## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 5 | SIN190101505422 | Proyecto de inversión | 1205150 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205150.0, modificado:1205150.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO DE TREINTA METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD EN EL POBLADO DE TRES PALMAS - 5854 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 5854 | S | 82 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:73, direccion:RANCHERIA TRES PALMAS, 81513 TRES PALMAS, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRETERA MEXICO 15 AL NORTE HASTA LA LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUAREZ DA VUELTA EN AV. MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CON, lon:-108.16163767, lat:25.60671561}} | 2019-03-25 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505422/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA QUE NO SE REALIZO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE APLICARON EN OTRA OBRA PRIORITARIA., trimestre:5.0, usuario:blancaeperezr, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190101505469 | Proyecto de inversión | 524160 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524160.0, modificado:524160.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFESOR FELISARDO GARCIA ROJO FRACCIONAMIENTO VALLE BONITO II - 6090 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 6090 | S | 31 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:BOULEVARD REAL DEL VALLE FRACCIONAMIENTO VALLE BONITO, 81475 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE BOULEVARD CENTENARIO Y BOULEVARD REAL DEL VALLE, SALIDA DE GUAMUCHIL A CULIACAN POR BULEVAR FRANCISCO LABASTIDA PASANDO LA , lon:-108.05344216, lat:25.43774197}} | 2019-03-25 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505469/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA YA QUE NO SE RALIZÓ DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE APLICARON EN OBRAS PRIORITARIAS DE AGUA POTABLE., trimestre:5.0, usuario:blancaeperezr, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190101507997 | Proyecto de inversión | 445348.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445348.05, modificado:445348.05}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS ACCIONES DE VIVIENDA DE TRES PAREDES EN VILLA BENITO JUAREZ - 12842 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 12842 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 81450 BENITO JUÁREZ, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL RUMBO AL NORTE LA PRIMER LOCALIDAD A MANO APROX. EN EL KM 8 GIRAR A LA DERECHA POR LA CALLE MARCELINO JUAREZ., lon:-108.16509969, lat:25.47803226}} | 2019-03-25 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1507997/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA YA QUE NO SE RALIZÓ DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE APLICARON EN LA CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE VIVIENDA, trimestre:5.0, usuario:blancaeperezr, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201532243 | Acción | 13688 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13688.0, modificado:0.0}} | CONJUNTO EJECUTIVO - 71426 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 71426 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA2791, contratista:FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:314514.28, importe_modificado:314514.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1532243/proyecto_INICIO, 1532243/proyecto_FIN, 1532243/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA BANCARIA FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-17}} | {obs1: {observación:SIN INFORMACIÓN, INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs2: {observación:SIN INFORMACIÓN, INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs3: {observación:SIN INFORMACIÓN, INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs4: {observación:SIN INFORMACIÓN, INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}}
2019 | 5 | SIN190201532405 | Acción | 40832 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40832.0, modificado:0.0}} | ARCHIVEROS - 71641 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 71641 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA2791, contratista:FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:314514.28, importe_modificado:314514.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1532405/proyecto_INICIO, 1532405/proyecto_FIN, 1532405/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA BANCARIA FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-17}} | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}}
2019 | 5 | SIN190201550415 | Proyecto de inversión | 1204917.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:191920.3, modificado:189838.46}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012996.99, modificado:1002008.61}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO METALICO EN LA COMUNIDAD DE TRES PALMAS - 101076 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 101076 | S | 82 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:73, direccion:RANCHERIA TRES PALMAS, 81513 TRES PALMAS, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO POR LA CIUDAD HACIA EL NORTE POR CARRETERA MEXICO 15 EN VBJ DOBLAR A LA DERECHA POR CALLE PRINCIPAL CONTINUAR POR CARRETERA PAVIMENTADA P, lon:-108.16130364, lat:25.60667046}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 1002008.61 | 1002008.61 | 1002008.61 | 1002008.61 | 1002008.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO No. 2 JAPASA, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:1204917.29, importe_modificado:1204917.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1550415/proyecto_INICIO, 1550415/proyecto_PROCESO, 1550415/proyecto_FIN, 1550415/proyecto_PROCESO, 1550415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401586644 | Proyecto de inversión | 4680690.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:218261.57, modificado:218261.57}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4462429.33, modificado:4462429.33}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 156895 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 156895 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:154, direccion:CALLE CALLE ULTIMA PUEBLO LAS JUNTITAS, 00000 LAS JUNTITAS DE VALDEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE ULTIMA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE DE LA PRIMARIA SE ENCUENTRA UBICADA A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-108.46367764, lat:25.6178193}} | 2019-08-12 | 2019-12-29 | 4680690.89 | 4680690.89 | 4680690.89 | 4680690.89 | 4680690.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG11, contratista:ANA LUISA VILLA ARMENTA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:352397.01, importe_modificado:352397.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1586644/proyecto_FIN, 1586644/proyecto_INICIO, 1586644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401587863 | Proyecto de inversión | 271369.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271369.51, modificado:271354.65}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A UN COSTADO DEL KINDER EL WALAMITO SIND TACUICHAMONA - 168809 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 168809 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1412, direccion:RANCHERIA WALAMITO, 80470 WALAMITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL WALAMITO SIND. TACUICHAMONA, SECTOR A UN COSTADO DEL KINDER, C.P. 80470, lon:-107.03731029, lat:24.37590088}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 271354.65 | 271354.65 | 271354.65 | 271354.65 | 223887.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-41-02, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:271369.51, importe_modificado:271369.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1587863/proyecto_INICIO, 1587863/proyecto_PROCESO, 1587863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401587871 | Proyecto de inversión | 181418.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181418.2, modificado:181381.82}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR INTERMEDIO ESTANCIA DE LOS GARCIA TACUICHAMONA - 168871 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 168871 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:354, direccion:RANCHERIA ESTANCIA DE LOS GARCIA, 80470 ESTANCIA DE LOS GARCÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESTANCIA DE LOS GARCIA SIND. TACUICHAMONA, SECTOR INTERMEDIO, CP. 80470, lon:-107.02007906, lat:24.38962521}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 181381.82 | 181381.82 | 181381.82 | 181381.82 | 145132.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-42-01, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:181418.2, importe_modificado:181418.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1587871/proyecto_INICIO, 1587871/proyecto_PROCESO, 1587871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588916 | Proyecto de inversión | 564468.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564468.1, modificado:553079.73}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LAGUNA DE CANACHI SIND BAILA - 176582 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 176582 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:431, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460 LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAGUNA DE CANACHI SIND. BAILA C.P. 80460, lon:-107.09852342, lat:24.13533433}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 553079.73 | 553079.73 | 553079.73 | 553079.73 | 553079.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-006I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2370341.8, importe_modificado:2370341.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1588916/proyecto_INICIO, 1588916/proyecto_PROCESO, 1588916/proyecto_FIN, 1588916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589434 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:79825.38}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO TACHINOLPA SIND IMALA - 178347 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 178347 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:705, direccion:RANCHERIA TACHINOLPA, 80317 TACHINOLPA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , TACHINOLPA SINDICATURA DE IMALA C.P. 80317, lon:-107.19620916, lat:24.9846339}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 79825.38 | 79825.38 | 79825.38 | 79825.38 | 79825.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-004I, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1995634.53, importe_modificado:1995634.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1589434/proyecto_INICIO, 1589434/proyecto_PROCESO, 1589434/proyecto_FIN, 1589434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600939 | Proyecto de inversión | 8579.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8579.95, modificado:8579.95}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190479. REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR EN PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN EN LAS AMAPAS DE NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190479 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2019-11-26 | 2019-12-25 | 8579.95 | 8579.95 | 8579.95 | 8579.95 | 8579.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601678 | Proyecto de inversión | 3911985.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3701588.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210397.38, modificado:210397.38}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL ALTO CULIACANCITO CULIACÁN - 123241 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN | 123241 | S | 88 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1049.0, meta_modificada:1049.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1258, direccion:CALLE CAMINO EL QUINCE - CULIACANCITO RANCHERIA EL ALTO DE CULIACANCITO, 00000 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN - VILLA ANGEL FLORES Y CAMINO A LO DE SAUCEDA, LA LOCALIDAD SE UBICA POR CARR. 5 DE MAYOCU, lon:-107.55632773, lat:24.8074382}} | 2019-10-09 | 2019-12-20 | 210397.37 | 210397.37 | 210397.37 | 210397.37 | 210397.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-007A., contratista:CONSTRUARRENDADORA JUMA S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:3207394.94, importe_modificado:3207394.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1049.0}} | {1601678/proyecto_INICIO, 1601678/proyecto_FIN, 1601678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401610822 | Proyecto de inversión | 575706.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575706.77, modificado:575706.77}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LAS AMARGOSAS COSALA - 263399 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COSALA | 263399 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS AMARGOSAS, 80724 LAS AMARGOSAS, COSALÁ SINALOA ENTRE CAMINO CAMINO SANTA ANITA - LAS AMARGOSAS Y , CARRETERA COSALA A AGUA DE MATEO HASTA LLEGAR A LA ILAMA SE TOMA LA DESVIACIÓN HACIA LA IZQ HASTA , lon:-106.91090383, lat:24.66957611}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 574736.23 | 574736.23 | 574736.23 | 574736.23 | 574736.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-005-021-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS HIDRÁULICAS HZR S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:574736.23, importe_modificado:574736.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.0}} | {1610822/proyecto_PROCESO, 1610822/proyecto_FIN, 1610822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401611020 | Proyecto de inversión | 575706.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275706.77, modificado:275706.77}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDI PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULE - 269427 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE COSALA | 269427 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:234, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CAPULE, 80793 EL CAPULE, COSALÁ SINALOA ENTRE CAMINO POTRERITO DE LOS TORRES Y CALLE CERRADA, CARRETERA A GUADALUPE DE LOS REYES, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL SAUCITO SE TOMA EL CAMINO HACIA POTRE, lon:-106.57989712, lat:24.25422954}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 572828.24 | 572828.24 | 572828.24 | 572828.24 | 572828.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/005/023/2019, contratista:CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:572828.24, importe_modificado:572828.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.0}} | {1611020/proyecto_PROCESO, 1611020/proyecto_INICIO, 1611020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401616998 | Proyecto de inversión | 483829.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483829.8, modificado:474047.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN NUEVO HIGUERAL SIND EL DORADO - 177581 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 177581 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1168, direccion:PUEBLO NUEVO HIGUERAL, 80450 NUEVO HIGUERAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , POR LA CARRETERA DAR VUELTA EN LA PRIMARIA HASTA LLEGAR AL FONDO EN LA ESQUINA FRENTE A LA PRIMARIA., lon:-107.33738513, lat:24.31558936}} | 2019-10-13 | 2019-12-31 | 474047.58 | 474047.58 | 474047.58 | 474047.58 | 474047.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-005I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2370237.83, importe_modificado:2370237.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1616998/proyecto_INICIO, 1616998/proyecto_FIN, 1616998/proyecto_PROCESO, 1616998/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190101505442 | Proyecto de inversión | 10047114.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.004711466E7, modificado:1.004711466E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LA CIÉNEGA DE CASAL ETAPA DOS - 5909 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 5909 | S | 568 | 693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8822.0, meta_modificada:8822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PUEBLO CIÉNEGA DE CASAL, 81525 CIÉNEGA DE CASAL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRETERA MÉXICO 15 AL NORTE DOBLAR A LA DERECHA MOTEL YORK Y CONTINUAR POR CARRETERA PAVIMENTADA Y A 17 KM SE, lon:-108.05736738, lat:25.58399871}} | 2019-03-25 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505442/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA YA QUE NO SE RALIZÓ DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE APLICARON EN OTRA OBRA PRIORITARIA., trimestre:5.0, usuario:blancaeperezr, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201532263 | Acción | 3016 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3016.0, modificado:0.0}} | CREDENZA MULTIUSOS - 71451 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 71451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA2791, contratista:FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:314514.28, importe_modificado:314514.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1532263/proyecto_INICIO, 1532263/proyecto_FIN, 1532263/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA BANCARIA FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-17}} | {obs1: {observación:SIN REPORTE AL INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs2: {observación:SIN REPORTE AL INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs3: {observación:SIN REPORTE AL INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs4: {observación:SIN REPORTE AL INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}}
2019 | 5 | SIN190201532285 | Acción | 4872 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4872.0, modificado:0.0}} | ESCRITORIO - 71484 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 71484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA2791, contratista:FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:314514.28, importe_modificado:314514.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1532285/proyecto_INICIO, 1532285/proyecto_FIN, 1532285/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA BANCARIA FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-17}} | {obs1: {observación:SIN REGISTRO INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs2: {observación:SIN REGISTRO INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs3: {observación:SIN REGISTRO INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs4: {observación:SIN REGISTRO INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}}
2019 | 5 | SIN190201532350 | Acción | 33698 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33698.0, modificado:0.0}} | SILLONES EJECUTIVOS - 71568 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 71568 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA2791, contratista:FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:314514.28, importe_modificado:314514.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1532350/proyecto_INICIO, 1532350/proyecto_FIN, 1532350/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA BANCARIA FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-17}} | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}}
2019 | 5 | SIN190201532433 | Acción | 31459.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31459.2, modificado:0.0}} | SILLAS DE VISITA - 71668 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 71668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA2791, contratista:FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:314514.28, importe_modificado:314514.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1532433/proyecto_PROCESO, 1532433/proyecto_FIN, 1532433/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA BANCARIA FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-17}} | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}}
2019 | 5 | SIN190201548368 | Acción | 9711.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9711.54, modificado:0.0}} | IMPRESORA - 70483 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 70483 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-23 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURAF234, contratista:BURGOS JUAREZ ANGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1186215.18, importe_modificado:1186215.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1548368/proyecto_INICIO, 1548368/proyecto_FIN, 1548368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA DEL FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-11}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201550533 | Proyecto de inversión | 1930573.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:264485.9, modificado:264485.9}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666087.43, modificado:1666087.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO EN LA COMUNIDAD DE CACALOTITA - 101383 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 101383 | S | 115 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:RANCHERIA CACALOTITA, 81540 CACALOTITA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD HACIA EL SUR POR CARRETERA MEXICO 15 PASANDO LA COMUNIDAD DE CAITIME DESPUES DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, DOBLA, lon:-107.95445358, lat:25.23593303}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 1666087.43 | 1666087.43 | 1666087.43 | 1666087.43 | 1666087.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO No.5 JAPASA, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:1930573.33, importe_modificado:1930573.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1550533/proyecto_INICIO, 1550533/proyecto_FIN, 1550533/proyecto_PROCESO, 1550533/proyecto_FIN, 1550533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201562621 | Proyecto de inversión | 6269940 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6269940.0, modificado:6269940.0}} | FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 004 | N | 0 | 0 | 158580 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Rafael Buelna, Benito Juárez, 82180 Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4042304, lat:23.22945}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 6269940 | 6269444.49 | 6269444.49 | 6269444.49 | 6269444.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584345 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:80492.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO SIND LA TAPIAS - 135718 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135718 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:435, direccion:PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 LA LAGUNA SECA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA LAGUNA SECA SIND LAS TAPIAS C.P. 80410 AL LADO DE LA ESCUELA , lon:-107.12425742, lat:24.68807335}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 80492.39 | 80492.39 | 80492.39 | 80492.39 | 80492.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-002I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1690340.19, importe_modificado:1690340.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1584345/proyecto_PROCESO, 1584345/proyecto_INICIO, 1584345/proyecto_PROCESO, 1584345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401586748 | Proyecto de inversión | 282106.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:237705.25, modificado:237705.25}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44400.86, modificado:44400.86}} | REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS - 157965 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 157965 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:282, direccion:CALLE CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO PUEBLO LA TRINIDAD, 00000 LA TRINIDAD, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA AL FINAL DEL POBLADO CAMINO A TIE, lon:-108.49099616, lat:25.73088894}} | 2019-08-22 | 2019-10-25 | 282106.1 | 282106.1 | 282106.1 | 282106.1 | 282106.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/24/2019, contratista:CONSTRUCCIONES ORRANSER, S.A. DE C.V, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:282106.11, importe_modificado:282106.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1586748/proyecto_INICIO, 1586748/proyecto_PROCESO, 1586748/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588621 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE BAHÍA BALLENAS ENTRE CALLES BAHÍA KINO Y BAHÍA SANTA MARÍA COLONIA RINCÓN DE URIAS - 174772 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 174772 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA BALLENAS COLONIA EJIDO RINCÓN DE URÍAS, 82070 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE BAHIA KINO Y CALLE SANTA MARIA, A TRES CUADRAS DE LA AVENIDA LAS TORRES, lon:-106.38241795, lat:23.23977582}} | 2019-10-10 | 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-136, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:214270.3, importe_modificado:214270.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1588621/proyecto_INICIO, 1588621/proyecto_FIN, 1588621/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE CANCELA SOLO SE CANCELA EL FOLIO SIN190401588621 EN EL SITEMA RFT, YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA REPETIDA CON CON LA SIGUIENTE: EL FOLIO QUE SE REPORTO COMO OBRA CONCLUIDA ES SIN190401599553 Rehabilitación de la Infraestructura sanitaria en calle Bahía Ballenas entre calles Bahía Kino y Bahía Santa María, en la colonia Rincon de Urias , trimestre:5.0, usuario:tonatiuguerram, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:LA OBRA NO SE CANCELO, SOLO SE CANCELA EL FOLIO SIN190401588621 EN EL SISTEMA RFT YA QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA REPETIDA CON LA SIGUIENTE: FOLIO SIN190401599553 Rehabilitación de la Infraestructura sanitaria en calle Bahía Ballenas entre calles Bahía Kino y Bahía Santa María, en la colonia Rincon de Urias. LA CUAL YA SE ENCUENTRA ROPORTADA COMO CONCLUIDA , trimestre:5.0, usuario:tonatiuguerram, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación: LA OBRA NO SE CANCELA SOLO SE CANCELA EL FOLIO SIN190401588621 EN EL SITEMA RFT, YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA REPETIDA CON CON LA SIGUIENTE: EL FOLIO QUE SE REPORTO COMO OBRA CONCLUIDA ES SIN190401599553 Rehabilitación de la Infraestructura sanitaria en calle Bahía Ballenas entre calles Bahía Kino y Bahía Santa María, en la colonia Rincon de Urias , trimestre:5.0, usuario:tonatiuguerram, fecha:2020-07-11}} | {obs1: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN, EN LO APROBADO-MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-10}, obs2: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN, EN LO APROBADO-MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-10}, obs3: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN, EN LO APROBADO-MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-10}, obs4: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN, EN LO APROBADO-MODIFICADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-10}}
2019 | 5 | SIN190401588839 | Proyecto de inversión | 403191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403191.5, modificado:394924.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN OSO VIEJO SIND QUILA - 176115 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 176115 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:519, direccion:PUEBLO OSO VIEJO, 80483 OSO VIEJO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ POSTE 130 OSO VIEJO SIND. QUILA A UNA CUADRA DEL DRÉN, lon:-107.17144346, lat:24.40014465}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 394924.1 | 394924.1 | 394924.1 | 394924.1 | 394924.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-008D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:789848.2, importe_modificado:789848.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1588839/proyecto_INICIO, 1588839/proyecto_PROCESO, 1588839/proyecto_FIN, 1588839/proyecto_PROCESO, 1588839/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588861 | Proyecto de inversión | 403191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403191.5, modificado:394924.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS SIND QUILA - 176253 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 176253 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:591, direccion:PUEBLO QUILA, 80480 QUILÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE LAS PALMERAS 155 FRACC. LA CANDELARIA COLONIA AVIACIÓN SIND. QUILA C.P. 80480, lon:-107.21199978, lat:24.43144784}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 394924.1 | 394924.1 | 394924.1 | 394924.1 | 394924.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-008D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:789848.2, importe_modificado:789848.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1588861/proyecto_INICIO, 1588861/proyecto_PROCESO, 1588861/proyecto_FIN, 1588861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589367 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:159603.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS TEPUCHITO SIND TEPUCHE - 178076 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 178076 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:714, direccion:RANCHERIA TEPUCHITO, 80317 EL TEPUCHITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL TEPUCHITO SINDICATURA DE EL TEPUCHE C.P. 80314, lon:-107.34064555, lat:24.95430818}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 159603.74 | 159603.74 | 159603.74 | 159603.74 | 159603.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-003I, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1436433.69, importe_modificado:1436433.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1589367/proyecto_INICIO, 1589367/proyecto_PROCESO, 1589367/proyecto_FIN, 1589367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589377 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:79000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIOS EJIDO FRANCISCO VILLA EMILIANO ZAPATA - 178105 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 178105 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:364, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 80490 EJIDO FRANCISCO VILLA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE SEGUNDA AL LADO DE PRIMARIAEJDIO FRANCISCO VILLA SIND. EMILIANO ZAPATA C.P. 80490, lon:-107.22654611, lat:24.2794089}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-006D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:790000.0, importe_modificado:790000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1589377/proyecto_INICIO, 1589377/proyecto_PROCESO, 1589377/proyecto_FIN, 1589377/proyecto_PROCESO, 1589377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589393 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:79000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO LA ESPERANZA SIND EMILIANO ZAPATA - 178191 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 178191 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1359, direccion:EJIDO LA ESPERANZA LA TORTA, 80490 EJIDO LA ESPERANZA (LA TORTA), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , POSTE 3 EJIDO LA ESPERANZA LA TORTA SIND. EMILIANO ZAPATA C.P. 80490, lon:-107.21361161, lat:24.24201847}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-006D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:790000.0, importe_modificado:790000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1589393/proyecto_INICIO, 1589393/proyecto_PROCESO, 1589393/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596168 | Proyecto de inversión | 185647.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185647.11, modificado:185000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA SIND JESUS MARIA - 215196 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 215196 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:421, direccion:PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SINDICATURA DE JESUS MARIA C.P. 80310 CULIACAN SINALOA PASANDO EL PUENTE UNA CALLE DESPÚES DEL SUPER JESÚS MARÍA, lon:-107.45023999, lat:25.09197386}} | 2019-11-22 | 2019-12-31 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-022D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:185000.0, importe_modificado:185000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1596168/proyecto_INICIO, 1596168/proyecto_FIN, 1596168/proyecto_PROCESO, 1596168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401630133 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:78984.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO COLONIA ROTARISMO CULIACAN SINALOA - 200721 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 200721 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES 7871 - INTERIOR - COLONIA ROTARISMO, 80019 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE QUINTA NORTE Y CALLE CEIBA, VINIENDO DE TEPUCHE DAR VUELTA ALA IZQUIERDA EN LA PRIMER CALLE Y AVANZAR HASTA LA PRIMARIA , lon:-107.38920237, lat:24.87648514}} | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-014D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:789848.2, importe_modificado:789848.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1630133/proyecto_INICIO, 1630133/proyecto_PROCESO, 1630133/proyecto_FIN, 1630133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501706672 | Proyecto de inversión | 3966606.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3966606.08, modificado:3966606.08}} | PROYECTO CULTURAL: MUSEO CAÑERO AZUCARERO DEL INGENIO DE COSTA RICA, UBICADO EN LA CABECERA DE LA SINDICATURA DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | PAICE2019 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Costa Rica, Sin., México, lon:-107.3937536, lat:24.5882886}} | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 3966606.08 | 3742875.09 | 1122862.53 | 1122862.53 | 1122862.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSIÓN CULTURAL, SE PUEDE ENCONTRAR EL CATALOGO DE CONCEPTOS EN EL LINK: https://apps.culiacan.gob.mx/transparencia/archivos/47_exp12528_catalogo_de_conceptos.pdf, trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-29}, obs2: {observación:SE ESTAN CAPTURANDO LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES A LOS AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. DEBIDO A QUE ESTE PROYECTO SE EJERCERÁ DURANTE EL AÑO 2020, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2020 SE CAPTURAN LOS AVANCES AL 30 DE JUNIO DE 2020., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-29}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190101505452 | Proyecto de inversión | 654268.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654268.71, modificado:654268.71}} | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN VILLA BENITO JUAREZ - 5971 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 5971 | S | 140 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:CALLE MARCELINO JUAREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 81450 BENITO JUÁREZ, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE LEÓN GUZMÁN Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE RAMÓN CERVANTES LEÓN SALIENDO DE GUAMUCHIL RUMBO AL NORTE LA PRIMER LOCALIDAD A , lon:-108.16070087, lat:25.47876836}} | 2019-03-25 | 2019-10-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1505452/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA YA QUE NO SE RALIZÓ DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE APLICARON EN OBRAS PRIORITARIAS DE AGUA POTABLE., trimestre:5.0, usuario:blancaeperezr, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190101507898 | Proyecto de inversión | 979765.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979765.71, modificado:979765.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE ACCIONES DE VIVIENDA DE TRES PAREDES EN ZONA RURAL - 12627 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 12627 | S | 24 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:73, direccion:RANCHERIA TRES PALMAS, 81513 TRES PALMAS, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRETERA MEXICO 15 AL NORTE HASTA LA LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUAREZ DA VUELTA EN AV. MARGARITA MAZA DE JUAREZ LLEGA, lon:-108.15882671, lat:25.60592225}} | 2019-03-25 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1507898/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA YA QUE NO SE RALIZÓ DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE APLICARON EN OTRA OBRA PRIORITARIA., trimestre:5.0, usuario:blancaeperezr, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201532289 | Acción | 5568 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5568.0, modificado:0.0}} | CONJUNTO OPERATIVO - 71492 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 71492 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA2791, contratista:FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:314514.28, importe_modificado:314514.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1532289/proyecto_INICIO, 1532289/proyecto_FIN, 1532289/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA BANCARIA FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-17}} | {obs1: {observación:SIN REGISTRO DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs2: {observación:SIN REGISTRO DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs3: {observación:SIN REGISTRO DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs4: {observación:SIN REGISTRO DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}}
2019 | 5 | SIN190201532384 | Acción | 2992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992.8, modificado:0.0}} | MESAS MULTIUSOS - 71612 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 71612 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA2791, contratista:FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:314514.28, importe_modificado:314514.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1532384/proyecto_INICIO, 1532384/proyecto_FIN, 1532384/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA BANCARIA FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-17}} | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}}
2019 | 5 | SIN190201550488 | Proyecto de inversión | 2218223.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:515073.25, modificado:511385.9}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703150.18, modificado:1690957.51}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE INCLUYE MOTOR Y COLUMNA DEL EQUIPO DE BOMBEO COMUNIDAD QUINCE DE SEPTIEMBRE - 101279 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 101279 | S | 113 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3940.0, meta_modificada:3940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 81524 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO POR LA CIUDAD HACIA EL NORTE POR CARRETERA MEXICO 15 EN VBJ DOBLAR A LA DERECHA POR CALLE PRINCIPAL CONTINUAR POR CARRETERA , lon:-108.15429831, lat:25.58900114}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 1690957.51 | 1690957.51 | 1690957.51 | 1690957.51 | 1690957.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO No. 4 JAPASA, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:2218223.43, importe_modificado:2218223.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3940.0}} | {1550488/proyecto_INICIO, 1550488/proyecto_PROCESO, 1550488/proyecto_FIN, 1550488/proyecto_PROCESO, 1550488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201550521 | Proyecto de inversión | 1204917.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:312412.02, modificado:312412.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892505.26, modificado:892505.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO EN LA COMUNIDAD ÁLAMO DE LOS MONTOYA - 101349 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 101349 | S | 189 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:EJIDO ÁLAMO DE LOS MONTOYA, 81530 ÁLAMO DE LOS MONTOYA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIDA DE GUAMUCHIL A CULIACAN POR CARRETERA MEXICO 15 SUR PASANDO LA COMUNIDAD DEL TABALLAL Y EN EL KM 9.5 GIRAR A LA DERECHA AHÍ ES, lon:-108.02536656, lat:25.38339371}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 892505.26 | 892505.26 | 892505.26 | 892505.26 | 892505.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2406A-2019, contratista:JESÚS ISMAEL GUZMAN SERNA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:1155872.41, importe_modificado:1155872.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1550521/proyecto_INICIO, 1550521/proyecto_PROCESO, 1550521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401587919 | Proyecto de inversión | 220388.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220388.89, modificado:220325.42}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTANCIA DE LOS GARCIA SIND TACUICHAMONA SECTOR COSTADO DE LA IGLESIA - 169163 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 169163 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:354, direccion:RANCHERIA ESTANCIA DE LOS GARCIA, 80470 ESTANCIA DE LOS GARCÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESTANCIA DE LOS GARCIA SIND. TACUICHAMONA, C.P. 80470, SECTOR COSTADO E LA IGLESIA, lon:-107.02072279, lat:24.38901938}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 220325.42 | 220325.42 | 220325.42 | 220325.42 | 194557.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-42-03, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:220388.89, importe_modificado:220388.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1587919/proyecto_INICIO, 1587919/proyecto_PROCESO, 1587919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589215 | Proyecto de inversión | 322553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322553.2, modificado:316031.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LAS PALMAS SIND ELDORADO - 177579 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 177579 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1472, direccion:PUEBLO LAS PALMAS, 80450 LAS PALMAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS PALMAS SINDICATURA ELDORADO C.P. 80450, lon:-107.37186363, lat:24.33971378}} | 2019-10-13 | 2019-12-31 | 316031.72 | 316031.72 | 316031.72 | 316031.72 | 316031.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-005I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2370237.83, importe_modificado:2370237.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1589215/proyecto_PROCESO, 1589215/proyecto_INICIO, 1589215/proyecto_FIN, 1589215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589383 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:158000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL SINLOENSE SIND EMILIAZO ZAPATA - 178143 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 178143 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:698, direccion:PUEBLO EL SINALOENSE, 80490 EL SINALOENSE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL SINALOENSE SIND. EMILIANO ZAPATA C.P. 80490, lon:-107.25645037, lat:24.28027159}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-006D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:790000.0, importe_modificado:790000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1589383/proyecto_INICIO, 1589383/proyecto_FIN, 1589383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589444 | Proyecto de inversión | 322553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322553.2, modificado:319301.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTO DORMITORIO TOMO SIND IMALA - 178366 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 178366 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:719, direccion:RANCHERIA TOMO, 80383 TOMO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , TOMO RANCHERIA SINDICATURA DE IMALA C.P. 80383, lon:-107.17727421, lat:24.96961542}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 319301.52 | 319301.52 | 319301.52 | 319301.52 | 319301.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-004I, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1995634.53, importe_modificado:1995634.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1589444/proyecto_INICIO, 1589444/proyecto_PROCESO, 1589444/proyecto_FIN, 1589444/proyecto_PROCESO, 1589444/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589451 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:239476.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS LA NORIA SIND IMALA - 178392 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 178392 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1465, direccion:RANCHERIA LA NORIA, 80385 LA NORIA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA NORIA SINDICATURA DE IMALA C.P. 80385, lon:-107.28939364, lat:24.89173275}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 239476.14 | 239476.14 | 239476.14 | 239476.14 | 239476.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-004I, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1995634.53, importe_modificado:1995634.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1589451/proyecto_INICIO, 1589451/proyecto_FIN, 1589451/proyecto_PROCESO, 1589451/proyecto_FIN, 1589451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589461 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:239476.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS MEZQUITITA SIND IMALA - 178441 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 178441 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:479, direccion:RANCHERIA MEZQUITITA, 80384 MEZQUITITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , MEZQUITITA SINDICATURA IMALA C.P. 80384, lon:-107.28534695, lat:24.88085798}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 239476.14 | 239476.14 | 239476.14 | 239476.14 | 239476.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-004I, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1995634.53, importe_modificado:1995634.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1589461/proyecto_INICIO, 1589461/proyecto_FIN, 1589461/proyecto_PROCESO, 1589461/proyecto_FIN, 1589461/proyecto_PROCESO, 1589461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589476 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:159650.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS HIGUERAS DE TACHINOLPA SIND IMALA - 178471 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 178471 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1397, direccion:PUEBLO IMALA, 80384 HIGUERAS DE TACHINOLPA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , HIGUERAS DE TACHINOLPA SIND. IMALA C.P. 80384, lon:-107.23492086, lat:25.01257207}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 159650.76 | 159650.76 | 159650.76 | 159650.76 | 159650.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-004I, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1995634.53, importe_modificado:1995634.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1589476/proyecto_INICIO, 1589476/proyecto_FIN, 1589476/proyecto_PROCESO, 1589476/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401590986 | Proyecto de inversión | 645106.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645106.4, modificado:632000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA PUERTA SIND SANALONA - 185971 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 185971 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1510, direccion:RANCHERIA SANALONA, 80380 LA PUERTA (LA LOMA), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL PASANDO EL VADO LA PUERTA SINDICATURA DE SANALONA C.P. 80380., lon:-107.02380128, lat:24.79230351}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 632000 | 632000 | 632000 | 632000 | 632000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-010D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:632000.0, importe_modificado:632000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1590986/proyecto_INICIO, 1590986/proyecto_FIN, 1590986/proyecto_PROCESO, 1590986/proyecto_FIN, 1590986/proyecto_PROCESO, 1590986/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401593647 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:78984.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES CULIACAN SINALOA - 199428 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 199428 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 80194 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , C SINDICALISMO 3049 COL. PLUTARCO ELIAS CALLES C.P. 80194 CULIACAN SINALOA FRENTE A LA CANCHA, lon:-107.42229985, lat:24.75569782}} | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-014D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:789848.2, importe_modificado:789848.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1593647/proyecto_INICIO, 1593647/proyecto_FIN, 1593647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401593885 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:78984.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO COLONIA EL PALMITO CULIACAN SINALOA - 200802 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 200802 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO, 80160 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , AVENIDA OTOMIES 2881 COL. INDUSTRIAL EL PALMITO C.P. 80160 CULIACAN SINALOA FRENTE A GENESIN SA DE CV, lon:-107.43110823, lat:24.77664323}} | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-014D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:789848.2, importe_modificado:789848.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1593885/proyecto_INICIO, 1593885/proyecto_FIN, 1593885/proyecto_PROCESO, 1593885/proyecto_FIN, 1593885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401595844 | Proyecto de inversión | 371294.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371294.22, modificado:370000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS COLONIA SALVADOR ALVARADO - 213509 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 213509 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA SALVADOR ALVARADO, 80160 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , AV. TARAHUMARAS 1836 ESQUINA CON RÍO DANUBIO A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA COLONIA SALVADOR ALVARADO C.P. 80160 CULIACAN SINALOA, lon:-107.42753553, lat:24.78245861}} | 2019-11-21 | 2019-12-31 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-015D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1595844/proyecto_PROCESO, 1595844/proyecto_INICIO, 1595844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601351 | Proyecto de inversión | 1307346.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1112086.88, modificado:195259.37}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195259.37, modificado:195259.37}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL LAS HUERTAS COYOTITAN SAN IGNACIO - 89751 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 89751 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1047.0, meta_modificada:1047.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:CALLE LAS HUERTAS PUEBLO COL. LAS HUERTAS, 82990 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO DIRIGETE POR SIN 6 HACIA BENITO JUÁREZ EN COYOTITÁN 30.6KM HACIA COYOTITAN REF, lon:-106.60323826, lat:23.79383238}} | 2019-10-23 | 2019-12-23 | 195259.37 | 195259.37 | 195259.37 | 195259.37 | 195259.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-INV-001-2019, contratista:FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:1304147.27, importe_modificado:1304147.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1047.0}} | {1601351/proyecto_INICIO, 1601351/proyecto_PROCESO, 1601351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401629752 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:157969.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS CAMPO EL DIEZ ALCALDIA CENTRAL - 198768 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 198768 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1346, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE S/N INTERIOR SN PUEBLO EL DIEZ, 80300 EL DIEZ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE CLAVEL, VENIR POR CARRETERA CULIACÁN MAZATLAN TOMAR SALIDA AL PIGGY BACK AVANZAR HASTA PASAR LA SECUNDARIA A L, lon:-107.44424409, lat:24.72922809}} | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 157969.64 | 157969.64 | 157969.64 | 157969.64 | 157969.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-013D, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:631878.56, importe_modificado:631878.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1629752/proyecto_INICIO, 1629752/proyecto_PROCESO, 1629752/proyecto_FIN, 1629752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190101505431 | Proyecto de inversión | 1930350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930350.0, modificado:1930573.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO DE CINCUENTA METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD EN EL POBLADO DE CACALOTITA - 5879 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 5879 | S | 115 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:RANCHERIA CACALOTITA, 81540 CACALOTITA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRETERA MÉXICO 15 AL SUR CONTINUAR POR CARRETERA HASTA EL KM 18 LLEGA A LA COMUNIDAD DE CACALOTITA., lon:-107.95978527, lat:25.23571141}} | 2019-03-25 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2406-2019, contratista:MARIO BAÑUELOS ACUÑA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:1884231.44, importe_modificado:1884231.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505431/proyecto_INICIO, 1505431/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE ESTA OBRA SE DUPLICO SU CAPTURA., trimestre:5.0, usuario:blancaeperezr, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201532319 | Acción | 6374.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6374.2, modificado:0.0}} | SILLAS SECRETARIALES - 71529 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 71529 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA2791, contratista:FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:314514.28, importe_modificado:314514.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1532319/proyecto_INICIO, 1532319/proyecto_FIN, 1532319/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA BANCARIA FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-17}} | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}}
2019 | 5 | SIN190201542796 | Proyecto de inversión | 976287.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976287.02, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CALLE SAN JOSE GRACIA Y MANUEL AVILA CAMACHO COL ANTONIO TOLEDO CORRO CULIACAN - 87720 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 87720 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE SAN JOSE GRACIA Y MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, C.P. 80296, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.37141835, lat:24.75782934}} | 2019-06-08 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1542796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201548519 | Proyecto de inversión | 8507696.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:1468820.48, modificado:1468820.48}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7038876.03, modificado:1086412.3}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SECTOR DOS COL PUEBLO NUEVO COLECT - 70759 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 70759 | S | 778 | 814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4486.0, meta_modificada:4486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO ESCONDIDO COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE RIO BRAVO PARA LLEGAR A LA CALLE RIO ESCONDIDO SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE RIO ABASOLOCALLE CU, lon:-105.77455685, lat:22.8460067}} | 2019-06-26 | 2019-09-27 | 2555232.78 | 2555232.78 | 2555232.78 | 2555232.78 | 255232.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-010, contratista:CONSTRUCCIONES URBANAS,EDIFICACIONES Y MAQUINARIAS DE ESCUINAPA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:8207240.7, importe_modificado:8207240.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4486.0}} | {1548519/proyecto_INICIO, 1548519/proyecto_PROCESO, 1548519/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588800 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:79900.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EL MELON SAN ALEJANDRO - 175833 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 175833 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:471, direccion:PUEBLO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), 80460 EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL MELON SAN ALEJANDRO C.P. 80460, lon:-107.26710731, lat:24.37346445}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 79900 | 79900 | 79900 | 79900 | 79900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-003D, contratista:JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:799000.0, importe_modificado:799000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1588800/proyecto_INICIO, 1588800/proyecto_FIN, 1588800/proyecto_PROCESO, 1588800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588903 | Proyecto de inversión | 403191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403191.5, modificado:395056.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS SIND BAILA - 176484 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 176484 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:151, direccion:PUEBLO BAILA, 80390 BAILA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , BAILA SIND. BAILA C.P. 80390, lon:-106.97354089, lat:24.18278766}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 395056.95 | 395056.95 | 395056.95 | 395056.95 | 395056.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-006I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2370341.8, importe_modificado:2370341.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1588903/proyecto_INICIO, 1588903/proyecto_PROCESO, 1588903/proyecto_FIN, 1588903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589396 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:159650.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS VADO DE LA NORIA SIND IMALA - 178214 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 178214 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1624, direccion:PUEBLO IMALA, 80384 VADO DE LA NORIA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , VADO DE LA NORIA SINDICATURA DE IMALAC.P. 80384, lon:-107.17229652, lat:24.93818382}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 159650.76 | 159650.76 | 159650.76 | 159650.76 | 159650.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-004I, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1995634.53, importe_modificado:1995634.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1589396/proyecto_INICIO, 1589396/proyecto_PROCESO, 1589396/proyecto_FIN, 1589396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589402 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:79825.38}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO LAS VIBORAS SIND IMALA - 178250 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 178250 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2876, direccion:PUEBLO IMALA, 80384 LAS VÍBORAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS VIBORAS SINDICATURA DE IMALA C.P. 80384, lon:-107.17110939, lat:24.89997328}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 79825.38 | 79825.38 | 79825.38 | 79825.38 | 79825.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-004I, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1995634.53, importe_modificado:1995634.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1589402/proyecto_INICIO, 1589402/proyecto_FIN, 1589402/proyecto_PROCESO, 1589402/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401593550 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:157969.64}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS PLAN DE ORIENTE EL DOCE ALCALDIA CENTRAL - 198790 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 198790 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:562, direccion:PUEBLO PLAN DE ORIENTE EL DOCE, 80405 PLAN DE ORIENTE (EL DOCE), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , PLAN DE ORIENTE EL DOCE ALCALDIA CENTRAL CULIACAN SINALOA 4 CUADRAS DESPUES DEL EXPENDIO ESTRELLA Y VUELTA A LA IZQUIERDA HASTA E, lon:-107.28300135, lat:24.79234484}} | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 157969.64 | 157969.64 | 157969.64 | 157969.64 | 157969.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-013D, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:631878.56, importe_modificado:631878.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1593550/proyecto_INICIO, 1593550/proyecto_PROCESO, 1593550/proyecto_FIN, 1593550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401595121 | Proyecto de inversión | 185647.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185647.11, modificado:185588.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN TABALA SAN LORENZO - 208335 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 208335 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:702, direccion:PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , TABALA SINDICATURA DE SAN LORENZO, C.P. 80475, lon:-107.0966897, lat:24.44196978}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 185588.74 | 185588.74 | 185588.74 | 185588.74 | 185588.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-016D, contratista:SERVICIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION EH SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:742354.96, importe_modificado:742354.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1595121/proyecto_INICIO, 1595121/proyecto_FIN, 1595121/proyecto_PROCESO, 1595121/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601353 | Proyecto de inversión | 2670000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2303379.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366620.45, modificado:366620.45}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVO EN SAN JOSÉ CONITACA ELOTA - 89868 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOTA | 89868 | S | 406 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:182, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID AL FINAL DEL POBLADO PUEBLO SAN JOSÉ DE CONITACA (NUEVO CONITACA), 82730 SAN JOSÉ DE CONITACA (NUEVO CONITACA), ELOTA SINALOA ENTRE CALLE COSTADO DE PARCELAS Y CALLE COSTADO DEL CANAL HASTA EL POZO, , lon:-106.87965013, lat:24.11238476}} | 2019-07-21 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601353/proyecto_FIN, 1601353/proyecto_PROCESO, 1601353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608700 | Proyecto de inversión | 113362.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113362.04, modificado:113362.04}} | CONSTRUCCION DE TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN HIGUERA DE LOS MIRANDA SINALOA - 222305 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 222305 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:783, direccion:RANCHERIA , 00000 LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA (LA HIGUERITA), SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA CP. 00000 LA HIGUERITA DE LOS SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA SIN 231 , lon:-107.75328723, lat:25.77409066}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 113361.1 | 113361.1 | 113361.1 | 113361.1 | 113361.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(514), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:97754.74, importe_modificado:97754.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.0}} | {1608700/proyecto_INICIO, 1608700/proyecto_FIN, 1608700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401629885 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:78984.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN COLONIA PROGRESO CULIACAN SINALOA - 199390 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 199390 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA 3940 - INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 80197 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE COLINAS DE LA QUEBRADA VINIENDO POR AVE. MANUEL J. CLOUTHIER DESDE EL CENTRO TOMAR LA BAJAD, lon:-107.39228057, lat:24.75744178}} | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-014D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:789848.2, importe_modificado:789848.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1629885/proyecto_INICIO, 1629885/proyecto_PROCESO, 1629885/proyecto_FIN, 1629885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401660266 | Proyecto de inversión | 71810.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71810.46, modificado:71810.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARA SILVIA VALENZUELA BUITIMEA DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULA - 270860 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 270860 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:CALLE TIERRAS DE CULTIVO PUEBLO , 00000 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO PEGADO A TIERRAS DE CULTIVO, lon:-108.45695654, lat:25.45261038}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 71685.49 | 71685.49 | 71685.49 | 71685.49 | 71685.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:38-19DS.., contratista:OMAR MONTIEL BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:71710.46, importe_modificado:71710.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1660266/proyecto_INICIO, 1660266/proyecto_FIN, 1660266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190101505401 | Proyecto de inversión | 1392150 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392150.0, modificado:1392150.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO LUCIO BLANCO - 5733 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 5733 | S | 118 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3010.0, meta_modificada:3010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:58, direccion:EJIDO LUCIO BLANCO, 81504 LUCIO BLANCO, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL RUMBO AL NORTE Y EN EL PUENTE CANAL SARH VI DOBLAR A LA IZQUIERDA HASTA CRUZAR CARRETERA COSTERA PASANDO LA COMUNI, lon:-108.24332074, lat:25.44498751}} | 2019-03-25 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO No. 3 JAPASA, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:1392281.25, importe_modificado:1392281.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505401/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA QUE NO SE REALIZO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE APLICARON EN OTRA OBRA PRIORITARIA., trimestre:5.0, usuario:blancaeperezr, fecha:2020-07-15}} | {obs1: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-15}, obs2: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-15}, obs3: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-15}, obs4: {observación:REGISTRO SIN INFORMACIÓN, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-15}}
2019 | 5 | SIN190101507865 | Proyecto de inversión | 979765.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979765.71, modificado:979765.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE ACCIONES DE VIVIENDA DE TRES PAREDES EN ZONA URBANA - 12556 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 12556 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA PEDRO INFANTE, 81475 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , POR BOULEVARD FRANCISCO LABASTIDA PASANDO LA COLONIA INSURGENTES, BAJAR POR CALLE SOLIDARIDAD A LA DERECHA, Y EN PANTEON MUNICIPAL GIRAR A LA IZQUIER, lon:-108.0692184, lat:25.43168082}} | 2019-03-25 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1507865/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA YA QUE NO SE RALIZÓ DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE APLICARON EN OBRAS PRIORITARIAS DE AGUA POTABLE., trimestre:5.0, usuario:blancaeperezr, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190101508151 | Proyecto de inversión | 199104.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199104.82, modificado:199104.82}} | CONSTRUCCION DE UNA SUBESTACION EN ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ COMUNIDAD DE CAITIME - 13232 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 13232 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:RANCHERIA CAITIME, 81535 CAITIME, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRETERA MEXICO 15 AL SUR CONTINUAR POR CARRETERA HASTA EL KM18., lon:-107.95131242, lat:25.33384019}} | 2019-03-25 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508151/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA YA QUE NO SE RALIZÓ DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE APLICARON EN OTRA OBRA PRIORITARIA., trimestre:5.0, usuario:blancaeperezr, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201532247 | Acción | 3016 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3016.0, modificado:0.0}} | MESA DE TRABAJO - 71431 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 71431 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA2791, contratista:FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:314514.28, importe_modificado:314514.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1532247/proyecto_INICIO, 1532247/proyecto_FIN, 1532247/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA BANCARIA FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-17}} | {obs1: {observación:SIN INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs2: {observación:SIN INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs3: {observación:SIN INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs4: {observación:SIN INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}}
2019 | 5 | SIN190201532299 | Acción | 28156.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28156.68, modificado:0.0}} | SILLAS SECRETARIALES - 71502 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 71502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA2791, contratista:FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:314514.28, importe_modificado:314514.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1532299/proyecto_INICIO, 1532299/proyecto_FIN, 1532299/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA BANCARIA FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-17}} | {obs1: {observación:SIN REGISTRO DE INFORME DEFINITIVO., trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs2: {observación:SIN REGISTRO DE INFORME DEFINITIVO., trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs3: {observación:SIN REGISTRO DE INFORME DEFINITIVO., trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs4: {observación:SIN REGISTRO DE INFORME DEFINITIVO., trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}}
2019 | 5 | SIN190201532305 | Acción | 11553.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11553.6, modificado:0.0}} | SILLAS DE VISITA - 71514 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 71514 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA2791, contratista:FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:314514.28, importe_modificado:314514.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1532305/proyecto_INICIO, 1532305/proyecto_FIN, 1532305/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA BANCARIA FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-17}} | {obs1: {observación:proyecto cancelado, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:proyecto cancelado, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:proyecto cancelado, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:proyecto cancelado, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}}
2019 | 5 | SIN190201532395 | Acción | 2436 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436.0, modificado:0.0}} | CREDENZA - 71623 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 71623 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA2791, contratista:FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:314514.28, importe_modificado:314514.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1532395/proyecto_INICIO, 1532395/proyecto_FIN, 1532395/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA BANCARIA FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-17}} | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs5: {observación:PROYECTO CANCELADO(2), trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs6: {observación:PROYECTO CANCELADO(2), trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs7: {observación:PROYECTO CANCELADO(2), trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs8: {observación:PROYECTO CANCELADO(2), trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}}
2019 | 5 | SIN190201532445 | Acción | 18041.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18041.34, modificado:0.0}} | ENGARGOLADORAS - 71683 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 71683 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA2791, contratista:FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:314514.28, importe_modificado:314514.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1532445/proyecto_INICIO, 1532445/proyecto_FIN, 1532445/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA BANCARIA FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-17}} | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}}
2019 | 5 | SIN190201548381 | Acción | 45425.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45425.6, modificado:0.0}} | COMPUTADORA - 70506 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 70506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-23 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURAF234, contratista:BURGOS JUAREZ ANGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1186215.18, importe_modificado:1186215.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1548381/proyecto_INICIO, 1548381/proyecto_FIN, 1548381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA DEL FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-11}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201548400 | Acción | 15178.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15178.32, modificado:0.0}} | MULTIFUNCIONAL - 70531 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 70531 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-23 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURAF234, contratista:BURGOS JUAREZ ANGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1186215.18, importe_modificado:1186215.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1548400/proyecto_INICIO, 1548400/proyecto_FIN, 1548400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA DEL FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-11}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201548406 | Acción | 22712.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22712.8, modificado:0.0}} | MULTIFUNCIONAL - 70541 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 70541 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-23 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURAF234, contratista:BURGOS JUAREZ ANGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1186215.18, importe_modificado:1186215.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1548406/proyecto_FIN, 1548406/proyecto_INICIO, 1548406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401586598 | Proyecto de inversión | 5153524.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:97206.05, modificado:97206.05}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5056318.1, modificado:5056318.11}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 156533 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 156533 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3820.0, meta_modificada:3820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:CALLE CALLE UNO PUEBLO TAMAZULA, 00000 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE UNO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GENERAL ANGEL FLORES SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-108.45633295, lat:25.44924532}} | 2019-08-12 | 2019-12-29 | 5153524.15 | 5153524.15 | 5153524.15 | 5153524.15 | 5153524.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG11, contratista:ANA LUISA VILLA ARMENTA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:352397.01, importe_modificado:352397.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3820.0}} | {1586598/proyecto_FIN, 1586598/proyecto_PROCESO, 1586598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401587880 | Proyecto de inversión | 190426.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190426.25, modificado:190410.66}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ABAJO ESTANCIA DE LOS GARCIA TACUICHAMONA - 168948 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 168948 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:354, direccion:RANCHERIA ESTANCIA DE LOS GARCIA, 80470 ESTANCIA DE LOS GARCÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESTANCIA DE LOS GARCIA SIND. TACUICHAMONA SECTOR ABAJO, C.P. 80470, lon:-107.01907055, lat:24.38794452}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 190410.66 | 190410.66 | 190410.66 | 190410.66 | 168163.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-42-02, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:190426.25, importe_modificado:190426.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1587880/proyecto_INICIO, 1587880/proyecto_PROCESO, 1587880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588952 | Proyecto de inversión | 564468.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564468.1, modificado:553079.73}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS JACOLA SIND BAILA - 176788 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 176788 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:420, direccion:RANCHERIA JACOLA, 80460 JACOLA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JACOLA SIIND. BAILA C.P. 80460, lon:-107.15308914, lat:24.18984594}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 553079.73 | 553079.73 | 553079.73 | 553079.73 | 553079.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-006I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2370341.8, importe_modificado:2370341.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1588952/proyecto_INICIO, 1588952/proyecto_PROCESO, 1588952/proyecto_FIN, 1588952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589217 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:79007.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EL HIGUERAL SIND ELDORADO - 177583 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 177583 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:391, direccion:RANCHERIA EL HIGUERAL, 80450 EL HIGUERAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL HIGUERAL SINDICATURA DE ELDORADO C.P. 80450, lon:-107.34788714, lat:24.30991627}} | 2019-10-13 | 2019-12-31 | 79007.93 | 79007.93 | 79007.93 | 79007.93 | 79007.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-005I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2370237.83, importe_modificado:2370237.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1589217/proyecto_INICIO, 1589217/proyecto_FIN, 1589217/proyecto_PROCESO, 1589217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401591143 | Proyecto de inversión | 564468.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564468.1, modificado:553000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO SIND TACUICHAMONA - 186773 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 186773 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:704, direccion:RANCHERIA TACUICHAMONA, 80470 SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SAN FRANCISCO SIND TACUICHAMONA C.P. 80470, lon:-107.07962461, lat:24.3618039}} | 2019-10-24 | 2019-12-31 | 553000 | 553000 | 553000 | 553000 | 553000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-011D, contratista:JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:790000.0, importe_modificado:790000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1591143/proyecto_INICIO, 1591143/proyecto_PROCESO, 1591143/proyecto_FIN, 1591143/proyecto_PROCESO, 1591143/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401593635 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:78984.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN COLONIA BUENOS AIRES CULIACAN SINALOA - 199340 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 199340 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA BUENOS AIRES, 80199 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CERRO OTATES P118 COLONIA BUENOS AIRES C.P. 80199 CULIACAN SINALOA FRENTE A CASA AMARILLA DE 2 PISOS, lon:-107.39693689, lat:24.76862594}} | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-014D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:789848.2, importe_modificado:789848.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1593635/proyecto_INICIO, 1593635/proyecto_PROCESO, 1593635/proyecto_FIN, 1593635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401595151 | Proyecto de inversión | 185647.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185647.11, modificado:185000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN MONTE VERDE SIND ELSALADO - 208594 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 208594 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:495, direccion:RANCHERIA MONTE VERDE DE VILLA, 80441 MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , MONTE VERDE SINDICATURA EL SALADO C.P. 80441, lon:-107.11498128, lat:24.60517551}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-017D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1595151/proyecto_INICIO, 1595151/proyecto_PROCESO, 1595151/proyecto_FIN, 1595151/proyecto_PROCESO, 1595151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401618460 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:79000.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA SIND DE CULIACANCITO - 186117 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 186117 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:CALLE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE 708 POSTE INTERIOR SN PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE CALLE 6, CALLE PRINCIPAL GIRAR HACIA LA IZQUIERDA POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA LLE, lon:-107.53850499, lat:24.8278734}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-012D, contratista:JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:790000.0, importe_modificado:790000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1618460/proyecto_PROCESO, 1618460/proyecto_INICIO, 1618460/proyecto_PROCESO, 1618460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401632561 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:157969.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS COLONIA RENATO VEGA AMADOR - 213408 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 213408 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUMA 4405 INTERIOR SN COLONIA RENATO VEGA AMADOR, 80280 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE ABEDULES Y CALLE CEDRO, VINIENDO DE LA SALIDA A MAZATLÁN POR CIRCUITO AGRICULTORES DE LOS ROSALES DAR VUELTA , lon:-107.34840867, lat:24.78386327}} | 2019-11-21 | 2019-12-31 | 157969.64 | 157969.64 | 157969.64 | 157969.64 | 157969.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-014D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:789848.2, importe_modificado:789848.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1632561/proyecto_INICIO, 1632561/proyecto_FIN, 1632561/proyecto_PROCESO, 1632561/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401632697 | Proyecto de inversión | 185647.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185647.11, modificado:185000.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN CULIACANCITO CALLE RAMON CORONA - 214037 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 214037 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:CALLE RAMÓN CORONA 721 INTERIOR SN PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE RAMÓN CORONA 721 Y CALLE CUARTA, CALLE JULIAN GUTIERREZ POR LA CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS DESPUES DE LA SECUNDARIA VUELT, lon:-107.53714097, lat:24.82758881}} | 2019-11-21 | 2019-12-31 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-021D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:185000.0, importe_modificado:185000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632697/proyecto_INICIO, 1632697/proyecto_PROCESO, 1632697/proyecto_INICIO, 1632697/proyecto_PROCESO, 1632697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401637675 | Proyecto de inversión | 2738227.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:121323.76, modificado:120864.86}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2616903.37, modificado:2607005.17}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA GUSTAVO ROBLES PRIMERA ETAPA - 228305 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 228305 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE JAMBIOLA PUEBLO , 00000 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JAMBIOLA Y CALLE DURANGO, CALLE GUANAJUATO A TRES CUADRAS ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA DE LA REGION, lon:-108.82077505, lat:25.7467465}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 2727869.17 | 2727869.17 | 2727869.17 | 2727869.17 | 2727869.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG11, contratista:ANA LUISA VILLA ARMENTA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:352397.01, importe_modificado:352397.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1637675/proyecto_INICIO, 1637675/proyecto_PROCESO, 1637675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190101507954 | Proyecto de inversión | 598635.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598635.3, modificado:598635.3}} | CONSTRUCCION DE SEIS ACCIONES DE VIVIENDA DE CUATRO PAREDES EN VILLA BENITO JUAREZ - 12750 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 12750 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 81450 BENITO JUÁREZ, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL RUMBO AL NORTE LA PRIMER LOCALIDAD A MANO DERECHA APROXIMADAMENTE EN EL KM 8 GIRAR A LA DERECHA POR LA CALLE MARGARITA MAZA, lon:-108.16509969, lat:25.49143619}} | 2019-03-25 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1507954/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA YA QUE NO SE RALIZÓ DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE APLICARON EN OBRAS PRIORITARIAS DE AGUA POTABLE., trimestre:5.0, usuario:blancaeperezr, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201532251 | Acción | 16356 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16356.0, modificado:0.0}} | SILLAS DE VISITA - 71439 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 71439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA2791, contratista:FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:314514.28, importe_modificado:314514.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1532251/proyecto_INICIO, 1532251/proyecto_PROCESO, 1532251/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA BANCARIA FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-17}} | {obs1: {observación:SIN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO , trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs2: {observación:SIN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO , trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs3: {observación:SIN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO , trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs4: {observación:SIN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO , trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}}
2019 | 5 | SIN190201532403 | Acción | 26651 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26651.0, modificado:0.0}} | ARCHIVEROS - 71635 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 71635 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA2791, contratista:FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:314514.28, importe_modificado:314514.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1532403/proyecto_INICIO, 1532403/proyecto_FIN, 1532403/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA BANCARIA FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-17}} | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}}
2019 | 5 | SIN190201532415 | Acción | 2422.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2422.08, modificado:0.0}} | SILLAS DE VISITA - 71650 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 71650 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA2791, contratista:FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:314514.28, importe_modificado:314514.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1532415/proyecto_INICIO, 1532415/proyecto_FIN, 1532415/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA BANCARIA FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-07-13}} | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}}
2019 | 5 | SIN190201548373 | Acción | 45680.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45680.8, modificado:0.0}} | IMPRESORA - 70490 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 70490 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-23 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURAF234, contratista:BURGOS JUAREZ ANGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1186215.18, importe_modificado:1186215.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1548373/proyecto_INICIO, 1548373/proyecto_FIN, 1548373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA DEL FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-11}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201550568 | Proyecto de inversión | 1846972 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541404.0, modificado:541403.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN BENEFICIARIOS, monto:352000.0, modificado:352000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INVIES, monto:953568.0, modificado:953568.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS ACCIONES DE VIVIENDA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA - 101465 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 101465 | S | 40 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA EN LA CA, lon:-108.05664352, lat:25.44819165}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 541403 | 541403 | 541403 | 541403 | 541403 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO COMISIÓN DE VIVIENDA 2019, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:541404.0, importe_modificado:541404.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1550568/proyecto_INICIO, 1550568/proyecto_FIN, 1550568/proyecto_PROCESO, 1550568/proyecto_FIN, 1550568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201562600 | Proyecto de inversión | 6424818.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6424818.44, modificado:6424818.44}} | PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 003 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:120.0, meta_modificada:361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Rafael Buelna, Mazatlán, Sin., México, lon:-106.382438, lat:23.2185144}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 6424818.44 | 6423500 | 6423500 | 6423500 | 6423500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:335.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201565000 | Proyecto de inversión | 85707622.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.570762266E7, modificado:7.710322688E7}} | Revestimiento de arroyo Urías en Mazatlán, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SOP |  | N | 0 | 0 | 658354 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Sin referencia No. 78 116, Urías, 82099 Mazatlán, Sin., México, lon:-106.37567997, lat:23.21685609}} | 2019-05-20 | 2019-12-31 | 77103226.87 | 77103226.87 | 77103226.87 | 77103226.87 | 77103226.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-FED-LP-METRO-APDA-1505A-2019, contratista:CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V., MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. Y MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN)., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7.749620647E7, importe_modificado:7.749620647E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1830.0}} | {1565000/proyecto_INICIO, 1565000/proyecto_PROCESO, 1565000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301571798 | Acción | 2304400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS ESTATALES(FGP), monto:1152200.0, modificado:1152200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152200.0, modificado:1152200.0}} | ACCIONES DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | CEAPASAAL201901 | N | 0 | 0 | 308289 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Sinaloa, México, lon:-108.20262909, lat:25.37877232}} | 2019-08-30 | 2019-12-31 | 2304400 | 2298862.34 | 2298862.34 | 2298862.34 | 2298862.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401586683 | Proyecto de inversión | 723650.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723650.18, modificado:723650.17}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AV GUAMUCHIL ENTRE CALLE ALEJANDRO BARRANTES Y DEL ALTO SIND QUILA - 157332 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 157332 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:591, direccion:AVENIDA GUAMUCHIL PUEBLO QUILA, 80480 QUILÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE ALEJANDRO BARRANTES Y CALLE DEL ALTO, LA LOCALIDAD DE CULIACÁN SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS 24 48 LATITUD NORTE 107 23 DE LON, lon:-107.22125876, lat:24.42778473}} | 2019-09-24 | 2019-12-31 | 723650.17 | 723650.17 | 723650.17 | 723650.17 | 723650.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-53, contratista:GRUPO YACATA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:723650.18, importe_modificado:723650.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586683/proyecto_INICIO, 1586683/proyecto_FIN, 1586683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588987 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:79011.49}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO LAS CASITAS SIND BAILA - 176944 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 176944 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2011, direccion:PUEBLO LAS CASITAS, 80390 LAS CASITAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS CASITAS SIND BAILA C.P. 80390, lon:-106.97523818, lat:24.18119531}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 79011.49 | 79011.49 | 79011.49 | 79011.49 | 79011.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-006I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2370341.8, importe_modificado:2370341.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1588987/proyecto_INICIO, 1588987/proyecto_FIN, 1588987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589206 | Proyecto de inversión | 322553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322553.2, modificado:315939.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA BEBELAMA SIND EL SALADO - 177567 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 177567 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2156, direccion:PUEBLO LA BEBELAMA, 80440 BEBELAMA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA BEBELAMA SIND SAN LORENZO C.P. 80440, lon:-107.20774053, lat:24.56368178}} | 2019-10-13 | 2019-12-31 | 315939.28 | 315939.28 | 315939.28 | 315939.28 | 315939.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-007D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:789848.2, importe_modificado:789848.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1589206/proyecto_INICIO, 1589206/proyecto_FIN, 1589206/proyecto_PROCESO, 1589206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589210 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:79007.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO SOYATITA CRUZ SEGUNDA SIND ELDORADO - 177572 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 177572 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:997, direccion:PUEBLO SOYATITA (CRUZ SEGUNDA), 80467 SOYATITA (CRUZ SEGUNDA), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SOYATITA CRUZ SEGUNDA SIND ELDORADO C.P. 80467, lon:-107.31846498, lat:24.25935539}} | 2019-10-13 | 2019-12-31 | 79007.93 | 79007.93 | 79007.93 | 79007.93 | 79007.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-005I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2370237.83, importe_modificado:2370237.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1589210/proyecto_INICIO, 1589210/proyecto_PROCESO, 1589210/proyecto_FIN, 1589210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589301 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:237023.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EL CONCHAL SIND ELDORADO - 177696 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 177696 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:305, direccion:PUEBLO EL CONCHAL, 80467 EL CONCHAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL CONCHAL SINDICATURA DE ELDORADO C.P. 80467, lon:-107.32867311, lat:24.24145546}} | 2019-10-13 | 2019-12-31 | 237023.79 | 237023.79 | 237023.79 | 237023.79 | 237023.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-005I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2370237.83, importe_modificado:2370237.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1589301/proyecto_INICIO, 1589301/proyecto_FIN, 1589301/proyecto_PROCESO, 1589301/proyecto_FIN, 1589301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401593556 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:78984.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO NUEVO MUNDO ALCALDIA CENTRAL - 198825 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 198825 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:511, direccion:PUEBLO NUEVO MUNDO, 80000 NUEVO MUNDO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , NUEVO MUNDO ALCALDIA CENTRAL CULIACAN SINALOA, lon:-107.22412005, lat:24.71292949}} | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-013D, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:631878.56, importe_modificado:631878.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1593556/proyecto_INICIO, 1593556/proyecto_FIN, 1593556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401593676 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:78984.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN COLONIA AQUILES SERDAN CULIACAN SINALOA - 199605 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 199605 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA AQUILES SERDÁN, 80190 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , AV. CONST. PAULINO MACHORRO 2736 COLONIA AQUILES SERDAN C.P. 80190 CULIACAN SINALOA POR LA AVENIDA ES EL UNICO CALLEJON DEL LADO IZQUIERDO., lon:-107.41897392, lat:24.76669216}} | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-014D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:789848.2, importe_modificado:789848.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1593676/proyecto_INICIO, 1593676/proyecto_PROCESO, 1593676/proyecto_FIN, 1593676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401595107 | Proyecto de inversión | 371294.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371294.22, modificado:371177.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS EN SAN LORENZO - 208236 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 208236 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:654, direccion:PUEBLO SAN LORENZO, 80475 SAN LORENZO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SINDICATURA DE SAN LORENZO C.P. 80475 CULIACAN ROSALES, lon:-107.12494102, lat:24.43431964}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 371177.48 | 371177.48 | 371177.48 | 371177.48 | 371177.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-016D, contratista:SERVICIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION EH SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:742354.96, importe_modificado:742354.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1595107/proyecto_INICIO, 1595107/proyecto_PROCESO, 1595107/proyecto_FIN, 1595107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401595836 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:78984.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO COLONIA EL BARRIO - 213472 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 213472 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA EL BARRIO, 80080 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA EL BARRIO C.P. 80080 CULIACAN SINALOA, lon:-107.33243512, lat:24.79927004}} | 2019-11-21 | 2019-12-31 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-013D, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:631878.56, importe_modificado:631878.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1595836/proyecto_INICIO, 1595836/proyecto_PROCESO, 1595836/proyecto_FIN, 1595836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601352 | Proyecto de inversión | 4873888.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4144160.51, modificado:727365.25}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729727.71, modificado:727365.25}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZUELA SAN JAVIER SAN IGNACIO - 89825 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 89825 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.55, meta_modificada:31300.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:151, direccion:CALLE CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZUELA PUEBLO SAN JAVIER, 82976 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA OBRA UBICADA A CUADRA Y MEDIA DE LAIGLESIA LOCALIDAD UBICADA A 25KM DE LA CABEC, lon:-106.5093629, lat:23.91865801}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 923864.14 | 923864.14 | 923864.14 | 923864.14 | 923864.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-LP-001-2019, contratista:CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:4858109.24, importe_modificado:4858109.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31300.55}} | {1601352/proyecto_PROCESO, 1601352/proyecto_INICIO, 1601352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601393 | Proyecto de inversión | 925642.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:819286.4, modificado:822915.56}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106356.35, modificado:106356.35}} | ARREGLOS HIDRÁULICOS AUTOMATIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA POTABILIZADORA TEHUECO EL FUERTE - 95883 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE | 95883 | S | 399 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:195, direccion:CALLE SALIDA PUEBLO TEHUECO, 81820 TEHUECO, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE LIMITE DEL PUEBLO Y , PLANTA POTABILIZADORA UBICADA AL LÍMITE DE LA LOCALIDAD DE TEHUECO CERCA DE LA IGLESIA BAUTISTAPOR CARRETERA MEXICO 32 DESVIACIO, lon:-108.75100747, lat:26.29696809}} | 2019-07-23 | 2019-10-20 | 106356.35 | 106356.35 | 106356.35 | 106356.35 | 106356.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAP-FISE-APO-ADJ-19-04., contratista:EDIFICACIONES Y SISTEMAS ZAGA S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:925642.75, importe_modificado:925642.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601393/proyecto_PROCESO, 1601393/proyecto_FIN, 1601393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602065 | Proyecto de inversión | 2486636.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2160999.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325636.91, modificado:323460.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA COL AMPLIACIÓN MANUEL AVILA CAMACHO NAVOLATO - 135090 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO | 135090 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1628.0, meta_modificada:2628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JESUS GARCIA COLONIA AMPLIACIÓN MANUEL AVILA CAMACHO, 80322 NAVOLATO, NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE EJERCITO Y CALLE DE LA IGLESIA, COL. AMPLIACIÓN MANUEL AVILA CAMACHO NAVOLATO CP 80322 NAVOLATO NAVOLATO SINALOAREFERENC, lon:-107.6906363, lat:24.76056593}} | 2019-09-10 | 2019-12-20 | 323460.68 | 323460.68 | 323460.68 | 323460.68 | 323460.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:135090, contratista:NELSON GUADALUPE PEIRO GUERRERO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:2469165.53, importe_modificado:323460.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1628.0}} | {1602065/proyecto_INICIO, 1602065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401632668 | Proyecto de inversión | 185647.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185647.11, modificado:185000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EL LIMON DE LOS RAMOS EL TAMARINDO - 213908 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 213908 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:443, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL LIMÓN DE LOS RAMOS, 80305 EL LIMÓN DE LOS RAMOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , POR LA CARRETERA LIBRE A LOS MOCHIS PASANDO EL PUENTE PEATONAL DEL LIÓN GIRAR A LA IZQUIERDA POR LA ÚLTIMA CALLE AVANZAR DOS, lon:-107.52513589, lat:24.9114928}} | 2019-11-21 | 2019-12-31 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-020D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632668/proyecto_INICIO, 1632668/proyecto_PROCESO, 1632668/proyecto_FIN, 1632668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401648903 | Proyecto de inversión | 1652974.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652974.47, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO SANTA FE - 257790 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 257790 | S | 35 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SAN JORGE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO , 82150 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE ARCADIA Y CALLE LA MISION, TECHUMBRE UBICADA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN EN FRACC. LOS ÁNGELES TAMBIÉN CONOCIDO , lon:-106.32394103, lat:23.18714556}} | 2019-07-14 | 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1648903/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE CANCELA SE CANCELA EL FOLIO SIN190401648903. POR QUE LA OBRA ESTA REPETIDA EN EL SISTEMA RFT LA OBRA QUE SE REPORTA CONCLUIDA EN SISTEMA RFT ES LA DEL FOLIO SIN190401581711 CONSTRUCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, FRACC. SANTA FE. , trimestre:5.0, usuario:tonatiuguerram, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:LA OBRA NO SE CANCELA SE CANCELA EL FOLIO SIN190401648903. POR QUE LA OBRA ESTA REPETIDA EN EL SISTEMA RFT LA OBRA QUE SE REPORTA CONCLUIDA EN SISTEMA RFT ES LA DEL FOLIO SIN190401581711 CONSTRUCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, FRACC. SANTA FE. , trimestre:5.0, usuario:tonatiuguerram, fecha:2020-07-11}} | {obs1: {observación:REGISTRO DE PROYECTO CON INFORMACIÓN INSUFICIENTE., trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-10}, obs2: {observación:REGISTRO DE PROYECTO CON INFORMACIÓN INSUFICIENTE., trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-10}, obs3: {observación:REGISTRO DE PROYECTO CON INFORMACIÓN INSUFICIENTE., trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-10}, obs4: {observación:REGISTRO DE PROYECTO CON INFORMACIÓN INSUFICIENTE., trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-10}}
2019 | 5 | SIN190101508180 | Proyecto de inversión | 159661.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159661.58, modificado:159661.58}} | CONSTRUCCION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO INFONAVIT JOBORI - 13341 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 13341 | S | 87 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS UNIDAD HABITACIONAL JOBORI, 81474 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE JOBORI, SALIDA DE GUAMUCHIL A CULIACAN POR BULEVAR FRANCISCO LABASTIDA PASANDO EL ENTRONQUE CARRETERA ANGOSTU, lon:-108.07218135, lat:25.44626066}} | 2019-03-25 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508180/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA YA QUE NO SE RALIZÓ DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE APLICARON EN OBRAS PRIORITARIAS DE AGUA POTABLE., trimestre:5.0, usuario:blancaeperezr, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201532273 | Acción | 18560 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18560.0, modificado:0.0}} | ESCRITORIOS - 71461 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 71461 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA2791, contratista:FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:314514.28, importe_modificado:314514.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1532273/proyecto_INICIO, 1532273/proyecto_FIN, 1532273/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA BANCARIA FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-17}} | {obs1: {observación:SIN REPORTE DEL INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs2: {observación:SIN REPORTE DEL INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs3: {observación:SIN REPORTE DEL INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}, obs4: {observación:SIN REPORTE DEL INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-07}}
2019 | 5 | SIN190201532443 | Acción | 14639.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14639.2, modificado:0.0}} | LIBRERO - 71677 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 71677 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA2791, contratista:FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:314514.28, importe_modificado:314514.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1532443/proyecto_INICIO, 1532443/proyecto_FIN, 1532443/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA BANCARIA FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-17}} | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}}
2019 | 5 | SIN190201542013 | Proyecto de inversión | 4373953.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4373953.15, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MARMOL ENTRE SANALONA Y FILIBERTO L QUINTERO COL GUADALUPE VICTORIA - 86550 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 86550 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3479.0, meta_modificada:3479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA EL BARRIO, 80080 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE MARMOL ENTRE SANALONA Y FILIBERTO L. QUINTERO COL. GUADALUPE VICTORIA, CULIACAN SINALOA, lon:-107.33300375, lat:24.80657227}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1542013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201548362 | Acción | 1047506.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047506.12, modificado:0.0}} | COMPUTADORA HP - 70475 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 70475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:31.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-23 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURAF234, contratista:BURGOS JUAREZ ANGELICA MARIA, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1186215.18, importe_modificado:1186215.18}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1548362/proyecto_INICIO, 1548362/proyecto_FIN, 1548362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA DEL FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-11}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201550544 | Proyecto de inversión | 1045220 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:280472.57, modificado:280472.57}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764747.43, modificado:764747.43}} | INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD CRUZ BLANCA - 101406 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 101406 | S | 242 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:148, direccion:EJIDO CRUZ BLANCA, 81504 CRUZ BLANCA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL RUMBO AL NORTE Y EN EL PUENTE CANAL SARH VI DOBLAR A LA IZQUIERDA HASTA CRUZAR CARRETERA COSTERA PASANDO LA COMUNIDA, lon:-108.27493902, lat:25.45234023}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 764747.43 | 764747.43 | 764747.43 | 764747.43 | 764747.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2806A-2019, contratista:JESUS JOSE BAEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:995874.92, importe_modificado:995874.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1550544/proyecto_INICIO, 1550544/proyecto_PROCESO, 1550544/proyecto_FIN, 1550544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201562574 | Proyecto de inversión | 1655116.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655116.56, modificado:1655116.56}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 002 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:150.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Rafael Buelna, Benito Juárez, 82180 Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4042304, lat:23.22945}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 1655116.56 | 1655116.56 | 1583203.83 | 1583203.83 | 1583203.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:214.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301576159 | Adquisición | 998619.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998619.24, modificado:998619.24}} | EQUIPAMIENTO DE MODULOS DE CREDENCIALIZACION | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA | 4 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Villas del Río Elite, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4468865, lat:24.8076356}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 998619.24 | 998619.24 | 998458.4 | 998458.4 | 998458.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588565 | Proyecto de inversión | 2929504.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929504.25, modificado:2929504.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN POBLADO DE SIQUEROS - 174378 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 174378 | S | 210 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:325, direccion:PUEBLO SIQUEROS, 82236 SIQUEROS, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , EN LA ENTRADA DEL POBLADO, lon:-106.2408253, lat:23.3412845}} | 2019-10-09 | 2019-11-24 | 2929504.33 | 2929504.33 | 2929504.33 | 2929504.33 | 2929504.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-IE-089, contratista:COLVA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:2739959.83, importe_modificado:2739959.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588565/proyecto_INICIO, 1588565/proyecto_PROCESO, 1588565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588868 | Proyecto de inversión | 403191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403191.5, modificado:399500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS LOMA DE REDO SIND QUILA - 176295 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 176295 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:459, direccion:RANCHERIA LA LOMA, 80480 LA LOMA (LA LOMA DE QUILA), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA LOMA DE REDO SIND. QUILA C.P. 80480 A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA, lon:-107.22809089, lat:24.3818219}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500 | 399500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-003D, contratista:JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:799000.0, importe_modificado:799000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1588868/proyecto_INICIO, 1588868/proyecto_PROCESO, 1588868/proyecto_FIN, 1588868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589302 | Proyecto de inversión | 403191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403191.5, modificado:395039.65}} | CONSTRUCCIÓN CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LAS ARENITAS SIND ELDORADO - 177697 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 177697 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:PUEBLO LAS ARENITAS, 80450 LAS ARENITAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS ARENITAS SINDICATURA DE ELDORADO C.P. 80450, lon:-107.53638431, lat:24.37169692}} | 2019-10-13 | 2019-12-31 | 395039.65 | 395039.65 | 395039.65 | 395039.65 | 395039.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-005I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2370237.83, importe_modificado:2370237.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1589302/proyecto_INICIO, 1589302/proyecto_PROCESO, 1589302/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589370 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:79000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO LA ESPINITA SIND EMILIANO ZAPATA - 178084 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 178084 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:999, direccion:RANCHERIA LA ESPINITA, 80490 LA ESPINITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , POSTE 25 FRENTE AL ESTADIOLA ESPINITA SIND. EMILIANO ZAPATA C.P. 80490, lon:-107.23087425, lat:24.21914173}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-006D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:790000.0, importe_modificado:790000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1589370/proyecto_INICIO, 1589370/proyecto_FIN, 1589370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589381 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:79000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO LA CONSTANCIA SIND EMILIANO ZAPATA - 178125 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 178125 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:306, direccion:PUEBLO LA CONSTANCIA, 80464 LA CONSTANCIA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETRA AL LADO DE TIENDA SAÚL LA CONSTANCIA SIND. EMILIAN ZAPATA C.P. 80464, lon:-107.18549656, lat:24.22333785}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-006D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:790000.0, importe_modificado:790000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1589381/proyecto_INICIO, 1589381/proyecto_FIN, 1589381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589385 | Proyecto de inversión | 322553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322553.2, modificado:316000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS COL EMANCIPACION SIND EMILIANO ZAPATA - 178166 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 178166 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:297, direccion:COLONIA EMANCIPACIÓN, 80490 COLONIA EMANCIPACIÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE SEGUNDA AL LADO DE PRIMARIA COL. EMANCIPACION SIND. EMILIANO ZAPATA C.P. 80490, lon:-107.20132805, lat:24.27323348}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-006D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:790000.0, importe_modificado:790000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1589385/proyecto_INICIO, 1589385/proyecto_PROCESO, 1589385/proyecto_FIN, 1589385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589471 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:239476.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EL POZO SIND IMALA - 178459 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 178459 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:578, direccion:RANCHERIA EL POZO, 80384 EL POZO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL POZO SINDICATURA DE IMALA C.P. 80384, lon:-107.25342878, lat:24.90919579}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 239476.14 | 239476.14 | 239476.14 | 239476.14 | 239476.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-004I, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1995634.53, importe_modificado:1995634.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1589471/proyecto_INICIO, 1589471/proyecto_PROCESO, 1589471/proyecto_FIN, 1589471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401593538 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:78984.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EL LIMON DE TELLAECHE LAS TAPIAS - 198719 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 198719 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:444, direccion:PUEBLO EL LIMÓN DE TELLAECHE, 80385 EL LIMÓN DE TELLAECHE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL LIMON DE TELLAECHE LAS TAPIAS C.P. 80385 AL LADO DE LA TELESECUNDARIA, lon:-107.08008207, lat:24.72792715}} | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-013D, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:631878.56, importe_modificado:631878.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1593538/proyecto_INICIO, 1593538/proyecto_PROCESO, 1593538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401595129 | Proyecto de inversión | 556941.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556941.33, modificado:555000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES VIVIENDAS SIND EL SALADO - 208387 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 208387 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:622, direccion:PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA PRIMERO DE MAYO SECTOR 3SINDICATURA EL SALADO C.P. 80440 CULIACAN SINALOA, lon:-107.15576354, lat:24.5070445}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 555000 | 555000 | 555000 | 555000 | 555000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-017D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1595129/proyecto_INICIO, 1595129/proyecto_PROCESO, 1595129/proyecto_FIN, 1595129/proyecto_PROCESO, 1595129/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401595830 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:78984.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO COLONIA SINALOA - 213446 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 213446 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA SINALOA, 80260 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE FRESNO 1532 COLONIA SINALOA C.P. 80260 CULIACAN SINALOA POR LA PATRIA DESPUES DEL PRIMER OXXO VUELTA A LA IZQUIERDA , lon:-107.37397718, lat:24.79114707}} | 2019-11-21 | 2019-12-31 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-014D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:789848.2, importe_modificado:789848.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1595830/proyecto_INICIO, 1595830/proyecto_FIN, 1595830/proyecto_PROCESO, 1595830/proyecto_FIN, 1595830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401595918 | Proyecto de inversión | 185647.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185647.11, modificado:185000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA COLONIA AQUILES SERDAN - 213815 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 213815 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA AQUILES SERDÁN, 80190 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CONSTITUYENTE CANDIDO AGUILAR 2133COLONIA AQUILES SERDAN C.P. 80190 CULIACAN SINALOA CASI ESQUINA CON HERMINIO PÉREZ ABREU, lon:-107.41245078, lat:24.76823626}} | 2019-11-21 | 2019-12-31 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-019D, contratista:JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1595918/proyecto_INICIO, 1595918/proyecto_PROCESO, 1595918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401632630 | Proyecto de inversión | 742588.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742588.44, modificado:740000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO VIVIENDAS COLONIA VALLE DE ENCINO - 213729 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 213729 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA S/N INTERIOR SN COLONIA VALLE DE ENCINO, 80197 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO MUJICA Y CALLE PARQUE CENTRAL, CALLE HACIENDA DEL VALLE POR LA AV. MANUEL CLOUTHIER HASTA LA PARTE ALTA, lon:-107.40185401, lat:24.76182895}} | 2019-11-21 | 2019-12-31 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-018D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1632630/proyecto_PROCESO, 1632630/proyecto_INICIO, 1632630/proyecto_PROCESO, 1632630/proyecto_INICIO, 1632630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190101507786 | Proyecto de inversión | 997725.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997725.5, modificado:997725.5}} | CONSTRUCCION DE DIEZ ACCIONES DE VIVIENDA DE CUATRO PAREDES EN ZONA URBANA - 12362 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 12362 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA MAQUÍO CLOUTHIER, 81475 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIDA DE GUAMUCHIL A CULIACAN POR BULEVAR FRANCISCO LABASTIDA PASANDO LA COLONIA INSURGENTES 10 DE ABRIL Y COLONIA SOLIDARIDAD HASTA LLEGAR A CO, lon:-108.06283842, lat:25.43070787}} | 2019-03-25 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1507786/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA YA QUE NO SE RALIZÓ DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE APLICARON EN OBRAS PRIORITARIAS DE AGUA POTABLE., trimestre:5.0, usuario:blancaeperezr, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190101507839 | Proyecto de inversión | 997725.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997725.5, modificado:997725.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ ACCIONES DE VIVIENDA DE CUATRO PAREDES EN ZONA RURAL - 12478 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 12478 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:RANCHERIA CACALOTITA, 81540 CACALOTITA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRETERA MÉXICO 15 AL SUR CONTINUAR POR CARRETERA HASTA EL KM 18 LLEGA A LA COMUNIDAD DE CACALOTITA., lon:-107.95628428, lat:25.23385778}} | 2019-03-25 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1507839/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA YA QUE NO SE RALIZÓ DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE APLICARON EN OTRA OBRA PRIORITARIA., trimestre:5.0, usuario:blancaeperezr, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190101508035 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO EN TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIO VICENTE GUERRERO COLONIA MORELOS - 12916 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 12916 | S | 158 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.0, meta_modificada:659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA MORELOS, 81460 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FERNANDO AMILPA, CALLE 5 DE MAYO POR BOULEVARD ROSALES LLEGAR A TOMAR CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LLEGAR A C, lon:-108.08381784, lat:25.45342916}} | 2019-03-25 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1508035/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA YA QUE NO SE RALIZÓ DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE APLICARON EN OTRA OBRA PRIORITARIA., trimestre:5.0, usuario:blancaeperezr, fecha:2020-07-15}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201532336 | Acción | 6820.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6820.8, modificado:0.0}} | SOFA LOVE SEAT - 71552 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 71552 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA2791, contratista:FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:314514.28, importe_modificado:314514.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1532336/proyecto_INICIO, 1532336/proyecto_FIN, 1532336/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA BANCARIA FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-17}} | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}}
2019 | 5 | SIN190201532417 | Acción | 13873.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13873.6, modificado:0.0}} | GABINETES - 71656 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 71656 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA2791, contratista:FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:314514.28, importe_modificado:314514.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1532417/proyecto_INICIO, 1532417/proyecto_FIN, 1532417/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA BANCARIA FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-17}} | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}}
2019 | 5 | SIN190201532464 | Acción | 9487.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9487.78, modificado:0.0}} | GUILLOTINAS - 71698 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 71698 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA2791, contratista:FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:314514.28, importe_modificado:314514.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1532464/proyecto_INICIO, 1532464/proyecto_FIN, 1532464/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y EL RECURSO REINTEGRADO A LA CUENTA BANCARIA FAISM 2019 POR EL MUNICIPIO., trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-17}} | {obs1: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:PROYECTO CANCELADO, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezro, fecha:2020-07-08}}
2019 | 5 | SIN190201550340 | Proyecto de inversión | 16018450.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2474196.2, modificado:2424705.29}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.354425468E7, modificado:1.327333132E7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CIÉNEGA DE CASAL - 100843 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 100843 | S | 568 | 693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18190.0, meta_modificada:18190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PUEBLO CIÉNEGA DE CASAL, 81525 CIÉNEGA DE CASAL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRETERA MEXICO 15 AL NORTE DOBLAR A LA DERECHA MOTERL YORK Y CONTINUAR POR CARRETERA PAVIMENTADA Y A 17KM SE , lon:-108.0571081, lat:25.58402161}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 13273331.32 | 13273331.32 | 13273331.32 | 13273331.32 | 13273331.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO No. 1 JAPASA, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:1.601845088E7, importe_modificado:1.601845088E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18190.0}} | {1550340/proyecto_INICIO, 1550340/proyecto_PROCESO, 1550340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201550510 | Proyecto de inversión | 1392281.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:210656.69, modificado:206999.61}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181624.56, modificado:1161111.08}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LUCIO BLANCO - 101322 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 101322 | S | 118 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3009.0, meta_modificada:3009.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:58, direccion:EJIDO LUCIO BLANCO, 81504 LUCIO BLANCO, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL RUMBO AL NORTE Y EN EL PUENTE CANAL SARH VI DOBLAR A LA IZQUIERDA HASTA CRUZAR CARRETERA COSTERA PASANDO LA COMUNI, lon:-108.24349633, lat:25.44412849}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 1161111.08 | 1161111.08 | 1161111.08 | 1161111.08 | 1161111.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO No. 3 JAPASA, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:1392281.25, importe_modificado:1392281.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3009.0}} | {1550510/proyecto_INICIO, 1550510/proyecto_FIN, 1550510/proyecto_INICIO, 1550510/proyecto_PROCESO, 1550510/proyecto_FIN, 1550510/proyecto_PROCESO, 1550510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581715 | Proyecto de inversión | 98240.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98240.59, modificado:98240.61}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN TELESECUNDARIA LA TUNA CONAFE POBLADO LA TUNA - 83341 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE MAZATLAN | 83341 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:376, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA TUNA, 82200 LA TUNA, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , FRENTE DE LA PLAZUELA DEL POBLADO, lon:-106.25747179, lat:23.23056686}} | 2019-09-19 | 2019-10-18 | 98240.61 | 98240.61 | 98240.61 | 98240.61 | 98240.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-009-2019, contratista:CONSTRUCTORA TOTORAME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:89368.49, importe_modificado:89368.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1581715/proyecto_FIN, 1581715/proyecto_PROCESO, 1581715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401587846 | Proyecto de inversión | 315481.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315481.49, modificado:315425.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR SALIDA DE LA PRESA ESTANCIA DE LOS GARCIA TACUICHAMONA - 168695 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 168695 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:354, direccion:RANCHERIA ESTANCIA DE LOS GARCIA, 80470 ESTANCIA DE LOS GARCÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESTANCIA DE LOS GARCIA CIND. TACUICHAMONA SECTOR SALIDA DE LA PRESA C.P. 80470, lon:-107.02018635, lat:24.38890212}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 315425.25 | 315425.25 | 315425.25 | 315425.25 | 260743.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-41-01, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:315481.49, importe_modificado:315481.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1587846/proyecto_PROCESO, 1587846/proyecto_INICIO, 1587846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588909 | Proyecto de inversión | 403191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403191.5, modificado:395056.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS CHIQUERITOS SIND BAILA - 176532 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 176532 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:985, direccion:RANCHERIA CHIQUERITOS, 80496 CHIQUERITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CHIQUERTOS SIND. BAILA C.P. 80496, lon:-107.04108213, lat:24.18058231}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 395056.95 | 395056.95 | 395056.95 | 395056.95 | 395056.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-006I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2370341.8, importe_modificado:2370341.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1588909/proyecto_INICIO, 1588909/proyecto_PROCESO, 1588909/proyecto_FIN, 1588909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589299 | Proyecto de inversión | 564468.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564468.1, modificado:553055.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS PORTACELI SIND ELDORADO - 177694 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 177694 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:569, direccion:PUEBLO PORTACAELI, 80460 PORTACELI, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , PORTACELI SINDICATURA ELDORADO C.P. 80460, lon:-107.30772428, lat:24.34304105}} | 2019-10-13 | 2019-12-31 | 553055.51 | 553055.51 | 553055.51 | 553055.51 | 553055.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-005I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2370237.83, importe_modificado:2370237.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1589299/proyecto_INICIO, 1589299/proyecto_PROCESO, 1589299/proyecto_FIN, 1589299/proyecto_PROCESO, 1589299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589481 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:239476.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS COFRADIA DE IMALA - 178487 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 178487 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:295, direccion:PUEBLO IMALA, 80384 LA COFRADÍA DE IMALA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA COFRADIA DE IMALA SIND. IMALA C.P. 80384, lon:-107.17436897, lat:24.86402256}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 239476.14 | 239476.14 | 239476.14 | 239476.14 | 239476.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-004I, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1995634.53, importe_modificado:1995634.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1589481/proyecto_INICIO, 1589481/proyecto_PROCESO, 1589481/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401593657 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:78984.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO COLONIA 5 DE FEBRERO CULIACAN SINALOA - 199479 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 199479 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA 5 DE FEBRERO, 80247 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , C JUSTICIA 5804 COLONIA 5 DE FEBRERO C.P. 80247 CULIACAN SINALOA DESPUES DEL CANAL POR LA CALLE JUSTICIA CASI EN LA ESQUINA A UN LADO DE TERRENO VALD, lon:-107.34740721, lat:24.79314378}} | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-014D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:789848.2, importe_modificado:789848.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1593657/proyecto_INICIO, 1593657/proyecto_FIN, 1593657/proyecto_PROCESO, 1593657/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401595812 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:78984.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO COL INFONAVIT BARRANCOS - 213364 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 213364 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA INFONAVIT BARRANCOS, 80189 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COL. INFONAVIT BARRANCOS C.P. 80189 CULIACAN SIN, lon:-107.43071126, lat:24.75656493}} | 2019-11-21 | 2019-12-31 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | 78984.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-013D, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:631878.56, importe_modificado:631878.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1595812/proyecto_INICIO, 1595812/proyecto_PROCESO, 1595812/proyecto_FIN, 1595812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401595873 | Proyecto de inversión | 185647.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185647.11, modificado:185000.0}} | CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA CALLE JUAN RUIZ ALARCON COLONIA AMISTAD - 213663 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 213663 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA LA AMISTAD, 80249 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE JUAN RUÍZ DE ALARCÓN 4396 A 3 CASAS DEL ARROYO COLONIA LA AMISTAD C.P. 80249 CULIACAN SINALOA, lon:-107.35130715, lat:24.79460476}} | 2019-11-21 | 2019-12-31 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-015D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1595873/proyecto_INICIO, 1595873/proyecto_FIN, 1595873/proyecto_PROCESO, 1595873/proyecto_FIN, 1595873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401595900 | Proyecto de inversión | 185647.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185647.11, modificado:185000.0}} | CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA COLONIA PEMEX - 213767 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 213767 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA PEMEX, 80180 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE LUÍS G. MONZÓN ESQUINA CON CESAR LÓPEZ DE LARACOLONIA PEMEX C.P. 80180 CULIACAN SINALOAA TRES CUADRAS DEL COLEGIO VALLADOLID, lon:-107.43146228, lat:24.76951244}} | 2019-11-21 | 2019-12-31 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-015D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1595900/proyecto_INICIO, 1595900/proyecto_PROCESO, 1595900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401595950 | Proyecto de inversión | 185647.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185647.11, modificado:185000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA LA CAMPANA EL TAMARINDO - 213959 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 213959 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1061, direccion:PUEBLO LA CAMPANA, 80302 LA CAMPANA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA CAMPANA SIND. V. A.L.MATEOS EL TAMARINDO C.P. 80302 CERCA DE LA LLANTERA, lon:-107.57159341, lat:24.99747198}} | 2019-11-21 | 2019-12-31 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-020D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1595950/proyecto_INICIO, 1595950/proyecto_FIN, 1595950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401599104 | Proyecto de inversión | 328192.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:241549.38, modificado:239426.33}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86643.1, modificado:88441.95}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE CACALOTITA - 237432 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 237432 | S | 115 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CACALOTITA, 81540 CACALOTITA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD HACIA EL SUR POR CARRETERA MEXICO 15 PASANDO POR CAITIME BUENA VISTA LA TASAJERA Y GATO DE LOS GALLARDO. LA , lon:-107.95775055, lat:25.23433268}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 88441.95 | 88441.95 | 88441.95 | 88441.95 | 88441.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. MSA-FISM-AD-004-19, contratista:URIARTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:327868.28, importe_modificado:327868.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599104/proyecto_INICIO, 1599104/proyecto_PROCESO, 1599104/proyecto_FIN, 1599104/proyecto_PROCESO, 1599104/proyecto_FIN, 1599104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190101514037 | Adquisición | 36540 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36540.0, modificado:36540.0}} | OBRA.190078. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS EN PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917 EN LA COL. MORELOS EN MAZATLAN , ESTADO DE SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190078 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-03-27 | 2019-04-25 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190101514040 | Proyecto de inversión | 928100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928100.0, modificado:922849.19}} | OBRA.190059. CONSTRUCCION DE MODULO AISLADO DE 2 AULAS 6X8 EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, UBICADA EN MOCHIS EJIDO MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190059 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:183, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-04-04 | 2019-08-01 | 922849.19 | 922849.19 | 922849.19 | 922849.19 | 922849.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190101514044 | Proyecto de inversión | 734611.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734611.45, modificado:734611.45}} | OBRA.190065. REHABLITACION DE CERCA PERIMTRAL, DEMOLICION Y RELLENO DE FOSA SEPTICA EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA UBICADA EN MAYOCOBA, EN MUNICIPIO DE AHOME | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190065 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:178, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-04-04 | 2019-08-01 | 734611.45 | 734611.45 | 734611.45 | 734611.45 | 734611.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201520591 | Proyecto de inversión | 565436.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565436.72, modificado:565434.75}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA - 25146 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 25146 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:262, direccion:PUEBLO EL PROGRESO (EL JALÓN), 80896 EL PROGRESO (EL JALÓN), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CARRETERA QUE VA DE MOCORITO HACIA LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO EL JALON PERTENECIENTE A LA SINDICAT, lon:-107.88436391, lat:25.40663631}} | 2019-03-25 | 2019-04-27 | 565434.75 | 565434.75 | 565434.75 | 565434.75 | 565434.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-010/019-URB/R33, contratista:ING. LEODEGARIO JAQUEZ SOTO, convocante:gobierno del municipio de mocorito, monto:951710.47, importe_modificado:951710.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520591/proyecto_INICIO, 1520591/proyecto_PROCESO, 1520591/proyecto_INICIO, 1520591/proyecto_PROCESO, 1520591/proyecto_FIN, 1520591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201520691 | Proyecto de inversión | 2265274.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2265274.19, modificado:2512899.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITE GORDO MOCORITO SINALOA - 25292 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 25292 | S | 62 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:185, direccion:RANCHERIA MEZQUITE GORDO, 80888 MEZQUITE GORDO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITE GORDO MOCORITO SINALOA, lon:-107.8570304, lat:25.25210344}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2512899.09 | 2512899.09 | 2512899.09 | 2512899.09 | 2512899.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-INV-R33-002-19, contratista:ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LÓPEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:2512899.09, importe_modificado:2512899.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520691/proyecto_INICIO, 1520691/proyecto_PROCESO, 1520691/proyecto_INICIO, 1520691/proyecto_FIN, 1520691/proyecto_PROCESO, 1520691/proyecto_FIN, 1520691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201521152 | Proyecto de inversión | 256748.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256748.84, modificado:256029.88}} | EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA EN ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA - 25941 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 25941 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:235, direccion:PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE PERICOS EN LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS MOCORITO SINALOA, lon:-107.69410228, lat:25.07978379}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 256029.88 | 256029.88 | 256029.88 | 256029.88 | 256029.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-028/019-AYS/R33, contratista:DARRECO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:625132.35, importe_modificado:625132.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521152/proyecto_INICIO, 1521152/proyecto_PROCESO, 1521152/proyecto_INICIO, 1521152/proyecto_FIN, 1521152/proyecto_PROCESO, 1521152/proyecto_FIN, 1521152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO COINCIDE CON EL NOMBRE CON EL QUE QUEDO EN MIDS, SI COMPARTEN EL MISMO FOLIO MIDS , trimestre:5.0, usuario:hectormleyvaf, fecha:2020-07-01}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201525335 | Proyecto de inversión | 20519750.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.81617547E7, modificado:1.671880431E7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2357995.44, modificado:2170643.05}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA LOS ANGELES GUASAVE - 87585 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 87585 | S | 1881 | 1880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:283, direccion:RANCHERIA LOS ANGELES GUASAVE, 81101 LOS ÁNGELES, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , LOS ANGELES GUASAVE, lon:-108.47905767, lat:25.60358563}} | 2019-06-07 | 2019-08-30 | 18889447.36 | 18889447.36 | 18889447.36 | 18889447.36 | 18889447.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:87585, contratista:CONSULTORÍA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V. Y MICA Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN), convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:2.051974994E7, importe_modificado:1.888944736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1525335/proyecto_INICIO, 1525335/proyecto_PROCESO, 1525335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201526995 | Proyecto de inversión | 925868.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:818751.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107117.08, modificado:106444.07}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE DOCE Y SESENTA ML DE PROFUNDIDAD CON SISTEMA SOLAR SAN JAVIER CHOIX - 95250 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHOIX | 95250 | S | 413 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:200, direccion:RANCHERIA SAN JAVIER, 81743 SAN JAVIER, CHOIX SINALOA ENTRE Y , SAN JAVIER CHOIX, lon:-108.45767199, lat:26.67391369}} | 2019-06-13 | 2019-07-18 | 106444.07 | 106444.07 | 106444.07 | 106444.07 | 106444.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAMCH-FISM-CH-19-009., contratista:JUAN MANUEL LÓPEZ GASTELUM, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:920056.25, importe_modificado:920056.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1526995/proyecto_INICIO, 1526995/proyecto_FIN, 1526995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201532456 | Proyecto de inversión | 1734067.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434687.56, modificado:1152852.1}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:299379.97, modificado:299379.97}} | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE DOCE EN TOMA PRINCIPAL A COLECTOR PUEBLO NUEVO - 71694 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 71694 | S | 4762 | 5238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LINDA COLONIA LOMA LINDA INFONAVIT NORTE, 82419 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO SAN LORENZO Y CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15, CALLE ROSENDO CASTRO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCE, lon:-105.79092096, lat:22.84373732}} | 2019-06-28 | 2019-10-29 | 1452232.07 | 1452232.07 | 1452232.07 | 1452232.07 | 1452232.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-011-1, contratista:CONSTRUCCIONES URBANAS,EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:113505.04, importe_modificado:1731587.71}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-011, contratista:CONSTRUCCIONES URBANAS,EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:1618082.67, importe_modificado:1618082.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1450.0}} | {1532456/proyecto_INICIO, 1532456/proyecto_PROCESO, 1532456/proyecto_FIN, 1532456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201537554 | Proyecto de inversión | 375250.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375250.49, modificado:370109.46}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC PRM GRAL IGNACIO ZARAGOZA CULIACANCITO - 53481 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 53481 | S | 200 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. GRAL.IGNACIO ZARAGOZA CULIACANCITO, C.P. 80300, lon:-107.53436432, lat:24.82286388}} | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 370109.46 | 370109.46 | 370109.46 | 370109.46 | 370109.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-10-02, contratista:VOLUMETRICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:370171.22, importe_modificado:370171.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1537554/proyecto_INICIO, 1537554/proyecto_PROCESO, 1537554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201537621 | Proyecto de inversión | 264566.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264566.05, modificado:261810.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC PRIM FABIAN ANTONIO POLANCO VALDEZ ARROYO GRANDE SANALONA - 53594 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 53594 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:854, direccion:RANCHERIA SANALONA, 80380 ARROYO GRANDE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM FABIAN ANTONIO POLANCO VALDEZ ARROYO GRANDE, SIND. SANALONA, lon:-107.06583298, lat:24.80296051}} | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 261810.95 | 261810.95 | 261810.95 | 261810.95 | 261810.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-29-01, contratista:GUADALUPE GONZALEZ RIOS, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:261813.82, importe_modificado:261813.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1537621/proyecto_INICIO, 1537621/proyecto_PROCESO, 1537621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201540605 | Proyecto de inversión | 374679.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354528.62, modificado:354526.37}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:20151.32, modificado:16714.09}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 84255 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 84255 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2882, direccion:COLONIA JOEL RAMIREZ, 80028 COLONIA JOEL RAMÍREZ, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA JOEL RAMIREZ CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40505704, lat:24.84833635}} | 2019-06-06 | 2019-09-30 | 371240.46 | 371240.46 | 371240.46 | 371240.46 | 371240.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-003D, contratista:KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:373094.74, importe_modificado:373094.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540605/proyecto_INICIO, 1540605/proyecto_PROCESO, 1540605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CIFRAS ACTUALIZADAS CON LAS ECONOMIAS DE OBRA POR JAPAC, trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-22}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541769 | Proyecto de inversión | 1077615.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077615.12, modificado:1058092.25}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO ESC PRIM GRAL ANGEL FLORES - 86190 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 86190 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:702, direccion:PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM GRAL ANGEL FLORES TABALA, SAN LORENZO, C.P. 80475, lon:-107.09795168, lat:24.4417005}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 1058092.25 | 1058092.25 | 1058092.25 | 1058092.25 | 1058092.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-15, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1058092.25, importe_modificado:1058092.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1541769/proyecto_INICIO, 1541769/proyecto_PROCESO, 1541769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201542246 | Proyecto de inversión | 215241.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215241.15, modificado:511187.92}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA - 86844 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 86844 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:386, direccion:CALLE MAR DE CORTES PUEBLO , 00000 BOCA DEL RÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MAR DE CORTES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SECTOR ENTRADA DEL POBLADO, lon:-108.49643389, lat:25.28773671}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 511187.92 | 511187.92 | 511187.92 | 511187.92 | 511187.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07-19DS..., contratista:CESAR BELTRAN FELIX, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:214141.16, importe_modificado:214141.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1542246/proyecto_FIN, 1542246/proyecto_PROCESO, 1542246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201543118 | Proyecto de inversión | 486246.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486246.6, modificado:484975.03}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA DE SECCIÓN OCHO POR SEIS EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA - 88143 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 88143 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:386, direccion:CALLE BLVD TIBURON PUEBLO , 00000 BOCA DEL RÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BLVD TIBURON Y CALLE NO APLICA, CALLE NO APLICA SE ENCUENTRA POR EL BLVD TIBURON, lon:-108.49925558, lat:25.28727108}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 484975.03 | 484975.03 | 484975.03 | 484975.03 | 484975.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07-19 D.S.., contratista:CESAR BELTRAN FELIX, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:485318.07, importe_modificado:485318.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1543118/proyecto_INICIO, 1543118/proyecto_FIN, 1543118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201544249 | Proyecto de inversión | 441920.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441920.82, modificado:622909.47}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA SESENTA Y TRES - 90068 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 90068 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:124, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO , 00000 EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE TIERRAS DE CULTIVO TERRENO DEL TANQUE DE AGUA, lon:-108.57707581, lat:25.59441784}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 622909.47 | 622909.47 | 622909.47 | 622909.47 | 622909.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21-19DS..., contratista:JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:440920.82, importe_modificado:624248.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1544249/proyecto_INICIO, 1544249/proyecto_FIN, 1544249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201544298 | Proyecto de inversión | 587114.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587114.49, modificado:586113.27}} | MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA TREINTA Y CINCO - 90159 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 90159 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:CALLE MACARIO GAXIOLA PUEBLO , 00000 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MACARIO GAXIOLA Y CALLE JAIME NUNO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SECTOR CAMPO DEPORTIVO, lon:-108.41528574, lat:25.37119684}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 586113.27 | 586113.27 | 586113.27 | 586113.27 | 586113.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-19DS.., contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:586114.49, importe_modificado:586113.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1544298/proyecto_PROCESO, 1544298/proyecto_FIN, 1544298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201544334 | Proyecto de inversión | 878514.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878514.95, modificado:851276.54}} | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ - 90207 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 90207 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:BOULEVARD DIEGO MARTINEZ PUEBLO , 00000 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD DIEGO MARTINEZ Y CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO, CALLE FRANCISCO SERRANO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL POBLADO SECTOR CENTRO, lon:-108.71793933, lat:25.70559051}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 851276.54 | 851276.54 | 851276.54 | 851276.54 | 851276.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-19DS..., contratista:MAYLI JANETH LOPEZ ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:878004.13, importe_modificado:851276.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1544334/proyecto_FIN, 1544334/proyecto_INICIO, 1544334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201544350 | Proyecto de inversión | 427538.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427538.11, modificado:422086.31}} | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ESTATAL - 90248 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 90248 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:74, direccion:CALLE UNO PUEBLO , 00000 EJIDO TREINTA Y OCHITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE UNO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SECTOR CAMPO DEPORTIVO, lon:-108.74299781, lat:25.7739978}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 422086.31 | 422086.31 | 422086.31 | 422086.31 | 422086.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-19DS..., contratista:OMAR DAVID MARQUEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:427325.66, importe_modificado:422086.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1544350/proyecto_FIN, 1544350/proyecto_PROCESO, 1544350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201544393 | Proyecto de inversión | 150097.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150097.46, modificado:148916.57}} | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA XICOHTENCATL - 90305 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 90305 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:134, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 GAMBINO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO FRENTE AL SECTOR DE CAMPO DEPORTIVO, lon:-108.38684469, lat:25.65235559}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 148916.57 | 148916.57 | 148916.57 | 148916.57 | 148916.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:30-19DS....., contratista:HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:149597.45, importe_modificado:148916.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1544393/proyecto_FIN, 1544393/proyecto_PROCESO, 1544393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545203 | Proyecto de inversión | 350971.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:60593.8, modificado:60593.8}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290377.38, modificado:227804.53}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO GUASAVE ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y QUELITE COL PUEBLO NUEVO - 65749 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 65749 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO GUASAVE COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE RIO QUELITE, CALLE RIO CULIACAN REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO , lon:-105.77988798, lat:22.84045529}} | 2019-07-10 | 2019-10-10 | 288398.33 | 288398.33 | 288398.33 | 288398.33 | 288398.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-040, contratista:CONSTRUCCIONES URBANAS,EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:350867.74, importe_modificado:350867.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1545203/proyecto_FIN, 1545203/proyecto_INICIO, 1545203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545274 | Proyecto de inversión | 406585.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406585.17, modificado:406585.17}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MAGDALENA - 91572 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91572 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:966, direccion:RANCHERIA SANTA MAGDALENA, 81920 SANTA MAGDALENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MAGDALENA, lon:-108.04263869, lat:26.04356404}} | 2019-04-04 | 2019-04-23 | 406585.17 | 406585.17 | 406585.17 | 406585.17 | 406585.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-003, contratista:CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:406585.19, importe_modificado:406585.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545274/proyecto_INICIO, 1545274/proyecto_PROCESO, 1545274/proyecto_INICIO, 1545274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201546240 | Proyecto de inversión | 32293.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32293.94, modificado:32293.94}} | REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN POZO SALVADOR MOCORITO SINALOA - 92867 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 92867 | S | 800 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:RANCHERIA LA LADRILLERA, 80834 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA CERCAS DE UNA CRIBADORA DE LA LOCALIDAD DE LA LADRILERA MOCORITO SINALOA, lon:-107.93610243, lat:25.48812119}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 32293.94 | 32293.94 | 32293.94 | 32293.94 | 32293.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-025/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:536785.94, importe_modificado:536785.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546240/proyecto_INICIO, 1546240/proyecto_FIN, 1546240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201546687 | Proyecto de inversión | 650179.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650179.59, modificado:404658.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RANCHO VIEJO IRIPA SAN JOSE DEL ALAMO EL RODEO EL PASO CORONADO LA MESA TECUMENTA SAN JOSE DE LAS DELICIAS IRIPA LA - 93463 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93463 | S | 100 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:381, direccion:EJIDO VENTURA DE LOS BOJÓRQUEZ, 81977 VENTURA DE LOS BOJÓRQUEZ, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RANCHO VIEJO IRIPA SAN JOSE DEL ALAMO EL RODEO EL PASO CORONADO LA MESA TECUMENTA SAN JOSE DE LAS DELICIAS IR, lon:-107.81920228, lat:25.78219286}} | 2019-05-24 | 2019-06-15 | 404658.84 | 404658.84 | 404658.84 | 404658.84 | 404658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-023-93463, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINLOA, monto:404658.82, importe_modificado:404658.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546687/proyecto_PROCESO, 1546687/proyecto_INICIO, 1546687/proyecto_PROCESO, 1546687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201546840 | Proyecto de inversión | 259193.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259193.28, modificado:257820.6}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 93648 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93648 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:175, direccion:RANCHERIA LA PALMA, 00000 LA PALMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR DE LA LOCALIDAD, lon:-108.08351769, lat:25.82107256}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 257820.6 | 257820.6 | 257820.6 | 257820.6 | 257820.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-027, contratista:CONSTRUCTORA NESMELO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:362462.54, importe_modificado:362462.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1546840/proyecto_PROCESO, 1546840/proyecto_INICIO, 1546840/proyecto_PROCESO, 1546840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201547147 | Proyecto de inversión | 499888 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499888.0, modificado:499888.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MICAELA SOTO VALDEZ EN LA LOCALIDAD DE MAQUIPO MUNICIPIO DE SINALOA - 93976 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93976 | S | 103 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:818, direccion:EJIDO MAQUIPO, 81903 EJIDO EL MAQUIPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR MICAELA SOTO VALDEZ EN LA LOCALIDAD DE MAQUIPO MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.29196469, lat:25.67849794}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 499888 | 499888 | 499888 | 499888 | 499888 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-042, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:499888.0, importe_modificado:499888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547147/proyecto_PROCESO, 1547147/proyecto_FIN, 1547147/proyecto_INICIO, 1547147/proyecto_FIN, 1547147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201550150 | Proyecto de inversión | 36534.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36534.01, modificado:36433.77}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 100370 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100370 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:113, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 CHOROHUI, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.46213623, lat:25.52017683}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 36433.77 | 36433.77 | 36433.77 | 36433.77 | 36433.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9-19 D.S..., contratista:CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:36434.01, importe_modificado:36434.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1550150/proyecto_INICIO, 1550150/proyecto_FIN, 1550150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201550246 | Proyecto de inversión | 30714.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30714.16, modificado:30226.92}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 100620 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100620 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:520, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO , 00000 EJIDO FIGUEROA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE ALFONSO G CALDERON SE ENCUENTRA EN EL SECTOR DE LA PLAZUELA, lon:-108.65668519, lat:25.67945529}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 30226.92 | 30226.92 | 30226.92 | 30226.92 | 30226.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9-19 DS, contratista:CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:30614.15, importe_modificado:30614.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1550246/proyecto_INICIO, 1550246/proyecto_FIN, 1550246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201550587 | Proyecto de inversión | 233091.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233091.56, modificado:233091.55}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ACOMETIDAS EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA - 101523 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 101523 | S | 40 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA, EN LA CA, lon:-108.05664045, lat:25.44813609}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 233091.55 | 233091.55 | 233091.55 | 233091.55 | 233091.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. MSA-FISM-AD-001-19, contratista:PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZDORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:233091.55, importe_modificado:233091.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1550587/proyecto_INICIO, 1550587/proyecto_PROCESO, 1550587/proyecto_FIN, 1550587/proyecto_PROCESO, 1550587/proyecto_FIN, 1550587/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201550601 | Proyecto de inversión | 67774 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67774.0, modificado:67774.0}} | RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO DE LINDA VISTA - 101556 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 101556 | S | 40 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA, EN LA CA, lon:-108.05651965, lat:25.4481863}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 67774 | 67774 | 67774 | 67774 | 67774 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. MSA-FISM-AD-002-19, contratista:PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:67774.0, importe_modificado:67774.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1550601/proyecto_INICIO, 1550601/proyecto_PROCESO, 1550601/proyecto_FIN, 1550601/proyecto_INICIO, 1550601/proyecto_FIN, 1550601/proyecto_PROCESO, 1550601/proyecto_FIN, 1550601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201551566 | Proyecto de inversión | 166595.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166595.46, modificado:166095.46}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR CRISTIAN ALEXISAVILEZ VILLEGAS - 103928 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 103928 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE 27 DE SEPTIEMBRE PUEBLO , 00000 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RIO SINALOA, CALLE RIO FUERTE SE ENCUENTRA PEGADA AL CANAL, lon:-108.6451758, lat:25.65627549}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 166095.46 | 166095.46 | 166095.46 | 166095.46 | 166095.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:33-19DS.., contratista:JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:166095.45, importe_modificado:166095.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1551566/proyecto_PROCESO, 1551566/proyecto_FIN, 1551566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201551610 | Proyecto de inversión | 307571.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307571.98, modificado:301999.97}} | CONSTTUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESC SEC EMILIANO ZAPATA LAGUNA DE CANACHI SIND BAILA - 104038 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 104038 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:431, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460 LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA LAGUNA DE CANACHI, SIND.BAILA, C.P. 80460, lon:-107.10364912, lat:24.13335518}} | 2019-06-18 | 2019-09-30 | 301999.97 | 301999.97 | 301999.97 | 301999.97 | 301999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-32, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:305194.48, importe_modificado:305194.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1551610/proyecto_INICIO, 1551610/proyecto_FIN, 1551610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201551813 | Proyecto de inversión | 555900.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555900.95, modificado:555400.95}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR FRANCISCO REY - 104563 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 104563 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:161, direccion:CALLE TRECE PUEBLO , 00000 LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TRECE Y CALLE CUATRO, CALLE CINCO FRENTE A LA PRIMARIA, lon:-108.34043158, lat:25.73334517}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 555400.95 | 555400.95 | 555400.95 | 555400.95 | 555400.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:32-19 D.S., contratista:CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:555400.95, importe_modificado:555400.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1551813/proyecto_INICIO, 1551813/proyecto_FIN, 1551813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201552913 | Acción | 17979.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17979.99, modificado:17620.39}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107249 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107249 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 17620.39 | 17620.39 | 17620.39 | 17620.39 | 17620.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-02, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:17620.39, importe_modificado:17620.39}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552913/proyecto_INICIO, 1552913/proyecto_FIN, 1552913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201552967 | Acción | 33059.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33059.99, modificado:32245.09}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107388 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107388 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 32245.09 | 32245.09 | 32245.09 | 32245.09 | 32245.09 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-07, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:32245.09, importe_modificado:32245.09}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552967/proyecto_INICIO, 1552967/proyecto_PROCESO, 1552967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553043 | Acción | 57420.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57420.01, modificado:55698.27}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107552 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107552 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 55698.27 | 55698.27 | 55698.27 | 55698.27 | 55698.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-13, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:55698.27, importe_modificado:55698.27}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553043/proyecto_INICIO, 1553043/proyecto_FIN, 1553043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553063 | Acción | 28767.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28767.99, modificado:28048.77}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107612 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107612 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 28048.77 | 28048.77 | 28048.77 | 28048.77 | 28048.77 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-06, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:28048.77, importe_modificado:28048.77}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553063/proyecto_INICIO, 1553063/proyecto_FIN, 1553063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568193 | Proyecto de inversión | 197041.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197041.9, modificado:197041.9}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190338. REHABILITACION DE RED SECUNDARIA EN PREESC. CARMEN RAMOS DEL RIO EN AHOME , SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190338 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:AHOME, SINALOA, lon:-108.994343, lat:25.783417}} | 2019-09-05 | 2019-11-03 | 197041.9 | 197041.9 | 197041.9 | 197041.9 | 197041.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568201 | Proyecto de inversión | 269710.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269710.41, modificado:269710.41}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190331. CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA EN PREESC. MADRE OCCIDENTAL EN INF. CAÑADAS EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190331 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CULIACAN, SINALOA, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 269710.41 | 269710.41 | 269710.41 | 269710.41 | 269710.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568367 | Proyecto de inversión | 126320.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126320.79, modificado:126320.79}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190375. RED DE BAJA TENSION E INSTALACION DE TABLEROS EN PRIMARIA PIPILA EN SAN GRABIEL EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190375 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1010, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 126320.79 | 126320.79 | 126320.79 | 126320.79 | 126320.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568440 | Adquisición | 84850.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84850.75, modificado:72999.96}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190301. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. ESTELA ORTIZ DE TOLEDO EN BARRON EEN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190301 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:134, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 72999.96 | 72999.96 | 72999.96 | 72999.96 | 72999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568446 | Adquisición | 84850.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84850.75, modificado:72999.96}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190304. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. GUADALUPE ALMARAL LOZANO EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190304 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 72999.96 | 72999.96 | 72999.96 | 72999.96 | 72999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568508 | Adquisición | 137654.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137654.32, modificado:118469.64}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190306. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. RAFAEL BUELNA EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190306 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 118469.64 | 118469.64 | 118469.64 | 118469.64 | 118469.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568514 | Adquisición | 68356.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68356.71, modificado:58835.2}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190310. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. GABRIELA MISTRAL EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190310 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 58835.2 | 58835.2 | 58835.2 | 58835.2 | 58835.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568517 | Adquisición | 633744.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633744.19, modificado:609876.96}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190312. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. PROFR. MANUEL ROMERO CAMACHO EN LOS MOCHIS, AHOME SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190312 | N | 0 | 0 | 468 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568599 | Adquisición | 633744.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633744.19, modificado:609876.96}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190317. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. CLUB DE LEONES NUM. 2 AMADO NERVO EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190317 | N | 0 | 0 | 462 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301569661 | Proyecto de inversión | 326235.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326235.99, modificado:326235.99}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190372. RED DE BAJA TENSION Y SALIDAS ELECTRICAS EN PRIM. JOSE MA. MORLOS EN MARIANO ESCOBEDO S/N COL. CENTR EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190372 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-09-26 | 2019-10-25 | 326235.99 | 326235.99 | 326235.99 | 326235.99 | 326235.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401580800 | Proyecto de inversión | 252754.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252754.2, modificado:252754.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO MOCORITO SINALOA - 30472 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 30472 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:274, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 80830 RANCHO VIEJO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD RANCHO VIEJO PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SAN BENITO MU, lon:-107.71293543, lat:25.65350581}} | 2019-04-08 | 2019-06-08 | 252754.2 | 252754.2 | 252754.2 | 252754.2 | 252754.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-015/019-VIV/R33, contratista:SELCOSIN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:923283.41, importe_modificado:923283.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}} | {1580800/proyecto_INICIO, 1580800/proyecto_PROCESO, 1580800/proyecto_FIN, 1580800/proyecto_INICIO, 1580800/proyecto_FIN, 1580800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581862 | Proyecto de inversión | 502532.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502532.16, modificado:502532.16}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POBLADO DE CAIMANERO SECTOR CALLE EUSTAQUIO BUELNA MUNICIPIO DE MOCORITO SINALO - 91047 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 91047 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:53, direccion:CALLE EUSTAQUIO BUELNA PUEBLO CAIMANERO, 80957 CAIMANERO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA LA AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANERO MOCORITO SINALOA. A LA SALIDA DE DICHA COMUNIDAD EN EL SECTOR, lon:-107.75202329, lat:24.95408397}} | 2019-07-08 | 2019-08-10 | 502532.16 | 502532.16 | 502532.16 | 502532.16 | 502532.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-035/019-VIV/R33, contratista:SELCOSIN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:503261.49, importe_modificado:503261.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1581862/proyecto_PROCESO, 1581862/proyecto_INICIO, 1581862/proyecto_FIN, 1581862/proyecto_INICIO, 1581862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401582958 | Proyecto de inversión | 184192.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184192.82, modificado:184192.82}} | MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ZAPOTILLO MOCORITO SINALOA - 120373 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 120373 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:360, direccion:RANCHERIA ZAPOTILLO, 80964 ZAPOTILLO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA MEJORAMIENTO DE MODULO DE AULAS EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTILLO MOCORITO, SINALOA. CERCA DEL CANAL DE AGUA Y A 400 METROS DE IGLES, lon:-107.83904364, lat:25.08810985}} | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 184192.82 | 184192.82 | 184192.82 | 184192.82 | 184192.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-032/019-EDU/R33, contratista:MA. MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:442696.57, importe_modificado:442696.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1582958/proyecto_PROCESO, 1582958/proyecto_FIN, 1582958/proyecto_INICIO, 1582958/proyecto_FIN, 1582958/proyecto_INICIO, 1582958/proyecto_PROCESO, 1582958/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401582961 | Proyecto de inversión | 261557.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261557.08, modificado:261557.08}} | MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE POTRERO DE LOS SÁNCHEZ MOCORITO SINALOA - 120403 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 120403 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:256, direccion:CALLE GENERAL ANTONIO ROSALES RANCHERIA POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), 80960 POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA MEJORAMIENTO DE MODULO DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDAR, lon:-107.90145517, lat:25.10474086}} | 2019-07-18 | 2019-08-08 | 261557.08 | 261557.08 | 261557.08 | 261557.08 | 261557.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-039/019-EDU/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESUS CASTRO RODRIGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:261557.08, importe_modificado:261557.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1582961/proyecto_PROCESO, 1582961/proyecto_FIN, 1582961/proyecto_INICIO, 1582961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401582980 | Proyecto de inversión | 63581.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63581.93, modificado:63581.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA ROSARIO GUERRERO VALENZUELA DE LA COMUNIDAD DE LA GUAMUCHILERA MOCORITO SINALOA - 120514 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 120514 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:121, direccion:EJIDO GUAMUCHILERA SEGUNDA, 80940 GUAMUCHILERA SEGUNDA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA ROSARIO GUERRERO VALENZUELA DE LA COMUNIDAD DE GUAMUCHILERA SEGUNDA MUNICIPIO DE MOCORIT, lon:-107.73857159, lat:24.93698683}} | 2019-07-22 | 2019-11-23 | 63581.93 | 63581.93 | 63581.93 | 63581.93 | 63581.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-038/019-VIV/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:966168.41, importe_modificado:966168.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1582980/proyecto_INICIO, 1582980/proyecto_PROCESO, 1582980/proyecto_FIN, 1582980/proyecto_PROCESO, 1582980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584331 | Proyecto de inversión | 403191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403191.5, modificado:402461.95}} | CONSTRUCCIÓN CINCO CUARTOS DORMITORIOS EL LIMON DE TELLAECHE SIND LAS TAPIAS - 135679 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135679 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:444, direccion:PUEBLO EL LIMÓN DE TELLAECHE, 80385 EL LIMÓN DE TELLAECHE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL LIMON DE TELLAECHE SIND. LAS TAPIAS C.P. 80385, lon:-107.08053268, lat:24.72804409}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 402461.95 | 402461.95 | 402461.95 | 402461.95 | 402461.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-002I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1690340.19, importe_modificado:1690340.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1584331/proyecto_INICIO, 1584331/proyecto_PROCESO, 1584331/proyecto_INICIO, 1584331/proyecto_PROCESO, 1584331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401586218 | Proyecto de inversión | 494354.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494354.82, modificado:493657.64}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO EN TECUALILLA ESCUINAPA SINALOA - 153387 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 153387 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:CALLE ESTEBAN CAMACHO CIUDAD TECUALILLA, 82540 TECUALILLA, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE PABLO CAMACHO Y CALLE 6 DE FEBRERO, CALLE FRANCISCO RIVERA PARA LLEGAR AL LUGAR SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE PABLO CAMACHO Y 6 DE FEBRERO, lon:-105.67110394, lat:22.76526366}} | 2019-10-02 | 2019-12-02 | 493657.64 | 493657.64 | 493657.64 | 493657.64 | 493657.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SJ/2019-042, contratista:CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:493657.64, importe_modificado:493657.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1586218/proyecto_PROCESO, 1586218/proyecto_INICIO, 1586218/proyecto_PROCESO, 1586218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401586292 | Proyecto de inversión | 5011659.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:106365.19, modificado:105256.43}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4905294.12, modificado:4905294.13}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO PRIMERA ETAPA - 153936 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 153936 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6768.0, meta_modificada:6768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:228, direccion:CALLE CALLE DOS PUEBLO EL SACRIFICIO, 00000 EL SACRIFICIO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE DOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA EN EL TERRENO DE LA PRIMARIA A MEDIA CUADRA DEL DISPENSARIO MEDICO, lon:-108.63394796, lat:25.42761599}} | 2019-08-08 | 2019-12-25 | 5010550.56 | 5010550.56 | 5010550.56 | 5010550.56 | 5010550.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG11, contratista:ANA LUISA VILLA ARMENTA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:352397.01, importe_modificado:352397.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6768.0}} | {1586292/proyecto_INICIO, 1586292/proyecto_FIN, 1586292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401586429 | Proyecto de inversión | 3285000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:57953.58, modificado:57953.58}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227046.46, modificado:3225180.09}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 155260 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 155260 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:852, direccion:CALLE ENTRADA AL POBLADO PUEBLO SAN SEBASTIAN NO. 2, 00000 SAN SEBASTIÁN NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ENTRADA AL POBLADO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA ENTRADA P, lon:-108.40927741, lat:25.65541595}} | 2019-08-17 | 2019-12-29 | 3283133.67 | 3283133.67 | 3283133.67 | 3283133.67 | 3283133.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG11, contratista:ANA LUISA VILLA ARMENTA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:352397.01, importe_modificado:352397.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3100.0}} | {1586429/proyecto_PROCESO, 1586429/proyecto_INICIO, 1586429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401586647 | Proyecto de inversión | 2004294.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004294.81, modificado:2004294.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BLVD RICARDO RIVEROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 156956 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 156956 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD RICARDO RIVEROS COLONIA LAS PALMAS, 80806 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA DEL DRENAJE PLUVIAL ESTA POR EL BLVD RICARDO RIVEROS A LA ENTRADA DEL MUNICIPIO POR LA CARRETERA GUAMUCHIL MOCORITO DESDE EL , lon:-107.92766957, lat:25.47871703}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 2004294.81 | 2004294.81 | 2004294.81 | 2004294.81 | 2004294.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-INV-R33-004-19, contratista:ING. MARTIN BURGOS CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:1724330.6, importe_modificado:2004294.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {1586647/proyecto_PROCESO, 1586647/proyecto_INICIO, 1586647/proyecto_FIN, 1586647/proyecto_INICIO, 1586647/proyecto_PROCESO, 1586647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401586660 | Proyecto de inversión | 799018.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799018.41, modificado:799018.4}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AV SUBE Y BAJA ENTRA CALLE ALEJANDRO BARRANTES Y DEL ALTO SIND QUILA - 157106 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 157106 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:591, direccion:AVENIDA SUBE Y BAJA PUEBLO QUILA, 80480 QUILÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE ALEJANDRO BARRANTES Y CALLE DEL ALTO, SUBE Y BAJA ENTRE CALLE ALEJANDRO BARRANTES Y CALLE DEL ALTO EN CABECERA DE LA SINDICATURA DE QUILA CULIACAN SI, lon:-107.21411336, lat:24.43163343}} | 2019-09-24 | 2019-12-31 | 799018.4 | 799018.4 | 799018.4 | 799018.4 | 799018.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-54, contratista:CONSTRUCCIONES MORANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:799018.41, importe_modificado:799018.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586660/proyecto_INICIO, 1586660/proyecto_FIN, 1586660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401587842 | Proyecto de inversión | 115609.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115609.81, modificado:95617.62}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE BAHIA SAN JORGE ENTRE CALLES BAHIA KINO Y BAHIA SANTA MARIA COL RINCON DE URIAS - 168680 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 168680 | S | 50 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA SAN JORGE COLONIA EJIDO RINCÓN DE URÍAS, 82070 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE BAHIA KINO Y CALLE BAHIA SANTA MARIA, A DOS CUADRAS DEL OXXO RINCON DE URIAS, lon:-106.38097619, lat:23.24034384}} | 2019-10-15 | 2019-11-29 | 95617.62 | 95617.62 | 95617.62 | 95617.62 | 95617.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-119, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:115609.8, importe_modificado:115609.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1587842/proyecto_INICIO, 1587842/proyecto_FIN, 1587842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588640 | Proyecto de inversión | 150560.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150560.04, modificado:150204.54}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE BAHIA SAN HIPOLITO ENTRE CALLES BAHIA KINO Y BAHIA SANTA MARÍA COL RINCON DE URIAS - 174971 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 174971 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA SAN HIPOLITO COLONIA EJIDO RINCÓN DE URÍAS, 82070 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE BAHIA KINO Y CALLE BAHIA SANTA MARIA, A CUATRO CUADRAS DE LA AVENIDA LAS TORRES, lon:-106.38284301, lat:23.23956503}} | 2019-10-10 | 2019-10-29 | 150204.54 | 150204.54 | 150204.54 | 150204.54 | 150204.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-124, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:150560.04, importe_modificado:150560.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1588640/proyecto_INICIO, 1588640/proyecto_FIN, 1588640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589424 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:239476.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS SIND IMALA - 178317 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 178317 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:413, direccion:PUEBLO IMALA, 80384 IMALA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , PUEBLO IMALA SINDICATURA DE IMALA C.P. 80384, lon:-107.21823457, lat:24.85666275}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 239476.17 | 239476.17 | 239476.17 | 239476.17 | 239476.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-004I, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1995634.53, importe_modificado:1995634.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1589424/proyecto_INICIO, 1589424/proyecto_PROCESO, 1589424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401590146 | Proyecto de inversión | 646484.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646484.03, modificado:646484.03}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR SALIDA A LAS MESAS TABALA SAN LORENZO - 181281 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 181281 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:702, direccion:PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , TABALA SIND. SAN LORENZO SECTOR SALIDA A LAS MESAS, C.P. 80475, lon:-107.09375, lat:24.44306371}} | 2019-10-17 | 2019-12-31 | 646484.03 | 646484.03 | 646484.03 | 646484.03 | 646484.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-50-02, contratista:ELEKTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:646484.03, importe_modificado:646484.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1590146/proyecto_INICIO, 1590146/proyecto_FIN, 1590146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401591256 | Proyecto de inversión | 299530 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299530.0, modificado:299530.0}} | CONSTRUCCION DE OCHO BORDOS ABREVADEROS EL RANCHITO SIND EL SALADO - 187355 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 187355 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1084, direccion:PUEBLO EL SALADO, 80440 EL RANCHITO DE LOS BURGOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL RANCHITO SINDICATURA DE EL SALADO C.P. 80440, lon:-107.07550998, lat:24.57056134}} | 2019-10-24 | 2019-12-31 | 299530 | 299530 | 299530 | 299530 | 299530 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67553, contratista:, convocante:UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1591256/proyecto_INICIO, 1591256/proyecto_PROCESO, 1591256/proyecto_FIN, 1591256/proyecto_PROCESO, 1591256/proyecto_FIN, 1591256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401591315 | Proyecto de inversión | 189730 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189730.0, modificado:189730.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO BORDOS ABREVADEROS EL TALAYOTE SIND LAS TAPIAS - 187654 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 187654 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1083, direccion:PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 EL TALAYOTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL TALAYOTE SINDICATURA LAS TAPIAS, C.P. 80410, lon:-107.1594771, lat:24.61685086}} | 2019-10-24 | 2019-12-31 | 189730 | 189730 | 189730 | 189730 | 189730 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67553, contratista:, convocante:UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1591315/proyecto_INICIO, 1591315/proyecto_PROCESO, 1591315/proyecto_INICIO, 1591315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401592153 | Proyecto de inversión | 2797245.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2797245.16, modificado:2797245.16}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE AGUA FRÍA Y CACALOTAN EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 191987 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 191987 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1520, direccion:EJIDO MAZOCARI, 81945 AGUA FRÍA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENTRE LAS LOCALIDADES DE AGUA FRIA Y CACALOTAN, lon:-108.31204313, lat:26.20932006}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 2797245.16 | 2797245.16 | 2797245.16 | 2797245.16 | 2797245.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-028, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:2797245.16, importe_modificado:2797245.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1592153/proyecto_INICIO, 1592153/proyecto_PROCESO, 1592153/proyecto_FIN, 1592153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596352 | Proyecto de inversión | 187477 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187477.0, modificado:187477.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO BORDOS EN LOS LIMONES SIND JESUS MARIA - 216628 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 216628 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1431, direccion:PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 LOS LIMONES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LOS LIMONES SIND DE JESUS MARIA C.P. 80310 CULIACAN ROSALES, lon:-107.47104168, lat:25.04378376}} | 2019-11-24 | 2019-12-31 | 187477 | 187477 | 187477 | 187477 | 187477 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67553, contratista:, convocante:UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1596352/proyecto_INICIO, 1596352/proyecto_FIN, 1596352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596441 | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BORDO ABREVADERO EN LIMÓN DE TELLAECHE SIND LAS TAPIAS - 217137 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 217137 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:444, direccion:PUEBLO EL LIMÓN DE TELLAECHE, 80385 EL LIMÓN DE TELLAECHE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LIMON DE TELLAECHE SIND LAS TAPIAS C.P. 80385 CULIACAN ROSALES, lon:-107.07995332, lat:24.72781021}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67553, contratista:, convocante:UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1596441/proyecto_INICIO, 1596441/proyecto_FIN, 1596441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596507 | Proyecto de inversión | 63954.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63954.78, modificado:63954.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA MARIA KIKI MEDINA FRAGOZO DE LA COMUNIDAD DEL POTRERO DE LOS SANCHEZ MOCORITO SINALOA - 217586 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA | 217586 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:256, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR RANCHERIA POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), 80960 POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DE MARIA KIKI MEDINA FRAGOSO EN LA COMUNIDAD P, lon:-107.90088118, lat:25.11205416}} | 2019-11-04 | 2019-12-20 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-053/019-VIV/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:292145.19, importe_modificado:292145.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1596507/proyecto_INICIO, 1596507/proyecto_PROCESO, 1596507/proyecto_FIN, 1596507/proyecto_INICIO, 1596507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596636 | Proyecto de inversión | 20397.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20397.5, modificado:20397.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA LA SEÑORA RAMONA ACOSTA RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE JUAN ESCUTIA MOCORITO SINALOA - 218414 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA | 218414 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:142, direccion:RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 80940 JUAN ESCUTIA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA SEÑORA RAMONA ACOSTA RODRÍGUEZ EN LA COMUNIDAD JUAN ESCUTIA PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE PERICOS. A ESPALD, lon:-107.66615679, lat:25.06929159}} | 2019-11-04 | 2019-12-20 | 20397.5 | 20397.5 | 20397.5 | 20397.5 | 20397.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-053/019-VIV/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:292145.19, importe_modificado:292145.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1596636/proyecto_INICIO, 1596636/proyecto_PROCESO, 1596636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596882 | Proyecto de inversión | 46069.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46069.63, modificado:46069.63}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO NUM 1 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 220487 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 220487 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO LAS DELICIAS, 80804 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL POZO 1 SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS DELISIAS A ORILLAS DEL RIO EVORA MOCORITO SINALOA, lon:-107.91691928, lat:25.48848921}} | 2019-10-07 | 2019-11-08 | 46069.63 | 46069.63 | 46069.63 | 46069.63 | 46069.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-050/019-AYS/R33, contratista:ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:338065.26, importe_modificado:338065.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1596882/proyecto_PROCESO, 1596882/proyecto_FIN, 1596882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597279 | Proyecto de inversión | 49260.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49260.08, modificado:49260.08}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO MOCORITO SINALOA - 223858 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 223858 | S | 232 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:293, direccion:PUEBLO SAN BENITO, 80857 SAN BENITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA REHABILITACION DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO MUNICIPIO DE MOCORITO. ENTRE CANCHA PARA BAILES Y DE PLAZUELA DE LA SINDICATURA., lon:-107.76575193, lat:25.54248087}} | 2019-09-09 | 2019-10-26 | 49260.08 | 49260.08 | 49260.08 | 49260.08 | 49260.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-046/019-EDU/R33, contratista:ING. MARTIN BURGOS CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:372462.57, importe_modificado:372462.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1597279/proyecto_PROCESO, 1597279/proyecto_FIN, 1597279/proyecto_PROCESO, 1597279/proyecto_INICIO, 1597279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597310 | Proyecto de inversión | 83378.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83378.94, modificado:83378.94}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE PERICOS MOCORITO SINALOA - 224111 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 224111 | S | 3134 | 3207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:235, direccion:CALLE GRAL ANTONIO ROSALES PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE RAYON, CALLE GRAL FRANCISCO VILLA SE LOCALIZA REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA SINDICATURA DE PERICOS MUNIC, lon:-107.69685959, lat:25.07906471}} | 2019-09-09 | 2019-10-26 | 83378.94 | 83378.94 | 83378.94 | 83378.94 | 83378.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-046/019-EDU/R33, contratista:ING. MARTIN BURGOS CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:372462.57, importe_modificado:372462.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1597310/proyecto_INICIO, 1597310/proyecto_FIN, 1597310/proyecto_PROCESO, 1597310/proyecto_FIN, 1597310/proyecto_PROCESO, 1597310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600919 | Proyecto de inversión | 1556160.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556160.64, modificado:1556160.64}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190332. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE AULA EN PREESC. GRAL. AGUSTINA RAMIREZ EN CAMPO BALBUENA EN NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190332 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:199, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2019-09-23 | 2019-12-21 | 1556160.64 | 1556160.64 | 1556160.64 | 1556160.64 | 1556160.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600972 | Proyecto de inversión | 829262.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829262.53, modificado:829262.53}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190421. CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN EN PREESCOLAR FRIDA KAHLO EN COL. LA PRIMAVERA EN NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190421 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 829262.53 | 829262.53 | 829262.53 | 829262.53 | 829262.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601124 | Proyecto de inversión | 56780.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56780.67, modificado:56521.99}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190453. REHABILITACION DE CABLEADO Y SALIDAS ELECTRICAS EN PRIM. IGNACIO LOPEZ RAYON EN COL. ANAHUAC N LOS MOCHIS, EN AHOME SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190453 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-11-28 | 2019-12-25 | 56521.99 | 56521.99 | 56521.99 | 56521.99 | 56521.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601340 | Proyecto de inversión | 206398.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:172246.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34151.83, modificado:34151.84}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUACAMAYAS CONCORDIA - 88011 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | 88011 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:249, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS GUACAMAYAS, 82616 LAS GUACAMAYAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, SALIENDO DE CONCORDIA POR LA CARRETERA 40 EL SALTOVILLA UNIÓN HACIA EL NORESTE PASANDO PIEDRAS BLANCAS PAS, lon:-105.97592376, lat:23.47178012}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 34151.84 | 34151.84 | 34151.84 | 34151.84 | 34151.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-005-2019(13), contratista:JESÚS MARTÍN RODRIGUEZ MORALES, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:204798.89, importe_modificado:204798.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1601340/proyecto_INICIO, 1601340/proyecto_FIN, 1601340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601341 | Proyecto de inversión | 119902.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:100062.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19839.77, modificado:19839.77}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE C JUAN CARRASCO LOC ZAVALA CONCORDIA - 88020 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | 88020 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:172, direccion:CALLE JUAN CARRASCO PUEBLO ZAVALA, 82604 ZAVALA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE ANGEL FLORES Y CALLE DEL ABARROTE, DE CONCORDIA POR CALLE TEPUXTA CARRETERA 517 SINALOA HACIA EL NORTE A 11.6 KM. LLEGAMOS A ZAVALA LA OBRA ESTA C, lon:-106.11410941, lat:23.35030126}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 19839.77 | 19839.77 | 19839.77 | 19839.77 | 19839.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-008-2019., contratista:JOSÉ IGNACIO BERNAL SÁNCHEZ, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:119902.49, importe_modificado:119902.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1601341/proyecto_INICIO, 1601341/proyecto_FIN, 1601341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601347 | Proyecto de inversión | 2425117.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2425117.54, modificado:2404339.41}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL PAREDÓN COLORADO ELOTA SINALOA - 89586 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 89586 | S | 137 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:289.15, meta_modificada:289.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:61, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA RANCHERIA PAREDÓN COLORADO, 82726 PAREDÓN COLORADO, ELOTA SINALOA ENTRE CAMINO PAREDON COLORADO Y CAMINO LAGUNA WETLAND, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 49 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA 103 , lon:-106.68539613, lat:24.09991474}} | 2019-11-01 | 2019-12-18 | 2404339.41 | 2404339.41 | 2404339.41 | 2404339.41 | 2404339.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAME-ELO-IR-SAN-FISE-001-2019, contratista:CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:2404339.41, importe_modificado:2404339.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:289.15}} | {1601347/proyecto_INICIO, 1601347/proyecto_PROCESO, 1601347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601355 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4712741.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787258.4, modificado:1784596.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EL SALADO EL SALADITO ARROYITOS Y TAYOLTITA - 89928 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA | 89928 | S | 917 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5720.16, meta_modificada:5720.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SALADO, 82793 EL SALADO, ELOTA SINALOA ENTRE CAMINO EL SALADO Y CAMINO RIO ELOTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7.5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA 17 TOMANDO LA DESVICACION QUE ESTA EN , lon:-106.83750977, lat:23.8877624}} | 2019-10-02 | 2019-12-16 | 1784596.74 | 1784596.74 | 1784596.74 | 1784596.74 | 1784596.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAME-ELO-IR-AP-FISE-006-2019, contratista:JULIO CESAR CAMACHO MILLÁN, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1553033.86, importe_modificado:1553033.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5720.16}} | {1601355/proyecto_FIN, 1601355/proyecto_INICIO, 1601355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601372 | Proyecto de inversión | 336995.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58114.29, modificado:58114.29}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:278880.9, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO C RIO FUERTE ENTRE RIO BALUARTE Y RIO QUELITE COL PUEBLO NUEVO ESCUINAPA - 92089 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 92089 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.6, meta_modificada:179.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO FUERTE COLONIA CABECERA ESCUINAPA, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE RIO QUELITE, CALLE RIO SANALONA CALLE RIO FUERTE ENTRE RIO BALUARTE Y RIO QUELITE COL. PUEBLO NUEVO ESC, lon:-105.78187655, lat:22.84046952}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 58114.29 | 58114.29 | 58114.29 | 58114.29 | 58114.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE-FISE-FISMDF-SD-2019-016, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:336609.37, importe_modificado:336609.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.6}} | {1601372/proyecto_INICIO, 1601372/proyecto_FIN, 1601372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601376 | Proyecto de inversión | 798875.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:660953.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137922.78, modificado:136495.1}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOM C VEINTIDOS DE DICIEMBRE ENTRE CINCO DE MAYO Y FRANCISCO PEREZ CENTRO ESCUINAPA - 92274 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 92274 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 22 DE DICIEMBRE COLONIA ESCUINAPA CENTRO, 82400 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO PEREZ, EN CALLE 22 DE DICIEMBREENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO PÉREZ, lon:-105.77851842, lat:22.83293992}} | 2019-10-08 | 2019-12-10 | 136495.1 | 136495.1 | 136495.1 | 136495.1 | 136495.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-024, contratista:COLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:790606.41, importe_modificado:790606.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {1601376/proyecto_INICIO, 1601376/proyecto_FIN, 1601376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601378 | Proyecto de inversión | 1924224.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1666087.43, modificado:1626094.31}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258137.12, modificado:258137.12}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO CACALOTITA SALVADOR ALVARADO - 92841 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 92841 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:274.4, meta_modificada:274.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE DEL CENTRO DE SALUD RANCHERIA CACALOTITA, 81540 CACALOTITA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE LIMITE DE LA LOCALIDAD Y CALLE PRINCIPAL, CALLE ENTRONQUE CALLE PRINCIPAL CALLE DEL CENTRO DE SALUD ENTRE CALLE LIMITE DE L, lon:-107.95488715, lat:25.23547744}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 1884231.43 | 1884231.43 | 1884231.43 | 1884231.43 | 1884231.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2406-2019, contratista:MARIO BAÑUELOS ACUÑA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:1884231.44, importe_modificado:1884231.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:274.4}} | {1601378/proyecto_FIN, 1601378/proyecto_PROCESO, 1601378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601381 | Proyecto de inversión | 15968959.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.354425468E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2424705.29, modificado:2424705.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE CIENEGA DE CASAL Y EL MAUTO SALVADOR ALVARADO - 94398 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 94398 | S | 796 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18287.0, meta_modificada:18287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PUEBLO CIENEGA DE CASAL Y MAUTO, 81525 CIÉNEGA DE CASAL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CAMINO CIENAGA DE CASAL Y CAMINO EL REMOLINO, CAMINO EL GUAYACAN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA 207 A 16.6 KM DE LA CABECERA M, lon:-108.05674944, lat:25.58553464}} | 2019-10-15 | 2019-12-20 | 2424705.29 | 2424705.29 | 2424705.29 | 2424705.29 | 2424705.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPASA-MUNICIPIO-FISE.2019-01, contratista:CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1.569803661E7, importe_modificado:1.569803661E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18287.0}} | {1601381/proyecto_PROCESO, 1601381/proyecto_INICIO, 1601381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601465 | Proyecto de inversión | 292780 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:277033.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15746.51, modificado:15746.51}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA AVENIDA TORTOLA ENTRE LA CALLE CAMINO REAL Y CALLE CERRADA AGUARUTO CULIACAN - 119247 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 119247 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE TORTOLA COLONIA AGUARUTO VIEJO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE TAMAULIPAS, TOMA LA CALZADA AEROPUERTO HACIA EL OESTE A 3.4 KM DEL AEROPUERTO. CALLE TORTOLA ENTRE DURANGO Y TAMAULIPA, lon:-107.51008185, lat:24.78247809}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 15746.51 | 15746.51 | 15746.51 | 15746.51 | 15746.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-001D, contratista:JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:290817.67, importe_modificado:290817.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.0}} | {1601465/proyecto_INICIO, 1601465/proyecto_FIN, 1601465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601683 | Proyecto de inversión | 5586809 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5286335.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300473.92, modificado:300473.98}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA COLONIA SANTA ROSA CULIACÁN - 123286 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN | 123286 | S | 360 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1938.0, meta_modificada:1938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BOULEVARD CONSTELACIONES COLONIA SANTA ROSA, 80029 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE DE LA AMAPA Y CALLE MEZQUITE, CALLE ENCINO BLVD. CONSTELACIONES ENTRE AMAPAS Y MEZQUITE AMAPAS ENTRE MEZQUITE Y EUCALIPTO PIEDRA , lon:-107.42317677, lat:24.84999087}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 300473.98 | 300473.98 | 300473.98 | 300473.98 | 300473.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-008A., contratista:INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:4832892.42, importe_modificado:4832892.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1938.0}} | {1601683/proyecto_INICIO, 1601683/proyecto_FIN, 1601683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601687 | Proyecto de inversión | 4897853.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4634433.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263420.04, modificado:263420.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LO DE CLEMENTE EL SALADO CULIACÁN - 123296 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 123296 | S | 107 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1463.0, meta_modificada:1463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:452, direccion:CALLE CAMINO MEXICO 15 - LO DE CLEMENTE RANCHERIA EL SALADO, 80440 LO DE CLEMENTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE VIALIDAD INTERNA 1 Y CALLE VIALIDAD INTERNA 2, CARRETERA MEXICO 15 26.82KM. GIRAR A LA IZQUIERDA POR CAMINO RUMBO, lon:-107.16673279, lat:24.56172233}} | 2019-06-26 | 2019-09-30 | 263420.04 | 263420.04 | 263420.04 | 263420.04 | 263420.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-003A., contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:4700726.31, importe_modificado:4700726.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1463.0}} | {1601687/proyecto_INICIO, 1601687/proyecto_FIN, 1601687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601689 | Proyecto de inversión | 263297.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:249136.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14160.86, modificado:14160.86}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE AL SECTOR ENTRADA NORTE CARBONERAS SANALONA CULIACÁN - 123300 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 123300 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1305, direccion:CALLE CARRETERA CULIACAN - SANALONA RANCHERIA CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE 1ERA VIALIDAD Y CALLE 2DA VIALIDAD, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO BLVD. FRANCISCO I. MADERO A 14 KM POR CARRETERA CUL, lon:-107.24982528, lat:24.77624882}} | 2019-11-06 | 2019-12-08 | 14160.86 | 14160.86 | 14160.86 | 14160.86 | 14160.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-002D., contratista:ANA LIZETH VAZQUEZ URBINA, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:260821.91, importe_modificado:260821.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.0}} | {1601689/proyecto_INICIO, 1601689/proyecto_FIN, 1601689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601836 | Proyecto de inversión | 2345465.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1995044.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350420.59, modificado:350420.59}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COL SAN ESTEBAN COYOTITÁN SAN IGNACIO - 132777 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 132777 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1963.0, meta_modificada:1963.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO COYOTITÁN, 82990 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE MIGUEL HIDALGO TOMA SALIDA A CONCORDIA Y LIBERTAD HACIA CALLE GABRIEL LETVASIN 6 850M. SIGUE PO, lon:-106.5967485, lat:23.79391964}} | 2019-10-14 | 2019-12-18 | 350420.59 | 350420.59 | 350420.59 | 350420.59 | 350420.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-INV-002-2019, contratista:MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:2340476.81, importe_modificado:2340476.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1963.0}} | {1601836/proyecto_FIN, 1601836/proyecto_INICIO, 1601836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601844 | Proyecto de inversión | 820421.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:679747.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140673.93, modificado:140673.93}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO C PROL OCCIDENTAL ENTRE DOCE DE OCTUBRE Y ESCOBEDO COL AMPLIACIÓN JUÁREZ ESCUINAPA - 132823 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 132823 | S | 170 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.1, meta_modificada:322.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN OCCIDENTAL COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 82478 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE PROLONGACIÓN OCCIDENTAL ENTRE CALLES 12 DE OCTUBRE Y MARI, lon:-105.78107319, lat:22.82223112}} | 2019-11-06 | 2019-12-08 | 140673.93 | 140673.93 | 140673.93 | 140673.93 | 140673.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:132823, contratista:CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:814811.0, importe_modificado:814811.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.1}} | {1601844/proyecto_INICIO, 1601844/proyecto_FIN, 1601844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601978 | Proyecto de inversión | 464536.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:385876.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78660.21, modificado:78660.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLEJÓN PANUCO ENTRE C RAFAEL BUELNA Y C GUILLERMO ELIZONDO COL ALFONSO G CALDERON ROSARIO - 134047 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ROSARIO | 134047 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLEJON PANUCO COLONIA ALFONSO G. CALDERÓN, 82807 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE GUILLERMO ELIZONDO, CALLEJÓN PANUCO ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE GUILLERMO ELIZONDO COL ALFONSO G. CALDERÓN, lon:-105.8588948, lat:22.98973726}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 78660.21 | 78660.21 | 78660.21 | 78660.21 | 78660.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MRS-SD-012.2019, contratista:OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:463788.74, importe_modificado:463788.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {1601978/proyecto_INICIO, 1601978/proyecto_FIN, 1601978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602042 | Proyecto de inversión | 308578.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:68294.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240284.32, modificado:240284.32}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LA SABANILLA EL BURRIÓN GUASAVE - 134786 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 134786 | S | 36 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JORGE SUAREZ Y CALLE JUSTO SIERRA, AVENIDA INTERNACIONAL SALIDA CABECERA A MEXICO 15 S 4.8KM. TOMAR LA INTERNACIONAL MEXICO 15 HAC, lon:-108.40755786, lat:25.54027901}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 240284.32 | 240284.32 | 240284.32 | 240284.32 | 240284.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-10-2019, contratista:OMAR MONTIEL BONILLA, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:307913.72, importe_modificado:307913.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {1602042/proyecto_INICIO, 1602042/proyecto_PROCESO, 1602042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602045 | Proyecto de inversión | 5566444.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5355004.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211440.03, modificado:211440.03}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO TERCERA ETAPA CALLEJONES DE GUASAVITO GUASAVE - 134810 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 134810 | S | 1496 | 1495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:70, direccion:CALLE ONCE EJIDO CALLEJONES DE GUASAVITO, 81106 CALLEJONES DE GUASAVITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA MEXICO QUINCE Y CALLE QUINCE, CALLEJON UNO SALIDA DE CABECERA POR RAUL CERVANTES AHUMADA CRUZANDO EL RIO SINALOA 1.3KM HAS, lon:-108.44070372, lat:25.56984564}} | 2019-10-03 | 2019-12-20 | 211440.03 | 211440.03 | 211440.03 | 211440.03 | 211440.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-05-2019, contratista:DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:4877724.6, importe_modificado:4877724.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602045/proyecto_INICIO, 1602045/proyecto_FIN, 1602045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602051 | Proyecto de inversión | 283029.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:45324.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237705.25, modificado:237705.25}} | REHABILITACIÓN DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS LA TRINIDAD GUASAVE - 134852 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 134852 | S | 2160 | 2160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:282, direccion:EJIDO LA TRINIDAD, 81131 LA TRINIDAD, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE A LA ALTURA DE LA CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE A LA ALTURA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ, CALLE A LA ALTURA ENTRE LA CALLE CUAHUTEMOC SALIDA NORTE DE GUASAVE POR, lon:-108.48922858, lat:25.73427164}} | 2019-09-15 | 2019-12-20 | 237705.25 | 237705.25 | 237705.25 | 237705.25 | 237705.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-24-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:282106.11, importe_modificado:282106.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602051/proyecto_FIN, 1602051/proyecto_PROCESO, 1602051/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602073 | Proyecto de inversión | 748562.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:605154.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143407.67, modificado:143407.67}} | CONSTRUCCIÓN DE SEICIENTOS METROS CUADRADOS TECHO FIRME EN COLONIA SIERRA MOJADA AGEB CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE COSALÁ - 135184 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COSALA | 135184 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA , 80706 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , EN LOS ALREDEDORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL A AMBOS MARGENES DE LA CARRETERA SINALOA D1, lon:-106.68230618, lat:24.41140653}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 143407.67 | 143407.67 | 143407.67 | 143407.67 | 143407.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-005-013-2019, contratista:GRUPO KARZARMEX, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:742555.44, importe_modificado:742555.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1602073/proyecto_PROCESO, 1602073/proyecto_INICIO, 1602073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602076 | Proyecto de inversión | 931300.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:809554.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121745.19, modificado:121745.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SURTIDOR PRINCIPAL Y REFORZAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE JUAN ALDAMA NAVOLATO - 135280 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO | 135280 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1332.0, meta_modificada:1332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:65, direccion:CALLE RAFAEL BUELNA PUEBLO JUAN ALDAMA (EL TIGRE), 80332 JUAN ALDAMA (EL TIGRE), NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE SANTOS LOPEZ, CALLE REVOLUCION SALIDA A NAVOLATO NORTE POR CARR. ANGEL FLORESCASTILLO LLEGAR , lon:-107.82353956, lat:24.94239065}} | 2019-10-22 | 2019-12-22 | 121745.19 | 121745.19 | 121745.19 | 121745.19 | 121745.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:135280, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO CAMBIO DE VIDA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:929325.58, importe_modificado:121745.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1332.0}} | {1602076/proyecto_INICIO, 1602076/proyecto_FIN, 1602076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602077 | Proyecto de inversión | 4597434.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4500228.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97206.05, modificado:97206.05}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA TAMAZULA GUASAVE - 135302 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 135302 | S | 500 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3820.0, meta_modificada:3820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE AVENIDA 3 Y AVENIDA CONSTITUCION, TOMA A LAS GLORIAS Y MACAPULE HACIA IGNACIO ZARAGOZA EN TAMAZULA. 198 KM GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A IGNA, lon:-108.45731195, lat:25.44891879}} | 2019-10-20 | 2019-12-20 | 97206.05 | 97206.05 | 97206.05 | 97206.05 | 97206.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-13-2019, contratista:JOSÉ DE JESÚS GUTIERREZ ARMENTA, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:3709792.15, importe_modificado:3709792.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3820.0}} | {1602077/proyecto_INICIO, 1602077/proyecto_FIN, 1602077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602080 | Proyecto de inversión | 2459492.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2296744.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162748.17, modificado:162748.17}} | REHABILITACIÓN DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS Y LÍNEA DE IMPULSIÓN EL HUITUSSI GUASAVE - 135343 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 135343 | S | 1143 | 1143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:148, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUITUSSI, 81167 EL HUITUSSI, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y ANDADOR FRENTE A CAMPO DE FUTBOL, CALLE SEGUNDA RANCHERÍA EL HUITUSSI CP. 81167 GUASAVE SINALOA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE PRIMERA, lon:-108.7755947, lat:25.50973899}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 162748.17 | 162748.17 | 162748.17 | 162748.17 | 162748.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-25-2019, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:2442361.03, importe_modificado:2442361.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1602080/proyecto_INICIO, 1602080/proyecto_FIN, 1602080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602082 | Proyecto de inversión | 646270.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:562489.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83781.97, modificado:83781.97}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO CINCO DE MAYO NAVOLATO - 135362 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO | 135362 | S | 136 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL SN EJIDO 5 DE MAYO (COL. EL DEBATE), 80332 CINCO DE MAYO, NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD Y CALLE DE CANCHAS DEPORTIVAS, GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A BENITO JUÁREZ 1.3 KM CONT, lon:-107.74223562, lat:24.83559409}} | 2019-10-22 | 2019-12-22 | 83781.97 | 83781.97 | 83781.97 | 83781.97 | 83781.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:135362, contratista:SELCOSIN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:644476.73, importe_modificado:83781.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602082/proyecto_INICIO, 1602082/proyecto_PROCESO, 1602082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602083 | Proyecto de inversión | 216385.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:21258.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195126.81, modificado:195126.81}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR CANAL LA BRECHA GUASAVE - 135363 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 135363 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:593.0, meta_modificada:593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARGARITO QUIÑONEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MACARIO GAXIOLA CONDUCE POR LOS MOCHIS CULIACÁN MÉXICO 15 S Y JAIME ARMENTA 26.6 KM. CONTI, lon:-108.42175404, lat:25.37322611}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 195126.81 | 195126.81 | 195126.81 | 195126.81 | 195126.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-19-2019, contratista:JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:215867.31, importe_modificado:215867.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:593.0}} | {1602083/proyecto_INICIO, 1602083/proyecto_FIN, 1602083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602089 | Proyecto de inversión | 2008277.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1766289.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241987.46, modificado:241987.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE QUINCE LPS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA BUENAVISTA GUASAVE - 135435 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 135435 | S | 500 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:62, direccion:CALLE RAFAEL BUELNA EJIDO BUENAVISTA, 81161 BUENAVISTA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ÁNGEL FLORES, A 20 KM AL SUR DE GUASAVE POR CARR. A LAS GLORIAS. EJIDO BUENAVISTA CP. 81161 GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE RAFAE, lon:-108.56315853, lat:25.47762591}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 241987.46 | 241987.46 | 241987.46 | 241987.46 | 241987.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-27-2019, contratista:GRUPO INMOBILIARIA JERAL, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:2003472.76, importe_modificado:2003472.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {1602089/proyecto_FIN, 1602089/proyecto_INICIO, 1602089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602092 | Proyecto de inversión | 3435806.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3377853.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57953.58, modificado:57953.58}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA SAN SEBASTÍAN NUMERO DOS GUASAVE - 135497 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 135497 | S | 307 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6136.0, meta_modificada:6136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:852, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN SEBASTIÁN 2, 81100 SAN SEBASTIÁN NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE PRIMERA CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA UBICADA A 13.3 KM DE LA, lon:-108.39943907, lat:25.67399273}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 57953.58 | 57953.58 | 57953.58 | 57953.58 | 57953.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-17-2019, contratista:CONSTRUCTORA CHATOKI S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:3285000.0, importe_modificado:3285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6136.0}} | {1602092/proyecto_INICIO, 1602092/proyecto_FIN, 1602092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602111 | Proyecto de inversión | 7352469.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6389628.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962841.09, modificado:923531.61}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL POTRERO DE SATAYA NAVOLATO - 135877 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO | 135877 | S | 256 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8805.0, meta_modificada:8805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:121, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA , 80339 EL POTRERO DE SATAYA, NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA A ROSA MORADA Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13.8KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARR, lon:-107.70908438, lat:24.69032279}} | 2019-08-29 | 2019-12-20 | 923531.61 | 923531.61 | 923531.61 | 923531.61 | 923531.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:135877, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:7049859.61, importe_modificado:923531.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8805.0}} | {1602111/proyecto_INICIO, 1602111/proyecto_PROCESO, 1602111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602112 | Proyecto de inversión | 9270744.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9052116.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218627.81, modificado:218627.8}} | REHABILITACIÓN COLECTOR AGUAS NEGRAS Y RED D ATARJEAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO GABRIEL LEYVA SOLANO COL BENITO JUAREZ GUASAVE - 135878 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 135878 | S | 3500 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1429.0, meta_modificada:1429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE valentin gomaez farias PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CALLE FRANCISCO VI, lon:-108.61758243, lat:25.65874374}} | 2019-09-02 | 2019-12-20 | 218627.8 | 218627.8 | 218627.8 | 218627.8 | 218627.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-07-2019, contratista:CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:8374674.01, importe_modificado:8374674.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1429.0}} | {1602112/proyecto_PROCESO, 1602112/proyecto_INICIO, 1602112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604822 | Proyecto de inversión | 2860333 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717831.31, modificado:715505.62}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2142501.69, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RUIZ CORTINEZ NO TRES SINALOA - 190030 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SINALOA | 190030 | S | 1192 | 1192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:244, direccion:CALLE REVOLUCION EJIDO RUIZ CORTINES 3, 81985 RUIZ CORTINES NÚMERO TRES, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CALLE REVOLUCIÓN SIN NÚMERO ENTRE ALVARO OBREGON Y LEOPOLDO SÁNCHEZ CELISLA L, lon:-108.67775618, lat:25.70567167}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 715505.62 | 715505.62 | 715505.62 | 715505.62 | 715505.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-013, contratista:ECOLOGÍA Y AGUA DEL NOROESTE, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:2851065.91, importe_modificado:2851065.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1604822/proyecto_INICIO, 1604822/proyecto_FIN, 1604822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604833 | Proyecto de inversión | 351833.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88171.51, modificado:88171.51}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:263661.82, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ESTADIO CUBIRI DE LA LOMA SINALOA - 190120 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SINALOA | 190120 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.2, meta_modificada:307.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:CALLE POR EL ESTADIO DE BEISBOL PUEBLO CUBIRI DE LA LOMA, 81900 CUBIRI DE LA LOMA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE VIALIDAD LIMITE DE LA LOCALIDAD, CONDUCE POR MALECON 9.5 KM HASTA MARGEN DERECHO DEL ESTADIO, lon:-108.26935663, lat:25.76358376}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 88171.51 | 88171.51 | 88171.51 | 88171.51 | 88171.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-009, contratista:XICOTENCATL BAJO DUARTE, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:351335.87, importe_modificado:351335.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.2}} | {1604833/proyecto_PROCESO, 1604833/proyecto_INICIO, 1604833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604980 | Proyecto de inversión | 1395794.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1250583.25, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145211.04, modificado:138577.12}} | LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE ELÉCTRICA DE VINATERÍAS ENTRONQUE CON LOS PARAJES BADIRAGUATO - 191337 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 191337 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1625.0, meta_modificada:1625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1112, direccion:CAMINO TRAMO LOS PARAJES - VINATERIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 625 RANCHERIA VINATERÍAS, 80635 BUENAVISTA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , VINATERÍAS ENTRONQUE LA LA COMUNIDAD DE LOS PARAJES., lon:-107.44385549, lat:26.10643001}} | 2019-10-25 | 2019-12-21 | 138577.12 | 138577.12 | 138577.12 | 138577.12 | 138577.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-FISM-SG-08-2019, contratista:LIVIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1332027.92, importe_modificado:1332027.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1625.0}} | {1604980/proyecto_INICIO, 1604980/proyecto_FIN, 1604980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401606495 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:621034.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203965.92, modificado:203426.39}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEMEDIANTE LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO EL MOLINO BADIRAGUATO - 205463 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 205463 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:600, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MOLINO, 80610 EL MOLINO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, POR LA CARRETERA MÉXICO 24 SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE SOYATITA SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A SAN JOSÉ DEL LLANO, A, lon:-107.44591987, lat:25.84978874}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 203426.39 | 203426.39 | 203426.39 | 203426.39 | 203426.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAB-MBA-FISM-12-2019, contratista:CABO REMODELACIÓN DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:822817.72, importe_modificado:822817.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {1606495/proyecto_PROCESO, 1606495/proyecto_INICIO, 1606495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401606538 | Proyecto de inversión | 2143415.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1920426.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222989.62, modificado:214070.27}} | LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL MEZCAL ENTROQUE EN LA COMUNIDAD DE LA HIGUERA BADIRAGUATO - 205785 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO BADIRAGUATO | 205785 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1635.0, meta_modificada:1635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:460, direccion:CALZADA CARRETERA MEXICO 24 RANCHERIA EL MEZCAL, 80614 EL MEZCAL, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE CALZADA LOCALIDAD SOYATITA Y CAMINO SAN JOSE DEL LLANO, CAMINO LA HIGUERITA LA LOCALIDAD DE EL MEZCAL SE UBICA POR CARRETERA 24 BADIRAG, lon:-107.29972278, lat:25.88231357}} | 2019-10-25 | 2019-12-23 | 214070.27 | 214070.27 | 214070.27 | 214070.27 | 214070.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-FISM-SG-07-2019, contratista:LIVIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:2057681.31, importe_modificado:2057681.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1635.0}} | {1606538/proyecto_INICIO, 1606538/proyecto_FIN, 1606538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401606659 | Proyecto de inversión | 4003550.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3788228.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215321.96, modificado:215321.96}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE COL LOMAS DE SAN JERONIMO CULIACAN - 206331 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 206331 | S | 657 | 658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3742.0, meta_modificada:3742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE TAMAZULA COLONIA LOMAS DE SAN JERÓNIMO, 80015 CONCORDIA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE NEPTUNO Y CALLE BENITO FLORES, DE LA CALLE TAMAZULA ENTRE CALLE CUARTA HASTA LA DÉCIMO TERCERA DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JERÓNIMO SE, lon:-107.3704195, lat:24.84291636}} | 2019-10-15 | 2019-12-17 | 215321.96 | 215321.96 | 215321.96 | 215321.96 | 215321.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:206331, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:3038323.57, importe_modificado:3038323.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3742.0}} | {1606659/proyecto_INICIO, 1606659/proyecto_FIN, 1606659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401606671 | Proyecto de inversión | 276336.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276336.28, modificado:220204.76}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR CALLEJON ATRAS DE LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO PUEBLOS UNIDOS - 87689 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 87689 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1194, direccion:CORREDOR CARRETERA MEXICO 15 CULIACAN - MAZATLAN . VINIENDO DE CULIACAN A LOS 62 KM EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES DAR VUELTA ALA DERECHA Y TOMAR EL CAMINO 339 ASIA PUEBLOS UNIDOS. EN LA COMUNIDAD CALLE SEPTIMA Y CALLE PEGADA ALA P, lon:-107.15378135, lat:24.29763755}} | 2019-06-08 | 2019-09-30 | 220204.76 | 220204.76 | 220204.76 | 220204.76 | 220204.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-19-02, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SANTA CRUZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:276336.28, importe_modificado:276336.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1606671/proyecto_INICIO, 1606671/proyecto_PROCESO, 1606671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401607302 | Proyecto de inversión | 19946.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19946.4, modificado:19457.76}} | CONSTRUCCION DE SESENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL BRASIL BADIRAGUATO - 210670 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 210670 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:366, direccion:RANCHO EL BRASIL, 80585 EL ROSARIO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHO EL BRASIL CP. 80585 BADIRAGUATO SINALOA SE REALIZARAN ACCIONES DE PISOS FIRMES DISTRIBUIDAS POR LA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE PUEDE ESPECIFICAR DOMIC, lon:-107.45566832, lat:25.1934854}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 19457.76 | 19457.76 | 19457.76 | 19457.76 | 19457.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(588), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:18350.04, importe_modificado:18350.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1607302/proyecto_INICIO, 1607302/proyecto_FIN, 1607302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608020 | Proyecto de inversión | 152922.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152922.4, modificado:149176.17}} | CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME SANTA MARIA BADIRAGUATO - 215168 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215168 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:469, direccion:RANCHO SANTA MARÍA, 80526 SANTA MARÍA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN 23 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO CONOCIDODE BADIRAGUATO, TOME, lon:-107.30859927, lat:25.41998343}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 149176.17 | 149176.17 | 149176.17 | 149176.17 | 149176.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(515), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:140683.64, importe_modificado:140683.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1608020/proyecto_INICIO, 1608020/proyecto_FIN, 1608020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608049 | Proyecto de inversión | 179517.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179517.6, modificado:175119.85}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINIENTOS CUARENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN HUIXIOA BADIRAGUATO SINAOA - 215326 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215326 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:727, direccion:RANCHERIA HUIXIOPA, 80680 HUIXIOPA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA 24 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS E, lon:-107.19157298, lat:25.75600738}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 175119.85 | 175119.85 | 175119.85 | 175119.85 | 175119.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(509), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:165150.36, importe_modificado:165150.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1608049/proyecto_PROCESO, 1608049/proyecto_INICIO, 1608049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608138 | Proyecto de inversión | 86434.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86434.4, modificado:84316.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN COMOTETE BADIRAGUATO SINALOA - 215711 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215711 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:60, direccion:RANCHERIA CAMOTETE [CAMPO CAMOTETE], 80583 CAMOTETE [CAMPO CAMOTETE], BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 24 PERICOS LOS NARANJOS, TOMAR CARRETERA 259 MÉXICO 15 BADIRAGUATO CAMOTETE RINCÓN DE , lon:-107.58545289, lat:25.26455245}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 84316.96 | 84316.96 | 84316.96 | 84316.96 | 84316.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(532), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:79516.84, importe_modificado:79516.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1608138/proyecto_INICIO, 1608138/proyecto_FIN, 1608138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608146 | Proyecto de inversión | 73136.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73136.8, modificado:71345.12}} | CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME SAN NICOLAS DEL SITIO SITIO DE ARRIBA BADIRAGUATO - 215771 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215771 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:856, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL SITIO (SITIO DE ARRIBA), 80534 SAN NICOLÁS DEL SITIO (SITIO DE ARRIBA), BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DESDE BADIRAGUATO GIRE A LA IZQUIERDA EN CARRETERA 226 BADIRAGUATO SURUTATO 18.86 KM HASTA SAN, lon:-107.6450791, lat:25.48595013}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 71345.12 | 71345.12 | 71345.12 | 71345.12 | 71345.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(537), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:67283.48, importe_modificado:67283.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1608146/proyecto_FIN, 1608146/proyecto_PROCESO, 1608146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608240 | Proyecto de inversión | 33244 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.0, modificado:32429.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL VAREJONAL BAIDRAGUATO SINALOA - 217313 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 217313 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:312, direccion:RANCHERIA EL VAREJONAL, 80586 EL VAREJONAL, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 PERICOS LOS NARANJOS, GIRE A LA DERECHA EN LA MÉXICO 15, GIRE A LA IZQUIERDA EN LA CARRETERA 308 E.C. CON RUMBO, lon:-107.39508449, lat:25.09417549}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(560), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:36700.08, importe_modificado:36700.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1608240/proyecto_FIN, 1608240/proyecto_PROCESO, 1608240/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608245 | Proyecto de inversión | 26595.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26595.2, modificado:25943.68}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN SAN ANTONIO DE LA PALMA BADIRAGUATO SINALOA - 217394 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 217394 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:253, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA PALMA, 80537 SAN ANTONIO DE LA PALMA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 226 BADIRAGUATO SURUTATO REALIZARAN CUATRO ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LO, lon:-107.15512154, lat:25.70549819}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(572), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:24466.72, importe_modificado:24466.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1608245/proyecto_INICIO, 1608245/proyecto_FIN, 1608245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608253 | Proyecto de inversión | 39892.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39892.8, modificado:38915.52}} | CONSTRUCCION DE CIENTO VEINTE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LOS NOGALES BADIRAGUATO - 217494 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 217494 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:187, direccion:RANCHERIA LOS NOGALES, 80675 LOS NOGALES, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LIMITES SINALOACHIHUAHUA EN TAMEAPA TOME EL CAMINO A LOS NOGALES, lon:-107.40861917, lat:25.60787993}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 38915.52 | 38915.52 | 38915.52 | 38915.52 | 38915.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(561), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:36700.08, importe_modificado:36700.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1608253/proyecto_INICIO, 1608253/proyecto_FIN, 1608253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608274 | Proyecto de inversión | 26595.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26595.2, modificado:25943.68}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME SAN JOSE DEL LLANO BADIRAGUATO SINALOA - 217763 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 217763 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:260, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL LLANO, 80606 SAN JOSÉ DEL LLANO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SAN JOSE DEL LLANO BADIRAGUATOSE REALIZARAN CUATRO ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBI, lon:-107.3347344, lat:25.78709888}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(576), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:24466.72, importe_modificado:24466.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1608274/proyecto_INICIO, 1608274/proyecto_FIN, 1608274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608324 | Proyecto de inversión | 26595.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26595.2, modificado:25943.68}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LIMON DE LOS AGUIRRE BADIRAGUATO - 218426 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218426 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:442, direccion:RANCHERIA LIMÓN DE LOS AGUIRRE, 80684 LIMÓN DE LOS AGUIRRE, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ LIMÓN D, lon:-107.23667665, lat:25.83119473}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(581), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:24466.72, importe_modificado:24466.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1608324/proyecto_INICIO, 1608324/proyecto_FIN, 1608324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608352 | Proyecto de inversión | 1159716.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159716.94, modificado:1159716.94}} | CONSTRUCCION DE TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CHOIX SINALOA - 218675 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218675 | S | 354 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3489.0, meta_modificada:3489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA CHOIX CENTRO, 81700 CHOIX, CHOIX SINALOA ENTRE Y , COLONIA CHOIX CENTRO CP. 81700 CHOIX, CHOIX SINALOA SE REALIZARAN 177 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD,POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOG, lon:-108.32405786, lat:26.71306767}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 1159716.94 | 1159716.94 | 1159716.94 | 1159716.94 | 1159716.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(501), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:1062936.03, importe_modificado:1159716.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3489.0}} | {1608352/proyecto_PROCESO, 1608352/proyecto_INICIO, 1608352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608356 | Proyecto de inversión | 255313.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255313.92, modificado:255313.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SETECIENTOS SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LOS POZOS CHOIX SINALOA - 218710 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218710 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:169, direccion:RANCHO LOS POZOS, 81709 LOS POZOS, CHOIX SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE CHOIX TOMAR LA CARRETERA 136 RUMBO A HUITES EN EL ENTRONQUE A JUITABOCA TOMAR EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE LOS POZOS CERCA DE LA PRIMARIA AGUSTIN ME, lon:-108.41801303, lat:26.91040547}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 255313.92 | 255313.92 | 255313.92 | 255313.92 | 255313.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(503), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:234007.42, importe_modificado:255313.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1608356/proyecto_INICIO, 1608356/proyecto_FIN, 1608356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608373 | Proyecto de inversión | 53190.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53190.4, modificado:53190.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SESENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME BAYMENA CHOIX SINALOA - 218780 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218780 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:33, direccion:RANCHERIA BAYMENA, 00000 BAYMENA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX, CONTINÚE GIRANDO A LA IZQUIERDA EN CARRETERA E. C. EL FUERTE CHOIX AGUA CALIENTE BAYM, lon:-108.29180231, lat:26.52169514}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 53190.39 | 53190.39 | 53190.39 | 53190.39 | 53190.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(529), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:48751.54, importe_modificado:53190.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1608373/proyecto_INICIO, 1608373/proyecto_FIN, 1608373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608374 | Proyecto de inversión | 102391.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102391.52, modificado:102390.45}} | CONSTRUCCION DE TRECIENTOS OCHO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN GUADALUPE CHOIX SINALOA - 218785 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218785 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:86, direccion:RANCHERIA GUADALUPE, 81757 GUADALUPE, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINUE LIGERAMENTE A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX GIRE A LA IZQUIERDA EN CARRETERA E.C .EL FUERTE CHOIX , lon:-108.31957003, lat:26.62138228}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 102390.45 | 102390.45 | 102390.45 | 102390.45 | 102390.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(516), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:93846.72, importe_modificado:102390.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.0}} | {1608374/proyecto_INICIO, 1608374/proyecto_FIN, 1608374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608376 | Proyecto de inversión | 73080.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73080.29, modificado:73080.29}} | CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN ANTONIO ROSALES EL DISPARATE CHOIX SINALOA - 218806 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218806 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:85, direccion:RANCHERIA ANTONIO ROSALES (EL DISPARATE), 81765 ANTONIO ROSALES (EL DISPARATE), CHOIX SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA ANTONIO ROSALES EL DISPARATE CP. 81765 ANTONIO ROSALES EL DISPARATE CHOIX SINALOA SE REALIZARAN 10 ACCIONES , lon:-108.41188318, lat:26.56417113}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 73080.29 | 73080.29 | 73080.29 | 73080.29 | 73080.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(522), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:66981.58, importe_modificado:73080.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1608376/proyecto_INICIO, 1608376/proyecto_FIN, 1608376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608396 | Proyecto de inversión | 103970.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103970.61, modificado:103970.61}} | CONSTRUCCION DE TRECIENTOS TRECE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN CASAS VIEJAS CHOIX SINALOA - 219239 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 219239 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:54, direccion:RANCHERIA CASAS VIEJAS, 81770 CASAS VIEJAS, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO DESDE CHOIX CONTINÚE LIGERAMENTE A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX.CONTINÚE GIRANDO A LA IZQUIERDA EN CARRETERA E. C. E, lon:-108.10659238, lat:26.4896097}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 103970.61 | 103970.61 | 103970.61 | 103970.61 | 103970.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(518), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:95294.8, importe_modificado:103970.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.0}} | {1608396/proyecto_PROCESO, 1608396/proyecto_FIN, 1608396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608471 | Proyecto de inversión | 46541.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46541.6, modificado:110260.65}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LA HIGUERITA CHOIX - 219836 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 219836 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1033, direccion:RANCHO LA HIGUERITA, 00000 LA HIGUERITA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , RANCHO LA HIGUERITA CP. 00000 LA HIGUERITA, CHOIX SINALOA SE REALIZARAN 7 ACIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD, POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMI, lon:-108.0565382, lat:26.51919505}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 110260.65 | 110260.65 | 110260.65 | 110260.65 | 110260.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(524), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:103983.56, importe_modificado:103983.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1608471/proyecto_INICIO, 1608471/proyecto_FIN, 1608471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608566 | Proyecto de inversión | 53190.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53190.4, modificado:53190.39}} | CONSTRUCCION DE CIENTO SESENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN EL TARARANCITO CHOIX SINALOA - 220804 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220804 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:229, direccion:RANCHERIA , 81725 TARARANCITO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES GIRE A LA DERECHA EN CARRETERA CHOIX LIMITES DE ESTADOS SINALOA CHIHUAHUA., lon:-108.05891724, lat:26.71815299}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 53190.39 | 53190.39 | 53190.39 | 53190.39 | 53190.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(532), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:48751.54, importe_modificado:53190.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1608566/proyecto_INICIO, 1608566/proyecto_FIN, 1608566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608571 | Proyecto de inversión | 117351.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117351.32, modificado:117305.7}} | CONSTRUCCION DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS DE PISO FIRME SAN JOSE DE LOS HORNOS SINALOA DE LEYVA - 220827 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220827 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:953, direccion:RANCHERIA SAN JOSE DE LOS HORNOS, 81935 SAN JOSÉ DE LOS HORNOS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA TOMAR LA CARRETERA MEXICO 231 A LA PRESA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGARRAR DESVIACIÓN BACUBIRITO , Y POSTERI, lon:-107.63938784, lat:25.90126638}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 117305.7 | 117305.7 | 117305.7 | 117305.7 | 117305.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(519), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:101194.79, importe_modificado:101194.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.0}} | {1608571/proyecto_PROCESO, 1608571/proyecto_INICIO, 1608571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608605 | Proyecto de inversión | 38563.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38563.04, modificado:38562.48}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIECISEIS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LOS MIMBRES CHOIX - 221430 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 221430 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:665, direccion:RANCHO LOS MIMBRES, 00000 LOS MIMBRES, CHOIX SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE CHOIX TOMAR EL CAMINO QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE LOS MIMBRESRANCHO LOS MIMBRES CP. 81738 LOS MIMBRES CHOIX SINALOA SE REALIZARAN 28 ACCIONES DE PI, lon:-108.28933323, lat:26.6590139}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 38562.48 | 38562.48 | 38562.48 | 38562.48 | 38562.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(542), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:36563.66, importe_modificado:39892.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.0}} | {1608605/proyecto_INICIO, 1608605/proyecto_FIN, 1608605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608619 | Proyecto de inversión | 79453.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79453.16, modificado:79436.48}} | CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS TREINTA NUEVE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LOS MEZQUITES SINALOA - 221516 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 221516 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:160, direccion:RANCHERIA , 81950 LOS MEZQUITES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 13 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICODE SINALOA DE LEYVA TOMAR LA CARRETERA MÉXICO 231, lon:-108.01698654, lat:25.95008755}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 79436.48 | 79436.48 | 79436.48 | 79436.48 | 79436.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(523), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:68514.32, importe_modificado:68514.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.0}} | {1608619/proyecto_INICIO, 1608619/proyecto_FIN, 1608619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608686 | Proyecto de inversión | 54852.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54852.6, modificado:54851.58}} | CONSTRUCCION DE CIENTO SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CABRERA DE INZUNZA SINALOA SINALOA - 222151 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 222151 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:RANCHERIA , 00000 CABRERA DE INZUNZA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA CABRERA DE INZUNZA CP. 00000 CABRERA DE INZUNZA SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 8 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO S, lon:-108.29283496, lat:25.90182756}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 54851.58 | 54851.58 | 54851.58 | 54851.58 | 54851.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(541), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:47300.68, importe_modificado:47300.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {1608686/proyecto_INICIO, 1608686/proyecto_FIN, 1608686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608688 | Proyecto de inversión | 41555 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41555.0, modificado:41464.06}} | CONSTRUCCION DE CIENTO VEINTI CINCO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LOS CERRILLOS SINALOA SINALOA - 222196 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 222196 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:557, direccion:RANCHERIA LOS CERRILLOS NUMERO DOS, 00000 LOS CERRILLOS NÚMERO DOS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 8 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICODE, lon:-108.06815363, lat:25.86599694}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 41464.06 | 41464.06 | 41464.06 | 41464.06 | 41464.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(542), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:35833.85, importe_modificado:35833.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {1608688/proyecto_INICIO, 1608688/proyecto_FIN, 1608688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608699 | Proyecto de inversión | 47206.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47206.48, modificado:47206.09}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LA PITAYITA - 222302 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 222302 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1642, direccion:RANCHERIA LA PITAHAYITA, 00000 LA PITAHAYITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 9 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICODESDE SINALOA DE LEYVA T, lon:-108.51322786, lat:25.8117166}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 47206.09 | 47206.09 | 47206.09 | 47206.09 | 47206.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(540), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:40707.25, importe_modificado:40707.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.0}} | {1608699/proyecto_INICIO, 1608699/proyecto_FIN, 1608699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608707 | Proyecto de inversión | 41887.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41887.44, modificado:41882.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTE Y SEIS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME RANCHITO DE LLANES SINALOA SINALOA - 222388 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 222388 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:227, direccion:RANCHERIA RANCHITO DE LLANES, 00000 RANCHITO DE LLANES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA SE TOMA LA CARRETERA SIN 27 E.C. RUMBO HACIA SANTIAGO OCORONI, EN LA LOCALIDAD EL CAIMÁN SE TOMA EL CAMINO HACI, lon:-108.25970661, lat:25.94494237}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 41882.6 | 41882.6 | 41882.6 | 41882.6 | 41882.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(547), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:36120.52, importe_modificado:36120.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {1608707/proyecto_FIN, 1608707/proyecto_PROCESO, 1608707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608713 | Proyecto de inversión | 139624.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139624.8, modificado:139322.01}} | CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LOS QUINTEROS SINALOA - 222416 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 222416 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:220, direccion:RANCHERIA , 00000 LOS QUINTERO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA LOS QUINTERO CP. 00000 LOS QUINTERO SINALOA SINALOA SE REALIZARAN 21 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICI, lon:-107.76576364, lat:25.83451021}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 139322.01 | 139322.01 | 139322.01 | 139322.01 | 139322.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(512), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:120401.74, importe_modificado:120401.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1608713/proyecto_INICIO, 1608713/proyecto_PROCESO, 1608713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608721 | Proyecto de inversión | 49866 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49866.0, modificado:49852.05}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CINCUENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL CAJON SINALOA - 222502 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 222502 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:681, direccion:PUEBLO , 00000 EL CAJÓN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , DE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA SIN 231 RUMBO A LA PRESA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EN POROHUI, TOMA EL CAMINO HACIA EL CAJONCITO, lon:-107.94423554, lat:25.87661368}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 49852.05 | 49852.05 | 49852.05 | 49852.05 | 49852.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(553), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:43000.62, importe_modificado:43000.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1608721/proyecto_INICIO, 1608721/proyecto_FIN, 1608721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401616800 | Proyecto de inversión | 385133.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385133.13, modificado:42445.39}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV MUTUALISMO Y CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EJIDAL - 176267 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 176267 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EJIDAL, 82216 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE MUTUALISMO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COL EJIDAL SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES MUTUALISMO Y CALLE FRANCISCO V, lon:-106.37340437, lat:23.25072768}} | 2019-10-11 | 2019-10-26 | 42445.39 | 42445.39 | 42445.39 | 42445.39 | 42445.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-130, contratista:C. ARQ. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:385133.12, importe_modificado:385133.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1616800/proyecto_PROCESO, 1616800/proyecto_INICIO, 1616800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401616833 | Proyecto de inversión | 234807.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234807.03, modificado:234807.03}} | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR LA CALLE PINO ENTRE LAS CALLES CEDRO Y VIÑA COLONIA RINCON DE MAZATLAN - 176485 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 176485 | S | 50 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA RINCÓN DE MAZATLÁN, 82195 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE VIÑA, LA CALLE PINO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA RINCÓN DE MAZATLAN ENTRE LA CALLE CEDROS Y CALLE VIÑA A DOS CUADRAS SE , lon:-106.37080134, lat:23.24079479}} | 2019-10-09 | 2019-11-14 | 234807.03 | 234807.03 | 234807.03 | 234807.03 | 234807.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-112, contratista:TEXKAME CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:247181.24, importe_modificado:247181.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {1616833/proyecto_FIN, 1616833/proyecto_PROCESO, 1616833/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401616919 | Proyecto de inversión | 169962.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169962.08, modificado:56268.54}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE FRANCISCO VILLA Y MUTUALISMO COLONIA EJIDAL - 176939 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 176939 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA EJIDAL, 82216 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE MUTUALISMO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO UBICADA EN LA COLONIA EJIDAL ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y MUTUALISMO A NUEVE CUADRAS, lon:-106.37481848, lat:23.25169141}} | 2019-10-11 | 2019-10-26 | 56268.54 | 56268.54 | 56268.54 | 56268.54 | 56268.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-096, contratista:C. ING. CARLOS ALBERTO BRITO LOPEZ, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:169962.07, importe_modificado:169962.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {1616919/proyecto_PROCESO, 1616919/proyecto_INICIO, 1616919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619551 | Proyecto de inversión | 381485.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381485.23, modificado:381485.23}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS DELICIAS, MUNICIP - 191805 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 191805 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:47, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, 81977 SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS DELICIAS, lon:-107.79097547, lat:25.81022237}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 381485.23 | 381485.23 | 381485.23 | 381485.23 | 381485.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-088, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:381485.23, importe_modificado:381485.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619551/proyecto_PROCESO, 1619551/proyecto_INICIO, 1619551/proyecto_FIN, 1619551/proyecto_INICIO, 1619551/proyecto_FIN, 1619551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619857 | Proyecto de inversión | 751502.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751502.81, modificado:751502.81}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MARIA DOLORES SANDOVAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MELONES, MUNICIPIO DE SINALOA. - 193223 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 193223 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:153, direccion:EJIDO LOS MELONES, 81903 LOS MELONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR MARIA DOLORES SANDOVAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MELONES, lon:-108.12785587, lat:25.84915024}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 751502.81 | 751502.81 | 751502.81 | 751502.81 | 751502.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-104, contratista:RICARDO ROMAN CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:751502.81, importe_modificado:751502.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619857/proyecto_PROCESO, 1619857/proyecto_INICIO, 1619857/proyecto_PROCESO, 1619857/proyecto_INICIO, 1619857/proyecto_FIN, 1619857/proyecto_PROCESO, 1619857/proyecto_FIN, 1619857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619859 | Proyecto de inversión | 270448.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270448.28, modificado:270448.28}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR JUANA PARRA EN LA LOCALIDAD DE EL REALITO, MUNICIPIO DE SINALOA. - 193238 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 193238 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:218, direccion:EJIDO EL PUEBLITO (EL REALITO), 81903 EL PUEBLITO (EL REALITO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JUANA PARRA EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO, lon:-108.14547169, lat:25.84089282}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 270448.28 | 270448.28 | 270448.28 | 270448.28 | 270448.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-105, contratista:ELEUTERIO CAMACHO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:270448.28, importe_modificado:270448.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619859/proyecto_INICIO, 1619859/proyecto_FIN, 1619859/proyecto_PROCESO, 1619859/proyecto_FIN, 1619859/proyecto_PROCESO, 1619859/proyecto_INICIO, 1619859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401629656 | Proyecto de inversión | 495785 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124422.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371362.43, modificado:371250.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMITO - 198263 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 198263 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:EJIDO EL ALAMITO, 00000 EL ALAMITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL LUGAR QUE OCUPA EL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL ALAMITO, lon:-108.47823144, lat:25.84381862}} | 2019-10-14 | 2019-11-30 | 371250.22 | 371250.22 | 371250.22 | 371250.22 | 371250.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-015-012, contratista:ALDO LOPEZ SANCHEZ, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:495635.18, importe_modificado:495635.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629656/proyecto_PROCESO, 1629656/proyecto_INICIO, 1629656/proyecto_FIN, 1629656/proyecto_PROCESO, 1629656/proyecto_FIN, 1629656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401631402 | Proyecto de inversión | 372572.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372572.5, modificado:372572.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN NOMBRE COL AM - 208060 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 208060 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 82478 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE AGUSTIN MELGAR PARA LLEGAR A LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE PUEDE ACCEDER P, lon:-105.77981396, lat:22.82442954}} | 2019-11-25 | 2019-12-15 | 372572.5 | 372572.5 | 372572.5 | 372572.5 | 372572.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2019-052, contratista:CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:372572.52, importe_modificado:372572.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1631402/proyecto_PROCESO, 1631402/proyecto_INICIO, 1631402/proyecto_PROCESO, 1631402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401633103 | Proyecto de inversión | 886643.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886643.66, modificado:886643.66}} | REHABILITACION DE TANQUE METALICO ELEVADO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR COBAES EN LA LOCALIDAD DE ESTACION NARANJO MUNICIPIO DE SINALOA - 216167 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 216167 | S | 3153 | 3153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:495, direccion:CALLE FELIPE ANGELES EJIDO NARANJO CENTRO, 81980 ESTACIÓN NARANJO, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , AVENIDA BENJAMIN HILL EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO DEL DEPOSITO DE AGUA, lon:-108.4835827, lat:25.80970153}} | 2019-10-28 | 2019-12-21 | 886643.66 | 886643.66 | 886643.66 | 886643.66 | 886643.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-032, contratista:FRANCISCO CASTELLANOS AMADOR, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:886643.66, importe_modificado:886643.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633103/proyecto_INICIO, 1633103/proyecto_FIN, 1633103/proyecto_PROCESO, 1633103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401633110 | Proyecto de inversión | 230003.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230003.76, modificado:230003.76}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIONDE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRES REYES MUNICIPIO DE SINALOA - 216188 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 216188 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:311, direccion:RANCHERIA TRES REYES, 00000 TRES REYES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TRES REYES, lon:-108.45395301, lat:25.80740749}} | 2019-11-18 | 2019-12-07 | 230003.76 | 230003.76 | 230003.76 | 230003.76 | 230003.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-038-025SN19PR, contratista:XICOTENCATL BAJO DUARTE, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:230003.76, importe_modificado:230003.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633110/proyecto_INICIO, 1633110/proyecto_FIN, 1633110/proyecto_INICIO, 1633110/proyecto_PROCESO, 1633110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401635226 | Proyecto de inversión | 61703.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61703.3, modificado:61703.97}} | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE IRIPA EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO - 240784 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 240784 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:131, direccion:EJIDO IRIPA, 00000 IRIPA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE IRIPA, lon:-107.8677069, lat:25.73283365}} | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 61703.97 | 61703.97 | 61703.97 | 61703.97 | 61703.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:61703.97, importe_modificado:61703.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635226/proyecto_INICIO, 1635226/proyecto_PROCESO, 1635226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401635230 | Proyecto de inversión | 61703.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61703.3, modificado:61703.97}} | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD EL CAIMAN MARGEN DERECHA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 240801 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 240801 | S | 285 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:44, direccion:CALLE SINALOA OCORONI EJIDO EL CAIMÁN, 81902 EL CAIMÁN (MARGEN DERECHO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE EL CAIMÁN MARGEN DERECHA, lon:-108.3362101, lat:25.87518185}} | 2019-12-08 | 2019-12-20 | 61703.97 | 61703.97 | 61703.97 | 61703.97 | 61703.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73527, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:61703.97, importe_modificado:61703.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1635230/proyecto_INICIO, 1635230/proyecto_FIN, 1635230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401637666 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL POZO MUNICIPIO DE SINALOA - 228297 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228297 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:425, direccion:RANCHERIA EL POZO, 00000 EL POZO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO PARTICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL POZO EN E DOMICILIO DE LA C.LUCIA VELIZ ABOYTE, lon:-108.53750075, lat:26.00839527}} | 2019-11-12 | 2019-12-11 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-116-POZO-1, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1637666/proyecto_INICIO, 1637666/proyecto_PROCESO, 1637666/proyecto_FIN, 1637666/proyecto_PROCESO, 1637666/proyecto_FIN, 1637666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401638012 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:189999.98}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA MUNICIPIO DE SINALOA - 228614 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228614 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:EJIDO AGUA BLANCA, 81906 AGUA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS DOMICILIOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCAEN EN LOS DOMICILIOS DE LAS C. JUDITH MARLEN HIGUERA BOJORQUE, lon:-108.11669902, lat:25.87552801}} | 2019-11-29 | 2019-12-20 | 189999.98 | 189999.98 | 189999.98 | 189999.98 | 189999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-123-AGBLANCA-2, contratista:CONSTRUCTORA FEAR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:189999.98, importe_modificado:189999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1638012/proyecto_PROCESO, 1638012/proyecto_FIN, 1638012/proyecto_INICIO, 1638012/proyecto_PROCESO, 1638012/proyecto_INICIO, 1638012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401656963 | Proyecto de inversión | 276026.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276026.5, modificado:276026.5}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTE MUNICIPIO DE SINALOA - 132478 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 132478 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:86, direccion:EJIDO EL ZAPOTE, 81960 EL ZAPOTE (EL CHAPOTE), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.14304767, lat:26.0697779}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 276026.5 | 276026.5 | 276026.5 | 276026.5 | 276026.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-047, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:276026.5, importe_modificado:276026.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1656963/proyecto_PROCESO, 1656963/proyecto_INICIO, 1656963/proyecto_FIN, 1656963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401657167 | Proyecto de inversión | 265846 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66716.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199129.09, modificado:199129.08}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR FELIPE ROMERO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE POROHUI - 133126 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 133126 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:203, direccion:EJIDO POROHUI, 81907 POROHUI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR FELIPE ROMERO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE POROHUI MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-107.98829025, lat:25.87173319}} | 2019-06-10 | 2019-07-08 | 199129.08 | 199129.08 | 199129.08 | 199129.08 | 199129.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-049-1, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:265846.0, importe_modificado:265846.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657167/proyecto_INICIO, 1657167/proyecto_PROCESO, 1657167/proyecto_FIN, 1657167/proyecto_PROCESO, 1657167/proyecto_FIN, 1657167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401657177 | Proyecto de inversión | 542044 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542044.0, modificado:542043.99}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR DOLORES RUBIO BOJORQUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIAS - 133144 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 133144 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:267, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DE LOS ORRANTÍA, 81964 SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , ELPROYECTO SE LLEVARA A CABO EN ELSECTOR DOLORES RUBIO BOJORQUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIAS MUNICIPIO DE SIN, lon:-108.34831185, lat:25.99958416}} | 2019-06-10 | 2019-07-08 | 542043.99 | 542043.99 | 542043.99 | 542043.99 | 542043.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-050, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:542044.0, importe_modificado:542043.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657177/proyecto_PROCESO, 1657177/proyecto_FIN, 1657177/proyecto_INICIO, 1657177/proyecto_PROCESO, 1657177/proyecto_FIN, 1657177/proyecto_PROCESO, 1657177/proyecto_FIN, 1657177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401657191 | Proyecto de inversión | 678625.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678625.72, modificado:678625.71}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR TASTE EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE PORTELAS - 133170 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 133170 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion:EJIDO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR TASTE EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE PORTELAS MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.25817403, lat:25.78501576}} | 2019-06-10 | 2019-07-08 | 678625.71 | 678625.71 | 678625.71 | 678625.71 | 678625.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-052, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:678625.72, importe_modificado:678625.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657191/proyecto_INICIO, 1657191/proyecto_FIN, 1657191/proyecto_PROCESO, 1657191/proyecto_INICIO, 1657191/proyecto_PROCESO, 1657191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401658209 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:80500.0}} | CONSTRUCCIÓN UN CUARTO DORMITORIO SIND CULIACANCITO CULIACAN SINALOA - 135507 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135507 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:CALLE CALLE 6 910 POSTE INTERIOR SN PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE GRANADOS, POR LA PRINCIPAL VINIENDO DE CULIACÁN DAR VUELTA A LA DERECHA POR LA PAVIMENTADA DE LA S, lon:-107.53652053, lat:24.82629336}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 80500 | 80500 | 80500 | 80500 | 80500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-001D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:402500.0, importe_modificado:402500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1658209/proyecto_INICIO, 1658209/proyecto_FIN, 1658209/proyecto_INICIO, 1658209/proyecto_FIN, 1658209/proyecto_PROCESO, 1658209/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401658221 | Proyecto de inversión | 645106.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645106.4, modificado:644000.0}} | CONSTRUCCIÓN OCHO CUARTOS DORMITORIOS SIND CULIACANCITO CULIACAN SINALOA - 135524 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135524 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:CALLE CALLE BENITO JUÁREZ 311 POSTE INTERIOR SN PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN, CALLE FRENTE A LA PLAZUELA, lon:-107.53786517, lat:24.82424403}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 644000 | 644000 | 644000 | 644000 | 644000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-002D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:805000.0, importe_modificado:805000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1658221/proyecto_INICIO, 1658221/proyecto_PROCESO, 1658221/proyecto_FIN, 1658221/proyecto_INICIO, 1658221/proyecto_FIN, 1658221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401659730 | Acción | 523120.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523120.56, modificado:523120.56}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 270234 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 270234 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 523120.56 | 523120.56 | 523120.56 | 523120.56 | 523120.56 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:ARRENDAMIENTO, contratista:CESAR ENRIQUE NORIEGA ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:523120.56, importe_modificado:523120.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} | {1659730/proyecto_FIN, 1659730/proyecto_PROCESO, 1659730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401659844 | Proyecto de inversión | 59972.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59972.15, modificado:59972.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO VERONICA ARMENTA ESPINOZA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 270356 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 270356 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:211, direccion:CALLE CALLE DE LA IGLESIA PUEBLO , 00000 PUEBLO VIEJO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENTRA POR LA CALLE DE LA IGLESIA DOS CUADRAS DOBLAS A TU MANO IZQU, lon:-108.41984218, lat:25.61254105}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 59972.15 | 59972.15 | 59972.15 | 59972.15 | 59972.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35-19DS., contratista:HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:71310.45, importe_modificado:59972.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1659844/proyecto_INICIO, 1659844/proyecto_FIN, 1659844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401662162 | Proyecto de inversión | 130207.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130207.74, modificado:130207.73}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE PRIVADA DE LA NEVERIA ENTRE CERRO DE LA NEVERIA Y PEGUE DE PAVIMENTO COLON GENARO ESTRA - 145909 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 145909 | S | 50 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LA NEVERIA COLONIA GENARO ESTRADA CALDERÓN, 82199 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CERRO DE LA NEVERIA Y CALLE PEGUE DE PAVIMENTO, LA CALLE PRIVADA DE LA NEVERIA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COL GENARO, lon:-106.36778898, lat:23.26366928}} | 2019-09-19 | 2019-10-10 | 130207.73 | 130207.73 | 130207.73 | 130207.73 | 130207.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FAISM-ALC-2019-AD-046, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANAID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:187127.58, importe_modificado:187127.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {1662162/proyecto_PROCESO, 1662162/proyecto_FIN, 1662162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664138 | Proyecto de inversión | 447007.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112181.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334825.92, modificado:334825.92}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ROSARIO ACOSTA EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA. - 150554 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 150554 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR CRUZ DE PIEDRA, lon:-108.21662655, lat:25.82970524}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 334825.92 | 334825.92 | 334825.92 | 334825.92 | 334825.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-069, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:447007.18, importe_modificado:447007.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664138/proyecto_INICIO, 1664138/proyecto_PROCESO, 1664138/proyecto_INICIO, 1664138/proyecto_FIN, 1664138/proyecto_INICIO, 1664138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664175 | Proyecto de inversión | 450829.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113140.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337688.66, modificado:337688.66}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MARIA ELENA MEZA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE SINALOA - 150624 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 150624 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:37, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 81906 BUENAVISTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR MARIA ELENA MEZA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.12237369, lat:25.86566915}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 337688.66 | 337688.66 | 337688.66 | 337688.66 | 337688.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-070, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:450829.06, importe_modificado:450829.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664175/proyecto_PROCESO, 1664175/proyecto_INICIO, 1664175/proyecto_FIN, 1664175/proyecto_PROCESO, 1664175/proyecto_FIN, 1664175/proyecto_INICIO, 1664175/proyecto_PROCESO, 1664175/proyecto_FIN, 1664175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664332 | Proyecto de inversión | 210415.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210415.81, modificado:210415.81}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR DERIVADORA EN LALOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA - 150815 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 150815 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DERIVADORA EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE DIEZ EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR DERIVADORA EN SINALOA DE LEYVA, lon:-108.22848331, lat:25.81609724}} | 2019-07-13 | 2019-07-20 | 210415.81 | 210415.81 | 210415.81 | 210415.81 | 210415.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-003-018SN19PR, contratista:CONSTRUCCIONES NESMELO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:210415.81, importe_modificado:210415.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664332/proyecto_INICIO, 1664332/proyecto_FIN, 1664332/proyecto_INICIO, 1664332/proyecto_FIN, 1664332/proyecto_PROCESO, 1664332/proyecto_FIN, 1664332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664581 | Proyecto de inversión | 34535.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34535.5, modificado:34535.5}} | REHABILITACION ELECTROMECANICA DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRANQUILIDAD MUNICIPIO DE SINALOA - 151147 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 151147 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1009, direccion:RANCHERIA LA TRANQUILIDAD, 00000 LA TRANQUILIDAD, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA TRANQUILIDAD, lon:-108.13883511, lat:25.71684854}} | 2019-07-13 | 2019-07-23 | 34535.5 | 34535.5 | 34535.5 | 34535.5 | 34535.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-001-039SN19PR, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:34535.5, importe_modificado:34535.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664581/proyecto_FIN, 1664581/proyecto_INICIO, 1664581/proyecto_PROCESO, 1664581/proyecto_INICIO, 1664581/proyecto_PROCESO, 1664581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664655 | Proyecto de inversión | 185138.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185138.55, modificado:185138.55}} | INTERCONEXION DE LINEAS DE CONDUCCIÓN A TANQUE METÁLICO ELEVADO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA MPIO DE SINALOA - 151227 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 151227 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:EJIDO AGUA BLANCA, 81906 AGUA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, lon:-108.11608747, lat:25.87723661}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 185138.55 | 185138.55 | 185138.55 | 185138.55 | 185138.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-004, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:185138.55, importe_modificado:185138.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664655/proyecto_INICIO, 1664655/proyecto_PROCESO, 1664655/proyecto_INICIO, 1664655/proyecto_FIN, 1664655/proyecto_PROCESO, 1664655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401668357 | Proyecto de inversión | 137311.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137311.65, modificado:137311.65}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL COYOTE SIETE EJIDOS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 282085 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 282085 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3390.0, meta_modificada:3390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:74, direccion:EJIDO EL COYOTE, 00000 EL COYOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO EL COYOTE 7 EJIDOS, lon:-108.24233709, lat:25.67195722}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 137311.65 | 137311.65 | 137311.65 | 137311.65 | 137311.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-011-282085, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:173311.65, importe_modificado:173311.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3390.0}} | {1668357/proyecto_INICIO, 1668357/proyecto_FIN, 1668357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401668372 | Proyecto de inversión | 199900.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199900.19, modificado:199900.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUZ DEL NEGRO EL MEZQUITE EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 282114 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 282114 | S | 187 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6125.0, meta_modificada:6125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:849, direccion:RANCHERIA CRUZ DEL NEGRO, 00000 CRUZ DEL NEGRO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LAS LOCALIDADES DEL CRUZ DEL NEGRO A EL MEZQUITE, lon:-108.13798517, lat:25.68743293}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 199900.19 | 199900.19 | 199900.19 | 199900.19 | 199900.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-011-282114, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:199900.19, importe_modificado:199900.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6125.0}} | {1668372/proyecto_FIN, 1668372/proyecto_PROCESO, 1668372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401668388 | Proyecto de inversión | 297190.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297190.82, modificado:297190.82}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SOCABUENA LA GUERA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 282155 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 282155 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9137.0, meta_modificada:9137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:974, direccion:RANCHERIA SOCABUENA, 00000 SOCABUENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO DE SOCABUENA A LA GUERA, lon:-108.02615137, lat:25.93569754}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 297190.82 | 297190.82 | 297190.82 | 297190.82 | 297190.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-014-282155, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:297190.82, importe_modificado:297190.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9137.0}} | {1668388/proyecto_INICIO, 1668388/proyecto_PROCESO, 1668388/proyecto_FIN, 1668388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401670164 | Proyecto de inversión | 625020.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625020.2, modificado:625020.2}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190446. CONSTRUCCION DE UNA AULA DE PANEL EN TELESECUNDARIA NUM. 332 EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190446 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 625020.2 | 625020.2 | 625020.2 | 625020.2 | 625020.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401680061 | Proyecto de inversión | 271329.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271329.35, modificado:271329.37}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE MARÍA DE LOS ANGELES POLANCO Y AV CULIACAN - 288080 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 288080 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLEJON CONOCIDO COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE, 82457 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE MARIA DE LOS ANGELES POLANCO Y CALLE CULIACAN, CALLE JOSE MARIA MORELOS PARA LLEGAR AL PUNTO DE LA OBRA SE PUEDE ACCEDER POR L, lon:-105.78418535, lat:22.82467769}} | 2019-12-13 | 2019-12-29 | 271329.37 | 271329.37 | 271329.37 | 271329.37 | 271329.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2019-056, contratista:JORGE ABEL MORENO ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:271329.31, importe_modificado:271329.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1680061/proyecto_INICIO, 1680061/proyecto_PROCESO, 1680061/proyecto_INICIO, 1680061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401684688 | Proyecto de inversión | 203158.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203158.8, modificado:185743.47}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190389. SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN COBAES 36 JOSE C. VALADEZ ROCHA EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190389 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 185743.47 | 185743.47 | 185743.47 | 185743.47 | 185743.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401684719 | Proyecto de inversión | 724982.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724982.48, modificado:724982.48}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190497. RECONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COLEGO DE BACHILLERES NUM. 114 EN BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190497 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:414, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-12-16 | 2020-02-13 | 724982.48 | 724982.48 | 724982.48 | 724982.48 | 724982.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401685000 | Adquisición | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499456.68}} | FAM.SUP.2019.OBRA.190158. MOBILIARIO Y EQUIPO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CULIACAN EN CARRETERA A IMALA, EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190158 | N | 0 | 0 | 1548 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-12-12 | 2020-03-11 | 2499456.68 | 2499456.68 | 2499456.68 | 2499456.68 | 2499456.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401686391 | Adquisición | 324055.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324055.28, modificado:324055.28}} | ADQUISICION DE SERVIDOR DE GRABACION 1U,PARA VALERUS PRECARGADO CON EL SOFTWARE NVR,INCLUYE RAID INTERNO CON 48 TB DE ALMACENAMIENTO SIN PROCESAR Y 34 TB DE ALMACENAMIENTO UTILIZABLE. | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE CULIACAN | FORTASEG19-06 | N | 0 | 0 | 675773 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sinaloa, México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 324055.28 | 324055.28 | 324055.28 | 324055.28 | 324055.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401691223 | Adquisición | 603399.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603399.61, modificado:555213.67}} | PROG.REND.FIN.FAM.SUP.2019.OBRA.190279. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPA EN ESCUINAPA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190279 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escuinapa, Sin., México, lon:-105.7791327, lat:22.8317744}} | 2019-12-27 | 2020-02-25 | 555213.67 | 555213.67 | 555213.67 | 555213.67 | 555213.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401691245 | Proyecto de inversión | 700560.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700560.4, modificado:700345.44}} | PROG.REND.FIN.FAM.SUP.2019.OBRA.190281. REHABILITACION DE SISTEMA HIDRAULICO, MOBILIARIO Y EQUIPO EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA EN LA CRUZ DE ELOTA, EN ELOTA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190281 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Elota, Sin., México, lon:-106.7999649, lat:23.9204149}} | 2019-12-23 | 2020-02-20 | 700345.44 | 700345.44 | 700345.44 | 700345.44 | 700345.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401691261 | Proyecto de inversión | 119460.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119460.95, modificado:119242.22}} | PROG.REND.FIN.FAM.SUP.2019.OBRA.190282. CONSTRICCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHAS EN UNIVERSIDAD AUTONOMA INTERCULTURAL DE SINALOAEN LOS MOCHIS EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190282 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Mochis, Sin., México, lon:-108.985882, lat:25.7904657}} | 2019-12-23 | 2020-02-20 | 119242.22 | 119242.22 | 119242.22 | 119242.22 | 119242.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697635 | Adquisición | 985618.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985618.4, modificado:985374.99}} | FAM.SUP.2019.OBRA.190549. MOBILIARIO Y EQUIPO EN UNIVERSIDAD DEL MAR Y LA SIERRA EN LA CRUZ, EN ELOTA SINALOA | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190549 | N | 0 | 0 | 890 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Elota, Sin., México, lon:-106.7999649, lat:23.9204149}} | 2019-12-30 | 2020-02-29 | 985374.99 | 985374.99 | 985374.99 | 985374.99 | 985374.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697901 | Proyecto de inversión | 86073.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86073.32, modificado:86073.32}} | REND.FIN.FAM.BASICO.2019.OBRA.190463.REHABILITACION DE MEDICION AUMENTO DE CARGA CONTRATADA EN SEC. TECNICA NUM,. 99 EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190463 | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-12-16 | 2020-01-14 | 86073.32 | 86073.32 | 86073.32 | 86073.32 | 86073.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708398 | Proyecto de inversión | 720314.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720314.42, modificado:720314.42}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190414.RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SEC. ING. ELISEO LEYZAZOLA EN EL CAIMAN MARGEN DRECHO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190414 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:44, direccion:Sinaloa de Leyva, Sin., México, lon:-108.2216704, lat:25.8226854}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 720314.42 | 720314.42 | 720314.42 | 720314.42 | 720314.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708413 | Proyecto de inversión | 2057164.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057164.42, modificado:2057164.42}} | FAM.BASICO.2019. CONSTRUCCION DE MODULO A EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 355, EN MAZATLAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190358 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:297, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-11-01 | 2020-01-29 | 2057164.42 | 2057164.42 | 2057164.42 | 2057164.42 | 2057164.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708662 | Proyecto de inversión | 1914450.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914450.16, modificado:1914450.16}} | fam.basico.2019.obra.190368, sebestacion electrica en aulas en mazatlan sinaloa | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190368 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-10-09 | 2019-12-27 | 1914450.16 | 1914450.16 | 1914450.16 | 1914450.16 | 1914450.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501709022 | Adquisición | 29736705 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9736705E7, modificado:2.9736705E7}} | PROYECTOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA | 1 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Milenium, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4368509, lat:24.7975505}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Villas del Río Elite, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4468865, lat:24.8076356}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 29736705 | 29736705 | 29736705 | 29736705 | 29736705 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SON PROYECTOS DE ASISTENCIA SOCIAL Y LA UNIDAD DE MEDIDA SON VARIAS SOLO SE UTILIZO PIEZAS, trimestre:5.0, usuario:adalizjimenezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190101512869 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Aljibe del Cecjude de Los Mochis, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome |  | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 3-05-03-62201 | S | 62 | 1395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Sinaloa, México, lon:-109.04299736, lat:25.89094412}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201519971 | Proyecto de inversión | 153910.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153910.4, modificado:153910.38}} | MEJORAMIENTO DE MODULOS DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE HIGUERA DE LOS VEGA MOCORITO SINALOA - 23510 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 23510 | S | 603 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:132, direccion:RANCHERIA HIGUERA DE LOS VEGA, 80840 HIGUERA DE LOS VEGA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD HIGUERA DE LOS VEGA MUNICIPIO DE MOCORITO ESTADO DE SINALOA, lon:-107.95984983, lat:25.6521356}} | 2019-03-25 | 2019-04-20 | 153910.38 | 153910.38 | 153910.38 | 153910.38 | 153910.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-005/019-EDU/R33, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS OMAR S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:153910.39, importe_modificado:153910.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1519971/proyecto_PROCESO, 1519971/proyecto_FIN, 1519971/proyecto_INICIO, 1519971/proyecto_PROCESO, 1519971/proyecto_INICIO, 1519971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201521898 | Proyecto de inversión | 408161.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408161.47, modificado:402970.49}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS LETREROS MOCORITO SINALOA - 27280 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 27280 | S | 59 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:157, direccion:EJIDO LOS LETREROS, 80856 LOS LETREROS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LOS LETREROS MOCORITO SINALOA, lon:-107.68351929, lat:25.68023875}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 402970.49 | 402970.49 | 402970.49 | 402970.49 | 402970.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-008/019-AYS/R33, contratista:ARQ. CRISTIAN FERNANDO TAPIA GÓMEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:402970.49, importe_modificado:402970.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521898/proyecto_PROCESO, 1521898/proyecto_INICIO, 1521898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201522989 | Proyecto de inversión | 598635.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598635.31, modificado:598635.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA SINDICATURA DE SAN BENITO MOCORITO SINALOA - 29054 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 29054 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:293, direccion:PUEBLO SAN BENITO, 80857 SAN BENITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA PRIMARIA DE LA SINDICATURA DE SAN BENITO MOCORITO SINALOA, lon:-107.76337549, lat:25.54116193}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 598635.31 | 598635.31 | 598635.31 | 598635.31 | 598635.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-011/019-EDU/R33, contratista:ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LÓPEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:598635.31, importe_modificado:598635.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.0}} | {1522989/proyecto_INICIO, 1522989/proyecto_FIN, 1522989/proyecto_PROCESO, 1522989/proyecto_FIN, 1522989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201523386 | Proyecto de inversión | 288354.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288354.28, modificado:288332.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL TULE MOCORITO SINALOA - 29564 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 29564 | S | 112 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:340, direccion:RANCHERIA EL TULE, 80850 EL TULE, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL TULE MOCORITO SINALOA, lon:-107.88347883, lat:25.64396703}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 288332.62 | 288332.62 | 288332.62 | 288332.62 | 288332.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-020/019-EDU/R33, contratista:MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:288354.28, importe_modificado:288354.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.0}} | {1523386/proyecto_FIN, 1523386/proyecto_INICIO, 1523386/proyecto_PROCESO, 1523386/proyecto_FIN, 1523386/proyecto_INICIO, 1523386/proyecto_PROCESO, 1523386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201523921 | Proyecto de inversión | 930325.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930325.9, modificado:899035.94}} | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE COMANITO MOCORITO SINALOA - 30091 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 30091 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:634, direccion:PUEBLO SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO), 80930 SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE COMANITO COMANITO MOCORITO SINALOA, lon:-107.6553009, lat:25.16199613}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 899035.94 | 899035.94 | 899035.94 | 899035.94 | 899035.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-022/019-SALUD/R33, contratista:ING. MIGUEL SALCIDO SALAS, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:899239.03, importe_modificado:899239.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1523921/proyecto_INICIO, 1523921/proyecto_FIN, 1523921/proyecto_INICIO, 1523921/proyecto_PROCESO, 1523921/proyecto_FIN, 1523921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201525322 | Proyecto de inversión | 1165346.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1034342.49, modificado:981652.26}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131003.54, modificado:124330.12}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO POTRERO DE CANCIO CHOIX - 87343 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | 87343 | S | 173 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:167, direccion:RANCHERIA POTRERO DE CANCIO, CHOIX, 81737 POTRERO DE CANCIO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , POTRERO DE CANCIO CHOIX, lon:-108.22240308, lat:26.75136206}} | 2019-06-07 | 2019-08-30 | 1105982.38 | 1105982.38 | 1105982.38 | 1105982.38 | 1105982.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:132505, contratista:SINALOA CONTRACTORS S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1105983.78, importe_modificado:1105983.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1525322/proyecto_PROCESO, 1525322/proyecto_INICIO, 1525322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201526953 | Proyecto de inversión | 1194338.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138177.35, modificado:137096.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1056161.4, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON POZO PROFUNDO Y PANEL SOLAR EL GUAMUCHIL DE LOS VALDEZ CHOIX - 94842 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHOIX | 94842 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:628, direccion:RANCHO EL GUAMÚCHIL (GUAMÚCHIL DE LOS VALDEZ), 81737 EL GUAMÚCHIL (GUAMÚCHIL DE LOS VALDEZ), CHOIX SINALOA ENTRE Y , EL GUAMUCHIL DE LOS VALDEZ CHOIX, lon:-108.19894438, lat:26.75786796}} | 2019-06-13 | 2019-07-19 | 137096.6 | 137096.6 | 137096.6 | 137096.6 | 137096.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAP-FISE-APO-CI3-19-06., contratista:ALEJANDRO ALEXIS OSORIO REYNAGA, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1185003.42, importe_modificado:1185003.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1526953/proyecto_INICIO, 1526953/proyecto_FIN, 1526953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201529155 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:64306.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL SEÑOR EDGAR NOEL GONZALEZ VALENZUELA EN LA LOCALIDAD DE SABINITO MOCORITO SINALOA - 37831 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 37831 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:287, direccion:RANCHERIA EL SABINITO, 80856 EL SABINITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL SABINITO MOCORITO SINALOA, lon:-107.6418122, lat:25.55907314}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-027/019-VIV/R33, contratista:ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:644112.16, importe_modificado:644112.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529155/proyecto_INICIO, 1529155/proyecto_PROCESO, 1529155/proyecto_INICIO, 1529155/proyecto_FIN, 1529155/proyecto_PROCESO, 1529155/proyecto_FIN, 1529155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201529210 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:64306.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA PERSONA GUADALUPE MEDINA MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE COMANITO MOCORITO SINALOA - 37881 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 37881 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:634, direccion:RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 80930 SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE COMANITO COMANITO MOCORITO SINALOA, lon:-107.65619783, lat:25.15998404}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-027/019-VIV/R33, contratista:ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:644112.16, importe_modificado:644112.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529210/proyecto_FIN, 1529210/proyecto_INICIO, 1529210/proyecto_FIN, 1529210/proyecto_PROCESO, 1529210/proyecto_INICIO, 1529210/proyecto_PROCESO, 1529210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201529489 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:64306.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL SEÑOR JESÚS BEJARANO SANCHEZ EN LA COLONIA AVIACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL MOCORITO SINALOA - 38228 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 38228 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COLONIA AVIACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL MOCORITO SINALOA, lon:-107.9330482, lat:25.48207321}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-027/019-VIV/R33, contratista:ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:644112.16, importe_modificado:644112.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529489/proyecto_INICIO, 1529489/proyecto_PROCESO, 1529489/proyecto_FIN, 1529489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201529838 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:64306.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA LAURA MA MEZA HERNANDEZ EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA - 38878 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 38878 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA, lon:-107.92611308, lat:25.48314438}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-027/019-VIV/R33, contratista:ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:644112.16, importe_modificado:644112.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529838/proyecto_INICIO, 1529838/proyecto_PROCESO, 1529838/proyecto_FIN, 1529838/proyecto_PROCESO, 1529838/proyecto_FIN, 1529838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201529865 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:64306.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA NOEMI LEYVA BARRANCAS EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA - 38942 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 38942 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA, lon:-107.93275529, lat:25.48199066}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-027/019-VIV/R33, contratista:ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:644112.16, importe_modificado:644112.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529865/proyecto_PROCESO, 1529865/proyecto_INICIO, 1529865/proyecto_FIN, 1529865/proyecto_INICIO, 1529865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201539214 | Proyecto de inversión | 209372.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209372.16, modificado:208822.47}} | CONTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC PRIM PROFR JOSE GUADALUPE RAMIREZ AGUILAR MEZQUITITA SIND IMALA - 56161 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 56161 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:479, direccion:RANCHERIA MEZQUITITA, 80384 MEZQUITITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM PROFR JOSE GUADALUPE RAMIREZ AGUILAR MEZQUITITA, SIND. IMALA, C.P. 80384, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.28630986, lat:24.88187507}} | 2019-05-04 | 2019-08-31 | 208822.47 | 208822.47 | 208822.47 | 208822.47 | 208822.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-27-02, contratista:IASA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:208995.96, importe_modificado:208995.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1539214/proyecto_INICIO, 1539214/proyecto_PROCESO, 1539214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541357 | Proyecto de inversión | 4003550.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:215321.96, modificado:164800.72}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3788228.26, modificado:2899391.88}} | COSNTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE COL LOMAS DE SAN JERONIMO CULIACAN - 85648 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85648 | S | 700 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE SAN JERÓNIMO, 80015 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA LOMAS DE SAN JERONIMO, CULIACAN, C.P. 80015, lon:-107.36998605, lat:24.84389577}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 3064192.6 | 3064192.6 | 3064192.6 | 3064192.6 | 3064192.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-006A, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:3524455.34, importe_modificado:3524455.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541357/proyecto_INICIO, 1541357/proyecto_PROCESO, 1541357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CIFRAS ACTUALIZADAS CON LAS ECONOMIAS DE OBRA POR JAPAC, trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-22}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541397 | Proyecto de inversión | 292780 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15746.51, modificado:14426.18}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277033.49, modificado:253804.47}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGUARUTO - 85692 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85692 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA AGUARUTO CENTRO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE CERRADA Y CAMINO REAL AGUARUTO, CULIACAN, SIN, C.P. 80308, lon:-107.51334476, lat:24.781083}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 268230.65 | 268230.65 | 268230.65 | 268230.65 | 268230.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-001D, contratista:JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:290817.67, importe_modificado:290817.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541397/proyecto_INICIO, 1541397/proyecto_PROCESO, 1541397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541482 | Proyecto de inversión | 5216257.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:280544.68, modificado:250386.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4935712.41, modificado:4405128.06}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASAS BLANCAS CULIACANCITO - 85808 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85808 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3137, direccion:PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CASAS BLANCAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CASAS BLANCAS SIND. CULIACANCITO, C.P. 80300, lon:-107.39522049, lat:24.62780011}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 4655514.46 | 4655514.46 | 4655514.46 | 4655514.46 | 4655514.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-005A, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:4498890.25, importe_modificado:4498890.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541482/proyecto_INICIO, 1541482/proyecto_PROCESO, 1541482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CIFRAS ACTUALIZADAS CON LAS ECONOMIAS DE OBRA POR JAPAC, trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-22}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541653 | Proyecto de inversión | 324911.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324911.6, modificado:324293.76}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA - 86044 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 86044 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:60, direccion:CALLE SEGUNDA PUEBLO , 00000 LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE DISPENSARIO, CALLE IGLESIA SECTOR DEL DISPENSARIO MEDICO, lon:-108.24019998, lat:25.49056522}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 324293.76 | 324293.76 | 324293.76 | 324293.76 | 324293.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-19DS., contratista:JOSÉ MARTIN LÓPEZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:324411.59, importe_modificado:324411.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1541653/proyecto_FIN, 1541653/proyecto_PROCESO, 1541653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541971 | Proyecto de inversión | 1407366 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407366.0, modificado:1622731.21}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN FRAY ANDRES TELLO ENTRE BERNARDINO DE SAHAGUN Y AGUSTIN YAÑES COL GUADALUPE VICTORIA - 86486 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 86486 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1168.0, meta_modificada:1168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 80240 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE FRAY ANDRES TELLO ENTRE BERNARDINO DE SAHAGUN Y AGUSTIN TAÑEZ C.P. 80240, COL GUADALUPE VICTORIA, lon:-107.36369895, lat:24.79598565}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 1622731.21 | 1622731.21 | 1622731.21 | 1622731.21 | 1622731.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-04, contratista:INMOBILIARIA NAPAU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1622739.13, importe_modificado:1622739.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1168.0}} | {1541971/proyecto_INICIO, 1541971/proyecto_PROCESO, 1541971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201542070 | Proyecto de inversión | 349750.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349750.01, modificado:338765.95}} | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SIMON BOLIVAR - 86631 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 86631 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:188, direccion:CALLE DAVID PEÑUELAS PUEBLO , 00000 PALOS VERDES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DAVID PEÑUELAS Y CALLE JAIME ARMENTA, CALLE ENRIQUE CASTRO SECTOR ESCUELAS, lon:-108.45914163, lat:25.37771023}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 338765.95 | 338765.95 | 338765.95 | 338765.95 | 338765.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12-19 D.S.., contratista:CONSTRUCCIONES JEANAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:348896.95, importe_modificado:348896.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1542070/proyecto_INICIO, 1542070/proyecto_PROCESO, 1542070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201542925 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299494.67}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA RAUL CERVANTES AHUMADA - 87924 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 87924 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR FRACCIONAMIENTO , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE ENFERMERIA, CALLE ECONOMIA A UNA CUADRA DE UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, lon:-108.48802206, lat:25.56850334}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 299494.67 | 299494.67 | 299494.67 | 299494.67 | 299494.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22-19DS.., contratista:ALONSO DE LA CRUZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:299500.01, importe_modificado:299500.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1542925/proyecto_FIN, 1542925/proyecto_INICIO, 1542925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201544643 | Proyecto de inversión | 26040.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26040.97, modificado:11127.49}} | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPANTITA MOCORITO SINALOA - 90661 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 90661 | S | 201 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:329, direccion:PUEBLO TEPANTITA, 80896 TEPANTITA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEPANTITA MOCORITO, SINALOA., lon:-107.90444833, lat:25.40900216}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 11127.49 | 11127.49 | 11127.49 | 11127.49 | 11127.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-025/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:536785.94, importe_modificado:536785.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544643/proyecto_INICIO, 1544643/proyecto_PROCESO, 1544643/proyecto_FIN, 1544643/proyecto_PROCESO, 1544643/proyecto_FIN, 1544643/proyecto_INICIO, 1544643/proyecto_PROCESO, 1544643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201544907 | Proyecto de inversión | 153369.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153369.12, modificado:149106.13}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI REBACA II EL DORADO - 65296 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 65296 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1521, direccion:EJIDO REBECA II, 80450 EJIDO REBECA DOS (METESACA), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI REBECA II, SIND. ELDORADO, C.P. 80450, lon:-107.40328168, lat:24.45225188}} | 2019-05-17 | 2019-08-31 | 149106.13 | 149106.13 | 149106.13 | 149106.13 | 149106.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-16-04, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:151082.52, importe_modificado:151082.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1544907/proyecto_INICIO, 1544907/proyecto_PROCESO, 1544907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545270 | Proyecto de inversión | 165302.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165302.55, modificado:165302.54}} | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE SINALOA - 91566 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91566 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:263, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIA, 81976 SAN JOSÉ DE GRACIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, lon:-107.89213475, lat:26.14640011}} | 2019-04-04 | 2019-05-03 | 165302.54 | 165302.54 | 165302.54 | 165302.54 | 165302.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-002, contratista:CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:165302.55, importe_modificado:165302.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1545270/proyecto_INICIO, 1545270/proyecto_PROCESO, 1545270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545342 | Proyecto de inversión | 930761.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930761.4, modificado:529586.26}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE DE GRACIA TOSIBUENA LOS ALISOS DE OLGUIN TOSIBUENA LA MESA DEL FRIJOL MUNICIPIO DE SINALOA - 91643 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91643 | S | 175 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:263, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIA, 81976 SAN JOSÉ DE GRACIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE DE GRACIA TOSIBUENA LOS ALISOS DE OLGUIN TOSIBUENA LA MESA DEL FRIJOL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-107.88955983, lat:26.14701649}} | 2019-04-08 | 2019-05-07 | 529586.26 | 529586.26 | 529586.26 | 529586.26 | 529586.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-015-91643, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:529586.26, importe_modificado:529586.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545342/proyecto_INICIO, 1545342/proyecto_PROCESO, 1545342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545347 | Proyecto de inversión | 683590.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683590.46, modificado:272415.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EL PALOTAL CAMPO TORREON MELCHOR OCAMPO CAMPO TORREON EL MEZQUITE ALTO ALFONSO G CALDERON CAMPO TORREON SAN SEBASTI - 91646 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91646 | S | 203 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:868, direccion:EJIDO EL PALOTAL, 81986 EL PALOTAL, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO EL PALOTAL CAMPO TORREON MELCHOR OCAMPO CAMPO TORREON EL MEZQUITE ALTO ALFONSO G CALDERON CAMPO TORREON SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE SINALO, lon:-108.47572915, lat:25.77352006}} | 2019-04-08 | 2019-05-07 | 272415 | 272415 | 272415 | 272415 | 272415 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-017-91646, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:272415.0, importe_modificado:272415.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545347/proyecto_INICIO, 1545347/proyecto_PROCESO, 1545347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545738 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:376027.21}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA DE LOS BOJORQUEZ SINDICATURA DE SAN BENITO MOCORITO SINALOA - 92293 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 92293 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:657, direccion:RANCHERIA LA LAGUNA DE LOS BOJÓRQUEZ, 80856 LA LAGUNA DE LOS BOJÓRQUEZ, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DE LOS BOJORQUEZ MOCORITO SINALOA, lon:-107.68980883, lat:25.59635184}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 376027.21 | 376027.21 | 376027.21 | 376027.21 | 376027.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-051/019-VIV/R33, contratista:ING. MIGUEL SALCIDO SALAS, convocante:GOBIERNO DE MOCORITO, monto:376438.87, importe_modificado:376438.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:402.0}} | {1545738/proyecto_INICIO, 1545738/proyecto_PROCESO, 1545738/proyecto_FIN, 1545738/proyecto_PROCESO, 1545738/proyecto_FIN, 1545738/proyecto_PROCESO, 1545738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201547143 | Proyecto de inversión | 367554 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367554.0, modificado:367554.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR RODOLFO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE TOBOBAMPO MUNICIPIO DE SINALOA - 93970 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93970 | S | 76 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:345, direccion:EJIDO TOBOBAMPO, 81985 TOBOBAMPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR RODOLFO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE TOBOBAMPO MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.65300975, lat:25.81365398}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 367554 | 367554 | 367554 | 367554 | 367554 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-041, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:367554.0, importe_modificado:367554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547143/proyecto_INICIO, 1547143/proyecto_FIN, 1547143/proyecto_PROCESO, 1547143/proyecto_FIN, 1547143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201547153 | Proyecto de inversión | 398321 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398321.0, modificado:398321.0}} | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC TELESECUNDARIA FEDERALIZADA EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA CUESTA MUNICIPIO DE SINALOA - 93981 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93981 | S | 432 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:76, direccion:EJIDO CUBIRI DE LA CUESTA, 81900 CUBIRI DE LA CUESTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN ESC. TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 89Y EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA CUESTA MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.28321055, lat:25.75000543}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 398321 | 398321 | 398321 | 398321 | 398321 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-043, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:398321.0, importe_modificado:398321.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547153/proyecto_PROCESO, 1547153/proyecto_FIN, 1547153/proyecto_INICIO, 1547153/proyecto_PROCESO, 1547153/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201550220 | Proyecto de inversión | 85664.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85664.32, modificado:84248.29}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 100543 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100543 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA PUEBLO , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE BENIGNO VALENZUELA, CALLE TLALOC SE ECNEUNTA A MEDIA CUADRA DEL CREA CENTRO DE ADICCIONES, lon:-108.45393596, lat:25.55369974}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 84248.29 | 84248.29 | 84248.29 | 84248.29 | 84248.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9-19 D.S...., contratista:CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:85564.31, importe_modificado:85564.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1550220/proyecto_FIN, 1550220/proyecto_INICIO, 1550220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201550270 | Proyecto de inversión | 68768.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68768.77, modificado:62914.91}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 100679 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100679 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1032, direccion:CALLE CINCO PUEBLO , 00000 CAMPO TREINTA Y OCHO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CINCO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE DOS ORIZONTAL FRENTE AL TERRENO DE LA PRIMARIA, lon:-108.74403275, lat:25.77403561}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 62914.91 | 62914.91 | 62914.91 | 62914.91 | 62914.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9-19 DS.., contratista:CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:68668.76, importe_modificado:68668.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1550270/proyecto_PROCESO, 1550270/proyecto_INICIO, 1550270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201551379 | Proyecto de inversión | 200909.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200909.54, modificado:97049.39}} | MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO - 103383 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 103383 | S | 55 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:283, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO , 00000 LOS ÁNGELES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LEOCADIO LEAL, CALLE EMETERIO RUBIO FRENTE A LA PRIMARIA DEL POBLADO, lon:-108.48058117, lat:25.60070235}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 97049.39 | 97049.39 | 97049.39 | 97049.39 | 97049.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-19 D.S...., contratista:JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:200809.54, importe_modificado:200809.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1551379/proyecto_INICIO, 1551379/proyecto_FIN, 1551379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201551530 | Proyecto de inversión | 242752.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242752.96, modificado:236395.67}} | REHABILITACION DE AULAS ESC PRIM FEDERAL EMILIANO ZAPATA LA CRUZ DE NAVITO SIND ELDORADO - 103840 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 103840 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:315, direccion:EJIDO LA CRUZ DEL DORADO, 80463 LA CRUZ DE ELDORADO (CRUZ DE NAVITO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. FEDERAL EMILIANO ZAPATA LA CRUZ DE NAVITO, SIND. ELDORADO, C.P. 80463, lon:-107.32777688, lat:24.34777156}} | 2019-06-18 | 2019-09-30 | 236395.67 | 236395.67 | 236395.67 | 236395.67 | 236395.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-31, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:239101.28, importe_modificado:239101.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1551530/proyecto_INICIO, 1551530/proyecto_PROCESO, 1551530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201551547 | Proyecto de inversión | 281149.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281149.98, modificado:280649.98}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR JUANA LUQUE - 103875 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 103875 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:283, direccion:CALLE SAN JUAN DE LA ETRAN PUEBLO , 00000 LOS ÁNGELES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SAN JUAN DE LA ETRAN Y CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO A CUATRO CUADRAS DEL TANQUE DE AGUA, lon:-108.47922933, lat:25.60623664}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 280649.98 | 280649.98 | 280649.98 | 280649.98 | 280649.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23-10 D.S., contratista:TRIDICUT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:280649.98, importe_modificado:280649.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1551547/proyecto_PROCESO, 1551547/proyecto_FIN, 1551547/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201551556 | Proyecto de inversión | 377380.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377380.48, modificado:370208.52}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR JULIAN CERVANTES BELTRAN - 103899 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 103899 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE LIC JOSE ANTONIO RUBIO GARCIA A ESPALDAS DE LA CALLE LIC JOSE ANTONIO RUBIO GARCIA, lon:-108.47456215, lat:25.54576725}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 370208.52 | 370208.52 | 370208.52 | 370208.52 | 370208.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16-19 D.S., contratista:ING. JAVIER ANGULO ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:376308.49, importe_modificado:376308.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1551556/proyecto_FIN, 1551556/proyecto_INICIO, 1551556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201551578 | Proyecto de inversión | 479003.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479003.57, modificado:478461.51}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR DREN - 103951 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 103951 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:627, direccion:CALLE CUARTA PUEBLO , 00000 EL PLATANITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE PRIMARIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA, lon:-108.31467281, lat:25.54995506}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 478461.51 | 478461.51 | 478461.51 | 478461.51 | 478461.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-19 D.S., contratista:OMAR MONTIEL BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:478503.57, importe_modificado:478503.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1551578/proyecto_FIN, 1551578/proyecto_PROCESO, 1551578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201551590 | Proyecto de inversión | 249211.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249211.73, modificado:248711.11}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR CALLE AQUILES SERDAN - 103970 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 103970 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ PUEBLO , 00000 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE 8, CALLE CALLE 9 A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-108.3058772, lat:25.71342981}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 248711.11 | 248711.11 | 248711.11 | 248711.11 | 248711.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-19 D.S.., contratista:OMAR MONTIEL BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:248711.74, importe_modificado:248711.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1551590/proyecto_PROCESO, 1551590/proyecto_INICIO, 1551590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201552897 | Acción | 17979.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17979.99, modificado:17626.78}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107205 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 17626.78 | 17626.78 | 17626.78 | 17626.78 | 17626.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-01, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:17626.78, importe_modificado:17626.78}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552897/proyecto_INICIO, 1552897/proyecto_FIN, 1552897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201552962 | Acción | 51619.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51619.99, modificado:50895.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107371 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 50895 | 50895 | 50895 | 50895 | 50895 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-06, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:50895.0, importe_modificado:50895.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552962/proyecto_INICIO, 1552962/proyecto_FIN, 1552962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553021 | Acción | 33059.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33059.99, modificado:32149.71}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107501 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 32149.71 | 32149.71 | 32149.71 | 32149.71 | 32149.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-11, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:32149.71, importe_modificado:32149.71}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553021/proyecto_INICIO, 1553021/proyecto_FIN, 1553021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553061 | Acción | 17509.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17509.43, modificado:17159.24}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107602 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 17159.24 | 17159.24 | 17159.24 | 17159.24 | 17159.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-05, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:17159.24, importe_modificado:17159.24}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553061/proyecto_INICIO, 1553061/proyecto_FIN, 1553061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553190 | Acción | 17979.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17979.99, modificado:17548.47}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107927 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107927 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 17548.47 | 17548.47 | 17548.47 | 17548.47 | 17548.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-07, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:17548.47, importe_modificado:17548.47}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553190/proyecto_INICIO, 1553190/proyecto_FIN, 1553190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553209 | Acción | 33059.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33059.99, modificado:32398.8}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107970 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107970 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-21, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:32398.8, importe_modificado:32398.8}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} | {1553209/proyecto_INICIO, 1553209/proyecto_FIN, 1553209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201558804 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:234328.77}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190060.REAHBILITACION E ED SECUNDARIA EN PRIMARIA VICENTE SUAREZ EN SAN ISIDRO EN AHOME , SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190060 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-04-09 | 2019-07-07 | 234328.77 | 234328.77 | 234328.77 | 234328.77 | 234328.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201559605 | Proyecto de inversión | 8111496 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8111496.0, modificado:8111496.0}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190216-190217.CONV-ISIFE-UAS-015-2019. OBRA EN 2 PLANTELES | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190216 | N | 0 | 0 | 560 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 8111496 | 8111496 | 8111496 | 8111496 | 8111496 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568191 | Proyecto de inversión | 330211.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330211.03, modificado:330211.03}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190336. REHABILITACION DE 1 AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESC. MIGUEL C. ONTIVEROS EN TABACUCHI EN MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE |  | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CHOIX, SINALOA, lon:-108.322352, lat:26.707011}} | 2019-09-05 | 2019-11-03 | 330211.03 | 330211.03 | 330211.03 | 330211.03 | 330211.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568199 | Proyecto de inversión | 595515.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595515.39, modificado:595515.39}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190337. REHABILITACION DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM. FRANCISCO VILLA EN MESA DE LOS TORREES EN EL MUNICIPIO DE CHOIX , SINALOA | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190337 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:CHOIX, SINALOA, lon:-108.322352, lat:26.707011}} | 2019-09-05 | 2019-11-03 | 595515.39 | 595515.39 | 595515.39 | 595515.39 | 595515.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568444 | Adquisición | 88268.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88268.59, modificado:75941.72}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190303. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. ESTANCIA DE BIENESTAR Y DESAROLLO INFANTIL NUM 82 , EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190303 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 75941.72 | 75941.72 | 75941.72 | 75941.72 | 75941.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568688 | Adquisición | 399781.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399781.98, modificado:342299.76}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190327. MOBILIARIO Y QUIPO EN SEC. PROFA. SOFIA FELIX DE RAMOS EN EL HABLA EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190327 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:210, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301569639 | Proyecto de inversión | 555284.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555284.39, modificado:555284.39}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190348. REHABILITACION DE LOSAS DE DOS AULAS EN PREESC. PROFR. JOS SABAS DE LA MORA EN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA S/N EN MOCORITO , SINALOA | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190348 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mocorito, Sin., México, lon:-107.9205937, lat:25.481348}} | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 555284.39 | 555284.39 | 555284.39 | 555284.39 | 555284.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301571889 | Proyecto de inversión | 65000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:E, prog_pres:68, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.5E7, modificado:6.499999993E7}} | Modernización del Estadio de Beisbol Francisco Carranza Limón, en la ciudad de Guasave, municipio de Guasave | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | SOP |  | N | 0 | 0 | 270000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21902.87, meta_modificada:21902.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Lázaro Cárdenas del Rio, Ejidal, Guasave, Sin., México, lon:-108.4742895, lat:25.5756374}} | 2019-08-15 | 2019-12-08 | 64999999.93 | 64999999.93 | 64999999.93 | 64999999.93 | 64999999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-FED-LP-SEP-IDRC-0608-2019, contratista:MEPROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6.303983059E7, importe_modificado:6.303983059E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21902.87}} | {1571889/proyecto_INICIO, 1571889/proyecto_PROCESO, 1571889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301571978 | Acción | 1126301 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES, monto:563150.5, modificado:560679.53}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563150.5, modificado:560679.52}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN, TIPO GLOBO | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JAPACPRODI201902 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4271403, lat:24.7995836}} | 2019-09-20 | 2019-12-31 | 1121359.05 | 1121359.05 | 1121359.05 | 1121359.05 | 1121359.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401577744 | Proyecto de inversión | 238543.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:199072.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39470.84, modificado:39470.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL PUENTE COL LA OTRA BANDA CONCORDIA - 87482 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | 87482 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJÓN SIN NOMBRE PUEBLO CONCORDIA, 82600 CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE Y , CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE EL PUENTE SIN NOMBRE COL. LA OTRA BANDA CONCORDIA, lon:-106.06511032, lat:23.28862243}} | 2019-11-05 | 2019-12-20 | 39470.84 | 39470.84 | 39470.84 | 39470.84 | 39470.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-014-2019., contratista:JOSÉ FRANCISCO OSUNA FIGUEROA, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:238543.65, importe_modificado:238543.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {1577744/proyecto_PROCESO, 1577744/proyecto_INICIO, 1577744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401580792 | Proyecto de inversión | 166234.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166234.66, modificado:166234.66}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR SALIDA A LA CIÉNEGA EN LA COMUNIDAD DE LOS MAZATE DE LOS LOPEZ MOCORITO SINALOA - 30408 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 30408 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:178, direccion:AVENIDA REPUBLICA DE URUGUAY RANCHERIA MAZATE DE LOS LÓPEZ, 80840 MAZATE DE LOS LÓPEZ, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLEJON PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE MÁZATE DE LOS LÓPEZ EN EL BARRIO DE TIERRA BLANCA POR LA AVE, lon:-108.01609763, lat:25.62720957}} | 2019-04-08 | 2019-06-08 | 166234.66 | 166234.66 | 166234.66 | 166234.66 | 166234.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-013/019-VIV/R33, contratista:CONSTRUCTORA HUPARE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:686419.61, importe_modificado:686419.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1580792/proyecto_INICIO, 1580792/proyecto_PROCESO, 1580792/proyecto_FIN, 1580792/proyecto_PROCESO, 1580792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401580799 | Proyecto de inversión | 560199.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560199.21, modificado:560199.21}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR RAMÓN CUADRAS EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS MOCORITO SINALOA - 30469 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 30469 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:251, direccion:RANCHERIA POTRERILLOS, 80897 POTRERILLOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA LA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR LA ÚLTIMA BAJADA DE CARRETERA MOCORITOGUAMÚCHIL POR LA ÚLTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE POTRERIL, lon:-107.9989131, lat:25.46409515}} | 2019-04-08 | 2019-06-08 | 560199.21 | 560199.21 | 560199.21 | 560199.21 | 560199.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-015/019-VIV/R33, contratista:SELCOSIN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:923283.41, importe_modificado:923283.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1580799/proyecto_PROCESO, 1580799/proyecto_FIN, 1580799/proyecto_INICIO, 1580799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581605 | Proyecto de inversión | 313210.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313210.46, modificado:313210.46}} | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN JARDÍN DE NIÑOS PRADERA DORADA EN FRACC PRADERA DORADA - 73554 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 73554 | S | 93 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA EJE 2 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PRADERA DORADA, 82139 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE MONTE RIBEREÑO Y CALLE LAUREL, CALLE GUAMUCHIL UBICADA A UN COSTADO DEL ARROYO, lon:-106.37755955, lat:23.27135938}} | 2019-09-19 | 2019-10-29 | 313210.46 | 313210.46 | 313210.46 | 313210.46 | 313210.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-012-2019, contratista:SUMINISTRO DE MATERIALES Y PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:359992.92, importe_modificado:359992.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581605/proyecto_INICIO, 1581605/proyecto_FIN, 1581605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581799 | Proyecto de inversión | 443956.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443956.06, modificado:340816.78}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR COMEDOR COMUNITARIO LA MOJONERA ELDORADO - 87638 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 87638 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:993, direccion:RANCHERIA LA MOJONERA, 80450 LA MOJONERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SECTOR COMEDOR COMUNITARIO LA MOJONERA SIND. ELDORADO. MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRASE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS GE, lon:-107.31837562, lat:24.33781349}} | 2019-06-08 | 2019-09-30 | 340816.78 | 340816.78 | 340816.78 | 340816.78 | 340816.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-20-02, contratista:JEOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:443956.06, importe_modificado:443956.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1581799/proyecto_INICIO, 1581799/proyecto_PROCESO, 1581799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581885 | Proyecto de inversión | 270563.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270563.37, modificado:270563.37}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL POBLADO RECOVECO SECTOR MARTINA IRIBE COMISARIA MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA - 92111 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 92111 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:276, direccion:PUEBLO RECOVECO, 80957 RECOVECO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POBLADO DE RECOVECO PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE PERICOS MUNICIPIO DE MOCORITO. ENTR, lon:-107.73180801, lat:24.99429693}} | 2019-07-29 | 2019-09-28 | 270563.37 | 270563.37 | 270563.37 | 270563.37 | 270563.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-041/019-VIV/R33, contratista:CONSTRUCTORA HUPARE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:518395.62, importe_modificado:518395.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1581885/proyecto_FIN, 1581885/proyecto_INICIO, 1581885/proyecto_PROCESO, 1581885/proyecto_INICIO, 1581885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581889 | Proyecto de inversión | 449802.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449802.66, modificado:449802.66}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA COMUNIDAD DE ZAPOTILLO SECTOR RAMONA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA - 92238 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 92238 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:360, direccion:RANCHERIA ZAPOTILLO, 80964 ZAPOTILLO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR RAMONA EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTILLO MOCORITO SINALOA. A UN COSTADO DE CANAL DE AGUA Y A 300 METROS , lon:-107.83754394, lat:25.09208658}} | 2019-09-17 | 2019-10-26 | 449802.66 | 449802.66 | 449802.66 | 449802.66 | 449802.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-042/019-VIV/R33, contratista:MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:449802.66, importe_modificado:449802.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1581889/proyecto_INICIO, 1581889/proyecto_PROCESO, 1581889/proyecto_FIN, 1581889/proyecto_INICIO, 1581889/proyecto_FIN, 1581889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584250 | Proyecto de inversión | 530158.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530158.65, modificado:530158.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL METÁLICO SOBRE ARROYO SIND JESUS MARIA - 135262 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 135262 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:421, direccion:PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SOBRE ARROYO JESUS MARIA SIND. JESUS MARIA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRASE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 2505, lon:-107.4547461, lat:25.08987511}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 530158.65 | 530158.65 | 530158.65 | 530158.65 | 530158.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-08, contratista:BEVECO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:530158.65, importe_modificado:530158.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1584250/proyecto_INICIO, 1584250/proyecto_PROCESO, 1584250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584280 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:80500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO COL BACHIGUALATO CULIACAN SINALOA - 135442 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135442 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA BACHIGUALATO, 80140 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA BACHIGUALATO C.P. 80140 CULIACAN SINALOA, lon:-107.46306943, lat:24.77178226}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 80500 | 80500 | 80500 | 80500 | 80500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-001D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:402500.0, importe_modificado:402500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1584280/proyecto_INICIO, 1584280/proyecto_PROCESO, 1584280/proyecto_FIN, 1584280/proyecto_INICIO, 1584280/proyecto_PROCESO, 1584280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584297 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:80500.0}} | CONSTRUCCIÓN UN CUARTO DORMITORIO EL ALTO DE CULIACANCITO - 135550 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135550 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1258, direccion:PUEBLO CULIACANCITO, 80300 EL ALTO DE CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL ALTO DE CULICANCITO C.P. 80300, lon:-107.55524776, lat:24.80711655}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 80500 | 80500 | 80500 | 80500 | 80500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-001D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:402500.0, importe_modificado:402500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1584297/proyecto_FIN, 1584297/proyecto_INICIO, 1584297/proyecto_FIN, 1584297/proyecto_PROCESO, 1584297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401586563 | Proyecto de inversión | 5654467.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:220581.73, modificado:220581.73}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5433886.21, modificado:5433886.2}} | REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS - 156256 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 156256 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE TIERRAS DE CULTIVO PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINES, 00000 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA POR EL CAMINO QUE CONDUCE A TIERR, lon:-108.72675843, lat:25.68368296}} | 2019-08-12 | 2019-12-29 | 5654467.93 | 5654467.93 | 5654467.93 | 5654467.93 | 5654467.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG11, contratista:ANA LUISA VILLA ARMENTA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:352397.01, importe_modificado:352397.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586563/proyecto_INICIO, 1586563/proyecto_FIN, 1586563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401587513 | Proyecto de inversión | 1136453.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136453.42, modificado:1096462.09}} | REHABILITACION DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC COL PAREDONES ESCUINAPA SINALOA - 164877 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 164877 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA 10 DE MAYO, 82440 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE MAYA Y CARRETERA MEXICO 15, CALLE LIBERTAD PARA LLEGAR AL LUGAR SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE MAYA Y LA CALLE HIDALGO HASTA LA C, lon:-105.76718841, lat:22.83480254}} | 2019-10-07 | 2019-12-18 | 1096462.09 | 1096462.09 | 1096462.09 | 1096462.09 | 1096462.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/UM/2019-034, contratista:JORGE ABEL MORENO ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:1427994.28, importe_modificado:1427994.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.0}} | {1587513/proyecto_PROCESO, 1587513/proyecto_INICIO, 1587513/proyecto_PROCESO, 1587513/proyecto_INICIO, 1587513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588113 | Proyecto de inversión | 130374.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130374.71, modificado:110782.63}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA POR LA CALLE BAHIA ROSARIO ENTRE CALLES BAHIA KINO Y BAHIA SANTA MARIA COL RINCON DE URIAS - 170900 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 170900 | S | 40 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA ROSARIO COLONIA EJIDO RINCÓN DE URÍAS, 82070 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE BAHIA KINO Y CALLE BAHIA SANTA MARIA, A DOS CUADRAS DEL LIBRAMIENTO PEREZ ESCOBOZA, lon:-106.38195965, lat:23.23999798}} | 2019-10-10 | 2019-11-15 | 110782.63 | 110782.63 | 110782.63 | 110782.63 | 110782.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-126, contratista:C. MARÍA GUADALUPE ESTRADA OCAMPO, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:130374.72, importe_modificado:130374.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {1588113/proyecto_INICIO, 1588113/proyecto_FIN, 1588113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588620 | Proyecto de inversión | 289913.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289913.61, modificado:236098.52}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE BAHÍA ROSARIO ENTRE CALLES BAHÍA KINO Y BAHÍA SANTA MARIA COLONIA RINCON DE URIAS - 174750 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 174750 | S | 38 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA ROSARIO COLONIA EJIDO RINCÓN DE URÍAS, 82070 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE BAHIA KINO Y CALLE BAHIA SANTA MARIA, A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA LAS TORRES, lon:-106.38197394, lat:23.24003459}} | 2019-10-10 | 2019-11-15 | 236098.52 | 236098.52 | 236098.52 | 236098.52 | 236098.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-125, contratista:C. MARIA GUADALUPE ESTRADA OCAMPO, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:289913.61, importe_modificado:289913.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1588620/proyecto_FIN, 1588620/proyecto_PROCESO, 1588620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588687 | Proyecto de inversión | 244788.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244788.58, modificado:218754.17}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE BAHIA SAN HIPOLITO ENTRE CALLES BAHIA KINO Y BAHIA SANTA MARÍA COL RINCÓN DE URIAS - 175247 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 175247 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA SAN HIPOLITO COLONIA EJIDO RINCÓN DE URÍAS, 82070 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE BAHIA KINO Y CALLE BAHIA SANTA MARIA, A CINCO CUADRAS DE AVENIDA LAS TORRES, lon:-106.38282692, lat:23.23953053}} | 2019-10-10 | 2019-10-29 | 218754.17 | 218754.17 | 218754.17 | 218754.17 | 218754.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-123, contratista:CONSTRUCCIÓNES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:244788.58, importe_modificado:244788.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1588687/proyecto_INICIO, 1588687/proyecto_PROCESO, 1588687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589988 | Proyecto de inversión | 1011510.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011510.15, modificado:968693.28}} | INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LA RED DE AGUA POTABLE SECTOR VALLECITOS CARBONERAS SANALONA - 180426 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 180426 | S | 500 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1305, direccion:RANCHERIA CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CARBONERAS SIND. SANALONA SECTOR VALLECITO C.P. 80385, lon:-107.24645881, lat:24.7762315}} | 2019-10-16 | 2019-12-31 | 968693.28 | 968693.28 | 968693.28 | 968693.28 | 968693.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-006I, contratista:KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1011510.15, importe_modificado:1011510.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1589988/proyecto_INICIO, 1589988/proyecto_FIN, 1589988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CIFRAS ACTUALIZADAS CON LAS ECONOMIAS DE OBRA POR JAPAC, trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-22}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589992 | Proyecto de inversión | 525126.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525126.68, modificado:398321.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DE LA RED DE AGUA POTABLE EL MELON SIND IMALA - 180451 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE ALCATARILLADO Y AGUA POTABLE DE CULIACAN | 180451 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1765, direccion:PUEBLO IMALA, 80384 EL MELÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL MELON SIND. IMALA C.P. 80384 COLINDANTE A LA PRESA SANALONA LADO PONIENTE, lon:-107.16720722, lat:24.88989232}} | 2019-10-16 | 2019-12-31 | 398321.97 | 398321.97 | 398321.97 | 398321.97 | 398321.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-008D, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZUESFROTS S DE RL DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:525126.68, importe_modificado:525126.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1589992/proyecto_INICIO, 1589992/proyecto_PROCESO, 1589992/proyecto_FIN, 1589992/proyecto_PROCESO, 1589992/proyecto_INICIO, 1589992/proyecto_PROCESO, 1589992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CIFRAS ACTUALIZADAS CON LAS ECONOMIAS DE OBRA POR JAPAC, trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-22}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401590164 | Proyecto de inversión | 224954.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224954.6, modificado:224117.82}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL PROGRESO EL PINOLE SIND CULIACANCITO - 181347 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 181347 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:556, direccion:PUEBLO EL PINOLE, 80300 EL PINOLE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COL. EL PROGRESO EL PINOLE SIND CULIACANCITO C.P. 80300, lon:-107.56257559, lat:24.83086947}} | 2019-10-17 | 2019-12-31 | 224117.82 | 224117.82 | 224117.82 | 224117.82 | 224117.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-44, contratista:YASEL YARELI RUELAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:224954.6, importe_modificado:224954.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1590164/proyecto_INICIO, 1590164/proyecto_FIN, 1590164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401591335 | Proyecto de inversión | 797306.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797306.06, modificado:797306.06}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS HORNOS A OCURAGUE MUNICIPIO DE SINALOA SINALO - 187758 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 187758 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:468, direccion:RANCHERIA OCURAGUE, 81933 OCURAGÜE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE LOS HORNOS AL POBLADO EL PILAR Y ENTRONQUE AL POBLADO DE OCURAGUE, lon:-107.64372688, lat:25.93244697}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 797306.06 | 797306.06 | 797306.06 | 797306.06 | 797306.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-078, contratista:CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ FELIX, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:797306.06, importe_modificado:797306.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591335/proyecto_FIN, 1591335/proyecto_INICIO, 1591335/proyecto_PROCESO, 1591335/proyecto_FIN, 1591335/proyecto_INICIO, 1591335/proyecto_PROCESO, 1591335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401591368 | Proyecto de inversión | 111890 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111890.0, modificado:111890.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES BORDOS ABREVADEROS EN PORTEZUELO SIND IMALA - 187972 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 187972 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:570, direccion:RANCHERIA PORTEZUELO, 80384 PORTEZUELO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , PORTEZUELO SINDICATURA DE IMALA, C.P. 80384, lon:-107.25704857, lat:24.82235578}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 111890 | 111890 | 111890 | 111890 | 111890 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67553, contratista:, convocante:UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1591368/proyecto_INICIO, 1591368/proyecto_PROCESO, 1591368/proyecto_FIN, 1591368/proyecto_INICIO, 1591368/proyecto_FIN, 1591368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401591518 | Proyecto de inversión | 275841.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275841.12, modificado:275841.11}} | CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 3.90 MTS EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA (EJIDO BABURIA), MUNICIPIO DE SINALOA. - 188837 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 188837 | S | 188 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:696, direccion:RANCHERIA LA CAÑADA, 00000 LA CAÑADA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA CAÑADA, lon:-108.20050876, lat:25.90400274}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 275841.11 | 275841.11 | 275841.11 | 275841.11 | 275841.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-080, contratista:OSCAR RENE ESPINOZA CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:275841.12, importe_modificado:275841.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591518/proyecto_FIN, 1591518/proyecto_PROCESO, 1591518/proyecto_INICIO, 1591518/proyecto_PROCESO, 1591518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401595924 | Proyecto de inversión | 185647.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185647.11, modificado:185000.0}} | CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA COLONIA EL BARRIO - 213854 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 213854 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA EL BARRIO, 80080 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA EL BARRIO C.P. 80080 CULIACAN SINALOA CALLE FRENTE AL RESTAUTANTE LA DIVISA., lon:-107.35035228, lat:24.80517201}} | 2019-11-21 | 2019-12-31 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-019D, contratista:JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1595924/proyecto_INICIO, 1595924/proyecto_PROCESO, 1595924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596355 | Proyecto de inversión | 112225 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112225.0, modificado:112225.0}} | CONSTRUCCION DE TRES BORDOS ABREVADEROS SIND EL SALADO - 216653 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 216653 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:622, direccion:PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SINDICATURA DE EL SALADO C.P. 80440 CULIACAN ROSALES, lon:-107.16224376, lat:24.51212078}} | 2019-11-24 | 2019-12-31 | 112225 | 112225 | 112225 | 112225 | 112225 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67553, contratista:, convocante:UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1596355/proyecto_INICIO, 1596355/proyecto_PROCESO, 1596355/proyecto_FIN, 1596355/proyecto_PROCESO, 1596355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596515 | Proyecto de inversión | 63951.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63951.47, modificado:63951.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL SEÑOR BLAS GARCIA LUGO EN LA COMUNIDAD DE LA CALERA DE CAPIRATO MOCORITO SINALOA - 217636 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 217636 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:55, direccion:RANCHERIA LA CALERA DE CAPIRATO, 80935 LA CALERA DE CAPIRATO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DEL SEÑOR BLAS GARCIA A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD LA CALERA ENTRE CAMINO A LA COFRADIA O LA VAINILLA Y , lon:-107.57592797, lat:25.10700214}} | 2019-11-11 | 2019-12-30 | 63951.47 | 63951.47 | 63951.47 | 63951.47 | 63951.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-054/019-VIV/R33, contratista:TOBOCAL SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:454099.14, importe_modificado:454099.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1596515/proyecto_FIN, 1596515/proyecto_INICIO, 1596515/proyecto_PROCESO, 1596515/proyecto_INICIO, 1596515/proyecto_PROCESO, 1596515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596773 | Proyecto de inversión | 902990.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902990.24, modificado:899197.68}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE CUARENTA MTS DE PROFUNDIDAD AGUA BLANCA SIND TEPUCHE - 219527 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 219527 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:96, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 80318 AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , AGUA BLANCA SIND. TEPUCHE C.P. 80318 AL NORTE DE LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES A 10 KM POR LA CARRETERA CULIACÁN - IMALA, lon:-107.32225992, lat:24.89782525}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 899197.68 | 899197.68 | 899197.68 | 899197.68 | 899197.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-015D, contratista:KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:902990.24, importe_modificado:902990.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1596773/proyecto_FIN, 1596773/proyecto_PROCESO, 1596773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CIFRAS ACTUALIZADAS CON LAS ECONOMIAS DE OBRA POR JAPAC, trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-22}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597084 | Proyecto de inversión | 42275.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42275.04, modificado:42275.04}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO MINERAL MOCORITO SINALOA - 222099 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 222099 | S | 188 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:221, direccion:EJIDO PALMARITO MINERAL, 80830 PALMARITO MINERAL, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA EL EQUIPAMIENTO DEL POZO EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO MINERAL DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD A LAS ORILLAS DEL RANCHO COMO A 200 METROS, lon:-107.96547645, lat:25.56055504}} | 2019-10-07 | 2019-11-08 | 42275.04 | 42275.04 | 42275.04 | 42275.04 | 42275.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-050/019-AYS/R33, contratista:ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:338065.26, importe_modificado:338065.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1597084/proyecto_FIN, 1597084/proyecto_PROCESO, 1597084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597980 | Proyecto de inversión | 1554153.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:242647.51, modificado:240727.18}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311505.93, modificado:1301407.18}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO DE CINCUENTA METROS CUBICOS - 228467 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 228467 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1031, direccion:CALLE DEL ESTADIO PUEBLO , 00000 NOROTILLOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DEL ESTADIO Y CALLE CALLE UNO, CALLE CALLE DOS SE ENCUENTRA FRENTE DEL ESTADIO, lon:-108.31209321, lat:25.64960605}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 1542134.36 | 1542134.36 | 1542134.36 | 1542134.36 | 1542134.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/023/2019, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:1542134.36, importe_modificado:1542134.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1597980/proyecto_INICIO, 1597980/proyecto_FIN, 1597980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401599430 | Proyecto de inversión | 70806.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70806.01, modificado:70781.88}} | REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA - 240109 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 240109 | S | 2410 | 2411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL ARROYO DE BABURIA, lon:-108.21368389, lat:25.83128469}} | 2019-10-08 | 2019-10-20 | 70781.88 | 70781.88 | 70781.88 | 70781.88 | 70781.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-031-164SN19PR, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:70781.88, importe_modificado:70781.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599430/proyecto_FIN, 1599430/proyecto_INICIO, 1599430/proyecto_PROCESO, 1599430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600929 | Proyecto de inversión | 24496.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24496.94, modificado:24496.94}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190476. REVISIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PRIM. IGNACIO RAMIREZ EN LAGUNA DE CANACHI EN CULIACÁN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190476 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-11-26 | 2019-12-25 | 24496.94 | 24496.94 | 24496.94 | 24496.94 | 24496.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600935 | Proyecto de inversión | 91272.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91272.11, modificado:91272.11}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190478. REHABILITACIÓN DE TRANSFORMADOR EN SEC. AGUSTINA RAMIRZ EN SAN DIEGO EN ELDORADO EN CULIACAN, SINADOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190478 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-11-26 | 2019-12-25 | 91272.11 | 91272.11 | 91272.11 | 91272.11 | 91272.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600941 | Proyecto de inversión | 455449.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455449.34, modificado:455449.34}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190410. RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIM. JACINTO CORTEZ ALVARADO EN EL GATAL DE OCORONI EN EL MUNICIPIO DE SINALOA EN SINALOA | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190410 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:106, direccion:Sinaloa, Sin., México, lon:-108.214302, lat:25.825701}} | 2019-10-22 | 2019-12-20 | 455449.34 | 455449.34 | 455449.34 | 455449.34 | 455449.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600971 | Proyecto de inversión | 62585.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62585.74, modificado:62585.74}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190438. REHABILITACION DE CABLEADO Y SALIDAS ELECTRICAS EN PREESC. LORENZO FILHO EN EJIDO MEXICO EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190438 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-10-30 | 2019-11-28 | 62585.74 | 62585.74 | 62585.74 | 62585.74 | 62585.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600973 | Proyecto de inversión | 61699.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61699.3, modificado:61699.3}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190439. REHABILITACION DE CABLEADO Y SALIDAS ELECTRICAS EN SEC. TECNICA NUM. 56 EN LAS BRISAS EMILIANO ZAPATA EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190439 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:60, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-10-30 | 2019-11-28 | 61699.3 | 61699.3 | 61699.3 | 61699.3 | 61699.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601103 | Proyecto de inversión | 83987.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83987.18, modificado:83987.18}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190440. REHABILITACION ELECTRICA EN PRIM. GRAL. ANGEL FLORES EN EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190440 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-10-30 | 2019-11-28 | 83987.18 | 83987.18 | 83987.18 | 83987.18 | 83987.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601121 | Proyecto de inversión | 70088.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70088.21, modificado:69757.1}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190455.REHABILITACION DE CABLEADO Y SALIDAS ELECTRICAS EN PRIM. PROFR. EDUARDO A. GARRIDO EN COL. ISSSTESIN EN LOS MOCHIS , EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190455 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-11-28 | 2019-12-25 | 69757.1 | 69757.1 | 69757.1 | 69757.1 | 69757.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601279 | Proyecto de inversión | 956458.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956458.31, modificado:956458.31}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190448. REHABILITACION DE DOS AULAS EN PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EL PLATANITO EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190448 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:627, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-12-02 | 2020-01-03 | 956458.31 | 956458.31 | 956458.31 | 956458.31 | 956458.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601324 | Proyecto de inversión | 5687156.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5033635.35, modificado:4923797.78}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653521.24, modificado:639262.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE TRES LPS LOS PARAJES EL FUERTE - 86517 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE | 86517 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS PARAJES EL FUERTE, 00000 LOS PARAJES, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA 5 DE MAYO HACIA SAN BLASCHOIXSIN 32 400MCONTINUAR POR LA SIN 114 22.8KMTOMAR LA SALIDA HAC, lon:-108.91184568, lat:26.35483429}} | 2019-09-03 | 2019-12-18 | 5563060.16 | 5563060.16 | 5563060.16 | 5563060.16 | 5563060.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0107A.2019, contratista:TECNOLOGÍAS JW, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:5563060.46, importe_modificado:5563060.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601324/proyecto_PROCESO, 1601324/proyecto_INICIO, 1601324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601331 | Proyecto de inversión | 992274.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:828111.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164163.49, modificado:164163.49}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE EL HABAL DE COPALA CONCORDIA - 87652 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | 87652 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3350.0, meta_modificada:3350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:ANDADOR AL CERRO DEL LORO PUEBLO EL HABAL DE COPALA, 82675 HABAL DE COPALA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DE CONCORDIA POR LA CARR. 40 AL ESTE A 24 KM. EL HABAL DE COPALA CONCORDIAREFERENCIA LA LÍNEA D, lon:-105.91270714, lat:23.37646136}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 164163.49 | 164163.49 | 164163.49 | 164163.49 | 164163.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-005-2019(10), contratista:JORGE DE JESÚS PAEZ CORREA, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:992128.77, importe_modificado:992128.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3350.0}} | {1601331/proyecto_INICIO, 1601331/proyecto_FIN, 1601331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601336 | Proyecto de inversión | 85041.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:70969.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14071.44, modificado:14071.44}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE PUENTE EN COL LA OTRA BANDA EN CABECERA MPAL CONCORDIA - 87823 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | 87823 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON NUMERO 27 PUEBLO CONCORDIA, 82600 CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA MAZATLAN- DURANGO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE PUENTE EN LA COLONIA LA OTRA BANDA EN CABECERA MUNICIP, lon:-106.06950856, lat:23.28337978}} | 2019-10-20 | 2019-12-20 | 14071.44 | 14071.44 | 14071.44 | 14071.44 | 14071.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:87823, contratista:JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:205641.08, importe_modificado:205641.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1601336/proyecto_INICIO, 1601336/proyecto_FIN, 1601336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601344 | Proyecto de inversión | 1380399.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1153826.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226573.14, modificado:226573.14}} | RECUBRIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CANAL PLUVIAL EN COL VILLA GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL CONCORDIA - 88110 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | 88110 | S | 225 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1424.19, meta_modificada:1424.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SOBRE EL ARROYO PLUVIAL PUEBLO CONCORDIA, 82600 CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE LA VIA Y CALLE SALIDA DEL PUEBLO, CALLE LIBERTAD DE EXPRESION SOBRE EL ARROYO PLUVIAL ENTRE LA VÍA Y SALIDA DEL PUEBLO, CERCA DEL JA, lon:-106.07191182, lat:23.27918255}} | 2019-10-09 | 2019-12-20 | 226573.14 | 226573.14 | 226573.14 | 226573.14 | 226573.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-MCS-002-2019., contratista:JESÚS MARTIN RODRIGUEZ MORALES, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1369304.02, importe_modificado:1369304.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1424.19}} | {1601344/proyecto_INICIO, 1601344/proyecto_FIN, 1601344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601357 | Proyecto de inversión | 1018070 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:738138.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279931.41, modificado:273778.3}} | SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE SEIS PULGADAS DE DIÁMETRO EMILIANO ZAPATA ELOTA - 90239 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA | 90239 | S | 450 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:31, direccion:CALLE FRANCISCO NAVARRO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 82747 EMILIANO ZAPATA, ELOTA SINALOA ENTRE CAMINO HIGUERAS DE CULIACANCITO Y CAMINO VECINAL, DE LA CABECERA SALIENDO POR BENITO JUAREZSUR 5 EN MIRAMAR 900M. TOMAR LA SIN 42 PASAN, lon:-106.92299787, lat:24.06317494}} | 2019-11-09 | 2019-12-18 | 273778.3 | 273778.3 | 273778.3 | 273778.3 | 273778.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAME-ELO-IR-AP-FISE-007-2019, contratista:JULIO CESAR CAMACHO MILLÁN, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:995692.0, importe_modificado:995692.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}} | {1601357/proyecto_PROCESO, 1601357/proyecto_FIN, 1601357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601361 | Proyecto de inversión | 3505442.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2722504.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782937.34, modificado:782688.96}} | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS GATO DE LARA ANGOSTURA - 90370 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA | 90370 | S | 1312 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:67, direccion:CALLE POR UN COSTADO DE PRINCIPAL EJIDO LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA), 81670 LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE YUCATAN, DIFERENTES VIALIDADES SN QUE SE ENCUENT, lon:-108.0225724, lat:25.12769816}} | 2019-07-13 | 2019-11-21 | 782688.96 | 782688.96 | 782688.96 | 782688.96 | 782688.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAANG-MAN-ALC-R33-001-2019, contratista:JESÚS JOSÉ BAEZ PEREZ, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:3504330.0, importe_modificado:3504330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:746.0}} | {1601361/proyecto_PROCESO, 1601361/proyecto_INICIO, 1601361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601386 | Proyecto de inversión | 576724.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:484110.34, modificado:466910.51}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92614.64, modificado:92575.99}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO TRAMO TANQUE AGUA POTABLE A ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD SANTA CATARINA CONCORDIA - 95337 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 95337 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:CALLE VIALIDAD INTERNA DOS PUEBLO SANTA CATARINA, 82656 SANTA CATARINA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, DIRIGETE POR ISODORO PERAZA 500 METROS GIRA A LA IZQUIERDA HACIA TEPUXTASI, lon:-106.08135333, lat:23.4101566}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 559486.5 | 559486.5 | 559486.5 | 559486.5 | 559486.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1508-2019, contratista:FELIPE SOTO BERNAL, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:64823.4, importe_modificado:64823.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.0}} | {1601386/proyecto_INICIO, 1601386/proyecto_FIN, 1601386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601615 | Proyecto de inversión | 2204406.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2085847.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118559.04, modificado:118559.04}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADA A UN LADO DE CAMPOS DEPORTIVOS COL NUEVA EJIDAL CULIACANCITO CULIACÁN - 122121 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 122121 | S | 230 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1690.0, meta_modificada:1690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:CALLE FORTINO ZAZUETA PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA SEPTIMA Y AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE CLEMENTINA DUARTE DIRIGETE POR MÉXICO 15 N Y SIN 321 HACIA CARR. 5 DE MAYOCULIACANCITO E, lon:-107.53046469, lat:24.82623513}} | 2019-10-13 | 2019-12-18 | 118559.04 | 118559.04 | 118559.04 | 118559.04 | 118559.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:122121, contratista:ELIAS BAEZ FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:2199354.18, importe_modificado:118559.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1690.0}} | {1601615/proyecto_FIN, 1601615/proyecto_PROCESO, 1601615/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601681 | Proyecto de inversión | 5216257.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4935712.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280544.68, modificado:280544.68}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASA BLANCA CULIACANCITO CULIACÁN - 123280 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 123280 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2049.0, meta_modificada:2049.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1116, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CASAS BLANCAS SIND CULIACANCITO, 80300 CASA BLANCA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN - VILLA ANGEL FLORES Y CALLE INTERNA DE LA LOCALIDAD, TOMA SIN 321 9.5KM. GIRE EN CARRETERA 5 DE MAYOCULIACA, lon:-107.57548516, lat:24.81331522}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 280544.68 | 280544.68 | 280544.68 | 280544.68 | 280544.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-005A., contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:4498890.25, importe_modificado:4498890.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2049.0}} | {1601681/proyecto_INICIO, 1601681/proyecto_FIN, 1601681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601850 | Proyecto de inversión | 214347.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:177666.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36680.45, modificado:36680.45}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE RÍO LERMA ENTRE CALLES RÍO QUELITE Y RÍO ELOTA COL PUEBLO NUEVO ESCUINAPA - 132864 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 132864 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RÍO LERMA COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RÍO ELOTA Y CALLE RIO QUELITE, CALLE RIO SANTIAGO CALLE RIO LERMA ENTRE RIO ELOTA Y RIO QUELITE COL PUEBLO NUEVO, lon:-105.78595163, lat:22.84130818}} | 2019-11-06 | 2019-12-08 | 36680.45 | 36680.45 | 36680.45 | 36680.45 | 36680.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:132864, contratista:CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:212460.37, importe_modificado:212460.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1601850/proyecto_INICIO, 1601850/proyecto_FIN, 1601850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601884 | Proyecto de inversión | 368021.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:304483.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63537.41, modificado:63241.68}} | REHAB DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE RÍO SUCHEATE ENTRE RÍO BALUARTE Y RÍO QUELITE COL PUEBLO NUEVO ESCUINAPA - 133087 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 133087 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.6, meta_modificada:210.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RÍO SUCHEATE COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RÍO BALUARTE Y CALLE RÍO QUELITE, CALLE RÍO SUCHEATE ENTRE CALLES RÍO BALUARTE Y RÍO QUELITE COL. PUEBLO NUEVO ESCUINAPA CP. 8, lon:-105.78731329, lat:22.8400217}} | 2019-11-06 | 2019-12-08 | 63241.68 | 63241.68 | 63241.68 | 63241.68 | 63241.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-033, contratista:COLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:366308.2, importe_modificado:366308.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.6}} | {1601884/proyecto_PROCESO, 1601884/proyecto_INICIO, 1601884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601918 | Proyecto de inversión | 961697.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:795945.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165751.33, modificado:165751.33}} | REHAB RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN C FCO I MADERO ENTRE DIECIOCHO DE JUL Y VEINTICUATRO DE OCT ESCUINAPA - 133290 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 133290 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA , 82470 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE 24 DE OCTUBRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y 24 DE OCTUBRE COL. JUÁREZ, ESCUINAPA, lon:-105.77601527, lat:22.823318}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 165751.33 | 165751.33 | 165751.33 | 165751.33 | 165751.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:133290, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:960064.16, importe_modificado:960064.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601918/proyecto_FIN, 1601918/proyecto_PROCESO, 1601918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602053 | Proyecto de inversión | 709055.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:572234.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136821.67, modificado:136821.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA EL LLANO AGEB QUINIENTOS CINCO Y DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EL LLANO COSALÁ - 135031 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COSALA | 135031 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA EL LLANO DE LA CARRERA, 80708 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , COLONIA CP. 00000 COSALÁ COSALÁ SINALOA SE REALIZARÁN 12 ACCIONES DE CUARTOS DISTRIBUIDAS EN LA COLONIA EL LLANO ALREDEDOR DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, lon:-106.70550708, lat:24.42476978}} | 2019-10-09 | 2019-12-20 | 136821.67 | 136821.67 | 136821.67 | 136821.67 | 136821.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-005-008-2019, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICOS ZARE. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:708453.53, importe_modificado:708453.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1602053/proyecto_INICIO, 1602053/proyecto_FIN, 1602053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602054 | Proyecto de inversión | 945407.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:762978.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182428.89, modificado:188396.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA LAS LOMITAS AGEB TRECIENTOS DOCE COSALÁ - 135043 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ | 135043 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , COLONIA LAS LOMITAS CP. 80704 COSALÁ COSALÁ SINALOA SE REALIZARÁN 16 ACCIONES DE CUARTOS DISTRIBUIDOS EN LA CERCANIA DE LA PREPA DE LA UAS, HERACLIO BERNAL, lon:-106.68127621, lat:24.41339953}} | 2019-11-02 | 2019-12-20 | 188396.93 | 188396.93 | 188396.93 | 188396.93 | 188396.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-005-004-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS HIDRÁULICAS HZR S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:975506.84, importe_modificado:975506.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1602054/proyecto_INICIO, 1602054/proyecto_FIN, 1602054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602113 | Proyecto de inversión | 1685671.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1445470.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240201.35, modificado:240201.35}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN NIO GUASAVE - 135888 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 135888 | S | 114 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:901.0, meta_modificada:901.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:175, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO NÍO, 81144 NÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA 18 DE MARZO, SALIDA DE CABECERA POR LOS MOCHISCULIACANMEXICO 15 11.7KM. PASANDO LA SALIDA DE POBLADO RANCHITO DE CASTRO HASTA, lon:-108.40102708, lat:25.62370974}} | 2019-09-10 | 2019-12-20 | 240201.35 | 240201.35 | 240201.35 | 240201.35 | 240201.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-08-2019, contratista:DURTER,S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1671099.69, importe_modificado:1671099.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:901.0}} | {1602113/proyecto_INICIO, 1602113/proyecto_FIN, 1602113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602114 | Proyecto de inversión | 748000.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:507202.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240798.29, modificado:240798.29}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS COREREPE GUASAVE - 135895 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE | 135895 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:93, direccion:CALLE sobre la plazuela PUEBLO EL GALLO, 81124 COREREPE (EL GALLO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ESTADIO Y CALLE MARGARITO QUIÑONEZ, A 25 KM POR LA MÉXICO 15 AL NORESTE DE GUASAVE HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE A MANO IZQUIERDA A 8, lon:-108.71606234, lat:25.62801844}} | 2019-08-09 | 2019-12-20 | 240798.29 | 240798.29 | 240798.29 | 240798.29 | 240798.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-09-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:744135.13, importe_modificado:744135.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1602114/proyecto_INICIO, 1602114/proyecto_PROCESO, 1602114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602115 | Proyecto de inversión | 1718841.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1476919.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241921.41, modificado:241921.41}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO DE CINCUENTA METROS CÚBICOS CHOIPA GUASAVE - 135899 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 135899 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:312, direccion:CALLE ING EMILIANO LÓPEZ ZAMORA EJIDO CHOIPA, 81183 CHOIPA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JACINTO LÓPEZ MORENO Y CALLE NO. 22, POR LA MÉXICO 15 AL SUR HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE A PALOS BLANCOS DE AHI A 14 KM CHOIPA CP. 81183 CH, lon:-108.30939171, lat:25.62733523}} | 2019-07-10 | 2019-08-15 | 241921.41 | 241921.41 | 241921.41 | 241921.41 | 241921.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-22-2019, contratista:CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1714421.5, importe_modificado:1714421.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602115/proyecto_PROCESO, 1602115/proyecto_FIN, 1602115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604666 | Proyecto de inversión | 368600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:276095.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92504.13, modificado:92504.13}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR FLOR IDALIA LÓPEZ BURAGUE SINALOA - 188336 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 188336 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE ACCESO AL PUEBLO RANCHERIA BURAGUE, 00000 BURAGÜE, SINALOA SINALOA ENTRE CARRETERA AL PUERTO Y CALLE PRIMERA, DIRECCION A CARRETERA 231 SINALOA DE LEYVAPRESA GUSTAVO DIAZ ORDAZ POR 3321 KM ARRIVANDO A LOCALIDAD BURAGUE , lon:-107.96695558, lat:25.82443261}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 92504.13 | 92504.13 | 92504.13 | 92504.13 | 92504.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-035, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:368600.0, importe_modificado:368600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1604666/proyecto_INICIO, 1604666/proyecto_PROCESO, 1604666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604668 | Proyecto de inversión | 379666 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:284384.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95281.26, modificado:95281.26}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR GUADALUPE TORRES EL ALAMITO SINALOA - 188352 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 188352 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 00000 EL ALAMITO, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, DIRECCION A NIÑOS HEROES HACIA ARROYO CORONI 1.1KM CONTINUA POR GUASAVESINALOA DE LYVA SIN23 2.4 KM GIRA A LA DERECHA 23.7 KM , lon:-108.47918166, lat:25.8470007}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 95281.26 | 95281.26 | 95281.26 | 95281.26 | 95281.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:188352, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN FRAGA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:379666.0, importe_modificado:95281.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1604668/proyecto_INICIO, 1604668/proyecto_FIN, 1604668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604792 | Proyecto de inversión | 431136.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108198.46, modificado:108198.46}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:322938.52, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ELIZABETH CASTRO SINALOA DE LEYVA - 189792 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 189792 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA LOMAS DE SAN PHELIPE, 81912 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE JOSE G HEREDIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, SECTOR ELIZABETH CASTRO SINALOA DE LEYVA SINALOA A 200 METROS DE SANTANICOLAS BRAV, lon:-108.22868518, lat:25.82221443}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 108198.46 | 108198.46 | 108198.46 | 108198.46 | 108198.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-068, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:431136.98, importe_modificado:431136.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1604792/proyecto_INICIO, 1604792/proyecto_FIN, 1604792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604804 | Proyecto de inversión | 239346 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60066.45, modificado:60066.45}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:179279.55, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR EMILIO BELTRAN CUBIRI DE PORTELAS SINALOA - 189840 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 189840 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion:CALLE PRIMERA PUEBLO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE ESCUELA SECUNDARIA Y , A ESPALDAS DE SECUNDARIA GABRIEL LEYVASALIDA POR EL MALECON DE LA CABECERA CRUZANDO EL RIO SINALOA HASTA L, lon:-108.25724532, lat:25.78898727}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 60066.45 | 60066.45 | 60066.45 | 60066.45 | 60066.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-038, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:239346.0, importe_modificado:239346.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:124.0}} | {1604804/proyecto_INICIO, 1604804/proyecto_FIN, 1604804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604995 | Proyecto de inversión | 1627132.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1457854.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169278.3, modificado:165176.09}} | LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE NERGÍA ELÉCTRICA EN LOS NOGALES ENTRONQUE CON LOS ALISOS BADIRAGUATO - 191443 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 191443 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1949.0, meta_modificada:1949.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:187, direccion:CAMINO TRAMO ALISOS - LOS NOGALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 960 RANCHO LOS NOGALES, 80675 EL HUITUSSI, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , CP. 80675 LOS NOGALES BADIRAGUATO SINALOA LA OBRA SERVIRA A TODA LA COMUNIDAD POR L, lon:-107.41804337, lat:25.58811246}} | 2019-10-17 | 2019-12-13 | 165176.09 | 165176.09 | 165176.09 | 165176.09 | 165176.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-FISM-SG-010-2019, contratista:LIVIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1587701.78, importe_modificado:1587701.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1949.0}} | {1604995/proyecto_INICIO, 1604995/proyecto_PROCESO, 1604995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401606490 | Proyecto de inversión | 1554433.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1074286.82, modificado:1030497.62}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480146.88, modificado:460576.34}} | LINEA Y RED DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ORRANTIA A PIEDRA BOLA SINALOA - 205443 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 205443 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2804.0, meta_modificada:2804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:187, direccion:ANDADOR CAMINO VECINAL DEL POBLADO SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA RANCHERIA PIEDRA BOLA, 00000 PIEDRA BOLA, SINALOA SINALOA ENTRE ANDADOR CAMINO VECINAL A LA COMUNIDAD DE PIEDRA BOLA Y , CABECERA A SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA TOM, lon:-108.3418877, lat:25.99904754}} | 2019-10-05 | 2019-12-20 | 1491073.96 | 1491073.96 | 1491073.96 | 1491073.96 | 1491073.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-INV-FISE-ELEC-1510-2019, contratista:KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1498106.45, importe_modificado:1498106.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2804.0}} | {1606490/proyecto_PROCESO, 1606490/proyecto_FIN, 1606490/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401607116 | Proyecto de inversión | 1639221.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170535.95, modificado:166566.75}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1468685.84, modificado:0.0}} | LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE ALAMILLOS ENTROQUE DE LA LINEA MEDIA TENSIÓN A POTRERITOS - 208785 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 208785 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:803.0, meta_modificada:803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALZADA DE SURUTATO SE TOMA CAMINO A SANTA RITA DE ABAJO RANCHERIA ALAMILLOS, 00000 LOS ALAMILLOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE CALLE LOCALIDAD EL RANCHITO Y CALLE LOCALIDAD LAS TUNAS, CONTINÚE LIGERAMENTE A LA IZQUIERDA EN CARR, lon:-107.50986171, lat:25.88718218}} | 2019-10-06 | 2019-12-15 | 166566.75 | 166566.75 | 166566.75 | 166566.75 | 166566.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-FISM-SG-09-2019, contratista:LIVIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1601069.1, importe_modificado:1601069.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:803.0}} | {1607116/proyecto_INICIO, 1607116/proyecto_FIN, 1607116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608043 | Proyecto de inversión | 186166.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186166.4, modificado:181605.77}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN TAMEAPA BADIRAGUATO SINALOA - 215298 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215298 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:821, direccion:RANCHERIA TAMEAPA, 80670 TAMEAPA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA TAMEAPA CP. 80670 BADIRAGUATO SINALOA EN BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LIMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, lon:-107.38040584, lat:25.63592405}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 181605.77 | 181605.77 | 181605.77 | 181605.77 | 181605.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(508), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:171267.04, importe_modificado:171267.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1608043/proyecto_INICIO, 1608043/proyecto_FIN, 1608043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608053 | Proyecto de inversión | 146273.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146273.6, modificado:142690.25}} | COSTRUCCION DE CUATROCIENTOS CUARENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DOS ARROYOS BADIRAGUATO - 215344 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215344 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:98, direccion:RANCHO DOS ARROYOS, 80543 DOS ARROYOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHO DOS ARROYOS CP. 80543 BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y SE REALIZARAN 22 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PU, lon:-107.30540951, lat:25.40209218}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 142690.25 | 142690.25 | 142690.25 | 142690.25 | 142690.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(518), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:134566.96, importe_modificado:134566.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {1608053/proyecto_INICIO, 1608053/proyecto_FIN, 1608053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608070 | Proyecto de inversión | 179517.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179517.6, modificado:175119.85}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINIENTOS CUARENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN OTATILLOS BADIRAGUATO SINALOA - 215410 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215410 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:481, direccion:RANCHERIA OTATILLOS, 80560 OTATILLOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN 27 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO CONOCIDODE BADIRAGUATO TOME L, lon:-107.33698865, lat:25.3875785}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 175119.85 | 175119.85 | 175119.85 | 175119.85 | 175119.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(511), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:165150.36, importe_modificado:165150.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1608070/proyecto_INICIO, 1608070/proyecto_FIN, 1608070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608075 | Proyecto de inversión | 172868.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172868.8, modificado:168633.93}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS EN LOS TEPEHUAJES BADIRAGUATO SINALOA - 215433 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215433 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:826, direccion:RANCHERIA LOS TEPEHUAJES, 80678 LOS TEPEHUAJES, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA LOS TEPEHUAJES CP. 80678 BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN 26 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR , lon:-107.57675674, lat:25.5918363}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 168633.93 | 168633.93 | 168633.93 | 168633.93 | 168633.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(512), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:159033.68, importe_modificado:159033.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1608075/proyecto_INICIO, 1608075/proyecto_FIN, 1608075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608088 | Proyecto de inversión | 166220 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166220.0, modificado:162148.01}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINIENTOS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN MORIRATO BADIRAGUATO SINALOA - 215483 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215483 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:178, direccion:RANCHERIA MORIRATO, 80544 MORIRATO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA MORIRATO CP. 80544 BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN 25 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUE, lon:-107.33417326, lat:25.32901499}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 162148.01 | 162148.01 | 162148.01 | 162148.01 | 162148.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(513), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:152917.0, importe_modificado:152917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1608088/proyecto_INICIO, 1608088/proyecto_FIN, 1608088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608096 | Proyecto de inversión | 159571.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159571.2, modificado:155662.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN SURUTAO BADIRAGUATO SINALOA - 215513 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215513 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:282, direccion:RANCHERIA SURUTATO, 80600 SURUTATO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOMA LA CARRETERA 226 BADIRAGUATO SURUTATO. 24 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICI, lon:-107.56008845, lat:25.80597542}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 155662.09 | 155662.09 | 155662.09 | 155662.09 | 155662.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(514), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:146800.32, importe_modificado:146800.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1608096/proyecto_INICIO, 1608096/proyecto_FIN, 1608096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608102 | Proyecto de inversión | 113029.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113029.6, modificado:110260.65}} | CONSTRUCCION DE TRESCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LA HIGUERITA BADIRAGUATO - 215527 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215527 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:730, direccion:RANCHERIA LA HIGUERITA, 80554 LA HIGUERITA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 24 PERICOS LOS NARANJOS, CARRETERA 243 MAJADA DE ABAJO EL LLANO DE LOS ROCHÍN 17 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LO, lon:-107.72714596, lat:25.35765402}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 110260.65 | 110260.65 | 110260.65 | 110260.65 | 110260.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:215527, contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:103983.56, importe_modificado:110260.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1608102/proyecto_PROCESO, 1608102/proyecto_INICIO, 1608102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608170 | Proyecto de inversión | 33244 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.0, modificado:32429.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL TERRERO BADIRAGUATO - 216077 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216077 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:298, direccion:RANCHO TERRERO, 00000 LA CORONILLA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN CIEN ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO BADIRAGUATO SINALOA TOMAR LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES SINALOA CHIHUAHUA EN, lon:-107.38588292, lat:25.35487602}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(571), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:30583.4, importe_modificado:30583.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1608170/proyecto_INICIO, 1608170/proyecto_FIN, 1608170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608175 | Proyecto de inversión | 59839.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59839.2, modificado:58373.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME BAMOPA BADIRAGUAPO SINALOA - 216114 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216114 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:34, direccion:RANCHERIA BAMOPA, 80527 BAMOPA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA Y CHIHUAHUA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS TOME EL CAMINO A BAMOPA., lon:-107.29528366, lat:25.51749291}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 58373.28 | 58373.28 | 58373.28 | 58373.28 | 58373.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(543), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:55050.12, importe_modificado:55050.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1608175/proyecto_INICIO, 1608175/proyecto_FIN, 1608175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608179 | Proyecto de inversión | 46541.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46541.6, modificado:45401.44}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN POTRERITO BADIRAGUATO - 216141 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216141 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1116, direccion:RANCHERIA EL POTRERITO, 80677 POTRERITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA EL POTRERITO CP. 80677 BADIRAGUATO SINALOA EN BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LIMITES DE SINALOA Y CHIHUAHUA EN SANTIAGO DE LO, lon:-107.36386776, lat:25.2505119}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(553), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:42816.76, importe_modificado:42816.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1608179/proyecto_PROCESO, 1608179/proyecto_INICIO, 1608179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608182 | Proyecto de inversión | 59839.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59839.2, modificado:58373.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME BATACOMITO BADIRAGUATO SINALOA - 216154 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216154 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:665, direccion:RANCHERIA BATACOMITO, 80673 BATACOMITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN 9 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO CONOCIDO SALIENDO DE BADIRAG, lon:-107.5271497, lat:25.6221762}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 58373.28 | 58373.28 | 58373.28 | 58373.28 | 58373.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(546), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:55050.12, importe_modificado:55050.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1608182/proyecto_PROCESO, 1608182/proyecto_INICIO, 1608182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608183 | Proyecto de inversión | 46541.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46541.6, modificado:45401.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUARENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME SAN ANTONIO LA PALMA BADIRAGUATO - 216158 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216158 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:196, direccion:RANCHERIA , 80537 SAN ANTONIO DE LA PALMA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DESDE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LIMITES SINALOACHIHUAHUA 75.48 KM TOMAR CAMINO A LA TUNA HASTA LA PALMA., lon:-107.5580564, lat:25.38357155}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(554), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:42816.76, importe_modificado:42816.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1608183/proyecto_INICIO, 1608183/proyecto_FIN, 1608183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608186 | Proyecto de inversión | 39892.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39892.8, modificado:38915.52}} | CONSTRUCCION DE CIENTO VEINTE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LA MESA DEL FIERRO BADIRAGUATO SINALOA - 216175 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216175 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:163, direccion:RANCHERIA LA MESA DEL FIERRO, 80646 LA MESA DEL FIERRO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 226 BADIRAGUATO SURUTATO, DE AHÍ TOME EL CAMINO A LA MESA DEL FIERRO., lon:-107.5522913, lat:25.85620197}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 38915.52 | 38915.52 | 38915.52 | 38915.52 | 38915.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(558), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:36700.08, importe_modificado:36700.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1608186/proyecto_INICIO, 1608186/proyecto_FIN, 1608186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608191 | Proyecto de inversión | 33244 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.0, modificado:32429.6}} | CONSTRUCCION DE CIEN METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN EL PASO DEL HUEJOTE BADIRAGUATO - 216355 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216355 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:205, direccion:RANCHERIA PASO DEL HUEJOTE, 80585 PASO DEL HUEJOTE, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DESDE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 PERICOS LOS NARANJOS GIRE IZQUIERDA CARRETERA MÉXICO 15 GIRE A LA IZQUIERDA CARRETERA 308 RUMBO A LA, lon:-107.48124551, lat:25.21949455}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(565), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:30583.4, importe_modificado:30583.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1608191/proyecto_PROCESO, 1608191/proyecto_INICIO, 1608191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608230 | Proyecto de inversión | 33244 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.0, modificado:32429.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN METROS CUADRADOS DE PISO FIRME SANTA ROSA BADIRAGUATO - 217184 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 217184 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:523, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA, 80530 SANTA ROSA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICO.DESDE BADIRA, lon:-107.58124245, lat:25.46489306}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003-2019(567), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:30583.4, importe_modificado:32429.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1608230/proyecto_FIN, 1608230/proyecto_INICIO, 1608230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608247 | Proyecto de inversión | 39892.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39892.8, modificado:38915.52}} | CONSTRUCCION DE CIENTO VEINTE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LA PITAHAYITA BADIRAGUATO - 217416 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 217416 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:445, direccion:RANCHERIA LA PITAHAYITA, 80670 LA PITAHAYITA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA LA PITAHAYITA CP. 80670 BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN 6 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO T, lon:-107.37347723, lat:25.68757682}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 38915.52 | 38915.52 | 38915.52 | 38915.52 | 38915.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(560), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:36700.08, importe_modificado:36700.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1608247/proyecto_INICIO, 1608247/proyecto_FIN, 1608247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608367 | Proyecto de inversión | 59839.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59839.2, modificado:59839.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LOS BATEQUIS CHOIX - 218749 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218749 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:31, direccion:RANCHERIA LOS BATEQUIS, 81749 LOS BATEQUIS, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE LIGERAMENTE A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX CONTINUÉ POR CARRETERA RAMAL A PRESA MIGUEL HIDAL, lon:-108.59425866, lat:26.71015479}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 59839.2 | 59839.2 | 59839.2 | 59839.2 | 59839.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(527), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:54845.49, importe_modificado:59839.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1608367/proyecto_INICIO, 1608367/proyecto_FIN, 1608367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608413 | Proyecto de inversión | 84107.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84107.32, modificado:84107.32}} | CONSTRUCCION DE DOCIENTOS CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN VENICIA CHOIX SINALOA - 219400 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 219400 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:253, direccion:EJIDO VENICIA, 81760 VENICIA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , DESDE CHOIX TOMAR A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX 15.07 KM Y GIRE A LA IZQUIERDA EN CARRETERA E.C. EL FUERTE CHOIX AGUA CALIENTE BAYMENA 5.9 KM HAST, lon:-108.35431172, lat:26.57418109}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 84107.32 | 84107.32 | 84107.32 | 84107.32 | 84107.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(519), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:77088.38, importe_modificado:84107.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.0}} | {1608413/proyecto_INICIO, 1608413/proyecto_PROCESO, 1608413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608452 | Proyecto de inversión | 53190.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53190.4, modificado:53190.39}} | CONSTRUCCION DE CIENTO SESENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN SAN JOSE DE LOS PORTILLO CHOIX SINALOA - 219697 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 219697 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:202, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS PORTILLO, 81716 SAN JOSÉ DE LOS PORTILLO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS PORTILLO CP. 81716 SAN JOSÉ DE LOS PORTILLO CHOIX SINALOA SE REALIZARAN 8 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIB, lon:-108.40156577, lat:26.72683607}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 53190.39 | 53190.39 | 53190.39 | 53190.39 | 53190.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(531), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:48751.54, importe_modificado:53190.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1608452/proyecto_FIN, 1608452/proyecto_INICIO, 1608452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608470 | Proyecto de inversión | 33244 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.0, modificado:33244.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN METROS CUADRADOS DE PISO FIRME YECORATO CHOIX SINALOA - 219828 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 219828 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:259, direccion:PUEBLO YECORATO, 81764 YECORATO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , DESDE CHOIX TOME A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX GIRE A LA IZQUIERDA EN CARRETERA E.C. EL FUERTE CHOIX AGUA CALIENTE BAYMENA Y CONTINUE POR EL CA, lon:-108.21767196, lat:26.43046288}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(545), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:30469.72, importe_modificado:33244.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1608470/proyecto_PROCESO, 1608470/proyecto_FIN, 1608470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608475 | Proyecto de inversión | 33244 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.0, modificado:33244.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN METROS CUADRADOS DE PISO FIRME AGUA NUEVA CHOIX SINALOA - 219894 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 219894 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:RANCHO AGUA NUEVA, 81743 AGUA NUEVA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , RANCHO AGUA NUEVA CP. 81743 AGUA NUEVA CHOIX SINALOA SE REALIZARN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD, POR LO CUAL NO SE TIEN UN DOMICILIO GEOG, lon:-108.48889106, lat:26.68206518}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(547), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:30469.72, importe_modificado:33244.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1608475/proyecto_INICIO, 1608475/proyecto_FIN, 1608475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608515 | Proyecto de inversión | 38563.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38563.04, modificado:38562.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISEIS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN EL RANCHO DE BAYMENA CHOIX - 220370 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220370 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:564, direccion:RANCHERIA BAYMENA, 81760 RANCHO DE BAYMENA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE CHOIX TOMAR LA CARRETERA 124 TOPOLOBAMBO . CHOIX LUEGO TOME LA CARRETERA EL FUERTE CHOIX CERCA DE LA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM 84, lon:-108.32841931, lat:26.52394222}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 38562.48 | 38562.48 | 38562.48 | 38562.48 | 38562.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(540), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:42657.6, importe_modificado:46541.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1608515/proyecto_PROCESO, 1608515/proyecto_FIN, 1608515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608572 | Proyecto de inversión | 176193.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176193.2, modificado:176124.81}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINIENTOS TREINTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME RUIZ CORTINEZ TRES SINALOA - 220830 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220830 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:244, direccion:EJIDO RUIZ CORTINES 3, 81985 RUIZ CORTINES NÚMERO TRES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA. SE TOMA LA CARRETERA SIN 219 E.C. A CONTINUACIÓN SE TOMA LA CARRETERA RAMAL ESTACIÓN BAMOA, SE DA VUELTA LA D, lon:-108.67889195, lat:25.70436241}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 176124.81 | 176124.81 | 176124.81 | 176124.81 | 176124.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(505), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:151935.52, importe_modificado:151935.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {1608572/proyecto_INICIO, 1608572/proyecto_FIN, 1608572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608579 | Proyecto de inversión | 91088.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91088.56, modificado:90977.85}} | CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL MACAPULE SINALOA DE LEYVA - 220870 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220870 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:552, direccion:RANCHERIA EL MACAPULE, 00000 EL MACAPULE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA EL MACAPULE DE SINALOA DE LEYVA CP. 00000 EL MACAPULE SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 14 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR L, lon:-108.31453378, lat:25.75022667}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 90977.85 | 90977.85 | 90977.85 | 90977.85 | 90977.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(522), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:78547.8, importe_modificado:78547.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.0}} | {1608579/proyecto_PROCESO, 1608579/proyecto_INICIO, 1608579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608580 | Proyecto de inversión | 174198.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174198.56, modificado:174198.38}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINIENTOS VEINTI CUATRO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME SAN JOSE ALVARADO SINALOA - 220873 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220873 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:105, direccion:RANCHERIA SAN JOSE DE ALVARADO, 00000 SAN JOSÉ DE ALVARADO (SAN JOSÉ NUEVO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , DESDE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA SIN 27 HASTA SANTIAGO DE OCORONI AHÍ TOME LE CAMINO HASTA SAN JOSÉ DE ALVARADO, lon:-108.38287885, lat:25.97551545}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 174198.38 | 174198.38 | 174198.38 | 174198.38 | 174198.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(507), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:150215.5, importe_modificado:150215.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.0}} | {1608580/proyecto_FIN, 1608580/proyecto_INICIO, 1608580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608603 | Proyecto de inversión | 157909 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157909.0, modificado:157855.27}} | CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LA PLAYA SINALOA - 221417 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 221417 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:197, direccion:RANCHERIA LA PLAYA, 00000 LA PLAYA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN 19 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICO SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA SE TOMA CARRETER, lon:-108.45859765, lat:25.89256714}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 157855.27 | 157855.27 | 157855.27 | 157855.27 | 157855.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(513), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:136168.63, importe_modificado:136168.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {1608603/proyecto_FIN, 1608603/proyecto_PROCESO, 1608603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608636 | Proyecto de inversión | 94745.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94745.4, modificado:94744.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL CHAPOTE SINALOA SINALOA - 221636 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 221636 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:481, direccion:RANCHERIA EL CHAPOTE, 00000 EL CHAPOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA EL CHAPOTE CP. 00000 EL CHAPOTE, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 12 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN D, lon:-108.47496724, lat:25.98009017}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 94744.7 | 94744.7 | 94744.7 | 94744.7 | 94744.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(526), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:81701.18, importe_modificado:81701.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {1608636/proyecto_PROCESO, 1608636/proyecto_INICIO, 1608636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608638 | Proyecto de inversión | 60504.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60504.08, modificado:60418.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHENTA Y DOS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL COYOTE SINALOA - 221673 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 221673 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:74, direccion:EJIDO EL COYOTE, 81997 EL COYOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EJIDO EL COYOTE CP. 81997 EL COYOTE, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 12 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEO, lon:-108.24031973, lat:25.67340356}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 60418.74 | 60418.74 | 60418.74 | 60418.74 | 60418.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(527), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:52174.09, importe_modificado:52174.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} | {1608638/proyecto_INICIO, 1608638/proyecto_FIN, 1608638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608651 | Proyecto de inversión | 87099.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87099.28, modificado:87099.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SESENTA Y DOS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME SAN PABLO MOCHOBAMPO SINALOA SINALOA - 221802 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 221802 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:256, direccion:RANCHERIA SAN PABLO MOCHOBAMPO, 00000 SAN PABLO MOCHOBAMPO (SAN IGNACIO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , DESDE SINALOA DE LEYVA TOMAR LA CARRETERA SIN 219 EC MEX 15 HASTA ESTACIÓN BAMOA, TOMAR LA CARRETERA RAMAL HASTA LA MEX 15, lon:-108.60936251, lat:25.91609403}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 87099.19 | 87099.19 | 87099.19 | 87099.19 | 87099.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(530), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:75107.75, importe_modificado:75107.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.0}} | {1608651/proyecto_INICIO, 1608651/proyecto_FIN, 1608651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401610825 | Proyecto de inversión | 575706.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575706.77, modificado:574276.5}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LOCALIDAD LA VUELTA DEL CERRO - 263442 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ | 263442 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:155, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA VUELTA DEL CERRO, 80723 LA VUELTA DEL CERRO, COSALÁ SINALOA ENTRE CAMINO LLANOS DE ARAGON - LA VUELTA DEL CERRO Y , CARRETERA COSALA A AGUA DE MATEO HASTA LLEGAR A LA ILAMA, SE TOMA LA DESVIACIÓN H, lon:-106.8577442, lat:24.65353798}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 574276.5 | 574276.5 | 574276.5 | 574276.5 | 574276.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:263442, contratista:GRUPO CARZARMEX SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:495065.95, importe_modificado:495065.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.0}} | {1610825/proyecto_INICIO, 1610825/proyecto_FIN, 1610825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401616490 | Proyecto de inversión | 233174.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233174.16, modificado:233174.12}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE PARRAL ENTRE CALLE GUAYMAS Y GUANAJUATO COLONIA JARIPILLO - 174616 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 174616 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PARRAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JARIPILLO, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE GUAYMAS Y CALLE GUANAJUATO, LA CALLE PARRAL DE LA COLONIA JARIPILLO ENTRE CALLE GUAYMAS Y CALLE GUANAJUATO A TRES CUADRA, lon:-106.39954986, lat:23.26151934}} | 2019-10-12 | 2019-11-09 | 233174.12 | 233174.12 | 233174.12 | 233174.12 | 233174.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FAISM-ALC-2019-AD-072, contratista:CONSTRUMAQUINA R&C S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:302243.73, importe_modificado:302243.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {1616490/proyecto_INICIO, 1616490/proyecto_PROCESO, 1616490/proyecto_FIN, 1616490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401616909 | Proyecto de inversión | 81474.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81474.08, modificado:81474.08}} | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE RAMON F. ITURBE ENTRE ABRAHAM GONZALEZ Y PRIVADA DEL MURO COLONIA PINO SUAREZ - 176880 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 176880 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RAMON F. ITURBE COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 82060 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y PRIVADA DEL MURO, LA CALLE RAON F ITURBE SE ENCUENTA UBICACA EN LA COLONA PINO SUAREZ ENTRE LA CALLE ABRAHA, lon:-106.39215805, lat:23.22312313}} | 2019-10-09 | 2019-11-14 | 81474.08 | 81474.08 | 81474.08 | 81474.08 | 81474.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-098, contratista:TEXKAME CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:163063.22, importe_modificado:163063.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {1616909/proyecto_INICIO, 1616909/proyecto_FIN, 1616909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401618732 | Acción | 610374.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610374.55, modificado:610374.55}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 187437 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 187437 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.222046, lat:25.822372}} | 2019-07-24 | 2019-12-20 | 610374.55 | 610374.55 | 610374.55 | 610374.55 | 610374.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-075, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:610374.55, importe_modificado:610374.55}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:15.0}} | {1618732/proyecto_INICIO, 1618732/proyecto_PROCESO, 1618732/proyecto_FIN, 1618732/proyecto_INICIO, 1618732/proyecto_FIN, 1618732/proyecto_PROCESO, 1618732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401618739 | Proyecto de inversión | 37000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37000.0, modificado:37000.0}} | CONSTRUCCION DE UN BORDO ABREVADERO EN SANALONA - 187467 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 187467 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:627, direccion:CORREDOR CARRETERA CULIACÁN SANALONA ADENTRO 24 KM. APROXIMADAMENTE INTERIOR SIN NÚMERO RANCHERIA SANALONA, 80380 SANALONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SANALONA SINDICATURA DE SANALONA, lon:-107.14122453, lat:24.79988495}} | 2019-10-24 | 2019-12-31 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67553, contratista:, convocante:UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618739/proyecto_INICIO, 1618739/proyecto_FIN, 1618739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401618759 | Proyecto de inversión | 36510 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36510.0, modificado:36510.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BORDO ABREVADERO CARBONERAS SIND SANALONA - 187572 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 187572 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1305, direccion:CORREDOR CARRETERA CULIACÁN - SANALONA A 15 KM APROXIMADAMENTE SOBRE LA ORILLA DE LA CARRETERA AMBOS LADOS DE LA CARRETERA ESTA LA COMUNIDAD CARBONERAS INTERIOR SIN NÚMERO RANCHERIA CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA , lon:-107.24601345, lat:24.77484174}} | 2019-10-24 | 2019-12-31 | 36510 | 36510 | 36510 | 36510 | 36510 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67553, contratista:, convocante:UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618759/proyecto_INICIO, 1618759/proyecto_FIN, 1618759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401618868 | Proyecto de inversión | 37505 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37505.0, modificado:37505.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BORDO ABREVADERO EN LAS FLECHAS SIND LAS TAPIAS - 187949 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 187949 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:358, direccion:CORREDOR CARRETERA A SANALONA A A MITAD EL CAMINO HAY UN ENTRONQUE QUE VA A LA PRESA EL COMEDERO Y RECORREN 14 KMS. A LA DERECHA A MEDIO KILÓMETRO MÁS ESTÁN LAS FLECHAS INTERIOR SIN NÚMERO RANCHERIA LAS FLECHAS, 80397 LAS FLECHAS,, lon:-107.0981119, lat:24.68445186}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 37505 | 37505 | 37505 | 37505 | 37505 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67553, contratista:, convocante:UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618868/proyecto_INICIO, 1618868/proyecto_FIN, 1618868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401620063 | Proyecto de inversión | 346239.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346239.22, modificado:346239.23}} | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE SINALOA. - 194355 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 194355 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:EJIDO AGUA BLANCA, 81906 AGUA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.1165059, lat:25.87651263}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 346239.23 | 346239.23 | 346239.23 | 346239.23 | 346239.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-098, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:346239.22, importe_modificado:346239.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620063/proyecto_INICIO, 1620063/proyecto_FIN, 1620063/proyecto_PROCESO, 1620063/proyecto_FIN, 1620063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401620065 | Proyecto de inversión | 440707.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440707.78, modificado:440707.78}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI D ELA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA. - 194359 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 194359 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:EJIDO CUBIRI DE LA LOMA, 81900 CUBIRI DE LA LOMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, lon:-108.27130063, lat:25.76340339}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 440707.78 | 440707.78 | 440707.78 | 440707.78 | 440707.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-099, contratista:JORGE LUIS RIVERA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:440707.78, importe_modificado:440707.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620065/proyecto_INICIO, 1620065/proyecto_FIN, 1620065/proyecto_INICIO, 1620065/proyecto_FIN, 1620065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401620073 | Proyecto de inversión | 393931.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393931.76, modificado:393931.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE MAZOCARI, MUNICIPIO DE SINAL - 194383 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 194383 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:395, direccion:EJIDO MAZOCARI, 81945 MAZOCARI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE MAZOCARI, lon:-108.19748795, lat:26.08351971}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 393931.76 | 393931.76 | 393931.76 | 393931.76 | 393931.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-107, contratista:CONSTRUCTORA FEAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:395454.12, importe_modificado:393931.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620073/proyecto_FIN, 1620073/proyecto_INICIO, 1620073/proyecto_PROCESO, 1620073/proyecto_FIN, 1620073/proyecto_PROCESO, 1620073/proyecto_INICIO, 1620073/proyecto_FIN, 1620073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401626821 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:284999.98}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHOROUI DE EL MUNICIPIO DE SINALOA - 228087 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228087 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:743, direccion:RANCHERIA CHOROUI, 00000 CHOROHUI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD DE CHOROHUI EN LOS DOMICILIOS DE LOS C. ALEJANDRA ARMENTA CAMACHO JOSE GUADALUPE ALVARAD, lon:-108.18115176, lat:26.07514904}} | 2019-11-12 | 2019-12-11 | 284999.98 | 284999.98 | 284999.98 | 284999.98 | 284999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-114-CHOR-03, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:284999.98, importe_modificado:284999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1626821/proyecto_PROCESO, 1626821/proyecto_FIN, 1626821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401626830 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:379999.98}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO DE LLANES DE EL MUNICIPIO DE SINALOA - 228112 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228112 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:227, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO DE LLANES, 00000 RANCHITO DE LLANES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS DOMICILIOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO DE LLANES EN LOS DOMICILIOS DE LOS C.MA, lon:-108.25760435, lat:25.93893073}} | 2019-11-12 | 2019-12-11 | 379999.98 | 379999.98 | 379999.98 | 379999.98 | 379999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-114-RALLANES-4, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:379999.98, importe_modificado:379999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1626830/proyecto_INICIO, 1626830/proyecto_PROCESO, 1626830/proyecto_FIN, 1626830/proyecto_PROCESO, 1626830/proyecto_INICIO, 1626830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401627013 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:189999.97}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 228610 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228610 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:74, direccion:EJIDO EL COYOTE, 00000 EL COYOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS DOMICILIOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD DE EL COYOTE CON LOS C.RAMÓN DE JE SUS RODRIGUEZ MORENO PETRA BURGOS AGUILAR, lon:-108.24133823, lat:25.67265362}} | 2019-11-10 | 2019-12-20 | 189999.97 | 189999.97 | 189999.97 | 189999.97 | 189999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-122-COYOTE-2, contratista:MARTIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:189999.97, importe_modificado:189999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1627013/proyecto_PROCESO, 1627013/proyecto_FIN, 1627013/proyecto_INICIO, 1627013/proyecto_PROCESO, 1627013/proyecto_INICIO, 1627013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401629572 | Proyecto de inversión | 495785 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124422.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371362.43, modificado:371295.91}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA EN EL MPIO DE SINAL - 238949 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 238949 | S | 189 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:267, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DE LOS ORRANTÍA, 81964 SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA, lon:-108.34241099, lat:26.00031221}} | 2019-10-08 | 2019-11-30 | 371295.91 | 371295.91 | 371295.91 | 371295.91 | 371295.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-014-011, contratista:CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:495696.2, importe_modificado:495696.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629572/proyecto_PROCESO, 1629572/proyecto_INICIO, 1629572/proyecto_FIN, 1629572/proyecto_PROCESO, 1629572/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401629694 | Proyecto de inversión | 498522 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125109.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373412.55, modificado:373205.2}} | AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SIN - 198483 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 198483 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA DANIEL GAMEZ Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CALLE JUAN ELIGIO GUERRA EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE SIN, lon:-108.22309349, lat:25.82289639}} | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 373205.2 | 373205.2 | 373205.2 | 373205.2 | 373205.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-023-047, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:498245.18, importe_modificado:498245.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629694/proyecto_PROCESO, 1629694/proyecto_INICIO, 1629694/proyecto_PROCESO, 1629694/proyecto_INICIO, 1629694/proyecto_FIN, 1629694/proyecto_INICIO, 1629694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401631969 | Proyecto de inversión | 185647.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185647.11, modificado:185588.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA EN SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA - 210699 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 210699 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:704, direccion:CALLE EL CAPOTE S/N. INTERIOR SN RANCHERIA TACUICHAMONA, 80470 SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE CAMINO VIEJO Y CALLE DE LAS TRADICIONES., POR LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA PEPARATORIA AL LLEGAR A LA, lon:-107.07947322, lat:24.3607451}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 185588.74 | 185588.74 | 185588.74 | 185588.74 | 185588.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-016D, contratista:SERVICIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION EH SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:742354.96, importe_modificado:742354.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631969/proyecto_INICIO, 1631969/proyecto_PROCESO, 1631969/proyecto_INICIO, 1631969/proyecto_PROCESO, 1631969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401634985 | Proyecto de inversión | 456520 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456520.0, modificado:456115.15}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN (VÁLVULAS) DE SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE A NACAVEBA - 240279 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 240279 | S | 773 | 773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:592, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 81991 LLANO GRANDE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENTRE LAS LOCALIDAD DE LLANO GRANDE Y NACAVEBA, lon:-108.08053698, lat:25.75660723}} | 2019-10-08 | 2019-10-30 | 456115.15 | 456115.15 | 456115.15 | 456115.15 | 456115.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-035-029SN19PR, contratista:XICOTENCATL BAJO DUARTE, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:456115.15, importe_modificado:456115.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634985/proyecto_PROCESO, 1634985/proyecto_FIN, 1634985/proyecto_PROCESO, 1634985/proyecto_FIN, 1634985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401637764 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949999.92}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO EL MAQUIPO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 228382 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228382 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:818, direccion:EJIDO MAQUIPO, 81903 EJIDO EL MAQUIPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LOS DOMICILIOS PARTICULARES DE EL MAQUIPO, lon:-108.29649226, lat:25.68402863}} | 2019-11-12 | 2019-12-11 | 949999.92 | 949999.92 | 949999.92 | 949999.92 | 949999.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-121-MAQ-10, contratista:VICENTE LOPEZ NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:949999.98, importe_modificado:949999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1637764/proyecto_INICIO, 1637764/proyecto_PROCESO, 1637764/proyecto_FIN, 1637764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401638035 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS MUNICIPIO DE SINALOA - 228630 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228630 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:138, direccion:RANCHERIA LAS LAJAS, 00000 LAS LAJAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES DOMICILIOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS EN LOS DOMICILIOS DE LOS C.ESPERANZA BORQUES HERNANDEZ Y NERE, lon:-107.98068322, lat:25.85648244}} | 2019-11-12 | 2019-12-16 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-123-LAJ-2, contratista:CONSTRUCTORA FEAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1638035/proyecto_INICIO, 1638035/proyecto_FIN, 1638035/proyecto_INICIO, 1638035/proyecto_PROCESO, 1638035/proyecto_INICIO, 1638035/proyecto_PROCESO, 1638035/proyecto_FIN, 1638035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401652878 | Proyecto de inversión | 281348.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281348.66, modificado:281348.66}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JOSE DE ALVARADO SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 284194 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 284194 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12725.0, meta_modificada:12725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:105, direccion:EJIDO SAN JOSE DE ALVARADO, 00000 SAN JOSÉ DE ALVARADO (SAN JOSÉ NUEVO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO SAN JOSE DE ALVARADO A SAN ISIDRO, lon:-108.38150585, lat:25.97602128}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 281348.66 | 281348.66 | 281348.66 | 281348.66 | 281348.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-109-284194, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:281348.66, importe_modificado:281348.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12725.0}} | {1652878/proyecto_FIN, 1652878/proyecto_PROCESO, 1652878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401652913 | Proyecto de inversión | 216203.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216203.43, modificado:216203.43}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ESPEJO LOMALINDA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 284251 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 284251 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10915.0, meta_modificada:10915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:484, direccion:RANCHERIA EL ESPEJO, 00000 EL ESPEJO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO EL ESPEJO A LOMALINDA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.44044842, lat:25.9589375}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 216203.43 | 216203.43 | 216203.43 | 216203.43 | 216203.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-109-284251, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:216203.43, importe_modificado:216203.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10915.0}} | {1652913/proyecto_INICIO, 1652913/proyecto_FIN, 1652913/proyecto_INICIO, 1652913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401660108 | Proyecto de inversión | 55679.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55679.87, modificado:55679.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO OFELIA URIAS MARIN EN LA LOCALIDAD DE BAMOA - 270676 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 270676 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:CALLE PRIMERA PUEBLO , 00000 BAMOA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENTRA POR LA CALLE PEGADA AL ESTADIO DE BEIBOL EN LA PRIMERA CUADRA DOBLAS A LA DERECHA LUEGO EN LA, lon:-108.34310352, lat:25.70234315}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 55679.87 | 55679.87 | 55679.87 | 55679.87 | 55679.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35-19DS...., contratista:HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:71310.45, importe_modificado:55679.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1660108/proyecto_FIN, 1660108/proyecto_PROCESO, 1660108/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401660789 | Proyecto de inversión | 71810.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71810.46, modificado:71510.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SUSANA GARCÍA VERDUGO EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE - 271525 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 271525 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1396, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 TECOMATE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS, CALLE DEL RASTRO SE ENCUENTRA RUMBO AL RASTRO, lon:-108.46700769, lat:25.54075956}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:40-19DS..., contratista:MELCHOR COTA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:71510.45, importe_modificado:71510.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1660789/proyecto_INICIO, 1660789/proyecto_FIN, 1660789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401662104 | Proyecto de inversión | 2737141.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2737141.05, modificado:2737141.05}} | PAVIMENTACIÓN DE CIRCUITO GUAYMAS/ZAPOPAN ENTRE MEXICALI Y LIBRAMIENTO DOS COLONIA JARIPILLO - 145770 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 145770 | S | 2000 | 1756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CIRCUITO GUAYMAS/ZAPOPAN COLONIA JARIPILLO, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE LIBRAMIENTO 2, LA CALLE GUAYMASZAPOPAN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA JARIPILLO ENTRE LAS CALLES MEXICALI Y LIBRAMI, lon:-106.40067639, lat:23.26186433}} | 2019-09-19 | 2019-10-27 | 2737141.05 | 2737141.05 | 2737141.05 | 2737141.05 | 2737141.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA-DOP-CONPU-2019-02, contratista:OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:2897038.91, importe_modificado:2897038.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {1662104/proyecto_PROCESO, 1662104/proyecto_INICIO, 1662104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664612 | Proyecto de inversión | 68908.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68908.52, modificado:68908.52}} | REHABILITACION ELECTROMECANICA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BACUBIRITO DE MUNICIPIO DE SINALOA. - 151189 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 151189 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1046, direccion:EJIDO BACUBIRITO, 81973 BACUBIRITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE BACUBIRITO CERCA DE ARROYO, lon:-107.91215446, lat:25.80710323}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 68908.52 | 68908.52 | 68908.52 | 68908.52 | 68908.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-001-041SN19PR, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:68908.52, importe_modificado:68908.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664612/proyecto_PROCESO, 1664612/proyecto_FIN, 1664612/proyecto_PROCESO, 1664612/proyecto_INICIO, 1664612/proyecto_PROCESO, 1664612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664720 | Proyecto de inversión | 852491.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852491.38, modificado:852491.38}} | AMPLIACIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAREDON BLANCO MUNICIPIO DE SINALOA - 151278 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 151278 | S | 135 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:872, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0000 TRAMO SINALOA DE LEYVA - ESTACION NARANJO KILÓMETRO 12 + 0 EJIDO PAREDON BLANCO, 00000 LICENCIADO BENITO JUÁREZ (PAREDÓN BLANCO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN , lon:-108.34801278, lat:25.8396161}} | 2019-07-22 | 2019-09-30 | 852491.38 | 852491.38 | 852491.38 | 852491.38 | 852491.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-005, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:852491.38, importe_modificado:852491.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664720/proyecto_FIN, 1664720/proyecto_PROCESO, 1664720/proyecto_FIN, 1664720/proyecto_INICIO, 1664720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401666736 | Proyecto de inversión | 8374674.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:218627.8, modificado:214716.57}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8156046.21, modificado:8156046.21}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS Y RED DE ATARJEAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO - 154888 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 154888 | S | 3400 | 3600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1429.0, meta_modificada:1429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 00000 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA UBICADO E, lon:-108.62057162, lat:25.66046259}} | 2019-08-08 | 2019-12-25 | 8370762.78 | 8370762.78 | 8370762.78 | 8370762.78 | 8370762.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG11, contratista:ANA LUISA VILLA ARMENTA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:352397.01, importe_modificado:352397.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1429.0}} | {1666736/proyecto_PROCESO, 1666736/proyecto_INICIO, 1666736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401668329 | Proyecto de inversión | 475578.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475578.57, modificado:475578.57}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JOAQUIN EL MEZQUITE EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 282010 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 282010 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24234.0, meta_modificada:24234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:568, direccion:EJIDO SAN JOAQUÍN, 81990 SAN JOAQUÍN (SAN JOAQUÍN VIEJO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO SE LLEVARA A CABO ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN JOAQUIN A EL MEZQUITE, lon:-108.00937327, lat:25.67251221}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 475578.57 | 475578.57 | 475578.57 | 475578.57 | 475578.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-010-282010, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:475578.57, importe_modificado:475578.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24234.0}} | {1668329/proyecto_PROCESO, 1668329/proyecto_FIN, 1668329/proyecto_PROCESO, 1668329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401668377 | Proyecto de inversión | 358247.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358247.82, modificado:358247.83}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CAIMAN MERGEN IZQUIERDO RANCHITO DE LLANES EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 282128 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 282128 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21337.0, meta_modificada:21337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:679, direccion:RANCHERIA CAIMAN MARGEN IZQUIERDO, 00000 EL CAIMÁN (MARGEN IZQUIERDO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL EL CAIMAN MARGEN IZQUIERDA AL RANCHITO DE LLANES, lon:-108.31839406, lat:25.87457381}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 358247.83 | 358247.83 | 358247.83 | 358247.83 | 358247.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-013-282128, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:358247.83, importe_modificado:358247.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21337.0}} | {1668377/proyecto_INICIO, 1668377/proyecto_FIN, 1668377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401668531 | Proyecto de inversión | 401175.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401175.14, modificado:401175.14}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TOSIBUENA LA MESA DEL FRIJOL EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 282503 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 282503 | S | 152 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24287.0, meta_modificada:24287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1119, direccion:RANCHERIA JESUS MARIA TOSIBUENA, 00000 JESÚS MARÍA TOSIBUENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL DE JESUS MARIA TOSIBUENA A LA MESA DEL FRIJOL EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-107.94914347, lat:26.22841895}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 401175.14 | 401175.14 | 401175.14 | 401175.14 | 401175.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-015-282503, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:401175.14, importe_modificado:401175.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24287.0}} | {1668531/proyecto_INICIO, 1668531/proyecto_FIN, 1668531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401670174 | Proyecto de inversión | 68423.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68423.38, modificado:68423.38}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190522.REHABILITACION ELECTRICA Y APARTARRAYOS EN PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN GABRIEL LEYVA SOLANO BENITO JUAREZ EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190522 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-12-16 | 2020-01-29 | 68423.38 | 68423.38 | 68423.38 | 68423.38 | 68423.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401672306 | Proyecto de inversión | 10638.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10638.08, modificado:18616.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO MARIPA SINALOA - 288573 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 288573 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:RANCHO MARIPA, 81906 MARIPA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA 253 SINALOA DE LEYVA MARIPITA MARIPASE REALIZARAN DOS ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE TIENE UN , lon:-108.15489583, lat:25.86770369}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 18616.63 | 18616.63 | 18616.63 | 18616.63 | 18616.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:288573, contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:18616.64, importe_modificado:18616.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1672306/proyecto_PROCESO, 1672306/proyecto_FIN, 1672306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401684710 | Proyecto de inversión | 252505.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252505.45, modificado:230689.17}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190394. SUMINSTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN COBAES 42 SEVERIANO ROMRO MEDINA EN ESCUINAPA DE HIDALGO EN ESCUINAPA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190394 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escuinapa, Sin., México, lon:-105.7791327, lat:22.8317744}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 230689.17 | 230689.17 | 230689.17 | 230689.17 | 230689.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401685008 | Adquisición | 18500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.85E7, modificado:1.849678302E7}} | FAM.SUP.2019.OBRA.190159. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SINALOA EN ESCUINAPA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190159 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escuinapa, Sin., México, lon:-105.7791327, lat:22.8317744}} | 2019-12-19 | 2020-03-18 | 18496783.02 | 18496783.02 | 18496783.02 | 18496783.02 | 18496783.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401685187 | Adquisición | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4999856.67}} | FAM.SUP.2019.OBRA.190161. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNIVERSIDAD PILOTECNICA DEL MAR Y LA SIERRA EN LA CRUZ DE ELOTA, ELOTA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190161 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Elota, Sin., México, lon:-106.7999649, lat:23.9204149}} | 2019-12-27 | 2020-01-26 | 4999856.67 | 4999856.67 | 4999856.67 | 4999856.67 | 4999856.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401686360 | Adquisición | 2634784.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634784.16, modificado:2634784.16}} | CONVERSION A PATRULLA DE 16 VEHICULOS PICK UP CHEVROLET CRE CAB 4X2 MODELO 2020 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | MUNICIPIO DE CULIACAN | FORTASEG19-03 | S | 346165 | 329608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sinaloa, México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 2634784.16 | 2634784.16 | 2634784.16 | 2634784.16 | 2634784.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:16.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401694238 | Proyecto de inversión | 1952392.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952392.33, modificado:1909137.58}} | Pavimentación en calle Canal de Suez entre calle Avellanas y calle Camelias (1ra etapa) en Aguaruto, municipio de Culiacán. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP |  | N | 0 | 0 | 11100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Avellanas 89, Aguaruto, 80308 Aguaruto, Sin., México, lon:-107.51293659, lat:24.77583451}} | 2020-01-10 | 2020-03-31 | 1909137.58 | 1909137.58 | 1909137.58 | 1909137.58 | 1909137.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-FED-INV-CAPUFE-VIAL-3012B-2019, contratista:Infraestructura Urbana de Sinaloa, S.A de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1909150.34, importe_modificado:1909150.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1694238/proyecto_INICIO, 1694238/proyecto_FIN, 1694238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697421 | Adquisición | 57255.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57255.11, modificado:57255.11}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190382. MOBILIARIO Y EQUIPO EN COBAES 23 EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190382 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 57255.11 | 57255.11 | 57255.11 | 57255.11 | 57255.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697430 | Adquisición | 90757.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90757.4, modificado:90757.4}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190536. MOBILIARIO Y EQUIPO EN COBAES 22 N CULIACAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190536 | N | 0 | 0 | 496 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 90757.4 | 90757.4 | 90757.4 | 90757.4 | 90757.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697505 | Adquisición | 53209.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53209.94, modificado:53209.94}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190542.MOBILIARIO Y EQUIPO EN COBAES 56 EN CHINITOS ANGOSTURA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190542 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:Angostura, Sin., México, lon:-108.1591316, lat:25.3679709}} | 2019-12-27 | 2020-02-25 | 53209.94 | 53209.94 | 53209.94 | 53209.94 | 53209.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697514 | Adquisición | 119722.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119722.37, modificado:119722.37}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190543. MOBILIARIO Y EQUIPO EN COBAES 64 EN TOPOLOBAMPO EN AHOME , SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190543 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:240, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-12-27 | 2020-02-25 | 119722.37 | 119722.37 | 119722.37 | 119722.37 | 119722.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697540 | Adquisición | 79814.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79814.91, modificado:79814.91}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190544. MOBILIARIO Y EQUIPO EN COBAES 51 EN AGUA VERDE EN EL ROSARIO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190544 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:388, direccion:El Rosario, Sin., México, lon:-105.8613233, lat:22.9914716}} | 2019-12-27 | 2020-02-25 | 79814.91 | 79814.91 | 79814.91 | 79814.91 | 79814.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697903 | Proyecto de inversión | 447166.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447166.21, modificado:447121.64}} | ISIFE.FAM.SUP.2019.OBRA.190278. UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES CONCLUSION EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CULIACAN EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190278 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-12-23 | 2020-03-21 | 447121.64 | 447121.64 | 447121.64 | 447121.64 | 447121.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697915 | Proyecto de inversión | 179191.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179191.43, modificado:179155.81}} | ISIFE.FAM.SUP.2019.OBRA.190276. BARDA PERIMETRAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MAZATLAN EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190276 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-12-30 | 2020-03-28 | 179155.81 | 179155.81 | 179155.81 | 179155.81 | 179155.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708395 | Proyecto de inversión | 395883.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395883.01, modificado:395883.01}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190052.REHABILITACION GENERAL EN PREESCOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU EN LA REFORMA, ANGOSTURA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190052 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:Angostura, Sin., México, lon:-108.1591316, lat:25.3679709}} | 2019-04-22 | 2019-07-20 | 395883.01 | 395883.01 | 395883.01 | 395883.01 | 395883.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708410 | Proyecto de inversión | 936023.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936023.88, modificado:936023.88}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190416.REHABILITACION DE MODULOS A,B,C,D,Y,E Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESC. JSUSITA NEDA EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ EL CARRIZO EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190416 | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:156, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 936023.88 | 936023.88 | 936023.88 | 936023.88 | 936023.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708619 | Proyecto de inversión | 221025.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221025.83, modificado:221025.83}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190425. REHABILITACION DE LOSA E UN AULA EN PRM. CUAHUTEMOC N COSALA , SINALOA | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190425 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2019-10-30 | 2019-12-28 | 221025.83 | 221025.83 | 221025.83 | 221025.83 | 221025.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708643 | Proyecto de inversión | 645694.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645694.72, modificado:645694.72}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190426. RHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TIERRA Y LIBERTAD UNO EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190426 | N | 0 | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1225, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-10-30 | 2019-12-28 | 645694.72 | 645694.72 | 645694.72 | 645694.72 | 645694.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708705 | Proyecto de inversión | 3092454.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3092454.06, modificado:3092454.06}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190403, CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y MOSULO DE SERVICIOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 243 EN BADIRAGUATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190403 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:268, direccion:Badiraguato, Sin., México, lon:-107.5498614, lat:25.3628494}} | 2019-12-02 | 2020-01-15 | 3092454.06 | 3092454.06 | 3092454.06 | 3092454.06 | 3092454.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708710 | Proyecto de inversión | 1779201.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779201.01, modificado:1779201.01}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190404, CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 354 EN SINALOA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190404 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:165, direccion:Sinaloa de Leyva, Sin., México, lon:-108.2216704, lat:25.8226854}} | 2019-10-11 | 2019-12-29 | 1779201.01 | 1779201.01 | 1779201.01 | 1779201.01 | 1779201.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201519918 | Proyecto de inversión | 964223.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964223.78, modificado:964223.78}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 23352 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 23352 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y DOCTOR JOSE LEY DOMINGUEZ EN COLONIA CENTRO MOCORITO SINALOA., lon:-107.91963776, lat:25.48213589}} | 2019-04-22 | 2019-05-14 | 964223.78 | 964223.78 | 964223.78 | 964223.78 | 964223.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-006/019-AYS/R33, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS OMAR S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:771379.02, importe_modificado:964223.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1519918/proyecto_INICIO, 1519918/proyecto_PROCESO, 1519918/proyecto_INICIO, 1519918/proyecto_FIN, 1519918/proyecto_PROCESO, 1519918/proyecto_FIN, 1519918/proyecto_INICIO, 1519918/proyecto_PROCESO, 1519918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO COINCIDE CON EL NOMBRE CON EL QUE QUEDO REGISTRADO EN MIDS, SI COMPARTEN EL MISMO FOLIO MIDS , trimestre:5.0, usuario:hectormleyvaf, fecha:2020-07-02}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201523063 | Proyecto de inversión | 422991.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422991.96, modificado:379148.52}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE CALOMATO MOCORITO SINALOA - 29157 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 29157 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:370, direccion:PUEBLO CALOMATO, 80954 CALOMATO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE CALOMATO MOCORITO SINALOA, lon:-107.65675838, lat:25.00761838}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 379148.52 | 379148.52 | 379148.52 | 379148.52 | 379148.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-016/019-EDU/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:797478.81, importe_modificado:797478.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1523063/proyecto_INICIO, 1523063/proyecto_FIN, 1523063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201523161 | Proyecto de inversión | 688640.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688640.09, modificado:902121.5}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METÁLICA EN ESCUELA SECUNDARIA EUSTAQUIO BUELNA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 29258 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 29258 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.5, meta_modificada:536.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SECUNDARIA EUSTAQUIO BUELNA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA, lon:-107.92427926, lat:25.48152577}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 902121.5 | 902121.5 | 902121.5 | 902121.5 | 902121.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-026/019-EDU/R33, contratista:DARRECO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:902121.51, importe_modificado:902121.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.5}} | {1523161/proyecto_FIN, 1523161/proyecto_INICIO, 1523161/proyecto_FIN, 1523161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201523443 | Proyecto de inversión | 178646 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178646.0, modificado:194911.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE EN KINDER DE LA SINDICATURA DE CERRO AGUDO MOCORITO SINALOA - 29621 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 29621 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.72, meta_modificada:116.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:PUEBLO CERRO AGUDO, 80830 CERRO AGUDO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL KINDER DE LA SINDICATURA DE CERRO AGUDO MOCORITO SINALOA, lon:-107.96222554, lat:25.59757413}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 194911.58 | 194911.58 | 194911.58 | 194911.58 | 194911.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-023/019-EDU/R33, contratista:DARRECO S.A. DE .C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:397166.19, importe_modificado:397166.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.72}} | {1523443/proyecto_INICIO, 1523443/proyecto_PROCESO, 1523443/proyecto_FIN, 1523443/proyecto_PROCESO, 1523443/proyecto_FIN, 1523443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201524231 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:213013.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR COLONIA GUADALUPE EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA - 30438 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 30438 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:235, direccion:COLONIA GUADALUPE, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL SECTOR COLONIA GUADALUPE EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA, lon:-107.70298347, lat:25.07797486}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 213013.02 | 213013.02 | 213013.02 | 213013.02 | 213013.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-013/019-VIV/R33, contratista:CONSTRUCTORA HUPARE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:686419.61, importe_modificado:686419.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1524231/proyecto_FIN, 1524231/proyecto_INICIO, 1524231/proyecto_FIN, 1524231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201525192 | Proyecto de inversión | 1165346.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131003.54, modificado:123807.14}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1034342.49, modificado:977523.15}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE DOCE PLG Y SESENTA MTS DE PROF CAJON DE CANCIO CHOIX - 87026 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | 87026 | S | 155 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:43, direccion:RANCHERIA CAJON DE CANCIO, CHOIX, 81737 CAJÓN DE CANCIO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , CAJON DE CANCIO CHOIX, lon:-108.22821338, lat:26.77300815}} | 2019-06-06 | 2019-08-30 | 1101330.29 | 1101330.29 | 1101330.29 | 1101330.29 | 1101330.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:132501, contratista:CONSTRUCTORA CADRIMAX S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1105874.66, importe_modificado:1105874.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1525192/proyecto_PROCESO, 1525192/proyecto_FIN, 1525192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201526500 | Proyecto de inversión | 368021.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23809.52, modificado:63241.68}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:344211.62, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO C RIO SUCHEATE ENTRE RIO BALUARTE Y RIO QUELITE COL PUEBLO NUEVO ESCUINAPA - 92071 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 92071 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO SUCHEATE COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO QUELITE Y CALLE RIO BALUARTE, CALLE RIO SUCHEATE ENTRE RIO BALUARTE Y RIO QUELITE COL. PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, lon:-105.7872972, lat:22.84006125}} | 2019-06-11 | 2019-08-30 | 63241.68 | 63241.68 | 63241.68 | 63241.68 | 63241.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:92071, contratista:COLEON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:366308.2, importe_modificado:63241.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1526500/proyecto_FIN, 1526500/proyecto_PROCESO, 1526500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201526939 | Proyecto de inversión | 11757506.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.039723786E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360268.24, modificado:1153868.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR RÍO CHOIX COLONIA HIGUERITA COLONIA FCO R SERRANO CHOIX - 94501 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHOIX | 94501 | S | 5000 | 4306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA FRANCISCO R. SERRANO, 81703 CHOIX, CHOIX SINALOA ENTRE Y , SECTOR RÍO CHOIX COLONIA HIGUERITAS COLONIA FCO. R. SERRANO CHOIX, lon:-108.32088969, lat:26.70305143}} | 2019-06-13 | 2019-08-16 | 1153868.51 | 1153868.51 | 1153868.51 | 1153868.51 | 1153868.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAP-FISE-ALC-CPE-19-01., contratista:JESÚS ANGEL ISLAS CAMPAÑA, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:9973537.81, importe_modificado:9973537.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1526939/proyecto_PROCESO, 1526939/proyecto_INICIO, 1526939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201526949 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1149598.32, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150401.68, modificado:149372.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON POZO PROFUNDO Y PANEL SOLAR SAN JOSÉ DE LA LAJITA CHOIX - 94723 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHOIX | 94723 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:362, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE CHOIX (LAS LAJITAS), 81764 SAN JOSÉ DE CHOIX (LAS LAJITAS), CHOIX SINALOA ENTRE Y , SAN JOSÉ DE LA LAJITAS CHOIX, lon:-108.1524823, lat:26.43618544}} | 2019-06-13 | 2019-07-19 | 149372.55 | 149372.55 | 149372.55 | 149372.55 | 149372.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAP-FISE-APO-CI3-19-04., contratista:LAWELL ELIUTH TAYLOR VASQUEZ, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1291104.67, importe_modificado:1291104.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1526949/proyecto_PROCESO, 1526949/proyecto_FIN, 1526949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201526999 | Proyecto de inversión | 925868.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:818751.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107117.08, modificado:106978.2}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE DOCE Y SESENTA ML DE PROFUNDIDAD CON SISTEMA SOLAR LORETILLO CHOIX - 95276 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHOIX | 95276 | S | 119 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:131, direccion:RANCHERIA LORETILLO, 81717 LORETILLO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , LORETILLO CHOIX, lon:-108.43714525, lat:26.76535039}} | 2019-06-13 | 2019-07-15 | 106978.2 | 106978.2 | 106978.2 | 106978.2 | 106978.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:95276, contratista:JUAN MANUEL LÓPEZ GASTELUM, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:924673.04, importe_modificado:106978.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1526999/proyecto_FIN, 1526999/proyecto_PROCESO, 1526999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201528815 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:64306.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA MARTHA CERVANTES MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE LO DE FELIX MOCORITO SINALOA - 37365 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 37365 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:162, direccion:RANCHERIA LO DE FÉLIX, 80875 LO DE FÉLIX, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LO DE FELIX MOCORITO SINALOA, lon:-107.71014927, lat:25.55086078}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-027/019-VIV/R33, contratista:ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:644112.16, importe_modificado:644112.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1528815/proyecto_INICIO, 1528815/proyecto_PROCESO, 1528815/proyecto_FIN, 1528815/proyecto_PROCESO, 1528815/proyecto_FIN, 1528815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201537669 | Proyecto de inversión | 484690.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484690.63, modificado:478950.5}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC SEC TECNICA COL EL MIRADOR CULIACAN - 53663 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 53663 | S | 199 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA EL MIRADOR, 80017 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC SEC TECNICA 96 COL. EL MIRADOR CULIACAN, SINALOA C.P. 80017, lon:-107.3863368, lat:24.85122887}} | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 478950.5 | 478950.5 | 478950.5 | 478950.5 | 478950.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-17-01, contratista:CONSTRUCTORA EMM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:478950.53, importe_modificado:478950.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1537669/proyecto_INICIO, 1537669/proyecto_PROCESO, 1537669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201539224 | Proyecto de inversión | 387243.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387243.23, modificado:385374.9}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC TELESECUNDARIA LA HIGUERA SIND EL SALADO - 56180 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 56180 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:977, direccion:RANCHERIA LA HIGUERA, 80302 LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC TELESECUNDARIA 79-R LA HIGUERA. SIND. EL SALADO C.P. 80302, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.18407223, lat:24.59091887}} | 2019-05-04 | 2019-08-31 | 385374.9 | 385374.9 | 385374.9 | 385374.9 | 385374.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-12-01, contratista:CONSTRUCTORA EMAGOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:385719.06, importe_modificado:385719.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1539224/proyecto_INICIO, 1539224/proyecto_PROCESO, 1539224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201540826 | Proyecto de inversión | 565055.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30390.27, modificado:30390.27}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534665.69, modificado:844060.87}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 84573 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 84573 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA LA ESPERANZA, 80248 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE DEL GAMO ENTRE AVENIDAS PRIMERA Y ABEDULES COLONIA LA ESPERANZA C.P. 80248, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.34730529, lat:24.78516436}} | 2019-06-06 | 2019-09-30 | 874451.14 | 874451.14 | 874451.14 | 874451.14 | 874451.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-005D, contratista:ANA LIZETH VAZQUEZ URBINA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:562955.13, importe_modificado:562955.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540826/proyecto_PROCESO, 1540826/proyecto_INICIO, 1540826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201540918 | Proyecto de inversión | 8016698.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516698.6, modificado:2516698.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 84725 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 84725 | S | 995 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA CAMPESINA EL BARRIO, 80249 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA CAMPESINA EL BARRIO CULIACAN, SINALOA, C.P. 80249, lon:-107.3320918, lat:24.79652134}} | 2019-06-06 | 2019-09-30 | 8016698.6 | 8016698.6 | 8016698.6 | 8016698.6 | 8016698.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72668, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:8016698.6, importe_modificado:8016698.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540918/proyecto_PROCESO, 1540918/proyecto_FIN, 1540918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541608 | Proyecto de inversión | 333666.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276060.67, modificado:262835.46}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:57606.29, modificado:57606.29}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AGUSTINA RAMIREZ Y VERACRUZ COL GABRIEL LEYVA - 60423 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 60423 | S | 61 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE AGUSTINA RAMIREZ Y CALLE VERACRUZ, CALLE RAFAEL BUELNA PARA LLEGAR A LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE AGU, lon:-105.77225815, lat:22.8280106}} | 2019-05-24 | 2019-08-28 | 320441.75 | 320441.75 | 320441.75 | 320441.75 | 320441.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-014, contratista:LEONEL TRINIDAD CASTAÑEDA IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:331409.69, importe_modificado:331409.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1541608/proyecto_INICIO, 1541608/proyecto_PROCESO, 1541608/proyecto_FIN, 1541608/proyecto_PROCESO, 1541608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541617 | Proyecto de inversión | 72568.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72568.97, modificado:71092.45}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS - 85988 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 85988 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO , 00000 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CALIFORNIA, CALLE GABRIEL LEYVA A ESPALDAS DEL COBAES, lon:-108.70664723, lat:25.70086807}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 71092.45 | 71092.45 | 71092.45 | 71092.45 | 71092.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23-10 DS, contratista:TRIDICUT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:72068.98, importe_modificado:72068.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1541617/proyecto_FIN, 1541617/proyecto_PROCESO, 1541617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541803 | Proyecto de inversión | 602635.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602635.38, modificado:559461.92}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM JOSE VASCONCELOS - 86228 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 86228 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:450, direccion:PUEBLO LO DE BARTOLO, 80411 LO DE BARTOLO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM JOSE VASCONCELOS LO DE BARTOLO SIND. LAS TAPIAS, lon:-107.17367301, lat:24.69351071}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 559461.92 | 559461.92 | 559461.92 | 559461.92 | 559461.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-33, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:595052.19, importe_modificado:595052.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541803/proyecto_INICIO, 1541803/proyecto_PROCESO, 1541803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541829 | Proyecto de inversión | 1190847.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190847.62, modificado:1154656.2}} | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL ESC SEC TECNICA EL TAMARINDO - 86266 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 86266 | S | 184 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:746, direccion:VILLA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC SEC TECNICA NO. 19 V.A.L. MATEOS EL TAMARINDO, lon:-107.63403231, lat:24.89832207}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 1154656.2 | 1154656.2 | 1154656.2 | 1154656.2 | 1154656.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-11, contratista:XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1154812.35, importe_modificado:1154812.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541829/proyecto_INICIO, 1541829/proyecto_PROCESO, 1541829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541871 | Proyecto de inversión | 586594.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485321.26, modificado:409098.37}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:101273.24, modificado:101273.24}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIO SANTIAGO ENTRE RIO ELOTA Y RIO BALUARTE COLONIA PUEBLO NUEVO - 60995 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 60995 | S | 77 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO SANTIAGO COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO ELOTA Y CALLE RIO BALUARTE, CALLE RIO LERMA PARA LLEGAR A LA CALLE RIO SANTIAGO SE PUEDE ACCEDER POR LAS CALLES RIO ELOTA RIO B, lon:-105.78672857, lat:22.84010575}} | 2019-06-05 | 2019-09-03 | 510371.61 | 510371.61 | 510371.61 | 510371.61 | 510371.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-023, contratista:CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:580220.46, importe_modificado:580220.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1541871/proyecto_FIN, 1541871/proyecto_PROCESO, 1541871/proyecto_INICIO, 1541871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201542815 | Proyecto de inversión | 603522.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603522.8, modificado:601515.39}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO - 87756 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 87756 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:249, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 SAN PEDRO GUASAVE (EL RANCHITO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DEL KINDER, CALLE KIOSKO A UNA CUADRA DEL KIOSKO, lon:-108.4569003, lat:25.53768433}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 601515.39 | 601515.39 | 601515.39 | 601515.39 | 601515.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04-19DS., contratista:FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:602335.33, importe_modificado:601515.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1542815/proyecto_INICIO, 1542815/proyecto_FIN, 1542815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201543088 | Proyecto de inversión | 369090.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369090.36, modificado:368555.04}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN AULAS EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA - 88109 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 88109 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 100 PUEBLO , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE 100 Y CALLE CALLE 100, CALLE CALLE 100 SE ENCUENTRA A LINEA DE CAMINO, lon:-108.51026814, lat:25.55742292}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 368555.04 | 368555.04 | 368555.04 | 368555.04 | 368555.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29-19DS....., contratista:JOSE ANTONIO OJEDA CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:368590.36, importe_modificado:368590.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1543088/proyecto_FIN, 1543088/proyecto_INICIO, 1543088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201543160 | Proyecto de inversión | 825214.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825214.81, modificado:735431.6}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN ESCUELA SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO - 88207 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 88207 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:85, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO , 00000 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE PRINCIPAL A UNA CUADRA DE CAMPO DEPORTIVO, lon:-108.42299965, lat:25.4324336}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 735431.6 | 735431.6 | 735431.6 | 735431.6 | 735431.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-19DS..., contratista:JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:824214.81, importe_modificado:736214.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1543160/proyecto_INICIO, 1543160/proyecto_PROCESO, 1543160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201544526 | Proyecto de inversión | 17000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7E7, modificado:1.684945286E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A LAS CAÑADAS NUMERO DOS ENTRONQUE CALLE SETECIENTOS LAS CAÑADAS DOS - 90510 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 90510 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:79, direccion:CALLE CALLE 700 PUEBLO , 00000 LAS CAÑADAS NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE 700 Y CALLE LAS CAÑADAS DOS, CALLE TIERRAS DE CULTIVO ENTRONQUE CON LA CALLE 700, lon:-108.58612669, lat:25.47184986}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 16849452.86 | 16849452.86 | 16849452.86 | 16849452.86 | 16849452.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU001/OP/R33/2019, contratista:CONSTRUCTORA CHATOKI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:1.684945286E7, importe_modificado:1.684945286E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1544526/proyecto_INICIO, 1544526/proyecto_PROCESO, 1544526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545295 | Proyecto de inversión | 346241.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346241.74, modificado:346241.74}} | MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA TOSIBUENA MUNICIPIO DE SINALOA - 91592 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91592 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1119, direccion:RANCHERIA JESUS MARIA TOSIBUENA, 00000 JESÚS MARÍA TOSIBUENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL DISPENSARIO MEDICO DE UBICA SOBRE EL CAMINO DE SAN JOSE DE GRACIA - LOS ALISOS DE OLGUIN, lon:-107.94845682, lat:26.22595513}} | 2019-04-04 | 2019-04-23 | 346241.74 | 346241.74 | 346241.74 | 346241.74 | 346241.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-005, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:346241.74, importe_modificado:346241.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545295/proyecto_PROCESO, 1545295/proyecto_INICIO, 1545295/proyecto_PROCESO, 1545295/proyecto_INICIO, 1545295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545309 | Proyecto de inversión | 307515.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307515.34, modificado:307515.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA - 91615 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91615 | S | 122 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1218, direccion:EJIDO AGUA BLANCA, 00000 AGUA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, lon:-107.87395838, lat:25.69849599}} | 2019-04-08 | 2019-04-27 | 307515.34 | 307515.34 | 307515.34 | 307515.34 | 307515.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-008, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:307515.34, importe_modificado:307515.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545309/proyecto_INICIO, 1545309/proyecto_PROCESO, 1545309/proyecto_INICIO, 1545309/proyecto_PROCESO, 1545309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201546215 | Proyecto de inversión | 17111.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17111.01, modificado:17111.01}} | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO AGUDO MOCORITO SINALOA - 92837 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 92837 | S | 468 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:PUEBLO CERRO AGUDO, 80830 CERRO AGUDO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE CERRO AGUDO MOCORITO SINALOA, lon:-107.96508797, lat:25.59813249}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 17111.01 | 17111.01 | 17111.01 | 17111.01 | 17111.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-025/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:536785.94, importe_modificado:536785.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546215/proyecto_INICIO, 1546215/proyecto_FIN, 1546215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201546734 | Proyecto de inversión | 885503.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885503.43, modificado:526182.54}} | REHABILITACION DE CAMINO LOS LAURELES LOS QUINTEROS TECUMENA CHACOAPANA BAROMENA HACIENDITA DE LOS MARTINEZ MUNICIPIO DE SINALOA - 93514 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93514 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:117, direccion:EJIDO HACIENDITA DE LOS MARTINEZ, 00000 HACIENDITA DE LOS MARTÍNEZ, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO LOS LAURELES LOS QUINTEROS TECUMENA CHACOAPANA BAROMENA ¿ HACIENDITA DE LOS MARTINEZ MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-107.74666156, lat:25.8755338}} | 2019-05-24 | 2019-06-15 | 526182.54 | 526182.54 | 526182.54 | 526182.54 | 526182.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-025-283824, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:359320.89, importe_modificado:359320.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546734/proyecto_INICIO, 1546734/proyecto_FIN, 1546734/proyecto_PROCESO, 1546734/proyecto_FIN, 1546734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201546799 | Proyecto de inversión | 103269.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103269.26, modificado:104641.93}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 93612 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93612 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:175, direccion:RANCHERIA LA PALMA, 00000 LA PALMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-108.08286653, lat:25.82126618}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 104641.93 | 104641.93 | 104641.93 | 104641.93 | 104641.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-027, contratista:CONSTRUCTORA NESMELO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:362462.54, importe_modificado:362462.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546799/proyecto_INICIO, 1546799/proyecto_PROCESO, 1546799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201550238 | Proyecto de inversión | 70586.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70586.65, modificado:70486.65}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 100600 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100600 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE MANUEL FELIX IBARRA PUEBLO , 00000 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MANUEL FELIX IBARRA Y CALLE ALEJANDRO DE LOPEZ, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA EN EL TERRENO DE LA PRIMARIA, lon:-108.64947806, lat:25.64626553}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 70486.65 | 70486.65 | 70486.65 | 70486.65 | 70486.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9-19 D.S......, contratista:CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:70486.65, importe_modificado:70486.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1550238/proyecto_INICIO, 1550238/proyecto_FIN, 1550238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201550608 | Proyecto de inversión | 39744.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39744.98, modificado:39744.98}} | RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA - 101567 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 101567 | S | 40 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA, EN LA CA, lon:-108.05622615, lat:25.44832985}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 39744.98 | 39744.98 | 39744.98 | 39744.98 | 39744.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO No. 6 JAPASA 2019, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:39744.98, importe_modificado:39744.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1550608/proyecto_INICIO, 1550608/proyecto_FIN, 1550608/proyecto_PROCESO, 1550608/proyecto_FIN, 1550608/proyecto_PROCESO, 1550608/proyecto_INICIO, 1550608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201551363 | Proyecto de inversión | 39494.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39494.51, modificado:31981.99}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 103322 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 103322 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:706, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 LAS COLONIAS (COLONIA ÁNGEL FLORES), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO AL FINAL DEL PUEBLO FRENTE A TIERRAS DE CULTIVO, lon:-108.3564285, lat:25.40721876}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 31981.99 | 31981.99 | 31981.99 | 31981.99 | 31981.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9-19 DS...., contratista:CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:39394.5, importe_modificado:39394.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1551363/proyecto_INICIO, 1551363/proyecto_FIN, 1551363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201551392 | Proyecto de inversión | 446073.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446073.13, modificado:445919.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN UNIDAD MEDICA GRUPO BETA DIABETES INFANTIL - 103430 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 103430 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARTIN PEREZ COLONIA , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARTIN PEREZ Y CALLE FERNANDO BALDENEBRO, CALLE BIOLOGIA FRENTE A INVASIÓN, lon:-108.48789809, lat:25.56208661}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 445919.28 | 445919.28 | 445919.28 | 445919.28 | 445919.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11-19 D.S., contratista:JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:445973.14, importe_modificado:445973.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1551392/proyecto_FIN, 1551392/proyecto_INICIO, 1551392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201551803 | Proyecto de inversión | 144754.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144754.96, modificado:144254.97}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR JOSE RAUL MEDINA MARTINEZ - 104527 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 104527 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:154, direccion:CALLE CALLE PEGADA AL ARROYO PUEBLO , 00000 LAS JUNTITAS DE VALDEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE PEGADA AL ARROYO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.45549154, lat:25.60977011}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 144254.97 | 144254.97 | 144254.97 | 144254.97 | 144254.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-19 D.S..., contratista:OMAR MONTIEL BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:144254.97, importe_modificado:144254.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1551803/proyecto_FIN, 1551803/proyecto_PROCESO, 1551803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201552229 | Proyecto de inversión | 409740.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409740.95, modificado:409240.96}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR GUADALUPE DIAZ CASTAÑEDA - 105598 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 105598 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:131, direccion:CALLE SECTOR ULTIMA CALLE PUEBLO , 00000 FRANCISCO R. SERRANO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SECTOR ULTIMA CALLE Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO AL FINAL DEL POBLADO, lon:-108.21312553, lat:25.53339746}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 409240.96 | 409240.96 | 409240.96 | 409240.96 | 409240.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:27-19 D.S....., contratista:BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:409240.96, importe_modificado:409240.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1552229/proyecto_FIN, 1552229/proyecto_PROCESO, 1552229/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201552954 | Acción | 49300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49300.0, modificado:48079.11}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107342 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107342 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 48079.11 | 48079.11 | 48079.11 | 48079.11 | 48079.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-04, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:48079.11, importe_modificado:48079.11}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552954/proyecto_INICIO, 1552954/proyecto_FIN, 1552954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201552957 | Acción | 53359.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53359.99, modificado:52028.31}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107357 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 52028.31 | 52028.31 | 52028.31 | 52028.31 | 52028.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-05, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:52028.31, importe_modificado:52028.31}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552957/proyecto_INICIO, 1552957/proyecto_FIN, 1552957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201552994 | Acción | 33059.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33059.99, modificado:32068.21}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107443 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107443 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 32068.21 | 32068.21 | 32068.21 | 32068.21 | 32068.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-10, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:32068.21, importe_modificado:32068.21}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552994/proyecto_INICIO, 1552994/proyecto_FIN, 1552994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553052 | Acción | 43500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.01, modificado:42434.25}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107569 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107569 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 42434.25 | 42434.25 | 42434.25 | 42434.25 | 42434.25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-14, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:42434.25, importe_modificado:42434.25}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553052/proyecto_INICIO, 1553052/proyecto_FIN, 1553052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553213 | Acción | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20880.0, modificado:20462.98}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107981 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 20462.98 | 20462.98 | 20462.98 | 20462.98 | 20462.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-09, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:20462.98, importe_modificado:20462.98}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553213/proyecto_INICIO, 1553213/proyecto_FIN, 1553213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201555301 | Proyecto de inversión | 826681.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826681.84, modificado:923407.9}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR CHATA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS MOCORITO SINALOA - 112660 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 112660 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:251, direccion:RANCHERIA POTRERILLOS, 80897 POTRERILLOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL SECTOR CHATA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS MOCORITO SINALOA, lon:-107.99498098, lat:25.46296182}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 923407.9 | 923407.9 | 923407.9 | 923407.9 | 923407.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-030/019-AYS/R33, contratista:CRIMACO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:844852.77, importe_modificado:923407.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {1555301/proyecto_INICIO, 1555301/proyecto_FIN, 1555301/proyecto_PROCESO, 1555301/proyecto_INICIO, 1555301/proyecto_FIN, 1555301/proyecto_INICIO, 1555301/proyecto_PROCESO, 1555301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201558784 | Proyecto de inversión | 97100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97100.0, modificado:97051.31}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190054.REHABILITACION ELECTRICA EN PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190054 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-04-22 | 2019-07-20 | 97051.31 | 97051.31 | 97051.31 | 97051.31 | 97051.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201558786 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:520937.21}} | FAM.BASICO.2019OBRA.190053. REHABILTACION GRAL. EN EDIFICIO A Y B EN PREESCOLAR PROFA. CAROLINA BAZUA EN COSALA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 5 | Cosalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190053 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cosalá, Sin., México, lon:-106.6915369, lat:24.4136366}} | 2019-04-22 | 2019-07-20 | 520937.21 | 520937.21 | 520937.21 | 520937.21 | 520937.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201558791 | Proyecto de inversión | 995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995000.0, modificado:960770.19}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190077.REHABILITACION D ERED SECUNDARIA EN BAJA TENSION EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA EN OBREGON NUM. 160 ORIENTE COL. CENTRO EN LOS MOCHIS EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190077 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 960770.19 | 960770.19 | 960770.19 | 960770.19 | 960770.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201564983 | Proyecto de inversión | 86646574.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.66465747E7, modificado:8.66465747E7}} | Revestimiento de arroyo Adolfo López Mateos en Culiacán, Sinaloa. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SOP |  | N | 0 | 0 | 675773 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4316.0, meta_modificada:4316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Cerro El Salado 3186, Buenos Aires, 80199 Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3918134, lat:24.77575658}} | 2019-05-23 | 2019-12-31 | 86646574.7 | 86646574.7 | 86646574.7 | 86646574.7 | 86646574.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-FED-LP-METRO-APDA-1605-2019, contratista:CONSTRUCCIONES HIDROPAC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8.840297267E7, importe_modificado:8.840297267E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4316.0}} | {1564983/proyecto_PROCESO, 1564983/proyecto_INICIO, 1564983/proyecto_PROCESO, 1564983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568190 | Proyecto de inversión | 362281.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362281.4, modificado:362281.4}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190333. REHAB. DE MODULO A DE 1 AULA EN SERVICIOS SANITARIOS EN PREESC. GRAL. FRANCISCO VILLA EN TASAJERAS EN MUNICIPIO DE CHOIX EN SINALOA | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190333 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CHOIX, SINALOA, lon:-108.322352, lat:26.707011}} | 2019-09-05 | 2019-11-03 | 362281.4 | 362281.4 | 362281.4 | 362281.4 | 362281.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568204 | Proyecto de inversión | 543683.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543683.75, modificado:543847.89}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190335. CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 EN PRIM. PROFR. EMILIO ZAVALA BENITEZ EN VALLE DE LA BUSQUEDA S/N VALLEALTO EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190335 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CULIACAN, SINALOA, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 543847.89 | 543847.89 | 543847.89 | 543847.89 | 543847.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568285 | Proyecto de inversión | 649872.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649872.03, modificado:649798.37}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190359. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 Y CONSTRUCCION DE SERVISIOS SANITARIOS 2.15X2.15 DE CONCRETO EN PREESC. IGNACIO ZARAGOZA EN CAMPO EUREKA EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190359 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:356, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 649798.37 | 649798.37 | 649798.37 | 649798.37 | 649798.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568360 | Proyecto de inversión | 325913.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325913.38, modificado:325913.38}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190369. RED SECUNDARIA DE CABLEADO EM PRIM. GRAL. ANGEL FLORES EN GRAL. FRANCISCO SERRANO S/N COL. CENTRO MUNICIPIO DE MAZATLAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190369 | N | 0 | 0 | 406 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 325913.38 | 325913.38 | 325913.38 | 325913.38 | 325913.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568379 | Adquisición | 88268.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88268.59, modificado:75941.72}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190295. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PRESSC. CLUB DE LEONES DE LOS MOCHIS A.C EN LOS MOCHIS, AHOME | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190295 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 75941.72 | 75941.72 | 75941.72 | 75941.72 | 75941.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568383 | Adquisición | 125864.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125864.78, modificado:108301.08}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190296. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. FEDERALIZADO EN LOS MOCHIS , SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190296 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 108301.08 | 108301.08 | 108301.08 | 108301.08 | 108301.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301570273 | Proyecto de inversión | 6010900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6010900.0, modificado:6010900.0}} | FAM.SUPERIOR.2019.OBRA.190154. BARDA PERIMETRAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MAZATLAN EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190154 | N | 0 | 0 | 1594 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-23 | 2019-12-20 | 6010900 | 6010900 | 6010900 | 6010900 | 6010900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301570282 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | FAM.SUPERIOR.2019.OBRA.190156. UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES INCLUYE OBRAS DE EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CULIACAN EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190156 | N | 0 | 0 | 526 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-23 | 2020-03-19 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301570299 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | FAM.SUPERIOR.2019.OBRA.190162.CONSTRUCION DE EDIFICIO DE CAFETERIA INCLUYE OBRAS DE EXTERIOR EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA EN LA CRUZ DE ELOTA EN ELOTA , SINALOA | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190162 | N | 0 | 0 | 459 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Elota, Sin., México, lon:-106.7999649, lat:23.9204149}} | 2019-09-09 | 2020-03-26 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301572890 | Acción | 766192 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MAZATLAN, monto:383096.0, modificado:363825.3}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383096.0, modificado:363825.3}} | ELABORACIÓN DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN MAZATLAN | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JUMAPAMPRODI201901 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Av Gabriel Leyva & Av. Emilio Barragán, Sin Nombre, 82040 Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4109645, lat:23.2072315}} | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 727650.6 | 727650.6 | 727650.6 | 727650.6 | 727650.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581665 | Proyecto de inversión | 855649.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855649.96, modificado:710763.17}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN POBLADO EL TECOMATE DE SIQUEROS - 80043 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 80043 | S | 75 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:331, direccion:PUEBLO EL TECOMATE DE SIQUEROS, 82248 EL TECOMATE DE SIQUEROS, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , SE ENCONTRARA ALREDEDOR DE LA ESCUELA E IGLESIA, lon:-106.25465943, lat:23.30656936}} | 2019-09-19 | 2019-10-10 | 710763.17 | 710763.17 | 710763.17 | 710763.17 | 710763.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FAISM-APO-2019-AD-038, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:855649.96, importe_modificado:855649.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581665/proyecto_INICIO, 1581665/proyecto_PROCESO, 1581665/proyecto_FIN, 1581665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581681 | Proyecto de inversión | 4500000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:776907.38, modificado:776907.38}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3723092.7, modificado:2946185.24}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA SINDICATURA DE LA CONCHA ESCUINAPA SINALOA - 81955 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO | 81955 | S | 1750 | 1650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:20, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN), 82590 LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN), ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA ALFREDO DELGADO, CALLE 2 DE ABRIL PARA LLEGAR A LA CALLE SE PUEDE ACCEDER POR LA, lon:-105.45335709, lat:22.52987248}} | 2019-10-01 | 2019-12-18 | 3723092.62 | 3723092.62 | 3723092.62 | 3723092.62 | 3723092.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1007-2019-1, contratista:PEQSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:3855844.04, importe_modificado:3855844.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {1581681/proyecto_FIN, 1581681/proyecto_INICIO, 1581681/proyecto_PROCESO, 1581681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581702 | Proyecto de inversión | 995807.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995807.66, modificado:973173.63}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA ROBERTO J GUERRA MONROY FRACC HACIENDA VICTORIA - 83065 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 83065 | S | 142 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE KIOSKO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HACIENDA VICTORIA, 82195 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE DORADO PONIENTE Y , A UN COSTADO DE LA AVENIDA DORADO PONIENTE, lon:-106.3725799, lat:23.23822685}} | 2019-09-19 | 2019-10-20 | 973173.63 | 973173.63 | 973173.63 | 973173.63 | 973173.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-MMA-DOP-2019-006, contratista:CONSTRUCTORA MARLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:995807.66, importe_modificado:995807.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}} | {1581702/proyecto_INICIO, 1581702/proyecto_FIN, 1581702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581713 | Proyecto de inversión | 721416.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721416.95, modificado:706464.37}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM CINCUENTA FRACCIONAMIENTO PLAYA SUR - 83302 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 83302 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA COROMUEL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PLAYAS DEL SUR, 82040 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CARNAVAL Y PROLONGACION AQUILES SERDAN, CERCAS DE LA IGLESIA MARIA DEL MAR, lon:-106.41943743, lat:23.19278922}} | 2019-09-19 | 2019-10-07 | 706464.37 | 706464.37 | 706464.37 | 706464.37 | 706464.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-010-2019, contratista:QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:721416.92, importe_modificado:721416.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {1581713/proyecto_PROCESO, 1581713/proyecto_FIN, 1581713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581736 | Proyecto de inversión | 644642.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644642.03, modificado:632309.42}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA POBLADO EL QUEMADO - 84217 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE MAZATLAN | 84217 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:297, direccion:PUEBLO EL QUEMADO, 82360 EL QUEMADO, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , CERCAS DE LA PLAZUELA DEL PUEBLO, lon:-106.48013904, lat:23.53491703}} | 2019-09-19 | 2019-10-18 | 632309.42 | 632309.42 | 632309.42 | 632309.42 | 632309.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-004-2019, contratista:ING. HUGOMAR PERAZA PONCE, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:644642.0, importe_modificado:644642.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.0}} | {1581736/proyecto_PROCESO, 1581736/proyecto_INICIO, 1581736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581756 | Proyecto de inversión | 636900.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636900.66, modificado:636900.66}} | PAVIMENTACION CALLE EJIDO CHILILLOS ENTRE EJIDO EL CONCHI Y EJIDO VENADILLO COL VALLES DEL EJIDO - 84943 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 84943 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO CHILILLOS INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL EJIDO, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE EJIDO EL CONCHI Y CALLE EJIDO EL VENADILLO, A DOS CUADRAS DEL LIBRAMIENTO 3, lon:-106.40513064, lat:23.27587241}} | 2019-09-19 | 2019-10-10 | 636900.66 | 636900.66 | 636900.66 | 636900.66 | 636900.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-MMA-DOP-2019-005, contratista:TEXKAME CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:842836.51, importe_modificado:842836.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1581756/proyecto_INICIO, 1581756/proyecto_FIN, 1581756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581784 | Proyecto de inversión | 241764.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241764.42, modificado:241764.43}} | REHABILITACION INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE JACOBO GUTIERREZ Y NICOLAS BRAVO EL ROBLE - 86461 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 86461 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:304, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN PUEBLO EL ROBLE, 82245 EL ROBLE, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE JACOBO GUTIERREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, A TRES CUADRAS DE LA PLAZUELA, lon:-106.20642774, lat:23.24698789}} | 2019-09-19 | 2019-10-25 | 241764.43 | 241764.43 | 241764.43 | 241764.43 | 241764.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FAISM-ALC-2019-AD-044, contratista:CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN SALINAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:288719.62, importe_modificado:288719.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {1581784/proyecto_FIN, 1581784/proyecto_PROCESO, 1581784/proyecto_INICIO, 1581784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581796 | Proyecto de inversión | 213639.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213639.62, modificado:213635.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR EVANGELINA CUEVAS INZUNZA EJIDO SAN DIEGO EDORADO - 87582 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 87582 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:638, direccion:EJIDO SAN DIEGO, 80450 SAN DIEGO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SECTOR EVANGELINA CUEVAS INZUNZA EJIDO SAN DIEGO, SIND. ELDORADO., MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA, lon:-107.32919444, lat:24.38300217}} | 2019-06-08 | 2019-09-30 | 213635.62 | 213635.62 | 213635.62 | 213635.62 | 213635.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-22-02, contratista:ELIAS BAEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:213635.62, importe_modificado:213635.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1581796/proyecto_PROCESO, 1581796/proyecto_INICIO, 1581796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581801 | Proyecto de inversión | 316107.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316107.83, modificado:316107.83}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR YESSICA OCHOA PUEBLO DE ABUYA SIND HIGUERAS DE ABUYA - 87659 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 87659 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:394, direccion:RANCHERIA HIGUERAS DE ABUYA, 80489 HIGUERAS DE ABUYA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SECTOR YESSICA OCHOA, PUEBLO DE ABUYA, SIND. HIGUERAS DE ABUYA., MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA. , lon:-107.07468169, lat:24.26038871}} | 2019-06-08 | 2019-09-30 | 316107.83 | 316107.83 | 316107.83 | 316107.83 | 316107.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-23-01, contratista:MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA SAPI DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:316107.83, importe_modificado:316107.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1581801/proyecto_INICIO, 1581801/proyecto_PROCESO, 1581801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581802 | Proyecto de inversión | 199246.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199246.5, modificado:199246.5}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ASCENCION PEREZ PUEBLO DE ABUYA SIND HIGUERAS DE ABUYA - 87680 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 87680 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:394, direccion:RANCHERIA HIGUERAS DE ABUYA, 80489 HIGUERAS DE ABUYA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SECTOR ASCENCION PEREZ PUEBLOS DE ABUYA SIND. HIGUERAS DE ABUYA., MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA., lon:-107.0758419, lat:24.26093184}} | 2019-06-08 | 2019-09-30 | 199246.5 | 199246.5 | 199246.5 | 199246.5 | 199246.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-23-02, contratista:MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA SAPI DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:199246.5, importe_modificado:199246.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581802/proyecto_INICIO, 1581802/proyecto_FIN, 1581802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401582562 | Proyecto de inversión | 613063.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613063.4, modificado:613063.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO DE 40 M3 EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO MINERAL MOCORITO SINALOA - 113460 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 113460 | S | 25 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:221, direccion:EJIDO PALMARITO MINERAL, 80830 PALMARITO MINERAL, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO MINERAL MOCORITO SINALOA, lon:-107.96104361, lat:25.56109269}} | 2019-07-22 | 2019-09-23 | 613063.4 | 613063.4 | 613063.4 | 613063.4 | 613063.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-040/019-AYS/R33, contratista:ING. EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:569905.98, importe_modificado:569905.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1582562/proyecto_INICIO, 1582562/proyecto_PROCESO, 1582562/proyecto_FIN, 1582562/proyecto_PROCESO, 1582562/proyecto_FIN, 1582562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401582968 | Proyecto de inversión | 64586.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64586.11, modificado:64313.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA DELFINA LOPEZ LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE POTRERO DE LOS SANCHEZ MOCORITO SINALOA - 120451 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 120451 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:256, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), 80960 POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DE DELFINA LOPEZ EN LA COMUNIDAD POTRERO DE LOS SÁN, lon:-107.89830132, lat:25.10965224}} | 2019-11-11 | 2019-12-18 | 64313.7 | 64313.7 | 64313.7 | 64313.7 | 64313.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-055/019-VIV/R33, contratista:ARQ. ARMANDO SANCHEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:193758.33, importe_modificado:193758.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1582968/proyecto_INICIO, 1582968/proyecto_FIN, 1582968/proyecto_PROCESO, 1582968/proyecto_FIN, 1582968/proyecto_PROCESO, 1582968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401582987 | Proyecto de inversión | 63954.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63954.78, modificado:63954.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL SEÑOR WILFRANO ARIAS EN LA COMUNIDAD DE TEPANTITA MOCORITO SINALOA - 120571 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 120571 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:329, direccion:PUEBLO TEPANTITA, 80896 TEPANTITA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DEL SEÑOR WILFRANO ARIAS EN LA COMUNIDAD DE TEPANTITA A 3 CUADRAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES., lon:-107.91070044, lat:25.41050809}} | 2019-07-22 | 2019-11-23 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-038/019-VIV/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:966168.41, importe_modificado:966168.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1582987/proyecto_INICIO, 1582987/proyecto_PROCESO, 1582987/proyecto_INICIO, 1582987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584304 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:161002.52}} | CONSTRUCCIÓN DOS CUARTOS DORMITORIOS AMATAN SIND SANALONA - 135578 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135578 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:129, direccion:RANCHERIA SANALONA, 80380 AMATÁN, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , AMATAN SIND. SANALONA C.P. 80380, lon:-107.1127509, lat:24.77131562}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 161002.52 | 161002.52 | 161002.52 | 161002.52 | 161002.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-001I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2012531.5, importe_modificado:2012531.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1584304/proyecto_INICIO, 1584304/proyecto_PROCESO, 1584304/proyecto_INICIO, 1584304/proyecto_PROCESO, 1584304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584328 | Proyecto de inversión | 322553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322553.2, modificado:321969.56}} | CONSTRUCCIÓN CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EL BICHI DE ARRIBA SIND LAS TAPIAS - 135671 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135671 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:939, direccion:PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 EL BICHI DE ARRIBA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL BICHI DE ARIBA SIND. LAS TAPIAS C.P. 80410, lon:-107.03945247, lat:24.64312684}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 321969.56 | 321969.56 | 321969.56 | 321969.56 | 321969.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-002I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1690340.19, importe_modificado:1690340.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1584328/proyecto_INICIO, 1584328/proyecto_PROCESO, 1584328/proyecto_INICIO, 1584328/proyecto_PROCESO, 1584328/proyecto_INICIO, 1584328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401586736 | Proyecto de inversión | 311132.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:241015.6, modificado:239953.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70116.57, modificado:70116.57}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN LEONA VICARIO - 157877 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 157877 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:282, direccion:CALLEJON LEONA VICARIO PUEBLO LA TRINIDAD, 00000 LA TRINIDAD, GUASAVE SINALOA ENTRE BRECHA LEONA VICARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA, CALLE GUADALUPE VICTORIA A UN A CUADRA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD, lon:-108.48210195, lat:25.73547973}} | 2019-08-22 | 2019-09-20 | 310069.77 | 310069.77 | 310069.77 | 310069.77 | 310069.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG11, contratista:ANA LUISA VILLA ARMENTA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:352397.01, importe_modificado:352397.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1586736/proyecto_INICIO, 1586736/proyecto_PROCESO, 1586736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401586779 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:159800.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL ALTO DEL COYOTE EL TAMARINDO - 158245 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 158245 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1998, direccion:VILLA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 EL ALTO DEL COYOTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL ALTO DEL COYOTE SIND. V. A. L. MATEOS EL TAMARINDO. DE FRENTE AL CANAL A MITAD DEL PUEBLO, lon:-107.48715065, lat:24.88882917}} | 2019-09-25 | 2019-12-31 | 159800 | 159800 | 159800 | 159800 | 159800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-004D, contratista:JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:799000.0, importe_modificado:799000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1586779/proyecto_INICIO, 1586779/proyecto_PROCESO, 1586779/proyecto_INICIO, 1586779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401587469 | Proyecto de inversión | 364500.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364500.46, modificado:364500.46}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y 21 DE MARZO COL BENITO JUARE - 164428 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 164428 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA BENITO JUÁREZ, 82470 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE FRANCISCO I. MADERO PARA LLEGAR AL PUNTO SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE RAMÓN CORONA, lon:-105.77693374, lat:22.82684782}} | 2019-10-02 | 2019-12-02 | 364500.46 | 364500.46 | 364500.46 | 364500.46 | 364500.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2019-032, contratista:INMOBILIARIA OLVERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:426642.19, importe_modificado:426642.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1587469/proyecto_INICIO, 1587469/proyecto_PROCESO, 1587469/proyecto_FIN, 1587469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588082 | Proyecto de inversión | 196408.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196408.42, modificado:147958.61}} | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE BAHIA TOPOLOBAMPO ENTRE CALLES BAHIA KINO Y BAHIA SANTA MARIA COL RINCON DE URIAS - 170440 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 170440 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA TOPOLOBAMPO COLONIA EJIDO RINCÓN DE URÍAS, 82070 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE BAHIA KINO Y CALLE BAHIA SANTA MARIA, A TRES CUADRAS DEL LIBRAMIENTO ESCOBOZA, lon:-106.38150616, lat:23.24023559}} | 2019-10-14 | 2019-11-10 | 147958.61 | 147958.61 | 147958.61 | 147958.61 | 147958.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-100, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:196408.35, importe_modificado:196408.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {1588082/proyecto_INICIO, 1588082/proyecto_FIN, 1588082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588111 | Proyecto de inversión | 233545.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233545.47, modificado:146559.69}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE BAHIA TOPOLOBAMPO ENTRE CALLES BAHIA KINO Y BAHIA SANTA MARIA COL RINCON DE URIAS - 170875 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 170875 | S | 38 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA TOPOLOBAMPO COLONIA EJIDO RINCÓN DE URÍAS, 82070 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE BAHIA KINO Y CALLE BAHIA SANTA MARIA, A UNA CUADRA DEL LIBRAMIENTO PEREZ ESCOBOZA, lon:-106.38151078, lat:23.2402354}} | 2019-10-05 | 2019-11-15 | 146559.69 | 146559.69 | 146559.69 | 146559.69 | 146559.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-097, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:233545.38, importe_modificado:233545.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1588111/proyecto_FIN, 1588111/proyecto_INICIO, 1588111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588195 | Proyecto de inversión | 116427.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116427.57, modificado:102491.1}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA POR LA CALLE BAHIA BALLENAS ENTRE CALLES BAHIA KINO Y BAHIA SANTA MARIA COL RINCON DE URIAS - 172033 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 172033 | S | 40 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA BALLENA COLONIA EJIDO RINCÓN DE URÍAS, 82070 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE BAHIA KINO Y CALLE BAHIA SANTA MARIA, A DOS CUADRAS DEL LIBRAMIENTO PEREZ ESCOBOZA, lon:-106.3824133, lat:23.2398152}} | 2019-10-10 | 2019-11-05 | 102491.1 | 102491.1 | 102491.1 | 102491.1 | 102491.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-137, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:116427.56, importe_modificado:116427.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {1588195/proyecto_PROCESO, 1588195/proyecto_FIN, 1588195/proyecto_INICIO, 1588195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588836 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:158000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS EN LA CAMPANA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS EL TAMARINDO - 176106 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 176106 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1061, direccion:RANCHERIA LA CAMPANA, 80302 LA CAMPANA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA CAMPANA SIND. VILLA ADILFO LOPEZ MATEOS EL TAMARINDO C.P. 80302 A DOS CUADRAS DE LA CONASUPO EN LA GASERA, lon:-107.57131446, lat:24.99719971}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-009D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:790000.0, importe_modificado:790000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1588836/proyecto_INICIO, 1588836/proyecto_PROCESO, 1588836/proyecto_INICIO, 1588836/proyecto_PROCESO, 1588836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589021 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:236954.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LOS DURMIENTES SAN LORENZO - 177075 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 177075 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:920, direccion:RANCHERIA LOS DURMIENTES, 80475 LOS DURMIENTES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , POSTE 4 LOS DURMIENTES SIND. SAN LORENZO C.P. 80475, lon:-107.09822441, lat:24.44775297}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 236954.46 | 236954.46 | 236954.46 | 236954.46 | 236954.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-005D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:789848.2, importe_modificado:789848.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1589021/proyecto_PROCESO, 1589021/proyecto_INICIO, 1589021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401591265 | Proyecto de inversión | 301030 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301030.0, modificado:301030.0}} | CONSTRUCCION DE OCHO BORDOS ABREVADEROS EN MONTE VERDE SIND EL SALADO - 187419 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 187419 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:495, direccion:PUEBLO EL SALADO, 80440 MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , MONTE VERDE SIND DE EL SALADO, C.P. 80440, lon:-107.11568461, lat:24.60426507}} | 2019-10-24 | 2019-12-31 | 301030 | 301030 | 301030 | 301030 | 301030 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67553, contratista:, convocante:UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1591265/proyecto_INICIO, 1591265/proyecto_PROCESO, 1591265/proyecto_FIN, 1591265/proyecto_INICIO, 1591265/proyecto_FIN, 1591265/proyecto_PROCESO, 1591265/proyecto_FIN, 1591265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401592932 | Proyecto de inversión | 736736.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736736.08, modificado:424771.06}} | REHABILITACION DE CAMINO DE OCURAGUE ¿ SAN JOSE DE LOS HORNOS ¿ LOS LAURELES, ENTRONQUE (SAN JOSE DE LOS HORNOS ¿ LOS LAURELES) ¿ LA JOYA, M - 195335 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 195335 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.24, meta_modificada:16.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:468, direccion:PUEBLO OCURAGUE, 81933 OCURAGÜE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA ACABO ENTRE LAS COMUNIDADES DE OCURAGUE LA CUCHILLA DEL RAYO EL PILAR SAN JOSE DE LOS HORNOS LOS ALAMILLOS LA JOYA LOS LAURELES, lon:-107.64775454, lat:25.93290377}} | 2019-09-19 | 2019-12-20 | 424771.06 | 424771.06 | 424771.06 | 424771.06 | 424771.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-108-195335, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:429771.06, importe_modificado:429771.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.24}} | {1592932/proyecto_FIN, 1592932/proyecto_PROCESO, 1592932/proyecto_FIN, 1592932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401593037 | Proyecto de inversión | 830356.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830356.64, modificado:811765.87}} | PAVIMENTACION EN CALLE EJIDO ISLA DE LA PIEDRA ENTRE CALLE AV FCO I MADERO Y CALLE EJIDO EL CASTILLO COLONIA VALLES DEL EJIDO - 195939 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE MAZATLAN | 195939 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.0, meta_modificada:859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO ISLA DE LA PIEDRA COLONIA VALLE DEL EJIDO, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE FCO. I . MADERO Y CALLE EJIDO DEL CASTILLO, A DOS CUADRAS DE LA AV FRANCISCO I MADERO, lon:-106.40507757, lat:23.27354203}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 811765.87 | 811765.87 | 811765.87 | 811765.87 | 811765.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-017-2019, contratista:CONSTRUCCIONES JADACI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:814990.78, importe_modificado:814990.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.0}} | {1593037/proyecto_PROCESO, 1593037/proyecto_FIN, 1593037/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401595113 | Proyecto de inversión | 290629.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290629.01, modificado:290629.01}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL NACIMIENTO MOCORITO SINALOA - 208272 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 208272 | S | 38 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:198, direccion:RANCHERIA EL NACIMIENTO, 80853 EL NACIMIENTO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE POZO EN EL NACIMIENTO SE ENCUENTRA LLEGANDO POR EL CAMINO QUE VA A CAHUINAHUATO A LADO IZQUIERDO MUY CERCA A LA IGLESIA., lon:-107.80838138, lat:25.6674177}} | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 290629.01 | 290629.01 | 290629.01 | 290629.01 | 290629.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-034/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:290629.01, importe_modificado:290629.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1595113/proyecto_PROCESO, 1595113/proyecto_INICIO, 1595113/proyecto_FIN, 1595113/proyecto_INICIO, 1595113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401595568 | Proyecto de inversión | 860858.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860858.81, modificado:860858.8}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANITO MUNICIPIO DE SINALOA - 211418 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 211418 | S | 98 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:195, direccion:RANCHERIA EL PLATANITO, 81940 EL PLATANITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANITO, lon:-108.29740392, lat:26.1903151}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 860858.8 | 860858.8 | 860858.8 | 860858.8 | 860858.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-029, contratista:CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:860858.81, importe_modificado:860858.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1595568/proyecto_INICIO, 1595568/proyecto_PROCESO, 1595568/proyecto_FIN, 1595568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596361 | Proyecto de inversión | 227773 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227773.0, modificado:227773.0}} | CONSTRUCCION DE 6 BORDOS ABREVADEROS WALAMITO SIND TACUICHAMONA - 216670 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 216670 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1412, direccion:RANCHERIA WALAMITO, 80470 WALAMITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , WALAMITO SIND TACUICHAMONA C.P. 80470 CULIACAN ROSALES, lon:-107.03883259, lat:24.37482611}} | 2019-11-24 | 2019-12-31 | 227773 | 227773 | 227773 | 227773 | 227773 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67553, contratista:, convocante:UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1596361/proyecto_INICIO, 1596361/proyecto_PROCESO, 1596361/proyecto_FIN, 1596361/proyecto_INICIO, 1596361/proyecto_FIN, 1596361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596364 | Proyecto de inversión | 182420 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182420.0, modificado:182420.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO BORDOS ABREVADEROS EN ARROYO DE LA HIGUERA SIND SANALONA - 216678 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 216678 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:136, direccion:RANCHERIA SANALONA, 80380 ARROYO DE LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ARROYO DE LA HIGUERA SIND SANALONA C.P. 80380 CULIACAN ROSALES, lon:-107.0628093, lat:24.83119588}} | 2019-11-24 | 2019-12-31 | 182420 | 182420 | 182420 | 182420 | 182420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67553, contratista:, convocante:UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1596364/proyecto_INICIO, 1596364/proyecto_FIN, 1596364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596431 | Proyecto de inversión | 63951.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63951.47, modificado:63951.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA MARIA ISABEL PEREZ MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE CHOYA CAPIRATO MOCORITO SINALOA - 217071 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 217071 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:67, direccion:CALLEJON CALLE A LA CHOYA EJIDO CAPIRATO, 80936 CAPIRATO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , EL CUARTO DORMITORIO SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE CAPIRATO ES UN ÁREA NUEVA DONDE LE LLAMAN LA CHOYA DE CAPIRATO ESTA A LAS ORILLAS DEL RA, lon:-107.59597887, lat:25.14836135}} | 2019-11-11 | 2019-12-30 | 63951.47 | 63951.47 | 63951.47 | 63951.47 | 63951.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-054/019-VIV/R33, contratista:TOBOCAL SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:454099.14, importe_modificado:454099.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1596431/proyecto_PROCESO, 1596431/proyecto_FIN, 1596431/proyecto_INICIO, 1596431/proyecto_FIN, 1596431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597035 | Proyecto de inversión | 69997.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69997.88, modificado:69997.88}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE POZO NUM 2 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 221551 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 221551 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GRAL GABRIEL LEYVA COLONIA BUGAMBILIAS, 80803 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO SE LOCALIZA EN CARRETERA QUE VA A LOS ÁLAMOS CUATES A UN COSTADO DE LA PANADERÍA MONTES EN COLONIA BUGAMBILIAS MOCORI, lon:-107.92018621, lat:25.48841657}} | 2019-10-07 | 2019-11-08 | 69997.88 | 69997.88 | 69997.88 | 69997.88 | 69997.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-050/019-AYS/R33, contratista:ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:338065.26, importe_modificado:338065.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1597035/proyecto_INICIO, 1597035/proyecto_PROCESO, 1597035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597063 | Proyecto de inversión | 99419.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99419.44, modificado:99419.44}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MOCORITO SINALOA - 221847 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 221847 | S | 111 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:251, direccion:RANCHERIA POTRERILLOS, 80897 POTRERILLOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MOCORITO SINALOA. AL LADO DERECHO DE LA DE CARRETERA MOCORITOGUAMUCHIL, lon:-107.9980226, lat:25.46813439}} | 2019-10-07 | 2019-11-08 | 99419.44 | 99419.44 | 99419.44 | 99419.44 | 99419.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-050/019-AYS/R33, contratista:ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:338065.26, importe_modificado:338065.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1597063/proyecto_INICIO, 1597063/proyecto_FIN, 1597063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597983 | Proyecto de inversión | 2460716.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:163971.27, modificado:162748.17}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2296744.76, modificado:2279612.86}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS Y LINEA DE IMPULSION - 228473 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 228473 | S | 25 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:148, direccion:CALLE CALLE DEL ESTADIO DE BEIS BOL PUEBLO , 00000 EL HUITUSSI, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE DEL ESTADIO DE BEIS BOL Y CALLE ESTERO, CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA FRENTE AL ESTERO, lon:-108.77577351, lat:25.50842426}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 2442361.03 | 2442361.03 | 2442361.03 | 2442361.03 | 2442361.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG11, contratista:ANA LUISA VILLA ARMENTA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:352397.01, importe_modificado:352397.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1597983/proyecto_FIN, 1597983/proyecto_INICIO, 1597983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401598158 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:945789.74}} | AMPLIACION DE COLECTOR CON TUBRIA DE 35 CM DE DIAMETRO SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL DREN TRES PIEDRITAS LA PRESITA ALCALDIA CENTRAL - 229747 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 229747 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:579, direccion:PUEBLO LA PRESITA, 80301 LA PRESITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA PRESITA C.P. 80301 CULIACAN SINALOA LA COMUNIDAD LA PRESITA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE CULIACÁN SINALOA A UNA DISTANCIA APROX. DE 4KM. COLINDAND, lon:-107.44725492, lat:24.84780509}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 945789.74 | 945789.74 | 945789.74 | 945789.74 | 945789.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SDC-011D, contratista:JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1598158/proyecto_INICIO, 1598158/proyecto_PROCESO, 1598158/proyecto_FIN, 1598158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CIFRAS ACTUALIZADAS CON LAS ECONOMIAS DE OBRA POR JAPAC, trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-22}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401598168 | Proyecto de inversión | 922849.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922849.57, modificado:914082.84}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO AGUARUTO CULIACAN ROSALES - 229828 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 229828 | S | 7000 | 6355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA AGUARUTO VIEJO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SINDICATURA DE AGUARUTO CULIACAN ROSALES C.P. 80308 LA LOCALIDAD DE AGUARUTO EL CUAL SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES A 8 KM, lon:-107.50566291, lat:24.77977012}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 914082.84 | 914082.84 | 914082.84 | 914082.84 | 914082.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-009D, contratista:JESUS ANGEL CARDENAS DAGNINO, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:922849.57, importe_modificado:922849.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1598168/proyecto_PROCESO, 1598168/proyecto_FIN, 1598168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CIFRAS ACTUALIZADAS CON LAS ECONOMIAS DE OBRA POR JAPAC, trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-22}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401599262 | Proyecto de inversión | 431161 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108204.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322956.51, modificado:322740.51}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MAGDALENA MUNICIPÍO DE SINALOA - 238934 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 238934 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:966, direccion:RANCHERIA SANTA MAGDALENA, 81920 SANTA MAGDALENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MAGDALENA, lon:-108.04057876, lat:26.04356404}} | 2019-10-14 | 2019-12-07 | 322740.51 | 322740.51 | 322740.51 | 322740.51 | 322740.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-024-015, contratista:VICENTE LOPEZ NEVAREZ, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:430872.63, importe_modificado:430872.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599262/proyecto_INICIO, 1599262/proyecto_PROCESO, 1599262/proyecto_FIN, 1599262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600835 | Proyecto de inversión | 917235.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917235.65, modificado:917235.65}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190411. SUBESTACION EN SEC. TECNICA NUM. 73 EN EL CASTILLO EN NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190411 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:41, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 917235.65 | 917235.65 | 917235.65 | 917235.65 | 917235.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600920 | Proyecto de inversión | 383101.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383101.95, modificado:383101.95}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190472. REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN SEC. FEDERALIZADA NUM. 130 EN EJIDO CALOMATO (CALOMATILLO) EN MOCORITO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190472 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:58, direccion:Mocorito, Sin., México, lon:-107.9205937, lat:25.481348}} | 2019-11-26 | 2019-12-25 | 383101.95 | 383101.95 | 383101.95 | 383101.95 | 383101.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600921 | Proyecto de inversión | 540426.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540426.89, modificado:550426.89}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190339. REHABILITACION DE LOSAS DE AZOTEA EN PRIM. PROFR. JOSUE R. DIAZ EN JOAQUIN PARDAVE S/N LAS HUERTAS EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190339 | N | 0 | 0 | 529 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 550426.89 | 550426.89 | 550426.89 | 550426.89 | 550426.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600923 | Proyecto de inversión | 314796.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314796.31, modificado:314796.31}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190473. REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN CENTRO DE DESAROLLO INFANTIL NUM. 5 EN COL. J. FELIX LARA EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190473 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-11-26 | 2019-12-25 | 314796.31 | 314796.31 | 314796.31 | 314796.31 | 314796.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601110 | Proyecto de inversión | 606286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606286.25, modificado:606286.25}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190406. RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN FRANCISCO R. SERRANO EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190406 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-10-10 | 2019-12-08 | 606286.25 | 606286.25 | 606286.25 | 606286.25 | 606286.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601114 | Proyecto de inversión | 35384.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35384.27, modificado:35384.27}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190442. REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIM. LIBERTAD EN ANTONIO ROSALES S/N COL. FRANCISCO VILLA EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190442 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-10-30 | 2019-11-28 | 35384.27 | 35384.27 | 35384.27 | 35384.27 | 35384.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601327 | Proyecto de inversión | 282102.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:235424.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46678.32, modificado:46678.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE MIGUEL HIDALGO MESILLAS CONCORDIA - 87419 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | 87419 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:100, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MESILLAS CONCORDIA, 82680 MESILLAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE GUILLERMO ESPINOZA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE FRANCISCO JAVIER DE CONCORDIA SALIR A LA CARR. MAZATLÁN DURANGO POR TEPUXTA A 500 MT, lon:-106.04884391, lat:23.24788285}} | 2019-11-07 | 2019-12-20 | 46678.32 | 46678.32 | 46678.32 | 46678.32 | 46678.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-013-2019., contratista:CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:282102.35, importe_modificado:282102.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {1601327/proyecto_PROCESO, 1601327/proyecto_FIN, 1601327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601337 | Proyecto de inversión | 999514.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:850278.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149235.96, modificado:149235.96}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABAZAN SAN IGNACIO - 87840 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SAN IGNACIO | 87840 | S | 139 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CABAZAN SAN IGNACIO, 82975 CABAZÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA DIRÍGETE AL SUR POR DEL PUENTESIN 6 HACIA BENITO JUÁREZ A 20 KM. GIRA A LA DERECHA CON DIRECCI, lon:-106.49208653, lat:23.88802334}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 149235.96 | 149235.96 | 149235.96 | 149235.96 | 149235.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-INV-004.2019, contratista:ANTONIO DE JESÚS LAIZA VALVERDE, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:996754.52, importe_modificado:996754.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601337/proyecto_FIN, 1601337/proyecto_PROCESO, 1601337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601348 | Proyecto de inversión | 1391561.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1183664.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207897.72, modificado:207897.72}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS HUMAYES SAN IGNACIO - 89622 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 89622 | S | 127 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.25, meta_modificada:10.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:287, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS HUMAYES SAN IGNACIO, 82904 LOS HUMAYES, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA DIRÍGETE POR SIN 6 POR 2.7 KM Y GIRA A LA DERECHA HACIA TU DESTINO LOS HUMAYES 7.4 KM., lon:-106.37134863, lat:23.92626561}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 207897.72 | 207897.72 | 207897.72 | 207897.72 | 207897.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-INV-005.2019, contratista:JOSÉ MANUEL BASTIDAS MANJARREZ, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1388559.39, importe_modificado:1388559.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.25}} | {1601348/proyecto_FIN, 1601348/proyecto_INICIO, 1601348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601367 | Proyecto de inversión | 1282684.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1066219.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216464.96, modificado:216464.96}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LÍNEA DE INTERCONEXIÓN OBRA ELÉCTRICA Y REHAB DE TANQUE EXIST PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA VERDE ROSARIO - 90909 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ROSARIO | 90909 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:CALLE CARRETERA VADO ANCHO RANCHERIA LOMA VERDE, 82876 LOMA VERDE, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE CRUCERO Y CALLE ATRAS DE IGLESIA, SALIENDO DE EL ROSARIO TOMA LA CARR. MÉXICO 15 AL SURESTE A LOS 3 KM TOMA CAMINO VECINAL A LA DE, lon:-105.87229413, lat:22.93950193}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 216464.96 | 216464.96 | 216464.96 | 216464.96 | 216464.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MRS-SC-025.2019, contratista:MINIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1276299.7, importe_modificado:1276299.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601367/proyecto_FIN, 1601367/proyecto_PROCESO, 1601367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601375 | Proyecto de inversión | 466900.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:387380.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79519.36, modificado:79519.36}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE AQUILES SERDAN ENTRE LA PAZ Y VERACRUZ ESCUINAPA - 92240 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 92240 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE aquiles serdan PUEBLO , 00000 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE VERACRUZ, CALLE AQUILES SERDAN ENTRE LA PAZ Y VERACRUZ ESCUINAPALA OBRA SERVIRÁ A TODA LA LOCAIDAD POR LO QUE NO SE CUENTA, lon:-105.77222596, lat:22.82977568}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 79519.36 | 79519.36 | 79519.36 | 79519.36 | 79519.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE-FISE-FISMDF-SD-2019-039, contratista:CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:460591.73, importe_modificado:460591.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {1601375/proyecto_FIN, 1601375/proyecto_INICIO, 1601375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601390 | Proyecto de inversión | 1587520.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1333385.53, modificado:1280846.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254134.89, modificado:253957.99}} | CONSTR DRENAJE SANITARIO C ANTONIO R LIBERTAD NICOLAS B CINCO MAYO PROGRESO JOSÉ MRIA M VEINTIDOS DIC BENITO JUAREZ EL VERDE CONCORDIA - 95779 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 95779 | S | 113 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:162, direccion:CALLE ANTONIO ROSALES FRACCIONAMIENTO EL VERDE, 82648 EL VERDE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 5 MAYO, CALLE PROGRESO CALLES ANTONIO ROSALES LIBERTAD NICOLAS BRAVO 5 DE MAYO PROGRESO JOSÉ MARÍA MORELOS, 22 , lon:-106.13661378, lat:23.3660086}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 1534804.69 | 1534804.69 | 1534804.69 | 1534804.69 | 1534804.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2608-2019, contratista:CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:1534874.61, importe_modificado:1534804.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1180.0}} | {1601390/proyecto_INICIO, 1601390/proyecto_FIN, 1601390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601391 | Proyecto de inversión | 9976183.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8829920.25, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146263.52, modificado:1146263.52}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE CUARENTA LPS A NOVENTA LPS SAN BLAS EL FUERTE - 95796 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 95796 | S | 3040 | 3035 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN BLAS CENTRO, 81800 SAN BLAS, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, PLANTA POTABILIZADORA EN LOCALIDAD DE SAN BLAS A UN COSTADO DEL RÍO FUERTE CERCA DE LA BACAMOTALA LOCALIDAD SE ENC, lon:-108.784228, lat:26.07134342}} | 2019-07-23 | 2019-11-19 | 1146263.52 | 1146263.52 | 1146263.52 | 1146263.52 | 1146263.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAP-FISE-APO-CPE-19-03, contratista:REX IRRIGACION MOCHIS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EL FUERTE, monto:9976183.77, importe_modificado:9976183.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1601391/proyecto_PROCESO, 1601391/proyecto_FIN, 1601391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601394 | Proyecto de inversión | 991016.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:833898.85, modificado:784274.72}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157117.28, modificado:155500.92}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE C LA VÍA TRAMO BLVD CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL CONCORDIA - 95884 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 95884 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA VÍA PUEBLO CONCORDIA, 82600 CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE CARRETERA MAZATLAN - DURANGO, CALLE LA VÍA TRAMO DE BOULEVARD A CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN CABECERA MUNICI, lon:-106.06057144, lat:23.28722634}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 939775.64 | 939775.64 | 939775.64 | 939775.64 | 939775.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2608A-2019, contratista:FELIPE SOTO BERNAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:949544.71, importe_modificado:939775.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601394/proyecto_PROCESO, 1601394/proyecto_FIN, 1601394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601818 | Proyecto de inversión | 8507696.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:7038876.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468820.48, modificado:1416947.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SECTOR DOS A COLECTOR DE COL PUEBLO NUEVO ESCUINAPA - 132530 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 132530 | S | 796 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4483.0, meta_modificada:4483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUMACINTA COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO SINALOA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE RIO ESCONDIDO COL PUEBLO NUEVO ABARCA VARIAS CALLES COMO SON RIO USUMACINTA, RIO SINALO, lon:-105.77778013, lat:22.8449006}} | 2019-10-06 | 2019-12-30 | 1416947.98 | 1416947.98 | 1416947.98 | 1416947.98 | 1416947.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:132530, contratista:CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:8207240.7, importe_modificado:8207240.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4483.0}} | {1601818/proyecto_INICIO, 1601818/proyecto_PROCESO, 1601818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601842 | Proyecto de inversión | 418230.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:347010.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71219.4, modificado:71219.4}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO C AGUSTINA RAMÍREZ ENTRE JUVENTUD Y BUELNA COL GABRIEL LEYVA ESCUINAPA - 132809 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 132809 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.73, meta_modificada:220.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE agustina ramirez COLONIA , 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE AVENIDA JUVENTUD Y CALLE RAFAEL BUELNA, CALLE AGUSTINA RAMÍREZ ENTRE AV. JUVENTUD Y CALLE RAFAEL BUELNA COL. GABRIEL LEYVA ESCUINAPA CP. 824, lon:-105.77151583, lat:22.82830908}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 71219.4 | 71219.4 | 71219.4 | 71219.4 | 71219.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE-FISE-FISMDF-SD-2019-031, contratista:JOSE IGNACIO BERNAL SÁNCHEZ, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:412516.74, importe_modificado:412516.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.73}} | {1601842/proyecto_FIN, 1601842/proyecto_INICIO, 1601842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602028 | Proyecto de inversión | 949670.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:767147.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182522.3, modificado:182522.3}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SUR RODEO COSALÁ - 134342 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ | 134342 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:125, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL RODEO, 80776 EL RODEO, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y , TOMA ARROYO GRANDE HACIA CARR. A COSALÁ SIN 1. POR 700M Y TOMA INDEPENDENCIA 4.00KM HACIA EL RODEO, lon:-106.70072548, lat:24.37743799}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 182522.3 | 182522.3 | 182522.3 | 182522.3 | 182522.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-005-014-2019, contratista:CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:945088.41, importe_modificado:945088.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.0}} | {1602028/proyecto_INICIO, 1602028/proyecto_FIN, 1602028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602034 | Proyecto de inversión | 1198918.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:968852.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230065.49, modificado:230065.49}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PROLONGACIÓN DE COLECTOR Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA LOC DE SANTA ANITA COSALÁ - 134473 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ | 134473 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA ANITA, 80738 SANTA ANITA, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CARRETERA COSALA LA ILAMA DESPUES SE TOMA EL CAMINO LA ILAMA SANTA ANITA.CAMINO PRINCIPAL ENTRE INICIO Y FIN DEL , lon:-106.88450392, lat:24.62233931}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 230065.49 | 230065.49 | 230065.49 | 230065.49 | 230065.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-005-019-2019, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1191263.87, importe_modificado:1191263.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.0}} | {1602034/proyecto_PROCESO, 1602034/proyecto_FIN, 1602034/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602049 | Proyecto de inversión | 6198044.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5977462.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220581.73, modificado:220581.73}} | REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE AGUA NEGRAS ADOLFO RUIZ CORTINEZ GUASAVE - 134821 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 134821 | S | 6478 | 6500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE PRIMERA PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ DOS, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENJAMIN HILL Y CALLE RUIZ CORTINEZ DOS, CALLEJON TRES GUASAVE AL NORTE POR CARRETERA MÉXICO 15 A 27 KM. CALLE PRIMERA ENTRE, lon:-108.70248265, lat:25.69849039}} | 2019-09-15 | 2019-12-20 | 220581.73 | 220581.73 | 220581.73 | 220581.73 | 220581.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-26-2019, contratista:JOSÉ MARTÍN LÓPEZ CARRILLO, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:5654467.94, importe_modificado:5654467.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1602049/proyecto_FIN, 1602049/proyecto_PROCESO, 1602049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602075 | Proyecto de inversión | 288303.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:250771.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37532.63, modificado:37532.63}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS GENERAL ANGEL FLORES LA PALMA NAVOLATO - 135244 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO | 135244 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:91, direccion:CALLE 6 DE MARZO PUEBLO ZONA CENTRO VILLA ÁNGEL FLORES (LA PALMA), 80349 GENERAL ÁNGEL FLORES (LA PALMA), NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE AGUSTINA RAMIREZ Y CALLE IGNACIO GUERRA, DIRÍGETE AL NORTE POR BENITO JUÁREZ SINALOA VILLA, lon:-107.66269333, lat:24.81729527}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 37532.63 | 37532.63 | 37532.63 | 37532.63 | 37532.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:135244, contratista:FRANCISCO ERNESTO LÓPEZ SÁNCHEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:286508.61, importe_modificado:37532.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1602075/proyecto_INICIO, 1602075/proyecto_FIN, 1602075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602078 | Proyecto de inversión | 2538861.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2478574.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60286.93, modificado:60286.93}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DE ALCANTARILLADO SANITARIO BACHOCO GUASAVE - 135324 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 135324 | S | 140 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:49, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO BACHOCO, 81119 BACHOCO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SAN JUAN RANCHO VIEJO Y CALLE LIC BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO CARRETERA CULIACANLOS MOCHISMEXICO 15N 36.4KM. GIRAR A IZQUIERDA EN CARRET, lon:-108.81175017, lat:25.69849498}} | 2019-09-15 | 2019-12-20 | 60286.93 | 60286.93 | 60286.93 | 60286.93 | 60286.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-03-2019, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:2523541.15, importe_modificado:2523541.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}} | {1602078/proyecto_INICIO, 1602078/proyecto_FIN, 1602078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602084 | Proyecto de inversión | 1799711.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1570870.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228841.37, modificado:228841.36}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GUSTAVO ROBLES JUAN JOSÉ RÍOS GUASAVE - 135373 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 135373 | S | 739 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE AHOME PUEBLO GRAL. JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CULIACAN Y CALLE PAJARITOS, CALLE BALLE HUEY POR MEXICO 15 N TOMAR LA SALIDA RUMBO A JUAN JOSE RIOS 39.3KM.REFERENCIA A 3 CUADRAS DE BIR, lon:-108.80768586, lat:25.74995481}} | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 228841.36 | 228841.36 | 228841.36 | 228841.36 | 228841.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-20-2019, contratista:TRIDICUT, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1710332.61, importe_modificado:1710332.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:535.0}} | {1602084/proyecto_FIN, 1602084/proyecto_PROCESO, 1602084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602085 | Proyecto de inversión | 2855428 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2484222.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371205.63, modificado:370036.8}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO DE CONSTITUYENTES A COL ENSENADA NAVOLATO - 135376 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO | 135376 | S | 623 | 623 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2661.0, meta_modificada:2661.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:524, direccion:CALZADA CONSTITUYENTES RANCHERIA ENSENADA, 80330 COLONIA ENSENADA (TECOMATE), NAVOLATO SINALOA ENTRE CALZADA ENSENADA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA BENITO JUÁREZ HACIA LIBRAMIENTO ANTONIO TOLEDO CORROSIN 30 1.3KMSIGUE PO, lon:-107.87910624, lat:25.00879374}} | 2019-10-08 | 2019-12-20 | 370036.8 | 370036.8 | 370036.8 | 370036.8 | 370036.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:135376, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO CAMBIO DE VIDA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:2846436.95, importe_modificado:370036.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2661.0}} | {1602085/proyecto_INICIO, 1602085/proyecto_PROCESO, 1602085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602087 | Proyecto de inversión | 4776379.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4558117.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218261.57, modificado:218261.57}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS JUNTITAS GUASAVE - 135404 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 135404 | S | 248 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1438.0, meta_modificada:1438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:154, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS JUNTITAS DE VALDEZ, 81103 LAS JUNTITAS DE VALDEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SALIDA A LA CARRETERA Y CALLE CALLE DE LA IGLESIA, CARRETERA 15 LOS MOCHIS CULIACAN .20KM. GIRAR POR BLVD LUIS DONALDO , lon:-108.46632767, lat:25.61929944}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 218261.57 | 218261.57 | 218261.57 | 218261.57 | 218261.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-15-2019, contratista:CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:4318290.9, importe_modificado:4318290.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1438.0}} | {1602087/proyecto_INICIO, 1602087/proyecto_PROCESO, 1602087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602093 | Proyecto de inversión | 1002909.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:761759.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241150.19, modificado:241150.19}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SEIS PULGADAS DE DIÁMETRO JAVIER ROJO GOMEZ PITAHAYAL GUASAVE - 135521 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 135521 | S | 1006 | 1006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:475, direccion:CALLE ALFREDO V. BONFIL EJIDO JAVIER ROJO GÓMEZ, 81189 JAVIER ROJO GÓMEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JAIME ARMENTA Y , DE LA CABECERA SALIDA A MEXICO 15 10.6KM. GIRAR A LA DERECHA EN DESVIACION A INSTITUTO SUPERIOR DE GUASA, lon:-108.37637477, lat:25.49388681}} | 2019-09-10 | 2019-12-20 | 241150.19 | 241150.19 | 241150.19 | 241150.19 | 241150.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-21-2019, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:998209.28, importe_modificado:998209.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1840.0}} | {1602093/proyecto_INICIO, 1602093/proyecto_PROCESO, 1602093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602106 | Proyecto de inversión | 135189.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:117493.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17696.17, modificado:17696.17}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANDIDATO PRESIDENCIAL ENTRE EJIDATARIOS Y AGRICULTORES COL LUIS D COLOSIO VILLA BENITO JUAR - 135833 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO | 135833 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:374, direccion:CALLE CANDIDATO PRESIDENCIAL COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 80378 LICENCIADO BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO), NAVOLATO SINALOA ENTRE AVENIDA EJIDATARIOS Y AVENIDA AGRICULTORES, CALLE DIANA LAURA ROJAS DE NAVOLATO TOMAS CARRETERA , lon:-107.55049218, lat:24.65074122}} | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 17696.17 | 17696.17 | 17696.17 | 17696.17 | 17696.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:135833, contratista:JUAN FERNANDO RODELO COVARRUBIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:135085.24, importe_modificado:17696.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1602106/proyecto_INICIO, 1602106/proyecto_FIN, 1602106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604685 | Proyecto de inversión | 547946 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137512.94, modificado:137512.94}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:410433.06, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR JOSÉ ROSARIO SOTO CUBIRI DE LA CUESTA SINALOA - 188558 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SINALOA | 188558 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:76, direccion:RANCHERIA CUBIRI DE LA CUESTA, 81900 CUBIRI DE LA CUESTA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL TECHUMBRE Y CALLE PARCELA, A SUROESTE DE SINALOA DE LEYVA A 14 KM POR CARRETERA BENITO JUAREZ. CUBIRI DE LA CUESTA SECTOR JOSÉ RO, lon:-108.28433768, lat:25.75296349}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 137512.94 | 137512.94 | 137512.94 | 137512.94 | 137512.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-039, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:547946.0, importe_modificado:547946.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1604685/proyecto_INICIO, 1604685/proyecto_FIN, 1604685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604698 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:251677.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84322.81, modificado:84322.81}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ANGELICA CAMPOS LAS PLAYAS SINALOA - 188641 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SINALOA | 188641 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:896, direccion:CALLE CALLE S/N FRENTE A LA ESCUELA PUEBLO LAS PLAYAS, 81903 LAS PLAYAS, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y , CONDUCE POR MALECON SINALOA DE LEYVALAS PLAYAS POR 8.6 KM Y ENTRA POR LA CALLE FRENTE A LA ES, lon:-108.16448693, lat:25.82605045}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 84322.81 | 84322.81 | 84322.81 | 84322.81 | 84322.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-065, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:336000.0, importe_modificado:336000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1604698/proyecto_INICIO, 1604698/proyecto_FIN, 1604698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604706 | Proyecto de inversión | 595380 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149417.01, modificado:149417.01}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:445962.99, modificado:0.0}} | ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR EJIDAL SAN PABLO MOCHOBAMPO - 188701 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 188701 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:256, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN PABLO MOCHOBAMPO, 00000 SAN PABLO MOCHOBAMPO (SAN IGNACIO), SINALOA SINALOA ENTRE CALLE ACCESO AL PUEBLO Y CALLE CASA EJIDAL, SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA HACIA EL NOROESTE TOMAS NIÑOS HEROES Y A, lon:-108.61092534, lat:25.91526414}} | 2019-11-01 | 2019-12-18 | 149417.01 | 149417.01 | 149417.01 | 149417.01 | 149417.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-033, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:595380.0, importe_modificado:595380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:238.0}} | {1604706/proyecto_PROCESO, 1604706/proyecto_FIN, 1604706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604854 | Proyecto de inversión | 302000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:226209.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75790.15, modificado:75717.08}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PLAZUELA SINALOA DE LEYVA - 190335 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 190335 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MA. MORELOS RANCHERIA SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE DANIEL GAMEZ, SECTOR PLAZUELA SINALOA DE LEYVAREFERENCIA AVE. JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE IG, lon:-108.22317056, lat:25.82273111}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 75717.08 | 75717.08 | 75717.08 | 75717.08 | 75717.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-017, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:301708.83, importe_modificado:301708.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1604854/proyecto_PROCESO, 1604854/proyecto_FIN, 1604854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401606549 | Proyecto de inversión | 788677.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:633792.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154885.57, modificado:154657.76}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL BADIRAGUATO - 205836 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 205836 | S | 93 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:807, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL BADIRAGUATO, 00000 SAN MIGUEL, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA MÉXICO 24 HASTA BACORAGUA AHÍ SE TOMA EL CAMINO HACÍA LA TUNA, DE AHI A SAN MIGUEL, BADIRAGUATO SINALOA LA OBRA SERVIRA, lon:-107.07001846, lat:25.72265839}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 154657.76 | 154657.76 | 154657.76 | 154657.76 | 154657.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:205836, contratista:BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:787517.75, importe_modificado:154657.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1580.0}} | {1606549/proyecto_INICIO, 1606549/proyecto_FIN, 1606549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401606664 | Proyecto de inversión | 1181656.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63552.77, modificado:63552.77}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1118104.21, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION A LA COMUNIDAD LA ANONA JESUS MARÍA CULIACAN - 206351 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 206351 | S | 209 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:132, direccion:CALLE LA ANONA - EL LIMONCITO PUEBLO LA ANONA, 00000 CONCORDIA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA VAREJONAL Y , EL POZO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO LA ANONA EL LIMONCITO PRÓXIMO AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA AL VAREJONALREFERE, lon:-107.48961123, lat:25.06583867}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 63552.77 | 63552.77 | 63552.77 | 63552.77 | 63552.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-003I, contratista:CONSTRUCCIONES DORACO, S. A. DE C. V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1118104.21, importe_modificado:1118104.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}} | {1606664/proyecto_FIN, 1606664/proyecto_PROCESO, 1606664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401607960 | Acción | 2986532.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2986532.71, modificado:3139716.22}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 214884 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 214884 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 3139716.22 | 3139716.22 | 3139716.22 | 3139716.22 | 3139716.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:214884, contratista:SECRETARIA DE DESARRROLLO SOCIAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:4071582.66, importe_modificado:4071582.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1607960/proyecto_INICIO, 1607960/proyecto_FIN, 1607960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401607961 | Acción | 994000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994000.0, modificado:907958.44}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 214894 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 214894 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 907958.44 | 907958.44 | 907958.44 | 907958.44 | 907958.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:214894, contratista:SECRETARIA DE DESARRROLLO SOCIAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:4071582.66, importe_modificado:4071582.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1607961/proyecto_INICIO, 1607961/proyecto_FIN, 1607961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608135 | Proyecto de inversión | 93083.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93083.2, modificado:90802.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN SITIO DE EN MEDIO BADIRAGUATO SINALOA - 215667 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215667 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:278, direccion:RANCHERIA SITIO DE EN MEDIO, 80535 SITIO DE EN MEDIO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 226 BADIRAGUATO SURUTATO, lon:-107.62687721, lat:25.47426526}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 90802.88 | 90802.88 | 90802.88 | 90802.88 | 90802.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(531), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:85633.52, importe_modificado:85633.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1608135/proyecto_INICIO, 1608135/proyecto_FIN, 1608135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608178 | Proyecto de inversión | 59839.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59839.2, modificado:58373.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL CHORRO BADIRAGUATO SINALOA - 216132 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216132 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:895, direccion:RANCHO EL CHORRO, 80685 EL CHORRO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHO EL CHORRO CP. 80685 BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN 9 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE U, lon:-107.16186198, lat:25.77181205}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 58373.28 | 58373.28 | 58373.28 | 58373.28 | 58373.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(544), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:55050.12, importe_modificado:55050.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1608178/proyecto_PROCESO, 1608178/proyecto_FIN, 1608178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608190 | Proyecto de inversión | 33244 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.0, modificado:32429.6}} | CONSTRUCCION DE CIEN METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN EL CIELO BADIRAGUATO - 216292 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216292 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:401, direccion:RANCHO EL CIELO, 80574 EL CIELO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 5 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD, POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICO.SALIENDO DE CULIACÁN, SIN., SE TOMA , lon:-107.26195335, lat:25.20606991}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(564), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:30583.4, importe_modificado:30583.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1608190/proyecto_PROCESO, 1608190/proyecto_INICIO, 1608190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608192 | Proyecto de inversión | 33244 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.0, modificado:32429.6}} | CONSTRUCCION DE CIEN METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN PERSOGADEROS BADIRAGUATO - 216387 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216387 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:500, direccion:RANCHO PERSOGADEROS, 80687 PERSOGADEROS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ PERSOGADEROS 5 ACCIONES DE , lon:-107.24311849, lat:25.78080275}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(566), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:30583.4, importe_modificado:30583.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1608192/proyecto_INICIO, 1608192/proyecto_PROCESO, 1608192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608234 | Proyecto de inversión | 33244 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.0, modificado:32429.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN METROS CUADRADOS DE PISO FIRME BAYMUSARI BADIRAGUATO - 217230 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 217230 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:42, direccion:RANCHERIA BAYMUSARI, 80536 BAIMUSARI, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD, POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICO.DESDE BADIRAG, lon:-107.36026384, lat:25.41670346}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(568), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:30583.4, importe_modificado:30583.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1608234/proyecto_INICIO, 1608234/proyecto_FIN, 1608234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608266 | Proyecto de inversión | 26595.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26595.2, modificado:25943.68}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL ALAMO BADIRAGUATO - 217681 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 217681 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:RANCHERIA EL ÁLAMO, 80530 EL ÁLAMO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EL ALAMO BADIRAGUATOSE REALIZARAN CUATRO ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO EN, lon:-107.59155909, lat:25.45792846}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(578), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:24466.72, importe_modificado:24466.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1608266/proyecto_INICIO, 1608266/proyecto_FIN, 1608266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608360 | Proyecto de inversión | 119439.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119439.04, modificado:119438.26}} | CONSTRUCCION DE TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN EL CAJON DE LOS FELIX CHOIX SINALOA - 218725 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218725 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:44, direccion:EJIDO EL CAJÓN DE LOS FÉLIX, 81765 EL CAJÓN DE LOS FÉLIX, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO DESDE CHOIX GIRE LIGERAMENTE A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX, CONTINÚE HASTA LLEGAR A SU DESTINO., lon:-108.42002806, lat:26.52205918}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 119438.26 | 119438.26 | 119438.26 | 119438.26 | 119438.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(515), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:109471.59, importe_modificado:119438.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.0}} | {1608360/proyecto_INICIO, 1608360/proyecto_FIN, 1608360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608411 | Proyecto de inversión | 59839.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59839.2, modificado:59839.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL SAQUILLO CHOIX - 219388 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 219388 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:520, direccion:RANCHERIA , 81738 EL SAQUILLO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE LIGERAMENTE A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX GIRE A LA IZQUIERDA EN CARRETERA E.C. EL FUERTE CHOIX BÁBU B, lon:-108.30576484, lat:26.6498703}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 59839.2 | 59839.2 | 59839.2 | 59839.2 | 59839.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(528), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:54845.49, importe_modificado:59839.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1608411/proyecto_INICIO, 1608411/proyecto_FIN, 1608411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608473 | Proyecto de inversión | 33244 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.0, modificado:33244.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN METROS CUADRADOS DE PISO FIRME AGUA ZARCA CHOIX SINALOA - 219859 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 219859 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:EJIDO AGUA ZARCA, 81740 AGUA ZARCA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , EJIDO AGUA ZARCA CP. 81740 AGUA ZARCA CHOIX SINALOA SE REALIZARAN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CERCA DE LA PRIMARIA VICENTE , lon:-108.48004801, lat:26.76275803}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(546), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:30469.72, importe_modificado:33244.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1608473/proyecto_INICIO, 1608473/proyecto_FIN, 1608473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608501 | Proyecto de inversión | 33244 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.0, modificado:33244.0}} | CONSTRUCCION DE CIEN METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LOS MAUTOS CHOIX SINALOA - 220256 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220256 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:137, direccion:RANCHERIA LOS MAUTOS, 81740 LOS MAUTOS, CHOIX SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA LOS MAUTOS CP. 81740 LOS MAUTOS CHOIX SINALOA SE REALIZARAN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CERCA DE LA PRIMARIA , lon:-108.50375079, lat:26.7313355}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(552), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:30469.72, importe_modificado:33244.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1608501/proyecto_INICIO, 1608501/proyecto_FIN, 1608501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608637 | Proyecto de inversión | 60836.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60836.52, modificado:60757.01}} | CONSTRUCCION DE CIENTO OCHENTA Y TRES METRO CUADRADOS DE PISO FIRME CUBIRI DE LA LOMA SINALOA - 221651 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 221651 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:RANCHERIA , 81900 CUBIRI DE LA LOMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA CUBIRI DE LA LOMA CP. 81900 CUBIRI DE LA LOMA, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 11 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE, lon:-108.27315553, lat:25.76285658}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 60757.01 | 60757.01 | 60757.01 | 60757.01 | 60757.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(534), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:52460.76, importe_modificado:52460.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.0}} | {1608637/proyecto_PROCESO, 1608637/proyecto_FIN, 1608637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608666 | Proyecto de inversión | 141287 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141287.0, modificado:141285.7}} | CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS VEINTICINCO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN MAZOCARI SINALOA - 221960 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 221960 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:395, direccion:PUEBLO MAZOCARI, 81945 MAZOCARI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR EL CAMINO RUMBO A LA LOCALIDAD EL VERANITO AHÍ TOMAR EL CAMINO A MAZOCARI, lon:-108.19764513, lat:26.08412486}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 141285.7 | 141285.7 | 141285.7 | 141285.7 | 141285.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(516), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:121835.09, importe_modificado:121835.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {1608666/proyecto_INICIO, 1608666/proyecto_FIN, 1608666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608702 | Proyecto de inversión | 42219.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42219.88, modificado:42218.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTISIETE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CABRERA DE GAMEZ SINALOA SINALOA - 222333 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 222333 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:41, direccion:RANCHERIA CABRERA DE GAMEZ, 00000 CABRERA DE GÁMEZ, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA CABRERA DE GAMEZ CP. 00000 CABRERA DE GÁMEZ, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 7 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR L, lon:-108.27564421, lat:25.91700819}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 42218.9 | 42218.9 | 42218.9 | 42218.9 | 42218.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(546), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:36407.19, importe_modificado:36407.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.0}} | {1608702/proyecto_INICIO, 1608702/proyecto_PROCESO, 1608702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401609363 | Proyecto de inversión | 38563.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38563.04, modificado:38562.96}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIECISEIS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE LA CAPILLA SINALOA - 234297 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 234297 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:691, direccion:EJIDO CUBIRI DE LA CAPILLA, 81900 CUBIRI DE LA CAPILLA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EJIDO CUBIRI DE LA CAPILLA CP. 81900 CUBIRI DE LA CAPILLA SINALOA SINALOA SE REALIZARAN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDA, lon:-108.30364657, lat:25.78489887}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 38562.96 | 38562.96 | 38562.96 | 38562.96 | 38562.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(558), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:33253.81, importe_modificado:33253.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.0}} | {1609363/proyecto_INICIO, 1609363/proyecto_FIN, 1609363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401611968 | Proyecto de inversión | 20519750.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.81617547E7, modificado:1.81617547E7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357995.44, modificado:2357995.44}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 157182 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 157182 | S | 1761 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16126.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:283, direccion:CALLE SALVADOR ALVARADO PUEBLO LOS ANGELES, 00000 LOS ÁNGELES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SALVADOR ALVARADO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-108.47956748, lat:25.6013602}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 20519750.14 | 20519750.14 | 20519750.14 | 20519750.14 | 20519750.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG11, contratista:ANA LUISA VILLA ARMENTA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:352397.01, importe_modificado:352397.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1611968/proyecto_INICIO, 1611968/proyecto_FIN, 1611968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401612818 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84322.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251677.19, modificado:251677.18}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR NELSA ANGELICA CAMPOS EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS MUNICIPIO DE SINALOA - 159766 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 159766 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:896, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 81903 LAS PLAYAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR NELSA ANGELICA CAMPOS EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS, lon:-108.16852378, lat:25.82584396}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 251677.18 | 251677.18 | 251677.18 | 251677.18 | 251677.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-065, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:336000.0, importe_modificado:336000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612818/proyecto_PROCESO, 1612818/proyecto_INICIO, 1612818/proyecto_FIN, 1612818/proyecto_PROCESO, 1612818/proyecto_FIN, 1612818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401612874 | Proyecto de inversión | 1024631 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024631.0, modificado:1024631.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR DREN EN LA LOCALIDAD DE SIETES EJIDOS MUNICIPIO DE SINALOA - 159877 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 159877 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:638, direccion:EJIDO ALFREDO V BONFIL, 81980 ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS), SINALOA SINALOA ENTRE Y , AVENIDA JUAN JOSE MARTINEZ EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR DREN EN LA LOCALIDAD DE SIETE EJIDOS, lon:-108.23561887, lat:25.64092451}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1024631 | 1024631 | 1024631 | 1024631 | 1024631 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-067, contratista:CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:1024631.0, importe_modificado:1024631.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612874/proyecto_INICIO, 1612874/proyecto_PROCESO, 1612874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401612894 | Proyecto de inversión | 262889.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262889.66, modificado:262889.66}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE 24 ML, DE ACERO ESTRUCTURAL EN LA CALLE AVIACIÓN, COLONIA AVIACIÓN, MOCORITO, SINALOA. - 159927 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 159927 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AVIACION COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE EJIDAL, CALLE CUQUITA VELAZQUEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA AVIACIÓN EN LA CALLE AVIACIÓN POR ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUS, lon:-107.92737586, lat:25.4802921}} | 2019-09-13 | 2019-10-15 | 262889.66 | 262889.66 | 262889.66 | 262889.66 | 262889.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-048/019-URB/R33, contratista:MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:449907.71, importe_modificado:449907.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1612894/proyecto_INICIO, 1612894/proyecto_PROCESO, 1612894/proyecto_INICIO, 1612894/proyecto_FIN, 1612894/proyecto_PROCESO, 1612894/proyecto_FIN, 1612894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401614403 | Proyecto de inversión | 568849.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568849.41, modificado:568849.41}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METÁLICA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUMERO 41 LABORAL ESCUINAPA SINALOA - 164646 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 164646 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTINO ARAGON COLONIA JUVENCIO ARAGÓN, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE JOSE ANGEL ESPINOZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE AGUSTIN LARA PARA LLEGAR AL LUGAR SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE FRANCISCO I, lon:-105.77393864, lat:22.82248673}} | 2019-10-04 | 2019-12-03 | 568849.41 | 568849.41 | 568849.41 | 568849.41 | 568849.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SJ/2019-041, contratista:CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:568849.41, importe_modificado:568849.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {1614403/proyecto_PROCESO, 1614403/proyecto_INICIO, 1614403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401616928 | Proyecto de inversión | 128049.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128049.58, modificado:92134.16}} | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE TEPUXTA ENTRE CALLE EJIDO LA NORIA Y EJIDO CAPOMO, COL. NUEVO MILENIO - 176968 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 176968 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE TEPUXTA COLONIA NUEVO MILENIO, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE EJIDO NORIA Y CALLE EJIDO CAPOMO, LA CALLE TEPUXTA ESTA UBICADA EN LA COL NUEVO MILENIO ENTRE LA CALLE EJIDO DE LA NORIA Y LA CALLE EJIDO CAPOM, lon:-106.39400507, lat:23.27762856}} | 2019-10-09 | 2019-11-14 | 92134.16 | 92134.16 | 92134.16 | 92134.16 | 92134.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-155, contratista:TEXKAME CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:128049.5, importe_modificado:128049.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.0}} | {1616928/proyecto_FIN, 1616928/proyecto_PROCESO, 1616928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401618756 | Proyecto de inversión | 249611.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249611.03, modificado:249611.02}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 354F EN LA LOCALIDAD DE NACAVEBA MUNICIPIO DE SINALOA - 187541 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 187541 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:165, direccion:EJIDO NACAVEBA, 81991 NACAVEBA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE NACAVEBA, lon:-108.04763128, lat:25.76248813}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 249611.02 | 249611.02 | 249611.02 | 249611.02 | 249611.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-077, contratista:JHOLANY MARBELLA SALOMON MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:249611.03, importe_modificado:249611.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1618756/proyecto_INICIO, 1618756/proyecto_PROCESO, 1618756/proyecto_FIN, 1618756/proyecto_INICIO, 1618756/proyecto_PROCESO, 1618756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401618946 | Proyecto de inversión | 637898.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637898.94, modificado:637898.95}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRE LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES A SAN JOSE DE LOS HORNOS MUNICIPIO DE SINALOA SI - 188453 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 188453 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:953, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS HORNOS, 81935 SAN JOSÉ DE LOS HORNOS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENTRE LAS LOCALIDADES DE PALOS VERDES A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS HORNOS, lon:-107.64170556, lat:25.90169532}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 637898.95 | 637898.95 | 637898.95 | 637898.95 | 637898.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-079, contratista:KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:637898.94, importe_modificado:637898.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618946/proyecto_INICIO, 1618946/proyecto_PROCESO, 1618946/proyecto_FIN, 1618946/proyecto_PROCESO, 1618946/proyecto_FIN, 1618946/proyecto_PROCESO, 1618946/proyecto_INICIO, 1618946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619711 | Proyecto de inversión | 136789.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136789.04, modificado:136789.04}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ENTRADA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO MUNICIPIO DE SINALOA - 192564 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 192564 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:971, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 00000 EL SAUCITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR DE LA ENTRADA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA, lon:-107.76189669, lat:25.77986324}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 136789.04 | 136789.04 | 136789.04 | 136789.04 | 136789.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-093, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:136789.04, importe_modificado:136789.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619711/proyecto_INICIO, 1619711/proyecto_PROCESO, 1619711/proyecto_FIN, 1619711/proyecto_INICIO, 1619711/proyecto_FIN, 1619711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619822 | Proyecto de inversión | 1758234.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758234.87, modificado:1659958.56}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE HORTENSIA ENTRE NOCHE BUENA Y AV PROYECTO COLONA LOMA BONITA - 193025 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE MAZATLAN | 193025 | S | 132 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1886.0, meta_modificada:1886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE HORTENSIA COLONIA LOMA BONITA, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y AVENIDA PROYECTO, LA CALLE HORTENSIA DE LA COLONIA LOMA BONITA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y AV PROYECTO A TRES , lon:-106.36999233, lat:23.24753812}} | 2019-09-19 | 2019-10-10 | 1659958.56 | 1659958.56 | 1659958.56 | 1659958.56 | 1659958.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-MMA-DOP-2019-011, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:1758234.89, importe_modificado:1758234.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1886.0}} | {1619822/proyecto_INICIO, 1619822/proyecto_FIN, 1619822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619836 | Proyecto de inversión | 345138.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345138.34, modificado:345138.34}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR GREGORIO VELIZ EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SINALOA - 193117 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 193117 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:592, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 81991 LLANO GRANDE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR GREGORIO VELIZ FRENTE A LA SECUNDDARIA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, lon:-108.08893201, lat:25.75414714}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 345138.34 | 345138.34 | 345138.34 | 345138.34 | 345138.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-097, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:345138.34, importe_modificado:345138.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619836/proyecto_INICIO, 1619836/proyecto_PROCESO, 1619836/proyecto_INICIO, 1619836/proyecto_FIN, 1619836/proyecto_INICIO, 1619836/proyecto_FIN, 1619836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401620324 | Proyecto de inversión | 209769.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209769.32, modificado:209769.33}} | REHABILITACION DE CAMINO LA CEBOLLA SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 195626 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 195626 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7920.0, meta_modificada:7920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:65, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE ALVARADO (SAN JOSÉ NUEVO), 81963 LA CEBOLLA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES DE LA CEBOLLA A SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA, lon:-108.39357726, lat:25.96294558}} | 2019-09-19 | 2019-10-19 | 209769.33 | 209769.33 | 209769.33 | 209769.33 | 209769.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-109-195626, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:209769.33, importe_modificado:209769.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7920.0}} | {1620324/proyecto_INICIO, 1620324/proyecto_PROCESO, 1620324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401620344 | Proyecto de inversión | 144057.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144057.76, modificado:144057.75}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SINALOA. - 195730 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 195730 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:592, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 81991 LLANO GRANDE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, lon:-108.08922082, lat:25.75442817}} | 2019-09-19 | 2019-12-20 | 144057.75 | 144057.75 | 144057.75 | 144057.75 | 144057.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-110, contratista:CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:144057.76, importe_modificado:144057.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1620344/proyecto_INICIO, 1620344/proyecto_PROCESO, 1620344/proyecto_FIN, 1620344/proyecto_PROCESO, 1620344/proyecto_INICIO, 1620344/proyecto_PROCESO, 1620344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401626864 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:189999.99}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL VERANITO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 228191 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228191 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:319, direccion:RANCHERIA EL VERANITO, 00000 EL VERANITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOS DOMICILIOS PARTICULARES EN LA LOCALIDAD DE EL VERANITO EN EL DOMICILIO DE ROSA ELENA LUGO LEONMARTINA GUADALUPE MENDI, lon:-108.23023232, lat:25.95967818}} | 2019-11-12 | 2019-12-11 | 189999.99 | 189999.99 | 189999.99 | 189999.99 | 189999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-115-VERAN-2, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:189999.99, importe_modificado:189999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1626864/proyecto_INICIO, 1626864/proyecto_PROCESO, 1626864/proyecto_FIN, 1626864/proyecto_PROCESO, 1626864/proyecto_FIN, 1626864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401627380 | Acción | 26040.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26040.01, modificado:26040.01}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 230136 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 230136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.921562, lat:25.481877}} | 2019-07-23 | 2019-07-30 | 26040.01 | 26040.01 | 26040.01 | 26040.01 | 26040.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MANTENIMIENTO, contratista:MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:26040.01, importe_modificado:26040.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1627380/proyecto_INICIO, 1627380/proyecto_FIN, 1627380/proyecto_PROCESO, 1627380/proyecto_FIN, 1627380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401628877 | Proyecto de inversión | 339983.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339983.15, modificado:339983.15}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION EN LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE BATAMOTE MUNICIPIO DE SINALOA - 235984 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 235984 | S | 505 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:351, direccion:EJIDO BATAMOTE, 81988 EJIDO BATAMOTE, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO QUE OCUPA LA PLANTA POTABILIZADORA EN EL EJIDO BATAMOTE, lon:-108.61699658, lat:25.70921841}} | 2019-10-08 | 2019-10-26 | 339983.15 | 339983.15 | 339983.15 | 339983.15 | 339983.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-016-175SN19PR, contratista:XICOTENCATL BAJO DUARTE, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:339983.15, importe_modificado:339983.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628877/proyecto_PROCESO, 1628877/proyecto_INICIO, 1628877/proyecto_FIN, 1628877/proyecto_PROCESO, 1628877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401629592 | Proyecto de inversión | 498095.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498095.2, modificado:498095.25}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAZOCARI MUNICIPIO DE SINALOA - 238989 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 238989 | S | 213 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:395, direccion:EJIDO MAZOCARI, 81945 MAZOCARI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE MAZOCARI, lon:-108.19931953, lat:26.08313886}} | 2019-11-11 | 2019-12-21 | 498095.25 | 498095.25 | 498095.25 | 498095.25 | 498095.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-036-019SN19PR, contratista:CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:498095.25, importe_modificado:498095.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629592/proyecto_PROCESO, 1629592/proyecto_FIN, 1629592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401629594 | Proyecto de inversión | 603344.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603344.22, modificado:603344.22}} | CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA OBRA ELECTROMECANICA E INTERCONEXION A LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE EL TABLON - 238994 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 238994 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:282, direccion:RANCHERIA EL TABLON, 00000 EL TABLÓN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL TABLON, lon:-108.01689013, lat:25.72949104}} | 2019-10-28 | 2019-12-21 | 603344.22 | 603344.22 | 603344.22 | 603344.22 | 603344.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-034, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGA,S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:603344.22, importe_modificado:603344.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629594/proyecto_PROCESO, 1629594/proyecto_INICIO, 1629594/proyecto_FIN, 1629594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401629689 | Proyecto de inversión | 302000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75790.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226209.85, modificado:225991.75}} | AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA - 198447 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 198447 | S | 2200 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA DANIEL GAMEZ, CALLE JUAN ELIGIO ROJO EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYV, lon:-108.22298801, lat:25.8225522}} | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 225991.75 | 225991.75 | 225991.75 | 225991.75 | 225991.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-017-049, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:301708.83, importe_modificado:301708.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629689/proyecto_PROCESO, 1629689/proyecto_FIN, 1629689/proyecto_INICIO, 1629689/proyecto_PROCESO, 1629689/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401629910 | Proyecto de inversión | 33149.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33149.37, modificado:33149.37}} | CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXION DE TANQUE A RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL OPOCHI MUNICIPIO DE SINALOA - 199494 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SINALOA | 199494 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:173, direccion:EJIDO OPOCHI, 81903 EL OPOCHI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL OPOCHI FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.20085684, lat:25.81717555}} | 2019-10-14 | 2019-10-26 | 33149.37 | 33149.37 | 33149.37 | 33149.37 | 33149.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-022-161SN19PR, contratista:OSCAR RENE ESPINOZA CAMACHO, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:33149.37, importe_modificado:33149.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629910/proyecto_PROCESO, 1629910/proyecto_INICIO, 1629910/proyecto_PROCESO, 1629910/proyecto_FIN, 1629910/proyecto_INICIO, 1629910/proyecto_FIN, 1629910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401633020 | Proyecto de inversión | 2381645.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2381645.47, modificado:2381645.48}} | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACURATO MUNICIPIO DE SINALOA - 215899 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 215899 | S | 134 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:367, direccion:EJIDO BACURATO, 81973 BACURATO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE BACURATO, lon:-107.894472, lat:25.8599267}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 2381645.48 | 2381645.48 | 2381645.48 | 2381645.48 | 2381645.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-021, contratista:ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE,S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:2381645.47, importe_modificado:2381645.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633020/proyecto_INICIO, 1633020/proyecto_PROCESO, 1633020/proyecto_FIN, 1633020/proyecto_PROCESO, 1633020/proyecto_INICIO, 1633020/proyecto_PROCESO, 1633020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401633115 | Proyecto de inversión | 32448.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32448.43, modificado:32448.43}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION SECTOR CRUCE DE CANAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRES MARIA EN EL MUNICIPIO DE SIN - 216215 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 216215 | S | 159 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:310, direccion:RANCHERIA TRES MARIAS VINORAMAAS, 00000 TRES MARÍAS (LAS VINORAMAS), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TRES MARIAS VINORAMAS, lon:-108.45795005, lat:25.77782977}} | 2019-11-18 | 2019-11-30 | 32448.43 | 32448.43 | 32448.43 | 32448.43 | 32448.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-038-030SN19PR, contratista:XICOTENCATL BAJO DUARTE, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:32448.43, importe_modificado:32448.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633115/proyecto_INICIO, 1633115/proyecto_PROCESO, 1633115/proyecto_FIN, 1633115/proyecto_INICIO, 1633115/proyecto_FIN, 1633115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401634569 | Proyecto de inversión | 402374.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402374.26, modificado:402374.26}} | CONSTRUC DE OBRA ELECTRICA OBRA ELECTROMEC E INTERCONEXION A LINEA DE CONDUC DE SIST DE AGUA POT EN LA LOC DE POTRERILLOS MPIO DE SINALOA - 239374 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 239374 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:206, direccion:RANCHERIA POTRERILLOS, 00000 POTRERILLOS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DEL AGUA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS, lon:-108.04368639, lat:25.71962847}} | 2019-10-28 | 2019-12-21 | 402374.26 | 402374.26 | 402374.26 | 402374.26 | 402374.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-033, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGA,S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:402374.26, importe_modificado:402374.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634569/proyecto_INICIO, 1634569/proyecto_PROCESO, 1634569/proyecto_FIN, 1634569/proyecto_INICIO, 1634569/proyecto_PROCESO, 1634569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401634877 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64933.39}} | REHABILITACION ELECTROMECANICA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 240036 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 240036 | S | 195 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:159, direccion:EJIDO EL MEZQUITE, 81990 EL MEZQUITE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE, lon:-108.10822677, lat:25.7081174}} | 2019-10-08 | 2019-10-30 | 64933.39 | 64933.39 | 64933.39 | 64933.39 | 64933.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-037-033SN19PR, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGA,S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:64933.38, importe_modificado:64933.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634877/proyecto_INICIO, 1634877/proyecto_PROCESO, 1634877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401634944 | Proyecto de inversión | 95243.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95243.01, modificado:95154.5}} | REHABILITACION ELECTROMECANICA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 240194 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 240194 | S | 378 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:74, direccion:EJIDO EL COYOTE, 81997 EL COYOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, lon:-108.24085543, lat:25.6730404}} | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 95154.5 | 95154.5 | 95154.5 | 95154.5 | 95154.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-031-163SN19PR, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:95154.5, importe_modificado:95154.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634944/proyecto_FIN, 1634944/proyecto_PROCESO, 1634944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401637542 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:189999.99}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MARIPA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 228174 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228174 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:EJIDO MARIPA, 81906 MARIPA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN 2 DOMICILIOS PARTICULARES EN LA LOCALIDAD DE MARIPA EN EL DOMICILIO DE CLAUDIA MARLEN LUGO ALVAREZEMIGDIO BERRELLEZA BOJORQUEZ, lon:-108.15728592, lat:25.8641835}} | 2019-11-12 | 2019-12-11 | 189999.99 | 189999.99 | 189999.99 | 189999.99 | 189999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-114-MARIPA-2, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:189999.99, importe_modificado:189999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1637542/proyecto_FIN, 1637542/proyecto_INICIO, 1637542/proyecto_FIN, 1637542/proyecto_PROCESO, 1637542/proyecto_FIN, 1637542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401638033 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:189999.98}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA ACEITUNA MUNICIPIO DE SINALOA - 228628 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228628 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:RANCHERIA LA ACEITUNA, 00000 LA ACEITUNA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES DOMICILIOS PARTICULARES EN LA LOCALIDAD DE LA ACEITUNA EN EL DOMICILIO DE LA C.MARIA ELIZABETH ESPINOZA HIGUER, lon:-108.01879863, lat:25.86834608}} | 2019-11-12 | 2019-12-16 | 189999.98 | 189999.98 | 189999.98 | 189999.98 | 189999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-123-ACEI-2, contratista:CONSTRUCTORA FEAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:189999.98, importe_modificado:189999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1638033/proyecto_PROCESO, 1638033/proyecto_INICIO, 1638033/proyecto_FIN, 1638033/proyecto_PROCESO, 1638033/proyecto_FIN, 1638033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401638828 | Proyecto de inversión | 63951.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63951.47, modificado:63951.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA LEONILA LUGO MALDONADO DE LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA - 229680 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 229680 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:235, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE GRAL RAFAEL BUELNA Y CALLE GRAL ANTONIO ROSALES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA DE CUARTO DORMITORIO DE LA SRA. LEONILA LUGO MALDONADO SE UBICA EN , lon:-107.70325795, lat:25.08030558}} | 2019-11-11 | 2019-12-30 | 63951.47 | 63951.47 | 63951.47 | 63951.47 | 63951.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-054/019-VIV/R33, contratista:TOBOCAL SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:454099.14, importe_modificado:454099.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1638828/proyecto_PROCESO, 1638828/proyecto_FIN, 1638828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401641499 | Proyecto de inversión | 2617599.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2617599.13, modificado:2617599.13}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE KINO VIEJO ENTRE AV. FCO. I. MADERO Y AV. SANTA CLARA, COL. VALLES DEL EJIDO. - 248494 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 248494 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE KINO VIEJO COLONIA VALLE DEL EJIDO, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA FCO I MADERO Y AVENIDA SANTA CLARA, LA CALLE KINO VIEJO SE ENCUNTRA ENTRE DON AV PRINCIPALES FCO I MADERO Y SANTA CLARA SE ENCUENTRA A C, lon:-106.39739241, lat:23.28538314}} | 2019-09-19 | 2019-10-10 | 2617599.13 | 2617599.13 | 2617599.13 | 2617599.13 | 2617599.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-MMA-DOP-2019-012, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:2714159.82, importe_modificado:2714159.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {1641499/proyecto_PROCESO, 1641499/proyecto_FIN, 1641499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401653093 | Proyecto de inversión | 306965.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306965.03, modificado:306965.03}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JOSE DE LOS HORNOS LA JOYA MUNICIPIO DE SINALOA - 284504 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 284504 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6783.0, meta_modificada:6783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:953, direccion:RANCHERIA SAN JOSE DE LOS HORNOS, 00000 SAN JOSÉ DE LOS HORNOS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL ENTRONQUE SAN JOSE DE LOS HORNOS LA JOYA EN EL MUNICIP, lon:-107.64150708, lat:25.90204403}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 306965.03 | 306965.03 | 306965.03 | 306965.03 | 306965.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-108-284504, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SNALOA, monto:306965.03, importe_modificado:306965.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6783.0}} | {1653093/proyecto_INICIO, 1653093/proyecto_FIN, 1653093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401653150 | Proyecto de inversión | 204827.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204827.03, modificado:204827.03}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHOCOAPANA EL IGUALAMO MUNICIPIO DE SINALOA - 284582 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 284582 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6098.0, meta_modificada:6098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:84, direccion:RANCHERIA CHOCOAPANA, 00000 CHACOAPANA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL CHOCOAPANA EL IGUALAMO, lon:-107.77797674, lat:25.87504231}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 204827.03 | 204827.03 | 204827.03 | 204827.03 | 204827.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-026-284582, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:204827.03, importe_modificado:204827.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6098.0}} | {1653150/proyecto_FIN, 1653150/proyecto_INICIO, 1653150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401653391 | Proyecto de inversión | 748208.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748208.89, modificado:748203.98}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CASA HOGAR - 263541 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 263541 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 11 COLONIA , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE 11 Y CALLE METEOROLOGO, CALLE MARTIN PEREZ SECTOR CASA HOGAR, lon:-108.48743675, lat:25.56047994}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 748203.98 | 748203.98 | 748203.98 | 748203.98 | 748203.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/202/2019, contratista:HERIBERTO LEYVA HIJAR, convocante:Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, monto:748205.31, importe_modificado:748205.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1653391/proyecto_INICIO, 1653391/proyecto_PROCESO, 1653391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401653784 | Proyecto de inversión | 486200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486200.0, modificado:471204.83}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 264134 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 264134 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:134, direccion:CALLE CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO , 00000 GAMBINO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS, lon:-108.38635116, lat:25.65200742}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 471204.83 | 471204.83 | 471204.83 | 471204.83 | 471204.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/205/2019, contratista:CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:471204.83, importe_modificado:471204.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1653784/proyecto_INICIO, 1653784/proyecto_FIN, 1653784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401654047 | Proyecto de inversión | 1254600.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254600.74, modificado:1248653.12}} | REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN CALLEIGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE ALVARO NOBREGON Y MIGUEL HIDALGO. - 264473 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 264473 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO , 00000 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MANUEL ALTAMIRANO, CALLE MIGUEL HIDALGO A UN LADO DE CAMPO DEPORTIVO, lon:-108.63809857, lat:25.65670593}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1248653.12 | 1248653.12 | 1248653.12 | 1248653.12 | 1248653.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/201/2019., contratista:ARNOLDO RUELAS ACOSTA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:1251008.23, importe_modificado:1251008.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1654047/proyecto_INICIO, 1654047/proyecto_FIN, 1654047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401660147 | Proyecto de inversión | 56067.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56067.86, modificado:56067.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JOSE TEODORO CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DEL RIO - 270734 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 270734 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:985, direccion:CALLE ULTIMA PUEBLO , 00000 PLAN DEL RÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ULTIMA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-108.42834811, lat:25.59515603}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 56067.86 | 56067.86 | 56067.86 | 56067.86 | 56067.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35-19DS..., contratista:HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:municipio de guasve, monto:71310.45, importe_modificado:56067.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1660147/proyecto_PROCESO, 1660147/proyecto_INICIO, 1660147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401660193 | Proyecto de inversión | 71510.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71510.45, modificado:71510.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO FERNANDA MARISOL TELLEZ GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PALOS BLANCOS - 270791 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 270791 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:705, direccion:CALLE ULTIMA PUEBLO , 00000 PALOS BLANCOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ULTIMA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA AL ENTRAR AL POBLADO A MANO DERECHA, lon:-108.27112903, lat:25.53441483}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:36-19DS..., contratista:MELCHOR COTA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:71510.45, importe_modificado:71510.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1660193/proyecto_PROCESO, 1660193/proyecto_INICIO, 1660193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401661974 | Proyecto de inversión | 559986.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559986.85, modificado:559986.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LOMA LARGA ENTRE CERRO DE LA NEVERIA Y CERRO COLORADO, COLONIA GENARO ESTRADA - 145444 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 145444 | S | 1526 | 1210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LARGA COLONIA GENARO ESTRADA CALDERÓN, 82199 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CERRO COLORADO Y CALLE CERRO DE LA NEVERIA, LA CALLE LOMA LARGA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL GENARO ESTRADA ENTRE LA CALLE CERRO, lon:-106.36758499, lat:23.26343718}} | 2019-07-13 | 2019-08-15 | 559986.85 | 559986.85 | 559986.85 | 559986.85 | 559986.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-001-2019, contratista:ING. JESÚS GALVEZ VILLANAZUL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:578813.4, importe_modificado:578813.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}} | {1661974/proyecto_INICIO, 1661974/proyecto_FIN, 1661974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664124 | Proyecto de inversión | 431136.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108198.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322938.52, modificado:322938.52}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ELIZABETH CASTRO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA. - 150533 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 150533 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, AVENIDA JOSE G.HEREDIA EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ELIZABETH CASTRO EN LA LOCALIDAD DE, lon:-108.22766266, lat:25.82271799}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 322938.52 | 322938.52 | 322938.52 | 322938.52 | 322938.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-068, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:431136.98, importe_modificado:431136.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664124/proyecto_FIN, 1664124/proyecto_INICIO, 1664124/proyecto_PROCESO, 1664124/proyecto_FIN, 1664124/proyecto_INICIO, 1664124/proyecto_PROCESO, 1664124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664237 | Proyecto de inversión | 187808.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187808.32, modificado:187808.31}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR DOÑA RAQUEL EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE SINALOA. - 150687 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 150687 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:780, direccion:RANCHERIA LA HIGUERA, 00000 LA HIGUERA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR DOÑA RAQUEL EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.21658696, lat:26.06037495}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 187808.31 | 187808.31 | 187808.31 | 187808.31 | 187808.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-073, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:187808.32, importe_modificado:187808.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664237/proyecto_FIN, 1664237/proyecto_PROCESO, 1664237/proyecto_INICIO, 1664237/proyecto_PROCESO, 1664237/proyecto_INICIO, 1664237/proyecto_FIN, 1664237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664252 | Proyecto de inversión | 89505.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89505.16, modificado:89505.16}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR VICTOR SOTO EN LA LOCALIDAD DE MARIPA, MUNICIPIO DE SINALOA. - 150703 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 150703 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:RANCHERIA MARIPA, 81906 MARIPA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN SECTOR VICTOR SOTO EN LA LOCALIDAD DE MARIPA MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.1357746, lat:25.87643396}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 89505.16 | 89505.16 | 89505.16 | 89505.16 | 89505.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-074, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:89505.16, importe_modificado:89505.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664252/proyecto_PROCESO, 1664252/proyecto_INICIO, 1664252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664386 | Proyecto de inversión | 324460.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324460.53, modificado:324460.53}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BARRANCON EN LA LOCALIDAD DE LOS MELONES MUNICIPIO DE SINALOA - 150894 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 150894 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:153, direccion:EJIDO LOS MELONES, 81903 LOS MELONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR BARRANCON EN LA LOCALIDAD DE LOS MELONES, lon:-108.12191209, lat:25.84086565}} | 2019-07-13 | 2019-10-30 | 324460.53 | 324460.53 | 324460.53 | 324460.53 | 324460.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-003-020SN19PR, contratista:CONSTRUCCIONES NESMELO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE GAUA Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:324460.53, importe_modificado:324460.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664386/proyecto_INICIO, 1664386/proyecto_PROCESO, 1664386/proyecto_FIN, 1664386/proyecto_PROCESO, 1664386/proyecto_FIN, 1664386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664632 | Proyecto de inversión | 431161 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108204.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322956.51, modificado:322822.38}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NACAVEBA MUNICIPIO DE SINALOA - 151207 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 151207 | S | 315 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:165, direccion:EJIDO NACAVEBA, 81991 NACAVEBA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NACAVEBA, lon:-108.07866444, lat:25.75778102}} | 2019-07-13 | 2019-09-20 | 322822.38 | 322822.38 | 322822.38 | 322822.38 | 322822.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-002-013S, contratista:ALDO LOPEZ SANCHEZ, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:430981.92, importe_modificado:430981.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664632/proyecto_INICIO, 1664632/proyecto_PROCESO, 1664632/proyecto_FIN, 1664632/proyecto_PROCESO, 1664632/proyecto_FIN, 1664632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401666062 | Proyecto de inversión | 5089724.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:211440.03, modificado:211440.03}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4878284.57, modificado:4871644.36}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO TERCERA ETAPA EN CALLEJONES DE GUASAVITO - 153824 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 153824 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:70, direccion:CALLE CALLE 11 PUEBLO CALLEJONES DE GUASAVITO, 00000 CALLEJONES DE GUASAVITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE 11 Y CALLE CALLE 10, CALLE AMPLIACION 11 SE ENCUENTRA UBICADA E ESPALDAS DEL TERRENO DE LA SECUNDARIA FEDERAL NO. 2, lon:-108.44087419, lat:25.56958971}} | 2019-08-17 | 2019-12-29 | 5083084.39 | 5083084.39 | 5083084.39 | 5083084.39 | 5083084.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/005/2019, contratista:JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, monto:4877724.6, importe_modificado:4877724.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1666062/proyecto_FIN, 1666062/proyecto_PROCESO, 1666062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401668572 | Proyecto de inversión | 56873.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56873.44, modificado:56873.44}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL IRIPA LAS HUACAPAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 282619 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 282619 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21337.0, meta_modificada:21337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:131, direccion:RANCHERIA IRIPA, 00000 IRIPA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ENTRE LA LOCALIDAD DE IRIPA Y LAS HUACAPAS, lon:-107.86370412, lat:25.73117465}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 56873.44 | 56873.44 | 56873.44 | 56873.44 | 56873.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-023-282619, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:56873.44, importe_modificado:56873.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21337.0}} | {1668572/proyecto_FIN, 1668572/proyecto_PROCESO, 1668572/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401680185 | Proyecto de inversión | 360873.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360873.31, modificado:360873.18}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y ANTONIO AGUIRRE COL BENI - 288398 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 288398 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA BENITO JUÁREZ, 82470 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ANTONIO AGUIRRE, CALLE RAMON CORONA PARA LLEGAR AL PUNTO DE LA OBRA SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE IG, lon:-105.77762257, lat:22.82678442}} | 2019-12-13 | 2019-12-30 | 360873.18 | 360873.18 | 360873.18 | 360873.18 | 360873.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2019-057, contratista:CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:360873.18, importe_modificado:360873.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}} | {1680185/proyecto_PROCESO, 1680185/proyecto_INICIO, 1680185/proyecto_PROCESO, 1680185/proyecto_INICIO, 1680185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401684983 | Proyecto de inversión | 1281000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281000.0, modificado:680235.28}} | FAM.SUP.2019.OBRA.190220. FINALIZACION DE UN AULA Y MODULO SANITARIO EN UNIVERSIDAD AUTONOMA INTERCULTURAL DE SINALOA UAIS UNIDAD LOS MOCHIS EN AHOME , SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190220 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-11-25 | 2020-02-22 | 680235.28 | 680235.28 | 680235.28 | 680235.28 | 680235.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401685017 | Adquisición | 1740782.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740782.61, modificado:1736851.17}} | FAM.SUP.2019.OBRA.190215. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPA EN MARIANO RIVAS NO. 50 EN ESCUINAPA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190215 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escuinapa, Sin., México, lon:-105.7791327, lat:22.8317744}} | 2019-12-26 | 2020-03-25 | 1736851.17 | 1736851.17 | 1736851.17 | 1736851.17 | 1736851.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401685029 | Adquisición | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4499799.21}} | FAM.SUP.2019.OBRA.190164. MOBILIARIO Y QUIPO PARA INUVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA EN LA CRUZ DE ELOTA EN ELOTA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190164 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Elota, Sin., México, lon:-106.7999649, lat:23.9204149}} | 2019-12-26 | 2020-03-25 | 4499799.21 | 4499799.21 | 4499799.21 | 4499799.21 | 4499799.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401692183 | Proyecto de inversión | 6498976.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3216665.28, modificado:3216665.28}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:3282311.57, modificado:4517381.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 9.7 KM DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, PARA OBRA DE TOMA DEL ACUEDUCTO PICACHOS MAZATLAN, | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JUMAPAMURB1901 | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.7, meta_modificada:9.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Centro, Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4199755, lat:23.2051184}} | 2019-12-31 | 2020-01-13 | 7734046.48 | 7734046.48 | 7734046.48 | 7734046.48 | 7734046.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.7}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401696690 | Proyecto de inversión | 25164.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25164.39, modificado:25164.39}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190474. RHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIOS EN PREESC. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190474 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 25164.39 | 25164.39 | 25164.39 | 25164.39 | 25164.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697086 | Proyecto de inversión | 2513937.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2513937.98, modificado:2513937.98}} | FAM.SUP.2019.OBRA.190458. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS EN UNIVERSIDAD AUTONOMA INTERCULTURAL DE SINALOA UAIS EN LOS MOCHS MUNICIPIO DE AHOME SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190458 | N | 0 | 0 | 760 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-11-25 | 2020-02-22 | 2513937.98 | 2513937.98 | 2513937.98 | 2513937.98 | 2513937.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697842 | Adquisición | 113344.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113344.06, modificado:113344.06}} | REND.FIN.FAM.BASICO.2019.OBRA.190444. MOBILIARIO Y EQUIPO EN CAM. NUM.1 EN LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190444 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-11-15 | 2019-12-18 | 113344.06 | 113344.06 | 113344.06 | 113344.06 | 113344.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697914 | Proyecto de inversión | 395858 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395858.0, modificado:395858.0}} | REND.FIN.FAM.BASICO.2019.OBRA.190537.REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL Y TRABAJOS ELECTRICOS EN AULAS EN TELESECUNDARIA FEDRALIZADA NUM. 180 EN EJIDO LOS HUIZACHES EN CULIACAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190537 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-12-22 | 2020-01-31 | 395858 | 395858 | 395858 | 395858 | 395858 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697953 | Proyecto de inversión | 314901.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314901.3, modificado:314901.3}} | ISIFE.FAM.SUP.2019.OBRA.190283. CONSTRUCCION DE 3RA ETAPA DE AUDITORIO EN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190283 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-12-30 | 2020-03-27 | 314901.3 | 314901.3 | 314901.3 | 314901.3 | 314901.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708391 | Proyecto de inversión | 1216081.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216081.27, modificado:1216081.27}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190412.SUBESTACION Y RED EXTRIOR EN SEC. EMILIANO ZAPATA EN SAN BLAS MUNICIPIO DE EL FUERTE , SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190412 | N | 0 | 0 | 347 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2019-11-01 | 2020-01-29 | 1216081.27 | 1216081.27 | 1216081.27 | 1216081.27 | 1216081.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR UNIDAD DE MEDISA EN AVANCE FISICO: LUMINARIA 1 (UNA)????, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:VERIFICAR UNIDAD DE MEDISA EN AVANCE FISICO: LUMINARIA 1 (UNA)????, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:VERIFICAR UNIDAD DE MEDISA EN AVANCE FISICO: LUMINARIA 1 (UNA)????, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:VERIFICAR UNIDAD DE MEDISA EN AVANCE FISICO: LUMINARIA 1 (UNA)????, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-09}}
2019 | 5 | SIN190501708453 | Proyecto de inversión | 2400425.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400425.22, modificado:2400425.22}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190366 CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN PRIM. EN CHOIX SINALOA | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190366 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Choix, Sin., México, lon:-108.3245451, lat:26.7087657}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 2400425.22 | 2400425.22 | 2400425.22 | 2400425.22 | 2400425.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708649 | Proyecto de inversión | 331799.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331799.34, modificado:331799.34}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190427. REHABILITACION DE CUBIERTA EN MODULO A EN PREESC. MARIA MONTESSORI EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190427 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-12-11 | 2020-02-08 | 331799.34 | 331799.34 | 331799.34 | 331799.34 | 331799.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708691 | Proyecto de inversión | 635733.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635733.26, modificado:635733.26}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190400, CONSTRUCCUION DE AULA DE PANEL EN PRIM. FRANCISCI VILLA EN BADIRAGUATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190400 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:807, direccion:Badiraguato, Sin., México, lon:-107.5498614, lat:25.3628494}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 635733.26 | 635733.26 | 635733.26 | 635733.26 | 635733.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708714 | Proyecto de inversión | 606286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606286.25, modificado:606286.25}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190406, RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190406 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-10-10 | 2019-12-08 | 606286.25 | 606286.25 | 606286.25 | 606286.25 | 606286.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708722 | Proyecto de inversión | 373169.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373169.87, modificado:373169.87}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190409, RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NIÑOS HEROES EN SALVADOR ALVARADO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISFE | 190409 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:Salvador Alvarado, Sin., México, lon:-108.0785167, lat:25.4606326}} | 2019-10-11 | 2019-12-09 | 373169.87 | 373169.87 | 373169.87 | 373169.87 | 373169.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201520102 | Proyecto de inversión | 233415.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233415.85, modificado:294345.2}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO TIPO PILA EN LA SINDICATURA DE EL VALLE MOCORITO SINALOA - 24034 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 24034 | S | 475 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:346, direccion:RANCHERIA EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE), 80833 EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DEL VALLE MOCORITO SINALOA, lon:-107.87044348, lat:25.57628673}} | 2019-03-18 | 2019-05-04 | 294345.2 | 294345.2 | 294345.2 | 294345.2 | 294345.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-002/019-AYS/R33, contratista:TOBOCAL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:658178.33, importe_modificado:695839.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1520102/proyecto_PROCESO, 1520102/proyecto_FIN, 1520102/proyecto_PROCESO, 1520102/proyecto_INICIO, 1520102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201520151 | Proyecto de inversión | 214611.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214611.3, modificado:131280.27}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SINDICATURA DE SAN BENITO SECTOR CIPRIANO MOCORITO SINALOA - 24276 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 24276 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:293, direccion:PUEBLO SAN BENITO, 80857 SAN BENITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA A MANO IZQUIERDA DE LA ENTRADA EN EL SECTOR CIPRIANO SINDICATURA DE SAN BENITO MOCORITO SINALOA, lon:-107.76484383, lat:25.54018182}} | 2019-03-18 | 2019-05-04 | 131280.27 | 131280.27 | 131280.27 | 131280.27 | 131280.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-002/019-AYS/R33, contratista:TOBOCAL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:658178.33, importe_modificado:695839.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1520151/proyecto_PROCESO, 1520151/proyecto_INICIO, 1520151/proyecto_FIN, 1520151/proyecto_INICIO, 1520151/proyecto_PROCESO, 1520151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201520241 | Proyecto de inversión | 259967.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259967.88, modificado:259549.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN KINDER DE LA COMUNIDAD JUAN ESCUTIA MOCORITO SINALOA - 24539 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 24539 | S | 302 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:142, direccion:RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 80940 JUAN ESCUTIA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL KINDER DE LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA, lon:-107.67002084, lat:25.0682244}} | 2019-03-25 | 2019-05-25 | 259549.86 | 259549.86 | 259549.86 | 259549.86 | 259549.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-003/019-EDU/R33, contratista:MARTÍN BURGOS CAMACHO, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:484723.68, importe_modificado:484723.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.0}} | {1520241/proyecto_INICIO, 1520241/proyecto_PROCESO, 1520241/proyecto_INICIO, 1520241/proyecto_PROCESO, 1520241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201521339 | Proyecto de inversión | 825359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825359.15, modificado:820588.93}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL SABINITO MOCORITO SINALOA - 26289 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 26289 | S | 50 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:287, direccion:RANCHERIA EL SABINITO, 80856 EL SABINITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE EL SABINITO MOCORITO SINALOA, lon:-107.64165951, lat:25.55911986}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 820588.93 | 820588.93 | 820588.93 | 820588.93 | 820588.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-007/019-AYS/R33, contratista:DARRECO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:820588.93, importe_modificado:820588.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521339/proyecto_INICIO, 1521339/proyecto_PROCESO, 1521339/proyecto_FIN, 1521339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201522271 | Proyecto de inversión | 566579.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566579.73, modificado:518482.99}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD RICARDO RIVEROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 28108 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 28108 | S | 75 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:489.5, meta_modificada:489.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA LAS PALMAS, 80806 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS PALMAS EN EL BOULEVARD RICARDO RIVEROS DE LA CABECERA MUNICIPAL MOCORITO, SINALOA, lon:-107.92751418, lat:25.47868888}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 518482.99 | 518482.99 | 518482.99 | 518482.99 | 518482.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-009/019-AYS/R33, contratista:ING. MIGUEL SALCIDO SALAS, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:739587.07, importe_modificado:801882.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:489.5}} | {1522271/proyecto_INICIO, 1522271/proyecto_PROCESO, 1522271/proyecto_FIN, 1522271/proyecto_INICIO, 1522271/proyecto_FIN, 1522271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201523618 | Proyecto de inversión | 359360.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359360.27, modificado:411906.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE EN ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE EL MANCHON MOCORITO SINALOA - 29779 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 29779 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:174, direccion:RANCHERIA EL MANCHÓN, 80853 EL MANCHÓN, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE EL MANCHON MOCORITO SINALOA, lon:-107.83620404, lat:25.70790213}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 411906.13 | 411906.13 | 411906.13 | 411906.13 | 411906.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-016/019-EDU/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:797478.81, importe_modificado:797478.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}} | {1523618/proyecto_INICIO, 1523618/proyecto_PROCESO, 1523618/proyecto_FIN, 1523618/proyecto_INICIO, 1523618/proyecto_PROCESO, 1523618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201523904 | Proyecto de inversión | 212463.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212463.22, modificado:212463.22}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ESTHELA ORTIZ DE TOLEDO CORRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 30071 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 30071 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO LAS DELICIAS, 80804 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL KINDER ESTHELA ORTIZ DE TOLEDDO CORRO EN LA COLONIA LAS DELICIAS POR LA CALLE INDEPENDENCIA MOCORITO SINALOA, lon:-107.91227369, lat:25.48130301}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 212463.22 | 212463.22 | 212463.22 | 212463.22 | 212463.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-018/019-EDU/R33, contratista:ARQ. ARMANDO SÁNCHEZ RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:212463.22, importe_modificado:212463.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {1523904/proyecto_INICIO, 1523904/proyecto_PROCESO, 1523904/proyecto_FIN, 1523904/proyecto_INICIO, 1523904/proyecto_PROCESO, 1523904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201524222 | Proyecto de inversión | 308000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308000.0, modificado:302862.94}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARÍA GUADALUPE MEDINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 30423 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 30423 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA TABACHINES, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS PLAYITAS SECTOR MARÍA GUADALUPE MEDINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA, lon:-107.91261916, lat:25.47554986}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 302862.94 | 302862.94 | 302862.94 | 302862.94 | 302862.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-013/019-VIV/R33, contratista:CONSTRUCTORA HUPARE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:686419.61, importe_modificado:686419.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1524222/proyecto_PROCESO, 1524222/proyecto_FIN, 1524222/proyecto_INICIO, 1524222/proyecto_FIN, 1524222/proyecto_INICIO, 1524222/proyecto_PROCESO, 1524222/proyecto_FIN, 1524222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201524225 | Proyecto de inversión | 422000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422000.0, modificado:419795.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR NARCIZO ZAZUETA EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA EL ALTON MOCORITO SIN - 30425 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 30425 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:773, direccion:RANCHERIA LA LOMA (EL ALTÓN), 80893 LA LOMA (EL ALTÓN), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA EL ALTON MOCORITO SINALOA, lon:-107.97786735, lat:25.46115472}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 419795.6 | 419795.6 | 419795.6 | 419795.6 | 419795.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-014/019-VIV/R33, contratista:KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:932838.57, importe_modificado:932838.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}} | {1524225/proyecto_FIN, 1524225/proyecto_INICIO, 1524225/proyecto_FIN, 1524225/proyecto_PROCESO, 1524225/proyecto_FIN, 1524225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201524274 | Proyecto de inversión | 514000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514000.0, modificado:508534.58}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ELEAZAR GAMEZ EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO MOCORITO SINALOA - 30467 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 30467 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:251, direccion:RANCHERIA POTRERILLOS, 80897 POTRERILLOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MOCORITO SINALOA, lon:-107.9980226, lat:25.46348489}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 508534.58 | 508534.58 | 508534.58 | 508534.58 | 508534.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-014/019-VIV/R33, contratista:KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:932838.57, importe_modificado:932838.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1524274/proyecto_INICIO, 1524274/proyecto_PROCESO, 1524274/proyecto_FIN, 1524274/proyecto_PROCESO, 1524274/proyecto_FIN, 1524274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201524282 | Proyecto de inversión | 101000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101000.0, modificado:97776.48}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR KINDER ALFREDO IBARRA EN LA COMUNIDAD DE LOS CHINOS MOCORITO SINALOA - 30474 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 30474 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:102, direccion:RANCHERIA LOS CHINOS, 80875 LOS CHINOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MOCORITO SINALOA, lon:-107.6911985, lat:25.48147221}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 97776.48 | 97776.48 | 97776.48 | 97776.48 | 97776.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-015/019-VIV/R33, contratista:SELCOSIN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:923283.41, importe_modificado:923283.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.0}} | {1524282/proyecto_FIN, 1524282/proyecto_PROCESO, 1524282/proyecto_FIN, 1524282/proyecto_PROCESO, 1524282/proyecto_FIN, 1524282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201526117 | Proyecto de inversión | 1684262.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1660453.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23809.53, modificado:262126.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE JUAN RENDON ENTRE SANDRA CALDERON Y MORELOS ESCUINAPA - 90103 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 90103 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RENDON COLONIA CALLE JUAN RENDON COL SOLIDARIDAD, 82457 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE AVE. SANDRA CALDERON Y CALLE BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE JUAN RENDON ENTRE AVE. SANDRA CALDERÓN Y BLVD. J, lon:-105.78747951, lat:22.82555147}} | 2019-06-10 | 2019-08-30 | 262126.2 | 262126.2 | 262126.2 | 262126.2 | 262126.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:132553, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1681731.12, importe_modificado:1681731.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1526117/proyecto_INICIO, 1526117/proyecto_FIN, 1526117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201526488 | Proyecto de inversión | 393988.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:370179.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23809.52, modificado:67055.58}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS C ONCE RIOS ENTRE RIO QUELITE Y RIO BALUARTE COL PUEBLO NUEVO ESCUINAPA - 92010 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 92010 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ONCE RIOS COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO QUELITE Y CALLE RIO BALUARTE, CALLE ONCE RIOS ENTRE RIO QUELITE Y RIO BALUARTE COL. PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, lon:-105.78494222, lat:22.84032822}} | 2019-06-11 | 2019-08-30 | 67055.58 | 67055.58 | 67055.58 | 67055.58 | 67055.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:133071, contratista:CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:388399.04, importe_modificado:388399.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1526488/proyecto_INICIO, 1526488/proyecto_FIN, 1526488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201539139 | Proyecto de inversión | 273789.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273789.06, modificado:269861.27}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JN JOAQUIN PARDAVE ARCE CAMPO GOBIERNO II SIND COSTA RICA - 56015 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 56015 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:312, direccion:PUEBLO CAMPO GOBIERNO 2, 80430 COSTA RICA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN PARDAVE ARCE CAMPO GOBIERNO 2 SIND. COSTA RICA, lon:-107.39059505, lat:24.58253321}} | 2019-05-04 | 2019-08-31 | 269861.27 | 269861.27 | 269861.27 | 269861.27 | 269861.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-14-01, contratista:CONSTRUCCIONES AINARAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:269965.71, importe_modificado:269965.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1539139/proyecto_PROCESO, 1539139/proyecto_INICIO, 1539139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201539163 | Proyecto de inversión | 554201.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554201.58, modificado:543341.51}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM GENERAL ANGEL FLORES - 56048 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 56048 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:236, direccion:RANCHERIA CAMPO MORELIA, 80301 CAMPO MORELIA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. GENERAL ANGEL FLORES CAMPO MORELIA, SIND. V.A.L.MATEOS, EL TAMARINDO, C.P. 80301, lon:-107.46461444, lat:24.8632588}} | 2019-05-04 | 2019-08-31 | 543341.51 | 543341.51 | 543341.51 | 543341.51 | 543341.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-30-02, contratista:CONSTRUCCIONES FIRLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:543341.51, importe_modificado:543341.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1539163/proyecto_INICIO, 1539163/proyecto_PROCESO, 1539163/proyecto_INICIO, 1539163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541321 | Proyecto de inversión | 3489003.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3301355.27, modificado:3537191.75}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:187648.22, modificado:187648.22}} | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION A LA COMUNIDAD EL SALADO - 85605 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85605 | S | 1100 | 1105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:622, direccion:PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL SALADO SIND. EL SALADO, C.P. 80440, lon:-107.15360168, lat:24.50635843}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 3724839.97 | 3724839.97 | 3724839.97 | 3724839.97 | 3724839.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-001A, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:3026569.19, importe_modificado:3026569.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541321/proyecto_INICIO, 1541321/proyecto_PROCESO, 1541321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541451 | Proyecto de inversión | 3101926.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935096.73, modificado:2981294.66}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:166830.17, modificado:166830.17}} | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL QUINCE CULIACANCITO - 85762 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85762 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1514, direccion:PUEBLO CULIACANCITO, 80300 EL QUINCE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL QUINCE SIND. CULIACANCITO, C.P. 80300, lon:-107.55494814, lat:24.81323154}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 3148124.83 | 3148124.83 | 3148124.83 | 3148124.83 | 3148124.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-004A, contratista:EMILIO CONTRERAS MENDOZA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:2669576.32, importe_modificado:2669576.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541451/proyecto_INICIO, 1541451/proyecto_PROCESO, 1541451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541466 | Proyecto de inversión | 3911985.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3701588.38, modificado:3034702.64}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:210397.37, modificado:172491.75}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL ALTO CULIACANCITO - 85788 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85788 | S | 88 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1258, direccion:PUEBLO CULIACANCITO, 80300 EL ALTO DE CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL ALTO DE CULIACANCITO C.P. 80300, lon:-107.55428552, lat:24.80773219}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 3207194.39 | 3207194.39 | 3207194.39 | 3207194.39 | 3207194.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-007A, contratista:CONSTRUARRENDADORA JUMA SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:3207394.94, importe_modificado:3207394.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541466/proyecto_INICIO, 1541466/proyecto_PROCESO, 1541466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CIFRAS ACTUALIZADAS CON LAS ECONOMIAS DE OBRA POR JAPAC, trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-22}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541873 | Proyecto de inversión | 368021.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:63537.41, modificado:63537.41}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304483.73, modificado:239310.02}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EL LA CALLE RÍO SUCHEATE ENTRE RÍO BALUARTE Y RÍO QUELITE COLONIA PUEBLO NUEVO - 61002 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 61002 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO SUCHEATE COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE BALUARTE Y CALLE QUELITE, CALLE RIO SANTIAGO PARA LLEGAR A LA CALLE RIO SUCHEATE SE PUEDE ACCEDER POR LAS CALLE RIO BALUARTERIO QUE, lon:-105.78731858, lat:22.84009197}} | 2019-06-04 | 2019-08-20 | 302847.43 | 302847.43 | 302847.43 | 302847.43 | 302847.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-033, contratista:COLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:366308.2, importe_modificado:366308.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1541873/proyecto_PROCESO, 1541873/proyecto_FIN, 1541873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201542124 | Proyecto de inversión | 554745.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554745.74, modificado:554245.75}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS LAURENCIO FIHILIO - 86700 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 86700 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:102, direccion:CALLE JESUS IBARRA PUEBLO , 00000 EL CUBILETE (EL CUBILETE NÚMERO UNO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JESUS IBARRA Y CALLE MACARIO GAXIOLA, CALLE TEIRRA DE CULTIVO PEGADO A TIERRAS DE CULTIVO, lon:-108.51597978, lat:25.48322222}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 554245.75 | 554245.75 | 554245.75 | 554245.75 | 554245.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:26-19DS.., contratista:JOSÉ MARTIN LÓPEZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:554245.74, importe_modificado:554245.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1542124/proyecto_PROCESO, 1542124/proyecto_FIN, 1542124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201542883 | Proyecto de inversión | 362673.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362673.83, modificado:362140.88}} | MEJORAMIENTO APLANADOS VITROPISO Y PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA SOLANO - 87858 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 87858 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:44, direccion:CALLE CAMPO DEPORTIVO PUEBLO , 00000 EL AMOLE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO PEGADO A CAMPO DEPORTIVO, lon:-108.44098526, lat:25.39295314}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 362140.88 | 362140.88 | 362140.88 | 362140.88 | 362140.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12-19DS.., contratista:CONSTRUCCIONES JEANAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:362140.88, importe_modificado:362140.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1542883/proyecto_INICIO, 1542883/proyecto_FIN, 1542883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201544228 | Proyecto de inversión | 918391.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918391.81, modificado:917510.24}} | MEJORAMIENTO LOSAS EN ESCUELA SECUNDARIA ALBERT EINSTEIN - 90035 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 90035 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:188, direccion:CALLE DAVID PEÑUELAS PUEBLO , 00000 PALOS VERDES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DAVID PEÑUELAS Y CALLE FRANCISCO BURGOS, CALLE ENRIQUE CASTRO EN EL SECTOR DONDE ESTÁN TODAS LAS ESCUELAS, lon:-108.45814385, lat:25.37768115}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 917510.24 | 917510.24 | 917510.24 | 917510.24 | 917510.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:13-19DS.., contratista:CONSTRUCCIONES JEANAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:917522.44, importe_modificado:917522.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1544228/proyecto_INICIO, 1544228/proyecto_FIN, 1544228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201544426 | Proyecto de inversión | 513559.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513559.55, modificado:512720.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO DE SECCION CINCO PUNTO OCHENTA Y CINCO POR CUATRO PUNTO OCHENTA Y CINCO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA VEIN - 90350 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 90350 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE EDUCACION, BOULEVARD CENTRAL FRENTE A CRUZ ROJA MEXICANA, lon:-108.46934794, lat:25.55908618}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 512720.62 | 512720.62 | 512720.62 | 512720.62 | 512720.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23-19 D.S..., contratista:TRIDICUT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:513029.92, importe_modificado:513029.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1544426/proyecto_FIN, 1544426/proyecto_PROCESO, 1544426/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201544917 | Proyecto de inversión | 240838.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240838.65, modificado:235900.23}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI - 65315 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 65315 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1521, direccion:EJIDO REBECA II, 80450 EJIDO REBECA DOS (METESACA), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI REBECA II, SIND. ELDORADO, C.P. 80450, lon:-107.40329241, lat:24.45225188}} | 2019-05-17 | 2019-08-31 | 235900.23 | 235900.23 | 235900.23 | 235900.23 | 235900.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-16-03, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:237453.86, importe_modificado:237453.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1544917/proyecto_INICIO, 1544917/proyecto_PROCESO, 1544917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545284 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499999.99}} | MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LOS ALISOS DE OLGUIN MUNICIPIO DE SINALOA - 91580 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91580 | S | 91 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:EJIDO LOS ALISOS DE OLIGUIN, 00000 LOS ALISOS DE OLGUÍN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL DISPENSARIO MEDICO DE UBICA SOBRE EL CAMINO DE SAN JOSE DE GRACIA - LOS ALISOS DE OLGUIN, lon:-107.97976024, lat:26.28346644}} | 2019-04-04 | 2019-04-23 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-004, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:500000.0, importe_modificado:499999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545284/proyecto_PROCESO, 1545284/proyecto_INICIO, 1545284/proyecto_PROCESO, 1545284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545315 | Proyecto de inversión | 936212.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936212.85, modificado:364450.86}} | REHABILITACION DE CAMINO LA HIGUERA EL VERANITO EL GUAMUCHIL EL AMAPAL MAZOCARI CHOROHUI EL LIMON EL AMAPAL LAS TATEMAS LAS PILAS EL TARAIZA - 91620 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91620 | S | 214 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:395, direccion:EJIDO MAZOCARI, 81945 MAZOCARI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO LA HIGUERA EL VERANITO EL GUAMUCHIL EL AMAPAL MAZOCARI CHOROHUI EL LIMON EL AMAPAL LAS TATEMAS LAS PILAS EL TARAIZAL EL LIMON MAZOCARI LA SOL, lon:-108.19715536, lat:26.08116847}} | 2019-04-08 | 2019-05-07 | 364450.86 | 364450.86 | 364450.86 | 364450.86 | 364450.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2018-009-91620, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:634450.86, importe_modificado:634450.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545315/proyecto_INICIO, 1545315/proyecto_PROCESO, 1545315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545333 | Proyecto de inversión | 864857.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864857.74, modificado:506609.93}} | REHABILITACION DE CAMINO RANCHITO DE LLANES LA HIGUERA EL RODEO LA CAÑADA LA CUEVITA BABURIA RANCHITO DE LLANES CABRERA DE GAMEZ CABRERA - 91638 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91638 | S | 132 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:227, direccion:EJIDO RANCHITO DELLANES, 00000 RANCHITO DE LLANES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO RANCHITO DE LLANES LA HIGUERA EL RODEO LA CAÑADA LA CUEVITA BABURIA. RANCHITO DE LLANES CABRERA DE GAMEZ CABRERA DE INZUNZ, lon:-108.25949262, lat:25.94008849}} | 2019-04-08 | 2019-05-07 | 506609.93 | 506609.93 | 506609.93 | 506609.93 | 506609.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-013-91638, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:506609.93, importe_modificado:506609.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545333/proyecto_INICIO, 1545333/proyecto_PROCESO, 1545333/proyecto_INICIO, 1545333/proyecto_PROCESO, 1545333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545871 | Proyecto de inversión | 26040.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26040.97, modificado:26040.97}} | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALHUEYCITO MOCORITO SINALOA - 92461 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 92461 | S | 77 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, direccion:RANCHERIA ALHUEYCITO, 80830 ALHUEYCITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ALHUEYCITO MOCORITO SINALOA, lon:-108.00968194, lat:25.57482328}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 26040.97 | 26040.97 | 26040.97 | 26040.97 | 26040.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-025/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:536785.94, importe_modificado:536785.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545871/proyecto_INICIO, 1545871/proyecto_PROCESO, 1545871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201546323 | Proyecto de inversión | 237763.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237763.42, modificado:237763.42}} | EQUIPAMIENTO DE PLANTA ALAMEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 92973 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 92973 | S | 2774 | 2652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL PARQUE ALAMEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA, lon:-107.9242578, lat:25.48747716}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 237763.42 | 237763.42 | 237763.42 | 237763.42 | 237763.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-025/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:536785.94, importe_modificado:536785.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546323/proyecto_PROCESO, 1546323/proyecto_FIN, 1546323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201546638 | Proyecto de inversión | 215826.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215826.26, modificado:215826.25}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE ALISOS DE OLGUIN MUNICIPIO DE SINALOA - 93406 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93406 | S | 91 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:RANCHERIA LOS ALISOS DE OLIGUIN, 00000 LOS ALISOS DE OLGUÍN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-107.9852534, lat:26.28223513}} | 2019-04-22 | 2019-06-15 | 215826.25 | 215826.25 | 215826.25 | 215826.25 | 215826.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-021, contratista:CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINLOA, monto:215826.26, importe_modificado:215826.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1546638/proyecto_INICIO, 1546638/proyecto_PROCESO, 1546638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201547033 | Proyecto de inversión | 299765 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299765.0, modificado:299764.99}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR JOSE EUSTOLIA VALENZUELA EN LA LOCALIDAD DE LOS TASTES MUNICIPIO DE SINALOA - 93863 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93863 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1181, direccion:EJIDO LOS TASTES, 00000 LOS TASTES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JOSE EUSTOLIA VALENZUELA EN LA LOCALIDAD DE LOS TASTES MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.46238095, lat:25.87739695}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 299764.99 | 299764.99 | 299764.99 | 299764.99 | 299764.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-034, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:299765.0, importe_modificado:299764.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547033/proyecto_INICIO, 1547033/proyecto_PROCESO, 1547033/proyecto_INICIO, 1547033/proyecto_FIN, 1547033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201547101 | Proyecto de inversión | 954326 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954326.0, modificado:954326.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR RUFINO ARAUJO CAMPOS EN LA LOCALIDAD DE LA ACEITUNA MUNICIPIO DE SINALOA - 93925 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93925 | S | 65 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:RANCHERIA LA ACEITUNA, 00000 LA ACEITUNA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR RUFINO ARAUJO CAMPOS EN LA LOCALIDAD DE LA ACEITUNA MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.01870207, lat:25.86819162}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 954326 | 954326 | 954326 | 954326 | 954326 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-036, contratista:CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:954326.0, importe_modificado:954326.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547101/proyecto_INICIO, 1547101/proyecto_PROCESO, 1547101/proyecto_FIN, 1547101/proyecto_PROCESO, 1547101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201548023 | Proyecto de inversión | 962037.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795945.81, modificado:127177.58}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:166092.07, modificado:166092.07}} | LLE FRANCISCO I MADERO ENTRE DIECIOCHO DE JULIO Y VEINTICUATRO DE OCTUBRE - 69815 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 69815 | S | 106 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 82478 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE 24 DE OCTUBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARA LLEGAR A LA CALLE FRANCISCO I. MADERO SE PUEDE AC, lon:-105.77606355, lat:22.8228325}} | 2019-07-17 | 2019-10-17 | 293269.65 | 293269.65 | 293269.65 | 293269.65 | 293269.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-020, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:960064.16, importe_modificado:960064.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {1548023/proyecto_PROCESO, 1548023/proyecto_INICIO, 1548023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201549099 | Proyecto de inversión | 369102.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369102.48, modificado:369102.48}} | EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO MECÁNICO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 97251 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 97251 | S | 1300 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CABECERA MUNICIPAL ATRÁS DEL CONOCIDO HOTEL MISIÓN MOCORITO, SINALOA., lon:-107.92067973, lat:25.48494459}} | 2019-05-13 | 2019-06-26 | 369102.48 | 369102.48 | 369102.48 | 369102.48 | 369102.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-028/019-AYS/R33, contratista:DARRECO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:625132.35, importe_modificado:625132.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549099/proyecto_INICIO, 1549099/proyecto_PROCESO, 1549099/proyecto_INICIO, 1549099/proyecto_PROCESO, 1549099/proyecto_FIN, 1549099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201551356 | Proyecto de inversión | 68130.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68130.42, modificado:63536.33}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 103302 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 103302 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:239, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ DE LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIMARIA, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA FRENTE A LA PRIMARIA, lon:-108.43874583, lat:25.33923162}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 63536.33 | 63536.33 | 63536.33 | 63536.33 | 63536.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9-19 DS..., contratista:CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:68030.42, importe_modificado:68030.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1551356/proyecto_INICIO, 1551356/proyecto_FIN, 1551356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201552222 | Proyecto de inversión | 41678.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41678.52, modificado:41178.52}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR ARACELI CAMARGO SANCHEZ - 105585 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 105585 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:364, direccion:CALLE PROLONGACION TERCERA PUEBLO , 00000 EL VARAL (SAN SEBASTIÁN NÚMERO UNO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PROLONGACION TERCERA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE DE LA IGLESIA FRENTE A LA IGLESIA, lon:-108.42329409, lat:25.63964187}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 41178.52 | 41178.52 | 41178.52 | 41178.52 | 41178.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-19 D.S...., contratista:OMAR MONTIEL BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:41178.53, importe_modificado:41178.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1552222/proyecto_FIN, 1552222/proyecto_PROCESO, 1552222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201552920 | Acción | 28420.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28420.01, modificado:27709.5}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107265 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107265 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 27709.5 | 27709.5 | 27709.5 | 27709.5 | 27709.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-03, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:27709.5, importe_modificado:27709.5}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552920/proyecto_INICIO, 1552920/proyecto_FIN, 1552920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201552933 | Acción | 55679.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55679.99, modificado:54317.12}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107290 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107290 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 54317.12 | 54317.12 | 54317.12 | 54317.12 | 54317.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-03, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:54317.12, importe_modificado:54317.12}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552933/proyecto_INICIO, 1552933/proyecto_FIN, 1552933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553054 | Acción | 33060 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33060.0, modificado:32068.2}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107584 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 32068.2 | 32068.2 | 32068.2 | 32068.2 | 32068.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-15, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:32068.2, importe_modificado:32068.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553054/proyecto_INICIO, 1553054/proyecto_PROCESO, 1553054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553145 | Acción | 17979.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17979.99, modificado:17512.52}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107805 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 17512.52 | 17512.52 | 17512.52 | 17512.52 | 17512.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-04, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:17512.52, importe_modificado:17512.52}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553145/proyecto_INICIO, 1553145/proyecto_FIN, 1553145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553224 | Acción | 17979.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17979.99, modificado:17584.45}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 108007 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 108007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 17584.45 | 17584.45 | 17584.45 | 17584.45 | 17584.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-11, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:17584.45, importe_modificado:17584.45}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553224/proyecto_INICIO, 1553224/proyecto_FIN, 1553224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553375 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:474829.83}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO DE LA SIERRA MOCORITO SINALOA - 108349 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 108349 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:220, direccion:RANCHERIA PALMARITO DE LA SIERRA, 80856 PALMARITO DE LA SIERRA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO DE LA SIERRA MOCORITO SINALOA, lon:-107.7451902, lat:25.59923045}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 474829.83 | 474829.83 | 474829.83 | 474829.83 | 474829.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-044/019-AYS/R33, contratista:ING. MARTIN BURGOS CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:474829.83, importe_modificado:474829.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1553375/proyecto_INICIO, 1553375/proyecto_FIN, 1553375/proyecto_PROCESO, 1553375/proyecto_FIN, 1553375/proyecto_PROCESO, 1553375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201554908 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:530158.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SIND JESUS MARIA - 111732 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 111732 | S | 300 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:421, direccion:PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JESUS MARIA SIND. JESUS MARIA, C.P. 80310, lon:-107.45541665, lat:25.08721006}} | 2019-06-20 | 2019-09-30 | 530158.65 | 530158.65 | 530158.65 | 530158.65 | 530158.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-08, contratista:BEVECO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:530158.65, importe_modificado:530158.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554908/proyecto_INICIO, 1554908/proyecto_PROCESO, 1554908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201554952 | Proyecto de inversión | 450308.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450308.7, modificado:289339.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO LO DE CLEMENTE EL SALADO - 111824 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 111824 | S | 300 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:452, direccion:PUEBLO EL SALADO, 80440 LO DE CLEMENTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LO DE CLEMENTE SIND. EL SALADO, CP. 80440, lon:-107.16632256, lat:24.56251937}} | 2019-06-20 | 2019-09-30 | 289339.81 | 289339.81 | 289339.81 | 289339.81 | 289339.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-21-01, contratista:CONSTRUCCIONES CAIMANERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:289339.82, importe_modificado:289339.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554952/proyecto_FIN, 1554952/proyecto_PROCESO, 1554952/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201555186 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:150569.06}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MAZATE DE LOS SANCHEZ MOCORITO SINALOA - 112377 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 112377 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:179, direccion:RANCHERIA MAZATE DE LOS SÁNCHEZ, 80840 MAZATE DE LOS SÁNCHEZ, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE MAZATE DE LOS SANCHEZ MOCORITO SINALOA, lon:-108.02458205, lat:25.64664317}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 150569.06 | 150569.06 | 150569.06 | 150569.06 | 150569.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-043/019-AYS/R33, contratista:TOBOCAL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:661342.71, importe_modificado:661342.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1555186/proyecto_INICIO, 1555186/proyecto_FIN, 1555186/proyecto_PROCESO, 1555186/proyecto_FIN, 1555186/proyecto_PROCESO, 1555186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201556136 | Proyecto de inversión | 259089.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259089.83, modificado:258503.74}} | MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANERO MOCORITO SINALOA - 114613 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 114613 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:53, direccion:PUEBLO CAIMANERO, 80957 CAIMANERO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CAIMANERO MOCORITO SINALOA, lon:-107.74429244, lat:24.95216613}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 258503.74 | 258503.74 | 258503.74 | 258503.74 | 258503.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-032/019-EDU/R33, contratista:MA. MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:442696.57, importe_modificado:442696.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1556136/proyecto_INICIO, 1556136/proyecto_FIN, 1556136/proyecto_PROCESO, 1556136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201558808 | Proyecto de inversión | 27253.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27253.88, modificado:27253.88}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190075. SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PRIMARIA DR. MARIANO ROMRO OCHOA EN QUILA EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190075 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:591, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-04-15 | 2019-05-14 | 27253.88 | 27253.88 | 27253.88 | 27253.88 | 27253.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201558840 | Proyecto de inversión | 377000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377000.0, modificado:276028.64}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190079.REHABILITACION DE RED SECUNDARIA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA COL. MARCELO LOYA EN EL ROSARIO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190079 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Rosario, Sin., México, lon:-105.8613233, lat:22.9914716}} | 2019-05-10 | 2019-07-08 | 276028.64 | 276028.64 | 276028.64 | 276028.64 | 276028.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201559596 | Proyecto de inversión | 22393992.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.239399269E7, modificado:2.239399269E7}} | FAM.SUP.2019.OBRA.190150. CONV-ISIFE-UADEO-013-2019 OBRAS EN VARIOS PLANTELES | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190150 | N | 0 | 0 | 1563 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 22393992.69 | 22393992.69 | 22393992.69 | 22393992.69 | 22393992.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201559601 | Proyecto de inversión | 54428283.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.442828346E7, modificado:5.442828346E7}} | FAM.SUP.2019.OBRA.190219. CONV-ISIFE-UAS-014-2019.CONSTRUCCION DE TERCRA ETAPA AUDITORIO | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190219 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 54428283.46 | 54428283.46 | 54428283.46 | 54428283.46 | 54428283.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568194 | Adquisición | 88268.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88268.59, modificado:75941.72}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190293. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. GABRIELA MISTRAL EN BENITO JUAREZ EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190293 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:AHOME, SINALOA, lon:-108.994343, lat:25.783417}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 75941.72 | 75941.72 | 75941.72 | 75941.72 | 75941.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568195 | Adquisición | 84850.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84850.75, modificado:72999.96}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190294. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. RAMON VALENZUELA LAURIAN EN GOROS NUMERO DOS EN AHOME , SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190294 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:146, direccion:AHOME, SINALOA, lon:-108.994343, lat:25.783417}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 72999.96 | 72999.96 | 72999.96 | 72999.96 | 72999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568364 | Proyecto de inversión | 173462.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173462.15, modificado:173462.15}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190374. TRANSFORMADOR TIPO POSTE EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN CHIHUHAHUITA EN MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190374 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:126, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 173462.15 | 173462.15 | 173462.15 | 173462.15 | 173462.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568439 | Adquisición | 91686.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91686.42, modificado:78883.48}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190300.MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. IGNACIO LOPEZ RAYON EN LAS MORAS GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190300 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:170, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 78883.48 | 78883.48 | 78883.48 | 78883.48 | 78883.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568443 | Adquisición | 71179.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71179.41, modificado:61232.92}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190302. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. HANS CRISTIAN ANDERSN EN EL QUELITE EN MAZATLAN , SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190302 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:296, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 61232.92 | 61232.92 | 61232.92 | 61232.92 | 61232.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568596 | Adquisición | 633744.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633744.19, modificado:609876.96}} | FAM.BASIO.2019.OBRA.190316. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. LAZARO CADENAS EN GABRIEL LEYVA SOLANO BENITO JUAREZ EN GUASAVE SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190316 | N | 0 | 0 | 416 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568668 | Adquisición | 399781.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399781.98, modificado:342299.76}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190321. MOBILIARIO Y EQUIPO EN SEC. ZACARIAS OCHOA EN BENITO JUAREZ EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190321 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301569631 | Proyecto de inversión | 234086.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234086.93, modificado:234086.93}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190345. REHABILITACIN DE AULA EN PREESC. HERNANDO DE VILLAFAÑE EN SAN MANUEL EN NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190345 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2135, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 234086.93 | 234086.93 | 234086.93 | 234086.93 | 234086.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301569651 | Proyecto de inversión | 725990.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725990.58, modificado:725990.58}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190370. CONSTRUCCION DE RED DE BAJA TENSION EN PRIM. 18 DE MARZO EN PRIMERA GALEANA S/N COL. MOUTUOSA EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190370 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-09-26 | 2019-11-24 | 725990.58 | 725990.58 | 725990.58 | 725990.58 | 725990.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301570278 | Proyecto de inversión | 6010900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6010900.0, modificado:6010900.0}} | FAM.SUPERIOR.2019.OBRA.190155. CONSTRUCCIO DE LA 3ERA ETAPA DEL EDIFICIO DE AULAS (6)AULAS EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS MOCHIS EN LOS MOCHIS EN MUNICIPIO DE AHOME , SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190155 | N | 0 | 0 | 5729 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-08-23 | 2019-12-20 | 6010900 | 6010900 | 6010900 | 6010900 | 6010900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301570294 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3014381.6}} | FAM.SUPERIOR.2019.OBRA.190160.CONCLUSION DE CENTRO DE INFORMACION Y OBRAS DE EXTERIOR INCLUYE INSTALACIONES EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA EN LA CRUZ DE ELOTA EN ELOTA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190160 | N | 0 | 0 | 459 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Elota, Sin., México, lon:-106.7999649, lat:23.9204149}} | 2019-09-09 | 2020-02-05 | 3014381.6 | 3014381.6 | 3014381.6 | 3014381.6 | 3014381.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301570596 | Proyecto de inversión | 135946.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135946.95, modificado:135946.95}} | FAM.SUP.2019.OBRA.190273.CONVENIO ISIFE- UADEO | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190273 | N | 0 | 0 | 3436 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-09 | 2019-11-29 | 135946.95 | 135946.95 | 135946.95 | 135946.95 | 135946.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301571945 | Acción | 2759735 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES, monto:1379867.5, modificado:1409986.18}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379867.5, modificado:1379867.5}} | ADQUICISION DE UNIDAD MOVIL PERSONALIZADA CIN EQUIPO DE DETECCION DE FUGAS | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JAPACPRODI201901 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.42753506, lat:24.79809137}} | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 2789853.68 | 2789853.68 | 2789853.68 | 2789853.68 | 2789853.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301572869 | Proyecto de inversión | 2471542 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES, monto:1235771.0, modificado:1155767.25}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235771.0, modificado:1155767.23}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 10 HP | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | CEAPASPRODI201906 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4271403, lat:24.7995836}} | 2019-09-20 | 2019-12-31 | 2311534.48 | 2311534.48 | 2311534.48 | 2311534.48 | 2311534.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401577751 | Proyecto de inversión | 512991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:436185.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76806.03, modificado:76639.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN AEREA COL LAS HUERTAS COYOTITAN SAN IGNACIO - 90025 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 90025 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:PUEBLO COL LAS HUERTAS COYOTITAN, 82990 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , COL. LAS HUERTAS COYOTITAN, SAN IGNACIO, lon:-106.60353866, lat:23.79381275}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 76639.69 | 76639.69 | 76639.69 | 76639.69 | 76639.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-AD-008.2019, contratista:NOEL RIVAS MOLINA, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:511880.36, importe_modificado:511880.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:689.0}} | {1577751/proyecto_PROCESO, 1577751/proyecto_FIN, 1577751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581608 | Proyecto de inversión | 368131.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368131.81, modificado:326381.67}} | MEJORAMIENTO DE AULA EN ESC PRIMARIA JOSÉ CAYETANO VALADEZ COLONIA LUIS ECHEVERRIA - 73627 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 73627 | S | 103 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ISLA DEL BOSQUE INTERIOR SN COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, 82160 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE ISLA DEL CARMEN Y , SERCA DEL BLVD LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-106.40117978, lat:23.25138198}} | 2019-09-19 | 2019-10-10 | 326381.67 | 326381.67 | 326381.67 | 326381.67 | 326381.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-007-2019, contratista:CONSTRUCTORA TOTORAME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:368131.81, importe_modificado:368131.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} | {1581608/proyecto_FIN, 1581608/proyecto_PROCESO, 1581608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581738 | Proyecto de inversión | 749064.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749064.19, modificado:740251.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC PRIMARIA LEYES DE REFORMA POBLADO LA AMAPA - 84425 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 84425 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1358, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA INTERIOR SN RANCHO LA AMAPA, 82205 LA AMAPA, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE RAUL LEDON MARQUEZ Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL RANCHO, lon:-106.15002796, lat:23.09042303}} | 2019-09-19 | 2019-10-12 | 740251.15 | 740251.15 | 740251.15 | 740251.15 | 740251.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-014-2019, contratista:ING. J. FÉLIX MALDONADO DE LA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:749064.19, importe_modificado:749064.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {1581738/proyecto_FIN, 1581738/proyecto_PROCESO, 1581738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581798 | Proyecto de inversión | 218082.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218082.81, modificado:161480.58}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTO CALLEJON SALIDA AL RIO LA CRUZ DE NAVITO ELDORADO - 87615 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 87615 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:315, direccion:PUEBLO NAVITO, 80455 LA CRUZ DE ELDORADO (CRUZ DE NAVITO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SECTOR SALIDA AL RIO LA CRUZ DE NAVITO SIND. DE ELDORADO. MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRASE LOCALIZA E, lon:-107.32814166, lat:24.34867082}} | 2019-06-08 | 2019-09-30 | 161480.58 | 161480.58 | 161480.58 | 161480.58 | 161480.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-20-01, contratista:JEOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:218082.81, importe_modificado:218082.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1581798/proyecto_INICIO, 1581798/proyecto_PROCESO, 1581798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401582975 | Proyecto de inversión | 63954.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63954.78, modificado:63954.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA MARIA GUADALUPE PEREZ LOZOYA DE LA COLONIA CASITAS VIVA EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA - 120480 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 120480 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA LAS CASITAS NUEVAS, 80805 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA MARIA GUADALUPE PEREZ LOZOYA ENTRE LA CALLE AVIACION Y PANTEON REFORMA EN LA CABECERA MUNI, lon:-107.91175972, lat:25.47637014}} | 2019-07-22 | 2019-11-23 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-038/019-VIV/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:966168.41, importe_modificado:966168.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1582975/proyecto_INICIO, 1582975/proyecto_FIN, 1582975/proyecto_PROCESO, 1582975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401582983 | Proyecto de inversión | 63910.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63910.34, modificado:63910.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA JESUS ROSALIA LUQUEZ JIMENEZ DE LA COMUNIDAD DE ZAPOTILLO MOCORITO SINALOA - 120525 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 120525 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:360, direccion:RANCHERIA ZAPOTILLO, 80964 ZAPOTILLO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO MOCORITO SINALOA, lon:-107.83869729, lat:25.08567121}} | 2019-07-22 | 2019-11-23 | 63910.34 | 63910.34 | 63910.34 | 63910.34 | 63910.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-038/019-VIV/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:966168.41, importe_modificado:966168.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1582983/proyecto_PROCESO, 1582983/proyecto_INICIO, 1582983/proyecto_PROCESO, 1582983/proyecto_INICIO, 1582983/proyecto_FIN, 1582983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401583891 | Proyecto de inversión | 324825.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324825.36, modificado:324825.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC PRIM RICARDO FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA - 132450 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 132450 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:789, direccion:RANCHERIA LA HUERTA, 00000 LA HUERTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-107.87129412, lat:25.9746822}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 324825.36 | 324825.36 | 324825.36 | 324825.36 | 324825.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-045, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:324825.36, importe_modificado:324825.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1583891/proyecto_INICIO, 1583891/proyecto_PROCESO, 1583891/proyecto_FIN, 1583891/proyecto_PROCESO, 1583891/proyecto_FIN, 1583891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584257 | Proyecto de inversión | 432221.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432221.19, modificado:432221.19}} | TERMINACIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO CRUCE MINA PANUCO Y AVILA CAMACHO TOLEDO CORRO - 135312 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 135312 | S | 220 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CRUCE DE CALLE MINA PANUCO Y AV. MANUEL AVILA CAMACHO COL. ANTONIO TOLEDO CORRO CULIACAN. MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA., lon:-107.37234103, lat:24.76387182}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 432221.19 | 432221.19 | 432221.19 | 432221.19 | 432221.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-18, contratista:IASA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:432221.19, importe_modificado:432221.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1584257/proyecto_PROCESO, 1584257/proyecto_INICIO, 1584257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584310 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:80501.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO LA HIGUERITA SIND SANALONA - 135599 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135599 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:399, direccion:PUEBLO SANALONA, 80380 LA HIGUERITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA HIGUERITA SIND. SANALOA C.P. 80380, lon:-107.12921076, lat:24.77654933}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 80501.26 | 80501.26 | 80501.26 | 80501.26 | 80501.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-001I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2012531.5, importe_modificado:2012531.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1584310/proyecto_INICIO, 1584310/proyecto_PROCESO, 1584310/proyecto_INICIO, 1584310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584315 | Proyecto de inversión | 403191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403191.5, modificado:402506.3}} | CONSTRUCCIÓN CINCO CUARTOS DORMITORIOS CARBONERAS SIND SANALONA - 135629 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135629 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1305, direccion:PUEBLO CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CARBONERAS SIND. SANALONA C.P 80385, lon:-107.24679498, lat:24.77680299}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 402506.3 | 402506.3 | 402506.3 | 402506.3 | 402506.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-001I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2012531.5, importe_modificado:2012531.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1584315/proyecto_INICIO, 1584315/proyecto_PROCESO, 1584315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584319 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:161002.52}} | CONSTRUCCIÓN DOS CUARTOS DORMITORIOS LO DE DUARTE SIND SANALONA - 135645 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135645 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:453, direccion:RANCHERIA SANALONA, 80380 LO DE DUARTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LO DE DUARTE SIND. SANALOA C.P. 80380, lon:-107.11872013, lat:24.77514199}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 161002.52 | 161002.52 | 161002.52 | 161002.52 | 161002.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-001I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2012531.5, importe_modificado:2012531.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1584319/proyecto_PROCESO, 1584319/proyecto_INICIO, 1584319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401586732 | Proyecto de inversión | 744135.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:240798.29, modificado:240798.29}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503336.84, modificado:503336.84}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS - 157767 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 157767 | S | 25 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:93, direccion:CALLE MARGARITO QUIÑONES PUEBLO COREREPE, 00000 COREREPE (EL GALLO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARGARITO QUIÑONES Y CALLE 8 DE AGOSTO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO EN TERRENO DE TANQUE DE AGUA, lon:-108.71595641, lat:25.62763672}} | 2019-08-22 | 2019-10-25 | 744135.13 | 744135.13 | 744135.13 | 744135.13 | 744135.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG11, contratista:ANA LUISA VILLA ARMENTA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:352397.01, importe_modificado:352397.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1586732/proyecto_PROCESO, 1586732/proyecto_INICIO, 1586732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588830 | Proyecto de inversión | 174683.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174683.03, modificado:165503.36}} | REHABILITACION DE BAÑOS DE ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC COL PAREDONES ESCUINAPA SINALOA - 176061 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 176061 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA 10 DE MAYO, 82440 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE MAYA Y CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15, CALLE LIBERTAD PARA LLEGAR AL LUGAR SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE MAYA Y LA CALLE HIDA, lon:-105.76713513, lat:22.83481371}} | 2019-10-25 | 2019-12-28 | 165503.36 | 165503.36 | 165503.36 | 165503.36 | 165503.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/UM/2019-034, contratista:JORGE ABEL MORENO ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:1427994.28, importe_modificado:1427994.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588830/proyecto_INICIO, 1588830/proyecto_FIN, 1588830/proyecto_PROCESO, 1588830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588837 | Proyecto de inversión | 645106.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645106.4, modificado:639200.0}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS EL TAMARINDO - 176111 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 176111 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:746, direccion:RANCHERIA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS EL TAMARINDO C.P. 80492 CALLE PRINCIPAL AL FONDO JUNTO AL CANAL, lon:-107.63542169, lat:24.89674823}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 639200 | 639200 | 639200 | 639200 | 639200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-004D, contratista:JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:799000.0, importe_modificado:799000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1588837/proyecto_INICIO, 1588837/proyecto_PROCESO, 1588837/proyecto_INICIO, 1588837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588866 | Proyecto de inversión | 253533.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253533.05, modificado:243385.96}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA SANIATAIRA CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE LAUREL Y NOCHE BUENA - 176287 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 176287 | S | 26 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EUCALIPTO COLONIA RINCÓN DE MAZATLÁN, 82195 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE NOCHE BUENA, AUNA CUADRA DEL OXXO, lon:-106.36993766, lat:23.24343632}} | 2019-10-10 | 2019-11-14 | 243385.96 | 243385.96 | 243385.96 | 243385.96 | 243385.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-138, contratista:TEXKAME CONSTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:253533.1, importe_modificado:253533.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {1588866/proyecto_PROCESO, 1588866/proyecto_FIN, 1588866/proyecto_PROCESO, 1588866/proyecto_FIN, 1588866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588910 | Proyecto de inversión | 1087368.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087368.63, modificado:1006669.27}} | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR LA CIRCUITO CONCORDIA, NOGALES, GUADALAJARA Y MEXICO, ENTRE AV. MUNICH Y CALLE SONOYTA COLO - 176543 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 176543 | S | 44 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CONCORDIA CALLE NOGALES CALLE GUADALAJARA, CALLE MEXICO COLONIA JARIPILLO, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA MUNICH Y CALLE SONOYTA, A DOS CUADRAS DEL LIBRAMIENTO OSCAR PEREZ VILLA REAL, lon:-106.39655314, lat:23.2625456}} | 2019-10-10 | 2019-11-14 | 1006669.27 | 1006669.27 | 1006669.27 | 1006669.27 | 1006669.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-IE-116, contratista:TEXKAME CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:1066828.67, importe_modificado:1066828.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:605.0}} | {1588910/proyecto_INICIO, 1588910/proyecto_FIN, 1588910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589191 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:236954.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN EL SALADO - 177547 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 177547 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:622, direccion:PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE DÉCIMA COL PRIMERO DE MAYOPUEBLO DE EL SALADO SIND EL SALADO C.P. 80440 PASANDO LA BARDA DEL RASTRO POSTE 20, lon:-107.1561927, lat:24.50649781}} | 2019-10-13 | 2019-12-31 | 236954.46 | 236954.46 | 236954.46 | 236954.46 | 236954.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-007D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:789848.2, importe_modificado:789848.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1589191/proyecto_INICIO, 1589191/proyecto_PROCESO, 1589191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589200 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:236954.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MONTE VERDE SIND EL SALADO - 177561 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 177561 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:495, direccion:PUEBLO MONTE VERDE DE VILLA EL VERDE, 80440 MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , MONTE VERDE DE VILLA EL VERDE SIND EL SALADO C.P. 80440 AL LADO DEL SUPER MONTE VERDE, lon:-107.11467014, lat:24.60552667}} | 2019-10-13 | 2019-12-31 | 236954.46 | 236954.46 | 236954.46 | 236954.46 | 236954.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-007D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:789848.2, importe_modificado:789848.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1589200/proyecto_INICIO, 1589200/proyecto_PROCESO, 1589200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589338 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:159603.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL CAPULE SIND TEPUCHE - 177962 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 177962 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2539, direccion:RANCHERIA TEPUCHE, 80318 EL CAPULE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL CAPULE SINDICATURA DE TEPUCHE C.P. 80318, lon:-107.57816539, lat:24.82023359}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 159603.74 | 159603.74 | 159603.74 | 159603.74 | 159603.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-003I, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1436433.69, importe_modificado:1436433.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1589338/proyecto_INICIO, 1589338/proyecto_PROCESO, 1589338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589771 | Proyecto de inversión | 878033.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878033.68, modificado:664337.34}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE LUIS NISHIZAWA CRUCE ARROLLO JABALINES FRACC AMPLIACIÓN VILLA VERDE Y FRACC COSTA AZUL - 179453 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 179453 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LUIS NISHIZAWA COLONIA AMPLIACIÓN VILLA VERDE, 82139 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO TORREMOLINO COSTA AZUL, lon:-106.39155482, lat:23.25918364}} | 2019-10-15 | 2019-11-10 | 664337.34 | 664337.34 | 664337.34 | 664337.34 | 664337.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-140, contratista:FEROSS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:878033.68, importe_modificado:878033.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1589771/proyecto_INICIO, 1589771/proyecto_PROCESO, 1589771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401590131 | Proyecto de inversión | 363303.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363303.35, modificado:352389.74}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR COL BUENOS AIRES SIND SAN LORENZO - 181235 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 181235 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:654, direccion:PUEBLO SAN LORENZO, 80475 SAN LORENZO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SECTOR COL. BUENOS AIRES SIND. SAN LORENZO, C.P. 80475, lon:-107.12496248, lat:24.4342415}} | 2019-10-17 | 2019-12-31 | 352389.74 | 352389.74 | 352389.74 | 352389.74 | 352389.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-48, contratista:XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:363303.35, importe_modificado:363303.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1590131/proyecto_INICIO, 1590131/proyecto_PROCESO, 1590131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401590187 | Proyecto de inversión | 305378.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305378.22, modificado:305141.83}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR WILFRIDO CORRALES VALENZUELA SAN DIEGO ELDORADO - 181446 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 181446 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:638, direccion:PUEBLO SAN DIEGO, 80450 SAN DIEGO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EJIDO SAN DIEGO SIND. ELDORADO SECTOR WILFRIDO CORRALES VALENZUELA, C.P. 80450, lon:-107.33040412, lat:24.38166477}} | 2019-10-17 | 2019-12-31 | 305141.83 | 305141.83 | 305141.83 | 305141.83 | 305141.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-47-02, contratista:XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:305378.22, importe_modificado:305378.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1590187/proyecto_PROCESO, 1590187/proyecto_FIN, 1590187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401592408 | Proyecto de inversión | 1726829.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726829.51, modificado:1691905.43}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA POBLADO SAN MARCOS - 192933 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 192933 | S | 50 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.0, meta_modificada:647.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1377, direccion:CALLE CUATRO PUEBLO SAN MARCOS, 82313 SAN MARCOS, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , AL FINAL DEL POBLADO, lon:-106.23041957, lat:23.52462008}} | 2019-09-19 | 2019-10-10 | 1691905.43 | 1691905.43 | 1691905.43 | 1691905.43 | 1691905.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-MMA-DOP-2019-023, contratista:C. JULIO CESAR LIZÁRRAGA VALDÉZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:1726829.51, importe_modificado:1726829.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.0}} | {1592408/proyecto_INICIO, 1592408/proyecto_PROCESO, 1592408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401595860 | Proyecto de inversión | 306009.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306009.76, modificado:306009.76}} | MEJORAMIENTO DE MODULO DE AULAS EN KINDER JOSE SABAS DE LA MORA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 213590 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 213590 | S | 65 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALDO Y COSTILLA COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLEJON EZEQUIEL AVILEZ CASTRO Y CALLE LIC. BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN EL KINDER JOSE SABAS DE LA, lon:-107.92204229, lat:25.48354027}} | 2019-09-09 | 2019-10-28 | 306009.76 | 306009.76 | 306009.76 | 306009.76 | 306009.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-047/019-EDU/R33, contratista:ARQ. ARMANDO SANCHEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:306592.95, importe_modificado:306592.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {1595860/proyecto_INICIO, 1595860/proyecto_PROCESO, 1595860/proyecto_FIN, 1595860/proyecto_INICIO, 1595860/proyecto_PROCESO, 1595860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596350 | Proyecto de inversión | 74325 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74325.0, modificado:74325.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS BORDOS Y ABREVADEROS SIND JESUS MARIA - 216618 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNION GANADERA DE SINALOA | 216618 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:421, direccion:PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SINDICATURA DE JESUS MARIA C.P. 80310 CULIACAN ROSALES, lon:-107.45032582, lat:25.08684352}} | 2019-11-24 | 2019-12-31 | 74325 | 74325 | 74325 | 74325 | 74325 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67553, contratista:, convocante:UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1596350/proyecto_INICIO, 1596350/proyecto_FIN, 1596350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596466 | Proyecto de inversión | 37385 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37385.0, modificado:37385.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BORDO ABREVADERO PUEBLO DE ABUYA SIND HIGUERAS DE ABUYA - 217303 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 217303 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:394, direccion:PUEBLO HIGUERAS DE ABUYA, 80489 HIGUERAS DE ABUYA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , PUEBLO DE ABUYA SIND HIGUERAS DE ABUYA C.P. 80489 CULIACAN ROSALES, lon:-107.07039969, lat:24.26241017}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 37385 | 37385 | 37385 | 37385 | 37385 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67553, contratista:, convocante:UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1596466/proyecto_INICIO, 1596466/proyecto_FIN, 1596466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596479 | Proyecto de inversión | 63954.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63954.78, modificado:63954.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA MA DEL ROSARIO LOPEZ CAMACHO DE LA COMUNIDAD DE POTRERO DE LOS SANCHEZ MOCORITO SINALOA - 217389 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA | 217389 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:256, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), 80960 POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DE MA. DEL ROSARIO LÓPEZ CAMACHO EN LA COMUNIDAD, lon:-107.90202916, lat:25.112168}} | 2019-11-04 | 2019-12-20 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-053/019-VIV/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:292145.19, importe_modificado:292145.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1596479/proyecto_PROCESO, 1596479/proyecto_FIN, 1596479/proyecto_INICIO, 1596479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596527 | Proyecto de inversión | 64586.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64586.11, modificado:64313.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA CANDELARIA PEÑA ANGULO EN LA COMUNIDAD DE BEQUILLITOS MOCORITO SINALOA - 217697 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 217697 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:42, direccion:EJIDO BEQUILLITOS, 80876 BEQUILLITOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DE CANDELARIA PEÑA ANGULO EN LA COMUNIDAD BEQUILLITOS ENTRE CAMINO A PORTEZUELO Y ARROLLO, lon:-107.71256259, lat:25.3729177}} | 2019-11-11 | 2019-12-18 | 64313.7 | 64313.7 | 64313.7 | 64313.7 | 64313.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-055/019-VIV/R33, contratista:ARQ. ARMANDO SANCHEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:193758.33, importe_modificado:193758.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1596527/proyecto_INICIO, 1596527/proyecto_FIN, 1596527/proyecto_PROCESO, 1596527/proyecto_FIN, 1596527/proyecto_PROCESO, 1596527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596744 | Proyecto de inversión | 950119.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950119.99, modificado:680358.22}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE TREINTA MTS DE PROFUNDIDA - 219271 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 219271 | S | 615 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:622, direccion:PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SINDICATURA DE EL SALADO C.P. 80440 CULIACAN ROSALES EL SALADO EL CUAL SE UBICA AL SUR DE LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES A 33 KM POR LA CARRETERA LIBRE CULIACÁ, lon:-107.15348903, lat:24.51071507}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 680358.22 | 680358.22 | 680358.22 | 680358.22 | 680358.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-014D, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:950119.9, importe_modificado:950119.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1596744/proyecto_PROCESO, 1596744/proyecto_INICIO, 1596744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CIFRAS ACTUALIZADAS CON LAS ECONOMIAS DE OBRA POR JAPAC, trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-22}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401599349 | Proyecto de inversión | 315200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315200.0, modificado:314997.43}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MAGDALENA MUNICIPIO DE SINALOA - 239524 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 239524 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:966, direccion:RANCHERIA SANTA MAGDALENA, 81920 SANTA MAGDALENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MAGDALENA, lon:-108.03448258, lat:26.05574886}} | 2019-10-08 | 2019-12-21 | 314997.43 | 314997.43 | 314997.43 | 314997.43 | 314997.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-039-2, contratista:CONSTRUCCIONES NESMELO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARLLADO DE SINALOA, monto:314997.43, importe_modificado:314997.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599349/proyecto_INICIO, 1599349/proyecto_FIN, 1599349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600918 | Proyecto de inversión | 33422.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33422.99, modificado:33422.99}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190469. REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN PRIM. JUSTO SIERRA COL. ADOLFO LOPEZ MATEO EN MAZATLÁN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190469 | N | 0 | 0 | 519 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-11-26 | 2019-12-25 | 33422.99 | 33422.99 | 33422.99 | 33422.99 | 33422.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600968 | Proyecto de inversión | 64016.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64016.51, modificado:64016.51}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190436. REHABILITACION D CABLEADO Y SALIDAS ELECTRICAS EN PRIM. REFORMA EN BENITO JUAREZ EN AHOME , SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190436 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1337, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-10-30 | 2019-11-28 | 64016.51 | 64016.51 | 64016.51 | 64016.51 | 64016.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600970 | Proyecto de inversión | 67076.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67076.48, modificado:67076.48}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190437. REHABILITACION E CABLEADO Y SALIDAS ELECTRICAS ENPRIM. CLUB ACTIVO 2030 EN COL. TERESITA EN LOS MOCHIS EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190437 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-10-30 | 2019-11-28 | 67076.48 | 67076.48 | 67076.48 | 67076.48 | 67076.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601108 | Proyecto de inversión | 839525.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839525.67, modificado:839525.67}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190351. REHABILITACION D LOSAS EN PRIM. CONSTITUCION EN ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EJIDO CAMPANA NUM. 1 EN ESCUINAPA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190351 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:Escuinapa, Sin., México, lon:-105.7791327, lat:22.8317744}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 839525.67 | 839525.67 | 839525.67 | 839525.67 | 839525.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601129 | Proyecto de inversión | 1283350.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283350.29, modificado:1279422.6}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190445. CONSTRUCCION DE MODULOS DE DOS AULAS DE PANEL EN PRIM. INDIGENA EN CAÑADA VERDE EN EL MUNICIPIO D SINALOA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190445 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1086, direccion:Sinaloa, Sin., México, lon:-108.214302, lat:25.825701}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 1279422.6 | 1279422.6 | 1279422.6 | 1279422.6 | 1279422.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601325 | Proyecto de inversión | 7343185.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5614378.19, modificado:4474712.19}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728806.94, modificado:1697101.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y LAGUNA WETLAND CASAS GRANDES ELOTA - 86585 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 86585 | S | 81 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1463.0, meta_modificada:1463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CASAS GRANDES, 82764 CASAS GRANDES, ELOTA SINALOA ENTRE CARRETERA ENTRE BODEGA Y SALIDA A CARRETERA Y CALLE CALLES INTERIORES S/N, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 22KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CAR, lon:-106.78639186, lat:24.07510325}} | 2019-09-01 | 2019-12-13 | 6171814.13 | 6171814.13 | 6171814.13 | 6171814.13 | 6171814.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0808-2019, contratista:EMILIO CONTRERAS MENDOZA, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:6287420.52, importe_modificado:6287420.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1463.0}} | {1601325/proyecto_FIN, 1601325/proyecto_PROCESO, 1601325/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601335 | Proyecto de inversión | 780228.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100006.22, modificado:100006.22}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:680222.5, modificado:0.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR SAN IGNACIO - 87816 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SAN IGNACIO | 87816 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR SAN IGNACIO, 82920 AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA TOMA CONCORDIA Y LIBERTAD HACIA CALLE GABRIEL LETVA SI, lon:-106.63996466, lat:24.06695312}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 100006.22 | 100006.22 | 100006.22 | 100006.22 | 100006.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-AD-002.2019, contratista:RAMON IGNACIO ZUÑIGA VALVERDE, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:798842.65, importe_modificado:798842.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1601335/proyecto_INICIO, 1601335/proyecto_FIN, 1601335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601343 | Proyecto de inversión | 2973911.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2481830.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492080.97, modificado:486414.97}} | REHABILITACIÓN SISTEMA DISTRIBUC AGUA POTABLEC MIGUEL H ÁNGEL F NARCISO M DAMIAN C VENUSTIANO C Y C S NOMBRE LOCALIDAD DE MESILLAS CONCORDIA - 88063 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MUNICIPIO DE CONCORDIA | 88063 | S | 175 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1863.0, meta_modificada:1863.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:100, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO FRACCIONAMIENTO MESILLAS, 82680 MESILLAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE ÁNGEL FLORES Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE DAMIAN CARMONA ISIDORO PERAZA HACIA EL SALTOVILLA UNIÓNMAZATLÁN DURANGOMÉXICO 40 EN 20 DE , lon:-106.04705219, lat:23.24559584}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 486414.97 | 486414.97 | 486414.97 | 486414.97 | 486414.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-007-2019., contratista:CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:2939668.8, importe_modificado:2939668.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1863.0}} | {1601343/proyecto_PROCESO, 1601343/proyecto_INICIO, 1601343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601374 | Proyecto de inversión | 255895.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:211753.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44141.87, modificado:44141.87}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS C IGNACIO ZARAGOZA ENTRE RAMON CORONA Y JUVENTUD ESCUINAPA - 92197 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 92197 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA , 00000 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y AVENIDA JUVENTUD, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE RAMON CORONA Y AVE. JUVENTUD ESCUINAPA COL JUAREZ, lon:-105.77708612, lat:22.82818365}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 44141.87 | 44141.87 | 44141.87 | 44141.87 | 44141.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE-FISE-FISMDF-SD-2019-017, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:255678.38, importe_modificado:255678.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1601374/proyecto_INICIO, 1601374/proyecto_PROCESO, 1601374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601383 | Proyecto de inversión | 2214536.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1703150.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511385.9, modificado:511385.9}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE MOTOR Y COLUMNA DE EQUIPO DE BOMBEO QUINCE DE SEPTIEMBRE SALVADOR ALVARADO - 95213 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 95213 | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3940.0, meta_modificada:3940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 81524 COLONIA DE SEPTIEMBRE, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, NORDESTE POR FRANCISCO I. MADERO HACIA GUADALUPE VICTORIA. DE LA CABECERA 15, lon:-108.15712171, lat:25.58925096}} | 2019-10-20 | 2019-12-20 | 511385.9 | 511385.9 | 511385.9 | 511385.9 | 511385.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPASA-MUNICIPIO-FISE.2019-02, contratista:ALEJANDRO CASTRO GASTELUM, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:2202343.42, importe_modificado:2202343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3940.0}} | {1601383/proyecto_INICIO, 1601383/proyecto_FIN, 1601383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601387 | Proyecto de inversión | 5379090.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4761032.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618057.5, modificado:618057.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL CARRICITO EL FUERTE - 95529 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 95529 | S | 518 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4719.0, meta_modificada:4719.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:386, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARRICITO, 81893 EL CARRICITO, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE A UN COSTADO DEL CANAL CAHUINAHUA, ALCANTARILLADO A UN COSTADO DE EL CANAL CAHUINAHUATOMA 5 DE MAYO HACIA SAN BLASCHOIXSIN , lon:-108.93063322, lat:25.97680405}} | 2019-07-23 | 2019-10-20 | 618057.49 | 618057.49 | 618057.49 | 618057.49 | 618057.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAP-FISE-ALC-CPE-19-06., contratista:ARTURO LIZRRAGA TORRES, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:5379090.44, importe_modificado:5379090.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4719.0}} | {1601387/proyecto_INICIO, 1601387/proyecto_FIN, 1601387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601388 | Proyecto de inversión | 245410.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:205083.0, modificado:202922.32}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40327.94, modificado:40234.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES NICOLAS BRAVO Y MIGUEL HIDALGO COMUNIDAD EL VERDE CONCORDIA - 95641 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 95641 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:162, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO FRACCIONAMIENTO EL VERDE, 82648 EL VERDE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE MORELOS Y VICENTE GUERRERO CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE NICOLAS BRAVO Y 5, lon:-106.13787979, lat:23.36483657}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 243156.44 | 243156.44 | 243156.44 | 243156.44 | 243156.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0908-2019, contratista:CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:243723.55, importe_modificado:243156.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1601388/proyecto_INICIO, 1601388/proyecto_FIN, 1601388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601816 | Proyecto de inversión | 1158841.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1034342.49, modificado:835258.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124499.05, modificado:105788.72}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE DOCE PLG Y SESENTA MTS DE PROFUNDIDAD SANTA ANA CHOIX - 132512 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 132512 | S | 325 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:208, direccion:CALLE CUARTA RANCHERIA SANTA ANA, 81760 SANTA ANA, CHOIX SINALOA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CATORCEAVA, CARRETERA CHOIX EL FUERTE KM 11 SE DESVIA A MANO IZQ CARRETERA AGUACALIENTE GRANDE 2 KM Y SE LLEGA A LA LOCALIDAD LUEGO , lon:-108.38578625, lat:26.5868656}} | 2019-09-21 | 2019-11-21 | 941046.74 | 941046.74 | 941046.74 | 941046.74 | 941046.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:132512, contratista:SEK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1107485.14, importe_modificado:1107485.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601816/proyecto_INICIO, 1601816/proyecto_PROCESO, 1601816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601874 | Proyecto de inversión | 586594.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:485321.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101273.24, modificado:100172.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE RÍO SANTIAGO ENTRE RIO ELOTA Y RIO BALUARTE COL PUEBLO NUEVO ESCUINAPA - 133036 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 133036 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.8, meta_modificada:300.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RÍO SANTIAGO COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RÍO ELOTA Y CALLE RÍO BALUARTE, CALLE RIO OCORONI CALLE RÍO SANTIAGO ENTRE CALLE RÍO ELOTA Y CALLE RÍO BALUARTE COL. PUEBLO NUEV, lon:-105.78688414, lat:22.84106484}} | 2019-11-06 | 2019-12-08 | 100172.79 | 100172.79 | 100172.79 | 100172.79 | 100172.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:133036, contratista:CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:580220.46, importe_modificado:580220.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.8}} | {1601874/proyecto_PROCESO, 1601874/proyecto_INICIO, 1601874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601880 | Proyecto de inversión | 393023.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:325967.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67055.58, modificado:67055.58}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE ONCE RÍOS ENTRE RÍO QUELITE Y RÍO BALUARTE COL PUEBLO NUEVO ESCUINAP - 133071 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 133071 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.2, meta_modificada:212.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ONCE RÍOS COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RÍO QUELITE Y CALLE RÍO BALUARTE, CALLE ONCE RÍOS ENTRE CALLES RÍO QUELITE Y RÍO BALUATE COL. PUEBLO NUEVO ESCUINAPA CP. 82410, lon:-105.78493149, lat:22.8399415}} | 2019-11-06 | 2019-12-08 | 67055.58 | 67055.58 | 67055.58 | 67055.58 | 67055.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:133071, contratista:CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:388399.04, importe_modificado:388399.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.2}} | {1601880/proyecto_INICIO, 1601880/proyecto_FIN, 1601880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601971 | Proyecto de inversión | 310485.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:258037.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52447.83, modificado:52447.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SARA GARCÍA ENTRE PEDRO VARGAS Y PAYO DEL ROSARIO COL JUAN S MILLÁN ROSARIO - 134016 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ROSARIO | 134016 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.37, meta_modificada:133.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SARA GARCÍA COLONIA JUAN S. MILLÁN, 82807 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE PEDRO VARGAS Y CALLE PAYO DEL ROSARIO, CALLE MARIO MORENO CANTINFLAS CALLE SARA GARCÍA ENTRE PEDRO VARGAS Y PAYO DEL ROSARIO COL JUAN S. MI, lon:-105.86248557, lat:22.99054264}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 52447.83 | 52447.83 | 52447.83 | 52447.83 | 52447.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-MRS-SD-010.2019, contratista:SERVICIOS, MAQUINARIA Y TRANSPORTES RUES, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:309237.81, importe_modificado:309237.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.37}} | {1601971/proyecto_INICIO, 1601971/proyecto_FIN, 1601971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602024 | Proyecto de inversión | 696463.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:562646.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133817.39, modificado:133817.39}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA AGEB TRECIENTOS DOCE COSALÁ - 134322 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ | 134322 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:584.2, meta_modificada:584.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , COLONIA LAS LOMITAS CP. 80704 COSALÁ COSALÁ SINALOA LA OBRA SERVIRÁ A TODA LA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE CUENTA CON UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICO, lon:-106.68189089, lat:24.41665056}} | 2019-10-08 | 2019-12-20 | 133817.39 | 133817.39 | 133817.39 | 133817.39 | 133817.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194140, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS HIDRÁULICAS HZR S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:692897.59, importe_modificado:692897.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:584.2}} | {1602024/proyecto_PROCESO, 1602024/proyecto_INICIO, 1602024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602036 | Proyecto de inversión | 2041083.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1781092.38, modificado:1725362.04}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259991.55, modificado:259991.55}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS JUAN ALDAMA EL TIGRE NAVOLATO - 134507 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO | 134507 | S | 1813 | 1812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2175.0, meta_modificada:2175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:65, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO JUAN ALDAMA (EL TIGRE), 80332 JUAN ALDAMA (EL TIGRE), NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE AMADO ESTRADA Y CALLE 24 NOVIEMBRE, JUAN ALDAMA EL TIGRE NAVOLATO CP. 80332 SE INSTALARAN TOMAS DOMICILIARIAS DISTRIBU, lon:-107.81867071, lat:24.94031718}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 1985353.59 | 1985353.59 | 1985353.59 | 1985353.59 | 1985353.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2907A-2019, contratista:URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES CORRALES S.A DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1985353.48, importe_modificado:1985353.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2175.0}} | {1602036/proyecto_INICIO, 1602036/proyecto_FIN, 1602036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602057 | Proyecto de inversión | 1178629.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:953723.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224906.26, modificado:224906.26}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA SIERRA MOJADA AGEB CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE COSALÁ - 135060 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 135060 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA SIERRA MOJADA, 80706 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , COLONIA SIERRA MOJADA CP. 80706 COSALÁ COSALÁ SINALOA SE REALIZARÁN 20 ACCIONES DE CUARTOS DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEO, lon:-106.70214201, lat:24.40933007}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 224906.26 | 224906.26 | 224906.26 | 224906.26 | 224906.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-005-009-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1164549.75, importe_modificado:1164549.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1602057/proyecto_INICIO, 1602057/proyecto_FIN, 1602057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602069 | Proyecto de inversión | 370669.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:299349.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71319.99, modificado:71319.99}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LA COL LAS LOMITAS AGEB TRECIENTOS DOCE COSALÁ - 135133 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COSALA | 135133 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:989.32, meta_modificada:989.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA , 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO EN LA COLONIA LAS LOMITAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIFERENTES DOMICILIOS POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR UNA UBICACIÓN EN PARTICULAR, lon:-106.68179119, lat:24.41351676}} | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 71319.99 | 71319.99 | 71319.99 | 71319.99 | 71319.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-005-005-2019(07), contratista:GRUPO KARZARMEX, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:369290.18, importe_modificado:369290.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:989.32}} | {1602069/proyecto_PROCESO, 1602069/proyecto_INICIO, 1602069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602070 | Proyecto de inversión | 2063591.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1794248.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269342.73, modificado:269342.73}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EL CASTILLO NAVOLATO - 135152 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO | 135152 | S | 1850 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:41, direccion:CALLE J ROMERO RANCHERIA EL CASTILLO, 80360 EL CASTILLO, NAVOLATO SINALOA ENTRE CARRETERA CASTILLO - NAVOLATO Y CAMINO CASTILLO - CONTRABANDO, EL CASTILLO NAVOLATO, lon:-107.70551606, lat:24.54466862}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 269342.73 | 269342.73 | 269342.73 | 269342.73 | 269342.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:135152, contratista:FRANCISCO ERNESTO LÓPEZ SÁNCHEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:2056051.35, importe_modificado:269342.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {1602070/proyecto_INICIO, 1602070/proyecto_PROCESO, 1602070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602086 | Proyecto de inversión | 704263.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:463246.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241017.38, modificado:241017.38}} | INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE OCHO PULGADAS DE DIÁMETRO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TAMAZULA GUASAVE - 135387 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 135387 | S | 1608 | 1609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE ANGEL FLORES, CALLE DOS SALIDA DE GUASAVE POR CARR. A LAS GLORIAS A 18 KM. CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE ÁNGEL FLORESCARRE, lon:-108.45746544, lat:25.45665263}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 241017.38 | 241017.38 | 241017.38 | 241017.38 | 241017.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-18-2019, contratista:CONSULTORÍA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:704263.79, importe_modificado:704263.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1030.0}} | {1602086/proyecto_PROCESO, 1602086/proyecto_FIN, 1602086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602090 | Proyecto de inversión | 1552276.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1311505.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240770.99, modificado:240770.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO DE CINCUENTA METROS CÚBICOS NOROTILLOS GUASAVE - 135446 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 135446 | S | 400 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1031, direccion:EJIDO NOROTILLOS, 81147 NOROTILLOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE POSTERIOR A LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA Y , POR LOS MOCHIS CULIACÁNMÉXICO 15 S Y SIN 22 EJIDO NOROTILLOS CP. 81147 GUASAVE SINALOA EN CALLE POSTERIO, lon:-108.31268329, lat:25.65148232}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 240770.99 | 240770.99 | 240770.99 | 240770.99 | 240770.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-23-2019, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1542134.36, importe_modificado:1542134.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602090/proyecto_FIN, 1602090/proyecto_PROCESO, 1602090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602107 | Proyecto de inversión | 70606.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:61469.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9137.06, modificado:9137.06}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJÓN SN ENTRE CALLE CERRADA Y MERCURIO ALFONSO G CALDERON NAVOLATO - 135847 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO | 135847 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLEJON CERRADO COLONIA ALFONSO G. CALDERÓN, 80327 NAVOLATO, NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE TAURO Y AVENIDA VENUS, CALLE SATURNO ALCATARILLADO SANITARIO EN CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE CALLE TAURO Y CALLE VENUS EN LA COLONIA ALFONS, lon:-107.71144399, lat:24.76585902}} | 2019-10-26 | 2019-12-10 | 9137.06 | 9137.06 | 9137.06 | 9137.06 | 9137.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:135847, contratista:MIGUEL ANDRES SOTO GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:70285.07, importe_modificado:9137.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {1602107/proyecto_INICIO, 1602107/proyecto_PROCESO, 1602107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602108 | Proyecto de inversión | 2040097.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1774885.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265212.72, modificado:264835.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL EVELIO PLATA GENERAL ANGEL FLORES LA PALMA NAVOLATO - 135860 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO | 135860 | S | 307 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1266.0, meta_modificada:1266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:91, direccion:CALLE GENERAL ANGEL FLORES PUEBLO ZONA CENTRO VILLA ÁNGEL FLORES (LA PALMA), 80349 GENERAL ÁNGEL FLORES (LA PALMA), NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE WULFRANO Y CALLE IGNACIO GUERRA, SINALOA VILLA ÁNGEL FLORES EL CASTILLO 4.5KM. , lon:-107.65000614, lat:24.82163446}} | 2019-10-08 | 2019-12-20 | 264835.7 | 264835.7 | 264835.7 | 264835.7 | 264835.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:135860, contratista:CONSTRUCCIONES FELMI S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:2037197.71, importe_modificado:264835.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1266.0}} | {1602108/proyecto_FIN, 1602108/proyecto_PROCESO, 1602108/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604704 | Proyecto de inversión | 278102 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69792.69, modificado:69792.69}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:208309.31, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR KINDER EL VERANITO SINALOA - 188700 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 188700 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:319, direccion:CALLE camino san buenaventura PUEBLO EL VERANITO, 81947 EL VERANITO, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLEJON ULTIMO, DIRÍGETE AL NORDESTE POR FRANCISCO I. MADERO HACIA DR. LUIS G. DE LA TORRE 200 M A LA IZQUIERDA, lon:-108.22683971, lat:25.96224802}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 69792.69 | 69792.69 | 69792.69 | 69792.69 | 69792.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-064, contratista:CONSTRUCTORA GUASIMAL S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:278102.0, importe_modificado:278102.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1604704/proyecto_PROCESO, 1604704/proyecto_FIN, 1604704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604714 | Proyecto de inversión | 450829.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:337688.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113140.4, modificado:113140.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARÍA ELENA MEZA BUENAVISTA SINALOA - 188781 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SINALOA | 188781 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:37, direccion:CALLE DE LA CLINICA FAMILIAR RANCHERIA BUENAVISTA, 81906 BUENAVISTA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE DEL TANQUE DE AGUA Y , SALIDA SUR CRUZANDO RÍO SINALOA EN INTERSECCIÓN TOMA A LA IZQUIERDA AL NORESTE A 14 KMREFERENCIA DE OBRA, lon:-108.12286635, lat:25.86411031}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 113140.4 | 113140.4 | 113140.4 | 113140.4 | 113140.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-070, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:450829.06, importe_modificado:450829.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1604714/proyecto_INICIO, 1604714/proyecto_FIN, 1604714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604880 | Proyecto de inversión | 495762.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:371362.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124400.28, modificado:124400.28}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA SINALOA - 190506 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 190506 | S | 161 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:267, direccion:CALLE SALIDA SUR DEL PUEBLO PUEBLO SAN MIGUEL DE LOS ORRANTÍA, 81964 SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA, SINALOA SINALOA ENTRE CARRETERA AL PUEBLO Y CAMINO PARCELA CAMINO AL CANAL, TOMA NIÑOS HÉROES Y ARROYO OCORONI HACIA ÁL CAIMÁN. , lon:-108.34162763, lat:25.99867075}} | 2019-09-15 | 2019-11-30 | 124400.28 | 124400.28 | 124400.28 | 124400.28 | 124400.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-014, contratista:CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:495696.2, importe_modificado:495696.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1604880/proyecto_INICIO, 1604880/proyecto_FIN, 1604880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401605209 | Proyecto de inversión | 981645.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:793248.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188396.93, modificado:133817.39}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA AGEB TRESCIENTOS DOCE COSALA - 194140 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COSALA | 194140 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:584.2, meta_modificada:584.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CAMINO A CAPELLANES Y , COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CIEBA COSALA A MEDIA CUADRA DE CENTRO DE SALUD CAPELLANES., lon:-106.69014493, lat:24.42787715}} | 2019-09-09 | 2019-12-19 | 133817.39 | 133817.39 | 133817.39 | 133817.39 | 133817.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:194140, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS HIDRÁULICAS HZR S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:692897.59, importe_modificado:692897.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:584.2}} | {1605209/proyecto_FIN, 1605209/proyecto_INICIO, 1605209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401606662 | Proyecto de inversión | 4767684 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4511264.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256419.18, modificado:256419.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PLANTA POTABILIZADORA EL TULE CULIACAN - 206332 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO CULIACAN | 206332 | S | 3283 | 3282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5535.0, meta_modificada:5535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1622, direccion:CAMINO TRAMO ESTACION OBISPO - EL TULE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 RANCHERIA EL TULE, 80390 EL TULE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE TRECE Y CALLE RAMON CALVILLO, CALLE DOCE SALIDA NORTE DE CULIACÁN A 72 KM POR CARRETER, lon:-107.22433205, lat:24.21120488}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 256419.18 | 256419.18 | 256419.18 | 256419.18 | 256419.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-002A, contratista:EMILIO CONTRERAS MENDOZA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:4284527.19, importe_modificado:4284527.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5535.0}} | {1606662/proyecto_INICIO, 1606662/proyecto_FIN, 1606662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401607298 | Proyecto de inversión | 19946.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19946.4, modificado:19457.76}} | CONSTRUCCION DE SESENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL AGUAJE DE LOS MONZON BADIRAGUATO - 210610 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 210610 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:343, direccion:RANCHO EL AGUAJE DE LOS MONZÓN, 80543 MONTEALTO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN SIETE ACCIONES DE PISO FIRME EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO EN ESPECIFICO.DE BADIRA, lon:-107.26735178, lat:25.4060302}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 19457.76 | 19457.76 | 19457.76 | 19457.76 | 19457.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(583), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:18350.04, importe_modificado:18350.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1607298/proyecto_INICIO, 1607298/proyecto_FIN, 1607298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401607328 | Proyecto de inversión | 23270.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23270.8, modificado:23200.27}} | CONSTRUCCION DE SETENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA BOCATOMA BADIRAGUATO - 210798 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 210798 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1074, direccion:RANCHERIA LA BOCATOMA, 00000 MALOYA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN CUATRO ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE LA BOCATOMA SINALOA PUESTO QUE NO SE PUEDE DAR UNA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICADESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA, lon:-108.22793183, lat:25.80834413}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 23200.27 | 23200.27 | 23200.27 | 23200.27 | 23200.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(560), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:20066.96, importe_modificado:20066.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1607328/proyecto_INICIO, 1607328/proyecto_FIN, 1607328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401607330 | Proyecto de inversión | 19946.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19946.4, modificado:19457.76}} | CONSTRUCCION DE SESENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN SITIO DE ABAJO BADIRAGUATO - 210808 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 210808 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:276, direccion:RANCHERIA SITIO DE ABAJO, 80530 LOMA VERDE, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN SEIS ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO EN ESPECIFICO.DE, lon:-107.62115458, lat:25.46950585}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 19457.76 | 19457.76 | 19457.76 | 19457.76 | 19457.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(584), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:18350.04, importe_modificado:18350.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1607330/proyecto_INICIO, 1607330/proyecto_FIN, 1607330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401607932 | Proyecto de inversión | 279249.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279249.6, modificado:272408.65}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHOCIENTOS CUARENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL HUEJOTE BADIRAGUATO SINALOA - 214626 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 214626 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:131, direccion:EJIDO EL HUEJOTE, 80534 EL HUEJOTE, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 226 BADIRAGUATO SURUTATO., lon:-107.62387299, lat:25.52763705}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 272408.65 | 272408.65 | 272408.65 | 272408.65 | 272408.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(503), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:256900.56, importe_modificado:256900.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1607932/proyecto_FIN, 1607932/proyecto_PROCESO, 1607932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608027 | Proyecto de inversión | 146273.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146273.6, modificado:142690.25}} | CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME BATOPITO BADIRAGUATO - 215213 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215213 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:41, direccion:RANCHERIA BATOPITO, 80565 BATOPITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 24 PERICOS LOS NARANJOS Y LUEGO LA CARRETERA 247 E.C. INTERNACIONAL BATOPITO, lon:-107.54678097, lat:25.30311687}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 142690.25 | 142690.25 | 142690.25 | 142690.25 | 142690.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(516), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:134566.96, importe_modificado:134566.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {1608027/proyecto_INICIO, 1608027/proyecto_FIN, 1608027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608029 | Proyecto de inversión | 192815.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192815.2, modificado:188091.69}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL RANCHITO BADIRAGUATO - 215216 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215216 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:637, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 80644 EL RANCHITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOMARA LA CARRETERA 226 BADIRAGUATO SURUTATO, TOMAR DESVIACIÓN HACIA EL RANCHITO SE REALIZARAN 29 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS E, lon:-107.54487024, lat:25.70114252}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 188091.69 | 188091.69 | 188091.69 | 188091.69 | 188091.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(507), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:177383.72, importe_modificado:177383.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {1608029/proyecto_INICIO, 1608029/proyecto_FIN, 1608029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608059 | Proyecto de inversión | 179517.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179517.6, modificado:175119.85}} | CONSTRUCCIÓN DE QUIENIENTOS CUARENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN PALO VERDE BADIRAGUATO SINALOA - 215359 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215359 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:765, direccion:RANCHERIA PALO VERDE, 80543 PALO VERDE, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA A OTATILLOS Y DE AHÍ TOMAR EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, lon:-107.28307234, lat:25.40460278}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 175119.85 | 175119.85 | 175119.85 | 175119.85 | 175119.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(510), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:165150.36, importe_modificado:165150.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1608059/proyecto_INICIO, 1608059/proyecto_FIN, 1608059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608104 | Proyecto de inversión | 132976 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132976.0, modificado:129718.41}} | CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LA LECHUGUILLA BADIRAGUATO - 215536 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215536 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2087, direccion:RANCHO LA LECHUGUILLA, 80684 LECHUGUILLA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ LA LECHUGUILLA, lon:-107.51949517, lat:25.8958429}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 129718.41 | 129718.41 | 129718.41 | 129718.41 | 129718.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(520), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:122333.6, importe_modificado:122333.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1608104/proyecto_INICIO, 1608104/proyecto_FIN, 1608104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608169 | Proyecto de inversión | 53190.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53190.4, modificado:51887.36}} | CONSTRUCCION DE CIENTO SESENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL BARRIL BADIRAGUATO - 216071 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216071 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:RANCHERIA EL BARRIL, 80533 EL BARRIL, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LIMITES SINALOA CHIHUAHUA., lon:-107.53784631, lat:25.43270755}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 51887.36 | 51887.36 | 51887.36 | 51887.36 | 51887.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(547), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:48933.44, importe_modificado:48933.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1608169/proyecto_FIN, 1608169/proyecto_PROCESO, 1608169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608241 | Proyecto de inversión | 33244 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.0, modificado:32429.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LA CORONILLA BADIRAGUATO SINALOA - 217358 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 217358 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2085, direccion:RANCHERIA LA CORONILLA, 80574 LA CORONILLA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICO.SALIENDO, lon:-107.41286728, lat:25.26775886}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | 32429.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(570), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:30583.4, importe_modificado:30583.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1608241/proyecto_FIN, 1608241/proyecto_PROCESO, 1608241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608248 | Proyecto de inversión | 26595.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26595.2, modificado:25943.68}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME HIGUERAS DE BAYACA BADIRAGUATO - 217434 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 217434 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:365, direccion:RANCHO HIGUERAS DE BAYACA (BAYACA), 80585 HIGUERAS DE BAYACA (BAYACA), BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 PERICOS LOS NARANJOS, GIRE A LA DERECHA EN LA MÉXICO 15, GIRE A LA IZQUIERDA EN LA C, lon:-107.46269622, lat:25.17987858}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(576), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:24466.72, importe_modificado:24466.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1608248/proyecto_INICIO, 1608248/proyecto_FIN, 1608248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608257 | Proyecto de inversión | 26595.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26595.2, modificado:25943.68}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LAS GEJAS BADIRAGUATO SINALOA - 217554 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 217554 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:913, direccion:RANCHERIA LAS GÜEJAS, 80685 LAS GÜEJAS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERÍA LAS GÜEJAS CP. 80685 BADIRAGUATO SINALOA TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y, lon:-107.40241101, lat:25.71059762}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(573), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:24466.72, importe_modificado:24466.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1608257/proyecto_INICIO, 1608257/proyecto_PROCESO, 1608257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608351 | Proyecto de inversión | 155668.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155668.35, modificado:155666.76}} | CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME POTRERO DE CANCIO CHOIX - 218673 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218673 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:167, direccion:RANCHERIA POTRERO DE CANCIO, 81737 POTRERO DE CANCIO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE CHOIX TOMAR LA CARRETERA 136 RAMAL HUITES. POSTERIORMENTE TOMAR LA CARRETERA CHOIX LIMITES DE SINALOA Y CHIHUAHUA, CERCA DE LA PRIMA, lon:-108.22032214, lat:26.74979631}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 155666.76 | 155666.76 | 155666.76 | 155666.76 | 155666.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(507), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:142677.49, importe_modificado:155666.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {1608351/proyecto_INICIO, 1608351/proyecto_FIN, 1608351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608363 | Proyecto de inversión | 86434.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86434.4, modificado:86433.46}} | CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL BABU CHOIX SINALOA - 218736 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218736 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:RANCHERIA EL BABU, 81738 EL BABÚ, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO EN CHOIX CONTINÚE GIRANDO LIGERAMENTE A LA DERECHA POR CARRTEERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX. GIRE A LA IZQUIERDAEN CARRETERA E.C. EL FUERTE CHOIX B, lon:-108.34168896, lat:26.66594256}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 86433.46 | 86433.46 | 86433.46 | 86433.46 | 86433.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(521), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:79221.26, importe_modificado:86433.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1608363/proyecto_PROCESO, 1608363/proyecto_INICIO, 1608363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608428 | Proyecto de inversión | 93089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93089.85, modificado:93089.85}} | CONSTRUCCION DE DOCIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LAS RASTRAS CHOIX SINALOA - 219500 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 219500 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:183, direccion:EJIDO LAS RASTRAS, 81717 LAS RASTRAS, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX TOMANDO EL CAMINO VECINAL A LAS RASTRAS., lon:-108.35354891, lat:26.73326131}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 93089.85 | 93089.85 | 93089.85 | 93089.85 | 93089.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(517), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:85321.3, importe_modificado:93089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1608428/proyecto_FIN, 1608428/proyecto_INICIO, 1608428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608439 | Proyecto de inversión | 50530.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50530.88, modificado:53190.39}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CINCUENTA Y DOS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN EL RANCHITO DE ISLAS CHOIX SINALOA - 219619 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 219619 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:176, direccion:EJIDO RANCHITO DE ISLAS, 81710 RANCHITO DE ISLAS, CHOIX SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE CHOIX TOME LA CARRETERA RAMAL 136 HUITES POSTERIORMENTE TOME LA CARRETERA CHOIX LIMITES DE SINALOA Y CHIHUAHUA CERCA DE LA PRIMARIA JOSE, lon:-108.31006787, lat:26.74871327}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 53190.39 | 53190.39 | 53190.39 | 53190.39 | 53190.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(529), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:48751.54, importe_modificado:53190.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {1608439/proyecto_INICIO, 1608439/proyecto_FIN, 1608439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608457 | Proyecto de inversión | 33244 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.0, modificado:33244.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LA GUAYEPA CHOIX SINALOA - 219733 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 219733 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:913, direccion:RANCHERIA LA GUAYEPA, 81750 LA GUAYEPA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES GIRE A LA DERECHA EN CARRETERA CHOIX LIMITES DE ESTADOS SINALOA CHIHUAHUA., lon:-108.11717486, lat:26.64676764}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(544), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:37782.45, importe_modificado:41222.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1608457/proyecto_INICIO, 1608457/proyecto_PROCESO, 1608457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608482 | Proyecto de inversión | 33244 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.0, modificado:33244.0}} | CONSTRUCCION DE CIEN METROS CUADRADOS DE PISO FIRME MACORIBO CHOIX SINALOA - 219998 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 219998 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:RANCHO MACORIBO, 81780 MACORIBO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , RANCHO MACORIBO CP. 81780 MACORIBO CHOIX SINALOA SE REALIZARAN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CERCA DE LA PRIMARIA CURSOS COMUNIT, lon:-108.20400201, lat:26.98949338}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(549), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:30469.72, importe_modificado:33244.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1608482/proyecto_INICIO, 1608482/proyecto_FIN, 1608482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608489 | Proyecto de inversión | 46541.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46541.6, modificado:46541.6}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN EL MEZQUITE CAIDO CHOX - 220130 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220130 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:141, direccion:RANCHERIA EL MEZQUITE CAÍDO, 81712 EL MEZQUITE CAÍDO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINUE POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES GIRE A LA DERECHA EN CARRETERA CHOIX LIMITE DE ESTADOS SINAL, lon:-108.2658797, lat:26.86606066}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 46541.6 | 46541.6 | 46541.6 | 46541.6 | 46541.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:222000, contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:41438.81, importe_modificado:45210.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1608489/proyecto_INICIO, 1608489/proyecto_FIN, 1608489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608500 | Proyecto de inversión | 33244 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.0, modificado:33244.0}} | CONSTRUCCION DE CIEN METROS CUADRADOS DE PISO FIRME BUYUBAMPO CHOIX SINALOA - 220240 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220240 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:39, direccion:RANCHERIA BUYUBAMPO, 81746 BUYUBAMPO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIE RECORRIDO DESDE CHOIX CONTINÚE GIRANDO LIGERAMENTE A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX., lon:-108.61397527, lat:26.63033152}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(551), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:30469.72, importe_modificado:33244.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1608500/proyecto_INICIO, 1608500/proyecto_FIN, 1608500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608554 | Proyecto de inversión | 34573.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34573.76, modificado:34573.76}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CUATRO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN EL GUAYABITO CHOIX - 220723 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220723 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:93, direccion:RANCHERIA EL GUAYABITO, 81715 EL GUAYABITO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 142 CHOIX TABUCAHUI., lon:-108.40291553, lat:26.70953145}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 34573.76 | 34573.76 | 34573.76 | 34573.76 | 34573.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(553), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:30469.72, importe_modificado:33244.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {1608554/proyecto_PROCESO, 1608554/proyecto_INICIO, 1608554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608560 | Proyecto de inversión | 287228.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287228.16, modificado:287226.94}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LA HUERTA SINALOA - 220776 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220776 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:789, direccion:RANCHERIA , 00000 LA HUERTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA LA HUERTA CP. 00000 LA HUERTA SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 35 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGR, lon:-107.87234102, lat:25.97475936}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 287226.94 | 287226.94 | 287226.94 | 287226.94 | 287226.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(502), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:247683.57, importe_modificado:247683.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1608560/proyecto_INICIO, 1608560/proyecto_PROCESO, 1608560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608625 | Proyecto de inversión | 84107.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84107.32, modificado:84106.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS DE PISO FIRME BATAMOTE SINALOA SINALOA - 221563 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 221563 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:351, direccion:EJIDO , 81988 BATAMOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , DESDE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA SIN 219 E.C MEX 15 HACIA ESTACIÓN BAMOA, AHÍ TOME LA CARRETERA RAMAL A GABRIEL LEYVA SOLANO, PARA DESPUÉS GIRAR A LA DERECHA A LA C, lon:-108.61233981, lat:25.70888457}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 84106.35 | 84106.35 | 84106.35 | 84106.35 | 84106.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(524), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:72527.71, importe_modificado:72527.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.0}} | {1608625/proyecto_INICIO, 1608625/proyecto_FIN, 1608625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608678 | Proyecto de inversión | 49201.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49201.12, modificado:49115.3}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME TRES MARÍAS SINALOA - 222098 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 222098 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:310, direccion:RANCHERIA , 00000 TRES MARÍAS (LAS VINORAMAS), SINALOA SINALOA ENTRE Y , DESDE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA SIN 213 RUMBO A GUASAVE EN EL ENTRONQUE TOME EL CAMINO A ESTACIÓN NARANJO AHÍ TOME EL CAMINO A LAS VINORAMAS, lon:-108.45812142, lat:25.77531354}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 49115.3 | 49115.3 | 49115.3 | 49115.3 | 49115.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(538), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:42427.28, importe_modificado:42427.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.0}} | {1608678/proyecto_INICIO, 1608678/proyecto_FIN, 1608678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608695 | Proyecto de inversión | 57512.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57512.12, modificado:57511.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SETENTA Y TRES DE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN CEFERINO PAREDES SINALOA SINALOA - 222238 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 222238 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:349, direccion:EJIDO CEFERINO PAREDES, 81985 EJIDO CEFERINO PAREDES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EJIDO CEFERINO PAREDES CP. 81985 EJIDO CEFERINO PAREDES, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 8 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD P, lon:-108.64071149, lat:25.83385477}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 57511.9 | 57511.9 | 57511.9 | 57511.9 | 57511.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(543), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:49594.05, importe_modificado:49594.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.0}} | {1608695/proyecto_INICIO, 1608695/proyecto_FIN, 1608695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608697 | Proyecto de inversión | 38895.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38895.48, modificado:38843.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIESCIETE DE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN ALFONSO G CALDERÓN SINALOA SINALOA - 222269 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 222269 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:344, direccion:EJIDO ALFONSO G CALDERÓN VELARDE, 81985 ALFONSO G. CALDERÓN VELARDE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EJIDO ALFONSO G CALDERÓN VELARDE CP. 81985 ALFONSO G. CALDERÓN VELARDE, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 7 ACCIONES DE PISO FIRME , lon:-108.60211209, lat:25.78483985}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 38843.9 | 38843.9 | 38843.9 | 38843.9 | 38843.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(545), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:33540.48, importe_modificado:33540.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} | {1608697/proyecto_INICIO, 1608697/proyecto_FIN, 1608697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608714 | Proyecto de inversión | 29254.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29254.72, modificado:29142.96}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN CABRERA DE LOS LIMONES SINALOA - 222443 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 222443 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:185, direccion:PUEBLO CABRERA DE LIMONES, 81904 CABRERA DE LIMONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , PUEBLO CABRERA DE LIMONES CP. 81904 CABRERA DE LIMONES, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 6 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR, lon:-108.33423488, lat:25.76473338}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 29142.96 | 29142.96 | 29142.96 | 29142.96 | 29142.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(552), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:25227.03, importe_modificado:25227.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {1608714/proyecto_INICIO, 1608714/proyecto_PROCESO, 1608714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608774 | Proyecto de inversión | 116354 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116354.0, modificado:116353.94}} | CONSTRUCCION DE TRECIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL GARBANZO SINALOA - 223099 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 223099 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:104, direccion:RANCHERIA GARBANZO, 00000 EL GARBANZO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA EL GARBANZO CP. 00000 EL GARBANZO SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 17 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN D, lon:-108.49211251, lat:25.89310713}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 116353.94 | 116353.94 | 116353.94 | 116353.94 | 116353.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(518), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:100334.78, importe_modificado:100334.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1608774/proyecto_FIN, 1608774/proyecto_PROCESO, 1608774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608794 | Proyecto de inversión | 42219.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42219.88, modificado:42132.01}} | CONSTRUCCION DE CIENTO VEINTISIETE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN PLAYA SEGUNDA SINALOA - 223825 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 223825 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:356, direccion:EJIDO PLAYA SEGUNDA, 81986 PLAYA SEGUNDA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE SINALOA LEYVA TOME LA CARRETERA SIN 213 RUMBO A GUASAVE EN EL ENTRONQUE TOME LA CARRETERA A ESTACIÓN NARANJO, lon:-108.43050655, lat:25.80954924}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 42132.01 | 42132.01 | 42132.01 | 42132.01 | 42132.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(544), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:36407.19, importe_modificado:36407.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.0}} | {1608794/proyecto_PROCESO, 1608794/proyecto_INICIO, 1608794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401609371 | Proyecto de inversión | 13297.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13297.6, modificado:13255.66}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN SANTA CECILIASINALOA - 234514 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 234514 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:964, direccion:RANCHERIA SANTA CECILIA, 00000 SANTA CECILIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA SANTA CECILIA CP. 00000 SANTA CECILIA, SINALOA SINALOA SE REALIZARAN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD,POR LO CUAL NO SE, lon:-108.28812395, lat:25.86702993}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 13255.66 | 13255.66 | 13255.66 | 13255.66 | 13255.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(559), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:11466.83, importe_modificado:11466.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1609371/proyecto_PROCESO, 1609371/proyecto_INICIO, 1609371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401610770 | Proyecto de inversión | 189182.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189182.41, modificado:189182.46}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR POLLOS MOYA CONCORDIA CONCORDIA - 262042 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 262042 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ANDADOR CANAL PLUVIAL PUEBLO CONCORDIA, 82600 CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE BOULEVARD VILLA UNIÓN - EL SALTO Y CALLE LA VÍA, POR UN COSTADO DE LA FRUTERIA TIRADO QUE SE ENCUENTRA EN POR LA CARRETERA EL SALTO VILLA UNIÓN, lon:-106.06200701, lat:23.28682887}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 189182.46 | 189182.46 | 189182.46 | 189182.46 | 189182.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-025-2019, contratista:FELIPE SOTO BERNAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:189182.46, importe_modificado:189182.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {1610770/proyecto_INICIO, 1610770/proyecto_FIN, 1610770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401612937 | Proyecto de inversión | 1527309.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473339.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053969.49, modificado:1053969.49}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL POBLADO DE NACAVEBA A CORRAL FALSO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 160018 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 160018 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:165, direccion:RANCHERIA CORRAL FALSO, 00000 NACAVEBA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENTRE EL POBLADO DE NACAVEBA Y CORRAL FALSO, lon:-108.04465402, lat:25.76688304}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1053969.49 | 1053969.49 | 1053969.49 | 1053969.49 | 1053969.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-INV-FISE-ELEC-0111-2019-1, contratista:SELCOSIN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:1471574.97, importe_modificado:1471574.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612937/proyecto_PROCESO, 1612937/proyecto_INICIO, 1612937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401615129 | Proyecto de inversión | 242421.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242421.21, modificado:242421.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ENTRADA A LA GASERA SIND TEPUCHE - 167415 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 167415 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:713, direccion:CORREDOR CARRETERA CULIACAN- TEPUCHE. POR LA CALLE JUAN BANDERAS ALA IZQUIERDA POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE TEPUCHE PUEBLO TEPUCHE, 80318 EL TEPUCHE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA CULIACAN- TEPUCHE. POR LA CALLE JUAN, lon:-107.35554277, lat:24.93401448}} | 2019-10-02 | 2019-12-31 | 242421.2 | 242421.2 | 242421.2 | 242421.2 | 242421.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-45, contratista:YASEL YARELI RUELAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:242421.21, importe_modificado:242421.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1615129/proyecto_INICIO, 1615129/proyecto_PROCESO, 1615129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401615617 | Proyecto de inversión | 285621.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285621.44, modificado:269969.37}} | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE EJIDO MESILLAS ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y LIBRAMIENTO 3 COL SINALOA - 170327 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 170327 | S | 30 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO MESILLAS COLONIA SINALOA, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE EJIDO MESILLAS Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, LA CALLE EJIDO MESILLAS SE ENCUENTRA LOCALIZDA EN LA COLONIA CONCHI 11 ENTRE LAS CALLES EJIDO MESILL, lon:-106.39977594, lat:23.27001194}} | 2019-10-04 | 2019-11-14 | 269969.37 | 269969.37 | 269969.37 | 269969.37 | 269969.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-090, contratista:ROKAMA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:285621.45, importe_modificado:285621.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {1615617/proyecto_PROCESO, 1615617/proyecto_INICIO, 1615617/proyecto_PROCESO, 1615617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401616732 | Proyecto de inversión | 177159.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177159.38, modificado:172035.55}} | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE EJIDO MESILLAS ENTRE CALLES EJIDO TEACAPAN Y EJIDO EL MORAL COL EL CONCHI II - 175983 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 175983 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO MESILLAS COLONIA EL CONCHI II, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE EJIDO TEACAPAN Y CALLE EJIDO EL MORAL, LA CALLE EJIDO MESLLAS SE UBICA EN LA COLONOA EL CONCHI II ENTRE LAS CALLES EJIDO TEACAPAN Y EJIDO, lon:-106.4024045, lat:23.26981482}} | 2019-10-15 | 2019-11-10 | 172035.55 | 172035.55 | 172035.55 | 172035.55 | 172035.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-151, contratista:TEXKAME CONSTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:177159.32, importe_modificado:177159.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1616732/proyecto_INICIO, 1616732/proyecto_FIN, 1616732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401616736 | Proyecto de inversión | 204683.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204683.78, modificado:49734.23}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV MUTUALISMO Y CALLE FCO VILLA COL EJIDAL - 176007 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 176007 | S | 64 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EJIDAL, 82216 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE MUTUALISMO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COL EJIDAL SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES MUTUALISMO Y CALLE FRANCISCO V, lon:-106.3734041, lat:23.25073199}} | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 49734.23 | 49734.23 | 49734.23 | 49734.23 | 49734.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-142, contratista:C. ARQ. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:204683.76, importe_modificado:204683.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {1616736/proyecto_INICIO, 1616736/proyecto_FIN, 1616736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401616747 | Proyecto de inversión | 337268.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337268.39, modificado:164590.07}} | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CALLE EJIDO ISLA DE LA PIEDRA ENTRE AV FCO GONZALEZ BOCANEGRA Y AV LÁZARO CÁRDENAS COL CONCHI II - 176076 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 176076 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO ISLA DE LA PIEDRA COLONIA EL CONCHI II, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, LA CALLE EJIDO ISLA DE LA PIEDRA ESTA UBICADA ENLA COLONIA EL CONCHI I, lon:-106.4013912, lat:23.27223376}} | 2019-10-18 | 2019-11-03 | 164590.07 | 164590.07 | 164590.07 | 164590.07 | 164590.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-149, contratista:TEXKAME CONSTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:337268.46, importe_modificado:337268.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1616747/proyecto_INICIO, 1616747/proyecto_PROCESO, 1616747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401616864 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:158000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EL LIMON DE LOS RAMOS EL TAMARINDO - 176659 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 176659 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:443, direccion:63 POSTE INTERIOR SN PUEBLO EL LIMÓN DE LOS RAMOS, 80305 EL LIMÓN DE LOS RAMOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , POR LA CARRETERA RUMBO A MOCHIS DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE PASANDO LA CAPILLA DE SAN JUDAS Y SEGUIR DE FRE, lon:-107.52911629, lat:24.91516605}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-009D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:790000.0, importe_modificado:790000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1616864/proyecto_INICIO, 1616864/proyecto_PROCESO, 1616864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401616867 | Proyecto de inversión | 61230.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61230.94, modificado:61230.94}} | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CALLE RAMON F. ITURBE ENTRE ABRAHAM GONZALEZ Y PRIVADA DEL MURO COLONIA PINO SUAREZ - 176679 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 176679 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RAMON F. ITURBE COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 82060 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y PRIVADA DEL MURO, LA CALLE RAMON F ITURBE SE ENCUENTA UBICACA EN LA COLONA PINO SUAREZ ENTRE LA CALLE ABRAH, lon:-106.3925121, lat:23.2231142}} | 2019-09-09 | 2019-10-14 | 61230.94 | 61230.94 | 61230.94 | 61230.94 | 61230.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-099, contratista:TEXKAME CONSTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:75308.21, importe_modificado:75308.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1616867/proyecto_INICIO, 1616867/proyecto_FIN, 1616867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401618697 | Proyecto de inversión | 222400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222400.0, modificado:222400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS BORDOS ABREVADEROS EN LA HIGUERA SIND EL SALADO - 187212 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 187212 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:977, direccion:CORREDOR CARRETERA MÉXICO 15 APROX. A 30 KILOMETROS AL SUR DE CULIACÁN UN ENTRONQUE A LA IZQUIERDA A 5 KM CAMINO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA LA HIGUERA INTERIOR SIN NÚMERO PUEBLO EL SALADO, 80440 LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE, lon:-107.18194792, lat:24.59337729}} | 2019-10-24 | 2019-12-31 | 222400 | 222400 | 222400 | 222400 | 222400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67553, contratista:, convocante:UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1618697/proyecto_INICIO, 1618697/proyecto_FIN, 1618697/proyecto_PROCESO, 1618697/proyecto_FIN, 1618697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619051 | Proyecto de inversión | 214722.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214722.79, modificado:214722.79}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDA DE CORONADO MUNICIPIO DE SINALOA - 188937 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 188937 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:71, direccion:RANCHERIA CORONADO, 81977 CORONADO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CORONADO, lon:-107.83171812, lat:25.81087132}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 214722.79 | 214722.79 | 214722.79 | 214722.79 | 214722.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-081, contratista:OSCAR RENE ESPINOZA CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:214722.79, importe_modificado:214722.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619051/proyecto_INICIO, 1619051/proyecto_FIN, 1619051/proyecto_PROCESO, 1619051/proyecto_FIN, 1619051/proyecto_PROCESO, 1619051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619671 | Proyecto de inversión | 890708.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890708.4, modificado:890708.41}} | PAVIMENTACION EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV MUTUALISMO Y CALLE FRANCISCO VILLA COL EJIDAL - 192386 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 192386 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.0, meta_modificada:801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EJIDAL, 82216 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA MUTUALISMO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COL EJIDAL SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES MUTUALISMO Y CALLE FRANCISCO, lon:-106.37343629, lat:23.25073199}} | 2019-09-19 | 2019-10-27 | 890708.41 | 890708.41 | 890708.41 | 890708.41 | 890708.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-021-2019, contratista:ARQ. MARTINA YOLANDA HERNÁNDEZ COTA, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:956281.61, importe_modificado:956281.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.0}} | {1619671/proyecto_FIN, 1619671/proyecto_PROCESO, 1619671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619699 | Proyecto de inversión | 136789.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136789.04, modificado:136789.04}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR BENITO MUÑOZ EN LA LOCALIDAD DE ESTACION NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA - 192490 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 192490 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:495, direccion:AVENIDA BRUNO GARCIA EJIDO NARANJO CENTRO, 81980 ESTACIÓN NARANJO, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR BENITO MUÑOZ EN LA C, lon:-108.4788827, lat:25.80849299}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 136789.04 | 136789.04 | 136789.04 | 136789.04 | 136789.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-092, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:136789.04, importe_modificado:136789.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619699/proyecto_INICIO, 1619699/proyecto_FIN, 1619699/proyecto_PROCESO, 1619699/proyecto_FIN, 1619699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619735 | Proyecto de inversión | 274948.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274948.18, modificado:274948.18}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ARROYO DE CABRERA EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA - 192682 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 192682 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DE CABRERA EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA RIO FUERTE Y AVENIDA ARROYO QUELITE, EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ARROYO DE CABRERA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-108.22824317, lat:25.82789892}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 274948.18 | 274948.18 | 274948.18 | 274948.18 | 274948.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-094, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:274948.18, importe_modificado:274948.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619735/proyecto_INICIO, 1619735/proyecto_PROCESO, 1619735/proyecto_FIN, 1619735/proyecto_INICIO, 1619735/proyecto_FIN, 1619735/proyecto_INICIO, 1619735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619786 | Proyecto de inversión | 210750.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210750.06, modificado:210750.06}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR JUANA BERRELLEZA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION NARANJO MUNICIPIO DE SINALOA - 192873 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 192873 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:495, direccion:CALLE JUAN CARRASCO EJIDO NARANJO CENTRO, 81980 ESTACIÓN NARANJO, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA ROSENDO G.CASTRO Y , CALLE BRUNO B.GARCIA EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JUANA BERRELLEZA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION , lon:-108.47771537, lat:25.81545167}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 210750.06 | 210750.06 | 210750.06 | 210750.06 | 210750.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-095, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:210750.06, importe_modificado:210750.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619786/proyecto_FIN, 1619786/proyecto_PROCESO, 1619786/proyecto_FIN, 1619786/proyecto_PROCESO, 1619786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619849 | Proyecto de inversión | 221749.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221749.23, modificado:221749.24}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LUIS REY ARMENTA EN LA LOCALIDAD DE MARIPA, MUNICIPIO DE SINALOA. - 193171 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 193171 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00000 TRAMO SINALOA DE LEYVA - MARIPA KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO MARIPA, 81906 MARIPA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR LUIS REY ARMENTA EN LA LOCALIDAD DE MARIP, lon:-108.15950745, lat:25.86102488}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 221749.24 | 221749.24 | 221749.24 | 221749.24 | 221749.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-102, contratista:AELOHIM DIONYSOS RUBIO LEON, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:221749.23, importe_modificado:221749.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619849/proyecto_PROCESO, 1619849/proyecto_INICIO, 1619849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401620532 | Proyecto de inversión | 2162366.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162366.53, modificado:2162366.53}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR RONI EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA - 196779 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 196779 | S | 2200 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA 5 NORTE Y AVENIDA FRANCISCO GAXIOLA, CALLE ALVARO OBREGON EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR RONI EN LA LOCALIDAD , lon:-108.21587815, lat:25.82868929}} | 2019-10-07 | 2019-12-20 | 2162366.53 | 2162366.53 | 2162366.53 | 2162366.53 | 2162366.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-010, contratista:URBANIZACION Y EDIFICACIONES URZS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:2162366.53, importe_modificado:2162366.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620532/proyecto_INICIO, 1620532/proyecto_PROCESO, 1620532/proyecto_INICIO, 1620532/proyecto_PROCESO, 1620532/proyecto_FIN, 1620532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401620547 | Proyecto de inversión | 896674.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896674.33, modificado:896674.33}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO 1 EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA - 196877 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 196877 | S | 2200 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL POZO NUMERO 1 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, lon:-108.20587547, lat:25.83370224}} | 2019-09-26 | 2019-10-19 | 896674.33 | 896674.33 | 896674.33 | 896674.33 | 896674.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-006, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:896674.33, importe_modificado:896674.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620547/proyecto_INICIO, 1620547/proyecto_FIN, 1620547/proyecto_PROCESO, 1620547/proyecto_INICIO, 1620547/proyecto_PROCESO, 1620547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401626892 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 228270 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228270 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:896, direccion:RANCHERIA LAS PLAYAS, 81903 LAS PLAYAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS EN EL DOMICILIO DE MIRIAM OCHOA GASPAR, lon:-108.1648304, lat:25.82362377}} | 2019-11-12 | 2019-12-16 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-116-PLAYAS-1, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1626892/proyecto_INICIO, 1626892/proyecto_PROCESO, 1626892/proyecto_FIN, 1626892/proyecto_PROCESO, 1626892/proyecto_FIN, 1626892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401626921 | Proyecto de inversión | 1330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1152256.7, modificado:1152256.58}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177743.3, modificado:177743.3}} | CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BACUBIRITO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 228357 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228357 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1046, direccion:EJIDO BACUBIRITO, 81973 BACUBIRITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO DLUZ ALBINA MONZON URIASLEOCADIO PARRA BARRAZA MARTIN BARRAZA BOJORQUEZ FRANCISCA LUERA SILVANO LUGO GARCIA NOEMI , lon:-107.91709467, lat:25.80820047}} | 2019-11-12 | 2019-12-11 | 1329999.88 | 1329999.88 | 1329999.88 | 1329999.88 | 1329999.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-119, contratista:VICENTE LOPEZ NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:949999.98, importe_modificado:949999.9}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-120-BAC-4, contratista:MARTIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:379999.98, importe_modificado:379999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1626921/proyecto_INICIO, 1626921/proyecto_PROCESO, 1626921/proyecto_FIN, 1626921/proyecto_PROCESO, 1626921/proyecto_FIN, 1626921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401627003 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:189999.97}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V BONFIL SIETE EJIDOS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 228579 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228579 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:638, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO EJIDO ALFREDO V BONFIL, 81980 ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS), SINALOA SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, EL PROYECTO SE LLEVARA EN DISTINTOS DOMICILIOS PARTICULARES EN LA, lon:-108.23546195, lat:25.64152299}} | 2019-11-12 | 2019-12-11 | 189999.97 | 189999.97 | 189999.97 | 189999.97 | 189999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-122-7EJ-2, contratista:MARTIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:189999.97, importe_modificado:189999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1627003/proyecto_PROCESO, 1627003/proyecto_FIN, 1627003/proyecto_INICIO, 1627003/proyecto_FIN, 1627003/proyecto_PROCESO, 1627003/proyecto_FIN, 1627003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401627025 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.02}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANARIA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 228634 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228634 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:511, direccion:EJIDO SARABIA, 81950 SANARIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN UN DOMICILIO PARTICULAR DE LA C. BLANCA YAJAIRA ORTIZ LUGO, lon:-108.30169002, lat:25.73297243}} | 2019-11-12 | 2019-12-11 | 95000.02 | 95000.02 | 95000.02 | 95000.02 | 95000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-122. SANARIA-1, contratista:MARTIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:95000.02, importe_modificado:95000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1627025/proyecto_INICIO, 1627025/proyecto_FIN, 1627025/proyecto_PROCESO, 1627025/proyecto_FIN, 1627025/proyecto_PROCESO, 1627025/proyecto_INICIO, 1627025/proyecto_PROCESO, 1627025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401627029 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:94999.99}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL LUGO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 228639 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228639 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:141, direccion:EJIDO LA LOMA DE LUGO, 81904 LA LOMA DE LUGO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO PARTICULAR EN LA LOCALIDAD LA LOMA DE LUGO EN EL DOMICILIO DE MARISOL GONZALEZ SANDOVAL, lon:-108.29024045, lat:25.7440696}} | 2019-11-12 | 2019-12-16 | 94999.99 | 94999.99 | 94999.99 | 94999.99 | 94999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-123-LLUGO-1, contratista:CONSTRUCTORA FEAR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:94999.99, importe_modificado:94999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1627029/proyecto_INICIO, 1627029/proyecto_PROCESO, 1627029/proyecto_INICIO, 1627029/proyecto_FIN, 1627029/proyecto_PROCESO, 1627029/proyecto_FIN, 1627029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401628853 | Proyecto de inversión | 21522.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21522.63, modificado:21522.62}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS MELONES EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 235921 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 235921 | S | 232 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:153, direccion:EJIDO LOS MELONES, 81903 LOS MELONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LOS MELONES, lon:-108.12639674, lat:25.84173469}} | 2019-10-08 | 2019-10-14 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-016-173SN19PR, contratista:XICOTENCATL BAJO DUARTE, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:21522.62, importe_modificado:21522.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628853/proyecto_INICIO, 1628853/proyecto_FIN, 1628853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401632039 | Proyecto de inversión | 1488964.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488964.34, modificado:1488964.34}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BABURIA MUNICIPIO DE SINALOA - 211093 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 211093 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:EJIDO BABURIA, 81910 BABURÍA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO ANEXO A LA LOCALIDAD DE BABURIA CAMINO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-108.20687917, lat:25.84408677}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 1488964.34 | 1488964.34 | 1488964.34 | 1488964.34 | 1488964.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-020, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:1488964.34, importe_modificado:1488964.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1632039/proyecto_INICIO, 1632039/proyecto_FIN, 1632039/proyecto_PROCESO, 1632039/proyecto_FIN, 1632039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401633572 | Proyecto de inversión | 63951.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63951.47, modificado:63951.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITRIO PARA EL SEÑOR ALVARO TAPIA BURGARAS EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA - 217942 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 217942 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:235, direccion:CALLE REVOLUCION PUERTO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE JOSE MARIA LOPEZ LEYVA Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DEL SEÑOR ÁLVARO TAPIA EN LA SINDICATURA DE PERICOS MUNICIPIO DE MOCORITO. POR CALLE REVOL, lon:-107.70140594, lat:25.08916063}} | 2019-11-11 | 2019-12-30 | 63951.47 | 63951.47 | 63951.47 | 63951.47 | 63951.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-054/019-VIV/R33, contratista:TOBOCAL SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:454099.14, importe_modificado:454099.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1633572/proyecto_FIN, 1633572/proyecto_PROCESO, 1633572/proyecto_INICIO, 1633572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401634610 | Proyecto de inversión | 426210 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426210.0, modificado:425969.37}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS EBANOS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 239483 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 239483 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:94, direccion:RANCHERIA LOS EBANOS, 00000 LOS ÉBANOS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO ENTRE LAS LOCALIDAD DE LOS EBANOS Y EL ARRAYANAL, lon:-108.11604937, lat:26.09358837}} | 2019-10-08 | 2019-12-20 | 425969.37 | 425969.37 | 425969.37 | 425969.37 | 425969.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-037-035SN19PR, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGA,S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:425969.37, importe_modificado:425969.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634610/proyecto_PROCESO, 1634610/proyecto_FIN, 1634610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401634859 | Proyecto de inversión | 42525 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42525.0, modificado:42502.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMITO MUNICIPIO DE SINALOA - 240000 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 240000 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:EJIDO EL ALAMITO, 00000 EL ALAMITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMITO, lon:-108.48056976, lat:25.84706087}} | 2019-10-08 | 2019-10-30 | 42502.1 | 42502.1 | 42502.1 | 42502.1 | 42502.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-039-1, contratista:CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:42502.1, importe_modificado:42502.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634859/proyecto_PROCESO, 1634859/proyecto_FIN, 1634859/proyecto_PROCESO, 1634859/proyecto_INICIO, 1634859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401635171 | Proyecto de inversión | 171372.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171372.29, modificado:171372.29}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO OCORONI ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y RIO SUCHEATE COL PUEBLO NU - 224049 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 224049 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO OCORONI COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y CALLE RIO SUCHUATE, CALLE RIO QUELITE PARA LLEGAR AL PUNTO SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE RIO SANTIAGO RIO SUCHUEAT, lon:-105.78704507, lat:22.84022934}} | 2019-12-02 | 2019-12-20 | 171372.29 | 171372.29 | 171372.29 | 171372.29 | 171372.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2019-053, contratista:JORGE ABEL MORENO ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:182308.6, importe_modificado:182308.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1635171/proyecto_INICIO, 1635171/proyecto_FIN, 1635171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401635251 | Proyecto de inversión | 335801.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:249736.63, modificado:249736.63}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86064.99, modificado:86064.99}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CHOYA MUNICIPIO DE SINALOA - 240840 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 240840 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:354, direccion:RANCHERIA SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 LA CHOYA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENTRE LOS POBLADOS DE LA CHOYALOS TABLONES MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.58358585, lat:26.02517063}} | 2019-12-06 | 2019-12-31 | 335801.62 | 335801.62 | 335801.62 | 335801.62 | 335801.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-124, contratista:PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:335801.61, importe_modificado:335801.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {1635251/proyecto_FIN, 1635251/proyecto_PROCESO, 1635251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401635575 | Proyecto de inversión | 855000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855000.0, modificado:854999.93}} | CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ESTACION NARANJO MUNICIPIO DE SINALOA - 225069 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 225069 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:495, direccion:CALLE FRANCISCO ECHEVERRIA EJIDO NARANJO CENTRO, 81980 ESTACIÓN NARANJO, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA ANGEL FLORES, CALLE PROFESORA ENRIQUETA CASTILLO EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES D, lon:-108.48562117, lat:25.8029017}} | 2019-11-12 | 2019-12-11 | 854999.93 | 854999.93 | 854999.93 | 854999.93 | 854999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-113, contratista:PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:854999.98, importe_modificado:854999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1635575/proyecto_PROCESO, 1635575/proyecto_INICIO, 1635575/proyecto_FIN, 1635575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401637696 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:189999.99}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO GCALDERON VELARDE EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 228327 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228327 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:344, direccion:AVENIDA VELADORES EJIDO ALFONSO G CALDERÓN VELARDE, 81985 ALFONSO G. CALDERÓN VELARDE, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE MERCADORES Y CALLE MESTIZOS, EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN 2 DOMICILIOS PARTICULARES EN LA LOCALIDAD DE ALF, lon:-108.60359055, lat:25.78270376}} | 2019-11-12 | 2019-12-16 | 189999.99 | 189999.99 | 189999.99 | 189999.99 | 189999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-117-ALFGCAL-2, contratista:OSCAR RENE ESPINOZA CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:189999.99, importe_modificado:189999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1637696/proyecto_INICIO, 1637696/proyecto_PROCESO, 1637696/proyecto_FIN, 1637696/proyecto_PROCESO, 1637696/proyecto_FIN, 1637696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401653225 | Proyecto de inversión | 370777.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370777.49, modificado:370777.49}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTRERO DE FELIX LA HIGUERA AGUJERADA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 284676 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 284676 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11405.0, meta_modificada:11405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:527, direccion:EJIDO POTRERO DE LOS FELIX, 00000 POTRERO DE LOS FÉLIX, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO POTRERO DE FELIX LA HIGUERA AGUJERADA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-107.79957081, lat:25.91675137}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 370777.49 | 370777.49 | 370777.49 | 370777.49 | 370777.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-026-284676, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALAO, monto:370777.49, importe_modificado:370777.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11405.0}} | {1653225/proyecto_FIN, 1653225/proyecto_PROCESO, 1653225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401653405 | Proyecto de inversión | 498342.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498342.82, modificado:495628.13}} | REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE BABILOMO E BENJAMÍN HILL Y PABLO MACIAS - 263557 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 263557 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE 2 DE OCTUBRE PUEBLO , 00000 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 2 DE OCTUBRE Y CALLE REFORMA, CALLE REVOLUCION EN SECTOR ESCUELA, lon:-108.71229596, lat:25.70290304}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 495628.13 | 495628.13 | 495628.13 | 495628.13 | 495628.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/203/2019, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:495628.13, importe_modificado:495628.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1653405/proyecto_INICIO, 1653405/proyecto_FIN, 1653405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401653624 | Proyecto de inversión | 668651.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668651.36, modificado:661527.34}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE EMILIANO ZAPATA - 263897 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 263897 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO , 00000 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-108.63778363, lat:25.66502748}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 661527.34 | 661527.34 | 661527.34 | 661527.34 | 661527.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/200/2019, contratista:TRIDICUT, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:661527.34, importe_modificado:661527.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1653624/proyecto_PROCESO, 1653624/proyecto_INICIO, 1653624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401656959 | Proyecto de inversión | 291422.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291422.15, modificado:291422.14}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PAREDON BLANCO MUNICIPIO DE SINALOA - 132461 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 132461 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:872, direccion:RANCHERIA PAREDON BLANCO, 00000 LICENCIADO BENITO JUÁREZ (PAREDÓN BLANCO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-108.3465322, lat:25.83862151}} | 2019-06-10 | 2019-07-09 | 291422.14 | 291422.14 | 291422.14 | 291422.14 | 291422.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-044, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:291422.15, importe_modificado:291422.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1656959/proyecto_INICIO, 1656959/proyecto_FIN, 1656959/proyecto_PROCESO, 1656959/proyecto_INICIO, 1656959/proyecto_FIN, 1656959/proyecto_INICIO, 1656959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401657233 | Proyecto de inversión | 148596.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148596.38, modificado:148596.37}} | MEJORAMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DE LOS SEPULVEDA - 133268 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 133268 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:176, direccion:EJIDO PALMAR DE SEPÚLVEDA, 81970 EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DE LOS SEPULVEDA MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-107.92359982, lat:25.71017403}} | 2019-06-14 | 2019-07-14 | 148596.37 | 148596.37 | 148596.37 | 148596.37 | 148596.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-057, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:148596.38, importe_modificado:148596.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1657233/proyecto_PROCESO, 1657233/proyecto_FIN, 1657233/proyecto_INICIO, 1657233/proyecto_PROCESO, 1657233/proyecto_FIN, 1657233/proyecto_PROCESO, 1657233/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401660214 | Proyecto de inversión | 71810.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71810.46, modificado:71553.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO FRANCISCO JAVIER HIGUERA EN GUASAVE BARRIO PENJAMO - 270810 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 270810 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PEGADA AL RIO PUEBLO , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PEGADA AL RIO Y CALLE RIVERA DEL RIO, CALLE RIVERA DEL RIO RIVERA DEL RÍO A UN COSTADO DEL VADO UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL SECTOR DEL MALECÓN GUASAVE VI, lon:-108.45770898, lat:25.56512568}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 71553.15 | 71553.15 | 71553.15 | 71553.15 | 71553.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:38-19DS...., contratista:OMAR MONTIEL BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:71710.46, importe_modificado:71710.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1660214/proyecto_PROCESO, 1660214/proyecto_FIN, 1660214/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401660811 | Proyecto de inversión | 71810.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71810.46, modificado:71510.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO JOSE CHICUATE OSUNA DE LA LOCALIDAD DE LAS FLORES - 271541 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 271541 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:562, direccion:CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO , 00000 LAS FLORES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO NUM. EXTERIOR: ALFANUMERICO DOMICILIO CONOCIDO NUM. INTERIOR: Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO ENTRAS POR LA CA, lon:-108.53924403, lat:25.38594821}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:40-19DS., contratista:MELCHOR COTA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:71510.45, importe_modificado:71510.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1660811/proyecto_INICIO, 1660811/proyecto_FIN, 1660811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401661883 | Proyecto de inversión | 206065.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206065.12, modificado:206065.12}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CIRCUITO GUAYMAS/ZAPOPAN MEXICALI Y LIBRAMIENTO DOS COLONIA JARIPILLO - 145205 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 145205 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GUAYMAS/ZAPOPAN COLONIA JARIPILLO, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE LIBRAMIENTO 2, LA CALLE LOMA LARGA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA GENARO ESTRADA ENTRE LA CALLE CERRO DEL CRESTÓN Y LA, lon:-106.40065493, lat:23.26184461}} | 2019-07-21 | 2019-08-15 | 206065.12 | 206065.12 | 206065.12 | 206065.12 | 206065.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FAISM-ALC-2019-AD-053, contratista:OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:300809.07, importe_modificado:300809.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.0}} | {1661883/proyecto_FIN, 1661883/proyecto_PROCESO, 1661883/proyecto_INICIO, 1661883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401661920 | Proyecto de inversión | 638680.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638680.07, modificado:637543.93}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA RENATO VEGA AMADOR COLONIA RENATO VEGA - 145280 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 145280 | S | 325 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOCIO COLONIA RENATO VEGA, 82215 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS DE LA PRIMARIA RENATO VEGA SE UBICA SOBRE LA CALLE LUIS DONALDO COLOCIO , lon:-106.3949677, lat:23.28484317}} | 2019-07-21 | 2019-08-22 | 637543.93 | 637543.93 | 637543.93 | 637543.93 | 637543.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-006-2019, contratista:CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:638680.07, importe_modificado:638680.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1661920/proyecto_INICIO, 1661920/proyecto_FIN, 1661920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664444 | Proyecto de inversión | 108998.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108998.56, modificado:108998.56}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE SINALOA - 150970 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 150970 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1002, direccion:EJIDO TIERRA BLANCA, 81912 TIERRA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA UBAICADA A UNOS 400 MTS DE LA ENTRADA SOBRE LA CALLE PRIN, lon:-108.14917458, lat:25.72904074}} | 2019-07-13 | 2019-08-13 | 108998.56 | 108998.56 | 108998.56 | 108998.56 | 108998.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-001-038SN19PR, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:108998.56, importe_modificado:108998.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664444/proyecto_PROCESO, 1664444/proyecto_FIN, 1664444/proyecto_INICIO, 1664444/proyecto_PROCESO, 1664444/proyecto_INICIO, 1664444/proyecto_PROCESO, 1664444/proyecto_INICIO, 1664444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401668575 | Proyecto de inversión | 120310.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120310.19, modificado:120310.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PASO POTRERO DE LOS BOJORQUEZ - 282627 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 282627 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:182, direccion:RANCHERIA EL PASO, 00000 EL PASO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL PASO A EL POTRERO DE LOS BOJORQUEZ, lon:-107.84150434, lat:25.79252457}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 120310.19 | 120310.19 | 120310.19 | 120310.19 | 120310.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-023-282627, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:120310.19, importe_modificado:120310.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668575/proyecto_INICIO, 1668575/proyecto_FIN, 1668575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401672313 | Proyecto de inversión | 21276.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21276.16, modificado:37228.8}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN AGUA BLANCA SINALOA - 288599 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 288599 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 81906 AGUA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA 231 SINALOA DE LEYVA PRESA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 13.49 KM Y CONTINÚE POR LA DERECHA EN EL CAMINO HASTA AGUA BL, lon:-108.11629118, lat:25.87565136}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 37228.8 | 37228.8 | 37228.8 | 37228.8 | 37228.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:288599, contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:37228.8, importe_modificado:37228.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1672313/proyecto_INICIO, 1672313/proyecto_FIN, 1672313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401672335 | Proyecto de inversión | 58509.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58509.44, modificado:96075.14}} | CONSTRUCCION DE CIENTO SETENTA Y SEIS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN EL ALAMITO SINALOA DE LEYVA - 288740 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 288740 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL ALAMITO, 00000 EL ALAMITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , DESDE SINALOA DE LEYVA TOME CARR 213 GVE SINALOA DE LEYVA 2.76 KM GIRE A LA IZQ EN CARR ESTACIÓN NARANJO SINALOA DE LEYVA 22.54 KM GIRE A LA DCHA EN AV. E.C, lon:-108.48051203, lat:25.84711656}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 96075.14 | 96075.14 | 96075.14 | 96075.14 | 96075.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:288740, contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:96075.16, importe_modificado:96075.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} | {1672335/proyecto_PROCESO, 1672335/proyecto_INICIO, 1672335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401684680 | Proyecto de inversión | 135971.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135971.79, modificado:124147.33}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190387. SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN COBAES 15 LIC. JOSE G. HEREDIA EN SINALOA, SINALOA DE LEYVA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190387 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Sinaloa, Sin., México, lon:-108.214302, lat:25.825701}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 124147.33 | 124147.33 | 124147.33 | 124147.33 | 124147.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401684709 | Proyecto de inversión | 59121.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59121.38, modificado:49933.23}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190393. SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN COBAES 13 LIC. ESUTAQUIO BUELNA PEREZ EN GABRIEL LEYVA SOLANO BENITO JUAREZ EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190393 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 49933.23 | 49933.23 | 49933.23 | 49933.23 | 49933.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401684715 | Proyecto de inversión | 899243.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899243.05, modificado:899243.05}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190481. REHABILTACION GRAL. DE TALLER PICOLA EN CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 133 EXT. EL RECODO EN ESCAMILLAS EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190481 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:191, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-12-16 | 2020-01-14 | 899243.05 | 899243.05 | 899243.05 | 899243.05 | 899243.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401685026 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999930.52}} | FAM.SUP.2019.OBRA.190163. MOBILIARIO Y EQUIPOPARA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR Y LA SIERRA EN LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190163 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Elota, Sin., México, lon:-106.7999649, lat:23.9204149}} | 2019-12-26 | 2020-03-25 | 2999930.52 | 2999930.52 | 2999930.52 | 2999930.52 | 2999930.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401685202 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:694981.49}} | FAM.SUP.2019.OBRA.190457. CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TABLERO EN UNIVERSIDAD AUTONOMA INTERCULTURAL DE SINALOA (UAIS) UNIDAD MOCHICAHUI, EN EL FUERTE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190457 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:133, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 694981.49 | 694981.49 | 694981.49 | 694981.49 | 694981.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401690306 | Proyecto de inversión | 249723.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249723.51, modificado:249723.51}} | PROG.REND.FIN.FAM.BASICO.2019.OBRA.190465. REHABILITACION DE LOSA DE MODULO DE TRES AULAS EN PRIM. PROFR. GABRIEL M. LOPEZ EN COL. RUBEN JARAMILLO EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190465 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-11-26 | 2019-12-25 | 249723.51 | 249723.51 | 249723.51 | 249723.51 | 249723.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401691267 | Adquisición | 29811.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29811.08, modificado:27460.96}} | PROG.REND.FIN.FAM.SUP.2019.OBRA.190530. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CULIACAN EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190530 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-12-27 | 2020-01-26 | 27460.96 | 27460.96 | 27460.96 | 27460.96 | 27460.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697613 | Adquisición | 28844.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28844.49, modificado:26604.97}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190546. MOBILIARIO Y EQUIPO EN COBAES 59 EN GSTAVO DIAZ ORDAZ CAMPO PLATA EN ANGOSTURA SINALOA | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190546 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:Angostura, Sin., México, lon:-108.1591316, lat:25.3679709}} | 2019-12-27 | 2020-02-25 | 26604.97 | 26604.97 | 26604.97 | 26604.97 | 26604.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697837 | Proyecto de inversión | 1260602.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260602.59, modificado:1259885.93}} | REND.FIN.FAM.BASICO.2019.OBRA.190466. REHABILITACION DE LOSAS EN EDIFICIO A EN SEC. RENACIMIENTO EN EL CERRO CABEZON EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190466 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:65, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-12-02 | 2020-01-30 | 1259885.93 | 1259885.93 | 1259885.93 | 1259885.93 | 1259885.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708416 | Proyecto de inversión | 750397.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750397.6, modificado:750397.6}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190418.CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM. MARIA DIAZ OLIVAS EN ISLA BERMUDAS S/N VILLA BINITA EN CULIACAN,SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190418 | N | 0 | 0 | 572 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-10-11 | 2019-12-09 | 750397.6 | 750397.6 | 750397.6 | 750397.6 | 750397.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708676 | Proyecto de inversión | 248007.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248007.4, modificado:248007.4}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190377, RECONSTRUCCION DE LOZA EN PREESCOLAR LAZARO CARDENAZEN GUASAVE SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190377 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-10-09 | 2019-12-07 | 248007.4 | 248007.4 | 248007.4 | 248007.4 | 248007.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190101512897 | Acción | 9744000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9744000.0, modificado:9744000.0}} | Dirección de Servicios Periciales, en la Fiscalia de Mazatlán, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán |  | Seguridad | Genética Forense | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | S | 35 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Av Cruz Lizarraga 1000, Tellería, 82010 Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4250648, lat:23.22511852}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 9744000 | 9744000 | 9744000 | 9744000 | 9744000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201520542 | Proyecto de inversión | 386273.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386273.75, modificado:386262.13}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE ESTACIÓN RETES MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA - 25076 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 25076 | S | 94 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:282, direccion:PUEBLO ESTACIÓN RETES, 80957 ESTACIÓN RETES, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN RETES PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA, lon:-107.76336202, lat:25.03212061}} | 2019-03-25 | 2019-04-27 | 386262.13 | 386262.13 | 386262.13 | 386262.13 | 386262.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-010/019-URB/R33, contratista:ING. LEODEGARIO JAQUEZ SOTO, convocante:gobierno del municipio de mocorito, monto:951710.47, importe_modificado:951710.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520542/proyecto_INICIO, 1520542/proyecto_FIN, 1520542/proyecto_PROCESO, 1520542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201522411 | Proyecto de inversión | 240636.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240636.54, modificado:283399.31}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD RICARDO RIVEROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 28289 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 28289 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA LAS PALMAS, 80806 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS PALMAS, EN EL BOULEVARD RICARDO RIVEROS DE LA CABECERA MUNICIPAL MOCORITO, SINALOA, lon:-107.9276973, lat:25.4785365}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 283399.31 | 283399.31 | 283399.31 | 283399.31 | 283399.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-009/019-AYS/R33, contratista:ING. MIGUEL SALCIDO SALAS, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:739587.07, importe_modificado:801882.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.0}} | {1522411/proyecto_PROCESO, 1522411/proyecto_INICIO, 1522411/proyecto_PROCESO, 1522411/proyecto_FIN, 1522411/proyecto_INICIO, 1522411/proyecto_PROCESO, 1522411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201529873 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:64306.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA CELSA COTA ALVARADO EN LA COLONIA AVIACIÓN EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA - 38966 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 38966 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:235, direccion:COLONIA PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA, lon:-107.70797682, lat:25.08901002}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-027/019-VIV/R33, contratista:ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:644112.16, importe_modificado:644112.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529873/proyecto_PROCESO, 1529873/proyecto_FIN, 1529873/proyecto_INICIO, 1529873/proyecto_PROCESO, 1529873/proyecto_FIN, 1529873/proyecto_INICIO, 1529873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201532826 | Proyecto de inversión | 419422.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347010.62, modificado:231385.22}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:72411.6, modificado:72411.6}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE AGUSTINA RAMIREZ ENTRE AV DE LA JUVENTUD Y RAFAEL BUELNA COL GABRIEL LEYVA - 46671 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 46671 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTINA RAMIREZ COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE AV. DE LA JUVENTUD Y CALLE RAFAEL BUELNA, CALLE VERACRUZ PARA LLEGAR ALA CALLE AGUSTINA RAMIREZ SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE, lon:-105.77154831, lat:22.82826073}} | 2019-06-20 | 2019-08-25 | 303796.82 | 303796.82 | 303796.82 | 303796.82 | 303796.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-031, contratista:JOSE IGNACIO BERNAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:412516.74, importe_modificado:412516.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1532826/proyecto_PROCESO, 1532826/proyecto_FIN, 1532826/proyecto_INICIO, 1532826/proyecto_FIN, 1532826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201532853 | Proyecto de inversión | 393988.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:68020.58, modificado:68020.58}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325967.95, modificado:237651.44}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ONCE RIOS - 46687 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 46687 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 0NCE RIOS COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE RIO QUELITE, CALLE RIO ZUAQUE PARA LLEGAR ALA CALLE ONCE RIOS SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE RIO BALUARTE RIO QUE, lon:-105.7849449, lat:22.8401626}} | 2019-05-15 | 2019-07-19 | 305672.02 | 305672.02 | 305672.02 | 305672.02 | 305672.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-038, contratista:CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:388399.04, importe_modificado:388399.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1532853/proyecto_INICIO, 1532853/proyecto_FIN, 1532853/proyecto_PROCESO, 1532853/proyecto_FIN, 1532853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201540693 | Proyecto de inversión | 1181656.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:63552.77, modificado:63230.58}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118104.21, modificado:1112435.76}} | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION A LA COMUNIDAD DE LA ANONA JESUS MARIA - 84358 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 84358 | S | 229 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:132, direccion:PUEBLO LA ANONA, 80313 LA ANONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA ANONA SIND. JESUS MARIA, CP. 80313, lon:-107.48828576, lat:25.06513215}} | 2019-06-06 | 2019-09-30 | 1175666.34 | 1175666.34 | 1175666.34 | 1175666.34 | 1175666.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61834, contratista:, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:4.64833014E7, importe_modificado:4.64833014E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540693/proyecto_INICIO, 1540693/proyecto_PROCESO, 1540693/proyecto_FIN, 1540693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CIFRAS ACTUALIZADAS CON LAS ECONOMIAS DE OBRA POR JAPAC, trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-22}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201540880 | Proyecto de inversión | 369454.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:19870.28, modificado:17502.41}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349584.26, modificado:307925.44}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 84661 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 84661 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA EL BARRIO, 80080 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE CERRADA S/N ESQUINA CON CALEJON 3 COL. EL BARRIO C.P. 80080, lon:-107.33062195, lat:24.80755589}} | 2019-06-06 | 2019-09-30 | 325427.85 | 325427.85 | 325427.85 | 325427.85 | 325427.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-006D, contratista:COFELA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:307925.44, importe_modificado:307925.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540880/proyecto_INICIO, 1540880/proyecto_PROCESO, 1540880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541574 | Proyecto de inversión | 1684262.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:262520.8, modificado:262520.8}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421742.02, modificado:829868.04}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JUAN RENDON COL SOLIDARIDAD - 60396 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 60396 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RENDON COLONIA SOLIDARIDAD, 82457 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE SANDRA CALDERON Y BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS, CALLE NARCISO MENDOZA PARA LLEGAR A LA CALLE JUAN RENDON SE PUEDE ACCEDER POR LAS CA, lon:-105.7875868, lat:22.82466643}} | 2019-05-29 | 2019-08-28 | 1092388.84 | 1092388.84 | 1092388.84 | 1092388.84 | 1092388.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-012, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:1681731.12, importe_modificado:1681731.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:648.0}} | {1541574/proyecto_INICIO, 1541574/proyecto_PROCESO, 1541574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201542232 | Proyecto de inversión | 119599 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119599.0, modificado:119095.7}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA - 86823 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 86823 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE IGLESIA, CALLE DE LA PRIMARIA SECTOR ESCUELAS, lon:-108.24023217, lat:25.49054585}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 119095.7 | 119095.7 | 119095.7 | 119095.7 | 119095.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-19DS...., contratista:JOSÉ MARTIN LÓPEZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:119098.99, importe_modificado:119098.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1542232/proyecto_INICIO, 1542232/proyecto_FIN, 1542232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201543178 | Proyecto de inversión | 393016.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393016.7, modificado:392007.65}} | MEJORAMIENTO VITROPISO Y FIRME EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA QUINCE DE SEPTIEMBRE - 88235 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 88235 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:81, direccion:CALLE EMILIANO ZAPTA PUEBLO , 00000 ESTACIÓN CAPOMAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPTA Y CALLE RIO CULIACAN, CALLE RIO BALUARTE FRENTE AL TANQUE DE AGUA, lon:-108.22474946, lat:25.60048214}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 392007.65 | 392007.65 | 392007.65 | 392007.65 | 392007.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-19DS..., contratista:JORGE LUIS RIVERA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:392016.71, importe_modificado:392007.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1543178/proyecto_PROCESO, 1543178/proyecto_INICIO, 1543178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201544404 | Proyecto de inversión | 427038.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353311.79, modificado:253339.19}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:73726.48, modificado:73726.48}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO SANALONA ENTRE RIO BALUARTE Y RIO QUELITE COL PUEBLO NUEVO - 64490 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 64490 | S | 111 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO SANALONA COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE RIO QUELITE, CALLE RIO FUERTE PARA LLEGAR A LA CALLE RIO SANALONA SE PUEDE ACCEDER POR LAS CALLES RIO BALUARTE, lon:-105.78289914, lat:22.84059806}} | 2019-06-25 | 2019-09-25 | 327065.67 | 327065.67 | 327065.67 | 327065.67 | 327065.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-037, contratista:CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:421510.43, importe_modificado:421510.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1544404/proyecto_PROCESO, 1544404/proyecto_INICIO, 1544404/proyecto_FIN, 1544404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201544548 | Proyecto de inversión | 34567.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34567.48, modificado:34567.48}} | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ASTA MOCORITO SINALOA - 90528 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 90528 | S | 76 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:224, direccion:RANCHERIA PALO DE ASTA, 80840 PALO DE ASTA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ASTA MOCORITO, SINALOA., lon:-107.99422143, lat:25.63613472}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 34567.48 | 34567.48 | 34567.48 | 34567.48 | 34567.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-025/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:536785.94, importe_modificado:536785.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544548/proyecto_INICIO, 1544548/proyecto_FIN, 1544548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545331 | Proyecto de inversión | 792271.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792271.65, modificado:792271.65}} | REHABILITACION DE CAMINO EL CAJONCITO LA HUERTA MUNICIPIO DE SINALOA - 91636 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91636 | S | 74 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:789, direccion:EJIDO LA HUERTA, 00000 LA HUERTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO EL CAJONCITO LA HUERTA MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-107.87094543, lat:25.97394917}} | 2019-04-08 | 2019-05-07 | 792271.65 | 792271.65 | 792271.65 | 792271.65 | 792271.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-012, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:792271.65, importe_modificado:792271.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545331/proyecto_INICIO, 1545331/proyecto_PROCESO, 1545331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545351 | Proyecto de inversión | 896222.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896222.83, modificado:896222.83}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRUBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA - 91648 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91648 | S | 3144 | 2196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR DEPORTIVO, lon:-108.22643271, lat:25.82603554}} | 2019-05-01 | 2019-12-20 | 896222.83 | 896222.83 | 896222.83 | 896222.83 | 896222.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019 -019, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:896222.83, importe_modificado:896222.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545351/proyecto_INICIO, 1545351/proyecto_PROCESO, 1545351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201546756 | Proyecto de inversión | 842117.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842117.38, modificado:266512.87}} | REHABILITACION DE CAMINO CHACOAPANA POTRERO DE FELIX EL IGUALAMO POTRERO DE FELIX ZAPOTE DE BAEZ LOS LIMONES LA HIGUERA AGUJERADO - 93545 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93545 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:527, direccion:EJIDO POTRERO DE LOS FELIX, 00000 POTRERO DE LOS FÉLIX, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO CHACOAPANA POTRERO DE FELIX EL IGUALAMO POTRERO DE FELIX ZAPOTE DE BAEZ LOS LIMONES ¿ LA HIGUERA AGUJERADA MUNICIPIO , lon:-107.80108357, lat:25.91538108}} | 2019-05-22 | 2019-06-15 | 266512.87 | 266512.87 | 266512.87 | 266512.87 | 266512.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-026-93545, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:266512.87, importe_modificado:266512.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546756/proyecto_INICIO, 1546756/proyecto_FIN, 1546756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201547842 | Proyecto de inversión | 337075.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278880.9, modificado:207705.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:58194.8, modificado:58194.8}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO FUERTE ENTRE LAS CALLES RIO BALUARTE Y RIO QUELITE EN LA COL - 69464 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 69464 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO FUERTE COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE RÍO QUELITE, CALLE RÍO SANALONA PARA LLEGAR A LA CALLE RÍO FUERTE SE PUEDE ACCEDER POR LAS CALLES RÍO BALUARTERÍ, lon:-105.78187377, lat:22.84048642}} | 2019-07-10 | 2019-10-11 | 265900 | 265900 | 265900 | 265900 | 265900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-016, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:336609.37, importe_modificado:336609.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}} | {1547842/proyecto_PROCESO, 1547842/proyecto_FIN, 1547842/proyecto_PROCESO, 1547842/proyecto_FIN, 1547842/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201548027 | Proyecto de inversión | 855597.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387380.76, modificado:133181.93}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:387380.76, modificado:133181.93}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:80835.75, modificado:80835.75}} | OBRA DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE AQUILES SERDAN - 69820 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 69820 | S | 53 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA ESCUINAPA CENTRO, 82400 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE LA PAZ, CALLE CENTENARIO PARA LLEGAR ALA CALLE AQUILES SERDAN SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE VERACRUZCALLE LA, lon:-105.77187996, lat:22.82974107}} | 2019-06-07 | 2019-08-08 | 347199.61 | 347199.61 | 347199.61 | 347199.61 | 347199.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-039, contratista:CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:460591.73, importe_modificado:460591.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1548027/proyecto_PROCESO, 1548027/proyecto_FIN, 1548027/proyecto_PROCESO, 1548027/proyecto_INICIO, 1548027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201550084 | Proyecto de inversión | 27280.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27280.81, modificado:27015.73}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 100199 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100199 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:723, direccion:CALLE ESCORPION PUEBLO , 00000 LAS CULEBRAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ESCORPION Y CALLE LIMACOA, CALLE VENADO A UNA CUADRA DEL TANQUE DE AGUA, lon:-108.5460123, lat:25.3949624}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 27015.73 | 27015.73 | 27015.73 | 27015.73 | 27015.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9-19 D.S.., contratista:CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:27180.81, importe_modificado:27180.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1550084/proyecto_PROCESO, 1550084/proyecto_INICIO, 1550084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201551368 | Proyecto de inversión | 192628.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192628.3, modificado:192358.17}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 103341 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 103341 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:125, direccion:CALLE ULTIMA PUEBLO , 00000 LA ESCALERA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ULTIMA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE SECTOR ESCUELAS SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LAS ESCUELAS, lon:-108.47043082, lat:25.63291993}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 192358.17 | 192358.17 | 192358.17 | 192358.17 | 192358.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-19DS..., contratista:JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:192528.3, importe_modificado:192528.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1551368/proyecto_INICIO, 1551368/proyecto_FIN, 1551368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201551376 | Proyecto de inversión | 43865.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43865.91, modificado:43765.91}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 103372 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 103372 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:CALLE SEGUNDA PUEBLO , 00000 ALAMITO CAIMANERO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE CUARTA A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA, lon:-108.46444451, lat:25.30466277}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 43765.91 | 43765.91 | 43765.91 | 43765.91 | 43765.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9-19 DS......, contratista:CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:43765.91, importe_modificado:43765.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1551376/proyecto_PROCESO, 1551376/proyecto_FIN, 1551376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201551387 | Proyecto de inversión | 117156.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117156.84, modificado:115056.83}} | MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO - 103416 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 103416 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:226, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 EL SABINO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO FRENTE A LA IGLESIA, lon:-108.39310188, lat:25.68305868}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 115056.83 | 115056.83 | 115056.83 | 115056.83 | 115056.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-19 D.S....., contratista:JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:117056.83, importe_modificado:117056.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1551387/proyecto_INICIO, 1551387/proyecto_FIN, 1551387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201552979 | Acción | 43500.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.02, modificado:42238.53}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107415 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107415 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 42238.53 | 42238.53 | 42238.53 | 42238.53 | 42238.53 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-09, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:42238.53, importe_modificado:42238.53}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552979/proyecto_INICIO, 1552979/proyecto_FIN, 1552979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553141 | Acción | 43267.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43267.99, modificado:41970.99}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107801 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 41970.99 | 41970.99 | 41970.99 | 41970.99 | 41970.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-17, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:41970.99, importe_modificado:41970.99}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553141/proyecto_INICIO, 1553141/proyecto_PROCESO, 1553141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553153 | Acción | 30740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30740.0, modificado:30125.21}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107819 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 30125.21 | 30125.21 | 30125.21 | 30125.21 | 30125.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-18, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:30125.21, importe_modificado:30125.21}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553153/proyecto_INICIO, 1553153/proyecto_FIN, 1553153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553155 | Acción | 36540 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36540.0, modificado:35626.51}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107826 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107826 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 35626.51 | 35626.51 | 35626.51 | 35626.51 | 35626.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-19, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MCU9710067R9, monto:35626.51, importe_modificado:35626.51}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553155/proyecto_INICIO, 1553155/proyecto_FIN, 1553155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553195 | Acción | 30740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30740.0, modificado:29817.81}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107938 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107938 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 29817.81 | 29817.81 | 29817.81 | 29817.81 | 29817.81 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-20, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:29817.81, importe_modificado:29817.81}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553195/proyecto_INICIO, 1553195/proyecto_FIN, 1553195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553219 | Acción | 17979.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17979.99, modificado:17620.39}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107995 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107995 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 17620.39 | 17620.39 | 17620.39 | 17620.39 | 17620.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-10, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:17620.39, importe_modificado:17620.39}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553219/proyecto_INICIO, 1553219/proyecto_FIN, 1553219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553660 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:336837.38}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL POTRERILLOS DE AGUAJITO DE LEON MOCORITO SINALOA - 108975 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 108975 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:597, direccion:RANCHERIA POTRERILLOS AGUAJITO DE LEÓN, 80887 POTRERILLOS AGUAJITO DE LEÓN, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE AGUAJITO DE LEON MOCORITO SINALOA, lon:-107.780763, lat:25.26738682}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 336837.38 | 336837.38 | 336837.38 | 336837.38 | 336837.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-045/019-AYS/R33, contratista:ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:350537.02, importe_modificado:350537.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1553660/proyecto_INICIO, 1553660/proyecto_FIN, 1553660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201555395 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:54646.63}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO MOCORITO SINALOA - 112895 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 112895 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:262, direccion:PUEBLO EL PROGRESO (EL JALÓN), 80896 EL PROGRESO (EL JALÓN), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA OTRA BANDA DE LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO MOCORITO SINALOA, lon:-107.87613072, lat:25.40145996}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 54646.63 | 54646.63 | 54646.63 | 54646.63 | 54646.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-046/019-EDU/R33, contratista:ING. MARTIN BURGOS CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:372462.57, importe_modificado:372462.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1555395/proyecto_PROCESO, 1555395/proyecto_FIN, 1555395/proyecto_INICIO, 1555395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201555939 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2655844.45}} | MEJORAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DE LA COMUNIDAD DE GUAMUCHILERA SEGUNDA MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA - 114121 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 114121 | S | 278 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:121, direccion:EJIDO GUAMUCHILERA SEGUNDA, 80940 GUAMUCHILERA SEGUNDA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LA GUAMUCHILERA MOCORITO SINALOA, lon:-107.7351056, lat:24.935377}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2655844.45 | 2655844.45 | 2655844.45 | 2655844.45 | 2655844.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-INV-R33-003-19, contratista:CHRISTIAN ALAN TORRES GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:2655844.45, importe_modificado:2655844.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555939/proyecto_PROCESO, 1555939/proyecto_FIN, 1555939/proyecto_INICIO, 1555939/proyecto_FIN, 1555939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201558806 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:464010.44}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190062. REHABILITACION DE LECTRIFICACION DE BAJA TENSION EN PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS EN SAN JAVIER EN CHOIX, SINALOA | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190062 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:200, direccion:Choix, Sin., México, lon:-108.3245451, lat:26.7087657}} | 2019-04-09 | 2019-07-07 | 464010.44 | 464010.44 | 464010.44 | 464010.44 | 464010.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201558892 | Proyecto de inversión | 855000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855000.0, modificado:1019461.99}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190064. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA ESTATAL NUEVA CREACION EN LA COL. SANTA TERESA EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190064 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-05-27 | 2019-11-02 | 1019461.99 | 1019461.99 | 1019461.99 | 1019461.99 | 1019461.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201564931 | Proyecto de inversión | 7940476.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7940476.92, modificado:5661686.66}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cuarta (primera etapa), en el mercado de abastos, en la ciudad de Culiacán Rosales, municipio de Culiacán | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SOP |  | N | 0 | 0 | 675773 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Cuarta, Modulo C, Bodega 3 Mercado de Abastos, 80299 Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.36641288, lat:24.77180155}} | 2019-04-29 | 2019-05-28 | 5661686.66 | 5661686.66 | 5661686.66 | 5661686.66 | 5661686.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-FED-LP-CAPUFE-VIAL-0205-2019, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA PG, S DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5661686.66, importe_modificado:5661686.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1564931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568438 | Adquisición | 71179.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71179.41, modificado:61232.92}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190299.MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. MIGUEL LERDO DE TEJADA EN ESTACION BAMOA CAMPO WILSON EN GUASAVE , SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190299 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 61232.92 | 61232.92 | 61232.92 | 61232.92 | 61232.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568512 | Adquisición | 102535.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102535.07, modificado:88252.8}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190308. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. AGUSTINA RAMIREZ EN LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190308 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 88252.8 | 88252.8 | 88252.8 | 88252.8 | 88252.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568521 | Adquisición | 633744.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633744.19, modificado:609876.96}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190314. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. DIONISIO SALDAÑA LOPEZ EN CILIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190314 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568690 | Adquisición | 399781.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399781.98, modificado:342299.76}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190328. MOBILIARIO Y EQUIPO EN SEC. TECNICA NUM. 57 EN ESCAMILLAS MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190328 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:191, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568692 | Adquisición | 399781.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399781.98, modificado:342299.76}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190329. MOBILIARIO Y EQUIPO EN SEC. FEDERAL NUM. 7 OCTAVIO PAZ LOZANO EN VILLA UNION EN MAZATLAN , SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190329 | N | 0 | 0 | 472 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:348, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301569635 | Proyecto de inversión | 318395.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318395.21, modificado:318395.21}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190347. REHABLITACION DE CANCELERIA LAMPARAS, E INSTALACIONES ELECTRICAS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 11INICIAL Y BASICA EN AGUA VERDE S/N COL. ALFONSO G. CALDERON EN ROSARIO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190347 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:388, direccion:El Rosario, Sin., México, lon:-105.8613233, lat:22.9914716}} | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 318395.21 | 318395.21 | 318395.21 | 318395.21 | 318395.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301569645 | Proyecto de inversión | 202471.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202471.62, modificado:202471.62}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190354. REHABILITACION DE LOSAS EN PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC EN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA S/N COL. PAREDONES EN ESCUINAPA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190354 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escuinapa, Sin., México, lon:-105.7791327, lat:22.8317744}} | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 202471.62 | 202471.62 | 202471.62 | 202471.62 | 202471.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301569649 | Proyecto de inversión | 474697.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474697.35, modificado:474548.29}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190363. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PRESC. ARQ. JAIME SEVILLA POYASTRO EN VALLE E LA BUSQUEDA S/N EN FRACC. VALLE ALTO EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190363 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-09-24 | 2019-11-22 | 474548.29 | 474548.29 | 474548.29 | 474548.29 | 474548.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301570259 | Proyecto de inversión | 5409810 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5409810.0, modificado:5396265.35}} | FAM.SUPERIOR.2019.OBRA.190152. CONSTRUCCION DE CAMARA GESSEL EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR E EL DORADO EN EL DORADO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190152 | N | 0 | 0 | 712 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-09-26 | 2019-12-24 | 5396265.35 | 5396265.35 | 5396265.35 | 5396265.35 | 5396265.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581001 | Proyecto de inversión | 230017.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230017.16, modificado:230017.15}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE DIEZSISEIS DE SEPTIEMBRE Y MALECON SIGLO VEINTIUNO - 48062 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 48062 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MALECON SIGLO XXI COLONIA INFONAVIT EL ARROYO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MORELOS PARA LLEGAR ALA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE PUEDE ACCEDER POR P, lon:-105.78181218, lat:22.83730546}} | 2019-05-16 | 2019-07-17 | 230017.15 | 230017.15 | 230017.15 | 230017.15 | 230017.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SG/2019-009, contratista:INGENERIA Y CONSTRUCCIONES SELIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:230017.15, importe_modificado:230017.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1581001/proyecto_FIN, 1581001/proyecto_PROCESO, 1581001/proyecto_INICIO, 1581001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581520 | Proyecto de inversión | 209774.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:44187.13, modificado:44187.13}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165587.8, modificado:165587.8}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y AV DE LA JUVENTUD COL - 69510 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 69510 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 82478 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE 22 DE DICIEMBRE PARA LLEGAR A LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE PUEDE AC, lon:-105.77713172, lat:22.82823309}} | 2019-09-17 | 2019-11-14 | 209774.93 | 209774.93 | 209774.93 | 209774.93 | 209774.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-017, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:255678.38, importe_modificado:255678.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {1581520/proyecto_PROCESO, 1581520/proyecto_FIN, 1581520/proyecto_INICIO, 1581520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581533 | Proyecto de inversión | 798875.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:137922.78, modificado:137922.78}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660953.17, modificado:637451.31}} | OBRA DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE VEINTIDOS DE DICIEMBRE - 70378 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 70378 | S | 101 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 22 DE DICIEMBRE COLONIA ESCUINAPA CENTRO, 82400 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 22 DE DICIEMBRE, CALLE MORELOS PARA LLEGAR ALA CALLE VEINTIDOS DE DICIEMBRE SE PUEDE ACCEDER POR LA CAL, lon:-105.77850016, lat:22.83287565}} | 2019-09-20 | 2019-10-30 | 775374.09 | 775374.09 | 775374.09 | 775374.09 | 775374.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-024-1, contratista:COLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:321008.2, importe_modificado:1111614.61}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-024, contratista:COLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:790606.41, importe_modificado:790606.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1581533/proyecto_INICIO, 1581533/proyecto_PROCESO, 1581533/proyecto_FIN, 1581533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581666 | Proyecto de inversión | 107519.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107519.42, modificado:120697.82}} | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLEJON JARDIN DE NIÑOS ENTRE CALLE MORELOS Y PEGUE DE PAVIMENTO POBLADO DELA NORIA - 80091 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 80091 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:263, direccion:CALLEJON JARDIN DE NIÑOS INTERIOR SN PUEBLO LA NORIA DE SAN ANTONIO (LA NORIA), 82329 LA NORIA DE SAN ANTONIO (LA NORIA), MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE MORELOS Y , A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS DEL PUEBLO, lon:-106.31409475, lat:23.50760391}} | 2019-07-14 | 2019-08-28 | 120697.82 | 120697.82 | 120697.82 | 120697.82 | 120697.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-084, contratista:C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:107519.45, importe_modificado:107519.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1581666/proyecto_INICIO, 1581666/proyecto_PROCESO, 1581666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581694 | Proyecto de inversión | 547901.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547901.1, modificado:547901.09}} | CONSTRCCION DE COMEDOR EN JARDÍN DE NIÑOS ELOISA AGUIRRE DEL VALLE COL FLORES MAGÓN - 82780 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 82780 | S | 103 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL INTERIOR SN COLONIA FLORES MAGÓN, 82190 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE JAZMIN, ENFRENTE DEL MERCADO FLORES MAGON Y DE LA PLAZUELA, lon:-106.38318633, lat:23.24371533}} | 2019-09-19 | 2019-10-22 | 547901.09 | 547901.09 | 547901.09 | 547901.09 | 547901.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-003-2019, contratista:ING. MARTÍN ALFONSO NORIEGA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:547901.08, importe_modificado:547901.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {1581694/proyecto_INICIO, 1581694/proyecto_FIN, 1581694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581727 | Proyecto de inversión | 388119.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388119.1, modificado:388199.1}} | CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE POBLADO EL SALTO - 84050 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 84050 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:307, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL SALTO, 82238 EL SALTO, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA PRINCIPAL LLEGANDO AL PUEBLO, lon:-106.3243181, lat:23.37401268}} | 2019-09-19 | 2019-10-13 | 388199.1 | 388199.1 | 388199.1 | 388199.1 | 388199.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-002-2019, contratista:ING. SALVADOR GARCÍA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:404722.57, importe_modificado:404722.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.0}} | {1581727/proyecto_INICIO, 1581727/proyecto_FIN, 1581727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581856 | Proyecto de inversión | 359677.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359677.65, modificado:359677.65}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA SINDICATURA DE ROSAMORADA MOCORITO SINALOA - 90939 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 90939 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:702, direccion:CALLE 21 DE MARZO RANCHO LA ESTANCIA, 80880 LA ESTANCIA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE LA SINDICATURA DE ROSAMORADA POR LA ORILLA DE LA CARRETERA DEL ARCO DE BI, lon:-107.84692993, lat:25.36817433}} | 2019-10-07 | 2019-11-16 | 359677.65 | 359677.65 | 359677.65 | 359677.65 | 359677.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-049/019-VIV/R33, contratista:TOBOCAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:359677.65, importe_modificado:359677.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:374.0}} | {1581856/proyecto_FIN, 1581856/proyecto_PROCESO, 1581856/proyecto_INICIO, 1581856/proyecto_PROCESO, 1581856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581887 | Proyecto de inversión | 239291.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239291.75, modificado:239291.75}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE RECOVECO SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA - 92205 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 92205 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:276, direccion:PUEBLO RECOVECO, 80957 RECOVECO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE RECOVECO PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE PERICOS MUNICIPIO DE MOCORITO. POR CALLE 20 DE NO, lon:-107.73089606, lat:24.99481231}} | 2019-07-29 | 2019-09-28 | 239291.75 | 239291.75 | 239291.75 | 239291.75 | 239291.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-041/019-VIV/R33, contratista:CONSTRUCTORA HUPARE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:518395.62, importe_modificado:518395.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1581887/proyecto_FIN, 1581887/proyecto_PROCESO, 1581887/proyecto_FIN, 1581887/proyecto_INICIO, 1581887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401582940 | Proyecto de inversión | 352408.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352408.89, modificado:352408.89}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA - 120262 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 120262 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:235, direccion:CALLE RAFAEL BUELNA PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE GENERAL ANTONIO ROSALES, CALLE EJIDAL SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN ESCUELA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN , lon:-107.69448852, lat:25.07969633}} | 2019-07-04 | 2019-10-31 | 352408.89 | 352408.89 | 352408.89 | 352408.89 | 352408.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-036/019-EDU/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:977975.64, importe_modificado:977975.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {1582940/proyecto_INICIO, 1582940/proyecto_PROCESO, 1582940/proyecto_FIN, 1582940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401582963 | Proyecto de inversión | 63951.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63951.47, modificado:63951.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL SEÑOR GONZALO DE LA CRUZ EN LA COMUNIDAD DE RECOVECO MOCORITO SINALOA - 120415 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 120415 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:276, direccion:PUEBLO RECOVECO, 80957 RECOVECO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA EL CUARTO DORMITORIO DEL SEÑOR GONZALO DE LA CRUZ A 2 CUADRAS ANTES DE LA PRIMARIA POR LA CALLE DE LA IGLESIA CASI ALA ENTRADA DE RECOVECO PERTENECIEN, lon:-107.72545572, lat:24.99617738}} | 2019-11-11 | 2019-12-30 | 63951.47 | 63951.47 | 63951.47 | 63951.47 | 63951.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-054/019-VIV/R33, contratista:TOBOCAL SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:454099.14, importe_modificado:454099.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1582963/proyecto_FIN, 1582963/proyecto_PROCESO, 1582963/proyecto_INICIO, 1582963/proyecto_FIN, 1582963/proyecto_PROCESO, 1582963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401582986 | Proyecto de inversión | 63954.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63954.78, modificado:63954.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA BEATRIZ BELTRAN JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE LOMAS BLANCAS MOCORITO SINALOA - 120567 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 120567 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:167, direccion:RANCHERIA LAS JUNTAS, 80834 LOMAS BLANCAS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE LA SRA. BEATRIZ BELTRÁN JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE LOMAS BLANCAS, MOCORITO, SINALOA., lon:-107.93055347, lat:25.49757547}} | 2019-07-22 | 2019-11-23 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-038/019-VIV/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:966168.41, importe_modificado:966168.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1582986/proyecto_INICIO, 1582986/proyecto_PROCESO, 1582986/proyecto_FIN, 1582986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584336 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:160984.78}} | CONSTRUCCIÓN DOS CUARTOS DORMITORIOS LAS TRANQUITAS SIND LAS TAPIAS - 135689 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135689 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:723, direccion:PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 LAS TRANQUITAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS TRANQUITAS SIND. LAS TAPIAS C.P. 80410, lon:-107.20419165, lat:24.65044367}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 160984.78 | 160984.78 | 160984.78 | 160984.78 | 160984.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-002I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1690340.19, importe_modificado:1690340.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1584336/proyecto_INICIO, 1584336/proyecto_PROCESO, 1584336/proyecto_INICIO, 1584336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584340 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:160984.78}} | CONSTRUCCION DOS CUARTOS DORMITORIOS EL LLANO DE LA PALMA SIND LAS TAPIAS - 135701 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135701 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:461, direccion:PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 EL LLANO DE LA PALMA (LLANO DE ARRIBA), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL LLANO DE LA PALMA SIND LAS TAPIAS C.P. 80410, lon:-107.1150434, lat:24.63437626}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 160984.78 | 160984.78 | 160984.78 | 160984.78 | 160984.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-002I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1690340.19, importe_modificado:1690340.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1584340/proyecto_INICIO, 1584340/proyecto_PROCESO, 1584340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584353 | Proyecto de inversión | 322553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322553.2, modificado:321969.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LOS VASITOS SIND LAS TAPIAS - 135747 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135747 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:739, direccion:PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 LOS VASITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LOS VASITOS SIND LAS TAPIAS C.P. 80410, lon:-107.07967143, lat:24.6309959}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 321969.56 | 321969.56 | 321969.56 | 321969.56 | 321969.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-002I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1690340.19, importe_modificado:1690340.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1584353/proyecto_PROCESO, 1584353/proyecto_INICIO, 1584353/proyecto_PROCESO, 1584353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401585552 | Proyecto de inversión | 335453.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335453.85, modificado:335453.85}} | REHABILITACION DE INFRA SANITARIA CIRCUITO 2 DE ABRIL/CALLEJON RASTRO ENTRE CALLE JESUS CARRANZA-16 DE SEP Y BLVD NIÑOS HEROES VILLA UNION - 147837 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 147837 | S | 50 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:348, direccion:CALLE 2 DE ABRIL RANCHERIA VILLA UNIÓN CENTRO, 82210 VILLA UNIÓN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, A DOS CUANRAS DE LA CARRETERA MEXICO 15, lon:-106.21761754, lat:23.18795636}} | 2019-08-10 | 2019-08-26 | 335453.85 | 335453.85 | 335453.85 | 335453.85 | 335453.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FAISM-ALC-2019-AD-065, contratista:C. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:379525.92, importe_modificado:379525.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {1585552/proyecto_INICIO, 1585552/proyecto_FIN, 1585552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401587727 | Proyecto de inversión | 574408.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574408.39, modificado:574406.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARIA LUISA LA CAMPANA EL TAMARINDO - 167578 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 167578 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1061, direccion:PUEBLO LA CAMPANA, 80302 LA CAMPANA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA CAMPANA SIND. V.A.L. MATEOS EL TAMARINDO C.P. 80302 SECTOR MARIA LUISA, lon:-107.57170309, lat:24.99743268}} | 2019-10-02 | 2019-12-31 | 574406.9 | 574406.9 | 574406.9 | 574406.9 | 574406.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-46, contratista:CONSTRUCCIONES CAIMANERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:574408.39, importe_modificado:574408.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1587727/proyecto_INICIO, 1587727/proyecto_PROCESO, 1587727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588673 | Proyecto de inversión | 924474.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924474.93, modificado:789538.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN POBLADO EL RECREO - 175186 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 175186 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:302, direccion:PUEBLO EL RECREO, 82370 EL RECREO, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , CARRETERA INTERNACIONAL COSTERA MÉXICO 15, lon:-106.53303346, lat:23.44594648}} | 2019-10-10 | 2019-11-10 | 789538.6 | 789538.6 | 789538.6 | 789538.6 | 789538.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-111, contratista:CONSTRUCTORA MADOVIC S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:924475.24, importe_modificado:924475.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1588673/proyecto_INICIO, 1588673/proyecto_PROCESO, 1588673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588730 | Proyecto de inversión | 1651792.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651792.53, modificado:1288871.12}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN AV BAHIA KINO ENTRE LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO Y AV ANTONIO LOPEZ SAENZ COL FLORES MAGON - 175444 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 175444 | S | 109 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1132.0, meta_modificada:1132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA BAHIA KINO COLONIA FLORES MAGÓN, 82190 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA ANTONIO LOPEZ SAENZ Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, A TRES CUADRAS DE LA COLONIA RICON DE URIAS, lon:-106.38499136, lat:23.23900949}} | 2019-10-12 | 2019-11-29 | 1288871.12 | 1288871.12 | 1288871.12 | 1288871.12 | 1288871.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2019-IE-143, contratista:COLVA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:1605439.55, importe_modificado:1605439.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1132.0}} | {1588730/proyecto_INICIO, 1588730/proyecto_PROCESO, 1588730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588826 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:158000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN AGUA CERCADA SIND VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 176044 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 176044 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1243, direccion:RANCHERIA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 AGUA CERCADA (SANTA BLANCA), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , AGUA CERCADA SANTA BLANCA SIND. VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS CP. 80492, lon:-107.55131022, lat:24.92327296}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-009D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:790000.0, importe_modificado:790000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1588826/proyecto_INICIO, 1588826/proyecto_PROCESO, 1588826/proyecto_INICIO, 1588826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589047 | Proyecto de inversión | 127203.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127203.47, modificado:107524.19}} | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE ISLA DE LA PIEDRA ENTRE E EL CASTILLO Y AV FRANCISCO I MADE COL VALLES DEL EJIDO - 177171 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 177171 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO ISLA DE PIEDRA COLONIA VALLE DEL EJIDO, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE EJIDO EL CASTILLO, A UNA CUADRA DEL LIBRAMIENTO 3, lon:-106.4051268, lat:23.27356209}} | 2019-10-11 | 2019-10-31 | 107524.19 | 107524.19 | 107524.19 | 107524.19 | 107524.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-148, contratista:CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:127203.51, importe_modificado:127203.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {1589047/proyecto_FIN, 1589047/proyecto_INICIO, 1589047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589364 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:239405.62}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS PALOS BLANCOS TEPUCHE - 178062 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 178062 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1475, direccion:RANCHERIA PALOS BLANCOS, 80305 PALOS BLANCOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , PALOS BLANCOS SINDICATURA DE TEPUCHE C.P. 80305, lon:-107.38909337, lat:24.92521106}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 239405.62 | 239405.62 | 239405.62 | 239405.62 | 239405.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-003I, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1436433.69, importe_modificado:1436433.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1589364/proyecto_INICIO, 1589364/proyecto_PROCESO, 1589364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589960 | Proyecto de inversión | 6056014.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6056014.13, modificado:5767667.34}} | COSNTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10 DE DIAMETRO ZONA PONIENTE DE COSTA RICA - 180308 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 180308 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:312, direccion:PUEBLO COSTA RICA, 80430 COSTA RICA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ZONA PONIENTE DE LA SINDICATURA DE COSTA RICA C.P. 80430, lon:-107.39374218, lat:24.58915439}} | 2019-10-16 | 2019-12-31 | 5767667.34 | 5767667.34 | 5767667.34 | 5767667.34 | 5767667.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-009A, contratista:EMILIO CONTRERAS MENDOZA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:6056014.13, importe_modificado:6056014.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1589960/proyecto_INICIO, 1589960/proyecto_PROCESO, 1589960/proyecto_INICIO, 1589960/proyecto_FIN, 1589960/proyecto_PROCESO, 1589960/proyecto_FIN, 1589960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CIFRAS ACTUALIZADAS CON LAS ECONOMIAS DE OBRA POR JAPAC, trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-22}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401590125 | Proyecto de inversión | 849597.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849597.56, modificado:849533.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR PREPARATORIA LAGUNA DE CANACHI SIND BAILA - 181193 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 181193 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:431, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460 LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAGUNA DE CANACHI SIND BAILA SECTOR PREPARATORIA, C.P. 80460, lon:-107.10367863, lat:24.13338591}} | 2019-10-17 | 2019-12-31 | 849533.25 | 849533.25 | 849533.25 | 849533.25 | 849533.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-40, contratista:TREVELEC S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:849597.56, importe_modificado:849597.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1590125/proyecto_PROCESO, 1590125/proyecto_INICIO, 1590125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401590178 | Proyecto de inversión | 247511.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247511.72, modificado:246247.39}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR JESÚS ANTONIO GARCIA ESPINOZA EJIDO SAN DIEGO ELDORADO - 181399 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 181399 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:638, direccion:EJIDO SAN DIEGO, 80450 SAN DIEGO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EJIDO SAN DIEGO SIND. ELDORADO SECTOR JESUS ANTONIO GARCIA ESPINOZA C.P. 80450, lon:-107.33044703, lat:24.38225108}} | 2019-10-17 | 2019-12-31 | 246247.39 | 246247.39 | 246247.39 | 246247.39 | 246247.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-47-01, contratista:XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:247511.72, importe_modificado:247511.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1590178/proyecto_INICIO, 1590178/proyecto_FIN, 1590178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401590995 | Proyecto de inversión | 403191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403191.5, modificado:395000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS LA HIGUERITA SIND CULIACANCITO - 186009 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 186009 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:400, direccion:PUEBLO LA HIGUERITA, 80304 LA HIGUERITA (LAS HIGUERAS DE CULIACÁN), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA HIGUERITA SIND. DE CULIACANCITO C.P. 80304, lon:-107.4998801, lat:24.82187092}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-012D, contratista:JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:790000.0, importe_modificado:790000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1590995/proyecto_INICIO, 1590995/proyecto_PROCESO, 1590995/proyecto_INICIO, 1590995/proyecto_PROCESO, 1590995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401591310 | Proyecto de inversión | 37995 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37995.0, modificado:37995.0}} | CONSTRUCCION DE UN BORDO ABREVADERO LO DE DUARTE SIND SANALONA - 187627 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 187627 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:453, direccion:PUEBLO SANALONA, 80380 LO DE DUARTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LO DE DUARTE SINDICATURA DE SANALONA, C.P. 80380, lon:-107.11856218, lat:24.775418}} | 2019-10-24 | 2019-12-31 | 37995 | 37995 | 37995 | 37995 | 37995 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67553, contratista:, convocante:UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1591310/proyecto_INICIO, 1591310/proyecto_PROCESO, 1591310/proyecto_FIN, 1591310/proyecto_PROCESO, 1591310/proyecto_FIN, 1591310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401591342 | Proyecto de inversión | 162039.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162039.1, modificado:162039.11}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA MUNICIPIO DE SINALOA - 187818 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 187818 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:696, direccion:RANCHERIA LA CAÑADA, 00000 LA CAÑADA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, lon:-108.20188205, lat:25.90647334}} | 2019-09-17 | 2019-10-17 | 162039.11 | 162039.11 | 162039.11 | 162039.11 | 162039.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-082, contratista:OSCAR RENE ESPINOZA CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:162039.1, importe_modificado:162039.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1591342/proyecto_INICIO, 1591342/proyecto_FIN, 1591342/proyecto_PROCESO, 1591342/proyecto_FIN, 1591342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401595507 | Proyecto de inversión | 418962.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418962.69, modificado:411698.15}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO OCORONI ENTRE CALLE RIO SANALONA Y RIO ZUAQUE COL PUEBLO NUEV - 211081 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 211081 | S | 65 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.41, meta_modificada:130.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO OCORONI COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO SANALONA Y CALLE RIO ZUAQUE, CALLE RIO QUELITE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCEDER POR LAS CALLES RIO QUELITE RIO, lon:-105.78361194, lat:22.84066727}} | 2019-12-10 | 2019-12-28 | 411698.15 | 411698.15 | 411698.15 | 411698.15 | 411698.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2019-051, contratista:JORGE ABEL MORENO ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:411698.15, importe_modificado:411698.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.41}} | {1595507/proyecto_INICIO, 1595507/proyecto_PROCESO, 1595507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596332 | Proyecto de inversión | 53720.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53720.34, modificado:53720.35}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL COCHE MUNICIPIO DE SINALOA - 216420 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 216420 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:712, direccion:RANCHERIA EL COCHI, 81943 EL COCHE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL COCHE, lon:-108.52406207, lat:25.97909772}} | 2019-11-18 | 2019-11-30 | 53720.35 | 53720.35 | 53720.35 | 53720.35 | 53720.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-038-36SN19PR, contratista:XICOTENCATL BAJO DUARTE, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:53720.35, importe_modificado:53720.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1596332/proyecto_INICIO, 1596332/proyecto_PROCESO, 1596332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597108 | Proyecto de inversión | 750360 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750360.0, modificado:290586.79}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 60 MTS DE PROFUNDIDAD LA HIGUERA SIND EL SALADO - 222320 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 222320 | S | 300 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:977, direccion:RANCHERIA LA HIGUERA, 80302 LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA COMUNIDAD LA HIGUERA DEL SALADO SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CD. DE CULIACAN, SOBRE LA CARRETERA MÉXICO 15 CULIACÁNMAZATLÁN, ESTÁ SITUADA DENTRO DE L, lon:-107.18351433, lat:24.59022621}} | 2019-11-27 | 2019-12-31 | 290586.79 | 290586.79 | 290586.79 | 290586.79 | 290586.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-013D, contratista:CONSTRUCCIONES M2G SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:750360.0, importe_modificado:750360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1597108/proyecto_INICIO, 1597108/proyecto_PROCESO, 1597108/proyecto_INICIO, 1597108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CIFRAS ACTUALIZADAS CON LAS ECONOMIAS DE OBRA POR JAPAC, trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-22}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597938 | Proyecto de inversión | 535234.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535234.56, modificado:535134.56}} | MEJORAMIENTO CERCA PERIMETRAL Y ACABADOS EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN - 228293 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 228293 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:115, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PUEBLO , 00000 LA CHUPARROSA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO Y CALLE ENTRADA DEL POBLADO, CALLE PRIMERA SE ENCUENTRA FRENTE AL JARDIN DEL NIÑOS DEL POBLADO, lon:-108.54458305, lat:25.54136118}} | 2019-12-02 | 2019-12-20 | 535134.56 | 535134.56 | 535134.56 | 535134.56 | 535134.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:37-19DS., contratista:CONSTRUCCIONES JEANAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:535134.56, importe_modificado:535234.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1597938/proyecto_INICIO, 1597938/proyecto_FIN, 1597938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401598568 | Proyecto de inversión | 1888400.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888400.52, modificado:1888400.52}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SECTOR ICATSIN EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA - 233572 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 233572 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2166.0, meta_modificada:2166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ICATSIN EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, lon:-108.22433562, lat:25.83232909}} | 2019-10-21 | 2019-12-14 | 1888400.52 | 1888400.52 | 1888400.52 | 1888400.52 | 1888400.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-026, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:1888400.52, importe_modificado:1888400.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2166.0}} | {1598568/proyecto_PROCESO, 1598568/proyecto_INICIO, 1598568/proyecto_FIN, 1598568/proyecto_INICIO, 1598568/proyecto_FIN, 1598568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401598712 | Proyecto de inversión | 36948.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36948.53, modificado:36848.54}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR FRANCISCA OLIVAS LOPEZ - 234720 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 234720 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:140, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 GUASAVITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-108.43503028, lat:25.56390383}} | 2019-12-02 | 2019-12-20 | 36848.54 | 36848.54 | 36848.54 | 36848.54 | 36848.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:39-19DS..., contratista:OMAR MONTIEL BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:36848.53, importe_modificado:36848.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1598712/proyecto_INICIO, 1598712/proyecto_PROCESO, 1598712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401599553 | Proyecto de inversión | 214270.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214270.87, modificado:214230.23}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE BAHÍA BALLENAS ENTRE CALLES BAHÍA KINO Y BAHÍA SANTA MARÍA COLONIA RINCÓN DE URIAS - 241043 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 241043 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA BALLENAS EJIDO EJIDO RINCÓN DE URÍAS, 82070 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE BAHIA KINO Y CALLE SANTA MARIA, A TRES CUADRAS DE LA AVENIDA LAS TORRES, lon:-106.38239776, lat:23.2397277}} | 2019-10-10 | 2019-11-05 | 214230.23 | 214230.23 | 214230.23 | 214230.23 | 214230.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-136, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:214270.3, importe_modificado:214270.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {1599553/proyecto_INICIO, 1599553/proyecto_PROCESO, 1599553/proyecto_FIN, 1599553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401599646 | Proyecto de inversión | 728794.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728794.76, modificado:946327.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO PRIMERA ETAPA EN COLONIA FOVISSSTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 242190 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 242190 | S | 650 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD EMILIANO CARRANZA COLONIA FOVISSSTE, 80805 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GRAL EUSTAQUIO BUELNA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE UBICA EL PAQUE EN LA COLONIA FOVISSSTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-107.91682272, lat:25.47735138}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 946327.35 | 946327.35 | 946327.35 | 946327.35 | 946327.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-057/019-URB/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESUS CASTRO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:728794.77, importe_modificado:946327.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}} | {1599646/proyecto_INICIO, 1599646/proyecto_FIN, 1599646/proyecto_PROCESO, 1599646/proyecto_FIN, 1599646/proyecto_PROCESO, 1599646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600911 | Proyecto de inversión | 622375.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622375.4, modificado:622375.4}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190447. CONTRUCCION DE UN AULA DE PANEL EN PRIM. PROFR. JESUS SILVESTRE VIZCARRA DIAZ EN COL. COLINAS DEL REAL EN CONCORDIA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190447 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Concordia, Sin., México, lon:-106.0669571, lat:23.288689}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 622375.4 | 622375.4 | 622375.4 | 622375.4 | 622375.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600917 | Proyecto de inversión | 1033791.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033791.83, modificado:1033791.83}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190460. CONSTRUCCION DE MODULO Y UN AULA DE PANEL EN PRIM. JOSE VASCONCELOS EN LAS HABITAS EN EL ROSARIO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190460 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, direccion:El Rosario, Sin., México, lon:-105.8613233, lat:22.9914716}} | 2019-11-11 | 2019-12-10 | 1033791.83 | 1033791.83 | 1033791.83 | 1033791.83 | 1033791.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600922 | Proyecto de inversión | 1385161.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385161.19, modificado:1385161.19}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190346. REHABILITACION D LOSAS EN EDIFICIOS EN SEC. PROFA. ELISA MENA VALDEZ EN JUAN JOSE RIOS EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190346 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-10-18 | 2019-12-31 | 1385161.19 | 1385161.19 | 1385161.19 | 1385161.19 | 1385161.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600932 | Proyecto de inversión | 102921.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102921.13, modificado:102921.13}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190477. REHABILITACIÓN DE TRANSFORMADOR EN PRIM. NIÑOS HÉROES EN COFRADIA DE SAN PEDRO EN NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190477 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:230, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2019-11-26 | 2019-12-25 | 102921.13 | 102921.13 | 102921.13 | 102921.13 | 102921.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600936 | Proyecto de inversión | 1110904.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110904.99, modificado:1110904.99}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190408. SUBESTACION Y RED EXTERIOR EN PRIM. VICENTE GUERRERO EN EL HUAJOTE EN CONCORDIA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190408 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:71, direccion:Concordia, Sin., México, lon:-106.0669571, lat:23.288689}} | 2019-11-01 | 2020-01-29 | 1110904.99 | 1110904.99 | 1110904.99 | 1110904.99 | 1110904.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600964 | Proyecto de inversión | 27915.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27915.55, modificado:27915.55}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190434. REHABILITACION D INSTALACIONES ELECTRICAS EN PREESC. RUBEN ROSAS EN GUADALUPE VICTORIA EN COL. TABACHINES EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190434 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-10-30 | 2019-12-28 | 27915.55 | 27915.55 | 27915.55 | 27915.55 | 27915.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601115 | Proyecto de inversión | 833734.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833734.18, modificado:833734.18}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190449. REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIM. PEMEX N AV. GRAL. FERNANDO CUEN EN COL. PEMEX EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190449 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 833734.18 | 833734.18 | 833734.18 | 833734.18 | 833734.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601123 | Proyecto de inversión | 55381.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55381.6, modificado:55122.92}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190456. REHABILITACION DE CABLEADO Y SALIDAS ELECTRICAS EN PREESC. JUSTO SIERRA EN LA COL. CENTRO EN LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190456 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-11-26 | 2019-12-25 | 55122.92 | 55122.92 | 55122.92 | 55122.92 | 55122.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601138 | Adquisición | 93100 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93100.0, modificado:93078.4}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190056. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. NIÑOA HEROES EN LA TRINIDAD GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190056 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:282, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 93078.4 | 93078.4 | 93078.4 | 93078.4 | 93078.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601322 | Proyecto de inversión | 686147.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:586943.64, modificado:586238.77}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99204.02, modificado:103228.4}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL SAN ESTEBAN COYOTITAN SAN IGNACIO - 86001 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 86001 | S | 303 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO COYOTITAN, 82990 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE ALCATRAZ TOMA CONCORDIA Y LIBERTAD HACIA CALLE GABRIEL LETVASIN 6 SIGUE POR SIN 6 HACIA BENITO JUÁREZ EN CO, lon:-106.59669128, lat:23.79480752}} | 2019-11-06 | 2019-12-15 | 689467.17 | 689467.17 | 689467.17 | 689467.17 | 689467.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1006.2019, contratista:MINIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:689467.45, importe_modificado:689467.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1125.0}} | {1601322/proyecto_PROCESO, 1601322/proyecto_FIN, 1601322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601339 | Proyecto de inversión | 354178.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:295574.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58604.5, modificado:58604.5}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO PIAXTLA EN LA LOCALIDAD AGUA CALIENTE DE GARATE CONCORDIA - 87992 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | 87992 | S | 200 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE RIO PIAXTLA PUEBLO AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), 82620 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PREESCOLAR JUANA PALACIOS Y CALLE ANTONIO ROSALES, CALLE RIO BALUARTE DE CONCORDIA A, lon:-106.0879757, lat:23.1639817}} | 2019-11-07 | 2019-12-20 | 58604.5 | 58604.5 | 58604.5 | 58604.5 | 58604.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-003-2019., contratista:JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:354178.67, importe_modificado:354178.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1601339/proyecto_INICIO, 1601339/proyecto_FIN, 1601339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601364 | Proyecto de inversión | 746908.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:617957.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128950.84, modificado:127869.13}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE VERACRUZ Y AGUSTINA RAMIREZ ESCUINAPA - 90598 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 90598 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AGUSTINA RAMIREZ COL. GABRIEL LEYV, lon:-105.77274514, lat:22.82858084}} | 2019-11-06 | 2019-12-08 | 127869.13 | 127869.13 | 127869.13 | 127869.13 | 127869.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE-FISE-FISMDF-SD-2019-022, contratista:CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:740643.13, importe_modificado:740643.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601364/proyecto_PROCESO, 1601364/proyecto_FIN, 1601364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601365 | Proyecto de inversión | 1169712.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:967840.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201871.61, modificado:201871.61}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE FCO I MADERO Y AGUSTINA RAMIREZ COL GABRIEL LEYVA ESCUINAPA - 90723 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 90723 | S | 205 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:471.42, meta_modificada:471.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AGUSTINA RAMIREZ COL. GA, lon:-105.77301336, lat:22.82740411}} | 2019-11-06 | 2019-12-08 | 201871.61 | 201871.61 | 201871.61 | 201871.61 | 201871.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE-FISE-FISMDF-SD-2019-013, contratista:CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.42}} | {1601365/proyecto_INICIO, 1601365/proyecto_FIN, 1601365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601385 | Proyecto de inversión | 7720284.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6833223.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887060.68, modificado:887060.67}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO BOCA DE ARROYO EL FUERTE - 95329 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 95329 | S | 373 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4569.1, meta_modificada:4569.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BOCA DE ARROYO, 81850 BOCA DE ARROYO, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, ALCANTARILLADO POR TODA LA LOCALIDAD DE BOCA DE ARROYO CALLES SIN NOMBRE CARRETERA 114 A 25 KM DE LA CABEC, lon:-108.75530213, lat:26.31759669}} | 2019-07-23 | 2019-11-19 | 887060.67 | 887060.67 | 887060.67 | 887060.67 | 887060.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAP-FISE-ALC-CPE-19-02., contratista:MIGUEL ANGEL MARQUEZ ALVAREZ, convocante:GobGobierno del Estado de Sinaloaierno del Estado de Sinaloa, monto:7720284.35, importe_modificado:7720284.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4569.1}} | {1601385/proyecto_INICIO, 1601385/proyecto_FIN, 1601385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601467 | Proyecto de inversión | 565055.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:534665.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30390.27, modificado:30390.27}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE DEL GAMO COL LA ESPERANZA CULIACAN - 119286 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 119286 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:697.73, meta_modificada:697.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DEL GAMO COLONIA LA ESPERANZA, 80248 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA ABEDULES, CALLE DEL GAMO ENTRE AVENIDA PRIMERA Y ABEDULES COLONIA ESPERANZA CULIACAN, lon:-107.3499639, lat:24.78542387}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 30390.27 | 30390.27 | 30390.27 | 30390.27 | 30390.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-005D., contratista:ANA LIZETH VAZQUEZ URBINA, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:562955.13, importe_modificado:562955.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:697.73}} | {1601467/proyecto_PROCESO, 1601467/proyecto_FIN, 1601467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601815 | Proyecto de inversión | 1158672.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1034342.49, modificado:981652.26}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124330.27, modificado:124330.12}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE DOCE PLG Y SESENTA MTS DE PROFUNDIDAD POTRERO DE CANCIO CHOIX - 132505 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 132505 | S | 168 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:167, direccion:CALLE TANQUE DE AGUA RANCHERIA POTRERO DE CANCIO, 81737 POTRERO DE CANCIO, CHOIX SINALOA ENTRE CAMINO ACCESO POTRERO DE CANCIO Y CALLE CAJON DE CANCIO, CARRETERA CHOIX EL MEZQUITE CAIDO AL KM5 SE DESVIA A MANO DERECHA TOMA LA, lon:-108.22252229, lat:26.75260965}} | 2019-09-21 | 2019-11-21 | 1105982.38 | 1105982.38 | 1105982.38 | 1105982.38 | 1105982.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:132505, contratista:SINALOA CONTRACTORS S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1105983.78, importe_modificado:1105983.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601815/proyecto_FIN, 1601815/proyecto_PROCESO, 1601815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601817 | Proyecto de inversión | 20519750.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2357995.44, modificado:2170643.05}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.81617547E7, modificado:1.671880431E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA LOS ÁNGELES GUASAVE - 132518 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 132518 | S | 1881 | 1880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15241.0, meta_modificada:15241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:283, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LOS ÁNGELES, 81101 LOS ÁNGELES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TRES DE AGOSTO Y CALLE M. LOPEZ, CALLE UNO DE AGOSTO CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE TRES DE AGOSTO Y CALLE M. LOPEZ ASÍ COMO TODAS L, lon:-108.48120344, lat:25.60335343}} | 2019-08-08 | 2019-12-20 | 18889447.36 | 18889447.36 | 18889447.36 | 18889447.36 | 18889447.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:132518, contratista:CONSULTORÍA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V. Y MICA Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN), convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:2.051974994E7, importe_modificado:1.888944736E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15241.0}} | {1601817/proyecto_PROCESO, 1601817/proyecto_FIN, 1601817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601885 | Proyecto de inversión | 2634141.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634141.71, modificado:2589144.86}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTRILLADO EN CALLEJONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA - 133102 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 133102 | S | 202 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2484.0, meta_modificada:2484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:176, direccion:AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES PUEBLO PUEBLO NUEVO, 82766 PUEBLO NUEVO, ELOTA SINALOA ENTRE CALLE MACARIO GAXIOLA Y CALLE DEL EMPAQUE, CALLE FRANCISCO VILLA POR LA CARRETERA LA CRUZ PROTERITOS DEL NOROTE A 11.4 KM DE LA CABECER, lon:-106.95509812, lat:23.99081577}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 2589144.86 | 2589144.86 | 2589144.86 | 2589144.86 | 2589144.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAME-ELO-IR-ALC-FISE-002-2019, contratista:CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:2589149.2, importe_modificado:2589149.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2484.0}} | {1601885/proyecto_PROCESO, 1601885/proyecto_INICIO, 1601885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601901 | Proyecto de inversión | 7092954.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2226705.85, modificado:2226704.97}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4866249.05, modificado:4866248.19}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR DE LA COLONIA CAMPESINA EL BARRIO CULIACÁN - 133214 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 133214 | S | 948 | 947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2856.0, meta_modificada:2856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA EL MÁRMOL COLONIA CAMPESINA EL BARRIO, 80249 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE EL CAPULE Y CALLE ENRIQUE GONZÁLEZ, CARRETERA CARRETERA A SANALONA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA MÁRMOL ENTRE CALLE EL C, lon:-107.33265119, lat:24.79929422}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 7092953.16 | 7092953.16 | 7092953.16 | 7092953.16 | 7092953.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:133214, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:7092954.9, importe_modificado:7092954.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2856.0}} | {1601901/proyecto_PROCESO, 1601901/proyecto_INICIO, 1601901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601907 | Proyecto de inversión | 1734067.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1434687.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299379.97, modificado:279355.64}} | REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE DOCE PLGS EN TOMA PRINCIPAL A COLECTOR DE COL PUEBLO NUEVO ESCUINAPA - 133247 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 133247 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INTERNACIONAL MEXICO 15 COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE 1ERA DE LA COL INFONAVIT LOMA LINDA, DE TOMA PRINCIPAL AL LIMITE DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-105.78982384, lat:22.83939878}} | 2019-10-06 | 2019-12-08 | 279355.64 | 279355.64 | 279355.64 | 279355.64 | 279355.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:133247, contratista:CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1618082.67, importe_modificado:1618082.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {1601907/proyecto_INICIO, 1601907/proyecto_FIN, 1601907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602039 | Proyecto de inversión | 75461.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:65588.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9872.49, modificado:9872.49}} | AMPLIACIÓN LINEA AGUA POTABLE C CANDIDATO PRESIDENC ENTRE AV EJIDATARIOS Y AV AGRICULT COL LUIS D COLOSIO VILLA BENITO JUAREZ NAVOLATO - 134539 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO | 134539 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:374, direccion:CALLE CANDIDATO PRESIDENCIAL COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 80378 LICENCIADO BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO), NAVOLATO SINALOA ENTRE AVENIDA EJIDATARIOS Y AVENIDA AGRICULTORES, TOMA BENITO JUÁREZ HACIA LIBRAMIENTO ANTONIO TOLED, lon:-107.55060218, lat:24.65067272}} | 2019-10-25 | 2019-11-26 | 9872.49 | 9872.49 | 9872.49 | 9872.49 | 9872.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:134539, contratista:JUAN FERNANDO RODELO COVARRUBIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:75362.54, importe_modificado:9872.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1602039/proyecto_PROCESO, 1602039/proyecto_INICIO, 1602039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602044 | Proyecto de inversión | 7425828.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:7207381.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218447.41, modificado:218447.41}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA EL MARCOL GUASAVE - 134799 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 134799 | S | 593 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2001.0, meta_modificada:2001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:777, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MARCOL, 81160 EL MARCOL, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA SALIDA SUR DE GUASAVE POR CARR. A LAS GLORIAS. CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE Y CALLE SEGUNDA EL MARCOL GUASAVEN, lon:-108.51491174, lat:25.49716562}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 218447.41 | 218447.41 | 218447.41 | 218447.41 | 218447.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-04-2019, contratista:GABRIEL GONZALEZ FONSECA, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:6707010.81, importe_modificado:6707010.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2001.0}} | {1602044/proyecto_FIN, 1602044/proyecto_PROCESO, 1602044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602048 | Proyecto de inversión | 4622101.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4517318.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104782.91, modificado:104782.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y OBRA DE ALEJAMIENTO PRIMERA ETAPA MAXIMILIANO R LÓPEZ GUASAVE - 134819 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 134819 | S | 191 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5123.0, meta_modificada:5123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:780, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO MAXIMILIANO R. LÓPEZ (EL POCHOTE), 81163 MAXIMILIANO R. LÓPEZ (EL POCHOTE), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SEIS, CALLE TRES CONDUCE DESDE A LAS GLORIAS HACIA CUBILETE NÚMERO DOS. 24.4KM GIRE, lon:-108.60855898, lat:25.44160102}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 104782.91 | 104782.91 | 104782.91 | 104782.91 | 104782.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-02-2019, contratista:TRIPLE J SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:3998737.25, importe_modificado:3998737.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5123.0}} | {1602048/proyecto_FIN, 1602048/proyecto_PROCESO, 1602048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602050 | Proyecto de inversión | 311606.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:70591.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241015.6, modificado:241015.6}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN LEONA VICARIO LA TRINIDAD GUASAVE - 134845 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 134845 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:282, direccion:CALLEJON CALLEJÓN LEONA VICARIO EJIDO LA TRINIDAD, 81131 LA TRINIDAD, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, REFERENCIA DE OBRA A ESPALDAS DE TORTILLERIA LA PREFERIDASALIDA NORTE DE GUASAVE POR C, lon:-108.48223338, lat:25.73479354}} | 2019-08-22 | 2019-11-28 | 241015.6 | 241015.6 | 241015.6 | 241015.6 | 241015.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-12-2019, contratista:OMAR MONTIEL BONILLA, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:311132.17, importe_modificado:311132.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {1602050/proyecto_INICIO, 1602050/proyecto_FIN, 1602050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602059 | Proyecto de inversión | 549020.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:443780.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105240.42, modificado:105240.42}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLONIA EL LLANO SECTOR LA PISTA AGEB QUINIENTOS CINCO COSALÁ - 135072 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COSALA | 135072 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RUBI COLONIA EL LLANO DE LA CARRERA, 80708 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE HERNANDEZ, RUBÍ ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ENTRE RUBÍ Y AVE. PABLO DÍAZ, lon:-106.69704464, lat:24.41830249}} | 2019-10-20 | 2019-12-20 | 105240.42 | 105240.42 | 105240.42 | 105240.42 | 105240.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-005-002-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS HIDRÁULICAS HZR S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:544927.91, importe_modificado:544927.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:199.0}} | {1602059/proyecto_INICIO, 1602059/proyecto_FIN, 1602059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602067 | Proyecto de inversión | 291240.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:235203.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56037.16, modificado:56037.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SETECIENTOS SETENTA Y SIETE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LA COLONIA SIERRA MOJADA COSALÁ CUATROCIENTOSSESENTANUEVE - 135120 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COSALA | 135120 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.0, meta_modificada:777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA SIERRA MOJADA, 80706 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , COLONIA SIERRA MOJADA CP. 80706 COSALÁ COSALÁ SINALOA SE REALIZARÁN 25 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA COLONIA SIERRA MOJADA POR LO CUAL NO SE TIENE U, lon:-106.70208758, lat:24.40868445}} | 2019-11-02 | 2019-12-20 | 56037.16 | 56037.16 | 56037.16 | 56037.16 | 56037.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-005-005-2019(06), contratista:GRUPO KARZARMEX, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:290156.7, importe_modificado:290156.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.0}} | {1602067/proyecto_INICIO, 1602067/proyecto_FIN, 1602067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602094 | Proyecto de inversión | 125445.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:109197.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16247.26, modificado:16247.26}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLEJÓN FRANCISCO CAÑEDO ZARAGOZA Y PERIFERICO REVOLUCIÓN NAVOLATO - 135545 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO | 135545 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLEJON FRANCISCO CAÑEDO ZARAGOZA PUEBLO NAVOLATO CENTRO, 80320 NAVOLATO, NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE PERIFERICO REVOLUCIÓN Y CALLE FRQANCISCO CAÑEDO ZARAGOZA, CALLE ANGEL FLORES A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA COLONIA, lon:-107.69874704, lat:24.7700436}} | 2019-10-23 | 2019-11-27 | 16247.26 | 16247.26 | 16247.26 | 16247.26 | 16247.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:135545, contratista:FERNANDO TASUKO SATO FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:124978.92, importe_modificado:16247.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1602094/proyecto_INICIO, 1602094/proyecto_FIN, 1602094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604858 | Proyecto de inversión | 431161 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108204.49, modificado:108159.55}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:322956.51, modificado:0.0}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL NACAVEBA SINALOA - 190409 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SINALOA | 190409 | S | 456 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:165, direccion:CALLE LIMITE SUR-ESTE DE LA LOCALIDAD RANCHERIA NACAVEBA, 81991 NACAVEBA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE DE LA PLAZA Y CALLE ESCUELA, CRUZANDO EL RIO SINALOA AL SURESTE RUMBO A EL OPOCHI VUELTA A LA DERECHA HACIA EL SUR RUMBO A , lon:-108.04048021, lat:25.76006679}} | 2019-09-15 | 2019-11-30 | 108159.55 | 108159.55 | 108159.55 | 108159.55 | 108159.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-002, contratista:ALDO LÓPEZ SANCHEZ, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:430981.92, importe_modificado:430981.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1604858/proyecto_INICIO, 1604858/proyecto_FIN, 1604858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401605852 | Proyecto de inversión | 461594.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:295434.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166159.09, modificado:166159.09}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COMUNIDAD DE LA BOCA SAN JOSÉ DEL LLANO BADIRAGUATO - 200588 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 200588 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:49, direccion:RANCHO LA BOCA, 80606 LA BOCA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , POR LA CARRETERA MÉXICO 24 SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE SOYATITA, SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A SAN JOSÉ DEL LLANO, SE SIGUE POR EL MISMO CAMINO RUMBO A LOS LÍMITE, lon:-107.32910299, lat:25.7643603}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 166159.09 | 166159.09 | 166159.09 | 166159.09 | 166159.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:200588, contratista:ELECTROSISTEMAS DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:461594.03, importe_modificado:166159.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1605852/proyecto_INICIO, 1605852/proyecto_FIN, 1605852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401606168 | Proyecto de inversión | 534452.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:360713.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173738.9, modificado:173738.9}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MORIRATO BADIRAGUATO - 203109 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 203109 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:178, direccion:CALLE VIALIDAD LIMITE SUR DE LA LOCALIDAD RANCHERIA MORIRATO, 80544 MORIRATO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIR POR CALLE ELISEO QUINTERO POR CAMINO SIN NOMBRE 9.4 KM PASA POR LOCALIDAD PALMAR DE LOS RIOS 1, lon:-107.33452, lat:25.32859676}} | 2019-11-05 | 2019-12-23 | 173738.9 | 173738.9 | 173738.9 | 173738.9 | 173738.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-FISM-SG-03-2019, contratista:GEOELECTRICIDAD CONSTRUCTORES, S.A DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:534452.55, importe_modificado:534452.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1606168/proyecto_INICIO, 1606168/proyecto_FIN, 1606168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401606499 | Proyecto de inversión | 1527309.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1053969.49, modificado:1012219.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473339.68, modificado:454588.63}} | LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE NACAVEBA A CORRAL FALSO SINALOA - 205519 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 205519 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2228.0, meta_modificada:2228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:720, direccion:CALLE CAMINO VECINAL NACAVEBA - CORRAL FALSO RANCHERIA CORRAL FALSO, 00000 CORRAL FALSO, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE INTERNA 2, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 27.7KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA 23, lon:-108.04046982, lat:25.78398281}} | 2019-10-05 | 2019-12-20 | 1466807.65 | 1466807.65 | 1466807.65 | 1466807.65 | 1466807.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-INV-FISE-ELEC-0111-2019, contratista:SELCOSIN S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1471574.97, importe_modificado:1471574.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2228.0}} | {1606499/proyecto_FIN, 1606499/proyecto_PROCESO, 1606499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401606516 | Proyecto de inversión | 2888818.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2588280.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300537.33, modificado:291520.72}} | RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL AGUAJE DEL CHARO BADIRAGUATO - 205662 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO BADIRAGUATO | 205662 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:338, direccion:RANCHO EL AGUAJE DEL CHARO, 80635 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ [CAMPO PLATA], BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , POR LA CARRETERA MÉXICO 24 SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE SOYATITA SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A SAN JOSÉ DEL LLANO SE SIGUE POR, lon:-107.42332505, lat:26.11116717}} | 2019-10-05 | 2019-12-20 | 291520.72 | 291520.72 | 291520.72 | 291520.72 | 291520.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-FISM-SG-05-2019, contratista:GEOELECTRICIDAD CONSTRUCTORES, S.A DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:2802148.86, importe_modificado:2802148.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1308.0}} | {1606516/proyecto_INICIO, 1606516/proyecto_PROCESO, 1606516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401606677 | Proyecto de inversión | 1066516.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1009155.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57360.17, modificado:57360.17}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MELÓN IMALA CULIACAN - 206379 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE CULIACÁN | 206379 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1765, direccion:CALLE LA ESMERALDA PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CAMINO EL MELON Y , POR CARRETERA 329 CULIACANIMALA 22KM. CONTINUA POR LA CARRETERA HASTA PASAR LA LOC DE LA ESMERALDA ARRIBAS A EL MELON 7.5KMLA OBRA CON, lon:-107.16812987, lat:24.88634194}} | 2019-10-01 | 2019-12-19 | 57360.17 | 57360.17 | 57360.17 | 57360.17 | 57360.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-005I, contratista:JOSE PAUL TORRES AGUILAR, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1009155.9, importe_modificado:1009155.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1450.0}} | {1606677/proyecto_PROCESO, 1606677/proyecto_FIN, 1606677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401607922 | Proyecto de inversión | 1476033.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476033.6, modificado:1439868.34}} | CONSTRUCCION DE CUATRO MIL CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME BADIRAGUATO - 214570 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 214570 | S | 444 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO BADIRAGUATO, 80500 BADIRAGUATO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , PUEBLO BADIRAGUATO CP. 80500 BADIRAGUATO, BADIRAGUATO SINALOA SE REALIZARAN 222 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE PUED, lon:-107.55147687, lat:25.36048864}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 1439868.34 | 1439868.34 | 1439868.34 | 1439868.34 | 1439868.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(501), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1357902.96, importe_modificado:1357902.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4400.0}} | {1607922/proyecto_INICIO, 1607922/proyecto_PROCESO, 1607922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401607947 | Proyecto de inversión | 219410.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219410.4, modificado:214035.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL TRIGUITO BADIRAGUATO SINALOA - 214686 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 214686 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:302, direccion:RANCHERIA EL TRIGUITO, 80640 EL TRIGUITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOMA LA CARRETERA 226 BADIRAGUATO SURUTATO, Y DE AHÍ TOMA EL CAMINO HACÍA EL TRIGUITO, lon:-107.59232169, lat:25.86985171}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 214035.37 | 214035.37 | 214035.37 | 214035.37 | 214035.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(506), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:201850.44, importe_modificado:201850.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1607947/proyecto_INICIO, 1607947/proyecto_FIN, 1607947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401607966 | Acción | 57323.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57323.02, modificado:16874.43}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 214900 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 214900 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 16874.43 | 16874.43 | 16874.43 | 16874.43 | 16874.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:214900, contratista:SECRETARIA DE DESARRROLLO SOCIAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:4071582.66, importe_modificado:4071582.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1607966/proyecto_INICIO, 1607966/proyecto_FIN, 1607966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608000 | Proyecto de inversión | 126327.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126327.2, modificado:123232.49}} | CONSTRUCCION DE TRECIENTOS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME PALMAR DE LOS RIOS BADIRAGUATO - 215101 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215101 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:198, direccion:RANCHERIA PALMAR DE LOS RÍOS, 80565 PALMAR DE LOS RÍOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 19 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECI, lon:-107.45338933, lat:25.32303748}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 123232.49 | 123232.49 | 123232.49 | 123232.49 | 123232.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(521), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:116216.92, importe_modificado:116216.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1608000/proyecto_INICIO, 1608000/proyecto_FIN, 1608000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608119 | Proyecto de inversión | 126327.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126327.2, modificado:123232.49}} | CONSTRUCCION DE TRESCIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN EL HUEJOTILLO BADIRAGUATO - 215573 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215573 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:132, direccion:RANCHERIA EL HUEJOTILLO, 80585 EL HUEJOTILLO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA EL HUEJOTILLO CP. 80585 BADIRAGUATO SINALOASE REALIZARÁN 19 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD, POR LO TANTO NO SE, lon:-107.48761984, lat:25.18282143}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 123232.49 | 123232.49 | 123232.49 | 123232.49 | 123232.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(522), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:116216.92, importe_modificado:116216.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1608119/proyecto_INICIO, 1608119/proyecto_FIN, 1608119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608132 | Proyecto de inversión | 93083.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93083.2, modificado:90802.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN PLAN GRANDE BADIRAGUATO SINALOA - 215638 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215638 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:213, direccion:RANCHERIA PLAN GRANDE, 80600 PLAN GRANDE, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 226 BADIRAGUATO SURUTATO, AHÍ TOME EL CAMINO HACÍA PLAN GRANDE, lon:-107.50482983, lat:25.8327474}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 90802.88 | 90802.88 | 90802.88 | 90802.88 | 90802.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(530), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:85633.52, importe_modificado:85633.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1608132/proyecto_INICIO, 1608132/proyecto_FIN, 1608132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608158 | Proyecto de inversión | 73136.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73136.8, modificado:71345.12}} | CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LA HACIENDA BADIRAGUATO - 215871 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215871 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:908, direccion:RANCHERIA LA HACIENDA, 80646 LA HACIENDA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERÍA LA HACIENDA CP. 80646 BADIRAGUATO SINALOA SE REALIZARÁN 11 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDADEN BADIRAGUATO TOME LA CA, lon:-107.49483491, lat:25.87523766}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 71345.12 | 71345.12 | 71345.12 | 71345.12 | 71345.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(535), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:67283.48, importe_modificado:67283.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1608158/proyecto_INICIO, 1608158/proyecto_FIN, 1608158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608172 | Proyecto de inversión | 59839.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59839.2, modificado:58373.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LOS AYALES BADIRAGUATO SINALOA - 216099 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216099 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:661, direccion:RANCHO LOS AYALES, 80576 LOS AYALES, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 9 ACCIONES DE PISO FIRME EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICO.SALIENDO DE BADIRAGUATO TOMA, lon:-107.53129405, lat:25.2002294}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 58373.28 | 58373.28 | 58373.28 | 58373.28 | 58373.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(542), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:55050.12, importe_modificado:55050.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1608172/proyecto_FIN, 1608172/proyecto_PROCESO, 1608172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608176 | Proyecto de inversión | 53190.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53190.4, modificado:51887.36}} | CONSTRUCCION DE CIENTO SESENTA METROS CUADRADOS MILPAS VIEJAS BADIRAGUATO - 216119 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216119 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:465, direccion:RANCHO MILPAS VIEJAS, 80687 MILPAS VIEJAS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ MILPAS VIEJAS, lon:-107.23786349, lat:25.77850174}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 51887.36 | 51887.36 | 51887.36 | 51887.36 | 51887.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003-2019(548), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:48933.44, importe_modificado:51887.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1608176/proyecto_INICIO, 1608176/proyecto_FIN, 1608176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608177 | Proyecto de inversión | 46541.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46541.6, modificado:45401.45}} | CONSTRUCCION DE CIENTO VEINTE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO EN BADIRAGUATO - 216123 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216123 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:951, direccion:RANCHO LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, 80566 LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOMAR ALA CARRETERA HACIA LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, lon:-107.54614822, lat:25.37210134}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 45401.45 | 45401.45 | 45401.45 | 45401.45 | 45401.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(552), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:42816.76, importe_modificado:42816.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1608177/proyecto_INICIO, 1608177/proyecto_FIN, 1608177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608184 | Proyecto de inversión | 46541.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46541.6, modificado:45401.44}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN EL RINCON DE LOS MONZON BADIRAGUATO SINALOA - 216160 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216160 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:243, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE LOS MONZÓN, 80556 RINCÓN DE LOS MONZÓN, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 PERICOS LOS NARANJOS, GIRE A LA DERECHA CARRETERA 243 MAJADA DE ABAJO EL LLANO DE LOS ROCHIN., lon:-107.65105373, lat:25.32210142}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(557), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:42816.76, importe_modificado:42816.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1608184/proyecto_INICIO, 1608184/proyecto_PROCESO, 1608184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608361 | Proyecto de inversión | 147610.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147610.01, modificado:147610.01}} | CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN EL EMBARCADERO CHOIX - 218727 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218727 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:302, direccion:RANCHERIA EL EMBARCADERO, 81718 EL EMBARCADERO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO DESDE CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES, CONTINÚE POR EL CAMINO HASTA LLEGAR AL DESTINO., lon:-108.45070745, lat:26.80378732}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 147610.01 | 147610.01 | 147610.01 | 147610.01 | 147610.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(510), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:135291.63, importe_modificado:147610.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.0}} | {1608361/proyecto_INICIO, 1608361/proyecto_FIN, 1608361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608378 | Proyecto de inversión | 53901.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53901.82, modificado:53900.93}} | CONSTRUCCION DE CIENTO SESENTA Y DOS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LAS COLMENAS CHOIX SINALOA - 218817 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218817 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:292, direccion:RANCHERIA LAS COLMENAS, 81713 LAS COLMENAS, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES., lon:-108.34850956, lat:26.78031295}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 53900.93 | 53900.93 | 53900.93 | 53900.93 | 53900.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(523), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:49403.6, importe_modificado:53900.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}} | {1608378/proyecto_INICIO, 1608378/proyecto_FIN, 1608378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608379 | Proyecto de inversión | 55517.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55517.48, modificado:55517.48}} | CONSTRUCCION DE CIENTO SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN EL MOCHIQUI CHOIX SINALOA - 218831 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218831 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:426, direccion:RANCHERIA EL MOCHIQUI, 81738 EL MOCHIQUE, CHOIX SINALOA ENTRE Y , IINICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINUE POR CARRETERA 142 CHOIX TABUCAHUI, lon:-108.35213387, lat:26.70504878}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 55517.48 | 55517.48 | 55517.48 | 55517.48 | 55517.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(524), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:50884.42, importe_modificado:55517.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}} | {1608379/proyecto_INICIO, 1608379/proyecto_FIN, 1608379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608381 | Proyecto de inversión | 58509.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58509.44, modificado:58507.96}} | CONSTRUCCION DE CIENTO SETENTA Y SEIS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LORETILLO CHOIX SINALOA - 218853 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218853 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:131, direccion:RANCHERIA LORETILLO, 81717 LORETILLO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 142 CHOIX TABUCAHUI CONTINÚE POR CARRETERA TABUCAHUI SAN JAVIER LA CIÉNEGA., lon:-108.43937774, lat:26.76477404}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 58507.96 | 58507.96 | 58507.96 | 58507.96 | 58507.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(526), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:53626.7, importe_modificado:58507.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} | {1608381/proyecto_INICIO, 1608381/proyecto_FIN, 1608381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608433 | Proyecto de inversión | 53190.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53190.4, modificado:53190.39}} | CONSTRUCCION DE CIENTO SESENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL FRIJOL CHOIX - 219564 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 219564 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:83, direccion:EJIDO EL FRIJOL, 81764 EL FRIJOL, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE LIGERAMENTE A LA DERECHA EN LA CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA EL FUERTE BAMICORI, lon:-108.29206364, lat:26.41082926}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 53190.39 | 53190.39 | 53190.39 | 53190.39 | 53190.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(534), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:48751.54, importe_modificado:53190.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1608433/proyecto_INICIO, 1608433/proyecto_FIN, 1608433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608434 | Proyecto de inversión | 66488 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66488.0, modificado:66487.97}} | CONSTRUCCION DE DOCIENTOS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN EL AGUAJITO DE BAJAHUI CHOIX SINALOA - 219566 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 219566 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:RANCHERIA EL AGUAJITO DE BAJAHUI, 81760 EL AGUAJITO DE BAJAHUI, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO DESDE CHOIX CONTINÚE GIRANDO LIGERAMENTE A LA DERECHA POR CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX, CONTINÚE HASTA LLEGAR , lon:-108.40751713, lat:26.59216349}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 66487.97 | 66487.97 | 66487.97 | 66487.97 | 66487.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(520), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:60939.43, importe_modificado:66487.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1608434/proyecto_FIN, 1608434/proyecto_PROCESO, 1608434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608446 | Proyecto de inversión | 41222.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41222.56, modificado:41222.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTI CUATRO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME BAJOSORI CHOIX SINALOA - 219650 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 219650 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:27, direccion:RANCHERIA BAJOSORI, 81715 BAJOSORI, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO DESDE CHOIX CONTINÚE LIGERAMENTE A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX , CONTINÚE EL CAMINO HASTA LLEGAR AL DESTINO., lon:-108.39326585, lat:26.68385997}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 41222.48 | 41222.48 | 41222.48 | 41222.48 | 41222.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(543), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:35344.87, importe_modificado:38562.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.0}} | {1608446/proyecto_INICIO, 1608446/proyecto_FIN, 1608446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608461 | Proyecto de inversión | 65191.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65191.48, modificado:65189.97}} | CONSTRUCCION DE CIENTO NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN EL COLEXIO CHOIX SINALOA - 219752 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 219752 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:64, direccion:RANCHERIA EL COLEXIO, 81765 EL COLEXIO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO EN CHOIX CONTINÚE GIRANDO LIGERAMENTE A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX, CONTÚE POR EL CAMINO HASTA LLEGAR AL DESTINO., lon:-108.43974452, lat:26.55167431}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 65189.97 | 65189.97 | 65189.97 | 65189.97 | 65189.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(533), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:59751.11, importe_modificado:65189.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {1608461/proyecto_INICIO, 1608461/proyecto_FIN, 1608461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608479 | Proyecto de inversión | 33244 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.0, modificado:33244.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN METROS CUADRADOS DE PISO FIRME SUBLIMAYO CHOIX SINALOA - 219925 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 219925 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:352, direccion:RANCHO SUBILIMAYO, 81718 SUBILIMAYO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , DESDE CHOIX TOME POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES 16.82 KM Y GIRE A LA DERECHA Y TOME POR EL CAMINO HASTA SUBILIMAYO, lon:-108.49103742, lat:26.85024973}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(548), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:30469.72, importe_modificado:33244.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1608479/proyecto_FIN, 1608479/proyecto_PROCESO, 1608479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608483 | Proyecto de inversión | 45211.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45211.84, modificado:45210.97}} | CONSTRUCCION DE CIENTO TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN EL REPARO CHOIX - 220000 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220000 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:187, direccion:RANCHERIA , 00000 EL REPARO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINUE POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES., lon:-108.37677883, lat:26.80471367}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 45210.97 | 45210.97 | 45210.97 | 45210.97 | 45210.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:222000, contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:41438.81, importe_modificado:45210.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}} | {1608483/proyecto_INICIO, 1608483/proyecto_FIN, 1608483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608624 | Proyecto de inversión | 63163.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63163.6, modificado:63036.03}} | CONSTRUCCION DE CIENTO NOVENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME SAN SEBASTIAN LAZARO CARDENAS SINALOA - 221544 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 221544 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:270, direccion:EJIDO , 81988 SAN SEBASTIÁN LÁZARO CÁRDENAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EJIDO SAN SEBASTÍAN LÁZARO CÁRDENAS CP. 81988 SAN SEBASTIÁN LÁZARO CÁRDENAS, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 11 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA, lon:-108.61288621, lat:25.71000908}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 63036.03 | 63036.03 | 63036.03 | 63036.03 | 63036.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(533), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:54467.45, importe_modificado:54467.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {1608624/proyecto_PROCESO, 1608624/proyecto_FIN, 1608624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608629 | Proyecto de inversión | 83110 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83110.0, modificado:83108.73}} | CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME RUIZ CORTINES NUMERO UNO SINALOA SINALOA - 221586 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 221586 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:242, direccion:EJIDO RUIZ CORTINEZ 1, 81985 RUIZ CORTINES NÚMERO UNO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , DESDE SINALOA DE LEYVA TOMAR LA CARRETERA SIN 219 E.C. HASTA ESTACIÓN BAMOA TOMAR LA CARRETERA RAMAL HASTA LOS CALLEJONES DE GUASAVITO, SEGUI, lon:-108.69651755, lat:25.74606368}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 83108.73 | 83108.73 | 83108.73 | 83108.73 | 83108.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(525), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:71667.7, importe_modificado:71667.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1608629/proyecto_PROCESO, 1608629/proyecto_INICIO, 1608629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608670 | Proyecto de inversión | 69147.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69147.52, modificado:69145.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS OCHO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN FRANCISCO J MUGICA SINALOA - 222012 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 222012 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:555, direccion:RANCHERIA FRANCISCO J. MUJICA, 00000 EJIDO FRANCISCO J. MÚGICA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA FRANCISCO J MUGICA CP. 00000 EJIDO FRANCISCO J. MÚGICA, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 11 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUID, lon:-108.6950053, lat:25.75278282}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 69145 | 69145 | 69145 | 69145 | 69145 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(531), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:59627.53, importe_modificado:59627.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}} | {1608670/proyecto_INICIO, 1608670/proyecto_FIN, 1608670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608689 | Proyecto de inversión | 49866 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49866.0, modificado:49852.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN TEZCALAMA SINALOA - 222199 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 222199 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:305, direccion:PUEBLO TEZCALAMA (TESCALAMA DE ARRIBA), 81995 TEZCALAMA (TESCALAMA DE ARRIBA), SINALOA SINALOA ENTRE Y , DESDE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA SIN 231 RUMBO A LA PRESA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE NACAVEBA, TOM, lon:-107.99804368, lat:25.71916139}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 49852.05 | 49852.05 | 49852.05 | 49852.05 | 49852.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(549), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:43000.62, importe_modificado:43000.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1608689/proyecto_INICIO, 1608689/proyecto_PROCESO, 1608689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608703 | Proyecto de inversión | 24268.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24268.12, modificado:24140.55}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y TRES METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN MELCHOR OCAMPO SINALOA - 222339 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 222339 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:924, direccion:PUEBLO MELCHOR OCAMPO, 00000 MELCHOR OCAMPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOME LA CARRETERA SIN 213 RUMBO A GUASAVE EN LA LOCALIDAD DE PORTUGUÉS DE GÁLVEZ, AHÍ TOME LA CARRETERA A LA TRINIDAD, lon:-108.52785819, lat:25.74063787}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 24140.55 | 24140.55 | 24140.55 | 24140.55 | 24140.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:222339, contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:20926.97, importe_modificado:24140.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} | {1608703/proyecto_FIN, 1608703/proyecto_PROCESO, 1608703/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608710 | Proyecto de inversión | 33576.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33576.44, modificado:33569.15}} | CONSTRUCCION DE CIENTO UNO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL POZO SINALOA - 222397 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 222397 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:425, direccion:PUEBLO EL POZO, 00000 EL POZO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , PUEBLO EL POZO CP. 00000 EL POZO, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 6 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGRÁFICO, lon:-108.53910857, lat:26.00688069}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 33569.15 | 33569.15 | 33569.15 | 33569.15 | 33569.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005-2019(551), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:28953.75, importe_modificado:33569.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} | {1608710/proyecto_INICIO, 1608710/proyecto_FIN, 1608710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608739 | Proyecto de inversión | 35903.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35903.52, modificado:35819.51}} | CONSTRUCCION DE CIENTO OCHO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN EJIDO MAQUIPO SINALOA - 222706 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 222706 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:818, direccion:EJIDO EJIDO MAQUIPO, 00000 EJIDO EL MAQUIPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EJIDO EL MAQUIPO CP. 00000 EJIDO EL MAQUIPO, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIEN, lon:-108.2931249, lat:25.68403905}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 35819.51 | 35819.51 | 35819.51 | 35819.51 | 35819.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(554), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:30960.45, importe_modificado:30960.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1608739/proyecto_PROCESO, 1608739/proyecto_INICIO, 1608739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608817 | Proyecto de inversión | 8037250.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6437686.09, modificado:6434919.05}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599564.13, modificado:1598878.33}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOCALIDAD PLAYA SEGUNDA MPIO SINALOA - 224253 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 224253 | S | 286 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2579.12, meta_modificada:2579.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:356, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAYA SEGUNDA, 81986 PLAYA SEGUNDA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA 23 A 22.5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A ESTACION NARANJO, lon:-108.42850495, lat:25.78807185}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 8033797.38 | 8033797.38 | 8033797.38 | 8033797.38 | 8033797.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-SIN-JMA-2019-001(029), contratista:URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES URZ, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:8033797.38, importe_modificado:8033797.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2579.12}} | {1608817/proyecto_INICIO, 1608817/proyecto_FIN, 1608817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608866 | Proyecto de inversión | 15599998.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.559999892E7, modificado:1.507997219E7}} | REHABILITACION DE COLECTOR FERROCARRIL SEGUNDA ETAPA EN GUAMUCHIL SALVADOR ALVARADO - 225291 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO | 225291 | S | 34416 | 34415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1676.0, meta_modificada:1676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL COLONIA CUAUHTÉMOC, 81490 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE PINO, CALLE GRACIANO SANCHEZ AVE. FERROCARRIL ENTRE RODOLFO T. LOAIZA Y MOCTEZUMARODOLFO T. LOAIZA ENTRE AV. FERROCARR, lon:-108.09138675, lat:25.45497553}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 15079972.19 | 15079972.19 | 15079972.19 | 15079972.19 | 15079972.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPASA-MUNICIPIO-FISE.2019-06, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LÓPEZ, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1.508029502E7, importe_modificado:1.508029502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1676.0}} | {1608866/proyecto_INICIO, 1608866/proyecto_FIN, 1608866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401609362 | Proyecto de inversión | 41555 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41555.0, modificado:41547.2}} | CONSTRUCCION DE CIENTO VEINTE Y CINCO METROS CUARADOS DE PISO FIRME NARANJO SEGUNDO SINALOA - 234295 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 234295 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:847, direccion:EJIDO NARANJO SEGUNDO, 81986 NARANJO SEGUNDO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA TOMAR CARRETERA SIN 213 HACIA GUASAVE, EN EL ENTRONQUE TOMAR LA CARRETERA A ESTACIÓN NARANJO, lon:-108.49924, lat:25.79631348}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 41547.2 | 41547.2 | 41547.2 | 41547.2 | 41547.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(556), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:35833.85, importe_modificado:35833.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {1609362/proyecto_FIN, 1609362/proyecto_PROCESO, 1609362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401612919 | Proyecto de inversión | 1554433.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480146.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074286.82, modificado:1074286.82}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA Y LA LOC DE PIEDRA - 159972 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 159972 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:267, direccion:RANCHERIA PIEDRA BOLA, 00000 SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENTRE EL POBLADO SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA Y PIEDRA BOLA, lon:-108.34149422, lat:25.99867254}} | 2019-07-13 | 2019-12-20 | 1074286.82 | 1074286.82 | 1074286.82 | 1074286.82 | 1074286.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-INV-FISE-ELECT-1510-2019-1, contratista:KAROLO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:1554433.69, importe_modificado:1554433.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612919/proyecto_PROCESO, 1612919/proyecto_FIN, 1612919/proyecto_INICIO, 1612919/proyecto_FIN, 1612919/proyecto_INICIO, 1612919/proyecto_PROCESO, 1612919/proyecto_FIN, 1612919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401612953 | Proyecto de inversión | 186798.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186798.91, modificado:186798.91}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE 15 ML, DE ACERO ESTRUCTURAL EN LA CALLE CUQUITA VELAZQUEZ EN LA COLONIA AVIACIÓN, MOCORITO, SINALOA. - 160055 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 160055 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CUQUITA VELAZQUEZ COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE EJIDAL, CALLE AVIACION LA OBRA SE REALIZA POR LA CALLE CUQUITA VELAZQUEZ CALLE QUE PASA POR ENFRENTE DE LA PRIMARIA AGUSTINA, lon:-107.92780276, lat:25.48160823}} | 2019-09-13 | 2019-10-15 | 186798.91 | 186798.91 | 186798.91 | 186798.91 | 186798.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-048/019-URB/R33, contratista:MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:449907.71, importe_modificado:449907.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1612953/proyecto_FIN, 1612953/proyecto_INICIO, 1612953/proyecto_PROCESO, 1612953/proyecto_INICIO, 1612953/proyecto_PROCESO, 1612953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401613604 | Proyecto de inversión | 63951.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63951.47, modificado:63951.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA YESICA ANDRADE LIMONES DE LA COLONIA AVIACIÓN MOCORITO SINALOA - 162287 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 162287 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CUQUITA VELAZQUEZ COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE AVIACION Y CALLE AVIACION, CALLE PLUTARCO ROMERO LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN LA COLONIA AVIACIÓN POR LA CALLE CUQUITA VELAZQUEZ ENTRE, lon:-107.93189538, lat:25.48258022}} | 2019-11-11 | 2019-12-30 | 63951.47 | 63951.47 | 63951.47 | 63951.47 | 63951.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-054/019-VIV/R33, contratista:TOBOCAL SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:454099.14, importe_modificado:454099.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1613604/proyecto_INICIO, 1613604/proyecto_FIN, 1613604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401616953 | Proyecto de inversión | 312844.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312844.94, modificado:48595.42}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y MUTUALISMO COLONIA EJIDAL - 177081 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 177081 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA EJIDAL, 82216 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE MUTUALISMO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO UBICADA EN LA COLONIA EJIDAL ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y MUTUALISMO A NUEVE CUADRAS, lon:-106.37476484, lat:23.25157312}} | 2019-10-11 | 2019-10-26 | 48595.42 | 48595.42 | 48595.42 | 48595.42 | 48595.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-095, contratista:C. ING. CARLOS ALBERTO BRITO LOPEZ, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:312844.94, importe_modificado:312844.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1616953/proyecto_INICIO, 1616953/proyecto_FIN, 1616953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401617171 | Proyecto de inversión | 159592.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159592.06, modificado:159592.09}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE NOCHE BUENA ENTRE CALLES MIMOSA Y BAHÍA KINO COLONIA LOMA BONITA - 179055 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 179055 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE NOCHE BUENA COLONIA LOMA BONITA, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE MIMOSA Y AVENIDA BAHIA KINO, LA CALLE NOCHE BUENA DE LA COLONIA LOMA BONITA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES HORTENCIA Y AV BAHIA KINO A, lon:-106.37057996, lat:23.24633971}} | 2019-10-15 | 2019-10-31 | 159592.09 | 159592.09 | 159592.09 | 159592.09 | 159592.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-110, contratista:QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:146692.21, importe_modificado:146692.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1617171/proyecto_FIN, 1617171/proyecto_PROCESO, 1617171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401618763 | Proyecto de inversión | 189600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189600.0, modificado:189600.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO BORDOS ABREVADEROS EN ALCOYONQUI SIND SANALONA - 187594 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 187594 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CORREDOR CARRETERA CULIACÁN - SANALONA ENTRONQUE QUE CONDUCE A PRESA EL COMEDERO A 1.5 KILOMETROS SE LOCALIZA LA COMUNIDAD DE ALCOYONQUI INTERIOR SIN NÚMERO PUEBLO ALCOYONQUI, 80391 ALCOYONQUI, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA C, lon:-107.20688415, lat:24.74872204}} | 2019-10-24 | 2019-12-31 | 189600 | 189600 | 189600 | 189600 | 189600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67553, contratista:, convocante:UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1618763/proyecto_INICIO, 1618763/proyecto_FIN, 1618763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619456 | Proyecto de inversión | 338581.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338581.28, modificado:338581.27}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JESUS BORBOA GARCIA EN LA LOC DE SAN JOSE DE ALVARADO - 191178 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 191178 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:105, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE ALVARADO (SAN JOSÉ NUEVO), 81963 SAN JOSÉ DE ALVARADO (SAN JOSÉ NUEVO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS BORBOA GARCÍA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AL, lon:-108.38103378, lat:25.97845179}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 338581.27 | 338581.27 | 338581.27 | 338581.27 | 338581.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-085, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:338581.28, importe_modificado:338581.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619456/proyecto_PROCESO, 1619456/proyecto_INICIO, 1619456/proyecto_FIN, 1619456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619557 | Proyecto de inversión | 1281808.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:640904.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640904.17, modificado:640904.17}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COBAES 112 EN LA LOCALIDAD DE TOBOBAMPO MUNICIPIO DE SINALOA - 191848 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 191848 | S | 917 | 917 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:345, direccion:EJIDO TOBOBAMPO, 81985 TOBOBAMPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL COBAES 112 DE LA LOCALIDAD DE TOBOBAMPO, lon:-108.65264497, lat:25.81991237}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 640904.17 | 640904.17 | 640904.17 | 640904.17 | 640904.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-090, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:1281808.33, importe_modificado:1281808.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619557/proyecto_PROCESO, 1619557/proyecto_FIN, 1619557/proyecto_INICIO, 1619557/proyecto_FIN, 1619557/proyecto_INICIO, 1619557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619697 | Proyecto de inversión | 878096.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878096.36, modificado:843061.11}} | PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE FCO VILLA Y MUTUALISMO COLONIA EJIDAL - 192484 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE MAZATLAN | 192484 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA EJIDAL, 82216 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE FCO. VILLA Y CALLE MUTUALISMO, CALLE MIGUEL HIDALGO UBICADA EN LA COLONIA EJIDAL ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y MUTUALISMO A NUEVE CUADRAS ASIA, lon:-106.37467834, lat:23.25163226}} | 2019-09-19 | 2019-10-10 | 843061.11 | 843061.11 | 843061.11 | 843061.11 | 843061.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-016-2019, contratista:C. ING. CARLOS ALBERTO BRITO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:878096.35, importe_modificado:878096.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.0}} | {1619697/proyecto_INICIO, 1619697/proyecto_PROCESO, 1619697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619801 | Proyecto de inversión | 255901.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255901.31, modificado:255901.31}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR DOÑA GILLE EN LA LOCALIDAD DE MARIPITA MUNICIPIO DE SINALOA. - 192929 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 192929 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:150, direccion:RANCHERIA MARIPITA, 00000 MARIPITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR DOÑA GUILLE EN LA LOCALIDAD DE MARIPITA, lon:-108.16891269, lat:25.85457742}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 255901.31 | 255901.31 | 255901.31 | 255901.31 | 255901.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-096, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:255901.31, importe_modificado:255901.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619801/proyecto_PROCESO, 1619801/proyecto_INICIO, 1619801/proyecto_PROCESO, 1619801/proyecto_FIN, 1619801/proyecto_INICIO, 1619801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619844 | Proyecto de inversión | 267379.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267379.65, modificado:267379.65}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MARIA DE JESUS RUBIO EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE SOTO, MUNICIPIO DE SINALOA. - 193157 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 193157 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:212, direccion:RANCHERIA EL POTRERO DE LOS SOTO, 00000 EL POTRERO DE SOTO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR MARIA DE JESUS RUBIO EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO DE LOS SOTO, lon:-108.42337332, lat:25.99815521}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 267379.65 | 267379.65 | 267379.65 | 267379.65 | 267379.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-101, contratista:AELOHIM DIONYSOS RUBIO LEON, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:267379.65, importe_modificado:267379.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619844/proyecto_INICIO, 1619844/proyecto_PROCESO, 1619844/proyecto_FIN, 1619844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401620480 | Proyecto de inversión | 2877023.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2877023.29, modificado:2877023.29}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CERRO DEL MONJE EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SIN - 196424 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 196424 | S | 2200 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO ECHEVERRIA EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE CALLE CUATRO Y , AVENIDA JOSE G.HEREDIA EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR DEL CERRO DEL MONGE EN LA LOC, lon:-108.22659594, lat:25.8251077}} | 2019-10-07 | 2019-12-20 | 2877023.29 | 2877023.29 | 2877023.29 | 2877023.29 | 2877023.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-011, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:2877023.29, importe_modificado:2877023.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1620480/proyecto_INICIO, 1620480/proyecto_PROCESO, 1620480/proyecto_FIN, 1620480/proyecto_PROCESO, 1620480/proyecto_FIN, 1620480/proyecto_INICIO, 1620480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401626998 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:189999.98}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE OCORONI MUNICIPIO DE SINALOA - 228568 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228568 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:172, direccion:EJIDO SANTIAGO DE OCORONI, 81960 SANTIAGO DE OCORONI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS DOMICILIOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD DE OCORONI EN LOS DOMICILIOS DE SUGEY VICTORIA VALENZUELA V, lon:-108.41672785, lat:25.94430759}} | 2019-11-12 | 2019-12-16 | 189999.98 | 189999.98 | 189999.98 | 189999.98 | 189999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-118-OCOR-2, contratista:PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:189999.98, importe_modificado:189999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1626998/proyecto_PROCESO, 1626998/proyecto_FIN, 1626998/proyecto_INICIO, 1626998/proyecto_FIN, 1626998/proyecto_INICIO, 1626998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401628855 | Proyecto de inversión | 21522.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21522.63, modificado:21522.62}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL OPOCHI EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 235929 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 235929 | S | 490 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:173, direccion:EJIDO OPOCHI, 81903 EL OPOCHI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL TANQUE DEL AGUA EN EL EJIDO EL OPOCHI, lon:-108.20115725, lat:25.8177164}} | 2019-10-08 | 2019-10-14 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-016-174SN19PR, contratista:XICOTENCATL BAJO DUARTE, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:21522.62, importe_modificado:21522.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628855/proyecto_FIN, 1628855/proyecto_PROCESO, 1628855/proyecto_FIN, 1628855/proyecto_INICIO, 1628855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401629580 | Proyecto de inversión | 495785 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124422.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371362.43, modificado:371295.91}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA GUAMUCHILERA MUNICIPIO DE SINALOA - 238966 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 238966 | S | 191 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:346, direccion:AVENIDA REVOLUCION EJIDO LA GUAMUCHILERA, 81985 LA GUAMUCHILERA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE CLEMENTE BRAVO Y CALLE OSVALDO NUÑEZ, AVENIDA LAZARO CARDENAS EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO LA GUAMU, lon:-108.64766059, lat:25.82533875}} | 2019-10-14 | 2019-11-30 | 371295.91 | 371295.91 | 371295.91 | 371295.91 | 371295.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-019-007, contratista:CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:495696.2, importe_modificado:495696.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629580/proyecto_FIN, 1629580/proyecto_PROCESO, 1629580/proyecto_INICIO, 1629580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401631552 | Proyecto de inversión | 971368.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971368.25, modificado:971368.25}} | REHABILITACION DE TANQUE METALICO ELEVADO SE SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LAS VIAS EN LA LOCALIDAD DE ESTACION NARANJO - 208869 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 208869 | S | 2800 | 2800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:495, direccion:AVENIDA FRANCISCO ECHEVERRIA EJIDO NARANJO CENTRO, 81980 ESTACIÓN NARANJO, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA PROFESORA ENRIQUETA CASTILLO EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR LAS VI, lon:-108.4768128, lat:25.8010423}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 971368.25 | 971368.25 | 971368.25 | 971368.25 | 971368.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-027, contratista:FRANCISCO CASTELLANOS AMADOR, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:971368.25, importe_modificado:971368.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631552/proyecto_INICIO, 1631552/proyecto_PROCESO, 1631552/proyecto_FIN, 1631552/proyecto_PROCESO, 1631552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401631632 | Proyecto de inversión | 2860333 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717831.31, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2142501.69, modificado:2135560.27}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NUMERO 3 MUNICIPIO DE SINALOA - 209262 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 209262 | S | 1800 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:244, direccion:EJIDO RUIZ CORTINES 3, 81985 RUIZ CORTINES NÚMERO TRES, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA ROBERTO P.A, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL LUGAR QUE OCUPA LA PLANTA POTABILIZADORA EN L, lon:-108.67562383, lat:25.70385864}} | 2019-10-14 | 2019-12-14 | 2135560.27 | 2135560.27 | 2135560.27 | 2135560.27 | 2135560.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-013-034, contratista:ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE,S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:2851065.91, importe_modificado:2851065.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631632/proyecto_INICIO, 1631632/proyecto_FIN, 1631632/proyecto_PROCESO, 1631632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401631686 | Proyecto de inversión | 510371.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510371.64, modificado:418924.76}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO SANTIAGO ENTRE CALLE RIO SAN LORENZO Y RIO BALUARTE COL PUEBLO NUEVO - 209471 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 209471 | S | 143 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO SANTIAGO COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO SAN LORENZO Y CALLE RIO BALUARTE, CALLE RIO SUCHEATE PARA LLEGAR A LA CALLE RIO SANTIAGO SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE RIO S, lon:-105.78681977, lat:22.84061496}} | 2019-12-10 | 2019-12-28 | 418924.76 | 418924.76 | 418924.76 | 418924.76 | 418924.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SC/2019-050, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:510371.61, importe_modificado:510371.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {1631686/proyecto_PROCESO, 1631686/proyecto_INICIO, 1631686/proyecto_PROCESO, 1631686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401633193 | Proyecto de inversión | 44881.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44881.12, modificado:44881.12}} | INTERCONEXION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA - 216448 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 216448 | S | 3144 | 2196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ANDADOR NICOLAS BRAVO EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE NUMERO 3 Y CALLE JOSE HEREDIA, AVENIDA ALVARO OBREGON EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR BELLAVISTA EN LA LOCALIDA, lon:-108.22776884, lat:25.82205112}} | 2019-10-14 | 2019-10-26 | 44881.12 | 44881.12 | 44881.12 | 44881.12 | 44881.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-022-160SN19PR, contratista:OSCAR RENE ESPINOZA CAMACHO, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:44881.12, importe_modificado:44881.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633193/proyecto_INICIO, 1633193/proyecto_PROCESO, 1633193/proyecto_FIN, 1633193/proyecto_INICIO, 1633193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401634890 | Proyecto de inversión | 70625 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70625.0, modificado:70547.8}} | REHABILITACION ELECTROMECANICA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANITO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 240078 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 240078 | S | 97 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:598, direccion:RANCHERIA EL PLATANITO, 81940 EL PLATANITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENJ DOMICILIO CONOCIDO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANITO, lon:-108.35385322, lat:25.89611667}} | 2019-10-08 | 2019-10-30 | 70547.8 | 70547.8 | 70547.8 | 70547.8 | 70547.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-031-162SN19PR, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:70547.8, importe_modificado:70547.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634890/proyecto_PROCESO, 1634890/proyecto_INICIO, 1634890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401634934 | Proyecto de inversión | 53169.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53169.01, modificado:53073.2}} | REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA - 240163 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 240163 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE 10 SUR, CIRCUITO MALECON EL PROYECTO S ELLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE L, lon:-108.22703151, lat:25.81704687}} | 2019-10-08 | 2019-10-30 | 53073.2 | 53073.2 | 53073.2 | 53073.2 | 53073.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-031-176SN19PR, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:53073.2, importe_modificado:53073.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1634934/proyecto_FIN, 1634934/proyecto_PROCESO, 1634934/proyecto_INICIO, 1634934/proyecto_PROCESO, 1634934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401634999 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324628.98}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA MUNICIPIO DE SINALOA - 240319 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 240319 | S | 256 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:EJIDO CUBIRI DE LA LOMA, 81900 CUBIRI DE LA LOMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDA DE CUBIRI DE LA LOMA, lon:-108.27939766, lat:25.7586702}} | 2019-10-10 | 2019-12-30 | 324628.98 | 324628.98 | 324628.98 | 324628.98 | 324628.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-035-051SN19PR, contratista:XICOTENCATL BAJO DUARTE, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:324628.98, importe_modificado:324628.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634999/proyecto_PROCESO, 1634999/proyecto_FIN, 1634999/proyecto_PROCESO, 1634999/proyecto_INICIO, 1634999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401637621 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA - 228252 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228252 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE FRANCISCO GAXIOLA, AVENIDA BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN 3 DOMICILIOS PARTICULARES EN LA, lon:-108.22292901, lat:25.81984628}} | 2019-11-29 | 2019-12-20 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-116-SINLEY-3, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:285000.0, importe_modificado:285000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1637621/proyecto_FIN, 1637621/proyecto_INICIO, 1637621/proyecto_FIN, 1637621/proyecto_PROCESO, 1637621/proyecto_FIN, 1637621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401637678 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:189999.99}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NARANJO SEGUNDO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 228306 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228306 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:847, direccion:EJIDO NARANJO CENTRO, 81980 NARANJO SEGUNDO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOS DOMICILIOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD DE NARANJO SEGUNDO EN LOS DOMICILIOS DE LOS C.EDUVIGES MORENO LUGOFELICITA, lon:-108.49609302, lat:25.79460693}} | 2019-11-12 | 2019-12-16 | 189999.99 | 189999.99 | 189999.99 | 189999.99 | 189999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-116-NSEG-2, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:189999.99, importe_modificado:189999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1637678/proyecto_INICIO, 1637678/proyecto_FIN, 1637678/proyecto_PROCESO, 1637678/proyecto_FIN, 1637678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401637720 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:189999.96}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PITAHAYA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 228350 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228350 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:889, direccion:RANCHERIA PITAHAYA, 00000 LA PITAHAYA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOS DOMICILIOS PARTICULARES EN LA LOCALIDAD DE LAPITAHAYA EN LOS DOMICILIO JOSEFA TARIN PEREZSILVIA MOLINA TARIN, lon:-108.4982834, lat:25.80433579}} | 2019-11-12 | 2019-12-16 | 189999.96 | 189999.96 | 189999.96 | 189999.96 | 189999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-117- PIT-2, contratista:OSCAR RENE ESPINOZA CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:189999.96, importe_modificado:189999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1637720/proyecto_INICIO, 1637720/proyecto_FIN, 1637720/proyecto_PROCESO, 1637720/proyecto_FIN, 1637720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401638023 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:189999.98}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE POROHUI EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 228623 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228623 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:203, direccion:EJIDO POROHUI, 81907 POROHUI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES DOMICILIOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD DE POROHUI DE LOS C. ALBA ROSA ROMERO CASTROMONICA HERRERA ESTRADA, lon:-107.98883742, lat:25.86987874}} | 2019-11-12 | 2019-12-16 | 189999.98 | 189999.98 | 189999.98 | 189999.98 | 189999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-123-POROH-2, contratista:CONSTRUCTORA FEAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:189999.98, importe_modificado:189999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1638023/proyecto_INICIO, 1638023/proyecto_FIN, 1638023/proyecto_PROCESO, 1638023/proyecto_INICIO, 1638023/proyecto_FIN, 1638023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401652895 | Proyecto de inversión | 68668.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68668.27, modificado:68668.27}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTRERO DE SOTO LOS CERQUITOS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 284227 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 284227 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3385.0, meta_modificada:3385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:212, direccion:RANCHERIA EL POTRERO DE SOTO, 00000 EL POTRERO DE SOTO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO POTRERO DE SOTO LOS CERQUITOS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.41885681, lat:25.99715232}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 68668.27 | 68668.27 | 68668.27 | 68668.27 | 68668.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-109-284227, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:68668.27, importe_modificado:68668.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3385.0}} | {1652895/proyecto_INICIO, 1652895/proyecto_PROCESO, 1652895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401653096 | Proyecto de inversión | 71510.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71510.45, modificado:71510.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARCELA IVETTE GONZÁLEZ GARIBALDI DE LADRILLERAS DE OCORO - 263183 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 263183 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:358, direccion:CALLE JAVIER ALVAREZ PUEBLO , 00000 LADRILLERAS DE OCORO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JAVIER ALVAREZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA AL FINAL DE LADRILLERAS EN LA COL. JAVIER ALVAREZ, lon:-108.45029417, lat:25.60067254}} | 2019-07-15 | 2019-10-04 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:36-19DS......, contratista:MELCHOR COTA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:71510.45, importe_modificado:71510.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1653096/proyecto_INICIO, 1653096/proyecto_FIN, 1653096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401653414 | Proyecto de inversión | 713220.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713220.77, modificado:681198.76}} | REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN BLVD DIEGO MARTINEZ E BENJAMÍN HILL Y FCO SERRANO - 263563 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 263563 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:BOULEVARD DIEGO MARTINMEZ PUEBLO , 00000 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD DIEGO MARTINMEZ Y CALLE BENJAMIN HILL, CALLE PABLO E MACIAS A UNA CUADRA DEL PARQUE, lon:-108.72370071, lat:25.69883305}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 681198.76 | 681198.76 | 681198.76 | 681198.76 | 681198.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/204/2019, contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:793020.43, importe_modificado:793020.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1653414/proyecto_FIN, 1653414/proyecto_PROCESO, 1653414/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401653995 | Proyecto de inversión | 1407295.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900362.58, modificado:900362.58}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:506933.06, modificado:502916.08}} | REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA - 264417 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 264417 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE 8 DE DICIEMBRE PUEBLO , 00000 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 8 DE DICIEMBRE Y CALLE GABRIEL LEYVA, CALLE CALIFORNIA SE ENCUENTRA PEGADO AL TANQUE DE AGUA, lon:-108.70594449, lat:25.70212966}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 1403278.66 | 1403278.66 | 1403278.66 | 1403278.66 | 1403278.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/301/2019, contratista:HEROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:1403278.66, importe_modificado:1403278.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1653995/proyecto_INICIO, 1653995/proyecto_FIN, 1653995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401655308 | Proyecto de inversión | 63954.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63954.78, modificado:63954.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA TERESA SEPULVEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA - 120462 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 120462 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO AL SRA. TERESA SEPÚLVEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA. EN LA COL. AVIACIÓN A UNA CUADRA DE LA ESCUE, lon:-107.93078646, lat:25.48226867}} | 2019-07-22 | 2019-11-23 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-038/019-VIV/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:966168.41, importe_modificado:966168.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1655308/proyecto_PROCESO, 1655308/proyecto_FIN, 1655308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401657155 | Proyecto de inversión | 783561 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783561.0, modificado:783561.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR EL MEÑO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SINALOA - 133109 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 133109 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:537, direccion:RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 00000 PUEBLO VIEJO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR EL MEÑO, lon:-108.00578846, lat:25.90786729}} | 2019-06-10 | 2019-07-08 | 783561 | 783561 | 783561 | 783561 | 783561 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-048, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:783561.0, importe_modificado:783561.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657155/proyecto_FIN, 1657155/proyecto_PROCESO, 1657155/proyecto_INICIO, 1657155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401660159 | Proyecto de inversión | 71510.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71510.45, modificado:71510.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MONICA SANDOVAL EN LA LOCALIDAD DE ALAMITO Y CAIMANERO - 270750 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 270750 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:CALLE CALLA ULTIMA PUEBLO , 00000 ALAMITO CAIMANERO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLA ULTIMA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA POR LA PRIMERA CALLE HASTA TERMINAR EL POBLADO DOBLAS A LA IZQUIERD, lon:-108.46329652, lat:25.30132613}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:36-19DS....., contratista:MELCHOR COTA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:71510.45, importe_modificado:71510.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1660159/proyecto_INICIO, 1660159/proyecto_FIN, 1660159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401660249 | Proyecto de inversión | 71810.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71810.46, modificado:71539.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BEATRIZ ADRIANA ELENES LUQUE DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULA - 270847 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 270847 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:CALLE TIERRAS DE CULTIVO PUEBLO , 00000 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVOV PEGADO A TIERRAS DE CULTIVO AL FINAL DEL POBLADO, lon:-108.45679024, lat:25.45218175}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 71539.38 | 71539.38 | 71539.38 | 71539.38 | 71539.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:38-19DS..., contratista:OMAR MONTIEL BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:71710.46, importe_modificado:71710.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1660249/proyecto_FIN, 1660249/proyecto_PROCESO, 1660249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401660779 | Proyecto de inversión | 71810.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:57297.64, modificado:56997.63}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14512.82, modificado:14512.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ROBERTO PEREZ ORTIZ EN LA LOCALIDAD DE LOS GIRASOLES - 271516 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 271516 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LOS GIRASOLES PUEBLO , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LOS GIRASOLES Y CALLEJON TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA POR LA CALLE SEGUNDA AL FINALIZAR EL POBLADO, lon:-108.73089161, lat:25.6956446}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:40-19DS...., contratista:MELCHOR COTA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:71510.45, importe_modificado:71510.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1660779/proyecto_INICIO, 1660779/proyecto_PROCESO, 1660779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401661837 | Proyecto de inversión | 103573.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103573.92, modificado:103573.92}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CIRCUITO GUAYMAS/ZAPOPAN ENTRE MEXICALI Y LIBRAMIENTO DOS COLONIA JARIPILLO - 145093 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 145093 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CIRCUITO GUAYMAS/ZAPOPAN COLONIA JARIPILLO, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE LIBRAMIENTO 2, LA CALLE GUAYMASZAPOPAN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA JARIPILLO ENTRE LAS CALLES MEXICALI Y LIBRAMI, lon:-106.40071394, lat:23.26181952}} | 2019-08-07 | 2019-08-22 | 103573.92 | 103573.92 | 103573.92 | 103573.92 | 103573.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FAISM-APO-2019-AD-061, contratista:OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:150120.12, importe_modificado:150120.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1661837/proyecto_INICIO, 1661837/proyecto_PROCESO, 1661837/proyecto_FIN, 1661837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401662004 | Proyecto de inversión | 785550.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785550.34, modificado:785550.34}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIVADA DE LA NEVERIA ENTRE CERRO DE LA NEVERIA Y PEGUE DE PAVIMENTO COLONIA GENARO ESTRADA - 145524 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 145524 | S | 1526 | 1210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LA NEVERIA COLONIA GENARO ESTRADA CALDERÓN, 82199 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CERRO DE LA NEVERIA Y CALLE PEGUE DE PAVIMENTO, LA CALLE PRIVADA DE LA NEVERIA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COL GENARO, lon:-106.36780507, lat:23.26369885}} | 2019-09-19 | 2019-10-20 | 785550.34 | 785550.34 | 785550.34 | 785550.34 | 785550.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-005-2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANAID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:795551.91, importe_modificado:795551.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {1662004/proyecto_INICIO, 1662004/proyecto_PROCESO, 1662004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401662122 | Proyecto de inversión | 310694.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310694.11, modificado:310694.11}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE LOMA LARGA ENTRE PRIVADA DE LA NEVERIA Y CERRO DEL CRESTON COLONIA GENARO ESTRADA. - 145823 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 145823 | S | 26 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LARGA COLONIA GENARO ESTRADA CALDERÓN, 82199 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE PRIVADA DE LA NEVERIA Y CALLE CERRO DEL CRESTON, LA CALLE LOMA LARGA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA GENARO ESTRADA ENTRE LA CA, lon:-106.3679821, lat:23.26312224}} | 2019-09-19 | 2019-10-22 | 310694.11 | 310694.11 | 310694.11 | 310694.11 | 310694.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FAISM-APO-2019-AD-062, contratista:C. JESUS GALVEZ VILLANAZUL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:468690.27, importe_modificado:468690.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {1662122/proyecto_PROCESO, 1662122/proyecto_INICIO, 1662122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401663700 | Proyecto de inversión | 368600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92504.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276095.87, modificado:276095.87}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR JOSE FLOR IDALIA LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE BURAGUE MUNICIPIO DE SINALOA - 149430 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 149430 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:RANCHERIA BURAGUE, 00000 BURAGÜE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JOSE FLOR IDALIA LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE BURAGUE MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-107.96658443, lat:25.82426682}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 276095.87 | 276095.87 | 276095.87 | 276095.87 | 276095.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-035, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:368600.0, importe_modificado:368600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663700/proyecto_INICIO, 1663700/proyecto_PROCESO, 1663700/proyecto_INICIO, 1663700/proyecto_FIN, 1663700/proyecto_INICIO, 1663700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401668305 | Proyecto de inversión | 317353.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317353.82, modificado:317353.82}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL MEZQUITE LA PEÑA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 281941 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 281941 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20671.0, meta_modificada:20671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:159, direccion:RANCHERIA EL MEZQUITE, 00000 EL MEZQUITE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SE LLEVARA A CABO ENTRE LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE A LA PEÑA, lon:-108.10568404, lat:25.70587467}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 317353.82 | 317353.82 | 317353.82 | 317353.82 | 317353.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-010-281941, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:317353.82, importe_modificado:317353.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20671.0}} | {1668305/proyecto_FIN, 1668305/proyecto_PROCESO, 1668305/proyecto_INICIO, 1668305/proyecto_PROCESO, 1668305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401670162 | Proyecto de inversión | 613241.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613241.56, modificado:613241.56}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190452. CONSTRUCCION DE AULA EN PREESC. MARIA MONTESSORI EN LA COL. NUEVA REVOLUCION EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190452 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-11-19 | 2019-12-31 | 613241.56 | 613241.56 | 613241.56 | 613241.56 | 613241.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401670171 | Proyecto de inversión | 326647.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326647.76, modificado:326647.76}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190519.REHABILITACION ELECTRICA EN PRIM. AGUSTINA RAMIREZ EN LIMON DE LOS RAMOS EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190519 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-12-16 | 2020-01-29 | 326647.76 | 326647.76 | 326647.76 | 326647.76 | 326647.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401672287 | Proyecto de inversión | 37233.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37233.28, modificado:65490.67}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DOCE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN GENARO ESTRADA SINALOA - 288429 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 288429 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:588, direccion:PUEBLO GENARO ESTRADA, 81960 GENARO ESTRADA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA EC 27 MÉXICO 15 OCORONI SINALOA DE LEYVA 20.42 KM Y GIRE A LA IZQUIERDA EN CALLE E.C. (MÉXICO 15 OCORO, lon:-108.40121469, lat:25.93723981}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 65490.67 | 65490.67 | 65490.67 | 65490.67 | 65490.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:288429, contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:65490.68, importe_modificado:65490.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1672287/proyecto_INICIO, 1672287/proyecto_FIN, 1672287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401684674 | Proyecto de inversión | 225161.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225161.45, modificado:205029.82}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190385. SUMINISTRO E INTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN COBAES 02 PROFR. BRAULIO PIZARRO EN LOS MOCHIS, MUCNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190385 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 205029.82 | 205029.82 | 205029.82 | 205029.82 | 205029.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401684686 | Proyecto de inversión | 250976.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250976.8, modificado:228444.69}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190388. SUMINISTRO E INTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN COBAES 03 PROFA. VELINA LEON MEDINA EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190388 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 228444.69 | 228444.69 | 228444.69 | 228444.69 | 228444.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401686356 | Adquisición | 314200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314200.0, modificado:314200.0}} | ADQUISICION DE TOYOTA COROLLA PARA PATRULLA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | MUNICIPIO DE CULIACAN | FORTASEG19-02 | S | 346165 | 329608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sinaloa, México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 314200 | 314200 | 314200 | 314200 | 314200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401691066 | Proyecto de inversión | 59193.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59193.86, modificado:59193.86}} | REND.FIN.FAM.BASICO.OBRA.190467. REHABILITACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE EN SEC. TECNICA NUM. 93 EN LOS ANGELES EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190467 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:283, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-12-16 | 2020-01-14 | 59193.86 | 59193.86 | 59193.86 | 59193.86 | 59193.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401691280 | Adquisición | 74527.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74527.7, modificado:68648.97}} | PROG.REND.FIN.FAM.SUP.2019.OBRA.190531. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CULIACAN EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190531 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-12-27 | 2020-01-26 | 68648.97 | 68648.97 | 68648.97 | 68648.97 | 68648.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401696264 | Proyecto de inversión | 457641.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457641.9, modificado:457641.9}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190058. REHABILITACION DE ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION EN PRIM. JUSTO SIERRA RN LOS MOCHIS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190058 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-12-30 | 2020-03-28 | 457641.9 | 457641.9 | 457641.9 | 457641.9 | 457641.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401696929 | Proyecto de inversión | 283496.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283496.19, modificado:283496.81}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190330. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA LEYES DE REFORMA EN JUAN PABLO II EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190330 | N | 0 | 0 | 262 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-12-30 | 2020-01-28 | 283496.81 | 283496.81 | 283496.81 | 283496.81 | 283496.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697055 | Proyecto de inversión | 214215.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214215.27, modificado:214215.27}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190517. RED SECUNDARIA Y 1RE ETAPA BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ, CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190517 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-12-16 | 2020-01-29 | 214215.27 | 214215.27 | 214215.27 | 214215.27 | 214215.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697851 | Proyecto de inversión | 106006.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106006.66, modificado:106006.66}} | REND.FIN.FAM.BASICO.2019.OBRA.190548. REHABILITACION DE LOSA N AULA DE USOS MULTIPLES EN PRIM. SEPYC EN FRACC. VILLA BONITA EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190548 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-12-30 | 2020-02-07 | 106006.66 | 106006.66 | 106006.66 | 106006.66 | 106006.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708408 | Proyecto de inversión | 1778288.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778288.63, modificado:1778288.63}} | FA.BASICO.2019. CONSTRUCCION DE MODULO "A" EN DOS AULAS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 250, EN AHOME SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190357 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:285, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-10-03 | 2019-12-01 | 1778288.63 | 1778288.63 | 1778288.63 | 1778288.63 | 1778288.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708653 | Proyecto de inversión | 74671.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74671.01, modificado:74671.01}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190428.REHABILITACION DE VITROPISO DE DOS AULAS EN PRIM. VICENTE ESCOBAR PADILLA EN LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190428 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Elota, Sin., México, lon:-106.7999649, lat:23.9204149}} | 2019-12-10 | 2020-01-08 | 74671.01 | 74671.01 | 74671.01 | 74671.01 | 74671.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708683 | Proyecto de inversión | 745955.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745955.23, modificado:745955.23}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190399, REHABILITACION DE LOZA DE DOS AULAS EN PRIM. GILBERTO GOMEZ EN BADIRAGUATO SINALOA | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190399 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:109, direccion:Badiraguato, Sin., México, lon:-107.5498614, lat:25.3628494}} | 2019-10-09 | 2019-12-07 | 745955.23 | 745955.23 | 745955.23 | 745955.23 | 745955.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190101514049 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:51837.88}} | OBRA.190063. REHABILITACION D ETRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL MONOFASICO DE 75 KVA EN PRIMARIA PROF. ARNULFO GOMEZ UBICADO EN CULIACAN , ESTADO D ESINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190063 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-04-04 | 2019-07-02 | 51837.88 | 51837.88 | 51837.88 | 51837.88 | 51837.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201520291 | Proyecto de inversión | 929046.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929046.95, modificado:928940.08}} | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL N DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA MOCORITO SINALOA - 24663 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 24663 | S | 97 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:308, direccion:PUEBLO SANTA ROSALÍA, 80854 SANTA ROSALÍA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSALIA MOCORITO SINALOA, lon:-107.70915866, lat:25.68130568}} | 2019-03-18 | 2019-06-15 | 928940.08 | 928940.08 | 928940.08 | 928940.08 | 928940.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-001/019-SALUD/R33, contratista:MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S.S DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:929046.95, importe_modificado:929046.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1520291/proyecto_INICIO, 1520291/proyecto_PROCESO, 1520291/proyecto_INICIO, 1520291/proyecto_FIN, 1520291/proyecto_PROCESO, 1520291/proyecto_FIN, 1520291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201523229 | Proyecto de inversión | 627709.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627709.86, modificado:667970.4}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA GERTRUDIS BOCANEGRA DE DE LA COMUNIDAD DE LA NORIA DE ABAJO MOCORITO SINALOA - 29380 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 29380 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.29, meta_modificada:461.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:201, direccion:RANCHERIA LA NORIA DE ABAJO, 80884 LA NORIA DE ABAJO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA GERTRUDIS BOCANEGRA DE LA COMUNIDAD DE LA NORIA DE ABAJO MOCORITO SINALOA, lon:-107.80589847, lat:25.32890566}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 667970.4 | 667970.4 | 667970.4 | 667970.4 | 667970.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-019/019-EDU/R33, contratista:ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LÓPEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:829866.69, importe_modificado:873145.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.29}} | {1523229/proyecto_FIN, 1523229/proyecto_INICIO, 1523229/proyecto_PROCESO, 1523229/proyecto_FIN, 1523229/proyecto_INICIO, 1523229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201523563 | Proyecto de inversión | 203198.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203198.23, modificado:202254.61}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE EN ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE PALO DE ASTA MOCORITO SINALOA - 29731 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 29731 | S | 76 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:224, direccion:RANCHERIA PALO DE ASTA, 80840 PALO DE ASTA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE PALO DE ASTA MOCORITO SINALOA, lon:-107.99348551, lat:25.63795948}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 202254.61 | 202254.61 | 202254.61 | 202254.61 | 202254.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-023/019-EDU/R33, contratista:DARRECO S.A. DE .C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:397166.19, importe_modificado:397166.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | {1523563/proyecto_FIN, 1523563/proyecto_PROCESO, 1523563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO APARECE REGISTRADO CON UN NOMBRE EN MIDS Y OTRO EN EL SRFT, TIENEN EL MISMO FOLIO MIDS , trimestre:5.0, usuario:hectormleyvaf, fecha:2020-07-03}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201526515 | Proyecto de inversión | 1734067.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23809.52, modificado:279355.64}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1710258.01, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN TOMA PRINCIPAL A COLECTOR COL PUEBLO NUEVO ESCUINAPA - 92149 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 92149 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE Y , COL. PUEBLO NUEVO ESCUINAPA, lon:-105.78262479, lat:22.84198932}} | 2019-06-11 | 2019-08-30 | 279355.64 | 279355.64 | 279355.64 | 279355.64 | 279355.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:133247, contratista:CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1618082.67, importe_modificado:1618082.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1526515/proyecto_INICIO, 1526515/proyecto_FIN, 1526515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201526945 | Proyecto de inversión | 2162373.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1912200.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250172.81, modificado:249687.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMADE AGUA POTABLE CON POZO PROFUNDO Y PANEL SOLAR EL FRIJOL CHOIX - 94603 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHOIX | 94603 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:83, direccion:EJIDO EL FRIJOL, 81764 EL FRIJOL, CHOIX SINALOA ENTRE Y , EL FRIJOL CHOIX, lon:-108.29147004, lat:26.41112169}} | 2019-06-13 | 2019-08-09 | 249687.69 | 249687.69 | 249687.69 | 249687.69 | 249687.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAP-FISE-APO-CI3-19-02., contratista:LAWELL ELIUTH TAYLOR VASQUEZ, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:2158191.83, importe_modificado:2158191.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1526945/proyecto_PROCESO, 1526945/proyecto_INICIO, 1526945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201527002 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347080.81, modificado:343517.43}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2652919.19, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN CABECERA MUNICIPAL CHOIX - 95298 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHOIX | 95298 | S | 5000 | 4306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA CHOIX CENTRO, 81700 CHOIX, CHOIX SINALOA ENTRE Y , CHOIX CENTRO, lon:-108.32612536, lat:26.70811197}} | 2019-06-13 | 2019-07-18 | 343517.43 | 343517.43 | 343517.43 | 343517.43 | 343517.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:95298, contratista:JESÚS ÁNGEL ISLAS CAMPAÑA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:2668521.1, importe_modificado:343517.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1527002/proyecto_PROCESO, 1527002/proyecto_FIN, 1527002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201529088 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:64306.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA JESÚS DOROTEA PALAFOX ROMÁN EN LA LOCALIDAD DE TABALOPA MOCORITO SINALOA - 37750 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 37750 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:316, direccion:RANCHERIA TABALOPA, 80846 TABALOPA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TABALOPA MOCORITO SINALOA, lon:-107.74901403, lat:25.70799622}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-027/019-VIV/R33, contratista:ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:644112.16, importe_modificado:644112.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529088/proyecto_INICIO, 1529088/proyecto_FIN, 1529088/proyecto_PROCESO, 1529088/proyecto_INICIO, 1529088/proyecto_PROCESO, 1529088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201529177 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:64306.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA PERSONA GUADALUPE RODRIGUEZ SANCHEZ EN LA LOCALIDAD DE COMANITO MOCORITO SINALOA - 37849 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 37849 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:634, direccion:RANCHERIA SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO), 80930 SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE COMANITO COMANITO MOCORITO SINALOA, lon:-107.65701752, lat:25.16099786}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-027/019-VIV/R33, contratista:ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:644112.16, importe_modificado:644112.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1529177/proyecto_INICIO, 1529177/proyecto_PROCESO, 1529177/proyecto_FIN, 1529177/proyecto_INICIO, 1529177/proyecto_PROCESO, 1529177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201532162 | Proyecto de inversión | 728691.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602885.68, modificado:502426.72}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:AGUA POTABLE, monto:125805.71, modificado:125805.71}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE RAFAEL BUELNA - 45667 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 45667 | S | 191 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE ANGEL FLORES PARA LLEGAR AL CALLE RAFAEL BUELNA EN COLONIA GABRIEL LEYVA SE P, lon:-105.77408309, lat:22.82725065}} | 2019-06-19 | 2019-09-19 | 628232.43 | 628232.43 | 628232.43 | 628232.43 | 628232.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SC/2019-025, contratista:CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:719538.71, importe_modificado:719538.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:417.0}} | {1532162/proyecto_INICIO, 1532162/proyecto_PROCESO, 1532162/proyecto_FIN, 1532162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201537550 | Proyecto de inversión | 137066.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137066.4, modificado:135660.49}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS JN LAZARO CARDENAS CULIACANCITO - 53466 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 53466 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS CULIACANCITO, C.P. 80300, lon:-107.53473954, lat:24.82210624}} | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 135660.49 | 135660.49 | 135660.49 | 135660.49 | 135660.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-10-01, contratista:VOLUMETRICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:135660.49, importe_modificado:135660.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1537550/proyecto_PROCESO, 1537550/proyecto_INICIO, 1537550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201537581 | Proyecto de inversión | 456276.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456276.79, modificado:450507.25}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC SEC ING RODRIGO RAFAEL VEGA ZAZUETA - 53523 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 53523 | S | 262 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC SEC ING RODRIGO RAFAEL VEGA ZAZUETA CULACANCITO, C.P. 80300, lon:-107.53494339, lat:24.82581623}} | 2019-04-30 | 2019-08-30 | 450507.25 | 450507.25 | 450507.25 | 450507.25 | 450507.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-10-03, contratista:VOLUMETRICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:451291.47, importe_modificado:451291.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1537581/proyecto_PROCESO, 1537581/proyecto_INICIO, 1537581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201537651 | Proyecto de inversión | 233323.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233323.07, modificado:230456.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM EMILIANO ZAPATA - 53639 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 53639 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:399, direccion:RANCHERIA SANALONA, 80380 LA HIGUERITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM EMILIANO ZAPATA LA HIGUERITA SIND. SANALONA, C.P. 80380, lon:-107.12717228, lat:24.77764034}} | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 230456.1 | 230456.1 | 230456.1 | 230456.1 | 230456.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-28-02, contratista:GUADALUPE GONZALEZ RIOS, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:230460.09, importe_modificado:230460.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1537651/proyecto_PROCESO, 1537651/proyecto_INICIO, 1537651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201537657 | Proyecto de inversión | 389542.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389542.62, modificado:367951.35}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA TELESECUNDARIA CARBONERAS SANALONA - 53648 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 53648 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1305, direccion:RANCHERIA CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , TELESECUNDARIA 51 CARBONERAS, SIND. SANALONA, C.P. 80385, lon:-107.24877982, lat:24.77621851}} | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 367951.35 | 367951.35 | 367951.35 | 367951.35 | 367951.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-29-02, contratista:GUADALUPE GONZALEZ RIOS, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:386130.67, importe_modificado:386130.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1537657/proyecto_PROCESO, 1537657/proyecto_INICIO, 1537657/proyecto_PROCESO, 1537657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201539159 | Proyecto de inversión | 244757 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244757.0, modificado:241255.21}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JN NIÑOS HEROES EL MANGUITO SIND ELDORADO - 56042 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 56042 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:468, direccion:PUEBLO EL MANGUITO, 80453 EL MANGUITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES EL MANGUITO, SIND. ELDORADO, C.P. 80453, lon:-107.3145787, lat:24.41952403}} | 2019-05-04 | 2019-08-31 | 241255.21 | 241255.21 | 241255.21 | 241255.21 | 241255.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-16-02, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:241255.21, importe_modificado:241255.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1539159/proyecto_INICIO, 1539159/proyecto_FIN, 1539159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201539200 | Proyecto de inversión | 490145.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490145.98, modificado:487238.23}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM GUILLERMO PRIETO CALAVE SANTA LORETO SIND EL SALADO - 56132 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 56132 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:687, direccion:PUEBLO EL SALADO, 80440 SANTA LORETO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM GUILLERMO PRIETO CALAVE SANTA LORETO, SIND. EL SALADO, C.P. 80440, CULIACAN, SIN, lon:-107.13058738, lat:24.56739279}} | 2019-05-04 | 2019-08-31 | 487238.23 | 487238.23 | 487238.23 | 487238.23 | 487238.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-12-02, contratista:CONSTRUCTORA EMAGOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:487238.23, importe_modificado:487238.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1539200/proyecto_INICIO, 1539200/proyecto_PROCESO, 1539200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201539222 | Proyecto de inversión | 225575.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225575.5, modificado:215240.9}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM JUAN DE LA BRRERA PORTEZUELO SIND IMALA - 56172 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 56172 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:570, direccion:RANCHERIA PORTEZUELO, 80384 PORTEZUELO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM JUAN DE LA BARRERA PORTEZUELO, SIND. IMALA, C.P. 80384, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.25766488, lat:24.82232981}} | 2019-05-04 | 2019-08-31 | 215240.9 | 215240.9 | 215240.9 | 215240.9 | 215240.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-26-02, contratista:IASA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:216652.89, importe_modificado:216652.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1539222/proyecto_INICIO, 1539222/proyecto_FIN, 1539222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201540912 | Proyecto de inversión | 2204406.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:118559.04, modificado:97254.86}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085847.11, modificado:1711035.88}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 84710 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 84710 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA NUEVA EJIDAL SIND. DE CULICANCITO AUN LADO DE LOS CAMPOS DEPORTICOS C.P. 80300, lon:-107.53829347, lat:24.82581488}} | 2019-06-06 | 2019-09-30 | 1808290.74 | 1808290.74 | 1808290.74 | 1808290.74 | 1808290.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-002I, contratista:ELIAS BAEZ FLORES, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:2199354.18, importe_modificado:2199354.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540912/proyecto_PROCESO, 1540912/proyecto_INICIO, 1540912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541731 | Proyecto de inversión | 473240.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473240.22, modificado:465465.08}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS CARLOS GONZALEZ PEÑA - 86147 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 86147 | S | 45 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOACHIN PUEBLO , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SAN JOACHIN Y CALLE CARRETERA A LAS GLORIAS, CALLE SAN JOACHIN SECTOR ESCUELAS, lon:-108.48079626, lat:25.54781566}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 465465.08 | 465465.08 | 465465.08 | 465465.08 | 465465.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25-19DS., contratista:JAIME COTA CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:472240.22, importe_modificado:465465.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1541731/proyecto_INICIO, 1541731/proyecto_FIN, 1541731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201542171 | Proyecto de inversión | 572128.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572128.89, modificado:627339.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE SECCION VEINTICUATRO POR TRECE PUNTO SETENTA METROS EN JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR - 86754 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 86754 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE CALLE 18 PUEBLO , 00000 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE 18 Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE INDEPENDENCIA CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-108.64281546, lat:25.65820002}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 627339.64 | 627339.64 | 627339.64 | 627339.64 | 627339.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02-19DS., contratista:OMAR DAVID MARQUEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:572049.03, importe_modificado:627339.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1542171/proyecto_PROCESO, 1542171/proyecto_INICIO, 1542171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201542625 | Proyecto de inversión | 239707.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239707.97, modificado:233518.98}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ - 87464 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 87464 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:CALLE RAFAEL RAMIREZ PUEBLO , 00000 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO A UNA CUADRA DEL ESTADIO, lon:-108.40839561, lat:25.54251786}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 233518.98 | 233518.98 | 233518.98 | 233518.98 | 233518.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-19DS....., contratista:JOSÉ MARTIN LÓPEZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:239207.97, importe_modificado:239207.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1542625/proyecto_FIN, 1542625/proyecto_INICIO, 1542625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201542629 | Proyecto de inversión | 275693.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275693.08, modificado:268542.21}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO ROSALES - 87473 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 87473 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1031, direccion:CALLE CUARTA PUEBLO , 00000 NOROTILLOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA SE ENCUENTRA EN EL TERRENO DONDE ESTA EL TANQUE DE AGUA, lon:-108.29647624, lat:25.63622386}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 268542.21 | 268542.21 | 268542.21 | 268542.21 | 268542.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-19DS., contratista:OMAR DAVID MARQUEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:275565.57, importe_modificado:275565.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1542629/proyecto_INICIO, 1542629/proyecto_FIN, 1542629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201542943 | Proyecto de inversión | 870438.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870438.68, modificado:847343.65}} | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR MINA DE COPALA Y MANUEL AVILA CAMCHO COL ANTONIO TOLEDO CORRO CUIACAN SINALOA - 87945 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 87945 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE MINA DE COPALA Y MANUEL AVILA CAMACHO COL ANTONIO TOLEDO CORRO CP. 80296 CULIACAN SINALOA, lon:-107.3725717, lat:24.76431781}} | 2019-06-08 | 2019-09-30 | 847343.65 | 847343.65 | 847343.65 | 847343.65 | 847343.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-13, contratista:MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:867852.87, importe_modificado:867852.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542943/proyecto_INICIO, 1542943/proyecto_PROCESO, 1542943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201544399 | Proyecto de inversión | 848178.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848178.15, modificado:690359.12}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE N EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA - 90316 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 90316 | S | 2774 | 2652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA , 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA., lon:-107.92418937, lat:25.48948152}} | 2019-04-29 | 2019-06-29 | 690359.12 | 690359.12 | 690359.12 | 690359.12 | 690359.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-024/019-AYS/R33, contratista:ING. JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:848178.15, importe_modificado:848178.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1544399/proyecto_INICIO, 1544399/proyecto_PROCESO, 1544399/proyecto_FIN, 1544399/proyecto_INICIO, 1544399/proyecto_PROCESO, 1544399/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201544948 | Proyecto de inversión | 282688.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282688.69, modificado:269889.57}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM VENUSTIANO CARRANZA - 65359 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 65359 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:640, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO, 80410 SAN FRANCISCO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, C.P. 80410, lon:-107.18620706, lat:24.65715485}} | 2019-05-17 | 2019-08-31 | 269889.57 | 269889.57 | 269889.57 | 269889.57 | 269889.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-35-02, contratista:GRUPO CALDERON Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:276994.51, importe_modificado:276994.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1544948/proyecto_INICIO, 1544948/proyecto_FIN, 1544948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201544998 | Proyecto de inversión | 398590.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398590.51, modificado:393653.3}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM INDEPENDENCIA CULIACAN - 65421 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 65421 | S | 254 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA PORTALEGRE, 80058 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. INDEPENDENCIA FRACC. PORTALEGRE, CULIACA, C.P. 80058, lon:-107.44268464, lat:24.82439528}} | 2019-05-17 | 2019-08-31 | 393653.3 | 393653.3 | 393653.3 | 393653.3 | 393653.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-17-02, contratista:CONSTRUCTORA EMM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:393738.82, importe_modificado:393738.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1544998/proyecto_PROCESO, 1544998/proyecto_INICIO, 1544998/proyecto_PROCESO, 1544998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545301 | Proyecto de inversión | 291707.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291707.78, modificado:291707.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑÓS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J MUGICA MPIO DE SINALOA - 91603 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91603 | S | 173 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:555, direccion:EJIDO EJIDO FRANCISCO J.MUGICA, 00000 EJIDO FRANCISCO J. MÚGICA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , ELPROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J.MUGICA, lon:-108.69621996, lat:25.75193943}} | 2019-04-08 | 2019-04-27 | 291707.78 | 291707.78 | 291707.78 | 291707.78 | 291707.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-006, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:291707.78, importe_modificado:291707.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545301/proyecto_PROCESO, 1545301/proyecto_INICIO, 1545301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545340 | Proyecto de inversión | 961003.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961003.23, modificado:663812.42}} | REHABILITACION DE CAMINO MATAPAN DEL LLANO LA ESTANCIA LA NUEVA ESTANCIA BUCHINARI SOCABUENA LOS MEZQUITES SOCABUENA PUEBLO VIEJO GUERA MUN - 91641 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91641 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:97, direccion:EJIDO LA ESTANCIA, 00000 LA ESTANCIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO MATAPAN DEL LLANO LA ESTANCIA LA NUEVA ESTANCIA BUCHINARI SOCABUENA LOS MEZQUITES. SOCABUENA PUEBLO VIEJO GUERA MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.1011244, lat:25.92124471}} | 2019-04-08 | 2019-05-07 | 663812.42 | 663812.42 | 663812.42 | 663812.42 | 663812.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-014-91641, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:663812.42, importe_modificado:663812.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545340/proyecto_PROCESO, 1545340/proyecto_INICIO, 1545340/proyecto_PROCESO, 1545340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201546926 | Proyecto de inversión | 576227 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576227.0, modificado:576227.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ENRIQUETA CASTILLO EN LA LOCALIDAD ESTACION NARANJO MUNICIPIO DE SINALOA - 93754 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93754 | S | 1517 | 1012 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:495, direccion:EJIDO GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, 81985 ESTACIÓN NARANJO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ENRIQUETA CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION NARANJO, lon:-108.49037539, lat:25.80492386}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 576227 | 576227 | 576227 | 576227 | 576227 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-030, contratista:CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:576227.0, importe_modificado:576227.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546926/proyecto_INICIO, 1546926/proyecto_FIN, 1546926/proyecto_PROCESO, 1546926/proyecto_INICIO, 1546926/proyecto_PROCESO, 1546926/proyecto_INICIO, 1546926/proyecto_FIN, 1546926/proyecto_PROCESO, 1546926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201546934 | Proyecto de inversión | 109450 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109450.0, modificado:109450.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR SANTIAGO PACHECO LIMON EN LA LOCALIDAD CABRERA DE LIMONES MPIO DE SINAL - 93766 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93766 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:185, direccion:EJIDO CABRERA DE LIMONES, 81904 CABRERA DE LIMONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SELLEVARA A CABO EN EL SECTOR SANTIAGO PACHECO LIMON EN LA LOCALIDAD CABRERA DE LIMONES MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.33390392, lat:25.76102731}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 109450 | 109450 | 109450 | 109450 | 109450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-031, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:109450.0, importe_modificado:109450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546934/proyecto_INICIO, 1546934/proyecto_PROCESO, 1546934/proyecto_INICIO, 1546934/proyecto_FIN, 1546934/proyecto_PROCESO, 1546934/proyecto_FIN, 1546934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201547139 | Proyecto de inversión | 94999 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94999.0, modificado:94999.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR FRENTE A TANQUE DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN RAFAEL MPIO DE SIN - 93962 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93962 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:958, direccion:EJIDO SAN RAFAEL, 00000 SAN RAFAEL, SINALOA SINALOA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR FRENTE A TANQUE DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.63836114, lat:25.83599657}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 94999 | 94999 | 94999 | 94999 | 94999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-040, contratista:CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:94999.0, importe_modificado:94999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1547139/proyecto_INICIO, 1547139/proyecto_PROCESO, 1547139/proyecto_FIN, 1547139/proyecto_PROCESO, 1547139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201548394 | Proyecto de inversión | 214741.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:37074.2, modificado:37074.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177666.83, modificado:106888.7}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO LERMA ENTRE RIO QUELITE Y RIO ELOTA COL PUEBLO NUEVO - 70523 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 70523 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO LERMA COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO QUELITE Y CALLE RIO ELOTA, CALLE RIO SANTIAGO REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RÍO LERMA, lon:-105.78596146, lat:22.84131697}} | 2019-06-19 | 2019-09-19 | 143962.9 | 143962.9 | 143962.9 | 143962.9 | 143962.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-015, contratista:CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:212460.37, importe_modificado:212460.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}} | {1548394/proyecto_INICIO, 1548394/proyecto_PROCESO, 1548394/proyecto_FIN, 1548394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201550229 | Proyecto de inversión | 64098.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64098.35, modificado:62993.02}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 100573 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100573 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:386, direccion:CALLE MAR DE CORTES PUEBLO , 00000 BOCA DEL RÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MAR DE CORTES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A UNA CUADRA DE TANQUE DE AGUA, lon:-108.49881569, lat:25.28930822}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 62993.02 | 62993.02 | 62993.02 | 62993.02 | 62993.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9-19 D.S....., contratista:CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:63998.35, importe_modificado:63998.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1550229/proyecto_INICIO, 1550229/proyecto_FIN, 1550229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201551761 | Proyecto de inversión | 108927.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108927.9, modificado:108210.51}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SECTOR ISMAEL LEYVA - 104412 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 104412 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:199, direccion:CALLE ULTIMA PUEBLO , 00000 LAS PLAYAS (LA PALMA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ULTIMA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA EN EL SECTOR DEL ESTADIO DE BÉISBOL, lon:-108.41794421, lat:25.39141352}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 108210.51 | 108210.51 | 108210.51 | 108210.51 | 108210.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:34-19 D.S., contratista:ANA LUISA VILLA ARMENTA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:108427.89, importe_modificado:108427.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1551761/proyecto_INICIO, 1551761/proyecto_PROCESO, 1551761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201552903 | Acción | 49299.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49299.99, modificado:48067.51}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107215 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 48067.51 | 48067.51 | 48067.51 | 48067.51 | 48067.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-01, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:48067.51, importe_modificado:48067.51}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552903/proyecto_INICIO, 1552903/proyecto_FIN, 1552903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553027 | Acción | 33060.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33060.01, modificado:32068.79}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107512 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107512 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 32068.79 | 32068.79 | 32068.79 | 32068.79 | 32068.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-12, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:32068.79, importe_modificado:32068.79}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553027/proyecto_INICIO, 1553027/proyecto_FIN, 1553027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553690 | Proyecto de inversión | 2156358.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156358.27, modificado:2464057.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 109044 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 109044 | S | 2774 | 2652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA LAS PLAYITAS, 80805 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA, lon:-107.9105541, lat:25.48089432}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2464057.86 | 2464057.86 | 2464057.86 | 2464057.86 | 2464057.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-LPN-002-19, contratista:ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:5964057.86, importe_modificado:5964057.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1553690/proyecto_PROCESO, 1553690/proyecto_FIN, 1553690/proyecto_INICIO, 1553690/proyecto_FIN, 1553690/proyecto_INICIO, 1553690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201555401 | Acción | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 112910 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 112910 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-20 | 2019-09-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60041, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1555401/proyecto_INICIO, 1555401/proyecto_FIN, 1555401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201558788 | Proyecto de inversión | 1060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060000.0, modificado:1015314.03}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190055. CONSTRUCCION DE SUBESTACION EN PRIMARIA RECURSOS HIDRAULICOS EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190055 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-05-09 | 2019-08-06 | 1015314.03 | 1015314.03 | 1015314.03 | 1015314.03 | 1015314.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201562537 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 001 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Agustín Melgar, Benito Juárez, Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4074607, lat:23.230482}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568510 | Adquisición | 102535.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102535.07, modificado:88252.8}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190307. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. JESUSITA NEDA EN GUSTAVO DIAZ ORDAS EL CARRIZO EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190307 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:156, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 88252.8 | 88252.8 | 88252.8 | 88252.8 | 88252.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568515 | Adquisición | 633744.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633744.19, modificado:609876.96}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190311. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. EDUARDO LABASTIDA KOFAHL EN LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190311 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568667 | Adquisición | 399781.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399781.98, modificado:342299.76}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190320. MOBILIARIO Y EQUIPO EN SEC. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190320 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301569633 | Proyecto de inversión | 289103.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289103.17, modificado:289103.17}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190343. REHABILITACION D LOSAS EN PRIM. PROFR. RUPERTO VRDUGO PALAZUELOS EN GRAL. ANGEL FLORES EN LA PALMA NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190343 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:91, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 289103.17 | 289103.17 | 289103.17 | 289103.17 | 289103.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301571738 | Proyecto de inversión | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:760112.68}} | FAM.MED.SUPRIOR.2019.OBRA.190227. REHABILITACION E CERCA PERIMETRAL EN CENTRO E BACHILLERATO A DISTANCIA NUM. 84 EN EL COLORADO EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190227 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-07-15 | 2019-09-12 | 760112.68 | 760112.68 | 760112.68 | 760112.68 | 760112.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581697 | Proyecto de inversión | 329977.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329977.39, modificado:329977.39}} | SUBESTACION ELECTRICA EN ESC PRIMARIA PROF JOSÉ FELIPE VALLE COLONIA VENADILLO - 82995 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 82995 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUNVALACION INTERIOR SN EJIDO EL VENADILLO, 82129 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE PROFESOR FELIPE VALLE Y , CERCAS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL SALIDA NORTE DE MAZATLAN, lon:-106.41161234, lat:23.28640897}} | 2019-09-19 | 2019-10-28 | 329977.39 | 329977.39 | 329977.39 | 329977.39 | 329977.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-011-2019, contratista:ELECTROCONSTRUCTORA MANJARREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:297166.64, importe_modificado:297166.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581697/proyecto_INICIO, 1581697/proyecto_PROCESO, 1581697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581741 | Proyecto de inversión | 799667 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799667.0, modificado:704220.65}} | CONSTRUCCIÓN BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES POBLADO PUENTE DEL QUELITE - 84580 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 84580 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:291, direccion:RANCHERIA EL PUENTE DEL QUELITE, 82350 EL PUENTE DEL QUELITE, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , UNA CUADRA DESPUÉS DE LA PLAZUELA, lon:-106.49831802, lat:23.52538381}} | 2019-09-19 | 2019-10-18 | 704220.65 | 704220.65 | 704220.65 | 704220.65 | 704220.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-008-2019, contratista:CONSTRUCCIONES G Y B DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:799667.0, importe_modificado:799667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1581741/proyecto_INICIO, 1581741/proyecto_FIN, 1581741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401582959 | Proyecto de inversión | 248051.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248051.38, modificado:248051.38}} | MEJORAMIENTO DE MÓDULO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CORREGIDORA DE QUERETARO 145 EN LA COMUNIDAD DE POTRERO DE LOS SÁNCHEZ MOCORITO SINALOA - 120384 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 120384 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:256, direccion:RANCHERIA POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), 80960 POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA MEJORAMIENTO DE MODULO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CORREGIDORA DE QUERÉTARO 145 EN L, lon:-107.90228665, lat:25.10927298}} | 2019-06-07 | 2019-07-06 | 248051.38 | 248051.38 | 248051.38 | 248051.38 | 248051.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-029/019-EDU/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:248051.38, importe_modificado:248051.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1582959/proyecto_PROCESO, 1582959/proyecto_FIN, 1582959/proyecto_INICIO, 1582959/proyecto_PROCESO, 1582959/proyecto_FIN, 1582959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401582982 | Proyecto de inversión | 63512.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63512.01, modificado:63512.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA ALMA ANTONIA ROCHA ANGULO DE LA COMUNIDAD DE LOS ALTOS DE JALISCO MOCORITO SINALOA - 120520 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 120520 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:367, direccion:RANCHERIA GUAMUCHILERA SEGUNDA, 80940 LOS ALTOS DE JALISCO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA ALMA ANTONIA ROCHA ANGULO DE LA COMUNIDAD DE LOS ALTOS DE JALISCO., lon:-107.71298724, lat:25.00201085}} | 2019-07-22 | 2019-11-23 | 63512.01 | 63512.01 | 63512.01 | 63512.01 | 63512.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-038/019-VIV/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:966168.41, importe_modificado:966168.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1582982/proyecto_FIN, 1582982/proyecto_INICIO, 1582982/proyecto_PROCESO, 1582982/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401582988 | Proyecto de inversión | 63954.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63954.78, modificado:63954.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA DOMINGA ESPINOZA ZAZUETA DE LA COMUNIDAD DE LOS CHINOS MOCORITO SINALOA - 120577 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 120577 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:102, direccion:RANCHERIA LOS CHINOS, 80875 LOS CHINOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA DOMINGA ESPINOZA EN LA COMUNIDAD DE LOS CHINOS MOCORITO, SINALOA. OBRA PASANDO ARROLLO DE LA COMUNIDAD., lon:-107.69016507, lat:25.48288317}} | 2019-07-22 | 2019-11-23 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-038/019-VIV/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:966168.41, importe_modificado:966168.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1582988/proyecto_FIN, 1582988/proyecto_INICIO, 1582988/proyecto_FIN, 1582988/proyecto_PROCESO, 1582988/proyecto_FIN, 1582988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584273 | Proyecto de inversión | 473464.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473464.8, modificado:473464.8}} | CONSTRUCCIÓN VADO DE CONCRETO LO DE BARTOLO SIND LAS TAPIAS - 135396 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 135396 | S | 92 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:450, direccion:PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 LO DE BARTOLO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EN CAMINO CRUCE CON ARROYO LO DE BARTOLO SINDICATURA LAS TAPIAS C.P. 80410 SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 244132.73N Y 1071047.36W., lon:-107.17502887, lat:24.69450078}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 473464.8 | 473464.8 | 473464.8 | 473464.8 | 473464.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-21-02, contratista:CONSTRUCCIONES CAIMANERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:473464.8, importe_modificado:473464.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1584273/proyecto_INICIO, 1584273/proyecto_FIN, 1584273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584285 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:161000.0}} | CONSTRUCCIÓN DOS CUARTOS DORMITORIOS COL REPÚBLICA MEXICANA CULIACAN SINALOA - 135484 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135484 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA REPÚBLICA MEXICANA, 80279 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA REPUBLICA MEXICANA C.P. 80279 CULIACAN SINALOA, lon:-107.38728093, lat:24.7786012}} | 2019-07-10 | 2019-10-31 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-001D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:402500.0, importe_modificado:402500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1584285/proyecto_INICIO, 1584285/proyecto_PROCESO, 1584285/proyecto_FIN, 1584285/proyecto_INICIO, 1584285/proyecto_FIN, 1584285/proyecto_PROCESO, 1584285/proyecto_FIN, 1584285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584300 | Proyecto de inversión | 564468.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564468.1, modificado:563508.82}} | CONSTRUCCIÓN SIETE CUARTOS DORMITORIOS SIND SANALONA - 135562 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135562 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:627, direccion:RANCHERIA SANALONA, 80380 SANALONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA PRIMARIA SINDICATURA DE SANALONA C.P. 80380, lon:-107.13998403, lat:24.80322097}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 563508.82 | 563508.82 | 563508.82 | 563508.82 | 563508.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-001I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2012531.5, importe_modificado:2012531.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1584300/proyecto_FIN, 1584300/proyecto_PROCESO, 1584300/proyecto_FIN, 1584300/proyecto_INICIO, 1584300/proyecto_PROCESO, 1584300/proyecto_FIN, 1584300/proyecto_INICIO, 1584300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584316 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:161002.52}} | CONSTRUCCIÓN DOS CUARTOS DORMITORIOS ALCOYONQUI SIND SANALONA - 135635 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135635 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:PUEBLO SANALONA, 80380 ALCOYONQUI, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ALCOYONQUI SIND. SANALONA C.P. 80380, lon:-107.20708681, lat:24.74933262}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 161002.52 | 161002.52 | 161002.52 | 161002.52 | 161002.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-001I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2012531.5, importe_modificado:2012531.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1584316/proyecto_INICIO, 1584316/proyecto_PROCESO, 1584316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584349 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:80492.39}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL ZALATE SIND LAS TAPIAS - 135730 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135730 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2249, direccion:PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 EL ZALATE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL ZALATE SIND. LA TAPIAS C.P 80410, lon:-107.57803717, lat:24.91398717}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 80492.39 | 80492.39 | 80492.39 | 80492.39 | 80492.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-002I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1690340.19, importe_modificado:1690340.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1584349/proyecto_INICIO, 1584349/proyecto_PROCESO, 1584349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401586248 | Proyecto de inversión | 6707010.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:218447.41, modificado:218447.41}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6488563.4, modificado:6488563.4}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA - 153673 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 153673 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2001.0, meta_modificada:2001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:777, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA AL POBLADO PUEBLO EL MARCOL, 00000 EL MARCOL, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL ENTRADA AL POBLADO Y CALLE CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA CALLE PRINCIPAL EN LA ESQUINA DE LA PRIMARIA, lon:-108.51512155, lat:25.49605197}} | 2019-08-08 | 2019-12-25 | 6707010.81 | 6707010.81 | 6707010.81 | 6707010.81 | 6707010.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/004/2019, contratista:GABRIEL GONZALEZ FONSECA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:6707010.81, importe_modificado:6707010.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2001.0}} | {1586248/proyecto_INICIO, 1586248/proyecto_FIN, 1586248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401586570 | Proyecto de inversión | 1403549.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403549.03, modificado:1403549.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CLEMENTE OROZCO ENTRE AV DIEGO RIVERA Y AV FRANSCO VILLA - 156309 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 156309 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.0, meta_modificada:925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE OROZCO COLONIA AGUARUTO VIEJO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA DIEGO RIVERA Y AVENIDA FRANSCISCO VILLA, LA LOCALIDAD DE CULIACÁN SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS 24º, lon:-107.51558239, lat:24.78114198}} | 2019-09-25 | 2019-12-31 | 1403549.01 | 1403549.01 | 1403549.01 | 1403549.01 | 1403549.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-38, contratista:ZAZUETA JACOBO LUIS JAEN, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1403549.03, importe_modificado:1403549.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.0}} | {1586570/proyecto_INICIO, 1586570/proyecto_PROCESO, 1586570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401586678 | Proyecto de inversión | 215867.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:195126.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20740.5, modificado:1067462.38}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR CANAL - 157284 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 157284 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:CALLE MACARIO GAXIOLA PUEBLO LA BRECHA, 00000 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MACARIO GAXIOLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE UBICA EN EL TERRENO DEL TANQUE DE AGUA, lon:-108.42248479, lat:25.37162337}} | 2019-08-22 | 2019-10-05 | 1067462.38 | 1067462.38 | 1067462.38 | 1067462.38 | 1067462.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/300/2019, contratista:CONSTRUCTORA VIGOVI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:1067462.38, importe_modificado:1067462.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1586678/proyecto_INICIO, 1586678/proyecto_FIN, 1586678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401587930 | Proyecto de inversión | 277130 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277130.0, modificado:272027.69}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PORTCELI SIND ELDORADO SECTOR PAJARITOS - 169235 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 169235 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:569, direccion:EJIDO PORTACAELI, 80460 PORTACELI, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , PORTACELI SIND. ELDORADO, SECTOR LOS PAJARITOS, C.P. 80460, lon:-107.30951063, lat:24.34132049}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 272027.69 | 272027.69 | 272027.69 | 272027.69 | 272027.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-39-01, contratista:TREVELEC S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:277130.0, importe_modificado:277130.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1587930/proyecto_INICIO, 1587930/proyecto_PROCESO, 1587930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401587938 | Proyecto de inversión | 263060.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263060.9, modificado:263022.4}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PORTACELI ELDORADO SECTOR CALLE PRINCIPAL - 169279 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 169279 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:569, direccion:EJIDO PORTACAELI, 80460 PORTACELI, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , PORTACELI SIND. ELDORADO, SECTOR CALLE PRINCIPAL, C.P. 80460, lon:-107.30702154, lat:24.34726361}} | 2019-10-03 | 2019-12-31 | 263022.4 | 263022.4 | 263022.4 | 263022.4 | 263022.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-39-02, contratista:TREVELEC S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:263060.9, importe_modificado:263060.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1587938/proyecto_INICIO, 1587938/proyecto_PROCESO, 1587938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588618 | Proyecto de inversión | 4141051.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4141051.75, modificado:3788584.56}} | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN POBLADO HIGUERAS DEL CONCHI - 174735 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 174735 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2314.0, meta_modificada:2314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:483, direccion:PUEBLO LAS HIGUERAS DEL CONCHI, 82274 LAS HIGUERAS DEL CONCHI, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , CAMINO A MIRAVALLES, lon:-106.36156998, lat:23.27044672}} | 2019-10-10 | 2019-11-28 | 3788584.56 | 3788584.56 | 3788584.56 | 3788584.56 | 3788584.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-LPE-133, contratista:CONSTRUCCIONES MOGVA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:3931983.4, importe_modificado:3931983.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2314.0}} | {1588618/proyecto_INICIO, 1588618/proyecto_PROCESO, 1588618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588895 | Proyecto de inversión | 322553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322553.2, modificado:319600.0}} | CONSTRUCCIÓN CUATRO CUARTOS DORMITORIOS TIERRA Y LIBERTAD II - 176444 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 176444 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1041, direccion:EJIDO TIERRA Y LIBERTAD DOS, 80419 EJIDO LIBERTAD NÚMERO DOS (PÍRAMO VIEJO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EJIDO LIBERTAD NUMERO DOS PIRAMO VIEJO SIND. QUILA C.P. 80419 CERCA DEL CANAL A ORILLAS DEL PUEBLO, lon:-107.23873257, lat:24.4935144}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 319600 | 319600 | 319600 | 319600 | 319600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-003D, contratista:JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:799000.0, importe_modificado:799000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1588895/proyecto_INICIO, 1588895/proyecto_PROCESO, 1588895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589020 | Proyecto de inversión | 6701521 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6701521.0, modificado:5993177.85}} | REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION AV. EJERCITO MEXICANO ENTRE AV. INSURGENTES Y CALLE PRIVADA DE LOS COCOS - 177072 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 177072 | S | 200 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO MEXICANO COLONIA INSURGENTES, 82018 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y PRIVADA DE LOS COCOS, SOBRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO A DOS CUADRAS DE LA SORIANA INSURGENTES, lon:-106.4228104, lat:23.23250135}} | 2019-10-09 | 2019-11-14 | 5993177.85 | 5993177.85 | 5993177.85 | 5993177.85 | 5993177.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-LPE-132, contratista:CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:6239921.96, importe_modificado:6239921.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:622.0}} | {1589020/proyecto_INICIO, 1589020/proyecto_PROCESO, 1589020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589305 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:158015.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS LA MOJONERA SIND ELDORADO - 177702 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 177702 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:993, direccion:RANCHERIA LA MOJONERA, 80450 LA MOJONERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA MOJONERA SINDICATURA DE ELDORADO C.P. 80450, lon:-107.31839976, lat:24.33748249}} | 2019-10-13 | 2019-12-31 | 158015.86 | 158015.86 | 158015.86 | 158015.86 | 158015.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-005I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2370237.83, importe_modificado:2370237.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1589305/proyecto_INICIO, 1589305/proyecto_PROCESO, 1589305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589359 | Proyecto de inversión | 403191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403191.5, modificado:399009.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS AGUA CALIENTE DE LOS MONZON TEPUCHE - 178028 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 178028 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:98, direccion:RANCHERIA AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, 80319 AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , AGUA CALIENTE DE LOS MONZON SIND TEPUCHE C.P. 80319, lon:-107.38505126, lat:24.93304701}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 399009.36 | 399009.36 | 399009.36 | 399009.36 | 399009.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-003I, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1436433.69, importe_modificado:1436433.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1589359/proyecto_INICIO, 1589359/proyecto_PROCESO, 1589359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401590113 | Proyecto de inversión | 821131.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821131.83, modificado:821131.83}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR COL SANTA ROSA SIND QUILA - 181143 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 181143 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:591, direccion:PUEBLO QUILA, 80480 QUILÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA SANTA ROSA SIND. QUILA, C.P. 80480, lon:-107.2181474, lat:24.42561612}} | 2019-10-17 | 2019-12-31 | 821131.83 | 821131.83 | 821131.83 | 821131.83 | 821131.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-51, contratista:ELEKTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:821131.83, importe_modificado:821131.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1590113/proyecto_INICIO, 1590113/proyecto_PROCESO, 1590113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401590138 | Proyecto de inversión | 694449.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694449.2, modificado:694449.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ESTADIO LA BEBELAMA DE SAN LORENZO - 181262 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 181262 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:165, direccion:RANCHERIA LA BEBELAMA SAN LORENZO, 80449 LA BEBELAMA SAN LORENZO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA BEBELAMA DE SAN LORENZO SECTOR ESTADIO, C.P. 80449, lon:-107.07428182, lat:24.44440289}} | 2019-10-17 | 2019-12-31 | 694449.2 | 694449.2 | 694449.2 | 694449.2 | 694449.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-49, contratista:ELEKTER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:694449.2, importe_modificado:694449.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1590138/proyecto_INICIO, 1590138/proyecto_FIN, 1590138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401591003 | Proyecto de inversión | 322553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322553.2, modificado:316000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN BELLAVISTA SIND CULIACANCITO - 186051 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 186051 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:882, direccion:PUEBLO BELLAVISTA, 80301 BELLAVISTA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , BELLAVISTA SINDICATURA DE CULIACANCITO C.P. 80301, lon:-107.46314863, lat:24.81329159}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-012D, contratista:JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:790000.0, importe_modificado:790000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1591003/proyecto_INICIO, 1591003/proyecto_PROCESO, 1591003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401593873 | Proyecto de inversión | 88197.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88197.46, modificado:88197.46}} | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO EN POZO N EN LA LOCALIDAD DE PERICOS MOCORITO SINALOA - 200712 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 200712 | S | 1400 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:235, direccion:PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE POZO NUM. 5 EN PERICOS MOCORITO. SE ENCUENTRA UBICADO POR TERRACERÍA QUE CONDUCE A PARCELAS QUE COLINDAN A LA COLONIA E, lon:-107.69132351, lat:25.07487645}} | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 88197.46 | 88197.46 | 88197.46 | 88197.46 | 88197.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-025/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:536785.94, importe_modificado:536785.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1593873/proyecto_FIN, 1593873/proyecto_INICIO, 1593873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596011 | Proyecto de inversión | 80303.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80303.27, modificado:80303.27}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA - 214318 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 214318 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:235, direccion:PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SINDICATURA DE PERICOS A ORILLAS DEL ARROYO, lon:-107.69158101, lat:25.07530403}} | 2019-10-07 | 2019-11-08 | 80303.27 | 80303.27 | 80303.27 | 80303.27 | 80303.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-050/019-AYS/R33, contratista:ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:338065.26, importe_modificado:338065.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1596011/proyecto_INICIO, 1596011/proyecto_FIN, 1596011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596354 | Proyecto de inversión | 225935 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225935.0, modificado:225935.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS BORDOS ABREVADEROS SIND BAILA - 216647 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 216647 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:151, direccion:PUEBLO BAILA, 80390 BAILA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SINDICATURA DE BAILA C.P. 80390 CULIACAN ROSALES, lon:-106.97521727, lat:24.18289042}} | 2019-11-24 | 2019-12-31 | 225935 | 225935 | 225935 | 225935 | 225935 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67553, contratista:, convocante:UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1596354/proyecto_INICIO, 1596354/proyecto_PROCESO, 1596354/proyecto_FIN, 1596354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596448 | Proyecto de inversión | 63951.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63951.47, modificado:63951.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL SEÑOR ARCELIO SANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TEPANTITA MOCORITO SINALOA - 217178 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 217178 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:329, direccion:CALLE MOCORITO-ROSAMORADA PUEBLO TEPANTITA, 80896 TEPANTITA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DEL SEÑOR ARCELIO SÁNCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TEPANTITA A UN COSTADO DE CARRETERA MOCORITO ROSA MORADA., lon:-107.90805322, lat:25.41266531}} | 2019-11-11 | 2019-12-30 | 63951.47 | 63951.47 | 63951.47 | 63951.47 | 63951.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-054/019-VIV/R33, contratista:TOBOCAL SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:454099.14, importe_modificado:454099.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1596448/proyecto_INICIO, 1596448/proyecto_FIN, 1596448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596545 | Proyecto de inversión | 63954.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63954.78, modificado:63954.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL SEÑOR JUAN FRANCISCO PEINADO ATIENZO CALLEJON BANECORI DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALO - 217782 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA | 217782 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON BANECORI COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CONSTRUCCIONDE CUARTO DORMITORIO PARA EL SEÑOR JUAN FRANCISCO PEINADO ATIENZO POR CALLEJONBANECORI EN LA CABECERA M, lon:-107.92745886, lat:25.48603109}} | 2019-11-04 | 2019-12-20 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-053/019-VIV/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:292145.19, importe_modificado:292145.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1596545/proyecto_INICIO, 1596545/proyecto_FIN, 1596545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596551 | Proyecto de inversión | 64586.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64586.11, modificado:64313.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA MARIXA ALEJANDRA RIVERA DE LA COMUNIDAD DE POTRERO DE LOS SANCHEZ MOCORITO SINALOA - 217825 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 217825 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:256, direccion:RANCHERIA POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), 80960 POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DE MARIXA ALEJANDRA RIVERA, EN LA COMUNIDAD POTRERO DE LOS SÁNCHEZ E, lon:-107.89584399, lat:25.11229915}} | 2019-11-11 | 2019-12-18 | 64313.7 | 64313.7 | 64313.7 | 64313.7 | 64313.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-055/019-VIV/R33, contratista:ARQ. ARMANDO SANCHEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:193758.33, importe_modificado:193758.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1596551/proyecto_INICIO, 1596551/proyecto_PROCESO, 1596551/proyecto_INICIO, 1596551/proyecto_FIN, 1596551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597326 | Proyecto de inversión | 51861.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51861.65, modificado:51861.65}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE EL VALLE MOCORITO SINALOA - 224299 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 224299 | S | 475 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:346, direccion:RANCHERIA EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE), 80833 EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA COMUNIDAD DE EL VALLE DE LEYVA SOLANO MOCORITO SINALOA. A , lon:-107.87073019, lat:25.57784855}} | 2019-09-09 | 2019-10-26 | 51861.65 | 51861.65 | 51861.65 | 51861.65 | 51861.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-046/019-EDU/R33, contratista:ING. MARTIN BURGOS CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:372462.57, importe_modificado:372462.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1597326/proyecto_PROCESO, 1597326/proyecto_INICIO, 1597326/proyecto_FIN, 1597326/proyecto_INICIO, 1597326/proyecto_FIN, 1597326/proyecto_INICIO, 1597326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597632 | Proyecto de inversión | 362388.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362388.44, modificado:344399.26}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTITA MOCORITO SINALOA - 226475 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 226475 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:EJIDO BATAMOTITA, 80884 BATAMOTITA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE BATAMOTITA PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE ROSA MORADA EN CAMINO QUE VA HACIA BUENA , lon:-107.85124901, lat:25.3041806}} | 2019-11-19 | 2019-12-28 | 344399.26 | 344399.26 | 344399.26 | 344399.26 | 344399.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-056/019-AYS/R33, contratista:ING. JESÚS JOSE BAEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:362388.44, importe_modificado:362388.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1597632/proyecto_INICIO, 1597632/proyecto_PROCESO, 1597632/proyecto_FIN, 1597632/proyecto_INICIO, 1597632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597948 | Proyecto de inversión | 1688117.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:242647.52, modificado:239682.91}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445470.38, modificado:1430844.33}} | REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO - 228328 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 228328 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:175, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO , 00000 NÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE 5 DE FEBRERO SE ENCUENTRA EN EL TERRENO DEL ESTADIO DE BEIS BOL, lon:-108.39519233, lat:25.6225436}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 1670527.24 | 1670527.24 | 1670527.24 | 1670527.24 | 1670527.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG11, contratista:ANA LUISA VILLA ARMENTA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:352397.01, importe_modificado:352397.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1597948/proyecto_INICIO, 1597948/proyecto_FIN, 1597948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597969 | Proyecto de inversión | 366349 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:242647.52, modificado:119004.47}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123701.48, modificado:231619.06}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR SECUNDARIA - 228414 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 228414 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL PUEBLO , 00000 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE NUMERO 1, CALLE AMPLIACION NUMERO 1 SE ENCUENTRA EN LA ENMTRADA AL POBLADO, lon:-108.41249402, lat:25.5411239}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 350623.53 | 350623.53 | 350623.53 | 350623.53 | 350623.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG11, contratista:ANA LUISA VILLA ARMENTA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:352397.01, importe_modificado:352397.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1597969/proyecto_INICIO, 1597969/proyecto_FIN, 1597969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597975 | Proyecto de inversión | 709027.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:242647.51, modificado:130244.41}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466379.6, modificado:464814.1}} | INTERCONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE OCHO PULGADAS DE DIÁMETRO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 228453 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENARL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 228453 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:269, direccion:CALLE GRAL ALVARO OBREGON PUEBLO , 00000 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE GRAL ALVARO OBREGON Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE ENTRADA PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL POBLADO, lon:-108.45791009, lat:25.4456927}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 595058.51 | 595058.51 | 595058.51 | 595058.51 | 595058.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG18, contratista:CONSUTORIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRÍCOLAS S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:704263.79, importe_modificado:704263.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1597975/proyecto_PROCESO, 1597975/proyecto_FIN, 1597975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597977 | Proyecto de inversión | 1004407.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:242647.51, modificado:207501.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761759.72, modificado:757059.08}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SEIS PULGADAS DE DIÁMETRO JAVIER ROJO GÓMEZ EL PITAHAYAL - 228464 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 228464 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:475, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO , 00000 JAVIER ROJO GÓMEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE UNO, CALLE RAMAL SE ENCUENTRA FRENTE AL ESTADIO DE BEIS BOL, lon:-108.37886386, lat:25.49274407}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 964560.08 | 964560.08 | 964560.08 | 964560.08 | 964560.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG19, contratista:JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:215867.31, importe_modificado:215867.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1597977/proyecto_PROCESO, 1597977/proyecto_FIN, 1597977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401598153 | Proyecto de inversión | 925211.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925211.8, modificado:917800.52}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE TANQUE DE LAGUNA DE CANACHI A COSPITA PRIMERA ETAPA - 229711 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 229711 | S | 435 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:431, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460 LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAGUNA DE CANACHI SINDICATURA DE BAILA C.P. 80460 DE LAGUNA DE CANACHI A LA COMUNIDAD DE COSPITA, lon:-107.09726278, lat:24.13581408}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 917800.52 | 917800.52 | 917800.52 | 917800.52 | 917800.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-010D, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:925211.8, importe_modificado:925211.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1598153/proyecto_PROCESO, 1598153/proyecto_INICIO, 1598153/proyecto_PROCESO, 1598153/proyecto_INICIO, 1598153/proyecto_FIN, 1598153/proyecto_INICIO, 1598153/proyecto_PROCESO, 1598153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CIFRAS ACTUALIZADAS CON LAS ECONOMIAS DE OBRA POR JAPAC, trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-22}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401598256 | Proyecto de inversión | 318047.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318047.14, modificado:318031.47}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ALBERTO EINSTEIN EL SALITRE - 230563 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 230563 | S | 350 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SALITRE, 81500 EL SALITRE, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , CARRETERA GUAMUCHIL GUASAVE A LA ALTURA DE LA ANTENA DE CANAL 3 SE BAJA HACIA EL LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA SE TOMA LA ORILLA , lon:-108.13287776, lat:25.43530113}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 318031.47 | 318031.47 | 318031.47 | 318031.47 | 318031.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. MSA-FISM-AD-003-19, contratista:URIARTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:318031.47, importe_modificado:318031.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}} | {1598256/proyecto_INICIO, 1598256/proyecto_PROCESO, 1598256/proyecto_FIN, 1598256/proyecto_PROCESO, 1598256/proyecto_FIN, 1598256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401598801 | Proyecto de inversión | 324562.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324562.65, modificado:324462.66}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR SERGIO TORRES - 235430 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 235430 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEIS FRACCIONAMIENTO , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE SEIS Y CALLE ANATOMIA, CALLE HERIBERTO MONTOYA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE DE LA SECUNDARIA TECNICA 99, lon:-108.48995194, lat:25.5578028}} | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 324462.66 | 324462.66 | 324462.66 | 324462.66 | 324462.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:39-19DS.., contratista:OMAR MONTIEL BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:324462.66, importe_modificado:324462.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1598801/proyecto_INICIO, 1598801/proyecto_FIN, 1598801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401599043 | Proyecto de inversión | 95618.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95618.23, modificado:93904.33}} | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON DE LA COMUNIDAD LUCIO BLANCO - 237043 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 237043 | S | 134 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUCIO BLANCO, 81504 LUCIO BLANCO, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL RUMBO AL NORTE PASANDO LA COMUNIDAD LA ESCALERA LLEGA A LUCIO BLANCO ESCUELA PRIMARIA IGNACIO R, lon:-108.2410802, lat:25.44420212}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 93904.33 | 93904.33 | 93904.33 | 93904.33 | 93904.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO No. MSA-FISM-AD-005-19, contratista:URIARTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:95500.24, importe_modificado:95500.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1599043/proyecto_INICIO, 1599043/proyecto_PROCESO, 1599043/proyecto_FIN, 1599043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401599258 | Proyecto de inversión | 2581341.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2581341.01, modificado:2575066.55}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA MUNICIPIO DE SINALOA - 238841 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 238841 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:789, direccion:RANCHERIA LA HUERTA, 00000 LA HUERTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, lon:-107.89038803, lat:25.9963537}} | 2019-10-14 | 2019-12-20 | 2575066.55 | 2575066.55 | 2575066.55 | 2575066.55 | 2575066.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-030, contratista:CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:2575066.55, importe_modificado:2575066.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599258/proyecto_INICIO, 1599258/proyecto_FIN, 1599258/proyecto_PROCESO, 1599258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401599492 | Proyecto de inversión | 61702.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61702.3, modificado:61703.97}} | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA TOSIBUENA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 240516 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 240516 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1119, direccion:RANCHERIA JESUS MARIA TOSIBUENA, 00000 JESÚS MARÍA TOSIBUENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA TOSIBUELA, lon:-107.9518746, lat:26.22718282}} | 2019-12-06 | 2019-12-30 | 61703.97 | 61703.97 | 61703.97 | 61703.97 | 61703.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:61703.97, importe_modificado:61703.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599492/proyecto_FIN, 1599492/proyecto_PROCESO, 1599492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600913 | Proyecto de inversión | 31168.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31168.62, modificado:31168.62}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190470. REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN PRIM. IGNACIO RAMIREZ COL.CENTRO LOS MOCHIS EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190470 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-11-26 | 2019-12-25 | 31168.62 | 31168.62 | 31168.62 | 31168.62 | 31168.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600934 | Proyecto de inversión | 1115444.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115444.47, modificado:1115444.47}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190405. SUBESTACION Y RED EXTERIOR EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 63 EN TECUALILLA EN ESCUINAPA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190405 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:Escuinapa, Sin., México, lon:-105.7791327, lat:22.8317744}} | 2019-11-01 | 2020-01-29 | 1115444.47 | 1115444.47 | 1115444.47 | 1115444.47 | 1115444.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN EN AVANCE FISICO: UNIDAD DE MEDIDA .-LUMINARIA. 1(UNA)?, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN EN AVANCE FISICO: UNIDAD DE MEDIDA .-LUMINARIA. 1(UNA)?, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN EN AVANCE FISICO: UNIDAD DE MEDIDA .-LUMINARIA. 1(UNA)?, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN EN AVANCE FISICO: UNIDAD DE MEDIDA .-LUMINARIA. 1(UNA)?, trimestre:5.0, usuario:clementejimenezr, fecha:2020-07-08}}
2019 | 5 | SIN190401600947 | Adquisición | 274374.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274374.8, modificado:274374.8}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190422. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. GRAL. FELIPE ANGELES EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190422 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 274374.8 | 274374.8 | 274374.8 | 274374.8 | 274374.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600950 | Proyecto de inversión | 1124825.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124825.55, modificado:1124825.55}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190423. REHABILITACION DE LOSAS EN PRIM. PROFR. SAMUEL L. GIL EN GUAMUCHIL EN SALVADOR ALVARADO EN , SINALOA | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190423 | N | 0 | 0 | 646 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Salvador Alvarado, Sin., México, lon:-108.0785167, lat:25.4606326}} | 2019-11-01 | 2020-01-29 | 1124825.55 | 1124825.55 | 1124825.55 | 1124825.55 | 1124825.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600963 | Proyecto de inversión | 29260.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29260.42, modificado:29260.42}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190433. REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIM. ANTONIO ROSALES EN RAFAEL BUELNA COL. FATIMA EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190433 | N | 0 | 0 | 542 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-10-30 | 2019-12-28 | 29260.42 | 29260.42 | 29260.42 | 29260.42 | 29260.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601116 | Proyecto de inversión | 978064.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978064.27, modificado:1006415.83}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190461.CONSTRUCCION DE UN AULA DE PANEL EN PREESC. EDUCACION NICIAL INDIGENA EN LA MISION NUEVA EN EL FUERTE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190461 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:351, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 1006415.83 | 1006415.83 | 1006415.83 | 1006415.83 | 1006415.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601120 | Proyecto de inversión | 65752.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65752.51, modificado:65493.83}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190454.REHABILITACION DE CABLEADO Y SALIDAS ELECTRICAS EN PRIM. CRISTOBAL COLON EN INF. MATACAHUI EN LOS MOCHIS EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190454 | N | 0 | 0 | 553 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-11-26 | 2019-12-25 | 65493.83 | 65493.83 | 65493.83 | 65493.83 | 65493.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601323 | Proyecto de inversión | 2926184.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2488079.93, modificado:2723983.37}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438104.21, modificado:438104.21}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AJOYA SAN IGNACIO - 86500 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 86500 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1532.13, meta_modificada:1532.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AJOYA,, 82902 AJOYA, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA AGUA POTABLE UBICADA EN TODO EL LÍMITE DE LA LOCALIDAD DE LA AJOYAPOR CARRETERAS SIN NOMBRE POR EL NOROESTE HACI, lon:-106.37012767, lat:24.0741116}} | 2019-10-17 | 2019-12-20 | 3162087.58 | 3162087.58 | 3162087.58 | 3162087.58 | 3162087.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0207.2019, contratista:INTEGRADORA 257, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:2926120.11, importe_modificado:2926120.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1532.13}} | {1601323/proyecto_FIN, 1601323/proyecto_INICIO, 1601323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601333 | Proyecto de inversión | 4291534.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3581432.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710102.72, modificado:708339.38}} | CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN C GABRIEL LEYVA MARTIRES DEL AGRARISMO LÓPEZ MATEOS VICENTE G LAZARO C Y C SN EL HUAJOTE CONCORDIA - 87744 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | 87744 | S | 412 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2894.0, meta_modificada:2894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:71, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA RANCHERIA EL HUAJOTE, 82625 EL HUAJOTE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MARTIRES DEL AGRARISMO Y CALLE LÓPEZ MATEOS, CALLE VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD ESTA UBICADA A 40.4KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CA, lon:-106.0576674, lat:23.12932776}} | 2019-10-09 | 2019-12-20 | 708339.38 | 708339.38 | 708339.38 | 708339.38 | 708339.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:87744, contratista:CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:4280878.02, importe_modificado:708339.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2894.0}} | {1601333/proyecto_PROCESO, 1601333/proyecto_INICIO, 1601333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601334 | Proyecto de inversión | 146630.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:122368.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24262.39, modificado:24262.39}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE EL VERDE CONCORDIA - 87792 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | 87792 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:162, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO FRACCIONAMIENTO EL VERDE, 82648 EL VERDE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE MORELOS Y VICENTE GUERRERO CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE NICOLAS BRAVO Y 5, lon:-106.13831275, lat:23.36413047}} | 2019-11-05 | 2019-12-20 | 24262.39 | 24262.39 | 24262.39 | 24262.39 | 24262.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-019-2019., contratista:EDGAR EDUARDO INIESTRA AGUILAR, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:146630.77, importe_modificado:146630.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1601334/proyecto_INICIO, 1601334/proyecto_FIN, 1601334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601342 | Proyecto de inversión | 1237345.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1033185.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204159.67, modificado:204159.67}} | REHABILITACIÓN DE SIST DE AGUA P EN C ANTONIO R LIBERTAD NICOLAS B CINCO D MAYO PROGRESO JOSÉ M MORELOS Y BENITO J EL VERDE CONCORDIA - 88042 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | 88042 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:162, direccion:CALLE ANTONIO ROSALES FRACCIONAMIENTO EL VERDE, 82648 EL VERDE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 5 DE MAYO POR CARR. A TEPUXTA 517 13.4KM CONCORDIA SINCALLES ANTONIO ROSALES LIBERTAD NICOLAS B, lon:-106.13437146, lat:23.36571805}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 204159.67 | 204159.67 | 204159.67 | 204159.67 | 204159.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-006-2019., contratista:MARTÍN MANUEL RODRÍGUEZ GALVÁN, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1233847.34, importe_modificado:1233847.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1180.0}} | {1601342/proyecto_FIN, 1601342/proyecto_PROCESO, 1601342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601349 | Proyecto de inversión | 624434.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:537199.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87235.27, modificado:87235.27}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL LA LOMA COYOTITAN SAN IGNACIO - 89644 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 89644 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:CALLE FRANCISO VILLA PUEBLO COL. LA LOMA (BUENOS AIRES), 82990 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE ALCATRAZ TOMA CONCORDIA Y LIBERTAD HACIA CALLE GABRIEL LETVASIN 6 850 M SIGUE POR SIN 6 HA, lon:-106.59471461, lat:23.79668822}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 87235.27 | 87235.27 | 87235.27 | 87235.27 | 87235.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-009, contratista:XICOTENCATL BAJO DUARTE, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:351335.87, importe_modificado:351335.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.0}} | {1601349/proyecto_FIN, 1601349/proyecto_INICIO, 1601349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601350 | Proyecto de inversión | 6667610.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4834265.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833345.07, modificado:1820789.36}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SÉPTICAS Y LAGUNAS WETLAND ELOTA - 89683 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA | 89683 | S | 190 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5056.0, meta_modificada:5056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CALLE LATERAL PUEBLO ALTA ROSA (PÍPILA II), 82741 ALTA ROSA (PÍPILA II), ELOTA SINALOA ENTRE CAMINO ENTRADA AL PUEBLO Y CALLE VIALIDADES INTERNAS, POR LA CARRETERA MEXICO 2 SUBIENDO POR LA MEXICO 15 PASANDO LA SALIDA A CARRET, lon:-106.99987056, lat:24.15621031}} | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 1820789.36 | 1820789.36 | 1820789.36 | 1820789.36 | 1820789.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAME-ELO-LP-ALC-FISE-005-2019, contratista:CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:6621947.23, importe_modificado:6621947.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5056.0}} | {1601350/proyecto_INICIO, 1601350/proyecto_FIN, 1601350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601356 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1722525.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277474.9, modificado:272450.76}} | CONSTRUCCIÓN GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVO SALTO GRANDE ELOTA - 90078 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA | 90078 | S | 193 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:171, direccion:CALLE PUENTE RIO ELOTA RANCHERIA NUEVO SALTO GRANDE, 82725 NUEVO SALTO GRANDE, ELOTA SINALOA ENTRE Y , NUEVO SALTO GRANDE ELOTA UBICADA A UN COSTADA DE PUENTE DEL RIO ELOTA CARRETERA MEXICO 2 A 24 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-106.7638793, lat:24.09139676}} | 2019-10-25 | 2019-12-11 | 272450.76 | 272450.76 | 272450.76 | 272450.76 | 272450.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAME-ELO-IR-AP-FISE-008-2019, contratista:SILVIAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1981727.9, importe_modificado:1981727.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1601356/proyecto_FIN, 1601356/proyecto_PROCESO, 1601356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601369 | Proyecto de inversión | 2208729.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1834120.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374608.28, modificado:374608.28}} | CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO TANQUE ELEVADO LÍNEA DE INTERCONEXIÓN Y OBRA ELÉCTRICA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE MONTE ALTO ROSARIO - 91000 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ROSARIO | 91000 | S | 90 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MONTEALTO, 82871 MONTEALTO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, MONTE ALTO ROSARIO, lon:-105.89724831, lat:22.91173522}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 374608.28 | 374608.28 | 374608.28 | 374608.28 | 374608.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MRS-SC-021/2019, contratista:SERVICIO MAQUINARIA Y TRANSPORTE RUES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA, monto:2497635.2, importe_modificado:2497635.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601369/proyecto_INICIO, 1601369/proyecto_FIN, 1601369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601371 | Proyecto de inversión | 350953.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:290377.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60575.94, modificado:60575.94}} | REHAB DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE RIO GUASAVE ENTRE RIO BALUATE Y RIO QUELITE COL PUEBLO NUEVO ESCUINAPA - 91409 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 91409 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.1, meta_modificada:169.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO GUASAVE COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE RIO QUELITE, CALLE RIO SINALOA CALLE RIO GUASAVE ENTRE CALLES RIO BALUARTE Y RIO QUELITE COL. PUEBLO NUEVO E, lon:-105.77995341, lat:22.84084277}} | 2019-11-06 | 2019-12-08 | 60575.94 | 60575.94 | 60575.94 | 60575.94 | 60575.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE-FISE-FISMDF-SD-2019-040, contratista:CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:350867.74, importe_modificado:350867.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.1}} | {1601371/proyecto_INICIO, 1601371/proyecto_FIN, 1601371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601373 | Proyecto de inversión | 426083.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:353311.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72772.12, modificado:72772.12}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS C RIO SANALONA ENTRE RIO BALUARTE Y RIO QUELITE COL PUEBLO NUEVO ESCUINAPA - 92123 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 92123 | S | 63 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO SANALONA COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE RIO QUELITE, CALLE RIO SANALONA ENTRE RIO BALUARTE Y RIO QUELITE COL. PUEBLO NUEVO ESCUINAPA CP. 82410, lon:-105.7828636, lat:22.84045963}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 72772.12 | 72772.12 | 72772.12 | 72772.12 | 72772.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE-FISE-FISMDF-SD-2019-037, contratista:CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:421510.43, importe_modificado:421510.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {1601373/proyecto_INICIO, 1601373/proyecto_FIN, 1601373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601377 | Proyecto de inversión | 727111.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:602885.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124225.54, modificado:124225.54}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS C RAFAEL BUELNA ENTRE MADERO Y AGUSTINA RAMIREZ ESCUINAPA - 92385 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 92385 | S | 203 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:471.42, meta_modificada:471.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE AGUSTIN LARA CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y AGUSTINA RAMIRE, lon:-105.77476333, lat:22.82716019}} | 2019-10-06 | 2019-12-08 | 124225.54 | 124225.54 | 124225.54 | 124225.54 | 124225.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE-FISE-FISMDF-SC-2019-025, contratista:CESAR MODESTO ARAMBURU BASTIDAS, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:719538.71, importe_modificado:719538.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.42}} | {1601377/proyecto_PROCESO, 1601377/proyecto_FIN, 1601377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601605 | Proyecto de inversión | 1250440.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1183188.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67252.12, modificado:67252.12}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA COL MEXICO NUEVO VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS CULIACAN - 121940 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 121940 | S | 220 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:823.0, meta_modificada:823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:746, direccion:CALLE FAUSTO VALDEZ VILLA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE AMÉRICA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS POR CARRETERA MEXICO 15 20.3KM. GIRAR A IZQUIERD, lon:-107.63535732, lat:24.8904808}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 67252.12 | 67252.12 | 67252.12 | 67252.12 | 67252.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-001I., contratista:ELIAS BAEZ FLORES, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1248594.76, importe_modificado:1248594.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:823.0}} | {1601605/proyecto_FIN, 1601605/proyecto_PROCESO, 1601605/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601694 | Proyecto de inversión | 644401.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:459224.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185177.43, modificado:185043.86}} | EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LOS AYALES BADIRAGUATO - 123319 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 123319 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:661, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LOS AYALES, 80576 CULIACÁN ROSALES, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE CALLE PEGADA AL ARROYO Y CALLE VIALIDAD LIMITE DE LA LOCALIDAD, SALIDA DE BADIRAGUATO POR CALLE ELÍSEO QUINTERO GIRE A LA DERECHA POR CAMINO, lon:-107.32838445, lat:25.25745752}} | 2019-10-20 | 2019-12-20 | 185043.86 | 185043.86 | 185043.86 | 185043.86 | 185043.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAB-MBA-FISM-09-2019, contratista:TP ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:643936.86, importe_modificado:643936.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0}} | {1601694/proyecto_PROCESO, 1601694/proyecto_INICIO, 1601694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601847 | Proyecto de inversión | 4848710.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3639444.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209266.09, modificado:1209266.09}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ESTACIÓN DIMAS SAN IGNACIO - 132845 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO | 132845 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.5, meta_modificada:360.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO DIMAS, 82969 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE IGNACIO ALDAMA DRENAJE SANITARIO EN CALLEFRANCISCO I. MADERO DESDE CALLEMIGUEL HID, lon:-106.78310739, lat:23.72182807}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 1209266.09 | 1209266.09 | 1209266.09 | 1209266.09 | 1209266.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:132845, contratista:MINIUM TEGNOLOGIA AMPIENTAL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:4835575.42, importe_modificado:1209266.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.5}} | {1601847/proyecto_INICIO, 1601847/proyecto_FIN, 1601847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601992 | Proyecto de inversión | 1274576.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1066729.3, modificado:987193.83}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207847.5, modificado:201629.14}} | CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS COL DR PINEDA ROSARIO - 134127 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ROSARIO | 134127 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ROCHA COLONIA EL ROSARIO CENTRO, 82800 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE ERNESTO LOPEZ LIZARRAGA Y CALLE ORO, AGUA POTABLE EN LA COLONIA DOCTOR PINEDA EN CUATRO CALLES SIN NOMBRE SE LLEGA POR MEDIO DE LA CAL, lon:-105.86636178, lat:22.9860901}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 1188822.97 | 1188822.97 | 1188822.97 | 1188822.97 | 1188822.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2907C-2019, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1225490.28, importe_modificado:1225490.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1188.0}} | {1601992/proyecto_INICIO, 1601992/proyecto_PROCESO, 1601992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602030 | Proyecto de inversión | 811893.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:655855.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156037.95, modificado:156037.95}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RANCHITO COSALÁ - 134354 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COSALA | 134354 | S | 141 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:119, direccion:CALLE AL RIO SAN LORENZO RANCHERIA EL RANCHITO, 80736 EL RANCHITO, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA COSALA LA ILAMA GIRANDO A LA DERECHA EN EL KM 20.5 ENCONTRANDO AL PUEBLO EN 3.3 KM EL RANCHITO COSALÁ. CAM, lon:-106.79292146, lat:24.52845365}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 156037.95 | 156037.95 | 156037.95 | 156037.95 | 156037.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-005-015-2019, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:807954.19, importe_modificado:807954.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1602030/proyecto_INICIO, 1602030/proyecto_FIN, 1602030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602038 | Proyecto de inversión | 2718006.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2368555.22, modificado:2317860.95}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349451.65, modificado:349274.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL LOS PINOS VILLA BENITO JUAREZ NAVOLATO - 134531 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO | 134531 | S | 515 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1756.0, meta_modificada:1756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:374, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA LOS PINOS, 80378 LOS PINOS, NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE CHAPULTEPEC DE LA CABECERA TOMA BENITO JUÁREZ HACIA LIBRAMIENTO ANTONIO TOLEDO CORROSI, lon:-107.53971817, lat:24.65336331}} | 2019-10-10 | 2019-12-20 | 2667135.71 | 2667135.71 | 2667135.71 | 2667135.71 | 2667135.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:134531, contratista:CONSTRUCCIONES FELMI S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:2668490.71, importe_modificado:2667135.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1756.0}} | {1602038/proyecto_FIN, 1602038/proyecto_PROCESO, 1602038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602047 | Proyecto de inversión | 2738227.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2616903.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121323.76, modificado:120864.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO COLONIA GUSTAVO ROBLES PRIMERA ETAPA JUAN JOSÉ RÍOS GUASAVE - 134816 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 134816 | S | 869 | 869 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2296.0, meta_modificada:2296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE CULIACAN PUEBLO GRAL. JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE AHOME Y CALLE PAJARITOS, CALLE BALLEHUEY ACCEDE A CULIACÁN LOS MOCHISMÉXICO 15 N 2.5 KM SIGUE POR CULIACÁN LOS MOCHISMÉXICO 15 N 39, lon:-108.8065805, lat:25.74945687}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 120864.86 | 120864.86 | 120864.86 | 120864.86 | 120864.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-01-2019, contratista:GABRIEL GONZALEZ FONSECA, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:2727870.02, importe_modificado:2727870.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2296.0}} | {1602047/proyecto_INICIO, 1602047/proyecto_PROCESO, 1602047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602064 | Proyecto de inversión | 119144.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:96219.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22924.57, modificado:22924.57}} | CONSTRUCCIÓN TRECIENTOS DIECIOCHO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN COL EL LLANO AGEB QUINIENTOS CINCO Y DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO COSALÁ - 135088 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COSALA | 135088 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO DENTRO DE LA COLONIA EL LLANO EN LAS INMEDIACIONES DE LA PISTA, EPOR LO QUE NO SE PUEDE ESPECIFICAR UNA DIRECCIÓN, lon:-106.70397588, lat:24.42489143}} | 2019-11-01 | 2019-12-20 | 22924.57 | 22924.57 | 22924.57 | 22924.57 | 22924.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-005-005-2019(05), contratista:GRUPO KARZARMEX, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:118701.9, importe_modificado:118701.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0}} | {1602064/proyecto_INICIO, 1602064/proyecto_PROCESO, 1602064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602071 | Proyecto de inversión | 399233.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:322749.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76484.09, modificado:76484.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS TECHO FIRME EN COLONIA EL LLANO AGEB QUINIENTOS CINCO Y DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO COSALÁ - 135158 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COSALA | 135158 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA EL LLANO DE LA CARRERA, 80708 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , COLONIA EL LLANO AGEB 0505 Y 0295 COSALÁSE REALIZARÁN 8 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA COLONIA EL LLANO ALREDEDOR DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, lon:-106.70502428, lat:24.42465256}} | 2019-07-10 | 2019-12-19 | 76484.09 | 76484.09 | 76484.09 | 76484.09 | 76484.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-005-011-2019, contratista:GRUPO KARZARMEX, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:396029.57, importe_modificado:396029.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1602071/proyecto_FIN, 1602071/proyecto_INICIO, 1602071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602072 | Proyecto de inversión | 623801.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:504295.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119506.39, modificado:119506.39}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINIENTOS METROS CUADRADOS TECHO FIRME EN COLONIA LAS LOMITAS AGEB TRECIENTOS DOCE COSALÁ - 135168 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COSALA | 135168 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO EN LA COLONIA LAS LOMITAS DE LA CABECERA CERCA DEL PANTEON Y DE EL JARDIN DE NIÑOS, lon:-106.68127621, lat:24.41496264}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 119506.39 | 119506.39 | 119506.39 | 119506.39 | 119506.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-005-012-2019, contratista:GRUPO KARZARMEX, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:618796.2, importe_modificado:618796.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1602072/proyecto_PROCESO, 1602072/proyecto_INICIO, 1602072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602074 | Proyecto de inversión | 744451.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:647195.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97255.87, modificado:97255.87}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS SAN PEDRO NAVOLATO - 135202 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO | 135202 | S | 675 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:355, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN PEDRO, 80374 SAN PEDRO, NAVOLATO SINALOA ENTRE CAMINO AL RIO Y CALLE JOAQUIN SANCHEZ, GIRA A LA IZQUIERDA POR LIBRAMIENTO ANTONIO TOLEDO CORROSIN 30 550 METROS CONTINUA POR A CULIACANSIN 280 , lon:-107.54467904, lat:24.77314464}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 97255.87 | 97255.87 | 97255.87 | 97255.87 | 97255.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:135202, contratista:FRANCISCO ERNESTO LÓPEZ SÁNCHEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:742411.24, importe_modificado:97255.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.0}} | {1602074/proyecto_FIN, 1602074/proyecto_PROCESO, 1602074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602081 | Proyecto de inversión | 649297.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:565108.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84188.75, modificado:84188.75}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO SAN BLAS NAVOLATO - 135352 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO | 135352 | S | 236 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:607, direccion:RANCHO SAN BLAS, 80347 SAN BLAS, NAVOLATO SINALOA ENTRE Y , DIRIGETE POR BENITO JUAREZ 1.3 KM HACIA SINALOA VILLA ANGEL FLORESEL CASTILLO 4.5 KM GIRA A LA IZQUIERDA CARRETERA 5 DE MAYO 5.5 KM GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECC, lon:-107.65438387, lat:24.87275695}} | 2019-10-22 | 2019-12-22 | 84188.75 | 84188.75 | 84188.75 | 84188.75 | 84188.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:135352, contratista:KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:647605.8, importe_modificado:84188.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1602081/proyecto_INICIO, 1602081/proyecto_FIN, 1602081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602088 | Proyecto de inversión | 2548132.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2283038.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265094.24, modificado:260069.05}} | LÍNEA DE DISTRIBUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA HIGUERITA ENTRONQUE CON EL CHAPOTE BADIRAGUATO - 135419 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBICAS DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 135419 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3851.0, meta_modificada:3851.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:730, direccion:RANCHERIA LA HIGUERITA, 80563 LA ENTRADA VIEJA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , POR LA CARRETERA MÉXICO 23 SALIENDO DE LA MAJADA DE ABAJO RUMBO A LAS BATEQUITASLA OBRA CONECTA A DOS LOCALIDADES POR LO QUE NO CUENTA CON DOMIC, lon:-107.72559665, lat:25.35232158}} | 2019-10-18 | 2019-12-20 | 260069.05 | 260069.05 | 260069.05 | 260069.05 | 260069.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-FISM-SG-06-2019, contratista:MEGAPOTENCIA DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:2499829.81, importe_modificado:2499829.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3851.0}} | {1602088/proyecto_INICIO, 1602088/proyecto_FIN, 1602088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604720 | Proyecto de inversión | 447007.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:334825.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112181.26, modificado:112181.26}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ROSARIO ACOSTA LA CRUZ DE PIEDRA - 188832 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 188832 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1689, direccion:CALLE VIALIDAD PRINCIPAL COLONIA LA CRUZ DE PIEDRA, 81912 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE UNA ANTES DE LAS VIVIENDAS Y , LA CRUZ DE PIEDRA A UNA CUADRA A LA DERECHA Y UNA A LA IZQUIERDA DEL ICATSIN QUE SE UBICA, lon:-108.2225313, lat:25.83426921}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 112181.26 | 112181.26 | 112181.26 | 112181.26 | 112181.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-069, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:447007.18, importe_modificado:447007.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:155.0}} | {1604720/proyecto_PROCESO, 1604720/proyecto_INICIO, 1604720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604771 | Proyecto de inversión | 249576 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:186942.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62633.78, modificado:62633.78}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR FERMIN LOPEZ CUBIRI DE PORTELAS SINALOA - 189647 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SINALOA | 189647 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion:RANCHERIA CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE FRENTE A ESCUELA Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, A 8 KM AL SUROESTE DE SINALOA DE LEYVA POR CAMINO VECINAL. POR CUBIRI DE PORTELAS SECTOR FERMÍN LÓ, lon:-108.25652618, lat:25.78965703}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 62633.78 | 62633.78 | 62633.78 | 62633.78 | 62633.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-037, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:249576.0, importe_modificado:249576.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1604771/proyecto_INICIO, 1604771/proyecto_FIN, 1604771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604788 | Proyecto de inversión | 265846 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:199129.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66716.91, modificado:66716.91}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR FELIPE ROMERO GARCIA POROHUI SINALOA - 189775 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 189775 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:203, direccion:CALLE VIALIDAD INTERNA SIN NOMBRE RANCHERIA POROHUI, 81907 POROHUI, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO AL RIO, AL ESTE DE SINALOA DE LEYVA A 30 KM PASANDO LA LOCALIDAD DE LA ACEITUNA. POROHUI SECTOR FELIPE ROMERO , lon:-107.98818818, lat:25.87178318}} | 2019-09-18 | 2019-12-20 | 66716.91 | 66716.91 | 66716.91 | 66716.91 | 66716.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-049, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:265845.99, importe_modificado:265845.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1604788/proyecto_PROCESO, 1604788/proyecto_INICIO, 1604788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604818 | Proyecto de inversión | 1494642.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1120568.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374073.35, modificado:374073.35}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EL PUEBLITO EL REALITO SINALOA - 189993 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 189993 | S | 365 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:218, direccion:CALLE ORILLA DE LA CARRETERA SINALOA - BACUBIRITO EJIDO EL PUEBLITO (EL REALITO), 81903 EL PUEBLITO (EL REALITO), SINALOA SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, POR MALECON DE CABECERA MUNICIPAL 1.3KMCONTINUA HACIA EL P, lon:-108.14158755, lat:25.83438018}} | 2019-07-15 | 2019-11-30 | 374073.35 | 374073.35 | 374073.35 | 374073.35 | 374073.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-007, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN DE SINALOA S.A DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1490565.15, importe_modificado:1490565.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1604818/proyecto_FIN, 1604818/proyecto_PROCESO, 1604818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604869 | Proyecto de inversión | 498522.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125109.48, modificado:125039.98}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:373412.53, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CASA EJIDAL SINALOA DE LEYVA - 190442 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 190442 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DE CABRERA RANCHERIA SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE RIO FUERTE Y CALLE RIO CULIACAN, CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA SECTOR CADA EJIDAL SINALOA DE LEYVA SINALOAARROYO DE C, lon:-108.22635702, lat:25.82747769}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 125039.98 | 125039.98 | 125039.98 | 125039.98 | 125039.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-023, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:498245.18, importe_modificado:498245.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:336.0}} | {1604869/proyecto_INICIO, 1604869/proyecto_PROCESO, 1604869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604892 | Proyecto de inversión | 431161 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:322956.51, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108204.49, modificado:108132.12}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL SANTA MAGDALENA SINALOA - 190595 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 190595 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:966, direccion:CAMINO TRAMO CHARCO VERDE - SANTA MAGDALENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 700 RANCHERIA SANTA MAGDALENA, 00000 SANTA MAGDALENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , DIRIGETE POR FCO. I MADERO Y MA. MORELOS Y PAVON 110M GIRA A LA, lon:-108.04118669, lat:26.04361098}} | 2019-09-15 | 2019-11-30 | 108132.12 | 108132.12 | 108132.12 | 108132.12 | 108132.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-024, contratista:VICENTE LÓPEZ NEVAREZ, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:430872.63, importe_modificado:430872.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1604892/proyecto_PROCESO, 1604892/proyecto_FIN, 1604892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604900 | Proyecto de inversión | 479521.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:371362.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108159.55, modificado:124384.97}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EL ALAMITO SINALOA - 190651 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SINALOA | 190651 | S | 313 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ALAMITO, 00000 EL ALAMITO, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE DE PREESCOLAR ALVARO OBREGON Y CALLE DE PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CALLE DE CANCHAS DEPORTIVAS HACIA EL OESTE POR CARR. 23 SINALOAGUASAVE AL LLEG, lon:-108.47790493, lat:25.84603514}} | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 124384.97 | 124384.97 | 124384.97 | 124384.97 | 124384.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-015, contratista:ALDO LÓPEZ SANCHEZ, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:495635.18, importe_modificado:495635.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1604900/proyecto_PROCESO, 1604900/proyecto_INICIO, 1604900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604952 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:329845.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170154.64, modificado:170032.71}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN SANTA ROSA BADIRAGUATO - 191204 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 191204 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:523, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA ROSA, 80530 EL MARCOL, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE CALLE DEL TANQUE DE AGUA Y , DIRIGETE POR CARRETERA 226 BADIRAGUATO SURUTATO 7.3 KM GIRA A LA DERECHA PASA POTRERILLO 2.5 KM Y DIRIGETE 3.4 KM , lon:-107.58319815, lat:25.46210058}} | 2019-10-20 | 2019-12-20 | 170032.71 | 170032.71 | 170032.71 | 170032.71 | 170032.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAB-MBA-FISM-19-2019, contratista:TP ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:499641.72, importe_modificado:499641.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1604952/proyecto_PROCESO, 1604952/proyecto_INICIO, 1604952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401606665 | Proyecto de inversión | 325392.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325392.5, modificado:305107.42}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR HUERTA - 87546 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 87546 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1042, direccion:CORREDOR CARRETERA ESTATAL QUE COMUNICA EL ALHUATE- TIERRA LIBERTAD 2 DENTRO DE LA COMUNIDAD CALLE LAS HUERTAS Y CALLE ENRIQUE FELIX PUEBLO TIERRA Y LIBERTAD 1, 80419 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD NÚMERO DOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CA, lon:-107.21948987, lat:24.46371158}} | 2019-06-08 | 2019-09-30 | 305107.42 | 305107.42 | 305107.42 | 305107.42 | 305107.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-25-02, contratista:VADOME PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:325392.5, importe_modificado:325392.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1606665/proyecto_INICIO, 1606665/proyecto_PROCESO, 1606665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401606695 | Proyecto de inversión | 2883753.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2583743.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300010.48, modificado:291356.48}} | LINEA TROCAL DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE DEL CHARO ENTRONQUE EL TRIGUITO BADIRAGUATO - 206419 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 206419 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:338, direccion:RANCHO EL AGUAJE DEL CHARO, 80635 EL AGUAJE DEL CHARO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , POR LA CARRETERA MÉXICO 24 SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE SOYATITA, SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A SAN JOSÉ DEL LLANO, SE SIGUE POR EL MISMO C, lon:-107.42226722, lat:26.10886103}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 291356.48 | 291356.48 | 291356.48 | 291356.48 | 291356.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-FISM-SG-04-2019, contratista:MEGAPOTENCIA DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:2800570.14, importe_modificado:2800570.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1308.0}} | {1606695/proyecto_INICIO, 1606695/proyecto_FIN, 1606695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608035 | Proyecto de inversión | 146273.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146273.6, modificado:142690.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO CUATROCIENTOS CUARENTA METROS CUADRADOS SAN MIGUEL BADIRAGUATO - 215274 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215274 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:807, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL, 00000 SAN MIGUEL, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA 75.48 KM POSTERIORIORMENTE TOME EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ A SAN , lon:-107.07035018, lat:25.72275006}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 142690.25 | 142690.25 | 142690.25 | 142690.25 | 142690.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(517), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:134566.96, importe_modificado:134566.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {1608035/proyecto_INICIO, 1608035/proyecto_FIN, 1608035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608140 | Proyecto de inversión | 73136.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73136.8, modificado:71345.12}} | CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL POTRERO DE LOS PAEZ BADIRAGUATO - 215723 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215723 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:761, direccion:RANCHERIA EL POTRERO DE LOS PÁEZ, 80524 EL POTRERO DE LOS PÁEZ, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA POTRERO DE LOS PAEZ CP. 80524 BADIRAGUATO SINALOAEN BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LIMITES DE SINALOA , lon:-107.23144067, lat:25.58008014}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 71345.12 | 71345.12 | 71345.12 | 71345.12 | 71345.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(538), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:67283.48, importe_modificado:67283.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1608140/proyecto_INICIO, 1608140/proyecto_FIN, 1608140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608143 | Proyecto de inversión | 86434.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86434.4, modificado:84316.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN TEGORIPA BADIRAGUATO SINALOA - 215735 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215735 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:824, direccion:RANCHERIA TEGORIPA, 80673 TEGORIPA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DESDE BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 226 BADIRAGUATO SURUTATO 44.69 KM AHÍ TOMAR EL CAMINO HASTA TEGORIPA, lon:-107.50101544, lat:25.65078149}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 84316.96 | 84316.96 | 84316.96 | 84316.96 | 84316.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(533), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:79516.84, importe_modificado:79516.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1608143/proyecto_INICIO, 1608143/proyecto_FIN, 1608143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608147 | Proyecto de inversión | 99732 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99732.0, modificado:97288.8}} | CONSTRUCCCION DE TRESCIENTOS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL PUEBLITO BADIRAGUATO - 215775 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215775 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:636, direccion:RANCHO EL PUEBLITO, 80614 EL PUEBLITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHO EL PUEBLITO BADIRAGUATO SINALOA SE REALIZARÁN 15 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD.EN BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 24 BAD, lon:-107.46072011, lat:25.52378222}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 97288.8 | 97288.8 | 97288.8 | 97288.8 | 97288.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(526), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:91750.2, importe_modificado:91750.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1608147/proyecto_INICIO, 1608147/proyecto_FIN, 1608147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608171 | Proyecto de inversión | 59839.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59839.2, modificado:58373.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CINCO DE MAYO BADIRAGUATO SINALOA - 216089 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216089 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:397, direccion:RANCHERIA CINCO DE MAYO (TEPALCATES), 80537 CINCO DE MAYO (TEPALCATES), BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA CINCO DE MAYO TEPALCATES CP. 80537 BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN 9 ACCIONES DE PISO FIRME , lon:-107.72603786, lat:25.32783443}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 58373.28 | 58373.28 | 58373.28 | 58373.28 | 58373.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(541), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:55050.12, importe_modificado:55050.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1608171/proyecto_PROCESO, 1608171/proyecto_INICIO, 1608171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608174 | Proyecto de inversión | 46541.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46541.6, modificado:45401.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUARENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME BABUNICA BADIRAGUATO - 216109 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216109 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:RANCHERIA BABUNICA, 80520 BABUNICA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA Y CHIHUAHUA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS TOME EL CAMINO A BABUNICA., lon:-107.29787998, lat:25.54818747}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(555), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:42816.76, importe_modificado:42816.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1608174/proyecto_INICIO, 1608174/proyecto_PROCESO, 1608174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608181 | Proyecto de inversión | 59839.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59839.2, modificado:58373.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL HUEJOTILLO BADIRAGUATO SINALOA - 216146 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216146 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:132, direccion:RANCHERIA EL HUEJOTILLO, 80585 EL HUEJOTILLO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 PERICOS LOS NARANJOS GIRE A LA IZQUIERDA EN LA MÉXICO 15, GIRE A LA IZQUIERDA EN LA CARRETERA 308 RUMBO A LA , lon:-107.48743859, lat:25.18265487}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 58373.28 | 58373.28 | 58373.28 | 58373.28 | 58373.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(545), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:55050.12, importe_modificado:55050.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1608181/proyecto_INICIO, 1608181/proyecto_FIN, 1608181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608185 | Proyecto de inversión | 39892.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39892.8, modificado:38915.52}} | CONSTRUCCION DE CIENTO VEINTE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LA APOMA BADIRAGUATO - 216170 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216170 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:RANCHO LA APOMA, 80557 LA APOMA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 PERICOS NARANJO GIRE A LA DERECHA EN CARRETERA 243 MAJADA DE ABAJO EL LLANO DE LOS ROCHÍN Y POR ÚLTIMO LA CARRETERA HACIA, lon:-107.68338786, lat:25.26229546}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 38915.52 | 38915.52 | 38915.52 | 38915.52 | 38915.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(559), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:36700.08, importe_modificado:36700.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1608185/proyecto_PROCESO, 1608185/proyecto_FIN, 1608185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608353 | Proyecto de inversión | 244153.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244153.91, modificado:244153.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL ZAPOTE DE BAYMENA CHOIX SINALOA - 218691 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218691 | S | 88 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.0, meta_modificada:734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:263, direccion:RANCHERIA , 81756 EL ZAPOTE DE BAYMENA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIXCHOIX CONTINÚE LIGERAMENTE A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX GIRE A LA IZQUIERDA EN CARRETERA E.C. EL FUERTE CHOIX, lon:-108.27518989, lat:26.5564695}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 244153.86 | 244153.86 | 244153.86 | 244153.86 | 244153.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(502), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:223778.73, importe_modificado:244153.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.0}} | {1608353/proyecto_PROCESO, 1608353/proyecto_INICIO, 1608353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608355 | Proyecto de inversión | 174082.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174082.21, modificado:174082.21}} | CONSTRUCCION DE QUINIENTOS VEINTICUATRO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME BACAYOPA CHOIX - 218707 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218707 | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:26, direccion:RANCHERIA BACAYOPA, 81770 BACAYOPA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO EN CHOIX CONTINUÚE POR CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX, GIRE A LA IZQUIERDA EN CARRETERA E.C. EL FUERTE CHOIX AGUA CALIENTE BAYMENA, CONT, lon:-108.10661989, lat:26.46625488}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 174082.21 | 174082.21 | 174082.21 | 174082.21 | 174082.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(508), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:159554.67, importe_modificado:174082.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.0}} | {1608355/proyecto_INICIO, 1608355/proyecto_FIN, 1608355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608357 | Proyecto de inversión | 155249.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155249.48, modificado:155249.32}} | CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME AGUA CALIENTE GRANDE CHOIX SINALOA - 218719 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218719 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:SN PUEBLO AGUA CALIENTE GRANDE (DE GASTÉLUM), 81760 AGUA CALIENTE GRANDE (DE GASTÉLUM), CHOIX SINALOA ENTRE Y , PUEBLO AGUA CALIENTE GRANDE DE GASTÉLUM CP. 81760 AGUA CALIENTE GRANDE DE GASTÉLUM CHOIX SINALOA SE REALIZARAN, lon:-108.34880618, lat:26.53737725}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 155249.32 | 155249.32 | 155249.32 | 155249.32 | 155249.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(509), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:142293.57, importe_modificado:155249.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.0}} | {1608357/proyecto_INICIO, 1608357/proyecto_FIN, 1608357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608368 | Proyecto de inversión | 129651.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129651.6, modificado:129651.6}} | CONSTRUCCION DE TRESCIENTOS NOVENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN AGUA CALIENTE DE BACA CHOIX - 218750 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218750 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:SN PUEBLO AGUA CALIENTE DE BACA, 81718 AGUA CALIENTE DE BACA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , PUEBLO AGUA CALIENTE DE BACA CP. 81718 AGUA CALIENTE DE BACA CHOIX SINALOA SE REALIZARAN 20 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LO, lon:-108.42620055, lat:26.80704331}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 129651.6 | 129651.6 | 129651.6 | 129651.6 | 129651.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(512), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:118831.89, importe_modificado:129651.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {1608368/proyecto_INICIO, 1608368/proyecto_PROCESO, 1608368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608370 | Proyecto de inversión | 132976 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132976.0, modificado:132975.95}} | CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN SAUZ DE BAYMENA EN CHOIX SINALOA - 218756 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218756 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:220, direccion:RANCHERIA SAUZ DE BAYMENA (EL SAUZ), 81756 SAUZ DE BAYMENA (EL SAUZ), CHOIX SINALOA ENTRE Y , DESDE CHOIX TOME A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX 3.47 KM GIRE A LA IZQUIERDA EN CARRETERA E.C. EL FUERTE CHOIX, lon:-108.27436596, lat:26.59520096}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 132975.95 | 132975.95 | 132975.95 | 132975.95 | 132975.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(513), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:121878.86, importe_modificado:132975.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1608370/proyecto_FIN, 1608370/proyecto_PROCESO, 1608370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608463 | Proyecto de inversión | 46541.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46541.6, modificado:46541.6}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN TASAJERAS CHOIX - 219766 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 219766 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:230, direccion:EJIDO TASAJERAS, 81712 TASAJERAS, CHOIX SINALOA ENTRE Y , DESDE CHOIX TOME POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES 2.06 KM GIRE A LA DERECHA EN CARRETERA CHOIX LÍMITES DE ESTADOS SINALOA CHIHUAHUA 7.37 KM Y GIRE A LA DERE, lon:-108.27140837, lat:26.77959728}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 46541.6 | 46541.6 | 46541.6 | 46541.6 | 46541.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(535), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:42657.6, importe_modificado:46541.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1608463/proyecto_INICIO, 1608463/proyecto_FIN, 1608463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608490 | Proyecto de inversión | 33244 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.0, modificado:33244.0}} | CONSTRUCCION DE CIEN METROS CUADRADOS DE PISO FIRME TECHOBAMPO DE LOS COTA CHOIX SINALOA - 220155 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220155 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:234, direccion:RANCHERIA TECHOBAMPO DE LOS COTA, 81740 TECHOBAMPO DE LOS COTA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , DESDE CHOIX TOME POR CARRETERA 142 CHOIX TABUCAHUI 8.23 KM Y CONTINÚE POR CARRETERA TABUCAHUI SAN JAVIER LA CIÉNEGA 3.51 KM Y CONTI, lon:-108.46640247, lat:26.76980013}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(550), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:30469.72, importe_modificado:33244.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1608490/proyecto_INICIO, 1608490/proyecto_FIN, 1608490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608513 | Proyecto de inversión | 46541.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46541.6, modificado:46541.6}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LOS CHINITOS CHOIX - 220346 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220346 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:299, direccion:RANCHO LOS CHINITOS, 81718 LOS CHINITOS, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 142 CHOIX TABUCAHUI CONTINÚE POR CARRETERA TABUCAHUI SAN JAVIER LA CIÉNEGA., lon:-108.49589526, lat:26.79537462}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 46541.6 | 46541.6 | 46541.6 | 46541.6 | 46541.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(539), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:42657.6, importe_modificado:46541.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1608513/proyecto_INICIO, 1608513/proyecto_FIN, 1608513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608561 | Proyecto de inversión | 33244 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.0, modificado:33244.0}} | CONSTRUCCION DE CIEN METROS CUADRADOS DE PISO CONICARI CHOIX - 220781 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220781 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:602, direccion:RANCHERIA CONICARI, 81718 CONICARI, CHOIX SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA CONICARI CP. 81718 CONICARI CHOIX SINALO SE REALIZARAN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CERCA DE LA PRIMARIA BENITO JU, lon:-108.45221875, lat:26.82767858}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(555), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:30469.72, importe_modificado:33244.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1608561/proyecto_INICIO, 1608561/proyecto_FIN, 1608561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608569 | Proyecto de inversión | 232708 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232708.0, modificado:232707.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SETECIENTOS METRO CUADRADOS EL MEZQUITE ALTO SINALOA - 220812 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220812 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:595, direccion:PUEBLO EL MEZQUITE, 81990 EL MEZQUITE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REALIZARÁN 28 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICOSALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.11217833, lat:25.70641602}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 232707.89 | 232707.89 | 232707.89 | 232707.89 | 232707.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(504), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:200669.56, importe_modificado:200669.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1608569/proyecto_INICIO, 1608569/proyecto_FIN, 1608569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608574 | Proyecto de inversión | 115024.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115024.24, modificado:115023.79}} | CONSTRUCCION DE TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LLANO GRANDE SINALOA DE LEYVA - 220840 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220840 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:592, direccion:RANCHERIA , 81991 LLANO GRANDE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA LLANO GRANDE CP. 81991 LLANO GRANDE, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 15 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMIC, lon:-108.08614505, lat:25.7520349}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 115023.79 | 115023.79 | 115023.79 | 115023.79 | 115023.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(520), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:99188.1, importe_modificado:99188.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.0}} | {1608574/proyecto_FIN, 1608574/proyecto_INICIO, 1608574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608582 | Proyecto de inversión | 142284.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142284.32, modificado:142283.31}} | CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS VEINTIOCHO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN GALLO NUEVO SINALOA - 220904 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220904 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:102, direccion:RANCHERIA GALLO NUEVO, 00000 GALLO NUEVO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN 21 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICOSALIENDO DE SINALOA DE LEYV, lon:-108.59512672, lat:26.06204811}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 142283.31 | 142283.31 | 142283.31 | 142283.31 | 142283.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(510), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:122695.1, importe_modificado:122695.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.0}} | {1608582/proyecto_INICIO, 1608582/proyecto_FIN, 1608582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608642 | Proyecto de inversión | 71474.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71474.6, modificado:71403.97}} | CONSTRUCCION D DOSCIENTOS QUINCE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LA LOMA DE LUGO SINALOA SINALOA - 221699 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 221699 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:141, direccion:RANCHERIA , 81904 LA LOMA DE LUGO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 12 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICO SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA 219 EC MEX , lon:-108.29684912, lat:25.73830546}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 71403.97 | 71403.97 | 71403.97 | 71403.97 | 71403.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(528), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:61634.22, importe_modificado:61634.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {1608642/proyecto_INICIO, 1608642/proyecto_PROCESO, 1608642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608749 | Proyecto de inversión | 41222.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41222.56, modificado:41208.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTICUATRO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LA JOYA SINALOA - 222803 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 222803 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:368, direccion:PUEBLO LA JOYA, 00000 LA JOYA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 5 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICODE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA SIN 23, lon:-107.6403434, lat:25.86882504}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 41208.93 | 41208.93 | 41208.93 | 41208.93 | 41208.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(555), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:35547.18, importe_modificado:35547.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.0}} | {1608749/proyecto_PROCESO, 1608749/proyecto_INICIO, 1608749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401611505 | Proyecto de inversión | 719147.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:718000.0, modificado:715325.33}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147.01, modificado:0.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE SUR VEINTE ENTRE PONIENTE DIECIOCHO Y PTE VEINTE MIRAMAR LA CRUZ ELOTA - 283567 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOTA | 283567 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.64, meta_modificada:574.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SUR 20 COLONIA MIRAMAR, 82707 LA CRUZ, ELOTA SINALOA ENTRE CALLE PONIENTE 20 Y CALLE PONIENTE 18, AVENIDA PONIENTE 22 A UNA CUADRA DEL DREN CAMPAMENTO, lon:-106.89147369, lat:23.92731899}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 715325.33 | 715325.33 | 715325.33 | 715325.33 | 715325.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:283567, contratista:CONSTRUCCIONES ANAIRAB, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:715325.33, importe_modificado:715325.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.64}} | {1611505/proyecto_INICIO, 1611505/proyecto_PROCESO, 1611505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401612729 | Proyecto de inversión | 424985 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106654.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318330.45, modificado:318330.45}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ROSARIO ATONDO VALENZUELA EN LA LOCALIDAD DE LOMALINDA - 159552 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 159552 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1543, direccion:RANCHERIA LOMALINDA, 00000 LOMALINDA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ROSARIO ATONDO VALENZUELA EN LA LOCALIDAD DE LOMALINDA, lon:-108.44138744, lat:25.91237406}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 318330.45 | 318330.45 | 318330.45 | 318330.45 | 318330.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-063-1, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:424985.0, importe_modificado:424985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612729/proyecto_PROCESO, 1612729/proyecto_FIN, 1612729/proyecto_INICIO, 1612729/proyecto_FIN, 1612729/proyecto_PROCESO, 1612729/proyecto_FIN, 1612729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401616673 | Proyecto de inversión | 384279.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384279.14, modificado:299160.04}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE HORTENSIA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y AV PROYECTO COL LOMA BONITA - 175527 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 175527 | S | 132 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE HORTENCIA COLONIA LOMA BONITA, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y AVENIDA PROYECTO, LA CALLE HORTENSIA DE LA COLONIA LOMA BONITA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y AV PROYECTO A TRES , lon:-106.36987968, lat:23.24765148}} | 2019-10-10 | 2019-10-30 | 299160.04 | 299160.04 | 299160.04 | 299160.04 | 299160.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-121, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:384278.98, importe_modificado:384278.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}} | {1616673/proyecto_INICIO, 1616673/proyecto_PROCESO, 1616673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401617838 | Proyecto de inversión | 414998.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414998.22, modificado:414998.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE DIANA LAURA RIOJAS ENTRE AV FRANCISCO GZL BOCANEGRA Y CALLE CAPOMO COL COLOSIO SI - 182720 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 182720 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DIANA LAURA RIOJAS COLONIA COLOSIO SI, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE CAPOMO, LA CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE LA COLONIA COLOSIO SI SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS AVEN, lon:-106.39377976, lat:23.28098387}} | 2019-10-18 | 2019-10-31 | 414998.2 | 414998.2 | 414998.2 | 414998.2 | 414998.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-115, contratista:TEXKAME CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:369847.54, importe_modificado:369847.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1617838/proyecto_INICIO, 1617838/proyecto_PROCESO, 1617838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401618994 | Proyecto de inversión | 280731.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280731.22, modificado:280731.22}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE SINALOA. - 188708 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 188708 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:47, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, 81977 SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS DELECIAS, lon:-107.7909862, lat:25.81003886}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 280731.22 | 280731.22 | 280731.22 | 280731.22 | 280731.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-084, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINLOA, monto:280731.22, importe_modificado:280731.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1618994/proyecto_PROCESO, 1618994/proyecto_FIN, 1618994/proyecto_INICIO, 1618994/proyecto_FIN, 1618994/proyecto_PROCESO, 1618994/proyecto_FIN, 1618994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619460 | Proyecto de inversión | 388795.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388795.38, modificado:388795.39}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CALLE ANTONIO AGUIRRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 191191 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 191191 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA COLONIA BENITO JUÁREZ, 82470 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE ANTONIO AGUIRRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA PARA LLEGAR AL LUGAR SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE IGNA, lon:-105.77779959, lat:22.82764967}} | 2019-11-15 | 2019-12-18 | 388795.39 | 388795.39 | 388795.39 | 388795.39 | 388795.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2019-043, contratista:CONSTRUCTORA Y PROGRESO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:630165.45, importe_modificado:630165.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1619460/proyecto_FIN, 1619460/proyecto_INICIO, 1619460/proyecto_FIN, 1619460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619481 | Proyecto de inversión | 370416.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370416.51, modificado:370416.52}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUN - 191271 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 191271 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:271, direccion:EJIDO SANTA ANA, 00000 SANTA ANA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANNA, lon:-108.42209444, lat:25.98592106}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 370416.52 | 370416.52 | 370416.52 | 370416.52 | 370416.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-087, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:360934.57, importe_modificado:360934.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619481/proyecto_INICIO, 1619481/proyecto_PROCESO, 1619481/proyecto_INICIO, 1619481/proyecto_FIN, 1619481/proyecto_PROCESO, 1619481/proyecto_FIN, 1619481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619529 | Proyecto de inversión | 360934.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360934.57, modificado:360934.56}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREPARATORIA EN LA LOCALIDAD DE POROHUI MUNICIPIO DE SINALOA - 191675 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 191675 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:203, direccion:EJIDO POROHUI, 81907 POROHUI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA LOCALIDDAD DE POROHUI, lon:-107.98661985, lat:25.8686256}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 360934.56 | 360934.56 | 360934.56 | 360934.56 | 360934.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-087, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:360934.57, importe_modificado:360934.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619529/proyecto_INICIO, 1619529/proyecto_FIN, 1619529/proyecto_INICIO, 1619529/proyecto_FIN, 1619529/proyecto_PROCESO, 1619529/proyecto_INICIO, 1619529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619598 | Proyecto de inversión | 555862.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555862.93, modificado:554807.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NO. 4 ENTRE PRIMERO DE MAYO Y ELIGIO ROJO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA - 192014 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 192014 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NUMERO 4 EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA ELIGIO ROJO Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLE NUMERO 5 EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN CALLE NUMERO 4 ENTRE 1 DE MAYO Y EL, lon:-108.22590839, lat:25.82154426}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 554807.32 | 554807.32 | 554807.32 | 554807.32 | 554807.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-089, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:555862.93, importe_modificado:554807.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619598/proyecto_FIN, 1619598/proyecto_PROCESO, 1619598/proyecto_FIN, 1619598/proyecto_INICIO, 1619598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619669 | Proyecto de inversión | 326022.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326022.65, modificado:326022.65}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MAESTRA EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SINALOA - 192369 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 192369 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:344, direccion:AVENIDA MESTIZOS EJIDO ALFONSO G CALDERÓN VELARDE, 81985 ALFONSO G. CALDERÓN VELARDE, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE PROFESORES Y CALLE DIBUJANTES, AVENIDA MERCADORES EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR MAESTRA CERCA DEL ES, lon:-108.60010368, lat:25.78472285}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 326022.65 | 326022.65 | 326022.65 | 326022.65 | 326022.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-091, contratista:OLIVER ENRIQUE LOPEZ LOW, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:326022.65, importe_modificado:326022.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619669/proyecto_PROCESO, 1619669/proyecto_INICIO, 1619669/proyecto_FIN, 1619669/proyecto_INICIO, 1619669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619860 | Proyecto de inversión | 139135.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139135.11, modificado:139135.11}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR JOSE MARIA ALVAREZ COTA EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SIN - 193244 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 193244 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NUMERO 5 EJIDO OPOCHI, 81903 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA JOSE G.HEREDIA, CALLE NUMERO 6 EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JOSE MARIA ALVAREZ COTA EN LA LOCALIDAD DE SI, lon:-108.22594991, lat:25.82277135}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 139135.11 | 139135.11 | 139135.11 | 139135.11 | 139135.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-106, contratista:SANTOS ROMAN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:139135.11, importe_modificado:139135.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619860/proyecto_INICIO, 1619860/proyecto_FIN, 1619860/proyecto_PROCESO, 1619860/proyecto_INICIO, 1619860/proyecto_PROCESO, 1619860/proyecto_INICIO, 1619860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401620070 | Proyecto de inversión | 131600.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131600.03, modificado:131600.03}} | MEJORAMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE SINALOA. - 194374 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 194374 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:47, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, 81977 SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS DELICIAS, lon:-107.78494854, lat:25.80568036}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 131600.03 | 131600.03 | 131600.03 | 131600.03 | 131600.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-100, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:131600.03, importe_modificado:131600.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1620070/proyecto_INICIO, 1620070/proyecto_FIN, 1620070/proyecto_INICIO, 1620070/proyecto_FIN, 1620070/proyecto_PROCESO, 1620070/proyecto_INICIO, 1620070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401627366 | Acción | 60740.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60740.42, modificado:60740.42}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 230078 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 230078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.921562, lat:25.481877}} | 2019-07-22 | 2019-07-26 | 60740.42 | 60740.42 | 60740.42 | 60740.42 | 60740.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EQUIPO TOPO, contratista:GEOCAD TOPOGRAFIA INTEGRAL, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:60740.42, importe_modificado:60740.42}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {1627366/proyecto_INICIO, 1627366/proyecto_PROCESO, 1627366/proyecto_FIN, 1627366/proyecto_PROCESO, 1627366/proyecto_FIN, 1627366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO APARECE REGISTRADO CON UN NOMBRE EN MIDS Y OTRO EN EL SRFT, TIENEN EL MISMO FOLIO MIDS EL CORRECTO ES EL DE MIDS: ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA , trimestre:5.0, usuario:hectormleyvaf, fecha:2020-07-06}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401628796 | Proyecto de inversión | 21522.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21522.63, modificado:21522.62}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ UNO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 235752 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 235752 | S | 286 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:242, direccion:EJIDO RUIZ CORTINEZ 1, 81985 RUIZ CORTINES NÚMERO UNO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO DEL TANQUE DEL AGUA EN EL EJIDO RUIZ CORTINEZ NUMERO 1, lon:-108.69708632, lat:25.74627843}} | 2019-10-08 | 2019-10-14 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-016-172SN19PR, contratista:XICOTENCATL BAJO DUARTE, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:21522.62, importe_modificado:21522.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628796/proyecto_INICIO, 1628796/proyecto_PROCESO, 1628796/proyecto_FIN, 1628796/proyecto_INICIO, 1628796/proyecto_PROCESO, 1628796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401628870 | Proyecto de inversión | 21522.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21522.63, modificado:21522.62}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 235975 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 235975 | S | 257 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:EJIDO CUBIRI DE LA LOMA, 81906 CUBIRI DE LA LOMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, lon:-108.28050005, lat:25.76845282}} | 2019-10-08 | 2019-10-14 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-016-171SN19PR, contratista:XICOTENCATL BAJO DUARTE, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:21522.62, importe_modificado:21522.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628870/proyecto_INICIO, 1628870/proyecto_PROCESO, 1628870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401629279 | Proyecto de inversión | 8037250.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599564.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6437686.09, modificado:6434920.41}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA SEGUNDA MUNICIPIO DE SINALOA - 237622 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 237622 | S | 580 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2563.0, meta_modificada:2563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:356, direccion:EJIDO PLAYA SEGUNDA, 81986 PLAYA SEGUNDA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO PLAYA SEGUNDA, lon:-108.42707, lat:25.7927421}} | 2019-10-14 | 2019-12-30 | 6434920.41 | 6434920.41 | 6434920.41 | 6434920.41 | 6434920.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-SIN-JMA-2019-001, contratista:URBANIZACION Y EDIFICACIONES URZS, S. DE R.L. DE C.V, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:8033797.38, importe_modificado:8033797.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2563.0}} | {1629279/proyecto_INICIO, 1629279/proyecto_FIN, 1629279/proyecto_PROCESO, 1629279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401629682 | Proyecto de inversión | 2087524 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523886.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563637.41, modificado:1558350.79}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ESTADIO EN EL EJIDO EL MAQUIPO MUNICIPIO DE SINALOA - 198382 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 198382 | S | 93 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:818, direccion:EJIDO MAQUIPO, 81903 EJIDO EL MAQUIPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR DE EL ESTADIO EN EL EJIDO EL MAQUIPO MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.29047875, lat:25.68449481}} | 2019-10-14 | 2019-12-20 | 1558350.79 | 1558350.79 | 1558350.79 | 1558350.79 | 1558350.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-012-046, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A.DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:2080466.12, importe_modificado:2080466.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629682/proyecto_INICIO, 1629682/proyecto_FIN, 1629682/proyecto_PROCESO, 1629682/proyecto_FIN, 1629682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401631586 | Proyecto de inversión | 802645.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802645.37, modificado:802645.37}} | CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVITA MUNICIPIO DE SINALOA - 209015 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 209015 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:534, direccion:RANCHERIA LA CUEVITA, 00000 LA CUEVITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL TANQUE DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LA CUEVITA EN LOS TERRENOS QUE OCUPA LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD, lon:-108.19829941, lat:25.85698425}} | 2019-10-14 | 2019-12-07 | 802645.37 | 802645.37 | 802645.37 | 802645.37 | 802645.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGA,S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:802645.37, importe_modificado:802645.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631586/proyecto_PROCESO, 1631586/proyecto_INICIO, 1631586/proyecto_FIN, 1631586/proyecto_PROCESO, 1631586/proyecto_FIN, 1631586/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401634177 | Acción | 661388.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661388.43, modificado:661388.43}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 220945 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 220945 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.222046, lat:25.822372}} | 2019-07-15 | 2019-12-20 | 661388.43 | 661388.43 | 661388.43 | 661388.43 | 661388.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-111, contratista:PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:661388.43, importe_modificado:661388.43}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:2.0}} | {1634177/proyecto_FIN, 1634177/proyecto_PROCESO, 1634177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401634178 | Acción | 674994.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674994.46, modificado:674994.46}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 220946 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 220946 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.222046, lat:25.822372}} | 2019-07-16 | 2019-12-20 | 674994.46 | 674994.46 | 674994.46 | 674994.46 | 674994.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-112, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:674994.46, importe_modificado:674994.46}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1634178/proyecto_PROCESO, 1634178/proyecto_FIN, 1634178/proyecto_INICIO, 1634178/proyecto_PROCESO, 1634178/proyecto_FIN, 1634178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401634594 | Proyecto de inversión | 352000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88338.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263661.82, modificado:247534.0}} | AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA MUNICIPIO DE SINALOA - 239441 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 239441 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:EJIDO CUBIRI DE LA LOMA, 81900 CUBIRI DE LA LOMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, lon:-108.27083392, lat:25.76447591}} | 2019-09-14 | 2019-10-12 | 247534 | 247534 | 247534 | 247534 | 247534 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-009-048, contratista:XICOTENCATL BAJO DUARTE, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:351335.87, importe_modificado:330468.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634594/proyecto_PROCESO, 1634594/proyecto_INICIO, 1634594/proyecto_PROCESO, 1634594/proyecto_FIN, 1634594/proyecto_INICIO, 1634594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401634834 | Proyecto de inversión | 91545 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91545.0, modificado:91496.37}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO 1 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS DELICIAS MUNICIPIO DE SINALOA - 239948 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 239948 | S | 161 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:47, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, 81977 SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL DEPOSITO DEL AGUAEN EN SAN JOSE DE LAS DELICIAS, lon:-107.78440942, lat:25.80628162}} | 2019-10-08 | 2019-10-20 | 91496.37 | 91496.37 | 91496.37 | 91496.37 | 91496.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-037-3, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGA,S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:91496.37, importe_modificado:91496.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1634834/proyecto_INICIO, 1634834/proyecto_PROCESO, 1634834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401637552 | Proyecto de inversión | 665000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665000.0, modificado:664999.92}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA MUNICIPIO DE SINALOA - 228181 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228181 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:118, direccion:RANCHERIA LA HIGUERA, 00000 LA HIGUERA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN 7 DOMICILIOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA, lon:-108.02982247, lat:25.87518254}} | 2019-11-12 | 2019-12-11 | 664999.92 | 664999.92 | 664999.92 | 664999.92 | 664999.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-115-HIG-7, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:664999.92, importe_modificado:664999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1637552/proyecto_INICIO, 1637552/proyecto_PROCESO, 1637552/proyecto_FIN, 1637552/proyecto_PROCESO, 1637552/proyecto_FIN, 1637552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401637575 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:94999.98}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA MAQUINA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 228201 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228201 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:78, direccion:EJIDO CUBIRI DE LA MÁQUINA, 81900 CUBIRI DE LA MÁQUINA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN UN DOMICILIO PARTICULAR EN EL DOMICILIO DE LA C.CLAUDIA MELENDREZ BELTRAN, lon:-108.28431614, lat:25.81405352}} | 2019-11-12 | 2019-12-11 | 94999.98 | 94999.98 | 94999.98 | 94999.98 | 94999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-115-CUBMAQ-1, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:94999.98, importe_modificado:94999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1637575/proyecto_INICIO, 1637575/proyecto_FIN, 1637575/proyecto_INICIO, 1637575/proyecto_FIN, 1637575/proyecto_PROCESO, 1637575/proyecto_FIN, 1637575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401637633 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL OPOCHI MUNICIPIO DE SINALOA - 228258 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228258 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:173, direccion:EJIDO OPOCHI, 81903 EL OPOCHI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE ELOPOCHI EN EL DOMICILIO DE JESUS HERRERA CARDOZA, lon:-108.1965224, lat:25.815553}} | 2019-11-12 | 2019-12-11 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-116-OPOCH-1, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1637633/proyecto_PROCESO, 1637633/proyecto_FIN, 1637633/proyecto_PROCESO, 1637633/proyecto_FIN, 1637633/proyecto_INICIO, 1637633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401637798 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:284999.98}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 228407 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228407 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:47, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, 81977 SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LOS DOMICILIOS PARTICULARES DE LOS CIUDADANOS ELSA ARMIDA LUGO BAEZMAGDALENA LARA FUENTESY REFUGIO , lon:-107.78547962, lat:25.8057249}} | 2019-11-12 | 2019-12-11 | 284999.98 | 284999.98 | 284999.98 | 284999.98 | 284999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-120-SAJDEL-3, contratista:MARTIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:284499.98, importe_modificado:284499.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1637798/proyecto_INICIO, 1637798/proyecto_PROCESO, 1637798/proyecto_FIN, 1637798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401638045 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:94999.99}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DE SINALOA - 228636 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228636 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:324, direccion:EJIDO EL ZAPOTE, 81950 EL ZAPOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN UN DOMICILIO PARTICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE EN EL DOMICILIO DE LA C. BERTHA ALICIA ESPINOZA LOPEZ, lon:-108.03957446, lat:25.88312713}} | 2019-11-12 | 2019-12-16 | 94999.99 | 94999.99 | 94999.99 | 94999.99 | 94999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-123-ZAP-1, contratista:CONSTRUCTORA FEAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:94999.99, importe_modificado:94999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1638045/proyecto_PROCESO, 1638045/proyecto_INICIO, 1638045/proyecto_FIN, 1638045/proyecto_PROCESO, 1638045/proyecto_FIN, 1638045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401643248 | Proyecto de inversión | 21522.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21522.63, modificado:21522.62}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BABURIA MUNICIPIO DE SINALOA - 235730 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 235730 | S | 838 | 838 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:CALLE FRANCISCO GAMEZ EJIDO BABURIA, 81900 BABURÍA, SINALOA SINALOA ENTRE Y AVENIDA MANUEL BAJO REYES, EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL TANQUE DEL AGUA DEL EJIDO BABURIA, lon:-108.2059317, lat:25.83957456}} | 2019-10-14 | 2019-10-26 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-016-166SN19PR, contratista:XICOTENCATL BAJO DUARTE, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO DE SINALOA, monto:21522.62, importe_modificado:21522.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1643248/proyecto_INICIO, 1643248/proyecto_PROCESO, 1643248/proyecto_FIN, 1643248/proyecto_PROCESO, 1643248/proyecto_FIN, 1643248/proyecto_INICIO, 1643248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401653913 | Proyecto de inversión | 653542.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653542.03, modificado:648374.73}} | REHABILITACION DE DESCARGA DE LODOS EN PLANTA POTABILIZADORA EN COLONIA NUEVO BATAMOTE - 264297 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 264297 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE LEANDRO VALLE PUEBLO , 00000 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE 27 DE OCTUBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA DE LA ENTRADA PRINCIPAL 3 CUADRAS ADELANTE, lon:-108.61390124, lat:25.65996011}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 648374.73 | 648374.73 | 648374.73 | 648374.73 | 648374.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/206/2019, contratista:CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V., convocante:UNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:651413.43, importe_modificado:651413.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1653913/proyecto_INICIO, 1653913/proyecto_FIN, 1653913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401654885 | Proyecto de inversión | 63954.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63954.78, modificado:63954.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA MARISELA OSORIO LOPEZ DE LA COLONIA AVIACIÓN MOCORITO SINALOA - 265546 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 265546 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CUQUITA VELAZQUEZ COLONIA COLONIA AVIACION, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE AVIACION Y CALLE AVIACION, CALLE PLUTARCO ROMERO SE LOCALIZA POR LA CALLE CUQUITA VELAZQUEZ ENTRE CALLE AVIACIÓN FRENTE A LA EXPLANA, lon:-107.93188533, lat:25.48277163}} | 2019-07-22 | 2019-11-23 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-038/019-VIV/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:966168.41, importe_modificado:966168.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1654885/proyecto_FIN, 1654885/proyecto_INICIO, 1654885/proyecto_PROCESO, 1654885/proyecto_INICIO, 1654885/proyecto_PROCESO, 1654885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401656961 | Proyecto de inversión | 161454.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161454.9, modificado:161454.91}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE MUNICIPIO DE SINALOA - 132472 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 132472 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:86, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTE, 81960 EL ZAPOTE (EL CHAPOTE), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.14297257, lat:26.06968153}} | 2019-06-10 | 2019-07-09 | 161454.91 | 161454.91 | 161454.91 | 161454.91 | 161454.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-046, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.¿, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:161454.9, importe_modificado:161454.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1656961/proyecto_PROCESO, 1656961/proyecto_FIN, 1656961/proyecto_INICIO, 1656961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401657198 | Proyecto de inversión | 292345.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292345.47, modificado:292345.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VEINTICUATRO DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 133186 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 133186 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:996, direccion:RANCHERIA EL TERRERO, 00000 EL TERRERO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.12175227, lat:25.78952963}} | 2019-06-14 | 2019-07-03 | 292345.47 | 292345.47 | 292345.47 | 292345.47 | 292345.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-053, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:FAIS-DOP-SIN-2019-053, monto:292345.47, importe_modificado:292345.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657198/proyecto_INICIO, 1657198/proyecto_PROCESO, 1657198/proyecto_FIN, 1657198/proyecto_PROCESO, 1657198/proyecto_FIN, 1657198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401657210 | Proyecto de inversión | 105284.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105284.01, modificado:105284.01}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO - 133210 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 133210 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:495, direccion:AVENIDA FELIPE ANGELES EJIDO NARANJO CENTRO, 81980 ESTACIÓN NARANJO, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, AVENIDA JAIME NUNO EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JN CUAUHTEMOC EN LA LOC, lon:-108.48576794, lat:25.80615491}} | 2019-09-15 | 2019-10-04 | 105284.01 | 105284.01 | 105284.01 | 105284.01 | 105284.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-054, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SIANALOA, monto:105284.01, importe_modificado:105284.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657210/proyecto_FIN, 1657210/proyecto_PROCESO, 1657210/proyecto_INICIO, 1657210/proyecto_FIN, 1657210/proyecto_INICIO, 1657210/proyecto_PROCESO, 1657210/proyecto_FIN, 1657210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401660178 | Proyecto de inversión | 71510.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71510.45, modificado:71510.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BEATRIZ ROMAN GARIBALDI EN LA LOCALIDAD DE EL DORADO NUMERO UNO - 270772 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 270772 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:119, direccion:CALLE ULTIMA PUEBLO , 00000 EL DORADO NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ULTIMA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO EL CUARTO DORMITORIO ESTÁ UBICADO FRENTE AL ESTADIO DE BÉISBOL Y PEGADO A LA PRIMARIA DE , lon:-108.59588698, lat:25.50743964}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:36-19DS.., contratista:MELCHOR COTA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:71510.45, importe_modificado:71510.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1660178/proyecto_PROCESO, 1660178/proyecto_INICIO, 1660178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401660239 | Proyecto de inversión | 71810.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71810.46, modificado:71663.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DEYANIRA BON ORTIZ EN LA LOCALIDAD DEL MEZQUITAL - 270835 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 270835 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:166, direccion:CALLE TIERRAS DE CULTIVO PUEBLO , 00000 EL MEZQUITAL, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA PEGADO A TIERRAS DE CULTIVO AL FINAL DEL POBLADO, lon:-108.53249303, lat:25.60217771}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 71663.36 | 71663.36 | 71663.36 | 71663.36 | 71663.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:38-19DS...., contratista:OMAR MONTIEL BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:71710.46, importe_modificado:71710.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1660239/proyecto_INICIO, 1660239/proyecto_FIN, 1660239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401660796 | Proyecto de inversión | 71810.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71810.09, modificado:71510.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MATEO FLORES VALENZUELA EN LA LOCALIDAD DE PALOS VERDES - 271530 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 271530 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:188, direccion:CALLE SOLIDARIDAD PUEBLO , 00000 PALOS VERDES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO A FINALIZAR LA CALLE JAIME ARMENTA PEGADO A TIERRAS DE CULTIVO Y TANQUE DE AGUA, lon:-108.4574572, lat:25.38429195}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:40-19DS.., contratista:MELCHOR COTA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:71510.45, importe_modificado:71510.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1660796/proyecto_FIN, 1660796/proyecto_INICIO, 1660796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401662808 | Proyecto de inversión | 78910.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78910.07, modificado:78910.03}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CALLE PRIVADA DE LA NEVERIA ENTRE CERRO DE LA NEVERIA Y PEGUE DE PAVIMENTO COL GENARO ESTRADA - 147611 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 147611 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LA NEVERIA COLONIA GENARO ESTRADA CALDERÓN, 82199 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CERRO DE LA NEVERIA Y CALLE LOMA LARGA, LA CALLE PRIVADA DE LA NEVERIA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COL GENARO ESTRADA, lon:-106.36777825, lat:23.26366928}} | 2019-08-07 | 2019-08-22 | 78910.03 | 78910.03 | 78910.03 | 78910.03 | 78910.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FAISM-APO-2019-AD-073, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANAID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:104957.84, importe_modificado:104957.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {1662808/proyecto_PROCESO, 1662808/proyecto_INICIO, 1662808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664071 | Proyecto de inversión | 292345.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292345.48, modificado:292345.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑÓS GASPAR FIGUEROA EN LA LOCALIDAD DE LA ACEITUNA, MUNI - 150324 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 150324 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:RANCHERIA LA ACEITUNA, 00000 LA ACEITUNA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN JARDIN DE NIÑÓS GASPAR FIGUEROA EN LA LOCALIDAD DE LA ACEITUNA MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.01943163, lat:25.87006444}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 292345.48 | 292345.48 | 292345.48 | 292345.48 | 292345.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-061, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:292345.47, importe_modificado:292345.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664071/proyecto_INICIO, 1664071/proyecto_FIN, 1664071/proyecto_PROCESO, 1664071/proyecto_INICIO, 1664071/proyecto_PROCESO, 1664071/proyecto_INICIO, 1664071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664207 | Proyecto de inversión | 128990 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128990.0, modificado:128990.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MIGUEL VALLE EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA. - 150665 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 150665 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA AL VERANITO EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA FRANCISCO G. GAXIOLA Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR MIGUEL VALLE EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEY, lon:-108.22319673, lat:25.82972993}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 128990 | 128990 | 128990 | 128990 | 128990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-071, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:128990.0, importe_modificado:128990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664207/proyecto_PROCESO, 1664207/proyecto_INICIO, 1664207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664216 | Proyecto de inversión | 655136.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655136.44, modificado:655136.44}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR RANCHITO EN LA LOCALIDAD DE RANCHITO DE LOPEZ, MUNICIPIO DE SINALOA. - 150674 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 150674 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1133, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO DE LOS LOPEZ, 00000 EL RANCHITO DE LOS LÓPEZ, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR RANCHITO EN LA LOCALIDAD DE RANCHITO DE LOS LOPEZ DE SINALOA., lon:-107.90603976, lat:25.68962862}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 655136.44 | 655136.44 | 655136.44 | 655136.44 | 655136.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-072, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:655136.44, importe_modificado:655136.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664216/proyecto_INICIO, 1664216/proyecto_PROCESO, 1664216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664282 | Proyecto de inversión | 100271.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100271.95, modificado:100271.95}} | REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONCENTRACIÓN 5 DE FEBRERO MUNICIPIO DE SINALOA - 150751 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 150751 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1144, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO CONCENTRACIÓN 5 DE FEBRERO, 81985 CONCENTRACIÓN 5 DE FEBRERO, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE VICTOR SOTO Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD 5 DE FEBRERO, lon:-108.62931748, lat:25.85030079}} | 2019-07-13 | 2019-07-13 | 100271.95 | 100271.95 | 100271.95 | 100271.95 | 100271.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-001-037SN19PR, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:100271.95, importe_modificado:100271.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664282/proyecto_INICIO, 1664282/proyecto_PROCESO, 1664282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664479 | Proyecto de inversión | 294761.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294761.54, modificado:294761.55}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE SECTOR CANAL SECTOR FELIX Y SECTOR TASTE EN LA LOC DE CUBIRI DE PORTELAS - 151000 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 151000 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion:EJIDO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LOS SECTORES CANAL SECTOR FELIX Y SECTOR TASTE, lon:-108.26028753, lat:25.78729081}} | 2019-07-15 | 2019-08-03 | 294761.55 | 294761.55 | 294761.55 | 294761.55 | 294761.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-003-021SN19PR, contratista:CONSTRUCCIONES NESMELO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:294761.54, importe_modificado:294761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664479/proyecto_PROCESO, 1664479/proyecto_FIN, 1664479/proyecto_INICIO, 1664479/proyecto_FIN, 1664479/proyecto_INICIO, 1664479/proyecto_PROCESO, 1664479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401668553 | Proyecto de inversión | 221183.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221183.4, modificado:221183.4}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAMPO TORREON SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE SINALOA - 282568 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 282568 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9252.0, meta_modificada:9252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:308, direccion:RANCHERIA CAMPO TORREON, 00000 CAMPO TORREÓN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE LLEVARA EN EL CAMPO TORREON Y SAN SEBASTIAN EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, lon:-108.53237812, lat:25.76636718}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 221183.4 | 221183.4 | 221183.4 | 221183.4 | 221183.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-017-282568, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:221183.4, importe_modificado:221183.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9252.0}} | {1668553/proyecto_INICIO, 1668553/proyecto_FIN, 1668553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401668578 | Proyecto de inversión | 68337.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68337.12, modificado:68337.12}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL VENTURA DE LOS BOJORQUEZ HACIENDITA DE LOS CEBALLOS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 282633 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 282633 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:381, direccion:RANCHERIA VENTURA DE LOS BOJÓRQUEZ, 00000 VENTURA DE LOS BOJÓRQUEZ, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO DE VENTURA DE LOS BOJORQUEZ A HACIENDITA DE LOS CEB, lon:-107.81576765, lat:25.77850908}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 68337.12 | 68337.12 | 68337.12 | 68337.12 | 68337.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-023-282633, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:68337.12, importe_modificado:68337.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1668578/proyecto_PROCESO, 1668578/proyecto_FIN, 1668578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401669053 | Proyecto de inversión | 359320.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359320.89, modificado:359320.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHOCOAPANA HACIENDITA DE LOS MARTINEZ MUNICIPIO DE SINALOA - 283824 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 283824 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13372.0, meta_modificada:13372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:84, direccion:RANCHERIA CHOCOAPANA, 00000 CHACOAPANA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL DE CHOCOAPANA A HACIENDITA DE LOS MARTINEZ, lon:-107.81006267, lat:25.8698053}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 359320.89 | 359320.89 | 359320.89 | 359320.89 | 359320.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-025-283824, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:359320.89, importe_modificado:359320.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13372.0}} | {1669053/proyecto_PROCESO, 1669053/proyecto_FIN, 1669053/proyecto_PROCESO, 1669053/proyecto_INICIO, 1669053/proyecto_FIN, 1669053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401670165 | Proyecto de inversión | 71256.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71256.54, modificado:71256.54}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190475. REHAILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION EN SECUNDARIA TECNICA NUM. 26 EN RUIZ CORTINEZ NUMERO 3 EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190475 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:244, direccion:Sinaloa, Sin., México, lon:-108.214302, lat:25.825701}} | 2019-11-26 | 2019-12-25 | 71256.54 | 71256.54 | 71256.54 | 71256.54 | 71256.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401670167 | Proyecto de inversión | 564426.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564426.93, modificado:564426.93}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190514. RED SECUNDARIA Y 1ERA ETAPA DE BAJA TENSION EN PRIM. INDIGENA EN LA BOLSA DE TOSOLIBAMPO UNO EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190514 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:243, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-12-16 | 2020-01-29 | 564426.93 | 564426.93 | 564426.93 | 564426.93 | 564426.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401670173 | Proyecto de inversión | 65607.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65607.18, modificado:65607.18}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190521. REHABILITACION TABLERO DE MEDICION EN PRIM. HEROES DE CHAPULTEPEC EN COL. LA AMISTAD EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190521 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-12-16 | 2020-01-29 | 65607.18 | 65607.18 | 65607.18 | 65607.18 | 65607.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401672285 | Proyecto de inversión | 21276.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21276.16, modificado:33243.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA SINALOA DE LEYVA - 288406 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 288406 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:840, direccion:RANCHERIA LA MOJONERA, 00000 LA MOJONERA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA LA CARRETERA EC 27 MÉXICO 15 OCORONI SINALOA DE LEYVA. SE REALIZARAN CUATRO ACCIONES DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD POR LO Q, lon:-108.4659277, lat:25.87198541}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 33243.99 | 33243.99 | 33243.99 | 33243.99 | 33243.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:288406, contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:33244.0, importe_modificado:33243.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1672285/proyecto_INICIO, 1672285/proyecto_FIN, 1672285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401672317 | Proyecto de inversión | 15957.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15957.12, modificado:27924.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MARIPITA SINALOA DE LEYVA - 288615 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 288615 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:150, direccion:RANCHERIA MARIPITA, 00000 MARIPITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA 253 SINALOA DE LEYVA MARIPITA MARIPA. SE REALIZARAN TRES ACCIONES DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD POR LO QUE NO , lon:-108.17495048, lat:25.85377962}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 27924.96 | 27924.96 | 27924.96 | 27924.96 | 27924.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:288615, contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:27899.76, importe_modificado:27924.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1672317/proyecto_INICIO, 1672317/proyecto_FIN, 1672317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401684650 | Proyecto de inversión | 132855.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132855.37, modificado:115903.87}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190383. SUMINISTRO E INSTALACION DE IRES AONDICIONADOS EN COBAES 60 EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190383 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 115903.87 | 115903.87 | 115903.87 | 115903.87 | 115903.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401684653 | Proyecto de inversión | 61869.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61869.33, modificado:52660.11}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190384. SUMINISTRI E INTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN COBAES 95 NUM. 70 EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190384 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 52660.11 | 52660.11 | 52660.11 | 52660.11 | 52660.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401684677 | Proyecto de inversión | 370375.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370375.61, modificado:340160.23}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190386. SUMINISTRO E INTALACION DE IRES ACONDICIONADOS COBAES 14 PROFA. IGNACIA ARRAYALES DE CASTRO EN ESTACION BAMOA EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190386 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 340160.23 | 340160.23 | 340160.23 | 340160.23 | 340160.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401684713 | Proyecto de inversión | 231937.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231937.27, modificado:209210.58}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190395. SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN COBAES 07 GRAL. PABLO MACIAS VALENZUELA EN EL FUERTE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190395 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 209210.58 | 209210.58 | 209210.58 | 209210.58 | 209210.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401684720 | Proyecto de inversión | 777155.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777155.49, modificado:669961.63}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190498. CONSTRUCION E TECHUMBRE COBAES 35 IGNACIO RAMIREZ EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190498 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-12-16 | 2020-02-13 | 669961.63 | 669961.63 | 669961.63 | 669961.63 | 669961.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401686363 | Adquisición | 185600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185600.0, modificado:185600.0}} | EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA COROLLA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | MUNICIPIO DE CULIACAN | FORTASEG19-04 | N | 0 | 0 | 675773 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sinaloa, México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 185600 | 185600 | 185600 | 185600 | 185600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401690294 | Proyecto de inversión | 153708.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153708.65, modificado:153707.76}} | PROG. REND.FIN.FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190495. REHABILITACION DE APLANADOS IMPERBILIZANTE Y PINTURA EN COLEGIO DE BACHILLERES NUM.114 EN BOLSA DE TOPOLOBAMPO DOS EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190495 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:414, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-12-23 | 2020-01-31 | 153707.76 | 153707.76 | 153707.76 | 153707.76 | 153707.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401690301 | Proyecto de inversión | 12708.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12708.67, modificado:12708.67}} | REM.FAM.BASICO.POT.2019.OBRA.190484. REHABILITACION DE BARDA EN PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ ANEXA NORMAL DE SINALOA EN CAÑADAS CULIACAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190484 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-12-10 | 2020-01-08 | 12708.67 | 12708.67 | 12708.67 | 12708.67 | 12708.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401691048 | Proyecto de inversión | 175715.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175715.49, modificado:175715.49}} | REND.FIN.FAM.BASICO.2019.OBRA.190462. TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA EN PRIMARIA LEOCADIO LEAL EN LOS ANGELES EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190462 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:283, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-12-16 | 2020-01-14 | 175715.49 | 175715.49 | 175715.49 | 175715.49 | 175715.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697925 | Proyecto de inversión | 78855.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78855.11, modificado:78855.11}} | REND.FIN.FAM.BASICO.2019.OBRA.190541. TRMINACION DE TRABAJOS EN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN CAM NUM.20 EN LA COL. SCALY EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190541 | N | 0 | 0 | 469 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-12-23 | 2020-01-21 | 78855.11 | 78855.11 | 78855.11 | 78855.11 | 78855.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697965 | Adquisición | 89595.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89595.71, modificado:82436.27}} | ISIFE.FAM.SUP.2019.OBRA.190275. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CENTRO DE INVESTIGACION EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CULIACAN EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190275 | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-12-30 | 2020-02-27 | 82436.27 | 82436.27 | 82436.27 | 82436.27 | 82436.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708405 | Proyecto de inversión | 1759060.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759060.76, modificado:1759060.76}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190415. CONSTRUCION DE MODULO DE DOS AULAS Y REH. SANITARIOS RED SECUNDARIA EN PRIM. GIL AVILA VALENCIA EN LA PLAYITA D CASILLAS EN SINALOA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190415 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:899, direccion:Sinaloa de Leyva, Sin., México, lon:-108.2216704, lat:25.8226854}} | 2019-11-25 | 2020-02-22 | 1759060.76 | 1759060.76 | 1759060.76 | 1759060.76 | 1759060.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708421 | Proyecto de inversión | 752419.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752419.85, modificado:752419.85}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190419. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM. ANDRES GALVEZ EN NIO EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190419 | N | 0 | 0 | 398 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:175, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-11-05 | 2019-12-31 | 752419.85 | 752419.85 | 752419.85 | 752419.85 | 752419.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501710954 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INVERSION ESTATAL, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CAPACITACIÓN DE ORGANISMOS OPERADORES DEL ESTADO | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | CEAPASUNAM1901 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Av Gral Juan Carrasco 44, Primer Cuadro, 80000 Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.39504814, lat:24.80504521}} | 2019-11-04 | 2019-12-20 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190101508273 | Acción | 219908.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219908.34, modificado:47438.83}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 13606 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 13606 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.0807, lat:25.457}} | 2019-03-25 | 2019-12-31 | 47438.83 | 47438.83 | 47438.83 | 47438.83 | 47438.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ACTA TERCERA 06-12-2019, contratista:MUNICIPAL, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:47507.1, importe_modificado:47507.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1508273/proyecto_INICIO, 1508273/proyecto_FIN, 1508273/proyecto_PROCESO, 1508273/proyecto_FIN, 1508273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190101514055 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:808849.18}} | OBRA.190057. REHABILITACION GENERAL EN MODULO A Y MODULO B EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA UBICADA EN PALMILLAS MUNICIPIO DE MAZATLAN | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190057 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:268, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-04-04 | 2019-07-02 | 808849.18 | 808849.18 | 808849.18 | 808849.18 | 808849.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201519873 | Proyecto de inversión | 2563961.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563961.22, modificado:2573524.23}} | AMPLIACIÓN DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERA DE LOS VEGA MOCORITO SINALOA - 23205 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 23205 | S | 603 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2038.0, meta_modificada:2038.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:132, direccion:RANCHERIA HIGUERA DE LOS VEGA, 80840 HIGUERA DE LOS VEGA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD HIGUERA DE LOS VEGA MUNICIPIO DE MOCORITO ESTADO DE SINALOA, lon:-107.9544278, lat:25.65449026}} | 2019-03-18 | 2019-05-18 | 2573524.23 | 2573524.23 | 2573524.23 | 2573524.23 | 2573524.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-INV-R33-001-19, contratista:ING. JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:2563961.22, importe_modificado:2573524.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2038.0}} | {1519873/proyecto_PROCESO, 1519873/proyecto_FIN, 1519873/proyecto_INICIO, 1519873/proyecto_PROCESO, 1519873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201520080 | Proyecto de inversión | 382756.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382756.87, modificado:382756.87}} | MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 23900 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 23900 | S | 2774 | 2652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOULEVARD INDEPENDENCIA COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GENERAL ALVARO OBREGON LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRA, lon:-107.91877746, lat:25.48170789}} | 2019-03-18 | 2019-05-18 | 382756.87 | 382756.87 | 382756.87 | 382756.87 | 382756.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-004/019-EDU/R33, contratista:ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRIGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:382756.87, importe_modificado:382756.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1520080/proyecto_FIN, 1520080/proyecto_INICIO, 1520080/proyecto_FIN, 1520080/proyecto_PROCESO, 1520080/proyecto_INICIO, 1520080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201520178 | Proyecto de inversión | 210151.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210151.18, modificado:276227.7}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL VALLE DE ABAJO MOCORITO SINALOA - 24374 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 24374 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:346, direccion:RANCHERIA EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE), 80833 EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE EL VALLE EN EL VALLE DE ABAJO MOCORITO SINALOA, lon:-107.87551082, lat:25.57854548}} | 2019-03-18 | 2019-05-04 | 276227.7 | 276227.7 | 276227.7 | 276227.7 | 276227.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-002/019-AYS/R33, contratista:TOBOCAL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:658178.33, importe_modificado:695839.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:452.0}} | {1520178/proyecto_INICIO, 1520178/proyecto_FIN, 1520178/proyecto_INICIO, 1520178/proyecto_PROCESO, 1520178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201520200 | Proyecto de inversión | 224755.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224755.8, modificado:223978.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE EL CAPULE MOCORITO SINALOA - 24430 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 24430 | S | 91 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.8, meta_modificada:105.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:68, direccion:RANCHERIA EL CAPULE, 80955 EL CAPULE, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE PERICOS EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULE MOCORITO SINALOA, lon:-107.60884479, lat:25.03342239}} | 2019-03-25 | 2019-05-25 | 223978.38 | 223978.38 | 223978.38 | 223978.38 | 223978.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-003/019-EDU/R33, contratista:MARTÍN BURGOS CAMACHO, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:484723.68, importe_modificado:484723.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.8}} | {1520200/proyecto_FIN, 1520200/proyecto_INICIO, 1520200/proyecto_FIN, 1520200/proyecto_PROCESO, 1520200/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201521624 | Proyecto de inversión | 408161.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408161.47, modificado:707026.95}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE AGUAJITO DE LEÓN MOCORITO SINALOA - 26723 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 26723 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:597, direccion:RANCHERIA POTRERILLOS AGUAJITO DE LEÓN, 80887 POTRERILLOS AGUAJITO DE LEÓN, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE AGUAJITO DE LEÓN MOCORITO SINALOA, lon:-107.78257617, lat:25.26745474}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 707026.95 | 707026.95 | 707026.95 | 707026.95 | 707026.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-012/019-URB/R33, contratista:ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LÓPEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:405214.17, importe_modificado:707026.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521624/proyecto_INICIO, 1521624/proyecto_PROCESO, 1521624/proyecto_FIN, 1521624/proyecto_PROCESO, 1521624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201523292 | Proyecto de inversión | 206380.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206380.88, modificado:205175.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE LA NORIA DE ARRIBA MOCORITO SINALOA - 29464 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 29464 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.39, meta_modificada:110.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:202, direccion:PUEBLO LA NORIA DE ARRIBA, 80884 LA NORIA DE ARRIBA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE LA NORIA DE ARRIBA MOCORITO SINALOA, lon:-107.7906125, lat:25.33155867}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 205175.48 | 205175.48 | 205175.48 | 205175.48 | 205175.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-019/019-EDU/R33, contratista:ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LÓPEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:829866.69, importe_modificado:873145.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.39}} | {1523292/proyecto_INICIO, 1523292/proyecto_FIN, 1523292/proyecto_PROCESO, 1523292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201523714 | Proyecto de inversión | 787077.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787077.53, modificado:747131.04}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA SINDICATURA DE MELCHOR OCAMPO MOCORITO SINALOA - 29882 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 29882 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:181, direccion:PUEBLO MELCHOR OCAMPO, 80965 MELCHOR OCAMPO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MELCHOR OCAMPO MOCORITO SINALOA, lon:-107.89533102, lat:25.04542092}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 747131.04 | 747131.04 | 747131.04 | 747131.04 | 747131.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-017/019-EDU/R33, contratista:ING. MIGUEL SALCIDO SALAS, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:699343.25, importe_modificado:747131.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:195.0}} | {1523714/proyecto_INICIO, 1523714/proyecto_PROCESO, 1523714/proyecto_FIN, 1523714/proyecto_INICIO, 1523714/proyecto_FIN, 1523714/proyecto_PROCESO, 1523714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201523886 | Proyecto de inversión | 971739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971739.26, modificado:962072.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE CUQUITA VELAZQUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 30054 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 30054 | S | 2774 | 2652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA LAS PLAYITAS, 80805 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE CUQUITA VELAZQUEZ MOCORITO SINALOA, lon:-107.91300861, lat:25.47898338}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 962072.66 | 962072.66 | 962072.66 | 962072.66 | 962072.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-021/019-AYS/R33, contratista:ING. JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:971739.26, importe_modificado:971739.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1523886/proyecto_PROCESO, 1523886/proyecto_FIN, 1523886/proyecto_INICIO, 1523886/proyecto_FIN, 1523886/proyecto_INICIO, 1523886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201525324 | Proyecto de inversión | 1165346.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1034342.49, modificado:835258.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131003.54, modificado:105788.72}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO SANTA ANA CHOIX - 87359 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | 87359 | S | 326 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:208, direccion:RANCHERIA SANTA ANA CHOIX, 81760 SANTA ANA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , SANTA ANA CHOIX, lon:-108.3844511, lat:26.59303139}} | 2019-06-07 | 2019-08-30 | 941046.74 | 941046.74 | 941046.74 | 941046.74 | 941046.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:132512, contratista:SEK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1107485.14, importe_modificado:1107485.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1525324/proyecto_PROCESO, 1525324/proyecto_INICIO, 1525324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201526107 | Proyecto de inversión | 8507696.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8483886.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23809.52, modificado:1416947.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS SECTOR DOS COL PUEBLO NUEVO ESCUINAPA - 90047 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 90047 | S | 792 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA SECTOR 2, COL. PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE Y , SECTOR 2 COL. PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, lon:-105.78644426, lat:22.84066439}} | 2019-06-10 | 2019-08-30 | 1416947.98 | 1416947.98 | 1416947.98 | 1416947.98 | 1416947.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:132530, contratista:CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:8207240.7, importe_modificado:8207240.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1526107/proyecto_PROCESO, 1526107/proyecto_INICIO, 1526107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201526207 | Proyecto de inversión | 1877259.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318389.89, modificado:303005.92}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1558869.75, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE ELEVADO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS OTATES ROSARIO - 90647 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ROSARIO | 90647 | S | 86 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:306, direccion:RANCHERIA OTATES, 82839 LOS OTATES, ROSARIO SINALOA ENTRE Y , LOS OTATES ROSARIO, lon:-105.67836065, lat:23.0704824}} | 2019-06-11 | 2019-07-16 | 303005.92 | 303005.92 | 303005.92 | 303005.92 | 303005.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE-FISE-FISMDF-SD.2019-014(005), contratista:CIFERLY S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1786554.15, importe_modificado:1786554.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1526207/proyecto_INICIO, 1526207/proyecto_FIN, 1526207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201526523 | Proyecto de inversión | 962037.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:938228.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23809.52, modificado:165751.33}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS C FRANCISCO I MADERO ESCUINAPA - 92300 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 92300 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA LOS MANGOS, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE 24 DE OCTUBRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y 24 DE OCTUBRE COL. LOS MANGOS, ESCUIN, lon:-105.77592944, lat:22.82414772}} | 2019-06-11 | 2019-08-30 | 165751.33 | 165751.33 | 165751.33 | 165751.33 | 165751.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:133290, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:960064.16, importe_modificado:960064.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1526523/proyecto_FIN, 1526523/proyecto_PROCESO, 1526523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201526951 | Proyecto de inversión | 2761100.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2441659.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319441.69, modificado:317230.22}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON POZO PROFUNDO Y PANEL SOLAR EL NACIMIENTO CHOIX - 94791 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHOIX | 94791 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:148, direccion:EJIDO EL NACIMIENTO, 81712 EL NACIMIENTO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , EL NACIMIENTO CHOIX, lon:-108.25687649, lat:26.83925177}} | 2019-06-13 | 2019-07-19 | 317230.22 | 317230.22 | 317230.22 | 317230.22 | 317230.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAP-FISE-APO-CI3-19-05., contratista:ALEJANDRO ALEXIS OSORIO REYNAGA, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:2742000.0, importe_modificado:2742000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1526951/proyecto_PROCESO, 1526951/proyecto_FIN, 1526951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201526961 | Proyecto de inversión | 925868.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:818751.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107117.08, modificado:106659.98}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE DOCE Y SESENTA ML DE PROFUNDIDAD CON SISTEMA SOLAR VENICIA CHOIX - 94941 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHOIX | 94941 | S | 158 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:253, direccion:EJIDO VENICIA, 81760 VENICIA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , VENICIA CHOIX, lon:-108.35523087, lat:26.57363684}} | 2019-06-13 | 2019-07-18 | 106659.98 | 106659.98 | 106659.98 | 106659.98 | 106659.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAMCH-FISM-CH-19-007., contratista:INMOBILIARIA ROJAYSA S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:921922.47, importe_modificado:921922.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1526961/proyecto_INICIO, 1526961/proyecto_PROCESO, 1526961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201532102 | Proyecto de inversión | 119761.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119761.44, modificado:117611.62}} | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL JN RAMON RUBI EL LIMONCITO JESUS MARIA - 71232 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 71232 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2721, direccion:PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 EL LIMONCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL LIMONCITO SIND. JESUS MARIA, C.P. 80310, lon:-107.51718144, lat:25.09173939}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 117611.62 | 117611.62 | 117611.62 | 117611.62 | 117611.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-30-01, contratista:CONSTRUCCIONES FIRLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:117611.62, importe_modificado:117611.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1532102/proyecto_INICIO, 1532102/proyecto_PROCESO, 1532102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201532147 | Proyecto de inversión | 397581.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397581.43, modificado:387374.03}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM AGUSTINA RAMIREZ EL VIZCAINO LAS TAPIAS - 71277 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 71277 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:929, direccion:RANCHERIA EL VIZCAÍNO, 80441 EL VIZCAÍNO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ EL VIZCAINO, SIND. LAS TAPIAS, C.P. 80441, lon:-107.06107729, lat:24.60069897}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 387374.03 | 387374.03 | 387374.03 | 387374.03 | 387374.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-35-01, contratista:GRUPO CALDERON Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:389608.98, importe_modificado:389608.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1532147/proyecto_INICIO, 1532147/proyecto_PROCESO, 1532147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201537738 | Proyecto de inversión | 282515.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282515.42, modificado:279099.96}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN YAÑEZ - 79676 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 79676 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO DE IBARRA PUEBLO , 00000 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO DE IBARRA Y CALLE FRANCISCO SERRANO, CALLE REVOLUCION A UNA CUADRA DEL COBAES, lon:-108.71705956, lat:25.70661522}} | 2019-05-23 | 2019-12-31 | 279099.96 | 279099.96 | 279099.96 | 279099.96 | 279099.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05-19 D.S., contratista:MAYLI JANETH LOPEZ ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:279121.79, importe_modificado:279121.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1537738/proyecto_INICIO, 1537738/proyecto_FIN, 1537738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541299 | Proyecto de inversión | 915194 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:49221.65, modificado:47099.75}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865972.35, modificado:828640.97}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION LA CAMPANA EL TAMARINDO - 85564 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85564 | S | 400 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1061, direccion:PUEBLO LA CAMPANA, 80302 LA CAMPANA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA CAMPANA SIND. V.A.L. MATEOS, EL TAMARINDO, C.P. 80302, lon:-107.57158537, lat:24.99736367}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 875740.72 | 875740.72 | 875740.72 | 875740.72 | 875740.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-004D, contratista:KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:912670.4, importe_modificado:912670.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541299/proyecto_INICIO, 1541299/proyecto_PROCESO, 1541299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541338 | Proyecto de inversión | 4767684 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:256419.18, modificado:232107.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4511264.82, modificado:4083533.22}} | CONSTRUCCIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN A LA COMUNIDAD EL TULE EMILIANO ZAPATA - 85625 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85625 | S | 3555 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:427, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA O ESTACIÓN OBISPO, 80485 EL TULE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL TULE AMILIANO ZAPATA, C.P. 80485, lon:-107.26591732, lat:24.67200869}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 4315640.24 | 4315640.24 | 4315640.24 | 4315640.24 | 4315640.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-002A, contratista:EMILIO CONTRERAS MENDOZA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:4284527.19, importe_modificado:4284527.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541338/proyecto_INICIO, 1541338/proyecto_PROCESO, 1541338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541425 | Proyecto de inversión | 1250440.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67252.12, modificado:59043.54}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183188.1, modificado:1038772.01}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL MEXICO NUEVO EL TAMARINDO - 85722 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85722 | S | 300 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:746, direccion:VILLA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA MEXICO NUEVO V.A.L. MATEOS, EL TAMARINDO, C.P. 80492, lon:-107.6317578, lat:24.90213682}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 1097815.55 | 1097815.55 | 1097815.55 | 1097815.55 | 1097815.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-001I, contratista:ELIAS BAEZ FLORES, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1248594.76, importe_modificado:1248594.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541425/proyecto_INICIO, 1541425/proyecto_FIN, 1541425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CIFRAS ACTUALIZADAS CON LAS ECONOMIAS DE OBRA POR JAPAC, trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-22}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541616 | Proyecto de inversión | 746908.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:128950.84, modificado:128950.84}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617957.75, modificado:483663.06}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AGUSTINA RAMIREZ COL GABRIEL LEYVA - 60438 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 60438 | S | 96 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE PUEDE ACCEDER POR LA, lon:-105.77240835, lat:22.82855941}} | 2019-06-04 | 2019-08-06 | 612613.9 | 612613.9 | 612613.9 | 612613.9 | 612613.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-022, contratista:CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:740643.16, importe_modificado:740643.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1541616/proyecto_INICIO, 1541616/proyecto_PROCESO, 1541616/proyecto_FIN, 1541616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201542146 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149832.0}} | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS LAURENCIO FIHILIO - 86732 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 86732 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:102, direccion:CALLE JESUS IBARRA PUEBLO , 00000 EL CUBILETE (EL CUBILETE NÚMERO UNO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JESUS IBARRA Y CALLE MACARIO GAXIOLA, CALLE TIERRAS DE CULTIVO PEGADO A TERRAS DE CULTIVO, lon:-108.51615144, lat:25.483106}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 149832 | 149832 | 149832 | 149832 | 149832 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EQUIPAMIENTO.., contratista:SILVIA RUTH GUERRERO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:239656.0, importe_modificado:239656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1542146/proyecto_FIN, 1542146/proyecto_INICIO, 1542146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201542256 | Proyecto de inversión | 977155.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977155.78, modificado:975898.65}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE - 86869 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 86869 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:161, direccion:CALLE CALLE 4 PUEBLO , 00000 LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO SECTOR TANQUE DE AGUA, lon:-108.34298504, lat:25.73257198}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 975898.65 | 975898.65 | 975898.65 | 975898.65 | 975898.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08-19DS.., contratista:CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:976155.79, importe_modificado:976155.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1542256/proyecto_INICIO, 1542256/proyecto_FIN, 1542256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201542617 | Proyecto de inversión | 209798.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209798.56, modificado:203785.83}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS - 87450 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 87450 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:129, direccion:CALLE SEGUNDA PUEBLO , 00000 FLOR DE MAYO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE DOS, CALLE TRES COBTRA ESQUINA DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-108.66100948, lat:25.5335384}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 203785.83 | 203785.83 | 203785.83 | 203785.83 | 203785.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:29-19DS..., contratista:CONSTRUCCIONES JEANAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:208798.56, importe_modificado:208798.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1542617/proyecto_FIN, 1542617/proyecto_PROCESO, 1542617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201544473 | Proyecto de inversión | 473240.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473240.22, modificado:499511.07}} | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO - 90431 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 90431 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:364, direccion:CALLE DOS PUEBLO , 00000 EL VARAL (SAN SEBASTIÁN NÚMERO UNO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DOS Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE BENITO JUAREZ SECTOR CAMPO DEPORTIVO, lon:-108.42516091, lat:25.63917759}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 499511.07 | 499511.07 | 499511.07 | 499511.07 | 499511.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15-19DS..., contratista:JESUS ANTONIO MEDINA FELIX, convocante:MUNICIPIO DE GUASVE, monto:473140.22, importe_modificado:500472.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1544473/proyecto_INICIO, 1544473/proyecto_FIN, 1544473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201544871 | Proyecto de inversión | 293064.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293064.46, modificado:288298.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL JN COMUNITARIO NIÑOS HEROES - 65251 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 65251 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2164, direccion:PUEBLO QUILA, 80480 LIBERTAD (PÍRAMO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO NIÑOS HEROES LIBERTAD, PIRAMO SINDICATURA DE QUILA, C.P. 80480, lon:-107.21591478, lat:24.47340784}} | 2019-05-17 | 2019-08-31 | 288298.48 | 288298.48 | 288298.48 | 288298.48 | 288298.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-14-02, contratista:CONSTRUCCIONES AINARAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:288974.03, importe_modificado:288974.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544871/proyecto_INICIO, 1544871/proyecto_PROCESO, 1544871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545321 | Proyecto de inversión | 962178.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962178.22, modificado:169245.83}} | REHABILITACION DE CAMINO LA TUNA TIERRA BLANCA LA TRANQUILIDAD TABALOPA LA TRANQUILIDAD EL MEZQUITE LAGUNA DE LOS VALDEZ LA PEÑA SAN MIGUEL - 91627 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91627 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1009, direccion:EJIDO LA TRANQUILIDAD, 81990 LA TRANQUILIDAD, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO LA TUNA TIERRA BLANCA LA TRANQUILIDAD TABALOPA. LA TRANQUILIDAD EL MEZQUITE LAGUNA DE LOS VALDEZ LA PEÑA SAN MIGUEL DE SAN JOAQ, lon:-108.13883511, lat:25.71932304}} | 2019-04-08 | 2019-05-07 | 169245.83 | 169245.83 | 169245.83 | 169245.83 | 169245.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-010-91627, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:169245.83, importe_modificado:169245.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545321/proyecto_INICIO, 1545321/proyecto_PROCESO, 1545321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545345 | Proyecto de inversión | 959661.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959661.04, modificado:959661.05}} | REHABILITACION DE CAMINO LLANOS DE PERAZA SAN JOSE DE GRACIA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SINALOA - 91645 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91645 | S | 212 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:808, direccion:EJIDO LLANOS DE PERAZA, 81976 LLANOS DE PERAZA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO LLANOS DE PERAZA SAN JOSE DE GRACIA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-107.87236382, lat:26.11684904}} | 2019-04-08 | 2019-05-07 | 959661.05 | 959661.05 | 959661.05 | 959661.05 | 959661.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-016, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:959661.04, importe_modificado:959661.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545345/proyecto_INICIO, 1545345/proyecto_PROCESO, 1545345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545353 | Proyecto de inversión | 1355232.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355232.04, modificado:1344403.67}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRUBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA - 91649 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91649 | S | 3144 | 2196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE UBICA POR LA CARRETERA HACIA LE DERIVADORA ENFRENTE DE ESTADIO DE BASE BALL, lon:-108.23284855, lat:25.82078188}} | 2019-05-02 | 2019-12-19 | 1344403.67 | 1344403.67 | 1344403.67 | 1344403.67 | 1344403.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-018, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:1355232.04, importe_modificado:1344403.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545353/proyecto_INICIO, 1545353/proyecto_PROCESO, 1545353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545816 | Proyecto de inversión | 34567.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34567.48, modificado:34567.48}} | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LOPEZ MOCORITO SINALOA - 92408 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 92408 | S | 88 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:178, direccion:RANCHERIA MAZATE DE LOS LÓPEZ, 80840 MAZATE DE LOS LÓPEZ, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LOPEZ MOCORITO SINALOA, lon:-108.01495551, lat:25.63488707}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 34567.48 | 34567.48 | 34567.48 | 34567.48 | 34567.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-025/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:536785.94, importe_modificado:536785.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545816/proyecto_FIN, 1545816/proyecto_PROCESO, 1545816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545943 | Proyecto de inversión | 27558.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27558.35, modificado:27558.35}} | REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE LOS LEAL MOCORITO SINALOA - 92555 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 92555 | S | 209 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:218, direccion:RANCHERIA EL PALMAR DE LOS LEAL, 80890 EL PALMAR DE LOS LEAL, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE LOS LEAL A LAS ORILLAS DEL ARROYO QUE PASA POR ESTA COMUNIDAD MOCORITO, SINA, lon:-107.86928876, lat:25.38399783}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 27558.35 | 27558.35 | 27558.35 | 27558.35 | 27558.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-025/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:536785.94, importe_modificado:536785.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545943/proyecto_INICIO, 1545943/proyecto_FIN, 1545943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201546598 | Proyecto de inversión | 461488.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461488.43, modificado:461488.42}} | MEJORAMIENTO DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE ALISOS DE OLGUIN MUNICIPIO DE SINALOA - 93348 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93348 | S | 91 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:RANCHERIA LOS ALISOS DE OLIGUIN, 00000 LOS ALISOS DE OLGUÍN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-107.98662669, lat:26.28346644}} | 2019-04-22 | 2019-06-15 | 461488.42 | 461488.42 | 461488.42 | 461488.42 | 461488.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-020, contratista:CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:461488.43, importe_modificado:461488.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546598/proyecto_PROCESO, 1546598/proyecto_INICIO, 1546598/proyecto_PROCESO, 1546598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201546656 | Proyecto de inversión | 769106.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769106.85, modificado:769106.86}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LAS BAYAS SANTA LUCIA LAS BAYAS EL PLATANITO MUNICIPIO DE SINALOA - 93427 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93427 | S | 100 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1193, direccion:EJIDO LAS BAYAS, 81943 LAS BAYAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO LAS BAYAS SANTA LUCIA LAS BAYAS EL PLATANITO MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.22074982, lat:26.22626397}} | 2019-05-24 | 2019-06-15 | 769106.86 | 769106.86 | 769106.86 | 769106.86 | 769106.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-022, contratista:CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINLOA, monto:769106.85, importe_modificado:769106.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546656/proyecto_INICIO, 1546656/proyecto_PROCESO, 1546656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201546708 | Proyecto de inversión | 684610.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684610.71, modificado:684610.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN JOSE DE LAS DELICIAS LOS TANQUES EL SAUCITO LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA - 93476 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93476 | S | 100 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:783, direccion:RANCHERIA LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA, 00000 LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA (LA HIGUERITA), SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN JOSE DE LAS DELICIAS LOS TANQUES EL SAUCITO LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA, lon:-107.74988082, lat:25.77028397}} | 2019-05-24 | 2019-06-15 | 684610.72 | 684610.72 | 684610.72 | 684610.72 | 684610.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-024, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:684610.71, importe_modificado:684610.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546708/proyecto_INICIO, 1546708/proyecto_PROCESO, 1546708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201546906 | Proyecto de inversión | 160511.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160511.47, modificado:160511.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA MUNICIPIO DE SINALOA - 93731 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93731 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:880, direccion:RANCHERIA LA PEÑA, 00000 LA PEÑA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, lon:-108.0670234, lat:25.65978479}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 160511.46 | 160511.46 | 160511.46 | 160511.46 | 160511.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-028, contratista:CONSTRUCTORA NESMELO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:160511.47, importe_modificado:160511.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1546906/proyecto_INICIO, 1546906/proyecto_PROCESO, 1546906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201546918 | Proyecto de inversión | 354800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354800.0, modificado:354800.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR YONKE CARLOS EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA - 93746 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 93746 | S | 3144 | 2196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR YONQUE DE SINALOA DE LEYVA, lon:-108.22515737, lat:25.81849242}} | 2019-06-10 | 2019-12-19 | 354800 | 354800 | 354800 | 354800 | 354800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-029, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:354800.0, importe_modificado:354800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546918/proyecto_INICIO, 1546918/proyecto_PROCESO, 1546918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201549456 | Proyecto de inversión | 255768.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255768.25, modificado:253464.12}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA - 98231 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 98231 | S | 3134 | 3207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:235, direccion:CALLE GENERAL FRANCISCO I. MADERA PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA, lon:-107.69886052, lat:25.07677139}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 253464.12 | 253464.12 | 253464.12 | 253464.12 | 253464.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-031/019-URB/R33, contratista:TOBOCAL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:896096.29, importe_modificado:896096.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.0}} | {1549456/proyecto_PROCESO, 1549456/proyecto_INICIO, 1549456/proyecto_FIN, 1549456/proyecto_INICIO, 1549456/proyecto_FIN, 1549456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201551371 | Proyecto de inversión | 19406.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19406.45, modificado:19306.45}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 103355 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 103355 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:62, direccion:CALLE LAZARO CARDES PUEBLO , 00000 BUENAVISTA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO TERRENO SECTOR PRIMARIA, lon:-108.55850221, lat:25.47537886}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 19306.45 | 19306.45 | 19306.45 | 19306.45 | 19306.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9-19 DS....., contratista:CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:19306.45, importe_modificado:19306.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1551371/proyecto_PROCESO, 1551371/proyecto_FIN, 1551371/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201551579 | Proyecto de inversión | 510028.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510028.32, modificado:502396.05}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM MIGUEL HIDALGO EL ZALATE LAS TAPIAS - 103952 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 103952 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2249, direccion:EJIDO LAS TAPIAS, 80410 EL ZALATE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS, C.P. 80410, lon:-107.5825862, lat:24.91799175}} | 2019-06-18 | 2019-09-30 | 502396.05 | 502396.05 | 502396.05 | 502396.05 | 502396.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-06, contratista:GOMEZ ZAZUETA ANGEL SERGIO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:502396.05, importe_modificado:502396.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1551579/proyecto_INICIO, 1551579/proyecto_FIN, 1551579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201551624 | Proyecto de inversión | 483214.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483214.95, modificado:429035.0}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESC TELEBACHILLERATO BAGRECITOS SIND TEPUCHE - 104072 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 104072 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1269, direccion:RANCHERIA BAGRECITOS, 80311 BAGRECITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESCUELA TELEBACHILLERATO BAGRECITOS, SIN. TEPUCHE, C.P 80311, lon:-107.22158137, lat:25.08740383}} | 2019-06-18 | 2019-09-30 | 429035 | 429035 | 429035 | 429035 | 429035 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-27-01, contratista:IASA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:474671.68, importe_modificado:474671.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1551624/proyecto_INICIO, 1551624/proyecto_PROCESO, 1551624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201552402 | Acción | 1222476.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222476.83, modificado:523120.56}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 105959 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 105959 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 523120.56 | 523120.56 | 523120.56 | 523120.56 | 523120.56 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:ARRENDAMIENTO, contratista:CESAR ENRIQUE NORIEGA ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:523120.56, importe_modificado:523120.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} | {1552402/proyecto_PROCESO, 1552402/proyecto_INICIO, 1552402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201552906 | Acción | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:54317.12}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107224 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107224 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 54317.12 | 54317.12 | 54317.12 | 54317.12 | 54317.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-02, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:54317.12, importe_modificado:54317.12}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552906/proyecto_INICIO, 1552906/proyecto_FIN, 1552906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553069 | Acción | 33059.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33059.99, modificado:32068.21}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107623 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107623 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 32068.21 | 32068.21 | 32068.21 | 32068.21 | 32068.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-16, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:32068.21, importe_modificado:32068.21}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553069/proyecto_INICIO, 1553069/proyecto_FIN, 1553069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201556025 | Proyecto de inversión | 473265.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473265.67, modificado:497480.01}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE PALMAR DE LOS LEAL MOCORITO SINALOA - 114337 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 114337 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:218, direccion:CALLE MOCORITO-ROSAMORADA RANCHERIA EL PALMAR DE LOS LEAL, 80890 EL PALMAR DE LOS LEAL, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL PALMAR DE LOS LEAL MOCORITO SINALOA, lon:-107.86538187, lat:25.38308524}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 497480.01 | 497480.01 | 497480.01 | 497480.01 | 497480.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-052/019-EDU/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:498003.42, importe_modificado:498003.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1556025/proyecto_PROCESO, 1556025/proyecto_INICIO, 1556025/proyecto_FIN, 1556025/proyecto_INICIO, 1556025/proyecto_FIN, 1556025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201558781 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:395883.01}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190052.REHABILITACION GENERAL EN PREESCOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU EN LA REFORMA ANGOSTURA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SINALOA | 190052 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:Angostura, Sin., México, lon:-108.1591316, lat:25.3679709}} | 2019-04-22 | 2019-07-20 | 395883.01 | 395883.01 | 395883.01 | 395883.01 | 395883.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201564957 | Proyecto de inversión | 18572262.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.857226217E7, modificado:1.831383397E7}} | Reconstrucción del colector pluvial San Joachin (sexta etapa), en la ciudad de Guasave, estado de Sinaloa | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SOP |  | N | 0 | 0 | 271196 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Marte 50, Constelación, Bugambilias, 81049 Guasave, Sin., México, lon:-108.47853184, lat:25.55614794}} | 2019-05-13 | 2019-10-13 | 18313833.97 | 18313833.97 | 18313833.97 | 18313833.97 | 18313833.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-FED-LP-CAPUFE-APDA-0705-2019, contratista:BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.632892011E7, importe_modificado:1.632892011E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1564957/proyecto_PROCESO, 1564957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568200 | Proyecto de inversión | 282689.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282689.75, modificado:282689.75}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190334. REHABILITACION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN PREESC. MARTINIANO CARBAJAL EN SAN JOS DE LOS PORTILLO EN CHOIX, SINALOA | 25 | Sinaloa | 7 | Choix | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190334 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:202, direccion:CHOIX, SINALOA, lon:-108.322352, lat:26.707011}} | 2019-09-05 | 2019-11-03 | 282689.75 | 282689.75 | 282689.75 | 282689.75 | 282689.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568347 | Proyecto de inversión | 717592.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717592.63, modificado:1299191.2}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190350. DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE VOLADOS EN PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN AQUILES SERDAN S/N COL. CENTRO EN LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190350 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 1299191.2 | 1299191.2 | 1299191.2 | 1299191.2 | 1299191.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568351 | Proyecto de inversión | 421579.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421579.3, modificado:421430.24}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190361. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 5.3X6 ADOSADO AL EDIFICIO B EN PREESC. MARIA MONTESSORI EN LA 16 DE SEPTIEMBRE 132 BENTO JUAREZ AMP, EN ESCUINAPA DE HIDALGO , SINALOA | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190361 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escuinapa, Sin., México, lon:-105.7791327, lat:22.8317744}} | 2019-10-07 | 2019-12-05 | 421430.24 | 421430.24 | 421430.24 | 421430.24 | 421430.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568373 | Proyecto de inversión | 338538.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338538.43, modificado:338538.43}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190376. RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIM. ALEJANDRO YUQUI CEYELI EN VIVAJAQUI EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190376 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 338538.43 | 338538.43 | 338538.43 | 338538.43 | 338538.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568390 | Adquisición | 101939.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101939.93, modificado:87708.76}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190297. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. ESTANCIA DE BIENESTAR Y DESAROLLO INFANTIL NUM. 149 EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190297 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 87708.76 | 87708.76 | 87708.76 | 87708.76 | 87708.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568593 | Adquisición | 633744.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633744.19, modificado:609876.96}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190315. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. MARIA DIAZ OLIVAS EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190315 | N | 0 | 0 | 536 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568671 | Adquisición | 399781.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399781.98, modificado:342299.76}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190322. MOBILIARIO Y EQUIPO EN SEC. MAR DE CORTEZ EN TOPOLOBAMPO EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190322 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:240, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568676 | Adquisición | 399781.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399781.98, modificado:342299.76}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190323. MOBILIARIO Y EQUIPO EN SEC. TECNICA NUM. 15 EN COSTA RICA EN CULACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190323 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:312, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568682 | Adquisición | 399781.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399781.98, modificado:342299.76}} | FAM.BASICO-2019.OBRA.190325. MOBILIARIO Y EQUIPO EN SEC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN JESUS MARIA EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190325 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:421, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568686 | Adquisición | 399781.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399781.98, modificado:342299.76}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190326. MBILIARIO Y EQUIPO EN SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN ADOLFO RUIS CORTINEZ EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190326 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301569673 | Proyecto de inversión | 366880.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366880.13, modificado:337710.19}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190380. REHABILITACION DE SRVICIOS SANITARIOS EN INTERNADO INFANTIL DEL ESTADO DIF PROFA. PAQUITA NUÑEZ EEN GUANAJUATO S/N COL. ANTONIO ROSALES EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190380 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-09-27 | 2019-11-25 | 337710.19 | 337710.19 | 337710.19 | 337710.19 | 337710.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301569832 | Proyecto de inversión | 1038161 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038161.0, modificado:1038161.0}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190353. CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN PRIM. FRANCISCO I. MADERO EN APODERADO MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190353 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:390, direccion:El Rosario, Sin., México, lon:-105.8613233, lat:22.9914716}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 1038161 | 1038161 | 1038161 | 1038161 | 1038161 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301572079 | Proyecto de inversión | 2049047.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES, monto:1024523.6, modificado:1024523.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024523.6, modificado:1024523.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA REPOSICIÓN DE LOS EXISTENTES EN CÁRCAMO DE AGUAS LIMPIAS | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JAPAC PRODI201904 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4271403, lat:24.7995836}} | 2019-09-20 | 2019-12-31 | 2049047.2 | 2049047.2 | 2049047.2 | 2049047.2 | 2049047.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301572861 | Proyecto de inversión | 1712204.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES, monto:856102.32, modificado:649251.42}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856102.32, modificado:649251.42}} | SUMINISTRO E ISTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA REPOSICION DE LOS EXISTENTES EN CARCAMO DE AGUA LIMPIA DE PLANTA POTABILIZADORA | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JAPACPRODI201905 | N | 0 | 0 | 1998 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4271403, lat:24.7995836}} | 2019-09-20 | 2019-12-31 | 1298502.84 | 1298502.84 | 1298502.84 | 1298502.84 | 1298502.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581686 | Proyecto de inversión | 311900.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311900.89, modificado:307462.7}} | SUBESTACION ELECTRICA EN ESC PRIMARIA JESÚS SALVADOR PALACIO VARGAS FRACC SANTA FE - 82099 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 82099 | S | 130 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARINO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES (SANTA FE), 82150 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE PASADENA Y CALLE ALAMITOS, SERCA DE LA AV. PRINCIPAL DEL TAURO, lon:-106.3324771, lat:23.18776694}} | 2019-09-19 | 2019-10-14 | 307462.7 | 307462.7 | 307462.7 | 307462.7 | 307462.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-013-2019, contratista:SUMINISTRO DE MATERIALES Y PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:311900.89, importe_modificado:311900.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581686/proyecto_INICIO, 1581686/proyecto_FIN, 1581686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581795 | Proyecto de inversión | 723977.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723977.44, modificado:723977.43}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR GUADALUPE CEBREROS Y JOSE JUAN UREÑA EJIDO SAN DIEGO ELDORADO - 87570 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 87570 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:638, direccion:PUEBLO SAN DIEGO, 80450 SAN DIEGO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SECTOR GUADALUPE CEBREROS Y JOSE JUAN UREÑA EJIDO SAN DIEGO SIND. ELDORADO. MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRASE LOCALIZA EN LAS , lon:-107.32971747, lat:24.37916311}} | 2019-06-08 | 2019-09-30 | 723977.43 | 723977.43 | 723977.43 | 723977.43 | 723977.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-22-01, contratista:ELIAS BAEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:723977.44, importe_modificado:723977.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1581795/proyecto_INICIO, 1581795/proyecto_PROCESO, 1581795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401582967 | Proyecto de inversión | 63963.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63963.15, modificado:63963.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA NILDA ARMIDA MARQUEZ GARCIA DE LA COMUNIDAD DE EL VALLE MOCORITO SINALOA - 120445 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 120445 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:346, direccion:RANCHERIA EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE), 80833 EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE LA SRA. NILDA ARMIDA MÁRQUEZ GARCÍA EN LA SINDICATURA DE, lon:-107.86953929, lat:25.58188396}} | 2019-07-22 | 2019-11-23 | 63963.15 | 63963.15 | 63963.15 | 63963.15 | 63963.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-038/019-VIV/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:966168.41, importe_modificado:966168.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1582967/proyecto_PROCESO, 1582967/proyecto_FIN, 1582967/proyecto_INICIO, 1582967/proyecto_FIN, 1582967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584254 | Proyecto de inversión | 1622739.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622739.13, modificado:1622731.21}} | PAVIMENTACION EN AV FRAY ANDRES TELLO ENTRE BERNARDINO DE SAHAGUN Y AGUSTIN YAÑES COL GUADALUPE VICTORIA - 135282 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 135282 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1168.0, meta_modificada:1168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 80240 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , AVENIDA FRAY ANDRES TELLO ENTRE FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN Y AGUSTIN YAÑEZ COL. GUADALUPE VICTORIA, CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA. , lon:-107.36392426, lat:24.79571509}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 1622731.21 | 1622731.21 | 1622731.21 | 1622731.21 | 1622731.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-04, contratista:INMOBILIARIA NAPAU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1622739.13, importe_modificado:1622739.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1168.0}} | {1584254/proyecto_INICIO, 1584254/proyecto_PROCESO, 1584254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584302 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:241503.78}} | CONSTRUCCIÓN TRES CUARTOS DORMITORIOS LAS VINORAMAS SIND SANALONA - 135570 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135570 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1637, direccion:RANCHERIA LAS VINORAMAS, 80387 LAS VINORAMAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS VINORAMAS SIND. SANALONA C.P. 80387, lon:-107.07981376, lat:24.75057535}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 241503.78 | 241503.78 | 241503.78 | 241503.78 | 241503.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-001I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2012531.5, importe_modificado:2012531.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1584302/proyecto_INICIO, 1584302/proyecto_PROCESO, 1584302/proyecto_INICIO, 1584302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584306 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:161002.52}} | CONSTRUCCIÓN DOS CUARTOS DORMITORIOS EL CEDRITO SIND SANALONA - 135588 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135588 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:281, direccion:RANCHERIA SANALONA, 80380 EL CEDRITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL CEDRITO SIND. SANALONA C.P. 80380, lon:-107.09466457, lat:24.76469275}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 161002.52 | 161002.52 | 161002.52 | 161002.52 | 161002.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-001I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2012531.5, importe_modificado:2012531.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1584306/proyecto_INICIO, 1584306/proyecto_PROCESO, 1584306/proyecto_INICIO, 1584306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584324 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:80501.26}} | CONSTRUCCIÓN UN CUARTO DORMITORIO EL MELADO SIND SANALONA - 135664 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135664 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:470, direccion:PUEBLO SANALONA, 80380 EL MELADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL MELADO SIND. SANALOA C.P. 80380, lon:-107.07002378, lat:24.78435288}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 80501.26 | 80501.26 | 80501.26 | 80501.26 | 80501.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-001I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2012531.5, importe_modificado:2012531.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1584324/proyecto_INICIO, 1584324/proyecto_PROCESO, 1584324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584338 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:80492.39}} | CONSTRUCCIÓN UN CUARTO DORMITORIO SAN FRANCISCO SIND LAS TAPIAS - 135696 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135696 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:640, direccion:PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 SAN FRANCISCO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SAN FRACISCO SIND LAS TAPIAS C.P. 80410, lon:-107.18537021, lat:24.65735961}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 80492.39 | 80492.39 | 80492.39 | 80492.39 | 80492.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-002I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1690340.19, importe_modificado:1690340.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1584338/proyecto_INICIO, 1584338/proyecto_PROCESO, 1584338/proyecto_INICIO, 1584338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584347 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:80492.39}} | CONSTRUCCIÓN UN CUARTO DORMITORIO LAS FLECHA SIND LAS TAPIAS - 135722 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135722 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:358, direccion:PUEBLO LAS FLECHAS, 80397 LAS FLECHAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS FLECHAS SIND LAS TAPIAS C.P. 80397, lon:-107.37491638, lat:24.60063184}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 80492.39 | 80492.39 | 80492.39 | 80492.39 | 80492.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-002I, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1690340.19, importe_modificado:1690340.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1584347/proyecto_INICIO, 1584347/proyecto_PROCESO, 1584347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401585524 | Proyecto de inversión | 1492061.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492061.4, modificado:1492061.41}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALIMENTACION EN EL POBLADO DE LOS LLANITOS - 147657 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 147657 | S | 82 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:240, direccion:RANCHERIA LOS LLANITOS, 82380 LOS LLANITOS, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , CERCA DE LA PLAZUELA DE LA RANCHERIA, lon:-106.59070558, lat:23.51084599}} | 2019-07-25 | 2019-08-24 | 1492061.41 | 1492061.41 | 1492061.41 | 1492061.41 | 1492061.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FAISM-APO-2019-IE-054, contratista:FEROSS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:1604459.79, importe_modificado:1604459.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {1585524/proyecto_INICIO, 1585524/proyecto_PROCESO, 1585524/proyecto_FIN, 1585524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401586538 | Proyecto de inversión | 1700249.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700249.07, modificado:1700249.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SINALOA ENTRE AV DEL RASTRO Y AV FLORIDA COL AGUARUTO - 156035 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 156035 | S | 500 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.0, meta_modificada:1089.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA AGUARUTO VIEJO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA DEL RASTRO Y AVENIDA FLORIDA, LA LOCALIDAD DE CULIACÁN SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS 24º 48´ LATITUD NORTE , lon:-107.50719713, lat:24.78206898}} | 2019-09-25 | 2019-12-31 | 1700249.06 | 1700249.06 | 1700249.06 | 1700249.06 | 1700249.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-37, contratista:LIZARRAGA TELLES JAIME ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1700249.07, importe_modificado:1700249.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.0}} | {1586538/proyecto_INICIO, 1586538/proyecto_FIN, 1586538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401587130 | Proyecto de inversión | 93336.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93336.09, modificado:93336.09}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERA DE LOS VEGA MOCORITO SINALOA - 161259 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 161259 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:132, direccion:RANCHERIA HIGUERA DE LOS VEGA, 80840 HIGUERA DE LOS VEGA, MOCORITO SINALOA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , LA OBRA A EJECUTAR DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERA DE LOS VEGA LLEGANDO POR LA CA, lon:-107.96659698, lat:25.65350137}} | 2019-07-13 | 2019-07-22 | 93336.09 | 93336.09 | 93336.09 | 93336.09 | 93336.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-033/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:93336.09, importe_modificado:93336.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {1587130/proyecto_INICIO, 1587130/proyecto_FIN, 1587130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588834 | Proyecto de inversión | 158285.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158285.78, modificado:95176.05}} | REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE JACOBO GUTIERREZ Y NICOLAS BRAVO POBLADO EL ROBLE MAZATLAN - 176073 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 176073 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:304, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA PUEBLO EL ROBLE, 82245 EL ROBLE, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE JACOBO Y CALLE NICOLAS BRAVO, A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-106.20648138, lat:23.247056}} | 2019-09-19 | 2019-10-27 | 95176.05 | 95176.05 | 95176.05 | 95176.05 | 95176.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FAISM-APO-2019-AD-068, contratista:CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN SALINAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:158285.72, importe_modificado:158285.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {1588834/proyecto_INICIO, 1588834/proyecto_FIN, 1588834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588838 | Proyecto de inversión | 166534.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166534.68, modificado:166028.83}} | CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC COL PAREDONES ESCUINAPASINALOA - 176113 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 176113 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA 10 DE MAYO, 82440 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE MAYA Y CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15, CALLE LIBERTAD PARA LLEGAR SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE MAYA Y LA CALLE HIDALGO HASTA, lon:-105.76713513, lat:22.83479393}} | 2019-10-25 | 2019-12-28 | 166028.83 | 166028.83 | 166028.83 | 166028.83 | 166028.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/UM/2019-034, contratista:JORGE ABEL MORENO ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:1427994.28, importe_modificado:1427994.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1588838/proyecto_INICIO, 1588838/proyecto_PROCESO, 1588838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589014 | Proyecto de inversión | 564468.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564468.1, modificado:552893.74}} | CONSTRUCCION SIETE CIARTOS DORMITORIOS EN TABALA SIND SAN LORENZO - 177048 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 177048 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:702, direccion:RANCHERIA TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , NÚMERO 17POSTE 6 TABALA SIND. SAN LORENZO C.P 80475, lon:-107.09747559, lat:24.44192583}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 552893.74 | 552893.74 | 552893.74 | 552893.74 | 552893.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-005D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:789848.2, importe_modificado:789848.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1589014/proyecto_PROCESO, 1589014/proyecto_INICIO, 1589014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589031 | Proyecto de inversión | 1485866.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485866.37, modificado:1467981.78}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA AV. EJERCITO MEXICANO ENTRE AV. INSURGENTES Y AV. REVOLUCION, COL, LOPEZ MATEOS - 177121 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 177121 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO MEXICANO COLONIA LÓPEZ MATEOS, 82140 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA INRGENTES Y AVENIDA REVOLUCION, A UNA CUADRA DE SORIANA SANTAROSA, lon:-106.42310297, lat:23.23737826}} | 2019-10-09 | 2019-11-14 | 1467981.78 | 1467981.78 | 1467981.78 | 1467981.78 | 1467981.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-IE-108, contratista:CONSTRUCTORA ICLIMSA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:1442112.0, importe_modificado:1442112.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {1589031/proyecto_INICIO, 1589031/proyecto_FIN, 1589031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589039 | Proyecto de inversión | 2852772.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2852772.51, modificado:2852772.51}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR LA CALLE JORGE NEGRETE ENTRE CALLE JUSTINO RUBI Y PRIVADA DE LA ESCOLLERA, COL. CONSTITUCIO - 177147 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 177147 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JORGE NEGRETE COLONIA CONSTITUCIÓN, 82170 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE JUSTINO RUBI Y CALLE PRIVADA DE LA ESCOTILLERA, A DOS CUADRAS DE LA AV INSURGENTES, lon:-106.40371319, lat:23.23456622}} | 2019-10-09 | 2019-11-10 | 2852772.51 | 2852772.51 | 2852772.51 | 2852772.51 | 2852772.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-IE-129, contratista:FEROSS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:2772781.07, importe_modificado:2772781.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1589039/proyecto_PROCESO, 1589039/proyecto_INICIO, 1589039/proyecto_FIN, 1589039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589353 | Proyecto de inversión | 403191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403191.5, modificado:399009.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS SAN RAFAEL TEPUCHE - 178014 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 178014 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:667, direccion:PUEBLO TEPUCHE, 80318 SAN RAFAEL, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SAN RAFAEL SINDICATURA DE TEPUCHE C.P. 80318, lon:-107.40854463, lat:24.9755799}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 399009.36 | 399009.36 | 399009.36 | 399009.36 | 399009.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-003I, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1436433.69, importe_modificado:1436433.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1589353/proyecto_INICIO, 1589353/proyecto_PROCESO, 1589353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589805 | Proyecto de inversión | 888592.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888592.55, modificado:858838.95}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE JABALIES NORTE ENTRE AV ÓSCAR PEREZ ESCOBOSA Y CALLE CHIMBORAZO COL LA CAMPIÑA - 179596 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 179596 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JABALIES NORTE COLONIA LA CAMPIÑA, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA OSCAR PEREZ ESCOBOSA Y CALLE CHIMBORAZO, CONECTA CON AVENIDA PRINCIPAL LIBRAMIENTO 2, lon:-106.39342296, lat:23.2569007}} | 2019-10-15 | 2019-10-31 | 858838.95 | 858838.95 | 858838.95 | 858838.95 | 858838.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-139, contratista:CONSTRUCTORA MADOVIC S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:888592.55, importe_modificado:888592.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {1589805/proyecto_INICIO, 1589805/proyecto_FIN, 1589805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401590155 | Proyecto de inversión | 796702.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796702.69, modificado:796702.69}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR GERARDO ROMAN MEDINA COL NUEVA EJIDAL CULIACANCITO - 181311 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 181311 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA NUEVA EJIDAL SIND CULIACANCITO, SECTOR GERARDO ROMAM MEDINA, C.P. 80300, lon:-107.52967553, lat:24.82824081}} | 2019-10-17 | 2019-12-31 | 796702.69 | 796702.69 | 796702.69 | 796702.69 | 796702.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-43, contratista:GARCIA CARRANZA DAVID, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:796702.69, importe_modificado:796702.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1590155/proyecto_FIN, 1590155/proyecto_PROCESO, 1590155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401590193 | Proyecto de inversión | 215646.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215646.98, modificado:201004.44}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR BARDA DE LA SECUNDARIA LA MOJONERA ELDORADO - 181462 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 181462 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:993, direccion:RANCHERIA LA MOJONERA, 80450 LA MOJONERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA MOJONERA SIND ELDORADO SECTOR LA BARDA DE LA SECUNDARIA, C.P. 80450 , lon:-107.32057234, lat:24.33596729}} | 2019-10-17 | 2019-12-31 | 201004.44 | 201004.44 | 201004.44 | 201004.44 | 201004.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-39-03, contratista:TREVELEC S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:215646.98, importe_modificado:215646.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1590193/proyecto_PROCESO, 1590193/proyecto_INICIO, 1590193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401591032 | Proyecto de inversión | 241914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241914.9, modificado:237000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN ESTANCIA DE LOS GARCIA SIND TACUICHAMONA - 186199 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 186199 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:354, direccion:RANCHERIA ESTANCIA DE LOS GARCIA, 80470 ESTANCIA DE LOS GARCÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESTANCIA DE LOS GARCIA SIND. TACUICHAMONA C.P. 80470, lon:-107.0198311, lat:24.38878507}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-011D, contratista:JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:790000.0, importe_modificado:790000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1591032/proyecto_PROCESO, 1591032/proyecto_INICIO, 1591032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401594626 | Proyecto de inversión | 95772.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95772.64, modificado:130298.39}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE EJIDO ISLA DE LA PIEDRA ENTRE AV FRANCISCO I MADERO Y EJIDO EL CASTILLO COL VALLES DEL EJIDO - 204959 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 204959 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO ISLA DELA PIEDRA COLONIA VALLE DEL EJIDO, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE EJIDO EL CASTILLO, A UNA CUANDRA DELA TIENDA ROSITA, lon:-106.40510534, lat:23.27353964}} | 2019-11-08 | 2019-12-08 | 130298.39 | 130298.39 | 130298.39 | 130298.39 | 130298.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-147, contratista:CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:95772.64, importe_modificado:95772.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {1594626/proyecto_INICIO, 1594626/proyecto_FIN, 1594626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596353 | Proyecto de inversión | 187525 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187525.0, modificado:187525.0}} | CONSTRUCION DE CINCO BORDOS ABREVADEROS EN LAS GUASIMAS SIND JESUS MARIA - 216635 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 216635 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:772, direccion:PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 LAS GUÁSIMAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS GUASIMAS SIND DE JESUS MARIA C.P. 80310 CULIACAN ROSALES, lon:-107.42849895, lat:25.02441898}} | 2019-11-24 | 2019-12-31 | 187525 | 187525 | 187525 | 187525 | 187525 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67553, contratista:, convocante:UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1596353/proyecto_INICIO, 1596353/proyecto_FIN, 1596353/proyecto_PROCESO, 1596353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596455 | Proyecto de inversión | 39455 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39455.0, modificado:39455.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BORDO ABREVADERO EL GUAYABO SIND LAS TAPIAS - 217219 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 217219 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1149, direccion:PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 EL GUAYABO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL GUAYABO SIND LAS TAPIAS C.P. 80410 CULIACAN ROSALES, lon:-107.1067274, lat:24.67266991}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 39455 | 39455 | 39455 | 39455 | 39455 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67553, contratista:, convocante:UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1596455/proyecto_INICIO, 1596455/proyecto_FIN, 1596455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596611 | Proyecto de inversión | 6832.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6832.79, modificado:6832.79}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA LA SEÑORA RAMONA ACOSTA RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE JUAN ESCUTIA MOCORITO SINALOA - 218270 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA | 218270 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:142, direccion:RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 80940 JUAN ESCUTIA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE LA SEÑORA RAMONA ACOSTA RODRÍGUEZ EN LA COMUNIDAD JUAN ESCUTIA PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE PERICOS. A ESPALDA, lon:-107.66612679, lat:25.06930886}} | 2019-11-04 | 2019-12-20 | 6832.79 | 6832.79 | 6832.79 | 6832.79 | 6832.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-053/019-VIV/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:292145.19, importe_modificado:292145.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1596611/proyecto_FIN, 1596611/proyecto_INICIO, 1596611/proyecto_PROCESO, 1596611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596627 | Proyecto de inversión | 7353.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7353.88, modificado:5792.37}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA LA SEÑORA RAMONA ACOSTA RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE JUAN ESCUTIA MOCORITO SINALOA - 218374 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA | 218374 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:142, direccion:RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 80940 JUAN ESCUTIA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE LA SEÑORA RAMONA ACOSTA RODRÍGUEZ EN LA COMUNIDAD JUAN ESCUTIA PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE PERICOS. A ESPALDA, lon:-107.66618421, lat:25.06923256}} | 2019-11-04 | 2019-12-20 | 5792.37 | 5792.37 | 5792.37 | 5792.37 | 5792.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-053/019-VIV/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:292145.19, importe_modificado:292145.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1596627/proyecto_INICIO, 1596627/proyecto_FIN, 1596627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597170 | Proyecto de inversión | 57555.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57555.35, modificado:57555.35}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA - 222863 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 222863 | S | 2774 | 2652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE LOCALIZA REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SIN, lon:-107.91959076, lat:25.48374365}} | 2019-09-09 | 2019-10-26 | 57555.35 | 57555.35 | 57555.35 | 57555.35 | 57555.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-046/019-EDU/R33, contratista:ING. MARTIN BURGOS CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:372462.57, importe_modificado:372462.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1597170/proyecto_PROCESO, 1597170/proyecto_INICIO, 1597170/proyecto_FIN, 1597170/proyecto_PROCESO, 1597170/proyecto_FIN, 1597170/proyecto_INICIO, 1597170/proyecto_PROCESO, 1597170/proyecto_FIN, 1597170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597363 | Proyecto de inversión | 75759.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75759.92, modificado:75759.92}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE CERRO AGUDO MOCORITO SINALOA - 224542 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 224542 | S | 468 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CERRO AGUDO, 80830 CERRO AGUDO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE CERRO AGUDO MOCORITO SINALOA. A 100 METROS DE SECUNDARIA., lon:-107.9629095, lat:25.59677346}} | 2019-09-09 | 2019-10-26 | 75759.92 | 75759.92 | 75759.92 | 75759.92 | 75759.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-046/019-EDU/R33, contratista:ING. MARTIN BURGOS CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:372462.57, importe_modificado:372462.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1597363/proyecto_INICIO, 1597363/proyecto_FIN, 1597363/proyecto_PROCESO, 1597363/proyecto_INICIO, 1597363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597944 | Proyecto de inversión | 2539236.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:60661.88, modificado:60286.94}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2478574.14, modificado:2463254.21}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA - 228320 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 228320 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:49, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO , 00000 BACHOCO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE JOSE MARIA MORELOS I PAVON SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL DISPENSARIO MEDICO Y FRENTE A LA IGLESIA, lon:-108.81231284, lat:25.69565696}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 2523541.15 | 2523541.15 | 2523541.15 | 2523541.15 | 2523541.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG11, contratista:ANA LUISA VILLA ARMENTA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:352397.01, importe_modificado:352397.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1597944/proyecto_INICIO, 1597944/proyecto_PROCESO, 1597944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597976 | Proyecto de inversión | 215867.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:195126.81, modificado:195126.81}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20740.5, modificado:20740.5}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR CANAL - 228457 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBEAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 228457 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:CALLE RAMON ESPINOZA PUEBLO , 00000 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE RAMON ESPINOZA Y CALLE UNO, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE AL DISPENSARIO MEDICO, lon:-108.42296759, lat:25.36731915}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 215867.31 | 215867.31 | 215867.31 | 215867.31 | 215867.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG19, contratista:JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:215867.31, importe_modificado:215867.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1597976/proyecto_INICIO, 1597976/proyecto_FIN, 1597976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597979 | Proyecto de inversión | 1719567.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:242647.51, modificado:239041.78}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476919.61, modificado:1472500.11}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO DE CINCUENTA METROS CUBICOS - 228466 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 228466 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:312, direccion:CALLE UNO PUEBLO , 00000 CHOIPA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE UNO Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-108.31290004, lat:25.62608735}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 1711541.89 | 1711541.89 | 1711541.89 | 1711541.89 | 1711541.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG19, contratista:JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:215867.31, importe_modificado:215867.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1597979/proyecto_INICIO, 1597979/proyecto_FIN, 1597979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597981 | Proyecto de inversión | 2027022.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:242647.51, modificado:241987.45}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784374.55, modificado:1761485.31}} | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE QUINCE LPS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 228469 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 228469 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:62, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO , 00000 BUENAVISTA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE BENITO JUAREZ A TRES CUADRAS ANTES DE LLEGAR AL DISPENSARIO MEDICO, lon:-108.55573417, lat:25.47561131}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 2003472.76 | 2003472.76 | 2003472.76 | 2003472.76 | 2003472.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG18, contratista:CONSUTORIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRÍCOLAS S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:704263.79, importe_modificado:704263.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1597981/proyecto_FIN, 1597981/proyecto_INICIO, 1597981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401598424 | Proyecto de inversión | 715596.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715596.43, modificado:704305.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC PRIM ESTADO DE COLIMA EL CARRIZAL SIND EL SALADO - 232245 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 232245 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:274, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 80410 EL CARRIZAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE COLIMA EL CARRIZAL NO. 1 SIND EL SALADO C.P. 80410, lon:-107.24958854, lat:24.60614744}} | 2019-09-03 | 2019-12-31 | 704305.18 | 704305.18 | 704305.18 | 704305.18 | 704305.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-56, contratista:RAIZGAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:704305.18, importe_modificado:704305.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1598424/proyecto_INICIO, 1598424/proyecto_FIN, 1598424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401599011 | Proyecto de inversión | 604039.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604039.55, modificado:603939.55}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA SECTOR DIEGO RAFAEL LOPEZ COTA - 236846 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 236846 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE JOSE LEON, CALLE ELVIRA RAMIREZ DE LEON SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL DEPORTIVO COLON, lon:-108.46003531, lat:25.55277052}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 603939.55 | 603939.55 | 603939.55 | 603939.55 | 603939.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:39-19DS., contratista:OMAR MONTIEL BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:603939.54, importe_modificado:603939.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1599011/proyecto_PROCESO, 1599011/proyecto_INICIO, 1599011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600908 | Proyecto de inversión | 39525.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39525.99, modificado:39525.99}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190471. REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN PREESC. GILBERTO OWEN EN COL. ANAHUAC LOS MOCHIS EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190471 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-11-26 | 2019-12-25 | 39525.99 | 39525.99 | 39525.99 | 39525.99 | 39525.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600955 | Proyecto de inversión | 37842.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37842.24, modificado:37842.24}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190429. REHABILITACION CON EMPERBILIZANTE EN LOSAS DE AULAS EN PREESC. CARMEN RAMOS DEL RIO EN ALAMEDA EN LA COL. LOS SAUCES EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIF | 190429 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-10-30 | 2019-12-28 | 37842.24 | 37842.24 | 37842.24 | 37842.24 | 37842.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601113 | Proyecto de inversión | 35707.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35707.13, modificado:35707.13}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190441. REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN SEC. JAIME TORRES BONET EN COL. CUAUHTMOC S/N EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190441 | N | 0 | 0 | 624 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-10-30 | 2019-11-28 | 35707.13 | 35707.13 | 35707.13 | 35707.13 | 35707.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601330 | Proyecto de inversión | 539714.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:450410.39, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89304.4, modificado:89304.4}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL VERDE CONCORDIA - 87550 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | 87550 | S | 246 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:162, direccion:CALLE CARRETERA CONCORDIA LA CONCEPCION FRACCIONAMIENTO EL VERDE CONCORDIA, 82648 EL VERDE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE AL NORTE DE LA LOCALIDADPARALELO A LA ENTRADA Y CALLE EN LA PERIFERIA DE LA RIVERA DEL RIO, DIRIGETE HA, lon:-106.13318487, lat:23.36766759}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 89304.4 | 89304.4 | 89304.4 | 89304.4 | 89304.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-021-2019., contratista:CESAR ERNAN PADILLA MOLINA, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:539714.79, importe_modificado:539714.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601330/proyecto_INICIO, 1601330/proyecto_FIN, 1601330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601362 | Proyecto de inversión | 2087524 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523886.59, modificado:522115.34}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1563637.41, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ESTADIO MAQUIPO SINALOA - 90440 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SINALOA DE LEYVA | 90440 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1715.0, meta_modificada:1715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:818, direccion:CALLE MARGEN DERECHO DEL TERRENO EJIDO EJIDO MAQUIPO, 00000 GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA), SINALOA SINALOA ENTRE CALLE FRENTE ESTADIO DEL BEISBOL Y , POR LA EL MARGEN DERECHO DEL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL ESTADO , lon:-108.29332456, lat:25.68660577}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 522115.34 | 522115.34 | 522115.34 | 522115.34 | 522115.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-012, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:2080466.12, importe_modificado:2080466.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1715.0}} | {1601362/proyecto_PROCESO, 1601362/proyecto_FIN, 1601362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601363 | Proyecto de inversión | 1699137.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1410957.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288179.75, modificado:285148.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y GALERIA FILTRANTE MALOYA ROSARIO - 90597 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ROSARIO | 90597 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:805.0, meta_modificada:805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MALOYA, 82885 MALOYA, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE DE SALIDA Y CALLE TERCERA, CARRETERA 15 TEPICMAZATLAN 2.29KM. GIRAR A IZQUIERDA EN CARRETERA 537 CHILILLOSMATATAN 14.80KM. CONTINUAR POR CARRETERA ND, lon:-105.60390229, lat:22.94633858}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 285148.72 | 285148.72 | 285148.72 | 285148.72 | 285148.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MRS-SC-004-2019, contratista:RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1681266.27, importe_modificado:1681266.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:805.0}} | {1601363/proyecto_INICIO, 1601363/proyecto_FIN, 1601363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601380 | Proyecto de inversión | 1031978.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:764747.43, modificado:675956.28}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267231.39, modificado:247907.86}} | INTERCONEXION DE LINEAS DE CONDUCCION DE SEIS PLG DE DIAMETRO CRUZ BLANCA SALVADOR ALVARADO - 92923 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 92923 | S | 273 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:148, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EJIDO CRUZ BLANCA, 81504 CRUZ BLANCA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA CARRETERA CULIACÁN LOS MOCHISMÉXICO 15 N HACIA LAS BRISAS 18KM. GIRA , lon:-108.27165423, lat:25.45198933}} | 2019-10-20 | 2019-12-20 | 923864.14 | 923864.14 | 923864.14 | 923864.14 | 923864.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2806A-2019, contratista:JESUS JOSE BAEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:995874.92, importe_modificado:995874.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1601380/proyecto_PROCESO, 1601380/proyecto_INICIO, 1601380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601382 | Proyecto de inversión | 1388624.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1181624.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206999.61, modificado:206999.61}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE LUCIO BLANCO SALVADOR ALVARADO - 94492 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 94492 | S | 131 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3009.81, meta_modificada:3009.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUCIO BLANCO, 81504 LUCIO BLANCO, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE A ESPALDAS DE CAMPO DE FUTBOL, DIRIGETE POR CULIACÁN LOS MOCHIS MÉXICO 15 N 74 KM TOMA CALLE MÉXICO 13.1 KM, lon:-108.23840857, lat:25.44389382}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 206999.61 | 206999.61 | 206999.61 | 206999.61 | 206999.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPASA-MUNICIPIO-FISE.2019-03, contratista:ERNESTO ALONSO URTUZUASTEGUI REYES, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1368110.69, importe_modificado:1368110.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3009.81}} | {1601382/proyecto_PROCESO, 1601382/proyecto_FIN, 1601382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601473 | Proyecto de inversión | 367190.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:347441.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19748.5, modificado:19748.5}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VEINTIUNO DE MARZO COL LA COSTERA CULIACAN - 119359 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 119359 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA 21 DE MARZO COLONIA LA COSTERA, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PATRIA Y AVENIDA LA COSTERITA, CALLE 21 DE MARZO ENTRE PATRIA Y LA COSTERITA COL. LA COSTERA CULIACAN CP. 80296 ENSEGUIDA DE PANTEON, lon:-107.37367769, lat:24.75067248}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 19748.5 | 19748.5 | 19748.5 | 19748.5 | 19748.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-007D, contratista:ALAN GERARDO SOLANO GARCIA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:347441.67, importe_modificado:347441.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.0}} | {1601473/proyecto_INICIO, 1601473/proyecto_FIN, 1601473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601604 | Proyecto de inversión | 369454.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:349584.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19870.28, modificado:19870.28}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CERRADA SN COL EL BARRIO CULIACAN - 121898 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNCIPIO DE CULIACAN | 121898 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLEJON NUMERO 3 COLONIA EL BARRIO, 80080 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLEJON MIGUEL HIDALGO Y S/N Y CALLE S/N ENTRE CALLEJÓN 3 Y CERRADA, CALLEJON DE POCHUTLA CALLEJON 3 ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y SN, (ENSEGUI, lon:-107.34822797, lat:24.80680815}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 19870.28 | 19870.28 | 19870.28 | 19870.28 | 19870.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-006D, contratista:COFELA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:307925.44, importe_modificado:307925.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {1601604/proyecto_INICIO, 1601604/proyecto_FIN, 1601604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601612 | Proyecto de inversión | 3101926.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2935096.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166830.17, modificado:166830.17}} | CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL QUINCE CULIACANCITO CULIACÁN - 122096 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN | 122096 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:921.0, meta_modificada:921.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1514, direccion:CALLE CULIACAN - VILLA ANGEL FLORES PUEBLO , 00000 EL QUINCE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CARRETERA CULIACÁN VILLA ANGEL FLORES ENTRE HACIENDA LA ESPERANZA Y EL QUINCE EL QUINCE CULIACANCITO CULIACÁN., lon:-107.55507889, lat:24.81333656}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 166830.17 | 166830.17 | 166830.17 | 166830.17 | 166830.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-004A., contratista:EMILIO CONTRERAS MENDOZA, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:2669576.32, importe_modificado:2669576.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:921.0}} | {1601612/proyecto_INICIO, 1601612/proyecto_FIN, 1601612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601691 | Proyecto de inversión | 374679.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:354528.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20151.32, modificado:20151.32}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR COLONIA JOEL RAMÍREZ CULIACÁN - 123308 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 123308 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2882, direccion:CALLE VIALIDAD SIN NOMBRE COLONIA , 00000 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CAMINO LA GUASIMA Y CALLE DE TIENDA RB BLOCKS, ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD CAMINO A LA GUASIMA COLONIA JOEL RAMÍREZ A UN COSTADO DE LA COLONIA , lon:-107.4109122, lat:24.84915522}} | 2019-11-01 | 2019-12-18 | 20151.32 | 20151.32 | 20151.32 | 20151.32 | 20151.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-003D., contratista:KAJI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:373094.74, importe_modificado:373094.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {1601691/proyecto_INICIO, 1601691/proyecto_FIN, 1601691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601814 | Proyecto de inversión | 1158660.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1034342.49, modificado:977523.15}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124318.01, modificado:123807.14}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE DOCE PLG Y SESENTA MTS DE PROFUNDIDAD CAJÓN DE CANCIO CHOIX - 132501 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 132501 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:43, direccion:CALLE SALIDA DEL POBLADO RANCHERIA CAJÓN DE CANCIO, 81737 CAJÓN DE CANCIO, CHOIX SINALOA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE COSTADO DE SALIDA, CALLE DEL SOLAR A QUINIENTOS METROS DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA, lon:-108.22392423, lat:26.77586043}} | 2019-09-21 | 2019-11-21 | 1101330.29 | 1101330.29 | 1101330.29 | 1101330.29 | 1101330.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:132501, contratista:CONSTRUCTORA CADRIMAX S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1105874.66, importe_modificado:1105874.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601814/proyecto_FIN, 1601814/proyecto_INICIO, 1601814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601820 | Proyecto de inversión | 1684262.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1421742.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262520.8, modificado:262126.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE JUAN RENDON ENTRE SANDRA CALDERON Y MORELOS ESCUINAPA - 132553 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 132553 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RENDON COLONIA ESCUINAPA CENTRO, 82400 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE AVENIDA SANDRA CALDERÓN Y BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE JUAN RENDON ENTRE AVE. SANDRA CALDERÓN Y BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS C, lon:-105.78773283, lat:22.82359954}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 262126.2 | 262126.2 | 262126.2 | 262126.2 | 262126.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:132553, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1681731.12, importe_modificado:1681731.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:684.0}} | {1601820/proyecto_INICIO, 1601820/proyecto_FIN, 1601820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601867 | Proyecto de inversión | 68454.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:57728.49, modificado:54031.16}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10726.06, modificado:10712.95}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN DE LOS MUSICOS UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA - 132996 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 132996 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS MUSICOS PUEBLO CONCORDIA, 82600 CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE SRI CHINMOY Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TEPUXTA A CUADRA Y MEDIA DE LA PLAZA DE LA COLONIA, lon:-106.06305669, lat:23.2944117}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 64744.11 | 64744.11 | 64744.11 | 64744.11 | 64744.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1508-2019, contratista:FELIPE SOTO BERNAL, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:64823.4, importe_modificado:64823.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {1601867/proyecto_INICIO, 1601867/proyecto_FIN, 1601867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601941 | Proyecto de inversión | 1980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1960199.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y ARREGLOS HIDRÁULICOS GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ SALVADOR ALVARADO - 133885 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 133885 | S | 1247 | 1246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA), 81500 GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA), SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REGINO CERVANTES, CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ CA, lon:-108.19629799, lat:25.44844671}} | 2019-10-15 | 2019-12-12 | 1960199.62 | 1960199.62 | 1960199.62 | 1960199.62 | 1960199.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPASA-MUNICIPIO-FISE.2019-04, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1961059.49, importe_modificado:1961059.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1601941/proyecto_FIN, 1601941/proyecto_PROCESO, 1601941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601948 | Proyecto de inversión | 3664784.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3043223.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621560.38, modificado:616471.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA DR PINEDA ROSARIO - 133916 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ROSARIO | 133916 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:841.63, meta_modificada:841.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTINA LARA COLONIA EL ROSARIO CENTRO, 82800 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE DE LA ROCHA Y CALLE ERNESTO LOPEZ LIZARRAGA, A 4 CUADRAS A ESPALDAS DE LA IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL QUE SE ENCUENTRA POR LA CALLE , lon:-105.8661472, lat:22.98585305}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 616471.56 | 616471.56 | 616471.56 | 616471.56 | 616471.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MRS-SD-034-2019, contratista:RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:3634779.87, importe_modificado:3634779.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:841.63}} | {1601948/proyecto_INICIO, 1601948/proyecto_PROCESO, 1601948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601986 | Proyecto de inversión | 1686570.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1409143.08, modificado:1357650.42}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277427.62, modificado:277292.92}} | CONSTR POZO PROF LÍNEA DE INTERCON OBRA ELÉCTRICA Y AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN PARA SIST DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA DE OSUNA ROSARIO - 134088 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE ROSARIO | 134088 | S | 200 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:303, direccion:CALLE A GUAYACAN EJIDO OJO DE AGUA, 82834 OJO DE AGUA DE OSUNA, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE PRIVADA Y , POR CARRETERA TEPIC MAZATLÁNMÉXICO 15 N HACIA POTRERILLOS 8.6KM. TOMA LA SALIDA EN DIRECCIÓN A POTRERILLOSSINALOA 518 D, lon:-105.96625665, lat:23.02862838}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 1634943.34 | 1634943.34 | 1634943.34 | 1634943.34 | 1634943.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2907D-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1635741.84, importe_modificado:1635741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601986/proyecto_INICIO, 1601986/proyecto_FIN, 1601986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602031 | Proyecto de inversión | 2007830.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1620063.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387766.75, modificado:383118.27}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL SAUCITO COSALÁ - 134369 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COSALA | 134369 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:255, direccion:CALLE CAMINO DEL RIO RANCHERIA EL SAUCITO, 80794 EL SAUCITO, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE DEL TANQUE DE CONCRETO Y CAMINO VECINAL A LA CROSOLLA, POR LA SALIDA SUR DE COSALA A UN COSTADO DEL PANTEÓN PASANDO LAS LOCALIDADES DE LA, lon:-106.55857662, lat:24.2850843}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 383118.27 | 383118.27 | 383118.27 | 383118.27 | 383118.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-005-016-2019, contratista:CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1983761.06, importe_modificado:1983761.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0}} | {1602031/proyecto_PROCESO, 1602031/proyecto_FIN, 1602031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602033 | Proyecto de inversión | 1447809.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1170669.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277140.73, modificado:277140.73}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALO VERDE COSALÁ - 134422 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ | 134422 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:693.0, meta_modificada:693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:353, direccion:CALLE VIALIDAD PRINCIPAL RANCHERIA PALO VERDE, 80777 PALO VERDE, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE INTERNA 1 Y CALLE INTERNA 2, POR LA SALIDA SUR DE COSALA A UN COSTADO DEL PANTEÓN PASANDO LAS LOCALIDADES DE LA PALMA CHUCHUPIRA SE L, lon:-106.66195261, lat:24.35989151}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 277140.73 | 277140.73 | 277140.73 | 277140.73 | 277140.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-005-018-2019, contratista:CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1435016.36, importe_modificado:1435016.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:693.0}} | {1602033/proyecto_PROCESO, 1602033/proyecto_INICIO, 1602033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602035 | Proyecto de inversión | 974969.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:786975.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187994.16, modificado:187994.16}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PROLONGACIÓN DE COLECTOR Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA VADO HONDO COSALÁ - 134484 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ | 134484 | S | 99 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:151, direccion:CALLE PRINCIPAL Y RIVERA DEL RIO RANCHERIA VADO HONDO, 80776 VADO HONDO, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA DE LA LOCALIDAD Y CALLE ULTIMA DE LA LOCALIDAD, DIRÍGETE A CARR. A COSALÁ SIN 1 POR 10.4KM GIRA A LA DERECHA 1KM HACI, lon:-106.7624496, lat:24.39733945}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 187994.16 | 187994.16 | 187994.16 | 187994.16 | 187994.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-005-020-2019, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA EN AVANCE, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:973421.34, importe_modificado:973421.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1602035/proyecto_FIN, 1602035/proyecto_PROCESO, 1602035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602068 | Proyecto de inversión | 400459.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:348209.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52249.54, modificado:52249.54}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE AVE SANTOS LÓPEZ ENTRE JUAN JOSÉ RÍOS Y RAFAEL BUELNA JUAN ALDAMA EL TIGRE - 135127 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO | 135127 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:65, direccion:AVENIDA SANTOS LOPEZ PUEBLO JUAN ALDAMA (EL TIGRE), 80332 JUAN ALDAMA (EL TIGRE), NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE JUAN JOSÉ RÍOS Y CALLE RAFAEL BUELNA, DE NAVOLATO HACIA EL NORTE POR CARR. ALGEL FLORESEL CASTILLO HASTA EL CAIMAN, lon:-107.81854051, lat:24.94268682}} | 2019-10-18 | 2019-12-10 | 52249.54 | 52249.54 | 52249.54 | 52249.54 | 52249.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:135127, contratista:FRANCISCO ERNESTO LÓPEZ SÁNCHEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:398851.48, importe_modificado:52249.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.0}} | {1602068/proyecto_PROCESO, 1602068/proyecto_INICIO, 1602068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602110 | Proyecto de inversión | 9416060.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8182982.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233078.24, modificado:1177963.49}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SUROESTE ENTRE CANAL CAÑEDO LIBRAMIENTO TOLEDO CORRO Y DREN NAVOLATO - 135871 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO | 135871 | S | 8980 | 8979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2343.0, meta_modificada:2343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALZADA LIBRAMIENTO TOLEDO CORRO PUEBLO , 00000 NAVOLATO, NAVOLATO SINALOA ENTRE Y , ENTRE CANAL CAÑEDO LIBRAMIENTO TOLEDO CORRO Y DREN 5 MAS 500 NAVOLATO SURCOLECTOR SUROESTE DESDE CANAL CAÑEDO PASA POR LIBRAMIENTO TOLEDO, lon:-107.70591416, lat:24.7531809}} | 2019-10-22 | 2019-12-22 | 1177963.49 | 1177963.49 | 1177963.49 | 1177963.49 | 1177963.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:135871, contratista:CONSTRUCCIONES FELMI S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:8992087.7, importe_modificado:1177963.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2343.0}} | {1602110/proyecto_INICIO, 1602110/proyecto_PROCESO, 1602110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604728 | Proyecto de inversión | 424985 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:318330.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106654.55, modificado:106654.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ROSARIO ATONDO VALENZUELA LOMALINDA SINALOA - 188880 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SINALOA | 188880 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1543, direccion:CALLE carretera estacion naranja - ocoroni RANCHERIA LOMA LINDA, 00000 LOMALINDA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE VIALIDAD LIMITE DE LA LOCALIDAD Y CALLEJON SIN NOMBRE, SE DE SINALOA DE LEYVA HACIA ESTACIÓN NARANJO POR CARR. 23. , lon:-108.44080801, lat:25.91230061}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 106654.55 | 106654.55 | 106654.55 | 106654.55 | 106654.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-063, contratista:CONSTRUCTORA GUASIMAL S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:424985.0, importe_modificado:424985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1604728/proyecto_INICIO, 1604728/proyecto_PROCESO, 1604728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401606666 | Proyecto de inversión | 915194 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:865972.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49221.65, modificado:49221.65}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA CAMPANA CULIACAN - 206352 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE CULIACAN SINALOA | 206352 | S | 394 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1061, direccion:CALLE SALIDA AL AGUAJE PUEBLO LA CAMPANA, 80302 LA CAMPANA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA MEXICO 15 Y CALLE INTERNA 1, DE CULIACÁN POR CARR. MÉXICO 15 HACIA EL NORTE A 25 KM. DERECHO PASANDO LIMÓN DE LOS RAMOS SE ENCUENTRA, lon:-107.57494513, lat:24.99123345}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 49221.65 | 49221.65 | 49221.65 | 49221.65 | 49221.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:206352, contratista:KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:786784.43, importe_modificado:786784.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1606666/proyecto_INICIO, 1606666/proyecto_FIN, 1606666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401606667 | Proyecto de inversión | 568189.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568189.83, modificado:568189.83}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR LA LOMA CHIQERITOS BAILA - 87557 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 87557 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:985, direccion:CORREDOR CARRETERA MEXICO 15 CULIACAN-MAZATLAN 11 KM PASANDO HIGUERAS DE ABUYA A LADO IZQUIERDO . EN EL POBLADO DAR POR LA CALLE PRINCIPAL Y DAR VUELTA EN LE SEGUDA CALLE Y EL ESTADIO RANCHERIA CHIQUERITOS, 80496 CHIQUERITOS, CULI, lon:-107.04034452, lat:24.18204998}} | 2019-06-08 | 2019-09-30 | 568189.83 | 568189.83 | 568189.83 | 568189.83 | 568189.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-19-01, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SANTA CRUZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:568189.83, importe_modificado:568189.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1606667/proyecto_INICIO, 1606667/proyecto_PROCESO, 1606667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401607120 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364121.46, modificado:336122.3}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3135878.54, modificado:2894735.53}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS CHICURAS - 208826 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 208826 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1675.0, meta_modificada:1675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1451, direccion:CALLE CAMINO VECINAL SURUTATO - SANTA ANITA DE ABAJO RANCHERIA CHICURA, 00000 CHICURA, SINALOA SINALOA ENTRE CAMINO SANTA ANITA DE ABAJO - LIMITE ESTATAL Y , SALIENDO DE SURUTATO BADIRAGUATO SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A SAN, lon:-107.53880032, lat:26.00705376}} | 2019-10-17 | 2019-12-15 | 3230857.83 | 3230857.83 | 3230857.83 | 3230857.83 | 3230857.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-LP-FISE-ELEC-2910-2019, contratista:CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:3253140.9, importe_modificado:3253140.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1675.0}} | {1607120/proyecto_INICIO, 1607120/proyecto_FIN, 1607120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401607822 | Proyecto de inversión | 844944.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:843000.0, modificado:841345.34}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944.92, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN PTE VEINTICUATRO ENTRE ANGEL FLORES Y GUADALUPE VICTORIA LA CRUZ ELOTA - 213806 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ELOTA | 213806 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.76, meta_modificada:671.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 24 COLONIA MIRAMAR, 82707 ABOCHO (ESTACIÓN ABOCHO), ELOTA SINALOA ENTRE CALLE ANGEL FLORES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA UBICADA EN LA ESQUINA AV PONIENTE, lon:-106.89628826, lat:23.92558317}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 841345.34 | 841345.34 | 841345.34 | 841345.34 | 841345.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:213806, contratista:CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:841345.34, importe_modificado:841345.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.76}} | {1607822/proyecto_INICIO, 1607822/proyecto_PROCESO, 1607822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401607924 | Proyecto de inversión | 292547.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292547.2, modificado:285380.49}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHOCIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPACA BADIRAGUATO SINALOA - 214591 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 214591 | S | 88 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:292, direccion:RANCHO TEPACA, 80675 TEPACA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LIMITES DE SINALOA Y CHIHUAHUA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS TOMAR EL CAMINO A TEPACA 44 ACCIONES DE PISO FIRME D, lon:-107.51866162, lat:25.57891346}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 285380.49 | 285380.49 | 285380.49 | 285380.49 | 285380.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(502), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:269133.92, importe_modificado:269133.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {1607924/proyecto_FIN, 1607924/proyecto_PROCESO, 1607924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401607938 | Proyecto de inversión | 259303.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259303.2, modificado:252950.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SETECIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME REVOLCADERO BADIRAGUATO SINALOA - 214660 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 214660 | S | 78 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:241, direccion:RANCHERIA REVOLCADERO, 80683 REVOLCADERO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA REVOLCADERO CP. 80683 BADIRAGUATO SINALOA TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIO, lon:-107.18813905, lat:25.8075708}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 252950.89 | 252950.89 | 252950.89 | 252950.89 | 252950.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(504), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:238550.52, importe_modificado:238550.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {1607938/proyecto_INICIO, 1607938/proyecto_FIN, 1607938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608066 | Proyecto de inversión | 199464 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199464.0, modificado:194577.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS POTRERO DE LA VAINILLA BADIRAGUATO - 215383 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215383 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:223, direccion:RANCHO POTRERO DE LA VAINILLA, 80620 POTRERO DE LA VAINILLA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ AL POT, lon:-107.14800332, lat:25.73045809}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 194577.61 | 194577.61 | 194577.61 | 194577.61 | 194577.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(519), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:183500.4, importe_modificado:183500.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1608066/proyecto_INICIO, 1608066/proyecto_FIN, 1608066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608084 | Proyecto de inversión | 119678.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119678.4, modificado:116746.57}} | CONSTRUCCION DE TRESCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME GUANAJUATO BADIRAGUATO - 215459 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215459 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:721, direccion:RANCHERIA GUANAJUATO, 80677 GUANAJUATO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LIMITES SINALOA CHIHUAHUA 18 ACCIONES DE PISO FIRME, DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD, POR LO TANTO , lon:-107.36476696, lat:25.56452762}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 116746.57 | 116746.57 | 116746.57 | 116746.57 | 116746.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(523), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:110100.24, importe_modificado:110100.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1608084/proyecto_INICIO, 1608084/proyecto_FIN, 1608084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608118 | Proyecto de inversión | 99732 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99732.0, modificado:97288.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TRESCIENTOS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LA HUERTA BADIRAGUATO SINALOA - 215572 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215572 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:915, direccion:RANCHERIA LA HUERTA, 80683 LA HUERTA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ LA HUERTA., lon:-107.20318776, lat:25.8109616}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 97288.8 | 97288.8 | 97288.8 | 97288.8 | 97288.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(528), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:91750.2, importe_modificado:91750.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1608118/proyecto_PROCESO, 1608118/proyecto_FIN, 1608118/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608131 | Proyecto de inversión | 106380.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106380.8, modificado:103774.72}} | CONSTRUCCION DE TRESCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME ARROYO SECO BADIRAGUATO - 215629 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215629 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:337, direccion:RANCHERIA ARROYO SECO, 80685 ARROYO SECO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ ARROYO SECO, lon:-107.16670435, lat:25.72809414}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 103774.72 | 103774.72 | 103774.72 | 103774.72 | 103774.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(525), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:97866.88, importe_modificado:97866.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1608131/proyecto_INICIO, 1608131/proyecto_FIN, 1608131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608152 | Proyecto de inversión | 73136.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73136.8, modificado:71345.12}} | CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME HIGUERAS DE LOS ALVAREZ DE BORBOA BADIRAGUATO - 215815 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215815 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:119, direccion:PUEBLO HIGUERA DE ALVAREZ DE BORBOA, 80550 HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA (HIGUERA DE LOS MONZÓN), BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , PUEBLO HIGUERA DE ALVAREZ DE BORBOA CP. 80550 BADIRAGUATO SINALOA SE REALIZARÁN 11 ACCIONES DE PI, lon:-107.67520702, lat:25.3073985}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 71345.12 | 71345.12 | 71345.12 | 71345.12 | 71345.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(536), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:67283.48, importe_modificado:67283.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1608152/proyecto_PROCESO, 1608152/proyecto_FIN, 1608152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608168 | Proyecto de inversión | 66488 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66488.0, modificado:64859.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME SABANILLAS BADIRAGUATO SINALOA - 216063 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216063 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:248, direccion:RANCHO SABANILLAS, 80623 SABANILLAS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA 75.48 KM, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ SABANILLAS, lon:-107.08822763, lat:25.6911476}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 64859.2 | 64859.2 | 64859.2 | 64859.2 | 64859.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(539), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:61166.8, importe_modificado:61166.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1608168/proyecto_PROCESO, 1608168/proyecto_INICIO, 1608168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608180 | Proyecto de inversión | 46541.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46541.6, modificado:45401.44}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LA TUNA BADIRAGUATO SINALOA - 216143 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216143 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:835, direccion:RANCHERIA LA TUNA, 80627 LA TUNA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ LA TUNA BADIRAGUATO SINALOA, lon:-107.14964318, lat:25.69644428}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(556), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:42816.76, importe_modificado:42816.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1608180/proyecto_INICIO, 1608180/proyecto_FIN, 1608180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608189 | Proyecto de inversión | 33244 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.0, modificado:45401.44}} | CONSTRUCCION DE CIEN METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN SAN ANTONIO DE LOS ORTIZ BADIRAGUATO - 216225 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216225 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:801, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS ORTIZ (EL RIYITO), 80565 SAN ANTONIO DE LOS ORTIZ (EL RIYITO), BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS ORTIZ EL RIYITO CP. 80565 BADIRAGUATO SINALOA SE REALIZARÁN 5 ACCIONES , lon:-107.54149706, lat:25.33344814}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(563), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:42816.76, importe_modificado:42816.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1608189/proyecto_PROCESO, 1608189/proyecto_INICIO, 1608189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608276 | Proyecto de inversión | 26595.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26595.2, modificado:25943.68}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL MEZCALITO BADIRAGUATO - 217841 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 217841 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:745, direccion:RANCHO EL MEZCALITO, 80563 EL MEZCALITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN CUATRO ACCIONES DE PISO FIRME EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO EN ESPECIFICO.BADIRAGUATO TOMA, lon:-107.33336742, lat:25.26708224}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(575), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:24466.72, importe_modificado:24466.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1608276/proyecto_INICIO, 1608276/proyecto_FIN, 1608276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608314 | Proyecto de inversión | 26595.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26595.2, modificado:25943.68}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME POTRERILLOS BADIRAGUATO - 218350 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218350 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:777, direccion:RANCHERIA POTRERILLOS, 80610 POTRERILLOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN CUATRO ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO EN ESPECIFICO.SE TOMA LA CARRETERA, lon:-107.33857457, lat:25.94357158}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(580), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:24466.72, importe_modificado:24466.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1608314/proyecto_PROCESO, 1608314/proyecto_INICIO, 1608314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608507 | Proyecto de inversión | 46541.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46541.6, modificado:46541.6}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL DESCANSO CHOIX - 220294 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220294 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:80, direccion:RANCHERIA EL DESCANSO, 81719 EL DESCANSO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO EN CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES, CONTINÚE POR EL CAMINO HASTA LLEGAR AL DESTINO., lon:-108.38959835, lat:26.92942735}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 46541.6 | 46541.6 | 46541.6 | 46541.6 | 46541.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(538), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:42657.6, importe_modificado:46541.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1608507/proyecto_INICIO, 1608507/proyecto_FIN, 1608507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608553 | Proyecto de inversión | 66820.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66820.44, modificado:110669.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCIENTOS UN METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LOS MELONES SINALOA - 220721 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220721 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:153, direccion:PUEBLO LOS MELONES, 81903 GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (MEZQUITE ALTO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 12 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE CUENTA CON UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFI, lon:-108.56337513, lat:25.79136692}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 110669.26 | 110669.26 | 110669.26 | 110669.26 | 110669.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005-2019(550), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:316197.89, importe_modificado:110669.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.0}} | {1608553/proyecto_INICIO, 1608553/proyecto_FIN, 1608553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608563 | Proyecto de inversión | 198134.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198134.24, modificado:197969.12}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL GATAL SINALOA - 220793 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220793 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1452, direccion:EJIDO EL GATAL DE OCORONI, 81963 EL GATAL, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EJIDO EL GATAL DE OCORONI CP. 81963 EL GATAL SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 28 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD PO LO CUAL NO SE TIENE , lon:-108.25972114, lat:25.81266659}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 197969.12 | 197969.12 | 197969.12 | 197969.12 | 197969.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(503), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:170855.8, importe_modificado:170855.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.0}} | {1608563/proyecto_INICIO, 1608563/proyecto_PROCESO, 1608563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608564 | Proyecto de inversión | 33244 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.0, modificado:33244.0}} | CONSTRUCCION DE CIEN METRO CUADRADOS DE PISO FIRME EN LA CIENEGA CHOIX - 220794 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220794 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA, 81745 LA CIÉNEGA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 142 CHOIX TABUCAHUI CONTINUÉ POR CARRETERA TABUCAHUI SAN JAVIER LA CIÉNEGA., lon:-108.45396478, lat:26.63053137}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(556), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:30469.72, importe_modificado:33244.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1608564/proyecto_INICIO, 1608564/proyecto_FIN, 1608564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608581 | Proyecto de inversión | 163560.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163560.48, modificado:163560.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL SAUCITO SINALOA - 220890 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220890 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:971, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 00000 EL SAUCITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REALIZARAN 23 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICODESDE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA SIN , lon:-107.76013282, lat:25.77985169}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 163560.03 | 163560.03 | 163560.03 | 163560.03 | 163560.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(508), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:141042.03, importe_modificado:141042.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.0}} | {1608581/proyecto_PROCESO, 1608581/proyecto_INICIO, 1608581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608647 | Proyecto de inversión | 81115.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81115.36, modificado:81099.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CARRIZALEJO SINALOA SINALOA - 221746 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 221746 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:61, direccion:RANCHERIA CARRIZALEJO, 81977 CARRIZALEJO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA CARRIZALEJO CP. 81977 CARRIZALEJO, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 12 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE , lon:-107.77751674, lat:25.76770994}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 81099.17 | 81099.17 | 81099.17 | 81099.17 | 81099.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(529), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:69947.68, importe_modificado:69947.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0}} | {1608647/proyecto_INICIO, 1608647/proyecto_FIN, 1608647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608682 | Proyecto de inversión | 106380.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106380.8, modificado:106380.67}} | CONSTRUCCION DE TRECIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN TOBOBAMPO SINALOA - 222113 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 222113 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:345, direccion:EJIDO TOBOBAMPO, 81985 TOBOBAMPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , DESDE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA SIN 219, EN ESTACIÓN BAMOA, TOMAR LA CARRETERA RAMAL HASTA LA CARRETERA MEX15, EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUÍZ CORTINEZ DA, lon:-108.65018431, lat:25.81524565}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 106380.67 | 106380.67 | 106380.67 | 106380.67 | 106380.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(517), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:91734.66, importe_modificado:91734.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1608682/proyecto_FIN, 1608682/proyecto_PROCESO, 1608682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401609367 | Proyecto de inversión | 35238.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35238.64, modificado:35237.57}} | CONSTRUCCION DE CIENTO SEIS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME RANCHITO DEL PADRE SINALOA - 234372 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 234372 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:603, direccion:RANCHERIA RANCHITO DEL PADRE, 00000 EL RANCHITO DEL PADRE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA EL RANCHITO DEL PADRE CP. 00000 EL RANCHITO DEL PADRE, SINALOA SINALOA SE REALIZARAN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN L, lon:-108.44605095, lat:25.94884871}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 35237.57 | 35237.57 | 35237.57 | 35237.57 | 35237.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(557), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:30387.1, importe_modificado:30387.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}} | {1609367/proyecto_INICIO, 1609367/proyecto_FIN, 1609367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401612119 | Proyecto de inversión | 307913.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:240284.32, modificado:199086.78}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67629.4, modificado:67629.4}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LA SABANILLA - 157675 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 157675 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUARES PUEBLO EL BURRION, 00000 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUARES Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA SE ENCUENTRA UBICADA CONTRA ESQUINA DE LA PRIMARIA, lon:-108.40848144, lat:25.54321484}} | 2019-08-22 | 2019-09-20 | 266716.18 | 266716.18 | 266716.18 | 266716.18 | 266716.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG11, contratista:ANA LUISA VILLA ARMENTA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:352397.01, importe_modificado:352397.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1612119/proyecto_INICIO, 1612119/proyecto_FIN, 1612119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401616721 | Proyecto de inversión | 591420.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591420.51, modificado:86896.46}} | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE HORTENSIA ENTRE NOCHE BUENA Y AV PROYECTO COL LOMA BONITA - 175901 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 175901 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE HORTENCIA COLONIA LOMA BONITA, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y AVENIDA PROYECTO, LA CALLE HORTENSIA DE LA COLONIA LOMA BONITA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y AV PROYECTO A TRES , lon:-106.37016399, lat:23.24750854}} | 2019-10-10 | 2019-10-31 | 86896.46 | 86896.46 | 86896.46 | 86896.46 | 86896.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-120, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:591420.48, importe_modificado:591420.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.0}} | {1616721/proyecto_INICIO, 1616721/proyecto_FIN, 1616721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401616878 | Proyecto de inversión | 322553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322553.2, modificado:316000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS EL TAMARINDO - 176707 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 176707 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:746, direccion:CALLE RÍO BADIRAGUATO 29 INTERIOR SN RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80303 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CUATRO CUADRAS DESPUES DE LA SECUNDARIA VUELTA A LA IZQUIERDA AVANZAR 2 CUADRAS Y ME, lon:-107.63319278, lat:24.90128316}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | 316000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-009D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:790000.0, importe_modificado:790000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1616878/proyecto_INICIO, 1616878/proyecto_PROCESO, 1616878/proyecto_INICIO, 1616878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401618751 | Proyecto de inversión | 37510 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37510.0, modificado:37510.0}} | CONSTRUCCION DE UN BORDO ABREVADERO EN LA HIGUERITA SIND SANALONA - 187526 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 187526 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:399, direccion:CORREDOR CARRETERA CULIACÁN- SANALONA ANTES DE LLEGAR A SANALONA HAY UN ENTRONQUE A LA DERECHA CAMINO DE TERRACERÍA 1.5 ESTA LOCALIZADA LA COMUNIDAD LA HIGUERITA INTERIOR SIN NÚMERO PUEBLO LA HIGUERITA, 80304 LA HIGUERITA, CULIACÁ, lon:-107.12942653, lat:24.77729615}} | 2019-10-24 | 2019-12-31 | 37510 | 37510 | 37510 | 37510 | 37510 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67553, contratista:, convocante:UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1618751/proyecto_INICIO, 1618751/proyecto_FIN, 1618751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619047 | Proyecto de inversión | 412866.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412866.49, modificado:412866.46}} | CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESCUELA PREPARATORIA EN LA LOCALIDAD DE POROHUI, MUNICIPIO DE SINALOA. - 188926 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 188926 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:203, direccion:EJIDO POROHUI, 81907 POROHUI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE POROHUI, lon:-107.98914856, lat:25.87130748}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 412866.46 | 412866.46 | 412866.46 | 412866.46 | 412866.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-083, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:412866.49, importe_modificado:412866.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619047/proyecto_PROCESO, 1619047/proyecto_FIN, 1619047/proyecto_INICIO, 1619047/proyecto_PROCESO, 1619047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619853 | Proyecto de inversión | 299890 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299890.0, modificado:299889.99}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR PITAYA EN LA LOCALIDAD DE LA PITAYA, MUNICIPIO DE SINALOA. - 193188 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 193188 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:889, direccion:RANCHERIA LA PITAHAYA, 00000 LA PITAHAYA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR PITAYA EN LA LOCALIDAD DE LA PITAHAYA, lon:-108.49642731, lat:25.79917776}} | 2019-09-17 | 2019-12-20 | 299889.99 | 299889.99 | 299889.99 | 299889.99 | 299889.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-103, contratista:RICARDO ROMAN CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:299890.0, importe_modificado:299889.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1619853/proyecto_FIN, 1619853/proyecto_INICIO, 1619853/proyecto_PROCESO, 1619853/proyecto_INICIO, 1619853/proyecto_FIN, 1619853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401620417 | Proyecto de inversión | 1770751.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770751.61, modificado:1710590.22}} | PAVIMENTACION DE CALLE MONTE NEGRO ENTRE AV MUNICH Y CALLE COLINA ALTA COL EMILIO GOICOECHEA - 196080 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 196080 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1649.0, meta_modificada:1649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MONTE NEGRO COLONIA MONTE VERDE, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA MUNICH Y CALLE COLINA LATA, CALLE MONTENEGRO DE LA COLONIA GOICOCHEA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE MUNICH Y CALLE COLINA ALTA A UNA C, lon:-106.3872934, lat:23.26898948}} | 2019-09-25 | 2019-10-30 | 1710590.22 | 1710590.22 | 1710590.22 | 1710590.22 | 1710590.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-MMA-DOP-2019-022 BIS, contratista:C. ING. HUGOMAR PERAZA PONCE, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:1770751.62, importe_modificado:1770751.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1649.0}} | {1620417/proyecto_INICIO, 1620417/proyecto_FIN, 1620417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401626912 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:284999.99}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PRESITA MUNICIPIO DE SINALOA - 228342 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228342 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:216, direccion:EJIDO LA PRESITA, 81988 LA PRESITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS DOMICILIOS PARTICULARES EN LA LOCALIDAD DE LA PRESITA CON LAS C. GLORIA LOPEZ CAMARGOJOSE GERMAN MARTINEZ PAYANJUAN L, lon:-108.58277953, lat:25.7062064}} | 2019-11-12 | 2019-12-16 | 284999.99 | 284999.99 | 284999.99 | 284999.99 | 284999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-117-PRES-3, contratista:OSCAR RENE ESPINOZA CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:284999.99, importe_modificado:284999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1626912/proyecto_INICIO, 1626912/proyecto_FIN, 1626912/proyecto_PROCESO, 1626912/proyecto_FIN, 1626912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401628846 | Proyecto de inversión | 21522.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21522.63, modificado:21522.62}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MARIPITA MUNICIPIO DE SINALOA - 235899 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 235899 | S | 277 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:150, direccion:EJIDO MARIPITA, 00000 MARIPITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL TANQUE DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE MARIPITA, lon:-108.16489683, lat:25.85114325}} | 2019-10-08 | 2019-10-14 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-016-168SN19PR, contratista:XICOTENCATL BAJO DUARTE, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:21522.62, importe_modificado:21522.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628846/proyecto_INICIO, 1628846/proyecto_PROCESO, 1628846/proyecto_INICIO, 1628846/proyecto_FIN, 1628846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401628848 | Proyecto de inversión | 21522.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21522.63, modificado:21522.62}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MARIPA MUNICIPIO DE SINALOA - 235912 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 235912 | S | 693 | 693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:EJIDO MARIPA, 81906 MARIPA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL TANQUE DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MARIPA, lon:-108.13405003, lat:25.87049439}} | 2019-10-08 | 2019-10-14 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-016-169SN19PR, contratista:XICOTENCATL BAJO DUARTE, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:21522.62, importe_modificado:21522.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628848/proyecto_INICIO, 1628848/proyecto_PROCESO, 1628848/proyecto_FIN, 1628848/proyecto_PROCESO, 1628848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401628858 | Proyecto de inversión | 21522.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21522.63, modificado:21522.62}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MACAPULE MUNICIPIO DE SINALOA - 235942 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 235942 | S | 164 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:552, direccion:RANCHERIA EL MACAPULE, 00000 EL MACAPULE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL DEPOSITO DEL AGUA DE LA LOCALIDAD DE MACAPULE, lon:-108.31808068, lat:25.74638935}} | 2019-10-08 | 2019-10-14 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-016-170SN19PR, contratista:XICOTENCATL BAJO DUARTE, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:21522.62, importe_modificado:21522.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628858/proyecto_INICIO, 1628858/proyecto_FIN, 1628858/proyecto_PROCESO, 1628858/proyecto_FIN, 1628858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401628866 | Proyecto de inversión | 21522.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21522.63, modificado:21522.62}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE PORTELAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 235965 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 235965 | S | 1044 | 1044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion:EJIDO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL DEPOSITO DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE PORTELAS, lon:-108.26847651, lat:25.7872485}} | 2019-10-08 | 2019-10-14 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | 21522.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-016-167SN19PR, contratista:XICOTENCATL BAJO DUARTE, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:21522.62, importe_modificado:21522.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628866/proyecto_INICIO, 1628866/proyecto_FIN, 1628866/proyecto_PROCESO, 1628866/proyecto_INICIO, 1628866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401629843 | Proyecto de inversión | 209667.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209667.19, modificado:209667.19}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA MUNICIPIO DE SINALOA - 199178 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SINALOA | 199178 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA DANIEL GAMEZ Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, lon:-108.22321647, lat:25.82289418}} | 2019-10-14 | 2019-11-09 | 209667.19 | 209667.19 | 209667.19 | 209667.19 | 209667.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-018, contratista:HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:209667.19, importe_modificado:209667.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629843/proyecto_INICIO, 1629843/proyecto_PROCESO, 1629843/proyecto_INICIO, 1629843/proyecto_FIN, 1629843/proyecto_PROCESO, 1629843/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401630742 | Proyecto de inversión | 1223460.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223460.72, modificado:1223460.68}} | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE DOROTEO GUTIERREZ ROBERTO OSUNA CERRO ALTO ESPERANZA Y PROSPERIDAD COL LADRILLERA ALTA - 204046 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 204046 | S | 74 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DOROTEO GUTIERREZ COLONIA LADRILLERA, 82099 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE ROBERTO OSUNA Y CALLE CERRO ALTO, CALLE ESPERANZA Y PROSPERIDA LA COLONIA LADRILLERA ALTA SE ENCUENTRA UBICADA A LA SALIDA SUR DE AL SUR A, lon:-106.36612508, lat:23.22076853}} | 2019-11-12 | 2019-12-12 | 1223460.68 | 1223460.68 | 1223460.68 | 1223460.68 | 1223460.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-IE-146, contratista:TOPOCONSTRUDRON S.A.S. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:1041144.67, importe_modificado:1041144.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1630742/proyecto_INICIO, 1630742/proyecto_FIN, 1630742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401630913 | Proyecto de inversión | 140020.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140020.89, modificado:140020.91}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE PARRAL ENTRE CALLE GUAYMAS Y GUANAJUATO, COL. JARIPILLO. - 204986 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 204986 | S | 78 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PARRAL COLONIA JARIPILLO, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE GUAYMAS Y CALLE GUANAJUATO, LA CALLE PARRAL DE LA COLONIA JARIPILLO ENTRE CALLE GUAYMAS Y CALLE GUANAJUATO A TRES CUADRAS DE LA SECUNDARIA ESTI 77 Y, lon:-106.39958205, lat:23.26145034}} | 2019-10-04 | 2019-11-10 | 140020.91 | 140020.91 | 140020.91 | 140020.91 | 140020.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-079, contratista:CONSTRUMAQUINA R&C S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:250311.56, importe_modificado:250311.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {1630913/proyecto_INICIO, 1630913/proyecto_FIN, 1630913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401637531 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:94999.99}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MATAPANCITO MUNICIPIO DE SINALOA - 228169 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228169 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:542, direccion:RANCHERIA MATAPANCITO, 00000 MATAPANCITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN UN DOMICILIO PARTICULAR DE LA SRA MA. ESPERANZA ARMENTA, lon:-108.11719746, lat:25.88000094}} | 2019-11-12 | 2019-12-11 | 94999.99 | 94999.99 | 94999.99 | 94999.99 | 94999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-114-MATAP-1, contratista:AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SIANALOA, monto:94999.99, importe_modificado:94999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1637531/proyecto_PROCESO, 1637531/proyecto_INICIO, 1637531/proyecto_FIN, 1637531/proyecto_INICIO, 1637531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401637658 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:189999.99}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO MUNICIPIO DE SINALOA - 228291 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228291 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:218, direccion:EJIDO EL PUEBLITO (EL REALITO), 81903 EL PUEBLITO (EL REALITO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN 2 DOMICILIOS PARTICULARES EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO EN LOS DOMICILIOS DE LAS C. LAURA GARCIA G, lon:-108.14023601, lat:25.83552394}} | 2019-11-12 | 2019-12-11 | 189999.99 | 189999.99 | 189999.99 | 189999.99 | 189999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-116-PUEB-2, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:189999.99, importe_modificado:189999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1637658/proyecto_INICIO, 1637658/proyecto_PROCESO, 1637658/proyecto_FIN, 1637658/proyecto_PROCESO, 1637658/proyecto_FIN, 1637658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401637928 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:284999.98}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DE LOS SEPULVEDAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 228543 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228543 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:176, direccion:EJIDO PALMAR DE SEPÚLVEDA, 81970 EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS DOMICILIOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DE LOS SEPULVEDAS, lon:-107.92383586, lat:25.70786367}} | 2019-11-12 | 2019-12-11 | 284999.98 | 284999.98 | 284999.98 | 284999.98 | 284999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-120-PALSEP-3, contratista:MARTIN HERNANDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:284999.98, importe_modificado:284999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1637928/proyecto_PROCESO, 1637928/proyecto_INICIO, 1637928/proyecto_FIN, 1637928/proyecto_PROCESO, 1637928/proyecto_FIN, 1637928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401653744 | Proyecto de inversión | 2192585.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192585.48, modificado:2185970.64}} | REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS - 264064 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 264064 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:132, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA PUEBLO , 00000 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA A UNA CUADRA DE LA PRIMAR, lon:-108.619094, lat:25.66189425}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 2185970.64 | 2185970.64 | 2185970.64 | 2185970.64 | 2185970.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/201/2019, contratista:JOSÉ MARTIN LOPEZ CARRILLO, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:2185970.64, importe_modificado:2185970.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1653744/proyecto_INICIO, 1653744/proyecto_FIN, 1653744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401655339 | Proyecto de inversión | 63087.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63087.77, modificado:63087.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL SEÑOR JAVIER ANTONIO VALENZUELA RUBIO DE LA COMUNIDAD DE PERICOS MOCORITO SINALOA - 120533 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 120533 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:235, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE MARIO CUEVAS LOPEZ Y CALLE DECIMA, BOULEVARD AVIACION SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DEL SEÑOR JAVIER ANTONIO VALENZUELA EN LA SINDICATURA DE PERI, lon:-107.70605085, lat:25.08820161}} | 2019-07-22 | 2019-11-23 | 63087.77 | 63087.77 | 63087.77 | 63087.77 | 63087.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-038/019-VIV/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:966168.41, importe_modificado:966168.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1655339/proyecto_INICIO, 1655339/proyecto_FIN, 1655339/proyecto_PROCESO, 1655339/proyecto_FIN, 1655339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401657225 | Proyecto de inversión | 288979.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288979.84, modificado:288979.82}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD LAS LAJAS - 133256 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 133256 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:138, direccion:RANCHERIA LAS LAJAS, 00000 LAS LAJAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD LAS LAJAS MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-107.98010387, lat:25.8565983}} | 2019-06-14 | 2019-07-14 | 288979.82 | 288979.82 | 288979.82 | 288979.82 | 288979.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-056, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:288979.84, importe_modificado:288979.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657225/proyecto_FIN, 1657225/proyecto_INICIO, 1657225/proyecto_PROCESO, 1657225/proyecto_FIN, 1657225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401659752 | Acción | 94356.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94356.27, modificado:94356.27}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 270256 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 270256 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.471818, lat:25.565547}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 94356.27 | 94356.27 | 94356.27 | 94356.27 | 94356.27 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:ARRENDAMIENTO, contratista:CESAR ENRIQUE NORIEGA ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:523120.56, importe_modificado:523120.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1659752/proyecto_INICIO, 1659752/proyecto_FIN, 1659752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401660130 | Proyecto de inversión | 59972.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59972.15, modificado:59972.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO NICOLASA LOPEZ SEPULVEDA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 270705 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 270705 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:211, direccion:CALLE DEL TANQUE PUEBLO , 00000 PUEBLO VIEJO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DEL TANQUE Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO ENTRAS POR LA CALLE DE LA IGLESIA HACIA ADENTRO UNA CUADRA DOBLAS A TU DERECHA OTRA CUADR, lon:-108.41553075, lat:25.61563005}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 59972.15 | 59972.15 | 59972.15 | 59972.15 | 59972.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35-19DS......., contratista:HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:71310.45, importe_modificado:59972.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1660130/proyecto_PROCESO, 1660130/proyecto_INICIO, 1660130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401660289 | Proyecto de inversión | 71810.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71810.46, modificado:71685.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RICARDO LEAL ESCALANTE DE LA LOCALIDAD DE EL HUITUSSI - 270883 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 270883 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:148, direccion:CALLE PEGADA A LA LAGUNA PUEBLO , 00000 EL HUITUSSI, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PEGADA A LA LAGUNA Y CALLE LAGUNA, CALLE LAGUNA PEGADO A LA LAGUNA, lon:-108.77828406, lat:25.51243296}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 71685.49 | 71685.49 | 71685.49 | 71685.49 | 71685.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:38-19DS., contratista:OMAR MONTIEL BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:71710.46, importe_modificado:71710.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1660289/proyecto_PROCESO, 1660289/proyecto_FIN, 1660289/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401662036 | Proyecto de inversión | 1174407.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174407.29, modificado:1174407.29}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE RASTRA ENTRE CIRCUITO DE LA PRESA Y EJIDO LAS PILAS COLONIA VALLES DEL EJIDO - 145603 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 145603 | S | 2228 | 1900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LA RASTRA COLONIA VALLE DEL EJIDO, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CIRCUITO DE LA PRESA Y CALLE EJIDO LAS PILAS, LA CALLE LA RASTRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA VALLES DEL EJIDO ENTRE LAS CALLES DELA PRESA , lon:-106.40249459, lat:23.2801451}} | 2019-08-06 | 2019-09-10 | 1174407.29 | 1174407.29 | 1174407.29 | 1174407.29 | 1174407.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-MMA-DOP-2019-004, contratista:CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:1321963.17, importe_modificado:1321963.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {1662036/proyecto_FIN, 1662036/proyecto_PROCESO, 1662036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401662152 | Proyecto de inversión | 288612.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288612.42, modificado:288612.42}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE LOMA LARGA ENTRE PRIVADA DE LA NEVERIA Y CERRO DEL CRESTON COLONIA GENARO ESTRADA. - 145879 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 145879 | S | 26 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LARGA COLONIA GENARO ESTRADA CALDERÓN, 82199 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CERRO DEL CRESTON Y PRIVADA DE LA NEVERIA, LA CALLE LOMA LARGA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CLONOA GENARO ESTRADA ENTRE LA CALLE CER, lon:-106.36818594, lat:23.26306713}} | 2019-09-19 | 2019-10-02 | 288612.42 | 288612.42 | 288612.42 | 288612.42 | 288612.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FAISM-ALC-2019-AD-047, contratista:C. JESUS GALVEZ VILLANAZUL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:510500.94, importe_modificado:510500.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {1662152/proyecto_INICIO, 1662152/proyecto_FIN, 1662152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401663981 | Proyecto de inversión | 308045.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308045.84, modificado:308045.82}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LAS TATEMAS, MUNICIPIO DE SINALOA. - 150101 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 150101 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1048, direccion:EJIDO LAS TATEMAS, 81946 LAS TATEMAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LAS TATEMAS MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.19441218, lat:25.99970333}} | 2019-09-06 | 2019-09-30 | 308045.82 | 308045.82 | 308045.82 | 308045.82 | 308045.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-059, contratista:MARTIN SOLANO GALVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:308045.84, importe_modificado:308045.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663981/proyecto_INICIO, 1663981/proyecto_PROCESO, 1663981/proyecto_FIN, 1663981/proyecto_INICIO, 1663981/proyecto_PROCESO, 1663981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664603 | Proyecto de inversión | 51951.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51951.41, modificado:51951.41}} | REHABILITACION ELECTROMECANICA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS QUINTERO - 151177 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 151177 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:220, direccion:EJIDO LOS QUINTERO, 81975 LOS QUINTERO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LOS QUINTERO, lon:-107.76675807, lat:25.83549518}} | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 51951.41 | 51951.41 | 51951.41 | 51951.41 | 51951.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-001-040SN19PR, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:51951.41, importe_modificado:51951.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664603/proyecto_PROCESO, 1664603/proyecto_INICIO, 1664603/proyecto_FIN, 1664603/proyecto_PROCESO, 1664603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664669 | Proyecto de inversión | 1944413.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944413.62, modificado:1944413.62}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOC DE EL AGUAJITO PALO HEDIONDO Y LA PALMA MPIO DE SINALOA - 151239 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 151239 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:627, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00000 TRAMO SINALOA DE LEYVA - BACURATO KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO EL AGUAJITO, 00000 EL AGUAJITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENTRE LAS LOCALIDADES DE PALO HEDIONDOAGU, lon:-108.07653303, lat:25.83200571}} | 2019-08-12 | 2019-10-26 | 1944413.62 | 1944413.62 | 1944413.62 | 1944413.62 | 1944413.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-008, contratista:ALDO LOPEZ SANCHEZ, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:1944413.62, importe_modificado:1944413.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664669/proyecto_INICIO, 1664669/proyecto_PROCESO, 1664669/proyecto_FIN, 1664669/proyecto_INICIO, 1664669/proyecto_PROCESO, 1664669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664734 | Proyecto de inversión | 1496008 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375439.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120568.71, modificado:1116491.8}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO MUNICIPIO DE SINALOA - 151290 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 151290 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:218, direccion:CARRETERA MUNICIPAL CUOTA 0000 TRAMO SINALOA DE LEYVA - BACURATO KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO EL PUEBLITO (EL REALITO), 81903 EL PUEBLITO (EL REALITO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONO, lon:-108.14259636, lat:25.83353469}} | 2019-07-29 | 2019-09-07 | 1116491.8 | 1116491.8 | 1116491.8 | 1116491.8 | 1116491.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-007-066, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SINALOA, monto:1490565.15, importe_modificado:1490565.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664734/proyecto_INICIO, 1664734/proyecto_FIN, 1664734/proyecto_PROCESO, 1664734/proyecto_INICIO, 1664734/proyecto_FIN, 1664734/proyecto_INICIO, 1664734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401667870 | Proyecto de inversión | 871646.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871646.03, modificado:850633.57}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y ANTONIO PLAZA EN LA COLONIA RAFAEL BUELNA - 280743 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 280743 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA GRAL. RAFAEL BUELNA, 82080 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ANTONIO PLAZA, LA CALLE FRANCISCO ZARCO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA RAFAEL BUELNA ENTRE LA CALLE AMADO, lon:-106.3808001, lat:23.21875754}} | 2019-10-20 | 2019-11-20 | 850633.57 | 850633.57 | 850633.57 | 850633.57 | 850633.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-159, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:871646.03, importe_modificado:871646.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {1667870/proyecto_INICIO, 1667870/proyecto_FIN, 1667870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401668350 | Proyecto de inversión | 133328.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133328.88, modificado:133328.88}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURAL LA LOMA DE LUGO SANARIA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 282074 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 282074 | S | 375 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3534.0, meta_modificada:3534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:141, direccion:EJIDO LA LOMA DE LUGO, 81904 LA LOMA DE LUGO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO SE LLEVARA A CABO ENTRE LAS LOCALIDADES DE LA LOMA DE LUGO Y SANARIA, lon:-108.29607694, lat:25.73711136}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 133328.88 | 133328.88 | 133328.88 | 133328.88 | 133328.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-011-282074, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:133328.88, importe_modificado:133328.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3534.0}} | {1668350/proyecto_PROCESO, 1668350/proyecto_FIN, 1668350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401668541 | Proyecto de inversión | 189992.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189992.06, modificado:189992.06}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAMPO TORREON ALFONSO G CALDERON EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 282532 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 282532 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7938.0, meta_modificada:7938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:308, direccion:RANCHERIA CAMPO TORREON, 00000 CAMPO TORREÓN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE CAMPO TORREON A ALFONSO G.CALDERON, lon:-108.53634779, lat:25.76723676}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 189992.06 | 189992.06 | 189992.06 | 189992.06 | 189992.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-017-282532, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:189992.0, importe_modificado:189992.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7938.0}} | {1668541/proyecto_INICIO, 1668541/proyecto_FIN, 1668541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401668908 | Proyecto de inversión | 61441.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61441.16, modificado:61218.18}} | REHABILITACION DE INFRA HIDRAULICA POR LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE LA CALLE AMADO NERVO Y ANTONIO PLAZA EN LA COLONIA RAFAEL BUELNA - 283482 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 283482 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.5, meta_modificada:65.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA GRAL. RAFAEL BUELNA, 82080 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ANTONIO PLAZA, LA CALLE FRANCISCO ZARCO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA RAFAEL BUELNA ENTRE LA CALLE AMADO, lon:-106.3807981, lat:23.21872699}} | 2019-10-10 | 2019-11-10 | 61218.18 | 61218.18 | 61218.18 | 61218.18 | 61218.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-160, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:61441.05, importe_modificado:61441.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.5}} | {1668908/proyecto_INICIO, 1668908/proyecto_FIN, 1668908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401670168 | Proyecto de inversión | 56333.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56333.8, modificado:56333.8}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190515. REHABILTACION ELECTRICA EN PRIM. REVOLUCION MEXICANA EN AGRICULTORES S/N COL. REVOLUCION EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190515 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-12-16 | 2020-01-29 | 56333.8 | 56333.8 | 56333.8 | 56333.8 | 56333.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401672289 | Proyecto de inversión | 86434.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86434.4, modificado:93082.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS LA PRESITA SINALOA - 288436 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 288436 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:216, direccion:EJIDO LA PRESITA, 81988 LA PRESITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA 219 E.C.MÉXICO 15 ESTACIÓN BAMOA SINALOA DE LEYVA POSTERIORMENTE LA CARRETERA RAMAL A ESTACIÓN BAMOA, Y CARRETERA, lon:-108.58315839, lat:25.70997647}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 93082.01 | 93082.01 | 93082.01 | 93082.01 | 93082.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:288436, contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:93083.2, importe_modificado:93082.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1672289/proyecto_INICIO, 1672289/proyecto_FIN, 1672289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401684691 | Proyecto de inversión | 191473.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191473.92, modificado:167985.73}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190390.SUMINISTRO E INTALACION DE IRES ACONDICIONADOS EN COBAES 10 ING. FEDERICO DELGADO PASTOR EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190390 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 167985.73 | 167985.73 | 167985.73 | 167985.73 | 167985.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401684708 | Proyecto de inversión | 201313.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201313.66, modificado:182715.06}} | FAM.MD.SUP.2019.OBRA.190392. SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN COBAES 44 PROFA. ENRIQUETA CASTILLO R. EN ESTACION NARANJO, EN SINALOA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190392 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Sinaloa, Sin., México, lon:-108.214302, lat:25.825701}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 182715.06 | 182715.06 | 182715.06 | 182715.06 | 182715.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401686350 | Adquisición | 9728852.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9728852.32, modificado:9728852.32}} | ADQUISICION DE 16 VEHICULOS PICK UP CHEVROLET CRE CAB 4X2 MODELO 2020 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | MUNICIPIO DE CULIACAN | FORTASEG19-01 | S | 346165 | 329608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sinaloa, México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 9728852.32 | 9728852.32 | 9728852.32 | 9728852.32 | 9728852.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:16.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401686395 | Adquisición | 241081.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241081.45, modificado:241081.45}} | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y APARATOS AUDIOVISUALES REFERENTE AL CONTRATO AA-825006979-E14-2019: COMPUTADORA PORTATIL, PROYECTOR, BOCINA CON MICROFONO | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE CULIACAN | FORTASEG19-07 | N | 0 | 0 | 675773 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sinaloa, México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 241081.45 | 241081.45 | 241081.45 | 241081.45 | 241081.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401694274 | Proyecto de inversión | 2627782.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627782.89, modificado:2567622.65}} | Reconstrucción del colector pluvial San Joachín (ampliación sexta etapa), en la ciudad de Guasave, Estado de Sinaloa. | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SOP |  | N | 0 | 0 | 271196 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:A las Glorias 5140, San Juachin, Guasave, Sin., México, lon:-108.48104239, lat:25.54826885}} | 2020-01-09 | 2020-02-09 | 2567622.65 | 2567622.65 | 2567622.65 | 2567622.65 | 2567622.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-FED-INV-CAPUFE-APDA-3012-2019, contratista:Boscoso Ingeniería y Construcción, s.a. de c.v.,, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2569480.2, importe_modificado:2569480.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1694274/proyecto_INICIO, 1694274/proyecto_PROCESO, 1694274/proyecto_FIN, 1694274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697793 | Proyecto de inversión | 82482.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82482.91, modificado:82482.91}} | REND.FIN.FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190284. PREP. C.U. LOS MOCHHIS CONSTRUCCION DE 6 AULAS SEGUNDO NIVEL Y PREP. FLORES MAGON EN BADIRAGUATO CONSTRUCCION DE MODULO 4 AULAS Y SANITARIOS | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190284 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-03-13 | 2019-12-31 | 82482.91 | 82482.91 | 82482.91 | 82482.91 | 82482.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697926 | Adquisición | 161272.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161272.28, modificado:148558.62}} | ISIFE.FAM.SUP.2019.OBRA.190274. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ELDORADO EN CULIACAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190274 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:Eldorado, Sin., México, lon:-107.3584174, lat:24.3240714}} | 2019-12-27 | 2020-02-25 | 148558.62 | 148558.62 | 148558.62 | 148558.62 | 148558.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697981 | Adquisición | 179191.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179191.43, modificado:178524.0}} | ISIFE.FAM.SUP.2019.OBRA.190277. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS MOCHIS EN LOS MOCHIS, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190277 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Mochis, Sin., México, lon:-108.985882, lat:25.7904657}} | 2019-12-30 | 2020-01-27 | 178524 | 178524 | 178524 | 178524 | 178524 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708402 | Proyecto de inversión | 2139478.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139478.53, modificado:2139478.53}} | FAM.BASICO.2019. CONSTRUCCION DE MODULO"A" Y "B" EN SEC. NUEVA CREACION EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190356 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:764, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-12-02 | 2020-01-15 | 2139478.53 | 2139478.53 | 2139478.53 | 2139478.53 | 2139478.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708420 | Proyecto de inversión | 2123142.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123142.61, modificado:2123142.61}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190360. CONSTRUCCION DE MODULO A EN PREESCOLAR NUEVA CREACION EN SALVADOR ALVARADO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190360 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Guamúchil, Sin., México, lon:-108.07765, lat:25.4586777}} | 2019-11-25 | 2020-07-08 | 2123142.61 | 2123142.61 | 2123142.61 | 2123142.61 | 2123142.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708442 | Proyecto de inversión | 1640605.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640605.4, modificado:1640605.4}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190364. CONSTRUCCION DE MODULO A Y B EN PRIM. NARCISO MENDOZA EN EL FUERTE SINALOA | 25 | Sinaloa | 10 | El Fuerte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190364 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:569, direccion:El Fuerte, Sin., México, lon:-108.6145938, lat:26.417632}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 1640605.4 | 1640605.4 | 1640605.4 | 1640605.4 | 1640605.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708656 | Proyecto de inversión | 554124.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554124.49, modificado:554124.49}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190430. REHABILITACION DE MODULO B CON 3 AULAS Y MODULO D CON UN AULA EN PRIM. JOSE VASCONCELOS EN CALZADA DE LA LUNA COL. VILLA SATELITE EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190430 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-12-16 | 2020-02-13 | 554124.49 | 554124.49 | 554124.49 | 554124.49 | 554124.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708658 | Proyecto de inversión | 33605.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33605.4, modificado:33605.4}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y CRCA PERIMETRAL EN PREESC. FRANCISO JAVIER MINA EN EL EJIDO LA DESPENSA EN AHOME SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190431 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-10-30 | 2019-11-28 | 33605.4 | 33605.4 | 33605.4 | 33605.4 | 33605.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708678 | Adquisición | 59944.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59944.16, modificado:59944.16}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190378. MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PRIM. PROFA. MARIA TRINIDAD DORAME RAMOS EN EL CERRO DE LA BUFA COL. ILUSIONES EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190378 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-11-07 | 2020-01-05 | 59944.16 | 59944.16 | 59944.16 | 59944.16 | 59944.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708693 | Adquisición | 79814.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79814.91, modificado:79814.91}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190545.MOBILIARIO YEQUIPO EN COBAES 70 EN DIMAS ESTACION DIMAS EN SAN IGNACIO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 16 | San Ignacio | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190545 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:66, direccion:San Ignacio, Sin., México, lon:-106.4280389, lat:23.9420684}} | 2019-12-27 | 2020-02-25 | 79814.91 | 79814.91 | 79814.91 | 79814.91 | 79814.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708700 | Proyecto de inversión | 3092454.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3092454.06, modificado:3092454.06}} | FAM.BASICO.2019.OBBRA.190401, CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN SEC. GENERAL NO. 5 EN LOS MOCHIS DE AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190401 | N | 0 | 0 | 563 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Los Mochis, Sin., México, lon:-108.985882, lat:25.7904657}} | 2019-11-01 | 2020-01-29 | 3092454.06 | 3092454.06 | 3092454.06 | 3092454.06 | 3092454.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708993 | Adquisición | 267630349 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.67630349E8, modificado:2.67630349E8}} | APOYOS ALIMENTARIOS | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA | 1 | N | 0 | 0 | 139480 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Milenium, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4368509, lat:24.7975505}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Villas del Río Elite, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4468865, lat:24.8076356}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 267630349 | 267630349 | 267630349 | 267630349 | 267630349 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16000.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO DESPENSAS Y SE UTILIZO PIEZAS, trimestre:5.0, usuario:adalizjimenezb, fecha:2020-07-09}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501710966 | Acción | 223093.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111546.66, modificado:111546.66}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INVERSION ESTATAL, monto:111546.66, modificado:111546.66}} | SUPERVISION TECNICA Y CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA APAUR | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | CEAPASURB1901 | N | 0 | 0 | -2 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:SIN 5-06, Sinaloa, México, lon:-106.34216309, lat:23.26705381}} | 2019-11-20 | 2019-12-31 | 223093.32 | 223093.32 | 223093.32 | 223093.32 | 223093.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190101512860 | Acción | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Planta de Emergencia Eléctrica en el CECJUDE de Culiacan, Sinaloa | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 3-05-01-62201 | S | 70 | 1530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:80308, Calz. Aeropuerto 6804, Penitenciaria, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.49572754, lat:24.77114886}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190101514051 | Proyecto de inversión | 934000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934000.0, modificado:933624.31}} | OBRA.190061. CONSTRUCCION DE AULA 12X8 EN PRIMARIA JUSTO SIERRA UBICADA EN LOS MEZCALES, CULIACAN , ESTADO DE SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190061 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-04-04 | 2019-07-02 | 933624.31 | 933624.31 | 933624.31 | 933624.31 | 933624.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201526234 | Proyecto de inversión | 821591.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:797782.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23809.53, modificado:140673.93}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO CALLE PROL OCCIDENTAL ENTRE DOCE DE OCTUBRE Y ESCOBEDO COL AMPLIACIÓN JUÁREZ ESCUINAPA - 90846 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 90846 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTINA RAMIREZ COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE AVENIDA JUVENTUD Y CALLE RAFAEL BUELNA, CALLE AGUSTINA RAMIREZ ENTRE AVE. JUVENTUD Y CALLE RAFAEL BUELNA COL. GABRIEL LEYVA, ESCUI, lon:-105.77152149, lat:22.82825085}} | 2019-06-10 | 2019-08-30 | 140673.93 | 140673.93 | 140673.93 | 140673.93 | 140673.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:132823, contratista:CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:814811.0, importe_modificado:814811.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1526234/proyecto_INICIO, 1526234/proyecto_FIN, 1526234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201526238 | Proyecto de inversión | 214741.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:190931.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23809.53, modificado:36680.45}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE RIO LERMA ENTRE RIO QUELITE Y RIO ELOTA COL PUEBLO NUEVO ESCUINAPA - 90891 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 90891 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO LERMA COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO QUELITE Y CALLE RIO ELOTA, CALLE RÍO LERMA ENTRE RÍO QUELITE Y RÍO ELOTA COL. PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, lon:-105.78594, lat:22.84126259}} | 2019-06-10 | 2019-08-30 | 36680.45 | 36680.45 | 36680.45 | 36680.45 | 36680.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:132864, contratista:CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:212460.37, importe_modificado:212460.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1526238/proyecto_PROCESO, 1526238/proyecto_INICIO, 1526238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201526246 | Proyecto de inversión | 586594.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23809.53, modificado:100172.79}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:562784.98, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE RÍO SANTIAGO ENTRE RIO ELOTA Y RIO BALUARTE COL PUEBLO NUEVO ESCUINAPA - 90931 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 90931 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO SANTIAGO COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO ELOTA Y CALLE RIO BALUARTE, CALLE RIO SANTIAGO ENTRE CALLE RIO ELOTA Y RIO BALUARTE COL. PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA, lon:-105.78673394, lat:22.84017001}} | 2019-06-10 | 2019-08-30 | 100172.79 | 100172.79 | 100172.79 | 100172.79 | 100172.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:133036, contratista:CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:580220.46, importe_modificado:580220.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1526246/proyecto_PROCESO, 1526246/proyecto_INICIO, 1526246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201526983 | Proyecto de inversión | 925868.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107117.08, modificado:106316.81}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:818751.61, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE DOCE Y SESENTA ML DE PROFUNDIDAD CON SISTEMA SOLAR BAYMENA CHOIX - 95167 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHOIX | 95167 | S | 222 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:33, direccion:RANCHERIA BAYMENA, 00000 BAYMENA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , BAYMENA CHOIX, lon:-108.29290402, lat:26.52074956}} | 2019-06-13 | 2019-07-19 | 106316.81 | 106316.81 | 106316.81 | 106316.81 | 106316.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAMCH-FISM-CH-19-015., contratista:INMOBILIARIA ROJAYSA S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:918956.25, importe_modificado:918956.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1526983/proyecto_PROCESO, 1526983/proyecto_FIN, 1526983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201528887 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:64306.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA FABIOLA REBECA PALAFOX ROMÁN EN LA LOCALIDAD DE TABALOPA MOCORITO SINALOA - 37480 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 37480 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:316, direccion:RANCHERIA TABALOPA, 80846 TABALOPA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TABALOPA MOCORITO SINALOA, lon:-107.75302027, lat:25.70795876}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | 64306.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-027/019-VIV/R33, contratista:ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:644112.16, importe_modificado:644112.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1528887/proyecto_INICIO, 1528887/proyecto_FIN, 1528887/proyecto_INICIO, 1528887/proyecto_FIN, 1528887/proyecto_PROCESO, 1528887/proyecto_FIN, 1528887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201532126 | Proyecto de inversión | 206158.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206158.52, modificado:197169.61}} | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL JN RAFAEL BUELNA TENORIA EL CONCHAL ELDORADO - 71259 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 71259 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:305, direccion:PUEBLO EL CONCHAL, 80467 EL CONCHAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS RAFAEL BUELNA TENORIO EL CONCHAL, SIND. ELDORADO C.P. 80467, lon:-107.3304541, lat:24.24237504}} | 2019-05-24 | 2019-08-31 | 197169.61 | 197169.61 | 197169.61 | 197169.61 | 197169.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-16-01, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:203507.94, importe_modificado:203507.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1532126/proyecto_INICIO, 1532126/proyecto_PROCESO, 1532126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201532838 | Proyecto de inversión | 821591.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:141844.59, modificado:141844.59}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679747.09, modificado:479972.52}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PROLONGACION OCCIDENTAL - 46678 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 46678 | S | 106 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION OCCIDENTAL COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 82478 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE MELCHOR OCAMPO PARA LLEGAR ALA CALLE PROLONGACION OCCIDENTAL , lon:-105.78108305, lat:22.82199735}} | 2019-05-21 | 2019-07-26 | 621817.11 | 621817.11 | 621817.11 | 621817.11 | 621817.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-021, contratista:CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:814811.0, importe_modificado:814811.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1532838/proyecto_PROCESO, 1532838/proyecto_FIN, 1532838/proyecto_INICIO, 1532838/proyecto_FIN, 1532838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201532847 | Proyecto de inversión | 1169802.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ALCANTARILLADO, monto:201961.82, modificado:201961.82}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967840.7, modificado:889333.05}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RAFAEL BUELNA - 46683 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 46683 | S | 193 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE ANGEL FLORES PARA LLEGAR ALA CALLE RAFAEL BUELNA EN COLONIA GABRIEL LEYVA SE , lon:-105.77332939, lat:22.82733223}} | 2019-06-19 | 2019-09-19 | 1091294.87 | 1091294.87 | 1091294.87 | 1091294.87 | 1091294.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-013, contratista:CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:417.0}} | {1532847/proyecto_INICIO, 1532847/proyecto_PROCESO, 1532847/proyecto_FIN, 1532847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201537568 | Proyecto de inversión | 479594.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479594.01, modificado:472175.79}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESC PRIM JOSE VASCONCELOS LO DE BARTOLO LAS TAPIAS - 53505 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 53505 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:450, direccion:RANCHERIA LO DE BARTOLO, 80411 LO DE BARTOLO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS LO DE BARTOLO, SIND. LAS TAPIAS, lon:-107.17368777, lat:24.69350651}} | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 472175.79 | 472175.79 | 472175.79 | 472175.79 | 472175.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-34, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:472401.93, importe_modificado:472401.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1537568/proyecto_INICIO, 1537568/proyecto_PROCESO, 1537568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201537637 | Proyecto de inversión | 503559.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503559.28, modificado:498917.9}} | CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SANITARIOS EN ESC PRIM EMILIANO ZAPATA LA HIGUERITA SANALONA - 53624 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 53624 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:399, direccion:RANCHERIA SANALONA, 80380 LA HIGUERITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA, LA HIGUERITA, SIND. SANALONA, C.P. 80380, lon:-107.12725811, lat:24.77758189}} | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 498917.9 | 498917.9 | 498917.9 | 498917.9 | 498917.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-28-01, contratista:GUADALUPE GONZALEZ RIOS, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:498923.04, importe_modificado:498923.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1537637/proyecto_INICIO, 1537637/proyecto_PROCESO, 1537637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201539206 | Proyecto de inversión | 277559.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277559.36, modificado:270250.35}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM SOR JUANA INES DE LA CRUZ EL GUASIMAL SIND IMALA - 56147 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 56147 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:372, direccion:PUEBLO IMALA, 80384 EL GUASIMAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. SIR JUANA INES DE LA CRUZ EL GUSIMAL, SIND. IMALA, C.P. 80384, lon:-107.29177005, lat:24.91873405}} | 2019-05-04 | 2019-08-31 | 270250.35 | 270250.35 | 270250.35 | 270250.35 | 270250.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-26-01, contratista:IASA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:270591.04, importe_modificado:270591.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1539206/proyecto_INICIO, 1539206/proyecto_PROCESO, 1539206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201540575 | Proyecto de inversión | 263297.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:14160.86, modificado:10723.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249136.49, modificado:188666.53}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 84194 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 84194 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1305, direccion:RANCHERIA CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CARBONERAS SIND. SANALONA, SECTOR ENTRADA NORTE, C.P. 80385, lon:-107.24642618, lat:24.77612529}} | 2019-06-06 | 2019-09-30 | 199390.29 | 199390.29 | 199390.29 | 199390.29 | 199390.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-002D, contratista:ANA LIZETH VAZQUEZ URBINA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:260821.91, importe_modificado:260821.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540575/proyecto_INICIO, 1540575/proyecto_PROCESO, 1540575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201540738 | Proyecto de inversión | 1033581.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:55588.86, modificado:23185.33}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977992.57, modificado:407906.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA MEXICO NUEVO EL TAMARINDO - 84417 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 84417 | S | 435 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:746, direccion:VILLA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA MEXICO NUEVO V.A.L.MATEOS EL TAMARINDO, C.P. 80492, lon:-107.6317578, lat:24.90291532}} | 2019-06-06 | 2019-08-31 | 431092.23 | 431092.23 | 431092.23 | 431092.23 | 431092.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-006D, contratista:COFELA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:307925.44, importe_modificado:307925.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540738/proyecto_INICIO, 1540738/proyecto_PROCESO, 1540738/proyecto_FIN, 1540738/proyecto_PROCESO, 1540738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CIFRAS ACTUALIZADAS CON LAS ECONOMIAS DE OBRA POR JAPAC, trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-22}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201540865 | Proyecto de inversión | 367190.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:19748.5, modificado:18880.02}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347441.67, modificado:332162.23}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 84630 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 84630 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA LA COSTERA, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , AVENIDA 21 DE MARZO ENTRE PATRIA Y COSTERITA COLONIA LA COSTERA, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.37373041, lat:24.75120412}} | 2019-06-06 | 2019-09-30 | 351042.25 | 351042.25 | 351042.25 | 351042.25 | 351042.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-007D, contratista:ALAN GERARDO SOLANO GARCIA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:347441.67, importe_modificado:347441.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540865/proyecto_INICIO, 1540865/proyecto_PROCESO, 1540865/proyecto_FIN, 1540865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CIFRAS ACTUALIZADAS CON LAS ECONOMIAS DE OBRA POR JAPAC, trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-22}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541348 | Proyecto de inversión | 1066516.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:57360.17, modificado:57003.7}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009155.9, modificado:1002884.42}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 85638 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85638 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1765, direccion:PUEBLO IMALA, 80384 EL MELÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL MELON SIND. IMALA C.P. 80384, lon:-107.1678652, lat:24.89306718}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 1059888.12 | 1059888.12 | 1059888.12 | 1059888.12 | 1059888.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-005I, contratista:JOSE PAUL TORRES AGUILAR, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1009155.9, importe_modificado:1009155.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541348/proyecto_INICIO, 1541348/proyecto_PROCESO, 1541348/proyecto_FIN, 1541348/proyecto_PROCESO, 1541348/proyecto_INICIO, 1541348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CIFRAS ACTUALIZADAS CON LAS ECONOMIAS DE OBRA POR JAPAC, trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-22}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541443 | Proyecto de inversión | 4897853.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:263420.04, modificado:242248.52}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4634433.16, modificado:4261955.86}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LO DE CLEMENTE EL SALADO - 85748 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85748 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:452, direccion:PUEBLO EL SALADO, 80440 LO DE CLEMENTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LO DE CLEMENTE SIND. EL SALADO, C.P. 80440, lon:-107.16675171, lat:24.56185583}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 4504204.38 | 4504204.38 | 4504204.38 | 4504204.38 | 4504204.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-003A, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:4700726.31, importe_modificado:4700726.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541443/proyecto_INICIO, 1541443/proyecto_PROCESO, 1541443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201541538 | Proyecto de inversión | 5586809.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5286335.08, modificado:3425527.42}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:300473.98, modificado:194706.13}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SANTA ROSA CULIACAN - 85884 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 85884 | S | 320 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA ROSA, 80028 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA SANTA ROSA CULIACAN, C.P. 80028, lon:-107.42149519, lat:24.84830607}} | 2019-06-07 | 2019-09-30 | 3620233.55 | 3620233.55 | 3620233.55 | 3620233.55 | 3620233.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-008A, contratista:INGENIERIA CIVIL OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:4832892.42, importe_modificado:4832892.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541538/proyecto_INICIO, 1541538/proyecto_PROCESO, 1541538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201542003 | Proyecto de inversión | 45973.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45973.12, modificado:44225.16}} | MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER - 86533 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 86533 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MERCURIO COLONIA , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE NEPTUNO, CALLE URANO CAMPO DEPORTIVO, lon:-108.47711561, lat:25.55653092}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 44225.16 | 44225.16 | 44225.16 | 44225.16 | 44225.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:30-19DS., contratista:HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:45473.11, importe_modificado:44225.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1542003/proyecto_PROCESO, 1542003/proyecto_INICIO, 1542003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201542191 | Proyecto de inversión | 332575.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332575.43, modificado:308423.07}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA - 86774 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 86774 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:540, direccion:CALLE SEGUNDA PUEBLO , 00000 EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CARRETERA CARRETERA, CALLE PARALELA 1 SECTOR ESCUELAS, lon:-108.52621162, lat:25.72229069}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 308423.07 | 308423.07 | 308423.07 | 308423.07 | 308423.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31-19DS..., contratista:CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:332075.43, importe_modificado:332075.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1542191/proyecto_PROCESO, 1542191/proyecto_INICIO, 1542191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201542278 | Proyecto de inversión | 927039.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927039.7, modificado:923827.59}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE - 86892 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 86892 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE ONCE PUEBLO , 00000 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ONCE Y CALLE OCTAVA, CALLE DECIMA CERCA AREA DEPORTIVA, lon:-108.7264912, lat:25.70902138}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 923827.59 | 923827.59 | 923827.59 | 923827.59 | 923827.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14-19DS.., contratista:CONSTRUCCIONES JEANAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:926075.82, importe_modificado:926075.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1542278/proyecto_INICIO, 1542278/proyecto_FIN, 1542278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201542848 | Proyecto de inversión | 591808.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591808.3, modificado:590688.19}} | MEJORAMIENTO LOSAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 87796 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 87796 | S | 25 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:70, direccion:CALLE CALLE 12 PUEBLO , 00000 CALLEJONES DE GUASAVITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE 12 Y CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ, CALLE TIERRAS DE CULTIVO A UNA CUADRA DE CAMPO DEPORTIVO, lon:-108.44506917, lat:25.57355765}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 590688.19 | 590688.19 | 590688.19 | 590688.19 | 590688.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:03-19DS., contratista:FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:590733.08, importe_modificado:590688.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1542848/proyecto_INICIO, 1542848/proyecto_FIN, 1542848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201542895 | Proyecto de inversión | 2123651.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123651.7, modificado:2086000.35}} | CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SINDICATURA DE EL SALADO - 87886 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 87886 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:622, direccion:PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL SALADO SINDICATURA DE EL SALADO CP. 80440, lon:-107.15334419, lat:24.50655368}} | 2019-06-08 | 2019-09-30 | 2086000.35 | 2086000.35 | 2086000.35 | 2086000.35 | 2086000.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-09, contratista:EKC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2086000.35, importe_modificado:2086000.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542895/proyecto_INICIO, 1542895/proyecto_PROCESO, 1542895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201542915 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1529867.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS FLECHAS SINDICATURA DE LAS TAPIAS - 87915 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 87915 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:358, direccion:PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 LAS FLECHAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS FLECHAS SINDICATURA DE LAS TAPIAS, SIND. 80410, lon:-107.0986014, lat:24.68523594}} | 2019-06-08 | 2019-09-30 | 1529867.64 | 1529867.64 | 1529867.64 | 1529867.64 | 1529867.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-05, contratista:CONSTRUCTORA EL TRES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1529867.64, importe_modificado:1529867.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542915/proyecto_INICIO, 1542915/proyecto_PROCESO, 1542915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545249 | Proyecto de inversión | 297327.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297327.71, modificado:297327.7}} | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE SINALOA - 91554 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91554 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:263, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIA, 81976 SAN JOSÉ DE GRACIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, lon:-107.89196309, lat:26.14643864}} | 2019-04-04 | 2019-05-03 | 297327.7 | 297327.7 | 297327.7 | 297327.7 | 297327.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-001, contratista:CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:297327.71, importe_modificado:297327.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1545249/proyecto_PROCESO, 1545249/proyecto_INICIO, 1545249/proyecto_PROCESO, 1545249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545305 | Proyecto de inversión | 323766.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323766.56, modificado:323766.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑÓS EN LA LOCALIDAD DE CHACOAPANA MUNICIPIO DE SINALOA - 91613 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91613 | S | 122 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:84, direccion:EJIDO CHACOAPANA, 81973 CHACOAPANA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE CHOCOAPANA, lon:-107.80917217, lat:25.87026868}} | 2019-04-08 | 2019-04-27 | 323766.55 | 323766.55 | 323766.55 | 323766.55 | 323766.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-007, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:323766.56, importe_modificado:323766.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545305/proyecto_PROCESO, 1545305/proyecto_INICIO, 1545305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201545327 | Proyecto de inversión | 846807.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846807.26, modificado:212416.55}} | REHABILITACION DE CAMINO SINALOA DE LEYVA LAGUNILLAS EL GATAL CAMPO EXPERIMENTAL LOMA DE LUGO SANARIA E C CARRETERA SINALOA DE LEYVA ESTACIO - 91634 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 91634 | S | 373 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:74, direccion:EJIDO EL COYOTE, 81997 EL COYOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO SINALOA DE LEYVA LAGUNILLAS EL GATAL CAMPO EXPERIMENTAL LOMA DE LUGO SANARIA E.C CARRETERA SINALOA DE LEYVA ESTACION BAMOA EL COYOTE SIETE , lon:-108.238538, lat:25.6768502}} | 2019-04-08 | 2019-05-07 | 212416.55 | 212416.55 | 212416.55 | 212416.55 | 212416.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-011-91634, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:202416.55, importe_modificado:202416.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1545327/proyecto_PROCESO, 1545327/proyecto_INICIO, 1545327/proyecto_PROCESO, 1545327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201546281 | Proyecto de inversión | 27558.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27558.35, modificado:27558.35}} | REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN POZO CUATE MOCORITO SINALOA - 92908 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 92908 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA POR ORILLAS DEL RÍO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA, lon:-107.92401104, lat:25.48771444}} | 2019-04-15 | 2019-05-15 | 27558.35 | 27558.35 | 27558.35 | 27558.35 | 27558.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-025/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:536785.94, importe_modificado:536785.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546281/proyecto_INICIO, 1546281/proyecto_PROCESO, 1546281/proyecto_FIN, 1546281/proyecto_INICIO, 1546281/proyecto_PROCESO, 1546281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201549633 | Proyecto de inversión | 572872.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572872.06, modificado:642631.52}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CAPIRATO MOCORITO SINALOA - 98725 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 98725 | S | 94 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:67, direccion:EJIDO CAPIRATO, 80936 CAPIRATO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA POR EL ÚNICO ACCESO A LA COMUNIDAD JUSTO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CAPIRATO MOCORITO SINALOA, lon:-107.5928246, lat:25.14488445}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 642631.52 | 642631.52 | 642631.52 | 642631.52 | 642631.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-031/019-URB/R33, contratista:TOBOCAL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:896096.29, importe_modificado:896096.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1549633/proyecto_PROCESO, 1549633/proyecto_INICIO, 1549633/proyecto_FIN, 1549633/proyecto_PROCESO, 1549633/proyecto_FIN, 1549633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201550234 | Proyecto de inversión | 100674.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100674.8, modificado:99670.26}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 100587 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100587 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:192, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO , 00000 LA PICHIHUILA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA, lon:-108.30481559, lat:25.53987809}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 99670.26 | 99670.26 | 99670.26 | 99670.26 | 99670.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-19 D.S., contratista:JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:100574.8, importe_modificado:100574.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1550234/proyecto_INICIO, 1550234/proyecto_PROCESO, 1550234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201550253 | Proyecto de inversión | 122909.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122909.01, modificado:121505.8}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 100641 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100641 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO , 00000 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS I PAVON, CALLE FRANCISCO I MADERO A UNA CUADRA DEL EMPAQUE, lon:-108.31645584, lat:25.70797783}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 121505.8 | 121505.8 | 121505.8 | 121505.8 | 121505.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-19 D.S.., contratista:JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:122809.0, importe_modificado:122809.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1550253/proyecto_INICIO, 1550253/proyecto_FIN, 1550253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201550594 | Proyecto de inversión | 110255.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110255.02, modificado:110255.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA - 101542 | 25 | Sinaloa | 15 | Salvador Alvarado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 101542 | S | 40 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA, EN LA CA, lon:-108.05635074, lat:25.44821788}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 110255.02 | 110255.02 | 110255.02 | 110255.02 | 110255.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO No. 7 JAPASA 2019, contratista:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, monto:110255.02, importe_modificado:110255.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1550594/proyecto_INICIO, 1550594/proyecto_FIN, 1550594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201551569 | Proyecto de inversión | 524118.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524118.81, modificado:515851.39}} | REHABILITACION SERVICIOS SANITARIOS CECATI COL RUIZ CORTINES CULIACAN SINALOA - 103934 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 103934 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 80190 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CECATI 32 FERNANDO CUEN, PABLO MACIAS COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, C.P. 80190 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.42565798, lat:24.76130744}} | 2019-06-18 | 2019-09-30 | 515851.39 | 515851.39 | 515851.39 | 515851.39 | 515851.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-07, contratista:BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:515851.39, importe_modificado:515851.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1551569/proyecto_INICIO, 1551569/proyecto_PROCESO, 1551569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201552974 | Acción | 40020.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40020.01, modificado:39019.49}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107401 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 39019.49 | 39019.49 | 39019.49 | 39019.49 | 39019.49 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-08, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:39019.49, importe_modificado:39019.49}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1552974/proyecto_INICIO, 1552974/proyecto_FIN, 1552974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553199 | Acción | 19140.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19140.01, modificado:18642.35}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 107952 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 107952 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 18642.35 | 18642.35 | 18642.35 | 18642.35 | 18642.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-08, contratista:CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:18642.35, importe_modificado:18642.35}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1553199/proyecto_INICIO, 1553199/proyecto_FIN, 1553199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201553536 | Proyecto de inversión | 332233.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332233.22, modificado:229835.66}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL NACIMIENTO MOCORITO SINALOA - 108687 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 108687 | S | 38 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:198, direccion:RANCHERIA EL NACIMIENTO, 80853 EL NACIMIENTO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO MOCORITO SINALOA, lon:-107.80832843, lat:25.66753292}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 229835.66 | 229835.66 | 229835.66 | 229835.66 | 229835.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-034/019-AYS/R33, contratista:ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:290629.01, importe_modificado:290629.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1553536/proyecto_INICIO, 1553536/proyecto_PROCESO, 1553536/proyecto_INICIO, 1553536/proyecto_PROCESO, 1553536/proyecto_FIN, 1553536/proyecto_PROCESO, 1553536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201554783 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:432221.19}} | TERMINACIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO - 111408 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 111408 | S | 300 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE MINA PANUCO Y AV. MANUEL AVILA CAMACHO C.P. 80296 COL. ANTONIO TOLEDO CORRO, lon:-107.37229275, lat:24.76391838}} | 2019-06-20 | 2019-09-30 | 432221.19 | 432221.19 | 432221.19 | 432221.19 | 432221.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-18, contratista:IASA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:432221.19, importe_modificado:432221.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554783/proyecto_INICIO, 1554783/proyecto_PROCESO, 1554783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201554921 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:510773.12}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRITAS BLANCAS MOCORITO SINALOA - 111757 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 111757 | S | 46 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:801, direccion:PUEBLO TIERRITAS BLANCAS, 80966 TIERRITAS BLANCAS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE TIERRITAS BLANCAS MOCORITO SINALOA, lon:-107.8013789, lat:25.0621642}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 510773.12 | 510773.12 | 510773.12 | 510773.12 | 510773.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-043/019-AYS/R33, contratista:TOBOCAL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:661342.71, importe_modificado:661342.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1554921/proyecto_FIN, 1554921/proyecto_INICIO, 1554921/proyecto_PROCESO, 1554921/proyecto_INICIO, 1554921/proyecto_PROCESO, 1554921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201555383 | Acción | 1910520 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910520.0, modificado:1697174.24}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 112867 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 112867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 2019-06-20 | 2019-09-30 | 1697174.24 | 1697174.24 | 1697174.24 | 1697174.24 | 1697174.24 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CLN-LIR-006-2019, contratista:LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1909321.07, importe_modificado:1909321.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1555383/proyecto_PROCESO, 1555383/proyecto_INICIO, 1555383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190201558802 | Proyecto de inversión | 526550 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526550.0, modificado:521302.83}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190074. CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 EN PRIMARIA NIÑOS HEROES D CHAPULTEPEC EN LA CURVA DE SAN PEDRO EN NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ISIFE | 190074 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:239, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2019-04-15 | 2019-07-13 | 521302.83 | 521302.83 | 521302.83 | 521302.83 | 521302.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568403 | Adquisición | 91686.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91686.42, modificado:78883.48}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190298. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. ALEJANDRO QUIJANO EN HIGUERAS DE ABUYA EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190298 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:394, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 78883.48 | 78883.48 | 78883.48 | 78883.48 | 78883.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568505 | Adquisición | 91686.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91686.42, modificado:78883.48}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190305. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. LUZ MARIA SERRADAL EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190305 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 78883.48 | 78883.48 | 78883.48 | 78883.48 | 78883.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568513 | Adquisición | 102535.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102535.07, modificado:88252.8}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190309. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PREESC. PEDRO CARREON ZAZUETE EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190309 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 88252.8 | 88252.8 | 88252.8 | 88252.8 | 88252.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568519 | Adquisición | 633744.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633744.19, modificado:609876.96}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190313. MOBILIARIO Y QUIPO EN PRIM. ALVARO OBREGON EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190313 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568627 | Adquisición | 633744.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633744.19, modificado:609876.96}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190318. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. NUEVA CREACION EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190318 | N | 0 | 0 | 483 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | 609876.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568632 | Adquisición | 211248.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211248.07, modificado:203292.32}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190319. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. HERMANOS FLORES MAGON EN CULIACAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190319 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 203292.32 | 203292.32 | 203292.32 | 203292.32 | 203292.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301568679 | Adquisición | 399781.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399781.98, modificado:342299.76}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190324. MOBILIARIO Y EQUIPO EN SEC. GRAL. LAZARO CAEDENAS EN GUADALUPE VICTORIA EL ATORON EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190324 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1384, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-19 | 2019-09-19 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | 342299.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301569619 | Proyecto de inversión | 229852.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229852.05, modificado:229852.05}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190342. REHABILITACION GRAL. EN PRIM. PROFR. RUPERTO VERDUGO PALAZUELOS EN ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N AGUARUTO EN CULIAAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190342 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-09-16 | 2019-11-14 | 229852.05 | 229852.05 | 229852.05 | 229852.05 | 229852.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301569656 | Proyecto de inversión | 374202.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374202.23, modificado:374202.23}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190371. RED DE BAJA TENSION Y SALIDAS EECTRICAS EN PREESC. ESTEFANIA CASTAÑEDA EN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA #315 COL. CENTRO EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190371 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-09-26 | 2019-10-25 | 374202.23 | 374202.23 | 374202.23 | 374202.23 | 374202.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301569837 | Adquisición | 230864.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230864.36, modificado:230864.36}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190381. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. PROFA. JAIME OSUNA MORENO EN SAUCES S/N JACARANDAS N MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190381 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-09-25 | 2019-10-25 | 230864.36 | 230864.36 | 230864.36 | 230864.36 | 230864.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301570263 | Adquisición | 3005450 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3005450.0, modificado:3004672.72}} | FAM.SUPERIOR.2019.OBRA.190153.MOBILIARIO Y EQUIPO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CULIACAN , EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190153 | N | 0 | 0 | 5847 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-08-16 | 2019-11-17 | 3004672.72 | 3004672.72 | 3004672.72 | 3004672.72 | 3004672.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301572053 | Proyecto de inversión | 5709832.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES, monto:2854916.08, modificado:2854916.07}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2854916.08, modificado:2854916.08}} | REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JAPACPRODI201903 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Blvd. Rolando Arjona Amabilis, San Antonio, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4347034, lat:24.8183708}} | 2019-09-20 | 2019-12-31 | 5709832.15 | 5709832.15 | 5709832.15 | 5709832.15 | 5709832.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190301572875 | Acción | 754000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES, monto:377000.0, modificado:358150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377000.0, modificado:358150.0}} | ELABORACIÓN DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA EN PLANTAS POTABILIZA DORAS EN CULIACAN | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | JAPACPRODI201907 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.4271403, lat:24.7995836}} | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 716300 | 716300 | 716300 | 716300 | 716300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401577748 | Proyecto de inversión | 1047547.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:890706.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156840.79, modificado:156448.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN RURAL AEREA COL SAN ESTEBAN COYOTITAN SAN IGNACIO - 89962 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 89962 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:777.0, meta_modificada:777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:COLONIA SAN ESTEBAN, 82990 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , COL. SAN ESTEBAN COYOTITAN, SAN IGNACIO, lon:-106.60062042, lat:23.79361641}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 156448.69 | 156448.69 | 156448.69 | 156448.69 | 156448.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSI-DOSPM-INV-002.2019, contratista:ISRAEL BON REYES, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1044928.69, importe_modificado:1044928.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:777.0}} | {1577748/proyecto_FIN, 1577748/proyecto_PROCESO, 1577748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401577750 | Proyecto de inversión | 1563000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1133233.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429766.9, modificado:427026.58}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE OCHO PULGADAS POR LIBRAMIENTO ENTRE SUR CATORCE Y BLVD COLOSIO LA CRUZ ELOTA LA CRUZ - 90017 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA | 90017 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BOULEVARD LIBRAMIENTO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 82708 LA CRUZ, ELOTA SINALOA ENTRE CALLE SUR 14 Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LIBRAMIENTO ENTRE SUR 14 Y BLVD. COLOSIO LA CRUZ ELOTA Y CALLE SUR 14 ENTRE PONIENTE 32 Y CAL, lon:-106.88846794, lat:23.93142798}} | 2019-11-06 | 2019-12-17 | 427026.58 | 427026.58 | 427026.58 | 427026.58 | 427026.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPAME-ELO-IR-AP-FISE-006-2019, contratista:JULIO CESAR CAMACHO MILLÁN, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1553033.86, importe_modificado:1553033.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1776.0}} | {1577750/proyecto_INICIO, 1577750/proyecto_FIN, 1577750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401577752 | Proyecto de inversión | 1202835.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1012996.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189838.46, modificado:189838.46}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO TRES PALMAS SALVADOR ALVARADO - 94444 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO | 94444 | S | 93 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:250, direccion:RANCHERIA TRES PALMAS, 81513 TRES PALMAS, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ULTIMA, RANCHERIA TRES PALMAS CP. 81513 TRES PALMAS, SALVADOR ALVARADO SINALOA 2DA CALLE DESPUÉS DE LAS INSTALACIONES , lon:-108.16127798, lat:25.60677693}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 189838.46 | 189838.46 | 189838.46 | 189838.46 | 189838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAPASA-MUNICIPIO-FISE.2019-05, contratista:SPIC SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1191847.07, importe_modificado:1191847.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1577752/proyecto_PROCESO, 1577752/proyecto_FIN, 1577752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401580912 | Proyecto de inversión | 563571.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563571.42, modificado:563571.42}} | CONSTRUCCIÓN EN TECHOS DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA - 41214 | 25 | Sinaloa | 4 | Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | 41214 | S | 204 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:71, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO EL HUAJOTE, 82625 EL HUAJOTE, CONCORDIA SINALOA ENTRE Y , PARTIMOS DE CONCORDIA CON DESTINO A VILLA UNIÓN POR LA CARRETERA FEDERAL LIBRE DURANGO MAZATLÁN A 23 KILÓMETROS SE LLEGA A VILLA UNIÓN., lon:-106.06029933, lat:23.1282545}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 563571.42 | 563571.42 | 563571.42 | 563571.42 | 563571.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MCS-004-2019, contratista:JOSE IGNACIO BERNAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONCORDIA, monto:563571.42, importe_modificado:563571.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1580912/proyecto_INICIO, 1580912/proyecto_PROCESO, 1580912/proyecto_INICIO, 1580912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581667 | Proyecto de inversión | 187598.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187598.77, modificado:187598.81}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CIRCUITO ARNULFO RODRIGUEZ PEDRO SANCHEZ ENTRE EZEQUIEL PAEZ V Y JESUS KUMATE POBLADO EL ROBLE - 80118 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 80118 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:300, direccion:CALLE PEDRO SANCHEZ PUEBLO EL RECODO, 82233 EL RECODO, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE ARNULFO RODRIGUEZ Y CALLE JESUS KUMATE, A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD DEL PUEBLO, lon:-106.21325038, lat:23.407391}} | 2019-09-19 | 2019-10-04 | 187598.81 | 187598.81 | 187598.81 | 187598.81 | 187598.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FAISM-APO-2019-AD-048, contratista:CONSTRUMAQUINA R&C S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:197886.78, importe_modificado:197886.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {1581667/proyecto_PROCESO, 1581667/proyecto_INICIO, 1581667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581711 | Proyecto de inversión | 1652972.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652972.52, modificado:1612896.09}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN FRACC SANTA FE - 83261 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 83261 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SAN JORGE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES (SANTA FE), 82150 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE ARCADIA Y CALLE LA MISION, CERCAS DE LA AVENIDA SANTA MONICA, lon:-106.32386088, lat:23.18715828}} | 2019-09-19 | 2019-10-06 | 1612896.09 | 1612896.09 | 1612896.09 | 1612896.09 | 1612896.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-MMA-DOP-2019-007, contratista:C. JULIO CESAR LIZÁRRAGA VALDÉZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:1652972.52, importe_modificado:1652972.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.0}} | {1581711/proyecto_INICIO, 1581711/proyecto_FIN, 1581711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401581800 | Proyecto de inversión | 603828.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603828.41, modificado:579161.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL CEDRITO SANALONA - 87651 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 87651 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:281, direccion:RANCHERIA SANALONA, 80380 EL CEDRITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SECTOR CASA DEL COMISARIO EL CEDRITO SIND. SANALONA. MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA., lon:-107.09458545, lat:24.7647554}} | 2019-06-08 | 2019-09-30 | 579161.9 | 579161.9 | 579161.9 | 579161.9 | 579161.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-24, contratista:VADOME PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:603828.41, importe_modificado:603828.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1581800/proyecto_INICIO, 1581800/proyecto_PROCESO, 1581800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401582370 | Proyecto de inversión | 28341.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28341.8, modificado:27975.36}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 105932 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUASAVE | 105932 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:119, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 EL DORADO NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-108.59370903, lat:25.50776887}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 27975.36 | 27975.36 | 27975.36 | 27975.36 | 27975.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09-19DS......, contratista:MICAELA SERRANO VILLA, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:28341.8, importe_modificado:28341.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1582370/proyecto_PROCESO, 1582370/proyecto_FIN, 1582370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401582977 | Proyecto de inversión | 65399.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65399.81, modificado:65399.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA MARIA OFELIA QUIÑONEZ FLORES DE LA COMUNIDAD DE ROSAMORADA MOCORITO SINALOA - 120493 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 120493 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:109, direccion:RANCHERIA ROSA MORADA, 80880 ROSA MORADA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTA SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE ROSAMORADA MOCORITO SINALOA, lon:-107.8378115, lat:25.36990861}} | 2019-07-22 | 2019-11-23 | 65399.81 | 65399.81 | 65399.81 | 65399.81 | 65399.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-038/019-VIV/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:966168.41, importe_modificado:966168.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1582977/proyecto_PROCESO, 1582977/proyecto_INICIO, 1582977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401582978 | Proyecto de inversión | 63954.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63954.78, modificado:63954.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA LILIANA DE JESUS ACOSTA VALENCIA DE LA COMUNIDAD DE TECOMATE MOCORITO SINALOA - 120497 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 120497 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:645, direccion:RANCHERIA TECOMATE, 80895 TECOMATE, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE MOCORITO SINALOA, lon:-107.8551631, lat:25.45926574}} | 2019-07-22 | 2019-11-23 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-038/019-VIV/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:966168.41, importe_modificado:966168.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1582978/proyecto_FIN, 1582978/proyecto_INICIO, 1582978/proyecto_FIN, 1582978/proyecto_INICIO, 1582978/proyecto_PROCESO, 1582978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401582979 | Proyecto de inversión | 63910.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63910.34, modificado:63910.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA HILDA DEL ROSARIO VAZQUEZ VAZQUEZ EN LA COMUNIDAD DE LOS VASITOS MOCORITO SINALOA - 120503 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 120503 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:347, direccion:RANCHO LOS VASITOS, 80846 LOS VASITOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS VASITOS MOCORITO SINALOA, lon:-107.69494173, lat:25.72635958}} | 2019-07-22 | 2019-11-23 | 63910.34 | 63910.34 | 63910.34 | 63910.34 | 63910.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-038/019-VIV/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:966168.41, importe_modificado:966168.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1582979/proyecto_INICIO, 1582979/proyecto_FIN, 1582979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584269 | Proyecto de inversión | 289339.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289339.82, modificado:289339.81}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO DE CONCRETO EN CAMINO CRUCE CON ARROYO LO DE CLEMENTE SIND EL SALADO - 135379 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 135379 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:452, direccion:PUEBLO EL SALADO, 80440 LO DE CLEMENTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EN CAMINO CRUCE CON ARROYO LO DE CLEMENTE SIND. EL SALADO C.P. 80440 SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 243342.93N Y 1070957.48 W., lon:-107.16630632, lat:24.56254119}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 289339.81 | 289339.81 | 289339.81 | 289339.81 | 289339.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-21-01, contratista:CONSTRUCCIONES CAIMANERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:289339.82, importe_modificado:289339.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1584269/proyecto_INICIO, 1584269/proyecto_FIN, 1584269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401584293 | Proyecto de inversión | 161276.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161276.6, modificado:161000.0}} | CONSTRUCCIÓN DOS CUARTOS DORMITORIOS BACURIMI SIND CULIACANCITO - 135538 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 135538 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1461, direccion:PUEBLO BACURIMI, 80301 BACURIMÍ, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE ONCEAVA POSTE 48 CALLE DE LA CURVA FRENTE A GASOLINERA BACURIMI SIND CULIACANCITO C.P. 80301, lon:-107.44550972, lat:24.81187954}} | 2019-07-10 | 2019-09-30 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-002D, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:805000.0, importe_modificado:805000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1584293/proyecto_INICIO, 1584293/proyecto_PROCESO, 1584293/proyecto_FIN, 1584293/proyecto_PROCESO, 1584293/proyecto_FIN, 1584293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401585538 | Proyecto de inversión | 193959.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193959.11, modificado:193959.03}} | REHABILITACIÓN DE INFRA HIDRAULICA CIRCUITO 2 DE ABRIL/CALLEJON RASTRO ENTRE CALLES JESUS CARRANZA-16 DE SEP Y BLVD NIÑOS HEROES VILLA UNION - 147741 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 147741 | S | 50 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:348, direccion:CIRCUITO 2 DE ABRIL/CALLEJON RASTRO PUEBLO VILLA UNIÓN CENTRO, 82210 VILLA UNIÓN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, A UNA CUADRA DE LA AV MEX 15, lon:-106.21753849, lat:23.18791445}} | 2019-08-13 | 2019-08-28 | 193959.03 | 193959.03 | 193959.03 | 193959.03 | 193959.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FAISM-APO-2019-AD-069, contratista:C. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:267641.85, importe_modificado:267641.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {1585538/proyecto_INICIO, 1585538/proyecto_PROCESO, 1585538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401586107 | Proyecto de inversión | 3998737.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:104782.91, modificado:104008.56}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3893954.35, modificado:3893954.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y OBRA DE ALEJAMIENTO PRIMERA ETAPA - 152561 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 152561 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5223.0, meta_modificada:5223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:780, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA PRIMARIA PUEBLO MAXIMILIANO R. LOPEZ, 00000 MAXIMILIANO R. LÓPEZ (EL POCHOTE), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA PRIMARIA Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUA, lon:-108.6087454, lat:25.44198856}} | 2019-08-08 | 2019-12-25 | 3997962.91 | 3997962.91 | 3997962.91 | 3997962.91 | 3997962.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/002/2019, contratista:TRIPLE J. SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNAT MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:3998737.26, importe_modificado:3998737.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5223.0}} | {1586107/proyecto_FIN, 1586107/proyecto_INICIO, 1586107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401586180 | Proyecto de inversión | 372800.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372800.8, modificado:364138.02}} | CONSTRUCCION DE AULA DE 6X7 MTS PARA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD EL PALMITO DEL VERDE ESCUINAPA SINALOA - 153096 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 153096 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, direccion:CALLE RIO QUELITE CIUDAD PALMITO DEL VERDE, 82564 PALMITO DEL VERDE, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE PEDRO GAVICA Y CALLE RIO CULIACANCITO, CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA CALLE RIO QUELITE SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE RIO CUL, lon:-105.77523783, lat:22.65934113}} | 2019-10-08 | 2019-12-03 | 364138.02 | 364138.02 | 364138.02 | 364138.02 | 364138.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SJ/2019-036, contratista:JORGE ABEL MORENO ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:364138.02, importe_modificado:364138.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1586180/proyecto_PROCESO, 1586180/proyecto_INICIO, 1586180/proyecto_PROCESO, 1586180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401586483 | Proyecto de inversión | 1827594.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827594.29, modificado:1827594.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DURANGO ENTRE AV FLORES MAGON Y AV EMILIANO ZAPATA COL AGUARUTO - 155647 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 155647 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA AGUARUTO VIEJO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA FLORES MAGON Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE DURANGO ENTRE AV. FLORES MAGON Y AV. EMILIANO ZAPATA AGUARUTO SIND. AGUARUTO MUNICIPIO, lon:-107.51151013, lat:24.78066629}} | 2019-09-25 | 2019-12-31 | 1827594.28 | 1827594.28 | 1827594.28 | 1827594.28 | 1827594.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-36, contratista:CONSTRUCCIONES LEKAYRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1827594.29, importe_modificado:1827594.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1095.0}} | {1586483/proyecto_INICIO, 1586483/proyecto_FIN, 1586483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401586604 | Proyecto de inversión | 755337.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755337.27, modificado:755337.26}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO EN CAMINO DE TEPUCHE A TECOLOTES - 156570 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 156570 | S | 500 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:708, direccion:RANCHERIA TECOLOTES, 80316 TECOLOTES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SOBRE ARROYO EN CAMINO DE TEPUCHE A TECOLOTE, SIND. DE TEPUCHE, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80316, lon:-107.36435714, lat:24.97696365}} | 2019-09-25 | 2019-12-31 | 755337.26 | 755337.26 | 755337.26 | 755337.26 | 755337.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-52, contratista:GRUPO YACATA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:755337.27, importe_modificado:755337.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586604/proyecto_INICIO, 1586604/proyecto_FIN, 1586604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401586628 | Proyecto de inversión | 733735.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733735.72, modificado:733735.71}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AV NOGAL ENTRE CALLE ALEJANDRO BARRANTES Y CALLE DEL ALTO SIND QUILA - 156778 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 156778 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:591, direccion:AVENIDA NOGAL PUEBLO QUILA, 80480 QUILÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE ALEJANDRO BARRANTES Y CALLE DEL ALTO, EN AV. NOGAL ENTRE CALLE ALEJANDRO BARRANTES Y CALLE DEL ALTO EN CABECERA DE LA SINDICATURA DE QUILA, CULIACAN SINALO, lon:-107.21951474, lat:24.42849701}} | 2019-09-25 | 2019-12-31 | 733735.71 | 733735.71 | 733735.71 | 733735.71 | 733735.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-55, contratista:CONSTRUCCIONES MORANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:733735.72, importe_modificado:733735.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1586628/proyecto_INICIO, 1586628/proyecto_FIN, 1586628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588615 | Proyecto de inversión | 188089.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188089.03, modificado:145069.2}} | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE BAHIA SAN JORGE ENTRE CALLES BAHIA KINO Y BAHIA SANTA MARIA COLONIA RINCON DE URIAS - 174684 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 174684 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SAN JORGE COLONIA EJIDO RINCÓN DE URÍAS, 82070 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE BAHIA KINO Y CALLE SANTA MARIA, A UNA CUADRA DE LA AVENIDA LAS TORRES, lon:-106.38106202, lat:23.24044242}} | 2019-10-15 | 2019-11-29 | 145069.2 | 145069.2 | 145069.2 | 145069.2 | 145069.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-094, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:188088.36, importe_modificado:188088.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1588615/proyecto_INICIO, 1588615/proyecto_PROCESO, 1588615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588641 | Proyecto de inversión | 534376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534376.4, modificado:414978.0}} | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL POBLADO EL RECREO - 174973 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 174973 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:302, direccion:PUEBLO EL RECREO, 82370 EL RECREO, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , CARRETERA INTERNACIONAL COSTERA MÉXICO 15, lon:-106.53302809, lat:23.4459854}} | 2019-10-10 | 2019-10-31 | 414978 | 414978 | 414978 | 414978 | 414978 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-104, contratista:FEROSS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:534376.38, importe_modificado:534376.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.0}} | {1588641/proyecto_INICIO, 1588641/proyecto_FIN, 1588641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401588788 | Proyecto de inversión | 2654811.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2654811.02, modificado:2073070.62}} | REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR EN AV BAHIA KINO ENTRE LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO Y AV ANTONIO LOPEZ SAENZ COL FLORES MAGON - 175733 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 175733 | S | 109 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:984.0, meta_modificada:984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA BAHIA KINO COLONIA FLORES MAGÓN, 82190 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA ANTONIO LOPEZ SAENZ Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, A CUATRO CUADRAS DE LA COLONIA RINCÓN DE URIAS, lon:-106.38474201, lat:23.23916084}} | 2019-10-12 | 2019-11-29 | 2073070.62 | 2073070.62 | 2073070.62 | 2073070.62 | 2073070.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-IE-117, contratista:CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN SALINAS S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:2597809.34, importe_modificado:2597809.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:984.0}} | {1588788/proyecto_INICIO, 1588788/proyecto_FIN, 1588788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589045 | Proyecto de inversión | 543646.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543646.27, modificado:491586.85}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA AV SANTA LAURA ENTRE CALLE SANTA SOFIA Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO, COL. MARIA ANTONIETA. - 177164 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 177164 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA ELENA COLONIA MARÍA ANTONIETA, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE SANTA SOFIA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, A UNA CUADRA DE LA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-106.4005885, lat:23.25239996}} | 2019-10-09 | 2019-11-14 | 491586.85 | 491586.85 | 491586.85 | 491586.85 | 491586.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-087, contratista:BELDIZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:543646.01, importe_modificado:543646.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {1589045/proyecto_PROCESO, 1589045/proyecto_INICIO, 1589045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589304 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:79007.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO LA ARROCERA SIND ELDORADO - 177700 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 177700 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1095, direccion:PUEBLO LA ARROCERA, 80465 EJIDO LA ARROCERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA ARROCERA SINDICATURA ELDORADOC.P. 80465, lon:-107.38366672, lat:24.46504973}} | 2019-10-13 | 2019-12-31 | 79007.93 | 79007.93 | 79007.93 | 79007.93 | 79007.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-005I, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2370237.83, importe_modificado:2370237.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1589304/proyecto_PROCESO, 1589304/proyecto_INICIO, 1589304/proyecto_PROCESO, 1589304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589345 | Proyecto de inversión | 80638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80638.3, modificado:79801.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO SIND TEPUCHE - 177993 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 177993 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:713, direccion:PUEBLO TEPUCHE, 80318 EL TEPUCHE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL TEPUCHE SINDICATURA DE TEPUCHE C.P. 80318, lon:-107.34692681, lat:24.94526964}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | 79801.87 | 79801.87 | 79801.87 | 79801.87 | 79801.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2019-003I, contratista:VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1436433.69, importe_modificado:1436433.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1589345/proyecto_INICIO, 1589345/proyecto_PROCESO, 1589345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401589394 | Proyecto de inversión | 904928.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904928.81, modificado:111562.32}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN TRAMO ENTRE LAS LOCALIDADES DE EL CHILILLO Y PUERTA DE CANOAS SINDICATURA EL HABAL - 178207 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 178207 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:293, direccion:PUEBLO PUERTA DE CANOAS, 82273 PUERTA DE CANOAS, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE DEL POBLADO EL CHILILLO A PUERTAS DE CANOAS, lon:-106.38290439, lat:23.36029644}} | 2019-10-14 | 2019-11-14 | 111562.32 | 111562.32 | 111562.32 | 111562.32 | 111562.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-103, contratista:FEROSS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:904928.74, importe_modificado:904928.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}} | {1589394/proyecto_INICIO, 1589394/proyecto_FIN, 1589394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596309 | Proyecto de inversión | 160402.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160402.38, modificado:160402.37}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MESA MUNICIPIO DE SINALOA - 216217 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 216217 | S | 76 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:829, direccion:RANCHERIA LA MESA, 00000 LA MESA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA, lon:-107.83415951, lat:25.82668522}} | 2019-11-18 | 2019-12-07 | 160402.37 | 160402.37 | 160402.37 | 160402.37 | 160402.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-038-032SN19PR, contratista:XICOTENCATL BAJO DUARTE, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:160402.37, importe_modificado:160402.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1596309/proyecto_INICIO, 1596309/proyecto_FIN, 1596309/proyecto_INICIO, 1596309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596357 | Proyecto de inversión | 112780 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112780.0, modificado:112780.0}} | COSTRUCCION DE TRES BORDOS ABREVADEROS LAS MILPAS SIND EL SALADO - 216658 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 216658 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1451, direccion:PUEBLO EL SALADO, 80440 LAS MILPAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS MILPAS SIND EL SALADO C.P. 80440 CULIACAN ROSALES, lon:-107.04353818, lat:24.89008705}} | 2019-11-24 | 2019-12-31 | 112780 | 112780 | 112780 | 112780 | 112780 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67553, contratista:, convocante:UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1596357/proyecto_INICIO, 1596357/proyecto_PROCESO, 1596357/proyecto_INICIO, 1596357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401596458 | Proyecto de inversión | 63954.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63954.78, modificado:63954.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA YESICA GUADALUOE MEDINA ATIENZO DE LA COMUNIDAD DE POTRERO DE LOS SANCHEZ MOCORITO SINALOA - 217234 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA | 217234 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:256, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), 80960 POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DE YESSICAATIENSO EN LA COMUNIDAD POTRERO DE , lon:-107.8973677, lat:25.11208635}} | 2019-11-04 | 2019-12-20 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | 63954.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-053/019-VIV/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:292145.19, importe_modificado:292145.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1596458/proyecto_INICIO, 1596458/proyecto_PROCESO, 1596458/proyecto_FIN, 1596458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597322 | Proyecto de inversión | 218981.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218981.97, modificado:212506.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CIRCUITO DE CALLES ALREDEDOR DE LA PLAZUELA EN LA HACIENDA LA CAMPANA EL POCHOT - 224233 | 25 | Sinaloa | 9 | Escuinapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 224233 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE UNO HACIENDA LA CAMPANA NÚMERO DOS (EL POCHOTE), 82550 LA CAMPANA NÚMERO DOS (EL POCHOTE), ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, CALLE CUATRO PARA LLEGAR AL PUNTO SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA , lon:-105.59854156, lat:22.71864627}} | 2019-12-02 | 2019-12-28 | 212506.5 | 212506.5 | 212506.5 | 212506.5 | 212506.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE/FISMDF/SC/2019-054, contratista:JORGE ABEL MORENO ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINAPA, monto:212506.5, importe_modificado:212506.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1597322/proyecto_INICIO, 1597322/proyecto_PROCESO, 1597322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401597851 | Proyecto de inversión | 63910.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63910.34, modificado:63910.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL SEÑOR REGINO NOLBERTO ORONA CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO MOCORITO SINALOA - 227737 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 227737 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:272, direccion:CALLE SINALOA RANCHERIA RANCHO VIEJO, 80963 RANCHO VIEJO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DEL SEÑOR REGINO ORONA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO, AL FINAL DE CALLE SINALOA. A 300 METROS DE ESCUELA , lon:-107.75321823, lat:25.12837523}} | 2019-07-22 | 2019-11-23 | 63910.34 | 63910.34 | 63910.34 | 63910.34 | 63910.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-038/019-VIV/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:966168.41, importe_modificado:966168.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1597851/proyecto_INICIO, 1597851/proyecto_FIN, 1597851/proyecto_PROCESO, 1597851/proyecto_INICIO, 1597851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401598137 | Proyecto de inversión | 439150.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439150.43, modificado:256540.73}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE COLONIA RINCON DEL PARQUE CULIACAN SINALOA - 229570 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 229570 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA RINCÓN DEL PARQUE, 80197 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL EMPLAZAMIENTO DE RINCÓN DEL PARQUE COLONIA ESTÁ SITUADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CULIACÁN ROSALES EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN EN EL ESTADO D, lon:-107.41179632, lat:24.76005281}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 256540.73 | 256540.73 | 256540.73 | 256540.73 | 256540.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-39-02, contratista:TREVELEC S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:263060.9, importe_modificado:263060.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1598137/proyecto_PROCESO, 1598137/proyecto_INICIO, 1598137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CIFRAS ACTUALIZADAS CON LAS ECONOMIAS DE OBRA POR JAPAC, trimestre:5.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-06-22}} | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401599486 | Proyecto de inversión | 61702.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61702.3, modificado:61703.97}} | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LOS ALISOS DE OLGUIEN DEL MUNICIPIO DE SINALOA - 240461 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 240461 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:EJIDO LOS ALISOS DE OLIGUIN, 00000 LOS ALISOS DE OLGUÍN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE LOS ALISOS DE OLGUIN, lon:-107.98594005, lat:26.28569818}} | 2019-12-06 | 2019-12-31 | 61703.97 | 61703.97 | 61703.97 | 61703.97 | 61703.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA , monto:61703.97, importe_modificado:61703.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599486/proyecto_PROCESO, 1599486/proyecto_INICIO, 1599486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401599518 | Proyecto de inversión | 61703.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61703.3, modificado:61703.97}} | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO DE VARGAS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 240774 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 240774 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:439, direccion:RANCHERIA EL POTRERO DE VARGAS, 00000 EL POTRERO DE VARGAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE EL POTRERO DE VARGAS, lon:-107.93957605, lat:26.08855759}} | 2019-12-08 | 2019-12-30 | 61703.97 | 61703.97 | 61703.97 | 61703.97 | 61703.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA , monto:61703.97, importe_modificado:61703.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1599518/proyecto_FIN, 1599518/proyecto_PROCESO, 1599518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600837 | Proyecto de inversión | 414085.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414085.59, modificado:414085.59}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190407. SUBESTACION ELECTRICA EN PRIM. NIÑOS HEROES EN EL MOLINO DE SATAYA EN NAVOLATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 18 | Navolato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190407 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:292, direccion:Navolato, Sin., México, lon:-107.7014482, lat:24.7637822}} | 2019-10-11 | 2019-12-09 | 414085.59 | 414085.59 | 414085.59 | 414085.59 | 414085.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600904 | Proyecto de inversión | 291576.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291576.67, modificado:291576.67}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190468. REHABILITACION ELECTRICA Y TABLEROS EN PREESC. MOCTEZUMA ILHUICAMINA EN LOMA DE RODRIGUERA DE CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190468 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-11-26 | 2019-12-25 | 291576.67 | 291576.67 | 291576.67 | 291576.67 | 291576.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600961 | Proyecto de inversión | 55392.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55392.96, modificado:55392.96}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190432. REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRIM. CONSTITUCION MEXICANA EN BENITO JUAREZ COL. TABACHINES EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190432 | N | 0 | 0 | 492 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1337, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-10-30 | 2019-12-28 | 55392.96 | 55392.96 | 55392.96 | 55392.96 | 55392.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401600967 | Proyecto de inversión | 64232.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64232.1, modificado:64232.1}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190435. REHABILITACION DE CABLEADO Y SALIDAS ELECTRICAS EN SEC. MANUEL ROMERO CAMACHO EN EL DATIL S/N COL. LAS PALMAS EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190435 | N | 0 | 0 | 1151 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1367, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-10-30 | 2019-11-28 | 64232.1 | 64232.1 | 64232.1 | 64232.1 | 64232.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601119 | Proyecto de inversión | 55351.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55351.78, modificado:55106.03}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190451.REHABILITACION DE CABLEADO Y SALIDAS ELECTRICAS EN PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO EN LOS MOCHIS , EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190451 | N | 0 | 0 | 536 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-11-26 | 2019-12-25 | 55106.03 | 55106.03 | 55106.03 | 55106.03 | 55106.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601126 | Proyecto de inversión | 111685.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111685.75, modificado:111685.75}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190459. CONSTRUCCION DE SUBESTACION EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 319 EN PUEBLO NUEVO EN ELOTA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190459 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:176, direccion:Elota, Sin., México, lon:-106.7999649, lat:23.9204149}} | 2019-12-16 | 2020-02-13 | 111685.75 | 111685.75 | 111685.75 | 111685.75 | 111685.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601128 | Proyecto de inversión | 829545.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829545.08, modificado:829545.08}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190523. CONSTRUCCION D SUBESTACON EN PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO EN EL ESPINAL EN ELOTA SINALOA | 25 | Sinaloa | 8 | Elota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190523 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:Elota, Sin., México, lon:-106.7999649, lat:23.9204149}} | 2019-12-16 | 2020-02-13 | 829545.08 | 829545.08 | 829545.08 | 829545.08 | 829545.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601200 | Adquisición | 54569.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54569.3, modificado:54569.3}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190352. MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. 5 DE FEBRERO COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190352 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-11-09 | 2019-12-31 | 54569.3 | 54569.3 | 54569.3 | 54569.3 | 54569.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601274 | Proyecto de inversión | 637055.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637055.28, modificado:635766.49}} | FAM.BASICO.2019.190443. TERMINACION DE MODULO DE DOS AULAS EN PRIM. SENADOR GABRIEL LEYVA SOLANO ZAPOTILLO DOS EN AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190443 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:142, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-12-11 | 2020-02-08 | 635766.49 | 635766.49 | 635766.49 | 635766.49 | 635766.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601275 | Proyecto de inversión | 1230634.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230634.3, modificado:1228774.42}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190480. CONSTRUCCIN DE DOS AULAS DE PANEL EN PRIM. FRANCISCO ECHAVARRIA EN ESTACION NARANJO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, SINALOA | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190480 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:495, direccion:Sinaloa, Sin., México, lon:-108.214302, lat:25.825701}} | 2019-12-11 | 2020-02-08 | 1228774.42 | 1228774.42 | 1228774.42 | 1228774.42 | 1228774.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601326 | Proyecto de inversión | 4388788.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3723092.61, modificado:3720348.07}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665696.38, modificado:665696.38}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PRIMERA ETAPA LA CONCHA ESCUINAPA - 86635 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 86635 | S | 1700 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:20, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA CONCHA (LA CONCEPCION), 82590 LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN), ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA ALFREDO DELGADO, CALLE 2 DE ABRIL DE LA CABECERA EN LA 1ERA INTERSECCION HACIA F, lon:-105.4572302, lat:22.53215176}} | 2019-10-04 | 2019-12-31 | 4386044.45 | 4386044.45 | 4386044.45 | 4386044.45 | 4386044.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1007.2019, contratista:PEQSA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:3855844.04, importe_modificado:3855844.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {1601326/proyecto_INICIO, 1601326/proyecto_FIN, 1601326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601328 | Proyecto de inversión | 146836.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:122540.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24296.45, modificado:24296.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLEJÓN LOS MUSICOS CONCORDIA - 87448 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | 87448 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS MUSICOS PUEBLO CONCORDIA, 82600 CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CHINMOY Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A CUADRA Y MEDIA DE LA PLAZA DE LA COLONIA, lon:-106.06253482, lat:23.29399642}} | 2019-11-04 | 2019-12-20 | 24296.45 | 24296.45 | 24296.45 | 24296.45 | 24296.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-012-2019., contratista:FELIPE SOTO BERNAL, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:146836.59, importe_modificado:146836.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1601328/proyecto_INICIO, 1601328/proyecto_FIN, 1601328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601329 | Proyecto de inversión | 632959.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104733.19, modificado:104733.19}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:528226.14, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE A UN COSTADO DEL RÍO EN CABECERA MUNICIPAL CONCORDIA - 87522 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA | 87522 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.4, meta_modificada:365.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLE A UN COSTADO DEL RÍO PUEBLO CONCORDIA, 82600 CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA VILLA UNION - DURANGO Y CALLE CECILIO MORAN, CALLE A UN COSTADO DEL RÍO EN CABECERA MUNICIPAL CONCORDIAREFERENCIA PARALELO , lon:-106.06893993, lat:23.28394465}} | 2019-09-02 | 2019-11-22 | 104733.19 | 104733.19 | 104733.19 | 104733.19 | 104733.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-016-2019., contratista:JOSÉ FRANCISCO OSUNA FIGUEROA, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:632959.34, importe_modificado:632959.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.4}} | {1601329/proyecto_INICIO, 1601329/proyecto_FIN, 1601329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601332 | Proyecto de inversión | 505064.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:421493.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83570.98, modificado:83570.98}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTACIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MALPICA CONCORDIA - 87700 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | 87700 | S | 230 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:98, direccion:CALZADA CARRETERA MEX40 VILLA UNION - DURANGO PUEBLO MALPICA, 82646 MALPICA, CONCORDIA SINALOA ENTRE Y , DIRÍGETE AL NORDESTE ISIDORO PERAZA 400 MGIRA A LA DERECHA HACIA EL SALTOVILLA UNIÓNMAZATLÁN DURANGOMÉXICO 40 8.8 KM , lon:-106.12538424, lat:23.25881762}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 83570.98 | 83570.98 | 83570.98 | 83570.98 | 83570.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-MCS-001-2019., contratista:FELIPE SOTO BERNAL, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:505064.64, importe_modificado:505064.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601332/proyecto_INICIO, 1601332/proyecto_FIN, 1601332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601338 | Proyecto de inversión | 1800932.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1502939.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297992.94, modificado:297894.86}} | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DISTR DE AGUA POTABLE C PROLONGACIÓN NARCISO M VENUSTIANO C PROL GUADALUPE V Y C S NOMBRE LOC MESILLAS CONCORDIA - 87872 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | 87872 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2132.0, meta_modificada:2132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:100, direccion:CALLE PROLONGACIÓN NARCISO MENDOZA PUEBLO MESILLAS, 82680 MESILLAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PROLONGACIÓN GUADALUPE VICTORIA, CALLE SIN NOMBRES SALIDA DE LA CABECERA HACIA EL SALTOVILLA UNIÓNMAZ, lon:-106.05113288, lat:23.24607942}} | 2019-10-17 | 2019-12-20 | 297894.86 | 297894.86 | 297894.86 | 297894.86 | 297894.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:87872, contratista:JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:205641.08, importe_modificado:205641.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2132.0}} | {1601338/proyecto_INICIO, 1601338/proyecto_FIN, 1601338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601345 | Proyecto de inversión | 1654452.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1380697.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273755.5, modificado:273466.08}} | RECUBRIMIENTO CONCRETO HIDRAULICO DE CANAL PLUVIAL EN AV LA JUVENTUD FRACCIONAMIENTO ESTADO EN CABECERA MUNICIPAL CONCORDIA - 88148 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | 88148 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA LA JUVENTUD PUEBLO CONCORDIA, 82600 CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE LA VIA Y CARRETERA MAZATLAN - DURANGO, A UNA CUADRA DE ESTADIO DE BESIBOL, lon:-106.05946921, lat:23.29026159}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 273466.08 | 273466.08 | 273466.08 | 273466.08 | 273466.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-MCS-003-2019., contratista:JORGE DE JESÚS PAEZ CORREA, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1652703.45, importe_modificado:1652703.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.0}} | {1601345/proyecto_PROCESO, 1601345/proyecto_INICIO, 1601345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601354 | Proyecto de inversión | 1498461.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1275417.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223044.79, modificado:223044.79}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZUELA SAN JAVIER SAN IGNACIO - 89900 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 89900 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:151, direccion:CALLE CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZUELA PUEBLO SAN JAVIER SAN IGNACIO, 82976 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA SALIENDO DE SAN IGNACIA AL SUR POR CARR. 6 HACIA EL POBLADO EL CARM, lon:-106.50925501, lat:23.91875772}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 223044.79 | 223044.79 | 223044.79 | 223044.79 | 223044.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPASI-INV-003-2019, contratista:CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, monto:1489727.44, importe_modificado:1489727.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0}} | {1601354/proyecto_PROCESO, 1601354/proyecto_FIN, 1601354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601358 | Proyecto de inversión | 2699803.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2096804.96, modificado:2096764.05}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602998.73, modificado:602986.61}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA COLECTOR Y SISTEMA DE SANEAMIENTO AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA - 90294 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 90294 | S | 510 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALLE FLORENTINO GÓMEZ EJIDO AGUSTINA RAMÍREZ, 81649 AGUSTINA RAMÍREZ, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE OCTAVA, CALLE FRANCISCO VILLA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 19.8KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA 223, lon:-108.08970863, lat:25.23864938}} | 2019-10-20 | 2019-12-20 | 2699750.66 | 2699750.66 | 2699750.66 | 2699750.66 | 2699750.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1408-2019, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:2699803.69, importe_modificado:2699803.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:746.0}} | {1601358/proyecto_INICIO, 1601358/proyecto_PROCESO, 1601358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601359 | Proyecto de inversión | 333277.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:276060.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57216.58, modificado:57216.58}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AGUSTINA RAMIREZ Y VERACRUZ COL GABRIEL LEYVA ESCUINAPA - 90306 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA | 90306 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.38, meta_modificada:145.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE AGUSTINA RAMIREZ Y CALLE VERACRUZ, CALLE VENUSIANO CARRANZA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AGUSTINA RAMIREZ Y CALLE VERACRUZ CO, lon:-105.77226234, lat:22.82810619}} | 2019-11-06 | 2019-12-08 | 57216.58 | 57216.58 | 57216.58 | 57216.58 | 57216.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESC-DOSPE-FISE-FISMDF-SD.2019-014(003), contratista:LEONEL TRINIDAD CASTAÑEDA IBARRA, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:331409.69, importe_modificado:331409.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.38}} | {1601359/proyecto_INICIO, 1601359/proyecto_FIN, 1601359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601360 | Proyecto de inversión | 7259788.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5638321.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621467.33, modificado:1613415.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CAMPO PLATA ANGOSTURA - 90339 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 90339 | S | 600 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6444.03, meta_modificada:6444.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ [CAMPO PLATA], 81640 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ [CAMPO PLATA], ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADERO Y CALLE SALVADOR ALVARADO, PROYECTO EL CUAL SE UBICA ENTRE LAS CALLES DOCE D, lon:-108.09800458, lat:25.27047838}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 1613415.17 | 1613415.17 | 1613415.17 | 1613415.17 | 1613415.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAANG-MAN-ALC-R33-002-2019, contratista:XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:7223737.03, importe_modificado:7223737.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6444.03}} | {1601360/proyecto_PROCESO, 1601360/proyecto_INICIO, 1601360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601366 | Proyecto de inversión | 1250693.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1039072.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211620.92, modificado:211620.92}} | CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO LÍNEA DE INTERCONEXIÓN Y OBRA ELÉCTRICA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA ZORRILLO ROSARIO - 90838 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ROSARIO | 90838 | S | 200 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:CALLE PRIMERA RANCHERIA LOMA DEL ZORRILLO, 82876 LOMA DEL ZORRILLO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE COSTADO IGLESIA Y CALLE ENTRADA LOMA VERDE, DIRIGETE POR CARRETERA 15 TEPIC MAZATLÁN 10.4 KM CONTINÚE LIGERAMENTE A LA DERECHA EN, lon:-105.87625987, lat:22.93153814}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 211620.92 | 211620.92 | 211620.92 | 211620.92 | 211620.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:90838, contratista:ADMINISTRADORA FULL CONCEPT S. DE R.P.L. DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:1075636.86, importe_modificado:1.07563686E8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601366/proyecto_INICIO, 1601366/proyecto_FIN, 1601366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601368 | Proyecto de inversión | 1951251.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1620319.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330932.23, modificado:330939.14}} | CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO LÍNEA DE INTERCONEXIÓN OBRA ELÉCTRICA Y REHAB DE TANQUE EXIST PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS OJITOS ROSARIO - 90937 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ROSARIO | 90937 | S | 190 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:CALLE COSTADO DE LA ESCOBERA RANCHERIA OJITOS, 82835 OJITOS, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE SUR Y CALLE ULTIMA, SALIDA DE LA CABECERA POR CALLE PEDRO VARGAS Y MARIO MORENO HACIA AGUSTÍN LARAROSARIO CAIMANEROSIN D6 250M. SIGUE P, lon:-105.90862454, lat:22.96530822}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 330939.14 | 330939.14 | 330939.14 | 330939.14 | 330939.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MRS-SC-020/2019, contratista:CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA, monto:1951251.37, importe_modificado:1943493.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601368/proyecto_FIN, 1601368/proyecto_PROCESO, 1601368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601379 | Proyecto de inversión | 1204917.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:892505.26, modificado:856176.65}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312412.02, modificado:299695.75}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO ALAMO DE LOS MONTOYA SALVADOR ALVARADO - 92885 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 92885 | S | 91 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE INSTALACION DEPORTIVA EJIDO ALAMO DE LOS MONTOYA, 81530 ÁLAMO DE LOS MONTOYA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIMITE DE LA LOCALIDAD, CALLE CERRADA SALIDA NORDESTE DE LA CABECERA POR FRANCISCO , lon:-108.02620097, lat:25.38283743}} | 2019-10-20 | 2019-12-20 | 1155872.4 | 1155872.4 | 1155872.4 | 1155872.4 | 1155872.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2406A-2019, contratista:JESÚS ISMAEL GUZMAN SERNA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:1155872.41, importe_modificado:1155872.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601379/proyecto_PROCESO, 1601379/proyecto_INICIO, 1601379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601384 | Proyecto de inversión | 3496324.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2821089.38, modificado:2821049.41}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675235.53, modificado:675224.98}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA CABECERA COSALA COSALA - 95257 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 95257 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A GUADALUPE REYES PUEBLO COSALA, 00000 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CAMINO TERRENO AFUERA DE LA LOCALIDAD Y , CAMINO A GUADALUPE REYES KM 2 LA OBRA SE ENCUENTRA A 375M DE DISTANCIA DE LA VIALIDAD.LA OBRA SE REAL, lon:-106.67250505, lat:24.39367177}} | 2019-09-14 | 2019-12-18 | 3496274.39 | 3496274.39 | 3496274.39 | 3496274.39 | 3496274.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:95257, contratista:CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:3496324.92, importe_modificado:3496274.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1601384/proyecto_INICIO, 1601384/proyecto_FIN, 1601384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601389 | Proyecto de inversión | 10028154.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8881936.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146218.04, modificado:1146218.05}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE CIENTO CINCUENTA LPS EL FUERTE - 95760 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 95760 | S | 6300 | 6300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.8, meta_modificada:116.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL FUERTE, 81820 EL FUERTE, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PLANTA POTABILIZADORA UBICADA AL LÍMITE DE LA LOCALIDAD DE EL FUERTE A UN COSTADO DE LA CALLE MONTES CL, lon:-108.61652291, lat:26.42700898}} | 2019-07-23 | 2019-11-19 | 1146218.05 | 1146218.05 | 1146218.05 | 1146218.05 | 1146218.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAP-FISE-APO-CPE-19-01., contratista:JOSÉ RITO ESPINOZA CASTRO, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1.00281544E7, importe_modificado:1.00281544E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.8}} | {1601389/proyecto_INICIO, 1601389/proyecto_PROCESO, 1601389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601392 | Proyecto de inversión | 9551282.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8443333.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107948.76, modificado:1107948.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE DIEZ LPS LÁZARO CÁRDENAS EL FUERTE - 95836 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE | 95836 | S | 1107 | 1108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 81872 LÁZARO CÁRDENAS (CAMPO ESPERANZA), EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE A UN LADO DEL RIO FUERTE Y CALLE LIMITE DE LA LOCALIDAD, UBICADA A UN LADO DEL RÍO FUERTE AL LÍMITE DE LA LOCAL, lon:-108.80154512, lat:26.04931327}} | 2019-07-23 | 2019-11-19 | 1107948.77 | 1107948.77 | 1107948.77 | 1107948.77 | 1107948.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:95836, contratista:HIZA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:9551282.51, importe_modificado:9551282.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1601392/proyecto_INICIO, 1601392/proyecto_PROCESO, 1601392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401601693 | Proyecto de inversión | 1033581.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:977992.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55588.86, modificado:55588.86}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE COLONIA MÉXICO NUEVO ADOLFO LÓPEZ MATEOS TAMARINDO CULIACÁN - 123315 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 123315 | S | 420 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1167.0, meta_modificada:1167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:746, direccion:CALLE FAUSTO VALDEZ RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80303 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA ANTONIO ROSALES Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE FAUSTO VALDEZ ENTRE AVE. ANTONIO ROSALES Y CUAUHTÉMOC.CALLE, lon:-107.63078684, lat:24.89824691}} | 2019-11-08 | 2019-12-08 | 55588.86 | 55588.86 | 55588.86 | 55588.86 | 55588.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-004I, contratista:MULTYEDIFICACIONES DE GUAMUCHIL, S. A. DE C. V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:977992.57, importe_modificado:977992.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1167.0}} | {1601693/proyecto_PROCESO, 1601693/proyecto_FIN, 1601693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602032 | Proyecto de inversión | 1686927.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1363986.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322941.63, modificado:322941.63}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IPUCHA COSALÁ - 134393 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ | 134393 | S | 98 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA IPUCHA, 80778 IPUCHA, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE DE TELE-SECUNDARIA 75, CALLE A ORILLA DEL RIO SALIDA NOROESTE POR GUADALUPE VICTORIA HACIA ARROYO GRANDE 90M. GIRA H, lon:-106.76533482, lat:24.33306592}} | 2019-10-21 | 2019-12-21 | 322941.63 | 322941.63 | 322941.63 | 322941.63 | 322941.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-005-017-2019, contratista:CONSTRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1672170.39, importe_modificado:1672170.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1602032/proyecto_INICIO, 1602032/proyecto_FIN, 1602032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602043 | Proyecto de inversión | 357108.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:123701.48, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233406.56, modificado:233406.56}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR SECUNDARIA EL BURRIÓN GUASAVE - 134792 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 134792 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:64, direccion:CALLE RAFAEL RAMIREZ PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE JUSTO SIERRA SALIDA CABECERA A MEXICO 15 S 4.8KM. TOMAR LA INTERNACIONAL MEXICO 1, lon:-108.40749319, lat:25.5425383}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 233406.56 | 233406.56 | 233406.56 | 233406.56 | 233406.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-11-2019, contratista:ANA LUISA VILLA ARMENTA, convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:352397.01, importe_modificado:352397.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.0}} | {1602043/proyecto_PROCESO, 1602043/proyecto_FIN, 1602043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602046 | Proyecto de inversión | 5701510.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5595145.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106365.19, modificado:106365.19}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO PRIMERA ETAPA EL SACRIFICIO GUASAVE - 134812 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASAVE | 134812 | S | 396 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6768.0, meta_modificada:6768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:228, direccion:CALLE TRES EJIDO EL SACRIFICIO, 81163 EL SACRIFICIO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ARTICULO VEINTITRES Y CALLE DOS, CALLE CUATRO CONDUCE DESDE A LAS GLORIAS HACIA CUBILETE NÚMERO DOS. 24.4KM CONDUCE HACIA 20 DE NOVIEMBRE EN EL SA, lon:-108.62960754, lat:25.42581158}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 106365.19 | 106365.19 | 106365.19 | 106365.19 | 106365.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG-R33-06-2019, contratista:CONSTRUCTORA VIGOVI, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:5011659.31, importe_modificado:5011659.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6768.0}} | {1602046/proyecto_PROCESO, 1602046/proyecto_FIN, 1602046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401602109 | Proyecto de inversión | 2358794.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2043800.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314994.48, modificado:312256.26}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO VIEJO NAVOLATO - 135866 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO | 135866 | S | 246 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:97, direccion:CALLE RIO VIEJO RANCHERIA RIO VIEJO, 80373 RÍO VIEJO, NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE CAMPRESTRE LA HUERTA Y , REFERENCIA ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD RIO VIEJO PASA POR UN COSTADO DEL CANAL CERCA DEL CAMPESTRE HUERTA LA FLOR, lon:-107.67809366, lat:24.78174303}} | 2019-10-08 | 2019-12-20 | 312256.26 | 312256.26 | 312256.26 | 312256.26 | 312256.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:135866, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:2347791.42, importe_modificado:312256.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1950.0}} | {1602109/proyecto_INICIO, 1602109/proyecto_FIN, 1602109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401604843 | Proyecto de inversión | 495785 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:371362.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124422.57, modificado:125039.98}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO LA GUAMUCHILERA SINALOA - 190207 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 190207 | S | 181 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:346, direccion:CALLE OSVALDO NUÑEZ EJIDO LA GUAMUCHILERA, 81985 LA GUAMUCHILERA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CLEMENTE BRAVO SIGUE POR NIÑOS HÉROES Y ARROYO OCORONI HACIA SINALOA GUASAVE SINALOA DE LE, lon:-108.64786697, lat:25.8251}} | 2019-09-15 | 2019-11-30 | 125039.98 | 125039.98 | 125039.98 | 125039.98 | 125039.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-019, contratista:CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:495696.2, importe_modificado:495696.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1604843/proyecto_PROCESO, 1604843/proyecto_INICIO, 1604843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401606173 | Proyecto de inversión | 580582.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:402044.21, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178537.99, modificado:178537.99}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS COQUITOS - 203118 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 203118 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:368, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LOS COQUITOS, 80633 LOS COQUITOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, POR LA CARRETERA MÉXICO 24 SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE SOYATITA AHÍ SE TOMA EL CAMINO A SAN JOSEÉ DEL LLANO SE P, lon:-107.41148354, lat:26.06403368}} | 2019-11-06 | 2019-12-08 | 178537.99 | 178537.99 | 178537.99 | 178537.99 | 178537.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-FISM-SG-02-2019, contratista:MEGAPOTENCIA DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:580582.2, importe_modificado:580582.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1606173/proyecto_INICIO, 1606173/proyecto_FIN, 1606173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401606668 | Proyecto de inversión | 3489003.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3301355.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187648.22, modificado:187648.22}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SALADO CULIACAN - 206370 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO CULIACAN | 206370 | S | 1103 | 1102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:693.0, meta_modificada:693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:622, direccion:AVENIDA QUINTA PUEBLO EL SALADO, 80440 CONCORDIA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CARRETERA LIBRE MEX 15, TOMA CARRETERA 15 HACIA MAZATLAN 40.4 KM AVE. QUINTA ENTRE TANQUE ELEVADO Y CALLE PRIMERA. CALLE PRIMERA ENTRE C, lon:-107.1591844, lat:24.50882957}} | 2019-10-11 | 2019-12-20 | 187648.22 | 187648.22 | 187648.22 | 187648.22 | 187648.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-001A., contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:3026569.19, importe_modificado:3026569.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:693.0}} | {1606668/proyecto_PROCESO, 1606668/proyecto_FIN, 1606668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401606670 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1075158.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124841.64, modificado:123966.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE AGUA POTABLE EN SURUTATO SECTOR LA PARRITA BADIRAGUATO - 206371 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 206371 | S | 177 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:282, direccion:CALLE LIMITE SURESTE DE LA LOCALIDAD EJIDO SURUTATO, 80600 SURUTATO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE CALLE DE LA GASOLINERA Y , BADIRAGUATO MÉXICO 24 400 M CONTINÚA HACIA BAROMENA. 70.5 KM CONTINUA HACIA SURUTATO 2.7 KM SECTOR LA , lon:-107.56448928, lat:25.80264306}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 123966.85 | 123966.85 | 123966.85 | 123966.85 | 123966.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAB-MBA-FISM-13-2019, contratista:BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1191591.32, importe_modificado:1191591.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1606670/proyecto_FIN, 1606670/proyecto_INICIO, 1606670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401606683 | Proyecto de inversión | 1968193.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1763432.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204760.4, modificado:196568.6}} | LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL VALLECITO Y RED DE LAS HIGUERAS ENTRONQUE CON TERRERO BADIRAGUATO - 206391 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | 206391 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1729.0, meta_modificada:1729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:311, direccion:CALLE CAMINO VECINAL EL VALLECITO-LAS HIGUERAS RANCHO EL VALLECITO, 80670 EL VALLECITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE CAMINO VECINAL LAS HIGUERAS-TERRERO Y , DIRIGETE POR CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES ESTADOS SINALOA CHIHUA, lon:-107.35550968, lat:25.70699933}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 196568.6 | 196568.6 | 196568.6 | 196568.6 | 196568.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-FISM-SG-012-2019, contratista:GEOELECTRICIDAD CONSTRUCTORES, S.A DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:1889452.18, importe_modificado:1889452.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1729.0}} | {1606683/proyecto_PROCESO, 1606683/proyecto_FIN, 1606683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401607280 | Proyecto de inversión | 19946.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19946.4, modificado:19457.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CIENEGA DE LOS LARA BADIRAGUATO - 210541 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROSARIO | 210541 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:73, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE LOS LARA, 80567 OTATES, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , REALIZARAN TRES ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO EN ESPECIFICO.DESD, lon:-107.43983509, lat:25.24625259}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 19457.76 | 19457.76 | 19457.76 | 19457.76 | 19457.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(585), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:18350.04, importe_modificado:18350.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1607280/proyecto_FIN, 1607280/proyecto_PROCESO, 1607280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401607285 | Proyecto de inversión | 19946.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19946.4, modificado:19457.76}} | CONSTRUCCION DE SESENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LOS ALCAJECES BADIRAGUATO - 210558 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 210558 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:RANCHO LOS ALCAJECES, 80536 LOMA DEL ZORRILLO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , REALIZARAN TRES ACCIONES DE PISO FIRME EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO EN ESPECIFICO. CABECERA MUNIC, lon:-107.43748104, lat:25.4055313}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 19457.76 | 19457.76 | 19457.76 | 19457.76 | 19457.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(586), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:18350.04, importe_modificado:18350.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1607285/proyecto_INICIO, 1607285/proyecto_FIN, 1607285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401607942 | Proyecto de inversión | 226059.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226059.2, modificado:220521.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SEISCIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME BATEQUITAS BADIRAGUATO SINALOA - 214677 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 214677 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:RANCHERIA BATEQUITAS, 80556 BATEQUITAS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DESDE BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 24 PERICOS LOS NARANJOS Y LUEGO TOMAR LA CARRETERA 243 MAJADA DE ABAJO EL LLANO DE LOS ROCHÍN., lon:-107.6971812, lat:25.31730551}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 220521.29 | 220521.29 | 220521.29 | 220521.29 | 220521.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(505), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:207967.12, importe_modificado:207967.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1607942/proyecto_PROCESO, 1607942/proyecto_FIN, 1607942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608126 | Proyecto de inversión | 93083.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93083.2, modificado:90802.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL NOGALITO BADIRAGUATO SINALOA - 215605 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215605 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:188, direccion:RANCHERIA EL NOGALITO, 80627 EL NOGALITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LIMITES SINALOACHIHUAHUA, TOMAR CAMINO A EL NOGALITO., lon:-107.12363069, lat:25.71189684}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 90802.88 | 90802.88 | 90802.88 | 90802.88 | 90802.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(529), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:85633.52, importe_modificado:85633.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1608126/proyecto_PROCESO, 1608126/proyecto_FIN, 1608126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608161 | Proyecto de inversión | 73136.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73136.8, modificado:71345.12}} | CONSTRUCCION DE DOSCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL AGUAJE BADIRAGUATO - 215914 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215914 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:RANCHERIA AGUAJE GRANDE, 80545 EL AGUAJE, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERÍA AGUAJE GRANDE CP. 80545 BADIRAGUATO SINALOA SE REALIZARÁN 11 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUE, lon:-107.64011732, lat:25.54891457}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 71345.12 | 71345.12 | 71345.12 | 71345.12 | 71345.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(534), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:67283.48, importe_modificado:67283.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1608161/proyecto_PROCESO, 1608161/proyecto_INICIO, 1608161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608173 | Proyecto de inversión | 46541.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46541.6, modificado:45401.44}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME YESQUEROS BADIRAGUTO - 216106 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216106 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2097, direccion:RANCHO YESQUEROS, 80683 YESQUEROS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ A YESQUEROS, lon:-107.16831109, lat:25.80973158}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(551), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:42816.76, importe_modificado:42816.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1608173/proyecto_PROCESO, 1608173/proyecto_INICIO, 1608173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608187 | Proyecto de inversión | 53190.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53190.4, modificado:51887.36}} | CONSTRUCCION DE CIENTO SESENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME SANTA CRUZ BADIRAGUATO - 216195 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216195 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:809, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ, 80678 SANTA CRUZ, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , ENTRE Y , SE REALIZARAN 8 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO CONOCIDODE B, lon:-107.56951737, lat:25.54674534}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 51887.36 | 51887.36 | 51887.36 | 51887.36 | 51887.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(549), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:48933.44, importe_modificado:48933.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1608187/proyecto_PROCESO, 1608187/proyecto_FIN, 1608187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608188 | Proyecto de inversión | 46541.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46541.6, modificado:45401.44}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME SAN JOSE DEL BARRANCO BADIRAGUATO - 216210 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216210 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:259, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BARRANCO, 80627 SAN JOSÉ DEL BARRANCO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ SAN JO, lon:-107.40011625, lat:25.58774477}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | 45401.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(550), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:42816.76, importe_modificado:42816.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1608188/proyecto_INICIO, 1608188/proyecto_FIN, 1608188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608227 | Proyecto de inversión | 99732 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99732.0, modificado:97288.8}} | CONSTRUCCION DE TRESCIENTOSMETROS CUADRADOS DE PISO FIRME ALISITOS BADIRAGUATO SINALOA - 217176 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 217176 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:334, direccion:RANCHO ALISOS (ALISITOS), 80643 ALISITOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ ALISITOS, lon:-107.11600848, lat:25.67869538}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 97288.8 | 97288.8 | 97288.8 | 97288.8 | 97288.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(527), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:91750.2, importe_modificado:91750.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1608227/proyecto_INICIO, 1608227/proyecto_FIN, 1608227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608252 | Proyecto de inversión | 26595.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26595.2, modificado:25943.68}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME POTRERO DE LOS VEGA BADIRAGUATO SINALOA - 217473 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 217473 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:225, direccion:RANCHERIA POTRERO DE LOS VEGA, 80545 POTRERO DE LOS VEGA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN CUATRO ACCIONES DE PISO FIRME EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO EN ESPECIFICO, lon:-107.29814566, lat:25.3504581}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(574), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:24466.72, importe_modificado:24466.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1608252/proyecto_INICIO, 1608252/proyecto_FIN, 1608252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608254 | Proyecto de inversión | 39892.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39892.8, modificado:38915.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LA ACENDRADA BADIRAGUATO - 217527 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 217527 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:RANCHO LA ACENDRADA (LA CENDRADA), 80504 LA ACENDRADA (LA CENDRADA), BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 6 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD, POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOG, lon:-107.56836424, lat:25.31720003}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 38915.52 | 38915.52 | 38915.52 | 38915.52 | 38915.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(562), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:36700.08, importe_modificado:36700.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1608254/proyecto_INICIO, 1608254/proyecto_FIN, 1608254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608255 | Proyecto de inversión | 26595.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26595.2, modificado:25943.68}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME RANCHO VIEJO DE LOS VELAZQUEZ BADIRAGUATO SINALOA - 217541 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 217541 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:524, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO DE LOS VELÁZQUEZ, 80580 RANCHO VIEJO DE LOS VELÁZQUEZ, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DESDE BADIRAGUATO A LA DERECHA TOMAR LA CARRETERA 24 PERICOS LOS NARANJOS 17.59 KM. CONTINÚE POR EL CAMINO HASTA , lon:-107.60199451, lat:25.23419765}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | 25943.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(578), contratista:COMATRU, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:24466.72, importe_modificado:24466.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1608255/proyecto_INICIO, 1608255/proyecto_FIN, 1608255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608354 | Proyecto de inversión | 117351.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117351.32, modificado:117351.08}} | CONSTRUCCION DE TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN SANTA ANA CHOIX - 218698 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218698 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:208, direccion:RANCHERIA SANTA ANA, 81760 SANTA ANA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , DESDE CHOIX TOME A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX 15.07 KM GIRE A LA IZQUIERDA EN CARRETERA E.C. EL FUERTE CHOIX AGUA CALIENTE BAYMENA 2.22 K, lon:-108.38450236, lat:26.58948926}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 117351.08 | 117351.08 | 117351.08 | 117351.08 | 117351.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(514), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:107558.1, importe_modificado:117351.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.0}} | {1608354/proyecto_PROCESO, 1608354/proyecto_FIN, 1608354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608358 | Proyecto de inversión | 186166.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186166.4, modificado:186166.4}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LA ESTANCIA DE BAYMENA CHOIX - 218720 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218720 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:81, direccion:EJIDO LA ESTANCIA DE BAYMENA, 81756 LA ESTANCIA DE BAYMENA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE LIGERAMENTE A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX, GIRE A LA IZQUIERDA EN CARRETERA, lon:-108.26519985, lat:26.57244305}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 186166.4 | 186166.4 | 186166.4 | 186166.4 | 186166.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(504), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:170630.41, importe_modificado:186166.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1608358/proyecto_INICIO, 1608358/proyecto_FIN, 1608358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608359 | Proyecto de inversión | 168879.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168879.52, modificado:168878.43}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINIENTOS OCHO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME SAN JAVIER CHOIX SINALOA - 218724 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218724 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:200, direccion:RANCHERIA SAN JAVIER, 81743 SAN JAVIER, CHOIX SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE CHOIX TOMAR LA CARRETERA 142 CHOIX TABUCAHUI, POSTERIORMENTE TOME LA CARRETERA TABUCAHUI SAN JAVIER LA CIENEGA, CERCA DE LA PRIMARIA GENERAL LAZ, lon:-108.45848036, lat:26.67285948}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 168878.43 | 168878.43 | 168878.43 | 168878.43 | 168878.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(505), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:154786.15, importe_modificado:168878.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.0}} | {1608359/proyecto_INICIO, 1608359/proyecto_FIN, 1608359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608364 | Proyecto de inversión | 170558.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170558.34, modificado:170557.31}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINIENTOS TRECE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CAJON DE CANCIO CHOIX SINALOA - 218738 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218738 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:43, direccion:RANCHERIA CAJÓN DE CANCIO, 81737 CAJÓN DE CANCIO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIE EL RECORRIDO EN CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES, GIRE A LA DERECHA EN CARRETERA CHOIX LIMITES DE ESTADOS SINALOA CHIH, lon:-108.22754915, lat:26.77579602}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 170557.31 | 170557.31 | 170557.31 | 170557.31 | 170557.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(506), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:156324.88, importe_modificado:170557.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.0}} | {1608364/proyecto_PROCESO, 1608364/proyecto_FIN, 1608364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608365 | Proyecto de inversión | 156901.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156901.71, modificado:156900.77}} | CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME TOIPAQUI CHOIX - 218741 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218741 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:241, direccion:RANCHERIA TOIPAQUI, 81717 TOIPAQUI, CHOIX SINALOA ENTRE Y , DESDE CHOIX TOMAR CARRETERA 142 CHOIX TABUCAHUI 8.23 KM Y CONTINÚE POR CARRETERA TABUCAHUI SAN JAVIER LA CIÉNEGA 0.81 KM Y SIGA POR CAMINO 9KM APROXIMADAMENTE , lon:-108.39375426, lat:26.76712582}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 156900.77 | 156900.77 | 156900.77 | 156900.77 | 156900.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(511), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:143807.92, importe_modificado:156900.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.0}} | {1608365/proyecto_PROCESO, 1608365/proyecto_INICIO, 1608365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608380 | Proyecto de inversión | 59839.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59839.2, modificado:59839.2}} | CONSTRUCCION DE CIENTO OCHENTA METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN EL CAJONCITO LA CIENEGUITA CHOIX SINALOA - 218844 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 218844 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:RANCHERIA EL CAJONCITO (LA CIENEGUITA), 81719 EL CAJONCITO (LA CIENEGUITA), CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO DESDE CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES, CONTINÚE POR EL CAMINO HASTA LLEGAR AL DE, lon:-108.4379874, lat:26.8869258}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 59839.2 | 59839.2 | 59839.2 | 59839.2 | 59839.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(525), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:54845.49, importe_modificado:59839.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1608380/proyecto_INICIO, 1608380/proyecto_FIN, 1608380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608532 | Proyecto de inversión | 39892.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39892.8, modificado:39892.79}} | CONSTRUCCION DE CIENTO VEINTE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LAS GUAYABAS CHOIX - 220492 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220492 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:92, direccion:RANCHERIA LAS GUAYABAS, 81763 LAS GUAYABAS, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE LIGERAMENTE A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX GIRE A LA IZQUIERDA EN CARRETERA E.C. EL FUERTE , lon:-108.30777944, lat:26.51734736}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 39892.79 | 39892.79 | 39892.79 | 39892.79 | 39892.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(541), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:35344.87, importe_modificado:38562.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1608532/proyecto_INICIO, 1608532/proyecto_FIN, 1608532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608556 | Proyecto de inversión | 33244 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.0, modificado:33244.0}} | CONSTRUCCION DE CIEN METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LOS CEDROS DE CHOIX - 220739 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220739 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:58, direccion:RANCHERIA LOS CEDROS, 81720 LOS CEDROS, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES GIRE A LA DERECHA EN CARRETERA CHOIX LIMITES DE ESTADOS SINALOA CHIHUAHUA, lon:-108.16261122, lat:26.65659613}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | 33244 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(554), contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:31688.5, importe_modificado:34573.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1608556/proyecto_INICIO, 1608556/proyecto_FIN, 1608556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608575 | Proyecto de inversión | 143281.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143281.64, modificado:143280.94}} | CONSTRUCCION DE CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN CONCENTRACION CINCO DE FEBRERO EN SINALOA DE LEYVA - 220844 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220844 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1144, direccion:EJIDO CONCENTRACIÓN 5 DE FEBRERO, 81985 CONCENTRACIÓN DE FEBRERO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EJIDO CONCENTRACIÓN 5 DE FEBRERO CP. 81985 CONCENTRACIÓN DE FEBRERO, SINALOA SINALOA SE REALIZARAN 22 ACCIONES DE PISO FIRME DIST, lon:-108.6304392, lat:25.85717272}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 143280.94 | 143280.94 | 143280.94 | 143280.94 | 143280.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(509), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:123555.11, importe_modificado:123555.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.0}} | {1608575/proyecto_INICIO, 1608575/proyecto_FIN, 1608575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608576 | Proyecto de inversión | 103056.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103056.4, modificado:103055.27}} | CONSTRUCCION DE TRESCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN EL VERANITO SINALOA DE LEYVA - 220848 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220848 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:319, direccion:PUEBLO , 00000 EL VERANITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE EL VERANITOPUEBLO EL VERANITO CP. 81947 EL VERANITO SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 15 ACCIONES DE PISO FIR, lon:-108.23074701, lat:25.95909511}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 103055.27 | 103055.27 | 103055.27 | 103055.27 | 103055.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(521), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:88867.95, importe_modificado:88867.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {1608576/proyecto_FIN, 1608576/proyecto_PROCESO, 1608576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608578 | Proyecto de inversión | 37233.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37233.28, modificado:54883.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DOCE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME MATAPAN DEL LLANO - 220858 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220858 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:461, direccion:RANCHERIA MATAPAN DEL LLANO, 00000 LOS ÉBANOS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN 7 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE CUENTA CON UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICOSALIENDO DE SINALO, lon:-108.46451258, lat:26.06724034}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 54883.13 | 54883.13 | 54883.13 | 54883.13 | 54883.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(505), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:151935.52, importe_modificado:151935.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1608578/proyecto_PROCESO, 1608578/proyecto_INICIO, 1608578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608583 | Proyecto de inversión | 122670.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122670.36, modificado:122669.3}} | CONSTRUCCION DE TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN CUBIRI DE LA CUESTA SINALOA - 220928 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 220928 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:76, direccion:RANCHERIA , 81900 CUBIRI DE LA CUESTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA CUBIRI DE LA CUESTA CP. 81900 CUBIRI DE LA CUESTA SINALOA SINALOA SE REALIZARAN 18 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL , lon:-108.28316554, lat:25.75393519}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 122669.3 | 122669.3 | 122669.3 | 122669.3 | 122669.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(515), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:105781.53, importe_modificado:105781.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.0}} | {1608583/proyecto_INICIO, 1608583/proyecto_FIN, 1608583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608595 | Proyecto de inversión | 122005.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122005.48, modificado:122004.23}} | CONSTRUCCION DE TRECIENTOS SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN EL AMAPAL SINALOA - 221283 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 221283 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1522, direccion:RANCHERIA , 00000 EL AMAPAL, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA EL AMAPAL CP. 00000 EL AMAPAL, SINALOA SINALOA SE REALIZARAN 21 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOG, lon:-108.7601455, lat:25.83706946}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 122004.23 | 122004.23 | 122004.23 | 122004.23 | 122004.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(511), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:105208.18, importe_modificado:105208.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.0}} | {1608595/proyecto_INICIO, 1608595/proyecto_FIN, 1608595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608644 | Proyecto de inversión | 91421 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91421.0, modificado:91408.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCIENTOS SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME OCURAGUE SINALOA - 221736 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 221736 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:468, direccion:PUEBLO OCURAGUE, 81933 OCURAGÜE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA SIN 231 CON RUMBO A LA PRESA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ EN BACUBIRITO SE TOMA EL CAMINO RUMBO A LA LOCALIDAD OCUR, lon:-107.65020042, lat:25.93270651}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 91408.22 | 91408.22 | 91408.22 | 91408.22 | 91408.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(535), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:78834.47, importe_modificado:78834.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {1608644/proyecto_INICIO, 1608644/proyecto_FIN, 1608644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608652 | Proyecto de inversión | 82445.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82445.12, modificado:82351.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME CUBIRI DE PORTELAS SINALOA SINALOA - 221825 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 221825 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion:RANCHERIA , 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA CUBIRI DE PORTELAS CP. 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 11 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO, lon:-108.2600664, lat:25.78821686}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 82351.91 | 82351.91 | 82351.91 | 82351.91 | 82351.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(532), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:71094.36, importe_modificado:71094.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.0}} | {1608652/proyecto_INICIO, 1608652/proyecto_FIN, 1608652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608665 | Proyecto de inversión | 65490.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65490.68, modificado:65489.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS DE PISO FIRME AGUA FRIA SINALOA - 221932 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 221932 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:390, direccion:RANCHERIA , 81900 AGUA FRÍA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA AGUA FRIA CP. 81900 AGUA FRÍA, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 10 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOG, lon:-108.28329043, lat:25.74164611}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 65489.95 | 65489.95 | 65489.95 | 65489.95 | 65489.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(536), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:56474.15, importe_modificado:56474.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.0}} | {1608665/proyecto_INICIO, 1608665/proyecto_FIN, 1608665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608667 | Proyecto de inversión | 43882.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43882.08, modificado:45210.97}} | CONSTRUCCION DE CIENTO TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EN LOS TASTES SINALOA - 222000 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 222000 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1181, direccion:RANCHERIA LOS TASTES, 00000 LOS TASTES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA LOS TASTES CP. 00000 LOS TASTES, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 9 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DO, lon:-108.35275935, lat:25.89807094}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 45210.97 | 45210.97 | 45210.97 | 45210.97 | 45210.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:222000, contratista:EMILIO MUÑOZ FRIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:41438.81, importe_modificado:45210.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {1608667/proyecto_INICIO, 1608667/proyecto_FIN, 1608667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608687 | Proyecto de inversión | 42552.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42552.32, modificado:42507.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTI OCHO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME EL PALOTAL SINALOA - 222189 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 222189 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:868, direccion:RANCHERIA , 81986 EL PALOTAL, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA EL PALOTAL CP. 81986 EL PALOTAL, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 9 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GE, lon:-108.48028488, lat:25.76996456}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 42507.55 | 42507.55 | 42507.55 | 42507.55 | 42507.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(539), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:36693.86, importe_modificado:36693.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1608687/proyecto_INICIO, 1608687/proyecto_FIN, 1608687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401608716 | Proyecto de inversión | 35903.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35903.52, modificado:35902.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHO METROS CUADRADOS DE PISO FIRME LA CEBOLLA SINALOA SINALOA - 222447 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 222447 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:65, direccion:RANCHERIA LA CEBOLLA, 00000 LA CEBOLLA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REALIZARÁN 6 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICODESDE SINALOA DE LEYVA TOMAR LA C, lon:-108.39321334, lat:25.96358007}} | 2019-11-21 | 2019-12-21 | 35902.65 | 35902.65 | 35902.65 | 35902.65 | 35902.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(548), contratista:CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Sinaloa, monto:30960.45, importe_modificado:30960.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1608716/proyecto_PROCESO, 1608716/proyecto_INICIO, 1608716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401610815 | Proyecto de inversión | 968273.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968273.18, modificado:968276.96}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIEDRA BLANCA CONCORDIA - 263084 | 25 | Sinaloa | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 263084 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:126, direccion:CALLE MAZATLÁN - DURANGO RANCHERIA PIEDRA BLANCA, 82658 PIEDRA BLANCA, CONCORDIA SINALOA ENTRE Y , CARRETERA MAZATLÁN DURANGO KM 260PASANDO EL PUENTE MAGISTRAL ENTRANDO AL CAMINO A LA IZQ, SIGUIENDO DE MANERA PARALELA LA , lon:-105.96885743, lat:23.34874623}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 968276.96 | 968276.96 | 968276.96 | 968276.96 | 968276.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAC-MCS-026-2019, contratista:MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, monto:968276.96, importe_modificado:968276.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {1610815/proyecto_INICIO, 1610815/proyecto_FIN, 1610815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401612785 | Proyecto de inversión | 278102 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69792.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208309.31, modificado:208309.31}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR KINDER EN LA LOCALIDAD DE EL VERANITO - 159679 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 159679 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:319, direccion:EJIDO EL VERANITO, 81947 EL VERANITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR KINDER EN LA LOCALIDAD DE EL VERANITO, lon:-108.23026451, lat:25.96019425}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 208309.31 | 208309.31 | 208309.31 | 208309.31 | 208309.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-064-1, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:278102.0, importe_modificado:278102.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612785/proyecto_PROCESO, 1612785/proyecto_FIN, 1612785/proyecto_INICIO, 1612785/proyecto_FIN, 1612785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401612848 | Proyecto de inversión | 225597.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225597.47, modificado:225597.48}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR SALIDA A NACAVEBA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SINALOA - 159824 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 159824 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:592, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 81991 LLANO GRANDE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA SALIDA A NACAVEBA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, lon:-108.07684812, lat:25.75632817}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 225597.48 | 225597.48 | 225597.48 | 225597.48 | 225597.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-066, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:225597.47, importe_modificado:225597.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1612848/proyecto_INICIO, 1612848/proyecto_FIN, 1612848/proyecto_PROCESO, 1612848/proyecto_INICIO, 1612848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401615556 | Proyecto de inversión | 277394.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277394.47, modificado:206980.94}} | AMPLIACION DELA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE CIUDAD GUZMAN Y MONTEREY COL JARIPILLO - 169987 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 169987 | S | 34 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA JARIPILLO, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CIUDAD GUZMAN Y CALLE MONTERREY, LA CALLE GUANAJUATO DE LA COLONIA JARIPILLO ENTRE CALLE GUAYMAS Y CALLE MONTERREY A DOS CUADRAS DE LA SECUNDARI, lon:-106.3993782, lat:23.26094765}} | 2019-10-09 | 2019-11-05 | 206980.94 | 206980.94 | 206980.94 | 206980.94 | 206980.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-105, contratista:ROKAMA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:277394.48, importe_modificado:277394.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {1615556/proyecto_INICIO, 1615556/proyecto_PROCESO, 1615556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401615596 | Proyecto de inversión | 325820.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325820.8, modificado:315042.22}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE EJIDO MESILLAS ENTRE LA AV LAZARO CARDENAS Y LIBRAMIENTO 3 EN LA COLONIA SINALOA - 170232 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 170232 | S | 30 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.1, meta_modificada:310.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO MESILLAS COLONIA SINALOA, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE EJIDO MESILLAS Y CALLE AV. LAZARO CARDENAS, LA CALLE EJIDO MESILLAS SE ENCUENTRA LOCALIZDA EN LA COLONIA CONCHI 11 ENTRE LAS CALLES EJIDO MESI, lon:-106.39986177, lat:23.26997251}} | 2019-10-04 | 2019-11-14 | 315042.22 | 315042.22 | 315042.22 | 315042.22 | 315042.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-092, contratista:ROKAMA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:325820.78, importe_modificado:325820.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.1}} | {1615596/proyecto_PROCESO, 1615596/proyecto_INICIO, 1615596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401616467 | Proyecto de inversión | 150930.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150930.01, modificado:120540.95}} | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE CIUDAD GUZMAN Y MONTERREY COLONIA JARIPILLO - 174488 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 174488 | S | 29 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN COLONIA JARIPILLO, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CIUDAD GUZMAN Y CALLE MONTERREY, LA CALLE GUANAJUATO DE LA COLONIA JARIPILLO ENTRE CALLE GUAYMAS Y CALLE MONTERREY A DOS CUADRAS DE , lon:-106.39928164, lat:23.26098708}} | 2019-10-09 | 2019-11-05 | 120540.95 | 120540.95 | 120540.95 | 120540.95 | 120540.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-106, contratista:ROKAMA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:150930.11, importe_modificado:150930.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {1616467/proyecto_FIN, 1616467/proyecto_PROCESO, 1616467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401616752 | Proyecto de inversión | 113373.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113373.34, modificado:107196.42}} | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE CAPOMO ENTRE CALLE DIANA LAURA RIOJAS Y AV COLOSIO SI COLONIA COLOSIO SI - 176086 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 176086 | S | 40 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.17, meta_modificada:68.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CAPOMO COLONIA COLOSIO SI, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE DIANA LAURA RIOJAS Y AVENIDA COLOSIO, LA CALLE CAPOMO SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COLONIA COLOSIO SI ENTRE LAS CALES DIANA LAURA RIOJAS Y LUIS DO, lon:-106.39346863, lat:23.28046199}} | 2019-09-09 | 2019-10-14 | 107196.42 | 107196.42 | 107196.42 | 107196.42 | 107196.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-150, contratista:TEXKAME CONSTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:113373.34, importe_modificado:113373.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.17}} | {1616752/proyecto_INICIO, 1616752/proyecto_PROCESO, 1616752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401616824 | Proyecto de inversión | 235633.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235633.46, modificado:235633.46}} | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE ARBOLEDAS ENTRE CALLE LAUREL Y AZAFRAN COL RINCON DE MAZATLAN - 176407 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 176407 | S | 40 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS COLONIA RINCÓN DE MAZATLÁN, 82195 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE LAUREL, CALLE ARBOLEDA EN LA COLONIA RICON DE MAZATLAN SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES AZAFRAN Y LAUREL A UNA CUAD, lon:-106.36973672, lat:23.2430597}} | 2019-09-09 | 2019-10-14 | 235633.46 | 235633.46 | 235633.46 | 235633.46 | 235633.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-127, contratista:TEXKAME CONSTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:213134.68, importe_modificado:213134.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {1616824/proyecto_INICIO, 1616824/proyecto_FIN, 1616824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401618737 | Acción | 878132.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878132.83, modificado:878132.83}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 187462 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 187462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-108.222046, lat:25.822372}} | 2019-07-24 | 2019-12-20 | 878132.83 | 878132.83 | 878132.83 | 878132.83 | 878132.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-076, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:878132.83, importe_modificado:878132.83}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:18.0}} | {1618737/proyecto_FIN, 1618737/proyecto_PROCESO, 1618737/proyecto_INICIO, 1618737/proyecto_FIN, 1618737/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401619742 | Proyecto de inversión | 904270.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904270.79, modificado:840540.37}} | PAVIMENTACION EN CALLE NOCHE BUENA ENTRE CALLES HORTENSIA Y BAHIA KINO COL LOMA BONITA - 192715 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 192715 | S | 115 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE NOCHE BUENA COLONIA LOMA BONITA, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE HORTENSIA Y CALLE BAHIA KINO, LA CALLE NOCHE BUENA DE LA COLONIA LOMA BONITA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES HORTENCIA Y AV BAHIA KINO , lon:-106.37085741, lat:23.246896}} | 2019-09-19 | 2019-10-10 | 840540.37 | 840540.37 | 840540.37 | 840540.37 | 840540.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-015-2019, contratista:QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:904270.82, importe_modificado:904270.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:948.0}} | {1619742/proyecto_PROCESO, 1619742/proyecto_INICIO, 1619742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401626935 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:759999.94}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL GARBANZO MUNICIPIO DE SINALOA - 228390 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228390 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:104, direccion:RANCHERIA EL GARBANZO, 00000 EL GARBANZO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN 8 DOMICILIOS PARTICULARES EN LA LOCALIDAD DE EL GARBANZOREYNA OLIVIA GARCIA SOTOGUADALUPE JUDITH MONTES VALDEZSELZO ARMEN, lon:-108.49141518, lat:25.89259505}} | 2019-11-12 | 2019-12-11 | 759999.94 | 759999.94 | 759999.94 | 759999.94 | 759999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-118-GARB-8, contratista:PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:759999.94, importe_modificado:759999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1626935/proyecto_INICIO, 1626935/proyecto_FIN, 1626935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401629583 | Proyecto de inversión | 431022.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431022.6, modificado:431022.6}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAZOCARI EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 238973 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 238973 | S | 213 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:395, direccion:EJIDO MAZOCARI, 81945 MAZOCARI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL DEPOSITO DEL AGUA DE LA LOCALIDAD DE MAZOCARI, lon:-108.19826043, lat:26.08326917}} | 2019-11-11 | 2019-12-21 | 431022.6 | 431022.6 | 431022.6 | 431022.6 | 431022.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-036-014SN19PR, contratista:CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:431022.6, importe_modificado:431022.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629583/proyecto_INICIO, 1629583/proyecto_FIN, 1629583/proyecto_INICIO, 1629583/proyecto_FIN, 1629583/proyecto_PROCESO, 1629583/proyecto_FIN, 1629583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401633186 | Proyecto de inversión | 60660.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60660.76, modificado:60660.76}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL LUGO MUNICIPIO DE SINALOA - 216431 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 216431 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:141, direccion:EJIDO LA LOMA DE LUGO, 81904 LA LOMA DE LUGO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL LUGO, lon:-108.29048274, lat:25.74414316}} | 2019-11-18 | 2019-11-30 | 60660.76 | 60660.76 | 60660.76 | 60660.76 | 60660.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-JMA-SIN-2019-038-023SN19PR, contratista:XICOTENCATL BAJO DUARTE, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA, monto:60660.76, importe_modificado:60660.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1633186/proyecto_PROCESO, 1633186/proyecto_FIN, 1633186/proyecto_INICIO, 1633186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401637702 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:284999.99}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CONCENTRACION CINCO DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 228334 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 228334 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1144, direccion:AVENIDA UNIVERSITARIOS EJIDO CONCENTRACIÓN 5 DE FEBRERO, 81985 CONCENTRACIÓN 5 DE FEBRERO, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE INDEPENDENCIA, AVENIDA NICOLAS BRAVO EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS DOMICILIOS P, lon:-108.63278732, lat:25.85233803}} | 2019-11-12 | 2019-12-16 | 284999.99 | 284999.99 | 284999.99 | 284999.99 | 284999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-117-CON5FEB-3, contratista:OSCAR RENE ESPINOZA CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:284999.99, importe_modificado:284999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1637702/proyecto_INICIO, 1637702/proyecto_PROCESO, 1637702/proyecto_FIN, 1637702/proyecto_PROCESO, 1637702/proyecto_FIN, 1637702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401637855 | Proyecto de inversión | 1813518.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:242647.51, modificado:228841.35}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570870.58, modificado:1481491.25}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GUSTAVO ROBLES - 228461 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 228461 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:138, direccion:CALLE JAMBIALA PUEBLO , 00000 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JAMBIALA Y CALLE DURANGO, CALLE CHIHUAHUA SE ENCUENTRA A CUATRO CUADRAS ANTES DE LLEGAR A LA PRIMARIA DEL SECTOR, lon:-108.82047464, lat:25.74709439}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 1710332.6 | 1710332.6 | 1710332.6 | 1710332.6 | 1710332.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG11, contratista:ANA LUISA VILLA ARMENTA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:352397.01, importe_modificado:352397.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1637855/proyecto_PROCESO, 1637855/proyecto_INICIO, 1637855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401655272 | Proyecto de inversión | 622146.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622146.06, modificado:622146.06}} | CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL BUELNA TENORIO DE LA COMUNIDAD DE PERICOS MOCORITO SINALOA - 120300 | 25 | Sinaloa | 13 | Mocorito | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCORITO | 120300 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:235, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL BUELNA TENORIO EN LA SIND, lon:-107.69801831, lat:25.07456063}} | 2019-07-04 | 2019-10-31 | 622146.06 | 622146.06 | 622146.06 | 622146.06 | 622146.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-036/019-EDU/R33, contratista:CHAPEM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, monto:977975.64, importe_modificado:977975.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1655272/proyecto_FIN, 1655272/proyecto_INICIO, 1655272/proyecto_PROCESO, 1655272/proyecto_FIN, 1655272/proyecto_INICIO, 1655272/proyecto_PROCESO, 1655272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401657183 | Proyecto de inversión | 515443 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515443.0, modificado:515443.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CECILIA LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITILLO - 133155 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 133155 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:839, direccion:RANCHERIA EL MEZQUITILLO, 00000 EL MEZQUITILLO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR CECILIA LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITILLO MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.34840751, lat:25.85688589}} | 2019-06-10 | 2019-07-08 | 515443 | 515443 | 515443 | 515443 | 515443 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-051, contratista:FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:515443.0, importe_modificado:515443.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657183/proyecto_PROCESO, 1657183/proyecto_INICIO, 1657183/proyecto_FIN, 1657183/proyecto_INICIO, 1657183/proyecto_PROCESO, 1657183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401657218 | Proyecto de inversión | 473345.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473345.45, modificado:473345.45}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 133225 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 133225 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:924, direccion:EJIDO MELCHOR OCAMPO, 00000 MELCHOR OCAMPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARÁ A CABOE EN LA ESCUELA PRIMARIA 1 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.52741127, lat:25.74160428}} | 2019-06-14 | 2019-07-14 | 473345.45 | 473345.45 | 473345.45 | 473345.45 | 473345.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-055, contratista:ICOPAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:473345.45, importe_modificado:473345.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1657218/proyecto_INICIO, 1657218/proyecto_PROCESO, 1657218/proyecto_INICIO, 1657218/proyecto_FIN, 1657218/proyecto_PROCESO, 1657218/proyecto_FIN, 1657218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401660736 | Proyecto de inversión | 72810.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:71810.46, modificado:70510.45}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MARIBEL ARREDONDO EN GUASAVE SINALOA - 271476 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 271476 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ENCINOS COLONIA , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE FERNANDO BALDENEBRO, CALLE PUERTO DE MAZATLAN SE ENCUENTRA EN EL SECTOR DE LA CASA HOGAR EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA UNIVERSIDAD A DOS CUADRAS D, lon:-108.48735092, lat:25.56040251}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:40-19DS......, contratista:MELCHOR COTA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:71510.45, importe_modificado:71510.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1660736/proyecto_INICIO, 1660736/proyecto_FIN, 1660736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401660753 | Proyecto de inversión | 72810.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:71810.46, modificado:70510.45}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MIRIAM LEYVA SOTELO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA - 271491 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 271491 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:85, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO , 00000 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA PEGADA A LAS TIERRAS DE CULTIVO ENTRANDO AL POBLADO PRIMERA CUADRA A MA, lon:-108.41909436, lat:25.42070695}} | 2019-07-17 | 2019-12-31 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | 71510.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:40-19DS....., contratista:MELCHOR COTA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GUASAVE, monto:71510.45, importe_modificado:71510.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1660753/proyecto_FIN, 1660753/proyecto_PROCESO, 1660753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401663430 | Proyecto de inversión | 379666 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95281.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284384.74, modificado:284384.74}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR GUADALUPE TORRES EN LA LOCALIDAD DEL ALAMITO MUNICIPIO DE SINALOA - 148945 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 148945 | S | 77 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL ALAMITO, 00000 EL ALAMITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR GUADALUPE TORRES, lon:-108.479536, lat:25.84305581}} | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 284384.74 | 284384.74 | 284384.74 | 284384.74 | 284384.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-032, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:379666.0, importe_modificado:379666.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663430/proyecto_PROCESO, 1663430/proyecto_FIN, 1663430/proyecto_INICIO, 1663430/proyecto_FIN, 1663430/proyecto_INICIO, 1663430/proyecto_PROCESO, 1663430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401663668 | Proyecto de inversión | 595380 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149417.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445962.99, modificado:445962.99}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MOCHOBAMPO MUNICIPIO DE SINALOA - 149360 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 149360 | S | 71 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:256, direccion:EJIDO SAN PABLO MOCHOBAMPO, 00000 SAN PABLO MOCHOBAMPO (SAN IGNACIO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR CASA EJIDAL, lon:-108.61191612, lat:25.91411793}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 445962.99 | 445962.99 | 445962.99 | 445962.99 | 445962.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-033, contratista:CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:595380.0, importe_modificado:595380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663668/proyecto_INICIO, 1663668/proyecto_PROCESO, 1663668/proyecto_FIN, 1663668/proyecto_INICIO, 1663668/proyecto_FIN, 1663668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401663728 | Proyecto de inversión | 249576 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62633.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186942.22, modificado:186942.22}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR FERMIN LOPEZ EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE PORTELAS MUNICIPIO DE SINALOA - 149455 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 149455 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion:EJIDO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR FERMIN LOPEZ EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE PORTELAS MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.25641463, lat:25.79117423}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 186942.22 | 186942.22 | 186942.22 | 186942.22 | 186942.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-037, contratista:CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:249576.0, importe_modificado:249576.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663728/proyecto_PROCESO, 1663728/proyecto_FIN, 1663728/proyecto_PROCESO, 1663728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401663740 | Proyecto de inversión | 239346 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60066.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179279.55, modificado:179279.56}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR EMILIO BELTRAN EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE PORTELAS MUNICIPIO DE SINALOA - 149468 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 149468 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion:EJIDO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR EMILIO BELTRAN EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE PORTELAS MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.25749803, lat:25.78837277}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 179279.56 | 179279.56 | 179279.56 | 179279.56 | 179279.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-038, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:239346.0, importe_modificado:239346.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663740/proyecto_INICIO, 1663740/proyecto_FIN, 1663740/proyecto_INICIO, 1663740/proyecto_PROCESO, 1663740/proyecto_FIN, 1663740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401663776 | Proyecto de inversión | 547946 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137512.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410433.06, modificado:410433.06}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR JOSE ROSARIO SOTO EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE SINALOA - 149562 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 149562 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:76, direccion:EJIDO CUBIRI DE LA CUESTA, 81900 CUBIRI DE LA CUESTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JOSE ROSARIO SOTO EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE LA CUESTA MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.28332862, lat:25.75499167}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 410433.06 | 410433.06 | 410433.06 | 410433.06 | 410433.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-039, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:547946.0, importe_modificado:547946.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663776/proyecto_INICIO, 1663776/proyecto_FIN, 1663776/proyecto_PROCESO, 1663776/proyecto_FIN, 1663776/proyecto_INICIO, 1663776/proyecto_FIN, 1663776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401663924 | Proyecto de inversión | 147812.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147812.23, modificado:147812.23}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE PLAYA Y ANEXOS MUNICIPIO DE SINALOA - 149909 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 149909 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:197, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 81903 LA PLAYA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE PLAYA Y ANEXOS MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.458658, lat:25.89247544}} | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 147812.23 | 147812.23 | 147812.23 | 147812.23 | 147812.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-058, contratista:MARTIN SOLANO GALVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:147812.23, importe_modificado:147812.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1663924/proyecto_INICIO, 1663924/proyecto_FIN, 1663924/proyecto_PROCESO, 1663924/proyecto_INICIO, 1663924/proyecto_FIN, 1663924/proyecto_INICIO, 1663924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664050 | Proyecto de inversión | 225994.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225994.63, modificado:225994.63}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JN JEAN PIAGET DE LA LOCALIDAD DE LOS TASTES MUNICIPIO DE SINALOA - 150266 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 150266 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1181, direccion:EJIDO LOS TASTES, 00000 LOS TASTES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET DE LA LOCALIDAD DE LOS TASTES MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-108.46242387, lat:25.88064034}} | 2019-09-06 | 2019-09-30 | 225994.63 | 225994.63 | 225994.63 | 225994.63 | 225994.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-060, contratista:MARTIN SOLANO GALVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:225994.63, importe_modificado:225994.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664050/proyecto_PROCESO, 1664050/proyecto_INICIO, 1664050/proyecto_PROCESO, 1664050/proyecto_FIN, 1664050/proyecto_PROCESO, 1664050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401664098 | Proyecto de inversión | 281326.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281326.82, modificado:281326.17}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS BRIGIDA ALFARO EN LA LOCALIDAD DE BACUBIRITO - 150482 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 150482 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1046, direccion:EJIDO BACUBIRITO, 81973 BACUBIRITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN JARDIN DE NIÑOS BRIGIDA ALFARO EN LA LOCALIDAD DE BACUBIRITO MUNICIPIO DE SINALOA., lon:-107.91702071, lat:25.8081533}} | 2019-07-13 | 2019-09-06 | 281326.17 | 281326.17 | 281326.17 | 281326.17 | 281326.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-062, contratista:CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:281326.82, importe_modificado:281326.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664098/proyecto_FIN, 1664098/proyecto_PROCESO, 1664098/proyecto_FIN, 1664098/proyecto_PROCESO, 1664098/proyecto_FIN, 1664098/proyecto_INICIO, 1664098/proyecto_PROCESO, 1664098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401668132 | Proyecto de inversión | 278766.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278766.57, modificado:278766.56}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL AMAPAL EL LIMON EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 281495 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 281495 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16843.0, meta_modificada:16843.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:23, direccion:RANCHERIA EL AMAPAL, 00000 EL AMAPAL, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SE LLEVARA A CABO ENTRE LA LOCALIDAD DE EL AMAPAL A EL LIMON, lon:-108.20693746, lat:26.00281202}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 278766.56 | 278766.56 | 278766.56 | 278766.56 | 278766.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-009-281495, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:278766.56, importe_modificado:278766.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16843.0}} | {1668132/proyecto_INICIO, 1668132/proyecto_FIN, 1668132/proyecto_PROCESO, 1668132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401668252 | Proyecto de inversión | 62653.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62653.33, modificado:62653.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE MAZOCARI A LAS TAUNAS - 281803 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 281803 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2933.0, meta_modificada:2933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:395, direccion:EJIDO MAZOCARI, 81945 MAZOCARI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL DE MAZOCARI A LAS TAUNAS, lon:-108.1983248, lat:26.08313427}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 62653.33 | 62653.33 | 62653.33 | 62653.33 | 62653.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-009-281803, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:62653.33, importe_modificado:62653.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2933.0}} | {1668252/proyecto_INICIO, 1668252/proyecto_FIN, 1668252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401668262 | Proyecto de inversión | 230342.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230342.08, modificado:230342.08}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON A LOS EBANOS - 281823 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 281823 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16843.0, meta_modificada:16843.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:140, direccion:RANCHERIA EL LIMON, 00000 EL LIMÓN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN A LOS EBANOS, lon:-108.16100706, lat:26.06592104}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 230342.08 | 230342.08 | 230342.08 | 230342.08 | 230342.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-009-281823, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:230324.08, importe_modificado:230324.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16843.0}} | {1668262/proyecto_INICIO, 1668262/proyecto_FIN, 1668262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401668368 | Proyecto de inversión | 163849.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163849.99, modificado:163849.99}} | REAHABILITACION DE CAMINO RURAL EL COYE POTRERILLOS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA - 282107 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SINALOA | 282107 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4346.0, meta_modificada:4346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:74, direccion:RANCHERIA EL COYOTE, 00000 EL COYOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE EL COYOTE A POTRERILLOS, lon:-108.24466416, lat:25.67164796}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 163849.99 | 163849.99 | 163849.99 | 163849.99 | 163849.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-DOP-SIN-2019-011-282107, contratista:SATELLITE HOLME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA, monto:163849.99, importe_modificado:163849.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4346.0}} | {1668368/proyecto_INICIO, 1668368/proyecto_PROCESO, 1668368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401668806 | Proyecto de inversión | 300444.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300444.89, modificado:291448.61}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE AMADO NERVO ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RAMON LOPEZ V EN LA COLONIA RAFAEL BUELNA - 283239 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN | 283239 | S | 50 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA GRAL. RAFAEL BUELNA, 82080 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE RAMON LOPEZ V, LA CALLE AMADO NEVO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA RAFAEL BUELNA ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RA, lon:-106.38173107, lat:23.21727452}} | 2019-10-18 | 2019-11-18 | 291448.61 | 291448.61 | 291448.61 | 291448.61 | 291448.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-161, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL Y ECOLÓGICAS MR S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN, monto:300444.86, importe_modificado:300444.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {1668806/proyecto_PROCESO, 1668806/proyecto_INICIO, 1668806/proyecto_PROCESO, 1668806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401670176 | Proyecto de inversión | 99855.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99855.68, modificado:99855.68}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190520. REHABILITACIO Y RED SECUNDARIA EN PRIM. JOSE MA. MORELOS EN CONSTITUCION EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | 25 | Sinaloa | 1 | Ahome | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190520 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:70, direccion:Ahome, Sin., México, lon:-109.1746261, lat:25.9197727}} | 2019-12-16 | 2020-01-29 | 99855.68 | 99855.68 | 99855.68 | 99855.68 | 99855.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401684694 | Proyecto de inversión | 227522.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227522.38, modificado:207294.48}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190391. SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN COBAES 39 PROFR. JOSE ROMERO ARZATE EN VILLA UNION EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190391 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:348, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-10-23 | 2019-12-31 | 207294.48 | 207294.48 | 207294.48 | 207294.48 | 207294.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401684718 | Proyecto de inversión | 355496.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355496.26, modificado:355496.26}} | FAM.MED.SUP.2019.OBRA.190496. CONSTRUCCION DE SUBESTCION Y RED SECUNDARIA EN COBAES 37 GENARO ESTARADA FELIX EN MAZATLAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190496 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mazatlán, Sin., México, lon:-106.4111425, lat:23.2494148}} | 2019-12-16 | 2020-02-13 | 355496.26 | 355496.26 | 355496.26 | 355496.26 | 355496.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401686369 | Adquisición | 1317499.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317499.88, modificado:1317499.88}} | ADQUISICION DE 24 MONITORES DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, DE 55 PULGADAS, MARCA HIKVISION | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE CULIACAN | FORTASEG19-05 | N | 0 | 0 | 675773 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán, Sinaloa, México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 1317499.88 | 1317499.88 | 1317499.88 | 1317499.88 | 1317499.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401690316 | Proyecto de inversión | 331753.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331753.35, modificado:331753.35}} | PROG.REND.FIN.FAM.BASICO.2019.OBRA.190518. RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PREESC. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN EL LIMON DE LOS RAMOS EN CULIACAN SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190518 | N | 0 | 0 | 296 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-12-16 | 2020-01-29 | 331753.35 | 331753.35 | 331753.35 | 331753.35 | 331753.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401696384 | Proyecto de inversión | 70494.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70494.56, modificado:70494.56}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190076. SEGUNDA ETAPA DE REPARACION DE LOSAS EN AZOTEA EN EDIFICIO A DE 6 AULAS EN PRIM. NIÑOS HEROES EN SAN JOSE DE PALOS BLANCOS PALOS BLANCOS EN GUASAVE, SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190076 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:187, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-12-30 | 2020-01-28 | 70494.56 | 70494.56 | 70494.56 | 70494.56 | 70494.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697627 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999792.4}} | FAM.SUP.2019.OBRA.190157. MOBILIAIO Y EQUIPO EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CULIACAN EN CARRETERA A IMALA EN CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190157 | N | 0 | 0 | 780 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.3940117, lat:24.8090649}} | 2019-12-12 | 2020-03-11 | 999792.4 | 999792.4 | 999792.4 | 999792.4 | 999792.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190401697906 | Proyecto de inversión | 52200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52200.0, modificado:52200.0}} | REND.FIN.FAM.BASICO.2019.OBRA.190464. REHABILITACION DE DOS FASES Y TRANSFORMADOR EN PRIM. CLUB DE LEONES EN GUASAVE SINALOA | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190464 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guasave, Sin., México, lon:-108.4673051, lat:25.5666987}} | 2019-12-16 | 2020-01-14 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708429 | Proyecto de inversión | 622375.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622375.4, modificado:622375.4}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190362. CONSTRUCCION DE UN AULA EN PRIM. BENITO JUAREZ EN ROSARIO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 14 | Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190362 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:79, direccion:El Rosario, Sin., México, lon:-105.8613233, lat:22.9914716}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 622375.4 | 622375.4 | 622375.4 | 622375.4 | 622375.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708671 | Proyecto de inversión | 1828314.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828314.56, modificado:1828314.56}} | FA.BASICO.2019.OBRA.190373, CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN EN QUILA, CULIACAN, SINALOA | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190373 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:591, direccion:Quila, Sin., México, lon:-107.2177898, lat:24.4224944}} | 2019-10-11 | 2019-12-29 | 1828314.56 | 1828314.56 | 1828314.56 | 1828314.56 | 1828314.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 5 | SIN190501708686 | Adquisición | 162272.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162272.4, modificado:162272.4}} | FAM.BASICO.2019.OBRA.190379.MOBILIARIO Y EQUIPO EN PRIM. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA FEDRALIZADA EN SURUTATO EN BADIRAGUATO, SINALOA | 25 | Sinaloa | 3 | Badiraguato | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | ISIFE | 190379 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:282, direccion:Badiraguato, Sin., México, lon:-107.5498614, lat:25.3628494}} | 2019-11-07 | 2020-01-05 | 162272.4 | 162272.4 | 162272.4 | 162272.4 | 162272.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SIN190101505422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1205150 | 1205150
SIN190101505469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524160 | 524160
SIN190101507997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445348.05 | 445348.05
SIN190201532243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13688 | 0
SIN190201532405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40832 | 0
SIN190201550415 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 191920.3 | 189838.46
SIN190201550415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012996.99 | 1002008.61
SIN190401586644 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 218261.57 | 218261.57
SIN190401586644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4462429.33 | 4462429.33
SIN190401587863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271369.51 | 271354.65
SIN190401587871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181418.2 | 181381.82
SIN190401588916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564468.1 | 553079.73
SIN190401589434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 79825.38
SIN190401600939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8579.95 | 8579.95
SIN190401601678 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 3701588.38 | 0
SIN190401601678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 210397.38 | 210397.38
SIN190401610822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 575706.77 | 575706.77
SIN190401611020 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 300000 | 300000
SIN190401611020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 275706.77 | 275706.77
SIN190401616998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483829.8 | 474047.58
SIN190101505442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10047114.66 | 10047114.66
SIN190201532263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3016 | 0
SIN190201532285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4872 | 0
SIN190201532350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33698 | 0
SIN190201532433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31459.2 | 0
SIN190201548368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9711.54 | 0
SIN190201550533 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 264485.9 | 264485.9
SIN190201550533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1666087.43 | 1666087.43
SIN190201562621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 6269940 | 6269940
SIN190401584345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 80492.39
SIN190401586748 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 237705.25 | 237705.25
SIN190401586748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44400.86 | 44400.86
SIN190401588621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 0
SIN190401588839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403191.5 | 394924.1
SIN190401588861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403191.5 | 394924.1
SIN190401589367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 159603.74
SIN190401589377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 79000
SIN190401589393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 79000
SIN190401596168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185647.11 | 185000
SIN190401630133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 78984.82
SIN190501706672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 3966606.08 | 3966606.08
SIN190101505452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654268.71 | 654268.71
SIN190101507898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 979765.71 | 979765.71
SIN190201532289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5568 | 0
SIN190201532384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2992.8 | 0
SIN190201550488 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 515073.25 | 511385.9
SIN190201550488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1703150.18 | 1690957.51
SIN190201550521 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 312412.02 | 312412.02
SIN190201550521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 892505.26 | 892505.26
SIN190401587919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220388.89 | 220325.42
SIN190401589215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322553.2 | 316031.72
SIN190401589383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 158000
SIN190401589444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322553.2 | 319301.52
SIN190401589451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 239476.14
SIN190401589461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 239476.14
SIN190401589476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 159650.76
SIN190401590986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645106.4 | 632000
SIN190401593647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 78984.82
SIN190401593885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 78984.82
SIN190401595844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371294.22 | 370000
SIN190401601351 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1112086.88 | 195259.37
SIN190401601351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195259.37 | 195259.37
SIN190401629752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 157969.64
SIN190101505431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1930350 | 1930573.33
SIN190201532319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6374.2 | 0
SIN190201542796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 976287.02 | 0
SIN190201548519 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 1468820.48 | 1468820.48
SIN190201548519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7038876.03 | 1086412.3
SIN190401588800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 79900
SIN190401588903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403191.5 | 395056.95
SIN190401589396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 159650.76
SIN190401589402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 79825.38
SIN190401593550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 157969.64
SIN190401595121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185647.11 | 185588.74
SIN190401601353 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2303379.56 | 0
SIN190401601353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 366620.45 | 366620.45
SIN190401608700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113362.04 | 113362.04
SIN190401629885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 78984.82
SIN190401660266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71810.46 | 71810.46
SIN190101505401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1392150 | 1392150
SIN190101507865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 979765.71 | 979765.71
SIN190101508151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199104.82 | 199104.82
SIN190201532247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3016 | 0
SIN190201532299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28156.68 | 0
SIN190201532305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11553.6 | 0
SIN190201532395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2436 | 0
SIN190201532445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18041.34 | 0
SIN190201548381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45425.6 | 0
SIN190201548400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15178.32 | 0
SIN190201548406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22712.8 | 0
SIN190401586598 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 97206.05 | 97206.05
SIN190401586598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5056318.1 | 5056318.11
SIN190401587880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190426.25 | 190410.66
SIN190401588952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564468.1 | 553079.73
SIN190401589217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 79007.93
SIN190401591143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564468.1 | 553000
SIN190401593635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 78984.82
SIN190401595151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185647.11 | 185000
SIN190401618460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 79000
SIN190401632561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 157969.64
SIN190401632697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185647.11 | 185000
SIN190401637675 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 121323.76 | 120864.86
SIN190401637675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2616903.37 | 2607005.17
SIN190101507954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598635.3 | 598635.3
SIN190201532251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16356 | 0
SIN190201532403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26651 | 0
SIN190201532415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2422.08 | 0
SIN190201548373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45680.8 | 0
SIN190201550568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541404 | 541403
SIN190201550568 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | APORTACIÓN BENEFICIARIOS | 352000 | 352000
SIN190201550568 | ESTATAL | 2019 |  |  | INVIES | 953568 | 953568
SIN190201562600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 6424818.44 | 6424818.44
SIN190201565000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 85707622.66 | 77103226.88
SIN190301571798 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS ESTATALES(FGP) | 1152200 | 1152200
SIN190301571798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1152200 | 1152200
SIN190401586683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 723650.18 | 723650.17
SIN190401588987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 79011.49
SIN190401589206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322553.2 | 315939.28
SIN190401589210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 79007.93
SIN190401589301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 237023.79
SIN190401593556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 78984.82
SIN190401593676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 78984.82
SIN190401595107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371294.22 | 371177.48
SIN190401595836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 78984.82
SIN190401601352 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 4144160.51 | 727365.25
SIN190401601352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 729727.71 | 727365.25
SIN190401601393 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 819286.4 | 822915.56
SIN190401601393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106356.35 | 106356.35
SIN190401602065 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2160999.12 | 0
SIN190401602065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325636.91 | 323460.68
SIN190401632668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185647.11 | 185000
SIN190401648903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1652974.47 | 0
SIN190101508180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159661.58 | 159661.58
SIN190201532273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18560 | 0
SIN190201532443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14639.2 | 0
SIN190201542013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4373953.15 | 0
SIN190201548362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1047506.12 | 0
SIN190201550544 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 280472.57 | 280472.57
SIN190201550544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764747.43 | 764747.43
SIN190201562574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1655116.56 | 1655116.56
SIN190301576159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 998619.24 | 998619.24
SIN190401588565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2929504.25 | 2929504.33
SIN190401588868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403191.5 | 399500
SIN190401589302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403191.5 | 395039.65
SIN190401589370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 79000
SIN190401589381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 79000
SIN190401589385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322553.2 | 316000
SIN190401589471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 239476.14
SIN190401593538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 78984.82
SIN190401595129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556941.33 | 555000
SIN190401595830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 78984.82
SIN190401595918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185647.11 | 185000
SIN190401632630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742588.44 | 740000
SIN190101507786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997725.5 | 997725.5
SIN190101507839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997725.5 | 997725.5
SIN190101508035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660000 | 660000
SIN190201532336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6820.8 | 0
SIN190201532417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13873.6 | 0
SIN190201532464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9487.78 | 0
SIN190201550340 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 2474196.2 | 2424705.29
SIN190201550340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13544254.68 | 13273331.32
SIN190201550510 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 210656.69 | 206999.61
SIN190201550510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1181624.56 | 1161111.08
SIN190401581715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98240.59 | 98240.61
SIN190401587846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315481.49 | 315425.25
SIN190401588909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403191.5 | 395056.95
SIN190401589299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564468.1 | 553055.51
SIN190401589481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 239476.14
SIN190401593657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 78984.82
SIN190401595812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 78984.82
SIN190401595873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185647.11 | 185000
SIN190401595900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185647.11 | 185000
SIN190401595950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185647.11 | 185000
SIN190401599104 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 241549.38 | 239426.33
SIN190401599104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86643.1 | 88441.95
SIN190101514037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36540 | 36540
SIN190101514040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 928100 | 922849.19
SIN190101514044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 734611.45 | 734611.45
SIN190201520591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565436.72 | 565434.75
SIN190201520691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2265274.19 | 2512899.09
SIN190201521152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256748.84 | 256029.88
SIN190201525335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18161754.7 | 16718804.31
SIN190201525335 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2357995.44 | 2170643.05
SIN190201526995 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 818751.61 | 0
SIN190201526995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107117.08 | 106444.07
SIN190201532456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1434687.56 | 1152852.1
SIN190201532456 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 299379.97 | 299379.97
SIN190201537554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375250.49 | 370109.46
SIN190201537621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264566.05 | 261810.95
SIN190201540605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354528.62 | 354526.37
SIN190201540605 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 20151.32 | 16714.09
SIN190201541769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1077615.12 | 1058092.25
SIN190201542246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215241.15 | 511187.92
SIN190201543118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486246.6 | 484975.03
SIN190201544249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441920.82 | 622909.47
SIN190201544298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587114.49 | 586113.27
SIN190201544334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878514.95 | 851276.54
SIN190201544350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427538.11 | 422086.31
SIN190201544393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150097.46 | 148916.57
SIN190201545203 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 60593.8 | 60593.8
SIN190201545203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290377.38 | 227804.53
SIN190201545274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406585.17 | 406585.17
SIN190201546240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32293.94 | 32293.94
SIN190201546687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650179.59 | 404658.84
SIN190201546840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259193.28 | 257820.6
SIN190201547147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499888 | 499888
SIN190201550150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36534.01 | 36433.77
SIN190201550246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30714.16 | 30226.92
SIN190201550587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233091.56 | 233091.55
SIN190201550601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67774 | 67774
SIN190201551566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166595.46 | 166095.46
SIN190201551610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307571.98 | 301999.97
SIN190201551813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555900.95 | 555400.95
SIN190201552913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17979.99 | 17620.39
SIN190201552967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33059.99 | 32245.09
SIN190201553043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57420.01 | 55698.27
SIN190201553063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28767.99 | 28048.77
SIN190301568193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 197041.9 | 197041.9
SIN190301568201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269710.41 | 269710.41
SIN190301568367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 126320.79 | 126320.79
SIN190301568440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84850.75 | 72999.96
SIN190301568446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84850.75 | 72999.96
SIN190301568508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 137654.32 | 118469.64
SIN190301568514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68356.71 | 58835.2
SIN190301568517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633744.19 | 609876.96
SIN190301568599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633744.19 | 609876.96
SIN190301569661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 326235.99 | 326235.99
SIN190401580800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252754.2 | 252754.2
SIN190401581862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502532.16 | 502532.16
SIN190401582958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184192.82 | 184192.82
SIN190401582961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261557.08 | 261557.08
SIN190401582980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63581.93 | 63581.93
SIN190401584331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403191.5 | 402461.95
SIN190401586218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494354.82 | 493657.64
SIN190401586292 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 106365.19 | 105256.43
SIN190401586292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4905294.12 | 4905294.13
SIN190401586429 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 57953.58 | 57953.58
SIN190401586429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3227046.46 | 3225180.09
SIN190401586647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2004294.81 | 2004294.81
SIN190401586660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799018.41 | 799018.4
SIN190401587842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115609.81 | 95617.62
SIN190401588640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150560.04 | 150204.54
SIN190401589424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 239476.17
SIN190401590146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646484.03 | 646484.03
SIN190401591256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299530 | 299530
SIN190401591315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189730 | 189730
SIN190401592153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2797245.16 | 2797245.16
SIN190401596352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187477 | 187477
SIN190401596441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38000 | 38000
SIN190401596507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63954.78 | 63954.78
SIN190401596636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20397.5 | 20397.5
SIN190401596882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46069.63 | 46069.63
SIN190401597279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49260.08 | 49260.08
SIN190401597310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83378.94 | 83378.94
SIN190401600919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1556160.64 | 1556160.64
SIN190401600972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 829262.53 | 829262.53
SIN190401601124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56780.67 | 56521.99
SIN190401601340 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 172246.18 | 0
SIN190401601340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34151.83 | 34151.84
SIN190401601341 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 100062.72 | 0
SIN190401601341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19839.77 | 19839.77
SIN190401601347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2425117.54 | 2404339.41
SIN190401601355 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 4712741.6 | 0
SIN190401601355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1787258.4 | 1784596.74
SIN190401601372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58114.29 | 58114.29
SIN190401601372 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 278880.9 | 0
SIN190401601376 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 660953.01 | 0
SIN190401601376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137922.78 | 136495.1
SIN190401601378 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1666087.43 | 1626094.31
SIN190401601378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 258137.12 | 258137.12
SIN190401601381 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 13544254.68 | 0
SIN190401601381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2424705.29 | 2424705.29
SIN190401601465 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 277033.49 | 0
SIN190401601465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15746.51 | 15746.51
SIN190401601683 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 5286335.08 | 0
SIN190401601683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300473.92 | 300473.98
SIN190401601687 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 4634433.16 | 0
SIN190401601687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 263420.04 | 263420.04
SIN190401601689 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 249136.49 | 0
SIN190401601689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14160.86 | 14160.86
SIN190401601836 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1995044.44 | 0
SIN190401601836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 350420.59 | 350420.59
SIN190401601844 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 679747.09 | 0
SIN190401601844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140673.93 | 140673.93
SIN190401601978 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 385876.06 | 0
SIN190401601978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78660.21 | 78660.21
SIN190401602042 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 68294.54 | 0
SIN190401602042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 240284.32 | 240284.32
SIN190401602045 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 5355004.71 | 0
SIN190401602045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 211440.03 | 211440.03
SIN190401602051 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 45324.03 | 0
SIN190401602051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237705.25 | 237705.25
SIN190401602073 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 605154.58 | 0
SIN190401602073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143407.67 | 143407.67
SIN190401602076 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 809554.96 | 0
SIN190401602076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121745.19 | 121745.19
SIN190401602077 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 4500228.24 | 0
SIN190401602077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97206.05 | 97206.05
SIN190401602080 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2296744.76 | 0
SIN190401602080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 162748.17 | 162748.17
SIN190401602082 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 562489 | 0
SIN190401602082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83781.97 | 83781.97
SIN190401602083 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 21258.48 | 0
SIN190401602083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195126.81 | 195126.81
SIN190401602089 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1766289.95 | 0
SIN190401602089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 241987.46 | 241987.46
SIN190401602092 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 3377853.34 | 0
SIN190401602092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57953.58 | 57953.58
SIN190401602111 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 6389628.1 | 0
SIN190401602111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 962841.09 | 923531.61
SIN190401602112 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 9052116.84 | 0
SIN190401602112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218627.81 | 218627.8
SIN190401604822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 717831.31 | 715505.62
SIN190401604822 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2142501.69 | 0
SIN190401604833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88171.51 | 88171.51
SIN190401604833 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 263661.82 | 0
SIN190401604980 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1250583.25 | 0
SIN190401604980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145211.04 | 138577.12
SIN190401606495 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 621034.08 | 0
SIN190401606495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 203965.92 | 203426.39
SIN190401606538 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1920426.07 | 0
SIN190401606538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 222989.62 | 214070.27
SIN190401606659 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 3788228.26 | 0
SIN190401606659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215321.96 | 215321.96
SIN190401606671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276336.28 | 220204.76
SIN190401607302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19946.4 | 19457.76
SIN190401608020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152922.4 | 149176.17
SIN190401608049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179517.6 | 175119.85
SIN190401608138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86434.4 | 84316.96
SIN190401608146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73136.8 | 71345.12
SIN190401608240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33244 | 32429.6
SIN190401608245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26595.2 | 25943.68
SIN190401608253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39892.8 | 38915.52
SIN190401608274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26595.2 | 25943.68
SIN190401608324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26595.2 | 25943.68
SIN190401608352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1159716.94 | 1159716.94
SIN190401608356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255313.92 | 255313.92
SIN190401608373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53190.4 | 53190.39
SIN190401608374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102391.52 | 102390.45
SIN190401608376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73080.29 | 73080.29
SIN190401608396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103970.61 | 103970.61
SIN190401608471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46541.6 | 110260.65
SIN190401608566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53190.4 | 53190.39
SIN190401608571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 117351.32 | 117305.7
SIN190401608605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38563.04 | 38562.48
SIN190401608619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79453.16 | 79436.48
SIN190401608686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54852.6 | 54851.58
SIN190401608688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41555 | 41464.06
SIN190401608699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 47206.48 | 47206.09
SIN190401608707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41887.44 | 41882.6
SIN190401608713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139624.8 | 139322.01
SIN190401608721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49866 | 49852.05
SIN190401616800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385133.13 | 42445.39
SIN190401616833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234807.03 | 234807.03
SIN190401616919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169962.08 | 56268.54
SIN190401619551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381485.23 | 381485.23
SIN190401619857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751502.81 | 751502.81
SIN190401619859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270448.28 | 270448.28
SIN190401629656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124422.57 | 0
SIN190401629656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371362.43 | 371250.22
SIN190401631402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372572.5 | 372572.5
SIN190401633103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 886643.66 | 886643.66
SIN190401633110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230003.76 | 230003.76
SIN190401635226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61703.3 | 61703.97
SIN190401635230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61703.3 | 61703.97
SIN190401637666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 95000
SIN190401638012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 189999.98
SIN190401656963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276026.5 | 276026.5
SIN190401657167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66716.91 | 0
SIN190401657167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199129.09 | 199129.08
SIN190401657177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 542044 | 542043.99
SIN190401657191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678625.72 | 678625.71
SIN190401658209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 80500
SIN190401658221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645106.4 | 644000
SIN190401659730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523120.56 | 523120.56
SIN190401659844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59972.15 | 59972.15
SIN190401662162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130207.74 | 130207.73
SIN190401664138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112181.26 | 0
SIN190401664138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334825.92 | 334825.92
SIN190401664175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113140.4 | 0
SIN190401664175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337688.66 | 337688.66
SIN190401664332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210415.81 | 210415.81
SIN190401664581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34535.5 | 34535.5
SIN190401664655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185138.55 | 185138.55
SIN190401668357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137311.65 | 137311.65
SIN190401668372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199900.19 | 199900.19
SIN190401668388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297190.82 | 297190.82
SIN190401670164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 625020.2 | 625020.2
SIN190401680061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271329.35 | 271329.37
SIN190401684688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 203158.8 | 185743.47
SIN190401684719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 724982.48 | 724982.48
SIN190401685000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2499456.68
SIN190401686391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 324055.28 | 324055.28
SIN190401691223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 603399.61 | 555213.67
SIN190401691245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 700560.4 | 700345.44
SIN190401691261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 119460.95 | 119242.22
SIN190401697635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 985618.4 | 985374.99
SIN190401697901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86073.32 | 86073.32
SIN190501708398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720314.42 | 720314.42
SIN190501708413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2057164.42 | 2057164.42
SIN190501708662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1914450.16 | 1914450.16
SIN190501709022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 29736705 | 29736705
SIN190101512869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
SIN190201519971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153910.4 | 153910.38
SIN190201521898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408161.47 | 402970.49
SIN190201522989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598635.31 | 598635.31
SIN190201523386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288354.28 | 288332.62
SIN190201523921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930325.9 | 899035.94
SIN190201525322 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1034342.49 | 981652.26
SIN190201525322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 131003.54 | 124330.12
SIN190201526953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138177.35 | 137096.6
SIN190201526953 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1056161.4 | 0
SIN190201529155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 64306.97
SIN190201529210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 64306.97
SIN190201529489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 64306.97
SIN190201529838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 64306.97
SIN190201529865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 64306.97
SIN190201539214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209372.16 | 208822.47
SIN190201541357 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 215321.96 | 164800.72
SIN190201541357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3788228.26 | 2899391.88
SIN190201541397 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 15746.51 | 14426.18
SIN190201541397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277033.49 | 253804.47
SIN190201541482 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 280544.68 | 250386.4
SIN190201541482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4935712.41 | 4405128.06
SIN190201541653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324911.6 | 324293.76
SIN190201541971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1407366 | 1622731.21
SIN190201542070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349750.01 | 338765.95
SIN190201542925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299494.67
SIN190201544643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26040.97 | 11127.49
SIN190201544907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153369.12 | 149106.13
SIN190201545270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165302.55 | 165302.54
SIN190201545342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930761.4 | 529586.26
SIN190201545347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683590.46 | 272415
SIN190201545738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 376027.21
SIN190201547143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367554 | 367554
SIN190201547153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398321 | 398321
SIN190201550220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85664.32 | 84248.29
SIN190201550270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68768.77 | 62914.91
SIN190201551379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200909.54 | 97049.39
SIN190201551530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242752.96 | 236395.67
SIN190201551547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281149.98 | 280649.98
SIN190201551556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377380.48 | 370208.52
SIN190201551578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479003.57 | 478461.51
SIN190201551590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249211.73 | 248711.11
SIN190201552897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17979.99 | 17626.78
SIN190201552962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51619.99 | 50895
SIN190201553021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33059.99 | 32149.71
SIN190201553061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17509.43 | 17159.24
SIN190201553190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17979.99 | 17548.47
SIN190201553209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33059.99 | 32398.8
SIN190201558804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240000 | 234328.77
SIN190201559605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8111496 | 8111496
SIN190301568191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 330211.03 | 330211.03
SIN190301568199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 595515.39 | 595515.39
SIN190301568444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88268.59 | 75941.72
SIN190301568688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399781.98 | 342299.76
SIN190301569639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 555284.39 | 555284.39
SIN190301571889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | E068-Educación Física de Excelencia |  | 65000000 | 64999999.93
SIN190301571978 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES | 563150.5 | 560679.53
SIN190301571978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 563150.5 | 560679.52
SIN190401577744 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 199072.81 | 0
SIN190401577744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39470.84 | 39470.84
SIN190401580792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166234.66 | 166234.66
SIN190401580799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560199.21 | 560199.21
SIN190401581605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313210.46 | 313210.46
SIN190401581799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443956.06 | 340816.78
SIN190401581885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270563.37 | 270563.37
SIN190401581889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449802.66 | 449802.66
SIN190401584250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530158.65 | 530158.65
SIN190401584280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 80500
SIN190401584297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 80500
SIN190401586563 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 220581.73 | 220581.73
SIN190401586563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5433886.21 | 5433886.2
SIN190401587513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1136453.42 | 1096462.09
SIN190401588113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130374.71 | 110782.63
SIN190401588620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289913.61 | 236098.52
SIN190401588687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244788.58 | 218754.17
SIN190401589988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1011510.15 | 968693.28
SIN190401589992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525126.68 | 398321.97
SIN190401590164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224954.6 | 224117.82
SIN190401591335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797306.06 | 797306.06
SIN190401591368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111890 | 111890
SIN190401591518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275841.12 | 275841.11
SIN190401595924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185647.11 | 185000
SIN190401596355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112225 | 112225
SIN190401596515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63951.47 | 63951.47
SIN190401596773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902990.24 | 899197.68
SIN190401597084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42275.04 | 42275.04
SIN190401597980 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 242647.51 | 240727.18
SIN190401597980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1311505.93 | 1301407.18
SIN190401599430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70806.01 | 70781.88
SIN190401600929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24496.94 | 24496.94
SIN190401600935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91272.11 | 91272.11
SIN190401600941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455449.34 | 455449.34
SIN190401600971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62585.74 | 62585.74
SIN190401600973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61699.3 | 61699.3
SIN190401601103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 83987.18 | 83987.18
SIN190401601121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70088.21 | 69757.1
SIN190401601279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956458.31 | 956458.31
SIN190401601324 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 5033635.35 | 4923797.78
SIN190401601324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 653521.24 | 639262.38
SIN190401601331 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 828111.15 | 0
SIN190401601331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 164163.49 | 164163.49
SIN190401601336 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 70969.91 | 0
SIN190401601336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14071.44 | 14071.44
SIN190401601344 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1153826.06 | 0
SIN190401601344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 226573.14 | 226573.14
SIN190401601357 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 738138.59 | 0
SIN190401601357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 279931.41 | 273778.3
SIN190401601361 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2722504.76 | 0
SIN190401601361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 782937.34 | 782688.96
SIN190401601386 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 484110.34 | 466910.51
SIN190401601386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92614.64 | 92575.99
SIN190401601615 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2085847.11 | 0
SIN190401601615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 118559.04 | 118559.04
SIN190401601681 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 4935712.41 | 0
SIN190401601681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 280544.68 | 280544.68
SIN190401601850 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 177666.83 | 0
SIN190401601850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36680.45 | 36680.45
SIN190401601884 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 304483.73 | 0
SIN190401601884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63537.41 | 63241.68
SIN190401601918 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 795945.81 | 0
SIN190401601918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165751.33 | 165751.33
SIN190401602053 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 572234.17 | 0
SIN190401602053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136821.67 | 136821.67
SIN190401602054 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 762978.89 | 0
SIN190401602054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182428.89 | 188396.93
SIN190401602113 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1445470.38 | 0
SIN190401602113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 240201.35 | 240201.35
SIN190401602114 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 507202.27 | 0
SIN190401602114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 240798.29 | 240798.29
SIN190401602115 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1476919.61 | 0
SIN190401602115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 241921.41 | 241921.41
SIN190401604666 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 276095.87 | 0
SIN190401604666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92504.13 | 92504.13
SIN190401604668 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 284384.74 | 0
SIN190401604668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 95281.26 | 95281.26
SIN190401604792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108198.46 | 108198.46
SIN190401604792 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 322938.52 | 0
SIN190401604804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60066.45 | 60066.45
SIN190401604804 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 179279.55 | 0
SIN190401604995 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1457854.68 | 0
SIN190401604995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 169278.3 | 165176.09
SIN190401606490 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1074286.82 | 1030497.62
SIN190401606490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 480146.88 | 460576.34
SIN190401607116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 170535.95 | 166566.75
SIN190401607116 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1468685.84 | 0
SIN190401608043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 186166.4 | 181605.77
SIN190401608053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146273.6 | 142690.25
SIN190401608070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179517.6 | 175119.85
SIN190401608075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 172868.8 | 168633.93
SIN190401608088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 166220 | 162148.01
SIN190401608096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159571.2 | 155662.09
SIN190401608102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113029.6 | 110260.65
SIN190401608170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33244 | 32429.6
SIN190401608175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59839.2 | 58373.28
SIN190401608179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46541.6 | 45401.44
SIN190401608182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59839.2 | 58373.28
SIN190401608183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46541.6 | 45401.44
SIN190401608186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39892.8 | 38915.52
SIN190401608191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33244 | 32429.6
SIN190401608230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33244 | 32429.6
SIN190401608247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39892.8 | 38915.52
SIN190401608367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59839.2 | 59839.2
SIN190401608413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84107.32 | 84107.32
SIN190401608452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53190.4 | 53190.39
SIN190401608470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33244 | 33244
SIN190401608475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33244 | 33244
SIN190401608515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38563.04 | 38562.48
SIN190401608572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 176193.2 | 176124.81
SIN190401608579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 91088.56 | 90977.85
SIN190401608580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 174198.56 | 174198.38
SIN190401608603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157909 | 157855.27
SIN190401608636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94745.4 | 94744.7
SIN190401608638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60504.08 | 60418.74
SIN190401608651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87099.28 | 87099.19
SIN190401610825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 575706.77 | 574276.5
SIN190401616490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233174.16 | 233174.12
SIN190401616909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81474.08 | 81474.08
SIN190401618732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610374.55 | 610374.55
SIN190401618739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37000 | 37000
SIN190401618759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36510 | 36510
SIN190401618868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37505 | 37505
SIN190401620063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346239.22 | 346239.23
SIN190401620065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440707.78 | 440707.78
SIN190401620073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393931.76 | 393931.76
SIN190401626821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285000 | 284999.98
SIN190401626830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 379999.98
SIN190401627013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 189999.97
SIN190401629572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124422.57 | 0
SIN190401629572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371362.43 | 371295.91
SIN190401629694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125109.45 | 0
SIN190401629694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373412.55 | 373205.2
SIN190401631969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185647.11 | 185588.74
SIN190401634985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456520 | 456115.15
SIN190401637764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 949999.92
SIN190401638035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 190000
SIN190401652878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281348.66 | 281348.66
SIN190401652913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216203.43 | 216203.43
SIN190401660108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55679.87 | 55679.87
SIN190401660789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71810.46 | 71510.45
SIN190401662104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2737141.05 | 2737141.05
SIN190401664612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68908.52 | 68908.52
SIN190401664720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 852491.38 | 852491.38
SIN190401666736 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 218627.8 | 214716.57
SIN190401666736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8156046.21 | 8156046.21
SIN190401668329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475578.57 | 475578.57
SIN190401668377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358247.82 | 358247.83
SIN190401668531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401175.14 | 401175.14
SIN190401670174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68423.38 | 68423.38
SIN190401672306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10638.08 | 18616.63
SIN190401684710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 252505.45 | 230689.17
SIN190401685008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18500000 | 18496783.02
SIN190401685187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 4999856.67
SIN190401686360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2634784.16 | 2634784.16
SIN190401694238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 1952392.33 | 1909137.58
SIN190401697421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 57255.11 | 57255.11
SIN190401697430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 90757.4 | 90757.4
SIN190401697505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 53209.94 | 53209.94
SIN190401697514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 119722.37 | 119722.37
SIN190401697540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 79814.91 | 79814.91
SIN190401697903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 447166.21 | 447121.64
SIN190401697915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 179191.43 | 179155.81
SIN190501708395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 395883.01 | 395883.01
SIN190501708410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 936023.88 | 936023.88
SIN190501708619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 221025.83 | 221025.83
SIN190501708643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 645694.72 | 645694.72
SIN190501708705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3092454.06 | 3092454.06
SIN190501708710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1779201.01 | 1779201.01
SIN190201519918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 964223.78 | 964223.78
SIN190201523063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422991.96 | 379148.52
SIN190201523161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688640.09 | 902121.5
SIN190201523443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178646 | 194911.58
SIN190201524231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215000 | 213013.02
SIN190201525192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 131003.54 | 123807.14
SIN190201525192 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1034342.49 | 977523.15
SIN190201526500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23809.52 | 63241.68
SIN190201526500 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 344211.62 | 0
SIN190201526939 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 10397237.86 | 0
SIN190201526939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1360268.24 | 1153868.51
SIN190201526949 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1149598.32 | 0
SIN190201526949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150401.68 | 149372.55
SIN190201526999 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 818751.61 | 0
SIN190201526999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107117.08 | 106978.2
SIN190201528815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 64306.97
SIN190201537669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484690.63 | 478950.5
SIN190201539224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387243.23 | 385374.9
SIN190201540826 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 30390.27 | 30390.27
SIN190201540826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534665.69 | 844060.87
SIN190201540918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2516698.6 | 2516698.6
SIN190201540918 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 5500000 | 5500000
SIN190201541608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276060.67 | 262835.46
SIN190201541608 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 57606.29 | 57606.29
SIN190201541617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72568.97 | 71092.45
SIN190201541803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602635.38 | 559461.92
SIN190201541829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1190847.62 | 1154656.2
SIN190201541871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485321.26 | 409098.37
SIN190201541871 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 101273.24 | 101273.24
SIN190201542815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603522.8 | 601515.39
SIN190201543088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369090.36 | 368555.04
SIN190201543160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 825214.81 | 735431.6
SIN190201544526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17000000 | 16849452.86
SIN190201545295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346241.74 | 346241.74
SIN190201545309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307515.34 | 307515.34
SIN190201546215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17111.01 | 17111.01
SIN190201546734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885503.43 | 526182.54
SIN190201546799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103269.26 | 104641.93
SIN190201550238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70586.65 | 70486.65
SIN190201550608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39744.98 | 39744.98
SIN190201551363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39494.51 | 31981.99
SIN190201551392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446073.13 | 445919.28
SIN190201551803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144754.96 | 144254.97
SIN190201552229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409740.95 | 409240.96
SIN190201552954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49300 | 48079.11
SIN190201552957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53359.99 | 52028.31
SIN190201552994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33059.99 | 32068.21
SIN190201553052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43500.01 | 42434.25
SIN190201553213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20880 | 20462.98
SIN190201555301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 826681.84 | 923407.9
SIN190201558784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 97100 | 97051.31
SIN190201558786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 530000 | 520937.21
SIN190201558791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 995000 | 960770.19
SIN190201564983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 86646574.7 | 86646574.7
SIN190301568190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 362281.4 | 362281.4
SIN190301568204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 543683.75 | 543847.89
SIN190301568285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 649872.03 | 649798.37
SIN190301568360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325913.38 | 325913.38
SIN190301568379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88268.59 | 75941.72
SIN190301568383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 125864.78 | 108301.08
SIN190301570273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6010900 | 6010900
SIN190301570282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15000000 | 15000000
SIN190301570299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 7000000
SIN190301572890 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | MAZATLAN | 383096 | 363825.3
SIN190301572890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 383096 | 363825.3
SIN190401581665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855649.96 | 710763.17
SIN190401581681 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 776907.38 | 776907.38
SIN190401581681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3723092.7 | 2946185.24
SIN190401581702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995807.66 | 973173.63
SIN190401581713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721416.95 | 706464.37
SIN190401581736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 644642.03 | 632309.42
SIN190401581756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636900.66 | 636900.66
SIN190401581784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241764.42 | 241764.43
SIN190401581796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213639.62 | 213635.62
SIN190401581801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316107.83 | 316107.83
SIN190401581802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199246.5 | 199246.5
SIN190401582562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613063.4 | 613063.4
SIN190401582968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64586.11 | 64313.7
SIN190401582987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63954.78 | 63954.78
SIN190401584304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 161002.52
SIN190401584328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322553.2 | 321969.56
SIN190401586736 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 241015.6 | 239953.2
SIN190401586736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70116.57 | 70116.57
SIN190401586779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 159800
SIN190401587469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364500.46 | 364500.46
SIN190401588082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196408.42 | 147958.61
SIN190401588111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233545.47 | 146559.69
SIN190401588195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116427.57 | 102491.1
SIN190401588836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 158000
SIN190401589021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 236954.46
SIN190401591265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301030 | 301030
SIN190401592932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736736.08 | 424771.06
SIN190401593037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830356.64 | 811765.87
SIN190401595113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290629.01 | 290629.01
SIN190401595568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860858.81 | 860858.8
SIN190401596361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227773 | 227773
SIN190401596364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182420 | 182420
SIN190401596431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63951.47 | 63951.47
SIN190401597035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69997.88 | 69997.88
SIN190401597063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99419.44 | 99419.44
SIN190401597983 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 163971.27 | 162748.17
SIN190401597983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2296744.76 | 2279612.86
SIN190401598158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 945789.74
SIN190401598168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 922849.57 | 914082.84
SIN190401599262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108204.49 | 0
SIN190401599262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322956.51 | 322740.51
SIN190401600835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 917235.65 | 917235.65
SIN190401600920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383101.95 | 383101.95
SIN190401600921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 540426.89 | 550426.89
SIN190401600923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 314796.31 | 314796.31
SIN190401601110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 606286.25 | 606286.25
SIN190401601114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35384.27 | 35384.27
SIN190401601327 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 235424.03 | 0
SIN190401601327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46678.32 | 46678.32
SIN190401601337 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 850278.12 | 0
SIN190401601337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 149235.96 | 149235.96
SIN190401601348 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1183664.05 | 0
SIN190401601348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 207897.72 | 207897.72
SIN190401601367 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1066219.14 | 0
SIN190401601367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216464.96 | 216464.96
SIN190401601375 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 387380.76 | 0
SIN190401601375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79519.36 | 79519.36
SIN190401601390 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1333385.53 | 1280846.7
SIN190401601390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254134.89 | 253957.99
SIN190401601391 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 8829920.25 | 0
SIN190401601391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1146263.52 | 1146263.52
SIN190401601394 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 833898.85 | 784274.72
SIN190401601394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157117.28 | 155500.92
SIN190401601818 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 7038876.03 | 0
SIN190401601818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1468820.48 | 1416947.98
SIN190401601842 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 347010.62 | 0
SIN190401601842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71219.4 | 71219.4
SIN190401602028 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 767147.88 | 0
SIN190401602028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182522.3 | 182522.3
SIN190401602034 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 968852.64 | 0
SIN190401602034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 230065.49 | 230065.49
SIN190401602049 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 5977462.53 | 0
SIN190401602049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220581.73 | 220581.73
SIN190401602075 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 250771.13 | 0
SIN190401602075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37532.63 | 37532.63
SIN190401602078 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2478574.14 | 0
SIN190401602078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60286.93 | 60286.93
SIN190401602084 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1570870.58 | 0
SIN190401602084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 228841.37 | 228841.36
SIN190401602085 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2484222.37 | 0
SIN190401602085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 371205.63 | 370036.8
SIN190401602087 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 4558117.53 | 0
SIN190401602087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218261.57 | 218261.57
SIN190401602093 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 761759.72 | 0
SIN190401602093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 241150.19 | 241150.19
SIN190401602106 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 117493.56 | 0
SIN190401602106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17696.17 | 17696.17
SIN190401604685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137512.94 | 137512.94
SIN190401604685 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 410433.06 | 0
SIN190401604698 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 251677.19 | 0
SIN190401604698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84322.81 | 84322.81
SIN190401604706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 149417.01 | 149417.01
SIN190401604706 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 445962.99 | 0
SIN190401604854 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 226209.85 | 0
SIN190401604854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75790.15 | 75717.08
SIN190401606549 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 633792.18 | 0
SIN190401606549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 154885.57 | 154657.76
SIN190401606664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63552.77 | 63552.77
SIN190401606664 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1118104.21 | 0
SIN190401607960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2986532.71 | 3139716.22
SIN190401607961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 994000 | 907958.44
SIN190401608135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93083.2 | 90802.88
SIN190401608178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59839.2 | 58373.28
SIN190401608190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33244 | 32429.6
SIN190401608192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33244 | 32429.6
SIN190401608234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33244 | 32429.6
SIN190401608266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26595.2 | 25943.68
SIN190401608360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 119439.04 | 119438.26
SIN190401608411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59839.2 | 59839.2
SIN190401608473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33244 | 33244
SIN190401608501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33244 | 33244
SIN190401608637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60836.52 | 60757.01
SIN190401608666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141287 | 141285.7
SIN190401608702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42219.88 | 42218.9
SIN190401609363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38563.04 | 38562.96
SIN190401611968 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 18161754.7 | 18161754.7
SIN190401611968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2357995.44 | 2357995.44
SIN190401612818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84322.81 | 0
SIN190401612818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251677.19 | 251677.18
SIN190401612874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1024631 | 1024631
SIN190401612894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262889.66 | 262889.66
SIN190401614403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568849.41 | 568849.41
SIN190401616928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128049.58 | 92134.16
SIN190401618756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249611.03 | 249611.02
SIN190401618946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637898.94 | 637898.95
SIN190401619711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136789.04 | 136789.04
SIN190401619822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1758234.87 | 1659958.56
SIN190401619836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345138.34 | 345138.34
SIN190401620324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209769.32 | 209769.33
SIN190401620344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144057.76 | 144057.75
SIN190401626864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 189999.99
SIN190401627380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26040.01 | 26040.01
SIN190401628877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339983.15 | 339983.15
SIN190401629592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498095.2 | 498095.25
SIN190401629594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603344.22 | 603344.22
SIN190401629689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75790.15 | 0
SIN190401629689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226209.85 | 225991.75
SIN190401629910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33149.37 | 33149.37
SIN190401633020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2381645.47 | 2381645.48
SIN190401633115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32448.43 | 32448.43
SIN190401634569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402374.26 | 402374.26
SIN190401634877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 64933.39
SIN190401634944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95243.01 | 95154.5
SIN190401637542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 189999.99
SIN190401638033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 189999.98
SIN190401638828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63951.47 | 63951.47
SIN190401641499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2617599.13 | 2617599.13
SIN190401653093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306965.03 | 306965.03
SIN190401653150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204827.03 | 204827.03
SIN190401653391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748208.89 | 748203.98
SIN190401653784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486200 | 471204.83
SIN190401654047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1254600.74 | 1248653.12
SIN190401660147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56067.86 | 56067.86
SIN190401660193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71510.45 | 71510.45
SIN190401661974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559986.85 | 559986.85
SIN190401664124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108198.46 | 0
SIN190401664124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322938.52 | 322938.52
SIN190401664237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187808.32 | 187808.31
SIN190401664252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89505.16 | 89505.16
SIN190401664386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324460.53 | 324460.53
SIN190401664632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108204.49 | 0
SIN190401664632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322956.51 | 322822.38
SIN190401666062 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 211440.03 | 211440.03
SIN190401666062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4878284.57 | 4871644.36
SIN190401668572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56873.44 | 56873.44
SIN190401680185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360873.31 | 360873.18
SIN190401684983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1281000 | 680235.28
SIN190401685017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1740782.61 | 1736851.17
SIN190401685029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4500000 | 4499799.21
SIN190401692183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3216665.28 | 3216665.28
SIN190401692183 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 3282311.57 | 4517381.2
SIN190401696690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25164.39 | 25164.39
SIN190401697086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2513937.98 | 2513937.98
SIN190401697842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 113344.06 | 113344.06
SIN190401697914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 395858 | 395858
SIN190401697953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 314901.3 | 314901.3
SIN190501708391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1216081.27 | 1216081.27
SIN190501708453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2400425.22 | 2400425.22
SIN190501708649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 331799.34 | 331799.34
SIN190501708691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 635733.26 | 635733.26
SIN190501708714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 606286.25 | 606286.25
SIN190501708722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 373169.87 | 373169.87
SIN190201520102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233415.85 | 294345.2
SIN190201520151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214611.3 | 131280.27
SIN190201520241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259967.88 | 259549.86
SIN190201521339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 825359.15 | 820588.93
SIN190201522271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566579.73 | 518482.99
SIN190201523618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359360.27 | 411906.13
SIN190201523904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212463.22 | 212463.22
SIN190201524222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308000 | 302862.94
SIN190201524225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422000 | 419795.6
SIN190201524274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514000 | 508534.58
SIN190201524282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101000 | 97776.48
SIN190201526117 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1660453.29 | 0
SIN190201526117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23809.53 | 262126.2
SIN190201526488 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 370179 | 0
SIN190201526488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23809.52 | 67055.58
SIN190201539139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273789.06 | 269861.27
SIN190201539163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554201.58 | 543341.51
SIN190201541321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3301355.27 | 3537191.75
SIN190201541321 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 187648.22 | 187648.22
SIN190201541451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2935096.73 | 2981294.66
SIN190201541451 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 166830.17 | 166830.17
SIN190201541466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3701588.38 | 3034702.64
SIN190201541466 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 210397.37 | 172491.75
SIN190201541873 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 63537.41 | 63537.41
SIN190201541873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304483.73 | 239310.02
SIN190201542124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554745.74 | 554245.75
SIN190201542883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362673.83 | 362140.88
SIN190201544228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 918391.81 | 917510.24
SIN190201544426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513559.55 | 512720.62
SIN190201544917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240838.65 | 235900.23
SIN190201545284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499999.99
SIN190201545315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936212.85 | 364450.86
SIN190201545333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864857.74 | 506609.93
SIN190201545871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26040.97 | 26040.97
SIN190201546323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237763.42 | 237763.42
SIN190201546638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215826.26 | 215826.25
SIN190201547033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299765 | 299764.99
SIN190201547101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954326 | 954326
SIN190201548023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795945.81 | 127177.58
SIN190201548023 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 166092.07 | 166092.07
SIN190201549099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369102.48 | 369102.48
SIN190201551356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68130.42 | 63536.33
SIN190201552222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41678.52 | 41178.52
SIN190201552920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28420.01 | 27709.5
SIN190201552933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55679.99 | 54317.12
SIN190201553054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33060 | 32068.2
SIN190201553145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17979.99 | 17512.52
SIN190201553224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17979.99 | 17584.45
SIN190201553375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 474829.83
SIN190201554908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 530158.65
SIN190201554952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450308.7 | 289339.81
SIN190201555186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 150569.06
SIN190201556136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259089.83 | 258503.74
SIN190201558808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27253.88 | 27253.88
SIN190201558840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 377000 | 276028.64
SIN190201559596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 22393992.69 | 22393992.69
SIN190201559601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 54428283.46 | 54428283.46
SIN190301568194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88268.59 | 75941.72
SIN190301568195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84850.75 | 72999.96
SIN190301568364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 173462.15 | 173462.15
SIN190301568439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91686.42 | 78883.48
SIN190301568443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71179.41 | 61232.92
SIN190301568596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633744.19 | 609876.96
SIN190301568668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399781.98 | 342299.76
SIN190301569631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 234086.93 | 234086.93
SIN190301569651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 725990.58 | 725990.58
SIN190301570278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6010900 | 6010900
SIN190301570294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 3014381.6
SIN190301570596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 135946.95 | 135946.95
SIN190301571945 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES | 1379867.5 | 1409986.18
SIN190301571945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1379867.5 | 1379867.5
SIN190301572869 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES | 1235771 | 1155767.25
SIN190301572869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1235771 | 1155767.23
SIN190401577751 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 436185.33 | 0
SIN190401577751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76806.03 | 76639.69
SIN190401581608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368131.81 | 326381.67
SIN190401581738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749064.19 | 740251.15
SIN190401581798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218082.81 | 161480.58
SIN190401582975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63954.78 | 63954.78
SIN190401582983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63910.34 | 63910.34
SIN190401583891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324825.36 | 324825.36
SIN190401584257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432221.19 | 432221.19
SIN190401584310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 80501.26
SIN190401584315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403191.5 | 402506.3
SIN190401584319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 161002.52
SIN190401586732 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 240798.29 | 240798.29
SIN190401586732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503336.84 | 503336.84
SIN190401588830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174683.03 | 165503.36
SIN190401588837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645106.4 | 639200
SIN190401588866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253533.05 | 243385.96
SIN190401588910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1087368.63 | 1006669.27
SIN190401589191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 236954.46
SIN190401589200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 236954.46
SIN190401589338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 159603.74
SIN190401589771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878033.68 | 664337.34
SIN190401590131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363303.35 | 352389.74
SIN190401590187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305378.22 | 305141.83
SIN190401592408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1726829.51 | 1691905.43
SIN190401595860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306009.76 | 306009.76
SIN190401596350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74325 | 74325
SIN190401596466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37385 | 37385
SIN190401596479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63954.78 | 63954.78
SIN190401596527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64586.11 | 64313.7
SIN190401596744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950119.99 | 680358.22
SIN190401599349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315200 | 314997.43
SIN190401600918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33422.99 | 33422.99
SIN190401600968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64016.51 | 64016.51
SIN190401600970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67076.48 | 67076.48
SIN190401601108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 839525.67 | 839525.67
SIN190401601129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1283350.29 | 1279422.6
SIN190401601325 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 5614378.19 | 4474712.19
SIN190401601325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1728806.94 | 1697101.94
SIN190401601335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100006.22 | 100006.22
SIN190401601335 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 680222.5 | 0
SIN190401601343 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2481830.52 | 0
SIN190401601343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 492080.97 | 486414.97
SIN190401601374 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 211753.38 | 0
SIN190401601374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44141.87 | 44141.87
SIN190401601383 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1703150.18 | 0
SIN190401601383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 511385.9 | 511385.9
SIN190401601387 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 4761032.94 | 0
SIN190401601387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 618057.5 | 618057.49
SIN190401601388 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 205083 | 202922.32
SIN190401601388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40327.94 | 40234.12
SIN190401601816 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1034342.49 | 835258.02
SIN190401601816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124499.05 | 105788.72
SIN190401601874 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 485321.27 | 0
SIN190401601874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101273.24 | 100172.79
SIN190401601880 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 325967.94 | 0
SIN190401601880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67055.58 | 67055.58
SIN190401601971 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 258037.74 | 0
SIN190401601971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52447.83 | 52447.83
SIN190401602024 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 562646.05 | 0
SIN190401602024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133817.39 | 133817.39
SIN190401602036 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1781092.38 | 1725362.04
SIN190401602036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 259991.55 | 259991.55
SIN190401602057 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 953723.62 | 0
SIN190401602057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 224906.26 | 224906.26
SIN190401602069 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 299349.8 | 0
SIN190401602069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71319.99 | 71319.99
SIN190401602070 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1794248.74 | 0
SIN190401602070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 269342.73 | 269342.73
SIN190401602086 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 463246.41 | 0
SIN190401602086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 241017.38 | 241017.38
SIN190401602090 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1311505.93 | 0
SIN190401602090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 240770.99 | 240770.99
SIN190401602107 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 61469.53 | 0
SIN190401602107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9137.06 | 9137.06
SIN190401602108 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1774885.15 | 0
SIN190401602108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 265212.72 | 264835.7
SIN190401604704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69792.69 | 69792.69
SIN190401604704 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 208309.31 | 0
SIN190401604714 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 337688.66 | 0
SIN190401604714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113140.4 | 113140.4
SIN190401604880 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 371362.43 | 0
SIN190401604880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124400.28 | 124400.28
SIN190401605209 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 793248.37 | 0
SIN190401605209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 188396.93 | 133817.39
SIN190401606662 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 4511264.82 | 0
SIN190401606662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 256419.18 | 256419.18
SIN190401607298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19946.4 | 19457.76
SIN190401607328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23270.8 | 23200.27
SIN190401607330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19946.4 | 19457.76
SIN190401607932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 279249.6 | 272408.65
SIN190401608027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146273.6 | 142690.25
SIN190401608029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 192815.2 | 188091.69
SIN190401608059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179517.6 | 175119.85
SIN190401608104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 132976 | 129718.41
SIN190401608169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53190.4 | 51887.36
SIN190401608241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33244 | 32429.6
SIN190401608248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26595.2 | 25943.68
SIN190401608257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26595.2 | 25943.68
SIN190401608351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155668.35 | 155666.76
SIN190401608363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86434.4 | 86433.46
SIN190401608428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93089.85 | 93089.85
SIN190401608439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50530.88 | 53190.39
SIN190401608457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33244 | 33244
SIN190401608482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33244 | 33244
SIN190401608489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46541.6 | 46541.6
SIN190401608500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33244 | 33244
SIN190401608554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34573.76 | 34573.76
SIN190401608560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287228.16 | 287226.94
SIN190401608625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84107.32 | 84106.35
SIN190401608678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49201.12 | 49115.3
SIN190401608695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57512.12 | 57511.9
SIN190401608697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38895.48 | 38843.9
SIN190401608714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29254.72 | 29142.96
SIN190401608774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 116354 | 116353.94
SIN190401608794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42219.88 | 42132.01
SIN190401609371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13297.6 | 13255.66
SIN190401610770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 189182.41 | 189182.46
SIN190401612937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 473339.68 | 0
SIN190401612937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1053969.49 | 1053969.49
SIN190401615129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242421.21 | 242421.2
SIN190401615617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285621.44 | 269969.37
SIN190401616732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177159.38 | 172035.55
SIN190401616736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204683.78 | 49734.23
SIN190401616747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337268.39 | 164590.07
SIN190401616864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 158000
SIN190401616867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61230.94 | 61230.94
SIN190401618697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222400 | 222400
SIN190401619051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214722.79 | 214722.79
SIN190401619671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 890708.4 | 890708.41
SIN190401619699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136789.04 | 136789.04
SIN190401619735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274948.18 | 274948.18
SIN190401619786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210750.06 | 210750.06
SIN190401619849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221749.23 | 221749.24
SIN190401620532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2162366.53 | 2162366.53
SIN190401620547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 896674.33 | 896674.33
SIN190401626892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 95000
SIN190401626921 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1152256.7 | 1152256.58
SIN190401626921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177743.3 | 177743.3
SIN190401627003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 189999.97
SIN190401627025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 95000.02
SIN190401627029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 94999.99
SIN190401628853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21522.63 | 21522.62
SIN190401632039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1488964.34 | 1488964.34
SIN190401633572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63951.47 | 63951.47
SIN190401634610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426210 | 425969.37
SIN190401634859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42525 | 42502.1
SIN190401635171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171372.29 | 171372.29
SIN190401635251 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 249736.63 | 249736.63
SIN190401635251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86064.99 | 86064.99
SIN190401635575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855000 | 854999.93
SIN190401637696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 189999.99
SIN190401653225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370777.49 | 370777.49
SIN190401653405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498342.82 | 495628.13
SIN190401653624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668651.36 | 661527.34
SIN190401656959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291422.15 | 291422.14
SIN190401657233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148596.38 | 148596.37
SIN190401660214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71810.46 | 71553.15
SIN190401660811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71810.46 | 71510.45
SIN190401661883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206065.12 | 206065.12
SIN190401661920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638680.07 | 637543.93
SIN190401664444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108998.56 | 108998.56
SIN190401668575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120310.19 | 120310.19
SIN190401672313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21276.16 | 37228.8
SIN190401672335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58509.44 | 96075.14
SIN190401684680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 135971.79 | 124147.33
SIN190401684709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 59121.38 | 49933.23
SIN190401684715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 899243.05 | 899243.05
SIN190401685026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 2999930.52
SIN190401685202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 695000 | 694981.49
SIN190401690306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249723.51 | 249723.51
SIN190401691267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29811.08 | 27460.96
SIN190401697613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 28844.49 | 26604.97
SIN190401697837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1260602.59 | 1259885.93
SIN190501708416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750397.6 | 750397.6
SIN190501708676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 248007.4 | 248007.4
SIN190101512897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9744000 | 9744000
SIN190201520542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386273.75 | 386262.13
SIN190201522411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240636.54 | 283399.31
SIN190201529873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 64306.97
SIN190201532826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347010.62 | 231385.22
SIN190201532826 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 72411.6 | 72411.6
SIN190201532853 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 68020.58 | 68020.58
SIN190201532853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325967.95 | 237651.44
SIN190201540693 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 63552.77 | 63230.58
SIN190201540693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1118104.21 | 1112435.76
SIN190201540880 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 19870.28 | 17502.41
SIN190201540880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349584.26 | 307925.44
SIN190201541574 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 262520.8 | 262520.8
SIN190201541574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1421742.02 | 829868.04
SIN190201542232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119599 | 119095.7
SIN190201543178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393016.7 | 392007.65
SIN190201544404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353311.79 | 253339.19
SIN190201544404 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 73726.48 | 73726.48
SIN190201544548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34567.48 | 34567.48
SIN190201545331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792271.65 | 792271.65
SIN190201545351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 896222.83 | 896222.83
SIN190201546756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 842117.38 | 266512.87
SIN190201547842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278880.9 | 207705.2
SIN190201547842 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 58194.8 | 58194.8
SIN190201548027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387380.76 | 133181.93
SIN190201548027 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 387380.76 | 133181.93
SIN190201548027 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 80835.75 | 80835.75
SIN190201550084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27280.81 | 27015.73
SIN190201551368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192628.3 | 192358.17
SIN190201551376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43865.91 | 43765.91
SIN190201551387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117156.84 | 115056.83
SIN190201552979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43500.02 | 42238.53
SIN190201553141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43267.99 | 41970.99
SIN190201553153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30740 | 30125.21
SIN190201553155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36540 | 35626.51
SIN190201553195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30740 | 29817.81
SIN190201553219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17979.99 | 17620.39
SIN190201553660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 336837.38
SIN190201555395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 54646.63
SIN190201555939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2655844.45
SIN190201558806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 464010.44
SIN190201558892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 855000 | 1019461.99
SIN190201564931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 7940476.92 | 5661686.66
SIN190301568438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71179.41 | 61232.92
SIN190301568512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102535.07 | 88252.8
SIN190301568521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633744.19 | 609876.96
SIN190301568690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399781.98 | 342299.76
SIN190301568692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399781.98 | 342299.76
SIN190301569635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 318395.21 | 318395.21
SIN190301569645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 202471.62 | 202471.62
SIN190301569649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474697.35 | 474548.29
SIN190301570259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5409810 | 5396265.35
SIN190401581001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230017.16 | 230017.15
SIN190401581520 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 44187.13 | 44187.13
SIN190401581520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165587.8 | 165587.8
SIN190401581533 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 137922.78 | 137922.78
SIN190401581533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660953.17 | 637451.31
SIN190401581666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107519.42 | 120697.82
SIN190401581694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547901.1 | 547901.09
SIN190401581727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388119.1 | 388199.1
SIN190401581856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359677.65 | 359677.65
SIN190401581887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239291.75 | 239291.75
SIN190401582940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352408.89 | 352408.89
SIN190401582963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63951.47 | 63951.47
SIN190401582986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63954.78 | 63954.78
SIN190401584336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 160984.78
SIN190401584340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 160984.78
SIN190401584353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322553.2 | 321969.56
SIN190401585552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335453.85 | 335453.85
SIN190401587727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574408.39 | 574406.9
SIN190401588673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 924474.93 | 789538.6
SIN190401588730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1651792.53 | 1288871.12
SIN190401588826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 158000
SIN190401589047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127203.47 | 107524.19
SIN190401589364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 239405.62
SIN190401589960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6056014.13 | 5767667.34
SIN190401590125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849597.56 | 849533.25
SIN190401590178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247511.72 | 246247.39
SIN190401590995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403191.5 | 395000
SIN190401591310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37995 | 37995
SIN190401591342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162039.1 | 162039.11
SIN190401595507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418962.69 | 411698.15
SIN190401596332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53720.34 | 53720.35
SIN190401597108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750360 | 290586.79
SIN190401597938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 535234.56 | 535134.56
SIN190401598568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1888400.52 | 1888400.52
SIN190401598712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36948.53 | 36848.54
SIN190401599553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214270.87 | 214230.23
SIN190401599646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728794.76 | 946327.35
SIN190401600911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 622375.4 | 622375.4
SIN190401600917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1033791.83 | 1033791.83
SIN190401600922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1385161.19 | 1385161.19
SIN190401600932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102921.13 | 102921.13
SIN190401600936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1110904.99 | 1110904.99
SIN190401600964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27915.55 | 27915.55
SIN190401601115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 833734.18 | 833734.18
SIN190401601123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55381.6 | 55122.92
SIN190401601138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 93100 | 93078.4
SIN190401601322 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 586943.64 | 586238.77
SIN190401601322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99204.02 | 103228.4
SIN190401601339 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 295574.17 | 0
SIN190401601339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58604.5 | 58604.5
SIN190401601364 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 617957.76 | 0
SIN190401601364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128950.84 | 127869.13
SIN190401601365 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 967840.7 | 0
SIN190401601365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 201871.61 | 201871.61
SIN190401601385 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 6833223.67 | 0
SIN190401601385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 887060.68 | 887060.67
SIN190401601467 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 534665.69 | 0
SIN190401601467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30390.27 | 30390.27
SIN190401601815 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1034342.49 | 981652.26
SIN190401601815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124330.27 | 124330.12
SIN190401601817 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2357995.44 | 2170643.05
SIN190401601817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18161754.7 | 16718804.31
SIN190401601885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2634141.71 | 2589144.86
SIN190401601901 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2226705.85 | 2226704.97
SIN190401601901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4866249.05 | 4866248.19
SIN190401601907 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1434687.56 | 0
SIN190401601907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 299379.97 | 279355.64
SIN190401602039 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 65588.99 | 0
SIN190401602039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9872.49 | 9872.49
SIN190401602044 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 7207381.09 | 0
SIN190401602044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218447.41 | 218447.41
SIN190401602048 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 4517318.86 | 0
SIN190401602048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104782.91 | 104782.91
SIN190401602050 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 70591.33 | 0
SIN190401602050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 241015.6 | 241015.6
SIN190401602059 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 443780.03 | 0
SIN190401602059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105240.42 | 105240.42
SIN190401602067 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 235203.69 | 0
SIN190401602067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 56037.16 | 56037.16
SIN190401602094 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 109197.76 | 0
SIN190401602094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16247.26 | 16247.26
SIN190401604858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108204.49 | 108159.55
SIN190401604858 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 322956.51 | 0
SIN190401605852 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 295434.94 | 0
SIN190401605852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 166159.09 | 166159.09
SIN190401606168 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 360713.65 | 0
SIN190401606168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173738.9 | 173738.9
SIN190401606499 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1053969.49 | 1012219.02
SIN190401606499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 473339.68 | 454588.63
SIN190401606516 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2588280.77 | 0
SIN190401606516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300537.33 | 291520.72
SIN190401606677 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1009155.9 | 0
SIN190401606677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57360.17 | 57360.17
SIN190401607922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1476033.6 | 1439868.34
SIN190401607947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219410.4 | 214035.37
SIN190401607966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57323.02 | 16874.43
SIN190401608000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126327.2 | 123232.49
SIN190401608119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126327.2 | 123232.49
SIN190401608132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93083.2 | 90802.88
SIN190401608158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73136.8 | 71345.12
SIN190401608172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59839.2 | 58373.28
SIN190401608176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53190.4 | 51887.36
SIN190401608177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46541.6 | 45401.45
SIN190401608184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46541.6 | 45401.44
SIN190401608361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 147610.01 | 147610.01
SIN190401608378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53901.82 | 53900.93
SIN190401608379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55517.48 | 55517.48
SIN190401608381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58509.44 | 58507.96
SIN190401608433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53190.4 | 53190.39
SIN190401608434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66488 | 66487.97
SIN190401608446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41222.56 | 41222.48
SIN190401608461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65191.48 | 65189.97
SIN190401608479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33244 | 33244
SIN190401608483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45211.84 | 45210.97
SIN190401608624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63163.6 | 63036.03
SIN190401608629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83110 | 83108.73
SIN190401608670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69147.52 | 69145
SIN190401608689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49866 | 49852.05
SIN190401608703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24268.12 | 24140.55
SIN190401608710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33576.44 | 33569.15
SIN190401608739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35903.52 | 35819.51
SIN190401608817 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 6437686.09 | 6434919.05
SIN190401608817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1599564.13 | 1598878.33
SIN190401608866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15599998.92 | 15079972.19
SIN190401609362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41555 | 41547.2
SIN190401612919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 480146.87 | 0
SIN190401612919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1074286.82 | 1074286.82
SIN190401612953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186798.91 | 186798.91
SIN190401613604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63951.47 | 63951.47
SIN190401616953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312844.94 | 48595.42
SIN190401617171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159592.06 | 159592.09
SIN190401618763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189600 | 189600
SIN190401619456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338581.28 | 338581.27
SIN190401619557 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 640904.17 | 0
SIN190401619557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640904.17 | 640904.17
SIN190401619697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878096.36 | 843061.11
SIN190401619801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255901.31 | 255901.31
SIN190401619844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267379.65 | 267379.65
SIN190401620480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2877023.29 | 2877023.29
SIN190401626998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 189999.98
SIN190401628855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21522.63 | 21522.62
SIN190401629580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124422.57 | 0
SIN190401629580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371362.43 | 371295.91
SIN190401631552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 971368.25 | 971368.25
SIN190401631632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 717831.31 | 0
SIN190401631632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2142501.69 | 2135560.27
SIN190401631686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510371.64 | 418924.76
SIN190401633193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44881.12 | 44881.12
SIN190401634890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70625 | 70547.8
SIN190401634934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53169.01 | 53073.2
SIN190401634999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 324628.98
SIN190401637621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285000 | 285000
SIN190401637678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 189999.99
SIN190401637720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 189999.96
SIN190401638023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 189999.98
SIN190401652895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68668.27 | 68668.27
SIN190401653096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71510.45 | 71510.45
SIN190401653414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713220.77 | 681198.76
SIN190401653995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900362.58 | 900362.58
SIN190401653995 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 506933.06 | 502916.08
SIN190401655308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63954.78 | 63954.78
SIN190401657155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783561 | 783561
SIN190401660159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71510.45 | 71510.45
SIN190401660249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71810.46 | 71539.38
SIN190401660779 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 57297.64 | 56997.63
SIN190401660779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14512.82 | 14512.82
SIN190401661837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103573.92 | 103573.92
SIN190401662004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785550.34 | 785550.34
SIN190401662122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310694.11 | 310694.11
SIN190401663700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92504.13 | 0
SIN190401663700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276095.87 | 276095.87
SIN190401668305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317353.82 | 317353.82
SIN190401670162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 613241.56 | 613241.56
SIN190401670171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 326647.76 | 326647.76
SIN190401672287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37233.28 | 65490.67
SIN190401684674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 225161.45 | 205029.82
SIN190401684686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 250976.8 | 228444.69
SIN190401686356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 314200 | 314200
SIN190401691066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59193.86 | 59193.86
SIN190401691280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 74527.7 | 68648.97
SIN190401696264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457641.9 | 457641.9
SIN190401696929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 283496.19 | 283496.81
SIN190401697055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 214215.27 | 214215.27
SIN190401697851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106006.66 | 106006.66
SIN190501708408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1778288.63 | 1778288.63
SIN190501708653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 74671.01 | 74671.01
SIN190501708683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 745955.23 | 745955.23
SIN190101514049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55000 | 51837.88
SIN190201520291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 929046.95 | 928940.08
SIN190201523229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627709.86 | 667970.4
SIN190201523563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203198.23 | 202254.61
SIN190201526515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23809.52 | 279355.64
SIN190201526515 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1710258.01 | 0
SIN190201526945 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1912200.93 | 0
SIN190201526945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250172.81 | 249687.69
SIN190201527002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 347080.81 | 343517.43
SIN190201527002 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2652919.19 | 0
SIN190201529088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 64306.97
SIN190201529177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 64306.97
SIN190201532162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602885.68 | 502426.72
SIN190201532162 | ESTATAL | 2019 |  |  | AGUA POTABLE | 125805.71 | 125805.71
SIN190201537550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137066.4 | 135660.49
SIN190201537581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456276.79 | 450507.25
SIN190201537651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233323.07 | 230456.1
SIN190201537657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389542.62 | 367951.35
SIN190201539159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244757 | 241255.21
SIN190201539200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490145.98 | 487238.23
SIN190201539222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225575.5 | 215240.9
SIN190201540912 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 118559.04 | 97254.86
SIN190201540912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2085847.11 | 1711035.88
SIN190201541731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473240.22 | 465465.08
SIN190201542171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572128.89 | 627339.64
SIN190201542625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239707.97 | 233518.98
SIN190201542629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275693.08 | 268542.21
SIN190201542943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 870438.68 | 847343.65
SIN190201544399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 848178.15 | 690359.12
SIN190201544948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282688.69 | 269889.57
SIN190201544998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398590.51 | 393653.3
SIN190201545301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291707.78 | 291707.78
SIN190201545340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961003.23 | 663812.42
SIN190201546926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576227 | 576227
SIN190201546934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109450 | 109450
SIN190201547139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94999 | 94999
SIN190201548394 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 37074.2 | 37074.2
SIN190201548394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177666.83 | 106888.7
SIN190201550229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64098.35 | 62993.02
SIN190201551761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108927.9 | 108210.51
SIN190201552903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49299.99 | 48067.51
SIN190201553027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33060.01 | 32068.79
SIN190201553690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2156358.27 | 2464057.86
SIN190201555401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
SIN190201558788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1060000 | 1015314.03
SIN190201562537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2500000 | 2500000
SIN190301568510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102535.07 | 88252.8
SIN190301568515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633744.19 | 609876.96
SIN190301568667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399781.98 | 342299.76
SIN190301569633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 289103.17 | 289103.17
SIN190301571738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 770000 | 760112.68
SIN190401581697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329977.39 | 329977.39
SIN190401581741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799667 | 704220.65
SIN190401582959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248051.38 | 248051.38
SIN190401582982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63512.01 | 63512.01
SIN190401582988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63954.78 | 63954.78
SIN190401584273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473464.8 | 473464.8
SIN190401584285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 161000
SIN190401584300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564468.1 | 563508.82
SIN190401584316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 161002.52
SIN190401584349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 80492.39
SIN190401586248 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 218447.41 | 218447.41
SIN190401586248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6488563.4 | 6488563.4
SIN190401586570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1403549.03 | 1403549.01
SIN190401586678 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 195126.81 | 0
SIN190401586678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20740.5 | 1067462.38
SIN190401587930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277130 | 272027.69
SIN190401587938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263060.9 | 263022.4
SIN190401588618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4141051.75 | 3788584.56
SIN190401588895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322553.2 | 319600
SIN190401589020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6701521 | 5993177.85
SIN190401589305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 158015.86
SIN190401589359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403191.5 | 399009.36
SIN190401590113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 821131.83 | 821131.83
SIN190401590138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694449.2 | 694449.2
SIN190401591003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322553.2 | 316000
SIN190401593873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88197.46 | 88197.46
SIN190401596011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80303.27 | 80303.27
SIN190401596354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225935 | 225935
SIN190401596448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63951.47 | 63951.47
SIN190401596545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63954.78 | 63954.78
SIN190401596551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64586.11 | 64313.7
SIN190401597326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51861.65 | 51861.65
SIN190401597632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362388.44 | 344399.26
SIN190401597948 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 242647.52 | 239682.91
SIN190401597948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1445470.38 | 1430844.33
SIN190401597969 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 242647.52 | 119004.47
SIN190401597969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123701.48 | 231619.06
SIN190401597975 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 242647.51 | 130244.41
SIN190401597975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466379.6 | 464814.1
SIN190401597977 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 242647.51 | 207501
SIN190401597977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 761759.72 | 757059.08
SIN190401598153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925211.8 | 917800.52
SIN190401598256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318047.14 | 318031.47
SIN190401598801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324562.65 | 324462.66
SIN190401599043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95618.23 | 93904.33
SIN190401599258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2581341.01 | 2575066.55
SIN190401599492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61702.3 | 61703.97
SIN190401600913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31168.62 | 31168.62
SIN190401600934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1115444.47 | 1115444.47
SIN190401600947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 274374.8 | 274374.8
SIN190401600950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1124825.55 | 1124825.55
SIN190401600963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29260.42 | 29260.42
SIN190401601116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 978064.27 | 1006415.83
SIN190401601120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65752.51 | 65493.83
SIN190401601323 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2488079.93 | 2723983.37
SIN190401601323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 438104.21 | 438104.21
SIN190401601333 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 3581432.1 | 0
SIN190401601333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 710102.72 | 708339.38
SIN190401601334 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 122368.38 | 0
SIN190401601334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24262.39 | 24262.39
SIN190401601342 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1033185.75 | 0
SIN190401601342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 204159.67 | 204159.67
SIN190401601349 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 537199.67 | 0
SIN190401601349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87235.27 | 87235.27
SIN190401601350 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 4834265.49 | 0
SIN190401601350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1833345.07 | 1820789.36
SIN190401601356 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1722525.1 | 0
SIN190401601356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 277474.9 | 272450.76
SIN190401601369 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1834120.78 | 0
SIN190401601369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 374608.28 | 374608.28
SIN190401601371 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 290377.38 | 0
SIN190401601371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60575.94 | 60575.94
SIN190401601373 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 353311.79 | 0
SIN190401601373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72772.12 | 72772.12
SIN190401601377 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 602885.68 | 0
SIN190401601377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124225.54 | 124225.54
SIN190401601605 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1183188.1 | 0
SIN190401601605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67252.12 | 67252.12
SIN190401601694 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 459224.23 | 0
SIN190401601694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 185177.43 | 185043.86
SIN190401601847 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 3639444.61 | 0
SIN190401601847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1209266.09 | 1209266.09
SIN190401601992 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1066729.3 | 987193.83
SIN190401601992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 207847.5 | 201629.14
SIN190401602030 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 655855.97 | 0
SIN190401602030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156037.95 | 156037.95
SIN190401602038 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2368555.22 | 2317860.95
SIN190401602038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 349451.65 | 349274.76
SIN190401602047 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2616903.37 | 0
SIN190401602047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121323.76 | 120864.86
SIN190401602064 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 96219.58 | 0
SIN190401602064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22924.57 | 22924.57
SIN190401602071 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 322749.11 | 0
SIN190401602071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76484.09 | 76484.09
SIN190401602072 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 504295.48 | 0
SIN190401602072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 119506.39 | 119506.39
SIN190401602074 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 647195.62 | 0
SIN190401602074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97255.87 | 97255.87
SIN190401602081 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 565108.86 | 0
SIN190401602081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84188.75 | 84188.75
SIN190401602088 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2283038.54 | 0
SIN190401602088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 265094.24 | 260069.05
SIN190401604720 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 334825.92 | 0
SIN190401604720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112181.26 | 112181.26
SIN190401604771 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 186942.22 | 0
SIN190401604771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62633.78 | 62633.78
SIN190401604788 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 199129.09 | 0
SIN190401604788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66716.91 | 66716.91
SIN190401604818 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1120568.71 | 0
SIN190401604818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 374073.35 | 374073.35
SIN190401604869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125109.48 | 125039.98
SIN190401604869 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 373412.53 | 0
SIN190401604892 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 322956.51 | 0
SIN190401604892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108204.49 | 108132.12
SIN190401604900 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 371362.43 | 0
SIN190401604900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108159.55 | 124384.97
SIN190401604952 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 329845.36 | 0
SIN190401604952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 170154.64 | 170032.71
SIN190401606665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325392.5 | 305107.42
SIN190401606695 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2583743.37 | 0
SIN190401606695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300010.48 | 291356.48
SIN190401608035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146273.6 | 142690.25
SIN190401608140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73136.8 | 71345.12
SIN190401608143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86434.4 | 84316.96
SIN190401608147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99732 | 97288.8
SIN190401608171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59839.2 | 58373.28
SIN190401608174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46541.6 | 45401.44
SIN190401608181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59839.2 | 58373.28
SIN190401608185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39892.8 | 38915.52
SIN190401608353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 244153.91 | 244153.86
SIN190401608355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 174082.21 | 174082.21
SIN190401608357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155249.48 | 155249.32
SIN190401608368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 129651.6 | 129651.6
SIN190401608370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 132976 | 132975.95
SIN190401608463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46541.6 | 46541.6
SIN190401608490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33244 | 33244
SIN190401608513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46541.6 | 46541.6
SIN190401608561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33244 | 33244
SIN190401608569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 232708 | 232707.89
SIN190401608574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115024.24 | 115023.79
SIN190401608582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 142284.32 | 142283.31
SIN190401608642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71474.6 | 71403.97
SIN190401608749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41222.56 | 41208.93
SIN190401611505 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 718000 | 715325.33
SIN190401611505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1147.01 | 0
SIN190401612729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106654.55 | 0
SIN190401612729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318330.45 | 318330.45
SIN190401616673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384279.14 | 299160.04
SIN190401617838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414998.22 | 414998.2
SIN190401618994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280731.22 | 280731.22
SIN190401619460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388795.38 | 388795.39
SIN190401619481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370416.51 | 370416.52
SIN190401619529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360934.57 | 360934.56
SIN190401619598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555862.93 | 554807.32
SIN190401619669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326022.65 | 326022.65
SIN190401619860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139135.11 | 139135.11
SIN190401620070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131600.03 | 131600.03
SIN190401627366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60740.42 | 60740.42
SIN190401628796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21522.63 | 21522.62
SIN190401628870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21522.63 | 21522.62
SIN190401629279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1599564.15 | 0
SIN190401629279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6437686.09 | 6434920.41
SIN190401629682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 523886.59 | 0
SIN190401629682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1563637.41 | 1558350.79
SIN190401631586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802645.37 | 802645.37
SIN190401634177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661388.43 | 661388.43
SIN190401634178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674994.46 | 674994.46
SIN190401634594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88338.18 | 0
SIN190401634594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263661.82 | 247534
SIN190401634834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91545 | 91496.37
SIN190401637552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665000 | 664999.92
SIN190401637575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 94999.98
SIN190401637633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 95000
SIN190401637798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285000 | 284999.98
SIN190401638045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 94999.99
SIN190401643248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21522.63 | 21522.62
SIN190401653913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653542.03 | 648374.73
SIN190401654885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63954.78 | 63954.78
SIN190401656961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161454.9 | 161454.91
SIN190401657198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292345.47 | 292345.47
SIN190401657210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105284.01 | 105284.01
SIN190401660178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71510.45 | 71510.45
SIN190401660239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71810.46 | 71663.36
SIN190401660796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71810.09 | 71510.45
SIN190401662808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78910.07 | 78910.03
SIN190401664071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292345.48 | 292345.48
SIN190401664207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128990 | 128990
SIN190401664216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655136.44 | 655136.44
SIN190401664282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100271.95 | 100271.95
SIN190401664479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294761.54 | 294761.55
SIN190401668553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221183.4 | 221183.4
SIN190401668578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68337.12 | 68337.12
SIN190401669053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359320.89 | 359320.89
SIN190401670165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71256.54 | 71256.54
SIN190401670167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564426.93 | 564426.93
SIN190401670173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65607.18 | 65607.18
SIN190401672285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21276.16 | 33243.99
SIN190401672317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15957.12 | 27924.96
SIN190401684650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 132855.37 | 115903.87
SIN190401684653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 61869.33 | 52660.11
SIN190401684677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 370375.61 | 340160.23
SIN190401684713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 231937.27 | 209210.58
SIN190401684720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 777155.49 | 669961.63
SIN190401686363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 185600 | 185600
SIN190401690294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 153708.65 | 153707.76
SIN190401690301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12708.67 | 12708.67
SIN190401691048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 175715.49 | 175715.49
SIN190401697925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 78855.11 | 78855.11
SIN190401697965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 89595.71 | 82436.27
SIN190501708405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1759060.76 | 1759060.76
SIN190501708421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 752419.85 | 752419.85
SIN190501710954 | ESTATAL | 2019 |  |  | INVERSION ESTATAL | 500000 | 500000
SIN190501710954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
SIN190101508273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219908.34 | 47438.83
SIN190101514055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810000 | 808849.18
SIN190201519873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2563961.22 | 2573524.23
SIN190201520080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382756.87 | 382756.87
SIN190201520178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210151.18 | 276227.7
SIN190201520200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224755.8 | 223978.38
SIN190201521624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408161.47 | 707026.95
SIN190201523292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206380.88 | 205175.48
SIN190201523714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787077.53 | 747131.04
SIN190201523886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 971739.26 | 962072.66
SIN190201525324 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1034342.49 | 835258.02
SIN190201525324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 131003.54 | 105788.72
SIN190201526107 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 8483886.99 | 0
SIN190201526107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23809.52 | 1416947.98
SIN190201526207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 318389.89 | 303005.92
SIN190201526207 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1558869.75 | 0
SIN190201526523 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 938228.36 | 0
SIN190201526523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23809.52 | 165751.33
SIN190201526951 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2441659.04 | 0
SIN190201526951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 319441.69 | 317230.22
SIN190201526961 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 818751.61 | 0
SIN190201526961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107117.08 | 106659.98
SIN190201532102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119761.44 | 117611.62
SIN190201532147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397581.43 | 387374.03
SIN190201537738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282515.42 | 279099.96
SIN190201541299 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 49221.65 | 47099.75
SIN190201541299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865972.35 | 828640.97
SIN190201541338 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 256419.18 | 232107.02
SIN190201541338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4511264.82 | 4083533.22
SIN190201541425 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 67252.12 | 59043.54
SIN190201541425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1183188.1 | 1038772.01
SIN190201541616 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 128950.84 | 128950.84
SIN190201541616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617957.75 | 483663.06
SIN190201542146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149832
SIN190201542256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977155.78 | 975898.65
SIN190201542617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209798.56 | 203785.83
SIN190201544473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473240.22 | 499511.07
SIN190201544871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293064.46 | 288298.48
SIN190201545321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962178.22 | 169245.83
SIN190201545345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 959661.04 | 959661.05
SIN190201545353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355232.04 | 1344403.67
SIN190201545816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34567.48 | 34567.48
SIN190201545943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27558.35 | 27558.35
SIN190201546598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461488.43 | 461488.42
SIN190201546656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769106.85 | 769106.86
SIN190201546708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 684610.71 | 684610.72
SIN190201546906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160511.47 | 160511.46
SIN190201546918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354800 | 354800
SIN190201549456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255768.25 | 253464.12
SIN190201551371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19406.45 | 19306.45
SIN190201551579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510028.32 | 502396.05
SIN190201551624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483214.95 | 429035
SIN190201552402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1222476.83 | 523120.56
SIN190201552906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 54317.12
SIN190201553069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33059.99 | 32068.21
SIN190201556025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473265.67 | 497480.01
SIN190201558781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400000 | 395883.01
SIN190201564957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 18572262.17 | 18313833.97
SIN190301568200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 282689.75 | 282689.75
SIN190301568347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 717592.63 | 1299191.2
SIN190301568351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 421579.3 | 421430.24
SIN190301568373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 338538.43 | 338538.43
SIN190301568390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 101939.93 | 87708.76
SIN190301568593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633744.19 | 609876.96
SIN190301568671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399781.98 | 342299.76
SIN190301568676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399781.98 | 342299.76
SIN190301568682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399781.98 | 342299.76
SIN190301568686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399781.98 | 342299.76
SIN190301569673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 366880.13 | 337710.19
SIN190301569832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1038161 | 1038161
SIN190301572079 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES | 1024523.6 | 1024523.6
SIN190301572079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1024523.6 | 1024523.6
SIN190301572861 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES | 856102.32 | 649251.42
SIN190301572861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 856102.32 | 649251.42
SIN190401581686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311900.89 | 307462.7
SIN190401581795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 723977.44 | 723977.43
SIN190401582967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63963.15 | 63963.15
SIN190401584254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1622739.13 | 1622731.21
SIN190401584302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 241503.78
SIN190401584306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 161002.52
SIN190401584324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 80501.26
SIN190401584338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 80492.39
SIN190401584347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 80492.39
SIN190401585524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1492061.4 | 1492061.41
SIN190401586538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700249.07 | 1700249.06
SIN190401587130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93336.09 | 93336.09
SIN190401588834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158285.78 | 95176.05
SIN190401588838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166534.68 | 166028.83
SIN190401589014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564468.1 | 552893.74
SIN190401589031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1485866.37 | 1467981.78
SIN190401589039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2852772.51 | 2852772.51
SIN190401589353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403191.5 | 399009.36
SIN190401589805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 888592.55 | 858838.95
SIN190401590155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796702.69 | 796702.69
SIN190401590193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215646.98 | 201004.44
SIN190401591032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241914.9 | 237000
SIN190401594626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95772.64 | 130298.39
SIN190401596353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187525 | 187525
SIN190401596455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39455 | 39455
SIN190401596611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6832.79 | 6832.79
SIN190401596627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7353.88 | 5792.37
SIN190401597170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57555.35 | 57555.35
SIN190401597363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75759.92 | 75759.92
SIN190401597944 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 60661.88 | 60286.94
SIN190401597944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2478574.14 | 2463254.21
SIN190401597976 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 195126.81 | 195126.81
SIN190401597976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20740.5 | 20740.5
SIN190401597979 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 242647.51 | 239041.78
SIN190401597979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1476919.61 | 1472500.11
SIN190401597981 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 242647.51 | 241987.45
SIN190401597981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1784374.55 | 1761485.31
SIN190401598424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 715596.43 | 704305.18
SIN190401599011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 604039.55 | 603939.55
SIN190401600908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39525.99 | 39525.99
SIN190401600955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37842.24 | 37842.24
SIN190401601113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35707.13 | 35707.13
SIN190401601330 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 450410.39 | 0
SIN190401601330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 89304.4 | 89304.4
SIN190401601362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 523886.59 | 522115.34
SIN190401601362 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1563637.41 | 0
SIN190401601363 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1410957.78 | 0
SIN190401601363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 288179.75 | 285148.72
SIN190401601380 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 764747.43 | 675956.28
SIN190401601380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 267231.39 | 247907.86
SIN190401601382 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1181624.56 | 0
SIN190401601382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206999.61 | 206999.61
SIN190401601473 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 347441.67 | 0
SIN190401601473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19748.5 | 19748.5
SIN190401601604 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 349584.26 | 0
SIN190401601604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19870.28 | 19870.28
SIN190401601612 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2935096.73 | 0
SIN190401601612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 166830.17 | 166830.17
SIN190401601691 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 354528.62 | 0
SIN190401601691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20151.32 | 20151.32
SIN190401601814 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1034342.49 | 977523.15
SIN190401601814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124318.01 | 123807.14
SIN190401601820 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1421742.02 | 0
SIN190401601820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 262520.8 | 262126.2
SIN190401601867 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 57728.49 | 54031.16
SIN190401601867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10726.06 | 10712.95
SIN190401601941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1980000 | 1960199.62
SIN190401601948 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 3043223.7 | 0
SIN190401601948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 621560.38 | 616471.56
SIN190401601986 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1409143.08 | 1357650.42
SIN190401601986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 277427.62 | 277292.92
SIN190401602031 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1620063.8 | 0
SIN190401602031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 387766.75 | 383118.27
SIN190401602033 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1170669.22 | 0
SIN190401602033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 277140.73 | 277140.73
SIN190401602035 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 786975.77 | 0
SIN190401602035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187994.16 | 187994.16
SIN190401602068 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 348209.82 | 0
SIN190401602068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52249.54 | 52249.54
SIN190401602110 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 8182982.13 | 0
SIN190401602110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1233078.24 | 1177963.49
SIN190401604728 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 318330.45 | 0
SIN190401604728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106654.55 | 106654.55
SIN190401606666 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 865972.35 | 0
SIN190401606666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49221.65 | 49221.65
SIN190401606667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568189.83 | 568189.83
SIN190401607120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 364121.46 | 336122.3
SIN190401607120 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 3135878.54 | 2894735.53
SIN190401607822 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 843000 | 841345.34
SIN190401607822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1944.92 | 0
SIN190401607924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292547.2 | 285380.49
SIN190401607938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 259303.2 | 252950.89
SIN190401608066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 199464 | 194577.61
SIN190401608084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 119678.4 | 116746.57
SIN190401608118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99732 | 97288.8
SIN190401608131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106380.8 | 103774.72
SIN190401608152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73136.8 | 71345.12
SIN190401608168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66488 | 64859.2
SIN190401608180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46541.6 | 45401.44
SIN190401608189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33244 | 45401.44
SIN190401608276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26595.2 | 25943.68
SIN190401608314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26595.2 | 25943.68
SIN190401608507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46541.6 | 46541.6
SIN190401608553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66820.44 | 110669.26
SIN190401608563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 198134.24 | 197969.12
SIN190401608564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33244 | 33244
SIN190401608581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163560.48 | 163560.03
SIN190401608647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81115.36 | 81099.17
SIN190401608682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106380.8 | 106380.67
SIN190401609367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35238.64 | 35237.57
SIN190401612119 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 240284.32 | 199086.78
SIN190401612119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67629.4 | 67629.4
SIN190401616721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591420.51 | 86896.46
SIN190401616878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322553.2 | 316000
SIN190401618751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37510 | 37510
SIN190401619047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412866.49 | 412866.46
SIN190401619853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299890 | 299889.99
SIN190401620417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1770751.61 | 1710590.22
SIN190401626912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285000 | 284999.99
SIN190401628846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21522.63 | 21522.62
SIN190401628848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21522.63 | 21522.62
SIN190401628858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21522.63 | 21522.62
SIN190401628866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21522.63 | 21522.62
SIN190401629843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209667.19 | 209667.19
SIN190401630742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1223460.72 | 1223460.68
SIN190401630913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140020.89 | 140020.91
SIN190401637531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 94999.99
SIN190401637658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 189999.99
SIN190401637928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285000 | 284999.98
SIN190401653744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2192585.48 | 2185970.64
SIN190401655339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63087.77 | 63087.77
SIN190401657225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288979.84 | 288979.82
SIN190401659752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94356.27 | 94356.27
SIN190401660130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59972.15 | 59972.15
SIN190401660289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71810.46 | 71685.49
SIN190401662036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1174407.29 | 1174407.29
SIN190401662152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288612.42 | 288612.42
SIN190401663981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308045.84 | 308045.82
SIN190401664603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51951.41 | 51951.41
SIN190401664669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1944413.62 | 1944413.62
SIN190401664734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 375439.29 | 0
SIN190401664734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120568.71 | 1116491.8
SIN190401667870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 871646.03 | 850633.57
SIN190401668350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133328.88 | 133328.88
SIN190401668541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189992.06 | 189992.06
SIN190401668908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61441.16 | 61218.18
SIN190401670168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56333.8 | 56333.8
SIN190401672289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86434.4 | 93082.01
SIN190401684691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 191473.92 | 167985.73
SIN190401684708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 201313.66 | 182715.06
SIN190401686350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 9728852.32 | 9728852.32
SIN190401686395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 241081.45 | 241081.45
SIN190401694274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 2627782.89 | 2567622.65
SIN190401697793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 82482.91 | 82482.91
SIN190401697926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 161272.28 | 148558.62
SIN190401697981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 179191.43 | 178524
SIN190501708402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2139478.53 | 2139478.53
SIN190501708420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2123142.61 | 2123142.61
SIN190501708442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1640605.4 | 1640605.4
SIN190501708656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 554124.49 | 554124.49
SIN190501708658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33605.4 | 33605.4
SIN190501708678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59944.16 | 59944.16
SIN190501708693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 79814.91 | 79814.91
SIN190501708700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3092454.06 | 3092454.06
SIN190501708993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 267630349 | 267630349
SIN190501710966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 111546.66 | 111546.66
SIN190501710966 | ESTATAL | 2019 |  |  | INVERSION ESTATAL | 111546.66 | 111546.66
SIN190101512860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 800000 | 800000
SIN190101514051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 934000 | 933624.31
SIN190201526234 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 797782.15 | 0
SIN190201526234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23809.53 | 140673.93
SIN190201526238 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 190931.5 | 0
SIN190201526238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23809.53 | 36680.45
SIN190201526246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23809.53 | 100172.79
SIN190201526246 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 562784.98 | 0
SIN190201526983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107117.08 | 106316.81
SIN190201526983 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 818751.61 | 0
SIN190201528887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 64306.97
SIN190201532126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206158.52 | 197169.61
SIN190201532838 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 141844.59 | 141844.59
SIN190201532838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 679747.09 | 479972.52
SIN190201532847 | ESTATAL | 2019 |  |  | ALCANTARILLADO | 201961.82 | 201961.82
SIN190201532847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 967840.7 | 889333.05
SIN190201537568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479594.01 | 472175.79
SIN190201537637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503559.28 | 498917.9
SIN190201539206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277559.36 | 270250.35
SIN190201540575 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 14160.86 | 10723.76
SIN190201540575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249136.49 | 188666.53
SIN190201540738 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 55588.86 | 23185.33
SIN190201540738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977992.57 | 407906.9
SIN190201540865 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 19748.5 | 18880.02
SIN190201540865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347441.67 | 332162.23
SIN190201541348 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 57360.17 | 57003.7
SIN190201541348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1009155.9 | 1002884.42
SIN190201541443 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 263420.04 | 242248.52
SIN190201541443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4634433.16 | 4261955.86
SIN190201541538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5286335.08 | 3425527.42
SIN190201541538 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 300473.98 | 194706.13
SIN190201542003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45973.12 | 44225.16
SIN190201542191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332575.43 | 308423.07
SIN190201542278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 927039.7 | 923827.59
SIN190201542848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591808.3 | 590688.19
SIN190201542895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2123651.7 | 2086000.35
SIN190201542915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 1529867.64
SIN190201545249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297327.71 | 297327.7
SIN190201545305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323766.56 | 323766.55
SIN190201545327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 846807.26 | 212416.55
SIN190201546281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27558.35 | 27558.35
SIN190201549633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572872.06 | 642631.52
SIN190201550234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100674.8 | 99670.26
SIN190201550253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122909.01 | 121505.8
SIN190201550594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110255.02 | 110255.02
SIN190201551569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524118.81 | 515851.39
SIN190201552974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40020.01 | 39019.49
SIN190201553199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19140.01 | 18642.35
SIN190201553536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332233.22 | 229835.66
SIN190201554783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 432221.19
SIN190201554921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 510773.12
SIN190201555383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1910520 | 1697174.24
SIN190201558802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 526550 | 521302.83
SIN190301568403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91686.42 | 78883.48
SIN190301568505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91686.42 | 78883.48
SIN190301568513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102535.07 | 88252.8
SIN190301568519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633744.19 | 609876.96
SIN190301568627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633744.19 | 609876.96
SIN190301568632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 211248.07 | 203292.32
SIN190301568679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399781.98 | 342299.76
SIN190301569619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 229852.05 | 229852.05
SIN190301569656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 374202.23 | 374202.23
SIN190301569837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 230864.36 | 230864.36
SIN190301570263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3005450 | 3004672.72
SIN190301572053 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES | 2854916.08 | 2854916.07
SIN190301572053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2854916.08 | 2854916.08
SIN190301572875 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES | 377000 | 358150
SIN190301572875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 377000 | 358150
SIN190401577748 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 890706.77 | 0
SIN190401577748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156840.79 | 156448.69
SIN190401577750 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1133233.1 | 0
SIN190401577750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 429766.9 | 427026.58
SIN190401577752 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1012996.99 | 0
SIN190401577752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 189838.46 | 189838.46
SIN190401580912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563571.42 | 563571.42
SIN190401581667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187598.77 | 187598.81
SIN190401581711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1652972.52 | 1612896.09
SIN190401581800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603828.41 | 579161.9
SIN190401582370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28341.8 | 27975.36
SIN190401582977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65399.81 | 65399.81
SIN190401582978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63954.78 | 63954.78
SIN190401582979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63910.34 | 63910.34
SIN190401584269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289339.82 | 289339.81
SIN190401584293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161276.6 | 161000
SIN190401585538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193959.11 | 193959.03
SIN190401586107 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 104782.91 | 104008.56
SIN190401586107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3893954.35 | 3893954.35
SIN190401586180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372800.8 | 364138.02
SIN190401586483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1827594.29 | 1827594.28
SIN190401586604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755337.27 | 755337.26
SIN190401586628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733735.72 | 733735.71
SIN190401588615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188089.03 | 145069.2
SIN190401588641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534376.4 | 414978
SIN190401588788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2654811.02 | 2073070.62
SIN190401589045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543646.27 | 491586.85
SIN190401589304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 79007.93
SIN190401589345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80638.3 | 79801.87
SIN190401589394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 904928.81 | 111562.32
SIN190401596309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160402.38 | 160402.37
SIN190401596357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112780 | 112780
SIN190401596458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63954.78 | 63954.78
SIN190401597322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218981.97 | 212506.5
SIN190401597851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63910.34 | 63910.34
SIN190401598137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439150.43 | 256540.73
SIN190401599486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61702.3 | 61703.97
SIN190401599518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61703.3 | 61703.97
SIN190401600837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 414085.59 | 414085.59
SIN190401600904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 291576.67 | 291576.67
SIN190401600961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55392.96 | 55392.96
SIN190401600967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64232.1 | 64232.1
SIN190401601119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55351.78 | 55106.03
SIN190401601126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 111685.75 | 111685.75
SIN190401601128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 829545.08 | 829545.08
SIN190401601200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54569.3 | 54569.3
SIN190401601274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 637055.28 | 635766.49
SIN190401601275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1230634.3 | 1228774.42
SIN190401601326 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 3723092.61 | 3720348.07
SIN190401601326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 665696.38 | 665696.38
SIN190401601328 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 122540.14 | 0
SIN190401601328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24296.45 | 24296.45
SIN190401601329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104733.19 | 104733.19
SIN190401601329 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 528226.14 | 0
SIN190401601332 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 421493.66 | 0
SIN190401601332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83570.98 | 83570.98
SIN190401601338 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1502939.61 | 0
SIN190401601338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 297992.94 | 297894.86
SIN190401601345 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1380697.08 | 0
SIN190401601345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 273755.5 | 273466.08
SIN190401601354 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1275417.18 | 0
SIN190401601354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 223044.79 | 223044.79
SIN190401601358 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2096804.96 | 2096764.05
SIN190401601358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 602998.73 | 602986.61
SIN190401601359 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 276060.67 | 0
SIN190401601359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57216.58 | 57216.58
SIN190401601360 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 5638321.62 | 0
SIN190401601360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1621467.33 | 1613415.17
SIN190401601366 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1039072.1 | 0
SIN190401601366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 211620.92 | 211620.92
SIN190401601368 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1620319.14 | 0
SIN190401601368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330932.23 | 330939.14
SIN190401601379 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 892505.26 | 856176.65
SIN190401601379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 312412.02 | 299695.75
SIN190401601384 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2821089.38 | 2821049.41
SIN190401601384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675235.53 | 675224.98
SIN190401601389 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 8881936.36 | 0
SIN190401601389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1146218.04 | 1146218.05
SIN190401601392 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 8443333.75 | 0
SIN190401601392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1107948.76 | 1107948.77
SIN190401601693 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 977992.57 | 0
SIN190401601693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55588.86 | 55588.86
SIN190401602032 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1363986.23 | 0
SIN190401602032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 322941.63 | 322941.63
SIN190401602043 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 123701.48 | 0
SIN190401602043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 233406.56 | 233406.56
SIN190401602046 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 5595145.53 | 0
SIN190401602046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106365.19 | 106365.19
SIN190401602109 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2043800.13 | 0
SIN190401602109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 314994.48 | 312256.26
SIN190401604843 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 371362.43 | 0
SIN190401604843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124422.57 | 125039.98
SIN190401606173 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 402044.21 | 0
SIN190401606173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 178537.99 | 178537.99
SIN190401606668 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 3301355.27 | 0
SIN190401606668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187648.22 | 187648.22
SIN190401606670 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1075158.36 | 0
SIN190401606670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124841.64 | 123966.85
SIN190401606683 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1763432.84 | 0
SIN190401606683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 204760.4 | 196568.6
SIN190401607280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19946.4 | 19457.76
SIN190401607285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19946.4 | 19457.76
SIN190401607942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 226059.2 | 220521.29
SIN190401608126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93083.2 | 90802.88
SIN190401608161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73136.8 | 71345.12
SIN190401608173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46541.6 | 45401.44
SIN190401608187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53190.4 | 51887.36
SIN190401608188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46541.6 | 45401.44
SIN190401608227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99732 | 97288.8
SIN190401608252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26595.2 | 25943.68
SIN190401608254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39892.8 | 38915.52
SIN190401608255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26595.2 | 25943.68
SIN190401608354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 117351.32 | 117351.08
SIN190401608358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 186166.4 | 186166.4
SIN190401608359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 168879.52 | 168878.43
SIN190401608364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 170558.34 | 170557.31
SIN190401608365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156901.71 | 156900.77
SIN190401608380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59839.2 | 59839.2
SIN190401608532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39892.8 | 39892.79
SIN190401608556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33244 | 33244
SIN190401608575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143281.64 | 143280.94
SIN190401608576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103056.4 | 103055.27
SIN190401608578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37233.28 | 54883.13
SIN190401608583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122670.36 | 122669.3
SIN190401608595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122005.48 | 122004.23
SIN190401608644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 91421 | 91408.22
SIN190401608652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82445.12 | 82351.91
SIN190401608665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65490.68 | 65489.95
SIN190401608667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43882.08 | 45210.97
SIN190401608687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42552.32 | 42507.55
SIN190401608716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35903.52 | 35902.65
SIN190401610815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 968273.18 | 968276.96
SIN190401612785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69792.69 | 0
SIN190401612785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208309.31 | 208309.31
SIN190401612848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225597.47 | 225597.48
SIN190401615556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277394.47 | 206980.94
SIN190401615596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325820.8 | 315042.22
SIN190401616467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150930.01 | 120540.95
SIN190401616752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113373.34 | 107196.42
SIN190401616824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235633.46 | 235633.46
SIN190401618737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878132.83 | 878132.83
SIN190401619742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 904270.79 | 840540.37
SIN190401626935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760000 | 759999.94
SIN190401629583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431022.6 | 431022.6
SIN190401633186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60660.76 | 60660.76
SIN190401637702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285000 | 284999.99
SIN190401637855 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 242647.51 | 228841.35
SIN190401637855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1570870.58 | 1481491.25
SIN190401655272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622146.06 | 622146.06
SIN190401657183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515443 | 515443
SIN190401657218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473345.45 | 473345.45
SIN190401660736 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 71810.46 | 70510.45
SIN190401660736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1000
SIN190401660753 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 71810.46 | 70510.45
SIN190401660753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1000
SIN190401663430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 95281.26 | 0
SIN190401663430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284384.74 | 284384.74
SIN190401663668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 149417.01 | 0
SIN190401663668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445962.99 | 445962.99
SIN190401663728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62633.78 | 0
SIN190401663728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186942.22 | 186942.22
SIN190401663740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60066.45 | 0
SIN190401663740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179279.55 | 179279.56
SIN190401663776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137512.94 | 0
SIN190401663776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410433.06 | 410433.06
SIN190401663924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147812.23 | 147812.23
SIN190401664050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225994.63 | 225994.63
SIN190401664098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281326.82 | 281326.17
SIN190401668132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278766.57 | 278766.56
SIN190401668252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62653.33 | 62653.33
SIN190401668262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230342.08 | 230342.08
SIN190401668368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163849.99 | 163849.99
SIN190401668806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300444.89 | 291448.61
SIN190401670176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 99855.68 | 99855.68
SIN190401684694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 227522.38 | 207294.48
SIN190401684718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 355496.26 | 355496.26
SIN190401686369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1317499.88 | 1317499.88
SIN190401690316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 331753.35 | 331753.35
SIN190401696384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70494.56 | 70494.56
SIN190401697627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1000000 | 999792.4
SIN190401697906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52200 | 52200
SIN190501708429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 622375.4 | 622375.4
SIN190501708671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1828314.56 | 1828314.56
SIN190501708686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 162272.4 | 162272.4

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SIN190101505422 | Otros | 1 | 1
SIN190101505469 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SIN190101507997 | Vivienda | 6 | 6
SIN190201532243 | Piezas | 1 | 0
SIN190201532405 | Piezas | 8 | 0
SIN190201550415 | Otros | 1 | 1
SIN190401586644 | Metros lineales | 30 | 100
SIN190401587863 | Otros | 4 | 4
SIN190401587871 | Otros | 2 | 2
SIN190401588916 | Vivienda | 7 | 7
SIN190401589434 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401600939 | Luminaria | 2 | 2
SIN190401601678 | Metros lineales | 1049 | 1049
SIN190401610822 | Otros | 83 | 83
SIN190401611020 | Otros | 83 | 83
SIN190401616998 | Vivienda | 6 | 6
SIN190101505442 | Metros lineales | 8822 | 8822
SIN190201532263 | Piezas | 1 | 0
SIN190201532285 | Piezas | 1 | 0
SIN190201532350 | Piezas | 7 | 0
SIN190201532433 | Piezas | 12 | 0
SIN190201548368 | Piezas | 2 | 0
SIN190201550533 | Otros | 1 | 1
SIN190201562621 | Equipamiento | 1 | 1
SIN190401584345 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401586748 | Otros | 1 | 100
SIN190401588621 | Metros lineales | 88 | 0
SIN190401588839 | Vivienda | 5 | 5
SIN190401588861 | Vivienda | 5 | 5
SIN190401589367 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401589377 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401589393 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401596168 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190401630133 | Vivienda | 1 | 1
SIN190501706672 | Equipamiento | 1 | 1
SIN190101505452 | Otros | 344 | 344
SIN190101507898 | Vivienda | 11 | 11
SIN190201532289 | Piezas | 1 | 0
SIN190201532384 | Piezas | 3 | 0
SIN190201550488 | Metros lineales | 3940 | 3940
SIN190201550521 | Otros | 1 | 1
SIN190401587919 | Otros | 3 | 3
SIN190401589215 | Vivienda | 4 | 4
SIN190401589383 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401589444 | Vivienda | 4 | 4
SIN190401589451 | Vivienda | 3 | 3
SIN190401589461 | Vivienda | 3 | 3
SIN190401589476 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401590986 | Vivienda | 8 | 8
SIN190401593647 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401593885 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401595844 | Metros Cuadrados | 2 | 2
SIN190401601351 | Metros lineales | 1047 | 1047
SIN190401629752 | Vivienda | 2 | 2
SIN190101505431 | Otros | 1 | 1
SIN190201532319 | Piezas | 5 | 0
SIN190201542796 | Otros | 1 | 1
SIN190201548519 | Metros lineales | 4486 | 4486
SIN190401588800 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401588903 | Vivienda | 5 | 5
SIN190401589396 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401589402 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401593550 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401595121 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190401601353 | Otros | 1 | 1
SIN190401608700 | Metros Cuadrados | 341 | 341
SIN190401629885 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401660266 | Vivienda | 1 | 1
SIN190101505401 | Metros lineales | 3010 | 3010
SIN190101507865 | Vivienda | 11 | 11
SIN190101508151 | Otros | 1 | 1
SIN190201532247 | Piezas | 1 | 0
SIN190201532299 | Piezas | 27 | 0
SIN190201532305 | Piezas | 6 | 0
SIN190201532395 | Piezas | 1 | 0
SIN190201532445 | Piezas | 2 | 0
SIN190201548381 | Piezas | 2 | 0
SIN190201548400 | Piezas | 3 | 0
SIN190201548406 | Piezas | 2 | 0
SIN190401586598 | Metros lineales | 3820 | 3820
SIN190401587880 | Otros | 2 | 2
SIN190401588952 | Vivienda | 7 | 7
SIN190401589217 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401591143 | Vivienda | 7 | 7
SIN190401593635 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401595151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190401618460 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401632561 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401632697 | Otros | 1 | 1
SIN190401637675 | Otros | 1 | 100
SIN190101507954 | Vivienda | 6 | 6
SIN190201532251 | Piezas | 3 | 0
SIN190201532403 | Piezas | 5 | 0
SIN190201532415 | Piezas | 6 | 0
SIN190201548373 | Piezas | 2 | 0
SIN190201550568 | Vivienda | 22 | 22
SIN190201562600 | Equipo de seguridad | 120 | 361
SIN190201565000 | Metros lineales | 1830 | 1830
SIN190301571798 | Lote | 1 | 1
SIN190401586683 | Otros | 1 | 1
SIN190401588987 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401589206 | Vivienda | 4 | 4
SIN190401589210 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401589301 | Vivienda | 3 | 3
SIN190401593556 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401593676 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401595107 | Metros Cuadrados | 2 | 2
SIN190401595836 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401601352 | Metros lineales | 313.55 | 31300.55
SIN190401601393 | Otros | 1 | 1
SIN190401602065 | Metros lineales | 1628 | 2628
SIN190401632668 | Otros | 1 | 1
SIN190401648903 | Metros Cuadrados | 484 | 0
SIN190101508180 | Otros | 1 | 1
SIN190201532273 | Piezas | 5 | 0
SIN190201532443 | Piezas | 1 | 0
SIN190201542013 | Metros Cuadrados | 3479 | 3479
SIN190201548362 | Computadoras | 31 | 0
SIN190201550544 | Metros lineales | 1800 | 1800
SIN190201562574 | Equipo de seguridad | 150 | 222
SIN190301576159 | Equipamiento | 4 | 4
SIN190401588565 | Otros | 1 | 1
SIN190401588868 | Vivienda | 5 | 5
SIN190401589302 | Vivienda | 5 | 5
SIN190401589370 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401589381 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401589385 | Vivienda | 4 | 4
SIN190401589471 | Vivienda | 3 | 3
SIN190401593538 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401595129 | Metros Cuadrados | 3 | 3
SIN190401595830 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401595918 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190401632630 | Otros | 4 | 4
SIN190101507786 | Vivienda | 10 | 10
SIN190101507839 | Vivienda | 10 | 10
SIN190101508035 | Metros Cuadrados | 659 | 659
SIN190201532336 | Piezas | 1 | 0
SIN190201532417 | Piezas | 2 | 0
SIN190201532464 | Piezas | 2 | 0
SIN190201550340 | Metros lineales | 18190 | 18190
SIN190201550510 | Metros lineales | 3009 | 3009
SIN190401581715 | Piezas | 1 | 1
SIN190401587846 | Otros | 6 | 6
SIN190401588909 | Vivienda | 5 | 5
SIN190401589299 | Vivienda | 7 | 7
SIN190401589481 | Vivienda | 3 | 3
SIN190401593657 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401595812 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401595873 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190401595900 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190401595950 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190401599104 | Otros | 1 | 1
SIN190101514037 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190101514040 | Aula | 1 | 1
SIN190101514044 | Aula | 1 | 1
SIN190201520591 | Otros | 1 | 1
SIN190201520691 | Otros | 1 | 1
SIN190201521152 | Otros | 1 | 1
SIN190201525335 | Otros | 1 | 1
SIN190201526995 | Otros | 1 | 1
SIN190201532456 | Metros lineales | 1150 | 1450
SIN190201537554 | Piezas | 1 | 1
SIN190201537621 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201540605 | Otros | 1 | 1
SIN190201541769 | Piezas | 1 | 1
SIN190201542246 | Otros | 1 | 100
SIN190201543118 | Metros Cuadrados | 1 | 100
SIN190201544249 | Otros | 1 | 100
SIN190201544298 | Otros | 1 | 100
SIN190201544334 | Otros | 1 | 100
SIN190201544350 | Otros | 1 | 100
SIN190201544393 | Otros | 1 | 100
SIN190201545203 | Metros lineales | 1 | 1
SIN190201545274 | Otros | 1 | 1
SIN190201546240 | Otros | 1 | 1
SIN190201546687 | Otros | 1 | 1
SIN190201546840 | Piezas | 1 | 1
SIN190201547147 | Otros | 1 | 1
SIN190201550150 | Otros | 1 | 100
SIN190201550246 | Otros | 1 | 100
SIN190201550587 | Otros | 65 | 65
SIN190201550601 | Metros lineales | 65 | 65
SIN190201551566 | Otros | 1 | 100
SIN190201551610 | Otros | 1 | 1
SIN190201551813 | Otros | 1 | 100
SIN190201552913 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201552967 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553043 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553063 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190301568193 | Aula | 1 | 1
SIN190301568201 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301568367 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301568440 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568446 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568508 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568514 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568517 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568599 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301569661 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401580800 | Otros | 145 | 145
SIN190401581862 | Otros | 200 | 200
SIN190401582958 | Otros | 1 | 1
SIN190401582961 | Otros | 1 | 1
SIN190401582980 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401584331 | Vivienda | 5 | 5
SIN190401586218 | Metros Cuadrados | 200 | 200
SIN190401586292 | Metros lineales | 6768 | 6768
SIN190401586429 | Metros lineales | 3100 | 3100
SIN190401586647 | Metros lineales | 167 | 167
SIN190401586660 | Otros | 1 | 1
SIN190401587842 | Metros lineales | 92 | 92
SIN190401588640 | Metros lineales | 92 | 92
SIN190401589424 | Vivienda | 3 | 3
SIN190401590146 | Otros | 10 | 10
SIN190401591256 | Otros | 8 | 8
SIN190401591315 | Otros | 5 | 5
SIN190401592153 | Otros | 1 | 1
SIN190401596352 | Otros | 5 | 5
SIN190401596441 | Otros | 1 | 1
SIN190401596507 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401596636 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190401596882 | Metros lineales | 70 | 70
SIN190401597279 | Otros | 1 | 1
SIN190401597310 | Otros | 1 | 1
SIN190401600919 | Aula | 1 | 1
SIN190401600972 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401601124 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401601340 | Metros lineales | 40 | 40
SIN190401601341 | Metros lineales | 120 | 120
SIN190401601347 | Otros | 289.15 | 289.15
SIN190401601355 | Metros lineales | 5720.16 | 5720.16
SIN190401601372 | Metros lineales | 179.6 | 179.6
SIN190401601376 | Metros lineales | 210 | 2100
SIN190401601378 | Metros lineales | 274.4 | 274.4
SIN190401601381 | Metros lineales | 18287 | 18287
SIN190401601465 | Metros lineales | 286 | 286
SIN190401601683 | Metros lineales | 1938 | 1938
SIN190401601687 | Metros lineales | 1463 | 1463
SIN190401601689 | Metros lineales | 371 | 371
SIN190401601836 | Metros lineales | 1963 | 1963
SIN190401601844 | Metros lineales | 322.1 | 322.1
SIN190401601978 | Metros lineales | 162 | 162
SIN190401602042 | Metros lineales | 193 | 193
SIN190401602045 | Otros | 1 | 1
SIN190401602051 | Otros | 1 | 1
SIN190401602073 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SIN190401602076 | Metros lineales | 1332 | 1332
SIN190401602077 | Metros lineales | 3820 | 3820
SIN190401602080 | Otros | 200 | 200
SIN190401602082 | Otros | 1 | 1
SIN190401602083 | Metros lineales | 593 | 593
SIN190401602089 | Metros lineales | 22 | 22
SIN190401602092 | Metros lineales | 6136 | 6136
SIN190401602111 | Metros lineales | 8805 | 8805
SIN190401602112 | Metros lineales | 1429 | 1429
SIN190401604822 | Otros | 1 | 1
SIN190401604833 | Metros lineales | 307.2 | 307.2
SIN190401604980 | Otros | 1625 | 1625
SIN190401606495 | Metros lineales | 88 | 88
SIN190401606538 | Otros | 1635 | 1635
SIN190401606659 | Metros lineales | 3742 | 3742
SIN190401606671 | Otros | 4 | 4
SIN190401607302 | Metros Cuadrados | 60 | 60
SIN190401608020 | Metros Cuadrados | 460 | 460
SIN190401608049 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SIN190401608138 | Metros Cuadrados | 260 | 260
SIN190401608146 | Metros Cuadrados | 220 | 220
SIN190401608240 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SIN190401608245 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SIN190401608253 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SIN190401608274 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SIN190401608324 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SIN190401608352 | Metros Cuadrados | 3489 | 3489
SIN190401608356 | Metros Cuadrados | 768 | 768
SIN190401608373 | Metros Cuadrados | 160 | 160
SIN190401608374 | Metros Cuadrados | 308 | 308
SIN190401608376 | Metros Cuadrados | 220 | 220
SIN190401608396 | Metros Cuadrados | 313 | 313
SIN190401608471 | Metros Cuadrados | 140 | 140
SIN190401608566 | Metros Cuadrados | 160 | 160
SIN190401608571 | Metros Cuadrados | 353 | 353
SIN190401608605 | Metros Cuadrados | 116 | 116
SIN190401608619 | Metros Cuadrados | 239 | 239
SIN190401608686 | Metros Cuadrados | 165 | 165
SIN190401608688 | Metros Cuadrados | 125 | 125
SIN190401608699 | Metros Cuadrados | 142 | 142
SIN190401608707 | Metros Cuadrados | 126 | 126
SIN190401608713 | Metros Cuadrados | 420 | 420
SIN190401608721 | Metros Cuadrados | 150 | 150
SIN190401616800 | Metros lineales | 126 | 126
SIN190401616833 | Metros lineales | 76 | 76
SIN190401616919 | Metros lineales | 116 | 116
SIN190401619551 | Otros | 1 | 1
SIN190401619857 | Otros | 1 | 1
SIN190401619859 | Otros | 1 | 1
SIN190401629656 | Otros | 1 | 1
SIN190401631402 | Metros lineales | 125 | 125
SIN190401633103 | Otros | 1 | 1
SIN190401633110 | Otros | 1 | 1
SIN190401635226 | Otros | 1 | 1
SIN190401635230 | Otros | 1 | 1
SIN190401637666 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401638012 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401656963 | Otros | 1 | 1
SIN190401657167 | Otros | 1 | 1
SIN190401657177 | Otros | 1 | 1
SIN190401657191 | Otros | 1 | 1
SIN190401658209 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401658221 | Vivienda | 8 | 8
SIN190401659730 | Vehículos | 1 | 4
SIN190401659844 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401662162 | Metros lineales | 71 | 71
SIN190401664138 | Otros | 1 | 1
SIN190401664175 | Otros | 1 | 1
SIN190401664332 | Otros | 1 | 1
SIN190401664581 | Otros | 1 | 1
SIN190401664655 | Otros | 1 | 1
SIN190401668357 | Metros lineales | 3390 | 3390
SIN190401668372 | Metros lineales | 6125 | 6125
SIN190401668388 | Metros lineales | 9137 | 9137
SIN190401670164 | Aula | 1 | 1
SIN190401680061 | Metros lineales | 150 | 150
SIN190401684688 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401684719 | Aula | 2 | 2
SIN190401685000 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401686391 | Equipamiento | 1 | 1
SIN190401691223 | Mobiliario y equipo | 2 | 2
SIN190401691245 | Mobiliario y equipo | 2 | 2
SIN190401691261 | Aula | 1 | 1
SIN190401697635 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401697901 | Luminaria | 1 | 1
SIN190501708398 | Luminaria | 1 | 1
SIN190501708413 | Aula | 1 | 1
SIN190501708662 | Aula | 1 | 1
SIN190501709022 | Piezas | 22 | 22
SIN190101512869 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201519971 | Otros | 48 | 48
SIN190201521898 | Otros | 1 | 1
SIN190201522989 | Metros Cuadrados | 366 | 366
SIN190201523386 | Metros Cuadrados | 188 | 188
SIN190201523921 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SIN190201525322 | Otros | 1 | 1
SIN190201526953 | Otros | 1 | 1
SIN190201529155 | Otros | 1 | 1
SIN190201529210 | Otros | 1 | 1
SIN190201529489 | Otros | 1 | 1
SIN190201529838 | Otros | 1 | 1
SIN190201529865 | Otros | 1 | 1
SIN190201539214 | Metros lineales | 1 | 1
SIN190201541357 | Otros | 1 | 1
SIN190201541397 | Otros | 1 | 1
SIN190201541482 | Otros | 1 | 1
SIN190201541653 | Otros | 1 | 100
SIN190201541971 | Metros Cuadrados | 1168 | 1168
SIN190201542070 | Otros | 1 | 100
SIN190201542925 | Otros | 1 | 100
SIN190201544643 | Otros | 1 | 1
SIN190201544907 | Piezas | 1 | 1
SIN190201545270 | Piezas | 1 | 1
SIN190201545342 | Otros | 1 | 1
SIN190201545347 | Otros | 1 | 1
SIN190201545738 | Otros | 402 | 402
SIN190201547143 | Otros | 1 | 1
SIN190201547153 | Otros | 1 | 1
SIN190201550220 | Otros | 1 | 100
SIN190201550270 | Otros | 1 | 100
SIN190201551379 | Otros | 1 | 100
SIN190201551530 | Otros | 1 | 1
SIN190201551547 | Otros | 1 | 100
SIN190201551556 | Otros | 1 | 100
SIN190201551578 | Otros | 1 | 100
SIN190201551590 | Otros | 1 | 100
SIN190201552897 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201552962 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553021 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553061 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553190 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553209 | Equipo de seguridad | 1 | 1
SIN190201558804 | Luminaria | 1 | 1
SIN190201559605 | Aula | 10 | 10
SIN190301568191 | Aula | 1 | 1
SIN190301568199 | Aula | 2 | 2
SIN190301568444 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568688 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301569639 | Aula | 2 | 2
SIN190301571889 | Metros Cuadrados | 21902.87 | 21902.87
SIN190301571978 | Piezas | 7 | 7
SIN190401577744 | Metros lineales | 103 | 103
SIN190401580792 | Otros | 85 | 85
SIN190401580799 | Otros | 300 | 300
SIN190401581605 | Otros | 1 | 1
SIN190401581799 | Otros | 7 | 7
SIN190401581885 | Otros | 200 | 200
SIN190401581889 | Otros | 200 | 200
SIN190401584250 | Otros | 1 | 1
SIN190401584280 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401584297 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401586563 | Otros | 1 | 1
SIN190401587513 | Metros Cuadrados | 736 | 736
SIN190401588113 | Metros lineales | 87 | 87
SIN190401588620 | Metros lineales | 89 | 89
SIN190401588687 | Metros lineales | 90 | 90
SIN190401589988 | Otros | 1 | 1
SIN190401589992 | Otros | 1 | 1
SIN190401590164 | Otros | 1 | 1
SIN190401591335 | Otros | 1 | 1
SIN190401591368 | Otros | 3 | 3
SIN190401591518 | Otros | 1 | 1
SIN190401595924 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190401596355 | Otros | 3 | 3
SIN190401596515 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401596773 | Otros | 1 | 1
SIN190401597084 | Otros | 1 | 1
SIN190401597980 | Otros | 1 | 100
SIN190401599430 | Otros | 1 | 1
SIN190401600929 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401600935 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401600941 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401600971 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401600973 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401601103 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401601121 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401601279 | Aula | 2 | 2
SIN190401601324 | Otros | 1 | 1
SIN190401601331 | Metros lineales | 3350 | 3350
SIN190401601336 | Metros lineales | 50 | 50
SIN190401601344 | Otros | 1424.19 | 1424.19
SIN190401601357 | Metros lineales | 1350 | 1350
SIN190401601361 | Metros lineales | 746 | 746
SIN190401601386 | Metros lineales | 347 | 347
SIN190401601615 | Metros lineales | 1690 | 1690
SIN190401601681 | Metros lineales | 2049 | 2049
SIN190401601850 | Metros lineales | 78 | 78
SIN190401601884 | Metros lineales | 210.6 | 210.6
SIN190401601918 | Otros | 1 | 1
SIN190401602053 | Vivienda | 12 | 12
SIN190401602054 | Vivienda | 16 | 16
SIN190401602113 | Metros lineales | 901 | 901
SIN190401602114 | Metros lineales | 55 | 55
SIN190401602115 | Otros | 1 | 1
SIN190401604666 | Otros | 50 | 50
SIN190401604668 | Otros | 160 | 160
SIN190401604792 | Otros | 90 | 90
SIN190401604804 | Otros | 124 | 124
SIN190401604995 | Otros | 1949 | 1949
SIN190401606490 | Otros | 2804 | 2804
SIN190401607116 | Otros | 803 | 803
SIN190401608043 | Metros Cuadrados | 560 | 560
SIN190401608053 | Metros Cuadrados | 440 | 440
SIN190401608070 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SIN190401608075 | Metros Cuadrados | 520 | 520
SIN190401608088 | Metros Cuadrados | 500 | 500
SIN190401608096 | Metros Cuadrados | 480 | 480
SIN190401608102 | Metros Cuadrados | 320 | 320
SIN190401608170 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SIN190401608175 | Metros Cuadrados | 180 | 180
SIN190401608179 | Metros Cuadrados | 140 | 140
SIN190401608182 | Metros Cuadrados | 180 | 180
SIN190401608183 | Metros Cuadrados | 140 | 140
SIN190401608186 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SIN190401608191 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SIN190401608230 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SIN190401608247 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SIN190401608367 | Metros Cuadrados | 180 | 180
SIN190401608413 | Metros Cuadrados | 253 | 253
SIN190401608452 | Metros Cuadrados | 160 | 160
SIN190401608470 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SIN190401608475 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SIN190401608515 | Metros Cuadrados | 160 | 160
SIN190401608572 | Metros Cuadrados | 530 | 530
SIN190401608579 | Metros Cuadrados | 274 | 274
SIN190401608580 | Metros Cuadrados | 524 | 524
SIN190401608603 | Metros Cuadrados | 475 | 475
SIN190401608636 | Metros Cuadrados | 285 | 285
SIN190401608638 | Metros Cuadrados | 182 | 182
SIN190401608651 | Metros Cuadrados | 262 | 262
SIN190401610825 | Otros | 83 | 83
SIN190401616490 | Metros lineales | 123 | 123
SIN190401616909 | Metros lineales | 52 | 52
SIN190401618732 | Estudio de preinversión | 1 | 15
SIN190401618739 | Otros | 1 | 1
SIN190401618759 | Otros | 1 | 1
SIN190401618868 | Otros | 1 | 1
SIN190401620063 | Otros | 1 | 1
SIN190401620065 | Otros | 1 | 1
SIN190401620073 | Otros | 1 | 1
SIN190401626821 | Vivienda | 3 | 3
SIN190401626830 | Vivienda | 4 | 4
SIN190401627013 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401629572 | Otros | 1 | 1
SIN190401629694 | Otros | 1 | 1
SIN190401631969 | Otros | 1 | 1
SIN190401634985 | Otros | 1 | 1
SIN190401637764 | Vivienda | 10 | 10
SIN190401638035 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401652878 | Metros lineales | 12725 | 12725
SIN190401652913 | Metros lineales | 10915 | 10915
SIN190401660108 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401660789 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401662104 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
SIN190401664612 | Otros | 1 | 1
SIN190401664720 | Otros | 1 | 1
SIN190401666736 | Metros lineales | 1429 | 1429
SIN190401668329 | Metros lineales | 24234 | 24234
SIN190401668377 | Metros lineales | 21337 | 21337
SIN190401668531 | Metros lineales | 24287 | 24287
SIN190401670174 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401672306 | Metros Cuadrados | 32 | 32
SIN190401684710 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401685008 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401685187 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401686360 | Equipamiento | 16 | 16
SIN190401694238 | Metros lineales | 150 | 150
SIN190401697421 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401697430 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401697505 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401697514 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401697540 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401697903 | Aula | 2 | 2
SIN190401697915 | Aula | 1 | 1
SIN190501708395 | Aula | 1 | 1
SIN190501708410 | Aula | 1 | 1
SIN190501708619 | Aula | 1 | 1
SIN190501708643 | Aula | 1 | 1
SIN190501708705 | Aula | 3 | 3
SIN190501708710 | Aula | 3 | 3
SIN190201519918 | Metros lineales | 280 | 280
SIN190201523063 | Metros lineales | 84 | 84
SIN190201523161 | Metros Cuadrados | 536.5 | 536.5
SIN190201523443 | Metros Cuadrados | 116.72 | 116.72
SIN190201524231 | Otros | 150 | 150
SIN190201525192 | Otros | 1 | 1
SIN190201526500 | Otros | 1 | 1
SIN190201526939 | Otros | 1 | 1
SIN190201526949 | Otros | 1 | 1
SIN190201526999 | Otros | 1 | 1
SIN190201528815 | Otros | 1 | 1
SIN190201537669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201539224 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201540826 | Otros | 1 | 1
SIN190201540918 | Otros | 1 | 1
SIN190201541608 | Metros lineales | 50 | 145
SIN190201541617 | Otros | 1 | 100
SIN190201541803 | Otros | 1 | 1
SIN190201541829 | Otros | 1 | 1
SIN190201541871 | Metros lineales | 1 | 1
SIN190201542815 | Otros | 1 | 100
SIN190201543088 | Otros | 1 | 100
SIN190201543160 | Otros | 1 | 100
SIN190201544526 | Otros | 1 | 100
SIN190201545295 | Otros | 1 | 1
SIN190201545309 | Otros | 1 | 1
SIN190201546215 | Otros | 1 | 1
SIN190201546734 | Otros | 1 | 1
SIN190201546799 | Otros | 1 | 1
SIN190201550238 | Otros | 1 | 100
SIN190201550608 | Metros lineales | 50 | 50
SIN190201551363 | Otros | 1 | 100
SIN190201551392 | Otros | 1 | 100
SIN190201551803 | Otros | 1 | 100
SIN190201552229 | Otros | 1 | 100
SIN190201552954 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201552957 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201552994 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553052 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553213 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201555301 | Metros lineales | 440 | 440
SIN190201558784 | Luminaria | 1 | 1
SIN190201558786 | Aula | 2 | 2
SIN190201558791 | Luminaria | 1 | 1
SIN190201564983 | Metros lineales | 4316 | 4316
SIN190301568190 | Aula | 1 | 1
SIN190301568204 | Aula | 1 | 1
SIN190301568285 | Aula | 1 | 1
SIN190301568360 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301568379 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568383 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301570273 | Metros lineales | 200 | 200
SIN190301570282 | Aula | 2 | 2
SIN190301570299 | Aula | 2 | 2
SIN190301572890 | Lote | 1 | 1
SIN190401581665 | Otros | 1 | 1
SIN190401581681 | Metros lineales | 2400 | 2400
SIN190401581702 | Otros | 190 | 190
SIN190401581713 | Metros Cuadrados | 165 | 165
SIN190401581736 | Metros Cuadrados | 218 | 218
SIN190401581756 | Metros Cuadrados | 560 | 560
SIN190401581784 | Metros lineales | 134 | 134
SIN190401581796 | Otros | 2 | 2
SIN190401581801 | Otros | 5 | 5
SIN190401581802 | Otros | 1 | 1
SIN190401582562 | Otros | 1 | 1
SIN190401582968 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401582987 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401584304 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401584328 | Vivienda | 4 | 4
SIN190401586736 | Otros | 1 | 100
SIN190401586779 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401587469 | Metros lineales | 200 | 200
SIN190401588082 | Metros lineales | 88 | 88
SIN190401588111 | Metros lineales | 89 | 89
SIN190401588195 | Metros lineales | 86 | 86
SIN190401588836 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401589021 | Vivienda | 3 | 3
SIN190401591265 | Otros | 8 | 8
SIN190401592932 | Otros | 16.24 | 16.24
SIN190401593037 | Metros Cuadrados | 859 | 859
SIN190401595113 | Otros | 1 | 1
SIN190401595568 | Otros | 1 | 1
SIN190401596361 | Otros | 6 | 6
SIN190401596364 | Otros | 5 | 5
SIN190401596431 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401597035 | Metros lineales | 100 | 100
SIN190401597063 | Otros | 1 | 1
SIN190401597983 | Otros | 1 | 100
SIN190401598158 | Otros | 1 | 1
SIN190401598168 | Otros | 1 | 1
SIN190401599262 | Otros | 1 | 1
SIN190401600835 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401600920 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401600921 | Aula | 2 | 2
SIN190401600923 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401601110 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401601114 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401601327 | Metros lineales | 83 | 83
SIN190401601337 | Otros | 1 | 1
SIN190401601348 | Otros | 10.25 | 10.25
SIN190401601367 | Otros | 1 | 1
SIN190401601375 | Metros lineales | 214 | 214
SIN190401601390 | Metros lineales | 1180 | 1180
SIN190401601391 | Metros lineales | 700 | 700
SIN190401601394 | Otros | 1 | 1
SIN190401601818 | Metros lineales | 4483 | 4483
SIN190401601842 | Metros lineales | 220.73 | 220.73
SIN190401602028 | Metros lineales | 309 | 309
SIN190401602034 | Metros lineales | 414 | 414
SIN190401602049 | Otros | 29 | 29
SIN190401602075 | Otros | 300 | 300
SIN190401602078 | Metros lineales | 530 | 530
SIN190401602084 | Metros lineales | 535 | 535
SIN190401602085 | Metros lineales | 2661 | 2661
SIN190401602087 | Metros lineales | 1438 | 1438
SIN190401602093 | Metros lineales | 1840 | 1840
SIN190401602106 | Metros lineales | 104 | 104
SIN190401604685 | Otros | 150 | 150
SIN190401604698 | Otros | 75 | 75
SIN190401604706 | Otros | 238 | 238
SIN190401604854 | Otros | 68 | 68
SIN190401606549 | Metros lineales | 1580 | 1580
SIN190401606664 | Metros lineales | 146 | 146
SIN190401607960 | Otros | 1 | 1
SIN190401607961 | Vehículos | 1 | 1
SIN190401608135 | Metros Cuadrados | 280 | 280
SIN190401608178 | Metros Cuadrados | 180 | 180
SIN190401608190 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SIN190401608192 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SIN190401608234 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SIN190401608266 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SIN190401608360 | Metros Cuadrados | 359 | 359
SIN190401608411 | Metros Cuadrados | 180 | 180
SIN190401608473 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SIN190401608501 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SIN190401608637 | Metros Cuadrados | 183 | 183
SIN190401608666 | Metros Cuadrados | 425 | 425
SIN190401608702 | Metros Cuadrados | 127 | 127
SIN190401609363 | Metros Cuadrados | 116 | 116
SIN190401611968 | Metros lineales | 16126 | 100
SIN190401612818 | Otros | 1 | 1
SIN190401612874 | Otros | 1 | 1
SIN190401612894 | Otros | 12 | 12
SIN190401614403 | Metros Cuadrados | 215 | 215
SIN190401616928 | Metros lineales | 41 | 41
SIN190401618756 | Piezas | 1 | 1
SIN190401618946 | Otros | 1 | 1
SIN190401619711 | Otros | 1 | 1
SIN190401619822 | Metros Cuadrados | 1886 | 1886
SIN190401619836 | Otros | 1 | 1
SIN190401620324 | Metros lineales | 7920 | 7920
SIN190401620344 | Metros lineales | 96 | 96
SIN190401626864 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401627380 | Vehículos | 1 | 1
SIN190401628877 | Otros | 1 | 1
SIN190401629592 | Otros | 1 | 1
SIN190401629594 | Otros | 1 | 1
SIN190401629689 | Otros | 1 | 1
SIN190401629910 | Otros | 1 | 1
SIN190401633020 | Otros | 1 | 1
SIN190401633115 | Otros | 1 | 1
SIN190401634569 | Otros | 1 | 1
SIN190401634877 | Otros | 1 | 1
SIN190401634944 | Otros | 1 | 1
SIN190401637542 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401638033 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401638828 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401641499 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300
SIN190401653093 | Metros lineales | 6783 | 6783
SIN190401653150 | Metros lineales | 6098 | 6098
SIN190401653391 | Otros | 1 | 100
SIN190401653784 | Otros | 1 | 100
SIN190401654047 | Otros | 1 | 100
SIN190401660147 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401660193 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401661974 | Metros Cuadrados | 546 | 546
SIN190401664124 | Otros | 1 | 1
SIN190401664237 | Otros | 1 | 1
SIN190401664252 | Otros | 1 | 1
SIN190401664386 | Otros | 1 | 1
SIN190401664632 | Otros | 1 | 1
SIN190401666062 | Otros | 40 | 40
SIN190401668572 | Metros lineales | 21337 | 21337
SIN190401680185 | Metros lineales | 151 | 151
SIN190401684983 | Aula | 1 | 1
SIN190401685017 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401685029 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401692183 | Kilómetro | 9.7 | 9.7
SIN190401696690 | Aula | 1 | 1
SIN190401697086 | Aula | 5 | 5
SIN190401697842 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401697914 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401697953 | Aula | 1 | 1
SIN190501708391 | Luminaria | 1 | 1
SIN190501708453 | Aula | 3 | 3
SIN190501708649 | Aula | 1 | 1
SIN190501708691 | Aula | 1 | 1
SIN190501708714 | Luminaria | 2 | 2
SIN190501708722 | Luminaria | 2 | 2
SIN190201520102 | Otros | 36 | 36
SIN190201520151 | Metros lineales | 250 | 250
SIN190201520241 | Metros Cuadrados | 158 | 158
SIN190201521339 | Otros | 1 | 1
SIN190201522271 | Metros lineales | 489.5 | 489.5
SIN190201523618 | Metros Cuadrados | 231 | 231
SIN190201523904 | Metros lineales | 32 | 32
SIN190201524222 | Otros | 120 | 120
SIN190201524225 | Otros | 220 | 220
SIN190201524274 | Otros | 250 | 250
SIN190201524282 | Otros | 116 | 116
SIN190201526117 | Otros | 1 | 1
SIN190201526488 | Otros | 1 | 1
SIN190201539139 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201539163 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201541321 | Otros | 1 | 1
SIN190201541451 | Otros | 1 | 1
SIN190201541466 | Otros | 1 | 1
SIN190201541873 | Metros lineales | 50 | 50
SIN190201542124 | Otros | 1 | 100
SIN190201542883 | Otros | 1 | 100
SIN190201544228 | Otros | 1 | 100
SIN190201544426 | Piezas | 1 | 100
SIN190201544917 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201545284 | Otros | 1 | 1
SIN190201545315 | Otros | 1 | 1
SIN190201545333 | Otros | 1 | 1
SIN190201545871 | Otros | 1 | 1
SIN190201546323 | Otros | 1 | 1
SIN190201546638 | Piezas | 1 | 1
SIN190201547033 | Otros | 1 | 1
SIN190201547101 | Otros | 1 | 1
SIN190201548023 | Metros lineales | 1 | 430
SIN190201549099 | Otros | 1 | 1
SIN190201551356 | Otros | 1 | 100
SIN190201552222 | Otros | 1 | 100
SIN190201552920 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201552933 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553054 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553145 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553224 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553375 | Otros | 1 | 1
SIN190201554908 | Otros | 1 | 1
SIN190201554952 | Otros | 1 | 1
SIN190201555186 | Metros lineales | 100 | 100
SIN190201556136 | Otros | 48 | 48
SIN190201558808 | Aula | 1 | 1
SIN190201558840 | Luminaria | 1 | 1
SIN190201559596 | Aula | 5 | 5
SIN190201559601 | Aula | 1 | 1
SIN190301568194 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568195 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568364 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301568439 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568443 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568596 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568668 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301569631 | Aula | 1 | 1
SIN190301569651 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301570278 | Aula | 6 | 6
SIN190301570294 | Lote | 1 | 1
SIN190301570596 | Aula | 1 | 1
SIN190301571945 | Equipamiento | 1 | 1
SIN190301572869 | Piezas | 1 | 1
SIN190401577751 | Otros | 689 | 689
SIN190401581608 | Metros Cuadrados | 67 | 67
SIN190401581738 | Metros Cuadrados | 273 | 273
SIN190401581798 | Otros | 3 | 3
SIN190401582975 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401582983 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401583891 | Otros | 1 | 1
SIN190401584257 | Otros | 1 | 1
SIN190401584310 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401584315 | Vivienda | 5 | 5
SIN190401584319 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401586732 | Otros | 1 | 100
SIN190401588830 | Otros | 1 | 1
SIN190401588837 | Vivienda | 8 | 8
SIN190401588866 | Metros lineales | 145 | 145
SIN190401588910 | Metros lineales | 605 | 605
SIN190401589191 | Vivienda | 3 | 3
SIN190401589200 | Vivienda | 3 | 3
SIN190401589338 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401589771 | Metros lineales | 66 | 66
SIN190401590131 | Otros | 14 | 14
SIN190401590187 | Otros | 3 | 3
SIN190401592408 | Metros Cuadrados | 647 | 647
SIN190401595860 | Metros Cuadrados | 126 | 126
SIN190401596350 | Otros | 2 | 2
SIN190401596466 | Otros | 1 | 1
SIN190401596479 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401596527 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401596744 | Otros | 1 | 1
SIN190401599349 | Otros | 1 | 1
SIN190401600918 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401600968 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401600970 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401601108 | Aula | 5 | 5
SIN190401601129 | Aula | 2 | 2
SIN190401601325 | Metros lineales | 1463 | 1463
SIN190401601335 | Metros lineales | 200 | 200
SIN190401601343 | Metros lineales | 1863 | 1863
SIN190401601374 | Metros lineales | 92 | 92
SIN190401601383 | Metros lineales | 3940 | 3940
SIN190401601387 | Metros lineales | 4719 | 4719
SIN190401601388 | Metros lineales | 180 | 180
SIN190401601816 | Otros | 1 | 1
SIN190401601874 | Metros lineales | 300.8 | 300.8
SIN190401601880 | Metros lineales | 212.2 | 212.2
SIN190401601971 | Metros lineales | 133.37 | 133.37
SIN190401602024 | Metros lineales | 584.2 | 584.2
SIN190401602036 | Metros lineales | 2175 | 2175
SIN190401602057 | Vivienda | 20 | 20
SIN190401602069 | Metros Cuadrados | 989.32 | 989.32
SIN190401602070 | Metros lineales | 2200 | 2200
SIN190401602086 | Metros lineales | 1030 | 1030
SIN190401602090 | Otros | 1 | 1
SIN190401602107 | Metros lineales | 69 | 69
SIN190401602108 | Metros lineales | 1266 | 1266
SIN190401604704 | Otros | 50 | 50
SIN190401604714 | Otros | 150 | 150
SIN190401604880 | Otros | 1 | 1
SIN190401605209 | Metros lineales | 584.2 | 584.2
SIN190401606662 | Metros lineales | 5535 | 5535
SIN190401607298 | Metros Cuadrados | 60 | 60
SIN190401607328 | Metros Cuadrados | 70 | 70
SIN190401607330 | Metros Cuadrados | 60 | 60
SIN190401607932 | Metros Cuadrados | 840 | 840
SIN190401608027 | Metros Cuadrados | 440 | 440
SIN190401608029 | Metros Cuadrados | 580 | 580
SIN190401608059 | Metros Cuadrados | 540 | 540
SIN190401608104 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SIN190401608169 | Metros Cuadrados | 160 | 160
SIN190401608241 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SIN190401608248 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SIN190401608257 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SIN190401608351 | Metros Cuadrados | 468 | 468
SIN190401608363 | Metros Cuadrados | 260 | 260
SIN190401608428 | Metros Cuadrados | 280 | 280
SIN190401608439 | Metros Cuadrados | 152 | 152
SIN190401608457 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SIN190401608482 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SIN190401608489 | Metros Cuadrados | 140 | 140
SIN190401608500 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SIN190401608554 | Metros Cuadrados | 104 | 104
SIN190401608560 | Metros Cuadrados | 864 | 864
SIN190401608625 | Metros Cuadrados | 253 | 253
SIN190401608678 | Metros Cuadrados | 148 | 148
SIN190401608695 | Metros Cuadrados | 173 | 173
SIN190401608697 | Metros Cuadrados | 117 | 117
SIN190401608714 | Metros Cuadrados | 88 | 88
SIN190401608774 | Metros Cuadrados | 350 | 350
SIN190401608794 | Metros Cuadrados | 127 | 127
SIN190401609371 | Metros Cuadrados | 40 | 40
SIN190401610770 | Metros lineales | 186 | 186
SIN190401612937 | Otros | 1 | 1
SIN190401615129 | Otros | 2 | 2
SIN190401615617 | Metros lineales | 178 | 178
SIN190401616732 | Metros lineales | 140 | 140
SIN190401616736 | Metros lineales | 129 | 129
SIN190401616747 | Metros lineales | 84 | 84
SIN190401616864 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401616867 | Metros lineales | 55 | 55
SIN190401618697 | Otros | 6 | 6
SIN190401619051 | Otros | 1 | 1
SIN190401619671 | Metros Cuadrados | 801 | 801
SIN190401619699 | Otros | 1 | 1
SIN190401619735 | Otros | 1 | 1
SIN190401619786 | Otros | 1 | 1
SIN190401619849 | Otros | 1 | 1
SIN190401620532 | Otros | 1 | 1
SIN190401620547 | Otros | 1 | 1
SIN190401626892 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401626921 | Vivienda | 14 | 14
SIN190401627003 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401627025 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401627029 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401628853 | Otros | 1 | 1
SIN190401632039 | Otros | 1 | 1
SIN190401633572 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401634610 | Otros | 1 | 1
SIN190401634859 | Otros | 1 | 1
SIN190401635171 | Metros lineales | 65 | 65
SIN190401635251 | Metros lineales | 21 | 21
SIN190401635575 | Vivienda | 9 | 9
SIN190401637696 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401653225 | Metros lineales | 11405 | 11405
SIN190401653405 | Otros | 1 | 100
SIN190401653624 | Otros | 1 | 100
SIN190401656959 | Piezas | 1 | 1
SIN190401657233 | Piezas | 1 | 1
SIN190401660214 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401660811 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401661883 | Metros lineales | 191 | 191
SIN190401661920 | Piezas | 1 | 1
SIN190401664444 | Otros | 1 | 1
SIN190401668575 | Otros | 1 | 1
SIN190401672313 | Metros Cuadrados | 64 | 64
SIN190401672335 | Metros Cuadrados | 176 | 176
SIN190401684680 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401684709 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401684715 | Aula | 1 | 1
SIN190401685026 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401685202 | Aula | 1 | 1
SIN190401690306 | Aula | 3 | 3
SIN190401691267 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401697613 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401697837 | Aula | 4 | 4
SIN190501708416 | Aula | 1 | 1
SIN190501708676 | Aula | 1 | 1
SIN190101512897 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201520542 | Otros | 1 | 1
SIN190201522411 | Metros lineales | 382 | 382
SIN190201529873 | Otros | 1 | 1
SIN190201532826 | Metros lineales | 1 | 1
SIN190201532853 | Metros lineales | 1 | 1
SIN190201540693 | Otros | 1 | 1
SIN190201540880 | Otros | 1 | 1
SIN190201541574 | Metros lineales | 450 | 648
SIN190201542232 | Otros | 1 | 100
SIN190201543178 | Otros | 1 | 100
SIN190201544404 | Metros lineales | 1 | 1
SIN190201544548 | Otros | 1 | 1
SIN190201545331 | Otros | 1 | 1
SIN190201545351 | Otros | 1 | 1
SIN190201546756 | Otros | 1 | 1
SIN190201547842 | Metros lineales | 1 | 179
SIN190201548027 | Metros lineales | 1 | 1
SIN190201550084 | Otros | 1 | 100
SIN190201551368 | Otros | 1 | 100
SIN190201551376 | Otros | 1 | 100
SIN190201551387 | Otros | 1 | 100
SIN190201552979 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553141 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553153 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553155 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553195 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553219 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553660 | Otros | 1 | 1
SIN190201555395 | Metros lineales | 100 | 100
SIN190201555939 | Otros | 1 | 1
SIN190201558806 | Luminaria | 1 | 1
SIN190201558892 | Aula | 1 | 1
SIN190201564931 | Metros lineales | 120 | 120
SIN190301568438 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568512 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568521 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568690 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568692 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301569635 | Lote | 1 | 1
SIN190301569645 | Aula | 1 | 1
SIN190301569649 | Aula | 1 | 1
SIN190301570259 | Aula | 1 | 1
SIN190401581001 | Otros | 4 | 4
SIN190401581520 | Metros lineales | 92 | 92
SIN190401581533 | Metros lineales | 210 | 210
SIN190401581666 | Metros lineales | 110 | 110
SIN190401581694 | Metros Cuadrados | 125 | 125
SIN190401581727 | Metros Cuadrados | 197 | 197
SIN190401581856 | Otros | 374 | 374
SIN190401581887 | Otros | 200 | 200
SIN190401582940 | Metros lineales | 77 | 77
SIN190401582963 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401582986 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401584336 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401584340 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401584353 | Vivienda | 4 | 4
SIN190401585552 | Metros lineales | 177 | 177
SIN190401587727 | Otros | 10 | 10
SIN190401588673 | Otros | 1 | 1
SIN190401588730 | Metros lineales | 1132 | 1132
SIN190401588826 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401589047 | Metros lineales | 218 | 218
SIN190401589364 | Vivienda | 3 | 3
SIN190401589960 | Otros | 1 | 1
SIN190401590125 | Otros | 16 | 16
SIN190401590178 | Otros | 4 | 4
SIN190401590995 | Vivienda | 5 | 5
SIN190401591310 | Otros | 1 | 1
SIN190401591342 | Piezas | 1 | 1
SIN190401595507 | Metros lineales | 130.41 | 130.41
SIN190401596332 | Otros | 1 | 1
SIN190401597108 | Otros | 1 | 1
SIN190401597938 | Otros | 1 | 100
SIN190401598568 | Metros lineales | 2166 | 2166
SIN190401598712 | Otros | 1 | 100
SIN190401599553 | Metros lineales | 88 | 88
SIN190401599646 | Metros Cuadrados | 790 | 790
SIN190401600911 | Aula | 1 | 1
SIN190401600917 | Aula | 1 | 1
SIN190401600922 | Aula | 4 | 4
SIN190401600932 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401600936 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401600964 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401601115 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401601123 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401601138 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401601322 | Metros lineales | 1125 | 1125
SIN190401601339 | Metros lineales | 100 | 100
SIN190401601364 | Otros | 1 | 1
SIN190401601365 | Metros lineales | 471.42 | 471.42
SIN190401601385 | Metros lineales | 4569.1 | 4569.1
SIN190401601467 | Metros lineales | 697.73 | 697.73
SIN190401601815 | Otros | 1 | 1
SIN190401601817 | Metros lineales | 15241 | 15241
SIN190401601885 | Metros lineales | 2484 | 2484
SIN190401601901 | Metros lineales | 2856 | 2856
SIN190401601907 | Metros lineales | 1150 | 1150
SIN190401602039 | Metros lineales | 110 | 110
SIN190401602044 | Metros lineales | 2001 | 2001
SIN190401602048 | Metros lineales | 5123 | 5123
SIN190401602050 | Metros lineales | 149 | 149
SIN190401602059 | Otros | 199 | 199
SIN190401602067 | Metros Cuadrados | 777 | 777
SIN190401602094 | Metros lineales | 82 | 82
SIN190401604858 | Otros | 1 | 1
SIN190401605852 | Otros | 48 | 48
SIN190401606168 | Otros | 2 | 2
SIN190401606499 | Otros | 2228 | 2228
SIN190401606516 | Otros | 1308 | 1308
SIN190401606677 | Metros lineales | 1450 | 1450
SIN190401607922 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400
SIN190401607947 | Metros Cuadrados | 660 | 660
SIN190401607966 | Piezas | 1 | 1
SIN190401608000 | Metros Cuadrados | 380 | 380
SIN190401608119 | Metros Cuadrados | 320 | 320
SIN190401608132 | Metros Cuadrados | 280 | 280
SIN190401608158 | Metros Cuadrados | 220 | 220
SIN190401608172 | Metros Cuadrados | 180 | 180
SIN190401608176 | Metros Cuadrados | 160 | 160
SIN190401608177 | Metros Cuadrados | 140 | 140
SIN190401608184 | Metros Cuadrados | 140 | 140
SIN190401608361 | Metros Cuadrados | 444 | 444
SIN190401608378 | Metros Cuadrados | 162 | 162
SIN190401608379 | Metros Cuadrados | 167 | 167
SIN190401608381 | Metros Cuadrados | 176 | 176
SIN190401608433 | Metros Cuadrados | 160 | 160
SIN190401608434 | Metros Cuadrados | 200 | 200
SIN190401608446 | Metros Cuadrados | 124 | 124
SIN190401608461 | Metros Cuadrados | 196 | 196
SIN190401608479 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SIN190401608483 | Metros Cuadrados | 136 | 136
SIN190401608624 | Metros Cuadrados | 190 | 190
SIN190401608629 | Metros Cuadrados | 250 | 250
SIN190401608670 | Metros Cuadrados | 208 | 208
SIN190401608689 | Metros Cuadrados | 150 | 150
SIN190401608703 | Metros Cuadrados | 73 | 73
SIN190401608710 | Metros Cuadrados | 101 | 101
SIN190401608739 | Metros Cuadrados | 108 | 108
SIN190401608817 | Metros lineales | 2579.12 | 2579.12
SIN190401608866 | Metros lineales | 1676 | 1676
SIN190401609362 | Metros Cuadrados | 125 | 125
SIN190401612919 | Otros | 1 | 1
SIN190401612953 | Otros | 15 | 15
SIN190401613604 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401616953 | Metros lineales | 125 | 125
SIN190401617171 | Metros lineales | 75 | 75
SIN190401618763 | Otros | 5 | 5
SIN190401619456 | Otros | 1 | 1
SIN190401619557 | Otros | 1 | 1
SIN190401619697 | Metros Cuadrados | 786 | 786
SIN190401619801 | Otros | 1 | 1
SIN190401619844 | Otros | 1 | 1
SIN190401620480 | Otros | 1 | 1
SIN190401626998 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401628855 | Otros | 1 | 1
SIN190401629580 | Otros | 1 | 1
SIN190401631552 | Otros | 1 | 1
SIN190401631632 | Otros | 1 | 1
SIN190401631686 | Metros lineales | 352 | 352
SIN190401633193 | Otros | 1 | 1
SIN190401634890 | Otros | 1 | 1
SIN190401634934 | Otros | 2 | 2
SIN190401634999 | Otros | 1 | 1
SIN190401637621 | Vivienda | 3 | 3
SIN190401637678 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401637720 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401638023 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401652895 | Metros lineales | 3385 | 3385
SIN190401653096 | Vivienda | 1 | 100
SIN190401653414 | Otros | 1 | 100
SIN190401653995 | Otros | 1 | 100
SIN190401655308 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401657155 | Otros | 1 | 1
SIN190401660159 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401660249 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401660779 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401661837 | Metros lineales | 120 | 120
SIN190401662004 | Metros Cuadrados | 820 | 820
SIN190401662122 | Metros lineales | 290 | 290
SIN190401663700 | Otros | 1 | 1
SIN190401668305 | Metros lineales | 20671 | 20671
SIN190401670162 | Aula | 1 | 1
SIN190401670171 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401672287 | Metros Cuadrados | 112 | 112
SIN190401684674 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401684686 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401686356 | Vehículos | 1 | 1
SIN190401691066 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401691280 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401696264 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401696929 | Aula | 1 | 1
SIN190401697055 | Luminaria | 2 | 2
SIN190401697851 | Aula | 1 | 1
SIN190501708408 | Aula | 1 | 1
SIN190501708653 | Aula | 2 | 2
SIN190501708683 | Aula | 2 | 2
SIN190101514049 | Luminaria | 1 | 1
SIN190201520291 | Metros Cuadrados | 40 | 40
SIN190201523229 | Metros Cuadrados | 461.29 | 461.29
SIN190201523563 | Metros Cuadrados | 121 | 121
SIN190201526515 | Otros | 1 | 1
SIN190201526945 | Otros | 1 | 1
SIN190201527002 | Otros | 1 | 1
SIN190201529088 | Otros | 1 | 1
SIN190201529177 | Otros | 1 | 1
SIN190201532162 | Metros lineales | 1 | 417
SIN190201537550 | Piezas | 1 | 1
SIN190201537581 | Piezas | 1 | 1
SIN190201537651 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201537657 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201539159 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201539200 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201539222 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201540912 | Otros | 1 | 1
SIN190201541731 | Otros | 1 | 100
SIN190201542171 | Otros | 1 | 100
SIN190201542625 | Otros | 1 | 100
SIN190201542629 | Otros | 1 | 100
SIN190201542943 | Otros | 1 | 1
SIN190201544399 | Otros | 100 | 100
SIN190201544948 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201544998 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201545301 | Otros | 1 | 1
SIN190201545340 | Otros | 1 | 1
SIN190201546926 | Otros | 1 | 1
SIN190201546934 | Otros | 1 | 1
SIN190201547139 | Otros | 1 | 1
SIN190201548394 | Metros lineales | 1 | 79
SIN190201550229 | Otros | 1 | 100
SIN190201551761 | Otros | 1 | 100
SIN190201552903 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553027 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553690 | Otros | 1 | 1
SIN190201555401 | Otros | 1 | 1
SIN190201558788 | Luminaria | 1 | 1
SIN190201562537 | Piezas | 3 | 4
SIN190301568510 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568515 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568667 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301569633 | Aula | 1 | 1
SIN190301571738 | Metros lineales | 50 | 50
SIN190401581697 | Otros | 1 | 1
SIN190401581741 | Piezas | 1 | 1
SIN190401582959 | Otros | 1 | 1
SIN190401582982 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401582988 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401584273 | Otros | 1 | 1
SIN190401584285 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401584300 | Vivienda | 7 | 7
SIN190401584316 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401584349 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401586248 | Metros lineales | 2001 | 2001
SIN190401586570 | Metros Cuadrados | 925 | 925
SIN190401586678 | Otros | 1 | 100
SIN190401587930 | Otros | 5 | 5
SIN190401587938 | Otros | 4 | 4
SIN190401588618 | Metros lineales | 2314 | 2314
SIN190401588895 | Vivienda | 4 | 4
SIN190401589020 | Metros lineales | 622 | 622
SIN190401589305 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401589359 | Vivienda | 5 | 5
SIN190401590113 | Otros | 11 | 11
SIN190401590138 | Otros | 5 | 5
SIN190401591003 | Vivienda | 4 | 4
SIN190401593873 | Otros | 1 | 1
SIN190401596011 | Otros | 2 | 2
SIN190401596354 | Otros | 6 | 6
SIN190401596448 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401596545 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401596551 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401597326 | Otros | 1 | 1
SIN190401597632 | Otros | 1 | 1
SIN190401597948 | Otros | 1 | 100
SIN190401597969 | Otros | 1 | 100
SIN190401597975 | Otros | 1 | 100
SIN190401597977 | Otros | 1 | 100
SIN190401598153 | Otros | 1 | 1
SIN190401598256 | Metros Cuadrados | 204 | 204
SIN190401598801 | Otros | 1 | 100
SIN190401599043 | Metros lineales | 82 | 82
SIN190401599258 | Otros | 1 | 1
SIN190401599492 | Otros | 1 | 1
SIN190401600913 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401600934 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401600947 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401600950 | Aula | 12 | 12
SIN190401600963 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401601116 | Aula | 1 | 1
SIN190401601120 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401601323 | Otros | 1532.13 | 1532.13
SIN190401601333 | Metros lineales | 2894 | 2894
SIN190401601334 | Metros lineales | 180 | 180
SIN190401601342 | Metros lineales | 1180 | 1180
SIN190401601349 | Metros lineales | 395 | 395
SIN190401601350 | Metros lineales | 5056 | 5056
SIN190401601356 | Otros | 103 | 103
SIN190401601369 | Otros | 1 | 1
SIN190401601371 | Metros lineales | 169.1 | 169.1
SIN190401601373 | Metros lineales | 198 | 198
SIN190401601377 | Metros lineales | 471.42 | 471.42
SIN190401601605 | Metros lineales | 823 | 823
SIN190401601694 | Metros lineales | 335 | 335
SIN190401601847 | Metros lineales | 360.5 | 360.5
SIN190401601992 | Metros lineales | 1188 | 1188
SIN190401602030 | Metros lineales | 300 | 300
SIN190401602038 | Metros lineales | 1756 | 1756
SIN190401602047 | Metros lineales | 2296 | 2296
SIN190401602064 | Metros Cuadrados | 318 | 318
SIN190401602071 | Metros Cuadrados | 320 | 320
SIN190401602072 | Metros Cuadrados | 500 | 500
SIN190401602074 | Metros lineales | 810 | 810
SIN190401602081 | Otros | 1 | 1
SIN190401602088 | Otros | 3851 | 3851
SIN190401604720 | Otros | 155 | 155
SIN190401604771 | Otros | 1 | 1
SIN190401604788 | Otros | 90 | 90
SIN190401604818 | Otros | 1 | 1
SIN190401604869 | Otros | 336 | 336
SIN190401604892 | Otros | 1 | 1
SIN190401604900 | Otros | 1 | 1
SIN190401604952 | Otros | 1 | 1
SIN190401606665 | Otros | 4 | 4
SIN190401606695 | Otros | 1308 | 1308
SIN190401608035 | Metros Cuadrados | 440 | 440
SIN190401608140 | Metros Cuadrados | 220 | 220
SIN190401608143 | Metros Cuadrados | 260 | 260
SIN190401608147 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SIN190401608171 | Metros Cuadrados | 180 | 180
SIN190401608174 | Metros Cuadrados | 140 | 140
SIN190401608181 | Metros Cuadrados | 180 | 180
SIN190401608185 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SIN190401608353 | Metros Cuadrados | 734 | 734
SIN190401608355 | Metros Cuadrados | 524 | 524
SIN190401608357 | Metros Cuadrados | 467 | 467
SIN190401608368 | Metros Cuadrados | 390 | 390
SIN190401608370 | Metros Cuadrados | 400 | 400
SIN190401608463 | Metros Cuadrados | 140 | 140
SIN190401608490 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SIN190401608513 | Metros Cuadrados | 140 | 140
SIN190401608561 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SIN190401608569 | Metros Cuadrados | 700 | 700
SIN190401608574 | Metros Cuadrados | 346 | 346
SIN190401608582 | Metros Cuadrados | 428 | 428
SIN190401608642 | Metros Cuadrados | 215 | 215
SIN190401608749 | Metros Cuadrados | 124 | 124
SIN190401611505 | Metros Cuadrados | 574.64 | 574.64
SIN190401612729 | Otros | 1 | 1
SIN190401616673 | Metros lineales | 258 | 258
SIN190401617838 | Metros lineales | 170 | 170
SIN190401618994 | Piezas | 1 | 1
SIN190401619460 | Metros lineales | 150 | 150
SIN190401619481 | Otros | 1 | 1
SIN190401619529 | Otros | 1 | 1
SIN190401619598 | Otros | 1 | 1
SIN190401619669 | Otros | 1 | 1
SIN190401619860 | Otros | 1 | 1
SIN190401620070 | Piezas | 1 | 1
SIN190401627366 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
SIN190401628796 | Otros | 1 | 1
SIN190401628870 | Otros | 1 | 1
SIN190401629279 | Metros lineales | 2563 | 2563
SIN190401629682 | Otros | 1 | 1
SIN190401631586 | Otros | 1 | 1
SIN190401634177 | Estudio de preinversión | 1 | 2
SIN190401634178 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190401634594 | Otros | 1 | 1
SIN190401634834 | Otros | 1 | 1
SIN190401637552 | Vivienda | 7 | 7
SIN190401637575 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401637633 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401637798 | Vivienda | 3 | 3
SIN190401638045 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401643248 | Otros | 1 | 1
SIN190401653913 | Otros | 1 | 100
SIN190401654885 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401656961 | Piezas | 1 | 1
SIN190401657198 | Otros | 1 | 1
SIN190401657210 | Otros | 1 | 1
SIN190401660178 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401660239 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401660796 | Vivienda | 1 | 100
SIN190401662808 | Metros lineales | 77 | 77
SIN190401664071 | Otros | 1 | 1
SIN190401664207 | Otros | 1 | 1
SIN190401664216 | Otros | 1 | 1
SIN190401664282 | Otros | 1 | 1
SIN190401664479 | Otros | 1 | 1
SIN190401668553 | Metros lineales | 9252 | 9252
SIN190401668578 | Otros | 1 | 1
SIN190401669053 | Metros lineales | 13372 | 13372
SIN190401670165 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401670167 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401670173 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401672285 | Metros Cuadrados | 64 | 64
SIN190401672317 | Metros Cuadrados | 48 | 48
SIN190401684650 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401684653 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
SIN190401684677 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401684713 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401684720 | Otros | 1 | 1
SIN190401686363 | Equipamiento | 1 | 1
SIN190401690294 | Aula | 3 | 3
SIN190401690301 | Aula | 1 | 1
SIN190401691048 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401697925 | Aula | 1 | 1
SIN190401697965 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190501708405 | Aula | 2 | 2
SIN190501708421 | Aula | 1 | 1
SIN190501710954 | Lote | 5 | 5
SIN190101508273 | Vehículos | 1 | 1
SIN190101514055 | Aula | 1 | 1
SIN190201519873 | Metros Cuadrados | 2038 | 2038
SIN190201520080 | Otros | 1 | 1
SIN190201520178 | Metros lineales | 452 | 452
SIN190201520200 | Metros lineales | 105.8 | 105.8
SIN190201521624 | Otros | 1 | 1
SIN190201523292 | Metros Cuadrados | 110.39 | 110.39
SIN190201523714 | Otros | 195 | 195
SIN190201523886 | Metros lineales | 500 | 500
SIN190201525324 | Otros | 1 | 1
SIN190201526107 | Otros | 1 | 1
SIN190201526207 | Otros | 1 | 1
SIN190201526523 | Otros | 1 | 1
SIN190201526951 | Otros | 1 | 1
SIN190201526961 | Otros | 1 | 1
SIN190201532102 | Otros | 1 | 1
SIN190201532147 | Otros | 1 | 1
SIN190201537738 | Otros | 1 | 100
SIN190201541299 | Otros | 1 | 1
SIN190201541338 | Otros | 1 | 1
SIN190201541425 | Otros | 1 | 1
SIN190201541616 | Metros lineales | 30 | 30
SIN190201542146 | Otros | 1 | 100
SIN190201542256 | Otros | 1 | 100
SIN190201542617 | Otros | 1 | 100
SIN190201544473 | Otros | 1 | 100
SIN190201544871 | Otros | 1 | 1
SIN190201545321 | Otros | 1 | 1
SIN190201545345 | Otros | 1 | 1
SIN190201545353 | Otros | 1 | 1
SIN190201545816 | Otros | 1 | 1
SIN190201545943 | Otros | 1 | 1
SIN190201546598 | Otros | 1 | 1
SIN190201546656 | Otros | 1 | 1
SIN190201546708 | Otros | 1 | 1
SIN190201546906 | Piezas | 1 | 1
SIN190201546918 | Otros | 1 | 1
SIN190201549456 | Metros Cuadrados | 172 | 172
SIN190201551371 | Otros | 1 | 100
SIN190201551579 | Otros | 1 | 1
SIN190201551624 | Otros | 1 | 1
SIN190201552402 | Vehículos | 1 | 4
SIN190201552906 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553069 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201556025 | Otros | 48 | 48
SIN190201558781 | Aula | 1 | 1
SIN190201564957 | Metros lineales | 108 | 108
SIN190301568200 | Aula | 1 | 1
SIN190301568347 | Lote | 1 | 1
SIN190301568351 | Aula | 1 | 1
SIN190301568373 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301568390 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568593 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568671 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568676 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568682 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568686 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301569673 | Lote | 1 | 1
SIN190301569832 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301572079 | Piezas | 4 | 4
SIN190301572861 | Piezas | 3 | 3
SIN190401581686 | Otros | 1 | 1
SIN190401581795 | Otros | 8 | 8
SIN190401582967 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401584254 | Metros Cuadrados | 1168 | 1168
SIN190401584302 | Vivienda | 3 | 3
SIN190401584306 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401584324 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401584338 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401584347 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401585524 | Metros lineales | 580 | 580
SIN190401586538 | Metros Cuadrados | 1089 | 1089
SIN190401587130 | Metros lineales | 76 | 76
SIN190401588834 | Metros lineales | 134 | 134
SIN190401588838 | Metros lineales | 70 | 70
SIN190401589014 | Vivienda | 7 | 7
SIN190401589031 | Metros lineales | 46 | 46
SIN190401589039 | Metros lineales | 105 | 105
SIN190401589353 | Vivienda | 5 | 5
SIN190401589805 | Metros lineales | 38 | 38
SIN190401590155 | Otros | 12 | 12
SIN190401590193 | Otros | 3 | 3
SIN190401591032 | Vivienda | 3 | 3
SIN190401594626 | Metros lineales | 53 | 53
SIN190401596353 | Otros | 5 | 5
SIN190401596455 | Otros | 1 | 1
SIN190401596611 | Metros lineales | 1 | 1
SIN190401596627 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190401597170 | Otros | 1 | 1
SIN190401597363 | Otros | 1 | 1
SIN190401597944 | Otros | 1 | 100
SIN190401597976 | Otros | 1 | 100
SIN190401597979 | Otros | 1 | 100
SIN190401597981 | Otros | 1 | 100
SIN190401598424 | Otros | 1 | 1
SIN190401599011 | Otros | 1 | 100
SIN190401600908 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401600955 | Aula | 3 | 3
SIN190401601113 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401601330 | Otros | 1 | 1
SIN190401601362 | Metros lineales | 1715 | 1715
SIN190401601363 | Metros lineales | 805 | 805
SIN190401601380 | Metros lineales | 1800 | 1800
SIN190401601382 | Metros lineales | 3009.81 | 3009.81
SIN190401601473 | Metros lineales | 272 | 272
SIN190401601604 | Metros lineales | 195 | 195
SIN190401601612 | Metros lineales | 921 | 921
SIN190401601691 | Metros lineales | 212 | 212
SIN190401601814 | Otros | 1 | 1
SIN190401601820 | Metros lineales | 684 | 684
SIN190401601867 | Metros lineales | 67 | 67
SIN190401601941 | Otros | 105 | 105
SIN190401601948 | Metros lineales | 841.63 | 841.63
SIN190401601986 | Otros | 1 | 1
SIN190401602031 | Metros lineales | 820 | 820
SIN190401602033 | Metros lineales | 693 | 693
SIN190401602035 | Metros lineales | 520 | 520
SIN190401602068 | Metros lineales | 236 | 236
SIN190401602110 | Otros | 2343 | 2343
SIN190401604728 | Otros | 93 | 93
SIN190401606666 | Metros lineales | 180 | 180
SIN190401606667 | Otros | 7 | 7
SIN190401607120 | Otros | 1675 | 1675
SIN190401607822 | Metros Cuadrados | 671.76 | 671.76
SIN190401607924 | Metros Cuadrados | 880 | 880
SIN190401607938 | Metros Cuadrados | 780 | 780
SIN190401608066 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SIN190401608084 | Metros Cuadrados | 360 | 360
SIN190401608118 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SIN190401608131 | Metros Cuadrados | 320 | 320
SIN190401608152 | Metros Cuadrados | 220 | 220
SIN190401608168 | Metros Cuadrados | 200 | 200
SIN190401608180 | Metros Cuadrados | 140 | 140
SIN190401608189 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SIN190401608276 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SIN190401608314 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SIN190401608507 | Metros Cuadrados | 140 | 140
SIN190401608553 | Metros Cuadrados | 201 | 201
SIN190401608563 | Metros Cuadrados | 596 | 596
SIN190401608564 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SIN190401608581 | Metros Cuadrados | 492 | 492
SIN190401608647 | Metros Cuadrados | 244 | 244
SIN190401608682 | Metros Cuadrados | 320 | 320
SIN190401609367 | Metros Cuadrados | 106 | 106
SIN190401612119 | Otros | 1 | 100
SIN190401616721 | Metros lineales | 263 | 263
SIN190401616878 | Vivienda | 4 | 4
SIN190401618751 | Otros | 1 | 1
SIN190401619047 | Otros | 1 | 1
SIN190401619853 | Otros | 1 | 1
SIN190401620417 | Metros Cuadrados | 1649 | 1649
SIN190401626912 | Vivienda | 3 | 3
SIN190401628846 | Otros | 1 | 1
SIN190401628848 | Otros | 1 | 1
SIN190401628858 | Otros | 1 | 1
SIN190401628866 | Otros | 1 | 1
SIN190401629843 | Otros | 1 | 1
SIN190401630742 | Metros lineales | 420 | 420
SIN190401630913 | Metros lineales | 124 | 124
SIN190401637531 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401637658 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401637928 | Vivienda | 3 | 3
SIN190401653744 | Otros | 1 | 100
SIN190401655339 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401657225 | Otros | 1 | 1
SIN190401659752 | Vehículos | 1 | 1
SIN190401660130 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401660289 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401662036 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560
SIN190401662152 | Metros lineales | 189 | 189
SIN190401663981 | Otros | 1 | 1
SIN190401664603 | Otros | 1 | 1
SIN190401664669 | Otros | 1 | 1
SIN190401664734 | Otros | 1 | 1
SIN190401667870 | Metros lineales | 137 | 137
SIN190401668350 | Metros lineales | 3534 | 3534
SIN190401668541 | Metros lineales | 7938 | 7938
SIN190401668908 | Metros lineales | 65.5 | 65.5
SIN190401670168 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401672289 | Metros Cuadrados | 260 | 260
SIN190401684691 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401684708 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401686350 | Vehículos | 16 | 16
SIN190401686395 | Equipamiento | 1 | 1
SIN190401694274 | Metros lineales | 10 | 10
SIN190401697793 | Aula | 10 | 10
SIN190401697926 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401697981 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190501708402 | Aula | 2 | 2
SIN190501708420 | Aula | 2 | 2
SIN190501708442 | Aula | 3 | 3
SIN190501708656 | Aula | 4 | 4
SIN190501708658 | Luminaria | 1 | 1
SIN190501708678 | Aula | 3 | 3
SIN190501708693 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190501708700 | Aula | 5 | 5
SIN190501708993 | Piezas | 16000 | 16000
SIN190501710966 | Lote | 1 | 1
SIN190101512860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190101514051 | Aula | 1 | 1
SIN190201526234 | Otros | 1 | 1
SIN190201526238 | Otros | 1 | 1
SIN190201526246 | Otros | 1 | 1
SIN190201526983 | Otros | 1 | 1
SIN190201528887 | Otros | 1 | 1
SIN190201532126 | Otros | 1 | 1
SIN190201532838 | Metros lineales | 1 | 1
SIN190201532847 | Metros lineales | 1 | 417
SIN190201537568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201537637 | Piezas | 1 | 1
SIN190201539206 | Metros Cuadrados | 1 | 1
SIN190201540575 | Otros | 1 | 1
SIN190201540738 | Otros | 1 | 1
SIN190201540865 | Otros | 1 | 1
SIN190201541348 | Otros | 1 | 1
SIN190201541443 | Otros | 1 | 1
SIN190201541538 | Otros | 1 | 1
SIN190201542003 | Otros | 1 | 100
SIN190201542191 | Otros | 1 | 100
SIN190201542278 | Otros | 1 | 100
SIN190201542848 | Otros | 1 | 100
SIN190201542895 | Otros | 1 | 1
SIN190201542915 | Otros | 1 | 1
SIN190201545249 | Piezas | 1 | 1
SIN190201545305 | Otros | 1 | 1
SIN190201545327 | Otros | 1 | 1
SIN190201546281 | Otros | 1 | 1
SIN190201549633 | Otros | 1 | 1
SIN190201550234 | Otros | 1 | 100
SIN190201550253 | Otros | 1 | 100
SIN190201550594 | Metros lineales | 50 | 50
SIN190201551569 | Piezas | 1 | 1
SIN190201552974 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553199 | Estudio de preinversión | 1 | 1
SIN190201553536 | Otros | 1 | 1
SIN190201554783 | Otros | 1 | 1
SIN190201554921 | Otros | 1 | 1
SIN190201555383 | Vehículos | 1 | 1
SIN190201558802 | Aula | 1 | 1
SIN190301568403 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568505 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568513 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568519 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568627 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568632 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301568679 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301569619 | Lote | 1 | 1
SIN190301569656 | Luminaria | 1 | 1
SIN190301569837 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301570263 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190301572053 | Equipamiento | 1 | 1
SIN190301572875 | Lote | 1 | 1
SIN190401577748 | Otros | 777 | 777
SIN190401577750 | Metros lineales | 1776 | 1776
SIN190401577752 | Otros | 1 | 1
SIN190401580912 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SIN190401581667 | Metros lineales | 63 | 63
SIN190401581711 | Metros Cuadrados | 484 | 484
SIN190401581800 | Otros | 10 | 10
SIN190401582370 | Otros | 1 | 100
SIN190401582977 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401582978 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401582979 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401584269 | Otros | 1 | 1
SIN190401584293 | Vivienda | 2 | 2
SIN190401585538 | Metros lineales | 176 | 176
SIN190401586107 | Metros lineales | 5223 | 5223
SIN190401586180 | Metros Cuadrados | 42 | 42
SIN190401586483 | Metros Cuadrados | 1095 | 1095
SIN190401586604 | Otros | 1 | 1
SIN190401586628 | Otros | 1 | 1
SIN190401588615 | Metros lineales | 89 | 89
SIN190401588641 | Metros lineales | 415 | 415
SIN190401588788 | Metros lineales | 984 | 984
SIN190401589045 | Metros lineales | 27 | 27
SIN190401589304 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401589345 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401589394 | Metros lineales | 268 | 268
SIN190401596309 | Otros | 1 | 1
SIN190401596357 | Otros | 3 | 3
SIN190401596458 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401597322 | Metros lineales | 230 | 230
SIN190401597851 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401598137 | Otros | 1 | 1
SIN190401599486 | Otros | 1 | 1
SIN190401599518 | Otros | 1 | 1
SIN190401600837 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401600904 | Luminaria | 2 | 2
SIN190401600961 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401600967 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401601119 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401601126 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401601128 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401601200 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401601274 | Aula | 2 | 2
SIN190401601275 | Aula | 2 | 2
SIN190401601326 | Metros lineales | 2400 | 2400
SIN190401601328 | Metros lineales | 75 | 75
SIN190401601329 | Metros lineales | 365.4 | 365.4
SIN190401601332 | Otros | 1 | 1
SIN190401601338 | Metros lineales | 2132 | 2132
SIN190401601345 | Otros | 216 | 216
SIN190401601354 | Metros lineales | 510 | 510
SIN190401601358 | Metros lineales | 746 | 746
SIN190401601359 | Metros lineales | 145.38 | 145.38
SIN190401601360 | Metros lineales | 6444.03 | 6444.03
SIN190401601366 | Otros | 1 | 1
SIN190401601368 | Otros | 1 | 1
SIN190401601379 | Otros | 1 | 1
SIN190401601384 | Otros | 1 | 1
SIN190401601389 | Metros lineales | 116.8 | 116.8
SIN190401601392 | Otros | 70 | 70
SIN190401601693 | Metros lineales | 1167 | 1167
SIN190401602032 | Metros lineales | 520 | 520
SIN190401602043 | Metros lineales | 355 | 355
SIN190401602046 | Metros lineales | 6768 | 6768
SIN190401602109 | Metros lineales | 1950 | 1950
SIN190401604843 | Otros | 1 | 1
SIN190401606173 | Otros | 2 | 2
SIN190401606668 | Metros lineales | 693 | 693
SIN190401606670 | Metros lineales | 25 | 25
SIN190401606683 | Otros | 1729 | 1729
SIN190401607280 | Metros Cuadrados | 60 | 60
SIN190401607285 | Metros Cuadrados | 60 | 60
SIN190401607942 | Metros Cuadrados | 680 | 680
SIN190401608126 | Metros Cuadrados | 280 | 280
SIN190401608161 | Metros Cuadrados | 220 | 220
SIN190401608173 | Metros Cuadrados | 140 | 140
SIN190401608187 | Metros Cuadrados | 160 | 160
SIN190401608188 | Metros Cuadrados | 140 | 140
SIN190401608227 | Metros Cuadrados | 300 | 300
SIN190401608252 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SIN190401608254 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SIN190401608255 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SIN190401608354 | Metros Cuadrados | 353 | 353
SIN190401608358 | Metros Cuadrados | 560 | 560
SIN190401608359 | Metros Cuadrados | 508 | 508
SIN190401608364 | Metros Cuadrados | 513 | 513
SIN190401608365 | Metros Cuadrados | 472 | 472
SIN190401608380 | Metros Cuadrados | 180 | 180
SIN190401608532 | Metros Cuadrados | 120 | 120
SIN190401608556 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SIN190401608575 | Metros Cuadrados | 431 | 431
SIN190401608576 | Metros Cuadrados | 310 | 310
SIN190401608578 | Metros Cuadrados | 112 | 112
SIN190401608583 | Metros Cuadrados | 369 | 369
SIN190401608595 | Metros Cuadrados | 367 | 367
SIN190401608644 | Metros Cuadrados | 275 | 275
SIN190401608652 | Metros Cuadrados | 248 | 248
SIN190401608665 | Metros Cuadrados | 197 | 197
SIN190401608667 | Metros Cuadrados | 132 | 132
SIN190401608687 | Metros Cuadrados | 128 | 128
SIN190401608716 | Metros Cuadrados | 108 | 108
SIN190401610815 | Metros lineales | 1150 | 1150
SIN190401612785 | Otros | 1 | 1
SIN190401612848 | Otros | 1 | 1
SIN190401615556 | Metros lineales | 153 | 153
SIN190401615596 | Metros lineales | 310.1 | 310.1
SIN190401616467 | Metros lineales | 77 | 77
SIN190401616752 | Metros lineales | 68.17 | 68.17
SIN190401616824 | Metros lineales | 97 | 97
SIN190401618737 | Estudio de preinversión | 1 | 18
SIN190401619742 | Metros Cuadrados | 948 | 948
SIN190401626935 | Vivienda | 8 | 8
SIN190401629583 | Otros | 1 | 1
SIN190401633186 | Otros | 1 | 1
SIN190401637702 | Vivienda | 3 | 3
SIN190401637855 | Otros | 1 | 100
SIN190401655272 | Metros lineales | 130 | 130
SIN190401657183 | Otros | 1 | 1
SIN190401657218 | Otros | 1 | 1
SIN190401660736 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401660753 | Vivienda | 1 | 1
SIN190401663430 | Otros | 1 | 1
SIN190401663668 | Otros | 1 | 1
SIN190401663728 | Otros | 1 | 1
SIN190401663740 | Otros | 1 | 1
SIN190401663776 | Otros | 1 | 1
SIN190401663924 | Otros | 1 | 1
SIN190401664050 | Otros | 1 | 1
SIN190401664098 | Otros | 1 | 1
SIN190401668132 | Metros lineales | 16843 | 16843
SIN190401668252 | Metros lineales | 2933 | 2933
SIN190401668262 | Metros lineales | 16843 | 16843
SIN190401668368 | Metros lineales | 4346 | 4346
SIN190401668806 | Metros lineales | 62 | 62
SIN190401670176 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401684694 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401684718 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401686369 | Piezas | 24 | 24
SIN190401690316 | Luminaria | 1 | 1
SIN190401696384 | Aula | 6 | 6
SIN190401697627 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
SIN190401697906 | Luminaria | 1 | 1
SIN190501708429 | Aula | 1 | 1
SIN190501708671 | Aula | 2 | 2
SIN190501708686 | Mobiliario y equipo | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SIN190101505422 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Tres Palmas | RANCHERIA TRES PALMAS, 81513 TRES PALMAS, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRETERA MEXICO 15 AL NORTE HASTA LA LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUAREZ DA VUELTA EN AV. MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CON | -108.1616 | 25.6067
SIN190101505469 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | BOULEVARD REAL DEL VALLE FRACCIONAMIENTO VALLE BONITO, 81475 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE BOULEVARD CENTENARIO Y BOULEVARD REAL DEL VALLE, SALIDA DE GUAMUCHIL A CULIACAN POR BULEVAR FRANCISCO LABASTIDA PASANDO LA | -108.0534 | 25.4377
SIN190101507997 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Benito Juárez | COLONIA BENITO JUÁREZ, 81450 BENITO JUÁREZ, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL RUMBO AL NORTE LA PRIMER LOCALIDAD A MANO APROX. EN EL KM 8 GIRAR A LA DERECHA POR LA CALLE MARCELINO JUAREZ. | -108.1651 | 25.478
SIN190201532243 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201532405 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201550415 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Tres Palmas | RANCHERIA TRES PALMAS, 81513 TRES PALMAS, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO POR LA CIUDAD HACIA EL NORTE POR CARRETERA MEXICO 15 EN VBJ DOBLAR A LA DERECHA POR CALLE PRINCIPAL CONTINUAR POR CARRETERA PAVIMENTADA P | -108.1613 | 25.6067
SIN190401586644 | Sinaloa | Guasave | Las Juntitas De Valdez | CALLE CALLE ULTIMA PUEBLO LAS JUNTITAS, 00000 LAS JUNTITAS DE VALDEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE ULTIMA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE DE LA PRIMARIA SE ENCUENTRA UBICADA A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA | -108.4637 | 25.6178
SIN190401587863 | Sinaloa | Culiacán | Walamito | RANCHERIA WALAMITO, 80470 WALAMITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL WALAMITO SIND. TACUICHAMONA, SECTOR A UN COSTADO DEL KINDER, C.P. 80470 | -107.0373 | 24.3759
SIN190401587871 | Sinaloa | Culiacán | Estancia De Los García | RANCHERIA ESTANCIA DE LOS GARCIA, 80470 ESTANCIA DE LOS GARCÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESTANCIA DE LOS GARCIA SIND. TACUICHAMONA, SECTOR INTERMEDIO, CP. 80470 | -107.0201 | 24.3896
SIN190401588916 | Sinaloa | Culiacán | Laguna De Canachi | RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460 LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAGUNA DE CANACHI SIND. BAILA C.P. 80460 | -107.0985 | 24.1353
SIN190401589434 | Sinaloa | Culiacán | Tachinolpa | RANCHERIA TACHINOLPA, 80317 TACHINOLPA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , TACHINOLPA SINDICATURA DE IMALA C.P. 80317 | -107.1962 | 24.9846
SIN190401600939 | Sinaloa | Navolato | Navolato | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN190401601678 | Sinaloa | Culiacán | El Alto De Culiacancito | CALLE CAMINO EL QUINCE - CULIACANCITO RANCHERIA EL ALTO DE CULIACANCITO, 00000 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN - VILLA ANGEL FLORES Y CAMINO A LO DE SAUCEDA, LA LOCALIDAD SE UBICA POR CARR. 5 DE MAYOCU | -107.5563 | 24.8074
SIN190401610822 | Sinaloa | Cosalá | Las Amargosas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS AMARGOSAS, 80724 LAS AMARGOSAS, COSALÁ SINALOA ENTRE CAMINO CAMINO SANTA ANITA - LAS AMARGOSAS Y , CARRETERA COSALA A AGUA DE MATEO HASTA LLEGAR A LA ILAMA SE TOMA LA DESVIACIÓN HACIA LA IZQ HASTA | -106.9109 | 24.6696
SIN190401611020 | Sinaloa | Cosalá | El Capule | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CAPULE, 80793 EL CAPULE, COSALÁ SINALOA ENTRE CAMINO POTRERITO DE LOS TORRES Y CALLE CERRADA, CARRETERA A GUADALUPE DE LOS REYES, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DEL SAUCITO SE TOMA EL CAMINO HACIA POTRE | -106.5799 | 24.2542
SIN190401616998 | Sinaloa | Culiacán | Nuevo Higueral | PUEBLO NUEVO HIGUERAL, 80450 NUEVO HIGUERAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , POR LA CARRETERA DAR VUELTA EN LA PRIMARIA HASTA LLEGAR AL FONDO EN LA ESQUINA FRENTE A LA PRIMARIA. | -107.3374 | 24.3156
SIN190101505442 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Ciénega De Casal | PUEBLO CIÉNEGA DE CASAL, 81525 CIÉNEGA DE CASAL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRETERA MÉXICO 15 AL NORTE DOBLAR A LA DERECHA MOTEL YORK Y CONTINUAR POR CARRETERA PAVIMENTADA Y A 17 KM SE | -108.0574 | 25.584
SIN190201532263 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201532285 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201532350 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201532433 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201548368 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201550533 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Cacalotita | RANCHERIA CACALOTITA, 81540 CACALOTITA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD HACIA EL SUR POR CARRETERA MEXICO 15 PASANDO LA COMUNIDAD DE CAITIME DESPUES DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, DOBLA | -107.9545 | 25.2359
SIN190201562621 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Rafael Buelna, Benito Juárez, 82180 Mazatlán, Sin., México | -106.4042 | 23.2294
SIN190401584345 | Sinaloa | Culiacán | La Laguna Seca | PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 LA LAGUNA SECA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA LAGUNA SECA SIND LAS TAPIAS C.P. 80410 AL LADO DE LA ESCUELA | -107.1243 | 24.6881
SIN190401586748 | Sinaloa | Guasave | La Trinidad | CALLE CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO PUEBLO LA TRINIDAD, 00000 LA TRINIDAD, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA AL FINAL DEL POBLADO CAMINO A TIE | -108.491 | 25.7309
SIN190401588621 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE BAHIA BALLENAS COLONIA EJIDO RINCÓN DE URÍAS, 82070 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE BAHIA KINO Y CALLE SANTA MARIA, A TRES CUADRAS DE LA AVENIDA LAS TORRES | -106.3824 | 23.2398
SIN190401588839 | Sinaloa | Culiacán | Oso Viejo | PUEBLO OSO VIEJO, 80483 OSO VIEJO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ POSTE 130 OSO VIEJO SIND. QUILA A UNA CUADRA DEL DRÉN | -107.1714 | 24.4001
SIN190401588861 | Sinaloa | Culiacán | Quilá | PUEBLO QUILA, 80480 QUILÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE LAS PALMERAS 155 FRACC. LA CANDELARIA COLONIA AVIACIÓN SIND. QUILA C.P. 80480 | -107.212 | 24.4314
SIN190401589367 | Sinaloa | Culiacán | El Tepuchito | RANCHERIA TEPUCHITO, 80317 EL TEPUCHITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL TEPUCHITO SINDICATURA DE EL TEPUCHE C.P. 80314 | -107.3406 | 24.9543
SIN190401589377 | Sinaloa | Culiacán | Ejido Francisco Villa | EJIDO FRANCISCO VILLA, 80490 EJIDO FRANCISCO VILLA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE SEGUNDA AL LADO DE PRIMARIAEJDIO FRANCISCO VILLA SIND. EMILIANO ZAPATA C.P. 80490 | -107.2265 | 24.2794
SIN190401589393 | Sinaloa | Culiacán | Ejido La Esperanza (La Torta) | EJIDO LA ESPERANZA LA TORTA, 80490 EJIDO LA ESPERANZA (LA TORTA), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , POSTE 3 EJIDO LA ESPERANZA LA TORTA SIND. EMILIANO ZAPATA C.P. 80490 | -107.2136 | 24.242
SIN190401596168 | Sinaloa | Culiacán | Jesús María | PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SINDICATURA DE JESUS MARIA C.P. 80310 CULIACAN SINALOA PASANDO EL PUENTE UNA CALLE DESPÚES DEL SUPER JESÚS MARÍA | -107.4502 | 25.092
SIN190401630133 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE LAURELES 7871 - INTERIOR - COLONIA ROTARISMO, 80019 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE QUINTA NORTE Y CALLE CEIBA, VINIENDO DE TEPUCHE DAR VUELTA ALA IZQUIERDA EN LA PRIMER CALLE Y AVANZAR HASTA LA PRIMARIA | -107.3892 | 24.8765
SIN190501706672 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Costa Rica, Sin., México | -107.3938 | 24.5883
SIN190101505452 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Benito Juárez | CALLE MARCELINO JUAREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 81450 BENITO JUÁREZ, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE LEÓN GUZMÁN Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE RAMÓN CERVANTES LEÓN SALIENDO DE GUAMUCHIL RUMBO AL NORTE LA PRIMER LOCALIDAD A | -108.1607 | 25.4788
SIN190101507898 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Tres Palmas | RANCHERIA TRES PALMAS, 81513 TRES PALMAS, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRETERA MEXICO 15 AL NORTE HASTA LA LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUAREZ DA VUELTA EN AV. MARGARITA MAZA DE JUAREZ LLEGA | -108.1588 | 25.6059
SIN190201532289 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201532384 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201550488 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Colonia 15 De Septiembre | EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 81524 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO POR LA CIUDAD HACIA EL NORTE POR CARRETERA MEXICO 15 EN VBJ DOBLAR A LA DERECHA POR CALLE PRINCIPAL CONTINUAR POR CARRETERA | -108.1543 | 25.589
SIN190201550521 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Álamo De Los Montoya | EJIDO ÁLAMO DE LOS MONTOYA, 81530 ÁLAMO DE LOS MONTOYA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIDA DE GUAMUCHIL A CULIACAN POR CARRETERA MEXICO 15 SUR PASANDO LA COMUNIDAD DEL TABALLAL Y EN EL KM 9.5 GIRAR A LA DERECHA AHÍ ES | -108.0254 | 25.3834
SIN190401587919 | Sinaloa | Culiacán | Estancia De Los García | RANCHERIA ESTANCIA DE LOS GARCIA, 80470 ESTANCIA DE LOS GARCÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESTANCIA DE LOS GARCIA SIND. TACUICHAMONA, C.P. 80470, SECTOR COSTADO E LA IGLESIA | -107.0207 | 24.389
SIN190401589215 | Sinaloa | Culiacán | Las Palmas | PUEBLO LAS PALMAS, 80450 LAS PALMAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS PALMAS SINDICATURA ELDORADO C.P. 80450 | -107.3719 | 24.3397
SIN190401589383 | Sinaloa | Culiacán | El Sinaloense | PUEBLO EL SINALOENSE, 80490 EL SINALOENSE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL SINALOENSE SIND. EMILIANO ZAPATA C.P. 80490 | -107.2565 | 24.2803
SIN190401589444 | Sinaloa | Culiacán | Tomo | RANCHERIA TOMO, 80383 TOMO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , TOMO RANCHERIA SINDICATURA DE IMALA C.P. 80383 | -107.1773 | 24.9696
SIN190401589451 | Sinaloa | Culiacán | La Noria | RANCHERIA LA NORIA, 80385 LA NORIA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA NORIA SINDICATURA DE IMALA C.P. 80385 | -107.2894 | 24.8917
SIN190401589461 | Sinaloa | Culiacán | Mezquitita | RANCHERIA MEZQUITITA, 80384 MEZQUITITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , MEZQUITITA SINDICATURA IMALA C.P. 80384 | -107.2853 | 24.8809
SIN190401589476 | Sinaloa | Culiacán | Higueras De Tachinolpa | PUEBLO IMALA, 80384 HIGUERAS DE TACHINOLPA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , HIGUERAS DE TACHINOLPA SIND. IMALA C.P. 80384 | -107.2349 | 25.0126
SIN190401590986 | Sinaloa | Culiacán | La Puerta (La Loma) | RANCHERIA SANALONA, 80380 LA PUERTA (LA LOMA), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL PASANDO EL VADO LA PUERTA SINDICATURA DE SANALONA C.P. 80380. | -107.0238 | 24.7923
SIN190401593647 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, 80194 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , C SINDICALISMO 3049 COL. PLUTARCO ELIAS CALLES C.P. 80194 CULIACAN SINALOA FRENTE A LA CANCHA | -107.4223 | 24.7557
SIN190401593885 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO, 80160 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , AVENIDA OTOMIES 2881 COL. INDUSTRIAL EL PALMITO C.P. 80160 CULIACAN SINALOA FRENTE A GENESIN SA DE CV | -107.4311 | 24.7766
SIN190401595844 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA SALVADOR ALVARADO, 80160 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , AV. TARAHUMARAS 1836 ESQUINA CON RÍO DANUBIO A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA COLONIA SALVADOR ALVARADO C.P. 80160 CULIACAN SINALOA | -107.4275 | 24.7825
SIN190401601351 | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | CALLE LAS HUERTAS PUEBLO COL. LAS HUERTAS, 82990 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO DIRIGETE POR SIN 6 HACIA BENITO JUÁREZ EN COYOTITÁN 30.6KM HACIA COYOTITAN REF | -106.6032 | 23.7938
SIN190401629752 | Sinaloa | Culiacán | El Diez | CALLE CALLE SIN NOMBRE S/N INTERIOR SN PUEBLO EL DIEZ, 80300 EL DIEZ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE CLAVEL, VENIR POR CARRETERA CULIACÁN MAZATLAN TOMAR SALIDA AL PIGGY BACK AVANZAR HASTA PASAR LA SECUNDARIA A L | -107.4442 | 24.7292
SIN190101505431 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Cacalotita | RANCHERIA CACALOTITA, 81540 CACALOTITA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRETERA MÉXICO 15 AL SUR CONTINUAR POR CARRETERA HASTA EL KM 18 LLEGA A LA COMUNIDAD DE CACALOTITA. | -107.9598 | 25.2357
SIN190201532319 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201542796 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE SAN JOSE GRACIA Y MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, C.P. 80296, CULIACAN, SINALOA | -107.3714 | 24.7578
SIN190201548519 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RIO ESCONDIDO COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE RIO BRAVO PARA LLEGAR A LA CALLE RIO ESCONDIDO SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE RIO ABASOLOCALLE CU | -105.7746 | 22.846
SIN190401588800 | Sinaloa | Culiacán | Ejido El Melón (San Alejandro) | PUEBLO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), 80460 EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL MELON SAN ALEJANDRO C.P. 80460 | -107.2671 | 24.3735
SIN190401588903 | Sinaloa | Culiacán | Baila | PUEBLO BAILA, 80390 BAILA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , BAILA SIND. BAILA C.P. 80390 | -106.9735 | 24.1828
SIN190401589396 | Sinaloa | Culiacán | Vado De La Noria | PUEBLO IMALA, 80384 VADO DE LA NORIA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , VADO DE LA NORIA SINDICATURA DE IMALAC.P. 80384 | -107.1723 | 24.9382
SIN190401589402 | Sinaloa | Culiacán | Las Víboras | PUEBLO IMALA, 80384 LAS VÍBORAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS VIBORAS SINDICATURA DE IMALA C.P. 80384 | -107.1711 | 24.9
SIN190401593550 | Sinaloa | Culiacán | Plan De Oriente (El Doce) | PUEBLO PLAN DE ORIENTE EL DOCE, 80405 PLAN DE ORIENTE (EL DOCE), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , PLAN DE ORIENTE EL DOCE ALCALDIA CENTRAL CULIACAN SINALOA 4 CUADRAS DESPUES DEL EXPENDIO ESTRELLA Y VUELTA A LA IZQUIERDA HASTA E | -107.283 | 24.7923
SIN190401595121 | Sinaloa | Culiacán | Tabalá | PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , TABALA SINDICATURA DE SAN LORENZO, C.P. 80475 | -107.0967 | 24.442
SIN190401601353 | Sinaloa | Elota | San José De Conitaca (Nuevo Conitaca) | CALLE MIGUEL DE LA MADRID AL FINAL DEL POBLADO PUEBLO SAN JOSÉ DE CONITACA (NUEVO CONITACA), 82730 SAN JOSÉ DE CONITACA (NUEVO CONITACA), ELOTA SINALOA ENTRE CALLE COSTADO DE PARCELAS Y CALLE COSTADO DEL CANAL HASTA EL POZO, | -106.8797 | 24.1124
SIN190401608700 | Sinaloa | Sinaloa | La Higuerita De Los Miranda (La Higuerita) | RANCHERIA , 00000 LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA (LA HIGUERITA), SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA CP. 00000 LA HIGUERITA DE LOS SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA SIN 231 | -107.7533 | 25.7741
SIN190401629885 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | AVENIDA CUARTA 3940 - INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 80197 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE COLINAS DE LA QUEBRADA VINIENDO POR AVE. MANUEL J. CLOUTHIER DESDE EL CENTRO TOMAR LA BAJAD | -107.3923 | 24.7574
SIN190401660266 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | CALLE TIERRAS DE CULTIVO PUEBLO , 00000 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO PEGADO A TIERRAS DE CULTIVO | -108.457 | 25.4526
SIN190101505401 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Lucio Blanco | EJIDO LUCIO BLANCO, 81504 LUCIO BLANCO, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL RUMBO AL NORTE Y EN EL PUENTE CANAL SARH VI DOBLAR A LA IZQUIERDA HASTA CRUZAR CARRETERA COSTERA PASANDO LA COMUNI | -108.2433 | 25.445
SIN190101507865 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | COLONIA PEDRO INFANTE, 81475 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , POR BOULEVARD FRANCISCO LABASTIDA PASANDO LA COLONIA INSURGENTES, BAJAR POR CALLE SOLIDARIDAD A LA DERECHA, Y EN PANTEON MUNICIPAL GIRAR A LA IZQUIER | -108.0692 | 25.4317
SIN190101508151 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Caitime | RANCHERIA CAITIME, 81535 CAITIME, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRETERA MEXICO 15 AL SUR CONTINUAR POR CARRETERA HASTA EL KM18. | -107.9513 | 25.3338
SIN190201532247 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201532299 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201532305 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201532395 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201532445 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201548381 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201548400 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201548406 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190401586598 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | CALLE CALLE UNO PUEBLO TAMAZULA, 00000 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE UNO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GENERAL ANGEL FLORES SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA | -108.4563 | 25.4492
SIN190401587880 | Sinaloa | Culiacán | Estancia De Los García | RANCHERIA ESTANCIA DE LOS GARCIA, 80470 ESTANCIA DE LOS GARCÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESTANCIA DE LOS GARCIA SIND. TACUICHAMONA SECTOR ABAJO, C.P. 80470 | -107.0191 | 24.3879
SIN190401588952 | Sinaloa | Culiacán | Jacola | RANCHERIA JACOLA, 80460 JACOLA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JACOLA SIIND. BAILA C.P. 80460 | -107.1531 | 24.1898
SIN190401589217 | Sinaloa | Culiacán | El Higueral | RANCHERIA EL HIGUERAL, 80450 EL HIGUERAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL HIGUERAL SINDICATURA DE ELDORADO C.P. 80450 | -107.3479 | 24.3099
SIN190401591143 | Sinaloa | Culiacán | San Francisco De Tacuichamona | RANCHERIA TACUICHAMONA, 80470 SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SAN FRANCISCO SIND TACUICHAMONA C.P. 80470 | -107.0796 | 24.3618
SIN190401593635 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA BUENOS AIRES, 80199 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CERRO OTATES P118 COLONIA BUENOS AIRES C.P. 80199 CULIACAN SINALOA FRENTE A CASA AMARILLA DE 2 PISOS | -107.3969 | 24.7686
SIN190401595151 | Sinaloa | Culiacán | Monte Verde De Villa (El Verde) | RANCHERIA MONTE VERDE DE VILLA, 80441 MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , MONTE VERDE SINDICATURA EL SALADO C.P. 80441 | -107.115 | 24.6052
SIN190401618460 | Sinaloa | Culiacán | Culiacancito | CALLE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE 708 POSTE INTERIOR SN PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE CALLE 6, CALLE PRINCIPAL GIRAR HACIA LA IZQUIERDA POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA LLE | -107.5385 | 24.8279
SIN190401632561 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE CALLE PUMA 4405 INTERIOR SN COLONIA RENATO VEGA AMADOR, 80280 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE ABEDULES Y CALLE CEDRO, VINIENDO DE LA SALIDA A MAZATLÁN POR CIRCUITO AGRICULTORES DE LOS ROSALES DAR VUELTA | -107.3484 | 24.7839
SIN190401632697 | Sinaloa | Culiacán | Culiacancito | CALLE RAMÓN CORONA 721 INTERIOR SN PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE RAMÓN CORONA 721 Y CALLE CUARTA, CALLE JULIAN GUTIERREZ POR LA CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS DESPUES DE LA SECUNDARIA VUELT | -107.5371 | 24.8276
SIN190401637675 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | CALLE JAMBIOLA PUEBLO , 00000 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JAMBIOLA Y CALLE DURANGO, CALLE GUANAJUATO A TRES CUADRAS ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA DE LA REGION | -108.8208 | 25.7467
SIN190101507954 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Benito Juárez | COLONIA BENITO JUÁREZ, 81450 BENITO JUÁREZ, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL RUMBO AL NORTE LA PRIMER LOCALIDAD A MANO DERECHA APROXIMADAMENTE EN EL KM 8 GIRAR A LA DERECHA POR LA CALLE MARGARITA MAZA | -108.1651 | 25.4914
SIN190201532251 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201532403 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201532415 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201548373 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201550568 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA EN LA CA | -108.0566 | 25.4482
SIN190201562600 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Rafael Buelna, Mazatlán, Sin., México | -106.3824 | 23.2185
SIN190201565000 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Sin referencia No. 78 116, Urías, 82099 Mazatlán, Sin., México | -106.3757 | 23.2169
SIN190301571798 | Sinaloa | Angostura | Angostura | Unnamed Road, Sinaloa, México | -108.2026 | 25.3788
SIN190401586683 | Sinaloa | Culiacán | Quilá | AVENIDA GUAMUCHIL PUEBLO QUILA, 80480 QUILÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE ALEJANDRO BARRANTES Y CALLE DEL ALTO, LA LOCALIDAD DE CULIACÁN SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS 24 48 LATITUD NORTE 107 23 DE LON | -107.2213 | 24.4278
SIN190401588987 | Sinaloa | Culiacán | Las Casitas | PUEBLO LAS CASITAS, 80390 LAS CASITAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS CASITAS SIND BAILA C.P. 80390 | -106.9752 | 24.1812
SIN190401589206 | Sinaloa | Culiacán | Bebelama | PUEBLO LA BEBELAMA, 80440 BEBELAMA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA BEBELAMA SIND SAN LORENZO C.P. 80440 | -107.2077 | 24.5637
SIN190401589210 | Sinaloa | Culiacán | Soyatita (Cruz Segunda) | PUEBLO SOYATITA (CRUZ SEGUNDA), 80467 SOYATITA (CRUZ SEGUNDA), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SOYATITA CRUZ SEGUNDA SIND ELDORADO C.P. 80467 | -107.3185 | 24.2594
SIN190401589301 | Sinaloa | Culiacán | El Conchal | PUEBLO EL CONCHAL, 80467 EL CONCHAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL CONCHAL SINDICATURA DE ELDORADO C.P. 80467 | -107.3287 | 24.2415
SIN190401593556 | Sinaloa | Culiacán | Nuevo Mundo | PUEBLO NUEVO MUNDO, 80000 NUEVO MUNDO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , NUEVO MUNDO ALCALDIA CENTRAL CULIACAN SINALOA | -107.2241 | 24.7129
SIN190401593676 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA AQUILES SERDÁN, 80190 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , AV. CONST. PAULINO MACHORRO 2736 COLONIA AQUILES SERDAN C.P. 80190 CULIACAN SINALOA POR LA AVENIDA ES EL UNICO CALLEJON DEL LADO IZQUIERDO. | -107.419 | 24.7667
SIN190401595107 | Sinaloa | Culiacán | San Lorenzo | PUEBLO SAN LORENZO, 80475 SAN LORENZO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SINDICATURA DE SAN LORENZO C.P. 80475 CULIACAN ROSALES | -107.1249 | 24.4343
SIN190401595836 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA EL BARRIO, 80080 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA EL BARRIO C.P. 80080 CULIACAN SINALOA | -107.3324 | 24.7993
SIN190401601352 | Sinaloa | San Ignacio | San Javier | CALLE CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZUELA PUEBLO SAN JAVIER, 82976 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA OBRA UBICADA A CUADRA Y MEDIA DE LAIGLESIA LOCALIDAD UBICADA A 25KM DE LA CABEC | -106.5094 | 23.9187
SIN190401601393 | Sinaloa | El Fuerte | Tehueco | CALLE SALIDA PUEBLO TEHUECO, 81820 TEHUECO, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE LIMITE DEL PUEBLO Y , PLANTA POTABILIZADORA UBICADA AL LÍMITE DE LA LOCALIDAD DE TEHUECO CERCA DE LA IGLESIA BAUTISTAPOR CARRETERA MEXICO 32 DESVIACIO | -108.751 | 26.297
SIN190401602065 | Sinaloa | Navolato | Navolato | CALLE JESUS GARCIA COLONIA AMPLIACIÓN MANUEL AVILA CAMACHO, 80322 NAVOLATO, NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE EJERCITO Y CALLE DE LA IGLESIA, COL. AMPLIACIÓN MANUEL AVILA CAMACHO NAVOLATO CP 80322 NAVOLATO NAVOLATO SINALOAREFERENC | -107.6906 | 24.7606
SIN190401632668 | Sinaloa | Culiacán | El Limón De Los Ramos | INTERIOR SN PUEBLO EL LIMÓN DE LOS RAMOS, 80305 EL LIMÓN DE LOS RAMOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , POR LA CARRETERA LIBRE A LOS MOCHIS PASANDO EL PUENTE PEATONAL DEL LIÓN GIRAR A LA IZQUIERDA POR LA ÚLTIMA CALLE AVANZAR DOS | -107.5251 | 24.9115
SIN190401648903 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE SAN JORGE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO , 82150 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE ARCADIA Y CALLE LA MISION, TECHUMBRE UBICADA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN EN FRACC. LOS ÁNGELES TAMBIÉN CONOCIDO | -106.3239 | 23.1871
SIN190101508180 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | CALLE SAN MARCOS UNIDAD HABITACIONAL JOBORI, 81474 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE JOBORI, SALIDA DE GUAMUCHIL A CULIACAN POR BULEVAR FRANCISCO LABASTIDA PASANDO EL ENTRONQUE CARRETERA ANGOSTU | -108.0722 | 25.4463
SIN190201532273 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201532443 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201542013 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA EL BARRIO, 80080 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE MARMOL ENTRE SANALONA Y FILIBERTO L. QUINTERO COL. GUADALUPE VICTORIA, CULIACAN SINALOA | -107.333 | 24.8066
SIN190201548362 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201550544 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Cruz Blanca | EJIDO CRUZ BLANCA, 81504 CRUZ BLANCA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL RUMBO AL NORTE Y EN EL PUENTE CANAL SARH VI DOBLAR A LA IZQUIERDA HASTA CRUZAR CARRETERA COSTERA PASANDO LA COMUNIDA | -108.2749 | 25.4523
SIN190201562574 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Rafael Buelna, Benito Juárez, 82180 Mazatlán, Sin., México | -106.4042 | 23.2294
SIN190301576159 | Sinaloa | Culiacán | Culiacancito | Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Villas del Río Elite, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4469 | 24.8076
SIN190401588565 | Sinaloa | Mazatlán | Siqueros | PUEBLO SIQUEROS, 82236 SIQUEROS, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , EN LA ENTRADA DEL POBLADO | -106.2408 | 23.3413
SIN190401588868 | Sinaloa | Culiacán | La Loma (La Loma De Quila) | RANCHERIA LA LOMA, 80480 LA LOMA (LA LOMA DE QUILA), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA LOMA DE REDO SIND. QUILA C.P. 80480 A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA | -107.2281 | 24.3818
SIN190401589302 | Sinaloa | Culiacán | Las Arenitas | PUEBLO LAS ARENITAS, 80450 LAS ARENITAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS ARENITAS SINDICATURA DE ELDORADO C.P. 80450 | -107.5364 | 24.3717
SIN190401589370 | Sinaloa | Culiacán | La Espinita | RANCHERIA LA ESPINITA, 80490 LA ESPINITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , POSTE 25 FRENTE AL ESTADIOLA ESPINITA SIND. EMILIANO ZAPATA C.P. 80490 | -107.2309 | 24.2191
SIN190401589381 | Sinaloa | Culiacán | La Constancia | PUEBLO LA CONSTANCIA, 80464 LA CONSTANCIA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETRA AL LADO DE TIENDA SAÚL LA CONSTANCIA SIND. EMILIAN ZAPATA C.P. 80464 | -107.1855 | 24.2233
SIN190401589385 | Sinaloa | Culiacán | Colonia Emancipación | COLONIA EMANCIPACIÓN, 80490 COLONIA EMANCIPACIÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE SEGUNDA AL LADO DE PRIMARIA COL. EMANCIPACION SIND. EMILIANO ZAPATA C.P. 80490 | -107.2013 | 24.2732
SIN190401589471 | Sinaloa | Culiacán | El Pozo | RANCHERIA EL POZO, 80384 EL POZO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL POZO SINDICATURA DE IMALA C.P. 80384 | -107.2534 | 24.9092
SIN190401593538 | Sinaloa | Culiacán | El Limón De Tellaeche | PUEBLO EL LIMÓN DE TELLAECHE, 80385 EL LIMÓN DE TELLAECHE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL LIMON DE TELLAECHE LAS TAPIAS C.P. 80385 AL LADO DE LA TELESECUNDARIA | -107.0801 | 24.7279
SIN190401595129 | Sinaloa | Culiacán | El Salado | PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA PRIMERO DE MAYO SECTOR 3SINDICATURA EL SALADO C.P. 80440 CULIACAN SINALOA | -107.1558 | 24.507
SIN190401595830 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA SINALOA, 80260 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE FRESNO 1532 COLONIA SINALOA C.P. 80260 CULIACAN SINALOA POR LA PATRIA DESPUES DEL PRIMER OXXO VUELTA A LA IZQUIERDA | -107.374 | 24.7911
SIN190401595918 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA AQUILES SERDÁN, 80190 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CONSTITUYENTE CANDIDO AGUILAR 2133COLONIA AQUILES SERDAN C.P. 80190 CULIACAN SINALOA CASI ESQUINA CON HERMINIO PÉREZ ABREU | -107.4125 | 24.7682
SIN190401632630 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE CALLE SEGUNDA S/N INTERIOR SN COLONIA VALLE DE ENCINO, 80197 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO MUJICA Y CALLE PARQUE CENTRAL, CALLE HACIENDA DEL VALLE POR LA AV. MANUEL CLOUTHIER HASTA LA PARTE ALTA | -107.4019 | 24.7618
SIN190101507786 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | COLONIA MAQUÍO CLOUTHIER, 81475 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIDA DE GUAMUCHIL A CULIACAN POR BULEVAR FRANCISCO LABASTIDA PASANDO LA COLONIA INSURGENTES 10 DE ABRIL Y COLONIA SOLIDARIDAD HASTA LLEGAR A CO | -108.0628 | 25.4307
SIN190101507839 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Cacalotita | RANCHERIA CACALOTITA, 81540 CACALOTITA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRETERA MÉXICO 15 AL SUR CONTINUAR POR CARRETERA HASTA EL KM 18 LLEGA A LA COMUNIDAD DE CACALOTITA. | -107.9563 | 25.2339
SIN190101508035 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA MORELOS, 81460 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FERNANDO AMILPA, CALLE 5 DE MAYO POR BOULEVARD ROSALES LLEGAR A TOMAR CALLE VICENTE GUERRERO HASTA LLEGAR A C | -108.0838 | 25.4534
SIN190201532336 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201532417 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201532464 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201550340 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Ciénega De Casal | PUEBLO CIÉNEGA DE CASAL, 81525 CIÉNEGA DE CASAL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE GUAMUCHIL POR LA CARRETERA MEXICO 15 AL NORTE DOBLAR A LA DERECHA MOTERL YORK Y CONTINUAR POR CARRETERA PAVIMENTADA Y A 17KM SE | -108.0571 | 25.584
SIN190201550510 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Lucio Blanco | EJIDO LUCIO BLANCO, 81504 LUCIO BLANCO, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL RUMBO AL NORTE Y EN EL PUENTE CANAL SARH VI DOBLAR A LA IZQUIERDA HASTA CRUZAR CARRETERA COSTERA PASANDO LA COMUNI | -108.2435 | 25.4441
SIN190401581715 | Sinaloa | Mazatlán | La Tuna | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA TUNA, 82200 LA TUNA, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , FRENTE DE LA PLAZUELA DEL POBLADO | -106.2575 | 23.2306
SIN190401587846 | Sinaloa | Culiacán | Estancia De Los García | RANCHERIA ESTANCIA DE LOS GARCIA, 80470 ESTANCIA DE LOS GARCÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESTANCIA DE LOS GARCIA CIND. TACUICHAMONA SECTOR SALIDA DE LA PRESA C.P. 80470 | -107.0202 | 24.3889
SIN190401588909 | Sinaloa | Culiacán | Chiqueritos | RANCHERIA CHIQUERITOS, 80496 CHIQUERITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CHIQUERTOS SIND. BAILA C.P. 80496 | -107.0411 | 24.1806
SIN190401589299 | Sinaloa | Culiacán | Portaceli | PUEBLO PORTACAELI, 80460 PORTACELI, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , PORTACELI SINDICATURA ELDORADO C.P. 80460 | -107.3077 | 24.343
SIN190401589481 | Sinaloa | Culiacán | La Cofradía De Imala | PUEBLO IMALA, 80384 LA COFRADÍA DE IMALA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA COFRADIA DE IMALA SIND. IMALA C.P. 80384 | -107.1744 | 24.864
SIN190401593657 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA 5 DE FEBRERO, 80247 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , C JUSTICIA 5804 COLONIA 5 DE FEBRERO C.P. 80247 CULIACAN SINALOA DESPUES DEL CANAL POR LA CALLE JUSTICIA CASI EN LA ESQUINA A UN LADO DE TERRENO VALD | -107.3474 | 24.7931
SIN190401595812 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA INFONAVIT BARRANCOS, 80189 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COL. INFONAVIT BARRANCOS C.P. 80189 CULIACAN SIN | -107.4307 | 24.7566
SIN190401595873 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA LA AMISTAD, 80249 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE JUAN RUÍZ DE ALARCÓN 4396 A 3 CASAS DEL ARROYO COLONIA LA AMISTAD C.P. 80249 CULIACAN SINALOA | -107.3513 | 24.7946
SIN190401595900 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA PEMEX, 80180 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE LUÍS G. MONZÓN ESQUINA CON CESAR LÓPEZ DE LARACOLONIA PEMEX C.P. 80180 CULIACAN SINALOAA TRES CUADRAS DEL COLEGIO VALLADOLID | -107.4315 | 24.7695
SIN190401595950 | Sinaloa | Culiacán | La Campana | PUEBLO LA CAMPANA, 80302 LA CAMPANA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA CAMPANA SIND. V. A.L.MATEOS EL TAMARINDO C.P. 80302 CERCA DE LA LLANTERA | -107.5716 | 24.9975
SIN190401599104 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Cacalotita | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CACALOTITA, 81540 CACALOTITA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD HACIA EL SUR POR CARRETERA MEXICO 15 PASANDO POR CAITIME BUENA VISTA LA TASAJERA Y GATO DE LOS GALLARDO. LA | -107.9578 | 25.2343
SIN190101514037 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190101514040 | Sinaloa | Ahome | Mochis (Ejido Mochis) | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190101514044 | Sinaloa | Ahome | Ejido Mayocoba | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190201520591 | Sinaloa | Mocorito | El Progreso (El Jalón) | PUEBLO EL PROGRESO (EL JALÓN), 80896 EL PROGRESO (EL JALÓN), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CARRETERA QUE VA DE MOCORITO HACIA LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO EL JALON PERTENECIENTE A LA SINDICAT | -107.8844 | 25.4066
SIN190201520691 | Sinaloa | Mocorito | Mezquite Gordo | RANCHERIA MEZQUITE GORDO, 80888 MEZQUITE GORDO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITE GORDO MOCORITO SINALOA | -107.857 | 25.2521
SIN190201521152 | Sinaloa | Mocorito | Pericos | PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE PERICOS EN LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS MOCORITO SINALOA | -107.6941 | 25.0798
SIN190201525335 | Sinaloa | Guasave | Los Ángeles | RANCHERIA LOS ANGELES GUASAVE, 81101 LOS ÁNGELES, GUASAVE SINALOA ENTRE Y , LOS ANGELES GUASAVE | -108.4791 | 25.6036
SIN190201526995 | Sinaloa | Choix | San Javier | RANCHERIA SAN JAVIER, 81743 SAN JAVIER, CHOIX SINALOA ENTRE Y , SAN JAVIER CHOIX | -108.4577 | 26.6739
SIN190201532456 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE LOMA LINDA COLONIA LOMA LINDA INFONAVIT NORTE, 82419 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO SAN LORENZO Y CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15, CALLE ROSENDO CASTRO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCE | -105.7909 | 22.8437
SIN190201537554 | Sinaloa | Culiacán | Culiacancito | PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. GRAL.IGNACIO ZARAGOZA CULIACANCITO, C.P. 80300 | -107.5344 | 24.8229
SIN190201537621 | Sinaloa | Culiacán | Arroyo Grande | RANCHERIA SANALONA, 80380 ARROYO GRANDE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM FABIAN ANTONIO POLANCO VALDEZ ARROYO GRANDE, SIND. SANALONA | -107.0658 | 24.803
SIN190201540605 | Sinaloa | Culiacán | Colonia Joel Ramírez | COLONIA JOEL RAMIREZ, 80028 COLONIA JOEL RAMÍREZ, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA JOEL RAMIREZ CULIACAN, SINALOA | -107.4051 | 24.8483
SIN190201541769 | Sinaloa | Culiacán | Tabalá | PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM GRAL ANGEL FLORES TABALA, SAN LORENZO, C.P. 80475 | -107.098 | 24.4417
SIN190201542246 | Sinaloa | Guasave | Boca Del Río | CALLE MAR DE CORTES PUEBLO , 00000 BOCA DEL RÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MAR DE CORTES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SECTOR ENTRADA DEL POBLADO | -108.4964 | 25.2877
SIN190201543118 | Sinaloa | Guasave | Boca Del Río | CALLE BLVD TIBURON PUEBLO , 00000 BOCA DEL RÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BLVD TIBURON Y CALLE NO APLICA, CALLE NO APLICA SE ENCUENTRA POR EL BLVD TIBURON | -108.4993 | 25.2873
SIN190201544249 | Sinaloa | Guasave | Ejido La Entrada (El Poblado) | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO , 00000 EJIDO LA ENTRADA (EL POBLADO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE TIERRAS DE CULTIVO TERRENO DEL TANQUE DE AGUA | -108.5771 | 25.5944
SIN190201544298 | Sinaloa | Guasave | La Brecha | CALLE MACARIO GAXIOLA PUEBLO , 00000 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MACARIO GAXIOLA Y CALLE JAIME NUNO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SECTOR CAMPO DEPORTIVO | -108.4153 | 25.3712
SIN190201544334 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | BOULEVARD DIEGO MARTINEZ PUEBLO , 00000 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD DIEGO MARTINEZ Y CALLE FRANCISCO RIVERA ROJO, CALLE FRANCISCO SERRANO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL POBLADO SECTOR CENTRO | -108.7179 | 25.7056
SIN190201544350 | Sinaloa | Guasave | Ejido Treinta Y Ochito | CALLE UNO PUEBLO , 00000 EJIDO TREINTA Y OCHITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE UNO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SECTOR CAMPO DEPORTIVO | -108.743 | 25.774
SIN190201544393 | Sinaloa | Guasave | Gambino | CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 GAMBINO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO FRENTE AL SECTOR DE CAMPO DEPORTIVO | -108.3868 | 25.6524
SIN190201545203 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RIO GUASAVE COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE RIO QUELITE, CALLE RIO CULIACAN REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO | -105.7799 | 22.8405
SIN190201545274 | Sinaloa | Sinaloa | Santa Magdalena | RANCHERIA SANTA MAGDALENA, 81920 SANTA MAGDALENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MAGDALENA | -108.0426 | 26.0436
SIN190201546240 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | RANCHERIA LA LADRILLERA, 80834 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA CERCAS DE UNA CRIBADORA DE LA LOCALIDAD DE LA LADRILERA MOCORITO SINALOA | -107.9361 | 25.4881
SIN190201546687 | Sinaloa | Sinaloa | Ventura De Los Bojórquez | EJIDO VENTURA DE LOS BOJÓRQUEZ, 81977 VENTURA DE LOS BOJÓRQUEZ, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO RANCHO VIEJO IRIPA SAN JOSE DEL ALAMO EL RODEO EL PASO CORONADO LA MESA TECUMENTA SAN JOSE DE LAS DELICIAS IR | -107.8192 | 25.7822
SIN190201546840 | Sinaloa | Sinaloa | La Palma | RANCHERIA LA PALMA, 00000 LA PALMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR DE LA LOCALIDAD | -108.0835 | 25.8211
SIN190201547147 | Sinaloa | Sinaloa | Ejido El Maquipo | EJIDO MAQUIPO, 81903 EJIDO EL MAQUIPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR MICAELA SOTO VALDEZ EN LA LOCALIDAD DE MAQUIPO MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.292 | 25.6785
SIN190201550150 | Sinaloa | Guasave | Chorohui | CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 CHOROHUI, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -108.4621 | 25.5202
SIN190201550246 | Sinaloa | Guasave | Ejido Figueroa | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO , 00000 EJIDO FIGUEROA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE ALFONSO G CALDERON SE ENCUENTRA EN EL SECTOR DE LA PLAZUELA | -108.6567 | 25.6795
SIN190201550587 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA, EN LA CA | -108.0566 | 25.4481
SIN190201550601 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA, EN LA CA | -108.0565 | 25.4482
SIN190201551566 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE 27 DE SEPTIEMBRE PUEBLO , 00000 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RIO SINALOA, CALLE RIO FUERTE SE ENCUENTRA PEGADA AL CANAL | -108.6452 | 25.6563
SIN190201551610 | Sinaloa | Culiacán | Laguna De Canachi | RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460 LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA LAGUNA DE CANACHI, SIND.BAILA, C.P. 80460 | -107.1036 | 24.1334
SIN190201551813 | Sinaloa | Guasave | León Fonseca (Estación Verdura) | CALLE TRECE PUEBLO , 00000 LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TRECE Y CALLE CUATRO, CALLE CINCO FRENTE A LA PRIMARIA | -108.3404 | 25.7333
SIN190201552913 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201552967 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553043 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553063 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190301568193 | Sinaloa | Ahome | Ahome | AHOME, SINALOA | -108.9943 | 25.7834
SIN190301568201 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CULIACAN, SINALOA | -107.3938 | 24.8088
SIN190301568367 | Sinaloa | Guasave | San Gabriel | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190301568440 | Sinaloa | Mazatlán | Barrón | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301568446 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301568508 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301568514 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301568517 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301568599 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301569661 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190401580800 | Sinaloa | Mocorito | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 80830 RANCHO VIEJO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD RANCHO VIEJO PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SAN BENITO MU | -107.7129 | 25.6535
SIN190401581862 | Sinaloa | Mocorito | Caimanero | CALLE EUSTAQUIO BUELNA PUEBLO CAIMANERO, 80957 CAIMANERO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA LA AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANERO MOCORITO SINALOA. A LA SALIDA DE DICHA COMUNIDAD EN EL SECTOR | -107.752 | 24.9541
SIN190401582958 | Sinaloa | Mocorito | Zapotillo | RANCHERIA ZAPOTILLO, 80964 ZAPOTILLO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA MEJORAMIENTO DE MODULO DE AULAS EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTILLO MOCORITO, SINALOA. CERCA DEL CANAL DE AGUA Y A 400 METROS DE IGLES | -107.839 | 25.0881
SIN190401582961 | Sinaloa | Mocorito | Potrero De Los Sánchez (Estación Techa) | CALLE GENERAL ANTONIO ROSALES RANCHERIA POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), 80960 POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA MEJORAMIENTO DE MODULO DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDAR | -107.9015 | 25.1047
SIN190401582980 | Sinaloa | Mocorito | Guamuchilera Segunda | EJIDO GUAMUCHILERA SEGUNDA, 80940 GUAMUCHILERA SEGUNDA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA ROSARIO GUERRERO VALENZUELA DE LA COMUNIDAD DE GUAMUCHILERA SEGUNDA MUNICIPIO DE MOCORIT | -107.7386 | 24.937
SIN190401584331 | Sinaloa | Culiacán | El Limón De Tellaeche | PUEBLO EL LIMÓN DE TELLAECHE, 80385 EL LIMÓN DE TELLAECHE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL LIMON DE TELLAECHE SIND. LAS TAPIAS C.P. 80385 | -107.0805 | 24.728
SIN190401586218 | Sinaloa | Escuinapa | Tecualilla | CALLE ESTEBAN CAMACHO CIUDAD TECUALILLA, 82540 TECUALILLA, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE PABLO CAMACHO Y CALLE 6 DE FEBRERO, CALLE FRANCISCO RIVERA PARA LLEGAR AL LUGAR SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE PABLO CAMACHO Y 6 DE FEBRERO | -105.6711 | 22.7653
SIN190401586292 | Sinaloa | Guasave | El Sacrificio | CALLE CALLE DOS PUEBLO EL SACRIFICIO, 00000 EL SACRIFICIO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE DOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA EN EL TERRENO DE LA PRIMARIA A MEDIA CUADRA DEL DISPENSARIO MEDICO | -108.6339 | 25.4276
SIN190401586429 | Sinaloa | Guasave | San Sebastián Número Dos | CALLE ENTRADA AL POBLADO PUEBLO SAN SEBASTIAN NO. 2, 00000 SAN SEBASTIÁN NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ENTRADA AL POBLADO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA ENTRADA P | -108.4093 | 25.6554
SIN190401586647 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | BOULEVARD RICARDO RIVEROS COLONIA LAS PALMAS, 80806 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA DEL DRENAJE PLUVIAL ESTA POR EL BLVD RICARDO RIVEROS A LA ENTRADA DEL MUNICIPIO POR LA CARRETERA GUAMUCHIL MOCORITO DESDE EL | -107.9277 | 25.4787
SIN190401586660 | Sinaloa | Culiacán | Quilá | AVENIDA SUBE Y BAJA PUEBLO QUILA, 80480 QUILÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE ALEJANDRO BARRANTES Y CALLE DEL ALTO, SUBE Y BAJA ENTRE CALLE ALEJANDRO BARRANTES Y CALLE DEL ALTO EN CABECERA DE LA SINDICATURA DE QUILA CULIACAN SI | -107.2141 | 24.4316
SIN190401587842 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE BAHIA SAN JORGE COLONIA EJIDO RINCÓN DE URÍAS, 82070 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE BAHIA KINO Y CALLE BAHIA SANTA MARIA, A DOS CUADRAS DEL OXXO RINCON DE URIAS | -106.381 | 23.2403
SIN190401588640 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE BAHIA SAN HIPOLITO COLONIA EJIDO RINCÓN DE URÍAS, 82070 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE BAHIA KINO Y CALLE BAHIA SANTA MARIA, A CUATRO CUADRAS DE LA AVENIDA LAS TORRES | -106.3828 | 23.2396
SIN190401589424 | Sinaloa | Culiacán | Imala | PUEBLO IMALA, 80384 IMALA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , PUEBLO IMALA SINDICATURA DE IMALA C.P. 80384 | -107.2182 | 24.8567
SIN190401590146 | Sinaloa | Culiacán | Tabalá | PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , TABALA SIND. SAN LORENZO SECTOR SALIDA A LAS MESAS, C.P. 80475 | -107.0938 | 24.4431
SIN190401591256 | Sinaloa | Culiacán | El Ranchito De Los Burgos | PUEBLO EL SALADO, 80440 EL RANCHITO DE LOS BURGOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL RANCHITO SINDICATURA DE EL SALADO C.P. 80440 | -107.0755 | 24.5706
SIN190401591315 | Sinaloa | Culiacán | El Talayote | PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 EL TALAYOTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL TALAYOTE SINDICATURA LAS TAPIAS, C.P. 80410 | -107.1595 | 24.6169
SIN190401592153 | Sinaloa | Sinaloa | Agua Fría | EJIDO MAZOCARI, 81945 AGUA FRÍA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENTRE LAS LOCALIDADES DE AGUA FRIA Y CACALOTAN | -108.312 | 26.2093
SIN190401596352 | Sinaloa | Culiacán | Los Limones | PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 LOS LIMONES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LOS LIMONES SIND DE JESUS MARIA C.P. 80310 CULIACAN ROSALES | -107.471 | 25.0438
SIN190401596441 | Sinaloa | Culiacán | El Limón De Tellaeche | PUEBLO EL LIMÓN DE TELLAECHE, 80385 EL LIMÓN DE TELLAECHE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LIMON DE TELLAECHE SIND LAS TAPIAS C.P. 80385 CULIACAN ROSALES | -107.08 | 24.7278
SIN190401596507 | Sinaloa | Mocorito | Potrero De Los Sánchez (Estación Techa) | CALLE AGUSTIN MELGAR RANCHERIA POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), 80960 POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DE MARIA KIKI MEDINA FRAGOSO EN LA COMUNIDAD P | -107.9009 | 25.1121
SIN190401596636 | Sinaloa | Mocorito | Juan Escutia | RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 80940 JUAN ESCUTIA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA SEÑORA RAMONA ACOSTA RODRÍGUEZ EN LA COMUNIDAD JUAN ESCUTIA PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE PERICOS. A ESPALD | -107.6662 | 25.0693
SIN190401596882 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | BARRIO LAS DELICIAS, 80804 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL POZO 1 SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS DELISIAS A ORILLAS DEL RIO EVORA MOCORITO SINALOA | -107.9169 | 25.4885
SIN190401597279 | Sinaloa | Mocorito | San Benito | PUEBLO SAN BENITO, 80857 SAN BENITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA REHABILITACION DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO MUNICIPIO DE MOCORITO. ENTRE CANCHA PARA BAILES Y DE PLAZUELA DE LA SINDICATURA. | -107.7658 | 25.5425
SIN190401597310 | Sinaloa | Mocorito | Pericos | CALLE GRAL ANTONIO ROSALES PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE RAYON, CALLE GRAL FRANCISCO VILLA SE LOCALIZA REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA SINDICATURA DE PERICOS MUNIC | -107.6969 | 25.0791
SIN190401600919 | Sinaloa | Navolato | Campo Balbuena | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN190401600972 | Sinaloa | Navolato | Navolato | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN190401601124 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401601340 | Sinaloa | Concordia | Las Guacamayas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS GUACAMAYAS, 82616 LAS GUACAMAYAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, SALIENDO DE CONCORDIA POR LA CARRETERA 40 EL SALTOVILLA UNIÓN HACIA EL NORESTE PASANDO PIEDRAS BLANCAS PAS | -105.9759 | 23.4718
SIN190401601341 | Sinaloa | Concordia | Zavala | CALLE JUAN CARRASCO PUEBLO ZAVALA, 82604 ZAVALA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE ANGEL FLORES Y CALLE DEL ABARROTE, DE CONCORDIA POR CALLE TEPUXTA CARRETERA 517 SINALOA HACIA EL NORTE A 11.6 KM. LLEGAMOS A ZAVALA LA OBRA ESTA C | -106.1141 | 23.3503
SIN190401601347 | Sinaloa | Elota | Paredón Colorado | CALLE CAMINO A LA PRESA RANCHERIA PAREDÓN COLORADO, 82726 PAREDÓN COLORADO, ELOTA SINALOA ENTRE CAMINO PAREDON COLORADO Y CAMINO LAGUNA WETLAND, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 49 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA 103 | -106.6854 | 24.0999
SIN190401601355 | Sinaloa | Elota | El Salado | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SALADO, 82793 EL SALADO, ELOTA SINALOA ENTRE CAMINO EL SALADO Y CAMINO RIO ELOTA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7.5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA 17 TOMANDO LA DESVICACION QUE ESTA EN | -106.8375 | 23.8878
SIN190401601372 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RIO FUERTE COLONIA CABECERA ESCUINAPA, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE RIO QUELITE, CALLE RIO SANALONA CALLE RIO FUERTE ENTRE RIO BALUARTE Y RIO QUELITE COL. PUEBLO NUEVO ESC | -105.7819 | 22.8405
SIN190401601376 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE 22 DE DICIEMBRE COLONIA ESCUINAPA CENTRO, 82400 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO PEREZ, EN CALLE 22 DE DICIEMBREENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO PÉREZ | -105.7785 | 22.8329
SIN190401601378 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Cacalotita | CALLE DEL CENTRO DE SALUD RANCHERIA CACALOTITA, 81540 CACALOTITA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE LIMITE DE LA LOCALIDAD Y CALLE PRINCIPAL, CALLE ENTRONQUE CALLE PRINCIPAL CALLE DEL CENTRO DE SALUD ENTRE CALLE LIMITE DE L | -107.9549 | 25.2355
SIN190401601381 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Ciénega De Casal | PUEBLO CIENEGA DE CASAL Y MAUTO, 81525 CIÉNEGA DE CASAL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CAMINO CIENAGA DE CASAL Y CAMINO EL REMOLINO, CAMINO EL GUAYACAN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA 207 A 16.6 KM DE LA CABECERA M | -108.0567 | 25.5855
SIN190401601465 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE TORTOLA COLONIA AGUARUTO VIEJO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE TAMAULIPAS, TOMA LA CALZADA AEROPUERTO HACIA EL OESTE A 3.4 KM DEL AEROPUERTO. CALLE TORTOLA ENTRE DURANGO Y TAMAULIPA | -107.5101 | 24.7825
SIN190401601683 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | BOULEVARD CONSTELACIONES COLONIA SANTA ROSA, 80029 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE DE LA AMAPA Y CALLE MEZQUITE, CALLE ENCINO BLVD. CONSTELACIONES ENTRE AMAPAS Y MEZQUITE AMAPAS ENTRE MEZQUITE Y EUCALIPTO PIEDRA | -107.4232 | 24.85
SIN190401601687 | Sinaloa | Culiacán | Lo De Clemente | CALLE CAMINO MEXICO 15 - LO DE CLEMENTE RANCHERIA EL SALADO, 80440 LO DE CLEMENTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE VIALIDAD INTERNA 1 Y CALLE VIALIDAD INTERNA 2, CARRETERA MEXICO 15 26.82KM. GIRAR A LA IZQUIERDA POR CAMINO RUMBO | -107.1667 | 24.5617
SIN190401601689 | Sinaloa | Culiacán | Carboneras | CALLE CARRETERA CULIACAN - SANALONA RANCHERIA CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE 1ERA VIALIDAD Y CALLE 2DA VIALIDAD, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO BLVD. FRANCISCO I. MADERO A 14 KM POR CARRETERA CUL | -107.2498 | 24.7762
SIN190401601836 | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO COYOTITÁN, 82990 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE MIGUEL HIDALGO TOMA SALIDA A CONCORDIA Y LIBERTAD HACIA CALLE GABRIEL LETVASIN 6 850M. SIGUE PO | -106.5967 | 23.7939
SIN190401601844 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE PROLONGACIÓN OCCIDENTAL COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 82478 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE PROLONGACIÓN OCCIDENTAL ENTRE CALLES 12 DE OCTUBRE Y MARI | -105.7811 | 22.8222
SIN190401601978 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | CALLEJON PANUCO COLONIA ALFONSO G. CALDERÓN, 82807 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE GUILLERMO ELIZONDO, CALLEJÓN PANUCO ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE GUILLERMO ELIZONDO COL ALFONSO G. CALDERÓN | -105.8589 | 22.9897
SIN190401602042 | Sinaloa | Guasave | El Burrión | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JORGE SUAREZ Y CALLE JUSTO SIERRA, AVENIDA INTERNACIONAL SALIDA CABECERA A MEXICO 15 S 4.8KM. TOMAR LA INTERNACIONAL MEXICO 15 HAC | -108.4076 | 25.5403
SIN190401602045 | Sinaloa | Guasave | Callejones De Guasavito | CALLE ONCE EJIDO CALLEJONES DE GUASAVITO, 81106 CALLEJONES DE GUASAVITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA MEXICO QUINCE Y CALLE QUINCE, CALLEJON UNO SALIDA DE CABECERA POR RAUL CERVANTES AHUMADA CRUZANDO EL RIO SINALOA 1.3KM HAS | -108.4407 | 25.5698
SIN190401602051 | Sinaloa | Guasave | La Trinidad | EJIDO LA TRINIDAD, 81131 LA TRINIDAD, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE A LA ALTURA DE LA CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE A LA ALTURA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ, CALLE A LA ALTURA ENTRE LA CALLE CUAHUTEMOC SALIDA NORTE DE GUASAVE POR | -108.4892 | 25.7343
SIN190401602073 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | COLONIA , 80706 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , EN LOS ALREDEDORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL A AMBOS MARGENES DE LA CARRETERA SINALOA D1 | -106.6823 | 24.4114
SIN190401602076 | Sinaloa | Navolato | Juan Aldama (El Tigre) | CALLE RAFAEL BUELNA PUEBLO JUAN ALDAMA (EL TIGRE), 80332 JUAN ALDAMA (EL TIGRE), NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE SANTOS LOPEZ, CALLE REVOLUCION SALIDA A NAVOLATO NORTE POR CARR. ANGEL FLORESCASTILLO LLEGAR | -107.8235 | 24.9424
SIN190401602077 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE AVENIDA 3 Y AVENIDA CONSTITUCION, TOMA A LAS GLORIAS Y MACAPULE HACIA IGNACIO ZARAGOZA EN TAMAZULA. 198 KM GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A IGNA | -108.4573 | 25.4489
SIN190401602080 | Sinaloa | Guasave | El Huitussi | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUITUSSI, 81167 EL HUITUSSI, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y ANDADOR FRENTE A CAMPO DE FUTBOL, CALLE SEGUNDA RANCHERÍA EL HUITUSSI CP. 81167 GUASAVE SINALOA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE PRIMERA | -108.7756 | 25.5097
SIN190401602082 | Sinaloa | Navolato | Cinco De Mayo | CALLE PRINCIPAL SN EJIDO 5 DE MAYO (COL. EL DEBATE), 80332 CINCO DE MAYO, NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD Y CALLE DE CANCHAS DEPORTIVAS, GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A BENITO JUÁREZ 1.3 KM CONT | -107.7422 | 24.8356
SIN190401602083 | Sinaloa | Guasave | La Brecha | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA LA BRECHA, 81190 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARGARITO QUIÑONEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MACARIO GAXIOLA CONDUCE POR LOS MOCHIS CULIACÁN MÉXICO 15 S Y JAIME ARMENTA 26.6 KM. CONTI | -108.4218 | 25.3732
SIN190401602089 | Sinaloa | Guasave | Buenavista | CALLE RAFAEL BUELNA EJIDO BUENAVISTA, 81161 BUENAVISTA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ÁNGEL FLORES, A 20 KM AL SUR DE GUASAVE POR CARR. A LAS GLORIAS. EJIDO BUENAVISTA CP. 81161 GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE RAFAE | -108.5632 | 25.4776
SIN190401602092 | Sinaloa | Guasave | San Sebastián Número Dos | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN SEBASTIÁN 2, 81100 SAN SEBASTIÁN NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE PRIMERA CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA UBICADA A 13.3 KM DE LA | -108.3994 | 25.674
SIN190401602111 | Sinaloa | Navolato | El Potrero De Sataya | CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA , 80339 EL POTRERO DE SATAYA, NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA A ROSA MORADA Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 13.8KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARR | -107.7091 | 24.6903
SIN190401602112 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE valentin gomaez farias PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 81122 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CALLE FRANCISCO VI | -108.6176 | 25.6587
SIN190401604822 | Sinaloa | Sinaloa | Ruiz Cortines Número Tres | CALLE REVOLUCION EJIDO RUIZ CORTINES 3, 81985 RUIZ CORTINES NÚMERO TRES, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CALLE REVOLUCIÓN SIN NÚMERO ENTRE ALVARO OBREGON Y LEOPOLDO SÁNCHEZ CELISLA L | -108.6778 | 25.7057
SIN190401604833 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Loma | CALLE POR EL ESTADIO DE BEISBOL PUEBLO CUBIRI DE LA LOMA, 81900 CUBIRI DE LA LOMA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE VIALIDAD LIMITE DE LA LOCALIDAD, CONDUCE POR MALECON 9.5 KM HASTA MARGEN DERECHO DEL ESTADIO | -108.2694 | 25.7636
SIN190401604980 | Sinaloa | Badiraguato | Vinaterías | CAMINO TRAMO LOS PARAJES - VINATERIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 625 RANCHERIA VINATERÍAS, 80635 BUENAVISTA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , VINATERÍAS ENTRONQUE LA LA COMUNIDAD DE LOS PARAJES. | -107.4439 | 26.1064
SIN190401606495 | Sinaloa | Badiraguato | El Molino | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MOLINO, 80610 EL MOLINO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, POR LA CARRETERA MÉXICO 24 SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE SOYATITA SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A SAN JOSÉ DEL LLANO, A | -107.4459 | 25.8498
SIN190401606538 | Sinaloa | Badiraguato | El Mezcal | CALZADA CARRETERA MEXICO 24 RANCHERIA EL MEZCAL, 80614 EL MEZCAL, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE CALZADA LOCALIDAD SOYATITA Y CAMINO SAN JOSE DEL LLANO, CAMINO LA HIGUERITA LA LOCALIDAD DE EL MEZCAL SE UBICA POR CARRETERA 24 BADIRAG | -107.2997 | 25.8823
SIN190401606659 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE TAMAZULA COLONIA LOMAS DE SAN JERÓNIMO, 80015 CONCORDIA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE NEPTUNO Y CALLE BENITO FLORES, DE LA CALLE TAMAZULA ENTRE CALLE CUARTA HASTA LA DÉCIMO TERCERA DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JERÓNIMO SE | -107.3704 | 24.8429
SIN190401606671 | Sinaloa | Culiacán | Pueblos Unidos | CORREDOR CARRETERA MEXICO 15 CULIACAN - MAZATLAN . VINIENDO DE CULIACAN A LOS 62 KM EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES DAR VUELTA ALA DERECHA Y TOMAR EL CAMINO 339 ASIA PUEBLOS UNIDOS. EN LA COMUNIDAD CALLE SEPTIMA Y CALLE PEGADA ALA P | -107.1538 | 24.2976
SIN190401607302 | Sinaloa | Badiraguato | El Brasil | RANCHO EL BRASIL, 80585 EL ROSARIO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHO EL BRASIL CP. 80585 BADIRAGUATO SINALOA SE REALIZARAN ACCIONES DE PISOS FIRMES DISTRIBUIDAS POR LA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE PUEDE ESPECIFICAR DOMIC | -107.4557 | 25.1935
SIN190401608020 | Sinaloa | Badiraguato | Santa María | RANCHO SANTA MARÍA, 80526 SANTA MARÍA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN 23 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO CONOCIDODE BADIRAGUATO, TOME | -107.3086 | 25.42
SIN190401608049 | Sinaloa | Badiraguato | Huixiopa | RANCHERIA HUIXIOPA, 80680 HUIXIOPA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA 24 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS E | -107.1916 | 25.756
SIN190401608138 | Sinaloa | Badiraguato | Camotete [Campo Camotete] | RANCHERIA CAMOTETE [CAMPO CAMOTETE], 80583 CAMOTETE [CAMPO CAMOTETE], BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 24 PERICOS LOS NARANJOS, TOMAR CARRETERA 259 MÉXICO 15 BADIRAGUATO CAMOTETE RINCÓN DE | -107.5855 | 25.2646
SIN190401608146 | Sinaloa | Badiraguato | San Nicolás Del Sitio (Sitio De Arriba) | RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL SITIO (SITIO DE ARRIBA), 80534 SAN NICOLÁS DEL SITIO (SITIO DE ARRIBA), BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DESDE BADIRAGUATO GIRE A LA IZQUIERDA EN CARRETERA 226 BADIRAGUATO SURUTATO 18.86 KM HASTA SAN | -107.6451 | 25.486
SIN190401608240 | Sinaloa | Badiraguato | El Varejonal | RANCHERIA EL VAREJONAL, 80586 EL VAREJONAL, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 PERICOS LOS NARANJOS, GIRE A LA DERECHA EN LA MÉXICO 15, GIRE A LA IZQUIERDA EN LA CARRETERA 308 E.C. CON RUMBO | -107.3951 | 25.0942
SIN190401608245 | Sinaloa | Badiraguato | San Antonio De La Palma | RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA PALMA, 80537 SAN ANTONIO DE LA PALMA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 226 BADIRAGUATO SURUTATO REALIZARAN CUATRO ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LO | -107.1551 | 25.7055
SIN190401608253 | Sinaloa | Badiraguato | Los Nogales | RANCHERIA LOS NOGALES, 80675 LOS NOGALES, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LIMITES SINALOACHIHUAHUA EN TAMEAPA TOME EL CAMINO A LOS NOGALES | -107.4086 | 25.6079
SIN190401608274 | Sinaloa | Badiraguato | San José Del Llano | RANCHERIA SAN JOSÉ DEL LLANO, 80606 SAN JOSÉ DEL LLANO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SAN JOSE DEL LLANO BADIRAGUATOSE REALIZARAN CUATRO ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBI | -107.3347 | 25.7871
SIN190401608324 | Sinaloa | Badiraguato | Limón De Los Aguirre | RANCHERIA LIMÓN DE LOS AGUIRRE, 80684 LIMÓN DE LOS AGUIRRE, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ LIMÓN D | -107.2367 | 25.8312
SIN190401608352 | Sinaloa | Choix | Choix | COLONIA CHOIX CENTRO, 81700 CHOIX, CHOIX SINALOA ENTRE Y , COLONIA CHOIX CENTRO CP. 81700 CHOIX, CHOIX SINALOA SE REALIZARAN 177 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD,POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOG | -108.3241 | 26.7131
SIN190401608356 | Sinaloa | Choix | Los Pozos | RANCHO LOS POZOS, 81709 LOS POZOS, CHOIX SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE CHOIX TOMAR LA CARRETERA 136 RUMBO A HUITES EN EL ENTRONQUE A JUITABOCA TOMAR EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE LOS POZOS CERCA DE LA PRIMARIA AGUSTIN ME | -108.418 | 26.9104
SIN190401608373 | Sinaloa | Choix | Baymena | RANCHERIA BAYMENA, 00000 BAYMENA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX, CONTINÚE GIRANDO A LA IZQUIERDA EN CARRETERA E. C. EL FUERTE CHOIX AGUA CALIENTE BAYM | -108.2918 | 26.5217
SIN190401608374 | Sinaloa | Choix | Guadalupe | RANCHERIA GUADALUPE, 81757 GUADALUPE, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINUE LIGERAMENTE A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX GIRE A LA IZQUIERDA EN CARRETERA E.C .EL FUERTE CHOIX | -108.3196 | 26.6214
SIN190401608376 | Sinaloa | Choix | Antonio Rosales (El Disparate) | RANCHERIA ANTONIO ROSALES (EL DISPARATE), 81765 ANTONIO ROSALES (EL DISPARATE), CHOIX SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA ANTONIO ROSALES EL DISPARATE CP. 81765 ANTONIO ROSALES EL DISPARATE CHOIX SINALOA SE REALIZARAN 10 ACCIONES | -108.4119 | 26.5642
SIN190401608396 | Sinaloa | Choix | Casas Viejas | RANCHERIA CASAS VIEJAS, 81770 CASAS VIEJAS, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO DESDE CHOIX CONTINÚE LIGERAMENTE A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX.CONTINÚE GIRANDO A LA IZQUIERDA EN CARRETERA E. C. E | -108.1066 | 26.4896
SIN190401608471 | Sinaloa | Choix | La Higuerita | RANCHO LA HIGUERITA, 00000 LA HIGUERITA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , RANCHO LA HIGUERITA CP. 00000 LA HIGUERITA, CHOIX SINALOA SE REALIZARAN 7 ACIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD, POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMI | -108.0565 | 26.5192
SIN190401608566 | Sinaloa | Choix | Tararancito | RANCHERIA , 81725 TARARANCITO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES GIRE A LA DERECHA EN CARRETERA CHOIX LIMITES DE ESTADOS SINALOA CHIHUAHUA. | -108.0589 | 26.7182
SIN190401608571 | Sinaloa | Sinaloa | San José De Los Hornos | RANCHERIA SAN JOSE DE LOS HORNOS, 81935 SAN JOSÉ DE LOS HORNOS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA TOMAR LA CARRETERA MEXICO 231 A LA PRESA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGARRAR DESVIACIÓN BACUBIRITO , Y POSTERI | -107.6394 | 25.9013
SIN190401608605 | Sinaloa | Choix | Los Mimbres | RANCHO LOS MIMBRES, 00000 LOS MIMBRES, CHOIX SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE CHOIX TOMAR EL CAMINO QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE LOS MIMBRESRANCHO LOS MIMBRES CP. 81738 LOS MIMBRES CHOIX SINALOA SE REALIZARAN 28 ACCIONES DE PI | -108.2893 | 26.659
SIN190401608619 | Sinaloa | Sinaloa | Los Mezquites | RANCHERIA , 81950 LOS MEZQUITES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 13 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICODE SINALOA DE LEYVA TOMAR LA CARRETERA MÉXICO 231 | -108.017 | 25.9501
SIN190401608686 | Sinaloa | Sinaloa | Cabrera De Inzunza | RANCHERIA , 00000 CABRERA DE INZUNZA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA CABRERA DE INZUNZA CP. 00000 CABRERA DE INZUNZA SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 8 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO S | -108.2928 | 25.9018
SIN190401608688 | Sinaloa | Sinaloa | Los Cerrillos Número Dos | RANCHERIA LOS CERRILLOS NUMERO DOS, 00000 LOS CERRILLOS NÚMERO DOS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 8 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICODE | -108.0682 | 25.866
SIN190401608699 | Sinaloa | Sinaloa | La Pitahayita | RANCHERIA LA PITAHAYITA, 00000 LA PITAHAYITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 9 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICODESDE SINALOA DE LEYVA T | -108.5132 | 25.8117
SIN190401608707 | Sinaloa | Sinaloa | Ranchito De Llanes | RANCHERIA RANCHITO DE LLANES, 00000 RANCHITO DE LLANES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA SE TOMA LA CARRETERA SIN 27 E.C. RUMBO HACIA SANTIAGO OCORONI, EN LA LOCALIDAD EL CAIMÁN SE TOMA EL CAMINO HACI | -108.2597 | 25.9449
SIN190401608713 | Sinaloa | Sinaloa | Los Quintero | RANCHERIA , 00000 LOS QUINTERO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA LOS QUINTERO CP. 00000 LOS QUINTERO SINALOA SINALOA SE REALIZARAN 21 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICI | -107.7658 | 25.8345
SIN190401608721 | Sinaloa | Sinaloa | El Cajoncito | PUEBLO , 00000 EL CAJÓN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , DE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA SIN 231 RUMBO A LA PRESA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EN POROHUI, TOMA EL CAMINO HACIA EL CAJONCITO | -107.9442 | 25.8766
SIN190401616800 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EJIDAL, 82216 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE MUTUALISMO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COL EJIDAL SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES MUTUALISMO Y CALLE FRANCISCO V | -106.3734 | 23.2507
SIN190401616833 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE PINO COLONIA RINCÓN DE MAZATLÁN, 82195 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE VIÑA, LA CALLE PINO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA RINCÓN DE MAZATLAN ENTRE LA CALLE CEDROS Y CALLE VIÑA A DOS CUADRAS SE | -106.3708 | 23.2408
SIN190401616919 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA EJIDAL, 82216 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE MUTUALISMO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO UBICADA EN LA COLONIA EJIDAL ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y MUTUALISMO A NUEVE CUADRAS | -106.3748 | 23.2517
SIN190401619551 | Sinaloa | Sinaloa | San José De Las Delicias | EJIDO SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, 81977 SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS DELICIAS | -107.791 | 25.8102
SIN190401619857 | Sinaloa | Sinaloa | Los Melones | EJIDO LOS MELONES, 81903 LOS MELONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR MARIA DOLORES SANDOVAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MELONES | -108.1279 | 25.8492
SIN190401619859 | Sinaloa | Sinaloa | El Pueblito (El Realito) | EJIDO EL PUEBLITO (EL REALITO), 81903 EL PUEBLITO (EL REALITO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JUANA PARRA EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO | -108.1455 | 25.8409
SIN190401629656 | Sinaloa | Sinaloa | El Alamito | EJIDO EL ALAMITO, 00000 EL ALAMITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL LUGAR QUE OCUPA EL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL ALAMITO | -108.4782 | 25.8438
SIN190401631402 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 82478 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE AGUSTIN MELGAR PARA LLEGAR A LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE PUEDE ACCEDER P | -105.7798 | 22.8244
SIN190401633103 | Sinaloa | Sinaloa | Estación Naranjo | CALLE FELIPE ANGELES EJIDO NARANJO CENTRO, 81980 ESTACIÓN NARANJO, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , AVENIDA BENJAMIN HILL EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO DEL DEPOSITO DE AGUA | -108.4836 | 25.8097
SIN190401633110 | Sinaloa | Sinaloa | Tres Reyes | RANCHERIA TRES REYES, 00000 TRES REYES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TRES REYES | -108.454 | 25.8074
SIN190401635226 | Sinaloa | Sinaloa | Iripa | EJIDO IRIPA, 00000 IRIPA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE IRIPA | -107.8677 | 25.7328
SIN190401635230 | Sinaloa | Sinaloa | El Caimán (Margen Derecho) | CALLE SINALOA OCORONI EJIDO EL CAIMÁN, 81902 EL CAIMÁN (MARGEN DERECHO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE EL CAIMÁN MARGEN DERECHA | -108.3362 | 25.8752
SIN190401637666 | Sinaloa | Sinaloa | El Pozo | RANCHERIA EL POZO, 00000 EL POZO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO PARTICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL POZO EN E DOMICILIO DE LA C.LUCIA VELIZ ABOYTE | -108.5375 | 26.0084
SIN190401638012 | Sinaloa | Sinaloa | Agua Blanca | EJIDO AGUA BLANCA, 81906 AGUA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS DOMICILIOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCAEN EN LOS DOMICILIOS DE LAS C. JUDITH MARLEN HIGUERA BOJORQUE | -108.1167 | 25.8755
SIN190401656963 | Sinaloa | Sinaloa | El Zapote (El Chapote) | EJIDO EL ZAPOTE, 81960 EL ZAPOTE (EL CHAPOTE), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA | -108.143 | 26.0698
SIN190401657167 | Sinaloa | Sinaloa | Porohui | EJIDO POROHUI, 81907 POROHUI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR FELIPE ROMERO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE POROHUI MUNICIPIO DE SINALOA | -107.9883 | 25.8717
SIN190401657177 | Sinaloa | Sinaloa | San Miguel De Los Orrantia | EJIDO SAN MIGUEL DE LOS ORRANTÍA, 81964 SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , ELPROYECTO SE LLEVARA A CABO EN ELSECTOR DOLORES RUBIO BOJORQUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIAS MUNICIPIO DE SIN | -108.3483 | 25.9996
SIN190401657191 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De Portelas | EJIDO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR TASTE EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE PORTELAS MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.2582 | 25.785
SIN190401658209 | Sinaloa | Culiacán | Culiacancito | CALLE CALLE 6 910 POSTE INTERIOR SN PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE GRANADOS, POR LA PRINCIPAL VINIENDO DE CULIACÁN DAR VUELTA A LA DERECHA POR LA PAVIMENTADA DE LA S | -107.5365 | 24.8263
SIN190401658221 | Sinaloa | Culiacán | Culiacancito | CALLE CALLE BENITO JUÁREZ 311 POSTE INTERIOR SN PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN, CALLE FRENTE A LA PLAZUELA | -107.5379 | 24.8242
SIN190401659730 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN190401659844 | Sinaloa | Guasave | Pueblo Viejo | CALLE CALLE DE LA IGLESIA PUEBLO , 00000 PUEBLO VIEJO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENTRA POR LA CALLE DE LA IGLESIA DOS CUADRAS DOBLAS A TU MANO IZQU | -108.4198 | 25.6125
SIN190401662162 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE PRIVADA DE LA NEVERIA COLONIA GENARO ESTRADA CALDERÓN, 82199 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CERRO DE LA NEVERIA Y CALLE PEGUE DE PAVIMENTO, LA CALLE PRIVADA DE LA NEVERIA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COL GENARO | -106.3678 | 23.2637
SIN190401664138 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR CRUZ DE PIEDRA | -108.2166 | 25.8297
SIN190401664175 | Sinaloa | Sinaloa | Buenavista | EJIDO BUENAVISTA, 81906 BUENAVISTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR MARIA ELENA MEZA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.1224 | 25.8657
SIN190401664332 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | CALLE DERIVADORA EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE DIEZ EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR DERIVADORA EN SINALOA DE LEYVA | -108.2285 | 25.8161
SIN190401664581 | Sinaloa | Sinaloa | La Tranquilidad | RANCHERIA LA TRANQUILIDAD, 00000 LA TRANQUILIDAD, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA TRANQUILIDAD | -108.1388 | 25.7168
SIN190401664655 | Sinaloa | Sinaloa | Agua Blanca | EJIDO AGUA BLANCA, 81906 AGUA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA | -108.1161 | 25.8772
SIN190401668357 | Sinaloa | Sinaloa | El Coyote | EJIDO EL COYOTE, 00000 EL COYOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO EL COYOTE 7 EJIDOS | -108.2423 | 25.672
SIN190401668372 | Sinaloa | Sinaloa | Cruz Del Negro | RANCHERIA CRUZ DEL NEGRO, 00000 CRUZ DEL NEGRO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LAS LOCALIDADES DEL CRUZ DEL NEGRO A EL MEZQUITE | -108.138 | 25.6874
SIN190401668388 | Sinaloa | Sinaloa | Socabuena | RANCHERIA SOCABUENA, 00000 SOCABUENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO DE SOCABUENA A LA GUERA | -108.0262 | 25.9357
SIN190401670164 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401680061 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLEJON CONOCIDO COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE, 82457 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE MARIA DE LOS ANGELES POLANCO Y CALLE CULIACAN, CALLE JOSE MARIA MORELOS PARA LLEGAR AL PUNTO DE LA OBRA SE PUEDE ACCEDER POR L | -105.7842 | 22.8247
SIN190401684688 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190401684719 | Sinaloa | Ahome | Bolsa De Tosalibampo Dos | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401685000 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401686391 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sinaloa, México | -107.394 | 24.8091
SIN190401691223 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | Escuinapa, Sin., México | -105.7791 | 22.8318
SIN190401691245 | Sinaloa | Elota | La Cruz | Elota, Sin., México | -106.8 | 23.9204
SIN190401691261 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Los Mochis, Sin., México | -108.9859 | 25.7905
SIN190401697635 | Sinaloa | Elota | La Cruz | Elota, Sin., México | -106.8 | 23.9204
SIN190401697901 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190501708398 | Sinaloa | Sinaloa | El Caimán (Margen Derecho) | Sinaloa de Leyva, Sin., México | -108.2217 | 25.8227
SIN190501708413 | Sinaloa | Mazatlán | El Quemado | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190501708662 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190501709022 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Milenium, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4369 | 24.7976
SIN190501709022 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Villas del Río Elite, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4469 | 24.8076
SIN190101512869 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Unnamed Road, Sinaloa, México | -109.043 | 25.8909
SIN190201519971 | Sinaloa | Mocorito | Higuera De Los Vega | RANCHERIA HIGUERA DE LOS VEGA, 80840 HIGUERA DE LOS VEGA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD HIGUERA DE LOS VEGA MUNICIPIO DE MOCORITO ESTADO DE SINALOA | -107.9598 | 25.6521
SIN190201521898 | Sinaloa | Mocorito | Los Letreros | EJIDO LOS LETREROS, 80856 LOS LETREROS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LOS LETREROS MOCORITO SINALOA | -107.6835 | 25.6802
SIN190201522989 | Sinaloa | Mocorito | San Benito | PUEBLO SAN BENITO, 80857 SAN BENITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA PRIMARIA DE LA SINDICATURA DE SAN BENITO MOCORITO SINALOA | -107.7634 | 25.5412
SIN190201523386 | Sinaloa | Mocorito | El Tule | RANCHERIA EL TULE, 80850 EL TULE, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE EL TULE MOCORITO SINALOA | -107.8835 | 25.644
SIN190201523921 | Sinaloa | Mocorito | Santiago De Comanito (Comanito) | PUEBLO SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO), 80930 SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE COMANITO COMANITO MOCORITO SINALOA | -107.6553 | 25.162
SIN190201525322 | Sinaloa | Choix | Potrero De Cancio | RANCHERIA POTRERO DE CANCIO, CHOIX, 81737 POTRERO DE CANCIO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , POTRERO DE CANCIO CHOIX | -108.2224 | 26.7514
SIN190201526953 | Sinaloa | Choix | El Guamúchil (Guamúchil De Los Valdez) | RANCHO EL GUAMÚCHIL (GUAMÚCHIL DE LOS VALDEZ), 81737 EL GUAMÚCHIL (GUAMÚCHIL DE LOS VALDEZ), CHOIX SINALOA ENTRE Y , EL GUAMUCHIL DE LOS VALDEZ CHOIX | -108.1989 | 26.7579
SIN190201529155 | Sinaloa | Mocorito | El Sabinito | RANCHERIA EL SABINITO, 80856 EL SABINITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL SABINITO MOCORITO SINALOA | -107.6418 | 25.5591
SIN190201529210 | Sinaloa | Mocorito | Santiago De Comanito (Comanito) | RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 80930 SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE COMANITO COMANITO MOCORITO SINALOA | -107.6562 | 25.16
SIN190201529489 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COLONIA AVIACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL MOCORITO SINALOA | -107.933 | 25.4821
SIN190201529838 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA | -107.9261 | 25.4831
SIN190201529865 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA | -107.9328 | 25.482
SIN190201539214 | Sinaloa | Culiacán | Mezquitita | RANCHERIA MEZQUITITA, 80384 MEZQUITITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM PROFR JOSE GUADALUPE RAMIREZ AGUILAR MEZQUITITA, SIND. IMALA, C.P. 80384, CULIACAN, SINALOA | -107.2863 | 24.8819
SIN190201541357 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA LOMAS DE SAN JERÓNIMO, 80015 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA LOMAS DE SAN JERONIMO, CULIACAN, C.P. 80015 | -107.37 | 24.8439
SIN190201541397 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA AGUARUTO CENTRO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE CERRADA Y CAMINO REAL AGUARUTO, CULIACAN, SIN, C.P. 80308 | -107.5133 | 24.7811
SIN190201541482 | Sinaloa | Culiacán | Casas Blancas | PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CASAS BLANCAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CASAS BLANCAS SIND. CULIACANCITO, C.P. 80300 | -107.3952 | 24.6278
SIN190201541653 | Sinaloa | Guasave | Las Brisas (Emiliano Zapata) | CALLE SEGUNDA PUEBLO , 00000 LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE DISPENSARIO, CALLE IGLESIA SECTOR DEL DISPENSARIO MEDICO | -108.2402 | 25.4906
SIN190201541971 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 80240 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE FRAY ANDRES TELLO ENTRE BERNARDINO DE SAHAGUN Y AGUSTIN TAÑEZ C.P. 80240, COL GUADALUPE VICTORIA | -107.3637 | 24.796
SIN190201542070 | Sinaloa | Guasave | Palos Verdes | CALLE DAVID PEÑUELAS PUEBLO , 00000 PALOS VERDES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DAVID PEÑUELAS Y CALLE JAIME ARMENTA, CALLE ENRIQUE CASTRO SECTOR ESCUELAS | -108.4591 | 25.3777
SIN190201542925 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE SIMON BOLIVAR FRACCIONAMIENTO , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE ENFERMERIA, CALLE ECONOMIA A UNA CUADRA DE UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE | -108.488 | 25.5685
SIN190201544643 | Sinaloa | Mocorito | Tepantita | PUEBLO TEPANTITA, 80896 TEPANTITA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TEPANTITA MOCORITO, SINALOA. | -107.9044 | 25.409
SIN190201544907 | Sinaloa | Culiacán | Ejido Rebeca Dos (Metesaca) | EJIDO REBECA II, 80450 EJIDO REBECA DOS (METESACA), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI REBECA II, SIND. ELDORADO, C.P. 80450 | -107.4033 | 24.4523
SIN190201545270 | Sinaloa | Sinaloa | San José De Gracia | EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIA, 81976 SAN JOSÉ DE GRACIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA | -107.8921 | 26.1464
SIN190201545342 | Sinaloa | Sinaloa | San José De Gracia | EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIA, 81976 SAN JOSÉ DE GRACIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE DE GRACIA TOSIBUENA LOS ALISOS DE OLGUIN TOSIBUENA LA MESA DEL FRIJOL MUNICIPIO DE SINALOA | -107.8896 | 26.147
SIN190201545347 | Sinaloa | Sinaloa | El Palotal | EJIDO EL PALOTAL, 81986 EL PALOTAL, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO EL PALOTAL CAMPO TORREON MELCHOR OCAMPO CAMPO TORREON EL MEZQUITE ALTO ALFONSO G CALDERON CAMPO TORREON SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE SINALO | -108.4757 | 25.7735
SIN190201545738 | Sinaloa | Mocorito | La Laguna De Los Bojórquez | RANCHERIA LA LAGUNA DE LOS BOJÓRQUEZ, 80856 LA LAGUNA DE LOS BOJÓRQUEZ, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DE LOS BOJORQUEZ MOCORITO SINALOA | -107.6898 | 25.5964
SIN190201547143 | Sinaloa | Sinaloa | Tobobampo | EJIDO TOBOBAMPO, 81985 TOBOBAMPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR RODOLFO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE TOBOBAMPO MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.653 | 25.8137
SIN190201547153 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Cuesta | EJIDO CUBIRI DE LA CUESTA, 81900 CUBIRI DE LA CUESTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN ESC. TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 89Y EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA CUESTA MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.2832 | 25.75
SIN190201550220 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE PLAN DE AYALA PUEBLO , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE BENIGNO VALENZUELA, CALLE TLALOC SE ECNEUNTA A MEDIA CUADRA DEL CREA CENTRO DE ADICCIONES | -108.4539 | 25.5537
SIN190201550270 | Sinaloa | Guasave | Campo Treinta Y Ocho | CALLE CINCO PUEBLO , 00000 CAMPO TREINTA Y OCHO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CINCO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE DOS ORIZONTAL FRENTE AL TERRENO DE LA PRIMARIA | -108.744 | 25.774
SIN190201551379 | Sinaloa | Guasave | Los Ángeles | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO , 00000 LOS ÁNGELES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LEOCADIO LEAL, CALLE EMETERIO RUBIO FRENTE A LA PRIMARIA DEL POBLADO | -108.4806 | 25.6007
SIN190201551530 | Sinaloa | Culiacán | La Cruz De Eldorado (Cruz De Navito) | EJIDO LA CRUZ DEL DORADO, 80463 LA CRUZ DE ELDORADO (CRUZ DE NAVITO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. FEDERAL EMILIANO ZAPATA LA CRUZ DE NAVITO, SIND. ELDORADO, C.P. 80463 | -107.3278 | 24.3478
SIN190201551547 | Sinaloa | Guasave | Los Ángeles | CALLE SAN JUAN DE LA ETRAN PUEBLO , 00000 LOS ÁNGELES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SAN JUAN DE LA ETRAN Y CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO A CUATRO CUADRAS DEL TANQUE DE AGUA | -108.4792 | 25.6062
SIN190201551556 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE PRIMERA COLONIA , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE LIC JOSE ANTONIO RUBIO GARCIA A ESPALDAS DE LA CALLE LIC JOSE ANTONIO RUBIO GARCIA | -108.4746 | 25.5458
SIN190201551578 | Sinaloa | Guasave | El Platanito | CALLE CUARTA PUEBLO , 00000 EL PLATANITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE PRIMARIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA | -108.3147 | 25.55
SIN190201551590 | Sinaloa | Guasave | Estación Bamoa (Campo Wilson) | CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ PUEBLO , 00000 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE 8, CALLE CALLE 9 A UNA CUADRA DE LA IGLESIA | -108.3059 | 25.7134
SIN190201552897 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201552962 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553021 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553061 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553190 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553209 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201558804 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190201559605 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301568191 | Sinaloa | Choix | Choix | CHOIX, SINALOA | -108.3224 | 26.707
SIN190301568199 | Sinaloa | Choix | Mesa De Los Torres | CHOIX, SINALOA | -108.3224 | 26.707
SIN190301568444 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301568688 | Sinaloa | Mazatlán | El Habal | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301569639 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | Mocorito, Sin., México | -107.9206 | 25.4813
SIN190301571889 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Calle Lázaro Cárdenas del Rio, Ejidal, Guasave, Sin., México | -108.4743 | 25.5756
SIN190301571978 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4271 | 24.7996
SIN190401577744 | Sinaloa | Concordia | Concordia | CALLEJON CALLEJÓN SIN NOMBRE PUEBLO CONCORDIA, 82600 CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE Y , CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE EL PUENTE SIN NOMBRE COL. LA OTRA BANDA CONCORDIA | -106.0651 | 23.2886
SIN190401580792 | Sinaloa | Mocorito | Mazate De Los López | AVENIDA REPUBLICA DE URUGUAY RANCHERIA MAZATE DE LOS LÓPEZ, 80840 MAZATE DE LOS LÓPEZ, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLEJON PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE MÁZATE DE LOS LÓPEZ EN EL BARRIO DE TIERRA BLANCA POR LA AVE | -108.0161 | 25.6272
SIN190401580799 | Sinaloa | Mocorito | Potrerillos | RANCHERIA POTRERILLOS, 80897 POTRERILLOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA LA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR LA ÚLTIMA BAJADA DE CARRETERA MOCORITOGUAMÚCHIL POR LA ÚLTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE POTRERIL | -107.9989 | 25.4641
SIN190401581605 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | AVENIDA EJE 2 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PRADERA DORADA, 82139 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE MONTE RIBEREÑO Y CALLE LAUREL, CALLE GUAMUCHIL UBICADA A UN COSTADO DEL ARROYO | -106.3776 | 23.2714
SIN190401581799 | Sinaloa | Culiacán | La Mojonera | RANCHERIA LA MOJONERA, 80450 LA MOJONERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SECTOR COMEDOR COMUNITARIO LA MOJONERA SIND. ELDORADO. MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRASE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS GE | -107.3184 | 24.3378
SIN190401581885 | Sinaloa | Mocorito | Recoveco | PUEBLO RECOVECO, 80957 RECOVECO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POBLADO DE RECOVECO PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE PERICOS MUNICIPIO DE MOCORITO. ENTR | -107.7318 | 24.9943
SIN190401581889 | Sinaloa | Mocorito | Zapotillo | RANCHERIA ZAPOTILLO, 80964 ZAPOTILLO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR RAMONA EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTILLO MOCORITO SINALOA. A UN COSTADO DE CANAL DE AGUA Y A 300 METROS | -107.8375 | 25.0921
SIN190401584250 | Sinaloa | Culiacán | Jesús María | PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SOBRE ARROYO JESUS MARIA SIND. JESUS MARIA, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRASE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 2505 | -107.4547 | 25.0899
SIN190401584280 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA BACHIGUALATO, 80140 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA BACHIGUALATO C.P. 80140 CULIACAN SINALOA | -107.4631 | 24.7718
SIN190401584297 | Sinaloa | Culiacán | El Alto De Culiacancito | PUEBLO CULIACANCITO, 80300 EL ALTO DE CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL ALTO DE CULICANCITO C.P. 80300 | -107.5552 | 24.8071
SIN190401586563 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | CALLE TIERRAS DE CULTIVO PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINES, 00000 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA POR EL CAMINO QUE CONDUCE A TIERR | -108.7268 | 25.6837
SIN190401587513 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA 10 DE MAYO, 82440 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE MAYA Y CARRETERA MEXICO 15, CALLE LIBERTAD PARA LLEGAR AL LUGAR SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE MAYA Y LA CALLE HIDALGO HASTA LA C | -105.7672 | 22.8348
SIN190401588113 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE BAHIA ROSARIO COLONIA EJIDO RINCÓN DE URÍAS, 82070 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE BAHIA KINO Y CALLE BAHIA SANTA MARIA, A DOS CUADRAS DEL LIBRAMIENTO PEREZ ESCOBOZA | -106.382 | 23.24
SIN190401588620 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE BAHIA ROSARIO COLONIA EJIDO RINCÓN DE URÍAS, 82070 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE BAHIA KINO Y CALLE BAHIA SANTA MARIA, A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA LAS TORRES | -106.382 | 23.24
SIN190401588687 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE BAHIA SAN HIPOLITO COLONIA EJIDO RINCÓN DE URÍAS, 82070 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE BAHIA KINO Y CALLE BAHIA SANTA MARIA, A CINCO CUADRAS DE AVENIDA LAS TORRES | -106.3828 | 23.2395
SIN190401589988 | Sinaloa | Culiacán | Carboneras | RANCHERIA CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CARBONERAS SIND. SANALONA SECTOR VALLECITO C.P. 80385 | -107.2465 | 24.7762
SIN190401589992 | Sinaloa | Culiacán | El Melón | PUEBLO IMALA, 80384 EL MELÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL MELON SIND. IMALA C.P. 80384 COLINDANTE A LA PRESA SANALONA LADO PONIENTE | -107.1672 | 24.8899
SIN190401590164 | Sinaloa | Culiacán | El Pinole | PUEBLO EL PINOLE, 80300 EL PINOLE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COL. EL PROGRESO EL PINOLE SIND CULIACANCITO C.P. 80300 | -107.5626 | 24.8309
SIN190401591335 | Sinaloa | Sinaloa | Ocuragüe | RANCHERIA OCURAGUE, 81933 OCURAGÜE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE LOS HORNOS AL POBLADO EL PILAR Y ENTRONQUE AL POBLADO DE OCURAGUE | -107.6437 | 25.9324
SIN190401591368 | Sinaloa | Culiacán | Portezuelo | RANCHERIA PORTEZUELO, 80384 PORTEZUELO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , PORTEZUELO SINDICATURA DE IMALA, C.P. 80384 | -107.257 | 24.8224
SIN190401591518 | Sinaloa | Sinaloa | La Cañada | RANCHERIA LA CAÑADA, 00000 LA CAÑADA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA CAÑADA | -108.2005 | 25.904
SIN190401595924 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA EL BARRIO, 80080 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA EL BARRIO C.P. 80080 CULIACAN SINALOA CALLE FRENTE AL RESTAUTANTE LA DIVISA. | -107.3504 | 24.8052
SIN190401596355 | Sinaloa | Culiacán | El Salado | PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SINDICATURA DE EL SALADO C.P. 80440 CULIACAN ROSALES | -107.1622 | 24.5121
SIN190401596515 | Sinaloa | Mocorito | La Calera De Capirato | RANCHERIA LA CALERA DE CAPIRATO, 80935 LA CALERA DE CAPIRATO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DEL SEÑOR BLAS GARCIA A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD LA CALERA ENTRE CAMINO A LA COFRADIA O LA VAINILLA Y | -107.5759 | 25.107
SIN190401596773 | Sinaloa | Culiacán | Agua Blanca | RANCHERIA AGUA BLANCA, 80318 AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , AGUA BLANCA SIND. TEPUCHE C.P. 80318 AL NORTE DE LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES A 10 KM POR LA CARRETERA CULIACÁN - IMALA | -107.3223 | 24.8978
SIN190401597084 | Sinaloa | Mocorito | Palmarito Mineral | EJIDO PALMARITO MINERAL, 80830 PALMARITO MINERAL, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA EL EQUIPAMIENTO DEL POZO EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO MINERAL DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD A LAS ORILLAS DEL RANCHO COMO A 200 METROS | -107.9655 | 25.5606
SIN190401597980 | Sinaloa | Guasave | Norotillos | CALLE DEL ESTADIO PUEBLO , 00000 NOROTILLOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DEL ESTADIO Y CALLE CALLE UNO, CALLE CALLE DOS SE ENCUENTRA FRENTE DEL ESTADIO | -108.3121 | 25.6496
SIN190401599430 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL ARROYO DE BABURIA | -108.2137 | 25.8313
SIN190401600929 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401600935 | Sinaloa | Culiacán | Eldorado | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401600941 | Sinaloa | Sinaloa | El Gatal De Ocoroni | Sinaloa, Sin., México | -108.2143 | 25.8257
SIN190401600971 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401600973 | Sinaloa | Guasave | Las Brisas (Emiliano Zapata) | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190401601103 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401601121 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401601279 | Sinaloa | Guasave | El Platanito | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190401601324 | Sinaloa | El Fuerte | Los Parajes | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS PARAJES EL FUERTE, 00000 LOS PARAJES, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA 5 DE MAYO HACIA SAN BLASCHOIXSIN 32 400MCONTINUAR POR LA SIN 114 22.8KMTOMAR LA SALIDA HAC | -108.9118 | 26.3548
SIN190401601331 | Sinaloa | Concordia | Habal De Copala | ANDADOR AL CERRO DEL LORO PUEBLO EL HABAL DE COPALA, 82675 HABAL DE COPALA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIENDO DE CONCORDIA POR LA CARR. 40 AL ESTE A 24 KM. EL HABAL DE COPALA CONCORDIAREFERENCIA LA LÍNEA D | -105.9127 | 23.3765
SIN190401601336 | Sinaloa | Concordia | Concordia | CALLEJON NUMERO 27 PUEBLO CONCORDIA, 82600 CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA MAZATLAN- DURANGO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE PUENTE EN LA COLONIA LA OTRA BANDA EN CABECERA MUNICIP | -106.0695 | 23.2834
SIN190401601344 | Sinaloa | Concordia | Concordia | CALLE SOBRE EL ARROYO PLUVIAL PUEBLO CONCORDIA, 82600 CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE LA VIA Y CALLE SALIDA DEL PUEBLO, CALLE LIBERTAD DE EXPRESION SOBRE EL ARROYO PLUVIAL ENTRE LA VÍA Y SALIDA DEL PUEBLO, CERCA DEL JA | -106.0719 | 23.2792
SIN190401601357 | Sinaloa | Elota | Emiliano Zapata | CALLE FRANCISCO NAVARRO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 82747 EMILIANO ZAPATA, ELOTA SINALOA ENTRE CAMINO HIGUERAS DE CULIACANCITO Y CAMINO VECINAL, DE LA CABECERA SALIENDO POR BENITO JUAREZSUR 5 EN MIRAMAR 900M. TOMAR LA SIN 42 PASAN | -106.923 | 24.0632
SIN190401601361 | Sinaloa | Angostura | Leopoldo Sánchez Celis (El Gato De Lara) | CALLE POR UN COSTADO DE PRINCIPAL EJIDO LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA), 81670 LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE YUCATAN, DIFERENTES VIALIDADES SN QUE SE ENCUENT | -108.0226 | 25.1277
SIN190401601386 | Sinaloa | Concordia | Santa Catarina | CALLE VIALIDAD INTERNA DOS PUEBLO SANTA CATARINA, 82656 SANTA CATARINA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, DIRIGETE POR ISODORO PERAZA 500 METROS GIRA A LA IZQUIERDA HACIA TEPUXTASI | -106.0814 | 23.4102
SIN190401601615 | Sinaloa | Culiacán | Culiacancito | CALLE FORTINO ZAZUETA PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA SEPTIMA Y AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE CLEMENTINA DUARTE DIRIGETE POR MÉXICO 15 N Y SIN 321 HACIA CARR. 5 DE MAYOCULIACANCITO E | -107.5305 | 24.8262
SIN190401601681 | Sinaloa | Culiacán | Casa Blanca | CALLE PRINCIPAL PUEBLO CASAS BLANCAS SIND CULIACANCITO, 80300 CASA BLANCA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CULIACAN - VILLA ANGEL FLORES Y CALLE INTERNA DE LA LOCALIDAD, TOMA SIN 321 9.5KM. GIRE EN CARRETERA 5 DE MAYOCULIACA | -107.5755 | 24.8133
SIN190401601850 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RÍO LERMA COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RÍO ELOTA Y CALLE RIO QUELITE, CALLE RIO SANTIAGO CALLE RIO LERMA ENTRE RIO ELOTA Y RIO QUELITE COL PUEBLO NUEVO | -105.786 | 22.8413
SIN190401601884 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RÍO SUCHEATE COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RÍO BALUARTE Y CALLE RÍO QUELITE, CALLE RÍO SUCHEATE ENTRE CALLES RÍO BALUARTE Y RÍO QUELITE COL. PUEBLO NUEVO ESCUINAPA CP. 8 | -105.7873 | 22.84
SIN190401601918 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA , 82470 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE 24 DE OCTUBRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y 24 DE OCTUBRE COL. JUÁREZ, ESCUINAPA | -105.776 | 22.8233
SIN190401602053 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | COLONIA EL LLANO DE LA CARRERA, 80708 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , COLONIA CP. 00000 COSALÁ COSALÁ SINALOA SE REALIZARÁN 12 ACCIONES DE CUARTOS DISTRIBUIDAS EN LA COLONIA EL LLANO ALREDEDOR DE LA PISTA DE ATERRIZAJE | -106.7055 | 24.4248
SIN190401602054 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , COLONIA LAS LOMITAS CP. 80704 COSALÁ COSALÁ SINALOA SE REALIZARÁN 16 ACCIONES DE CUARTOS DISTRIBUIDOS EN LA CERCANIA DE LA PREPA DE LA UAS, HERACLIO BERNAL | -106.6813 | 24.4134
SIN190401602113 | Sinaloa | Guasave | Nío | CALLE CORREGIDORA PUEBLO NÍO, 81144 NÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA 18 DE MARZO, SALIDA DE CABECERA POR LOS MOCHISCULIACANMEXICO 15 11.7KM. PASANDO LA SALIDA DE POBLADO RANCHITO DE CASTRO HASTA | -108.401 | 25.6237
SIN190401602114 | Sinaloa | Guasave | Corerepe (El Gallo) | CALLE sobre la plazuela PUEBLO EL GALLO, 81124 COREREPE (EL GALLO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ESTADIO Y CALLE MARGARITO QUIÑONEZ, A 25 KM POR LA MÉXICO 15 AL NORESTE DE GUASAVE HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE A MANO IZQUIERDA A 8 | -108.7161 | 25.628
SIN190401602115 | Sinaloa | Guasave | Choipa | CALLE ING EMILIANO LÓPEZ ZAMORA EJIDO CHOIPA, 81183 CHOIPA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JACINTO LÓPEZ MORENO Y CALLE NO. 22, POR LA MÉXICO 15 AL SUR HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE A PALOS BLANCOS DE AHI A 14 KM CHOIPA CP. 81183 CH | -108.3094 | 25.6273
SIN190401604666 | Sinaloa | Sinaloa | Buragüe | CALLE ACCESO AL PUEBLO RANCHERIA BURAGUE, 00000 BURAGÜE, SINALOA SINALOA ENTRE CARRETERA AL PUERTO Y CALLE PRIMERA, DIRECCION A CARRETERA 231 SINALOA DE LEYVAPRESA GUSTAVO DIAZ ORDAZ POR 3321 KM ARRIVANDO A LOCALIDAD BURAGUE | -107.967 | 25.8244
SIN190401604668 | Sinaloa | Sinaloa | El Alamito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 00000 EL ALAMITO, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, DIRECCION A NIÑOS HEROES HACIA ARROYO CORONI 1.1KM CONTINUA POR GUASAVESINALOA DE LYVA SIN23 2.4 KM GIRA A LA DERECHA 23.7 KM | -108.4792 | 25.847
SIN190401604792 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA LOMAS DE SAN PHELIPE, 81912 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE JOSE G HEREDIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, SECTOR ELIZABETH CASTRO SINALOA DE LEYVA SINALOA A 200 METROS DE SANTANICOLAS BRAV | -108.2287 | 25.8222
SIN190401604804 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De Portelas | CALLE PRIMERA PUEBLO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE ESCUELA SECUNDARIA Y , A ESPALDAS DE SECUNDARIA GABRIEL LEYVASALIDA POR EL MALECON DE LA CABECERA CRUZANDO EL RIO SINALOA HASTA L | -108.2572 | 25.789
SIN190401604995 | Sinaloa | Badiraguato | Los Nogales | CAMINO TRAMO ALISOS - LOS NOGALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 960 RANCHO LOS NOGALES, 80675 EL HUITUSSI, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , CP. 80675 LOS NOGALES BADIRAGUATO SINALOA LA OBRA SERVIRA A TODA LA COMUNIDAD POR L | -107.418 | 25.5881
SIN190401606490 | Sinaloa | Sinaloa | Piedra Bola | ANDADOR CAMINO VECINAL DEL POBLADO SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA RANCHERIA PIEDRA BOLA, 00000 PIEDRA BOLA, SINALOA SINALOA ENTRE ANDADOR CAMINO VECINAL A LA COMUNIDAD DE PIEDRA BOLA Y , CABECERA A SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA TOM | -108.3419 | 25.999
SIN190401607116 | Sinaloa | Badiraguato | Los Alamillos | CALZADA DE SURUTATO SE TOMA CAMINO A SANTA RITA DE ABAJO RANCHERIA ALAMILLOS, 00000 LOS ALAMILLOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE CALLE LOCALIDAD EL RANCHITO Y CALLE LOCALIDAD LAS TUNAS, CONTINÚE LIGERAMENTE A LA IZQUIERDA EN CARR | -107.5099 | 25.8872
SIN190401608043 | Sinaloa | Badiraguato | Tameapa | RANCHERIA TAMEAPA, 80670 TAMEAPA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA TAMEAPA CP. 80670 BADIRAGUATO SINALOA EN BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LIMITES DE SINALOA CHIHUAHUA | -107.3804 | 25.6359
SIN190401608053 | Sinaloa | Badiraguato | Dos Arroyos | RANCHO DOS ARROYOS, 80543 DOS ARROYOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHO DOS ARROYOS CP. 80543 BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y SE REALIZARAN 22 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PU | -107.3054 | 25.4021
SIN190401608070 | Sinaloa | Badiraguato | Otatillos | RANCHERIA OTATILLOS, 80560 OTATILLOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN 27 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO CONOCIDODE BADIRAGUATO TOME L | -107.337 | 25.3876
SIN190401608075 | Sinaloa | Badiraguato | Los Tepehuajes | RANCHERIA LOS TEPEHUAJES, 80678 LOS TEPEHUAJES, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA LOS TEPEHUAJES CP. 80678 BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN 26 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR | -107.5768 | 25.5918
SIN190401608088 | Sinaloa | Badiraguato | Morirato | RANCHERIA MORIRATO, 80544 MORIRATO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA MORIRATO CP. 80544 BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN 25 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUE | -107.3342 | 25.329
SIN190401608096 | Sinaloa | Badiraguato | Surutato | RANCHERIA SURUTATO, 80600 SURUTATO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOMA LA CARRETERA 226 BADIRAGUATO SURUTATO. 24 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICI | -107.5601 | 25.806
SIN190401608102 | Sinaloa | Badiraguato | La Higuerita | RANCHERIA LA HIGUERITA, 80554 LA HIGUERITA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 24 PERICOS LOS NARANJOS, CARRETERA 243 MAJADA DE ABAJO EL LLANO DE LOS ROCHÍN 17 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LO | -107.7271 | 25.3577
SIN190401608170 | Sinaloa | Badiraguato | El Terrero | RANCHO TERRERO, 00000 LA CORONILLA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN CIEN ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO BADIRAGUATO SINALOA TOMAR LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES SINALOA CHIHUAHUA EN | -107.3859 | 25.3549
SIN190401608175 | Sinaloa | Badiraguato | Bamopa | RANCHERIA BAMOPA, 80527 BAMOPA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA Y CHIHUAHUA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS TOME EL CAMINO A BAMOPA. | -107.2953 | 25.5175
SIN190401608179 | Sinaloa | Badiraguato | Potrerito | RANCHERIA EL POTRERITO, 80677 POTRERITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA EL POTRERITO CP. 80677 BADIRAGUATO SINALOA EN BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LIMITES DE SINALOA Y CHIHUAHUA EN SANTIAGO DE LO | -107.3639 | 25.2505
SIN190401608182 | Sinaloa | Badiraguato | Batacomito | RANCHERIA BATACOMITO, 80673 BATACOMITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN 9 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO CONOCIDO SALIENDO DE BADIRAG | -107.5271 | 25.6222
SIN190401608183 | Sinaloa | Badiraguato | La Palma | RANCHERIA , 80537 SAN ANTONIO DE LA PALMA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DESDE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LIMITES SINALOACHIHUAHUA 75.48 KM TOMAR CAMINO A LA TUNA HASTA LA PALMA. | -107.5581 | 25.3836
SIN190401608186 | Sinaloa | Badiraguato | La Mesa Del Fierro | RANCHERIA LA MESA DEL FIERRO, 80646 LA MESA DEL FIERRO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 226 BADIRAGUATO SURUTATO, DE AHÍ TOME EL CAMINO A LA MESA DEL FIERRO. | -107.5523 | 25.8562
SIN190401608191 | Sinaloa | Badiraguato | Paso Del Huejote | RANCHERIA PASO DEL HUEJOTE, 80585 PASO DEL HUEJOTE, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DESDE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 PERICOS LOS NARANJOS GIRE IZQUIERDA CARRETERA MÉXICO 15 GIRE A LA IZQUIERDA CARRETERA 308 RUMBO A LA | -107.4812 | 25.2195
SIN190401608230 | Sinaloa | Badiraguato | Santa Rosa | RANCHERIA SANTA ROSA, 80530 SANTA ROSA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICO.DESDE BADIRA | -107.5812 | 25.4649
SIN190401608247 | Sinaloa | Badiraguato | La Pitahayita | RANCHERIA LA PITAHAYITA, 80670 LA PITAHAYITA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA LA PITAHAYITA CP. 80670 BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN 6 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO T | -107.3735 | 25.6876
SIN190401608367 | Sinaloa | Choix | Los Batequis | RANCHERIA LOS BATEQUIS, 81749 LOS BATEQUIS, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE LIGERAMENTE A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX CONTINUÉ POR CARRETERA RAMAL A PRESA MIGUEL HIDAL | -108.5943 | 26.7102
SIN190401608413 | Sinaloa | Choix | Venicia | EJIDO VENICIA, 81760 VENICIA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , DESDE CHOIX TOMAR A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX 15.07 KM Y GIRE A LA IZQUIERDA EN CARRETERA E.C. EL FUERTE CHOIX AGUA CALIENTE BAYMENA 5.9 KM HAST | -108.3543 | 26.5742
SIN190401608452 | Sinaloa | Choix | San José De Los Portillo | RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS PORTILLO, 81716 SAN JOSÉ DE LOS PORTILLO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS PORTILLO CP. 81716 SAN JOSÉ DE LOS PORTILLO CHOIX SINALOA SE REALIZARAN 8 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIB | -108.4016 | 26.7268
SIN190401608470 | Sinaloa | Choix | Yecorato | PUEBLO YECORATO, 81764 YECORATO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , DESDE CHOIX TOME A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX GIRE A LA IZQUIERDA EN CARRETERA E.C. EL FUERTE CHOIX AGUA CALIENTE BAYMENA Y CONTINUE POR EL CA | -108.2177 | 26.4305
SIN190401608475 | Sinaloa | Choix | Agua Nueva | RANCHO AGUA NUEVA, 81743 AGUA NUEVA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , RANCHO AGUA NUEVA CP. 81743 AGUA NUEVA CHOIX SINALOA SE REALIZARN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD, POR LO CUAL NO SE TIEN UN DOMICILIO GEOG | -108.4889 | 26.6821
SIN190401608515 | Sinaloa | Choix | Rancho De Baymena | RANCHERIA BAYMENA, 81760 RANCHO DE BAYMENA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE CHOIX TOMAR LA CARRETERA 124 TOPOLOBAMBO . CHOIX LUEGO TOME LA CARRETERA EL FUERTE CHOIX CERCA DE LA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM 84 | -108.3284 | 26.5239
SIN190401608572 | Sinaloa | Sinaloa | Ruiz Cortines Número Tres | EJIDO RUIZ CORTINES 3, 81985 RUIZ CORTINES NÚMERO TRES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA. SE TOMA LA CARRETERA SIN 219 E.C. A CONTINUACIÓN SE TOMA LA CARRETERA RAMAL ESTACIÓN BAMOA, SE DA VUELTA LA D | -108.6789 | 25.7044
SIN190401608579 | Sinaloa | Sinaloa | El Macapule | RANCHERIA EL MACAPULE, 00000 EL MACAPULE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA EL MACAPULE DE SINALOA DE LEYVA CP. 00000 EL MACAPULE SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 14 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR L | -108.3145 | 25.7502
SIN190401608580 | Sinaloa | Sinaloa | San José De Alvarado (San José Nuevo) | RANCHERIA SAN JOSE DE ALVARADO, 00000 SAN JOSÉ DE ALVARADO (SAN JOSÉ NUEVO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , DESDE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA SIN 27 HASTA SANTIAGO DE OCORONI AHÍ TOME LE CAMINO HASTA SAN JOSÉ DE ALVARADO | -108.3829 | 25.9755
SIN190401608603 | Sinaloa | Sinaloa | La Playa | RANCHERIA LA PLAYA, 00000 LA PLAYA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN 19 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICO SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA SE TOMA CARRETER | -108.4586 | 25.8926
SIN190401608636 | Sinaloa | Sinaloa | El Chapote | RANCHERIA EL CHAPOTE, 00000 EL CHAPOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA EL CHAPOTE CP. 00000 EL CHAPOTE, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 12 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN D | -108.475 | 25.9801
SIN190401608638 | Sinaloa | Sinaloa | El Coyote | EJIDO EL COYOTE, 81997 EL COYOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EJIDO EL COYOTE CP. 81997 EL COYOTE, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 12 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEO | -108.2403 | 25.6734
SIN190401608651 | Sinaloa | Sinaloa | San Pablo Mochobampo (San Ignacio) | RANCHERIA SAN PABLO MOCHOBAMPO, 00000 SAN PABLO MOCHOBAMPO (SAN IGNACIO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , DESDE SINALOA DE LEYVA TOMAR LA CARRETERA SIN 219 EC MEX 15 HASTA ESTACIÓN BAMOA, TOMAR LA CARRETERA RAMAL HASTA LA MEX 15 | -108.6094 | 25.9161
SIN190401610825 | Sinaloa | Cosalá | La Vuelta Del Cerro | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA VUELTA DEL CERRO, 80723 LA VUELTA DEL CERRO, COSALÁ SINALOA ENTRE CAMINO LLANOS DE ARAGON - LA VUELTA DEL CERRO Y , CARRETERA COSALA A AGUA DE MATEO HASTA LLEGAR A LA ILAMA, SE TOMA LA DESVIACIÓN H | -106.8577 | 24.6535
SIN190401616490 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE PARRAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JARIPILLO, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE GUAYMAS Y CALLE GUANAJUATO, LA CALLE PARRAL DE LA COLONIA JARIPILLO ENTRE CALLE GUAYMAS Y CALLE GUANAJUATO A TRES CUADRA | -106.3995 | 23.2615
SIN190401616909 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE RAMON F. ITURBE COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 82060 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y PRIVADA DEL MURO, LA CALLE RAON F ITURBE SE ENCUENTA UBICACA EN LA COLONA PINO SUAREZ ENTRE LA CALLE ABRAHA | -106.3922 | 23.2231
SIN190401618732 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.222 | 25.8224
SIN190401618739 | Sinaloa | Culiacán | Sanalona | CORREDOR CARRETERA CULIACÁN SANALONA ADENTRO 24 KM. APROXIMADAMENTE INTERIOR SIN NÚMERO RANCHERIA SANALONA, 80380 SANALONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SANALONA SINDICATURA DE SANALONA | -107.1412 | 24.7999
SIN190401618759 | Sinaloa | Culiacán | Carboneras | CORREDOR CARRETERA CULIACÁN - SANALONA A 15 KM APROXIMADAMENTE SOBRE LA ORILLA DE LA CARRETERA AMBOS LADOS DE LA CARRETERA ESTA LA COMUNIDAD CARBONERAS INTERIOR SIN NÚMERO RANCHERIA CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA | -107.246 | 24.7748
SIN190401618868 | Sinaloa | Culiacán | Las Flechas | CORREDOR CARRETERA A SANALONA A A MITAD EL CAMINO HAY UN ENTRONQUE QUE VA A LA PRESA EL COMEDERO Y RECORREN 14 KMS. A LA DERECHA A MEDIO KILÓMETRO MÁS ESTÁN LAS FLECHAS INTERIOR SIN NÚMERO RANCHERIA LAS FLECHAS, 80397 LAS FLECHAS, | -107.0981 | 24.6845
SIN190401620063 | Sinaloa | Sinaloa | Agua Blanca | EJIDO AGUA BLANCA, 81906 AGUA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.1165 | 25.8765
SIN190401620065 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Loma | EJIDO CUBIRI DE LA LOMA, 81900 CUBIRI DE LA LOMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA | -108.2713 | 25.7634
SIN190401620073 | Sinaloa | Sinaloa | Mazocari | EJIDO MAZOCARI, 81945 MAZOCARI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE MAZOCARI | -108.1975 | 26.0835
SIN190401626821 | Sinaloa | Sinaloa | Chorohui | RANCHERIA CHOROUI, 00000 CHOROHUI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD DE CHOROHUI EN LOS DOMICILIOS DE LOS C. ALEJANDRA ARMENTA CAMACHO JOSE GUADALUPE ALVARAD | -108.1812 | 26.0751
SIN190401626830 | Sinaloa | Sinaloa | Ranchito De Llanes | RANCHERIA EL RANCHITO DE LLANES, 00000 RANCHITO DE LLANES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS DOMICILIOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO DE LLANES EN LOS DOMICILIOS DE LOS C.MA | -108.2576 | 25.9389
SIN190401627013 | Sinaloa | Sinaloa | El Coyote | EJIDO EL COYOTE, 00000 EL COYOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS DOMICILIOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD DE EL COYOTE CON LOS C.RAMÓN DE JE SUS RODRIGUEZ MORENO PETRA BURGOS AGUILAR | -108.2413 | 25.6727
SIN190401629572 | Sinaloa | Sinaloa | San Miguel De Los Orrantia | EJIDO SAN MIGUEL DE LOS ORRANTÍA, 81964 SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA | -108.3424 | 26.0003
SIN190401629694 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA DANIEL GAMEZ Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CALLE JUAN ELIGIO GUERRA EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE SIN | -108.2231 | 25.8229
SIN190401631969 | Sinaloa | Culiacán | San Francisco De Tacuichamona | CALLE EL CAPOTE S/N. INTERIOR SN RANCHERIA TACUICHAMONA, 80470 SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE CAMINO VIEJO Y CALLE DE LAS TRADICIONES., POR LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA PEPARATORIA AL LLEGAR A LA | -107.0795 | 24.3607
SIN190401634985 | Sinaloa | Sinaloa | Llano Grande | EJIDO LLANO GRANDE, 81991 LLANO GRANDE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENTRE LAS LOCALIDAD DE LLANO GRANDE Y NACAVEBA | -108.0805 | 25.7566
SIN190401637764 | Sinaloa | Sinaloa | Ejido El Maquipo | EJIDO MAQUIPO, 81903 EJIDO EL MAQUIPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LOS DOMICILIOS PARTICULARES DE EL MAQUIPO | -108.2965 | 25.684
SIN190401638035 | Sinaloa | Sinaloa | Las Lajas | RANCHERIA LAS LAJAS, 00000 LAS LAJAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES DOMICILIOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS EN LOS DOMICILIOS DE LOS C.ESPERANZA BORQUES HERNANDEZ Y NERE | -107.9807 | 25.8565
SIN190401652878 | Sinaloa | Sinaloa | San José De Alvarado (San José Nuevo) | EJIDO SAN JOSE DE ALVARADO, 00000 SAN JOSÉ DE ALVARADO (SAN JOSÉ NUEVO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO SAN JOSE DE ALVARADO A SAN ISIDRO | -108.3815 | 25.976
SIN190401652913 | Sinaloa | Sinaloa | El Espejo | RANCHERIA EL ESPEJO, 00000 EL ESPEJO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO EL ESPEJO A LOMALINDA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.4404 | 25.9589
SIN190401660108 | Sinaloa | Guasave | Bamoa | CALLE PRIMERA PUEBLO , 00000 BAMOA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENTRA POR LA CALLE PEGADA AL ESTADIO DE BEIBOL EN LA PRIMERA CUADRA DOBLAS A LA DERECHA LUEGO EN LA | -108.3431 | 25.7023
SIN190401660789 | Sinaloa | Guasave | Tecomate | CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 TECOMATE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS, CALLE DEL RASTRO SE ENCUENTRA RUMBO AL RASTRO | -108.467 | 25.5408
SIN190401662104 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CIRCUITO GUAYMAS/ZAPOPAN COLONIA JARIPILLO, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE LIBRAMIENTO 2, LA CALLE GUAYMASZAPOPAN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA JARIPILLO ENTRE LAS CALLES MEXICALI Y LIBRAMI | -106.4007 | 23.2619
SIN190401664612 | Sinaloa | Sinaloa | Bacubirito | EJIDO BACUBIRITO, 81973 BACUBIRITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE BACUBIRITO CERCA DE ARROYO | -107.9122 | 25.8071
SIN190401664720 | Sinaloa | Sinaloa | Licenciado Benito Juárez (Paredón Blanco) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0000 TRAMO SINALOA DE LEYVA - ESTACION NARANJO KILÓMETRO 12 + 0 EJIDO PAREDON BLANCO, 00000 LICENCIADO BENITO JUÁREZ (PAREDÓN BLANCO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN | -108.348 | 25.8396
SIN190401666736 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA PUEBLO GABRIEL LEYVA SOLANO, 00000 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA UBICADO E | -108.6206 | 25.6605
SIN190401668329 | Sinaloa | Sinaloa | San Joaquín (San Joaquín Viejo) | EJIDO SAN JOAQUÍN, 81990 SAN JOAQUÍN (SAN JOAQUÍN VIEJO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO SE LLEVARA A CABO ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN JOAQUIN A EL MEZQUITE | -108.0094 | 25.6725
SIN190401668377 | Sinaloa | Sinaloa | El Caimán (Margen Izquierdo) | RANCHERIA CAIMAN MARGEN IZQUIERDO, 00000 EL CAIMÁN (MARGEN IZQUIERDO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL EL CAIMAN MARGEN IZQUIERDA AL RANCHITO DE LLANES | -108.3184 | 25.8746
SIN190401668531 | Sinaloa | Sinaloa | Jesús María Tosibuena | RANCHERIA JESUS MARIA TOSIBUENA, 00000 JESÚS MARÍA TOSIBUENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL DE JESUS MARIA TOSIBUENA A LA MESA DEL FRIJOL EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -107.9491 | 26.2284
SIN190401670174 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190401672306 | Sinaloa | Sinaloa | Maripa | RANCHO MARIPA, 81906 MARIPA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA 253 SINALOA DE LEYVA MARIPITA MARIPASE REALIZARAN DOS ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE TIENE UN | -108.1549 | 25.8677
SIN190401684710 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | Escuinapa, Sin., México | -105.7791 | 22.8318
SIN190401685008 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | Escuinapa, Sin., México | -105.7791 | 22.8318
SIN190401685187 | Sinaloa | Elota | La Cruz | Elota, Sin., México | -106.8 | 23.9204
SIN190401686360 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sinaloa, México | -107.394 | 24.8091
SIN190401694238 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Avellanas 89, Aguaruto, 80308 Aguaruto, Sin., México | -107.5129 | 24.7758
SIN190401697421 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401697430 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401697505 | Sinaloa | Angostura | Colonia Independencia (Chinitos) | Angostura, Sin., México | -108.1591 | 25.368
SIN190401697514 | Sinaloa | Ahome | Topolobampo | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401697540 | Sinaloa | Rosario | Agua Verde | El Rosario, Sin., México | -105.8613 | 22.9915
SIN190401697903 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401697915 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190501708395 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | Angostura, Sin., México | -108.1591 | 25.368
SIN190501708410 | Sinaloa | Ahome | Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo) | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190501708619 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN190501708643 | Sinaloa | Culiacán | Tierra Y Libertad Uno | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190501708705 | Sinaloa | Badiraguato | Santa Rosa | Badiraguato, Sin., México | -107.5499 | 25.3628
SIN190501708710 | Sinaloa | Sinaloa | Nacaveba | Sinaloa de Leyva, Sin., México | -108.2217 | 25.8227
SIN190201519918 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y DOCTOR JOSE LEY DOMINGUEZ EN COLONIA CENTRO MOCORITO SINALOA. | -107.9196 | 25.4821
SIN190201523063 | Sinaloa | Mocorito | Calomato | PUEBLO CALOMATO, 80954 CALOMATO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE CALOMATO MOCORITO SINALOA | -107.6568 | 25.0076
SIN190201523161 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SECUNDARIA EUSTAQUIO BUELNA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA | -107.9243 | 25.4815
SIN190201523443 | Sinaloa | Mocorito | Cerro Agudo | PUEBLO CERRO AGUDO, 80830 CERRO AGUDO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL KINDER DE LA SINDICATURA DE CERRO AGUDO MOCORITO SINALOA | -107.9622 | 25.5976
SIN190201524231 | Sinaloa | Mocorito | Pericos | COLONIA GUADALUPE, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL SECTOR COLONIA GUADALUPE EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA | -107.703 | 25.078
SIN190201525192 | Sinaloa | Choix | Cajón De Cancio | RANCHERIA CAJON DE CANCIO, CHOIX, 81737 CAJÓN DE CANCIO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , CAJON DE CANCIO CHOIX | -108.2282 | 26.773
SIN190201526500 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RIO SUCHEATE COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO QUELITE Y CALLE RIO BALUARTE, CALLE RIO SUCHEATE ENTRE RIO BALUARTE Y RIO QUELITE COL. PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA | -105.7873 | 22.8401
SIN190201526939 | Sinaloa | Choix | Choix | COLONIA FRANCISCO R. SERRANO, 81703 CHOIX, CHOIX SINALOA ENTRE Y , SECTOR RÍO CHOIX COLONIA HIGUERITAS COLONIA FCO. R. SERRANO CHOIX | -108.3209 | 26.7031
SIN190201526949 | Sinaloa | Choix | San José De Choix (Las Lajitas) | RANCHERIA SAN JOSÉ DE CHOIX (LAS LAJITAS), 81764 SAN JOSÉ DE CHOIX (LAS LAJITAS), CHOIX SINALOA ENTRE Y , SAN JOSÉ DE LA LAJITAS CHOIX | -108.1525 | 26.4362
SIN190201526999 | Sinaloa | Choix | Loretillo | RANCHERIA LORETILLO, 81717 LORETILLO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , LORETILLO CHOIX | -108.4371 | 26.7654
SIN190201528815 | Sinaloa | Mocorito | Lo De Félix | RANCHERIA LO DE FÉLIX, 80875 LO DE FÉLIX, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LO DE FELIX MOCORITO SINALOA | -107.7101 | 25.5509
SIN190201537669 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA EL MIRADOR, 80017 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC SEC TECNICA 96 COL. EL MIRADOR CULIACAN, SINALOA C.P. 80017 | -107.3863 | 24.8512
SIN190201539224 | Sinaloa | Culiacán | La Higuera | RANCHERIA LA HIGUERA, 80302 LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC TELESECUNDARIA 79-R LA HIGUERA. SIND. EL SALADO C.P. 80302, CULIACAN, SINALOA | -107.1841 | 24.5909
SIN190201540826 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA LA ESPERANZA, 80248 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE DEL GAMO ENTRE AVENIDAS PRIMERA Y ABEDULES COLONIA LA ESPERANZA C.P. 80248, CULIACAN, SINALOA | -107.3473 | 24.7852
SIN190201540918 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA CAMPESINA EL BARRIO, 80249 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA CAMPESINA EL BARRIO CULIACAN, SINALOA, C.P. 80249 | -107.3321 | 24.7965
SIN190201541608 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE AGUSTINA RAMIREZ Y CALLE VERACRUZ, CALLE RAFAEL BUELNA PARA LLEGAR A LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE AGU | -105.7723 | 22.828
SIN190201541617 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | CALLE REFORMA PUEBLO , 00000 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CALIFORNIA, CALLE GABRIEL LEYVA A ESPALDAS DEL COBAES | -108.7066 | 25.7009
SIN190201541803 | Sinaloa | Culiacán | Lo De Bartolo | PUEBLO LO DE BARTOLO, 80411 LO DE BARTOLO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM JOSE VASCONCELOS LO DE BARTOLO SIND. LAS TAPIAS | -107.1737 | 24.6935
SIN190201541829 | Sinaloa | Culiacán | Adolfo López Mateos (El Tamarindo) | VILLA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC SEC TECNICA NO. 19 V.A.L. MATEOS EL TAMARINDO | -107.634 | 24.8983
SIN190201541871 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RIO SANTIAGO COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO ELOTA Y CALLE RIO BALUARTE, CALLE RIO LERMA PARA LLEGAR A LA CALLE RIO SANTIAGO SE PUEDE ACCEDER POR LAS CALLES RIO ELOTA RIO B | -105.7867 | 22.8401
SIN190201542815 | Sinaloa | Guasave | San Pedro Guasave (El Ranchito) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 SAN PEDRO GUASAVE (EL RANCHITO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DEL KINDER, CALLE KIOSKO A UNA CUADRA DEL KIOSKO | -108.4569 | 25.5377
SIN190201543088 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE CALLE 100 PUEBLO , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE 100 Y CALLE CALLE 100, CALLE CALLE 100 SE ENCUENTRA A LINEA DE CAMINO | -108.5103 | 25.5574
SIN190201543160 | Sinaloa | Guasave | Casa Blanca | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO , 00000 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE PRINCIPAL A UNA CUADRA DE CAMPO DEPORTIVO | -108.423 | 25.4324
SIN190201544526 | Sinaloa | Guasave | Las Cañadas Número Dos | CALLE CALLE 700 PUEBLO , 00000 LAS CAÑADAS NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE 700 Y CALLE LAS CAÑADAS DOS, CALLE TIERRAS DE CULTIVO ENTRONQUE CON LA CALLE 700 | -108.5861 | 25.4718
SIN190201545295 | Sinaloa | Sinaloa | Jesús María Tosibuena | RANCHERIA JESUS MARIA TOSIBUENA, 00000 JESÚS MARÍA TOSIBUENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL DISPENSARIO MEDICO DE UBICA SOBRE EL CAMINO DE SAN JOSE DE GRACIA - LOS ALISOS DE OLGUIN | -107.9485 | 26.226
SIN190201545309 | Sinaloa | Sinaloa | Agua Blanca | EJIDO AGUA BLANCA, 00000 AGUA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA | -107.874 | 25.6985
SIN190201546215 | Sinaloa | Mocorito | Cerro Agudo | PUEBLO CERRO AGUDO, 80830 CERRO AGUDO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE CERRO AGUDO MOCORITO SINALOA | -107.9651 | 25.5981
SIN190201546734 | Sinaloa | Sinaloa | Haciendita De Los Martínez | EJIDO HACIENDITA DE LOS MARTINEZ, 00000 HACIENDITA DE LOS MARTÍNEZ, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO LOS LAURELES LOS QUINTEROS TECUMENA CHACOAPANA BAROMENA ¿ HACIENDITA DE LOS MARTINEZ MUNICIPIO DE SINALOA | -107.7467 | 25.8755
SIN190201546799 | Sinaloa | Sinaloa | La Palma | RANCHERIA LA PALMA, 00000 LA PALMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -108.0829 | 25.8213
SIN190201550238 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE MANUEL FELIX IBARRA PUEBLO , 00000 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MANUEL FELIX IBARRA Y CALLE ALEJANDRO DE LOPEZ, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA EN EL TERRENO DE LA PRIMARIA | -108.6495 | 25.6463
SIN190201550608 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA, EN LA CA | -108.0562 | 25.4483
SIN190201551363 | Sinaloa | Guasave | Las Colonias (Colonia Ángel Flores) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 LAS COLONIAS (COLONIA ÁNGEL FLORES), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO AL FINAL DEL PUEBLO FRENTE A TIERRAS DE CULTIVO | -108.3564 | 25.4072
SIN190201551392 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE MARTIN PEREZ COLONIA , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARTIN PEREZ Y CALLE FERNANDO BALDENEBRO, CALLE BIOLOGIA FRENTE A INVASIÓN | -108.4879 | 25.5621
SIN190201551803 | Sinaloa | Guasave | Las Juntitas De Valdez | CALLE CALLE PEGADA AL ARROYO PUEBLO , 00000 LAS JUNTITAS DE VALDEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE PEGADA AL ARROYO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -108.4555 | 25.6098
SIN190201552229 | Sinaloa | Guasave | Francisco R. Serrano | CALLE SECTOR ULTIMA CALLE PUEBLO , 00000 FRANCISCO R. SERRANO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SECTOR ULTIMA CALLE Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO AL FINAL DEL POBLADO | -108.2131 | 25.5334
SIN190201552954 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201552957 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201552994 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553052 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553213 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201555301 | Sinaloa | Mocorito | Potrerillos | RANCHERIA POTRERILLOS, 80897 POTRERILLOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL SECTOR CHATA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS MOCORITO SINALOA | -107.995 | 25.463
SIN190201558784 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201558786 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Cosalá, Sin., México | -106.6915 | 24.4136
SIN190201558791 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190201564983 | Sinaloa | Culiacán |  | Cerro El Salado 3186, Buenos Aires, 80199 Culiacán Rosales, Sin., México | -107.3918 | 24.7758
SIN190301568190 | Sinaloa | Choix | Choix | CHOIX, SINALOA | -108.3224 | 26.707
SIN190301568204 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CULIACAN, SINALOA | -107.3938 | 24.8088
SIN190301568285 | Sinaloa | Culiacán | Campo Eureka | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301568360 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301568379 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301568383 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301570273 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301570282 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301570299 | Sinaloa | Elota | La Cruz | Elota, Sin., México | -106.8 | 23.9204
SIN190301572890 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Av Gabriel Leyva & Av. Emilio Barragán, Sin Nombre, 82040 Mazatlán, Sin., México | -106.411 | 23.2072
SIN190401581665 | Sinaloa | Mazatlán | El Tecomate De Siqueros | PUEBLO EL TECOMATE DE SIQUEROS, 82248 EL TECOMATE DE SIQUEROS, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , SE ENCONTRARA ALREDEDOR DE LA ESCUELA E IGLESIA | -106.2547 | 23.3066
SIN190401581681 | Sinaloa | Escuinapa | La Concha (La Concepción) | CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN), 82590 LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN), ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA ALFREDO DELGADO, CALLE 2 DE ABRIL PARA LLEGAR A LA CALLE SE PUEDE ACCEDER POR LA | -105.4534 | 22.5299
SIN190401581702 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE KIOSKO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HACIENDA VICTORIA, 82195 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE DORADO PONIENTE Y , A UN COSTADO DE LA AVENIDA DORADO PONIENTE | -106.3726 | 23.2382
SIN190401581713 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE PLAYA COROMUEL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PLAYAS DEL SUR, 82040 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CARNAVAL Y PROLONGACION AQUILES SERDAN, CERCAS DE LA IGLESIA MARIA DEL MAR | -106.4194 | 23.1928
SIN190401581736 | Sinaloa | Mazatlán | El Quemado | PUEBLO EL QUEMADO, 82360 EL QUEMADO, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , CERCAS DE LA PLAZUELA DEL PUEBLO | -106.4801 | 23.5349
SIN190401581756 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE EJIDO CHILILLOS INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL EJIDO, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE EJIDO EL CONCHI Y CALLE EJIDO EL VENADILLO, A DOS CUADRAS DEL LIBRAMIENTO 3 | -106.4051 | 23.2759
SIN190401581784 | Sinaloa | Mazatlán | El Roble | CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN PUEBLO EL ROBLE, 82245 EL ROBLE, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE JACOBO GUTIERREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, A TRES CUADRAS DE LA PLAZUELA | -106.2064 | 23.247
SIN190401581796 | Sinaloa | Culiacán | San Diego | EJIDO SAN DIEGO, 80450 SAN DIEGO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SECTOR EVANGELINA CUEVAS INZUNZA EJIDO SAN DIEGO, SIND. ELDORADO., MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA | -107.3292 | 24.383
SIN190401581801 | Sinaloa | Culiacán | Higueras De Abuya | RANCHERIA HIGUERAS DE ABUYA, 80489 HIGUERAS DE ABUYA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SECTOR YESSICA OCHOA, PUEBLO DE ABUYA, SIND. HIGUERAS DE ABUYA., MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA. | -107.0747 | 24.2604
SIN190401581802 | Sinaloa | Culiacán | Higueras De Abuya | RANCHERIA HIGUERAS DE ABUYA, 80489 HIGUERAS DE ABUYA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SECTOR ASCENCION PEREZ PUEBLOS DE ABUYA SIND. HIGUERAS DE ABUYA., MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA. | -107.0758 | 24.2609
SIN190401582562 | Sinaloa | Mocorito | Palmarito Mineral | EJIDO PALMARITO MINERAL, 80830 PALMARITO MINERAL, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO MINERAL MOCORITO SINALOA | -107.961 | 25.5611
SIN190401582968 | Sinaloa | Mocorito | Potrero De Los Sánchez (Estación Techa) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), 80960 POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DE DELFINA LOPEZ EN LA COMUNIDAD POTRERO DE LOS SÁN | -107.8983 | 25.1097
SIN190401582987 | Sinaloa | Mocorito | Tepantita | PUEBLO TEPANTITA, 80896 TEPANTITA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DEL SEÑOR WILFRANO ARIAS EN LA COMUNIDAD DE TEPANTITA A 3 CUADRAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. | -107.9107 | 25.4105
SIN190401584304 | Sinaloa | Culiacán | Amatán | RANCHERIA SANALONA, 80380 AMATÁN, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , AMATAN SIND. SANALONA C.P. 80380 | -107.1128 | 24.7713
SIN190401584328 | Sinaloa | Culiacán | El Bichi De Arriba | PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 EL BICHI DE ARRIBA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL BICHI DE ARIBA SIND. LAS TAPIAS C.P. 80410 | -107.0395 | 24.6431
SIN190401586736 | Sinaloa | Guasave | La Trinidad | CALLEJON LEONA VICARIO PUEBLO LA TRINIDAD, 00000 LA TRINIDAD, GUASAVE SINALOA ENTRE BRECHA LEONA VICARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA, CALLE GUADALUPE VICTORIA A UN A CUADRA DEL TEMPLO DE LA COMUNIDAD | -108.4821 | 25.7355
SIN190401586779 | Sinaloa | Culiacán | El Alto Del Coyote | VILLA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 EL ALTO DEL COYOTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL ALTO DEL COYOTE SIND. V. A. L. MATEOS EL TAMARINDO. DE FRENTE AL CANAL A MITAD DEL PUEBLO | -107.4872 | 24.8888
SIN190401587469 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA BENITO JUÁREZ, 82470 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE FRANCISCO I. MADERO PARA LLEGAR AL PUNTO SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE RAMÓN CORONA | -105.7769 | 22.8268
SIN190401588082 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE BAHIA TOPOLOBAMPO COLONIA EJIDO RINCÓN DE URÍAS, 82070 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE BAHIA KINO Y CALLE BAHIA SANTA MARIA, A TRES CUADRAS DEL LIBRAMIENTO ESCOBOZA | -106.3815 | 23.2402
SIN190401588111 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE BAHIA TOPOLOBAMPO COLONIA EJIDO RINCÓN DE URÍAS, 82070 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE BAHIA KINO Y CALLE BAHIA SANTA MARIA, A UNA CUADRA DEL LIBRAMIENTO PEREZ ESCOBOZA | -106.3815 | 23.2402
SIN190401588195 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE BAHIA BALLENA COLONIA EJIDO RINCÓN DE URÍAS, 82070 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE BAHIA KINO Y CALLE BAHIA SANTA MARIA, A DOS CUADRAS DEL LIBRAMIENTO PEREZ ESCOBOZA | -106.3824 | 23.2398
SIN190401588836 | Sinaloa | Culiacán | La Campana | RANCHERIA LA CAMPANA, 80302 LA CAMPANA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA CAMPANA SIND. VILLA ADILFO LOPEZ MATEOS EL TAMARINDO C.P. 80302 A DOS CUADRAS DE LA CONASUPO EN LA GASERA | -107.5713 | 24.9972
SIN190401589021 | Sinaloa | Culiacán | Los Durmientes | RANCHERIA LOS DURMIENTES, 80475 LOS DURMIENTES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , POSTE 4 LOS DURMIENTES SIND. SAN LORENZO C.P. 80475 | -107.0982 | 24.4478
SIN190401591265 | Sinaloa | Culiacán | Monte Verde De Villa (El Verde) | PUEBLO EL SALADO, 80440 MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , MONTE VERDE SIND DE EL SALADO, C.P. 80440 | -107.1157 | 24.6043
SIN190401592932 | Sinaloa | Sinaloa | Ocuragüe | PUEBLO OCURAGUE, 81933 OCURAGÜE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA ACABO ENTRE LAS COMUNIDADES DE OCURAGUE LA CUCHILLA DEL RAYO EL PILAR SAN JOSE DE LOS HORNOS LOS ALAMILLOS LA JOYA LOS LAURELES | -107.6478 | 25.9329
SIN190401593037 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE EJIDO ISLA DE LA PIEDRA COLONIA VALLE DEL EJIDO, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE FCO. I . MADERO Y CALLE EJIDO DEL CASTILLO, A DOS CUADRAS DE LA AV FRANCISCO I MADERO | -106.4051 | 23.2735
SIN190401595113 | Sinaloa | Mocorito | El Nacimiento | RANCHERIA EL NACIMIENTO, 80853 EL NACIMIENTO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE POZO EN EL NACIMIENTO SE ENCUENTRA LLEGANDO POR EL CAMINO QUE VA A CAHUINAHUATO A LADO IZQUIERDO MUY CERCA A LA IGLESIA. | -107.8084 | 25.6674
SIN190401595568 | Sinaloa | Sinaloa | El Platanito | RANCHERIA EL PLATANITO, 81940 EL PLATANITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANITO | -108.2974 | 26.1903
SIN190401596361 | Sinaloa | Culiacán | Walamito | RANCHERIA WALAMITO, 80470 WALAMITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , WALAMITO SIND TACUICHAMONA C.P. 80470 CULIACAN ROSALES | -107.0388 | 24.3748
SIN190401596364 | Sinaloa | Culiacán | Arroyo De La Higuera | RANCHERIA SANALONA, 80380 ARROYO DE LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ARROYO DE LA HIGUERA SIND SANALONA C.P. 80380 CULIACAN ROSALES | -107.0628 | 24.8312
SIN190401596431 | Sinaloa | Mocorito | Capirato | CALLEJON CALLE A LA CHOYA EJIDO CAPIRATO, 80936 CAPIRATO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , EL CUARTO DORMITORIO SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE CAPIRATO ES UN ÁREA NUEVA DONDE LE LLAMAN LA CHOYA DE CAPIRATO ESTA A LAS ORILLAS DEL RA | -107.596 | 25.1484
SIN190401597035 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | CALLE GRAL GABRIEL LEYVA COLONIA BUGAMBILIAS, 80803 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO SE LOCALIZA EN CARRETERA QUE VA A LOS ÁLAMOS CUATES A UN COSTADO DE LA PANADERÍA MONTES EN COLONIA BUGAMBILIAS MOCORI | -107.9202 | 25.4884
SIN190401597063 | Sinaloa | Mocorito | Potrerillos | RANCHERIA POTRERILLOS, 80897 POTRERILLOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MOCORITO SINALOA. AL LADO DERECHO DE LA DE CARRETERA MOCORITOGUAMUCHIL | -107.998 | 25.4681
SIN190401597983 | Sinaloa | Guasave | El Huitussi | CALLE CALLE DEL ESTADIO DE BEIS BOL PUEBLO , 00000 EL HUITUSSI, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE DEL ESTADIO DE BEIS BOL Y CALLE ESTERO, CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA FRENTE AL ESTERO | -108.7758 | 25.5084
SIN190401598158 | Sinaloa | Culiacán | La Presita | PUEBLO LA PRESITA, 80301 LA PRESITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA PRESITA C.P. 80301 CULIACAN SINALOA LA COMUNIDAD LA PRESITA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE CULIACÁN SINALOA A UNA DISTANCIA APROX. DE 4KM. COLINDAND | -107.4473 | 24.8478
SIN190401598168 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA AGUARUTO VIEJO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SINDICATURA DE AGUARUTO CULIACAN ROSALES C.P. 80308 LA LOCALIDAD DE AGUARUTO EL CUAL SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES A 8 KM | -107.5057 | 24.7798
SIN190401599262 | Sinaloa | Sinaloa | Santa Magdalena | RANCHERIA SANTA MAGDALENA, 81920 SANTA MAGDALENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MAGDALENA | -108.0406 | 26.0436
SIN190401600835 | Sinaloa | Navolato | El Castillo | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN190401600920 | Sinaloa | Mocorito | Ejido Calomato (Calomatillo) | Mocorito, Sin., México | -107.9206 | 25.4813
SIN190401600921 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401600923 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190401601110 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190401601114 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401601327 | Sinaloa | Concordia | Mesillas | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MESILLAS CONCORDIA, 82680 MESILLAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE GUILLERMO ESPINOZA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE FRANCISCO JAVIER DE CONCORDIA SALIR A LA CARR. MAZATLÁN DURANGO POR TEPUXTA A 500 MT | -106.0488 | 23.2479
SIN190401601337 | Sinaloa | San Ignacio | Cabazán | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CABAZAN SAN IGNACIO, 82975 CABAZÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA DIRÍGETE AL SUR POR DEL PUENTESIN 6 HACIA BENITO JUÁREZ A 20 KM. GIRA A LA DERECHA CON DIRECCI | -106.4921 | 23.888
SIN190401601348 | Sinaloa | San Ignacio | Los Humayes | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS HUMAYES SAN IGNACIO, 82904 LOS HUMAYES, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA DIRÍGETE POR SIN 6 POR 2.7 KM Y GIRA A LA DERECHA HACIA TU DESTINO LOS HUMAYES 7.4 KM. | -106.3713 | 23.9263
SIN190401601367 | Sinaloa | Rosario | Loma Verde | CALLE CARRETERA VADO ANCHO RANCHERIA LOMA VERDE, 82876 LOMA VERDE, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE CRUCERO Y CALLE ATRAS DE IGLESIA, SALIENDO DE EL ROSARIO TOMA LA CARR. MÉXICO 15 AL SURESTE A LOS 3 KM TOMA CAMINO VECINAL A LA DE | -105.8723 | 22.9395
SIN190401601375 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE aquiles serdan PUEBLO , 00000 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE VERACRUZ, CALLE AQUILES SERDAN ENTRE LA PAZ Y VERACRUZ ESCUINAPALA OBRA SERVIRÁ A TODA LA LOCAIDAD POR LO QUE NO SE CUENTA | -105.7722 | 22.8298
SIN190401601390 | Sinaloa | Concordia | El Verde | CALLE ANTONIO ROSALES FRACCIONAMIENTO EL VERDE, 82648 EL VERDE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 5 MAYO, CALLE PROGRESO CALLES ANTONIO ROSALES LIBERTAD NICOLAS BRAVO 5 DE MAYO PROGRESO JOSÉ MARÍA MORELOS, 22 | -106.1366 | 23.366
SIN190401601391 | Sinaloa | El Fuerte | San Blas | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN BLAS CENTRO, 81800 SAN BLAS, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, PLANTA POTABILIZADORA EN LOCALIDAD DE SAN BLAS A UN COSTADO DEL RÍO FUERTE CERCA DE LA BACAMOTALA LOCALIDAD SE ENC | -108.7842 | 26.0713
SIN190401601394 | Sinaloa | Concordia | Concordia | CALLE LA VÍA PUEBLO CONCORDIA, 82600 CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE CARRETERA MAZATLAN - DURANGO, CALLE LA VÍA TRAMO DE BOULEVARD A CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN CABECERA MUNICI | -106.0606 | 23.2872
SIN190401601818 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RIO USUMACINTA COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO SINALOA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE RIO ESCONDIDO COL PUEBLO NUEVO ABARCA VARIAS CALLES COMO SON RIO USUMACINTA, RIO SINALO | -105.7778 | 22.8449
SIN190401601842 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE agustina ramirez COLONIA , 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE AVENIDA JUVENTUD Y CALLE RAFAEL BUELNA, CALLE AGUSTINA RAMÍREZ ENTRE AV. JUVENTUD Y CALLE RAFAEL BUELNA COL. GABRIEL LEYVA ESCUINAPA CP. 824 | -105.7715 | 22.8283
SIN190401602028 | Sinaloa | Cosalá | El Rodeo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL RODEO, 80776 EL RODEO, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y , TOMA ARROYO GRANDE HACIA CARR. A COSALÁ SIN 1. POR 700M Y TOMA INDEPENDENCIA 4.00KM HACIA EL RODEO | -106.7007 | 24.3774
SIN190401602034 | Sinaloa | Cosalá | Santa Anita | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA ANITA, 80738 SANTA ANITA, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CARRETERA COSALA LA ILAMA DESPUES SE TOMA EL CAMINO LA ILAMA SANTA ANITA.CAMINO PRINCIPAL ENTRE INICIO Y FIN DEL | -106.8845 | 24.6223
SIN190401602049 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | CALLE PRIMERA PUEBLO ADOLFO RUIZ CORTINEZ DOS, 81121 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENJAMIN HILL Y CALLE RUIZ CORTINEZ DOS, CALLEJON TRES GUASAVE AL NORTE POR CARRETERA MÉXICO 15 A 27 KM. CALLE PRIMERA ENTRE | -108.7025 | 25.6985
SIN190401602075 | Sinaloa | Navolato | General Ángel Flores (La Palma) | CALLE 6 DE MARZO PUEBLO ZONA CENTRO VILLA ÁNGEL FLORES (LA PALMA), 80349 GENERAL ÁNGEL FLORES (LA PALMA), NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE AGUSTINA RAMIREZ Y CALLE IGNACIO GUERRA, DIRÍGETE AL NORTE POR BENITO JUÁREZ SINALOA VILLA | -107.6627 | 24.8173
SIN190401602078 | Sinaloa | Guasave | Bachoco | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO BACHOCO, 81119 BACHOCO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SAN JUAN RANCHO VIEJO Y CALLE LIC BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO CARRETERA CULIACANLOS MOCHISMEXICO 15N 36.4KM. GIRAR A IZQUIERDA EN CARRET | -108.8118 | 25.6985
SIN190401602084 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | CALLE AHOME PUEBLO GRAL. JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CULIACAN Y CALLE PAJARITOS, CALLE BALLE HUEY POR MEXICO 15 N TOMAR LA SALIDA RUMBO A JUAN JOSE RIOS 39.3KM.REFERENCIA A 3 CUADRAS DE BIR | -108.8077 | 25.75
SIN190401602085 | Sinaloa | Navolato | Colonia Ensenada (Tecomate) | CALZADA CONSTITUYENTES RANCHERIA ENSENADA, 80330 COLONIA ENSENADA (TECOMATE), NAVOLATO SINALOA ENTRE CALZADA ENSENADA Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA BENITO JUÁREZ HACIA LIBRAMIENTO ANTONIO TOLEDO CORROSIN 30 1.3KMSIGUE PO | -107.8791 | 25.0088
SIN190401602087 | Sinaloa | Guasave | Las Juntitas De Valdez | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS JUNTITAS DE VALDEZ, 81103 LAS JUNTITAS DE VALDEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SALIDA A LA CARRETERA Y CALLE CALLE DE LA IGLESIA, CARRETERA 15 LOS MOCHIS CULIACAN .20KM. GIRAR POR BLVD LUIS DONALDO | -108.4663 | 25.6193
SIN190401602093 | Sinaloa | Guasave | Javier Rojo Gómez | CALLE ALFREDO V. BONFIL EJIDO JAVIER ROJO GÓMEZ, 81189 JAVIER ROJO GÓMEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JAIME ARMENTA Y , DE LA CABECERA SALIDA A MEXICO 15 10.6KM. GIRAR A LA DERECHA EN DESVIACION A INSTITUTO SUPERIOR DE GUASA | -108.3764 | 25.4939
SIN190401602106 | Sinaloa | Navolato | Licenciado Benito Juárez (Campo Gobierno) | CALLE CANDIDATO PRESIDENCIAL COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 80378 LICENCIADO BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO), NAVOLATO SINALOA ENTRE AVENIDA EJIDATARIOS Y AVENIDA AGRICULTORES, CALLE DIANA LAURA ROJAS DE NAVOLATO TOMAS CARRETERA | -107.5505 | 24.6507
SIN190401604685 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Cuesta | RANCHERIA CUBIRI DE LA CUESTA, 81900 CUBIRI DE LA CUESTA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL TECHUMBRE Y CALLE PARCELA, A SUROESTE DE SINALOA DE LEYVA A 14 KM POR CARRETERA BENITO JUAREZ. CUBIRI DE LA CUESTA SECTOR JOSÉ RO | -108.2843 | 25.753
SIN190401604698 | Sinaloa | Sinaloa | Las Playas | CALLE CALLE S/N FRENTE A LA ESCUELA PUEBLO LAS PLAYAS, 81903 LAS PLAYAS, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y , CONDUCE POR MALECON SINALOA DE LEYVALAS PLAYAS POR 8.6 KM Y ENTRA POR LA CALLE FRENTE A LA ES | -108.1645 | 25.8261
SIN190401604706 | Sinaloa | Sinaloa | San Pablo Mochobampo (San Ignacio) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN PABLO MOCHOBAMPO, 00000 SAN PABLO MOCHOBAMPO (SAN IGNACIO), SINALOA SINALOA ENTRE CALLE ACCESO AL PUEBLO Y CALLE CASA EJIDAL, SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA HACIA EL NOROESTE TOMAS NIÑOS HEROES Y A | -108.6109 | 25.9153
SIN190401604854 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | AVENIDA JOSE MA. MORELOS RANCHERIA SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE DANIEL GAMEZ, SECTOR PLAZUELA SINALOA DE LEYVAREFERENCIA AVE. JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE IG | -108.2232 | 25.8227
SIN190401606549 | Sinaloa | Badiraguato | San Miguel | RANCHERIA SAN MIGUEL BADIRAGUATO, 00000 SAN MIGUEL, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA MÉXICO 24 HASTA BACORAGUA AHÍ SE TOMA EL CAMINO HACÍA LA TUNA, DE AHI A SAN MIGUEL, BADIRAGUATO SINALOA LA OBRA SERVIRA | -107.07 | 25.7227
SIN190401606664 | Sinaloa | Culiacán | La Anona | CALLE LA ANONA - EL LIMONCITO PUEBLO LA ANONA, 00000 CONCORDIA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA VAREJONAL Y , EL POZO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO LA ANONA EL LIMONCITO PRÓXIMO AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA AL VAREJONALREFERE | -107.4896 | 25.0658
SIN190401607960 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190401607961 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190401608135 | Sinaloa | Badiraguato | Sitio De En Medio | RANCHERIA SITIO DE EN MEDIO, 80535 SITIO DE EN MEDIO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 226 BADIRAGUATO SURUTATO | -107.6269 | 25.4743
SIN190401608178 | Sinaloa | Badiraguato | El Chorro | RANCHO EL CHORRO, 80685 EL CHORRO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHO EL CHORRO CP. 80685 BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN 9 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE U | -107.1619 | 25.7718
SIN190401608190 | Sinaloa | Badiraguato | El Cielo | RANCHO EL CIELO, 80574 EL CIELO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 5 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD, POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICO.SALIENDO DE CULIACÁN, SIN., SE TOMA | -107.262 | 25.2061
SIN190401608192 | Sinaloa | Badiraguato | Persogaderos | RANCHO PERSOGADEROS, 80687 PERSOGADEROS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ PERSOGADEROS 5 ACCIONES DE | -107.2431 | 25.7808
SIN190401608234 | Sinaloa | Badiraguato | Baimusari | RANCHERIA BAYMUSARI, 80536 BAIMUSARI, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD, POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICO.DESDE BADIRAG | -107.3603 | 25.4167
SIN190401608266 | Sinaloa | Badiraguato | El Álamo | RANCHERIA EL ÁLAMO, 80530 EL ÁLAMO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EL ALAMO BADIRAGUATOSE REALIZARAN CUATRO ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO EN | -107.5916 | 25.4579
SIN190401608360 | Sinaloa | Choix | El Cajón De Los Félix | EJIDO EL CAJÓN DE LOS FÉLIX, 81765 EL CAJÓN DE LOS FÉLIX, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO DESDE CHOIX GIRE LIGERAMENTE A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX, CONTINÚE HASTA LLEGAR A SU DESTINO. | -108.42 | 26.5221
SIN190401608411 | Sinaloa | Choix | El Saquillo | RANCHERIA , 81738 EL SAQUILLO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE LIGERAMENTE A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX GIRE A LA IZQUIERDA EN CARRETERA E.C. EL FUERTE CHOIX BÁBU B | -108.3058 | 26.6499
SIN190401608473 | Sinaloa | Choix | Agua Zarca | EJIDO AGUA ZARCA, 81740 AGUA ZARCA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , EJIDO AGUA ZARCA CP. 81740 AGUA ZARCA CHOIX SINALOA SE REALIZARAN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CERCA DE LA PRIMARIA VICENTE | -108.48 | 26.7628
SIN190401608501 | Sinaloa | Choix | Los Mautos | RANCHERIA LOS MAUTOS, 81740 LOS MAUTOS, CHOIX SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA LOS MAUTOS CP. 81740 LOS MAUTOS CHOIX SINALOA SE REALIZARAN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CERCA DE LA PRIMARIA | -108.5038 | 26.7313
SIN190401608637 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Loma | RANCHERIA , 81900 CUBIRI DE LA LOMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA CUBIRI DE LA LOMA CP. 81900 CUBIRI DE LA LOMA, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 11 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE | -108.2732 | 25.7629
SIN190401608666 | Sinaloa | Sinaloa | Mazocari | PUEBLO MAZOCARI, 81945 MAZOCARI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR EL CAMINO RUMBO A LA LOCALIDAD EL VERANITO AHÍ TOMAR EL CAMINO A MAZOCARI | -108.1976 | 26.0841
SIN190401608702 | Sinaloa | Sinaloa | Cabrera De Gámez | RANCHERIA CABRERA DE GAMEZ, 00000 CABRERA DE GÁMEZ, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA CABRERA DE GAMEZ CP. 00000 CABRERA DE GÁMEZ, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 7 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR L | -108.2756 | 25.917
SIN190401609363 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Capilla | EJIDO CUBIRI DE LA CAPILLA, 81900 CUBIRI DE LA CAPILLA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EJIDO CUBIRI DE LA CAPILLA CP. 81900 CUBIRI DE LA CAPILLA SINALOA SINALOA SE REALIZARAN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDA | -108.3036 | 25.7849
SIN190401611968 | Sinaloa | Guasave | Los Ángeles | CALLE SALVADOR ALVARADO PUEBLO LOS ANGELES, 00000 LOS ÁNGELES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SALVADOR ALVARADO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA | -108.4796 | 25.6014
SIN190401612818 | Sinaloa | Sinaloa | Las Playas | EJIDO LAS PLAYAS, 81903 LAS PLAYAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR NELSA ANGELICA CAMPOS EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS | -108.1685 | 25.8258
SIN190401612874 | Sinaloa | Sinaloa | Alfredo V. Bonfil (Siete Ejidos) | EJIDO ALFREDO V BONFIL, 81980 ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS), SINALOA SINALOA ENTRE Y , AVENIDA JUAN JOSE MARTINEZ EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR DREN EN LA LOCALIDAD DE SIETE EJIDOS | -108.2356 | 25.6409
SIN190401612894 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | CALLE AVIACION COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE EJIDAL, CALLE CUQUITA VELAZQUEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA AVIACIÓN EN LA CALLE AVIACIÓN POR ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUS | -107.9274 | 25.4803
SIN190401614403 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE JUVENTINO ARAGON COLONIA JUVENCIO ARAGÓN, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE JOSE ANGEL ESPINOZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE AGUSTIN LARA PARA LLEGAR AL LUGAR SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE FRANCISCO I | -105.7739 | 22.8225
SIN190401616928 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE TEPUXTA COLONIA NUEVO MILENIO, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE EJIDO NORIA Y CALLE EJIDO CAPOMO, LA CALLE TEPUXTA ESTA UBICADA EN LA COL NUEVO MILENIO ENTRE LA CALLE EJIDO DE LA NORIA Y LA CALLE EJIDO CAPOM | -106.394 | 23.2776
SIN190401618756 | Sinaloa | Sinaloa | Nacaveba | EJIDO NACAVEBA, 81991 NACAVEBA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE NACAVEBA | -108.0476 | 25.7625
SIN190401618946 | Sinaloa | Sinaloa | San José De Los Hornos | RANCHERIA SAN JOSÉ DE LOS HORNOS, 81935 SAN JOSÉ DE LOS HORNOS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENTRE LAS LOCALIDADES DE PALOS VERDES A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS HORNOS | -107.6417 | 25.9017
SIN190401619711 | Sinaloa | Sinaloa | El Saucito | RANCHERIA EL SAUCITO, 00000 EL SAUCITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR DE LA ENTRADA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA | -107.7619 | 25.7799
SIN190401619822 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE HORTENSIA COLONIA LOMA BONITA, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y AVENIDA PROYECTO, LA CALLE HORTENSIA DE LA COLONIA LOMA BONITA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y AV PROYECTO A TRES | -106.37 | 23.2475
SIN190401619836 | Sinaloa | Sinaloa | Llano Grande | EJIDO LLANO GRANDE, 81991 LLANO GRANDE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR GREGORIO VELIZ FRENTE A LA SECUNDDARIA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE | -108.0889 | 25.7541
SIN190401620324 | Sinaloa | Sinaloa | La Cebolla | EJIDO SAN JOSÉ DE ALVARADO (SAN JOSÉ NUEVO), 81963 LA CEBOLLA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES DE LA CEBOLLA A SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA | -108.3936 | 25.9629
SIN190401620344 | Sinaloa | Sinaloa | Llano Grande | EJIDO LLANO GRANDE, 81991 LLANO GRANDE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE | -108.0892 | 25.7544
SIN190401626864 | Sinaloa | Sinaloa | El Veranito | RANCHERIA EL VERANITO, 00000 EL VERANITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOS DOMICILIOS PARTICULARES EN LA LOCALIDAD DE EL VERANITO EN EL DOMICILIO DE ROSA ELENA LUGO LEONMARTINA GUADALUPE MENDI | -108.2302 | 25.9597
SIN190401627380 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.9216 | 25.4819
SIN190401628877 | Sinaloa | Sinaloa | Ejido Batamote | EJIDO BATAMOTE, 81988 EJIDO BATAMOTE, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO QUE OCUPA LA PLANTA POTABILIZADORA EN EL EJIDO BATAMOTE | -108.617 | 25.7092
SIN190401629592 | Sinaloa | Sinaloa | Mazocari | EJIDO MAZOCARI, 81945 MAZOCARI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE MAZOCARI | -108.1993 | 26.0831
SIN190401629594 | Sinaloa | Sinaloa | El Tablón | RANCHERIA EL TABLON, 00000 EL TABLÓN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL TABLON | -108.0169 | 25.7295
SIN190401629689 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA DANIEL GAMEZ, CALLE JUAN ELIGIO ROJO EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYV | -108.223 | 25.8226
SIN190401629910 | Sinaloa | Sinaloa | El Opochi | EJIDO OPOCHI, 81903 EL OPOCHI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL OPOCHI FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -108.2009 | 25.8172
SIN190401633020 | Sinaloa | Sinaloa | Bacurato | EJIDO BACURATO, 81973 BACURATO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE BACURATO | -107.8945 | 25.8599
SIN190401633115 | Sinaloa | Sinaloa | Tres Marías (Las Vinoramas) | RANCHERIA TRES MARIAS VINORAMAAS, 00000 TRES MARÍAS (LAS VINORAMAS), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TRES MARIAS VINORAMAS | -108.458 | 25.7778
SIN190401634569 | Sinaloa | Sinaloa | Potrerillos | RANCHERIA POTRERILLOS, 00000 POTRERILLOS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DEPOSITO DEL AGUA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS | -108.0437 | 25.7196
SIN190401634877 | Sinaloa | Sinaloa | El Mezquite | EJIDO EL MEZQUITE, 81990 EL MEZQUITE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE | -108.1082 | 25.7081
SIN190401634944 | Sinaloa | Sinaloa | El Coyote | EJIDO EL COYOTE, 81997 EL COYOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE | -108.2409 | 25.673
SIN190401637542 | Sinaloa | Sinaloa | Maripa | EJIDO MARIPA, 81906 MARIPA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN 2 DOMICILIOS PARTICULARES EN LA LOCALIDAD DE MARIPA EN EL DOMICILIO DE CLAUDIA MARLEN LUGO ALVAREZEMIGDIO BERRELLEZA BOJORQUEZ | -108.1573 | 25.8642
SIN190401638033 | Sinaloa | Sinaloa | La Aceituna | RANCHERIA LA ACEITUNA, 00000 LA ACEITUNA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES DOMICILIOS PARTICULARES EN LA LOCALIDAD DE LA ACEITUNA EN EL DOMICILIO DE LA C.MARIA ELIZABETH ESPINOZA HIGUER | -108.0188 | 25.8683
SIN190401638828 | Sinaloa | Mocorito | Pericos | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE GRAL RAFAEL BUELNA Y CALLE GRAL ANTONIO ROSALES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA DE CUARTO DORMITORIO DE LA SRA. LEONILA LUGO MALDONADO SE UBICA EN | -107.7033 | 25.0803
SIN190401641499 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE KINO VIEJO COLONIA VALLE DEL EJIDO, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA FCO I MADERO Y AVENIDA SANTA CLARA, LA CALLE KINO VIEJO SE ENCUNTRA ENTRE DON AV PRINCIPALES FCO I MADERO Y SANTA CLARA SE ENCUENTRA A C | -106.3974 | 23.2854
SIN190401653093 | Sinaloa | Sinaloa | San José De Los Hornos | RANCHERIA SAN JOSE DE LOS HORNOS, 00000 SAN JOSÉ DE LOS HORNOS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL ENTRONQUE SAN JOSE DE LOS HORNOS LA JOYA EN EL MUNICIP | -107.6415 | 25.902
SIN190401653150 | Sinaloa | Sinaloa | Chacoapana | RANCHERIA CHOCOAPANA, 00000 CHACOAPANA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL CHOCOAPANA EL IGUALAMO | -107.778 | 25.875
SIN190401653391 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE CALLE 11 COLONIA , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE 11 Y CALLE METEOROLOGO, CALLE MARTIN PEREZ SECTOR CASA HOGAR | -108.4874 | 25.5605
SIN190401653784 | Sinaloa | Guasave | Gambino | CALLE CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO , 00000 GAMBINO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS | -108.3864 | 25.652
SIN190401654047 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO , 00000 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MANUEL ALTAMIRANO, CALLE MIGUEL HIDALGO A UN LADO DE CAMPO DEPORTIVO | -108.6381 | 25.6567
SIN190401660147 | Sinaloa | Guasave | Plan Del Río | CALLE ULTIMA PUEBLO , 00000 PLAN DEL RÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ULTIMA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -108.4283 | 25.5952
SIN190401660193 | Sinaloa | Guasave | Palos Blancos | CALLE ULTIMA PUEBLO , 00000 PALOS BLANCOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ULTIMA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA AL ENTRAR AL POBLADO A MANO DERECHA | -108.2711 | 25.5344
SIN190401661974 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE LOMA LARGA COLONIA GENARO ESTRADA CALDERÓN, 82199 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CERRO COLORADO Y CALLE CERRO DE LA NEVERIA, LA CALLE LOMA LARGA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL GENARO ESTRADA ENTRE LA CALLE CERRO | -106.3676 | 23.2634
SIN190401664124 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, AVENIDA JOSE G.HEREDIA EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ELIZABETH CASTRO EN LA LOCALIDAD DE | -108.2277 | 25.8227
SIN190401664237 | Sinaloa | Sinaloa | La Higuera | RANCHERIA LA HIGUERA, 00000 LA HIGUERA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR DOÑA RAQUEL EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.2166 | 26.0604
SIN190401664252 | Sinaloa | Sinaloa | Maripa | RANCHERIA MARIPA, 81906 MARIPA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN SECTOR VICTOR SOTO EN LA LOCALIDAD DE MARIPA MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.1358 | 25.8764
SIN190401664386 | Sinaloa | Sinaloa | Los Melones | EJIDO LOS MELONES, 81903 LOS MELONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR BARRANCON EN LA LOCALIDAD DE LOS MELONES | -108.1219 | 25.8409
SIN190401664632 | Sinaloa | Sinaloa | Nacaveba | EJIDO NACAVEBA, 81991 NACAVEBA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NACAVEBA | -108.0787 | 25.7578
SIN190401666062 | Sinaloa | Guasave | Callejones De Guasavito | CALLE CALLE 11 PUEBLO CALLEJONES DE GUASAVITO, 00000 CALLEJONES DE GUASAVITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE 11 Y CALLE CALLE 10, CALLE AMPLIACION 11 SE ENCUENTRA UBICADA E ESPALDAS DEL TERRENO DE LA SECUNDARIA FEDERAL NO. 2 | -108.4409 | 25.5696
SIN190401668572 | Sinaloa | Sinaloa | Iripa | RANCHERIA IRIPA, 00000 IRIPA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ENTRE LA LOCALIDAD DE IRIPA Y LAS HUACAPAS | -107.8637 | 25.7312
SIN190401680185 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA BENITO JUÁREZ, 82470 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ANTONIO AGUIRRE, CALLE RAMON CORONA PARA LLEGAR AL PUNTO DE LA OBRA SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE IG | -105.7776 | 22.8268
SIN190401684983 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401685017 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | Escuinapa, Sin., México | -105.7791 | 22.8318
SIN190401685029 | Sinaloa | Elota | La Cruz | Elota, Sin., México | -106.8 | 23.9204
SIN190401692183 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Centro, Mazatlán, Sin., México | -106.42 | 23.2051
SIN190401696690 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190401697086 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401697842 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401697914 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401697953 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190501708391 | Sinaloa | El Fuerte | San Blas | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN190501708453 | Sinaloa | Choix | Choix | Choix, Sin., México | -108.3245 | 26.7088
SIN190501708649 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190501708691 | Sinaloa | Badiraguato | San Miguel | Badiraguato, Sin., México | -107.5499 | 25.3628
SIN190501708714 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190501708722 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Gabriel Leyva Velázquez (La Escalera) | Salvador Alvarado, Sin., México | -108.0785 | 25.4606
SIN190201520102 | Sinaloa | Mocorito | El Valle De Leyva Solano (El Valle) | RANCHERIA EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE), 80833 EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DEL VALLE MOCORITO SINALOA | -107.8704 | 25.5763
SIN190201520151 | Sinaloa | Mocorito | San Benito | PUEBLO SAN BENITO, 80857 SAN BENITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA A MANO IZQUIERDA DE LA ENTRADA EN EL SECTOR CIPRIANO SINDICATURA DE SAN BENITO MOCORITO SINALOA | -107.7648 | 25.5402
SIN190201520241 | Sinaloa | Mocorito | Juan Escutia | RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 80940 JUAN ESCUTIA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL KINDER DE LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA | -107.67 | 25.0682
SIN190201521339 | Sinaloa | Mocorito | El Sabinito | RANCHERIA EL SABINITO, 80856 EL SABINITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE EL SABINITO MOCORITO SINALOA | -107.6417 | 25.5591
SIN190201522271 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA LAS PALMAS, 80806 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS PALMAS EN EL BOULEVARD RICARDO RIVEROS DE LA CABECERA MUNICIPAL MOCORITO, SINALOA | -107.9275 | 25.4787
SIN190201523618 | Sinaloa | Mocorito | El Manchón | RANCHERIA EL MANCHÓN, 80853 EL MANCHÓN, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE EL MANCHON MOCORITO SINALOA | -107.8362 | 25.7079
SIN190201523904 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | BARRIO LAS DELICIAS, 80804 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL KINDER ESTHELA ORTIZ DE TOLEDDO CORRO EN LA COLONIA LAS DELICIAS POR LA CALLE INDEPENDENCIA MOCORITO SINALOA | -107.9123 | 25.4813
SIN190201524222 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA TABACHINES, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS PLAYITAS SECTOR MARÍA GUADALUPE MEDINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA | -107.9126 | 25.4755
SIN190201524225 | Sinaloa | Mocorito | La Loma (El Altón) | RANCHERIA LA LOMA (EL ALTÓN), 80893 LA LOMA (EL ALTÓN), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA EL ALTON MOCORITO SINALOA | -107.9779 | 25.4612
SIN190201524274 | Sinaloa | Mocorito | Potrerillos | RANCHERIA POTRERILLOS, 80897 POTRERILLOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MOCORITO SINALOA | -107.998 | 25.4635
SIN190201524282 | Sinaloa | Mocorito | Los Chinos | RANCHERIA LOS CHINOS, 80875 LOS CHINOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MOCORITO SINALOA | -107.6912 | 25.4815
SIN190201526117 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE JUAN RENDON COLONIA CALLE JUAN RENDON COL SOLIDARIDAD, 82457 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE AVE. SANDRA CALDERON Y CALLE BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE JUAN RENDON ENTRE AVE. SANDRA CALDERÓN Y BLVD. J | -105.7875 | 22.8256
SIN190201526488 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE ONCE RIOS COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO QUELITE Y CALLE RIO BALUARTE, CALLE ONCE RIOS ENTRE RIO QUELITE Y RIO BALUARTE COL. PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA | -105.7849 | 22.8403
SIN190201539139 | Sinaloa | Culiacán | Costa Rica | PUEBLO CAMPO GOBIERNO 2, 80430 COSTA RICA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN PARDAVE ARCE CAMPO GOBIERNO 2 SIND. COSTA RICA | -107.3906 | 24.5825
SIN190201539163 | Sinaloa | Culiacán | Campo Morelia | RANCHERIA CAMPO MORELIA, 80301 CAMPO MORELIA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. GENERAL ANGEL FLORES CAMPO MORELIA, SIND. V.A.L.MATEOS, EL TAMARINDO, C.P. 80301 | -107.4646 | 24.8633
SIN190201541321 | Sinaloa | Culiacán | El Salado | PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL SALADO SIND. EL SALADO, C.P. 80440 | -107.1536 | 24.5064
SIN190201541451 | Sinaloa | Culiacán | El Quince | PUEBLO CULIACANCITO, 80300 EL QUINCE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL QUINCE SIND. CULIACANCITO, C.P. 80300 | -107.5549 | 24.8132
SIN190201541466 | Sinaloa | Culiacán | El Alto De Culiacancito | PUEBLO CULIACANCITO, 80300 EL ALTO DE CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL ALTO DE CULIACANCITO C.P. 80300 | -107.5543 | 24.8077
SIN190201541873 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RIO SUCHEATE COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE BALUARTE Y CALLE QUELITE, CALLE RIO SANTIAGO PARA LLEGAR A LA CALLE RIO SUCHEATE SE PUEDE ACCEDER POR LAS CALLE RIO BALUARTERIO QUE | -105.7873 | 22.8401
SIN190201542124 | Sinaloa | Guasave | El Cubilete (El Cubilete Número Uno) | CALLE JESUS IBARRA PUEBLO , 00000 EL CUBILETE (EL CUBILETE NÚMERO UNO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JESUS IBARRA Y CALLE MACARIO GAXIOLA, CALLE TEIRRA DE CULTIVO PEGADO A TIERRAS DE CULTIVO | -108.516 | 25.4832
SIN190201542883 | Sinaloa | Guasave | El Amole | CALLE CAMPO DEPORTIVO PUEBLO , 00000 EL AMOLE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO PEGADO A CAMPO DEPORTIVO | -108.441 | 25.393
SIN190201544228 | Sinaloa | Guasave | Palos Verdes | CALLE DAVID PEÑUELAS PUEBLO , 00000 PALOS VERDES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DAVID PEÑUELAS Y CALLE FRANCISCO BURGOS, CALLE ENRIQUE CASTRO EN EL SECTOR DONDE ESTÁN TODAS LAS ESCUELAS | -108.4581 | 25.3777
SIN190201544426 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE EDUCACION, BOULEVARD CENTRAL FRENTE A CRUZ ROJA MEXICANA | -108.4693 | 25.5591
SIN190201544917 | Sinaloa | Culiacán | Ejido Rebeca Dos (Metesaca) | EJIDO REBECA II, 80450 EJIDO REBECA DOS (METESACA), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI REBECA II, SIND. ELDORADO, C.P. 80450 | -107.4033 | 24.4523
SIN190201545284 | Sinaloa | Sinaloa | Los Alisos De Olguín | EJIDO LOS ALISOS DE OLIGUIN, 00000 LOS ALISOS DE OLGUÍN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL DISPENSARIO MEDICO DE UBICA SOBRE EL CAMINO DE SAN JOSE DE GRACIA - LOS ALISOS DE OLGUIN | -107.9798 | 26.2835
SIN190201545315 | Sinaloa | Sinaloa | Mazocari | EJIDO MAZOCARI, 81945 MAZOCARI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO LA HIGUERA EL VERANITO EL GUAMUCHIL EL AMAPAL MAZOCARI CHOROHUI EL LIMON EL AMAPAL LAS TATEMAS LAS PILAS EL TARAIZAL EL LIMON MAZOCARI LA SOL | -108.1972 | 26.0812
SIN190201545333 | Sinaloa | Sinaloa | Ranchito De Llanes | EJIDO RANCHITO DELLANES, 00000 RANCHITO DE LLANES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO RANCHITO DE LLANES LA HIGUERA EL RODEO LA CAÑADA LA CUEVITA BABURIA. RANCHITO DE LLANES CABRERA DE GAMEZ CABRERA DE INZUNZ | -108.2595 | 25.9401
SIN190201545871 | Sinaloa | Mocorito | Alhueycito | RANCHERIA ALHUEYCITO, 80830 ALHUEYCITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ALHUEYCITO MOCORITO SINALOA | -108.0097 | 25.5748
SIN190201546323 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | , 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL PARQUE ALAMEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA | -107.9243 | 25.4875
SIN190201546638 | Sinaloa | Sinaloa | Los Alisos De Olguín | RANCHERIA LOS ALISOS DE OLIGUIN, 00000 LOS ALISOS DE OLGUÍN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -107.9853 | 26.2822
SIN190201547033 | Sinaloa | Sinaloa | Los Tastes | EJIDO LOS TASTES, 00000 LOS TASTES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JOSE EUSTOLIA VALENZUELA EN LA LOCALIDAD DE LOS TASTES MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.4624 | 25.8774
SIN190201547101 | Sinaloa | Sinaloa | La Aceituna | RANCHERIA LA ACEITUNA, 00000 LA ACEITUNA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR RUFINO ARAUJO CAMPOS EN LA LOCALIDAD DE LA ACEITUNA MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.0187 | 25.8682
SIN190201548023 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 82478 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE 24 DE OCTUBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARA LLEGAR A LA CALLE FRANCISCO I. MADERO SE PUEDE AC | -105.7761 | 22.8228
SIN190201549099 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CABECERA MUNICIPAL ATRÁS DEL CONOCIDO HOTEL MISIÓN MOCORITO, SINALOA. | -107.9207 | 25.4849
SIN190201551356 | Sinaloa | Guasave | San José De La Brecha | CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ DE LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIMARIA, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA FRENTE A LA PRIMARIA | -108.4387 | 25.3392
SIN190201552222 | Sinaloa | Guasave | El Varal (San Sebastián Número Uno) | CALLE PROLONGACION TERCERA PUEBLO , 00000 EL VARAL (SAN SEBASTIÁN NÚMERO UNO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PROLONGACION TERCERA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE DE LA IGLESIA FRENTE A LA IGLESIA | -108.4233 | 25.6396
SIN190201552920 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201552933 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553054 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553145 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553224 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553375 | Sinaloa | Mocorito | Palmarito De La Sierra | RANCHERIA PALMARITO DE LA SIERRA, 80856 PALMARITO DE LA SIERRA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO DE LA SIERRA MOCORITO SINALOA | -107.7452 | 25.5992
SIN190201554908 | Sinaloa | Culiacán | Jesús María | PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JESUS MARIA SIND. JESUS MARIA, C.P. 80310 | -107.4554 | 25.0872
SIN190201554952 | Sinaloa | Culiacán | Lo De Clemente | PUEBLO EL SALADO, 80440 LO DE CLEMENTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LO DE CLEMENTE SIND. EL SALADO, CP. 80440 | -107.1663 | 24.5625
SIN190201555186 | Sinaloa | Mocorito | Mazate De Los Sánchez | RANCHERIA MAZATE DE LOS SÁNCHEZ, 80840 MAZATE DE LOS SÁNCHEZ, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE MAZATE DE LOS SANCHEZ MOCORITO SINALOA | -108.0246 | 25.6466
SIN190201556136 | Sinaloa | Mocorito | Caimanero | PUEBLO CAIMANERO, 80957 CAIMANERO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CAIMANERO MOCORITO SINALOA | -107.7443 | 24.9522
SIN190201558808 | Sinaloa | Culiacán | Quilá | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201558840 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | El Rosario, Sin., México | -105.8613 | 22.9915
SIN190201559596 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201559601 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301568194 | Sinaloa | Ahome | Ejido Benito Juárez | AHOME, SINALOA | -108.9943 | 25.7834
SIN190301568195 | Sinaloa | Ahome | Goros Número Dos | AHOME, SINALOA | -108.9943 | 25.7834
SIN190301568364 | Sinaloa | Ahome | Chihuahuita | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301568439 | Sinaloa | Guasave | Las Moras | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190301568443 | Sinaloa | Mazatlán | El Quelite | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301568596 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190301568668 | Sinaloa | Ahome | Ejido Benito Juárez | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301569631 | Sinaloa | Navolato | San Manuel | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN190301569651 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301570278 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301570294 | Sinaloa | Elota | La Cruz | Elota, Sin., México | -106.8 | 23.9204
SIN190301570596 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301571945 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4275 | 24.7981
SIN190301572869 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4271 | 24.7996
SIN190401577751 | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | PUEBLO COL LAS HUERTAS COYOTITAN, 82990 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , COL. LAS HUERTAS COYOTITAN, SAN IGNACIO | -106.6035 | 23.7938
SIN190401581608 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE ISLA DEL BOSQUE INTERIOR SN COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, 82160 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE ISLA DEL CARMEN Y , SERCA DEL BLVD LUIS DONALDO COLOSIO | -106.4012 | 23.2514
SIN190401581738 | Sinaloa | Mazatlán | La Amapa | CALLE LEYES DE REFORMA INTERIOR SN RANCHO LA AMAPA, 82205 LA AMAPA, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE RAUL LEDON MARQUEZ Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL RANCHO | -106.15 | 23.0904
SIN190401581798 | Sinaloa | Culiacán | La Cruz De Eldorado (Cruz De Navito) | PUEBLO NAVITO, 80455 LA CRUZ DE ELDORADO (CRUZ DE NAVITO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SECTOR SALIDA AL RIO LA CRUZ DE NAVITO SIND. DE ELDORADO. MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRASE LOCALIZA E | -107.3281 | 24.3487
SIN190401582975 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA LAS CASITAS NUEVAS, 80805 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA MARIA GUADALUPE PEREZ LOZOYA ENTRE LA CALLE AVIACION Y PANTEON REFORMA EN LA CABECERA MUNI | -107.9118 | 25.4764
SIN190401582983 | Sinaloa | Mocorito | Zapotillo | RANCHERIA ZAPOTILLO, 80964 ZAPOTILLO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO MOCORITO SINALOA | -107.8387 | 25.0857
SIN190401583891 | Sinaloa | Sinaloa | La Huerta | RANCHERIA LA HUERTA, 00000 LA HUERTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -107.8713 | 25.9747
SIN190401584257 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CRUCE DE CALLE MINA PANUCO Y AV. MANUEL AVILA CAMACHO COL. ANTONIO TOLEDO CORRO CULIACAN. MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA. | -107.3723 | 24.7639
SIN190401584310 | Sinaloa | Culiacán | La Higuerita | PUEBLO SANALONA, 80380 LA HIGUERITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA HIGUERITA SIND. SANALOA C.P. 80380 | -107.1292 | 24.7765
SIN190401584315 | Sinaloa | Culiacán | Carboneras | PUEBLO CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CARBONERAS SIND. SANALONA C.P 80385 | -107.2468 | 24.7768
SIN190401584319 | Sinaloa | Culiacán | Lo De Duarte | RANCHERIA SANALONA, 80380 LO DE DUARTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LO DE DUARTE SIND. SANALOA C.P. 80380 | -107.1187 | 24.7751
SIN190401586732 | Sinaloa | Guasave | Corerepe (El Gallo) | CALLE MARGARITO QUIÑONES PUEBLO COREREPE, 00000 COREREPE (EL GALLO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MARGARITO QUIÑONES Y CALLE 8 DE AGOSTO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO EN TERRENO DE TANQUE DE AGUA | -108.716 | 25.6276
SIN190401588830 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA 10 DE MAYO, 82440 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE MAYA Y CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15, CALLE LIBERTAD PARA LLEGAR AL LUGAR SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE MAYA Y LA CALLE HIDA | -105.7671 | 22.8348
SIN190401588837 | Sinaloa | Culiacán | Adolfo López Mateos (El Tamarindo) | RANCHERIA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS EL TAMARINDO C.P. 80492 CALLE PRINCIPAL AL FONDO JUNTO AL CANAL | -107.6354 | 24.8967
SIN190401588866 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE CALLE EUCALIPTO COLONIA RINCÓN DE MAZATLÁN, 82195 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE NOCHE BUENA, AUNA CUADRA DEL OXXO | -106.3699 | 23.2434
SIN190401588910 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE CONCORDIA CALLE NOGALES CALLE GUADALAJARA, CALLE MEXICO COLONIA JARIPILLO, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA MUNICH Y CALLE SONOYTA, A DOS CUADRAS DEL LIBRAMIENTO OSCAR PEREZ VILLA REAL | -106.3966 | 23.2625
SIN190401589191 | Sinaloa | Culiacán | El Salado | PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE DÉCIMA COL PRIMERO DE MAYOPUEBLO DE EL SALADO SIND EL SALADO C.P. 80440 PASANDO LA BARDA DEL RASTRO POSTE 20 | -107.1562 | 24.5065
SIN190401589200 | Sinaloa | Culiacán | Monte Verde De Villa (El Verde) | PUEBLO MONTE VERDE DE VILLA EL VERDE, 80440 MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , MONTE VERDE DE VILLA EL VERDE SIND EL SALADO C.P. 80440 AL LADO DEL SUPER MONTE VERDE | -107.1147 | 24.6055
SIN190401589338 | Sinaloa | Culiacán | El Capule | RANCHERIA TEPUCHE, 80318 EL CAPULE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL CAPULE SINDICATURA DE TEPUCHE C.P. 80318 | -107.5782 | 24.8202
SIN190401589771 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE LUIS NISHIZAWA COLONIA AMPLIACIÓN VILLA VERDE, 82139 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO TORREMOLINO COSTA AZUL | -106.3916 | 23.2592
SIN190401590131 | Sinaloa | Culiacán | San Lorenzo | PUEBLO SAN LORENZO, 80475 SAN LORENZO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SECTOR COL. BUENOS AIRES SIND. SAN LORENZO, C.P. 80475 | -107.125 | 24.4342
SIN190401590187 | Sinaloa | Culiacán | San Diego | PUEBLO SAN DIEGO, 80450 SAN DIEGO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EJIDO SAN DIEGO SIND. ELDORADO SECTOR WILFRIDO CORRALES VALENZUELA, C.P. 80450 | -107.3304 | 24.3817
SIN190401592408 | Sinaloa | Mazatlán | San Marcos | CALLE CUATRO PUEBLO SAN MARCOS, 82313 SAN MARCOS, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , AL FINAL DEL POBLADO | -106.2304 | 23.5246
SIN190401595860 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | CALLE MIGUEL HIDALDO Y COSTILLA COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLEJON EZEQUIEL AVILEZ CASTRO Y CALLE LIC. BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN EL KINDER JOSE SABAS DE LA | -107.922 | 25.4835
SIN190401596350 | Sinaloa | Culiacán | Jesús María | PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SINDICATURA DE JESUS MARIA C.P. 80310 CULIACAN ROSALES | -107.4503 | 25.0868
SIN190401596466 | Sinaloa | Culiacán | Higueras De Abuya | PUEBLO HIGUERAS DE ABUYA, 80489 HIGUERAS DE ABUYA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , PUEBLO DE ABUYA SIND HIGUERAS DE ABUYA C.P. 80489 CULIACAN ROSALES | -107.0704 | 24.2624
SIN190401596479 | Sinaloa | Mocorito | Potrero De Los Sánchez (Estación Techa) | CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), 80960 POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DE MA. DEL ROSARIO LÓPEZ CAMACHO EN LA COMUNIDAD | -107.902 | 25.1122
SIN190401596527 | Sinaloa | Mocorito | Bequillitos | EJIDO BEQUILLITOS, 80876 BEQUILLITOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DE CANDELARIA PEÑA ANGULO EN LA COMUNIDAD BEQUILLITOS ENTRE CAMINO A PORTEZUELO Y ARROLLO | -107.7126 | 25.3729
SIN190401596744 | Sinaloa | Culiacán | El Salado | PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SINDICATURA DE EL SALADO C.P. 80440 CULIACAN ROSALES EL SALADO EL CUAL SE UBICA AL SUR DE LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES A 33 KM POR LA CARRETERA LIBRE CULIACÁ | -107.1535 | 24.5107
SIN190401599349 | Sinaloa | Sinaloa | Santa Magdalena | RANCHERIA SANTA MAGDALENA, 81920 SANTA MAGDALENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MAGDALENA | -108.0345 | 26.0557
SIN190401600918 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190401600968 | Sinaloa | Ahome | Benito Juárez | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401600970 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401601108 | Sinaloa | Escuinapa | Ejido De La Campana Número Uno | Escuinapa, Sin., México | -105.7791 | 22.8318
SIN190401601129 | Sinaloa | Sinaloa | Cañada Verde | Sinaloa, Sin., México | -108.2143 | 25.8257
SIN190401601325 | Sinaloa | Elota | Casas Grandes | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CASAS GRANDES, 82764 CASAS GRANDES, ELOTA SINALOA ENTRE CARRETERA ENTRE BODEGA Y SALIDA A CARRETERA Y CALLE CALLES INTERIORES S/N, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 22KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CAR | -106.7864 | 24.0751
SIN190401601335 | Sinaloa | San Ignacio | Agua Caliente De Los Yuriar | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR SAN IGNACIO, 82920 AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA TOMA CONCORDIA Y LIBERTAD HACIA CALLE GABRIEL LETVA SI | -106.64 | 24.067
SIN190401601343 | Sinaloa | Concordia | Mesillas | CALLE MIGUEL HIDALGO FRACCIONAMIENTO MESILLAS, 82680 MESILLAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE ÁNGEL FLORES Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE DAMIAN CARMONA ISIDORO PERAZA HACIA EL SALTOVILLA UNIÓNMAZATLÁN DURANGOMÉXICO 40 EN 20 DE | -106.0471 | 23.2456
SIN190401601374 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA , 00000 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y AVENIDA JUVENTUD, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE RAMON CORONA Y AVE. JUVENTUD ESCUINAPA COL JUAREZ | -105.7771 | 22.8282
SIN190401601383 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Colonia 15 De Septiembre | CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 81524 COLONIA DE SEPTIEMBRE, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, NORDESTE POR FRANCISCO I. MADERO HACIA GUADALUPE VICTORIA. DE LA CABECERA 15 | -108.1571 | 25.5893
SIN190401601387 | Sinaloa | El Fuerte | El Carricito | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARRICITO, 81893 EL CARRICITO, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE A UN COSTADO DEL CANAL CAHUINAHUA, ALCANTARILLADO A UN COSTADO DE EL CANAL CAHUINAHUATOMA 5 DE MAYO HACIA SAN BLASCHOIXSIN | -108.9306 | 25.9768
SIN190401601388 | Sinaloa | Concordia | El Verde | CALLE NICOLAS BRAVO FRACCIONAMIENTO EL VERDE, 82648 EL VERDE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE MORELOS Y VICENTE GUERRERO CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE NICOLAS BRAVO Y 5 | -106.1379 | 23.3648
SIN190401601816 | Sinaloa | Choix | Santa Ana | CALLE CUARTA RANCHERIA SANTA ANA, 81760 SANTA ANA, CHOIX SINALOA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CATORCEAVA, CARRETERA CHOIX EL FUERTE KM 11 SE DESVIA A MANO IZQ CARRETERA AGUACALIENTE GRANDE 2 KM Y SE LLEGA A LA LOCALIDAD LUEGO | -108.3858 | 26.5869
SIN190401601874 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RÍO SANTIAGO COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RÍO ELOTA Y CALLE RÍO BALUARTE, CALLE RIO OCORONI CALLE RÍO SANTIAGO ENTRE CALLE RÍO ELOTA Y CALLE RÍO BALUARTE COL. PUEBLO NUEV | -105.7869 | 22.8411
SIN190401601880 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE ONCE RÍOS COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RÍO QUELITE Y CALLE RÍO BALUARTE, CALLE ONCE RÍOS ENTRE CALLES RÍO QUELITE Y RÍO BALUATE COL. PUEBLO NUEVO ESCUINAPA CP. 82410 | -105.7849 | 22.8399
SIN190401601971 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | CALLE SARA GARCÍA COLONIA JUAN S. MILLÁN, 82807 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE PEDRO VARGAS Y CALLE PAYO DEL ROSARIO, CALLE MARIO MORENO CANTINFLAS CALLE SARA GARCÍA ENTRE PEDRO VARGAS Y PAYO DEL ROSARIO COL JUAN S. MI | -105.8625 | 22.9905
SIN190401602024 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , COLONIA LAS LOMITAS CP. 80704 COSALÁ COSALÁ SINALOA LA OBRA SERVIRÁ A TODA LA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE CUENTA CON UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICO | -106.6819 | 24.4167
SIN190401602036 | Sinaloa | Navolato | Juan Aldama (El Tigre) | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO JUAN ALDAMA (EL TIGRE), 80332 JUAN ALDAMA (EL TIGRE), NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE AMADO ESTRADA Y CALLE 24 NOVIEMBRE, JUAN ALDAMA EL TIGRE NAVOLATO CP. 80332 SE INSTALARAN TOMAS DOMICILIARIAS DISTRIBU | -107.8187 | 24.9403
SIN190401602057 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | COLONIA SIERRA MOJADA, 80706 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , COLONIA SIERRA MOJADA CP. 80706 COSALÁ COSALÁ SINALOA SE REALIZARÁN 20 ACCIONES DE CUARTOS DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEO | -106.7021 | 24.4093
SIN190401602069 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | COLONIA , 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO EN LA COLONIA LAS LOMITAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIFERENTES DOMICILIOS POR LO QUE NO SE PUEDE DETERMINAR UNA UBICACIÓN EN PARTICULAR | -106.6818 | 24.4135
SIN190401602070 | Sinaloa | Navolato | El Castillo | CALLE J ROMERO RANCHERIA EL CASTILLO, 80360 EL CASTILLO, NAVOLATO SINALOA ENTRE CARRETERA CASTILLO - NAVOLATO Y CAMINO CASTILLO - CONTRABANDO, EL CASTILLO NAVOLATO | -107.7055 | 24.5447
SIN190401602086 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | CALLE PRINCIPAL PUEBLO TAMAZULA, 81170 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE ANGEL FLORES, CALLE DOS SALIDA DE GUASAVE POR CARR. A LAS GLORIAS A 18 KM. CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE ÁNGEL FLORESCARRE | -108.4575 | 25.4567
SIN190401602090 | Sinaloa | Guasave | Norotillos | EJIDO NOROTILLOS, 81147 NOROTILLOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE POSTERIOR A LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA Y , POR LOS MOCHIS CULIACÁNMÉXICO 15 S Y SIN 22 EJIDO NOROTILLOS CP. 81147 GUASAVE SINALOA EN CALLE POSTERIO | -108.3127 | 25.6515
SIN190401602107 | Sinaloa | Navolato | Navolato | CALLEJON CERRADO COLONIA ALFONSO G. CALDERÓN, 80327 NAVOLATO, NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE TAURO Y AVENIDA VENUS, CALLE SATURNO ALCATARILLADO SANITARIO EN CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE CALLE TAURO Y CALLE VENUS EN LA COLONIA ALFONS | -107.7114 | 24.7659
SIN190401602108 | Sinaloa | Navolato | General Ángel Flores (La Palma) | CALLE GENERAL ANGEL FLORES PUEBLO ZONA CENTRO VILLA ÁNGEL FLORES (LA PALMA), 80349 GENERAL ÁNGEL FLORES (LA PALMA), NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE WULFRANO Y CALLE IGNACIO GUERRA, SINALOA VILLA ÁNGEL FLORES EL CASTILLO 4.5KM. | -107.65 | 24.8216
SIN190401604704 | Sinaloa | Sinaloa | El Veranito | CALLE camino san buenaventura PUEBLO EL VERANITO, 81947 EL VERANITO, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLEJON ULTIMO, DIRÍGETE AL NORDESTE POR FRANCISCO I. MADERO HACIA DR. LUIS G. DE LA TORRE 200 M A LA IZQUIERDA | -108.2268 | 25.9622
SIN190401604714 | Sinaloa | Sinaloa | Buenavista | CALLE DE LA CLINICA FAMILIAR RANCHERIA BUENAVISTA, 81906 BUENAVISTA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE DEL TANQUE DE AGUA Y , SALIDA SUR CRUZANDO RÍO SINALOA EN INTERSECCIÓN TOMA A LA IZQUIERDA AL NORESTE A 14 KMREFERENCIA DE OBRA | -108.1229 | 25.8641
SIN190401604880 | Sinaloa | Sinaloa | San Miguel De Los Orrantia | CALLE SALIDA SUR DEL PUEBLO PUEBLO SAN MIGUEL DE LOS ORRANTÍA, 81964 SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA, SINALOA SINALOA ENTRE CARRETERA AL PUEBLO Y CAMINO PARCELA CAMINO AL CANAL, TOMA NIÑOS HÉROES Y ARROYO OCORONI HACIA ÁL CAIMÁN. | -108.3416 | 25.9987
SIN190401605209 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CAMINO A CAPELLANES Y , COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CIEBA COSALA A MEDIA CUADRA DE CENTRO DE SALUD CAPELLANES. | -106.6901 | 24.4279
SIN190401606662 | Sinaloa | Culiacán | El Tule | CAMINO TRAMO ESTACION OBISPO - EL TULE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 RANCHERIA EL TULE, 80390 EL TULE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE TRECE Y CALLE RAMON CALVILLO, CALLE DOCE SALIDA NORTE DE CULIACÁN A 72 KM POR CARRETER | -107.2243 | 24.2112
SIN190401607298 | Sinaloa | Badiraguato | El Aguaje De Los Monzón | RANCHO EL AGUAJE DE LOS MONZÓN, 80543 MONTEALTO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN SIETE ACCIONES DE PISO FIRME EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO EN ESPECIFICO.DE BADIRA | -107.2674 | 25.406
SIN190401607328 | Sinaloa | Sinaloa | La Bocatoma | RANCHERIA LA BOCATOMA, 00000 MALOYA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN CUATRO ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE LA BOCATOMA SINALOA PUESTO QUE NO SE PUEDE DAR UNA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICADESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA | -108.2279 | 25.8083
SIN190401607330 | Sinaloa | Badiraguato | Sitio De Abajo | RANCHERIA SITIO DE ABAJO, 80530 LOMA VERDE, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN SEIS ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO EN ESPECIFICO.DE | -107.6212 | 25.4695
SIN190401607932 | Sinaloa | Badiraguato | El Huejote | EJIDO EL HUEJOTE, 80534 EL HUEJOTE, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 226 BADIRAGUATO SURUTATO. | -107.6239 | 25.5276
SIN190401608027 | Sinaloa | Badiraguato | Batopito | RANCHERIA BATOPITO, 80565 BATOPITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 24 PERICOS LOS NARANJOS Y LUEGO LA CARRETERA 247 E.C. INTERNACIONAL BATOPITO | -107.5468 | 25.3031
SIN190401608029 | Sinaloa | Badiraguato | El Ranchito | RANCHERIA EL RANCHITO, 80644 EL RANCHITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOMARA LA CARRETERA 226 BADIRAGUATO SURUTATO, TOMAR DESVIACIÓN HACIA EL RANCHITO SE REALIZARAN 29 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS E | -107.5449 | 25.7011
SIN190401608059 | Sinaloa | Badiraguato | Palo Verde | RANCHERIA PALO VERDE, 80543 PALO VERDE, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA A OTATILLOS Y DE AHÍ TOMAR EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE PALO VERDE | -107.2831 | 25.4046
SIN190401608104 | Sinaloa | Badiraguato | Lechuguilla | RANCHO LA LECHUGUILLA, 80684 LECHUGUILLA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ LA LECHUGUILLA | -107.5195 | 25.8958
SIN190401608169 | Sinaloa | Badiraguato | El Barril | RANCHERIA EL BARRIL, 80533 EL BARRIL, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LIMITES SINALOA CHIHUAHUA. | -107.5378 | 25.4327
SIN190401608241 | Sinaloa | Badiraguato | La Coronilla | RANCHERIA LA CORONILLA, 80574 LA CORONILLA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICO.SALIENDO | -107.4129 | 25.2678
SIN190401608248 | Sinaloa | Badiraguato | Higueras De Bayaca (Bayaca) | RANCHO HIGUERAS DE BAYACA (BAYACA), 80585 HIGUERAS DE BAYACA (BAYACA), BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 PERICOS LOS NARANJOS, GIRE A LA DERECHA EN LA MÉXICO 15, GIRE A LA IZQUIERDA EN LA C | -107.4627 | 25.1799
SIN190401608257 | Sinaloa | Badiraguato | Las Güejas | RANCHERIA LAS GÜEJAS, 80685 LAS GÜEJAS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERÍA LAS GÜEJAS CP. 80685 BADIRAGUATO SINALOA TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y | -107.4024 | 25.7106
SIN190401608351 | Sinaloa | Choix | Potrero De Cancio | RANCHERIA POTRERO DE CANCIO, 81737 POTRERO DE CANCIO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE CHOIX TOMAR LA CARRETERA 136 RAMAL HUITES. POSTERIORMENTE TOMAR LA CARRETERA CHOIX LIMITES DE SINALOA Y CHIHUAHUA, CERCA DE LA PRIMA | -108.2203 | 26.7498
SIN190401608363 | Sinaloa | Choix | El Babú | RANCHERIA EL BABU, 81738 EL BABÚ, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO EN CHOIX CONTINÚE GIRANDO LIGERAMENTE A LA DERECHA POR CARRTEERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX. GIRE A LA IZQUIERDAEN CARRETERA E.C. EL FUERTE CHOIX B | -108.3417 | 26.6659
SIN190401608428 | Sinaloa | Choix | Las Rastras | EJIDO LAS RASTRAS, 81717 LAS RASTRAS, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX TOMANDO EL CAMINO VECINAL A LAS RASTRAS. | -108.3535 | 26.7333
SIN190401608439 | Sinaloa | Choix | Ranchito De Islas | EJIDO RANCHITO DE ISLAS, 81710 RANCHITO DE ISLAS, CHOIX SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE CHOIX TOME LA CARRETERA RAMAL 136 HUITES POSTERIORMENTE TOME LA CARRETERA CHOIX LIMITES DE SINALOA Y CHIHUAHUA CERCA DE LA PRIMARIA JOSE | -108.3101 | 26.7487
SIN190401608457 | Sinaloa | Choix | La Guayepa | RANCHERIA LA GUAYEPA, 81750 LA GUAYEPA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES GIRE A LA DERECHA EN CARRETERA CHOIX LIMITES DE ESTADOS SINALOA CHIHUAHUA. | -108.1172 | 26.6468
SIN190401608482 | Sinaloa | Choix | Macoribo | RANCHO MACORIBO, 81780 MACORIBO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , RANCHO MACORIBO CP. 81780 MACORIBO CHOIX SINALOA SE REALIZARAN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CERCA DE LA PRIMARIA CURSOS COMUNIT | -108.204 | 26.9895
SIN190401608489 | Sinaloa | Choix | El Mezquite Caído | RANCHERIA EL MEZQUITE CAÍDO, 81712 EL MEZQUITE CAÍDO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINUE POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES GIRE A LA DERECHA EN CARRETERA CHOIX LIMITE DE ESTADOS SINAL | -108.2659 | 26.8661
SIN190401608500 | Sinaloa | Choix | Buyubampo | RANCHERIA BUYUBAMPO, 81746 BUYUBAMPO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIE RECORRIDO DESDE CHOIX CONTINÚE GIRANDO LIGERAMENTE A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX. | -108.614 | 26.6303
SIN190401608554 | Sinaloa | Choix | El Guayabito | RANCHERIA EL GUAYABITO, 81715 EL GUAYABITO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 142 CHOIX TABUCAHUI. | -108.4029 | 26.7095
SIN190401608560 | Sinaloa | Sinaloa | La Huerta | RANCHERIA , 00000 LA HUERTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA LA HUERTA CP. 00000 LA HUERTA SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 35 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGR | -107.8723 | 25.9748
SIN190401608625 | Sinaloa | Sinaloa | Ejido Batamote | EJIDO , 81988 BATAMOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , DESDE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA SIN 219 E.C MEX 15 HACIA ESTACIÓN BAMOA, AHÍ TOME LA CARRETERA RAMAL A GABRIEL LEYVA SOLANO, PARA DESPUÉS GIRAR A LA DERECHA A LA C | -108.6123 | 25.7089
SIN190401608678 | Sinaloa | Sinaloa | Tres Marías (Las Vinoramas) | RANCHERIA , 00000 TRES MARÍAS (LAS VINORAMAS), SINALOA SINALOA ENTRE Y , DESDE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA SIN 213 RUMBO A GUASAVE EN EL ENTRONQUE TOME EL CAMINO A ESTACIÓN NARANJO AHÍ TOME EL CAMINO A LAS VINORAMAS | -108.4581 | 25.7753
SIN190401608695 | Sinaloa | Sinaloa | Ejido Ceferino Paredes | EJIDO CEFERINO PAREDES, 81985 EJIDO CEFERINO PAREDES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EJIDO CEFERINO PAREDES CP. 81985 EJIDO CEFERINO PAREDES, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 8 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD P | -108.6407 | 25.8339
SIN190401608697 | Sinaloa | Sinaloa | Alfonso G. Calderón Velarde | EJIDO ALFONSO G CALDERÓN VELARDE, 81985 ALFONSO G. CALDERÓN VELARDE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EJIDO ALFONSO G CALDERÓN VELARDE CP. 81985 ALFONSO G. CALDERÓN VELARDE, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 7 ACCIONES DE PISO FIRME | -108.6021 | 25.7848
SIN190401608714 | Sinaloa | Sinaloa | Cabrera De Limones | PUEBLO CABRERA DE LIMONES, 81904 CABRERA DE LIMONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , PUEBLO CABRERA DE LIMONES CP. 81904 CABRERA DE LIMONES, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 6 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR | -108.3342 | 25.7647
SIN190401608774 | Sinaloa | Sinaloa | El Garbanzo | RANCHERIA GARBANZO, 00000 EL GARBANZO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA EL GARBANZO CP. 00000 EL GARBANZO SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 17 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN D | -108.4921 | 25.8931
SIN190401608794 | Sinaloa | Sinaloa | Playa Segunda | EJIDO PLAYA SEGUNDA, 81986 PLAYA SEGUNDA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE SINALOA LEYVA TOME LA CARRETERA SIN 213 RUMBO A GUASAVE EN EL ENTRONQUE TOME LA CARRETERA A ESTACIÓN NARANJO | -108.4305 | 25.8095
SIN190401609371 | Sinaloa | Sinaloa | Santa Cecilia | RANCHERIA SANTA CECILIA, 00000 SANTA CECILIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA SANTA CECILIA CP. 00000 SANTA CECILIA, SINALOA SINALOA SE REALIZARAN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD,POR LO CUAL NO SE | -108.2881 | 25.867
SIN190401610770 | Sinaloa | Concordia | Concordia | ANDADOR CANAL PLUVIAL PUEBLO CONCORDIA, 82600 CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE BOULEVARD VILLA UNIÓN - EL SALTO Y CALLE LA VÍA, POR UN COSTADO DE LA FRUTERIA TIRADO QUE SE ENCUENTRA EN POR LA CARRETERA EL SALTO VILLA UNIÓN | -106.062 | 23.2868
SIN190401612937 | Sinaloa | Sinaloa | Nacaveba | RANCHERIA CORRAL FALSO, 00000 NACAVEBA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENTRE EL POBLADO DE NACAVEBA Y CORRAL FALSO | -108.0447 | 25.7669
SIN190401615129 | Sinaloa | Culiacán | El Tepuche | CORREDOR CARRETERA CULIACAN- TEPUCHE. POR LA CALLE JUAN BANDERAS ALA IZQUIERDA POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE TEPUCHE PUEBLO TEPUCHE, 80318 EL TEPUCHE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA CARRETERA CULIACAN- TEPUCHE. POR LA CALLE JUAN | -107.3555 | 24.934
SIN190401615617 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE EJIDO MESILLAS COLONIA SINALOA, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE EJIDO MESILLAS Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, LA CALLE EJIDO MESILLAS SE ENCUENTRA LOCALIZDA EN LA COLONIA CONCHI 11 ENTRE LAS CALLES EJIDO MESILL | -106.3998 | 23.27
SIN190401616732 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE EJIDO MESILLAS COLONIA EL CONCHI II, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE EJIDO TEACAPAN Y CALLE EJIDO EL MORAL, LA CALLE EJIDO MESLLAS SE UBICA EN LA COLONOA EL CONCHI II ENTRE LAS CALLES EJIDO TEACAPAN Y EJIDO | -106.4024 | 23.2698
SIN190401616736 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EJIDAL, 82216 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE MUTUALISMO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COL EJIDAL SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES MUTUALISMO Y CALLE FRANCISCO V | -106.3734 | 23.2507
SIN190401616747 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE EJIDO ISLA DE LA PIEDRA COLONIA EL CONCHI II, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, LA CALLE EJIDO ISLA DE LA PIEDRA ESTA UBICADA ENLA COLONIA EL CONCHI I | -106.4014 | 23.2722
SIN190401616864 | Sinaloa | Culiacán | El Limón De Los Ramos | 63 POSTE INTERIOR SN PUEBLO EL LIMÓN DE LOS RAMOS, 80305 EL LIMÓN DE LOS RAMOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , POR LA CARRETERA RUMBO A MOCHIS DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE PASANDO LA CAPILLA DE SAN JUDAS Y SEGUIR DE FRE | -107.5291 | 24.9152
SIN190401616867 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE RAMON F. ITURBE COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 82060 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y PRIVADA DEL MURO, LA CALLE RAMON F ITURBE SE ENCUENTA UBICACA EN LA COLONA PINO SUAREZ ENTRE LA CALLE ABRAH | -106.3925 | 23.2231
SIN190401618697 | Sinaloa | Culiacán | La Higuera | CORREDOR CARRETERA MÉXICO 15 APROX. A 30 KILOMETROS AL SUR DE CULIACÁN UN ENTRONQUE A LA IZQUIERDA A 5 KM CAMINO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA LA HIGUERA INTERIOR SIN NÚMERO PUEBLO EL SALADO, 80440 LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE | -107.1819 | 24.5934
SIN190401619051 | Sinaloa | Sinaloa | Coronado | RANCHERIA CORONADO, 81977 CORONADO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CORONADO | -107.8317 | 25.8109
SIN190401619671 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EJIDAL, 82216 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA MUTUALISMO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COL EJIDAL SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES MUTUALISMO Y CALLE FRANCISCO | -106.3734 | 23.2507
SIN190401619699 | Sinaloa | Sinaloa | Estación Naranjo | AVENIDA BRUNO GARCIA EJIDO NARANJO CENTRO, 81980 ESTACIÓN NARANJO, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR BENITO MUÑOZ EN LA C | -108.4789 | 25.8085
SIN190401619735 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | CALLE ARROYO DE CABRERA EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA RIO FUERTE Y AVENIDA ARROYO QUELITE, EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ARROYO DE CABRERA EN LA LOCALIDAD DE | -108.2282 | 25.8279
SIN190401619786 | Sinaloa | Sinaloa | Estación Naranjo | CALLE JUAN CARRASCO EJIDO NARANJO CENTRO, 81980 ESTACIÓN NARANJO, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA ROSENDO G.CASTRO Y , CALLE BRUNO B.GARCIA EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JUANA BERRELLEZA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION | -108.4777 | 25.8155
SIN190401619849 | Sinaloa | Sinaloa | Maripa | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00000 TRAMO SINALOA DE LEYVA - MARIPA KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO MARIPA, 81906 MARIPA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR LUIS REY ARMENTA EN LA LOCALIDAD DE MARIP | -108.1595 | 25.861
SIN190401620532 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA 5 NORTE Y AVENIDA FRANCISCO GAXIOLA, CALLE ALVARO OBREGON EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR RONI EN LA LOCALIDAD | -108.2159 | 25.8287
SIN190401620547 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL POZO NUMERO 1 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA | -108.2059 | 25.8337
SIN190401626892 | Sinaloa | Sinaloa | Las Playas | RANCHERIA LAS PLAYAS, 81903 LAS PLAYAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS EN EL DOMICILIO DE MIRIAM OCHOA GASPAR | -108.1648 | 25.8236
SIN190401626921 | Sinaloa | Sinaloa | Bacubirito | EJIDO BACUBIRITO, 81973 BACUBIRITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO DLUZ ALBINA MONZON URIASLEOCADIO PARRA BARRAZA MARTIN BARRAZA BOJORQUEZ FRANCISCA LUERA SILVANO LUGO GARCIA NOEMI | -107.9171 | 25.8082
SIN190401627003 | Sinaloa | Sinaloa | Alfredo V. Bonfil (Siete Ejidos) | AVENIDA VICENTE GUERRERO EJIDO ALFREDO V BONFIL, 81980 ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS), SINALOA SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, EL PROYECTO SE LLEVARA EN DISTINTOS DOMICILIOS PARTICULARES EN LA | -108.2355 | 25.6415
SIN190401627025 | Sinaloa | Sinaloa | Sanaria | EJIDO SARABIA, 81950 SANARIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN UN DOMICILIO PARTICULAR DE LA C. BLANCA YAJAIRA ORTIZ LUGO | -108.3017 | 25.733
SIN190401627029 | Sinaloa | Sinaloa | La Loma De Lugo | EJIDO LA LOMA DE LUGO, 81904 LA LOMA DE LUGO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO PARTICULAR EN LA LOCALIDAD LA LOMA DE LUGO EN EL DOMICILIO DE MARISOL GONZALEZ SANDOVAL | -108.2902 | 25.7441
SIN190401628853 | Sinaloa | Sinaloa | Los Melones | EJIDO LOS MELONES, 81903 LOS MELONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LOS MELONES | -108.1264 | 25.8417
SIN190401632039 | Sinaloa | Sinaloa | Baburía | EJIDO BABURIA, 81910 BABURÍA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO ANEXO A LA LOCALIDAD DE BABURIA CAMINO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD | -108.2069 | 25.8441
SIN190401633572 | Sinaloa | Mocorito | Pericos | CALLE REVOLUCION PUERTO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE JOSE MARIA LOPEZ LEYVA Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DEL SEÑOR ÁLVARO TAPIA EN LA SINDICATURA DE PERICOS MUNICIPIO DE MOCORITO. POR CALLE REVOL | -107.7014 | 25.0892
SIN190401634610 | Sinaloa | Sinaloa | Los Ébanos | RANCHERIA LOS EBANOS, 00000 LOS ÉBANOS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO ENTRE LAS LOCALIDAD DE LOS EBANOS Y EL ARRAYANAL | -108.116 | 26.0936
SIN190401634859 | Sinaloa | Sinaloa | El Alamito | EJIDO EL ALAMITO, 00000 EL ALAMITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMITO | -108.4806 | 25.8471
SIN190401635171 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RIO OCORONI COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y CALLE RIO SUCHUATE, CALLE RIO QUELITE PARA LLEGAR AL PUNTO SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE RIO SANTIAGO RIO SUCHUEAT | -105.787 | 22.8402
SIN190401635251 | Sinaloa | Sinaloa | La Choya | RANCHERIA SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 LA CHOYA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENTRE LOS POBLADOS DE LA CHOYALOS TABLONES MUNICIPIO DE SINALOA | -108.5836 | 26.0252
SIN190401635575 | Sinaloa | Sinaloa | Estación Naranjo | CALLE FRANCISCO ECHEVERRIA EJIDO NARANJO CENTRO, 81980 ESTACIÓN NARANJO, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA ANGEL FLORES, CALLE PROFESORA ENRIQUETA CASTILLO EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES D | -108.4856 | 25.8029
SIN190401637696 | Sinaloa | Sinaloa | Alfonso G. Calderón Velarde | AVENIDA VELADORES EJIDO ALFONSO G CALDERÓN VELARDE, 81985 ALFONSO G. CALDERÓN VELARDE, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE MERCADORES Y CALLE MESTIZOS, EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN 2 DOMICILIOS PARTICULARES EN LA LOCALIDAD DE ALF | -108.6036 | 25.7827
SIN190401653225 | Sinaloa | Sinaloa | Potrero De Los Félix | EJIDO POTRERO DE LOS FELIX, 00000 POTRERO DE LOS FÉLIX, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO POTRERO DE FELIX LA HIGUERA AGUJERADA EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -107.7996 | 25.9168
SIN190401653405 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | CALLE 2 DE OCTUBRE PUEBLO , 00000 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 2 DE OCTUBRE Y CALLE REFORMA, CALLE REVOLUCION EN SECTOR ESCUELA | -108.7123 | 25.7029
SIN190401653624 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE RAMON CORONA PUEBLO , 00000 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA | -108.6378 | 25.665
SIN190401656959 | Sinaloa | Sinaloa | Licenciado Benito Juárez (Paredón Blanco) | RANCHERIA PAREDON BLANCO, 00000 LICENCIADO BENITO JUÁREZ (PAREDÓN BLANCO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA ACABO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA DE LA LOCALIDAD | -108.3465 | 25.8386
SIN190401657233 | Sinaloa | Sinaloa | El Palmar De Los Sepúlveda | EJIDO PALMAR DE SEPÚLVEDA, 81970 EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DE LOS SEPULVEDA MUNICIPIO DE SINALOA. | -107.9236 | 25.7102
SIN190401660214 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE PEGADA AL RIO PUEBLO , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PEGADA AL RIO Y CALLE RIVERA DEL RIO, CALLE RIVERA DEL RIO RIVERA DEL RÍO A UN COSTADO DEL VADO UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL SECTOR DEL MALECÓN GUASAVE VI | -108.4577 | 25.5651
SIN190401660811 | Sinaloa | Guasave | Las Flores | CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO , 00000 LAS FLORES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO NUM. EXTERIOR: ALFANUMERICO DOMICILIO CONOCIDO NUM. INTERIOR: Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO ENTRAS POR LA CA | -108.5392 | 25.3859
SIN190401661883 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE GUAYMAS/ZAPOPAN COLONIA JARIPILLO, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE LIBRAMIENTO 2, LA CALLE LOMA LARGA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA GENARO ESTRADA ENTRE LA CALLE CERRO DEL CRESTÓN Y LA | -106.4007 | 23.2618
SIN190401661920 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE LUIS DONALDO COLOCIO COLONIA RENATO VEGA, 82215 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS DE LA PRIMARIA RENATO VEGA SE UBICA SOBRE LA CALLE LUIS DONALDO COLOCIO | -106.395 | 23.2848
SIN190401664444 | Sinaloa | Sinaloa | Tierra Blanca | EJIDO TIERRA BLANCA, 81912 TIERRA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA UBAICADA A UNOS 400 MTS DE LA ENTRADA SOBRE LA CALLE PRIN | -108.1492 | 25.729
SIN190401668575 | Sinaloa | Sinaloa | El Paso | RANCHERIA EL PASO, 00000 EL PASO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL PASO A EL POTRERO DE LOS BOJORQUEZ | -107.8415 | 25.7925
SIN190401672313 | Sinaloa | Sinaloa | Agua Blanca | RANCHERIA AGUA BLANCA, 81906 AGUA BLANCA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA 231 SINALOA DE LEYVA PRESA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 13.49 KM Y CONTINÚE POR LA DERECHA EN EL CAMINO HASTA AGUA BL | -108.1163 | 25.8757
SIN190401672335 | Sinaloa | Sinaloa | El Alamito | RANCHERIA EL ALAMITO, 00000 EL ALAMITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , DESDE SINALOA DE LEYVA TOME CARR 213 GVE SINALOA DE LEYVA 2.76 KM GIRE A LA IZQ EN CARR ESTACIÓN NARANJO SINALOA DE LEYVA 22.54 KM GIRE A LA DCHA EN AV. E.C | -108.4805 | 25.8471
SIN190401684680 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | Sinaloa, Sin., México | -108.2143 | 25.8257
SIN190401684709 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190401684715 | Sinaloa | Mazatlán | Escamillas | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190401685026 | Sinaloa | Elota | La Cruz | Elota, Sin., México | -106.8 | 23.9204
SIN190401685202 | Sinaloa | El Fuerte | Mochicahui | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN190401690306 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401691267 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401697613 | Sinaloa | Angostura | Gustavo Díaz Ordaz [Campo Plata] | Angostura, Sin., México | -108.1591 | 25.368
SIN190401697837 | Sinaloa | Guasave | El Cerro Cabezón | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190501708416 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190501708676 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190101512897 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Av Cruz Lizarraga 1000, Tellería, 82010 Mazatlán, Sin., México | -106.4251 | 23.2251
SIN190201520542 | Sinaloa | Mocorito | Estación Retes | PUEBLO ESTACIÓN RETES, 80957 ESTACIÓN RETES, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN RETES PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA | -107.7634 | 25.0321
SIN190201522411 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA LAS PALMAS, 80806 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS PALMAS, EN EL BOULEVARD RICARDO RIVEROS DE LA CABECERA MUNICIPAL MOCORITO, SINALOA | -107.9277 | 25.4785
SIN190201529873 | Sinaloa | Mocorito | Pericos | COLONIA PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA | -107.708 | 25.089
SIN190201532826 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE AGUSTINA RAMIREZ COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE AV. DE LA JUVENTUD Y CALLE RAFAEL BUELNA, CALLE VERACRUZ PARA LLEGAR ALA CALLE AGUSTINA RAMIREZ SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE | -105.7715 | 22.8283
SIN190201532853 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE 0NCE RIOS COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE RIO QUELITE, CALLE RIO ZUAQUE PARA LLEGAR ALA CALLE ONCE RIOS SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE RIO BALUARTE RIO QUE | -105.7849 | 22.8402
SIN190201540693 | Sinaloa | Culiacán | La Anona | PUEBLO LA ANONA, 80313 LA ANONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA ANONA SIND. JESUS MARIA, CP. 80313 | -107.4883 | 25.0651
SIN190201540880 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA EL BARRIO, 80080 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE CERRADA S/N ESQUINA CON CALEJON 3 COL. EL BARRIO C.P. 80080 | -107.3306 | 24.8076
SIN190201541574 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE JUAN RENDON COLONIA SOLIDARIDAD, 82457 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE SANDRA CALDERON Y BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS, CALLE NARCISO MENDOZA PARA LLEGAR A LA CALLE JUAN RENDON SE PUEDE ACCEDER POR LAS CA | -105.7876 | 22.8247
SIN190201542232 | Sinaloa | Guasave | Las Brisas (Emiliano Zapata) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 LAS BRISAS (EMILIANO ZAPATA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE IGLESIA, CALLE DE LA PRIMARIA SECTOR ESCUELAS | -108.2402 | 25.4905
SIN190201543178 | Sinaloa | Guasave | Estación Capomas | CALLE EMILIANO ZAPTA PUEBLO , 00000 ESTACIÓN CAPOMAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPTA Y CALLE RIO CULIACAN, CALLE RIO BALUARTE FRENTE AL TANQUE DE AGUA | -108.2247 | 25.6005
SIN190201544404 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RIO SANALONA COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE RIO QUELITE, CALLE RIO FUERTE PARA LLEGAR A LA CALLE RIO SANALONA SE PUEDE ACCEDER POR LAS CALLES RIO BALUARTE | -105.7829 | 22.8406
SIN190201544548 | Sinaloa | Mocorito | Palo De Asta | RANCHERIA PALO DE ASTA, 80840 PALO DE ASTA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ASTA MOCORITO, SINALOA. | -107.9942 | 25.6361
SIN190201545331 | Sinaloa | Sinaloa | La Huerta | EJIDO LA HUERTA, 00000 LA HUERTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO EL CAJONCITO LA HUERTA MUNICIPIO DE SINALOA. | -107.8709 | 25.9739
SIN190201545351 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR DEPORTIVO | -108.2264 | 25.826
SIN190201546756 | Sinaloa | Sinaloa | Potrero De Los Félix | EJIDO POTRERO DE LOS FELIX, 00000 POTRERO DE LOS FÉLIX, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO CHACOAPANA POTRERO DE FELIX EL IGUALAMO POTRERO DE FELIX ZAPOTE DE BAEZ LOS LIMONES ¿ LA HIGUERA AGUJERADA MUNICIPIO | -107.8011 | 25.9154
SIN190201547842 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RIO FUERTE COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE RÍO QUELITE, CALLE RÍO SANALONA PARA LLEGAR A LA CALLE RÍO FUERTE SE PUEDE ACCEDER POR LAS CALLES RÍO BALUARTERÍ | -105.7819 | 22.8405
SIN190201548027 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE AQUILES SERDAN COLONIA ESCUINAPA CENTRO, 82400 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE LA PAZ, CALLE CENTENARIO PARA LLEGAR ALA CALLE AQUILES SERDAN SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE VERACRUZCALLE LA | -105.7719 | 22.8297
SIN190201550084 | Sinaloa | Guasave | Las Culebras | CALLE ESCORPION PUEBLO , 00000 LAS CULEBRAS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ESCORPION Y CALLE LIMACOA, CALLE VENADO A UNA CUADRA DEL TANQUE DE AGUA | -108.546 | 25.395
SIN190201551368 | Sinaloa | Guasave | La Escalera | CALLE ULTIMA PUEBLO , 00000 LA ESCALERA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ULTIMA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE SECTOR ESCUELAS SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LAS ESCUELAS | -108.4704 | 25.6329
SIN190201551376 | Sinaloa | Guasave | Alamito Caimanero | CALLE SEGUNDA PUEBLO , 00000 ALAMITO CAIMANERO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE CUARTA A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA | -108.4644 | 25.3047
SIN190201551387 | Sinaloa | Guasave | El Sabino | CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 EL SABINO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO FRENTE A LA IGLESIA | -108.3931 | 25.6831
SIN190201552979 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553141 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553153 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553155 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553195 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553219 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553660 | Sinaloa | Mocorito | Potrerillos Aguajito De León | RANCHERIA POTRERILLOS AGUAJITO DE LEÓN, 80887 POTRERILLOS AGUAJITO DE LEÓN, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE AGUAJITO DE LEON MOCORITO SINALOA | -107.7808 | 25.2674
SIN190201555395 | Sinaloa | Mocorito | El Progreso (El Jalón) | PUEBLO EL PROGRESO (EL JALÓN), 80896 EL PROGRESO (EL JALÓN), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA OTRA BANDA DE LA COMUNIDAD DE EL PROGRESO MOCORITO SINALOA | -107.8761 | 25.4015
SIN190201555939 | Sinaloa | Mocorito | Guamuchilera Segunda | EJIDO GUAMUCHILERA SEGUNDA, 80940 GUAMUCHILERA SEGUNDA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LA GUAMUCHILERA MOCORITO SINALOA | -107.7351 | 24.9354
SIN190201558806 | Sinaloa | Choix | San Javier | Choix, Sin., México | -108.3245 | 26.7088
SIN190201558892 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190201564931 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Calle Cuarta, Modulo C, Bodega 3 Mercado de Abastos, 80299 Culiacán Rosales, Sin., México | -107.3664 | 24.7718
SIN190301568438 | Sinaloa | Guasave | Estación Bamoa (Campo Wilson) | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190301568512 | Sinaloa | Ahome | Las Grullas Margen Izquierda | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301568521 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301568690 | Sinaloa | Mazatlán | Escamillas | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301568692 | Sinaloa | Mazatlán | Villa Unión | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301569635 | Sinaloa | Rosario | Agua Verde | El Rosario, Sin., México | -105.8613 | 22.9915
SIN190301569645 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | Escuinapa, Sin., México | -105.7791 | 22.8318
SIN190301569649 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301570259 | Sinaloa | Culiacán | Eldorado | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401581001 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE MALECON SIGLO XXI COLONIA INFONAVIT EL ARROYO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MORELOS PARA LLEGAR ALA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE PUEDE ACCEDER POR P | -105.7818 | 22.8373
SIN190401581520 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 82478 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE 22 DE DICIEMBRE PARA LLEGAR A LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE PUEDE AC | -105.7771 | 22.8282
SIN190401581533 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE 22 DE DICIEMBRE COLONIA ESCUINAPA CENTRO, 82400 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 22 DE DICIEMBRE, CALLE MORELOS PARA LLEGAR ALA CALLE VEINTIDOS DE DICIEMBRE SE PUEDE ACCEDER POR LA CAL | -105.7785 | 22.8329
SIN190401581666 | Sinaloa | Mazatlán | La Noria De San Antonio (La Noria) | CALLEJON JARDIN DE NIÑOS INTERIOR SN PUEBLO LA NORIA DE SAN ANTONIO (LA NORIA), 82329 LA NORIA DE SAN ANTONIO (LA NORIA), MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE MORELOS Y , A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS DEL PUEBLO | -106.3141 | 23.5076
SIN190401581694 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE GIRASOL INTERIOR SN COLONIA FLORES MAGÓN, 82190 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE JAZMIN, ENFRENTE DEL MERCADO FLORES MAGON Y DE LA PLAZUELA | -106.3832 | 23.2437
SIN190401581727 | Sinaloa | Mazatlán | El Salto | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL SALTO, 82238 EL SALTO, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA PRINCIPAL LLEGANDO AL PUEBLO | -106.3243 | 23.374
SIN190401581856 | Sinaloa | Mocorito | La Estancia | CALLE 21 DE MARZO RANCHO LA ESTANCIA, 80880 LA ESTANCIA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE LA SINDICATURA DE ROSAMORADA POR LA ORILLA DE LA CARRETERA DEL ARCO DE BI | -107.8469 | 25.3682
SIN190401581887 | Sinaloa | Mocorito | Recoveco | PUEBLO RECOVECO, 80957 RECOVECO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE RECOVECO PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE PERICOS MUNICIPIO DE MOCORITO. POR CALLE 20 DE NO | -107.7309 | 24.9948
SIN190401582940 | Sinaloa | Mocorito | Pericos | CALLE RAFAEL BUELNA PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE GENERAL ANTONIO ROSALES, CALLE EJIDAL SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN ESCUELA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN | -107.6945 | 25.0797
SIN190401582963 | Sinaloa | Mocorito | Recoveco | PUEBLO RECOVECO, 80957 RECOVECO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA EL CUARTO DORMITORIO DEL SEÑOR GONZALO DE LA CRUZ A 2 CUADRAS ANTES DE LA PRIMARIA POR LA CALLE DE LA IGLESIA CASI ALA ENTRADA DE RECOVECO PERTENECIEN | -107.7255 | 24.9962
SIN190401582986 | Sinaloa | Mocorito | Lomas Blancas | RANCHERIA LAS JUNTAS, 80834 LOMAS BLANCAS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE LA SRA. BEATRIZ BELTRÁN JUÁREZ EN LA COMUNIDAD DE LOMAS BLANCAS, MOCORITO, SINALOA. | -107.9306 | 25.4976
SIN190401584336 | Sinaloa | Culiacán | Las Tranquitas | PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 LAS TRANQUITAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS TRANQUITAS SIND. LAS TAPIAS C.P. 80410 | -107.2042 | 24.6504
SIN190401584340 | Sinaloa | Culiacán | El Llano De La Palma (Llano De Arriba) | PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 EL LLANO DE LA PALMA (LLANO DE ARRIBA), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL LLANO DE LA PALMA SIND LAS TAPIAS C.P. 80410 | -107.115 | 24.6344
SIN190401584353 | Sinaloa | Culiacán | Los Vasitos | PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 LOS VASITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LOS VASITOS SIND LAS TAPIAS C.P. 80410 | -107.0797 | 24.631
SIN190401585552 | Sinaloa | Mazatlán | Villa Unión | CALLE 2 DE ABRIL RANCHERIA VILLA UNIÓN CENTRO, 82210 VILLA UNIÓN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, A DOS CUANRAS DE LA CARRETERA MEXICO 15 | -106.2176 | 23.188
SIN190401587727 | Sinaloa | Culiacán | La Campana | PUEBLO LA CAMPANA, 80302 LA CAMPANA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA CAMPANA SIND. V.A.L. MATEOS EL TAMARINDO C.P. 80302 SECTOR MARIA LUISA | -107.5717 | 24.9974
SIN190401588673 | Sinaloa | Mazatlán | El Recreo | PUEBLO EL RECREO, 82370 EL RECREO, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , CARRETERA INTERNACIONAL COSTERA MÉXICO 15 | -106.533 | 23.4459
SIN190401588730 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | AVENIDA BAHIA KINO COLONIA FLORES MAGÓN, 82190 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA ANTONIO LOPEZ SAENZ Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, A TRES CUADRAS DE LA COLONIA RICON DE URIAS | -106.385 | 23.239
SIN190401588826 | Sinaloa | Culiacán | Agua Cercada (Santa Blanca) | RANCHERIA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 AGUA CERCADA (SANTA BLANCA), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , AGUA CERCADA SANTA BLANCA SIND. VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS CP. 80492 | -107.5513 | 24.9233
SIN190401589047 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE EJIDO ISLA DE PIEDRA COLONIA VALLE DEL EJIDO, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE EJIDO EL CASTILLO, A UNA CUADRA DEL LIBRAMIENTO 3 | -106.4051 | 23.2736
SIN190401589364 | Sinaloa | Culiacán | Palos Blancos | RANCHERIA PALOS BLANCOS, 80305 PALOS BLANCOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , PALOS BLANCOS SINDICATURA DE TEPUCHE C.P. 80305 | -107.3891 | 24.9252
SIN190401589960 | Sinaloa | Culiacán | Costa Rica | PUEBLO COSTA RICA, 80430 COSTA RICA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ZONA PONIENTE DE LA SINDICATURA DE COSTA RICA C.P. 80430 | -107.3937 | 24.5892
SIN190401590125 | Sinaloa | Culiacán | Laguna De Canachi | RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460 LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAGUNA DE CANACHI SIND BAILA SECTOR PREPARATORIA, C.P. 80460 | -107.1037 | 24.1334
SIN190401590178 | Sinaloa | Culiacán | San Diego | EJIDO SAN DIEGO, 80450 SAN DIEGO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EJIDO SAN DIEGO SIND. ELDORADO SECTOR JESUS ANTONIO GARCIA ESPINOZA C.P. 80450 | -107.3304 | 24.3823
SIN190401590995 | Sinaloa | Culiacán | La Higuerita (Las Higueras De Culiacán) | PUEBLO LA HIGUERITA, 80304 LA HIGUERITA (LAS HIGUERAS DE CULIACÁN), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA HIGUERITA SIND. DE CULIACANCITO C.P. 80304 | -107.4999 | 24.8219
SIN190401591310 | Sinaloa | Culiacán | Lo De Duarte | PUEBLO SANALONA, 80380 LO DE DUARTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LO DE DUARTE SINDICATURA DE SANALONA, C.P. 80380 | -107.1186 | 24.7754
SIN190401591342 | Sinaloa | Sinaloa | La Cañada | RANCHERIA LA CAÑADA, 00000 LA CAÑADA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA | -108.2019 | 25.9065
SIN190401595507 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RIO OCORONI COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO SANALONA Y CALLE RIO ZUAQUE, CALLE RIO QUELITE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCEDER POR LAS CALLES RIO QUELITE RIO | -105.7836 | 22.8407
SIN190401596332 | Sinaloa | Sinaloa | El Coche | RANCHERIA EL COCHI, 81943 EL COCHE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL COCHE | -108.5241 | 25.9791
SIN190401597108 | Sinaloa | Culiacán | La Higuera | RANCHERIA LA HIGUERA, 80302 LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA COMUNIDAD LA HIGUERA DEL SALADO SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CD. DE CULIACAN, SOBRE LA CARRETERA MÉXICO 15 CULIACÁNMAZATLÁN, ESTÁ SITUADA DENTRO DE L | -107.1835 | 24.5902
SIN190401597938 | Sinaloa | Guasave | La Chuparrosa | CALLE CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PUEBLO , 00000 LA CHUPARROSA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO Y CALLE ENTRADA DEL POBLADO, CALLE PRIMERA SE ENCUENTRA FRENTE AL JARDIN DEL NIÑOS DEL POBLADO | -108.5446 | 25.5414
SIN190401598568 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ICATSIN EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA | -108.2243 | 25.8323
SIN190401598712 | Sinaloa | Guasave | Guasavito | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 GUASAVITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL | -108.435 | 25.5639
SIN190401599553 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE BAHIA BALLENAS EJIDO EJIDO RINCÓN DE URÍAS, 82070 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE BAHIA KINO Y CALLE SANTA MARIA, A TRES CUADRAS DE LA AVENIDA LAS TORRES | -106.3824 | 23.2397
SIN190401599646 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | BOULEVARD EMILIANO CARRANZA COLONIA FOVISSSTE, 80805 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GRAL EUSTAQUIO BUELNA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE UBICA EL PAQUE EN LA COLONIA FOVISSSTE DE LA CABECERA MUNIC | -107.9168 | 25.4774
SIN190401600911 | Sinaloa | Concordia | Concordia | Concordia, Sin., México | -106.067 | 23.2887
SIN190401600917 | Sinaloa | Rosario | Las Habitas | El Rosario, Sin., México | -105.8613 | 22.9915
SIN190401600922 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190401600932 | Sinaloa | Navolato | Cofradía De San Pedro (Cofradía De La Estancia) | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN190401600936 | Sinaloa | Concordia | El Huajote | Concordia, Sin., México | -106.067 | 23.2887
SIN190401600964 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401601115 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401601123 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401601138 | Sinaloa | Guasave | La Trinidad | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190401601322 | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO COYOTITAN, 82990 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE ALCATRAZ TOMA CONCORDIA Y LIBERTAD HACIA CALLE GABRIEL LETVASIN 6 SIGUE POR SIN 6 HACIA BENITO JUÁREZ EN CO | -106.5967 | 23.7948
SIN190401601339 | Sinaloa | Concordia | Agua Caliente De Gárate (Agua Caliente) | CALLE RIO PIAXTLA PUEBLO AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), 82620 AGUA CALIENTE DE GÁRATE (AGUA CALIENTE), CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE PREESCOLAR JUANA PALACIOS Y CALLE ANTONIO ROSALES, CALLE RIO BALUARTE DE CONCORDIA A | -106.088 | 23.164
SIN190401601364 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AGUSTINA RAMIREZ COL. GABRIEL LEYV | -105.7727 | 22.8286
SIN190401601365 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AGUSTINA RAMIREZ COL. GA | -105.773 | 22.8274
SIN190401601385 | Sinaloa | El Fuerte | Boca De Arroyo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BOCA DE ARROYO, 81850 BOCA DE ARROYO, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, ALCANTARILLADO POR TODA LA LOCALIDAD DE BOCA DE ARROYO CALLES SIN NOMBRE CARRETERA 114 A 25 KM DE LA CABEC | -108.7553 | 26.3176
SIN190401601467 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE DEL GAMO COLONIA LA ESPERANZA, 80248 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA ABEDULES, CALLE DEL GAMO ENTRE AVENIDA PRIMERA Y ABEDULES COLONIA ESPERANZA CULIACAN | -107.35 | 24.7854
SIN190401601815 | Sinaloa | Choix | Potrero De Cancio | CALLE TANQUE DE AGUA RANCHERIA POTRERO DE CANCIO, 81737 POTRERO DE CANCIO, CHOIX SINALOA ENTRE CAMINO ACCESO POTRERO DE CANCIO Y CALLE CAJON DE CANCIO, CARRETERA CHOIX EL MEZQUITE CAIDO AL KM5 SE DESVIA A MANO DERECHA TOMA LA | -108.2225 | 26.7526
SIN190401601817 | Sinaloa | Guasave | Los Ángeles | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LOS ÁNGELES, 81101 LOS ÁNGELES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TRES DE AGOSTO Y CALLE M. LOPEZ, CALLE UNO DE AGOSTO CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE TRES DE AGOSTO Y CALLE M. LOPEZ ASÍ COMO TODAS L | -108.4812 | 25.6034
SIN190401601885 | Sinaloa | Elota | Pueblo Nuevo | AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES PUEBLO PUEBLO NUEVO, 82766 PUEBLO NUEVO, ELOTA SINALOA ENTRE CALLE MACARIO GAXIOLA Y CALLE DEL EMPAQUE, CALLE FRANCISCO VILLA POR LA CARRETERA LA CRUZ PROTERITOS DEL NOROTE A 11.4 KM DE LA CABECER | -106.9551 | 23.9908
SIN190401601901 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | AVENIDA EL MÁRMOL COLONIA CAMPESINA EL BARRIO, 80249 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE EL CAPULE Y CALLE ENRIQUE GONZÁLEZ, CARRETERA CARRETERA A SANALONA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA MÁRMOL ENTRE CALLE EL C | -107.3327 | 24.7993
SIN190401601907 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE INTERNACIONAL MEXICO 15 COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE 1ERA DE LA COL INFONAVIT LOMA LINDA, DE TOMA PRINCIPAL AL LIMITE DE LA CARRETERA INTERNACIONAL | -105.7898 | 22.8394
SIN190401602039 | Sinaloa | Navolato | Licenciado Benito Juárez (Campo Gobierno) | CALLE CANDIDATO PRESIDENCIAL COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 80378 LICENCIADO BENITO JUÁREZ (CAMPO GOBIERNO), NAVOLATO SINALOA ENTRE AVENIDA EJIDATARIOS Y AVENIDA AGRICULTORES, TOMA BENITO JUÁREZ HACIA LIBRAMIENTO ANTONIO TOLED | -107.5506 | 24.6507
SIN190401602044 | Sinaloa | Guasave | El Marcol | CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MARCOL, 81160 EL MARCOL, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA SALIDA SUR DE GUASAVE POR CARR. A LAS GLORIAS. CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE Y CALLE SEGUNDA EL MARCOL GUASAVEN | -108.5149 | 25.4972
SIN190401602048 | Sinaloa | Guasave | Maximiliano R. López (El Pochote) | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO MAXIMILIANO R. LÓPEZ (EL POCHOTE), 81163 MAXIMILIANO R. LÓPEZ (EL POCHOTE), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SEIS, CALLE TRES CONDUCE DESDE A LAS GLORIAS HACIA CUBILETE NÚMERO DOS. 24.4KM GIRE | -108.6086 | 25.4416
SIN190401602050 | Sinaloa | Guasave | La Trinidad | CALLEJON CALLEJÓN LEONA VICARIO EJIDO LA TRINIDAD, 81131 LA TRINIDAD, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, REFERENCIA DE OBRA A ESPALDAS DE TORTILLERIA LA PREFERIDASALIDA NORTE DE GUASAVE POR C | -108.4822 | 25.7348
SIN190401602059 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | CALLE RUBI COLONIA EL LLANO DE LA CARRERA, 80708 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE HERNANDEZ, RUBÍ ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ENTRE RUBÍ Y AVE. PABLO DÍAZ | -106.697 | 24.4183
SIN190401602067 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | COLONIA SIERRA MOJADA, 80706 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , COLONIA SIERRA MOJADA CP. 80706 COSALÁ COSALÁ SINALOA SE REALIZARÁN 25 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA COLONIA SIERRA MOJADA POR LO CUAL NO SE TIENE U | -106.7021 | 24.4087
SIN190401602094 | Sinaloa | Navolato | Navolato | CALLEJON FRANCISCO CAÑEDO ZARAGOZA PUEBLO NAVOLATO CENTRO, 80320 NAVOLATO, NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE PERIFERICO REVOLUCIÓN Y CALLE FRQANCISCO CAÑEDO ZARAGOZA, CALLE ANGEL FLORES A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA COLONIA | -107.6987 | 24.77
SIN190401604858 | Sinaloa | Sinaloa | Nacaveba | CALLE LIMITE SUR-ESTE DE LA LOCALIDAD RANCHERIA NACAVEBA, 81991 NACAVEBA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE DE LA PLAZA Y CALLE ESCUELA, CRUZANDO EL RIO SINALOA AL SURESTE RUMBO A EL OPOCHI VUELTA A LA DERECHA HACIA EL SUR RUMBO A | -108.0405 | 25.7601
SIN190401605852 | Sinaloa | Badiraguato | La Boca | RANCHO LA BOCA, 80606 LA BOCA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , POR LA CARRETERA MÉXICO 24 SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE SOYATITA, SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A SAN JOSÉ DEL LLANO, SE SIGUE POR EL MISMO CAMINO RUMBO A LOS LÍMITE | -107.3291 | 25.7644
SIN190401606168 | Sinaloa | Badiraguato | Morirato | CALLE VIALIDAD LIMITE SUR DE LA LOCALIDAD RANCHERIA MORIRATO, 80544 MORIRATO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIR POR CALLE ELISEO QUINTERO POR CAMINO SIN NOMBRE 9.4 KM PASA POR LOCALIDAD PALMAR DE LOS RIOS 1 | -107.3345 | 25.3286
SIN190401606499 | Sinaloa | Sinaloa | Corral Falso | CALLE CAMINO VECINAL NACAVEBA - CORRAL FALSO RANCHERIA CORRAL FALSO, 00000 CORRAL FALSO, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE INTERNA 2, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 27.7KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA 23 | -108.0405 | 25.784
SIN190401606516 | Sinaloa | Badiraguato | El Aguaje Del Charo | RANCHO EL AGUAJE DEL CHARO, 80635 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ [CAMPO PLATA], BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , POR LA CARRETERA MÉXICO 24 SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE SOYATITA SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A SAN JOSÉ DEL LLANO SE SIGUE POR | -107.4233 | 26.1112
SIN190401606677 | Sinaloa | Culiacán | El Melón | CALLE LA ESMERALDA PUEBLO , 00000 SAN IGNACIO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CAMINO EL MELON Y , POR CARRETERA 329 CULIACANIMALA 22KM. CONTINUA POR LA CARRETERA HASTA PASAR LA LOC DE LA ESMERALDA ARRIBAS A EL MELON 7.5KMLA OBRA CON | -107.1681 | 24.8863
SIN190401607922 | Sinaloa | Badiraguato | Badiraguato | PUEBLO BADIRAGUATO, 80500 BADIRAGUATO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , PUEBLO BADIRAGUATO CP. 80500 BADIRAGUATO, BADIRAGUATO SINALOA SE REALIZARAN 222 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE PUED | -107.5515 | 25.3605
SIN190401607947 | Sinaloa | Badiraguato | El Triguito | RANCHERIA EL TRIGUITO, 80640 EL TRIGUITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOMA LA CARRETERA 226 BADIRAGUATO SURUTATO, Y DE AHÍ TOMA EL CAMINO HACÍA EL TRIGUITO | -107.5923 | 25.8699
SIN190401607966 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190401608000 | Sinaloa | Badiraguato | Palmar De Los Ríos | RANCHERIA PALMAR DE LOS RÍOS, 80565 PALMAR DE LOS RÍOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 19 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECI | -107.4534 | 25.323
SIN190401608119 | Sinaloa | Badiraguato | El Huejotillo | RANCHERIA EL HUEJOTILLO, 80585 EL HUEJOTILLO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA EL HUEJOTILLO CP. 80585 BADIRAGUATO SINALOASE REALIZARÁN 19 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD, POR LO TANTO NO SE | -107.4876 | 25.1828
SIN190401608132 | Sinaloa | Badiraguato | Plan Grande | RANCHERIA PLAN GRANDE, 80600 PLAN GRANDE, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 226 BADIRAGUATO SURUTATO, AHÍ TOME EL CAMINO HACÍA PLAN GRANDE | -107.5048 | 25.8327
SIN190401608158 | Sinaloa | Badiraguato | La Hacienda | RANCHERIA LA HACIENDA, 80646 LA HACIENDA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERÍA LA HACIENDA CP. 80646 BADIRAGUATO SINALOA SE REALIZARÁN 11 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDADEN BADIRAGUATO TOME LA CA | -107.4948 | 25.8752
SIN190401608172 | Sinaloa | Badiraguato | Los Ayales | RANCHO LOS AYALES, 80576 LOS AYALES, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 9 ACCIONES DE PISO FIRME EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICO.SALIENDO DE BADIRAGUATO TOMA | -107.5313 | 25.2002
SIN190401608176 | Sinaloa | Badiraguato | Milpas Viejas | RANCHO MILPAS VIEJAS, 80687 MILPAS VIEJAS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ MILPAS VIEJAS | -107.2379 | 25.7785
SIN190401608177 | Sinaloa | Badiraguato | La Otra Banda De Badiraguato | RANCHO LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, 80566 LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOMAR ALA CARRETERA HACIA LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO | -107.5461 | 25.3721
SIN190401608184 | Sinaloa | Badiraguato | Rincón De Los Monzón | RANCHERIA RINCÓN DE LOS MONZÓN, 80556 RINCÓN DE LOS MONZÓN, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 PERICOS LOS NARANJOS, GIRE A LA DERECHA CARRETERA 243 MAJADA DE ABAJO EL LLANO DE LOS ROCHIN. | -107.6511 | 25.3221
SIN190401608361 | Sinaloa | Choix | El Embarcadero | RANCHERIA EL EMBARCADERO, 81718 EL EMBARCADERO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO DESDE CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES, CONTINÚE POR EL CAMINO HASTA LLEGAR AL DESTINO. | -108.4507 | 26.8038
SIN190401608378 | Sinaloa | Choix | Las Colmenas | RANCHERIA LAS COLMENAS, 81713 LAS COLMENAS, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES. | -108.3485 | 26.7803
SIN190401608379 | Sinaloa | Choix | El Mochique | RANCHERIA EL MOCHIQUI, 81738 EL MOCHIQUE, CHOIX SINALOA ENTRE Y , IINICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINUE POR CARRETERA 142 CHOIX TABUCAHUI | -108.3521 | 26.705
SIN190401608381 | Sinaloa | Choix | Loretillo | RANCHERIA LORETILLO, 81717 LORETILLO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 142 CHOIX TABUCAHUI CONTINÚE POR CARRETERA TABUCAHUI SAN JAVIER LA CIÉNEGA. | -108.4394 | 26.7648
SIN190401608433 | Sinaloa | Choix | El Frijol | EJIDO EL FRIJOL, 81764 EL FRIJOL, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE LIGERAMENTE A LA DERECHA EN LA CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA EL FUERTE BAMICORI | -108.2921 | 26.4108
SIN190401608434 | Sinaloa | Choix | El Aguajito De Bajahui | RANCHERIA EL AGUAJITO DE BAJAHUI, 81760 EL AGUAJITO DE BAJAHUI, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO DESDE CHOIX CONTINÚE GIRANDO LIGERAMENTE A LA DERECHA POR CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX, CONTINÚE HASTA LLEGAR | -108.4075 | 26.5922
SIN190401608446 | Sinaloa | Choix | Bajosori | RANCHERIA BAJOSORI, 81715 BAJOSORI, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO DESDE CHOIX CONTINÚE LIGERAMENTE A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX , CONTINÚE EL CAMINO HASTA LLEGAR AL DESTINO. | -108.3933 | 26.6839
SIN190401608461 | Sinaloa | Choix | El Colexio | RANCHERIA EL COLEXIO, 81765 EL COLEXIO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO EN CHOIX CONTINÚE GIRANDO LIGERAMENTE A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX, CONTÚE POR EL CAMINO HASTA LLEGAR AL DESTINO. | -108.4397 | 26.5517
SIN190401608479 | Sinaloa | Choix | Subilimayo | RANCHO SUBILIMAYO, 81718 SUBILIMAYO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , DESDE CHOIX TOME POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES 16.82 KM Y GIRE A LA DERECHA Y TOME POR EL CAMINO HASTA SUBILIMAYO | -108.491 | 26.8502
SIN190401608483 | Sinaloa | Choix | El Reparo | RANCHERIA , 00000 EL REPARO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINUE POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES. | -108.3768 | 26.8047
SIN190401608624 | Sinaloa | Sinaloa | San Sebastián Lázaro Cárdenas | EJIDO , 81988 SAN SEBASTIÁN LÁZARO CÁRDENAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EJIDO SAN SEBASTÍAN LÁZARO CÁRDENAS CP. 81988 SAN SEBASTIÁN LÁZARO CÁRDENAS, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 11 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA | -108.6129 | 25.71
SIN190401608629 | Sinaloa | Sinaloa | Ruiz Cortines Número Uno | EJIDO RUIZ CORTINEZ 1, 81985 RUIZ CORTINES NÚMERO UNO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , DESDE SINALOA DE LEYVA TOMAR LA CARRETERA SIN 219 E.C. HASTA ESTACIÓN BAMOA TOMAR LA CARRETERA RAMAL HASTA LOS CALLEJONES DE GUASAVITO, SEGUI | -108.6965 | 25.7461
SIN190401608670 | Sinaloa | Sinaloa | Ejido Francisco J. Múgica | RANCHERIA FRANCISCO J. MUJICA, 00000 EJIDO FRANCISCO J. MÚGICA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA FRANCISCO J MUGICA CP. 00000 EJIDO FRANCISCO J. MÚGICA, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 11 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUID | -108.695 | 25.7528
SIN190401608689 | Sinaloa | Sinaloa | Tezcalama (Tescalama De Arriba) | PUEBLO TEZCALAMA (TESCALAMA DE ARRIBA), 81995 TEZCALAMA (TESCALAMA DE ARRIBA), SINALOA SINALOA ENTRE Y , DESDE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA SIN 231 RUMBO A LA PRESA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE NACAVEBA, TOM | -107.998 | 25.7192
SIN190401608703 | Sinaloa | Sinaloa | Melchor Ocampo | PUEBLO MELCHOR OCAMPO, 00000 MELCHOR OCAMPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOME LA CARRETERA SIN 213 RUMBO A GUASAVE EN LA LOCALIDAD DE PORTUGUÉS DE GÁLVEZ, AHÍ TOME LA CARRETERA A LA TRINIDAD | -108.5279 | 25.7406
SIN190401608710 | Sinaloa | Sinaloa | El Pozo | PUEBLO EL POZO, 00000 EL POZO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , PUEBLO EL POZO CP. 00000 EL POZO, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 6 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGRÁFICO | -108.5391 | 26.0069
SIN190401608739 | Sinaloa | Sinaloa | Ejido El Maquipo | EJIDO EJIDO MAQUIPO, 00000 EJIDO EL MAQUIPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EJIDO EL MAQUIPO CP. 00000 EJIDO EL MAQUIPO, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIEN | -108.2931 | 25.684
SIN190401608817 | Sinaloa | Sinaloa | Playa Segunda | CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAYA SEGUNDA, 81986 PLAYA SEGUNDA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA 23 A 22.5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A ESTACION NARANJO | -108.4285 | 25.7881
SIN190401608866 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | AVENIDA FERROCARRIL COLONIA CUAUHTÉMOC, 81490 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE PINO, CALLE GRACIANO SANCHEZ AVE. FERROCARRIL ENTRE RODOLFO T. LOAIZA Y MOCTEZUMARODOLFO T. LOAIZA ENTRE AV. FERROCARR | -108.0914 | 25.455
SIN190401609362 | Sinaloa | Sinaloa | Naranjo Segundo | EJIDO NARANJO SEGUNDO, 81986 NARANJO SEGUNDO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA TOMAR CARRETERA SIN 213 HACIA GUASAVE, EN EL ENTRONQUE TOMAR LA CARRETERA A ESTACIÓN NARANJO | -108.4992 | 25.7963
SIN190401612919 | Sinaloa | Sinaloa | San Miguel De Los Orrantia | RANCHERIA PIEDRA BOLA, 00000 SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENTRE EL POBLADO SAN MIGUEL DE LOS ORRANTIA Y PIEDRA BOLA | -108.3415 | 25.9987
SIN190401612953 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | CALLE CUQUITA VELAZQUEZ COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE EJIDAL, CALLE AVIACION LA OBRA SE REALIZA POR LA CALLE CUQUITA VELAZQUEZ CALLE QUE PASA POR ENFRENTE DE LA PRIMARIA AGUSTINA | -107.9278 | 25.4816
SIN190401613604 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | CALLE CUQUITA VELAZQUEZ COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE AVIACION Y CALLE AVIACION, CALLE PLUTARCO ROMERO LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN LA COLONIA AVIACIÓN POR LA CALLE CUQUITA VELAZQUEZ ENTRE | -107.9319 | 25.4826
SIN190401616953 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA EJIDAL, 82216 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE MUTUALISMO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO UBICADA EN LA COLONIA EJIDAL ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y MUTUALISMO A NUEVE CUADRAS | -106.3748 | 23.2516
SIN190401617171 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE NOCHE BUENA COLONIA LOMA BONITA, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE MIMOSA Y AVENIDA BAHIA KINO, LA CALLE NOCHE BUENA DE LA COLONIA LOMA BONITA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES HORTENCIA Y AV BAHIA KINO A | -106.3706 | 23.2463
SIN190401618763 | Sinaloa | Culiacán | Alcoyonqui | CORREDOR CARRETERA CULIACÁN - SANALONA ENTRONQUE QUE CONDUCE A PRESA EL COMEDERO A 1.5 KILOMETROS SE LOCALIZA LA COMUNIDAD DE ALCOYONQUI INTERIOR SIN NÚMERO PUEBLO ALCOYONQUI, 80391 ALCOYONQUI, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA C | -107.2069 | 24.7487
SIN190401619456 | Sinaloa | Sinaloa | San José De Alvarado (San José Nuevo) | EJIDO SAN JOSÉ DE ALVARADO (SAN JOSÉ NUEVO), 81963 SAN JOSÉ DE ALVARADO (SAN JOSÉ NUEVO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS BORBOA GARCÍA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AL | -108.381 | 25.9785
SIN190401619557 | Sinaloa | Sinaloa | Tobobampo | EJIDO TOBOBAMPO, 81985 TOBOBAMPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL COBAES 112 DE LA LOCALIDAD DE TOBOBAMPO | -108.6526 | 25.8199
SIN190401619697 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA EJIDAL, 82216 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE FCO. VILLA Y CALLE MUTUALISMO, CALLE MIGUEL HIDALGO UBICADA EN LA COLONIA EJIDAL ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y MUTUALISMO A NUEVE CUADRAS ASIA | -106.3747 | 23.2516
SIN190401619801 | Sinaloa | Sinaloa | Maripita | RANCHERIA MARIPITA, 00000 MARIPITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR DOÑA GUILLE EN LA LOCALIDAD DE MARIPITA | -108.1689 | 25.8546
SIN190401619844 | Sinaloa | Sinaloa | El Potrero | RANCHERIA EL POTRERO DE LOS SOTO, 00000 EL POTRERO DE SOTO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR MARIA DE JESUS RUBIO EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO DE LOS SOTO | -108.4234 | 25.9982
SIN190401620480 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | BOULEVARD FRANCISCO ECHEVERRIA EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE CALLE CUATRO Y , AVENIDA JOSE G.HEREDIA EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR DEL CERRO DEL MONGE EN LA LOC | -108.2266 | 25.8251
SIN190401626998 | Sinaloa | Sinaloa | Santiago De Ocoroni | EJIDO SANTIAGO DE OCORONI, 81960 SANTIAGO DE OCORONI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS DOMICILIOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD DE OCORONI EN LOS DOMICILIOS DE SUGEY VICTORIA VALENZUELA V | -108.4167 | 25.9443
SIN190401628855 | Sinaloa | Sinaloa | El Opochi | EJIDO OPOCHI, 81903 EL OPOCHI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL TANQUE DEL AGUA EN EL EJIDO EL OPOCHI | -108.2012 | 25.8177
SIN190401629580 | Sinaloa | Sinaloa | La Guamuchilera | AVENIDA REVOLUCION EJIDO LA GUAMUCHILERA, 81985 LA GUAMUCHILERA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE CLEMENTE BRAVO Y CALLE OSVALDO NUÑEZ, AVENIDA LAZARO CARDENAS EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO LA GUAMU | -108.6477 | 25.8253
SIN190401631552 | Sinaloa | Sinaloa | Estación Naranjo | AVENIDA FRANCISCO ECHEVERRIA EJIDO NARANJO CENTRO, 81980 ESTACIÓN NARANJO, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA PROFESORA ENRIQUETA CASTILLO EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR LAS VI | -108.4768 | 25.801
SIN190401631632 | Sinaloa | Sinaloa | Ruiz Cortines Número Tres | EJIDO RUIZ CORTINES 3, 81985 RUIZ CORTINES NÚMERO TRES, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA ROBERTO P.A, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL LUGAR QUE OCUPA LA PLANTA POTABILIZADORA EN L | -108.6756 | 25.7039
SIN190401631686 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RIO SANTIAGO COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO SAN LORENZO Y CALLE RIO BALUARTE, CALLE RIO SUCHEATE PARA LLEGAR A LA CALLE RIO SANTIAGO SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE RIO S | -105.7868 | 22.8406
SIN190401633193 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | ANDADOR NICOLAS BRAVO EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE NUMERO 3 Y CALLE JOSE HEREDIA, AVENIDA ALVARO OBREGON EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR BELLAVISTA EN LA LOCALIDA | -108.2278 | 25.8221
SIN190401634890 | Sinaloa | Sinaloa | El Platanito | RANCHERIA EL PLATANITO, 81940 EL PLATANITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENJ DOMICILIO CONOCIDO EN EL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANITO | -108.3539 | 25.8961
SIN190401634934 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | AVENIDA INDEPENDENCIA EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE 10 SUR, CIRCUITO MALECON EL PROYECTO S ELLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE L | -108.227 | 25.817
SIN190401634999 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Loma | EJIDO CUBIRI DE LA LOMA, 81900 CUBIRI DE LA LOMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDA DE CUBIRI DE LA LOMA | -108.2794 | 25.7587
SIN190401637621 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | AVENIDA ALVARO OBREGON EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE FRANCISCO GAXIOLA, AVENIDA BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN 3 DOMICILIOS PARTICULARES EN LA | -108.2229 | 25.8198
SIN190401637678 | Sinaloa | Sinaloa | Naranjo Segundo | EJIDO NARANJO CENTRO, 81980 NARANJO SEGUNDO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOS DOMICILIOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD DE NARANJO SEGUNDO EN LOS DOMICILIOS DE LOS C.EDUVIGES MORENO LUGOFELICITA | -108.4961 | 25.7946
SIN190401637720 | Sinaloa | Sinaloa | La Pitahaya | RANCHERIA PITAHAYA, 00000 LA PITAHAYA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOS DOMICILIOS PARTICULARES EN LA LOCALIDAD DE LAPITAHAYA EN LOS DOMICILIO JOSEFA TARIN PEREZSILVIA MOLINA TARIN | -108.4983 | 25.8043
SIN190401638023 | Sinaloa | Sinaloa | Porohui | EJIDO POROHUI, 81907 POROHUI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTES DOMICILIOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD DE POROHUI DE LOS C. ALBA ROSA ROMERO CASTROMONICA HERRERA ESTRADA | -107.9888 | 25.8699
SIN190401652895 | Sinaloa | Sinaloa | El Potrero | RANCHERIA EL POTRERO DE SOTO, 00000 EL POTRERO DE SOTO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO POTRERO DE SOTO LOS CERQUITOS EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.4189 | 25.9972
SIN190401653096 | Sinaloa | Guasave | Ladrilleras De Ocoro | CALLE JAVIER ALVAREZ PUEBLO , 00000 LADRILLERAS DE OCORO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JAVIER ALVAREZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA AL FINAL DE LADRILLERAS EN LA COL. JAVIER ALVAREZ | -108.4503 | 25.6007
SIN190401653414 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | BOULEVARD DIEGO MARTINMEZ PUEBLO , 00000 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE BOULEVARD DIEGO MARTINMEZ Y CALLE BENJAMIN HILL, CALLE PABLO E MACIAS A UNA CUADRA DEL PARQUE | -108.7237 | 25.6988
SIN190401653995 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | CALLE 8 DE DICIEMBRE PUEBLO , 00000 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 8 DE DICIEMBRE Y CALLE GABRIEL LEYVA, CALLE CALIFORNIA SE ENCUENTRA PEGADO AL TANQUE DE AGUA | -108.7059 | 25.7021
SIN190401655308 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA AVIACIÓN, 80807 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO AL SRA. TERESA SEPÚLVEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA. EN LA COL. AVIACIÓN A UNA CUADRA DE LA ESCUE | -107.9308 | 25.4823
SIN190401657155 | Sinaloa | Sinaloa | Pueblo Viejo | RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 00000 PUEBLO VIEJO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR EL MEÑO | -108.0058 | 25.9079
SIN190401660159 | Sinaloa | Guasave | Alamito Caimanero | CALLE CALLA ULTIMA PUEBLO , 00000 ALAMITO CAIMANERO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLA ULTIMA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA POR LA PRIMERA CALLE HASTA TERMINAR EL POBLADO DOBLAS A LA IZQUIERD | -108.4633 | 25.3013
SIN190401660249 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | CALLE TIERRAS DE CULTIVO PUEBLO , 00000 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVOV PEGADO A TIERRAS DE CULTIVO AL FINAL DEL POBLADO | -108.4568 | 25.4522
SIN190401660779 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE LOS GIRASOLES PUEBLO , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LOS GIRASOLES Y CALLEJON TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA POR LA CALLE SEGUNDA AL FINALIZAR EL POBLADO | -108.7309 | 25.6956
SIN190401661837 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CIRCUITO GUAYMAS/ZAPOPAN COLONIA JARIPILLO, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE LIBRAMIENTO 2, LA CALLE GUAYMASZAPOPAN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA JARIPILLO ENTRE LAS CALLES MEXICALI Y LIBRAMI | -106.4007 | 23.2618
SIN190401662004 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE PRIVADA DE LA NEVERIA COLONIA GENARO ESTRADA CALDERÓN, 82199 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CERRO DE LA NEVERIA Y CALLE PEGUE DE PAVIMENTO, LA CALLE PRIVADA DE LA NEVERIA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COL GENARO | -106.3678 | 23.2637
SIN190401662122 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE LOMA LARGA COLONIA GENARO ESTRADA CALDERÓN, 82199 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE PRIVADA DE LA NEVERIA Y CALLE CERRO DEL CRESTON, LA CALLE LOMA LARGA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA GENARO ESTRADA ENTRE LA CA | -106.368 | 23.2631
SIN190401663700 | Sinaloa | Sinaloa | Buragüe | RANCHERIA BURAGUE, 00000 BURAGÜE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JOSE FLOR IDALIA LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE BURAGUE MUNICIPIO DE SINALOA. | -107.9666 | 25.8243
SIN190401668305 | Sinaloa | Sinaloa | El Mezquite | RANCHERIA EL MEZQUITE, 00000 EL MEZQUITE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SE LLEVARA A CABO ENTRE LAS LOCALIDADES DE EL MEZQUITE A LA PEÑA | -108.1057 | 25.7059
SIN190401670162 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401670171 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401672287 | Sinaloa | Sinaloa | Genaro Estrada | PUEBLO GENARO ESTRADA, 81960 GENARO ESTRADA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA EC 27 MÉXICO 15 OCORONI SINALOA DE LEYVA 20.42 KM Y GIRE A LA IZQUIERDA EN CALLE E.C. (MÉXICO 15 OCORO | -108.4012 | 25.9372
SIN190401684674 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401684686 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401686356 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sinaloa, México | -107.394 | 24.8091
SIN190401691066 | Sinaloa | Guasave | Los Ángeles | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190401691280 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401696264 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401696929 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190401697055 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401697851 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190501708408 | Sinaloa | Ahome | Cobayme | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190501708653 | Sinaloa | Elota | La Cruz | Elota, Sin., México | -106.8 | 23.9204
SIN190501708683 | Sinaloa | Badiraguato | La Guásima De Los Guerrero | Badiraguato, Sin., México | -107.5499 | 25.3628
SIN190101514049 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201520291 | Sinaloa | Mocorito | Santa Rosalía | PUEBLO SANTA ROSALÍA, 80854 SANTA ROSALÍA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSALIA MOCORITO SINALOA | -107.7092 | 25.6813
SIN190201523229 | Sinaloa | Mocorito | La Noria De Abajo | RANCHERIA LA NORIA DE ABAJO, 80884 LA NORIA DE ABAJO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA GERTRUDIS BOCANEGRA DE LA COMUNIDAD DE LA NORIA DE ABAJO MOCORITO SINALOA | -107.8059 | 25.3289
SIN190201523563 | Sinaloa | Mocorito | Palo De Asta | RANCHERIA PALO DE ASTA, 80840 PALO DE ASTA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE PALO DE ASTA MOCORITO SINALOA | -107.9935 | 25.638
SIN190201526515 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE Y , COL. PUEBLO NUEVO ESCUINAPA | -105.7826 | 22.842
SIN190201526945 | Sinaloa | Choix | El Frijol | EJIDO EL FRIJOL, 81764 EL FRIJOL, CHOIX SINALOA ENTRE Y , EL FRIJOL CHOIX | -108.2915 | 26.4111
SIN190201527002 | Sinaloa | Choix | Choix | COLONIA CHOIX CENTRO, 81700 CHOIX, CHOIX SINALOA ENTRE Y , CHOIX CENTRO | -108.3261 | 26.7081
SIN190201529088 | Sinaloa | Mocorito | Tabalopa | RANCHERIA TABALOPA, 80846 TABALOPA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TABALOPA MOCORITO SINALOA | -107.749 | 25.708
SIN190201529177 | Sinaloa | Mocorito | Santiago De Comanito (Comanito) | RANCHERIA SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO), 80930 SANTIAGO DE COMANITO (COMANITO), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE COMANITO COMANITO MOCORITO SINALOA | -107.657 | 25.161
SIN190201532162 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE ANGEL FLORES PARA LLEGAR AL CALLE RAFAEL BUELNA EN COLONIA GABRIEL LEYVA SE P | -105.7741 | 22.8273
SIN190201537550 | Sinaloa | Culiacán | Culiacancito | PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS CULIACANCITO, C.P. 80300 | -107.5347 | 24.8221
SIN190201537581 | Sinaloa | Culiacán | Culiacancito | PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC SEC ING RODRIGO RAFAEL VEGA ZAZUETA CULACANCITO, C.P. 80300 | -107.5349 | 24.8258
SIN190201537651 | Sinaloa | Culiacán | La Higuerita | RANCHERIA SANALONA, 80380 LA HIGUERITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM EMILIANO ZAPATA LA HIGUERITA SIND. SANALONA, C.P. 80380 | -107.1272 | 24.7776
SIN190201537657 | Sinaloa | Culiacán | Carboneras | RANCHERIA CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , TELESECUNDARIA 51 CARBONERAS, SIND. SANALONA, C.P. 80385 | -107.2488 | 24.7762
SIN190201539159 | Sinaloa | Culiacán | El Manguito | PUEBLO EL MANGUITO, 80453 EL MANGUITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES EL MANGUITO, SIND. ELDORADO, C.P. 80453 | -107.3146 | 24.4195
SIN190201539200 | Sinaloa | Culiacán | Santa Loreto | PUEBLO EL SALADO, 80440 SANTA LORETO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM GUILLERMO PRIETO CALAVE SANTA LORETO, SIND. EL SALADO, C.P. 80440, CULIACAN, SIN | -107.1306 | 24.5674
SIN190201539222 | Sinaloa | Culiacán | Portezuelo | RANCHERIA PORTEZUELO, 80384 PORTEZUELO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC PRIM JUAN DE LA BARRERA PORTEZUELO, SIND. IMALA, C.P. 80384, CULIACAN, SINALOA | -107.2577 | 24.8223
SIN190201540912 | Sinaloa | Culiacán | Culiacancito | PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA NUEVA EJIDAL SIND. DE CULICANCITO AUN LADO DE LOS CAMPOS DEPORTICOS C.P. 80300 | -107.5383 | 24.8258
SIN190201541731 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE SAN JOACHIN PUEBLO , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SAN JOACHIN Y CALLE CARRETERA A LAS GLORIAS, CALLE SAN JOACHIN SECTOR ESCUELAS | -108.4808 | 25.5478
SIN190201542171 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE CALLE 18 PUEBLO , 00000 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE 18 Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE INDEPENDENCIA CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO | -108.6428 | 25.6582
SIN190201542625 | Sinaloa | Guasave | El Burrión | CALLE RAFAEL RAMIREZ PUEBLO , 00000 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE RAFAEL RAMIREZ Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO A UNA CUADRA DEL ESTADIO | -108.4084 | 25.5425
SIN190201542629 | Sinaloa | Guasave | Norotillos | CALLE CUARTA PUEBLO , 00000 NOROTILLOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA SE ENCUENTRA EN EL TERRENO DONDE ESTA EL TANQUE DE AGUA | -108.2965 | 25.6362
SIN190201542943 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE MINA DE COPALA Y MANUEL AVILA CAMACHO COL ANTONIO TOLEDO CORRO CP. 80296 CULIACAN SINALOA | -107.3726 | 24.7643
SIN190201544399 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA , 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA. | -107.9242 | 25.4895
SIN190201544948 | Sinaloa | Culiacán | San Francisco | EJIDO SAN FRANCISCO, 80410 SAN FRANCISCO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, C.P. 80410 | -107.1862 | 24.6572
SIN190201544998 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA PORTALEGRE, 80058 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. INDEPENDENCIA FRACC. PORTALEGRE, CULIACA, C.P. 80058 | -107.4427 | 24.8244
SIN190201545301 | Sinaloa | Sinaloa | Ejido Francisco J. Múgica | EJIDO EJIDO FRANCISCO J.MUGICA, 00000 EJIDO FRANCISCO J. MÚGICA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , ELPROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J.MUGICA | -108.6962 | 25.7519
SIN190201545340 | Sinaloa | Sinaloa | La Estancia | EJIDO LA ESTANCIA, 00000 LA ESTANCIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO MATAPAN DEL LLANO LA ESTANCIA LA NUEVA ESTANCIA BUCHINARI SOCABUENA LOS MEZQUITES. SOCABUENA PUEBLO VIEJO GUERA MUNICIPIO DE SINALOA | -108.1011 | 25.9212
SIN190201546926 | Sinaloa | Sinaloa | Estación Naranjo | EJIDO GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, 81985 ESTACIÓN NARANJO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ENRIQUETA CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION NARANJO | -108.4904 | 25.8049
SIN190201546934 | Sinaloa | Sinaloa | Cabrera De Limones | EJIDO CABRERA DE LIMONES, 81904 CABRERA DE LIMONES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SELLEVARA A CABO EN EL SECTOR SANTIAGO PACHECO LIMON EN LA LOCALIDAD CABRERA DE LIMONES MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.3339 | 25.761
SIN190201547139 | Sinaloa | Sinaloa | San Rafael | EJIDO SAN RAFAEL, 00000 SAN RAFAEL, SINALOA SINALOA ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR FRENTE A TANQUE DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.6384 | 25.836
SIN190201548394 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RIO LERMA COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO QUELITE Y CALLE RIO ELOTA, CALLE RIO SANTIAGO REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RÍO LERMA | -105.786 | 22.8413
SIN190201550229 | Sinaloa | Guasave | Boca Del Río | CALLE MAR DE CORTES PUEBLO , 00000 BOCA DEL RÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MAR DE CORTES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A UNA CUADRA DE TANQUE DE AGUA | -108.4988 | 25.2893
SIN190201551761 | Sinaloa | Guasave | Las Playas (La Palma) | CALLE ULTIMA PUEBLO , 00000 LAS PLAYAS (LA PALMA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ULTIMA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA EN EL SECTOR DEL ESTADIO DE BÉISBOL | -108.4179 | 25.3914
SIN190201552903 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553027 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553690 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA LAS PLAYITAS, 80805 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA | -107.9106 | 25.4809
SIN190201555401 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201558788 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201562537 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Agustín Melgar, Benito Juárez, Mazatlán, Sin., México | -106.4075 | 23.2305
SIN190301568510 | Sinaloa | Ahome | Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo) | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301568515 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301568667 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301569633 | Sinaloa | Navolato | General Ángel Flores (La Palma) | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN190301571738 | Sinaloa | Ahome | El Colorado | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401581697 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE CIRCUNVALACION INTERIOR SN EJIDO EL VENADILLO, 82129 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE PROFESOR FELIPE VALLE Y , CERCAS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL SALIDA NORTE DE MAZATLAN | -106.4116 | 23.2864
SIN190401581741 | Sinaloa | Mazatlán | El Puente Del Quelite | RANCHERIA EL PUENTE DEL QUELITE, 82350 EL PUENTE DEL QUELITE, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , UNA CUADRA DESPUÉS DE LA PLAZUELA | -106.4983 | 23.5254
SIN190401582959 | Sinaloa | Mocorito | Potrero De Los Sánchez (Estación Techa) | RANCHERIA POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), 80960 POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA MEJORAMIENTO DE MODULO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CORREGIDORA DE QUERÉTARO 145 EN L | -107.9023 | 25.1093
SIN190401582982 | Sinaloa | Mocorito | Los Altos De Jalisco | RANCHERIA GUAMUCHILERA SEGUNDA, 80940 LOS ALTOS DE JALISCO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA ALMA ANTONIA ROCHA ANGULO DE LA COMUNIDAD DE LOS ALTOS DE JALISCO. | -107.713 | 25.002
SIN190401582988 | Sinaloa | Mocorito | Los Chinos | RANCHERIA LOS CHINOS, 80875 LOS CHINOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO PARA LA SEÑORA DOMINGA ESPINOZA EN LA COMUNIDAD DE LOS CHINOS MOCORITO, SINALOA. OBRA PASANDO ARROLLO DE LA COMUNIDAD. | -107.6902 | 25.4829
SIN190401584273 | Sinaloa | Culiacán | Lo De Bartolo | PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 LO DE BARTOLO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EN CAMINO CRUCE CON ARROYO LO DE BARTOLO SINDICATURA LAS TAPIAS C.P. 80410 SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 244132.73N Y 1071047.36W. | -107.175 | 24.6945
SIN190401584285 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA REPÚBLICA MEXICANA, 80279 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA REPUBLICA MEXICANA C.P. 80279 CULIACAN SINALOA | -107.3873 | 24.7786
SIN190401584300 | Sinaloa | Culiacán | Sanalona | RANCHERIA SANALONA, 80380 SANALONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA PRIMARIA SINDICATURA DE SANALONA C.P. 80380 | -107.14 | 24.8032
SIN190401584316 | Sinaloa | Culiacán | Alcoyonqui | PUEBLO SANALONA, 80380 ALCOYONQUI, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ALCOYONQUI SIND. SANALONA C.P. 80380 | -107.2071 | 24.7493
SIN190401584349 | Sinaloa | Culiacán | El Zalate | PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 EL ZALATE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL ZALATE SIND. LA TAPIAS C.P 80410 | -107.578 | 24.914
SIN190401586248 | Sinaloa | Guasave | El Marcol | CALLE PRINCIPAL ENTRADA AL POBLADO PUEBLO EL MARCOL, 00000 EL MARCOL, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL ENTRADA AL POBLADO Y CALLE CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA CALLE PRINCIPAL EN LA ESQUINA DE LA PRIMARIA | -108.5151 | 25.4961
SIN190401586570 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE CLEMENTE OROZCO COLONIA AGUARUTO VIEJO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA DIEGO RIVERA Y AVENIDA FRANSCISCO VILLA, LA LOCALIDAD DE CULIACÁN SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS 24º | -107.5156 | 24.7811
SIN190401586678 | Sinaloa | Guasave | La Brecha | CALLE MACARIO GAXIOLA PUEBLO LA BRECHA, 00000 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MACARIO GAXIOLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE UBICA EN EL TERRENO DEL TANQUE DE AGUA | -108.4225 | 25.3716
SIN190401587930 | Sinaloa | Culiacán | Portaceli | EJIDO PORTACAELI, 80460 PORTACELI, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , PORTACELI SIND. ELDORADO, SECTOR LOS PAJARITOS, C.P. 80460 | -107.3095 | 24.3413
SIN190401587938 | Sinaloa | Culiacán | Portaceli | EJIDO PORTACAELI, 80460 PORTACELI, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , PORTACELI SIND. ELDORADO, SECTOR CALLE PRINCIPAL, C.P. 80460 | -107.307 | 24.3473
SIN190401588618 | Sinaloa | Mazatlán | Las Higueras Del Conchi | PUEBLO LAS HIGUERAS DEL CONCHI, 82274 LAS HIGUERAS DEL CONCHI, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , CAMINO A MIRAVALLES | -106.3616 | 23.2704
SIN190401588895 | Sinaloa | Culiacán | Ejido Libertad Número Dos (Píramo Viejo) | EJIDO TIERRA Y LIBERTAD DOS, 80419 EJIDO LIBERTAD NÚMERO DOS (PÍRAMO VIEJO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EJIDO LIBERTAD NUMERO DOS PIRAMO VIEJO SIND. QUILA C.P. 80419 CERCA DEL CANAL A ORILLAS DEL PUEBLO | -107.2387 | 24.4935
SIN190401589020 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | AVENIDA EJERCITO MEXICANO COLONIA INSURGENTES, 82018 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO Y PRIVADA DE LOS COCOS, SOBRE AVENIDA EJERCITO MEXICANO A DOS CUADRAS DE LA SORIANA INSURGENTES | -106.4228 | 23.2325
SIN190401589305 | Sinaloa | Culiacán | La Mojonera | RANCHERIA LA MOJONERA, 80450 LA MOJONERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA MOJONERA SINDICATURA DE ELDORADO C.P. 80450 | -107.3184 | 24.3375
SIN190401589359 | Sinaloa | Culiacán | Agua Caliente De Los Monzón | RANCHERIA AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, 80319 AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , AGUA CALIENTE DE LOS MONZON SIND TEPUCHE C.P. 80319 | -107.3851 | 24.933
SIN190401590113 | Sinaloa | Culiacán | Quilá | PUEBLO QUILA, 80480 QUILÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA SANTA ROSA SIND. QUILA, C.P. 80480 | -107.2181 | 24.4256
SIN190401590138 | Sinaloa | Culiacán | La Bebelama San Lorenzo | RANCHERIA LA BEBELAMA SAN LORENZO, 80449 LA BEBELAMA SAN LORENZO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA BEBELAMA DE SAN LORENZO SECTOR ESTADIO, C.P. 80449 | -107.0743 | 24.4444
SIN190401591003 | Sinaloa | Culiacán | Bellavista | PUEBLO BELLAVISTA, 80301 BELLAVISTA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , BELLAVISTA SINDICATURA DE CULIACANCITO C.P. 80301 | -107.4631 | 24.8133
SIN190401593873 | Sinaloa | Mocorito | Pericos | PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE POZO NUM. 5 EN PERICOS MOCORITO. SE ENCUENTRA UBICADO POR TERRACERÍA QUE CONDUCE A PARCELAS QUE COLINDAN A LA COLONIA E | -107.6913 | 25.0749
SIN190401596011 | Sinaloa | Mocorito | Pericos | PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SINDICATURA DE PERICOS A ORILLAS DEL ARROYO | -107.6916 | 25.0753
SIN190401596354 | Sinaloa | Culiacán | Baila | PUEBLO BAILA, 80390 BAILA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SINDICATURA DE BAILA C.P. 80390 CULIACAN ROSALES | -106.9752 | 24.1829
SIN190401596448 | Sinaloa | Mocorito | Tepantita | CALLE MOCORITO-ROSAMORADA PUEBLO TEPANTITA, 80896 TEPANTITA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DEL SEÑOR ARCELIO SÁNCHEZ EN LA COMUNIDAD DE TEPANTITA A UN COSTADO DE CARRETERA MOCORITO ROSA MORADA. | -107.9081 | 25.4127
SIN190401596545 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | CALLEJON CALLEJON BANECORI COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CONSTRUCCIONDE CUARTO DORMITORIO PARA EL SEÑOR JUAN FRANCISCO PEINADO ATIENZO POR CALLEJONBANECORI EN LA CABECERA M | -107.9275 | 25.486
SIN190401596551 | Sinaloa | Mocorito | Potrero De Los Sánchez (Estación Techa) | RANCHERIA POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), 80960 POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DE MARIXA ALEJANDRA RIVERA, EN LA COMUNIDAD POTRERO DE LOS SÁNCHEZ E | -107.8958 | 25.1123
SIN190401597326 | Sinaloa | Mocorito | El Valle De Leyva Solano (El Valle) | RANCHERIA EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE), 80833 EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA COMUNIDAD DE EL VALLE DE LEYVA SOLANO MOCORITO SINALOA. A | -107.8707 | 25.5778
SIN190401597632 | Sinaloa | Mocorito | Batamotita | EJIDO BATAMOTITA, 80884 BATAMOTITA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE BATAMOTITA PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE ROSA MORADA EN CAMINO QUE VA HACIA BUENA | -107.8512 | 25.3042
SIN190401597948 | Sinaloa | Guasave | Nío | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO , 00000 NÍO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE 5 DE FEBRERO SE ENCUENTRA EN EL TERRENO DEL ESTADIO DE BEIS BOL | -108.3952 | 25.6225
SIN190401597969 | Sinaloa | Guasave | El Burrión | CALLE CARRETERA INTERNACIONAL PUEBLO , 00000 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE NUMERO 1, CALLE AMPLIACION NUMERO 1 SE ENCUENTRA EN LA ENMTRADA AL POBLADO | -108.4125 | 25.5411
SIN190401597975 | Sinaloa | Guasave | Tamazula | CALLE GRAL ALVARO OBREGON PUEBLO , 00000 TAMAZULA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE GRAL ALVARO OBREGON Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE ENTRADA PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL POBLADO | -108.4579 | 25.4457
SIN190401597977 | Sinaloa | Guasave | Javier Rojo Gómez | CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO , 00000 JAVIER ROJO GÓMEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE UNO, CALLE RAMAL SE ENCUENTRA FRENTE AL ESTADIO DE BEIS BOL | -108.3789 | 25.4927
SIN190401598153 | Sinaloa | Culiacán | Laguna De Canachi | RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460 LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAGUNA DE CANACHI SINDICATURA DE BAILA C.P. 80460 DE LAGUNA DE CANACHI A LA COMUNIDAD DE COSPITA | -107.0973 | 24.1358
SIN190401598256 | Sinaloa | Salvador Alvarado | El Salitre | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SALITRE, 81500 EL SALITRE, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , CARRETERA GUAMUCHIL GUASAVE A LA ALTURA DE LA ANTENA DE CANAL 3 SE BAJA HACIA EL LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA SE TOMA LA ORILLA | -108.1329 | 25.4353
SIN190401598801 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE CALLE SEIS FRACCIONAMIENTO , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE SEIS Y CALLE ANATOMIA, CALLE HERIBERTO MONTOYA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE DE LA SECUNDARIA TECNICA 99 | -108.49 | 25.5578
SIN190401599043 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Lucio Blanco | CALLE PRINCIPAL EJIDO LUCIO BLANCO, 81504 LUCIO BLANCO, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL RUMBO AL NORTE PASANDO LA COMUNIDAD LA ESCALERA LLEGA A LUCIO BLANCO ESCUELA PRIMARIA IGNACIO R | -108.2411 | 25.4442
SIN190401599258 | Sinaloa | Sinaloa | La Huerta | RANCHERIA LA HUERTA, 00000 LA HUERTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA | -107.8904 | 25.9964
SIN190401599492 | Sinaloa | Sinaloa | Jesús María Tosibuena | RANCHERIA JESUS MARIA TOSIBUENA, 00000 JESÚS MARÍA TOSIBUENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA TOSIBUELA | -107.9519 | 26.2272
SIN190401600913 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401600934 | Sinaloa | Escuinapa | Tecualilla | Escuinapa, Sin., México | -105.7791 | 22.8318
SIN190401600947 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190401600950 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | Salvador Alvarado, Sin., México | -108.0785 | 25.4606
SIN190401600963 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401601116 | Sinaloa | El Fuerte | La Misión Nueva | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN190401601120 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401601323 | Sinaloa | San Ignacio | Ajoya | CALLE PRINCIPAL PUEBLO AJOYA,, 82902 AJOYA, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA AGUA POTABLE UBICADA EN TODO EL LÍMITE DE LA LOCALIDAD DE LA AJOYAPOR CARRETERAS SIN NOMBRE POR EL NOROESTE HACI | -106.3701 | 24.0741
SIN190401601333 | Sinaloa | Concordia | El Huajote | CALLE GABRIEL LEYVA RANCHERIA EL HUAJOTE, 82625 EL HUAJOTE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MARTIRES DEL AGRARISMO Y CALLE LÓPEZ MATEOS, CALLE VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD ESTA UBICADA A 40.4KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CA | -106.0577 | 23.1293
SIN190401601334 | Sinaloa | Concordia | El Verde | CALLE NICOLAS BRAVO FRACCIONAMIENTO EL VERDE, 82648 EL VERDE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE MORELOS Y VICENTE GUERRERO CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE NICOLAS BRAVO Y 5 | -106.1383 | 23.3641
SIN190401601342 | Sinaloa | Concordia | El Verde | CALLE ANTONIO ROSALES FRACCIONAMIENTO EL VERDE, 82648 EL VERDE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 5 DE MAYO POR CARR. A TEPUXTA 517 13.4KM CONCORDIA SINCALLES ANTONIO ROSALES LIBERTAD NICOLAS B | -106.1344 | 23.3657
SIN190401601349 | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | CALLE FRANCISO VILLA PUEBLO COL. LA LOMA (BUENOS AIRES), 82990 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE ALCATRAZ TOMA CONCORDIA Y LIBERTAD HACIA CALLE GABRIEL LETVASIN 6 850 M SIGUE POR SIN 6 HA | -106.5947 | 23.7967
SIN190401601350 | Sinaloa | Elota | Alta Rosa (Pípila II) | CALLE LATERAL PUEBLO ALTA ROSA (PÍPILA II), 82741 ALTA ROSA (PÍPILA II), ELOTA SINALOA ENTRE CAMINO ENTRADA AL PUEBLO Y CALLE VIALIDADES INTERNAS, POR LA CARRETERA MEXICO 2 SUBIENDO POR LA MEXICO 15 PASANDO LA SALIDA A CARRET | -106.9999 | 24.1562
SIN190401601356 | Sinaloa | Elota | Nuevo Salto Grande | CALLE PUENTE RIO ELOTA RANCHERIA NUEVO SALTO GRANDE, 82725 NUEVO SALTO GRANDE, ELOTA SINALOA ENTRE Y , NUEVO SALTO GRANDE ELOTA UBICADA A UN COSTADA DE PUENTE DEL RIO ELOTA CARRETERA MEXICO 2 A 24 KM DE LA CABECERA MUNICIP | -106.7639 | 24.0914
SIN190401601369 | Sinaloa | Rosario | Montealto | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MONTEALTO, 82871 MONTEALTO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, MONTE ALTO ROSARIO | -105.8972 | 22.9117
SIN190401601371 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RIO GUASAVE COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE RIO QUELITE, CALLE RIO SINALOA CALLE RIO GUASAVE ENTRE CALLES RIO BALUARTE Y RIO QUELITE COL. PUEBLO NUEVO E | -105.78 | 22.8408
SIN190401601373 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RIO SANALONA COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO BALUARTE Y CALLE RIO QUELITE, CALLE RIO SANALONA ENTRE RIO BALUARTE Y RIO QUELITE COL. PUEBLO NUEVO ESCUINAPA CP. 82410 | -105.7829 | 22.8405
SIN190401601377 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE AGUSTIN LARA CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y AGUSTINA RAMIRE | -105.7748 | 22.8272
SIN190401601605 | Sinaloa | Culiacán | Adolfo López Mateos (El Tamarindo) | CALLE FAUSTO VALDEZ VILLA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE AMÉRICA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS POR CARRETERA MEXICO 15 20.3KM. GIRAR A IZQUIERD | -107.6354 | 24.8905
SIN190401601694 | Sinaloa | Badiraguato | Los Ayales | CALLE PRINCIPAL RANCHO LOS AYALES, 80576 CULIACÁN ROSALES, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE CALLE PEGADA AL ARROYO Y CALLE VIALIDAD LIMITE DE LA LOCALIDAD, SALIDA DE BADIRAGUATO POR CALLE ELÍSEO QUINTERO GIRE A LA DERECHA POR CAMINO | -107.3284 | 25.2575
SIN190401601847 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO DIMAS, 82969 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE IGNACIO ALDAMA DRENAJE SANITARIO EN CALLEFRANCISCO I. MADERO DESDE CALLEMIGUEL HID | -106.7831 | 23.7218
SIN190401601992 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | CALLE DE LA ROCHA COLONIA EL ROSARIO CENTRO, 82800 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE ERNESTO LOPEZ LIZARRAGA Y CALLE ORO, AGUA POTABLE EN LA COLONIA DOCTOR PINEDA EN CUATRO CALLES SIN NOMBRE SE LLEGA POR MEDIO DE LA CAL | -105.8664 | 22.9861
SIN190401602030 | Sinaloa | Cosalá | El Ranchito | CALLE AL RIO SAN LORENZO RANCHERIA EL RANCHITO, 80736 EL RANCHITO, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA COSALA LA ILAMA GIRANDO A LA DERECHA EN EL KM 20.5 ENCONTRANDO AL PUEBLO EN 3.3 KM EL RANCHITO COSALÁ. CAM | -106.7929 | 24.5285
SIN190401602038 | Sinaloa | Navolato | Licenciado Benito Juárez (Campo Gobierno) | CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA LOS PINOS, 80378 LOS PINOS, NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE CHAPULTEPEC DE LA CABECERA TOMA BENITO JUÁREZ HACIA LIBRAMIENTO ANTONIO TOLEDO CORROSI | -107.5397 | 24.6534
SIN190401602047 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | CALLE CULIACAN PUEBLO GRAL. JUAN JOSÉ RÍOS, 81110 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE AHOME Y CALLE PAJARITOS, CALLE BALLEHUEY ACCEDE A CULIACÁN LOS MOCHISMÉXICO 15 N 2.5 KM SIGUE POR CULIACÁN LOS MOCHISMÉXICO 15 N 39 | -108.8066 | 25.7495
SIN190401602064 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | COLONIA , 00000 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO DENTRO DE LA COLONIA EL LLANO EN LAS INMEDIACIONES DE LA PISTA, EPOR LO QUE NO SE PUEDE ESPECIFICAR UNA DIRECCIÓN | -106.704 | 24.4249
SIN190401602071 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | COLONIA EL LLANO DE LA CARRERA, 80708 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , COLONIA EL LLANO AGEB 0505 Y 0295 COSALÁSE REALIZARÁN 8 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA COLONIA EL LLANO ALREDEDOR DE LA PISTA DE ATERRIZAJE | -106.705 | 24.4247
SIN190401602072 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO EN LA COLONIA LAS LOMITAS DE LA CABECERA CERCA DEL PANTEON Y DE EL JARDIN DE NIÑOS | -106.6813 | 24.415
SIN190401602074 | Sinaloa | Navolato | San Pedro | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN PEDRO, 80374 SAN PEDRO, NAVOLATO SINALOA ENTRE CAMINO AL RIO Y CALLE JOAQUIN SANCHEZ, GIRA A LA IZQUIERDA POR LIBRAMIENTO ANTONIO TOLEDO CORROSIN 30 550 METROS CONTINUA POR A CULIACANSIN 280 | -107.5447 | 24.7731
SIN190401602081 | Sinaloa | Navolato | San Blas | RANCHO SAN BLAS, 80347 SAN BLAS, NAVOLATO SINALOA ENTRE Y , DIRIGETE POR BENITO JUAREZ 1.3 KM HACIA SINALOA VILLA ANGEL FLORESEL CASTILLO 4.5 KM GIRA A LA IZQUIERDA CARRETERA 5 DE MAYO 5.5 KM GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECC | -107.6544 | 24.8728
SIN190401602088 | Sinaloa | Badiraguato | La Higuerita | RANCHERIA LA HIGUERITA, 80563 LA ENTRADA VIEJA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , POR LA CARRETERA MÉXICO 23 SALIENDO DE LA MAJADA DE ABAJO RUMBO A LAS BATEQUITASLA OBRA CONECTA A DOS LOCALIDADES POR LO QUE NO CUENTA CON DOMIC | -107.7256 | 25.3523
SIN190401604720 | Sinaloa | Sinaloa | La Cruz De Piedra | CALLE VIALIDAD PRINCIPAL COLONIA LA CRUZ DE PIEDRA, 81912 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE UNA ANTES DE LAS VIVIENDAS Y , LA CRUZ DE PIEDRA A UNA CUADRA A LA DERECHA Y UNA A LA IZQUIERDA DEL ICATSIN QUE SE UBICA | -108.2225 | 25.8343
SIN190401604771 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De Portelas | RANCHERIA CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE FRENTE A ESCUELA Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, A 8 KM AL SUROESTE DE SINALOA DE LEYVA POR CAMINO VECINAL. POR CUBIRI DE PORTELAS SECTOR FERMÍN LÓ | -108.2565 | 25.7897
SIN190401604788 | Sinaloa | Sinaloa | Porohui | CALLE VIALIDAD INTERNA SIN NOMBRE RANCHERIA POROHUI, 81907 POROHUI, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO AL RIO, AL ESTE DE SINALOA DE LEYVA A 30 KM PASANDO LA LOCALIDAD DE LA ACEITUNA. POROHUI SECTOR FELIPE ROMERO | -107.9882 | 25.8718
SIN190401604818 | Sinaloa | Sinaloa | El Pueblito (El Realito) | CALLE ORILLA DE LA CARRETERA SINALOA - BACUBIRITO EJIDO EL PUEBLITO (EL REALITO), 81903 EL PUEBLITO (EL REALITO), SINALOA SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, POR MALECON DE CABECERA MUNICIPAL 1.3KMCONTINUA HACIA EL P | -108.1416 | 25.8344
SIN190401604869 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | CALLE ARROYO DE CABRERA RANCHERIA SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE RIO FUERTE Y CALLE RIO CULIACAN, CALLE ARROYO SANTA MAGDALENA SECTOR CADA EJIDAL SINALOA DE LEYVA SINALOAARROYO DE C | -108.2264 | 25.8275
SIN190401604892 | Sinaloa | Sinaloa | Santa Magdalena | CAMINO TRAMO CHARCO VERDE - SANTA MAGDALENA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 700 RANCHERIA SANTA MAGDALENA, 00000 SANTA MAGDALENA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , DIRIGETE POR FCO. I MADERO Y MA. MORELOS Y PAVON 110M GIRA A LA | -108.0412 | 26.0436
SIN190401604900 | Sinaloa | Sinaloa | El Alamito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ALAMITO, 00000 EL ALAMITO, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE DE PREESCOLAR ALVARO OBREGON Y CALLE DE PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CALLE DE CANCHAS DEPORTIVAS HACIA EL OESTE POR CARR. 23 SINALOAGUASAVE AL LLEG | -108.4779 | 25.846
SIN190401604952 | Sinaloa | Badiraguato | Santa Rosa | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA ROSA, 80530 EL MARCOL, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE CALLE DEL TANQUE DE AGUA Y , DIRIGETE POR CARRETERA 226 BADIRAGUATO SURUTATO 7.3 KM GIRA A LA DERECHA PASA POTRERILLO 2.5 KM Y DIRIGETE 3.4 KM | -107.5832 | 25.4621
SIN190401606665 | Sinaloa | Culiacán | Ejido Tierra Y Libertad Número Dos | CORREDOR CARRETERA ESTATAL QUE COMUNICA EL ALHUATE- TIERRA LIBERTAD 2 DENTRO DE LA COMUNIDAD CALLE LAS HUERTAS Y CALLE ENRIQUE FELIX PUEBLO TIERRA Y LIBERTAD 1, 80419 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD NÚMERO DOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CA | -107.2195 | 24.4637
SIN190401606695 | Sinaloa | Badiraguato | El Aguaje Del Charo | RANCHO EL AGUAJE DEL CHARO, 80635 EL AGUAJE DEL CHARO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , POR LA CARRETERA MÉXICO 24 SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE SOYATITA, SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A SAN JOSÉ DEL LLANO, SE SIGUE POR EL MISMO C | -107.4223 | 26.1089
SIN190401608035 | Sinaloa | Badiraguato | San Miguel | RANCHERIA SAN MIGUEL, 00000 SAN MIGUEL, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA 75.48 KM POSTERIORIORMENTE TOME EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ A SAN | -107.0704 | 25.7228
SIN190401608140 | Sinaloa | Badiraguato | El Potrero De Los Páez | RANCHERIA EL POTRERO DE LOS PÁEZ, 80524 EL POTRERO DE LOS PÁEZ, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA POTRERO DE LOS PAEZ CP. 80524 BADIRAGUATO SINALOAEN BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LIMITES DE SINALOA | -107.2314 | 25.5801
SIN190401608143 | Sinaloa | Badiraguato | Tegoripa | RANCHERIA TEGORIPA, 80673 TEGORIPA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DESDE BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 226 BADIRAGUATO SURUTATO 44.69 KM AHÍ TOMAR EL CAMINO HASTA TEGORIPA | -107.501 | 25.6508
SIN190401608147 | Sinaloa | Badiraguato | El Pueblito | RANCHO EL PUEBLITO, 80614 EL PUEBLITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHO EL PUEBLITO BADIRAGUATO SINALOA SE REALIZARÁN 15 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD.EN BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 24 BAD | -107.4607 | 25.5238
SIN190401608171 | Sinaloa | Badiraguato | Cinco De Mayo (Tepalcates) | RANCHERIA CINCO DE MAYO (TEPALCATES), 80537 CINCO DE MAYO (TEPALCATES), BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA CINCO DE MAYO TEPALCATES CP. 80537 BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN 9 ACCIONES DE PISO FIRME | -107.726 | 25.3278
SIN190401608174 | Sinaloa | Badiraguato | Babunica | RANCHERIA BABUNICA, 80520 BABUNICA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA Y CHIHUAHUA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS TOME EL CAMINO A BABUNICA. | -107.2979 | 25.5482
SIN190401608181 | Sinaloa | Badiraguato | El Huejotillo | RANCHERIA EL HUEJOTILLO, 80585 EL HUEJOTILLO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 PERICOS LOS NARANJOS GIRE A LA IZQUIERDA EN LA MÉXICO 15, GIRE A LA IZQUIERDA EN LA CARRETERA 308 RUMBO A LA | -107.4874 | 25.1827
SIN190401608185 | Sinaloa | Badiraguato | La Apoma | RANCHO LA APOMA, 80557 LA APOMA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 PERICOS NARANJO GIRE A LA DERECHA EN CARRETERA 243 MAJADA DE ABAJO EL LLANO DE LOS ROCHÍN Y POR ÚLTIMO LA CARRETERA HACIA | -107.6834 | 25.2623
SIN190401608353 | Sinaloa | Choix | El Zapote De Baymena | RANCHERIA , 81756 EL ZAPOTE DE BAYMENA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIXCHOIX CONTINÚE LIGERAMENTE A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX GIRE A LA IZQUIERDA EN CARRETERA E.C. EL FUERTE CHOIX | -108.2752 | 26.5565
SIN190401608355 | Sinaloa | Choix | Bacayopa | RANCHERIA BACAYOPA, 81770 BACAYOPA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO EN CHOIX CONTINUÚE POR CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX, GIRE A LA IZQUIERDA EN CARRETERA E.C. EL FUERTE CHOIX AGUA CALIENTE BAYMENA, CONT | -108.1066 | 26.4663
SIN190401608357 | Sinaloa | Choix | Agua Caliente Grande (De Gastélum) | SN PUEBLO AGUA CALIENTE GRANDE (DE GASTÉLUM), 81760 AGUA CALIENTE GRANDE (DE GASTÉLUM), CHOIX SINALOA ENTRE Y , PUEBLO AGUA CALIENTE GRANDE DE GASTÉLUM CP. 81760 AGUA CALIENTE GRANDE DE GASTÉLUM CHOIX SINALOA SE REALIZARAN | -108.3488 | 26.5374
SIN190401608368 | Sinaloa | Choix | Agua Caliente De Baca | SN PUEBLO AGUA CALIENTE DE BACA, 81718 AGUA CALIENTE DE BACA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , PUEBLO AGUA CALIENTE DE BACA CP. 81718 AGUA CALIENTE DE BACA CHOIX SINALOA SE REALIZARAN 20 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LO | -108.4262 | 26.807
SIN190401608370 | Sinaloa | Choix | Sauz De Baymena (El Sauz) | RANCHERIA SAUZ DE BAYMENA (EL SAUZ), 81756 SAUZ DE BAYMENA (EL SAUZ), CHOIX SINALOA ENTRE Y , DESDE CHOIX TOME A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX 3.47 KM GIRE A LA IZQUIERDA EN CARRETERA E.C. EL FUERTE CHOIX | -108.2744 | 26.5952
SIN190401608463 | Sinaloa | Choix | Tasajeras | EJIDO TASAJERAS, 81712 TASAJERAS, CHOIX SINALOA ENTRE Y , DESDE CHOIX TOME POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES 2.06 KM GIRE A LA DERECHA EN CARRETERA CHOIX LÍMITES DE ESTADOS SINALOA CHIHUAHUA 7.37 KM Y GIRE A LA DERE | -108.2714 | 26.7796
SIN190401608490 | Sinaloa | Choix | Techobampo De Los Cota | RANCHERIA TECHOBAMPO DE LOS COTA, 81740 TECHOBAMPO DE LOS COTA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , DESDE CHOIX TOME POR CARRETERA 142 CHOIX TABUCAHUI 8.23 KM Y CONTINÚE POR CARRETERA TABUCAHUI SAN JAVIER LA CIÉNEGA 3.51 KM Y CONTI | -108.4664 | 26.7698
SIN190401608513 | Sinaloa | Choix | Los Chinitos | RANCHO LOS CHINITOS, 81718 LOS CHINITOS, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 142 CHOIX TABUCAHUI CONTINÚE POR CARRETERA TABUCAHUI SAN JAVIER LA CIÉNEGA. | -108.4959 | 26.7954
SIN190401608561 | Sinaloa | Choix | Conicari | RANCHERIA CONICARI, 81718 CONICARI, CHOIX SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA CONICARI CP. 81718 CONICARI CHOIX SINALO SE REALIZARAN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CERCA DE LA PRIMARIA BENITO JU | -108.4522 | 26.8277
SIN190401608569 | Sinaloa | Sinaloa | Gabriel Leyva Velázquez (Mezquite Alto) | PUEBLO EL MEZQUITE, 81990 EL MEZQUITE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REALIZARÁN 28 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICOSALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -108.1122 | 25.7064
SIN190401608574 | Sinaloa | Sinaloa | Llano Grande | RANCHERIA , 81991 LLANO GRANDE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA LLANO GRANDE CP. 81991 LLANO GRANDE, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 15 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMIC | -108.0861 | 25.752
SIN190401608582 | Sinaloa | Sinaloa | Gallo Nuevo | RANCHERIA GALLO NUEVO, 00000 GALLO NUEVO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN 21 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICOSALIENDO DE SINALOA DE LEYV | -108.5951 | 26.062
SIN190401608642 | Sinaloa | Sinaloa | La Loma De Lugo | RANCHERIA , 81904 LA LOMA DE LUGO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 12 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICO SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA 219 EC MEX | -108.2968 | 25.7383
SIN190401608749 | Sinaloa | Sinaloa | La Joya | PUEBLO LA JOYA, 00000 LA JOYA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 5 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICODE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA SIN 23 | -107.6403 | 25.8688
SIN190401611505 | Sinaloa | Elota | La Cruz | CALLE SUR 20 COLONIA MIRAMAR, 82707 LA CRUZ, ELOTA SINALOA ENTRE CALLE PONIENTE 20 Y CALLE PONIENTE 18, AVENIDA PONIENTE 22 A UNA CUADRA DEL DREN CAMPAMENTO | -106.8915 | 23.9273
SIN190401612729 | Sinaloa | Sinaloa | Lomalinda | RANCHERIA LOMALINDA, 00000 LOMALINDA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ROSARIO ATONDO VALENZUELA EN LA LOCALIDAD DE LOMALINDA | -108.4414 | 25.9124
SIN190401616673 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE HORTENCIA COLONIA LOMA BONITA, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y AVENIDA PROYECTO, LA CALLE HORTENSIA DE LA COLONIA LOMA BONITA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y AV PROYECTO A TRES | -106.3699 | 23.2477
SIN190401617838 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE DIANA LAURA RIOJAS COLONIA COLOSIO SI, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE CAPOMO, LA CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE LA COLONIA COLOSIO SI SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS AVEN | -106.3938 | 23.281
SIN190401618994 | Sinaloa | Sinaloa | San José De Las Delicias | EJIDO SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, 81977 SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS DELECIAS | -107.791 | 25.81
SIN190401619460 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RAMON CORONA COLONIA BENITO JUÁREZ, 82470 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE ANTONIO AGUIRRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA PARA LLEGAR AL LUGAR SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE IGNA | -105.7778 | 22.8276
SIN190401619481 | Sinaloa | Sinaloa | Santa Ana | EJIDO SANTA ANA, 00000 SANTA ANA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANNA | -108.4221 | 25.9859
SIN190401619529 | Sinaloa | Sinaloa | Porohui | EJIDO POROHUI, 81907 POROHUI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA LOCALIDDAD DE POROHUI | -107.9866 | 25.8686
SIN190401619598 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | CALLE CALLE NUMERO 4 EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA ELIGIO ROJO Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLE NUMERO 5 EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN CALLE NUMERO 4 ENTRE 1 DE MAYO Y EL | -108.2259 | 25.8215
SIN190401619669 | Sinaloa | Sinaloa | Alfonso G. Calderón Velarde | AVENIDA MESTIZOS EJIDO ALFONSO G CALDERÓN VELARDE, 81985 ALFONSO G. CALDERÓN VELARDE, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE PROFESORES Y CALLE DIBUJANTES, AVENIDA MERCADORES EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR MAESTRA CERCA DEL ES | -108.6001 | 25.7847
SIN190401619860 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | CALLE NUMERO 5 EJIDO OPOCHI, 81903 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA JOSE G.HEREDIA, CALLE NUMERO 6 EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JOSE MARIA ALVAREZ COTA EN LA LOCALIDAD DE SI | -108.2259 | 25.8228
SIN190401620070 | Sinaloa | Sinaloa | San José De Las Delicias | EJIDO SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, 81977 SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS DELICIAS | -107.7849 | 25.8057
SIN190401627366 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.9216 | 25.4819
SIN190401628796 | Sinaloa | Sinaloa | Ruiz Cortines Número Uno | EJIDO RUIZ CORTINEZ 1, 81985 RUIZ CORTINES NÚMERO UNO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO DEL TANQUE DEL AGUA EN EL EJIDO RUIZ CORTINEZ NUMERO 1 | -108.6971 | 25.7463
SIN190401628870 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Loma | EJIDO CUBIRI DE LA LOMA, 81906 CUBIRI DE LA LOMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL DEPOSITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA | -108.2805 | 25.7685
SIN190401629279 | Sinaloa | Sinaloa | Playa Segunda | EJIDO PLAYA SEGUNDA, 81986 PLAYA SEGUNDA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO PLAYA SEGUNDA | -108.4271 | 25.7927
SIN190401629682 | Sinaloa | Sinaloa | Ejido El Maquipo | EJIDO MAQUIPO, 81903 EJIDO EL MAQUIPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR DE EL ESTADIO EN EL EJIDO EL MAQUIPO MUNICIPIO DE SINALOA | -108.2905 | 25.6845
SIN190401631586 | Sinaloa | Sinaloa | La Cuevita | RANCHERIA LA CUEVITA, 00000 LA CUEVITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL TANQUE DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LA CUEVITA EN LOS TERRENOS QUE OCUPA LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD | -108.1983 | 25.857
SIN190401634177 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.222 | 25.8224
SIN190401634178 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.222 | 25.8224
SIN190401634594 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Loma | EJIDO CUBIRI DE LA LOMA, 81900 CUBIRI DE LA LOMA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA | -108.2708 | 25.7645
SIN190401634834 | Sinaloa | Sinaloa | San José De Las Delicias | EJIDO SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, 81977 SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL DEPOSITO DEL AGUAEN EN SAN JOSE DE LAS DELICIAS | -107.7844 | 25.8063
SIN190401637552 | Sinaloa | Sinaloa | La Higuera | RANCHERIA LA HIGUERA, 00000 LA HIGUERA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN 7 DOMICILIOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA | -108.0298 | 25.8752
SIN190401637575 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Máquina | EJIDO CUBIRI DE LA MÁQUINA, 81900 CUBIRI DE LA MÁQUINA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN UN DOMICILIO PARTICULAR EN EL DOMICILIO DE LA C.CLAUDIA MELENDREZ BELTRAN | -108.2843 | 25.8141
SIN190401637633 | Sinaloa | Sinaloa | El Opochi | EJIDO OPOCHI, 81903 EL OPOCHI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE ELOPOCHI EN EL DOMICILIO DE JESUS HERRERA CARDOZA | -108.1965 | 25.8156
SIN190401637798 | Sinaloa | Sinaloa | San José De Las Delicias | EJIDO SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, 81977 SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LOS DOMICILIOS PARTICULARES DE LOS CIUDADANOS ELSA ARMIDA LUGO BAEZMAGDALENA LARA FUENTESY REFUGIO | -107.7855 | 25.8057
SIN190401638045 | Sinaloa | Sinaloa | El Zapote | EJIDO EL ZAPOTE, 81950 EL ZAPOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN UN DOMICILIO PARTICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE EN EL DOMICILIO DE LA C. BERTHA ALICIA ESPINOZA LOPEZ | -108.0396 | 25.8831
SIN190401643248 | Sinaloa | Sinaloa | Baburía | CALLE FRANCISCO GAMEZ EJIDO BABURIA, 81900 BABURÍA, SINALOA SINALOA ENTRE Y AVENIDA MANUEL BAJO REYES, EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL TANQUE DEL AGUA DEL EJIDO BABURIA | -108.2059 | 25.8396
SIN190401653913 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE LEANDRO VALLE PUEBLO , 00000 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE 27 DE OCTUBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA DE LA ENTRADA PRINCIPAL 3 CUADRAS ADELANTE | -108.6139 | 25.66
SIN190401654885 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | CALLE CUQUITA VELAZQUEZ COLONIA COLONIA AVIACION, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE AVIACION Y CALLE AVIACION, CALLE PLUTARCO ROMERO SE LOCALIZA POR LA CALLE CUQUITA VELAZQUEZ ENTRE CALLE AVIACIÓN FRENTE A LA EXPLANA | -107.9319 | 25.4828
SIN190401656961 | Sinaloa | Sinaloa | El Zapote (El Chapote) | RANCHERIA EL ZAPOTE, 81960 EL ZAPOTE (EL CHAPOTE), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.143 | 26.0697
SIN190401657198 | Sinaloa | Sinaloa | El Terrero | RANCHERIA EL TERRERO, 00000 EL TERRERO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.1218 | 25.7895
SIN190401657210 | Sinaloa | Sinaloa | Estación Naranjo | AVENIDA FELIPE ANGELES EJIDO NARANJO CENTRO, 81980 ESTACIÓN NARANJO, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, AVENIDA JAIME NUNO EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JN CUAUHTEMOC EN LA LOC | -108.4858 | 25.8062
SIN190401660178 | Sinaloa | Guasave | El Dorado Número Dos | CALLE ULTIMA PUEBLO , 00000 EL DORADO NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ULTIMA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO EL CUARTO DORMITORIO ESTÁ UBICADO FRENTE AL ESTADIO DE BÉISBOL Y PEGADO A LA PRIMARIA DE | -108.5959 | 25.5074
SIN190401660239 | Sinaloa | Guasave | El Mezquital | CALLE TIERRAS DE CULTIVO PUEBLO , 00000 EL MEZQUITAL, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE TIERRAS DE CULTIVO Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA PEGADO A TIERRAS DE CULTIVO AL FINAL DEL POBLADO | -108.5325 | 25.6022
SIN190401660796 | Sinaloa | Guasave | Palos Verdes | CALLE SOLIDARIDAD PUEBLO , 00000 PALOS VERDES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO A FINALIZAR LA CALLE JAIME ARMENTA PEGADO A TIERRAS DE CULTIVO Y TANQUE DE AGUA | -108.4575 | 25.3843
SIN190401662808 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE PRIVADA DE LA NEVERIA COLONIA GENARO ESTRADA CALDERÓN, 82199 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CERRO DE LA NEVERIA Y CALLE LOMA LARGA, LA CALLE PRIVADA DE LA NEVERIA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COL GENARO ESTRADA | -106.3678 | 23.2637
SIN190401664071 | Sinaloa | Sinaloa | La Aceituna | RANCHERIA LA ACEITUNA, 00000 LA ACEITUNA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN JARDIN DE NIÑÓS GASPAR FIGUEROA EN LA LOCALIDAD DE LA ACEITUNA MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.0194 | 25.8701
SIN190401664207 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | CALLE SALIDA AL VERANITO EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA FRANCISCO G. GAXIOLA Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR MIGUEL VALLE EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEY | -108.2232 | 25.8297
SIN190401664216 | Sinaloa | Sinaloa | El Ranchito De Los López | RANCHERIA EL RANCHITO DE LOS LOPEZ, 00000 EL RANCHITO DE LOS LÓPEZ, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR RANCHITO EN LA LOCALIDAD DE RANCHITO DE LOS LOPEZ DE SINALOA. | -107.906 | 25.6896
SIN190401664282 | Sinaloa | Sinaloa | Concentración 5 De Febrero | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO CONCENTRACIÓN 5 DE FEBRERO, 81985 CONCENTRACIÓN 5 DE FEBRERO, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE VICTOR SOTO Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD 5 DE FEBRERO | -108.6293 | 25.8503
SIN190401664479 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De Portelas | EJIDO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LOS SECTORES CANAL SECTOR FELIX Y SECTOR TASTE | -108.2603 | 25.7873
SIN190401668553 | Sinaloa | Sinaloa | Campo Torreón | RANCHERIA CAMPO TORREON, 00000 CAMPO TORREÓN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE LLEVARA EN EL CAMPO TORREON Y SAN SEBASTIAN EN EL MUNICIPIO DE SINALOA | -108.5324 | 25.7664
SIN190401668578 | Sinaloa | Sinaloa | Ventura De Los Bojórquez | RANCHERIA VENTURA DE LOS BOJÓRQUEZ, 00000 VENTURA DE LOS BOJÓRQUEZ, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO DE VENTURA DE LOS BOJORQUEZ A HACIENDITA DE LOS CEB | -107.8158 | 25.7785
SIN190401669053 | Sinaloa | Sinaloa | Chacoapana | RANCHERIA CHOCOAPANA, 00000 CHACOAPANA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL DE CHOCOAPANA A HACIENDITA DE LOS MARTINEZ | -107.8101 | 25.8698
SIN190401670165 | Sinaloa | Sinaloa | Ruiz Cortines Número Tres | Sinaloa, Sin., México | -108.2143 | 25.8257
SIN190401670167 | Sinaloa | Ahome | Bolsa De Tosalibampo Uno | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401670173 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401672285 | Sinaloa | Sinaloa | La Mojonera | RANCHERIA LA MOJONERA, 00000 LA MOJONERA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA LA CARRETERA EC 27 MÉXICO 15 OCORONI SINALOA DE LEYVA. SE REALIZARAN CUATRO ACCIONES DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD POR LO Q | -108.4659 | 25.872
SIN190401672317 | Sinaloa | Sinaloa | Maripita | RANCHERIA MARIPITA, 00000 MARIPITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA 253 SINALOA DE LEYVA MARIPITA MARIPA. SE REALIZARAN TRES ACCIONES DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD POR LO QUE NO | -108.175 | 25.8538
SIN190401684650 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401684653 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190401684677 | Sinaloa | Guasave | Estación Bamoa (Campo Wilson) | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190401684713 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN190401684720 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190401686363 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sinaloa, México | -107.394 | 24.8091
SIN190401690294 | Sinaloa | Ahome | Bolsa De Tosalibampo Dos | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401690301 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401691048 | Sinaloa | Guasave | Los Ángeles | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190401697925 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401697965 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190501708405 | Sinaloa | Sinaloa | La Playita De Casillas | Sinaloa de Leyva, Sin., México | -108.2217 | 25.8227
SIN190501708421 | Sinaloa | Guasave | Nío | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190501710954 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Av Gral Juan Carrasco 44, Primer Cuadro, 80000 Culiacán Rosales, Sin., México | -107.395 | 24.805
SIN190101508273 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.0807 | 25.457
SIN190101514055 | Sinaloa | Mazatlán | Palmillas | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190201519873 | Sinaloa | Mocorito | Higuera De Los Vega | RANCHERIA HIGUERA DE LOS VEGA, 80840 HIGUERA DE LOS VEGA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD HIGUERA DE LOS VEGA MUNICIPIO DE MOCORITO ESTADO DE SINALOA | -107.9544 | 25.6545
SIN190201520080 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | BOULEVARD INDEPENDENCIA COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GENERAL ALVARO OBREGON LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRA | -107.9188 | 25.4817
SIN190201520178 | Sinaloa | Mocorito | El Valle De Leyva Solano (El Valle) | RANCHERIA EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE), 80833 EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE EL VALLE EN EL VALLE DE ABAJO MOCORITO SINALOA | -107.8755 | 25.5785
SIN190201520200 | Sinaloa | Mocorito | El Capule | RANCHERIA EL CAPULE, 80955 EL CAPULE, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE PERICOS EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULE MOCORITO SINALOA | -107.6088 | 25.0334
SIN190201521624 | Sinaloa | Mocorito | Potrerillos Aguajito De León | RANCHERIA POTRERILLOS AGUAJITO DE LEÓN, 80887 POTRERILLOS AGUAJITO DE LEÓN, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE AGUAJITO DE LEÓN MOCORITO SINALOA | -107.7826 | 25.2675
SIN190201523292 | Sinaloa | Mocorito | La Noria De Arriba | PUEBLO LA NORIA DE ARRIBA, 80884 LA NORIA DE ARRIBA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE LA NORIA DE ARRIBA MOCORITO SINALOA | -107.7906 | 25.3316
SIN190201523714 | Sinaloa | Mocorito | Melchor Ocampo | PUEBLO MELCHOR OCAMPO, 80965 MELCHOR OCAMPO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MELCHOR OCAMPO MOCORITO SINALOA | -107.8953 | 25.0454
SIN190201523886 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | COLONIA LAS PLAYITAS, 80805 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE CUQUITA VELAZQUEZ MOCORITO SINALOA | -107.913 | 25.479
SIN190201525324 | Sinaloa | Choix | Santa Ana | RANCHERIA SANTA ANA CHOIX, 81760 SANTA ANA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , SANTA ANA CHOIX | -108.3845 | 26.593
SIN190201526107 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | COLONIA SECTOR 2, COL. PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE Y , SECTOR 2 COL. PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA | -105.7864 | 22.8407
SIN190201526207 | Sinaloa | Rosario | Los Otates | RANCHERIA OTATES, 82839 LOS OTATES, ROSARIO SINALOA ENTRE Y , LOS OTATES ROSARIO | -105.6784 | 23.0705
SIN190201526523 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA LOS MANGOS, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE 24 DE OCTUBRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y 24 DE OCTUBRE COL. LOS MANGOS, ESCUIN | -105.7759 | 22.8241
SIN190201526951 | Sinaloa | Choix | El Nacimiento | EJIDO EL NACIMIENTO, 81712 EL NACIMIENTO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , EL NACIMIENTO CHOIX | -108.2569 | 26.8393
SIN190201526961 | Sinaloa | Choix | Venicia | EJIDO VENICIA, 81760 VENICIA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , VENICIA CHOIX | -108.3552 | 26.5736
SIN190201532102 | Sinaloa | Culiacán | El Limoncito | PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 EL LIMONCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL LIMONCITO SIND. JESUS MARIA, C.P. 80310 | -107.5172 | 25.0917
SIN190201532147 | Sinaloa | Culiacán | El Vizcaíno | RANCHERIA EL VIZCAÍNO, 80441 EL VIZCAÍNO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ EL VIZCAINO, SIND. LAS TAPIAS, C.P. 80441 | -107.0611 | 24.6007
SIN190201537738 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | CALLE FRANCISCO DE IBARRA PUEBLO , 00000 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO DE IBARRA Y CALLE FRANCISCO SERRANO, CALLE REVOLUCION A UNA CUADRA DEL COBAES | -108.7171 | 25.7066
SIN190201541299 | Sinaloa | Culiacán | La Campana | PUEBLO LA CAMPANA, 80302 LA CAMPANA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA CAMPANA SIND. V.A.L. MATEOS, EL TAMARINDO, C.P. 80302 | -107.5716 | 24.9974
SIN190201541338 | Sinaloa | Culiacán | El Tule | RANCHERIA EMILIANO ZAPATA O ESTACIÓN OBISPO, 80485 EL TULE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL TULE AMILIANO ZAPATA, C.P. 80485 | -107.2659 | 24.672
SIN190201541425 | Sinaloa | Culiacán | Adolfo López Mateos (El Tamarindo) | VILLA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA MEXICO NUEVO V.A.L. MATEOS, EL TAMARINDO, C.P. 80492 | -107.6318 | 24.9021
SIN190201541616 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR A LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE PUEDE ACCEDER POR LA | -105.7724 | 22.8286
SIN190201542146 | Sinaloa | Guasave | El Cubilete (El Cubilete Número Uno) | CALLE JESUS IBARRA PUEBLO , 00000 EL CUBILETE (EL CUBILETE NÚMERO UNO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JESUS IBARRA Y CALLE MACARIO GAXIOLA, CALLE TIERRAS DE CULTIVO PEGADO A TERRAS DE CULTIVO | -108.5162 | 25.4831
SIN190201542256 | Sinaloa | Guasave | León Fonseca (Estación Verdura) | CALLE CALLE 4 PUEBLO , 00000 LEÓN FONSECA (ESTACIÓN VERDURA), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO SECTOR TANQUE DE AGUA | -108.343 | 25.7326
SIN190201542617 | Sinaloa | Guasave | Flor De Mayo | CALLE SEGUNDA PUEBLO , 00000 FLOR DE MAYO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE DOS, CALLE TRES COBTRA ESQUINA DE LA IGLESIA DEL PUEBLO | -108.661 | 25.5335
SIN190201544473 | Sinaloa | Guasave | El Varal (San Sebastián Número Uno) | CALLE DOS PUEBLO , 00000 EL VARAL (SAN SEBASTIÁN NÚMERO UNO), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DOS Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE BENITO JUAREZ SECTOR CAMPO DEPORTIVO | -108.4252 | 25.6392
SIN190201544871 | Sinaloa | Culiacán | Libertad (Píramo) | PUEBLO QUILA, 80480 LIBERTAD (PÍRAMO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO NIÑOS HEROES LIBERTAD, PIRAMO SINDICATURA DE QUILA, C.P. 80480 | -107.2159 | 24.4734
SIN190201545321 | Sinaloa | Sinaloa | La Tranquilidad | EJIDO LA TRANQUILIDAD, 81990 LA TRANQUILIDAD, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO LA TUNA TIERRA BLANCA LA TRANQUILIDAD TABALOPA. LA TRANQUILIDAD EL MEZQUITE LAGUNA DE LOS VALDEZ LA PEÑA SAN MIGUEL DE SAN JOAQ | -108.1388 | 25.7193
SIN190201545345 | Sinaloa | Sinaloa | Llanos De Peraza | EJIDO LLANOS DE PERAZA, 81976 LLANOS DE PERAZA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO LLANOS DE PERAZA SAN JOSE DE GRACIA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SINALOA. | -107.8724 | 26.1168
SIN190201545353 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE UBICA POR LA CARRETERA HACIA LE DERIVADORA ENFRENTE DE ESTADIO DE BASE BALL | -108.2328 | 25.8208
SIN190201545816 | Sinaloa | Mocorito | Mazate De Los López | RANCHERIA MAZATE DE LOS LÓPEZ, 80840 MAZATE DE LOS LÓPEZ, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MAZATE DE LOS LOPEZ MOCORITO SINALOA | -108.015 | 25.6349
SIN190201545943 | Sinaloa | Mocorito | El Palmar De Los Leal | RANCHERIA EL PALMAR DE LOS LEAL, 80890 EL PALMAR DE LOS LEAL, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE LOS LEAL A LAS ORILLAS DEL ARROYO QUE PASA POR ESTA COMUNIDAD MOCORITO, SINA | -107.8693 | 25.384
SIN190201546598 | Sinaloa | Sinaloa | Los Alisos De Olguín | RANCHERIA LOS ALISOS DE OLIGUIN, 00000 LOS ALISOS DE OLGUÍN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -107.9866 | 26.2835
SIN190201546656 | Sinaloa | Sinaloa | Las Bayas | EJIDO LAS BAYAS, 81943 LAS BAYAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO LAS BAYAS SANTA LUCIA LAS BAYAS EL PLATANITO MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.2207 | 26.2263
SIN190201546708 | Sinaloa | Sinaloa | La Higuerita De Los Miranda (La Higuerita) | RANCHERIA LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA, 00000 LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA (LA HIGUERITA), SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN JOSE DE LAS DELICIAS LOS TANQUES EL SAUCITO LA HIGUERITA DE LOS MIRANDA | -107.7499 | 25.7703
SIN190201546906 | Sinaloa | Sinaloa | La Peña | RANCHERIA LA PEÑA, 00000 LA PEÑA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑA | -108.067 | 25.6598
SIN190201546918 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR YONQUE DE SINALOA DE LEYVA | -108.2252 | 25.8185
SIN190201549456 | Sinaloa | Mocorito | Pericos | CALLE GENERAL FRANCISCO I. MADERA PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE PERICOS MOCORITO SINALOA | -107.6989 | 25.0768
SIN190201551371 | Sinaloa | Guasave | Buenavista | CALLE LAZARO CARDES PUEBLO , 00000 BUENAVISTA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LAZARO CARDES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO TERRENO SECTOR PRIMARIA | -108.5585 | 25.4754
SIN190201551579 | Sinaloa | Culiacán | El Zalate | EJIDO LAS TAPIAS, 80410 EL ZALATE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS, C.P. 80410 | -107.5826 | 24.918
SIN190201551624 | Sinaloa | Culiacán | Bagrecitos | RANCHERIA BAGRECITOS, 80311 BAGRECITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESCUELA TELEBACHILLERATO BAGRECITOS, SIN. TEPUCHE, C.P 80311 | -107.2216 | 25.0874
SIN190201552402 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN190201552906 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553069 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201556025 | Sinaloa | Mocorito | El Palmar De Los Leal | CALLE MOCORITO-ROSAMORADA RANCHERIA EL PALMAR DE LOS LEAL, 80890 EL PALMAR DE LOS LEAL, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL PALMAR DE LOS LEAL MOCORITO SINALOA | -107.8654 | 25.3831
SIN190201558781 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | Angostura, Sin., México | -108.1591 | 25.368
SIN190201564957 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Marte 50, Constelación, Bugambilias, 81049 Guasave, Sin., México | -108.4785 | 25.5561
SIN190301568200 | Sinaloa | Choix | San José De Los Portillo | CHOIX, SINALOA | -108.3224 | 26.707
SIN190301568347 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301568351 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | Escuinapa, Sin., México | -105.7791 | 22.8318
SIN190301568373 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN190301568390 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301568593 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301568671 | Sinaloa | Ahome | Topolobampo | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190301568676 | Sinaloa | Culiacán | Costa Rica | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301568682 | Sinaloa | Culiacán | Jesús María | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301568686 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190301569673 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301569832 | Sinaloa | Rosario | Apoderado | El Rosario, Sin., México | -105.8613 | 22.9915
SIN190301572079 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4271 | 24.7996
SIN190301572861 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4271 | 24.7996
SIN190401581686 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE SAN MARINO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES (SANTA FE), 82150 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE PASADENA Y CALLE ALAMITOS, SERCA DE LA AV. PRINCIPAL DEL TAURO | -106.3325 | 23.1878
SIN190401581795 | Sinaloa | Culiacán | San Diego | PUEBLO SAN DIEGO, 80450 SAN DIEGO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SECTOR GUADALUPE CEBREROS Y JOSE JUAN UREÑA EJIDO SAN DIEGO SIND. ELDORADO. MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRASE LOCALIZA EN LAS | -107.3297 | 24.3792
SIN190401582967 | Sinaloa | Mocorito | El Valle De Leyva Solano (El Valle) | RANCHERIA EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE), 80833 EL VALLE DE LEYVA SOLANO (EL VALLE), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE LA SRA. NILDA ARMIDA MÁRQUEZ GARCÍA EN LA SINDICATURA DE | -107.8695 | 25.5819
SIN190401584254 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 80240 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , AVENIDA FRAY ANDRES TELLO ENTRE FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN Y AGUSTIN YAÑEZ COL. GUADALUPE VICTORIA, CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA. | -107.3639 | 24.7957
SIN190401584302 | Sinaloa | Culiacán | Las Vinoramas | RANCHERIA LAS VINORAMAS, 80387 LAS VINORAMAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS VINORAMAS SIND. SANALONA C.P. 80387 | -107.0798 | 24.7506
SIN190401584306 | Sinaloa | Culiacán | El Cedrito | RANCHERIA SANALONA, 80380 EL CEDRITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL CEDRITO SIND. SANALONA C.P. 80380 | -107.0947 | 24.7647
SIN190401584324 | Sinaloa | Culiacán | El Melado | PUEBLO SANALONA, 80380 EL MELADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL MELADO SIND. SANALOA C.P. 80380 | -107.07 | 24.7844
SIN190401584338 | Sinaloa | Culiacán | San Francisco | PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 SAN FRANCISCO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SAN FRACISCO SIND LAS TAPIAS C.P. 80410 | -107.1854 | 24.6574
SIN190401584347 | Sinaloa | Culiacán | Las Flechas | PUEBLO LAS FLECHAS, 80397 LAS FLECHAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS FLECHAS SIND LAS TAPIAS C.P. 80397 | -107.3749 | 24.6006
SIN190401585524 | Sinaloa | Mazatlán | Los Llanitos | RANCHERIA LOS LLANITOS, 82380 LOS LLANITOS, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , CERCA DE LA PLAZUELA DE LA RANCHERIA | -106.5907 | 23.5108
SIN190401586538 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE SINALOA COLONIA AGUARUTO VIEJO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA DEL RASTRO Y AVENIDA FLORIDA, LA LOCALIDAD DE CULIACÁN SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LAS COORDENADAS GEOGRAFICAS 24º 48´ LATITUD NORTE | -107.5072 | 24.7821
SIN190401587130 | Sinaloa | Mocorito | Higuera De Los Vega | RANCHERIA HIGUERA DE LOS VEGA, 80840 HIGUERA DE LOS VEGA, MOCORITO SINALOA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , LA OBRA A EJECUTAR DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERA DE LOS VEGA LLEGANDO POR LA CA | -107.9666 | 25.6535
SIN190401588834 | Sinaloa | Mazatlán | El Roble | CALLE JUAN DE LA BARRERA PUEBLO EL ROBLE, 82245 EL ROBLE, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE JACOBO Y CALLE NICOLAS BRAVO, A UNA CUADRA DE LA IGLESIA | -106.2065 | 23.2471
SIN190401588838 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA 10 DE MAYO, 82440 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE MAYA Y CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15, CALLE LIBERTAD PARA LLEGAR SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE MAYA Y LA CALLE HIDALGO HASTA | -105.7671 | 22.8348
SIN190401589014 | Sinaloa | Culiacán | Tabalá | RANCHERIA TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , NÚMERO 17POSTE 6 TABALA SIND. SAN LORENZO C.P 80475 | -107.0975 | 24.4419
SIN190401589031 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | AVENIDA EJERCITO MEXICANO COLONIA LÓPEZ MATEOS, 82140 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA INRGENTES Y AVENIDA REVOLUCION, A UNA CUADRA DE SORIANA SANTAROSA | -106.4231 | 23.2374
SIN190401589039 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE JORGE NEGRETE COLONIA CONSTITUCIÓN, 82170 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE JUSTINO RUBI Y CALLE PRIVADA DE LA ESCOTILLERA, A DOS CUADRAS DE LA AV INSURGENTES | -106.4037 | 23.2346
SIN190401589353 | Sinaloa | Culiacán | San Rafael | PUEBLO TEPUCHE, 80318 SAN RAFAEL, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SAN RAFAEL SINDICATURA DE TEPUCHE C.P. 80318 | -107.4085 | 24.9756
SIN190401589805 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE JABALIES NORTE COLONIA LA CAMPIÑA, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA OSCAR PEREZ ESCOBOSA Y CALLE CHIMBORAZO, CONECTA CON AVENIDA PRINCIPAL LIBRAMIENTO 2 | -106.3934 | 23.2569
SIN190401590155 | Sinaloa | Culiacán | Culiacancito | PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA NUEVA EJIDAL SIND CULIACANCITO, SECTOR GERARDO ROMAM MEDINA, C.P. 80300 | -107.5297 | 24.8282
SIN190401590193 | Sinaloa | Culiacán | La Mojonera | RANCHERIA LA MOJONERA, 80450 LA MOJONERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA MOJONERA SIND ELDORADO SECTOR LA BARDA DE LA SECUNDARIA, C.P. 80450 | -107.3206 | 24.336
SIN190401591032 | Sinaloa | Culiacán | Estancia De Los García | RANCHERIA ESTANCIA DE LOS GARCIA, 80470 ESTANCIA DE LOS GARCÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESTANCIA DE LOS GARCIA SIND. TACUICHAMONA C.P. 80470 | -107.0198 | 24.3888
SIN190401594626 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE EJIDO ISLA DELA PIEDRA COLONIA VALLE DEL EJIDO, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE EJIDO EL CASTILLO, A UNA CUANDRA DELA TIENDA ROSITA | -106.4051 | 23.2735
SIN190401596353 | Sinaloa | Culiacán | Las Guásimas | PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 LAS GUÁSIMAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS GUASIMAS SIND DE JESUS MARIA C.P. 80310 CULIACAN ROSALES | -107.4285 | 25.0244
SIN190401596455 | Sinaloa | Culiacán | El Guayabo | PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 EL GUAYABO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL GUAYABO SIND LAS TAPIAS C.P. 80410 CULIACAN ROSALES | -107.1067 | 24.6727
SIN190401596611 | Sinaloa | Mocorito | Juan Escutia | RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 80940 JUAN ESCUTIA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE LA SEÑORA RAMONA ACOSTA RODRÍGUEZ EN LA COMUNIDAD JUAN ESCUTIA PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE PERICOS. A ESPALDA | -107.6661 | 25.0693
SIN190401596627 | Sinaloa | Mocorito | Juan Escutia | RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 80940 JUAN ESCUTIA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE LA SEÑORA RAMONA ACOSTA RODRÍGUEZ EN LA COMUNIDAD JUAN ESCUTIA PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE PERICOS. A ESPALDA | -107.6662 | 25.0692
SIN190401597170 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA MOCORITO CENTRO, 80800 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE LOCALIZA REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SIN | -107.9196 | 25.4837
SIN190401597363 | Sinaloa | Mocorito | Cerro Agudo | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CERRO AGUDO, 80830 CERRO AGUDO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE CERRO AGUDO MOCORITO SINALOA. A 100 METROS DE SECUNDARIA. | -107.9629 | 25.5968
SIN190401597944 | Sinaloa | Guasave | Bachoco | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO , 00000 BACHOCO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE JOSE MARIA MORELOS I PAVON SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL DISPENSARIO MEDICO Y FRENTE A LA IGLESIA | -108.8123 | 25.6957
SIN190401597976 | Sinaloa | Guasave | La Brecha | CALLE RAMON ESPINOZA PUEBLO , 00000 LA BRECHA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE RAMON ESPINOZA Y CALLE UNO, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE AL DISPENSARIO MEDICO | -108.423 | 25.3673
SIN190401597979 | Sinaloa | Guasave | Choipa | CALLE UNO PUEBLO , 00000 CHOIPA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE UNO Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA | -108.3129 | 25.6261
SIN190401597981 | Sinaloa | Guasave | Buenavista | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO , 00000 BUENAVISTA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE BENITO JUAREZ A TRES CUADRAS ANTES DE LLEGAR AL DISPENSARIO MEDICO | -108.5557 | 25.4756
SIN190401598424 | Sinaloa | Culiacán | El Carrizal | EJIDO EL CARRIZAL, 80410 EL CARRIZAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE COLIMA EL CARRIZAL NO. 1 SIND EL SALADO C.P. 80410 | -107.2496 | 24.6061
SIN190401599011 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE JOSE LEON, CALLE ELVIRA RAMIREZ DE LEON SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL DEPORTIVO COLON | -108.46 | 25.5528
SIN190401600908 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401600955 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401601113 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401601330 | Sinaloa | Concordia | El Verde | CALLE CARRETERA CONCORDIA LA CONCEPCION FRACCIONAMIENTO EL VERDE CONCORDIA, 82648 EL VERDE, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE AL NORTE DE LA LOCALIDADPARALELO A LA ENTRADA Y CALLE EN LA PERIFERIA DE LA RIVERA DEL RIO, DIRIGETE HA | -106.1332 | 23.3677
SIN190401601362 | Sinaloa | Sinaloa | Ejido El Maquipo | CALLE MARGEN DERECHO DEL TERRENO EJIDO EJIDO MAQUIPO, 00000 GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA), SINALOA SINALOA ENTRE CALLE FRENTE ESTADIO DEL BEISBOL Y , POR LA EL MARGEN DERECHO DEL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL ESTADO | -108.2933 | 25.6866
SIN190401601363 | Sinaloa | Rosario | Maloya | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MALOYA, 82885 MALOYA, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE DE SALIDA Y CALLE TERCERA, CARRETERA 15 TEPICMAZATLAN 2.29KM. GIRAR A IZQUIERDA EN CARRETERA 537 CHILILLOSMATATAN 14.80KM. CONTINUAR POR CARRETERA ND | -105.6039 | 22.9463
SIN190401601380 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Cruz Blanca | CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EJIDO CRUZ BLANCA, 81504 CRUZ BLANCA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA CARRETERA CULIACÁN LOS MOCHISMÉXICO 15 N HACIA LAS BRISAS 18KM. GIRA | -108.2717 | 25.452
SIN190401601382 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Lucio Blanco | CALLE PRINCIPAL EJIDO LUCIO BLANCO, 81504 LUCIO BLANCO, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE A ESPALDAS DE CAMPO DE FUTBOL, DIRIGETE POR CULIACÁN LOS MOCHIS MÉXICO 15 N 74 KM TOMA CALLE MÉXICO 13.1 KM | -108.2384 | 25.4439
SIN190401601473 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | AVENIDA 21 DE MARZO COLONIA LA COSTERA, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PATRIA Y AVENIDA LA COSTERITA, CALLE 21 DE MARZO ENTRE PATRIA Y LA COSTERITA COL. LA COSTERA CULIACAN CP. 80296 ENSEGUIDA DE PANTEON | -107.3737 | 24.7507
SIN190401601604 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLEJON NUMERO 3 COLONIA EL BARRIO, 80080 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLEJON MIGUEL HIDALGO Y S/N Y CALLE S/N ENTRE CALLEJÓN 3 Y CERRADA, CALLEJON DE POCHUTLA CALLEJON 3 ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y SN, (ENSEGUI | -107.3482 | 24.8068
SIN190401601612 | Sinaloa | Culiacán | El Quince | CALLE CULIACAN - VILLA ANGEL FLORES PUEBLO , 00000 EL QUINCE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CARRETERA CULIACÁN VILLA ANGEL FLORES ENTRE HACIENDA LA ESPERANZA Y EL QUINCE EL QUINCE CULIACANCITO CULIACÁN. | -107.5551 | 24.8133
SIN190401601691 | Sinaloa | Culiacán | Colonia Joel Ramírez | CALLE VIALIDAD SIN NOMBRE COLONIA , 00000 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CAMINO LA GUASIMA Y CALLE DE TIENDA RB BLOCKS, ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD CAMINO A LA GUASIMA COLONIA JOEL RAMÍREZ A UN COSTADO DE LA COLONIA | -107.4109 | 24.8492
SIN190401601814 | Sinaloa | Choix | Cajón De Cancio | CALLE SALIDA DEL POBLADO RANCHERIA CAJÓN DE CANCIO, 81737 CAJÓN DE CANCIO, CHOIX SINALOA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE COSTADO DE SALIDA, CALLE DEL SOLAR A QUINIENTOS METROS DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA | -108.2239 | 26.7759
SIN190401601820 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE JUAN RENDON COLONIA ESCUINAPA CENTRO, 82400 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE AVENIDA SANDRA CALDERÓN Y BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE JUAN RENDON ENTRE AVE. SANDRA CALDERÓN Y BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS C | -105.7877 | 22.8236
SIN190401601867 | Sinaloa | Concordia | Concordia | CALLEJON LOS MUSICOS PUEBLO CONCORDIA, 82600 CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE SRI CHINMOY Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TEPUXTA A CUADRA Y MEDIA DE LA PLAZA DE LA COLONIA | -106.0631 | 23.2944
SIN190401601941 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Gabriel Leyva Velázquez (La Escalera) | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA), 81500 GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (LA ESCALERA), SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REGINO CERVANTES, CALLE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ CA | -108.1963 | 25.4484
SIN190401601948 | Sinaloa | Rosario | El Rosario | CALLE AGUSTINA LARA COLONIA EL ROSARIO CENTRO, 82800 EL ROSARIO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE DE LA ROCHA Y CALLE ERNESTO LOPEZ LIZARRAGA, A 4 CUADRAS A ESPALDAS DE LA IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL QUE SE ENCUENTRA POR LA CALLE | -105.8661 | 22.9859
SIN190401601986 | Sinaloa | Rosario | Ojo De Agua De Osuna | CALLE A GUAYACAN EJIDO OJO DE AGUA, 82834 OJO DE AGUA DE OSUNA, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE PRIVADA Y , POR CARRETERA TEPIC MAZATLÁNMÉXICO 15 N HACIA POTRERILLOS 8.6KM. TOMA LA SALIDA EN DIRECCIÓN A POTRERILLOSSINALOA 518 D | -105.9663 | 23.0286
SIN190401602031 | Sinaloa | Cosalá | El Saucito | CALLE CAMINO DEL RIO RANCHERIA EL SAUCITO, 80794 EL SAUCITO, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE DEL TANQUE DE CONCRETO Y CAMINO VECINAL A LA CROSOLLA, POR LA SALIDA SUR DE COSALA A UN COSTADO DEL PANTEÓN PASANDO LAS LOCALIDADES DE LA | -106.5586 | 24.2851
SIN190401602033 | Sinaloa | Cosalá | Palo Verde | CALLE VIALIDAD PRINCIPAL RANCHERIA PALO VERDE, 80777 PALO VERDE, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE INTERNA 1 Y CALLE INTERNA 2, POR LA SALIDA SUR DE COSALA A UN COSTADO DEL PANTEÓN PASANDO LAS LOCALIDADES DE LA PALMA CHUCHUPIRA SE L | -106.662 | 24.3599
SIN190401602035 | Sinaloa | Cosalá | Vado Hondo | CALLE PRINCIPAL Y RIVERA DEL RIO RANCHERIA VADO HONDO, 80776 VADO HONDO, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA DE LA LOCALIDAD Y CALLE ULTIMA DE LA LOCALIDAD, DIRÍGETE A CARR. A COSALÁ SIN 1 POR 10.4KM GIRA A LA DERECHA 1KM HACI | -106.7624 | 24.3973
SIN190401602068 | Sinaloa | Navolato | Juan Aldama (El Tigre) | AVENIDA SANTOS LOPEZ PUEBLO JUAN ALDAMA (EL TIGRE), 80332 JUAN ALDAMA (EL TIGRE), NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE JUAN JOSÉ RÍOS Y CALLE RAFAEL BUELNA, DE NAVOLATO HACIA EL NORTE POR CARR. ALGEL FLORESEL CASTILLO HASTA EL CAIMAN | -107.8185 | 24.9427
SIN190401602110 | Sinaloa | Navolato | Navolato | CALZADA LIBRAMIENTO TOLEDO CORRO PUEBLO , 00000 NAVOLATO, NAVOLATO SINALOA ENTRE Y , ENTRE CANAL CAÑEDO LIBRAMIENTO TOLEDO CORRO Y DREN 5 MAS 500 NAVOLATO SURCOLECTOR SUROESTE DESDE CANAL CAÑEDO PASA POR LIBRAMIENTO TOLEDO | -107.7059 | 24.7532
SIN190401604728 | Sinaloa | Sinaloa | Lomalinda | CALLE carretera estacion naranja - ocoroni RANCHERIA LOMA LINDA, 00000 LOMALINDA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE VIALIDAD LIMITE DE LA LOCALIDAD Y CALLEJON SIN NOMBRE, SE DE SINALOA DE LEYVA HACIA ESTACIÓN NARANJO POR CARR. 23. | -108.4408 | 25.9123
SIN190401606666 | Sinaloa | Culiacán | La Campana | CALLE SALIDA AL AGUAJE PUEBLO LA CAMPANA, 80302 LA CAMPANA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CARRETERA MEXICO 15 Y CALLE INTERNA 1, DE CULIACÁN POR CARR. MÉXICO 15 HACIA EL NORTE A 25 KM. DERECHO PASANDO LIMÓN DE LOS RAMOS SE ENCUENTRA | -107.5749 | 24.9912
SIN190401606667 | Sinaloa | Culiacán | Chiqueritos | CORREDOR CARRETERA MEXICO 15 CULIACAN-MAZATLAN 11 KM PASANDO HIGUERAS DE ABUYA A LADO IZQUIERDO . EN EL POBLADO DAR POR LA CALLE PRINCIPAL Y DAR VUELTA EN LE SEGUDA CALLE Y EL ESTADIO RANCHERIA CHIQUERITOS, 80496 CHIQUERITOS, CULI | -107.0403 | 24.182
SIN190401607120 | Sinaloa | Sinaloa | Chicura | CALLE CAMINO VECINAL SURUTATO - SANTA ANITA DE ABAJO RANCHERIA CHICURA, 00000 CHICURA, SINALOA SINALOA ENTRE CAMINO SANTA ANITA DE ABAJO - LIMITE ESTATAL Y , SALIENDO DE SURUTATO BADIRAGUATO SE TOMA EL CAMINO QUE LLEVA A SAN | -107.5388 | 26.0071
SIN190401607822 | Sinaloa | Elota | La Cruz | CALLE PONIENTE 24 COLONIA MIRAMAR, 82707 ABOCHO (ESTACIÓN ABOCHO), ELOTA SINALOA ENTRE CALLE ANGEL FLORES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA UBICADA EN LA ESQUINA AV PONIENTE | -106.8963 | 23.9256
SIN190401607924 | Sinaloa | Badiraguato | Tepaca | RANCHO TEPACA, 80675 TEPACA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LIMITES DE SINALOA Y CHIHUAHUA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS TOMAR EL CAMINO A TEPACA 44 ACCIONES DE PISO FIRME D | -107.5187 | 25.5789
SIN190401607938 | Sinaloa | Badiraguato | Revolcadero | RANCHERIA REVOLCADERO, 80683 REVOLCADERO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA REVOLCADERO CP. 80683 BADIRAGUATO SINALOA TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIO | -107.1881 | 25.8076
SIN190401608066 | Sinaloa | Badiraguato | Potrero De La Vainilla | RANCHO POTRERO DE LA VAINILLA, 80620 POTRERO DE LA VAINILLA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ AL POT | -107.148 | 25.7305
SIN190401608084 | Sinaloa | Badiraguato | Guanajuato | RANCHERIA GUANAJUATO, 80677 GUANAJUATO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , EN BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LIMITES SINALOA CHIHUAHUA 18 ACCIONES DE PISO FIRME, DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD, POR LO TANTO | -107.3648 | 25.5645
SIN190401608118 | Sinaloa | Badiraguato | La Huerta | RANCHERIA LA HUERTA, 80683 LA HUERTA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ LA HUERTA. | -107.2032 | 25.811
SIN190401608131 | Sinaloa | Badiraguato | Arroyo Seco | RANCHERIA ARROYO SECO, 80685 ARROYO SECO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ ARROYO SECO | -107.1667 | 25.7281
SIN190401608152 | Sinaloa | Badiraguato | Higueras De Álvarez Borboa (Higuera De Los Monzón) | PUEBLO HIGUERA DE ALVAREZ DE BORBOA, 80550 HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA (HIGUERA DE LOS MONZÓN), BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , PUEBLO HIGUERA DE ALVAREZ DE BORBOA CP. 80550 BADIRAGUATO SINALOA SE REALIZARÁN 11 ACCIONES DE PI | -107.6752 | 25.3074
SIN190401608168 | Sinaloa | Badiraguato | Sabanillas | RANCHO SABANILLAS, 80623 SABANILLAS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA 75.48 KM, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ SABANILLAS | -107.0882 | 25.6911
SIN190401608180 | Sinaloa | Badiraguato | La Tuna | RANCHERIA LA TUNA, 80627 LA TUNA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ LA TUNA BADIRAGUATO SINALOA | -107.1496 | 25.6964
SIN190401608189 | Sinaloa | Badiraguato | San Antonio De Los Ortiz (El Riyito) | RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS ORTIZ (EL RIYITO), 80565 SAN ANTONIO DE LOS ORTIZ (EL RIYITO), BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS ORTIZ EL RIYITO CP. 80565 BADIRAGUATO SINALOA SE REALIZARÁN 5 ACCIONES | -107.5415 | 25.3334
SIN190401608276 | Sinaloa | Badiraguato | El Mezcalito | RANCHO EL MEZCALITO, 80563 EL MEZCALITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN CUATRO ACCIONES DE PISO FIRME EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO EN ESPECIFICO.BADIRAGUATO TOMA | -107.3334 | 25.2671
SIN190401608314 | Sinaloa | Badiraguato | Potrerillos | RANCHERIA POTRERILLOS, 80610 POTRERILLOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN CUATRO ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO EN ESPECIFICO.SE TOMA LA CARRETERA | -107.3386 | 25.9436
SIN190401608507 | Sinaloa | Choix | El Descanso | RANCHERIA EL DESCANSO, 81719 EL DESCANSO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO EN CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES, CONTINÚE POR EL CAMINO HASTA LLEGAR AL DESTINO. | -108.3896 | 26.9294
SIN190401608553 | Sinaloa | Sinaloa | Los Melones | PUEBLO LOS MELONES, 81903 GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ (MEZQUITE ALTO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 12 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE CUENTA CON UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFI | -108.5634 | 25.7914
SIN190401608563 | Sinaloa | Sinaloa | El Gatal | EJIDO EL GATAL DE OCORONI, 81963 EL GATAL, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EJIDO EL GATAL DE OCORONI CP. 81963 EL GATAL SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 28 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD PO LO CUAL NO SE TIENE | -108.2597 | 25.8127
SIN190401608564 | Sinaloa | Choix | La Ciénega | RANCHERIA LA CIÉNEGA, 81745 LA CIÉNEGA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 142 CHOIX TABUCAHUI CONTINUÉ POR CARRETERA TABUCAHUI SAN JAVIER LA CIÉNEGA. | -108.454 | 26.6305
SIN190401608581 | Sinaloa | Sinaloa | El Saucito | RANCHERIA EL SAUCITO, 00000 EL SAUCITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REALIZARAN 23 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICODESDE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA SIN | -107.7601 | 25.7799
SIN190401608647 | Sinaloa | Sinaloa | Carrizalejo | RANCHERIA CARRIZALEJO, 81977 CARRIZALEJO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA CARRIZALEJO CP. 81977 CARRIZALEJO, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 12 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE | -107.7775 | 25.7677
SIN190401608682 | Sinaloa | Sinaloa | Tobobampo | EJIDO TOBOBAMPO, 81985 TOBOBAMPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , DESDE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA SIN 219, EN ESTACIÓN BAMOA, TOMAR LA CARRETERA RAMAL HASTA LA CARRETERA MEX15, EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUÍZ CORTINEZ DA | -108.6502 | 25.8152
SIN190401609367 | Sinaloa | Sinaloa | El Ranchito Del Padre | RANCHERIA RANCHITO DEL PADRE, 00000 EL RANCHITO DEL PADRE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA EL RANCHITO DEL PADRE CP. 00000 EL RANCHITO DEL PADRE, SINALOA SINALOA SE REALIZARAN 5 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN L | -108.4461 | 25.9488
SIN190401612119 | Sinaloa | Guasave | El Burrión | CALLE JOSE MARIA PINO SUARES PUEBLO EL BURRION, 00000 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUARES Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA SE ENCUENTRA UBICADA CONTRA ESQUINA DE LA PRIMARIA | -108.4085 | 25.5432
SIN190401616721 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE HORTENCIA COLONIA LOMA BONITA, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y AVENIDA PROYECTO, LA CALLE HORTENSIA DE LA COLONIA LOMA BONITA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y AV PROYECTO A TRES | -106.3702 | 23.2475
SIN190401616878 | Sinaloa | Culiacán | Adolfo López Mateos (El Tamarindo) | CALLE RÍO BADIRAGUATO 29 INTERIOR SN RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80303 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CUATRO CUADRAS DESPUES DE LA SECUNDARIA VUELTA A LA IZQUIERDA AVANZAR 2 CUADRAS Y ME | -107.6332 | 24.9013
SIN190401618751 | Sinaloa | Culiacán | La Higuerita | CORREDOR CARRETERA CULIACÁN- SANALONA ANTES DE LLEGAR A SANALONA HAY UN ENTRONQUE A LA DERECHA CAMINO DE TERRACERÍA 1.5 ESTA LOCALIZADA LA COMUNIDAD LA HIGUERITA INTERIOR SIN NÚMERO PUEBLO LA HIGUERITA, 80304 LA HIGUERITA, CULIACÁ | -107.1294 | 24.7773
SIN190401619047 | Sinaloa | Sinaloa | Porohui | EJIDO POROHUI, 81907 POROHUI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE POROHUI | -107.9891 | 25.8713
SIN190401619853 | Sinaloa | Sinaloa | La Pitahaya | RANCHERIA LA PITAHAYA, 00000 LA PITAHAYA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR PITAYA EN LA LOCALIDAD DE LA PITAHAYA | -108.4964 | 25.7992
SIN190401620417 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE MONTE NEGRO COLONIA MONTE VERDE, 00000 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA MUNICH Y CALLE COLINA LATA, CALLE MONTENEGRO DE LA COLONIA GOICOCHEA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE MUNICH Y CALLE COLINA ALTA A UNA C | -106.3873 | 23.269
SIN190401626912 | Sinaloa | Sinaloa | La Presita | EJIDO LA PRESITA, 81988 LA PRESITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS DOMICILIOS PARTICULARES EN LA LOCALIDAD DE LA PRESITA CON LAS C. GLORIA LOPEZ CAMARGOJOSE GERMAN MARTINEZ PAYANJUAN L | -108.5828 | 25.7062
SIN190401628846 | Sinaloa | Sinaloa | Maripita | EJIDO MARIPITA, 00000 MARIPITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL TANQUE DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE MARIPITA | -108.1649 | 25.8511
SIN190401628848 | Sinaloa | Sinaloa | Maripa | EJIDO MARIPA, 81906 MARIPA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL TANQUE DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE MARIPA | -108.1341 | 25.8705
SIN190401628858 | Sinaloa | Sinaloa | El Macapule | RANCHERIA EL MACAPULE, 00000 EL MACAPULE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL DEPOSITO DEL AGUA DE LA LOCALIDAD DE MACAPULE | -108.3181 | 25.7464
SIN190401628866 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De Portelas | EJIDO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL DEPOSITO DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE PORTELAS | -108.2685 | 25.7872
SIN190401629843 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | EJIDO SINALOA DE LEYVA CENTRO, 81910 SINALOA DE LEYVA, SINALOA SINALOA ENTRE AVENIDA DANIEL GAMEZ Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA | -108.2232 | 25.8229
SIN190401630742 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE DOROTEO GUTIERREZ COLONIA LADRILLERA, 82099 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE ROBERTO OSUNA Y CALLE CERRO ALTO, CALLE ESPERANZA Y PROSPERIDA LA COLONIA LADRILLERA ALTA SE ENCUENTRA UBICADA A LA SALIDA SUR DE AL SUR A | -106.3661 | 23.2208
SIN190401630913 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE PARRAL COLONIA JARIPILLO, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE GUAYMAS Y CALLE GUANAJUATO, LA CALLE PARRAL DE LA COLONIA JARIPILLO ENTRE CALLE GUAYMAS Y CALLE GUANAJUATO A TRES CUADRAS DE LA SECUNDARIA ESTI 77 Y | -106.3996 | 23.2615
SIN190401637531 | Sinaloa | Sinaloa | Matapancito | RANCHERIA MATAPANCITO, 00000 MATAPANCITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN UN DOMICILIO PARTICULAR DE LA SRA MA. ESPERANZA ARMENTA | -108.1172 | 25.88
SIN190401637658 | Sinaloa | Sinaloa | El Pueblito (El Realito) | EJIDO EL PUEBLITO (EL REALITO), 81903 EL PUEBLITO (EL REALITO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN 2 DOMICILIOS PARTICULARES EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO EN LOS DOMICILIOS DE LAS C. LAURA GARCIA G | -108.1402 | 25.8355
SIN190401637928 | Sinaloa | Sinaloa | El Palmar De Los Sepúlveda | EJIDO PALMAR DE SEPÚLVEDA, 81970 EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS DOMICILIOS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DE LOS SEPULVEDAS | -107.9238 | 25.7079
SIN190401653744 | Sinaloa | Guasave | Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez) | CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA PUEBLO , 00000 GABRIEL LEYVA SOLANO (BENITO JUÁREZ), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA A UNA CUADRA DE LA PRIMAR | -108.6191 | 25.6619
SIN190401655339 | Sinaloa | Mocorito | Pericos | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE MARIO CUEVAS LOPEZ Y CALLE DECIMA, BOULEVARD AVIACION SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DEL SEÑOR JAVIER ANTONIO VALENZUELA EN LA SINDICATURA DE PERI | -107.7061 | 25.0882
SIN190401657225 | Sinaloa | Sinaloa | Las Lajas | RANCHERIA LAS LAJAS, 00000 LAS LAJAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD LAS LAJAS MUNICIPIO DE SINALOA. | -107.9801 | 25.8566
SIN190401659752 | Sinaloa | Guasave | Guasave | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.4718 | 25.5655
SIN190401660130 | Sinaloa | Guasave | Pueblo Viejo | CALLE DEL TANQUE PUEBLO , 00000 PUEBLO VIEJO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DEL TANQUE Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO ENTRAS POR LA CALLE DE LA IGLESIA HACIA ADENTRO UNA CUADRA DOBLAS A TU DERECHA OTRA CUADR | -108.4155 | 25.6156
SIN190401660289 | Sinaloa | Guasave | El Huitussi | CALLE PEGADA A LA LAGUNA PUEBLO , 00000 EL HUITUSSI, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PEGADA A LA LAGUNA Y CALLE LAGUNA, CALLE LAGUNA PEGADO A LA LAGUNA | -108.7783 | 25.5124
SIN190401662036 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE LA RASTRA COLONIA VALLE DEL EJIDO, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CIRCUITO DE LA PRESA Y CALLE EJIDO LAS PILAS, LA CALLE LA RASTRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA VALLES DEL EJIDO ENTRE LAS CALLES DELA PRESA | -106.4025 | 23.2801
SIN190401662152 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE LOMA LARGA COLONIA GENARO ESTRADA CALDERÓN, 82199 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CERRO DEL CRESTON Y PRIVADA DE LA NEVERIA, LA CALLE LOMA LARGA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CLONOA GENARO ESTRADA ENTRE LA CALLE CER | -106.3682 | 23.2631
SIN190401663981 | Sinaloa | Sinaloa | Las Tatemas | EJIDO LAS TATEMAS, 81946 LAS TATEMAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LAS TATEMAS MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.1944 | 25.9997
SIN190401664603 | Sinaloa | Sinaloa | Los Quintero | EJIDO LOS QUINTERO, 81975 LOS QUINTERO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LOS QUINTERO | -107.7668 | 25.8355
SIN190401664669 | Sinaloa | Sinaloa | El Aguajito | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00000 TRAMO SINALOA DE LEYVA - BACURATO KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO EL AGUAJITO, 00000 EL AGUAJITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO ENTRE LAS LOCALIDADES DE PALO HEDIONDOAGU | -108.0765 | 25.832
SIN190401664734 | Sinaloa | Sinaloa | El Pueblito (El Realito) | CARRETERA MUNICIPAL CUOTA 0000 TRAMO SINALOA DE LEYVA - BACURATO KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO EL PUEBLITO (EL REALITO), 81903 EL PUEBLITO (EL REALITO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONO | -108.1426 | 25.8335
SIN190401667870 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA GRAL. RAFAEL BUELNA, 82080 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ANTONIO PLAZA, LA CALLE FRANCISCO ZARCO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA RAFAEL BUELNA ENTRE LA CALLE AMADO | -106.3808 | 23.2188
SIN190401668350 | Sinaloa | Sinaloa | La Loma De Lugo | EJIDO LA LOMA DE LUGO, 81904 LA LOMA DE LUGO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO SE LLEVARA A CABO ENTRE LAS LOCALIDADES DE LA LOMA DE LUGO Y SANARIA | -108.2961 | 25.7371
SIN190401668541 | Sinaloa | Sinaloa | Campo Torreón | RANCHERIA CAMPO TORREON, 00000 CAMPO TORREÓN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE CAMPO TORREON A ALFONSO G.CALDERON | -108.5363 | 25.7672
SIN190401668908 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA GRAL. RAFAEL BUELNA, 82080 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ANTONIO PLAZA, LA CALLE FRANCISCO ZARCO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA RAFAEL BUELNA ENTRE LA CALLE AMADO | -106.3808 | 23.2187
SIN190401670168 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401672289 | Sinaloa | Sinaloa | La Presita | EJIDO LA PRESITA, 81988 LA PRESITA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE SINALOA DE LEYVA TOME LA CARRETERA 219 E.C.MÉXICO 15 ESTACIÓN BAMOA SINALOA DE LEYVA POSTERIORMENTE LA CARRETERA RAMAL A ESTACIÓN BAMOA, Y CARRETERA | -108.5832 | 25.71
SIN190401684691 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190401684708 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | Sinaloa, Sin., México | -108.2143 | 25.8257
SIN190401686350 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sinaloa, México | -107.394 | 24.8091
SIN190401686395 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sinaloa, México | -107.394 | 24.8091
SIN190401694274 | Sinaloa | Guasave | Guasave | A las Glorias 5140, San Juachin, Guasave, Sin., México | -108.481 | 25.5483
SIN190401697793 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401697926 | Sinaloa | Culiacán | Eldorado | Eldorado, Sin., México | -107.3584 | 24.3241
SIN190401697981 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Los Mochis, Sin., México | -108.9859 | 25.7905
SIN190501708402 | Sinaloa | Ahome | San Miguel [Granja Avícola] | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190501708420 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | Guamúchil, Sin., México | -108.0777 | 25.4587
SIN190501708442 | Sinaloa | El Fuerte | Júpare | El Fuerte, Sin., México | -108.6146 | 26.4176
SIN190501708656 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190501708658 | Sinaloa | Ahome | La Despensa | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190501708678 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190501708693 | Sinaloa | San Ignacio | Dimas (Estación Dimas) | San Ignacio, Sin., México | -106.428 | 23.9421
SIN190501708700 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Los Mochis, Sin., México | -108.9859 | 25.7905
SIN190501708993 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Milenium, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4369 | 24.7976
SIN190501708993 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, Villas del Río Elite, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4469 | 24.8076
SIN190501710966 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | SIN 5-06, Sinaloa, México | -106.3422 | 23.2671
SIN190101512860 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | 80308, Calz. Aeropuerto 6804, Penitenciaria, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4957 | 24.7711
SIN190101514051 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190201526234 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE AGUSTINA RAMIREZ COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE AVENIDA JUVENTUD Y CALLE RAFAEL BUELNA, CALLE AGUSTINA RAMIREZ ENTRE AVE. JUVENTUD Y CALLE RAFAEL BUELNA COL. GABRIEL LEYVA, ESCUI | -105.7715 | 22.8283
SIN190201526238 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RIO LERMA COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO QUELITE Y CALLE RIO ELOTA, CALLE RÍO LERMA ENTRE RÍO QUELITE Y RÍO ELOTA COL. PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA | -105.7859 | 22.8413
SIN190201526246 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RIO SANTIAGO COLONIA PUEBLO NUEVO, 82410 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE RIO ELOTA Y CALLE RIO BALUARTE, CALLE RIO SANTIAGO ENTRE CALLE RIO ELOTA Y RIO BALUARTE COL. PUEBLO NUEVO, ESCUINAPA | -105.7867 | 22.8402
SIN190201526983 | Sinaloa | Choix | Baymena | RANCHERIA BAYMENA, 00000 BAYMENA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , BAYMENA CHOIX | -108.2929 | 26.5207
SIN190201528887 | Sinaloa | Mocorito | Tabalopa | RANCHERIA TABALOPA, 80846 TABALOPA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TABALOPA MOCORITO SINALOA | -107.753 | 25.708
SIN190201532126 | Sinaloa | Culiacán | El Conchal | PUEBLO EL CONCHAL, 80467 EL CONCHAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS RAFAEL BUELNA TENORIO EL CONCHAL, SIND. ELDORADO C.P. 80467 | -107.3305 | 24.2424
SIN190201532838 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE PROLONGACION OCCIDENTAL COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 82478 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE MELCHOR OCAMPO PARA LLEGAR ALA CALLE PROLONGACION OCCIDENTAL | -105.7811 | 22.822
SIN190201532847 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE ANGEL FLORES PARA LLEGAR ALA CALLE RAFAEL BUELNA EN COLONIA GABRIEL LEYVA SE | -105.7733 | 22.8273
SIN190201537568 | Sinaloa | Culiacán | Lo De Bartolo | RANCHERIA LO DE BARTOLO, 80411 LO DE BARTOLO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS LO DE BARTOLO, SIND. LAS TAPIAS | -107.1737 | 24.6935
SIN190201537637 | Sinaloa | Culiacán | La Higuerita | RANCHERIA SANALONA, 80380 LA HIGUERITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA, LA HIGUERITA, SIND. SANALONA, C.P. 80380 | -107.1273 | 24.7776
SIN190201539206 | Sinaloa | Culiacán | El Guasimal | PUEBLO IMALA, 80384 EL GUASIMAL, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , ESC. PRIM. SIR JUANA INES DE LA CRUZ EL GUSIMAL, SIND. IMALA, C.P. 80384 | -107.2918 | 24.9187
SIN190201540575 | Sinaloa | Culiacán | Carboneras | RANCHERIA CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CARBONERAS SIND. SANALONA, SECTOR ENTRADA NORTE, C.P. 80385 | -107.2464 | 24.7761
SIN190201540738 | Sinaloa | Culiacán | Adolfo López Mateos (El Tamarindo) | VILLA VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80492 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA MEXICO NUEVO V.A.L.MATEOS EL TAMARINDO, C.P. 80492 | -107.6318 | 24.9029
SIN190201540865 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA LA COSTERA, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , AVENIDA 21 DE MARZO ENTRE PATRIA Y COSTERITA COLONIA LA COSTERA, CULIACAN, SINALOA | -107.3737 | 24.7512
SIN190201541348 | Sinaloa | Culiacán | El Melón | PUEBLO IMALA, 80384 EL MELÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL MELON SIND. IMALA C.P. 80384 | -107.1679 | 24.8931
SIN190201541443 | Sinaloa | Culiacán | Lo De Clemente | PUEBLO EL SALADO, 80440 LO DE CLEMENTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LO DE CLEMENTE SIND. EL SALADO, C.P. 80440 | -107.1668 | 24.5619
SIN190201541538 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA SANTA ROSA, 80028 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , COLONIA SANTA ROSA CULIACAN, C.P. 80028 | -107.4215 | 24.8483
SIN190201542003 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE MERCURIO COLONIA , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE NEPTUNO, CALLE URANO CAMPO DEPORTIVO | -108.4771 | 25.5565
SIN190201542191 | Sinaloa | Guasave | Ejido Abelardo L. Rodríguez | CALLE SEGUNDA PUEBLO , 00000 EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CARRETERA CARRETERA, CALLE PARALELA 1 SECTOR ESCUELAS | -108.5262 | 25.7223
SIN190201542278 | Sinaloa | Guasave | Adolfo Ruiz Cortines | CALLE ONCE PUEBLO , 00000 ADOLFO RUIZ CORTINES, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ONCE Y CALLE OCTAVA, CALLE DECIMA CERCA AREA DEPORTIVA | -108.7265 | 25.709
SIN190201542848 | Sinaloa | Guasave | Callejones De Guasavito | CALLE CALLE 12 PUEBLO , 00000 CALLEJONES DE GUASAVITO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE 12 Y CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ, CALLE TIERRAS DE CULTIVO A UNA CUADRA DE CAMPO DEPORTIVO | -108.4451 | 25.5736
SIN190201542895 | Sinaloa | Culiacán | El Salado | PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL SALADO SINDICATURA DE EL SALADO CP. 80440 | -107.1533 | 24.5066
SIN190201542915 | Sinaloa | Culiacán | Las Flechas | PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 LAS FLECHAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS FLECHAS SINDICATURA DE LAS TAPIAS, SIND. 80410 | -107.0986 | 24.6852
SIN190201545249 | Sinaloa | Sinaloa | San José De Gracia | EJIDO SAN JOSÉ DE GRACIA, 81976 SAN JOSÉ DE GRACIA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | -107.892 | 26.1464
SIN190201545305 | Sinaloa | Sinaloa | Chacoapana | EJIDO CHACOAPANA, 81973 CHACOAPANA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE CHOCOAPANA | -107.8092 | 25.8703
SIN190201545327 | Sinaloa | Sinaloa | El Coyote | EJIDO EL COYOTE, 81997 EL COYOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO SINALOA DE LEYVA LAGUNILLAS EL GATAL CAMPO EXPERIMENTAL LOMA DE LUGO SANARIA E.C CARRETERA SINALOA DE LEYVA ESTACION BAMOA EL COYOTE SIETE | -108.2385 | 25.6769
SIN190201546281 | Sinaloa | Mocorito | Mocorito | PUEBLO , 00000 MOCORITO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA POR ORILLAS DEL RÍO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCORITO SINALOA | -107.924 | 25.4877
SIN190201549633 | Sinaloa | Mocorito | Capirato | EJIDO CAPIRATO, 80936 CAPIRATO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA POR EL ÚNICO ACCESO A LA COMUNIDAD JUSTO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CAPIRATO MOCORITO SINALOA | -107.5928 | 25.1449
SIN190201550234 | Sinaloa | Guasave | La Pichihuila | CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO , 00000 LA PICHIHUILA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA | -108.3048 | 25.5399
SIN190201550253 | Sinaloa | Guasave | Estación Bamoa (Campo Wilson) | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO , 00000 ESTACIÓN BAMOA (CAMPO WILSON), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS I PAVON, CALLE FRANCISCO I MADERO A UNA CUADRA DEL EMPAQUE | -108.3165 | 25.708
SIN190201550594 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Guamúchil | FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA, 81478 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE AVENIDA VESUBIO Y CALLE CHICHONAL, CALLE PARICUTIN TOMAR EL BLVD. ROSALES RUMBO AL ORIENTE GIRAR A LA DERECHA DEL BOLUVERD FRANCISCO LABASTIDA, EN LA CA | -108.0564 | 25.4482
SIN190201551569 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 80190 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CECATI 32 FERNANDO CUEN, PABLO MACIAS COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, C.P. 80190 CULIACAN, SINALOA | -107.4257 | 24.7613
SIN190201552974 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553199 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201553536 | Sinaloa | Mocorito | El Nacimiento | RANCHERIA EL NACIMIENTO, 80853 EL NACIMIENTO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO MOCORITO SINALOA | -107.8083 | 25.6675
SIN190201554783 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 80296 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE MINA PANUCO Y AV. MANUEL AVILA CAMACHO C.P. 80296 COL. ANTONIO TOLEDO CORRO | -107.3723 | 24.7639
SIN190201554921 | Sinaloa | Mocorito | Tierritas Blancas | PUEBLO TIERRITAS BLANCAS, 80966 TIERRITAS BLANCAS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE TIERRITAS BLANCAS MOCORITO SINALOA | -107.8014 | 25.0622
SIN190201555383 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -107.3938 | 24.8088
SIN190201558802 | Sinaloa | Navolato | La Curva (La Curva De San Pedro) | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN190301568403 | Sinaloa | Culiacán | Higueras De Abuya | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301568505 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301568513 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301568519 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301568627 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301568632 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301568679 | Sinaloa | Culiacán | Guadalupe Victoria (El Atorón) | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301569619 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301569656 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301569837 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190301570263 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190301572053 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Blvd. Rolando Arjona Amabilis, San Antonio, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4347 | 24.8184
SIN190301572875 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Blvd. Rolando Arjona Amabilis 2571, Congreso del Estado, Culiacán Rosales, Sin., México | -107.4271 | 24.7996
SIN190401577748 | Sinaloa | San Ignacio | Coyotitán | COLONIA SAN ESTEBAN, 82990 COYOTITÁN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE Y , COL. SAN ESTEBAN COYOTITAN, SAN IGNACIO | -106.6006 | 23.7936
SIN190401577750 | Sinaloa | Elota | La Cruz | BOULEVARD LIBRAMIENTO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 82708 LA CRUZ, ELOTA SINALOA ENTRE CALLE SUR 14 Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, LIBRAMIENTO ENTRE SUR 14 Y BLVD. COLOSIO LA CRUZ ELOTA Y CALLE SUR 14 ENTRE PONIENTE 32 Y CAL | -106.8885 | 23.9314
SIN190401577752 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Tres Palmas | RANCHERIA TRES PALMAS, 81513 TRES PALMAS, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ULTIMA, RANCHERIA TRES PALMAS CP. 81513 TRES PALMAS, SALVADOR ALVARADO SINALOA 2DA CALLE DESPUÉS DE LAS INSTALACIONES | -108.1613 | 25.6068
SIN190401580912 | Sinaloa | Concordia | El Huajote | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO EL HUAJOTE, 82625 EL HUAJOTE, CONCORDIA SINALOA ENTRE Y , PARTIMOS DE CONCORDIA CON DESTINO A VILLA UNIÓN POR LA CARRETERA FEDERAL LIBRE DURANGO MAZATLÁN A 23 KILÓMETROS SE LLEGA A VILLA UNIÓN. | -106.0603 | 23.1283
SIN190401581667 | Sinaloa | Mazatlán | El Recodo | CALLE PEDRO SANCHEZ PUEBLO EL RECODO, 82233 EL RECODO, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE ARNULFO RODRIGUEZ Y CALLE JESUS KUMATE, A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD DEL PUEBLO | -106.2133 | 23.4074
SIN190401581711 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE SAN JORGE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES (SANTA FE), 82150 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE ARCADIA Y CALLE LA MISION, CERCAS DE LA AVENIDA SANTA MONICA | -106.3239 | 23.1872
SIN190401581800 | Sinaloa | Culiacán | El Cedrito | RANCHERIA SANALONA, 80380 EL CEDRITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SECTOR CASA DEL COMISARIO EL CEDRITO SIND. SANALONA. MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA. | -107.0946 | 24.7648
SIN190401582370 | Sinaloa | Guasave | El Dorado Número Dos | CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 EL DORADO NÚMERO DOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA A UN COSTADO DE LA IGLESIA | -108.5937 | 25.5078
SIN190401582977 | Sinaloa | Mocorito | Rosa Morada | RANCHERIA ROSA MORADA, 80880 ROSA MORADA, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTA SE LOCALIZA EN LA SINDICATURA DE ROSAMORADA MOCORITO SINALOA | -107.8378 | 25.3699
SIN190401582978 | Sinaloa | Mocorito | Tecomate | RANCHERIA TECOMATE, 80895 TECOMATE, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE MOCORITO SINALOA | -107.8552 | 25.4593
SIN190401582979 | Sinaloa | Mocorito | Los Vasitos | RANCHO LOS VASITOS, 80846 LOS VASITOS, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , LA OBRA A EJECUTAR SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS VASITOS MOCORITO SINALOA | -107.6949 | 25.7264
SIN190401584269 | Sinaloa | Culiacán | Lo De Clemente | PUEBLO EL SALADO, 80440 LO DE CLEMENTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EN CAMINO CRUCE CON ARROYO LO DE CLEMENTE SIND. EL SALADO C.P. 80440 SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 243342.93N Y 1070957.48 W. | -107.1663 | 24.5625
SIN190401584293 | Sinaloa | Culiacán | Bacurimí | PUEBLO BACURIMI, 80301 BACURIMÍ, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , CALLE ONCEAVA POSTE 48 CALLE DE LA CURVA FRENTE A GASOLINERA BACURIMI SIND CULIACANCITO C.P. 80301 | -107.4455 | 24.8119
SIN190401585538 | Sinaloa | Mazatlán | Villa Unión | CIRCUITO 2 DE ABRIL/CALLEJON RASTRO PUEBLO VILLA UNIÓN CENTRO, 82210 VILLA UNIÓN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, A UNA CUADRA DE LA AV MEX 15 | -106.2175 | 23.1879
SIN190401586107 | Sinaloa | Guasave | Maximiliano R. López (El Pochote) | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA PRIMARIA PUEBLO MAXIMILIANO R. LOPEZ, 00000 MAXIMILIANO R. LÓPEZ (EL POCHOTE), GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA PRIMARIA Y CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUA | -108.6087 | 25.442
SIN190401586180 | Sinaloa | Escuinapa | Palmito Del Verde | CALLE RIO QUELITE CIUDAD PALMITO DEL VERDE, 82564 PALMITO DEL VERDE, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE PEDRO GAVICA Y CALLE RIO CULIACANCITO, CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA CALLE RIO QUELITE SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE RIO CUL | -105.7752 | 22.6593
SIN190401586483 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | CALLE DURANGO COLONIA AGUARUTO VIEJO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA FLORES MAGON Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE DURANGO ENTRE AV. FLORES MAGON Y AV. EMILIANO ZAPATA AGUARUTO SIND. AGUARUTO MUNICIPIO | -107.5115 | 24.7807
SIN190401586604 | Sinaloa | Culiacán | Tecolotes | RANCHERIA TECOLOTES, 80316 TECOLOTES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , SOBRE ARROYO EN CAMINO DE TEPUCHE A TECOLOTE, SIND. DE TEPUCHE, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80316 | -107.3644 | 24.977
SIN190401586628 | Sinaloa | Culiacán | Quilá | AVENIDA NOGAL PUEBLO QUILA, 80480 QUILÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE ALEJANDRO BARRANTES Y CALLE DEL ALTO, EN AV. NOGAL ENTRE CALLE ALEJANDRO BARRANTES Y CALLE DEL ALTO EN CABECERA DE LA SINDICATURA DE QUILA, CULIACAN SINALO | -107.2195 | 24.4285
SIN190401588615 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE SAN JORGE COLONIA EJIDO RINCÓN DE URÍAS, 82070 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE BAHIA KINO Y CALLE SANTA MARIA, A UNA CUADRA DE LA AVENIDA LAS TORRES | -106.3811 | 23.2404
SIN190401588641 | Sinaloa | Mazatlán | El Recreo | PUEBLO EL RECREO, 82370 EL RECREO, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , CARRETERA INTERNACIONAL COSTERA MÉXICO 15 | -106.533 | 23.446
SIN190401588788 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | AVENIDA BAHIA KINO COLONIA FLORES MAGÓN, 82190 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE AVENIDA ANTONIO LOPEZ SAENZ Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, A CUATRO CUADRAS DE LA COLONIA RINCÓN DE URIAS | -106.3847 | 23.2392
SIN190401589045 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | AVENIDA SANTA ELENA COLONIA MARÍA ANTONIETA, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE SANTA SOFIA Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, A UNA CUADRA DE LA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO | -106.4006 | 23.2524
SIN190401589304 | Sinaloa | Culiacán | Ejido La Arrocera | PUEBLO LA ARROCERA, 80465 EJIDO LA ARROCERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LA ARROCERA SINDICATURA ELDORADOC.P. 80465 | -107.3837 | 24.465
SIN190401589345 | Sinaloa | Culiacán | El Tepuche | PUEBLO TEPUCHE, 80318 EL TEPUCHE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL TEPUCHE SINDICATURA DE TEPUCHE C.P. 80318 | -107.3469 | 24.9453
SIN190401589394 | Sinaloa | Mazatlán | Puerta De Canoas | PUEBLO PUERTA DE CANOAS, 82273 PUERTA DE CANOAS, MAZATLÁN SINALOA ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE DEL POBLADO EL CHILILLO A PUERTAS DE CANOAS | -106.3829 | 23.3603
SIN190401596309 | Sinaloa | Sinaloa | La Mesa | RANCHERIA LA MESA, 00000 LA MESA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA | -107.8342 | 25.8267
SIN190401596357 | Sinaloa | Culiacán | Las Milpas | PUEBLO EL SALADO, 80440 LAS MILPAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , LAS MILPAS SIND EL SALADO C.P. 80440 CULIACAN ROSALES | -107.0435 | 24.8901
SIN190401596458 | Sinaloa | Mocorito | Potrero De Los Sánchez (Estación Techa) | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), 80960 POTRERO DE LOS SÁNCHEZ (ESTACIÓN TECHA), MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DE YESSICAATIENSO EN LA COMUNIDAD POTRERO DE | -107.8974 | 25.1121
SIN190401597322 | Sinaloa | Escuinapa | La Campana Número Dos (El Pochote) | CALLE UNO HACIENDA LA CAMPANA NÚMERO DOS (EL POCHOTE), 82550 LA CAMPANA NÚMERO DOS (EL POCHOTE), ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, CALLE CUATRO PARA LLEGAR AL PUNTO SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA | -105.5985 | 22.7186
SIN190401597851 | Sinaloa | Mocorito | Rancho Viejo | CALLE SINALOA RANCHERIA RANCHO VIEJO, 80963 RANCHO VIEJO, MOCORITO SINALOA ENTRE Y , SE LOCALIZA CUARTO DORMITORIO DEL SEÑOR REGINO ORONA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO, AL FINAL DE CALLE SINALOA. A 300 METROS DE ESCUELA | -107.7532 | 25.1284
SIN190401598137 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | COLONIA RINCÓN DEL PARQUE, 80197 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , EL EMPLAZAMIENTO DE RINCÓN DEL PARQUE COLONIA ESTÁ SITUADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CULIACÁN ROSALES EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN EN EL ESTADO D | -107.4118 | 24.7601
SIN190401599486 | Sinaloa | Sinaloa | Los Alisos De Olguín | EJIDO LOS ALISOS DE OLIGUIN, 00000 LOS ALISOS DE OLGUÍN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE LOS ALISOS DE OLGUIN | -107.9859 | 26.2857
SIN190401599518 | Sinaloa | Sinaloa | El Potrero De Vargas | RANCHERIA EL POTRERO DE VARGAS, 00000 EL POTRERO DE VARGAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE EL POTRERO DE VARGAS | -107.9396 | 26.0886
SIN190401600837 | Sinaloa | Navolato | El Molino | Navolato, Sin., México | -107.7014 | 24.7638
SIN190401600904 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401600961 | Sinaloa | Ahome | Benito Juárez | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401600967 | Sinaloa | Ahome | Las Palmas | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401601119 | Sinaloa | Ahome | Los Mochis | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401601126 | Sinaloa | Elota | Pueblo Nuevo | Elota, Sin., México | -106.8 | 23.9204
SIN190401601128 | Sinaloa | Elota | El Espinal | Elota, Sin., México | -106.8 | 23.9204
SIN190401601200 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401601274 | Sinaloa | Ahome | Gabriel Leyva Solano (Zapotillo Dos) | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401601275 | Sinaloa | Sinaloa | Estación Naranjo | Sinaloa, Sin., México | -108.2143 | 25.8257
SIN190401601326 | Sinaloa | Escuinapa | La Concha (La Concepción) | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA CONCHA (LA CONCEPCION), 82590 LA CONCHA (LA CONCEPCIÓN), ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA ALFREDO DELGADO, CALLE 2 DE ABRIL DE LA CABECERA EN LA 1ERA INTERSECCION HACIA F | -105.4572 | 22.5322
SIN190401601328 | Sinaloa | Concordia | Concordia | CALLEJON LOS MUSICOS PUEBLO CONCORDIA, 82600 CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE CHINMOY Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A CUADRA Y MEDIA DE LA PLAZA DE LA COLONIA | -106.0625 | 23.294
SIN190401601329 | Sinaloa | Concordia | Concordia | CALLE CALLE A UN COSTADO DEL RÍO PUEBLO CONCORDIA, 82600 CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CARRETERA VILLA UNION - DURANGO Y CALLE CECILIO MORAN, CALLE A UN COSTADO DEL RÍO EN CABECERA MUNICIPAL CONCORDIAREFERENCIA PARALELO | -106.0689 | 23.2839
SIN190401601332 | Sinaloa | Concordia | Malpica | CALZADA CARRETERA MEX40 VILLA UNION - DURANGO PUEBLO MALPICA, 82646 MALPICA, CONCORDIA SINALOA ENTRE Y , DIRÍGETE AL NORDESTE ISIDORO PERAZA 400 MGIRA A LA DERECHA HACIA EL SALTOVILLA UNIÓNMAZATLÁN DURANGOMÉXICO 40 8.8 KM | -106.1254 | 23.2588
SIN190401601338 | Sinaloa | Concordia | Mesillas | CALLE PROLONGACIÓN NARCISO MENDOZA PUEBLO MESILLAS, 82680 MESILLAS, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PROLONGACIÓN GUADALUPE VICTORIA, CALLE SIN NOMBRES SALIDA DE LA CABECERA HACIA EL SALTOVILLA UNIÓNMAZ | -106.0511 | 23.2461
SIN190401601345 | Sinaloa | Concordia | Concordia | AVENIDA LA JUVENTUD PUEBLO CONCORDIA, 82600 CONCORDIA, CONCORDIA SINALOA ENTRE CALLE LA VIA Y CARRETERA MAZATLAN - DURANGO, A UNA CUADRA DE ESTADIO DE BESIBOL | -106.0595 | 23.2903
SIN190401601354 | Sinaloa | San Ignacio | San Javier | CALLE CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZUELA PUEBLO SAN JAVIER SAN IGNACIO, 82976 SAN JAVIER, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA SALIENDO DE SAN IGNACIA AL SUR POR CARR. 6 HACIA EL POBLADO EL CARM | -106.5093 | 23.9188
SIN190401601358 | Sinaloa | Angostura | Agustina Ramírez | CALLE FLORENTINO GÓMEZ EJIDO AGUSTINA RAMÍREZ, 81649 AGUSTINA RAMÍREZ, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE OCTAVA, CALLE FRANCISCO VILLA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 19.8KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA 223 | -108.0897 | 25.2386
SIN190401601359 | Sinaloa | Escuinapa | Escuinapa De Hidalgo | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA GABRIEL LEYVA, 82460 ESCUINAPA DE HIDALGO, ESCUINAPA SINALOA ENTRE CALLE AGUSTINA RAMIREZ Y CALLE VERACRUZ, CALLE VENUSIANO CARRANZA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AGUSTINA RAMIREZ Y CALLE VERACRUZ CO | -105.7723 | 22.8281
SIN190401601360 | Sinaloa | Angostura | Gustavo Díaz Ordaz [Campo Plata] | CALLE 12 DE OCTUBRE EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ [CAMPO PLATA], 81640 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ [CAMPO PLATA], ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADERO Y CALLE SALVADOR ALVARADO, PROYECTO EL CUAL SE UBICA ENTRE LAS CALLES DOCE D | -108.098 | 25.2705
SIN190401601366 | Sinaloa | Rosario | Loma Del Zorrillo | CALLE PRIMERA RANCHERIA LOMA DEL ZORRILLO, 82876 LOMA DEL ZORRILLO, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE COSTADO IGLESIA Y CALLE ENTRADA LOMA VERDE, DIRIGETE POR CARRETERA 15 TEPIC MAZATLÁN 10.4 KM CONTINÚE LIGERAMENTE A LA DERECHA EN | -105.8763 | 22.9315
SIN190401601368 | Sinaloa | Rosario | Ojitos | CALLE COSTADO DE LA ESCOBERA RANCHERIA OJITOS, 82835 OJITOS, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE SUR Y CALLE ULTIMA, SALIDA DE LA CABECERA POR CALLE PEDRO VARGAS Y MARIO MORENO HACIA AGUSTÍN LARAROSARIO CAIMANEROSIN D6 250M. SIGUE P | -105.9086 | 22.9653
SIN190401601379 | Sinaloa | Salvador Alvarado | Álamo De Los Montoya | CALLE INSTALACION DEPORTIVA EJIDO ALAMO DE LOS MONTOYA, 81530 ÁLAMO DE LOS MONTOYA, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIMITE DE LA LOCALIDAD, CALLE CERRADA SALIDA NORDESTE DE LA CABECERA POR FRANCISCO | -108.0262 | 25.3828
SIN190401601384 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | CALLE CAMINO A GUADALUPE REYES PUEBLO COSALA, 00000 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CAMINO TERRENO AFUERA DE LA LOCALIDAD Y , CAMINO A GUADALUPE REYES KM 2 LA OBRA SE ENCUENTRA A 375M DE DISTANCIA DE LA VIALIDAD.LA OBRA SE REAL | -106.6725 | 24.3937
SIN190401601389 | Sinaloa | El Fuerte | El Fuerte | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL FUERTE, 81820 EL FUERTE, EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PLANTA POTABILIZADORA UBICADA AL LÍMITE DE LA LOCALIDAD DE EL FUERTE A UN COSTADO DE LA CALLE MONTES CL | -108.6165 | 26.427
SIN190401601392 | Sinaloa | El Fuerte | Lázaro Cárdenas (Campo Esperanza) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 81872 LÁZARO CÁRDENAS (CAMPO ESPERANZA), EL FUERTE SINALOA ENTRE CALLE A UN LADO DEL RIO FUERTE Y CALLE LIMITE DE LA LOCALIDAD, UBICADA A UN LADO DEL RÍO FUERTE AL LÍMITE DE LA LOCAL | -108.8015 | 26.0493
SIN190401601693 | Sinaloa | Culiacán | Adolfo López Mateos (El Tamarindo) | CALLE FAUSTO VALDEZ RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80303 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA ANTONIO ROSALES Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE FAUSTO VALDEZ ENTRE AVE. ANTONIO ROSALES Y CUAUHTÉMOC.CALLE | -107.6308 | 24.8982
SIN190401602032 | Sinaloa | Cosalá | Ipucha | CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA IPUCHA, 80778 IPUCHA, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE DE TELE-SECUNDARIA 75, CALLE A ORILLA DEL RIO SALIDA NOROESTE POR GUADALUPE VICTORIA HACIA ARROYO GRANDE 90M. GIRA H | -106.7653 | 24.3331
SIN190401602043 | Sinaloa | Guasave | El Burrión | CALLE RAFAEL RAMIREZ PUEBLO EL BURRIÓN, 81149 EL BURRIÓN, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE JUSTO SIERRA SALIDA CABECERA A MEXICO 15 S 4.8KM. TOMAR LA INTERNACIONAL MEXICO 1 | -108.4075 | 25.5425
SIN190401602046 | Sinaloa | Guasave | El Sacrificio | CALLE TRES EJIDO EL SACRIFICIO, 81163 EL SACRIFICIO, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ARTICULO VEINTITRES Y CALLE DOS, CALLE CUATRO CONDUCE DESDE A LAS GLORIAS HACIA CUBILETE NÚMERO DOS. 24.4KM CONDUCE HACIA 20 DE NOVIEMBRE EN EL SA | -108.6296 | 25.4258
SIN190401602109 | Sinaloa | Navolato | Río Viejo | CALLE RIO VIEJO RANCHERIA RIO VIEJO, 80373 RÍO VIEJO, NAVOLATO SINALOA ENTRE CALLE CAMPRESTRE LA HUERTA Y , REFERENCIA ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD RIO VIEJO PASA POR UN COSTADO DEL CANAL CERCA DEL CAMPESTRE HUERTA LA FLOR | -107.6781 | 24.7817
SIN190401604843 | Sinaloa | Sinaloa | La Guamuchilera | CALLE OSVALDO NUÑEZ EJIDO LA GUAMUCHILERA, 81985 LA GUAMUCHILERA, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CLEMENTE BRAVO SIGUE POR NIÑOS HÉROES Y ARROYO OCORONI HACIA SINALOA GUASAVE SINALOA DE LE | -108.6479 | 25.8251
SIN190401606173 | Sinaloa | Badiraguato | Los Coquitos | CALLE PRINCIPAL RANCHO LOS COQUITOS, 80633 LOS COQUITOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, POR LA CARRETERA MÉXICO 24 SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE SOYATITA AHÍ SE TOMA EL CAMINO A SAN JOSEÉ DEL LLANO SE P | -107.4115 | 26.064
SIN190401606668 | Sinaloa | Culiacán | El Salado | AVENIDA QUINTA PUEBLO EL SALADO, 80440 CONCORDIA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRIMERA Y CARRETERA LIBRE MEX 15, TOMA CARRETERA 15 HACIA MAZATLAN 40.4 KM AVE. QUINTA ENTRE TANQUE ELEVADO Y CALLE PRIMERA. CALLE PRIMERA ENTRE C | -107.1592 | 24.5088
SIN190401606670 | Sinaloa | Badiraguato | Surutato | CALLE LIMITE SURESTE DE LA LOCALIDAD EJIDO SURUTATO, 80600 SURUTATO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE CALLE DE LA GASOLINERA Y , BADIRAGUATO MÉXICO 24 400 M CONTINÚA HACIA BAROMENA. 70.5 KM CONTINUA HACIA SURUTATO 2.7 KM SECTOR LA | -107.5645 | 25.8026
SIN190401606683 | Sinaloa | Badiraguato | El Vallecito | CALLE CAMINO VECINAL EL VALLECITO-LAS HIGUERAS RANCHO EL VALLECITO, 80670 EL VALLECITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE CAMINO VECINAL LAS HIGUERAS-TERRERO Y , DIRIGETE POR CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES ESTADOS SINALOA CHIHUA | -107.3555 | 25.707
SIN190401607280 | Sinaloa | Badiraguato | Ciénega De Los Lara | RANCHERIA CIÉNEGA DE LOS LARA, 80567 OTATES, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , REALIZARAN TRES ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO EN ESPECIFICO.DESD | -107.4398 | 25.2463
SIN190401607285 | Sinaloa | Badiraguato | Los Alcajeces | RANCHO LOS ALCAJECES, 80536 LOMA DEL ZORRILLO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , REALIZARAN TRES ACCIONES DE PISO FIRME EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO EN ESPECIFICO. CABECERA MUNIC | -107.4375 | 25.4055
SIN190401607942 | Sinaloa | Badiraguato | Batequitas | RANCHERIA BATEQUITAS, 80556 BATEQUITAS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DESDE BADIRAGUATO TOMAR LA CARRETERA 24 PERICOS LOS NARANJOS Y LUEGO TOMAR LA CARRETERA 243 MAJADA DE ABAJO EL LLANO DE LOS ROCHÍN. | -107.6972 | 25.3173
SIN190401608126 | Sinaloa | Badiraguato | El Nogalito | RANCHERIA EL NOGALITO, 80627 EL NOGALITO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LIMITES SINALOACHIHUAHUA, TOMAR CAMINO A EL NOGALITO. | -107.1236 | 25.7119
SIN190401608161 | Sinaloa | Badiraguato | El Aguaje | RANCHERIA AGUAJE GRANDE, 80545 EL AGUAJE, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , RANCHERÍA AGUAJE GRANDE CP. 80545 BADIRAGUATO SINALOA SE REALIZARÁN 11 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUE | -107.6401 | 25.5489
SIN190401608173 | Sinaloa | Badiraguato | Yesqueros | RANCHO YESQUEROS, 80683 YESQUEROS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ A YESQUEROS | -107.1683 | 25.8097
SIN190401608187 | Sinaloa | Badiraguato | Santa Cruz | RANCHERIA SANTA CRUZ, 80678 SANTA CRUZ, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , ENTRE Y , SE REALIZARAN 8 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO CONOCIDODE B | -107.5695 | 25.5467
SIN190401608188 | Sinaloa | Badiraguato | San José Del Barranco | RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BARRANCO, 80627 SAN JOSÉ DEL BARRANCO, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ SAN JO | -107.4001 | 25.5877
SIN190401608227 | Sinaloa | Badiraguato | Alisitos | RANCHO ALISOS (ALISITOS), 80643 ALISITOS, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DE BADIRAGUATO TOME LA CARRETERA 24 BADIRAGUATO LÍMITES DE SINALOA CHIHUAHUA, POSTERIOR EL CAMINO QUE VA HUIXIOPA Y DE AHÍ ALISITOS | -107.116 | 25.6787
SIN190401608252 | Sinaloa | Badiraguato | Potrero De Los Vega | RANCHERIA POTRERO DE LOS VEGA, 80545 POTRERO DE LOS VEGA, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN CUATRO ACCIONES DE PISO FIRME EN TODA LA LOCALIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOGRÁFICO EN ESPECIFICO | -107.2981 | 25.3505
SIN190401608254 | Sinaloa | Badiraguato | La Acendrada (La Cendrada) | RANCHO LA ACENDRADA (LA CENDRADA), 80504 LA ACENDRADA (LA CENDRADA), BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARÁN 6 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD, POR LO TANTO NO SE PUEDE UBICAR UN DOMICILIO GEOG | -107.5684 | 25.3172
SIN190401608255 | Sinaloa | Badiraguato | Rancho Viejo De Los Velázquez | RANCHERIA RANCHO VIEJO DE LOS VELÁZQUEZ, 80580 RANCHO VIEJO DE LOS VELÁZQUEZ, BADIRAGUATO SINALOA ENTRE Y , DESDE BADIRAGUATO A LA DERECHA TOMAR LA CARRETERA 24 PERICOS LOS NARANJOS 17.59 KM. CONTINÚE POR EL CAMINO HASTA | -107.602 | 25.2342
SIN190401608354 | Sinaloa | Choix | Santa Ana | RANCHERIA SANTA ANA, 81760 SANTA ANA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , DESDE CHOIX TOME A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX 15.07 KM GIRE A LA IZQUIERDA EN CARRETERA E.C. EL FUERTE CHOIX AGUA CALIENTE BAYMENA 2.22 K | -108.3845 | 26.5895
SIN190401608358 | Sinaloa | Choix | La Estancia De Baymena | EJIDO LA ESTANCIA DE BAYMENA, 81756 LA ESTANCIA DE BAYMENA, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE LIGERAMENTE A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX, GIRE A LA IZQUIERDA EN CARRETERA | -108.2652 | 26.5724
SIN190401608359 | Sinaloa | Choix | San Javier | RANCHERIA SAN JAVIER, 81743 SAN JAVIER, CHOIX SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DE CHOIX TOMAR LA CARRETERA 142 CHOIX TABUCAHUI, POSTERIORMENTE TOME LA CARRETERA TABUCAHUI SAN JAVIER LA CIENEGA, CERCA DE LA PRIMARIA GENERAL LAZ | -108.4585 | 26.6729
SIN190401608364 | Sinaloa | Choix | Cajón De Cancio | RANCHERIA CAJÓN DE CANCIO, 81737 CAJÓN DE CANCIO, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIE EL RECORRIDO EN CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES, GIRE A LA DERECHA EN CARRETERA CHOIX LIMITES DE ESTADOS SINALOA CHIH | -108.2275 | 26.7758
SIN190401608365 | Sinaloa | Choix | Toipaqui | RANCHERIA TOIPAQUI, 81717 TOIPAQUI, CHOIX SINALOA ENTRE Y , DESDE CHOIX TOMAR CARRETERA 142 CHOIX TABUCAHUI 8.23 KM Y CONTINÚE POR CARRETERA TABUCAHUI SAN JAVIER LA CIÉNEGA 0.81 KM Y SIGA POR CAMINO 9KM APROXIMADAMENTE | -108.3938 | 26.7671
SIN190401608380 | Sinaloa | Choix | El Cajoncito (La Cieneguita) | RANCHERIA EL CAJONCITO (LA CIENEGUITA), 81719 EL CAJONCITO (LA CIENEGUITA), CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA EL RECORRIDO DESDE CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES, CONTINÚE POR EL CAMINO HASTA LLEGAR AL DE | -108.438 | 26.8869
SIN190401608532 | Sinaloa | Choix | Las Guayabas | RANCHERIA LAS GUAYABAS, 81763 LAS GUAYABAS, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE LIGERAMENTE A LA DERECHA EN CARRETERA 124 TOPOLOBAMPO CHOIX GIRE A LA IZQUIERDA EN CARRETERA E.C. EL FUERTE | -108.3078 | 26.5173
SIN190401608556 | Sinaloa | Choix | Los Cedros | RANCHERIA LOS CEDROS, 81720 LOS CEDROS, CHOIX SINALOA ENTRE Y , INICIA RECORRIDO DESDE CHOIX CHOIX CONTINÚE POR CARRETERA 136 RAMAL A PRESA HUITES GIRE A LA DERECHA EN CARRETERA CHOIX LIMITES DE ESTADOS SINALOA CHIHUAHUA | -108.1626 | 26.6566
SIN190401608575 | Sinaloa | Sinaloa | Concentración 5 De Febrero | EJIDO CONCENTRACIÓN 5 DE FEBRERO, 81985 CONCENTRACIÓN DE FEBRERO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EJIDO CONCENTRACIÓN 5 DE FEBRERO CP. 81985 CONCENTRACIÓN DE FEBRERO, SINALOA SINALOA SE REALIZARAN 22 ACCIONES DE PISO FIRME DIST | -108.6304 | 25.8572
SIN190401608576 | Sinaloa | Sinaloa | El Veranito | PUEBLO , 00000 EL VERANITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE EL VERANITOPUEBLO EL VERANITO CP. 81947 EL VERANITO SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 15 ACCIONES DE PISO FIR | -108.2307 | 25.9591
SIN190401608578 | Sinaloa | Sinaloa | Matapán Del Llano | RANCHERIA MATAPAN DEL LLANO, 00000 LOS ÉBANOS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SE REALIZARAN 7 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE CUENTA CON UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICOSALIENDO DE SINALO | -108.4645 | 26.0672
SIN190401608583 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Cuesta | RANCHERIA , 81900 CUBIRI DE LA CUESTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA CUBIRI DE LA CUESTA CP. 81900 CUBIRI DE LA CUESTA SINALOA SINALOA SE REALIZARAN 18 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL | -108.2832 | 25.7539
SIN190401608595 | Sinaloa | Sinaloa | El Amapal | RANCHERIA , 00000 EL AMAPAL, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA EL AMAPAL CP. 00000 EL AMAPAL, SINALOA SINALOA SE REALIZARAN 21 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOG | -108.7601 | 25.8371
SIN190401608644 | Sinaloa | Sinaloa | Ocuragüe | PUEBLO OCURAGUE, 81933 OCURAGÜE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , SALIENDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA SIN 231 CON RUMBO A LA PRESA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ EN BACUBIRITO SE TOMA EL CAMINO RUMBO A LA LOCALIDAD OCUR | -107.6502 | 25.9327
SIN190401608652 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De Portelas | RANCHERIA , 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA CUBIRI DE PORTELAS CP. 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 11 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO | -108.2601 | 25.7882
SIN190401608665 | Sinaloa | Sinaloa | Agua Fría | RANCHERIA , 81900 AGUA FRÍA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA AGUA FRIA CP. 81900 AGUA FRÍA, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 10 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOG | -108.2833 | 25.7416
SIN190401608667 | Sinaloa | Sinaloa | Los Tastes | RANCHERIA LOS TASTES, 00000 LOS TASTES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA LOS TASTES CP. 00000 LOS TASTES, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 9 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DO | -108.3528 | 25.8981
SIN190401608687 | Sinaloa | Sinaloa | El Palotal | RANCHERIA , 81986 EL PALOTAL, SINALOA SINALOA ENTRE Y , RANCHERIA EL PALOTAL CP. 81986 EL PALOTAL, SINALOA SINALOA SE REALIZARÁN 9 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GE | -108.4803 | 25.77
SIN190401608716 | Sinaloa | Sinaloa | La Cebolla | RANCHERIA LA CEBOLLA, 00000 LA CEBOLLA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , REALIZARÁN 6 ACCIONES DE PISO FIRME DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL NO SE TIENE UN DOMICILIO GEOGRÁFICO ESPECIFICODESDE SINALOA DE LEYVA TOMAR LA C | -108.3932 | 25.9636
SIN190401610815 | Sinaloa | Concordia | Piedra Blanca | CALLE MAZATLÁN - DURANGO RANCHERIA PIEDRA BLANCA, 82658 PIEDRA BLANCA, CONCORDIA SINALOA ENTRE Y , CARRETERA MAZATLÁN DURANGO KM 260PASANDO EL PUENTE MAGISTRAL ENTRANDO AL CAMINO A LA IZQ, SIGUIENDO DE MANERA PARALELA LA | -105.9689 | 23.3487
SIN190401612785 | Sinaloa | Sinaloa | El Veranito | EJIDO EL VERANITO, 81947 EL VERANITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR KINDER EN LA LOCALIDAD DE EL VERANITO | -108.2303 | 25.9602
SIN190401612848 | Sinaloa | Sinaloa | Llano Grande | EJIDO LLANO GRANDE, 81991 LLANO GRANDE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA SALIDA A NACAVEBA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE | -108.0768 | 25.7563
SIN190401615556 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE GUANAJUATO COLONIA JARIPILLO, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CIUDAD GUZMAN Y CALLE MONTERREY, LA CALLE GUANAJUATO DE LA COLONIA JARIPILLO ENTRE CALLE GUAYMAS Y CALLE MONTERREY A DOS CUADRAS DE LA SECUNDARI | -106.3994 | 23.2609
SIN190401615596 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE EJIDO MESILLAS COLONIA SINALOA, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE EJIDO MESILLAS Y CALLE AV. LAZARO CARDENAS, LA CALLE EJIDO MESILLAS SE ENCUENTRA LOCALIZDA EN LA COLONIA CONCHI 11 ENTRE LAS CALLES EJIDO MESI | -106.3999 | 23.27
SIN190401616467 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN COLONIA JARIPILLO, 82136 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE CIUDAD GUZMAN Y CALLE MONTERREY, LA CALLE GUANAJUATO DE LA COLONIA JARIPILLO ENTRE CALLE GUAYMAS Y CALLE MONTERREY A DOS CUADRAS DE | -106.3993 | 23.261
SIN190401616752 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE CAPOMO COLONIA COLOSIO SI, 82134 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE DIANA LAURA RIOJAS Y AVENIDA COLOSIO, LA CALLE CAPOMO SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COLONIA COLOSIO SI ENTRE LAS CALES DIANA LAURA RIOJAS Y LUIS DO | -106.3935 | 23.2805
SIN190401616824 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE ARBOLEDAS COLONIA RINCÓN DE MAZATLÁN, 82195 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE LAUREL, CALLE ARBOLEDA EN LA COLONIA RICON DE MAZATLAN SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES AZAFRAN Y LAUREL A UNA CUAD | -106.3697 | 23.2431
SIN190401618737 | Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa De Leyva | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -108.222 | 25.8224
SIN190401619742 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE NOCHE BUENA COLONIA LOMA BONITA, 82198 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE HORTENSIA Y CALLE BAHIA KINO, LA CALLE NOCHE BUENA DE LA COLONIA LOMA BONITA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES HORTENCIA Y AV BAHIA KINO | -106.3709 | 23.2469
SIN190401626935 | Sinaloa | Sinaloa | El Garbanzo | RANCHERIA EL GARBANZO, 00000 EL GARBANZO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN 8 DOMICILIOS PARTICULARES EN LA LOCALIDAD DE EL GARBANZOREYNA OLIVIA GARCIA SOTOGUADALUPE JUDITH MONTES VALDEZSELZO ARMEN | -108.4914 | 25.8926
SIN190401629583 | Sinaloa | Sinaloa | Mazocari | EJIDO MAZOCARI, 81945 MAZOCARI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL DEPOSITO DEL AGUA DE LA LOCALIDAD DE MAZOCARI | -108.1983 | 26.0833
SIN190401633186 | Sinaloa | Sinaloa | La Loma De Lugo | EJIDO LA LOMA DE LUGO, 81904 LA LOMA DE LUGO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL LUGO | -108.2905 | 25.7441
SIN190401637702 | Sinaloa | Sinaloa | Concentración 5 De Febrero | AVENIDA UNIVERSITARIOS EJIDO CONCENTRACIÓN 5 DE FEBRERO, 81985 CONCENTRACIÓN 5 DE FEBRERO, SINALOA SINALOA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE INDEPENDENCIA, AVENIDA NICOLAS BRAVO EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS DOMICILIOS P | -108.6328 | 25.8523
SIN190401637855 | Sinaloa | Guasave | Juan José Ríos | CALLE JAMBIALA PUEBLO , 00000 JUAN JOSÉ RÍOS, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE JAMBIALA Y CALLE DURANGO, CALLE CHIHUAHUA SE ENCUENTRA A CUATRO CUADRAS ANTES DE LLEGAR A LA PRIMARIA DEL SECTOR | -108.8205 | 25.7471
SIN190401655272 | Sinaloa | Mocorito | Pericos | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO PERICOS, 80950 PERICOS, MOCORITO SINALOA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL BUELNA TENORIO EN LA SIND | -107.698 | 25.0746
SIN190401657183 | Sinaloa | Sinaloa | El Mezquitillo | RANCHERIA EL MEZQUITILLO, 00000 EL MEZQUITILLO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR CECILIA LOPEZ EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITILLO MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.3484 | 25.8569
SIN190401657218 | Sinaloa | Sinaloa | Melchor Ocampo | EJIDO MELCHOR OCAMPO, 00000 MELCHOR OCAMPO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARÁ A CABOE EN LA ESCUELA PRIMARIA 1 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.5274 | 25.7416
SIN190401660736 | Sinaloa | Guasave | Guasave | CALLE ENCINOS COLONIA , 00000 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE FERNANDO BALDENEBRO, CALLE PUERTO DE MAZATLAN SE ENCUENTRA EN EL SECTOR DE LA CASA HOGAR EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA UNIVERSIDAD A DOS CUADRAS D | -108.4874 | 25.5604
SIN190401660753 | Sinaloa | Guasave | Casa Blanca | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO , 00000 CASA BLANCA, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TIERRAS DE CULTIVO, CALLE TIERRAS DE CULTIVO SE ENCUENTRA PEGADA A LAS TIERRAS DE CULTIVO ENTRANDO AL POBLADO PRIMERA CUADRA A MA | -108.4191 | 25.4207
SIN190401663430 | Sinaloa | Sinaloa | El Alamito | RANCHERIA EL ALAMITO, 00000 EL ALAMITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR GUADALUPE TORRES | -108.4795 | 25.8431
SIN190401663668 | Sinaloa | Sinaloa | San Pablo Mochobampo (San Ignacio) | EJIDO SAN PABLO MOCHOBAMPO, 00000 SAN PABLO MOCHOBAMPO (SAN IGNACIO), SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR CASA EJIDAL | -108.6119 | 25.9141
SIN190401663728 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De Portelas | EJIDO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR FERMIN LOPEZ EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE PORTELAS MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.2564 | 25.7912
SIN190401663740 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De Portelas | EJIDO CUBIRI DE PORTELAS, 81900 CUBIRI DE PORTELAS, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR EMILIO BELTRAN EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE PORTELAS MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.2575 | 25.7884
SIN190401663776 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri De La Cuesta | EJIDO CUBIRI DE LA CUESTA, 81900 CUBIRI DE LA CUESTA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL SECTOR JOSE ROSARIO SOTO EN LA LOCALIDAD CUBIRI DE LA CUESTA MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.2833 | 25.755
SIN190401663924 | Sinaloa | Sinaloa | La Playa | EJIDO LAS PLAYAS, 81903 LA PLAYA, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE PLAYA Y ANEXOS MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.4587 | 25.8925
SIN190401664050 | Sinaloa | Sinaloa | Los Tastes | EJIDO LOS TASTES, 00000 LOS TASTES, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET DE LA LOCALIDAD DE LOS TASTES MUNICIPIO DE SINALOA. | -108.4624 | 25.8806
SIN190401664098 | Sinaloa | Sinaloa | Bacubirito | EJIDO BACUBIRITO, 81973 BACUBIRITO, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN JARDIN DE NIÑOS BRIGIDA ALFARO EN LA LOCALIDAD DE BACUBIRITO MUNICIPIO DE SINALOA. | -107.917 | 25.8082
SIN190401668132 | Sinaloa | Sinaloa | El Amapal | RANCHERIA EL AMAPAL, 00000 EL AMAPAL, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SE LLEVARA A CABO ENTRE LA LOCALIDAD DE EL AMAPAL A EL LIMON | -108.2069 | 26.0028
SIN190401668252 | Sinaloa | Sinaloa | Mazocari | EJIDO MAZOCARI, 81945 MAZOCARI, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL DE MAZOCARI A LAS TAUNAS | -108.1983 | 26.0831
SIN190401668262 | Sinaloa | Sinaloa | El Limón | RANCHERIA EL LIMON, 00000 EL LIMÓN, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN A LOS EBANOS | -108.161 | 26.0659
SIN190401668368 | Sinaloa | Sinaloa | El Coyote | RANCHERIA EL COYOTE, 00000 EL COYOTE, SINALOA SINALOA ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE EL COYOTE A POTRERILLOS | -108.2447 | 25.6716
SIN190401668806 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | CALLE AMADO NERVO COLONIA GRAL. RAFAEL BUELNA, 82080 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE RAMON LOPEZ V, LA CALLE AMADO NEVO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA RAFAEL BUELNA ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y RA | -106.3817 | 23.2173
SIN190401670176 | Sinaloa | Ahome | Ahome | Ahome, Sin., México | -109.1746 | 25.9198
SIN190401684694 | Sinaloa | Mazatlán | Villa Unión | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190401684718 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Mazatlán, Sin., México | -106.4111 | 23.2494
SIN190401686369 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán, Sinaloa, México | -107.394 | 24.8091
SIN190401690316 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401696384 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190401696384 | Sinaloa | Guasave | San José De Palos Blancos (Palos Blancos) | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190401697627 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales, Sin., México | -107.394 | 24.8091
SIN190401697906 | Sinaloa | Guasave | Guasave | Guasave, Sin., México | -108.4673 | 25.5667
SIN190501708429 | Sinaloa | Rosario | Ejido Cajón Ojo De Agua Número Dos | El Rosario, Sin., México | -105.8613 | 22.9915
SIN190501708671 | Sinaloa | Culiacán | Quilá | Quila, Sin., México | -107.2178 | 24.4225
SIN190501708686 | Sinaloa | Badiraguato | Surutato | Badiraguato, Sin., México | -107.5499 | 25.3628

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SIN190201532243 | Adquisiciones | FACTURA2791 | FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 314514.28 | 314514.28
SIN190201532405 | Adquisiciones | FACTURA2791 | FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 314514.28 | 314514.28
SIN190201550415 | Obra | CONVENIO No. 2 JAPASA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO. | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 1204917.29 | 1204917.29
SIN190401586644 | Obra | JUMAPAG11 | ANA LUISA VILLA ARMENTA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 352397.01 | 352397.01
SIN190401587863 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-41-02 | GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 271369.51 | 271369.51
SIN190401587871 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-42-01 | GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 181418.2 | 181418.2
SIN190401588916 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-006I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2370341.8 | 2370341.8
SIN190401589434 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-004I | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1995634.53 | 1995634.53
SIN190401601678 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-007A. | CONSTRUARRENDADORA JUMA S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 3207394.94 | 3207394.94
SIN190401610822 | Obra | FISE-005-021-2019 | CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS HIDRÁULICAS HZR S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 574736.23 | 574736.23
SIN190401611020 | Obra | FISE/005/023/2019 | CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 572828.24 | 572828.24
SIN190401616998 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-005I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2370237.83 | 2370237.83
SIN190201532263 | Adquisiciones | FACTURA2791 | FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 314514.28 | 314514.28
SIN190201532285 | Adquisiciones | FACTURA2791 | FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 314514.28 | 314514.28
SIN190201532350 | Adquisiciones | FACTURA2791 | FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 314514.28 | 314514.28
SIN190201532433 | Adquisiciones | FACTURA2791 | FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 314514.28 | 314514.28
SIN190201548368 | Adquisiciones | FACTURAF234 | BURGOS JUAREZ ANGELICA MARIA | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1186215.18 | 1186215.18
SIN190201550533 | Obra | CONVENIO No.5 JAPASA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 1930573.33 | 1930573.33
SIN190401584345 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-002I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1690340.19 | 1690340.19
SIN190401586748 | Obra | JUMAPAG/R33/24/2019 | CONSTRUCCIONES ORRANSER, S.A. DE C.V | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 282106.11 | 282106.11
SIN190401588621 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-136 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 214270.3 | 214270.3
SIN190401588839 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-008D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 789848.2 | 789848.2
SIN190401588861 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-008D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 789848.2 | 789848.2
SIN190401589367 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-003I | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1436433.69 | 1436433.69
SIN190401589377 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-006D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 790000 | 790000.0
SIN190401589393 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-006D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 790000 | 790000.0
SIN190401596168 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-022D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 185000 | 185000.0
SIN190401630133 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-014D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 789848.2 | 789848.2
SIN190201532289 | Adquisiciones | FACTURA2791 | FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 314514.28 | 314514.28
SIN190201532384 | Adquisiciones | FACTURA2791 | FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 314514.28 | 314514.28
SIN190201550488 | Obra | CONVENIO No. 4 JAPASA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 2218223.43 | 2218223.43
SIN190201550521 | Obra | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2406A-2019 | JESÚS ISMAEL GUZMAN SERNA | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 1155872.41 | 1155872.41
SIN190401587919 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-42-03 | GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 220388.89 | 220388.89
SIN190401589215 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-005I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2370237.83 | 2370237.83
SIN190401589383 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-006D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 790000 | 790000.0
SIN190401589444 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-004I | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1995634.53 | 1995634.53
SIN190401589451 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-004I | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1995634.53 | 1995634.53
SIN190401589461 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-004I | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1995634.53 | 1995634.53
SIN190401589476 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-004I | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1995634.53 | 1995634.53
SIN190401590986 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-010D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 632000 | 632000.0
SIN190401593647 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-014D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 789848.2 | 789848.2
SIN190401593885 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-014D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 789848.2 | 789848.2
SIN190401595844 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-015D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 740000 | 740000.0
SIN190401601351 | Obra | JUMAPASI-INV-001-2019 | FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 1304147.27 | 1304147.27
SIN190401629752 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-013D | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 631878.56 | 631878.56
SIN190101505431 | Obra | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2406-2019 | MARIO BAÑUELOS ACUÑA | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 1884231.44 | 1884231.44
SIN190201532319 | Adquisiciones | FACTURA2791 | FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 314514.28 | 314514.28
SIN190201548519 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-010 | CONSTRUCCIONES URBANAS,EDIFICACIONES Y MAQUINARIAS DE ESCUINAPA SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 8207240.7 | 8207240.7
SIN190401588800 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-003D | JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 799000 | 799000.0
SIN190401588903 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-006I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2370341.8 | 2370341.8
SIN190401589396 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-004I | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1995634.53 | 1995634.53
SIN190401589402 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-004I | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1995634.53 | 1995634.53
SIN190401593550 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-013D | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 631878.56 | 631878.56
SIN190401595121 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-016D | SERVICIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION EH SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 742354.96 | 742354.96
SIN190401608700 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(514) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 97754.74 | 97754.74
SIN190401629885 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-014D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 789848.2 | 789848.2
SIN190401660266 | Obra | 38-19DS.. | OMAR MONTIEL BONILLA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 71710.46 | 71710.46
SIN190101505401 | Obra | CONVENIO No. 3 JAPASA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 1392281.25 | 1392281.25
SIN190201532247 | Adquisiciones | FACTURA2791 | FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 314514.28 | 314514.28
SIN190201532299 | Adquisiciones | FACTURA2791 | FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 314514.28 | 314514.28
SIN190201532305 | Adquisiciones | FACTURA2791 | FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 314514.28 | 314514.28
SIN190201532395 | Adquisiciones | FACTURA2791 | FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 314514.28 | 314514.28
SIN190201532445 | Adquisiciones | FACTURA2791 | FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 314514.28 | 314514.28
SIN190201548381 | Adquisiciones | FACTURAF234 | BURGOS JUAREZ ANGELICA MARIA | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1186215.18 | 1186215.18
SIN190201548400 | Adquisiciones | FACTURAF234 | BURGOS JUAREZ ANGELICA MARIA | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1186215.18 | 1186215.18
SIN190201548406 | Adquisiciones | FACTURAF234 | BURGOS JUAREZ ANGELICA MARIA | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1186215.18 | 1186215.18
SIN190401586598 | Obra | JUMAPAG11 | ANA LUISA VILLA ARMENTA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 352397.01 | 352397.01
SIN190401587880 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-42-02 | GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 190426.25 | 190426.25
SIN190401588952 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-006I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2370341.8 | 2370341.8
SIN190401589217 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-005I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2370237.83 | 2370237.83
SIN190401591143 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-011D | JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 790000 | 790000.0
SIN190401593635 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-014D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 789848.2 | 789848.2
SIN190401595151 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-017D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 740000 | 740000.0
SIN190401618460 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-012D | JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 790000 | 790000.0
SIN190401632561 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-014D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 789848.2 | 789848.2
SIN190401632697 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-021D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 185000 | 185000.0
SIN190401637675 | Obra | JUMAPAG11 | ANA LUISA VILLA ARMENTA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 352397.01 | 352397.01
SIN190201532251 | Adquisiciones | FACTURA2791 | FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 314514.28 | 314514.28
SIN190201532403 | Adquisiciones | FACTURA2791 | FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 314514.28 | 314514.28
SIN190201532415 | Adquisiciones | FACTURA2791 | FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 314514.28 | 314514.28
SIN190201548373 | Adquisiciones | FACTURAF234 | BURGOS JUAREZ ANGELICA MARIA | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1186215.18 | 1186215.18
SIN190201550568 | Obra | CONVENIO COMISIÓN DE VIVIENDA 2019 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 541404 | 541404.0
SIN190201565000 | Obra | OPPU-FED-LP-METRO-APDA-1505A-2019 | CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V., MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. Y MICHEL OBRAS, S.A. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN). | Secretaría de Obras Públicas | 77496206.47 | 7.749620647E7
SIN190401586683 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-53 | GRUPO YACATA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 723650.18 | 723650.18
SIN190401588987 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-006I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2370341.8 | 2370341.8
SIN190401589206 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-007D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 789848.2 | 789848.2
SIN190401589210 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-005I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2370237.83 | 2370237.83
SIN190401589301 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-005I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2370237.83 | 2370237.83
SIN190401593556 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-013D | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 631878.56 | 631878.56
SIN190401593676 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-014D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 789848.2 | 789848.2
SIN190401595107 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-016D | SERVICIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION EH SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 742354.96 | 742354.96
SIN190401595836 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-013D | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 631878.56 | 631878.56
SIN190401601352 | Obra | JUMAPASI-LP-001-2019 | CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 4858109.24 | 4858109.24
SIN190401601393 | Obra | JAP-FISE-APO-ADJ-19-04. | EDIFICACIONES Y SISTEMAS ZAGA S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 925642.75 | 925642.75
SIN190401602065 | Obra | 135090 | NELSON GUADALUPE PEIRO GUERRERO | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 2469165.53 | 323460.68
SIN190401632668 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-020D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 370000 | 370000.0
SIN190201532273 | Adquisiciones | FACTURA2791 | FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 314514.28 | 314514.28
SIN190201532443 | Adquisiciones | FACTURA2791 | FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 314514.28 | 314514.28
SIN190201548362 | Adquisiciones | FACTURAF234 | BURGOS JUAREZ ANGELICA MARIA | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1186215.18 | 1186215.18
SIN190201550544 | Obra | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2806A-2019 | JESUS JOSE BAEZ PEREZ | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 995874.92 | 995874.92
SIN190401588565 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-IE-089 | COLVA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 2739959.83 | 2739959.83
SIN190401588868 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-003D | JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 799000 | 799000.0
SIN190401589302 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-005I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2370237.83 | 2370237.83
SIN190401589370 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-006D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 790000 | 790000.0
SIN190401589381 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-006D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 790000 | 790000.0
SIN190401589385 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-006D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 790000 | 790000.0
SIN190401589471 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-004I | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1995634.53 | 1995634.53
SIN190401593538 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-013D | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 631878.56 | 631878.56
SIN190401595129 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-017D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 740000 | 740000.0
SIN190401595830 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-014D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 789848.2 | 789848.2
SIN190401595918 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-019D | JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 370000 | 370000.0
SIN190401632630 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-018D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 740000 | 740000.0
SIN190201532336 | Adquisiciones | FACTURA2791 | FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 314514.28 | 314514.28
SIN190201532417 | Adquisiciones | FACTURA2791 | FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 314514.28 | 314514.28
SIN190201532464 | Adquisiciones | FACTURA2791 | FRANCO ARMENTA DAVID ARTURO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 314514.28 | 314514.28
SIN190201550340 | Obra | CONVENIO No. 1 JAPASA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 16018450.88 | 1.601845088E7
SIN190201550510 | Obra | CONVENIO No. 3 JAPASA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 1392281.25 | 1392281.25
SIN190401581715 | Obra | MM-DOP-FAISM-009-2019 | CONSTRUCTORA TOTORAME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 89368.49 | 89368.49
SIN190401587846 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-41-01 | GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 315481.49 | 315481.49
SIN190401588909 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-006I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2370341.8 | 2370341.8
SIN190401589299 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-005I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2370237.83 | 2370237.83
SIN190401589481 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-004I | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1995634.53 | 1995634.53
SIN190401593657 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-014D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 789848.2 | 789848.2
SIN190401595812 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-013D | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 631878.56 | 631878.56
SIN190401595873 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-015D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 740000 | 740000.0
SIN190401595900 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-015D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 740000 | 740000.0
SIN190401595950 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-020D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 370000 | 370000.0
SIN190401599104 | Obra | CONTRATO No. MSA-FISM-AD-004-19 | URIARTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 327868.28 | 327868.28
SIN190201520591 | Obra | MOC-010/019-URB/R33 | ING. LEODEGARIO JAQUEZ SOTO | gobierno del municipio de mocorito | 951710.47 | 951710.47
SIN190201520691 | Obra | MOC-INV-R33-002-19 | ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LÓPEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 2512899.09 | 2512899.09
SIN190201521152 | Obra | MOC-028/019-AYS/R33 | DARRECO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 625132.35 | 625132.35
SIN190201525335 | Obra | 87585 | CONSULTORÍA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V. Y MICA Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN) | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 20519749.94 | 1.888944736E7
SIN190201526995 | Obra | JAPAMCH-FISM-CH-19-009. | JUAN MANUEL LÓPEZ GASTELUM | Gobierno del Estado de Sinaloa | 920056.25 | 920056.25
SIN190201532456 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-011-1 | CONSTRUCCIONES URBANAS,EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 113505.04 | 1731587.71
SIN190201532456 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-011 | CONSTRUCCIONES URBANAS,EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 1618082.67 | 1618082.67
SIN190201537554 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-10-02 | VOLUMETRICA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 370171.22 | 370171.22
SIN190201537621 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-29-01 | GUADALUPE GONZALEZ RIOS | MUNICIPIO DE CULIACAN | 261813.82 | 261813.82
SIN190201540605 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-003D | KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 373094.74 | 373094.74
SIN190201541769 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-15 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1058092.25 | 1058092.25
SIN190201542246 | Obra | 07-19DS... | CESAR BELTRAN FELIX | MUNICIPIO DE GUASAVE | 214141.16 | 214141.16
SIN190201543118 | Obra | 07-19 D.S.. | CESAR BELTRAN FELIX | MUNICIPIO DE GUASAVE | 485318.07 | 485318.07
SIN190201544249 | Obra | 21-19DS... | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 440920.82 | 624248.68
SIN190201544298 | Obra | 18-19DS.. | JAIME COTA CARDENAS | MUNICIPIO DE GUASAVE | 586114.49 | 586113.27
SIN190201544334 | Obra | 06-19DS... | MAYLI JANETH LOPEZ ESPINOZA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 878004.13 | 851276.54
SIN190201544350 | Obra | 01-19DS... | OMAR DAVID MARQUEZ GIL | MUNICIPIO DE GUASAVE | 427325.66 | 422086.31
SIN190201544393 | Obra | 30-19DS..... | HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 149597.45 | 148916.57
SIN190201545203 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-040 | CONSTRUCCIONES URBANAS,EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 350867.74 | 350867.74
SIN190201545274 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-003 | CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 406585.19 | 406585.17
SIN190201546240 | Obra | MOC-025/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 536785.94 | 536785.94
SIN190201546687 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-023-93463 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINLOA | 404658.82 | 404658.82
SIN190201546840 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-027 | CONSTRUCTORA NESMELO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 362462.54 | 362462.53
SIN190201547147 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-042 | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 499888 | 499888.0
SIN190201550150 | Obra | 9-19 D.S... | CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 36434.01 | 36434.01
SIN190201550246 | Obra | 9-19 DS | CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 30614.15 | 30614.15
SIN190201550587 | Obra | CONTRATO No. MSA-FISM-AD-001-19 | PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZDORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 233091.55 | 233091.55
SIN190201550601 | Obra | CONTRATO No. MSA-FISM-AD-002-19 | PROYECTA Y CONSTRUYE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 67774 | 67774.0
SIN190201551566 | Obra | 33-19DS.. | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 166095.45 | 166095.45
SIN190201551610 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-32 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 305194.48 | 305194.48
SIN190201551813 | Obra | 32-19 D.S. | CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 555400.95 | 555400.95
SIN190201552913 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-02 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 17620.39 | 17620.39
SIN190201552967 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-07 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 32245.09 | 32245.09
SIN190201553043 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-13 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 55698.27 | 55698.27
SIN190201553063 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-06 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 28048.77 | 28048.77
SIN190401580800 | Obra | MOC-015/019-VIV/R33 | SELCOSIN S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 923283.41 | 923283.41
SIN190401581862 | Obra | MOC-035/019-VIV/R33 | SELCOSIN S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 503261.49 | 503261.49
SIN190401582958 | Obra | MOC-032/019-EDU/R33 | MA. MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 442696.57 | 442696.57
SIN190401582961 | Obra | MOC-039/019-EDU/R33 | ING. ARNOLD DE JESUS CASTRO RODRIGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 261557.08 | 261557.08
SIN190401582980 | Obra | MOC-038/019-VIV/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 966168.41 | 966168.41
SIN190401584331 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-002I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1690340.19 | 1690340.19
SIN190401586218 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SJ/2019-042 | CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPAS SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 493657.64 | 493657.64
SIN190401586292 | Obra | JUMAPAG11 | ANA LUISA VILLA ARMENTA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 352397.01 | 352397.01
SIN190401586429 | Obra | JUMAPAG11 | ANA LUISA VILLA ARMENTA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 352397.01 | 352397.01
SIN190401586647 | Obra | MOC-INV-R33-004-19 | ING. MARTIN BURGOS CAMACHO | MUNICIPIO DE MOCORITO | 1724330.6 | 2004294.81
SIN190401586660 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-54 | CONSTRUCCIONES MORANA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 799018.41 | 799018.41
SIN190401587842 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-119 | GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 115609.8 | 115609.8
SIN190401588640 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-124 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 150560.04 | 150560.04
SIN190401589424 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-004I | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1995634.53 | 1995634.53
SIN190401590146 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-50-02 | ELEKTER SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 646484.03 | 646484.03
SIN190401591256 | Administración directa | 67553 |  | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 3000000 | 3000000.0
SIN190401591315 | Administración directa | 67553 |  | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 3000000 | 3000000.0
SIN190401592153 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-028 | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 2797245.16 | 2797245.16
SIN190401596352 | Administración directa | 67553 |  | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 3000000 | 3000000.0
SIN190401596441 | Administración directa | 67553 |  | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 3000000 | 3000000.0
SIN190401596507 | Obra | MOC-053/019-VIV/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 292145.19 | 292145.19
SIN190401596636 | Obra | MOC-053/019-VIV/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 292145.19 | 292145.19
SIN190401596882 | Obra | MOC-050/019-AYS/R33 | ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LOPEZ | MUNICIPIO DE MOCORITO | 338065.26 | 338065.26
SIN190401597279 | Obra | MOC-046/019-EDU/R33 | ING. MARTIN BURGOS CAMACHO | MUNICIPIO DE MOCORITO | 372462.57 | 372462.57
SIN190401597310 | Obra | MOC-046/019-EDU/R33 | ING. MARTIN BURGOS CAMACHO | MUNICIPIO DE MOCORITO | 372462.57 | 372462.57
SIN190401601340 | Obra | JUMAPAC-MCS-005-2019(13) | JESÚS MARTÍN RODRIGUEZ MORALES | Gobierno del Estado de Sinaloa | 204798.89 | 204798.89
SIN190401601341 | Obra | JUMAPAC-MCS-008-2019. | JOSÉ IGNACIO BERNAL SÁNCHEZ | Gobierno del Estado de Sinaloa | 119902.49 | 119902.49
SIN190401601347 | Obra | JAPAME-ELO-IR-SAN-FISE-001-2019 | CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 2404339.41 | 2404339.41
SIN190401601355 | Obra | JAPAME-ELO-IR-AP-FISE-006-2019 | JULIO CESAR CAMACHO MILLÁN | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1553033.86 | 1553033.86
SIN190401601372 | Obra | ESC-DOSPE-FISE-FISMDF-SD-2019-016 | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 336609.37 | 336609.37
SIN190401601376 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-024 | COLEON SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 790606.41 | 790606.41
SIN190401601378 | Obra | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2406-2019 | MARIO BAÑUELOS ACUÑA | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 1884231.44 | 1884231.44
SIN190401601381 | Obra | JAPASA-MUNICIPIO-FISE.2019-01 | CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 15698036.61 | 1.569803661E7
SIN190401601465 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-001D | JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 290817.67 | 290817.67
SIN190401601683 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-008A. | INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 4832892.42 | 4832892.42
SIN190401601687 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-003A. | INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 4700726.31 | 4700726.31
SIN190401601689 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-002D. | ANA LIZETH VAZQUEZ URBINA | Gobierno del Estado de Sinaloa | 260821.91 | 260821.91
SIN190401601836 | Obra | JUMAPASI-INV-002-2019 | MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 2340476.81 | 2340476.81
SIN190401601844 | Obra | 132823 | CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 814811 | 814811.0
SIN190401601978 | Obra | FISM-MRS-SD-012.2019 | OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 463788.74 | 463788.74
SIN190401602042 | Obra | JUMAPAG-R33-10-2019 | OMAR MONTIEL BONILLA | Gobierno del Estado de Sinaloa | 307913.72 | 307913.72
SIN190401602045 | Obra | JUMAPAG-R33-05-2019 | DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 4877724.6 | 4877724.6
SIN190401602051 | Obra | JUMAPAG-R33-24-2019 | CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 282106.11 | 282106.11
SIN190401602073 | Obra | FISE-005-013-2019 | GRUPO KARZARMEX, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 742555.44 | 742555.44
SIN190401602076 | Obra | 135280 | DESARROLLO INMOBILIARIO CAMBIO DE VIDA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 929325.58 | 121745.19
SIN190401602077 | Obra | JUMAPAG-R33-13-2019 | JOSÉ DE JESÚS GUTIERREZ ARMENTA | Gobierno del Estado de Sinaloa | 3709792.15 | 3709792.15
SIN190401602080 | Obra | JUMAPAG-R33-25-2019 | CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 2442361.03 | 2442361.03
SIN190401602082 | Obra | 135362 | SELCOSIN S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 644476.73 | 83781.97
SIN190401602083 | Obra | JUMAPAG-R33-19-2019 | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 215867.31 | 215867.31
SIN190401602089 | Obra | JUMAPAG-R33-27-2019 | GRUPO INMOBILIARIA JERAL, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 2003472.76 | 2003472.76
SIN190401602092 | Obra | JUMAPAG-R33-17-2019 | CONSTRUCTORA CHATOKI S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 3285000 | 3285000.0
SIN190401602111 | Obra | 135877 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 7049859.61 | 923531.61
SIN190401602112 | Obra | JUMAPAG-R33-07-2019 | CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 8374674.01 | 8374674.01
SIN190401604822 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-013 | ECOLOGÍA Y AGUA DEL NOROESTE | Gobierno del Estado de Sinaloa | 2851065.91 | 2851065.91
SIN190401604833 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-009 | XICOTENCATL BAJO DUARTE | Gobierno del Estado de Sinaloa | 351335.87 | 351335.87
SIN190401604980 | Obra | MBA-FISM-SG-08-2019 | LIVIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1332027.92 | 1332027.92
SIN190401606495 | Obra | JUMAPAB-MBA-FISM-12-2019 | CABO REMODELACIÓN DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 822817.72 | 822817.72
SIN190401606538 | Obra | MBA-FISM-SG-07-2019 | LIVIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 2057681.31 | 2057681.31
SIN190401606659 | Obra | 206331 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 3038323.57 | 3038323.57
SIN190401606671 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-19-02 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SANTA CRUZ SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 276336.28 | 276336.28
SIN190401607302 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(588) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 18350.04 | 18350.04
SIN190401608020 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(515) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 140683.64 | 140683.64
SIN190401608049 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(509) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 165150.36 | 165150.36
SIN190401608138 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(532) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 79516.84 | 79516.84
SIN190401608146 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(537) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 67283.48 | 67283.48
SIN190401608240 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(560) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 36700.08 | 36700.08
SIN190401608245 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(572) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 24466.72 | 24466.72
SIN190401608253 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(561) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 36700.08 | 36700.08
SIN190401608274 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(576) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 24466.72 | 24466.72
SIN190401608324 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(581) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 24466.72 | 24466.72
SIN190401608352 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(501) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 1062936.03 | 1159716.94
SIN190401608356 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(503) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 234007.42 | 255313.92
SIN190401608373 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(529) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 48751.54 | 53190.39
SIN190401608374 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(516) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 93846.72 | 102390.45
SIN190401608376 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(522) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 66981.58 | 73080.29
SIN190401608396 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(518) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 95294.8 | 103970.61
SIN190401608471 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(524) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 103983.56 | 103983.56
SIN190401608566 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(532) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 48751.54 | 53190.39
SIN190401608571 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(519) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 101194.79 | 101194.79
SIN190401608605 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(542) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 36563.66 | 39892.79
SIN190401608619 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(523) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 68514.32 | 68514.32
SIN190401608686 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(541) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 47300.68 | 47300.68
SIN190401608688 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(542) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 35833.85 | 35833.85
SIN190401608699 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(540) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 40707.25 | 40707.25
SIN190401608707 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(547) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 36120.52 | 36120.52
SIN190401608713 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(512) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 120401.74 | 120401.74
SIN190401608721 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(553) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 43000.62 | 43000.62
SIN190401616800 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-130 | C. ARQ. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 385133.12 | 385133.12
SIN190401616833 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-112 | TEXKAME CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 247181.24 | 247181.24
SIN190401616919 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-096 | C. ING. CARLOS ALBERTO BRITO LOPEZ | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 169962.07 | 169962.07
SIN190401619551 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-088 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 381485.23 | 381485.23
SIN190401619857 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-104 | RICARDO ROMAN CAMACHO | MUNICIPIO DE SINALOA | 751502.81 | 751502.81
SIN190401619859 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-105 | ELEUTERIO CAMACHO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SINALOA | 270448.28 | 270448.28
SIN190401629656 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-015-012 | ALDO LOPEZ SANCHEZ | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 495635.18 | 495635.19
SIN190401631402 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2019-052 | CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 372572.52 | 372572.52
SIN190401633103 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-032 | FRANCISCO CASTELLANOS AMADOR | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 886643.66 | 886643.66
SIN190401633110 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-038-025SN19PR | XICOTENCATL BAJO DUARTE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 230003.76 | 230003.76
SIN190401635226 | Administración directa | 73539 |  | MUNICIPIO DE SINALOA | 61703.97 | 61703.97
SIN190401635230 | Administración directa | 73527 |  | MUNICIPIO DE SINALOA | 61703.97 | 61703.97
SIN190401637666 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-116-POZO-1 | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 95000 | 95000.0
SIN190401638012 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-123-AGBLANCA-2 | CONSTRUCTORA FEAR, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 189999.98 | 189999.98
SIN190401656963 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-047 | ICOPAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 276026.5 | 276026.5
SIN190401657167 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-049-1 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 265846 | 265846.0
SIN190401657177 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-050 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 542044 | 542043.99
SIN190401657191 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-052 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 678625.72 | 678625.71
SIN190401658209 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-001D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 402500 | 402500.0
SIN190401658221 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-002D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 805000 | 805000.0
SIN190401659730 | Arrendamientos | ARRENDAMIENTO | CESAR ENRIQUE NORIEGA ESCALANTE | MUNICIPIO DE GUASAVE | 523120.56 | 523120.56
SIN190401659844 | Obra | 35-19DS. | HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 71310.45 | 59972.15
SIN190401662162 | Obra | MM-FAISM-ALC-2019-AD-046 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANAID S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 187127.58 | 187127.58
SIN190401664138 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-069 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 447007.18 | 447007.18
SIN190401664175 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-070 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 450829.06 | 450829.06
SIN190401664332 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-003-018SN19PR | CONSTRUCCIONES NESMELO, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 210415.81 | 210415.81
SIN190401664581 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-001-039SN19PR | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 34535.5 | 34535.5
SIN190401664655 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-004 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 185138.55 | 185138.55
SIN190401668357 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-011-282085 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 173311.65 | 173311.65
SIN190401668372 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-011-282114 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 199900.19 | 199900.19
SIN190401668388 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-014-282155 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 297190.82 | 297190.82
SIN190401680061 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2019-056 | JORGE ABEL MORENO ROJAS | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 271329.31 | 271329.37
SIN190201519971 | Obra | MOC-005/019-EDU/R33 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS OMAR S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 153910.39 | 153910.39
SIN190201521898 | Obra | MOC-008/019-AYS/R33 | ARQ. CRISTIAN FERNANDO TAPIA GÓMEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 402970.49 | 402970.49
SIN190201522989 | Obra | MOC-011/019-EDU/R33 | ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LÓPEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 598635.31 | 598635.31
SIN190201523386 | Obra | MOC-020/019-EDU/R33 | MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 288354.28 | 288354.28
SIN190201523921 | Obra | MOC-022/019-SALUD/R33 | ING. MIGUEL SALCIDO SALAS | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 899239.03 | 899239.03
SIN190201525322 | Obra | 132505 | SINALOA CONTRACTORS S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1105983.78 | 1105983.78
SIN190201526953 | Obra | JAP-FISE-APO-CI3-19-06. | ALEJANDRO ALEXIS OSORIO REYNAGA | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1185003.42 | 1185003.42
SIN190201529155 | Obra | MOC-027/019-VIV/R33 | ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 644112.16 | 644112.16
SIN190201529210 | Obra | MOC-027/019-VIV/R33 | ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 644112.16 | 644112.16
SIN190201529489 | Obra | MOC-027/019-VIV/R33 | ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 644112.16 | 644112.16
SIN190201529838 | Obra | MOC-027/019-VIV/R33 | ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 644112.16 | 644112.16
SIN190201529865 | Obra | MOC-027/019-VIV/R33 | ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 644112.16 | 644112.16
SIN190201539214 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-27-02 | IASA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 208995.96 | 208995.96
SIN190201541357 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-006A | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 3524455.34 | 3524455.34
SIN190201541397 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-001D | JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 290817.67 | 290817.67
SIN190201541482 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-005A | INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 4498890.25 | 4498890.25
SIN190201541653 | Obra | 24-19DS. | JOSÉ MARTIN LÓPEZ CARRILLO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 324411.59 | 324411.59
SIN190201541971 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-04 | INMOBILIARIA NAPAU SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1622739.13 | 1622739.13
SIN190201542070 | Obra | 12-19 D.S.. | CONSTRUCCIONES JEANAI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 348896.95 | 348896.95
SIN190201542925 | Obra | 22-19DS.. | ALONSO DE LA CRUZ MEDINA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 299500.01 | 299500.01
SIN190201544643 | Obra | MOC-025/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 536785.94 | 536785.94
SIN190201544907 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-16-04 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 151082.52 | 151082.52
SIN190201545270 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-002 | CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 165302.55 | 165302.54
SIN190201545342 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-015-91643 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 529586.26 | 529586.26
SIN190201545347 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-017-91646 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 272415 | 272415.0
SIN190201545738 | Obra | MOC-051/019-VIV/R33 | ING. MIGUEL SALCIDO SALAS | GOBIERNO DE MOCORITO | 376438.87 | 376438.87
SIN190201547143 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-041 | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 367554 | 367554.0
SIN190201547153 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-043 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 398321 | 398321.0
SIN190201550220 | Obra | 9-19 D.S.... | CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 85564.31 | 85564.31
SIN190201550270 | Obra | 9-19 DS.. | CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 68668.76 | 68668.76
SIN190201551379 | Obra | 10-19 D.S.... | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 200809.54 | 200809.54
SIN190201551530 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-31 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 239101.28 | 239101.28
SIN190201551547 | Obra | 23-10 D.S. | TRIDICUT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 280649.98 | 280649.98
SIN190201551556 | Obra | 16-19 D.S. | ING. JAVIER ANGULO ARMENTA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 376308.49 | 376308.49
SIN190201551578 | Obra | 19-19 D.S. | OMAR MONTIEL BONILLA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 478503.57 | 478503.57
SIN190201551590 | Obra | 19-19 D.S.. | OMAR MONTIEL BONILLA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 248711.74 | 248711.74
SIN190201552897 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-01 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 17626.78 | 17626.78
SIN190201552962 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-06 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 50895 | 50895.0
SIN190201553021 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-11 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 32149.71 | 32149.71
SIN190201553061 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-05 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 17159.24 | 17159.24
SIN190201553190 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-07 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 17548.47 | 17548.47
SIN190201553209 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-21 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 32398.8 | 32398.8
SIN190301571889 | Obra | OPPU-FED-LP-SEP-IDRC-0608-2019 | MEPROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 63039830.59 | 6.303983059E7
SIN190401577744 | Obra | JUMAPAC-MCS-014-2019. | JOSÉ FRANCISCO OSUNA FIGUEROA | Gobierno del Estado de Sinaloa | 238543.65 | 238543.65
SIN190401580792 | Obra | MOC-013/019-VIV/R33 | CONSTRUCTORA HUPARE S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 686419.61 | 686419.61
SIN190401580799 | Obra | MOC-015/019-VIV/R33 | SELCOSIN S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 923283.41 | 923283.41
SIN190401581605 | Obra | MM-DOP-FAISM-012-2019 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 359992.92 | 359992.92
SIN190401581799 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-20-02 | JEOS CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 443956.06 | 443956.06
SIN190401581885 | Obra | MOC-041/019-VIV/R33 | CONSTRUCTORA HUPARE S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 518395.62 | 518395.62
SIN190401581889 | Obra | MOC-042/019-VIV/R33 | MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE MOCORITO | 449802.66 | 449802.66
SIN190401584250 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-08 | BEVECO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 530158.65 | 530158.65
SIN190401584280 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-001D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 402500 | 402500.0
SIN190401584297 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-001D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 402500 | 402500.0
SIN190401586563 | Obra | JUMAPAG11 | ANA LUISA VILLA ARMENTA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 352397.01 | 352397.01
SIN190401587513 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/UM/2019-034 | JORGE ABEL MORENO ROJAS | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 1427994.28 | 1427994.28
SIN190401588113 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-126 | C. MARÍA GUADALUPE ESTRADA OCAMPO | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 130374.72 | 130374.72
SIN190401588620 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-125 | C. MARIA GUADALUPE ESTRADA OCAMPO | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 289913.61 | 289913.61
SIN190401588687 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-123 | CONSTRUCCIÓNES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 244788.58 | 244788.58
SIN190401589988 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-006I | KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 1011510.15 | 1011510.15
SIN190401589992 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-008D | SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZUESFROTS S DE RL DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 525126.68 | 525126.68
SIN190401590164 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-44 | YASEL YARELI RUELAS LOPEZ | MUNICIPIO DE CULIACAN | 224954.6 | 224954.6
SIN190401591335 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-078 | CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ FELIX | MUNICIPIO DE SINALOA | 797306.06 | 797306.06
SIN190401591368 | Administración directa | 67553 |  | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 3000000 | 3000000.0
SIN190401591518 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-080 | OSCAR RENE ESPINOZA CAMACHO | MUNICIPIO DE SINALOA | 275841.12 | 275841.11
SIN190401595924 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-019D | JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 370000 | 370000.0
SIN190401596355 | Administración directa | 67553 |  | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 3000000 | 3000000.0
SIN190401596515 | Obra | MOC-054/019-VIV/R33 | TOBOCAL SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 454099.14 | 454099.14
SIN190401596773 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-015D | KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 902990.24 | 902990.24
SIN190401597084 | Obra | MOC-050/019-AYS/R33 | ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LOPEZ | MUNICIPIO DE MOCORITO | 338065.26 | 338065.26
SIN190401597980 | Obra | JUMAPAG/R33/023/2019 | JAIME COTA CARDENAS | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 1542134.36 | 1542134.36
SIN190401599430 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-031-164SN19PR | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 70781.88 | 70781.88
SIN190401601324 | Obra | OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0107A.2019 | TECNOLOGÍAS JW, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 5563060.46 | 5563060.46
SIN190401601331 | Obra | JUMAPAC-MCS-005-2019(10) | JORGE DE JESÚS PAEZ CORREA | Gobierno del Estado de Sinaloa | 992128.77 | 992128.77
SIN190401601336 | Obra | 87823 | JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 205641.08 | 205641.08
SIN190401601344 | Obra | FISE-MCS-002-2019. | JESÚS MARTIN RODRIGUEZ MORALES | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1369304.02 | 1369304.02
SIN190401601357 | Obra | JAPAME-ELO-IR-AP-FISE-007-2019 | JULIO CESAR CAMACHO MILLÁN | Gobierno del Estado de Sinaloa | 995692 | 995692.0
SIN190401601361 | Obra | JUMAPAANG-MAN-ALC-R33-001-2019 | JESÚS JOSÉ BAEZ PEREZ | Gobierno del Estado de Sinaloa | 3504330 | 3504330.0
SIN190401601386 | Obra | OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1508-2019 | FELIPE SOTO BERNAL | Gobierno del Estado de Sinaloa | 64823.4 | 64823.4
SIN190401601615 | Obra | 122121 | ELIAS BAEZ FLORES | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 2199354.18 | 118559.04
SIN190401601681 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-005A. | INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 4498890.25 | 4498890.25
SIN190401601850 | Obra | 132864 | CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 212460.37 | 212460.37
SIN190401601884 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-033 | COLEON SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 366308.2 | 366308.2
SIN190401601918 | Obra | 133290 | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 960064.16 | 960064.16
SIN190401602053 | Obra | FISE-005-008-2019 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICOS ZARE. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 708453.53 | 708453.53
SIN190401602054 | Obra | FISE-005-004-2019 | CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS HIDRÁULICAS HZR S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 975506.84 | 975506.84
SIN190401602113 | Obra | JUMAPAG-R33-08-2019 | DURTER,S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1671099.69 | 1671099.69
SIN190401602114 | Obra | JUMAPAG-R33-09-2019 | CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 744135.13 | 744135.13
SIN190401602115 | Obra | JUMAPAG-R33-22-2019 | CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1714421.5 | 1714421.5
SIN190401604666 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-035 | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V.¿ | MUNICIPIO DE SINALOA | 368600 | 368600.0
SIN190401604668 | Obra | 188352 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN FRAGA S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 379666 | 95281.26
SIN190401604792 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-068 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 431136.98 | 431136.98
SIN190401604804 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-038 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 239346 | 239346.0
SIN190401604995 | Obra | MBA-FISM-SG-010-2019 | LIVIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1587701.78 | 1587701.78
SIN190401606490 | Obra | OPPU-EST-INV-FISE-ELEC-1510-2019 | KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1498106.45 | 1498106.45
SIN190401607116 | Obra | MBA-FISM-SG-09-2019 | LIVIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1601069.1 | 1601069.1
SIN190401608043 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(508) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 171267.04 | 171267.04
SIN190401608053 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(518) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 134566.96 | 134566.96
SIN190401608070 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(511) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 165150.36 | 165150.36
SIN190401608075 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(512) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 159033.68 | 159033.68
SIN190401608088 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(513) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 152917 | 152917.0
SIN190401608096 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(514) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 146800.32 | 146800.32
SIN190401608102 | Obra | 215527 | COMATRU, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 103983.56 | 110260.65
SIN190401608170 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(571) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 30583.4 | 30583.4
SIN190401608175 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(543) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 55050.12 | 55050.12
SIN190401608179 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(553) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 42816.76 | 42816.76
SIN190401608182 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(546) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 55050.12 | 55050.12
SIN190401608183 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(554) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 42816.76 | 42816.76
SIN190401608186 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(558) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 36700.08 | 36700.08
SIN190401608191 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(565) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 30583.4 | 30583.4
SIN190401608230 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003-2019(567) | COMATRU, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 30583.4 | 32429.6
SIN190401608247 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(560) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 36700.08 | 36700.08
SIN190401608367 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(527) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 54845.49 | 59839.2
SIN190401608413 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(519) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 77088.38 | 84107.32
SIN190401608452 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(531) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 48751.54 | 53190.39
SIN190401608470 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(545) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 30469.72 | 33244.0
SIN190401608475 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(547) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 30469.72 | 33244.0
SIN190401608515 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(540) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 42657.6 | 46541.6
SIN190401608572 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(505) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 151935.52 | 151935.52
SIN190401608579 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(522) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 78547.8 | 78547.8
SIN190401608580 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(507) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 150215.5 | 150215.5
SIN190401608603 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(513) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 136168.63 | 136168.63
SIN190401608636 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(526) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 81701.18 | 81701.18
SIN190401608638 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(527) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 52174.09 | 52174.09
SIN190401608651 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(530) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 75107.75 | 75107.75
SIN190401610825 | Obra | 263442 | GRUPO CARZARMEX SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 495065.95 | 495065.95
SIN190401616490 | Obra | MM-FAISM-ALC-2019-AD-072 | CONSTRUMAQUINA R&C S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 302243.73 | 302243.73
SIN190401616909 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-098 | TEXKAME CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 163063.22 | 163063.22
SIN190401618732 | Servicios | FAIS-DOP-SIN-2019-075 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 610374.55 | 610374.55
SIN190401618739 | Administración directa | 67553 |  | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 3000000 | 3000000.0
SIN190401618759 | Administración directa | 67553 |  | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 3000000 | 3000000.0
SIN190401618868 | Administración directa | 67553 |  | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 3000000 | 3000000.0
SIN190401620063 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-098 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 346239.22 | 346239.23
SIN190401620065 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-099 | JORGE LUIS RIVERA LOPEZ | MUNICIPIO DE SINALOA | 440707.78 | 440707.78
SIN190401620073 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-107 | CONSTRUCTORA FEAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 395454.12 | 393931.76
SIN190401626821 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-114-CHOR-03 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 284999.98 | 284999.98
SIN190401626830 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-114-RALLANES-4 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 379999.98 | 379999.98
SIN190401627013 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-122-COYOTE-2 | MARTIN HERNANDEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SINALOA | 189999.97 | 189999.97
SIN190401629572 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-014-011 | CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 495696.2 | 495696.19
SIN190401629694 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-023-047 | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 498245.18 | 498245.18
SIN190401631969 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-016D | SERVICIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION EH SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 742354.96 | 742354.96
SIN190401634985 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-035-029SN19PR | XICOTENCATL BAJO DUARTE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 456115.15 | 456115.15
SIN190401637764 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-121-MAQ-10 | VICENTE LOPEZ NEVAREZ | MUNICIPIO DE SINALOA | 949999.98 | 949999.92
SIN190401638035 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-123-LAJ-2 | CONSTRUCTORA FEAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 190000 | 190000.0
SIN190401652878 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-109-284194 | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 281348.66 | 281348.66
SIN190401652913 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-109-284251 | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 216203.43 | 216203.43
SIN190401660108 | Obra | 35-19DS.... | HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 71310.45 | 55679.87
SIN190401660789 | Obra | 40-19DS... | MELCHOR COTA CAZAREZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 71510.45 | 71510.45
SIN190401662104 | Obra | MMA-DOP-CONPU-2019-02 | OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 2897038.91 | 2897038.91
SIN190401664612 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-001-041SN19PR | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 68908.52 | 68908.52
SIN190401664720 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-005 | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 852491.38 | 852491.38
SIN190401666736 | Obra | JUMAPAG11 | ANA LUISA VILLA ARMENTA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 352397.01 | 352397.01
SIN190401668329 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-010-282010 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 475578.57 | 475578.57
SIN190401668377 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-013-282128 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 358247.83 | 358247.83
SIN190401668531 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-015-282503 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 401175.14 | 401175.14
SIN190401672306 | Obra | 288573 | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 18616.64 | 18616.63
SIN190401694238 | Obra | OPPU-FED-INV-CAPUFE-VIAL-3012B-2019 | Infraestructura Urbana de Sinaloa, S.A de C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 1909150.34 | 1909150.34
SIN190201519918 | Obra | MOC-006/019-AYS/R33 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS OMAR S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 771379.02 | 964223.78
SIN190201523063 | Obra | MOC-016/019-EDU/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 797478.81 | 797478.81
SIN190201523161 | Obra | MOC-026/019-EDU/R33 | DARRECO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 902121.51 | 902121.51
SIN190201523443 | Obra | MOC-023/019-EDU/R33 | DARRECO S.A. DE .C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 397166.19 | 397166.19
SIN190201524231 | Obra | MOC-013/019-VIV/R33 | CONSTRUCTORA HUPARE S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 686419.61 | 686419.61
SIN190201525192 | Obra | 132501 | CONSTRUCTORA CADRIMAX S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1105874.66 | 1105874.66
SIN190201526500 | Obra | 92071 | COLEON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 366308.2 | 63241.68
SIN190201526939 | Obra | JAP-FISE-ALC-CPE-19-01. | JESÚS ANGEL ISLAS CAMPAÑA | Gobierno del Estado de Sinaloa | 9973537.81 | 9973537.81
SIN190201526949 | Obra | JAP-FISE-APO-CI3-19-04. | LAWELL ELIUTH TAYLOR VASQUEZ | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1291104.67 | 1291104.67
SIN190201526999 | Obra | 95276 | JUAN MANUEL LÓPEZ GASTELUM | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 924673.04 | 106978.2
SIN190201528815 | Obra | MOC-027/019-VIV/R33 | ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 644112.16 | 644112.16
SIN190201537669 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-17-01 | CONSTRUCTORA EMM SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 478950.53 | 478950.53
SIN190201539224 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-12-01 | CONSTRUCTORA EMAGOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 385719.06 | 385719.06
SIN190201540826 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-005D | ANA LIZETH VAZQUEZ URBINA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 562955.13 | 562955.13
SIN190201540918 | Administración directa | 72668 |  | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 8016698.6 | 8016698.6
SIN190201541608 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-014 | LEONEL TRINIDAD CASTAÑEDA IBARRA | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 331409.69 | 331409.69
SIN190201541617 | Obra | 23-10 DS | TRIDICUT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 72068.98 | 72068.98
SIN190201541803 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-33 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 595052.19 | 595052.19
SIN190201541829 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-11 | XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1154812.35 | 1154812.35
SIN190201541871 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-023 | CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 580220.46 | 580220.46
SIN190201542815 | Obra | 04-19DS. | FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 602335.33 | 601515.39
SIN190201543088 | Obra | 29-19DS..... | JOSE ANTONIO OJEDA CASTRO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 368590.36 | 368590.36
SIN190201543160 | Obra | 20-19DS... | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 824214.81 | 736214.81
SIN190201544526 | Obra | MGU001/OP/R33/2019 | CONSTRUCTORA CHATOKI SA DE CV | MUNICIPIO DE GUASAVE | 16849452.86 | 1.684945286E7
SIN190201545295 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-005 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 346241.74 | 346241.74
SIN190201545309 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-008 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 307515.34 | 307515.34
SIN190201546215 | Obra | MOC-025/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 536785.94 | 536785.94
SIN190201546734 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-025-283824 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 359320.89 | 359320.89
SIN190201546799 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-027 | CONSTRUCTORA NESMELO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 362462.54 | 362462.53
SIN190201550238 | Obra | 9-19 D.S...... | CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 70486.65 | 70486.65
SIN190201550608 | Obra | CONVENIO No. 6 JAPASA 2019 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 39744.98 | 39744.98
SIN190201551363 | Obra | 9-19 DS.... | CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 39394.5 | 39394.5
SIN190201551392 | Obra | 11-19 D.S. | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 445973.14 | 445973.14
SIN190201551803 | Obra | 19-19 D.S... | OMAR MONTIEL BONILLA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 144254.97 | 144254.97
SIN190201552229 | Obra | 27-19 D.S..... | BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 409240.96 | 409240.96
SIN190201552954 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-04 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 48079.11 | 48079.11
SIN190201552957 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-05 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 52028.31 | 52028.31
SIN190201552994 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-10 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 32068.21 | 32068.21
SIN190201553052 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-14 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 42434.25 | 42434.25
SIN190201553213 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-09 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 20462.98 | 20462.98
SIN190201555301 | Obra | MOC-030/019-AYS/R33 | CRIMACO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 844852.77 | 923407.93
SIN190201564983 | Obra | OPPU-FED-LP-METRO-APDA-1605-2019 | CONSTRUCCIONES HIDROPAC, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 88402972.67 | 8.840297267E7
SIN190401581665 | Obra | MM-FAISM-APO-2019-AD-038 | GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 855649.96 | 855649.96
SIN190401581681 | Obra | OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1007-2019-1 | PEQSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 3855844.04 | 3855844.04
SIN190401581702 | Obra | IR-MMA-DOP-2019-006 | CONSTRUCTORA MARLI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 995807.66 | 995807.66
SIN190401581713 | Obra | MM-DOP-FAISM-010-2019 | QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 721416.92 | 721416.92
SIN190401581736 | Obra | MM-DOP-FAISM-004-2019 | ING. HUGOMAR PERAZA PONCE | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 644642 | 644642.0
SIN190401581756 | Obra | IR-MMA-DOP-2019-005 | TEXKAME CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 842836.51 | 842836.51
SIN190401581784 | Obra | MM-FAISM-ALC-2019-AD-044 | CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN SALINAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 288719.62 | 288719.62
SIN190401581796 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-22-02 | ELIAS BAEZ FLORES | MUNICIPIO DE CULIACAN | 213635.62 | 213635.62
SIN190401581801 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-23-01 | MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA SAPI DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 316107.83 | 316107.83
SIN190401581802 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-23-02 | MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA SAPI DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 199246.5 | 199246.5
SIN190401582562 | Obra | MOC-040/019-AYS/R33 | ING. EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 569905.98 | 569905.98
SIN190401582968 | Obra | MOC-055/019-VIV/R33 | ARQ. ARMANDO SANCHEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE MOCORITO | 193758.33 | 193758.33
SIN190401582987 | Obra | MOC-038/019-VIV/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 966168.41 | 966168.41
SIN190401584304 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-001I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2012531.5 | 2012531.5
SIN190401584328 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-002I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1690340.19 | 1690340.19
SIN190401586736 | Obra | JUMAPAG11 | ANA LUISA VILLA ARMENTA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 352397.01 | 352397.01
SIN190401586779 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-004D | JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 799000 | 799000.0
SIN190401587469 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2019-032 | INMOBILIARIA OLVERA SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 426642.19 | 426642.19
SIN190401588082 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-100 | GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 196408.35 | 196408.35
SIN190401588111 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-097 | GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 233545.38 | 233545.38
SIN190401588195 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-137 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 116427.56 | 116427.56
SIN190401588836 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-009D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 790000 | 790000.0
SIN190401589021 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-005D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 789848.2 | 789848.2
SIN190401591265 | Administración directa | 67553 |  | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 3000000 | 3000000.0
SIN190401592932 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-108-195335 | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 429771.06 | 429771.06
SIN190401593037 | Obra | MM-DOP-FAISM-017-2019 | CONSTRUCCIONES JADACI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 814990.78 | 814990.78
SIN190401595113 | Obra | MOC-034/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 290629.01 | 290629.01
SIN190401595568 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-029 | CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 860858.81 | 860858.8
SIN190401596361 | Administración directa | 67553 |  | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 3000000 | 3000000.0
SIN190401596364 | Administración directa | 67553 |  | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 3000000 | 3000000.0
SIN190401596431 | Obra | MOC-054/019-VIV/R33 | TOBOCAL SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 454099.14 | 454099.14
SIN190401597035 | Obra | MOC-050/019-AYS/R33 | ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LOPEZ | MUNICIPIO DE MOCORITO | 338065.26 | 338065.26
SIN190401597063 | Obra | MOC-050/019-AYS/R33 | ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LOPEZ | MUNICIPIO DE MOCORITO | 338065.26 | 338065.26
SIN190401597983 | Obra | JUMAPAG11 | ANA LUISA VILLA ARMENTA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 352397.01 | 352397.01
SIN190401598158 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SDC-011D | JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 950000 | 950000.0
SIN190401598168 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-009D | JESUS ANGEL CARDENAS DAGNINO | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 922849.57 | 922849.57
SIN190401599262 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-024-015 | VICENTE LOPEZ NEVAREZ | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 430872.63 | 430872.63
SIN190401601327 | Obra | JUMAPAC-MCS-013-2019. | CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 282102.35 | 282102.35
SIN190401601337 | Obra | JUMAPASI-INV-004.2019 | ANTONIO DE JESÚS LAIZA VALVERDE | Gobierno del Estado de Sinaloa | 996754.52 | 996754.52
SIN190401601348 | Obra | JUMAPASI-INV-005.2019 | JOSÉ MANUEL BASTIDAS MANJARREZ | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1388559.39 | 1388559.39
SIN190401601367 | Obra | FISM-MRS-SC-025.2019 | MINIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1276299.7 | 1276299.7
SIN190401601375 | Obra | ESC-DOSPE-FISE-FISMDF-SD-2019-039 | CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS | Gobierno del Estado de Sinaloa | 460591.73 | 460591.73
SIN190401601390 | Obra | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2608-2019 | CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 1534874.61 | 1534804.69
SIN190401601391 | Obra | JAP-FISE-APO-CPE-19-03 | REX IRRIGACION MOCHIS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE EL FUERTE | 9976183.77 | 9976183.77
SIN190401601394 | Obra | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2608A-2019 | FELIPE SOTO BERNAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 949544.71 | 939775.64
SIN190401601818 | Obra | 132530 | CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 8207240.7 | 8207240.7
SIN190401601842 | Obra | ESC-DOSPE-FISE-FISMDF-SD-2019-031 | JOSE IGNACIO BERNAL SÁNCHEZ | Gobierno del Estado de Sinaloa | 412516.74 | 412516.74
SIN190401602028 | Obra | FISE-005-014-2019 | CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 945088.41 | 945088.41
SIN190401602034 | Obra | FISE-005-019-2019 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1191263.87 | 1191263.87
SIN190401602049 | Obra | JUMAPAG-R33-26-2019 | JOSÉ MARTÍN LÓPEZ CARRILLO | Gobierno del Estado de Sinaloa | 5654467.94 | 5654467.94
SIN190401602075 | Obra | 135244 | FRANCISCO ERNESTO LÓPEZ SÁNCHEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 286508.61 | 37532.63
SIN190401602078 | Obra | JUMAPAG-R33-03-2019 | CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 2523541.15 | 2523541.15
SIN190401602084 | Obra | JUMAPAG-R33-20-2019 | TRIDICUT, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1710332.61 | 1710332.61
SIN190401602085 | Obra | 135376 | DESARROLLO INMOBILIARIO CAMBIO DE VIDA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 2846436.95 | 370036.8
SIN190401602087 | Obra | JUMAPAG-R33-15-2019 | CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 4318290.9 | 4318290.9
SIN190401602093 | Obra | JUMAPAG-R33-21-2019 | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 998209.28 | 998209.28
SIN190401602106 | Obra | 135833 | JUAN FERNANDO RODELO COVARRUBIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 135085.24 | 17696.17
SIN190401604685 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-039 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 547946 | 547946.0
SIN190401604698 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-065 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 336000 | 336000.0
SIN190401604706 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-033 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 595380 | 595380.0
SIN190401604854 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-017 | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 301708.83 | 301708.83
SIN190401606549 | Obra | 205836 | BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 787517.75 | 154657.76
SIN190401606664 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-003I | CONSTRUCCIONES DORACO, S. A. DE C. V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 1118104.21 | 1118104.21
SIN190401607960 | Servicios | 214884 | SECRETARIA DE DESARRROLLO SOCIAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 4071582.66 | 4071582.66
SIN190401607961 | Servicios | 214894 | SECRETARIA DE DESARRROLLO SOCIAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 4071582.66 | 4071582.66
SIN190401608135 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(531) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 85633.52 | 85633.52
SIN190401608178 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(544) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 55050.12 | 55050.12
SIN190401608190 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(564) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 30583.4 | 30583.4
SIN190401608192 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(566) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 30583.4 | 30583.4
SIN190401608234 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(568) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 30583.4 | 30583.4
SIN190401608266 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(578) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 24466.72 | 24466.72
SIN190401608360 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(515) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 109471.59 | 119438.26
SIN190401608411 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(528) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 54845.49 | 59839.2
SIN190401608473 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(546) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 30469.72 | 33244.0
SIN190401608501 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(552) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 30469.72 | 33244.0
SIN190401608637 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(534) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 52460.76 | 52460.76
SIN190401608666 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(516) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 121835.09 | 121835.09
SIN190401608702 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(546) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 36407.19 | 36407.19
SIN190401609363 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(558) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 33253.81 | 33253.81
SIN190401611968 | Obra | JUMAPAG11 | ANA LUISA VILLA ARMENTA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 352397.01 | 352397.01
SIN190401612818 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-065 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 336000 | 336000.0
SIN190401612874 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-067 | CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 1024631 | 1024631.0
SIN190401612894 | Obra | MOC-048/019-URB/R33 | MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MOCORITO | 449907.71 | 449907.71
SIN190401614403 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SJ/2019-041 | CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 568849.41 | 568849.41
SIN190401616928 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-155 | TEXKAME CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 128049.5 | 128049.5
SIN190401618756 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-077 | JHOLANY MARBELLA SALOMON MONTOYA | MUNICIPIO DE SINALOA | 249611.03 | 249611.02
SIN190401618946 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-079 | KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 637898.94 | 637898.95
SIN190401619711 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-093 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 136789.04 | 136789.04
SIN190401619822 | Obra | IR-MMA-DOP-2019-011 | GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1758234.89 | 1758234.89
SIN190401619836 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-097 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 345138.34 | 345138.34
SIN190401620324 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-109-195626 | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 209769.33 | 209769.33
SIN190401620344 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-110 | CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 144057.76 | 144057.75
SIN190401626864 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-115-VERAN-2 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 189999.99 | 189999.99
SIN190401627380 | Servicios | MANTENIMIENTO | MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 26040.01 | 26040.01
SIN190401628877 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-016-175SN19PR | XICOTENCATL BAJO DUARTE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 339983.15 | 339983.15
SIN190401629592 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-036-019SN19PR | CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 498095.25 | 498095.25
SIN190401629594 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-034 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGA,S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 603344.22 | 603344.22
SIN190401629689 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-017-049 | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 301708.83 | 301708.83
SIN190401629910 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-022-161SN19PR | OSCAR RENE ESPINOZA CAMACHO | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 33149.37 | 33149.37
SIN190401633020 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-021 | ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE,S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 2381645.47 | 2381645.48
SIN190401633115 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-038-030SN19PR | XICOTENCATL BAJO DUARTE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 32448.43 | 32448.43
SIN190401634569 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-033 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGA,S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 402374.26 | 402374.26
SIN190401634877 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-037-033SN19PR | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGA,S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 64933.38 | 64933.39
SIN190401634944 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-031-163SN19PR | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 95154.5 | 95154.5
SIN190401637542 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-114-MARIPA-2 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 189999.99 | 189999.99
SIN190401638033 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-123-ACEI-2 | CONSTRUCTORA FEAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 189999.98 | 189999.98
SIN190401638828 | Obra | MOC-054/019-VIV/R33 | TOBOCAL SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 454099.14 | 454099.14
SIN190401641499 | Obra | IR-MMA-DOP-2019-012 | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 2714159.82 | 2714159.82
SIN190401653093 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-108-284504 | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SNALOA | 306965.03 | 306965.03
SIN190401653150 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-026-284582 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 204827.03 | 204827.03
SIN190401653391 | Obra | JUMAPAG/R33/202/2019 | HERIBERTO LEYVA HIJAR | Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave | 748205.31 | 748205.31
SIN190401653784 | Obra | JUMAPAG/R33/205/2019 | CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 471204.83 | 471204.83
SIN190401654047 | Obra | JUMAPAG/R33/201/2019. | ARNOLDO RUELAS ACOSTA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 1251008.23 | 1251008.23
SIN190401660147 | Obra | 35-19DS... | HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | municipio de guasve | 71310.45 | 56067.86
SIN190401660193 | Obra | 36-19DS... | MELCHOR COTA CAZAREZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 71510.45 | 71510.45
SIN190401661974 | Obra | MM-DOP-FAISM-001-2019 | ING. JESÚS GALVEZ VILLANAZUL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 578813.4 | 578813.4
SIN190401664124 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-068 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 431136.98 | 431136.98
SIN190401664237 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-073 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 187808.32 | 187808.31
SIN190401664252 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-074 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 89505.16 | 89505.16
SIN190401664386 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-003-020SN19PR | CONSTRUCCIONES NESMELO, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE GAUA Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 324460.53 | 324460.53
SIN190401664632 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-002-013S | ALDO LOPEZ SANCHEZ | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 430981.92 | 430981.93
SIN190401666062 | Obra | JUMAPAG/R33/005/2019 | JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 4877724.6 | 4877724.6
SIN190401668572 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-023-282619 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 56873.44 | 56873.44
SIN190401680185 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2019-057 | CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 360873.18 | 360873.18
SIN190201520102 | Obra | MOC-002/019-AYS/R33 | TOBOCAL S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 658178.33 | 695839.06
SIN190201520151 | Obra | MOC-002/019-AYS/R33 | TOBOCAL S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 658178.33 | 695839.06
SIN190201520241 | Obra | MOC-003/019-EDU/R33 | MARTÍN BURGOS CAMACHO | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 484723.68 | 484723.68
SIN190201521339 | Obra | MOC-007/019-AYS/R33 | DARRECO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 820588.93 | 820588.93
SIN190201522271 | Obra | MOC-009/019-AYS/R33 | ING. MIGUEL SALCIDO SALAS | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 739587.07 | 801882.3
SIN190201523618 | Obra | MOC-016/019-EDU/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 797478.81 | 797478.81
SIN190201523904 | Obra | MOC-018/019-EDU/R33 | ARQ. ARMANDO SÁNCHEZ RAMIREZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 212463.22 | 212463.22
SIN190201524222 | Obra | MOC-013/019-VIV/R33 | CONSTRUCTORA HUPARE S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 686419.61 | 686419.61
SIN190201524225 | Obra | MOC-014/019-VIV/R33 | KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 932838.57 | 932838.57
SIN190201524274 | Obra | MOC-014/019-VIV/R33 | KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 932838.57 | 932838.57
SIN190201524282 | Obra | MOC-015/019-VIV/R33 | SELCOSIN S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 923283.41 | 923283.41
SIN190201526117 | Obra | 132553 | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1681731.12 | 1681731.12
SIN190201526488 | Obra | 133071 | CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS | Gobierno del Estado de Sinaloa | 388399.04 | 388399.04
SIN190201539139 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-14-01 | CONSTRUCCIONES AINARAB SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 269965.71 | 269965.71
SIN190201539163 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-30-02 | CONSTRUCCIONES FIRLO SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 543341.51 | 543341.51
SIN190201541321 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-001A | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 3026569.19 | 3026569.19
SIN190201541451 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-004A | EMILIO CONTRERAS MENDOZA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 2669576.32 | 2669576.32
SIN190201541466 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-007A | CONSTRUARRENDADORA JUMA SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 3207394.94 | 3207394.94
SIN190201541873 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-033 | COLEON SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 366308.2 | 366308.2
SIN190201542124 | Obra | 26-19DS.. | JOSÉ MARTIN LÓPEZ CARRILLO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 554245.74 | 554245.74
SIN190201542883 | Obra | 12-19DS.. | CONSTRUCCIONES JEANAI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 362140.88 | 362140.88
SIN190201544228 | Obra | 13-19DS.. | CONSTRUCCIONES JEANAI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 917522.44 | 917522.44
SIN190201544426 | Obra | 23-19 D.S... | TRIDICUT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 513029.92 | 513029.92
SIN190201544917 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-16-03 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 237453.86 | 237453.86
SIN190201545284 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-004 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 500000 | 499999.99
SIN190201545315 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2018-009-91620 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 634450.86 | 634450.86
SIN190201545333 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-013-91638 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 506609.93 | 506609.93
SIN190201545871 | Obra | MOC-025/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 536785.94 | 536785.94
SIN190201546323 | Obra | MOC-025/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 536785.94 | 536785.94
SIN190201546638 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-021 | CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINLOA | 215826.26 | 215826.25
SIN190201547033 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-034 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 299765 | 299764.99
SIN190201547101 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-036 | CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V.¿ | MUNICIPIO DE SINALOA | 954326 | 954326.0
SIN190201548023 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-020 | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 960064.16 | 960064.16
SIN190201549099 | Obra | MOC-028/019-AYS/R33 | DARRECO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 625132.35 | 625132.35
SIN190201551356 | Obra | 9-19 DS... | CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 68030.42 | 68030.42
SIN190201552222 | Obra | 19-19 D.S.... | OMAR MONTIEL BONILLA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 41178.53 | 41178.53
SIN190201552920 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-03 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 27709.5 | 27709.5
SIN190201552933 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-03 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 54317.12 | 54317.12
SIN190201553054 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-15 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 32068.2 | 32068.2
SIN190201553145 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-04 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 17512.52 | 17512.52
SIN190201553224 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-11 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 17584.45 | 17584.45
SIN190201553375 | Obra | MOC-044/019-AYS/R33 | ING. MARTIN BURGOS CAMACHO | MUNICIPIO DE MOCORITO | 474829.83 | 474829.83
SIN190201554908 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-08 | BEVECO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 530158.65 | 530158.65
SIN190201554952 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-21-01 | CONSTRUCCIONES CAIMANERO SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 289339.82 | 289339.82
SIN190201555186 | Obra | MOC-043/019-AYS/R33 | TOBOCAL S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 661342.71 | 661342.71
SIN190201556136 | Obra | MOC-032/019-EDU/R33 | MA. MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 442696.57 | 442696.57
SIN190401577751 | Obra | FISMDF-AD-008.2019 | NOEL RIVAS MOLINA | Gobierno del Estado de Sinaloa | 511880.36 | 511880.36
SIN190401581608 | Obra | MM-DOP-FAISM-007-2019 | CONSTRUCTORA TOTORAME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 368131.81 | 368131.81
SIN190401581738 | Obra | MM-DOP-FAISM-014-2019 | ING. J. FÉLIX MALDONADO DE LA PAZ | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 749064.19 | 749064.19
SIN190401581798 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-20-01 | JEOS CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 218082.81 | 218082.81
SIN190401582975 | Obra | MOC-038/019-VIV/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 966168.41 | 966168.41
SIN190401582983 | Obra | MOC-038/019-VIV/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 966168.41 | 966168.41
SIN190401583891 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-045 | ICOPAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 324825.36 | 324825.36
SIN190401584257 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-18 | IASA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 432221.19 | 432221.19
SIN190401584310 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-001I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2012531.5 | 2012531.5
SIN190401584315 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-001I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2012531.5 | 2012531.5
SIN190401584319 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-001I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2012531.5 | 2012531.5
SIN190401586732 | Obra | JUMAPAG11 | ANA LUISA VILLA ARMENTA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 352397.01 | 352397.01
SIN190401588830 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/UM/2019-034 | JORGE ABEL MORENO ROJAS | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 1427994.28 | 1427994.28
SIN190401588837 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-004D | JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 799000 | 799000.0
SIN190401588866 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-138 | TEXKAME CONSTRUCTURA S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 253533.1 | 253533.1
SIN190401588910 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-IE-116 | TEXKAME CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 1066828.67 | 1066828.67
SIN190401589191 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-007D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 789848.2 | 789848.2
SIN190401589200 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-007D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 789848.2 | 789848.2
SIN190401589338 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-003I | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1436433.69 | 1436433.69
SIN190401589771 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-140 | FEROSS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 878033.68 | 878033.68
SIN190401590131 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-48 | XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 363303.35 | 363303.35
SIN190401590187 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-47-02 | XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 305378.22 | 305378.22
SIN190401592408 | Obra | IR-MMA-DOP-2019-023 | C. JULIO CESAR LIZÁRRAGA VALDÉZ | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1726829.51 | 1726829.51
SIN190401595860 | Obra | MOC-047/019-EDU/R33 | ARQ. ARMANDO SANCHEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE MOCORITO | 306592.95 | 306592.95
SIN190401596350 | Administración directa | 67553 |  | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 3000000 | 3000000.0
SIN190401596466 | Administración directa | 67553 |  | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 3000000 | 3000000.0
SIN190401596479 | Obra | MOC-053/019-VIV/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 292145.19 | 292145.19
SIN190401596527 | Obra | MOC-055/019-VIV/R33 | ARQ. ARMANDO SANCHEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE MOCORITO | 193758.33 | 193758.33
SIN190401596744 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-014D | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 950119.9 | 950119.9
SIN190401599349 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-039-2 | CONSTRUCCIONES NESMELO, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARLLADO DE SINALOA | 314997.43 | 314997.43
SIN190401601325 | Obra | OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0808-2019 | EMILIO CONTRERAS MENDOZA | Gobierno del Estado de Sinaloa | 6287420.52 | 6287420.52
SIN190401601335 | Obra | JUMAPASI-AD-002.2019 | RAMON IGNACIO ZUÑIGA VALVERDE | Gobierno del Estado de Sinaloa | 798842.65 | 798842.65
SIN190401601343 | Obra | JUMAPAC-MCS-007-2019. | CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 2939668.8 | 2939668.8
SIN190401601374 | Obra | ESC-DOSPE-FISE-FISMDF-SD-2019-017 | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 255678.38 | 255678.38
SIN190401601383 | Obra | JAPASA-MUNICIPIO-FISE.2019-02 | ALEJANDRO CASTRO GASTELUM | Gobierno del Estado de Sinaloa | 2202343.42 | 2202343.42
SIN190401601387 | Obra | JAP-FISE-ALC-CPE-19-06. | ARTURO LIZRRAGA TORRES | Gobierno del Estado de Sinaloa | 5379090.44 | 5379090.44
SIN190401601388 | Obra | OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0908-2019 | CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 243723.55 | 243156.44
SIN190401601816 | Obra | 132512 | SEK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1107485.14 | 1107485.14
SIN190401601874 | Obra | 133036 | CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS | Gobierno del Estado de Sinaloa | 580220.46 | 580220.46
SIN190401601880 | Obra | 133071 | CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS | Gobierno del Estado de Sinaloa | 388399.04 | 388399.04
SIN190401601971 | Obra | DOP-MRS-SD-010.2019 | SERVICIOS, MAQUINARIA Y TRANSPORTES RUES, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 309237.81 | 309237.81
SIN190401602024 | Obra | 194140 | CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS HIDRÁULICAS HZR S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 692897.59 | 692897.59
SIN190401602036 | Obra | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2907A-2019 | URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES CORRALES S.A DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1985353.48 | 1985353.48
SIN190401602057 | Obra | FISE-005-009-2019 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1164549.75 | 1164549.75
SIN190401602069 | Obra | FISE-005-005-2019(07) | GRUPO KARZARMEX, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 369290.18 | 369290.18
SIN190401602070 | Obra | 135152 | FRANCISCO ERNESTO LÓPEZ SÁNCHEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 2056051.35 | 269342.73
SIN190401602086 | Obra | JUMAPAG-R33-18-2019 | CONSULTORÍA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 704263.79 | 704263.79
SIN190401602090 | Obra | JUMAPAG-R33-23-2019 | JAIME COTA CARDENAS | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1542134.36 | 1542134.36
SIN190401602107 | Obra | 135847 | MIGUEL ANDRES SOTO GONZALEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 70285.07 | 9137.06
SIN190401602108 | Obra | 135860 | CONSTRUCCIONES FELMI S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 2037197.71 | 264835.7
SIN190401604704 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-064 | CONSTRUCTORA GUASIMAL S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 278102 | 278102.0
SIN190401604714 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-070 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 450829.06 | 450829.06
SIN190401604880 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-014 | CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 495696.2 | 495696.2
SIN190401605209 | Obra | 194140 | CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS HIDRÁULICAS HZR S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 692897.59 | 692897.59
SIN190401606662 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-002A | EMILIO CONTRERAS MENDOZA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 4284527.19 | 4284527.19
SIN190401607298 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(583) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 18350.04 | 18350.04
SIN190401607328 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(560) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 20066.96 | 20066.96
SIN190401607330 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(584) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 18350.04 | 18350.04
SIN190401607932 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(503) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 256900.56 | 256900.56
SIN190401608027 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(516) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 134566.96 | 134566.96
SIN190401608029 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(507) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 177383.72 | 177383.72
SIN190401608059 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(510) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 165150.36 | 165150.36
SIN190401608104 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(520) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 122333.6 | 122333.6
SIN190401608169 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(547) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 48933.44 | 48933.44
SIN190401608241 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(570) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 30583.4 | 30583.4
SIN190401608248 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(576) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 24466.72 | 24466.72
SIN190401608257 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(573) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 24466.72 | 24466.72
SIN190401608351 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(507) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 142677.49 | 155666.76
SIN190401608363 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(521) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 79221.26 | 86433.46
SIN190401608428 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(517) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 85321.3 | 93089.85
SIN190401608439 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(529) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 48751.54 | 53190.39
SIN190401608457 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(544) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 37782.45 | 41222.48
SIN190401608482 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(549) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 30469.72 | 33244.0
SIN190401608489 | Obra | 222000 | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 41438.81 | 45210.97
SIN190401608500 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(551) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 30469.72 | 33244.0
SIN190401608554 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(553) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 30469.72 | 33244.0
SIN190401608560 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(502) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 247683.57 | 247683.57
SIN190401608625 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(524) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 72527.71 | 72527.71
SIN190401608678 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(538) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 42427.28 | 42427.28
SIN190401608695 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(543) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 49594.05 | 49594.05
SIN190401608697 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(545) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 33540.48 | 33540.48
SIN190401608714 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(552) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 25227.03 | 25227.03
SIN190401608774 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(518) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 100334.78 | 100334.78
SIN190401608794 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(544) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 36407.19 | 36407.19
SIN190401609371 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(559) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 11466.83 | 11466.83
SIN190401610770 | Obra | JUMAPAC-MCS-025-2019 | FELIPE SOTO BERNAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 189182.46 | 189182.46
SIN190401612937 | Obra | OPPU-EST-INV-FISE-ELEC-0111-2019-1 | SELCOSIN, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 1471574.97 | 1471574.97
SIN190401615129 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-45 | YASEL YARELI RUELAS LOPEZ | MUNICIPIO DE CULIACAN | 242421.21 | 242421.21
SIN190401615617 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-090 | ROKAMA S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 285621.45 | 285621.45
SIN190401616732 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-151 | TEXKAME CONSTRUCTURA S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 177159.32 | 177159.32
SIN190401616736 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-142 | C. ARQ. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 204683.76 | 204683.76
SIN190401616747 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-149 | TEXKAME CONSTRUCTURA S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 337268.46 | 337268.46
SIN190401616864 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-009D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 790000 | 790000.0
SIN190401616867 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-099 | TEXKAME CONSTRUCTURA S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 75308.21 | 75308.21
SIN190401618697 | Administración directa | 67553 |  | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 3000000 | 3000000.0
SIN190401619051 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-081 | OSCAR RENE ESPINOZA CAMACHO | MUNICIPIO DE SINALOA | 214722.79 | 214722.79
SIN190401619671 | Obra | MM-DOP-021-2019 | ARQ. MARTINA YOLANDA HERNÁNDEZ COTA | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 956281.61 | 956281.61
SIN190401619699 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-092 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 136789.04 | 136789.04
SIN190401619735 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-094 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 274948.18 | 274948.18
SIN190401619786 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-095 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 210750.06 | 210750.06
SIN190401619849 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-102 | AELOHIM DIONYSOS RUBIO LEON | MUNICIPIO DE SINALOA | 221749.23 | 221749.24
SIN190401620532 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-010 | URBANIZACION Y EDIFICACIONES URZS, S. DE R.L. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 2162366.53 | 2162366.53
SIN190401620547 | Adquisiciones | FISM-JMA-SIN-2019-006 | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 896674.33 | 896674.33
SIN190401626892 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-116-PLAYAS-1 | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 95000 | 95000.0
SIN190401626921 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-119 | VICENTE LOPEZ NEVAREZ | MUNICIPIO DE SINALOA | 949999.98 | 949999.9
SIN190401626921 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-120-BAC-4 | MARTIN HERNANDEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SINALOA | 379999.98 | 379999.98
SIN190401627003 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-122-7EJ-2 | MARTIN HERNANDEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SINALOA | 189999.97 | 189999.97
SIN190401627025 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-122. SANARIA-1 | MARTIN HERNANDEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SINALOA | 95000.02 | 95000.02
SIN190401627029 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-123-LLUGO-1 | CONSTRUCTORA FEAR, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 94999.99 | 94999.99
SIN190401628853 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-016-173SN19PR | XICOTENCATL BAJO DUARTE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 21522.62 | 21522.62
SIN190401632039 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-020 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 1488964.34 | 1488964.34
SIN190401633572 | Obra | MOC-054/019-VIV/R33 | TOBOCAL SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 454099.14 | 454099.14
SIN190401634610 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-037-035SN19PR | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGA,S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 425969.37 | 425969.37
SIN190401634859 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-039-1 | CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 42502.1 | 42502.1
SIN190401635171 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2019-053 | JORGE ABEL MORENO ROJAS | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 182308.6 | 182308.6
SIN190401635251 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-124 | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 335801.61 | 335801.62
SIN190401635575 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-113 | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 854999.98 | 854999.98
SIN190401637696 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-117-ALFGCAL-2 | OSCAR RENE ESPINOZA CAMACHO | MUNICIPIO DE SINALOA | 189999.99 | 189999.99
SIN190401653225 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-026-284676 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALAO | 370777.49 | 370777.49
SIN190401653405 | Obra | JUMAPAG/R33/203/2019 | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 495628.13 | 495628.13
SIN190401653624 | Obra | JUMAPAG/R33/200/2019 | TRIDICUT, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 661527.34 | 661527.34
SIN190401656959 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-044 | HECSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 291422.15 | 291422.14
SIN190401657233 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-057 | ICOPAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 148596.38 | 148596.37
SIN190401660214 | Obra | 38-19DS.... | OMAR MONTIEL BONILLA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 71710.46 | 71710.46
SIN190401660811 | Obra | 40-19DS. | MELCHOR COTA CAZAREZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 71510.45 | 71510.45
SIN190401661883 | Obra | MM-FAISM-ALC-2019-AD-053 | OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 300809.07 | 300809.07
SIN190401661920 | Obra | MM-DOP-FAISM-006-2019 | CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 638680.07 | 638680.07
SIN190401664444 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-001-038SN19PR | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 108998.56 | 108998.56
SIN190401668575 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-023-282627 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 120310.19 | 120310.19
SIN190401672313 | Obra | 288599 | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 37228.8 | 37228.8
SIN190401672335 | Obra | 288740 | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 96075.16 | 96075.16
SIN190201520542 | Obra | MOC-010/019-URB/R33 | ING. LEODEGARIO JAQUEZ SOTO | gobierno del municipio de mocorito | 951710.47 | 951710.47
SIN190201522411 | Obra | MOC-009/019-AYS/R33 | ING. MIGUEL SALCIDO SALAS | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 739587.07 | 801882.3
SIN190201529873 | Obra | MOC-027/019-VIV/R33 | ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 644112.16 | 644112.16
SIN190201532826 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-031 | JOSE IGNACIO BERNAL SANCHEZ | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 412516.74 | 412516.74
SIN190201532853 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-038 | CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 388399.04 | 388399.04
SIN190201540693 | Administración directa | 61834 |  | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 46483301.4 | 4.64833014E7
SIN190201540880 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-006D | COFELA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 307925.44 | 307925.44
SIN190201541574 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-012 | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 1681731.12 | 1681731.12
SIN190201542232 | Obra | 24-19DS.... | JOSÉ MARTIN LÓPEZ CARRILLO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 119098.99 | 119098.99
SIN190201543178 | Obra | 17-19DS... | JORGE LUIS RIVERA LOPEZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 392016.71 | 392007.65
SIN190201544404 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-037 | CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 421510.43 | 421510.43
SIN190201544548 | Obra | MOC-025/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 536785.94 | 536785.94
SIN190201545331 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-012 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 792271.65 | 792271.65
SIN190201545351 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019 -019 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 896222.83 | 896222.83
SIN190201546756 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-026-93545 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 266512.87 | 266512.87
SIN190201547842 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-016 | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 336609.37 | 336609.37
SIN190201548027 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-039 | CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 460591.73 | 460591.73
SIN190201550084 | Obra | 9-19 D.S.. | CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 27180.81 | 27180.81
SIN190201551368 | Obra | 10-19DS... | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 192528.3 | 192528.3
SIN190201551376 | Obra | 9-19 DS...... | CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 43765.91 | 43765.91
SIN190201551387 | Obra | 10-19 D.S..... | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 117056.83 | 117056.83
SIN190201552979 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-09 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 42238.53 | 42238.53
SIN190201553141 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-17 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 41970.99 | 41970.99
SIN190201553153 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-18 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 30125.21 | 30125.21
SIN190201553155 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-19 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MCU9710067R9 | 35626.51 | 35626.51
SIN190201553195 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-20 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 29817.81 | 29817.81
SIN190201553219 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-10 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 17620.39 | 17620.39
SIN190201553660 | Obra | MOC-045/019-AYS/R33 | ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LOPEZ | MUNICIPIO DE MOCORITO | 350537.02 | 350537.02
SIN190201555395 | Obra | MOC-046/019-EDU/R33 | ING. MARTIN BURGOS CAMACHO | MUNICIPIO DE MOCORITO | 372462.57 | 372462.57
SIN190201555939 | Obra | MOC-INV-R33-003-19 | CHRISTIAN ALAN TORRES GOMEZ | MUNICIPIO DE MOCORITO | 2655844.45 | 2655844.45
SIN190201564931 | Obra | OPPU-FED-LP-CAPUFE-VIAL-0205-2019 | CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA PG, S DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 5661686.66 | 5661686.66
SIN190401581001 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SG/2019-009 | INGENERIA Y CONSTRUCCIONES SELIZ SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 230017.15 | 230017.15
SIN190401581520 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-017 | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 255678.38 | 255678.38
SIN190401581533 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-024-1 | COLEON SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 321008.2 | 1111614.61
SIN190401581533 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-024 | COLEON SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 790606.41 | 790606.41
SIN190401581666 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-084 | C. JUAN PEDRO ROCHA FERNANDEZ | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 107519.45 | 107519.45
SIN190401581694 | Obra | MM-DOP-FAISM-003-2019 | ING. MARTÍN ALFONSO NORIEGA VEGA | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 547901.08 | 547901.08
SIN190401581727 | Obra | MM-DOP-FAISM-002-2019 | ING. SALVADOR GARCÍA SALAZAR | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 404722.57 | 404722.57
SIN190401581856 | Obra | MOC-049/019-VIV/R33 | TOBOCAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 359677.65 | 359677.65
SIN190401581887 | Obra | MOC-041/019-VIV/R33 | CONSTRUCTORA HUPARE S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 518395.62 | 518395.62
SIN190401582940 | Obra | MOC-036/019-EDU/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 977975.64 | 977975.64
SIN190401582963 | Obra | MOC-054/019-VIV/R33 | TOBOCAL SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 454099.14 | 454099.14
SIN190401582986 | Obra | MOC-038/019-VIV/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 966168.41 | 966168.41
SIN190401584336 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-002I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1690340.19 | 1690340.19
SIN190401584340 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-002I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1690340.19 | 1690340.19
SIN190401584353 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-002I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1690340.19 | 1690340.19
SIN190401585552 | Obra | MM-FAISM-ALC-2019-AD-065 | C. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 379525.92 | 379525.92
SIN190401587727 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-46 | CONSTRUCCIONES CAIMANERO SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 574408.39 | 574408.39
SIN190401588673 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-111 | CONSTRUCTORA MADOVIC S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 924475.24 | 924475.24
SIN190401588730 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2019-IE-143 | COLVA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 1605439.55 | 1605439.55
SIN190401588826 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-009D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 790000 | 790000.0
SIN190401589047 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-148 | CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 127203.51 | 127203.51
SIN190401589364 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-003I | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1436433.69 | 1436433.69
SIN190401589960 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-009A | EMILIO CONTRERAS MENDOZA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 6056014.13 | 6056014.13
SIN190401590125 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-40 | TREVELEC S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 849597.56 | 849597.56
SIN190401590178 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-47-01 | XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 247511.72 | 247511.72
SIN190401590995 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-012D | JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 790000 | 790000.0
SIN190401591310 | Administración directa | 67553 |  | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 3000000 | 3000000.0
SIN190401591342 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-082 | OSCAR RENE ESPINOZA CAMACHO | MUNICIPIO DE SINALOA | 162039.1 | 162039.11
SIN190401595507 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2019-051 | JORGE ABEL MORENO ROJAS | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 411698.15 | 411698.15
SIN190401596332 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-038-36SN19PR | XICOTENCATL BAJO DUARTE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 53720.35 | 53720.35
SIN190401597108 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-013D | CONSTRUCCIONES M2G SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 750360 | 750360.0
SIN190401597938 | Obra | 37-19DS. | CONSTRUCCIONES JEANAI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 535134.56 | 535234.56
SIN190401598568 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-026 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 1888400.52 | 1888400.52
SIN190401598712 | Obra | 39-19DS... | OMAR MONTIEL BONILLA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 36848.53 | 36848.53
SIN190401599553 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-136 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JOPAT S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 214270.3 | 214270.3
SIN190401599646 | Obra | MOC-057/019-URB/R33 | ING. ARNOLD DE JESUS CASTRO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MOCORITO | 728794.77 | 946327.35
SIN190401601322 | Obra | OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1006.2019 | MINIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 689467.45 | 689467.45
SIN190401601339 | Obra | JUMAPAC-MCS-003-2019. | JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA | Gobierno del Estado de Sinaloa | 354178.67 | 354178.67
SIN190401601364 | Obra | ESC-DOSPE-FISE-FISMDF-SD-2019-022 | CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS | Gobierno del Estado de Sinaloa | 740643.13 | 740643.13
SIN190401601365 | Obra | ESC-DOSPE-FISE-FISMDF-SD-2019-013 | CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1169280 | 1169280.0
SIN190401601385 | Obra | JAP-FISE-ALC-CPE-19-02. | MIGUEL ANGEL MARQUEZ ALVAREZ | GobGobierno del Estado de Sinaloaierno del Estado de Sinaloa | 7720284.35 | 7720284.35
SIN190401601467 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-005D. | ANA LIZETH VAZQUEZ URBINA | Gobierno del Estado de Sinaloa | 562955.13 | 562955.13
SIN190401601815 | Obra | 132505 | SINALOA CONTRACTORS S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1105983.78 | 1105983.78
SIN190401601817 | Obra | 132518 | CONSULTORÍA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS S.A. DE C.V. Y MICA Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. (EN ASOCIACIÓN) | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 20519749.94 | 1.888944736E7
SIN190401601885 | Obra | JAPAME-ELO-IR-ALC-FISE-002-2019 | CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 2589149.2 | 2589149.2
SIN190401601901 | Obra | 133214 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 7092954.9 | 7092954.9
SIN190401601907 | Obra | 133247 | CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1618082.67 | 1618082.67
SIN190401602039 | Obra | 134539 | JUAN FERNANDO RODELO COVARRUBIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 75362.54 | 9872.49
SIN190401602044 | Obra | JUMAPAG-R33-04-2019 | GABRIEL GONZALEZ FONSECA | Gobierno del Estado de Sinaloa | 6707010.81 | 6707010.81
SIN190401602048 | Obra | JUMAPAG-R33-02-2019 | TRIPLE J SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 3998737.25 | 3998737.25
SIN190401602050 | Obra | JUMAPAG-R33-12-2019 | OMAR MONTIEL BONILLA | Gobierno del Estado de Sinaloa | 311132.17 | 311132.17
SIN190401602059 | Obra | FISE-005-002-2019 | CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS HIDRÁULICAS HZR S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 544927.91 | 544927.91
SIN190401602067 | Obra | FISE-005-005-2019(06) | GRUPO KARZARMEX, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 290156.7 | 290156.7
SIN190401602094 | Obra | 135545 | FERNANDO TASUKO SATO FLORES | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 124978.92 | 16247.26
SIN190401604858 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-002 | ALDO LÓPEZ SANCHEZ | Gobierno del Estado de Sinaloa | 430981.92 | 430981.92
SIN190401605852 | Obra | 200588 | ELECTROSISTEMAS DE SINALOA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 461594.03 | 166159.09
SIN190401606168 | Obra | MBA-FISM-SG-03-2019 | GEOELECTRICIDAD CONSTRUCTORES, S.A DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 534452.55 | 534452.55
SIN190401606499 | Obra | OPPU-EST-INV-FISE-ELEC-0111-2019 | SELCOSIN S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1471574.97 | 1471574.97
SIN190401606516 | Obra | MBA-FISM-SG-05-2019 | GEOELECTRICIDAD CONSTRUCTORES, S.A DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 2802148.86 | 2802148.86
SIN190401606677 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-005I | JOSE PAUL TORRES AGUILAR | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 1009155.9 | 1009155.9
SIN190401607922 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(501) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1357902.96 | 1357902.96
SIN190401607947 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(506) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 201850.44 | 201850.44
SIN190401607966 | Servicios | 214900 | SECRETARIA DE DESARRROLLO SOCIAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 4071582.66 | 4071582.66
SIN190401608000 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(521) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 116216.92 | 116216.92
SIN190401608119 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(522) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 116216.92 | 116216.92
SIN190401608132 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(530) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 85633.52 | 85633.52
SIN190401608158 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(535) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 67283.48 | 67283.48
SIN190401608172 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(542) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 55050.12 | 55050.12
SIN190401608176 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003-2019(548) | COMATRU, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 48933.44 | 51887.36
SIN190401608177 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(552) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 42816.76 | 42816.76
SIN190401608184 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(557) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 42816.76 | 42816.76
SIN190401608361 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(510) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 135291.63 | 147610.01
SIN190401608378 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(523) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 49403.6 | 53900.93
SIN190401608379 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(524) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 50884.42 | 55517.48
SIN190401608381 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(526) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 53626.7 | 58507.96
SIN190401608433 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(534) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 48751.54 | 53190.39
SIN190401608434 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(520) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 60939.43 | 66487.97
SIN190401608446 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(543) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 35344.87 | 38562.48
SIN190401608461 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(533) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 59751.11 | 65189.97
SIN190401608479 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(548) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 30469.72 | 33244.0
SIN190401608483 | Obra | 222000 | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 41438.81 | 45210.97
SIN190401608624 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(533) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 54467.45 | 54467.45
SIN190401608629 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(525) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 71667.7 | 71667.7
SIN190401608670 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(531) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 59627.53 | 59627.53
SIN190401608689 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(549) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 43000.62 | 43000.62
SIN190401608703 | Obra | 222339 | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 20926.97 | 24140.55
SIN190401608710 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005-2019(551) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 28953.75 | 33569.15
SIN190401608739 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(554) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 30960.45 | 30960.45
SIN190401608817 | Obra | FISE-FISM-SIN-JMA-2019-001(029) | URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES URZ, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 8033797.38 | 8033797.38
SIN190401608866 | Obra | JAPASA-MUNICIPIO-FISE.2019-06 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LÓPEZ, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 15080295.02 | 1.508029502E7
SIN190401609362 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(556) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 35833.85 | 35833.85
SIN190401612919 | Obra | OPPU-EST-INV-FISE-ELECT-1510-2019-1 | KAROLO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 1554433.69 | 1554433.69
SIN190401612953 | Obra | MOC-048/019-URB/R33 | MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MOCORITO | 449907.71 | 449907.71
SIN190401613604 | Obra | MOC-054/019-VIV/R33 | TOBOCAL SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 454099.14 | 454099.14
SIN190401616953 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-095 | C. ING. CARLOS ALBERTO BRITO LOPEZ | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 312844.94 | 312844.94
SIN190401617171 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-110 | QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 146692.21 | 146692.21
SIN190401618763 | Administración directa | 67553 |  | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 3000000 | 3000000.0
SIN190401619456 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-085 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 338581.28 | 338581.27
SIN190401619557 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-090 | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 1281808.33 | 1281808.33
SIN190401619697 | Obra | MM-DOP-FAISM-016-2019 | C. ING. CARLOS ALBERTO BRITO LÓPEZ | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 878096.35 | 878096.35
SIN190401619801 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-096 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 255901.31 | 255901.31
SIN190401619844 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-101 | AELOHIM DIONYSOS RUBIO LEON | MUNICIPIO DE SINALOA | 267379.65 | 267379.65
SIN190401620480 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-011 | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 2877023.29 | 2877023.29
SIN190401626998 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-118-OCOR-2 | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 189999.98 | 189999.98
SIN190401628855 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-016-174SN19PR | XICOTENCATL BAJO DUARTE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 21522.62 | 21522.62
SIN190401629580 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-019-007 | CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 495696.2 | 495696.19
SIN190401631552 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-027 | FRANCISCO CASTELLANOS AMADOR | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 971368.25 | 971368.25
SIN190401631632 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-013-034 | ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE,S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 2851065.91 | 2851065.91
SIN190401631686 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SC/2019-050 | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 510371.61 | 510371.61
SIN190401633193 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-022-160SN19PR | OSCAR RENE ESPINOZA CAMACHO | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 44881.12 | 44881.12
SIN190401634890 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-031-162SN19PR | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 70547.8 | 70547.8
SIN190401634934 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-031-176SN19PR | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 53073.2 | 53073.2
SIN190401634999 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-035-051SN19PR | XICOTENCATL BAJO DUARTE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 324628.98 | 324628.98
SIN190401637621 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-116-SINLEY-3 | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 285000 | 285000.0
SIN190401637678 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-116-NSEG-2 | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 189999.99 | 189999.99
SIN190401637720 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-117- PIT-2 | OSCAR RENE ESPINOZA CAMACHO | MUNICIPIO DE SINALOA | 189999.96 | 189999.96
SIN190401638023 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-123-POROH-2 | CONSTRUCTORA FEAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 189999.98 | 189999.98
SIN190401652895 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-109-284227 | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 68668.27 | 68668.27
SIN190401653096 | Obra | 36-19DS...... | MELCHOR COTA CAZAREZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 71510.45 | 71510.45
SIN190401653414 | Obra | JUMAPAG/R33/204/2019 | JAIME COTA CARDENAS | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 793020.43 | 793020.43
SIN190401653995 | Obra | JUMAPAG/R33/301/2019 | HEROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 1403278.66 | 1403278.66
SIN190401655308 | Obra | MOC-038/019-VIV/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 966168.41 | 966168.41
SIN190401657155 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-048 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 783561 | 783561.0
SIN190401660159 | Obra | 36-19DS..... | MELCHOR COTA CAZAREZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 71510.45 | 71510.45
SIN190401660249 | Obra | 38-19DS... | OMAR MONTIEL BONILLA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 71710.46 | 71710.46
SIN190401660779 | Obra | 40-19DS.... | MELCHOR COTA CAZAREZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 71510.45 | 71510.45
SIN190401661837 | Obra | MM-FAISM-APO-2019-AD-061 | OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 150120.12 | 150120.12
SIN190401662004 | Obra | MM-DOP-FAISM-005-2019 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANAID S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 795551.91 | 795551.91
SIN190401662122 | Obra | MM-FAISM-APO-2019-AD-062 | C. JESUS GALVEZ VILLANAZUL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 468690.27 | 468690.27
SIN190401663700 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-035 | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V.¿ | MUNICIPIO DE SINALOA | 368600 | 368600.0
SIN190401668305 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-010-281941 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 317353.82 | 317353.82
SIN190401672287 | Obra | 288429 | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 65490.68 | 65490.67
SIN190201520291 | Obra | MOC-001/019-SALUD/R33 | MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S.S DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 929046.95 | 929046.95
SIN190201523229 | Obra | MOC-019/019-EDU/R33 | ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LÓPEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 829866.69 | 873145.89
SIN190201523563 | Obra | MOC-023/019-EDU/R33 | DARRECO S.A. DE .C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 397166.19 | 397166.19
SIN190201526515 | Obra | 133247 | CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1618082.67 | 1618082.67
SIN190201526945 | Obra | JAP-FISE-APO-CI3-19-02. | LAWELL ELIUTH TAYLOR VASQUEZ | Gobierno del Estado de Sinaloa | 2158191.83 | 2158191.83
SIN190201527002 | Obra | 95298 | JESÚS ÁNGEL ISLAS CAMPAÑA | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 2668521.1 | 343517.43
SIN190201529088 | Obra | MOC-027/019-VIV/R33 | ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 644112.16 | 644112.16
SIN190201529177 | Obra | MOC-027/019-VIV/R33 | ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 644112.16 | 644112.16
SIN190201532162 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SC/2019-025 | CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 719538.71 | 719538.71
SIN190201537550 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-10-01 | VOLUMETRICA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 135660.49 | 135660.49
SIN190201537581 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-10-03 | VOLUMETRICA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 451291.47 | 451291.47
SIN190201537651 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-28-02 | GUADALUPE GONZALEZ RIOS | MUNICIPIO DE CULIACAN | 230460.09 | 230460.09
SIN190201537657 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-29-02 | GUADALUPE GONZALEZ RIOS | MUNICIPIO DE CULIACAN | 386130.67 | 386130.67
SIN190201539159 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-16-02 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 241255.21 | 241255.21
SIN190201539200 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-12-02 | CONSTRUCTORA EMAGOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 487238.23 | 487238.23
SIN190201539222 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-26-02 | IASA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 216652.89 | 216652.89
SIN190201540912 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-002I | ELIAS BAEZ FLORES | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 2199354.18 | 2199354.18
SIN190201541731 | Obra | 25-19DS. | JAIME COTA CARDENAS | MUNICIPIO DE GUASAVE | 472240.22 | 465465.08
SIN190201542171 | Obra | 02-19DS. | OMAR DAVID MARQUEZ GIL | MUNICIPIO DE GUASAVE | 572049.03 | 627339.64
SIN190201542625 | Obra | 24-19DS..... | JOSÉ MARTIN LÓPEZ CARRILLO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 239207.97 | 239207.97
SIN190201542629 | Obra | 01-19DS. | OMAR DAVID MARQUEZ GIL | MUNICIPIO DE GUASAVE | 275565.57 | 275565.57
SIN190201542943 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-13 | MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 867852.87 | 867852.87
SIN190201544399 | Obra | MOC-024/019-AYS/R33 | ING. JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 848178.15 | 848178.15
SIN190201544948 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-35-02 | GRUPO CALDERON Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 276994.51 | 276994.51
SIN190201544998 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-17-02 | CONSTRUCTORA EMM SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 393738.82 | 393738.82
SIN190201545301 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-006 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 291707.78 | 291707.78
SIN190201545340 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-014-91641 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 663812.42 | 663812.42
SIN190201546926 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-030 | CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 576227 | 576227.0
SIN190201546934 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-031 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 109450 | 109450.0
SIN190201547139 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-040 | CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 94999 | 94999.0
SIN190201548394 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-015 | CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 212460.37 | 212460.37
SIN190201550229 | Obra | 9-19 D.S..... | CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 63998.35 | 63998.35
SIN190201551761 | Obra | 34-19 D.S. | ANA LUISA VILLA ARMENTA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 108427.89 | 108427.89
SIN190201552903 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-01 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 48067.51 | 48067.51
SIN190201553027 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-12 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 32068.79 | 32068.79
SIN190201553690 | Obra | MOC-LPN-002-19 | ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LOPEZ | MUNICIPIO DE MOCORITO | 5964057.86 | 5964057.86
SIN190201555401 | Administración directa | 60041 |  | MUNICIPIO DE CULIACAN | 900000 | 900000.0
SIN190401581697 | Obra | MM-DOP-FAISM-011-2019 | ELECTROCONSTRUCTORA MANJARREZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 297166.64 | 297166.64
SIN190401581741 | Obra | MM-DOP-FAISM-008-2019 | CONSTRUCCIONES G Y B DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 799667 | 799667.0
SIN190401582959 | Obra | MOC-029/019-EDU/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 248051.38 | 248051.38
SIN190401582982 | Obra | MOC-038/019-VIV/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 966168.41 | 966168.41
SIN190401582988 | Obra | MOC-038/019-VIV/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 966168.41 | 966168.41
SIN190401584273 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-21-02 | CONSTRUCCIONES CAIMANERO SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 473464.8 | 473464.8
SIN190401584285 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-001D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 402500 | 402500.0
SIN190401584300 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-001I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2012531.5 | 2012531.5
SIN190401584316 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-001I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2012531.5 | 2012531.5
SIN190401584349 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-002I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1690340.19 | 1690340.19
SIN190401586248 | Obra | JUMAPAG/R33/004/2019 | GABRIEL GONZALEZ FONSECA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 6707010.81 | 6707010.81
SIN190401586570 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-38 | ZAZUETA JACOBO LUIS JAEN | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1403549.03 | 1403549.03
SIN190401586678 | Obra | JUMAPAG/R33/300/2019 | CONSTRUCTORA VIGOVI, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 1067462.38 | 1067462.38
SIN190401587930 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-39-01 | TREVELEC S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 277130 | 277130.0
SIN190401587938 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-39-02 | TREVELEC S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 263060.9 | 263060.9
SIN190401588618 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-LPE-133 | CONSTRUCCIONES MOGVA S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 3931983.4 | 3931983.4
SIN190401588895 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-003D | JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 799000 | 799000.0
SIN190401589020 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-LPE-132 | CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 6239921.96 | 6239921.96
SIN190401589305 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-005I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2370237.83 | 2370237.83
SIN190401589359 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-003I | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1436433.69 | 1436433.69
SIN190401590113 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-51 | ELEKTER SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 821131.83 | 821131.83
SIN190401590138 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-49 | ELEKTER SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 694449.2 | 694449.2
SIN190401591003 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-012D | JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 790000 | 790000.0
SIN190401593873 | Obra | MOC-025/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 536785.94 | 536785.94
SIN190401596011 | Obra | MOC-050/019-AYS/R33 | ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LOPEZ | MUNICIPIO DE MOCORITO | 338065.26 | 338065.26
SIN190401596354 | Administración directa | 67553 |  | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 3000000 | 3000000.0
SIN190401596448 | Obra | MOC-054/019-VIV/R33 | TOBOCAL SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 454099.14 | 454099.14
SIN190401596545 | Obra | MOC-053/019-VIV/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 292145.19 | 292145.19
SIN190401596551 | Obra | MOC-055/019-VIV/R33 | ARQ. ARMANDO SANCHEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE MOCORITO | 193758.33 | 193758.33
SIN190401597326 | Obra | MOC-046/019-EDU/R33 | ING. MARTIN BURGOS CAMACHO | MUNICIPIO DE MOCORITO | 372462.57 | 372462.57
SIN190401597632 | Obra | MOC-056/019-AYS/R33 | ING. JESÚS JOSE BAEZ PEREZ | MUNICIPIO DE MOCORITO | 362388.44 | 362388.44
SIN190401597948 | Obra | JUMAPAG11 | ANA LUISA VILLA ARMENTA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 352397.01 | 352397.01
SIN190401597969 | Obra | JUMAPAG11 | ANA LUISA VILLA ARMENTA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 352397.01 | 352397.01
SIN190401597975 | Obra | JUMAPAG18 | CONSUTORIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRÍCOLAS S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 704263.79 | 704263.79
SIN190401597977 | Obra | JUMAPAG19 | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 215867.31 | 215867.31
SIN190401598153 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-010D | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 925211.8 | 925211.8
SIN190401598256 | Obra | CONTRATO No. MSA-FISM-AD-003-19 | URIARTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 318031.47 | 318031.47
SIN190401598801 | Obra | 39-19DS.. | OMAR MONTIEL BONILLA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 324462.66 | 324462.66
SIN190401599043 | Obra | CONTRATO No. MSA-FISM-AD-005-19 | URIARTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 95500.24 | 95500.24
SIN190401599258 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-030 | CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 2575066.55 | 2575066.55
SIN190401599492 | Administración directa | 73561 |  | MUNICIPIO DE SINALOA | 61703.97 | 61703.97
SIN190401601323 | Obra | OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0207.2019 | INTEGRADORA 257, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 2926120.11 | 2926120.11
SIN190401601333 | Obra | 87744 | CORPORATIVO LA PALOMA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 4280878.02 | 708339.38
SIN190401601334 | Obra | JUMAPAC-MCS-019-2019. | EDGAR EDUARDO INIESTRA AGUILAR | Gobierno del Estado de Sinaloa | 146630.77 | 146630.77
SIN190401601342 | Obra | JUMAPAC-MCS-006-2019. | MARTÍN MANUEL RODRÍGUEZ GALVÁN | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1233847.34 | 1233847.34
SIN190401601349 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-009 | XICOTENCATL BAJO DUARTE | Gobierno del Estado de Sinaloa | 351335.87 | 351335.87
SIN190401601350 | Obra | JAPAME-ELO-LP-ALC-FISE-005-2019 | CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 6621947.23 | 6621947.23
SIN190401601356 | Obra | JAPAME-ELO-IR-AP-FISE-008-2019 | SILVIAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1981727.9 | 1981727.9
SIN190401601369 | Obra | FISM-MRS-SC-021/2019 | SERVICIO MAQUINARIA Y TRANSPORTE RUES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA | 2497635.2 | 2497635.2
SIN190401601371 | Obra | ESC-DOSPE-FISE-FISMDF-SD-2019-040 | CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 350867.74 | 350867.74
SIN190401601373 | Obra | ESC-DOSPE-FISE-FISMDF-SD-2019-037 | CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS | Gobierno del Estado de Sinaloa | 421510.43 | 421510.43
SIN190401601377 | Obra | ESC-DOSPE-FISE-FISMDF-SC-2019-025 | CESAR MODESTO ARAMBURU BASTIDAS | Gobierno del Estado de Sinaloa | 719538.71 | 719538.71
SIN190401601605 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-001I. | ELIAS BAEZ FLORES | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1248594.76 | 1248594.76
SIN190401601694 | Obra | JUMAPAB-MBA-FISM-09-2019 | TP ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 643936.86 | 643936.86
SIN190401601847 | Obra | 132845 | MINIUM TEGNOLOGIA AMPIENTAL S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 4835575.42 | 1209266.09
SIN190401601992 | Obra | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2907C-2019 | CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1225490.28 | 1225490.28
SIN190401602030 | Obra | FISE-005-015-2019 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 807954.19 | 807954.19
SIN190401602038 | Obra | 134531 | CONSTRUCCIONES FELMI S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 2668490.71 | 2667135.71
SIN190401602047 | Obra | JUMAPAG-R33-01-2019 | GABRIEL GONZALEZ FONSECA | Gobierno del Estado de Sinaloa | 2727870.02 | 2727870.02
SIN190401602064 | Obra | FISE-005-005-2019(05) | GRUPO KARZARMEX, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 118701.9 | 118701.9
SIN190401602071 | Obra | FISE-005-011-2019 | GRUPO KARZARMEX, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 396029.57 | 396029.57
SIN190401602072 | Obra | FISE-005-012-2019 | GRUPO KARZARMEX, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 618796.2 | 618796.2
SIN190401602074 | Obra | 135202 | FRANCISCO ERNESTO LÓPEZ SÁNCHEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 742411.24 | 97255.87
SIN190401602081 | Obra | 135352 | KAROLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 647605.8 | 84188.75
SIN190401602088 | Obra | MBA-FISM-SG-06-2019 | MEGAPOTENCIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 2499829.81 | 2499829.81
SIN190401604720 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-069 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 447007.18 | 447007.18
SIN190401604771 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-037 | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 249576 | 249576.0
SIN190401604788 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-049 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | Gobierno del Estado de Sinaloa | 265845.99 | 265845.99
SIN190401604818 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-007 | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN DE SINALOA S.A DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1490565.15 | 1490565.15
SIN190401604869 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-023 | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 498245.18 | 498245.18
SIN190401604892 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-024 | VICENTE LÓPEZ NEVAREZ | Gobierno del Estado de Sinaloa | 430872.63 | 430872.63
SIN190401604900 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-015 | ALDO LÓPEZ SANCHEZ | Gobierno del Estado de Sinaloa | 495635.18 | 495635.18
SIN190401604952 | Obra | JUMAPAB-MBA-FISM-19-2019 | TP ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 499641.72 | 499641.72
SIN190401606665 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-25-02 | VADOME PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 325392.5 | 325392.5
SIN190401606695 | Obra | MBA-FISM-SG-04-2019 | MEGAPOTENCIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 2800570.14 | 2800570.14
SIN190401608035 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(517) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 134566.96 | 134566.96
SIN190401608140 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(538) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 67283.48 | 67283.48
SIN190401608143 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(533) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 79516.84 | 79516.84
SIN190401608147 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(526) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 91750.2 | 91750.2
SIN190401608171 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(541) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 55050.12 | 55050.12
SIN190401608174 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(555) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 42816.76 | 42816.76
SIN190401608181 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(545) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 55050.12 | 55050.12
SIN190401608185 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(559) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 36700.08 | 36700.08
SIN190401608353 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(502) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 223778.73 | 244153.86
SIN190401608355 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(508) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 159554.67 | 174082.21
SIN190401608357 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(509) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 142293.57 | 155249.32
SIN190401608368 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(512) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 118831.89 | 129651.6
SIN190401608370 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(513) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 121878.86 | 132975.95
SIN190401608463 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(535) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 42657.6 | 46541.6
SIN190401608490 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(550) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 30469.72 | 33244.0
SIN190401608513 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(539) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 42657.6 | 46541.6
SIN190401608561 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(555) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 30469.72 | 33244.0
SIN190401608569 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(504) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 200669.56 | 200669.56
SIN190401608574 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(520) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 99188.1 | 99188.1
SIN190401608582 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(510) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 122695.1 | 122695.1
SIN190401608642 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(528) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 61634.22 | 61634.22
SIN190401608749 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(555) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 35547.18 | 35547.18
SIN190401611505 | Obra | 283567 | CONSTRUCCIONES ANAIRAB, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 715325.33 | 715325.33
SIN190401612729 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-063-1 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 424985 | 424985.0
SIN190401616673 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-121 | GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 384278.98 | 384278.98
SIN190401617838 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-115 | TEXKAME CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 369847.54 | 369847.54
SIN190401618994 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-084 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINLOA | 280731.22 | 280731.22
SIN190401619460 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SD/2019-043 | CONSTRUCTORA Y PROGRESO SA DE CV | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 630165.45 | 630165.45
SIN190401619481 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-087 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 360934.57 | 360934.56
SIN190401619529 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-087 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 360934.57 | 360934.56
SIN190401619598 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-089 | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 555862.93 | 554807.32
SIN190401619669 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-091 | OLIVER ENRIQUE LOPEZ LOW | MUNICIPIO DE SINALOA | 326022.65 | 326022.65
SIN190401619860 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-106 | SANTOS ROMAN LOPEZ | MUNICIPIO DE SINALOA | 139135.11 | 139135.11
SIN190401620070 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-100 | ICOPAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 131600.03 | 131600.03
SIN190401627366 | Adquisiciones | EQUIPO TOPO | GEOCAD TOPOGRAFIA INTEGRAL | MUNICIPIO DE MOCORITO | 60740.42 | 60740.42
SIN190401628796 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-016-172SN19PR | XICOTENCATL BAJO DUARTE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 21522.62 | 21522.62
SIN190401628870 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-016-171SN19PR | XICOTENCATL BAJO DUARTE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 21522.62 | 21522.62
SIN190401629279 | Obra | FISE-FISM-SIN-JMA-2019-001 | URBANIZACION Y EDIFICACIONES URZS, S. DE R.L. DE C.V | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 8033797.38 | 8033797.38
SIN190401629682 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-012-046 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A.DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 2080466.12 | 2080466.12
SIN190401631586 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGA,S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 802645.37 | 802645.37
SIN190401634177 | Servicios | FAIS-DOP-SIN-2019-111 | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 661388.43 | 661388.43
SIN190401634178 | Servicios | FAIS-DOP-SIN-2019-112 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 674994.46 | 674994.46
SIN190401634594 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-009-048 | XICOTENCATL BAJO DUARTE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 351335.87 | 330468.66
SIN190401634834 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-037-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGA,S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 91496.37 | 91496.37
SIN190401637552 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-115-HIG-7 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 664999.92 | 664999.92
SIN190401637575 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-115-CUBMAQ-1 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 94999.98 | 94999.98
SIN190401637633 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-116-OPOCH-1 | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 95000 | 95000.0
SIN190401637798 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-120-SAJDEL-3 | MARTIN HERNANDEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SINALOA | 284499.98 | 284499.98
SIN190401638045 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-123-ZAP-1 | CONSTRUCTORA FEAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 94999.99 | 94999.99
SIN190401643248 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-016-166SN19PR | XICOTENCATL BAJO DUARTE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO DE SINALOA | 21522.62 | 21522.62
SIN190401653913 | Obra | JUMAPAG/R33/206/2019 | CONSTRUCTORA PURA, S.A. DE C.V. | UNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 651413.43 | 651413.43
SIN190401654885 | Obra | MOC-038/019-VIV/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 966168.41 | 966168.41
SIN190401656961 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-046 | ICOPAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.¿ | MUNICIPIO DE SINALOA | 161454.9 | 161454.91
SIN190401657198 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-053 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | FAIS-DOP-SIN-2019-053 | 292345.47 | 292345.47
SIN190401657210 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-054 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SIANALOA | 105284.01 | 105284.01
SIN190401660178 | Obra | 36-19DS.. | MELCHOR COTA CAZAREZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 71510.45 | 71510.45
SIN190401660239 | Obra | 38-19DS.... | OMAR MONTIEL BONILLA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 71710.46 | 71710.46
SIN190401660796 | Obra | 40-19DS.. | MELCHOR COTA CAZAREZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 71510.45 | 71510.45
SIN190401662808 | Obra | MM-FAISM-APO-2019-AD-073 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANAID S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 104957.84 | 104957.84
SIN190401664071 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-061 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 292345.47 | 292345.48
SIN190401664207 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-071 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 128990 | 128990.0
SIN190401664216 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-072 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 655136.44 | 655136.44
SIN190401664282 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-001-037SN19PR | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 100271.95 | 100271.95
SIN190401664479 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-003-021SN19PR | CONSTRUCCIONES NESMELO, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 294761.54 | 294761.54
SIN190401668553 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-017-282568 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 221183.4 | 221183.4
SIN190401668578 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-023-282633 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 68337.12 | 68337.12
SIN190401669053 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-025-283824 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 359320.89 | 359320.89
SIN190401672285 | Obra | 288406 | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 33244 | 33243.99
SIN190401672317 | Obra | 288615 | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 27899.76 | 27924.96
SIN190101508273 | Servicios | ACTA TERCERA 06-12-2019 | MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 47507.1 | 47507.1
SIN190201519873 | Obra | MOC-INV-R33-001-19 | ING. JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 2563961.22 | 2573524.23
SIN190201520080 | Obra | MOC-004/019-EDU/R33 | ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRIGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 382756.87 | 382756.87
SIN190201520178 | Obra | MOC-002/019-AYS/R33 | TOBOCAL S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 658178.33 | 695839.06
SIN190201520200 | Obra | MOC-003/019-EDU/R33 | MARTÍN BURGOS CAMACHO | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 484723.68 | 484723.68
SIN190201521624 | Obra | MOC-012/019-URB/R33 | ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LÓPEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 405214.17 | 707026.95
SIN190201523292 | Obra | MOC-019/019-EDU/R33 | ING. EDMAN CUAUHTEMOC LLANES LÓPEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 829866.69 | 873145.89
SIN190201523714 | Obra | MOC-017/019-EDU/R33 | ING. MIGUEL SALCIDO SALAS | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 699343.25 | 747131.04
SIN190201523886 | Obra | MOC-021/019-AYS/R33 | ING. JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 971739.26 | 971739.26
SIN190201525324 | Obra | 132512 | SEK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1107485.14 | 1107485.14
SIN190201526107 | Obra | 132530 | CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 8207240.7 | 8207240.7
SIN190201526207 | Obra | ESC-DOSPE-FISE-FISMDF-SD.2019-014(005) | CIFERLY S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1786554.15 | 1786554.15
SIN190201526523 | Obra | 133290 | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 960064.16 | 960064.16
SIN190201526951 | Obra | JAP-FISE-APO-CI3-19-05. | ALEJANDRO ALEXIS OSORIO REYNAGA | Gobierno del Estado de Sinaloa | 2742000 | 2742000.0
SIN190201526961 | Obra | JAPAMCH-FISM-CH-19-007. | INMOBILIARIA ROJAYSA S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 921922.47 | 921922.47
SIN190201532102 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-30-01 | CONSTRUCCIONES FIRLO SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 117611.62 | 117611.62
SIN190201532147 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-35-01 | GRUPO CALDERON Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 389608.98 | 389608.98
SIN190201537738 | Obra | 05-19 D.S. | MAYLI JANETH LOPEZ ESPINOZA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 279121.79 | 279121.79
SIN190201541299 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-004D | KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 912670.4 | 912670.4
SIN190201541338 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-002A | EMILIO CONTRERAS MENDOZA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 4284527.19 | 4284527.19
SIN190201541425 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-001I | ELIAS BAEZ FLORES | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 1248594.76 | 1248594.76
SIN190201541616 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-022 | CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 740643.16 | 740643.16
SIN190201542146 | Adquisiciones | EQUIPAMIENTO.. | SILVIA RUTH GUERRERO CASTRO | MUNICIPIO DE GUASAVE | 239656 | 239656.0
SIN190201542256 | Obra | 08-19DS.. | CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 976155.79 | 976155.79
SIN190201542617 | Obra | 29-19DS... | CONSTRUCCIONES JEANAI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 208798.56 | 208798.56
SIN190201544473 | Obra | 15-19DS... | JESUS ANTONIO MEDINA FELIX | MUNICIPIO DE GUASVE | 473140.22 | 500472.44
SIN190201544871 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-14-02 | CONSTRUCCIONES AINARAB SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 288974.03 | 288974.03
SIN190201545321 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-010-91627 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 169245.83 | 169245.83
SIN190201545345 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-016 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 959661.04 | 959661.05
SIN190201545353 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-018 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 1355232.04 | 1344403.67
SIN190201545816 | Obra | MOC-025/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 536785.94 | 536785.94
SIN190201545943 | Obra | MOC-025/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 536785.94 | 536785.94
SIN190201546598 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-020 | CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 461488.43 | 461488.42
SIN190201546656 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-022 | CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINLOA | 769106.85 | 769106.86
SIN190201546708 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-024 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 684610.71 | 684610.72
SIN190201546906 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-028 | CONSTRUCTORA NESMELO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 160511.47 | 160511.46
SIN190201546918 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-029 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 354800 | 354800.0
SIN190201549456 | Obra | MOC-031/019-URB/R33 | TOBOCAL S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 896096.29 | 896096.29
SIN190201551371 | Obra | 9-19 DS..... | CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 19306.45 | 19306.45
SIN190201551579 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-06 | GOMEZ ZAZUETA ANGEL SERGIO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 502396.05 | 502396.05
SIN190201551624 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-27-01 | IASA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 474671.68 | 474671.68
SIN190201552402 | Arrendamientos | ARRENDAMIENTO | CESAR ENRIQUE NORIEGA ESCALANTE | MUNICIPIO DE GUASAVE | 523120.56 | 523120.56
SIN190201552906 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-02 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 54317.12 | 54317.12
SIN190201553069 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-16 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 32068.21 | 32068.21
SIN190201556025 | Obra | MOC-052/019-EDU/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 498003.42 | 498003.42
SIN190201564957 | Obra | OPPU-FED-LP-CAPUFE-APDA-0705-2019 | BOSCOSO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas | 16328920.11 | 1.632892011E7
SIN190401581686 | Obra | MM-DOP-FAISM-013-2019 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y PROYECTOS ELÉCTRICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 311900.89 | 311900.89
SIN190401581795 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-22-01 | ELIAS BAEZ FLORES | MUNICIPIO DE CULIACAN | 723977.44 | 723977.44
SIN190401582967 | Obra | MOC-038/019-VIV/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 966168.41 | 966168.41
SIN190401584254 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-04 | INMOBILIARIA NAPAU SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1622739.13 | 1622739.13
SIN190401584302 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-001I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2012531.5 | 2012531.5
SIN190401584306 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-001I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2012531.5 | 2012531.5
SIN190401584324 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-001I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2012531.5 | 2012531.5
SIN190401584338 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-002I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1690340.19 | 1690340.19
SIN190401584347 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-002I | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1690340.19 | 1690340.19
SIN190401585524 | Obra | MM-FAISM-APO-2019-IE-054 | FEROSS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1604459.79 | 1604459.79
SIN190401586538 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-37 | LIZARRAGA TELLES JAIME ALONSO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1700249.07 | 1700249.07
SIN190401587130 | Obra | MOC-033/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 93336.09 | 93336.09
SIN190401588834 | Obra | MM-FAISM-APO-2019-AD-068 | CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN SALINAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 158285.72 | 158285.72
SIN190401588838 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/UM/2019-034 | JORGE ABEL MORENO ROJAS | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 1427994.28 | 1427994.28
SIN190401589014 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-005D | EDIFICADORA SIGOM SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 789848.2 | 789848.2
SIN190401589031 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-IE-108 | CONSTRUCTORA ICLIMSA S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 1442112 | 1442112.0
SIN190401589039 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-IE-129 | FEROSS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 2772781.07 | 2772781.07
SIN190401589353 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-003I | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1436433.69 | 1436433.69
SIN190401589805 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-139 | CONSTRUCTORA MADOVIC S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 888592.55 | 888592.55
SIN190401590155 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-43 | GARCIA CARRANZA DAVID | MUNICIPIO DE CULIACAN | 796702.69 | 796702.69
SIN190401590193 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-39-03 | TREVELEC S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 215646.98 | 215646.98
SIN190401591032 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-011D | JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 790000 | 790000.0
SIN190401594626 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-147 | CONSTRUCCIONES JADACI S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 95772.64 | 95772.64
SIN190401596353 | Administración directa | 67553 |  | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 3000000 | 3000000.0
SIN190401596455 | Administración directa | 67553 |  | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 3000000 | 3000000.0
SIN190401596611 | Obra | MOC-053/019-VIV/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 292145.19 | 292145.19
SIN190401596627 | Obra | MOC-053/019-VIV/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 292145.19 | 292145.19
SIN190401597170 | Obra | MOC-046/019-EDU/R33 | ING. MARTIN BURGOS CAMACHO | MUNICIPIO DE MOCORITO | 372462.57 | 372462.57
SIN190401597363 | Obra | MOC-046/019-EDU/R33 | ING. MARTIN BURGOS CAMACHO | MUNICIPIO DE MOCORITO | 372462.57 | 372462.57
SIN190401597944 | Obra | JUMAPAG11 | ANA LUISA VILLA ARMENTA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 352397.01 | 352397.01
SIN190401597976 | Obra | JUMAPAG19 | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 215867.31 | 215867.31
SIN190401597979 | Obra | JUMAPAG19 | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 215867.31 | 215867.31
SIN190401597981 | Obra | JUMAPAG18 | CONSUTORIAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRÍCOLAS S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 704263.79 | 704263.79
SIN190401598424 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-56 | RAIZGAR SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 704305.18 | 704305.18
SIN190401599011 | Obra | 39-19DS. | OMAR MONTIEL BONILLA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 603939.54 | 603939.54
SIN190401601330 | Obra | JUMAPAC-MCS-021-2019. | CESAR ERNAN PADILLA MOLINA | Gobierno del Estado de Sinaloa | 539714.79 | 539714.79
SIN190401601362 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-012 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 2080466.12 | 2080466.12
SIN190401601363 | Obra | FISM-MRS-SC-004-2019 | RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1681266.27 | 1681266.27
SIN190401601380 | Obra | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2806A-2019 | JESUS JOSE BAEZ PEREZ | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 995874.92 | 995874.92
SIN190401601382 | Obra | JAPASA-MUNICIPIO-FISE.2019-03 | ERNESTO ALONSO URTUZUASTEGUI REYES | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1368110.69 | 1368110.69
SIN190401601473 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-007D | ALAN GERARDO SOLANO GARCIA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 347441.67 | 347441.67
SIN190401601604 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-006D | COFELA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 307925.44 | 307925.44
SIN190401601612 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-004A. | EMILIO CONTRERAS MENDOZA | Gobierno del Estado de Sinaloa | 2669576.32 | 2669576.32
SIN190401601691 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-003D. | KAJI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 373094.74 | 373094.74
SIN190401601814 | Obra | 132501 | CONSTRUCTORA CADRIMAX S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1105874.66 | 1105874.66
SIN190401601820 | Obra | 132553 | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1681731.12 | 1681731.12
SIN190401601867 | Obra | OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1508-2019 | FELIPE SOTO BERNAL | Gobierno del Estado de Sinaloa | 64823.4 | 64823.4
SIN190401601941 | Obra | JAPASA-MUNICIPIO-FISE.2019-04 | PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1961059.49 | 1961059.49
SIN190401601948 | Obra | FISM-MRS-SD-034-2019 | RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ | Gobierno del Estado de Sinaloa | 3634779.87 | 3634779.87
SIN190401601986 | Obra | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2907D-2019 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1635741.84 | 1635741.84
SIN190401602031 | Obra | FISE-005-016-2019 | CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1983761.06 | 1983761.06
SIN190401602033 | Obra | FISE-005-018-2019 | CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1435016.36 | 1435016.36
SIN190401602035 | Obra | FISE-005-020-2019 | DISEÑO E INGENIERÍA EN AVANCE, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 973421.34 | 973421.34
SIN190401602068 | Obra | 135127 | FRANCISCO ERNESTO LÓPEZ SÁNCHEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 398851.48 | 52249.54
SIN190401602110 | Obra | 135871 | CONSTRUCCIONES FELMI S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 8992087.7 | 1177963.49
SIN190401604728 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-063 | CONSTRUCTORA GUASIMAL S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 424985 | 424985.0
SIN190401606666 | Obra | 206352 | KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 786784.43 | 786784.43
SIN190401606667 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-19-01 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SANTA CRUZ SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 568189.83 | 568189.83
SIN190401607120 | Obra | OPPU-EST-LP-FISE-ELEC-2910-2019 | CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 3253140.9 | 3253140.9
SIN190401607822 | Obra | 213806 | CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 841345.34 | 841345.34
SIN190401607924 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(502) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 269133.92 | 269133.92
SIN190401607938 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(504) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 238550.52 | 238550.52
SIN190401608066 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(519) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 183500.4 | 183500.4
SIN190401608084 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(523) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 110100.24 | 110100.24
SIN190401608118 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(528) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 91750.2 | 91750.2
SIN190401608131 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(525) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 97866.88 | 97866.88
SIN190401608152 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(536) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 67283.48 | 67283.48
SIN190401608168 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(539) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 61166.8 | 61166.8
SIN190401608180 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(556) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 42816.76 | 42816.76
SIN190401608189 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(563) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 42816.76 | 42816.76
SIN190401608276 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(575) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 24466.72 | 24466.72
SIN190401608314 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(580) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 24466.72 | 24466.72
SIN190401608507 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(538) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 42657.6 | 46541.6
SIN190401608553 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005-2019(550) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 316197.89 | 110669.26
SIN190401608563 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(503) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 170855.8 | 170855.8
SIN190401608564 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(556) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 30469.72 | 33244.0
SIN190401608581 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(508) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 141042.03 | 141042.03
SIN190401608647 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(529) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 69947.68 | 69947.68
SIN190401608682 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(517) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 91734.66 | 91734.66
SIN190401609367 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(557) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 30387.1 | 30387.1
SIN190401612119 | Obra | JUMAPAG11 | ANA LUISA VILLA ARMENTA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 352397.01 | 352397.01
SIN190401616721 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-120 | GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 591420.48 | 591420.48
SIN190401616878 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-009D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 790000 | 790000.0
SIN190401618751 | Administración directa | 67553 |  | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 3000000 | 3000000.0
SIN190401619047 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-083 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 412866.49 | 412866.46
SIN190401619853 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-103 | RICARDO ROMAN CAMACHO | MUNICIPIO DE SINALOA | 299890 | 299889.99
SIN190401620417 | Obra | IR-MMA-DOP-2019-022 BIS | C. ING. HUGOMAR PERAZA PONCE | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1770751.62 | 1770751.62
SIN190401626912 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-117-PRES-3 | OSCAR RENE ESPINOZA CAMACHO | MUNICIPIO DE SINALOA | 284999.99 | 284999.99
SIN190401628846 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-016-168SN19PR | XICOTENCATL BAJO DUARTE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 21522.62 | 21522.62
SIN190401628848 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-016-169SN19PR | XICOTENCATL BAJO DUARTE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 21522.62 | 21522.62
SIN190401628858 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-016-170SN19PR | XICOTENCATL BAJO DUARTE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 21522.62 | 21522.62
SIN190401628866 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-016-167SN19PR | XICOTENCATL BAJO DUARTE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 21522.62 | 21522.62
SIN190401629843 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-018 | HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 209667.19 | 209667.19
SIN190401630742 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-IE-146 | TOPOCONSTRUDRON S.A.S. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 1041144.67 | 1041144.67
SIN190401630913 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-079 | CONSTRUMAQUINA R&C S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 250311.56 | 250311.56
SIN190401637531 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-114-MATAP-1 | AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SIANALOA | 94999.99 | 94999.99
SIN190401637658 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-116-PUEB-2 | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 189999.99 | 189999.99
SIN190401637928 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-120-PALSEP-3 | MARTIN HERNANDEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SINALOA | 284999.98 | 284999.98
SIN190401653744 | Obra | JUMAPAG/R33/201/2019 | JOSÉ MARTIN LOPEZ CARRILLO | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 2185970.64 | 2185970.64
SIN190401655339 | Obra | MOC-038/019-VIV/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 966168.41 | 966168.41
SIN190401657225 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-056 | ICOPAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 288979.84 | 288979.82
SIN190401659752 | Arrendamientos | ARRENDAMIENTO | CESAR ENRIQUE NORIEGA ESCALANTE | MUNICIPIO DE GUASAVE | 523120.56 | 523120.56
SIN190401660130 | Obra | 35-19DS....... | HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 71310.45 | 59972.15
SIN190401660289 | Obra | 38-19DS. | OMAR MONTIEL BONILLA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 71710.46 | 71710.46
SIN190401662036 | Obra | IR-MMA-DOP-2019-004 | CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1321963.17 | 1321963.17
SIN190401662152 | Obra | MM-FAISM-ALC-2019-AD-047 | C. JESUS GALVEZ VILLANAZUL | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 510500.94 | 510500.94
SIN190401663981 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-059 | MARTIN SOLANO GALVEZ | MUNICIPIO DE SINALOA | 308045.84 | 308045.82
SIN190401664603 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-001-040SN19PR | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 51951.41 | 51951.41
SIN190401664669 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-008 | ALDO LOPEZ SANCHEZ | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 1944413.62 | 1944413.62
SIN190401664734 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-007-066 | INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SINALOA | 1490565.15 | 1490565.15
SIN190401667870 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-159 | GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 871646.03 | 871646.03
SIN190401668350 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-011-282074 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 133328.88 | 133328.88
SIN190401668541 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-017-282532 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 189992 | 189992.06
SIN190401668908 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-160 | GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 61441.05 | 61441.05
SIN190401672289 | Obra | 288436 | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 93083.2 | 93082.01
SIN190401694274 | Obra | OPPU-FED-INV-CAPUFE-APDA-3012-2019 | Boscoso Ingeniería y Construcción, s.a. de c.v., | Secretaría de Obras Públicas | 2569480.2 | 2569480.2
SIN190201526234 | Obra | 132823 | CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 814811 | 814811.0
SIN190201526238 | Obra | 132864 | CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 212460.37 | 212460.37
SIN190201526246 | Obra | 133036 | CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS | Gobierno del Estado de Sinaloa | 580220.46 | 580220.46
SIN190201526983 | Obra | JAPAMCH-FISM-CH-19-015. | INMOBILIARIA ROJAYSA S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 918956.25 | 918956.25
SIN190201528887 | Obra | MOC-027/019-VIV/R33 | ING. MARTÍN BURGOS CAMACHO | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 644112.16 | 644112.16
SIN190201532126 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-16-01 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 203507.94 | 203507.94
SIN190201532838 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-021 | CONSTRUCCIONES URBANAS, EDIFICACIONES Y MAQUINARIA DE ESCUINAPA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 814811 | 814811.0
SIN190201532847 | Obra | ESC-DOSPE/FISE-FISMDF/SD/2019-013 | CESAR MODESTO ARAMBURO BASTIDAS | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 1169280 | 1169280.0
SIN190201537568 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-34 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 472401.93 | 472401.93
SIN190201537637 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-28-01 | GUADALUPE GONZALEZ RIOS | MUNICIPIO DE CULIACAN | 498923.04 | 498923.04
SIN190201539206 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-26-01 | IASA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 270591.04 | 270591.04
SIN190201540575 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-002D | ANA LIZETH VAZQUEZ URBINA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 260821.91 | 260821.91
SIN190201540738 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-006D | COFELA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 307925.44 | 307925.44
SIN190201540865 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-007D | ALAN GERARDO SOLANO GARCIA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 347441.67 | 347441.67
SIN190201541348 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-005I | JOSE PAUL TORRES AGUILAR | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 1009155.9 | 1009155.9
SIN190201541443 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-003A | INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 4700726.31 | 4700726.31
SIN190201541538 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-008A | INGENIERIA CIVIL OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 4832892.42 | 4832892.42
SIN190201542003 | Obra | 30-19DS. | HEROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 45473.11 | 44225.16
SIN190201542191 | Obra | 31-19DS... | CONSTRUCCIONES ORRANSER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 332075.43 | 332075.43
SIN190201542278 | Obra | 14-19DS.. | CONSTRUCCIONES JEANAI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 926075.82 | 926075.82
SIN190201542848 | Obra | 03-19DS. | FABIOLA XITLALIC LEON LIZARRAGA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 590733.08 | 590688.19
SIN190201542895 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-09 | EKC CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 2086000.35 | 2086000.35
SIN190201542915 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-05 | CONSTRUCTORA EL TRES SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1529867.64 | 1529867.64
SIN190201545249 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-001 | CONSTRUCTORA FEAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 297327.71 | 297327.7
SIN190201545305 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-007 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 323766.56 | 323766.55
SIN190201545327 | Servicios | FAIS-DOP-SIN-2019-011-91634 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 202416.55 | 202416.55
SIN190201546281 | Obra | MOC-025/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 536785.94 | 536785.94
SIN190201549633 | Obra | MOC-031/019-URB/R33 | TOBOCAL S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 896096.29 | 896096.29
SIN190201550234 | Obra | 10-19 D.S. | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 100574.8 | 100574.8
SIN190201550253 | Obra | 10-19 D.S.. | JESUSMAR DISEÑOS PERFECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUASAVE | 122809 | 122809.0
SIN190201550594 | Obra | CONVENIO No. 7 JAPASA 2019 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO | 110255.02 | 110255.02
SIN190201551569 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-07 | BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 515851.39 | 515851.39
SIN190201552974 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-03-08 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 39019.49 | 39019.49
SIN190201553199 | Servicios | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-02-08 | CYNTHIA MARIA MACIAS ANGUIANO | MUNICIPIO DE CULIACAN | 18642.35 | 18642.35
SIN190201553536 | Obra | MOC-034/019-AYS/R33 | ING. ARNOLD DE JESÚS CASTRO RODRÍGUEZ | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 290629.01 | 290629.01
SIN190201554783 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-18 | IASA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 432221.19 | 432221.19
SIN190201554921 | Obra | MOC-043/019-AYS/R33 | TOBOCAL S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 661342.71 | 661342.71
SIN190201555383 | Arrendamientos | CLN-LIR-006-2019 | LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1909321.07 | 1909321.07
SIN190401577748 | Obra | MSI-DOSPM-INV-002.2019 | ISRAEL BON REYES | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1044928.69 | 1044928.69
SIN190401577750 | Obra | JAPAME-ELO-IR-AP-FISE-006-2019 | JULIO CESAR CAMACHO MILLÁN | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1553033.86 | 1553033.86
SIN190401577752 | Obra | JAPASA-MUNICIPIO-FISE.2019-05 | SPIC SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1191847.07 | 1191847.07
SIN190401580912 | Obra | FISM-MCS-004-2019 | JOSE IGNACIO BERNAL SANCHEZ | MUNICIPIO DE CONCORDIA | 563571.42 | 563571.42
SIN190401581667 | Obra | MM-FAISM-APO-2019-AD-048 | CONSTRUMAQUINA R&C S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 197886.78 | 197886.78
SIN190401581711 | Obra | IR-MMA-DOP-2019-007 | C. JULIO CESAR LIZÁRRAGA VALDÉZ | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 1652972.52 | 1652972.52
SIN190401581800 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-24 | VADOME PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 603828.41 | 603828.41
SIN190401582370 | Obra | 09-19DS...... | MICAELA SERRANO VILLA | MUNICIPIO DE GUASAVE | 28341.8 | 28341.8
SIN190401582977 | Obra | MOC-038/019-VIV/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 966168.41 | 966168.41
SIN190401582978 | Obra | MOC-038/019-VIV/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 966168.41 | 966168.41
SIN190401582979 | Obra | MOC-038/019-VIV/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 966168.41 | 966168.41
SIN190401584269 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-21-01 | CONSTRUCCIONES CAIMANERO SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 289339.82 | 289339.82
SIN190401584293 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-002D | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 805000 | 805000.0
SIN190401585538 | Obra | MM-FAISM-APO-2019-AD-069 | C. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 267641.85 | 267641.85
SIN190401586107 | Obra | JUMAPAG/R33/002/2019 | TRIPLE J. SOLUCIONES S.A. DE C.V. | JUNAT MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 3998737.26 | 3998737.26
SIN190401586180 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SJ/2019-036 | JORGE ABEL MORENO ROJAS | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 364138.02 | 364138.02
SIN190401586483 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CI/R33-36 | CONSTRUCCIONES LEKAYRO SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 1827594.29 | 1827594.29
SIN190401586604 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-52 | GRUPO YACATA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 755337.27 | 755337.27
SIN190401586628 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-55 | CONSTRUCCIONES MORANA SA DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 733735.72 | 733735.72
SIN190401588615 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-094 | GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 188088.36 | 188088.36
SIN190401588641 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-104 | FEROSS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 534376.38 | 534376.38
SIN190401588788 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-IE-117 | CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN SALINAS S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 2597809.34 | 2597809.34
SIN190401589045 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-087 | BELDIZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 543646.01 | 543646.01
SIN190401589304 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-005I | DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 2370237.83 | 2370237.83
SIN190401589345 | Obra | AYTO-INMUVI-R33-2019-003I | VICTOR HUGO BELTRAN VALENZUELA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN | 1436433.69 | 1436433.69
SIN190401589394 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-103 | FEROSS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 904928.74 | 904928.74
SIN190401596309 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-038-032SN19PR | XICOTENCATL BAJO DUARTE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 160402.37 | 160402.37
SIN190401596357 | Administración directa | 67553 |  | UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA | 3000000 | 3000000.0
SIN190401596458 | Obra | MOC-053/019-VIV/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOCORITO | 292145.19 | 292145.19
SIN190401597322 | Obra | ESC-DOSPE/FISMDF/SC/2019-054 | JORGE ABEL MORENO ROJAS | MUNICIPIO DE ESCUINAPA | 212506.5 | 212506.5
SIN190401597851 | Obra | MOC-038/019-VIV/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 966168.41 | 966168.41
SIN190401598137 | Obra | AYTO-LOPSRMES-19-CA/R33-39-02 | TREVELEC S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE CULIACAN | 263060.9 | 263060.9
SIN190401599486 | Administración directa | 73568 |  | MUNICIPIO DE SINALOA | 61703.97 | 61703.97
SIN190401599518 | Administración directa | 73556 |  | MUNICIPIO DE SINALOA | 61703.97 | 61703.97
SIN190401601326 | Obra | OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1007.2019 | PEQSA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 3855844.04 | 3855844.04
SIN190401601328 | Obra | JUMAPAC-MCS-012-2019. | FELIPE SOTO BERNAL | Gobierno del Estado de Sinaloa | 146836.59 | 146836.59
SIN190401601329 | Obra | JUMAPAC-MCS-016-2019. | JOSÉ FRANCISCO OSUNA FIGUEROA | Gobierno del Estado de Sinaloa | 632959.34 | 632959.34
SIN190401601332 | Obra | FISE-MCS-001-2019. | FELIPE SOTO BERNAL | Gobierno del Estado de Sinaloa | 505064.64 | 505064.64
SIN190401601338 | Obra | 87872 | JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 205641.08 | 205641.08
SIN190401601345 | Obra | FISE-MCS-003-2019. | JORGE DE JESÚS PAEZ CORREA | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1652703.45 | 1652703.45
SIN190401601354 | Obra | JUMAPASI-INV-003-2019 | CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 1489727.44 | 1489727.44
SIN190401601358 | Obra | OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1408-2019 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 2699803.69 | 2699803.69
SIN190401601359 | Obra | ESC-DOSPE-FISE-FISMDF-SD.2019-014(003) | LEONEL TRINIDAD CASTAÑEDA IBARRA | Gobierno del Estado de Sinaloa | 331409.69 | 331409.69
SIN190401601360 | Obra | JUMAPAANG-MAN-ALC-R33-002-2019 | XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 7223737.03 | 7223737.03
SIN190401601366 | Obra | 90838 | ADMINISTRADORA FULL CONCEPT S. DE R.P.L. DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 1075636.86 | 1.07563686E8
SIN190401601368 | Obra | FISM-MRS-SC-020/2019 | CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA | 1951251.37 | 1943493.72
SIN190401601379 | Obra | OPPU-EST-INV-FISE-APDA-2406A-2019 | JESÚS ISMAEL GUZMAN SERNA | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 1155872.41 | 1155872.41
SIN190401601384 | Obra | 95257 | CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 3496324.92 | 3496274.39
SIN190401601389 | Obra | JAP-FISE-APO-CPE-19-01. | JOSÉ RITO ESPINOZA CASTRO | Gobierno del Estado de Sinaloa | 10028154.4 | 1.00281544E7
SIN190401601392 | Obra | 95836 | HIZA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 9551282.51 | 9551282.51
SIN190401601693 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-004I | MULTYEDIFICACIONES DE GUAMUCHIL, S. A. DE C. V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN | 977992.57 | 977992.57
SIN190401602032 | Obra | FISE-005-017-2019 | CONSTRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1672170.39 | 1672170.39
SIN190401602043 | Obra | JUMAPAG-R33-11-2019 | ANA LUISA VILLA ARMENTA | Gobierno del Estado de Sinaloa | 352397.01 | 352397.01
SIN190401602046 | Obra | JUMAPAG-R33-06-2019 | CONSTRUCTORA VIGOVI, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 5011659.31 | 5011659.31
SIN190401602109 | Obra | 135866 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 2347791.42 | 312256.26
SIN190401604843 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-019 | CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 495696.2 | 495696.2
SIN190401606173 | Obra | MBA-FISM-SG-02-2019 | MEGAPOTENCIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 580582.2 | 580582.2
SIN190401606668 | Obra | AYTO-JAPAC-R33-2019-SC-001A. | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 3026569.19 | 3026569.19
SIN190401606670 | Obra | JUMAPAB-MBA-FISM-13-2019 | BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1191591.32 | 1191591.32
SIN190401606683 | Obra | MBA-FISM-SG-012-2019 | GEOELECTRICIDAD CONSTRUCTORES, S.A DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 1889452.18 | 1889452.18
SIN190401607280 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(585) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 18350.04 | 18350.04
SIN190401607285 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(586) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 18350.04 | 18350.04
SIN190401607942 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(505) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 207967.12 | 207967.12
SIN190401608126 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(529) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 85633.52 | 85633.52
SIN190401608161 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(534) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 67283.48 | 67283.48
SIN190401608173 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(551) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 42816.76 | 42816.76
SIN190401608187 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(549) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 48933.44 | 48933.44
SIN190401608188 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(550) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 42816.76 | 42816.76
SIN190401608227 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(527) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 91750.2 | 91750.2
SIN190401608252 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(574) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 24466.72 | 24466.72
SIN190401608254 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(562) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 36700.08 | 36700.08
SIN190401608255 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-003.2019(578) | COMATRU, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 24466.72 | 24466.72
SIN190401608354 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(514) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 107558.1 | 117351.08
SIN190401608358 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(504) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 170630.41 | 186166.4
SIN190401608359 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(505) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 154786.15 | 168878.43
SIN190401608364 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(506) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 156324.88 | 170557.31
SIN190401608365 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(511) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 143807.92 | 156900.77
SIN190401608380 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(525) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 54845.49 | 59839.2
SIN190401608532 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(541) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 35344.87 | 38562.48
SIN190401608556 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-004-2019(554) | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 31688.5 | 34573.76
SIN190401608575 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(509) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 123555.11 | 123555.11
SIN190401608576 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(521) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 88867.95 | 88867.95
SIN190401608578 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(505) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 151935.52 | 151935.52
SIN190401608583 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(515) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 105781.53 | 105781.53
SIN190401608595 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(511) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 105208.18 | 105208.18
SIN190401608644 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(535) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 78834.47 | 78834.47
SIN190401608652 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(532) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 71094.36 | 71094.36
SIN190401608665 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(536) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 56474.15 | 56474.15
SIN190401608667 | Obra | 222000 | EMILIO MUÑOZ FRIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 41438.81 | 45210.97
SIN190401608687 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(539) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 36693.86 | 36693.86
SIN190401608716 | Obra | CONT-SOP-RE-FISE-PF-005.2019(548) | CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Sinaloa | 30960.45 | 30960.45
SIN190401610815 | Obra | JUMAPAC-MCS-026-2019 | MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 968276.96 | 968276.96
SIN190401612785 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-064-1 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 278102 | 278102.0
SIN190401612848 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-066 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 225597.47 | 225597.48
SIN190401615556 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-105 | ROKAMA S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 277394.48 | 277394.48
SIN190401615596 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-092 | ROKAMA S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 325820.78 | 325820.78
SIN190401616467 | Obra | JMA-MM-FAISM-APO-2019-AD-106 | ROKAMA S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 150930.11 | 150930.11
SIN190401616752 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-150 | TEXKAME CONSTRUCTURA S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 113373.34 | 113373.34
SIN190401616824 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-127 | TEXKAME CONSTRUCTURA S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 213134.68 | 213134.68
SIN190401618737 | Servicios | FAIS-DOP-SIN-2019-076 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 878132.83 | 878132.83
SIN190401619742 | Obra | MM-DOP-FAISM-015-2019 | QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAZATLAN | 904270.82 | 904270.82
SIN190401626935 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-118-GARB-8 | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION DE BARRANQUILLA DE SINALOA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 759999.94 | 759999.94
SIN190401629583 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-036-014SN19PR | CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 431022.6 | 431022.6
SIN190401633186 | Obra | FISM-JMA-SIN-2019-038-023SN19PR | XICOTENCATL BAJO DUARTE | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DES SINALOA | 60660.76 | 60660.76
SIN190401637702 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-117-CON5FEB-3 | OSCAR RENE ESPINOZA CAMACHO | MUNICIPIO DE SINALOA | 284999.99 | 284999.99
SIN190401637855 | Obra | JUMAPAG11 | ANA LUISA VILLA ARMENTA | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE | 352397.01 | 352397.01
SIN190401655272 | Obra | MOC-036/019-EDU/R33 | CHAPEM S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOCORITO | 977975.64 | 977975.64
SIN190401657183 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-051 | FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO | MUNICIPIO DE SINALOA | 515443 | 515443.0
SIN190401657218 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-055 | ICOPAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 473345.45 | 473345.45
SIN190401660736 | Obra | 40-19DS...... | MELCHOR COTA CAZAREZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 71510.45 | 71510.45
SIN190401660753 | Obra | 40-19DS..... | MELCHOR COTA CAZAREZ | MUNICIPIO DE GUASAVE | 71510.45 | 71510.45
SIN190401663430 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-032 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 379666 | 379666.0
SIN190401663668 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-033 | CONSTRUCTORA GUACIMAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 595380 | 595380.0
SIN190401663728 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-037 | CONSTRUCTORA OCEBE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 249576 | 249576.0
SIN190401663740 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-038 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 239346 | 239346.0
SIN190401663776 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-039 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 547946 | 547946.0
SIN190401663924 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-058 | MARTIN SOLANO GALVEZ | MUNICIPIO DE SINALOA | 147812.23 | 147812.23
SIN190401664050 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-060 | MARTIN SOLANO GALVEZ | MUNICIPIO DE SINALOA | 225994.63 | 225994.63
SIN190401664098 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-062 | CONCEPTO DE INGENIERIA METALICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 281326.82 | 281326.17
SIN190401668132 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-009-281495 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 278766.56 | 278766.56
SIN190401668252 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-009-281803 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 62653.33 | 62653.33
SIN190401668262 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-009-281823 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SINALOA | 230324.08 | 230324.08
SIN190401668368 | Obra | FAIS-DOP-SIN-2019-011-282107 | SATELLITE HOLME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SINALOA | 163849.99 | 163849.99
SIN190401668806 | Obra | JMA-MM-FAISM-ALC-2019-AD-161 | INGENIERÍA INTEGRAL Y ECOLÓGICAS MR S.A. DE C.V. | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE MAZATLAN | 300444.86 | 300444.86

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SIN190101505422 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190101505469 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
SIN190101507997 | 2019 | 5 | Vivienda | 6 | 6 | 0 | 0
SIN190201532243 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
SIN190201532405 | 2019 | 5 | Piezas | 8 | 0 | 0 | 0
SIN190201550415 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401586644 | 2019 | 5 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | 100
SIN190401587863 | 2019 | 5 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190401587871 | 2019 | 5 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401588916 | 2019 | 5 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
SIN190401589434 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600939 | 2019 | 5 | Luminaria | 2 | 2 | 1 | 50
SIN190401601678 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1049 | 1049 | 1049 | 100
SIN190401610822 | 2019 | 5 | Otros | 83 | 83 | 83 | 100
SIN190401611020 | 2019 | 5 | Otros | 83 | 83 | 83 | 100
SIN190401616998 | 2019 | 5 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
SIN190101505442 | 2019 | 5 | Metros lineales | 8822 | 8822 | 0 | 0
SIN190201532263 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
SIN190201532285 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
SIN190201532350 | 2019 | 5 | Piezas | 7 | 0 | 0 | 0
SIN190201532433 | 2019 | 5 | Piezas | 12 | 0 | 0 | 0
SIN190201548368 | 2019 | 5 | Piezas | 2 | 0 | 0 | 0
SIN190201550533 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201562621 | 2019 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401584345 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401586748 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401588621 | 2019 | 5 | Metros lineales | 88 | 0 | 0 | 0
SIN190401588839 | 2019 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190401588861 | 2019 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190401589367 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401589377 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401589393 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401596168 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401630133 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501706672 | 2019 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.1 | 10
SIN190101505452 | 2019 | 5 | Otros | 344 | 344 | 1 | 0.2907
SIN190101507898 | 2019 | 5 | Vivienda | 11 | 11 | 0 | 0
SIN190201532289 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
SIN190201532384 | 2019 | 5 | Piezas | 3 | 0 | 0 | 0
SIN190201550488 | 2019 | 5 | Metros lineales | 3940 | 3940 | 3940 | 100
SIN190201550521 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401587919 | 2019 | 5 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401589215 | 2019 | 5 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190401589383 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401589444 | 2019 | 5 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190401589451 | 2019 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401589461 | 2019 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401589476 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401590986 | 2019 | 5 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
SIN190401593647 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401593885 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401595844 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401601351 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1047 | 1047 | 1047 | 100
SIN190401629752 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190101505431 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201532319 | 2019 | 5 | Piezas | 5 | 0 | 0 | 0
SIN190201542796 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201548519 | 2019 | 5 | Metros lineales | 4486 | 4486 | 4486 | 100
SIN190401588800 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401588903 | 2019 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190401589396 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401589402 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401593550 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401595121 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601353 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401608700 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 341 | 341 | 341 | 100
SIN190401629885 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401660266 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101505401 | 2019 | 5 | Metros lineales | 3010 | 3010 | 0 | 0
SIN190101507865 | 2019 | 5 | Vivienda | 11 | 11 | 0 | 0
SIN190101508151 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201532247 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
SIN190201532299 | 2019 | 5 | Piezas | 27 | 0 | 0 | 0
SIN190201532305 | 2019 | 5 | Piezas | 6 | 0 | 0 | 0
SIN190201532395 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
SIN190201532445 | 2019 | 5 | Piezas | 2 | 0 | 0 | 0
SIN190201548381 | 2019 | 5 | Piezas | 2 | 0 | 0 | 0
SIN190201548400 | 2019 | 5 | Piezas | 3 | 0 | 0 | 0
SIN190201548406 | 2019 | 5 | Piezas | 2 | 0 | 0 | 0
SIN190401586598 | 2019 | 5 | Metros lineales | 3820 | 3820 | 3820 | 100
SIN190401587880 | 2019 | 5 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401588952 | 2019 | 5 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
SIN190401589217 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401591143 | 2019 | 5 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
SIN190401593635 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401595151 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401618460 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401632561 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401632697 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401637675 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190101507954 | 2019 | 5 | Vivienda | 6 | 6 | 0 | 0
SIN190201532251 | 2019 | 5 | Piezas | 3 | 0 | 0 | 0
SIN190201532403 | 2019 | 5 | Piezas | 5 | 0 | 0 | 0
SIN190201532415 | 2019 | 5 | Piezas | 6 | 0 | 0 | 0
SIN190201548373 | 2019 | 5 | Piezas | 2 | 0 | 0 | 0
SIN190201550568 | 2019 | 5 | Vivienda | 22 | 22 | 22 | 100
SIN190201562600 | 2019 | 5 | Equipo de seguridad | 120 | 361 | 335 | 92.7978
SIN190201565000 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1830 | 1830 | 1830 | 100
SIN190301571798 | 2019 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401586683 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401588987 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401589206 | 2019 | 5 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190401589210 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401589301 | 2019 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401593556 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401593676 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401595107 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401595836 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601352 | 2019 | 5 | Metros lineales | 313.55 | 31300.55 | 31300.55 | 100
SIN190401601393 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401602065 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1628 | 2628 | 1628 | 61.9482
SIN190401632668 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401648903 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 484 | 0 | 0 | 0
SIN190101508180 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
SIN190201532273 | 2019 | 5 | Piezas | 5 | 0 | 0 | 0
SIN190201532443 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
SIN190201542013 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 3479 | 3479 | 0 | 0
SIN190201548362 | 2019 | 5 | Computadoras | 31 | 0 | 0 | 0
SIN190201550544 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1800 | 1800 | 1800 | 100
SIN190201562574 | 2019 | 5 | Equipo de seguridad | 150 | 222 | 214 | 96.3964
SIN190301576159 | 2019 | 5 | Equipamiento | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190401588565 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401588868 | 2019 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190401589302 | 2019 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190401589370 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401589381 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401589385 | 2019 | 5 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190401589471 | 2019 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401593538 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401595129 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401595830 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401595918 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401632630 | 2019 | 5 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190101507786 | 2019 | 5 | Vivienda | 10 | 10 | 0 | 0
SIN190101507839 | 2019 | 5 | Vivienda | 10 | 10 | 0 | 0
SIN190101508035 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 659 | 659 | 0 | 0
SIN190201532336 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
SIN190201532417 | 2019 | 5 | Piezas | 2 | 0 | 0 | 0
SIN190201532464 | 2019 | 5 | Piezas | 2 | 0 | 0 | 0
SIN190201550340 | 2019 | 5 | Metros lineales | 18190 | 18190 | 18190 | 100
SIN190201550510 | 2019 | 5 | Metros lineales | 3009 | 3009 | 3009 | 100
SIN190401581715 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401587846 | 2019 | 5 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SIN190401588909 | 2019 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190401589299 | 2019 | 5 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
SIN190401589481 | 2019 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401593657 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401595812 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401595873 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401595900 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401595950 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401599104 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101514037 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101514040 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101514044 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201520591 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201520691 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201521152 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201525335 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201526995 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201532456 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1150 | 1450 | 1450 | 100
SIN190201537554 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201537621 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201540605 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201541769 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201542246 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201543118 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201544249 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201544298 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201544334 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201544350 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201544393 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201545203 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545274 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546240 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546687 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546840 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201547147 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201550150 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201550246 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201550587 | 2019 | 5 | Otros | 65 | 65 | 65 | 100
SIN190201550601 | 2019 | 5 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
SIN190201551566 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201551610 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201551813 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201552913 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201552967 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553043 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553063 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568193 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568201 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568367 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568440 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568446 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568508 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568514 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568517 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568599 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301569661 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401580800 | 2019 | 5 | Otros | 145 | 145 | 145 | 100
SIN190401581862 | 2019 | 5 | Otros | 200 | 200 | 200 | 100
SIN190401582958 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401582961 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401582980 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401584331 | 2019 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190401586218 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
SIN190401586292 | 2019 | 5 | Metros lineales | 6768 | 6768 | 6768 | 100
SIN190401586429 | 2019 | 5 | Metros lineales | 3100 | 3100 | 3100 | 100
SIN190401586647 | 2019 | 5 | Metros lineales | 167 | 167 | 167 | 100
SIN190401586660 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401587842 | 2019 | 5 | Metros lineales | 92 | 92 | 92 | 100
SIN190401588640 | 2019 | 5 | Metros lineales | 92 | 92 | 92 | 100
SIN190401589424 | 2019 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401590146 | 2019 | 5 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SIN190401591256 | 2019 | 5 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
SIN190401591315 | 2019 | 5 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190401592153 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401596352 | 2019 | 5 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190401596441 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401596507 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401596636 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401596882 | 2019 | 5 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
SIN190401597279 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401597310 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600919 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600972 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601124 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601340 | 2019 | 5 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
SIN190401601341 | 2019 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
SIN190401601347 | 2019 | 5 | Otros | 289.15 | 289.15 | 289.15 | 100
SIN190401601355 | 2019 | 5 | Metros lineales | 5720.16 | 5720.16 | 5720.16 | 100
SIN190401601372 | 2019 | 5 | Metros lineales | 179.6 | 179.6 | 179.6 | 100
SIN190401601376 | 2019 | 5 | Metros lineales | 210 | 2100 | 2100 | 100
SIN190401601378 | 2019 | 5 | Metros lineales | 274.4 | 274.4 | 274.4 | 100
SIN190401601381 | 2019 | 5 | Metros lineales | 18287 | 18287 | 18287 | 100
SIN190401601465 | 2019 | 5 | Metros lineales | 286 | 286 | 286 | 100
SIN190401601683 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1938 | 1938 | 1938 | 100
SIN190401601687 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1463 | 1463 | 1463 | 100
SIN190401601689 | 2019 | 5 | Metros lineales | 371 | 371 | 371 | 100
SIN190401601836 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1963 | 1963 | 1963 | 100
SIN190401601844 | 2019 | 5 | Metros lineales | 322.1 | 322.1 | 322.1 | 100
SIN190401601978 | 2019 | 5 | Metros lineales | 162 | 162 | 162 | 100
SIN190401602042 | 2019 | 5 | Metros lineales | 193 | 193 | 193 | 100
SIN190401602045 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401602051 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401602073 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
SIN190401602076 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1332 | 1332 | 1332 | 100
SIN190401602077 | 2019 | 5 | Metros lineales | 3820 | 3820 | 3820 | 100
SIN190401602080 | 2019 | 5 | Otros | 200 | 200 | 200 | 100
SIN190401602082 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401602083 | 2019 | 5 | Metros lineales | 593 | 593 | 593 | 100
SIN190401602089 | 2019 | 5 | Metros lineales | 22 | 22 | 22 | 100
SIN190401602092 | 2019 | 5 | Metros lineales | 6136 | 6136 | 6136 | 100
SIN190401602111 | 2019 | 5 | Metros lineales | 8805 | 8805 | 8805 | 100
SIN190401602112 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1429 | 1429 | 1429 | 100
SIN190401604822 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401604833 | 2019 | 5 | Metros lineales | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 100
SIN190401604980 | 2019 | 5 | Otros | 1625 | 1625 | 1625 | 100
SIN190401606495 | 2019 | 5 | Metros lineales | 88 | 88 | 88 | 100
SIN190401606538 | 2019 | 5 | Otros | 1635 | 1635 | 1635 | 100
SIN190401606659 | 2019 | 5 | Metros lineales | 3742 | 3742 | 3742 | 100
SIN190401606671 | 2019 | 5 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190401607302 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
SIN190401608020 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 460 | 460 | 460 | 100
SIN190401608049 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
SIN190401608138 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 260 | 100
SIN190401608146 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 220 | 100
SIN190401608240 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401608245 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
SIN190401608253 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
SIN190401608274 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
SIN190401608324 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
SIN190401608352 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 3489 | 3489 | 3489 | 100
SIN190401608356 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 768 | 768 | 768 | 100
SIN190401608373 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
SIN190401608374 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 308 | 308 | 308 | 100
SIN190401608376 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 220 | 100
SIN190401608396 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 313 | 313 | 313 | 100
SIN190401608471 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
SIN190401608566 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
SIN190401608571 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 353 | 353 | 353 | 100
SIN190401608605 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 116 | 116 | 116 | 100
SIN190401608619 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 239 | 239 | 239 | 100
SIN190401608686 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 165 | 165 | 165 | 100
SIN190401608688 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100
SIN190401608699 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 142 | 142 | 142 | 100
SIN190401608707 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 126 | 126 | 126 | 100
SIN190401608713 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100
SIN190401608721 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
SIN190401616800 | 2019 | 5 | Metros lineales | 126 | 126 | 126 | 100
SIN190401616833 | 2019 | 5 | Metros lineales | 76 | 76 | 76 | 100
SIN190401616919 | 2019 | 5 | Metros lineales | 116 | 116 | 116 | 100
SIN190401619551 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401619857 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401619859 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401629656 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401631402 | 2019 | 5 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
SIN190401633103 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401633110 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401635226 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401635230 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401637666 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401638012 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401656963 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401657167 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401657177 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401657191 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401658209 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401658221 | 2019 | 5 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
SIN190401659730 | 2019 | 5 | Vehículos | 1 | 4 | 4 | 100
SIN190401659844 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401662162 | 2019 | 5 | Metros lineales | 71 | 71 | 71 | 100
SIN190401664138 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401664175 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401664332 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401664581 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401664655 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401668357 | 2019 | 5 | Metros lineales | 3390 | 3390 | 3390 | 100
SIN190401668372 | 2019 | 5 | Metros lineales | 6125 | 6125 | 6125 | 100
SIN190401668388 | 2019 | 5 | Metros lineales | 9137 | 9137 | 9137 | 100
SIN190401670164 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401680061 | 2019 | 5 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
SIN190401684688 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401684719 | 2019 | 5 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401685000 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401686391 | 2019 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401691223 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401691245 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401691261 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401697635 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401697901 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501708398 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501708413 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501708662 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501709022 | 2019 | 5 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
SIN190101512869 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201519971 | 2019 | 5 | Otros | 48 | 48 | 48 | 100
SIN190201521898 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201522989 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 366 | 366 | 366 | 100
SIN190201523386 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 188 | 188 | 188 | 100
SIN190201523921 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
SIN190201525322 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201526953 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201529155 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201529210 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201529489 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201529838 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201529865 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201539214 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201541357 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201541397 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201541482 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201541653 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201541971 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1168 | 1168 | 1168 | 100
SIN190201542070 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201542925 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201544643 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201544907 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545270 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545342 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545347 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545738 | 2019 | 5 | Otros | 402 | 402 | 402 | 100
SIN190201547143 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201547153 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201550220 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201550270 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201551379 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201551530 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201551547 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201551556 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201551578 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201551590 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201552897 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201552962 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553021 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553061 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553190 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553209 | 2019 | 5 | Equipo de seguridad | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558804 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201559605 | 2019 | 5 | Aula | 10 | 10 | 10 | 100
SIN190301568191 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568199 | 2019 | 5 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190301568444 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568688 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301569639 | 2019 | 5 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190301571889 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 21902.87 | 21902.87 | 21902.87 | 100
SIN190301571978 | 2019 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
SIN190401577744 | 2019 | 5 | Metros lineales | 103 | 103 | 103 | 100
SIN190401580792 | 2019 | 5 | Otros | 85 | 85 | 85 | 100
SIN190401580799 | 2019 | 5 | Otros | 300 | 300 | 300 | 100
SIN190401581605 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401581799 | 2019 | 5 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
SIN190401581885 | 2019 | 5 | Otros | 200 | 200 | 200 | 100
SIN190401581889 | 2019 | 5 | Otros | 200 | 200 | 200 | 100
SIN190401584250 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401584280 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401584297 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401586563 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401587513 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 736 | 736 | 736 | 100
SIN190401588113 | 2019 | 5 | Metros lineales | 87 | 87 | 87 | 100
SIN190401588620 | 2019 | 5 | Metros lineales | 89 | 89 | 89 | 100
SIN190401588687 | 2019 | 5 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
SIN190401589988 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401589992 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401590164 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401591335 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401591368 | 2019 | 5 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401591518 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401595924 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401596355 | 2019 | 5 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401596515 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401596773 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401597084 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401597980 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401599430 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600929 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600935 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600941 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600971 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600973 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601103 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601121 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601279 | 2019 | 5 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401601324 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601331 | 2019 | 5 | Metros lineales | 3350 | 3350 | 3350 | 100
SIN190401601336 | 2019 | 5 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
SIN190401601344 | 2019 | 5 | Otros | 1424.19 | 1424.19 | 1424.19 | 100
SIN190401601357 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1350 | 1350 | 1350 | 100
SIN190401601361 | 2019 | 5 | Metros lineales | 746 | 746 | 746 | 100
SIN190401601386 | 2019 | 5 | Metros lineales | 347 | 347 | 347 | 100
SIN190401601615 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1690 | 1690 | 1690 | 100
SIN190401601681 | 2019 | 5 | Metros lineales | 2049 | 2049 | 2049 | 100
SIN190401601850 | 2019 | 5 | Metros lineales | 78 | 78 | 78 | 100
SIN190401601884 | 2019 | 5 | Metros lineales | 210.6 | 210.6 | 210.6 | 100
SIN190401601918 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401602053 | 2019 | 5 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
SIN190401602054 | 2019 | 5 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
SIN190401602113 | 2019 | 5 | Metros lineales | 901 | 901 | 901 | 100
SIN190401602114 | 2019 | 5 | Metros lineales | 55 | 55 | 55 | 100
SIN190401602115 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401604666 | 2019 | 5 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
SIN190401604668 | 2019 | 5 | Otros | 160 | 160 | 160 | 100
SIN190401604792 | 2019 | 5 | Otros | 90 | 90 | 90 | 100
SIN190401604804 | 2019 | 5 | Otros | 124 | 124 | 124 | 100
SIN190401604995 | 2019 | 5 | Otros | 1949 | 1949 | 1949 | 100
SIN190401606490 | 2019 | 5 | Otros | 2804 | 2804 | 2804 | 100
SIN190401607116 | 2019 | 5 | Otros | 803 | 803 | 803 | 100
SIN190401608043 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
SIN190401608053 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 440 | 440 | 440 | 100
SIN190401608070 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
SIN190401608075 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 520 | 520 | 520 | 100
SIN190401608088 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
SIN190401608096 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
SIN190401608102 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
SIN190401608170 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401608175 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
SIN190401608179 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
SIN190401608182 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
SIN190401608183 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
SIN190401608186 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
SIN190401608191 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401608230 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401608247 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
SIN190401608367 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
SIN190401608413 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 253 | 253 | 253 | 100
SIN190401608452 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
SIN190401608470 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401608475 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401608515 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
SIN190401608572 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 530 | 530 | 530 | 100
SIN190401608579 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 274 | 274 | 274 | 100
SIN190401608580 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 524 | 524 | 524 | 100
SIN190401608603 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 475 | 475 | 475 | 100
SIN190401608636 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 285 | 285 | 285 | 100
SIN190401608638 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 182 | 100
SIN190401608651 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 262 | 262 | 262 | 100
SIN190401610825 | 2019 | 5 | Otros | 83 | 83 | 83 | 100
SIN190401616490 | 2019 | 5 | Metros lineales | 123 | 123 | 123 | 100
SIN190401616909 | 2019 | 5 | Metros lineales | 52 | 52 | 52 | 100
SIN190401618732 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 15 | 15 | 100
SIN190401618739 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401618759 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401618868 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401620063 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401620065 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401620073 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401626821 | 2019 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401626830 | 2019 | 5 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190401627013 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401629572 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401629694 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401631969 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401634985 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401637764 | 2019 | 5 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
SIN190401638035 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401652878 | 2019 | 5 | Metros lineales | 12725 | 12725 | 12725 | 100
SIN190401652913 | 2019 | 5 | Metros lineales | 10915 | 10915 | 10915 | 100
SIN190401660108 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401660789 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401662104 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 3500 | 100
SIN190401664612 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401664720 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401666736 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1429 | 1429 | 1429 | 100
SIN190401668329 | 2019 | 5 | Metros lineales | 24234 | 24234 | 24234 | 100
SIN190401668377 | 2019 | 5 | Metros lineales | 21337 | 21337 | 21337 | 100
SIN190401668531 | 2019 | 5 | Metros lineales | 24287 | 24287 | 24287 | 100
SIN190401670174 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401672306 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
SIN190401684710 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401685008 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401685187 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401686360 | 2019 | 5 | Equipamiento | 16 | 16 | 16 | 100
SIN190401694238 | 2019 | 5 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
SIN190401697421 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401697430 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401697505 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401697514 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401697540 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401697903 | 2019 | 5 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401697915 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501708395 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501708410 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501708619 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501708643 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501708705 | 2019 | 5 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190501708710 | 2019 | 5 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190201519918 | 2019 | 5 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
SIN190201523063 | 2019 | 5 | Metros lineales | 84 | 84 | 84 | 100
SIN190201523161 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 536.5 | 536.5 | 536.5 | 100
SIN190201523443 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 116.72 | 116.72 | 116.72 | 100
SIN190201524231 | 2019 | 5 | Otros | 150 | 150 | 150 | 100
SIN190201525192 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201526500 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201526939 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201526949 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201526999 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201528815 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201537669 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201539224 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201540826 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201540918 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201541608 | 2019 | 5 | Metros lineales | 50 | 145 | 145 | 100
SIN190201541617 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201541803 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201541829 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201541871 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201542815 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201543088 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201543160 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201544526 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201545295 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545309 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546215 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546734 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546799 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201550238 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201550608 | 2019 | 5 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
SIN190201551363 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201551392 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201551803 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201552229 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201552954 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201552957 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201552994 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553052 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553213 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201555301 | 2019 | 5 | Metros lineales | 440 | 440 | 440 | 100
SIN190201558784 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558786 | 2019 | 5 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190201558791 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201564983 | 2019 | 5 | Metros lineales | 4316 | 4316 | 4316 | 100
SIN190301568190 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568204 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568285 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568360 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568379 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568383 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301570273 | 2019 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
SIN190301570282 | 2019 | 5 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190301570299 | 2019 | 5 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190301572890 | 2019 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401581665 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401581681 | 2019 | 5 | Metros lineales | 2400 | 2400 | 2400 | 100
SIN190401581702 | 2019 | 5 | Otros | 190 | 190 | 190 | 100
SIN190401581713 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 165 | 165 | 165 | 100
SIN190401581736 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 218 | 218 | 218 | 100
SIN190401581756 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
SIN190401581784 | 2019 | 5 | Metros lineales | 134 | 134 | 134 | 100
SIN190401581796 | 2019 | 5 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401581801 | 2019 | 5 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190401581802 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401582562 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401582968 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401582987 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401584304 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401584328 | 2019 | 5 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190401586736 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401586779 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401587469 | 2019 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
SIN190401588082 | 2019 | 5 | Metros lineales | 88 | 88 | 88 | 100
SIN190401588111 | 2019 | 5 | Metros lineales | 89 | 89 | 89 | 100
SIN190401588195 | 2019 | 5 | Metros lineales | 86 | 86 | 86 | 100
SIN190401588836 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401589021 | 2019 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401591265 | 2019 | 5 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
SIN190401592932 | 2019 | 5 | Otros | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 100
SIN190401593037 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 859 | 859 | 859 | 100
SIN190401595113 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401595568 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401596361 | 2019 | 5 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SIN190401596364 | 2019 | 5 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190401596431 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401597035 | 2019 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401597063 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401597983 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401598158 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401598168 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401599262 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600835 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600920 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600921 | 2019 | 5 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401600923 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601110 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601114 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601327 | 2019 | 5 | Metros lineales | 83 | 83 | 83 | 100
SIN190401601337 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601348 | 2019 | 5 | Otros | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 100
SIN190401601367 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601375 | 2019 | 5 | Metros lineales | 214 | 214 | 214 | 100
SIN190401601390 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1180 | 1180 | 1180 | 100
SIN190401601391 | 2019 | 5 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
SIN190401601394 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601818 | 2019 | 5 | Metros lineales | 4483 | 4483 | 4483 | 100
SIN190401601842 | 2019 | 5 | Metros lineales | 220.73 | 220.73 | 220.73 | 100
SIN190401602028 | 2019 | 5 | Metros lineales | 309 | 309 | 309 | 100
SIN190401602034 | 2019 | 5 | Metros lineales | 414 | 414 | 414 | 100
SIN190401602049 | 2019 | 5 | Otros | 29 | 29 | 29 | 100
SIN190401602075 | 2019 | 5 | Otros | 300 | 300 | 300 | 100
SIN190401602078 | 2019 | 5 | Metros lineales | 530 | 530 | 530 | 100
SIN190401602084 | 2019 | 5 | Metros lineales | 535 | 535 | 535 | 100
SIN190401602085 | 2019 | 5 | Metros lineales | 2661 | 2661 | 2661 | 100
SIN190401602087 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1438 | 1438 | 1438 | 100
SIN190401602093 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1840 | 1840 | 1840 | 100
SIN190401602106 | 2019 | 5 | Metros lineales | 104 | 104 | 104 | 100
SIN190401604685 | 2019 | 5 | Otros | 150 | 150 | 150 | 100
SIN190401604698 | 2019 | 5 | Otros | 75 | 75 | 75 | 100
SIN190401604706 | 2019 | 5 | Otros | 238 | 238 | 238 | 100
SIN190401604854 | 2019 | 5 | Otros | 68 | 68 | 68 | 100
SIN190401606549 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1580 | 1580 | 1580 | 100
SIN190401606664 | 2019 | 5 | Metros lineales | 146 | 146 | 146 | 100
SIN190401607960 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401607961 | 2019 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401608135 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 280 | 100
SIN190401608178 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
SIN190401608190 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401608192 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401608234 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401608266 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
SIN190401608360 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 359 | 359 | 359 | 100
SIN190401608411 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
SIN190401608473 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401608501 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401608637 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 183 | 183 | 183 | 100
SIN190401608666 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 425 | 425 | 425 | 100
SIN190401608702 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 127 | 127 | 127 | 100
SIN190401609363 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 116 | 116 | 116 | 100
SIN190401611968 | 2019 | 5 | Metros lineales | 16126 | 100 | 100 | 100
SIN190401612818 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401612874 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401612894 | 2019 | 5 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
SIN190401614403 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
SIN190401616928 | 2019 | 5 | Metros lineales | 41 | 41 | 41 | 100
SIN190401618756 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401618946 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401619711 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401619822 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1886 | 1886 | 1886 | 100
SIN190401619836 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401620324 | 2019 | 5 | Metros lineales | 7920 | 7920 | 7920 | 100
SIN190401620344 | 2019 | 5 | Metros lineales | 96 | 96 | 96 | 100
SIN190401626864 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401627380 | 2019 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401628877 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401629592 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401629594 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401629689 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401629910 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401633020 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401633115 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401634569 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401634877 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401634944 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401637542 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401638033 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401638828 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401641499 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300 | 2300 | 100
SIN190401653093 | 2019 | 5 | Metros lineales | 6783 | 6783 | 6783 | 100
SIN190401653150 | 2019 | 5 | Metros lineales | 6098 | 6098 | 6098 | 100
SIN190401653391 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401653784 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401654047 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401660147 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401660193 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401661974 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 546 | 546 | 546 | 100
SIN190401664124 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401664237 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401664252 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401664386 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401664632 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401666062 | 2019 | 5 | Otros | 40 | 40 | 40 | 100
SIN190401668572 | 2019 | 5 | Metros lineales | 21337 | 21337 | 21337 | 100
SIN190401680185 | 2019 | 5 | Metros lineales | 151 | 151 | 151 | 100
SIN190401684983 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401685017 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401685029 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401692183 | 2019 | 5 | Kilómetro | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 100
SIN190401696690 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401697086 | 2019 | 5 | Aula | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190401697842 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401697914 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401697953 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501708391 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501708453 | 2019 | 5 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190501708649 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501708691 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501708714 | 2019 | 5 | Luminaria | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190501708722 | 2019 | 5 | Luminaria | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190201520102 | 2019 | 5 | Otros | 36 | 36 | 36 | 100
SIN190201520151 | 2019 | 5 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
SIN190201520241 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 158 | 158 | 158 | 100
SIN190201521339 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201522271 | 2019 | 5 | Metros lineales | 489.5 | 489.5 | 489.5 | 100
SIN190201523618 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 231 | 231 | 231 | 100
SIN190201523904 | 2019 | 5 | Metros lineales | 32 | 32 | 32 | 100
SIN190201524222 | 2019 | 5 | Otros | 120 | 120 | 120 | 100
SIN190201524225 | 2019 | 5 | Otros | 220 | 220 | 220 | 100
SIN190201524274 | 2019 | 5 | Otros | 250 | 250 | 250 | 100
SIN190201524282 | 2019 | 5 | Otros | 116 | 116 | 116 | 100
SIN190201526117 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201526488 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201539139 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201539163 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201541321 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201541451 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201541466 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201541873 | 2019 | 5 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
SIN190201542124 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201542883 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201544228 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201544426 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201544917 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545284 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545315 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545333 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545871 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546323 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546638 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201547033 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201547101 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201548023 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1 | 430 | 430 | 100
SIN190201549099 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201551356 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201552222 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201552920 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201552933 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553054 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553145 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553224 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553375 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201554908 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201554952 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201555186 | 2019 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190201556136 | 2019 | 5 | Otros | 48 | 48 | 48 | 100
SIN190201558808 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558840 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201559596 | 2019 | 5 | Aula | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190201559601 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568194 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568195 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568364 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568439 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568443 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568596 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568668 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301569631 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301569651 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301570278 | 2019 | 5 | Aula | 6 | 6 | 6 | 100
SIN190301570294 | 2019 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301570596 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301571945 | 2019 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301572869 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401577751 | 2019 | 5 | Otros | 689 | 689 | 689 | 100
SIN190401581608 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 67 | 67 | 67 | 100
SIN190401581738 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 273 | 273 | 273 | 100
SIN190401581798 | 2019 | 5 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401582975 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401582983 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401583891 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401584257 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401584310 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401584315 | 2019 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190401584319 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401586732 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401588830 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401588837 | 2019 | 5 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
SIN190401588866 | 2019 | 5 | Metros lineales | 145 | 145 | 145 | 100
SIN190401588910 | 2019 | 5 | Metros lineales | 605 | 605 | 605 | 100
SIN190401589191 | 2019 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401589200 | 2019 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401589338 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401589771 | 2019 | 5 | Metros lineales | 66 | 66 | 66 | 100
SIN190401590131 | 2019 | 5 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
SIN190401590187 | 2019 | 5 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401592408 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 647 | 647 | 647 | 100
SIN190401595860 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 126 | 126 | 126 | 100
SIN190401596350 | 2019 | 5 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401596466 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401596479 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401596527 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401596744 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401599349 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600918 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600968 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600970 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601108 | 2019 | 5 | Aula | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190401601129 | 2019 | 5 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401601325 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1463 | 1463 | 1463 | 100
SIN190401601335 | 2019 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
SIN190401601343 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1863 | 1863 | 1863 | 100
SIN190401601374 | 2019 | 5 | Metros lineales | 92 | 92 | 92 | 100
SIN190401601383 | 2019 | 5 | Metros lineales | 3940 | 3940 | 3940 | 100
SIN190401601387 | 2019 | 5 | Metros lineales | 4719 | 4719 | 4719 | 100
SIN190401601388 | 2019 | 5 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
SIN190401601816 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601874 | 2019 | 5 | Metros lineales | 300.8 | 300.8 | 300.8 | 100
SIN190401601880 | 2019 | 5 | Metros lineales | 212.2 | 212.2 | 212.2 | 100
SIN190401601971 | 2019 | 5 | Metros lineales | 133.37 | 133.37 | 133.37 | 100
SIN190401602024 | 2019 | 5 | Metros lineales | 584.2 | 584.2 | 584.2 | 100
SIN190401602036 | 2019 | 5 | Metros lineales | 2175 | 2175 | 2175 | 100
SIN190401602057 | 2019 | 5 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
SIN190401602069 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 989.32 | 989.32 | 989.32 | 100
SIN190401602070 | 2019 | 5 | Metros lineales | 2200 | 2200 | 2200 | 100
SIN190401602086 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1030 | 1030 | 1030 | 100
SIN190401602090 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401602107 | 2019 | 5 | Metros lineales | 69 | 69 | 69 | 100
SIN190401602108 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1266 | 1266 | 1266 | 100
SIN190401604704 | 2019 | 5 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
SIN190401604714 | 2019 | 5 | Otros | 150 | 150 | 150 | 100
SIN190401604880 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401605209 | 2019 | 5 | Metros lineales | 584.2 | 584.2 | 584.2 | 100
SIN190401606662 | 2019 | 5 | Metros lineales | 5535 | 5535 | 5535 | 100
SIN190401607298 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
SIN190401607328 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 70 | 100
SIN190401607330 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
SIN190401607932 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 840 | 100
SIN190401608027 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 440 | 440 | 440 | 100
SIN190401608029 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 580 | 580 | 580 | 100
SIN190401608059 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
SIN190401608104 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
SIN190401608169 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
SIN190401608241 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401608248 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
SIN190401608257 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
SIN190401608351 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 468 | 468 | 468 | 100
SIN190401608363 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 260 | 100
SIN190401608428 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 280 | 100
SIN190401608439 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 152 | 152 | 152 | 100
SIN190401608457 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401608482 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401608489 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
SIN190401608500 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401608554 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 104 | 100
SIN190401608560 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 864 | 864 | 864 | 100
SIN190401608625 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 253 | 253 | 253 | 100
SIN190401608678 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 148 | 148 | 148 | 100
SIN190401608695 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 173 | 173 | 173 | 100
SIN190401608697 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 117 | 117 | 117 | 100
SIN190401608714 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 88 | 88 | 88 | 100
SIN190401608774 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100
SIN190401608794 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 127 | 127 | 127 | 100
SIN190401609371 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
SIN190401610770 | 2019 | 5 | Metros lineales | 186 | 186 | 186 | 100
SIN190401612937 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401615129 | 2019 | 5 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401615617 | 2019 | 5 | Metros lineales | 178 | 178 | 178 | 100
SIN190401616732 | 2019 | 5 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
SIN190401616736 | 2019 | 5 | Metros lineales | 129 | 129 | 129 | 100
SIN190401616747 | 2019 | 5 | Metros lineales | 84 | 84 | 84 | 100
SIN190401616864 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401616867 | 2019 | 5 | Metros lineales | 55 | 55 | 55 | 100
SIN190401618697 | 2019 | 5 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SIN190401619051 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401619671 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 801 | 801 | 801 | 100
SIN190401619699 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401619735 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401619786 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401619849 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401620532 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401620547 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401626892 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401626921 | 2019 | 5 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100
SIN190401627003 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401627025 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401627029 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401628853 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401632039 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401633572 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401634610 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401634859 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401635171 | 2019 | 5 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
SIN190401635251 | 2019 | 5 | Metros lineales | 21 | 21 | 21 | 100
SIN190401635575 | 2019 | 5 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
SIN190401637696 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401653225 | 2019 | 5 | Metros lineales | 11405 | 11405 | 11405 | 100
SIN190401653405 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401653624 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401656959 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401657233 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401660214 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401660811 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401661883 | 2019 | 5 | Metros lineales | 191 | 191 | 191 | 100
SIN190401661920 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401664444 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401668575 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401672313 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
SIN190401672335 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 176 | 100
SIN190401684680 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401684709 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401684715 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401685026 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401685202 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401690306 | 2019 | 5 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401691267 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401697613 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401697837 | 2019 | 5 | Aula | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190501708416 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501708676 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101512897 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201520542 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201522411 | 2019 | 5 | Metros lineales | 382 | 382 | 382 | 100
SIN190201529873 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201532826 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201532853 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201540693 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201540880 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201541574 | 2019 | 5 | Metros lineales | 450 | 648 | 648 | 100
SIN190201542232 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201543178 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201544404 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201544548 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545331 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545351 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546756 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201547842 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1 | 179 | 179 | 100
SIN190201548027 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201550084 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201551368 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201551376 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201551387 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201552979 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553141 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553153 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553155 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553195 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553219 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553660 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201555395 | 2019 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190201555939 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558806 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558892 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201564931 | 2019 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
SIN190301568438 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568512 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568521 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568690 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568692 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301569635 | 2019 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301569645 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301569649 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301570259 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401581001 | 2019 | 5 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190401581520 | 2019 | 5 | Metros lineales | 92 | 92 | 92 | 100
SIN190401581533 | 2019 | 5 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
SIN190401581666 | 2019 | 5 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
SIN190401581694 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100
SIN190401581727 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 197 | 197 | 197 | 100
SIN190401581856 | 2019 | 5 | Otros | 374 | 374 | 374 | 100
SIN190401581887 | 2019 | 5 | Otros | 200 | 200 | 200 | 100
SIN190401582940 | 2019 | 5 | Metros lineales | 77 | 77 | 77 | 100
SIN190401582963 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401582986 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401584336 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401584340 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401584353 | 2019 | 5 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190401585552 | 2019 | 5 | Metros lineales | 177 | 177 | 177 | 100
SIN190401587727 | 2019 | 5 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SIN190401588673 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401588730 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1132 | 1132 | 1132 | 100
SIN190401588826 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401589047 | 2019 | 5 | Metros lineales | 218 | 218 | 218 | 100
SIN190401589364 | 2019 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401589960 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401590125 | 2019 | 5 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
SIN190401590178 | 2019 | 5 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190401590995 | 2019 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190401591310 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401591342 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401595507 | 2019 | 5 | Metros lineales | 130.41 | 130.41 | 130.41 | 100
SIN190401596332 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401597108 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401597938 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401598568 | 2019 | 5 | Metros lineales | 2166 | 2166 | 2166 | 100
SIN190401598712 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401599553 | 2019 | 5 | Metros lineales | 88 | 88 | 88 | 100
SIN190401599646 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 790 | 790 | 790 | 100
SIN190401600911 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600917 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600922 | 2019 | 5 | Aula | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190401600932 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600936 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600964 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601115 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601123 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601138 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601322 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1125 | 1125 | 1125 | 100
SIN190401601339 | 2019 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401601364 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601365 | 2019 | 5 | Metros lineales | 471.42 | 471.42 | 471.42 | 100
SIN190401601385 | 2019 | 5 | Metros lineales | 4569.1 | 4569.1 | 4569.1 | 100
SIN190401601467 | 2019 | 5 | Metros lineales | 697.73 | 697.73 | 697.73 | 100
SIN190401601815 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601817 | 2019 | 5 | Metros lineales | 15241 | 15241 | 15241 | 100
SIN190401601885 | 2019 | 5 | Metros lineales | 2484 | 2484 | 2484 | 100
SIN190401601901 | 2019 | 5 | Metros lineales | 2856 | 2856 | 2856 | 100
SIN190401601907 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1150 | 1150 | 1150 | 100
SIN190401602039 | 2019 | 5 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
SIN190401602044 | 2019 | 5 | Metros lineales | 2001 | 2001 | 2001 | 100
SIN190401602048 | 2019 | 5 | Metros lineales | 5123 | 5123 | 5123 | 100
SIN190401602050 | 2019 | 5 | Metros lineales | 149 | 149 | 149 | 100
SIN190401602059 | 2019 | 5 | Otros | 199 | 199 | 199 | 100
SIN190401602067 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 777 | 777 | 777 | 100
SIN190401602094 | 2019 | 5 | Metros lineales | 82 | 82 | 82 | 100
SIN190401604858 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401605852 | 2019 | 5 | Otros | 48 | 48 | 48 | 100
SIN190401606168 | 2019 | 5 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401606499 | 2019 | 5 | Otros | 2228 | 2228 | 2228 | 100
SIN190401606516 | 2019 | 5 | Otros | 1308 | 1308 | 1308 | 100
SIN190401606677 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1450 | 1450 | 1450 | 100
SIN190401607922 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400 | 4400 | 100
SIN190401607947 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 660 | 100
SIN190401607966 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401608000 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 380 | 100
SIN190401608119 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
SIN190401608132 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 280 | 100
SIN190401608158 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 220 | 100
SIN190401608172 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
SIN190401608176 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
SIN190401608177 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
SIN190401608184 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
SIN190401608361 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 444 | 444 | 444 | 100
SIN190401608378 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 162 | 162 | 162 | 100
SIN190401608379 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 167 | 167 | 167 | 100
SIN190401608381 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 176 | 100
SIN190401608433 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
SIN190401608434 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
SIN190401608446 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 124 | 124 | 124 | 100
SIN190401608461 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 196 | 196 | 196 | 100
SIN190401608479 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401608483 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 136 | 136 | 136 | 100
SIN190401608624 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 190 | 190 | 190 | 100
SIN190401608629 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
SIN190401608670 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 208 | 208 | 208 | 100
SIN190401608689 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
SIN190401608703 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 73 | 73 | 73 | 100
SIN190401608710 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 101 | 101 | 101 | 100
SIN190401608739 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
SIN190401608817 | 2019 | 5 | Metros lineales | 2579.12 | 2579.12 | 2579.12 | 100
SIN190401608866 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1676 | 1676 | 1676 | 100
SIN190401609362 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100
SIN190401612919 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401612953 | 2019 | 5 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
SIN190401613604 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401616953 | 2019 | 5 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
SIN190401617171 | 2019 | 5 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
SIN190401618763 | 2019 | 5 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190401619456 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401619557 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401619697 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 786 | 786 | 786 | 100
SIN190401619801 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401619844 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401620480 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401626998 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401628855 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401629580 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401631552 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401631632 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401631686 | 2019 | 5 | Metros lineales | 352 | 352 | 352 | 100
SIN190401633193 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401634890 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401634934 | 2019 | 5 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401634999 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401637621 | 2019 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401637678 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401637720 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401638023 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401652895 | 2019 | 5 | Metros lineales | 3385 | 3385 | 3385 | 100
SIN190401653096 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401653414 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401653995 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401655308 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401657155 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401660159 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401660249 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401660779 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401661837 | 2019 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
SIN190401662004 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 820 | 820 | 820 | 100
SIN190401662122 | 2019 | 5 | Metros lineales | 290 | 290 | 290 | 100
SIN190401663700 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401668305 | 2019 | 5 | Metros lineales | 20671 | 20671 | 20671 | 100
SIN190401670162 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401670171 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401672287 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 112 | 100
SIN190401684674 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401684686 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401686356 | 2019 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401691066 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401691280 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401696264 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401696929 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401697055 | 2019 | 5 | Luminaria | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401697851 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501708408 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501708653 | 2019 | 5 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190501708683 | 2019 | 5 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190101514049 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201520291 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
SIN190201523229 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 461.29 | 461.29 | 461.29 | 100
SIN190201523563 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 121 | 121 | 121 | 100
SIN190201526515 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201526945 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201527002 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201529088 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201529177 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201532162 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1 | 417 | 417 | 100
SIN190201537550 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201537581 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201537651 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201537657 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201539159 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201539200 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201539222 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201540912 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201541731 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201542171 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201542625 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201542629 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201542943 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201544399 | 2019 | 5 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190201544948 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201544998 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545301 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545340 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546926 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546934 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201547139 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201548394 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1 | 79 | 79 | 100
SIN190201550229 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201551761 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201552903 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553027 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553690 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201555401 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558788 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201562537 | 2019 | 5 | Piezas | 3 | 4 | 4 | 100
SIN190301568510 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568515 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568667 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301569633 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301571738 | 2019 | 5 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
SIN190401581697 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401581741 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401582959 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401582982 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401582988 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401584273 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401584285 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401584300 | 2019 | 5 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
SIN190401584316 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401584349 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401586248 | 2019 | 5 | Metros lineales | 2001 | 2001 | 2001 | 100
SIN190401586570 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 925 | 925 | 925 | 100
SIN190401586678 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401587930 | 2019 | 5 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190401587938 | 2019 | 5 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190401588618 | 2019 | 5 | Metros lineales | 2314 | 2314 | 2314 | 100
SIN190401588895 | 2019 | 5 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190401589020 | 2019 | 5 | Metros lineales | 622 | 622 | 622 | 100
SIN190401589305 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401589359 | 2019 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190401590113 | 2019 | 5 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
SIN190401590138 | 2019 | 5 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190401591003 | 2019 | 5 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190401593873 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401596011 | 2019 | 5 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401596354 | 2019 | 5 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
SIN190401596448 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401596545 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401596551 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401597326 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401597632 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401597948 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401597969 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401597975 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401597977 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401598153 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401598256 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 204 | 204 | 204 | 100
SIN190401598801 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401599043 | 2019 | 5 | Metros lineales | 82 | 82 | 82 | 100
SIN190401599258 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401599492 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600913 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600934 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600947 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600950 | 2019 | 5 | Aula | 12 | 12 | 12 | 100
SIN190401600963 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601116 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601120 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601323 | 2019 | 5 | Otros | 1532.13 | 1532.13 | 1532.13 | 100
SIN190401601333 | 2019 | 5 | Metros lineales | 2894 | 2894 | 2894 | 100
SIN190401601334 | 2019 | 5 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
SIN190401601342 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1180 | 1180 | 1180 | 100
SIN190401601349 | 2019 | 5 | Metros lineales | 395 | 395 | 395 | 100
SIN190401601350 | 2019 | 5 | Metros lineales | 5056 | 5056 | 5056 | 100
SIN190401601356 | 2019 | 5 | Otros | 103 | 103 | 103 | 100
SIN190401601369 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601371 | 2019 | 5 | Metros lineales | 169.1 | 169.1 | 169.1 | 100
SIN190401601373 | 2019 | 5 | Metros lineales | 198 | 198 | 198 | 100
SIN190401601377 | 2019 | 5 | Metros lineales | 471.42 | 471.42 | 471.42 | 100
SIN190401601605 | 2019 | 5 | Metros lineales | 823 | 823 | 823 | 100
SIN190401601694 | 2019 | 5 | Metros lineales | 335 | 335 | 335 | 100
SIN190401601847 | 2019 | 5 | Metros lineales | 360.5 | 360.5 | 360.5 | 100
SIN190401601992 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1188 | 1188 | 1188 | 100
SIN190401602030 | 2019 | 5 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
SIN190401602038 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1756 | 1756 | 1756 | 100
SIN190401602047 | 2019 | 5 | Metros lineales | 2296 | 2296 | 2296 | 100
SIN190401602064 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 318 | 318 | 318 | 100
SIN190401602071 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
SIN190401602072 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
SIN190401602074 | 2019 | 5 | Metros lineales | 810 | 810 | 810 | 100
SIN190401602081 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401602088 | 2019 | 5 | Otros | 3851 | 3851 | 3851 | 100
SIN190401604720 | 2019 | 5 | Otros | 155 | 155 | 155 | 100
SIN190401604771 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401604788 | 2019 | 5 | Otros | 90 | 90 | 90 | 100
SIN190401604818 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401604869 | 2019 | 5 | Otros | 336 | 336 | 336 | 100
SIN190401604892 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401604900 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401604952 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401606665 | 2019 | 5 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190401606695 | 2019 | 5 | Otros | 1308 | 1308 | 1308 | 100
SIN190401608035 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 440 | 440 | 440 | 100
SIN190401608140 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 220 | 100
SIN190401608143 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 260 | 100
SIN190401608147 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
SIN190401608171 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
SIN190401608174 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
SIN190401608181 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
SIN190401608185 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
SIN190401608353 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 734 | 734 | 734 | 100
SIN190401608355 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 524 | 524 | 524 | 100
SIN190401608357 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 467 | 467 | 467 | 100
SIN190401608368 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 390 | 390 | 390 | 100
SIN190401608370 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
SIN190401608463 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
SIN190401608490 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401608513 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
SIN190401608561 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401608569 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
SIN190401608574 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 346 | 346 | 346 | 100
SIN190401608582 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 428 | 428 | 428 | 100
SIN190401608642 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
SIN190401608749 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 124 | 124 | 124 | 100
SIN190401611505 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 574.64 | 574.64 | 574.64 | 100
SIN190401612729 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401616673 | 2019 | 5 | Metros lineales | 258 | 258 | 258 | 100
SIN190401617838 | 2019 | 5 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
SIN190401618994 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401619460 | 2019 | 5 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
SIN190401619481 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401619529 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401619598 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401619669 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401619860 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401620070 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401627366 | 2019 | 5 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401628796 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401628870 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401629279 | 2019 | 5 | Metros lineales | 2563 | 2563 | 2563 | 100
SIN190401629682 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401631586 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401634177 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 2 | 2 | 100
SIN190401634178 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401634594 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401634834 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401637552 | 2019 | 5 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
SIN190401637575 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401637633 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401637798 | 2019 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401638045 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401643248 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401653913 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401654885 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401656961 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401657198 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401657210 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401660178 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401660239 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401660796 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401662808 | 2019 | 5 | Metros lineales | 77 | 77 | 77 | 100
SIN190401664071 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401664207 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401664216 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401664282 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401664479 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401668553 | 2019 | 5 | Metros lineales | 9252 | 9252 | 9252 | 100
SIN190401668578 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401669053 | 2019 | 5 | Metros lineales | 13372 | 13372 | 13372 | 100
SIN190401670165 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401670167 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401670173 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401672285 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
SIN190401672317 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
SIN190401684650 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401684653 | 2019 | 5 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401684677 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401684713 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401684720 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401686363 | 2019 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401690294 | 2019 | 5 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401690301 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401691048 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401697925 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401697965 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501708405 | 2019 | 5 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190501708421 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501710954 | 2019 | 5 | Lote | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190101508273 | 2019 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101514055 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201519873 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 2038 | 2038 | 2038 | 100
SIN190201520080 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201520178 | 2019 | 5 | Metros lineales | 452 | 452 | 452 | 100
SIN190201520200 | 2019 | 5 | Metros lineales | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 100
SIN190201521624 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201523292 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 110.39 | 110.39 | 110.39 | 100
SIN190201523714 | 2019 | 5 | Otros | 195 | 195 | 195 | 100
SIN190201523886 | 2019 | 5 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
SIN190201525324 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201526107 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201526207 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201526523 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201526951 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201526961 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201532102 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201532147 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201537738 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201541299 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201541338 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201541425 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201541616 | 2019 | 5 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
SIN190201542146 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201542256 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201542617 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201544473 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201544871 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545321 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545345 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545353 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545816 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545943 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546598 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546656 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546708 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546906 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546918 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201549456 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 172 | 172 | 172 | 100
SIN190201551371 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201551579 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201551624 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201552402 | 2019 | 5 | Vehículos | 1 | 4 | 4 | 100
SIN190201552906 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553069 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201556025 | 2019 | 5 | Otros | 48 | 48 | 48 | 100
SIN190201558781 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201564957 | 2019 | 5 | Metros lineales | 108 | 108 | 108 | 100
SIN190301568200 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568347 | 2019 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568351 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568373 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568390 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568593 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568671 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568676 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568682 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568686 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301569673 | 2019 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301569832 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301572079 | 2019 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190301572861 | 2019 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401581686 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401581795 | 2019 | 5 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
SIN190401582967 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401584254 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1168 | 1168 | 1168 | 100
SIN190401584302 | 2019 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401584306 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401584324 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401584338 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401584347 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401585524 | 2019 | 5 | Metros lineales | 580 | 580 | 580 | 100
SIN190401586538 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1089 | 1089 | 1089 | 100
SIN190401587130 | 2019 | 5 | Metros lineales | 76 | 76 | 76 | 100
SIN190401588834 | 2019 | 5 | Metros lineales | 134 | 134 | 134 | 100
SIN190401588838 | 2019 | 5 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
SIN190401589014 | 2019 | 5 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
SIN190401589031 | 2019 | 5 | Metros lineales | 46 | 46 | 46 | 100
SIN190401589039 | 2019 | 5 | Metros lineales | 105 | 105 | 105 | 100
SIN190401589353 | 2019 | 5 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190401589805 | 2019 | 5 | Metros lineales | 38 | 38 | 38 | 100
SIN190401590155 | 2019 | 5 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
SIN190401590193 | 2019 | 5 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401591032 | 2019 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401594626 | 2019 | 5 | Metros lineales | 53 | 53 | 53 | 100
SIN190401596353 | 2019 | 5 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190401596455 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401596611 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401596627 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401597170 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401597363 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401597944 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401597976 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401597979 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401597981 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401598424 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401599011 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401600908 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600955 | 2019 | 5 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401601113 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601330 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601362 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1715 | 1715 | 1715 | 100
SIN190401601363 | 2019 | 5 | Metros lineales | 805 | 805 | 805 | 100
SIN190401601380 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1800 | 1800 | 1800 | 100
SIN190401601382 | 2019 | 5 | Metros lineales | 3009.81 | 3009.81 | 3009.81 | 100
SIN190401601473 | 2019 | 5 | Metros lineales | 272 | 272 | 272 | 100
SIN190401601604 | 2019 | 5 | Metros lineales | 195 | 195 | 195 | 100
SIN190401601612 | 2019 | 5 | Metros lineales | 921 | 921 | 921 | 100
SIN190401601691 | 2019 | 5 | Metros lineales | 212 | 212 | 212 | 100
SIN190401601814 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601820 | 2019 | 5 | Metros lineales | 684 | 684 | 684 | 100
SIN190401601867 | 2019 | 5 | Metros lineales | 67 | 67 | 67 | 100
SIN190401601941 | 2019 | 5 | Otros | 105 | 105 | 105 | 100
SIN190401601948 | 2019 | 5 | Metros lineales | 841.63 | 841.63 | 841.63 | 100
SIN190401601986 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401602031 | 2019 | 5 | Metros lineales | 820 | 820 | 820 | 100
SIN190401602033 | 2019 | 5 | Metros lineales | 693 | 693 | 693 | 100
SIN190401602035 | 2019 | 5 | Metros lineales | 520 | 520 | 520 | 100
SIN190401602068 | 2019 | 5 | Metros lineales | 236 | 236 | 236 | 100
SIN190401602110 | 2019 | 5 | Otros | 2343 | 2343 | 2343 | 100
SIN190401604728 | 2019 | 5 | Otros | 93 | 93 | 93 | 100
SIN190401606666 | 2019 | 5 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
SIN190401606667 | 2019 | 5 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
SIN190401607120 | 2019 | 5 | Otros | 1675 | 1675 | 1675 | 100
SIN190401607822 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 671.76 | 671.76 | 671.76 | 100
SIN190401607924 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 880 | 100
SIN190401607938 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 780 | 100
SIN190401608066 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
SIN190401608084 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
SIN190401608118 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
SIN190401608131 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
SIN190401608152 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 220 | 100
SIN190401608168 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
SIN190401608180 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
SIN190401608189 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401608276 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
SIN190401608314 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
SIN190401608507 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
SIN190401608553 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 201 | 201 | 201 | 100
SIN190401608563 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 596 | 596 | 596 | 100
SIN190401608564 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401608581 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 492 | 492 | 492 | 100
SIN190401608647 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 244 | 244 | 244 | 100
SIN190401608682 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
SIN190401609367 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 106 | 106 | 106 | 100
SIN190401612119 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401616721 | 2019 | 5 | Metros lineales | 263 | 263 | 263 | 100
SIN190401616878 | 2019 | 5 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190401618751 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401619047 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401619853 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401620417 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1649 | 1649 | 1649 | 100
SIN190401626912 | 2019 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401628846 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401628848 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401628858 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401628866 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401629843 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401630742 | 2019 | 5 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
SIN190401630913 | 2019 | 5 | Metros lineales | 124 | 124 | 124 | 100
SIN190401637531 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401637658 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401637928 | 2019 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401653744 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401655339 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401657225 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401659752 | 2019 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401660130 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401660289 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401662036 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560 | 1560 | 100
SIN190401662152 | 2019 | 5 | Metros lineales | 189 | 189 | 189 | 100
SIN190401663981 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401664603 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401664669 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401664734 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401667870 | 2019 | 5 | Metros lineales | 137 | 137 | 137 | 100
SIN190401668350 | 2019 | 5 | Metros lineales | 3534 | 3534 | 3534 | 100
SIN190401668541 | 2019 | 5 | Metros lineales | 7938 | 7938 | 7938 | 100
SIN190401668908 | 2019 | 5 | Metros lineales | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 100
SIN190401670168 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401672289 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 260 | 100
SIN190401684691 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401684708 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401686350 | 2019 | 5 | Vehículos | 16 | 16 | 16 | 100
SIN190401686395 | 2019 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401694274 | 2019 | 5 | Metros lineales | 10 | 10 | 10 | 100
SIN190401697793 | 2019 | 5 | Aula | 10 | 10 | 10 | 100
SIN190401697926 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401697981 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501708402 | 2019 | 5 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190501708420 | 2019 | 5 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190501708442 | 2019 | 5 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190501708656 | 2019 | 5 | Aula | 4 | 4 | 4 | 100
SIN190501708658 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501708678 | 2019 | 5 | Aula | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190501708693 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501708700 | 2019 | 5 | Aula | 5 | 5 | 5 | 100
SIN190501708993 | 2019 | 5 | Piezas | 16000 | 16000 | 16000 | 100
SIN190501710966 | 2019 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101512860 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190101514051 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201526234 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201526238 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201526246 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201526983 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201528887 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201532126 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201532838 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201532847 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1 | 417 | 417 | 100
SIN190201537568 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201537637 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201539206 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201540575 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201540738 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201540865 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201541348 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201541443 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201541538 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201542003 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201542191 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201542278 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201542848 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201542895 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201542915 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545249 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545305 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201545327 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201546281 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201549633 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201550234 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201550253 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190201550594 | 2019 | 5 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
SIN190201551569 | 2019 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201552974 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553199 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201553536 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201554783 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201554921 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201555383 | 2019 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190201558802 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568403 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568505 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568513 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568519 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568627 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568632 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301568679 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301569619 | 2019 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301569656 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301569837 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301570263 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301572053 | 2019 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190301572875 | 2019 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401577748 | 2019 | 5 | Otros | 777 | 777 | 777 | 100
SIN190401577750 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1776 | 1776 | 1776 | 100
SIN190401577752 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401580912 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
SIN190401581667 | 2019 | 5 | Metros lineales | 63 | 63 | 63 | 100
SIN190401581711 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 484 | 484 | 484 | 100
SIN190401581800 | 2019 | 5 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
SIN190401582370 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401582977 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401582978 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401582979 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401584269 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401584293 | 2019 | 5 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401585538 | 2019 | 5 | Metros lineales | 176 | 176 | 176 | 100
SIN190401586107 | 2019 | 5 | Metros lineales | 5223 | 5223 | 5223 | 100
SIN190401586180 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
SIN190401586483 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 1095 | 1095 | 1095 | 100
SIN190401586604 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401586628 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401588615 | 2019 | 5 | Metros lineales | 89 | 89 | 89 | 100
SIN190401588641 | 2019 | 5 | Metros lineales | 415 | 415 | 415 | 100
SIN190401588788 | 2019 | 5 | Metros lineales | 984 | 984 | 984 | 100
SIN190401589045 | 2019 | 5 | Metros lineales | 27 | 27 | 27 | 100
SIN190401589304 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401589345 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401589394 | 2019 | 5 | Metros lineales | 268 | 268 | 268 | 100
SIN190401596309 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401596357 | 2019 | 5 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401596458 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401597322 | 2019 | 5 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
SIN190401597851 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401598137 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401599486 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401599518 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600837 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600904 | 2019 | 5 | Luminaria | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401600961 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401600967 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601119 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601126 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601128 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601200 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601274 | 2019 | 5 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401601275 | 2019 | 5 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401601326 | 2019 | 5 | Metros lineales | 2400 | 2400 | 2400 | 100
SIN190401601328 | 2019 | 5 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
SIN190401601329 | 2019 | 5 | Metros lineales | 365.4 | 365.4 | 365.4 | 100
SIN190401601332 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601338 | 2019 | 5 | Metros lineales | 2132 | 2132 | 2132 | 100
SIN190401601345 | 2019 | 5 | Otros | 216 | 216 | 216 | 100
SIN190401601354 | 2019 | 5 | Metros lineales | 510 | 510 | 510 | 100
SIN190401601358 | 2019 | 5 | Metros lineales | 746 | 746 | 746 | 100
SIN190401601359 | 2019 | 5 | Metros lineales | 145.38 | 145.38 | 145.38 | 100
SIN190401601360 | 2019 | 5 | Metros lineales | 6444.03 | 6444.03 | 6444.03 | 100
SIN190401601366 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601368 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601379 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601384 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401601389 | 2019 | 5 | Metros lineales | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 100
SIN190401601392 | 2019 | 5 | Otros | 70 | 70 | 70 | 100
SIN190401601693 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1167 | 1167 | 1167 | 100
SIN190401602032 | 2019 | 5 | Metros lineales | 520 | 520 | 520 | 100
SIN190401602043 | 2019 | 5 | Metros lineales | 355 | 355 | 355 | 100
SIN190401602046 | 2019 | 5 | Metros lineales | 6768 | 6768 | 6768 | 100
SIN190401602109 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1950 | 1950 | 1950 | 100
SIN190401604843 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401606173 | 2019 | 5 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190401606668 | 2019 | 5 | Metros lineales | 693 | 693 | 693 | 100
SIN190401606670 | 2019 | 5 | Metros lineales | 25 | 25 | 25 | 100
SIN190401606683 | 2019 | 5 | Otros | 1729 | 1729 | 1729 | 100
SIN190401607280 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
SIN190401607285 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
SIN190401607942 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 680 | 680 | 680 | 100
SIN190401608126 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 280 | 100
SIN190401608161 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 220 | 100
SIN190401608173 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
SIN190401608187 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
SIN190401608188 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
SIN190401608227 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
SIN190401608252 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
SIN190401608254 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
SIN190401608255 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
SIN190401608354 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 353 | 353 | 353 | 100
SIN190401608358 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
SIN190401608359 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 508 | 508 | 508 | 100
SIN190401608364 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 513 | 513 | 513 | 100
SIN190401608365 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 472 | 472 | 472 | 100
SIN190401608380 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
SIN190401608532 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
SIN190401608556 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SIN190401608575 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 431 | 431 | 431 | 100
SIN190401608576 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 310 | 310 | 310 | 100
SIN190401608578 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 112 | 100
SIN190401608583 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 369 | 369 | 369 | 100
SIN190401608595 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 367 | 367 | 367 | 100
SIN190401608644 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 275 | 275 | 275 | 100
SIN190401608652 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 248 | 248 | 248 | 100
SIN190401608665 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 197 | 197 | 197 | 100
SIN190401608667 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 132 | 132 | 132 | 100
SIN190401608687 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
SIN190401608716 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
SIN190401610815 | 2019 | 5 | Metros lineales | 1150 | 1150 | 1150 | 100
SIN190401612785 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401612848 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401615556 | 2019 | 5 | Metros lineales | 153 | 153 | 153 | 100
SIN190401615596 | 2019 | 5 | Metros lineales | 310.1 | 310.1 | 310.1 | 100
SIN190401616467 | 2019 | 5 | Metros lineales | 77 | 77 | 77 | 100
SIN190401616752 | 2019 | 5 | Metros lineales | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 100
SIN190401616824 | 2019 | 5 | Metros lineales | 97 | 97 | 97 | 100
SIN190401618737 | 2019 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 18 | 18 | 100
SIN190401619742 | 2019 | 5 | Metros Cuadrados | 948 | 948 | 948 | 100
SIN190401626935 | 2019 | 5 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
SIN190401629583 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401633186 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401637702 | 2019 | 5 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
SIN190401637855 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
SIN190401655272 | 2019 | 5 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
SIN190401657183 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401657218 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401660736 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401660753 | 2019 | 5 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401663430 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401663668 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401663728 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401663740 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401663776 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401663924 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401664050 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401664098 | 2019 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401668132 | 2019 | 5 | Metros lineales | 16843 | 16843 | 16843 | 100
SIN190401668252 | 2019 | 5 | Metros lineales | 2933 | 2933 | 2933 | 100
SIN190401668262 | 2019 | 5 | Metros lineales | 16843 | 16843 | 16843 | 100
SIN190401668368 | 2019 | 5 | Metros lineales | 4346 | 4346 | 4346 | 100
SIN190401668806 | 2019 | 5 | Metros lineales | 62 | 62 | 62 | 100
SIN190401670176 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401684694 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401684718 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401686369 | 2019 | 5 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
SIN190401690316 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401696384 | 2019 | 5 | Aula | 6 | 6 | 6 | 100
SIN190401697627 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190401697906 | 2019 | 5 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501708429 | 2019 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
SIN190501708671 | 2019 | 5 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
SIN190501708686 | 2019 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".