## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 4 | HID18180201133082 | Proyecto de inversión | 174243.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174243.43, modificado:0.0}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle La Cantera | 13 | Hidalgo | 5 | Ajacuba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AJACUBA | - | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:161.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:La Cantera,2960,,42150,Ajacuba,Hidalgo,México, lon:-99.1247653, lat:20.0850411}} | 43305 | 43374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.15}} | {1271662/proyecto_INICIO, 1271662/proyecto_PROCESO, 1271662/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO, YA QUE LA OBRA YA FUE VALIDADA EN TIEMPO Y FORMA CON ANTERIORIDAD CON OTRO FOLIO., trimestre:4.0, usuario:palomaareynar, fecha:2021-01-06}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200514879 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Tramo De Av. Principal (2da Etapa) La Pila | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051013 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:AV. PRINCIPAL LA PILA, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 1100000 | 327700.22 | 327700.22 | 327700.22 | 327700.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-013-2015, contratista:BIOARQUITECHNOLOGY SUSTENTABLE S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:1092334.09, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} | {534332/proyecto_PROCESO, 534332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200644186 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | Construccion Red De Alcantarillado Sanitario Y Colector 2da Etapa Aportacion Municipal - 59311 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 59311 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE ZOZEA COLONIA ZOZEA, 42390 ZOZEA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-99.35988914, lat:20.44080027}} | 42522 | 42613 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-813006964-E6-2016, contratista:HIDRAULICA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:3248772.24, importe_modificado:975000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {722789/proyecto_PROCESO, 722789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150300561924 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:88, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198800.0}} | Construcción De Cancha De Futbol Rápido, Usos Múltiples Y Anexo De Baños | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL TULA DE ALLENDE | 2015/FINDE-00168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42005 | 42339 | 1198800 | 1187770.27 | 1187770.27 | 1187770.27 | 1187770.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-28/2015, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:1164264.39, importe_modificado:1164264.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {627294/proyecto_INICIO, 627294/proyecto_FIN, 627294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID16160200698066 | Proyecto de inversión | 1006230.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006230.84, modificado:1006230.84}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa La Ilusion Jaltocan - 145620 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JALTOCAN | 145620 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ILUSIÓN, 43047, JALTOCÁN HGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, SE UBICA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE LA ILUSION BRECHA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA CORRALA, lon:-98.5203642, lat:21.18972872}} | 42491 | 42705 | 1006230.84 | 1006230.84 | 984460.82 | 984460.82 | 984460.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJ-R22-FAISE-002, contratista:CHRISTIAN CRUZ MORALES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JALTOCAN, monto:1006230.84, importe_modificado:1006230.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {799633/proyecto_INICIO, 799633/proyecto_FIN, 799633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID16160200725199 | Proyecto de inversión | 725224.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725224.45, modificado:725222.45}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Francisco Sarabia San Miguel Vindho - 139231 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 139231 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:COLONIA PUEBLO NUEVO, 42845 SAN MIGUEL VINDHO, TULA DE ALLENDE HIDALGO, CONSTA DE 467.50 METROS CUADRADOS DE TECHADO., lon:-99.32266625, lat:19.98258114}} | 42492 | 43285 | 725222.45 | 725222.45 | 725222.45 | 693370.36 | 693370.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-25/2016, contratista:GABRIELA BARRERA ROSAS, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:722050.44, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {826766/proyecto_INICIO, 826766/proyecto_PROCESO, 826766/proyecto_FIN, 826766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160300768048 | Proyecto de inversión | 794993.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794993.95, modificado:794993.95}} | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 321126 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 321126 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:CALLE MADHO SAN PABLO COLONIA MADHO SAN PABLO, 42390 MADHO SAN PABLO, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICARA, lon:-99.4160681, lat:20.4848933}} | 42583 | 42735 | 794993.95 | 794993.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV/PMA/OP/FAISM015/04/2016, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA , convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:794993.95, importe_modificado:794993.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {872176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150400587802 | Proyecto de inversión | 529636 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529636.0, modificado:557168.37}} | Ampliacion De Red De Drenaje Calle Moctezuma | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 557168.37 | 557168.37 | 557168.37 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-18/2016, contratista:CORPORATIVO CARFRAM, INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:554437.85, importe_modificado:554437.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {657711/proyecto_PROCESO, 657711/proyecto_INICIO, 657711/proyecto_FIN, 657711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID18180201094729 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construccion De Sistema Integral De Agua Potable Tercera Etapa - 102118 | 13 | Hidalgo | 44 | Nopala de Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 102118 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:13982.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA NOPALA CENTRO, 42470 NOPALA DE VILLAGRÁN, NOPALA DE VILLAGRÁN HIDALGO ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE HIDALGO, CALLE AVENIDA DEL TRABAJO SE UBICA EN TODA LA COMUNIDAD POR SER EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SE ENTIENDE, lon:-99.64428666, lat:20.2518287}} | 43290 | 43465 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DMOPDU/CONT/ADM2016-2020/ADJ/DIR-033/2018, contratista:GRUPO ARCODEM, S.A. DE C.V., convocante:NOPALA DE VILLAGRAN HIDALGO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13982.0}} | {1233110/proyecto_INICIO, 1233110/proyecto_PROCESO, 1233110/proyecto_FIN, 1233110/proyecto_INICIO, 1233110/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170400994986 | Proyecto de inversión | 136071.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136071.41, modificado:135662.0}} | Construccion De Cisterna Para Agua Potable En Escula Casa Del Niño Indigena General Lazaro Cardenas - 212781 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICPAL | 212781 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:PUEBLO NEQUETEJE, 42313 NEQUETEJE, IXMIQUILPAN HIDALGO, SE LOCALIZA EN LA CASA ESCUELA DEL NIÑO INDIGENA GENERAL LAZARO CARDENAS, lon:-99.16178928, lat:20.55672325}} | 43008 | 43039 | 135662 | 135662 | 130048 | 130048 | 130048 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 47-FAISM/2017, contratista:TERESA MARTINEZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:135661.8, importe_modificado:135661.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1130066/proyecto_FIN, 1130066/proyecto_INICIO, 1130066/proyecto_PROCESO, 1130066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID14140100292405 | Proyecto de inversión | 85025543 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.5025543E7, modificado:8.876486126E7}} | Famsup13 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | INHIFE | famSup13 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.737001, lat:20.12236}} | 41275 | 42933 | 88764861.26 | 88764861.26 | 83703764.43 | 83703764.43 | 83703764.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID18180101074082 | Proyecto de inversión | 121817635.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2181763568E8, modificado:1.5909787497E8}} | Fondo De Aportaciones Múltiples Nivel Básico | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INHIFE | 2018-FAMIB-00022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Avenida Juárez no. 1500 Fracc. Constitución Pachuca,Hidalgo, lon:-98.737001, lat:20.12236}} | 43185 |  | 159097874.97 | 158404707.39 | 158404707.39 | 158404707.39 | 158404707.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID16160200667191 | Proyecto de inversión | 1702960.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702960.17, modificado:1702960.17}} | Pavimento Asfaltico En Calle Morelos | 13 | Hidalgo | 75 | Tolcayuca | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE T0LCAYUCA HIDALGO | 2016-FAFEF-00016 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4385.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:-, lon:-98.920277, lat:19.956666}} | 42478 | 42522 | 1702960.17 | 1702960.17 | 1447963.36 | 1447963.36 | 1447963.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3829.34}} | {746451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID16160200725140 | Proyecto de inversión | 359548.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359548.38, modificado:359548.38}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 156271 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 156271 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:CALLE PRIMERA MANZANA DOSDHA COLONIA PRIMERA MANZANA DOSDHA, 42390 PRIMERA MANZANA DOSDHA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN UNA CALLE DE LA ESCUELA DEL COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-99.33680166, lat:20.42004729}} | 42614 | 42674 | 359548.38 | 359548.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-030-13/2016, contratista:SAUL BIBIANO ALVARADO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:359548.38, importe_modificado:359548.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} | {826707/proyecto_PROCESO, 826707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170400996905 | Proyecto de inversión | 589810.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589810.82, modificado:588624.0}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Capula - 229338 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICPAL | 229338 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:869.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:PUEBLO CAPULA, 42325 CAPULA, IXMIQUILPAN HIDALGO, POR LAS ESCUELAS, lon:-99.13606838, lat:20.50544907}} | 43031 | 43069 | 588624 | 588624 | 588624 | 569637 | 569637 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 101-FAISM/2017, contratista:GRUPO GACSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO IXMIQUILPAN, monto:588623.85, importe_modificado:588623.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.37}} | {1131985/proyecto_FIN, 1131985/proyecto_INICIO, 1131985/proyecto_PROCESO, 1131985/proyecto_INICIO, 1131985/proyecto_PROCESO, 1131985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170400995008 | Proyecto de inversión | 300000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.03, modificado:298896.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En San Pedro Capula - 229308 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICPAL | 229308 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1021.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:PUEBLO SAN PEDRO CAPULA, 42325 SAN PEDRO CAPULA, IXMIQUILPAN HIDALGO, ACERCANDO LE SERVICIO DE ENERGIA AL CRECIMIENTO DE LA POBLACION, lon:-99.15358977, lat:20.52598324}} | 43007 | 43069 | 298896 | 298896 | 298896 | 298896 | 298896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 66-FAISM/2017, contratista:JOSE IVAN RENDON LEON, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:298895.61, importe_modificado:298895.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:510.81}} | {1130088/proyecto_PROCESO, 1130088/proyecto_INICIO, 1130088/proyecto_PROCESO, 1130088/proyecto_INICIO, 1130088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200672328 | Proyecto de inversión | 451252.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451252.84, modificado:451252.84}} | Pavimentación Hidráulica En La Calle Acceso A La Blanca-2346 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 2459435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:0, direccion:(DE 0 KM A 0.12070 KM; 20.360249; -99.02691) (DE 0 KM A 0.12070 KM; 20.360993; -99.028026), lon:-98.963953, lat:20.382582}} | 42370 | 42705 | 446289.06 | 446289.06 | 446289.06 | 446289.06 | 446289.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FFIEM-OP-ADJ/C006-2016, contratista:JOSE GUADALUPE ESCUDERO ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:444648.75, importe_modificado:444648.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {768082/proyecto_INICIO, 768082/proyecto_PROCESO, 768082/proyecto_INICIO, 768082/proyecto_FIN, 768082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200692319 | Proyecto de inversión | 113565.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113565.11, modificado:113565.11}} | Ampliacion De Red Electrica Chiatitla Centro - 134568 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 134568 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:NINGUNOPUEBLO HUITZITZILINGO, 43021 HUITZITZILINGO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA CHIATITLA CENTRO EN LA COMUNIDAD DE HUITZITZILINGO, lon:-98.65674076, lat:21.17582114}} | 42583 | 42735 | 113565.11 | 113565.11 | 108478.79 | 108478.79 | 108478.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-39, contratista: JUAN ACUÑA REYES , convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:113565.11, importe_modificado:113565.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {793886/proyecto_PROCESO, 793886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150400587797 | Proyecto de inversión | 1035979 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035979.0, modificado:1035978.55}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario, Calle ""Emiliano Zapata"" | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076015 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 1035978.55 | 1035978.55 | 1035978.55 | 1028965.17 | 1028965.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-16/2016, contratista:CORPORATIVO CARFRAM, INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:1028965.17, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.0}} | {657706/proyecto_PROCESO, 657706/proyecto_FIN, 657706/proyecto_INICIO, 657706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID18180201134203 | Proyecto de inversión | 30749283.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.074928307E7, modificado:3.57472627E7}} | Infraestructura Educativa Superior | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO | 2018/FAMIS-00026 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.737001, lat:20.12236}} | 43262 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1272891/proyecto_INICIO, 1272891/proyecto_PROCESO, 1272891/proyecto_INICIO, 1272891/proyecto_PROCESO, 1272891/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID16160300768104 | Proyecto de inversión | 254000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254000.0, modificado:254000.0}} | Construcción De Losa De Concreto Armado 3 Era Etapa - 57891 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 57891 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA CENTRO, 43960 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ZARAGO, lon:-98.54712742, lat:19.65245931}} | 42566 | 42597 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {872232/proyecto_INICIO, 872232/proyecto_FIN, 872232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID12150200548845 | Proyecto de inversión | 63478.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63478.59, modificado:63478.59}} | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle San Isidro (Esquina Con Tercera Cerrada De San Pedro) | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2012FAISM051045 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE SAN ISIDRO CARBONERAS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 41428 | 41456 | 63478.59 | 19043.57 | 19043.57 | 19043.57 | 19043.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-044-2012, contratista:INCCREY SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:63478.59, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {576546/proyecto_PROCESO, 576546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200724965 | Proyecto de inversión | 656639.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656639.91, modificado:656639.91}} | Ampliacion De Red Electrica - 133204 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133204 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:NINGUNOBARRIO EL VERGEL, 43024 ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA EL VERGEL, lon:-98.6127814, lat:21.17315277}} | 42583 | 42735 | 656639.91 | 656639.91 | 656639.91 | 627285.58 | 627285.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-INV-06, contratista: JUAN ACUÑA REYES , convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:656639.91, importe_modificado:656639.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:342.0}} | {826532/proyecto_PROCESO, 826532/proyecto_INICIO, 826532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160100631062 | Proyecto de inversión | 2622534.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622534.09, modificado:2622534.09}} | Pavimentacion Hidraulica De Calle Miguel Hidalgo Y Avenida Del Trabajo, Santa Ana Ahuehuepan - 11276 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11276 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:CALLE CALLE HIDALGO Y AVENIDA DEL TRABAJO COLONIA SANTA ANA AHUEHUEPAN, 42825 SANTA ANA AHUEHUEPAN, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO SE ENCU, lon:-99.34420097, lat:20.11911049}} | 42492 | 43284 | 2622534.09 | 2622534.09 | 2622534.09 | 786760.23 | 786760.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-20/2016, contratista:CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA IVACO, S.A. DE C.V., convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:2622534.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4450.0}} | {707774/proyecto_INICIO, 707774/proyecto_FIN, 707774/proyecto_PROCESO, 707774/proyecto_FIN, 707774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200501302 | Proyecto de inversión | 260127 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260127.0, modificado:260126.92}} | Ampliacion De Electrificacion De Calle Gustavo A. Madero | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 260126.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {517943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200709079 | Proyecto de inversión | 123968.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123968.85, modificado:123968.85}} | Ampliacion De Red Electrica - 133211 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133211 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:170, direccion:NINGUNORANCHERIA XALAMATITLA, 43033 XALAMATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE XALAMATITLA, lon:-98.56466879, lat:21.16676911}} | 42583 | 42735 | 123968.85 | 123968.85 | 77330.66 | 77330.66 | 77330.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-13, contratista:JUAN ACUÑA REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:123968.85, importe_modificado:123968.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.5}} | {810646/proyecto_PROCESO, 810646/proyecto_INICIO, 810646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID18180201098689 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Ampliacion De Biblioteca - 55609 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 55609 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:24, direccion:EJIDO , 00000 BENITO JUÁREZ, MINERAL DEL CHICO HIDALGO, A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-98.82715765, lat:20.16053824}} | 43283 | 43374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1237070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150100461906 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | Construcción De Arcotecho En La Plaza Cívica De La Escuela Primaria ""Javier Rojo Gómez"" En La Comunidad De Santiago Tlapanaloya Domicilio Conocido | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepeji del Rio de Ocampo | 2015FPYDM063002 | N | 0 | 0 | 80612 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:17, direccion:Municipio de Tepeji del Rio de Ocampo, lon:-99.341814, lat:19.905217}} | 41640 | 41974 | 659340 | 659340 | 565105.98 | 565105.98 | 565105.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTRO-DOP-2015/FPDYM063000, contratista:PROFESIONISTAS ASOCIADOS EN DISEÑO Y COSTRUCCIÓN,S, convocante:MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, monto:658936.9, importe_modificado:658936.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {468922/proyecto_PROCESO, 468922/proyecto_INICIO, 468922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170401049102 | Proyecto de inversión | 116869 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116869.0, modificado:116869.0}} | Rehabilitación De Red General Del Pozo Solidaridad Portal El Jiadi | 13 | Hidalgo | 9 | El Arenal | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL ARENAL | 2017 PRODDER-02 | N | 0 | 0 | 2213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:COL VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-98.928888, lat:20.239444}} | 43003 | 43040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1185279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID16160200708758 | Proyecto de inversión | 308348.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308348.57, modificado:308348.57}} | Ampliacion De Red Electrica Calle Cuacamotitla - 133207 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133207 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:NINGUNORANCHERIA HUITZITZILINGO, 43021 HUITZITZILINGO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE CUACAMOTITLA EN LA COMUNIDAD DE HUITZITZILINGO, lon:-98.65344697, lat:21.17412082}} | 42583 | 42735 | 308348.57 | 308348.57 | 245813.04 | 245813.04 | 245813.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-11, contratista:JUAN ACUÑA REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:308348.57, importe_modificado:308348.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:129.6}} | {810325/proyecto_PROCESO, 810325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200719415 | Proyecto de inversión | 269477.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269477.42, modificado:269477.42}} | Ampliación De Red Electrica - 134566 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 134566 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:NINGUNORANCHERIA APAXTZINTLA, 43022 APAXTZINTLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA, lon:-98.56604208, lat:21.16420781}} | 42583 | 42735 | 269477.42 | 269477.42 | 257398.84 | 257398.84 | 257398.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-38, contratista:JUAN ACUÑA REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:269477.42, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {820982/proyecto_PROCESO, 820982/proyecto_INICIO, 820982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200686990 | Proyecto de inversión | 258846.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258846.35, modificado:258846.35}} | Ampliacion De Energia Electrica Calle Central - 156260 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 156260 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA SAN PABLO OXTOTIPAN, 42390 SAN PABLO OXTOTIPAN, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA A 30 MTS DE LA CARRETERA ALFAJAYUCAN-CHAPANTONGO, lon:-99.37594143, lat:20.34406252}} | 42614 | 42674 | 258846.35 | 258846.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-PMA-OP-FAISM-020-09-2016, contratista:ALEJANDRO GARCIA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, monto:258846.35, importe_modificado:258846.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {788557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200703491 | Proyecto de inversión | 497257.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497257.86, modificado:497257.86}} | Ampliacion De Red Electrica - 133205 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133205 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:77, direccion:NINGUNOEJIDO 3 DE MARZO, 43023 EJIDO 3 DE MARZO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO 3 DE MARZO, lon:-98.622411, lat:21.15966222}} | 42583 | 42735 | 497257.86 | 497257.86 | 392115.23 | 392115.23 | 392115.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-10, contratista: JUAN ACUÑA REYES , convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:497257.86, importe_modificado:497257.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:204.61}} | {805058/proyecto_PROCESO, 805058/proyecto_INICIO, 805058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200703237 | Proyecto de inversión | 212777.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212777.87, modificado:212777.87}} | Ampliación De Red Electrica - 133222 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133222 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:109, direccion:NINGUNORANCHERIA ZACAPILOL, 43036 ZACAPILOL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ZACAPILOL, lon:-98.60095045, lat:21.24197884}} | 42583 | 42735 | 212777.87 | 212777.87 | 203337.92 | 203337.92 | 203337.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-17, contratista: JUAN ACUÑA REYES , convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:212777.87, importe_modificado:212777.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:184.0}} | {804804/proyecto_FIN, 804804/proyecto_INICIO, 804804/proyecto_PROCESO, 804804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID12130100055960 | Proyecto de inversión | 148489101 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.48489101E8, modificado:1.440532175E8}} | Famsup 12 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INHIFE | FAM SUP 12 | N | 0 | 0 | 1.05 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-98.737001, lat:20.12236}} | 41452 | 42933 | 144053217.5 | 144053217.5 | 135744600.33 | 135744600.33 | 135744600.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID16160200724969 | Proyecto de inversión | 211336.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211336.05, modificado:211336.05}} | Ampliacion De Red Electrica - 133209 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133209 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:98, direccion:NINGUNORANCHERIA LOS PANALES, 43033 LOS PANALES, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LOS PANALES, lon:-98.55642904, lat:21.22438666}} | 42583 | 42735 | 211336.05 | 211336.05 | 201865.56 | 201865.56 | 201865.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-12, contratista: JUAN ACUÑA REYES , convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:211336.05, importe_modificado:211336.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:210.0}} | {826536/proyecto_PROCESO, 826536/proyecto_INICIO, 826536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200698001 | Proyecto de inversión | 2447248.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2447248.37, modificado:2447248.37}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Jazmin Linda Vista Primera Manzana Santa María Macuá - 139207 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 139207 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:28, direccion:COLONIA SANTA MARÍA MACUA, 42810 SANTA MARÍA MACUA, TULA DE ALLENDE HIDALGO , CONSTA DE 1,200 METROS LINEALES, lon:-99.46908831, lat:20.13357766}} | 42492 | 43284 | 2447248.37 | 2447248.37 | 2447248.37 | 2389497.67 | 2389497.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-21/2016, contratista:GABRIELA BARRERA ROSAS, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:2447248.37, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {799568/proyecto_PROCESO, 799568/proyecto_INICIO, 799568/proyecto_FIN, 799568/proyecto_PROCESO, 799568/proyecto_INICIO, 799568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID14130300205346 | Proyecto de inversión | 80126 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80126.0, modificado:80126.0}} | Pavimentación De Concreto Hidráulico Callejón Valentin Canales (Tramo V. Canales-A. Bustamante) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección General de Administración de la Secretaria de Planeación Desarrollo Regional y Metropolitano | 1401-003013-00960 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:-, lon:-98.737001, lat:20.12236}} | 41523 | 41609 | 80126 | 80126 | 40062.99 | 40062.99 | 40062.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID14140300409856 | Proyecto de inversión | 321828.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321828.19, modificado:321828.19}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia En Varias Calles Segunda Manzana | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2014-FAISM055016 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:-, lon:-98.963953, lat:20.382582}} | 41982 |  | 321828.19 | 321828.19 | 321828.19 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FAISM-ADJ/C031-15, contratista:CREME S.A. DE C.V, convocante:ENRIQUE LOPEZ TELLEZ, monto:321828.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {416536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID11170200893650 | Adquisición | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Apoyos Extraordinarios No Regularizables 2011 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO | 3 | N | 0 | 0 | 935 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CONOCIDO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO, HGO., lon:-98.737001, lat:20.12236}} | 40546 | 40878 | 10000000 | 9898663.7 | 9898663.7 | 9898663.7 | 9898663.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID16160400830697 | Proyecto de inversión | 311262.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311262.25, modificado:375151.64}} | Fam Superior 2016 R.F. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INHIFE | 2016-FAMIS-00673 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. JUAREZ NO. 1500 FRACC. CONSTITUCIÓN PACHUCA, HGO C.P.42080, lon:-98.737001, lat:20.12236}} | 42705 | 42927 | 375132.59 | 375132.59 | 375132.59 | 375132.59 | 375132.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID16160300768788 | Proyecto de inversión | 658637.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658637.32, modificado:658637.0}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas Adosadas Estructura Regional Seis Por Ocho Mts Y Obra Exterior En Escuela Primaria Bilingue Veinte - 351097 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | 351097 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:CALLE 26 DE JULIO 4 INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA HUEYTLALPAN CENTRO, 43710 SANTA ANA HUEYTLALPAN, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE DIECISEIS, lon:-98.3101424, lat:20.17320967}} | 42522 | 42734 | 658637 | 658637 | 656775 | 656775 | 656775 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-INV3-021-025-2016, contratista:GRUPO CANTIERE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:658637.0, importe_modificado:658637.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {872916/proyecto_PROCESO, 872916/proyecto_FIN, 872916/proyecto_INICIO, 872916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170401045470 | Proyecto de inversión | 436110 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:218055.0, modificado:218055.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218055.0, modificado:218055.0}} | Ampliación De Red De Agua Potable En Diversas Calles En San Pedro Tlaquilpan | 13 | Hidalgo | 83 | Zempoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA | - | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:29, direccion:SAN PEDRO TLAQUILPAN, BARRIO SAN JOSE EL QUEBRADO, lon:-98.752222, lat:19.944444}} | 42975 | 43070 | 218055 | 218055 | 218055 | 218055 | 218055 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-PRODDER-17/083-001, contratista:JOSE DE JESUS MONTIEL CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZEMPOALA, monto:218055.0, importe_modificado:218055.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1181120/proyecto_FIN, 1181120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID17170401048421 | Proyecto de inversión | 5373322.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2149328.91, modificado:3223993.37}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3223993.37, modificado:3223993.37}} | Sistema De Agua Potable Linea De Conduccion Para La Parte Alta De La Cabecera Municipal De Ajacuba Hgo, 1-3 Etapas | 13 | Hidalgo | 5 | Ajacuba | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE AJACUBA | MAJ2017-REP001-PROAGUA-2017 | N | 0 | 0 | 7245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Las Campanitas,,,42150,Ajacuba,Hidalgo,México, lon:-99.113366, lat:20.091586}} | 42780 | 43070 | 3223993.37 | 3223993.37 | 3223993.37 | 3223993.37 | 3223993.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ2017/REP0001/PROAGUA/17, contratista:EMILIO MARTINEZ VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJACUBA, monto:5373322.28, importe_modificado:5373322.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6978.0}} | {1184549/proyecto_FIN, 1184549/proyecto_INICIO, 1184549/proyecto_PROCESO, 1184549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170400995015 | Proyecto de inversión | 500559.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500559.25, modificado:499393.0}} | Ampliación De Centro De Salud Segunda Etapa - 203812 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO | 203812 | N | 0 | 0 | 1180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:CALLE JUAN DIEGO RANCHERIA EL DECA, 42326 EL DECA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE SAN JUAN PANALES, EN EL CENTRO DELA LOCALIDAD, lon:-99.2709167, lat:20.47115162}} | 43007 | 43039 | 499393 | 298896 | 298896 | 298896 | 298896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 48-FAISM/2017, contratista:LEO ANTONIO CHAVARRIA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:499392.62, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1130095/proyecto_INICIO, 1130095/proyecto_FIN, 1130095/proyecto_PROCESO, 1130095/proyecto_FIN, 1130095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17180101068071 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Construcción De Techumbre De Usos Múltiples Zapotlan De Juarez | 13 | Hidalgo | 82 | Zapotlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA DE ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO. | 2017-FOFIN-00220 | N | 0 | 0 | 9764 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN SIN NUMERO COLONIA CENTRO ZAPOTLAN DE JUAREZ, HIDALGO. , lon:-98.861883, lat:19.974047}} | 42887 | 43214 | 3500000 | 3500000 | 3396109.97 | 3396109.97 | 3396109.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZJ/2017/FOFIN082002, contratista:JOSE MANUEL TORREZ ESPAÑA, convocante:ZAPOTLAN DE JUAREZ, monto:3396109.97, importe_modificado:3396109.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1205179/proyecto_INICIO, 1205179/proyecto_PROCESO, 1205179/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID15150200501181 | Proyecto de inversión | 671491 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671491.0, modificado:671491.24}} | Ampliacion Electrica En Calles ""Morelos"", ""Benito Juarez"" E ""Hidalgo"" | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076010 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 671491.24 | 671491.24 | 671491.24 | 200850 | 200850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-02/2016, contratista:ARTURO LUNA GONZALEZ, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:669500.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.4}} | {517798/proyecto_PROCESO, 517798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200501208 | Proyecto de inversión | 381366 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381366.0, modificado:381366.27}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, Calle ""Lazaro Cardenas"" | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076006 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42311 | 43284 | 381366.27 | 381366.27 | 381366.27 | 348884.95 | 348884.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-03/2016, contratista:CONSTRUCTORA GENERAL LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V., convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:377937.43, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.0}} | {517836/proyecto_PROCESO, 517836/proyecto_INICIO, 517836/proyecto_FIN, 517836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160300768044 | Proyecto de inversión | 3023647.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3023647.71, modificado:3023647.71}} | Pavimentacion Asfaltica De Camino El Calvario Xothe Segunda Etapa - 323086 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 323086 | N | 0 | 0 | 1900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 42390 TRAMO CALVARIO - XOTHE KILÓMETRO 4 + 178 COLONIA BAXTHE, 42390 BAXTHE, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CARRETERA CALVARI, lon:-99.38289302, lat:20.3887013}} | 42552 | 42613 | 3023647.71 | 3023647.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/PMA/OP/FAISM-009-01/2016, contratista:OPERADORA MERSI, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:3023647.71, importe_modificado:3023647.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {872172/proyecto_FIN, 872172/proyecto_PROCESO, 872172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160300768053 | Proyecto de inversión | 614307.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614307.82, modificado:614307.82}} | Ampliacion De Energia Electrica Calle Independencia - 322978 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 322978 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:64, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA INDEPENDENCIA, 42390 TERCERA MANZANA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UB, lon:-99.35039538, lat:20.39637524}} | 42583 | 42735 | 614307.82 | 614307.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV/PMA/OP/FAISM-012-01/2016, contratista:EUSTORGIO HERNANDEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, monto:614307.82, importe_modificado:614307.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {872181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200698158 | Proyecto de inversión | 147664.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147664.31, modificado:147664.31}} | Equipamiento De Pozo De Agua Potable La Becerra - 71963 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 71963 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:12, direccion:CALLE EL TEPOZAN PUEBLO EL PALMAR, 42623 EL PALMAR, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE EL TEPOZAN Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL POZO DE AGUA POTABLE SE LOCALIZA CERCA DE LA CALLE DEL TEPOZAN EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD DE EL PALMAR, lon:-99.00625938, lat:20.38739431}} | 42461 | 42522 | 147664.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {799725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200698000 | Proyecto de inversión | 984885.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984885.98, modificado:984885.98}} | Rehabilitación De Línea De Conduccióndel Pozo La Pera Al Tanque El Plan - 138448 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 138448 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:27, direccion:NINGUNOCOLONIA SANTA MARÍA ILUCAN, 42849 SANTA MARÍA ILUCAN, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ÉL PROYECTO DE REHABUILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO LA PERA AL TANQUE EL PLAN EN LA COLONIA SAN, lon:-99.33790026, lat:19.98996566}} | 42552 | 42613 | 984885.98 | 984885.98 | 984885.98 | 982861.27 | 982861.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-52-2016 , contratista:ANDRES RIVERA ROSALES, convocante:L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, monto:982861.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}} | {799567/proyecto_PROCESO, 799567/proyecto_INICIO, 799567/proyecto_PROCESO, 799567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200703426 | Proyecto de inversión | 195127.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195127.28, modificado:195127.28}} | Ampliacion De Energia Electrica - 156249 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 156249 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:CALLE LA CAÑADA COLONIA LA CAÑADA, 42390 LA CAÑADA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE QUE COMUNICA CON LA ESCUELA PRIMARIA DE LA CAÑADA, lon:-99.32180163, lat:20.3709497}} | 42614 | 42674 | 195127.28 | 195127.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-023-15/2016, contratista:MAXIMIANO RODRIGUEZ TORRES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:195127.28, importe_modificado:195127.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {804993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200703428 | Proyecto de inversión | 634724.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634724.87, modificado:634724.87}} | Ampliacion De Energia Electrica Las Palmas - 156253 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 156253 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE LA PALMA COLONIA SANTA MARÍA XIGUI, 42390 SANTA MARÍA XIGUI, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE 2DA CERRADA LA PALMA, CALLE SABILA LA OBRA SE UBICA EN LA MANZANA EL DAMHI DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA XIGUI, lon:-99.33611134, lat:20.47212273}} | 42614 | 42674 | 634724.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {804995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200687049 | Proyecto de inversión | 524478.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524478.69, modificado:524478.69}} | Rehabilitación De Lína De Conducción De Rebombeo El Carmen A Tanque Netzahualcoyotl - 139125 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 139125 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:96, direccion:NINGUNOCOLONIA EL CARMEN, 42830 EL CARMEN (LA MESITA), TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE REBOMBEO EL CARMEN A TANQUE NETZAHUALCOYOTL CONSTA DE 79, lon:-99.33697654, lat:20.02760336}} | 42552 | 42613 | 524478.69 | 524478.69 | 524478.69 | 157321.5 | 157321.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-39-2016 , contratista:CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS, convocante:L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, monto:524405.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {788616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200686797 | Proyecto de inversión | 401130.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401130.09, modificado:401130.09}} | Ampliacion De Red Electrica Barrio Milcahuatl-Corralzintla Y Cuatatanamel - 133220 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133220 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:NINGUNOCOLONIA AHUATITLA, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA BARRIO MILCAHUATL-CORRALZINTLA Y CUATATANAMEL EN LA COMUNIDAD DE AHUATITLA, lon:-98.66724603, lat:21.16651891}} | 42583 | 42735 | 401130.09 | 401130.09 | 383337.08 | 383337.08 | 383337.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-16, contratista:JUAN ACUÑA REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:401130.09, importe_modificado:401130.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:268.8}} | {788364/proyecto_PROCESO, 788364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170400996884 | Proyecto de inversión | 1284524.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284524.05, modificado:1283927.0}} | Construccion De Techado En La Escuela Primaria Juan De La Barrera - 249646 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 249646 | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:777.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO Y MADERO BARRIO EL FITHZI, 42303 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADERO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE 13 , lon:-99.21437294, lat:20.46925516}} | 43022 | 43100 | 1283927 | 1283927 | 1283927 | 1273965.78 | 1273965.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 93-FAISM/2017, contratista:JOSE DNIEL VELAZQUEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1283927.05, importe_modificado:1283927.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1131964/proyecto_INICIO, 1131964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200697769 | Proyecto de inversión | 407122.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407122.16, modificado:407122.16}} | Ampliación De Red Electrica - 133224 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133224 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:NINGUNORANCHERIA AHUEHUETITLA, 43022 AHUEHUETITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AHUEHUETITLA, lon:-98.57317516, lat:21.16328235}} | 42583 | 42735 | 407122.16 | 407122.16 | 244231.76 | 244231.76 | 244231.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-18, contratista: JUAN ACUÑA REYES , convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:407122.16, importe_modificado:407122.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {799336/proyecto_PROCESO, 799336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID11130100010058 | Proyecto de inversión | 99250 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99250.0, modificado:99250.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Camino San Mateo Buenavista Santa Maria Quelites | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | 2011/FAPFM063011 | N | 0 | 0 | 80612 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:No se registró dirección, lon:-99.341814, lat:19.905217}} | 41452 |  | 99250 | 99250 | 79775 | 79775 | 79775 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {10058/proyecto_INICIO, 10058/proyecto_FIN, 10058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200514863 | Proyecto de inversión | 96089.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96089.96, modificado:96089.96}} | Ampliacion De Electrificacion Cerrada Segunda De Vicente Segurra (De Av. Electricista A Fin De La Calle, Loc. Guadalupe Minerva | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051027 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:101, direccion:VICENTE SEGURA LOC. GUADALUPE MINERVA, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 96089.96 | 93827.78 | 93827.78 | 93827.78 | 93827.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38, contratista:, convocante:CFE370814QI0, monto:96089.96, importe_modificado:96089.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.98}} | {534312/proyecto_PROCESO, 534312/proyecto_INICIO, 534312/proyecto_PROCESO, 534312/proyecto_INICIO, 534312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160300768746 | Proyecto de inversión | 733951.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733951.79, modificado:733952.0}} | Equipo De Rebombeo La Cruz - 354074 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | 354074 | N | 0 | 0 | 3312 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA LA CRUZ, 43645 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE LUIS MARQUEZ LIRA Y CALLE MARTIN URRUTIA, CALLE LOS P, lon:-98.34442746, lat:20.0899886}} | 42522 | 42734 | 733952 | 733952 | 729256 | 729256 | 729256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-INV3-FAISM-024-2017, contratista:VALENTE TORRES DURÁN, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:733951.79, importe_modificado:733951.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {872874/proyecto_INICIO, 872874/proyecto_PROCESO, 872874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200649027 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En Malpais - 55378 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 55378 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO JOSE MARIA MORELOS - MALPAIS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EXHACIENDA MALPAIS, 43961 MALPAÍS, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASCO DE EX HACIENDA MALPAIS, lon:-98.58925309, lat:19.66443894}} | 42566 | 42597 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {727630/proyecto_INICIO, 727630/proyecto_FIN, 727630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200501257 | Proyecto de inversión | 3243086 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3243086.0, modificado:3243085.88}} | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076009 | N | 0 | 0 | 6643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:21, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42311 | 43284 | 3243085.88 | 3243085.88 | 3243085.88 | 3192705.64 | 3192705.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-07/2016, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y COSNTRUCCIONES FALCON SANDOVAL, S.A. DE C.V., convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:3192705.63, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {517895/proyecto_PROCESO, 517895/proyecto_FIN, 517895/proyecto_INICIO, 517895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160300768744 | Proyecto de inversión | 426148.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426148.36, modificado:426148.36}} | Ampliación De Electrificación De Calle La Deportiva - 137871 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 137871 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:CALLE CALLE LA DEPORTIVA COLONIA NANTZHA, 42814 NANTZHA, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE CALL, lon:-99.37101078, lat:20.05106233}} | 42492 | 42580 | 426148.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {872872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200697944 | Proyecto de inversión | 628720.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628720.21, modificado:628720.21}} | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 145492 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 145492 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:NINGUNOCOLONIA SAN ANTONIO TEZOQUIPAN, 42390 SAN ANTONIO TEZOQUIPAN, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA DEL TANQUE LLAMADO LOMA LARGA HACIA EL TANQUE DE DISTRIBUCION, lon:-99.48676775, lat:20.45028499}} | 42583 | 42643 | 628720.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {799511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150100466277 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | Construcción De Arcotecho En La Plaza Cívica De La Escuela Tele Secundaria Del Pueblo En La Comunidad Santa María Quelites Domicilio Conocido | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepeji del Rio de Ocampo | 2015FPYDM063003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:294.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:16, direccion:Municipio de Tepeji del Rio de Ocampo, lon:-99.341814, lat:19.905217}} | 41640 | 41974 | 659340 | 659340 | 658939.48 | 658939.48 | 658939.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTRO-DOP-2015/FPDYM063003, contratista:PROFESIONISTAS ASOCIADOS EN DISEÑO Y COSTRUCCIÓN,S, convocante:MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, monto:658939.47, importe_modificado:658939.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.5}} | {473293/proyecto_FIN, 473293/proyecto_INICIO, 473293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160100630503 | Proyecto de inversión | 1235285.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235285.14, modificado:1235285.14}} | Ampliacion Electrica En Calles Tlatoani Y Tlacomac - 11251 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11251 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TLATOANI Y TLACOMAC COLONIA LA MALINCHE, 42809 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO DE AMPLIACION ELECTRICA DE TLAT, lon:-99.35097671, lat:20.05922682}} | 42492 | 43284 | 1235285.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {707215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170200861440 | Proyecto de inversión | 574043.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574043.3, modificado:573467.0}} | Construcción De Comedor Segunda Etapa En Escuela Primaria General Lic Luis Donaldo Colosio M El Oro - 81895 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICPAL | 81895 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HINOJOSA COLONIA EL ORO, 42305 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE VILLA HERMOSA Y CALLE LIBERTAD, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA ADELANTE D, lon:-99.23827489, lat:20.4828634}} | 42954 | 43039 | 573467 | 573467 | 573467 | 393696 | 393696 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 13-FAISM/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SICAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:573466.88, importe_modificado:573467.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {970456/proyecto_INICIO, 970456/proyecto_PROCESO, 970456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170200860289 | Proyecto de inversión | 1159528.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579764.31, modificado:579764.31}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579764.31, modificado:579764.31}} | Construcción De Red Eléctrica En Colonia Los Reyes - 78496 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | 78496 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LOS REYES, 43963 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 28 DE ABRIL, CALLE 3 DE ENERO EL PROYEC, lon:-98.53937977, lat:19.65759534}} | 42826 | 42885 | 579764.31 | 579764.31 | 579764.31 | 579764.31 | 579764.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MEZ-FAISM-17/12, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA H.A S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:579764.31, importe_modificado:579764.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {969305/proyecto_INICIO, 969305/proyecto_FIN, 969305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170300953641 | Proyecto de inversión | 4919506.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4919506.45, modificado:4919506.45}} | Construcción De Pavimentación Asfáltica En La Comunidad Del Cerrito De La Col. Morelos | 13 | Hidalgo | 41 | Mixquiahuala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 2017-FOFIN-00203 | N | 0 | 0 | 42831 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:31, direccion:Av. Bicentenario, El Cerrito, Col. Morelos, Mixquiahuala de Juarez, lon:-99.150851, lat:20.234102}} | 42948 | 42979 | 4919506.45 | 4919506.45 | 1475851.93 | 1475851.93 | 1475851.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMJ-ADJ-DIR-FOFIN-2017-203, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CYGGG S.A. DE C.V., convocante:MIXQUIHUALA DE JUAREZ, monto:4919506.45, importe_modificado:4919506.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1079909/proyecto_PROCESO, 1079909/proyecto_INICIO, 1079909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID14130400262955 | Proyecto de inversión | 892188 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892188.0, modificado:892188.0}} | Remodelación De Oficinas De La Unidad De Desarrollo Regional Xiii San Bartolo Tutotepec | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección General de Administración de la Secretaria de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano | 1401-0374-01054 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:-, lon:-98.20206, lat:20.399143}} | 41547 | 41609 | 892188 | 892188 | 725987.32 | 725987.32 | 725987.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID14150100467227 | Proyecto de inversión | 303353.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303353.04, modificado:303353.04}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles De La Localidad | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2014-FAISM055019 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:12, direccion:-, lon:-98.963953, lat:20.382582}} | 41974 |  | 303353.04 | 303353.04 | 303353.04 | 302504.8 | 302504.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:257, contratista:, convocante:CREME S.A. DE C.V., monto:100000.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {479202/proyecto_PROCESO, 479202/proyecto_INICIO, 479202/proyecto_PROCESO, 479202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID10130100043886 | Proyecto de inversión | 130822516 | {ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.30822516E8, modificado:1.4312743264E8}} | Construccion Y Equipamiento Del Nivel Basico Del Estado | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INHIFE | FAMBASICO10 | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Avenida B. Juárez,1500,Constitución,42080,Pachuca de Soto,Hidalgo,México, lon:-98.7504316, lat:20.1138379}} | 41452 |  | 141915488.21 | 140920828.68 | 140920828.68 | 140920828.68 | 140920828.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID15150200501173 | Proyecto de inversión | 839991 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839991.0, modificado:839990.99}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle ""Miguel Hidalgo"" | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076004 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42311 | 43284 | 839990.99 | 839990.99 | 839990.99 | 720777.07 | 720777.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-48/2016, contratista:MARCO VINICIO VARGAS MONTES, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:831991.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.0}} | {517790/proyecto_FIN, 517790/proyecto_PROCESO, 517790/proyecto_INICIO, 517790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160300769124 | Proyecto de inversión | 71426.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71426.09, modificado:71426.09}} | Terminación De Red De Distribución De Energia Eléctrica Taxtho - 319718 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 319718 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA BLANCA, 42621 LA BLANCA (TAXTHO LA BLANCA), SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE VENTE GUERRERO Y CARRETERA LAGUN, lon:-99.02594842, lat:20.370993}} | 42719 | 42735 | 71426.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {873252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200714082 | Proyecto de inversión | 770715.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770715.13, modificado:770715.13}} | Ampliacion De Red Electrica Barrio Octayo Pilixtahuac - 134574 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 134574 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:NINGUNOCOLONIA AHUATITLA, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA BARRIO OCTAYO-PILIXTAHUAC EN LA COMUNIDAD DE AHUATITLA, lon:-98.66600148, lat:21.16743937}} | 42583 | 42735 | 770715.13 | 770715.13 | 736227.9 | 736227.9 | 736227.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-INV-16, contratista:JUAN ACUÑA REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:770715.13, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1080.0}} | {815649/proyecto_PROCESO, 815649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200651394 | Proyecto de inversión | 201147.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201147.54, modificado:201147.54}} | Ampliacion De Energia Electrica El Rincon - 72592 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 72592 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:CALLE DECA EL RINCON COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 DECA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA MANZA EL RINCON, lon:-99.38667037, lat:20.46242324}} | 42522 | 42613 | 201147.54 | 201147.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-011-04/2016, contratista:MAXIMIANO RODRIGUEZ TORRES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:201147.54, importe_modificado:201147.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {729997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200658608 | Proyecto de inversión | 489841.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489841.97, modificado:489841.97}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 60039 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 60039 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE LA PIEDAD COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 LA PIEDAD, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD COMO PUNTO DE REFERENCIA A 250 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.34524556, lat:20.3583206}} | 42522 | 42613 | 489841.97 | 489841.97 | 146952.59 | 146952.59 | 146952.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-018-08/2016, contratista:ALEJANDRO GARCIA AVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:489841.97, importe_modificado:489841.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {737211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150100461997 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | Construcción De Arcotecho En El Patio Cívico De La Escuela Primaria ""Niños Héroes"" En La Comunidad De El Alvarado Calle Vicente Segura # 13 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015/FPYDM076001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:COMUNIDAD DE ALVARADO, TULA DE ALLENDE, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 41640 | 41974 | 659340 | 659340 | 659340 | 537973.61 | 537973.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-22/2016, contratista:JAIME FALCON HERNANDEZ, convocante:JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:734897.65, importe_modificado:734897.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {469013/proyecto_INICIO, 469013/proyecto_FIN, 469013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200656117 | Proyecto de inversión | 120329.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120329.69, modificado:120329.69}} | Mejoramiento De Techumbre En Aulas En Escuela Primaria Narciso Mendoza Cct 13dpr2012a - 59293 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 59293 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:CALLE YONTHE CHICO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 YONTHE CHICO, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE YONTHE CHICO, lon:-99.32815299, lat:20.40873644}} | 42522 | 42613 | 120329.69 | 120329.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-008-13/2016, contratista:AMILKAR HERNANDEZ CRUZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:120329.69, importe_modificado:120329.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} | {734720/proyecto_PROCESO, 734720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150400615185 | Proyecto de inversión | 7840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7840000.0, modificado:6486349.04}} | Fortalecimiento A La Infraestructura De Los Cecas Del Estado De Hidalgo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo | 2015/MARNA-01127 y 01128 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.737001, lat:20.12236}} | 42186 | 42339 | 6484349.04 | 6486349.04 | 6486349.04 | 5946137.04 | 5946137.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID16160200661067 | Proyecto de inversión | 197286.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197286.37, modificado:197286.37}} | Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Telesecundaria Notv041 Cct 13dtv0402u - 59289 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 59289 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE CERRO AZUL COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 CERRO AZUL, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL, lon:-99.31212866, lat:20.34136327}} | 42522 | 42613 | 197286.37 | 197286.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-019-15/2016, contratista:AMILKAR HERNANDEZ CRUZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:197286.37, importe_modificado:197286.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {739670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200501285 | Proyecto de inversión | 563722 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563722.0, modificado:397320.0}} | Ampliacion Electrica Calle 16 De Septiembre, Benito Juarez, Av. 5 De Mayo, Calzada De Guadalupe Y Jose Maria Morelos Y Pavon | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 397320 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {517924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170300953642 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Techumbre En El Cbtis 199 Emiliano Zapata 13dct000sg | 13 | Hidalgo | 41 | Mixquiahuala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 2017-FOFIN-00324 | N | 0 | 0 | 25510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:CBTIS 199 Emiliano Zapata, C. Cuitlahuac, 1ra. Demarcación Poniente, Col. La Estación, Mixquiahuala de Juarez, lon:-99.213798, lat:20.22938}} | 42965 | 43009 | 1000000 | 1000000 | 299913.56 | 299913.56 | 299913.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMJ-INV-FOFIN-2017-324, contratista:JORGE ANGEL HUERTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1079910/proyecto_INICIO, 1079910/proyecto_PROCESO, 1079910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170401043428 | Proyecto de inversión | 1801000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801000.0, modificado:1801000.0}} | Pavimentación Hidráulica De 15.0 Cms En Barrio La Laguna En La Localidad De Santa María. | 13 | Hidalgo | 33 | Juárez Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ HIDALGO. | 2017FOFIN-01669 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:BARRIO LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO, HGO., lon:-98.875833, lat:20.849722}} | 43070 | 43070 | 1801000 | 1798000 | 1798000 | 1798000 | 1798000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJH/FOFIN/2017/0015, contratista:MARÍA REYNA CISNEROS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ HIDALGO, monto:1798000.0, importe_modificado:1798000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1178754/proyecto_INICIO, 1178754/proyecto_PROCESO, 1178754/proyecto_FIN, 1178754/proyecto_INICIO, 1178754/proyecto_PROCESO, 1178754/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID16160200668944 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En Jardin De Niños Leoncio Samaniego | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALNALI | 2016-FAFEF-00260 | N | 0 | 0 | 4147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BARRIO TLALA, CALNALI, HIDALGO., lon:-98.581944, lat:20.896666}} | 42486 |  | 1000000 | 1000000 | 970892.38 | 970892.38 | 970892.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-FAFEF/OBRA16-001, contratista:CONSTRUCCIONES INGENIERIA E IMAGEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:999494.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {748570/proyecto_INICIO, 748570/proyecto_FIN, 748570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID15150200501314 | Proyecto de inversión | 1513755 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513755.0, modificado:1513754.75}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Principal | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076007 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42311 | 43284 | 1513754.75 | 1513754.75 | 1513754.75 | 1354991.97 | 1354991.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-04/2016, contratista:LUIS ANDRES VAZQUEZ BUSTAMANTE, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:1486260.01, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1333.0}} | {517955/proyecto_INICIO, 517955/proyecto_PROCESO, 517955/proyecto_FIN, 517955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200501295 | Proyecto de inversión | 1180632 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180632.0, modificado:1180632.05}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle ""Flores Magon"" | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076003 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42311 | 43284 | 1180632.05 | 1180632.05 | 1180632.05 | 1082971.76 | 1082971.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-06/2016, contratista:LUIS ANDRES VAZQUEZ BUSTAMANTE, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:1155961.01, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1161.0}} | {517936/proyecto_PROCESO, 517936/proyecto_INICIO, 517936/proyecto_FIN, 517936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200649016 | Proyecto de inversión | 348045.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348045.37, modificado:348045.37}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 59302 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 59302 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE SAN LUCAS COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 SAN LUCAS, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE LA LINEA DE CONDUCCION ES HACIA LOS TANQUES, lon:-99.43642563, lat:20.46793177}} | 42522 | 42613 | 348045.37 | 348045.37 | 104413.61 | 104413.61 | 104413.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-017-07/2016, contratista:ALEJANDRO GARCIA AVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:348045.37, importe_modificado:348045.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {727619/proyecto_PROCESO, 727619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170300953640 | Proyecto de inversión | 3080493.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080493.55, modificado:3080493.55}} | Construcción De Pavimentación Hidraulica En La Calle Canal Poniente | 13 | Hidalgo | 41 | Mixquiahuala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 2017-FOFIN-00202 | N | 0 | 0 | 25510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:C. Canal Poniente, 6a. Demarcacion, Col. Taxhuada, Mixquiahuala de Juarez, lon:-99.213798, lat:20.22938}} | 42968 | 43027 | 3080493.55 | 3080493.55 | 923250.89 | 923250.89 | 923250.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMJ-INV-FOFIN-2017-202, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CYGGG S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, monto:3080493.55, importe_modificado:3080493.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1079908/proyecto_INICIO, 1079908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID12130100044015 | Proyecto de inversión | 153959236 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.53959236E8, modificado:1.617472334E8}} | Construccion Y Equipamiento Del Nivel Basico En El Estado De Hidalgo 2012 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INHIFE | FAMBASICO2012 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Avenida B. Juárez,1500,Constitución,42080,Pachuca de Soto,Hidalgo,México, lon:-98.7504316, lat:20.1138379}} | 41452 |  | 161747233.4 | 159810186.22 | 159810186.22 | 159810186.22 | 159810186.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID17170400992554 | Proyecto de inversión | 215800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210800.0, modificado:5000.0}} | Equipamiento De Pozo Tepaltzingo Bomba - 125805 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 125805 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO RURAL TEPALZINGO RANCHERIA TEPALZINGO, 43705 TEPALZINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CARRETERA AUTOPISTA MEXICO TUXPAN Y CAMINO CAM, lon:-98.28078276, lat:20.14363354}} | 42947 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-AD-FAISM-025-2017, contratista:ERNESTO CHILINO VITE, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:5000.0, importe_modificado:5000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1127634/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN YA QUE DICHO PROYECTO NO SE EJECUTO Y EL RECURSO YA FUE REINTEGRADO, trimestre:4.0, usuario:juliocmendozah, fecha:2020-12-30}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200719416 | Proyecto de inversión | 452627.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452627.98, modificado:452627.98}} | Ampliación De Red Electrica - 134571 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 134571 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:31, direccion:NINGUNORANCHERIA LA LAJA, 43033 LA LAJA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA LAJA, lon:-98.53746651, lat:21.23343551}} | 42583 | 42735 | 452627.98 | 452627.98 | 432360.57 | 432360.57 | 432360.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-40, contratista:JUAN ACUÑA REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:452627.98, importe_modificado:452627.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:490.0}} | {820983/proyecto_PROCESO, 820983/proyecto_INICIO, 820983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160300768741 | Proyecto de inversión | 898243.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898243.83, modificado:898243.83}} | Ampliación De Drenaje Sanitario De Calles Boulevard De Los Volcanes Calle Jazmin Calle Los Pinos Tula De Allende - 139172 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 139172 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CALLES BOULEVARD DE LOS VOLCANES CALLE JAZMIN, CALLE LOS PINOS COLONIA SAN JOSÉ, 42805 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.3527499, lat:20.0399782}} | 42492 | 42580 | 898243.83 | 898243.83 | 898243.83 | 269155.65 | 269155.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-23/2016, contratista:GABRIELA BARRERA ROSAS, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEA, monto:269155.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.0}} | {872869/proyecto_INICIO, 872869/proyecto_PROCESO, 872869/proyecto_INICIO, 872869/proyecto_PROCESO, 872869/proyecto_FIN, 872869/proyecto_PROCESO, 872869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160300769121 | Proyecto de inversión | 1914076.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914076.5, modificado:1914076.5}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Eléctrica Mza Cuatro Los Ramirez - 321851 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 321851 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUO A LA SALITRERA SECCION SANTIAGO DE ANAYA CENTRO, 42620 SANTIAGO DE ANAYA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CAMINO GONZALEZ GONZALEZ-GON, lon:-98.97827494, lat:20.38025964}} | 42719 | 42735 | 1914076.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {873249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200644182 | Proyecto de inversión | 492477.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492477.18, modificado:492477.18}} | Ampliacion De Energia Electrica La Joya No 1 - 72424 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 72424 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE BAXTHE COLONIA BAXTHE, 42390 BAXTHE, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA MANZANA LA JOYA DE LA COMUNIDAD DE BAXTHE, lon:-99.42743781, lat:20.37679373}} | 42522 | 42613 | 492477.18 | 492477.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-010-03/2016, contratista:MAXIMIANO RODRIGUEZ TORRES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:492477.18, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {722785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200643385 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Reencapetamiento Asfaltico De La Carretera Santiago De Anaya-Gonzalaez Gonzalez | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2016FAPFM055002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:GONZALEZ GONZALEZ, lon:-98.981111, lat:20.398611}} | 42461 |  | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200708951 | Proyecto de inversión | 224197.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224197.47, modificado:224197.47}} | Ampliacion De Enegia Electrica Camino Al Tanque - 156252 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 156252 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CALLE MADHO CORRALES COLONIA MADHO CORRALES, 42390 MADHO CORRALES, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL TANQUE DE AGUA POTABLE, lon:-99.37351823, lat:20.5115829}} | 42614 | 42674 | 224197.47 | 224197.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-025-12/2016, contratista:ALEJANDRO GARCIA AVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:224197.47, importe_modificado:224197.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {810518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160300731356 | Proyecto de inversión | 15841269.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.584126956E7, modificado:1.584126956E7}} | Construcción De Colector Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Bajo Norma Nom-001-Semarnat-1996 Localidad De Gonzalez Ortega Y Gonzalez Gonzalez | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2016FFFIN055001 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:Gonzalez Gonzalez, lon:-98.981111, lat:20.398611}} | 42644 |  | 15481269.56 | 15481269.56 | 11107866.65 | 11107866.65 | 11107866.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FFFIN-OP-ADJ/C009-2016, contratista:RAUL FRANCISCO MOEDANO LARA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:1.584126956E7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {833209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160300768745 | Proyecto de inversión | 2519405.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519405.24, modificado:2519405.24}} | Equipamiento Electromecánico De Pozo San Lucas Teacalco - 138580 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 138580 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:21, direccion:COLONIA SAN LUCAS TEACALCO, 42837 SAN LUCAS TEACALCO, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO SAN, lon:-99.35928284, lat:19.98294708}} | 42552 | 43284 | 2519405.24 | 2519405.24 | 2519405.24 | 2294049.99 | 2294049.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-41-2016 , contratista:HERMAJODY, S.A. DE C.V., convocante:L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, monto:2294050.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {872873/proyecto_INICIO, 872873/proyecto_PROCESO, 872873/proyecto_INICIO, 872873/proyecto_PROCESO, 872873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160300768052 | Proyecto de inversión | 631133.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631133.75, modificado:631133.75}} | Ampliacion De Energia Electrica Calle Revolucion - 321750 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 321750 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:64, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA TERCERA MANZANA, 42390 TERCERA MANZANA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICAR, lon:-99.35632155, lat:20.39736959}} | 42583 | 42735 | 631133.75 | 631133.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV/PMA/OP/FAISM-013-03/2016, contratista:MAXIMIANO RODRIGUEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, monto:631133.75, importe_modificado:631133.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {872180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170400996894 | Proyecto de inversión | 153780.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153780.88, modificado:153085.0}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Trinidad Moreno Barrio De San Antonio - 225178 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICPAL | 225178 | N | 0 | 0 | 872 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:581.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD MORENO COLONIA IXMIQUILPAN CENTRO, 42300 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y, A ESPALDAS DELE STACIONAMIENTO, lon:-99.21693248, lat:20.49270174}} | 43031 | 43069 | 153085 | 153085 | 148147 | 148147 | 148147 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 68-FAISM/2017, contratista:GRUPO GACSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:153084.88, importe_modificado:153084.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.1}} | {1131974/proyecto_INICIO, 1131974/proyecto_PROCESO, 1131974/proyecto_FIN, 1131974/proyecto_PROCESO, 1131974/proyecto_FIN, 1131974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID14140200314310 | Proyecto de inversión | 3643993.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3643993.92, modificado:5247457.92}} | Fondo De Incorporación Al Sistema Nacional De Bachillerato 2012 Infraestructura En Subsistemas De Educación Media Superior | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.737001, lat:20.12236}} | 41578 | 41791 | 5247457.92 | 2338756.8 | 2337556.79 | 2337556.79 | 2337556.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID15150200514853 | Proyecto de inversión | 301844.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301844.98, modificado:301844.98}} | Construccion De 1 Aula De Usos Multiples Estructura Rac En El Jardin De Niños Tomas Alva Edison Dos Carlos | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:JARDIN DE NIÑOS TOMAS ALVA EDISON, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 301844.98 | 241675.83 | 241675.83 | 241675.83 | 241675.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-021, contratista:BIOARQUITECHNOLOGY SUSTENTABLE S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:301844.98, importe_modificado:301844.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.8}} | {534298/proyecto_INICIO, 534298/proyecto_PROCESO, 534298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200514922 | Proyecto de inversión | 171981.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171981.09, modificado:171981.09}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo Ruiz Cortinez | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051024 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:69, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ LOS GEMELOS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 171981.09 | 51594.32 | 51594.32 | 51594.32 | 51594.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-022-2015, contratista:CORPORATIVO MUCOM S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:171981.09, importe_modificado:171981.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} | {534388/proyecto_INICIO, 534388/proyecto_PROCESO, 534388/proyecto_INICIO, 534388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200656125 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Valle Del Sol - 57696 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 57696 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EL CEDRO INTERIOR SN COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 43960 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE HIDALGO, NINGUNO NINGUNO A UN COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-98.54289549, lat:19.66012993}} | 42566 | 42597 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {734728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200501150 | Proyecto de inversión | 611300 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611300.0, modificado:611300.12}} | Electrificacion De Las Calles: Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina, Morelos, Fray Servando Teresa De Mier Y Andres Quintana Roo | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076013 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:11, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 611300.12 | 611300.12 | 611300.12 | 182661.85 | 182661.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-08/2016, contratista:MENRUI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:608872.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {517759/proyecto_INICIO, 517759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170400996903 | Proyecto de inversión | 272857.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272857.39, modificado:272127.0}} | Construccion De Comedor Primera Etapa En Escuela Primaria Indigena Miguel Hidalgo - 318029 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICPAL | 318029 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:CALLE PEDREGAL RANCHERIA EL BANXU, 42316 EL BANXU, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE AVENIDA BANXU Y , CALLE LOS PINOS EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.23195245, lat:20.67445075}} | 42979 | 43069 | 272127 | 272127 | 260866 | 260866 | 260866 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 40-FAISM/2017, contratista:DAICAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO IXMIQUILPAN, monto:272126.79, importe_modificado:272126.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1131983/proyecto_PROCESO, 1131983/proyecto_INICIO, 1131983/proyecto_PROCESO, 1131983/proyecto_INICIO, 1131983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200661068 | Proyecto de inversión | 379757.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379757.51, modificado:379757.51}} | Construccion De Deposito De Agua Potable - 59308 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 59308 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE MADHO CERRO PRIETO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 MADHO CERRO PRIETO, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD DE MADHO CERRO PRIETO, lon:-99.37968922, lat:20.49260014}} | 42522 | 42613 | 379757.51 | 379757.51 | 113927.51 | 113927.51 | 113927.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-006-05/2016, contratista:ALEJANDRO GARCIA AVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:379757.51, importe_modificado:379757.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {739671/proyecto_PROCESO, 739671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200692588 | Proyecto de inversión | 288597 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288597.0, modificado:288597.0}} | Ampliación Eléctrica De Las Calle Continuación Independencia - 137825 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 137825 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:COLONIA SAN MIGUEL VINDHÓ, 42842 SAN MIGUEL VINDHO, TULA DE ALLENDE HIDALGO , CONSTA DE POSTES, lon:-99.32204397, lat:19.98381125}} | 42492 | 43284 | 288597 | 288597 | 288597 | 251798 | 251798 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-32/2016 , contratista:ALFREDO MONTIEL ANDRADE, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:288362.64, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.3}} | {794155/proyecto_INICIO, 794155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200708759 | Proyecto de inversión | 165579.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165579.04, modificado:165579.04}} | Ampliación De Red Electrica, Libramiento Atempa - 133219 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133219 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:NINGUNORANCHERIA HUITZITZILINGO, 43021 HUITZITZILINGO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA LIBRAMIENTO ATEMPA EN LA COMUNIDAD DE HUITZITZILINGO, lon:-98.65368621, lat:21.17500072}} | 42583 | 42735 | 165579.04 | 165579.04 | 158567.2 | 158567.2 | 158567.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-15, contratista: JUAN ACUÑA REYES , convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:165579.04, importe_modificado:165579.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {810326/proyecto_PROCESO, 810326/proyecto_INICIO, 810326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID10130100055641 | Proyecto de inversión | 105223008 | {ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05223008E8, modificado:1.0959228429E8}} | Construccion Y Equipamiento Del Nivel Superior Del Estado | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INHIFE | FAMSUP10 | N | 0 | 0 | 12.95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-98.737001, lat:20.12236}} | 41452 |  | 109592284.29 | 109592284.29 | 95156064.79 | 95156064.79 | 95156064.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID16160300768742 | Proyecto de inversión | 567706.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567706.84, modificado:567706.84}} | Rehabilitación De Líneas De Distribución De La Avenida Lázaro Cárdenas En La Colonia Jalpa - 138634 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 138634 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS COLONIA JALPA, 42804 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LÍNEAS D, lon:-99.34313686, lat:20.05134314}} | 42552 | 42613 | 567706.84 | 567706.84 | 567706.84 | 169755.09 | 169755.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-43-2016 , contratista:CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS, convocante:L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, monto:565850.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {872870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150100461855 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Arcotecho En La Cancha De Usos Múltiples Del Centro De La Colonia El Huerto Av. Principal Tula San Andrés | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015/FPYDM07600 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:COLONIA EL HUERTO, TULA DE ALLENDE, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 41640 | 41974 | 849150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {468871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID14140200322661 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Construcción De Techado De La Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Prim. Unión Campesina De Michimaloya | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2014/FCOEC076002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:MICHIMALOYA, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 41640 | 41974 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-25/2014, contratista:JOSE ANTONIO LLACA FALCON, convocante:JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {328163/proyecto_INICIO, 328163/proyecto_FIN, 328163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200501167 | Proyecto de inversión | 697334 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697334.0, modificado:697333.82}} | Electrificacion De Las Calles: Alvaro Obregon, Pino Suarez, Pascual Orozco, 22 De Noviembre Y Las Palmas | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076014 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:11, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 697333.82 | 697333.82 | 697333.82 | 207548.24 | 207548.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-09/2016, contratista:MENRUI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:691827.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.5}} | {517784/proyecto_PROCESO, 517784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200514626 | Proyecto de inversión | 183525.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183525.58, modificado:183525.58}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Artemio Valencia, Amaque | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051004 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:CALLE ARTEMIO VALENCIA AMAQUE, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 183525.58 | 182633.97 | 182633.97 | 182633.97 | 182633.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-001-2015, contratista:CAN CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:182613.97, importe_modificado:183525.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {534007/proyecto_INICIO, 534007/proyecto_PROCESO, 534007/proyecto_FIN, 534007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200649026 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Allende - 55475 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 55475 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA NINGUNO, 43960 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CALLE ALLENDE ESQUINA CON CALLE ZARAGOZA, lon:-98.54441546, lat:19.65320168}} | 42566 | 42597 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {727629/proyecto_INICIO, 727629/proyecto_FIN, 727629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200708757 | Proyecto de inversión | 155659.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155659.24, modificado:155659.24}} | Ampliación De Red Electrica Barrio Achtyotl-Valentin Bautista - 133225 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133225 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:NINGUNOCOLONIA AHUATITLA, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA BARRIO ACHTYOTL-VALENTIN BAUTISTA EN LA COMUNIDAD DE AHUATITLA, lon:-98.66909139, lat:21.16439783}} | 42583 | 42735 | 155659.24 | 155659.24 | 149577.39 | 149577.39 | 149577.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-19, contratista: JUAN ACUÑA REYES , convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:155659.24, importe_modificado:155659.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.2}} | {810324/proyecto_PROCESO, 810324/proyecto_INICIO, 810324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16170200878979 | Proyecto de inversión | 999305.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:999305.09, modificado:999305.09}} | Energía Eléctrica | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO | 2016-FEIEF076301 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:Tula de Allende, HIdalgo, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42374 | 42705 | 999305.09 | 999305.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FEIEF-2016/001, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, monto:999322.27, importe_modificado:999322.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {988344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150100465137 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0}} | Construcción De Arcotecho En El Patio De Esc. T. V. # 466 En La Comunidad De El Llano Segunda Sección Av. Del Trabajo # 117 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015/FPYDM076002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:EL LLANO SEGUNDA SECCION, TULA DE ALLENDE, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 41640 | 41974 | 659340 | 659340 | 659340 | 557614.2 | 557614.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-24/2016, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE, S.A. DE C.V., convocante:JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:736040.05, importe_modificado:736040.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {472153/proyecto_FIN, 472153/proyecto_PROCESO, 472153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200514902 | Proyecto de inversión | 66901.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66901.65, modificado:66901.65}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Juan Diego Carboneras | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051009 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE JUAN DIEGO CARONERAS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 66901.65 | 66265.97 | 66265.97 | 66265.97 | 66265.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-002-2015, contratista:CAN CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:66265.97, importe_modificado:66901.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.99}} | {534361/proyecto_INICIO, 534361/proyecto_PROCESO, 534361/proyecto_FIN, 534361/proyecto_PROCESO, 534361/proyecto_INICIO, 534361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160100629978 | Proyecto de inversión | 356515.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356515.22, modificado:356515.22}} | Ampliacón Electrica De Las Calles Encino Y La Colorada, Pueblo Nuevo (La Subida) - 11319 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11319 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:99, direccion:CALLE CALLE ENCINO Y COLORADA COLONIA PUEBLO NUEVO (LA SUBIDA), 42837 PUEBLO NUEVO (LA SUBIDA), TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO SE UBICA EN, lon:-99.3260351, lat:19.9784497}} | 42492 | 43284 | 356515.22 | 356515.22 | 356515.22 | 319495.68 | 319495.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-30/2016 , contratista:ALFREDO MONTIEL ANDRADE, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:356391.68, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.2}} | {706690/proyecto_INICIO, 706690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200692318 | Proyecto de inversión | 381623.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381623.31, modificado:381623.31}} | Ampliacion De Red Electrica - 134572 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 134572 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:26, direccion:NINGUNORANCHERIA HUITZILINGUITO, 43022 HUITZILINGUITO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE HUITZILINGUITO, lon:-98.58252157, lat:21.16164646}} | 42583 | 42735 | 381623.31 | 381623.31 | 364532.43 | 364532.43 | 364532.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-41, contratista:JUAN ACUÑA REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:381623.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:193.8}} | {793885/proyecto_PROCESO, 793885/proyecto_INICIO, 793885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID14170100839100 | Proyecto de inversión | 30856.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30856.19, modificado:32133.74}} | Fam Media Superior R.F. 2014 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INHIFE | 2014-FAMMD-00468,01487 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. JUAREZ NO.1500 FRACC. CONSTITUCION PACHUCA DE SOTO, lon:-98.737001, lat:20.12236}} | 41975 | 42917 | 30856.19 | 30856.19 | 30856.19 | 30856.19 | 30856.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID13180101074124 | Proyecto de inversión | 181931.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181931.98, modificado:181931.98}} | Muro De Contención En Camino Rural El Naranjo Km 16 380 | 13 | Hidalgo | 40 | La Misión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA MISIÓN | 2013/FAFEF-01451 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:37, direccion:-, lon:-99.003611, lat:21.022222}} | 43102 | 43160 | 181931.98 | 181931.98 | 181931.98 | 178013.48 | 178013.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMI-ADJD-FAFEF-002/2017, contratista:CINGELC CONSTRUCTORA DE INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA MISION, monto:181931.98, importe_modificado:181931.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} | {1211423/proyecto_INICIO, 1211423/proyecto_FIN, 1211423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170200888419 | Proyecto de inversión | 165153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165153.8, modificado:548215.8}} | Rendimientos Financieros Fam Superior 2017 Oficio Autorización Sefinp-A-Famis-Gi-2017-4063-00216 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INHIFE | 2017-FAMIS-00315 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. JUÁREZ NÚM. 1500 FRACC. CONSTITUCIÓN, PACHUCA ,HIDALGO,C.P. 42080, lon:-98.737001, lat:20.12236}} | 42877 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID16160200714301 | Proyecto de inversión | 510546.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510546.57, modificado:510564.57}} | Ampliacion De Red Electrica - 133213 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133213 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:75, direccion:NINGUNORANCHERIA EL LLANO, 43022 EL LLANO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, lon:-98.59431554, lat:21.17200281}} | 42583 | 42735 | 510564.57 | 510564.57 | 487609.45 | 487609.45 | 487609.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-AD-14, contratista:JUAN ACUÑA REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:510546.57, importe_modificado:510546.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:248.64}} | {815868/proyecto_PROCESO, 815868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170100835819 | Proyecto de inversión | 71644 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71644.0, modificado:71632.0}} | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2017FAFM515 | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:COL. CENTRO, lon:-99.218774, lat:20.484868}} | 42736 | 43070 | 71632 | 71632 | 71632 | 47513 | 47513 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID14140400442308 | Proyecto de inversión | 11853171 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1853171E7, modificado:1.1853171E7}} | Fam Media Superior 2014 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INHIFE | 2014-FAMMD-00468 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Avenida B. Juárez,1500,Constitución,42080,Pachuca de Soto,Hidalgo,México, lon:-98.7504316, lat:20.1138379}} | 41983 | 42927 | 11853171 | 10356245.71 | 10356245.71 | 10356245.71 | 10356245.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID15150200514884 | Proyecto de inversión | 1482504.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482504.28, modificado:1482504.28}} | Ampliacion De Red De Drenaje Pluvial En Av. San Judas Tadeo | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051025 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:AV. SAN JUDAS TADEO CARBONERAS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 1482504.28 | 442946.32 | 442946.32 | 442946.32 | 442946.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-025-2015, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:PRESIDENCIA MINERAL DE LA REFORMA, monto:1476487.75, importe_modificado:6016.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} | {534339/proyecto_INICIO, 534339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID18180201096185 | Proyecto de inversión | 164667.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82333.64, modificado:35274.61}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82333.64, modificado:35274.61}} | Construcción De Red De Agua Potable En Colonia Valle Del Sol - 51332 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA HIDALGO | 51332 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL SOL, 43963 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE EL SAUCE Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE ROSENDO FLORES DESDE LA AVENIDA CORREGIDORA DOBLAS HACIA LA IZQUIERDA EN LA CALLE INSURGENTES Y SEGUIR , lon:-98.54368057, lat:19.66023637}} | 43221 | 43281 | 52657.36 | 52657.36 | 52657.36 | 52657.36 | 52657.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ-FAISM-18/011, contratista:RODOLFO LOPEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:52657.36, importe_modificado:52657.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {1234566/proyecto_INICIO, 1234566/proyecto_FIN, 1234566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID18180201134214 | Proyecto de inversión | 2156270.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156270.49, modificado:2506750.05}} | Infraestructura Educativa Media Superior | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO | 2018/FAMMD-0025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.737001, lat:20.12236}} | 43262 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1272902/proyecto_INICIO, 1272902/proyecto_PROCESO, 1272902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID15150200514644 | Proyecto de inversión | 590014.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590014.2, modificado:590014.2}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Av. San Judas Tadeo (Entre Calle San Pedro Y San Diego) 1ra Etapa | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051029 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:AV. SAN JUDAS TADEO, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 590014.2 | 176697.5 | 176697.5 | 176697.5 | 176697.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-026-2015, contratista:DESARROLLO CARRETERO HIDALGUENSE SA. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:588991.67, importe_modificado:590014.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} | {534025/proyecto_INICIO, 534025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200501250 | Proyecto de inversión | 703326 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703326.0, modificado:703325.7}} | Ampliacion De Red Electrica Varias Calles (Avenida Del Trabajo, Francisco I. Madero. Prolg. 12 De Diciembre Y Rosas | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:27, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 703325.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {517888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200501336 | Proyecto de inversión | 1201380 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201380.0, modificado:1201380.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario ""Cuarta Manzana"" | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076005 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:28, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42311 | 43284 | 1201380 | 1201380 | 1201380 | 845641.6 | 845641.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-50/2015, contratista:CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:1115903.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.0}} | {517979/proyecto_INICIO, 517979/proyecto_PROCESO, 517979/proyecto_FIN, 517979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160100630773 | Proyecto de inversión | 1394667.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394667.36, modificado:1394667.36}} | Ampliacion Electrica De Las Calles Francisco I. Madero, Plutarco Elias Calles, Prolg. Insurgentes, Guadalupe Victoria Y Prolg. Guadalupe Vic - 11368 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11368 | N | 0 | 0 | 435 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:11, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA BOMINTZHA CENTRO, 42832 BOMINTZHA, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO DE AMPLIACION ELECTRICA SE ENCUE, lon:-99.28156607, lat:20.01269151}} | 42492 | 42580 | 1394667.36 | 1394667.36 | 1394667.36 | 1385736.26 | 1385736.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-38-2016 , contratista:NICOLAS TORRES ESPAÑA, convocante:L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, monto:1389796.26, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {707485/proyecto_INICIO, 707485/proyecto_PROCESO, 707485/proyecto_FIN, 707485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID14140300409853 | Proyecto de inversión | 202614.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202614.78, modificado:202614.78}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, En Varias Calles Dela Localidad | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2014-FAISM055014 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:14, direccion:-, lon:-98.963953, lat:20.382582}} | 41977 |  | 202614.78 | 202614.78 | 202614.78 | 201671.8 | 201671.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FAISM-ADJ/C0022-15, contratista:CREME S.A. DE C.V., convocante:ENRIQUE LOPEZ TELLEZ, monto:202617.78, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {416533/proyecto_PROCESO, 416533/proyecto_INICIO, 416533/proyecto_PROCESO, 416533/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID11130100043966 | Proyecto de inversión | 145288591 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.45288591E8, modificado:1.5315979796E8}} | Construccion Y Equipamiento Del Nivel Basico En El Estado De Hidalgo 2011 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INHIFE | FAMBASICO11 | N | 0 | 0 | 458 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Avenida B. Juárez,1500,Constitución,42080,Pachuca de Soto,Hidalgo,México, lon:-98.7504316, lat:20.1138379}} | 41452 |  | 153159797.96 | 153023405.44 | 153023405.44 | 153023405.44 | 153023405.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID16160200661141 | Proyecto de inversión | 1090289.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090289.03, modificado:1090289.03}} | Perforación Exploratoria Para La Construcción De Pozo Profundo, Chantasco, Lolotla - 36972 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOLOTLA | 36972 | N | 0 | 0 | 730 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:NINGUNO NINGUNO RANCHERIA CHANTASCO, 43146 CHANTASCO, LOLOTLA HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA 200 METROS LINEALES SUROESTE DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DOMICILIO CONOCIDO., lon:-98.7526977, lat:21.16884422}} | 42492 | 42735 | 1090289.03 | 1090289.03 | 832253.5 | 832253.5 | 832253.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLO-FAISE-2016, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:1090289.03, importe_modificado:1090289.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {739744/proyecto_INICIO, 739744/proyecto_PROCESO, 739744/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID16160200644184 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construccion Red De Alcantarillado Sanitario Y Colector 1 Ra Etapa Aportacion Municipal - 59315 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 59315 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CALLE SAN ANTONIO CORRALES COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 SAN ANTONIO CORRALES, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTOR DE LA COMUNIDAD, lon:-99.36318742, lat:20.41750095}} | 42522 | 42613 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-813006964-E5-2016, contratista:HGO HIDRAULICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, monto:2996981.65, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} | {722787/proyecto_PROCESO, 722787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170200861439 | Proyecto de inversión | 549067.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549067.38, modificado:548373.0}} | Construcción De Casa De Salud Segunda Etapa - 82761 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICPAL | 82761 | N | 0 | 0 | 1080 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACION HINOJOSA COLONIA EL ORO, 42305 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA P, lon:-99.23789279, lat:20.48346894}} | 42870 | 42947 | 548373 | 548373 | 548373 | 547514 | 547514 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 14-FIASM/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SICAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:548373.11, importe_modificado:548373.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {970455/proyecto_INICIO, 970455/proyecto_FIN, 970455/proyecto_PROCESO, 970455/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200501316 | Proyecto de inversión | 210610 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210610.0, modificado:200000.0}} | Ampliacion De Red Electrica En Calle Las Cruces | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {517957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170300953638 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Pavimentación Asfáltica En La Calle Ignacio Zaragoza Norte | 13 | Hidalgo | 41 | Mixquiahuala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 2017-FOFIN-00201 | N | 0 | 0 | 25510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:Calle Ignacio Zaragoza Norte, 7a y 5a Demarcación, col. Taxhuada, Mixquiahuala de Juarez, lon:-99.213798, lat:20.22938}} | 42948 | 42948 | 1000000 | 1000000 | 299482.54 | 299482.54 | 299482.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMJ-INV-FOFIN-2017-201, contratista:CONSTRUCCIONES CYGGG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1079906/proyecto_PROCESO, 1079906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150400587810 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:431744.97}} | Ampliacion De Red Electrica Calles Pirules, Col. La Romera | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:22, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 431744.97 | 431744.97 | 431744.97 | 259453 | 259453 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-33/2016, contratista:ALFREDO MONTIEL ANDRADE, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:431510.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.4}} | {657719/proyecto_PROCESO, 657719/proyecto_INICIO, 657719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID18180201097389 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle La Sierra - 56030 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 56030 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:EJIDO , 00000 MINERAL DEL CHICO, MINERAL DEL CHICO HIDALGO, EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE LA SIERRA, lon:-98.73178458, lat:20.21659826}} | 43283 | 43374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1235770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200719591 | Proyecto de inversión | 502416.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502416.02, modificado:502416.02}} | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Tercera Etapa - 145186 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 145186 | N | 0 | 0 | 719 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:CALLE YONTHE CHICO COLONIA YONTHE CHICO, 42390 YONTHE CHICO, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-99.32800576, lat:20.41087088}} | 42583 | 42643 | 502416.02 | 502416.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-027-16/2016, contratista:MAXIMIANO RODRIGUEZ TORRES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:502416.02, importe_modificado:502416.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {821158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID14150200504301 | Proyecto de inversión | 324849 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324849.0, modificado:324849.0}} | Construccion De Pavimento En Calle Nigromante En San Francisco Primera Seccion | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | 2014FCOEC063001 | N | 0 | 0 | 80612 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA, lon:-99.341814, lat:19.905217}} | 41821 |  | 324824 | 324824 | 324092.04 | 324092.04 | 324092.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTRO-DOP-2014/FCOEC063001, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, monto:324092.04, importe_modificado:324092.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {521418/proyecto_PROCESO, 521418/proyecto_INICIO, 521418/proyecto_FIN, 521418/proyecto_INICIO, 521418/proyecto_FIN, 521418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160300768107 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:121000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 18 De Julio Jardin De Niños - 57944 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 57944 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:CALLE 18 DE JULIO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CLARA, 43961 SANTA CLARA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CARRETERA CIRCUITO CARRETERO EMILIANO ZAPATA- SAN, lon:-98.57806849, lat:19.69687557}} | 42566 | 42597 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {872235/proyecto_INICIO, 872235/proyecto_FIN, 872235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200661072 | Proyecto de inversión | 517727.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517727.67, modificado:517727.67}} | Construccion De Deposito De Agua Potable - 59265 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 59265 | N | 0 | 0 | 431 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:68, direccion:CALLE S/N COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42390 LA NOPALERA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE PONIENTE DE LA COMUNIDAD COLINDANDO CON LA COMUNIDAD DE ZOZEA A UNOS METROS DEL TANQU, lon:-99.34452259, lat:20.44868557}} | 42522 | 42613 | 517727.67 | 517727.67 | 306619.76 | 306619.76 | 306619.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-007-02/2016, contratista:CONSTRUCTORA CLORINDA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:517727.67, importe_modificado:517727.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {739675/proyecto_PROCESO, 739675/proyecto_FIN, 739675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160100630776 | Proyecto de inversión | 774815.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774815.2, modificado:774815.2}} | Ampliacion Electrica De Las Calles 1 De Mayo, La Pera Y Ex Hacienda De Dengui, Santa Maria Ilucan - 11353 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11353 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:27, direccion:CALLE CALLE 1RO DE MAYO COLONIA SANTA MARÍA ILUCAN, 42849 SANTA MARÍA ILUCAN, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO DE LA AMPLIACION ELECTRICA DE, lon:-99.33409706, lat:19.99524541}} | 42492 | 42580 | 774815.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {707488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200542832 | Proyecto de inversión | 1905255.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905255.42, modificado:1905255.42}} | Sistema De Agua Potable | 13 | Hidalgo | 9 | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL ARENAL | 2015-FAFEF-00490 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:-, lon:-98.911089, lat:20.221374}} | 42156 | 42339 | 1905255.42 | 1905255.42 | 1311631.61 | 1311631.61 | 1311631.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SO-813009950-N9-2015, contratista:ENRIQUE RAFAEL HERNANDEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL, monto:1905255.42, importe_modificado:1905255.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {568948/proyecto_FIN, 568948/proyecto_PROCESO, 568948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID16160200703427 | Proyecto de inversión | 337304.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337304.91, modificado:337304.91}} | Ampliacion De Energia Electrica Calle Hidalgo - 156247 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 156247 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:CALLE CALLE HIDALGO COLONIA SAN PABLO OXTOTIPAN, 42390 SAN PABLO OXTOTIPAN, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO COMP PUNTO DE REFERENCIA A 200 MTS DE LA CARRETERA ALFAJAYUCA-CHAP, lon:-99.37568394, lat:20.34293585}} | 42614 | 42674 | 337304.91 | 337304.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-022-10/2016, contratista:ALEJANDRO GARCIA AVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:337304.91, importe_modificado:337304.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {804994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160300729359 | Proyecto de inversión | 265524 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265524.0, modificado:265524.2}} | Construcción De Puente Vehicular (Alcantarilla) | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, HIDALGO | 2016/FAPFM062 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:94, direccion:DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE AMATITLA MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, HIDALGO., lon:-98.813055, lat:21.130277}} | 42644 | 42705 | 265524.2 | 265524.2 | 262090.7 | 262090.7 | 262090.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAFPM-2016-062-005, contratista:HELIER RICARDO AQUINO FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:264525.5, importe_modificado:265524.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {830985/proyecto_INICIO, 830985/proyecto_PROCESO, 830985/proyecto_INICIO, 830985/proyecto_PROCESO, 830985/proyecto_FIN, 830985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200703539 | Proyecto de inversión | 172749.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172749.77, modificado:172749.77}} | Mejoramiento Al Tanque De Agua Potable En La Sección Sur - 94447 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 94447 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MEZQUITE PUEBLO SECCIÓN SUR, 42625 SANTIAGO DE ANAYA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE CALLE EL MEZQUITE Y CAMINO CAMINO REAL, NINGUNO NINGUNO EL MEJORAMIENTO AL TANQUE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA ENTRE CALLE EL MEZQUITE Y EL CAMINO, lon:-98.9493425, lat:20.37949138}} | 42461 | 42522 | 172749.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {805106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160300768743 | Proyecto de inversión | 2411612.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2411612.54, modificado:2411612.54}} | Equipamiento Electromecanico De Pozo Tula I Antes Bojay - 138491 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 138491 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:COLONIA ITURBE, 42803 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO TULA I ANTES BOJAY TU, lon:-99.3228379, lat:20.07209343}} | 42552 | 43284 | 2411612.54 | 2411612.54 | 2411612.54 | 2400743.53 | 2400743.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-40-2016 , contratista:HERMAJODY, S.A. DE C.V., convocante:L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, monto:2400743.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.72}} | {872871/proyecto_INICIO, 872871/proyecto_PROCESO, 872871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170300920781 | Proyecto de inversión | 330755.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165377.51, modificado:165377.51}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165377.51, modificado:165377.51}} | Electrificación En Colonia El Arenal Santa Clara - 81087 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | 81087 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA EL ARENAL, 43961 SANTA CLARA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE IGNACIO COMONFORT, CALLE ARENAL, lon:-98.58522172, lat:19.69888507}} | 43040 | 43099 | 165377.51 | 165377.51 | 165377.51 | 165377.51 | 165377.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MEZ-FAISM-17/13, contratista:GRUPO CONSTRUCTOTA H.A S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:165377.51, importe_modificado:165377.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1047034/proyecto_INICIO, 1047034/proyecto_FIN, 1047034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200656195 | Proyecto de inversión | 2070588.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070588.49, modificado:2070588.49}} | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Tentla (Cerro Blanco), Lolotla - 36955 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOLOTLA | 36955 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:NINGUNO NINGUNO PUEBLO TENTLA (CERRO BLANCO), 43146 TENTLA (CERRO BLANCO), LOLOTLA HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.73401397, lat:21.15734397}} | 42492 | 42735 | 2070588.49 | 2070588.49 | 2001485.75 | 2001485.75 | 2001485.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLO-FAIS-2016-PLANTA.TRATAMIENTO-TENTLA-009, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:2070588.49, importe_modificado:2070588.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {734798/proyecto_INICIO, 734798/proyecto_PROCESO, 734798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID16160200719716 | Proyecto de inversión | 1078467.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078467.92, modificado:1078467.92}} | Ampliacion De Red Electrica - 133208 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 133208 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:171, direccion:NINGUNORANCHERIA JARDINES DEL LLANO, 43022 JARDINES DEL LLANO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN JARDINES DEL LLANO, lon:-98.5784017, lat:21.17189158}} | 42583 | 42735 | 1078467.92 | 1078467.92 | 867563.44 | 867563.44 | 867563.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2016-FAISM-INV-07, contratista: JUAN ACUÑA REYES , convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1078467.92, importe_modificado:1078467.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2299.95}} | {821283/proyecto_PROCESO, 821283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID14140200322646 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción De Techado Del Patio Cívico Del Jardín De Niños Guillermo Alvarez De San Miguel De Las Piedras | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2014/FCOEC076001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:SAN MIGUEL DE LAS PIEDRAS, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 41640 | 41974 | 300000 | 300000 | 300000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-24/2014, contratista:JOSE ANTONIO LLACA FALCON, convocante:JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {328148/proyecto_PROCESO, 328148/proyecto_FIN, 328148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200514870 | Proyecto de inversión | 60962.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60962.76, modificado:60962.76}} | Ampliacion De Red De Electrificacion, Calle 12 De Octubre San Guillermo Al Reforma | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051028 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE SAN GUILLERMO LA REFORMA, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 60962.76 | 58700.58 | 58700.58 | 58700.58 | 58700.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39, contratista:, convocante:CFE370814QI0, monto:60962.76, importe_modificado:60962.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.96}} | {534322/proyecto_PROCESO, 534322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200514898 | Proyecto de inversión | 98324.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98324.87, modificado:98324.87}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario 1ra De San Diego Carboneras | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051001 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:1RA DE SAN DIEGO CARBONERAS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 98324.87 | 97391.19 | 97391.19 | 97391.19 | 97391.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-010-2015, contratista:C. IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:97391.19, importe_modificado:98324.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.99}} | {534356/proyecto_INICIO, 534356/proyecto_PROCESO, 534356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150100464633 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730000.0, modificado:729270.0}} | Pavimentación De Concreto Hidráulico 1,500 M2 En La Comunidad De El Montecillo Av. Principal Rumbo A La Iglesia | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepeji del Rio de Ocampo | 2015FPYDM063001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:7, direccion:Municipio de Tepeji del Rio de Ocampo, lon:-99.341814, lat:19.905217}} | 41640 | 41974 | 729270 | 729270 | 728821.09 | 728821.09 | 728821.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTRO-DOP-2015/FPDYM063002, contratista:PROFESIONISTAS ASOCIADOS EN DISEÑO Y COSTRUCCIÓN,S, convocante:MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, monto:728822.09, importe_modificado:728822.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {471649/proyecto_INICIO, 471649/proyecto_PROCESO, 471649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200501202 | Proyecto de inversión | 2333590 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333590.0, modificado:2333589.67}} | Ampliacion De Red Electrica En Calles Leandro Valle, Revolucion Y Moctezuma | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076011 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 2333589.67 | 2333589.67 | 2333589.67 | 2119103.3 | 2119103.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-12/2016, contratista:ARTURO LUNA GONZALEZ, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:2320274.03, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.4}} | {517827/proyecto_PROCESO, 517827/proyecto_INICIO, 517827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200501221 | Proyecto de inversión | 603697 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603697.0, modificado:603697.43}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, Calles ""Nevado De Toluca"", ""Kenia"", ""Gardenia"", ""Violetas"" Y ""Jazmin"" | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076008 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42311 | 43284 | 603697.43 | 603697.43 | 603697.43 | 180015.21 | 180015.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-01/2016, contratista:MENRUI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:600050.74, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.0}} | {517855/proyecto_FIN, 517855/proyecto_PROCESO, 517855/proyecto_INICIO, 517855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200501309 | Proyecto de inversión | 520477 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520477.0, modificado:535390.58}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable A Gravedad | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076016 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 535390.58 | 535390.58 | 535390.58 | 508742.06 | 508742.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-19/2016, contratista:CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:533500.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2192.0}} | {517950/proyecto_FIN, 517950/proyecto_PROCESO, 517950/proyecto_FIN, 517950/proyecto_INICIO, 517950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID18180201135029 | Proyecto de inversión | 2944893 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2944893.0, modificado:2944893.0}} | Construcción De 1970.84 M2 Acceso Al Centro Expositor Vanadio En Colonia Centro, Zimapán, Municipio De Zimapán, Hidalgo. / 2018-11-07-0283 | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-11-07-0283 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1970.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-99.383113, lat:20.738069}} | 43101 |  | 2650404.5 | 2650404.5 | 2650404.5 | 2650404.5 | 2650404.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-AS18-FDOMIN-084003, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZIMAPAN, monto:2944290.88, importe_modificado:2944290.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1970.84}} | {1273805/proyecto_INICIO, 1273805/proyecto_PROCESO, 1273805/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID16160300768054 | Proyecto de inversión | 241714.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241714.76, modificado:241714.76}} | Construccion De Fosas Septicas Diez Fosas - 326088 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN HGO | 326088 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:69, direccion:CALLE CARRETERA ALFAJAYUCAN-CHAPANTONGO COLONIA EL PEÑON, 42390 EL PEÑÓN, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE EL PEÑON Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE, lon:-99.36695431, lat:20.35786417}} | 42583 | 42735 | 241714.76 | 241714.76 | 210407.23 | 210407.23 | 210407.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-036-21/2016, contratista:CONSTRUCTORA LA BIZNAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, monto:241714.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {872182/proyecto_PROCESO, 872182/proyecto_INICIO, 872182/proyecto_FIN, 872182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200514890 | Proyecto de inversión | 348522.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348522.9, modificado:348522.9}} | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calles Barbecho Y Av. Miguel Hidalgo Y Costilla | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051030 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:69, direccion:CALLE BARBECHO LOS GEMELOS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 348522.9 | 346260.73 | 346260.73 | 346260.73 | 346260.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40, contratista:, convocante:CFE370814QI0, monto:348522.9, importe_modificado:348522.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.99}} | {534346/proyecto_FIN, 534346/proyecto_PROCESO, 534346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200673959 | Proyecto de inversión | 1048747.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048747.16, modificado:1048747.16}} | Pavimentación Asfaltica Camino González González - El Palmar-2347 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 2459153 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:0, direccion:(DE 0 KM AL 0.380 KM; 20.394484; -98.999079) (DE 0 KM AL 0.380 KM; 20.394665; -99.002448), lon:-98.963953, lat:20.382582}} | 42370 | 42705 | 1037210.94 | 1037210.94 | 1037210.94 | 1037210.94 | 421820.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FFIEM-ADJ/EXCP-OP-C005-2016, contratista:JOSE GUADALUPE ESCUDERO ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:1035526.64, importe_modificado:1035526.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {769713/proyecto_PROCESO, 769713/proyecto_INICIO, 769713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15180101074277 | Proyecto de inversión | 279405.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279405.53, modificado:279405.53}} | Construcción De Pavimento Hidráulico En Carretera Puerto De Piedra-Cerro Prieto Km 1 600 | 13 | Hidalgo | 40 | La Misión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA MISIÓN | 2015/FAFEF-01235 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:30, direccion:-, lon:-99.108532, lat:21.071017}} | 43102 | 43160 | 279405.53 | 279405.53 | 279405.53 | 275483.01 | 275483.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMI-ADJD-FAFEF-005/2017, contratista:CINGELC CONSTRUCTORA DE INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA MISION, monto:279405.53, importe_modificado:279405.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1211605/proyecto_PROCESO, 1211605/proyecto_FIN, 1211605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170400996909 | Proyecto de inversión | 204672.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204672.32, modificado:203872.0}} | Construcción De Puente Para Sacar Productos Agricolas - 243381 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 243381 | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:17.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO CUESTA COLORADA, 42317 CUESTA COLORADA, IXMIQUILPAN HIDALGO, PARTE BAJA DE LA BARRANCA EN CRUZE DE RIÓ TEMPORAL, lon:-99.18914716, lat:20.70042401}} | 43024 | 43069 | 203872 | 203872 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 111-FAISM/2017, contratista:LEANDRO CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:203872.0, importe_modificado:201020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1131989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160300768050 | Proyecto de inversión | 732206.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732206.74, modificado:732206.74}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 324419 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJYUCAN HGO | 324419 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE CARRETERA ALFAJAYUCAN- CHAPANTONGO COLONIA XAMAGE, 42390 XAMAGÉ, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE CARRETERA ALFAJAYUCAN-CHAPANTONGO Y CALLE S/N, lon:-99.35095659, lat:20.37938875}} | 42583 | 42735 | 732206.74 | 732206.74 | 722738.57 | 722738.57 | 722738.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV/PMA/OP/FAISM-032-05/2016, contratista:NOE OLGUIN RESENDIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:732206.74, importe_modificado:732206.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {872178/proyecto_PROCESO, 872178/proyecto_FIN, 872178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200686989 | Proyecto de inversión | 343492.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343492.76, modificado:343492.76}} | Ampliacion De Energia Electrica Centro - 156250 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 156250 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:CALLE MADHO CORRALES COLONIA MADHO CORRALES, 42390 MADHO CORRALES, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE MADHO CORRALES, lon:-99.37945128, lat:20.5018957}} | 42614 | 42674 | 343492.76 | 343492.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-024-11/2016, contratista:ALEJANDRO GARCIA AVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:343492.76, importe_modificado:343492.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {788556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15160300744920 | Proyecto de inversión | 1797539.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797539.54, modificado:1787579.22}} | Fafef 2015 278 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INHIFE | 2015-FAFEF-00278 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AV. JUAREZ NO. 1500 FRACC. CONSTITUCIÓN PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P.42080, lon:-98.737001, lat:20.12236}} | 42230 | 42927 | 1787579.22 | 1787579.22 | 1408583.63 | 1408583.63 | 1408583.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID15180101074144 | Proyecto de inversión | 245627.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245627.12, modificado:245627.12}} | Muro De Contención En Camino Rural La Cienega Km 13 040 | 13 | Hidalgo | 40 | La Misión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA MISIÓN | 2015/FAFEF-01236 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:12, direccion:-, lon:-99.044678, lat:21.015673}} | 43102 | 43160 | 245627.12 | 245627.12 | 245627.12 | 241708.87 | 241708.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMI-ADJD-FAFEF-004/2017, contratista:CINGELC CONSTRUCTORA DE INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA MISION, monto:245627.12, importe_modificado:245627.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {1211445/proyecto_PROCESO, 1211445/proyecto_FIN, 1211445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170300920776 | Proyecto de inversión | 715977.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357988.55, modificado:357988.25}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357988.55, modificado:357988.25}} | Electrificación En Colonia Santos Lugares - 80747 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | 80747 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS LUGARES COLONIA SANTOS LUGARES, 43960 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CARRETERA SANTOS LUGARES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CA, lon:-98.55026323, lat:19.65951222}} | 42948 | 43007 | 357988.55 | 357988.55 | 357988.55 | 357988.55 | 357988.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MEZ-FAISM-17/11, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA H.A S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:357988.55, importe_modificado:357988.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1047029/proyecto_PROCESO, 1047029/proyecto_INICIO, 1047029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200697942 | Proyecto de inversión | 246391.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246391.52, modificado:246391.52}} | Ampliacion De Energia Electrica La Joya Numero Dos - 156258 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 156258 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE BAXTHE COLONIA BAXTHE, 42390 BAXTHE, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA HACIA LA COMUNIDAD DE XOTHE, lon:-99.42580837, lat:20.37423911}} | 42614 | 42674 | 246391.52 | 246391.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-021-14/2016, contratista:MAXIMIANO RODRIGUEZ TORRES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:246391.52, importe_modificado:246391.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {799509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID11130100055684 | Proyecto de inversión | 136893409 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.36893409E8, modificado:1.5812615825E8}} | Famsup11 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INHIFE | FAMSUP11 | N | 0 | 0 | 14.95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-98.737001, lat:20.12236}} | 41452 | 42933 | 158126158.25 | 158126158.25 | 145593157.58 | 145593157.58 | 145593157.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID15150200514817 | Proyecto de inversión | 171275.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171275.39, modificado:171275.39}} | Construccion De Bardeado Perimetral En Escuela Primaria Melchor Ocampo Azoyatla | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051026 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:PRIMARIA MELCHOR OCAMPO AZOYATLA, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 171275.39 | 168529.25 | 168529.25 | 168529.25 | 168529.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-024-2015, contratista:BRAULIO EDGAR RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:PRESIDENCIA MINERAL DE LA REFORMA, monto:171275.39, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {534246/proyecto_PROCESO, 534246/proyecto_INICIO, 534246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID15150200501157 | Proyecto de inversión | 299089 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299089.0, modificado:299088.77}} | Electrificacion De Las Calles: 5 De Mayo, 15 De Septiembre, 15 De Junio, 16 De Junio Y 27 De Septiembre | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | 2015FAISM076012 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:11, direccion:-, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 42339 | 43284 | 299088.77 | 299088.77 | 299088.77 | 89405.82 | 89405.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-10/2016, contratista:MENRUI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:298019.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {517771/proyecto_INICIO, 517771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160100631335 | Proyecto de inversión | 569168.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569168.86, modificado:569168.86}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Moctezuma 2, Santa Ana Ahuehuepan - 11304 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11304 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:CALLE CALLE MOCTEZUMA 2 COLONIA SANTA ANA AHUEHUEPAN, 42825 SANTA ANA AHUEHUEPAN, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO DE AMPLIACION DE DRENAJE , lon:-99.3385995, lat:20.12776571}} | 42492 | 43284 | 569168.86 | 569168.86 | 569168.86 | 170226.01 | 170226.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-29/2019, contratista:GABRIELA BARRERA ROSAS, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:567420.04, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {708048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170300920780 | Proyecto de inversión | 587569.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293784.87, modificado:293784.87}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293784.87, modificado:293784.87}} | Electrificación En Colonia Las Águilas Santa Clara - 80876 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | 80876 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LAS AGUILAS, 43961 SANTA CLARA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE MIGUEL, lon:-98.58293398, lat:19.69531894}} | 42979 | 43038 | 293784.87 | 293784.87 | 293784.87 | 293784.87 | 293784.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MEZ-FAISM-17/10, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA H.A S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:293784.87, importe_modificado:293784.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1047033/proyecto_FIN, 1047033/proyecto_PROCESO, 1047033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170400996897 | Proyecto de inversión | 234809.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234809.13, modificado:234517.0}} | Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Preescolar Profra Carmen Ramos Del Rio - 212777 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICPAL | 212777 | N | 0 | 0 | 642 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:47.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL DOMO INTERIOR SN COLONIA SAN JAVIER, 42305 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE PASEO DAÑU Y BOULEVARD CETENARIO, FRENTE AL CL, lon:-99.21930227, lat:20.48860087}} | 43008 | 43039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 46-FAISM/2017, contratista:TERESA MARTINEZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:234517.1, importe_modificado:234517.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.95}} | {1131977/proyecto_FIN, 1131977/proyecto_INICIO, 1131977/proyecto_PROCESO, 1131977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID14130400236756 | Proyecto de inversión | 168723222 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.68723222E8, modificado:1.7659602311E8}} | Fam Basico 2013 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INHIFE | BASICO2013 | N | 0 | 0 | 59409 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Avenida B. Juárez,1500,Constitución,42080,Pachuca de Soto,Hidalgo,México, lon:-98.7504316, lat:20.1138379}} | 41620 | 42927 | 176596023.11 | 166180001.42 | 166180001.42 | 166180001.42 | 166180001.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID16160200709010 | Proyecto de inversión | 1142907.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142907.61, modificado:1142907.61}} | Rehabilitación De Línea De Conducción Del Pozo Cinco De Mayo A Tanque El Cielito - 138605 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 138605 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:80, direccion:NINGUNOCOLONIA EL CIELITO, 42803 EL CIELITO [RANCHO], TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO 5 DE MAYO A TANQUE EL CIELITO EN LA COMUNIDAD EL CI, lon:-99.32957168, lat:20.05264178}} | 42552 | 42613 | 1142907.61 | 1142907.61 | 1142907.61 | 339528.47 | 339528.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-44-2016 , contratista:CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS, convocante:L.A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, monto:1131761.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {810577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200714317 | Proyecto de inversión | 293147.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293147.22, modificado:293147.22}} | Ampliación Eléctrica De Las Calle Alfredo Alvarez Cuevas - 137840 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 137840 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE CALLE ALFREDO ALVAREZ CUEVAS COLONIA SAN MIGUEL VINDHÓ, 42842 SAN MIGUEL VINDHO, TULA DE ALLENDE HIDALGO , lon:-99.32204339, lat:19.98383155}} | 42492 | 43285 | 293147.22 | 293147.22 | 293147.22 | 288836.38 | 288836.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-31/2016 , contratista:ALFREDO MONTIEL ANDRADE, convocante:LIC. JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:292580.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {815884/proyecto_INICIO, 815884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID13180101074193 | Proyecto de inversión | 776000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776000.0, modificado:776000.0}} | Programa De Expansión De La Oferta Educativa Nivel Media Superior (Construcción De Plaza Civica Y Cancha De Usos Múltiples En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Del Estado De Hidalgo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INHIFE | SEFINP-A-EOEMS-GI-2013-4063-01365 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:0, direccion:Av. Juárez Num. 1500 Fracc. Constitución Pachuca,Hidalgo., lon:-98.553662, lat:19.785674}} | 43063 |  | 776000 | 774539.31 | 774539.31 | 774539.31 | 774539.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID18180201096193 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En Santa Clara - 51324 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA HIDALGO | 51324 | N | 0 | 0 | 1576 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:CALLE 18 DE JULIO INTERIOR SN BARRIO SANTA CLARA, 43961 SANTA CLARA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 25 DE MARZO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA - SANTA CLARA HASTA LLEGAR , lon:-98.57740972, lat:19.69857807}} | 43221 | 43281 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ-FAISM-18/014, contratista:JUAN MATEOS CRUZ, convocante:municipio de emiliano zapata, monto:200000.0, importe_modificado:199137.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1234574/proyecto_INICIO, 1234574/proyecto_FIN, 1234574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID18180201096197 | Proyecto de inversión | 141261.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141261.22, modificado:141261.22}} | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable En Jose Maria Morelo - 50941 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA HIDALGO | 50941 | N | 0 | 0 | 1261 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:AVENIDA SAN LUIS INTERIOR SN BARRIO JOSÉ MARÍA MORELOS (SAN JOSÉ), 43961 JOSÉ MARÍA MORELOS (SAN JOSÉ), EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JOSE MARÍA MORELOS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA E, lon:-98.57689644, lat:19.68343844}} | 43191 | 43251 | 141261.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1234578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID14140200354770 | Proyecto de inversión | 422299 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422299.0, modificado:422299.0}} | Construcción De Sanitario En La Escuela Primaria Ignacio Ramirez En La Comunidad De Santa Ana Ahuehuepan | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE, HGO. | 2014/FPDAE076001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:SANTA ANA AHUEHEUPAN, lon:-99.343189, lat:20.05522}} | 41640 | 41974 | 421877 | 421877 | 421877 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-22/2014, contratista:JOSE ANTONIO LLACA FALCON, convocante:JAIME JACOBO ALLENDE GONZALEZ, monto:422299.0, importe_modificado:422299.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {360354/proyecto_PROCESO, 360354/proyecto_FIN, 360354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170401042833 | Proyecto de inversión | 4140600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4140600.0, modificado:4140600.0}} | Transferencia Para La Construccion De Modulos Para: Cocina, Aulas De Educacion Artistica, Mejoramiento De Aula De Computo En La Escuela Venustiano Carranza | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 2017FOFIN-01792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:-, lon:-99.341944, lat:20.056388}} | 43087 |  | 4140600 | 4140600 | 4140600 | 4013044.42 | 4013044.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-91-2017, contratista:CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA, S.A. DE C.V., convocante:ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, monto:4072731.0, importe_modificado:4072731.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1178096/proyecto_PROCESO, 1178096/proyecto_INICIO, 1178096/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID16160200725139 | Proyecto de inversión | 1101933.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101933.15, modificado:1101933.15}} | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Primera Etapa - 156277 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 156277 | N | 0 | 0 | 393 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CALLE SAN AGUSTIN TLALIXTICAPA COLONIA SAN AGUSTIN TLALIXTICAPA, 42390 SAN AGUSTÍN TLALIXTICAPA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-99.32884182, lat:20.39139619}} | 42615 | 42674 | 1101933.15 | 1101933.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-029-17/2016, contratista:ROGELIO SAMUEL VALENCIA PEREZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:1101933.15, importe_modificado:1101933.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {826706/proyecto_PROCESO, 826706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID18180201096186 | Proyecto de inversión | 475776 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237888.0, modificado:237888.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237888.0, modificado:237888.0}} | Construcción De Losa De Concreto Armado En Colonia Los Reyes Varias Calles - 49932 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA HIDALGO | 49932 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE ENERO INTERIOR SN COLONIA LOS REYES, 43963 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE 28 DE ABRIL, CALLE DE VICENTE GUERRERO SIGUIENDO LA AVENIDA CORREGIDORA DOBLAR A MANO IZQUIERDA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-98.53970423, lat:19.65706101}} | 43191 | 43251 | 237888 | 237888 | 237888 | 237888 | 237888 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ-FAISM-18/016, contratista:CONSTRUCTORA DINOBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:237888.0, importe_modificado:237888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1234567/proyecto_INICIO, 1234567/proyecto_PROCESO, 1234567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301284794 | Proyecto de inversión | 482755 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482755.0, modificado:474053.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLACHICHILCO EN EL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN - 180742 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 180742 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN PEDRO TLACHICHILCO, 43730SAN PEDRO TLACHICHILCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGOENTREY,CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.26515231, lat:20.16296755}} | 43311 | 43465 | 474053.48 | 474053.48 | 474053.48 | 474053.48 | 474053.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2018-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-045, contratista:CPP EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1896213.95, importe_modificado:1896213.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1284794/proyecto_INICIO, 1284794/proyecto_PROCESO, 1284794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID18180201097415 | Proyecto de inversión | 137000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137000.0, modificado:137000.0}} | Construccion De Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable - 56021 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 56021 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:19, direccion:EJIDO , 00000 SAN SEBASTIÁN CAPULINES, MINERAL DEL CHICO HIDALGO, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.76911509, lat:20.25890242}} | 43283 | 43374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1235796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID18180201134733 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Salón De Usos Múltiples En Centro De Salud De La Localidad De Santa Ana Ahuehuepan | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 2018FOFIN-00180 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:-, lon:-99.346666, lat:20.123333}} | 43284 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-09-2018, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DESTIJ, S.A. DE C.V., convocante:ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, monto:1194956.44, importe_modificado:1194956.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1273500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID12170200893678 | Adquisición | 5230693.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5230693.5, modificado:5230693.5}} | Fadoees 2012 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE FRANCISCO I MADERO | 4 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CONOCIDO, TEPATEPEC, FRANCISCO I MADERO, HGO., lon:-98.737001, lat:20.12236}} | 40910 | 41244 | 5230693.5 | 5029532.06 | 5029532.06 | 5029532.06 | 5029532.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID15150200514659 | Proyecto de inversión | 175486.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175486.41, modificado:175486.41}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Durazno,Azoyatla De Ocampo | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051011 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE DURAZNO AZOYATLA, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 175486.41 | 173309.97 | 173309.97 | 173309.97 | 173309.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-003-2015, contratista:GUILEBALDO MONTIEL BAUTISTA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:173309.97, importe_modificado:175486.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.99}} | {534042/proyecto_FIN, 534042/proyecto_PROCESO, 534042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200719816 | Proyecto de inversión | 152366.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152366.39, modificado:152366.39}} | Construcción De Línea De Interconexión De Caja Rompedora A Tanque Regulador - 70823 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 70823 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:12, direccion:CALLE EL PALMAR PUEBLO EL PALMAR, 42623 EL PALMAR, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE EL PALMAR Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL TANQUE SE ENCUENTRA CERCA DE LA CEMENTERA, lon:-99.01497403, lat:20.39942173}} | 42461 | 42522 | 152366.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FAISM-2016-OP-ADJ/C001, contratista:HOREB PROYECCIONES S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO DE ANAYA, HIDALGO, monto:152366.39, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {821383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301299918 | Proyecto de inversión | 759291.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:75929.15, modificado:71998.46}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683362.34, modificado:683362.34}} | MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AV TEPATEPEC CDA GERVIC CDA LOS PERCASTEGUI Y CDA EMILIANO ZAPATA - 132164 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 132164 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:AVENIDA TEPATEPEC COLONIA LA COMUNIDAD, 42660LA COMUNIDAD, FRANCISCO I. MADERO HIDALGOENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ALLENDE, CALLE DESAGUE NORTE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE COMUNICA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CON LA CABECERA MUNICIPAL A PARTIR DEL J, lon:-99.07680099, lat:20.24873073}} | 43221 | 43312 | 738629.58 | 755360.8 | 755360.8 | 738629.58 | 738629.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-I3P-2018/FAISM023045-04, contratista:RAUL GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:755360.8, importe_modificado:755360.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1299918/proyecto_INICIO, 1299918/proyecto_FIN, 1299918/proyecto_PROCESO, 1299918/proyecto_FIN, 1299918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301299005 | Proyecto de inversión | 46934.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4693.43, modificado:4605.42}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42240.84, modificado:42240.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA LOS PERCASTEGUI - 77901 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 77901 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CERRADA LOS PERCASTEGUI COLONIA LA COMUNIDAD, 42660LA COMUNIDAD, FRANCISCO I. MADERO HIDALGOENTRE AVENIDA TEPATEPEC Y, CERRADA GERVIC SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA CON DIRECCIÓN PONIENTE A PARTIR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.07780441, lat:20.24910108}} | 43221 | 43251 | 42240.84 | 46846.26 | 46846.26 | 42240.84 | 42240.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2018/FAISM023008-06, contratista:CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, monto:46846.26, importe_modificado:46846.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {1299005/proyecto_FIN, 1299005/proyecto_INICIO, 1299005/proyecto_FIN, 1299005/proyecto_PROCESO, 1299005/proyecto_INICIO, 1299005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301299010 | Proyecto de inversión | 208000.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:20800.04, modificado:20113.32}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187200.4, modificado:187200.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS - 78026 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 78026 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO DOCTOR JOSÉ G. PARRES, 42665DOCTOR JOSÉ G. PARRES, FRANCISCO I. MADERO HIDALGOENTRE AVENIDA COLOSIO Y, CALLE NIÑOS HÉROES SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE QUE COMUNICA CON EL CAMPO DEPORTIVO, lon:-99.13352438, lat:20.22193253}} | 43221 | 43251 | 205780.4 | 207313.72 | 207313.72 | 205780.4 | 205780.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2018/FAISM023012-12, contratista:JUAN JOSE TORRES ASIAIN, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, monto:207313.72, importe_modificado:207313.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {1299010/proyecto_PROCESO, 1299010/proyecto_INICIO, 1299010/proyecto_PROCESO, 1299010/proyecto_INICIO, 1299010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301300145 | Proyecto de inversión | 37117.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33405.74, modificado:33405.74}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3711.75, modificado:3152.73}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA LUIS DONALDO COLOSIO LA MORA - 140883 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 140883 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:CERRADA LUIS DONALDO COLOSIO RANCHERIA LA MORA, 42666LA MORA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGOENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE LATERAL DEL LADO OESTE A LA ESCU, lon:-99.09254733, lat:20.26056612}} | 43313 | 43343 | 33405.74 | 36558.47 | 36558.47 | 33405.74 | 33405.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2018/FAISM023020-26, contratista:JAVIER SOTO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:36558.47, importe_modificado:36558.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1300145/proyecto_INICIO, 1300145/proyecto_PROCESO, 1300145/proyecto_INICIO, 1300145/proyecto_PROCESO, 1300145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301300309 | Proyecto de inversión | 46427.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4642.76, modificado:4561.33}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41784.82, modificado:41784.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA - 141368 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 141368 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:CALLEJON EMILIANO ZAPATA BARRIO EL ARBOLITO, 42672EL ROSARIO, FRANCISCO I. MADERO HIDALGOENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y,SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE QUE COMUNICA AL BARRIO EL ARBOLITO CON EL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD, lon:-99.0357132, lat:20.24033496}} | 43313 | 43343 | 45084.82 | 46346.15 | 46346.15 | 41784.82 | 41784.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2018/FAISM023035-35, contratista:ARTURO GUZMAN PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:46346.15, importe_modificado:46346.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {1300309/proyecto_INICIO, 1300309/proyecto_FIN, 1300309/proyecto_PROCESO, 1300309/proyecto_FIN, 1300309/proyecto_INICIO, 1300309/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301300529 | Proyecto de inversión | 175559.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17555.97, modificado:16808.55}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158003.72, modificado:158003.72}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ - 142031 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 142031 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:37, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EL HORNO, 42670EL HORNO [COLONIA], FRANCISCO I. MADERO HIDALGOENTRE CALLE CANAL REQUENA Y, CALLE FELIPE CONTRERAS SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD SIENDO UNA CALLE PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMU, lon:-99.12268138, lat:20.22075596}} | 43313 | 43343 | 173503.72 | 174812.27 | 174812.27 | 173503.72 | 173503.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2018/FAISM023030-22, contratista:JUAN JOSE TORRES ASIAIN, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:174812.27, importe_modificado:174812.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {1300529/proyecto_INICIO, 1300529/proyecto_PROCESO, 1300529/proyecto_FIN, 1300529/proyecto_PROCESO, 1300529/proyecto_INICIO, 1300529/proyecto_PROCESO, 1300529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301302668 | Proyecto de inversión | 2287786 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343167.9, modificado:343167.9}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:343167.9, modificado:343167.9}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601450.2, modificado:1601450.2}} | REHABILITACIÓN DE SAP SAN MIGUEL ALMOLÓN SEGUNDA ETAPA - 148920 | 13 | Hidalgo | 20 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 148920 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:2, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL ALMOLÓN (ALMOLÓN), 43340SAN MIGUEL ALMOLÓN (ALMOLÓN), ELOXOCHITLÁN HIDALGOENTRE Y,ELOXOCHITLÁNSAN MIGUEL ALMOLÓN, lon:-98.89849433, lat:20.72618134}} | 43282 | 43465 | 343167.9 | 343167.9 | 343167.9 | 343167.9 | 343167.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57647, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, monto:343167.9, importe_modificado:343167.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1302668/proyecto_INICIO, 1302668/proyecto_PROCESO, 1302668/proyecto_FIN, 1302668/proyecto_PROCESO, 1302668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301300030 | Proyecto de inversión | 220850.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22085.06, modificado:17712.21}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198765.55, modificado:198765.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CERRADA POLO MERA - 139835 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 139835 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CERRADA POLO MERA COLONIA 2DA. DEMARCACIÓN, 42660TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGOENTRE CALLE GALEANA Y, CERRADA CHENCHA CONTRERAS SE LOCALIZA EN LA PARTE OESTE DE LA LOCALIDAD ES EL TERCER CALLEJÓN SOBRE LA CALLE GALEANA SIENDO UNO DE LOS , lon:-99.09627079, lat:20.24408517}} | 43313 | 43373 | 203765.55 | 216477.76 | 216477.76 | 198765.55 | 198765.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2018/FAISM023048-47, contratista:RAUL GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:216477.76, importe_modificado:216477.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1300030/proyecto_INICIO, 1300030/proyecto_PROCESO, 1300030/proyecto_FIN, 1300030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301314261 | Proyecto de inversión | 296814.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296814.2, modificado:296814.82}} | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE - 209176 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 209176 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:618.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:121, direccion:CALLERANCHERIA EL VALANTE, 42325EL VALANTE, IXMIQUILPAN HIDALGOENTRE Y,ENTRADA AL CAMPESTRE, lon:-99.19293258, lat:20.4743299}} | 43388 | 43449 | 296814.82 | 296814.82 | 294626.72 | 294626.72 | 294626.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 489-FAISM/2018, contratista:MARIA TERESA TREJO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:296814.82, importe_modificado:188375.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.64}} | {1314261/proyecto_INICIO, 1314261/proyecto_FIN, 1314261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301300685 | Proyecto de inversión | 105168.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10516.84, modificado:10336.59}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94651.53, modificado:94651.53}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN PEDRO ÁNGELES - 142496 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 142496 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, direccion:CALLEJON PEDRO ÁNGELES COLONIA EL MENDOZA, 42667EL MENDOZA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGOENTRE CARRETERA TEPATEPEC-EL MENDOZA Y, CALLE OAXACA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA COMUNIDAD UNA CUADRA ANTES DEL ACCESO A LA COMUNIDAD EN ORIENTACIÓN ESTE, lon:-99.08956171, lat:20.28023437}} | 43221 | 43251 | 95651.53 | 104988.12 | 104988.12 | 94651.53 | 94651.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2018/FAISM023010-08, contratista:ARTURO GUZMAN PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, monto:104988.12, importe_modificado:104988.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1300685/proyecto_INICIO, 1300685/proyecto_PROCESO, 1300685/proyecto_INICIO, 1300685/proyecto_FIN, 1300685/proyecto_PROCESO, 1300685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301302688 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298687.09, modificado:298687.09}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:26312.91, modificado:26312.91}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE - 148954 | 13 | Hidalgo | 20 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 148954 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.04, meta_modificada:621.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:CALLERANCHERIA OTATLA, 43344OTATLA, ELOXOCHITLÁN HIDALGOENTREY,OTATLA ELOXOCHITLAN, lon:-98.9657832, lat:20.75559358}} | 43282 | 43465 | 298687.09 | 298687.09 | 298687.09 | 298687.09 | 298687.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEL-2018-OBRA3X1/PAVOTA/AD-01., contratista:JORGE ANTONIO RENDON BECERRA, convocante:MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.04}} | {1302688/proyecto_INICIO, 1302688/proyecto_FIN, 1302688/proyecto_PROCESO, 1302688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301302691 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE - 148958 | 13 | Hidalgo | 20 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 148958 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.04, meta_modificada:621.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:CALLERANCHERIA CHACAYA, 43344CHACAYA, ELOXOCHITLÁN HIDALGOENTREY,CHACAYA ELOXOCHITLÁN, lon:-98.9352628, lat:20.72783989}} | 43282 | 43465 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEL-2018-OBRA3X1/PAVCHAC/AD-02., contratista:JORGE ANTONIO RENDON BECERRA, convocante:MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.04}} | {1302691/proyecto_INICIO, 1302691/proyecto_FIN, 1302691/proyecto_PROCESO, 1302691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301299923 | Proyecto de inversión | 532365.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:26618.25, modificado:23664.24}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505746.8, modificado:505746.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LOS PINOS - 132330 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 132330 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE LOS PINOS RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS (COLONIA EL MEXE), 42670LÁZARO CÁRDENAS (EL MEXE) [COLONIA], FRANCISCO I. MADERO HIDALGOENTRE CALLE CANAL REQUENA Y CALLE CANAL EL TUMBA, CALLE LAURELES ES LA SEGUNDA CALLE CON DIRECCIÓN SUR A PARTIR DE , lon:-99.10254514, lat:20.21979231}} | 43221 | 43312 | 526246.8 | 529411.04 | 529411.04 | 526246.8 | 526246.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2018/FAISM023046-41, contratista:RAUL GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:529411.04, importe_modificado:529411.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1299923/proyecto_INICIO, 1299923/proyecto_PROCESO, 1299923/proyecto_FIN, 1299923/proyecto_PROCESO, 1299923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301299927 | Proyecto de inversión | 45204.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4520.45, modificado:3593.61}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40684.04, modificado:40684.04}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA CHENCHA CONTRERAS - 133044 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 133044 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CERRADA CHENCHA CONTRERAS COLONIA 2DA. DEMARCACIÓN, 42660TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGOENTRE CALLE GALEANA Y, CERRADA YAYO MERA SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA LOCALIDAD ES LA CUARTA CERRADA CON DIRECCIÓN SUR, SOBRE LA CALLE GALEANA Q, lon:-99.09601263, lat:20.24425944}} | 43313 | 43343 | 40684.04 | 44277.65 | 44277.65 | 40684.04 | 40684.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-FAISM/2018023016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR H.A., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, monto:44277.65, importe_modificado:44277.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {1299927/proyecto_INICIO, 1299927/proyecto_FIN, 1299927/proyecto_PROCESO, 1299927/proyecto_INICIO, 1299927/proyecto_PROCESO, 1299927/proyecto_INICIO, 1299927/proyecto_FIN, 1299927/proyecto_PROCESO, 1299927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301300038 | Proyecto de inversión | 67994.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6799.45, modificado:4039.46}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61195.03, modificado:61195.03}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA YAYO MERA - 139978 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 139978 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CERRADA YAYO MERA COLONIA 2DA. DEMARCACIÓN, 42660TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGOENTRE CALLE GALEANA Y, CALLEJON DE CORREGIDORA SE LOCALIZA EN LA ZONA ORIENTE DE LA LOCALIDAD SIENDO LA QUINTA CERRADA SOBRE LA CALLE GALEANA QUE ES UNO DE LO, lon:-99.09572582, lat:20.24428072}} | 43313 | 43343 | 61195.03 | 65234.49 | 65234.49 | 61195.03 | 61195.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2018/FAISM023023-28, contratista:JAVIER SOTO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, monto:65234.49, importe_modificado:65234.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {1300038/proyecto_INICIO, 1300038/proyecto_PROCESO, 1300038/proyecto_INICIO, 1300038/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301300047 | Proyecto de inversión | 395361.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:39536.13, modificado:23622.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355825.2, modificado:355825.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CIPRES - 140142 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 140142 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA 4TA. DEMARCACIÓN, 42660TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGOENTRE CALLE LOS PINOS Y, CALLE ROSALES SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD SIENDO LA CALLE QUE COMUNICA A LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A LA LOCALID, lon:-99.08663898, lat:20.25066322}} | 43313 | 43373 | 355825.2 | 379447.88 | 379447.88 | 355825.2 | 355825.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2018/FAISM023039-38, contratista:RAUL GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:379447.88, importe_modificado:379447.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1300047/proyecto_INICIO, 1300047/proyecto_PROCESO, 1300047/proyecto_FIN, 1300047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301300063 | Proyecto de inversión | 216457.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:21645.7, modificado:20640.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194811.34, modificado:194811.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MANZANA VIVIENDAS DEL BRAVO SEGUNDA ETAPA - 140364 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 140364 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TEPATEPEC- EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 800 BARRIO , 42660TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGOENTRE CALLE NARANJO Y CAMINO A COL. EL BRAVO,SE LOCALIZA A 500 MTS. CON ORIENTACIÓN ESTE A PARTIR DE LA CALLE NARANJO QUE, lon:-99.07620252, lat:20.25950226}} | 43313 | 43373 | 201011.34 | 215451.59 | 215451.59 | 194811.34 | 194811.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2018/FAISM023047-42, contratista:RAUL GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:215451.59, importe_modificado:215451.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1300063/proyecto_INICIO, 1300063/proyecto_FIN, 1300063/proyecto_PROCESO, 1300063/proyecto_FIN, 1300063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301299013 | Proyecto de inversión | 452712.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:45271.29, modificado:44243.16}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407441.63, modificado:407441.63}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAPOTE - 78205 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 78205 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:15, direccion:CALLE ZAPOTE RANCHERIA LA CRUZ, 42670LA CRUZ, FRANCISCO I. MADERO HIDALGOENTRE CALLE CANAL REQUENA Y CALLE CANAL EL TUMBA, CALLE FRESNO SE UBICA EN LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL CAMPO DEPOTIVO, lon:-99.11391517, lat:20.22335397}} | 43221 | 43312 | 447241.62 | 451684.79 | 451684.79 | 447241.62 | 447241.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2018/FAISM023038-37, contratista:JUAN JOSE TORRES ASIAN, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, monto:451684.79, importe_modificado:451684.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:594.0}} | {1299013/proyecto_INICIO, 1299013/proyecto_PROCESO, 1299013/proyecto_INICIO, 1299013/proyecto_PROCESO, 1299013/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301300079 | Proyecto de inversión | 178891.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17889.16, modificado:16619.22}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161002.44, modificado:161002.44}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LOS AGUILARES - 140604 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 140604 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO DENGANTZHA, 42666DENGANTZHA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGOENTRE CALLE JALISCO Y AVENIDA MEXICO, CALLE LIBERTAD SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD SIENDO LA ÚLTIMA CALLE DE LA ZONA URBANA ANTES DEL CANAL DE AGUAS NEGRAS, lon:-99.12640864, lat:20.26681054}} | 43313 | 43343 | 171902.44 | 177621.66 | 177621.66 | 161002.44 | 161002.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2018/FAISM023025-24, contratista:CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:177621.66, importe_modificado:177621.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1300079/proyecto_INICIO, 1300079/proyecto_PROCESO, 1300079/proyecto_INICIO, 1300079/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301300087 | Proyecto de inversión | 179166.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17916.63, modificado:17842.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161249.71, modificado:161249.71}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LOS SERRANOS - 140661 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 140661 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:CALLE TAMAULIPAS Y SIN NOMBRE PUEBLO DENGANTZHA, 42666DENGANTZHA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGOENTRE CALLE TAMAULIPAS Y, CALLE VERACRUZ SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA ESTA LOCALIDAD CON LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-99.11544377, lat:20.27253719}} | 43313 | 43343 | 170978.71 | 179092.11 | 179092.11 | 161249.71 | 161249.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2018/FAISM023026-29, contratista:ARTURO GUZMAN PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, monto:179092.11, importe_modificado:179092.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1300087/proyecto_INICIO, 1300087/proyecto_PROCESO, 1300087/proyecto_INICIO, 1300087/proyecto_PROCESO, 1300087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301300131 | Proyecto de inversión | 277138.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27713.86, modificado:26716.92}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249424.79, modificado:249424.79}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA PARTE ALTA - 140837 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 140837 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS (COLONIA EL MEXE), 42670LÁZARO CÁRDENAS (EL MEXE) [COLONIA], FRANCISCO I. MADERO HIDALGOENTRE CALLE CANAL EL TUMBA Y, CALLE LOS LAURELES SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD ES LA CALLE LATER, lon:-99.10095796, lat:20.21648569}} | 43313 | 43373 | 266024.79 | 276141.71 | 276141.71 | 266024.79 | 266024.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2018/FAISM023028-21, contratista:JUAN JOSE TORRES ASIAIN, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, monto:276141.71, importe_modificado:276141.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1300131/proyecto_INICIO, 1300131/proyecto_PROCESO, 1300131/proyecto_FIN, 1300131/proyecto_INICIO, 1300131/proyecto_FIN, 1300131/proyecto_PROCESO, 1300131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301318615 | Proyecto de inversión | 162441.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162441.13, modificado:162441.13}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA LEONA VICARIO - 224875 | 13 | Hidalgo | 72 | Tlanalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 224875 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:37, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA ALFREDO V BONFIL, 43930TEODORO CASTILLO ROLDAN, TLANALAPA HIDALGOENTRE CALLE CIRCUNVALACIÓN SUR Y CALLE EMILIANO HERNANDEZ,SE LLEGA POR CALLE EMILIANO HERNANDEZ HASTA CRUCE CON CALLE CIRCUNVALACIÓN SUR. EN DIRECCION H, lon:-98.59937396, lat:19.80546514}} | 43350 | 43381 | 162441.1 | 162441.1 | 162441.1 | 162441.1 | 162441.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-2018/FAIMS072003, contratista:MIGUEL ANGEL IBARRA BARRONES, convocante:MUNICIPIO DE TLANALAPA, monto:162000.0, importe_modificado:162000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1318615/proyecto_INICIO, 1318615/proyecto_PROCESO, 1318615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301323411 | Proyecto de inversión | 456801.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456801.44, modificado:456801.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA DE DOS APORTACIÓN MUNICIPAL - 244158 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 244158 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:34, direccion:PUEBLO IXTLAPALACO, 43138IXTLAPALACO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGOENTREY,LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 43 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.85964057, lat:21.13554727}} | 43373 | 43434 | 456801.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1323411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190101514560 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:271438.12}} | PIEE 2018 | 13 | Hidalgo | 81 | Zacualtipán de Ángeles | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad TEcnológica de la Sierra Hidalguense |  | N | 0 | 0 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Huejutla de Reyes - Pachuca, Zacualtipán, Hgo., México, lon:-98.66789103, lat:20.66403764}} | 43466 | 43830 | 271438.12 | 268858.08 | 268858.08 | 268858.08 | 268858.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID180301323336 | Proyecto de inversión | 114351.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114351.89, modificado:114351.89}} | TERMINACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE APORTACIÓN MUNICIPAL - 243841 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 243841 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:15, direccion:PUEBLO EL NARANJAL, 43126EL NARANJAL, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGOENTREY,LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 77 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA, lon:-98.95051905, lat:21.0437565}} | 43373 | 43434 | 114351.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1323336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301383792 | Proyecto de inversión | 327025.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:16351.3, modificado:11393.13}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310674.66, modificado:310674.66}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DESAGUE NORTE COL LOS CHAVARRIAS - 140307 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 140307 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DESAGÜE NORTE COLONIA LOS CHAVARRIA, 42660TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGOENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD A DOS CALLES CON DIRECCIÓN OESTE DE LA ESC, lon:-99.09507721, lat:20.24807632}} | 43313 | 43373 | 322067.79 | 322067.79 | 322067.79 | 310674.66 | 310674.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2018/FAISM023040-39, contratista:RAUL GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:322067.79, importe_modificado:322067.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1383792/proyecto_INICIO, 1383792/proyecto_PROCESO, 1383792/proyecto_FIN, 1383792/proyecto_PROCESO, 1383792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301383798 | Proyecto de inversión | 124478.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6223.91, modificado:3274.71}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118254.24, modificado:118254.24}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁNGEL VARGAS - 141549 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 141549 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:CALLE ÁNGEL VARGAS BARRIO LOS VILLA, 42672EL ROSARIO, FRANCISCO I. MADERO HIDALGOENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE QUE COMUNICA CON LA LOCALID, lon:-99.03092599, lat:20.25530229}} | 43313 | 43343 | 118254.24 | 121528.95 | 121528.95 | 118254.24 | 118254.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2018/FAISM023029-31, contratista:ARTURO GUZMAN PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:121528.95, importe_modificado:121528.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {1383798/proyecto_INICIO, 1383798/proyecto_FIN, 1383798/proyecto_PROCESO, 1383798/proyecto_FIN, 1383798/proyecto_PROCESO, 1383798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301384036 | Adquisición | 40500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40500.0, modificado:40500.0}} | FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2018FAFM515 | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:De Pza Juárez, Centro, 42300 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.2178398, lat:20.484053}} | 43101 | 43465 | 40500 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301384037 | Acción | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2018FAFM597 | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:De Pza Juárez, Centro, 42300 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.2178398, lat:20.484053}} | 43101 | 43465 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301383791 | Proyecto de inversión | 312864.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:31289.85, modificado:29330.73}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281574.42, modificado:281574.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES DESAGUE SUR Y AMADO NERVO - 140219 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 140219 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.52, meta_modificada:480.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DESAGÜE SUR Y AMADO NERVO COLONIA 1RA. DEMARCACIÓN, 42660TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGOENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y AVENIDA HIDALGO, CALLE ABASOLO SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD SIENDO LA SEGUNDA CALLE A LADO IZQUIERDO, lon:-99.08672749, lat:20.24204678}} | 43313 | 43343 | 300778.42 | 310905.15 | 310905.15 | 300778.42 | 300778.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2018/FAISM023024-20, contratista:JUAN JOSE TORRES ASIAIN, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, monto:311884.71, importe_modificado:310674.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.52}} | {1383791/proyecto_INICIO, 1383791/proyecto_PROCESO, 1383791/proyecto_INICIO, 1383791/proyecto_FIN, 1383791/proyecto_INICIO, 1383791/proyecto_PROCESO, 1383791/proyecto_FIN, 1383791/proyecto_PROCESO, 1383791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190101510419 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA QUETZALCOATL - 19564 | 13 | Hidalgo | 67 | Tezontepec de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | 19564 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:5, direccion:AVENIDA REVOLUCION INTERIOR SN COLONIA HUITEL, 42771 HUITEL, TEZONTEPEC DE ALDAMA HIDALGO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE ENCUENTRA LOCALIZADA ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y 16 DE, lon:-99.28140095, lat:20.17331011}} | 43556 | 43830 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTA/DOP/FAISM/2020/C023, contratista:CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS, convocante:MUNICIPIO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1510419/proyecto_INICIO, 1510419/proyecto_PROCESO, 1510419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190101511940 | Adquisición | 105800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105800.0, modificado:105800.0}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2019FAFM511 | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:De Pza Juárez, Centro, 42300 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.2178398, lat:20.484053}} | 43467 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190101511944 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | OTROS EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2019FAFM521 | N | 0 | 0 | 92503 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:De Pza Juárez, Centro, 42300 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.2178398, lat:20.484053}} | 43467 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190101511946 | Adquisición | 22726 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22726.0, modificado:22726.0}} | SISTEMA DE AIRE ACONDICION Y CALEFACCION | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2019FAFM564 | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:De Pza Juárez, Centro, 42300 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.2178398, lat:20.484053}} | 43467 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190101511951 | Proyecto de inversión | 869680 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869680.0, modificado:869680.0}} | DISPONIBLE PARA OBRA | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2019FAFM600 | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:De Pza Juárez, Centro, 42300 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.2178398, lat:20.484053}} | 43467 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190101511943 | Adquisición | 24926 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24926.0, modificado:24926.0}} | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS ADMINISTRATIVOS | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2019FAFM519 | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:De Pza Juárez, Centro, 42300 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.2178398, lat:20.484053}} | 43467 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190101511945 | Adquisición | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2019FAFM531 | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:De Pza Juárez, Centro, 42300 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.2178398, lat:20.484053}} | 43467 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190101511948 | Adquisición | 15800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15800.0, modificado:15800.0}} | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2019FAFM567 | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:De Pza Juárez, Centro, 42300 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.2178398, lat:20.484053}} | 43467 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190101509226 | Proyecto de inversión | 650384.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650384.9, modificado:350684.9}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZACATECAS - 17157 | 13 | Hidalgo | 83 | Zempoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZEMPOALA | 17157 | S | 18 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:559.85, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS INTERIOR S/N COLONIA ZEMPOALA CENTRO, 43838 ZEMPOALA, ZEMPOALA HIDALGO ENTRE CALLE LAGUNA TECOCOMULCO Y CALLE CUAUHTEMOC, EL PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO SE UBICA EN CALLE ZACATECAS EN EL ENTRONQUE DE CALLE GUAN, lon:-98.68182047, lat:19.90885511}} | 43644 | 43754 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISM-19/083-012, contratista:AXR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA, monto:195700.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1509226/proyecto_INICIO, 1509226/proyecto_FIN, 1509226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180401436856 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES - 353054 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 353054 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1459.5, meta_modificada:1459.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:13, direccion:CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO PATRIA NUEVA, 42630 PATRIA NUEVA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE EL CERRITO Y CALLE REVOLUCION, CALLE FELIPE ANGELES SE ENCUENTRA EN CALLE EL CERRITO DE LADO OESTE DE LA COMUNIDAD CERCA DEL PANTE, lon:-99.04955478, lat:20.367333}} | 43221 | 43312 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-RAMO20-3X1-2018-OP-INV3/C001, contratista:CHRISTIAN CRUZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1459.5}} | {1436856/proyecto_PROCESO, 1436856/proyecto_FIN, 1436856/proyecto_INICIO, 1436856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180401432460 | Proyecto de inversión | 242930.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242930.97, modificado:142878.42}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE COCINA COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATOLICA - 326829 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 326829 | S | 72 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.0, meta_modificada:89.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO CERRITOS, 42313 CERRITOS, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , FRENTE A LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD SOBRE CIRCUITO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA, lon:-99.18475397, lat:20.53684201}} | 43344 | 43465 | 142878.42 | 142878.42 | 137614.92 | 137614.92 | 137614.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 81-FAISM/2018, contratista:ANALILIA PIOQUINTO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:142878.42, importe_modificado:142878.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.23}} | {1432460/proyecto_PROCESO, 1432460/proyecto_INICIO, 1432460/proyecto_PROCESO, 1432460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180401433958 | Proyecto de inversión | 682934.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682934.75, modificado:682934.75}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR - 336826 | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 336826 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:483.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 42330 ZIMAPÁN, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE AVENIDA AVENIDA H COLEGIO MILITAR Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE LOMO DE TORO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO FRENTE AL HOSPITAL DEL MUNICIPIO SOBRE AV. H. COLEGIO MILI, lon:-99.38144245, lat:20.734125}} | 43410 | 43463 | 682934.06 | 682934.06 | 682934.06 | 682934.06 | 682934.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-2018/FAISM084021, contratista:Telesforo Pintado Escalante, convocante:Municipio de Zimapán, monto:682568.6, importe_modificado:682934.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.39}} | {1433958/proyecto_INICIO, 1433958/proyecto_FIN, 1433958/proyecto_PROCESO, 1433958/proyecto_FIN, 1433958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180401436537 | Proyecto de inversión | 629931.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:50788.78, modificado:50788.78}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579142.23, modificado:579142.23}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA VICENTE GUERRERO PAGO A CFE - 351355 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 351355 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:3, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO LA BLANCA, 42621 LA BLANCA (TAXTHO LA BLANCA), SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE SAN JUAN DE DIOS Y CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA, AVENIDA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA EN AVENIDA VICENTE GUERRE, lon:-99.02794096, lat:20.37157643}} | 43221 | 43312 | 579142.23 | 579142.23 | 579142.23 | 579142.23 | 579142.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:48341801030020417270, contratista:COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:579142.23, importe_modificado:579142.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1436537/proyecto_INICIO, 1436537/proyecto_FIN, 1436537/proyecto_PROCESO, 1436537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180401436570 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE VARIAS CALLES - 351454 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 351454 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1459.5, meta_modificada:1459.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CALLE CACTUS BARRIO LOS CERRITOS, 42621 CERRITOS, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CARRETERA SANTIAGO -LAGUNILLA Y CARRETERA LA BLANCA, SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA BLANCA DE LADO NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-99.02153066, lat:20.3567628}} | 43221 | 43312 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-RAMO20-3X1-2018-OP-INV/C002, contratista:G.R.G INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:999721.09, importe_modificado:999721.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1459.5}} | {1436570/proyecto_PROCESO, 1436570/proyecto_FIN, 1436570/proyecto_PROCESO, 1436570/proyecto_INICIO, 1436570/proyecto_FIN, 1436570/proyecto_INICIO, 1436570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180401468562 | Proyecto de inversión | 579382.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579382.49, modificado:579382.49}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 414280 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 414280 | S | 57 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:499.0, meta_modificada:499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:142, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA LIBERTAD, 42325 LA LIBERTAD [COLONIA], IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, A LA PERIFERIA NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-99.18689926, lat:20.50353491}} | 43374 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1468562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180401473060 | Proyecto de inversión | 905131.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905131.4, modificado:905131.4}} | PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO DE AGUA POTABLE EL ROSARIO - 419354 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 419354 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:139, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL ROSARIO CAPULA, 42325 EL ROSARIO CAPULA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , A LA PERIFERIA DE LA COMUNIDAD AL SUR, lon:-99.13953819, lat:20.53393091}} | 43374 | 43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 78-FAISM/2018, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMCANICAS CREA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:804890.09, importe_modificado:804890.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1473060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180401501182 | Proyecto de inversión | 65742 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65742.0, modificado:59742.0}} | PRODEP 2018 | 13 | Hidalgo | 81 | Zacualtipán de Ángeles | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense |  | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz 15, Cosapa, Zacualtipán, Hgo., México, lon:-98.65310669, lat:20.64563576}} | 43405 | 43830 | 59742 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID180401497775 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | Impulso al emprendimiento rural y agroindustrial en zonas vulnerables de Hidalgo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial | FNE-180702-C1-6-000075788 | N | 0 | 0 | 296 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Apan, Hgo., México, lon:-98.45407, lat:19.711382}} | 43405 | 43770 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190201547992 | Proyecto de inversión | 751038.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250346.33, modificado:250346.33}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISM, monto:250346.33, modificado:250346.33}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250346.33, modificado:250346.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA NOPALERA - 95287 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | 95287 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:497.0, meta_modificada:497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE CACTUS COLONIA SANTA BÁRBARA COLONIA LA NOPALERA, 43961 SANTA BÁRBARA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE TIERRA NUEVA Y CALLE XOCONOSTLE, CARRETERA EMILIANO ZAPATA-SANTA CLARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LA , lon:-98.5671256, lat:19.6699627}} | 43647 | 43738 | 250346.33 | 250346.33 | 250346.33 | 250346.33 | 250346.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ-FAISM-19/012, contratista:INGENIEROS Y CONSTRUCTORES GESAJ S.A. DE C.V., convocante:municipio de emiliano zapata, monto:250346.33, importe_modificado:250346.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:497.0}} | {1547992/proyecto_INICIO, 1547992/proyecto_FIN, 1547992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201544929 | Proyecto de inversión | 650732.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216910.77, modificado:216910.77}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISM, monto:216910.77, modificado:216910.77}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216910.77, modificado:216910.77}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA - 91040 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | 91040 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:PUEBLO SANTA BÁRBARA, 43961 SANTA BÁRBARA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE VICENTE SUAREZ, CARRETERA EMILIANO ZAPATA-SANTA CLARA LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE REPARTEN ENTRE LOS HOGARES DE LO BENEFICIARIOS , lon:-98.56684039, lat:19.66431655}} | 43647 | 43707 | 216910.77 | 216910.77 | 216910.77 | 216910.77 | 216910.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ-FAISM-19/004, contratista:ARRBELL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:216910.77, importe_modificado:216910.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.0}} | {1544929/proyecto_INICIO, 1544929/proyecto_FIN, 1544929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201531371 | Proyecto de inversión | 87242.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4362.1, modificado:3820.44}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82879.96, modificado:82879.96}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIMERA SEGUNDA Y QUINTA CERRADAS DE VICENTE AGUIRRE - 43506 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 43506 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CERRADA 1RA. 2DA. Y 5TA. DE VICENTE AGUIRRE INTERIOR SN PUEBLO LA PUERTA, 42665 LA PUERTA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE VICENTE AGUIRRE Y , SE UBICAN SOBRE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-99.11656674, lat:20.25002331}} | 43617 | 43646 | 86700.4 | 86700.4 | 82879.96 | 82879.96 | 82879.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2019/FAISM023008-09, contratista:BRENDA DE LA ROSA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:86700.4, importe_modificado:86700.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {1531371/proyecto_INICIO, 1531371/proyecto_PROCESO, 1531371/proyecto_FIN, 1531371/proyecto_PROCESO, 1531371/proyecto_FIN, 1531371/proyecto_PROCESO, 1531371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201548170 | Proyecto de inversión | 314652.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104884.3, modificado:104884.3}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISM, monto:104884.3, modificado:104884.3}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104884.3, modificado:104884.3}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA NOPALERA - 95534 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | 95534 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE CACTUS COLONIA SANTA BARBARA COLONIA LA NOPALERA, 43961 SANTA BÁRBARA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE MACUA Y CARRIZAL Y CALLE XOCONOSTLE, CALLE EMILIANO ZAPATA-SANTA CLARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA NOPALE, lon:-98.56703388, lat:19.66919749}} | 43647 | 43738 | 104884.3 | 104884.3 | 104884.3 | 104884.3 | 104884.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ-FAISM-19/007, contratista:INGENIEROS Y CONSTRUCTORES GESAJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:104884.3, importe_modificado:104884.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.0}} | {1548170/proyecto_INICIO, 1548170/proyecto_FIN, 1548170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201537334 | Proyecto de inversión | 270496.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90165.65, modificado:90165.65}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISM, monto:90165.65, modificado:90165.65}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90165.65, modificado:90165.65}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DIVERSAS DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 79123 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | 79123 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.2, meta_modificada:449.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2 DE ABRIL COLONIA EMILIANO ZAPATA CENTRO, 43960 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ALLENDE, CALLE PINOS Y CEDRO LA CALLE DOS DE ABRIL SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES GUERRERO Y ALLENDE, lon:-98.5406042, lat:19.65533303}} | 43647 | 43738 | 90165.65 | 90165.65 | 90165.65 | 90165.65 | 90165.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ-FAISM-19/009, contratista:INGENIEROS Y CONSTRUCTORES GESAJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:90165.65, importe_modificado:90165.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:449.2}} | {1537334/proyecto_INICIO, 1537334/proyecto_PROCESO, 1537334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201548216 | Proyecto de inversión | 315327.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105109.05, modificado:105109.05}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISM, monto:105109.05, modificado:105109.05}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105109.05, modificado:105109.05}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PADRE - 95593 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | 95593 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE TIERRA NUEVA COLONIA SANTA BÁRBARA COLONIA EL PADRE, 43961 SANTA BÁRBARA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE CACTUS Y CAMINO CAMINO INTERPARCELARIO, CALLE EMILIANO ZAPATA-SANTA CLARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL , lon:-98.56706518, lat:19.66962445}} | 43647 | 43738 | 105109.05 | 105109.05 | 105109.05 | 105109.05 | 105109.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ-FAISM-19/008, contratista:INGENIEROS Y CONSTRUCTORES GESAJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:105109.05, importe_modificado:105109.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:498.0}} | {1548216/proyecto_INICIO, 1548216/proyecto_FIN, 1548216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201548263 | Proyecto de inversión | 258449.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISM, monto:86149.86, modificado:86149.86}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86149.86, modificado:86149.86}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86149.86, modificado:86149.86}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA VIVEROS - 95672 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | 95672 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.5, meta_modificada:392.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE VIVEROS COLONIA SANTA BARBARA COLONIA VIVEROS, 43961 SANTA BÁRBARA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CARRETERA EMILIANO ZAPATA-SANTA CLARA, CALLE CAMINO REAL LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VIVEROS, lon:-98.56775508, lat:19.66933931}} | 43647 | 43738 | 86149.86 | 86149.86 | 86149.86 | 86149.86 | 86149.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ-FAISM-19/011, contratista:INGENIEROS Y CONSTRUCTORES GESAJ S.A. DE C.V., convocante:municipio de emiliano zapata, monto:86149.86, importe_modificado:86149.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.5}} | {1548263/proyecto_INICIO, 1548263/proyecto_FIN, 1548263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201537968 | Proyecto de inversión | 178181.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59393.85, modificado:59393.85}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISM, monto:59393.85, modificado:59393.85}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59393.85, modificado:59393.85}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA CECILIA - 80029 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | 80029 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.65, meta_modificada:266.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA COLONIA SANTA CECILIA, 43960 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE 3 DE ENERO Y CALLE 6 DE ENERO, CALLE FELIPE ANGELES LA CALLE ALDAMA DE LA COLONIA SANTA CECILIA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 3, lon:-98.53980686, lat:19.65731747}} | 43647 | 43738 | 59393.85 | 59393.85 | 59393.85 | 59393.85 | 59393.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ-FAISM-19/006, contratista:INGENIEROS Y CONSTRUCTORES GESAJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:59393.85, importe_modificado:59393.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.65}} | {1537968/proyecto_INICIO, 1537968/proyecto_PROCESO, 1537968/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201531097 | Proyecto de inversión | 349484.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17474.25, modificado:2199.67}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332010.7, modificado:26920.04}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MÉXICO - 42496 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 42496 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:AVENIDA MÉXICO INTERIOR SN PUEBLO DENGANTZHA, 42666 DENGANTZHA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE QUERETARO, CALLE SINALOA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA CON , lon:-99.12216672, lat:20.26973931}} | 43617 | 43677 | 26920.04 | 29119.71 | 26920.04 | 26920.04 | 26920.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2019/FAISM023046-55, contratista:JAVIER SOTO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:29119.71, importe_modificado:29119.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1531097/proyecto_INICIO, 1531097/proyecto_FIN, 1531097/proyecto_PROCESO, 1531097/proyecto_FIN, 1531097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201535646 | Proyecto de inversión | 1324735.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISM, monto:441578.57, modificado:441578.57}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441578.57, modificado:441578.57}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441578.57, modificado:441578.57}} | PAVIMENTO HIDRÁULICO GUARNICIONES EN CALLE CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS SAN JOSÉ - 76643 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | 76643 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS (SAN JOSÉ), 43961 JOSÉ MARÍA MORELOS (SAN JOSÉ), EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VEINTIUNO DE MARZO, CALLE PRIMERO DE MAYO LA CALLE CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.57604603, lat:19.68399474}} | 43647 | 43738 | 441578.57 | 441578.57 | 441578.57 | 441578.57 | 441578.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ-FAISM-19/002, contratista:EDIFICACIONES Y PROVEEDORES DE LA CONSTRUCCION SINAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:441578.57, importe_modificado:441578.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1535646/proyecto_INICIO, 1535646/proyecto_FIN, 1535646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201535709 | Proyecto de inversión | 694497.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231499.07, modificado:231499.07}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISM, monto:231499.07, modificado:231499.07}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231499.07, modificado:231499.07}} | PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TEODORO ROLDAN DE LA LICALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS SAN JOSÉ - 76752 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 76752 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE TEODORO ROLDAN PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS (SAN JOSÉ), 43961 JOSÉ MARÍA MORELOS (SAN JOSÉ), EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE PEDRO GONZALEZ LA CALLE TEODORO ROLDAN DE LA LO, lon:-98.58095984, lat:19.68521707}} | 43647 | 43738 | 231499.07 | 231499.07 | 231499.07 | 231499.07 | 231499.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ-FAISM-19/001, contratista:EDIFICACIONES Y PROVEEDORES DE LA CONSTRUCCION SANAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:231499.07, importe_modificado:231499.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {1535709/proyecto_INICIO, 1535709/proyecto_PROCESO, 1535709/proyecto_INICIO, 1535709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201531349 | Proyecto de inversión | 384138.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19206.95, modificado:358.99}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364931.99, modificado:422557.17}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NÚMERO CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO - 43459 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 43459 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE TORRES BODET INTERIOR SN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS (COLONIA EL MEXE), 42670 LÁZARO CÁRDENAS (EL MEXE) [COLONIA], FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO ACTOPAN-TULA Y CALLE LUIS VILLARREAL, SE UBICA EN LA ZO, lon:-99.09262727, lat:20.22700959}} | 43617 | 43708 | 422557.17 | 422916.16 | 422557.17 | 422557.17 | 422557.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2019/FAISM023047-56, contratista:CORMAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:422916.16, importe_modificado:422916.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1531349/proyecto_INICIO, 1531349/proyecto_PROCESO, 1531349/proyecto_FIN, 1531349/proyecto_PROCESO, 1531349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201531419 | Proyecto de inversión | 335508.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:16775.43, modificado:645.07}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318733.25, modificado:416883.31}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA GUILLERMO PÉREZ ÁNGELES - 43610 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 43610 | S | 109 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.32, meta_modificada:133.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:AVENIDA CUATRO CAMINOS 1 INTERIOR SN PUEBLO CENTRO, 42672 EL ROSARIO, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE AVENIDA CUATRO CAMINOS Y CERRADA DE CUATRO CAMINOS, CALLE NIÑOS HÉROES SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD A TRES CUAD, lon:-99.0205154, lat:20.24617257}} | 43617 | 43708 | 416883.31 | 417528.38 | 416883.31 | 416883.31 | 416883.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2019/FAISM023041-50, contratista:ELVIA TORRES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:417528.38, importe_modificado:417528.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.32}} | {1531419/proyecto_INICIO, 1531419/proyecto_PROCESO, 1531419/proyecto_FIN, 1531419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201533348 | Proyecto de inversión | 738540.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369270.05, modificado:369270.05}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369270.05, modificado:369270.05}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COLONIA RAFAEL FRANCO - 47259 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | 47259 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ANASTACIO JUAREZ COLONIA RAFAEL FRANCO, 43960 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE VICENTE AVILES Y CALLE JOAQUIN CONTRERAS, CALLE EVARISTO BRIANZA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COLONIA RAFAEL FRANCO SE SI, lon:-98.53840855, lat:19.65228999}} | 43619 | 43708 | 369270.05 | 369270.05 | 369270.05 | 369270.05 | 369270.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ-FAISM-19/013, contratista:PAUL EDUARDO MORENO LIRA, convocante:municipio de emiliano zapata, monto:369270.05, importe_modificado:369270.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1533348/proyecto_INICIO, 1533348/proyecto_FIN, 1533348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201531657 | Proyecto de inversión | 396754.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19837.73, modificado:1662.62}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376916.94, modificado:423115.82}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO - 44256 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 44256 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:37, direccion:CALLE FELIPE CONTRERAS INTERIOR SN PUEBLO EL HORNO, 42670 EL HORNO [COLONIA], FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CANAL REQUENA, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA , lon:-99.12349346, lat:20.22121863}} | 43617 | 43708 | 424115.82 | 424778.44 | 423115.82 | 423115.82 | 423115.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2019/FAISM023043-52, contratista:ARTURO GUZMAN PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:424778.44, importe_modificado:424778.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1531657/proyecto_INICIO, 1531657/proyecto_PROCESO, 1531657/proyecto_INICIO, 1531657/proyecto_PROCESO, 1531657/proyecto_FIN, 1531657/proyecto_PROCESO, 1531657/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201532521 | Proyecto de inversión | 706480.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706480.46, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLES INDEPENDENCIA Y AV VEINTE DE NOVIEMBRE COL BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA - 46240 | 13 | Hidalgo | 41 | Mixquiahuala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46240 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA Y 20 DE NOVIEMBRE COLONIA BENITO JUÁREZ, 42719 BENITO JUÁREZ, MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MELCHOR OCAMPO LA COLONIA SE UBICA AL NORESTE DE LA CABE, lon:-99.14713564, lat:20.29228989}} | 43617 | 43738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1532521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201533372 | Proyecto de inversión | 567573.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283786.58, modificado:283786.58}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283786.58, modificado:283786.58}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOS DE ABRIL - 47278 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | 47278 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA EMILIANO ZAPATA CENTRO, 43960 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE MARTIRES 11 DE JULIO CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE 2 DE ABRIL SE ENCUENTRA, lon:-98.54072077, lat:19.65551156}} | 43619 | 43708 | 283786.58 | 283786.58 | 283786.58 | 283786.58 | 283786.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ-FAISM-19/003, contratista:SILVESTRE LOPEZ ACOSTA, convocante:municipio de emiliano zapata, monto:283786.58, importe_modificado:283786.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1533372/proyecto_INICIO, 1533372/proyecto_FIN, 1533372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201533390 | Proyecto de inversión | 147581.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73790.88, modificado:73790.88}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73790.88, modificado:73790.88}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA UNIDAD DEPORTIVA - 47295 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | 47295 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:SANTA CLARA, 43961 SANTA CLARA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA, lon:-98.57793192, lat:19.69601679}} | 43619 | 43708 | 73790.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1533390/proyecto_INICIO, 1533390/proyecto_FIN, 1533390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201531661 | Proyecto de inversión | 686990.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652640.52, modificado:652640.52}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:34349.5, modificado:33191.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE IGNACIO ALLENDE - 44261 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 44261 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA NUEVO MÉXICO, 42671 SAN JUAN TEPA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MATAMOROS, SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMAR, lon:-99.05095603, lat:20.21805184}} | 43617 | 43646 | 666840.52 | 685832.21 | 665917.71 | 665917.71 | 665917.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2019/FAISM023003-21, contratista:INARMEX, INGENIERIA Y ARQUITECTURA MEXICANA, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:685832.21, importe_modificado:685832.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1012.0}} | {1531661/proyecto_INICIO, 1531661/proyecto_PROCESO, 1531661/proyecto_INICIO, 1531661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201531677 | Proyecto de inversión | 172958.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164310.95, modificado:164310.95}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8647.94, modificado:8522.37}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO L CHAZARO - 44295 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 44295 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO L. CHAZARO INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 42671 SAN JUAN TEPA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE ORTIZ RUBIO Y CALLE CANAL EL TUMBA, CALLE LA HERRADURA SE UBICA EN LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD A TRES CU, lon:-99.05567791, lat:20.20588329}} | 43617 | 43646 | 164310.95 | 172833.32 | 164310.95 | 164310.95 | 164310.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2019/FAISM023005-13, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:172833.32, importe_modificado:172833.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1531677/proyecto_INICIO, 1531677/proyecto_PROCESO, 1531677/proyecto_FIN, 1531677/proyecto_INICIO, 1531677/proyecto_PROCESO, 1531677/proyecto_INICIO, 1531677/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201531693 | Proyecto de inversión | 97832.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4891.62, modificado:4732.12}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92940.73, modificado:92940.73}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DESAGUE NORTE - 44324 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 44324 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DESAGÜE NORTE INTERIOR SN COLONIA 4TA. DEMARCACIÓN, 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE NARANJO Y CERRADA LA SALITRERA, CALLE NOGAL SE UBICA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A TRES CUADRAS DE, lon:-99.08478289, lat:20.24724589}} | 43617 | 43646 | 97440.73 | 97672.85 | 92940.73 | 92940.73 | 92940.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2019/FAISM023013-12, contratista:FERTON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:97672.85, importe_modificado:97672.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {1531693/proyecto_INICIO, 1531693/proyecto_PROCESO, 1531693/proyecto_INICIO, 1531693/proyecto_PROCESO, 1531693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201532713 | Proyecto de inversión | 94723 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94723.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL CBTIS PRIMERA DEMARCACIÓN PONIENTE CUARTA ETAPA - 46502 | 13 | Hidalgo | 41 | Mixquiahuala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46502 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.3, meta_modificada:122.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BARRIO LA ESTACIÓN, 42700 MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE CALLE JOAQUIN CLARO TAPIA Y CALLE AURELIO SOSA, CALLE FCO JAVIER MINA EL BARRIO SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2 KM Y LA OBRA S, lon:-99.21170764, lat:20.22133958}} | 43617 | 43738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1532713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201534394 | Proyecto de inversión | 83500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83500.0, modificado:83500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAEH - 74582 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 74582 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:EJIDO , 42120 MINERAL DEL CHICO, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , CON DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD DE EL PUENTE A 280 METROS DEL HOTEL EL PARAÍSO, lon:-98.73545384, lat:20.21100043}} | 43642 | 43733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65397, contratista:, convocante:Municipio de Mineral del Chico, monto:261205.0, importe_modificado:261205.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1534394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201531673 | Proyecto de inversión | 236754.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11837.75, modificado:6684.57}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224917.23, modificado:224917.23}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTORIANO HUERTA - 44280 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 44280 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:CALLE VICTORIANO HUERTA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 42671 SAN JUAN TEPA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE ORTIZ RUBIO Y CALLE CANAL EL TUMBA, CALLE LA HERRADURA SE UBICA EN LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA, lon:-99.05427243, lat:20.20539497}} | 43617 | 43677 | 228557.23 | 231601.8 | 224917.23 | 224917.23 | 224917.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2019/FAISM023007-06, contratista:CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:231601.8, importe_modificado:231601.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1531673/proyecto_INICIO, 1531673/proyecto_PROCESO, 1531673/proyecto_INICIO, 1531673/proyecto_PROCESO, 1531673/proyecto_FIN, 1531673/proyecto_PROCESO, 1531673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201530975 | Proyecto de inversión | 383997.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:19199.89, modificado:1064.83}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364798.01, modificado:422370.99}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE - 42124 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 42124 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:AVENIDA CONSTITUYENTES INTERIOR SN PUEBLO BOCAMIÑO, 42664 BOCAMIÑO, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CALLE IGNACIO RAMIREZ SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA AV., lon:-99.07160568, lat:20.24165348}} | 43617 | 43708 | 423435.82 | 423435.82 | 422370.99 | 422370.99 | 422370.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2019/FAISM023042-51, contratista:JAVIER SOTO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:423435.82, importe_modificado:423435.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1530975/proyecto_PROCESO, 1530975/proyecto_INICIO, 1530975/proyecto_FIN, 1530975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201532869 | Proyecto de inversión | 542875.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542875.26, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PEDRO ASENCIO Y VILLA DE AYALA QUINTA DEMARCACION - 46709 | 13 | Hidalgo | 41 | Mixquiahuala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46709 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PROLONGACION VILLA DE AYALA BARRIO EL CALVARIO, 42700 MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE CALLE VILLA DE AYALA Y CALLE MANUEL F. SOTO, CALLE LEON GUZMAN EL BARRIO SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-99.22277033, lat:20.23410476}} | 43617 | 43738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1532869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201533140 | Proyecto de inversión | 325392.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162696.22, modificado:162696.22}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162696.22, modificado:162696.22}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA LOS REYES - 47049 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | 47049 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LOS REYES, 43963 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 6 DE ENERO, CALLE VICENTE GUERRERO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LOS REYES SE CONSTRUYE EN LA CALLE ALDAMA EN, lon:-98.53988752, lat:19.65719688}} | 43619 | 43708 | 162696.22 | 162696.22 | 162696.22 | 162696.22 | 162696.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ-FAISM-19/018, contratista:UZIEL ANTONIO MONTALVO RODRIGUEZ, convocante:municipio de emiliano zapata, monto:162696.22, importe_modificado:162696.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1533140/proyecto_INICIO, 1533140/proyecto_FIN, 1533140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201533181 | Proyecto de inversión | 429208.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214604.37, modificado:214604.37}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214604.37, modificado:214604.37}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA - 47099 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | 47099 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR COLONIA EMILIANO ZAPATA CENTRO, 43960 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE ROSENDO FLORES, CALLE 5 DE FEBRERO AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA ESTA ENTRE LAS, lon:-98.5397502, lat:19.64822706}} | 43619 | 43708 | 214604.37 | 214604.37 | 214604.37 | 214604.37 | 214604.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ-FAISM-19/017, contratista:UZIEL ANTONIO MONTALVO RODRIGUEZ, convocante:municipio de emiliano zapata, monto:214604.37, importe_modificado:214604.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1533181/proyecto_INICIO, 1533181/proyecto_FIN, 1533181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201535063 | Proyecto de inversión | 231543.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231543.09, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CJON IGNACIO ZARAGOZA SUR DIONICIO CASTRO SEXTA DEMARCACION - 75485 | 13 | Hidalgo | 41 | Mixquiahuala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75485 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA SUR DIONOSIO CASTRO BARRIO TAXHUADA, 42700 MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA SUR Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CERRADA 3 DE MAYO LA OBRA SE UBICA DENTRO DE L, lon:-99.23101006, lat:20.2153316}} | 43678 | 43799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMJ-ADJ-DIR-FAISM-2019-036, contratista:GRUPO RELLCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, monto:230982.0, importe_modificado:230982.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1535063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201531298 | Proyecto de inversión | 83630.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4181.52, modificado:3750.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79448.92, modificado:79448.92}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUERRERO - 43288 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 43288 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO DENGANTZHA, 42666 DENGANTZHA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SINALOA, SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA CON DIRECCIÓN AL SUR , lon:-99.12682852, lat:20.26697111}} | 43617 | 43646 | 79448.92 | 83199.52 | 79448.92 | 79448.92 | 79448.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2019/FAISM023017-20, contratista:ARTEMIO ROMERO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:83199.52, importe_modificado:83199.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1531298/proyecto_INICIO, 1531298/proyecto_PROCESO, 1531298/proyecto_INICIO, 1531298/proyecto_PROCESO, 1531298/proyecto_FIN, 1531298/proyecto_PROCESO, 1531298/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201531306 | Proyecto de inversión | 58477.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2923.86, modificado:5856.15}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55553.41, modificado:55553.41}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA SINALOA - 43318 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 43318 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:CERRADA SINALOA INTERIOR SN PUEBLO DENGANTZHA, 42666 DENGANTZHA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE MICHOACAN, CALLE PUEBLA SE UBICA EN LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA CO, lon:-99.12512858, lat:20.271637}} | 43617 | 43646 | 55553.41 | 61409.56 | 55553.41 | 55553.41 | 55553.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2019/FAISM023035-44, contratista:ARTEMIO ROMERO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:61409.56, importe_modificado:61409.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {1531306/proyecto_INICIO, 1531306/proyecto_PROCESO, 1531306/proyecto_INICIO, 1531306/proyecto_PROCESO, 1531306/proyecto_FIN, 1531306/proyecto_PROCESO, 1531306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201531316 | Proyecto de inversión | 368571.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18428.55, modificado:26634.39}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350142.52, modificado:350142.52}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUINTANA ROO - 43372 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 43372 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, direccion:CALLE QUINTANA ROO INTERIOR SN PUEBLO EL MENDOZA, 42667 EL MENDOZA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE Y CALLE BAJA CALIFORNIA SUR, CALLE LIBRAMIENTO SE UBICA EN LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD A DOS C, lon:-99.09366817, lat:20.2836233}} | 43617 | 43677 | 368642.52 | 376776.91 | 350142.52 | 350142.52 | 350142.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2019/FAISM023036-45, contratista:ARTURO GUZMAN PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:376776.91, importe_modificado:376776.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}} | {1531316/proyecto_INICIO, 1531316/proyecto_PROCESO, 1531316/proyecto_FIN, 1531316/proyecto_PROCESO, 1531316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201531328 | Proyecto de inversión | 199614.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9980.73, modificado:7390.95}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189633.91, modificado:189633.91}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE TRAMO ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y AQUILES SERDAN - 43396 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 43396 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE S/N INTERIOR SN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS (COLONIA EL MEXE), 42670 LÁZARO CÁRDENAS (EL MEXE) [COLONIA], FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CANAL REQUENA SE UBICA EN LA ZONA SU, lon:-99.0985634, lat:20.22014719}} | 43617 | 43677 | 197024.86 | 197024.86 | 189633.91 | 189633.91 | 189633.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2019/FAISM023038-47, contratista:CONSTRUCCION E INGENIERIA ESCAMILLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:197024.86, importe_modificado:197024.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {1531328/proyecto_INICIO, 1531328/proyecto_FIN, 1531328/proyecto_PROCESO, 1531328/proyecto_FIN, 1531328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201531390 | Proyecto de inversión | 79395.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75425.32, modificado:75425.32}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3969.75, modificado:3404.83}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIMERA Y SEGUNDA CERRADA DE DOCE DE DICIEMBRE - 43538 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 43538 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:CERRADA 1RA. Y 2DA. DE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO EL ROSARIO, 42660 EL ROSARIO, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE AVENIDA 12 DE DICIEMBRE Y , SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-99.0363149, lat:20.24513746}} | 43617 | 43646 | 78830.15 | 78830.15 | 75425.32 | 75425.32 | 75425.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2019/FAISM023006-08, contratista:BRENDA DE LA ROSA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:78830.15, importe_modificado:78830.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {1531390/proyecto_INICIO, 1531390/proyecto_PROCESO, 1531390/proyecto_FIN, 1531390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201531493 | Proyecto de inversión | 214647.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203915.59, modificado:319368.64}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10732.4, modificado:1745.67}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES JOSÉ MARIA MATA CANAL ALTO REQUENA Y EZEQUIEL MONTES - 43796 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 43796 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:CALLE JOSE MA. MATA CANAL ALTO REQUENA Y EZEQUIEL MONTES INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEPA, 42671 SAN JUAN TEPA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE JOSE MA. MATA Y CALLE CANAL REQUENA, CALLE 21 DE MARZO SE UBICA EN LA ZONA SUR, lon:-99.06478581, lat:20.20622973}} | 43617 | 43677 | 320668.64 | 321114.31 | 319368.64 | 319368.64 | 319368.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2019/FAISM023034-43, contratista:CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:321114.31, importe_modificado:321114.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:948.0}} | {1531493/proyecto_INICIO, 1531493/proyecto_FIN, 1531493/proyecto_PROCESO, 1531493/proyecto_FIN, 1531493/proyecto_PROCESO, 1531493/proyecto_FIN, 1531493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201534293 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO PARA AGUA - 74470 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO HIDALGO | 74470 | S | 628 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:EJIDO , 42120 CARBONERAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , A 250 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.69646937, lat:20.2128902}} | 43643 | 43655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1534293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201534330 | Proyecto de inversión | 57952.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57952.9, modificado:57952.9}} | REHABILITACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE - 74498 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO HIDALGO | 74498 | S | 9 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:EJIDO , 42120 LOMA DEL MAGUEY, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , A 150 METROS DEL CONAFE, lon:-98.7478969, lat:20.2320146}} | 43642 | 43698 | 28807.6 | 28807.6 | 28807.6 | 28807.6 | 28807.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69881, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:28807.6, importe_modificado:28807.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1534330/proyecto_INICIO, 1534330/proyecto_PROCESO, 1534330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201530763 | Proyecto de inversión | 912769.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:45638.46, modificado:6642.93}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867130.79, modificado:129415.91}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DESAGUE NORTE - 41455 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 41455 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DESAGUE NORTE INTERIOR SN COLONIA 4TA. DEMARCACIÓN, 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE NARANJO Y CERRADA LA SALITRERA, CALLE NOGAL SE UBICA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A TRES CUADRAS DE, lon:-99.08476985, lat:20.24723672}} | 43617 | 43677 | 129415.91 | 136058.84 | 129415.91 | 129415.91 | 129415.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2019/FAISM023028-30, contratista:FERTON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:136058.84, importe_modificado:136058.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {1530763/proyecto_INICIO, 1530763/proyecto_FIN, 1530763/proyecto_PROCESO, 1530763/proyecto_INICIO, 1530763/proyecto_PROCESO, 1530763/proyecto_INICIO, 1530763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201530779 | Proyecto de inversión | 82592.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4129.62, modificado:3654.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78462.73, modificado:78462.73}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA LOS JIMENEZ COL LOS CHAVARRIAS - 41495 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 41495 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CERRADA LOS JIMENEZ INTERIOR SN COLONIA LOS CHAVARRIA, 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CERRADA LOS JIMENEZ, CERRADA EMILIANO ZAPATA SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3, lon:-99.09623191, lat:20.25425147}} | 43617 | 43646 | 81462.73 | 82117.33 | 78462.73 | 78462.73 | 78462.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2019/FAISM023020-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IIACSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:82117.33, importe_modificado:82117.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1530779/proyecto_INICIO, 1530779/proyecto_PROCESO, 1530779/proyecto_INICIO, 1530779/proyecto_FIN, 1530779/proyecto_PROCESO, 1530779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201550413 | Proyecto de inversión | 774802.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258267.49, modificado:258267.49}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISM, monto:258267.49, modificado:258267.49}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258267.49, modificado:258267.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA AMPLIACION JOSE MARIA MORELOS - 101066 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | 101066 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.78, meta_modificada:355.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA COLONIA AMPLIACIÓN JOSE MARIA MORELOS, 43961 JOSÉ MARÍA MORELOS (SAN JOSÉ), EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE VIENTE DE NOVIEMBRE Y CAMINO CAMINO REAL, CALLE PRIMERO DE MAYO LA CONSTRUCCIÓN DE RED , lon:-98.57448275, lat:19.68337277}} | 43647 | 43738 | 258267.49 | 258267.49 | 258267.49 | 258267.49 | 258267.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ-FAISM-19/015, contratista:JESUS RODRIGUEZ SAINZ, convocante:municipio de emiliano zapata, monto:258267.49, importe_modificado:258267.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.78}} | {1550413/proyecto_INICIO, 1550413/proyecto_FIN, 1550413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201550459 | Proyecto de inversión | 326009.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108669.76, modificado:108669.76}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISM, monto:108669.76, modificado:108669.76}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108669.76, modificado:108669.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DIVERSAS DE LA LOCALIDAD SANTA CLARA - 101191 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | 101191 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO SANTA CLARA, 43961 SANTA CLARA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DIVERSAS DE LA LOCALIDAD SANTA CLARA SE ENCUENTRA EN CALLES DIVERSAS DE LA LO, lon:-98.58255158, lat:19.69877297}} | 43647 | 43738 | 108669.76 | 108669.76 | 108669.76 | 108669.76 | 108669.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ-FAISM-19/026, contratista:JESUS RODRIGUEZ SAINZ, convocante:municipio de emiliano zapata, monto:108669.76, importe_modificado:108669.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1550459/proyecto_INICIO, 1550459/proyecto_FIN, 1550459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201550524 | Proyecto de inversión | 324064.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108021.4, modificado:108021.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISM, monto:108021.4, modificado:108021.4}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108021.4, modificado:108021.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DIVERSAS DE LA COMUNIDAD SANTA CLARA - 101354 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | 101354 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:409.0, meta_modificada:409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO SANTA CLARA, 43961 SANTA CLARA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA, lon:-98.581589, lat:19.6993755}} | 43647 | 43738 | 108021.4 | 108021.4 | 108021.4 | 108021.4 | 108021.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ-FAISM-19/010, contratista:INGENIEROS Y CONSTRUCTORES GESAJ S.A. DE C.V., convocante:municipio de emiliano zapata, monto:108021.4, importe_modificado:108021.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:409.0}} | {1550524/proyecto_INICIO, 1550524/proyecto_PROCESO, 1550524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190301570360 | Proyecto de inversión | 854526 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:854526.0, modificado:854526.0}} | Construcción de 513.16 m2 de pavimento de concreto hidráulico estampado en el acceso a la localidad de San Miguel Cerezo 2da etapa, Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio | 508-2018 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.16, meta_modificada:513.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:150, direccion:Av. Cerezo, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7729789, lat:20.1341541}} | 43444 | 43541 | 170906 | 854526 | 256357.8 | 170906 | 170906 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.16}} | {1570360/proyecto_FIN, 1570360/proyecto_INICIO, 1570360/proyecto_PROCESO, 1570360/proyecto_FIN, 1570360/proyecto_INICIO, 1570360/proyecto_PROCESO, 1570360/proyecto_FIN, 1570360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190301569378 | Proyecto de inversión | 3297527 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3297527.0, modificado:3297527.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3,870.11 M2 DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZIMAPÁN, MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, HIDALGO, ETAPA 2. | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio | 944-2018 | N | 0 | 0 | 13243 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.4, meta_modificada:550.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Zimapán, Hgo., México, lon:-99.3811844, lat:20.7386043}} | 43417 | 43536 | 989258 | 989258 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.4}} | {1569378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190301569380 | Proyecto de inversión | 929000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:929000.0, modificado:929000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 981.00 M2 DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE JAIME NUNO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+163.50 EN LA LOCALIDAD DE PLUTARCO ELÍAS CALLES (SANTIAGO), MUNICIPIO DE ZIMAPÁN HIDALGO. | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Otros Programas de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio | 946-2018 | N | 0 | 0 | 685 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.0, meta_modificada:981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:Plutarco Elías Cs, Plutarco Elías Calles, Zimapán, Hgo., México, lon:-99.37631607, lat:20.72745832}} | 43417 | 43600 | 557400 | 557400 | 403202.75 | 403202.75 | 403202.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-AS18/2-FDOMIN-084005, contratista:Telesforo pintado Escalante, convocante:Municipio de Zimapán, monto:928114.62, importe_modificado:928114.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.0}} | {1569380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190301569381 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 550.40 M2 DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA (SAN PEDRO), MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, HIDALGO. | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio | 947-2018 | N | 0 | 0 | 858 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.4, meta_modificada:550.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:59, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.33619022, lat:20.75125806}} | 43417 | 43596 | 223822 | 223822 | 105961.84 | 105961.84 | 105961.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-AS18/2-FDOMIN-084006, contratista:Juan Carlos Lemus Rodríguez, convocante:Municipio de Zimapán, monto:498829.03, importe_modificado:498829.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.4}} | {1569381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190301574851 | Proyecto de inversión | 2235038.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235038.41, modificado:2235038.41}} | CENTRO DE CAPACITACIÓN AGROINDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO GANADERO EN EL PLANTEL HUICHAPAN | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO | 14-CON-1384-0001 | N | 0 | 0 | 1374 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:84, direccion:HGO 30, Sta Bárbara, 42400 Huichapan, Hgo., México, lon:-99.659729, lat:20.38582538}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:84, direccion:HGO 30, Sta Bárbara, Huichapan, Hgo., México, lon:-99.6608401, lat:20.3857063}} | 42410 | 43416 | 2235038.41 | 2202470.62 | 2202470.62 | 2202470.62 | 2202470.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401600530 | Proyecto de inversión | 5600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5600000.0, modificado:5397653.22}} | Elevadores puentes peatonales (IMSS-SEP-Juan C. Doria) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FEIEF-01049 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:SEPH, Boulevard Felipe Angel 1900, Amp Sta Julia, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.77521157, lat:20.07933115}} | 43747 | 43830 | 5397653.22 | 5397653.22 | 4730574.07 | 4730574.07 | 4730574.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-LP-FEIEF-SOPOT-VUR-013, contratista:Constructora ADEMEXSA, S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5397653.22, importe_modificado:5397653.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}} | {1600530/proyecto_INICIO, 1600530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401600559 | Proyecto de inversión | 4915254.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4915254.24, modificado:4748442.05}} | Pavimentación hidráulica de la calle acceso principal Tizapán | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FEIEF-01159 | N | 0 | 0 | 769 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.42, meta_modificada:0.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:24, direccion:Calle Insurgentes 173, Hidalgo, México, lon:-98.59988093, lat:20.65242253}} | 43783 | 43830 | 4748442.05 | 4748442.05 | 4653242.4 | 4653242.4 | 4653242.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-LP-FEIEF-SOPOT-MU-140, contratista:Rentas y Construcciones Estevez, S.A de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:4748442.05, importe_modificado:4748442.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.41}} | {1600559/proyecto_PROCESO, 1600559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401600609 | Proyecto de inversión | 38095303.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.809530342E7, modificado:3.66536288E7}} | Construcción del sistema integral de agua potable para beneficiar a las localidades de San Lorenzo Achiotepec,El Borbollón, La Pimienta y El Tempesquite en el municipio de Huehuetla, Estado de Hidalgo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FNREG-01253 | N | 0 | 0 | 23563 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9403.3, meta_modificada:9403.3}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18339.04, meta_modificada:18339.04}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:639.0, meta_modificada:639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.06576729, lat:20.59574976}} | 43797 | 43830 | 36653628.8 | 36653628.8 | 27006218.55 | 27006218.55 | 27006218.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF-2019-LP-FONREGION-SOPOT-AP-002, contratista:Rogier Mauricio Austria Marquez, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3.66536288E7, importe_modificado:3.66536288E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6928.35}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13512.2}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:470.82}} | {1600609/proyecto_INICIO, 1600609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401607518 | Proyecto de inversión | 380665.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380665.03, modificado:380317.08}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LA MEDIA LUNA EN LA LOCALIDAD IXMIQUILPAN - 115720 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 115720 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:376.0, meta_modificada:352.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO LA MEDIA LUNA, 42302 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO VALLARTA Y CALLE PUEBLA, ACCESO POR LA PLAZA DE TOROS A 200 METROS. BO. LA MEDIA LUNA IXMIQUILPAN HIDALGO, lon:-99.22716239, lat:20.48431449}} | 43739 | 43799 | 380317 | 380317 | 380317 | 380317 | 380317 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 34-FAISM/2019, contratista:EUGENIO CRUZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:380317.08, importe_modificado:380317.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.7}} | {1607518/proyecto_INICIO, 1607518/proyecto_FIN, 1607518/proyecto_INICIO, 1607518/proyecto_FIN, 1607518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401602511 | Proyecto de inversión | 1157197.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157197.32, modificado:1132763.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE PAHACTLA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO - 141833 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 141833 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:RANCHERIA PAHACTLA, 43061 PAHACTLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD., lon:-98.35657191, lat:20.97556736}} | 43770 | 43830 | 1132763.88 | 1132763.88 | 1132763.88 | 1132763.88 | 1132763.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-040, contratista:ANTONIO MANDUJANO CERRILLA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6648916.39, importe_modificado:6648916.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1602511/proyecto_INICIO, 1602511/proyecto_PROCESO, 1602511/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602515 | Proyecto de inversión | 964350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964350.0, modificado:943969.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO - 141856 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 141856 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 43067 SAN ISIDRO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD., lon:-98.43130261, lat:21.0198604}} | 43770 | 43830 | 943969.9 | 943969.9 | 943969.9 | 943969.9 | 943969.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-040, contratista:ANTONIO MANDUJANO CERRILLA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6648916.39, importe_modificado:6648916.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1602515/proyecto_INICIO, 1602515/proyecto_PROCESO, 1602515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602525 | Proyecto de inversión | 65698.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65698.5, modificado:62800.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA EN EL MUNICIPIO DE HUAZALINGO - 142004 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 142004 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:26, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA, 43076 SANTA MARÍA, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE A DELEGADO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.46843958, lat:20.99831603}} | 43770 | 43830 | 62800.91 | 62800.91 | 62800.91 | 62800.91 | 62800.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-065, contratista:OCTAVIO SOLIS CERÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1245666.41, importe_modificado:1245666.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1602525/proyecto_INICIO, 1602525/proyecto_PROCESO, 1602525/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602528 | Proyecto de inversión | 867915 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867915.0, modificado:840348.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE COAMITLA EN EL MUNICIPIO DE CALNALI - 142050 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 142050 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:RANCHERIA COAMITLA, 43243 COAMITLA, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD., lon:-98.49895059, lat:20.90041061}} | 43770 | 43830 | 840348.52 | 840348.52 | 840348.52 | 840348.52 | 840348.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-041, contratista:CONTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1732673.75, importe_modificado:1732673.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1602528/proyecto_INICIO, 1602528/proyecto_PROCESO, 1602528/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602548 | Proyecto de inversión | 59128.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59128.65, modificado:56520.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE TZAPOTITLA EN EL MUNICIPIO DE HUAZALINGO - 142399 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 142399 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:43, direccion:RANCHERIA TZAPOTITLA, 43076 TZAPOTITLA, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE A DELEGADO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.48172612, lat:20.97946722}} | 43770 | 43830 | 56520.82 | 56520.82 | 56520.82 | 56520.82 | 56520.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-065, contratista:OCTAVIO SOLIS CERÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1245666.41, importe_modificado:1245666.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1602548/proyecto_INICIO, 1602548/proyecto_PROCESO, 1602548/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602557 | Proyecto de inversión | 482175 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482175.0, modificado:452854.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR COLONIA SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN - 142503 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 142503 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:84, direccion:RANCHERIA EL PORVENIR (COLONIA SOLIDARIDAD), 42285 NUEVO PORVENIR [COLONIA], CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD., lon:-98.90764399, lat:21.16293198}} | 43770 | 43830 | 452854.92 | 452854.92 | 452854.92 | 452854.92 | 452854.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-042, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2408158.08, importe_modificado:2408158.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1602557/proyecto_INICIO, 1602557/proyecto_PROCESO, 1602557/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602561 | Proyecto de inversión | 578601.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578601.78, modificado:543425.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE IGLESIA VIEJA IGLESIA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN - 142543 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 142543 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:RANCHERIA IGLESIA VIEJA (IGLESIA NUEVA), 42291 IGLESIA VIEJA (IGLESIA NUEVA), CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD., lon:-98.9700464, lat:21.10432576}} | 43770 | 43830 | 543425.91 | 543425.91 | 543425.91 | 543425.91 | 543425.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-042, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2408158.08, importe_modificado:2408158.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1602561/proyecto_INICIO, 1602561/proyecto_PROCESO, 1602561/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602562 | Proyecto de inversión | 256224.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256224.15, modificado:245610.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE JUNTAS CHICAS EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA - 142550 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 142550 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:RANCHERIA JUNTAS CHICAS, 43430 JUNTAS CHICAS, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE A DELEGADO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.03093607, lat:20.57430612}} | 43770 | 43830 | 245610.49 | 245610.49 | 245610.49 | 245610.49 | 245610.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-066, contratista:ODILÓN PONCE FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:668578.8, importe_modificado:668578.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1602562/proyecto_INICIO, 1602562/proyecto_PROCESO, 1602562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602578 | Proyecto de inversión | 964350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964350.0, modificado:938323.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE EL BARBECHO EN EL MUNICIPIO DE HUAUTLA - 142654 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 142654 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:8, direccion:RANCHERIA EL BARBECHO, 43054 EL BARBECHO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD., lon:-98.31190214, lat:21.02862474}} | 43770 | 43830 | 938323.14 | 938323.14 | 938323.14 | 938323.14 | 938323.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-043, contratista:NAYELI VARGAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2312231.7, importe_modificado:2312231.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1602578/proyecto_INICIO, 1602578/proyecto_PROCESO, 1602578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602579 | Proyecto de inversión | 256210.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256210.89, modificado:245610.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL GRANDE EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA - 142660 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 142660 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO EL GRANDE, 43427 SAN ANTONIO EL GRANDE, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE A DELEGADO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.03850843, lat:20.457403}} | 43770 | 43830 | 245610.49 | 245610.49 | 245610.49 | 245610.49 | 245610.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-066, contratista:ODILÓN PONCE FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:668578.8, importe_modificado:668578.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1602579/proyecto_INICIO, 1602579/proyecto_PROCESO, 1602579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602583 | Proyecto de inversión | 131397 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131397.0, modificado:126780.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE CALNALI EN EL MUNICIPIO DE CALNALI - 142681 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 142681 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA CALNALI CENTRO, 43230 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE AL DELEGADO DE LOCALIDAD, lon:-98.58513179, lat:20.90109771}} | 43770 | 43830 | 126780.79 | 126780.79 | 126780.79 | 126780.79 | 126780.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-063, contratista:CARLOS BARUSH CONTRERAS LEDEZMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:653509.2, importe_modificado:653509.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1602583/proyecto_INICIO, 1602583/proyecto_PROCESO, 1602583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602588 | Proyecto de inversión | 385732 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385732.0, modificado:272872.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE CHIATIPÁN EN EL MUNICIPIO DE HUAZALINGO - 142710 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 142710 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:PUEBLO CHIATIPÁN, 43078 CHIATIPÁN, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD., lon:-98.5270832, lat:21.01945528}} | 43770 | 43830 | 272872.02 | 272872.02 | 272872.02 | 272872.02 | 272872.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-044, contratista:OCTAVIO SOLIS CERÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2311367.69, importe_modificado:2311367.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1602588/proyecto_INICIO, 1602588/proyecto_PROCESO, 1602588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602590 | Proyecto de inversión | 45988.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45988.74, modificado:44083.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SAN GUILLERMO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA - 142737 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 142737 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:PUEBLO SAN GREGORIO, 43431 SAN GREGORIO, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE A DELEGADO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.01793082, lat:20.49587055}} | 43770 | 43830 | 44083.93 | 44083.93 | 44083.93 | 44083.93 | 44083.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-066, contratista:ODILÓN PONCE FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:668578.8, importe_modificado:668578.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1602590/proyecto_INICIO, 1602590/proyecto_PROCESO, 1602590/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602592 | Proyecto de inversión | 192870 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192870.0, modificado:136436.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE HUAZALINGO EN EL MUNICIPIO DE HUAZALINGO - 142742 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 142742 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COLONIA HUAZALINGO CENTRO, 43070 HUAZALINGO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD., lon:-98.5081771, lat:20.97981264}} | 43770 | 43830 | 136436.02 | 136436.02 | 136436.02 | 136436.02 | 136436.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-044, contratista:OCTAVIO SOLIS CERÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2311367.69, importe_modificado:2311367.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1602592/proyecto_INICIO, 1602592/proyecto_PROCESO, 1602592/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602594 | Proyecto de inversión | 675045 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675045.0, modificado:477526.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE HUILOTITLA I EN EL MUNICIPIO DE HUAZALINGO - 142765 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 142765 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:RANCHERIA HUILOTITLA I, 43078 HUILOTITLA I, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD., lon:-98.49213459, lat:21.05091093}} | 43770 | 43830 | 477526.06 | 477526.06 | 477526.06 | 477526.06 | 477526.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-044, contratista:OCTAVIO SOLIS CERÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2311367.69, importe_modificado:2311367.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1602594/proyecto_INICIO, 1602594/proyecto_PROCESO, 1602594/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602598 | Proyecto de inversión | 675045 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675045.0, modificado:477526.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE HUILOTITLA II EN EL MUNICIPIO DE HUAZALINGO - 142781 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 142781 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:56, direccion:RANCHERIA HUILOTITLA II, 43078 HUILOTITLA II, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD., lon:-98.4960673, lat:21.05389662}} | 43770 | 43830 | 477526.06 | 477526.06 | 477526.06 | 477526.06 | 477526.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-044, contratista:OCTAVIO SOLIS CERÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2311367.69, importe_modificado:2311367.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1602598/proyecto_INICIO, 1602598/proyecto_PROCESO, 1602598/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602600 | Proyecto de inversión | 98547.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98547.75, modificado:95085.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE PEZMATLÁN EN EL MUNICIPIO DE CALNALI - 142794 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 142794 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:RANCHERIA PEZMATLÁN, 43240 PEZMATLÁN, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE AL DELEGADO DE LOCALIDAD, lon:-98.54365928, lat:20.89514334}} | 43770 | 43830 | 95085.59 | 95085.59 | 95085.59 | 95085.59 | 95085.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-063, contratista:CARLOS BARUSH CONTRERAS LEDEZMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:653509.2, importe_modificado:653509.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1602600/proyecto_INICIO, 1602600/proyecto_PROCESO, 1602600/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602601 | Proyecto de inversión | 385740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385740.0, modificado:272872.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE TLAMAMALA EN EL MUNICIPIO DE HUAZALINGO - 142797 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 142797 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:39, direccion:PUEBLO TLAMAMALA, 43077 TLAMAMALA, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD., lon:-98.54062542, lat:20.96981143}} | 43770 | 43830 | 272872.03 | 272872.03 | 272872.03 | 272872.03 | 272872.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-044, contratista:OCTAVIO SOLIS CERÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2311367.69, importe_modificado:2311367.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1602601/proyecto_INICIO, 1602601/proyecto_PROCESO, 1602601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602607 | Proyecto de inversión | 144523.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144523.5, modificado:139458.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SAN ANDRÉS CHICHAYOTLA EN EL MUNICIPIO DE CALNALI - 142830 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 142830 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS (SAN ANDRÉS CHICHAYOTLA), 43230 SAN ANDRÉS (SAN ANDRÉS CHICHAYOTLA), CALNALI HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE AL DELEGADO DE LOCALIDAD, lon:-98.56253197, lat:20.92616885}} | 43770 | 43830 | 139458.87 | 139458.87 | 139458.87 | 139458.87 | 139458.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-063, contratista:CARLOS BARUSH CONTRERAS LEDEZMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:653509.2, importe_modificado:653509.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1602607/proyecto_INICIO, 1602607/proyecto_PROCESO, 1602607/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602616 | Proyecto de inversión | 1253655 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253655.0, modificado:1208092.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA - 142881 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 142881 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:RANCHERIA EL ENCINAL, 43434 EL ENCINAL, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD., lon:-98.04914999, lat:20.58597084}} | 43770 | 43830 | 1208092.97 | 1208092.97 | 1208092.97 | 1208092.97 | 1208092.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-045, contratista:ROGIER MAURICIO AUSTRIA MÁRQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1.05878E7, importe_modificado:1.05878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1602616/proyecto_INICIO, 1602616/proyecto_PROCESO, 1602616/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602617 | Proyecto de inversión | 177368.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177368.13, modificado:167361.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE CHILIJAPA EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUACÁN DE GUERRERO - 142885 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 142885 | S | 52 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:PUEBLO CHILIJAPA, 43124 CHILIJAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE A DELEGADO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.86994072, lat:21.00858171}} | 43770 | 43830 | 167361.17 | 167361.17 | 167361.17 | 167361.17 | 167361.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-075, contratista:FLORICEL MUÑOZ OLIVARES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:888748.85, importe_modificado:888748.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1602617/proyecto_INICIO, 1602617/proyecto_PROCESO, 1602617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602620 | Proyecto de inversión | 1446525 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446525.0, modificado:1393953.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE EL PADHÍ EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA - 142899 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 142899 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:26, direccion:RANCHERIA EL PADHÍ, 43426 EL PADHÍ, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD., lon:-98.13154745, lat:20.40459374}} | 43770 | 43830 | 1393953.42 | 1393953.42 | 1393953.42 | 1393953.42 | 1393953.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-045, contratista:ROGIER MAURICIO AUSTRIA MÁRQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1.05878E7, importe_modificado:1.05878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1602620/proyecto_INICIO, 1602620/proyecto_PROCESO, 1602620/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602622 | Proyecto de inversión | 499308.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499308.6, modificado:471090.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUACÁN DE GUERRERO - 142911 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 142911 | S | 148 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:20, direccion:PUEBLO LA REFORMA, 43132 LA REFORMA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE A DELEGADO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.87092766, lat:21.07263984}} | 43770 | 43830 | 471090.71 | 471090.71 | 471090.71 | 471090.71 | 471090.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-075, contratista:FLORICEL MUÑOZ OLIVARES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:888748.85, importe_modificado:888748.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:76.0}} | {1602622/proyecto_INICIO, 1602622/proyecto_PROCESO, 1602622/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602629 | Proyecto de inversión | 124827.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124827.15, modificado:117772.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE TEXCAPA EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUACÁN DE GUERRERO - 142967 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 142967 | S | 36 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:25, direccion:PUEBLO TEXCAPA, 43130 TEXCAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE A DELEGADO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.8532308, lat:21.09231836}} | 43770 | 43830 | 117772.68 | 117772.68 | 117772.68 | 117772.68 | 117772.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-075, contratista:FLORICEL MUÑOZ OLIVARES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:888748.85, importe_modificado:888748.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1602629/proyecto_INICIO, 1602629/proyecto_PROCESO, 1602629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602636 | Proyecto de inversión | 77607.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77607.01, modificado:73516.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE PANUAYA EN EL MUNICIPIO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA - 143009 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 143009 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:COLONIA PANUAYA, 42763 PANUAYA, TEZONTEPEC DE ALDAMA HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE A DELEGADO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.26096194, lat:20.19550868}} | 43770 | 43830 | 73516.58 | 73516.58 | 73516.58 | 73516.58 | 73516.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-083, contratista:FERNANDO LUNA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:135980.82, importe_modificado:135980.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1602636/proyecto_INICIO, 1602636/proyecto_PROCESO, 1602636/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602642 | Proyecto de inversión | 98543.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98543.1, modificado:95085.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE PAHUATITLA EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENGO - 143036 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 143036 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:30, direccion:PUEBLO PAHUATITLA, 43277 PAHUATITLA, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE A DELEGADO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.51622266, lat:20.8311709}} | 43770 | 43830 | 95085.59 | 95085.59 | 95085.59 | 95085.59 | 95085.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-076, contratista:JUAN MATEOS CRUZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:235263.1, importe_modificado:235263.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1602642/proyecto_INICIO, 1602642/proyecto_PROCESO, 1602642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602644 | Proyecto de inversión | 131391.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131391.8, modificado:124153.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE IGLESIA VIEJA IGLESIA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN - 143051 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 143051 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:RANCHERIA IGLESIA VIEJA (IGLESIA NUEVA), 42291 IGLESIA VIEJA (IGLESIA NUEVA), CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE AL DELEGADO DE LOCALIDAD, lon:-98.967733, lat:21.1062043}} | 43770 | 43830 | 124153.52 | 124153.52 | 124153.52 | 124153.52 | 124153.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-064, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:261375.84, importe_modificado:261375.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1602644/proyecto_INICIO, 1602644/proyecto_PROCESO, 1602644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602647 | Proyecto de inversión | 85408.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85408.05, modificado:80699.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN - 143069 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 143069 | S | 20 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:19, direccion:RANCHERIA LA LOMA, 42286 LA LOMA, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE AL DELEGADO DE LOCALIDAD, lon:-98.98928858, lat:21.1043912}} | 43770 | 43830 | 80699.79 | 80699.79 | 80699.79 | 80699.79 | 80699.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-064, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:261375.84, importe_modificado:261375.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1602647/proyecto_INICIO, 1602647/proyecto_PROCESO, 1602647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602669 | Proyecto de inversión | 177385.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177385.95, modificado:169562.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE COPALTITLA EN EL MUNICIPIO DE HUAZALINGO - 143187 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 143187 | S | 48 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:RANCHERIA COPALTITLA, 43076 COPALTITLA, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE AL DELEGADO DE LOCALIDAD, lon:-98.45374157, lat:21.01680656}} | 43770 | 43830 | 169562.46 | 169562.46 | 169562.46 | 169562.46 | 169562.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-065, contratista:OCTAVIO SOLIS CERÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1245666.41, importe_modificado:1245666.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1602669/proyecto_INICIO, 1602669/proyecto_PROCESO, 1602669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602671 | Proyecto de inversión | 72260.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72260.21, modificado:69729.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE TLANCHINOL - 143200 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 143200 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:119, direccion:BARRIO SANTA CECILIA, 43150 BARRIO SANTA CECILIA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE A DELEGADO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.65558236, lat:21.00045509}} | 43770 | 43830 | 69729.43 | 69729.43 | 69729.43 | 69729.43 | 69729.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-078, contratista:HUGO ALBERTO CRUZ ESTÉVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:405175.7, importe_modificado:405175.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1602671/proyecto_INICIO, 1602671/proyecto_PROCESO, 1602671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602672 | Proyecto de inversión | 118257.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118257.3, modificado:113041.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE HUAZALINGO EN EL MUNICIPIO DE HUAZALINGO - 143202 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 143202 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COLONIA HUAZALINGO CENTRO, 43070 HUAZALINGO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE AL DELEGADO DE LOCALIDAD, lon:-98.50612115, lat:20.98030016}} | 43770 | 43830 | 113041.64 | 113041.64 | 113041.64 | 113041.64 | 113041.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-065, contratista:OCTAVIO SOLIS CERÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1245666.41, importe_modificado:1245666.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1602672/proyecto_INICIO, 1602672/proyecto_PROCESO, 1602672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602679 | Proyecto de inversión | 65698.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65698.5, modificado:63390.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE TENEXCO EN EL MUNICIPIO DE TLANCHINOL - 143237 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 143237 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:42, direccion:RANCHERIA TENEXCO, 43162 TENEXCO, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE A DELEGADO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.72413315, lat:21.08355156}} | 43770 | 43830 | 63390.39 | 63390.39 | 63390.39 | 63390.39 | 63390.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-078, contratista:HUGO ALBERTO CRUZ ESTÉVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:405175.7, importe_modificado:405175.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1602679/proyecto_INICIO, 1602679/proyecto_PROCESO, 1602679/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602685 | Proyecto de inversión | 190525.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190525.65, modificado:182122.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE HUAZALINGO - 143257 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 143257 | S | 56 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 43070 SAN FRANCISCO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE AL DELEGADO DE LOCALIDAD, lon:-98.48557818, lat:21.01858483}} | 43770 | 43830 | 182122.64 | 182122.64 | 182122.64 | 182122.64 | 182122.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-065, contratista:OCTAVIO SOLIS CERÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1245666.41, importe_modificado:1245666.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1602685/proyecto_INICIO, 1602685/proyecto_PROCESO, 1602685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602689 | Proyecto de inversión | 144536.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144536.7, modificado:138162.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE HUAZALINGO - 143276 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 143276 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:PUEBLO SAN JUAN, 43076 SAN JUAN, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE AL DELEGADO DE LOCALIDAD, lon:-98.50448052, lat:20.98855653}} | 43770 | 43830 | 138162 | 138162 | 138162 | 138162 | 138162 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-065, contratista:OCTAVIO SOLIS CERÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1245666.41, importe_modificado:1245666.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1602689/proyecto_INICIO, 1602689/proyecto_PROCESO, 1602689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602692 | Proyecto de inversión | 256199.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256199.19, modificado:244923.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE HUAZALINGO - 143285 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 143285 | S | 76 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:25, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 43077 SAN PEDRO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE AL DELEGADO DE LOCALIDAD, lon:-98.52553289, lat:20.95105207}} | 43770 | 43830 | 244923.55 | 244923.55 | 244923.55 | 244923.55 | 244923.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-065, contratista:OCTAVIO SOLIS CERÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1245666.41, importe_modificado:1245666.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1602692/proyecto_INICIO, 1602692/proyecto_PROCESO, 1602692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602917 | Proyecto de inversión | 636282.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636282.48, modificado:608394.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN - 145695 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 145695 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:35, direccion:RANCHERIA SANTA ANA DE ALLENDE, 42290 SANTA ANA DE ALLENDE, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE AL DELEGADO DE LOCALIDAD, lon:-98.9873107, lat:21.12283407}} | 43770 | 43830 | 608394.17 | 608394.17 | 608394.17 | 608394.17 | 608394.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-088, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1428991.14, importe_modificado:1428991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1602917/proyecto_INICIO, 1602917/proyecto_PROCESO, 1602917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602942 | Proyecto de inversión | 1639380.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639380.89, modificado:1604859.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE LOS ALTOS DE SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN - 145904 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 145904 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:RANCHERIA LOS ALTOS DE SAN PEDRO, 43037 LOS ALTOS DE SAN PEDRO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.55007434, lat:21.33245707}} | 43770 | 43830 | 1604859.37 | 1604859.37 | 1604859.37 | 1604859.37 | 1604859.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-052, contratista:CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ VALENCIA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4144831.88, importe_modificado:4144831.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1602942/proyecto_INICIO, 1602942/proyecto_PROCESO, 1602942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200101702429 | Proyecto de inversión | 142243146.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4224314612E8, modificado:1.7543616033E8}} | FAM BASICO 2020 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INHIFE | SEFINP-A-FAMIB/GI-2020-4063-00029 | N | 0 | 0 | 28351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av Benito Juárez 1500, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7500886, lat:20.113736}} | 43908 | 44196 | 175436160.33 | 175436160.33 | 35791589.61 | 35791589.61 | 35791589.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZAN PARA SU MODIFICACION, trimestre:4.0, usuario:analmejiac, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:SE RECHAZAN PARA SU MODIFICACION, trimestre:4.0, usuario:analmejiac, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:SE RECHAZAN PARA SU MODIFICACION, trimestre:4.0, usuario:analmejiac, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:SE RECHAZAN PARA SU MODIFICACION, trimestre:4.0, usuario:analmejiac, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | HID190401602706 | Proyecto de inversión | 1253655 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253655.0, modificado:1208092.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE EL TEMPESQUITE EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA - 143555 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 143555 | S | 20 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:44, direccion:RANCHERIA EL TEMPESQUITE, 43433 EL TEMPESQUITE, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.04568415, lat:20.60391416}} | 43770 | 43830 | 1208092.97 | 1208092.97 | 1208092.97 | 1208092.97 | 1208092.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-045, contratista:ROGIER MAURICIO AUSTRIA MÁRQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1.05878E7, importe_modificado:1.05878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1602706/proyecto_INICIO, 1602706/proyecto_PROCESO, 1602706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602715 | Proyecto de inversión | 1060785 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060785.0, modificado:1022232.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA - 143565 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 143565 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:37, direccion:PUEBLO SAN GREGORIO, 43431 SAN GREGORIO, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.0191674, lat:20.50000649}} | 43770 | 43830 | 1022232.51 | 1022232.51 | 1022232.51 | 1022232.51 | 1022232.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-045, contratista:ROGIER MAURICIO AUSTRIA MÁRQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1.05878E7, importe_modificado:1.05878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1602715/proyecto_INICIO, 1602715/proyecto_PROCESO, 1602715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602720 | Proyecto de inversión | 1617048 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617048.0, modificado:1583199.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE TLAXCALILLA EN EL MUNICIPIO DE HUICHAPAN - 143570 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 143570 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:29, direccion:PUEBLO TLAXCALILLA, 42420 TLAXCALILLA, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.80549283, lat:20.37688827}} | 43770 | 43830 | 1583199.97 | 1583199.97 | 1583199.97 | 1583199.97 | 1583199.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-026, contratista:LUIS MANUEL GARCÍA PEDRAZA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3409737.2, importe_modificado:3409737.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1602720/proyecto_INICIO, 1602720/proyecto_PROCESO, 1602720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602738 | Proyecto de inversión | 477211.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477211.86, modificado:456100.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE AQUETZPALCO EN EL MUNICIPIO DE HUAUTLA - 143879 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 143879 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:EJIDO AQUETZPALCO, 43052 AQUETZPALCO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE A DELEGADO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.20181243, lat:21.0442875}} | 43770 | 43830 | 456100.04 | 456100.04 | 456100.04 | 456100.04 | 456100.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-089, contratista:NAYELI VARGAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1322640.04, importe_modificado:1322640.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1602738/proyecto_INICIO, 1602738/proyecto_PROCESO, 1602738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200101699895 | Proyecto de inversión | 18486289.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.848628961E7, modificado:1.783756629E7}} | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de aguas residuales y biodigestores, para beneficiar a la localidad de Taxhie en el municipio de Alfajayucan (2da. etapa) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FNREG-00013 | N | 0 | 0 | 367 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.31, meta_modificada:279.31}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10795.74, meta_modificada:10795.74}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.32155609, lat:20.42821931}} | 43889 | 44196 | 17837566.29 | 17837566.29 | 14920170.97 | 14920170.97 | 14920170.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF-2020-LP-FONREGION-SOPOT-AL-001, contratista:Mario Alberto Zendejas Velázquez, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1.783756629E7, importe_modificado:1.783756629E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.64}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9029.56}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:582.13}} | {1699895/proyecto_INICIO, 1699895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El recurso fue autorizado y ministrado en el ciclo 2020, pero debido a consulta con la dependencia responsable del ramo 23 se debe capturar con el ciclo 2019, por lo que por indicación de de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas Públicas para el siguiente trimestre se realizará la modificación del ciclo a 2019., trimestre:4.0, usuario:juliocsantosj, fecha:2021-01-20}} | {obs1: {observación:se devuelven para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:se devuelven para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:se devuelven para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:se devuelven para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200101699898 | Proyecto de inversión | 37641862.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.764186271E7, modificado:3.628627016E7}} | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales, para beneficiar a la localidad de San Francisco Sacachichilco en el municipio de Alfajayucan | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FNREG-00014 | N | 0 | 0 | 869 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2404.88, meta_modificada:2404.88}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23840.46, meta_modificada:23840.46}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:1213.0, meta_modificada:1213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.39142227, lat:20.47494367}} | 43889 | 44196 | 36286270.16 | 36286270.16 | 35478222.54 | 35478222.54 | 35478222.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF-2020-LP-FONREGION-SOPOT-AL-003, contratista:Grupo GOLER, S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3.628627016E7, importe_modificado:3.628627016E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2351.25}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23308.81}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:1185.95}} | {1699898/proyecto_PROCESO, 1699898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El recurso fue autorizado y ministrado en el ciclo 2020, pero debido a consulta con la dependencia responsable del ramo 23 se debe capturar con el ciclo 2019, por lo que por indicación de de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas Públicas para el siguiente trimestre se realizará la modificación del ciclo a 2019., trimestre:4.0, usuario:juliocsantosj, fecha:2021-01-20}} | {obs1: {observación:se devuelven para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:se devuelven para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:se devuelven para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:se devuelven para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200101699899 | Proyecto de inversión | 21737614.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.173761475E7, modificado:2.096905386E7}} | Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, para beneficiar a las localidades Dengandho de Juárez, San Antonio Abad y La Palma en el municipio de San Salvador | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FNREG-00015 | N | 0 | 0 | 801 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.58, meta_modificada:471.58}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9975.89, meta_modificada:9975.89}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:Rebolledo 86, Centro, San Salvador, Hgo., México, lon:-99.01522636, lat:20.28419746}} | 43889 | 44196 | 20969053.86 | 20969053.86 | 19372509.29 | 19372509.29 | 19372509.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF-2020-LP-FONREGION-SOPOT-AL-002, contratista:Grupo Constructor Inmobiliario VELMA, S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2.096905386E7, importe_modificado:2.096905386E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.67}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9216.32}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:206.0}} | {1699899/proyecto_PROCESO, 1699899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El recurso fue autorizado y ministrado en el ciclo 2020, pero debido a consulta con la dependencia responsable del ramo 23 se debe capturar con el ciclo 2019, por lo que por indicación de de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas Públicas para el siguiente trimestre se realizará la modificación del ciclo a 2019., trimestre:4.0, usuario:juliocsantosj, fecha:2021-01-20}} | {obs1: {observación:se devuelven para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:se devuelven para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:se devuelven para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:se devuelven para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401612342 | Proyecto de inversión | 312499.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312499.35, modificado:312499.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA A PATOLOYA - 158412 | 13 | Hidalgo | 20 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO ELOXOCHITLAN | 158412 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:RANCHERIA PATOLOYA, 43344 SAN JUAN AMAJAQUE, ELOXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , SAN JUAN AMAJAQUE ELOXOCHITLÁN HIDALGO, lon:-98.9449439, lat:20.7073955}} | 43758 | 43819 | 312340.35 | 312340.35 | 312340.35 | 312340.35 | 312340.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEL-2019-FAISM/PAV.SJA/AD-16, contratista:JUAN CARLOS ZAPATA PEREZ, convocante:MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN, monto:312340.35, importe_modificado:312340.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}} | {1612342/proyecto_INICIO, 1612342/proyecto_FIN, 1612342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401603009 | Proyecto de inversión | 718668.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718668.24, modificado:699061.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE TEZONTEPEC DE ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA - 146481 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 146481 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:COLONIA TEZONTEPEC DE ALDAMA CENTRO, 42760 TEZONTEPEC DE ALDAMA, TEZONTEPEC DE ALDAMA HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE AL DELEGADO DE LOCALIDAD, lon:-99.27274854, lat:20.19270986}} | 43770 | 43830 | 699061.27 | 699061.27 | 699061.27 | 699061.27 | 699061.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-058, contratista:FERTON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1884591.57, importe_modificado:1884591.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1603009/proyecto_INICIO, 1603009/proyecto_PROCESO, 1603009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401603011 | Proyecto de inversión | 2603717.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2603717.19, modificado:2541476.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE MECATLÁN EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA - 146497 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 146497 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:11, direccion:PUEBLO MECATLÁN, 43086 MECATLÁN, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE A DELEGADO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.40429832, lat:20.93549306}} | 43770 | 43830 | 2541476.67 | 2541476.67 | 2541476.67 | 2541476.67 | 2541476.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-062, contratista:ANTONIO DEL ÁNGEL SANTIAGO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:8193737.59, importe_modificado:8193737.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1603011/proyecto_INICIO, 1603011/proyecto_PROCESO, 1603011/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401603018 | Proyecto de inversión | 1253655 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253655.0, modificado:1223673.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE YAHUALICA EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA - 146581 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 146581 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:COLONIA YAHUALICA CENTRO, 43080 YAHUALICA, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE AL DELEGADO DE LOCALIDAD, lon:-98.37960648, lat:20.95485155}} | 43770 | 43830 | 1223673.95 | 1223673.95 | 1223673.95 | 1223673.95 | 1223673.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-062, contratista:ANTONIO DEL ÁNGEL SANTIAGO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:8193737.59, importe_modificado:8193737.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1603018/proyecto_INICIO, 1603018/proyecto_PROCESO, 1603018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401612405 | Proyecto de inversión | 348625.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348625.18, modificado:348625.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA - 158605 | 13 | Hidalgo | 20 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO ELOXOCHITLAN | 158605 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:RANCHERIA ALMOLOYA, 43335 ALMOLOYA, ELOXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , ALMOLOYA ELOXOCHITLÁN HIDALGO, lon:-98.78468791, lat:20.77748515}} | 43758 | 43819 | 348466.18 | 348466.18 | 348466.18 | 348466.18 | 348466.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEL-2019-FAISM/PAV.ALM/AD-17, contratista:ÁNGEL SABAS MORALES CERÓN, convocante:MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN, monto:348466.18, importe_modificado:348466.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}} | {1612405/proyecto_INICIO, 1612405/proyecto_FIN, 1612405/proyecto_PROCESO, 1612405/proyecto_FIN, 1612405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401614070 | Proyecto de inversión | 2882912.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729747.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153165.06, modificado:1153165.06}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE POZO A TANQUE APORTACION MUNICIPAL PANALES - 163780 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 163780 | S | 1589 | 1428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2296.0, meta_modificada:2297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:PUEBLO PANALES, 42326 PANALES, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , REFERENCIA EL TANQUE DE AGUA EN TERRENO CERRIL PANALES IXMIQUILPAN HIDALGO., lon:-99.27441742, lat:20.47063737}} | 43739 | 43829 | 1153165.06 | 1152340.5 | 1152340.5 | 1152340.5 | 1152340.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-INV-N 01-PROAGUA/2019, contratista:OMAR HERNANDEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:2880851.24, importe_modificado:2880851.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2297.0}} | {1614070/proyecto_INICIO, 1614070/proyecto_PROCESO, 1614070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401612036 | Proyecto de inversión | 625297.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625297.75, modificado:625297.75}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO DE AGUA POTABLE - 157409 | 13 | Hidalgo | 20 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO ELOXOCHITLAN | 157409 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1011.0, meta_modificada:1011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:PUEBLO TEPEYICA, 43343 TEPEYICA, ELOXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TEPEYICA ELOXOCHITLÁN HIDALGO, lon:-98.89737768, lat:20.82960129}} | 43753 | 43814 | 625138.75 | 625138.75 | 625138.75 | 625138.75 | 625138.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEL-2019-FAISM/LI.TEP/AD-15, contratista:IRASEMA VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN, monto:625138.75, importe_modificado:625138.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1011.0}} | {1612036/proyecto_INICIO, 1612036/proyecto_FIN, 1612036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401602459 | Proyecto de inversión | 964350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964350.0, modificado:926701.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLACHICHILCO EN EL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN - 141261 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 141261 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN PEDRO TLACHICHILCO, 43730 SAN PEDRO TLACHICHILCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD., lon:-98.26325598, lat:20.16067447}} | 43770 | 43830 | 926701.07 | 926701.07 | 926701.07 | 926701.07 | 926701.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-009, contratista:GALTI GRUPO CONSTRUCTOR DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:5591726.8, importe_modificado:5591726.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1602459/proyecto_INICIO, 1602459/proyecto_PROCESO, 1602459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602463 | Proyecto de inversión | 867915 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867915.0, modificado:834030.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE TEPEPA SANTIAGO TEPEPA EN EL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN - 141297 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 141297 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:PUEBLO TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), 43730 TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD., lon:-98.17830785, lat:20.12592703}} | 43770 | 43830 | 834030.96 | 834030.96 | 834030.96 | 834030.96 | 834030.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-009, contratista:GALTI GRUPO CONSTRUCTOR DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:5591726.8, importe_modificado:5591726.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1602463/proyecto_INICIO, 1602463/proyecto_PROCESO, 1602463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602488 | Proyecto de inversión | 578610 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578610.0, modificado:555407.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE CHICHICAXTLE EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE - 141562 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 141562 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:RANCHERIA CHICHICAXTLE, 43468 CHICHICAXTLE, AGUA BLANCA DE ITURBIDE HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD., lon:-98.37506176, lat:20.36956253}} | 43770 | 43830 | 555407.81 | 555407.81 | 555407.81 | 555407.81 | 555407.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-014, contratista:GALTI GRUPO CONSTRUCTOR DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3756126.61, importe_modificado:3756126.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1602488/proyecto_INICIO, 1602488/proyecto_PROCESO, 1602488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602493 | Proyecto de inversión | 675045 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675045.0, modificado:647975.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE EJIDO DE AGUA BLANCA CERRO ALTO EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURB - 141600 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 141600 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:EJIDO AGUA BLANCA (CERRO ALTO), 43468 EJIDO DE AGUA BLANCA (CERRO ALTO), AGUA BLANCA DE ITURBIDE HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD., lon:-98.37255518, lat:20.32518722}} | 43770 | 43830 | 647975.78 | 647975.78 | 647975.78 | 647975.78 | 647975.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-014, contratista:GALTI GRUPO CONSTRUCTOR DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3756126.61, importe_modificado:3756126.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1602493/proyecto_INICIO, 1602493/proyecto_PROCESO, 1602493/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602790 | Proyecto de inversión | 636282.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636282.48, modificado:615032.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE EL DAMBÓ EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA - 144340 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 144340 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:89, direccion:RANCHERIA EL DAMBÓ, 43426 EL DAMBÓ, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE A DELEGADO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.08931884, lat:20.40261186}} | 43770 | 43830 | 615032.1 | 615032.1 | 615032.1 | 615032.1 | 615032.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-090, contratista:ODILÓN PONCE FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1798448.18, importe_modificado:1798448.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1602790/proyecto_INICIO, 1602790/proyecto_PROCESO, 1602790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602812 | Proyecto de inversión | 530235.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530235.4, modificado:506625.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO - 144511 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 144511 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:RANCHERIA LA REFORMA, 43066 LA REFORMA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE AL DELEGADO DE LOCALIDAD, lon:-98.38547752, lat:21.02659676}} | 43770 | 43830 | 506625.92 | 506625.92 | 506625.92 | 506625.92 | 506625.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-086, contratista:ALEJANDRO NOGUERA VITE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:687672.26, importe_modificado:687672.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1602812/proyecto_INICIO, 1602812/proyecto_PROCESO, 1602812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602846 | Proyecto de inversión | 449645.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449645.04, modificado:436097.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE TLAXCALILLA EN EL MUNICIPIO DE HUICHAPAN - 144784 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 144784 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:29, direccion:PUEBLO TLAXCALILLA, 42420 TLAXCALILLA, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE A DELEGADO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.82013272, lat:20.38550534}} | 43770 | 43830 | 436097.72 | 436097.72 | 436097.72 | 436097.72 | 436097.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-028, contratista:LUIS VARGAS TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:947425.36, importe_modificado:947425.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1602846/proyecto_INICIO, 1602846/proyecto_PROCESO, 1602846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602847 | Proyecto de inversión | 371164.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371164.78, modificado:359568.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE CALNALI - 144794 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 144794 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 43243 RANCHO NUEVO, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE AL DELEGADO DE LOCALIDAD, lon:-98.50648707, lat:20.92152407}} | 43770 | 43830 | 359568.66 | 359568.66 | 359568.66 | 359568.66 | 359568.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-087, contratista:BENJAMÍN NORBERTO SAMPERIO PÉREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1745552.85, importe_modificado:1745552.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1602847/proyecto_INICIO, 1602847/proyecto_PROCESO, 1602847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602848 | Proyecto de inversión | 964336.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964336.9, modificado:866055.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLATEPEXI EN EL MUNICIPIO DE METZTITLÁN - 144812 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 144812 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:40, direccion:RANCHERIA SAN JUAN TLATEPEXI, 43356 SAN JUAN TLATEPEXI, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.89641536, lat:20.56756023}} | 43770 | 43830 | 866055.76 | 866055.76 | 866055.76 | 866055.76 | 866055.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-032, contratista:MAYO HR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3856052.98, importe_modificado:3856052.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1602848/proyecto_INICIO, 1602848/proyecto_PROCESO, 1602848/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602971 | Proyecto de inversión | 964350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964350.0, modificado:934200.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE OTLAMALACATLA EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENGO - 146226 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 146226 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:27, direccion:RANCHERIA OTLAMALACATLA, 43275 OTLAMALACATLA, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE A DELEGADO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.5480534, lat:20.79681525}} | 43770 | 43830 | 934200.59 | 934200.59 | 934200.59 | 934200.59 | 934200.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-057, contratista:OFELIA DEL ÁNGEL DEL ÁNGEL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2504083.57, importe_modificado:2504083.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1602971/proyecto_INICIO, 1602971/proyecto_PROCESO, 1602971/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602974 | Proyecto de inversión | 2410854 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410854.0, modificado:2355987.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE IXTACZOQUICO EN EL MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN - 146258 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 146258 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:14, direccion:PUEBLO IXTACZOQUICO, 43097 IXTACZOQUICO, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD., lon:-98.26432096, lat:20.91237282}} | 43770 | 43830 | 2355987.89 | 2355987.89 | 2355987.89 | 2355987.89 | 2355987.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-061, contratista:ICOST, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6169282.88, importe_modificado:6169282.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1602974/proyecto_INICIO, 1602974/proyecto_PROCESO, 1602974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602985 | Proyecto de inversión | 2314419.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314419.84, modificado:2219652.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE TEPEHUACÁN DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUACÁN DE GUERRERO - 146321 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 146321 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COLONIA TEPEHUACÁN DE GUERRERO CENTRO, 43120 TEPEHUACÁN DE GUERRERO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE AL DELEGADO DE LOCALIDAD, lon:-98.8413516, lat:21.01336071}} | 43770 | 43830 | 2219652.63 | 2219652.63 | 2219652.63 | 2219652.63 | 2219652.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-055, contratista:FLORICEL MUÑOZ OLIVARES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:5879505.73, importe_modificado:5879505.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1602985/proyecto_INICIO, 1602985/proyecto_PROCESO, 1602985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401613558 | Proyecto de inversión | 798117 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798117.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE POZO DIECISEIS A POZO VEINTE SAN NICOLAS EL GRANDE - 162141 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 162141 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA MEXICO TUXPAN INTERIOR 0 COLONIA SAN NICOLÁS EL GRANDE, 43648 SAN NICOLÁS EL GRANDE, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE POZO DIECISEIS Y CALLE POZO VEINTE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO , lon:-98.39427921, lat:20.07225104}} | 43738 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-ADO-FAISM-041/2019, contratista:LUISA ODITTE LIRA LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:798117.0, importe_modificado:798117.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1613558/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE PROYECTO DEBIDO A QUE ESTE NO SE EJECUTO YA QUE NO FUE APROBADO POR LA SECRETARIA DE BIENESTAR, trimestre:4.0, usuario:juliocmendozah, fecha:2020-12-30}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401612484 | Proyecto de inversión | 374869.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374869.07, modificado:374869.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PAREDON 2DA SECCION - 158837 | 13 | Hidalgo | 20 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO ELOXOCHITLAN | 158837 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BARRIO EL PAREDÓN, 43333 ELOXOCHITLÁN, ELOXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , BARRIO EL PAREDÓN CP. 43333 ELOXOCHITLÁN ELOXOCHITLÁN HIDALGO, lon:-98.82583275, lat:20.74706826}} | 43758 | 43819 | 374710.07 | 374710.07 | 374710.07 | 374710.07 | 374710.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEL-2019-FAISM/PAV.PRD/AD-18, contratista:ÁNGEL SABAS MORALES CERÓN, convocante:MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN, monto:374710.07, importe_modificado:374710.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {1612484/proyecto_INICIO, 1612484/proyecto_FIN, 1612484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401613608 | Proyecto de inversión | 755084 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755084.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE POZO VEINTE A ENTRADA MAGISTERIO SAN NICOLAS EL GRANDE - 162301 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 162301 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA MEXICO TUXPAN INTERIOR 0 COLONIA SAN NICOLÁS EL GRANDE, 43648 SAN NICOLÁS EL GRANDE, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE POZO VEINTE Y CALLE ENTRADA A MAGISTERIO, CALLE DE LAS ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA A UN , lon:-98.39721742, lat:20.07142962}} | 43738 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-ADO-FAISM-045/2019, contratista:ORLANDO GAYOSSO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:755084.0, importe_modificado:755084.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1613608/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE PROYECTO DEBIDO A QUE ESTE NO SE EJECUTO YA QUE NO FUE APROBADO POR LA SECRETARIA DE BIENESTAR, trimestre:4.0, usuario:juliocmendozah, fecha:2020-12-30}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401619839 | Acción | 76200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76200.0, modificado:75600.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 193131 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 193131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.218774, lat:20.484868}} | 43770 | 43799 | 75600 | 75600 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIX-AD-N 87-FAISM/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER SANCHEZ PERCASTEGUI, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:75600.0, importe_modificado:75600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1619839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401612931 | Proyecto de inversión | 215175.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5869.47, modificado:5364.86}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209305.78, modificado:209305.78}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA - 160004 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 160004 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA LOS FILTROS, 42670 LOS FILTROS, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CANAL REQUENA, CALLE REFORMA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD A PARTIR DE LA CALLE DON, lon:-99.09066942, lat:20.21018545}} | 43739 | 43799 | 209305.78 | 214670.64 | 209305.78 | 209305.78 | 209305.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2019/FAISM023053-62, contratista:ENRIQUE RAFAEL HERNANDEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:214670.64, importe_modificado:214670.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1612931/proyecto_INICIO, 1612931/proyecto_PROCESO, 1612931/proyecto_FIN, 1612931/proyecto_PROCESO, 1612931/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401602782 | Proyecto de inversión | 530235.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530235.4, modificado:493884.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE CALABAZAS PRIMERA SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITU - 144278 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 144278 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:EJIDO CALABAZAS PRIMERA SECCIÓN, 43468 CALABAZAS PRIMERA SECCIÓN, AGUA BLANCA DE ITURBIDE HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE AL DELEGADO DE LOCALIDAD, lon:-98.37044745, lat:20.34806826}} | 43770 | 43830 | 493884.16 | 493884.16 | 493884.16 | 493884.16 | 493884.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-016, contratista:ING. ROSALVA MUÑÓZ LÓPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1429088.65, importe_modificado:1429088.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1602782/proyecto_INICIO, 1602782/proyecto_PROCESO, 1602782/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602789 | Proyecto de inversión | 530235.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530235.4, modificado:493884.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE CALABAZAS SEGUNDA SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITU - 144336 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 144336 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:COLONIA CALABAZAS SEGUNDA SECCIÓN, 43468 CALABAZAS SEGUNDA SECCIÓN, AGUA BLANCA DE ITURBIDE HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE AL DELEGADO DE LOCALIDAD, lon:-98.3825841, lat:20.36072105}} | 43770 | 43830 | 493884.15 | 493884.15 | 493884.15 | 493884.15 | 493884.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-016, contratista:ING. ROSALVA MUÑÓZ LÓPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1429088.65, importe_modificado:1429088.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1602789/proyecto_INICIO, 1602789/proyecto_PROCESO, 1602789/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602833 | Proyecto de inversión | 964350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964350.0, modificado:866055.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE EL BANCO LA CUMBRE DE HUISTÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE METZTITLÁN - 144684 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 144684 | S | 32 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:85, direccion:RANCHERIA EL BANCO (LA CUMBRE DE HUISTÍCOLA), 43356 EL BANCO (LA CUMBRE DE HUISTÍCOLA), METZTITLÁN HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.86563875, lat:20.52928873}} | 43770 | 43830 | 866055.76 | 866055.76 | 866055.76 | 866055.76 | 866055.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-032, contratista:MAYO HR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3856052.98, importe_modificado:3856052.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1602833/proyecto_INICIO, 1602833/proyecto_PROCESO, 1602833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401602966 | Proyecto de inversión | 964337.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964337.5, modificado:940933.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SAN PABLO EL GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 146132 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 146132 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:35, direccion:PUEBLO SAN PABLO EL GRANDE, 43490 SAN PABLO EL GRANDE, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DIRIGIRSE AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.16126212, lat:20.36026837}} | 43770 | 43830 | 940933.64 | 940933.64 | 940933.64 | 940933.64 | 940933.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-054, contratista:PASIANO LUGO SIERRA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3662200.3, importe_modificado:3662200.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1602966/proyecto_INICIO, 1602966/proyecto_PROCESO, 1602966/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401603006 | Proyecto de inversión | 867915 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867915.0, modificado:842620.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA EN EL MUNICIPIO DE TLANCHINOL - 146466 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 146466 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:PUEBLO SANTA LUCÍA, 43168 SANTA LUCÍA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO REFERIRSE A DELEGADO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.7066817, lat:21.16289634}} | 43770 | 43830 | 842620.06 | 842620.06 | 842620.06 | 842620.06 | 842620.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-060, contratista:TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3468347.9, importe_modificado:3468347.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1603006/proyecto_INICIO, 1603006/proyecto_PROCESO, 1603006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401613354 | Proyecto de inversión | 1419250.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419250.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACIÓN RIQUELME PARAÍSO CENTRO - 161527 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 161527 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1574.0, meta_modificada:1574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN RIQUELME INTERIOR 0 COLONIA EL PARAÍSO, 43684 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE SABAS CERVANTES Y CALLE FRANCISCO M HUERTA, CALLE CONSUELO ARCE CALLE PROLONGACIÓN RIQUELME LOCALIZADA ENTRE L, lon:-98.34867975, lat:20.07297143}} | 43738 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-INV3-FAISM-040/2019, contratista:TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:1409775.2, importe_modificado:1409775.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1613354/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE PROYECTO DEBIDO A QUE ESTE NO SE EJECUTO YA QUE NO FUE APROBADO POR LA SECRETARIA DE BIENESTAR, trimestre:4.0, usuario:juliocmendozah, fecha:2020-12-30}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401666028 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO APORTACIÓN MUNICIPAL IXMIQUILPAN SAN NICOLAS - 153758 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 153758 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2145.0, meta_modificada:2144.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO SAN NICOLÁS, 42302 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , SAN NICOLAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN TIENE LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS 20.2903 LATITUD NORTE 99.1308 LATITUD OESTE Y SE ENCUE, lon:-99.21674248, lat:20.50977813}} | 43739 | 43829 | 720000 | 719544.82 | 719544.82 | 719544.82 | 719544.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-INV-N 05-PROAGUA/2019, contratista:OTONIEL PEREZ AZPEITIA, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1798862.05, importe_modificado:1798862.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2144.71}} | {1666028/proyecto_INICIO, 1666028/proyecto_PROCESO, 1666028/proyecto_FIN, 1666028/proyecto_INICIO, 1666028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401667092 | Proyecto de inversión | 1843467.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106080.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737387.14, modificado:737387.14}} | CONSTRUCCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EL ORO APORTACIÓN MUNICIPAL IXMIQUILPAN - 155513 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 155513 | S | 1689 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2425.0, meta_modificada:2425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BROCE BARRIO EL ORO, 42305 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , PUNTO CENTRICO CALLE BRONCE BO. DEL ORO IXMIQUILPAN HIDALGO., lon:-99.23455887, lat:20.48112597}} | 43739 | 43829 | 737387.14 | 735376.98 | 735376.98 | 735376.98 | 735376.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-INV-N 04-PROAGUA/2019, contratista:AIDA MARIA ROJAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1838442.45, importe_modificado:1838442.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2425.0}} | {1667092/proyecto_PROCESO, 1667092/proyecto_FIN, 1667092/proyecto_PROCESO, 1667092/proyecto_INICIO, 1667092/proyecto_PROCESO, 1667092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401667756 | Proyecto de inversión | 526408.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526408.19, modificado:526408.19}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES EDUCATIVAS - 156735 | 13 | Hidalgo | 20 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO ELOXOCHITLAN | 156735 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1625.0, meta_modificada:1625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:RANCHERIA TECOMATE, 43346 TECOMATE, ELOXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TECOMATE ELOXOCHITLÁN HIDALGO, lon:-98.93467418, lat:20.66282248}} | 43758 | 43819 | 526249.19 | 526249.19 | 526249.19 | 526249.19 | 526249.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEL-2019-FAISM/ED.TEC/AD-11, contratista:JUAN CARLOS ZAPATA PEREZ, convocante:MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN, monto:526249.19, importe_modificado:526249.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1625.0}} | {1667756/proyecto_INICIO, 1667756/proyecto_PROCESO, 1667756/proyecto_FIN, 1667756/proyecto_PROCESO, 1667756/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401666674 | Proyecto de inversión | 876193.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876193.68, modificado:876193.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE COMPLEMENTARIA EN EL BARRIO JUAREZ - 154787 | 13 | Hidalgo | 20 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO ELOXOCHITLAN | 154787 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ELOXOCHITLÁN CENTRO, 43330 ELOXOCHITLÁN, ELOXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE A MOLANGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ELOXOCHITLÁN CENTRO, lon:-98.80591229, lat:20.74258678}} | 43758 | 43819 | 876034.68 | 876034.68 | 876034.68 | 876034.68 | 876034.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEL-2019-FAISM/DR.JU/IR-01, contratista:ÁNGEL SABAS MORALES CERÓN, convocante:MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN, monto:876034.68, importe_modificado:876034.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.0}} | {1666674/proyecto_INICIO, 1666674/proyecto_FIN, 1666674/proyecto_PROCESO, 1666674/proyecto_FIN, 1666674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401666784 | Proyecto de inversión | 957905.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957905.43, modificado:957905.43}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 154996 | 13 | Hidalgo | 20 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO ELOXOCHITLAN | 154996 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4234.5, meta_modificada:4234.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:RANCHERIA CHALMITA, 43346 CHALMITA, ELOXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , CHALMITA ELOXOCHITLÁN HIDALGO, lon:-98.93135885, lat:20.66674242}} | 43753 | 43814 | 957746.43 | 957746.43 | 957746.43 | 957746.43 | 957746.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEL-2019-FAISM/LI.CHA/IR-03, contratista:ÁNGEL SABAS MORALES CERÓN, convocante:MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN, monto:957746.43, importe_modificado:957746.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4234.5}} | {1666784/proyecto_INICIO, 1666784/proyecto_FIN, 1666784/proyecto_PROCESO, 1666784/proyecto_FIN, 1666784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401667171 | Proyecto de inversión | 359529.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359529.88, modificado:359529.88}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 155634 | 13 | Hidalgo | 20 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN | 155634 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2156.0, meta_modificada:2156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:RANCHERIA OTATLA, 43344 OTATLA, ELOXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , OTATLA ELOXOCHITLÁN HIDALGO, lon:-98.96966076, lat:20.74819216}} | 43758 | 43819 | 359370.88 | 359370.88 | 359370.88 | 359370.88 | 359370.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEL-2019-FAISM/LI.OTA/AD-12, contratista:MIGUEL MARQUEZ ASIAIN, convocante:MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN, monto:359370.88, importe_modificado:359370.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2156.0}} | {1667171/proyecto_INICIO, 1667171/proyecto_PROCESO, 1667171/proyecto_FIN, 1667171/proyecto_PROCESO, 1667171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401667387 | Proyecto de inversión | 611018.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611018.61, modificado:611018.61}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE S.A.P. DE SAN JUAN AMAJAQUE - 156077 | 13 | Hidalgo | 20 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO ELOXOCHITLAN | 156077 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN JUAN AMAJAQUE, 43344 SAN JUAN AMAJAQUE, ELOXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , SAN JUAN AMAJAQUE ELOXOCHITLÁN HIDALGO, lon:-98.94540714, lat:20.70972718}} | 43758 | 43819 | 610859.61 | 610859.61 | 610859.61 | 610859.61 | 610859.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEL-2019-FAISM/TA.SJA/AD-13, contratista:JUAN CARLOS ZAPATA PEREZ, convocante:MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN, monto:610859.61, importe_modificado:610859.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1667387/proyecto_INICIO, 1667387/proyecto_FIN, 1667387/proyecto_PROCESO, 1667387/proyecto_FIN, 1667387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401666681 | Proyecto de inversión | 406422.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406422.51, modificado:406422.51}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE COMPLEMENTARIA EN SAN JUAN AMAJAQUE - 154800 | 13 | Hidalgo | 20 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN | 154800 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN JUAN AMAJAQUE, 43344 SAN JUAN AMAJAQUE, ELOXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , SAN JUAN AMAJAQUE ELOXOCHITLÁN HIDALGO, lon:-98.94936605, lat:20.71718445}} | 43758 | 43819 | 406263.5 | 406263.5 | 406263.5 | 406263.5 | 406263.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEL-2019-FAISM/DR.SJA/AD-14, contratista:MIGUEL MARQUEZ ASIAIN, convocante:MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN, monto:406263.5, importe_modificado:406263.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.0}} | {1666681/proyecto_INICIO, 1666681/proyecto_FIN, 1666681/proyecto_PROCESO, 1666681/proyecto_FIN, 1666681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401665414 | Proyecto de inversión | 563416.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563416.31, modificado:563416.31}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE COMPLEMENTARIA EN ALAMEDA - 152683 | 13 | Hidalgo | 20 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO ELOXOCHITLAN | 152683 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO ELOXOCHITLÁN CENTRO, 43330 ELOXOCHITLÁN, ELOXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MELCHOR OCAMPO CALLE 18 DE MARZO PUEBLO ELOXOCHITLÁN CENTRO, lon:-98.80874648, lat:20.74399659}} | 43758 | 43819 | 563267.31 | 563257.31 | 563257.31 | 563257.31 | 563257.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEL-2019-FAISM/DR.AL/AD-10, contratista:ÁNGEL SABAS MORALES CERÓN, convocante:MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN, monto:563257.31, importe_modificado:563257.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {1665414/proyecto_INICIO, 1665414/proyecto_PROCESO, 1665414/proyecto_FIN, 1665414/proyecto_PROCESO, 1665414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401665744 | Proyecto de inversión | 1209551.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725731.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483820.72, modificado:483820.72}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE APORTACIÓN MUNICIPAL EL NITH - 153240 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 153240 | S | 782 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:PUEBLO EL NITH, 42325 EL NITH, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , A UN LADO DEL CANAL DE RIEGO. COLINDA AL NORTE CON LA COMUNIDAD DE LA JOYA FELIPE ANGELES AL ESTE CON LA COMUNIDAD DE LA LOMA DE LA CRUZ AL SUR CON LA COMUNIDAD , lon:-99.18472364, lat:20.49067339}} | 43739 | 43829 | 483820.72 | 483068.29 | 483068.29 | 483068.29 | 483068.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-INV-N 07-PROAGUA/2019, contratista:AIDA MARIA ROJAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1207670.71, importe_modificado:1207670.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1665744/proyecto_INICIO, 1665744/proyecto_PROCESO, 1665744/proyecto_INICIO, 1665744/proyecto_FIN, 1665744/proyecto_PROCESO, 1665744/proyecto_FIN, 1665744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401665328 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE APORTACIÓN MUNICIPAL LOPEZ FLORES - 152548 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 152548 | S | 76 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3808.0, meta_modificada:3808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:105, direccion:LÓPEZ FLORES, 42325 LÓPEZ FLORES, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , A 5 MIN. DE LA TORTILLERIA NEQUETEJE LOPEZ FLORES IXMIQUILPAN HIDALGO., lon:-99.14929911, lat:20.54440972}} | 43739 | 43829 | 400000 | 399559.07 | 399559.07 | 399559.07 | 399559.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-INV-N 06-PROAGUA/2019, contratista:SAEL ADRIAN ESCUDERO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:998897.67, importe_modificado:998897.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3808.0}} | {1665328/proyecto_PROCESO, 1665328/proyecto_FIN, 1665328/proyecto_INICIO, 1665328/proyecto_PROCESO, 1665328/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401662935 | Proyecto de inversión | 648053.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648053.96, modificado:648053.96}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES ZEQUETEJE - 147918 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | 147918 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:34, direccion:CALLE SIN NOMBRES RANCHERIA , 00000 ZEQUETEJÉ, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y , SE UBICA A UN COSTADO DEL RUEDO, lon:-99.59726748, lat:20.37798395}} | 43754 | 43812 | 648053.96 | 648053.96 | 648053.96 | 648053.96 | 648053.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-057/2019, contratista:ESPACIOS Y DISEÑOS ALOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:648053.96, importe_modificado:648053.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1662935/proyecto_INICIO, 1662935/proyecto_PROCESO, 1662935/proyecto_INICIO, 1662935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401664741 | Proyecto de inversión | 944438.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944438.04, modificado:944438.04}} | CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL COBAEH PLANTEL HUALULA - 151298 | 13 | Hidalgo | 20 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO ELOXOCHITLAN | 151298 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:PUEBLO HUALULA (SAN JUAN HUALULA), 43330 HUALULA (SAN JUAN HUALULA), ELOXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , BARDA PERIMETRAL DEL COBAEH PLANTEL HUALULA, lon:-98.83540865, lat:20.70955482}} | 43758 | 43819 | 944279.04 | 944279.04 | 944279.04 | 944279.04 | 944279.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEL-2019-FAISM/CO.HUL/IR-02, contratista:ÁNGEL SABAS MORALES CERÓN, convocante:MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN, monto:944279.04, importe_modificado:944279.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1664741/proyecto_INICIO, 1664741/proyecto_PROCESO, 1664741/proyecto_FIN, 1664741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401696192 | Proyecto de inversión | 50916586.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.091658614E7, modificado:5.147288641E7}} | Acondicionamiento de patio cívico y/o deportivo zona 1 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INHIFE | SEFINP/A/FAFEF/GI-2019-4063-00310 | N | 0 | 0 | 7192 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:16641.06, meta_modificada:16641.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Francisco Covarrubias 305, Centro, 42000 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.73687744, lat:20.12557646}} | 43672 | 44196 | 51472886.41 | 51472886.41 | 47730704.4 | 47730704.4 | 47730704.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401696164 | Proyecto de inversión | 19850309.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.985030928E7, modificado:1.944745036E7}} | Acondicionamiento de patio cívico y/o deportivo zona 3 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INHIFE | SEFINP-FAFEF/GI-2019-4063-00309 | N | 0 | 0 | 1690 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5749.27, meta_modificada:5749.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Viad. Río de las Avenidas 606, Periodistas, 42060 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.73687744, lat:20.11655012}} | 43672 | 44196 | 19447450.36 | 19447450.36 | 18288910.27 | 18288910.27 | 18288910.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401697221 | Proyecto de inversión | 1226740.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:184011.04, modificado:184011.04}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:858718.18, modificado:858718.18}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184011.04, modificado:184011.04}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA TRES DE CUATRO EN LA LOCALIDAD DE TAXHIE - 150243 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 150243 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1053.0, meta_modificada:1053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, direccion:COLONIA TAXHIÉ, 42390 TAXHIÉ, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE Y , OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA TRES DE CUATRO EN LA LOCALIDAD DE TAXHIE LA TUBRIA SE LOCALIZA EN LA SALIDA DEL TANQUE HACIA LA MANZANA DENOMIN, lon:-99.30489089, lat:20.42798055}} | 43739 | 43830 | 184011.04 | 184011.04 | 184011.04 | 184011.04 | 184011.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAA-OP-PROAGUA-AR-15/2019, contratista:OSCAR UVALDO ACEVEDO LOZADA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:1224990.71, importe_modificado:1224990.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1053.0}} | {1697221/proyecto_INICIO, 1697221/proyecto_FIN, 1697221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401685470 | Proyecto de inversión | 169396.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:169396.03, modificado:166400.38}} | Gastos de ingeniería, control y seguimiento de la obra: Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales, para beneficiar a la localidad de El Sitio en el municipio de Santiago de Anaya | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FNREG-01559 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:15, direccion:Av. la Palma, Hidalgo, México, lon:-98.92506123, lat:20.34398313}} | 43826 | 43830 | 166400.38 | 166400.38 | 166400.38 | 166400.38 | 166400.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70547, contratista:, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:169396.03, importe_modificado:166400.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1685470/proyecto_INICIO, 1685470/proyecto_PROCESO, 1685470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401697210 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | LINEA DE CONDUCCION TANQUE DE REGULACION E INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD DE LA SALITRERA ETAPA DOS DE OCHO - 119863 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 119863 | S | 150 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1448.0, meta_modificada:1448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:CALLE S/N COLONIA LA SALITRERA, 42395 LA SALITRERA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CAMINO S/N Y CALZADA S/N, CAMINO S/N OBRA TANQUE DE REGULACION E INTERCONEXION ALA RED DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD DE LA SALITRERA ETAPA DOS DE O, lon:-99.51593986, lat:20.36374883}} | 43647 | 43830 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAA-OP-PROAGUA-AR-01/2019, contratista:ESCUDO OBRAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:2974285.12, importe_modificado:2974285.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1448.0}} | {1697210/proyecto_INICIO, 1697210/proyecto_PROCESO, 1697210/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401697222 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LA CEBADA ETAPA 4 DE 8 APORTACIÓN MUNICIPAL - 156635 | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 156635 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5226.0, meta_modificada:5226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:74, direccion:RANCHERIA PONTIHÚ, 42354 PONTIHÚ, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL A LA PRESA Y TERRACERIA CAMINO A TZIJAY, TERRACERIA CAMINO A PONTIHU COMO REFERENCIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A LA PRES, lon:-99.39702468, lat:20.6389197}} | 43709 | 43824 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEFINP-V-FAISM-/GI-2019-084-005, contratista:Constructora la Biznaga SA de CV, convocante:Municipio de Zimapan, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1697222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401696147 | Proyecto de inversión | 7840474.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7840474.2, modificado:7687032.85}} | Acondicionamiento de patio cívico y/o deportivo zona 2 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INHIFE | SEFINP-A-FAFEF/GI-2019-4063-00308 | N | 0 | 0 | 1816 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2433.75, meta_modificada:2433.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:De Palmitas 114, Las Palmitas, 42094 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7437439, lat:20.11139198}} | 43672 | 44196 | 7687032.85 | 7687032.85 | 6736714.55 | 6736714.55 | 6736714.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401686006 | Adquisición | 304897 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304897.0, modificado:254966.17}} | Dotar de mobiliario y equipo a Profesores de Tiempo completo con perfil deseable | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji | 1 | S | 3 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:HGO 17, Hidalgo, México, lon:-99.34400082, lat:20.00865729}} | 43691 | 44196 | 254966.17 | 254966.17 | 254966.17 | 254966.17 | 254966.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401697550 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISION ESTATAL DE AGUA, monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN LORENZO ITZTACOYOTLA ETAPA DOS DE TRES - 90371 | 13 | Hidalgo | 33 | Juárez Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | 90371 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, 43191 SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, JUÁREZ HIDALGO HIDALGO ENTRE Y , ENTRANDO POR EL POTRERO LAS CARRERAS SUBIENDO POR EL BARRIO CUAPULA HASTA BAJAR AL MANANTIAL PATOLCO, lon:-98.8264686, lat:20.84098232}} | 43657 | 43830 | 3000000 | 2999697.44 | 2999697.44 | 2999697.44 | 2999697.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAA-OP-PROAGUA-AR-18/2019, contratista:ARQUITECTURA INTEGRAL TECTON SA DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, monto:2999697.44, importe_modificado:2999697.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:142.0}} | {1697550/proyecto_INICIO, 1697550/proyecto_FIN, 1697550/proyecto_PROCESO, 1697550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401685228 | Proyecto de inversión | 163558.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:163558.86, modificado:159569.14}} | Gastos de ingeniería, control y seguimiento de la obra: Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para beneficiar a la localidad de Tonchitlan en el municipio de Tianguistengo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FNREG-01554 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:47, direccion:Unnamed Road, Tonchintlán, Hgo., México, lon:-98.51981163, lat:20.7617721}} | 43826 | 43830 | 159569.14 | 159569.14 | 159569.14 | 159569.14 | 159569.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70516, contratista:, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:163558.86, importe_modificado:159569.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1685228/proyecto_INICIO, 1685228/proyecto_PROCESO, 1685228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401685236 | Proyecto de inversión | 232171.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:232171.96, modificado:228515.58}} | Gastos de ingeniería, control y seguimiento de la obra: Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales, para beneficiar a la localidad de Villa Hermosa en el municipio de Nicolas Flores | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FNREG-01556 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:25, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.13787842, lat:20.73195367}} | 43826 | 43830 | 228515.58 | 228515.58 | 228515.58 | 228515.58 | 228515.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70529, contratista:, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:232171.96, importe_modificado:228515.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1685236/proyecto_INICIO, 1685236/proyecto_PROCESO, 1685236/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401685359 | Proyecto de inversión | 631959.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:631959.12, modificado:631959.12}} | Gastos de ingeniería, control y seguimiento de la obra: construcción del sistema integral de agua potable para beneficiar a las localidades de San Lorenzo Achiotepec,El Borbollón, La Pimienta y El Tempesquite en el municipio de Huehuetla, Estado de Hidalgo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FNREG-01558 | N | 0 | 0 | 2821 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:Unnamed Road, San Martín, Hgo., México, lon:-98.06533813, lat:20.59133073}} | 43826 | 43830 | 631959.12 | 631959.12 | 435404.13 | 435404.13 | 435404.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70545, contratista:, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:631959.12, importe_modificado:631959.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.69}} | {1685359/proyecto_INICIO, 1685359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401686009 | Adquisición | 581701 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581701.0, modificado:459525.84}} | Equipamiento de laboratorios de Ciencia y Tecnología e informática, de la Universidad. | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji | 1 | N | 0 | 0 | 4600 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:HGO 17 105, Hidalgo, México, lon:-99.34391499, lat:20.00867746}} | 43770 | 44135 | 459525.84 | 459525.84 | 459525.84 | 459525.84 | 459525.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401685233 | Proyecto de inversión | 201161.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:201161.15, modificado:0.0}} | Gastos de ingeniería, control y seguimiento de la obra: Reconstrucción de sistema de drenaje sanitario en la cabecera municipal del municipio de Huehuetla | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FNREG-01555 | N | 0 | 0 | 2821 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Berriozábal 439, Centro, 43420 Centro, Hgo., México, lon:-98.07696819, lat:20.46036897}} | 43826 | 43830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70522, contratista:, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:201161.15, importe_modificado:201161.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA EL PROYECTO MEDIANTE OFICIO SEFINP-C-FNREG/GI-2019-1503-03287, trimestre:4.0, usuario:juliocsantosj, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación: SE CANCELA EL PROYECTO MEDIANTE OFICIO SEFINP-C-FNREG/GI-2019-1503-03287, trimestre:4.0, usuario:juliocsantosj, fecha:2021-01-20}} | {obs1: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs5: {observación:se devuelve para su revisión(2), trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:se devuelve para su revisión(2), trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:se devuelve para su revisión(2), trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:se devuelve para su revisión(2), trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401685240 | Proyecto de inversión | 310627.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:310627.53, modificado:305435.15}} | Gastos de ingeniera, control y seguimiento de la obra: Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (2da. etapa) para beneficiar a la localidad de Pino Suárez en el municipio de Tepetitlán | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FNREG-01557 | N | 0 | 0 | 1073 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:Hidalgo Tula de Allende - Tasquillo, San Antonio, Hgo., México, lon:-99.42146301, lat:20.2465756}} | 43826 | 43830 | 305435.15 | 305435.15 | 305435.15 | 305435.15 | 305435.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70534, contratista:, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:310627.83, importe_modificado:305435.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1685240/proyecto_INICIO, 1685240/proyecto_PROCESO, 1685240/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200101703229 | Adquisición | 478241.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478241.77, modificado:478241.77}} | PRODEP 2016 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EXPERIMENTACIÓN Y ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO PARA DOCENTES | 13 | Hidalgo | 81 | Zacualtipán de Ángeles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE | PRODEP 2016 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Los Pinos, Zacualtipán, Hgo., México, lon:-98.6645278, lat:20.6643992}} | 43831 | 44196 | 478241.77 | 447929.21 | 447929.21 | 447929.21 | 447929.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200101700544 | Adquisición | 5779371.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5779371.42, modificado:5779371.42}} | ADQUISICION DE PATRULLAS Y MOTOPATRULLAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULANCINGO | 2020/FOSEG-00055 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Tulancingo, Hgo., Mexico, lon:-98.3690922, lat:20.0904802}} | 43887 | 44196 | 5779371.42 | 5779367.96 | 5779367.96 | 5779367.96 | 5779367.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR AVANCE FINANCIERO (PORCENTAJE), trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR AVANCE FINANCIERO (PORCENTAJE), trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR AVANCE FINANCIERO (PORCENTAJE), trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR AVANCE FINANCIERO (PORCENTAJE), trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200101700797 | Adquisición | 206500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206500.0, modificado:206500.0}} | Herramientas y máquinas-herramienta | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2020/FAPFM030 | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:De Pza Juárez 9, Centro, 42300 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.21781629, lat:20.48408734}} | 43832 | 44196 | 115399.65 | 115399.65 | 115399.65 | 115399.65 | 115399.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200101700845 | Proyecto de inversión | 3436388.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3436388.33, modificado:0.0}} | DISPONIBLE PARA OBRA | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2020/FAPFM030 | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.2171174, lat:20.4831412}} | 43832 | 44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicitamos la cancelación de este folio ya que el recurso se ejecuto en otras obras. por lo que el municipio realizo una modificación en el presupuesto de egresos, cancelando este recurso y destinándolo a otras obras, trimestre:4.0, usuario:adanitapiav, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Solicitamos la cancelación de este folio ya que el municipio tuvo una modificación en su presupuesto de egresos por lo que el recurso de este gasto fue ocupado y etiquetado en otras obras., trimestre:4.0, usuario:adanitapiav, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Solicitamos la cancelación de este folio ya que el municipio tuvo una modificación en su presupuesto de egresos por lo que el recurso de este gasto fue ocupado y etiquetado en otras obras., trimestre:4.0, usuario:adanitapiav, fecha:2021-01-22}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs5: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs9: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs10: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs11: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs12: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs13: {observación:SE REGRESAN AL MUNICIPIO PARA ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs14: {observación:SE REGRESAN AL MUNICIPIO PARA ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs15: {observación:SE REGRESAN AL MUNICIPIO PARA ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs16: {observación:SE REGRESAN AL MUNICIPIO PARA ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | HID200101700810 | Adquisición | 423496 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423496.0, modificado:423496.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2020/FAPFM030 | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:De Pza Juárez 9, Centro, 42300 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.21784312, lat:20.48407729}} | 43832 | 44196 | 180031.33 | 180031.33 | 180031.33 | 180031.33 | 180031.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200101700790 | Adquisición | 1360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360000.0, modificado:1440024.0}} | Equipo de comunicación y telecomunicación | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2020/FAPFM030515 | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:De Pza Juárez 10, Centro, 42300 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.21774387, lat:20.4840798}} | 43832 | 44196 | 1440002.4 | 1440002.4 | 1440002.4 | 1440002.4 | 1440002.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200101700803 | Adquisición | 99565 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99565.0, modificado:99565.0}} | Otros equipos (Escalera Dieléctrica) | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2020/FAPFM030 | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:De Pza Juárez 9, Centro, 42300 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.21782434, lat:20.48409488}} | 43832 | 44196 | 28090.56 | 28090.56 | 28090.56 | 28090.56 | 28090.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200101700830 | Adquisición | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:0.0}} | Licencias informáticas e intelectuales | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2020/FAPFM030 | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:De Pza Juárez 9, Centro, 42300 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.21794772, lat:20.48412503}} | 43862 | 44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicitamos la cancelación de este folio ya que el recurso se ejecuto en otras acciones, por lo que el municipio realizo una modificación en el presupuesto de egresos, cancelando este recurso y destinándolo en otras acciones., trimestre:4.0, usuario:adanitapiav, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Solicitamos la cancelación de este folio ya que el recurso se ejecuto en otras acciones, por lo que el municipio realizo una modificación en el presupuesto de egresos, cancelando este recurso y destinándolo en otras acciones., trimestre:4.0, usuario:adanitapiav, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Solicitamos la cancelación de este folio ya que el recurso se ejecuto en otras acciones, por lo que el municipio realizo una modificación en el presupuesto de egresos, cancelando este recurso y destinándolo en otras acciones., trimestre:4.0, usuario:adanitapiav, fecha:2021-01-22}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs5: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs9: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs10: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs11: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs12: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs13: {observación:-, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs14: {observación:-, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs15: {observación:-, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs16: {observación:-, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs17: {observación:SE REGRESAN AL MUNICIPIO PARA ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs18: {observación:SE REGRESAN AL MUNICIPIO PARA ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs19: {observación:SE REGRESAN AL MUNICIPIO PARA ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs20: {observación:SE REGRESAN AL MUNICIPIO PARA ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | HID200101700837 | Proyecto de inversión | 4208425.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4208425.09, modificado:0.0}} | DISPONIBLE PARA OBRA | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2020/FAPFM030 | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.2171174, lat:20.4831412}} | 43832 | 44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicitamos la cancelación de este folio ya que el recurso se ejecuto en otras obras. por lo que el municipio realizo una modificación en el presupuesto de egresos, cancelando este recurso y destinándolo a otras obras, trimestre:4.0, usuario:adanitapiav, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Solicitamos la cancelación de este folio ya que el municipio tuvo una modificación en su presupuesto de egresos por lo que el recurso de este gasto fue ocupado y etiquetado en otras obras., trimestre:4.0, usuario:adanitapiav, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Solicitamos la cancelación de este folio ya que el municipio tuvo una modificación en su presupuesto de egresos por lo que el recurso de este gasto fue ocupado y etiquetado en otras obras., trimestre:4.0, usuario:adanitapiav, fecha:2021-01-22}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs5: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs9: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs10: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs11: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs12: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs13: {observación:SE REGRESAN AL MUNICIPIO PARA ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs14: {observación:SE REGRESAN AL MUNICIPIO PARA ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs15: {observación:SE REGRESAN AL MUNICIPIO PARA ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs16: {observación:SE REGRESAN AL MUNICIPIO PARA ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | HID200101700841 | Proyecto de inversión | 4758118.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4758118.32, modificado:0.0}} | DISPONIBLE PARA OBRA | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2020/FAPFM030 | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.2171174, lat:20.4831412}} | 43832 | 44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicitamos la cancelación de este folio ya que el recurso se ejecuto en otras obras. por lo que el municipio realizo una modificación en el presupuesto de egresos, cancelando este recurso y destinándolo a otras obras, trimestre:4.0, usuario:adanitapiav, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Solicitamos la cancelación de este folio ya que el municipio tuvo una modificación en su presupuesto de egresos por lo que el recurso de este gasto fue ocupado y etiquetado en otras obras., trimestre:4.0, usuario:adanitapiav, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Solicitamos la cancelación de este folio ya que el municipio tuvo una modificación en su presupuesto de egresos por lo que el recurso de este gasto fue ocupado y etiquetado en otras obras., trimestre:4.0, usuario:adanitapiav, fecha:2021-01-22}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs5: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs9: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs10: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs11: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs12: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs13: {observación:SE REGRESAN AL MUNICIPIO PARA ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs14: {observación:SE REGRESAN AL MUNICIPIO PARA ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs15: {observación:SE REGRESAN AL MUNICIPIO PARA ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs16: {observación:SE REGRESAN AL MUNICIPIO PARA ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | HID200101703232 | Adquisición | 1753920 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753920.0, modificado:1753920.0}} | PFCE 2017 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UTSH | 13 | Hidalgo | 81 | Zacualtipán de Ángeles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE | PFCE 2017 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Los Pinos, Zacualtipán, Hgo., México, lon:-98.6645278, lat:20.6643992}} | 43831 | 44196 | 1753920 | 219501 | 219501 | 219501 | 219501 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA CUENTA GENERÓ INTERESES POR $616,145.28, trimestre:4.0, usuario:maevillegasv, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200101703473 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998000.0}} | SEDAN EQUIPADO COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO | 13 | Hidalgo | 61 | Tepeapulco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPEAPULCO |  | S | 26001 | 23849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Av Miguel Hidalgo 21, Centro, 43976 Tepeapulco, Hgo., México, lon:-98.55234146, lat:19.78495728}} | 43966 | 44180 | 998000 | 998000 | 998000 | 998000 | 998000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200101702436 | Proyecto de inversión | 112861442.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1286144272E8, modificado:1.3919845608E8}} | FAM SUPERIOR 2020 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INHIFE | SEFINP-A-FAMIS/GI-2020-4063-00032 | N | 0 | 0 | 24275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av Benito Juárez 1500, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7500886, lat:20.113736}} | 43908 | 44196 | 139198456.08 | 139198456.08 | 9762101.66 | 9762101.66 | 9762101.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZAN PARA SU MODIFICACION, trimestre:4.0, usuario:analmejiac, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:SE RECHAZAN PARA SU MODIFICACION, trimestre:4.0, usuario:analmejiac, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:SE RECHAZAN PARA SU MODIFICACION, trimestre:4.0, usuario:analmejiac, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:SE RECHAZAN PARA SU MODIFICACION, trimestre:4.0, usuario:analmejiac, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | HID200101701052 | Adquisición | 784098.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784098.92, modificado:784098.92}} | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA DE ALLENDE | FORSE/002/2020 | N | 0 | 0 | 109093 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:Tula de Allende, Hgo., México, lon:-99.3395636, lat:20.0535516}} | 43922 | 44165 | 784098.92 | 784098.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200101702432 | Proyecto de inversión | 9931594.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9931594.9, modificado:1.178126923E7}} | FAM MEDIA SUPERIOR 2020 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INHIFE | SEFINP-A-FAMMD/GI-2020-2063-00030 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av Benito Juárez 1500, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7500886, lat:20.113736}} | 43934 | 43934 | 11781269.23 | 11781269.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZAN PARA SU MODIFICACION, trimestre:4.0, usuario:analmejiac, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:SE RECHAZAN PARA SU MODIFICACION, trimestre:4.0, usuario:analmejiac, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:SE RECHAZAN PARA SU MODIFICACION, trimestre:4.0, usuario:analmejiac, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:SE RECHAZAN PARA SU MODIFICACION, trimestre:4.0, usuario:analmejiac, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | HID200101701489 | Proyecto de inversión | 31801847.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.180184702E7, modificado:3.92225982E7}} | Infraestructura Educativa Superior | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 2020/FAMIS-00032 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:Amado Nervo 102, El Fresno, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., México, lon:-98.88141632, lat:20.11622774}} | 43831 | 44196 | 39222598.2 | 39220294.63 | 39220294.63 | 35664931.67 | 35664931.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1701489/proyecto_INICIO, 1701489/proyecto_PROCESO, 1701489/proyecto_FIN, 1701489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200101700491 | Adquisición | 434710.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434710.02, modificado:276071.45}} | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACTOPAN | 2020/FAPFM00003321 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:25.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Hidalgo 8, Centro Nte, 42500 Actopan, Hgo., México, lon:-98.94293547, lat:20.26915182}} | 43831 | 44196 | 276071.45 | 276071.45 | 276071.45 | 276071.45 | 276071.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:15.0}} | {1700491/proyecto_INICIO, 1700491/proyecto_PROCESO, 1700491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ADQUISICION DE 15 EQUIPOS ÁREAS DE RECAUDACIÓN PREDIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y DIVERSAS ÁREAS DE LA PRESIDENCIA, PARA LA UNA MEJOR ATENCIÓN AL PÚBLICO Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, trimestre:4.0, usuario:gilbertosantillanr, fecha:2021-01-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200101703236 | Adquisición | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | PRODEP 2019 ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS COMO ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO PARA DOCENTES | 13 | Hidalgo | 81 | Zacualtipán de Ángeles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE | PRODEP 2019 | N | 0 | 0 | 2404 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Los Pinos, Zacualtipán, Hgo., México, lon:-98.6645278, lat:20.6643992}} | 43831 | 44196 | 80000 | 79022.47 | 79022.47 | 79022.47 | 79022.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA CUENTA GENERÓ INTERESES POR $1,215.95, trimestre:4.0, usuario:maevillegasv, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:ESTA CUENTA GENERÓ INTERESES POR $1,215.95, trimestre:4.0, usuario:maevillegasv, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200101700671 | Adquisición | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:29005.98}} | Adquisicion de Equipo de Radiocomunicacion | 13 | Hidalgo | 4 | Agua Blanca de Iturbide | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Agua Blanca de Iturbide | 01 | N | 0 | 0 | 8994 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Agua Blanca Iturbide, Hgo., México, lon:-98.359504, lat:20.346547}} | 43831 | 44196 | 29005.98 | 29005.98 | 29005.98 | 29005.98 | 29005.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200101700807 | Adquisición | 113060 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113060.0, modificado:113060.0}} | Muebles de oficina y estantería | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2020/FAPFM030 | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:De Pza Juárez 9, Centro, 42300 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.21781361, lat:20.48408483}} | 43832 | 44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200101700811 | Adquisición | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:6088000.0}} | Vehículos y Equipo Terrestre | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2020/FAPFM030 | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:De Pza Juárez 9, Centro, 42300 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.21781361, lat:20.48406975}} | 43831 | 44196 | 6088000 | 6088000 | 6088000 | 6088000 | 6088000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706258 | Proyecto de inversión | 1610490.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610490.92, modificado:1609087.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 33 EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD MACHETLA II ASENTAMIENTO MACHETLA II - 40774 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 40774 | S | 82 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.84, meta_modificada:553.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:224, direccion:RANCHERIA MACHETLA II, 43016 MACHETLA II, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33 DE LA LOCALIDAD DE MACHETLA II, lon:-98.49158251, lat:21.06967638}} | 44013 | 44104 | 1609087.43 | 1609087.43 | 1609087.43 | 632323.17 | 632323.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-018, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1609087.43, importe_modificado:1609087.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.84}} | {1706258/proyecto_INICIO, 1706258/proyecto_PROCESO, 1706258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706259 | Proyecto de inversión | 1458154.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458154.66, modificado:1458154.66}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA JOSE MA. MORELOS Y PAVON C.C.T. 13DPB0244V EN LA LOCALIDAD DE TLACUPAN - 40785 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 40785 | S | 281 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLACUAPAN, 43054 TLACUAPAN, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , EL TECHADO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE TLACUAPAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.30660178, lat:21.04012588}} | 44013 | 44104 | 1450157.74 | 1450157.74 | 435047.32 | 435047.32 | 435047.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-022, contratista:RAFAEL HERNANDEZ CATARINA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1450157.74, importe_modificado:1450157.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1706259/proyecto_INICIO, 1706259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706260 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC - 40823 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 40823 | S | 24 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE ARROYO PUEBLO ACATEPEC, 43050 ACATEPEC, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC., lon:-98.27259747, lat:20.95328365}} | 44013 | 44104 | 1148203.14 | 1148203.14 | 584186.21 | 584186.21 | 584186.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-021, contratista:RAFAEL HERNANDEZ CATARINA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1148203.14, importe_modificado:1148203.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1706260/proyecto_INICIO, 1706260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706262 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE BANDERAS - 40906 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 40906 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO PUEBLO BANDERAS, 43053 BANDERAS, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE BANDERAS., lon:-98.22830331, lat:21.0140513}} | 44013 | 44104 | 1148203.14 | 1148203.14 | 584186.21 | 584186.21 | 584186.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-019, contratista:RAFAEL HERNANDEZ CATARINA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1148203.14, importe_modificado:1148203.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1706262/proyecto_INICIO, 1706262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706263 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHIATITLA - 40924 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 40924 | S | 27 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:19, direccion:PUEBLO CHIATITLA, 43059 CHIATITLA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CHIATITLA., lon:-98.25769584, lat:21.09142427}} | 44013 | 44104 | 1148203.14 | 1148203.14 | 584186.21 | 584186.21 | 584186.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-020, contratista:RAFAEL HERNANDEZ CATARINA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1148203.14, importe_modificado:1148203.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1706263/proyecto_INICIO, 1706263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706264 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL COJOLITE - 40949 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 40949 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:PUEBLO EL COJOLITE, 43053 EL COJOLITE, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL COJOLITE., lon:-98.28273006, lat:21.00551243}} | 44013 | 44104 | 1150000 | 1150000 | 601202.33 | 601202.33 | 601202.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-015, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1706264/proyecto_INICIO, 1706264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706266 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE 14 DE MAYO - 41001 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 41001 | S | 43 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 14 DE MAYO, 43052 14 DE MAYO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 14 DE MAYO A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-98.15911449, lat:21.07781463}} | 44013 | 44073 | 1000000 | 1000000 | 769240.08 | 769240.08 | 769240.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-035, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1706266/proyecto_INICIO, 1706266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706267 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TZACUALA - 41046 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 41046 | S | 305 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TZACOALA, 43059 TZACUALA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ES LACALLE DE ACCESO DE LA LOCALIDAD TZACOALA A UN COSTADO DE LA IGLESIA., lon:-98.22681261, lat:21.10517347}} | 44013 | 44073 | 1000000 | 1000000 | 703022.06 | 703022.06 | 703022.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-038, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1706267/proyecto_INICIO, 1706267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706268 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC - 41116 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 41116 | S | 573 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACATEPEC, 43050 ACATEPEC, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-98.27086884, lat:20.95261183}} | 44013 | 44073 | 1000000 | 1000000 | 920800 | 920800 | 920800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-040, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1706268/proyecto_INICIO, 1706268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706269 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COATEMPA - 41135 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 41135 | S | 83 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:PUEBLO COATEMPA, 43052 COATEMPA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE A PAVIMENTAR ES UN TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COATEMPA., lon:-98.21150022, lat:21.09267948}} | 44013 | 44073 | 1000000 | 1000000 | 911196 | 911196 | 911196 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-039, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1706269/proyecto_INICIO, 1706269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706273 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TOHUACO II - 41199 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 41199 | S | 106 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOHUACO II, 43059 TOHUACO II, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TOHUACO II A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD., lon:-98.26448149, lat:21.10015648}} | 44013 | 44073 | 1000000 | 1000000 | 918639.37 | 918639.37 | 918639.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-037, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1706273/proyecto_INICIO, 1706273/proyecto_FIN, 1706273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706277 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SECUNDARIA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TAMOYON PRIMERO - 41329 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 41329 | S | 111 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:38, direccion:PUEBLO TAMOYÓN I, 43050 TAMOYÓN I, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , CALLE CARRETERA A XILICO LA CALLE A PAVIMENTAR ES UN ACCESO SECUNDARIO A LA LOCALIDAD DE TAMOYON I A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD., lon:-98.24982122, lat:21.02326022}} | 44013 | 44073 | 1000000 | 1000000 | 913043.28 | 913043.28 | 913043.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-036, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1095.0}} | {1706277/proyecto_INICIO, 1706277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201705635 | Proyecto de inversión | 424583.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424583.36, modificado:424583.36}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN QUINTA ETAPA - 2737 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APAN | 2737 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO LOS REYES - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LOS REYES, 43917 LOS REYES, APAN HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO A OJO DE AGUA Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE AMPLIACION DE RE, lon:-98.42476501, lat:19.75217808}} | 43983 | 44073 | 424583.36 | 424583.36 | 424583.36 | 424583.36 | 424583.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84921, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:424583.36, importe_modificado:424583.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.5}} | {1705635/proyecto_INICIO, 1705635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201705636 | Proyecto de inversión | 678494.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678494.91, modificado:678494.91}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN SEGUNDA ETAPA - 2849 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APAN | 2849 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA APAN - LA LAGUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 43917 SAN SEBASTIÁN, APAN HIDALGO ENTRE CARRETERA APAN-TEPEAPULCO Y CAMINO LA LAGUNA-EL TECORRAL, CAMINO SAN SE, lon:-98.48137035, lat:19.74676568}} | 43983 | 44073 | 678494.91 | 678494.91 | 678494.91 | 678494.91 | 678494.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85037, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:678494.91, importe_modificado:678494.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.9}} | {1705636/proyecto_INICIO, 1705636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201705637 | Proyecto de inversión | 121329.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121329.51, modificado:121329.51}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN TERCER ETAPA - 3259 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APAN | 3259 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES COLONIA EL CARMEN, 43905 APAN, APAN HIDALGO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ITURBIDE, CALLE LAZARO CARDENAS AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE LA CALLE CONSTITUYENTES ENTRE LAS CALLES ABASOLO E ITURBIDE, lon:-98.44703571, lat:19.71524902}} | 43983 | 44073 | 121329.51 | 121329.51 | 121329.51 | 121329.51 | 121329.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85043, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:121329.51, importe_modificado:121329.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1705637/proyecto_INICIO, 1705637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201705638 | Proyecto de inversión | 198076.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198076.34, modificado:198076.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN QUINTA ETAPA - 3287 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APAN | 3287 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:151, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE CAMPO DEPORTIVO - A LOS INVERNADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 140 + undefined FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO MARAÑON (LA VIRGENCITA), 43900 SAN FRANCISCO MARAÑÓN (LA VIRGENCITA), APAN HIDALGO ENTRE CAMIN, lon:-98.49406793, lat:19.75476556}} | 43983 | 44073 | 198076.34 | 198076.34 | 198076.34 | 198076.34 | 198076.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:198076.34, importe_modificado:198076.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1705638/proyecto_INICIO, 1705638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706036 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS PUENTES - 14818 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 14818 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:35, direccion:CALLE S/N PUEBLO LOS PUENTES, 43054 LOS PUENTES, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LOS PUENTES A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD., lon:-98.31188666, lat:21.04029797}} | 43997 | 44058 | 920000 | 920000 | 648585.34 | 648585.34 | 648585.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-034, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1706036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706127 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TLACUAPAN - 21656 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 21656 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:PUEBLO TLACUAPAN, 43054 TLACUAPAN, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOS CUARTOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TLACUAPAN A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA CO, lon:-98.30655873, lat:21.03790462}} | 43997 | 44089 | 1150000 | 1150000 | 654923.86 | 654923.86 | 654923.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-014, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1706127/proyecto_INICIO, 1706127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706149 | Proyecto de inversión | 1851743.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851743.47, modificado:1850447.25}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE ELECTRIFICACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD ESCUATITLA ASENTAMIENTO ESCUATITLA - 24985 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 24985 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:207, direccion:RANCHERIA ESCUATITLA, 43018 ESCUATITLA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ESCUATITLA, lon:-98.51315025, lat:21.10517481}} | 43997 | 44074 | 1850447.25 | 1850447.25 | 1850447.25 | 1697896.19 | 1697896.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-016, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1850447.25, importe_modificado:1850447.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:438.0}} | {1706149/proyecto_INICIO, 1706149/proyecto_PROCESO, 1706149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706150 | Proyecto de inversión | 1307082.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307082.35, modificado:1305513.85}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE ELECTRIFICACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD LAS CHACAS ASENTAMIENTO LAS CHACAS - 25049 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 25049 | S | 72 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:532.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:123, direccion:RANCHERIA LAS CHACAS, 43006 LAS CHACAS, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAS CHACAS ARRIBA, lon:-98.52324473, lat:21.21319216}} | 43998 | 44074 | 1305513.85 | 1305513.85 | 1305513.85 | 391654.16 | 391654.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-015, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1305513.85, importe_modificado:1305513.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1706150/proyecto_INICIO, 1706150/proyecto_PROCESO, 1706150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706151 | Proyecto de inversión | 630934.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630934.72, modificado:630934.72}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE ELECTRIFICACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO GUERRERO - 25113 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 25113 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA GUERRERO, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CORONA DEL ROSAL, CALLE 13 DE DICIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE AV PRINCIPAL EN LA COLONIA GUE, lon:-98.40490746, lat:21.13604338}} | 43997 | 44074 | 630934.72 | 630934.72 | 630934.72 | 189280.42 | 189280.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-051, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:630934.72, importe_modificado:630934.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:174.0}} | {1706151/proyecto_PROCESO, 1706151/proyecto_INICIO, 1706151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706154 | Proyecto de inversión | 2923758.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923758.76, modificado:2921967.97}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE ELECTRIFICACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO LOS PRADOS - 25389 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 25389 | S | 54 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:927.0, meta_modificada:927.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA LOS PRADOS, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LOS PRADOS, lon:-98.4000327, lat:21.14724665}} | 43998 | 44074 | 2921967.97 | 2921967.97 | 2921967.97 | 2921967.97 | 2921967.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-LP-003, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2921967.97, importe_modificado:2921967.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:927.0}} | {1706154/proyecto_PROCESO, 1706154/proyecto_INICIO, 1706154/proyecto_PROCESO, 1706154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706216 | Proyecto de inversión | 732921.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732921.18, modificado:732921.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO Y LOSA DE ALCANTARILLA EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD PAHUATLÁN ASENTAMIENTO PAHUATLÁN - 33417 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 33417 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.36, meta_modificada:75.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:69, direccion:RANCHERIA PAHUATLÁN, 43011 PAHUATLÁN, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA A 350 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PAHUATLAN, lon:-98.478607, lat:21.06821026}} | 44013 | 44089 | 732921.18 | 732921.18 | 732921.18 | 346698.83 | 346698.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-058, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:732921.18, importe_modificado:732921.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.36}} | {1706216/proyecto_INICIO, 1706216/proyecto_PROCESO, 1706216/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706247 | Proyecto de inversión | 235321.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235321.16, modificado:235321.16}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE ELECTRIFICACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD TEHUETLÁN ASENTAMIENTO TEHUETLÁN - 38162 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 38162 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:88, direccion:RANCHERIA TEHUETLÁN, 43011 TEHUETLÁN, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CARRETERA MEXICO TAMPICO Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CARRETREA FEDERAL MEXICO TAMPICO, lon:-98.50503853, lat:21.05628408}} | 44013 | 44089 | 235321.16 | 235321.16 | 235321.16 | 70596.35 | 70596.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-059, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:235321.16, importe_modificado:235321.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1706247/proyecto_INICIO, 1706247/proyecto_PROCESO, 1706247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201710306 | Proyecto de inversión | 3370960 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3370960.0, modificado:3337367.11}} | Proyecto ejecutivo de troncal, pavimento, obras de drenaje, muros de contención, señalamiento, retornos, paraderos y rampas de emergencia y anteproyecto de entronques, de la vía en el tramo del Km. 50+400 al Km. 60+000 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FEIEF-01582 | N | 0 | 0 | 26940 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:Lic Jorge Viesca Palma S, Centro, 43300 Atotonilco el Grande, Hgo., México, lon:-98.66902828, lat:20.28703533}} | 43980 | 44196 | 3337367.11 | 3337367.11 | 3200177.06 | 3200177.06 | 3200177.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FEIEF-SOPOT-EP-008, contratista:Nacional de Obra y Diseño, S.A de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3337367.11, importe_modificado:3337367.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}} | {1710306/proyecto_INICIO, 1710306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710471 | Proyecto de inversión | 2504241.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504241.16, modificado:2503897.24}} | GASTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL PROGRAMA MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICÍA CIBERNÉTICA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | 2020/FASPH-00081 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:51.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Impulsor Sector Primario 102, Residencial Spauah, 42082 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.78324747, lat:20.06356029}} | 43924 | 44286 | 2503897.24 | 959770.08 | 959770.08 | 959770.08 | 959770.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710512 | Proyecto de inversión | 8400324.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400324.12, modificado:8724543.06}} | GASTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA PARA EL PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | 2020/FASPH-00084 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:471.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Impulsor Sector Primario 102, Residencial Spauah, 42082 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.78320456, lat:20.06361068}} | 43927 | 44286 | 8724543.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201707183 | Adquisición | 3391653 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3391653.0, modificado:3371776.72}} | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | 2020/FOSEG-00052 1 | N | 0 | 0 | 80910 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3391653.0, meta_modificada:3371776.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Guillermo Prieto 13, San Francisco 1ra, 42854 Tepeji del Rio de Ocampo, Hgo., México, lon:-99.34387207, lat:19.90363615}} | 43831 | 44196 | 3371776.72 | 3371776.72 | 3371776.72 | 3371776.72 | 3371776.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3371776.72}} | {1707183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201712446 | Proyecto de inversión | 4184.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4184.21, modificado:6066.51}} | Infraestructura Educativa | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 2020/FAMMD-00103 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Francisco Villa 104, El Pedregal, 43800 Tizayuca, Hgo., México, lon:-98.99119377, lat:19.85076639}} | 43831 | 44196 | 6066.51 | 5810.82 | 5810.82 | 5810.82 | 5810.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1712446/proyecto_INICIO, 1712446/proyecto_PROCESO, 1712446/proyecto_FIN, 1712446/proyecto_PROCESO, 1712446/proyecto_FIN, 1712446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201712470 | Adquisición | 32850.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32850.19, modificado:971594.66}} | Adquisición de Instrumentos medicos para el proyecto Cardiometabolicas de afaspe 2020 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Hidalgo |  | N | 0 | 0 | 277375 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La Paz 113, Adolfo López Mateos, 42094 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.74494553, lat:20.08979043}} | 43831 | 44196 | 971594.66 | 868286.1 | 868286.1 | 868286.1 | 868286.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201712486 | Adquisición | 95304.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95304.94, modificado:162900.0}} | Adquisición de equipo medico y aparatos de comunicación del proyecto Monitoreo de afaspe 2020 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Hidalgo |  | N | 0 | 0 | 277375 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La Paz 113, Adolfo López Mateos, 42094 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.74443054, lat:20.08979043}} | 43831 | 44196 | 162900 | 94911.2 | 94911.2 | 94911.2 | 94911.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:99.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201707766 | Adquisición | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3329400.0}} | Adquisición de Pick Up Doble Cabina Equipada como Patrulla con Balizamiento (Proximidad) | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | PMMR-LA-813051994-E1-2020 | N | 0 | 0 | 150176 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:La Providencia, Hgo., México, lon:-98.7181521, lat:20.0611423}} | 43992 | 43992 | 3329400 | 3329400 | 3329400 | 3329400 | 3329400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMMR-LA-813051994-E1-2020, contratista:GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:3329400.0, importe_modificado:3329400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710591 | Adquisición | 2041000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041000.0, modificado:2467334.86}} | GASTOS DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES, CÓMPUTO, COORDINACIÓN, CALIDAD E INTELIGENCIA (C6I) DEL SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES, CÓMPUTO, COORDINACIÓN, CALIDAD E INTELIGENCIA (C6I) | 2020/FASPH-00106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:31.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Zapotlán de Juárez, Hgo., México, lon:-98.8643059, lat:19.9763386}} | 43928 | 44286 | 2467334.86 | 1936714.98 | 1936714.98 | 1936714.98 | 1936714.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201708339 | Proyecto de inversión | 1297931.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297931.66, modificado:1269996.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TAXADHO, ETAPA DOS DE TRES, MPIO DE IXMIQUILPAN | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00158 | N | 0 | 0 | 849 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3052.29, meta_modificada:3052.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:Taxadho, Hgo., México, lon:-99.1494444, lat:20.4333333}} | 44004 | 44196 | 1269996.72 | 1269996.72 | 1220477.04 | 1220477.04 | 1220477.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2933.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión de Obra $77,319.05; Pagado al 31/12/2020 $32,694.60, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201708385 | Proyecto de inversión | 629555.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629555.96, modificado:615598.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAXHIÉ ETAPA CUATRO DE CUATRO, MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00160 | N | 0 | 0 | 703 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1131.45, meta_modificada:1131.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, direccion:Taxhié, Hgo., México, lon:-99.3195501, lat:20.4304758}} | 44004 | 44196 | 615598.06 | 615598.06 | 582741.27 | 582741.27 | 582741.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1071.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica $12,591.12; Pagado al 31/12/2020 $3,837.07, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201708419 | Proyecto de inversión | 393055.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393055.54, modificado:392914.41}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PARA AGUA POTABLE SAN MIGUEL JIGUI, MPIO DE CARDONAL | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00163 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:San Miguel Jigui, Hgo., México, lon:-99.158056, lat:20.635278}} | 44004 | 44196 | 392914.41 | 392914.41 | 378700.44 | 378700.44 | 378700.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:337.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión de Obra $7,861.11; pagado al 31/12/2020 $262.43, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201708426 | Proyecto de inversión | 1442848.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442848.52, modificado:1427787.24}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JULIÁN VILLAGRÁN ETAPA TRES DE TRES, MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00161 | N | 0 | 0 | 572 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4896.82, meta_modificada:4896.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:26, direccion:Julián Villagrán, Hgo., México, lon:-99.1042254, lat:20.3964169}} | 44004 | 44196 | 1427787.24 | 1427787.24 | 1401483.12 | 1401483.12 | 1401483.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4806.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica $11,760.00; Pagado al 31/12/2020 $11,270.25, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201708436 | Proyecto de inversión | 469259.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469259.68, modificado:468263.49}} | AMPLIACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL DEFAY, MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00174 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.14, meta_modificada:0.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:El Defay, Hgo., México, lon:-99.1894221, lat:20.6411145}} | 44012 | 44196 | 468263.49 | 468263.49 | 326671.41 | 326671.41 | 326671.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica $644.59; Pagado al 31/12/2020 %0.00, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201708444 | Proyecto de inversión | 772463.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772463.4, modificado:772234.59}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VICENTE GUERRERO, ETAPA TRES DE CUATRO, MUNICIPIO DE AJACUBA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00173 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3292.67, meta_modificada:3292.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:Vicente guerrero municipio de ajacuba hidalgo, Hgo., México, lon:-99.057899, lat:20.1657981}} | 44012 | 44196 | 772234.59 | 772234.59 | 749766.55 | 749766.55 | 749766.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3196.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica $15,449.27; Pagado al 31/12/2020 $1,129.52, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710411 | Proyecto de inversión | 491960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491960.0, modificado:491054.0}} | GASTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | 2020/FASPH-00078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:206.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Impulsor Sector Primario 102, Residencial Spauah, 42082 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.78321528, lat:20.06359053}} | 43924 | 44286 | 491054 | 400664 | 400664 | 400664 | 400664 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710524 | Proyecto de inversión | 7528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7528000.0, modificado:4856328.0}} | GASTOS DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SUBPROGRAMA PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 2020/FASPH-00092 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1092.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. Nemorio Avila Lozano, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7889646, lat:20.0410396}} | 43927 | 44286 | 4856328 | 2085750 | 2085750 | 2085750 | 2085750 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:125.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710537 | Proyecto de inversión | 1929090.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929090.2, modificado:1929090.2}} | GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DEL SUBPROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL | 2020/FASPH-00098 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio S/N, Fraccionamiento Colosio II, sobre carretera Pachuca- Actopan, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.78704548, lat:20.12295726}} | 43927 | 44286 | 1929090.2 | 1928781.78 | 1928781.78 | 1928781.78 | 1928781.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201712416 | Proyecto de inversión | 48187.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48187.52, modificado:67547.01}} | Infraestructura Educativa | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 2020/FAMMD-00105 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:A Los Pinos, San Francisco, 43647 Tulancingo de Bravo, Hgo., México, lon:-98.38643074, lat:20.06399364}} | 43831 | 44196 | 67547.01 | 67547.01 | 67547.01 | 64913.98 | 64913.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1712416/proyecto_PROCESO, 1712416/proyecto_FIN, 1712416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710349 | Adquisición | 5498261.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5498261.6, modificado:5492853.28}} | GASTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL PROGRAMA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | 2020/FASPH-00075 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2363.0, meta_modificada:2363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Impulsor Sector Primario 102, Residencial Spauah, 42082 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.78326893, lat:20.06355022}} | 43924 | 44286 | 5492853.28 | 5016023.86 | 5016023.86 | 5016023.86 | 5016023.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2329.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza información., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:Se rechaza información., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:Se rechaza información., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:Se rechaza información., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | HID200201710315 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2250000.0, modificado:2245000.0}} | Estudio de la manifestación de impacto ambiental modalidad regional para la modernización del camino Pachuca-Huejutla, tramo del Km. 50+400 al 60+000 (continuación de la vía raída en Cerro Colorado al Km. 60+000 aprox) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FEIEF-01579 | N | 0 | 0 | 26940 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:Fco Javier Mina 301, Centro, 43300 Atotonilco el Grande, Hgo., México, lon:-98.66829872, lat:20.28715609}} | 43980 | 44196 | 2245000 | 2245000 | 2161151.71 | 2161151.71 | 2161151.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NOR-2020-LP-FEIEF-SOPOT-EP-005, contratista:Christopher Magloire Ortiz Vidal, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2245000.0, importe_modificado:2245000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}} | {1710315/proyecto_INICIO, 1710315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710547 | Adquisición | 18231494.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.823149496E7, modificado:1.774640281E7}} | GASTOS DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES, CÓMPUTO, COORDINACIÓN, CALIDAD E INTELIGENCIA (C6I) DEL SUBPROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES, CÓMPUTO, COORDINACIÓN, CALIDAD E INTELIGENCIA (C6I) | 2020/FASPH-00099 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:344.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Zapotlán de Juárez, Hgo., México, lon:-98.8643059, lat:19.9763386}} | 43928 | 44286 | 17746402.81 | 7422770.25 | 7422770.25 | 7422770.25 | 7422770.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710599 | Adquisición | 39113961.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.911396131E7, modificado:3.957077982E7}} | GASTOS DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO PARA EL SUBPROGRAMA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | AGENCIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO | 2020/FASPH-00107 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4221.0, meta_modificada:6538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio S/N, Fraccionamiento Colosio II, sobre carretera Pachuca- Actopan, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.78878355, lat:20.12388406}} | 43928 | 44286 | 39570779.82 | 26394417.96 | 26394417.96 | 26394417.96 | 26394417.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3026.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710400 | Proyecto de inversión | 7946285 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7946285.0, modificado:7553562.6}} | GASTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | 2020/FASPH-00077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Impulsor Sector Primario 102, Residencial Spauah, 42082 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.78323674, lat:20.06359053}} | 43924 | 44286 | 7553562.6 | 7183153.17 | 7183153.17 | 7183153.17 | 7183153.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:228.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710443 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | GASTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y/O CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA (UIPES) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | 2020/FASPH-00079 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Impulsor Sector Primario 102, Residencial Spauah, 42082 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7831831, lat:20.0635099}} | 43924 | 44286 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201708126 | Proyecto de inversión | 23029396.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.302939669E7, modificado:2.244810451E7}} | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales, para beneficiar a las localidades de Tenango y Vista de Tenango en el municipio de Tepehuacán de Guerrero | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FNREG-00147 | N | 0 | 0 | 901 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.19, meta_modificada:823.19}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11645.17, meta_modificada:11645.17}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:1042.0, meta_modificada:1042.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:De la Democracia 164, Sta Cruz, Santa Cruz, Hgo., México, lon:-98.84365082, lat:21.01338817}} | 43972 | 44196 | 22448104.51 | 22448104.51 | 12556148.68 | 12556148.68 | 12556148.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF-2020-LP-FONREGION-SOPOT-AL-005, contratista:Floricel Muñoz Olivares, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2.244810451E7, importe_modificado:2.244810451E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.41}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6513.14}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:582.79}} | {1708126/proyecto_INICIO, 1708126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El recurso fue autorizado y ministrado en el ciclo 2020, pero debido a consulta con la dependencia responsable del ramo 23 se debe capturar con el ciclo 2019, por lo que por indicación de de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas Públicas para el siguiente trimestre se realizará la modificación del ciclo a 2019., trimestre:4.0, usuario:juliocsantosj, fecha:2021-01-20}} | {obs1: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201710604 | Proyecto de inversión | 3215790.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3215790.73, modificado:2758972.22}} | GASTOS DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO PARA EL SUBPROGRAMA MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICÍA CIBERNÉTICA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | AGENCIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO | 2020/FASPH-00108 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:96.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio S/N, Fraccionamiento Colosio II, sobre carretera Pachuca- Actopan, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.78730297, lat:20.12315874}} | 43928 | 44286 | 2758972.22 | 2175440.8 | 2175440.8 | 2175440.8 | 2175440.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201712358 | Proyecto de inversión | 2713674.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2713674.9, modificado:3814825.49}} | Infraestructura Educativa Media | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 2020/FAMMD-0030 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:San Arturo, Huicalco, 43800 Tizayuca, Hgo., México, lon:-98.9912796, lat:19.84907103}} | 44027 | 44027 | 3814825.49 | 3641605.03 | 3641605.03 | 3641605.03 | 3641605.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1712358/proyecto_INICIO, 1712358/proyecto_PROCESO, 1712358/proyecto_FIN, 1712358/proyecto_PROCESO, 1712358/proyecto_FIN, 1712358/proyecto_PROCESO, 1712358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201712456 | Adquisición | 44479.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44479.86, modificado:1953346.92}} | Adquisicion de mobiliario y equipo de oficina del proyecto Igualdad de genero afaspe-2020 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Hidalgo |  | N | 0 | 0 | 277375 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Manuel Ávila Camacho LT12, Adolfo López Mateos, 42094 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7437439, lat:20.09204745}} | 43831 | 44196 | 1953346.92 | 1377775.83 | 1377775.83 | 44452.36 | 44452.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710765 | Proyecto de inversión | 11002503 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1002503E7, modificado:1.009278443E7}} | GASTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL PARA EL SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL | 2020/FASPH-00110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4019.0, meta_modificada:4512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio S/N, Fraccionamiento Colosio II, sobre carretera Pachuca- Actopan, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.78981352, lat:20.12460937}} | 43929 | 44286 | 10092784.43 | 5696462.9 | 5696462.9 | 5696462.9 | 5696462.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3608.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710769 | Proyecto de inversión | 275681.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275681.11, modificado:275428.21}} | GASTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL PARA EL SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL | 2020/FASPH-00111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio S/N, Fraccionamiento Colosio II, sobre carretera Pachuca- Actopan, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.78966331, lat:20.12412583}} | 43959 | 44286 | 275428.21 | 190228.21 | 190228.21 | 190228.21 | 190228.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:134.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201708357 | Proyecto de inversión | 552154.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552154.16, modificado:551955.9}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PARA AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL JIGUI, MUNICIPIO DE CARDONAL | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00163 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:San Miguel Jigui, Hgo., México, lon:-99.158056, lat:20.635278}} | 44004 | 44196 | 551955.9 | 551955.9 | 532035.5 | 532035.5 | 532035.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:337.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión de Obra $26,203.70; Pagado al 31/12/2020 $611.42, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201708363 | Proyecto de inversión | 1010975.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010975.49, modificado:1000422.35}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JULIÁN VILLAGRÁN, ETAPA TRES DE TRES, MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00161 | N | 0 | 0 | 572 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4896.82, meta_modificada:4896.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:26, direccion:Julián Villagrán, Hgo., México, lon:-99.1042254, lat:20.3964169}} | 44004 | 44196 | 1000422.35 | 1000422.35 | 981991.59 | 981991.59 | 981991.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4806.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión de Obra $67,322.93; Pagado al 31/12/2020 $31,049.37, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201708377 | Proyecto de inversión | 1411200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411200.0, modificado:1382237.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALACIOS, EN EL MUNICIPIO DE CARDONAL, ETAPA UNO DE DOS | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00164 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2318.55, meta_modificada:2318.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:115, direccion:Cardonal, Hgo., México, lon:-99.1150509, lat:20.6124}} | 44004 | 44196 | 1382237.58 | 1382237.58 | 1314627.67 | 1314627.67 | 1314627.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2205.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica $28,224.00; Pagado al 31/12/2020 $4,821.45, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710855 | Proyecto de inversión | 1917864.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917864.21, modificado:1917864.21}} | AMPLIACIÓN DEL JUZGADO DE CONTROL EN ACTOPAN | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | 2020/FASPH-00168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.04, meta_modificada:1088.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Actopan, Hgo., México, lon:-98.9521357, lat:20.2743499}} | 44006 | 44286 | 1917864.21 | 1564631.55 | 1564631.55 | 1564631.55 | 1564631.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710859 | Proyecto de inversión | 6114662.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6114662.25, modificado:6114662.25}} | CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE CONTROL EN MIXQUIAHUALA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | 2020/FASPH-00169 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2088.4, meta_modificada:2088.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Mixquiahuala de Juárez, Hgo., México, lon:-99.2106551, lat:20.2304048}} | 44006 | 44286 | 6114662.25 | 5546860.46 | 5546860.46 | 5546860.46 | 5546860.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2068.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710881 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AGENCIA DE MINISTERIOS PÚBLICOS | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | 2020/FASPH-00171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.32, meta_modificada:328.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Cayetano Gómez Pérez, Centro, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7388448, lat:20.1243764}} | 44007 | 44286 | 600000 | 529292.19 | 529292.19 | 529292.19 | 529292.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710890 | Proyecto de inversión | 9095000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9095000.0, modificado:9095000.0}} | GASTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA PARA EL PROGRAMA PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | 2020/FASPH-00172 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Impulsor Sector Primario 102, Residencial Spauah, 42082 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.78321528, lat:20.0636006}} | 44011 | 44286 | 9095000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201711927 | Proyecto de inversión | 10937105.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.09371052E7, modificado:1.064947099E7}} | Construcción de línea de conducción y red de distribución para la localidad de Ixtlapala en el municipio de Tlanchinol (3a. etapa) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FNREG-00175 | N | 0 | 0 | 601 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9400.81, meta_modificada:9400.81}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.72224331, lat:21.01917692}} | 44012 | 44196 | 10649470.99 | 10649470.99 | 2555752.38 | 2555752.38 | 2555752.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF-2020-LP-FONREGION-SOPOT-AP-002, contratista:FERTON Proyectos y Construcciones, S.A de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1.064947099E7, importe_modificado:1.064947099E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2256.19}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:34.56}} | {1711927/proyecto_PROCESO, 1711927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El recurso fue autorizado y ministrado en el ciclo 2020, pero debido a consulta con la dependencia responsable del ramo 23 se debe capturar con el ciclo 2019, por lo que por indicación de de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas Públicas para el siguiente trimestre se realizará la modificación del ciclo a 2019., trimestre:4.0, usuario:juliocsantosj, fecha:2021-01-20}} | {obs1: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201707705 | Proyecto de inversión | 2060514.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060514.09, modificado:2060514.09}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3ERA ETAPA) | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 13/01/0019/2019 | N | 0 | 0 | 567 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1537.32, meta_modificada:1537.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:39, direccion:Puerto Dexthi, Hgo., México, lon:-99.2590456, lat:20.5600178}} | 43922 | 44196 | 1952729 | 1952729 | 1952729 | 1952729 | 1952729 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 01-PROII/2020, contratista:JOSE DANIEL VELAZQUEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:3732954.12, importe_modificado:3550416.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {1707705/proyecto_INICIO, 1707705/proyecto_PROCESO, 1707705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710462 | Proyecto de inversión | 33854676.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.38546769E7, modificado:3.39298386E7}} | GASTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA PARA EL PROGRAMA DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Genética Forense | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | 2020/FASPH-00080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:286803.0, meta_modificada:270199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Impulsor Sector Primario 102, Residencial Spauah, 42082 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.78322601, lat:20.06357037}} | 43924 | 44286 | 33929838.6 | 15034706.65 | 15034706.65 | 15034706.65 | 15034706.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:246657.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710584 | Adquisición | 14997248 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4997248E7, modificado:1.505600529E7}} | GASTOS DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES, CÓMPUTO, COORDINACIÓN, CALIDAD E INTELIGENCIA (C6I) DEL SUBPROGRAMA DE RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES, CÓMPUTO, COORDINACIÓN, CALIDAD E INTELIGENCIA (C6I) | 2020/FASPH-00100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:238.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Zapotlán de Juárez, Hgo., México, lon:-98.8643059, lat:19.9763386}} | 43928 | 44286 | 15056005.29 | 12848757.25 | 12848757.25 | 12848757.25 | 12848757.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710323 | Proyecto de inversión | 5056440 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5056440.0, modificado:4999989.01}} | Proyecto ejecutivo de troncal, pavimento, obras de drenaje, muros de contención, señalamiento,retornos, paraderos y rampas de emergencia y anteproyecto de entronques, de la vía El Banco-Zacualtipán | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FEIEF-01581 | N | 0 | 0 | 23134 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:San Francisco 7, Centro, Zacualtipán, Hgo., México, lon:-98.6545229, lat:20.64535465}} | 43980 | 44196 | 4999989.01 | 4999989.01 | 4658340.47 | 4658340.47 | 4658340.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NOR-2020-LP-FEIEF-SOPOT-EP-007, contratista:AXPAR Grupo Integral de Ingenieria, S.A de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:4999989.01, importe_modificado:4999989.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.93}} | {1710323/proyecto_INICIO, 1710323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710329 | Proyecto de inversión | 1311024 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1311024.0, modificado:1289810.48}} | Modificación de la manifestación de impacto ambiental y actualización de programas para la construcción del camino Pachuca-Huejutla, tramo: Mineral del Monte-entronque Huasca | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FEIEF-01580 | N | 0 | 0 | 11015 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Iturbide 13, Centro, 42130 Mineral del Monte, Hgo., México, lon:-98.67168903, lat:20.14012226}} | 43980 | 44196 | 1289810.48 | 1289810.48 | 1174756.96 | 1174756.96 | 1174756.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NOR-2020-LP-FEIEF-SOPOT-EP-006, contratista:Nacional de Obra y Diseño, S.A de C.V, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1289810.48, importe_modificado:1289810.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.91}} | {1710329/proyecto_INICIO, 1710329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201708113 | Proyecto de inversión | 45000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.5E7, modificado:4.5E7}} | Conservación de la red estatal 2020 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00142 | N | 0 | 0 | 2665018 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6984.0, meta_modificada:6984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Blvd. del Minero LT9, Parque de Poblamiento, 42032 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.76857042, lat:20.12481085}} | 43970 | 44196 | 45000000 | 45000000 | 42032735.83 | 42032735.83 | 42032735.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6523.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201708118 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6901834.49}} | Terminación de las instalaciones del Polideportivo PLATAH | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00149 | N | 0 | 0 | 277375 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. Felipe Ángeles, Venta Prieta, 42083 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.76874477, lat:20.09513065}} | 43980 | 44196 | 6901834.49 | 6901834.49 | 6780099.1 | 6780099.1 | 6780099.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:335.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710386 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | GASTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA PARA EL PROGRAMA PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | 2020/FASPH-00076 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Impulsor Sector Primario 102, Residencial Spauah, 42082 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.78324747, lat:20.06355022}} | 43924 | 44286 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710521 | Proyecto de inversión | 4590580.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4590580.52, modificado:4590580.52}} | GASTOS DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA | 2020/FASPH-00087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:209.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. Nemorio Avila Lozano, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7889646, lat:20.0410396}} | 43927 | 44286 | 4590580.52 | 706579.69 | 706579.69 | 706579.69 | 706579.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201708122 | Proyecto de inversión | 13755026.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.375502602E7, modificado:1.346448775E7}} | Construcción de red de distribución y construcción de casetas y equipamiento electromecánico fijo para la línea de conducción de agua potable, para beneficiar a la localidad Cuesta Colorada de los municipios de Ixmiquilpan y Nicolás Flores | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FNREG-00140 | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.5, meta_modificada:46.5}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10338.32, meta_modificada:10338.32}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.19281006, lat:20.6944616}} | 43966 | 44196 | 13464487.75 | 13464487.75 | 9488505.55 | 9488505.55 | 9488505.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF-2020-LP-FONREGION-SOPOT-AP-001, contratista:Claudia Elizabeth Covarrubias Torres, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1.346448775E7, importe_modificado:1.346448775E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.77}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7285.41}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:346.71}} | {1708122/proyecto_INICIO, 1708122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El recurso fue autorizado y ministrado en el ciclo 2020, pero debido a consulta con la dependencia responsable del ramo 23 se debe capturar con el ciclo 2019, por lo que por indicación de de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas Públicas para el siguiente trimestre se realizará la modificación del ciclo a 2019., trimestre:4.0, usuario:juliocsantosj, fecha:2021-01-20}} | {obs1: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201708124 | Proyecto de inversión | 9928341.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9928341.2, modificado:9595999.94}} | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento de aguas residuales, para beneficiar a la localidad de Iglesia Vieja en el municipio de Nicolás Flores | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FNREG-00141 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.25, meta_modificada:386.25}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1328.2, meta_modificada:1328.2}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.14096832, lat:20.72288256}} | 44019 | 44019 | 9595999.94 | 9595999.94 | 3021335.75 | 3021335.75 | 3021335.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF-2020-LP-FONREGION-SOPOT-AL-004, contratista:Mario Alberto Zendejas Velázquez, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:9595999.94, importe_modificado:9595999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.59}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.11}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:65.16}} | {1708124/proyecto_INICIO, 1708124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El recurso fue autorizado y ministrado en el ciclo 2020, pero debido a consulta con la dependencia responsable del ramo 23 se debe capturar con el ciclo 2019, por lo que por indicación de de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas Públicas para el siguiente trimestre se realizará la modificación del ciclo a 2019., trimestre:4.0, usuario:juliocsantosj, fecha:2021-01-20}} | {obs1: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201710648 | Proyecto de inversión | 2164051.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164051.5, modificado:2164051.5}} | GASTOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PROGRAMA REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2020/FASPH-00109 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:17317.0, meta_modificada:6193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Cayetano Gómez Pérez, Centro, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7388448, lat:20.1243764}} | 43929 | 44286 | 2164051.5 | 1536013.57 | 1536013.57 | 1536013.57 | 1536013.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4211.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201708253 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:488914.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAXHIÉ, ETAPA CUATRO DE CUATRO, MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00160 | N | 0 | 0 | 703 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1131.45, meta_modificada:1131.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, direccion:Taxhié, Hgo., México, lon:-99.3195501, lat:20.4304758}} | 44004 | 44196 | 488914.49 | 488914.49 | 462789.43 | 462789.43 | 462789.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión de Obra $29,379.28; Pagado al 31/12/2020 $8,953.17, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-08}} | {obs1: {observación:se rechaza a solicitud del Ente, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:se rechaza a solicitud del Ente, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:se rechaza a solicitud del Ente, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:se rechaza a solicitud del Ente, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-07}}
2020 | 4 | HID200201710772 | Proyecto de inversión | 171815.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171815.89, modificado:1081787.36}} | GASTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL PARA EL SUBPROGRAMA ACREDITACIÓN (CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL | 2020/FASPH-00112 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio S/N, Fraccionamiento Colosio II, sobre carretera Pachuca- Actopan, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.78992081, lat:20.12446834}} | 43929 | 44286 | 1081787.36 | 169632.6 | 169632.6 | 169632.6 | 169632.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710774 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | GASTOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SUBPROGRAMA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2020/FASPH-00113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:35019.0, meta_modificada:10495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Cayetano Gómez Pérez, Centro, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7388448, lat:20.1243764}} | 43929 | 44286 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:9966.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710777 | Proyecto de inversión | 2754215 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754215.0, modificado:3567000.0}} | GASTOS DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SUBPROGRAMA PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 2020/FASPH-00146 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:11.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. Nemorio Avila Lozano, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7889646, lat:20.0410396}} | 43972 | 44286 | 3567000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710848 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CENTRO DE IDENTIFICACIÓN HUMANA PARA RESGUARDO TEMPORAL DE HIDALGO | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Genética Forense | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | 2020/FASPH-00166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.74, meta_modificada:325.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San Agustín Tlaxiaca, Hgo., México, lon:-98.8831506, lat:20.1155111}} | 44007 | 44286 | 3500000 | 3146943.18 | 3146943.18 | 3146943.18 | 3146943.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201708411 | Proyecto de inversión | 1656836.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656836.72, modificado:1621177.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TAXADHO ETAPA DOS DE TRES, MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00158 | N | 0 | 0 | 849 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3052.29, meta_modificada:3052.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:Taxadho, Hgo., México, lon:-99.1494444, lat:20.4333333}} | 44004 | 44196 | 1621177.19 | 1621177.19 | 1557754.3 | 1557754.3 | 1557754.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2932.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica $33,136.73; Pagado al 31/12/2020 $4,872.00, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201708432 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:489427.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD TEOFANI, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, ETAPA UNA DE CUATRO | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00159 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1273.76, meta_modificada:1273.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:23, direccion:Gral Felipe Ángeles 1, Centro, Panteón, 42640 San Salvador, Hgo., México, lon:-99.01548386, lat:20.28458993}} | 44004 | 44196 | 489427.42 | 489427.42 | 463346.24 | 463346.24 | 463346.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1205.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión de Obra $9,800.00; Pagado al 31/12/2020 $1,157.73, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201708440 | Proyecto de inversión | 220206.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220206.24, modificado:218348.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TERMINACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN SAN MIGUEL NOPALAPA, MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00176 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.11, meta_modificada:158.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:Nopalapa, Hgo., México, lon:-98.71207237, lat:20.01448415}} | 44012 | 44196 | 218348.15 | 218348.15 | 208327.1 | 208327.1 | 208327.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica $11,760.00; Pagado al 31/12/2020 $734.02, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201709664 | Proyecto de inversión | 55504 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55504.0, modificado:219329.23}} | 2020/FAMIB-00101 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INHIFE | SEFINP-A-FAMIB/GI-2020-4063-00113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Av Benito Juárez 1500, Constitución, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7498846, lat:20.1134838}} | 43928 | 44196 | 219329.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301726328 | Proyecto de inversión | 2765780.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765780.26, modificado:2765780.26}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD ACOYOTLA ASENTAMIENTO ACOYOTLA - 14104 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 14104 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:PUEBLO ACOYOTLA, 43130 ACOYOTLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 35 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.78130166, lat:21.12766277}} | 44044 | 44104 | 2765780.26 | 2765780.26 | 2730015.87 | 2730015.87 | 2730015.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-LIC-OBRA-FAISM-2020-062-007, contratista:ARIEL SAENZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:2765177.91, importe_modificado:2765780.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.2}} | {1726328/proyecto_INICIO, 1726328/proyecto_PROCESO, 1726328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726329 | Proyecto de inversión | 561684.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561684.44, modificado:561684.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD ACOYOTLA ASENTAMIENTO ACOYOTLA - 14112 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 14112 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:PUEBLO ACOYOTLA, 43130 ACOYOTLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 35 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.77868263, lat:21.127039}} | 44044 | 44104 | 561684.44 | 561684.44 | 554421.27 | 554421.27 | 554421.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-050, contratista:ERNESTO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:560185.35, importe_modificado:561684.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.9}} | {1726329/proyecto_INICIO, 1726329/proyecto_PROCESO, 1726329/proyecto_INICIO, 1726329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726334 | Proyecto de inversión | 877500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877500.0, modificado:875538.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ATOTOMOC ASENTAMIENTO ATOTOMOC - 14126 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 14126 | S | 55 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.0, meta_modificada:821.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:8, direccion:CALLE BARRIO HUEYAPAN RANCHERIA ATOTOMOC, 43066 ATOTOMOC, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL BARRIO HUEYAPAN DE LA LOCALIDAD DE ATOTOMOC A 20 METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE DONDE SE VA, lon:-98.41139159, lat:21.02510249}} | 43982 | 44041 | 875538.05 | 875538.05 | 875538.05 | 875538.05 | 875538.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-010, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:298608.68, importe_modificado:298608.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.0}} | {1726334/proyecto_FIN, 1726334/proyecto_INICIO, 1726334/proyecto_FIN, 1726334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726338 | Proyecto de inversión | 2168207.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168207.31, modificado:2168207.31}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD TEXCAPA ASENTAMIENTO TEXCAPA - 14133 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 14133 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1853.0, meta_modificada:1853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:25, direccion:PUEBLO TEXCAPA, 43130 TEXCAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 24 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.85399865, lat:21.08622102}} | 44044 | 44104 | 2168207.31 | 2168207.31 | 856068.05 | 856068.05 | 856068.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-LIC-OBRA-FAISM-2020-062-055, contratista:LUIS ENRIQUE QUIJANO CERÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:2168207.31, importe_modificado:2168207.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:926.5}} | {1726338/proyecto_INICIO, 1726338/proyecto_PROCESO, 1726338/proyecto_INICIO, 1726338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726342 | Proyecto de inversión | 331900.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331900.8, modificado:331900.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA INDIGENA EMILIANO ZAPATA CCT 13DPB2751N EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD TEXCAPA ASENTAMIENTO TEXCAPA - 14144 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 14144 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:25, direccion:PUEBLO TEXCAPA, 43130 TEXCAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 24 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.84923237, lat:21.09916895}} | 44044 | 44104 | 331900.8 | 331900.8 | 327608.99 | 327608.99 | 327608.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-053, contratista:ERNESTO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:331900.8, importe_modificado:331900.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.25}} | {1726342/proyecto_PROCESO, 1726342/proyecto_INICIO, 1726342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726343 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD TEXCAPA ASENTAMIENTO TEXCAPA - 14145 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACÁN DE GUERRERO | 14145 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:25, direccion:PUEBLO TEXCAPA, 43130 TEXCAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 24 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.85422992, lat:21.08901724}} | 44044 | 44104 | 1250000 | 1250000 | 1233836.2 | 1233836.2 | 1233836.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-INV-OBRA-FAISM-2020-062-011, contratista:ERNESTO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1248485.64, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.5}} | {1726343/proyecto_INICIO, 1726343/proyecto_PROCESO, 1726343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726347 | Proyecto de inversión | 1115540.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115540.33, modificado:1115540.33}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS CCT 13DPR1859Z EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD TEXOPICH ASENTAMIENTO TEXOPICH - 14153 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 14153 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:26, direccion:PUEBLO TEXOPICH, 43139 TEXOPICH, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 41 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.74951314, lat:21.15132152}} | 44044 | 44104 | 1115540.33 | 1115540.33 | 1101115.24 | 1101115.24 | 1101115.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-INV-OBRA-FAISM-2020-062-057, contratista:CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1113905.22, importe_modificado:1115540.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.2}} | {1726347/proyecto_INICIO, 1726347/proyecto_PROCESO, 1726347/proyecto_INICIO, 1726347/proyecto_PROCESO, 1726347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301716553 | Proyecto de inversión | 868236.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868236.93, modificado:868236.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ACAXOCHITLÁN LOCALIDAD TLATZINTLA - 56556 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56556 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, direccion:BARRIO , 43728 TLATZINTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.19318234, lat:20.15704453}} | 44044 | 44196 | 868236.93 | 842133.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-031, contratista:AXR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2432830.06, importe_modificado:2432830.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716554 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALNALI LOCALIDAD AHUAMOLOS - 56557 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56557 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:RANCHERIA , 43245 AHUAMOLOS, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.52631075, lat:20.88924776}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 280748.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-054, contratista:GERARDO LARA MACHORRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2526732.8, importe_modificado:2526732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716555 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALNALI LOCALIDAD CALNALI ASENTAMIENTO CALNALI CENTRO - 56566 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56566 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA , 43230 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PEDRO ESCOBEDO, CALLE SAN JUAN TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL, lon:-98.58995074, lat:20.8992445}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 374330.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-054, contratista:GERARDO LARA MACHORRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2526732.8, importe_modificado:2526732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716556 | Proyecto de inversión | 1832944.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832944.63, modificado:1832944.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN AGUA BLANCA DE ITURBIDE LOCALIDAD AGUA BLANCA DE ITURBIDE ASENTAMIENTO AGUA BLANCA DE ITURBIDE CENTRO - 56567 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56567 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA AGUA BLANCA DE ITURBIDE CENTRO, 43460 AGUA BLANCA DE ITURBIDE, AGUA BLANCA DE ITURBIDE HIDALGO ENTRE CARRETERA MÉXICO-HUAYACOCOTLA Y CALLE NICOLAS BRAVO, TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-98.35861931, lat:20.34170239}} | 44044 | 44196 | 1832944.63 | 1827445.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-033, contratista:NAYELI VARGAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3943435.5, importe_modificado:3943435.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716557 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN AGUA BLANCA DE ITURBIDE LOCALIDAD CALABAZAS SEGUNDA SECCIÓN ASENTAMIENTO CALABAZAS SEGUNDA SECCIÓN - 56570 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56570 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:COLONIA CALABAZAS SEGUNDA SECCIÓN, 43468 CALABAZAS SEGUNDA SECCIÓN, AGUA BLANCA DE ITURBIDE HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.39227482, lat:20.35277372}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 96181.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-033, contratista:NAYELI VARGAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3943435.5, importe_modificado:3943435.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716558 | Proyecto de inversión | 192941.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192941.54, modificado:192941.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALNALI LOCALIDAD COAMITLA - 56571 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56571 | S | 0 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:RANCHERIA , 43243 COAMITLA, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.49786197, lat:20.90023937}} | 44044 | 44196 | 192941.54 | 187165.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-054, contratista:GERARDO LARA MACHORRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2526732.8, importe_modificado:2526732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716559 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALNALI LOCALIDAD CRUZ VERDE TEMPALAHUACO - 56578 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56578 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:63, direccion:RANCHERIA , 43237 CRUZ VERDE (TEMPALAHUACO), CALNALI HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.55917146, lat:20.89631152}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93582.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-054, contratista:GERARDO LARA MACHORRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2526732.8, importe_modificado:2526732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716560 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN AGUA BLANCA DE ITURBIDE LOCALIDAD EJIDO DE AGUA BLANCA CERRO ALTO ASENTAMIENTO AGUA BLANCA CERRO ALTO - 56579 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56579 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:EJIDO AGUA BLANCA (CERRO ALTO), 43468 EJIDO DE AGUA BLANCA (CERRO ALTO), AGUA BLANCA DE ITURBIDE HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO, lon:-98.37179254, lat:20.32453565}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 96181.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-033, contratista:NAYELI VARGAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3943435.5, importe_modificado:3943435.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716561 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALNALI LOCALIDAD LA CIÉNEGA AGUA ZARCA - 56582 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56582 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:91, direccion:RANCHERIA , 43238 LA CIÉNEGA (AGUA ZARCA), CALNALI HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.58385072, lat:20.91654125}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93582.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-054, contratista:GERARDO LARA MACHORRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2526732.8, importe_modificado:2526732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716562 | Proyecto de inversión | 1447061.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447061.55, modificado:1447061.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN AGUA BLANCA DE ITURBIDE LOCALIDAD EJIDO DE CALABAZAS ASENTAMIENTO CALABAZAS - 56583 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56583 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:EJIDO CALABAZAS, 43468 EJIDO DE CALABAZAS, AGUA BLANCA DE ITURBIDE HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.3972065, lat:20.34088842}} | 44044 | 44196 | 1447061.55 | 1442720.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-033, contratista:NAYELI VARGAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3943435.5, importe_modificado:3943435.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716563 | Proyecto de inversión | 192941.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192941.54, modificado:192941.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALNALI LOCALIDAD PEZMATLÁN - 56587 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56587 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:RANCHERIA , 43240 PEZMATLÁN, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.54399975, lat:20.89519345}} | 44044 | 44196 | 192941.54 | 187165.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-054, contratista:GERARDO LARA MACHORRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2526732.8, importe_modificado:2526732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716564 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN AGUA BLANCA DE ITURBIDE LOCALIDAD EJIDO DE LOS CUBES ASENTAMIENTO LOS CUBES - 56588 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56588 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:EJIDO LOS CUBES, 43468 EJIDO DE LOS CUBES, AGUA BLANCA DE ITURBIDE HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.40508717, lat:20.34197268}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 288544.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-033, contratista:NAYELI VARGAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3943435.5, importe_modificado:3943435.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716565 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALNALI LOCALIDAD SANTA LUCÍA MESA DE SANTA LUCÍA - 56591 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56591 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:PUEBLO , 43240 SANTA LUCÍA (MESA DE SANTA LUCÍA), CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE EL CALVARIO Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.43634498, lat:20.93533689}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93582.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-054, contratista:GERARDO LARA MACHORRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2526732.8, importe_modificado:2526732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716566 | Proyecto de inversión | 192941.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192941.54, modificado:192941.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN AGUA BLANCA DE ITURBIDE LOCALIDAD EL XÚCHITL ASENTAMIENTO EL XÚCHITL - 56593 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56593 | S | 0 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:RANCHERIA EL XÚCHITL, 43472 EL XÚCHITL, AGUA BLANCA DE ITURBIDE HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.31123718, lat:20.40200109}} | 44044 | 44196 | 192941.54 | 192362.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-033, contratista:NAYELI VARGAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3943435.5, importe_modificado:3943435.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716567 | Proyecto de inversión | 1061178.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061178.47, modificado:1061178.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAPULHUACÁN LOCALIDAD CHAPULHUACÁN ASENTAMIENTO CHAPULHUACÁN - 56595 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56595 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO CHAPULHUACÁN, 42280 CHAPULHUACÁN, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE TENANGO TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIENDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNI, lon:-98.9019636, lat:21.15484216}} | 44044 | 44196 | 1061178.47 | 1029337.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-055, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4398079.08, importe_modificado:4398079.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716568 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ACHIQUIHUIXTLA ASENTAMIENTO ACHIQUIHUIXTLA - 56597 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56597 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:COLONIA ACHIQUIHUIXTLA, 43063 ACHIQUIHUIXTLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.36714298, lat:20.98189931}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93574.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-053, contratista:MIRNA ALONSO GÜEMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2620092.37, importe_modificado:2620092.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716569 | Proyecto de inversión | 482353.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482353.85, modificado:482353.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALNALI LOCALIDAD TECPACO - 56598 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56598 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:PUEBLO , 43230 TECPACO, CALNALI HIDALGO ENTRE CARRETERA TECPACO- SAN PEDRO Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.59094733, lat:20.93010979}} | 44044 | 44196 | 482353.85 | 467913.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-054, contratista:GERARDO LARA MACHORRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2526732.8, importe_modificado:2526732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716570 | Proyecto de inversión | 192941.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192941.54, modificado:192941.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ATLAPEXCO ASENTAMIENTO ATLAPEXCO CENTRO - 56604 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56604 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:COLONIA ATLAPEXCO CENTRO, 43060 ATLAPEXCO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE FLOR DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIENDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MU, lon:-98.34481109, lat:21.01940192}} | 44044 | 44196 | 192941.54 | 187149.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-053, contratista:MIRNA ALONSO GÜEMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2620092.37, importe_modificado:2620092.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716571 | Proyecto de inversión | 964707.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964707.7, modificado:964707.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ATLAPEXCO LOCALIDAD COCHOTLA ASENTAMIENTO COCHOTLA - 56609 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56609 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:RANCHERIA COCHOTLA, 43060 COCHOTLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.42183419, lat:21.00815508}} | 44044 | 44196 | 964707.7 | 935747.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-053, contratista:MIRNA ALONSO GÜEMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2620092.37, importe_modificado:2620092.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716572 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAPULHUACÁN LOCALIDAD EL AMOLAR ASENTAMIENTO EL AMOLAR - 56610 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56610 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL AMOLAR, 42298 EL AMOLAR, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.95987264, lat:21.14357834}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-055, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4398079.08, importe_modificado:4398079.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716573 | Proyecto de inversión | 482353.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482353.85, modificado:482353.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALNALI LOCALIDAD TLATEXCO - 56612 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56612 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:84, direccion:RANCHERIA , 43244 TLATEXCO, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.51167344, lat:20.92780143}} | 44044 | 44196 | 482353.85 | 467913.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-054, contratista:GERARDO LARA MACHORRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2526732.8, importe_modificado:2526732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716574 | Proyecto de inversión | 578824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578824.62, modificado:578824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ATLAPEXCO LOCALIDAD COYOLAPA ASENTAMIENTO COYOLAPA - 56613 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56613 | S | 8 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:RANCHERIA COYOLAPA, 43067 COYOLAPA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.34825514, lat:21.04401505}} | 44044 | 44196 | 578824.62 | 561448.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-053, contratista:MIRNA ALONSO GÜEMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2620092.37, importe_modificado:2620092.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716575 | Proyecto de inversión | 424186.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424186.96, modificado:424186.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN METZTITLÁN LOCALIDAD METZTITLÁN ASENTAMIENTO COATLÁN - 56614 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56614 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:SN BARRIO COATLÁN, 43350 EL BARRIO (BARRIO DEL CARMEN), METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE EL CACHUATE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PRIMERO DE MAYO TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON E, lon:-98.76815826, lat:20.59365183}} | 44044 | 44196 | 424186.96 | 411489.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-043, contratista:MAYO HR,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1028723.66, importe_modificado:1028723.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716576 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ATLAPEXCO LOCALIDAD HUITZOTLACO ASENTAMIENTO HUITZOTLACO - 56616 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56616 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUITZOTLACO, 43066 HUITZOTLACO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.37703146, lat:21.03964521}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 280724.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-053, contratista:MIRNA ALONSO GÜEMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2620092.37, importe_modificado:2620092.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716577 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAPULHUACÁN LOCALIDAD EL BARRIO BARRIO DEL CARMEN ASENTAMIENTO EL BARRIO BARRIO DEL CARMEN - 56618 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56618 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:RANCHERIA EL BARRIO (BARRIO DEL CARMEN), 42284 EL BARRIO (BARRIO DEL CARMEN), CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.93460775, lat:21.16025581}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-055, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4398079.08, importe_modificado:4398079.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717273 | Proyecto de inversión | 530240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530240.0, modificado:529182.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUACÁN DE GUERRERO - 66837 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66837 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:20, direccion:PUEBLO LA REFORMA, 43132 LA REFORMA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA REFORMA COLINDA AL NORTE CON LA LOCALIDAD DE TEXCAPA AL SUR CON ACATLAJAPA AL ESTE CON XILITLAY AL OESTE CON EL CHOTE, lon:-98.87018301, lat:21.07406144}} | 44058 | 44196 | 529182.16 | 529182.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-025, contratista:Joel Pablo Olvera Barrios, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:529182.16, importe_modificado:529182.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.5}} | {1717273/proyecto_PROCESO, 1717273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR AVANCE FISICO., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR AVANCE FISICO., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR AVANCE FISICO., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR AVANCE FISICO., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717274 | Proyecto de inversión | 530240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530240.0, modificado:524005.39}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE LA AMECA EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES - 66848 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66848 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:PUEBLO LA AMECA, 42234 LA AMECA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA AMECA COLINDA CON LAS SIGUIENTES LOCALIDADES AL NORTE CON PIEDRA ANCHA AL SUROESTE CON CHALAHUITE Y AL ESTE CON EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, lon:-98.92967781, lat:21.24671159}} | 44058 | 44196 | 524005.39 | 524005.39 | 157201.61 | 157201.61 | 157201.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-009, contratista:Álvaro Peña Lugo, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1048010.77, importe_modificado:1048010.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1717274/proyecto_PROCESO, 1717274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717276 | Proyecto de inversión | 212096 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212096.0, modificado:211146.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE TLACPAC EN EL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN - 66860 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66860 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:BARRIO TLACPAC, 43730 TLACPAC, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TLACPAC COLINDA AL NORTE CON LA LOCALIDAD DE CUALMEPANTLA AL ESTE CON LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA AL OESTE CON LA LOCALIDAD DE TLALTESCO VENTA QU, lon:-98.21648999, lat:20.1491608}} | 44058 | 44196 | 211146.6 | 211146.6 | 157471.07 | 157471.07 | 157471.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-010, contratista:Carlos Alberto Hernández Valencia, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1161306.3, importe_modificado:1161306.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.99}} | {1717276/proyecto_PROCESO, 1717276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717278 | Proyecto de inversión | 482755 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482755.0, modificado:468764.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTLAHUACA EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO - 66863 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66863 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:24, direccion:RANCHERIA SANTIAGO IXTLAHUACA, 42383 SANTIAGO IXTLAHUACA, TASQUILLO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTLAHUACA EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO, COLINDA AL NORTE CON REMEDIOS, AL ESTE CON EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, lon:-99.32130353, lat:20.5014415}} | 44058 | 44196 | 468764.76 | 468764.76 | 224420.74 | 224420.74 | 224420.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-004, contratista:Diseños y Construcciones Sánchez y Sánchez S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2812588.59, importe_modificado:2812588.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.39}} | {1717278/proyecto_PROCESO, 1717278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717279 | Proyecto de inversión | 265120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265120.0, modificado:263707.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 66885 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66885 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:26, direccion:RANCHERIA PEÑA BLANCA, 43496 PEÑA BLANCA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y , PEÑA BLANCA COLINDA AL NORTE CON LA LOCALIDAD EL BOPO AL SUR CON EL MAMAY ESTE CON EL NANTHE Y AL OESTE CON CABECERA MUNICIPAL DE TENANGODE DORIA, lon:-98.20129716, lat:20.34692379}} | 44058 | 44196 | 263707.46 | 263707.46 | 79112.24 | 79112.24 | 79112.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-020, contratista:Constructora López y Alarcón S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1054829.84, importe_modificado:1054829.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1717279/proyecto_PROCESO, 1717279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717280 | Proyecto de inversión | 482755 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482755.0, modificado:468764.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO - 66902 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66902 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:6, direccion:RANCHERIA CANDELARIA, 42386 CANDELARIA, TASQUILLO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO, COLINDA AL NORTE CON EL MUNICIPIO DE ZIMAPAN, AL ESTE CON MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, AL SUR CON TA, lon:-99.3090562, lat:20.56563015}} | 44058 | 44196 | 468764.76 | 468764.76 | 224420.74 | 224420.74 | 224420.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-004, contratista:Diseños y Construcciones Sánchez y Sánchez S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2812588.59, importe_modificado:2812588.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.39}} | {1717280/proyecto_PROCESO, 1717280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717283 | Proyecto de inversión | 530240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530240.0, modificado:524005.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE PISAFLORES - 66915 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66915 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:40, direccion:RANCHERIA SAN RAFAEL, 42236 SAN RAFAEL, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL COLINDA CON LAS LOCALIDADES AL NORTE EL AGUACATE AL SUR CON EL ALGODONAL AL ESTE CON ESCONDIDA DE SAN RAFAEL Y AL OESTE CON EL, lon:-99.03915681, lat:21.25678308}} | 44058 | 44196 | 524005.38 | 524005.38 | 157201.62 | 157201.62 | 157201.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-009, contratista:Álvaro Peña Lugo, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1048010.77, importe_modificado:1048010.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1717283/proyecto_PROCESO, 1717283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717284 | Proyecto de inversión | 265120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265120.0, modificado:263707.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE EL XAJA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 66920 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66920 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:57, direccion:RANCHERIA EL XAJÁ, 43494 EL XAJA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y , EL XAJA COLINDA AL NORTE CON LA LOCALIDAD DE LA JOYA AL SUR CON EL AGUACATE AL ESTE CON EL RIO LA ARDILLA Y AL OESTE CON SANTA MARIA TEMAXCALAPA, lon:-98.22591925, lat:20.3405098}} | 44058 | 44196 | 263707.46 | 263707.46 | 79112.24 | 79112.24 | 79112.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-020, contratista:Constructora López y Alarcón S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1054829.84, importe_modificado:1054829.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1717284/proyecto_INICIO, 1717284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717330 | Proyecto de inversión | 96551 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96551.0, modificado:95884.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE GENERAL FELIPE ÁNGELES EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN - 67803 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67803 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:97, direccion:SN RANCHERIA GENERAL FELIPE ÁNGELES, 42325 GENERAL FELIPE ÁNGELES [COLONIA], IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE GENERAL FELIPE ÁNGELES EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, COLINDA AL NORTE CON EL CARRIZAL, AL ESTE CO, lon:-99.19484249, lat:20.49674892}} | 44058 | 44196 | 95884.01 | 95884.01 | 57320.8 | 57320.8 | 57320.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-007, contratista:Diseño y Construcciones de Hidalgo S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1630028.24, importe_modificado:1630028.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1717330/proyecto_PROCESO, 1717330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717331 | Proyecto de inversión | 289653 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289653.0, modificado:278942.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE CHAPALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENGO - 67805 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67805 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:13, direccion:PUEBLO CHAPALTEPEC, 43279 CHAPALTEPEC, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHAPALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENGO, COLINDA AL NORTE CON TENEXCO, AL ESTE CON YATIPAN, AL SUR CON COAXNAL, Y AL OESTE CON LOS, lon:-98.47045651, lat:20.85210872}} | 44058 | 44196 | 278942.95 | 278942.95 | 83682.89 | 83682.89 | 83682.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-017, contratista:Antonio del Ángel Santiago, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1208752.8, importe_modificado:1208752.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1717331/proyecto_PROCESO, 1717331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717332 | Proyecto de inversión | 193102 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193102.0, modificado:191768.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN - 67820 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67820 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:RANCHERIA LA LAGUNITA, 42315 LA LAGUNITA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, COLINDA AL NORTE CON LA PECHUGA, AL ESTE CON EL BANXU, AL SUR CON EL MEJE, Y AL OESTE CON , lon:-99.24018942, lat:20.65629194}} | 44058 | 44196 | 191768.03 | 191768.03 | 114641.6 | 114641.6 | 114641.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-007, contratista:Diseño y Construcciones de Hidalgo S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1630028.24, importe_modificado:1630028.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.2}} | {1717332/proyecto_PROCESO, 1717332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717334 | Proyecto de inversión | 482755 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482755.0, modificado:478932.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE YOLOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA - 67842 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67842 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:17, direccion:PUEBLO YOLOTEPEC, 42630 YOLOTEPEC, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YOLOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, COLINDA AL NORTE CON EJIDO EL MEZQUITAL, AL ESTE CON EL PALMAR, AL SUR CON PATRIA NUEVA, lon:-99.07628263, lat:20.38735892}} | 44058 | 44196 | 478932.59 | 478932.59 | 305882.81 | 305882.81 | 305882.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-001, contratista:Diseño y Construcciones de Hidalgo S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:478932.59, importe_modificado:478932.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.2}} | {1717334/proyecto_PROCESO, 1717334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301725624 | Proyecto de inversión | 276476.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276476.21, modificado:276476.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD LAS MANZANAS - 12158 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 12158 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:18, direccion:RANCHERIA LAS MANZANAS, 43187 LAS MANZANAS, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y NO SE CUENTA CON NOMBRE DE CALLES Y NUMERO, lon:-99.06556114, lat:20.76888767}} | 43983 | 44074 | 276450 | 276450 | 276450 | 276450 | 276450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071005/AD-005, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CATMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:276450.0, importe_modificado:276450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1725624/proyecto_INICIO, 1725624/proyecto_PROCESO, 1725624/proyecto_INICIO, 1725624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301716578 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ATLAPEXCO LOCALIDAD PAHACTLA ASENTAMIENTO PAHACTLA - 56619 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56619 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:RANCHERIA PAHACTLA, 43061 PAHACTLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.35645077, lat:20.97566117}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 280724.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-053, contratista:MIRNA ALONSO GÜEMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2620092.37, importe_modificado:2620092.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716579 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ATLAPEXCO LOCALIDAD TECACAHUACO ASENTAMIENTO TECACAHUACO - 56621 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56621 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:RANCHERIA TECACAHUACO, 43062 TECACAHUACO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.33892871, lat:20.94160561}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 280724.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-053, contratista:MIRNA ALONSO GÜEMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2620092.37, importe_modificado:2620092.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716580 | Proyecto de inversión | 449174.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449174.75, modificado:449174.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAPANTONGO LOCALIDAD EL CAPULÍN - 56628 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56628 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:RANCHERIA , 42918 EL CAPULÍN, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.50218617, lat:20.17981312}} | 44044 | 44196 | 449174.75 | 435679.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-035, contratista:AXR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2265531.96, importe_modificado:2265531.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716582 | Proyecto de inversión | 449174.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449174.75, modificado:449174.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAPANTONGO LOCALIDAD JUCHITLÁN - 56631 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56631 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:RANCHERIA , 42910 JUCHITLÁN, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.47814118, lat:20.19766971}} | 44044 | 44196 | 449174.75 | 435679.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-035, contratista:AXR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2265531.96, importe_modificado:2265531.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716583 | Proyecto de inversión | 539009.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539009.7, modificado:539009.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAPANTONGO LOCALIDAD SANTA MARÍA AMEALCO - 56634 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56634 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:PUEBLO , 42910 SANTA MARÍA AMEALCO, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EUGENIO FRANCO, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.5476969, lat:20.23768243}} | 44044 | 44196 | 539009.7 | 522815.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-035, contratista:AXR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2265531.96, importe_modificado:2265531.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716584 | Proyecto de inversión | 449174.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449174.75, modificado:449174.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAPANTONGO LOCALIDAD TLAUNILOLPAN - 56635 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56635 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:PUEBLO , 42913 TLAUNILOLPAN, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE ENERO Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.46893122, lat:20.26167918}} | 44044 | 44196 | 449174.75 | 435679.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-035, contratista:AXR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2265531.96, importe_modificado:2265531.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716585 | Proyecto de inversión | 449174.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449174.75, modificado:449174.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAPANTONGO LOCALIDAD ZIMAPANTONGO - 56637 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56637 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:22, direccion:PUEBLO , 42910 ZIMAPANTONGO, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.455875, lat:20.23952301}} | 44044 | 44196 | 449174.75 | 435679.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-035, contratista:AXR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2265531.96, importe_modificado:2265531.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716586 | Proyecto de inversión | 1254120.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254120.01, modificado:1254120.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUEHUETLA LOCALIDAD HUEHUETLA ASENTAMIENTO HUEHUETLA CENTRO - 56639 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56639 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA HUEHUETLA CENTRO, 43420 HUEHUETLA, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CAMINO GENERAL FELIPE ANGELES Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ALLENDE TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIENDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON , lon:-98.07825249, lat:20.4601138}} | 44044 | 44196 | 1254120.01 | 1216488.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-059, contratista:CARLOS ALBERTO PÉREZ MORA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6831051.88, importe_modificado:6831051.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716587 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAPULHUACÁN LOCALIDAD HUATEPANGO ASENTAMIENTO HUATEPANGO - 56673 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56673 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:RANCHERIA HUATEPANGO, 42282 HUATEPANGO, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.89342255, lat:21.09922809}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-055, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4398079.08, importe_modificado:4398079.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716588 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAPULHUACÁN LOCALIDAD IGLESIA VIEJA IGLESIA NUEVA ASENTAMIENTO IGLESIA VIEJA IGLESIA NUEVA - 56677 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56677 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:RANCHERIA IGLESIA VIEJA (IGLESIA NUEVA), 42291 IGLESIA VIEJA (IGLESIA NUEVA), CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.97924121, lat:21.10729862}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-055, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4398079.08, importe_modificado:4398079.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716589 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAPULHUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA ASENTAMIENTO LA PIEDRA - 56678 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56678 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:29, direccion:RANCHERIA LA PIEDRA, 42285 LA PIEDRA, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.95228201, lat:21.16871634}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-055, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4398079.08, importe_modificado:4398079.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716590 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAPULHUACÁN LOCALIDAD LA REFORMA DE PALO SEMITA ASENTAMIENTO LA REFORMA DE PALO SEMITA - 56679 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56679 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:100, direccion:RANCHERIA LA REFORMA DE PALO SEMITA, 42290 LA REFORMA DE PALO SEMITA, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.0029789, lat:21.11585827}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 280728.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-055, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4398079.08, importe_modificado:4398079.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716591 | Proyecto de inversión | 771766.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771766.16, modificado:771766.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAPULHUACÁN LOCALIDAD PALO SEMITA ASENTAMIENTO PALO SEMITA - 56680 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56680 | S | 12 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:RANCHERIA PALO SEMITA, 42290 PALO SEMITA, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.00075443, lat:21.10515423}} | 44044 | 44196 | 771766.16 | 748609.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-055, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4398079.08, importe_modificado:4398079.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716592 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAPULHUACÁN LOCALIDAD PUERTO OBSCURO ASENTAMIENTO PUERTO OBSCURO - 56681 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56681 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:RANCHERIA PUERTO OBSCURO, 42298 PUERTO OBSCURO, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.95485926, lat:21.14972842}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 280728.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-055, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4398079.08, importe_modificado:4398079.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716593 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAPULHUACÁN LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO - 56682 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56682 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:32, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 42290 RANCHO NUEVO, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.01152699, lat:21.0998529}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-055, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4398079.08, importe_modificado:4398079.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716594 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAPULHUACÁN LOCALIDAD SAN RAFAEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL - 56683 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56683 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:34, direccion:RANCHERIA SAN RAFAEL, 42290 SAN RAFAEL, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.93953292, lat:21.11651366}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 374304.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-055, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4398079.08, importe_modificado:4398079.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716595 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAPULHUACÁN LOCALIDAD SANTA ANA DE ALLENDE ASENTAMIENTO SANTA ANA DE ALLENDE - 56684 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56684 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:35, direccion:PUEBLO SANTA ANA DE ALLENDE, 42290 SANTA ANA DE ALLENDE, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE CALLE LA CUMBRE Y CARRETERA MEX 85 TAMAZUNCHALE IXMIQUILPAN, TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIENDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARS, lon:-98.98612335, lat:21.12666819}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 374304.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-055, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4398079.08, importe_modificado:4398079.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716596 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAPULHUACÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA DE ÁLAMOS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA DE ÁLAMOS - 56686 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56686 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:36, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA DE ÁLAMOS, 42298 SANTA MARÍA DE ÁLAMOS, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.97115626, lat:21.13684427}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 374304.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-055, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4398079.08, importe_modificado:4398079.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716597 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAPULHUACÁN LOCALIDAD TETLALPAN ASENTAMIENTO TETLALPAN - 56687 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56687 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:44, direccion:RANCHERIA TETLALPAN, 42286 TETLALPAN, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.85767576, lat:21.17937575}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-055, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4398079.08, importe_modificado:4398079.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716598 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CHAPULHUACÁN LOCALIDAD ZACATE GRANDE ASENTAMIENTO ZACATE GRANDE - 56688 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56688 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:48, direccion:RANCHERIA ZACATE GRANDE, 42291 ZACATE GRANDE, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.00330411, lat:21.11579168}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 280728.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-055, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4398079.08, importe_modificado:4398079.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716599 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUAZALINGO LOCALIDAD HUAZALINGO ASENTAMIENTO HUAZALINGO CENTRO - 56689 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56689 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COLONIA HUAZALINGO CENTRO, 43070 HUAZALINGO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HIDALGO, TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL, lon:-98.50627876, lat:20.97870348}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 379234.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-057, contratista:JOSÉ LÁZARO LÓPEZ ALARCÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1801364.15, importe_modificado:1801364.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716600 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUAZALINGO LOCALIDAD SAN JUAN ASENTAMIENTO SAN JUAN - 56691 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56691 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:PUEBLO SAN JUAN, 43076 SAN JUAN, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE CARRETERA TEHUETLAN HUAZALINGO Y , TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIENDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL, lon:-98.50441334, lat:20.98903968}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 284425.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-057, contratista:JOSÉ LÁZARO LÓPEZ ALARCÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1801364.15, importe_modificado:1801364.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716601 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUAZALINGO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 56692 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56692 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:25, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 43077 SAN PEDRO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.52503, lat:20.95170935}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 284425.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-057, contratista:JOSÉ LÁZARO LÓPEZ ALARCÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1801364.15, importe_modificado:1801364.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716602 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUAZALINGO LOCALIDAD SANTA MARÍA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 56694 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56694 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:26, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA, 43076 SANTA MARÍA, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.46834388, lat:20.99826261}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 284425.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-057, contratista:JOSÉ LÁZARO LÓPEZ ALARCÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1801364.15, importe_modificado:1801364.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717341 | Proyecto de inversión | 10150891.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.015089199E7, modificado:9895902.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CARRETERA ESTATAL ACCESO A GRUTAS DE TOLANTONGO DEL KILÓMETRO DOCE MAS OCHOCIENTOS SETENTA AL KILÓMETRO CATORCE MAS NOVECIENTOS - 68062 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE HIDALGO | 68062 | S | 163 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2030.0, meta_modificada:2030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:EJE VIAL CARRETERA SAN CRISTOBAL TOLANTONGO RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 42374 SAN CRISTÓBAL, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA VIALIDAD CRUZA COMPLETAMENTE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL A 12.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDON, lon:-99.00343174, lat:20.60859013}} | 44058 | 44180 | 9895902.75 | 9895902.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CE-014, contratista:ISVA Constructora S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:9895902.75, importe_modificado:9895902.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1717341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301725646 | Proyecto de inversión | 1494187.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494187.73, modificado:1494187.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD TEYAHUALA ASENTAMIENTO TEYAHUALA - 12230 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 12230 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1628.0, meta_modificada:1628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:27, direccion:PUEBLO TEYAHUALA, 43127 TEYAHUALA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 16 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.84440829, lat:21.0491802}} | 44044 | 44104 | 1494187.73 | 1494187.73 | 1063384.47 | 1063384.47 | 1063384.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-INV-OBRA-FAISM-2020-062-005, contratista:ROBERTO ÁNGELES MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1493011.36, importe_modificado:1494187.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1139.6}} | {1725646/proyecto_INICIO, 1725646/proyecto_PROCESO, 1725646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301713838 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4874936.76}} | Pavimentación hidráulica en Avenida Juárez salida a Ocotepec | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00286 | N | 0 | 0 | 26642 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5355.31, meta_modificada:5355.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Av. Juárez Pte. 3, Centro, 43900 Apan, Hgo., México, lon:-98.45123291, lat:19.70380913}} | 44082 | 44196 | 4874936.76 | 4874936.76 | 3054159.71 | 3054159.71 | 3054159.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3355.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716603 | Proyecto de inversión | 578824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578824.62, modificado:578824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUAZALINGO LOCALIDAD TLAMAMALA ASENTAMIENTO TLAMAMALA - 56696 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56696 | S | 8 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:39, direccion:PUEBLO TLAMAMALA, 43077 TLAMAMALA, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE CARRETERA TLAMALALA TLANCHINOL Y CALLE MURILLO KARAM, TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIENDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL, lon:-98.54182783, lat:20.96939321}} | 44044 | 44196 | 578824.62 | 568851.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-057, contratista:JOSÉ LÁZARO LÓPEZ ALARCÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1801364.15, importe_modificado:1801364.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716604 | Proyecto de inversión | 1543532.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543532.32, modificado:1543532.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUEHUETLA LOCALIDAD LA ESPERANZA NÚMERO UNO - 56804 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56804 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:15, direccion:RANCHERIA , 43425 LA ESPERANZA NÚMERO, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.054761, lat:20.48794094}} | 44044 | 44196 | 1543532.32 | 1497216.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-059, contratista:CARLOS ALBERTO PÉREZ MORA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6831051.88, importe_modificado:6831051.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716605 | Proyecto de inversión | 1254120.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254120.01, modificado:1254120.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUEHUETLA LOCALIDAD LINDA VISTA I MIRASOL - 56819 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56819 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:59, direccion:RANCHERIA , 43427 LINDA VISTA I (MIRASOL), HUEHUETLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.06894901, lat:20.46162608}} | 44044 | 44196 | 1254120.01 | 1216488.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-059, contratista:CARLOS ALBERTO PÉREZ MORA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6831051.88, importe_modificado:6831051.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716606 | Proyecto de inversión | 771766.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771766.16, modificado:771766.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUEHUETLA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL GRANDE ASENTAMIENTO SAN ANTONIO EL GRANDE - 56839 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56839 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO EL GRANDE, 43427 SAN ANTONIO EL GRANDE, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.0342122, lat:20.45651282}} | 44044 | 44196 | 771766.16 | 748608.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-059, contratista:CARLOS ALBERTO PÉREZ MORA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6831051.88, importe_modificado:6831051.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716607 | Proyecto de inversión | 675295.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675295.39, modificado:675295.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN YAHUALICA LOCALIDAD MANGOCUATITLA - 56841 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56841 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:10, direccion:RANCHERIA , 43084 MANGOCUATITLA, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.33979589, lat:20.90631422}} | 44044 | 44196 | 675295.39 | 673888.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-075, contratista:ANTONIO MANDUJANO CERRILLA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6064999.27, importe_modificado:6064999.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716608 | Proyecto de inversión | 192941.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192941.54, modificado:192941.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JACALA DE LEDEZMA LOCALIDAD COMATITLÁN - 56863 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56863 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:44, direccion:RANCHERIA , 42210 COMATITLÁN, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.0865903, lat:20.84281028}} | 44044 | 44196 | 192941.54 | 192169.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-038, contratista:JUAN MANUEL MEDINA SILIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3651224.68, importe_modificado:3651224.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716609 | Proyecto de inversión | 964707.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964707.7, modificado:964707.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN YAHUALICA LOCALIDAD OXELOCO - 56876 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56876 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:14, direccion:PUEBLO , 43084 OXELOCO, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.3258797, lat:20.91940927}} | 44044 | 44196 | 964707.7 | 962698.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-075, contratista:ANTONIO MANDUJANO CERRILLA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6064999.27, importe_modificado:6064999.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716610 | Proyecto de inversión | 964707.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964707.7, modificado:964707.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUEHUETLA LOCALIDAD SAN LORENZO ACHIOTEPEC - 56891 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56891 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:PUEBLO , 43430 SAN LORENZO ACHIOTEPEC, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.06797554, lat:20.5975385}} | 44044 | 44196 | 964707.7 | 935760.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-059, contratista:CARLOS ALBERTO PÉREZ MORA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6831051.88, importe_modificado:6831051.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716611 | Proyecto de inversión | 482353.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482353.85, modificado:482353.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN YAHUALICA LOCALIDAD PEPEYOCATITLA - 56901 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56901 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:16, direccion:PUEBLO , 43086 PEPEYOCATITLA, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.39612941, lat:20.91451206}} | 44044 | 44196 | 482353.85 | 481349.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-075, contratista:ANTONIO MANDUJANO CERRILLA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6064999.27, importe_modificado:6064999.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716612 | Proyecto de inversión | 1254120.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254120.01, modificado:1254120.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUEHUETLA LOCALIDAD SANTA ÚRSULA - 56923 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56923 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:41, direccion:PUEBLO , 43426 SANTA ÚRSULA, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.10508134, lat:20.42082841}} | 44044 | 44196 | 1254120.01 | 1216488.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-059, contratista:CARLOS ALBERTO PÉREZ MORA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6831051.88, importe_modificado:6831051.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716613 | Proyecto de inversión | 1640003.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640003.09, modificado:1640003.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN YAHUALICA LOCALIDAD SANTA TERESA ASENTAMIENTO SANTA TERESA - 56929 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56929 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO A TECACAXTLA PUEBLO SANTA TERESA, 43080 SANTA TERESA, YAHUALICA HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO AL ARENAL Y CALLE CAMINO A CHOMPELETLA, CALLE CAMINO A TECACAXTLA TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIENDOSE A LA PRESIDENCIA M, lon:-98.38353498, lat:20.89049805}} | 44044 | 44196 | 1640003.09 | 1636587.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-075, contratista:ANTONIO MANDUJANO CERRILLA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6064999.27, importe_modificado:6064999.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716614 | Proyecto de inversión | 578824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578824.62, modificado:578824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JACALA DE LEDEZMA LOCALIDAD EL PINALITO - 56940 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56940 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL PINALITO, 42201 EL PINALITO, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.16391653, lat:21.02338732}} | 44044 | 44196 | 578824.62 | 576509.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-038, contratista:JUAN MANUEL MEDINA SILIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3651224.68, importe_modificado:3651224.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716615 | Proyecto de inversión | 2315298.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315298.48, modificado:2315298.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN YAHUALICA LOCALIDAD YAHUALICA ASENTAMIENTO YAHUALICA CENTRO - 56981 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56981 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA YAHUALICA CENTRO, 43080 YAHUALICA, YAHUALICA HIDALGO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE CORONA DEL ROSAL, CALLE NICOLAS ROMERO TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIENDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE , lon:-98.38254521, lat:20.95164907}} | 44044 | 44196 | 2315298.48 | 2310475.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-075, contratista:ANTONIO MANDUJANO CERRILLA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6064999.27, importe_modificado:6064999.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716655 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC LOCALIDAD EL MIRADOR ASENTAMIENTO EL MIRADOR - 57317 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57317 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:170, direccion:RANCHERIA EL MIRADOR, 43447 EL MIRADOR, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.27373456, lat:20.41816304}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 288958.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-063, contratista:JAVIER SOTO CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2696945.85, importe_modificado:2696945.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716656 | Proyecto de inversión | 675295.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675295.39, modificado:675295.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN XOCHIATIPAN LOCALIDAD IXTACZOQUICO - 57321 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57321 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:14, direccion:PUEBLO , 43097 IXTACZOQUICO, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.26483594, lat:20.91044857}} | 44044 | 44196 | 675295.39 | 661788.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-073, contratista:ICOST, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6050639.32, importe_modificado:6050639.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716657 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN NICOLÁS FLORES LOCALIDAD NICOLÁS FLORES ASENTAMIENTO NICOLÁS FLORES - 57331 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57331 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PUEBLO NICOLÁS FLORES, 42360 NICOLÁS FLORES, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CALLE PEDRO LORA Y CALLE RUIZ DE LA PEÑA, CALLE JOSE LUGO GARCIA TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIENDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL, lon:-99.15057283, lat:20.7677112}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 288680.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-046, contratista:JOHANAN REYES ESCORZA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2116991.74, importe_modificado:2116991.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716658 | Proyecto de inversión | 192941.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192941.54, modificado:192941.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PISAFLORES LOCALIDAD EL ZACATAL ASENTAMIENTO EL ZACATAL - 57333 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57333 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:44, direccion:RANCHERIA EL ZACATAL, 42224 EL ZACATAL, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE CALLE CERRADA AL FONDO DE LA COMUNIDAD, CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-99.0199638, lat:21.21569078}} | 44044 | 44196 | 192941.54 | 186881.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-049, contratista:CONSTRUCTORA NEVY, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6073638.72, importe_modificado:6073638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716659 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOLOTLA LOCALIDAD ACATEPEC - 57335 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57335 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:PUEBLO , 43143 ACATEPEC, LOLOTLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.71633422, lat:20.90884482}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 385304.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-061, contratista:GALTI GRUPO CONSTRUCTOR DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3371412.11, importe_modificado:3371412.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716661 | Proyecto de inversión | 482353.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482353.85, modificado:482353.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD AQUILASTEC ASENTAMIENTO AQUILASTEC - 57341 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57341 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:7, direccion:PUEBLO AQUILASTEC, 43121 AQUILASTEC, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.75848165, lat:21.01572965}} | 44044 | 44196 | 482353.85 | 481246.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-068, contratista:ODILÓN PONCE FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4812463.0, importe_modificado:4812463.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716663 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC LOCALIDAD EL ZOPILOTE ASENTAMIENTO EL ZOPILOTE - 57351 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57351 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:93, direccion:RANCHERIA EL ZOPILOTE, 43442 EL ZOPILOTE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIA A 3 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, CON UN PRECIO UNITARIO DE 96,470.77, CADA UNO DE 4.24MX3.24M C, lon:-98.21021985, lat:20.394727}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 288958.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-063, contratista:JAVIER SOTO CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2696945.85, importe_modificado:2696945.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716664 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN NICOLÁS FLORES LOCALIDAD SANTA CRUZ - 57357 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57357 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:19, direccion:RANCHERIA , 42364 SANTA CRUZ, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.15049922, lat:20.75709192}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 96226.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-046, contratista:JOHANAN REYES ESCORZA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2116991.74, importe_modificado:2116991.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716665 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOLOTLA LOCALIDAD CHIQUITLA - 57358 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57358 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:16, direccion:PUEBLO , 43142 CHIQUITLA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.64777077, lat:20.9001344}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 385304.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-061, contratista:GALTI GRUPO CONSTRUCTOR DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3371412.11, importe_modificado:3371412.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717372 | Proyecto de inversión | 5172193.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5172193.52, modificado:5074038.67}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO UNO MAS SEISCIENTOS SUBTRAMOS A PAVIMENTAR DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO CERO MAS QUINIENTOS Y DEL KILÓMETRO CERO MAS NOVECIENTOS AL KILÓMETRO UNO MAS SEISCIENTOS - 68772 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE HIDALGO | 68772 | S | 716 | 681 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:5, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO LA CAÑADA, 42988 LA CAÑADA, ATOTONILCO DE TULA HIDALGO ENTRE Y CARRETERA ATOTONILCO-CONEJOS, EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA A 40 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA CAÑADA EN DONDE TAM, lon:-99.23929461, lat:19.99610521}} | 44058 | 44180 | 5074038.67 | 5074038.67 | 1254165.66 | 1254165.66 | 1254165.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-MU-005, contratista:SALLAEDI Construcciones, S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:5074038.67, importe_modificado:5074038.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2224.8}} | {1717372/proyecto_PROCESO, 1717372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717516 | Proyecto de inversión | 583283.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583283.6, modificado:581701.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AZOYATLA DE OCAMPO MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA - 73045 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 73045 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:EJIDO , 00000 AZOYATLA DE OCAMPO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.69239989, lat:20.09871393}} | 44075 | 44196 | 581701.3 | 581701.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1717516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301724090 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE EL GOMEZ - 7579 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 7579 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:52, direccion:CALLE EL GOMEZ PUEBLO EL GÓMEZ, 42656 EL GÓMEZ, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE REQUENA Y CALLE EL CHARCO, A UN COSTADO DE EL FORO Y EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE EL GOMEZ., lon:-99.00461385, lat:20.23713224}} | 43983 | 44074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/011, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ LUGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1724090/proyecto_INICIO, 1724090/proyecto_FIN, 1724090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725306 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999256.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE AZUCENA COLONIA LUIS FLORES LOCALIDAD ATLAPEXCO - 11180 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 11180 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA LUIS FLORES PEREZ, 43060 ATLAPEXCO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE AZAHARES, AVENIDA 5 DE FEBRERO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE AZALEA Y LA CALLE AZAHARES A 20 METROS APROXIMADAMENTE A, lon:-98.34460121, lat:21.01720672}} | 43980 | 44039 | 999256.39 | 999256.39 | 999256.39 | 999256.39 | 999256.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-009, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:999256.39, importe_modificado:999256.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1725306/proyecto_INICIO, 1725306/proyecto_FIN, 1725306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725661 | Proyecto de inversión | 276476.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276476.21, modificado:276456.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD NUEVO REYNOSA CINCO PALOS - 12281 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 12281 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:RANCHERIA NUEVO REYNOSA (CINCO PALOS), 43189 NUEVO REYNOSA (CINCO PALOS), TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD NUEVO REYNOSA CINCO PALOS EN LA CUAL NO TIENE NOMBRE DE CALLES Y NÚMEROS, lon:-98.88619443, lat:20.96528663}} | 43983 | 44074 | 276456.99 | 276456.99 | 276456.99 | 276456.99 | 276456.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071006/AD-006, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:276456.99, importe_modificado:276456.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1725661/proyecto_PROCESO, 1725661/proyecto_FIN, 1725661/proyecto_INICIO, 1725661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301716666 | Proyecto de inversión | 192941.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192941.54, modificado:192941.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD CUAZÁHUATL ASENTAMIENTO CUAZÁHUATL - 57364 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57364 | S | 0 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:PUEBLO CUAZÁHUATL, 43124 CUAZÁHUATL, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.88669269, lat:21.0160194}} | 44044 | 44196 | 192941.54 | 192498.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-068, contratista:ODILÓN PONCE FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4812463.0, importe_modificado:4812463.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716667 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOLOTLA LOCALIDAD HUITZNOPALA - 57378 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57378 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:PUEBLO , 43144 HUITZNOPALA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.75249341, lat:20.92269755}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 385304.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-061, contratista:GALTI GRUPO CONSTRUCTOR DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3371412.11, importe_modificado:3371412.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716668 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN NICOLÁS FLORES LOCALIDAD VILLA HERMOSA - 57389 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57389 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:25, direccion:RANCHERIA , 42364 VILLA HERMOSA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.13456881, lat:20.73105498}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 96226.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-046, contratista:JOHANAN REYES ESCORZA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2116991.74, importe_modificado:2116991.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716669 | Proyecto de inversión | 578824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578824.62, modificado:578824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN XOCHIATIPAN LOCALIDAD NUEVO COYOLAR - 57390 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57390 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:32, direccion:RANCHERIA , 43099 NUEVO COYOLAR, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.30145148, lat:20.9017741}} | 44044 | 44196 | 578824.62 | 567247.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-073, contratista:ICOST, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6050639.32, importe_modificado:6050639.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716670 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOLOTLA LOCALIDAD MAZAHUACÁN - 57404 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57404 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:RANCHERIA , 43142 MAZAHUACÁN, LOLOTLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.68178439, lat:20.90345068}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 385304.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-061, contratista:GALTI GRUPO CONSTRUCTOR DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3371412.11, importe_modificado:3371412.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716671 | Proyecto de inversión | 675295.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675295.39, modificado:675295.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIANGUISTENGO LOCALIDAD CHAHUACO - 57407 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57407 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:12, direccion:RANCHERIA , 43279 CHAHUACO, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.48454948, lat:20.84417885}} | 44044 | 44196 | 675295.39 | 654656.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-070, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS FIAGU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2431583.11, importe_modificado:2431583.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716672 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PISAFLORES LOCALIDAD LA ARENA ASENTAMIENTO LA ARENA - 57410 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57410 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:RANCHERIA LA ARENA, 42234 LA ARENA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA A CHALAHUITITO Y CARRETERA CARRETERA A CHALAHUITITO, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR, lon:-98.94960266, lat:21.2720524}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93440.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-049, contratista:CONSTRUCTORA NEVY, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6073638.72, importe_modificado:6073638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716673 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN XOCHIATIPAN LOCALIDAD OHUATIPA - 57411 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57411 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:17, direccion:RANCHERIA , 43098 OHUATIPA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.26233501, lat:20.89244476}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 378164.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-073, contratista:ICOST, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6050639.32, importe_modificado:6050639.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716674 | Proyecto de inversión | 578824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578824.62, modificado:578824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOLOTLA LOCALIDAD SANTIAGO - 57415 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57415 | S | 2 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:26, direccion:RANCHERIA , 43143 SANTIAGO, LOLOTLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.72876256, lat:20.84088325}} | 44044 | 44196 | 578824.62 | 577956.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-061, contratista:GALTI GRUPO CONSTRUCTOR DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3371412.11, importe_modificado:3371412.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716675 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC LOCALIDAD LA CUMBRE DE LA CAMPANA ASENTAMIENTO LA CUMBRE DE LA CAMPANA - 57429 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57429 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:144, direccion:COLONIA LA CUMBRE DE LA CAMPANA, 43440 LA CUMBRE DE LA CAMPANA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.19305371, lat:20.40464888}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 96319.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-063, contratista:JAVIER SOTO CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2696945.85, importe_modificado:2696945.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716676 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOLOTLA LOCALIDAD TLALTEPINGO - 57435 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57435 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:31, direccion:PUEBLO , 43145 TLALTEPINGO, LOLOTLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.73160641, lat:20.93505927}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 385304.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-061, contratista:GALTI GRUPO CONSTRUCTOR DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3371412.11, importe_modificado:3371412.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716677 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD CUATLIMAX - 57441 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57441 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE 18 DE SEPTIEMBRE PUEBLO , 43160 CUATLIMAX, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 21 DE ABRIL, CALLE CUAHUETEMOC TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIENDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRET, lon:-98.66231484, lat:21.09728097}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 288346 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-071, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORAS TANTOYUCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2498998.68, importe_modificado:2498998.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716678 | Proyecto de inversión | 675295.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675295.39, modificado:675295.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD EL NARANJAL ASENTAMIENTO EL NARANJAL - 57449 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57449 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL NARANJAL, 43126 EL NARANJAL, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.95107595, lat:21.04302352}} | 44044 | 44196 | 675295.39 | 673744.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-068, contratista:ODILÓN PONCE FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4812463.0, importe_modificado:4812463.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716679 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIANGUISTENGO LOCALIDAD TECHIMAL - 57450 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57450 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:37, direccion:PUEBLO , 43281 TECHIMAL, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE CALLE LA CULEBRA Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.44502303, lat:20.85763116}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 374089.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-070, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS FIAGU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2431583.11, importe_modificado:2431583.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716680 | Proyecto de inversión | 868236.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868236.93, modificado:868236.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LOLOTLA LOCALIDAD TOLAGO - 57453 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57453 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:65, direccion:RANCHERIA , 43145 TOLAGO, LOLOTLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.72891984, lat:20.9788703}} | 44044 | 44196 | 868236.93 | 866934.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-061, contratista:GALTI GRUPO CONSTRUCTOR DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3371412.11, importe_modificado:3371412.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716681 | Proyecto de inversión | 578824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578824.62, modificado:578824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD LA PALMA ASENTAMIENTO LA PALMA - 57475 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57475 | S | 8 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:17, direccion:RANCHERIA LA PALMA, 43125 LA PALMA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.91404379, lat:21.08740676}} | 44044 | 44196 | 578824.62 | 577495.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-068, contratista:ODILÓN PONCE FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4812463.0, importe_modificado:4812463.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716682 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC LOCALIDAD LA CUMBRE DE MURIDORES ASENTAMIENTO LA CUMBRE DE MURIDORES - 57478 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57478 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:22, direccion:RANCHERIA LA CUMBRE DE MURIDORES, 43448 LA CUMBRE DE MURIDORES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.32264303, lat:20.34536172}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 96319.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-063, contratista:JAVIER SOTO CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2696945.85, importe_modificado:2696945.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716683 | Proyecto de inversión | 578824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578824.62, modificado:578824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD ACAPA SANTIAGO ACAPA - 57480 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57480 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:2, direccion:PUEBLO , 43180 ACAPA (SANTIAGO ACAPA), TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.90080207, lat:20.9015847}} | 44044 | 44196 | 578824.62 | 561457.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-052, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:5520995.61, importe_modificado:5520995.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716684 | Proyecto de inversión | 482353.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482353.85, modificado:482353.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD QUETZALTZONGO - 57484 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57484 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:31, direccion:RANCHERIA , 43156 QUETZALTZONGO, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.69574635, lat:20.93090182}} | 44044 | 44196 | 482353.85 | 480576.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-071, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORAS TANTOYUCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2498998.68, importe_modificado:2498998.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716685 | Proyecto de inversión | 578824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578824.62, modificado:578824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIANGUISTENGO LOCALIDAD TEPANECA - 57495 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57495 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:57, direccion:RANCHERIA , 43273 TEPANECA, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.54639323, lat:20.75784561}} | 44044 | 44196 | 578824.62 | 561134.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-070, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS FIAGU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2431583.11, importe_modificado:2431583.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716686 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD AGUA DEL CUERVO - 57496 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57496 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:RANCHERIA , 43183 AGUA DEL CUERVO, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.92827255, lat:20.80704811}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-052, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:5520995.61, importe_modificado:5520995.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716687 | Proyecto de inversión | 192941.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192941.54, modificado:192941.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PISAFLORES LOCALIDAD LA CRUCITA ASENTAMIENTO LA CRUCITA - 57508 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57508 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA CRUCITA, 42230 LA CRUCITA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA A CHALAHUITITO Y CARRETERA CARRETERA A CHALAHUITITO, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR, lon:-98.9475458, lat:21.23387494}} | 44044 | 44196 | 192941.54 | 186881.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-049, contratista:CONSTRUCTORA NEVY, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6073638.72, importe_modificado:6073638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716688 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD AGUA GRANDE - 57524 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57524 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:54, direccion:RANCHERIA , 43175 AGUA GRANDE, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.90754157, lat:20.90966105}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-052, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:5520995.61, importe_modificado:5520995.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716689 | Proyecto de inversión | 578824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578824.62, modificado:578824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD SAN JOSÉ - 57525 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57525 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:34, direccion:PUEBLO , 43161 SAN JOSÉ, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.59446733, lat:21.06915891}} | 44044 | 44196 | 578824.62 | 576692 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-071, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORAS TANTOYUCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2498998.68, importe_modificado:2498998.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716690 | Proyecto de inversión | 482353.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482353.85, modificado:482353.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIANGUISTENGO LOCALIDAD XOCOCOATLA - 57533 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57533 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:49, direccion:RANCHERIA , 43277 XOCOCOATLA, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.53991894, lat:20.82935333}} | 44044 | 44196 | 482353.85 | 467612.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-070, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS FIAGU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2431583.11, importe_modificado:2431583.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716691 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC LOCALIDAD PALO GORDO ASENTAMIENTO PALO GORDO - 57542 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57542 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:52, direccion:RANCHERIA PALO GORDO, 43451 PALO GORDO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.20868376, lat:20.48980633}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 96319.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-063, contratista:JAVIER SOTO CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2696945.85, importe_modificado:2696945.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717518 | Proyecto de inversión | 583283.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583283.6, modificado:559301.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO TLALAYOTE MUNICIPIO DE APAN - 73051 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 73051 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:EJIDO , 00000 SAN DIEGO TLALAYOTE, APAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.43902949, lat:19.74375202}} | 44075 | 44196 | 559301.3 | 559301.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0402/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7270916.91, importe_modificado:7270916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1717518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717535 | Proyecto de inversión | 833262.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833262.29, modificado:831001.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PALMA GORDA MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA - 74528 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 74528 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:EJIDO , 00000 SAN JOSÉ PALMA GORDA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.75111425, lat:20.02283513}} | 44075 | 44196 | 831001.85 | 831001.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717536 | Proyecto de inversión | 166652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166652.46, modificado:166200.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EJIDO EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO - 74586 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 74586 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:97, direccion:SN EJIDO , 00000 EJIDO EL PARAÍSO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.34259945, lat:20.08349531}} | 44075 | 44196 | 166200.37 | 166200.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1717536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717538 | Proyecto de inversión | 833262.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833262.29, modificado:831001.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA CALERA MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA - 74778 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 74778 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:6, direccion:EJIDO , 00000 SANTA MARÍA LA CALERA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.72168451, lat:20.03165747}} | 44075 | 44196 | 831001.85 | 831001.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1717538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717540 | Proyecto de inversión | 499957.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499957.37, modificado:479985.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL MOTHÉ MUNICIPIO DE SAN SALVADOR - 75236 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 75236 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:39, direccion:EJIDO , 00000 EL MOTHÉ, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.1484869, lat:20.40092145}} | 44075 | 44196 | 479985.34 | 479985.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0401/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6319807.02, importe_modificado:6319807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1717540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717541 | Proyecto de inversión | 1249893.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249893.44, modificado:1235566.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHIPOCO EN EL MUNICIPIO DE TLANCHINOL - 75289 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 75289 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:17, direccion:EJIDO , 00000 CHIPOCO, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.70208006, lat:20.97539235}} | 44075 | 44196 | 1235566.97 | 1235566.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0410/2020, contratista:GRUPO GACSI S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1894536.01, importe_modificado:1894536.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1717541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301722962 | Proyecto de inversión | 1061561.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061561.05, modificado:1061561.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PIRULES - 3721 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 3721 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2363.0, meta_modificada:2363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:7, direccion:CALLE PIRULES PUEBLO CAÑADA GRANDE, 42644 CAÑADA GRANDE, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE TEPOZAN Y CARRETERA MEXICO LAREDO, A UN COSTADO DE EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE Y EL RESTAURANTE LAS CASUELAS., lon:-99.0024169, lat:20.31033921}} | 43983 | 44074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/001, contratista:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:1061561.05, importe_modificado:1061561.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2363.0}} | {1722962/proyecto_INICIO, 1722962/proyecto_FIN, 1722962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301716616 | Proyecto de inversión | 578824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578824.62, modificado:578824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JACALA DE LEDEZMA LOCALIDAD JACALA ASENTAMIENTO JACALA CENTRO - 56984 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56984 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA JACALA CENTRO, 42200 JACALA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE DIVISIÓN DEL NORTE TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SE, lon:-99.19184226, lat:21.01091958}} | 44044 | 44196 | 578824.62 | 576509.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-038, contratista:JUAN MANUEL MEDINA SILIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3651224.68, importe_modificado:3651224.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716617 | Proyecto de inversión | 89834.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89834.95, modificado:89834.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MINERAL DEL CHICO LOCALIDAD CARBONERAS - 56992 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56992 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:PUEBLO , 42124 CARBONERAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE CERRADA LA CONCEPCIÓN VELASCO Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.69678252, lat:20.21480312}} | 44044 | 44196 | 89834.95 | 87140.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-044, contratista:MARIBELL GARCÍA CERVANTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1307111.36, importe_modificado:1307111.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716618 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PISAFLORES LOCALIDAD CERRO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO CERRO DE GUADALUPE - 57016 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57016 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:RANCHERIA CERRO DE GUADALUPE, 42230 CERRO DE GUADALUPE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CALLEJON CAMINO A LA ARBOLEDA, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GAL, lon:-98.94061624, lat:21.21407369}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93440.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-049, contratista:CONSTRUCTORA NEVY, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6073638.72, importe_modificado:6073638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716619 | Proyecto de inversión | 89834.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89834.95, modificado:89834.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MINERAL DEL CHICO LOCALIDAD CARBONERAS LA PALMA - 57019 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57019 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:PUEBLO , 42124 CARBONERAS LA PALMA, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.68512824, lat:20.22014101}} | 44044 | 44196 | 89834.95 | 87140.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-044, contratista:MARIBELL GARCÍA CERVANTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1307111.36, importe_modificado:1307111.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716620 | Proyecto de inversión | 269504.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269504.85, modificado:269504.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MINERAL DEL CHICO LOCALIDAD LA ESTANZUELA - 57071 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57071 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:PUEBLO , 42127 LA ESTANZUELA, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE CALLE MAXIMILIANO CONTRERAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR PO, lon:-98.75830778, lat:20.17560516}} | 44044 | 44196 | 269504.85 | 261422.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-044, contratista:MARIBELL GARCÍA CERVANTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1307111.36, importe_modificado:1307111.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716621 | Proyecto de inversión | 578824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578824.62, modificado:578824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN XOCHIATIPAN LOCALIDAD AHUATITLA AGUAYO - 57079 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57079 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:5, direccion:RANCHERIA , 43098 AHUATITLA (AGUAYO), XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.26056894, lat:20.88185036}} | 44044 | 44196 | 578824.62 | 567247.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-073, contratista:ICOST, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6050639.32, importe_modificado:6050639.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716622 | Proyecto de inversión | 539009.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539009.7, modificado:539009.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MINERAL DEL CHICO LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN CAPULINES - 57089 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57089 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:19, direccion:PUEBLO , 42123 SAN SEBASTIÁN CAPULINES, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.77179179, lat:20.26116594}} | 44044 | 44196 | 539009.7 | 522844.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-044, contratista:MARIBELL GARCÍA CERVANTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1307111.36, importe_modificado:1307111.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716623 | Proyecto de inversión | 482353.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482353.85, modificado:482353.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JACALA DE LEDEZMA LOCALIDAD LA PALMA - 57095 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57095 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:EJIDO , 42210 LA PALMA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.06347905, lat:20.87686885}} | 44044 | 44196 | 482353.85 | 480424.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-038, contratista:JUAN MANUEL MEDINA SILIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3651224.68, importe_modificado:3651224.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716624 | Proyecto de inversión | 578824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578824.62, modificado:578824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN XOCHIATIPAN LOCALIDAD AMOLO - 57101 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57101 | S | 8 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:6, direccion:RANCHERIA , 43096 AMOLO, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.28151023, lat:20.86059333}} | 44044 | 44196 | 578824.62 | 567247.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-073, contratista:ICOST, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6050639.32, importe_modificado:6050639.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716626 | Proyecto de inversión | 675295.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675295.39, modificado:675295.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JACALA DE LEDEZMA LOCALIDAD PLOMOSAS - 57120 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57120 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:RANCHERIA , 42203 PLOMOSAS, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.17115793, lat:20.91285939}} | 44044 | 44196 | 675295.39 | 672594.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-038, contratista:JUAN MANUEL MEDINA SILIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3651224.68, importe_modificado:3651224.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716627 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PISAFLORES LOCALIDAD CERRO GRANDE ASENTAMIENTO CERRO GRANDE - 57125 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57125 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:RANCHERIA CERRO GRANDE, 42230 CERRO GRANDE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO LA COMUNIDAD Y BRECHA A LAS ULTIMAS CASAS DE LA COMUNIDAD, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALE, lon:-98.96301989, lat:21.23553455}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 373762.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-049, contratista:CONSTRUCTORA NEVY, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6073638.72, importe_modificado:6073638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716628 | Proyecto de inversión | 675295.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675295.39, modificado:675295.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN XOCHIATIPAN LOCALIDAD ATLALCO - 57130 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57130 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:8, direccion:RANCHERIA , 43092 ATLALCO, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.28560581, lat:20.81880935}} | 44044 | 44196 | 675295.39 | 661788.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-073, contratista:ICOST, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6050639.32, importe_modificado:6050639.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716630 | Proyecto de inversión | 578824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578824.62, modificado:578824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JACALA DE LEDEZMA LOCALIDAD QUETZALAPA - 57143 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57143 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:29, direccion:EJIDO , 42210 QUETZALAPA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.04435521, lat:20.85460929}} | 44044 | 44196 | 578824.62 | 576509.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-038, contratista:JUAN MANUEL MEDINA SILIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3651224.68, importe_modificado:3651224.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716631 | Proyecto de inversión | 578824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578824.62, modificado:578824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN XOCHIATIPAN LOCALIDAD CHIAPA - 57166 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57166 | S | 8 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:13, direccion:RANCHERIA , 43099 CHIAPA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.30784965, lat:20.88193645}} | 44044 | 44196 | 578824.62 | 567247.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-073, contratista:ICOST, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6050639.32, importe_modificado:6050639.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716632 | Proyecto de inversión | 578824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578824.62, modificado:578824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN JACALA DE LEDEZMA LOCALIDAD SAN NICOLÁS - 57180 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57180 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:33, direccion:PUEBLO , 42210 SAN NICOLÁS, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.16473123, lat:20.94590336}} | 44044 | 44196 | 578824.62 | 576509.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-038, contratista:JUAN MANUEL MEDINA SILIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3651224.68, importe_modificado:3651224.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716633 | Proyecto de inversión | 192941.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192941.54, modificado:192941.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PISAFLORES LOCALIDAD EL LIMONCITO ASENTAMIENTO EL LIMONCITO - 57181 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57181 | S | 4 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL LIMONCITO, 42222 EL LIMONCITO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA A PISAFLORES Y CALLE CALLE DE LA CANCHA, CALLE ACCESO PRINCIPAL TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALER, lon:-98.99754716, lat:21.1824253}} | 44044 | 44196 | 192941.54 | 186881.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-049, contratista:CONSTRUCTORA NEVY, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6073638.72, importe_modificado:6073638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716634 | Proyecto de inversión | 359339.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359339.8, modificado:359339.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MINERAL DEL CHICO LOCALIDAD SAN SIMÓN LO DE ROJAS - 57184 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57184 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:RANCHERIA , 42125 SAN SIMÓN LO DE ROJAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.80196749, lat:20.23802892}} | 44044 | 44196 | 359339.8 | 348563.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-044, contratista:MARIBELL GARCÍA CERVANTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1307111.36, importe_modificado:1307111.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716635 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC LOCALIDAD CALINTLA ASENTAMIENTO CALINTLA - 57186 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57186 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:9, direccion:RANCHERIA CALINTLA, 43442 CALINTLA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.20820005, lat:20.38612752}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 385278.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-063, contratista:JAVIER SOTO CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2696945.85, importe_modificado:2696945.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716637 | Proyecto de inversión | 482353.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482353.85, modificado:482353.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA MISIÓN LOCALIDAD ÁLAMO DE RANCHO VIEJO - 57223 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57223 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:RANCHERIA , 42264 ÁLAMO DE RANCHO VIEJO, LA MISIÓN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.08891371, lat:21.04422737}} | 44044 | 44196 | 482353.85 | 467824.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-040, contratista:CONSTRUCTORA MUÑÓZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2713382.62, importe_modificado:2713382.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716638 | Proyecto de inversión | 482353.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482353.85, modificado:482353.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PACULA LOCALIDAD CANOAS ASENTAMIENTO CANOAS - 57224 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57224 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:6, direccion:RANCHERIA CANOAS, 42256 CANOAS, PACULA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.31959855, lat:20.95200287}} | 44044 | 44196 | 482353.85 | 469519.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-047, contratista:JUAN JOSÉ TORRES ASIAIN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1408557.87, importe_modificado:1408557.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301724559 | Proyecto de inversión | 696976.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696976.23, modificado:696976.23}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RIO SECO PUENTE DE DORIA DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 9016 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 9016 | S | 102 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.0, meta_modificada:957.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CALLE HUASCA DE OCAMPO - TULANCINGO RANCHERIA RÍO SECO PUENTE DE DORIA, 43500 RÍO SECO PUENTE DE DORIA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE CONSTRUIRIA SOBRE LOS COSTADOS DE LA CARRETERA HUASCA DE OCAMPO T, lon:-98.49801082, lat:20.20698424}} | 44075 | 44165 | 696976.23 | 694677.3 | 694677.3 | 694677.3 | 694677.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-002-2020, contratista:OSCAR UVALDO ACEVEDO LOZADA, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:694677.3, importe_modificado:694677.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.0}} | {1724559/proyecto_PROCESO, 1724559/proyecto_INICIO, 1724559/proyecto_PROCESO, 1724559/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725324 | Proyecto de inversión | 715200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715200.0, modificado:715200.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SAN MIGUEL - PIEDRA ANCHA- EL COPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL COPAL - 11214 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 11214 | S | 129 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10800.0, meta_modificada:2.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:18, direccion:CALLE SAN MIGUEL-PIEDRA ANCHA-EL COPAL RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 43451 EL COPAL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CAMINO LA HUAHUA Y CAMINO ARROYO SECO, LA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE , lon:-98.20250621, lat:20.44711084}} | 44000 | 44092 | 715200 | 715200 | 715200 | 712117.24 | 712117.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-24-2020-SBT-2020/FAISM053024, contratista:MARCOS MIGUELES CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:715200.0, importe_modificado:715200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.16}} | {1725324/proyecto_INICIO, 1725324/proyecto_PROCESO, 1725324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725688 | Proyecto de inversión | 490746.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490746.1, modificado:490746.1}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA HUMBERTO LÓPEZ CCT 13KTV0169O EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD SAN ANTONIO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 12348 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 12348 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:21, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO, 43131 SAN ANTONIO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 37 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.90007922, lat:21.09391243}} | 44044 | 44135 | 490746.1 | 490746.1 | 484400.25 | 484400.25 | 484400.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-081, contratista:ERNESTO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:488967.34, importe_modificado:490746.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1725688/proyecto_INICIO, 1725688/proyecto_PROCESO, 1725688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725702 | Proyecto de inversión | 586500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586500.0, modificado:586500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO - 12381 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 12381 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:70, direccion:PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 43446 SAN MATEO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CAMINO EL DENXE Y CAMINO SAN JERONIMO, LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO EL CUAL , lon:-98.14843656, lat:20.45634948}} | 44002 | 44124 | 586500 | 586500 | 586500 | 583971.98 | 583971.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-22-2020-SBT-2020/FAISM053022, contratista:MARCOS MIGUELES CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:586500.0, importe_modificado:586500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1725702/proyecto_PROCESO, 1725702/proyecto_INICIO, 1725702/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726055 | Proyecto de inversión | 1369498.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369498.84, modificado:1367864.66}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BUGAMBILIAS - 13419 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXMIQUILPAN | 13419 | S | 684 | 836 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.5, meta_modificada:245.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA LOMA DEL ORO, 42305 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE ROSAS, CARRETERA ACTOPAN-IXMIQUILPAN A UN COSTADO DE AGROQUIMICOS LA PROVIDENCIA, lon:-99.23948736, lat:20.48006771}} | 43983 | 44043 | 1367864.66 | 1367864.66 | 1367864.66 | 1367864.66 | 1367864.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 03-FAISM/2020, contratista:SHD CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1367864.66, importe_modificado:1367864.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.5}} | {1726055/proyecto_PROCESO, 1726055/proyecto_INICIO, 1726055/proyecto_FIN, 1726055/proyecto_INICIO, 1726055/proyecto_FIN, 1726055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301714679 | Adquisición | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | Motocicletas para Patrullas | 13 | Hidalgo | 35 | Metepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Metepec |  | N | 0 | 0 | 11801 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Metepec, Hgo., México, lon:-98.3184257, lat:20.2391537}} | 44105 | 44179 | 125800 | 125800 | 125800 | 125800 | 125800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301716692 | Proyecto de inversión | 482353.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482353.85, modificado:482353.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD SAN ANDRÉS ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS - 57545 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57545 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:107, direccion:RANCHERIA SAN ANDRÉS, 43132 SAN ANDRÉS, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.88867781, lat:21.08579211}} | 44044 | 44196 | 482353.85 | 481246.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-068, contratista:ODILÓN PONCE FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4812463.0, importe_modificado:4812463.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716693 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD BOCA DE LEÓN - 57547 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57547 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:PUEBLO , 43177 BOCA DE LEÓN, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.99634412, lat:20.99124446}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-052, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:5520995.61, importe_modificado:5520995.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716694 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD TEMANGO - 57554 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57554 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:40, direccion:PUEBLO , 43168 TEMANGO, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.6910929, lat:21.1315785}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 384461.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-071, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORAS TANTOYUCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2498998.68, importe_modificado:2498998.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716695 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIANGUISTENGO LOCALIDAD YATIPÁN - 57565 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57565 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:51, direccion:PUEBLO , 43281 YATIPÁN, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE CARRETERA TIANGUISTENGO - PAPATLATLA Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.45481786, lat:20.86060966}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 374089.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-070, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS FIAGU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2431583.11, importe_modificado:2431583.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716696 | Proyecto de inversión | 675295.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675295.39, modificado:675295.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD CERRO CHATO - 57568 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57568 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:RANCHERIA , 43185 CERRO CHATO, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.94633493, lat:20.86519384}} | 44044 | 44196 | 675295.39 | 655033.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-052, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:5520995.61, importe_modificado:5520995.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716698 | Proyecto de inversión | 192941.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192941.54, modificado:192941.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PISAFLORES LOCALIDAD LA HORMIGA ASENTAMIENTO LA HORMIGA - 57576 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57576 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:70, direccion:RANCHERIA LA HORMIGA, 42237 LA HORMIGA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y BRECHA A CASAS DE ABAJO, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL, lon:-98.98757157, lat:21.24313421}} | 44044 | 44196 | 192941.54 | 186881.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-049, contratista:CONSTRUCTORA NEVY, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6073638.72, importe_modificado:6073638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716700 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC LOCALIDAD SAN ANDRÉS ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS - 57578 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57578 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS, 43455 SAN ANDRÉS, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.09571855, lat:20.50273416}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 385277.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-063, contratista:JAVIER SOTO CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2696945.85, importe_modificado:2696945.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716701 | Proyecto de inversión | 771766.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771766.16, modificado:771766.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD SAN JUAN AHUEHUECO ASENTAMIENTO SAN JUAN AHUEHUECO - 57579 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57579 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN JUAN AHUEHUECO, 43127 SAN JUAN AHUEHUECO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.90732003, lat:21.0363371}} | 44044 | 44196 | 771766.16 | 769994.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-068, contratista:ODILÓN PONCE FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4812463.0, importe_modificado:4812463.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716702 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD TENEXCO - 57580 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57580 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:42, direccion:RANCHERIA , 43162 TENEXCO, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.72574885, lat:21.08485293}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 96115.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-071, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORAS TANTOYUCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2498998.68, importe_modificado:2498998.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716703 | Proyecto de inversión | 578824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578824.62, modificado:578824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD CERRO DEL ÁGUILA - 57585 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57585 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:10, direccion:RANCHERIA , 43185 CERRO DEL ÁGUILA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.98516325, lat:20.89011344}} | 44044 | 44196 | 578824.62 | 561457.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-052, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:5520995.61, importe_modificado:5520995.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716704 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PISAFLORES LOCALIDAD TRIPUENTE - 57590 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57590 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:RANCHERIA , 42232 TRIPUENTE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.95407264, lat:21.25011645}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 373762.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-049, contratista:CONSTRUCTORA NEVY, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6073638.72, importe_modificado:6073638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716706 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD COYOCALA - 57598 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57598 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:PUEBLO , 43175 COYOCALA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.89797875, lat:20.95162003}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-052, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:5520995.61, importe_modificado:5520995.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716707 | Proyecto de inversión | 578824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578824.62, modificado:578824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD VILLA DE OCAMPO ASENTAMIENTO VILLA DE OCAMPO - 57599 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57599 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:132, direccion:RANCHERIA VILLA DE OCAMPO, 43135 VILLA DE OCAMPO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.9235379, lat:21.06837297}} | 44044 | 44196 | 578824.62 | 577495.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-068, contratista:ODILÓN PONCE FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4812463.0, importe_modificado:4812463.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716714 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD ZACUALTIPANITO ASENTAMIENTO ZACUALTIPANITO - 57623 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57623 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:30, direccion:PUEBLO ZACUALTIPANITO, 43139 ZACUALTIPANITO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.79989507, lat:21.15403039}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 384997.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-068, contratista:ODILÓN PONCE FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4812463.0, importe_modificado:4812463.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716715 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PISAFLORES LOCALIDAD SAN PEDRO XOCHICUACO - 57637 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57637 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:RANCHERIA , 42237 SAN PEDRO XOCHICUACO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.99274987, lat:21.22346549}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 280321.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-049, contratista:CONSTRUCTORA NEVY, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6073638.72, importe_modificado:6073638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716716 | Proyecto de inversión | 482353.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482353.85, modificado:482353.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD LA NUEVA ERA - 57642 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57642 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:78, direccion:RANCHERIA , 43189 LA NUEVA ERA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.91213325, lat:20.98790919}} | 44044 | 44196 | 482353.85 | 467880.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-052, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:5520995.61, importe_modificado:5520995.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716717 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PISAFLORES LOCALIDAD LA PALMA ASENTAMIENTO LA PALMA - 57643 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57643 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:31, direccion:RANCHERIA LA PALMA, 42225 LA PALMA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA A CHALAHUITITO Y CAMINO CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y, lon:-98.9679814, lat:21.1980118}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 373762.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-049, contratista:CONSTRUCTORA NEVY, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6073638.72, importe_modificado:6073638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716719 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PISAFLORES LOCALIDAD RANCHO NUEVO - 57653 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57653 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:RANCHERIA , 42239 RANCHO NUEVO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.91451466, lat:21.20362955}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 280321.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-049, contratista:CONSTRUCTORA NEVY, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6073638.72, importe_modificado:6073638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716720 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD LINDAVISTA - 57656 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57656 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:94, direccion:RANCHERIA , 43174 LINDAVISTA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.94663379, lat:20.9171832}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-052, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:5520995.61, importe_modificado:5520995.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716721 | Proyecto de inversión | 771766.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771766.16, modificado:771766.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PISAFLORES LOCALIDAD LA PECHUGA ASENTAMIENTO LA PECHUGA - 57662 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57662 | S | 12 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:33, direccion:RANCHERIA LA PECHUGA, 42221 LA PECHUGA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO A LA PECHUGA Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GAL, lon:-99.03412975, lat:21.18195651}} | 44044 | 44196 | 771766.16 | 747524.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-049, contratista:CONSTRUCTORA NEVY, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6073638.72, importe_modificado:6073638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716722 | Proyecto de inversión | 964707.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964707.7, modificado:964707.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PISAFLORES LOCALIDAD PISAFLORES ASENTAMIENTO COLOSIO - 57668 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57668 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COLONIA COLOSIO, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LA CRUZ, CALLE VICENTE VILLANUEVA TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIENDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL, lon:-99.00831823, lat:21.19535694}} | 44044 | 44196 | 964707.7 | 934405.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-049, contratista:CONSTRUCTORA NEVY, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6073638.72, importe_modificado:6073638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717543 | Proyecto de inversión | 1583198.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583198.35, modificado:1578903.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARBONERAS CUEVA BLANCA MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO - 75497 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 75497 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:28, direccion:EJIDO , 00000 CARBONERAS CUEVA BLANCA, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.68641265, lat:20.2036427}} | 44075 | 44196 | 1578903.52 | 1578903.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.9}} | {1717543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717544 | Proyecto de inversión | 583283.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583283.6, modificado:559301.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ALLENDE MUNICIPIO DE TEPEAPULCO - 75564 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 75564 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:EJIDO , 00000 SAN MIGUEL ALLENDE, TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.40568315, lat:19.87215094}} | 44075 | 44196 | 559301.3 | 559301.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0402/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7270916.91, importe_modificado:7270916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1717544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717548 | Proyecto de inversión | 249978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249978.69, modificado:239700.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XOLOSTITLA DE MORELOS MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN - 75643 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 75643 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:25, direccion:EJIDO , 00000 XOLOSTITLA DE MORELOS (XOLOSTITLA), EPAZOYUCAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.63869467, lat:20.06254577}} | 44075 | 44196 | 239700.56 | 239700.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0402/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7270916.91, importe_modificado:7270916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1717548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717552 | Proyecto de inversión | 249978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249978.69, modificado:239700.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PALO HUECO MUNICIPIO DE TEPEAPULCO - 75749 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 75749 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:9, direccion:EJIDO , 00000 PALO HUECO, TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.39153357, lat:19.8924594}} | 44075 | 44196 | 239700.56 | 239700.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0402/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7270916.91, importe_modificado:7270916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1717552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717556 | Proyecto de inversión | 416631.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416631.15, modificado:399500.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NEXPAN MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN - 75825 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 75825 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:27, direccion:EJIDO , 00000 NEXPAN, EPAZOYUCAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.62529133, lat:20.03875701}} | 44075 | 44196 | 399500.93 | 399500.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0402/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7270916.91, importe_modificado:7270916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1717556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717557 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:79900.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA MUNICIPIO DE TEPEAPULCO - 75832 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 75832 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:37, direccion:EJIDO , 00000 LA RINCONADA, TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.39584467, lat:19.88176844}} | 44075 | 44196 | 79900.19 | 79900.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0402/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7270916.91, importe_modificado:7270916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1717557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717558 | Proyecto de inversión | 1666524.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666524.58, modificado:1654603.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MORELOS EL NUEVE COLONIA MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ - 75854 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 75854 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:EJIDO , 00000 MORELOS (EL NUEVE) [COLONIA], MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.13667969, lat:20.22489785}} | 44075 | 44196 | 1654603.08 | 1654603.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0403/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5625650.49, importe_modificado:5625650.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1717558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717560 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:79900.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA CORRALILLOS MUNICIPIO DE TEPEAPULCO - 75894 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 75894 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:EJIDO , 00000 FRANCISCO SARABIA (CORRALILLOS), TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.43126384, lat:19.86813603}} | 44075 | 44196 | 79900.18 | 79900.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0402/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7270916.91, importe_modificado:7270916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1717560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301724139 | Proyecto de inversión | 544468.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544468.26, modificado:544468.26}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CACALOAPAN DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 7719 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 7719 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2444.0, meta_modificada:2444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MIGUEL CACALOAPAN, 43505 SAN MIGUEL CACALOAPAN, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE SAN MIGUEL CACALOPAPAN - TLAXOCOYUCAN Y CALLE S/N, LA OBRA INICIARA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCI, lon:-98.47864753, lat:20.20720659}} | 44075 | 44150 | 544468.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1724139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725331 | Proyecto de inversión | 398800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398800.0, modificado:398800.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LA HUAHUA - SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 11236 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 11236 | S | 203 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13800.0, meta_modificada:20.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:71, direccion:CALLE LA HUAHUA-SAN MIGUEL PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 43443 SAN MIGUEL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CAMINO EL LINDERO CHICO Y CAMINO EL FRESNO, CAMINO EL POPOTILLO CHICO LA REHABILITACION DE CAMINO SE , lon:-98.2037615, lat:20.43735635}} | 44001 | 44093 | 398800 | 398800 | 398800 | 397081.03 | 397081.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-32-2020-SBT-2020/FAISM053032, contratista:FÉLIX HERNÁNDEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:800000.0, importe_modificado:398800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.7}} | {1725331/proyecto_INICIO, 1725331/proyecto_PROCESO, 1725331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726075 | Proyecto de inversión | 288537.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288537.4, modificado:288537.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD AGUA DEL CUERVO - 13498 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 13498 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUA DEL CUERVO, 43183 AGUA DEL CUERVO, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y NO SE CUENTA CON NOMBRE DE CALLES Y NUMERO, lon:-98.92787596, lat:20.82202393}} | 43983 | 44074 | 288500 | 288500 | 288500 | 288500 | 288500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071025/AD-023, contratista:RAFAEL CRUZ MENDIETA, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:288500.0, importe_modificado:288500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1726075/proyecto_INICIO, 1726075/proyecto_PROCESO, 1726075/proyecto_FIN, 1726075/proyecto_PROCESO, 1726075/proyecto_FIN, 1726075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301716806 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUAUTLA LOCALIDAD TEMPEXQUISCO ASENTAMIENTO TEMPEXQUISCO - 59226 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 59226 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:41, direccion:RANCHERIA TEMPEXQUISCO, 43052 TEMPEXQUISCO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.20534379, lat:21.04762462}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 288586.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-056, contratista:NORBERTO RIVERA CERVANTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4424991.85, importe_modificado:4424991.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716807 | Proyecto de inversión | 192941.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192941.54, modificado:192941.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUAUTLA LOCALIDAD TZACUALA ASENTAMIENTO TZACOALA - 59227 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 59227 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:50, direccion:RANCHERIA TZACOALA, 43059 TZACUALA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.2283812, lat:21.10727449}} | 44044 | 44196 | 192941.54 | 192390.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-056, contratista:NORBERTO RIVERA CERVANTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4424991.85, importe_modificado:4424991.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716808 | Proyecto de inversión | 2508240.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2508240.02, modificado:2508240.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUAUTLA LOCALIDAD ZACATIPA ASENTAMIENTO ZACATIPA - 59228 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 59228 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:RANCHERIA ZACATIPA, 43050 ZACATIPA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.25840571, lat:20.95125635}} | 44044 | 44196 | 2508240.02 | 2501082.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-056, contratista:NORBERTO RIVERA CERVANTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4424991.85, importe_modificado:4424991.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716809 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENANGO DE DORIA LOCALIDAD EL TENEXCO - 59229 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 59229 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:52, direccion:RANCHERIA , 00000 EL TENEXCO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.20378566, lat:20.37154508}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-066, contratista:FERTON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3930210.31, importe_modificado:3930210.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716810 | Proyecto de inversión | 482353.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482353.85, modificado:482353.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN METZTITLÁN LOCALIDAD CHIMALACATLA ASENTAMIENTO CHIMALACATLA - 59232 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 59232 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:RANCHERIA CHIMALACATLA, 43356 CHIMALACATLA, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.81605262, lat:20.58909844}} | 44044 | 44196 | 482353.85 | 469113.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-042, contratista:JUAN MANUEL TORRES DURÁN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2814683.39, importe_modificado:2814683.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716811 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN METZTITLÁN LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL ASENTAMIENTO SAN CRISTÓBAL - 59233 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 59233 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:38, direccion:PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 43370 SAN CRISTÓBAL, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE LAS CUEVAS Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.83064035, lat:20.63963612}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93822.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-042, contratista:JUAN MANUEL TORRES DURÁN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2814683.39, importe_modificado:2814683.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716812 | Proyecto de inversión | 578824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578824.62, modificado:578824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN METZTITLÁN LOCALIDAD TLATEPEXE ASENTAMIENTO TLATEPEXE - 59234 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 59234 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:53, direccion:RANCHERIA TLATEPEXE, 43350 TLATEPEXE, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE AVENIDA TEPATETIPA Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.78579327, lat:20.60537632}} | 44044 | 44196 | 578824.62 | 562936.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-042, contratista:JUAN MANUEL TORRES DURÁN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2814683.39, importe_modificado:2814683.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716813 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN METZTITLÁN LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO TLAXCO - 59235 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 59235 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:54, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO TLAXCO, 43379 TLAXCO, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 18 DE MAYO, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.81073231, lat:20.70526513}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 375291.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-042, contratista:JUAN MANUEL TORRES DURÁN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2814683.39, importe_modificado:2814683.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717572 | Proyecto de inversión | 416631.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416631.15, modificado:399987.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DÉXTHO DE VICTORIA MUNICIPIO DE SAN SALVADOR - 77229 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 77229 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:11, direccion:EJIDO , 00000 DÉXTHO DE VICTORIA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.01877691, lat:20.32286368}} | 44075 | 44196 | 399987.79 | 399987.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0401/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6319807.02, importe_modificado:6319807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1717572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717573 | Proyecto de inversión | 499957.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499957.37, modificado:479985.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XUCHITLÁN MUNICIPIO DE SAN SALVADOR - 77357 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 77357 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:40, direccion:EJIDO , 00000 XUCHITLÁN, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.14907401, lat:20.39234273}} | 44075 | 44196 | 479985.34 | 479985.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0401/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6319807.02, importe_modificado:6319807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1717573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717575 | Proyecto de inversión | 416631.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416631.15, modificado:399500.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE APAN - 77514 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 77514 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:EJIDO , 00000 SAN LUCAS, APAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.43070357, lat:19.76330657}} | 44075 | 44196 | 399500.93 | 399500.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0402/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7270916.91, importe_modificado:7270916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1717575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717577 | Proyecto de inversión | 416631.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416631.15, modificado:399987.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BOXAXNI MUNICIPIO DE SAN SALVADOR - 77552 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 77552 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:EJIDO , 00000 BOXAXNI, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.05933629, lat:20.34873989}} | 44075 | 44196 | 399987.79 | 399987.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0401/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6319807.02, importe_modificado:6319807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1717577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717578 | Proyecto de inversión | 416631.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416631.15, modificado:399987.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAGUNILLA MUNICIPIO DE SAN SALVADOR - 77615 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 77615 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:13, direccion:EJIDO , 00000 LAGUNILLA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.0242165, lat:20.34400548}} | 44075 | 44196 | 399987.79 | 399987.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0401/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6319807.02, importe_modificado:6319807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1717578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717580 | Proyecto de inversión | 333304.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333304.92, modificado:319600.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZOTOLUCA VELOZ MUNICIPIO DE APAN - 77647 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 77647 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:EJIDO , 00000 ZOTOLUCA (VELOZ), APAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.51134839, lat:19.61102006}} | 44075 | 44196 | 319600.74 | 319600.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0402/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7270916.91, importe_modificado:7270916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1717580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717583 | Proyecto de inversión | 416631.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416631.15, modificado:399987.79}} | NOMBRE DE ASENTAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO DE SAN SALVADOR - 77758 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 77758 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:48, direccion:EJIDO , 00000 EL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.02238843, lat:20.21899177}} | 44075 | 44196 | 399987.79 | 399987.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0401/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6319807.02, importe_modificado:6319807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1717583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717586 | Proyecto de inversión | 249978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249978.69, modificado:247113.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL BONDHO MUNICIPIO DE CARDONAL - 77829 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 77829 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:EJIDO , 00000 EL BONDHO, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.09523813, lat:20.62749074}} | 44075 | 44196 | 247113.39 | 247113.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0408/2020, contratista:GRUPO GACSI S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2965360.73, importe_modificado:2965360.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1717586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO(2), trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO(2), trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO(2), trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO(2), trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717587 | Proyecto de inversión | 249978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249978.69, modificado:239700.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL SALTO MUNICIPIO EPAZOYUCAN - 77837 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 77837 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:EJIDO , 00000 EL PUERTO LÁZARO CÁRDENAS, EPAZOYUCAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.64594452, lat:19.96102081}} | 44075 | 44196 | 239700.56 | 239700.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0402/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7270916.91, importe_modificado:7270916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1717587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723010 | Proyecto de inversión | 862000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862000.0, modificado:862000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AVENIDA LOS NIÑOS - 3926 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 3926 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS NIÑOS PUEBLO SAN SALVADOR, 42640 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PEDRO MARIA ANAYA, PROLONGACION EMILIANO ZAPATA A UN COSTADO DE LA COORDINACIÓN DE PREESCOLARES DE LA ZONA SAN , lon:-99.01875432, lat:20.28803731}} | 43983 | 44074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/005, contratista:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:862000.0, importe_modificado:862000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}} | {1723010/proyecto_INICIO, 1723010/proyecto_FIN, 1723010/proyecto_INICIO, 1723010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301724611 | Proyecto de inversión | 203681.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203681.34, modificado:203681.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE HUASCA DE OCAMPO DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO. - 9146 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 9146 | S | 199 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO RANCHERIA HUASCA DE OCAMPO CENTRO, 43503 HUASCA DE OCAMPO, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE JUAREZ, SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO DE LA CARRETERA HUASCA DE OCAMPO EL ZEMBO SOBRE EL , lon:-98.57585897, lat:20.19692739}} | 44075 | 44149 | 203681.34 | 203569.95 | 203569.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-017-2020, contratista:OSCAR UVALDO ACEVEDO LOZADA, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:203569.95, importe_modificado:203569.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}} | {1724611/proyecto_INICIO, 1724611/proyecto_FIN, 1724611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301724987 | Proyecto de inversión | 299066.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299066.87, modificado:299066.87}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES TEPEZALA DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 10182 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 10182 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:20, direccion:CALLE S/N RANCHERIA LOS REYES TEPEZALA, 43508 LOS REYES TEPEZALA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE LOS REYES TEPEZALA - EL ARQUITO Y , EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA 50 METROS AL SUS DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.54003856, lat:20.18451642}} | 44075 | 44135 | 299066.87 | 299005.47 | 299005.47 | 299005.47 | 299005.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-014-2020, contratista:ISRAEL CASTILLO BALTAZAR, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:299005.47, importe_modificado:299005.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {1724987/proyecto_INICIO, 1724987/proyecto_PROCESO, 1724987/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725367 | Proyecto de inversión | 276476.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276476.21, modificado:276475.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD AGUA DEL CUERVO - 11341 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 11341 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:RANCHERIA , 43183 AGUA DEL CUERVO, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y NO SE CUENTA CON NOMBRE DE CALLES Y NUMERO, lon:-98.92784378, lat:20.82199585}} | 43983 | 44074 | 276475 | 276475 | 276475 | 276475 | 276475 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071001/AD-001, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:276475.0, importe_modificado:276475.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1725367/proyecto_PROCESO, 1725367/proyecto_INICIO, 1725367/proyecto_FIN, 1725367/proyecto_PROCESO, 1725367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726091 | Proyecto de inversión | 368500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368500.0, modificado:366160.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ATLAPEXCO COLONIA FRAMBOYANES CALLE DEL MAESTRO - 13576 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 13576 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE DEL MAESTRO COLONIA FRAMBOYANES, 43060 ATLAPEXCO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE MAYO, AVENIDA 5 DE MAYO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA REFORMA Y LA CALLE FLOR DE MAYO A 30 METROS APROXIMA, lon:-98.34749468, lat:21.01938343}} | 43981 | 44042 | 366160 | 366160 | 366160 | 366160 | 366160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-018, contratista:DAVID ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:366160.0, importe_modificado:366160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.0}} | {1726091/proyecto_FIN, 1726091/proyecto_PROCESO, 1726091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726100 | Proyecto de inversión | 288537.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288537.4, modificado:288537.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD EL PALMAR - 13598 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 13598 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, direccion:RANCHERIA EL PALMAR, 43188 EL PALMAR, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y NO SE CUENTA CON NOMBRE DE CALLES Y NUMERO, lon:-99.01183697, lat:20.75189234}} | 43983 | 44074 | 288530 | 288530 | 288530 | 288530 | 288530 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071020/AD-020, contratista:NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:288530.0, importe_modificado:288530.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1726100/proyecto_INICIO, 1726100/proyecto_FIN, 1726100/proyecto_PROCESO, 1726100/proyecto_FIN, 1726100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726103 | Proyecto de inversión | 706120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706120.0, modificado:706120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL DENXE. - 13606 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 13606 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:129, direccion:RANCHERIA EL DENXE, 43446 EL DENXE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CAMINO SAN MATEO Y CAMINO EL FRESNO, LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL DENXE EL CUAL SE UBICA ENTRE LA COMUNIDAD D, lon:-98.16258691, lat:20.44516153}} | 44002 | 44124 | 706120 | 706120 | 706120 | 703076.38 | 703076.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-18-2020-SBT-2020/FAISM053018, contratista:MARCOS MIGUELES CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:706120.0, importe_modificado:706120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1726103/proyecto_INICIO, 1726103/proyecto_PROCESO, 1726103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726109 | Proyecto de inversión | 288537.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288537.4, modificado:288530.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD ITZTAMICHAPA - 13619 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 13619 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:RANCHERIA ITZTAMICHAPA, 43183 ITZTAMICHAPA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y NO SE CUENTA CON NOMBRE DE CALLES Y NUMERO, lon:-98.95603063, lat:20.80240669}} | 43983 | 44074 | 288530 | 288530 | 288530 | 288530 | 288530 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071024/AD-022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CATMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:288530.0, importe_modificado:288530.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1726109/proyecto_PROCESO, 1726109/proyecto_INICIO, 1726109/proyecto_FIN, 1726109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301715011 | Proyecto de inversión | 456459 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456459.0, modificado:456459.0}} | REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE- TAXADHO | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2020/PRODDER001 | N | 0 | 0 | 1417 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:Taxadho, Hgo., México, lon:-99.1494444, lat:20.4333333}} | 44074 | 44103 | 455790.15 | 455790.15 | 455790.15 | 455790.15 | 455790.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 01-PRODDER/2020, contratista:ALBERTO JHONATTAN RUIZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:455790.15, importe_modificado:455790.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1715011/proyecto_INICIO, 1715011/proyecto_PROCESO, 1715011/proyecto_INICIO, 1715011/proyecto_PROCESO, 1715011/proyecto_INICIO, 1715011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717595 | Proyecto de inversión | 166652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166652.46, modificado:164742.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DABOXTHA MUNICIPIO DE CARDONAL - 78102 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 78102 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:EJIDO , 00000 SANTA TERESA DABOXTHA, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.06813602, lat:20.56113659}} | 44075 | 44196 | 164742.28 | 164742.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0408/2020, contratista:GRUPO GACSI S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2965360.73, importe_modificado:2965360.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1717595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717602 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82371.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ JUXMAYE MUNICIPIO DE CARDONAL - 78248 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 78248 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:EJIDO , 00000 EL SAUZ (JUXMAYE), CARDONAL HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.09086615, lat:20.60090226}} | 44075 | 44196 | 82371.13 | 82371.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0408/2020, contratista:GRUPO GACSI S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2965360.73, importe_modificado:2965360.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1717602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717603 | Proyecto de inversión | 249978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249978.69, modificado:247113.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLAZINTLA MUNICIPIO CARDONAL - 78251 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 78251 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:24, direccion:EJIDO , 00000 SAN MIGUEL TLAZINTLA, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.09060508, lat:20.63882906}} | 44075 | 44196 | 247113.42 | 247113.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0408/2020, contratista:GRUPO GACSI S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2965360.73, importe_modificado:2965360.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1717603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717604 | Proyecto de inversión | 166652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166652.46, modificado:164742.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA MUNICIPIO DE CARDONAL - 78298 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 78298 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:EJIDO , 00000 LA VEGA, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.12495476, lat:20.5936935}} | 44075 | 44196 | 164742.26 | 164742.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0408/2020, contratista:GRUPO GACSI S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2965360.73, importe_modificado:2965360.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1717604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717607 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82371.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHALMITA MUNICIPIO DE CARDONAL - 78384 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 78384 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:86, direccion:EJIDO , 00000 CHALMITA, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.09135547, lat:20.63759148}} | 44075 | 44196 | 82371.13 | 82371.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0408/2020, contratista:GRUPO GACSI S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2965360.73, importe_modificado:2965360.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1717607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723025 | Proyecto de inversión | 390595.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390595.35, modificado:390595.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO RUBIO CUARTEL MORELOS - 3979 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3979 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RUBIO CUARTEL CUARTEL MORELOS, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA AVENIDA HIDALGO, CALLE RIO MOCTEZUMA LA UBICACIÓN DE ESTA OBRE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPA, lon:-99.0043775, lat:21.19416183}} | 44044 | 44104 | 390595.35 | 390595.35 | 390595.35 | 117178.6 | 117178.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049035, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:390595.35, importe_modificado:390595.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {1723025/proyecto_PROCESO, 1723025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723045 | Proyecto de inversión | 1008855.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008855.51, modificado:1008855.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL DOBLADO, CUARTEL ALLENDE - 4031 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRECIDENCIA MUNICIPAL | 4031 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada:774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO CUARTEL ALLENDE, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE ENCARNACION ORTIZ Y CALLE IGNACIO RUBIO, CALLE RICARDO RUBIO SE ENCUENTRA EN EL CUARTEL ALLENDE EN LAS COORDENADAS LATITUD 21.19308210022317, lon:-99.00527895, lat:21.1930821}} | 44044 | 44104 | 1008855.51 | 1008855.51 | 1008855.51 | 302656.65 | 302656.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049033, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:1008855.51, importe_modificado:1008855.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.0}} | {1723045/proyecto_PROCESO, 1723045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725008 | Proyecto de inversión | 248257.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248257.77, modificado:248257.77}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTÓBAL COLON CCT13DPR2011U EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 10255 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 10255 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:12, direccion:CALLE S/N RANCHERIA OJO DE AGUA, 43510 OJO DE AGUA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE SN Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTÓBAL COLON CCT13DPR2011U DONDE SE BARDEARA 70 ML EN LA PARTE NORTE DE LA ESCUEL, lon:-98.61021296, lat:20.25302793}} | 44075 | 44165 | 248257.77 | 248188.7 | 248188.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-036-2020, contratista:MARÍA DE LOS ÁNGELES ZAPATA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:248188.7, importe_modificado:248188.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1725008/proyecto_INICIO, 1725008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726115 | Proyecto de inversión | 288537.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288537.4, modificado:288500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 13637 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 13637 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:40, direccion:RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 43184 LÁZARO CÁRDENAS, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y NO SE CUENTA CON NOMBRE DE CALLES Y NUMERO, lon:-98.96961116, lat:20.80889455}} | 43983 | 44074 | 288500 | 288500 | 288500 | 288500 | 288500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071026/AD-024, contratista:RAFAEL CRUZ MENDIETA, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:288500.0, importe_modificado:288500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1726115/proyecto_PROCESO, 1726115/proyecto_FIN, 1726115/proyecto_INICIO, 1726115/proyecto_FIN, 1726115/proyecto_INICIO, 1726115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301716865 | Proyecto de inversión | 675295.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675295.39, modificado:675295.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN METZTITLÁN LOCALIDAD METZTITLÁN ASENTAMIENTO METZTITLÁN CENTRO - 60987 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 60987 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PUEBLO METZTITLÁN CENTRO, 43350 METZTITLÁN, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE METZCOS Y CALLE OLMECA, CALLE JUAREZ TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL, lon:-98.76187812, lat:20.59852346}} | 44044 | 44196 | 675295.39 | 656759.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-042, contratista:JUAN MANUEL TORRES DURÁN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2814683.39, importe_modificado:2814683.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717609 | Proyecto de inversión | 333304.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333304.92, modificado:329484.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL VITHE MUNICIPIO CARDONAL - 78432 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 78432 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:EJIDO , 00000 EL VITHE, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.12335779, lat:20.62689493}} | 44075 | 44196 | 329484.52 | 329484.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0408/2020, contratista:GRUPO GACSI S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2965360.73, importe_modificado:2965360.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1717609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717791 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:83100.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARBONERAS FRACCIONAMIENTO MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA - 81531 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81531 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:100, direccion:COLONIA , 00000 CARBONERAS FRACCIONAMIENTO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.69808074, lat:20.09085376}} | 44075 | 44196 | 83100.19 | 83100.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1717791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717797 | Proyecto de inversión | 166652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166652.46, modificado:159800.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EPAZOYUCAN CENTRO MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN - 81562 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81562 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA EPAZOYUCAN CENTRO, 43580 EPAZOYUCAN, EPAZOYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE GOMEZ PEREZ,, lon:-98.63972389, lat:20.01881709}} | 44075 | 44196 | 159800.37 | 159800.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0402/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7270916.91, importe_modificado:7270916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1717797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717800 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PACHUCA DE SOTO MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 81568 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81568 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA SAN PEDRO NOPALCALCO, 42111 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 18 DE MARZO, lon:-98.79148565, lat:20.09097997}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1717800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301722618 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA BÓVEDA CLAVE 13ETK0015V - 2218 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 2218 | S | 85 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE EJIDO SAN FERNANDO COLONIA LA BÓVEDA, 43734 LA BÓVEDA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA LIBRE ACAXOCHITLÁN-CHIGNAHUAPAN Y CALLE LIBRE HUAUCHINANGO-ACAXOCHITLÁN, CALLE SIN NOMBRE ACCESO POR CARRETERA ACAXOCHITLÁNCHIGNA, lon:-98.12443622, lat:20.11616934}} | 43983 | 44043 | 450000 | 450000 | 448060.34 | 448060.34 | 448060.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-033, contratista:INFRAESRUCTURA GC, S.A DE C.V SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1722618/proyecto_PROCESO, 1722618/proyecto_INICIO, 1722618/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301724198 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR EN PREESCOLAR EL XÓLOTL, COLONIA GUADALUPE - 7939 | 13 | Hidalgo | 66 | Villa de Tezontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENICIA MUNICIPAL | 7939 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:18, direccion:AVENIDA GUADALUPE COLONIA GUADALUPE, 43896 GUADALUPE [COLONIA], VILLA DE TEZONTEPEC HIDALGO ENTRE AVENIDA PICACHO Y AVENIDA REAL DE MINAS, CALLE ORQUIDEA SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE EL JARDÍN DE NIÑOS XOLOTL UBICADO EN EL CE, lon:-98.76880737, lat:19.94009736}} | 44046 | 44165 | 499999 | 499999 | 499999 | 499999 | 499999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMVT/DOMP/FAISM/2020/07, contratista:AXR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {1724198/proyecto_INICIO, 1724198/proyecto_PROCESO, 1724198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725417 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN ISIDRO - 11504 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11504 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BARRIO SAN ISIDRO, 43230 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DEL BARRIO DE SAN ISIDRO, lon:-98.59378907, lat:20.90139991}} | 43983 | 44073 | 320000 | 319647.15 | 319647.15 | 319647.15 | 319647.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-008, contratista:JOSE LUIS CERVANTES SERNA, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:319647.15, importe_modificado:319647.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} | {1725417/proyecto_FIN, 1725417/proyecto_INICIO, 1725417/proyecto_FIN, 1725417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725422 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AV CERRO DE LA TUNA NORTE Y SUR - 11517 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 11517 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:AVENIDA CERRO DE LA TUNA NORTE Y SUR PUEBLO BOXAXNI, 42644 BOXAXNI, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE AVENIDA CALLE BOXAXNI A LAGUNILLA Y PROLONGACION CALLE DE LA TUNA, A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE LA COMU, lon:-99.05566602, lat:20.34512724}} | 44013 | 44074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/023, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ LUGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.0}} | {1725422/proyecto_INICIO, 1725422/proyecto_PROCESO, 1725422/proyecto_FIN, 1725422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725798 | Proyecto de inversión | 1069500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069500.0, modificado:1069500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO II ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL VEINTE - 12651 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 12651 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:85, direccion:CALLE EL VEINTE RANCHERIA EL VEINTE, 43453 EL VEINTE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CAMINO LA JOYA Y CAMINO EL JICOTE, LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL VEINTE EL CUAL SE UBICA ENT, lon:-98.15034191, lat:20.51258496}} | 44000 | 44153 | 1069500 | 1069500 | 1069500 | 1064890.08 | 1064890.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-23-2020-SBT-2020/FAISM053023, contratista:ERNESTO CHILINO VITE, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:1069500.0, importe_modificado:1069500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1725798/proyecto_PROCESO, 1725798/proyecto_INICIO, 1725798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726139 | Proyecto de inversión | 1718800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718800.0, modificado:1718800.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PUEBLO NUEVO - SAN JUAN DE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS FLORES - 13693 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 13693 | S | 171 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40500.0, meta_modificada:6075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:69, direccion:CALLE PUEBLO NUEVO-SAN JUAN DE LAS FLORES PUEBLO SAN JUAN DE LAS FLORES, 43449 SAN JUAN DE LAS FLORES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CAMINO CHICAMOLE Y CAMINO AGUA ESCONDIDA, LA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCUENTRA ENT, lon:-98.25230706, lat:20.46376553}} | 44000 | 44092 | 1718800 | 1718800 | 1718800 | 1711391.38 | 1711391.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-57-2020-SBT-2020/FAISM053057, contratista:ORLANDO GAYOSSO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:1718800.0, importe_modificado:1718800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6075.0}} | {1726139/proyecto_INICIO, 1726139/proyecto_PROCESO, 1726139/proyecto_FIN, 1726139/proyecto_PROCESO, 1726139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726144 | Proyecto de inversión | 529500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529500.0, modificado:528574.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD HUMBERTA HERNÁNDEZ TOVAR ASENTAMIENTO HUMBERTA HERNÁNDEZ TOVAR - 13702 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 13702 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.0, meta_modificada:521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:67, direccion:CALLE PINOS COLONIA HUMBERTA HERNÁNDEZ TOVAR, 43065 HUMBERTA HERNÁNDEZ TOVAR, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE LOS CEDROS, CARRETERA CALNALI- ATLAPEXCO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE SAUCES Y LA CALLE LOS CEDR, lon:-98.3503088, lat:21.01850391}} | 43981 | 44042 | 528574.9 | 528574.9 | 528574.9 | 528574.9 | 528574.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-019, contratista:LAURA FLORES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:528574.9, importe_modificado:528574.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.0}} | {1726144/proyecto_PROCESO, 1726144/proyecto_INICIO, 1726144/proyecto_FIN, 1726144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301722655 | Proyecto de inversión | 816517.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816517.06, modificado:816517.06}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CUARTA ETAPA - 2438 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APAN | 2438 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 43921 LÁZARO CÁRDENAS, APAN HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CALLE SIN DENOMINACION, CALLE MIGUEL HIDALGO LA AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN SE DESARROLLA SOBRE , lon:-98.46755141, lat:19.63694375}} | 43983 | 44073 | 816517.06 | 816517.06 | 816517.06 | 816517.06 | 816517.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85163, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:816517.06, importe_modificado:816517.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.7}} | {1722655/proyecto_INICIO, 1722655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301724669 | Proyecto de inversión | 287193.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287193.95, modificado:287193.95}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DE ALLENDE DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 9304 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 9304 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SANTO TOMÁS ALLENDE, 43516 SANTO TOMÁS ALLENDE, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD Y SE INCORPORA A , lon:-98.62280165, lat:20.23212628}} | 44075 | 44149 | 287193.95 | 287132.71 | 287132.71 | 287132.71 | 287132.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-016-2020, contratista:ISRAEL CASTILLO BALTAZAR, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:287132.71, importe_modificado:287132.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1724669/proyecto_INICIO, 1724669/proyecto_PROCESO, 1724669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725041 | Proyecto de inversión | 150389.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150389.09, modificado:150389.09}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 10352 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 10352 | S | 101 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:44, direccion:CALLE S/N RANCHERIA AGUA ZARCA, 43508 AGUA ZARCA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE SN Y , CERCA DE LA OBRA DEL LADO DERECHO SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL SANCHEZ VITE, lon:-98.52093142, lat:20.17876438}} | 44075 | 44135 | 150389.09 | 150389.09 | 150389.09 | 45116.73 | 45116.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-034-2020, contratista:JOSE ADRIAN GARCIA MOTA, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:150389.09, importe_modificado:150389.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {1725041/proyecto_INICIO, 1725041/proyecto_FIN, 1725041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725053 | Proyecto de inversión | 304000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304000.0, modificado:302152.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ATLAPEXCO ASENTAMIENTO SUBESTACIÓN - 10387 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 10387 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO ELÉCTRICO COLONIA SUBESTACIÓN, 43060 ATLAPEXCO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE TRANSFORMADOR Y CARRETERA PASEO DE LAS AMERICAS, CALLE TERMOELECTRICA LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE TRANSFORMADOR Y LA CARRETER, lon:-98.34301138, lat:21.02421645}} | 43980 | 44039 | 302152.72 | 302152.72 | 302152.72 | 302152.72 | 302152.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-002, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:302152.72, importe_modificado:302152.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1725053/proyecto_INICIO, 1725053/proyecto_PROCESO, 1725053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725440 | Proyecto de inversión | 1013971.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013971.58, modificado:1013971.58}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO NUEVO - 11583 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11583 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO NUEVO, 43230 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA CALNALI-ATLAPEXCO Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CRUCERO DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DEL LADO DERECHO, lon:-98.59591158, lat:20.89756963}} | 43983 | 44042 | 1013971.58 | 1013740.84 | 1013740.84 | 1013740.84 | 1013740.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-023, contratista:JAIRO ITAMAR CASTILLO SAENZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:1013740.84, importe_modificado:1013740.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:390.0}} | {1725440/proyecto_INICIO, 1725440/proyecto_FIN, 1725440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725445 | Proyecto de inversión | 1169140.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169140.54, modificado:1169140.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD ACOYOTLA ASENTAMIENTO ACOYOTLA - 11599 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 11599 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:PUEBLO ACOYOTLA, 43130 ACOYOTLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 35 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.77838609, lat:21.12674794}} | 44044 | 44104 | 1169140.54 | 1169140.54 | 976422.32 | 976422.32 | 976422.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-INV-OBRA-FAISM-2020-062-019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOCIF S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1167785.11, importe_modificado:1169140.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:256.5}} | {1725445/proyecto_INICIO, 1725445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725807 | Proyecto de inversión | 1069500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069500.0, modificado:1069500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO II ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA. - 12680 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 12680 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:113, direccion:CALLE LA JOYA RANCHERIA LA JOYA, 43453 LA JOYA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CAMINO EL VEINTE Y CAMINO AGUA GRANDE, LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA EL CUAL SE UBICA ENTRE L, lon:-98.14954566, lat:20.49749985}} | 43998 | 44151 | 1069500 | 1069500 | 1069500 | 1064890.09 | 1064890.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-19-2020-SBT-2020/FAISM053019, contratista:ERNESTO CHILINO VITE, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:1069500.0, importe_modificado:1069500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1725807/proyecto_INICIO, 1725807/proyecto_PROCESO, 1725807/proyecto_INICIO, 1725807/proyecto_PROCESO, 1725807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725810 | Proyecto de inversión | 276476.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276476.21, modificado:276450.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD XIOPA - 12688 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 12688 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:41, direccion:RANCHERIA XIOPA, 43187 XIOPA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y NO SE CUENTA CON NOMBRE DE CALLES Y NUMERO, lon:-99.05665144, lat:20.79611706}} | 43983 | 44074 | 276450 | 276450 | 276450 | 276450 | 276450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071008/AD-008, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CATMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:276450.0, importe_modificado:276450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1725810/proyecto_INICIO, 1725810/proyecto_FIN, 1725810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725813 | Proyecto de inversión | 95892.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95892.07, modificado:95890.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD LA CONCORDIA - 12698 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 12698 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:11, direccion:RANCHERIA LA CONCORDIA, 43184 LA CONCORDIA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN UN PUNTO DE LA CONCORDIA Y NO SE CUENTA CON NOMBRE DE CALLE Y NUMERO, lon:-99.00408944, lat:20.81232943}} | 43983 | 44043 | 95890 | 95890 | 95890 | 95890 | 95890 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071016/AD-016, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CATMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:95890.0, importe_modificado:95890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1725813/proyecto_INICIO, 1725813/proyecto_FIN, 1725813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726159 | Proyecto de inversión | 299500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299500.0, modificado:298608.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ATLAPEXCO ASENTAMIENTO PROGRESO CALLE ALVARO OBREGON - 13737 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 13737 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA PROGRESO, 43064 ATLAPEXCO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CONSTITUCION LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE QUETZALCOATL Y LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 150, lon:-98.34427549, lat:21.02775521}} | 43981 | 44040 | 298608.68 | 298608.68 | 298608.68 | 298608.68 | 298608.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-010, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:298608.68, importe_modificado:298608.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1726159/proyecto_PROCESO, 1726159/proyecto_FIN, 1726159/proyecto_INICIO, 1726159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718004 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:79997.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ACTOPAN MUNICIPIO DE ACTOPAN - 83852 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 83852 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA FUERZA AÉREA COLONIA AVIACIÓN, 42500 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE ALFONSO DE BORJA Y CALLE DAXTHA, CALLE ESCUADRON 201, lon:-98.95002092, lat:20.2766383}} | 44075 | 44196 | 79997.55 | 79997.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0401/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6319807.02, importe_modificado:6319807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718008 | Proyecto de inversión | 249978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249978.69, modificado:239992.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ACTOPAN CAÑADA AVIACIÓN MUNICIPIO DE ACTOPAN - 83939 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 83939 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.95407554, lat:20.28410364}} | 44075 | 44196 | 239992.67 | 239992.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0401/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6319807.02, importe_modificado:6319807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1718008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718011 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:80796.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PAPATLA MUNICIPIO DE CANALI - 83988 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 83988 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:BARRIO HUEYOTIPA, 43240 LA LOMA, CALNALI HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.45100215, lat:20.90501978}} | 44075 | 44196 | 80796.77 | 80796.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0407/2020, contratista:GRUPO GACSI S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1131154.73, importe_modificado:1131154.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718235 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82875.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BICENTENARIO MUNICIPIO DE TIZAYUCA - 87596 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 87596 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:49, direccion:BARRIO , 00000 BICENTENARIO, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.94983804, lat:19.89527585}} | 44075 | 44196 | 82875.99 | 82875.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718241 | Proyecto de inversión | 416631.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416631.15, modificado:415500.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TULANCINGO LOMAS DEL PARAÍSO MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO - 87662 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 87662 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.34016131, lat:20.07193581}} | 44075 | 44196 | 415500.93 | 415500.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1718241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723800 | Proyecto de inversión | 366768.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366768.28, modificado:366760.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD LA NUEVA ERA - 6736 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 6736 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:78, direccion:RANCHERIA , 43189 LA NUEVA ERA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y NO SE CUENTA CON NOMBRES DE CALLES Y NÚMEROS, lon:-98.91052694, lat:20.98885078}} | 43983 | 44074 | 366760 | 366760 | 366760 | 366760 | 366760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071010/AD-010, contratista:RAFAEL CRUZ MENDIETA, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:366760.0, importe_modificado:366760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1723800/proyecto_INICIO, 1723800/proyecto_PROCESO, 1723800/proyecto_FIN, 1723800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725067 | Proyecto de inversión | 209000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209000.0, modificado:209000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AVENIDA JUAREZ - 10441 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 10441 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:27, direccion:AVENIDA JUAREZ PUEBLO LEANDRO VALLE, 42653 LEANDRO VALLE, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 3 DE MAYO A UN COSTADO DE LA CALLE LEANDRO VALLE Y DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LEAND, lon:-98.99156186, lat:20.23917815}} | 43983 | 44074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/009, contratista:ODILON PONCE FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:209000.0, importe_modificado:209000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {1725067/proyecto_INICIO, 1725067/proyecto_PROCESO, 1725067/proyecto_INICIO, 1725067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726184 | Proyecto de inversión | 296500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296500.0, modificado:295960.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ATLAPEXCO COLONIA EL MANGAL CALLE LAS PALMAS - 13816 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 13816 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA EL MANGAL, 43060 ATLAPEXCO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CARRETERA HUEJUTLA CALNALI, CALLE PALMERAS LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y LA CARRETERA CALNALI ATLAPEX, lon:-98.34959773, lat:21.01508701}} | 43981 | 44042 | 295960.9 | 295960.9 | 295960.9 | 295960.9 | 295960.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-030, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:295960.9, importe_modificado:295960.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.0}} | {1726184/proyecto_PROCESO, 1726184/proyecto_INICIO, 1726184/proyecto_FIN, 1726184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718243 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MUNICIPIO DE TLAPACOYA PACHUCA DE SOTO - 87669 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 87669 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:158, direccion:BARRIO , 00000 SANTIAGO TLAPACOYA, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.83009841, lat:20.09087746}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718245 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:83100.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TULANCINGO LOMA DE LOS PINOS MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO - 87693 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 87693 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:EJIDO , 00000 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.33536024, lat:20.07018365}} | 44075 | 44196 | 83100.19 | 83100.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718247 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PACHUCA DE SOTO PARQUE DE POBLAMIENTO MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 87700 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 87700 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE TATZDHO COLONIA , 00000 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE TULANCINGO,, lon:-98.7700107, lat:20.11827747}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718250 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:83100.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JAVIER ROJO GÓMEZ MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO - 87725 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 87725 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:COLONIA , 00000 JAVIER ROJO GÓMEZ, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.41817039, lat:20.07570254}} | 44075 | 44196 | 83100.18 | 83100.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718253 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:83100.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TULANCINGO LA GUADALUPE MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO - 87749 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 87749 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.35357479, lat:20.08663842}} | 44075 | 44196 | 83100.18 | 83100.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723818 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN ZONAS CRÍTICAS, EN LA LOCALIDAD DE DIEZ CERROS. - 6842 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 6842 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.0, meta_modificada:123.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:130, direccion:CALLE DIEZ CERROS RANCHERIA DIEZ CERROS, 43446 DIEZ CERROS, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CAMINO SEGUNDA RANCHERIA Y CAMINO CERRO NEGRO, LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO SE ENCUENTRAN EN LA CALLE DE DIEZ CERROS SE, lon:-98.16699975, lat:20.42801184}} | 44007 | 44099 | 350000 | 350000 | 350000 | 348491.38 | 348491.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-08-2020-SBT-2020/FAISM053008, contratista:FÉLIX HERNÁNDEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.6}} | {1723818/proyecto_INICIO, 1723818/proyecto_PROCESO, 1723818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723819 | Proyecto de inversión | 366768.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366768.28, modificado:366765.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD SAN MARCOS - 6845 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 6845 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:RANCHERIA , 43184 SAN MARCOS, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y NO SE CUENTA CON NOMBRE DE CALLES Y NUMERO, lon:-98.92797174, lat:20.80515143}} | 43983 | 44074 | 366765 | 366765 | 366765 | 366765 | 366765 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071011/AD-011, contratista:NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:366765.0, importe_modificado:366765.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1723819/proyecto_INICIO, 1723819/proyecto_PROCESO, 1723819/proyecto_FIN, 1723819/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723823 | Proyecto de inversión | 366768.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366768.28, modificado:366760.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD TLAHUILTEPA - 6862 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 6862 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:PUEBLO TLAHUILTEPA, 43170 TLAHUILTEPA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PASCUAL MORALES, LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y SE CUENTA CON NOMBRE DE CALLES DE LOS ALREDE, lon:-98.95169419, lat:20.92457369}} | 43983 | 44074 | 366760 | 366760 | 366760 | 366760 | 366760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071012/AD-012, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:366760.0, importe_modificado:366760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1723823/proyecto_INICIO, 1723823/proyecto_PROCESO, 1723823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723825 | Proyecto de inversión | 224300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224300.0, modificado:224302.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ZONAS CRITICAS, EN LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE. - 6866 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 6866 | S | 88 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:467.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:23, direccion:CALLE CHICAMOLE RANCHERIA CHICAMOLE, 43444 CHICAMOLE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS SE ENCUENTRA EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE CHICAMOLE A 530.00 METROS DE LA IGLESIA Y CANCHA DE USOS MÚL, lon:-98.23293232, lat:20.43126557}} | 44007 | 44068 | 224300 | 224300 | 224300 | 224300 | 224300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-07-2020-SBT-2020/FAISM053007, contratista:MARCOS MIGUELES CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:224300.0, importe_modificado:224300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.6}} | {1723825/proyecto_FIN, 1723825/proyecto_INICIO, 1723825/proyecto_PROCESO, 1723825/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723826 | Proyecto de inversión | 457060.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457060.35, modificado:457000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD EL VENADO - 6874 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 6874 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:RANCHERIA EL VENADO, 43172 EL VENADO, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y NO SE CUENTA CON NOMBRE DE CALLES Y NUMERO, lon:-98.98785685, lat:20.9146318}} | 43983 | 44074 | 457000 | 457000 | 457000 | 457000 | 457000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071015/AD-015, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:457000.0, importe_modificado:457000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1723826/proyecto_INICIO, 1723826/proyecto_FIN, 1723826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301724266 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE NICOLAS BRAVO - 8152 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8152 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.0, meta_modificada:1249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:21, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SANTA MARÍA AMAJAC, 42651 SANTA MARÍA AMAJAC, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 16 DE ENERO A UN COSTADO DEL TEMPLO Y LA CALLE 16 DE ENERO EN LA COMUNIDAD DE , lon:-98.99430995, lat:20.23123573}} | 43983 | 44074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/012, contratista:JUAN JOSE HERNANDEZ LUGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1249.0}} | {1724266/proyecto_INICIO, 1724266/proyecto_PROCESO, 1724266/proyecto_FIN, 1724266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725120 | Proyecto de inversión | 479000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479000.0, modificado:479000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CIRCUITO VICENTE GUERRERO - 10581 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 10581 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CIRCUITO VICENTE GUERRERO COLONIA SAN SALVADOR, 42640 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE ENERO DE 1869 Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE ABUNDIO MARTINEZ A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR PER, lon:-99.01468794, lat:20.28286307}} | 43983 | 44074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/003, contratista:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:479000.0, importe_modificado:479000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.0}} | {1725120/proyecto_INICIO, 1725120/proyecto_PROCESO, 1725120/proyecto_INICIO, 1725120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725494 | Proyecto de inversión | 649940.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649940.77, modificado:649940.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD AHUATETLA ASENTAMIENTO AHUATETLA - 11745 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 11745 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:76, direccion:PUEBLO AHUATETLA, 43127 AHUATETLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 26 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.91351365, lat:21.04328926}} | 44044 | 44104 | 649940.77 | 649940.77 | 641536.37 | 641536.37 | 641536.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-044, contratista:CAMERINO VERDE PELCASTRE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:649940.77, importe_modificado:649940.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}} | {1725494/proyecto_PROCESO, 1725494/proyecto_INICIO, 1725494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725865 | Proyecto de inversión | 599605.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599605.61, modificado:599605.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD CHOQUINTLA SAN NICOLÁS CHOQUINTLA ASENTAMIENTO CHOQUINTLA SAN NICOLÁS CHOQUINTLA - 12837 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 12837 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.0, meta_modificada:659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:PUEBLO CHOQUINTLA (SAN NICOLÁS CHOQUINTLA), 43124 CHOQUINTLA (SAN NICOLÁS CHOQUINTLA), TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 22 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNCIPAL, lon:-98.91547451, lat:20.99743342}} | 44044 | 44104 | 599605.61 | 599605.61 | 599605.61 | 599605.61 | 599605.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-024, contratista:JOSZABETH SÁNCHEZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:599181.64, importe_modificado:599605.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.5}} | {1725865/proyecto_INICIO, 1725865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726209 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448057.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ACHIQUIHUIXTLA ASENTAMIENTO ACHIQUIHUIXTLA - 13855 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 13855 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:PUEBLO ACHIQUIHUIXTLA, 43063 ACHIQUIHUIXTLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACHIQUIHUIXTLA A 80 M APROXIMADAMENTE AL SUR DE DOND, lon:-98.36754698, lat:20.98119862}} | 43981 | 44043 | 448057.92 | 448057.92 | 448057.92 | 448057.92 | 448057.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-006, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:448057.92, importe_modificado:448057.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.0}} | {1726209/proyecto_PROCESO, 1726209/proyecto_INICIO, 1726209/proyecto_FIN, 1726209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301722560 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL RESGATE. - 1961 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 1961 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN MIGUEL DEL RESGATE, 43726 SAN MIGUEL DEL RESGATE, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL-SANTA CATARINA Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO SANTA ANA-SAN MIGUEL LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS E, lon:-98.18196131, lat:20.22705798}} | 43983 | 44043 | 500000 | 500000 | 497844.83 | 497844.83 | 497844.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-019, contratista:INFRAESRUCTURA GC, S.A DE C.V SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1722560/proyecto_PROCESO, 1722560/proyecto_INICIO, 1722560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301722755 | Proyecto de inversión | 446025.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446025.31, modificado:446025.31}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN QUINTA ETAPA - 2982 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APAN | 2982 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL SAN LUCAS - CAMINO ALCANTARILLAS-APAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN LUCAS, 43915 SAN LUCAS, APAN HIDALGO ENTRE CAMINO PRINCIPAL SAN LUCAS Y CALLE LA PRESA, CALLE ES, lon:-98.4287899, lat:19.76150427}} | 43983 | 44073 | 446025.31 | 446025.31 | 446025.31 | 446025.31 | 446025.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85165, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:446025.31, importe_modificado:446025.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.1}} | {1722755/proyecto_PROCESO, 1722755/proyecto_INICIO, 1722755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723159 | Proyecto de inversión | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN CUAUHTEMOC - 4463 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 4463 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.0, meta_modificada:821.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:15, direccion:CALLE PROLONGACIÓN CUAUHTEMOC PUEBLO PACHECO DE ALLENDE, 42645 PACHECO DE ALLENDE, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE EFRAIN BARREDO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALLENDE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DEL CERRITO DE LA COM, lon:-99.05214844, lat:20.26461913}} | 43983 | 44074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/004, contratista:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:770000.0, importe_modificado:770000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.0}} | {1723159/proyecto_INICIO, 1723159/proyecto_PROCESO, 1723159/proyecto_FIN, 1723159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301724752 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE PINO SUAREZ BO. NUEVO - 9511 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9511 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ BARRIO BARRIO NUEVO, 43230 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE PINOSUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE VENADOS SE ENCUENTRA EN ESQUINA CON CALLE VENADOS Y CALLE REFORMA, lon:-98.59267327, lat:20.89915477}} | 43983 | 44073 | 500000 | 499629.48 | 499629.48 | 499629.48 | 499629.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-007, contratista:JOSE LUIS CERVANTES SERNA, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:499629.48, importe_modificado:499629.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1724752/proyecto_INICIO, 1724752/proyecto_FIN, 1724752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726227 | Proyecto de inversión | 743500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743500.0, modificado:742953.04}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ATLAPEXCO COLONIA TRES HUASTECAS - 13884 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 13884 | S | 132 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LA AZUCENA COLONIA TRES HUASTECAS, 43060 ATLAPEXCO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE LA PRESUMIDA Y CALLE LA PETENERA, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LA PRESUMIDA Y LA CALLE LA PETENERA A 100 METROS AL OESTE DE DONDE, lon:-98.34169693, lat:21.02611469}} | 43982 | 44043 | 742953.04 | 742953.04 | 742953.04 | 742953.04 | 742953.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-027, contratista:J. ALFREDO GOMEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:742953.04, importe_modificado:742953.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.0}} | {1726227/proyecto_PROCESO, 1726227/proyecto_FIN, 1726227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718289 | Proyecto de inversión | 583283.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583283.6, modificado:559301.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA MUNICIPIO DE ZEMPOALA - 88571 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 88571 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:BARRIO , 43838 ZEMPOALA, ZEMPOALA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.64950805, lat:19.90853089}} | 44075 | 44196 | 559301.3 | 559301.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0402/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7270916.91, importe_modificado:7270916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1718289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723537 | Proyecto de inversión | 366768.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366768.28, modificado:366760.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD BUENAVISTA - 5765 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 5765 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:7, direccion:RANCHERIA BUENAVISTA, 43179 BUENAVISTA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y NO SE CUENTA CON NOMBRE DE CALLES Y NÚMEROS, lon:-98.97525604, lat:20.99204029}} | 43983 | 44074 | 366760 | 366760 | 366760 | 366760 | 366760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071009/AD-009, contratista:RAFAEL CRUZ MENDIETA, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:366760.0, importe_modificado:366760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1723537/proyecto_PROCESO, 1723537/proyecto_FIN, 1723537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723547 | Proyecto de inversión | 1208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208000.0, modificado:1208000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE XUCHITLAN. - 5794 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 5794 | S | 212 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1521.0, meta_modificada:1824.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA XUCHITLÁN, 43447 XUCHITLÁN, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CARRETERA LA VENTA Y , LA OBRA DONDE SE REALIZARA LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XUCHI, lon:-98.25315098, lat:20.45072584}} | 44002 | 44094 | 1208000 | 1208000 | 1208000 | 1208000 | 1208000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-02-2020-SBT-2020/FAISM053002, contratista:ORLANDO GAYOSSO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:1208000.0, importe_modificado:1208000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:788.22}} | {1723547/proyecto_INICIO, 1723547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301724313 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CENTRO DEL COLORADO - 8285 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8285 | S | 7 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:26, direccion:PUEBLO EL COLORADO, 42651 EL COLORADO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL AL COLORADO Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA DEPORTIVA Y ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE EL COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HGO.., lon:-99.00102738, lat:20.21622498}} | 43983 | 44074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/010, contratista:BRENDA DE LA ROSA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}} | {1724313/proyecto_INICIO, 1724313/proyecto_PROCESO, 1724313/proyecto_INICIO, 1724313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725162 | Proyecto de inversión | 1556668.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556668.61, modificado:1556668.61}} | REHABILITACIÓN DE PASO VEHICULAR EN BO SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE TLAXOCOYUCAN DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 10728 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 10728 | S | 38 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE S/N RANCHERIA TLAXOCOYUCAN, 43530 TLAXOCOYUCAN, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE BO SAN JUAN Y , LA LOCALIZACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE BARRIO SAN JUAN AL ESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TLAX, lon:-98.50565688, lat:20.22554165}} | 44075 | 44196 | 1556668.61 | 1556413.67 | 1556413.67 | 1298971.76 | 1298971.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-015-2020, contratista:MARÍA DE LOS ÁNGELES ZAPATA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:1556413.67, importe_modificado:1556413.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1725162/proyecto_INICIO, 1725162/proyecto_PROCESO, 1725162/proyecto_INICIO, 1725162/proyecto_PROCESO, 1725162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726263 | Proyecto de inversión | 641500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641500.0, modificado:641278.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ATLALTIPA MIRADOR ASENTAMIENTO ATLALTIPA MIRADOR - 13942 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 13942 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.0, meta_modificada:703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ATLALTIPA MIRADOR, 43066 ATLALTIPA MIRADOR, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE ATLALTIPA MIRADOR A 30 METROS AL SURESTE DE DOND, lon:-98.40033988, lat:21.04405919}} | 43982 | 44053 | 641278.19 | 641278.19 | 641278.19 | 641278.19 | 641278.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-014, contratista:LAURA FLORES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:641278.19, importe_modificado:641278.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.0}} | {1726263/proyecto_PROCESO, 1726263/proyecto_INICIO, 1726263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726270 | Proyecto de inversión | 613000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613000.0, modificado:612181.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ATLALTIPA HUITZOTLACO ASENTAMIENTO ATLALTIPA HUITZOTLACO - 13960 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 13960 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.0, meta_modificada:668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO ATLALTIPA HUITZOTLACO, 43066 ATLALTIPA HUITZOTLACO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE MORELOS A, lon:-98.3714364, lat:21.03956143}} | 43982 | 44042 | 612181.83 | 612181.83 | 612181.83 | 612181.83 | 612181.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-012, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:612181.83, importe_modificado:612181.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.0}} | {1726270/proyecto_INICIO, 1726270/proyecto_PROCESO, 1726270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301722600 | Proyecto de inversión | 7050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7050000.0, modificado:7050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN ACAXOCHITLÁN LOCALIDAD TEPEPA SANTIAGO TEPEPA ASENTAMIENTO TEPEPA SANTIAGO TEPEPA - 2103 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN HIDALGO | 2103 | S | 625 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), 43730 TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA LIBRE MÉXICO TUXPAN Y CARRETERA FEDERAL MÉXICO TUXPAN, CAMINO TEPEPA-OJO DE AGUA ACCESO POR CARRETERA LIBRE , lon:-98.17991038, lat:20.12102185}} | 43983 | 44074 | 7050000 | 7050000 | 6457275.86 | 6457275.86 | 6457275.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-066, contratista:SILVIA GABRIELA TREJO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:7050000.0, importe_modificado:7050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.59}} | {1722600/proyecto_PROCESO, 1722600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301722616 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN BACHILLERATO COMUNITARIO LOS REYES CLAVE 13ETK0117S - 2202 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 2202 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:7, direccion:CALLE BARRIO 1-3 COLONIA LOS REYES, 43730 LOS REYES, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CAMINO BARRIO 1-2 Y CARRETERA VENTA QUEMADA-LOS REYES, CAMINO BARRIO 3-4 ACCESO POR CARRETERA LIBRE MÉXICOTUXPAN ENTRONQUE CON LA LOCALIDAD DE VENT, lon:-98.17088536, lat:20.15862841}} | 43983 | 44043 | 450000 | 450000 | 448060.35 | 448060.35 | 448060.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-072, contratista:INFRAESRUCTURA GC, S.A DE C.V SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.56}} | {1722616/proyecto_FIN, 1722616/proyecto_PROCESO, 1722616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301722619 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 2A ETAPA EN COBAEH SAN MATEO - 2221 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 2221 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A EL LINDERO COLONIA SAN MATEO, 43721 SAN MATEO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE SALVADOR NERI Y PRIVADA FRANCISCO VILLA, AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO ACCESO POR CARRETERA ESTATAL SAN PEDROHONEY ENTRONQUE CO, lon:-98.24871306, lat:20.18832707}} | 43983 | 44043 | 500000 | 500000 | 497844.83 | 497844.83 | 497844.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-048, contratista:SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL Y CONSULTORIA AMBIENTAL , SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.56}} | {1722619/proyecto_INICIO, 1722619/proyecto_PROCESO, 1722619/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301722620 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE 2 MODULOS DE AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA MESA CLAVE 13ETK0013X - 2232 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 2232 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CERRADA COBAEH RANCHERIA LA MESA, 43739 LA MESA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE BRECHA LA MESA-LA MESITA Y CARRETERA LA MESA-CUAUTEPEC DE HINOJOSA, CAMINO PRINCIPAL ACCESO POR CARRETERA ACAXOCHITLÁNCUAUTEPEC DE HINOJOSA A LA ALTURA, lon:-98.22768882, lat:20.08499354}} | 43983 | 44074 | 1000000 | 1000000 | 995689.66 | 995689.66 | 995689.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-052, contratista:BRAYANN JOSUE JORGE RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.56}} | {1722620/proyecto_INICIO, 1722620/proyecto_PROCESO, 1722620/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301716346 | Proyecto de inversión | 530233.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530233.7, modificado:530233.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN CALNALI LOCALIDAD COAMITLA ASENTAMIENTO COAMITLA - 53112 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53112 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:RANCHERIA COAMITLA, 43243 COAMITLA, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.49846752, lat:20.90055454}} | 44044 | 44196 | 530233.7 | 529753.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-076, contratista:LUIS VARGAS TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:688679.48, importe_modificado:688679.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716347 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN AGUA BLANCA DE ITURBIDE LOCALIDAD AGUA BLANCA DE ITURBIDE - 53115 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53115 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO , 43460 AGUA BLANCA DE ITURBIDE, AGUA BLANCA DE ITURBIDE HIDALGO ENTRE CAMINO ANTIGÜO CAMINO Y , TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL, lon:-98.3587703, lat:20.34278883}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 51432.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-034, contratista:CARLOS ALBERTO PÉREZ MORA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:720057.02, importe_modificado:720057.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716348 | Proyecto de inversión | 318140.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318140.22, modificado:318140.22}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ACHIQUIHUIXTLA ASENTAMIENTO ACHIQUIHUIXTLA - 53201 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53201 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:COLONIA ACHIQUIHUIXTLA, 43063 ACHIQUIHUIXTLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.36641364, lat:20.98227552}} | 44044 | 44196 | 318140.22 | 317532.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-085, contratista:LUIS VARGAS TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:476298.13, importe_modificado:476298.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716349 | Proyecto de inversión | 212093.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212093.48, modificado:212093.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ACAXOCHITLÁN LOCALIDAD ACAXOCHITLÁN ASENTAMIENTO ACAXOCHITLÁN CENTRO - 53207 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53207 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA ACAXOCHITLÁN CENTRO, 43720 ACAXOCHITLÁN, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE MANUEL F SOTO Y CALLE ITURBIDE, CALLE MATAMOROS TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETAR, lon:-98.2062638, lat:20.1550302}} | 44044 | 44196 | 212093.48 | 205793.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-032, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:823174.33, importe_modificado:823174.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716355 | Proyecto de inversión | 159070.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159070.11, modificado:159070.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN AGUA BLANCA DE ITURBIDE LOCALIDAD EJIDO DE AGUA BLANCA CERRO ALTO - 53402 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53402 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:EJIDO , 43468 EJIDO DE AGUA BLANCA (CERRO ALTO), AGUA BLANCA DE ITURBIDE HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.37226879, lat:20.32489338}} | 44044 | 44196 | 159070.11 | 154297.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-034, contratista:CARLOS ALBERTO PÉREZ MORA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:720057.02, importe_modificado:720057.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301724339 | Proyecto de inversión | 568336.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568336.37, modificado:568336.37}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 18 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BOXAY - 8365 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 8365 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:13, direccion:CALLE 18 DE MARZO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ BOXAY, 42666 SAN JOSÉ BOXAY, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE 3 DE MARZO Y , CALLE 19 DE MARZO SE UBICA EN LA ZONA OESTE DE LA LOCALIDAD A 290.00 METROS CON DIRECCIÓN AL OES, lon:-99.10476526, lat:20.26241435}} | 44075 | 44165 | 568336.37 | 568336.37 | 170500.91 | 170500.91 | 170500.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2020/FAISM023050-52, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:568336.37, importe_modificado:568336.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {1724339/proyecto_INICIO, 1724339/proyecto_PROCESO, 1724339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301724348 | Proyecto de inversión | 118590.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118590.65, modificado:118590.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE CUAHUTEMOC - 8395 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8395 | S | 50 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA SINGUILUCAN CENTRO, 43780 SINGUILUCAN, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CUAHUTEMOC A 250 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE LOCAL, lon:-98.52053453, lat:19.96748125}} | 43997 | 44058 | 118590.65 | 118590.65 | 118590.65 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-2020/FAISM057006, contratista:MARIA DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:118590.65, importe_modificado:118590.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1724348/proyecto_INICIO, 1724348/proyecto_FIN, 1724348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725559 | Proyecto de inversión | 276476.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276476.21, modificado:276470.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD EL ROBLE - 11967 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 11967 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:84, direccion:RANCHERIA EL ROBLE, 43187 EL ROBLE, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y NO SE CUENTA CON NOMBRE DE CALLES Y NUMERO, lon:-99.06204087, lat:20.76122238}} | 43983 | 44074 | 276470 | 276470 | 276470 | 276470 | 276470 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071004/AD-004, contratista:RAFAEL CRUZ MENDIETA, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:276470.0, importe_modificado:276470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1725559/proyecto_INICIO, 1725559/proyecto_PROCESO, 1725559/proyecto_INICIO, 1725559/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726274 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399830.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ATLAJCO - 13982 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 13982 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ATLAJCO, 43063 ATLAJCO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE VA HACIA LA LOCALIDAD, lon:-98.38820429, lat:20.99034623}} | 43981 | 44042 | 399830.47 | 399830.47 | 399830.47 | 399830.47 | 399830.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-013, contratista:ALIPIO FLORES ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:399830.47, importe_modificado:399830.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1726274/proyecto_INICIO, 1726274/proyecto_PROCESO, 1726274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726280 | Proyecto de inversión | 406400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406400.0, modificado:405686.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ATLALTIPA TECOLOTITLA ASENTAMIENTO ATLALTIPA TECOLOTITLA CALLE BENITO JUAREZ - 13998 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 13998 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA ATLALTIPA TECOLOTITLA, 43061 ATLALTIPA TECOLOTITLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA CALNALI ATLAPEXCO, LA CALLE SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD A 150 METRO, lon:-98.37024674, lat:20.99884471}} | 43982 | 44042 | 405686.14 | 405686.14 | 405686.14 | 405686.14 | 405686.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-023, contratista:DAVID ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:405686.14, importe_modificado:405686.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1726280/proyecto_PROCESO, 1726280/proyecto_INICIO, 1726280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726288 | Proyecto de inversión | 416000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416000.0, modificado:415256.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ATLALTIPA TECOLOTITLA ASENTAMIENTO ATLALTIPA TECOLOTITLA CALLE ATLAJTLI - 14020 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 14020 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:CALLE ATLAJTLI RANCHERIA ATLALTIPA TECOLOTITLA, 43061 ATLALTIPA TECOLOTITLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA CALNALI ATLAPEXCO, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CARRETERA CALNALI ATLAPEX, lon:-98.36681182, lat:21.00213225}} | 43982 | 44043 | 415256.36 | 415256.36 | 415256.36 | 415256.36 | 415256.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-026, contratista:DAVID ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:415256.36, importe_modificado:415256.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {1726288/proyecto_PROCESO, 1726288/proyecto_FIN, 1726288/proyecto_INICIO, 1726288/proyecto_PROCESO, 1726288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301722690 | Proyecto de inversión | 223441.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223441.61, modificado:223441.61}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN SEGUNDA ETAPA - 2598 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APAN | 2598 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA COLONIA AMPLIACIÓN LA CONCHITA, 43905 APAN, APAN HIDALGO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LA CONCHITA, CALLE PROGRESO AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMENCLATURA PARALELA A CALLE PROGRESO EN, lon:-98.45064451, lat:19.72612757}} | 43983 | 44073 | 223441.61 | 223441.61 | 223441.61 | 223441.61 | 223441.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:223441.61, importe_modificado:223441.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1722690/proyecto_INICIO, 1722690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301716356 | Proyecto de inversión | 159070.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159070.11, modificado:159070.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN CALNALI LOCALIDAD TULA ASENTAMIENTO TULA - 53403 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53403 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:PUEBLO TULA, 43245 TULA, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.54118445, lat:20.8763383}} | 44044 | 44196 | 159070.11 | 158926.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-076, contratista:LUIS VARGAS TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:688679.48, importe_modificado:688679.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716357 | Proyecto de inversión | 159070.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159070.11, modificado:159070.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ACAXOCHITLÁN LOCALIDAD COYAMETEPEC ASENTAMIENTO COYAMETEPEC - 53405 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53405 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:RANCHERIA COYAMETEPEC, 43736 COYAMETEPEC, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL, lon:-98.19680558, lat:20.11502285}} | 44044 | 44196 | 159070.11 | 154345.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-032, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:823174.33, importe_modificado:823174.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716358 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ATLAPEXCO LOCALIDAD PAHACTLA ASENTAMIENTO PAHACTLA - 53420 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53420 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:RANCHERIA PAHACTLA, 43061 PAHACTLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.35818906, lat:20.97531612}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 52922.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-085, contratista:LUIS VARGAS TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:476298.13, importe_modificado:476298.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716361 | Proyecto de inversión | 249802.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249802.45, modificado:249802.45}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN CHAPANTONGO LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO NUEVO - 53455 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53455 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:RANCHERIA NUEVO, 42910 RANCHO NUEVO, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.49543397, lat:20.20218101}} | 44044 | 44196 | 249802.45 | 249600.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-036, contratista:RODOLFO SOTO AMADOR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:948481.8, importe_modificado:948481.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716362 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ATLAPEXCO LOCALIDAD TECACAHUACO ASENTAMIENTO TECACAHUACO - 53460 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53460 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:RANCHERIA TECACAHUACO, 43062 TECACAHUACO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.33906046, lat:20.94151988}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 52922.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-085, contratista:LUIS VARGAS TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:476298.13, importe_modificado:476298.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716363 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ACAXOCHITLÁN LOCALIDAD CUAUNEPANTLA ASENTAMIENTO CUAUNEPANTLA - 53463 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53463 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:BARRIO CUAUNEPANTLA, 43721 CUAUNEPANTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.22593623, lat:20.1629136}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 51448.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-032, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:823174.33, importe_modificado:823174.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716364 | Proyecto de inversión | 106046.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106046.74, modificado:106046.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN AGUA BLANCA DE ITURBIDE LOCALIDAD EJIDO DE CALABAZAS - 53465 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53465 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:EJIDO , 43468 EJIDO DE CALABAZAS, AGUA BLANCA DE ITURBIDE HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.39864446, lat:20.33742781}} | 44044 | 44196 | 106046.74 | 102865.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-034, contratista:CARLOS ALBERTO PÉREZ MORA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:720057.02, importe_modificado:720057.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716379 | Proyecto de inversión | 159070.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159070.11, modificado:159070.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN AGUA BLANCA DE ITURBIDE LOCALIDAD LOS CUBES - 53557 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53557 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:RANCHERIA , 43468 LOS CUBES, AGUA BLANCA DE ITURBIDE HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.40411978, lat:20.36650121}} | 44044 | 44196 | 159070.11 | 154297.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-034, contratista:CARLOS ALBERTO PÉREZ MORA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:720057.02, importe_modificado:720057.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716380 | Proyecto de inversión | 199841.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199841.96, modificado:199841.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN CHAPANTONGO LOCALIDAD ZIMAPANTONGO ASENTAMIENTO ZIMAPANTONGO - 53563 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53563 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:22, direccion:PUEBLO ZIMAPANTONGO, 42910 ZIMAPANTONGO, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.45633579, lat:20.23946324}} | 44044 | 44196 | 199841.96 | 199680.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-036, contratista:RODOLFO SOTO AMADOR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:948481.8, importe_modificado:948481.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716392 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN YAHUALICA LOCALIDAD EL PARAJE ASENTAMIENTO EL PARAJE - 54083 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54083 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:31, direccion:RANCHERIA EL PARAJE, 43084 EL PARAJE, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.32975841, lat:20.92170924}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 263244.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-074, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS FIAGU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1105625.24, importe_modificado:1105625.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717232 | Proyecto de inversión | 530240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530240.0, modificado:529271.32}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PACULA - 66318 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66318 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:19, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 42256 RANCHO NUEVO, PACULA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PACULA COLINDA CON LAS SIGUIENTES LOCALIDADES AL NORTE POTRERILLOS AL SUR ADJUNTAS AL ESTE CON, lon:-99.29312265, lat:20.95716567}} | 44058 | 44196 | 529271.32 | 529271.32 | 392522.39 | 392522.39 | 392522.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-013, contratista:Constructora la Biznaga S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2328793.76, importe_modificado:2328793.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.42}} | {1717232/proyecto_PROCESO, 1717232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717233 | Proyecto de inversión | 265120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265120.0, modificado:264635.65}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE ADJUNTAS EN EL MUNICIPIO DE PACULA - 66351 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITOTIAL | 66351 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:2, direccion:RANCHERIA ADJUNTAS, 42255 ADJUNTAS, PACULA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ADJUNTAS DEL MUNICIPIO DE PACULA COLINDA CON LAS SIGUIENTES LOCALIDADES AL NORTE CON RANCHO NEUVO AL SUR CON MAGUEY BLANCO EL ESTE CON EL MUNICIP, lon:-99.2805511, lat:20.94673774}} | 44058 | 44196 | 264635.65 | 264635.65 | 196261.19 | 196261.19 | 196261.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-013, contratista:Constructora la Biznaga S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2328793.76, importe_modificado:2328793.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.71}} | {1717233/proyecto_PROCESO, 1717233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717235 | Proyecto de inversión | 212096 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212096.0, modificado:211708.52}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MIRAFLORES EN EL MUNICIPIO DE PACULA - 66395 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITOTIAL | 66395 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:21, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA MIRAFLORES, 42253 SANTA MARÍA MIRAFLORES, PACULA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MIRAFLORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PACULA COLINDA AL NORTE CON LA LOCALIDAD DE MILPA VIEJAS AL SUR , lon:-99.3335193, lat:20.91580027}} | 44058 | 44196 | 211708.52 | 211708.52 | 157008.97 | 157008.97 | 157008.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-013, contratista:Constructora la Biznaga S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2328793.76, importe_modificado:2328793.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.97}} | {1717235/proyecto_INICIO, 1717235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717240 | Proyecto de inversión | 1060480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060480.0, modificado:1030879.75}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN - 66471 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66471 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:85, direccion:RANCHERIA BUENOS AIRES, 43039 BUENOS AIRES, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN COLINDA CON LAS SIGUIENTES LOCALIDADES AL NORTE CON EL CARR, lon:-98.56905706, lat:21.3156219}} | 44058 | 44196 | 1030879.75 | 1030879.75 | 309263.93 | 309263.93 | 309263.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-019, contratista:Jesús Salvador Cruz Hernández, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1030879.75, importe_modificado:1030879.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1717240/proyecto_PROCESO, 1717240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717241 | Proyecto de inversión | 212096 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212096.0, modificado:206059.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC - 66503 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66503 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:64, direccion:COLONIA VALLE VERDE, 43440 VALLE VERDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , VALLE VERDE COLINDA AL NORTE CON COLONIA INDUSTRIAL AL SUR CON EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA ESTE CON LA CAMPANA Y AL OESTE CON LOS MANANTI, lon:-98.19519259, lat:20.40217269}} | 44058 | 44196 | 206059.29 | 206059.29 | 84556.25 | 84556.25 | 84556.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-023, contratista:Teresa Martínez Rangel, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1133326.12, importe_modificado:1133326.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.65}} | {1717241/proyecto_PROCESO, 1717241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717243 | Proyecto de inversión | 371168 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371168.0, modificado:360029.47}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS FLORES - 66540 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66540 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:16, direccion:RANCHERIA LAS PILAS, 42366 LAS PILAS, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDADA DE LAS PILAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES COLINDA CON LAS SIGUIENTES LOCALIDADES AL NORTE CON ZOYATAL AL SUR CON SEGUNDO , lon:-99.1680649, lat:20.8318458}} | 44058 | 44196 | 360029.47 | 360029.47 | 108008.84 | 108008.84 | 108008.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-030, contratista:Rogier Mauricio Austria Márquez, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2057311.25, importe_modificado:2057311.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.1}} | {1717243/proyecto_PROCESO, 1717243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717245 | Proyecto de inversión | 212096 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212096.0, modificado:206059.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC COL LOS REYES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC - 66560 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66560 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:173, direccion:COLONIA LOS REYES, 43440 LOS REYES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , LOS REYES COLINDA AL NORTE CON PIE DEL CERRO AL SUR CON COLONIA INDUSTRIAL AL ESTE CON LA CAMPANA Y AL OESTE CON RÍO CHIQUITO, lon:-98.20121475, lat:20.3972835}} | 44058 | 44196 | 206059.29 | 206059.29 | 84556.25 | 84556.25 | 84556.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-023, contratista:Teresa Martínez Rangel, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1133326.12, importe_modificado:1133326.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.65}} | {1717245/proyecto_PROCESO, 1717245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717247 | Proyecto de inversión | 530240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530240.0, modificado:514327.81}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SEGUNDO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS FLORES - 66571 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66571 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:50, direccion:RANCHERIA SEGUNDO CENTRO, 42364 SEGUNDO CENTRO, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SEGUNDO CENTRO DEL MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES COLINDA CON LAS SIGUIENTES LOCALIDADES AL NORTESRE CON LA CABECERA MUNICIPAL A, lon:-99.15312147, lat:20.76544202}} | 44058 | 44196 | 514327.81 | 514327.81 | 154298.35 | 154298.35 | 154298.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-030, contratista:Rogier Mauricio Austria Márquez, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2057311.25, importe_modificado:2057311.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1717247/proyecto_PROCESO, 1717247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301723978 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUEYAPAN DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 7349 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 7349 | S | 50 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:26, direccion:CALLE S/N RANCHERIA SAN JUAN HUEYAPAN, 43505 SAN JUAN HUEYAPAN, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE EL PERAL - SAN SEBASTIAN Y , SE ENCUENTRA 500 METROS ANTES DEL ENTRONQUE DEL CAMINO CON LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN., lon:-98.5425335, lat:20.2394736}} | 44075 | 44140 | 250000 | 249864.19 | 249864.19 | 249864.19 | 249864.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-003-2020, contratista:ISRAEL CASTILLO BALTAZAR, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:249864.19, importe_modificado:249864.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1723978/proyecto_INICIO, 1723978/proyecto_PROCESO, 1723978/proyecto_FIN, 1723978/proyecto_INICIO, 1723978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725196 | Proyecto de inversión | 293552.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293552.16, modificado:293552.16}} | REHABILITACIÓN DE PASO VEHICULAR EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA REGLA DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 10837 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 10837 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CALLE SANTA MARIA REGLA - HUARICHE RANCHERIA SANTA MARÍA REGLA, 43516 SANTA MARÍA REGLA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE SANTA MARIA REGLA - HUARICHE Y , EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUNTRA SOBRE EL CAMINO SANTA MARIA REGLA, lon:-98.56250351, lat:20.23879304}} | 44075 | 44135 | 293552.16 | 293475.82 | 293475.82 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/DOP-FAISM-002-2020, contratista:JESÚS SALVADOR CRUZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:293475.82, importe_modificado:293475.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1725196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725574 | Proyecto de inversión | 280674.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280674.72, modificado:280674.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS - 12016 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12016 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS PUEBLO BOMINTHZA, 42644 BOMINTHZA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y DELEGACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BOMINTHZA PERTENECIENTE AL MUNICI, lon:-99.00967372, lat:20.30823264}} | 44013 | 44074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/006, contratista:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:280674.72, importe_modificado:280674.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1725574/proyecto_INICIO, 1725574/proyecto_FIN, 1725574/proyecto_INICIO, 1725574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725579 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448464.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ATLAPEXCO ASENTAMIENTO BARRIO ABAJO CALLE CUAUHTEMOC - 12027 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 12027 | S | 101 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO ABAJO, 43064 ATLAPEXCO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA GRAL. FELIPE ANGELES, CALLE REVOLUCION LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA AVENIDA GRAL FELIPE ANGELES A 100 METR, lon:-98.34592778, lat:21.01596585}} | 43980 | 44039 | 448464.36 | 448464.36 | 448464.36 | 448464.36 | 448464.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-015, contratista:LAURA FLORES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:448464.36, importe_modificado:448464.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}} | {1725579/proyecto_INICIO, 1725579/proyecto_FIN, 1725579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725583 | Proyecto de inversión | 373141.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373141.79, modificado:373141.79}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO AGUAZARCA. - 12039 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 12039 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO AGUAZARCA, 43230 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE Y CARRETERA CALNALI-ATLAPEXCO, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE PARAISO DEL ENCINAL EN BARRIO AGUAZARCA, lon:-98.59973285, lat:20.89873381}} | 43983 | 44042 | 373141.79 | 373062.9 | 373062.9 | 373062.9 | 373062.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-024, contratista:JAIRO ITAMAR CASTILLO SAENZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:373062.9, importe_modificado:373062.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1725583/proyecto_INICIO, 1725583/proyecto_FIN, 1725583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726319 | Proyecto de inversión | 598827.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598827.71, modificado:598827.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD CUAZÁHUATL ASENTAMIENTO BO SAN JOSE - 14088 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 14088 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:PUEBLO CUAZÁHUATL, 43124 CUAZÁHUATL, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 13 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.88355651, lat:21.01498283}} | 44044 | 44104 | 598827.71 | 598827.71 | 591084.25 | 591084.25 | 591084.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-025, contratista:OCTAVIO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:598827.71, importe_modificado:598827.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.0}} | {1726319/proyecto_INICIO, 1726319/proyecto_PROCESO, 1726319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726320 | Proyecto de inversión | 1010735.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010735.37, modificado:1010735.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD CUAZÁHUATL ASENTAMIENTO CUAZÁHUATL - 14091 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 14091 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:PUEBLO CUAZÁHUATL, 43124 CUAZÁHUATL, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 13 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.88989622, lat:21.0222915}} | 44044 | 44104 | 1010735.37 | 1010735.37 | 746325.36 | 746325.36 | 746325.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-070, contratista:ARIEL SAENZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1008136.74, importe_modificado:1010735.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.7}} | {1726320/proyecto_INICIO, 1726320/proyecto_PROCESO, 1726320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726322 | Proyecto de inversión | 914529.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914529.75, modificado:914529.75}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA RAFAEL DELGADO CCT 13DPR1017H EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD EL NARANJAL ASENTAMIENTO EL NARANJAL - 14093 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 14093 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:15, direccion:PUEBLO EL NARANJAL, 43127 EL NARANJAL, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 50 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.95047594, lat:21.04262308}} | 44044 | 44104 | 914529.75 | 914529.75 | 352512.94 | 352512.94 | 352512.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-071, contratista:ROBERTO ÁNGELES MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:912148.32, importe_modificado:914529.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.2}} | {1726322/proyecto_INICIO, 1726322/proyecto_PROCESO, 1726322/proyecto_INICIO, 1726322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301716530 | Proyecto de inversión | 530233.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530233.7, modificado:530233.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC LOCALIDAD VALLE VERDE ASENTAMIENTO VALLE VERDE - 56276 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56276 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:64, direccion:COLONIA VALLE VERDE, 43440 VALLE VERDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO A RANCHO VIEJO Y CALLE AZUCENAS, CARRETERA CARRETERA A TUTOTEPEC TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GAL, lon:-98.19584437, lat:20.40230341}} | 44044 | 44196 | 530233.7 | 529164.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-064, contratista:JAVIER SOTO CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1852075.05, importe_modificado:1852075.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716531 | Proyecto de inversión | 159070.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159070.11, modificado:159070.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TIANGUISTENGO LOCALIDAD TEPANECA - 56277 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56277 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:57, direccion:RANCHERIA , 43273 TEPANECA, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.54176809, lat:20.75627856}} | 44044 | 44196 | 159070.11 | 154015.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-069, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS FIAGU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1026771.31, importe_modificado:1026771.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716532 | Proyecto de inversión | 212093.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212093.48, modificado:212093.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD CUAZÁHUATL ASENTAMIENTO CUAZÁHUATL - 56278 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56278 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:PUEBLO CUAZÁHUATL, 43124 CUAZÁHUATL, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.88940402, lat:21.01762655}} | 44044 | 44196 | 212093.48 | 210827.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-067, contratista:JOEL PABLO OLVERA BARRIOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1370375.7, importe_modificado:1370375.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716533 | Proyecto de inversión | 212093.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212093.48, modificado:212093.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PISAFLORES LOCALIDAD SAN PEDRO XOCHICUACO ASENTAMIENTO SAN PEDRO XOCHICUACO - 56286 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56286 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO XOCHICUACO, 42237 SAN PEDRO XOCHICUACO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.99292151, lat:21.22345659}} | 44044 | 44196 | 212093.48 | 211853.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-086, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1218158.65, importe_modificado:1218158.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716534 | Proyecto de inversión | 212093.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212093.48, modificado:212093.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PISAFLORES LOCALIDAD TLACUILOLA ASENTAMIENTO TLACUILOLA - 56300 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56300 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:41, direccion:RANCHERIA TLACUILOLA, 42224 TLACUILOLA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.05886849, lat:21.23276064}} | 44044 | 44196 | 212093.48 | 211853.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-086, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1218158.65, importe_modificado:1218158.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716535 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TIANGUISTENGO LOCALIDAD XOCOCOATLA - 56302 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56302 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:49, direccion:RANCHERIA , 43277 XOCOCOATLA, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.53985809, lat:20.82937386}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 256692.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-069, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS FIAGU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1026771.31, importe_modificado:1026771.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716537 | Proyecto de inversión | 583257.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583257.07, modificado:583257.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD EL NARANJAL ASENTAMIENTO EL NARANJAL - 56322 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56322 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:123, direccion:RANCHERIA EL NARANJAL, 43126 EL NARANJAL, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.88066092, lat:21.06340746}} | 44044 | 44196 | 583257.07 | 579774.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-067, contratista:JOEL PABLO OLVERA BARRIOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1370375.7, importe_modificado:1370375.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716538 | Proyecto de inversión | 212093.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212093.48, modificado:212093.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TIANGUISTENGO LOCALIDAD YATIPÁN ASENTAMIENTO YATIPÁN - 56324 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56324 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:51, direccion:PUEBLO YATIPÁN, 43281 YATIPÁN, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.45517961, lat:20.86007886}} | 44044 | 44196 | 212093.48 | 205354.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-069, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS FIAGU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1026771.31, importe_modificado:1026771.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716540 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CHALAHUIYAPA ASENTAMIENTO CHALAHUIYAPA - 56364 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56364 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:41, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA CHALAHUIYAPA, 43003 CHALAHUIYAPA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA CARRETERA HUEJUTLA DE REYES-CHAPOPOTE, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA CO, lon:-98.36319891, lat:21.14986593}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 95186.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-079, contratista:OFELIA DEL ÁNGEL DEL ÁNGEL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:95186.93, importe_modificado:95186.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716541 | Proyecto de inversión | 192941.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192941.54, modificado:192941.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ACAXOCHITLÁN LOCALIDAD ACAXOCHITLÁN ASENTAMIENTO ACAXOCHITLÁN CENTRO - 56426 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56426 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA ACAXOCHITLÁN CENTRO, 43720 ACAXOCHITLÁN, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE MANUEL F. SOTO Y CALLE DR. LUIS PONCE, TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIENDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNI, lon:-98.20622569, lat:20.15535948}} | 44044 | 44196 | 192941.54 | 187140.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-031, contratista:AXR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2432830.06, importe_modificado:2432830.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716542 | Proyecto de inversión | 482353.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482353.85, modificado:482353.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ACAXOCHITLÁN LOCALIDAD COYAMETEPEC ASENTAMIENTO COYAMETEPEC - 56437 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56437 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:RANCHERIA COYAMETEPEC, 43736 CUAUNEPANTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.28002239, lat:20.15109411}} | 44044 | 44196 | 482353.85 | 467851.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-031, contratista:AXR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2432830.06, importe_modificado:2432830.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716543 | Proyecto de inversión | 988184.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988184.45, modificado:988184.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUICHAPAN LOCALIDAD SAN JOSÉ ATLÁN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ATLÁN - 56441 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56441 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:COLONIA SAN JOSÉ ATLÁN, 42416 SAN JOSÉ ATLÁN, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN JUAN DEL RIO -HUICHAPAN Y CARRETERA CARRETERA SAN JOSÉ ATLAN-HUICHAPAN, CALLE FRANCISCO I.MADERO TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTR, lon:-99.68667117, lat:20.33984419}} | 44044 | 44196 | 988184.45 | 958528.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-037, contratista:MARIBELL GARCÍA CERVANTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2091335.48, importe_modificado:2091335.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716544 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ACAXOCHITLÁN LOCALIDAD LA BÓVEDA ASENTAMIENTO LA BÓVEDA - 56452 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56452 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:PUEBLO LA BÓVEDA, 43734 LA BÓVEDA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.12294424, lat:20.12289969}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 280711.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-031, contratista:AXR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2432830.06, importe_modificado:2432830.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716546 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ACAXOCHITLÁN LOCALIDAD SAN MATEO ASENTAMIENTO SAN MATEO - 56455 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56455 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN MATEO, 43721 SAN MATEO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.2468408, lat:20.18836781}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93570.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-031, contratista:AXR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2432830.06, importe_modificado:2432830.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716547 | Proyecto de inversión | 1167854.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167854.35, modificado:1167854.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUICHAPAN LOCALIDAD TLAXCALILLA ASENTAMIENTO TLAXCALILLA - 56457 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56457 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:29, direccion:PUEBLO TLAXCALILLA, 42420 TLAXCALILLA, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, CALLE RÍO SAN FRANCISCO TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR PO, lon:-99.80273032, lat:20.37875361}} | 44044 | 44196 | 1167854.35 | 1132806.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-037, contratista:MARIBELL GARCÍA CERVANTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2091335.48, importe_modificado:2091335.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716548 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ACAXOCHITLÁN LOCALIDAD SAN PEDRO TLACHICHILCO ASENTAMIENTO SAN PEDRO TLACHICHILCO - 56459 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56459 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN PEDRO TLACHICHILCO, 43730 SAN PEDRO TLACHICHILCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.26294306, lat:20.16072946}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 280711.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-031, contratista:AXR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2432830.06, importe_modificado:2432830.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716549 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ACAXOCHITLÁN LOCALIDAD TEPEPA SANTIAGO TEPEPA ASENTAMIENTO TEPEPA SANTIAGO TEPEPA - 56463 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56463 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:PUEBLO TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), 43730 TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL, lon:-98.16397905, lat:20.13339651}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93570.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-031, contratista:AXR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2432830.06, importe_modificado:2432830.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716550 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ACAXOCHITLÁN LOCALIDAD TLACPAC ASENTAMIENTO TLACPAC - 56544 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56544 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:BARRIO TLACPAC, 43730 TLACPAC, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.21698844, lat:20.14891683}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93570.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-031, contratista:AXR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2432830.06, importe_modificado:2432830.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716551 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALNALI LOCALIDAD AHUACATLÁN - 56545 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56545 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:PUEBLO , 43239 AHUACATLÁN, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.64460487, lat:20.89017612}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 280748.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-054, contratista:GERARDO LARA MACHORRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2526732.8, importe_modificado:2526732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716552 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ACAXOCHITLÁN LOCALIDAD TLATEMPA - 56550 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56550 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:BARRIO , 43728 TLATEMPA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.20589131, lat:20.16273151}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93570.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-031, contratista:AXR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2432830.06, importe_modificado:2432830.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717249 | Proyecto de inversión | 265120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265120.0, modificado:257163.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE YUDHO EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS FLORES - 66621 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66621 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:27, direccion:RANCHERIA YUDHO, 42364 YUDHO, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YUDHO DEL MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES COLINDA CON LAS SIGUIENTES LOCALIDADES AL NORTE CON LA LOCALIDAD DE CRUZ DE PIEDRA AL SURESTE CABECERA MU, lon:-99.14972175, lat:20.77202221}} | 44058 | 44196 | 257163.91 | 257163.91 | 77149.17 | 77149.17 | 77149.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-030, contratista:Rogier Mauricio Austria Márquez, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2057311.25, importe_modificado:2057311.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1717249/proyecto_PROCESO, 1717249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717251 | Proyecto de inversión | 265120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265120.0, modificado:263933.25}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE TEPEPA SANTIAGO TEPEPA EN EL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN - 66633 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66633 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:PUEBLO TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), 43730 TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TEPEPA SANTIAGO TEPEPA COLINDA AL NORTE CON LA LOCALIDAD DE TLALTESCO VENTA QUEMADA AL ESTE CON LA LOCALIDAD D, lon:-98.17921671, lat:20.12579763}} | 44058 | 44196 | 263933.25 | 263933.25 | 196838.85 | 196838.85 | 196838.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-010, contratista:Carlos Alberto Hernández Valencia, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1161306.3, importe_modificado:1161306.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.73}} | {1717251/proyecto_PROCESO, 1717251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717252 | Proyecto de inversión | 212096 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212096.0, modificado:206059.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE CALINTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC - 66634 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66634 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:9, direccion:RANCHERIA CALINTLA, 43442 CALINTLA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , CALINTLA COLINDA AL NORTE CON LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE AL SUR CON EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA ESTE CON EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA Y , lon:-98.20743584, lat:20.38768744}} | 44058 | 44196 | 206059.29 | 206059.29 | 84556.25 | 84556.25 | 84556.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-023, contratista:Teresa Martínez Rangel, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1133326.12, importe_modificado:1133326.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.65}} | {1717252/proyecto_INICIO, 1717252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717256 | Proyecto de inversión | 318144 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318144.0, modificado:309088.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC - 66677 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66677 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:71, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL, 43443 SAN MIGUEL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , SAN MIGUEL COLINDA AL NORTE CON LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA AL SUR CON LINDRO CHICO ESTE CON EL POPOPTILLOY AL OESTE CON NUASQUILLA, lon:-98.20356249, lat:20.44002686}} | 44058 | 44196 | 309088.96 | 309088.96 | 126834.39 | 126834.39 | 126834.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-023, contratista:Teresa Martínez Rangel, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1133326.12, importe_modificado:1133326.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.47}} | {1717256/proyecto_PROCESO, 1717256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717258 | Proyecto de inversión | 530240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530240.0, modificado:514327.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS FLORES - 66697 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66697 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:19, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ, 42364 SANTA CRUZ, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES COLINDA CON LAS SIGUIENTES LOCALIDADES AL NORTE CON LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ESTE CON , lon:-99.15012546, lat:20.75698714}} | 44058 | 44196 | 514327.81 | 514327.81 | 154298.34 | 154298.34 | 154298.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-030, contratista:Rogier Mauricio Austria Márquez, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2057311.25, importe_modificado:2057311.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1717258/proyecto_PROCESO, 1717258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717259 | Proyecto de inversión | 212096 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212096.0, modificado:206059.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC - 66716 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66716 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:8, direccion:RANCHERIA BUENA VISTA, 43442 BUENA VISTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , BUENA VISTA COLINDA AL NORTE CON LA LOCALIDAD DEL COJOLITE AL SUR CON AGUA LINDA AL ESTE CON LA LOMA DE SAN ANDRES Y AL OESTE CON AGUA GRAND, lon:-98.21562094, lat:20.38795814}} | 44058 | 44196 | 206059.29 | 206059.29 | 84556.25 | 84556.25 | 84556.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-023, contratista:Teresa Martínez Rangel, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1133326.12, importe_modificado:1133326.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.65}} | {1717259/proyecto_PROCESO, 1717259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717261 | Proyecto de inversión | 482755 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482755.0, modificado:468764.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE CALTIMACÁN EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO - 66733 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66733 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:4, direccion:PUEBLO CALTIMACÁN, 42381 CALTIMACÁN, TASQUILLO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CALTIMACÁN EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO, COLINDA AL NORTE CON SAN ANTONIO, AL ESTE CON MUNTZI, AL SUR CON DANGHU, Y AL OESTE CON LA LOMA., lon:-99.36974801, lat:20.5366256}} | 44058 | 44196 | 468764.76 | 468764.76 | 224420.74 | 224420.74 | 224420.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-004, contratista:Diseños y Construcciones Sánchez y Sánchez S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2812588.59, importe_modificado:2812588.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.39}} | {1717261/proyecto_INICIO, 1717261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717262 | Proyecto de inversión | 424192 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424192.0, modificado:411462.25}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS FLORES - 66734 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66734 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:25, direccion:RANCHERIA VILLA HERMOSA, 42364 VILLA HERMOSA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES Y COLINDA CON LAS SIGUIENTES LOCALIDADES AL NORTE CON SEGUNDO SANTA CR, lon:-99.13472251, lat:20.73433723}} | 44058 | 44196 | 411462.25 | 411462.25 | 123438.68 | 123438.68 | 123438.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-030, contratista:Rogier Mauricio Austria Márquez, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2057311.25, importe_modificado:2057311.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.4}} | {1717262/proyecto_PROCESO, 1717262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717267 | Proyecto de inversión | 482755 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482755.0, modificado:468764.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE DANGHU EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO - 66785 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66785 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:9, direccion:PUEBLO DANGHU, 42381 DANGHU, TASQUILLO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DANGHU EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO COLINDA AL NORTE CON MUNTZI, AL ESTE CON SANTIAGO IXTLAHUACA, AL SUR CON EL MUNICIPO DE ALFAJAYUCAN, Y AL OESTE C, lon:-99.34609846, lat:20.507433}} | 44058 | 44196 | 468764.76 | 468764.76 | 224420.74 | 224420.74 | 224420.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-004, contratista:Diseños y Construcciones Sánchez y Sánchez S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2812588.59, importe_modificado:2812588.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.39}} | {1717267/proyecto_INICIO, 1717267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717270 | Proyecto de inversión | 424192 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424192.0, modificado:413791.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE AHUATITLA EN EL MUNICIPIO DE HUAZALINGO - 66813 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66813 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:49, direccion:RANCHERIA AHUATITLA, 43078 AHUATITLA, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , AHUATITLA COLINDA AL NORTE CON LA LOCALIDADDE HUILOTITLA I AL SUR CON TEPEMAXAC AL ESTE CON MUNICIPIODE HUEJUTLA DE REYES Y AL OESTE CON MUNICIPIO DE TLANC, lon:-98.50524358, lat:21.03851036}} | 44058 | 44196 | 413791.75 | 413791.75 | 124137.53 | 124137.53 | 124137.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-026, contratista:David Zúñiga Hernández, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:413791.75, importe_modificado:413791.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.4}} | {1717270/proyecto_PROCESO, 1717270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717271 | Proyecto de inversión | 482755 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482755.0, modificado:468764.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO - 66828 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66828 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:36, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 42382 SAN ISIDRO, TASQUILLO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO, COLINDA AL NORTE CON TASQUILLO, AL ESTE CON TASQUILLO, AL SUR CON TASQUILLO, Y AL OESTE CON MUNTZ, lon:-99.32604076, lat:20.54719818}} | 44058 | 44196 | 468764.76 | 468764.76 | 224420.74 | 224420.74 | 224420.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-004, contratista:Diseños y Construcciones Sánchez y Sánchez S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2812588.59, importe_modificado:2812588.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.39}} | {1717271/proyecto_PROCESO, 1717271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301718174 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PACHUCA DE SOTO SAN CAYETANO EL BORDO MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 86677 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 86677 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.7741329, lat:20.09907228}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718175 | Proyecto de inversión | 749936.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749936.06, modificado:745884.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PACHUCA DE SOTO LA LOMA MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 86682 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 86682 | S | 9 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BARRIO LA LOMA, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.81025473, lat:20.11305391}} | 44075 | 44196 | 745884 | 745884 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1718175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718178 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:79997.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARENAL MUNICIPIO DE EL ARENAL - 86691 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 86691 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA , 00000 EL ARENAL, EL ARENAL HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.90381925, lat:20.21520347}} | 44075 | 44196 | 79997.56 | 79997.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0401/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6319807.02, importe_modificado:6319807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718179 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PACHUCA DE SOTO SAN CAYETANO MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 86716 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 86716 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.77617405, lat:20.1002597}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718180 | Proyecto de inversión | 166652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166652.46, modificado:165752.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PACHUCA DE SOTO LA LOMA MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 86733 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 86733 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIANO HUERTA BARRIO LA LOMA, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE FELIPE ÁNGELES, CALLE REFORMA, lon:-98.80715593, lat:20.12366979}} | 44075 | 44196 | 165752 | 165752 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1718180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718181 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN MUNICIPIO DE TIZAYUCA - 86740 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 86740 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:COLONIA , 00000 EL ARENAL, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.94647497, lat:19.89339349}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718182 | Proyecto de inversión | 749936.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749936.06, modificado:745884.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PACHUCA DE SOTO EL PALMAR MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 86748 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 86748 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.79389605, lat:20.10865674}} | 44075 | 44196 | 745884 | 745884 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1718182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718183 | Proyecto de inversión | 249978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249978.69, modificado:239931.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL DAMO MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 86756 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 86756 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:EJIDO , 00000 EL ARENAL, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.21980219, lat:20.32640513}} | 44075 | 44196 | 239931.98 | 239931.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0409/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2319342.5, importe_modificado:2319342.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1718183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301724506 | Proyecto de inversión | 439240.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439240.69, modificado:439240.69}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR EDUCACION RURAL CLAVE 13DJN0338U EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 8844 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 8844 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:CALLE PRENCIPAL RANCHO SANTO DOMINGO AGUA ZARCA, 43500 SANTO DOMINGO AGUA ZARCA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO - LOS REYES TEPEZALA Y CALLE S/N, EL SITIO DE LA OBRA ES DENTRO DEL PREESCOLAR EDUCACIÓN RURA, lon:-98.49877728, lat:20.15300989}} | 44075 | 44165 | 439240.69 | 438937.07 | 438937.07 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-035-2020, contratista:ORLANDO GAYOSSO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:438937.07, importe_modificado:438937.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1724506/proyecto_INICIO, 1724506/proyecto_PROCESO, 1724506/proyecto_FIN, 1724506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301715027 | Proyecto de inversión | 779750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779750.0, modificado:779750.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION- TAXTHO | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2020/PRODDER002 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:108, direccion:Taxthó, Hgo., México, lon:-99.2055997, lat:20.6165414}} | 44074 | 44163 | 775168.28 | 775168.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 02-PRODDER/2020, contratista:JOSE DANIEL VELAZQUEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:778493.48, importe_modificado:778493.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1715027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301718218 | Proyecto de inversión | 999914.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999914.75, modificado:959727.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS PLANES DE SANTIAGO MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 87391 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 87391 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:27, direccion:EJIDO , 00000 LOS PLANES DE SANTIAGO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.13304132, lat:20.39166974}} | 44075 | 44196 | 959727.94 | 959727.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0409/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2319342.5, importe_modificado:2319342.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.2}} | {1718218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718220 | Proyecto de inversión | 249978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249978.69, modificado:248628.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PACHUCA DE SOTO CERRO DE CUBITOS MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 87411 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 87411 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.74141381, lat:20.10917279}} | 44075 | 44196 | 248628 | 248628 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1718220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718222 | Proyecto de inversión | 166652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166652.46, modificado:159954.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL XUTHI MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 87447 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 87447 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:43, direccion:EJIDO , 00000 EL XUTHI, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.21084162, lat:20.37640273}} | 44075 | 44196 | 159954.65 | 159954.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0409/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2319342.5, importe_modificado:2319342.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1718222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718224 | Proyecto de inversión | 249978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249978.69, modificado:239931.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL DEQUEÑA MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 87494 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 87494 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:12, direccion:EJIDO , 00000 EL DEQUEÑA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.22993742, lat:20.35129086}} | 44075 | 44196 | 239931.98 | 239931.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0409/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2319342.5, importe_modificado:2319342.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1718224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718226 | Proyecto de inversión | 416631.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416631.15, modificado:399886.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO CHIQUITO MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 87505 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 87505 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:6, direccion:EJIDO , 00000 CERRO CHIQUITO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.17685391, lat:20.38702}} | 44075 | 44196 | 399886.64 | 399886.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0409/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2319342.5, importe_modificado:2319342.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1718226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718229 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PACHUCA DE SOTO MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 87532 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 87532 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE VOLCAN DEL JORULLO COLONIA , 00000 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.77480703, lat:20.10237544}} | 44044 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718230 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:79977.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL GOSCO MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 87539 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 87539 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:15, direccion:EJIDO , 00000 EL GOSCO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.23914125, lat:20.3287634}} | 44075 | 44196 | 79977.33 | 79977.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0409/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2319342.5, importe_modificado:2319342.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718238 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PACHUCA DE SOTO PARQUE DE POBLAMIENTO MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 87638 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 87638 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN TIZAHUAPAN COLONIA , 00000 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE SANTA MONICA Y CALLE 2,, lon:-98.76886893, lat:20.11651769}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718303 | Proyecto de inversión | 333304.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333304.92, modificado:319600.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA MUNICIPIO DE ZEMPOALA - 88754 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 88754 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE CALMECAC COLONIA , 00000 ZEMPOALA, ZEMPOALA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.68766523, lat:19.91648998}} | 44075 | 44196 | 319600.74 | 319600.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0402/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7270916.91, importe_modificado:7270916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1718303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718307 | Proyecto de inversión | 499957.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499957.37, modificado:479401.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA MUNICIPIO DE ZEMPOALA - 88801 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 88801 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS PUENTES COLONIA , 00000 ZEMPOALA, ZEMPOALA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.68406406, lat:19.91142624}} | 44075 | 44196 | 479401.11 | 479401.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0402/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7270916.91, importe_modificado:7270916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1718307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO(2), trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO(2), trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO(2), trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO(2), trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718311 | Proyecto de inversión | 166652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166652.46, modificado:166200.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TULANCINGO MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO - 88844 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 88844 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.35757111, lat:20.09146037}} | 44075 | 44196 | 166200.37 | 166200.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1718311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718325 | Proyecto de inversión | 333304.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333304.92, modificado:332400.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TULANCINGO MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO - 88939 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 88939 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.34330668, lat:20.07793116}} | 44075 | 44196 | 332400.74 | 332400.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1718325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718329 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:83100.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TULANCINGO MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO - 88962 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 88962 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.3438814, lat:20.06790943}} | 44075 | 44196 | 83100.19 | 83100.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1718329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301713630 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:491922.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA MARIA CATZOTIPAN (SANTA MARÍA TEPETZINTLA), ETAPA OCHO DE DIEZ, MUNICIPIO DE TLANCHINOL | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00205 | N | 0 | 0 | 531 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:834.5, meta_modificada:834.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:38, direccion:Tlanchinol, Hgo., México, lon:-98.6573084, lat:20.9894734}} | 44021 | 44196 | 491922.84 | 491922.84 | 486943.95 | 486943.95 | 486943.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:826.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica $27,668.67; Pagado al 31/12/2020 $14,589.16, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301713631 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:978981.12}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL COLORADO Y RINCON SANTA MARÍA, (ETAPA CUATRO DE CUATRO), MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00207 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1669.0, meta_modificada:1669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:26, direccion:Abasolo, El Bondhó, Hgo., México, lon:-99.00054932, lat:20.28924924}} | 44026 | 44196 | 978981.12 | 978981.12 | 921562.43 | 921562.43 | 921562.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1571.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión de Obra $45,354.43; Pagado al 31/12/2020 $22,005.98, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301713632 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:979340.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EL BINGU ETAPA SIETE DE OCHO, LOCALIDAD EL BINGU, MPIO DE CARNONAL | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00208 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2391.05, meta_modificada:2391.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:Camino a Cardonal, Manzana Cuatro, Cardonal, Hgo., México, lon:-99.11453247, lat:20.617361}} | 44083 | 44083 | 979340.32 | 979340.32 | 884205.21 | 884205.21 | 884205.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2158.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica de Obra $24,010.00; Pagado al 31/12/2020 $5,169.60, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301713633 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:976693.97}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN PEDRO ETAPA TRES DE CUATRO, LOCALIDAD SAN PEDRO, MPIO DE TASQUILLO | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00209 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2014.94, meta_modificada:2014.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:23, direccion:San Pedro, Hgo., México, lon:-99.3922221, lat:20.5436111}} | 44026 | 44196 | 976693.97 | 976693.97 | 740265.97 | 740265.97 | 740265.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1527.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión de Obra $23,049.60; Pagado al 31/12/2020 $5,586.56, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301713634 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:980002.6}} | PERFORACIÓN PARA POZO DE AGUA POTABLE DE USO URBANO EN SAN JOAQUIN LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN, MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00210 | N | 0 | 0 | 1168 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:Tecozautla, Hgo., México, lon:-99.80667114, lat:20.49520524}} | 44026 | 44196 | 980002.6 | 980002.6 | 798821.78 | 798821.78 | 798821.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión de Obra $59,246.04; Pagado al 31/12/2020 $15,770.82, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301713637 | Proyecto de inversión | 829451.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829451.13, modificado:826346.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TOMAS DOMICILIARIAS PORTEZUELO (ETAPA 4/6), LOCALIDAD PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TASQUILLO | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00232 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3597.5, meta_modificada:3597.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:17, direccion:Portezuelo, Hgo., México, lon:-99.3064835, lat:20.4872238}} | 44053 | 44196 | 826346.92 | 826346.92 | 807524.46 | 807524.46 | 807524.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3515.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión de Obra $16,589.02; Pagado al 31/12/2020 $0.00, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301713661 | Proyecto de inversión | 971880.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971880.67, modificado:951452.83}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN EL COLORADO Y RINCÓN SANTA MARÍA, ETAPA CUATRO DE CUATRO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00207 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1669.0, meta_modificada:1669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:26, direccion:San Salvador, Hgo., México, lon:-99.0156554, lat:20.2858434}} | 44026 | 44196 | 951452.83 | 951452.83 | 895719.07 | 895719.07 | 895719.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1571.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica de la Obra $19,437.61; Pagado al 31/12/2020 $1,489.28, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301713662 | Proyecto de inversión | 514500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514500.0, modificado:503870.59}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EL BINGU ETAPA SIETE DE OCHO, LOCALIDAD EL BINGU, MPIO DE CARDONAL | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00208 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2391.05, meta_modificada:2391.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Cardonal, Hgo., México, lon:-99.1150509, lat:20.6124}} | 44026 | 44196 | 503870.59 | 503870.59 | 454955.97 | 454955.97 | 454955.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2158.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica de Obra $10,290.00; Pagado al 31/12/2020 $2,215.54, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301713663 | Proyecto de inversión | 493920 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493920.0, modificado:482408.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN PEDRO ETAPA TRES DE CUATRO, LOCALIDAD SAN PEDRO, MUNICIPIO DE TASQUILLO | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00209 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2014.94, meta_modificada:2014.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:23, direccion:Tasquillo, Hgo., México, lon:-99.31237, lat:20.5466657}} | 44026 | 44196 | 482408.69 | 482408.69 | 365673.56 | 365673.56 | 365673.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1527.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica de Obra $9,878.40; Pagado al 31/12/2020 $2,394.24, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301713664 | Proyecto de inversión | 1269557.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269557.9, modificado:1244170.04}} | PERFORACIÓN PARA POZO DE AGUA POTABLE DE USO URBANO EN SAN JOAQUÍN, LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN, MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00210 | N | 0 | 0 | 1168 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:Tecozautla, Hgo., México, lon:-99.6323321, lat:20.5326359}} | 44026 | 44196 | 1244170.04 | 1244170.04 | 1014289.75 | 1014289.75 | 1014289.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica de Obra $25,391.16; Pagado al 31/12/2020 $6,758.92, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301713830 | Proyecto de inversión | 19857806.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.985780603E7, modificado:1.942068742E7}} | Rehabilitación de C.E. Tepeji del Río - La Cañada | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00237 | N | 0 | 0 | 1960 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:Carr. a Tepeji del Río - Tula, Hidalgo, México, lon:-99.35460091, lat:19.95963461}} | 44057 | 44196 | 19420687.42 | 19420687.42 | 19168231.6 | 19168231.6 | 19168231.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301713832 | Proyecto de inversión | 22585919.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.258591995E7, modificado:2.218046606E7}} | Reconstrucción de camino rural Trancas - Nicolás Flores | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00238 | N | 0 | 0 | 6614 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.8, meta_modificada:20.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Nicolás Flores - Zimapán, Hidalgo, México, lon:-99.15882111, lat:20.77429168}} | 44057 | 44196 | 22180466.06 | 22180466.06 | 21751605.61 | 21751605.61 | 21751605.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301713834 | Proyecto de inversión | 37266767.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.726676791E7, modificado:3.65953707E7}} | Reconstrucciones de diversos caminos rurales en la Región de Molango | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00242 | N | 0 | 0 | 76716 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:49.5, meta_modificada:49.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Blvd. del Minero 1120, Parque de Poblamiento, 42032 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.76866698, lat:20.12477055}} | 44061 | 44196 | 36595370.7 | 36595370.7 | 35733117.97 | 35733117.97 | 35733117.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:48.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301713837 | Proyecto de inversión | 32249185.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.224918556E7, modificado:3.144820428E7}} | Reconstrucción de carreteras estatales Región Apan | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00297 | N | 0 | 0 | 42563 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.35, meta_modificada:9.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Morelos Pte 8, Centro, 43900 Apan, Hgo., México, lon:-98.45174789, lat:19.70902097}} | 44083 | 44196 | 31448204.28 | 31448204.28 | 30799278.6 | 30799278.6 | 30799278.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301713839 | Proyecto de inversión | 1091712.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1091712.56, modificado:1067710.84}} | Estudio y proyecto para la construcción de distribuidor vial en el E.C.F. Pachuca - Huejutla -E.C.F. Álamo - Tamazunchale (Tres Huastecas) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FEIEF-01592 | N | 0 | 0 | 40015 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Huejutla de Reyes - Pachuca 261, Coatapa, Hgo., México, lon:-98.42325211, lat:21.10708217}} | 44039 | 44196 | 1067710.84 | 1067710.84 | 997368.83 | 997368.83 | 997368.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NOR-2020-LP-FEIEF-SOPOT-EP-010, contratista:AXPAR Grupo Integral de Ingenieria, S.A de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1067710.84, importe_modificado:1067710.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.93}} | {1713839/proyecto_INICIO, 1713839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301714661 | Adquisición | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | Vehiculo usado para patrulla | 13 | Hidalgo | 35 | Metepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Metepec |  | N | 0 | 0 | 11801 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.33862305, lat:20.25189031}} | 44105 | 44179 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718335 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:83100.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PARQUE URBANO NAPATECO MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO - 88995 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 88995 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:68, direccion:CALLE CALLE 2 BARRIO , 00000 PARQUE URBANO NAPATECO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.33434747, lat:20.14242346}} | 44075 | 44196 | 83100.18 | 83100.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718337 | Proyecto de inversión | 166652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166652.46, modificado:166200.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TULANCINGO MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO - 89033 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 89033 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE EL MORAL COLONIA , 00000 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.35342742, lat:20.0663965}} | 44075 | 44196 | 166200.37 | 166200.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1718337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723828 | Proyecto de inversión | 727936.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727936.56, modificado:727930.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD COYOCALA - 6886 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 6886 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:RANCHERIA , 43175 COYOCALA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y NO SE CUENTA CON NOMBRE DE CALLES Y NUMERO, lon:-98.89872038, lat:20.95174027}} | 43983 | 44074 | 727930 | 727930 | 727930 | 727930 | 727930 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071021/AD-021, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:727930.0, importe_modificado:727930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1723828/proyecto_INICIO, 1723828/proyecto_PROCESO, 1723828/proyecto_FIN, 1723828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301716803 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUAUTLA LOCALIDAD AHUEHUETL ASENTAMIENTO AHUEHUETL - 59221 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 59221 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:RANCHERIA AHUEHUETL, 43054 AHUEHUETL, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.28483701, lat:21.04800805}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 288586.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-056, contratista:NORBERTO RIVERA CERVANTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4424991.85, importe_modificado:4424991.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301718013 | Proyecto de inversión | 249978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249978.69, modificado:239992.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL HUAXTHO MUNICIPIO DE ACTOPAN - 84034 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 84034 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:COLONIA , 00000 EL HUAXTHO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.95826656, lat:20.24972666}} | 44075 | 44196 | 239992.67 | 239992.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0401/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6319807.02, importe_modificado:6319807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1718013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718017 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:80796.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CALNALI BARRIO SAN JUAN MUNICIPIO DE CALNALI - 84081 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 84081 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ CORTINEZ COLONIA BARRIO SAN JUAN, 00000 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.58352146, lat:20.89888266}} | 44075 | 44196 | 80796.77 | 80796.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0407/2020, contratista:GRUPO GACSI S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1131154.73, importe_modificado:1131154.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718019 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:80796.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CHICHAYOTLA MUNICIPIO DE CALNALI - 84154 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 84154 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:COLONIA , 00000 SAN ANDRÉS (SAN ANDRÉS CHICHAYOTLA), CALNALI HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.56435721, lat:20.9268553}} | 44075 | 44196 | 80796.77 | 80796.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0407/2020, contratista:GRUPO GACSI S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1131154.73, importe_modificado:1131154.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719406 | Proyecto de inversión | 166652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166652.46, modificado:165752.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN MUNICIPIO DE TIZAYUCA - 106274 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 106274 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO , 00000 EL CARMEN, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.9568306, lat:19.88242955}} | 44075 | 44196 | 165752 | 165752 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1719406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718028 | Proyecto de inversión | 333304.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333304.92, modificado:319990.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL ARENAL MUNICIPIO DE EL ARENAL - 84290 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 84290 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 OJO DE AGUA SAN JOSÉ TEPENENE, EL ARENAL HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.90896018, lat:20.22869118}} | 44075 | 44196 | 319990.23 | 319990.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0401/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6319807.02, importe_modificado:6319807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1718028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301713823 | Proyecto de inversión | 38588478.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.858847897E7, modificado:3.716128665E7}} | Rehabilitación de carreteras estatales, tramos diversos de la región Actopan | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00203 | N | 0 | 0 | 2665018 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.45, meta_modificada:13.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Blvd. del Minero 1120, Parque de Poblamiento, 42032 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.76879573, lat:20.1247907}} | 44019 | 44196 | 37161286.65 | 37161286.65 | 34429739.51 | 34429739.51 | 34429739.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301713825 | Proyecto de inversión | 32165465.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.21654653E7, modificado:3.182891198E7}} | Reconstrucción de diversos caminos rurales en la Región Otomí Tepehua en el municipio de San Bartolo Tutotepec | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00233 | N | 0 | 0 | 18137 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Calle Benito Juárez 3, Centro, Hgo., México, lon:-98.20146561, lat:20.39905965}} | 44057 | 44196 | 31828911.98 | 31828911.98 | 31049136.72 | 31049136.72 | 31049136.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301713826 | Proyecto de inversión | 16358436.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.635843664E7, modificado:1.633556E7}} | Reconstrucción de diversos caminos rurales en la Región Huejutla | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00234 | N | 0 | 0 | 122905 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Yucatán 165, 5 de Mayo, 43000 Huejutla, Hgo., México, lon:-98.41518402, lat:21.13982809}} | 44057 | 44196 | 16335560 | 16335560 | 16335560 | 16335560 | 16335560 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301713828 | Proyecto de inversión | 40589753.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.058975384E7, modificado:4.043957176E7}} | Reconstrucciones de diversos caminos rurales en la Región Otomí Tepehua en los municipios de Huehuetla y Tenango de Doria | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00235 | N | 0 | 0 | 29000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Blvd. Felipe Ángeles 100, Venta Prieta, 42083 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.77022266, lat:20.09180563}} | 44057 | 44196 | 40439571.76 | 40439571.76 | 39652357.81 | 39652357.81 | 39652357.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:6.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301713829 | Proyecto de inversión | 41459247.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.145924783E7, modificado:4.050478451E7}} | Rehabilitación de carreteras estatales, tramos diversos de la Región Pachuca | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00236 | N | 0 | 0 | 275843 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.46, meta_modificada:8.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Blvd. del Minero 1120, Parque de Poblamiento, 42032 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.76873136, lat:20.12476048}} | 44057 | 44196 | 40504784.51 | 40504784.51 | 39841089.55 | 39841089.55 | 39841089.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301713835 | Proyecto de inversión | 17685959.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.768595966E7, modificado:1.742508755E7}} | Reconstrucciones de diversos caminos rurales en los municipios de San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00294 | N | 0 | 0 | 35343 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.05, meta_modificada:24.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Blvd. del Minero 1120, Parque de Poblamiento, 42032 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.76876354, lat:20.12477055}} | 44083 | 44196 | 17425087.55 | 17425087.55 | 16966349.9 | 16966349.9 | 16966349.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716372 | Proyecto de inversión | 106046.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106046.74, modificado:106046.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN AGUA BLANCA DE ITURBIDE LOCALIDAD EJIDO DE LOMA ANCHA - 53508 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53508 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:EJIDO , 43468 EJIDO DE LOMA ANCHA, AGUA BLANCA DE ITURBIDE HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.42890286, lat:20.32985821}} | 44044 | 44196 | 106046.74 | 102865.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-034, contratista:CARLOS ALBERTO PÉREZ MORA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:720057.02, importe_modificado:720057.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716373 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN CHAPULHUACÁN LOCALIDAD ZACATE GRANDE - 53517 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53517 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:48, direccion:RANCHERIA ZACATE GRANDE, 42291 ZACATE GRANDE, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.00325189, lat:21.11583171}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 52688.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-082, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:158064.98, importe_modificado:158064.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716375 | Proyecto de inversión | 99920.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.98, modificado:99920.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN CHAPANTONGO LOCALIDAD TENERÍA ASENTAMIENTO TENERÍA - 53528 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53528 | S | 0 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:RANCHERIA TENERÍA, 42906 TENERÍA, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.3972875, lat:20.31203774}} | 44044 | 44196 | 99920.98 | 99840.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-036, contratista:RODOLFO SOTO AMADOR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:948481.8, importe_modificado:948481.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716376 | Proyecto de inversión | 106046.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106046.74, modificado:106046.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN AGUA BLANCA DE ITURBIDE LOCALIDAD EL XÚCHITL - 53535 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53535 | S | 0 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:RANCHERIA , 43472 EL XÚCHITL, AGUA BLANCA DE ITURBIDE HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.31061521, lat:20.4015017}} | 44044 | 44196 | 106046.74 | 102865.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-034, contratista:CARLOS ALBERTO PÉREZ MORA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:720057.02, importe_modificado:720057.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716377 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ACAXOCHITLÁN LOCALIDAD TLACPAC ASENTAMIENTO TLACPAC - 53545 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:BARRIO TLACPAC, 43730 TLACPAC, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL, lon:-98.21650684, lat:20.14894201}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 51448.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-032, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:823174.33, importe_modificado:823174.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716378 | Proyecto de inversión | 371163.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371163.59, modificado:371163.59}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HUAUTLA LOCALIDAD COATZONCO ASENTAMIENTO COATZONCO - 53546 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53546 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:RANCHERIA COATZONCO, 43050 COATZONCO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.30173824, lat:20.98892136}} | 44044 | 44196 | 371163.59 | 369134.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-081, contratista:ANTONIO DEL ÁNGEL SANTIAGO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:369134.75, importe_modificado:369134.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716393 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN AGUA BLANCA DE ITURBIDE LOCALIDAD ROSA DE CASTILLA ASENTAMIENTO ROSA DE CASTILLA - 54084 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54084 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:EJIDO ROSA DE CASTILLA, 43468 ROSA DE CASTILLA, AGUA BLANCA DE ITURBIDE HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.41267078, lat:20.35740462}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 51432.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-034, contratista:CARLOS ALBERTO PÉREZ MORA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:720057.02, importe_modificado:720057.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716394 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ACAXOCHITLÁN LOCALIDAD TLATZINTLA ASENTAMIENTO TLATZINTLA - 54089 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54089 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, direccion:COLONIA TLATZINTLA, 43723 TLATZINTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE ROJO GOMEZ Y , TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL, lon:-98.19413706, lat:20.15691248}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 257241.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-032, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:823174.33, importe_modificado:823174.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716397 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HUAZALINGO LOCALIDAD HUAZALINGO - 54147 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54147 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COLONIA HUAZALINGO CENTRO, 43070 HUAZALINGO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE CALLE GENERAL CRAVIOTO Y CALLE MATAMOROS, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.50775924, lat:20.98031557}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 52117.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-058, contratista:JOSÉ LÁZARO LÓPEZ ALARCÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1980469.09, importe_modificado:1980469.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716399 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HUAZALINGO LOCALIDAD PILCHIATIPA ASENTAMIENTO PILCHIATIPA - 54202 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54202 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:RANCHERIA PILCHIATIPA, 43075 PILCHIATIPA, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.46877513, lat:21.03389217}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 52117.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-058, contratista:JOSÉ LÁZARO LÓPEZ ALARCÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1980469.09, importe_modificado:1980469.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716400 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN YAHUALICA LOCALIDAD HUEXOAPA - 54211 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54211 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:30, direccion:RANCHERIA , 43086 HUEXOAPA, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.43813499, lat:20.86454027}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 263244.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-074, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS FIAGU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1105625.24, importe_modificado:1105625.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716401 | Proyecto de inversión | 1166514.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166514.14, modificado:1166514.14}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HUAZALINGO LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 54245 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54245 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 43070 SAN FRANCISCO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.48632692, lat:21.01928454}} | 44044 | 44196 | 1166514.14 | 1146587.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-058, contratista:JOSÉ LÁZARO LÓPEZ ALARCÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1980469.09, importe_modificado:1980469.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716402 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ACAXOCHITLÁN LOCALIDAD ZACACUAUTLA ASENTAMIENTO ZACACUAUTLA - 54263 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54263 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:PUEBLO ZACACUAUTLA, 43721 ZACACUAUTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.22908322, lat:20.21532689}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 51448.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-032, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:823174.33, importe_modificado:823174.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716404 | Proyecto de inversión | 212093.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212093.48, modificado:212093.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HUEHUETLA LOCALIDAD HUEHUETLA ASENTAMIENTO HUEHUETLA CENTRO - 54268 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54268 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA HUEHUETLA CENTRO, 43420 HUEHUETLA, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE OCAMPO TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO , lon:-98.07848908, lat:20.45978988}} | 44044 | 44196 | 212093.48 | 211659.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-060, contratista:LÁZARO MÁRQUEZ RÍOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1322871.02, importe_modificado:1322871.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716405 | Proyecto de inversión | 199841.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199841.96, modificado:199841.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HUICHAPAN LOCALIDAD SAN JOSÉ ATLÁN - 54281 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54281 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:COLONIA , 42416 SAN JOSÉ ATLÁN, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL, lon:-99.68225614, lat:20.34181525}} | 44044 | 44196 | 199841.96 | 198758.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-080, contratista:MARIBELL GARCÍA CERVANTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:397516.42, importe_modificado:397516.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716407 | Proyecto de inversión | 159070.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159070.11, modificado:159070.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HUAZALINGO LOCALIDAD SAN JUAN ASENTAMIENTO SAN JUAN - 54296 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54296 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:PUEBLO SAN JUAN, 43076 SAN JUAN, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.50440203, lat:20.9889763}} | 44044 | 44196 | 159070.11 | 156352.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-058, contratista:JOSÉ LÁZARO LÓPEZ ALARCÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1980469.09, importe_modificado:1980469.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717127 | Proyecto de inversión | 265120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265120.0, modificado:263757.51}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE EJIDO CALABAZAS EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE - 64693 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 64693 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:EJIDO CALABAZAS, 43468 EJIDO DE CALABAZAS, AGUA BLANCA DE ITURBIDE HIDALGO ENTRE Y , EL EJIDO DE CALABAZAS COLINDA AL NORTE CON LA COMUNIDAD DE LOS CUBES AL SUR CON LA COMUNIDAD DE EJIDO DE AGUA BLANCA CERRO ALTO AL ESTE C, lon:-98.39971458, lat:20.33539679}} | 44058 | 44196 | 263757.51 | 263757.51 | 79127.25 | 79127.25 | 79127.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-012, contratista:Constructora López y Alarcón S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1160533.04, importe_modificado:1160533.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1717127/proyecto_INICIO, 1717127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717128 | Proyecto de inversión | 482755 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482755.0, modificado:469832.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE EL LINDERO EN EL MUNICIPIO DE HUAHUTLA - 64701 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 64701 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:27, direccion:EJIDO EL LINDERO, 43051 EL LINDERO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL LINDERO EN EL MUNICIPIO DE HUAUTLA, COLINDA AL NORTE CON ESTADO DE VERACRUZ, AL ESTE CON CATORCE DE MAYO, AL SUR CON TEPETZINTLA, Y AL OESTE , lon:-98.1780558, lat:21.08694578}} | 44058 | 44196 | 469832.47 | 469832.47 | 140949.74 | 140949.74 | 140949.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-029, contratista:David Zúñiga Hernández, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:469832.47, importe_modificado:469832.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1717128/proyecto_PROCESO, 1717128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717134 | Proyecto de inversión | 371168 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371168.0, modificado:369260.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE EL XUCHITL EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE - 64844 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 64844 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:RANCHERIA EL XÚCHITL, 43472 EL XÚCHITL, AGUA BLANCA DE ITURBIDE HIDALGO ENTRE Y , EL XUCHITL COLINDA AL NORTE CON EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL SUR CON LA COMUNIDAD DE SAN CORNELIO AL ESTE CON EL MUNICIPIO DE SA, lon:-98.31088067, lat:20.40149276}} | 44058 | 44196 | 369260.51 | 369260.51 | 110778.16 | 110778.16 | 110778.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-012, contratista:Constructora López y Alarcón S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1160533.04, importe_modificado:1160533.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.1}} | {1717134/proyecto_PROCESO, 1717134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717141 | Proyecto de inversión | 265120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265120.0, modificado:256877.56}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE HUATEPANGO EN EL MUNICIPIO DE CHAPULHUCAN - 64889 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 64889 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:RANCHERIA HUATEPANGO, 42282 HUATEPANGO, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUATEPANGO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN AL NORTE COLINDA CON LA LOCALIDAD DE PUERTO EL AMOLAR AL SUR Y ESTE CON EL MUNICIPI, lon:-98.89374476, lat:21.09931398}} | 44058 | 44196 | 256877.56 | 256877.56 | 159728.84 | 159728.84 | 159728.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-021, contratista:Francisco Rivera Islas, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1027510.24, importe_modificado:1027510.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.11}} | {1717141/proyecto_INICIO, 1717141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717142 | Proyecto de inversión | 265120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265120.0, modificado:263757.51}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SAN CORNELIO EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE - 64901 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 64901 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:RANCHERIA SAN CORNELIO, 43472 SAN CORNELIO, AGUA BLANCA DE ITURBIDE HIDALGO ENTRE Y , SAN CORNELIO COLINDA AL NORTE CON LA COMUNIDAD DEL XUCHITL AL SUR CON EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL ESTE CON CON EL MUNICIPIO, lon:-98.31637882, lat:20.38598762}} | 44058 | 44196 | 263757.51 | 263757.51 | 79127.25 | 79127.25 | 79127.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-012, contratista:Constructora López y Alarcón S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1160533.04, importe_modificado:1160533.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1717142/proyecto_PROCESO, 1717142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717145 | Proyecto de inversión | 265120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265120.0, modificado:263757.51}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE CHICHICAXTLE EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE - 64963 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 64963 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:RANCHERIA CHICHICAXTLE, 43468 CHICHICAXTLE, AGUA BLANCA DE ITURBIDE HIDALGO ENTRE Y , CHICHICAXTLE COLINDA AL NORTE CON LA COMUNIDAD DE POTRERO DE MONROY AL SUR CON LA COMUNIDAD DE CALABAZAS SEGUNDA SECCION AL ESTE CON SAN, lon:-98.37497996, lat:20.36951909}} | 44058 | 44196 | 263757.51 | 263757.51 | 79127.25 | 79127.25 | 79127.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-012, contratista:Constructora López y Alarcón S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1160533.04, importe_modificado:1160533.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1717145/proyecto_PROCESO, 1717145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717740 | Proyecto de inversión | 1083240.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083240.98, modificado:1038702.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN CIUDAD SAHAGÚN MMUNICIPIO DE TEPEAPULCO - 81222 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81222 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:COLONIA , 00000 FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN (CIUDAD SAHAGÚN), TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.56714243, lat:19.7561015}} | 44075 | 44196 | 1038702.42 | 1038702.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0402/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7270916.91, importe_modificado:7270916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.3}} | {1717740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717744 | Proyecto de inversión | 166652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166652.46, modificado:159998.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA SANTIAGO TEPEPA MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN - 81247 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81247 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:BARRIO , 00000 TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.18089824, lat:20.13083825}} | 44075 | 44196 | 159998.9 | 159998.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0406/2020, contratista:KRUSZEC, S DE R.L. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1599989.08, importe_modificado:1599989.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1717744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717752 | Proyecto de inversión | 166652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166652.46, modificado:159998.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA SANTIAGO TEPEPA MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN - 81314 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81314 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:BARRIO , 00000 TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.16444047, lat:20.13487385}} | 44075 | 44196 | 159998.9 | 159998.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0406/2020, contratista:KRUSZEC, S DE R.L. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1599989.08, importe_modificado:1599989.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1717752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301713840 | Proyecto de inversión | 17493624.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.749362417E7, modificado:1.701136778E7}} | Construcción del sistema integral de agua potable, para beneficiar a las localidades de Aguas blancas y Las Piletas, en el municipio de Zimapán | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FNREG-00202 | N | 0 | 0 | 384 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.44, meta_modificada:79.44}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15203.87, meta_modificada:15203.87}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.41687107, lat:20.65876728}} | 44019 | 44196 | 17011367.78 | 17011367.78 | 16837847.47 | 16837847.47 | 16837847.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF-2020-LP-FONREGION-SOPOT-AP-003, contratista:LAIM, S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1.701136778E7, importe_modificado:1.701136778E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.62}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15048.79}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:104.92}} | {1713840/proyecto_PROCESO, 1713840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El recurso fue autorizado y ministrado en el ciclo 2020, pero debido a consulta con la dependencia responsable del ramo 23 se debe capturar con el ciclo 2019, por lo que por indicación de de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas Públicas para el siguiente trimestre se realizará la modificación del ciclo a 2019., trimestre:4.0, usuario:juliocsantosj, fecha:2021-01-20}} | {obs1: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301713665 | Proyecto de inversión | 4404460.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4404460.04, modificado:4272371.71}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARÍA AMAJAC, ETAPA SEIS DE SEIS, LOCALIDAD SANTA MARIA AMAJAC, MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00250 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11416.3, meta_modificada:11416.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:43300 Atotonilco el Grande, Hgo., México, lon:-98.6628089, lat:20.2859721}} | 44069 | 44196 | 4272371.71 | 4272371.71 | 2443788.35 | 2443788.35 | 2443788.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6530.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica $88,089.20; Pagado al 31/12/2020 $0.00, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-19}} | {obs1: {observación:revisar observación, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:revisar observación, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:revisar observación, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:revisar observación, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | HID200301716408 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN YAHUALICA LOCALIDAD MESA LARGA - 54324 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54324 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:12, direccion:PUEBLO , 43087 MESA LARGA, YAHUALICA HIDALGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE HIDALGO TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.41352945, lat:20.94272533}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 263244.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-074, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS FIAGU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1105625.24, importe_modificado:1105625.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716409 | Proyecto de inversión | 212093.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212093.48, modificado:212093.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN JACALA DE LEDEZMA LOCALIDAD COMATITLÁN ASENTAMIENTO COMATITLÁN - 54342 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54342 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:44, direccion:RANCHERIA COMATITLÁN, 42210 COMATITLÁN, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.08646312, lat:20.84427399}} | 44044 | 44196 | 212093.48 | 205745.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-039, contratista:MAYO HR,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1645962.76, importe_modificado:1645962.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716410 | Proyecto de inversión | 106046.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106046.74, modificado:106046.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HUAZALINGO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 54343 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54343 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:25, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 43077 SAN PEDRO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.52402408, lat:20.95235272}} | 44044 | 44196 | 106046.74 | 104235.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-058, contratista:JOSÉ LÁZARO LÓPEZ ALARCÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1980469.09, importe_modificado:1980469.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716411 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HUAZALINGO LOCALIDAD SANTA MARÍA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 54356 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54356 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:26, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA, 43076 SANTA MARÍA, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.46837182, lat:20.99842527}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 260588.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-058, contratista:JOSÉ LÁZARO LÓPEZ ALARCÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1980469.09, importe_modificado:1980469.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716413 | Proyecto de inversión | 199841.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199841.96, modificado:199841.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HUICHAPAN LOCALIDAD TLAXCALILLA - 54366 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54366 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:29, direccion:PUEBLO , 42420 TLAXCALILLA, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, CALLE RIO CARRIZAL TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNIC, lon:-99.81150591, lat:20.383062}} | 44044 | 44196 | 199841.96 | 198758.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-080, contratista:MARIBELL GARCÍA CERVANTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:397516.42, importe_modificado:397516.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716414 | Proyecto de inversión | 106046.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106046.74, modificado:106046.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HUAZALINGO LOCALIDAD SANTO TOMÁS CUAXAHUAL ASENTAMIENTO SANTO TOMÁS CUAXAHUAL - 54376 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54376 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:27, direccion:PUEBLO SANTO TOMÁS (CUAXAHUAL), 43076 SANTO TOMÁS (CUAXAHUAL), HUAZALINGO HIDALGO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE E. ZAPATA, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGA, lon:-98.45252153, lat:20.98700829}} | 44044 | 44196 | 106046.74 | 104235.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-058, contratista:JOSÉ LÁZARO LÓPEZ ALARCÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1980469.09, importe_modificado:1980469.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716415 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN YAHUALICA LOCALIDAD OLMA - 54398 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54398 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:15, direccion:RANCHERIA , 43086 OLMA, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.38708348, lat:20.93342176}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 263244.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-074, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS FIAGU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1105625.24, importe_modificado:1105625.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716416 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HUEHUETLA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL GRANDE ASENTAMIENTO SAN ANTONIO EL GRANDE - 54401 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54401 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO EL GRANDE, 43427 SAN ANTONIO EL GRANDE, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.0349129, lat:20.45683217}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 264574.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-060, contratista:LÁZARO MÁRQUEZ RÍOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1322871.02, importe_modificado:1322871.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716417 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HUAZALINGO LOCALIDAD TLATZONCO ASENTAMIENTO TLATZONCO - 54402 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54402 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:40, direccion:RANCHERIA TLATZONCO, 43072 TLATZONCO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.47098125, lat:20.96480989}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 52117.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-058, contratista:JOSÉ LÁZARO LÓPEZ ALARCÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1980469.09, importe_modificado:1980469.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716418 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN JACALA DE LEDEZMA LOCALIDAD EL AGUAJE ASENTAMIENTO EL AGUAJE - 54403 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54403 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:63, direccion:COLONIA EL AGUAJE, 42200 EL AGUAJE, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.18800619, lat:20.99874025}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 51436.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-039, contratista:MAYO HR,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1645962.76, importe_modificado:1645962.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716419 | Proyecto de inversión | 212093.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212093.48, modificado:212093.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA MISIÓN LOCALIDAD ÁLAMO DE RANCHO VIEJO - 54411 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54411 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:RANCHERIA , 42264 ÁLAMO DE RANCHO VIEJO, LA MISIÓN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.08843334, lat:21.09577119}} | 44044 | 44196 | 212093.48 | 205636.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-041, contratista:CONSTRUCTORA MUÑÓZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:719726.19, importe_modificado:719726.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716420 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HUAZALINGO LOCALIDAD TZAPOTITLA ASENTAMIENTO TZAPOTITLA - 54449 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54449 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:43, direccion:RANCHERIA TZAPOTITLA, 43076 TZAPOTITLA, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.48186029, lat:20.97940523}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 52117.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-058, contratista:JOSÉ LÁZARO LÓPEZ ALARCÓN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1980469.09, importe_modificado:1980469.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716421 | Proyecto de inversión | 424186.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424186.96, modificado:424186.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HUEHUETLA LOCALIDAD SAN LORENZO ACHIOTEPEC ASENTAMIENTO SAN LORENZO ACHIOTEPEC - 54451 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54451 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN LORENZO ACHIOTEPEC, 43430 SAN LORENZO ACHIOTEPEC, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CALLE AGUA BLANCA Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.06851869, lat:20.59773936}} | 44044 | 44196 | 424186.96 | 423318.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-060, contratista:LÁZARO MÁRQUEZ RÍOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1322871.02, importe_modificado:1322871.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716422 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN YAHUALICA LOCALIDAD TEPETITLA - 54452 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54452 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:21, direccion:RANCHERIA , 43089 TEPETITLA, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.38433268, lat:20.96153994}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 52648.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-074, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS FIAGU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1105625.24, importe_modificado:1105625.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716423 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA MISIÓN LOCALIDAD EL NARANJO - 54463 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54463 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:37, direccion:RANCHERIA , 42274 EL NARANJO, LA MISIÓN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.00441732, lat:21.02074762}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 257045.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-041, contratista:CONSTRUCTORA MUÑÓZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:719726.19, importe_modificado:719726.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716424 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LOLOTLA LOCALIDAD CHALMA - 54471 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54471 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:13, direccion:PUEBLO CHALMA, 43142 CHALMA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CAMINO PORFIRIO DIAZ Y CAMINO BENITO JUAREZ, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.69195857, lat:20.87599215}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 264049.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-062, contratista:GALTI GRUPO CONSTRUCTOR DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1109009.32, importe_modificado:1109009.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716425 | Proyecto de inversión | 424186.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424186.96, modificado:424186.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HUEHUETLA LOCALIDAD SANTA ÚRSULA ASENTAMIENTO SANTA ÚRSULA - 54482 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54482 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:41, direccion:PUEBLO SANTA ÚRSULA, 43426 SANTA ÚRSULA, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.10580352, lat:20.41976262}} | 44044 | 44196 | 424186.96 | 423318.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-060, contratista:LÁZARO MÁRQUEZ RÍOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1322871.02, importe_modificado:1322871.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716427 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA MISIÓN LOCALIDAD LOS CASTROS - 54497 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54497 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:87, direccion:RANCHERIA , 42262 LOS CASTROS, LA MISIÓN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.09950569, lat:21.10448816}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 257045.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-041, contratista:CONSTRUCTORA MUÑÓZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:719726.19, importe_modificado:719726.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716428 | Proyecto de inversión | 212093.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212093.48, modificado:212093.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN XOCHIATIPAN LOCALIDAD ATLAJCO - 54498 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54498 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:7, direccion:RANCHERIA , 43099 ATLAJCO, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.2929694, lat:20.88770215}} | 44044 | 44196 | 212093.48 | 210663.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-072, contratista:ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1579974.62, importe_modificado:1579974.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716429 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN JACALA DE LEDEZMA LOCALIDAD EL CALVARIO ASENTAMIENTO EL CALVARIO - 54512 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54512 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:53, direccion:COLONIA EL CALVARIO, 42200 EL CALVARIO, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.19173216, lat:21.01722672}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 51436.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-039, contratista:MAYO HR,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1645962.76, importe_modificado:1645962.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716430 | Proyecto de inversión | 318140.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318140.22, modificado:318140.22}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LOLOTLA LOCALIDAD CHICONCOAC ASENTAMIENTO CHICONCOAC - 54514 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54514 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:15, direccion:PUEBLO CHICONCOAC, 43145 CHICONCOAC, LOLOTLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.73692643, lat:20.98189093}} | 44044 | 44196 | 318140.22 | 316859.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-062, contratista:GALTI GRUPO CONSTRUCTOR DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1109009.32, importe_modificado:1109009.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716431 | Proyecto de inversión | 159070.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159070.11, modificado:159070.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN METZTITLÁN LOCALIDAD ITZTAYATLA ASENTAMIENTO ITZTAYATLA - 54526 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54526 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:19, direccion:PUEBLO ITZTAYATLA, 43362 ITZTAYATLA, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL, lon:-98.75250845, lat:20.62961639}} | 44044 | 44196 | 159070.11 | 154308.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-043, contratista:MAYO HR,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1028723.66, importe_modificado:1028723.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716476 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN JACALA DE LEDEZMA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 54925 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54925 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:34, direccion:RANCHERIA SANTO DOMINGO, 42211 SANTO DOMINGO, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.10014294, lat:20.83402755}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 257181.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-039, contratista:MAYO HR,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1645962.76, importe_modificado:1645962.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717147 | Proyecto de inversión | 965510 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965510.0, modificado:956987.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO - 64989 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 64989 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN ILDEFONSO, 42860 SAN ILDEFONSO, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, COLINDA AL NORTE CON EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, AL ESTE, lon:-99.36197681, lat:19.89775237}} | 44058 | 44196 | 956987.15 | 956987.15 | 575078.21 | 575078.21 | 575078.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-002, contratista:CPP Edificación S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:956987.15, importe_modificado:956987.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1717147/proyecto_PROCESO, 1717147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717148 | Proyecto de inversión | 265120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265120.0, modificado:256877.56}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE EL CHINILLAR EN EL MUNICIPIO DE CHAPULHUCÁN - 64993 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 64993 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:73, direccion:RANCHERIA EL CHINILLAR, 42294 EL CHINILLAR, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL CHINILLAR SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHAPULGUACAN Y COLINDA LA NORTE CON LA LOMA AL SUR CON SAUCILLO AGUA NUEVA AL ESTE CON LA , lon:-98.9847118, lat:21.09471233}} | 44058 | 44196 | 256877.56 | 256877.56 | 159728.84 | 159728.84 | 159728.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-021, contratista:Francisco Rivera Islas, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1027510.24, importe_modificado:1027510.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.11}} | {1717148/proyecto_INICIO, 1717148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717149 | Proyecto de inversión | 2014912 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014912.0, modificado:1972555.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE XOXOLPA EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA - 65003 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 65003 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:25, direccion:PUEBLO XOXOLPA, 43086 XOXOLPA, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , XOXOLPA COLINDA AL NORTE CON LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS AL SUR CON LA COMUNIDAD DE AGUACATITLA AL ESTE CON SANTA TERESA Y AL OESTE CON A YATIPAN, lon:-98.42328459, lat:20.87518201}} | 44058 | 44196 | 1972555.32 | 1972555.32 | 1020657.71 | 1020657.71 | 1020657.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-024, contratista:Rogier Mauricio Austria Márquez, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2491648.83, importe_modificado:2491648.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.66}} | {1717149/proyecto_PROCESO, 1717149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717152 | Proyecto de inversión | 530240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530240.0, modificado:513755.12}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE NEBLINAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPULHUCAN - 65028 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 65028 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:RANCHERIA NEBLINAS, 42290 NEBLINAS, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NEBLINAS SE UBICA EN EL MUNCIPIO DE CHAPULHUACAN Y COLINDA CON LAS SIGUIENTES LOCALIDADES AL NORTE CON LA ESCONDIDA AL SUR Y AL ESTE CON NA, lon:-98.9236349, lat:21.11603723}} | 44058 | 44196 | 513755.12 | 513755.12 | 319457.66 | 319457.66 | 319457.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-021, contratista:Francisco Rivera Islas, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1027510.24, importe_modificado:1027510.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.22}} | {1717152/proyecto_PROCESO, 1717152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717154 | Proyecto de inversión | 530240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530240.0, modificado:519093.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPÁN EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA - 65044 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 65044 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:27, direccion:PUEBLO ZOQUITIPÁN, 43086 ZOQUITIPÁN, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , ZOQUITIPAN COLINDA AL NORTE CON LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA AL SUR CON LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS AL ESTE CON HUITZNOPALAY AL OESTE CON PAPATLATLA, lon:-98.43229166, lat:20.90759774}} | 44058 | 44196 | 519093.51 | 519093.51 | 268594.13 | 268594.13 | 268594.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-024, contratista:Rogier Mauricio Austria Márquez, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2491648.83, importe_modificado:2491648.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.17}} | {1717154/proyecto_PROCESO, 1717154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717157 | Proyecto de inversión | 265120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265120.0, modificado:258886.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORE BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE PEZMATLÁN EN EL MUNICIPIO DE CALNALI - 65091 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 65091 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:RANCHERIA PEZMATLÁN, 43240 PEZMATLÁN, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , PEZMATLAN COLINDA AL NORTE CON LA COMUNIDAD DE PEZMATEPI AL SUR CON LA COMUNIDAD DE AHUAMOLOS AL ESTE CON XACALCO Y AL OESTE CON EUSTOQUIOHERNANDEZHERNANDEZ, lon:-98.54263032, lat:20.89464218}} | 44058 | 44196 | 258886.8 | 258886.8 | 77666.04 | 77666.04 | 77666.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-022, contratista:Laura Flores Méndez, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:517773.61, importe_modificado:517773.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1717157/proyecto_PROCESO, 1717157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717158 | Proyecto de inversión | 386204 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386204.0, modificado:384980.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE CARDONAL - 65092 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 65092 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:87, direccion:RANCHERIA CERRO BLANCO (EL FRAILE), 42374 CERRO BLANCO (EL FRAILE), CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE CARDONAL, COLINDA AL NORTE CON MANZANA DEL CUBO, AL ESTE CON EL CUBO, AL SUR CO, lon:-99.06987293, lat:20.6000939}} | 44058 | 44196 | 384980.43 | 384980.43 | 248589.87 | 248589.87 | 248589.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-006, contratista:CPP Edificación S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:769960.86, importe_modificado:769960.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.58}} | {1717158/proyecto_PROCESO, 1717158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717159 | Proyecto de inversión | 265120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265120.0, modificado:264635.65}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE PACULA - 65109 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 65109 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:20, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO, 42251 SAN FRANCISCO, PACULA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PERTENECE AL MUNICIPIO DE PACULA Y COLINDA CON LAS SIGUIENTES LOCALIDADES AL NORTE CON MIXQUIAHUALES AL SUR CON LA MESA A, lon:-99.35854502, lat:20.97847746}} | 44058 | 44196 | 264635.65 | 264635.65 | 196261.19 | 196261.19 | 196261.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-013, contratista:Constructora la Biznaga S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2328793.76, importe_modificado:2328793.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.71}} | {1717159/proyecto_PROCESO, 1717159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717162 | Proyecto de inversión | 265120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265120.0, modificado:258886.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE TOSTLAMANTLA EN EL MUNICIPIO DE CALNALI - 65160 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 65160 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:PUEBLO TOSTLAMANTLA, 43232 TOSTLAMANTLA, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , TOSTLAMANTLA COLINDA AL NORTE CON LA COMUNIDAD DE TECUEYACA AL SUR CON LA COMUNIDAD DE TONALACO AL ESTE CON XOCHIMILCO Y AL OESTE CON COHUACATL, lon:-98.62444686, lat:20.91756362}} | 44058 | 44196 | 258886.81 | 258886.81 | 77666.04 | 77666.04 | 77666.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-022, contratista:Laura Flores Méndez, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:517773.61, importe_modificado:517773.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1717162/proyecto_PROCESO, 1717162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717163 | Proyecto de inversión | 265120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265120.0, modificado:264635.65}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE EL FRAILE EN EL MUNICIPIO DE PACULA - 65184 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 65184 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:7, direccion:RANCHERIA EL FRAILE, 42257 EL FRAILE, PACULA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL FRAILE PERTENECE AL MUNICIPIO DE PACULA COLINDA CON LAS SIGUIENTES LOCALIDADES LA NORTE CON LA MESA AL SUR CON EL BAILE AL ESTE CON MILPA VI, lon:-99.36811589, lat:20.94897518}} | 44058 | 44196 | 264635.65 | 264635.65 | 196261.19 | 196261.19 | 196261.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-013, contratista:Constructora la Biznaga S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2328793.76, importe_modificado:2328793.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.71}} | {1717163/proyecto_PROCESO, 1717163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717166 | Proyecto de inversión | 212096 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212096.0, modificado:207244.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORE BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE XILICO EN EL MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN - 65213 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 65213 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:27, direccion:RANCHERIA XILICO, 43092 XILICO, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , XILICO COLINDA AL NORTE CON LA COMUNIDAD DE NANAYATLA AL SUR CON OTLATZINTLA AL ESTE CON EL ESTADO DE VERACRUZ Y AL OESTE CON EL ZAPOTE, lon:-98.25319202, lat:20.79512087}} | 44058 | 44196 | 207244.89 | 207244.89 | 62173.47 | 62173.47 | 62173.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-027, contratista:Antonio del Ángel Santiago, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:466301.01, importe_modificado:466301.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.2}} | {1717166/proyecto_PROCESO, 1717166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717167 | Proyecto de inversión | 386204 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386204.0, modificado:384980.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE LA VEGA EN EL MUNICIPIO DE CARDONAL - 65226 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 65226 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:RANCHERIA LA VEGA, 42376 LA VEGA, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA VEGA EN EL MUNICIPIO DE CARDONAL, COLINDA AL NORTE CON LOS AMBROCIOS, AL ESTE CON EL SAUZ, AL SUR CON EL BINGU, Y AL OESTE CON MUNICIPIO DE IX, lon:-99.12861882, lat:20.5939151}} | 44058 | 44196 | 384980.43 | 384980.43 | 248589.88 | 248589.88 | 248589.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-006, contratista:CPP Edificación S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:769960.86, importe_modificado:769960.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.58}} | {1717167/proyecto_PROCESO, 1717167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717767 | Proyecto de inversión | 416631.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416631.15, modificado:415500.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA ANA HUEYTLALPAN MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO - 81437 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81437 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:COLONIA , 00000 SANTA ANA HUEYTLALPAN, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.3082859, lat:20.16872518}} | 44075 | 44196 | 415500.93 | 415500.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1717767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717768 | Proyecto de inversión | 583283.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583283.6, modificado:559982.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL BOXTHA MUNICIPIO DE ACTOPAN - 81438 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81438 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:BARRIO , 00000 EL BOXTHA, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.97856971, lat:20.25095059}} | 44075 | 44196 | 559982.9 | 559982.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0401/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6319807.02, importe_modificado:6319807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1717768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717773 | Proyecto de inversión | 583283.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583283.6, modificado:581701.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN GUILLERMO LA REFORMA MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA - 81459 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81459 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:COLONIA , 00000 SAN GUILLERMO LA REFORMA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.69345051, lat:20.1192199}} | 44075 | 44196 | 581701.3 | 581701.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1717773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717781 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:83100.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ZAPOTLAN DE ALLENDE MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO - 81489 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81489 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA COLOSIO COLONIA ZAPOTLAN DE ALLENDE, 43680 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE EMILIO BARRANCO PARDO Y CALLEJON SIN NOMBRE,, lon:-98.35355436, lat:20.07635876}} | 44075 | 44196 | 83100.18 | 83100.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1717781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717782 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:83100.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DOS CARLOS PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA - 81491 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81491 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:COLONIA , 00000 DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.69217821, lat:20.11813382}} | 44075 | 44196 | 83100.19 | 83100.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1717782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301716477 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC LOCALIDAD LA CUMBRE DE MURIDORES ASENTAMIENTO LA CUMBRE DE MURIDORES - 54934 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54934 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:22, direccion:RANCHERIA LA CUMBRE DE MURIDORES, 43448 LA CUMBRE DE MURIDORES, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.32317081, lat:20.34569145}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 264582.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-064, contratista:JAVIER SOTO CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1852075.05, importe_modificado:1852075.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716478 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD EL DURAZNITO - 54946 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54946 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:69, direccion:RANCHERIA , 43172 EL DURAZNITO, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.01714432, lat:20.93986864}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 50807.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-051, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:812920.2, importe_modificado:812920.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716500 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TENANGO DE DORIA LOCALIDAD EL MADHÓ - 55884 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 55884 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:50, direccion:RANCHERIA , 43487 EL MADHÓ, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.22877793, lat:20.35556229}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 52728.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-083, contratista:CONSTRUCTORA LÓPEZ Y ALARCÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:210914.63, importe_modificado:210914.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717169 | Proyecto de inversión | 265120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265120.0, modificado:264635.65}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE CANOAS EN EL MUNICIPIO DE PACULA - 65244 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 65244 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:6, direccion:RANCHERIA CANOAS, 42256 CANOAS, PACULA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CANOAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PACULA COLINDA CON LAS SIGUIENTES LOCALIDADES AL NORTE CON EL FRESNO AL SUROESTE CON SAUCILLO AL ESTE CON RANCHO, lon:-99.31929814, lat:20.95214315}} | 44058 | 44196 | 264635.65 | 264635.65 | 196261.19 | 196261.19 | 196261.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-013, contratista:Constructora la Biznaga S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2328793.76, importe_modificado:2328793.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.71}} | {1717169/proyecto_PROCESO, 1717169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717170 | Proyecto de inversión | 265120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265120.0, modificado:259056.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE EN EL MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN - 65262 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 65262 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:30, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTE, 43092 EL ZAPOTE, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , EL ZAPOTE COLINDA AL NORTE CON LA LOCALIDAD DE NANAYATLA AL SUR CON OTLATZINTLA ESTE CON ES ESTADO DE VERACRUZ Y AL OESTE CON ACANOA, lon:-98.26014135, lat:20.793554}} | 44057 | 44196 | 259056.12 | 259056.12 | 77716.83 | 77716.83 | 77716.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-027, contratista:Antonio del Ángel Santiago, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:466301.01, importe_modificado:466301.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1717170/proyecto_INICIO, 1717170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717174 | Proyecto de inversión | 482755 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482755.0, modificado:470156.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE CONGRESO EN EL MUNICIPIO DE HUAZALINGO - 65283 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 65283 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:50, direccion:RANCHERIA CONGRESO, 43078 CONGRESO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CONGRESO EN EL MUNICIPIO DE HUAZALINGO, COLINDA AL NORTE CON AHUATITLA, AL ESTE CON TEPEMAXAC, AL SUR CON COMALA, Y AL OESTE CON EL MUNICIPIO, lon:-98.49991982, lat:21.03242669}} | 44058 | 44196 | 470156.6 | 470156.6 | 141046.98 | 141046.98 | 141046.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-028, contratista:Laura Flores Méndez, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:470156.6, importe_modificado:470156.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1717174/proyecto_PROCESO, 1717174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717175 | Proyecto de inversión | 530240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530240.0, modificado:529271.32}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE JILIAPAN EN EL MUNICIPIO DE PACULA - 65293 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 65293 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:PUEBLO JILIAPAN, 42250 JILIAPAN, PACULA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JILIAPAN DEL MUNICIPIO DE PACULA COLINDA CON LAS SIGUIENTES LOCALIDADES AL NORTE CON MIXQUIAHUALES AL SUR CON EL FRESNO AL ESTE CON POTRERILLOS Y AL, lon:-99.34329236, lat:20.97738427}} | 44058 | 44196 | 529271.32 | 529271.32 | 392522.39 | 392522.39 | 392522.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-013, contratista:Constructora la Biznaga S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2328793.76, importe_modificado:2328793.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.42}} | {1717175/proyecto_PROCESO, 1717175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717785 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:79997.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL BOXTHA MUNICIPIO DE ACTOPAN - 81497 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81497 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE ARBOLEADA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO EL BOXTHA, 42613 EL BOXTHA, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE MIXQUITOTE Y CALLE LA HIGUERA,, lon:-98.96643195, lat:20.25814893}} | 44075 | 44196 | 79997.56 | 79997.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0401/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6319807.02, importe_modificado:6319807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1717785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717812 | Proyecto de inversión | 333304.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333304.92, modificado:330920.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD COLONIA TEÑHE MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ - 81620 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81620 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:COLONIA , 00000 COLONIA TEÑHE, MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.17872503, lat:20.19413285}} | 44075 | 44196 | 330920.62 | 330920.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0403/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5625650.49, importe_modificado:5625650.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1717812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717813 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:79900.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EPAZOYUCAN CENTRO MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN - 81621 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81621 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO BARRIO EPAZOYUCAN CENTRO, 43580 EPAZOYUCAN, EPAZOYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y ,, lon:-98.64394708, lat:20.01329099}} | 44075 | 44196 | 79900.19 | 79900.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0402/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7270916.91, importe_modificado:7270916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1717813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301716432 | Proyecto de inversión | 349723.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349723.43, modificado:349723.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN MINERAL DEL CHICO LOCALIDAD CARBONERAS - 54552 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54552 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:PUEBLO , 42124 CARBONERAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL, lon:-98.6951653, lat:20.21409139}} | 44044 | 44196 | 349723.43 | 339232.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-045, contratista:MARIBELL GARCÍA CERVANTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:920773.12, importe_modificado:920773.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716433 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LOLOTLA LOCALIDAD HUITZNOPALA ASENTAMIENTO HUITZNOPALA - 54571 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54571 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:PUEBLO HUITZNOPALA, 43144 HUITZNOPALA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA HIDALGO TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL, lon:-98.75204543, lat:20.92286525}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 264049.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-062, contratista:GALTI GRUPO CONSTRUCTOR DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1109009.32, importe_modificado:1109009.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716434 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN JACALA DE LEDEZMA LOCALIDAD EL PINALITO ASENTAMIENTO EL PINALITO - 54593 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54593 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL PINALITO, 42201 EL PINALITO, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE CAMINO NOGALES Y CAMINO DURAZNOS, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.16451932, lat:21.0224905}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 51436.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-039, contratista:MAYO HR,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1645962.76, importe_modificado:1645962.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716435 | Proyecto de inversión | 299762.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299762.94, modificado:299762.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN MINERAL DEL CHICO LOCALIDAD CEBADAS - 54594 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54594 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:RANCHERIA , 42124 CEBADAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.7244323, lat:20.24025543}} | 44044 | 44196 | 299762.94 | 290770.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-045, contratista:MARIBELL GARCÍA CERVANTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:920773.12, importe_modificado:920773.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716436 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN XOCHIATIPAN LOCALIDAD ATLALCO - 54600 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54600 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:8, direccion:RANCHERIA , 00000 ATLALCO, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.28528931, lat:20.81848092}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 263329.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-072, contratista:ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1579974.62, importe_modificado:1579974.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716438 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LOLOTLA LOCALIDAD LAS PUENTES ASENTAMIENTO LAS PUENTES - 54624 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54624 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:40, direccion:RANCHERIA LAS PUENTES, 43143 LAS PUENTES, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CAMINO VICENTE GUERRERO Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.71621619, lat:20.90848778}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 264049.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-062, contratista:GALTI GRUPO CONSTRUCTOR DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1109009.32, importe_modificado:1109009.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716439 | Proyecto de inversión | 299762.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299762.94, modificado:299762.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN MINERAL DEL CHICO LOCALIDAD SAN SIMÓN LO DE ROJAS - 54647 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54647 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:RANCHERIA , 42125 SAN SIMÓN LO DE ROJAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.80753534, lat:20.2389176}} | 44044 | 44196 | 299762.94 | 290770.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-045, contratista:MARIBELL GARCÍA CERVANTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:920773.12, importe_modificado:920773.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716440 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN JACALA DE LEDEZMA LOCALIDAD JOYA DE LAS ÁGUILAS ASENTAMIENTO JOYA DE LAS ÁGUILAS - 54672 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54672 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:38, direccion:RANCHERIA JOYA DE LAS ÁGUILAS, 42201 JOYA DE LAS ÁGUILAS, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE CAMINO DURAZNOS Y CAMINO NOGALES, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DE, lon:-99.16557219, lat:21.02613236}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 257181.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-039, contratista:MAYO HR,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1645962.76, importe_modificado:1645962.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716441 | Proyecto de inversión | 371163.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371163.59, modificado:371163.59}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN XOCHIATIPAN LOCALIDAD COCOTLA - 54676 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54676 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:10, direccion:RANCHERIA , 43099 COCOTLA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.29848121, lat:20.87764476}} | 44044 | 44196 | 371163.59 | 368660.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-072, contratista:ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1579974.62, importe_modificado:1579974.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716442 | Proyecto de inversión | 159070.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159070.11, modificado:159070.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN NICOLÁS FLORES LOCALIDAD AGUA LIMPIA ASENTAMIENTO AGUA LIMPIA - 54680 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54680 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUA LIMPIA, 42364 AGUA LIMPIA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.1280945, lat:20.791588}} | 44044 | 44196 | 159070.11 | 158352.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-078, contratista:JOHANAN REYES ESCORZA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:158352.96, importe_modificado:158352.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716443 | Proyecto de inversión | 212093.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212093.48, modificado:212093.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PACULA LOCALIDAD MILPAS VIEJAS - 54686 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54686 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:13, direccion:RANCHERIA , 42256 MILPAS VIEJAS, PACULA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.34444187, lat:20.93331852}} | 44044 | 44196 | 212093.48 | 205723.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-048, contratista:JUAN JOSÉ TORRES ASIAIN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:771461.8, importe_modificado:771461.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716444 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN METZTITLÁN LOCALIDAD METZTITLÁN ASENTAMIENTO METZTITLÁN CENTRO - 54699 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54699 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA METZTITLÁN CENTRO, 43350 METZTITLÁN, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE METZCOS Y CALLE OLMECA, CALLE ARROYO TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL, lon:-98.76293365, lat:20.59705025}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 257180.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-043, contratista:MAYO HR,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1028723.66, importe_modificado:1028723.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716446 | Proyecto de inversión | 318140.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318140.22, modificado:318140.22}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN XOCHIATIPAN LOCALIDAD CRUZHICA - 54707 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54707 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:11, direccion:RANCHERIA , 43096 CRUZHICA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.28232086, lat:20.86828591}} | 44044 | 44196 | 318140.22 | 315994.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-072, contratista:ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1579974.62, importe_modificado:1579974.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716447 | Proyecto de inversión | 106046.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106046.74, modificado:106046.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PISAFLORES LOCALIDAD EL DURAZNO ASENTAMIENTO EL DURAZNO - 54711 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54711 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO, 42224 EL DURAZNO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.04680988, lat:21.21817166}} | 44044 | 44196 | 106046.74 | 105926.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-086, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1218158.65, importe_modificado:1218158.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716448 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PACULA LOCALIDAD RANCHO NUEVO - 54720 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54720 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:19, direccion:RANCHERIA , 42256 RANCHO NUEVO, PACULA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.29304832, lat:20.95814841}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 257153.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-048, contratista:JUAN JOSÉ TORRES ASIAIN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:771461.8, importe_modificado:771461.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716449 | Proyecto de inversión | 212093.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212093.48, modificado:212093.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN METZTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN METZTITLÁN ASENTAMIENTO SAN JUAN METZTITLÁN - 54728 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54728 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAN JUAN METZTITLÁN, 43353 SAN JUAN METZTITLÁN, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.75382867, lat:20.5854736}} | 44044 | 44196 | 212093.48 | 205744.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-043, contratista:MAYO HR,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1028723.66, importe_modificado:1028723.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716451 | Proyecto de inversión | 424186.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424186.96, modificado:424186.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN XOCHIATIPAN LOCALIDAD ZACATLÁN - 54743 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54743 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:29, direccion:RANCHERIA , 43092 ZACATLÁN, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.27421653, lat:20.8206215}} | 44044 | 44196 | 424186.96 | 421326.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-072, contratista:ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1579974.62, importe_modificado:1579974.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716452 | Proyecto de inversión | 106046.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106046.74, modificado:106046.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN JACALA DE LEDEZMA LOCALIDAD LA MORA ASENTAMIENTO LA MORA - 54744 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54744 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:21, direccion:RANCHERIA LA MORA, 42203 LA MORA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.06992767, lat:20.97635529}} | 44044 | 44196 | 106046.74 | 102872.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-039, contratista:MAYO HR,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1645962.76, importe_modificado:1645962.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716453 | Proyecto de inversión | 318140.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318140.22, modificado:318140.22}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PACULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 54747 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54747 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:20, direccion:RANCHERIA , 42251 SAN FRANCISCO, PACULA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.35868138, lat:20.97849193}} | 44044 | 44196 | 318140.22 | 308584.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-048, contratista:JUAN JOSÉ TORRES ASIAIN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:771461.8, importe_modificado:771461.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717285 | Proyecto de inversión | 482755 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482755.0, modificado:468764.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE JUCHITLÁN EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO - 66930 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66930 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:13, direccion:RANCHERIA JUCHITLÁN, 42383 JUCHITLÁN, TASQUILLO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JUCHITLÁN EN EL MUNICIPIO DE TASQUILLO, COLINDA AL NORTE CON SAN MIGUEL, AL ESTE CON EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, AL SUR CON LA VEGA , Y AL , lon:-99.28808925, lat:20.54749163}} | 44058 | 44196 | 468764.79 | 468764.79 | 224420.75 | 224420.75 | 224420.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-004, contratista:Diseños y Construcciones Sánchez y Sánchez S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2812588.59, importe_modificado:2812588.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.39}} | {1717285/proyecto_INICIO, 1717285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717287 | Proyecto de inversión | 212096 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212096.0, modificado:211146.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TZACUALA EN EL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN - 66953 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66953 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:PUEBLO , 00000 SANTA ANA TZACUALA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.20298087, lat:20.1969189}} | 44027 | 44196 | 211146.6 | 211146.6 | 157471.07 | 157471.07 | 157471.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-010, contratista:Carlos Alberto Hernández Valencia, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1161306.3, importe_modificado:1161306.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.99}} | {1717287/proyecto_PROCESO, 1717287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716455 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC LOCALIDAD BUENA VISTA ASENTAMIENTO BUENA VISTA - 54756 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54756 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:8, direccion:RANCHERIA BUENA VISTA, 43442 BUENA VISTA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.2164256, lat:20.38768661}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 264582.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-064, contratista:JAVIER SOTO CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1852075.05, importe_modificado:1852075.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716456 | Proyecto de inversión | 159070.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159070.11, modificado:159070.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TLANCHINOL LOCALIDAD CUATLIMAX - 54776 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54776 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:PUEBLO , 43160 CUATLIMAX, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE CAMINO 8 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO 10 DE MAYO, CAMINO 21 DE MARZO TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL, lon:-98.66160674, lat:21.09656027}} | 44044 | 44196 | 159070.11 | 158389.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-084, contratista:REINALDO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:475168.34, importe_modificado:475168.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716457 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PISAFLORES LOCALIDAD EL HIGUERÓN ASENTAMIENTO EL HIGUERÓN - 54777 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54777 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:RANCHERIA EL HIGUERÓN, 42224 EL HIGUERÓN, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CAMINO NICOLAS FLORES Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.02776339, lat:21.22164912}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 52963.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-086, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1218158.65, importe_modificado:1218158.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716459 | Proyecto de inversión | 318140.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318140.22, modificado:318140.22}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC LOCALIDAD EL MAVODO ASENTAMIENTO EL MAVODO - 54788 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54788 | S | 8 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:37, direccion:RANCHERIA EL MAVODO, 43443 EL MAVODO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.19900941, lat:20.41817142}} | 44044 | 44196 | 318140.22 | 317498.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-064, contratista:JAVIER SOTO CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1852075.05, importe_modificado:1852075.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716460 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN SAN FELIPE ORIZATLÁN LOCALIDAD BARRIO LAS CAMPANAS BARRIO TANTIMA - 54793 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54793 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:154, direccion:BARRIO , 43022 BARRIO LAS CAMPANAS (BARRIO TANTIMA), SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CAMINO AYUNTAMIENTO Y , TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL, lon:-98.59897024, lat:21.16624887}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 264125.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-077, contratista:CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:528250.01, importe_modificado:528250.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716461 | Proyecto de inversión | 106046.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106046.74, modificado:106046.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PISAFLORES LOCALIDAD EL NARANJAL ASENTAMIENTO EL NARANJAL - 54810 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54810 | S | 0 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:75, direccion:RANCHERIA EL NARANJAL, 42223 EL NARANJAL, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.02521274, lat:21.22816642}} | 44044 | 44196 | 106046.74 | 105926.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-086, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1218158.65, importe_modificado:1218158.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716462 | Proyecto de inversión | 159070.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159070.11, modificado:159070.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TLANCHINOL LOCALIDAD PEYULA - 54811 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54811 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:27, direccion:PUEBLO , 43157 PEYULA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.57054667, lat:21.03995772}} | 44044 | 44196 | 159070.11 | 158389.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-084, contratista:REINALDO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:475168.34, importe_modificado:475168.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716463 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN JACALA DE LEDEZMA LOCALIDAD LAGUNA SECA ASENTAMIENTO LAGUNA SECA - 54815 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54815 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:RANCHERIA LAGUNA SECA, 42201 LAGUNA SECA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE CAMINO LOS PINOS Y CAMINO LOS RUBIO, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.17555122, lat:21.07508403}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 257181.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-039, contratista:MAYO HR,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1645962.76, importe_modificado:1645962.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716466 | Proyecto de inversión | 159070.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159070.11, modificado:159070.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TLANCHINOL LOCALIDAD SAN JOSÉ - 54845 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54845 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:34, direccion:PUEBLO , 43161 SAN JOSÉ, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.59385579, lat:21.06859826}} | 44044 | 44196 | 159070.11 | 158389.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-084, contratista:REINALDO HERNÁNDEZ GARCÍA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:475168.34, importe_modificado:475168.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716467 | Proyecto de inversión | 159070.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159070.11, modificado:159070.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN SAN FELIPE ORIZATLÁN LOCALIDAD NEXPA - 54847 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54847 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:37, direccion:RANCHERIA , 43037 NEXPA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.55935947, lat:21.37626658}} | 44044 | 44196 | 159070.11 | 158475 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-077, contratista:CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:528250.01, importe_modificado:528250.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716468 | Proyecto de inversión | 424186.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424186.96, modificado:424186.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN JACALA DE LEDEZMA LOCALIDAD SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS - 54860 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54860 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:33, direccion:PUEBLO SAN NICOLÁS, 42210 SAN NICOLÁS, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.16467507, lat:20.94681516}} | 44044 | 44196 | 424186.96 | 411490.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-039, contratista:MAYO HR,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1645962.76, importe_modificado:1645962.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716470 | Proyecto de inversión | 106046.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106046.74, modificado:106046.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN SAN FELIPE ORIZATLÁN LOCALIDAD TETLAMA GRANDE - 54875 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54875 | S | 0 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:124, direccion:RANCHERIA , 43033 TETLAMA GRANDE, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.53963566, lat:21.18408969}} | 44044 | 44196 | 106046.74 | 105650 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-077, contratista:CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:528250.01, importe_modificado:528250.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716471 | Proyecto de inversión | 424186.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424186.96, modificado:424186.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD CERRO DEL ÁGUILA - 54885 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54885 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:10, direccion:RANCHERIA , 43185 CERRO DEL ÁGUILA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.98492051, lat:20.88991798}} | 44044 | 44196 | 424186.96 | 406460.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-051, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:812920.2, importe_modificado:812920.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716472 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC LOCALIDAD LA CUMBRE DE LA CAMPANA ASENTAMIENTO LA CUMBRE DE LA CAMPANA - 54904 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54904 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:144, direccion:COLONIA LA CUMBRE DE LA CAMPANA, 43440 LA CUMBRE DE LA CAMPANA, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.19255612, lat:20.40407912}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 264582.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-064, contratista:JAVIER SOTO CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1852075.05, importe_modificado:1852075.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716475 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TENANGO DE DORIA LOCALIDAD AGUA ZARCA - 54916 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 54916 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:22, direccion:RANCHERIA , 43486 AGUA ZARCA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.26705614, lat:20.31011056}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 52728.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-083, contratista:CONSTRUCTORA LÓPEZ Y ALARCÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:210914.63, importe_modificado:210914.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716504 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD AMOLA DE OCAMPO ASENTAMIENTO AMOLA DE OCAMPO - 56028 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56028 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:RANCHERIA AMOLA DE OCAMPO, 43127 EL DURAZNO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.046336, lat:21.21688987}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 263533.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-067, contratista:JOEL PABLO OLVERA BARRIOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1370375.7, importe_modificado:1370375.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717288 | Proyecto de inversión | 583264 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583264.0, modificado:580140.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE CERRO DEL ÁGUILA EN EL MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA - 66956 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66956 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:10, direccion:RANCHERIA CERRO DEL ÁGUILA, 43185 CERRO DEL ÁGUILA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CERRO DEL AGUILA COLINDA CON LAS SIGUIENTES LOCALIDADES AL NORTE CON EL VENADO AL SURESTE CON EL JILGERO AL SUROESTE CON EL , lon:-98.98838592, lat:20.88935164}} | 44058 | 44196 | 580140.89 | 580140.89 | 174042.27 | 174042.27 | 174042.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-008, contratista:Juan Manuel Torres Duran, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:580140.89, importe_modificado:580140.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.3}} | {1717288/proyecto_PROCESO, 1717288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717289 | Proyecto de inversión | 265120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265120.0, modificado:263707.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE EL XUTHI EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 66963 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66963 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:43, direccion:RANCHERIA EL XUTHÍ, 43496 EL XUTHI, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y , EL XUTHI COLINDA AL NORTE CON LA LOCALIDAD EL DIXOY AL SUR CON TENEXCO AL ESTE CON SANTA MARIA TEMAXCALAPA Y AL OESTE CON LAS JUNTAS, lon:-98.21118226, lat:20.37679497}} | 44058 | 44196 | 263707.46 | 263707.46 | 79112.24 | 79112.24 | 79112.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-020, contratista:Constructora López y Alarcón S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1054829.84, importe_modificado:1054829.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1717289/proyecto_PROCESO, 1717289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717290 | Proyecto de inversión | 289653 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289653.0, modificado:281426.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE ZIMAPÁN EL FASH LA ALBERCA EN EL MUNICIPIO DE ZIMPÁN - 66964 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66964 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:COLONIA LA ALBERCA, 42337 ZIMAPÁN, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZIMAPÁN EN EL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, COLINDA AL NORTE CON EL RINCÓN, AL ESTE CON EL MUHI, AL SUR CON PLUTARCO ELIAS CALLES, Y AL OESTE CON SANTA M, lon:-99.39408854, lat:20.73589271}} | 44058 | 44196 | 281426.48 | 281426.48 | 84427.94 | 84427.94 | 84427.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-005, contratista:Johanan Reyes Escorza, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2157602.99, importe_modificado:2157602.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1717290/proyecto_PROCESO, 1717290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717291 | Proyecto de inversión | 265120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265120.0, modificado:263707.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE EL DEXHUADÁ EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 66980 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66980 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:14, direccion:RANCHERIA EL DEXHUADÁ, 43488 EL DEXHUADÁ, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y , EL DEXHUADA COLINDA AL NORTE CON LA LOCALIDAD EL CASIU AL SUR CON SAN FRANCISCO IXMIQUILPAN ESTE CON EL TRAMO Y AL OESTE CON EL MUNICIPIODE SAN B, lon:-98.22866583, lat:20.3405098}} | 44058 | 44196 | 263707.46 | 263707.46 | 79112.23 | 79112.23 | 79112.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-020, contratista:Constructora López y Alarcón S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1054829.84, importe_modificado:1054829.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1717291/proyecto_PROCESO, 1717291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717292 | Proyecto de inversión | 579306 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579306.0, modificado:562852.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE ZIMAPÁN SOLIDARIDAD LLANO NORTE EN EL MUNICIPIO DE ZIMPÁN - 66983 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66983 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:COLONIA SOLIDARIDAD, 42332 ZIMAPÁN, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZIMAPÁN EN EL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, COLINDA AL NORTE CON EL RINCÓN, AL ESTE CON EL MUHI, AL SUR CON PLUTARCO ELIAS CALLES, Y AL OESTE CON SANTA , lon:-99.38231192, lat:20.75032902}} | 44058 | 44196 | 562852.95 | 562852.95 | 168855.89 | 168855.89 | 168855.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-005, contratista:Johanan Reyes Escorza, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2157602.99, importe_modificado:2157602.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {1717292/proyecto_PROCESO, 1717292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717293 | Proyecto de inversión | 1166528 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166528.0, modificado:1133080.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE HERMANOS GALEANA EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA - 66994 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 66994 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:18, direccion:RANCHERIA HERMANOS GALEANA, 43422 HERMANOS GALEANA, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HERMANOS GALEANO AL NORTESTE CON EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC AL SURESTE CON BARRIO AZTLAN O AL SUROESTE CERRO DEL TO, lon:-98.09699271, lat:20.47174631}} | 44058 | 44196 | 1133080.84 | 1133080.84 | 464217 | 464217 | 464217 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-018, contratista:Teresa Martínez Rangel, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1133080.84, importe_modificado:1133080.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.02}} | {1717293/proyecto_PROCESO, 1717293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717296 | Proyecto de inversión | 289653 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289653.0, modificado:281426.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE ZIMAPÁN EL MUHI EN EL MUNICIPIO DE ZIMPÁN - 67012 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67012 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:COLONIA EL MUHÍ, 42344 ZIMAPÁN, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZIMAPÁN EN EL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, COLINDA AL NORTE CON EL RINCÓN, AL ESTE CON EL MUHI, AL SUR CON PLUTARCO ELIAS CALLES, Y AL OESTE CON SANTA MARÍ, lon:-99.36647682, lat:20.74649154}} | 44058 | 44196 | 281426.48 | 281426.48 | 84427.94 | 84427.94 | 84427.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-005, contratista:Johanan Reyes Escorza, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2157602.99, importe_modificado:2157602.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1717296/proyecto_PROCESO, 1717296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717297 | Proyecto de inversión | 193102 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193102.0, modificado:187617.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE ZIMAPÁN LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE ZIMPÁN - 67028 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67028 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:COLONIA , 42330 ZIMAPÁN, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZIMAPÁN EN EL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, COLINDA AL NORTE CON EL RINCÓN, AL ESTE CON EL MUHI, AL SUR CON PLUTARCO ELIAS CALLES, Y AL OESTE CON SANTA MARÍA., lon:-99.37121655, lat:20.74662402}} | 44058 | 44196 | 187617.65 | 187617.65 | 56285.3 | 56285.3 | 56285.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-005, contratista:Johanan Reyes Escorza, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2157602.99, importe_modificado:2157602.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1717297/proyecto_PROCESO, 1717297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717298 | Proyecto de inversión | 212096 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212096.0, modificado:211146.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE PAREDONES HUITZILINGO EN EL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN - 67038 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67038 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:56, direccion:RANCHERIA PAREDONES HUITZILINGO, 43734 PAREDONES HUITZILINGO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD COLINDA AL NORTE CON LA PRESA AL ESTE CON LA LOCALIDAD DE LA CABAÑA AL OESTE CON LA LOCALIDAD DE MONTEMAR Y AL SUR C, lon:-98.15201207, lat:20.14023287}} | 44027 | 44196 | 211146.6 | 211146.6 | 157471.07 | 157471.07 | 157471.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-010, contratista:Carlos Alberto Hernández Valencia, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1161306.3, importe_modificado:1161306.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.99}} | {1717298/proyecto_INICIO, 1717298/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717307 | Proyecto de inversión | 386204 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386204.0, modificado:380962.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SEGUNDO PILAS EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS FLORES - 67574 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67574 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:17, direccion:RANCHERIA SEGUNDO PILAS, 42366 SEGUNDO PILAS, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SEGUNDO PILAS EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS FLORES, COLINDA AL NORTE CON LAS PILAS, AL ESTE CON ITATLAXCO, AL SUR CON CASTADHO, Y , lon:-99.17660432, lat:20.8167052}} | 44058 | 44196 | 380962.19 | 380962.19 | 251314.34 | 251314.34 | 251314.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-003, contratista:Juan José Torres Asiain, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1904810.89, importe_modificado:1904810.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.64}} | {1717307/proyecto_PROCESO, 1717307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717308 | Proyecto de inversión | 265120 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265120.0, modificado:263933.25}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE ZACACUAUTLA EN EL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN - 67576 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67576 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:PUEBLO ZACACUAUTLA, 43721 ZACACUAUTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD COLINDA AL NORTE CON LA LOCALIDAD DE HONEY DEL ESTADO DE PUEBLA AL SUR COLINDA CON LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TZACUALA AL ESTE CON EL ESTADO, lon:-98.22712152, lat:20.21478322}} | 44058 | 44196 | 263933.25 | 263933.25 | 196838.85 | 196838.85 | 196838.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-010, contratista:Carlos Alberto Hernández Valencia, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1161306.3, importe_modificado:1161306.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.73}} | {1717308/proyecto_PROCESO, 1717308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717309 | Proyecto de inversión | 386204 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386204.0, modificado:375235.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE ZIMAPÁN EL CALVARIO LA ALBERCA EN EL MUNICIPIO DE ZIMPÁN - 67578 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67578 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:COLONIA EL CALVARIO, 42337 ZIMAPÁN, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZIMAPÁN EN EL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, COLINDA AL NORTE CON EL RINCÓN, AL ESTE CON EL MUHI, AL SUR CON PLUTARCO ELIAS CALLES, Y AL OESTE CON SANTA , lon:-99.38958462, lat:20.7352216}} | 44058 | 44196 | 375235.3 | 375235.3 | 112570.59 | 112570.59 | 112570.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-005, contratista:Johanan Reyes Escorza, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2157602.99, importe_modificado:2157602.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.2}} | {1717309/proyecto_PROCESO, 1717309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716507 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD LA ERA - 56070 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56070 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:70, direccion:RANCHERIA , 43183 LA ERA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.91821704, lat:20.83846887}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 50807.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-051, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:812920.2, importe_modificado:812920.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716508 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PISAFLORES LOCALIDAD EL RAYO ASENTAMIENTO EL RAYO - 56089 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56089 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:RANCHERIA EL RAYO, 42223 EL RAYO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.01985993, lat:21.23437707}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 52963.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-086, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1218158.65, importe_modificado:1218158.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716510 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TENANGO DE DORIA LOCALIDAD EL XUTHI - 56099 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56099 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:43, direccion:RANCHERIA , 43496 EL XUTHI, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.21071774, lat:20.37611107}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 52728.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-083, contratista:CONSTRUCTORA LÓPEZ Y ALARCÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:210914.63, importe_modificado:210914.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716511 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD AMATITLA ASENTAMIENTO AMATITLA - 56107 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56107 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:94, direccion:RANCHERIA AMATITLA, 43139 EL HIGUERÓN, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.81261261, lat:21.13169302}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 52706.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-067, contratista:JOEL PABLO OLVERA BARRIOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1370375.7, importe_modificado:1370375.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716512 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD NUEVO MONTERREY - 56128 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56128 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:RANCHERIA , 43189 NUEVO MONTERREY, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.89483622, lat:20.97967047}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 50807.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-051, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:812920.2, importe_modificado:812920.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716514 | Proyecto de inversión | 212093.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212093.48, modificado:212093.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TIANGUISTENGO LOCALIDAD CHAHUACO - 56138 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56138 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:12, direccion:RANCHERIA , 43279 CHAHUACO, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.48817397, lat:20.84458992}} | 44044 | 44196 | 212093.48 | 205354.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-069, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS FIAGU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1026771.31, importe_modificado:1026771.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716515 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TENANGO DE DORIA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXMIQUILPAN - 56139 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56139 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:31, direccion:RANCHERIA , 43488 SAN FRANCISCO IXMIQUILPAN, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.23707064, lat:20.3560907}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 52728.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-083, contratista:CONSTRUCTORA LÓPEZ Y ALARCÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:210914.63, importe_modificado:210914.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716516 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PISAFLORES LOCALIDAD GUAYABOS ASENTAMIENTO GUAYABOS - 56155 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56155 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:RANCHERIA GUAYABOS, 42236 GUAYABOS, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.0269457, lat:21.27495315}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 52963.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-086, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1218158.65, importe_modificado:1218158.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716517 | Proyecto de inversión | 106046.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106046.74, modificado:106046.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD PALO PERDIDO - 56173 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56173 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, direccion:PUEBLO , 43172 PALO PERDIDO, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.99813911, lat:20.93673201}} | 44044 | 44196 | 106046.74 | 101615.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-051, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:812920.2, importe_modificado:812920.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716518 | Proyecto de inversión | 159070.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159070.11, modificado:159070.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PISAFLORES LOCALIDAD LA LAGUNA ASENTAMIENTO LA LAGUNA - 56180 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56180 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:26, direccion:RANCHERIA LA LAGUNA, 42233 LA LAGUNA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.98470393, lat:21.28761956}} | 44044 | 44196 | 159070.11 | 158890.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-086, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1218158.65, importe_modificado:1218158.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716520 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PISAFLORES LOCALIDAD LA PALMA ASENTAMIENTO LA PALMA - 56197 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56197 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:31, direccion:RANCHERIA LA PALMA, 42225 LA PALMA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.00576527, lat:21.19509786}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 52963.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-086, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1218158.65, importe_modificado:1218158.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716521 | Proyecto de inversión | 212093.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212093.48, modificado:212093.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TIANGUISTENGO LOCALIDAD TECHIMAL - 56202 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56202 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:37, direccion:PUEBLO , 43281 TECHIMAL, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELE, lon:-98.44478687, lat:20.85746602}} | 44044 | 44196 | 212093.48 | 205354.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-069, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y SERVICIOS FIAGU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1026771.31, importe_modificado:1026771.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716522 | Proyecto de inversión | 106046.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106046.74, modificado:106046.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD SANTIAGO - 56207 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56207 | S | 0 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:RANCHERIA , 43172 SANTIAGO, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.02851427, lat:20.90968107}} | 44044 | 44196 | 106046.74 | 101615.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-051, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:812920.2, importe_modificado:812920.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716523 | Proyecto de inversión | 212093.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212093.48, modificado:212093.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC LOCALIDAD SANTIAGO - 56210 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56210 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:PUEBLO , 43443 SANTIAGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA A TUTOTEPEC Y CALLE SANTIAGO, CARRETERA CARRETERA A TUTOTEPEC TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUN, lon:-98.22354853, lat:20.40056501}} | 44044 | 44196 | 212093.48 | 211665.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-064, contratista:JAVIER SOTO CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1852075.05, importe_modificado:1852075.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716524 | Proyecto de inversión | 106046.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106046.74, modificado:106046.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PISAFLORES LOCALIDAD LA PECHUGA ASENTAMIENTO LA PECHUGA - 56229 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56229 | S | 0 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:33, direccion:RANCHERIA LA PECHUGA, 42221 LA PECHUGA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.03578903, lat:21.1814263}} | 44044 | 44196 | 106046.74 | 105926.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-086, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1218158.65, importe_modificado:1218158.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716525 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD TLAHUILTEPA - 56234 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56234 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS FLORES PUEBLO TLAHUILTEPA, 43170 TLAHUILTEPA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS FLORES Y CALLE EVARISTO MORALES, CALLE FRANCISCO I MADERO TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIENDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y E, lon:-98.95055296, lat:20.92370977}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 50807.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-051, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:812920.2, importe_modificado:812920.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716526 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PISAFLORES LOCALIDAD LA PEÑA ASENTAMIENTO LA PEÑA - 56252 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56252 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:RANCHERIA LA PEÑA, 42224 LA PEÑA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.04515244, lat:21.20074236}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 52963.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-086, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1218158.65, importe_modificado:1218158.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716527 | Proyecto de inversión | 265116.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265116.85, modificado:265116.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD CHALAHUITE ASENTAMIENTO CHALAHUITE - 56260 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56260 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:98, direccion:RANCHERIA CHALAHUITE, 43138 CHALAHUITE, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.8745966, lat:21.11793037}} | 44044 | 44196 | 265116.85 | 263533.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-067, contratista:JOEL PABLO OLVERA BARRIOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1370375.7, importe_modificado:1370375.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716528 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN PISAFLORES LOCALIDAD PISAFLORES ASENTAMIENTO ABASOLO - 56266 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 56266 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO ABASOLO, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE VICENTE VILLANUEVA, CAMINO CAMINO A LA PECHUGA TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C., lon:-99.00898672, lat:21.19596728}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 52963.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-086, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZÁLEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1218158.65, importe_modificado:1218158.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717312 | Proyecto de inversión | 289653 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289653.0, modificado:285721.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE PUERTO DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS FLORES - 67596 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67596 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:18, direccion:RANCHERIA PUERTO DE PIEDRA, 42366 PUERTO DE PIEDRA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PUERTO DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS FLORES, COLINDA AL NORTE CON PIEDRA DE SAL, AL ESTE CON LAS PILAS, AL SUR CON, lon:-99.19993883, lat:20.82130465}} | 44058 | 44196 | 285721.63 | 285721.63 | 188485.76 | 188485.76 | 188485.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-003, contratista:Juan José Torres Asiain, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1904810.89, importe_modificado:1904810.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.98}} | {1717312/proyecto_PROCESO, 1717312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717313 | Proyecto de inversión | 289653 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289653.0, modificado:281426.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE ZIMAPÁN CAMPO AÉREO LAS MINAS EN EL MUNICIPIO DE ZIMPÁN - 67600 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67600 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:SN COLONIA CAMPO AÉREO, 42333 ZIMAPÁN, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZIMAPÁN EN EL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, COLINDA AL NORTE CON EL RINCÓN, AL ESTE CON EL MUHI, AL SUR CON PLUTARCO ELIAS CALLES, Y AL OESTE CON SAN, lon:-99.37605171, lat:20.74046747}} | 44058 | 44196 | 281426.48 | 281426.48 | 84427.94 | 84427.94 | 84427.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-005, contratista:Johanan Reyes Escorza, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2157602.99, importe_modificado:2157602.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1717313/proyecto_PROCESO, 1717313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717314 | Proyecto de inversión | 289653 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289653.0, modificado:285721.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE ZOYATAL EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS FLORES - 67612 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67612 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:28, direccion:RANCHERIA ZOYATAL, 42368 ZOYATAL, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZOYATAL EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS FLORES, COLINDA AL NORTE CON EL AGUACATE, AL ESTE CON EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, AL SUR CON LAS , lon:-99.16534568, lat:20.83902821}} | 44058 | 44196 | 285721.63 | 285721.63 | 188485.76 | 188485.76 | 188485.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-003, contratista:Juan José Torres Asiain, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1904810.89, importe_modificado:1904810.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.98}} | {1717314/proyecto_INICIO, 1717314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717315 | Proyecto de inversión | 193102 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193102.0, modificado:187617.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE ZIMAPÁN TIERRAS COLORADAS EN EL MUNICIPIO DE ZIMPÁN - 67629 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67629 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:COLONIA TIERRAS COLORADAS, 42334 ZIMAPÁN, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZIMAPÁN EN EL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN, COLINDA AL NORTE CON EL RINCÓN, AL ESTE CON EL MUHI, AL SUR CON PLUTARCO ELIAS CALLES, Y AL OESTE CON , lon:-99.37326725, lat:20.73581559}} | 44058 | 44196 | 187617.65 | 187617.65 | 56285.3 | 56285.3 | 56285.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-005, contratista:Johanan Reyes Escorza, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2157602.99, importe_modificado:2157602.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1717315/proyecto_PROCESO, 1717315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717316 | Proyecto de inversión | 482755 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482755.0, modificado:476202.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE BOCUA EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS FLORES - 67637 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67637 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:RANCHERIA BOCUA, 42367 BOCUA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BOCUA EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS FLORES, COLINDA AL NORTE CON EL DOTHU, AL ESTE CON IGLESIA VIEJA, AL SUR CON EL MUNICIPIO DE CARDONAL, Y AL OE, lon:-99.16634486, lat:20.72404391}} | 44058 | 44196 | 476202.72 | 476202.72 | 314142.93 | 314142.93 | 314142.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-003, contratista:Juan José Torres Asiain, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1904810.89, importe_modificado:1904810.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.3}} | {1717316/proyecto_PROCESO, 1717316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717317 | Proyecto de inversión | 193102 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193102.0, modificado:187705.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE APÍLOL EN EL MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES - 67650 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67650 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:12, direccion:RANCHERIA APÍLOL, 43017 APÍLOL, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE APÍLOL EN EL MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, COLINDA AL NORTE CON SANTA MARÍA, AL ESTE CON IXCATEPEC, AL SUR CON AHUATITL, Y AL OESTE CON , lon:-98.53138862, lat:21.10515098}} | 44058 | 44196 | 187705.97 | 187705.97 | 56311.79 | 56311.79 | 56311.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-016, contratista:Rentas y Construcciones Estevez S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:938529.83, importe_modificado:938529.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1717317/proyecto_PROCESO, 1717317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717318 | Proyecto de inversión | 675857 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675857.0, modificado:671188.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE MAGUEY BLANCO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN - 67652 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67652 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:28, direccion:BARRIO MAGUEY BLANCO, 42320 MAGUEY BLANCO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MAGUEY BLANCO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, COLINDA AL NORTE CON EL TEPHE, AL ESTE CON CAÑADA CHICA, AL SUR CON EL MUNICIPIO DE CHI, lon:-99.16929623, lat:20.42037264}} | 44058 | 44196 | 671188.1 | 671188.1 | 401245.57 | 401245.57 | 401245.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-007, contratista:Diseño y Construcciones de Hidalgo S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1630028.24, importe_modificado:1630028.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.18}} | {1717318/proyecto_PROCESO, 1717318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717319 | Proyecto de inversión | 482755 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482755.0, modificado:476202.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE AGUA LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS FLORES - 67658 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67658 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUA LIMPIA, 42364 AGUA LIMPIA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BOCUA EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS FLORES COLINDA AL NORTE CON EL DOTHU AL ESTE CON IGLESIA VIEJA AL SUR CON EL MUNICIPIO DE CARDONAL, lon:-99.12806066, lat:20.7916066}} | 44058 | 44196 | 476202.72 | 476202.72 | 314142.93 | 314142.93 | 314142.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-003, contratista:Juan José Torres Asiain, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1904810.89, importe_modificado:1904810.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.3}} | {1717319/proyecto_PROCESO, 1717319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717320 | Proyecto de inversión | 289653 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289653.0, modificado:287652.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAPULA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN - 67682 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67682 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:PUEBLO SAN PEDRO CAPULA, 42325 SAN PEDRO CAPULA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAPULA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, COLINDA AL NORTE CON VAZQUEZ, AL ESTE CON HUAPILLA, AL SUR CON COLONIA EL MIRA, lon:-99.15890731, lat:20.51119239}} | 44058 | 44196 | 287652.04 | 287652.04 | 171962.39 | 171962.39 | 171962.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-007, contratista:Diseño y Construcciones de Hidalgo S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1630028.24, importe_modificado:1630028.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {1717320/proyecto_PROCESO, 1717320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717321 | Proyecto de inversión | 193102 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193102.0, modificado:187705.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE TEPEHÍCA EN EL MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES - 67691 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67691 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:131, direccion:RANCHERIA TEPEÍCA, 43018 TEPEHICA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TEPEHÍCA EN EL MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, COLINDA AL NORTE CON SANTA MARÍA, AL ESTE CON APÍLOL, AL SUR CON AHUATITL, Y AL OESTE CO, lon:-98.54035779, lat:21.10179647}} | 44058 | 44196 | 187705.97 | 187705.97 | 56311.79 | 56311.79 | 56311.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-016, contratista:Rentas y Construcciones Estevez S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:938529.83, importe_modificado:938529.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1717321/proyecto_PROCESO, 1717321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717322 | Proyecto de inversión | 386204 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386204.0, modificado:371923.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENGO - 67699 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67699 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:34, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL, 43275 SAN MIGUEL, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENGO, COLINDA AL NORTE CON XOCOCOATLA, AL ESTE CON COATLAPILA, AL SUR CON TEOPANCAHUATL, Y AL OEST, lon:-98.54637574, lat:20.82140552}} | 44058 | 44196 | 371923.95 | 371923.95 | 111577.17 | 111577.17 | 111577.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-017, contratista:Antonio del Ángel Santiago, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1208752.8, importe_modificado:1208752.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.2}} | {1717322/proyecto_INICIO, 1717322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717323 | Proyecto de inversión | 15006757.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.500675709E7, modificado:1.467664936E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TEPEPA OJO DE AGUA LAS PALOMAS - 67714 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE HIDALGO | 67714 | S | 2518 | 2312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:CALLE TEPEPA-OJO DE AGUA RANCHERIA TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), 43730 TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE TEPEPA Y A 160 METROS , lon:-98.17914649, lat:20.12229674}} | 44058 | 44180 | 14676649.36 | 14676649.36 | 4827000.73 | 4827000.73 | 4827000.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CE-015, contratista:CONTRATISTAS, PLANEACION Y COMERCIALIZACION S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1.467664936E7, importe_modificado:1.467664936E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2762.76}} | {1717323/proyecto_PROCESO, 1717323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717324 | Proyecto de inversión | 289653 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289653.0, modificado:278942.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENGO - 67739 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67739 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:50, direccion:PUEBLO XOCHIMILCO, 43280 XOCHIMILCO, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENGO, COLINDA AL NORTE CON LA LOMA, AL ESTE CON XALACAHUANTLA, AL SUR CON POLINTOTLA, Y AL OESTE C, lon:-98.51308714, lat:20.78680421}} | 44058 | 44196 | 278942.95 | 278942.95 | 83682.89 | 83682.89 | 83682.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-017, contratista:Antonio del Ángel Santiago, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1208752.8, importe_modificado:1208752.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1717324/proyecto_PROCESO, 1717324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717325 | Proyecto de inversión | 193102 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193102.0, modificado:191768.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE LA HUERTA CAPULA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN - 67744 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67744 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:113, direccion:PUEBLO LA HUERTA CAPULA, 42324 LA HUERTA CAPULA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA HUERTA CAPULA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, COLINDA AL NORTE CON PAREDES, AL ESTE CON EL MUNICIPIO DE EL CARDONAL, AL SUR , lon:-99.11912273, lat:20.49815995}} | 44058 | 44196 | 191768.03 | 191768.03 | 114641.6 | 114641.6 | 114641.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-007, contratista:Diseño y Construcciones de Hidalgo S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1630028.24, importe_modificado:1630028.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.2}} | {1717325/proyecto_PROCESO, 1717325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717326 | Proyecto de inversión | 289653 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289653.0, modificado:281558.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE OXTOMAL II EN EL MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES - 67746 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67746 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:226, direccion:RANCHERIA OXTOMAL II, 43014 OXTOMAL II, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE OXTOMAL LL EN EL MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES COLINDA AL NORTE CON MACUXTEPETLA AL ESTE CON OXTOMAL I AL SUR CON XILOCO, Y AL OE, lon:-98.46132067, lat:21.12537428}} | 44058 | 44196 | 281558.95 | 281558.95 | 84467.68 | 84467.68 | 84467.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-016, contratista:Rentas y Construcciones Estevez S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:938529.83, importe_modificado:938529.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1717326/proyecto_PROCESO, 1717326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717327 | Proyecto de inversión | 289653 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289653.0, modificado:278942.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE IXCOTITLÁN EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENGO - 67774 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67774 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:19, direccion:PUEBLO IXCOTITLÁN, 43273 IXCOTITLÁN, TIANGUISTENGO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE IXCOTITLÁN EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISTENGO, COLINDA AL NORTE CON COATZONTLA, AL ESTE CON TONCHITLÁN, AL SUR CON EL ESTADO DE VERACRUZ, Y, lon:-98.53024161, lat:20.75519723}} | 44058 | 44196 | 278942.95 | 278942.95 | 83682.89 | 83682.89 | 83682.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-017, contratista:Antonio del Ángel Santiago, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1208752.8, importe_modificado:1208752.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1717327/proyecto_PROCESO, 1717327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717328 | Proyecto de inversión | 193102 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193102.0, modificado:191768.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE HUAPILLA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN - 67780 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67780 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:112, direccion:SN RANCHERIA HUAPILLA, 42324 HUAPILLA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUAPILLA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, COLINDA AL NORTE CON LA PRESA, AL ESTE CON CAPULA, AL SUR CON JAHUEY CAPULA, Y AL OESTE CON EL M, lon:-99.14790166, lat:20.50469229}} | 44058 | 44196 | 191768.03 | 191768.03 | 114641.6 | 114641.6 | 114641.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-007, contratista:Diseño y Construcciones de Hidalgo S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1630028.24, importe_modificado:1630028.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.2}} | {1717328/proyecto_PROCESO, 1717328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717329 | Proyecto de inversión | 289653 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289653.0, modificado:281558.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO BENEFICIANDO A LA LOCALIDAD DE LOS OTATES EN EL MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES - 67799 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 67799 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:64, direccion:RANCHERIA LOS OTATES, 43003 LOS OTATES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS OTATES EN EL MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, COLINDA AL NORTE CON CALMECATE, AL ESTE CON SANTA CRUZ COYUCO, AL SUR CON TEPETAT, lon:-98.34568832, lat:21.14807689}} | 44058 | 44196 | 281558.94 | 281558.94 | 84467.69 | 84467.69 | 84467.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-016, contratista:Rentas y Construcciones Estevez S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:938529.83, importe_modificado:938529.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1717329/proyecto_PROCESO, 1717329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716639 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC LOCALIDAD COLONIA INDUSTRIAL ASENTAMIENTO INDUSTRIAL - 57225 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57225 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:126, direccion:COLONIA INDUSTRIAL, 43440 COLONIA INDUSTRIAL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.19549148, lat:20.405151}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 288958.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-063, contratista:JAVIER SOTO CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2696945.85, importe_modificado:2696945.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716640 | Proyecto de inversión | 675295.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675295.39, modificado:675295.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN XOCHIATIPAN LOCALIDAD COCOTLA - 57227 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57227 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:10, direccion:RANCHERIA , 43099 COCOTLA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.29817007, lat:20.87826627}} | 44044 | 44196 | 675295.39 | 661788.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-073, contratista:ICOST, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6050639.32, importe_modificado:6050639.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716641 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN NICOLÁS FLORES LOCALIDAD BOCUA - 57235 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57235 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:RANCHERIA , 42367 BOCUA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.16543664, lat:20.72293787}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 96226.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-046, contratista:JOHANAN REYES ESCORZA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2116991.74, importe_modificado:2116991.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716642 | Proyecto de inversión | 482353.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482353.85, modificado:482353.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA MISIÓN LOCALIDAD EL NARANJO - 57240 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57240 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:37, direccion:RANCHERIA , 42274 EL NARANJO, LA MISIÓN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.00453711, lat:21.02035815}} | 44044 | 44196 | 482353.85 | 467824.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-040, contratista:CONSTRUCTORA MUÑÓZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2713382.62, importe_modificado:2713382.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716643 | Proyecto de inversión | 482353.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482353.85, modificado:482353.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PACULA LOCALIDAD EL DEVISADERO ASENTAMIENTO EL DEVISADERO - 57248 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57248 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:26, direccion:RANCHERIA EL DEVISADERO, 42253 EL DEVISADERO, PACULA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.34139853, lat:20.90073281}} | 44044 | 44196 | 482353.85 | 469519.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-047, contratista:JUAN JOSÉ TORRES ASIAIN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1408557.87, importe_modificado:1408557.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716644 | Proyecto de inversión | 771766.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771766.16, modificado:771766.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN XOCHIATIPAN LOCALIDAD CRUZHICA - 57253 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57253 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:11, direccion:RANCHERIA , 43096 CRUZHICA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.28202045, lat:20.8708122}} | 44044 | 44196 | 771766.16 | 756329.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-073, contratista:ICOST, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6050639.32, importe_modificado:6050639.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716645 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC LOCALIDAD EL MAVODO ASENTAMIENTO EL MAVODO - 57266 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57266 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:37, direccion:RANCHERIA EL MAVODO, 43443 EL MAVODO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.19898382, lat:20.41795468}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 288958.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-063, contratista:JAVIER SOTO CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2696945.85, importe_modificado:2696945.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716646 | Proyecto de inversión | 771766.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771766.16, modificado:771766.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA MISIÓN LOCALIDAD LOMA DE PILAS - 57267 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57267 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:28, direccion:RANCHERIA , 42263 LOMA DE PILAS, LA MISIÓN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.13449901, lat:21.12974016}} | 44044 | 44196 | 771766.16 | 748519.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-040, contratista:CONSTRUCTORA MUÑÓZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2713382.62, importe_modificado:2713382.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716647 | Proyecto de inversión | 482353.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482353.85, modificado:482353.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PACULA LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 57272 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57272 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:20, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO, 42251 SAN FRANCISCO, PACULA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.35839482, lat:20.97839732}} | 44044 | 44196 | 482353.85 | 469519.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-047, contratista:JUAN JOSÉ TORRES ASIAIN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:1408557.87, importe_modificado:1408557.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716649 | Proyecto de inversión | 675295.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675295.39, modificado:675295.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN XOCHIATIPAN LOCALIDAD HUEYAJTETL - 57285 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57285 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:41, direccion:RANCHERIA , 43092 HUEYAJTETL, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.24269068, lat:20.80802371}} | 44044 | 44196 | 675295.39 | 661788.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-073, contratista:ICOST, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6050639.32, importe_modificado:6050639.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716650 | Proyecto de inversión | 578824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578824.62, modificado:578824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA MISIÓN LOCALIDAD LOS CASTROS - 57292 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57292 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:87, direccion:RANCHERIA , 42262 LOS CASTROS, LA MISIÓN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.12607858, lat:21.10548462}} | 44044 | 44196 | 578824.62 | 561389.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-040, contratista:CONSTRUCTORA MUÑÓZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2713382.62, importe_modificado:2713382.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716651 | Proyecto de inversión | 1543532.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543532.32, modificado:1543532.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN NICOLÁS FLORES LOCALIDAD LAS PILAS - 57297 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57297 | S | 28 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:16, direccion:RANCHERIA , 42366 LAS PILAS, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.1704023, lat:20.83031048}} | 44044 | 44196 | 1543532.32 | 1539630.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-046, contratista:JOHANAN REYES ESCORZA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2116991.74, importe_modificado:2116991.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716652 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PISAFLORES LOCALIDAD EL RAYO ASENTAMIENTO EL RAYO - 57300 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57300 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:RANCHERIA EL RAYO, 42223 EL RAYO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO PISAFLORES - CASAS VIEJAS Y CALLE TORRES, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.02087997, lat:21.23711723}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 373762.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-049, contratista:CONSTRUCTORA NEVY, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6073638.72, importe_modificado:6073638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716653 | Proyecto de inversión | 675295.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675295.39, modificado:675295.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD AMATITLA ASENTAMIENTO AMATITLA - 57309 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57309 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:94, direccion:RANCHERIA AMATITLA, 43139 AMATITLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.81226057, lat:21.13068728}} | 44044 | 44196 | 675295.39 | 673744.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-068, contratista:ODILÓN PONCE FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4812463.0, importe_modificado:4812463.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716654 | Proyecto de inversión | 482353.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482353.85, modificado:482353.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA MISIÓN LOCALIDAD PIEDRA LARGA - 57316 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57316 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:47, direccion:RANCHERIA , 42264 PIEDRA LARGA, LA MISIÓN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.08194775, lat:21.0434252}} | 44044 | 44196 | 482353.85 | 467824.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-040, contratista:CONSTRUCTORA MUÑÓZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2713382.62, importe_modificado:2713382.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716708 | Proyecto de inversión | 675295.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675295.39, modificado:675295.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD TLANCHINOL ASENTAMIENTO TLANCHINOL CENTRO - 57600 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57600 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 23 DE MARZO COLONIA TLANCHINOL CENTRO, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LOS SAUCES, CALLE 16 DE ENERO TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIENDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL, lon:-98.66273652, lat:20.98752062}} | 44044 | 44196 | 675295.39 | 672807.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-071, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORAS TANTOYUCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2498998.68, importe_modificado:2498998.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716710 | Proyecto de inversión | 771766.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771766.16, modificado:771766.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PISAFLORES LOCALIDAD TLACUILOLA - 57617 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57617 | S | 12 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:41, direccion:RANCHERIA , 42224 TLACUILOLA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.05897579, lat:21.23276286}} | 44044 | 44196 | 771766.16 | 747524.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-049, contratista:CONSTRUCTORA NEVY, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6073638.72, importe_modificado:6073638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716711 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC LOCALIDAD SAN BARTOLO TUTOTEPEC ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TUTOTEPEC - 57618 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57618 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, 43440 SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE MANUEL MELO, TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIENDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRE, lon:-98.20537042, lat:20.3950555}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 288958.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-063, contratista:JAVIER SOTO CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2696945.85, importe_modificado:2696945.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716712 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DEMAÑI - 57619 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57619 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:67, direccion:RANCHERIA , 43172 DEMAÑI, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.99195057, lat:20.92884851}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 374304.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-052, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:5520995.61, importe_modificado:5520995.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716713 | Proyecto de inversión | 192941.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192941.54, modificado:192941.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PISAFLORES LOCALIDAD LA LAGUNA ASENTAMIENTO LA LAGUNA - 57621 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57621 | S | 0 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:26, direccion:RANCHERIA LA LAGUNA, 42233 LA LAGUNA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA PISAFLORES - CASAS VIEJAS Y CARRETERA CARRETERA PISAFLORES - CASAS VIEJAS, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A L, lon:-98.98391756, lat:21.28833962}} | 44044 | 44196 | 192941.54 | 186881.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-049, contratista:CONSTRUCTORA NEVY, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6073638.72, importe_modificado:6073638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716723 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD MEDIA LUNA - 57673 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57673 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:75, direccion:RANCHERIA , 43188 MEDIA LUNA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.00850853, lat:20.71560396}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-052, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:5520995.61, importe_modificado:5520995.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717391 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:79999.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ACAXOCHITLÁN LOCALIDAD CUAUNEPANTLA - 69916 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 69916 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:COLONIA , 00000 CUAUNEPANTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.22863697, lat:20.15012362}} | 44044 | 44196 | 79999.49 | 79999.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0406/2020, contratista:KRUSZEC, S DE R.L. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1599989.08, importe_modificado:1599989.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1717391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717392 | Proyecto de inversión | 583283.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583283.6, modificado:579111.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CERRITOS MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN - 69939 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 69939 | S | 7 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO , 00000 CERRITOS, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.17762133, lat:20.54013403}} | 44075 | 44196 | 579111.08 | 579111.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0403/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5625650.49, importe_modificado:5625650.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1717392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717393 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7886389.04}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO TEPEHUACAN TEYAHUALA - 69949 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 69949 | S | 758 | 783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:RANCHERIA TEPEHUACÁN DE GUERRERO CENTRO, 43120 CHILIJAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA ESTATAL A CHILIJAPA ENTRONQUE CAMINO A TEYAHUALA, lon:-98.85888294, lat:21.02852348}} | 44054 | 44196 | 7886389.04 | 7886389.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CR-009, contratista:Floricel Muñoz Olivares, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:7886389.04, importe_modificado:7886389.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1717393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717398 | Proyecto de inversión | 166652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166652.46, modificado:166200.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO - 70106 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 70106 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:79, direccion:EJIDO , 00000 SAN VICENTE, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.3189311, lat:20.15816796}} | 44075 | 44196 | 166200.37 | 166200.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1717398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301716724 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 57675 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57675 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:71, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL, 43443 SAN MIGUEL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.20250827, lat:20.44152927}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 96319.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-063, contratista:JAVIER SOTO CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2696945.85, importe_modificado:2696945.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716725 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD NUEVO REYNOSA CINCO PALOS - 57679 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57679 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:20, direccion:RANCHERIA , 43189 NUEVO REYNOSA (CINCO PALOS), TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.88876658, lat:20.96437018}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-052, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:5520995.61, importe_modificado:5520995.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716726 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PISAFLORES LOCALIDAD LA PEÑA ASENTAMIENTO LA PEÑA - 57682 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57682 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:RANCHERIA LA PEÑA, 42224 LA PEÑA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO A LAS PALMITAS Y CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA , lon:-99.04459261, lat:21.20001216}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 280321.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-049, contratista:CONSTRUCTORA NEVY, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6073638.72, importe_modificado:6073638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716727 | Proyecto de inversión | 192941.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192941.54, modificado:192941.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PISAFLORES LOCALIDAD PIEDRA ANCHA - 57686 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57686 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:77, direccion:RANCHERIA , 42234 PIEDRA ANCHA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.93895944, lat:21.26542414}} | 44044 | 44196 | 192941.54 | 186881.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-049, contratista:CONSTRUCTORA NEVY, S. DE R.L., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:6073638.72, importe_modificado:6073638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716728 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN BARTOLO TUTOTEPEC LOCALIDAD SANTIAGO ASENTAMIENTO SANTIAGO - 57688 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57688 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:PUEBLO SANTIAGO, 43443 SANTIAGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.21858297, lat:20.39983637}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 96319.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-063, contratista:JAVIER SOTO CHÁVEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2696945.85, importe_modificado:2696945.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716729 | Proyecto de inversión | 385883.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385883.08, modificado:385883.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD PALO PERDIDO - 57692 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57692 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, direccion:PUEBLO , 43172 PALO PERDIDO, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.99799964, lat:20.9363813}} | 44044 | 44196 | 385883.08 | 374304.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-052, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:5520995.61, importe_modificado:5520995.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716731 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD SAN MARCOS - 57701 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57701 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:RANCHERIA , 43184 SAN MARCOS, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.92790133, lat:20.80362698}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 280728.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-052, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:5520995.61, importe_modificado:5520995.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716732 | Proyecto de inversión | 192941.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192941.54, modificado:192941.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD XUCHIATIPA - 57707 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57707 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:97, direccion:RANCHERIA , 43179 XUCHIATIPA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.95161918, lat:21.02005261}} | 44044 | 44196 | 192941.54 | 187152.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-052, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:5520995.61, importe_modificado:5520995.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716734 | Proyecto de inversión | 578824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578824.62, modificado:578824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD SANTIAGO - 57713 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57713 | S | 8 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:25, direccion:RANCHERIA , 43172 SANTIAGO, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.02937056, lat:20.90934031}} | 44044 | 44196 | 578824.62 | 561457.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-052, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:5520995.61, importe_modificado:5520995.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716735 | Proyecto de inversión | 868236.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868236.93, modificado:868236.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD XILOCUATITLA EL PUERTO DE XILOCUATITLA - 57721 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57721 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:30, direccion:RANCHERIA , 43189 XILOCUATITLA (EL PUERTO DE XILOCUATITLA), TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.91696699, lat:20.97992928}} | 44044 | 44196 | 868236.93 | 842185.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-052, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:5520995.61, importe_modificado:5520995.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716738 | Proyecto de inversión | 675295.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675295.39, modificado:675295.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN METZTITLÁN LOCALIDAD METZTITLÁN ASENTAMIENTO COATLÁN - 57752 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57752 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BARRIO COATLÁN, 43350 METZTITLÁN, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE LUZ DE LUNA Y CALLE RAYITO DE LUNA, CALLE LUNA MENGUANTE TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIENDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNIC, lon:-98.76717231, lat:20.59403902}} | 44044 | 44196 | 675295.39 | 656759.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-042, contratista:JUAN MANUEL TORRES DURÁN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:2814683.39, importe_modificado:2814683.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717408 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:79999.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA BÓVEDA MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN - 70320 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 70320 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:EJIDO , 00000 LA BÓVEDA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.12898256, lat:20.11673434}} | 44074 | 44196 | 79999.45 | 79999.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0406/2020, contratista:KRUSZEC, S DE R.L. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1599989.08, importe_modificado:1599989.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1717408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717411 | Proyecto de inversión | 416631.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416631.15, modificado:411855.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD IXTLAPALA EN EL MUNICIPIO DE TLANCHINOL - 70367 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 70367 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:EJIDO , 00000 EJIDO EL PARAÍSO, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.72236737, lat:21.01796142}} | 44075 | 44196 | 411855.65 | 411855.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0410/2020, contratista:GRUPO GACSI S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1894536.01, importe_modificado:1894536.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1717411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717413 | Proyecto de inversión | 249978.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249978.77, modificado:248628.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PACHUCA DE SOTO LOCALIDAD SAN MIGUEL CEREZO - 70387 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 70387 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:150, direccion:EJIDO , 00000 ZAPOTLÁN DE JUÁREZ, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.72704907, lat:20.16024221}} | 44075 | 44196 | 248628 | 248628 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1717413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301716758 | Proyecto de inversión | 1061178.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061178.47, modificado:1061178.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN FELIPE ORIZATLÁN LOCALIDAD AHUATITLA ASENTAMIENTO AHUATITLA CENTRO - 57968 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57968 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:COLONIA AHUATITLA CENTRO, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VALENTIN BAUTISTA, CALLE AHUATL TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIENDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON , lon:-98.66391179, lat:21.16499939}} | 44044 | 44196 | 1061178.47 | 1029338.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-065, contratista:FRANCISCO JAVIER FUENTES DELGADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3743048.43, importe_modificado:3743048.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716760 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN FELIPE ORIZATLÁN LOCALIDAD BARRIO LAS CAMPANAS BARRIO TANTIMA ASENTAMIENTO LAS CAMPANAS BARRIO TANTIMA - 57973 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57973 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:154, direccion:BARRIO LAS CAMPANAS (BARRIO TANTIMA), 43022 BARRIO LAS CAMPANAS (BARRIO TANTIMA), SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DEL, lon:-98.60702323, lat:21.17024464}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-065, contratista:FRANCISCO JAVIER FUENTES DELGADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3743048.43, importe_modificado:3743048.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716762 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN FELIPE ORIZATLÁN LOCALIDAD CHANCUETLÁN ASENTAMIENTO CHANCUETLÁN - 57976 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57976 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, direccion:RANCHERIA CHANCUETLÁN, 43035 CHANCUETLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.59328162, lat:21.30399583}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-065, contratista:FRANCISCO JAVIER FUENTES DELGADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3743048.43, importe_modificado:3743048.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716764 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN FELIPE ORIZATLÁN LOCALIDAD EL OJITE ASENTAMIENTO EL OJITE - 57979 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57979 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:38, direccion:RANCHERIA EL OJITE, 43039 EL OJITE, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.58748137, lat:21.34866803}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-065, contratista:FRANCISCO JAVIER FUENTES DELGADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3743048.43, importe_modificado:3743048.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716765 | Proyecto de inversión | 289412.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289412.31, modificado:289412.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN FELIPE ORIZATLÁN LOCALIDAD HUITZITZILINGO ASENTAMIENTO HUITZITZILINGO - 57983 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57983 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:PUEBLO HUITZITZILINGO, 43021 HUITZITZILINGO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIENDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL, lon:-98.65381249, lat:21.17164906}} | 44044 | 44196 | 289412.31 | 280728.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-065, contratista:FRANCISCO JAVIER FUENTES DELGADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3743048.43, importe_modificado:3743048.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716766 | Proyecto de inversión | 192941.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192941.54, modificado:192941.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN FELIPE ORIZATLÁN LOCALIDAD NEXPA ASENTAMIENTO NEXPA - 57984 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57984 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:37, direccion:RANCHERIA NEXPA, 43037 NEXPA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.55777015, lat:21.37656408}} | 44044 | 44196 | 192941.54 | 187152.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-065, contratista:FRANCISCO JAVIER FUENTES DELGADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3743048.43, importe_modificado:3743048.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716768 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN FELIPE ORIZATLÁN LOCALIDAD PIEDRA HINCADA ASENTAMIENTO PIEDRA HINCADA - 57995 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57995 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:43, direccion:RANCHERIA PIEDRA HINCADA, 43030 PIEDRA HINCADA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.55738475, lat:21.2732193}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-065, contratista:FRANCISCO JAVIER FUENTES DELGADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3743048.43, importe_modificado:3743048.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716769 | Proyecto de inversión | 482353.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482353.85, modificado:482353.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN FELIPE ORIZATLÁN LOCALIDAD SAN ANTONIO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO - 57996 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 57996 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO, 43039 SAN ANTONIO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.61639225, lat:21.3406533}} | 44044 | 44196 | 482353.85 | 467881.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-065, contratista:FRANCISCO JAVIER FUENTES DELGADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3743048.43, importe_modificado:3743048.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717432 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82730.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN - 70955 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | 70955 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:102, direccion:EJIDO , 00000 LA LOMA PUEBLO NUEVO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.16628827, lat:20.46774668}} | 44075 | 44196 | 82730.15 | 82730.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0403/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5625650.49, importe_modificado:5625650.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1717432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717439 | Proyecto de inversión | 416631.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416631.15, modificado:399997.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLALTEGCO VENTA QUEMADA MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN - 71074 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 71074 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:EJIDO , 00000 TLALTEGCO (VENTA QUEMADA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.19066725, lat:20.144223}} | 44075 | 44196 | 399997.25 | 399997.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0406/2020, contratista:KRUSZEC, S DE R.L. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1599989.08, importe_modificado:1599989.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1717439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717451 | Proyecto de inversión | 666609.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666609.83, modificado:661841.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA LÓPEZ FLORES MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN - 71271 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 71271 | S | 8 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:105, direccion:EJIDO , 00000 LÓPEZ FLORES, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.14941661, lat:20.54450043}} | 44075 | 44196 | 661841.23 | 661841.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0403/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5625650.49, importe_modificado:5625650.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1717451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719430 | Proyecto de inversión | 166652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166652.46, modificado:165752.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ZAPOTLÁN DE JUÁREZ MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ - 106495 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 106495 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 ZAPOTLÁN DE JUÁREZ, ZAPOTLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.86992352, lat:19.97841953}} | 44075 | 44196 | 165752 | 165752 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1719430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719437 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 106549 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 106549 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:EJIDO , 00000 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.81322274, lat:20.04856108}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1719437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719438 | Proyecto de inversión | 166652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166652.46, modificado:165752.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAQUILPAN MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ - 106568 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 106568 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:3, direccion:COLONIA , 00000 SAN PEDRO HUAQUILPAN, ZAPOTLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.86953493, lat:19.9870521}} | 44075 | 44196 | 165752 | 165752 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1719438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301716770 | Proyecto de inversión | 1447061.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447061.55, modificado:1447061.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN FELIPE ORIZATLÁN LOCALIDAD SAN FELIPE ORIZATLÁN ASENTAMIENTO SAN FELIPE ORIZATLÁN CENTRO - 58001 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 58001 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FELIPE ORIZATLÁN CENTRO, 43020 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LA SOLEDAD TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIENDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPA, lon:-98.61083985, lat:21.16847305}} | 44044 | 44196 | 1447061.55 | 1403643.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-065, contratista:FRANCISCO JAVIER FUENTES DELGADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3743048.43, importe_modificado:3743048.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716773 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENANGO DE DORIA LOCALIDAD AGUA ZARCA ASENTAMIENTO AGUA ZARCA - 58028 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 58028 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:22, direccion:RANCHERIA AGUA ZARCA, 43486 AGUA ZARCA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.26705662, lat:20.31010273}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-066, contratista:FERTON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3930210.31, importe_modificado:3930210.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716774 | Proyecto de inversión | 1447061.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447061.55, modificado:1447061.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENANGO DE DORIA LOCALIDAD EJIDO LÓPEZ MATEOS LA COLONIA ASENTAMIENTO LÓPEZ MATEOS LA COLONIA - 58029 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 58029 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:20, direccion:COLONIA LÓPEZ MATEOS (LA COLONIA), 43495 EJIDO LÓPEZ MATEOS (LA COLONIA), TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.17236226, lat:20.35511733}} | 44044 | 44196 | 1447061.55 | 1403646.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-066, contratista:FERTON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3930210.31, importe_modificado:3930210.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716775 | Proyecto de inversión | 192941.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192941.54, modificado:192941.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENANGO DE DORIA LOCALIDAD EL BOPO ASENTAMIENTO EL BOPO - 58031 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 58031 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:RANCHERIA EL BOPO, 43496 EL BOPO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.21006256, lat:20.35879909}} | 44044 | 44196 | 192941.54 | 187152.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-066, contratista:FERTON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3930210.31, importe_modificado:3930210.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716776 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENANGO DE DORIA LOCALIDAD EL DAMO ASENTAMIENTO EL DAMO - 58033 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 58033 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:RANCHERIA EL DAMO, 43483 EL DAMO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.22098813, lat:20.32765316}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-066, contratista:FERTON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3930210.31, importe_modificado:3930210.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716777 | Proyecto de inversión | 482353.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482353.85, modificado:482353.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENANGO DE DORIA LOCALIDAD EL NANTHE ASENTAMIENTO EL NANTHE - 58034 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 58034 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:23, direccion:RANCHERIA EL NANTHE, 43495 EL NANTHE, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.18447988, lat:20.34617331}} | 44044 | 44196 | 482353.85 | 467882.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-066, contratista:FERTON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3930210.31, importe_modificado:3930210.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716778 | Proyecto de inversión | 675295.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675295.39, modificado:675295.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENANGO DE DORIA LOCALIDAD EL TEMAPÁ - 58035 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 58035 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:38, direccion:RANCHERIA EL TEMAPA, 43496 EL TEMAPÁ, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.21538235, lat:20.3682627}} | 44044 | 44196 | 675295.39 | 655035.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-066, contratista:FERTON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3930210.31, importe_modificado:3930210.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716779 | Proyecto de inversión | 578824.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578824.62, modificado:578824.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENANGO DE DORIA LOCALIDAD EL XUTHI ASENTAMIENTO EL XUTHÍ - 58036 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 58036 | S | 8 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:43, direccion:RANCHERIA EL XUTHÍ, 43496 EL XUTHI, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.21027904, lat:20.37508654}} | 44044 | 44196 | 578824.62 | 561458.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-066, contratista:FERTON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3930210.31, importe_modificado:3930210.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716780 | Proyecto de inversión | 192941.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192941.54, modificado:192941.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENANGO DE DORIA LOCALIDAD LOS AHILARES ASENTAMIENTO LOS AHILARES - 58038 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 58038 | S | 0 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:3, direccion:RANCHERIA LOS AHILARES, 43495 LOS AHILARES, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.19772053, lat:20.35986311}} | 44044 | 44196 | 192941.54 | 187152.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-066, contratista:FERTON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3930210.31, importe_modificado:3930210.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716781 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENANGO DE DORIA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXMIQUILPAN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO IXMIQUILPAN - 58040 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 58040 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:31, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO IXMIQUILPAN, 43488 SAN FRANCISCO IXMIQUILPAN, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.25811884, lat:20.35230485}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-066, contratista:FERTON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3930210.31, importe_modificado:3930210.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716782 | Proyecto de inversión | 96470.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96470.77, modificado:96470.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TENANGO DE DORIA LOCALIDAD TENANGO DE DORIA ASENTAMIENTO VILLA TENANGO DE DORIA CENTRO - 58041 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 58041 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:COLONIA VILLA TENANGO DE DORIA CENTRO, 43480 TENANGO DE DORIA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIENDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE C, lon:-98.22670522, lat:20.33818972}} | 44044 | 44196 | 96470.77 | 93576.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-066, contratista:FERTON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:3930210.31, importe_modificado:3930210.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717454 | Proyecto de inversión | 333304.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333304.92, modificado:319997.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLATZINTLA MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN - 71277 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 71277 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, direccion:EJIDO , 00000 TLATZINTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.19010898, lat:20.15607765}} | 44075 | 44196 | 319997.8 | 319997.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0406/2020, contratista:KRUSZEC, S DE R.L. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1599989.08, importe_modificado:1599989.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1717454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717457 | Proyecto de inversión | 166652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166652.46, modificado:159995.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BOXAXNI MUNICIPIO DE ACTOPAN - 71315 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 71315 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:EJIDO , 00000 BOXAXNI, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.94862392, lat:20.33591857}} | 44075 | 44196 | 159995.11 | 159995.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0401/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6319807.02, importe_modificado:6319807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1717457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718023 | Proyecto de inversión | 166652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166652.46, modificado:161593.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE CALNALI - 84221 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 84221 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:COLONIA , 00000 RANCHO NUEVO, CALNALI HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.50634759, lat:20.92180028}} | 44075 | 44196 | 161593.52 | 161593.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0407/2020, contratista:GRUPO GACSI S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1131154.73, importe_modificado:1131154.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1718023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718024 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:80796.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CALNALI BARRIO NUEVO MUNICIPIO DE CALNALI - 84240 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 84240 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.5893426, lat:20.89658537}} | 44075 | 44196 | 80796.77 | 80796.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0407/2020, contratista:GRUPO GACSI S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1131154.73, importe_modificado:1131154.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718027 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HACIENDAS DE TIZAYUCA MUNICIPIO DE TIZAYUCA - 84271 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 84271 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:44, direccion:COLONIA , 00000 SAN JOSÉ TEPENENE, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.96726666, lat:19.87377111}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719451 | Proyecto de inversión | 333304.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333304.92, modificado:331504.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAQUILPAN MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ - 106644 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 106644 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:3, direccion:COLONIA , 00000 SAN PEDRO HUAQUILPAN, ZAPOTLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.8748185, lat:19.9860389}} | 44075 | 44196 | 331504 | 331504 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1719451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719453 | Proyecto de inversión | 166652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166652.46, modificado:165752.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PACHUCA DE SOTO COL VEINTE DE NOVIEMBRE MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 106665 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 106665 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.76874811, lat:20.13438435}} | 44075 | 44196 | 165752 | 165752 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1719453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO(2), trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO(2), trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO(2), trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO(2), trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719457 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PACHUCA DE SOTO SANTA JULIA MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 106684 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 106684 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA , 00000 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.7596656, lat:20.11269835}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1719457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719461 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PACHUCA DE SOTO COL MIGUEL RAMOS ARIZPE MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 106731 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 106731 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ COLONIA MIGUEL RAMOS ARIZPE, 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FRANCISCO GARCÍA,, lon:-98.7797631, lat:20.13089661}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1719461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301716804 | Proyecto de inversión | 964707.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964707.7, modificado:964707.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUAUTLA LOCALIDAD HUEMACO ASENTAMIENTO HUEMACO - 59223 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 59223 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:23, direccion:RANCHERIA HUEMACO, 43056 HUEMACO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.26915118, lat:20.96312465}} | 44044 | 44196 | 964707.7 | 961954.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-056, contratista:NORBERTO RIVERA CERVANTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4424991.85, importe_modificado:4424991.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716805 | Proyecto de inversión | 192941.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192941.54, modificado:192941.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUAUTLA LOCALIDAD TAMOYÓN I ASENTAMIENTO TAMOYÓN I - 59224 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 59224 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:38, direccion:CALLE AZTECA EJIDO TAMOYÓN I, 43050 TAMOYÓN I, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CHAPULTEPEC TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGA, lon:-98.24803903, lat:21.02375094}} | 44044 | 44196 | 192941.54 | 192390.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-056, contratista:NORBERTO RIVERA CERVANTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:4424991.85, importe_modificado:4424991.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1716805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717485 | Proyecto de inversión | 583283.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583283.6, modificado:559982.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC COLONIA MUNICIPIO DE ACTOPAN - 72205 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 72205 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:EJIDO , 00000 CUAUHTÉMOC [COLONIA], ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.96721448, lat:20.21267538}} | 44075 | 44196 | 559982.9 | 559982.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0401/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6319807.02, importe_modificado:6319807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1717485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO(2), trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO(2), trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO(2), trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO(2), trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717492 | Proyecto de inversión | 333304.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333304.92, modificado:330920.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NEQUETEJE MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN - 72554 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 72554 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:EJIDO , 00000 NEQUETEJE, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.16165412, lat:20.55582517}} | 44075 | 44196 | 330920.62 | 330920.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0403/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5625650.49, importe_modificado:5625650.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1717492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717493 | Proyecto de inversión | 333304.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333304.92, modificado:319990.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL DAXTHA MUNICIPIO DE ACTOPAN - 72585 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 72585 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:EJIDO , 00000 EL DAXTHA, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.97093564, lat:20.2855206}} | 44075 | 44196 | 319990.23 | 319990.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0401/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6319807.02, importe_modificado:6319807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1717493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717497 | Proyecto de inversión | 249978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249978.69, modificado:239992.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA MUNICIPIO DE ACTOPAN - 72698 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 72698 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:EJIDO , 00000 LA LOMA, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.93298125, lat:20.25690595}} | 44075 | 44196 | 239992.67 | 239992.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0401/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6319807.02, importe_modificado:6319807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1717497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717501 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82730.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE QUIXPEDHE ASENTAMIENTO MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN - 72796 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 72796 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:63, direccion:EJIDO , 00000 QUIXPEDHE, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.15163667, lat:20.56459895}} | 44075 | 44196 | 82730.16 | 82730.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0403/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5625650.49, importe_modificado:5625650.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1717501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719464 | Proyecto de inversión | 249978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249978.69, modificado:249300.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EJIDO MIMILA MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO - 106749 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 106749 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:64, direccion:EJIDO , 00000 EJIDO MIMILA, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.43838059, lat:20.06948173}} | 44075 | 44196 | 249300.56 | 249300.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1719464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719467 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL HUIXMÍ MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 106784 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 106784 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:153, direccion:CALLE COALT EJIDO , 00000 EL HUIXMÍ, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.81682985, lat:20.0700725}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1719467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719469 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PACHUCA DE SOTO SAN PEDRO NOPANCALCO MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 106810 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 106810 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA SAN PEDRO NOPANCALCO, 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.79201748, lat:20.08985146}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1719469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719470 | Proyecto de inversión | 249978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249978.69, modificado:249300.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AHUEHUETITLA MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO - 106816 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 106816 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:EJIDO , 00000 AHUEHUETITLA, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.41960876, lat:20.08106263}} | 44075 | 44196 | 249300.56 | 249300.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1719470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717503 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:79997.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA MUNICIPIO DE ACTOPAN - 72810 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 72810 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:EJIDO , 00000 LA PEÑA, ACTOPAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.92006817, lat:20.27095007}} | 44075 | 44196 | 79997.55 | 79997.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0401/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6319807.02, importe_modificado:6319807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1717503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717507 | Proyecto de inversión | 416631.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416631.15, modificado:399500.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COCINILLAS MUNICIPIO DE APAN - 72883 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 72883 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:EJIDO , 00000 COCINILLAS, APAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.37340836, lat:19.84531783}} | 44075 | 44196 | 399500.93 | 399500.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0402/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7270916.91, importe_modificado:7270916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1717507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717508 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82730.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PAREDES DE MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN - 72894 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 72894 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:118, direccion:EJIDO , 00000 PAREDES, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.13287705, lat:20.50473531}} | 44075 | 44196 | 82730.16 | 82730.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0403/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5625650.49, importe_modificado:5625650.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1717508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717510 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82730.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN - 72963 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 72963 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:EJIDO , 00000 PUEBLO NUEVO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.16224259, lat:20.4691739}} | 44075 | 44196 | 82730.16 | 82730.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0403/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5625650.49, importe_modificado:5625650.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1717510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717511 | Proyecto de inversión | 249978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249978.69, modificado:239700.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE APAN - 72968 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 72968 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:EJIDO , 00000 LA LAGUNA, APAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.49987243, lat:19.73408484}} | 44075 | 44196 | 239700.56 | 239700.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0402/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7270916.91, importe_modificado:7270916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1717511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717514 | Proyecto de inversión | 333304.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333304.92, modificado:319600.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MALAYERBA MUNICIPIO DE APAN - 73011 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 73011 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:EJIDO , 00000 MALAYERBA, APAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.4379455, lat:19.6360939}} | 44075 | 44196 | 319600.74 | 319600.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0402/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7270916.91, importe_modificado:7270916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1717514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717616 | Proyecto de inversión | 583283.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583283.6, modificado:576597.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN MUNICIPIO DE CARDONAL - 78656 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 78656 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:79, direccion:EJIDO , 00000 LA UNIÓN, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.10245201, lat:20.73221412}} | 44075 | 44196 | 576597.91 | 576597.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0408/2020, contratista:GRUPO GACSI S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2965360.73, importe_modificado:2965360.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1717616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718077 | Proyecto de inversión | 249978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249978.69, modificado:239992.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL ARENAL MUNICIPIO DE EL ARENAL - 85232 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 85232 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:EJIDO , 00000 OJO DE AGUA SANTA ROSA, EL ARENAL HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.90360976, lat:20.21834184}} | 44075 | 44196 | 239992.68 | 239992.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0401/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6319807.02, importe_modificado:6319807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1718077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717031 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1957957.02}} | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA CALLE ENCINAL EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETL MUNICIPIO DE HUAUTLA - 63566 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 63566 | S | 114 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2019.6, meta_modificada:2019.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:CALLE ENCINAL PUEBLO AHUEHUETL, 43054 AHUEHUETL, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA A ATLAPEXCO Y , LA CALLE SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 220 METROS. DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD Y A 850 M DEL AUDITORIO MUNICIPAL A 200 , lon:-98.28995119, lat:21.06127469}} | 44105 | 44166 | 1957957.02 | 1957957.02 | 1911209.65 | 1911209.65 | 1911209.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-MU-004, contratista:Alejandro Noguera Vite, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1957957.02, importe_modificado:1957957.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1971.33}} | {1717031/proyecto_INICIO, 1717031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717032 | Proyecto de inversión | 3526597.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3526597.3, modificado:3420238.53}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMER ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MANGOCUATITLA EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA - 63576 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 63576 | S | 138 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1921.5, meta_modificada:1921.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:10, direccion:PUEBLO MANGOCUATITLA, 43084 MANGOCUATITLA, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MANGOCUATITLA ESTA AL UBICADA AL SURESTE DELA CABECERA MUNICIPAL YAHUALICA AL NORTE COLINDA CON ATLAJCO AL SUR CON TEPEHIXPA AL ESTE CO, lon:-98.34122019, lat:20.90641022}} | 44058 | 44196 | 3420238.53 | 3420238.53 | 1026071.56 | 1026071.56 | 1026071.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-AP-005, contratista:Juan Manuel Torres Duran, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:3420238.53, importe_modificado:3420238.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:576.45}} | {1717032/proyecto_PROCESO, 1717032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717034 | Proyecto de inversión | 857001.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857001.43, modificado:857001.43}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEQUEXQUILICO BO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN - 63598 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 63598 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.05, meta_modificada:357.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:61, direccion:RANCHERIA TEQUEXQUILICO, 43033 TEQUEXQUILICO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN AL NORTE COLINDA CON LA LOCALIDAD DE CHOTEYO AL SUR XALAMAQUEXPA AL ESTE CON TATACUAT, lon:-98.56058587, lat:21.17826314}} | 44058 | 44196 | 857001.43 | 848981.54 | 254694.46 | 254694.46 | 254694.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-AP-007, contratista:Francisco Javier Delgadillo González, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:848981.54, importe_modificado:848981.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1717034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR AVANCE FISICO., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR AVANCE FISICO., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR AVANCE FISICO., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR AVANCE FISICO., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717036 | Proyecto de inversión | 2891782.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891782.59, modificado:2799197.86}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC - 63607 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 63607 | S | 186 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2215.67, meta_modificada:2215.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:68, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO, 43445 SAN JERÓNIMO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC COLINDA AL NORTE CON AGUA GRAN, lon:-98.15706073, lat:20.48422699}} | 44058 | 44196 | 2799197.86 | 2799197.86 | 1084429.67 | 1084429.67 | 1084429.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-AP-003, contratista:Teresa Martínez Rangel, convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2799197.86, importe_modificado:2799197.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:858.35}} | {1717036/proyecto_INICIO, 1717036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717040 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1940530.73}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA UNO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEPEPA SANTIAGO TEPEPA EN EL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN - 63699 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 63699 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1694.35, meta_modificada:1694.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:PUEBLO TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), 43730 TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE TEPEPA PERTENECE AL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN Y COLINDA AL NORTE CON LOCALIDAD DE TLALTESCO AL SUR CON LA LOCA, lon:-98.18018218, lat:20.11959717}} | 44058 | 44196 | 1940530.73 | 1940530.73 | 582159.22 | 582159.22 | 582159.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-AP-006, contratista:Contratistas, Planeación y Comercialización, S.A de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:1940530.73, importe_modificado:1940530.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.3}} | {1717040/proyecto_PROCESO, 1717040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717045 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2417781.45}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DECA EN EL MUNICIPIO DE CARDONAL - 63760 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 63760 | S | 488 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2508.45, meta_modificada:2508.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:PUEBLO EL VITHE, 42376 EL DECA, CARDONAL HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA COMUNIDAD DE EL DECA SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDONAL COLINDA AL NORTE CON EL VITHE AL SUR CO, lon:-99.14176345, lat:20.61498271}} | 44058 | 44196 | 2417781.45 | 2417781.45 | 725334.44 | 725334.44 | 725334.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-014, contratista:H&P Constructora S.A. de C.V., convocante:Gobierno del Estado de Hidalgo, monto:2417781.45, importe_modificado:2417781.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:752.53}} | {1717045/proyecto_PROCESO, 1717045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717629 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:79999.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACAXOCHITLÁN COL CENTRO MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN - 78843 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 78843 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 26 COLONIA ACAXOCHITLÁN CENTRO, 43720 ACAXOCHITLÁN, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE TRANSVERSAL DE RAYÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ,, lon:-98.20594897, lat:20.15471798}} | 44075 | 44196 | 79999.49 | 79999.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0406/2020, contratista:KRUSZEC, S DE R.L. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1599989.08, importe_modificado:1599989.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1717629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718153 | Proyecto de inversión | 333304.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333304.92, modificado:331504.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACAYUCALA MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ - 86113 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 86113 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:2, direccion:COLONIA , 00000 EL RINCÓN, ZAPOTLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.84894642, lat:20.02506425}} | 44075 | 44196 | 331504 | 331504 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1718153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718155 | Proyecto de inversión | 166652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166652.46, modificado:159800.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TEPEYAHUALCO MUNICIPIO DE ZEMPOALA - 86204 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 86204 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:26, direccion:EJIDO , 00000 EL JIADI, ZEMPOALA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.67042665, lat:19.85335852}} | 44075 | 44196 | 159800.37 | 159800.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0402/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7270916.91, importe_modificado:7270916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1718155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718157 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PACHUCA DE SOTO LA LOMA MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 86289 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 86289 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ BARRIO LA LOMA, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.79876076, lat:20.09907492}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718158 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PACHUCA DE SOTO CRUZ DEL CERRITO MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 86307 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 86307 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO BARRIO CRUZ DEL CERRITO, 42039 EL BOCJA, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE SANTO TOMÁS Y CALLE SAN JOSÉ,, lon:-98.76002518, lat:20.12906516}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301713635 | Proyecto de inversión | 2050556.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050556.58, modificado:1989061.05}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARÍA AMAJAC, ETAPA SEIS DE SEIS, LOCALIDAD SANTA MARÍA AMAJAC, MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00250 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11416.3, meta_modificada:11416.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:Santa María Amajac, Hgo., México, lon:-98.7422222, lat:20.3238889}} | 44069 | 44196 | 1989061.05 | 1989061.05 | 1137903.48 | 1137903.48 | 1137903.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6531.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica $88,089.20; Pagado al 31/12/2020 $0.00, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301713636 | Proyecto de inversión | 1470543.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470543.75, modificado:1469098.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TENAMAXTEPEC, MUNICIPIO DE YAHUALICA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00231 | N | 0 | 0 | 775 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:19, direccion:Av. Hidalgo 391, Centro, Yahualica, Hgo., México, lon:-98.38256836, lat:20.95502743}} | 44050 | 44196 | 1469098.21 | 1469098.21 | 1417666.02 | 1417666.02 | 1417666.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica $6,000.00; Pagado al 31/12/2020 $0.00, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301717651 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:83100.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARBONERAS MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO - 79982 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 79982 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:EJIDO , 00000 CARBONERAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.69553311, lat:20.21392721}} | 44075 | 44196 | 83100.19 | 83100.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1717651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717652 | Proyecto de inversión | 499957.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499957.37, modificado:496380.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA HUERTA CAPULA MUNICIPIO IXMIQUILPAN - 79986 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 79986 | S | 6 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:113, direccion:EJIDO , 00000 LA HUERTA CAPULA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.11888726, lat:20.49790065}} | 44075 | 44196 | 496380.92 | 496380.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0403/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5625650.49, importe_modificado:5625650.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1717652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717653 | Proyecto de inversión | 166652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166652.46, modificado:159800.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN - 80010 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 80010 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:EJIDO , 00000 SAN IGNACIO, EPAZOYUCAN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.65620738, lat:20.0020935}} | 44075 | 44196 | 159800.37 | 159800.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0402/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7270916.91, importe_modificado:7270916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1717653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717659 | Proyecto de inversión | 1083240.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083240.98, modificado:1070824.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DURANGO DABOXTHA MUNICIPIO DE CARDONAL - 80278 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 80278 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:EJIDO , 00000 DURANGO DABOXTHA, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.06880816, lat:20.54444244}} | 44075 | 44196 | 1070824.69 | 1070824.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0408/2020, contratista:GRUPO GACSI S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2965360.73, importe_modificado:2965360.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.3}} | {1717659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717660 | Proyecto de inversión | 1249893.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249893.44, modificado:1240952.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL MEJAY MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA - 80352 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 80352 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:10, direccion:EJIDO , 00000 EL MEJAY, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.18028557, lat:20.38320685}} | 44075 | 44196 | 1240952.31 | 1240952.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0403/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5625650.49, importe_modificado:5625650.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1717660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717662 | Proyecto de inversión | 249978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249978.69, modificado:247113.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHACHALA MUNICIPIO DE TLANCHINOL - 80389 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 80389 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:13, direccion:EJIDO , 00000 CHACHALA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.69440067, lat:20.97002073}} | 44075 | 44196 | 247113.39 | 247113.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0410/2020, contratista:GRUPO GACSI S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1894536.01, importe_modificado:1894536.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1717662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717664 | Proyecto de inversión | 333304.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333304.92, modificado:319997.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA SANTIAGO TEPEPA MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN - 80435 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 80435 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:BARRIO , 00000 TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.17461886, lat:20.11789217}} | 44075 | 44196 | 319997.8 | 319997.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0406/2020, contratista:KRUSZEC, S DE R.L. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1599989.08, importe_modificado:1599989.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1717664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del ente, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-15}, obs5: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717667 | Proyecto de inversión | 499957.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499957.37, modificado:479985.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COSAHUAYÁN CHICO MUNICIPIO DE EL ARENAL - 80544 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 80544 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 EL ARENAL, EL ARENAL HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.91075945, lat:20.23250474}} | 44075 | 44196 | 479985.34 | 479985.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0401/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6319807.02, importe_modificado:6319807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1717667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301717668 | Proyecto de inversión | 249978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249978.69, modificado:239700.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN CIUDAD SAHAGÚN MUNICIPIO DE TEPEAPULCO - 80546 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 80546 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:COLONIA , 00000 FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN (CIUDAD SAHAGÚN), TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.56849204, lat:19.76232403}} | 44075 | 44196 | 239700.56 | 239700.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0402/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7270916.91, importe_modificado:7270916.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1717668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718159 | Proyecto de inversión | 166652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166652.46, modificado:165752.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PACHUCA DE SOTO LA LOMA MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 86385 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 86385 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BARRIO LA LOMA, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.80024125, lat:20.11548398}} | 44075 | 44196 | 165752 | 165752 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1718159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718163 | Proyecto de inversión | 416631.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416631.15, modificado:414380.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PACHUCA DE SOTO LA LOMA MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 86485 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 86485 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BARRIO LA LOMA, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.80377419, lat:20.10579073}} | 44075 | 44196 | 414380 | 414380 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1718163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718164 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PACHUCA DE SOTO CRUZ DEL CERRITO MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 86493 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 86493 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BARRIO CRUZ DEL CERRITO, 42039 EL MEJE, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE TEPEYAC, CALLE SAN VALENTÍN, lon:-98.76963239, lat:20.12836657}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718166 | Proyecto de inversión | 333304.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333304.92, modificado:331504.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PACHUCA DE SOTO LA LOMA MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 86549 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 86549 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BARRIO LA LOMA, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.8042279, lat:20.1133132}} | 44075 | 44196 | 331504 | 331504 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1718166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718167 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PACHUCA DE SOTO COLOSIO MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 86572 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 86572 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.79963722, lat:20.12287974}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718170 | Proyecto de inversión | 416631.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416631.15, modificado:414380.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PACHUCA DE SOTO LA LOMA MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 86614 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 86614 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BARRIO LA LOMA, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.81082286, lat:20.10688052}} | 44075 | 44196 | 414380 | 414380 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1718170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718171 | Proyecto de inversión | 166652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166652.46, modificado:165752.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN MUNICIPIO DE TIZAYUCA - 86623 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 86623 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:EJIDO , 00000 EL SABINO, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.95011164, lat:19.88042311}} | 44075 | 44196 | 165752 | 165752 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1718171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718172 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PACHUCA DE SOTO MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO - 86639 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 86639 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.73479113, lat:20.11215559}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719540 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:83100.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JALTEPEC MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO - 107739 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 107739 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:10, direccion:COLONIA , 00000 JALTEPEC, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.43495821, lat:20.11382449}} | 44075 | 44196 | 83100.18 | 83100.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1719540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719543 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN MUNICIPIO DE TIZAYUCA - 107776 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 107776 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:EJIDO , 00000 EL CARMEN, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.94898383, lat:19.89508933}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1719543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719545 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:83100.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS EL GRANDE MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO - 107790 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 107790 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:17, direccion:EJIDO , 00000 SAN NICOLÁS EL GRANDE, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.40705365, lat:20.08227019}} | 44075 | 44196 | 83100.18 | 83100.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0405/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7645217.05, importe_modificado:7645217.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1719545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719553 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEPOJACO MUNICIPIO DE TIZAYUCA - 107881 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 107881 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:19, direccion:EJIDO , 00000 TEPOJACO, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.94994373, lat:19.83459207}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1719553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719555 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:80796.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOCHINTLÁN MUNICIPIO DE CALNALI - 107906 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 107906 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:EJIDO , 00000 TOCHINTLÁN, CALNALI HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.52051455, lat:20.92736391}} | 44075 | 44196 | 80796.77 | 80796.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0407/2020, contratista:GRUPO GACSI S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1131154.73, importe_modificado:1131154.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1719555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719559 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUITZILA MUNICIPIO DE TIZAYUCA - 107942 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 107942 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:8, direccion:EJIDO , 00000 HUITZILA, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.9533536, lat:19.80910242}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1719559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301713659 | Proyecto de inversión | 592900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592900.0, modificado:583322.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA MARÍA CATZOTIPAN (SANTA MARÍA TEPETZINTLA) ETAPA OCHO DE DIEZ, MUNICIPIO DE TLANCHINOL | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00205 | N | 0 | 0 | 531 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:834.5, meta_modificada:834.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:38, direccion:Santa María Catzotipan, Hgo., México, lon:-98.613333, lat:21.040556}} | 44021 | 44196 | 583322.1 | 583322.1 | 577338.41 | 577338.41 | 577338.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:825.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión de Obra $11,858.00; Pagado al 31/12/2020 $10,802.00, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301713666 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:794661.22}} | PERFORACIÓN EXPLORATORÍA PARA POZO DE AGUA POTABLE DE USO URBANO EN SAN FRANCISCO, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TECOZAUTLA. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00256 | N | 0 | 0 | 1697 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:Tecozautla, Hgo., México, lon:-99.6323321, lat:20.5326359}} | 44077 | 44196 | 794661.22 | 794661.22 | 744407.32 | 744407.32 | 744407.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica de Obra $16,665.00; Pagado al 31/12/2020 $0.00, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301718216 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:79997.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EN EL ARENAL MUNICIPIO DE EL ARENAL - 87373 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 87373 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES BARRIO , 00000 EL ARENAL, EL ARENAL HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.90443051, lat:20.22797174}} | 44044 | 44196 | 79997.56 | 79997.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0401/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6319807.02, importe_modificado:6319807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1718216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301718233 | Proyecto de inversión | 249978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249978.69, modificado:239931.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE DORIA MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 87569 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 87569 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO 68 COLONIA , 00000 TENANGO DE DORIA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CALLE LOS ÁNGELES Y CALLE FLORES,, lon:-98.22723622, lat:20.33975897}} | 44075 | 44196 | 239931.98 | 239931.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0409/2020, contratista:GRUPO CANTIERE S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2319342.5, importe_modificado:2319342.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1718233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719560 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:80796.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CALNALI MUNICIPIO DE CALNALI - 107954 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 107954 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:EJIDO , 00000 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.58786962, lat:20.89192983}} | 44075 | 44196 | 80796.77 | 80796.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0407/2020, contratista:GRUPO GACSI S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1131154.73, importe_modificado:1131154.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1719560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719564 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL MUNICIPIO DE TIZAYUCA - 107997 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 107997 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:56, direccion:EJIDO , 00000 EL PEDREGAL, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.9850985, lat:19.85461514}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1719564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719565 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:80796.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALNALI MUNICIPIO DE CALNALI - 108000 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 108000 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:EJIDO , 00000 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.57757855, lat:20.90015802}} | 44075 | 44196 | 80796.77 | 80796.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0407/2020, contratista:GRUPO GACSI S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1131154.73, importe_modificado:1131154.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1719565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719569 | Proyecto de inversión | 249978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249978.69, modificado:242390.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CALNALI MUNICIPIO DE CALNALI - 108046 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 108046 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:EJIDO , 00000 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.59677647, lat:20.90041389}} | 44075 | 44196 | 242390.28 | 242390.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0407/2020, contratista:GRUPO GACSI S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1131154.73, importe_modificado:1131154.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1719569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719572 | Proyecto de inversión | 83326.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83326.23, modificado:82876.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEPOJACO MUNICIPIO DE TIZAYUCA - 108065 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 108065 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:19, direccion:EJIDO , 00000 TEPOJACO, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.94595801, lat:19.8474581}} | 44075 | 44196 | 82876 | 82876 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.1}} | {1719572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719575 | Proyecto de inversión | 249978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249978.69, modificado:248628.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN MUNICIPIO DE TIZAYUCA - 108113 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 108113 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:EJIDO , 00000 EL CARMEN, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.96230487, lat:19.88722883}} | 44075 | 44196 | 248628 | 248628 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0404/2020, contratista:RACE CARRETERAS S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7293087.99, importe_modificado:7293087.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1719575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301719577 | Proyecto de inversión | 166652.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166652.46, modificado:161593.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CALNALI MUNICIPIO DE CALNALI - 108125 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 108125 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:EJIDO , 00000 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.57466309, lat:20.89965355}} | 44075 | 44196 | 161593.54 | 161593.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/0407/2020, contratista:GRUPO GACSI S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1131154.73, importe_modificado:1131154.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1719577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE DEVUELVE PARA REVISIÓN DE MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO-RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:angeljlugod, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301716365 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ATLAPEXCO LOCALIDAD TIERRA PLAYA ASENTAMIENTO TIERRA PLAYA - 53471 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53471 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:RANCHERIA TIERRA PLAYA, 43062 TIERRA PLAYA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-98.36648379, lat:21.00848856}} | 44044 | 44196 | 53023.37 | 52922.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-085, contratista:LUIS VARGAS TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:476298.13, importe_modificado:476298.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716366 | Proyecto de inversión | 299762.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299762.94, modificado:299762.94}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN CHAPANTONGO LOCALIDAD SAN BARTOLO OZOCALPAN ASENTAMIENTO SAN BARTOLO OZOCALPAN - 53476 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53476 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:EJIDO SAN BARTOLO OZOCALPAN, 42910 SAN BARTOLO OZOCALPAN, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE 16 DE MAYO, TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUN, lon:-99.48977766, lat:20.22378854}} | 44044 | 44196 | 299762.94 | 299520.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-036, contratista:RODOLFO SOTO AMADOR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:948481.8, importe_modificado:948481.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716368 | Proyecto de inversión | 106046.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106046.74, modificado:106046.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN CHAPULHUACÁN LOCALIDAD LA REFORMA DE PALO SEMITA ASENTAMIENTO LA REFORMA DE PALO SEMITA - 53493 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53493 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:100, direccion:RANCHERIA LA REFORMA DE PALO SEMITA, 42290 LA REFORMA DE PALO SEMITA, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE LOS TIBURONES, TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTA, lon:-99.00266347, lat:21.11272893}} | 44044 | 44196 | 106046.74 | 105376.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-082, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:158064.98, importe_modificado:158064.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716369 | Proyecto de inversión | 53023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53023.37, modificado:53023.37}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ACAXOCHITLÁN LOCALIDAD TEPEPA SANTIAGO TEPEPA ASENTAMIENTO TEPEPA SANTIAGO TEPEPA - 53503 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53503 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:PUEBLO TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), 43730 TEPEPA (SANTIAGO TEPEPA), ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DIRIGIÉNDOSE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL, lon:-98.16202259, lat:20.13524873}} | 44013 | 44196 | 53023.37 | 51448.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-032, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:823174.33, importe_modificado:823174.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301716370 | Proyecto de inversión | 99920.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99920.98, modificado:99920.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN CHAPANTONGO LOCALIDAD SANTA MARÍA AMEALCO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA AMEALCO - 53504 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 53504 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA AMEALCO, 42910 SANTA MARÍA AMEALCO, CHAPANTONGO HIDALGO ENTRE Y , TOMAR CAMINO PRINCIPAL HASTA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DIRIGIRSE A LA GALERA Y PREGUNTAR POR EL C. DELEGADO., lon:-99.54943244, lat:20.23721714}} | 44044 | 44196 | 99920.98 | 99840.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-036, contratista:RODOLFO SOTO AMADOR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:948481.8, importe_modificado:948481.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1716370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301745709 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PRIMARIA EMILIANO ZAPARA CLAVE 13DPR0123K PARA BENEFICIAR AL EJIDO TECHACHALCO - 45846 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 45846 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TECHACHALCO, 43721 EJIDO TECHACHALCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE A LA IGLESIA Y CALLE AL CENTRO, CARRETERA SAN MATEO - SAN PEDRO ACCESO POR CARRETERA SAN PEDRO SAN MATEO AL NORTE DE CANALES, lon:-98.26633181, lat:20.18236213}} | 44044 | 44073 | 400000 | 400000 | 398275.86 | 398275.86 | 398275.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-064, contratista:FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.56}} | {1745709/proyecto_INICIO, 1745709/proyecto_FIN, 1745709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301740354 | Proyecto de inversión | 242247.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242247.91, modificado:242247.91}} | RED ELÉCTRICA CALLE DORIA - 33138 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 33138 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DORIA ORIENTE PUEBLO SINGUILUCAN CENTRO, 43780 SINGUILUCAN, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA RED ELÉCTRICA CALLE DORIA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 367 MTRS DE LA PRESIDEN, lon:-98.51407443, lat:19.96725567}} | 44004 | 44065 | 242247.91 | 242247.91 | 242247.91 | 239115.4 | 239115.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-2020/FAISM057012, contratista:RACE CARRETERAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:242247.91, importe_modificado:242247.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.92}} | {1740354/proyecto_INICIO, 1740354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301740376 | Proyecto de inversión | 931981.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931981.12, modificado:931981.12}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA CRUCITA - 33164 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 33164 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA CRUCITA, 42230 LA CRUCITA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUCITA MUNICIPIO DE PISAFLORES HIDALGO. 4 DORMITORIOS EN EL CAMINO RUMBO A CHALAHUITE 1 DORMITORIO CERCA DEL A, lon:-98.95155772, lat:21.23368243}} | 44013 | 44104 | 931981.12 | 931981.12 | 931981.12 | 559188.67 | 559188.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049027, contratista:YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:931981.12, importe_modificado:931981.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1740376/proyecto_INICIO, 1740376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301740403 | Proyecto de inversión | 595896.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595896.56, modificado:595896.56}} | RED ELÉCTRICA MIRASOLES - 33195 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 33195 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:15, direccion:CALLE SIN NOMBRE CAMINO A MIRASOLES PUEBLO MIRASOLES, 43782 MIRASOLES, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA RED ELÉCTRICA MIRASOLES SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 10.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN HIDALGO ESTA LOCALID, lon:-98.4937761, lat:20.00115767}} | 44004 | 44065 | 595896.56 | 595896.56 | 595896.56 | 588191 | 588191 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-2020/FAISM057014, contratista:RACE CARRETERAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:595896.56, importe_modificado:595896.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.75}} | {1740403/proyecto_INICIO, 1740403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301741225 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL TUNAL DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 34275 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 34275 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.0, meta_modificada:626.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA MORA, 43517 EL TUNAL, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CAMINO HUASCA DE OCAMPO - PACHUCA Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE 100 METROS DE UNAS CABAÑAS DE LA LOCALIDAD EL ACCESO ES POR, lon:-98.58906073, lat:20.20617952}} | 44075 | 44150 | 350000 | 350000 | 350000 | 105000 | 105000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-033-2020, contratista:JOSE ADRIAN GARCIA MOTA, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.0}} | {1741225/proyecto_INICIO, 1741225/proyecto_PROCESO, 1741225/proyecto_FIN, 1741225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301735751 | Proyecto de inversión | 1813211.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813211.02, modificado:1812206.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULIC DE CALLE PRINCIPAL DE BARRIO SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE JUNTAS CHICAS EN HUEHUETLA - 27490 | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | 27490 | S | 464 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:CALLE SAN JOSE PUEBLO JUNTAS CHICAS, 43430 JUNTAS CHICAS, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL JUNTAS CHICAS Y CERRADA SAN JOSE, LA CALLE SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL DE JUNTAS CHICAS Y LA CERRADA SAN JOSE A 200 ME, lon:-98.03069031, lat:20.57500375}} | 44013 | 44135 | 1812206.45 | 1812206.45 | 1399056.98 | 1399056.98 | 1399056.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-09-2020-PMH-2020/FAISM027022, contratista:CONSTRUCTORA NEVY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:1812206.45, importe_modificado:1812206.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.8}} | {1735751/proyecto_INICIO, 1735751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301740427 | Proyecto de inversión | 4064469.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4064469.64, modificado:4064469.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAMINO EL RAYO - PISAFLORES - 33221 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 33221 | S | 510 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3470.0, meta_modificada:3470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA EL RAYO, 42223 EL RAYO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE EL RAYO MUNICIPIO DE PISAFLORES HIDALGO. EN CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA CON LA CABE, lon:-99.0270826, lat:21.23481644}} | 44013 | 44104 | 4064469.64 | 4064469.64 | 4064469.64 | 2438681.78 | 2438681.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049032, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:4064000.02, importe_modificado:4064000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2082.0}} | {1740427/proyecto_PROCESO, 1740427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301744272 | Proyecto de inversión | 1003094.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003094.03, modificado:1003094.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET BOMINTZHA - 39623 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 39623 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:11, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA BOMINTZHA CENTRO, 42832 BOMINTZHA, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE CALLE DEL TRABAJO, AVENIDA AVENIDA REVOLUCION EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS J, lon:-99.27300148, lat:20.00709725}} | 44013 | 44074 | 1003094.03 | 1000625.79 | 1000625.79 | 300187.73 | 300187.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-25-2020, contratista:CORPORATIVO DACELU S.A. DE C.V., convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:1000625.79, importe_modificado:1000625.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1744272/proyecto_INICIO, 1744272/proyecto_PROCESO, 1744272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301746879 | Proyecto de inversión | 1077766.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077766.26, modificado:1001456.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FORD, LEYES DE REFORMA, UNIDAD HABITACIONAL - 49175 | 13 | Hidalgo | 69 | Tizayuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIZAYUCA | 49175 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE MARMOLES UNIDAD HABITACIONAL TIZAYUCA, 43806 TIZAYUCA, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE CALLE MARMOLES Y CIRCUITO DIAMANTE, CALLE CORNALINA ESTÁ UBICADA EN LA ENTRADA A LA UNIDAD HABITACIONAL POR EL LADO DE LA CARRETERA A SAN BARTO, lon:-98.98820774, lat:19.82517718}} | 44013 | 44104 | 1001456.97 | 1001456.97 | 1001456.97 | 1001456.97 | 1001456.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPMT/FAISM/C/DPAPYDM/015/2020, contratista:CARLOS ALBERTO OLVERA JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:1004418.03, importe_modificado:1004418.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1746879/proyecto_INICIO, 1746879/proyecto_PROCESO, 1746879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301735835 | Proyecto de inversión | 111928.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111928.16, modificado:111928.16}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO PALEMON RODRIGUEZ EN COLONIA 2DA DEMARCACIÓN DE LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC - 27596 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 27596 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA 2DA. DEMARCACIÓN, 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DENTRO DE LAS INSTALACIONES , lon:-99.08919165, lat:20.2396977}} | 44075 | 44135 | 111928.16 | 111928.16 | 33578.45 | 33578.45 | 33578.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2020/FAISM023048-50, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:111928.16, importe_modificado:111928.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1735835/proyecto_INICIO, 1735835/proyecto_PROCESO, 1735835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743490 | Proyecto de inversión | 1623880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623880.0, modificado:1623880.0}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE SANTA INÉS - 37904 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL TULANCINGO | 37904 | S | 122 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1849.0, meta_modificada:1849.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SANTA INES INTERIOR 0 COLONIA LA ARGENTINA, 43628 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CALLE CANAL EXISTENTE, CALLE SAN FERNANDO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA ARGENTINA ENTRE LAS , lon:-98.36758068, lat:20.1157029}} | 44013 | 44195 | 1620631.75 | 1620631.75 | 1620631.75 | 1620631.75 | 1620631.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-INV3-FAISM-031/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAROJA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:1620631.75, importe_modificado:1620631.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1849.0}} | {1743490/proyecto_INICIO, 1743490/proyecto_PROCESO, 1743490/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301744312 | Proyecto de inversión | 1452273.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452273.59, modificado:1451271.89}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ARROYO NEGRO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN HUEHUETLA - 39697 | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | 39697 | S | 1497 | 1324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO NEGRO PUEBLO HUEHUETLA CENTRO, 43420 HUEHUETLA, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE CUAUHTEMOC, LA CALLE ARROYO NEGRO SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE FELIPE ANGELES Y LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO CUAU, lon:-98.07453418, lat:20.45995454}} | 44013 | 44135 | 1451271.89 | 1451271.89 | 1451271.89 | 1451271.89 | 1451271.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-10-2020-PMH-2020/FAISM027028, contratista:JULIO CESAR MORA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:1451271.89, importe_modificado:1451271.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1744312/proyecto_FIN, 1744312/proyecto_INICIO, 1744312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301744314 | Proyecto de inversión | 1977900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977900.0, modificado:1974839.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO - 39701 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL TULANCINGO | 39701 | S | 304 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2046.0, meta_modificada:2046.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 0 COLONIA ROJO GÓMEZ, 43645 JAVIER ROJO GÓMEZ, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO BOCANEGRA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE LOCALIZA AL PONIENTE DE TULANCI, lon:-98.42518845, lat:20.06663801}} | 44013 | 44195 | 1974839.96 | 1974839.96 | 1974839.96 | 1974839.96 | 1974839.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-LOP-FAISM-022/2020, contratista:RACE CARRETERAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:1974839.96, importe_modificado:1974839.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2046.0}} | {1744314/proyecto_INICIO, 1744314/proyecto_FIN, 1744314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs5: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs6: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs7: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs8: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301744317 | Proyecto de inversión | 1071426.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071426.36, modificado:1071426.36}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE EMILIO SANTILLAN - 39704 | 13 | Hidalgo | 82 | Zapotlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ | 39704 | S | 61 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3529.0, meta_modificada:3529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:2, direccion:CALLE EMILIO SANTILLAN INTERIOR SN COLONIA LA CAÑADA, 42191 ACAYUCA, ZAPOTLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE ZARAGOZA LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA CAÑADA Y ES UNA PE, lon:-98.84383869, lat:20.03630879}} | 44044 | 44075 | 1071426.36 | 1071426.36 | 1071426.36 | 1071426.36 | 1071426.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ/FAISM-020/082-001, contratista:CONSTRUCTORA LA BIZNAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ, monto:321654.91, importe_modificado:321654.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1744317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301747125 | Proyecto de inversión | 1854664 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854664.0, modificado:1849788.68}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERACRUZ, JALISCO, SONORA, ALAMOS Y AV. JAVIER ROJO GÓMEZ - 50091 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL TULANCINGO | 50091 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1277.0, meta_modificada:1277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:CALLE VERACRUZ JALISCO SONORA Y JAVIER ROJO GOMEZ INTERIOR 0 COLONIA ROJO GÓMEZ, 43645 JAVIER ROJO GÓMEZ, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE MISERICORDIA, CALLE ORQUIDEA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA C, lon:-98.42065865, lat:20.06992062}} | 44013 | 44195 | 1849788.68 | 1849788.68 | 1849788.68 | 1849788.68 | 1849788.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-INV3-FAISM-029/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA GC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:1849788.68, importe_modificado:1849788.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1277.0}} | {1747125/proyecto_PROCESO, 1747125/proyecto_INICIO, 1747125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301746892 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CLAVE: 13DES0022F, EN PROGRESO DE OBREGÓN - 49224 | 13 | Hidalgo | 50 | Progreso de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 49224 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE TITO ESTRADA PONIENTE COLONIA PROGRESO DE OBREGÓN CENTRO, 42730 PROGRESO DE OBREGÓN, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE TITO ESTRADA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-99.19500512, lat:20.24778992}} | 44062 | 44126 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1746892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301741320 | Proyecto de inversión | 199500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199500.0, modificado:199500.0}} | RED ELÉCTRICA INSURGENTES - 34385 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 34385 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO SINGUILUCAN CENTRO, 43780 SINGUILUCAN, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE J. I. FRANCO , CALLE 5 DE FEBRERO LA CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA INSURGENTES SE ENCUENTRA LOCALIZADA ENTRE LA , lon:-98.52021299, lat:19.96287188}} | 44004 | 44065 | 199500 | 199500 | 199500 | 179500 | 179500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM057031, contratista:RACE CARRETERAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:199500.0, importe_modificado:199500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1741320/proyecto_INICIO, 1741320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743510 | Proyecto de inversión | 930441.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930441.96, modificado:930441.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 TANQUES SÉPTICOS EN VIVIENDAS, TALAPITZ II - 37950 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 37950 | S | 32 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:136, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TALAPITZ II, 43023 TALAPITZ II, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS ESTÁN UBICADOS APROXIMADAMENTE A 80 M DE LA IGLESIA OTROS MAS SE ENCUENTRAN A TRAS DEL DISPENSARI, lon:-98.62984899, lat:21.13410665}} | 44013 | 44104 | 930441.96 | 930441.96 | 930441.96 | 930441.96 | 930441.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-94, contratista:JORGE LUIS CONTRERAS MELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:930441.96, importe_modificado:930441.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.4}} | {1743510/proyecto_INICIO, 1743510/proyecto_PROCESO, 1743510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301747572 | Proyecto de inversión | 402500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402500.0, modificado:402500.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MINERAL DEL CHICO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 51421 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 51421 | S | 116 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:24, direccion:CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO BENITO JUAREZ, 42120 BENITO JUÁREZ, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FELIPE ANGELES A 550 METROS DE LA ESCUELA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BENITO , lon:-98.824458, lat:20.16139494}} | 44038 | 44100 | 402500 | 402500 | 402500 | 402500 | 402500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:402500.0, importe_modificado:402500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1747572/proyecto_INICIO, 1747572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301744838 | Proyecto de inversión | 350542.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350542.17, modificado:350542.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A LA LOCALIDAD, ZAPOTE ABAJO. - 40787 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 40787 | S | 144 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:97, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ZAPOTE ABAJO, 43033 ZAPOTE ABAJO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA APROXIMADAMENTE A 230 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ZAPOTE ABAJO ASÍ COMO A 50, lon:-98.5382618, lat:21.20663634}} | 44013 | 44104 | 350542.17 | 350542.17 | 350542.17 | 350542.17 | 350542.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-CMI-04, contratista:SALATIEL VILLEDA SOLAIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:350542.17, importe_modificado:350542.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1744838/proyecto_PROCESO, 1744838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301748737 | Proyecto de inversión | 3577393.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3577393.74, modificado:3575386.27}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ELECTRIFICACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD XIQUILA ASENTAMIENTO XIQUILA - 54371 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 54371 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:757.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:103, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA XIQUILA, 43011 XIQUILA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE XIQUILA., lon:-98.44455808, lat:21.07838236}} | 44027 | 44104 | 3575386.27 | 3575386.27 | 3575386.27 | 3176567.85 | 3176567.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-LP-005, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:3575386.27, importe_modificado:3575386.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1748737/proyecto_INICIO, 1748737/proyecto_PROCESO, 1748737/proyecto_INICIO, 1748737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301741336 | Proyecto de inversión | 664596 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664596.0, modificado:664596.0}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, ARROYO DE CAL - 34406 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 34406 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, direccion:RANCHERIA ARROYO DE CAL, 43034 ARROYO DE CAL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS ESTÁN UBICADOS ATRÁS DE LA IGLESIA OTROS MAS APROX. A 50 DE LA GALERA PUBLICA ASÍ COMO DEL ARROYO. ALGUNOS SE LOC, lon:-98.64021567, lat:21.35943755}} | 44013 | 44105 | 664596 | 664596 | 664596 | 664596 | 664596 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-CMI-01, contratista:SALATIEL VILLEDA SOLAIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:664596.0, importe_modificado:664596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.5}} | {1741336/proyecto_PROCESO, 1741336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301742032 | Proyecto de inversión | 1430433.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430433.35, modificado:1430433.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA REVOLUCIÓN, COLONIA CUAUHTEMOC - 35220 | 13 | Hidalgo | 70 | Tlahuelilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 35220 | S | 89 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1859.2, meta_modificada:1859.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA CUAUHTÉMOC, 42790 COLONIA CUAUHTÉMOC, TLAHUELILPAN HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS FLORES Y ANDADOR SERGIO BUTRON CASAS, CALLE SANCHEZ VITE SE ENCUENTRA A 300 DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNI, lon:-99.23691962, lat:20.14427632}} | 44013 | 44105 | 918518.81 | 918518.81 | 918518.81 | 918518.81 | 918518.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTL/DOP/AD-FAISM-2020-007, contratista:ARINPLUS CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, monto:1430433.35, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1859.2}} | {1742032/proyecto_INICIO, 1742032/proyecto_PROCESO, 1742032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301742040 | Proyecto de inversión | 155223.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155223.8, modificado:154442.14}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN MINERAL DE LA REFORMA LOCALIDAD EL PORTEZUELO ASENTAMIENTO EL PORTEZUELO - 35228 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 35228 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CALLE FRANCIA COLONIA EL PORTEZUELO, 42184 EL PORTEZUELO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE INGLATERRA Y CALLE SUIZA, CALLE ALEMANIA FRANCIA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE INGLATERRA Y CALLE SUIZA, lon:-98.71523791, lat:20.08593596}} | 44116 | 44188 | 154442.14 | 154442.14 | 154442.14 | 154442.14 | 154442.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2020/FAISM051008-AD-05-20, contratista:ADAN LOPEZ MENESES, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:154442.14, importe_modificado:154442.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {1742040/proyecto_INICIO, 1742040/proyecto_FIN, 1742040/proyecto_INICIO, 1742040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301741414 | Proyecto de inversión | 219102.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219102.45, modificado:219102.45}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO LOCALIDAD SANTIAGO TULANTEPEC ASENTAMIENTO ALVARO OBREGON CALLE LAS PALMAS - 34504 | 13 | Hidalgo | 56 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | 34504 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 43762 SANTIAGO TULANTEPEC, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO HIDALGO ENTRE CALLE PINO Y CALLE ALAMOS, CALLE PASO DE AGUA A 800 METROS DEL PANTEON Y A 900 METROS DEL PARQUE DE LA COLONIA D, lon:-98.35575475, lat:20.02939819}} | 44053 | 44104 | 219102.45 | 219102.45 | 219102.45 | 218305.09 | 218305.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92517, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO , monto:219102.45, importe_modificado:219102.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1741414/proyecto_INICIO, 1741414/proyecto_PROCESO, 1741414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743561 | Proyecto de inversión | 719654.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719654.87, modificado:719654.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, XALAMAQUEXPA - 38050 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 38050 | S | 16 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:68, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA XALAMAKECHPA, 43033 XALAMAKECHPA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , CUARTOS 1 2 Y 3 SE UBICAN APROX A 40 M DE ESC. PRIMARIA 4 Y 5 SE LOCALIZAN A COSTADO DE ARROYO 6 7 Y 8 A UN COSTA, lon:-98.56928175, lat:21.17340514}} | 44013 | 44104 | 719654.87 | 719654.87 | 719654.87 | 719654.87 | 719654.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-76, contratista:JORGE LUIS CONTRERAS MELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:719654.87, importe_modificado:719654.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.4}} | {1743561/proyecto_PROCESO, 1743561/proyecto_INICIO, 1743561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743976 | Proyecto de inversión | 189744.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189744.35, modificado:189244.2}} | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE SAN ANTONIO EL PASO LOS JACALES - 38993 | 13 | Hidalgo | 45 | Omitlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ | 38993 | S | 682 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CALLE LOS JACALES BARRIO SAN ANTONIO EL PASO, 43570 SAN ANTONIO EL PASO, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , BARRIO LOS JACALES LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PASO, OMITLÁN DE JUAREZ, lon:-98.61597735, lat:20.14510898}} | 44013 | 44196 | 189244.2 | 189244.2 | 189244.2 | 189244.2 | 189244.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84624, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ, monto:189744.35, importe_modificado:189744.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1980.0}} | {1743976/proyecto_FIN, 1743976/proyecto_PROCESO, 1743976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301744430 | Proyecto de inversión | 1610200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610200.0, modificado:1609040.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE POZO DIECISEIS A ENTRADA MAGISTERIO - 39945 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL TULANCINGO | 39945 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA MÉXICO TUXPAN INTERIOR 0 COLONIA SAN NICOLÁS EL GRANDE, 43648 SAN NICOLÁS EL GRANDE, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE POZO DIECISEIS Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, CALLE DE LAS ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA A U, lon:-98.39522058, lat:20.07179685}} | 44013 | 44195 | 1609040.47 | 1609040.47 | 1609040.47 | 1609040.47 | 1609040.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-INV3-FAISM-030/2020, contratista:MAQZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:1609040.47, importe_modificado:1609040.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.0}} | {1744430/proyecto_INICIO, 1744430/proyecto_PROCESO, 1744430/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301741451 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ACCESO AL AUDITORIO EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 34550 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 34550 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO AUDITORIO RANCHERIA LA CAÑADA, 43515 LA CAÑADA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE LA CAÑADA - SANTA MARIA REGLA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL ACCESO DEL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA, lon:-98.58697735, lat:20.27201957}} | 44075 | 44119 | 100000 | 99976.72 | 99976.72 | 99976.72 | 99976.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-029-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR TAEJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:99976.72, importe_modificado:99976.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {1741451/proyecto_INICIO, 1741451/proyecto_PROCESO, 1741451/proyecto_FIN, 1741451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301737016 | Proyecto de inversión | 446311.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446311.32, modificado:446311.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LAS HACIENDAS - 29138 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29138 | S | 125 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA JUAREZ PUEBLO SINGUILUCAN CENTRO, 43780 SINGUILUCAN, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE Y , CALLE XOCHITL LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LAS HACIENDAS SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A UNOS 1.5 KM DE LA CABE, lon:-98.51692, lat:19.97768755}} | 43997 | 44058 | 446311.32 | 446311.32 | 446311.32 | 440540.05 | 440540.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-2020/FAISM057020, contratista:INFRAESTRUCTURA GC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:446311.32, importe_modificado:446311.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:443.0}} | {1737016/proyecto_INICIO, 1737016/proyecto_PROCESO, 1737016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301742141 | Proyecto de inversión | 2400694.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400694.23, modificado:2400694.23}} | CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CANCHA MUNICIPAL DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE PISAFLORES PISAFLORES HIDALGO - 35369 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES HIDALGO | 35369 | S | 1099 | 1020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.92, meta_modificada:259.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE FRANCIA CUARTEL ABASOLO, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCIA CUARTEL ABASOLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES HGO, lon:-99.00763203, lat:21.19773297}} | 44013 | 44073 | 2400694.23 | 2400694.23 | 2400694.23 | 1440416.53 | 1440416.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049031, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:2400472.82, importe_modificado:2400472.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {1742141/proyecto_PROCESO, 1742141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745877 | Proyecto de inversión | 84522.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84522.79, modificado:84522.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL VITE DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 46340 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 46340 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:41, direccion:CALLE S/N RANCHERIA EL VITE, 43527 EL VITE, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE SN Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA A 1 KM AL NORTE DE LA LOCALIDAD SIGUIENTE POR EL CAMINO PRINCIPAL TAMBIEN SE ENCUENTRA UNA CASA COLO VERDE CON, lon:-98.50349649, lat:20.27046256}} | 44075 | 44134 | 84522.79 | 84490.93 | 84490.93 | 84490.93 | 84490.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-022-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, S.A DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:84490.93, importe_modificado:84490.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745877/proyecto_INICIO, 1745877/proyecto_PROCESO, 1745877/proyecto_INICIO, 1745877/proyecto_PROCESO, 1745877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745889 | Proyecto de inversión | 84522.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84522.79, modificado:84522.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO EL ZEMBO DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 46379 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 46379 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:CALLE S/N RANCHERIA SAN LORENZO EL ZEMBO (EL ZEMBO), 43502 SAN LORENZO EL ZEMBO, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE SN Y , LA UBICACION ES 500 METROS AL SURESTE DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD ASI MISMO EN LA PARTE OESTE DE L, lon:-98.55307236, lat:20.1556926}} | 44075 | 44134 | 84522.79 | 84481.85 | 84481.85 | 84481.85 | 84481.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-013-2020, contratista:IVAN CORTES BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:84481.85, importe_modificado:84481.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745889/proyecto_INICIO, 1745889/proyecto_PROCESO, 1745889/proyecto_INICIO, 1745889/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301744900 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 13DPB2740H PARA BENEFICIAR A EJIDO SANTA CATARINA. - 40926 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 40926 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, direccion:CERRADA DE LA ESCUELA RANCHERIA SANTA CATARINA, 43734 EJIDO SANTA CATARINA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CAMINO SAN FERNANDO-SANTA CATARINA Y CAMINO LA BÓVEDA-SANTA CATARINA, BRECHA DE CASA EJIDAL ACCESO POR CARRETERA MÉXICOTUXPA, lon:-98.11098, lat:20.12812729}} | 44013 | 44043 | 500000 | 500000 | 497844.83 | 497844.83 | 497844.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-068, contratista:JOSE BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.56}} | {1744900/proyecto_INICIO, 1744900/proyecto_FIN, 1744900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301737580 | Proyecto de inversión | 6502814.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6502814.7, modificado:6501581.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN AMBROSIO - 29853 | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | 29853 | S | 500 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:CALLE ACCESO A SAN AMBROSIO PUEBLO SAN AMBROSIO, 43431 SAN AMBROSIO, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CAMINO SAN GREGORIO A SAN AMBROSIO Y , EL TERRENO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL CAMINO QUE CO, lon:-98.0217644, lat:20.52633378}} | 44013 | 44165 | 6501581.59 | 6501581.59 | 4445606.78 | 4445606.78 | 4445606.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-08-2020-PMH-2020/FAISM027031, contratista:ARRBELL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A . DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:6501581.59, importe_modificado:6501581.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.38}} | {1737580/proyecto_INICIO, 1737580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301742826 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO. CLAVE: 13DPR2612N, COLONIA. MUNITEPEC DE MADERO - 36257 | 13 | Hidalgo | 70 | Tlahuelilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 36257 | S | 182 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:2, direccion:AVENIDA JUAREZ COLONIA MUNITEPEC DE MADERO, 42789 MUNITEPEC DE MADERO, TLAHUELILPAN HIDALGO ENTRE CALLE 24 DE FEBREO Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA A 100 METROS DE LA PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD CON, lon:-99.19969932, lat:20.12795846}} | 44027 | 44119 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTL/DOP/AD-FAISM-2020-013, contratista:ARINPLUS CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, monto:900000.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1742826/proyecto_INICIO, 1742826/proyecto_PROCESO, 1742826/proyecto_FIN, 1742826/proyecto_PROCESO, 1742826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301742837 | Proyecto de inversión | 1879392 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879392.0, modificado:1878988.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 2DO. CUERPO DE AV. SANTA TERESA - 36287 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL TULANCINGO | 36287 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2023.0, meta_modificada:2023.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:10, direccion:CALLE SANTA TERESA INTERIOR 0 COLONIA CAMPO ALEGRE, 43700 JALTEPEC, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE COLIBRI Y CALLE JAVIER ROJO GOMEZ, CALLE SANTA LETICIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA CAMPO ALEGRE ENTRE LAS CALLES , lon:-98.41050007, lat:20.11397286}} | 44013 | 44195 | 1878988.53 | 1878988.53 | 1878988.53 | 1878988.53 | 1878988.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-INV3-FAISM-032/2020, contratista:ERNESTO CHILINO VITE, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:1878988.53, importe_modificado:1878988.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2023.0}} | {1742837/proyecto_INICIO, 1742837/proyecto_PROCESO, 1742837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743604 | Proyecto de inversión | 931981.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931981.12, modificado:931981.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOLA - 38138 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES HIDALGO | 38138 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:41, direccion:CALLEJON PRINCIPAL PUEBLO , 42225 TLACUILOLA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE BRECHA CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A LA IGLESIA, CALLEJON PRINCIPAL LA LOCALIDAD DE TLACUILOLA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA BECERA MUNICIPAL DE PISAFL, lon:-99.05933368, lat:21.23386478}} | 44034 | 44096 | 931981.12 | 931981.12 | 931981.12 | 559188.67 | 559188.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049008, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:931981.12, importe_modificado:931981.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.8}} | {1743604/proyecto_PROCESO, 1743604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743714 | Proyecto de inversión | 11432963.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.143296375E7, modificado:1.143048986E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUAUTEPEC DE HINOJOSA LOCALIDAD SAN JUAN HUEYAPAN ASENTAMIENTO CUAUTEPEC DE HINOJOSA CENTRO - 38377 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | 38377 | S | 192 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21734.0, meta_modificada:21734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, direccion:BOULEVARD 5 DE MAYO EXHACIENDA CUAUTEPEC DE HINOJOSA CENTRO, 43740 SAN JUAN HUEYAPAN, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE SAN JUAN BAUTISTA LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA , lon:-98.2865554, lat:20.02983002}} | 44027 | 44089 | 11430489.86 | 11430489.86 | 11430489.86 | 11430489.86 | 11430489.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-LP-FAISM-2020-03, contratista:MAQZAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, monto:1.143048986E7, importe_modificado:1.143048986E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21734.0}} | {1743714/proyecto_PROCESO, 1743714/proyecto_INICIO, 1743714/proyecto_PROCESO, 1743714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743721 | Proyecto de inversión | 945007.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945007.82, modificado:945007.82}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PETLACATL EJIDO. - 38392 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 38392 | S | 61 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:887.0, meta_modificada:886.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:135, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PETLÁCATL EJIDO, 43036 PETLÁCATL EJIDO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EN VARIOS TRAMOS DENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE CALLE QUE CONDUCE AL TANQUE CALLE A GALERA CALLE A ESCUELA PR, lon:-98.59788705, lat:21.217207}} | 44013 | 44134 | 945007.82 | 945007.82 | 945007.82 | 945007.82 | 945007.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-100, contratista:RAMÓN DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:945007.82, importe_modificado:945007.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:860.3}} | {1743721/proyecto_INICIO, 1743721/proyecto_PROCESO, 1743721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745908 | Proyecto de inversión | 84522.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84522.79, modificado:84522.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLAXOCOYUCAN DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 46417 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 46417 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE S/N RANCHERIA TLAXOCOYUCAN, 43530 TLAXOCOYUCAN, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA 1.2 KM AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD AL LADO ESTE SE ENCUENTRA UNA CASA DE DOS PISOS EN, lon:-98.50043193, lat:20.2372545}} | 44075 | 44134 | 84522.79 | 84481 | 84481 | 84481 | 84481 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-011-2020, contratista:IVAN CORTES BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:84481.0, importe_modificado:84481.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745908/proyecto_PROCESO, 1745908/proyecto_INICIO, 1745908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301747854 | Proyecto de inversión | 1392691.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392691.34, modificado:1392691.34}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUAZALINGO LOCALIDAD CHIATIPÁN ASENTAMIENTO CHIATIPÁN - 52113 | 13 | Hidalgo | 26 | Huazalingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | 52113 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:PUEBLO CHIATIPÁN, 43078 CHIATIPÁN, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED ELECTRICA POR LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS BARRIO CHATITLA Y BARRIO TLAMAYA EN LA LOCALIDAD DE CHIATIPAN., lon:-98.52756108, lat:21.01723918}} | 44004 | 44104 | 1392691.34 | 1392691.34 | 1392691.34 | 1392691.34 | 1392691.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-2020-FAISM-INV-S31-004, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAZALINGO, monto:1392691.34, importe_modificado:1392691.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.2}} | {1747854/proyecto_INICIO, 1747854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Falta por colocar un poste y la mampara informativa, trimestre:4.0, usuario:jggabinob, fecha:2021-01-11}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301744932 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO CRUZ BLANCA DE LA LOCALIDAD DE TLAMIMILOLPA - 40991 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 40991 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:230.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO CRUZ BLANCA BARRIO TLAMIMILOLPA, 43730 TLAMIMILOLPA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA TLAMIMILOLPA-LA MESA Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE ACCESO POR CARRETERA MEXICOTUXPAN A LA ALTURA DE EL ENTRONQUE CA, lon:-98.20692551, lat:20.12617072}} | 44013 | 44043 | 600000 | 600000 | 597413.81 | 597413.81 | 597413.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-057, contratista:CONSTRUELECTRIC MAVJAO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.56}} | {1744932/proyecto_INICIO, 1744932/proyecto_PROCESO, 1744932/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743274 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA. - 37365 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 37365 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA CATARINA, 43726 SANTA CATARINA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CAMINO SANTA CATARINA-HONEY Y CAMINO SANTA CATARINA-TOXTLA, CALLE DE LA DELEGACIÓN ACCESO POR CARRETERA SAN PEDROHONEY A LA ALTURA DE PA, lon:-98.18087737, lat:20.25285402}} | 44013 | 44043 | 400000 | 400000 | 398275.86 | 398275.86 | 398275.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-042, contratista:INFRAESRUCTURA GC, S.A DE C.V SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1743274/proyecto_PROCESO, 1743274/proyecto_FIN, 1743274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743746 | Proyecto de inversión | 1160394.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160394.46, modificado:1160394.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 38457 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES HIDALGO | 38457 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:40, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN RAFAEL, 42236 SAN RAFAEL, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICPAL DE PISAFLORES HID, lon:-99.03805852, lat:21.25778963}} | 44034 | 44096 | 1160394.46 | 1160394.46 | 1160394.46 | 696236.68 | 696236.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049012, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:1159253.1, importe_modificado:1159253.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1743746/proyecto_PROCESO, 1743746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301744761 | Proyecto de inversión | 1188889 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188889.0, modificado:1185145.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE OBSIDIANA - 40618 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL TULANCINGO | 40618 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1285.0, meta_modificada:1285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE OBSIDIANA INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DE PROGRESO, 43615 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE SELENITA Y CALLE CANTERA, CALLE MARMOL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOMAS DEL PROGRESO EN LA CALLE OBSIDIANA E, lon:-98.35439999, lat:20.10752736}} | 44013 | 44195 | 1185145.91 | 1185145.91 | 1185145.91 | 1185145.91 | 1185145.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-INV3-FAISM-033/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA GC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:1185145.91, importe_modificado:1185145.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1285.0}} | {1744761/proyecto_INICIO, 1744761/proyecto_PROCESO, 1744761/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs5: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs6: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs7: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs8: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745932 | Proyecto de inversión | 163264.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163264.77, modificado:163264.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 46468 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 46468 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:68, direccion:CALLE HUASCA DE OCAMPO - ATOTONILCO EL GRANDE RANCHERIA SAN PABLO OJO DE AGUA, 43514 SAN PABLO OJO DE AGUA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE SN Y , LA PRIMERA UBICACION SE ENCUENTRA AL NORTE LA ENTRADA A 60 MTS EN LA ESQ, lon:-98.62170218, lat:20.25964259}} | 44075 | 44134 | 163264.77 | 163202.31 | 163202.31 | 163202.31 | 163202.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-027-2020, contratista:MARÍA DE LOS ÁNGELES ZAPATA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:163202.31, importe_modificado:163202.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1745932/proyecto_INICIO, 1745932/proyecto_FIN, 1745932/proyecto_PROCESO, 1745932/proyecto_FIN, 1745932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301747864 | Proyecto de inversión | 1164073.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164073.47, modificado:1164073.47}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, CERCA DE LA IGLESIA JUNTO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE COPALTITLA - 52145 | 13 | Hidalgo | 26 | Huazalingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | 52145 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:PUEBLO COPALTITLA, 43076 COPALTITLA, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED ELECTRICA CERCA DE LA IGLESIA JUNTO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE COPALTITLA., lon:-98.45365436, lat:21.01715152}} | 44004 | 44104 | 1164073.47 | 1164073.47 | 1164073.47 | 1164073.47 | 1164073.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-2020-FAISM-INV-S31-002, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAZALINGO, monto:1164073.47, importe_modificado:1164073.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.18}} | {1747864/proyecto_PROCESO, 1747864/proyecto_INICIO, 1747864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301747865 | Proyecto de inversión | 327120.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327120.21, modificado:327120.21}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, LIBRAMIENTO CARDONAL - 52147 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXMIQUILPAN | 52147 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.28, meta_modificada:490.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE A CARDONAL COLONIA CERRITOS, 42313 CERRITOS, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO A CARDONAL Y CALLE ACCESO A CETRO DE LA COMUNIDAD, COMO REFERENCIA SOBRE EL LIBRAMIENTO CARDONAL IXMIQUILPAN, lon:-99.18536864, lat:20.53225527}} | 44013 | 44074 | 326894.59 | 326894.59 | 326894.59 | 326894.59 | 326894.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 23-FAISM/2020, contratista:SHD CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:326894.59, importe_modificado:326894.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.28}} | {1747865/proyecto_INICIO, 1747865/proyecto_FIN, 1747865/proyecto_PROCESO, 1747865/proyecto_FIN, 1747865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301744951 | Proyecto de inversión | 584443.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584443.15, modificado:584443.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL JUNTO A CALLE PRINCIPAL Y ACCESO AL PREESCOLAR, HUITZILINGUITO - 41029 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 41029 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:26, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA HUITZILINGUITO, 43022 HUITZILINGUITO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDADA UN COSTADO DE LA GALERA PUBLICA Y DE LA IGLESIA, lon:-98.5690517, lat:21.1498982}} | 44013 | 44119 | 584443.15 | 584443.15 | 584443.15 | 584443.15 | 584443.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-CMI-14, contratista:SALATIEL VILLEDA SOLAIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:584443.15, importe_modificado:584443.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1744951/proyecto_INICIO, 1744951/proyecto_PROCESO, 1744951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749083 | Proyecto de inversión | 1249761.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249761.88, modificado:1249761.88}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA LOCALIDAD DE EL XUTHI, EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 55274 | 13 | Hidalgo | 60 | Tenango de Doria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 55274 | S | 236 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:43, direccion:RANCHERIA EL XUTHI, 43480 EL XUTHI, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE BRECHA DE LA COLONIA Y , LA OBRA A REALIZAR SE LOCALIZA UN TRAMO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL TENANGO SAN BARTOLO Y EL RESTO SE ENCUENTRA ENTRE PREDIOS DE LA C, lon:-98.21407156, lat:20.37116103}} | 44044 | 44135 | 1249761.88 | 1249761.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/FAISM/AD-039/20, contratista:ORLANDO GAYOSSO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, monto:1249761.88, importe_modificado:1249761.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1749083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749084 | Proyecto de inversión | 1205482.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205482.61, modificado:1205482.61}} | REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA - 55275 | 13 | Hidalgo | 60 | Tenango de Doria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 55275 | S | 179 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PROGRESO, 43480 EL PROGRESO, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL HACIA SAN ISIDRO, LA RED DE CONDUCCION POR BOMBEO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A SAN ISIDRO LA, lon:-98.11190215, lat:20.38127463}} | 44044 | 44104 | 1205482.61 | 1205482.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/FAISM/IR-038/20, contratista:GAHO850708LS6, convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, monto:1205482.61, importe_modificado:1205482.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1749084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738852 | Proyecto de inversión | 2780929.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2780929.68, modificado:2780929.68}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE TRES DE MARZO TRAMO CALLE DIECINUEVE DE JUNIO A CALLE PRIMERO DE MAYO - 31323 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | 31323 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2120.0, meta_modificada:2120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE TRES DE MARZO COLONIA SAN PEDRO NOPANCALCO, 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE DIECINUEVE DE JUNIO, CALLE PRIMERO DE MARZO LA CALLE TRES DE MARZO SE LOCALIZA EN LA COLONIA S, lon:-98.78837155, lat:20.09167727}} | 44044 | 44135 | 2780929.68 | 2752023.86 | 2433857.79 | 2433857.79 | 2433857.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-03-2020, contratista:JESSICA GUADALUPE VERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:2752023.86, importe_modificado:2752023.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1441.6}} | {1738852/proyecto_INICIO, 1738852/proyecto_PROCESO, 1738852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301744515 | Proyecto de inversión | 846640.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846640.67, modificado:846640.67}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE GOMEZ FARIAS - 40118 | 13 | Hidalgo | 82 | Zapotlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ | 40118 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2794.0, meta_modificada:2794.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS INTERIOR SN COLONIA ZAPOTLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 42190 ZAPOTLÁN DE JUÁREZ, ZAPOTLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE ESTRELLA, CALLE MAYOR PEDRO PINEDA MARTINEZ LA CALLE CONECTA A LA CARRETERA IN, lon:-98.86279924, lat:19.96917394}} | 44044 | 44075 | 846640.67 | 846640.67 | 846640.67 | 846640.67 | 846640.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ/FAISM-020/082-001, contratista:CONSTRUCTORA LA BIZNAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ, monto:321654.91, importe_modificado:321654.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1744515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301744519 | Proyecto de inversión | 2287750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287750.0, modificado:2264711.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE ENTRADA VALLE VERDE A POZO DIECISEIS - 40133 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL TULANCINGO | 40133 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:747.0, meta_modificada:747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MÉXICO TUXPAN INTERIOR 0 COLONIA VALLE VERDE, 43648 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE ENTRADA VALLE VERDE Y CALLE POZO DIECISEIS, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA VALLE VERDE , lon:-98.38869968, lat:20.07407345}} | 44013 | 44195 | 2264711.49 | 2264711.49 | 2264711.49 | 2264711.49 | 2264711.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-LOP-FAISM-034/2020, contratista:EDUARDO ZAPOTITLA GONZAGA, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:2264711.49, importe_modificado:2264711.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:747.0}} | {1744519/proyecto_INICIO, 1744519/proyecto_PROCESO, 1744519/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs5: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs6: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs7: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs8: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745962 | Proyecto de inversión | 84522.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84522.79, modificado:84522.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 46541 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 46541 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:12, direccion:CALLE ATOTONILCO EL GRANDE - HUASCA DE OCAMPO RANCHERIA OJO DE AGUA, 43510 OJO DE AGUA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE ATOTONILCO EL GRANDE - HUASCA DE OCAMPO Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA AL ESTE A 30 METROS DE UNA CA, lon:-98.61003392, lat:20.24732508}} | 44075 | 44134 | 84522.79 | 84485.21 | 84485.21 | 84485.21 | 84485.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-020-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, S.A DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:84485.21, importe_modificado:84485.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745962/proyecto_INICIO, 1745962/proyecto_PROCESO, 1745962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301744982 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 13DPR0111F EN LA COMUNIDAD DE EL LINDERO. - 41100 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 41100 | S | 99 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:66, direccion:CALLE DEL ASERRADERO RANCHERIA EL LINDERO, 43721 EL LINDERO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA EL LINDERO-SAN MATEO Y CAMINO EL LINDERO-CANALES, CALLE DE LA IGLESIA ACCESO POR CARRETERA MÉXICOTUXPAN ENTRONQUE CON CARRETERA S, lon:-98.24984242, lat:20.20070464}} | 44013 | 44043 | 450000 | 450000 | 448060.34 | 448060.34 | 448060.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-050, contratista:JUAN CARLOS LEMUS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:495335.95, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.56}} | {1744982/proyecto_INICIO, 1744982/proyecto_PROCESO, 1744982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749091 | Proyecto de inversión | 3621350 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3621350.0, modificado:3621350.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA TERCERA ETAPA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ITZTACOYOTLA MUNICIPIO DE JUAREZ HIDALGO - 55292 | 13 | Hidalgo | 33 | Juárez Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | 55292 | S | 529 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:937.0, meta_modificada:937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:BARRIO SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, 43191 SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, JUÁREZ HIDALGO HIDALGO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 37 A LA ALTURA DE SAN LORENZO ITZTACOYOTLA DE LA UNIDAD MEDICA RURAL 146 500 AL NOROESTE SE ENCUE, lon:-98.82942935, lat:20.84225758}} | 44013 | 44104 | 3621350 | 3620942.2 | 3620942.2 | 3620942.2 | 3620942.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJH/OP/FAISM/2020/003, contratista:JUAN LÓPEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ HIDALGO, monto:3616063.85, importe_modificado:3616063.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:937.0}} | {1749091/proyecto_INICIO, 1749091/proyecto_PROCESO, 1749091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301740894 | Proyecto de inversión | 194465.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194465.87, modificado:194465.87}} | RED ELÉCTRICA GUERRERO - 33787 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 33787 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PONIENTE PUEBLO CHABACANO, 43780 SINGUILUCAN, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA RED ELÉCTRICA GUERRERO SE ENCUENTRA LOCALIZADA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CALLE HUALUMBO ESTA CALLE SE ENCUENTRA A UNOS , lon:-98.52573914, lat:19.96679555}} | 44004 | 44065 | 194465.87 | 194465.87 | 194465.87 | 191951.23 | 191951.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM057021, contratista:RACE CARRETERAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:194465.87, importe_modificado:194465.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.9}} | {1740894/proyecto_INICIO, 1740894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743337 | Proyecto de inversión | 996970.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996970.18, modificado:995785.16}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CAMINO PRINCIPAL A MORELOS - 37515 | 13 | Hidalgo | 45 | Omitlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ | 37515 | S | 114 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1449.0, meta_modificada:1449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A MORELOS BARRIO MORELOS, 43569 MORELOS, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MORELOS A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD., lon:-98.65209807, lat:20.20740073}} | 44013 | 44196 | 995785.16 | 995785.16 | 995785.16 | 995785.16 | 995785.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/OP-FAISM-018-2020, contratista:SCA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS AVANZADAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ, monto:995785.16, importe_modificado:995785.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1449.0}} | {1743337/proyecto_INICIO, 1743337/proyecto_PROCESO, 1743337/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743780 | Proyecto de inversión | 1005958.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005958.45, modificado:1005958.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYABOS - 38546 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES HIDALGO | 38546 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO GUAYABOS, 42236 GUAYABOS, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD DE GUAYABOS SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNCIPAL DEL MUNICIPIO DE PISAFL, lon:-99.02823323, lat:21.27661408}} | 44034 | 44065 | 1005958.45 | 1005958.45 | 1005958.45 | 603575.07 | 603575.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049019, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:1005958.45, importe_modificado:1005958.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {1743780/proyecto_INICIO, 1743780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743787 | Proyecto de inversión | 1634611.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634611.9, modificado:1628230.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, COL. LA LAGUNA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC. - 38566 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 38566 | S | 9131 | 9006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:220.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LA LAGUNA PUEBLO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, 43440 SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE LA LAGUNA Y CALLE MANUEL DOBLADO, CAMINO CAMINO REAL A SANTIAGO LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR SE ENCUE, lon:-98.20394281, lat:20.40219369}} | 44037 | 44160 | 1628230 | 1628230 | 1628230 | 1607175.31 | 1607175.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-45-2020-SBT-2020/FAISM053045, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:1628230.0, importe_modificado:1628230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.33}} | {1743787/proyecto_INICIO, 1743787/proyecto_PROCESO, 1743787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745273 | Proyecto de inversión | 163264.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163264.77, modificado:163264.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO DE LA LOCALIDAD LA LOMA DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 44770 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 44770 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:46, direccion:CALLE HUASCA DE OCAMPO - PACHUCA RANCHERIA LA LOMA, 43516 LA LOMA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA PRIMERA UBICACION SE ENCUENTRA EN UNA PRIVADA DEL COSTADO DERECHO DE LA CARRETERA PACHUCA HUASCA DE OCA, lon:-98.58816741, lat:20.21417794}} | 44075 | 44134 | 163264.77 | 163209.66 | 163209.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-032-2020, contratista:CONSTRUCCION, EDIFICACION Y AIRE ACONDICIONADO TARIMOYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:163209.66, importe_modificado:163209.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1745273/proyecto_INICIO, 1745273/proyecto_FIN, 1745273/proyecto_PROCESO, 1745273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743809 | Proyecto de inversión | 260629.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260629.24, modificado:364234.26}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, MUNICIPIO DE LOLOTLA - 38605 | 13 | Hidalgo | 34 | Lolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOLOTLA HIDALGO | 38605 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:17, direccion:CALLE HACIA LA ILGLESIA PUEBLO LA FLORIDA, 43147 LA FLORIDA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD CON RUMBO HACIA EL TANQUE DE AGUA EN EL , lon:-98.74064162, lat:21.1190573}} | 43997 | 44074 | 364234.26 | 364234.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLOP-2020/FAISM034022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOCIF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:410406.14, importe_modificado:410406.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1743809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745996 | Proyecto de inversión | 84522.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84522.79, modificado:84522.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL HUARICHE DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 46609 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 46609 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:70, direccion:CALLE S/N RANCHERIA EL HUARICHE, 43516 EL HUARICHE, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE SN Y , LA UBICACION DE LA OBRA ES EN UNA ENTRADA ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE AHI SON 600 METROS AL NOROESTE ES LLEGAR , lon:-98.56831451, lat:20.25107485}} | 44075 | 44134 | 84522.79 | 84484.56 | 84484.56 | 84484.56 | 84484.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-012-2020, contratista:IVAN CORTES BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:84484.56, importe_modificado:84484.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745996/proyecto_INICIO, 1745996/proyecto_FIN, 1745996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301746015 | Proyecto de inversión | 84522.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84522.79, modificado:84522.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUEYAPAN DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 46644 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 46644 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:26, direccion:CALLE S/N RANCHERIA SAN JUAN HUEYAPAN, 43505 SAN JUAN HUEYAPAN, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE SN Y , LA UBICACION DE LA OBRA ES 50 METROS AL SUROESTE DE LA LAGUNA DE LA LOCALIDAD AHI SE ENCUENTRA UNA CASA DE UN PISO C, lon:-98.53231009, lat:20.23615837}} | 44075 | 44134 | 84522.79 | 84470.69 | 84470.69 | 84470.69 | 84470.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-010-2020, contratista:IVAN CORTES BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:84470.69, importe_modificado:84470.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1746015/proyecto_INICIO, 1746015/proyecto_PROCESO, 1746015/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301746847 | Proyecto de inversión | 288537.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288537.4, modificado:288537.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE CERRO DEL AGUILA - 49089 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 49089 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:10, direccion:RANCHERIA , 43185 CERRO DEL ÁGUILA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y NO SE CUENTA CON NOMBRE DE CALLES Y NUMERO, lon:-98.98814117, lat:20.88809868}} | 44013 | 44104 | 288530 | 288530 | 288530 | 288530 | 288530 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071018/AD-018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CATMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:288530.0, importe_modificado:288530.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1746847/proyecto_INICIO, 1746847/proyecto_FIN, 1746847/proyecto_PROCESO, 1746847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301746854 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES ARTICULO 123 Y JOSÉ MARÍA MORELOS, EN PROGRESO DE OBREGON - 49107 | 13 | Hidalgo | 50 | Progreso de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON | 49107 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 123 COLONIA PROGRESO DE OBREGÓN CENTRO, 42730 PROGRESO DE OBREGÓN, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CANAL ELBA, UBICADA JUNTO A CANAL ELBA Y PARQUE CHAPULIN, lon:-99.18498853, lat:20.25739152}} | 44067 | 44095 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1746854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749150 | Proyecto de inversión | 303491.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303491.4, modificado:303491.4}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA - 55479 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 55479 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN SIMÓN LO DE ROJAS, 42124 SAN SIMÓN LO DE ROJAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE CALLE A CERRO ALTO Y , SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN LO DE ROJAS A 150 METROS DE LA PLAZA PRI, lon:-98.80541142, lat:20.23896731}} | 44013 | 44075 | 303491.4 | 303491.4 | 303491.4 | 303491.4 | 303491.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85281, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:303491.4, importe_modificado:303491.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1749150/proyecto_INICIO, 1749150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301735186 | Proyecto de inversión | 113102.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113102.35, modificado:112705.48}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOROTEO ARANGO COLONIA GUADALUPE ACTOPAN - 26618 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN | 26618 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO COLONIA GUADALUPE, 42523 ACTOPAN, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE EMILIO HERNANDEZ Y CALLE CORREGIDORA, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA UNA CUADRA ARRIBA DEL POZO DE AGUA QUE SE UBICA EN LA CALLE EMILIO HERNANDE, lon:-98.93153621, lat:20.28049511}} | 44013 | 44073 | 112705.48 | 112705.48 | 112705.48 | 112705.48 | 112705.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-CMIA-FAISM-2020/026, contratista:MARCO ANTONIO SANTANDER PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:112705.48, importe_modificado:112705.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {1735186/proyecto_INICIO, 1735186/proyecto_PROCESO, 1735186/proyecto_FIN, 1735186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743822 | Proyecto de inversión | 84964.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84964.78, modificado:84964.78}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE HUITZNOPALA, MUNICIPIO DE LOLOTLA - 38627 | 13 | Hidalgo | 34 | Lolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOLOTLA HIDALGO | 38627 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUITZNOPALA, 43144 HUITZNOPALA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUITZNOPALA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD., lon:-98.75276587, lat:20.92275568}} | 44000 | 44074 | 84964.78 | 84964.78 | 84964.78 | 84964.78 | 84964.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLOP-2020/FAISM034030, contratista:ISRAEL CASTILLO BALTAZAR, convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:84964.78, importe_modificado:84964.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1743822/proyecto_INICIO, 1743822/proyecto_PROCESO, 1743822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743831 | Proyecto de inversión | 1014200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014200.0, modificado:1014200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN COLONIA LA LAGUNA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC - 38640 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 38640 | S | 1304 | 1264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:303.0, meta_modificada:166.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LA LAGUNA PUEBLO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, 43440 SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE LA LAGUNA Y CALLE MANUEL DOBLADO, CAMINO CAMINO REAL A SANTIAGO LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO SE ENCUENTRA EN LA CO, lon:-98.20354697, lat:20.40232926}} | 44027 | 44089 | 1014200 | 1014200 | 643773.05 | 641682.45 | 641682.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-33-2020-SBT-2020/FAISM053033, contratista:ANTONIO DEL ÁNGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:1014200.0, importe_modificado:1014200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.07}} | {1743831/proyecto_INICIO, 1743831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745067 | Proyecto de inversión | 2161626.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2161626.57, modificado:2161626.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO EL MORENO - 41304 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 41304 | S | 76 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.25, meta_modificada:395.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA EL MORENO, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, lon:-98.41282915, lat:21.12197119}} | 44013 | 44104 | 2161626.57 | 2161626.57 | 2161626.57 | 1080813.29 | 1080813.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-110, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2161626.57, importe_modificado:2161626.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.25}} | {1745067/proyecto_INICIO, 1745067/proyecto_PROCESO, 1745067/proyecto_FIN, 1745067/proyecto_PROCESO, 1745067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301746029 | Proyecto de inversión | 84522.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84522.79, modificado:84522.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RÍO SECO PUENTE DE DORIA DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 46681 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 46681 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CALLE PUENTE DE DORIA - TLAXOCOYUCAN RANCHERIA RÍO SECO PUENTE DE DORIA, 43500 RÍO SECO PUENTE DE DORIA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE SN Y , EN LA UBICACION SE ENCUNTRA UNA CASA DE DOS PISOS CON ACABADO RUSTICO EN LA, lon:-98.49690844, lat:20.22079003}} | 44075 | 44134 | 84522.79 | 84468.01 | 84468.01 | 84468.01 | 84468.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-008-2020, contratista:IVAN CORTES BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:84468.01, importe_modificado:84468.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1746029/proyecto_INICIO, 1746029/proyecto_PROCESO, 1746029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749177 | Proyecto de inversión | 3746389.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060514.08, modificado:2060514.08}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685875.16, modificado:1685875.16}} | APORTACIÓN MUNICIPAL CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3° ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUERTO DEXTHI - 55577 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXMIQUILPAN | 55577 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1854.0, meta_modificada:1854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:39, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA PUERTO DEXTHI, 42310 PUERTO DEXTHI, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , AL PONIENTE DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.26834638, lat:20.55693787}} | 44013 | 44074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1749177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301735485 | Proyecto de inversión | 2050198.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050198.3, modificado:2049192.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA COL CENTRO A LA COLONIA LOS MANGOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE EN HUEHUETLA - 27112 | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | 27112 | S | 303 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:35, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SAN CLEMENTE, 43421 SAN CLEMENTE, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CAMINO A LA ESMERALDA Y CARRETERA SAN CLEMENTE A HUEHUETLA, LA CALLE SE UBICA ENTRE EL CAMINO A LA ESMERALDA Y LA CARRETERA ESTATAL DE SAN CLE, lon:-98.14623553, lat:20.40629606}} | 44013 | 44135 | 2049192.8 | 2049192.8 | 614757.84 | 614757.84 | 614757.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-02-2020-PMH-2020/FAISM027019, contratista:HIDRAULICA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:2049192.8, importe_modificado:2049192.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1735485/proyecto_PROCESO, 1735485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301740188 | Proyecto de inversión | 1513236 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513236.0, modificado:1508772.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA DISTRIBUIDORA DE NISSAN NO 88 - 32934 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL TULANCINGO | 32934 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:68, direccion:CALLE AGUSTIN DESENTIS INTERIOR 0 COLONIA NAPATECO, 43705 PARQUE URBANO NAPATECO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE CALLE 10 Y CALLE CALLE 11, CALLE PLEASENTON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA NAPATECO EN LA CALLE DESENT, lon:-98.33954017, lat:20.13923543}} | 44013 | 44195 | 1508772.56 | 1508772.56 | 1508772.56 | 1508772.56 | 1508772.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-INV3-FAISM-046/2020, contratista:BRAYANN JOSUE JORGE RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO, monto:1508772.56, importe_modificado:1508772.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1740188/proyecto_INICIO, 1740188/proyecto_FIN, 1740188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301740196 | Proyecto de inversión | 90999.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90999.47, modificado:140197.51}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JUÁREZ SUR - 32945 | 13 | Hidalgo | 82 | Zapotlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ | 32945 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:2, direccion:AVENIDA JUÁREZ SUR INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 42191 ACAYUCA, ZAPOTLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA MORELOS, AVENIDA REVOLUCIÓN LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO DE LA LO, lon:-98.8448457, lat:20.01770457}} | 44105 | 44196 | 140197.51 | 140197.51 | 140197.51 | 140197.51 | 140197.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEFINP-V-FAISM/GI-2020-082-004, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ, monto:140197.51, importe_modificado:140197.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1740196/proyecto_INICIO, 1740196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301746958 | Proyecto de inversión | 1738596 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738596.0, modificado:1736492.16}} | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DEL MAESTRO - 49636 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL TULANCINGO | 49636 | S | 147 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:757.0, meta_modificada:757.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DEL MAESTRO INTERIOR 0 COLONIA NUEVO TULANCINGO, 43612 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE MARCO POLO Y TERRACERIA CANAL EXISTENTE, CALLE BOULEVAR PLEASENTON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA NUEVO, lon:-98.36123162, lat:20.10012409}} | 44013 | 44195 | 1736492.16 | 1736492.16 | 1736492.16 | 1736492.16 | 1736492.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-INV3-FAISM-027/2020, contratista:MAQZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:1736492.16, importe_modificado:1736492.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:757.0}} | {1746958/proyecto_INICIO, 1746958/proyecto_PROCESO, 1746958/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs5: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs6: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs7: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs8: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301740243 | Proyecto de inversión | 214375.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214375.41, modificado:127030.34}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PINO SUAREZ - 33012 | 13 | Hidalgo | 82 | Zapotlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ | 33012 | S | 46 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:2, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA LA CAÑADA, 42191 ACAYUCA, ZAPOTLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, CALLE CIPRES LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE LLEVA AL PANTEÓ, lon:-98.84769957, lat:20.02830524}} | 44105 | 44196 | 127030.34 | 127030.34 | 127030.34 | 127030.34 | 127030.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM082008, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ, monto:127030.34, importe_modificado:127030.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1740243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301740284 | Proyecto de inversión | 1003094.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003094.03, modificado:1003094.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA TOLTECAYOTL EL CIELITO - 33071 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 33071 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:80, direccion:CALLE CALLE ESTRELLA COLONIA EL CIELITO, 42803 EL CIELITO [RANCHO], TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CALLE COMETA Y CALLE CALLE UNIVERSO, CALLE CALLE NEBOLUSA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA TOLTECAYOTL Y SE LOCALIZA, lon:-99.33104972, lat:20.05428468}} | 44013 | 44074 | 1003094.03 | 998840.76 | 998840.76 | 299652.23 | 299652.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-24-2020, contratista:CORPORATIVO DACELU S.A. DE C.V., convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:998840.76, importe_modificado:998840.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1740284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743421 | Proyecto de inversión | 812626.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812626.67, modificado:812558.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE CARMEN SERDAN ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y CINCO DE FEBRERO; EN TETEPANGO LOCALIDAD TETEPANGO ASENTAMIENTO ROJO GÓMEZ - 37722 | 13 | Hidalgo | 65 | Tetepango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 37722 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CARMEN SERDAN COLONIA ROJO GÓMEZ, 42944 TETEPANGO, TETEPANGO HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, AVENIDA AGUAS CALIENTES LA OBRA A REALIZARSE SE UBICA ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRER, lon:-99.13905558, lat:20.0966975}} | 44037 | 44068 | 812558.59 | 812558.59 | 812558.59 | 812558.59 | 812558.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/OB/EST/2020/005, contratista:JAIME FALCON HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TETEPANGO, monto:812558.59, importe_modificado:812558.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.0}} | {1743421/proyecto_PROCESO, 1743421/proyecto_FIN, 1743421/proyecto_INICIO, 1743421/proyecto_PROCESO, 1743421/proyecto_FIN, 1743421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743437 | Proyecto de inversión | 117632.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117632.8, modificado:117132.88}} | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA BANDOLA - EL SABINO - 37760 | 13 | Hidalgo | 45 | Omitlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUAREZ | 37760 | S | 114 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1464.0, meta_modificada:1464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CALLE EL SABINO BARRIO MORELOS, 43569 MORELOS, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE VA DE LA COMUNIDAD DE MORELOS A EL SABINO, lon:-98.64861522, lat:20.20970639}} | 44013 | 44196 | 117132.88 | 117132.88 | 117132.88 | 117132.88 | 117132.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ, monto:117632.8, importe_modificado:117632.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1464.0}} | {1743437/proyecto_PROCESO, 1743437/proyecto_FIN, 1743437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743872 | Proyecto de inversión | 267930.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267930.81, modificado:267930.81}} | REHABILITACIÓN DE PUENTES EN METZTITLÁN LOCALIDAD TLAMAXA ASENTAMIENTO TLAMAXA - 38742 | 13 | Hidalgo | 37 | Metztitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE METZTITLAN | 38742 | S | 75 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.86, meta_modificada:39.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:51, direccion:CALLE CALLE EL TUNEL RANCHERIA TLAMAXA, 43355 TLAMAXA, METZTITLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL PUENTE SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE ATRÁS DEL PREESCOLAR, lon:-98.80824292, lat:20.62569568}} | 44013 | 44043 | 267930.8 | 267930.8 | 267930.8 | 267930.8 | 267930.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMETZ-FAISM-20/OP-033, contratista:OCTAVIO DIAZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE METZTITLÁN, monto:176758.86, importe_modificado:176758.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.86}} | {1743872/proyecto_FIN, 1743872/proyecto_PROCESO, 1743872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745108 | Proyecto de inversión | 723410.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723410.05, modificado:723410.05}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE DISPENSARIO MÉDICO CLAVE CLUES HGSSA017480 EN LA LOCALIDAD DE LA PECHUGA - 41390 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES HIDALGO | 41390 | S | 142 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:33, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PECHUGA, 42221 LA PECHUGA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE AL CENTRO LA LOCALIDAD DE LA PECHUGA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES, lon:-99.03604874, lat:21.18179456}} | 44013 | 44074 | 723410.05 | 723410.05 | 723410.05 | 434046.03 | 434046.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049017, contratista:YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:723410.05, importe_modificado:723410.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1745108/proyecto_INICIO, 1745108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749343 | Proyecto de inversión | 529758.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:BENEFICIARIOS, monto:190076.05, modificado:190076.05}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339682.61, modificado:339682.61}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE - 56130 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXMIQUILPAN | 56130 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:113, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA HUERTA CAPULA, 42324 LA HUERTA CAPULA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , A UN LADO DEL CANAL ALTO LA HUERTA CAPULA, lon:-99.1239583, lat:20.49968244}} | 44013 | 44074 | 338460.27 | 338460.27 | 338460.27 | 338460.27 | 338460.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MIX-AD-N 01-FAISM/2020-ADQ, contratista:EXPENDEDORA DE MATERIALES LA UNION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:338460.27, importe_modificado:338460.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1749343/proyecto_INICIO, 1749343/proyecto_FIN, 1749343/proyecto_PROCESO, 1749343/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301740314 | Proyecto de inversión | 967961.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967961.34, modificado:967961.34}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOL - 33098 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 33098 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:8, direccion:RANCHERIA EL CARACOL, 42230 EL CARACOL, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOL, lon:-98.96170343, lat:21.21698682}} | 44013 | 44104 | 967961.34 | 967961.34 | 967961.34 | 580776.8 | 580776.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049010, contratista:ISRAEL RICO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:967961.34, importe_modificado:967961.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.8}} | {1740314/proyecto_INICIO, 1740314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301747987 | Proyecto de inversión | 957384.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957384.22, modificado:957384.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE EL GARABATO - 52392 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 52392 | S | 144 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.72, meta_modificada:148.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:RANCHERIA EL GARABATO, 42225 EL GARABATO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL GARABATO DEL MUNICIPIO DE PISAFLORES HIDALGO. LAS DOS AULAS DIDÁCTICAS ANTISISMICA 6X8 EN EL ACCESO DE LA COMU, lon:-98.94510632, lat:21.19856216}} | 44013 | 44104 | 957384.22 | 957384.22 | 957384.22 | 574430.53 | 574430.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049036, contratista:JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:957384.22, importe_modificado:957384.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1747987/proyecto_PROCESO, 1747987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749803 | Proyecto de inversión | 602144.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602144.79, modificado:602144.79}} | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE YUDHO - 57720 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES | 57720 | S | 58 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA YUDHO, 42364 YUDHO, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, lon:-99.14545234, lat:20.77046983}} | 44044 | 44104 | 602024.79 | 602024.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM043018, contratista:NAXHILLI ARTEAGA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:602144.79, importe_modificado:602144.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1749803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749806 | Proyecto de inversión | 541340.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541340.6, modificado:541340.6}} | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS FLORES. - 57733 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICPIO DE NICOLAS FLORES | 57733 | S | 58 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO NICOLÁS FLORES, 42360 NICOLÁS FLORES, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CALLE CARMEN DONGHU Y , A LA PERIFERIA PONIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-99.15245159, lat:20.76902446}} | 44044 | 44104 | 541340.6 | 541340.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM043019, contratista:CARLOS BARUSH CONTRERAS LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:541340.6, importe_modificado:541340.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1749806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750180 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS - 58806 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 58806 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:33, direccion:EJIDO CARBONERAS, 42120 CARBONERAS LOS LIRIOS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , A 1 KM DE LA CABECERA DE LA LOCALIDAD DE CARBONERAS AL BARRIO DE LOS LIRIOS SE ENCUENTRAN LOS CUARTOS DORMITORIOS., lon:-98.68163809, lat:20.21423529}} | 44015 | 44077 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85245, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:87000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750472 | Proyecto de inversión | 901903.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901903.7, modificado:901903.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CACALOAPAN DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 59507 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 59507 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:42, direccion:CALLE SAN MIGUEL CACALOAPAN - ALCHOLOYA RANCHERIA SAN MIGUEL CACALOAPAN, 43505 SAN MIGUEL CACALOAPAN, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE DIAGONAL HUASCA DE OCAMPO - TULANCINGO Y , SE ENCUENTRA ENLA ESQUINA MANO DERCHA DE LA INTE, lon:-98.46692151, lat:20.20044881}} | 44075 | 44196 | 901903.7 | 901387.5 | 901387.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/DOP-FAISM-001-2020, contratista:HIDRÁULICA HIDALGUENSE, S.A DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:901387.5, importe_modificado:901387.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1750472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301742756 | Proyecto de inversión | 774397.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774397.45, modificado:774397.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, PITAJAYA - 36092 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 36092 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:46, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA PITAJAYA RANCHERIA LA PITAJAYA, 43039 LA PITAJAYA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , CUARTOS 1 Y 2 SE UBICAN A LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA CUARTO 3 4 5 6 Y 7 SE ENCUENTRAN CERCA, lon:-98.6235401, lat:21.34507985}} | 44013 | 44104 | 774397.45 | 774397.45 | 774397.45 | 774397.45 | 774397.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-72, contratista:JORGE LUIS CONTRERAS MELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:774397.45, importe_modificado:774397.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.3}} | {1742756/proyecto_INICIO, 1742756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301746301 | Proyecto de inversión | 3256334.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3256334.83, modificado:3252405.36}} | SUSTITUCION DE POZO ULAPA DE MELCHOR OCAMPO - 47348 | 13 | Hidalgo | 65 | Tetepango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47348 | S | 816 | 831 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO PARCELARIO PUEBLO ULAPA DE MELCHOR OCAMPO, 42945 ULAPA DE MELCHOR OCAMPO, TETEPANGO HIDALGO ENTRE TERRACERIA PARCELAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MELCHOR OCAMPO EL POZO DE ULAPA DE MELCHOR OCAMPO ESTA UBICADO POR, lon:-99.16677047, lat:20.1413857}} | 44013 | 44074 | 3252405.36 | 3252405.36 | 3252405.36 | 3252405.36 | 3252405.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/OB/EST/2020/008, contratista:DHEO INGENIERIA INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETEPANGO, monto:3252405.36, importe_modificado:3252405.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1746301/proyecto_INICIO, 1746301/proyecto_PROCESO, 1746301/proyecto_INICIO, 1746301/proyecto_PROCESO, 1746301/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301746305 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE D LOPE DIEZ DE ARMENDARIZ PARA BENEFICIAR A ACAXOCHITLAN - 47353 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 47353 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE D LOPE DIEZ DE ARMENDARIZ PUEBLO ACAXOCHITLÁN CENTRO, 43720 ACAXOCHITLÁN, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE BRAVO, CALLE NICOLAS BRAVO ACCESO POR CALLE 16 DE ENERO AL NORESTE DE EL CENTRO DE LA CABECERA MUN, lon:-98.20008092, lat:20.16082062}} | 44044 | 44073 | 200000 | 200000 | 199137.93 | 199137.93 | 199137.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-070, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON , SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.56}} | {1746305/proyecto_INICIO, 1746305/proyecto_FIN, 1746305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301747007 | Proyecto de inversión | 1309813 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309813.0, modificado:1305264.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PATIO CÍVICO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA - 49782 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL TULANCINGO | 49782 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:42, direccion:CALLE CARRETERA HACIA COMUNIDAD DE ACOCUL INTERIOR 0 RANCHERIA ZOTOTLÁN, 43710 ZOTOTLÁN, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y PASAJE COLINDA CON CAPILLA, CARRETERA CARRETERA HACIA COMUNIDAD DE CEBOLLETAS , lon:-98.35601339, lat:20.14157036}} | 44013 | 44195 | 1305264.2 | 1305264.2 | 1305264.2 | 1305264.2 | 1305264.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-INV3-FAISM-025/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAROJA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:1305264.2, importe_modificado:1305264.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.0}} | {1747007/proyecto_INICIO, 1747007/proyecto_PROCESO, 1747007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs5: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs6: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs7: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs8: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301748792 | Proyecto de inversión | 1051426.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051426.89, modificado:1049961.94}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE ELECTRIFICACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CHILILICO ASENTAMIENTO CHILILICO - 54507 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 54507 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:256.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:RANCHERIA CHILILICO, 43001 CHILILICO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO A PANACAXTLAN Y CALLE , CALLE JAIME NUNO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO NUEVO DE LA LOCALIDAD DE CHILILICO., lon:-98.4416243, lat:21.13641225}} | 44027 | 44104 | 1049961.94 | 1049961.94 | 1049961.94 | 719493.68 | 719493.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-026, contratista:WALTHER HERNANDEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1049961.94, importe_modificado:1049961.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1748792/proyecto_INICIO, 1748792/proyecto_PROCESO, 1748792/proyecto_INICIO, 1748792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749402 | Proyecto de inversión | 1899500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899500.0, modificado:1899500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEPEAPULCO LOCALIDAD JAGÜEY PRIETO ASENTAMIENTO JAGÜEY PRIETO - 56340 | 13 | Hidalgo | 61 | Tepeapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 56340 | S | 19 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:8, direccion:RANCHERIA JAGÜEY PRIETO, 43986 JAGÜEY PRIETO, TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE CARRETERA TEPEAPULCO - CUAUTEPEC Y , CUENTA CON UN ENTRONQUE EN CARRETERA TEPEAPULCO CUAUTEPEC APROXIMADAMENTE 1 KILOMETRO EN CAMINO EMPEDRADO SIN QUIEB, lon:-98.45408545, lat:19.8493387}} | 44013 | 44073 | 1899500 | 1899500 | 1899500 | 1418512.24 | 1418512.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-2020/FAISM061005, contratista:ARRBELL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, monto:1896356.66, importe_modificado:1899500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1749402/proyecto_PROCESO, 1749402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749435 | Proyecto de inversión | 228071.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228071.69, modificado:228071.69}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL ROSAL EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO LOMAS VERDES - 56540 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 56540 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.69, meta_modificada:129.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DEL ROSAL COLONIA LOMAS VERDES, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE BUGAMBILIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE DEL ROSAL EN LA COLONIA LOMAS VERDES, lon:-98.40691044, lat:21.1330277}} | 44044 | 44134 | 228071.69 | 228071.69 | 228071.69 | 114035.85 | 114035.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-088, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:228071.69, importe_modificado:228071.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.69}} | {1749435/proyecto_INICIO, 1749435/proyecto_PROCESO, 1749435/proyecto_INICIO, 1749435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749827 | Proyecto de inversión | 245373.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245373.22, modificado:245373.22}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLAS GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS FLORES - 57772 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES | 57772 | S | 58 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS GNZALES ELIZALDE PUEBLO NICOLÁS FLORES, 42360 NICOLÁS FLORES, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , A LA PARTE ESTE DE LA LOCLIDAD RUMBO AL ALBERGUE, lon:-99.14827785, lat:20.76850963}} | 44044 | 44104 | 245373.22 | 245373.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM043021, contratista:MISAEL CALLEJAS MAYOR, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:245373.22, importe_modificado:245373.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1749827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749837 | Proyecto de inversión | 93836.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93836.76, modificado:93836.76}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA 2DA. ETAPA - 57798 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES | 57798 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:25, direccion:CALLE NICOLAS FLORES CARDONAL RANCHERIA VILLA HERMOSA, 42364 VILLA HERMOSA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE Y , A LA PERIFERIA NORTE DE LA LOCALIDAD RUMBO A CABECERA, lon:-99.13442219, lat:20.73675084}} | 44044 | 44104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1749837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749840 | Proyecto de inversión | 1026514.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026514.76, modificado:1026514.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES 2DA. ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE LEONA VICARIO CLAVE: 13DPR1170B - 57805 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES | 57805 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.46, meta_modificada:640.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA ITATLAXCO, 42363 ITATLAXCO, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.13004285, lat:20.82039362}} | 44044 | 44104 | 1026514.76 | 1026514.76 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM043011, contratista:MISAEL CALLEJAS MAYOR, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:1026514.76, importe_modificado:1026514.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1749840/proyecto_INICIO, 1749840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750217 | Proyecto de inversión | 997642.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997642.93, modificado:997642.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PISAFLORES LOCALIDAD TRIPUENTE ASENTAMIENTO TRIPUENTE - 58893 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 58893 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:42, direccion:RANCHERIA TRIPUENTE, 42232 TRIPUENTE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , A OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TRIPUENTE PISAFLORES HGO. 3 DE LOS CUARTOS SE LOCALIZAN EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD, 3 MAS SE LOCALIZAN AL FONDO SAL, lon:-98.95398808, lat:21.24973916}} | 44015 | 44104 | 997642.93 | 997642.93 | 997642.93 | 598585.76 | 598585.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049009, contratista:JUAN ANTONIO HINOJOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:997642.23, importe_modificado:997642.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.8}} | {1750217/proyecto_INICIO, 1750217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727776 | Proyecto de inversión | 783000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783000.0, modificado:783000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD AQUILASTEC - 18334 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 18334 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:7, direccion:PUEBLO AQUILASTEC, 43121 AQUILASTEC, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 48 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.75831576, lat:21.01557608}} | 44044 | 44104 | 783000 | 783000 | 234856.84 | 234856.84 | 234856.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-016, contratista:ROBERTO ÁNGELES MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:782856.14, importe_modificado:783000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}} | {1727776/proyecto_INICIO, 1727776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727777 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD CHILIJAPA - 18335 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 18335 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:PUEBLO CHILIJAPA, 43124 CHILIJAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.87063474, lat:21.01080517}} | 44044 | 44104 | 625000 | 625000 | 370062.47 | 370062.47 | 370062.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-042, contratista:ERNESTO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:624850.75, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1727777/proyecto_PROCESO, 1727777/proyecto_INICIO, 1727777/proyecto_PROCESO, 1727777/proyecto_INICIO, 1727777/proyecto_PROCESO, 1727777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727789 | Proyecto de inversión | 843929.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843929.42, modificado:843929.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD CHILIJAPA - 18373 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 18373 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:PUEBLO CHILIJAPA, 43124 CHILIJAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.86798735, lat:21.00551633}} | 44044 | 44104 | 843929.42 | 843929.42 | 374536.88 | 374536.88 | 374536.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-065, contratista:JOSZABETH SÁNCHEZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:843207.74, importe_modificado:843929.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.1}} | {1727789/proyecto_INICIO, 1727789/proyecto_PROCESO, 1727789/proyecto_INICIO, 1727789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729071 | Proyecto de inversión | 543406.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543406.55, modificado:543406.55}} | CONSTRUCCIÓN DE (6) CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAMOTLA - 22122 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 22122 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:, 43230 CAMOTLA, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.52147895, lat:20.89657838}} | 44013 | 44104 | 543406.55 | 543006.54 | 543006.54 | 543006.54 | 543006.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-020, contratista:ADRIANA RODRIGUEZ PARRA, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:543006.54, importe_modificado:543006.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1729071/proyecto_PROCESO, 1729071/proyecto_INICIO, 1729071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301746343 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR COMUNITARIO CLAVE 13KJN0011Z PARA BENEFICIAR AL EJIDO TECHACHALCO - 47451 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 47451 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:CALLE DE LAS ESCUELAS BARRIO TECHACHALCO, 43721 EJIDO TECHACHALCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CAMINO SAN MATEO-CANALES ACCESO POR CARRETERA MÉXICO TUXPAN ENTRONQUE CON LA DESVIACIÓN CA, lon:-98.26631863, lat:20.18255543}} | 44044 | 44074 | 200000 | 200000 | 199137.93 | 199137.93 | 199137.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-061, contratista:FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.56}} | {1746343/proyecto_INICIO, 1746343/proyecto_FIN, 1746343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301747520 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL DHO EN PROGRESO DE OBREGÓN - 51193 | 13 | Hidalgo | 50 | Progreso de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON | 51193 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1206.0, meta_modificada:1206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:CALLE ACCESO AL DHO COLONIA EL DHO, 42747 EL DHO, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CARRETERA PROGRESO IXMIQUILPAN Y CARRETERA CHILCUAHUTLA, CARRETERA PROGRESO IXMIQUILPAN A LA ALTURA DE CARRETERA ACCESO A CHILCUAUTLA, lon:-99.20980491, lat:20.33384564}} | 44046 | 44081 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1747520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301748042 | Proyecto de inversión | 932870.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932870.98, modificado:932870.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA HIDALGO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI - 52502 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 52502 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA HIDALGO COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE ADOLFO LUGO VERDUZCO, CALLE ESCUADRON 201 LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 MTS DEL BATALLON DE LA , lon:-98.39756466, lat:21.15152918}} | 44027 | 44104 | 932870.98 | 932870.98 | 932870.98 | 279861.29 | 279861.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-068, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:932870.98, importe_modificado:932870.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {1748042/proyecto_PROCESO, 1748042/proyecto_INICIO, 1748042/proyecto_PROCESO, 1748042/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301748051 | Proyecto de inversión | 727618.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727618.64, modificado:727618.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA 53, C.C.T. 13DST0054Q, DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 52519 | 13 | Hidalgo | 26 | Huazalingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAZALINGO | 52519 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 43070 SAN FRANCISCO, HUAZALINGO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE PERÍMETRO DE LA SECUNDARIA LA CUAL ESTA UBICADA SOBRE LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD., lon:-98.48858422, lat:21.02110708}} | 44009 | 44104 | 727618.64 | 727618.64 | 727618.64 | 727618.64 | 727618.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DICTAMEN DE FACTIBILIDAD, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAZALINGO, monto:727618.64, importe_modificado:727618.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {1748051/proyecto_INICIO, 1748051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la pintura que se coloco, actualmente se encuentra deteriorada, trimestre:4.0, usuario:jggabinob, fecha:2021-01-11}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749467 | Proyecto de inversión | 717612.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717612.19, modificado:717612.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, SEGUNDA ETAPA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 004, CLAVE: 13DTV0361K - 56650 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES | 56650 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.8, meta_modificada:219.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:25, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA VILLA HERMOSA, 42364 VILLA HERMOSA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.13532534, lat:20.73141983}} | 44044 | 44104 | 717612.19 | 717612.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM043013, contratista:LUIS MARIANO CABAÑAS LARA, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:717612.19, importe_modificado:717612.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1749467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749474 | Proyecto de inversión | 652043.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652043.96, modificado:652043.96}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, SEGUNDA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIAAMADO NERVO CLAVE: 13DPR1167O - 56658 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES | 56658 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.68, meta_modificada:302.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA PUERTO DE PIEDRA, 42366 PUERTO DE PIEDRA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.20007038, lat:20.82143226}} | 44044 | 44104 | 652043.96 | 652043.96 | 562043.96 | 562043.96 | 562043.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM043006, contratista:LUIS MARIANO CABAÑAS LARA, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:652043.96, importe_modificado:652043.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.68}} | {1749474/proyecto_INICIO, 1749474/proyecto_FIN, 1749474/proyecto_PROCESO, 1749474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727033 | Proyecto de inversión | 380114.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380114.51, modificado:379732.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SANTA ANA - 16308 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXMIQUILPAN | 16308 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.82, meta_modificada:334.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:CALLE PENSAMIENTO BARRIO SANTA ANA (BARRIO DE PROGRESO), 42302 SANTA ANA (BARRIO DE PROGRESO), IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE TASQUILLO Y , A ENTRADAS DEL CIRCUITO TASQUILLO, lon:-99.23645558, lat:20.49055847}} | 43983 | 44043 | 379732.55 | 379732.55 | 379732.55 | 379732.55 | 379732.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 06-FAISM/2020, contratista:CPAVLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:379732.55, importe_modificado:379732.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.5}} | {1727033/proyecto_INICIO, 1727033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750226 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS - 58909 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 58909 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:EJIDO CARBONERAS, 42120 CARBONERAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , A 300 METROS DE LA LOCALIDAD DE CARBONERAS CENTRO EN EL BARRIO TEPOZANES SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS VIVIENDAS, lon:-98.69796604, lat:20.21555319}} | 44016 | 44078 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85246, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:87000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750227 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS - 58911 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 58911 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:EJIDO CEBADAS, 42120 CEBADAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , EN EL POLIGONO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CEBADAS A 2.54 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.72551097, lat:20.24083463}} | 44016 | 44078 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85247, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301739061 | Proyecto de inversión | 1513236 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513236.0, modificado:1508772.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO 559 - 31588 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL TULANCINGO | 31588 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO ACESO PONIENTE INTERIOR 0 RANCHERIA TEPALZINGO, 43705 TEPALZINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CAMINO HACIA PRESA Y CAMINO VA HACIA CARRETERA, CAMINO CAMINO COMUNAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE TEPAL, lon:-98.28500978, lat:20.14287255}} | 44013 | 44195 | 1508772.56 | 1508772.56 | 1508772.56 | 1508772.56 | 1508772.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-INV3-FAISM-045/2020, contratista:BRAYANN JOSUE JORGE RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO, monto:1508772.56, importe_modificado:1508772.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.0}} | {1739061/proyecto_INICIO, 1739061/proyecto_FIN, 1739061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727798 | Proyecto de inversión | 727253.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727253.61, modificado:727253.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD CHILIJAPA - 18393 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 18393 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:PUEBLO CHILIJAPA, 43124 CHILIJAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.86991531, lat:21.01009073}} | 44044 | 44104 | 727253.61 | 727253.61 | 574079.34 | 574079.34 | 574079.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-034, contratista:ERNESTO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:727000.05, importe_modificado:727253.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.5}} | {1727798/proyecto_INICIO, 1727798/proyecto_PROCESO, 1727798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727805 | Proyecto de inversión | 458449.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458449.2, modificado:458449.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.16 CON CCT 13DTV0392D EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD CHILIJAPA - 18404 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 18404 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:PUEBLO CHILIJAPA, 43124 CHILIJAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 16 CON CCT 13DTV0392D, lon:-98.86965871, lat:21.00786837}} | 44044 | 44104 | 458449.2 | 458449.2 | 271512.59 | 271512.59 | 271512.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-061, contratista:OCTAVIO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:458449.2, importe_modificado:458449.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.7}} | {1727805/proyecto_INICIO, 1727805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727816 | Proyecto de inversión | 1454534.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454534.72, modificado:1454534.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD TAMALA - 18426 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 18426 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:401.0, meta_modificada:401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:23, direccion:PUEBLO TAMALA, 43130 TAMALA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.80025295, lat:20.99875975}} | 44044 | 44104 | 1454534.72 | 1454534.72 | 593004.17 | 593004.17 | 593004.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-INV-OBRA-FAISM-2020-062-068, contratista:LUIS ENRIQUE QUIJANO CERÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1454534.72, importe_modificado:1454534.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.4}} | {1727816/proyecto_INICIO, 1727816/proyecto_PROCESO, 1727816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301746353 | Proyecto de inversión | 1183244.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183244.28, modificado:1182888.05}} | EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TETEPANGO LOCALIDAD ULAPA DE MELCHOR OCAMPO ASENTAMIENTO ULAPA DE MELCHOR OCAMPO - 47470 | 13 | Hidalgo | 65 | Tetepango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47470 | S | 816 | 831 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO PARCELARIO PUEBLO ULAPA DE MELCHOR OCAMPO, 42945 ULAPA DE MELCHOR OCAMPO, TETEPANGO HIDALGO ENTRE CAMINO PARCELARIO Y TERRACERIA PARCELAS, CALLE MELCHOR OCAMPO EL EQUIPAMIENTO DEL POZO DE ULAPA SE UBICA EN EL ACCES, lon:-99.16677732, lat:20.14138719}} | 44044 | 44073 | 1182888.05 | 1014577.78 | 1014577.78 | 1014577.78 | 1014577.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/OB/EST/2020/014, contratista:GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETEPANGO, monto:1182888.05, importe_modificado:1182888.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1746353/proyecto_INICIO, 1746353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749490 | Proyecto de inversión | 632178.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632178.19, modificado:718362.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD TEHUETLANITO ASENTAMIENTO TEHUETLANITO - 56704 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 56704 | S | 32 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.2, meta_modificada:556.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:230, direccion:RANCHERIA TEHUETLANITO, 43019 TEHUETLANITO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEHUETLANITO, lon:-98.57652596, lat:21.10528758}} | 44044 | 44134 | 718362.92 | 718362.92 | 718362.92 | 215508.88 | 215508.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-076, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:718362.92, importe_modificado:718362.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.2}} | {1749490/proyecto_INICIO, 1749490/proyecto_FIN, 1749490/proyecto_PROCESO, 1749490/proyecto_FIN, 1749490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749494 | Proyecto de inversión | 692634.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692634.63, modificado:692634.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE Y ESCALINATAS EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA - 56711 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 56711 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA LA PROVIDENCIA, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE MONTERREY, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE DE LA COLONIA PROVI, lon:-98.42811548, lat:21.14280735}} | 44027 | 44104 | 692634.63 | 692634.63 | 692634.63 | 207790.39 | 207790.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-075, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:692634.63, importe_modificado:692634.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0}} | {1749494/proyecto_INICIO, 1749494/proyecto_PROCESO, 1749494/proyecto_INICIO, 1749494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749864 | Proyecto de inversión | 309182.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309182.34, modificado:309182.34}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE : 13DPR0008T - 57840 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES | 57840 | S | 10 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.48, meta_modificada:503.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:33, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA PAJIADHI, 42366 PAJIADHI, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.16790092, lat:20.79284998}} | 44044 | 44104 | 309182.34 | 309182.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM043027, contratista:NAXHILLI ARTEAGA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:309182.34, importe_modificado:309182.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1749864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750231 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS, COMUNIDAD DE CERRO ALTO - 58919 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 58919 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:EJIDO CERRO ALTO, 42120 CERRO ALTO, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , A 5.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN EL POLIGONO DE LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO, lon:-98.7930339, lat:20.23494814}} | 44016 | 44078 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85251, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:87000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750232 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS - 58927 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 58927 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:EJIDO MINERAL DEL CHICO CENTRO, 42120 LLANO DE LOS AJOS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , A 3.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE LLANO DE LOS AJOS Y SE CONSTRUIRÁN LOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL PO, lon:-98.75218184, lat:20.23963533}} | 44016 | 44078 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85264, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:87000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750234 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS - 58930 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 58930 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:19, direccion:EJIDO SAN SEBASTIAN CAPULINES, 42120 SAN SEBASTIÁN CAPULINES, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , A 4.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL POLIGONO DE LA LOCALIDAD SE CONSTRUYEN LAS VIVIENDAS, lon:-98.76868594, lat:20.26228427}} | 44016 | 44078 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85277, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:87000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750237 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS - 58938 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 58938 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:21, direccion:EJIDO LONGINOS, 42120 SANTA INÉS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , EN EL POLIGONO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE CONSTRUYEN LOS CUARTOS DORMITORIOS, lon:-98.81382363, lat:20.21804166}} | 44016 | 44078 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85283, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:87000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750251 | Proyecto de inversión | 1743859.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743859.25, modificado:1743859.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CHALAHUITE - 58993 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 58993 | S | 438 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42230 CHALAHUITE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO AL POZO DE , lon:-98.95218312, lat:21.234464}} | 44044 | 44134 | 1743859.25 | 1743859.25 | 1743859.25 | 1046315.55 | 1046315.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049022, contratista:YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:1743359.25, importe_modificado:1743359.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}} | {1750251/proyecto_PROCESO, 1750251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301739102 | Proyecto de inversión | 964470.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964470.97, modificado:964470.97}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO - 31636 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 31636 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL LIMONCITO, 42222 EL LIMONCITO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALICA EN DOMICILIO CONOCIDO EL LIMONCITO EN CALLES SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA AV. INDEPENDENCIA ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-98.9975886, lat:21.18294993}} | 44013 | 44074 | 964470.97 | 964470.97 | 964470.97 | 578682.58 | 578682.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049021, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:964470.97, importe_modificado:964470.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {1739102/proyecto_PROCESO, 1739102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301742910 | Proyecto de inversión | 777786.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777786.21, modificado:777786.21}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE AHUCATLAN - 36487 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 36487 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:BARRIO TLALICA, 43230 AHUACATLÁN, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.64462002, lat:20.89103324}} | 44013 | 44104 | 777786.21 | 777683.96 | 777683.96 | 777683.96 | 777683.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-022, contratista:JAIRO ITAMAR CASTILLO SAENZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:777683.96, importe_modificado:777683.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:219.0}} | {1742910/proyecto_PROCESO, 1742910/proyecto_FIN, 1742910/proyecto_PROCESO, 1742910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745425 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PREESCOLAR JOSE LUIS MOYA CLAVE 13DJN0627L PARA BENEFICIAR A ZACACUAUTLA. - 45189 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 45189 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:CALLE MADERO COLONIA ZACACUAUTLA, 43721 ZACACUAUTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE PATRIARCA MEJÍA Y CALLE JUÁREZ, CALLE MORELOS ACCESO POR CARRETERA MÉXICOTUXPAN A LA ALTURA DE LA DESVIACIÓN CON CARRETERA SAN PEDROHONEY LÍM, lon:-98.22892262, lat:20.21621685}} | 44044 | 44073 | 380000 | 380000 | 378362.07 | 378362.07 | 378362.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-049, contratista:JUAN MANUEL TORRES DURAN, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1745425/proyecto_PROCESO, 1745425/proyecto_INICIO, 1745425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745473 | Proyecto de inversión | 411045.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411045.85, modificado:411045.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 21 DE MARZO - 45319 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | 45319 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA LOS REYES, 43963 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 2 DE ABRIL LA CALLE 21 DE MARZO SE UBICA ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y VICENTE GUERRERO EN LA CO, lon:-98.54070872, lat:19.65666607}} | 44032 | 44063 | 411045.8 | 411045.8 | 411045.8 | 411045.8 | 411045.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ-FAISM-2020/007, contratista:F MILLER CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO INTEGRADO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:411045.8, importe_modificado:411045.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {1745473/proyecto_INICIO, 1745473/proyecto_PROCESO, 1745473/proyecto_FIN, 1745473/proyecto_INICIO, 1745473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301746370 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN BARRIO CERRO COLORADO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO - 47500 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN HIDAALGO | 47500 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MATEO, 43721 SAN MATEO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE AL CENTRO Y CALLE AL PANTEON, CARRETERA SAN PEDRO - SAN MATEO ACCESO POR CARRETERA SAN PEDRO HONEY AL ESTE DEL JARDIN MUNICIPAL Y AL SUR DEL P, lon:-98.2521341, lat:20.18100036}} | 44044 | 44074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1746370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749894 | Proyecto de inversión | 1222806.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222806.72, modificado:1222806.72}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE PIEDRA - 57895 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES | 57895 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1587.0, meta_modificada:1587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA PUERTO DE PIEDRA, 42366 PUERTO DE PIEDRA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CAMINO A ZIMAPAN Y , LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DE AGUA SE COMPRENDEN EN DISTINTAS PARTE DE LA LOCALIDAD, lon:-99.20055099, lat:20.82091331}} | 44044 | 44104 | 1222806.72 | 965721.88 | 965721.88 | 965721.88 | 965721.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM043024, contratista:NAXHILLI ARTEAGA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:965721.88, importe_modificado:965721.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1253.3}} | {1749894/proyecto_INICIO, 1749894/proyecto_PROCESO, 1749894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301739942 | Proyecto de inversión | 1784808.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF CEAA, monto:1129555.96, modificado:1129555.96}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655252.1, modificado:655252.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TAXHIE ETAPA CUATRO DE CUATRO - 32615 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 32615 | S | 77 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3180.0, meta_modificada:3180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, direccion:BOULEVARD S/N COLONIA TAXHIÉ, 42390 TAXHIÉ, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, lon:-99.31109216, lat:20.42797762}} | 44013 | 44134 | 655252.1 | 655252.1 | 655252.1 | 655252.1 | 655252.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAA-OP-PROAGUA-AR-12/2020, contratista:MARCO ANTONIO GARCÍA PEDRAZA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:1745237.05, importe_modificado:1745237.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3180.0}} | {1739942/proyecto_INICIO, 1739942/proyecto_PROCESO, 1739942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301740910 | Proyecto de inversión | 10894061.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.08940617E7, modificado:1.087908755E7}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MINERAL DE LA REFORMA LOCALIDAD CAMPESTRE VILLAS DEL ÁLAMO ASENTAMIENTO CAMPESTRE VILLAS DEL ÁLAMO - 33818 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 33818 | S | 1020 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:719.0, meta_modificada:719.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:93, direccion:CALLE CALLE EBANO FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ÁLAMO, 42184 CAMPESTRE VILLAS DEL ÁLAMO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE DE LOS AVELLANOS, AVENIDA DEL ENCINO CALLE EBANO CAMPESTRE VILLAS DEL ALAMO ENT, lon:-98.70325026, lat:20.09849769}} | 44109 | 44196 | 10879087.55 | 10879087.55 | 10879087.55 | 10879087.55 | 10879087.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2020/FAISM051001-LP-03-20, contratista:MAKCAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:1.087908755E7, importe_modificado:1.087908755E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:719.0}} | {1740910/proyecto_PROCESO, 1740910/proyecto_INICIO, 1740910/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301742942 | Proyecto de inversión | 430400.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430400.97, modificado:430400.97}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMOTLA - 36566 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 36566 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:, 43230 CAMOTLA, CALNALI HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA CALNALI-ATLAPEXCO Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CALNALIATLAPEXCO A LA ALTURA DE CAMOTLA, lon:-98.52083254, lat:20.89761577}} | 44013 | 44104 | 430400.97 | 430294.54 | 430294.54 | 430294.54 | 430294.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-025, contratista:JAIRO ITAMAR CASTILLO SAENZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:430294.54, importe_modificado:430294.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1742942/proyecto_INICIO, 1742942/proyecto_PROCESO, 1742942/proyecto_FIN, 1742942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301747182 | Proyecto de inversión | 1747000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747000.0, modificado:1717911.71}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD BOXAXNI ASENTAMIENTO BOXAXNI - 50254 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50254 | S | 52 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA BOXAXNI-CERRO DEL CORAZÓN COLONIA BOXAXNI, 42755 BOXAXNI, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA BOXAXNICERRO DEL CORAZÓN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.26374432, lat:20.40013821}} | 44032 | 44120 | 1717911.71 | 1717911.71 | 1717911.71 | 1717911.71 | 1717911.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-INV-2020-03, contratista:DEHO INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:1737401.42, importe_modificado:1717911.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747182/proyecto_INICIO, 1747182/proyecto_PROCESO, 1747182/proyecto_INICIO, 1747182/proyecto_PROCESO, 1747182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749551 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1995271.31}} | PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE - 56859 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXMIQUILPAN | 56859 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:CALLE CALLE CERRADA COLONIA PANALES, 42326 PANALES, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO A LA MESA LOPEZ RAYON Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA A PANALES ARCO, lon:-99.25863279, lat:20.48448513}} | 44013 | 44074 | 1995271.31 | 1995271.31 | 1908542.61 | 1883863.19 | 1883863.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 30-FAISM/2020, contratista:HIDRAULICA HIDALGUENSE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1498593.84, importe_modificado:1498593.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:285.0}} | {1749551/proyecto_INICIO, 1749551/proyecto_PROCESO, 1749551/proyecto_INICIO, 1749551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749919 | Proyecto de inversión | 2077086.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077086.29, modificado:2077086.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CHILILICO ASENTAMIENTO CHILILICO ZAPOTITLA - 57981 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 57981 | S | 180 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:RANCHERIA CHILILICO, 43001 CHILILICO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CAMINO PANACAXTLAN Y CALLE , CARRETERA TAMAZUNCHALE - HUEJUTLA DE REYES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHILILICO BARRIO ZAPOTITLA A UN COSTADO DE LA, lon:-98.44335915, lat:21.13453191}} | 44044 | 44165 | 2077086.29 | 2077086.29 | 2077086.29 | 1038543.15 | 1038543.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-084, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2077086.29, importe_modificado:2077086.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {1749919/proyecto_INICIO, 1749919/proyecto_FIN, 1749919/proyecto_PROCESO, 1749919/proyecto_FIN, 1749919/proyecto_PROCESO, 1749919/proyecto_INICIO, 1749919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749923 | Proyecto de inversión | 1698914.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698914.34, modificado:1698141.34}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD LA CORRALA ASENTAMIENTO LA CORRALA - 57991 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 57991 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1628.0, meta_modificada:1628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:RANCHERIA LA CORRALA, 43006 LA CORRALA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CARRETERA A LA CAPILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD LA CORRALA PERPENDICULAR A LA CARRETERA A LA CAPILLA., lon:-98.50482479, lat:21.17295896}} | 44044 | 44165 | 1698141.34 | 1698141.34 | 1698141.34 | 849070.67 | 849070.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-085, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1698141.34, importe_modificado:1698141.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1628.0}} | {1749923/proyecto_INICIO, 1749923/proyecto_PROCESO, 1749923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301742961 | Proyecto de inversión | 600627.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600627.12, modificado:600627.12}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CRUZ VERDE (PEZMATLAN) - 36617 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 36617 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:, 43230 PEZMATLÁN, CALNALI HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA CALNALI-ATLAPEXCO Y , SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA CALNALI ATLAPEXCO A LA ALTURA DE CRUZA VERDE, lon:-98.55429365, lat:20.89536385}} | 44013 | 44104 | 600627.12 | 600594.51 | 600594.51 | 600594.51 | 600594.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-026, contratista:JAIRO ITAMAR CASTILLO SAENZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:600594.51, importe_modificado:600594.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:176.0}} | {1742961/proyecto_INICIO, 1742961/proyecto_PROCESO, 1742961/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301742969 | Proyecto de inversión | 803500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803500.0, modificado:767032.81}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ACHIQUIHUIXTLA ASENTAMIENTO ACHIQUIHUIXTLA - 36636 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 36636 | S | 96 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ACHIQUIHUIXTLA, 43063 ACHIQUIHUIXTLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE COLONIA 12 DE ABRIL Y , LA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE VA HACIA LA COLONIA 12 DE ABRIL A, lon:-98.36878024, lat:20.97957956}} | 43991 | 44084 | 767032.81 | 767032.81 | 767032.81 | 767032.81 | 767032.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-034, contratista:ALIPIO FLORES ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:767032.81, importe_modificado:767032.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:498.0}} | {1742969/proyecto_FIN, 1742969/proyecto_PROCESO, 1742969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743676 | Proyecto de inversión | 1942166.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942166.55, modificado:1929405.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUAUTEPEC DE HINOJOSA LOCALIDAD CUAUTEPEC ASENTAMIENTO TEPANTITLA - 38299 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | 38299 | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1976.0, meta_modificada:1976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA TEPANTITLA, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑO ARTILLERO LA OBRA SE UBICA AL OESTE DE LA COLONIA TEPANTITLA EN LA CALLE NIÑOS H, lon:-98.3453518, lat:20.05505283}} | 44027 | 44089 | 1929405.04 | 1929405.04 | 1929405.04 | 1929405.04 | 1929405.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-LP-FAISM-2020-02, contratista:FERNANDA HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, monto:1929405.04, importe_modificado:1929405.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1976.0}} | {1743676/proyecto_INICIO, 1743676/proyecto_FIN, 1743676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301747636 | Proyecto de inversión | 1163691.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163691.8, modificado:1159214.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLES VARIAS JARDINES DE NAPATECO - 51605 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO | 51605 | S | 48 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1258.0, meta_modificada:1258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:68, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR 0 COLONIA NAPATECO, 43629 PARQUE URBANO NAPATECO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE PALMA AZUL Y CALLE PRIV. DE LA MORA, CALLE DE LOS ROSALES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA NAPATECO CORRESPONDIE, lon:-98.34561727, lat:20.13761054}} | 44013 | 44195 | 1159214.6 | 1159214.6 | 1159214.6 | 1159214.6 | 1159214.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-INV3-FAISM-039/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA GC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:1159214.6, importe_modificado:1159214.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1258.0}} | {1747636/proyecto_PROCESO, 1747636/proyecto_INICIO, 1747636/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301747646 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR COMUNITARIO MEZTOLOTLA CLAVE 13KP1154U. - 51648 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 51648 | S | 98 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:CERRADA DEL PRESCOLAR. RANCHO MEZTOLOTLA, 43725 SANTA ANA TZACUALA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO MEZTOLOTLA-IXTLAHUACA, BRECHA INTERPARCELARIA ACCESO POR CARRETERA MÉXICOTUXPAN A LA ALTURA DE CARRETERA YEMI, lon:-98.1987049, lat:20.19021148}} | 44044 | 44089 | 380000 | 380000 | 378362.08 | 378362.08 | 378362.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-063, contratista:HECTOR GAYOSSO ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:99.56}} | {1747646/proyecto_INICIO, 1747646/proyecto_FIN, 1747646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749942 | Proyecto de inversión | 1633556.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633556.08, modificado:1631450.8}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA HÉROES DEL 47 EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD AQUIXCUATITLA I ASENTAMIENTO AQUIXCUATITLA I - 58092 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 58092 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:RANCHERIA AQUIXCUATITLA I, 43002 AQUIXCUATITLA I, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESCUELA PRIMARIA HÉROES DEL 47 AQUIXCUATITLA C.C.T. 13DPB0656W., lon:-98.47216921, lat:21.1084844}} | 44044 | 44165 | 1631450.8 | 1631450.8 | 1631450.8 | 489435.24 | 489435.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-028, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1631450.8, importe_modificado:1631450.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.0}} | {1749942/proyecto_INICIO, 1749942/proyecto_PROCESO, 1749942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301740058 | Proyecto de inversión | 685403.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685403.75, modificado:685403.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES PRADERA Y BOSQUE EN FRACCIONAMIENTO NUEVO ORIZATLAN, FRACCIONAMIENTO NUEVO ORIZATLAN. - 32785 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 32785 | S | 58 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.0, meta_modificada:701.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN FELIPE ORIZATLÁN CENTRO, 43020 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE MAR Y CALLE CASCADA, SE UBICA EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO NUEVO ORIZATLAN LA CALLE BOSQUES , lon:-98.59378276, lat:21.17357484}} | 44013 | 44104 | 685403.75 | 685403.75 | 685403.75 | 685403.75 | 685403.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-125, contratista:JORGE LUIS CONTRERAS MELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:685403.75, importe_modificado:685403.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.98}} | {1740058/proyecto_INICIO, 1740058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301735961 | Proyecto de inversión | 4826140.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4826140.51, modificado:4825141.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (CANAL) EN LA LOCALIDAD DE HERMANOS GALEANA SEGUNDA ETAPA EN HUEHUETLA - 27793 | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | 27793 | S | 54 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL DE HERMANOS GALEANA PUEBLO HERMANOS GALEANA, 43422 HERMANOS GALEANA, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL HERMANOS GALEANA Y , EL CANAL PLUVIAL SE INTERSECTA CON LA CALLLE PRINCIPAL DE HERMANOS GALEANA A 5, lon:-98.09809267, lat:20.47292093}} | 44013 | 44135 | 4825141.97 | 4825141.97 | 1447542.59 | 1447542.59 | 1447542.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-03-2020-PMH-2020/FAISM027025, contratista:ARRBELL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A . DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:4825141.97, importe_modificado:4825141.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}} | {1735961/proyecto_INICIO, 1735961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301742978 | Proyecto de inversión | 992598.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992598.13, modificado:992598.13}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, MONTE GRANDE - 36663 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 36663 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO MONTE GRANDE EJIDO MONTE GRANDE, 43034 MONTE GRANDE, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EN DISTINTOS PUNTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.64497249, lat:21.3307861}} | 44013 | 44104 | 992598.13 | 992598.13 | 992598.13 | 992598.13 | 992598.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-70, contratista:JORGE LUIS CONTRERAS MELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:992598.13, importe_modificado:992598.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1742978/proyecto_INICIO, 1742978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301742984 | Proyecto de inversión | 773778.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773778.74, modificado:773778.74}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE DIRECCIÓN Y BAÑOS EN TELE-BACHILLERATO CCT 13ETK0040U EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 36677 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 36677 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE S/N RANCHERIA LA CAÑADA, 43515 LA CAÑADA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL MODULUO DE SANITARIOS Y DIRECCION SE ENCONTRARA UBICADO EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD COMOREFERENCI AL SUR A 10 M, lon:-98.58711482, lat:20.27122008}} | 44075 | 44165 | 773778.74 | 773533.24 | 773533.24 | 285334.67 | 285334.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-025-2020, contratista:MARÍA DE LOS ÁNGELES ZAPATA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:773533.24, importe_modificado:773533.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1742984/proyecto_INICIO, 1742984/proyecto_PROCESO, 1742984/proyecto_FIN, 1742984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301742988 | Proyecto de inversión | 840529.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840529.97, modificado:840529.97}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. ALVARO OBREGÓN CLAVE 13DPR2102L EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPA - 36683 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 36683 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA 3 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEPA, 42671 SAN JUAN TEPA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE RICARDO FLORE MAGON, CERRADA LUIS DONALDO COLOSIO SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA LOCA, lon:-99.07001427, lat:20.21670323}} | 44075 | 44165 | 840529.97 | 840529.97 | 252158.99 | 252158.99 | 252158.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2020/FAISM023049-51, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:840529.97, importe_modificado:840529.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1742988/proyecto_INICIO, 1742988/proyecto_PROCESO, 1742988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301742992 | Proyecto de inversión | 418747.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418747.19, modificado:418747.19}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA ESPERANZA - 36689 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 36689 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BARRIO LA ESPERANZA, 43230 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA CALNALI-ATLAPEXCO Y , SE ECNUENTRA SOBRE LA CARRETERA CALANLIATLAPEXCO ENFRENTE DE LA GASOLINARA, lon:-98.59151385, lat:20.89575846}} | 44013 | 44104 | 418747.19 | 418621.33 | 418621.33 | 418621.33 | 418621.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-027, contratista:JAIRO ITAMAR CASTILLO SAENZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:418621.33, importe_modificado:418621.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1742992/proyecto_PROCESO, 1742992/proyecto_FIN, 1742992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743704 | Proyecto de inversión | 931981.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931981.12, modificado:931981.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO - 38351 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES HIDALGO | 38351 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL DURAZNO, 42224 EL DURAZNO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE AL SALON, CALLE CALLE A LA IGLESIA LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PI, lon:-99.04747707, lat:21.22461725}} | 44034 | 44096 | 931981.12 | 931981.12 | 931981.12 | 559188.67 | 559188.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049011, contratista:JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:931981.12, importe_modificado:931981.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.8}} | {1743704/proyecto_PROCESO, 1743704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301747664 | Proyecto de inversión | 319600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319600.0, modificado:319600.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LOS RANCHITOS - LOS CAPULINES - 51704 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO HIDALGO | 51704 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:19, direccion:CALLE LOS RANCHITOS PUEBLO SAN SEBASTIÁN CAPULINES, 42123 SAN SEBASTIÁN CAPULINES, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SOBRE EL CAMINO HACIA CERRO BLANCO A 500 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SA, lon:-98.76510121, lat:20.26448747}} | 44105 | 44165 | 319600 | 319600 | 319600 | 319600 | 319600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85276, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:319600.0, importe_modificado:319600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:555.0}} | {1747664/proyecto_PROCESO, 1747664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749967 | Proyecto de inversión | 568362.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568362.92, modificado:568362.92}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 749 EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO MAGISTERIAL - 58192 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 58192 | S | 199 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:86.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE COLONIA MAGISTERIAL, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE OCHO Y CALLE DIEZ, CALLE UNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 749 C.C.T. 13DTV0749L., lon:-98.41030306, lat:21.12810731}} | 44044 | 44134 | 568362.92 | 568362.92 | 568362.92 | 170508.88 | 170508.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-069, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:568362.92, importe_modificado:568362.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.32}} | {1749967/proyecto_INICIO, 1749967/proyecto_PROCESO, 1749967/proyecto_INICIO, 1749967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750253 | Proyecto de inversión | 1163014.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163014.66, modificado:1163014.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HIDRAULICA EN CAMINO DE ACCESO A LA AMECA - 59005 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 59005 | S | 429 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - CENTRO DE LA LOCALIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 276 + undefined RANCHERIA LA AMECA, 42234 LA AMECA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALID, lon:-98.93153499, lat:21.24556594}} | 44046 | 44104 | 1163014.66 | 1163014.66 | 1163014.66 | 697808.8 | 697808.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049023, contratista:ISRAEL RICO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:1162434.65, importe_modificado:1162434.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.0}} | {1750253/proyecto_PROCESO, 1750253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750256 | Proyecto de inversión | 1000358.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000358.12, modificado:1000358.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GARGANTILLA - 59022 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 59022 | S | 399 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.0, meta_modificada:884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO ACCESO PRINCIPAL - SALIDA A LA LOCALIDAD DE LA ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 221 + undefined RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 42234 GARGANTILLA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , CAMINO CAMIN, lon:-98.95760399, lat:21.26764638}} | 44044 | 44134 | 1000358.12 | 1000358.12 | 1000358.12 | 600214.87 | 600214.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049030, contratista:IRMA RUBIO ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:1000358.12, importe_modificado:1000358.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}} | {1750256/proyecto_PROCESO, 1750256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301740099 | Proyecto de inversión | 75186.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75186.05, modificado:76300.39}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LEONA VICARIO - 32828 | 13 | Hidalgo | 82 | Zapotlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ | 32828 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:3, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 42192 SAN PEDRO HUAQUILPAN, ZAPOTLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE AVENIDA JUAN ALVAREZ Y AVENIDA JOSE ANTONIO TORRES, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA BUENOS , lon:-98.87200025, lat:19.98641209}} | 44105 | 44196 | 76300.39 | 76300.39 | 76300.39 | 76300.39 | 76300.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM082009, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ, monto:76300.39, importe_modificado:76300.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1740099/proyecto_INICIO, 1740099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301741519 | Proyecto de inversión | 664596 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664596.0, modificado:664596.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, PALMA SOLA - 34612 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 34612 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:39, direccion:RANCHERIA PALMA SOLA, 43034 PALMA SOLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS 1 2 3 Y 4 SE LOCALIZAN A UN LADO DE LA GALERA PUBLICA LOS CUARTOS 5, 6 Y 7 SE UBICAN CERCA DE LA IGLESIA, EL CUARTO 10 ESTA FRENTE , lon:-98.64034417, lat:21.34552997}} | 44013 | 44104 | 664596 | 664596 | 664596 | 664596 | 664596 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-71, contratista:JORGE LUIS CONTRERAS MELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:664596.0, importe_modificado:664596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.4}} | {1741519/proyecto_INICIO, 1741519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301741535 | Proyecto de inversión | 219840 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219840.0, modificado:219840.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN HIDRÁULICA MIRASOLES - 34625 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 34625 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:15, direccion:CALLE SIN NOMBRE CAMINO A MIRASOLES PUEBLO MIRASOLES, 43782 MIRASOLES, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN HIDRÁULICA MIRASOLES SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 10.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE S, lon:-98.4956333, lat:19.99614513}} | 44004 | 44065 | 219840 | 219840 | 219840 | 216997.24 | 216997.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM057029, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:219840.0, importe_modificado:219840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.0}} | {1741535/proyecto_INICIO, 1741535/proyecto_PROCESO, 1741535/proyecto_INICIO, 1741535/proyecto_PROCESO, 1741535/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301742349 | Proyecto de inversión | 154028.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154028.91, modificado:154028.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES LETRINAS CON FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN VARIAS LOCALIDADES - 35639 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 35639 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO SINGUILUCAN- SAN JOAQUIN PUEBLO SAN JOAQUÍN, 43782 SAN JOAQUÍN, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TRES LETRINAS CON FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN VARIAS LOCALIDADES SE LOCALIZAN EN LAS COM, lon:-98.51477826, lat:20.003832}} | 44004 | 44065 | 154028.91 | 154028.91 | 154028.91 | 152037.15 | 152037.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM057034, contratista:MARIA DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:154028.91, importe_modificado:154028.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.95}} | {1742349/proyecto_INICIO, 1742349/proyecto_PROCESO, 1742349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745561 | Proyecto de inversión | 442497.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442497.83, modificado:442497.83}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA NUM SETENTA Y OCHO EN BOMINTZHA - 45513 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 45513 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:11, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA BOMINTZHA CENTRO, 42832 BOMINTZHA, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA AVENIDA REVOLUCIÓN, CALLE CALLE DEL TRABAJO EL PROYECTO SE UBICA EN LA TELESECUNDARIA NO, lon:-99.27049093, lat:20.01097853}} | 44013 | 44074 | 442497.83 | 439720.98 | 439720.98 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-27-2020, contratista:IRASEMA VARGAS ZAMORA, convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:439720.98, importe_modificado:439720.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1745561/proyecto_INICIO, 1745561/proyecto_PROCESO, 1745561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745568 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 13DPR2787C PARA BENEFICIAR AL BARRIO TECHACHALCO - 45529 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 45529 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO REAL TECHACHALCO-CUAUNEPANTLA RANCHERIA TECHACHALCO, 43720 TECHACHALCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CAMINO TECHACHALCO-YEMILA Y CAMINO TECHACHALCO-ACAXOCHITLÁN, CAMINO TECHACHALCO-TLATEMPA ACCESO POR CARRETE, lon:-98.21528344, lat:20.1646582}} | 44044 | 44089 | 800000 | 800000 | 796551.73 | 796551.73 | 796551.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-047, contratista:JOSE BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1745568/proyecto_PROCESO, 1745568/proyecto_INICIO, 1745568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301747247 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO ZACACUAUTLA-HONEY. - 50429 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 50429 | S | 233 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:BOULEVARD SAN PEDRO-HONEY RANCHERIA ZACACUAUTLA, 43721 ZACACUAUTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CAMINO LA PRESA-ZACACUAUTLA Y PASAJE PASEO DEL NORTE, CARRETERA ZACACUAUTLA-HONEY ACCESO POR CARRETERA MÉXICO TUXPAN A LA ALTURA DE , lon:-98.22560554, lat:20.21756244}} | 44044 | 44074 | 400000 | 400000 | 398275.86 | 398275.86 | 398275.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-058, contratista:FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.56}} | {1747247/proyecto_INICIO, 1747247/proyecto_FIN, 1747247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301747260 | Proyecto de inversión | 1589000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589000.0, modificado:1587403.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ATLAPEXCO LOCALIDADES VARIAS - 50462 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 50462 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO PAHACTLA, 43061 PAHACTLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE VARIAS Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SERAN CONSTRUIDOS EN VARIAS LOCALIDADES EN PAHACTLA 8 EN DIFERENTES BARRIOS DE LA LOCALIDAD EN ATLAPEXCO1 EN LA C, lon:-98.35582953, lat:20.9747827}} | 43983 | 44065 | 1587403.3 | 1587403.3 | 1587403.3 | 1587403.3 | 1587403.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-INV-FAISM-2020-001, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1587403.3, importe_modificado:1587403.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1747260/proyecto_INICIO, 1747260/proyecto_FIN, 1747260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749988 | Proyecto de inversión | 1460343.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460343.99, modificado:1396898.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA LUIS DONALDO COLOSIO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO LINDAVISTA - 58262 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 58262 | S | 55 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DEL EJIDO COLONIA LINDAVISTA, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE GANADERIA Y CALLE AGRICULTURA, CALLE INDUSTRIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA LUIS DONALDO COLOSIO C.C.T. , lon:-98.3972656, lat:21.13209808}} | 44044 | 44134 | 1396898.2 | 1396898.2 | 1396898.2 | 419069.46 | 419069.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-027, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1396898.2, importe_modificado:1396898.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.0}} | {1749988/proyecto_INICIO, 1749988/proyecto_PROCESO, 1749988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750264 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ LA RINCONADA COLONIA - 59035 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 59035 | S | 144 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA BENITO JUAREZ, 42757 BENITO JUÁREZ (LA RINCONADA) [COLONIA], CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-99.18727349, lat:20.36019744}} | 44060 | 44121 | 350000 | 350000 | 99899.61 | 99899.61 | 99899.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2020-24, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DEL VALLE MOLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:332998.69, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1750264/proyecto_INICIO, 1750264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301741118 | Proyecto de inversión | 587776.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587776.38, modificado:587679.12}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BO. LOS RUIZ - 34145 | 13 | Hidalgo | 45 | Omitlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ | 34145 | S | 682 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CALLE LOS RUIZ BARRIO LOS RUIZ, 43570 SAN ANTONIO EL PASO, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , BARRIO LOS RUIZ LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PASO MUNICIPIO OMITLÁN DE JUAREZ, lon:-98.6156444, lat:20.14359306}} | 44013 | 44196 | 587679.12 | 587679.12 | 587679.12 | 587679.12 | 587679.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/OP-FAISM-013-2020, contratista:GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA Y SERVICIOS AFIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ, monto:587679.12, importe_modificado:587679.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:311.0}} | {1741118/proyecto_INICIO, 1741118/proyecto_PROCESO, 1741118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301741617 | Proyecto de inversión | 553826 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553826.0, modificado:553055.59}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MINERAL DE LA REFORMA LOCALIDAD CARBONERAS ASENTAMIENTO CARBONERAS - 34736 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 34736 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE MERCURIO CALLE SOL Y CALLE JÚPITER BARRIO CARBONERAS, 42183 CARBONERAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE VENUS Y CALLE VENUS, CALLE CAMINO A SAN JUDAS CALLES MERCURIO SOL Y JÚPITER, ENTRE CALLE VENUS, ATRÁS DE LA, lon:-98.70523808, lat:20.09450465}} | 44109 | 44196 | 553055.59 | 553055.59 | 553055.59 | 553055.59 | 553055.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2020/FAISM051011-AD-07-20, contratista:ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN VAISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:553055.59, importe_modificado:553055.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {1741617/proyecto_INICIO, 1741617/proyecto_PROCESO, 1741617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743026 | Proyecto de inversión | 879200.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879200.76, modificado:879200.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL ALBERGUE COMUNITARIO Y CALLE RUMBO AL TANQUE, EL CERRO - 36789 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 36789 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:724.0, meta_modificada:724.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EL CERRO RANCHERIA EL CERRO, 43038 EL CERRO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL ALBERGUE COMUNITARIO A 200 METROS DE LA IGLESIA, Y EL SEGUNDO TRAMO SE ENCU, lon:-98.47021451, lat:21.37311277}} | 43862 | 44104 | 879200.76 | 879200.76 | 879200.76 | 879200.76 | 879200.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-113, contratista:RAMÓN DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:879200.76, importe_modificado:879200.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:702.16}} | {1743026/proyecto_INICIO, 1743026/proyecto_PROCESO, 1743026/proyecto_INICIO, 1743026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745577 | Proyecto de inversión | 163264.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163264.77, modificado:163264.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS REYES TEPEZALA DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 45544 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 45544 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:20, direccion:CALLE S/N RANCHERIA LOS REYES TEPEZALA, 43508 LOS REYES TEPEZALA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE LOS REYES - EL ARQUITO Y , EN LA PRIMERA UBICACION SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ATRAS DE UNA CASA COLOR NARANJA CON COLUMN, lon:-98.53963623, lat:20.18654299}} | 44075 | 44134 | 163264.77 | 163185.27 | 163185.27 | 163185.27 | 163185.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-018-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, S.A DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:163185.27, importe_modificado:163185.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1745577/proyecto_INICIO, 1745577/proyecto_PROCESO, 1745577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745582 | Proyecto de inversión | 451000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451000.0, modificado:451000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA BOVEDA - 45563 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 45563 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:203.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A LA CANCHA DE FUTBOL RANCHERIA LA BÓVEDA, 43734 LA BÓVEDA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE CALLE AL TELEBACHILLERATO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CAMINO CANCHA DE FUTBOL-TELEBACHILLERATO ACCESO POR LA CARRETERA, lon:-98.12287487, lat:20.12794029}} | 44044 | 44074 | 451000 | 451000 | 449056.03 | 449056.03 | 449056.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-053, contratista:CONSTRUELECTRIC MAVJAO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:451000.0, importe_modificado:451000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.56}} | {1745582/proyecto_PROCESO, 1745582/proyecto_INICIO, 1745582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301747270 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 13DPR2033F PARA BENEFICIAR A SAN PEDRO TLACHICHILCO - 50494 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN | 50494 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO SAN PEDRO TLACHICHILCO, 43730 SAN PEDRO TLACHICHILCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA TULANCINGO ACAXOCHITLAN, CALLE FRANCISCO VILLA ACCESO POR CARRETERA TULANCINGO ACAXOCHI, lon:-98.26525583, lat:20.16123519}} | 44044 | 44089 | 600000 | 600000 | 597413.8 | 597413.8 | 597413.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-071, contratista:HUGO LOPEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.56}} | {1747270/proyecto_INICIO, 1747270/proyecto_FIN, 1747270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301747278 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA DR. LUIS PONCE TERCERA ETAPA CLAVE 13DPR1965I PARA BENEFICIAR A ACAXOCHITLÁN. - 50514 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 50514 | S | 385 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA ACAXOCHITLÁN CENTRO, 43720 ACAXOCHITLÁN, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE ITURBIDE, CALLE DR. LUIS PONCE ACCESO POR CARRETERA MÉXICO TUXPAN A LA ALTURA DE LOS ARCOS EN ACAXOCHITLÁN CALL, lon:-98.20505582, lat:20.15786339}} | 44044 | 44089 | 500000 | 500000 | 497844.83 | 497844.83 | 497844.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-069, contratista:INFRAESTRUCTURA GC, S.A DE C.V SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.57}} | {1747278/proyecto_INICIO, 1747278/proyecto_FIN, 1747278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301748992 | Proyecto de inversión | 838771.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838771.52, modificado:838771.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD POXTLA IXCATLÁN ASENTAMIENTO POXTLA IXCATLÁN - 55094 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 55094 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.0, meta_modificada:807.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:186, direccion:RANCHERIA POXTLA IXCATLÁN, 43002 POXTLA IXCATLÁN, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE POXTLA IXCATLAN., lon:-98.48082553, lat:21.08926703}} | 44027 | 44104 | 838771.52 | 838771.52 | 838771.52 | 251631.46 | 251631.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-072, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:838771.52, importe_modificado:838771.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.0}} | {1748992/proyecto_INICIO, 1748992/proyecto_PROCESO, 1748992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749002 | Proyecto de inversión | 476227.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476227.73, modificado:489868.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD COAXOCOTITLA ASENTAMIENTO CUAXOCOTITLA - 55110 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 55110 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:37, direccion:RANCHERIA CUAXOCOTITLA, 43005 COAXOCOTITLA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COAXOCOTITLA., lon:-98.51218142, lat:21.12011276}} | 44027 | 44104 | 489868.03 | 489868.03 | 489868.03 | 146960.41 | 146960.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-070, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:489868.03, importe_modificado:489868.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.0}} | {1749002/proyecto_INICIO, 1749002/proyecto_PROCESO, 1749002/proyecto_FIN, 1749002/proyecto_INICIO, 1749002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750013 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD SANTA ANA BATHA - 58328 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICICPAL | 58328 | S | 117 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1055.0, meta_modificada:1055.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:11, direccion:CALLE LA PALMA COLONIA SANTA ANA BATHA, 42757 SANTA ANA BATHA, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CARRETERA PROGRESO - TEPHE, LA OBRA DE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD A LA ALTURA DE CALLE LA PALMA, lon:-99.19572537, lat:20.37528188}} | 44046 | 44104 | 900000 | 900000 | 542744.41 | 542744.41 | 542744.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2020-33, contratista:JOSAFAT ANGELES GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:858920.46, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:846.0}} | {1750013/proyecto_INICIO, 1750013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750301 | Proyecto de inversión | 439000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439000.0, modificado:439000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO TECHACHALCO. - 59106 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 59106 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:368.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO TECHACHALCO - CUAUNEPANTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 480 + undefined RANCHERIA TECHACHALCO, 43720 TECHACHALCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CAMINO YEMILA-TECHACHALCO Y CAMINO CUAUNEPANTLA-YEMILA, CALLE PRINCIPAL AC, lon:-98.21862583, lat:20.16302183}} | 44044 | 44074 | 439000 | 439000 | 437107.76 | 437107.76 | 437107.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-055, contratista:CONSTRUELECTRIC MAVJAO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:439000.0, importe_modificado:439000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.56}} | {1750301/proyecto_INICIO, 1750301/proyecto_PROCESO, 1750301/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301741630 | Proyecto de inversión | 664596 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664596.0, modificado:664596.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, XALAMATITLA - 34747 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 34747 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:170, direccion:RANCHERIA XALAMATITLA, 43033 XALAMATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE ORIZATLÁN - LOS HUMOS Y , LOS CUARTOS 1 Y 2 SE UBICAN A UN COSTADO DEL ARROYO EL NO. 3 SE LOCALIZA APROX A 45 M DEL POZO DE A, lon:-98.56782325, lat:21.17315564}} | 44013 | 44104 | 664596 | 664596 | 664596 | 664596 | 664596 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-92, contratista:JORGE LUIS CONTRERAS MELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:664596.0, importe_modificado:664596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.5}} | {1741630/proyecto_INICIO, 1741630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301741651 | Proyecto de inversión | 78271.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78271.26, modificado:78271.25}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MINERAL DE LA REFORMA LOCALIDAD PACHUQUILLA ASENTAMIENTO PACHUQUILLA - 34776 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 34776 | S | 91 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EL DURAZNO COLONIA PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CARRETERA PROVIDENCIA-PACHUQUILLA Y CAMINO SAN MARCOS, CALLE DURAZNO CALLE EL DURAZNO ENTRE CARRETERA PROVIDENCIAPACHUQUILLA Y C, lon:-98.71086505, lat:20.07568466}} | 44109 | 44169 | 78271.25 | 78271.25 | 78271.25 | 78271.25 | 78271.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:74773.98, importe_modificado:74773.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:199.0}} | {1741651/proyecto_INICIO, 1741651/proyecto_PROCESO, 1741651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301744633 | Proyecto de inversión | 1256200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256200.0, modificado:1254803.13}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELE SECUNDARIA 278 - 40352 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL TULANCINGO | 40352 | S | 93 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:674.0, meta_modificada:674.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:10, direccion:CALLE 4 DE MAYO INTERIOR 0 COLONIA JALTEPEC, 43700 JALTEPEC, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE SAN LUIS POTOSI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA 278 EN EMILIANO ZAPATA , lon:-98.41527824, lat:20.10571164}} | 44013 | 44195 | 1254803.13 | 1254803.13 | 1254803.13 | 1254803.13 | 1254803.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-INV3-FAISM-047/2020, contratista:BRAYANN JOSUE JORGE RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO, monto:1254803.13, importe_modificado:1254803.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:674.0}} | {1744633/proyecto_INICIO, 1744633/proyecto_FIN, 1744633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745599 | Proyecto de inversión | 84522.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84522.79, modificado:84522.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUACATITLA EL CAMPAMENTO DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 45608 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 45608 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE S/N RANCHERIA AGUACATITLA (EL CAMPAMENTO), 43525 AGUACATITLA (EL CAMPAMENTO), HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE SN Y , LLA UBICACION SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE UNA CASA COLOR VERDE TECHADA MITAD LAMINA MITAD LOSA , lon:-98.54380926, lat:20.25136338}} | 44075 | 44134 | 84522.79 | 84466.77 | 84466.77 | 84466.77 | 84466.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-024-2020, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:84466.77, importe_modificado:84466.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745599/proyecto_INICIO, 1745599/proyecto_PROCESO, 1745599/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301747288 | Proyecto de inversión | 2102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102000.0, modificado:2101620.21}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE POZO VALLE VERDE A CISTERNA DE MAGISTERIO I EMILIANO ZAPATA - 50535 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL TULANCINGO | 50535 | S | 950 | 830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO VALLE VERDE INTERIOR 0 COLONIA VALLE VERDE, 43648 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE POZO VALLE VERDE Y CALLE CISTERNA DE MAGISTERIO, CALLE MARIANO AZUELA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA VALLE VE, lon:-98.38839995, lat:20.07512146}} | 44013 | 44195 | 2101620.21 | 2101620.21 | 2101620.21 | 2101620.21 | 2101620.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-LOP-FAISM-040/2020, contratista:ERNESTO CHILINO VITE, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:2101620.21, importe_modificado:2101620.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2160.0}} | {1747288/proyecto_INICIO, 1747288/proyecto_FIN, 1747288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749214 | Proyecto de inversión | 882346.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882346.18, modificado:882346.18}} | EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN LORENZO ITZTACOYOTLA MUNICIPIO DE JUAREZ HIDALGO - 55716 | 13 | Hidalgo | 33 | Juárez Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | 55716 | S | 529 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:BARRIO SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, 43191 SAN LORENZO ITZTACOYOTLA, JUÁREZ HIDALGO HIDALGO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 37 A LA ALTURA DE SAN LORENZO ITZTACOYOTLA PASANDO EL CENTRO DE LA LOCALIDAD 250 M SE ENCUENTRA L, lon:-98.82553377, lat:20.8399911}} | 44104 | 44165 | 882316 | 882316 | 876240.35 | 876240.35 | 876240.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJH/OP/FAISM/2020/005, contratista:HIDRAULICA HIDALGUENSE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ HIDALGO, monto:882346.18, importe_modificado:882346.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749214/proyecto_INICIO, 1749214/proyecto_PROCESO, 1749214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749222 | Proyecto de inversión | 218185.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218185.18, modificado:216880.31}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN MINERAL DE LA REFORMA LOCALIDAD AMAQUE ASENTAMIENTO AMAQUE - 55744 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 55744 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:CALLE ANICETO ESPITIA PUEBLO AMAQUE, 42187 AMAQUE, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EN CALLE VALERIO GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y NINGUNA, lon:-98.67239342, lat:20.08082881}} | 44109 | 44188 | 216880.31 | 216880.31 | 216880.31 | 216880.31 | 216880.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2020/FAISM051010-AD-06-20, contratista:ADAN LOPEZ MENESES, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:216880.31, importe_modificado:216880.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} | {1749222/proyecto_INICIO, 1749222/proyecto_PROCESO, 1749222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301740382 | Proyecto de inversión | 200866.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200866.4, modificado:200790.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA CALLE ENERGIA ELECTRICA EN TETEPANGO LOCALIDAD JUANDHÓ ASENTAMIENTO JUANDHÓ - 33168 | 13 | Hidalgo | 65 | Tetepango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 33168 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:2, direccion:CALLE CALLE ENERGIA ELECTRICA PUEBLO JUANDHÓ, 42945 JUANDHÓ, TETEPANGO HIDALGO ENTRE CALLE NECAXA Y , CALLE HIDALGO LAPAVIMENTACION HIDRAULICA A CONSTRUIR SE LOCALIZA ENTRE CALLE NECAXA Y CANAL, ENTRONCA CON LA CALLE NECAXA QU, lon:-99.187032, lat:20.15235271}} | 44013 | 44042 | 200790.33 | 200790.33 | 200790.33 | 200790.33 | 200790.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/OB/EST/2020/003, contratista:HERMAJODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETEPANGO, monto:200790.33, importe_modificado:200790.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.0}} | {1740382/proyecto_INICIO, 1740382/proyecto_PROCESO, 1740382/proyecto_FIN, 1740382/proyecto_INICIO, 1740382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301741191 | Proyecto de inversión | 425140.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425140.51, modificado:425140.51}} | RED ELÉCTRICA SAN CRISTOBAL - 34239 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 34239 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:66, direccion:CALLE CAMINO SINGUILUCANSAN CRISTOBAL EL CHICO PUEBLO SAN CRISTÓBAL EL CHICO, 43788 SAN CRISTÓBAL EL CHICO, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA SAN CRISTÓBAL SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UNOS 1.41 K, lon:-98.57930507, lat:19.99007519}} | 44004 | 44065 | 425140.51 | 425140.51 | 425140.51 | 170056.2 | 170056.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM057026, contratista:RACE CARRETERAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:425140.51, importe_modificado:425140.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1741191/proyecto_INICIO, 1741191/proyecto_PROCESO, 1741191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301741227 | Proyecto de inversión | 136173.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136173.78, modificado:135867.04}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MINERAL DE LA REFORMA LOCALIDAD EL PORTEZUELO ASENTAMIENTO EL PORTEZUELO - 34276 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 34276 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CALLE FRANCIA COLONIA EL PORTEZUELO, 42184 EL PORTEZUELO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE ALEMANIA Y CALLE ITALIA, CALLE INGLATERRA CALLE FRANCIA ENTRE CALLE INGLATERRA Y CALLE SUIZA, lon:-98.71521645, lat:20.08595864}} | 44116 | 44194 | 135867.04 | 135867.04 | 135867.04 | 135867.04 | 135867.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2020/FAISM051007-AD-04-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IIACSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:135867.04, importe_modificado:135867.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {1741227/proyecto_INICIO, 1741227/proyecto_FIN, 1741227/proyecto_INICIO, 1741227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745634 | Proyecto de inversión | 84522.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84522.79, modificado:84522.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CACALOAPAN DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 45688 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 45688 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE HUASCA DE OCAMPO - TULANCINGO RANCHERIA SAN JOSÉ CACALOAPAN, 43505 SAN JOSÉ CACALOAPAN, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE SN Y , LA UBICACION ES DEL LADO DERACHO DE LA CARRETERA HUASCA DE OCAMPO TULANCINGO COMO REF, lon:-98.48647297, lat:20.204738}} | 44075 | 44134 | 84522.79 | 84458.09 | 84458.09 | 84458.09 | 84458.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-009-2020, contratista:IVAN CORTES BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:84458.09, importe_modificado:84458.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745634/proyecto_INICIO, 1745634/proyecto_PROCESO, 1745634/proyecto_INICIO, 1745634/proyecto_PROCESO, 1745634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301747322 | Proyecto de inversión | 1043500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043500.0, modificado:1156541.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD COCHOTLA ASENTAMIENTO COCHOTLA CALLE TLAMAYA - 50656 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 50656 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1052.0, meta_modificada:1055.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:CALLE TLAMAYA PUEBLO COCHOTLA, 43060 COCHOTLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE HACIA LA IGLESIA Y CALLE HACIA EL PREESCOLAR, LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MESTROS AL NORTE DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA, lon:-98.42307097, lat:21.00783514}} | 43984 | 44069 | 1156541.01 | 1156541.01 | 1156541.01 | 1156541.01 | 1156541.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-INV-FAISM-2020-003, contratista:NAYELI VARGAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1041820.58, importe_modificado:1041820.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1052.0}} | {1747322/proyecto_INICIO, 1747322/proyecto_FIN, 1747322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749687 | Proyecto de inversión | 1058974.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058974.97, modificado:1058974.97}} | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN ACCESO A CEMSAD PLANTEL BOCUA. - 57293 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NICOLA FLORES | 57293 | S | 58 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA BOCUA, 42367 BOCUA, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , ACCESO PRICIPAL AL CEMSAD, lon:-99.16605921, lat:20.72521796}} | 44044 | 44104 | 1058974.97 | 1058974.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM043017, contratista:NAXHILLI ARTEAGA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:1058974.97, importe_modificado:1058974.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1749687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301739499 | Proyecto de inversión | 869959.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869959.67, modificado:869959.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO LOCALIDAD TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO COLONIA TLAXINACALPAN, CALLE PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO - 32112 | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO | 32112 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PROL. VICENTE GUERRERO COLONIA TLAXINACALPAN, 42855 TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE PALMA, CALLE VILLA HERMOSA CALLE PROL. VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-99.350478, lat:19.92673074}} | 44004 | 44034 | 868959.67 | 868959.67 | 868959.67 | 868959.67 | 868959.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTRO-DOP-2020/FAISM063008., contratista:JULIO CESAR RUBIO BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, monto:869959.67, importe_modificado:869959.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.0}} | {1739499/proyecto_PROCESO, 1739499/proyecto_INICIO, 1739499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301740423 | Proyecto de inversión | 1283109.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283109.36, modificado:1282860.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE OBRERO MUNDIAL - 33218 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL TULANCINGO | 33218 | S | 530 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1271.0, meta_modificada:1271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE OBRERO MUNDIAL INTERIOR 0 COLONIA SAN LUIS, 43670 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE MANUEL DE LA COLINA Y CALLE PEDRO MARÍA ANAYA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SAN LUIS CALLE OBR, lon:-98.36957527, lat:20.07562745}} | 44013 | 44195 | 1282860.6 | 1282860.6 | 1282860.6 | 1282860.6 | 1282860.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-INV3-FAISM-036/2020, contratista:GRUPO CANTIERE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:1282860.6, importe_modificado:1282860.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1271.0}} | {1740423/proyecto_INICIO, 1740423/proyecto_PROCESO, 1740423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301740429 | Proyecto de inversión | 161751.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161751.46, modificado:161751.46}} | RED ELÉCTRICA LA CONCHITA - 33224 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 33224 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:106, direccion:CALLE SIN NOMBRE CAMINO SINGUILUCAN- LA CONCHITA PUEBLO LA CONCHITA, 43786 LA CONCHITA, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA RED ELÉCTRICA LA CONCHITA SE ENCUENTRA A 3.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SINGUILUCAN ESTA LOCALIDA, lon:-98.51090849, lat:19.94179731}} | 44004 | 44065 | 161751.46 | 161751.46 | 161751.46 | 159659.85 | 159659.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM057023, contratista:RACE CARRETERAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:161751.46, importe_modificado:161751.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.5}} | {1740429/proyecto_INICIO, 1740429/proyecto_PROCESO, 1740429/proyecto_INICIO, 1740429/proyecto_PROCESO, 1740429/proyecto_INICIO, 1740429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301740464 | Proyecto de inversión | 1003094.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003094.03, modificado:1003094.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE MEXICO SAN MIGUEL DE LAS PIEDRAS PRIMERA SECCION - 33268 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 33268 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE CALLE ACCESO A PLAZA PUBLICA COLONIA SAN MIGUEL DE LAS PIEDRAS PRIMERA SECCIÓN, 42813 SAN MIGUEL DE LAS PIEDRAS PRIMERA SECCIÓN, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CALLE CAMINO AL PANTEON Y CALLE CALLE CAMINO A LOS ORGANO, lon:-99.42586148, lat:20.10922584}} | 44013 | 44074 | 1003094.03 | 999269.97 | 999269.97 | 299780.99 | 299780.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-26-2020, contratista:CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS, convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:999269.97, importe_modificado:999269.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1740464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301741260 | Proyecto de inversión | 654253.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654253.98, modificado:654253.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES, LA LABOR I - 34311 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 34311 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.05, meta_modificada:761.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:28, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA LABOR I, 43029 LA LABOR I, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES LA LABOR I QUE ESTA UBICADA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIM, lon:-98.59890172, lat:21.18852627}} | 44013 | 44104 | 654253.98 | 654253.98 | 654253.98 | 654253.98 | 654253.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-73, contratista:RAMÓN DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:654253.98, importe_modificado:654253.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.6}} | {1741260/proyecto_INICIO, 1741260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743104 | Proyecto de inversión | 1010420.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010420.49, modificado:1010420.49}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES - 36986 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 36986 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:, 43230 SAN ANDRÉS (SAN ANDRÉS CHICHAYOTLA), CALNALI HIDALGO ENTRE CARRETERA CALNALI- SANTA LUCIA Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA A UN COSTADO DE LOS PEMUCHES PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, lon:-98.55731976, lat:20.92585819}} | 44013 | 44104 | 1010420.49 | 1010345.66 | 1010345.66 | 1010345.66 | 1010345.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-028, contratista:JAIRO ITAMAR CASTILLO SAENZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:1010345.66, importe_modificado:1010345.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:275.0}} | {1743104/proyecto_INICIO, 1743104/proyecto_PROCESO, 1743104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743122 | Proyecto de inversión | 403026.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403026.86, modificado:403026.86}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BARRIO TEPANEZQUINA PAPATLATLA - 37024 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 37024 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:BARRIO TEPANEZQUINA, 43230 PAPATLATLA, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ATRAS DE LA IGLESIA EN E LE BARRIO DE TEPANEZQUINA, lon:-98.45241554, lat:20.90060709}} | 44013 | 44104 | 403026.86 | 402965.71 | 141905.39 | 141905.39 | 141905.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-029, contratista:JAIRO ITAMAR CASTILLO SAENZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:402965.71, importe_modificado:402965.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.2}} | {1743122/proyecto_INICIO, 1743122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745148 | Proyecto de inversión | 1596905.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596905.26, modificado:1596000.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PALOTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA EN HUEHUETLA - 44417 | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | 44417 | S | 128 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.0, meta_modificada:534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:41, direccion:CALLE EL PALOTE PUEBLO SANTA ÚRSULA, 43426 SANTA ÚRSULA, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CALLE CALLE EL POZO Y CALLE CALLE LA CLINICA, CALLE PRINCIPAL LA CALLE SE LOCALIZA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE EL POZO Y LA CALLE LA CLINICA EN, lon:-98.10492476, lat:20.42198926}} | 44013 | 44135 | 1596000.45 | 1596000.45 | 1596000.45 | 1596000.45 | 1596000.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-11-2020-PMH-2020/FAISM027029, contratista:ARRBELL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A . DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:1596000.45, importe_modificado:1596000.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.0}} | {1745148/proyecto_INICIO, 1745148/proyecto_PROCESO, 1745148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301747895 | Proyecto de inversión | 1079931.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079931.61, modificado:1078608.34}} | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE GARDENIAS - 52214 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXMIQUILPAN | 52214 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:154, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA MIGUEL HIDALGO, 42302 MIGUEL HIDALGO [COLONIA], IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE BUGAMBILIAS, A UN COSTADO DE LA CARRETERA A BENITO JUAREZ, lon:-99.20211244, lat:20.47462485}} | 44013 | 44074 | 1078608.34 | 1078608.34 | 1062525.14 | 1062525.14 | 1062525.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 34-FAISM/2020, contratista:SAUL BIBIANO ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1078608.34, importe_modificado:1078608.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {1747895/proyecto_PROCESO, 1747895/proyecto_INICIO, 1747895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301747903 | Proyecto de inversión | 460672.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460672.87, modificado:460156.5}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 52229 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXMIQUILPAN | 52229 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:393.94, meta_modificada:393.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA LAGUNITA, 42315 LA LAGUNITA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , A 200 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.2435004, lat:20.66440372}} | 44013 | 44074 | 460156.5 | 460156.5 | 460156.5 | 460156.5 | 460156.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 35-FAISM/2020, contratista:LUCERO ROCHA BELTRAN, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:460156.5, importe_modificado:460156.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}} | {1747903/proyecto_INICIO, 1747903/proyecto_PROCESO, 1747903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749257 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA - 55847 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 55847 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:22, direccion:CALLE PEDRO MEJIA PEREZ EJIDO TIERRAS COLORADAS, 42120 TIERRAS COLORADAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE CALLE EVARISTO BALTAZAR Y CALLE FERNANDO BALTAZAR MONZALVO, LA OBRA COMIENZA EN LA CASA DE HORACIO MEJÍA PÉREZ SOBRE LA, lon:-98.80153487, lat:20.26941191}} | 44105 | 44185 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:1020000.0, importe_modificado:1020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750087 | Proyecto de inversión | 126300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126300.0, modificado:126300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS - 58541 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 58541 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:24, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 42120 BENITO JUÁREZ, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , SOBRE EL POLIGONO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ SE UBICAN LAS VIVIENDAS A CONSTRUIR, lon:-98.82638517, lat:20.16168639}} | 44015 | 44077 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:126300.0, importe_modificado:126300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1750087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750104 | Proyecto de inversión | 1457192.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457192.81, modificado:1457192.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO VALLE DEL ENCINAL - 58585 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 58585 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYAN COLONIA VALLE DEL ENCINAL, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE MORA Y CALLE AGUACATE, CALLE BALSAMO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES C.C.T. 13DPR1910F., lon:-98.404716, lat:21.14278732}} | 44044 | 44134 | 1457192.81 | 1457192.81 | 1457192.81 | 728596.41 | 728596.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-106, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1457192.81, importe_modificado:1457192.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1750104/proyecto_INICIO, 1750104/proyecto_PROCESO, 1750104/proyecto_FIN, 1750104/proyecto_PROCESO, 1750104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301741796 | Proyecto de inversión | 789234.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789234.15, modificado:789234.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS COMUNIDADES - 34944 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 34944 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:21, direccion:CALLE VARIAS LOCALIDADES PUEBLO EL CEBADAL, 43782 SANTA ANA CHICHICUAUTLA, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE LOCALIZA EL CEBADAL SINGUILUCAN, SOMORRIEL, SAN FRANCIS, lon:-98.39563586, lat:19.92940974}} | 44004 | 44065 | 789234.15 | 789234.15 | 789234.15 | 779028.53 | 779028.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM057033, contratista:MARIA DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:789234.15, importe_modificado:789234.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.85}} | {1741796/proyecto_INICIO, 1741796/proyecto_PROCESO, 1741796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301742573 | Proyecto de inversión | 272950.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272950.2, modificado:197038.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN CUAUTEPEC DE HINOJOSA LOCALIDAD CIMA DE TOGO ASENTAMIENTO CUAUTEPEC DE HINOJOSA CENTRO - 35885 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | 35885 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CIMA DE TOGO - LAS PUENTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO CUAUTEPEC DE HINOJOSA CENTRO, 43740 CIMA DE TOGO, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA COMUNID, lon:-98.20023466, lat:20.01841297}} | 44013 | 44075 | 197038.77 | 197038.77 | 129259.15 | 129259.15 | 129259.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-AD-FAISM-2020-15, contratista:José Bautista Hernández, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:430863.84, importe_modificado:430863.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.05}} | {1742573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743124 | Proyecto de inversión | 633835.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633835.93, modificado:633767.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE LOS SAUCES - 37036 | 13 | Hidalgo | 65 | Tetepango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 37036 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LOS SAUCES COLONIA EL XITRI, 42944 TETEPANGO, TETEPANGO HIDALGO ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE LOS ORGANOS, CALLE BRASIL LA CALLE LOS SAUCES SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES DE LAS TORRES Y CALLE ORGANOS EN LA COLONIA DEL XIT, lon:-99.15053507, lat:20.09145905}} | 44013 | 44042 | 633767.84 | 633767.84 | 633767.84 | 633767.84 | 633767.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/OB/EST/2020/004, contratista:IRVING ALBERTO CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TETEPANGO, monto:633767.84, importe_modificado:633767.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.0}} | {1743124/proyecto_INICIO, 1743124/proyecto_PROCESO, 1743124/proyecto_FIN, 1743124/proyecto_INICIO, 1743124/proyecto_PROCESO, 1743124/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745162 | Proyecto de inversión | 84522.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84522.79, modificado:84522.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL TIZAL DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 44460 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 44460 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:51, direccion:CALLE HUASCA DE OCAMPO - EL ZEMBO RANCHERIA EL TIZAL, 43502 EL TIZAL, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE DIAGONAL HUASCA DE OCAMPO - EL ZEMBO Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA INTESECCION DE LAS LOCALIDADES DE LA LAGUNILLA , lon:-98.57170276, lat:20.19241929}} | 44075 | 44134 | 84522.79 | 84485.51 | 84485.51 | 84485.51 | 84485.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-021-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, S.A DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:84485.51, importe_modificado:84485.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745162/proyecto_INICIO, 1745162/proyecto_PROCESO, 1745162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745174 | Proyecto de inversión | 84522.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84522.79, modificado:84522.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL REGLA DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 44508 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 44508 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:CALLE HUASCA DE OCAMPO - TULANCINGO RANCHERIA SAN MIGUEL REGLA, 43500 SAN MIGUEL REGLA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE HUASCA DE OCAMPO - TULANCINGO Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS AL OESTE DE LA , lon:-98.56458239, lat:20.21029317}} | 44075 | 44134 | 84522.79 | 84196.26 | 84196.26 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-031-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR TAEJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:84196.26, importe_modificado:84196.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745174/proyecto_INICIO, 1745174/proyecto_FIN, 1745174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745680 | Proyecto de inversión | 409000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409000.0, modificado:409000.0}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA SAN MATEO-ZACACUAUTLA - 45784 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 45784 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:405.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:AVENIDA CARRETERA SAN PEDRO TLACHICHILCO-HONEY RANCHERIA ZACACUAUTLA, 43721 ZACACUAUTLA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE AVENIDA CARRETERA SAN PEDRO TLACHICHILCO-HONEY Y AVENIDA CARRETERA MEXICO-TUXPAN, AVENIDA CAMINO PRINCIPAL ZACAC, lon:-98.23136166, lat:20.21074142}} | 44044 | 44074 | 409000 | 409000 | 407237.07 | 407237.07 | 407237.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-054, contratista:CONSTRUELECTRIC MAVJAO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:409000.0, importe_modificado:409000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.56}} | {1745680/proyecto_INICIO, 1745680/proyecto_PROCESO, 1745680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301747925 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE LA MESA, LOMA BONITA Y EJIDO TLAMIMILOLPA. - 52281 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 52281 | S | 215 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1896.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:VEREDA TRAMO EJIDO TLAMIMILOLPA - LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO TLAMIMILOLPA, 43739 EJIDO TLAMIMILOLPA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CAMINO LOMA BONITA-HUEYAPITA Y CAMINO LOMA BONITA-EJIDO TL, lon:-98.24341925, lat:20.10410854}} | 44013 | 44104 | 3600000 | 3600000 | 3584482.76 | 3584482.76 | 3584482.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-065, contratista:JOSE MANUEL TORREZ ESPAÑA, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:3600000.0, importe_modificado:3600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.56}} | {1747925/proyecto_PROCESO, 1747925/proyecto_INICIO, 1747925/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749728 | Proyecto de inversión | 44197.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44197.87, modificado:44197.87}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE MIGUEL HIDALGO CLAVE: 13KPR0546A - 57456 | 13 | Hidalgo | 43 | Nicolás Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES | 57456 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.56, meta_modificada:22.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SEGUNDO SANTA CRUZ, 42364 SEGUNDO SANTA CRUZ, NICOLÁS FLORES HIDALGO ENTRE Y , UBICAA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.1380953, lat:20.7486568}} | 44044 | 44104 | 44197.87 | 44197.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM043016, contratista:TELESFORO PINTADO ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS FLORES, monto:44197.87, importe_modificado:44197.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1749728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750112 | Proyecto de inversión | 129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129000.0, modificado:129000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS - 58612 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 58612 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:EJIDO CAPULA, 42120 CIMBRONES, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , EN EL POLIGONO DE LA LOCALIDAD DE CIMBRONES SE ENCUENTRAN LAS VIVIENDAS, lon:-98.79077361, lat:20.21753609}} | 44015 | 44077 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85247, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750125 | Proyecto de inversión | 1766321.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766321.26, modificado:1766321.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA NICOLAS BRAVO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD TEPEMAXAC ASENTAMIENTO TEPEMAXAC - 58650 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 58650 | S | 53 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:92, direccion:RANCHERIA TEPEMAXAC, 43017 TEPEMAXAC, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO C.C.T. 13DPB0023K., lon:-98.54492419, lat:21.07449771}} | 44044 | 44134 | 1766321.26 | 1766321.26 | 1766321.26 | 883160.63 | 883160.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-111, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1766321.26, importe_modificado:1766321.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.0}} | {1750125/proyecto_INICIO, 1750125/proyecto_FIN, 1750125/proyecto_PROCESO, 1750125/proyecto_FIN, 1750125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301741818 | Proyecto de inversión | 841000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841000.0, modificado:839235.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ATLAPEXCO LOCALIDAD PALO GORDO ASENTAMIENTO PALO GORDO - 34976 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 34976 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO PALO GORDO, 43066 PALO GORDO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CARRETERA PALO GORDO- PLAN HUASTECA Y CALLE HACIA LA PRIMARIA, CALLE BARRIO ARRIBA LOS BAÑOS ECOLÓGICOS A CONSTRUIR SE ENCUENTRAN 5 SOBRE LA CARRETERA PA, lon:-98.37307694, lat:21.04508794}} | 43981 | 44043 | 839235.27 | 839235.27 | 839235.27 | 839235.27 | 839235.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-032, contratista:NAYELI VARGAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:839235.27, importe_modificado:839235.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1741818/proyecto_PROCESO, 1741818/proyecto_INICIO, 1741818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301743169 | Proyecto de inversión | 367768.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367768.56, modificado:367768.56}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE LOS HERNANDEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 37148 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 37148 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:68, direccion:CALLE S/N RANCHERIA SAN PABLO OJO DE AGUA, 43514 SAN PABLO OJO DE AGUA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE SAN PABLO OJO DE AGUA - CERRITOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 200 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA PART, lon:-98.61839703, lat:20.2679882}} | 44075 | 44165 | 367768.56 | 367768.56 | 367768.56 | 363128.56 | 363128.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM024037, contratista:MARÍA DE LOS ÁNGELES ZAPATA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:4640.0, importe_modificado:4640.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDCOR-ELEC-HUASCA DE OCAMPO-43/2020, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:363128.56, importe_modificado:363128.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1743169/proyecto_INICIO, 1743169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745194 | Proyecto de inversión | 163264.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163264.77, modificado:163264.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CACALOAPAN DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 44571 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 44571 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:42, direccion:CALLE HUASCA DE OCAMPO - TULANCINGO RANCHERIA SAN MIGUEL CACALOAPAN, 43505 SAN MIGUEL CACALOAPAN, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y , LA PRIEMRA UBICACIÓN SE ENCEUNTRA DE FRENTE A UN SALON DE BELLEZA COLOR ROSA LA S, lon:-98.47422188, lat:20.19897539}} | 44075 | 44134 | 163264.77 | 163209.3 | 163209.3 | 163209.3 | 163209.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-028-2020, contratista:EDGAR MACÍAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:163209.3, importe_modificado:163209.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1745194/proyecto_INICIO, 1745194/proyecto_PROCESO, 1745194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301749311 | Proyecto de inversión | 751523.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751523.41, modificado:751100.02}} | EQUIPAMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS EN RED DE AGUA POTABLE, EL ORO - 56019 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXMIQUILPAN | 56019 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA LA LOMA DEL ORO, 42305 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE BRONCE Y CALLE VILLAHERMOSA, CALLE COSTA RICA A 100 METROS DE LA CARRETERA 85 ACTOPAN IXMIQUILPAN, lon:-99.23472046, lat:20.48322945}} | 44013 | 44074 | 751100.02 | 751100.02 | 751100.02 | 751100.02 | 751100.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 39-FAISM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COIXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:751100.02, importe_modificado:751100.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}} | {1749311/proyecto_INICIO, 1749311/proyecto_PROCESO, 1749311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750145 | Proyecto de inversión | 1083033.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083033.45, modificado:1076619.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA SEVERA RENDON EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO HUEJUTLA DE REYES CENTRO - 58707 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 58707 | S | 53 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO COLONIA HUEJUTLA DE REYES CENTRO, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, CALLE CENTRO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA SEVERA RENDON C.C, lon:-98.41990023, lat:21.1417162}} | 44044 | 44134 | 1076619.56 | 1076619.56 | 1076619.56 | 392432.82 | 392432.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-083, contratista:VICTOR JESUS NUÑEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1076619.56, importe_modificado:1076619.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}} | {1750145/proyecto_PROCESO, 1750145/proyecto_INICIO, 1750145/proyecto_PROCESO, 1750145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750147 | Proyecto de inversión | 129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129000.0, modificado:129000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS - 58709 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 58709 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:39, direccion:EJIDO CARBONERAS, 42120 CARBONERAS LA LAGUNA, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , SOBRE EL POLIGONO DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA SE ENCUENTRAN LAS VIVIENDAS HUBICADAS, lon:-98.67288861, lat:20.21710984}} | 44015 | 44077 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:129000.0, importe_modificado:129000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750432 | Proyecto de inversión | 1102353 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102353.0, modificado:1102353.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD UNA LOCALIDAD. ASENTAMIENTO SELECCIONE EL NOMBRE DE ASENTAMIENTO - 59404 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 59404 | S | 104 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:CALLE ZZINITZI ZZHISHGHUZHIMEXA Y PROLONGACION ZHIMEXA COLONIA EL BETHÍ, 42757 EL BETHÍ, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE LA PALMA Y , LA UBRA SE UBICA DISTRIBUIDA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-99.22434051, lat:20.39914335}} | 44027 | 44058 | 1102353 | 1102353 | 1002120.16 | 1002120.16 | 1002120.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-INV-2020-05, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE HIDALGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:1095555.55, importe_modificado:1102353.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:321.0}} | {1750432/proyecto_INICIO, 1750432/proyecto_PROCESO, 1750432/proyecto_INICIO, 1750432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301740643 | Proyecto de inversión | 1185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185000.0, modificado:1184255.43}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL VIVERO EN AGUA BLANCA DE ITURBIDE - 33490 | 13 | Hidalgo | 4 | Agua Blanca de Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | 33490 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE LA VIOLETA COLONIA AGUA BLANCA DE ITURBIDE CENTRO, 43460 AGUA BLANCA DE ITURBIDE, AGUA BLANCA DE ITURBIDE HIDALGO ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR DEL CENTRO HACIA EN NORTE SOBRE CALLE HIDALGO LLEGA A UN A, lon:-98.35749475, lat:20.35724091}} | 44027 | 44089 | 1184255.43 | 1184255.43 | 1184255.43 | 1184255.43 | 1184255.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAB/OP/FAISM/LP/2020/007, contratista:CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO TARIMOYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE, monto:1184255.43, importe_modificado:1184255.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:665.0}} | {1740643/proyecto_INICIO, 1740643/proyecto_PROCESO, 1740643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301747965 | Proyecto de inversión | 928848.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928848.17, modificado:928848.17}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL GARABATO - 52350 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 52350 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:22, direccion:RANCHERIA EL GARABATO, 42225 EL GARABATO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL GARABATO PISAFLORES HGO. 3 DE LOS CUARTOS SE LOCALIZAN EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD, 3 MAS SE LOCALIZAN AL FO, lon:-98.94463494, lat:21.19795786}} | 44013 | 44104 | 928848.17 | 928848.17 | 928848.17 | 557308.9 | 557308.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049034, contratista:JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:928848.17, importe_modificado:928848.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.8}} | {1747965/proyecto_PROCESO, 1747965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750162 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS - 58751 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 58751 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:EJIDO CARBONERAS, 42120 CARBONERAS LA PALMA, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , A 500 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CARBONERAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AL NORTE SE UBICAN LOS CUARTOS SOBRE LA LOCALIDAD DE LA PALMA, lon:-98.68511889, lat:20.22095929}} | 44015 | 44077 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:87000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301742735 | Proyecto de inversión | 389664.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389664.79, modificado:389664.79}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS TIPO M4-D EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE EL HIGUERÓN - 36059 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 36059 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:25, direccion:RANCHERIA EL HIGUERÓN, 42224 EL HIGUERÓN, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL HIGUERON MUNICIPIO DE PISAFLORES AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 180 METROS DE LA IGLESIA RUMBO A LA LOCALIDAD DE, lon:-99.02830826, lat:21.22499772}} | 44013 | 44104 | 389664.79 | 389664.79 | 389664.79 | 233798.87 | 233798.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049037, contratista:GRUPO HYADI, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:389664.79, importe_modificado:389664.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}} | {1742735/proyecto_PROCESO, 1742735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745229 | Proyecto de inversión | 84522.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84522.79, modificado:84522.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 44656 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 44656 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:52, direccion:CALLE S/N RANCHERIA YERBABUENA, 43508 YERBABUENA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE HUASCA DE OCAMPO - TULANCINGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 700 METROS AL NORESTE DE LA GASOLINERA CONOCIDA COMO LA YERBABUENA, lon:-98.54563375, lat:20.21467326}} | 44075 | 44134 | 84522.79 | 84480.86 | 84480.86 | 84480.86 | 84480.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-019-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN, S.A DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:84480.86, importe_modificado:84480.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745229/proyecto_PROCESO, 1745229/proyecto_INICIO, 1745229/proyecto_FIN, 1745229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301745322 | Proyecto de inversión | 84886.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84886.64, modificado:84886.64}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE A LEANDRO VALLE - 44934 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 44934 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:54, direccion:CALLE LEANDRO VALLE PUEBLO PACHECO LEANDRO VALLE, 42653 PACHECO LEANDRO VALLE, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE ENERO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE NICOLAS BRAVO A UN COSTADO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PACHECO LEANDRO VA, lon:-98.99274604, lat:20.22367893}} | 44044 | 44104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/030, contratista:BRENDA DE LA ROSA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:84886.64, importe_modificado:84886.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.0}} | {1745322/proyecto_INICIO, 1745322/proyecto_PROCESO, 1745322/proyecto_FIN, 1745322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301735514 | Proyecto de inversión | 2868219.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2868219.51, modificado:2866888.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CUAUTEPEC DE HINOJOSA LOCALIDAD LAS PUENTES ASENTAMIENTO LAS PUENTES - 27157 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | 27157 | S | 183 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CIMA DE TOGO - LAS PUENTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined EJIDO LAS PUENTES, 43740 LAS PUENTES, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A PARTIR DEL CRUCERO DE CIMA DE TOGOXAYA, lon:-98.18279479, lat:20.04576119}} | 44007 | 44068 | 2866888.89 | 2866888.89 | 2866888.89 | 2866888.89 | 2866888.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-LP-FAISM-2020-01, contratista:HECTOR GAYOSSO ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, monto:2866888.89, importe_modificado:2866888.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.9}} | {1735514/proyecto_PROCESO, 1735514/proyecto_INICIO, 1735514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727467 | Proyecto de inversión | 431801.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431801.56, modificado:431801.56}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA - 17514 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17514 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL BONDHO, 42642 EL BONDHO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALZADA DE GUADALUPE Y CALLE 10 DE ABRIL, A UN COSTADO DE LA PRIMARIA Y EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL BONDHO PERTENECIENTE AL MUN, lon:-99.00516538, lat:20.28596122}} | 44013 | 44074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/014, contratista:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:431801.56, importe_modificado:431801.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.0}} | {1727467/proyecto_INICIO, 1727467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727468 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN SECUNDARIA NIÑOS HEROES CCT 13KTV0174Z TEPEHUACÁN DE GUERRERO ASENTAMIENTO EL DURAZNO - 17522 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 17522 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:102, direccion:PUEBLO EL DURAZNO, 43126 EL DURAZNO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 29 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SECUNDARIA NIÑOS HEROES CCT 13KTV0174Z, lon:-98.92035655, lat:21.02918263}} | 44044 | 44104 | 430000 | 430000 | 365351.73 | 365351.73 | 365351.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-073, contratista:ROGIER MAURICIO AUSTRIA MÁRQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.7}} | {1727468/proyecto_INICIO, 1727468/proyecto_PROCESO, 1727468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727901 | Proyecto de inversión | 400400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400400.0, modificado:399428.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD CUATAPA ASENTAMIENTO CUATAPA - 18708 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 18708 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.0, meta_modificada:404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE HACIA LA IGLESIA PUEBLO CUATAPA, 43067 CUATAPA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CAMINO CUATAPA- TENEXCO Y , LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE QUE VA HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y LA CARRETERA QUE VA HACIA LA LOCALIDAD D, lon:-98.37269233, lat:21.07270572}} | 43983 | 44043 | 399428.91 | 399428.91 | 399428.91 | 399428.91 | 399428.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-028, contratista:MARIA LETICIA ANGELES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:399428.91, importe_modificado:399428.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.0}} | {1727901/proyecto_PROCESO, 1727901/proyecto_FIN, 1727901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727904 | Proyecto de inversión | 421500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421500.0, modificado:419704.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ATLAPEXCO COLONIA EL BALSERO CALLE MELCHOR OCAMPO - 18719 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 18719 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA EL BALSERO, 43060 ATLAPEXCO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CARRETERA CALNALI ATLAPEXCO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CONSTITUCIÓN Y LA CALLE SO, lon:-98.34854236, lat:21.02606834}} | 43982 | 44043 | 419704.31 | 419704.31 | 419704.31 | 419704.31 | 419704.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-029, contratista:DAVID ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:419704.31, importe_modificado:419704.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.0}} | {1727904/proyecto_PROCESO, 1727904/proyecto_FIN, 1727904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727906 | Proyecto de inversión | 286275.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286275.48, modificado:286275.48}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA BO LA GLORIA SAN JUAN SOLIS. - 18727 | 13 | Hidalgo | 52 | San Agustín Tlaxiaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA | 18727 | S | 31 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:13, direccion:BOULEVARD FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN JUAN SOLÍS, 42163 SAN JUAN SOLÍS, SAN AGUSTÍN TLAXIACA HIDALGO ENTRE CALLE HÉROES DE NACOZARI Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA DENTRO DE L, lon:-98.92730724, lat:20.16427142}} | 43997 | 44074 | 286275.48 | 286275.48 | 286275.48 | 261819.49 | 261819.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM/18727, contratista:JUAN ANTONIO HINOJSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXICA, monto:286275.48, importe_modificado:286275.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {1727906/proyecto_INICIO, 1727906/proyecto_PROCESO, 1727906/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729796 | Proyecto de inversión | 1072530.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072530.49, modificado:1072355.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CHOTE EN HUEHUETLA - 24135 | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | 24135 | S | 49 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EL CHOTE PUEBLO EL CHOTE, 43433 EL CHOTE, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO UNICO AL CHOTE Y , LA CALLE ES EL ACCESO UNICO CON EL QUE CUENTA LA LOCALIDAD DE EL CHOTE SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA ESC, lon:-98.04837256, lat:20.6164568}} | 44013 | 44135 | 1072355.34 | 1072355.34 | 1072355.34 | 1072355.34 | 1072355.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-01-2020-PMH-2020/FAISM027005, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:1072355.34, importe_modificado:1072355.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1729796/proyecto_INICIO, 1729796/proyecto_PROCESO, 1729796/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301736589 | Proyecto de inversión | 474184.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474184.72, modificado:474184.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE REVOLUCIÓN NORTE - 28679 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28679 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROLONGACION DE REVOLUCION PUEBLO SINGUILUCAN CENTRO, 43780 SINGUILUCAN, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y , CALLE XOCHITL LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE REVOLUCIÓN NORTE SE U, lon:-98.5124517, lat:19.97732665}} | 43997 | 44058 | 474184.72 | 474184.72 | 474184.72 | 468053.02 | 468053.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-2020/FAISM057018, contratista:INFRAESTRUCTURA GC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:474184.72, importe_modificado:474184.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.0}} | {1736589/proyecto_INICIO, 1736589/proyecto_PROCESO, 1736589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738229 | Proyecto de inversión | 402488.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402488.39, modificado:402488.39}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 13DPR0189T EN LA LOC DE COÑE VIEJO - 30613 | 13 | Hidalgo | 40 | La Misión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 30613 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:RANCHERIA COÑE VIEJO, 42267 COÑE VIEJO, LA MISIÓN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD., lon:-99.1056105, lat:21.05531707}} | 44013 | 44119 | 402488.39 | 402488.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMI-ADJD-FAISM/2020-059, contratista:ARQBIO INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA MISION, monto:402488.39, importe_modificado:402488.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {1738229/proyecto_FIN, 1738229/proyecto_PROCESO, 1738229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726349 | Proyecto de inversión | 693377.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693377.41, modificado:693377.41}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA DAMIÁN CARMONA CCT 13DPR0584U EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD XITILA ASENTAMIENTO XILITLA - 14156 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 14156 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:29, direccion:PUEBLO XILITLA, 43130 XILITLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 23 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.8074069, lat:21.07155049}} | 44044 | 44104 | 693377.41 | 693377.41 | 684411.33 | 684411.33 | 684411.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-058, contratista:MÓNICA NAYELI CARBAJAL JIMÉNEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:692888.5, importe_modificado:693377.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.5}} | {1726349/proyecto_PROCESO, 1726349/proyecto_INICIO, 1726349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726353 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD TENANGO ASENTAMIENTO TENANGO - 14162 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACÁN DE GUERRERO | 14162 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:24, direccion:PUEBLO TENANGO, 43135 TENANGO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE UBICA A 34.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.93004317, lat:21.05893325}} | 44044 | 44104 | 870000 | 870000 | 858750 | 858750 | 858750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-003, contratista:LUIS ENRIQUE QUIJANO CERÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:869192.69, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1726353/proyecto_INICIO, 1726353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726354 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:339746.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD EL MIRADOR ASENTAMIENTO EL MIRADOR - 14164 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 14164 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:CALLE HACIA LA ESCUELA RANCHERIA EL MIRADOR, 43066 EL MIRADOR, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR A 50 MET, lon:-98.40180878, lat:21.03950068}} | 43982 | 44043 | 339746.12 | 339746.12 | 339746.12 | 339746.12 | 339746.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-017, contratista:ALIPIO FLORES ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:339746.12, importe_modificado:339746.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {1726354/proyecto_FIN, 1726354/proyecto_PROCESO, 1726354/proyecto_INICIO, 1726354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726357 | Proyecto de inversión | 1408807.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408807.3, modificado:1408807.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA 629 CCT 13DTV0645Q EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD TENANGO ASENTAMIENTO TENANGO - 14168 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPEHUACÁN DE GUERRERO | 14168 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:24, direccion:PUEBLO TENANGO, 43135 TENANGO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 34.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.93178467, lat:21.06072929}} | 44044 | 44104 | 1408807.3 | 1408807.3 | 555580.49 | 555580.49 | 555580.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-INV-OBRA-FAISM-2020-062-075, contratista:OCTAVIO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1407147.11, importe_modificado:1408807.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1726357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726358 | Proyecto de inversión | 894460.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894460.32, modificado:894460.32}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD ACOYOTLA ASENTAMIENTO ACOYOTLA - 14171 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 14171 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:PUEBLO ACOYOTLA, 43130 ACOYOTLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 35 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE TEPEHUACAN, lon:-98.7813346, lat:21.12691071}} | 44044 | 44104 | 894460.32 | 894460.32 | 317412.03 | 317412.03 | 317412.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-049, contratista:ERNESTO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:893250.75, importe_modificado:894460.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.85}} | {1726358/proyecto_INICIO, 1726358/proyecto_PROCESO, 1726358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726362 | Proyecto de inversión | 1462231.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462231.6, modificado:1462231.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD TEXOPICH ASENTAMIENTO TEXOPICH - 14177 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACÁN DE GUERRERO | 14177 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:26, direccion:PUEBLO TEXOPICH, 43139 TEXOPICH, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE UBICA A 41 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.76097475, lat:21.1423665}} | 44044 | 44104 | 1462231.6 | 1462231.6 | 871120.49 | 871120.49 | 871120.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-INV-OBRA-FAISM-2020-062-054, contratista:JAIRO ITAMAR CASTILLO SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1459767.56, importe_modificado:1462231.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.2}} | {1726362/proyecto_INICIO, 1726362/proyecto_PROCESO, 1726362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726363 | Proyecto de inversión | 894460.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894460.32, modificado:894460.32}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA LEY DEL VEINTIUNO DE AGOSTO C.C.T 13DPR1015J EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD ACOYOTLA ASENTAMIENTO ACOYOTLA - 14179 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 14179 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:PUEBLO ACOYOTLA, 43130 ACOYOTLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 35 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.77989499, lat:21.12727668}} | 44044 | 44104 | 894460.32 | 894460.32 | 458428.38 | 458428.38 | 458428.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-052, contratista:ERNESTO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:893142.3, importe_modificado:894460.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.85}} | {1726363/proyecto_INICIO, 1726363/proyecto_PROCESO, 1726363/proyecto_INICIO, 1726363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727929 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD CUATOLOL ASENTAMIENTO CUATOLOL - 18834 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 18834 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:10, direccion:PUEBLO CUATOLOL, 43130 CUATOLOL, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 30 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.8264029, lat:21.11981755}} | 44044 | 44104 | 720000 | 720000 | 710689.65 | 710689.65 | 710689.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-009, contratista:CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:719001.53, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:742.5}} | {1727929/proyecto_INICIO, 1727929/proyecto_PROCESO, 1727929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301735650 | Proyecto de inversión | 1001137.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001137.72, modificado:1001137.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUITITO - 27344 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 27344 | S | 198 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHALAHUITITO, 42235 CHALAHUITITO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUITITO MUNICIPIO DE PISAFLORES HIDALGO. EN CAMINO PRINCIPAL SALIDA AL LINDERO INICIA PAS, lon:-98.93010772, lat:21.26905019}} | 44013 | 44073 | 1001137.72 | 1001137.72 | 1001137.72 | 600682.63 | 600682.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049014, contratista:YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:1001137.72, importe_modificado:1001137.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1735650/proyecto_PROCESO, 1735650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301737522 | Proyecto de inversión | 987000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987000.0, modificado:985821.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD HUITZOTLACO ASENTAMIENTO HUITZOTLACO - 29794 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 29794 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1139.0, meta_modificada:1139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CALLE TAUMATURGO PUEBLO HUITZOTLACO, 43066 HUITZOTLACO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HACIA LA CLINICA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE , lon:-98.37654092, lat:21.04083552}} | 43982 | 44043 | 985821.3 | 985821.3 | 985821.3 | 985821.3 | 985821.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-037, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:985821.3, importe_modificado:985821.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1139.0}} | {1737522/proyecto_INICIO, 1737522/proyecto_FIN, 1737522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738284 | Proyecto de inversión | 931981.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931981.12, modificado:931981.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PISAFLORES (CUARTEL MIRADOR) - 30675 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES HIDALGO | 30675 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CALLE XOCHICUACO CUARTEL CUARTEL MORELOS, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LOCALIZAN POR LA CALLE XOCHICUACO EN EL CUARTEL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE PISAFLORES PISAFLORES HGO, lon:-99.00523376, lat:21.19814932}} | 43983 | 44073 | 931981.12 | 931981.12 | 931981.12 | 559188.67 | 559188.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049007, contratista:FAUSTO JAHDIEL TREJO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:931981.12, importe_modificado:931981.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.8}} | {1738284/proyecto_PROCESO, 1738284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726452 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA PENSADOR MEXICANO CCT 13DPR2664T EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD CAHUAZAS DE MORELOS ASENTAMIENTO CAHUAZAS DE MORELOS - 14441 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 14441 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, direccion:PUEBLO CAHUAZAZ DE MORELOS (RANCHO ALEGRE), 43138 CAHUAZAZ DE MORELOS (RANCHO ALEGRE), TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 46 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.83718159, lat:21.1549027}} | 44044 | 44104 | 520000 | 520000 | 513275.86 | 513275.86 | 513275.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-045, contratista:CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.4}} | {1726452/proyecto_INICIO, 1726452/proyecto_PROCESO, 1726452/proyecto_INICIO, 1726452/proyecto_PROCESO, 1726452/proyecto_INICIO, 1726452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727006 | Proyecto de inversión | 3125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3125000.0, modificado:3125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD PETLAPIXCA ASENTAMIENTO PETLAPIXCA - 16231 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 16231 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:PUEBLO PETLAPIXCA, 43139 PETLAPIXCA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 42 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.78241578, lat:21.171023}} | 44044 | 44135 | 3125000 | 3125000 | 2760697.13 | 2760697.13 | 2760697.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-LIC-OBRA-FAISM-2020-062-029, contratista:OSVALDO CABRERA MARTÍNEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:3125000.0, importe_modificado:3125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.5}} | {1727006/proyecto_INICIO, 1727006/proyecto_PROCESO, 1727006/proyecto_INICIO, 1727006/proyecto_PROCESO, 1727006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727936 | Proyecto de inversión | 531281.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531281.82, modificado:531281.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD SAN MIGUEL AYOTEMPA - 18857 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 18857 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL AYOTEMPA, 43123 SAN MIGUEL AYOTEMPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 19.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.84942528, lat:20.97825133}} | 44044 | 44104 | 531281.82 | 531281.82 | 524411.8 | 524411.8 | 524411.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-064, contratista:CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:531000.0, importe_modificado:531281.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1727936/proyecto_INICIO, 1727936/proyecto_PROCESO, 1727936/proyecto_INICIO, 1727936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301794209 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:196000.0}} | Construcción de sistema de alcantarilado sanitario en Cuxhuacan etapa dos de tres | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 2020/FAFEF-00343 | S | 114 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:Cuxhuacan, Hgo., México, lon:-98.8180554, lat:20.9716666}} | 44060 | 44183 | 196000 | 195792.61 | 195792.61 | 195792.61 | 195792.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMEH/2016-2020/2020-PROAGUA-01, contratista:HGO HIDRÁULICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:2006071.81, importe_modificado:2006071.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1710.0}} | {1794209/proyecto_PROCESO, 1794209/proyecto_INICIO, 1794209/proyecto_PROCESO, 1794209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301726365 | Proyecto de inversión | 927185.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927185.82, modificado:927185.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA INDIGENA VENUSTIANO CARRANZA CON CCT 13DPB2752M EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD TEXCAPA ASENTAMIENTO TEXCAPA - 14186 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 14186 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:25, direccion:PUEBLO TEXCAPA, 43130 TEXCAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 24 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.85563614, lat:21.08736846}} | 44044 | 44104 | 927185.82 | 927185.82 | 915196.34 | 915196.34 | 915196.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-056, contratista:ERNESTO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:926331.8, importe_modificado:927185.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.5}} | {1726365/proyecto_INICIO, 1726365/proyecto_PROCESO, 1726365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726477 | Proyecto de inversión | 898377.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898377.51, modificado:898377.51}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA CCT 13DPR0162M EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD TIZAPA ASENTAMIENTO TIZAPA - 14523 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACÁN DE GUERRERO | 14523 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:111, direccion:PUEBLO TIZAPA, 43126 TIZAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 36.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.9391945, lat:21.02931761}} | 44044 | 44104 | 898377.51 | 898377.51 | 732448.72 | 732448.72 | 732448.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-072, contratista:CAMERINO VERDE PELCASTRE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:898377.51, importe_modificado:898377.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:76.3}} | {1726477/proyecto_INICIO, 1726477/proyecto_PROCESO, 1726477/proyecto_INICIO, 1726477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727521 | Proyecto de inversión | 523764.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523764.39, modificado:523655.91}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL DE CRUZ DE OMITLÁN, BO. LOS VÁZQUEZ - 17660 | 13 | Hidalgo | 45 | Omitlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNCIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ | 17660 | S | 154 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:808.0, meta_modificada:808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:CALLE LOS VAZQUEZ BARRIO LOS VAZQUEZ, 43574 CRUZ DE OMITLÁN, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , BARRIO LOS VAZQUEZ LOCALIDAD CRUZ DE OMITLAN LAZO IZQUIERDO OMITLAN DE JUAREZ HIDALGO., lon:-98.62384558, lat:20.16675306}} | 43997 | 44196 | 523655.91 | 523655.91 | 523655.91 | 523655.91 | 523655.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/OP-FAISM-003-2020, contratista:YADIRA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ, monto:523655.91, importe_modificado:523655.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:808.0}} | {1727521/proyecto_PROCESO, 1727521/proyecto_FIN, 1727521/proyecto_INICIO, 1727521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727962 | Proyecto de inversión | 1788288.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788288.57, modificado:1788288.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO CALLE DE LA DEMOCRACIA - 18920 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 18920 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1459.0, meta_modificada:1459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE DE LA DEMOCRACIA PUEBLO TEPEHUACÁN DE GUERRERO CENTRO, 43120 TEPEHUACÁN DE GUERRERO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.84148119, lat:21.01386049}} | 44044 | 44104 | 1788288.57 | 1788288.57 | 1211348.54 | 1211348.54 | 1211348.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-INV-OBRA-FAISM-2020-062-060, contratista:ROBERTO ÁNGELES MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1786945.12, importe_modificado:1788288.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.55}} | {1727962/proyecto_INICIO, 1727962/proyecto_PROCESO, 1727962/proyecto_INICIO, 1727962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727969 | Proyecto de inversión | 391890.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391890.97, modificado:391890.97}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA BARDAS PERIMETRALES EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD SAN SIMÓN - 18939 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 18939 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:22, direccion:PUEBLO SAN SIMÓN, 43130 SAN SIMÓN, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 10 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.8139685, lat:21.01417246}} | 44044 | 44104 | 391890.97 | 391890.97 | 337834.63 | 337834.63 | 337834.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-080, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOCIF S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:391890.97, importe_modificado:391890.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.5}} | {1727969/proyecto_INICIO, 1727969/proyecto_PROCESO, 1727969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729899 | Proyecto de inversión | 2016643.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016643.39, modificado:2015671.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN EN HUEHUETLA - 24398 | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | 24398 | S | 1012 | 911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1438.0, meta_modificada:1439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:36, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN ESTEBAN PUEBLO SAN ESTEBAN, 43431 SAN ESTEBAN, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO A LA PRIMARIA Y CAMINO SAN ESTEBAN- JUNTAS CHICAS, LA CALLE SE UBICA ENTRE LA CALLE DE ACCESO A LA PRIMARIA Y EL, lon:-98.05944539, lat:20.54817727}} | 44013 | 44135 | 2015671.98 | 2015671.98 | 1636436.65 | 1636436.65 | 1636436.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-04-2020-PMH-2020/FAISM027009, contratista:ING. HECTOR GAYOSSO ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:2015671.98, importe_modificado:2015671.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1167.0}} | {1729899/proyecto_INICIO, 1729899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301794237 | Proyecto de inversión | 48661016.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.866101695E7, modificado:4.635204494E7}} | Construcción de sistema de agua potable en San Agustín Tlaxiaca para abastecer la zona metropolitana de Pachuca | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FMPAC-00152 | N | 0 | 0 | 36079 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.11, meta_modificada:311.11}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20606.72, meta_modificada:20606.72}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 4, El Huizache, 42160 San Agustín Tlaxiaca, Hgo., México, lon:-98.88712406, lat:20.11550239}} | 44120 | 44120 | 46352044.94 | 46352044.94 | 22919398.07 | 22919398.07 | 22919398.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF-2020-LP-FMPAC-SOPOT-AP-001, contratista:Corporativo Constructor CUROSA, S.A de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:4.635204494E7, importe_modificado:4.635204494E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.81}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10187.96}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:35.1}} | {1794237/proyecto_PROCESO, 1794237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301738388 | Proyecto de inversión | 1032422.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032422.93, modificado:1032422.93}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PACHUCA DE SOTO LOCALIDAD PACHUCA DE SOTO ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN DEL PALMAR - 30807 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | 30807 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1157.0, meta_modificada:1157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE SAN PEDRO SANTA ANA AVENIDA LAS TORRES COLONIA AMPLIACIÓN DEL PALMAR, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE AVENIDA ROBLE Y CALLE RIO DE LOS REMEDIOS, CALLE AVENIDA LAS TORRES LA AVENIDA LAS TORRES, lon:-98.79696158, lat:20.11149794}} | 44075 | 44165 | 1032422.93 | 1031785.93 | 1000827.73 | 1000827.73 | 1000827.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-CI-02-2020, contratista:HERMAJODY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:1031785.93, importe_modificado:1031785.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:752.05}} | {1738388/proyecto_INICIO, 1738388/proyecto_PROCESO, 1738388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726484 | Proyecto de inversión | 599924.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599924.95, modificado:599924.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO CAPULA - 14537 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXMIQUILPAN | 14537 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1096.18, meta_modificada:1096.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN PEDRO CAPULA, 42325 SAN PEDRO CAPULA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE SAN PEDRO CAPULA- ROSARIO CAPULA Y , A 100 METROS DEL CANAL DE RIEGO, lon:-99.1510068, lat:20.52185328}} | 43983 | 44043 | 599044.56 | 599044.56 | 599044.56 | 599044.55 | 599044.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 02-FAISM/2020, contratista:ALBERTO JHONATTAN RUIZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:599044.56, importe_modificado:599044.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1096.18}} | {1726484/proyecto_INICIO, 1726484/proyecto_PROCESO, 1726484/proyecto_INICIO, 1726484/proyecto_FIN, 1726484/proyecto_INICIO, 1726484/proyecto_PROCESO, 1726484/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726675 | Proyecto de inversión | 1028452.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028452.1, modificado:1028452.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD CAHUAZAZ DE MORELOS RANCHO ALEGRE ASENTAMIENTO CAHUAZAZ DE MORELOS RANCHO ALEGRE - 15223 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 15223 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:9, direccion:PUEBLO CAHUAZAZ DE MORELOS (RANCHO ALEGRE), 43138 CAHUAZAZ DE MORELOS (RANCHO ALEGRE), TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 46 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN, lon:-98.83902496, lat:21.15398466}} | 44044 | 44104 | 1028452.1 | 1028452.1 | 1015153.16 | 1015153.16 | 1015153.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-INV-OBRA-FAISM-2020-062-021, contratista:CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1028452.1, importe_modificado:1028452.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {1726675/proyecto_INICIO, 1726675/proyecto_PROCESO, 1726675/proyecto_FIN, 1726675/proyecto_PROCESO, 1726675/proyecto_INICIO, 1726675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727111 | Proyecto de inversión | 2005145.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005145.98, modificado:2001120.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA, EL DURAZNO - 16573 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXMIQUILPAN | 16573 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4148.0, meta_modificada:4148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:53, direccion:CALLE MARTIN LUTERO COLONIA EL DURAZNO, 42310 EL DURAZNO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE AVENIDA DE LOS MISTERIOS Y , AUN COSTADO DE ABARROTES EL DURAZNO, lon:-99.22131789, lat:20.54024915}} | 43983 | 44043 | 2001120.2 | 2001120.2 | 2001120.2 | 2001120.2 | 2001120.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 01-FAISM/2020, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:2001120.2, importe_modificado:2001120.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4148.0}} | {1727111/proyecto_PROCESO, 1727111/proyecto_FIN, 1727111/proyecto_PROCESO, 1727111/proyecto_INICIO, 1727111/proyecto_FIN, 1727111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727549 | Proyecto de inversión | 203211.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203211.32, modificado:203211.32}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TONTEOPA DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 17727 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 17727 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:60, direccion:CALLE LA LOMA - SAN MIGUEL REGLA RANCHERIA TLAXCALERA, 43516 TONTEOPA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CAMINO LA LOMA - SAN MIGUELREGLA Y , LOS TRABAJOS SE INICIARAN EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL CAMINO LA LO, lon:-98.56949515, lat:20.21534015}} | 44075 | 44135 | 203211.32 | 203069.17 | 203069.17 | 203069.17 | 203069.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-004-2020, contratista:OSCAR UVALDO ACEVEDO LOZADA, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:203069.17, importe_modificado:203069.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {1727549/proyecto_PROCESO, 1727549/proyecto_INICIO, 1727549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727988 | Proyecto de inversión | 492800.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492800.61, modificado:492800.61}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN SECUNDARIA EN TELESECUNDARIA NO. 745 CCT 13DTV0745P EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO - 18987 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 18987 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.68, meta_modificada:45.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO, 43139 PUEBLO NUEVO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 65 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN SECUNDARIA EN TELESECUNDARIA NO. 745 CCT 13DTV0745P, lon:-98.74079109, lat:21.11487529}} | 44044 | 44104 | 492800.61 | 492800.61 | 290658.25 | 290658.25 | 290658.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-085, contratista:HÉCTOR ARMANDO SERRANO MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:490788.31, importe_modificado:492800.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.42}} | {1727988/proyecto_INICIO, 1727988/proyecto_PROCESO, 1727988/proyecto_INICIO, 1727988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729203 | Proyecto de inversión | 526534.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526534.43, modificado:526534.43}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA - 22536 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 22536 | S | 331 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:158.83, meta_modificada:158.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:RANCHERIA LA ARENA, 42234 LA ARENA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA MUNICIPIO DE PISAFLORES ESTADO DE HIDALGO EN CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA COMUNIDAD DE CHALAHUITITO, PASANDO L, lon:-98.94777574, lat:21.2718242}} | 44013 | 44073 | 526534.43 | 526534.43 | 526534.43 | 315920.66 | 315920.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049016, contratista:JUAN ANTONIO HINOJOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:526534.43, importe_modificado:526534.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1729203/proyecto_PROCESO, 1729203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301736746 | Proyecto de inversión | 2051616.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051616.44, modificado:2051616.44}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN TLALCHIYAHUALICA - 28832 | 13 | Hidalgo | 80 | Yahualica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 28832 | S | 76 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:23, direccion:CALLE JESUS MURILLO KARAM PUEBLO TLALCHIYAHUALICA, 43087 TLALCHIYAHUALICA, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , 1.UNA CUADRA HACIA ATRÁS DE LA GALERA PUBLICA RUMBO A LA CARRTERA FEDERAL.2.CERCA DEL CENTRO DE SALUD3.CERCA DE LA DELE, lon:-98.39911279, lat:20.97113281}} | 44013 | 44104 | 2051616.44 | 2051616.44 | 2051616.4 | 2051616.4 | 2051616.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA-2020-FAISM-LP-04, contratista:OFELIA DEL ÁNGEL DEL ÁNGEL, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA, monto:2051616.44, importe_modificado:2051616.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1736746/proyecto_INICIO, 1736746/proyecto_PROCESO, 1736746/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727589 | Proyecto de inversión | 68198.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68198.44, modificado:68198.44}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS EJIDOS - 17848 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17848 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:CALLE LOS EJIDOS PUEBLO EL BONDHO, 42642 EL BONDHO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 10 DE ABRIL, A UN COSTADO DE LOS LIMITES CON EL EL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE EL BONDHO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO , lon:-99.00081192, lat:20.2871862}} | 44013 | 44074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/013, contratista:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:68198.44, importe_modificado:68198.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1727589/proyecto_INICIO, 1727589/proyecto_FIN, 1727589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729968 | Proyecto de inversión | 1072530.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072530.49, modificado:1071537.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL XOÑE EN HUEHUETLA - 24650 | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | 24650 | S | 77 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:48, direccion:CALLE ACCESO A LA TELESECUNDARIA PUEBLO EL XOÑE, 43433 EL XOÑE, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO A LA TV SECUNDARIA Y CALLE ACCESO A LA PRIMARIA, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE EL ACCESO A LA PRIMARIA Y LA TELESECUNDARIA LA , lon:-98.03955265, lat:20.61637164}} | 44013 | 44135 | 1071537.07 | 1071537.07 | 1071537.07 | 1071537.07 | 1071537.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-04-2020-PMH-2020/FAISM027013, contratista:CONSTRUCTORA NEVY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:1071537.07, importe_modificado:1071537.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1729968/proyecto_INICIO, 1729968/proyecto_FIN, 1729968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301734940 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD COYOCALA - 26334 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 26334 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:12, direccion:PUEBLO COYOCALA, 43175 COYOCALA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE COYOCALA MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, HIDALGO, lon:-98.89864314, lat:20.94524751}} | 43997 | 44073 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1734940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA FINIQUITADA PERO NO SE PUEDE VINCULAR SU CONTRATO CORRESPODIENTE, trimestre:4.0, usuario:genarolopezl, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:ESTA OBRA ESTA FINIQUITADA PERO NO SE PUEDE VINCULAR SU CONTRATO CORRESPODIENTE(2), trimestre:4.0, usuario:genarolopezl, fecha:2021-01-08}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301736809 | Proyecto de inversión | 131134.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131134.03, modificado:131134.03}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE NOGAL - 28900 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | 28900 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:153, direccion:CALLE NOGAL COLONIA EL HUIXMÍ, 42115 EL HUIXMÍ, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE Y , CALLE PERPENDICULAR AL CAMINO QUE DIRIGE AL RELLENO SANITARIO, lon:-98.82112058, lat:20.07054329}} | 44044 | 44104 | 131134.03 | 131134.03 | 131134.03 | 123377.76 | 123377.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-AD-01-2020, contratista:CONSTRUCTORA CONASO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:131134.03, importe_modificado:131134.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {1736809/proyecto_INICIO, 1736809/proyecto_PROCESO, 1736809/proyecto_FIN, 1736809/proyecto_PROCESO, 1736809/proyecto_FIN, 1736809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726745 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA NO. 229 CCT 13DTV0454Z EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD CUATOLOL ASENTAMIENTO CUATOLOL - 15438 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 15438 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:10, direccion:PUEBLO CUATOLOL, 43130 CUATOLOL, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 30 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.82489636, lat:21.12070999}} | 44044 | 44104 | 600000 | 600000 | 592241.38 | 592241.38 | 592241.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-048, contratista:CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:598743.8, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1726745/proyecto_INICIO, 1726745/proyecto_PROCESO, 1726745/proyecto_INICIO, 1726745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726749 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:987912.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD SAN ISIDRO - 15447 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 15447 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:994.0, meta_modificada:994.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:CALLE XOCHITZINTLA PUEBLO SAN ISIDRO, 43066 SAN ISIDRO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE TOTOLAPA Y CAMINO SAN ISIDRO- ATLAPEXCO, LA CALLE SE UBICA ENTRE LA CALLE SAN ISIDRO ATLAPEXCO Y LA CALLE TOTOLAPA QUE TAMBIÉN SERA PAVIMEN, lon:-98.43013619, lat:21.02049225}} | 43982 | 44043 | 987912.79 | 987912.79 | 987912.79 | 987912.79 | 987912.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-021, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:987912.79, importe_modificado:987912.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:994.0}} | {1726749/proyecto_INICIO, 1726749/proyecto_PROCESO, 1726749/proyecto_FIN, 1726749/proyecto_INICIO, 1726749/proyecto_PROCESO, 1726749/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726764 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD ZACUALTIPANITO ASENTAMIENTO ZACUALTIPANITO - 15475 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 15475 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:30, direccion:PUEBLO ZACUALTIPANITO, 43139 ZACUALTIPANITO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 37.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.79882507, lat:21.15220264}} | 44044 | 44104 | 1400000 | 1400000 | 1381896.55 | 1381896.55 | 1381896.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-INV-OBRA-FAISM-2020-062-014, contratista:OCTAVIO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1160.0}} | {1726764/proyecto_INICIO, 1726764/proyecto_PROCESO, 1726764/proyecto_INICIO, 1726764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727178 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO VIEJO POXINDEJE BOCAJA PARTE SUR - 16733 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16733 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO VIEJO POXINDEJE - BOCAJA PARTE SUR PUEBLO POXINDEJE DE MORELOS, 42642 POXINDEJE DE MORELOS, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 5 DE MAYO, A UN COSTADO DE LA AVENIDA SAN SALVADOR A SAN ANTONIO E, lon:-98.99899715, lat:20.27086363}} | 44013 | 44074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/031, contratista:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1727178/proyecto_INICIO, 1727178/proyecto_FIN, 1727178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301728069 | Proyecto de inversión | 481437.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481437.4, modificado:481437.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD SAN MIGUEL AYOTEMPA - 19204 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 19204 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL AYOTEMPA, 43123 SAN MIGUEL AYOTEMPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 19.2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.84934452, lat:20.97487116}} | 44044 | 44104 | 481437.4 | 481437.4 | 285127.14 | 285127.14 | 285127.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-066, contratista:ERNESTO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:481437.4, importe_modificado:481437.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1728069/proyecto_INICIO, 1728069/proyecto_PROCESO, 1728069/proyecto_INICIO, 1728069/proyecto_PROCESO, 1728069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301737034 | Proyecto de inversión | 336781.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336781.57, modificado:336598.05}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BO. EL CAPULÍN - 29162 | 13 | Hidalgo | 45 | Omitlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO D EOMITLAN DE JUAREZ | 29162 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:CALLE EL CAPULÍN BARRIO EL CAPULÍN, 43575 EL CAPULÍN, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , BARRIO EL CAPULIN LOCALIDAD EL CAPULIN, OMITLAN DE JUAREZ HIDALGO, lon:-98.59660619, lat:20.15594402}} | 43997 | 44196 | 336598.05 | 336598.05 | 336598.05 | 336598.05 | 336598.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/OP-FAISM-016-2020, contratista:GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA Y SERVICIOS AFIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ, monto:336598.05, importe_modificado:336598.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.0}} | {1737034/proyecto_INICIO, 1737034/proyecto_PROCESO, 1737034/proyecto_INICIO, 1737034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738602 | Proyecto de inversión | 1179394.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179394.67, modificado:1179394.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PECHUGA - 31017 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 31017 | S | 142 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1061.0, meta_modificada:1061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PECHUGA, 42221 LA PECHUGA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA CAMINO A LA PEÑA Y CARRETERA CAMINO A LA PEÑA, SE TRATA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PECHUGA CON CONOCIDO Y ESTA UBICAD, lon:-99.03775091, lat:21.18229545}} | 44013 | 44073 | 1179394.67 | 1179394.67 | 1179394.67 | 707636.8 | 707636.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049060, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:1178009.7, importe_modificado:1178009.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.0}} | {1738602/proyecto_PROCESO, 1738602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727191 | Proyecto de inversión | 984912.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984912.24, modificado:984912.24}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD CHAHUATITLA ASENTAMIENTO CHAHUATITLA - 16768 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACÁN DE GUERRERO | 16768 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:PUEBLO CHAHUATITLA, 43138 CHAHUATITLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 34 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.84310187, lat:21.11856967}} | 44044 | 44104 | 984912.24 | 984912.24 | 984912.24 | 984912.24 | 984912.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-039, contratista:WALTHER HERNÁNDEZ ORTEGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:984573.59, importe_modificado:984912.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.55}} | {1727191/proyecto_INICIO, 1727191/proyecto_PROCESO, 1727191/proyecto_INICIO, 1727191/proyecto_PROCESO, 1727191/proyecto_INICIO, 1727191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727193 | Proyecto de inversión | 368968.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368968.66, modificado:368968.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO - 16779 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXMIQUILPAN | 16779 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CUESTA COLORADA, 42317 CUESTA COLORADA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE CIRCUITO CUESTA COLORADA Y , A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.19166787, lat:20.6993127}} | 43983 | 44043 | 368604.84 | 368604.84 | 368604.84 | 368604.84 | 368604.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 10-FAISM/2020, contratista:SHD CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:368604.84, importe_modificado:368604.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}} | {1727193/proyecto_PROCESO, 1727193/proyecto_FIN, 1727193/proyecto_INICIO, 1727193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727204 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO VIEJO POXINDEJE BOCAJA PARTE NORTE - 16812 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16812 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO VIEJO POXINDEJE - BOCAJA PARTE NORTE PUEBLO POXINDEJE DE MORELOS, 42642 POXINDEJE DE MORELOS, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE AVENIDA SAN SALVADOR A SAN ANTONIO Y , A UN COSTADO DE LA AVENIDA SAN SALVADOR SAN ANTONIO, lon:-99.00537544, lat:20.27422528}} | 44013 | 44074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/032, contratista:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.0}} | {1727204/proyecto_INICIO, 1727204/proyecto_PROCESO, 1727204/proyecto_INICIO, 1727204/proyecto_FIN, 1727204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727207 | Proyecto de inversión | 293000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293000.0, modificado:292885.94}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN ATLAPEXCO LOCALIDAD IXTACUAYO - 16820 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 16820 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:CALLE HACIA EL PREESCOLAR PUEBLO IXTACUAYO, 43066 IXTACUAYO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CARRETERA IXTACUAYO-ATLAPEXCO Y , LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA IXTACUAYO ATLAPEXCO EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A 200 METROS A, lon:-98.38989029, lat:21.06127991}} | 43983 | 44043 | 292885.94 | 292885.94 | 292885.94 | 292885.94 | 292885.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-020, contratista:ALIPIO FLORES ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:292885.94, importe_modificado:292885.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1727207/proyecto_PROCESO, 1727207/proyecto_INICIO, 1727207/proyecto_FIN, 1727207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729359 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE LA JOYA - 22937 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXMIQUILPAN | 22937 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:482.5, meta_modificada:482.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:153, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL NITH, 42325 LA JOYA [COLONIA], IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ACCESO A UNIVERSIDAD, EL TRAMO MAS GRANDE SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VA, lon:-99.18410248, lat:20.49452369}} | 43983 | 44043 | 399849.45 | 399849.45 | 399849.45 | 399849.45 | 399849.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 16-FAISM/2020, contratista:CPAVLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:399849.45, importe_modificado:399849.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:482.5}} | {1729359/proyecto_FIN, 1729359/proyecto_INICIO, 1729359/proyecto_PROCESO, 1729359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729366 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN LOCALIDAD CARPINTEROS ASENTAMIENTO CARPINTEROS - 22953 | 13 | Hidalgo | 36 | San Agustín Metzquititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 22953 | S | 7 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:RANCHERIA CARPINTEROS, 43390 CARPINTEROS, SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE BARRIO SUR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SUR, lon:-98.54122014, lat:20.58048023}} | 44046 | 44074 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAM/FAISM-2020-18, contratista:UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITITLAN, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1729366/proyecto_INICIO, 1729366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301737869 | Proyecto de inversión | 3203782.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3203782.01, modificado:3203782.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN CUAUTEPEC DE HINOJOSA LOCALIDAD SANTA MARÍA NATIVITAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA NATIVITAS - 30221 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | 30221 | S | 383 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:EJIDO SANTA MARÍA NATIVITAS, 43740 SANTA MARÍA NATIVITAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SURESTE DE LA COMUNIDAD SOBRE EL CAMINO QUE COND, lon:-98.28425476, lat:20.03469488}} | 44027 | 44119 | 3203782.01 | 3203782.01 | 3203782.01 | 2242647.4 | 2242647.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-AD-FAISM-2020-07, contratista:GRUPO AMBIENTAL AICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, monto:3203782.01, importe_modificado:3203782.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1737869/proyecto_INICIO, 1737869/proyecto_PROCESO, 1737869/proyecto_INICIO, 1737869/proyecto_PROCESO, 1737869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301737888 | Proyecto de inversión | 4258551.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4258551.76, modificado:4311070.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN OLMA - 30245 | 13 | Hidalgo | 80 | Yahualica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 30245 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1826.0, meta_modificada:1826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:15, direccion:CONTINUACION SIN NOMENCLATURA RANCHERIA OLMA, 43086 OLMA, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN OLMA.EL POSTE DE DISTRIBUCION SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALIC, lon:-98.38687853, lat:20.93401097}} | 44013 | 44104 | 4257952.81 | 4257952.81 | 4257952.81 | 4257952.81 | 4257952.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA-2020-FAISM-LP-09, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA, monto:4257952.81, importe_modificado:4257952.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1826.0}} | {1737888/proyecto_INICIO, 1737888/proyecto_PROCESO, 1737888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738652 | Proyecto de inversión | 1068635.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068635.79, modificado:1068635.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 31071 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 31071 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 42239 RANCHO NUEVO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CUARTOS SE ENCUENTRAL LOCALIZADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, lon:-98.91445305, lat:21.20355509}} | 44013 | 44074 | 1068635.79 | 1068635.79 | 1068635.79 | 641181.47 | 641181.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049020, contratista:YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:1068635.79, importe_modificado:1068635.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.4}} | {1738652/proyecto_PROCESO, 1738652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726800 | Proyecto de inversión | 583000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583000.0, modificado:582881.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD TECOLOTITLA ASENTAMIENTO TECOLOTITLA CALLE GARDENIAS - 15595 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 15595 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:33, direccion:CALLE GARDENIAS PUEBLO TECOLOTITLA, 43060 TECOLOTITLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE MARGARITAS, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GIRASOLES Y LA CALLE MARGARITAS A 300 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE DO, lon:-98.36293252, lat:21.00864347}} | 43982 | 44043 | 582881.25 | 582881.25 | 582881.25 | 582881.25 | 582881.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-003, contratista:ALIPIO FLORES ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:582881.25, importe_modificado:582881.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.0}} | {1726800/proyecto_INICIO, 1726800/proyecto_FIN, 1726800/proyecto_PROCESO, 1726800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727227 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA NO. 444 CCT 13DTV0460K EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD TAMALA ASENTAMIENTO TAMALA - 16915 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 16915 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:23, direccion:PUEBLO TAMALA, 43130 TAMALA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 14 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.79995328, lat:20.99966129}} | 44044 | 44104 | 1100000 | 1100000 | 1085775.86 | 1085775.86 | 1085775.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-INV-OBRA-FAISM-2020-062-063, contratista:LUIS ENRIQUE QUIJANO CERÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1098651.35, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.4}} | {1727227/proyecto_INICIO, 1727227/proyecto_PROCESO, 1727227/proyecto_INICIO, 1727227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727229 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD ACOXCATLÁN - 16924 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 16924 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2257.0, meta_modificada:2257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:PUEBLO ACOXCATLÁN, 43123 ACOXCATLÁN, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 26 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.76404425, lat:20.9808988}} | 44044 | 44104 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-LIC-OBRA-FAISM-2020-062-040, contratista:ROBERTO ÁNGELES MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:789.95}} | {1727229/proyecto_INICIO, 1727229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727673 | Proyecto de inversión | 172000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172000.0, modificado:172000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD SAN JUAN AHUEHUECO ASENTAMIENTO SAN JUAN AHUEHUECO - 18068 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACÁN DE GUERRERO | 18068 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN JUAN AHUEHUECO, 43127 SAN JUAN AHUEHUECO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.9061027, lat:21.03975651}} | 44044 | 44104 | 172000 | 172000 | 169775.86 | 169775.86 | 169775.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-008, contratista:HÉCTOR ARMANDO SERRANO MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:172000.0, importe_modificado:172000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1727673/proyecto_INICIO, 1727673/proyecto_PROCESO, 1727673/proyecto_FIN, 1727673/proyecto_PROCESO, 1727673/proyecto_FIN, 1727673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729536 | Proyecto de inversión | 1210171 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210171.0, modificado:1157700.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VERACRUZ - 23367 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL TULANCINGO | 23367 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.0, meta_modificada:1261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:CALLE VERACRUZ INTERIOR 0 COLONIA ROJO GÓMEZ, 43645 JAVIER ROJO GÓMEZ, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AVENIDA ROJO GOMEZ, CALLE PUEBLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA JAVIER ROJO GOMEZ CALLE VERACRUZ , lon:-98.41334064, lat:20.07072425}} | 44013 | 44195 | 1157700.54 | 1157700.54 | 1157700.54 | 1157700.54 | 1157700.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-INV3-FAISM-028/2020, contratista:CAYCO CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:1209377.72, importe_modificado:1209377.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.0}} | {1729536/proyecto_INICIO, 1729536/proyecto_FIN, 1729536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs5: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs6: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs7: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs8: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729551 | Proyecto de inversión | 140307 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140307.0, modificado:140307.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN LOCALIDAD MEZQUITITLÁN ASENTAMIENTO TEPECO TLACHIQUIL - 23435 | 13 | Hidalgo | 36 | San Agustín Metzquititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 23435 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE AL CAMPO BARRIO TEPECO (TLACHIQUIL), 43380 MEZQUITITLÁN, SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE PROLONGADA ISSAC PIÑA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE METZQUITITLAN, lon:-98.63956398, lat:20.53432875}} | 44046 | 44074 | 140307 | 140307 | 42092.1 | 42092.1 | 42092.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAM/FAISM-2020-08, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN, monto:140307.0, importe_modificado:140307.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1729551/proyecto_PROCESO, 1729551/proyecto_INICIO, 1729551/proyecto_PROCESO, 1729551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301736270 | Proyecto de inversión | 931981.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931981.12, modificado:931981.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA - 28258 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 28258 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:RANCHERIA LA ARENA, 42234 LA ARENA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA MUNICIPIO DE PISAFLORES HIDALGO, 3 DORMITORIOS SALIDA A CHALAHUITITO, 4 DORMITORIOS CALLE RUMBO A ESCUELA Y 1, lon:-98.94940977, lat:21.2726049}} | 43983 | 44073 | 931981.12 | 931981.12 | 931981.12 | 559188.67 | 559188.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049003, contratista:IRMA RUBIO ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:931981.12, importe_modificado:931981.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.1}} | {1736270/proyecto_INICIO, 1736270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738686 | Proyecto de inversión | 801755.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801755.07, modificado:801755.07}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LOS NARANJOS - 31099 | 13 | Hidalgo | 40 | La Misión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 31099 | S | 66 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:RANCHERIA LOS NARANJOS, 42262 LOS NARANJOS, LA MISIÓN HIDALGO ENTRE Y , SE UBICA EN LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS EN EL TANQUE DE CAPTACION., lon:-99.08907572, lat:21.11940815}} | 44013 | 44104 | 801755.07 | 801755.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMI-ADJD-FAISM/2020-054, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA MISION, monto:801755.07, importe_modificado:801755.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1738686/proyecto_INICIO, 1738686/proyecto_PROCESO, 1738686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726828 | Proyecto de inversión | 805000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805000.0, modificado:804260.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD TENEXCO II ASENTAMIENTO TENEXCO II - 15654 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 15654 | S | 73 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:839.0, meta_modificada:839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE HACIA LA IGLESIA PUEBLO TENEXCO II, 43067 TENEXCO II, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 250 METROS AL OESTE APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA LA IG, lon:-98.35123543, lat:21.06722568}} | 43982 | 44043 | 804260.61 | 804260.61 | 804260.61 | 804260.61 | 804260.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-022, contratista:ALIPIO FLORES ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:804260.61, importe_modificado:804260.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:839.0}} | {1726828/proyecto_FIN, 1726828/proyecto_PROCESO, 1726828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726837 | Proyecto de inversión | 201824.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201824.93, modificado:201824.93}} | AGUA POTABLE - 15689 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXMIQUILPAN | 15689 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:10, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CERRO BLANCO, 42313 CERRO BLANCO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO, lon:-99.15918945, lat:20.59771414}} | 43983 | 44043 | 201532.61 | 201532.61 | 201532.61 | 201532.61 | 201532.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 09-FAISM/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:201532.61, importe_modificado:201532.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1726837/proyecto_INICIO, 1726837/proyecto_PROCESO, 1726837/proyecto_FIN, 1726837/proyecto_INICIO, 1726837/proyecto_PROCESO, 1726837/proyecto_FIN, 1726837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727235 | Proyecto de inversión | 799985.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799985.15, modificado:799985.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD TAMALA ASENTAMIENTO TAMALA - 16936 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 16936 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:23, direccion:PUEBLO TAMALA, 43130 TAMALA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 14 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.80004314, lat:20.99793973}} | 44044 | 44104 | 799985.15 | 799985.15 | 789640.51 | 789640.51 | 789640.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-032, contratista:LUIS ENRIQUE QUIJANO CERÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:798328.91, importe_modificado:799985.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1727235/proyecto_INICIO, 1727235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727241 | Proyecto de inversión | 153196.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153196.84, modificado:153196.84}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 16948 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 16948 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN SEBASTIÁN (SAN SEBASTIÁN LA BARRANCA), 43538 SAN SEBASTIÁN (SAN SEBASTIÁN LA BARRANCA), HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE CENTRO Y , EL INICIO DE LA OBRA ES A UN COSTADO DEL CONAFE DE LA LOCA, lon:-98.53908731, lat:20.2920787}} | 44075 | 44150 | 153196.84 | 153131.08 | 153131.08 | 121673.08 | 121673.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-026-2020, contratista:MARÍA DE LOS ÁNGELES ZAPATA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:153131.08, importe_modificado:153131.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {1727241/proyecto_INICIO, 1727241/proyecto_PROCESO, 1727241/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727249 | Proyecto de inversión | 823776.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823776.39, modificado:823776.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD ACUIMANTLA - 16974 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 16974 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:4, direccion:PUEBLO ACUIMANTLA, 43130 ACUIMANTLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.79752023, lat:21.03580029}} | 44044 | 44104 | 823776.39 | 823776.39 | 487198.07 | 487198.07 | 487198.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-041, contratista:LUIS ENRIQUE QUIJANO CERÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:822535.82, importe_modificado:823776.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.2}} | {1727249/proyecto_INICIO, 1727249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727684 | Proyecto de inversión | 354267.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354267.62, modificado:353998.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL DE CRUZ DE OMITLÁN, BO. LOS FRAGOSO - 18105 | 13 | Hidalgo | 45 | Omitlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ | 18105 | S | 154 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:CALLE LOS FRAGOSO BARRIO LOS FRAGOSO, 43574 CRUZ DE OMITLÁN, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , BARRIO LOS FRAGOSO LOCALIDAD CRUZ DE OMITLAN LADO DERECHO EN DIRECCIÓN A SAN ANTONIO EL PASO OMITLAN DE JUAREZ, lon:-98.6265707, lat:20.16237207}} | 43997 | 44196 | 353998.86 | 353998.86 | 353998.86 | 353998.86 | 353998.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/OP-FAISM-001-2020, contratista:CORPORATIVO EJECUTIVO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR EMARTUR, convocante:MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ, monto:353998.86, importe_modificado:353998.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:508.0}} | {1727684/proyecto_INICIO, 1727684/proyecto_FIN, 1727684/proyecto_PROCESO, 1727684/proyecto_INICIO, 1727684/proyecto_PROCESO, 1727684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727691 | Proyecto de inversión | 1032452.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032452.9, modificado:1032452.9}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD ACUIMANTLA ASENTAMIENTO ACUIMANTLA - 18123 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 18123 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:4, direccion:PUEBLO ACUIMANTLA, 43130 ACUIMANTLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 22 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.79649183, lat:21.03573418}} | 44044 | 44104 | 1032452.9 | 1032452.9 | 1032452.9 | 1032452.9 | 1032452.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTG-INV-OBRA-FAISM-2020-062-031, contratista:WALTHER HERNÁNDEZ ORTEGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1031547.09, importe_modificado:1032452.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1727691/proyecto_INICIO, 1727691/proyecto_PROCESO, 1727691/proyecto_INICIO, 1727691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729565 | Proyecto de inversión | 312600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312600.0, modificado:312600.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN LOCALIDAD DE LA PEÑA (DIVISADERO) - 23476 | 13 | Hidalgo | 36 | San Agustín Metzquititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 23476 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:CALLE DIVISADERO RANCHERIA LA PEÑA, 43389 LA PEÑA, SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA EN EL BARRIO EL DIVISADERO, lon:-98.63537305, lat:20.44621144}} | 44046 | 44104 | 312600 | 312600 | 93780 | 93780 | 93780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAM/FAISM-2020-17, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN, monto:312600.0, importe_modificado:312600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1729565/proyecto_INICIO, 1729565/proyecto_PROCESO, 1729565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729576 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN LOCALIDAD MEZQUITITLÁN ASENTAMIENTO ESTETIPA - 23518 | 13 | Hidalgo | 36 | San Agustín Metzquititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 23518 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO ESTETIPA, 43380 MEZQUITITLÁN, SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE VARGAS LUGO Y CALLE MATIAS RODRIGUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EL EL BARRIO ESTETIPA EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y , lon:-98.64067293, lat:20.53173319}} | 44046 | 44134 | 800000 | 800000 | 690567.27 | 690567.27 | 690567.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAM/FAISM-2020-10, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LEYSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:487.0}} | {1729576/proyecto_PROCESO, 1729576/proyecto_INICIO, 1729576/proyecto_PROCESO, 1729576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301737173 | Proyecto de inversión | 17525748.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.752574891E7, modificado:1.752495297E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL EN HUEHUETLA - 29345 | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | 29345 | S | 1495 | 1326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE ENERO PUEBLO HUEHUETLA CENTRO, 43420 HUEHUETLA, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CALLE ARROYO NEGRO Y CALLE MALECON, CALLE 16 DE ENERO LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE ENCUENTRA ENTRE LA INTERCECCION DE LAS CALLES 16 DE ENERO LA , lon:-98.07232834, lat:20.46363052}} | 44013 | 44165 | 17524952.97 | 17524952.97 | 12096070.07 | 12096070.07 | 12096070.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-07-2020-PMH-2020/FAISM027033, contratista:ING. FELIX HERNANDEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:1.752495297E7, importe_modificado:1.752495297E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1737173/proyecto_INICIO, 1737173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738737 | Proyecto de inversión | 525081.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525081.63, modificado:525081.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO Y CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO - 31163 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 31163 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL LIMONCITO, 42222 EL LIMONCITO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LALOCALIDAD DE EL LIMONCITO EN UN BARRIO DE NUEVA CREACION CON DOMICIOLIO CONOCIDO EL LIMONCITO, lon:-98.99379843, lat:21.18318959}} | 44013 | 44074 | 525081.63 | 525081.63 | 525081.63 | 315048.98 | 315048.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049038, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:525081.62, importe_modificado:525081.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.2}} | {1738737/proyecto_PROCESO, 1738737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727259 | Proyecto de inversión | 393840.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393840.38, modificado:393840.38}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD CHILIJAPA - 16999 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 16999 | S | 76 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:13, direccion:PUEBLO CHILIJAPA, 43124 CHILIJAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.86965498, lat:21.00981648}} | 44044 | 44104 | 393840.38 | 393840.38 | 388747.62 | 388747.62 | 388747.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-028, contratista:OCTAVIO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:399840.38, importe_modificado:393840.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1727259/proyecto_INICIO, 1727259/proyecto_PROCESO, 1727259/proyecto_INICIO, 1727259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727714 | Proyecto de inversión | 779401.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779401.2, modificado:779401.2}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD IXTLAPALACO ASENTAMIENTO IXTLAPALACO - 18175 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACÁN DE GUERRERO | 18175 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:34, direccion:PUEBLO IXTLAPALACO, 43138 IXTLAPALACO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 39 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.86142156, lat:21.13158772}} | 44044 | 44104 | 779401.2 | 779401.2 | 779401.2 | 779401.2 | 779401.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-037, contratista:WALTHER HERNÁNDEZ ORTEGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:778896.89, importe_modificado:779401.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.55}} | {1727714/proyecto_INICIO, 1727714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727715 | Proyecto de inversión | 534216.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534216.01, modificado:534216.01}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD TEPEHUACÁN DE GUERRERO CENTRO - 18176 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 18176 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:PUEBLO TEPEHUACÁN DE GUERRERO CENTRO, 43120 TEPEHUACÁN DE GUERRERO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.84342635, lat:21.02365996}} | 44044 | 44104 | 534216.01 | 534216.01 | 534216.01 | 534216.01 | 534216.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-036, contratista:WALTHER HERNÁNDEZ ORTEGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:533680.92, importe_modificado:534216.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1727715/proyecto_INICIO, 1727715/proyecto_PROCESO, 1727715/proyecto_INICIO, 1727715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729591 | Proyecto de inversión | 841000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841000.0, modificado:839094.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ATLAPEXCO LOCALIDAD IXTACUATITLA ASENTAMIENTO IXTACUATITLA - 23568 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 23568 | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:17, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO IXTACUATITLA, 43066 IXTACUATITLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS ECOLOGICOS SE ENCUENTRAN 1 EN LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE EL CAMINO ATOTOMOC IXTACUATITLA OCHO EN EN LA ENTRADA , lon:-98.42113368, lat:21.02670593}} | 43982 | 44043 | 839094.41 | 839094.41 | 839094.41 | 839094.41 | 839094.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-031, contratista:NAYELI VARGAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:839094.41, importe_modificado:839094.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1729591/proyecto_PROCESO, 1729591/proyecto_INICIO, 1729591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301735225 | Proyecto de inversión | 507000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507000.0, modificado:505992.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ATLAPEXCO COLONIA LIMONARIAS - 26716 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 26716 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE TULES COLONIA LIMONARIAS, 43060 ATLAPEXCO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE CORREGIDORA, CARRETERA CALNALI ATLAPEXCO LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES JAIME NUNO Y LA CALLE CORREGIDORA A , lon:-98.34920012, lat:21.0175674}} | 43982 | 44043 | 505992.51 | 505992.51 | 505992.51 | 505992.51 | 505992.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-005, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:505992.51, importe_modificado:505992.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.0}} | {1735225/proyecto_FIN, 1735225/proyecto_PROCESO, 1735225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301736351 | Proyecto de inversión | 931981.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931981.12, modificado:931981.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUITITO - 28359 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 28359 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:RANCHERIA CHALAHUITITO, 42235 CHALAHUITITO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUITITO MUNICIPIO DE PISAFLORES HIDALGO, 4 DORMITORIOS POR ZONA ALTA IGLESIA, 1 DORMITORIO POR ENTRADA A , lon:-98.93048121, lat:21.26896394}} | 43983 | 44073 | 931981.12 | 931981.12 | 931981.12 | 559188.67 | 559188.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049006, contratista:IRMA RUBIO ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:931981.12, importe_modificado:931981.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.8}} | {1736351/proyecto_PROCESO, 1736351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301736364 | Proyecto de inversión | 1160394.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160394.46, modificado:1160394.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL AMOLAR - 28372 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 28372 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL AMOLAR, 42233 EL AMOLAR, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL AMOLAR MUNICIPIO DE PISAFLORES HIDALGO 5 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA ZONA BAJA DE LA LOCALIDAD Y 5 VIVIENDAS EN, lon:-98.97370669, lat:21.27254722}} | 43983 | 44073 | 1160394.46 | 1160394.46 | 1160394.46 | 696236.68 | 696236.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049004, contratista:YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:1158196.9, importe_modificado:1158196.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.8}} | {1736364/proyecto_PROCESO, 1736364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738757 | Proyecto de inversión | 938223.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938223.38, modificado:938223.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PACHUCA DE SOTO LOCALIDAD PACHUCA DE SOTO ASENTAMIENTO SANTA MATÍLDE - 31187 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | 31187 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:866.0, meta_modificada:866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO 18 COLONIA SANTA MATÍLDE, 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE EJIDO 18 Y CALLE REFORMA AGRARIA, CALLE ALMACENES A ESTA CALLE SE LLEGA POR LA CARRETERA MEXICO PACHUCA Y SE ENTRONCA CON LA PERPE, lon:-98.8100741, lat:20.03675059}} | 44044 | 44135 | 938223.38 | 938223.38 | 938223.38 | 913576.85 | 913576.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-AD-05-2020, contratista:CROSARQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:938223.38, importe_modificado:938223.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:866.0}} | {1738757/proyecto_INICIO, 1738757/proyecto_FIN, 1738757/proyecto_PROCESO, 1738757/proyecto_FIN, 1738757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727739 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398996.54}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CAMINO PRINCIPAL EL MANZANO PRIMERA ETAPA - 18224 | 13 | Hidalgo | 45 | Omitlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO OMITLAN DE JUAREZ | 18224 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:568.0, meta_modificada:568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:41, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL BARRIO EL MANZANO, 43569 EL MANZANO, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL MANZANO FRENTE AL DISPENSARIO MÉDICO Y CANCHA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.6578476, lat:20.21730915}} | 43997 | 44196 | 398996.54 | 398996.54 | 398996.54 | 398996.54 | 398996.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/OP-FAISM-017-2020, contratista:CORPORATIVO EJECUTIVO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR EMARTUR, convocante:MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ, monto:398996.54, importe_modificado:398996.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:568.0}} | {1727739/proyecto_INICIO, 1727739/proyecto_PROCESO, 1727739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727743 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC CCT 13DPR1071B EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD CUATOLOL ASENTAMIENTO CUATOLOL - 18232 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 18232 | S | 32 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:10, direccion:PUEBLO CUATOLOL, 43130 CUATOLOL, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 30 KILOMETRSO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.82494364, lat:21.120178}} | 44044 | 44135 | 3200000 | 3200000 | 2837686.61 | 2837686.61 | 2837686.61 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MTG-LIC-OBRA-FAISM-2020-062-046, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:3200000.0, importe_modificado:3200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.8}} | {1727743/proyecto_INICIO, 1727743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727753 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD AQUILASTEC - 18270 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 18270 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:7, direccion:PUEBLO AQUILASTEC, 43121 AQUILASTEC, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 48 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.75852557, lat:21.01392691}} | 44044 | 44104 | 1000000 | 1000000 | 789745.57 | 789745.57 | 789745.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-043, contratista:ROBERTO ÁNGELES MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.4}} | {1727753/proyecto_INICIO, 1727753/proyecto_PROCESO, 1727753/proyecto_INICIO, 1727753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301728477 | Proyecto de inversión | 411722.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411722.33, modificado:411720.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 20450 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 20450 | S | 81 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO IXCUICUILA - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined RANCHERIA SANTO DOMINGO, 43180 SANTO DOMINGO, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN TRAMO IXCUICUILASANTO , lon:-98.86103356, lat:20.9397955}} | 43997 | 44058 | 411720 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1728477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA FINIQUITADA PERO NO SE PUEDE VINCULAR SU CONTRATO CORRESPODIENTE, trimestre:4.0, usuario:genarolopezl, fecha:2021-01-08}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301728481 | Proyecto de inversión | 1062191.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062191.33, modificado:1061691.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JESÚS GARCÍA CORONA DE CALLE MICHOACÁN A AV DEL TRABAJO - 20460 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL TULANCINGO | 20460 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS GARCÍA CORONA INTERIOR 0 COLONIA VICENTE GUERRERO, 43630 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE AVENIDA DEL TRABAJO, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VICENTE, lon:-98.36027427, lat:20.0932892}} | 44013 | 44195 | 1061691.33 | 1061691.33 | 1061691.33 | 1061691.33 | 1061691.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-INV3-FAISM-026/2020, contratista:ERNESTO CHILINO VITE, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:1061691.33, importe_modificado:1061691.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1018.0}} | {1728481/proyecto_PROCESO, 1728481/proyecto_INICIO, 1728481/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs5: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs6: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs7: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs8: {observación:se regresan a solicitud del mpio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301730386 | Proyecto de inversión | 1885519.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885519.33, modificado:1884527.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BUENAVISTA EN HUEHUETLA - 25830 | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | 25830 | S | 59 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:22, direccion:CALLE PINCIPAL LA LOMA DE BUENAVISTA PUEBLO LOMA DE BUENAVISTA, 43424 LOMA DE BUENAVISTA, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CAMINO LOMA DE BUENAVISTA A SAN ANDRES Y , LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE E, lon:-98.08518481, lat:20.49066065}} | 44013 | 44135 | 1884527.1 | 1884527.1 | 1884527.1 | 1884527.1 | 1884527.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-07-2020-PMH-2020/FAISM027016, contratista:CESAR VARGAS TREJO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:1884527.1, importe_modificado:1884527.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1730386/proyecto_INICIO, 1730386/proyecto_PROCESO, 1730386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727829 | Proyecto de inversión | 1153003.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153003.82, modificado:1153003.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD SAN JUAN AHUEHUECO ASENTAMIENTO SAN JUAN AHUEHUECO - 18457 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 18457 | S | 110 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN JUAN AHUEHUECO, 43127 SAN JUAN AHUEHUECO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 23 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.90711619, lat:21.0291607}} | 44044 | 44135 | 1153003.82 | 1153003.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-087, contratista:HÉCTOR ARMANDO SERRANO MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1153003.82, importe_modificado:1153003.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1727829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738885 | Proyecto de inversión | 2938887.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2938887.11, modificado:2938887.11}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIECINUEVE DE JUNIO TRAMO RAMON G BONFIL A AV PETROLEROS - 31354 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | 31354 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2268.0, meta_modificada:2268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE DE JUNIO COLONIA SAN PEDRO NOPANCALCO, 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE BOULEVARD RAMON G BONFIL Y AVENIDA PETROLEROS, LA CALLE DIECINUEVE DE JUNIO SE UBICA EN LA COLONIA SAN PEDRO NOPANCA, lon:-98.78668712, lat:20.09102233}} | 44044 | 44135 | 2938887.11 | 2889396.01 | 2815716.41 | 2815716.41 | 2815716.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-04-2020, contratista:ACARREOS Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE ALTAMIRA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:2889396.01, importe_modificado:2889396.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2154.6}} | {1738885/proyecto_INICIO, 1738885/proyecto_PROCESO, 1738885/proyecto_INICIO, 1738885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726927 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD CHALAHUITE ASENTAMIENTO CHALAHUITE - 16001 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 16001 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:98, direccion:PUEBLO CHALAHUITE, 43138 CHALAHUITE, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 42 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.87459456, lat:21.11794869}} | 44044 | 44104 | 1250000 | 1250000 | 1233836.21 | 1233836.21 | 1233836.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-INV-OBRA-FAISM-2020-062-030, contratista:OCTAVIO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.5}} | {1726927/proyecto_PROCESO, 1726927/proyecto_INICIO, 1726927/proyecto_PROCESO, 1726927/proyecto_INICIO, 1726927/proyecto_PROCESO, 1726927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727845 | Proyecto de inversión | 270073.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270073.87, modificado:270073.87}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CCT 13KJN1171U EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD EL ZACATAL DE LOS ROSALES - 18502 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 18502 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.79, meta_modificada:63.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:69, direccion:PUEBLO EL ZACATAL DE LOS ROZALES, 43130 EL ZACATAL (EL ZACATAL DE LOS ROSALES), TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CCT 13KJ, lon:-98.82970886, lat:21.03116895}} | 44044 | 44104 | 270073.87 | 270073.87 | 266581.54 | 266581.54 | 266581.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-084, contratista:HÉCTOR ARMANDO SERRANO MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:270073.87, importe_modificado:270073.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.03}} | {1727845/proyecto_INICIO, 1727845/proyecto_PROCESO, 1727845/proyecto_INICIO, 1727845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301727857 | Proyecto de inversión | 1245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245000.0, modificado:1245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD AMATITLA ASENTAMIENTO AMATITLA - 18543 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 18543 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:94, direccion:PUEBLO AMATITLA, 43139 AMATITLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 38 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.81125347, lat:21.13100008}} | 44044 | 44104 | 1245000 | 1245000 | 685899.02 | 685899.02 | 685899.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-INV-OBRA-FAISM-2020-062-047, contratista:CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1243081.24, importe_modificado:1245000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.8}} | {1727857/proyecto_PROCESO, 1727857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729044 | Proyecto de inversión | 992600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992600.0, modificado:992600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (11) EN LA LOCALIDAD DE TECUEYACA - 22060 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 22060 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:, 43230 TECUEYACA, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLEJON S/N, CAMINO S/N SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.61352357, lat:20.92689271}} | 44013 | 44104 | 992600 | 992527.27 | 992527.27 | 992527.27 | 992527.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-017, contratista:JOSE LUIS CERVANTES SERNA, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:992527.27, importe_modificado:992527.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1729044/proyecto_PROCESO, 1729044/proyecto_INICIO, 1729044/proyecto_PROCESO, 1729044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738157 | Proyecto de inversión | 395811.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395811.51, modificado:395811.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LUCHA ANTORCHISTA, FIDENCIO HERNÁNDEZ, MONTIEL, ISLAS Y UNIÓN - 30542 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | 30542 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LUCHA ANTORCHISTA FIDENCIO HERNÁNDEZ MONTIEL CLETO ISLAS UNION COLONIA MARIANO OTERO, 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE SOBERANÍA Y CALLE PETIRROJO, CIRCUITO CARDENAL LA OBRA INICIA EN LA CALLE LU, lon:-98.77768983, lat:20.12586493}} | 44105 | 44196 | 395811.51 | 395811.51 | 395811.51 | 373812.04 | 373812.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-AD-02-2020, contratista:CONSTRUCTORA CONASO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:395811.51, importe_modificado:395811.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.0}} | {1738157/proyecto_PROCESO, 1738157/proyecto_INICIO, 1738157/proyecto_PROCESO, 1738157/proyecto_FIN, 1738157/proyecto_INICIO, 1738157/proyecto_PROCESO, 1738157/proyecto_FIN, 1738157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738907 | Proyecto de inversión | 408275.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408275.59, modificado:408275.59}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OYAMEL PINO BONSAY MARTE - 31379 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | 31379 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:193, direccion:BARRIO SANTA GERTRUDIS, 42111 SANTA GERTRUDIS, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE PINO, CALLE BONSAY EL PUEBLO DE SANTA GERTRUDIS SE UBICA EN LA ENTRADA AL HUIXMI A MANO DERECHA COMPRENDE LAS CALLES CONOCIDAS CO, lon:-98.80344328, lat:20.09047161}} | 44044 | 44135 | 408275.59 | 408275.59 | 408275.59 | 306554.44 | 306554.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-AD-06-2020, contratista:CONSTRUCTORA CONASO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:408275.59, importe_modificado:408275.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:575.0}} | {1738907/proyecto_INICIO, 1738907/proyecto_PROCESO, 1738907/proyecto_FIN, 1738907/proyecto_PROCESO, 1738907/proyecto_FIN, 1738907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738926 | Proyecto de inversión | 3147433.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3147433.05, modificado:3147433.05}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE RIO TEXAS - 31406 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y MOVILIDAD | 31406 | S | 191 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2504.7, meta_modificada:2504.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE RIO TEXAS INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN DEL PALMAR, 42088 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE RIO DE LOS REMEDIOS Y CALLE RIO CAMARONES, CALLE RIO ATLAPEXCO LA CALLE INICIA EN CALLE RIO DE LOS REMEDIOS CO, lon:-98.79062578, lat:20.10884002}} | 44075 | 44165 | 3147433.05 | 3090467.77 | 3013071.39 | 3013071.39 | 3013071.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-06-2020, contratista:ACARREOS Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE ALTAMIRA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:3090467.77, importe_modificado:3090467.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2304.32}} | {1738926/proyecto_INICIO, 1738926/proyecto_PROCESO, 1738926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729757 | Proyecto de inversión | 1419397.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419397.79, modificado:1418899.99}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE BARRIO LA QUEBRACHA - 24023 | 13 | Hidalgo | 45 | Omitlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICPIO OMITLÁN DE JUÁREZ | 24023 | S | 682 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:562.0, meta_modificada:562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CALLE LA QUEBRACHA BARRIO LA QUEBRACHA, 43570 SAN ANTONIO EL PASO, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , BARRIO LA QUEBRACHA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PASO OMITLÁN DE JUÁREZ, lon:-98.6240115, lat:20.14077775}} | 43997 | 44196 | 1418899.99 | 1418899.99 | 1418899.99 | 1418899.99 | 1418899.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/OP-FAISM-021-2020, contratista:GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA Y SERVICIOS AFIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ, monto:1418899.99, importe_modificado:1418899.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:506.0}} | {1729757/proyecto_INICIO, 1729757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729761 | Proyecto de inversión | 1008000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008000.0, modificado:1007543.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ATLAPEXCO LOCALIDAD PLAN HUASTECA ASENTAMIENTO PLAN HUASTECA - 24034 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 24034 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO PLAN HUASTECA, 43066 PLAN HUASTECA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE HACIA LA GALERA, LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS ECOLÓGICOS CUATROS E LOCALIZAN EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD Y OCH, lon:-98.36869881, lat:21.04272655}} | 43982 | 44043 | 1007543.35 | 1007543.35 | 1007543.35 | 1007543.35 | 1007543.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-036, contratista:ALIPIO FLORES ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1007543.35, importe_modificado:1007543.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1729761/proyecto_INICIO, 1729761/proyecto_PROCESO, 1729761/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301737055 | Proyecto de inversión | 103010.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103010.16, modificado:103010.15}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MINERAL DE LA REFORMA LOCALIDAD CARBONERAS ASENTAMIENTO CARBONERAS - 29192 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL INSTITUCIONAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 29192 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SAN MATEO COLONIA CARBONERAS, 42183 CARBONERAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE SAN PEDRO, CALLE VENUS SAN MATEO ENTRE SAN JOSE Y SAN PEDRO, lon:-98.70479151, lat:20.09194069}} | 44109 | 44169 | 103010.15 | 103010.15 | 103010.15 | 103010.15 | 103010.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84829, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:99508.88, importe_modificado:99508.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:213.0}} | {1737055/proyecto_INICIO, 1737055/proyecto_PROCESO, 1737055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738604 | Proyecto de inversión | 646539.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646539.48, modificado:646539.48}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE EL OCOTE - 31018 | 13 | Hidalgo | 40 | La Misión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 31018 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:93, direccion:RANCHERIA EL OCOTE, 42273 EL OCOTE, LA MISIÓN HIDALGO ENTRE Y , SE UBICA EN TANQUE EXISTENTE A 10MIN A PIE CERCA DEL CAMINO DE TARRACERIA QUE VA HACIA LA LOC DE PARAJE DE ZIPATLA LAS TOMAS DE AGUA SON PARA DIFERENTES FAMIL, lon:-99.07470981, lat:21.03547888}} | 44013 | 44104 | 646539.48 | 646539.48 | 513147.27 | 513147.27 | 513147.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMI-ADJD-FAISM/2020-047, contratista:JOSE BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA MISION, monto:646539.48, importe_modificado:646539.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1738604/proyecto_INICIO, 1738604/proyecto_FIN, 1738604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738622 | Proyecto de inversión | 1119898.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119898.39, modificado:1115259.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PACHUCA DE SOTO LOCALIDAD PACHUCA DE SOTO ASENTAMIENTO VALLE DEL PALMAR - 31036 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | 31036 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1064.0, meta_modificada:1064.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LOS SUEÑOS COLONIA VALLE DEL PALMAR, 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE VALLE DE LOS SUEÑOS Y CALLE VALLE PRINCIPAL, CALLE VALLE DE LOS ENAMORADOS LA CALLE VALLE DE LOS SUEÑOS ES COLINDANT, lon:-98.78580514, lat:20.10473538}} | 44044 | 44135 | 1115259.36 | 1093217.26 | 1056400.75 | 1056400.75 | 1056400.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-CI-03-2020, contratista:CROSARQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:1086137.87, importe_modificado:1093217.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1064.0}} | {1738622/proyecto_INICIO, 1738622/proyecto_FIN, 1738622/proyecto_PROCESO, 1738622/proyecto_FIN, 1738622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301728705 | Proyecto de inversión | 1116500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116500.0, modificado:1115689.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD TENEXCO I ASENTAMIENTO TENEXCO 1 - 21131 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 21131 | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:904.0, meta_modificada:900.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE BARRIO CHIATITLA PUEBLO TENEXCO 1, 43067 TENEXCO I, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO BARRIO CHIATITLA, CAMINO COYOLAPA- TENEXCO LA CALLE A CONSTRUIR SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QU, lon:-98.34754603, lat:21.05948045}} | 44060 | 44165 | 1115689.25 | 1115689.25 | 1115689.25 | 1115689.25 | 1115689.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-042, contratista:ALIPIO FLORES ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1115689.25, importe_modificado:1115689.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.4}} | {1728705/proyecto_PROCESO, 1728705/proyecto_INICIO, 1728705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301728708 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO EL ZEMBO DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 21143 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 21143 | S | 65 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:CALLE S/N RANCHERIA SAN LORENZO EL ZEMBO (EL ZEMBO), 43502 SAN LORENZO EL ZEMBO, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CARRETERA HUASCA DE OCAMPO - EL ZEMBO Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA 100 M AL SUR DEL PANTEÓN DE LA LO, lon:-98.55589405, lat:20.15265425}} | 44075 | 44165 | 36000 | 359500.74 | 359500.74 | 359500.74 | 359500.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-005-2020, contratista:FLORICEL MUÑOZ OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:359500.74, importe_modificado:359500.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {1728708/proyecto_INICIO, 1728708/proyecto_PROCESO, 1728708/proyecto_INICIO, 1728708/proyecto_PROCESO, 1728708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729352 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN LOCALIDAD BO TLACHIQUETL LAS PALOMAS ASENTAMIENTO TEPECO TLACHIQUIL - 22925 | 13 | Hidalgo | 36 | San Agustín Metzquititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 22925 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE COLON BARRIO TEPECO (TLACHIQUIL), 43380 MEZQUITITLÁN, SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE COLON Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO TLACHIQUITL LA CALLE QUE CONDUCE A LAS PALOMAS ENTRE , lon:-98.63416619, lat:20.52952291}} | 44046 | 44104 | 60000 | 60000 | 18000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAM/FAISM-2020-09, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729352/proyecto_PROCESO, 1729352/proyecto_INICIO, 1729352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301737876 | Proyecto de inversión | 302111.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302111.08, modificado:302111.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA - 30230 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 30230 | S | 50 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:34, direccion:BARRIO , 42220 LA PEÑA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA PEÑA PISAFLORES HIDALGO, lon:-99.0454485, lat:21.20058682}} | 44013 | 44074 | 302111.08 | 302111.08 | 302111.08 | 181266.65 | 181266.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049015, contratista:JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:302111.08, importe_modificado:302111.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {1737876/proyecto_INICIO, 1737876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726348 | Proyecto de inversión | 262301.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262301.55, modificado:262301.55}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD TEXCAPA ASENTAMIENTO TEXCAPA - 14154 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACÁN DE GUERRERO | 14154 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:25, direccion:PUEBLO TEXCAPA, 43130 TEXCAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 24 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.8552733, lat:21.08838409}} | 44044 | 44104 | 262301.55 | 262301.55 | 78690.47 | 78690.47 | 78690.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-051, contratista:ROBERTO ÁNGELES MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:262301.55, importe_modificado:262301.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.75}} | {1726348/proyecto_INICIO, 1726348/proyecto_PROCESO, 1726348/proyecto_INICIO, 1726348/proyecto_PROCESO, 1726348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726382 | Proyecto de inversión | 918000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918000.0, modificado:916923.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD COCHISCUATITLA ASENTAMIENTO COCHISCUATITLA CALLE CUATENO - 14231 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 14231 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE CUATENO PUEBLO COCHISCUATITLA, 43060 COCHISCUATITLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE NO TIENE, BRECHA NO TIENE LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 30 METROS AL OES, lon:-98.39451245, lat:20.99480874}} | 43982 | 44043 | 916923.67 | 916923.67 | 916923.67 | 916923.67 | 916923.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-016, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:916923.67, importe_modificado:916923.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.0}} | {1726382/proyecto_PROCESO, 1726382/proyecto_INICIO, 1726382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726386 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998283.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ITZÓCAL ASENTAMIENTO ITZÓCAL CALLE TLALICA - 14235 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 14235 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CALLE TLALICA PUEBLO ITZÓCAL, 43063 ITZÓCAL, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CAMINO ITZOCAL- ATOTOMOC Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO RURAL QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE ATOTOMOC A 100 METROS AL SUR DE DONDE SE, lon:-98.39300893, lat:21.01728257}} | 43982 | 44043 | 998283.4 | 998283.4 | 998283.4 | 998283.4 | 998283.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-004, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:998283.4, importe_modificado:998283.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1726386/proyecto_FIN, 1726386/proyecto_PROCESO, 1726386/proyecto_INICIO, 1726386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726393 | Proyecto de inversión | 242500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242500.0, modificado:241850.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ATLAPEXCO LOCALIDAD LEY AGRARIA 6 DE ENERO ASENTAMIENTO LEY AGRARIA 6 DE ENERO - 14253 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 14253 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:62, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LEY AGRARIA 6 DE ENERO, 43068 LEY AGRARIA 6 DE ENERO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ZAVALA, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE JUAREZ Y LA CALLE ZAVALA A 200 METROS AL NORTE DE DONDE , lon:-98.33482388, lat:21.00741476}} | 43982 | 44043 | 241850 | 241850 | 241850 | 241850 | 241850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-007, contratista:J. ALFREDO GOMEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:241850.0, importe_modificado:241850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.0}} | {1726393/proyecto_FIN, 1726393/proyecto_PROCESO, 1726393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301728746 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:733433.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ATOTOMOC ASENTAMIENTO ATOTOMOC - 21262 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 21262 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO ATOTOMOC, 43066 ATOTOMOC, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS BAÑOS A CONSTRUIR SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD SIETE SE ENCUENTRAN EN LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE EL CAMINO Q, lon:-98.40902931, lat:21.02388661}} | 43982 | 44043 | 733433.62 | 733433.62 | 733433.62 | 733433.62 | 733433.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-024, contratista:FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:733433.62, importe_modificado:733433.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1728746/proyecto_PROCESO, 1728746/proyecto_INICIO, 1728746/proyecto_PROCESO, 1728746/proyecto_FIN, 1728746/proyecto_INICIO, 1728746/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729371 | Proyecto de inversión | 227400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227400.0, modificado:228506.65}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN LOCALIDAD RANCHO ALEGRE - 22959 | 13 | Hidalgo | 36 | San Agustín Metzquititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 22959 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO ALEGRE, 43380 RANCHO ALEGRE, SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUERA UBACADA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO ALEGRE PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.66763293, lat:20.46567162}} | 44046 | 44074 | 227400 | 227400 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAM/FAISM-2020-19, contratista:ESPACIOS Y DISEÑOS ALOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITITLAN, monto:227400.0, importe_modificado:227400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {1729371/proyecto_INICIO, 1729371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301737958 | Proyecto de inversión | 849653.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849653.54, modificado:849653.54}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL 0+000 AL 0+025.25 EN LA LOC. DE TEPEHUAJE - 30325 | 13 | Hidalgo | 40 | La Misión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 30325 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:84, direccion:RANCHERIA TEPEHUAJE, 42274 TEPEHUAJE, LA MISIÓN HIDALGO ENTRE Y , SE UBICA POR CALLE SIN NOMBRE EN DIRECCION A LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES JUNTO A ESTA INSTITUCION SE CONSTRUIRA EL MURO., lon:-98.9896484, lat:21.02447317}} | 44013 | 44078 | 849653.54 | 849653.54 | 452507.66 | 452507.66 | 452507.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMI-ADJD-FAISM/2020-055, contratista:JOSE BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA MISION, monto:849653.54, importe_modificado:849653.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.0}} | {1737958/proyecto_INICIO, 1737958/proyecto_PROCESO, 1737958/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738715 | Proyecto de inversión | 3012052.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3012052.5, modificado:3012052.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PACHUCA DE SOTO LOCALIDAD PACHUCA DE SOTO ASENTAMIENTO MONTE CARMELO - 31138 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | 31138 | S | 131 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2594.0, meta_modificada:2594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO SOR JUANA INES DE LA CRUZ CALLE AMADO NERVO COLONIA MONTE CARMELO, 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE CIRCUITO SOR JUANA INES DE LA CRUZ CALLE AMADO NERVO Y CALLE RUISEÑOR, CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.78391781, lat:20.12490625}} | 44044 | 44135 | 3012052.5 | 2990856.78 | 2912170.81 | 2912170.81 | 2912170.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-01-2020, contratista:CONSTRUCTORA CONASO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:2990856.78, importe_modificado:2990856.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2075.2}} | {1738715/proyecto_INICIO, 1738715/proyecto_PROCESO, 1738715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738749 | Proyecto de inversión | 2682141.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2682141.34, modificado:2682141.34}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRIMERO DE MARZO TRAMO CALLE DIECINUEVE DE JUNIO A CALLE PRIMERO DE MAYO - 31177 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | 31177 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1971.0, meta_modificada:1971.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MARZO COLONIA SAN PEDRO NOPANCALCO, 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE DIECINUEVE DE JUNIO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, LA CALLE PRIMERO DE MARZO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SAN PED, lon:-98.78808271, lat:20.09207023}} | 44044 | 44135 | 2682141.34 | 2656298.33 | 2333977.8 | 2333977.8 | 2333977.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-02-2020, contratista:JESSICA GUADALUPE VERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:2656298.33, importe_modificado:2656298.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.72}} | {1738749/proyecto_INICIO, 1738749/proyecto_PROCESO, 1738749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726402 | Proyecto de inversión | 297500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297500.0, modificado:296642.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD LOS NARANJOS ASENTAMIENTO LOS NARANJOS - 14265 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 14265 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:CALLE ALTERNA A REVOLUCION RANCHERIA LOS NARANJOS, 43067 LOS NARANJOS, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CARRETERA LOS NARANJOS- ATLAPEXCO Y CAMINO EMILIANO ZAPATA, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO QUE VA HACIA LA CARRETERA DE ATL, lon:-98.32836613, lat:21.08017617}} | 43982 | 44042 | 296642.3 | 296642.3 | 296642.3 | 296642.3 | 296642.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-011, contratista:ROGIER MAURICIO AUSTRIA MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:296642.3, importe_modificado:296642.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {1726402/proyecto_PROCESO, 1726402/proyecto_FIN, 1726402/proyecto_INICIO, 1726402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301730288 | Proyecto de inversión | 478493.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478493.4, modificado:477315.72}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE AGUSTÍN LARA - 25553 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXMIQUILPAN | 25553 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:483.13, meta_modificada:483.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN LARA COLONIA SAN NICOLÁS, 42302 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE AVENIDA ALLENDE Y , FRENTE A INVERNADEROS MARÍA FELIX, lon:-99.21380304, lat:20.51513203}} | 43983 | 44043 | 477315.72 | 477315.72 | 476498.26 | 476498.26 | 476498.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 21-FAISM/2020, contratista:VIALKA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:477315.72, importe_modificado:477315.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:482.0}} | {1730288/proyecto_INICIO, 1730288/proyecto_PROCESO, 1730288/proyecto_FIN, 1730288/proyecto_PROCESO, 1730288/proyecto_FIN, 1730288/proyecto_INICIO, 1730288/proyecto_PROCESO, 1730288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301735556 | Proyecto de inversión | 1382556.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382556.6, modificado:1381544.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS EN HUEHUETLA - 27225 | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | 27225 | S | 1497 | 1324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.0, meta_modificada:949.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:123, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HUEHUETLA CENTRO, 43420 LOS NARANJOS, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CALLE ACESO PRINCIPAL Y , LA CALLE ES EL ACCESO UNICO A LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS SE LOCALIZA A 50 M DE LA ESCUELA CONAFE DE LA LOCALIDA, lon:-98.05071348, lat:20.49001642}} | 44013 | 44135 | 1381544.11 | 1381544.11 | 1381544.11 | 1381544.11 | 1381544.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-08-2020-PMH-2020/FAISM027021, contratista:ARRBELL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A . DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:1381544.11, importe_modificado:1381544.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:949.0}} | {1735556/proyecto_INICIO, 1735556/proyecto_PROCESO, 1735556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301737230 | Proyecto de inversión | 443016.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443016.47, modificado:443016.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO - 29416 | 13 | Hidalgo | 57 | Singuilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29416 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SINGUILUCAN CENTRO, 43780 SINGUILUCAN, SINGUILUCAN HIDALGO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO SE LOCALIZA A 1.3 KM DE LA , lon:-98.5142646, lat:19.96217155}} | 44004 | 44065 | 443016.47 | 443016.47 | 443016.47 | 438171.21 | 438171.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM057027, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SINGUILUCAN, monto:443016.47, importe_modificado:443016.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:462.0}} | {1737230/proyecto_INICIO, 1737230/proyecto_PROCESO, 1737230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729425 | Proyecto de inversión | 174909.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174909.39, modificado:174575.39}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LA PALMA EL HUAXTHO - 23090 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN | 23090 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CALLE LA PALMA PUEBLO EL HUAXTHO, 42613 EL HUAXTHO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PIRULES ES LA SEGUNDA CALLE QUE ESTA SUBIENDO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ASIA LA CALLE MIGUEL HID, lon:-98.96439432, lat:20.22832034}} | 44013 | 44073 | 174575.39 | 174575.39 | 174575.39 | 174575.39 | 174575.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-CMIA-FAISM-2020/001, contratista:MARCO ANTONIO SANTANDER PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:174575.39, importe_modificado:174575.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.0}} | {1729425/proyecto_INICIO, 1729425/proyecto_FIN, 1729425/proyecto_INICIO, 1729425/proyecto_PROCESO, 1729425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726494 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL CENTRO Y LA LOMA - 14566 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 14566 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:38, direccion:CALLE CENTRO Y LA LOMA PUEBLO EL MEZQUITAL, 42643 EL MEZQUITAL, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE XUCHITLAN Y CALLE CERRO BLANCO, A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FÚTBOL Y LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE EL MEZQUITAL PERTENECIENTE A, lon:-99.13825637, lat:20.3846044}} | 44013 | 44074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/019, contratista:FRANCISCO JAVIER ANGELES, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:663.0}} | {1726494/proyecto_INICIO, 1726494/proyecto_PROCESO, 1726494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726511 | Proyecto de inversión | 1213000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213000.0, modificado:1209431.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD PAHACTLA ASENTAMIENTO PAHACTLA CALLE NEXCUAYO - 14651 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 14651 | S | 205 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1723.0, meta_modificada:1723.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:CALLE NEXCUAYO PUEBLO PAHACTLA, 43061 PAHACTLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CAMINO BARRIO ABAJO PAHACTLA Y CARRETERA ATLAPEXCO, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA QUE VA HACIA BARRIO ABAJO PAHACTLA Y LA CARRETERA QUE VA HAC, lon:-98.35500275, lat:20.97413684}} | 43982 | 44043 | 1209431.25 | 1209431.25 | 1209431.25 | 1209431.25 | 1209431.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-OP-LP-ADQ-FAISM-2020-001, contratista:ALIPIO FLORES ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:818118.66, importe_modificado:818118.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1723.0}} | {1726511/proyecto_INICIO, 1726511/proyecto_FIN, 1726511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301735679 | Proyecto de inversión | 1769973.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769973.18, modificado:1768767.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CUAUTEPEC DE HINOJOSA LOCALIDAD EL DURAZNO ASENTAMIENTO CUAUTEPEC DE HINOJOSA CENTRO - 27385 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | 27385 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO LAS PUENTES - EL DURAZNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 450 + undefined EJIDO CUAUTEPEC DE HINOJOSA CENTRO, 43740 EL DURAZNO, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE VA DEL CR, lon:-98.19584463, lat:20.06265521}} | 44007 | 44068 | 1768767.62 | 1768767.62 | 1768767.62 | 1768767.62 | 1768767.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-IR-FAISM-2020-03, contratista:SABAS LUIS CARMONA VERA, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, monto:1768767.62, importe_modificado:1768767.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1735679/proyecto_INICIO, 1735679/proyecto_PROCESO, 1735679/proyecto_FIN, 1735679/proyecto_PROCESO, 1735679/proyecto_FIN, 1735679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301736496 | Proyecto de inversión | 202214.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202214.5, modificado:202214.5}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE OXIDACIÓN EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ - 28569 | 13 | Hidalgo | 52 | San Agustín Tlaxiaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN TLAXIACA | 28569 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ, 42170 BENITO JUÁREZ, SAN AGUSTÍN TLAXIACA HIDALGO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y , AVENIDA JUÁREZ TERRENO UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ A 300 METROS HACIA EL NORTE DEL DEPORTIVO JUÁREZ AL, lon:-98.97989409, lat:20.1286207}} | 43997 | 44074 | 202214.5 | 202214.5 | 202214.5 | 189012.39 | 189012.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM/28569, contratista:JUAN ANTONIO HINOJSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXICA, monto:202214.5, importe_modificado:202214.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1736496/proyecto_INICIO, 1736496/proyecto_PROCESO, 1736496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301728351 | Proyecto de inversión | 128529.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128529.64, modificado:128529.64}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD TEPEHUACAN DE GUERRERO CENTRO - 20002 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 20002 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:PUEBLO TEPEHUACÁN DE GUERRERO CENTRO, 43120 TEPEHUACÁN DE GUERRERO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.84010064, lat:21.01211037}} | 44044 | 44104 | 128529.64 | 128529.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-067, contratista:ERNESTO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:128529.64, importe_modificado:128529.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1728351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301728357 | Proyecto de inversión | 585831.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585831.04, modificado:585831.04}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO CALLE 22 DE SEPTIEMBRE - 20032 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 20032 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 22 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TEPEHUACÁN DE GUERRERO CENTRO, 43120 TEPEHUACÁN DE GUERRERO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.83973467, lat:21.0130902}} | 44044 | 44104 | 585831.04 | 585831.04 | 578255.64 | 578255.64 | 578255.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-062, contratista:HÉCTOR ARMANDO SERRANO MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:583984.65, importe_modificado:585831.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.9}} | {1728357/proyecto_INICIO, 1728357/proyecto_PROCESO, 1728357/proyecto_INICIO, 1728357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738145 | Proyecto de inversión | 931981.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931981.12, modificado:931981.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PISAFLORES (CUARTEL COLOSIO). - 30531 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES HIDALGO | 30531 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LIRIOS CUARTEL COLOSIO, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LOCALIZAN EN LAS CALLES IDALIA 3 CUARTOS BEGONIA 1 CUARTO, LIRIOS 3 CUARTOS Y BUGAMBILIA 1 CUARTO. EN EL CUARTEL, lon:-99.0094613, lat:21.19692523}} | 43983 | 44073 | 931981.12 | 931981.12 | 931981.12 | 559188.67 | 559188.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049013, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:931981.12, importe_modificado:931981.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.8}} | {1738145/proyecto_INICIO, 1738145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738921 | Proyecto de inversión | 469884.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469884.52, modificado:469884.52}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES COL MONTE CARMELO - 31394 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | 31394 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DEL CARMEN MELCHOR OCAMPO TERESA DE CALCUTA COLONIA MONTE CARMELO, 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE TERESA DE CALCUTA, LA COLONIA MONTE CARMELO ESTA UBICADA A UN COSTADO , lon:-98.78480746, lat:20.12622292}} | 44044 | 44135 | 469884.52 | 469884.52 | 469884.52 | 446038.2 | 446038.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-AD-07-2020, contratista:COLUMEN CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:469884.52, importe_modificado:469884.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:482.0}} | {1738921/proyecto_INICIO, 1738921/proyecto_FIN, 1738921/proyecto_PROCESO, 1738921/proyecto_FIN, 1738921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738925 | Proyecto de inversión | 4272000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4272000.0, modificado:4272000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUCIANO GUERRERO - 31404 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y MOVILIDAD | 31404 | S | 170 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3777.0, meta_modificada:3777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LUCIANO GUERRERO INTERIOR SN COLONIA SANTA MATÍLDE, 42119 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE COMUNICACIONES Y CALLE LINDERO DURAZNO, CALLE MAQUINARIA LA OBRA INICIA EN CALLE COMUNICACIONES DONDE DE REFER, lon:-98.80429433, lat:20.03653797}} | 44075 | 44165 | 4272000 | 4198855.64 | 4091784.82 | 4091784.82 | 4091784.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-05-2020, contratista:MARILU CHAVEZ HERVERT, convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:4198855.64, importe_modificado:4198855.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3588.15}} | {1738925/proyecto_INICIO, 1738925/proyecto_PROCESO, 1738925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738928 | Proyecto de inversión | 677641.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677641.27, modificado:674681.99}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA ARTICULO 115 - 31409 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y MOVILIDAD | 31409 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA ARTICULO 115 INTERIOR SN COLONIA MUNICIPIO LIBRE, 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE ARTICULO 115 Y , CALLE LIBERTAD LA CALLE ES UNA PROLONGACION DE LA CALLE ARTICULO115 CASI AL FINAL ANTE, lon:-98.80020692, lat:20.12227579}} | 44075 | 44165 | 674681.99 | 674681.99 | 674681.99 | 655996.6 | 655996.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-AD-08-2020, contratista:HERMAJODY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:674681.99, importe_modificado:674681.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.0}} | {1738928/proyecto_INICIO, 1738928/proyecto_PROCESO, 1738928/proyecto_FIN, 1738928/proyecto_PROCESO, 1738928/proyecto_FIN, 1738928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738932 | Proyecto de inversión | 4180868.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4180868.76, modificado:4156184.67}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ TRAMO CALLE LAZARO CARDENAS BLVD G BONFIL - 31421 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y MOVILIDAD | 31421 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3186.0, meta_modificada:3186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ NOPANCALCO, 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y BOULEVARD G. BONFIL, CALLE SANTA CRUZ LA OBRA INICIA EN CALLE LAZARO CARDEN, lon:-98.78750385, lat:20.09463357}} | 44075 | 44165 | 4156184.67 | 4108924.19 | 4006200.65 | 4006200.65 | 4006200.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-LP-07-2020, contratista:MARILU CHAVEZ HERVERT, convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:4108924.19, importe_modificado:4108924.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2867.4}} | {1738932/proyecto_INICIO, 1738932/proyecto_PROCESO, 1738932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301739692 | Proyecto de inversión | 501290.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501290.31, modificado:501290.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA QUINTA DELICIAS, ORIZATLAN - 32338 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 32338 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.0, meta_modificada:571.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN FELIPE ORIZATLÁN CENTRO, 43020 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL TRINIDAD CASTILLO COLONIA QUINTA DELICIAS ORIZATLAN, PASANDO LA BODEGA DICON, lon:-98.61795065, lat:21.16189702}} | 44013 | 44104 | 501290.31 | 501290.31 | 501290.31 | 501290.31 | 501290.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-110, contratista:RAMÓN DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:501290.31, importe_modificado:501290.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.85}} | {1739692/proyecto_INICIO, 1739692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301728397 | Proyecto de inversión | 2689005.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689005.34, modificado:2689005.34}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO CALLE BENITO JUAREZ - 20184 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEHUACAN | 20184 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.0, meta_modificada:1081.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TEPEHUACÁN DE GUERRERO CENTRO, 43120 TEPEHUACÁN DE GUERRERO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.84306061, lat:21.0153837}} | 44044 | 44104 | 2689005.34 | 2689005.34 | 795738.94 | 795738.94 | 795738.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-LIC-OBRA-FAISM-2020-062-059, contratista:ROBERTO ÁNGELES MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:2687211.58, importe_modificado:2689005.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.2}} | {1728397/proyecto_INICIO, 1728397/proyecto_PROCESO, 1728397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301735778 | Proyecto de inversión | 1264108.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264108.57, modificado:1262740.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CUAUTEPEC DE HINOJOSA LOCALIDAD TECOCOMULCO DE JUÁREZ - 27517 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | 27517 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO MAZATEPEC - TECOCOMULCO DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EXHACIENDA CUAUTEPEC DE HINOJOSA CENTRO, 43740 TECOCOMULCO DE JUÁREZ, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE, lon:-98.35055654, lat:19.90406793}} | 44007 | 44068 | 1262740.33 | 1262740.33 | 1262740.33 | 1262740.33 | 1262740.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-IR-FAISM-2020-01, contratista:MAQZAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, monto:1262740.33, importe_modificado:1262740.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1735778/proyecto_INICIO, 1735778/proyecto_PROCESO, 1735778/proyecto_FIN, 1735778/proyecto_INICIO, 1735778/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301739774 | Proyecto de inversión | 609038.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609038.08, modificado:609038.08}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE INDEPENDENCIA TERCERA ETAPA - 32433 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 32433 | S | 1099 | 1020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO ALLENDE, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE VICENTE VILLANUEVA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PLAZA JUAREZ EL PROYECTO SE ENCUANTRA UBICADO A 50 METROS DE LA , lon:-99.00731537, lat:21.19536224}} | 44013 | 44074 | 609038.08 | 609038.08 | 609038.08 | 365422.85 | 365422.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:86790.63, importe_modificado:86790.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1739774/proyecto_INICIO, 1739774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726567 | Proyecto de inversión | 804199.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804199.44, modificado:804199.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD LA PALMA ASENTAMIENTO LA PALMA - 14855 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACÁN DE GUERRERO | 14855 | S | 87 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:17, direccion:PUEBLO LA PALMA, 43125 LA PALMA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 37 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.89497972, lat:21.08495358}} | 44044 | 44135 | 804199.44 | 804199.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-083, contratista:OCTAVIO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:802872.91, importe_modificado:804199.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.9}} | {1726567/proyecto_INICIO, 1726567/proyecto_PROCESO, 1726567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726568 | Proyecto de inversión | 459422.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459422.96, modificado:459422.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR RECREACIÓN EDUCATIVA CON CCT 13DJN1023B EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD SAN SIMÓN ASENTAMIENTO SAN SIMÓN - 14858 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 14858 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:22, direccion:PUEBLO SAN SIMÓN, 43130 SAN SIMÓN, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUNTRA A 10 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.81487247, lat:21.01319898}} | 44044 | 44104 | 459422.96 | 459422.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-078, contratista:ERNESTO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:459422.96, importe_modificado:459422.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1726568/proyecto_INICIO, 1726568/proyecto_PROCESO, 1726568/proyecto_INICIO, 1726568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301730513 | Proyecto de inversión | 3803018 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3803018.0, modificado:3803018.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO - 26181 | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL TULANCINGO | 26181 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2054.0, meta_modificada:2054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA, 43670 TULANCINGO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO LA JOYA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIO DELGADILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PLAN , lon:-98.36857744, lat:20.06830669}} | 44013 | 44195 | 3803018 | 3803018 | 3651026.91 | 3651026.91 | 3651026.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTB-OP-LOP-FAISM-020/2020, contratista:ORLANDO GAYOSSO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, monto:3651026.91, importe_modificado:3803018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2054.0}} | {1730513/proyecto_PROCESO, 1730513/proyecto_INICIO, 1730513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-07}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301735008 | Proyecto de inversión | 277226.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277226.78, modificado:272349.42}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLONIA CENTRO SUR, LA ESTANCIA - 26420 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN | 26420 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO ACTOPAN - LA ESTANCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LA ESTANCIA, 42600 LA ESTANCIA, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE 8 DE OCTUBRE Y CALLE JACARANDAS, CALLE 8 DE OCTUBRE SE UBICA EN SEGUIDA D, lon:-98.90515987, lat:20.31112413}} | 44044 | 44104 | 272349.42 | 272349.42 | 272349.42 | 272349.42 | 272349.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-CMIA-FAISM-2020/025, contratista:MARCO ANTONIO SANTANDER PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:272349.42, importe_modificado:272349.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1735008/proyecto_INICIO, 1735008/proyecto_PROCESO, 1735008/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301735827 | Proyecto de inversión | 2496791.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496791.08, modificado:2495839.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CEMSAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN EN HUEHUETLA - 27582 | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | 27582 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:36, direccion:CALLE ACCESO AL CEMSAD SAN ESTEBAN PUEBLO SAN ESTEBAN, 43431 SAN ESTEBAN, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO A LA PRIMARIA Y CARRETERA SAN ESTEBAN A JUNTAS CHICAS, LA ESCUELA CEMSAD SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE QUE DA ACCESO , lon:-98.06187011, lat:20.54883027}} | 44013 | 44135 | 2495839.25 | 2495839.25 | 2495839.25 | 2495839.25 | 2495839.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-05-2020-PMH-2020/FAISM027023, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:2495839.25, importe_modificado:2495839.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1735827/proyecto_PROCESO, 1735827/proyecto_INICIO, 1735827/proyecto_PROCESO, 1735827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301736655 | Proyecto de inversión | 6955219.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6955219.38, modificado:6953826.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CERRO DE CHAPINGO - 28743 | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | 28743 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:102, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A CERRO DE CHAPINGO PUEBLO CERRO DE CHAPINGO, 43422 CERRO DE CHAPINGO, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO A LA CLINICA Y BRECHA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO UNO, BRECHA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO2 LAS PLA, lon:-98.1023415, lat:20.43989381}} | 44013 | 44165 | 6953826.09 | 6953826.09 | 3975534.97 | 3975534.97 | 3975534.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-06-2020-PMH-2020/FAISM027032, contratista:ARRBELL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A . DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:6953826.09, importe_modificado:6953826.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.17}} | {1736655/proyecto_INICIO, 1736655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301737460 | Proyecto de inversión | 389666.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389666.61, modificado:389349.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BARRIO PEÑA LARGA - 29720 | 13 | Hidalgo | 45 | Omitlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO OMITLÁN DE JUÁREZ | 29720 | S | 244 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:21, direccion:CALLE PEÑA LARGA BARRIO PEÑA LARGA, 43567 RINCÓN CHICO, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , BARRIO PEÑA LARGA LOCALIDAD RINCÓN CHICO, OMITLÁN DE JUÁREZ, lon:-98.64828566, lat:20.18748777}} | 43997 | 44196 | 389349.55 | 389349.55 | 389349.55 | 389349.55 | 389349.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/OP-FAISM-015-2020, contratista:GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA Y SERVICIOS AFIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ, monto:389349.55, importe_modificado:389349.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1737460/proyecto_PROCESO, 1737460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738239 | Proyecto de inversión | 327756.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327756.39, modificado:327756.39}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES LUCHA ANTORCHISTA FIDENCIO HERNANDEZ MONTIEL ISLAS Y UNION - 30623 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | 30623 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LUCHA ANTORCHISTA FIDENCIO HERNÁNDEZ MONTIEL CLETO ISLAS UNION COLONIA MARIANO OTERO, 42039 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE SOBERANÍA Y CALLE PETIRROJO, CIRCUITO CARDENAL LA OBRA INICIA EN LA CALLE AN, lon:-98.77769767, lat:20.12584286}} | 44105 | 44196 | 327756.39 | 327756.39 | 327756.39 | 256244.59 | 256244.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-AD-04-2020, contratista:CONSTRUCTORA CONASO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:327756.39, importe_modificado:327756.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.0}} | {1738239/proyecto_INICIO, 1738239/proyecto_PROCESO, 1738239/proyecto_FIN, 1738239/proyecto_PROCESO, 1738239/proyecto_FIN, 1738239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726582 | Proyecto de inversión | 4990830.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4990830.6, modificado:4990830.6}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD SAN JUAN AHUEHUECO ASENTAMIENTO SAN JUAN AHUEHUECO - 14917 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 14917 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3320.0, meta_modificada:3320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN JUAN AHUEHUECO, 43127 SAN JUAN AHUEHUECO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 23 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, lon:-98.90688179, lat:21.02941407}} | 44044 | 44135 | 4990830.6 | 4990830.6 | 4185990.16 | 4185990.16 | 4185990.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-LIC-OBRA-FAISM-2020-062-023, contratista:ERNESTO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:4990830.6, importe_modificado:4990830.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2656.0}} | {1726582/proyecto_INICIO, 1726582/proyecto_PROCESO, 1726582/proyecto_INICIO, 1726582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726583 | Proyecto de inversión | 964664.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964664.84, modificado:964664.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD LA REFORMA ASENTAMIENTO LA REFORMA - 14924 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACÁN DE GUERRERO | 14924 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:20, direccion:PUEBLO LA REFORMA, 43132 LA REFORMA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA 36.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.86912195, lat:21.07481586}} | 44044 | 44135 | 964664.84 | 964664.84 | 449265.35 | 449265.35 | 449265.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-033, contratista:OCTAVIO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:964664.84, importe_modificado:964664.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.4}} | {1726583/proyecto_PROCESO, 1726583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301735061 | Proyecto de inversión | 1089956.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089956.89, modificado:1088962.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA CLINICA Y ANDADOR A LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CHAPINGO EN HUEHUETLA - 26470 | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | 26470 | S | 115 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.0, meta_modificada:985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:11, direccion:CALLE ACCESO A LA CLINICA PUEBLO CHAPINGO, 43422 CHAPINGO, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A CHAPINGO Y CALLE ACCESO A LA PRIMARIA, LA CALLE SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE DE ACCESO RPINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CHAP, lon:-98.09437367, lat:20.43885034}} | 44013 | 44135 | 1088962.47 | 1088962.47 | 1088962.47 | 1088962.47 | 1088962.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-03-2020-PMH-2020/FAISM027020, contratista:CONSTRUCTORA NEVY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:1088962.47, importe_modificado:1088962.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.0}} | {1735061/proyecto_PROCESO, 1735061/proyecto_INICIO, 1735061/proyecto_PROCESO, 1735061/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738301 | Proyecto de inversión | 514615.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514615.35, modificado:514615.35}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA COLONIA VALLE DEL PALMAR - 30718 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | 30718 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ AVILA CAMACHO 5 DE MAYO VALLE DULCE INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL PALMAR, 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE VALLE DORADO LA OBRA, lon:-98.79064304, lat:20.10044442}} | 44075 | 44196 | 514615.35 | 514615.35 | 514615.35 | 514615.35 | 514615.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDCOR-ELEC-PACHUCA DE SOTO-39/2020, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:508834.6, importe_modificado:508834.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1738301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726603 | Proyecto de inversión | 132124 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132124.0, modificado:132124.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN Y FOSA SÉPTICA EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD LA REFORMA ASENTAMIENTO LA REFORMA - 15002 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 15002 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:20, direccion:PUEBLO LA REFORMA, 43132 LA REFORMA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD ESTÁ A 33.5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.869765, lat:21.07484399}} | 44044 | 44104 | 132124 | 132124 | 130415.5 | 130415.5 | 130415.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-086, contratista:HÉCTOR ARMANDO SERRANO MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:132124.0, importe_modificado:132124.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1726603/proyecto_INICIO, 1726603/proyecto_PROCESO, 1726603/proyecto_INICIO, 1726603/proyecto_FIN, 1726603/proyecto_PROCESO, 1726603/proyecto_FIN, 1726603/proyecto_PROCESO, 1726603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726609 | Proyecto de inversión | 1328684 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328684.0, modificado:1328684.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD SAN JUAN AHUEHUECO ASENTAMIENTO SAN JUAN AHUEHUECO - 15024 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACÁN DE GUERRERO | 15024 | S | 65 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1195.0, meta_modificada:1195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN JUAN AHUEHUECO, 43127 SAN JUAN AHUEHUECO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE SE ENCUENTRA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.90716296, lat:21.03200105}} | 44044 | 44135 | 1328684 | 1328684 | 659387.87 | 659387.87 | 659387.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-INV-OBRA-FAISM-2020-062-076, contratista:CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1328684.0, importe_modificado:1328684.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.25}} | {1726609/proyecto_INICIO, 1726609/proyecto_PROCESO, 1726609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726634 | Proyecto de inversión | 796424.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796424.22, modificado:796424.22}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNITARIO JUAN ESCUTIA CCT 13KJN1800T EN TEPEHUACAN DE GUERRERO LOCALIDAD SAN ANDRES ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS - 15108 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 15108 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:107, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS, 43132 SAN ANDRÉS, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 33.5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.89000324, lat:21.08651266}} | 44044 | 44135 | 796424.22 | 796424.22 | 786125.62 | 786125.62 | 786125.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-077, contratista:ERNESTO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:795115.83, importe_modificado:796424.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:156.8}} | {1726634/proyecto_INICIO, 1726634/proyecto_PROCESO, 1726634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301728959 | Proyecto de inversión | 818886.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818886.54, modificado:818886.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (9), EN LA LOCALIDAD DE PAPATLATLA (DIFERENTES BARRIOS) - 21837 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 21837 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:BARRIO AXOMOL, 43230 PAPATLATLA, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.45250137, lat:20.90116837}} | 44013 | 44104 | 818886.54 | 818450.59 | 818450.59 | 818450.59 | 818450.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-015, contratista:JOSE LUIS GARCIA NOCHEBUENA, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:818450.59, importe_modificado:818450.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1728959/proyecto_INICIO, 1728959/proyecto_PROCESO, 1728959/proyecto_FIN, 1728959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301736854 | Proyecto de inversión | 2458880.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458880.3, modificado:2458880.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ATITALAQUIA LOCALIDAD TLAMACO SAN GERÓNIMO TLAMACO TERCERA ETAPA EN COLONIA BARRIO ALTO - 28960 | 13 | Hidalgo | 10 | Atitalaquia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 28960 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CALLE CALLE AQUILES SERDAN BARRIO TLAMACO, 42970 TLAMACO (SAN GERÓNIMO TLAMACO), ATITALAQUIA HIDALGO ENTRE AVENIDA PINO SUAREZ Y , CALLE VLADIMIR EL DRENAJE SANITARIO SE UBICA ENLA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD DE TLAMACO AL COSTA, lon:-99.2384119, lat:20.02588891}} | 44044 | 44134 | 2458880.3 | 2458880.3 | 2458880.3 | 674030.24 | 674030.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPYDU/2020/FAISM010007, contratista:GRUPO GACSI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, monto:2246767.47, importe_modificado:2458880.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {1736854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301736868 | Proyecto de inversión | 1629451.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:829451.13, modificado:829451.13}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÒN DE RED DE DISTRIBUCIÒN CON TOMAS PORTEZUELO ETAPA CUATRO DE SEIS - 28974 | 13 | Hidalgo | 58 | Tasquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 28974 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2015.0, meta_modificada:2015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:17, direccion:CALLE 4 DE MAYO PUEBLO PORTEZUELO, 42383 PORTEZUELO, TASQUILLO HIDALGO ENTRE CALLE GASHIDO 1 Y CALLE GASHIDO 2, CALLE CENTENARIO DE LA GASOLINERA DE PORTEZUELO TOMAR DIRECCIÓN SOBRE CARRETERA A ALFAJAYUCAN AVANZAR 4 CUADRAS Y G, lon:-99.3092883, lat:20.47659089}} | 44013 | 44104 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OFICIO NO.CEAA-01319/2020, contratista:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, convocante:MUNICIPIO DE TASQUILLO, monto:1629451.13, importe_modificado:1629451.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:989.16}} | {1736868/proyecto_INICIO, 1736868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE HACE LA ACLARACION QUE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% PERO SOLO SE REPORTA LA APORTACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TASQUILLO, trimestre:4.0, usuario:isabelmunozg, fecha:2021-01-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738374 | Proyecto de inversión | 1102094.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102094.46, modificado:1134376.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PACHUCA DE SOTO LOCALIDAD PACHUCA DE SOTO ASENTAMIENTO VALLE DEL PALMAR - 30791 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | 30791 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1046.0, meta_modificada:1046.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE CHALCO COLONIA VALLE DEL PALMAR, 42084 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE VALLE DE CHALCO Y CALLE VALLE PRINCIPAL, CALLE VALLE DE LOS ENAMORADOS ESTA CALLE COLINDA CON EL FRACC. RESIDENCIAL LA E, lon:-98.78543197, lat:20.10464723}} | 44044 | 44135 | 1134376.86 | 1114601.05 | 1041762.79 | 1041762.79 | 1041762.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-CI-01-2020, contratista:CROSARQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:1068989.82, importe_modificado:1114601.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1046.0}} | {1738374/proyecto_INICIO, 1738374/proyecto_PROCESO, 1738374/proyecto_FIN, 1738374/proyecto_PROCESO, 1738374/proyecto_FIN, 1738374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738394 | Proyecto de inversión | 920257.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920257.91, modificado:920257.91}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES COL. CERRO DE GUADALUPE - 30813 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | 30813 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:236, direccion:CALLE GAVILANES HALCONES BARRIO CERRO DE GUADALUPE, 42083 CERRO DE GUADALUPE, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE EX HACIENDA SAN FRANCISCO Y CALLE TURQUESA, CALLE CEDRO TOMAMOS CARRETERA MEXICO PACHUCA PASAMOS LA ESTACION DEL , lon:-98.80448893, lat:20.05111411}} | 44044 | 44135 | 920257.91 | 920257.91 | 920257.91 | 880783.67 | 880783.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPS-SA-SOP-FAISM-AD-03-2020, contratista:ACARREOS Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE ALTAMIRA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:920257.91, importe_modificado:920257.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:735.0}} | {1738394/proyecto_INICIO, 1738394/proyecto_PROCESO, 1738394/proyecto_FIN, 1738394/proyecto_PROCESO, 1738394/proyecto_FIN, 1738394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726649 | Proyecto de inversión | 823500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823500.0, modificado:822242.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD TECACAHUACO ASENTAMIENTO TECACAHUACO - 15150 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 15150 | S | 74 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1075.0, meta_modificada:1075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:CALLE CHICONTEPEC PUEBLO TECACAHUACO, 43062 TECACAHUACO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE HACIA LA SECUNDARIA, LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN EL BARRIO CH, lon:-98.33756167, lat:20.94327506}} | 43982 | 44043 | 822242.75 | 822242.75 | 822242.75 | 822242.75 | 822242.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-025, contratista:LAURA FLORES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:822242.75, importe_modificado:822242.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1075.0}} | {1726649/proyecto_INICIO, 1726649/proyecto_FIN, 1726649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726656 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD CHAHUATITLA ASENTAMIENTO CHAHUATITLA - 15169 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 15169 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:PUEBLO CHAHUATITLA, 43138 CHAHUATITLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 34 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.84174408, lat:21.11971227}} | 44044 | 44104 | 465000 | 465000 | 458987.07 | 458987.07 | 458987.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-027, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:465000.0, importe_modificado:465000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:196.0}} | {1726656/proyecto_INICIO, 1726656/proyecto_PROCESO, 1726656/proyecto_FIN, 1726656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726665 | Proyecto de inversión | 302755.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302755.7, modificado:302755.7}} | CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTACIÒN HIDRÀULICA DE CALLE EN DEXTHI ALBERTO, PRIMERA ETAPA - 15189 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXMIQUILPAN | 15189 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL DEXTHI ALBERTO, 42326 EL DEXTHI ALBERTO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO CENTRO Y , EN LA PARTE TRASERA DEL PREESCOLAR COMUNITARIO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, lon:-99.26213944, lat:20.4162851}} | 43983 | 44043 | 302321.91 | 302321.91 | 302321.91 | 302321.91 | 302321.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 11-FAISM/2020, contratista:AMILKAR HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:302321.91, importe_modificado:302321.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {1726665/proyecto_PROCESO, 1726665/proyecto_FIN, 1726665/proyecto_INICIO, 1726665/proyecto_PROCESO, 1726665/proyecto_INICIO, 1726665/proyecto_FIN, 1726665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726669 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN AV CERRO BLANCO - 15196 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 15196 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:35, direccion:CALLE PROLONGACIÓN CERRO BLANCO PUEBLO CERRO BLANCO, 42643 CERRO BLANCO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE CERRO BLANCO Y CALLE LA CAPILLA, A UN COSTADO DE LA CAPILLA EN LA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO , lon:-99.15243706, lat:20.38243488}} | 44013 | 44074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/017, contratista:CESAR HIDALGO FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1726669/proyecto_INICIO, 1726669/proyecto_PROCESO, 1726669/proyecto_INICIO, 1726669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729873 | Proyecto de inversión | 1179274.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179274.92, modificado:1178267.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL EN HUEHUETLA - 24340 | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | 24340 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1324.0, meta_modificada:1324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL DE EL ENCINAL PUEBLO EL ENCINAL, 43433 EL ENCINAL, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO UNICO AL ENCINAL Y , LA CALLE ES EL ACCESO UNICO A LA LOCALIDAD DE EL ENCINALSE LOCALIZA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-98.04798264, lat:20.58627349}} | 44013 | 44135 | 1178267.8 | 1178267.8 | 1178267.8 | 1178267.8 | 1178267.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-02-2020-PMH-2020/FAISM027007, contratista:JULIO CESAR MORA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:1178267.8, importe_modificado:1178267.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1324.0}} | {1729873/proyecto_INICIO, 1729873/proyecto_PROCESO, 1729873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726689 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD CUATOLOL ASENTAMIENTO CUATOLOL - 15274 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 15274 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:10, direccion:PUEBLO CUATOLOL, 43130 CUATOLOL, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 30 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.82385177, lat:21.11886979}} | 44044 | 44104 | 1050000 | 1050000 | 1036422.42 | 1036422.42 | 1036422.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-INV-OBRA-FAISM-2020-062-013, contratista:CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:329.8}} | {1726689/proyecto_INICIO, 1726689/proyecto_PROCESO, 1726689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726718 | Proyecto de inversión | 1239893.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239893.66, modificado:1239893.66}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN SECUNDARIA DIEGO RIVERA CCT13KTV0177X EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD SOYUCO ASENTAMIENTO SOYUCO - 15374 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACÁN DE GUERRERO | 15374 | S | 67 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:61, direccion:PUEBLO SOYUCO, 43135 SOYUCO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 37 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.94340266, lat:21.07057565}} | 44044 | 44104 | 1239893.66 | 1239893.66 | 855493.74 | 855493.74 | 855493.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-INV-OBRA-FAISM-2020-062-074, contratista:HÉCTOR ARMANDO SERRANO MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1238144.4, importe_modificado:1239893.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.4}} | {1726718/proyecto_INICIO, 1726718/proyecto_PROCESO, 1726718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301728996 | Proyecto de inversión | 818886.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818886.54, modificado:818886.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (9), EN LA LOCALIDAD DE TOSTLAMANTLA - 21943 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 21943 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:, 43230 TOSTLAMANTLA, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.62437738, lat:20.91704249}} | 44013 | 44104 | 818886.54 | 818854.81 | 818854.81 | 818854.81 | 818854.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-016, contratista:JOSE LUIS CERVANTES SERNA, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:818854.81, importe_modificado:818854.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1728996/proyecto_INICIO, 1728996/proyecto_PROCESO, 1728996/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729015 | Proyecto de inversión | 500338.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500338.48, modificado:798683.51}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 21996 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXMIQUILPAN | 21996 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:835.24, meta_modificada:835.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:146, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA DEL VALLE REMEDIOS, 42325 COLONIA DEL VALLE REMEDIOS, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , A UN COSTADO DE AGROSERVICIOS JILMS, lon:-99.19650166, lat:20.51190485}} | 43983 | 44043 | 798683.51 | 798683.51 | 609852.33 | 609852.33 | 609852.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 38-FAISM/2020, contratista:AMILKAR HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:499890.35, importe_modificado:609852.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.24}} | {1729015/proyecto_INICIO, 1729015/proyecto_PROCESO, 1729015/proyecto_FIN, 1729015/proyecto_INICIO, 1729015/proyecto_PROCESO, 1729015/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301738472 | Proyecto de inversión | 534423.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534423.25, modificado:534423.25}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES - 30892 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES HIDALGO | 30892 | S | 79 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:28, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA MIRAFLORES, 42222 MIRAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES PISAFLORES, HGO., lon:-99.03229649, lat:21.16170673}} | 44013 | 44073 | 534423.25 | 534423.25 | 534423.25 | 320653.95 | 320653.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049018, contratista:YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:534423.12, importe_modificado:534423.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.0}} | {1738472/proyecto_INICIO, 1738472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301739252 | Proyecto de inversión | 1899500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899500.0, modificado:1899500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEPEAPULCO LOCALIDAD PALMILLAS ASENTAMIENTO PALMILLAS - 31805 | 13 | Hidalgo | 61 | Tepeapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 31805 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:46, direccion:RANCHERIA PALMILLAS, 43998 PALMILLAS, TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE CARRETERA TEPEAPULCO - CUAUTEPEC Y CAMINO A COMUNIDAD DE TLACATEPA, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA CERCA DE LA CARRETERA TEPEAPULCO CUAUTEPEC SE TOMO UNA DESVIACIÓN D, lon:-98.45039434, lat:19.86031907}} | 44013 | 44073 | 1899500 | 1899500 | 1899500 | 1175220.59 | 1175220.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-2020/FAISM061001, contratista:INGENIERIA Y SEÑALIZACION VIAL DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, monto:1899311.92, importe_modificado:1899500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1739252/proyecto_INICIO, 1739252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729027 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SIN NOMBRE EN BO PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL REGLA DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 22021 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 22021 | S | 54 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:CALLE S/N RANCHERIA SAN MIGUEL REGLA, 43500 SAN MIGUEL REGLA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CAMINO HUASCA DE OCAMPO - LOS PRISMAS Y , LA UBICACION DE LA OBRA ES 300 MTS AL ESTE DEL LIENZO CHARRO DE LA LOCALIDAD EN EL BARRIO, lon:-98.55363898, lat:20.22315989}} | 44075 | 44135 | 300000 | 299952.09 | 299952.09 | 299952.09 | 299952.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-007-2020, contratista:IVAN CORTES BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:299952.09, importe_modificado:299952.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {1729027/proyecto_FIN, 1729027/proyecto_INICIO, 1729027/proyecto_PROCESO, 1729027/proyecto_FIN, 1729027/proyecto_PROCESO, 1729027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729031 | Proyecto de inversión | 992600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992600.0, modificado:992600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (11) EN LA LOCALIDAD DE TECPACO - 22034 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 22034 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:, 43230 TECPACO, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.58964864, lat:20.93011981}} | 44013 | 44104 | 992600 | 992527.27 | 992527.27 | 992527.27 | 992527.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-018, contratista:JOSE LUIS CERVANTES SERNA, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:992527.27, importe_modificado:992527.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1729031/proyecto_INICIO, 1729031/proyecto_PROCESO, 1729031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301729055 | Proyecto de inversión | 543406.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543406.55, modificado:543406.55}} | CONSTRUCCIÓN DE (6) CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN, DIFERENTES BARRIOS. - 22091 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 22091 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:, 43230 PEZMATLÁN, CALNALI HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.54524916, lat:20.89528366}} | 44013 | 44104 | 543406.55 | 543214.44 | 543214.44 | 543214.44 | 543214.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-019, contratista:JOSE LUIS CERVANTES SERNA, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:543214.44, importe_modificado:543214.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1729055/proyecto_PROCESO, 1729055/proyecto_INICIO, 1729055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301730154 | Proyecto de inversión | 1272636.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272636.87, modificado:1271378.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ANDADORES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO AZTLAN EN HUEHUETLA - 25184 | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | 25184 | S | 469 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.0, meta_modificada:1124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:ANDADOR BARRIO AZTLAN BARRIO AZTLÁN, 43422 BARRIO AZTLÁN, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CAMINO BARRIO AZTLAN A SANTA INES Y ANDADOR ACCESO A ESCUELA PRESCOLAR, ANDADOR ACCESO A ESCUELA PRIMARIA LA CALLE SE LOCALIZA ENTRE EL CAMINO QU, lon:-98.08618371, lat:20.4660301}} | 44013 | 44135 | 1271378.08 | 1271378.08 | 1271378.08 | 1271378.08 | 1271378.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-05-2020-PMH-2020/FAISM027014, contratista:CONSTRUCTORA NEVY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:1271378.08, importe_modificado:1271378.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1124.0}} | {1730154/proyecto_PROCESO, 1730154/proyecto_INICIO, 1730154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301794193 | Proyecto de inversión | 809146.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809146.67, modificado:809146.67}} | Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en Cuxhuacan etapa dos de tres | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 2020/FAFEF-00343 | S | 114 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:Cuxhuacan, Hgo., México, lon:-98.8180554, lat:20.9716666}} | 44060 | 44183 | 807845.12 | 807845.12 | 807845.12 | 807845.12 | 807845.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMEH/2016-2020/2020-PROAGUA-01, contratista:HGO HIDRÁULICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:2006071.81, importe_modificado:2006071.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {1794193/proyecto_PROCESO, 1794193/proyecto_INICIO, 1794193/proyecto_PROCESO, 1794193/proyecto_INICIO, 1794193/proyecto_PROCESO, 1794193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301737737 | Proyecto de inversión | 841000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841000.0, modificado:840029.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN ATLAPEXCO LOCALIDAD POXTLA ATLAJCO ASENTAMIENTO POXTLA ATLAJCO - 30066 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 30066 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:57, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO POXTLA ATLAJCO, 43063 POXTLA ATLAJCO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CAMINO SAN ISIDRO- POXTLA ATLAJCO Y CALLE PRINCIPAL, LOS BAÑOS A CONSTRUIR SE LOCALIZAN 2 SOBRE LA ENTRADA EN EL CAMINO POXTLA ATLAJCO SAN ISID, lon:-98.43146709, lat:21.01181434}} | 43982 | 44043 | 840029.66 | 840029.66 | 840029.66 | 840029.66 | 840029.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-033, contratista:ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE ALTAMIRA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:840029.66, importe_modificado:840029.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1737737/proyecto_INICIO, 1737737/proyecto_PROCESO, 1737737/proyecto_INICIO, 1737737/proyecto_PROCESO, 1737737/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301730180 | Proyecto de inversión | 1576906.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576906.19, modificado:1575516.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CANTARRANAS SEGUNDA ETAPA EN HUEHUETLA - 25248 | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | 25248 | S | 170 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.0, meta_modificada:1530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:90, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A CANTARRANAS PUEBLO CANTARRANAS, 43427 CANTARRANAS, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CALLE AACESO A LA CLINICA Y CALLE LAS AULAS, LA CALLE SE UBICA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCACLIDAD DE LAS ULAS Y LA CAL, lon:-98.06974973, lat:20.44111577}} | 44013 | 44135 | 1575516.87 | 1575516.87 | 1575516.87 | 1575516.87 | 1575516.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-06-2020-PMH-2020/FAISM027015, contratista:FERTONPROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:1575516.87, importe_modificado:1575516.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1530.0}} | {1730180/proyecto_PROCESO, 1730180/proyecto_INICIO, 1730180/proyecto_PROCESO, 1730180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301730193 | Proyecto de inversión | 1490830.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490830.25, modificado:1490020.56}} | TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA JULIÁN VILLAGRÁN - 25287 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXMIQUILPAN | 25287 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.89, meta_modificada:687.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL DEFAY, 42317 EL DEFAY, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE AVENIDA EL OLIVO Y , A LADO DE LA CLÍNICA DE LA COMUNIDAD DEL DEFAY, lon:-99.18905695, lat:20.64064513}} | 43983 | 44043 | 1490020.56 | 1490020.56 | 1490020.56 | 1490020.56 | 1490020.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 25-FAISM/2020, contratista:HERIBERTO SANCHEZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1490020.56, importe_modificado:1490020.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.0}} | {1730193/proyecto_INICIO, 1730193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301735343 | Proyecto de inversión | 1476222.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476222.12, modificado:1475781.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CUAUTEPEC DE HINOJOSA LOCALIDAD EL NECTARIO - 26889 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | 26889 | S | 66 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO EL ASERRADERO - EL NECTAREO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 90 + undefined RANCHERIA CUAUTEPEC DE HINOJOSA CENTRO, 43740 EL NECTARIO, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL INICIO CON EL CR, lon:-98.2986224, lat:19.95803313}} | 44007 | 44068 | 1475781.2 | 1475781.2 | 1475781.2 | 1475781.2 | 1475781.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-IR-FAISM-2020-02, contratista:SABAS LUIS CARMONA VERA, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, monto:1475781.2, importe_modificado:1475781.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.9}} | {1735343/proyecto_PROCESO, 1735343/proyecto_FIN, 1735343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301737780 | Proyecto de inversión | 1527376.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527376.28, modificado:1526780.61}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUAUTEPEC DE HINOJOSA LOCALIDAD LOMAS DE OJUILA ASENTAMIENTO CUAUTEPEC DE HINOJOSA CENTRO - 30121 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | 30121 | S | 83 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2781.0, meta_modificada:2781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:VEREDA TRAMO LOMAS DE OJUILA - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 780 + undefined EJIDO CUAUTEPEC DE HINOJOSA CENTRO, 43740 LOMAS DE OJUILA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DE , lon:-98.31569161, lat:19.87669867}} | 44027 | 44119 | 1526780.61 | 1526780.61 | 1526780.61 | 1526780.61 | 1526780.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-IR-FAISM-2020-04, contratista:SABAS LUIS CARMONA VERA, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, monto:1526780.61, importe_modificado:1526780.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2781.0}} | {1737780/proyecto_INICIO, 1737780/proyecto_PROCESO, 1737780/proyecto_INICIO, 1737780/proyecto_PROCESO, 1737780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301728686 | Proyecto de inversión | 443000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443000.0, modificado:441893.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD XANCALTITLA ASENTAMIENTO XANCALTITLA - 21076 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 21076 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XANCALTITLA, 43062 XANCALTITLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CARRETERA ATLAPEXCO - SANTO TOMAS Y , LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA QUE VA HACIA ATLAPEXCO Y LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS A 100 METROS , lon:-98.36238454, lat:20.97824267}} | 43982 | 44043 | 441893.2 | 441893.2 | 441893.2 | 441893.2 | 441893.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-035, contratista:FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:441893.2, importe_modificado:441893.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.0}} | {1728686/proyecto_INICIO, 1728686/proyecto_FIN, 1728686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301770404 | Proyecto de inversión | 2147902.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2147902.36, modificado:2147902.36}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES CUAHUTEMOC, CÀRDENAS, PROLG. TREINTA DE AGOSTO, TRECE DE MARZO, PÌPILA EL LLANO SEGUNDA SECCIÒN. - 120507 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 120507 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2176.0, meta_modificada:2176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:CALLE CALLE CUAHUTEMOC COLONIA DEL LLANO, 42803 EL LLANO, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE CALLE 13 DE MAYO, PROLONGACION 30 DE AGOSTO EL PROYECTO AMPLIACIÒN DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES , lon:-99.30662597, lat:20.03845775}} | 44075 | 44134 | 2147902.36 | 2146110.93 | 2146110.93 | 643833.28 | 643833.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-19-2020, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:2146110.93, importe_modificado:2146110.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1740.8}} | {1770404/proyecto_INICIO, 1770404/proyecto_PROCESO, 1770404/proyecto_INICIO, 1770404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301766921 | Proyecto de inversión | 1109001.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109001.4, modificado:1065085.01}} | MANTENIMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TLANCHINOL LOCALIDAD HUITEPEC - 110769 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | 110769 | S | 715 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.6, meta_modificada:83.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:21, direccion:PUEBLO HUITEPEC, 43162 HUITEPEC, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN PLAZA PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD HUITEPEC EN TLNACHINOL HIDALGO, lon:-98.72341756, lat:21.05439561}} | 44075 | 44165 | 1063283.62 | 1063283.62 | 346346.3 | 346346.3 | 346346.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2020-FAISM-INV-073-136, contratista:JOSE LUIS GUSTAVO ANTONIO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1063283.62, importe_modificado:1063283.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1766921/proyecto_INICIO, 1766921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301768645 | Proyecto de inversión | 157852.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157852.97, modificado:157852.97}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO GUADALUPE - 115342 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE HUICHAPAN | 115342 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:49, direccion:CALLE SIN NOMBRES RANCHERIA GUADALUPE, 42414 GUADALUPE, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.79777368, lat:20.29076322}} | 44106 | 44196 | 157852.97 | 157852.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-015/2020, contratista:MIGUEL ANGEL LOPEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:157852.97, importe_modificado:157852.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {1768645/proyecto_INICIO, 1768645/proyecto_PROCESO, 1768645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752357 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE LA LOMA PUEBLO NUEVO - 65154 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 65154 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2740.0, meta_modificada:2740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:102, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA LOMA DE PUEBLO NUEVO, 42324 LA LOMA PUEBLO NUEVO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.15654129, lat:20.46783305}} | 44022 | 44053 | 798569.8 | 798569.8 | 798569.8 | 798569.8 | 798569.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 45-FAISM/2020, contratista:CONSTRUCCION E INGENIERIA ESCAMILLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:798569.8, importe_modificado:798569.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1752357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301764141 | Proyecto de inversión | 842277.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842277.43, modificado:842277.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PREESCOLAR BILINGUE DOÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.C.T.13DCC0592X, EN LA PALMA SAN JUNICO, IXMIQUILPAN,HGO - 103108 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 103108 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.62, meta_modificada:366.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:61, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LA PALMA, 42306 LA PALMA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO A ESCUELA Y , EN EL CENTRO EDUCATIVO A UN COSTADO DE LA DELEGACIÓN, lon:-99.23015093, lat:20.55871062}} | 44063 | 44094 | 841570.62 | 841570.62 | 841570.62 | 841570.62 | 841570.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 69-FAISM/2020, contratista:IRVIN DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:841570.62, importe_modificado:841570.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1764141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301764228 | Proyecto de inversión | 985586.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985586.51, modificado:984983.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EL DEXTHO - 103326 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 103326 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:922.0, meta_modificada:922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:15, direccion:CALLE 25 DE JULIO COLONIA EL DEXTHO, 42327 EL DEXTHO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, A UN COSTADO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.27505736, lat:20.50274108}} | 44063 | 44094 | 984983.84 | 984983.84 | 984983.84 | 984983.84 | 984983.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 73-FAISM/2020, contratista:JOSE IVAN RENDON LEON, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:984983.84, importe_modificado:984983.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:276.6}} | {1764228/proyecto_PROCESO, 1764228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301753953 | Proyecto de inversión | 276804.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:193284.86, modificado:276804.96}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83520.1, modificado:83520.1}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL MIRADOR, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC. - 69370 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 69370 | S | 28 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:128.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR PUEBLO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, 43440 SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE 5 MAYO Y CAMINO SANTIAGO, LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE SE ENCUENTRA A 927.59 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-98.20619798, lat:20.3976472}} | 44058 | 44089 | 276804.96 | 276804.96 | 276804.96 | 276804.96 | 276804.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-64-2020-SBT-2020/FAISM053064, contratista:GABRIELA VACA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:276804.96, importe_modificado:276804.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.1}} | {1753953/proyecto_INICIO, 1753953/proyecto_PROCESO, 1753953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301769029 | Proyecto de inversión | 330482.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330482.57, modificado:330482.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUICHAPAN LOCALIDAD GUADALUPE EL ASTILLERO COLONIA ASENTAMIENTO GUADALUPE EL ASTILLERO - 116371 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 116371 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA GUADALUPE EL ASTILLERO, 42412 GUADALUPE EL ASTILLERO [COLONIA], HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y , CAMINO A LA CRUZ, lon:-99.55856489, lat:20.32988703}} | 44081 | 44140 | 330482.57 | 330482.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-005/2020, contratista:MIGUEL ANGEL LOPEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:330482.57, importe_modificado:330482.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1769029/proyecto_INICIO, 1769029/proyecto_PROCESO, 1769029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752734 | Proyecto de inversión | 378026.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378026.05, modificado:378026.05}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUITE - 65956 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 65956 | S | 438 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:PUEBLO CHALAHUITE, 42230 CHALAHUITE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CALLE PRINCIPAL Y SECUNDARIA EN LAS COORDENADAS 21.231787403951824 LATITUD. 98.9457759164474 LONGITUD. CERCANO AL ACCESO DE LA ES, lon:-98.94547551, lat:21.23152239}} | 44046 | 44104 | 378026.05 | 378026.05 | 378026.05 | 226815.63 | 226815.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049046, contratista:YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:378026.05, importe_modificado:378026.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1752734/proyecto_PROCESO, 1752734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301769049 | Proyecto de inversión | 375182.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375182.13, modificado:375182.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, CALLE AQUILES SERDAN BO OCTAYO, AHUATITLA - 116427 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 116427 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR SN RANCHERIA OCTAYO, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , SOBRE CALLE AQUILES SERDAN, lon:-98.67112521, lat:21.15968061}} | 44075 | 44165 | 375182.13 | 375182.13 | 375182.13 | 375182.13 | 375182.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-CMI-06, contratista:SALATIEL VILLEDA SOLAIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:375182.13, importe_modificado:375182.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1769049/proyecto_INICIO, 1769049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301769062 | Proyecto de inversión | 1048954.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048954.31, modificado:1047604.07}} | MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA RURAL EN TLANCHINOL LOCALIDAD HUITEPEC SEGUNDA ETAPA - 116462 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | 116462 | S | 238 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:21, direccion:PUEBLO HUITEPEC, 43162 HUITEPEC, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , LA RED SE UBICA EN 3 CALLES UNA DE LAS CALLES ES DE ACCESO PRINCIPAL ES DONDE SE UBICO EL PUNTO VERDE, EN ZONA SUR DE LA MISMA, lon:-98.72379264, lat:21.05318091}} | 44075 | 44165 | 1047604.07 | 1047604.07 | 1047604.07 | 1047604.07 | 1047604.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2020-FAISM-INV-073-105-005, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1047604.07, importe_modificado:1047604.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1769062/proyecto_INICIO, 1769062/proyecto_PROCESO, 1769062/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301768752 | Proyecto de inversión | 328763.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328763.94, modificado:328763.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUICHAPAN LOCALIDAD EL PEDREGAL ASENTAMIENTO EL PEDREGAL - 115613 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 115613 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:96, direccion:CALLE CALLE RANCHERIA EL PEDREGAL, 42436 EL PEDREGAL, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA HUICHAPAN-TECOZAUTLA Y , SOBRE CARRETERA HUICHAPANTECOZAUTLA LA PRIMERA CALLE LLEGANDO A LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL, lon:-99.68353364, lat:20.43169276}} | 44081 | 44144 | 328763.94 | 328763.94 | 164208.67 | 164208.67 | 164208.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-020/2020, contratista:MIGUEL ANGEL LOPEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:328763.94, importe_modificado:328763.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {1768752/proyecto_INICIO, 1768752/proyecto_PROCESO, 1768752/proyecto_INICIO, 1768752/proyecto_PROCESO, 1768752/proyecto_INICIO, 1768752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301766017 | Proyecto de inversión | 400023.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400023.95, modificado:400023.95}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TLANCHINOL LOCALIDAD APANTLAZOL (SEGUNDA ETAPA) - 108251 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | 108251 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:PUEBLO APANTLAZOL, 43154 APANTLAZOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 3.2 KM DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE APANTLAZOL MUNICIPIO DE TLANCHINOL, HIDALGO, lon:-98.58546046, lat:20.99343296}} | 44075 | 44134 | 400023.95 | 400023.95 | 120007.19 | 120007.19 | 120007.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2020-FAISM-AD-073-124, contratista:SARA MENDOZA LARA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:400023.95, importe_modificado:400023.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1766017/proyecto_PROCESO, 1766017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301768790 | Proyecto de inversión | 424245.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424245.54, modificado:424245.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUICHAPAN LOCALIDAD DANDHÓ ASENTAMIENTO DANDHÓ - 115738 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 115738 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1452.2, meta_modificada:1452.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:10, direccion:CALLE 29 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA DANDHÓ, 42436 DANDHÓ, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO A DANDHO Y , SOBRE CAMINO BONDIJITODANDHO, lon:-99.7130439, lat:20.43196701}} | 44081 | 44144 | 424245.54 | 424245.54 | 335588.05 | 335588.05 | 335588.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-006/2020, contratista:MIGUEL ANGEL LOPEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:424245.54, importe_modificado:424245.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {1768790/proyecto_INICIO, 1768790/proyecto_PROCESO, 1768790/proyecto_INICIO, 1768790/proyecto_PROCESO, 1768790/proyecto_INICIO, 1768790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301768796 | Proyecto de inversión | 307790.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307790.51, modificado:307790.51}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TLANCHINOL BARRIO VISTA HERMOSA CALLE HUEJUTLA DE REYES-PACHUCA - 115761 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | 115761 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.36, meta_modificada:245.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE HUEJUTLA DE REYES - PACHUCA PUEBLO VISTA HERMOSA, 43150 TLANCHINOL, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , LA RED SE UBICA EN CALLE HUEJUTLA PACHUCA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN ZONA SUR DE LA MISMA, lon:-98.66635589, lat:20.9861616}} | 44075 | 44165 | 307790.51 | 307790.51 | 192467.97 | 192467.97 | 192467.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2020-FAISM-AD-073-106, contratista:CONSTRUCCIONES RASHEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:307790.51, importe_modificado:307790.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {1768796/proyecto_PROCESO, 1768796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301769145 | Proyecto de inversión | 870181.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870181.54, modificado:870181.54}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AV. SAN JOSÉ, BO. SAN JOSÉ, SAN JOSE ATLAN - 116642 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 116642 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:AVENIDA SAN JOSÉ PUEBLO SAN JOSÉ ATLÁN, 42416 SAN JOSÉ ATLÁN, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE AVENIDA ATLAN Y CAMINO REAL, CALLE LOS SABINOS SE LOCALIZA A 180 MTS DE LA AVENIDA ATLAN, lon:-99.66906024, lat:20.33458735}} | 44106 | 44196 | 870181.54 | 870181.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-023/2020, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:870181.54, importe_modificado:870181.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1769145/proyecto_INICIO, 1769145/proyecto_PROCESO, 1769145/proyecto_INICIO, 1769145/proyecto_PROCESO, 1769145/proyecto_INICIO, 1769145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301764419 | Proyecto de inversión | 314994.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314994.78, modificado:314994.78}} | CONSTRUCCIÒN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TONCHINTLAN - 103819 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 103819 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:, 43230 TOCHINTLÁN, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLEJON S/N, BRECHA S/N SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.52100779, lat:20.92858111}} | 44075 | 44165 | 314994.78 | 314994.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-051, contratista:DARIO BADILLO GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:314994.78, importe_modificado:314994.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.5}} | {1764419/proyecto_INICIO, 1764419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301764423 | Proyecto de inversión | 258566.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258566.92, modificado:258566.92}} | CONSTRUCCIÒN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TECHICHICO - 103833 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 103833 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:, 43230 TECHICHICO, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.51550039, lat:20.89822113}} | 44075 | 44165 | 258566.92 | 258566.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-050, contratista:JORGE AMPARO SERNA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:258566.92, importe_modificado:258566.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.75}} | {1764423/proyecto_PROCESO, 1764423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301764430 | Proyecto de inversión | 258566.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258566.92, modificado:258566.92}} | CONSTRUCCIÒN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN - 103858 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 103858 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:, 43230 PEZMATLÁN, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, BRECHA S/N SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.54564613, lat:20.89562445}} | 44075 | 44165 | 258566.92 | 258566.92 | 169813.88 | 169813.88 | 169813.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-052, contratista:DARIO BADILLO GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:258566.92, importe_modificado:258566.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.25}} | {1764430/proyecto_INICIO, 1764430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301764440 | Proyecto de inversión | 343209.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343209.1, modificado:343209.1}} | CONSTRUCCIÒN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 103885 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 103885 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:, 43230 RANCHO NUEVO, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CAMINO S/N, BRECHA S/N SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIIDAD, lon:-98.50648808, lat:20.92084261}} | 44075 | 44165 | 343209.1 | 343209.1 | 240594.11 | 240594.11 | 240594.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-055, contratista:DARIO BADILLO GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:343209.1, importe_modificado:343209.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {1764440/proyecto_PROCESO, 1764440/proyecto_INICIO, 1764440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301768814 | Proyecto de inversión | 231000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231000.0, modificado:231000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DANTZIBOJAY - 115812 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 115812 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:CALLE SIN NOMBRES RANCHERIA DANTZIBOJAY, 42430 DANTZIBOJAY, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CERRADA SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN CONTRA ESQUINA CON ESCUELA DE LA COMUNIDAD., lon:-99.58578671, lat:20.43465566}} | 44106 | 44196 | 231000 | 231000 | 96735.39 | 96735.39 | 96735.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-001/2020, contratista:TELESFORO PINTADO ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:231000.0, importe_modificado:231000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:809.0}} | {1768814/proyecto_INICIO, 1768814/proyecto_PROCESO, 1768814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301769160 | Proyecto de inversión | 376839.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376839.15, modificado:376839.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUICHAPAN LOCALIDAD EJIDO DE HUICHAPAN ASENTAMIENTO HUICHAPAN - 116688 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 116688 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.06, meta_modificada:356.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:90, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA HUICHAPAN, 42414 EJIDO DE HUICHAPAN, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL BORDO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.70273144, lat:20.31872958}} | 44081 | 44140 | 376839.15 | 376839.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-048/2020, contratista:CONSTRUCCIONES REYNADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:376839.15, importe_modificado:376839.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1769160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301769171 | Proyecto de inversión | 531678.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531678.81, modificado:531678.81}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE AGUACATE, BO. EL CARMEN, SAN JOSE ATLAN - 116741 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 116741 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:CALLE AGUACATE BARRIO EL CARMEN, 42416 SAN JOSÉ ATLÁN, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE FLOR DEL RECUERDO, CALLE ROBLE A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA ATLAN, lon:-99.67454424, lat:20.33584264}} | 44106 | 44196 | 531678.81 | 531678.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-024/2020, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:531678.81, importe_modificado:531678.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301770611 | Proyecto de inversión | 2496055.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496055.77, modificado:2496055.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN SAN MIGUEL DE LAS PIEDRAS PRIMERA SECCIÒN - 121049 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 121049 | S | 612 | 611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9157.0, meta_modificada:9157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA SAN MIGUEL DE LAS PIEDRAS PRIMERA SECCIÓN, 42813 SAN MIGUEL DE LAS PIEDRAS PRIMERA SECCIÓN, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO AL PANTEÒN Y CALLE A LOS ÒRGANOS, CALLE SAN MIGUEL-MICHIMALOYA, lon:-99.42585075, lat:20.10965906}} | 44075 | 44135 | 2496055.77 | 2488002.8 | 2488002.8 | 746400.84 | 746400.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-29-2020, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:2488002.8, importe_modificado:2488002.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301768853 | Proyecto de inversión | 312225.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312225.1, modificado:312225.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUICHAPAN LOCALIDAD MONTE ALEGRE ASENTAMIENTO MONTE ALEGRE - 115931 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 115931 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.14, meta_modificada:976.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:46, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MONTE ALEGRE, 42412 MONTE ALEGRE, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , A 100 MTS DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MONTE ALEGRE, lon:-99.56807669, lat:20.31440323}} | 44081 | 44144 | 312225.1 | 312225.1 | 306453.72 | 306453.72 | 306453.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-019/2020, contratista:TELESFORO PINTADO ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:312225.1, importe_modificado:312225.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {1768853/proyecto_INICIO, 1768853/proyecto_PROCESO, 1768853/proyecto_INICIO, 1768853/proyecto_PROCESO, 1768853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301769181 | Proyecto de inversión | 858945.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858945.09, modificado:858945.09}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION HUIXCAZDHÁ - 116791 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 116791 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA HUIXCAZDHÁ (LA MANGA), 42423 HUIXCAZDHÁ (LA MANGA), HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO SOBRE ESTA CALLE SE LOCALIZA LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.78971942, lat:20.34556395}} | 44106 | 44196 | 858945.09 | 858945.09 | 596133.44 | 596133.44 | 596133.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-025/2020, contratista:J. GUADALUPE LICONA LICONA, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:858945.09, importe_modificado:858945.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1769181/proyecto_INICIO, 1769181/proyecto_PROCESO, 1769181/proyecto_INICIO, 1769181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301767507 | Proyecto de inversión | 411271.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411271.03, modificado:411271.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN TLANCHINOL LOCALIDAD JALPA - 112293 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | 112293 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:PUEBLO JALPA, 43160 JALPA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 2.8 KM DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE JALPA EN EL MUNICIPIO DE TLANCHINOL HIDALGO, lon:-98.71292197, lat:21.11318609}} | 44075 | 44134 | 411271.03 | 411271.03 | 202974.15 | 202974.15 | 202974.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2020-FAISM-AD-073-125, contratista:SARA MENDOZA LARA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:411271.03, importe_modificado:411271.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.49}} | {1767507/proyecto_INICIO, 1767507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301768582 | Proyecto de inversión | 1149886.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149886.02, modificado:1148010.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLANCHINOL LOCALIDAD HUITEPEC EN BARRIO CENTRO Y BARRIO LA CRUZ - 115206 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | 115206 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.18, meta_modificada:698.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:21, direccion:PUEBLO BARRIO CENTRO Y LA CRUZ, 43162 HUITEPEC, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DOS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN DOS BARRIOS UNO EN BARRIO CENTRO Y OTRA EN BARRIO LA CRUZ EN ZONA ESTE DE LA MISMA LOCALID, lon:-98.71949574, lat:21.05584426}} | 44075 | 44165 | 1148010.82 | 1148010.82 | 1148010.82 | 1148010.82 | 1148010.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2020-FAISM-INV-073-098-004, contratista:HECTOR ARMANDO SERRANO MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1148010.82, importe_modificado:1148010.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.18}} | {1768582/proyecto_INICIO, 1768582/proyecto_PROCESO, 1768582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301768033 | Proyecto de inversión | 999999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.98, modificado:999999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TLANCHINOL LOCALIDAD TOTONICAPA - 113587 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | 113587 | S | 200 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:48, direccion:PUEBLO TOTONICAPA, 43155 TOTONICAPA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE TOTONICAPA A 2.8 KM DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.63917949, lat:20.94856797}} | 44075 | 44134 | 999999.98 | 999999.98 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2020-FAISM-AD-073-146, contratista:HIDRAULICA HIDALGUENSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:999999.98, importe_modificado:999999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1768033/proyecto_INICIO, 1768033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301768624 | Proyecto de inversión | 502239.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502239.01, modificado:502239.01}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PRIVADA BENITO JUÁREZ LLANO LARGO - 115288 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE HUICHAPAN | 115288 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1645.0, meta_modificada:1645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:16, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ PUEBLO LLANO LARGO, 42420 LLANO LARGO, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA, lon:-99.76046817, lat:20.30236694}} | 44106 | 44196 | 502239.01 | 502239.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-008/2020, contratista:MIGUEL ANGEL LOPEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:502239.01, importe_modificado:502239.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1234.0}} | {1768624/proyecto_INICIO, 1768624/proyecto_PROCESO, 1768624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301768964 | Proyecto de inversión | 312225.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312225.1, modificado:312225.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUICHAPAN LOCALIDAD SAN ISIDRO EL ASTILLERO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO EL ASTILLERO - 116211 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 116211 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:82, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA SAN ISIDRO EL ASTILLERO, 42430 SAN ISIDRO EL ASTILLERO, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y , CAMINO A MONTE ALEGRE, lon:-99.56175543, lat:20.30982288}} | 44081 | 44140 | 312225.1 | 312225.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-027/2020, contratista:MIGUEL ANGEL LOPEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:312225.1, importe_modificado:312225.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1768964/proyecto_INICIO, 1768964/proyecto_PROCESO, 1768964/proyecto_INICIO, 1768964/proyecto_PROCESO, 1768964/proyecto_INICIO, 1768964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301766902 | Proyecto de inversión | 1477826.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477826.34, modificado:1477826.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA - 110732 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 110732 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.91, meta_modificada:497.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:48, direccion:CALLE THEPE CENTRO COLONIA EL TEPHE, 42323 EL TEPHÉ, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE TEPHE - PUEBLO NUEVO Y CALLE ACCCESO PRESCOLAR TEPHE, A UN COSTADO DEL BALNEAREO TEPATHE, lon:-99.17050507, lat:20.4456187}} | 44070 | 44101 | 1476991.19 | 1476991.19 | 1415874.31 | 1415874.31 | 1415874.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 76-FAISM/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1476991.19, importe_modificado:1476991.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1766902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301766714 | Proyecto de inversión | 2497372.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497372.36, modificado:2497372.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN TLANCHINOL LOCALIDAD JALPA EN CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA C.C.T. 13EMS0048V (SEGUNDA ETAPA) - 110187 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | 110187 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.87, meta_modificada:179.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:RANCHERIA JALPA, 43160 JALPA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , LA CONSTRUCION SE UBICA A EL ESTE DE LA LOCALIDAD DE JALPA A 500ML DE LA PLAZA, lon:-98.71187054, lat:21.11276072}} | 44075 | 44165 | 2497372.36 | 2497372.36 | 749211.71 | 749211.71 | 749211.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2020-FAISM-AD/EXCEP-073-155, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:2497372.36, importe_modificado:2497372.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {1766714/proyecto_INICIO, 1766714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301762053 | Proyecto de inversión | 3530800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3530800.0, modificado:3529864.47}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE, EN LA COMUNIDAD DE VILLA DE LA PAZ - 97457 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 97457 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:132, direccion:CALLE PIPILA COLONIA VILLA DE LA PAZ, 42321 VILLA DE LA PAZ, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MORELOS, A UN COSTADO DE LA CARRETERA AL OLIVO, lon:-99.20035273, lat:20.59599625}} | 44056 | 44087 | 3529864.47 | 3529864.47 | 3529864.47 | 3529864.47 | 3529864.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 65-FAISM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COIXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:3529864.47, importe_modificado:3529864.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:414.0}} | {1762053/proyecto_INICIO, 1762053/proyecto_PROCESO, 1762053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301762065 | Proyecto de inversión | 2051917.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051917.69, modificado:2051917.69}} | MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE CHANCUETLAN - 97486 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 97486 | S | 71 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, direccion:RANCHERIA CHANCUETLÁN, 43035 CHANCUETLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE TERRACERIA CHANCUETLÀN -LAS CHACAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA TERRACERÍA, lon:-98.60422619, lat:21.30341262}} | 44063 | 44135 | 2051917.69 | 2051917.69 | 1264631.87 | 1264631.87 | 1264631.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-LIC-02, contratista:MIGUEL ÁNGEL BELTRAN BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:2051917.69, importe_modificado:2051917.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.0}} | {1762065/proyecto_INICIO, 1762065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761413 | Proyecto de inversión | 935694.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935694.57, modificado:935694.57}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EL VERGEL Y LIBRAMIENTO. - 95653 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 95653 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:978.0, meta_modificada:979.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL VERGEL, 43024 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE ALAMO, CALLE NOGAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTOS TRAMOS SOBRE CALLE JACARANDASALAMO Y NOGAL, lon:-98.61615298, lat:21.17157174}} | 44013 | 44104 | 935694.57 | 935694.57 | 935694.57 | 935694.57 | 935694.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-115, contratista:RAMÓN DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:935694.57, importe_modificado:935694.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:955.62}} | {1761413/proyecto_INICIO, 1761413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301762297 | Proyecto de inversión | 1149064.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149064.94, modificado:1149064.94}} | MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE PRINCIPAL, TETLAMA GRANDE - 98142 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 98142 | S | 57 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:648.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TETLAMA GRANDE, 43033 TETLAMA GRANDE, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE TERRACERIA SALTO DEL TIGRE - LOS HUMOS Y , EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE LOCALIZA EN LA CA, lon:-98.53984781, lat:21.18415526}} | 44075 | 44135 | 1149064.94 | 1149064.94 | 1149064.94 | 1149064.94 | 1149064.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-INV-05, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1149064.94, importe_modificado:1149064.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.6}} | {1762297/proyecto_INICIO, 1762297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301766820 | Proyecto de inversión | 786042.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786042.32, modificado:785310.81}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 110511 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 110511 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1679.8, meta_modificada:1679.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA EL FITHZI, 42303 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE ORQUIDIA, ATRAS DE LA TIENDA COMERCIAL SORIANA, lon:-99.21112791, lat:20.46992451}} | 44070 | 44101 | 785310.81 | 785310.81 | 754725.56 | 754725.56 | 754725.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 72-FAISM/2020, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:785310.81, importe_modificado:785310.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.94}} | {1766820/proyecto_INICIO, 1766820/proyecto_PROCESO, 1766820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301767002 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1848778.42}} | EQUIPAMIENTO Y RED ELÉCTRICA DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE - 110956 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 110956 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA LA LOMA JULIÁN VILLAGRÁN, 42320 LA LOMA JULIÁN VILLAGRÁN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y , EN EJIDO LO LOMA JULIAN VILLAGRAN, lon:-99.11163874, lat:20.38068951}} | 44070 | 44101 | 1848778.42 | 1848778.42 | 1848778.42 | 1848778.42 | 1848778.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 77-FAISM/2020, contratista:HIDRAULICA HIDALGUENSE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1848778.42, importe_modificado:1848778.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:273.0}} | {1767002/proyecto_INICIO, 1767002/proyecto_PROCESO, 1767002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758666 | Proyecto de inversión | 399061.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399061.69, modificado:399061.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN BARRIO TLALA (CABECERA MUNICIPAL) - 88548 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 88548 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO TLALA, 43230 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE TLALOC, CALLE CUITLAHUAC SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.57722679, lat:20.89733997}} | 44044 | 44134 | 399061.69 | 398613.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-038, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:398613.7, importe_modificado:398613.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1758666/proyecto_INICIO, 1758666/proyecto_PROCESO, 1758666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301763215 | Proyecto de inversión | 553669.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553669.42, modificado:553669.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO, SANTO DOMINGO. - 100593 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 100593 | S | 106 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:52, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SANTO DOMINGO, 43035 SANTO DOMINGO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE ENTRONQUE CARRETERA A PIEDRA HINCADA Y SALID A LA LAGU, lon:-98.57481669, lat:21.29304669}} | 44058 | 44150 | 553669.42 | 553669.42 | 553669.42 | 553669.42 | 553669.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-CMI-10, contratista:SALATIEL VILLEDA SOLAIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:553669.42, importe_modificado:553669.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {1763215/proyecto_INICIO, 1763215/proyecto_PROCESO, 1763215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301769891 | Proyecto de inversión | 458439.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458439.74, modificado:458439.74}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN YONTHÉ - 119084 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 119084 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:32, direccion:CALLE SIN NOMBRES RANCHERIA YONTHÉ, 42434 YONTHÉ, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMRE Y CALLE SIN NOMBRE, A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.61590879, lat:20.41415061}} | 44106 | 44196 | 458439.74 | 458439.74 | 368874.49 | 368874.49 | 368874.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-031/2020, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:458439.74, importe_modificado:458439.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1769891/proyecto_INICIO, 1769891/proyecto_PROCESO, 1769891/proyecto_INICIO, 1769891/proyecto_PROCESO, 1769891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301769904 | Proyecto de inversión | 1462380.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462380.3, modificado:1462380.3}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN HUICHAPAN LOCALIDAD BONDOJITO - 119129 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 119129 | S | 163 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:RANCHERIA BONDOJITO, 42400 BONDOJITO, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE LAS GRANJAS AL SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-99.70025816, lat:20.44525515}} | 44081 | 44140 | 1462380.3 | 1462380.3 | 824586.93 | 824586.93 | 824586.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-INV-003/2020, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:1462380.3, importe_modificado:1462380.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1769904/proyecto_INICIO, 1769904/proyecto_PROCESO, 1769904/proyecto_INICIO, 1769904/proyecto_PROCESO, 1769904/proyecto_INICIO, 1769904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758711 | Proyecto de inversión | 370888.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370888.71, modificado:370888.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN BARRIO AGUAZARCA (CABECERA MUNICIPAL) - 88695 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 88695 | S | 45 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA CALNALI-ATLAPEXCO BARRIO BARRIO AGUAZARCA, 43230 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CARRETERA CARRETERA CALNALI- ATLAPEXCO, CAMINO S/N SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DEL BARRIO DE AGUAZARCA, lon:-98.59280667, lat:20.89739223}} | 44044 | 44134 | 370888.71 | 370408.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-039, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:370408.04, importe_modificado:370408.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {1758711/proyecto_INICIO, 1758711/proyecto_PROCESO, 1758711/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758719 | Proyecto de inversión | 370888.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370888.71, modificado:370888.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN BARRIO SAN JUAN (CABECERA MUNICIPAL) - 88720 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 88720 | S | 45 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO SAN JUAN, 43230 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE 16 DE ENERO, CALLE S/N SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DEL BARRIO DE SAN JUAN, lon:-98.58319343, lat:20.89897066}} | 44044 | 44134 | 370888.71 | 370393.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-040, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:370393.42, importe_modificado:370393.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {1758719/proyecto_INICIO, 1758719/proyecto_PROCESO, 1758719/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301762365 | Proyecto de inversión | 276476.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276476.21, modificado:276470.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE - 98323 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 98323 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:BARRIO GUADALUPE, 43180 BARRIO DE GUADALUPE, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN EN TRES PUNTOS DE LA LOCALIDAD AL ESTE DE LA MISMA, lon:-98.86943599, lat:20.91632143}} | 44058 | 44135 | 276470 | 276470 | 276470 | 276470 | 276470 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071042/AD-040, contratista:NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:276470.0, importe_modificado:276470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1762365/proyecto_INICIO, 1762365/proyecto_FIN, 1762365/proyecto_PROCESO, 1762365/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301765589 | Proyecto de inversión | 799720.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799720.85, modificado:799720.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLANCHINOL LOCALIDAD TENEXCO - 107154 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | 107154 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.8, meta_modificada:855.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:42, direccion:RANCHERIA TENEXCO, 43162 TENEXCO, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD A EL NORTE DE LA MISMA, lon:-98.72540653, lat:21.08610424}} | 44075 | 44165 | 799720.85 | 799720.85 | 239916.26 | 239916.26 | 239916.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2020-FAISM-AD-073-156, contratista:JOSE LUIS GUSTAVO ANTONIO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:799720.85, importe_modificado:799720.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1765589/proyecto_INICIO, 1765589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301767195 | Proyecto de inversión | 635256.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635256.19, modificado:634860.47}} | REHABILITACIÓN DE PISO EN CANCHA DE USOS MÙLTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIBERTADORES DE AMERICA CLAVE C.C.T: 13DES0046P - 111474 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 111474 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTADORES DE AMERICA COLONIA EL FITHZI, 42303 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE CARLOS RAMIREZ RUBIO Y , DENTRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-99.20951597, lat:20.46548863}} | 44070 | 44101 | 634860.47 | 634860.47 | 627044.85 | 627044.85 | 627044.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 75-FAISM/2020, contratista:SHD CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:634860.47, importe_modificado:634860.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {1767195/proyecto_INICIO, 1767195/proyecto_PROCESO, 1767195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301767983 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EPAZOYUCAN LOCALIDAD EPAZOYUCAN ASENTAMIENTO EPAZOYUCAN CENTRO - 113474 | 13 | Hidalgo | 22 | Epazoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA EPAZOYUCAN | 113474 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:90.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA SAN MARTIN PUEBLO EPAZOYUCAN CENTRO, 43580 EPAZOYUCAN, EPAZOYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE CUAUTEMOC, CALLE GALEANA A UN COSTADO DEL KINDER DE LA LOCALIDAD DE EPAZOYUCAN CENTRO., lon:-98.63750829, lat:20.01760009}} | 44044 | 44073 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/AD/2020/FAISM022004, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN, monto:96000.0, importe_modificado:96000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.74}} | {1767983/proyecto_INICIO, 1767983/proyecto_PROCESO, 1767983/proyecto_FIN, 1767983/proyecto_INICIO, 1767983/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301767986 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XOCHIATIPAN LOCALIDAD XILICO - 113484 | 13 | Hidalgo | 78 | Xochiatipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MIUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | 113484 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:27, direccion:RANCHERIA XILICO, 43092 XILICO, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD XILICO, lon:-98.25151933, lat:20.79565245}} | 44075 | 44165 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXO-FAISM-2020-A.D.047, contratista:ACARREOS Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE ALTAMIRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.0}} | {1767986/proyecto_INICIO, 1767986/proyecto_FIN, 1767986/proyecto_PROCESO, 1767986/proyecto_INICIO, 1767986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301769915 | Proyecto de inversión | 221363.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221363.88, modificado:221363.88}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EL DIVISADERO - 119157 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 119157 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:42, direccion:CALLE A LA HACIENDA RANCHERIA EL DIVISADERO, 42438 EL DIVISADERO, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE QUE CONDUCE A LA HACIENDA, lon:-99.59509295, lat:20.41268829}} | 44106 | 44196 | 221363.88 | 221363.88 | 176980.81 | 176980.81 | 176980.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-034/2020, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:221363.88, importe_modificado:221363.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1769915/proyecto_INICIO, 1769915/proyecto_PROCESO, 1769915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301770801 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES - 121508 | 13 | Hidalgo | 78 | Xochiatipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | 121508 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHIAPA, 43099 CHIAPA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A EL SUR DE LA LOCALIDAD EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, lon:-98.30855557, lat:20.88122223}} | 44078 | 44165 | 650000 | 650000 | 650000 | 417216.42 | 417216.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXO-FAISM-2020-A.D.051, contratista:JOSE LUIS GUSTAVO ANTONIO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1770801/proyecto_INICIO, 1770801/proyecto_PROCESO, 1770801/proyecto_FIN, 1770801/proyecto_INICIO, 1770801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301770811 | Proyecto de inversión | 649377.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649377.04, modificado:649377.04}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO - 121531 | 13 | Hidalgo | 78 | Xochiatipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | 121531 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:11, direccion:RANCHERIA CRUZHICA, 43096 CRUZHICA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO EN ZIONA NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.2811318, lat:20.87181969}} | 44078 | 44165 | 649377.04 | 649377.04 | 649377.04 | 347888.84 | 347888.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXO-FAISM-2020-A.D.052, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN, monto:649377.04, importe_modificado:649377.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1770811/proyecto_INICIO, 1770811/proyecto_PROCESO, 1770811/proyecto_FIN, 1770811/proyecto_PROCESO, 1770811/proyecto_FIN, 1770811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301766158 | Proyecto de inversión | 461468.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461468.18, modificado:461468.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN TLANCHINOL LOCALIDAD TENANGO - 108669 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | 108669 | S | 93 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:41, direccion:RANCHERIA TENANGO, 43160 TENANGO, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 1 KM HACIA LA DELEGACIÓN DE LA COMUNIDAD, lon:-98.71384563, lat:21.08057138}} | 44075 | 44134 | 461468.18 | 461468.18 | 296248.04 | 296248.04 | 296248.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2020-FAISM-AD-073-131, contratista:JOSE LUIS GUSTAVO ANTONIO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:461468.18, importe_modificado:461468.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.64}} | {1766158/proyecto_INICIO, 1766158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301769396 | Proyecto de inversión | 245710.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245710.7, modificado:245710.7}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN TAGUÍ - 117452 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 117452 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:26, direccion:CALLE SIN NOMBRES RANCHERIA TAGUÍ, 42436 TAGUÍ, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CAMINO SIN NOMBE Y , A 600 MTS DE LA PRESA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.64718922, lat:20.43990417}} | 44106 | 44196 | 245710.7 | 245710.7 | 196357.57 | 196357.57 | 196357.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-032/2020, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:245710.7, importe_modificado:245710.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1769396/proyecto_INICIO, 1769396/proyecto_PROCESO, 1769396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301769940 | Proyecto de inversión | 405012.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405012.87, modificado:405012.87}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN BOYE - 119219 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 119219 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE SIN NOMBRES RANCHERIA BOYE, 42434 BOYE, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE DEL KINDER DE LA LOCALIDAD, lon:-99.63455587, lat:20.40517277}} | 44106 | 44196 | 405012.87 | 405012.87 | 289416.52 | 289416.52 | 289416.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-036/2020, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:405012.87, importe_modificado:405012.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1769940/proyecto_INICIO, 1769940/proyecto_PROCESO, 1769940/proyecto_INICIO, 1769940/proyecto_PROCESO, 1769940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301769960 | Proyecto de inversión | 713866.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713866.96, modificado:713866.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN COMODEJE - 119277 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 119277 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE SIN NOMBRES RANCHERIA COMODEJE, 42438 COMODEJE, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA HUICHAPAN-IXMIQUILPAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-99.56447704, lat:20.42449728}} | 44106 | 44196 | 713866.96 | 713866.96 | 652392 | 652392 | 652392 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-033/2020, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:713866.96, importe_modificado:713866.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1769960/proyecto_INICIO, 1769960/proyecto_PROCESO, 1769960/proyecto_INICIO, 1769960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301770869 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 283 - 121673 | 13 | Hidalgo | 78 | Xochiatipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | 121673 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.72, meta_modificada:148.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:17, direccion:RANCHERIA OHUATIPA, 43098 OHUATIPA, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 283 AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.2739691, lat:20.89345712}} | 44078 | 44165 | 900000 | 900000 | 900000 | 459918.49 | 459918.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXO-FAISM-2020-A.D.058, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.72}} | {1770869/proyecto_INICIO, 1770869/proyecto_FIN, 1770869/proyecto_PROCESO, 1770869/proyecto_FIN, 1770869/proyecto_INICIO, 1770869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761592 | Proyecto de inversión | 1874477.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874477.95, modificado:1874477.95}} | AMPLIACIÓN DE AULA CBTA 5 EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO AVIACIÓN CIVIL - 96231 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 96231 | S | 345 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.0, meta_modificada:1247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA AVIACIÓN CIVIL, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE JOSE ALFREDO SAN ROMAN, CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA CBTA NUMERO 5 EN CALLE ADOLFO , lon:-98.40505411, lat:21.14885794}} | 44058 | 44150 | 1874477.95 | 1874477.95 | 1874477.95 | 937238.98 | 937238.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-099, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1874477.95, importe_modificado:1874477.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.0}} | {1761592/proyecto_INICIO, 1761592/proyecto_PROCESO, 1761592/proyecto_FIN, 1761592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301762477 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD EL OCOTAL - 98690 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 98690 | S | 44 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL OCOTAL, 00000 EL OCOTAL, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA RED SE ENCUENTRA EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, lon:-98.97331258, lat:20.91959603}} | 44058 | 44135 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1762477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE PUEDE VINCULAR SU CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:genarolopezl, fecha:2021-01-08}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301769988 | Proyecto de inversión | 755388.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755388.68, modificado:755388.68}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DANTZIBOJAY - 119344 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 119344 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:CALLE SIN NOMBRES RANCHERIA DANTZIBOJAY, 42430 DANTZIBOJAY, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ATRAS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-99.5820457, lat:20.43780558}} | 44106 | 44196 | 755388.68 | 755388.68 | 453843.61 | 453843.61 | 453843.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-028/2020, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:755388.68, importe_modificado:755388.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1769988/proyecto_INICIO, 1769988/proyecto_PROCESO, 1769988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301770006 | Proyecto de inversión | 1606755.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606755.23, modificado:1606755.23}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN HUICHAPAN LOCALIDAD PEDREGOSO - 119392 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 119392 | S | 188 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:21, direccion:RANCHERIA , 42400 PEDREGOSO, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD AL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-99.64601473, lat:20.33422082}} | 44081 | 44140 | 1606755.23 | 1606755.23 | 967700.68 | 967700.68 | 967700.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-INV-002/2020, contratista:J. GUADALUPE LICONA LICONA, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:1606755.23, importe_modificado:1606755.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1770006/proyecto_INICIO, 1770006/proyecto_PROCESO, 1770006/proyecto_INICIO, 1770006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761786 | Proyecto de inversión | 335674.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335674.42, modificado:335674.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, TAMALCUATITLA - 96710 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 96710 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:56, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TAMALCUATITLA, 43036 TAMALCUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL CUARTO 1 SE LOCALIZA A ESCASOS 20 M DE LA GALERA PUBLICA LOS CUARTOS 2 Y 3 SE ENCUENTRAN A LADO DE LA ESCUELA, lon:-98.60026834, lat:21.24070818}} | 44044 | 44134 | 335674.42 | 335674.42 | 335674.42 | 335674.42 | 335674.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-118, contratista:JORGE LUIS CONTRERAS MELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:335674.42, importe_modificado:335674.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.7}} | {1761786/proyecto_INICIO, 1761786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761895 | Proyecto de inversión | 1065740 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065740.0, modificado:1065740.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD EL OCOTAL - 97036 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 97036 | S | 44 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:34, direccion:RANCHERIA EL OCOTAL, 43180 EL OCOTAL, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA RED DE ELECTRICIDAD SE ENCUENTRA EN CALLE AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.96715423, lat:20.91555726}} | 44058 | 44135 | 1065740 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1761895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA EN EJECUCION PERO NO SE PUEDE VINCULAR SU CONTRATO CORRESPODIENTE, trimestre:4.0, usuario:genarolopezl, fecha:2021-01-08}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301762498 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD TLAHUILTEPA - 98740 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 98740 | S | 174 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:PUEBLO TLAHUILTEPA, 43170 TLAHUILTEPA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-98.94819123, lat:20.92263957}} | 44063 | 44124 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1762498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA EN EJECUCION PERO NO SE PUEDE VINCULAR SU CONTRATO CORRESPODIENTE, trimestre:4.0, usuario:genarolopezl, fecha:2021-01-08}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301762501 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD ACAPA SANTIAGO - 98744 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 98744 | S | 354 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:2, direccion:PUEBLO ACAPA (SANTIAGO ACAPA), 43180 ACAPA (SANTIAGO ACAPA), TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , EL TANQUE SE ENCUENTRA A 400 M DE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y LA RED A 40 M DE EL PUNTO MAS CERCANO DE SUMINISTRO, lon:-98.90780615, lat:20.89951497}} | 44058 | 44135 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1762501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA FINIQUITADA PERO NO SE PUEDE VINCULAR SU CONTRATO CORRESPODIENTE, trimestre:4.0, usuario:genarolopezl, fecha:2021-01-08}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301770010 | Proyecto de inversión | 924349.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924349.83, modificado:924349.83}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SABINA GRANDE - 119399 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 119399 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:23, direccion:CALLE SIN NOMBRES RANCHERIA SABINA GRANDE, 42412 SABINA GRANDE, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, LA CALLE DE LA IGLESIA, lon:-99.62278032, lat:20.37630766}} | 44106 | 44196 | 924349.83 | 924349.83 | 779122.9 | 779122.9 | 779122.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-037/2020, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:924349.83, importe_modificado:924349.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1770010/proyecto_INICIO, 1770010/proyecto_PROCESO, 1770010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301770018 | Proyecto de inversión | 419347.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419347.18, modificado:419347.18}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN HUICHAPAN LOCALIDAD LA SABINITA - 119429 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 119429 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:22, direccion:RANCHERIA LA SABINITA, 42400 LA SABINITA, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO HACIA EL ASTILLERO AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.6290918, lat:20.35898721}} | 44081 | 44140 | 419347.18 | 419347.18 | 364573.51 | 364573.51 | 364573.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-029/2020, contratista:J. GUADALUPE LICONA LICONA, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:419347.18, importe_modificado:419347.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1770018/proyecto_INICIO, 1770018/proyecto_PROCESO, 1770018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301770024 | Proyecto de inversión | 1272128.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272128.07, modificado:1272128.07}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ZEQUETEJÉ - 119441 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 119441 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:34, direccion:CALLE SIN NOMBRES RANCHERIA ZEQUETEJÉ, 42412 ZEQUETEJÉ, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y , CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-99.6048352, lat:20.37959878}} | 44106 | 44196 | 1272128.07 | 1272128.07 | 748686.97 | 748686.97 | 748686.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-INV-001/2020, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:1272128.07, importe_modificado:1272128.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1770024/proyecto_INICIO, 1770024/proyecto_PROCESO, 1770024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301764043 | Proyecto de inversión | 625349.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625349.95, modificado:625349.95}} | CONSTRUCCIÒN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA - 102850 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 102850 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:, 43230 SANTA LUCÍA (MESA DE SANTA LUCÍA), CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, BRECHA S/N SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.43511988, lat:20.93497615}} | 44075 | 44165 | 625349.95 | 625349.95 | 264276.35 | 264276.35 | 264276.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-049, contratista:DARIO BADILLO GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:625349.95, importe_modificado:625349.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {1764043/proyecto_INICIO, 1764043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301765734 | Proyecto de inversión | 197069.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197069.5, modificado:197069.5}} | MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA 569 C.C.T. 13DTV0601T TLANCHINOL LOCALIDAD IXTLAPALA - 107448 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | 107448 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.2, meta_modificada:31.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:RANCHERIA IXTLAPALA, 43156 IXTLAPALA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , LA BARDA SE UBICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 569 C.C.T. 13DTV0601T AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.72070147, lat:21.02072456}} | 44075 | 44165 | 197069.5 | 197069.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2020-FAISM-AD-073-130, contratista:SARA MENDOZA LARA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:197069.5, importe_modificado:197069.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1765734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301767318 | Proyecto de inversión | 733376.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733376.34, modificado:733376.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE YUCATÁN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO SANTA IRENE - 111841 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 111841 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1676.0, meta_modificada:1676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA SANTA IRENE, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y CARRETERA MEXICO TAMPICO, CALLE LA LOMITA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DEL MERCADO MUNICIPAL DE HUEJUTLA, lon:-98.41412288, lat:21.14027469}} | 44075 | 44165 | 733376.34 | 733376.34 | 733376.34 | 366688.17 | 366688.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-112, contratista:SHD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:733376.34, importe_modificado:733376.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1676.0}} | {1767318/proyecto_PROCESO, 1767318/proyecto_INICIO, 1767318/proyecto_PROCESO, 1767318/proyecto_INICIO, 1767318/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301770034 | Proyecto de inversión | 569930.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569930.42, modificado:569930.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN HUICHAPAN LOCALIDAD BONDOJITO ASENTAMIENTO BONDOJITO - 119474 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 119474 | S | 910 | 913 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:RANCHERIA BONDOJITO, 42400 BONDOJITO, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL DEPOSITO DE AGUA., lon:-99.69170601, lat:20.43886822}} | 44081 | 44140 | 569930.42 | 569930.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-047/2020, contratista:CONSTRUCCIONES REYNADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:569930.42, importe_modificado:569930.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1770034/proyecto_INICIO, 1770034/proyecto_PROCESO, 1770034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301770038 | Proyecto de inversión | 811021.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811021.68, modificado:811021.68}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN MAXTHA - 119487 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 119487 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:19, direccion:CALLE SIN NOMBRES RANCHERIA MAXTHA, 42438 MAXTHÁ, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRES Y CALLE SIN NOMBRES, CALLE SIN NOMBRES A UNA CUADRA DE LA ESCUELA, lon:-99.60837306, lat:20.44144586}} | 44106 | 44196 | 811021.68 | 811021.68 | 673311.39 | 673311.39 | 673311.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-035/2020, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:811021.68, importe_modificado:811021.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1770038/proyecto_PROCESO, 1770038/proyecto_INICIO, 1770038/proyecto_PROCESO, 1770038/proyecto_INICIO, 1770038/proyecto_PROCESO, 1770038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301770049 | Proyecto de inversión | 576105.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576105.68, modificado:576105.68}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EL TENDIDO - 119521 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 119521 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:CALLE SIN NOMBRES RANCHERIA EL TENDIDO, 42439 EL TENDIDO, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , A UNA CUADRA DE LA ESCUELA, lon:-99.58170035, lat:20.4852694}} | 44106 | 44196 | 576105.68 | 576105.68 | 497494.69 | 497494.69 | 497494.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-043/2020, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:576105.68, importe_modificado:576105.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1770049/proyecto_INICIO, 1770049/proyecto_PROCESO, 1770049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761936 | Proyecto de inversión | 505287.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505287.33, modificado:505287.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34, AHUATITLA - 97176 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 97176 | S | 260 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NAHUALACO, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ARROYO QUE COLINDA CON LA LOCALIDAD DE HUITZITZILINGO FRENTE A LA IGLESIA PENTECOST, lon:-98.66051733, lat:21.1657642}} | 44044 | 44134 | 505287.33 | 505287.33 | 505287.33 | 505287.33 | 505287.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-CMI-15, contratista:SALATIEL VILLEDA SOLAIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:505287.33, importe_modificado:505287.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {1761936/proyecto_INICIO, 1761936/proyecto_PROCESO, 1761936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301770058 | Proyecto de inversión | 532715.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532715.42, modificado:532715.42}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EL GAVILLERO DE MINTHO - 119557 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 119557 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE SIN NOMBRES RANCHERIA EL GAVILLERO DE MINTHO, 42412 EL GAVILLERO DE MINTHO, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-99.55708749, lat:20.36307635}} | 44106 | 44196 | 532715.42 | 532715.42 | 434071.37 | 434071.37 | 434071.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-039/2020, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:532715.42, importe_modificado:532715.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1770058/proyecto_INICIO, 1770058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301770071 | Proyecto de inversión | 322394.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322394.03, modificado:322394.03}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN ZAMORANO - 119599 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 119599 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:33, direccion:CALLE SIN NOMBRES RANCHERIA ZAMORANO, 42438 ZAMORANO, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE PRINCIPAL A UNA CUADRA DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-99.61841062, lat:20.43383246}} | 44106 | 44196 | 322394.03 | 322394.03 | 245541.92 | 245541.92 | 245541.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-026/2020, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:322394.03, importe_modificado:322394.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1770071/proyecto_INICIO, 1770071/proyecto_PROCESO, 1770071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761953 | Proyecto de inversión | 1200323.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200323.03, modificado:1200323.03}} | AMPLIACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, ORIZATLÀN - 97210 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 97210 | S | 3460 | 3226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.91, meta_modificada:824.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN FELIPE ORIZATLÁN CENTRO, 43020 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN FELIPE COACUILCO Y AVENIDA GUSTAVO ARVIZU, EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA UNIDAD DEP, lon:-98.5986025, lat:21.17024829}} | 44044 | 44104 | 1200323.03 | 1200323.03 | 1200323.03 | 1200323.03 | 1200323.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-INV-CMI-02, contratista:SALATIEL VILLEDA SOLAIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1200323.03, importe_modificado:1200323.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1761953/proyecto_INICIO, 1761953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301768282 | Proyecto de inversión | 373049.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373049.68, modificado:372799.68}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE YUCATÁN, NUEVA YUCATÁN. - 114215 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 114215 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA SANTA ANA (BARRIO DE PROGRESO), 42302 SANTA ANA (BARRIO DE PROGRESO), IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE NUEVA YUCATAN Y CALLE PLATA, A UN COSTADO DE LA CARRETERA IXMIQUILPAN ACTOPAN, lon:-99.23179533, lat:20.47964028}} | 44074 | 44104 | 372799.68 | 372799.68 | 335519.71 | 331181.09 | 331181.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 70-FAISM/2020, contratista:INGENIERIA APLICADA FRANJOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:372799.68, importe_modificado:372799.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1768282/proyecto_INICIO, 1768282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761976 | Proyecto de inversión | 260658.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260658.47, modificado:260658.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL PROLONGACIÓN 20 DE NOVIEMBRE, ORIZATLAN - 97275 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 97275 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN FELIPE ORIZATLÁN CENTRO, 43020 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CRUCERO QUE CONDUCE HACIA LA LOCALIDAD DE TALOL A 15 M. DE LA ENT, lon:-98.61312805, lat:21.16469102}} | 44044 | 44134 | 260658.47 | 260658.47 | 260658.47 | 260658.47 | 260658.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-CMI-09, contratista:SALATIEL VILLEDA SOLAIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:260658.47, importe_modificado:260658.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.9}} | {1761976/proyecto_INICIO, 1761976/proyecto_PROCESO, 1761976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761984 | Proyecto de inversión | 723773.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723773.86, modificado:723773.86}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÙE FRANCISCO I. MADERO, EL NARANJAL - 97290 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 97290 | S | 38 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.73, meta_modificada:145.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL NARANJAL, 43033 EL NARANJAL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE TERRACERIA EL NARANJAL - LA LAJA Y CALLE PRINCIPAL, LA ESCUELA PRIMARIA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA TERRACERÍA QUE CONDUCE A LA LO, lon:-98.58000273, lat:21.19141694}} | 44063 | 44135 | 723773.86 | 723773.86 | 723773.86 | 723773.86 | 723773.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-CMI-11, contratista:SALATIEL VILLEDA SOLAIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:723773.86, importe_modificado:723773.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}} | {1761984/proyecto_INICIO, 1761984/proyecto_PROCESO, 1761984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761990 | Proyecto de inversión | 350542.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350542.17, modificado:350542.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A LA LOCALIDAD, ZAPOTE ABAJO. - 97300 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 97300 | S | 144 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:97, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ZAPOTE ABAJO, 43033 ZAPOTE ABAJO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD A 100 METROS DEL DISPENSARIO MEDICO CAPILLA DE LA COMUNIDAD Y ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.53840721, lat:21.20646787}} | 44044 | 44104 | 350542.17 | 350542.17 | 350542.17 | 350542.17 | 350542.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-CMI-04, contratista:SALATIEL VILLEDA SOLAIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:350542.17, importe_modificado:350542.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1761990/proyecto_INICIO, 1761990/proyecto_PROCESO, 1761990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301765801 | Proyecto de inversión | 1499376.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499376.54, modificado:1497794.55}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLANCHINOL LOCALIDAD CHIPOCO - 107625 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | 107625 | S | 452 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:17, direccion:PUEBLO CHIPOCO, 43156 CHIPOCO, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE CHIPOCO A 1.6 KM DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD., lon:-98.69438499, lat:20.97276298}} | 44075 | 44134 | 1497794.55 | 1497794.55 | 1497794.55 | 1497794.55 | 1497794.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL-2020-FAISM-INV-073-118-006, contratista:SARA MENDOZA LARA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1497794.55, importe_modificado:1497794.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1116.0}} | {1765801/proyecto_INICIO, 1765801/proyecto_FIN, 1765801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301768341 | Proyecto de inversión | 571036.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571036.34, modificado:570616.34}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIMER CERRADA LOS PINOS Y TERCER CERRADA LOS PINOS - 114395 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 114395 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:119, direccion:CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS COLONIA LOS PINOS, 42325 LOS PINOS, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA A CAPULA, lon:-99.19356935, lat:20.52441408}} | 44074 | 44104 | 570616.34 | 570616.34 | 513554.71 | 506913.91 | 506913.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 71-FAISM/2020, contratista:INGENIERIA APLICADA FRANJOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:570616.34, importe_modificado:570616.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:76.5}} | {1768341/proyecto_INICIO, 1768341/proyecto_PROCESO, 1768341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301762002 | Proyecto de inversión | 598800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598800.0, modificado:598800.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD EL VENADO - 97326 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 97326 | S | 82 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:RANCHERIA EL VENADO, 43172 EL VENADO, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA RED ELÉCTRICA SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD EN CALLE SIN NOMBRE EN CALLE DE CAMINO HACIA TLAHUILTEPA, lon:-98.98758327, lat:20.91406055}} | 44058 | 44135 | 598800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1762002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA EN EJECUCION PERO NO SE PUEDE VINCULAR SU CONTRATO CORRESPODIENTE, trimestre:4.0, usuario:genarolopezl, fecha:2021-01-08}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301762012 | Proyecto de inversión | 311401.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311401.73, modificado:311401.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN ENTRONQUE DE CALLE OLIVIO Y CALLE NOGAL, EL VERGEL, ORIZATLAN - 97349 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 97349 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.8, meta_modificada:48.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN FELIPE ORIZATLÁN CENTRO, 43020 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ROBLES, EL DREN SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE OLIVO INICIANDO EN EL ENTRON, lon:-98.61686269, lat:21.17180285}} | 44044 | 44134 | 311401.73 | 311401.73 | 311401.73 | 311401.73 | 311401.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-CMI-03, contratista:SALATIEL VILLEDA SOLAIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:311401.73, importe_modificado:311401.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.6}} | {1762012/proyecto_INICIO, 1762012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301762742 | Proyecto de inversión | 460607.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460607.26, modificado:460607.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL MOLINO JUNTO A PREESCOLAR, TATACUATITLA - 99262 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 99262 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:403.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:57, direccion:RANCHERIA TATACUATITLA, 43022 TATACUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN FELIPE ORIZATLAN - HUEJUTLA Y , LA CALLE SE LOCALIZA EN LA CALLE JUNTO AL MOLINO FRENTE A LA IGLESIA A UN COSTADO DEL PREESCOLAR Y , lon:-98.56341075, lat:21.16688528}} | 44075 | 44135 | 460500.8 | 460500.8 | 460500.8 | 460500.8 | 460500.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-112, contratista:RAMÓN DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:460500.8, importe_modificado:460500.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.3}} | {1762742/proyecto_PROCESO, 1762742/proyecto_INICIO, 1762742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301756492 | Proyecto de inversión | 233000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233000.0, modificado:255396.92}} | MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN ATLAPEXCO LOCALIDAD OXPANTLA ASENTAMIENTO OXPANTLA - 82629 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 82629 | S | 24 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:58.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:ANDADOR HACIA LA IGLESIA PUEBLO OXPANTLA, 43066 OXPANTLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE HACIA EL CENTRO Y , EL AULA A REHABILITAR EN EL PREESCOLAR SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD., lon:-98.40309923, lat:21.03250828}} | 44041 | 44175 | 255396.92 | 254416.93 | 206243.95 | 206243.95 | 206243.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-050, contratista:REYNALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:254416.93, importe_modificado:254416.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.9}} | {1756492/proyecto_INICIO, 1756492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301756502 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE AGUA BENDITA - 82647 | 13 | Hidalgo | 36 | San Agustín Metzquititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 82647 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA BENDITA, 43389 AGUA BENDITA, SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BENDITA, lon:-98.62663396, lat:20.42916612}} | 44046 | 44104 | 87000 | 87000 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAM/FAISM-2020-16, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN, monto:87000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1756502/proyecto_INICIO, 1756502/proyecto_PROCESO, 1756502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758487 | Proyecto de inversión | 276476.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276476.21, modificado:276475.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD CERRO CHATO - 88108 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 88108 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:RANCHERIA CERRO CHATO, 43185 CERRO CHATO, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACION DE EL PUNTO MARACO ES EL DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA QUE SOLAMENTE SE ACCEDE POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.94613882, lat:20.86532696}} | 44044 | 44135 | 276470 | 276475 | 276475 | 276475 | 276475 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071002/AD-002, contratista:RAFAEL CRUZ MENDIETA, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:276470.0, importe_modificado:276470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1758487/proyecto_INICIO, 1758487/proyecto_FIN, 1758487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758488 | Proyecto de inversión | 276476.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276476.21, modificado:276475.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD DOMINÍ - 88111 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 88111 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:14, direccion:PUEBLO , 43170 DOMINÍ, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE EL PUNTO MARCADO SE ENCUENTRA EN PANTEÓN DE LA LOCALIDAD, lon:-98.96672046, lat:20.98478972}} | 44044 | 44135 | 276475 | 276475 | 276475 | 276475 | 276475 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071003/AD-003, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:276475.0, importe_modificado:276475.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1758488/proyecto_FIN, 1758488/proyecto_INICIO, 1758488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758490 | Proyecto de inversión | 276476.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276476.21, modificado:276470.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD XILOCUATITLA EL PUERTO DE XILOCUATITLA - 88115 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 88115 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:30, direccion:RANCHERIA XILOCOATITLA, 43189 XILOCUATITLA (EL PUERTO DE XILOCUATITLA), TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y NO SE CUENTA CON NOMBRE DE CALLES Y NUMERO, lon:-98.91746726, lat:20.97991703}} | 44044 | 44135 | 276470 | 276470 | 276470 | 276470 | 276470 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071007/AD-007, contratista:RAFAEL CRUZ MENDIETA, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:276470.0, importe_modificado:276470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1758490/proyecto_PROCESO, 1758490/proyecto_FIN, 1758490/proyecto_INICIO, 1758490/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301759655 | Proyecto de inversión | 2146998.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146998.38, modificado:2146998.38}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAS FLORES EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO VALLE DEL ENCINAL - 91185 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 91185 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA VALLE DEL ENCINAL, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE MORA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LOS SABINOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VALLE DEL ENCINAL A 500 MTS DE DE LA UBR E, lon:-98.40344733, lat:21.14372794}} | 44058 | 44150 | 2146998.38 | 2146998.38 | 2146998.38 | 1073499.19 | 1073499.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-090, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2146998.38, importe_modificado:2146998.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}} | {1759655/proyecto_INICIO, 1759655/proyecto_PROCESO, 1759655/proyecto_FIN, 1759655/proyecto_PROCESO, 1759655/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301760756 | Proyecto de inversión | 446294.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446294.63, modificado:446294.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, PETLACATL COMUNAL - 93983 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 93983 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:42, direccion:RANCHERIA PETLÁCATL COMUNAL, 43036 PETLÁCATL COMUNAL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , CUARTO 1 SE UBICA CERCA DE LA ESC. TELESECUNDARIA CUARTO 2 Y 3 A 30 M DE LA TIENDA CUARTO 4 SE LOCALIZA A LADO DE LA ESC. PRIMARI, lon:-98.60033402, lat:21.23323893}} | 44013 | 44075 | 446294.63 | 446294.63 | 446294.63 | 446294.63 | 446294.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-124, contratista:JORGE LUIS CONTRERAS MELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:446294.63, importe_modificado:446294.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.6}} | {1760756/proyecto_PROCESO, 1760756/proyecto_INICIO, 1760756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751378 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA RAYMUNDO ENRIQUEZ - 62133 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 62133 | S | 200 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:EJIDO CARBONERAS, 42120 CARBONERAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 50 METROS DEL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE CARBONERAS EL LUGAR DE LA OBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-98.69786412, lat:20.21254788}} | 44021 | 44083 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84451, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1751378/proyecto_INICIO, 1751378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751775 | Proyecto de inversión | 1899500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899500.0, modificado:1899500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEPEAPULCO LOCALIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA ASENTAMIENTO SAN IGNACIO DE LOYOLA - 63383 | 13 | Hidalgo | 61 | Tepeapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 63383 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, 43986 SAN IGNACIO DE LOYOLA, TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE CARRETERA TEPEAPULCO - CUAUTEPEC Y CAMINO ACCESO A SAN IGNACIO DE LOYOLA, LA COMUNIDAD SE LOCALIZA EN CARRETERA TEPEAPULCO RUBO A CUAUTEPEC, lon:-98.46787914, lat:19.83129768}} | 44044 | 44104 | 1899500 | 1899500 | 1899500 | 1683772.75 | 1683772.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-2020/FAISM061004, contratista:GRUPO ARCODEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, monto:1899079.19, importe_modificado:1899500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1751775/proyecto_INICIO, 1751775/proyecto_PROCESO, 1751775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758522 | Proyecto de inversión | 1169000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169000.0, modificado:1188500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ATLAPEXCO ASENTAMIENTO ATLAPEXCO CENTRO - 88170 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 88170 | S | 235 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.3, meta_modificada:210.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO ATLAPEXCO CENTRO, 43060 ATLAPEXCO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE AVENIDA 16 DE ENERO Y CALLE MORELOS, CALLE DEL MAESTRO PONIENTE LA CONSTRUCCIÓN A REALIZAR ES EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD , lon:-98.34779863, lat:21.01923826}} | 44082 | 44191 | 1188500 | 1187814.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-051, contratista:KARLA CELINA FAYAD CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1187814.99, importe_modificado:1187814.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.03}} | {1758522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750527 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD EL DONTZHÍ COLONIA ÁLAMOS ASENTAMIENTO ÁLAMOS DONTZHI - 59663 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 59663 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:CALLE CEDRO COLONIA ÁLAMOS DONTZHI, 42750 EL DONTZHÍ (COLONIA ÁLAMOS), CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE OLIVO Y , SE UBICA SOBRE LA CALLE AL DECA A UNOS METROS DE LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD, lon:-99.23885705, lat:20.3377368}} | 44046 | 44104 | 650000 | 650000 | 603918.11 | 603918.11 | 603918.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2020-21, contratista:TELESFORO PINTADO ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:619006.82, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1750527/proyecto_INICIO, 1750527/proyecto_FIN, 1750527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750532 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS - 59678 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO HIDALGO | 59678 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:EJIDO ESTANZUELA, 42120 LA ESTANZUELA, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA SE ENCUENTRAN EN EL POLIGONO DE LA LOCALIDAD LOS CUARTOS DORMITORIOS., lon:-98.75960627, lat:20.17619148}} | 44019 | 44081 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751390 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:127494.0}} | AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS LOS PINOS - 62163 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 62163 | S | 125 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:EJIDO LA ESTANZUELA, 42127 LA ESTANZUELA, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE MAXIMILIANO CONTRERAS A 150 METROS DEL AUDITORIO SE ENCUENTRA EL JARDIN DE NIÑOS LOS PINOS, lon:-98.75870709, lat:20.17598696}} | 44021 | 44083 | 127494 | 127494 | 127494 | 127494 | 127494 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85263, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:127494.0, importe_modificado:127494.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1751390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751404 | Proyecto de inversión | 303500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303500.0, modificado:303500.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA - 62234 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 62234 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:907.0, meta_modificada:907.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:EJIDO EL JASPE, 42120 EL JASPE, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL JASPE SE REALIZA LA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.79285403, lat:20.24342595}} | 44105 | 44165 | 303500 | 303500 | 303500 | 303500 | 303500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85256, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:303500.0, importe_modificado:303500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1751404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751408 | Proyecto de inversión | 328541.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328541.16, modificado:328541.16}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CAMINO A LA BRECHA - 62250 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 62250 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:28, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA JAGÜEY, 42622 JAGÜEY, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE EMILIO HERNANDEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CAMINO LA BRECHA SE ENCUENTRA DE LADO SUR DE LA LOCALIDAD EN CALLE EMILIO HERNÁNDEZ PASANDO L, lon:-98.96998393, lat:20.35637506}} | 44027 | 44104 | 328541.16 | 328430.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FAISM-2020-OPM-ADJ-D/C028, contratista:CESAR VARGAS TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:328430.47, importe_modificado:328430.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1751408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751801 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD LLANO PRIMERO ASENTAMIENTO LLANO PRIMERO - 63538 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 63538 | S | 239 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.3, meta_modificada:124.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LLANO PRIMERO, 42755 LLANO PRIMERO, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE CANAL Y , LA OBRA SE UBICA A UNOS METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-99.23816297, lat:20.36894803}} | 44057 | 44149 | 550000 | 550000 | 341316.4 | 341316.4 | 341316.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2020-27, contratista:GERMAN CRUZ HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:522535.51, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {1751801/proyecto_INICIO, 1751801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301756537 | Proyecto de inversión | 377500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377500.0, modificado:267100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN ATLAPEXCO LOCALIDAD TECOLOTITLA ASENTAMIENTO TECOLOTITLA - 82743 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 82743 | S | 69 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:138.86, meta_modificada:94.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:33, direccion:CALLE HACIA LA ESCUELA PUEBLO TECOLOTITLA, 43060 TECOLOTITLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE HACIA LA DELEGACION Y CARRETERA ATLAPEXCO- LOLOTLA, LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDA, lon:-98.36275518, lat:21.00458739}} | 44075 | 44183 | 267100 | 265901.4 | 227319.14 | 227319.14 | 227319.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-049, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:265901.4, importe_modificado:265901.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.67}} | {1756537/proyecto_PROCESO, 1756537/proyecto_INICIO, 1756537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758541 | Proyecto de inversión | 366768.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366768.28, modificado:366765.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD ACAPA SANTIAGO ACAPA - 88198 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 88198 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:2, direccion:PUEBLO ACAPA (SANTIAGO ACAPA), 43180 ACAPA (SANTIAGO ACAPA), TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DESDE LA CUAL SE PUEDE LLEGAR A CADA CUARTO DORMITORIO, lon:-98.90191421, lat:20.90189706}} | 44045 | 44135 | 366765 | 366765 | 366765 | 366765 | 366765 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071013/AD-013, contratista:NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:366765.0, importe_modificado:366765.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1758541/proyecto_FIN, 1758541/proyecto_PROCESO, 1758541/proyecto_INICIO, 1758541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301759354 | Proyecto de inversión | 1186300.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:2576.2, modificado:2576.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183724.29, modificado:1183724.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO LOCALIDAD SAN IGNACIO NOPALA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 90395 | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO | 90395 | S | 58 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:10, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO SAN IGNACIO NOPALA, 42890 SAN IGNACIO NOPALA, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALDAMA CALLE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD SAN IGNACIO NOPALA, lon:-99.34278774, lat:19.84170088}} | 44058 | 44089 | 1183724.29 | 1183724.29 | 1183724.29 | 1183724.29 | 1183724.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTRO-DOP-2020/FAISM063021, contratista:GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, monto:1186300.49, importe_modificado:1186300.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.0}} | {1759354/proyecto_INICIO, 1759354/proyecto_FIN, 1759354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301760241 | Proyecto de inversión | 868216.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868216.89, modificado:868216.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CHILILICO ASENTAMIENTO CHILILICO BARRIO ZIHUATLA - 92734 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 92734 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:RANCHERIA CHILILICO, 43001 CHILILICO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHILILICO EN EL BARRIO ZIHUATLA A 250 MTS DE CAPILLA, lon:-98.44230557, lat:21.13198183}} | 44075 | 44165 | 868216.89 | 868216.89 | 868216.89 | 434108.45 | 434108.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-102, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:868216.89, importe_modificado:868216.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1760241/proyecto_INICIO, 1760241/proyecto_PROCESO, 1760241/proyecto_FIN, 1760241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750546 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS - 59720 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO HIDALGO | 59720 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:EJIDO LOMA DEL MAGUEY, 42120 LOMA DEL MAGUEY, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , A 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL MAGUEY SE ENCUENTRAN EN EL POLIGONO DE LA MISMA LAS VIVIENDAS A CONSTRUIR, lon:-98.74774401, lat:20.23194414}} | 44019 | 44081 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85265, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751419 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN RODADAS CAMINO A LA CRUZ - 62271 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 62271 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BARRIO A LA CRUZ, 42120 MINERAL DEL CHICO, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE CALLEJON LA CRUZ Y , EN LA CALLE A LA CRUZ EN EL CENTRO DE MINERAL DEL CHICO, lon:-98.73150573, lat:20.21696131}} | 44021 | 44083 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85301, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1751419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751420 | Proyecto de inversión | 800352.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800352.68, modificado:799985.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE MAGUEY BLANCO - 62272 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 62272 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:713.99, meta_modificada:713.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:28, direccion:CALLE PROGRESO - IXMIQUILPAN COLONIA MAGUEY BLANCO, 42320 MAGUEY BLANCO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y , FRENTE A HOTEL MAGUEY BLANCO, lon:-99.17008614, lat:20.42642168}} | 44022 | 44053 | 799985.13 | 799985.13 | 795019.71 | 712572.96 | 712572.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 43-FAISM/2020, contratista:CONSTRUCTORA DAICAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:799985.13, importe_modificado:799985.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:642.59}} | {1751420/proyecto_INICIO, 1751420/proyecto_PROCESO, 1751420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752439 | Proyecto de inversión | 641020.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641020.52, modificado:641020.52}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN COBAEH PLANTEL ALFAJAYUCAN C.C.T. 13EMS0047W - 65410 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | 65410 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:CIUDAD INDUSTRIAL PRIMERA MANZANA DOSDHA, 42392 PRIMERA MANZANA DOZDHA, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDAL PLANTEL ALFAJAYUCAN EN LA LOCALIDAD DE LA PRIMERA MANZ, lon:-99.33739181, lat:20.41992579}} | 44044 | 44165 | 641020.52 | 641020.52 | 641020.52 | 406793.15 | 406793.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-055-54/2020, contratista:ARRBELL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:641020.52, importe_modificado:641020.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} | {1752439/proyecto_INICIO, 1752439/proyecto_PROCESO, 1752439/proyecto_INICIO, 1752439/proyecto_PROCESO, 1752439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301753491 | Proyecto de inversión | 927607.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927607.82, modificado:927607.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE SAN RAFAEL - 68167 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68167 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:19, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA ESCONDIDA DE SAN RAFAEL, 42223 ESCONDIDA DE SAN RAFAEL, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE SAN RAFAEL ESTA SITUADA A 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIR, lon:-99.01650059, lat:21.25089983}} | 44044 | 44104 | 927607.82 | 927607.82 | 927607.82 | 556564.69 | 556564.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049029, contratista:ISRAEL RICO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:927607.82, importe_modificado:927607.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.8}} | {1753491/proyecto_PROCESO, 1753491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758878 | Proyecto de inversión | 569432.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569432.03, modificado:569432.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HILARIO FLORES EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES COL DESIRE SAN ROMAN DUVAL - 89182 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 89182 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE HILARIO FLORES COLONIA DESIRE SAN ROMAN DUVAL, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DESIRE SAN ROMAN DUVAL A, lon:-98.42177471, lat:21.13284757}} | 44058 | 44150 | 569432.03 | 569432.03 | 569432.03 | 284716.02 | 284716.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-079, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:569432.03, importe_modificado:569432.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {1758878/proyecto_INICIO, 1758878/proyecto_PROCESO, 1758878/proyecto_INICIO, 1758878/proyecto_PROCESO, 1758878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758882 | Proyecto de inversión | 321529.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321529.72, modificado:321529.72}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO CARRANZA EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO AVIACIÓN CIVIL - 89197 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 89197 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.83, meta_modificada:240.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO CARRANZA COLONIA AVIACIÓN CIVIL, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ESCUADRON 201, CALLE GUILLERMO VILLASANA LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE CENTRAL DE ABASTO , lon:-98.40718, lat:21.14507339}} | 44058 | 44134 | 321529.72 | 321529.72 | 321529.72 | 160764.86 | 160764.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-081, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:321529.72, importe_modificado:321529.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.83}} | {1758882/proyecto_INICIO, 1758882/proyecto_PROCESO, 1758882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750700 | Proyecto de inversión | 2220593.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220593.93, modificado:2220593.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMAJAQUE - 60143 | 13 | Hidalgo | 20 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 60143 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN AMAJAQUE - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN JUAN AMAJAQUE, 43344 SAN JUAN AMAJAQUE, ELOXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMAJAQUE, lon:-98.95001713, lat:20.71821372}} | 44027 | 44073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1750700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751441 | Proyecto de inversión | 74000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74000.0, modificado:74000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE 16 DE ENERO - 62344 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 62344 | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE ENERO BARRIO EL CALVARIO, 42120 MINERAL DEL CHICO, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE ENERO Y CALLE ALFONSO CORONA DEL ROSAL, EN LA CALLE 16 DE ENERO SE UBICA LA OBRA A RERALIZAR EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.73115049, lat:20.21292994}} | 44021 | 44083 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85307, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:74000.0, importe_modificado:74000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1751441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301755883 | Proyecto de inversión | 2122067.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122067.07, modificado:1927753.45}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN EL FRACCIONAMIENTO RANCHO DON ANTONIO, QUINTA SECCION - 80828 | 13 | Hidalgo | 69 | Tizayuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIZAYUCA | 80828 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:42, direccion:CALLE MANJA VIEJA FRACCIONAMIENTO RANCHO DON ANTONIO, 43810 DON ANTONIO, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE CALLE DEL SOTOL Y CALLE DEL ROSAL, CALLE RANCHO LAS GOLONDRINAS ESTÁ UBICADO A UN COSTADO DE LA CASA DE DÍA DEL FRACCIONAMIENTO RAN, lon:-98.93674443, lat:19.85901439}} | 44046 | 44104 | 1927753.45 | 1927753.45 | 1927753.45 | 1927753.45 | 1927753.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPMT/FAISM/C/DPAPYDM/020/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PERCLAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:1927753.45, importe_modificado:1927753.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {1755883/proyecto_INICIO, 1755883/proyecto_PROCESO, 1755883/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301756578 | Proyecto de inversión | 517617.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517617.74, modificado:517617.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VOLCÀN CHILLÀN SAN JOSÈ - 82879 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 82879 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.32, meta_modificada:591.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VOLCAN CHILLÀN COLONIA SAN JOSÉ, 42805 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CALLE NEVADO DE TOLUCA Y CALLE CALLE PROLG FRANCISCO ZARCO, CALLE CALLE VOLCÀN ACATENANGO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÒN DE PAV, lon:-99.35175284, lat:20.04353154}} | 44044 | 44104 | 517617.74 | 517061.54 | 517061.54 | 517061.54 | 517061.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-10-2020, contratista:EDUARDO ZAPOTITLA GONZAGA, convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:517061.54, importe_modificado:517061.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.32}} | {1756578/proyecto_INICIO, 1756578/proyecto_PROCESO, 1756578/proyecto_FIN, 1756578/proyecto_PROCESO, 1756578/proyecto_FIN, 1756578/proyecto_INICIO, 1756578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761080 | Proyecto de inversión | 366555.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366555.84, modificado:366555.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE CALLE ENTRONQUE AV. FELIPE ANGELES, ORIZATLAN - 94778 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 94778 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE ORIZATLÁN CENTRO, 43020 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE AVENIDA FELIPE ANGELES Y CALLE LA SOLEDAD, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE L, lon:-98.61465359, lat:21.16814134}} | 44044 | 44134 | 366555.84 | 366555.84 | 366555.84 | 366555.84 | 366555.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-106, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:366555.84, importe_modificado:366555.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.7}} | {1761080/proyecto_PROCESO, 1761080/proyecto_INICIO, 1761080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750727 | Proyecto de inversión | 2208075.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208075.06, modificado:2208075.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD. DE CHALMITA - 60196 | 13 | Hidalgo | 20 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 60196 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO CHALMITA - CHALMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 012 + undefined RANCHERIA CHALMITA, 43346 CHALMITA, ELOXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.93266736, lat:20.66755123}} | 44027 | 44073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1750727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751479 | Proyecto de inversión | 1497738.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497738.72, modificado:1497738.72}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE AV. REVOLUCIÓN Y REFORMA - 62442 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 62442 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1118.0, meta_modificada:1118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:13, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO PATRIA NUEVA, 42630 PATRIA NUEVA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA SOBRE AVENIDA REFORMA A UN COSTADO DEL CANAL DE A, lon:-99.05981906, lat:20.36472693}} | 44027 | 44104 | 1497738.72 | 1497316.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FAISM-2020-OPM-ADJ-D/C029, contratista:CONSTRUCCIONES COIXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:1497316.86, importe_modificado:1497316.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1751479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752474 | Proyecto de inversión | 435443 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435443.0, modificado:435443.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO - 65514 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 65514 | S | 206 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:947.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE SANTIAGO RANCHERIA SANTIAGO, 43443 SANTIAGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CAMINO SAN MIGUEL Y CAMINO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SA, lon:-98.22375324, lat:20.40590048}} | 44058 | 44119 | 435443 | 435443 | 435443 | 435443 | 435443 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-61-2020-SBT-2020/FAISM053061, contratista:ORLANDO GAYOSSO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:435443.0, importe_modificado:435443.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.4}} | {1752474/proyecto_INICIO, 1752474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752488 | Proyecto de inversión | 86381.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86381.73, modificado:86381.73}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA CUAUHTEMOC, CUARTEL ABASOLO - 65545 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 65545 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CERRADA CUAUHTEMOC CUARTEL ABASOLO, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL CUARTEL ABASOLO ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE Y EMILIANO ZAPATA EN LAS COORDENADAS , lon:-99.00870548, lat:21.19819505}} | 44044 | 44104 | 86381.73 | 86381.73 | 86381.73 | 51829.04 | 51829.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049040, contratista:JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:86381.73, importe_modificado:86381.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {1752488/proyecto_PROCESO, 1752488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752495 | Proyecto de inversión | 542150.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542150.94, modificado:542150.94}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ITURBIDE, MANUEL DOBLADO Y 20 DE NOVIEMBRE, CUARTEL MORELOS - 65555 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 65555 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.03, meta_modificada:242.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE MANUEL DOBLADO Y 20 DE NOV. CUARTEL CUARTEL MORELOS, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL CUARTEL MORELOS SOBRE LA AVENIDA INDEPENDE, lon:-99.00684287, lat:21.19384022}} | 44044 | 44104 | 542150.94 | 542150.94 | 542150.94 | 325290.56 | 325290.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049051, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:542150.94, importe_modificado:542150.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {1752495/proyecto_PROCESO, 1752495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301755433 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | APORTACIÓN MUNICIPAL TERMINACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN CANTAMAYE - 79661 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 79661 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CANTAMAYE, 42306 CANTAMAYE, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y , ZONA NORTE DE CANTAMAYE, lon:-99.25649933, lat:20.61452619}} | 44035 | 44066 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 01-PROAGUA/2020, contratista:HGOHIDRAULICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:3497329.17, importe_modificado:3497329.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755433/proyecto_INICIO, 1755433/proyecto_PROCESO, 1755433/proyecto_FIN, 1755433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301755915 | Proyecto de inversión | 456277.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456277.72, modificado:413297.49}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN EL FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE TIZAYUCA, TERCERA SECCION - 80942 | 13 | Hidalgo | 69 | Tizayuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIZAYUCA | 80942 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:44, direccion:CALLE PIE CERRO DE LA CRUZ FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE TIZAYUCA, 43815 HACIENDAS DE TIZAYUCA, TIZAYUCA HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL PIE DEL CERRO DE LA CRUZ ATRAS DEL COBAEH PLANTEL HACIENDAS DE TIZAYUCA, lon:-98.97683187, lat:19.87770028}} | 44046 | 44104 | 413297.49 | 413297.49 | 413297.49 | 413297.49 | 413297.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPMT/FAISM/C/DPAPYDM/019/2020, contratista:JAVIER SOTO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE TIZAYUCA, monto:413297.49, importe_modificado:413297.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1755915/proyecto_PROCESO, 1755915/proyecto_INICIO, 1755915/proyecto_PROCESO, 1755915/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301756613 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL ENZUELADO - 82976 | 13 | Hidalgo | 36 | San Agustín Metzquititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 82976 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ENZUELADO, 43391 EL ENZUELADO, SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL ENZUELADO, lon:-98.61921518, lat:20.5868707}} | 44046 | 44104 | 87000 | 87000 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAM/FAISM-2020-13, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN, monto:87000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1756613/proyecto_INICIO, 1756613/proyecto_PROCESO, 1756613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750738 | Proyecto de inversión | 436120.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436120.25, modificado:435625.72}} | REHABILITACIÓN DE BARDA Y ANDADORES DEL JARDÍN DE NIÑOS LA PRIMAVERA - 60222 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 60222 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.78, meta_modificada:30.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA EL MAYE, 42304 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑO EL MAYE, lon:-99.22604452, lat:20.46634685}} | 44022 | 44053 | 435625.72 | 435625.72 | 435625.72 | 435625.72 | 435625.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 40-FAISM/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:435625.72, importe_modificado:435625.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.62}} | {1750738/proyecto_INICIO, 1750738/proyecto_PROCESO, 1750738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751496 | Proyecto de inversión | 1260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1260000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA MESA Y MEJAY - 62498 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62498 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1807.0, meta_modificada:1807.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:40, direccion:PUEBLO XUCHITLÁN, 42643 XUCHITLÁN, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE MEJAY Y CALLE LA MEZA, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MEJAY Y LA CARRETERA XUCHITLAN A SANTA ANA EN LA COMUNIDAD DE XUCHI, lon:-99.16351215, lat:20.38613123}} | 44044 | 44104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/007, contratista:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1807.0}} | {1751496/proyecto_INICIO, 1751496/proyecto_PROCESO, 1751496/proyecto_FIN, 1751496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752080 | Proyecto de inversión | 1000600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000600.0, modificado:1000600.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO, COL. CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC. - 64363 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 64363 | S | 1264 | 1304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1864.0, meta_modificada:564.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 43440 SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE MANUEL MELO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CEN, lon:-98.20129377, lat:20.39874171}} | 44058 | 44150 | 1000600 | 1000600 | 1000600 | 1000600 | 1000600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-60-2020-SBT-2020/FAISM053060, contratista:ORLANDO GAYOSSO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:1000600.0, importe_modificado:1000600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.74}} | {1752080/proyecto_INICIO, 1752080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752508 | Proyecto de inversión | 271948.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271948.17, modificado:271948.17}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO MOCTEZUMA Y RICARDO RUBIO, CUARTEL MORELOS - 65576 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 65576 | S | 10 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.92, meta_modificada:117.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE RIO MOCTEZUMA Y RICARDO RUBIO CUARTEL CUARTEL MORELOS, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y , CALLE IGNACIO RUBIO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL CUARTEL MORELOS SOBRE LA AVE, lon:-99.00404066, lat:21.19339639}} | 44044 | 44104 | 271948.17 | 271948.17 | 271948.17 | 163168.9 | 163168.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049042, contratista:ISRAEL RICO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:271948.17, importe_modificado:271948.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {1752508/proyecto_PROCESO, 1752508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752514 | Proyecto de inversión | 150454.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150454.58, modificado:150454.58}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO RUBIO, CUARTEL MORELOS - 65586 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 65586 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RUBIO CUARTEL CUARTEL MORELOS, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE ANDADOR HIDALGO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE MELCHOR OCAMPO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL CUARTEL MORELOS ENTRE LAS AV, lon:-99.00439823, lat:21.1941713}} | 44044 | 44134 | 150454.58 | 150454.58 | 150454.58 | 90272.75 | 90272.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049043, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:150454.58, importe_modificado:150454.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.2}} | {1752514/proyecto_PROCESO, 1752514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752520 | Proyecto de inversión | 402356.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402356.03, modificado:402356.03}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES, CUARTEL MORELOS (VARIAS CALLES) - 65604 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 65604 | S | 225 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:499.0, meta_modificada:499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CUARTEL CUARTEL MORELOS, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE RIO MOCTEZUMA Y CALLE ITURBIDE, SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL CUARTEL MORELOS EN ZONA NO1 CALLE ITURBIDE MANUEL DOBLADO Y 20, lon:-99.00439433, lat:21.19422996}} | 44044 | 44104 | 402356.03 | 402356.03 | 402356.03 | 241413.62 | 241413.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049041, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:402356.03, importe_modificado:402356.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1752520/proyecto_PROCESO, 1752520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301756625 | Proyecto de inversión | 291821.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291821.57, modificado:291619.12}} | REHABILITACIÓN DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO - 83008 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 83008 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.54, meta_modificada:120.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA EL MAYE, 42304 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MAYE, AL INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL MAYE, lon:-99.22157009, lat:20.46451219}} | 44039 | 44070 | 291619.12 | 291619.12 | 264907.46 | 261481.93 | 261481.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 56-FAISM/2020, contratista:CONSTRUCTORA DAICAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:291619.12, importe_modificado:291619.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.49}} | {1756625/proyecto_INICIO, 1756625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301757616 | Proyecto de inversión | 593955.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593955.13, modificado:852306.65}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO (EL SALTO), DE BUENOS AIRES A LOS HORNOS. - 85981 | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO | 85981 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:6, direccion:CALLE VÍAS DEL TREN PUEBLO MELCHOR OCAMPO (EL SALTO), 42870 MELCHOR OCAMPO (EL SALTO), TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE VÍAS DEL TREN Y CALLE EL CUARZO, CALLE LAS TORRES DE BUENOS AIRES A LOS HORNOS LOCALIDAD DE MEL, lon:-99.28242077, lat:19.95107833}} | 44044 | 44104 | 852306.65 | 852306.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTRO-DOP-2020/FAISM063019., contratista:MERLE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, monto:852306.65, importe_modificado:852306.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1757616/proyecto_INICIO, 1757616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761114 | Proyecto de inversión | 196374.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196374.87, modificado:196234.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CANTINELA 2020 - 94878 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 94878 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.95, meta_modificada:193.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:CALLE AV. CANTINELA COLONIA CANTINELA, 42323 CANTINELA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE SANTIAGO APOSTOL Y , A UN COSTADO DE ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIBERTADORES DE AMÉRICA, lon:-99.20872839, lat:20.46256942}} | 44054 | 44085 | 196234.1 | 196234.1 | 196234.1 | 196234.1 | 196234.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 74-FAISM/2020, contratista:LAURA FLORES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:196234.1, importe_modificado:196234.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.19}} | {1761114/proyecto_INICIO, 1761114/proyecto_PROCESO, 1761114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751527 | Proyecto de inversión | 445507.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445507.59, modificado:445507.59}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 62577 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 62577 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO LOS CERRITOS, 42621 CERRITOS, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DE LA CONSTITUCION, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA DE LADO ESTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA CAPILLA DEL PUEB, lon:-99.02676527, lat:20.35666121}} | 44027 | 44104 | 445507.59 | 445319.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FAISM-2020-OPM-ADJ-D/C030, contratista:ELSA LARA PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:445319.76, importe_modificado:445319.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1751527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752106 | Proyecto de inversión | 405785.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405785.84, modificado:405472.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTLAHUACA - 64445 | 13 | Hidalgo | 58 | Tasquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64445 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MEXICO LAREDO - CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTLAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 310 + undefined RANCHERIA SANTIAGO IXTLAHUACA, 42383 SANTIAGO IXTLAHUACA, TASQUILLO HIDALGO ENTRE Y , LLEGAM, lon:-99.31497754, lat:20.50529033}} | 44027 | 44074 | 405472.88 | 405472.88 | 405472.88 | 405472.88 | 405472.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISM-AD-29-20, contratista:SABINO FUENTES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TASQUILLO, monto:405472.88, importe_modificado:405472.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.0}} | {1752106/proyecto_FIN, 1752106/proyecto_INICIO, 1752106/proyecto_FIN, 1752106/proyecto_PROCESO, 1752106/proyecto_FIN, 1752106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752108 | Proyecto de inversión | 492336.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492336.94, modificado:491346.03}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TETZHU - 64449 | 13 | Hidalgo | 58 | Tasquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64449 | S | 440 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:25, direccion:BRECHA TRAMO DELEGACION MUNICIPAL - TANQUE DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA TETZHÚ, 42386 TETZHÚ, TASQUILLO HIDALGO ENTRE CALLE ROSARIO Y , DE LA CABECERA MUNCIPAL TOMAR LA AVENIDA JUAREZ Y AVANZAR 4 KM H, lon:-99.34335515, lat:20.56457265}} | 44027 | 44074 | 491346.03 | 491346.03 | 491346.03 | 491346.03 | 491346.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISM-AD-26-20, contratista:HECTOR ISIDRO ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE TASQUILLO, monto:491346.03, importe_modificado:491346.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {1752108/proyecto_INICIO, 1752108/proyecto_PROCESO, 1752108/proyecto_FIN, 1752108/proyecto_PROCESO, 1752108/proyecto_FIN, 1752108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752112 | Proyecto de inversión | 356266.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356266.18, modificado:356266.18}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL DOBLADO, CUARTEL ALLENDE - 64458 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 64458 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.48, meta_modificada:138.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO CUARTEL ALLENDE, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE ENCARNACIÓN ORTIZ Y CALLE IGNACIO RUBIO, CALLE RICARDO RUBIO SE ENCUENTRA UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL CUARTEL ALLENDE ENTRE LAS CALLES ENCA, lon:-99.00545419, lat:21.19321723}} | 44044 | 44104 | 356266.18 | 356266.18 | 356266.18 | 213759.71 | 213759.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049053, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:356266.18, importe_modificado:356266.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1752112/proyecto_PROCESO, 1752112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752116 | Proyecto de inversión | 243298.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243298.74, modificado:235500.6}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES JOAQUIN RUBIO Y TIMOTEO RUBIO, CUARTEL ALLENDE - 64468 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MINICIPIO DE PISAFLORES | 64468 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN RUBIO Y TIMOTEO RUBIO CUARTEL ALLENDE, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE ENERO, SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL CUARTEL ALLENDE ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO , lon:-99.0072738, lat:21.19496778}} | 44044 | 44104 | 235500.6 | 235500.6 | 235500.6 | 141300.36 | 141300.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049054, contratista:JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:235500.6, importe_modificado:235500.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {1752116/proyecto_PROCESO, 1752116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752524 | Proyecto de inversión | 266107.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266107.21, modificado:266107.21}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES, CUARTEL ABASOLO Y CUARTEL ESCAMILLA (VARIAS CALLES) - 65613 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 65613 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CUARTEL ABASOLO, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE VICENTE VILLANUEVA Y CALLE PLAZA JUAREZ, SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN VARIAS ZONAS EN LOS CUARTELE ABASOLO CALLES CDA. CUA, lon:-99.00718473, lat:21.19620229}} | 44044 | 44104 | 266107.21 | 266107.21 | 266107.21 | 159664.33 | 159664.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049052, contratista:JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:266107.21, importe_modificado:266107.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}} | {1752524/proyecto_PROCESO, 1752524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752525 | Proyecto de inversión | 187013.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187013.81, modificado:187013.81}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES, CUARTEL ALLENDE (VARIAS CALLES) - 65617 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 65617 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO CUARTEL ALLENDE, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE ENCARNACION ORTIZ Y CALLE RICARDO RUBIO, CALLE RIO MOCTEZUMA SE LOCALIZA EN LA CABECERA EN EL CUARTEL ALLENDE EN ZONA1 JOAQUIN Y TIMOTEO RUB, lon:-99.00544744, lat:21.19324097}} | 44044 | 44104 | 187013.81 | 187013.81 | 187013.81 | 112208.29 | 112208.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049039, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:187013.81, importe_modificado:187013.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}} | {1752525/proyecto_PROCESO, 1752525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752526 | Proyecto de inversión | 543300.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543300.26, modificado:543300.26}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PREESCOLAR IRENE FLORES RUBIO C.C.T. 13DJN0508Y - 65618 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 65618 | S | 73 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.68, meta_modificada:126.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RUBIO CUARTEL CUARTEL MORELOS, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE RICARDO RUBIO, CALLE RIO MOCTEZUMA SE ENCUENTRA LOZALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PISAFLORES EN EL CUARTE, lon:-99.00491359, lat:21.19353604}} | 44044 | 44104 | 543300.26 | 543300.26 | 543300.26 | 325980.16 | 325980.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049059, contratista:JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:543300.26, importe_modificado:543300.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1752526/proyecto_PROCESO, 1752526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752532 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | MANTENIMIENTO DE PREPARATORIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD TUNITITLÁN ASENTAMIENTO TUNITITLÁN - 65624 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 65624 | S | 78 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE CECYTEH COLONIA TUNITITLÁN, 42752 TUNITITLÁN, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE CECYTEH Y , SE LOCALIZA SOBRE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA LOCALIDAD DE LADO NORTE, lon:-99.24997065, lat:20.25798726}} | 44044 | 44074 | 485000 | 485000 | 145500 | 145500 | 145500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2020-42, contratista:INGENIERÍA Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1752532/proyecto_INICIO, 1752532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752573 | Proyecto de inversión | 413000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413000.0, modificado:413000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD CHILCUAUTLA ASENTAMIENTO CHILCUAUTLA CENTRO - 65707 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 65707 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE VILLAS DE ZAPOTE LA PALMA Y HUERTOS COLONIA CHILCUAUTLA CENTRO, 42750 CHILCUAUTLA, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE TUNITITLAN - CHILCUAUTLA Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UNOS METROS DEL ACCESO AL CERRITO, lon:-99.23338985, lat:20.32177513}} | 44075 | 44104 | 413000 | 413000 | 123900 | 123900 | 123900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2020-37, contratista:INGENIERÍA Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:413000.0, importe_modificado:413000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1752573/proyecto_INICIO, 1752573/proyecto_PROCESO, 1752573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301754632 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD TLACOTLAPILCO ASENTAMIENTO TLACOTLAPILCO - 71506 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 71506 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:19, direccion:CALLE LECHUGUILLA COLONIA TLACOTLAPILCO, 42757 CERRO COLORADO, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CARRETERA CERRO COLORADO - EL BETHI Y , LA OBRA SE UBICA EN LA MAZANA DE CERRO COLORADO A LA ALTURA DE CALLE LECHUGUILLA, lon:-99.23369277, lat:20.37880753}} | 44089 | 44134 | 470000 | 470000 | 406744.36 | 406744.36 | 406744.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2020-31, contratista:ARTURO MARTINEZ TREJO, convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:461493.4, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:735.0}} | {1754632/proyecto_INICIO, 1754632/proyecto_FIN, 1754632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752117 | Proyecto de inversión | 482251.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482251.3, modificado:480781.24}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VICENTE VILLANUEVA Y AVENIDA HIDALGO, CUARTEL ESCAMILLA - 64472 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 64472 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.08, meta_modificada:180.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE VILLANUEVA CUARTEL CUARTEL ESCAMILLA, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PLAZA JUAREZ, AVENIDA INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL CUARTEL ESCAMILLA ENTRE LAS, lon:-99.00718046, lat:21.1962119}} | 44044 | 44104 | 480781.24 | 480781.24 | 480781.24 | 288468.74 | 288468.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049055, contratista:ALFONSO FERNANDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:480781.24, importe_modificado:480781.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.05}} | {1752117/proyecto_PROCESO, 1752117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752118 | Proyecto de inversión | 2068405.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068405.96, modificado:2068405.96}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RAYO - 64473 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 64473 | S | 510 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:PUEBLO EL RAYO, 42223 EL RAYO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CALLE PRINCIPAL Y SECUNDARIA EN LAS COORDENADAS LATITUD 21.238793963591774 Y LONGITUD 99.0234481262306, lon:-99.02344813, lat:21.23879396}} | 44044 | 44134 | 2068405.96 | 2068405.96 | 2068405.96 | 1241043.58 | 1241043.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049044, contratista:ISRAEL RICO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:2067677.96, importe_modificado:2067677.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:283.0}} | {1752118/proyecto_PROCESO, 1752118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752133 | Proyecto de inversión | 650502.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650502.98, modificado:649736.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO DE JESÚS - 64501 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 64501 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA BARRIO DE JESUS, 42300 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE LAZARO CARDENAS, PARTE TRASERA DE LA GASOLINERA LA HUASTECA, lon:-99.22134561, lat:20.47668543}} | 44022 | 44053 | 649736.91 | 649736.91 | 622851.25 | 622851.25 | 622851.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 44-FAISM/2020, contratista:SHD CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:649736.91, importe_modificado:649736.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1752133/proyecto_INICIO, 1752133/proyecto_PROCESO, 1752133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301755493 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | APORTACIÓN MUNICIPAL TERMINACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAMAYOA - 79810 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 79810 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:65, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SAMAYOA, 42310 SAMAYOA [COLONIA], IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE AVENIDA ALLENDE Y , A 100 METROS DE LA ESCUELA DEL CENTRO, lon:-99.20716833, lat:20.52848483}} | 44035 | 44066 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-INV-N 02-PROAGUA/2020, contratista:HIDRAULICA HIDALGUENSE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1695315.27, importe_modificado:1695315.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755493/proyecto_INICIO, 1755493/proyecto_FIN, 1755493/proyecto_PROCESO, 1755493/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301756877 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA FLOR - 83731 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83731 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:37, direccion:PUEBLO LA FLOR, 42643 LA FLOR, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE PROLONGACION POZO DELEGACIÓN LA FLOR Y CALLE LA FLOR, A UN COSTADO DE LA DELEGACIÓN ESCUELA PRIMARIA Y POZO DE LA COMUNIDAD DE LA FLOR, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE S, lon:-99.13708641, lat:20.4009954}} | 44044 | 44104 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/06, contratista:BRAYAN JOSE JORGE RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN SALVADOR, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1756877/proyecto_INICIO, 1756877/proyecto_PROCESO, 1756877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301759488 | Proyecto de inversión | 1250806.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250806.83, modificado:1250806.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BARRIO CHALACUACO, AMAXAC LA PUERTA, CALLE 5 DE MAYO Y BARRIO NAHUALACO, HUITZITZILINGO - 90721 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 90721 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HUITZITZILINGO, 43021 HUITZITZILINGO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CALLE AHUATL LA OBRA SE ENCUENTRA BARRIO CHALACUACO AMAXAC LA PU, lon:-98.65691545, lat:21.16900373}} | 44044 | 44134 | 1250806.83 | 1250806.83 | 1250806.83 | 1250806.83 | 1250806.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-INV-04, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1250806.83, importe_modificado:1250806.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.5}} | {1759488/proyecto_PROCESO, 1759488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751581 | Proyecto de inversión | 374216.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374216.24, modificado:374216.24}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE VEINTICUATRO DE DICIEMBRE - 62768 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 62768 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CALLE 3 DE MAYO BARRIO LOS CERRITOS, 42621 CERRITOS, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 24 DE DICIEMBRE, CALLE LIMITE CERRITOS SE ENCUENTRA EN CALLE 24 DE DICIEMBRE ESQUINA CON CALLE 3 DE MAYO, lon:-99.00470463, lat:20.35311042}} | 44027 | 44104 | 374216.24 | 374112.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FAISM-2020-OPM-ADJ-D/C031, contratista:CESAR VARGAS TREJO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:374112.32, importe_modificado:374112.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1751581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752150 | Proyecto de inversión | 382111.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382111.62, modificado:382111.62}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LOS TEJEDA - 64555 | 13 | Hidalgo | 55 | Santiago de Anaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 64555 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:14, direccion:CALLE LOS TEJEDA PUEBLO SANTA MÓNICA, 42622 SANTA MÓNICA, SANTIAGO DE ANAYA HIDALGO ENTRE CALLE LOS TEJEDA Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA SANTA MONICA -BOXAXNI SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA LOS TEJEDA DE LADO SUR DE LA LO, lon:-98.93990723, lat:20.34400439}} | 44027 | 44104 | 382111.62 | 381953.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FAISM-2020-OPM-ADJ-D/C032, contratista:LUIS MARIANO CABAÑAS LARA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA, monto:381953.07, importe_modificado:381953.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752634 | Proyecto de inversión | 311000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311000.0, modificado:311000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO ESPINOSA ANGELES C.C.T. 13DPR0164K - 65796 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | 65796 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:73, direccion:COLONIA LOS ÁNGELES, 42399 LOS ÁNGELES, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO ESPINOSA ANGELES DE LA LOCALIDAD DE LO ANGELES., lon:-99.45554916, lat:20.46856293}} | 44044 | 44165 | 311000 | 311000 | 311000 | 93300 | 93300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-054-53/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:311000.0, importe_modificado:311000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.6}} | {1752634/proyecto_INICIO, 1752634/proyecto_PROCESO, 1752634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301755543 | Proyecto de inversión | 201655.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201655.92, modificado:201655.92}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO REAL SEGUNDA ETAPA EL CARMEN LA MESITA - 79936 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 79936 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:96, direccion:CALLE CALLE CAMINO REAL COLONIA EL CARMEN, 42830 EL CARMEN (LA MESITA), TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE RIO DE LA PLATA Y CALLE EL CARMEN-TULA, CALLE SIN NOMBRE EL PROYECTO DE AMPLIACIÒN DE DRENAJE SANITARIO SE LOCALIZA EN , lon:-99.35529689, lat:20.02747243}} | 44044 | 44104 | 201655.92 | 201463.32 | 201463.32 | 188338.08 | 188338.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-01-2020, contratista:CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS, convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:201463.32, importe_modificado:201463.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.32}} | {1755543/proyecto_INICIO, 1755543/proyecto_PROCESO, 1755543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301756892 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA XOXOTECO - 83764 | 13 | Hidalgo | 36 | San Agustín Metzquititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 83764 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA MARÍA XOXOTECO, 43381 SANTA MARÍA XOXOTECO, SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE QUE CONDUCE A LOS ALAMOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA XOXOTECO A UN COSTADO, lon:-98.62567814, lat:20.51580787}} | 44046 | 44104 | 170000 | 170000 | 51000 | 51000 | 51000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAM/FAISM-2020-15, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1756892/proyecto_INICIO, 1756892/proyecto_PROCESO, 1756892/proyecto_FIN, 1756892/proyecto_PROCESO, 1756892/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758307 | Proyecto de inversión | 398829.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398829.69, modificado:398829.69}} | CONSTRUCCIÒN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE ATEMPA - 87706 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 87706 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:, 43230 ATEMPA, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLEJON S/N SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.49046343, lat:20.88230789}} | 44044 | 44134 | 398829.69 | 398765.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-035, contratista:LAURA FLORES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:398765.74, importe_modificado:398765.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1758307/proyecto_INICIO, 1758307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301759142 | Proyecto de inversión | 1519500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519500.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ATLAPEXCO ASENTAMIENTO DEPORTIVA - 89829 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 89829 | S | 1058 | 930 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:BOULEVARD REFORMA COLONIA DEPORTIVA, 43060 ATLAPEXCO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y BOULEVARD FELIPE ANGELES, LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA, lon:-98.34514033, lat:21.01953186}} | 44081 | 44177 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-043, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1516354.15, importe_modificado:1516354.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0}} | {1759142/proyecto_PROCESO, 1759142/proyecto_INICIO, 1759142/proyecto_PROCESO, 1759142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750833 | Proyecto de inversión | 1040375.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040375.29, modificado:1040375.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A CERRO DE GUADALUPE - 60441 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 60441 | S | 75 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.0, meta_modificada:908.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CERRO DE GUADALUPE, 42230 CERRO DE GUADALUPE, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-98.94202624, lat:21.21239463}} | 44046 | 44104 | 1040375.29 | 1040375.29 | 1040375.29 | 624225.17 | 624225.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049024, contratista:ISRAEL RICO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:874816.16, importe_modificado:874816.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} | {1750833/proyecto_PROCESO, 1750833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750837 | Proyecto de inversión | 1068019.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068019.95, modificado:1070260.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA HIDALGO, CUARTEL MORELOS - 60461 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 60461 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.0, meta_modificada:946.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO CUARTEL CUARTEL MORELOS, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE PIPILA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE PIPILA Y AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE LAS COORDENADAS DE LATITUD 21., lon:-99.00169888, lat:21.19330305}} | 44044 | 44104 | 1070260.98 | 1070260.98 | 1070260.98 | 642156.59 | 642156.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049056, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:1069560.98, importe_modificado:1069560.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.0}} | {1750837/proyecto_PROCESO, 1750837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750840 | Proyecto de inversión | 229138.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229138.2, modificado:229138.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA CUAUHTÉMOC, CUARTEL ABASOLO - 60482 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLOFRES | 60482 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CERRADA CUAUHTEMOC CUARTEL ABASOLO, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE EN LAS CORDENADAS LATITUD 21.198182375393 Y LO, lon:-99.00866697, lat:21.19818238}} | 44044 | 44104 | 229138.2 | 229138.2 | 229138.2 | 137482.92 | 137482.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049057, contratista:JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:229138.2, importe_modificado:229138.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.0}} | {1750840/proyecto_PROCESO, 1750840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750841 | Proyecto de inversión | 689724.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689724.34, modificado:689724.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO MOCTEZUMA Y RICARDO RUBIO, CUARTEL MORELOS. - 60486 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 60486 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.97, meta_modificada:570.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE RIO MOCTEZUMA CUARTEL CUARTEL MORELOS, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE RICARDO RUBIO, CALLE PIPILA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE RICARDO RUBIO PARALELA, lon:-99.00397471, lat:21.19330755}} | 44044 | 44104 | 689724.34 | 689724.34 | 689724.34 | 413834.6 | 413834.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049047, contratista:ISRAEL RICO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:689724.34, importe_modificado:689724.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.0}} | {1750841/proyecto_PROCESO, 1750841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752833 | Proyecto de inversión | 435422.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435422.9, modificado:435422.9}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO - 66293 | 13 | Hidalgo | 58 | Tasquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 66293 | S | 122 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - POZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL DURAZNO, 42383 EL DURAZNO, TASQUILLO HIDALGO ENTRE Y , EL ACCESO PRINCIPAL AVANZA SOBRE LA CALLE LUIS DONALDO COLOS, lon:-99.32086912, lat:20.47011516}} | 44027 | 44074 | 435422.9 | 435422.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISM-AD-32-20, contratista:CESAR HIDALGO FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TASQUILLO, monto:435422.9, importe_modificado:435422.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1752833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301754747 | Proyecto de inversión | 331863.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331863.65, modificado:331863.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE HIDALGO - 71746 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 71746 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:CALLE SANTA ELENA RANCHERIA SAN JERÓNIMO, 43516 SAN JERÓNIMO, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE SN Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UNOS 400 MTS COMO REFERENCIA DEL LADO IZQUIERDO SE UBICA UNA P, lon:-98.59159779, lat:20.2426431}} | 44075 | 44196 | 331863.65 | 331185.01 | 331185.01 | 166400.71 | 166400.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-030-2020, contratista:DEVAZA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:331185.01, importe_modificado:331185.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754747/proyecto_INICIO, 1754747/proyecto_PROCESO, 1754747/proyecto_FIN, 1754747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301756343 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449559.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD PLAN HUASTECA ASENTAMIENTO PLAN HUASTECA - 82220 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 82220 | S | 37 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:CALLE TULIPANES PUEBLO PLAN HUASTECA, 43066 PLAN HUASTECA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE HACIA LA PRIMARIA Y CALLE HACIA LA GALERA PUBLICA, LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE QUE VA HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Y , lon:-98.36977958, lat:21.0440062}} | 44039 | 44104 | 449559.02 | 449559.02 | 449559.02 | 449559.02 | 449559.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-039, contratista:FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:449559.02, importe_modificado:449559.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {1756343/proyecto_INICIO, 1756343/proyecto_FIN, 1756343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301756356 | Proyecto de inversión | 243500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243500.0, modificado:243352.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ATLAPEXCO ASENTAMIENTO ATLAPEXCO CENTRO CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y REVOLUCIÓN - 82242 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 82242 | S | 49 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO ATLAPEXCO CENTRO, 43060 ATLAPEXCO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE REFORMA, CALLE JAIME NUNO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES REVOLUCIÓN Y REFORMA A 100 METROS DE DONDE SE VA, lon:-98.34954912, lat:21.02080433}} | 44039 | 44104 | 243352.33 | 243352.33 | 243352.33 | 243352.33 | 243352.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-038, contratista:ALIPIO FLORES ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:243352.33, importe_modificado:243352.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}} | {1756356/proyecto_FIN, 1756356/proyecto_PROCESO, 1756356/proyecto_INICIO, 1756356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750860 | Proyecto de inversión | 208500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208500.0, modificado:208500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO - 60536 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 60536 | S | 186 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:68, direccion:CALLE SAN JERÓNIMO PUEBLO SAN JERÓNIMO, 43445 SAN JERÓNIMO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE LA PRINCIPAL Y CALLE EL CRUCERITO, LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DE AGUA POTABLE SE UBICA EN LAS CALLES DE EL CRUCERITO Y LA, lon:-98.1561236, lat:20.48555224}} | 44037 | 44129 | 208500 | 208500 | 208500 | 208500 | 208500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-49-2020-SBT-2020/FAISM053049, contratista:ORLANDO GAYOSSO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:208500.0, importe_modificado:208500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1750860/proyecto_INICIO, 1750860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301754764 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS. - 71787 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 71787 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:, 43230 PIEDRAS BLANCAS, CALNALI HIDALGO ENTRE CAMINO S/N Y BRECHA S/N, SE ENCUENTTRA DESDE EL TANQUE HASTA LA LOCALIDAD, lon:-98.57573641, lat:20.90692276}} | 44044 | 44134 | 400000 | 400000 | 327342.31 | 327342.31 | 327342.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-034, contratista:DARIO BADILLO GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.25}} | {1754764/proyecto_INICIO, 1754764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301754769 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL TIZAL EN LA LOCALIDAD EL TIZAL EN EL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO DEL ESTADO DE HIDALGO - 71803 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 71803 | S | 36 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:51, direccion:CALLE S/N RANCHERIA EL TIZAL, 43502 EL TIZAL, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE SN Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ SOBRE EL CAMINO EL TIZAL QUE CONECTA CON LA CARRETERA HUASCA DE OCAMPO EL ZEMBO EN EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUE, lon:-98.57763641, lat:20.19801947}} | 44075 | 44165 | 900000 | 899780.16 | 899780.16 | 899780.16 | 899780.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-001-2020, contratista:MARÍA DE LOS ÁNGELES ZAPATA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:899780.16, importe_modificado:899780.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1754769/proyecto_PROCESO, 1754769/proyecto_INICIO, 1754769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761246 | Proyecto de inversión | 2297396.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297396.45, modificado:2297396.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE ACCESO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CHARCO AZUL ASENTAMIENTO COL. AMPLIACIÓN INDUSTRIAL CHARCO AZUL - 95207 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 95207 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1928.0, meta_modificada:1928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:220, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHARCO AZUL, 43003 CHARCO AZUL, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE PARQUE INDUSTRIAL Y A 50 MTS DE UNIVERSIDAD POLITECNICA, lon:-98.38876734, lat:21.14574832}} | 44058 | 44150 | 2297396.45 | 2297396.45 | 2297396.45 | 1148698.23 | 1148698.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-091, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:2297396.45, importe_modificado:2297396.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1928.0}} | {1761246/proyecto_INICIO, 1761246/proyecto_FIN, 1761246/proyecto_PROCESO, 1761246/proyecto_FIN, 1761246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751268 | Proyecto de inversión | 1446682.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446682.74, modificado:1446682.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES ITURBIDE, MANUEL DOBLADO Y 20 DE NOVIEMBRE, CUARTEL MORELOS - 61726 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 61726 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1222.0, meta_modificada:1222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE MANUEL DOBLADO Y 20 DE NOV. CUARTEL CUARTEL MORELOS, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE ENERO Y CALLE ENCARNACIÓN RUIZ, AVENIDA INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CUARTEL MORELOS ENTRE L, lon:-99.00683791, lat:21.1938642}} | 44044 | 44104 | 1446682.74 | 1446682.74 | 1446682.74 | 868009.64 | 868009.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049049, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:1444779.39, importe_modificado:1444779.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.0}} | {1751268/proyecto_PROCESO, 1751268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301754780 | Proyecto de inversión | 453736.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453736.33, modificado:453736.33}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 71832 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 71832 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:BARRIO DIFERENTES BARRIOS, 43230 RANCHO NUEVO, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CAMINO S/N, CALLE S/N SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.50687431, lat:20.92140381}} | 44044 | 44134 | 453736.33 | 453606.41 | 369087.24 | 369087.24 | 369087.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-032, contratista:DAVID ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:453606.41, importe_modificado:453606.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.75}} | {1754780/proyecto_INICIO, 1754780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301755662 | Proyecto de inversión | 529004.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529004.46, modificado:529004.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAÙLICA EN CALLE VOLCÀN ACATENANGO TULA DE ALLENDE COL, SAN JOSÈ - 80239 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 80239 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.06, meta_modificada:92.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VOLCAN ACATENANGO COLONIA SAN JOSÉ, 42805 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CALLE VOLCAN NEVADO DE TOLUCA Y CALLE CALLE PROGL. FRANCISCO ZARCO, CALLE CALLE VOLCÀN CHIMBORAZO EL PROYECTO CONSTRUCCIÒ, lon:-99.35253605, lat:20.04437818}} | 44044 | 44104 | 529004.46 | 525595.49 | 525595.49 | 525595.49 | 525595.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-15-2020, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:525595.49, importe_modificado:525595.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.06}} | {1755662/proyecto_INICIO, 1755662/proyecto_PROCESO, 1755662/proyecto_FIN, 1755662/proyecto_PROCESO, 1755662/proyecto_FIN, 1755662/proyecto_INICIO, 1755662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301756400 | Proyecto de inversión | 1190241.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190241.61, modificado:1189190.29}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO LA LOMA JULIAN VILLAGRAN - 82328 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 82328 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1054.87, meta_modificada:1054.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LA LOMA LÓPEZ RAYÓN, 42327 LA LOMA JULIÁN VILLAGRÁN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE REVOLUCION, SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.10428488, lat:20.41536498}} | 44039 | 44070 | 1189190.29 | 1189190.29 | 1189190.29 | 1189190.29 | 1189190.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 59-FAISM/2020, contratista:LAURA FLORES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1189190.29, importe_modificado:1189190.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1012.68}} | {1756400/proyecto_INICIO, 1756400/proyecto_PROCESO, 1756400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301757040 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CARPINTEROS - 84188 | 13 | Hidalgo | 36 | San Agustín Metzquititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 84188 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:CALLE SUR RANCHERIA CARPINTEROS, 43390 CARPINTEROS, SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE CARPINTEROS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITITLAN, lon:-98.54125232, lat:20.5898973}} | 44046 | 44104 | 252000 | 252000 | 75600 | 75600 | 75600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAM/FAISM-2020-12, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN, monto:252000.0, importe_modificado:252000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1757040/proyecto_INICIO, 1757040/proyecto_PROCESO, 1757040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301757059 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE METZQUITITLAN - 84238 | 13 | Hidalgo | 36 | San Agustín Metzquititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 84238 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR LOPEZ BARRIO ESTETIPA, 43380 MEZQUITITLÁN, SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE A LA CAPILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTE LA CALLE VÍCTOR LÓPEZ Y LA CALLE QUE CONDUCE A LA CAPILLA, lon:-98.63860989, lat:20.53714983}} | 44046 | 44104 | 252000 | 252000 | 75600 | 75600 | 75600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAM/FAISM-2020-11, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN, monto:252000.0, importe_modificado:252000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1757059/proyecto_INICIO, 1757059/proyecto_PROCESO, 1757059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301760032 | Proyecto de inversión | 544887.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544887.06, modificado:544887.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN E CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD PITZONTZINTLA ASENTAMIENTO PITZONTZINTLA - 92209 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 92209 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:128, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PITZONTZINTLA, 43019 PITZONTZINTLA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PITZONTZINTLA A 50 MTS DE DELEGACION DE LA LOCA, lon:-98.57377176, lat:21.11780871}} | 44058 | 44119 | 544887.06 | 544887.06 | 544887.06 | 272443.53 | 272443.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-100, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:544887.06, importe_modificado:544887.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.0}} | {1760032/proyecto_INICIO, 1760032/proyecto_FIN, 1760032/proyecto_PROCESO, 1760032/proyecto_FIN, 1760032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301760038 | Proyecto de inversión | 497166.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497166.86, modificado:497166.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD COACUILCO ASENTAMIENTO COACUILCO - 92215 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 92215 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:RANCHERIA COACUILCO, 43010 COACUILCO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE COACUILCO A 400 MTS DE CALLE PRINCIPAL CALLE PERPENDICULAR A LA, lon:-98.58523673, lat:21.10492746}} | 44058 | 44119 | 497166.86 | 497166.86 | 497166.86 | 248583.43 | 248583.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-094, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:497166.86, importe_modificado:497166.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.0}} | {1760038/proyecto_INICIO, 1760038/proyecto_FIN, 1760038/proyecto_PROCESO, 1760038/proyecto_FIN, 1760038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751275 | Proyecto de inversión | 658542.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658542.46, modificado:658542.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CELESTINO ACUÑA, CUARTEL MORELOS - 61772 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 61772 | S | 156 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.4, meta_modificada:553.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CELESTINO ACUÑA CUARTEL CUARTEL MORELOS, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y , SE ENCUENTRA UVICADA EN EL CUARTEL MORELOS A ENTRONCAR CON LA AVENIDA INDEPENDENCIA EN LAS COORDENADAS LONGIT, lon:-98.99994366, lat:21.19195585}} | 44044 | 44104 | 658542.46 | 658542.46 | 658542.46 | 395125.47 | 395125.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049050, contratista:YERALI YANEIREE URBINA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:658542.46, importe_modificado:658542.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.0}} | {1751275/proyecto_PROCESO, 1751275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751680 | Proyecto de inversión | 171216.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171216.66, modificado:171216.66}} | MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA TEOFILO RIVERA CCT 13DPR1998Z EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA REGLA MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO DEL ESTADO DE HIDALGO - 63099 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 63099 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CALLE S/N RANCHERIA SANTA MARÍA REGLA, 43516 SANTA MARÍA REGLA, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE HUARICHE - PRISMAS Y , LA OBRA SE UBICARA EN LA ESCUELA PRIMARIA TEOFILO RIVERA CCT 13DPR1998Z SE REALIZARA EL MANTENIMIENT, lon:-98.56159834, lat:20.24000897}} | 44075 | 44135 | 171216.66 | 170880.25 | 170880.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/DOP-FAISM-003-2020, contratista:JAVIER SOTO CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:170880.25, importe_modificado:170880.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {1751680/proyecto_INICIO, 1751680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301754234 | Proyecto de inversión | 913406.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913406.27, modificado:913406.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MONTE OLIVO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO AVIACIÓN CIVIL - 70215 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 70215 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.0, meta_modificada:668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MONTE OLIVO COLONIA AVIACIÓN CIVIL, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE MONTE ALBAN, CALLE MONTE OLIVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VALLE DEL ENCINAL A 500 MTS DE LA UNIDAD , lon:-98.40238599, lat:21.14596976}} | 44044 | 44134 | 913406.27 | 913406.27 | 913406.27 | 456703.14 | 456703.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-082, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:913406.27, importe_modificado:913406.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.0}} | {1754234/proyecto_INICIO, 1754234/proyecto_PROCESO, 1754234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301755692 | Proyecto de inversión | 699858.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699858.72, modificado:699858.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VOLCAN COPIADO TULA DE ALLENDE SAN JOSE - 80316 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 80316 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.22, meta_modificada:135.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TOLLAN COLONIA SAN JOSÉ, 42805 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CALLE TOLLAN Y CALLE CALLE PROLG MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE NEVADO DE TOLUCA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTACIÒN SE UBICA , lon:-99.35219272, lat:20.04526513}} | 44044 | 44104 | 699858.72 | 699059.98 | 699059.98 | 699059.98 | 699059.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-09-2020, contratista:EDUARDO ZAPOTITLA GONZAGA, convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:699059.98, importe_modificado:699059.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.22}} | {1755692/proyecto_INICIO, 1755692/proyecto_PROCESO, 1755692/proyecto_FIN, 1755692/proyecto_PROCESO, 1755692/proyecto_FIN, 1755692/proyecto_INICIO, 1755692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301755706 | Proyecto de inversión | 546645.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546645.9, modificado:546645.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE TOLLAN TULA DE ALLENDE SAN JOSÈ - 80354 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 80354 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.16, meta_modificada:126.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TOLLAN COLONIA SAN JOSÉ, 42805 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE BRECHA CALLE VOLCÀN CHIMBORAZO Y CALLE CALLE PROLG MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE VOLCÀN COPIADO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTACIÒN, lon:-99.35312613, lat:20.04545662}} | 44044 | 44104 | 546645.9 | 542686.5 | 542686.5 | 542686.5 | 542686.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-16-2020, contratista:ARTURO GUZMAN PINEDA, convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:542686.5, importe_modificado:542686.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.16}} | {1755706/proyecto_INICIO, 1755706/proyecto_FIN, 1755706/proyecto_PROCESO, 1755706/proyecto_FIN, 1755706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761283 | Proyecto de inversión | 1473971.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473971.71, modificado:1473971.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CRUZTITLA ASENTAMIENTO CRUZTITLA - 95309 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 95309 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1338.0, meta_modificada:1338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:35, direccion:RANCHERIA CRUZTITLA, 43006 CRUZTITLA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE CALLE PRINCIPAL A 50 MTS DE CENTRO DE SALUD, lon:-98.51738092, lat:21.24168085}} | 44058 | 44150 | 1473971.71 | 1473971.71 | 1473971.71 | 736985.86 | 736985.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-103, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1473971.71, importe_modificado:1473971.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1338.0}} | {1761283/proyecto_INICIO, 1761283/proyecto_PROCESO, 1761283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761295 | Proyecto de inversión | 742763.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742763.98, modificado:742763.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD ZOHUALA ASENTAMIENTO ZOHUALA - 95339 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 95339 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.0, meta_modificada:847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:110, direccion:RANCHERIA ZOHUALA, 43004 ZOHUALA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE CALLE PRINCIPAL A 250 MTS DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.48635986, lat:21.23346585}} | 44058 | 44119 | 742763.98 | 742763.98 | 742763.98 | 371381.99 | 371381.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-095, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:742763.98, importe_modificado:742763.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.0}} | {1761295/proyecto_INICIO, 1761295/proyecto_PROCESO, 1761295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752266 | Proyecto de inversión | 763000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763000.0, modificado:763000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA COMEDORES ESCOLARES EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD SANTA ANA BATHA ASENTAMIENTO SANTA ANA BATHA - 64856 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 64856 | S | 117 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:11, direccion:CERRADA UNION COLONIA SANTA ANA BATHA, 42757 SANTA ANA BATHA, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD A BENITO JUAREZ, lon:-99.18358361, lat:20.38152434}} | 44046 | 44104 | 763000 | 763000 | 393273.12 | 393273.12 | 393273.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2020-19, contratista:JULIO CESAR MORA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:723873.34, importe_modificado:763000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.68}} | {1752266/proyecto_INICIO, 1752266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301754273 | Proyecto de inversión | 677619.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677619.12, modificado:677619.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO HORACIO CAMARGO - 70358 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 70358 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA HORACIO CAMARGO, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE ANTONIO REYES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA HORACIO CAMARGO A 100 MTS, lon:-98.41665453, lat:21.13551234}} | 44044 | 44134 | 677619.12 | 677619.12 | 677619.12 | 203285.74 | 203285.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-074, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:677619.12, importe_modificado:677619.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} | {1754273/proyecto_INICIO, 1754273/proyecto_PROCESO, 1754273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301755717 | Proyecto de inversión | 5983316.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5983316.05, modificado:5983316.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO SEGUNDA ETAPA EL LLANO SEGUNDA SECCION - 80392 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 80392 | S | 297 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6830.0, meta_modificada:6830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL LLANO 2A SECCIÓN, 42803 EL LLANO, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CALLE LORENZO BOTURINI Y CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EL PROYECTO DE COONSTR, lon:-99.29865319, lat:20.04065694}} | 44044 | 44104 | 5983316.05 | 5966242.36 | 5966242.36 | 5966242.36 | 5966242.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-20-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA GC S.A. DE C.V., convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:5966242.36, importe_modificado:5966242.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6830.0}} | {1755717/proyecto_INICIO, 1755717/proyecto_PROCESO, 1755717/proyecto_FIN, 1755717/proyecto_PROCESO, 1755717/proyecto_FIN, 1755717/proyecto_INICIO, 1755717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301760127 | Proyecto de inversión | 2685255.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2685255.74, modificado:2684103.85}} | REHABILITACIÓN DE LA AV. DE LOS SABINOS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO - 92428 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 92428 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:CALLE PASEO DE LOS SABINOS COLONIA SANTA ANA (BARRIO DE PROGRESO), 42302 SANTA ANA (BARRIO DE PROGRESO), IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MIRADOR, A UN COSTADO DEL RIO TULA, lon:-99.22194639, lat:20.49074563}} | 44050 | 44081 | 2684103.85 | 2684103.85 | 2610970.02 | 2610970.02 | 2610970.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 62-FAISM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COIXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:2684103.85, importe_modificado:2684103.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:340.0}} | {1760127/proyecto_INICIO, 1760127/proyecto_PROCESO, 1760127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751727 | Proyecto de inversión | 409581.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409581.5, modificado:409581.5}} | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO C.C.T. 13ETK0019R EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEZOQUIPAN - 63259 | 13 | Hidalgo | 6 | Alfajayucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN HGO | 63259 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:COLONIA SAN ANTONIO TEZOQUIPAN, 42390 SAN ANTONIO TEZOQUIPAN, ALFAJAYUCAN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PREDIO DEL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEZOQUIPAN ALFAJAYUCAN, HGO., lon:-99.46737208, lat:20.47601894}} | 44044 | 44165 | 409581.5 | 409581.5 | 409581.5 | 122874.45 | 122874.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMA/OP/FAISM-056-55/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALFAJAYUCAN, monto:409581.5, importe_modificado:409581.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1751727/proyecto_INICIO, 1751727/proyecto_PROCESO, 1751727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301754291 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO VARIAS CALLES EN EL MORENO - 70457 | 13 | Hidalgo | 50 | Progreso de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGÓN | 70457 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:866.42, meta_modificada:866.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:CALLE CANTAREL 10 DE MAYO Y JUANA VAZQUEZ COLONIA EL MORENO, 42740 EL MORENO, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE CALLE CANTAREL 1 Y AVENIDA AVENIDA DEL TRABAJO, CALLE MIGUEL HIDALGO VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL MORENO, lon:-99.17391091, lat:20.3004051}} | 44046 | 44081 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1754291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301757263 | Proyecto de inversión | 607000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607000.0, modificado:606124.78}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ATLAPEXCO LOCALIDAD TLAHICA ASENTAMIENTO TLAHICA - 84879 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 84879 | S | 60 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:497.0, meta_modificada:497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:45, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO TLAHICA, 43067 TLAHICA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CAMINO TLAHICA- COYOLAPA Y , LA RED A REHABILITAR ES LA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD POR LO QUE SE ENCUENTRA EN TODAS LAS CALLES DE LA MISMA LAS CALLES NO TIEN, lon:-98.3589412, lat:21.05543191}} | 44075 | 44184 | 606124.78 | 606124.78 | 606124.78 | 606124.78 | 606124.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-041, contratista:FELIPE DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:606124.78, importe_modificado:606124.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:497.0}} | {1757263/proyecto_PROCESO, 1757263/proyecto_INICIO, 1757263/proyecto_FIN, 1757263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750500 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS - 59583 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO HIDALGO | 59583 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:EJIDO CAPULA, 42120 CAPULA, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , A 5.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CAPULA EN EL CENTRO DLE POLIGONO DE LA LOCALIDAD SE CONSTRUYE EL PROYECTO DE LAS VIVIENDAS, lon:-98.79822009, lat:20.21920366}} | 44019 | 44081 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85247, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750569 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS - 59766 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO HIDALGO | 59766 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:EJIDO LOS NARANJOS, 42120 LOS NARANJOS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , A 5.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE REALIZAN LA OBRA DE LOS CUARTOS DORMITORIOS, lon:-98.67836849, lat:20.24385939}} | 44019 | 44081 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85266, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301753077 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYES VERDES EN EL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO DEL ESTADO DE HIDALGO - 67055 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 67055 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MAGUEYES VERDES, 43523 MAGUEYES VERDES, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , COMO REFERENCIA AL FINAL DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD EN LA PARTE NOROESTE SE UBICA, , lon:-98.48915857, lat:20.32246863}} | 44075 | 44150 | 350000 | 349687.63 | 349687.63 | 349687.63 | 349687.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-006-2020, contratista:FLORICEL MUÑOZ OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:349687.63, importe_modificado:349687.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}} | {1753077/proyecto_INICIO, 1753077/proyecto_PROCESO, 1753077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301754308 | Proyecto de inversión | 238457.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238457.75, modificado:238457.75}} | REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EN JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES CLAVE: 13DJN0047E EN PROGRESO DE OBREGÓN - 70529 | 13 | Hidalgo | 50 | Progreso de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO DE OBREGON | 70529 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL SUR COLONIA PROGRESO DE OBREGÓN CENTRO, 42730 PROGRESO DE OBREGÓN, PROGRESO DE OBREGÓN HIDALGO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE IGNACIO DE LA LLAVE, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDÍN, lon:-99.18956264, lat:20.24465136}} | 44048 | 44104 | 238457.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1754308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761806 | Proyecto de inversión | 297296.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297296.66, modificado:297296.66}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE FRONTERA BO. SAN JUAN, SAN JOSE ATLAN - 96760 | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE HUICHAPAN | 96760 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1219.0, meta_modificada:1219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:CALLE FRONTERA PUEBLO SAN JOSÉ ATLÁN, 42416 SAN JOSÉ ATLÁN, HUICHAPAN HIDALGO ENTRE AVENIDA ATLAN Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LAS LAJAS A 200.00 MTS DE LA ESTACION DE AUTOBUSES, lon:-99.67502697, lat:20.33901905}} | 44081 | 44144 | 297296.66 | 297296.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-013/2020, contratista:MIGUEL ANGEL LOPEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUICHAPAN, monto:297296.66, importe_modificado:297296.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1219.0}} | {1761806/proyecto_INICIO, 1761806/proyecto_FIN, 1761806/proyecto_PROCESO, 1761806/proyecto_FIN, 1761806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750580 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS - 59796 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO HIDALGO | 59796 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:EJIDO MANZANAS, 42120 LAS MANZANAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , EN EL POLIGONO DE LA LOCALIDAD DE MANZANAS SE CONSTRUYE LAS VIVIENDAS, lon:-98.80506326, lat:20.20726993}} | 44019 | 44081 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85267, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750589 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS - 59817 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 59817 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:EJIDO SAN ANTONIO, 42120 SAN ANTONIO EL LLANO, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL LLANO SE CONSTRUYEN LOS CUARTOS DORMITO, lon:-98.77174252, lat:20.22895267}} | 44019 | 44081 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751173 | Proyecto de inversión | 1044338.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044338.75, modificado:1044338.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLES VICENTE VILLANUEVA Y AVENIDA HIDALGO, CUARTEL ESCAMILLA. - 61449 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 61449 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:873.0, meta_modificada:873.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE VILLANUEVA CUARTEL CUARTEL ESCAMILLA, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y , SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE SIN NOMBRE LATERAL A LA PLAZA INDEPENDENCIA, lon:-99.00701541, lat:21.19588199}} | 44044 | 44104 | 1044338.75 | 1044338.75 | 1044338.75 | 626603.25 | 626603.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049048, contratista:ALFONSO FERNANDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:1043443.35, importe_modificado:1043443.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.0}} | {1751173/proyecto_PROCESO, 1751173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751187 | Proyecto de inversión | 423203.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423203.88, modificado:423140.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE 5 DE FEBRERO - 61505 | 13 | Hidalgo | 65 | Tetepango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 61505 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.75, meta_modificada:526.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA ROJO GÓMEZ, 42944 TETEPANGO, TETEPANGO HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE NICOLAS FLORES LA PAVIMENTACION A CONSTRUIR SE LOCALIZA EN EL CRUCE A LA CALLE NICOLAS FLORES C, lon:-99.13910386, lat:20.09264202}} | 44032 | 44068 | 423140.48 | 423140.48 | 423140.48 | 423140.48 | 423140.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/OB/EST/2020/009, contratista:HERMAJODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETEPANGO, monto:423140.48, importe_modificado:423140.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.75}} | {1751187/proyecto_INICIO, 1751187/proyecto_PROCESO, 1751187/proyecto_INICIO, 1751187/proyecto_PROCESO, 1751187/proyecto_FIN, 1751187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301754324 | Proyecto de inversión | 789480.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789480.6, modificado:789480.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN C. E. TULA-ACTOPAN COL. DOS CERROS - 70591 | 13 | Hidalgo | 41 | Mixquiahuala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 70591 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:24, direccion:BOULEVARD BUGANBILIAS INTERIOR SN COLONIA DOS CERROS, 42710 DOS CERROS, MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE CALLE LOS PIRULES Y CALLE LOS PIRULES, CALLE JACARANDAS LA OBRA ESTA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DIS, lon:-99.14343285, lat:20.24845651}} | 44044 | 44104 | 789480.6 | 789480.6 | 434387.62 | 434387.62 | 434387.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMJ-ADJ-DIR-FAISM-2020-29, contratista:INGENIERIA APLICADA FRANJOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, monto:789480.6, importe_modificado:789480.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1754324/proyecto_INICIO, 1754324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751192 | Proyecto de inversión | 931000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931000.0, modificado:931000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE MIXQUIAHUALES - 61526 | 13 | Hidalgo | 47 | Pacula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 61526 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.72, meta_modificada:148.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA LOCALIDAD RANCHERIA MIXQUIAHUALES, 42254 MIXQUIAHUALES, PACULA HIDALGO ENTRE CALLE RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD Y CAMINO RUMBO A JAGÜEY DE LA LOCALIDAD, CALLE PLAZA PRINCIPAL EL PROYEC, lon:-99.36069094, lat:21.01043208}} | 44074 | 44165 | 931000 | 931000 | 931000 | 931000 | 822986 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-INT-OP-FAISM-2020-007-001, contratista:EUGENIO CRUZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PACULA, monto:931000.0, importe_modificado:931000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.72}} | {1751192/proyecto_INICIO, 1751192/proyecto_PROCESO, 1751192/proyecto_FIN, 1751192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758648 | Proyecto de inversión | 399061.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399061.69, modificado:399061.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN BARRIO NUEVO (CABECERA MUNICIPAL) - 88503 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 88503 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO NUEVO, 43230 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE VENADOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DEL BARRIO NUEVO CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.58975503, lat:20.89835293}} | 44044 | 44134 | 399061.69 | 398912.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-036, contratista:LAURA FLORES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:398912.37, importe_modificado:398912.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1758648/proyecto_INICIO, 1758648/proyecto_PROCESO, 1758648/proyecto_FIN, 1758648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761860 | Proyecto de inversión | 300997.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300997.58, modificado:300997.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TEPEAPULCO LOCALIDAD TEPEAPULCO ASENTAMIENTO SANTA BARBARA - 96913 | 13 | Hidalgo | 61 | Tepeapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 96913 | S | 64 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA MOCTEZUMA COLONIA SANTA BARBARA, 43996 TEPEAPULCO, TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE SAN JUDAS TADEO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA BÁRBARA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO DE TEPEAPULCO A , lon:-98.55865025, lat:19.77546351}} | 44075 | 44134 | 300997.58 | 300997.58 | 300997.58 | 90299.27 | 90299.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-2020/FAISM061010, contratista:JOSE BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, monto:300997.58, importe_modificado:300997.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1761860/proyecto_PROCESO, 1761860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301762558 | Proyecto de inversión | 258351.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258351.52, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO EL SALTO DE BUENOS AIRES A LOS HORNOS - 98900 | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO | 98900 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.34, meta_modificada:603.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:6, direccion:CALLE VIAS DEL TREN PUEBLO MELCHOR OCAMPO (EL SALTO), 42870 MELCHOR OCAMPO (EL SALTO), TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE VIAS DEL TREN Y CALLE EL CUARZO, CALLE LAS TORRES DE BUENOS AIRES A LOS HORNOS LOCALIDAD DE MELC, lon:-99.28253594, lat:19.9510215}} | 44063 | 44094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1762558/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR QUE SE INCORPORA EL RECURSO A LA OBRA 2020/FAISM063019 AMP. DREN.EN BUENOS AIRES LOS HORNOS POR UN MONTO DE 852,306.65 , trimestre:4.0, usuario:franciscoavendanoh, fecha:2021-01-23}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs5: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs9: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs10: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs11: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs12: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | HID200301750629 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS BARRIO LOS CAPULINES - 59934 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO HIDALGO | 59934 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:19, direccion:PUEBLO SAN SEBASTIAN, 42120 SAN SEBASTIÁN CAPULINES, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , A 5.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN EN EL BARRIO LOS CAPULINES SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUART, lon:-98.76083243, lat:20.25664782}} | 44019 | 44081 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85279, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:105000.0, importe_modificado:105000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750631 | Proyecto de inversión | 773108.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773108.54, modificado:773108.54}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ELOXOCHITLÁN LOCALIDAD HUALULA SAN JUAN HUALULA ASENTAMIENTO HUALULA SAN JUAN HUALULA - 59936 | 13 | Hidalgo | 20 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO ELOXOCHITLAN | 59936 | S | 569 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO HUALULA - HUALULA CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + undefined PUEBLO HUALULA (SAN JUAN HUALULA), 43330 HUALULA (SAN JUAN HUALULA), ELOXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.83688438, lat:20.70678109}} | 44027 | 44074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1750631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750642 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS - 59968 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 59968 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:18, direccion:EJIDO SAN JOSE, 42120 SAN JOSÉ CAPULINES, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CAPULINES EN EL POLIGONO DE LA MISMA SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS, lon:-98.81252813, lat:20.18467961}} | 44019 | 44081 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85273, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1750642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751222 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS - 61594 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 61594 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:EJIDO CARBONERAS, 42120 CARBONERAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CARBONERAS BARRIO CASAS BLANCAS SE REALIZA EL PROYECTO DE LOS CUARTOS DORMITORIOS, lon:-98.69786412, lat:20.21353455}} | 44020 | 44082 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84483, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1751222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751229 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS - 61611 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 61611 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:28, direccion:EJIDO CARBONERAS, 42120 CARBONERAS CUEVA BLANCA, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , A 2.9 KM DE LA CABECERA EN LA LOCALIDAD DE CARBONERAS CUEVA BLANCA SE REALIZAN EN EL POLIGONO DE LA LOCALIDAD LOS CUARTOS DORMITORIOS, lon:-98.684584, lat:20.20517384}} | 44020 | 44082 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85241, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1751229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758652 | Proyecto de inversión | 962521.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962521.25, modificado:962521.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES. - 88521 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 88521 | S | 100 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:, 43230 SAN ANDRÉS (SAN ANDRÉS CHICHAYOTLA), CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLEJON S/N SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.56415403, lat:20.92693046}} | 44044 | 44134 | 962521.25 | 961970.3 | 961970.3 | 961970.3 | 961970.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-037, contratista:JOSE LUIS CERVANTES SERNA, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:961970.3, importe_modificado:961970.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1758652/proyecto_PROCESO, 1758652/proyecto_INICIO, 1758652/proyecto_FIN, 1758652/proyecto_PROCESO, 1758652/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758730 | Proyecto de inversión | 145504.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145504.89, modificado:145504.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN BARRIO AHUIMOL (CABECERA MUNICIPAL) - 88755 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 88755 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE S/N BARRIO BARRIO AHUIMOL, 43230 CALNALI, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CAMINO S/N, BRECHA S/N SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.5907292, lat:20.90259772}} | 44044 | 44134 | 145504.89 | 145157.16 | 135776.55 | 135776.55 | 135776.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-041, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:145157.16, importe_modificado:145157.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {1758730/proyecto_INICIO, 1758730/proyecto_FIN, 1758730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758737 | Proyecto de inversión | 361534.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361534.18, modificado:361534.18}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ATLAPEXCO - 88779 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 88779 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NO TIENE NOMBRE COLONIA EL PROGRESO, 43060 ATLAPEXCO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE BOULEVARD PASEO DE LAS AMERICAS Y , LA REHABILITACION DE RED ELECTRICA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL PROGRESO A 300 METROS AL NORTE SE ENCUE, lon:-98.3433382, lat:21.02971136}} | 44078 | 44187 | 361534.18 | 360955.88 | 360955.88 | 360955.88 | 360950.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-045, contratista:JAIRO ITAMAR CASTILLO SAENZ, convocante:municipio de atlapexco, monto:360955.88, importe_modificado:360955.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1758737/proyecto_INICIO, 1758737/proyecto_FIN, 1758737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751241 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:192000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS - 61636 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 61636 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:EJIDO CARBONERAS, 42120 CARBONERAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CARBONERAS SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS, lon:-98.69490296, lat:20.21427959}} | 44020 | 44082 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84448, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:192000.0, importe_modificado:192000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.9}} | {1751241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751256 | Proyecto de inversión | 289806.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289806.25, modificado:289806.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CEIBA GORDA, CUARTEL ARTEAGA - 61668 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PISAFLORES | 61668 | S | 127 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.78, meta_modificada:185.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CEIBA GORDA CUARTEL ARTEAGA, 42220 PISAFLORES, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE CIRIACO ANGELES Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE COMONFORT SE UBICA EN EL CUARTEL ARTEAGA ENTRE LAS CALLES CIRIACO ANGELES Y MELCHOR OCAMPO PARALEL, lon:-99.00551842, lat:21.19563813}} | 44044 | 44104 | 289806.25 | 289806.25 | 289806.25 | 173883.75 | 173883.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049058, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:289806.25, importe_modificado:289806.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1751256/proyecto_PROCESO, 1751256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301753181 | Proyecto de inversión | 783836.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783836.79, modificado:803726.29}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOTHO - 67323 | 13 | Hidalgo | 58 | Tasquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67323 | S | 183 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2536.0, meta_modificada:2536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:15, direccion:CALLE COLIMA RANCHERIA MOTHO, 42383 MOTHO, TASQUILLO HIDALGO ENTRE CALLE LAS PRESAS Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE RIO TULA DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE JAVIER ROJO GOMEZ Y AVANZAR 3.2 KM Y GIRAR A LA IZQUIERDA EN AV , lon:-99.28175282, lat:20.53439312}} | 44027 | 44074 | 803726.29 | 803726.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISM-AD-31-20, contratista:CESAR HIDALGO FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TASQUILLO, monto:803006.5, importe_modificado:803726.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1753181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301753184 | Proyecto de inversión | 192500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192500.0, modificado:192500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN ACCESO A VALLE VERDE, EN LA LOCALIDAD DE VALLE VERDE - 67334 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 67334 | S | 72 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:64, direccion:CALLE VALLE VERDE COLONIA VALLE VERDE, 43440 VALLE VERDE, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE PASTIZAL, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR SE ENCUENTRA EN ACCESO A VALLE VERDE EL CUAL SE UBI, lon:-98.19690723, lat:20.40046619}} | 44058 | 44119 | 192500 | 192500 | 192500 | 191670.26 | 191670.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-47-2020-SBT-2020/FAISM053047, contratista:FÉLIX HERNÁNDEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:192500.0, importe_modificado:192500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1753184/proyecto_INICIO, 1753184/proyecto_FIN, 1753184/proyecto_PROCESO, 1753184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301753186 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CRUCERO SANTIAGO-DONIMO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO. - 67336 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 67336 | S | 239 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.75, meta_modificada:830.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE EL PANTEÓN PUEBLO SANTIAGO, 43443 SANTIAGO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN BARTOLO TUTOTEPEC Y CAMINO DONIMO, CAMINO MEDIA CUESTA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL CRUCERO SANTIAGODONIM, lon:-98.22014299, lat:20.39879509}} | 44058 | 44150 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-51-2020-SBT-2020/FAISM053051, contratista:GABRIELA VACA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.78}} | {1753186/proyecto_INICIO, 1753186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301753187 | Proyecto de inversión | 177932.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177932.61, modificado:177571.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN COLONIA EL MUNTZI DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 67337 | 13 | Hidalgo | 58 | Tasquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67337 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:36, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN ISIDRO, 42380 SAN ISIDRO, TASQUILLO HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA AVENIDA JUAREZ Y AVANZAR 500 Y GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE CALLE MIGUEL HIDALGO AVANZAR, lon:-99.32643639, lat:20.53737425}} | 44027 | 44074 | 177571.6 | 177571.6 | 177571.6 | 177571.6 | 177571.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-FAISM-AD-27-20, contratista:FRANCISCO JAVIER FUENTES DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE TASQUILLO, monto:177571.6, importe_modificado:177571.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1753187/proyecto_INICIO, 1753187/proyecto_PROCESO, 1753187/proyecto_INICIO, 1753187/proyecto_FIN, 1753187/proyecto_PROCESO, 1753187/proyecto_FIN, 1753187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301757865 | Proyecto de inversión | 3217998.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3217998.63, modificado:3217998.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPEAPULCO LOCALIDAD TEPEAPULCO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO AV. 18 DE MARZO - 86701 | 13 | Hidalgo | 61 | Tepeapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DEPARTAMENTOS DE OBRA | 86701 | S | 4764 | 4381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.05, meta_modificada:591.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 DE MARZO COLONIA AMPLIACIÓN 18 DE MARZO, 43973 TEPEAPULCO, TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE CALLE GENERAL FELIPE ANGELES Y CALLE 24 DE FEBRERO, UNA AVENIDA QUE ATRAVIESA TEPEAPULCO SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA GENERAL FEL, lon:-98.5541007, lat:19.78842209}} | 44075 | 44165 | 3217998.63 | 3217998.63 | 3217998.63 | 929075.44 | 929075.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-2020/FAISM061006, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA NOAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, monto:3096918.12, importe_modificado:3217998.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1757865/proyecto_PROCESO, 1757865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758745 | Proyecto de inversión | 145504.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145504.89, modificado:145504.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN TONALACO - 88794 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 88794 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:67, direccion:, 43230 TONALACO, CALNALI HIDALGO ENTRE BRECHA S/N Y CAMINO S/N, CALZADA S/N SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN TONALACO, lon:-98.60732211, lat:20.90538931}} | 44044 | 44134 | 145504.89 | 145099.83 | 145099.83 | 145099.83 | 145099.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-042, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:145099.83, importe_modificado:145099.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {1758745/proyecto_INICIO, 1758745/proyecto_FIN, 1758745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758750 | Proyecto de inversión | 849829.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849829.34, modificado:849829.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE PAPATLATLA. - 88809 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 88809 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:CALLE S/N , 43230 PAPATLATLA, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLEJON S/N, BRECHA S/N SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.45271594, lat:20.89964489}} | 44044 | 44134 | 849829.34 | 849695.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-044, contratista:DAVID ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:849695.21, importe_modificado:849695.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {1758750/proyecto_INICIO, 1758750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758766 | Proyecto de inversión | 370888.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370888.71, modificado:370888.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TECPACO - 88845 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 88845 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:, 43230 TECPACO, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, BRECHA S/N SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.5909522, lat:20.93026011}} | 44044 | 44134 | 370888.71 | 370776.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-045, contratista:DAVID ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:370776.98, importe_modificado:370776.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {1758766/proyecto_INICIO, 1758766/proyecto_PROCESO, 1758766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301762079 | Proyecto de inversión | 1401386.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401386.57, modificado:1400183.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PANELES SOLARES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA ESTACIÓN - 97532 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 97532 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:CALLE FERROCARRILERO COLONIA LA ESTACIÓN, 42325 LA ESTACIÓN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE LAS VIAS Y , SOBRE LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-99.16290302, lat:20.49406075}} | 44056 | 44087 | 1400183.2 | 1400183.2 | 1400183.2 | 1400183.2 | 1400183.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 67-FAISM/2020, contratista:DEHO INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1400183.2, importe_modificado:1400183.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.04}} | {1762079/proyecto_INICIO, 1762079/proyecto_PROCESO, 1762079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750667 | Proyecto de inversión | 488379.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488379.94, modificado:488379.94}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ELOXOCHITLÁN LOCALIDAD HUALULA SAN JUAN HUALULA ASENTAMIENTO HUALULA SAN JUAN HUALULA - 60049 | 13 | Hidalgo | 20 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO ELOXOCHITLAN | 60049 | S | 569 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO HUALULA - HUALULA CENTR0 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undefined PUEBLO HUALULA (SAN JUAN HUALULA), 43330 HUALULA (SAN JUAN HUALULA), ELOXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE Y , UBICADO EN HUALULA BARRIO CENTRO, lon:-98.83687012, lat:20.70675756}} | 44027 | 44074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1750667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758774 | Proyecto de inversión | 258196.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258196.8, modificado:258196.8}} | CONSTRUCCIÒN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CAMOTLA - 88866 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 88866 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:, 43230 CAMOTLA, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CAMINO S/N SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO ED LA LOCALIDAD, lon:-98.52199394, lat:20.8969793}} | 44044 | 44134 | 258196.8 | 257659.2 | 257659.2 | 257659.2 | 257659.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-043, contratista:JOSE LUIS CERVANTES SERNA, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:257659.2, importe_modificado:257659.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1758774/proyecto_PROCESO, 1758774/proyecto_INICIO, 1758774/proyecto_FIN, 1758774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758779 | Proyecto de inversión | 370888.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370888.71, modificado:370888.71}} | CONSTRUCCIÒN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD CHIATIPAN - 88876 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 88876 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:, 43230 CHIATIPÁN, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y BRECHA S/N, CAMINO S/N SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.44483242, lat:20.86988811}} | 44044 | 44134 | 370888.71 | 368478.28 | 368478.28 | 368478.28 | 368478.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-046, contratista:DAVID ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:368478.28, importe_modificado:368478.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {1758779/proyecto_INICIO, 1758779/proyecto_FIN, 1758779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758786 | Proyecto de inversión | 568099.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568099.56, modificado:568099.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE COAMITLA. - 88894 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 88894 | S | 70 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:, 43230 COAMITLA, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y BRECHA S/N, CAMINO S/N SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.4995132, lat:20.9017428}} | 44044 | 44134 | 568099.56 | 568099.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-047, contratista:JORGE AMPARO SERNA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:568099.56, importe_modificado:568099.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1758786/proyecto_INICIO, 1758786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758790 | Proyecto de inversión | 765310.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765310.41, modificado:765310.41}} | CONSTRUCCIÒN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE COYULA - 88914 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 88914 | S | 85 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:, 43230 COYULA, CALNALI HIDALGO ENTRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.48266395, lat:20.92690193}} | 44044 | 44134 | 765310.41 | 765310.41 | 546394.09 | 546394.09 | 546394.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-048, contratista:DARIO BADILLO GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:765310.41, importe_modificado:765310.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.5}} | {1758790/proyecto_PROCESO, 1758790/proyecto_INICIO, 1758790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301760230 | Proyecto de inversión | 442590.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442590.27, modificado:442590.27}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO LINDAVISTA - 92693 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 92693 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO COLONIA LINDAVISTA, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE GANADERIA Y CALLE REFORMA, CALLE INDUSTRIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LINDA VISTA A 350 MTS DE TIENDA LICONSA, lon:-98.39730278, lat:21.13233288}} | 44058 | 44119 | 442590.27 | 442590.27 | 442590.27 | 221295.14 | 221295.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-098, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:442590.27, importe_modificado:442590.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} | {1760230/proyecto_INICIO, 1760230/proyecto_PROCESO, 1760230/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301762093 | Proyecto de inversión | 151770.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151770.57, modificado:151770.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN, ZAPOTE ARRIBA - 97595 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 97595 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ZAPOTE ARRIBA, 43033 ZAPOTE ARRIBA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE TERRACERIA SANTA ROSA TETLAMA - ZAPOTE ARRIBA Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE LOCALIZA A LADO DEL PANTEÓN DE LA, lon:-98.53939005, lat:21.20178055}} | 44063 | 44104 | 151770.57 | 151770.57 | 151770.57 | 151770.57 | 151770.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-120, contratista:JORGE LUIS CONTRERAS MELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:151770.57, importe_modificado:151770.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.12}} | {1762093/proyecto_INICIO, 1762093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750876 | Proyecto de inversión | 1612471.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612471.26, modificado:1612040.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CAMINO, EL MANDHO. - 60589 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 60589 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3397.1, meta_modificada:3397.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:29, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA EL MANDHO, 42327 EL MANDHO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE AZUCENA Y , FRENTE A LOS INVERNADEROS, lon:-99.23708115, lat:20.4996187}} | 44022 | 44053 | 1612040.77 | 1612040.77 | 1612040.77 | 1612040.77 | 1612040.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 33-FAISM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES COIXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1612040.77, importe_modificado:1612040.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3329.26}} | {1750876/proyecto_INICIO, 1750876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752773 | Proyecto de inversión | 593000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593000.0, modificado:593000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD EL XOTHÍ ASENTAMIENTO EL XOTHÍ - 66068 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 66068 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:16, direccion:AVENIDA REVOLUCION COLONIA EL XOTHÍ, 42757 EL XOTHÍ, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y , LA OBRA SE UBICA DISTRIBUIDA EN LA LOCALIDAD DE EL XOTHI, lon:-99.17482354, lat:20.40484258}} | 44075 | 44104 | 593000 | 593000 | 177900 | 177900 | 177900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2020-36, contratista:INGENIERÍA Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:593000.0, importe_modificado:593000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1752773/proyecto_INICIO, 1752773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752789 | Proyecto de inversión | 314000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314000.0, modificado:314000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD LA ESTANCIA ASENTAMIENTO LA ESTANCIA - 66139 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 66139 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ COLONIA LA ESTANCIA, 42757 LA ESTANCIA, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA A UNOS METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCA, lon:-99.2018867, lat:20.38989956}} | 44075 | 44104 | 314000 | 314000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2020-43, contratista:INGENIERÍA Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:314000.0, importe_modificado:314000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1752789/proyecto_INICIO, 1752789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301762115 | Proyecto de inversión | 134921.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134921.92, modificado:134921.92}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO COCATZINTLA, AHUATITLA - 97655 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 97655 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:53.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:AVENIDA AVENIDA HIDALGO PUEBLO AHUATITLA CENTRO, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE AVENIDA AVENIDA HIDALGO Y , LA OBRA A CONSTRUIR SE LOCALIZA APROX. A 100 M DE LA AVENIDA HIDALGO EN LA COLONIA COCATZINTLA , lon:-98.66466061, lat:21.16690385}} | 44063 | 44104 | 134921.92 | 134921.92 | 134921.92 | 134921.92 | 134921.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-123, contratista:JORGE LUIS CONTRERAS MELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:134921.92, importe_modificado:134921.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.6}} | {1762115/proyecto_PROCESO, 1762115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750916 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499821.32}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ECOLOGISTA DE SANTA ALICIA - 60689 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 60689 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.08, meta_modificada:646.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ECOLOGISTA COLONIA SANTA ALICIA, 42302 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA PALMEROS, A 200 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 270, lon:-99.20062991, lat:20.48639564}} | 44022 | 44053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 42-FAISM/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:499821.32, importe_modificado:499821.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.75}} | {1750916/proyecto_INICIO, 1750916/proyecto_PROCESO, 1750916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752847 | Proyecto de inversión | 905468.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905468.2, modificado:905468.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MÁRTIRES 11 DE JULIO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MATAMOROS - 66331 | 13 | Hidalgo | 21 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA DE EMILIANO ZAPATA | 66331 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1285.7, meta_modificada:1285.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MÁRTIRES 11 DE JULIO CIUDAD EMILIANO ZAPATA, 43960 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA HIDALGO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MATAMOROS, CALLE 2 DE ABRIL LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MÁRTIRES 11 DE JULIO SE E, lon:-98.54016308, lat:19.65217781}} | 44032 | 44073 | 905468.2 | 905468.2 | 633827.74 | 633827.74 | 633827.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ-FAISM-2020/008, contratista:FRANCISCO MONZALVO CORTEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:905468.2, importe_modificado:905468.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1285.7}} | {1752847/proyecto_INICIO, 1752847/proyecto_PROCESO, 1752847/proyecto_INICIO, 1752847/proyecto_PROCESO, 1752847/proyecto_INICIO, 1752847/proyecto_PROCESO, 1752847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758845 | Proyecto de inversión | 410552.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410552.51, modificado:408232.51}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA LOCALIDAD DEL NOGAL - 89066 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 89066 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:117, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA EL NOGAL, 42317 EL NOGAL, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE CONOCIDO Y , AL NORTE DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.1775612, lat:20.66849724}} | 44046 | 44077 | 408232.51 | 408232.51 | 357193.41 | 357193.41 | 357193.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 61-FAISM/2020, contratista:ROSA GUADALUPE LARA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:408232.51, importe_modificado:408232.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.36}} | {1758845/proyecto_INICIO, 1758845/proyecto_PROCESO, 1758845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761536 | Proyecto de inversión | 156161.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156161.29, modificado:156161.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN, ZAPOTE ARRIBA - 96051 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 96051 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:71, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ZAPOTE ARRIBA, 43033 ZAPOTE ARRIBA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO AL PANTEÓN Y A UN COSTADO DEL CAMINO SANTA ROSAZAPOTE ABAJO., lon:-98.54026981, lat:21.2031559}} | 44027 | 44089 | 156161.29 | 156161.29 | 156161.29 | 156161.29 | 156161.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-119, contratista:JORGE LUIS CONTRERAS MELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:156161.29, importe_modificado:156161.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {1761536/proyecto_PROCESO, 1761536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301750949 | Proyecto de inversión | 137217.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137217.01, modificado:137153.62}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV AGUASCALIENTES - 60822 | 13 | Hidalgo | 65 | Tetepango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 60822 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUASCALIENTES COLONIA NICOLÁS BRAVO, 42944 TETEPANGO, TETEPANGO HIDALGO ENTRE CALLE BARRANCA Y AVENIDA AGUAS CALIENTES, CALLE CARMEN SERDAN LA UBICACION DE LA OBRA A REALIZAR ESTA UBICADA EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES A, lon:-99.14129791, lat:20.09827936}} | 44027 | 44060 | 137153.62 | 137153.62 | 137153.62 | 137153.62 | 137153.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/OB/EST/2020/010, contratista:JAIME FALCON HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TETEPANGO, monto:137153.62, importe_modificado:137153.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {1750949/proyecto_INICIO, 1750949/proyecto_PROCESO, 1750949/proyecto_FIN, 1750949/proyecto_INICIO, 1750949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301756274 | Proyecto de inversión | 2430639.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430639.23, modificado:2430639.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ORIENTE 5, LOS ÁNGELES - 82003 | 13 | Hidalgo | 75 | Tolcayuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOLCAYUCA | 82003 | S | 141 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2556.0, meta_modificada:2556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO A CALLE ORIENTE 5 MEXICO-PACHUCA - CALLE CIRUELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 328 + undefined COLONIA GENERAL FELIPE ÁNGELES, 43875 GENERAL FELIPE ÁNGELES (LOS ÁNGELES), TOLCAYUCA HIDALGO ENTRE CALLE TESORO Y, lon:-98.93150878, lat:19.89261899}} | 44067 | 44104 | 2430639.23 | 2430639.23 | 2348507.12 | 2348507.12 | 2348507.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTO-OP-FAISM-2020-01, contratista:MERLE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLCAYUCA, monto:2422595.6, importe_modificado:2430639.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2469.63}} | {1756274/proyecto_INICIO, 1756274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301757112 | Proyecto de inversión | 201709.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201709.58, modificado:201700.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD EL ROBLE - 84390 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 84390 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:84, direccion:RANCHERIA EL ROBLE, 43187 EL ROBLE, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIUON DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ACCESO A LA LOCALIDAD EL ROBLE, lon:-99.06219548, lat:20.76126004}} | 44044 | 44134 | 201700 | 201700 | 201700 | 201700 | 201700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071041/AD-039, contratista:NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:201700.0, importe_modificado:201700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1757112/proyecto_FIN, 1757112/proyecto_PROCESO, 1757112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761620 | Proyecto de inversión | 662721.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662721.53, modificado:662721.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROLONGACIÓN CUATLAMAYA, TALOL - 96305 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 96305 | S | 32 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.0, meta_modificada:744.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:55, direccion:CALLE PROLONGACIÓN CUATLAMAYA RANCHERIA TALOL, 43021 TALOL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN CUATLAMAYA Y , LA CALLE SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 200 M DE LA CAPILLA QUE SE UBICA PASANDO EL PUENTE QUE C, lon:-98.62656319, lat:21.1197135}} | 44013 | 44073 | 662721.53 | 662721.53 | 662721.53 | 662721.53 | 662721.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-108, contratista:RAMÓN DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:662721.53, importe_modificado:662721.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.6}} | {1761620/proyecto_INICIO, 1761620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761638 | Proyecto de inversión | 1101681.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101681.23, modificado:1051681.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CECECAPA ASENTAMIENTO CECECAPA - 96382 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 96382 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.0, meta_modificada:584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:RANCHERIA CECECAPA, 43004 CECECAPA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CECECAPA A 100 MTS DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.48881902, lat:21.17597821}} | 44058 | 44150 | 1051681.23 | 1051681.23 | 1051681.23 | 525840.62 | 525840.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-108, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1051681.23, importe_modificado:1051681.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.0}} | {1761638/proyecto_INICIO, 1761638/proyecto_PROCESO, 1761638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301762192 | Proyecto de inversión | 199191.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199191.02, modificado:199191.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TEPEAPULCO LOCALIDAD FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN CIUDAD SAHAGÚN, CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE COL., SANTA BARBARA - 97858 | 13 | Hidalgo | 61 | Tepeapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 97858 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE COLONIA SANTA BARBARA, 43996 FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN (CIUDAD SAHAGÚN), TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA BARBARA AUN COSTADO DE , lon:-98.56139947, lat:19.77597847}} | 44075 | 44134 | 199191.02 | 199191.02 | 199191.02 | 150056.58 | 150056.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-2020/FAISM061009, contratista:JOSE BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, monto:199191.02, importe_modificado:199191.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1762192/proyecto_PROCESO, 1762192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751971 | Proyecto de inversión | 620246.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620246.28, modificado:620026.37}} | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLE, SAN ANDRÉS, SAN ANDRES TIANGUISTENGO - 64041 | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN | 64041 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1657.0, meta_modificada:1657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE SAN ANDRES PUEBLO SAN ANDRÉS TIANGUISTENGO, 42610 SAN ANDRÉS TIANGUISTENGO, ACTOPAN HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE , CALLE DEL CENTRO CALLE UIBICADA A UN LADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LADO NORTE, lon:-98.85227247, lat:20.26822858}} | 44044 | 44135 | 620026.37 | 620026.37 | 620026.37 | 620026.37 | 620026.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-CMIA-FAISM-029-2020, contratista:HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:615646.6, importe_modificado:615646.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1657.0}} | {1751971/proyecto_INICIO, 1751971/proyecto_FIN, 1751971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301753998 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PALMA ANTIGUA EL VITE DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO DEL ESTADO DE HIDALGO - 69458 | 13 | Hidalgo | 24 | Huasca de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO | 69458 | S | 73 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CALLE S/N RANCHERIA PALMA ANTIGUA EL VITE, 43525 PALMA ANTIGUA EL VITE, HUASCA DE OCAMPO HIDALGO ENTRE CALLE SN Y , SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCION DEL CAMINO PEÑA DEL AIRE EL VITE TAMBIEN EN EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENT, lon:-98.5322743, lat:20.24957534}} | 44075 | 44135 | 400000 | 399922.98 | 399922.98 | 325632.72 | 325632.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMHO/OP-FAISM-023-2020, contratista:MARÍA DE LOS ÁNGELES ZAPATA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, monto:399922.98, importe_modificado:399922.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}} | {1753998/proyecto_INICIO, 1753998/proyecto_FIN, 1753998/proyecto_PROCESO, 1753998/proyecto_FIN, 1753998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301756322 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:919404.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ATENCUAPA - 82181 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 82181 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO ATENCUAPA, 43066 ATENCUAPA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE AGUACATITLA Y ANDADOR ENTRADA A LA PRIMARIA, CALLE 9 DE JUNIO LAS CALLES A PAVIMENTAR SON EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD SE PAVIMENTARA UN TRAM, lon:-98.39576645, lat:21.04187044}} | 44039 | 44104 | 919404.01 | 919404.01 | 919404.01 | 919404.01 | 919404.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-040, contratista:ALIPIO FLORES ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:919404.01, importe_modificado:919404.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1756322/proyecto_INICIO, 1756322/proyecto_FIN, 1756322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301757148 | Proyecto de inversión | 936096.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936096.79, modificado:936096.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ATLAPEXCO LOCALIDAD SANTO TOMÁS ASENTAMIENTO SANTO TOMÁS PRIMERA ETAPA - 84495 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 84495 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTO TOMÁS, 43062 SANTO TOMÁS, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CAMINO PAHACTLA- SAN TOMAS Y CAMINO XANCALTITLA- SANTO TOMAS, LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA SE LOCALIZARA EN LA CALLE PRINCIP, lon:-98.35991201, lat:20.98029993}} | 44075 | 44185 | 936096.79 | 933096.8 | 844639.21 | 844639.21 | 844639.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-44, contratista:ANTONIO VARGAS PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:933096.8, importe_modificado:933096.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.38}} | {1757148/proyecto_INICIO, 1757148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761661 | Proyecto de inversión | 1629117.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629117.55, modificado:1609445.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA LOMITA EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO LA LOMITA - 96447 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 96447 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1593.0, meta_modificada:3701.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LA LOMITA COLONIA LA LOMITA, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LA LOMITA A 100 MTS DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.40693389, lat:21.13758043}} | 44058 | 44150 | 1609445.19 | 1609445.19 | 1609445.19 | 804722.6 | 804722.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-109, contratista:SHD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1609445.19, importe_modificado:1609445.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3701.4}} | {1761661/proyecto_INICIO, 1761661/proyecto_PROCESO, 1761661/proyecto_INICIO, 1761661/proyecto_FIN, 1761661/proyecto_PROCESO, 1761661/proyecto_FIN, 1761661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301762205 | Proyecto de inversión | 747145.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747145.51, modificado:747145.51}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, NUEVA TENOCHTITLAN - 97899 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 97899 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:526.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:148, direccion:RANCHERIA NUEVA TENOCHTITLÁN, 43022 NUEVA TENOCHTITLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA SE LOCALIZA APROX. A 140 M DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-98.56794236, lat:21.16417589}} | 44075 | 44135 | 747145.51 | 747145.51 | 747145.51 | 747145.51 | 747145.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-107, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:747145.51, importe_modificado:747145.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.4}} | {1762205/proyecto_INICIO, 1762205/proyecto_PROCESO, 1762205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301753572 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CALLE ALTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO. - 68384 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 68384 | S | 123 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:70, direccion:CALLE ALTA PUEBLO SAN MATEO, 43446 SAN MATEO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPLA Y CALLE EL CERRITO, LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE SE ENCUENTRA EN CALLE ALTA UBICADA ENTRE LA CALLE EL CERRITO Y LA PRINCIPAL DE, lon:-98.14969605, lat:20.45620353}} | 44058 | 44089 | 70000 | 70000 | 70000 | 69698.28 | 69698.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-63-2020-SBT-2020/FAISM053063, contratista:ORLANDO GAYOSSO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {1753572/proyecto_INICIO, 1753572/proyecto_PROCESO, 1753572/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301757163 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD TENEXCO II ASENTAMIENTO TENEXCO II - 84542 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 84542 | S | 271 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:CALLE PLANTA DE TRATAMIENTO PUEBLO TENEXCO II, 43067 TENEXCO II, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE BRECHA HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y , EL MURO DE CONTENCION SERA CONSTRUIDO A UN LADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL, lon:-98.34881675, lat:21.06869739}} | 44075 | 44177 | 285000 | 284300 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-052, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIODE ATLAPEXCO, monto:284300.0, importe_modificado:284300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.3}} | {1757163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301757175 | Proyecto de inversión | 1463000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463000.0, modificado:1520000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ATLAPEXCO LOCALIDAD TENEXCO I ASENTAMIENTO TENEXCO 1 - 84656 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 84656 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE NO TIENE PUEBLO TENEXCO 1, 43067 TENEXCO I, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 100 METROS AL ESTE DE DONDE SE VA A CONSTRUIR LA TECHUMBRE PARA LA , lon:-98.34627467, lat:21.06441327}} | 44075 | 44184 | 1520000 | 1519041.99 | 1519041.99 | 1519041.99 | 1519041.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-048, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1519041.99, importe_modificado:1519041.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1757175/proyecto_INICIO, 1757175/proyecto_PROCESO, 1757175/proyecto_FIN, 1757175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301759051 | Proyecto de inversión | 276476.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276476.21, modificado:276450.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD CHICHICAXTLA - 89634 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 89634 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHICHICAXTLA, 43187 CHICHICAXTLA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, EN UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 10 KM. DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.06376353, lat:20.79018077}} | 44047 | 44135 | 276450 | 276450 | 276450 | 276450 | 276450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071043/AD-041, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:276450.0, importe_modificado:276450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1759051/proyecto_FIN, 1759051/proyecto_PROCESO, 1759051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301759062 | Proyecto de inversión | 3008000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3008000.0, modificado:3008000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ATLAPEXCO LOCALIDAD TLACHAPA ASENTAMIENTO TLACHAPA - 89658 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 89658 | S | 189 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO TLACHAPA, 43062 TLACHAPA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CAMINO COCHISCUATITLA- TLACHAPA Y CAMINO ATLAJCO- TLACHAPA, LA REALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA P.T.A.R SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE TERR, lon:-98.37703359, lat:20.99015211}} | 44081 | 44184 | 3008000 | 3005810.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-046, contratista:JOSE LUIS GARCIA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:3005810.78, importe_modificado:3005810.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | {1759062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761678 | Proyecto de inversión | 638182.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638182.46, modificado:638182.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CHILILICO ASENTAMIENTO CHILILICO - 96477 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 96477 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:RANCHERIA CHILILICO, 43001 CHILILICO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE CHILILICO A 50 MTS DE CAPILLA SAN JUAN, lon:-98.43962802, lat:21.13379982}} | 44058 | 44150 | 638182.46 | 638182.46 | 638182.46 | 615545.36 | 615545.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-113, contratista:RAFAEL HERNANDEZ CATARINA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:638182.46, importe_modificado:638182.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761678/proyecto_PROCESO, 1761678/proyecto_FIN, 1761678/proyecto_INICIO, 1761678/proyecto_FIN, 1761678/proyecto_INICIO, 1761678/proyecto_PROCESO, 1761678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301751018 | Proyecto de inversión | 42855.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42855.48, modificado:42855.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE DORIA - 61043 | 13 | Hidalgo | 60 | Tenango de Doria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | 61043 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO 68 Y SAN ANTONIO VILLA VILLA TENANGO DE DORIA CENTRO, 43480 TENANGO DE DORIA, TENANGO DE DORIA HIDALGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS FIRMES SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA HIDALGO EN, lon:-98.23009138, lat:20.34172595}} | 44044 | 44104 | 42855.48 | 42855.48 | 42855.48 | 42855.42 | 42855.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/FAISM/AD-031/20, contratista:MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN BUSTOS, convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, monto:42855.48, importe_modificado:42855.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1751018/proyecto_INICIO, 1751018/proyecto_PROCESO, 1751018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752928 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:464000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR SANITARIOS EN CHILCUAUTLA LOCALIDAD ZACUALOYA ASENTAMIENTO ZACUALOYA - 66556 | 13 | Hidalgo | 19 | Chilcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 66556 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.1, meta_modificada:44.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ZACUALOYA, 42755 ZACUALOYA, CHILCUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.23319417, lat:20.3575219}} | 44046 | 44104 | 464000 | 464000 | 132942.27 | 132942.27 | 132942.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-OP-AD-2020-32, contratista:JULIO CESAR MORA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA, monto:443140.89, importe_modificado:464000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1752928/proyecto_INICIO, 1752928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301753605 | Proyecto de inversión | 585562.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585562.27, modificado:585562.27}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA ¿BENITO JUAREZ¿ EN LA LOCALIDAD DEL RAYO - 68479 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68479 | S | 56 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:CALLE CALLE HACIA LA CANCHA TECAHADA RANCHERIA EL RAYO, 42223 EL RAYO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL RAYO ESTASITUADA A 15 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLINDA CON LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL, lon:-99.01938249, lat:21.2337431}} | 44027 | 44096 | 585562.27 | 585562.27 | 585562.27 | 351337.36 | 351337.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049045, contratista:JUAN MATEOS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:585562.27, importe_modificado:585562.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {1753605/proyecto_PROCESO, 1753605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761697 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL, COLONIA JARDINES DEL LLANO, ORIZATLAN - 96515 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 96515 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COLONIA JARDINES DEL LLANO, 43022 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA SAN FELIPE ORIZATLAN - HUEJUTLA Y , LA CALLE SE LOCALIZA CERCA DE LA CARRETERA SAN FELIPE ORIZATLÁN HUEJUTLA CON EL ENTRONQ, lon:-98.59201295, lat:21.17125236}} | 44013 | 44074 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-102, contratista:RAMÓN DE JESÚS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.3}} | {1761697/proyecto_INICIO, 1761697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761707 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RUMBO A QUINTA DELICIAS ESQUINA CON CALLE SIN NOMBRE, EJIDO 3 DE MARZO. - 96527 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 96527 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.61, meta_modificada:571.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:77, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO 3 DE MARZO, 43023 EJIDO 3 DE MARZO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 150 M. DE LA IGLESIA Y A 200 M. DE LA GALERA PUBLICA SOBRE E, lon:-98.62122768, lat:21.16075088}} | 44044 | 44134 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-121, contratista:JORGE LUIS CONTRERAS MELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.61}} | {1761707/proyecto_INICIO, 1761707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301762263 | Proyecto de inversión | 451882.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451882.04, modificado:451696.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 98047 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 98047 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.45, meta_modificada:153.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:113, direccion:CALLE ACCESO A CAPULA COLONIA LA HUERTA CAPULA, 42324 LA HUERTA CAPULA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO A DELEGACION Y , A UN COSTADO DE LA DELEGACIÓN DEL PUEBLO, lon:-99.11986585, lat:20.49838494}} | 44057 | 44088 | 451696.6 | 451696.6 | 433005.7 | 433005.7 | 433005.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 64-FAISM/2020, contratista:MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:451696.6, importe_modificado:451696.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.04}} | {1762263/proyecto_INICIO, 1762263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301753608 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO COLONIA CENTRO - 68483 | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68483 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.0, meta_modificada:264.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO COLONIA CENTRO, 42330 ZIMAPÁN, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE NICOLAS FLORES PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL SUR EN CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR , lon:-99.38244687, lat:20.73682462}} | 44046 | 44104 | 600000 | 600000 | 600000 | 301905.38 | 301905.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-2020/FAISM084014, contratista:ERNESTO CHILINO VITE, convocante:MUNICIPIO DE ZIMAPAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1753608/proyecto_INICIO, 1753608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301753616 | Proyecto de inversión | 806248.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806248.69, modificado:806248.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA - 68512 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68512 | S | 202 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:26, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNA, 42233 LA LAGUNA, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE HACIA CASAS VIEJAS Y CALLE CALLE HACIA PUERTO OBSCURO, LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA ESTA SITUADA A 32 KM AL NOROESTE DE LA CABECER, lon:-98.98647251, lat:21.28656317}} | 44027 | 44096 | 806248.69 | 806248.69 | 806248.69 | 483749.21 | 483749.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049026, contratista:JUAN MATEOS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:806248.69, importe_modificado:806248.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {1753616/proyecto_INICIO, 1753616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301753621 | Proyecto de inversión | 927607.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927607.82, modificado:927607.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL BONIGU - 68519 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68519 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BONIGU, 42237 EL BONIGU, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE HACIA EL RAYO Y CALLE CALLE HACIA CASAS VIEJAS, LA LOCALIDAD DE EL BONIGU ESTA SITUADA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPALEN DIRECC, lon:-98.9941187, lat:21.23938281}} | 44027 | 44096 | 927607.82 | 927607.82 | 927607.82 | 556564.69 | 556564.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049028, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:927607.82, importe_modificado:927607.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.8}} | {1753621/proyecto_PROCESO, 1753621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301753624 | Proyecto de inversión | 931981.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931981.12, modificado:931981.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XOCHICOACO - 68525 | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 68525 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:43, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO AL BONIGU RANCHERIA SAN PEDRO XOCHICUACO, 42237 SAN PEDRO XOCHICUACO, PISAFLORES HIDALGO ENTRE CALLE CALLE HACIA EL RAYO Y CALLE CALLE HACIA EL BONIGU, SAN PEDRO XOCHICOACO ESTASITUADA A 22 KM AL NOROEST, lon:-98.99269466, lat:21.22408074}} | 44027 | 44096 | 931981.12 | 931981.12 | 931981.12 | 559188.67 | 559188.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020FAISM049025, contratista:JORGE ALBERTO AGUILAR RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE PISAFLORES, monto:931981.12, importe_modificado:931981.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.8}} | {1753624/proyecto_PROCESO, 1753624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301756704 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA - 83242 | 13 | Hidalgo | 36 | San Agustín Metzquititlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 83242 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CAÑADA, 43384 LA CAÑADA, SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA, lon:-98.65514921, lat:20.54151833}} | 44046 | 44104 | 87000 | 87000 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAM/FAISM-2020-14, contratista:JUAN GALVES TURRUBIATES, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN, monto:87000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1756704/proyecto_INICIO, 1756704/proyecto_PROCESO, 1756704/proyecto_INICIO, 1756704/proyecto_PROCESO, 1756704/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301758302 | Proyecto de inversión | 364185 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364185.0, modificado:364185.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PALZOQUITEMPA - 87686 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 87686 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:98, direccion:, 43230 PALZOQUITEMPA, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE S/N Y CAMINO S/N, BRECHA S/N SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.55375763, lat:20.92668575}} | 44044 | 44134 | 364185 | 363930.48 | 344391.96 | 344391.96 | 344391.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-033, contratista:DAVID ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:363930.48, importe_modificado:363930.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.8}} | {1758302/proyecto_INICIO, 1758302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761723 | Proyecto de inversión | 1319198.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319198.13, modificado:1319198.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA CAPILLA-LA ANTENA, HUITZITZILINGO - 96568 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 96568 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:659.11, meta_modificada:659.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HUITZITZILINGO, 43021 HUITZITZILINGO, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO INICIA SOBRE LA CARRETERA HUITZITZILINGO SAN FELIPE A LADO DE LA IGLESIA DE TESTIGOS DE GEHOVA SOBRE, lon:-98.65622688, lat:21.17382735}} | 44044 | 44134 | 1319198.13 | 1319198.13 | 1319198.13 | 1319198.13 | 1319198.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-INV-06, contratista:JORGE LUIS CONTRERAS MELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1319198.13, importe_modificado:1319198.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:635.23}} | {1761723/proyecto_PROCESO, 1761723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761727 | Proyecto de inversión | 276476.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276476.21, modificado:276450.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 96581 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 96581 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:36, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA SAN FRANCISCO, 43176 SAN FRANCISCO, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EN VARIOS PUNTOS UNO DE ELLOS SE ENCUENTRA AL SUR, Y DOS DE ELLOS SE UB, lon:-98.9513292, lat:20.95502827}} | 44058 | 44135 | 276450 | 276450 | 276450 | 276450 | 276450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071044/AD-042, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:276450.0, importe_modificado:276450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1761727/proyecto_INICIO, 1761727/proyecto_PROCESO, 1761727/proyecto_FIN, 1761727/proyecto_INICIO, 1761727/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301761731 | Proyecto de inversión | 335674.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335674.42, modificado:335674.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, ZACAPILOL - 96588 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 96588 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:109, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ZACAPILOL, 43036 ZACAPILOL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , EL CUARTO 1 SE LOCALIZA A LADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL LOS CUARTOS 2 Y 3 SE LOCALIZAN ATRÁS DE LA IGLESIA LOS CUARTOS, lon:-98.60101785, lat:21.24200965}} | 44044 | 44134 | 335674.42 | 335674.42 | 335674.42 | 335674.42 | 335674.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-117, contratista:JORGE LUIS CONTRERAS MELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:335674.42, importe_modificado:335674.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.7}} | {1761731/proyecto_INICIO, 1761731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301762379 | Proyecto de inversión | 414643.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414643.03, modificado:414640.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TLAHUILTEPA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE - 98353 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 98353 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO GUADALUPE - BARRIO GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 BARRIO GUADALUPE, 43180 BARRIO DE GUADALUPE, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , EL CAMINO ESTA UBICADO A EL OESTE DE LA LOCALIDAD ES DE ACCESO , lon:-98.87625953, lat:20.91740128}} | 44058 | 44135 | 414640 | 414640 | 414640 | 414640 | 414640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/2020-FAISM-071030/AD-028, contratista:NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA, monto:414640.0, importe_modificado:414640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1762379/proyecto_FIN, 1762379/proyecto_PROCESO, 1762379/proyecto_INICIO, 1762379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301752052 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN RODADAS CALLE EL DEVISADERO. BO. LA SIERRA - 64284 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | 64284 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.16, meta_modificada:212.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BARRIO LA SIERRA, 42120 MINERAL DEL CHICO, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE CALLEJON EL DEVISADERO Y , EN LA CALLE EL DEVISADERO BARRIO LA SIERRA SE ENCUENTRA EL CAMINO A PAVIMENTAR, lon:-98.7274214, lat:20.21678676}} | 44022 | 44084 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85407, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1752052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301791573 | Proyecto de inversión | 1099814.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099814.91, modificado:1962025.46}} | Rehabilitación para acreditación del Centro de Salud Parque de Poblamiento | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 129919 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Norte Uno MZI LT23, Parque de Poblamiento, 43000 Huejutla, Hgo., México, lon:-98.38737488, lat:21.15351679}} | 43983 | 44196 | 1940748.98 | 1940748.98 | 1940748.98 | 1582795.03 | 1582795.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301792293 | Adquisición | 524955.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524955.68, modificado:524955.68}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 44576 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion: Libramiento Prolongacion Calle Miguel Hidalgo s/n, Ampliacion San Rafael, 43900 Apan, Hgo., lon:-98.451944, lat:19.71}} | 43983 | 44227 | 512775.68 | 512775.68 | 512775.68 | 473567.68 | 473567.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:90.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301792479 | Adquisición | 1567443.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567443.07, modificado:1567443.07}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 37 | Metztitlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 20111 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Plaza Independencia 110, Centro, Metztitlán, Hgo., México, lon:-98.76374245, lat:20.59454459}} | 43983 | 44227 | 1567443.07 | 864118.8 | 864118.8 | 800782.8 | 800782.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:51.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301790456 | Proyecto de inversión | 588000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588000.0, modificado:587770.21}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (SEGUNDA FASE) EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRÁN, ETAPA UNA DE OCHO | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00273 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2904.0, meta_modificada:2904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Nopala de Villagrán, Hgo., México, lon:-99.6471897, lat:20.2499801}} | 44116 | 44116 | 587770.21 | 587770.21 | 390198.4 | 390198.4 | 390198.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1927.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión de Obra $11,760.00; Pagado al 31/12/2020 $0.00, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301790716 | Proyecto de inversión | 133371.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133371.74, modificado:240002.73}} | 2020/FAMIS-00104 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INHIFE | SEFINP-A-FAMIS/GI-2020-4063-00116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av Benito Juárez, Constitución, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7486434, lat:20.1144145}} | 43928 | 44196 | 240002.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301790789 | Adquisición | 124454.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124454.01, modificado:124454.01}} | Equipo de generación eléctrica para el fortalecimiento de las acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas en el Estado de Hidalgo. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo | AG070 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. Felipe Ángeles, Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7725502, lat:20.0832348}} | 44116 | 44196 | 124454.01 | 123204.18 | 123204.18 | 123204.18 | 123204.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301790772 | Adquisición | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Moto doble propósito para fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Hidalgo. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo | AG070 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. Felipe Ángeles, Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7725502, lat:20.0832348}} | 44116 | 44196 | 250000 | 247376.25 | 247376.25 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301790576 | Adquisición | 111568 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111568.0, modificado:111568.0}} | Compra de Bienes informáticos para el proyecto de Igualdad sustantiva y el ejercicio de los Derechos de las Mujeres en el Estado de Hidalgo 2020 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Hidalguense de las Mujeres | 13 | N | 0 | 0 | 1410 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Parque Hidalgo 103, Parque Hidalgo, 42050 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7323125, lat:20.1184999}} | 44044 | 44196 | 111568 | 111565.71 | 111565.71 | 111565.71 | 111565.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301792092 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:981440.05}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN HUEYAPA ETAPA UNO DE TRES MUNICIPIO DE TLANCHINOL | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020-FAFEF-00226 | N | 0 | 0 | 984 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:613.76, meta_modificada:613.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:20, direccion:Hueyapa, Hgo., México, lon:-98.6892774, lat:21.0850759}} | 44058 | 44165 | 981440.05 | 981440.05 | 980239.01 | 980239.01 | 980239.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:613.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra cuenta con $ 33,261.11 autorizados para supervisión tecnica, de los cuales se han pagado 5,864.39, trimestre:4.0, usuario:lilianasalasc, fecha:2021-01-13}} | {obs1: {observación:VERIFICAR DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-16}, obs2: {observación:VERIFICAR DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-16}, obs3: {observación:VERIFICAR DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-16}, obs4: {observación:VERIFICAR DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-16}}
2020 | 4 | HID200301792273 | Adquisición | 129117.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129117.28, modificado:129117.28}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 56429 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carlos Mayorga 96, Chapultepec, 42500 Actopan, Hgo., México, lon:-98.93864393, lat:20.26247894}} | 43983 | 44227 | 129117.28 | 129117.28 | 129117.28 | 8477.28 | 8477.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301790469 | Proyecto de inversión | 526928 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526928.0, modificado:526722.08}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (SEGUNDA FASE), EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRÁN, ETAPA UNA DE OCHO | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00273 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2904.0, meta_modificada:2904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Nopala de Villagrán, Hgo., México, lon:-99.6471897, lat:20.2499801}} | 44081 | 44196 | 526722.08 | 526722.08 | 349630.44 | 349630.44 | 349630.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1927.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión de Obra $27,440.00; Pagado al 31/12/2020 $0.00, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301792301 | Adquisición | 5346009.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5346009.71, modificado:5346009.71}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 129919 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos 100, Aviación Civil, Huejutla, Hgo., México, lon:-98.41227651, lat:21.14195953}} | 43983 | 44227 | 4096009.71 | 2269090.55 | 2269090.55 | 1982067.41 | 1982067.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:37.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301792312 | Adquisición | 770207.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770207.52, modificado:770207.52}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 109093 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Carretra Tepeji - Tula 3, Jalpa, 42804 Tula de Allende, Hgo., México, lon:-99.34022427, lat:20.04837242}} | 43983 | 44227 | 749907.52 | 749907.52 | 749907.52 | 626251.52 | 626251.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:81.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301790697 | Adquisición | 205899 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205899.0, modificado:205899.0}} | Adquisición de computadoras y Tabletas Electrónicas para el Fortalecimiento de las Acciones de Búsquedas de Personas en el Estado de Hidalgo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo | AG070 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvrd Felipe Angeles, Santa Julia, Sta Julia, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7543652, lat:20.1092945}} | 44116 | 44196 | 205899 | 205853.6 | 205853.6 | 205853.6 | 205853.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301790704 | Proyecto de inversión | 12287.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12287.37, modificado:21126.6}} | 2020/FAMMD-00102 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INHIFE | SEFINP-A-FAMMD/GI-2020-4063-00114 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av Benito Juárez, Constitución, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7486434, lat:20.1144145}} | 43928 | 44196 | 21126.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301790721 | Adquisición | 38499.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38499.99, modificado:38499.99}} | Equipo de fotografía y video para fortalecer las acciones de búsqueda de personas en el Estado de Hidalgo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo | AG070 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. Felipe Ángeles, Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7725502, lat:20.0832348}} | 44116 | 44196 | 38499.99 | 38499.97 | 38499.97 | 38499.97 | 38499.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301790745 | Adquisición | 3110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3110000.0, modificado:3110000.0}} | Vehículos y Equipo de Transporte para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Hidalgo. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo | AG070 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. Felipe Ángeles, Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7725502, lat:20.0832348}} | 44116 | 44196 | 3110000 | 3020628.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301790762 | Adquisición | 134999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134999.99, modificado:134999.99}} | Remolques de traslado para fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Hidalgo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo | AG070 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. Felipe Ángeles, Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7725502, lat:20.0832348}} | 44116 | 44196 | 134999.99 | 134905.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301791606 | Proyecto de inversión | 2841283.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841283.1, modificado:8689788.22}} | Rehabilitación para Acreditación del Centro de Salud Santo Domingo | 13 | Hidalgo | 31 | Jacala de Ledezma | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 13399 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juventino Rosas, El Cerrito, Jacala, Hgo., México, lon:-99.19372201, lat:21.00808996}} | 43983 | 44227 | 8689788.22 | 8602060.51 | 8602060.51 | 4509942.19 | 4509942.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301791627 | Proyecto de inversión | 2074177.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074177.44, modificado:2074177.44}} | Rehabilitación para acreditación del Centro de Salud Lolotla Y Chiconcoac | 13 | Hidalgo | 34 | Lolotla | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 9461 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:De los Misterios, Lolotla, Hgo., México, lon:-98.72177124, lat:20.84629923}} | 43983 | 44227 | 2074177.44 | 2074177.44 | 2074177.44 | 1307769.4 | 1307769.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301791651 | Proyecto de inversión | 383783.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383783.18, modificado:2117102.51}} | Rehabilitación para acreditación del Centro de Salud Santa Lucía Mesa de Santa Lucía | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 17163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc 363, Tlala, Calnali, Hgo., México, lon:-98.57980728, lat:20.89688448}} | 43983 | 44227 | 2117102.51 | 2117102.51 | 2117102.51 | 1858413.51 | 1858413.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301791658 | Proyecto de inversión | 741562.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741562.09, modificado:2807713.06}} | Rehabilitación para acreditación del Centro de Salud Tepehuacán de Guerrero | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 30750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Av. Guerrero Nte. 163, Centro, Tepehuacán de Guerrero, Hgo., México, lon:-98.84296417, lat:21.01400912}} | 43983 | 44227 | 2807713.06 | 2807713.06 | 2807713.06 | 2385271.42 | 2385271.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301790859 | Adquisición | 4642312 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4642312.0, modificado:4638551.16}} | Suministro e instalación de variadores de velocidad para el mejoramiento al Sistema de Telemetría en Pozos operados por el Organismo, 102 amperes Pozo 3 Téllez, 176 amperes pozos 1, 5, 8 y 6 Téllez equipo 1 y 2 Planta de Tratamiento el Álamo, 210 amperes Pozo 2 Téllez y 4 CNA Téllez, 253 amperes Pozo 4 Téllez, 380 amperes Pozo 21 Bis Tizayuca, 465 amp Pozo 23 Bis Tizayuca | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 10 | N | 0 | 0 | 256584 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La Paz 96, Industrial la Paz, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.74774575, lat:20.08753338}} | 44137 | 44165 | 4638551.16 | 4638551.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301791713 | Proyecto de inversión | 965021.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965021.13, modificado:1154493.34}} | Rehabilitación para Acreditación del Centro de Salud Cerro del Águila | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 10376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Cerro del Águila, Hgo., México, lon:-98.98921967, lat:20.88559801}} | 43983 | 44227 | 1151167.83 | 1151167.83 | 1151167.83 | 1070556.89 | 1070556.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301792027 | Proyecto de inversión | 571710.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571710.42, modificado:571710.42}} | Rehabilitación para Acreditación del Centro de Salud Metztitlán | 13 | Hidalgo | 37 | Metztitlán | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 20111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle Issac Piña Peréz 697, Centro, Metztitlán, Hgo., México, lon:-98.76279831, lat:20.59245559}} | 43983 | 44227 | 561353.65 | 561353.65 | 561353.65 | 544245.11 | 544245.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301792074 | Proyecto de inversión | 998599.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998599.31, modificado:2193123.38}} | Rehabilitación para acreditación del Centro de Salud San Bartolo Tutotepec | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 18986 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez 3, Centro, Hgo., México, lon:-98.20090771, lat:20.39934122}} | 43983 | 44227 | 2168158.38 | 2168158.38 | 2168158.38 | 1675578.02 | 1675578.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301792085 | Proyecto de inversión | 1629892.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629892.19, modificado:1599641.48}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN HUEYAPA ETAPA UNO DE TRES MUNICIPIO DE TLANCHINOL | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00226 | N | 0 | 0 | 984 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:613.76, meta_modificada:613.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:20, direccion:Hueyapa, Hgo., México, lon:-98.6892774, lat:21.0850759}} | 44058 | 44165 | 1599641.48 | 1599641.48 | 1598886.24 | 1598886.24 | 1598886.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:613.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra cuenta con $33,263.11 de recursos autorizados para supervisión tecnica, de los cuales se han pagado $ 5,864.85, trimestre:4.0, usuario:lilianasalasc, fecha:2021-01-13}} | {obs1: {observación:verificar devengado, ejercido, pagado, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:verificar devengado, ejercido, pagado, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:verificar devengado, ejercido, pagado, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:verificar devengado, ejercido, pagado, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-14}, obs5: {observación:se devuelve a solicitud del Ente, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-20}, obs6: {observación:se devuelve a solicitud del Ente, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-20}, obs7: {observación:se devuelve a solicitud del Ente, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-20}, obs8: {observación:se devuelve a solicitud del Ente, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | HID200301792091 | Adquisición | 8172750.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8172750.78, modificado:8172750.78}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 277375 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:De Emilio Portes Gil MZ2 LTSN, Cerro de Cubitos, Cubitos, 42090 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.74237061, lat:20.10881285}} | 43983 | 44227 | 4809070.78 | 4809070.78 | 4809070.78 | 4295331.52 | 4295331.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:52.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301792448 | Adquisición | 1052633.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052633.28, modificado:1052633.28}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Ixmiquilpan-Actopan 29, La Reforma, 42302 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.22384858, lat:20.47961734}} | 43983 | 44227 | 552633.28 | 552633.28 | 552633.28 | 413897.28 | 413897.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:39.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301792486 | Adquisición | 36943.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36943.68, modificado:36943.68}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 69 | Tizayuca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 119442 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Avenida Hidalgo, Aldama esquina, Centro, 43800 Tizayuca, Hgo., México, lon:-98.98032546, lat:19.84169402}} | 43983 | 44227 | 36943.68 | 36943.68 | 36943.68 | 3767.68 | 3767.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301790351 | Adquisición | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | GASTOS DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO PARA EL SUBPROGRAMA PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | AGENCIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO | 2020/FASPH-00248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio S/N, Fraccionamiento Colosio II, sobre carretera Pachuca- Actopan, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.78786087, lat:20.12299756}} | 44067 | 44286 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301792582 | Adquisición | 2595756.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595756.16, modificado:2595756.16}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 31 | Jacala de Ledezma | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 13399 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Hidalgo 5B, El Centro, 42200 Jacala, Hgo., México, lon:-99.18941975, lat:21.00795475}} | 43983 | 44227 | 2595756.16 | 1461540.41 | 1461540.41 | 1195629.17 | 1195629.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:46.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301792280 | Adquisición | 45240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45240.0, modificado:45240.0}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 25985 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez 330, Centro, 43420 Centro, Hgo., México, lon:-98.0786097, lat:20.46028855}} | 43983 | 44227 | 45240 | 45240 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301790354 | Proyecto de inversión | 8363261.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8363261.82, modificado:8363261.82}} | AMPLIACIÓN DE ÁREAS DE ELECTROTERAPIA E HIDROTERAPIA Y CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREA DE ROBÓTICA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL HIDALGO SEDE PACHUCA | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SISTEMA DIF HIDALGO | N0374/12/08-2020/09/09-2020/ | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.81, meta_modificada:94.81}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvrd Luis Donaldo Colosio 7, El Palmar, Arboledas de San Javier, 42088 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.77524376, lat:20.11187557}} | 44075 | 44255 | 8363261.82 | 8340880.34 | 7364200.44 | 7364200.44 | 7364200.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DIF/DAJ/0719/2020, contratista:TECNO LOGICA MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, monto:7364200.44, importe_modificado:7364200.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF-2020-LP-FOTRADIS-DIF-SOPOT-ESP-001, contratista:MARIBELL GARCÍA CERVANTES, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:976679.9, importe_modificado:976679.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.44}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1790354/proyecto_INICIO, 1790354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301790361 | Proyecto de inversión | 936781.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936781.88, modificado:936781.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ELEVACARGA PARA TRANSPORTE DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PARA ACCESIBILIDAD A MÓDULOS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL HIDALGO | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SISTEMA DIF HIDALGO | N0427/19/08-2020 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.58, meta_modificada:29.58}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Sep, Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.77818346, lat:20.08197123}} | 44075 | 44255 | 936781.88 | 931632.13 | 91477.94 | 91477.94 | 91477.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:13-INHIFE-DIFH-FOTRADIS-013-2020 I.R., contratista:REBECA MOSQUEIRA OLIVA, convocante:INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:931632.13, importe_modificado:931632.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.66}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {1790361/proyecto_INICIO, 1790361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza información., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:Se rechaza información., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:Se rechaza información., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:Se rechaza información., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | HID200301792456 | Adquisición | 674069.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674069.57, modificado:674069.57}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 45959 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:16 de Enero 6, Abundio Martínez, 42400 Huichapan, Hgo., México, lon:-99.65380669, lat:20.37556703}} | 43983 | 44227 | 674069.57 | 461474.06 | 461474.06 | 229258.52 | 229258.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:34.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301792462 | Adquisición | 5251401.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5251401.35, modificado:5251401.35}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 11587 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 1, Centro, Molango, Hgo., México, lon:-98.73069763, lat:20.78657953}} | 43983 | 44227 | 5251401.35 | 2873250.44 | 2873250.44 | 2445085.3 | 2445085.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:46.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301792469 | Adquisición | 1673522.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673522.52, modificado:1673522.52}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 40201 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Zimapán, Hgo., México, lon:-99.3811844, lat:20.7386043}} | 43983 | 44227 | 1673522.52 | 949712.63 | 949712.63 | 717988.21 | 717988.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:42.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301790439 | Adquisición | 23432 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23432.0, modificado:23432.0}} | Compra de Mobiliario y equipo oficina para el proyecto de Igualdad sustantiva y el ejercicio de los Derechos de las Mujeres en el Estado de Hidalgo 2020 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Hidalguense de las Mujeres | 13 | N | 0 | 0 | 1410 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Parque Hidalgo 103, Parque Hidalgo, 42050 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7323125, lat:20.1184999}} | 44044 | 44196 | 23432 | 23429.87 | 23429.87 | 23429.87 | 23429.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301792492 | Adquisición | 2317062.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317062.46, modificado:2317062.46}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 18986 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo 1, Centro, 43440 San Bartolo Tutotepec, Hgo., México, lon:-98.20223808, lat:20.39853674}} | 43983 | 44227 | 2317062.46 | 1261060.36 | 1261060.36 | 1197724.36 | 1197724.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:51.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301791585 | Proyecto de inversión | 963533.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963533.72, modificado:2057961.84}} | Rehabilitación para acreditación del Centro de Salud Santa Ana de Allende | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 23961 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Hidalgo Otongo-Santa Ana De Allende, La Soledad, Allende, Hgo., México, lon:-98.99145126, lat:21.12021343}} | 43983 | 44227 | 2057961.84 | 2057961.84 | 2057961.84 | 844989.17 | 844989.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301791620 | Proyecto de inversión | 982579.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982579.87, modificado:2398747.1}} | Rehabilitación para acreditación del Centro de Salud Pilcuautla | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 39772 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Palacio Municipal s/n Centro,, Centro, Tlanchinol, Hgo., México, lon:-98.66042912, lat:20.98962991}} | 43983 | 44227 | 2398747.1 | 2398747.1 | 2398747.1 | 1280420.79 | 1280420.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301791669 | Proyecto de inversión | 1022905.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022905.61, modificado:4006859.93}} | Rehabilitación para Aceditación del Centro de Salud Acatepec | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 21249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:A Atlapexco 1950, Barrio Alto, 43050 Huautla, Hgo., México, lon:-98.290295, lat:21.03064859}} | 43983 | 44227 | 3986318.14 | 3986318.14 | 3986318.14 | 2851897.03 | 2851897.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301791685 | Proyecto de inversión | 1133047.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133047.96, modificado:1133047.96}} | Rehabilitación para Acreditación del Centro de Salud Ixtazoquico | 13 | Hidalgo | 78 | Xochiatipan | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 19752 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.29656601, lat:20.81661783}} | 43983 | 44227 | 1132087.81 | 1132087.81 | 1132087.81 | 771320.51 | 771320.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301791703 | Proyecto de inversión | 380848.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380848.45, modificado:1457330.94}} | Rehabilitación para acreditación del Centro de Salud El Arenal | 13 | Hidalgo | 80 | Yahualica | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 24173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Centenario 451, Centro, Yahualica, Hgo., México, lon:-98.38145256, lat:20.95126015}} | 43983 | 44227 | 1451585.48 | 1451585.48 | 1451585.48 | 1293576.95 | 1293576.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301791710 | Proyecto de inversión | 1738584.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738584.57, modificado:2751650.8}} | Rehabilitación para acreditación del Centro de Salud San Felipe Orizatlán | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 38952 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Niños Heroes 4, Centro, 43020 Centro, Hgo., México, lon:-98.60759497, lat:21.16790456}} | 43983 | 44227 | 2715147.45 | 2715147.45 | 2715147.45 | 1736697.91 | 1736697.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301790781 | Adquisición | 116396.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116396.99, modificado:116396.99}} | Drones para el fortalecimiento de las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Hidalgo. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo | AG070 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. Felipe Ángeles, Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7725502, lat:20.0832348}} | 44116 | 44196 | 116396.99 | 114204.74 | 114204.74 | 114204.74 | 114204.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301790831 | Adquisición | 10212516 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0212516E7, modificado:1.0212516E7}} | Software para el fortalecimiento de las Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas en el Estado de Hidalgo. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo | AG070 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvrd Felipe Angeles, Sta Julia, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7564249, lat:20.107125}} | 44116 | 44196 | 10212516 | 10200000 | 10200000 | 10200000 | 10200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301787943 | Proyecto de inversión | 237843.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237843.88, modificado:237843.88}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MILPAS, ETAPA DOS DE DOS, LOCALIDAD LAS MILPAS, MPIO DE NICOLAS FLORES | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00362 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1312.18, meta_modificada:1312.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:14, direccion:16 de Enero de 1869, Centro, Nicolás Flores, Hgo., México, lon:-99.15023804, lat:20.76767088}} | 44076 | 44196 | 237843.88 | 237843.88 | 225945.07 | 225945.07 | 225945.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1246.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se autorizo para Supervisión de Obra $4,900.00 Pagado al 31/12/2020 $0.00, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301792043 | Proyecto de inversión | 1486433.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486433.65, modificado:2717695.36}} | Rehabilitación para Acreditación del Centro de Salud Itztacapa | 13 | Hidalgo | 20 | Eloxochitlán | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 2667 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:5 de Febrero, La Alameda, Eloxochitlán, Hgo., México, lon:-98.81103516, lat:20.74359279}} | 43983 | 44227 | 2234911.97 | 2234911.97 | 2234911.97 | 1441391.54 | 1441391.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301792097 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:987202.28}} | CONSTRUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PANALES ETAPA UNO DE DIEZ | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00272 | N | 0 | 0 | 2956 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1062.39, meta_modificada:1062.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:Panales, Hgo., México, lon:-99.266031, lat:20.4702319}} | 44058 | 44165 | 987202.28 | 987202.28 | 987202.28 | 987202.28 | 987202.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1062.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA CUENTA CON $20,000.00 AUTORIZADOS PARA SUPERVISION TECNICA DE LOS CUALES SE HAN PAGADO 870.00, trimestre:4.0, usuario:lilianasalasc, fecha:2021-01-20}} | {obs1: {observación:Verificar avance físico y el pagado de la supervisión , trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Verificar avance físico y el pagado de la supervisión , trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Verificar avance físico y el pagado de la supervisión , trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Verificar avance físico y el pagado de la supervisión , trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | HID200301790264 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MÓDULO DE MEDIDAS ESPECIALES | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL | 2020/FASPH-00240 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4507.89, meta_modificada:4507.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio S/N, Fraccionamiento Colosio II, sobre carretera Pachuca- Actopan, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.78764629, lat:20.12303785}} | 44060 | 44286 | 2000000 | 571853.46 | 571853.46 | 571853.46 | 571853.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301790268 | Proyecto de inversión | 1269700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269700.0, modificado:1269700.0}} | CUARTEL LA PAZ | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | AGENCIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO | 2020/FASPH-00244 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2952.58, meta_modificada:2982.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvrd Luis Donaldo Colosio 2802, Industrial la Paz, 42092 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.74837875, lat:20.08958891}} | 44061 | 44286 | 1269700 | 369935.56 | 369935.56 | 369935.56 | 369935.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301790270 | Adquisición | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | GASTOS DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES, CÓMPUTO, COORDINACIÓN, CALIDAD E INTELIGENCIA (C6I) DEL SUBPROGRAMA PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES, CÓMPUTO, COORDINACIÓN, CALIDAD E INTELIGENCIA (C6I) | 2020/FASPH-00247 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Zapotlán de Juárez, Hgo., México, lon:-98.8643059, lat:19.9763386}} | 44067 | 44286 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301792253 | Adquisición | 2113468.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113468.68, modificado:2113468.68}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 161069 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:México 132D, Hidalgo, México, lon:-98.44539642, lat:20.06721847}} | 43983 | 44227 | 597223.68 | 597223.68 | 597223.68 | 548967.68 | 548967.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:25.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401796726 | Proyecto de inversión | 1046570.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046570.18, modificado:1039611.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS SANTA MÓNICA - 145156 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 145156 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:147.92, meta_modificada:147.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA SANTA MÓNICA, 43590 SANTA MÓNICA, EPAZOYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE ORTIZ BRAVO Y , EL INICIO DE LOS TRABAJOS ES ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL DE SANTA MÓNICA A 270 METROS DE LA IGLESIA DE L, lon:-98.61904581, lat:19.9837429}} | 44105 | 44196 | 1039611.78 | 1039611.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-MU-016, contratista:LECORT INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1039611.78, importe_modificado:1039611.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1796726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401796732 | Proyecto de inversión | 9993877.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9993877.04, modificado:9683369.13}} | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLE ALVARO OBREGON HUITEL - 145457 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 145457 | S | 2744 | 2646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:5, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA HUITEL, 42771 HUITEL, TEZONTEPEC DE ALDAMA HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EL INICIO DE LOS TRABAJOS ES A 40 METROS DE LA CALLE HIDALGO., lon:-99.27828905, lat:20.16684309}} | 44105 | 44196 | 9683369.13 | 9683369.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-MU-075, contratista:DEVAZA S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:9683369.13, importe_modificado:9683369.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1796732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401796734 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3882654.84}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CAMINO A ESCOBILLAS - 145601 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 145601 | S | 109 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:550.5, meta_modificada:550.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A ESCOBILLAS COLONIA ESCOBILLAS, 43592 ESCOBILLAS, EPAZOYUCAN HIDALGO ENTRE Y , EL INICIO DE LOS TRABAJOS ES APROXIMADAMENTE A 600 METROS DE LA IGLESIA CHAPULTEPEC., lon:-98.61327903, lat:19.99306254}} | 44105 | 44196 | 3882654.84 | 3882654.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-MU-014, contratista:Grupo HECRAG, S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3882654.84, importe_modificado:3882654.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1796734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401796446 | Acción | 8508552 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8508552.0, modificado:8508552.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 124260 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 124260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-98.737001, lat:20.12236}} | 44058 | 44196 | 8508522 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1796446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401796752 | Proyecto de inversión | 3886659.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3886659.72, modificado:3855188.47}} | CONTRUCCION DE MURO Y PAVIMENTACION EN CALLE REY MOCTEZUMA EPAZOYUCAN - 146287 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 146287 | S | 410 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1101.95, meta_modificada:1101.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE REY MOCTEZUMA COLONIA EPAZOYUCAN CENTRO, 43580 EPAZOYUCAN, EPAZOYUCAN HIDALGO ENTRE Y , EL INICIO DE LOS TRABAJOS ES A 560 METROS APROXIMADAMENTE DEL PARQUE RECREATIVO PIEDRAS NEGRAS EPAZOYUCAN, lon:-98.63344316, lat:20.02252355}} | 44105 | 44196 | 3855188.47 | 3855188.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-MU-013, contratista:CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3855188.47, importe_modificado:3855188.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1796752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401796755 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4484700.96}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CRUZ DE LOS NEGROS CUEVA BLANCA - 146328 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 146328 | S | 628 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE CRUZ DE LOS NEGROS - CUEVA BLANCA COLONIA CARBONERAS, 42124 CARBONERAS, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN A 850 METROS APROXIMADAMENTE DE LA PEÑA DEL CONEJO., lon:-98.70113852, lat:20.19883621}} | 44105 | 44196 | 4484700.96 | 4484700.96 | 2068749.01 | 2068749.01 | 2068749.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-MU-024, contratista:DEVAZA S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:4484700.96, importe_modificado:4484700.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:394.41}} | {1796755/proyecto_INICIO, 1796755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401796757 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3969645.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLE ACCESO A COCOTLA - 146414 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 146414 | S | 161 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:634.0, meta_modificada:634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:32, direccion:CALLE ACCESO A COCOTLA COLONIA COCOTLA, 43099 NUEVO COYOLAR, XOCHIATIPAN HIDALGO ENTRE Y , EL INICIO DE LOS TRABAJOS COMIENZAN EN EL ACCESO A COCOTLA, lon:-98.29988418, lat:20.89980257}} | 44105 | 44196 | 3969645.29 | 3969645.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-LP-FAISE-SOPOT-MU-017, contratista:RAFAEL HERNANDEZ CATARINA, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3969645.29, importe_modificado:3969645.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1796757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794648 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1454503.84}} | Pavimentación hidráulica estampada calle acceso al Hiloche | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00428 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1258.0, meta_modificada:1258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Av. de la Reserva 105, El Hiloche, 42140 Hidalgo, Hgo., México, lon:-98.68395209, lat:20.14232819}} | 44113 | 44196 | 1454503.84 | 1454503.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794827 | Proyecto de inversión | 832000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832000.0, modificado:819920.67}} | Construcción de empedrado ahogado | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00456 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1021.47, meta_modificada:1021.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Bomanxotha, Hgo., México, lon:-99.66571569, lat:20.51594645}} | 44125 | 44196 | 819920.67 | 819920.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794701 | Proyecto de inversión | 1271791.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271791.06, modificado:1242773.31}} | Pavimentación hidráulica acceso principal a barrio de Cruz de Piedra en la localidad de Nicolás Flores | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00451 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.49, meta_modificada:550.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.14328575, lat:20.77830415}} | 44124 | 44196 | 1242773.31 | 1242773.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794511 | Proyecto de inversión | 1410398.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410398.16, modificado:1392134.22}} | Pavimentación asfáltica de la calle Francisco I. Madero | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00389 | N | 0 | 0 | 1560 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:Carr. Tepeitic - Mixquiahuala, Tepeitic, Hgo., México, lon:-99.29169774, lat:20.24092348}} | 44109 | 44196 | 1392134.22 | 1392134.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794454 | Proyecto de inversión | 913442.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913442.93, modificado:913442.93}} | Pavimentación hidráulica camino a La Joya | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00373 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.09, meta_modificada:1089.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:A Real del Monte Ote., Hidalgo, México, lon:-98.58508587, lat:20.06340913}} | 44109 | 44196 | 908316.47 | 908316.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794455 | Proyecto de inversión | 1096790.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096790.09, modificado:1082152.98}} | Pavimentación hidráulica en calle Hidalgo (Poniente) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00374 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.73, meta_modificada:1067.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:17, direccion:domicilio conocido, lon:-98.636209, lat:20.018022}} | 44109 | 44196 | 1082152.98 | 1082152.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794458 | Proyecto de inversión | 1397186.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397186.85, modificado:1383114.46}} | Pavimentación hidráulica en camino a Cienega Larga | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00376 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1637.65, meta_modificada:1637.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:A Real del Monte Ote., Ciénega Larga, Hgo., México, lon:-98.60787392, lat:20.11167407}} | 44109 | 44196 | 1383114.46 | 1383114.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794459 | Proyecto de inversión | 1484129.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484129.17, modificado:1439372.44}} | Pavimentación hidráulica en calle Limón | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00377 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1413.1, meta_modificada:1413.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.60587835, lat:20.04545964}} | 44109 | 44196 | 1439372.44 | 1439372.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794489 | Proyecto de inversión | 2428700.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428700.91, modificado:2416548.54}} | Pavimentación asfáltica de acceso al Durazno | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00386 | N | 0 | 0 | 1152 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:Benito Juárez 22, Jagüey Blanco, Hgo., México, lon:-99.15204048, lat:20.27862219}} | 44109 | 44196 | 2416548.54 | 2416548.54 | 1860098.38 | 1860098.38 | 1860098.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:461.82}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794456 | Proyecto de inversión | 1199080.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199080.74, modificado:1184925.52}} | Pavimentación hidráulica calle 02 de Abril | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00375 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1255.44, meta_modificada:1255.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Dos de Abril 6, Centro, Epazoyucan, Hgo., México, lon:-98.63428831, lat:20.01759911}} | 44109 | 44196 | 1184925.52 | 1184925.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794465 | Proyecto de inversión | 2689370.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689370.22, modificado:2659174.35}} | Pavimentación hidráulica en calle San Miguel Nopalapa | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00379 | N | 0 | 0 | 552 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2523.66, meta_modificada:2523.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:43580 NOPALAPA, Hgo., México, lon:-98.71454, lat:20.01417668}} | 44109 | 44196 | 2659174.35 | 2659174.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794470 | Proyecto de inversión | 1942508.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942508.47, modificado:1909029.84}} | Construcción de Pavimentación hidráulica en calle Hidalgo 2 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00381 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.86, meta_modificada:310.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:17, direccion:Unnamed Road, San Juan Tizahuapan, Hgo., México, lon:-98.66361022, lat:20.04864454}} | 44109 | 44196 | 1909029.84 | 1909029.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794792 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1765908.12}} | Pavimentación hidráulica acceso principal a la localidad de Villa Juárez | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00468 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:26, direccion:Camino a Villa Juárez, Hidalgo, México, lon:-99.19577122, lat:20.85891205}} | 44125 | 44196 | 1765908.12 | 1765908.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794493 | Proyecto de inversión | 4071215.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4071215.21, modificado:4022636.5}} | Pavimentación asfáltica de 2da etapa Ignacio Zaragoza | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00387 | N | 0 | 0 | 769 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:Melchor Ocampo, Hidalgo, México, lon:-99.15354252, lat:20.2947235}} | 44109 | 44196 | 4022636.5 | 4022636.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794479 | Proyecto de inversión | 3232710.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3232710.23, modificado:3185204.58}} | Pavimentación asfáltica de Benito Juárez-Hacienda Vieja; ubicada en la localidad de Benito Juárez | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00384 | N | 0 | 0 | 769 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.14148331, lat:20.30035857}} | 44109 | 44196 | 3185204.58 | 3185204.58 | 1134832.78 | 1134832.78 | 1134832.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.41}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794485 | Proyecto de inversión | 3398135.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3398135.49, modificado:3347167.31}} | Pavimentación asfáltica de 2da etapa acceso a Hacienda Vieja; ubicada en la localidad de Benito Juárez | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00385 | N | 0 | 0 | 769 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.13813591, lat:20.30470548}} | 44109 | 44196 | 3347167.31 | 3347167.31 | 887175.77 | 887175.77 | 887175.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.07}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794691 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Pavimentación hidráulica calle sin nombre | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00454 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:117, direccion:23 de Marzo 19, Independencia, Tlanchinol, Hgo., México, lon:-98.66456509, lat:20.98640442}} | 44124 | 44196 | 500000 | 499046.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794461 | Proyecto de inversión | 2220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220000.0, modificado:2141785.74}} | Pavimentación hidráulica en calle Chabacano | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00378 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1992.4, meta_modificada:1992.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:25, direccion:Av. Chabacano 40, Xolostitla de Morelos, Hgo., México, lon:-98.63492131, lat:20.06256259}} | 44109 | 44196 | 2141785.74 | 2141785.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794508 | Proyecto de inversión | 932098.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932098.09, modificado:925648.73}} | Pavimentación asfáltica calle Sonora | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00388 | N | 0 | 0 | 2172 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:Coahuila, Mixquiahuala, Hgo., México, lon:-99.14219141, lat:20.22283834}} | 44109 | 44196 | 925648.73 | 925648.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794518 | Proyecto de inversión | 983050.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983050.85, modificado:961566.06}} | Drenaje y pavimentación hidráulica de calle La Ceiba y Palo Escrito | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00391 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Ébano 301, Los Cedros, 42033 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.76033068, lat:20.12056973}} | 44109 | 44196 | 961566.06 | 961566.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794619 | Proyecto de inversión | 491525.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491525.42, modificado:489725.64}} | Pavimentación hidráulica de calle Emiliano Zapata | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00393 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:Francisco I Madero, Tepeitic, Hgo., México, lon:-99.29470181, lat:20.23898571}} | 44109 | 44196 | 489725.64 | 489725.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794622 | Proyecto de inversión | 1179661.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179661.02, modificado:1157219.85}} | Drenaje y pavimentación hidráulica de calle 13 de Octubre | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00394 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:13 de Agosto 3, San Pedro Nopancalco, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.79705012, lat:20.08913549}} | 44109 | 44196 | 1157219.85 | 1157219.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794625 | Proyecto de inversión | 1966101.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966101.69, modificado:1911101.35}} | Drenaje, agua y pavimentación hidráulica de calle Geranio | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00395 | N | 0 | 0 | 776 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:193, direccion:Carretera Huixmi Esq Calle Del Nardo, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.80687237, lat:20.08686331}} | 44109 | 44196 | 1911101.35 | 1911101.35 | 895968.76 | 895968.76 | 895968.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.95}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794629 | Proyecto de inversión | 983050.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983050.85, modificado:954060.07}} | Pavimentación hidráulica de calle 1er. cerrada 21 de Marzo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00396 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Calle 21 de Marzo 1409, San Pedro Nopancalco, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.79051089, lat:20.09295932}} | 44109 | 44196 | 954060.07 | 954060.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794616 | Proyecto de inversión | 983050.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983050.85, modificado:972967.52}} | Pavimentación hidráulica de calle Orus esquina con 12 de Diciembre | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00392 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Parque Hidalgo 24, Guadalupe, 42050 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.73275757, lat:20.11912913}} | 44109 | 44196 | 972967.52 | 972967.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794645 | Proyecto de inversión | 1857221.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857221.93, modificado:1857221.93}} | Reconstrucción de pavimento en el Circuito 3 de Mayo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00408 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.45, meta_modificada:536.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:35, direccion:3 de Mayo, 42700 Mixquiahuala, Hgo., México, lon:-99.2464757, lat:20.21868042}} | 44110 | 44196 | 1857221.93 | 1820069.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794651 | Proyecto de inversión | 247853.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247853.74, modificado:244710.84}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Jesús Lara | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00429 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.45, meta_modificada:202.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Del Pozo 1, Independencia, Tlanchinol, Hgo., México, lon:-98.66227984, lat:20.98727591}} | 44113 | 44196 | 244710.84 | 244710.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794674 | Proyecto de inversión | 1137246.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137246.63, modificado:1102220.12}} | Construcción de pavimentación hidráulica en calle Venustiano Carranza | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00434 | N | 0 | 0 | 1533 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.68, meta_modificada:976.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:HGO 115, Hidalgo, México, lon:-98.62102747, lat:19.98210103}} | 44118 | 44196 | 1102220.12 | 1102220.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794677 | Proyecto de inversión | 856588.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856588.97, modificado:831308.99}} | Pavimentación hidráulica acceso principal a la localidad | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00435 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.46, meta_modificada:1016.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:24, direccion:nuevo fraccionamiento, Centro, Nicolás Flores, Hgo., México, lon:-99.15143967, lat:20.76751037}} | 44118 | 44196 | 831308.99 | 831308.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794632 | Proyecto de inversión | 786440.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786440.68, modificado:780316.58}} | Pavimentación hidráulica de calle 12 de Julio | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00397 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Calle 30 de Julio, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.79704475, lat:20.09084841}} | 44109 | 44196 | 780316.58 | 780316.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794653 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:969845.45}} | Pavimentación hidráulica en calle Las Flores y Los Pinos en la colonia Humberta Hernández Tovar | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00430 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.82, meta_modificada:814.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Orquidea, Ingeneiro Luis Flores, Atlapexco, Hgo., México, lon:-98.34136963, lat:21.01641277}} | 44118 | 44196 | 969845.45 | 969845.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794656 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1939693.0}} | Pavimentación hidráulica en la calle Azalea en la colonia Luis Flores | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00431 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.08, meta_modificada:1700.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Azucena 444, Barrio Abajo, Atlapexco, Hgo., México, lon:-98.34373534, lat:21.01781488}} | 44118 | 44196 | 1939693 | 1939693 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794659 | Proyecto de inversión | 832000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832000.0, modificado:806348.46}} | Construcción de empedrado ahogado | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00432 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:986.7, meta_modificada:986.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:Buganvilla 1 Sur 24, Morelos, Hgo., México, lon:-99.63623285, lat:20.53055607}} | 44118 | 44196 | 806348.46 | 806348.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794694 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1938873.97}} | Pavimentación con concreto hidráulico guarniciones y banquetas en la localidad de la col. 28 de mayo, municipio de Acatlán Hidalgo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00453 | N | 0 | 0 | 1739 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2134.0, meta_modificada:2134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:27, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.38967085, lat:20.1656648}} | 44124 | 44196 | 1938873.97 | 1938873.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794712 | Proyecto de inversión | 1500501.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500501.28, modificado:1475410.75}} | Pavimentación hidráulica, guarniciones y banquetas y cuneta, barrio Los Olguín | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00448 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Ruíz de la Peña, Centro, Nicolás Flores, Hgo., México, lon:-99.14969087, lat:20.76769094}} | 44124 | 44196 | 1475410.75 | 1475410.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794715 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1474924.32}} | Pavimentación hidráulica, guarniciones y banquetas y muro de contención | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00447 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1587.18, meta_modificada:1587.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Prof Maurilio Muñoz Basilio, Centro, Nicolás Flores, Hgo., México, lon:-99.15064573, lat:20.76686834}} | 44124 | 44196 | 1474924.32 | 1474924.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794671 | Proyecto de inversión | 1966101.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966101.69, modificado:1945958.09}} | Pavimentación asfáltica de calle Álamos | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00433 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.02830482, lat:20.30102269}} | 44118 | 44196 | 1945958.09 | 1945958.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794688 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497925.26}} | Pavimentación asfáltica en acceso a la comunidad del Epazote | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00436 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.16, meta_modificada:201.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:10, direccion:A El Epazote, Hidalgo, México, lon:-99.45691109, lat:20.59309836}} | 44118 | 44196 | 497925.26 | 497925.26 | 481571.01 | 481571.01 | 481571.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.54}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794696 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1939662.05}} | Pavimentación con concreto hidráulico en la localidad de La Calera, municipio de Acatlán Hidalgo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00452 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2544.15, meta_modificada:2544.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.45638275, lat:20.29100022}} | 44124 | 44196 | 1939662.05 | 1939662.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794706 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1173947.68}} | Pavimentación hidráulica acceso principal a manzana Agua Fría en la localidad de Zoyatal | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00450 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.5, meta_modificada:475.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:28, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.16302681, lat:20.84064417}} | 44124 | 44196 | 1173947.68 | 1173947.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794787 | Proyecto de inversión | 1733301.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733301.09, modificado:1700034.94}} | Pavimentación hidráulica calle Plaza Principal (lado canchas) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00446 | N | 0 | 0 | 1756 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1724.04, meta_modificada:1724.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:Calle Constitución 26, Panuaya, Hgo., México, lon:-99.26276207, lat:20.19696281}} | 44124 | 44196 | 1700034.94 | 1700034.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794789 | Proyecto de inversión | 332828.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332828.16, modificado:332828.16}} | Pavimentación asfáltica de calle Tlaxcala | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00445 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.42, meta_modificada:185.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:Tlaxcala, Mixquiahuala, Hgo., México, lon:-99.13879037, lat:20.22311016}} | 44124 | 44196 | 332828.16 | 330752.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794790 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:980481.18}} | Construcción de pavimentación asfáltica en calle Ferrocarril | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00444 | N | 0 | 0 | 1651 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.6, meta_modificada:385.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:11, direccion:Bohemio, Hidalgo, México, lon:-99.19075012, lat:20.37999229}} | 44124 | 44196 | 980481.18 | 980481.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794710 | Proyecto de inversión | 1014529.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014529.72, modificado:985767.42}} | Pavimentación hidráulica acceso a la telesecundaria | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00449 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1203.9, meta_modificada:1203.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:13, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.17624474, lat:20.79094272}} | 44124 | 44196 | 985767.42 | 985767.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794797 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1475021.77}} | Pavimentación hidráulica acceso principal a barrio Loma Bonita en la localidad de Las Milpas | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00467 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:608.53, meta_modificada:608.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:14, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.20705795, lat:20.842449}} | 44125 | 44196 | 1475021.77 | 1475021.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794802 | Proyecto de inversión | 4922067.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4922067.77, modificado:4774211.27}} | Pavimentación asfáltica de camino de acceso a La Peña | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00466 | N | 0 | 0 | 876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.02, meta_modificada:1.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:Allende, Hidalgo, México, lon:-98.91682148, lat:20.27012807}} | 44125 | 44196 | 4774211.27 | 4774211.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794810 | Proyecto de inversión | 2790679.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790679.59, modificado:2790679.59}} | Rehabilitación de acceso principal Mamithi | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00462 | N | 0 | 0 | 1875 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:557.5, meta_modificada:557.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:17, direccion:Av. Principal Benito Juárez, Hidalgo, México, lon:-99.66290474, lat:20.41116661}} | 44125 | 44196 | 2790679.59 | 2772948.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794806 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1454905.07}} | Pavimentación hidráulica de calle Francisco Villa | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00465 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:Calle Cuitláhuac 46, Centro Zapotlán, Benito Juárez, Hgo., México, lon:-98.80645931, lat:19.89279626}} | 44125 | 44196 | 1454905.07 | 1454905.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794813 | Proyecto de inversión | 1063474.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063474.89, modificado:1031413.37}} | Pavimentación hidráulica de calle El Olivo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00461 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.5, meta_modificada:149.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:114, direccion:Aeródromo de Ixmiquilpan, Libramiento a Cardonal N/A, El Carmen, Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.25666809, lat:20.4903813}} | 44125 | 44196 | 1031413.37 | 1031413.37 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794816 | Proyecto de inversión | 477005.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477005.42, modificado:477005.42}} | Pavimentación hidráulica de la calle Av. México, cerrada 1 Sur | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00460 | N | 0 | 0 | 1487 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.0, meta_modificada:539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:20 de Noviembre, Botenguedho, Hgo., México, lon:-99.18779969, lat:20.48392904}} | 44125 | 44196 | 477005.42 | 475914.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794817 | Proyecto de inversión | 294587.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294587.51, modificado:294587.51}} | Ampliación de red de agua potable en la calle Luis Chávez Orozco | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00459 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.08, meta_modificada:175.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:Av. Palmeros 40, El Nith, Hgo., México, lon:-99.1920805, lat:20.4895371}} | 44125 | 44196 | 294587.51 | 292147.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401794822 | Proyecto de inversión | 419494.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419494.75, modificado:419494.75}} | Pavimentación asfáltica de calle Centenario, en la localidad de El Nandho | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00458 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:116, direccion:Unnamed Road, Hgo., México, lon:-99.21375275, lat:20.62346623}} | 44125 | 44196 | 419494.75 | 418912.7 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401817997 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JUAN ALDAMA - 145735 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | 145735 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 42125 TRAMO CALLE ABASOLO - JUAN ALDAMA KILÓMETRO 0 + 60 PUEBLO BENITO JUAREZ, 42125 BENITO JUÁREZ, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE CALLE CALLE ABASOLO Y CALLE CAMINO A SAN JSE CAPULINES, A 200 M D, lon:-98.8256194, lat:20.16439347}} | 44136 | 44196 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84438, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1817997/proyecto_PROCESO, 1817997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401815641 | Proyecto de inversión | 419223.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419223.35, modificado:419223.35}} | CONSTRUCCIÓN DE RED LINEA DE CONDUCCIÓN VARIAS CALLES DIESCIOCHO DE MAYO, VEINTE DE OCTUBRE Y AV DEL BORDO XIJAY DE CUAUHTÉMOC - 143062 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 143062 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:509.0, meta_modificada:509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:CALLE CALLE 18 DE MAYO COLONIA XIJAY DE CUAUHTÉMOC, 42813 XIJAY DE CUAUHTÉMOC, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CALLE 20 DE OCTUBRE Y AVENIDA EL BORDO, CALLE SIN NOMBRE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 DE OCTU, lon:-99.40360343, lat:20.11925318}} | 44105 | 44165 | 419223.35 | 415317.47 | 415317.47 | 124595.24 | 124595.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-12-2020, contratista:JUAN FELIPE PAREDES CARBAJAL, convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:415317.47, importe_modificado:415317.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:509.0}} | {1815641/proyecto_PROCESO, 1815641/proyecto_INICIO, 1815641/proyecto_FIN, 1815641/proyecto_PROCESO, 1815641/proyecto_FIN, 1815641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401815652 | Proyecto de inversión | 355125.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355125.38, modificado:355125.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONSTELACIÒN Y CALLE SIN NOMBRE TULA DE ALLENDE EL CIELITO RANCHO - 143087 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 143087 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONSTELACIÒN COLONIA EL CIELITO, 42803 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CALLE CONSTELACIÒN Y CALLE CALLE SIN MOBRE, CALLE ESTRELLA POLAR EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CONSTELACIÒN , lon:-99.32826023, lat:20.0535414}} | 44105 | 44165 | 355125.38 | 353782.8 | 353782.8 | 106134.84 | 106134.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-13-2020, contratista:T C SISTEMAS GLOBALES, ASESORIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:353782.8, importe_modificado:353782.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.6}} | {1815652/proyecto_INICIO, 1815652/proyecto_PROCESO, 1815652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401818440 | Proyecto de inversión | 167506 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167506.0, modificado:167506.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE TIRO NUEVO - 146167 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | 146167 | S | 91 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE TIRO NUEVO PUEBLO MINERAL DEL CHICO, 42120 MINERAL DEL CHICO, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE COLUMBA RIVERA, CALLE DE LA CRUZ DENTRO DE LA ESCUELA RAYMUNDO ENRÍQUEZ ENTRE EN CENTRO DE SALUD Y E, lon:-98.73252906, lat:20.21640641}} | 44105 | 44165 | 167506 | 167506 | 167506 | 167506 | 167506 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:167506.0, importe_modificado:167506.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1818440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401812697 | Proyecto de inversión | 281508.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281508.43, modificado:281508.43}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CERRADA DEL TAJO TULA DE ALLENDE SAN LORENZO - 119944 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 119944 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL TAJO COLONIA SAN LORENZO, 42803 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CALLE DEL CANAL Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EL PROYECTO DE AMPLIACIÒN DE RED DE DRENAJE SANITARI, lon:-99.33260823, lat:20.04333514}} | 44105 | 44165 | 281508.43 | 281434.44 | 281434.44 | 281434.44 | 281434.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-06-2020, contratista:CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS, convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:281434.44, importe_modificado:281434.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {1812697/proyecto_INICIO, 1812697/proyecto_PROCESO, 1812697/proyecto_FIN, 1812697/proyecto_PROCESO, 1812697/proyecto_FIN, 1812697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401818184 | Proyecto de inversión | 214535.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214535.59, modificado:214535.59}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO AYOCO,ORIZATLAN - 145881 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 145881 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO BARRIO AYOCO ,ORIZATLAN RANCHERIA SAN FELIPE ORIZATLÁN CENTRO, 43020 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA A ORIL, lon:-98.60694998, lat:21.17433643}} | 44105 | 44195 | 214535.59 | 214535.59 | 214535.59 | 214535.59 | 214535.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-CMI-07, contratista:SALATIEL VILLEDA SOLAIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:214535.59, importe_modificado:214535.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1818184/proyecto_PROCESO, 1818184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401812805 | Proyecto de inversión | 264923 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:64923.0, modificado:64923.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO. - 121277 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARDONAL | 121277 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:116, direccion:CALLE 3RA PRIVADA PUEBLO LUIS DONALDO COLOSIO, 42376 LUIS DONALDO COLOSIO, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE 3RA PRIVADA PARA LLEGAR A LA VIA PRINCIPAL, lon:-99.14253155, lat:20.64957385}} | 44079 | 44134 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1812805/proyecto_INICIO, 1812805/proyecto_PROCESO, 1812805/proyecto_FIN, 1812805/proyecto_PROCESO, 1812805/proyecto_FIN, 1812805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401812832 | Proyecto de inversión | 152717.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152717.24, modificado:152717.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CENTRO TULA DE ALLENDE - 121486 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 121486 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA CENTRO, 42800 TULA DE ALLENDE, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CALLE PUENTE DE ROSAS Y CALLE CALLE TOLLAN, CALLE CALLE ALLENDE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÒN DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTR, lon:-99.34858255, lat:20.05599996}} | 44105 | 44165 | 152717.24 | 152493.19 | 152493.19 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-04-2020, contratista:JUAN FELIPE PAREDES CARBAJAL, convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:152493.19, importe_modificado:152493.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1812832/proyecto_INICIO, 1812832/proyecto_PROCESO, 1812832/proyecto_FIN, 1812832/proyecto_PROCESO, 1812832/proyecto_FIN, 1812832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401812840 | Proyecto de inversión | 986804.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:371804.82, modificado:371804.82}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:615000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DEL DECA - 121602 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARDONAL | 121602 | S | 488 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1733.0, meta_modificada:1733.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:CALLE 4TA CERRADA PUEBLO EL DECA, 42376 EL DECA, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD ACCESO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.14239728, lat:20.62116042}} | 44079 | 44134 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90686, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:615000.0, importe_modificado:615000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1733.0}} | {1812840/proyecto_INICIO, 1812840/proyecto_PROCESO, 1812840/proyecto_FIN, 1812840/proyecto_PROCESO, 1812840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401818220 | Proyecto de inversión | 165522.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165522.03, modificado:165522.03}} | REHABILITACIÓN VARIOS TRAMOS DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIAS DEL CENTRO DE SAN FELIPE, ORIZATLAN - 145923 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 145923 | S | 2049 | 1866 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VARIOS TRAMOS INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE ORIZATLÁN CENTRO, 43020 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y AVENIDA JUAREZ, AVENIDA CRISTOBAL COLON CALLE QUE SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA IG, lon:-98.60878212, lat:21.170482}} | 44105 | 44165 | 165522.03 | 165522.03 | 165522.03 | 165522.03 | 165522.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-CMI-05, contratista:SALATIEL VILLEDA SOLAIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:165521.43, importe_modificado:165521.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {1818220/proyecto_INICIO, 1818220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401812847 | Proyecto de inversión | 438956 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:138956.0, modificado:138956.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL JIGUI - 121674 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARDONAL | 121674 | S | 229 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL JIGUI, 42376 SAN MIGUEL JIGUI, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE SAN MIGUELA PARA LLEGAR A LA VIA PRINCIPAL, lon:-99.16036123, lat:20.63437043}} | 44079 | 44134 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90178, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {1812847/proyecto_INICIO, 1812847/proyecto_PROCESO, 1812847/proyecto_FIN, 1812847/proyecto_PROCESO, 1812847/proyecto_FIN, 1812847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401812855 | Proyecto de inversión | 677706.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677706.08, modificado:677706.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE SAN PEDRO ALPUYECA - 121764 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 121764 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:AVENIDA CRUZ AZUL COLONIA SAN PEDRITO ALPUYECA, 42830 SAN PEDRITO ALPUYECA, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE AVENIDA TOLTECA Y AVENIDA LOS PINOS, CALLE SIN NOMBRE EL PROYECTO CONSTRUCCIÒN DE DANITARIOS PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-99.32057997, lat:20.04330645}} | 44105 | 44165 | 677706.08 | 675301.6 | 675301.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-28-2020, contratista:IRASEMA VARGAS ZAMORA, convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:675301.6, importe_modificado:675301.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.15}} | {1812855/proyecto_INICIO, 1812855/proyecto_PROCESO, 1812855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401816288 | Proyecto de inversión | 1666993.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666993.85, modificado:1666993.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERACION NACIONAL PRIMERA ETAPA EL LLANO PRIMERA SECCIÓN - 143869 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 143869 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:CALLE LIBERACION NACIONAL COLONIA EL LLANO 1A SECCIÓN, 42803 EL LLANO, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE LIBERACION NAC, lon:-99.31820912, lat:20.06334442}} | 44105 | 44165 | 1666993.85 | 1661500.29 | 1661500.29 | 498450.09 | 498450.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-17-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA GC S.A. DE C.V., convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:1661500.29, importe_modificado:1661500.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.5}} | {1816288/proyecto_INICIO, 1816288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401815948 | Proyecto de inversión | 328830.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:203892.4, modificado:337333.81}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124938.32, modificado:124938.32}} | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN EL ARENAL - 143463 | 13 | Hidalgo | 80 | Yahualica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 143463 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO EL ARENAL, 43085 EL ARENAL, YAHUALICA HIDALGO ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA GALERA A MANO DERECHA, lon:-98.38840832, lat:20.9098833}} | 44075 | 44135 | 337333.81 | 337333.81 | 337333.81 | 337333.81 | 337333.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA-2020-FAISM-AD-30., contratista:JUAN ACUÑA REYES, convocante:MUNICIPIO DE HUAZALINGO HIDALGO, monto:337333.81, importe_modificado:337333.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.0}} | {1815948/proyecto_INICIO, 1815948/proyecto_FIN, 1815948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401818657 | Proyecto de inversión | 74000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74000.0, modificado:74000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN RODADAS EN ACCESO PRINCIPAL - 146358 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | 146358 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:RANCHERIA PIE DE LA VIGA, 42123 PIE DE LA VIGA, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA Y , CAMINO HACIA LA CAPILLA DE SAN JUDAS TADEO DE LA LOCALIDAD DE PIE DE LA VIGA APROXIMADAMENTE A 200 METROS, lon:-98.72786864, lat:20.28417476}} | 44136 | 44196 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85268, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:74000.0, importe_modificado:74000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1818657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401819019 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PEDRO MA. ANAYA - 146844 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | 146844 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MARIA ANAYA PUEBLO MINERAL DEL CHICO CENTRO, 42120 MINERAL DEL CHICO, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE BRECHA DE JESUS Y , A 300 M. DE LA CALLE DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD DE CARBONERAS, SOBRE LA CALLE PEDRO MARÍA AN, lon:-98.72755126, lat:20.21616191}} | 44136 | 44166 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85299, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1819019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401819028 | Proyecto de inversión | 550410.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550410.6, modificado:550410.6}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COBAEH - 146852 | 13 | Hidalgo | 38 | Mineral del Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO | 146852 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO MINERAL DEL CHICO-EL PUENTE PUEBLO MINERAL DEL CHICO, 42120 MINERAL DEL CHICO, MINERAL DEL CHICO HIDALGO ENTRE Y , A 800 M. ADELANTE DEL HOTEL EL PARAÍSO SOBRE EL CAMINO MINERAL DEL CHICO EL PUENTE EN EL MUNIC, lon:-98.74189811, lat:20.21518014}} | 44105 | 44196 | 550410.6 | 550410.6 | 550410.6 | 550410.6 | 550410.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DEL CHICO, monto:550410.6, importe_modificado:550410.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1819028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401810516 | Proyecto de inversión | 317131.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317131.41, modificado:317131.41}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA COL. AMP. SANTA GERTRUDIS, VARIAS CALLES - 95055 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | 95055 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:193, direccion:CALLE ORQUÍDEAS VALLE DEL SOL, VALLE DORADO, VALLE DE BRAVO COLONIA SANTA GERTRUDIS, 42111 SANTA GERTRUDIS, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE VALLE DE LERMA Y CALLE OLIVO, CALLE PARAISO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA PARTE AL, lon:-98.80681959, lat:20.09236351}} | 44075 | 44196 | 317131.41 | 317131.41 | 317131.41 | 317131.41 | 317131.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDCOR-ELEC-PACHUCA DE SOTO-41/2020, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:312098.52, importe_modificado:312098.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1810516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401812817 | Proyecto de inversión | 1106429.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106429.03, modificado:1106429.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL MICHIMALOYA - 121410 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 121410 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1156.0, meta_modificada:1156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JUAN MICHIMALOYA, 42820 MICHIMALOYA (SAN JUAN MICHIMALOYA), TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE A PARAJES Y CALLE A LA MESITA, BRECHA MICHIMALOYA A CARRANZA EL PROYECTO CONSTRUCCIÒN DE DRENAJE , lon:-99.40965093, lat:20.09934342}} | 44105 | 44165 | 1106429.03 | 992079.2 | 992079.2 | 297623.76 | 297623.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-18-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA GC S.A. DE C.V., convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:992079.2, importe_modificado:992079.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:693.6}} | {1812817/proyecto_INICIO, 1812817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401808265 | Proyecto de inversión | 617575.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617575.63, modificado:617575.63}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CINCO Y DIEZ DE MAYO SANTA MARIA ILUCAN - 50677 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 50677 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:27, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO COLONIA SANTA MARÍA ILUCAN, 42849 SANTA MARÍA ILUCAN, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CALLE EXHACIENDA DE DENGUI EL PROYECTO DE DRENAJE SE ENCUENT, lon:-99.33137286, lat:19.99863883}} | 44105 | 44165 | 617575.63 | 615254.12 | 615254.12 | 615254.12 | 615254.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-08-2020, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:615254.12, importe_modificado:615254.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:486.0}} | {1808265/proyecto_INICIO, 1808265/proyecto_PROCESO, 1808265/proyecto_FIN, 1808265/proyecto_PROCESO, 1808265/proyecto_FIN, 1808265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401809005 | Proyecto de inversión | 1899500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899500.0, modificado:1899500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEPEAPULCO LOCALIDAD TEXCATZONGO ASENTAMIENTO TEXCATZONGO - 62431 | 13 | Hidalgo | 61 | Tepeapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 62431 | S | 26 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD DE TEZCATZONGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TEXCATZONGO, 43988 TEXCATZONGO, TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE CARRETERA TEPEAPULCO - APAN Y CAMINO ACCESO A TEXCATZONGO, CONSTRUCCIÓN DE CUART, lon:-98.50597833, lat:19.78990403}} | 44044 | 44104 | 1899500 | 1899500 | 1899500 | 1685046.16 | 1685046.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-2020/FAISM061003, contratista:GRUPO ARCODEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, monto:1899073.07, importe_modificado:1899500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1809005/proyecto_INICIO, 1809005/proyecto_PROCESO, 1809005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401812836 | Proyecto de inversión | 294397.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294397.56, modificado:294397.56}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES XOCHIMIQUI, TLALOC, MITLA, CERRADA DE TLALOC TRES BENITO JUAREZ COLONIA - 121574 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 121574 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:CALLE CALLE XOCHIMIQUI COLONIA BENITO JUÁREZ, 42827 BENITO JUÁREZ [COLONIA], TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CALLE TLALOC Y CALLE MITLA, CALLE CERRADA DE TLALOC 3 EL PROYECTO DE AMPLAICIÒN DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES, lon:-99.34044268, lat:20.10428165}} | 44105 | 44165 | 294397.56 | 293954.02 | 293954.02 | 88186.21 | 88186.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-07-2020, contratista:CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS, convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:293954.02, importe_modificado:293954.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:464.0}} | {1812836/proyecto_INICIO, 1812836/proyecto_PROCESO, 1812836/proyecto_FIN, 1812836/proyecto_PROCESO, 1812836/proyecto_FIN, 1812836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401809912 | Proyecto de inversión | 236823.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236823.13, modificado:236823.13}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUSTAVO A MADERO EL LLANO PRIMERA SECCIÒN - 83216 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 83216 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:CALLE GUSTAVO A MADERO COLONIA EL LLANO 1A SECCIÓN, 42803 EL LLANO, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CALLE GENERAL ALVARO OBREGÒN Y CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CALLE PINO SUAREZ EL PROYECTO DRE RED DRENAJE SANITARI, lon:-99.31768159, lat:20.07096342}} | 44105 | 44165 | 236823.13 | 236485.3 | 236485.3 | 236485.3 | 236485.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-11-2020, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:236485.3, importe_modificado:236485.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}} | {1809912/proyecto_INICIO, 1809912/proyecto_PROCESO, 1809912/proyecto_FIN, 1809912/proyecto_PROCESO, 1809912/proyecto_FIN, 1809912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401811545 | Proyecto de inversión | 585228.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:85228.59, modificado:187317.35}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:397911.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL - 109252 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARDONAL | 109252 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 42374 SAN CRISTÓBAL, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE EL CARDONAL, HIDALGO, lon:-99.00007702, lat:20.59830874}} | 44075 | 44134 | 397911.24 | 397911.24 | 397911.24 | 397911.24 | 397911.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90365, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:397911.24, importe_modificado:397911.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {1811545/proyecto_FIN, 1811545/proyecto_INICIO, 1811545/proyecto_PROCESO, 1811545/proyecto_INICIO, 1811545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401807720 | Proyecto de inversión | 1003094.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003094.03, modificado:1003094.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CUATROSCIENTOS TREINTA Y UNO SAN MIGUEL DE LAS PIEDRAS PRIMERA SECCION - 40235 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 40235 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE CALLE CAMINO A LA PRESA COLONIA SAN MIGUEL DE LAS PIEDRAS PRIMERA SECCIÓN, 42813 SAN MIGUEL DE LAS PIEDRAS PRIMERA SECCIÓN, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CALLE LOS FRESNOS Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE CERRADA, lon:-99.42568765, lat:20.1082406}} | 44105 | 44165 | 1003094.03 | 999243.91 | 999243.91 | 299773.17 | 299773.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-21-2020, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:999243.91, importe_modificado:999243.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.4}} | {1807720/proyecto_INICIO, 1807720/proyecto_PROCESO, 1807720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401810949 | Proyecto de inversión | 106000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:106000.0}} | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR PREESCOLAR ESCOLAR EN TECOZAUTLA LOCALIDAD GANDHO - 101801 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | 101801 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:CALLE QUETZALCOATL PONIENTE RANCHERIA GANDHO, 42450 GANDHO, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NIÑOS HÉROES SUR, CALLE BENITO JUAREZ NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PREESCOLAR DISNEYLANDIA UBICADO EN CALLE QUETZALC, lon:-99.68823481, lat:20.5458339}} | 44075 | 44165 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/056-2020, contratista:JUAN CARLOS ESCAMILLA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, monto:106000.0, importe_modificado:106000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1810949/proyecto_PROCESO, 1810949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401810955 | Proyecto de inversión | 309306.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:109306.82, modificado:123033.14}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:186273.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CINCO DE LA LOCALIDAD DEL BUENA - 101871 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARDONAL | 101871 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE CINCO RANCHERIA EL BUENA, 42376 EL BUENA, CARDONAL HIDALGO ENTRE CALLE DANU BUENA Y , SE UBICA EN LA MANZANA EL HUIZACHE EN LA CALLE CINCO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DAÑU BUENA EN LA LOCALIDAD EL BUENA MUNICIPIO D, lon:-99.14878167, lat:20.63794068}} | 44063 | 44094 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90369, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1810955/proyecto_FIN, 1810955/proyecto_PROCESO, 1810955/proyecto_INICIO, 1810955/proyecto_PROCESO, 1810955/proyecto_FIN, 1810955/proyecto_INICIO, 1810955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401808636 | Proyecto de inversión | 512646.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512646.3, modificado:609889.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAPULINES - 56191 | 13 | Hidalgo | 1 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 56191 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE CAPULINES COLONIA AGUSTÍN OLVERA SECCIÓN I, 43553 AGUSTÍN OLVERA SECCIÓN I [COLONIA], ACATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE CAPULINES Y , DEL CENTRO DE ACATLAN EN CARRETERA ACATLAN EL CUATRO EL CERRO DEL TEZONTLE UN KILOMETRO AL, lon:-98.44384513, lat:20.11639947}} | 44013 | 44135 | 609889.71 | 609889.71 | 609889.71 | 182966.91 | 182966.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-AD/FAISM-016-2020, contratista:ERNESTO CHILINO VITE, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN, monto:609889.71, importe_modificado:609889.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1808636/proyecto_PROCESO, 1808636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401812467 | Proyecto de inversión | 600153.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600153.53, modificado:600153.53}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CECYTEH ORIZATLAN - 117575 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 117575 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FELIPE ORIZATLÁN CENTRO, 43020 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA TAMAZUNCHALE - HUEJUTLA DE REYES Y , LA OBRA SE VA A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DEL CECYTEH PLANTEL ORIZATLAN QU, lon:-98.58844944, lat:21.17144986}} | 44075 | 44196 | 600153.53 | 600153.53 | 600153.53 | 600153.53 | 600153.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-CMI-13, contratista:SALATIEL VILLEDA SOLAIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:600153.53, importe_modificado:600153.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1812467/proyecto_PROCESO, 1812467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401807114 | Proyecto de inversión | 343681.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343681.42, modificado:343681.42}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA COLONIA ROJO GOMEZ - 30822 | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | 30822 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GUTIÉRREZ VÍA MÉXICO PACHUCA INTERIOR SN COLONIA JAVIER ROJO GÓMEZ, 42030 PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO HIDALGO ENTRE CALLE PARCELA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, EL PROYECTO INICIA EN LA CALLE MANUEL GUTIÉRREZ PO, lon:-98.75289212, lat:20.11967701}} | 44075 | 44196 | 343681.42 | 343681.42 | 343681.42 | 343681.42 | 343681.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDCOR-ELEC-PACHUCA DE SOTO-40/2020, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, monto:337900.47, importe_modificado:337900.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1807114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401807885 | Proyecto de inversión | 442707.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442707.35, modificado:442707.35}} | CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA SAN ANDRÉS TULTEPEC - 45402 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 45402 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SAN ANDRÉS COLONIA SAN ANDRÉS (SAN ANDRÉS TULTEPEC), 42814 SAN ANDRÉS (SAN ANDRÉS TULTEPEC), TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE CENTRO DE SALUD, CALLE CALLE NICOLÁS BRAVO EL PROYECTO , lon:-99.37876649, lat:20.05438185}} | 44105 | 44136 | 442707.35 | 437951.17 | 437951.17 | 131385.35 | 131385.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-23-2020, contratista:JUAN FELIPE PAREDES CARBAJAL, convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:437951.17, importe_modificado:437951.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.4}} | {1807885/proyecto_INICIO, 1807885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401807154 | Proyecto de inversión | 137978.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137978.36, modificado:137978.36}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO LOCALIDAD SANTIAGO TULANTEPEC ASENTAMIENTO LA EXPLANADA EN CALLES JASPE Y BASALTO - 32267 | 13 | Hidalgo | 56 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGOTULANTEPEC | 32267 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BASALTO COLONIA EXPLANADA DEL PEDREGAL, 43763 SANTIAGO TULANTEPEC, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO HIDALGO ENTRE CALLE JASPE Y CALLE ONIX, CALLE OBSIDIANA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA Y A, lon:-98.3560512, lat:20.05977868}} | 44025 | 44064 | 137978.36 | 137978.36 | 137978.36 | 137180.99 | 137180.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92452, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO , monto:137978.36, importe_modificado:137978.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1807154/proyecto_INICIO, 1807154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401807168 | Proyecto de inversión | 422935.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422935.15, modificado:422935.15}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO LOCALIDAD SANTIAGO TULANTEPEC ASENTAMIENTO LAS LAJAS EN CALLE LA ERA - 32496 | 13 | Hidalgo | 56 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | 32496 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:CALLE LA ERA COLONIA LAS LAJAS, 43767 LAS LAJAS, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO HIDALGO ENTRE CALLE CORDERO Y TERRACERIA LA VIA, CALLE ALIANZA ETERNA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA VÍA FEDERAL MÉXICO TUXPAN, lon:-98.46003656, lat:20.04272392}} | 44032 | 44085 | 422935.14 | 422935.14 | 422935.14 | 422137.79 | 422137.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92500, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO , monto:422935.14, importe_modificado:422935.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1807168/proyecto_PROCESO, 1807168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401807178 | Proyecto de inversión | 401922.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401922.7, modificado:401922.7}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO LOCALIDAD PAXTEPEC ASENTAMIENTO PAXTEPEC EN CALLE MORELOS - 32640 | 13 | Hidalgo | 56 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | 32640 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:CALLE MORELOS COLONIA PAXTEPEC, 43767 PAXTEPEC, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO HIDALGO ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA MEXICO, CALLE QUINTANA ROO FRENTE A LA IGLESIA DE LA COLONIA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA Y CRUZA LA AVEN, lon:-98.43147492, lat:20.05227359}} | 44058 | 44104 | 401922.69 | 401922.69 | 401922.69 | 401125.34 | 401125.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92479, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO , monto:401922.69, importe_modificado:401922.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1807178/proyecto_PROCESO, 1807178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401807185 | Proyecto de inversión | 186037.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186037.77, modificado:186037.77}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO LOCALIDAD PAXTEPEC ASENTAMIENTO PAXTEPEC EN CALLE QUINTANA ROO - 32769 | 13 | Hidalgo | 56 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | 32769 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA PAXTEPEC, 43767 PAXTEPEC, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO HIDALGO ENTRE AVENIDA MEXICO Y , A 45 METROS DEL KINDER DE PAXTEPEC, lon:-98.43086442, lat:20.05051085}} | 44044 | 44074 | 186037.76 | 186037.76 | 186037.76 | 185240.41 | 185240.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92488, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO, monto:186037.76, importe_modificado:186037.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1807185/proyecto_PROCESO, 1807185/proyecto_INICIO, 1807185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401807923 | Proyecto de inversión | 2009146.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA APARTADO RURAL, monto:196000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809146.67, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004000.0, modificado:1004000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CUXHUACAN ETAPA DOS DE TRES - 45871 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 45871 | S | 283 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1442.0, meta_modificada:1442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO CUXHUACAN, 43112 CUXHUACAN, MOLANGO DE ESCAMILLA HIDALGO ENTRE CALLE AVENIDA JUAREZ Y CALLE PIPILA, SE ENCUENTRA EN TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CUXHUACAN, lon:-98.8189576, lat:20.97125806}} | 44044 | 44165 | 1004000 | 1002434.08 | 1002434.08 | 1002434.08 | 1002434.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMEH/2016-2020/2020-PROAGUA-01, contratista:HGO HIDRÁULICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:2006071.81, importe_modificado:2006071.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1442.0}} | {1807923/proyecto_PROCESO, 1807923/proyecto_INICIO, 1807923/proyecto_FIN, 1807923/proyecto_PROCESO, 1807923/proyecto_FIN, 1807923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se rechaza información para su corrección., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:Se rechaza información para su corrección., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:Se rechaza información para su corrección., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:Se rechaza información para su corrección., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-13}, obs5: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401807199 | Proyecto de inversión | 293458.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293458.75, modificado:293458.75}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO LOCALIDAD LOS ROMEROS ASENTAMIENTO LOS ROMEROS EN CALLE CAPULINES - 33000 | 13 | Hidalgo | 56 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | 33000 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:CALLE LOS CAPULINES COLONIA LOS ROMEROS, 43767 LOS ROMEROS, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO HIDALGO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y AVENIDA MEXICO, AVENIDA EL MOLINO A 550 METROS DEL AUDITORIO EJIDAL, lon:-98.42075096, lat:20.03556392}} | 44049 | 44095 | 293458.75 | 293458.75 | 293458.75 | 292661.39 | 292661.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92462, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO , monto:293458.75, importe_modificado:293458.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1807199/proyecto_INICIO, 1807199/proyecto_PROCESO, 1807199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401811122 | Proyecto de inversión | 233181 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:33181.0, modificado:33181.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARDONAL LOCALIDAD EL MOLINO, AVENIDA PRINCIPAL MANZANA EL MOLINO - 103700 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARDONAL | 103700 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, direccion:AVENIDA PRINCIPAL MANZANA EL MOLINO, 42373 EL MOLINO, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA MANZANA EL MOLINA EN LA LOCALIDAD EL MOLINO, CARDONAL, HIDALGO, lon:-99.09792341, lat:20.6142306}} | 44068 | 44104 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90688, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.0}} | {1811122/proyecto_FIN, 1811122/proyecto_INICIO, 1811122/proyecto_PROCESO, 1811122/proyecto_INICIO, 1811122/proyecto_PROCESO, 1811122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401807285 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES SEGUNDA ETAPA ACCESO A XINDHO PRIMERO - 34463 | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 34463 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:141, direccion:PUEBLO XINDHÓ PRIMERO, 42344 XINDHÓ PRIMERO, ZIMAPÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL A ZIMAPAN Y CARRETERA FEDERAL MÉXICO LAREDO, CARRETERA CAMINO A XINDHO PRIMERO PARTIENDO DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA MÉXICO LARED, lon:-99.35247572, lat:20.71723089}} | 44013 | 44058 | 800000 | 800000 | 800000 | 782624.46 | 782624.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-2020/FAISM084001, contratista:JUAN CARLOS LEMUS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZIMAPAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1807285/proyecto_PROCESO, 1807285/proyecto_INICIO, 1807285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401808795 | Proyecto de inversión | 967697 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967697.0, modificado:932577.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA BARTOLOME DE LAS CASAS EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CHALAHUIYAPA ASENTAMIENTO CHALAHUIYAPA - 58505 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 58505 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:41, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CHALAHUIYAPA, 43003 CHALAHUIYAPA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BARTOLOME DE LAS CASAS C.C.T. 13DPB0538H., lon:-98.36386245, lat:21.14971104}} | 44044 | 44134 | 932577.54 | 932577.54 | 932577.54 | 466288.77 | 466288.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-105, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:932577.54, importe_modificado:932577.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1808795/proyecto_INICIO, 1808795/proyecto_FIN, 1808795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401807313 | Proyecto de inversión | 520289.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520289.64, modificado:520289.64}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SANTA ELENA PARTE ALTA - 34826 | 13 | Hidalgo | 45 | Omitlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ | 34826 | S | 49 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:23, direccion:CALLE PARTE ALTA BARRIO SANTA ELENA, 43571 SANTA ELENA, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUÁREZ, lon:-98.66029459, lat:20.15825172}} | 44013 | 44196 | 520289.64 | 520289.64 | 520289.64 | 520289.64 | 520289.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/OP-FAISM-014-2020, contratista:GRUPO MEXICANO DE INGENIERIA Y SERVICIOS AFIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ, monto:520289.64, importe_modificado:520289.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:275.0}} | {1807313/proyecto_INICIO, 1807313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401812695 | Proyecto de inversión | 169771.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169771.53, modificado:169771.53}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO, CALLE CUITLAHUAC SAN MARCOS EL MONTECILLO - 119880 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 119880 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO COLONIA SAN MARCOS, 42831 SAN MARCOS, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE LEANDRO VALLE EL PROYECTO DE AMPLIACIÒN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALL, lon:-99.32832422, lat:20.03070097}} | 44105 | 44165 | 169771.53 | 151647.74 | 151647.74 | 45494.33 | 45494.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-05-2020, contratista:CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS, convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:151647.74, importe_modificado:151647.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.8}} | {1812695/proyecto_INICIO, 1812695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401806972 | Proyecto de inversión | 1374107.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374107.61, modificado:1374107.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN COBAEH CEMSAD SAN MIGUEL VINDHO - 27201 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 27201 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA SAN MIGUEL VINDHÓ, 42842 SAN MIGUEL VINDHO, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FELIPE ANGELES EL PROYECTO DE NOMBRE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS E, lon:-99.31531119, lat:19.99415091}} | 44105 | 44165 | 1374107.61 | 1372247.39 | 1372247.39 | 942676 | 942676 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-14-2020, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:1372247.39, importe_modificado:1372247.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.8}} | {1806972/proyecto_INICIO, 1806972/proyecto_PROCESO, 1806972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401807803 | Proyecto de inversión | 1186636 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186636.0, modificado:1186636.0}} | AMPLIACIÓN DEL COLECTOR DEL DRENAJE MUNICIPAL, COL. LA ESMERALDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO - 41076 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 41076 | S | 1304 | 1264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LA ESMERALDA PUEBLO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, 43440 SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ORO, LA AMPLIACIÓN DEL COLECTOR MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA E, lon:-98.19754398, lat:20.40009515}} | 44027 | 44089 | 1186636 | 1186636 | 1186636 | 1181521.19 | 1181521.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-55-2020-SBT-2020/FAISM053055, contratista:HÉCTOR ALAN ISLAS SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:1186636.0, importe_modificado:1186636.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {1807803/proyecto_PROCESO, 1807803/proyecto_FIN, 1807803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401811693 | Proyecto de inversión | 517857.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:167857.51, modificado:167857.51}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO - 110634 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARDONAL | 110634 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:959.0, meta_modificada:959.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO COLORADO, 42376 CERRO COLORADO, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE CERRO COLORADO MUNICIPIO DE EL CARDONAL, HIDALGO., lon:-99.13311576, lat:20.61362431}} | 44075 | 44134 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90689, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:959.0}} | {1811693/proyecto_INICIO, 1811693/proyecto_PROCESO, 1811693/proyecto_FIN, 1811693/proyecto_PROCESO, 1811693/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401807827 | Proyecto de inversión | 528500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528500.0, modificado:528500.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO VIEJO DE SANTIAGO A COL. LA LAGUNA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO TUTOTEPEC. - 41410 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 41410 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5562.0, meta_modificada:5562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO PUEBLO SAN BARTOLO TUTOTEPEC, 43440 SAN BARTOLO TUTOTEPEC, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE COLONIA LA LAGUNA Y CALLE CAMINO A SANTIAGO, EL MEJORAMIENTO DE CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO DEL Z, lon:-98.21156264, lat:20.40032256}} | 44028 | 44120 | 528500 | 528500 | 528500 | 523943.97 | 523943.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-67-2020-SBT-2020/FAISM053067, contratista:FELIX HERNANDEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:528500.0, importe_modificado:528500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5562.0}} | {1807827/proyecto_FIN, 1807827/proyecto_PROCESO, 1807827/proyecto_INICIO, 1807827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401807116 | Acción | 242857.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242857.06, modificado:242857.06}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 31148 | 13 | Hidalgo | 40 | La Misión |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 31148 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.123187, lat:21.099419}} | 44013 | 44165 | 242857.06 | 242857.06 | 161028.2 | 161028.2 | 161028.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AO-003-PMM-2020/FAISM40400/FAISM40401/FAISM40402, contratista:GRUPO GACSI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA MISION, monto:242857.06, importe_modificado:242857.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1807116/proyecto_INICIO, 1807116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401811087 | Proyecto de inversión | 551822.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:201822.5, modificado:201822.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA VEGA - 103472 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARDONAL | 103472 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1029.0, meta_modificada:1029.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:RANCHERIA LA VEGA, 42376 LA VEGA, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN DOS CALLES DE A 2 KM DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA VEGA MUNICIPIO DEL EL CARDONAL, HIDALGO, lon:-99.12731795, lat:20.59394021}} | 44068 | 44104 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1029.0}} | {1811087/proyecto_FIN, 1811087/proyecto_PROCESO, 1811087/proyecto_INICIO, 1811087/proyecto_PROCESO, 1811087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401811095 | Proyecto de inversión | 252982.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:52982.7, modificado:52982.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEPOZAN - 103572 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE EL CARDONAL | 103572 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:77, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA TEPOZÁN, 42372 TEPOZÁN, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL TEPOZAN MUNICIPIO DE CARDONAL HIDALGO FRENTE A LA DELEG, lon:-99.05363464, lat:20.71117816}} | 44068 | 44104 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90393, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {1811095/proyecto_INICIO, 1811095/proyecto_PROCESO, 1811095/proyecto_FIN, 1811095/proyecto_PROCESO, 1811095/proyecto_FIN, 1811095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401802343 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4999000.0, modificado:4999000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE EJE CENTRAL - 223628 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 223628 | S | 531 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:482.4, meta_modificada:482.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:55, direccion:CALLE CALLE EJE CENTRAL COLONIA , 43629 NAPATECO, TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO ENTRE Y , EL INICIO DE LOS TRABAJOS COMIENZAN A DONDE SE UBICA LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE ., lon:-98.34003697, lat:20.14307385}} | 44168 | 44196 | 5000000 | 4997967.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FAISE-SOPOT-MU-265, contratista:Juan Carlos Lémus Rodríguez, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:4997967.24, importe_modificado:4997967.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1802343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401807191 | Proyecto de inversión | 462820.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462820.11, modificado:462820.11}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO LOCALIDAD LOS ROMEROS ASENTAMIENTO LOS ROMEROS EN CALLE SANTA ROSA - 32839 | 13 | Hidalgo | 56 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | 32839 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:CALLE SANTA ROSA COLONIA LOS ROMEROS, 43767 LOS ROMEROS, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO HIDALGO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE LA ROSA, CALLE S/N INICIA DE LA AVENIDA MEXICO Y A 300 METROS DEL AUDITORIO EJIDAL, lon:-98.42279423, lat:20.03265285}} | 44046 | 44104 | 462820.11 | 462820.11 | 462820.11 | 462022.7 | 462022.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO , monto:462820.11, importe_modificado:462820.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1807191/proyecto_INICIO, 1807191/proyecto_PROCESO, 1807191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401807203 | Proyecto de inversión | 447484.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447484.35, modificado:447484.35}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO LOCALIDAD SANTIAGO TULANTEPEC ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS EN LA CALLE SEVERINO OCADIZ CALLE PEDRO GARCIA RANGEL Y PROLONGACION MICHOACAN - 33049 | 13 | Hidalgo | 56 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | 33049 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GARCIA RANGEL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 43764 SANTIAGO TULANTEPEC, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO HIDALGO ENTRE CALLE PROLONGACION MICHOACAN Y CALLE SEVERINO OCADIZ, CALLE INDEPENDENCIA A 700 METROS DEL AUDITORI, lon:-98.35036893, lat:20.03480061}} | 44063 | 44108 | 447484.35 | 447484.35 | 447484.35 | 446686.99 | 446686.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO , monto:447484.35, importe_modificado:447484.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1807203/proyecto_INICIO, 1807203/proyecto_PROCESO, 1807203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401809565 | Proyecto de inversión | 3620026.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350468.3, modificado:1350468.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA, monto:1269557.9, modificado:1269557.9}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PERFORACION PARA POZO DE AGUA POTABLEDE USO URBANO EN TECOZAUTLA LOCALIDAD SAN JOAQUIN - 71617 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | 71617 | S | 663 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:RANCHERIA SAN JOAQUÍN, 42450 SAN JOAQUÍN, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA PERFORACION DEL POZO SE ENCUETRA, lon:-99.77336558, lat:20.50095193}} | 44013 | 44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1809565/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO, EL NOMBRE, UBICACION Y MONTO EDTA DUPLICADO, MAS SIN EN CAMBIO EL FOLIO ES DIFERENTE, trimestre:4.0, usuario:inocenciorojom, fecha:2021-01-04}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401807209 | Proyecto de inversión | 563173.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563173.89, modificado:563173.89}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO LOCALIDAD PAXTEPEC ASENTAMIENTO PAXTEPEC EN CALLES ESPAÑA, ALEMANIA Y URUGUAY - 33097 | 13 | Hidalgo | 56 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | 33097 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:CALLE ESPAÑA COLONIA PAXTEPEC, 43767 PAXTEPEC, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO HIDALGO ENTRE CALLE ALEMANIA Y CALLE URUGUAY, CALLE S/N A 300 METROS DE LA PRESA DE PAXTEPEC, lon:-98.42493712, lat:20.05966202}} | 44063 | 44115 | 563173.89 | 563173.89 | 563173.89 | 562376.53 | 562376.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92468, contratista:, convocante:SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO , monto:563173.89, importe_modificado:563173.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1807209/proyecto_PROCESO, 1807209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401809600 | Proyecto de inversión | 745349.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745349.94, modificado:745349.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO EN ANDADORES Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD IXCUICUILA ASENTAMIENTO IXCUICUILA - 72670 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 72670 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:119, direccion:RANCHERIA IXCUICUILA, 43017 IXCUICUILA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE IXCUICUILA A 100 MTS DE ESCUELA PIMARI, lon:-98.4941145, lat:21.07811333}} | 44044 | 44134 | 745349.94 | 745349.94 | 745349.94 | 372674.97 | 372674.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-ADJ-080, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:745349.94, importe_modificado:745349.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {1809600/proyecto_INICIO, 1809600/proyecto_PROCESO, 1809600/proyecto_FIN, 1809600/proyecto_PROCESO, 1809600/proyecto_FIN, 1809600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401809728 | Proyecto de inversión | 444741.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444741.07, modificado:444741.07}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEPORTIVA NANTZHA - 80121 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 80121 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:CALLE CALLE DEPORTIVA COLONIA NANTZHA, 42814 NANTZHA, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CALLE NANTZHA SAN ANDRÈS Y CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CALLE ARROYO SECO EL PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE , lon:-99.37023226, lat:20.05157427}} | 44044 | 44104 | 444741.07 | 444557.99 | 444557.99 | 444557.99 | 444557.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-02-2020, contratista:CLAUDIA DANIELA ISLAS BARCENAS, convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:444557.99, importe_modificado:444557.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.0}} | {1809728/proyecto_INICIO, 1809728/proyecto_PROCESO, 1809728/proyecto_FIN, 1809728/proyecto_PROCESO, 1809728/proyecto_FIN, 1809728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401807517 | Proyecto de inversión | 93971.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93971.73, modificado:93971.73}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO LOCALIDAD AGRICOLA ORIENTAL ASENTAMIENTO AGRICOLA ORIENTALCALLE PABELLONES - 37801 | 13 | Hidalgo | 56 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC | 37801 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:32, direccion:CALLE PABELLONES COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, 43770 AGRÍCOLA ORIENTAL, SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO HIDALGO ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE ALAMOS, CARRETERA VENTOQUIPA A 450 METROS DE LA FABRICAL TEXTIL SANTIAGO, lon:-98.34543559, lat:20.0424016}} | 44056 | 44095 | 93971.73 | 93971.73 | 93971.73 | 93971.73 | 93971.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92530, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO , monto:93971.73, importe_modificado:93971.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1807517/proyecto_INICIO, 1807517/proyecto_PROCESO, 1807517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401808390 | Proyecto de inversión | 1589242.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589242.25, modificado:1587777.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD IXCATLÁN ASENTAMIENTO IXCATLÁN - 52508 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 52508 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1042.0, meta_modificada:1042.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:57, direccion:RANCHERIA IXCATLÁN, 43010 IXCATLÁN, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD IXCATLAN., lon:-98.53204867, lat:21.08224645}} | 44027 | 44104 | 1587777.23 | 1587777.23 | 1587777.23 | 476333.17 | 476333.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-OP-2020-INV-025, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:1587777.23, importe_modificado:1587777.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1042.0}} | {1808390/proyecto_PROCESO, 1808390/proyecto_INICIO, 1808390/proyecto_FIN, 1808390/proyecto_PROCESO, 1808390/proyecto_FIN, 1808390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401809155 | Proyecto de inversión | 609889.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609889.71, modificado:609889.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LOS PINOS - 65311 | 13 | Hidalgo | 1 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 65311 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA AGUSTÍN OLVERA SECCIÓN I, 43553 AGUSTÍN OLVERA SECCIÓN I [COLONIA], ACATLÁN HIDALGO ENTRE BRECHA LOS PINOS Y , CARRETERA EL CUATRO ACATLAN EN EL CERRO DEL T3 KILOMETROS Y S E ENCUENTRA LA CALLA GARCIA, lon:-98.43016373, lat:20.12141644}} | 44044 | 44135 | 609889.71 | 609889.71 | 609889.71 | 182966.91 | 182966.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-AD/FAISM-016-2020, contratista:ERNESTO CHILINO VITE, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN, monto:609889.71, importe_modificado:609889.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1809155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401807630 | Proyecto de inversión | 1003094.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003094.03, modificado:1003094.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA XITEJE DE LA REFORMA - 39396 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 39396 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CAMINO A LA PRESA COLONIA XITEJE DE LA REFORMA, 42812 XITEJE DE LA REFORMA, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE CALLE LOS FRESNOS Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE CERRADA SIN NOMBRE EL PROYECTO SE UBICA EN LA PR, lon:-99.48518411, lat:20.14251191}} | 44105 | 44165 | 1003094.03 | 999222.57 | 999222.57 | 299766.77 | 299766.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-22-2020, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:999222.57, importe_modificado:999222.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.8}} | {1807630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401808456 | Proyecto de inversión | 532046.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532046.46, modificado:532046.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEYES DE REFORMA - 53565 | 13 | Hidalgo | 1 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 53565 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:731.99, meta_modificada:731.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 43553 BENITO JUÁREZ [COLONIA], ACATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE AGUSTIN OLVERA DE LA COLONIA CENTRO EN EL PUENTE NOS VAMOS A MANO DERECHA HA LLEGAR A CHAUTENCO S, lon:-98.44682791, lat:20.14074654}} | 44044 | 44135 | 532046.46 | 532046.46 | 532046.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-AD/FAISM-017-2020, contratista:CONSTRUCTORA YERBABUENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN, monto:532046.46, importe_modificado:532046.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1808456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401806918 | Proyecto de inversión | 2572882.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2572882.34, modificado:2572864.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CEMSAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL GRANDE EN HUEHUETLA - 26399 | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA | 26399 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:CALLE ACCESO AL CEMSAD SAN ANTONIO EL GRANDE PUEBLO SAN ANTONIO EL GRANDE, 43427 SAN ANTONIO EL GRANDE, HUEHUETLA HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO AL CEMSAD SAN ANTONIO Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL FINAL DE LA CALLE D, lon:-98.04267812, lat:20.45321079}} | 44013 | 44135 | 2572864.94 | 2572864.94 | 2539595.13 | 2539595.13 | 2539595.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-01-2020-PMH-2020/FAISM027017, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA, monto:2572864.94, importe_modificado:2572864.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.7}} | {1806918/proyecto_INICIO, 1806918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401807695 | Proyecto de inversión | 66959.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66959.86, modificado:66959.86}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDÁN TULA DE ALLENDE ITURBE - 39860 | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | 39860 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA ITURBE, 42803 EL LLANO, TULA DE ALLENDE HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCION ORIENTE Y CALLE GENERAL ALVARO OBREGON, CALLE DIVISION DEL NORTE EL PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO DE ENCUENTRA UBICADO EN LA CA, lon:-99.31790669, lat:20.07850081}} | 44105 | 44165 | 66959.86 | 66816.92 | 66816.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT-OP-R33-03-2020, contratista:JUAN FELIPE PAREDES CARBAJAL, convocante:LIC. VERONICA MONROY ELIZALDE, monto:66816.92, importe_modificado:66816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1807695/proyecto_INICIO, 1807695/proyecto_PROCESO, 1807695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401802430 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:899000.0, modificado:899000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ACCESO A ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA VEINTE - 225855 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PULICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 225855 | S | 192 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:279.6, meta_modificada:279.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:24, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN MIGUEL TLAZINTLA, 42373 SAN MIGUEL TLAZINTLA, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-99.084416, lat:20.6324623}} | 44169 | 44196 | 900000 | 898689.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FAISE-SOPOT-MU-268, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES GREEN S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:898689.77, importe_modificado:898689.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1802430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401801293 | Proyecto de inversión | 1023230.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023230.52, modificado:1023230.52}} | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN HUIZACHEZ Y LA NUEZ - 206354 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 206354 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.98, meta_modificada:125.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:2, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HUIZACHEZ, 42384 ARBOLADO, TASQUILLO HIDALGO ENTRE Y , ENTRE CALLES AV. ARBOLEDAS Y LOS OLAMOS, lon:-99.32795996, lat:20.55916449}} | 44159 | 44195 | 1023230.52 | 1021998.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FAISE-SOPOT-MU-274, contratista:HECTOR ISIDRO ESCAMILLA, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1021998.17, importe_modificado:1021998.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1801293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401801296 | Proyecto de inversión | 1048333.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048333.65, modificado:1048333.65}} | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE FERMIN CASTILLO Y CALLE SIN NOMBRE COL BUENOS AIRES CHAPULHUACAN HGO - 206423 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 206423 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.71, meta_modificada:256.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:123, direccion:CALLE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FERMÍN CASTILLO Y CALLE SIN NOMBRE COL. BUENOS AIRES CHAPULHUACAN. HGO. BARRIO CHAPULHUACÁN, 42280 BUENOS AIRES, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y ,, lon:-98.90432237, lat:21.14995462}} | 44166 | 44196 | 1048333.65 | 1047165.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FAISE-SOPOT-MU-284, contratista:PROTASIO ABREU HERNÁNDEZ, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1047165.87, importe_modificado:1047165.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1801296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401833628 | Proyecto de inversión | 1227605.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227605.22, modificado:1227605.22}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA - 188154 | 13 | Hidalgo | 44 | Nopala de Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NOPALA DE VILLAGRAN | 188154 | S | 659 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:49, direccion:CALLE CAMINO VIEJO MARAVILLAS LA CAÑADA BARRIO ARAGÓN, 42494 ARAGÓN, NOPALA DE VILLAGRÁN HIDALGO ENTRE CAMINO LA CAÑADA - TAXTEJHE Y CARRETERA LOMA DEL TORO, CAMINO A MARAVILLAS SE UBICA EN EL CRUCERO DEL CAMINO LA VENTA MARAVI, lon:-99.6086856, lat:20.21169078}} | 44166 | 44196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1833628/proyecto_INICIO, 1833628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401833641 | Proyecto de inversión | 613116.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613116.87, modificado:613116.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUMOTITLA COYUCO ASENTAMIENTO HUMOTITLA COYUCO - 188196 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 188196 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.56, meta_modificada:408.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:RANCHERIA HUMOTITLA COYUCO, 43003 HUMOTITLA COYUCO, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-98.315748, lat:21.154086}} | 44151 | 44196 | 587283 | 587283 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-SOP-2020-ADJ-004, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:587283.0, importe_modificado:587283.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1833641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401831332 | Proyecto de inversión | 2983429.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011549.26, modificado:1011549.26}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:AGUA DRENAJEYSANEAMIENTO, monto:971880.67, modificado:971880.67}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL COLORADO Y RINCON SANTA MARIA ETAPA CUATRO DE CUATRO - 180059 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEAA COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 180059 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1669.0, meta_modificada:1669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:49, direccion:PUEBLO RINCÓN SANTA MARÍA, 42654 RINCÓN SANTA MARÍA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE BRECHA EL POTRERO Y AVENIDA SANTA MARIA AMAJAC A RINCON SANTA MARIA, ENTRE EL LIMITE DEL EJIDO DE SANTA MARIA AMAJAC Y LA COMUNIDAD DE EL RINCON S, lon:-98.99003712, lat:20.20167929}} | 44105 | 44165 | 1011549.26 | 1011549.26 | 1011549.26 | 1011549.26 | 1011549.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/022, contratista:COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES SAN JAVIER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:246000.0, importe_modificado:246000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1669.0}} | {1831332/proyecto_INICIO, 1831332/proyecto_FIN, 1831332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs5: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA COMPLETAR FOTOGRAFIAS, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs6: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA COMPLETAR FOTOGRAFIAS, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs7: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA COMPLETAR FOTOGRAFIAS, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs8: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA COMPLETAR FOTOGRAFIAS, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs9: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs10: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs11: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs12: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401833770 | Proyecto de inversión | 369272.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369272.82, modificado:386631.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD IXCUICUILA ASENTAMIENTO IXCUICUILA - 188584 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 188584 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.6, meta_modificada:409.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:119, direccion:RANCHERIA IXCUICUILA, 43017 IXCUICUILA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.494954, lat:21.07877}} | 44151 | 44196 | 386631.37 | 386631.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-SOP-2020-ADJ-001, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:386631.37, importe_modificado:386631.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {1833770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401834438 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:132000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TECOZAUTLA LOCALIDAD BAJHÍ - 190478 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | 190478 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:RANCHERIA , 42445 BAJHÍ, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LADO DERECHO EN LA MANZANA 2, lon:-99.52137873, lat:20.52836353}} | 44136 | 44196 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/069-2020, contratista:KRUSZEC, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:132000.0, importe_modificado:132000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1834438/proyecto_PROCESO, 1834438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401836815 | Proyecto de inversión | 418500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418500.0, modificado:418500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TECOZAUTLA LOCALIDAD EL DEDHÓ - 197844 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | 197844 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:RANCHERIA , 42466 EL DEDHÓ, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN LADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD., lon:-99.60684391, lat:20.50861241}} | 44136 | 44196 | 418500 | 418500 | 418500 | 418500 | 418500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/074-2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE HIDALGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:418500.0, importe_modificado:418500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1836815/proyecto_INICIO, 1836815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401838586 | Proyecto de inversión | 4507568.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3155298.15, modificado:3155298.15}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352270.64, modificado:1352270.64}} | PAVIMENTACION Y AMPLIACION DEL CAMINO HUEYAPA-TEMANGO, DEL KM 15+350 AL KM 16+500, EN EL MUNICIPIO DE TLANCHINOL (APORTACION MUNICIPAL) - 203330 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | 203330 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO HUEYAPA - TEMANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined PUEBLO HUEYAPA, 43160 HUEYAPA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , CAMINO HUEYAPA TEMANGO DEL KM 15350 AL KM 16500 EN TLANCHINOL, lon:-98.68664339, lat:21.08392435}} | 44027 | 44180 | 1352270.64 | 1352270.64 | 1352270.64 | 1352270.64 | 1352270.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM073015, contratista:CEA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1352270.64, importe_modificado:1352270.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1150.0}} | {1838586/proyecto_PROCESO, 1838586/proyecto_FIN, 1838586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401842459 | Proyecto de inversión | 642909.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642909.56, modificado:642909.56}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN ISIDRO - 214741 | 13 | Hidalgo | 31 | Jacala de Ledezma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA | 214741 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR S/N CIUDAD SAN ISIDRO, 42200 JACALA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA FRENTA AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE PACHUCA, lon:-99.19480967, lat:21.00182926}} | 44166 | 44195 | 642909.56 | 642909.56 | 642909.56 | 641409.69 | 641409.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:7/FAISM/2020, contratista:JOSAFAT ANGELES GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, monto:642909.56, importe_modificado:642909.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {1842459/proyecto_INICIO, 1842459/proyecto_FIN, 1842459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401834317 | Proyecto de inversión | 4438592.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808699.96, modificado:1808699.96}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:AGUA POTABLE, monto:1629892.19, modificado:1808699.96}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1808699.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN HUEYAPA ETAPA UNO DE TRES, MUNICIPIO DE TLANCHINOL (APORTACIÓN MUNICIPAL) - 190111 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | 190111 | S | 253 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:20, direccion:PUEBLO HUEYAPA, 43160 HUEYAPA, TLANCHINOL HIDALGO ENTRE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y , LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE ENCUENTRA EN COLINDANCIA CON CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE L LOCALIDAD HUEYAPA, lon:-98.68741051, lat:21.09244312}} | 44027 | 44180 | 1808699.96 | 1808699.96 | 1808699.96 | 1808699.96 | 1808699.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM073030, contratista:CEA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1808699.96, importe_modificado:1808699.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834317/proyecto_INICIO, 1834317/proyecto_FIN, 1834317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401833435 | Proyecto de inversión | 916480.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916480.35, modificado:916480.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD HUEJUTLA DE REYES ASENTAMIENTO LOS PRADOS - 187451 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 187451 | S | 65 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.23, meta_modificada:746.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA LOS PRADOS, 43000 HUEJUTLA DE REYES, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CALLE PINO, CALLE PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.399834, lat:21.146977}} | 44151 | 44196 | 916480.35 | 916480.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-SOP-2020-ADJ-005, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:916480.35, importe_modificado:916480.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {1833435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401834055 | Proyecto de inversión | 571867.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571867.51, modificado:571867.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD CONTÉPEC ASENTAMIENTO CONTÉPEC - 189420 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 189420 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.91, meta_modificada:523.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:RANCHERIA CONTÉPEC, 43005 CONTÉPEC, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CALLE NINGUNA LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.492477, lat:21.132892}} | 44151 | 44196 | 571867.51 | 571867.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-SOP-2020-ADJ-003, contratista:JESUS SALVADOR CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:571867.51, importe_modificado:571867.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1834055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401835544 | Proyecto de inversión | 4678098.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4678098.72, modificado:4678098.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE QUERETARO Y YUCATÁN ASENTAMIENTO LA TRINIDAD EN CUAUTEPEC DE HINOJOSA - 193586 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA | 193586 | S | 147 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4760.0, meta_modificada:4760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO INTERIOR 0 COLONIA LA TRINIDAD, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE LOS PINOS, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE QUERETARO Y YUCATÁN, lon:-98.32307395, lat:20.04913294}} | 44158 | 44196 | 4678098.72 | 4678098.72 | 3974770.78 | 3974770.78 | 3974770.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-AD-FAISM-2020-11, contratista:Orlando Gayosso Hernández, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:4678098.72, importe_modificado:4678098.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4046.0}} | {1835544/proyecto_PROCESO, 1835544/proyecto_INICIO, 1835544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401834092 | Proyecto de inversión | 572925.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572925.81, modificado:615415.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD TETZACUAL ASENTAMIENTO TETZACUAL - 189535 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 189535 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.88, meta_modificada:620.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:98, direccion:RANCHERIA TETZACUAL, 43002 TETZACUAL, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD, lon:-98.498364, lat:21.084671}} | 44151 | 44196 | 615415.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1834092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401831752 | Proyecto de inversión | 1543404.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543404.99, modificado:1543404.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE, MORELOS, FRANCISCO VILLA Y AQUILES SERDAN,AHUATITLA. - 181194 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | 181194 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1729.0, meta_modificada:1729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA AHUATITLA CENTRO, 43021 AHUATITLA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE IGLESIA Y PARQUE, lon:-98.66583437, lat:21.16599635}} | 44144 | 44196 | 1543404.99 | 1543404.99 | 1543404.99 | 1543404.99 | 1543404.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-EXP-ADJ-CMI-16, contratista:SALATIEL VILLEDA SOLAIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1543404.99, importe_modificado:1543404.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1385.0}} | {1831752/proyecto_INICIO, 1831752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401834115 | Proyecto de inversión | 517683.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517683.94, modificado:525835.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUEJUTLA DE REYES LOCALIDAD TEPEHICA ASENTAMIENTO TEPEÍCA - 189613 | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES | 189613 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.5, meta_modificada:578.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:131, direccion:RANCHERIA TEPEÍCA, 43018 TEPEHICA, HUEJUTLA DE REYES HIDALGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.540983, lat:21.101814}} | 44151 | 44196 | 525835.2 | 525835.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISM-SOP-2020-ADJ-002, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUTLA DE REYES, monto:525835.2, importe_modificado:525835.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1834115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401835588 | Proyecto de inversión | 2671175.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2671175.74, modificado:2671175.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CUAUTEPEC DE HINOJOSA LOCALIDAD XAYAHUALULCO - 193728 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA | 193728 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3796.2, meta_modificada:3796.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA XAYAHUALULCO, 43740 XAYAHUALULCO, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-98.19666681, lat:19.99998674}} | 44158 | 44196 | 2671175.74 | 2671175.74 | 1850761.09 | 1850761.09 | 1850761.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-AD-FAISM-2020-12, contratista:Gabriela Vaca Gómez, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:2671175.74, importe_modificado:2671175.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2619.38}} | {1835588/proyecto_INICIO, 1835588/proyecto_PROCESO, 1835588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401831780 | Proyecto de inversión | 457060.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457060.35, modificado:457060.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD EL CARRIZAL DE TENANGO - 181327 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN | 181327 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:RANCHERIA CARRIZAL DE TENANGO, 42286 CARRIZAL DE TENANGO, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS SE ENCUETRAN EN LA LOCALIDAD DE CHAPULHUACAN 3 DE ELLOS SE ENCUENTRA EN COLINFDANCIA CON CALLE DE ACESSO PRINCIPAL, lon:-98.86350958, lat:21.16388694}} | 44140 | 44190 | 457030 | 457030 | 457030 | 457030 | 457030 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM-018041/2020-OBRAS/AD-34, contratista:C. JOSÉ LUIS GUSTAVO ANTONIO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:457030.0, importe_modificado:457030.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1831780/proyecto_INICIO, 1831780/proyecto_PROCESO, 1831780/proyecto_FIN, 1831780/proyecto_PROCESO, 1831780/proyecto_FIN, 1831780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401835612 | Proyecto de inversión | 222816.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222816.98, modificado:222816.98}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TECOZAUTLA LOCALIDAD EL AHORCADO - 193942 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | 193942 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:RANCHERIA , 42445 EL AHORCADO, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA MANZANA 1 JUNTO AL RUEDO DE LA LOCALIDAD., lon:-99.47866344, lat:20.49091921}} | 44136 | 44196 | 222816.98 | 222816.98 | 222816.98 | 222816.98 | 222816.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/071-2020, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:222816.98, importe_modificado:222816.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1835612/proyecto_INICIO, 1835612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401831798 | Proyecto de inversión | 457060.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457060.35, modificado:457060.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO (PUERTO DEL GALLO) - 181397 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN | 181397 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:99, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO (PUERTO DEL GALLO), 42298 RANCHO NUEVO (PUERTO DEL GALLO), CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS SE UBICAN A LOS ALREDEDORES DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHO NUEVOPUERTO DEL GALLO, lon:-99.02364826, lat:21.15707308}} | 44140 | 44190 | 457030 | 457030 | 457030 | 457030 | 457030 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM-018054/2020-OBRAS/AD-47, contratista:C. NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:457030.0, importe_modificado:457030.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1831798/proyecto_INICIO, 1831798/proyecto_PROCESO, 1831798/proyecto_FIN, 1831798/proyecto_PROCESO, 1831798/proyecto_FIN, 1831798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401835719 | Proyecto de inversión | 177183.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177183.02, modificado:177183.02}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TECOZAUTLA LOCALIDAD EL AHORCADO - 194371 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | 194371 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:RANCHERIA , 42445 EL AHORCADO, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD EN LA MANZANA 2, lon:-99.47946964, lat:20.49167875}} | 44136 | 44196 | 177183.02 | 177183.02 | 177183.02 | 177183.02 | 177183.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/072-2020, contratista:EBER JOVANY ACUÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:177183.02, importe_modificado:177183.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1835719/proyecto_INICIO, 1835719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401821559 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEPEAPULCO LOCALIDAD FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN CIUDAD SAHAGÚN ASENTAMIENTO UNTA BICENTENARIO - 151473 | 13 | Hidalgo | 61 | Tepeapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 151473 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE CHACAHUA COLONIA UNTA BICENTENARIO, 43995 FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN (CIUDAD SAHAGÚN), TEPEAPULCO HIDALGO ENTRE CALLE RIO MEZTITLAN Y AVENIDA PERIFERICA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEPEAPULCO LOCALIDAD FRAY B, lon:-98.57090323, lat:19.75422796}} | 44136 | 44195 | 650000 | 650000 | 650000 | 550280.69 | 550280.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-2020/FAISM061002, contratista:MIGUEL ANGEL MERIDA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1821559/proyecto_INICIO, 1821559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401826366 | Proyecto de inversión | 2354039.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354039.23, modificado:2354039.23}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CINCO DE MAYO Y DOS DE ABRIL - 163912 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 163912 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2226.0, meta_modificada:2226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO Y 2 DE ABRIL INTERIOR SN COLONIA 3RA. DEMARCACIÓN, 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 12 DE OCTUBRE SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD A 500 ME, lon:-99.0906297, lat:20.25073871}} | 44136 | 44196 | 2354039.23 | 2354039.23 | 2241609 | 2241609 | 2241609 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2020/FAISM023039-27, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:2354039.23, importe_modificado:2354039.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2220.0}} | {1826366/proyecto_FIN, 1826366/proyecto_INICIO, 1826366/proyecto_FIN, 1826366/proyecto_PROCESO, 1826366/proyecto_INICIO, 1826366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401827909 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:13000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN JACALA DE LEDEZMA LOCALIDAD LOS HOYOS - 167860 | 13 | Hidalgo | 31 | Jacala de Ledezma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA | 167860 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:14, direccion:RANCHERIA LOS HOYOS, 42209 LOS HOYOS, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOCALIDAD LOS HOYOS, lon:-99.22073599, lat:20.98564238}} | 44075 | 44104 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:85/FAISM/2020, contratista:SABINO FUENTES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, monto:13000.0, importe_modificado:13000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1827909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401829465 | Proyecto de inversión | 285860.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285860.34, modificado:285860.34}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA - 173134 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN | 173134 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA, 42291 OJO DE AGUA, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUETRA VARIOS PUNTOS QUE COLINDAN CON CALLE PRINCIPAL, lon:-98.97897278, lat:21.10662359}} | 44132 | 44193 | 285860 | 285860 | 285860 | 285860 | 285860 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM-018061/2020-OBRAS/AD-54, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:285860.0, importe_modificado:285860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1829465/proyecto_FIN, 1829465/proyecto_INICIO, 1829465/proyecto_FIN, 1829465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401821646 | Proyecto de inversión | 1049941.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049941.15, modificado:1049941.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, POTEJAMEL - 151669 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 151669 | S | 241 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2662.0, meta_modificada:2662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:48, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA POTEJÁMEL, 43036 POTEJÁMEL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLESPRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DEPOTEJAMEL, lon:-98.59526883, lat:21.25781828}} | 44027 | 44089 | 1049941.15 | 1049941.15 | 1049941.15 | 1049941.15 | 1049941.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-INV-03, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1049941.15, importe_modificado:1049941.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2601.0}} | {1821646/proyecto_PROCESO, 1821646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401826435 | Proyecto de inversión | 101306.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101306.45, modificado:101306.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS FILTROS - 164057 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 164057 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO LOS FILTROS, 42670 LOS FILTROS, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUÁREZ SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD A 390 M, lon:-99.08693712, lat:20.22070667}} | 44136 | 44196 | 101306.45 | 101306.45 | 80107.18 | 80107.18 | 80107.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2020/FAISM023040-42, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:101306.45, importe_modificado:101306.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1826435/proyecto_INICIO, 1826435/proyecto_PROCESO, 1826435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401821679 | Proyecto de inversión | 226842 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226842.0, modificado:226842.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, TETZACUAL. - 151755 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 151755 | S | 127 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:101, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA TETZÁCUAL, 43033 TETZÁCUAL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO DELCÁRCAMO DE BOMBEO SALIDA A CAMINOSACACOSECHAS, lon:-98.5496444, lat:21.17921026}} | 44044 | 44104 | 226842 | 226842 | 226842 | 226842 | 226842 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-122, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:226842.0, importe_modificado:226842.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.6}} | {1821679/proyecto_PROCESO, 1821679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401826450 | Proyecto de inversión | 101306.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101306.45, modificado:101306.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS (EL MEXE) - 164090 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 164090 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS (COLONIA EL MEXE), 42670 LÁZARO CÁRDENAS (EL MEXE) [COLONIA], FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA ACCESO A LA CRUZ, CALLE JOSÉ LUIS VILLARRE, lon:-99.09985858, lat:20.22512807}} | 44136 | 44196 | 101306.45 | 101306.45 | 80107.18 | 80107.18 | 80107.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2020/FAISM023044-46, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:101306.45, importe_modificado:101306.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1826450/proyecto_INICIO, 1826450/proyecto_PROCESO, 1826450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401826467 | Proyecto de inversión | 101306.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101306.45, modificado:101306.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO - 164127 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 164127 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:CALLE CUATRO CAMINOS INTERIOR SN PUEBLO LOS CIENTÍFICOS, 42672 EL ROSARIO, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE ÁNGEL VARGAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA ACTOPAN-TEPATEPEC SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA LOCALIDAD A, lon:-99.02962889, lat:20.2468443}} | 44136 | 44196 | 101306.45 | 101306.45 | 80107.18 | 80107.18 | 80107.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2020/FAISM023043-45, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:101306.45, importe_modificado:101306.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1826467/proyecto_INICIO, 1826467/proyecto_PROCESO, 1826467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401828373 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535500.0, modificado:535500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:514500.0, modificado:514500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EL BINGU, ETAPA SIETE DE OCHO (APORTACIÓN MUNICIPAL) - 169291 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA CEAA | 169291 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2391.0, meta_modificada:2391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE MARQUEZ PUEBLO EL BINGÚ, 42376 EL BINGÚ, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , CALLE PEDREGAL LA OBRA SE UBICA EN LA ZONAPONIENTE DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE MARQUEZ, lon:-99.14327917, lat:20.58364665}} | 44032 | 44099 | 535500 | 535500 | 535500 | 535500 | 535500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAA-1011/2020, contratista:COMICION NACIONAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:535500.0, importe_modificado:535500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2391.0}} | {1828373/proyecto_INICIO, 1828373/proyecto_PROCESO, 1828373/proyecto_FIN, 1828373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401821686 | Proyecto de inversión | 4645747.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4645747.35, modificado:4645747.35}} | MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA HIDALGO, ORIZATLAN - 151767 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 151767 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3365.0, meta_modificada:3365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE ORIZATLÁN CENTRO, 43020 SAN FELIPE ORIZATLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE AVENIDA GUSTAVO ARVIZU AVILA Y , AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN ESTAUBICADA APROX , lon:-98.60750726, lat:21.17193678}} | 44013 | 44094 | 4645747.35 | 4645747.35 | 4645747.35 | 4645747.35 | 4645747.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-LIC-01, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:4645119.85, importe_modificado:4645119.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1821686/proyecto_PROCESO, 1821686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401821695 | Proyecto de inversión | 829376.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829376.82, modificado:829376.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS ADICIONALES, TOTONICAPA - 151788 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 151788 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:64, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO TOTONICAPA INTERIOR SN RANCHERIA TOTONICAPA, 43022 TOTONICAPA, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE CALLE SAGRADO CORAZON DE JESUS Y CALLE FLORES, CALLE SAN AGUSTIN LOS CUARTOS 1 AL 4 ESTÁN LOCALIZADOS AP, lon:-98.59521029, lat:21.15682532}} | 44013 | 44104 | 829376.82 | 829376.82 | 829376.82 | 829376.82 | 829376.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-83, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:829376.82, importe_modificado:829376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.3}} | {1821695/proyecto_INICIO, 1821695/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401826485 | Proyecto de inversión | 101306.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101306.45, modificado:101306.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA FRANCISCO VILLA - 164177 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 164177 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:42, direccion:CALLE SIN ASIGNAR INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 42671 FRANCISCO VILLA [COLONIA], FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE SIN ASIGNAR Y CALLE CORREGIDORA, CALLE CANAL EL TUMBA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD A 5, lon:-99.07261235, lat:20.20361474}} | 44136 | 44196 | 101306.45 | 101306.45 | 80107.18 | 80107.18 | 80107.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2020/FAISM023045-47, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:101306.45, importe_modificado:101306.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1826485/proyecto_INICIO, 1826485/proyecto_PROCESO, 1826485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401821729 | Proyecto de inversión | 631076.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631076.1, modificado:631076.1}} | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO, AHUIMOL POCHOTITLA. - 151877 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 151877 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:157, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA AHUIMUL, 43023 AHUIMUL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , TRAMO 1 A 300 M DE LA CASA DEL DELEGADO CAMINO QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD TRAMO 2 COLECTO, lon:-98.58972956, lat:21.14338344}} | 44013 | 44073 | 631076.09 | 631076.09 | 631076.09 | 631076.09 | 631076.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-86, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:631076.1, importe_modificado:631076.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1821729/proyecto_PROCESO, 1821729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401826503 | Proyecto de inversión | 101306.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101306.45, modificado:101306.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BOCAMIÑO - 164214 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 164214 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA INTERIOR SN PUEBLO BOCAMIÑO, 42664 BOCAMIÑO, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y CARRETERA LIBRAMIENTO ACTOPAN-PROGRESO, CALZADA BENITO JUÁREZ SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE, lon:-99.06958183, lat:20.24029501}} | 44136 | 44196 | 101306.45 | 101306.45 | 80107.18 | 80107.18 | 80107.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2020/FAISM023042-44, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:101306.45, importe_modificado:101306.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1826503/proyecto_INICIO, 1826503/proyecto_PROCESO, 1826503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401830299 | Proyecto de inversión | 598008 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:198008.0, modificado:198008.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BALDERAS DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES - 175940 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARDONAL | 175940 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:68, direccion:CALLE BALDERAS PUEBLO LOS REYES, 42377 LOS REYES, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BALDERAS A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-99.12497802, lat:20.55188872}} | 44136 | 44191 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.0}} | {1830299/proyecto_INICIO, 1830299/proyecto_PROCESO, 1830299/proyecto_FIN, 1830299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401821744 | Proyecto de inversión | 593438.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593438.26, modificado:593438.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUNTO A CÁRCAMO DE BOMBEO, TETZACUAL - 151923 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN | 151923 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:101, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA TETZÁCUAL, 43033 TETZÁCUAL, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DIVIDIDA EN 2 TRAMOS TRAMO 1 UBICADO EN EL ENTRONQUE DEL CAMINO DE ACCE, lon:-98.54922329, lat:21.18090596}} | 44013 | 44104 | 593438.26 | 593438.26 | 593438.26 | 593438.26 | 593438.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-ADJ-109, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:593438.26, importe_modificado:593438.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1821744/proyecto_PROCESO, 1821744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401826526 | Proyecto de inversión | 200821.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200821.96, modificado:200821.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPA - 164264 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 164264 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:CALLE DIVERSAS INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 42671 SAN JUAN TEPA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE DIVERSAS Y CALLE DIVERSAS, CALLE DIVERSAS SE LOCALIZAN EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE , lon:-99.05338115, lat:20.20715169}} | 44136 | 44196 | 200821.96 | 200821.96 | 160307.88 | 160307.88 | 160307.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2020/ FAISM023046-48, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:200821.96, importe_modificado:200821.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.6}} | {1826526/proyecto_INICIO, 1826526/proyecto_PROCESO, 1826526/proyecto_INICIO, 1826526/proyecto_PROCESO, 1826526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401829978 | Proyecto de inversión | 356612.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356612.56, modificado:356612.56}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN IXMIQUILPAN LOCALIDAD LA MESA LÓPEZ RAYÓN ASENTAMIENTO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 175033 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 175033 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:148, direccion:COLONIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 42327 LA MESA LÓPEZ RAYÓN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE PROLONGACION CANAL ALFAJAYUCAN Y , A UN COSTADO DEL CANAL, lon:-99.25903603, lat:20.48940667}} | 44141 | 44174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1829978/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Está proyecto será cancelado y se realizará el reintegro del recurso, ya que no fue valida y autoriza a tiempo, trimestre:4.0, usuario:adanitapiav, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:De este proyecto se solicita su cancelación ya que no fue validado en tiempo y forma por lo que el recurso será reintegrado, trimestre:4.0, usuario:adanitapiav, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación: Solicitamos la cancelación de está proyecto ya que se realizará el reintegro del recurso, ya que no fue valida y autorizada a tiempo, trimestre:4.0, usuario:adanitapiav, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación: Solicitamos la cancelación de está proyecto ya que se realizará el reintegro del recurso, ya que no fue valida y autorizada a tiempo, trimestre:4.0, usuario:adanitapiav, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación: Solicitamos la cancelación de este folio ya que el recurso se ejecuto en otras acciones, por lo que el municipio realizo una modificación en el presupuesto de egresos, cancelando este recurso y destinándolo en otras acciones, trimestre:4.0, usuario:adanitapiav, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación: Solicitamos la cancelación de este folio ya que el recurso se ejecuto en otras acciones, por lo que el municipio realizo una modificación en el presupuesto de egresos, cancelando este recurso y destinándolo en otras acciones, trimestre:4.0, usuario:adanitapiav, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación: Solicitamos la cancelación de este folio ya que el recurso se ejecuto en otras acciones, por lo que el municipio realizo una modificación en el presupuesto de egresos, cancelando este recurso y destinándolo en otras acciones, trimestre:4.0, usuario:adanitapiav, fecha:2021-01-22}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs5: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs9: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs10: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs11: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs12: {observación:Se regresa folio al municipio para atender observaciones, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs13: {observación:SE REGRESAN AL MUNICIPIO PARA ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs14: {observación:SE REGRESAN AL MUNICIPIO PARA ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs15: {observación:SE REGRESAN AL MUNICIPIO PARA ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}, obs16: {observación:SE REGRESAN AL MUNICIPIO PARA ATENDER OBSERVACIONES, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | HID200401830001 | Proyecto de inversión | 217544.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217544.76, modificado:217544.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IXMIQUILPAN LOCALIDAD EL ROSARIO CAPULA ASENTAMIENTO EL ROSARIO CAPULA - 175141 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 175141 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:139, direccion:CALLE CANAL COLONIA EL ROSARIO CAPULA, 42325 EL ROSARIO CAPULA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , A PARTIR DEL TANQUE DE AGUA, lon:-99.14142331, lat:20.53713445}} | 44141 | 44174 | 217443.4 | 217443.4 | 217443.4 | 217443.4 | 217443.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 84-FAISM/2020, contratista:ARTURO MARTINEZ TREJO, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:217443.4, importe_modificado:217443.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:498.0}} | {1830001/proyecto_INICIO, 1830001/proyecto_FIN, 1830001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401830049 | Proyecto de inversión | 1105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105000.0, modificado:1105000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN IXMIQUILPAN LOCALIDAD MAGUEY BLANCO - 175258 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 175258 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.9, meta_modificada:1308.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:28, direccion:CALLE DESCONOCIDA COLONIA MAGUEY BLANCO, 42320 MAGUEY BLANCO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA A PROGRESO Y CAMINO PARQUE ACUATICO, A UN COSTADO DE LA CARRETERA IXMIQUILPAN PROGRESO, lon:-99.17004055, lat:20.42922268}} | 44136 | 44196 | 1103700.2 | 1103700.2 | 1058029.85 | 1058029.85 | 1058029.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 81-FAISM/2020, contratista:CRUBA DESARROLLO DE INGENIERIA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1103700.2, importe_modificado:1103700.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.9}} | {1830049/proyecto_PROCESO, 1830049/proyecto_INICIO, 1830049/proyecto_FIN, 1830049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401829342 | Proyecto de inversión | 366768.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366768.28, modificado:366768.28}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LA HONDURA - 172487 | 13 | Hidalgo | 18 | Chapulhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN | 172487 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:RANCHERIA LA HONDURA, 42285 LA HONDURA, CHAPULHUACÁN HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALINDANCIA CON VARIOS PUNTOS DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, lon:-98.94207741, lat:21.17449537}} | 44132 | 44193 | 366750 | 366750 | 366750 | 366750 | 366750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM-018062/2020-OBRAS/AD-55, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULHUACAN, monto:366750.0, importe_modificado:366750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1829342/proyecto_INICIO, 1829342/proyecto_FIN, 1829342/proyecto_PROCESO, 1829342/proyecto_FIN, 1829342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401830067 | Proyecto de inversión | 746047.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746047.02, modificado:746047.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN IXMIQUILPAN LOCALIDAD IXMIQUILPAN ASENTAMIENTO EL CARMEN - 175293 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 175293 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:833.0, meta_modificada:833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA COLONIA EL CARMEN, 42302 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRESNO, A UN COSTADO DE LA CARRETERA NEXICO LAREDO, lon:-99.21416679, lat:20.47713507}} | 44136 | 44196 | 745878.23 | 745878.23 | 745878.23 | 745878.23 | 745878.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 83-FAISM/2020, contratista:JOHANAN REYES ESCORZA, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:745878.23, importe_modificado:745878.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:833.0}} | {1830067/proyecto_INICIO, 1830067/proyecto_PROCESO, 1830067/proyecto_FIN, 1830067/proyecto_PROCESO, 1830067/proyecto_FIN, 1830067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401828605 | Proyecto de inversión | 1604308.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:552154.16, modificado:552154.16}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAPFM, monto:409098.62, modificado:409098.62}, ff4: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:393055.54, modificado:393055.54}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PARA AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL JIGUI (APORTACIÓN MUNICIPAL) - 169916 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTAL DEL AGUA CEAA | 169916 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:CALLE LA PRESA PUEBLO SAN MIGUEL JIGUI, 42376 SAN MIGUEL JIGUI, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN DEL PROYECTO ESTA A UN COSTADO DE LA PRESA SAN MIGUEL JIGUI POR LOS ESTANQUES DE PECES, lon:-99.1653654, lat:20.64886496}} | 43976 | 44099 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAA-1011/2020, contratista:COMICION NACIONAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:659098.62, importe_modificado:659098.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828605/proyecto_INICIO, 1828605/proyecto_PROCESO, 1828605/proyecto_INICIO, 1828605/proyecto_FIN, 1828605/proyecto_INICIO, 1828605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401829729 | Proyecto de inversión | 268128.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268128.87, modificado:268128.87}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN IXMIQUILPAN LOCALIDAD MAGUEY BLANCO ASENTAMIENTO MAGUEY BLANCO - 173948 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 173948 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:28, direccion:COLONIA MAGUEY BLANCO, 42320 MAGUEY BLANCO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE PROLONGACION CANAL EL TECOLOTE Y CERRADA CANAL, A UN COSTADO DEL CANAL Y PARQUE ACUATICO, lon:-99.16393513, lat:20.42726923}} | 44141 | 44174 | 268119.53 | 268119.53 | 268119.53 | 268119.53 | 268119.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 78-FAISM/2020, contratista:URIEL GONZALEZ BARQUERA, convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:268119.53, importe_modificado:268119.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1829729/proyecto_INICIO, 1829729/proyecto_PROCESO, 1829729/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401821800 | Proyecto de inversión | 1104972.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104972.29, modificado:1104972.29}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, TULTITLAN - 152026 | 13 | Hidalgo | 46 | San Felipe Orizatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 152026 | S | 208 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:805.0, meta_modificada:805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:65, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO TULTITLAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TULTITLÁN, 43021 TULTITLÁN, SAN FELIPE ORIZATLÁN HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA RIVERA DEL RÍO TULTITLAN APROXIMADAMENTE A 500 METROS DEL E, lon:-98.6526304, lat:21.12569632}} | 44109 | 44195 | 1104972.29 | 1104972.29 | 1104972.29 | 1104972.29 | 1104972.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF-2020-FAISM-EXP-ADJ-CMI-08, contratista:SALATIEL VILLEDA SOLAIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN, monto:1104972.29, importe_modificado:1104972.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1821800/proyecto_INICIO, 1821800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401822867 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299800.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CERRO CHATO - 154379 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 154379 | S | 112 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:517.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL BARRIO CERRO CHATO, 43185 CERRO CHATO, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , EL TECHADO SE ENCUENTRA EN PLAZA DE LA LOCALIDAD CERRO CHATO QUE COLINDA CON CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, lon:-98.94669135, lat:20.8649683}} | 44119 | 44180 | 1299800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1822867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA FINIQUITADA PERO NO SE PUEDE VINCULAR SU CONTRATO CORRESPODIENTE, trimestre:4.0, usuario:genarolopezl, fecha:2021-01-08}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401823398 | Proyecto de inversión | 288537.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288537.4, modificado:288535.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE AGUA TAPADA - 155695 | 13 | Hidalgo | 71 | Tlahuiltepa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAHUILTEPA | 155695 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGUA TAPADA, 43172 AGUA TAPADA, TLAHUILTEPA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN 3 PUNTOS DE LA LOCALIDAD QUE COLINDAN A 30 METROS DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPA, lon:-99.00084773, lat:20.97442452}} | 44119 | 44180 | 288535 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1823398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401826283 | Proyecto de inversión | 2187000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187000.0, modificado:2187000.0}} | TECHADO EN PLAZA CÍVICA EL ROSARIO - 163731 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 163731 | S | 2025 | 1880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.25, meta_modificada:956.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:CALLE PIPILA INTERIOR SN PUEBLO CENTRO, 42672 EL ROSARIO, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE LIBERTAD SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUE, lon:-99.02391653, lat:20.24184901}} | 44136 | 44196 | 2187000 | 2187000 | 1093500 | 1093500 | 1093500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2020/FAISM023047-49, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:2187000.0, importe_modificado:2187000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.0}} | {1826283/proyecto_INICIO, 1826283/proyecto_PROCESO, 1826283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401831166 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:AGUA DRENAJEYSANEAMIENTO, monto:490000.0, modificado:490000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE TEOFANI, MPIO. SAN SALVADOR, HGO. ETAPA UNA DE CUATRO. - 179458 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CEAA COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 179458 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1273.7, meta_modificada:1273.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:23, direccion:PUEBLO TEOFANI, 42644 TEOFANI, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE AVENIDA LA CRUZ Y CALLE JAGUEY, A UN COSTADO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEOFANI EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HGO., lon:-99.04704336, lat:20.32081861}} | 44044 | 44104 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/022, contratista:COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES SAN JAVIER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:246000.0, importe_modificado:246000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1273.7}} | {1831166/proyecto_PROCESO, 1831166/proyecto_FIN, 1831166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs5: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs6: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs7: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs8: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs9: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO(2), trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs10: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO(2), trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs11: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO(2), trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs12: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO(2), trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs13: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA COMPLETAR FOTOGRAFIAS, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs14: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA COMPLETAR FOTOGRAFIAS, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs15: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA COMPLETAR FOTOGRAFIAS, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs16: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA COMPLETAR FOTOGRAFIAS, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs17: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO(2)(2), trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs18: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO(2)(2), trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs19: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO(2)(2), trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs20: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO(2)(2), trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-16}, obs21: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs22: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs23: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs24: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401822077 | Proyecto de inversión | 861000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861000.0, modificado:861000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ (JUXMAYE) - 152605 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152605 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:CALLE SAUZ CENTRO PUEBLO EL SAUZ (JUXMAYE), 42379 EL SAUZ (JUXMAYE), CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD EN EL TRAMO DE LA CARRETERA ZAUSEL CRUCERO, lon:-99.08929603, lat:20.59158512}} | 44124 | 44165 | 593334.3 | 861000 | 593334.3 | 593334.3 | 593334.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCA-SOP-FAISM-AD-2020-040, contratista:MARIBEL ROJAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:861000.0, importe_modificado:861000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822077/proyecto_INICIO, 1822077/proyecto_FIN, 1822077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401823561 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEAA, monto:1411200.0, modificado:1411200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588800.0, modificado:588800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALACIOS EN EL MUNICIPIO DE CARDONAL, ETAPA UNA DE DOS (APORTACION MUNICIPAL) - 156076 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 156076 | S | 92 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1652.0, meta_modificada:1652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PALACIOS, 42376 PALACIOS, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD EN LA BARRANCA DE PALACIOS. Y LA LINEA DE CONDUCCION VA CON DIRECCIÓN AL TANQUE DE AGUA POTABLE , lon:-99.16896227, lat:20.65482634}} | 44114 | 44175 | 588800 | 588800 | 588800 | 588800 | 588800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAA-OP-PROAGUA-AR-14/2020, contratista:COMICION NACIONAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:588800.0, importe_modificado:588800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1652.0}} | {1823561/proyecto_INICIO, 1823561/proyecto_FIN, 1823561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401822115 | Proyecto de inversión | 1702928 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588000.0, modificado:588000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA APARURAL, monto:588000.0, modificado:588000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526928.0, modificado:526928.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE SEGUNDA FASE EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRAN ETAPA UNA DE OCHO (APORTACION MUNICIPAL) - 152697 | 13 | Hidalgo | 44 | Nopala de Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 152697 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE DE ACCESO AL POZO EL TEJOCOTE CIUDAD NOPALA CENTRO, 42470 NOPALA DE VILLAGRÁN, NOPALA DE VILLAGRÁN HIDALGO ENTRE CAMINO A LA PALMA Y CALLE DE CCESO A LA COMUNIDAD DEL TEJOCOTE, CAMINO A TAXTEJHE LA OBRA ES UN COMPLEMENTO D, lon:-99.67442178, lat:20.20132383}} | 44044 | 44073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1822115/proyecto_INICIO, 1822115/proyecto_FIN, 1822115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401846551 | Proyecto de inversión | 34314.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34314.35, modificado:34314.35}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SECO EN TECOZAUTLA LOCALIDAD UXDEJHÉ - 226712 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | 226712 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:36, direccion:CALLE VENECIA RANCHERIA , 42459 UXDEJHÉ, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ADELANTE DE LA IGLESIA DE SAN JUANITA., lon:-99.66357026, lat:20.58016527}} | 44165 | 44196 | 34314.35 | 34314.35 | 34314.35 | 34314.35 | 34314.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/082-2020, contratista:ADAN MORALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:34314.35, importe_modificado:34314.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1846551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401853470 | Proyecto de inversión | 1653828.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653828.05, modificado:1653828.05}} | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL, LAGUNA SECA - 246980 | 13 | Hidalgo | 31 | Jacala de Ledezma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA | 246980 | S | 87 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:CALLE LAGUNA SECA INTERIOR S/N CIUDAD LAGUNA SECA, 42201 LAGUNA SECA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE ACCESO, lon:-99.17727068, lat:21.07311682}} | 44166 | 44195 | 1653828.05 | 1653828.05 | 1653828.05 | 961588.05 | 961588.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3/FAISM/2020, contratista:Diseños y Construcciones Sano, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, monto:1653828.05, importe_modificado:1653828.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1853470/proyecto_INICIO, 1853470/proyecto_PROCESO, 1853470/proyecto_INICIO, 1853470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401847118 | Proyecto de inversión | 401621.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401621.42, modificado:401621.42}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN TECOZAUTLA LOCALIDAD LA PAILA - 228050 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | 228050 | S | 8 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.4, meta_modificada:782.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:21, direccion:RANCHERIA , 42447 LA PAILA, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA IGLESIA CRISTIANA DE BETHEL, lon:-99.62267171, lat:20.56130602}} | 44165 | 44196 | 401621.42 | 401621.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/080-2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE HIDALGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:401621.42, importe_modificado:401621.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1847118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401845788 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007100.0, modificado:1007100.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:592900.0, modificado:592900.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA MARÍA CATZOTIPAN (SANTA MARÍA TEPETZINTLA) ETAPA OCHO DE DIEZ (APORTACION MUNICIPAL) - 224548 | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLANCHINOL | 224548 | S | 273 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:835.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:38, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA CATZOTIPAN SANTA MARÍA TEPETZINTLA, 43163 SANTA MARÍA CATZOTIPAN (SANTA MARÍA TEPETZINTLA), TLANCHINOL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CATZOTIPAN EN VARIAS CALLES DE LA, lon:-98.61173061, lat:21.04169593}} | 44027 | 44185 | 1007100 | 1007100 | 1007100 | 1007100 | 1007100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM073031, contratista:CEA, convocante:MUNICIPIO DE TLANCHINOL, monto:1007100.0, importe_modificado:1007100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.0}} | {1845788/proyecto_INICIO, 1845788/proyecto_FIN, 1845788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401848597 | Proyecto de inversión | 786006.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786006.82, modificado:786006.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLAPEXCO LOCALIDAD ATLAPEXCO ASENTAMIENTO ATLAPEXCO CENTRO - 232723 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 232723 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.9, meta_modificada:526.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA ORIENTE COLONIA ATLAPEXCO CENTRO, 43060 ATLAPEXCO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE CEIBA, CARRETERA CALNALI- ATLAPEXCO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE REVOLUCION Y LA CELLE CEIBA A 200, lon:-98.34874596, lat:21.01602343}} | 44173 | 44185 | 786006.82 | 784900 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2020-053, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:784900.0, importe_modificado:784900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.04}} | {1848597/proyecto_PROCESO, 1848597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401843656 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN TECOZAUTLA LOCALIDAD SAN JOAQUÍN - 218194 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | 218194 | S | 663 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.6, meta_modificada:44.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:RANCHERIA , 42450 SAN JOAQUÍN, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA HIDALGO HUICHAPANTEQUISQUIAPAN., lon:-99.77549918, lat:20.50274573}} | 44165 | 44196 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/079-2020, contratista:ADAN MORALES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1843656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401843623 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED AGUA POTABLE EN TECOZAUTLA LOCALIDAD LA JOYA - 218089 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | 218089 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:RANCHERIA , 42447 LA JOYA, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD., lon:-99.60079728, lat:20.53826656}} | 44165 | 44196 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/077-2020, contratista:VICTOR EMILIO HERNANDEZ PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1843623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401844173 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN TECOZAUTLA CALLE 16 DE ENERO 2DA ETAPA - 219858 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | 219858 | S | 58 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.69, meta_modificada:138.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE ENERO COLONIA , 42443 TECOZAUTLA, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE GUADALUPE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA JUNTO LA CONTRA ESQUINA DE AMAPOLA 5 ORIENTE., lon:-99.63466812, lat:20.5424178}} | 44165 | 44196 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/083-2020, contratista:VICTOR EMILIO HERNANDEZ PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1844173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401843446 | Proyecto de inversión | 466500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466500.0, modificado:466500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN TECOZAUTLA LOCALIDAD TAXBATHÁ - 217575 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | 217575 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, direccion:RANCHERIA , 42466 TAXBATHÁ, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE Y , CERCA DE LA PLAZA DE TOROS Y FRENTE AQ LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD., lon:-99.5724871, lat:20.51404964}} | 44165 | 44196 | 466500 | 466500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/075-2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE HIDALGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:466500.0, importe_modificado:466500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1843446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401843927 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO AHOGADO EN TECOZAUTLA CALLE SANTIAGO APOSTOL. - 219171 | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | 219171 | S | 63 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.49, meta_modificada:403.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO APOSTOL COLONIA , 42444 TECOZAUTLA, TECOZAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE CEMPASUCHIL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE LA PRIMARIA LIC. JAVIER ROJO GOMEZ., lon:-99.63934811, lat:20.53009825}} | 44165 | 44196 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-OP/FAISM-CONT-AD/081-2020, contratista:KRUSZEC, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HIDALGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1843927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401881018 | Adquisición | 924978.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924978.03, modificado:924978.03}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 69 | Tizayuca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 119442 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:C. Julian Villagran, Nacozari, 43800 Tizayuca, Hgo., México, lon:-98.9748499, lat:19.8377326}} | 44105 | 44227 | 924978.03 | 880095.18 | 880095.18 | 162963.53 | 162963.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:17.62}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve información a solicitud del organismo., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se devuelve información a solicitud del organismo., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se devuelve información a solicitud del organismo., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se devuelve información a solicitud del organismo., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401872579 | Proyecto de inversión | 839163.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839163.41, modificado:839163.41}} | Pavimentación asfáltica en calle Robles en la comunidad de La Estancia | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00579 | N | 0 | 0 | 1841 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1941.2, meta_modificada:1941.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:Robles, La Estancia, Hgo., México, lon:-98.90665054, lat:20.31244308}} | 44154 | 44196 | 839163.41 | 813988.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401876681 | Adquisición | 1729.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729.55, modificado:1729.55}} | GASTOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SUBPROGRAMA REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL SUBPROGRAMA REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR | 2020/FASPH-00582 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Cayetano Gómez Pérez, Centro, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7388448, lat:20.1243764}} | 44154 | 44286 | 1729.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Adquisición de equipamiento para las oficinas del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública con la autorización de Rendimientos Financieros., trimestre:4.0, usuario:marianapelcastrer, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:Los recursos económicos serán aplicados para la ejecución del proyecto denominado Inversión en Seguridad Pública con oficio de autorización numero SEFINP-A-FASPH/GI-2020-1131-00867, trimestre:4.0, usuario:marianapelcastrer, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:Se rechaza información para su corrección., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs6: {observación:Se rechaza información para su corrección., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs7: {observación:Se rechaza información para su corrección., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs8: {observación:Se rechaza información para su corrección., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs9: {observación:Se rechaza información para su corrección.(2), trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs10: {observación:Se rechaza información para su corrección.(2), trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs11: {observación:Se rechaza información para su corrección.(2), trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs12: {observación:Se rechaza información para su corrección.(2), trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}}
2020 | 4 | HID200401878032 | Proyecto de inversión | 3104665.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3104665.47, modificado:3104665.47}} | Rehabilitación para acreditación del Centro de Salud Candelaria | 13 | Hidalgo | 58 | Tasquillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 16403 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Camino a la Candelaria, Hidalgo, México, lon:-99.31099892, lat:20.55983138}} | 44105 | 44227 | 3104665.47 | 3104665.47 | 3104665.47 | 2873851.86 | 2873851.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.56}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | HID200401878065 | Proyecto de inversión | 312804.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312804.28, modificado:312804.28}} | Rehabilitación para acreditación del Centro de Salud Atotomoc | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 19902 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Luis Pasteur 265, Valle Verde, 43060 Atlapexco, Hgo., México, lon:-98.34892273, lat:21.02089948}} | 44105 | 44227 | 312804.28 | 312804.28 | 312804.28 | 284007.26 | 284007.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.79}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | HID200401880911 | Adquisición | 116331.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116331.65, modificado:116331.65}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 93502 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Ixmiquilpan-Actopan 64, Barrio de Jesús, 42320 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.21546936, lat:20.47732575}} | 44105 | 44227 | 116331.65 | 71448.8 | 71448.8 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401880961 | Adquisición | 109125.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109125.35, modificado:109125.35}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 31 | Jacala de Ledezma | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 13399 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Barranca 30, El Centro, 42200 Jacala, Hgo., México, lon:-99.18915153, lat:21.00886117}} | 44105 | 44227 | 109125.35 | 109125.35 | 109125.35 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872542 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Pavimentación hidráulica de cda. Emiliano Zapata | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00554 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:E Zapata 50, El Bondho, 42730 Mixquiahuala de Juárez, Hgo., México, lon:-99.19156551, lat:20.24012321}} | 44145 | 44196 | 800000 | 777419.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872529 | Proyecto de inversión | 854058.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854058.62, modificado:854058.62}} | Pavimentación hidráulica de calle 5a cerrada de Diego Alarcón de Ocaña | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00544 | N | 0 | 0 | 5300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.5, meta_modificada:122.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Ignacio L. Vallarta 3, La Media Luna, 42300 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.22892869, lat:20.48437126}} | 44145 | 44196 | 854058.62 | 828444.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872531 | Proyecto de inversión | 1099998.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099998.95, modificado:1099998.95}} | Pavimentación asfáltica de calle sin nombre (manzana El Camino) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00545 | N | 0 | 0 | 418 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:Unnamed Road, El Tepe, Hgo., México, lon:-99.22559738, lat:20.41522886}} | 44145 | 44196 | 1099998.95 | 1067021.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872532 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Rehabilitación de pavimentación asfáltica en calle Vicente Guerrero | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00546 | N | 0 | 0 | 25510 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 32, 7ma Demarcación, 42700 Mixquiahuala de Juárez, Hgo., México, lon:-99.22652006, lat:20.22815387}} | 44145 | 44196 | 1100000 | 1066994.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401826517 | Proyecto de inversión | 101306.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101306.45, modificado:101306.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN COLONIA LOS HERNÁNDEZ DE LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC - 164246 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 164246 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN COLONIA LOS HERNÁNDEZ, 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE GALEANA SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA LOCALIDAD A 185 METROS A PARTIR DE LA ES, lon:-99.09509621, lat:20.24123335}} | 44136 | 44196 | 101306.45 | 101306.45 | 80107.18 | 80107.18 | 80107.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2020/FAISM023041-43, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:101306.45, importe_modificado:101306.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1826517/proyecto_INICIO, 1826517/proyecto_PROCESO, 1826517/proyecto_INICIO, 1826517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401822229 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS - 152983 | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152983 | S | 140 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CALLE CERRITOS CENTRO PUEBLO CERRITOS, 42376 CERRITOS, CARDONAL HIDALGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA DE CERRITOS A LA COMUNIDAD DE PIEDRA CHICA A 50 METROS DE LA CARRETERA. SOBRE LA CARRETERA CERRITOS EL BUENA, lon:-99.14052673, lat:20.64348332}} | 44124 | 44165 | 576947.94 | 900000 | 576947.94 | 576947.94 | 576947.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SOP-FAISM-AD-2020-043, contratista:MARIBEL ROJAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1822229/proyecto_INICIO, 1822229/proyecto_PROCESO, 1822229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401872364 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1939087.59}} | Pavimentación con concreto hidráulico en la localidad del Huizache y La Paloma, municipio de Acatlán Hidalgo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00469 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2584.5, meta_modificada:2584.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.47256184, lat:20.22173091}} | 44126 | 44196 | 1939087.59 | 1939087.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872365 | Proyecto de inversión | 3120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3120000.0, modificado:3025708.33}} | Construcción de pavimentación hidráulica en calle 5 de Marzo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00470 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3826.6, meta_modificada:3826.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Av. Cuauhtémoc, Morelos, Teltipán de Juárez, Hgo., México, lon:-99.16152477, lat:20.12587867}} | 44126 | 44196 | 3025708.33 | 3025708.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872366 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2909889.15}} | Construcción de pavimentación hidráulica de calle acceso a Santiago II | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00471 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:22, direccion:B Juárez, Xochiatipan, Hgo., México, lon:-98.27021599, lat:20.84469498}} | 44126 | 44196 | 2909889.15 | 2909889.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872367 | Proyecto de inversión | 2635196.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2635196.75, modificado:2555596.0}} | Pavimentación asfáltica de la calle Francisco I. Madero | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00472 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:601.2, meta_modificada:601.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:Ignacio López Rayón, Teñhé, Hgo., México, lon:-99.17828321, lat:20.19139448}} | 44126 | 44196 | 2555596 | 2555596 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872368 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:979774.64}} | Pavimentación hidráulica calle sin nombre | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00473 | N | 0 | 0 | 657 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.32, meta_modificada:896.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Cuatlimax, Hgo., México, lon:-98.66273046, lat:21.09626201}} | 44126 | 44196 | 979774.64 | 979774.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872369 | Proyecto de inversión | 1880318.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880318.8, modificado:1823816.0}} | Pavimentación asfáltica de la calle Francisco Villa | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00474 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:493.92, meta_modificada:493.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:Francisco Villa 42, 7ma Demarcación, 42700 Mixquiahuala, Hgo., México, lon:-99.23576832, lat:20.2169991}} | 44126 | 44196 | 1823816 | 1823816 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872370 | Proyecto de inversión | 1444910.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444910.6, modificado:1402018.2}} | Construcción de pavimentación hidráulica en calle principal La Cruz | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00476 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.6, meta_modificada:204.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:Unnamed Road, Santa Mónica, Hgo., México, lon:-98.6233449, lat:19.97649481}} | 44126 | 44196 | 1402018.2 | 1402018.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872371 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción de guarniciones y banquetas Botenguedho | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00478 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:99, direccion:domicilio conocido, lon:-99.218774, lat:20.484868}} | 44126 | 44196 | 500000 | 498835.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872372 | Proyecto de inversión | 396884.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396884.23, modificado:394973.42}} | Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Luis Chávez Orozco | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00479 | N | 0 | 0 | 1410 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.35, meta_modificada:146.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:Gral Lázaro Cárdenas 102, El Nith, Hgo., México, lon:-99.19116855, lat:20.49032603}} | 44126 | 44196 | 394973.42 | 394973.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872373 | Proyecto de inversión | 435226.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435226.97, modificado:434456.99}} | Pavimentación hidráulica de calle 2da Progreso | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00480 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:2a Progreso 12, Progreso, 42302 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.22453523, lat:20.49000945}} | 44126 | 44196 | 434456.99 | 434456.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401880856 | Adquisición | 9950576.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9950576.07, modificado:9950576.07}} | Adquisición de Equipos de Geración Electrica, Equipo Medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 277375 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Nueva Francisco I Madero, 42070 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7240283, lat:20.1168274}} | 44105 | 44227 | 9950576.07 | 9199208.44 | 9199208.44 | 1526673.1 | 1526673.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:15.34}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401880880 | Adquisición | 660552.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660552.85, modificado:660552.85}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 28 | Huejutla de Reyes | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 129919 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Carr. Federal Mexico-Tampico 210, Los Cantores, 43000 Huejutla, Hgo., México, lon:-98.4163371, lat:21.1445563}} | 44105 | 44227 | 660552.85 | 619291.52 | 619291.52 | 609000 | 609000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:92.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401880885 | Adquisición | 152697.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152697.03, modificado:152697.03}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 109093 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Allende 202, Centro, 42800 Tula de Allende, Hgo., México, lon:-99.34494495, lat:20.05633439}} | 44105 | 44227 | 152697.03 | 152697.03 | 152697.03 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401880893 | Adquisición | 346137.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346137.17, modificado:346137.17}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 161069 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:José María Morelos Ote 102, Centro, 43600 Tulancingo de Bravo, Hgo., México, lon:-98.3685769, lat:20.0847189}} | 44105 | 44227 | 346137.17 | 301254.32 | 301254.32 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401880921 | Adquisición | 111935.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111935.24, modificado:111935.24}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 29 | Huichapan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 95959 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:16 de Enero & Abundio Martínez, Abundio Martínez, 42400 Huichapan, Hgo., México, lon:-99.6538277, lat:20.3743875}} | 44105 | 44227 | 111935.24 | 67052.39 | 67052.39 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401880944 | Adquisición | 157093.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157093.43, modificado:157093.43}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 41 | Mixquiahuala de Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 46224 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Francisco Zarco 5, Centro, 1ra Demarcación Poniente, 42700 Mixquiahuala, Hgo., México, lon:-99.2143845, lat:20.2253231}} | 44105 | 44227 | 157093.43 | 157093.43 | 157093.43 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401880990 | Adquisición | 55174.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55174.37, modificado:55174.37}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 40201 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Heroico Colegio Militar 1, Centro, 42330 Zimapán, Hgo., México, lon:-99.38311815, lat:20.7385961}} | 44105 | 44227 | 55174.37 | 10291.52 | 10291.52 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve información a solicitud del organismo., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se devuelve información a solicitud del organismo., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se devuelve información a solicitud del organismo., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se devuelve información a solicitud del organismo., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401881027 | Adquisición | 55173.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55173.28, modificado:55173.28}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 87442 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Av. Melchor Ocampo 44, El Edén, 42855 Tepeji del Rio de Ocampo, Hgo., México, lon:-99.341189, lat:19.9020239}} | 44105 | 44227 | 55173.28 | 10291.52 | 10291.52 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve información a solicitud del organismo., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:se devuelve información a solicitud del organismo., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:se devuelve información a solicitud del organismo., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:se devuelve información a solicitud del organismo., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401881007 | Adquisición | 55174.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55174.37, modificado:55174.37}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 37 | Metztitlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 20111 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Lib. al Cardonal, Hidalgo, México, lon:-98.7921524, lat:20.59100934}} | 44105 | 44227 | 55174.37 | 10291.52 | 10291.52 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve información a solicitud del organismo., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se devuelve información a solicitud del organismo., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se devuelve información a solicitud del organismo., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se devuelve información a solicitud del organismo., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401876355 | Proyecto de inversión | 2818672 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2818672.0, modificado:2818672.0}} | INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (MEJORAMIENTO) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 2020/FASPH-00521 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.79, meta_modificada:344.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:San José Palma Gorda, Hgo., México, lon:-98.7516026, lat:20.0225269}} | 44139 | 44286 | 2818672 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Mejoramiento de las áreas que conforman las instituciones del Instituto de Formación Profesional que consiste en acabados en administración, dormitorios, pasillos, edificio de laboratorio, comedor y estancia; así como reparaciones en el exterior. Etapa: Única , trimestre:4.0, usuario:marianapelcastrer, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401878108 | Proyecto de inversión | 1888077.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888077.09, modificado:1888077.09}} | Rehabilitación para acreditación del Centro de Salud de Agua Blanca de Iturbide | 13 | Hidalgo | 4 | Agua Blanca de Iturbide | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 9116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Juárez, Centro, Agua Blanca Iturbide, Hgo., México, lon:-98.35776329, lat:20.34897261}} | 44105 | 44227 | 1888077.09 | 1888077.09 | 1888077.09 | 1563639.45 | 1563639.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.82}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | HID200401876410 | Adquisición | 956414.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956414.26, modificado:956414.26}} | GASTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL SUBPROGRAMA DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | 2020/FASPH-00558 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Impulsor Sector Primario 102, Residencial Spauah, 42082 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7830981, lat:20.0642454}} | 44147 | 44286 | 956414.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Adquisición de equipo médico y de laboratorio con la autorización de Rendimientos Financieros., trimestre:4.0, usuario:marianapelcastrer, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:Los recursos económicos serán aplicados para la ejecución del proyecto denominado Inversión en Seguridad Pública con oficio de autorización numero SEFINP-A-FASPH/GI-2020-3001-00814, trimestre:4.0, usuario:marianapelcastrer, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:Se rechaza información para su corrección., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs6: {observación:Se rechaza información para su corrección., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs7: {observación:Se rechaza información para su corrección., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs8: {observación:Se rechaza información para su corrección., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}}
2020 | 4 | HID200401878148 | Proyecto de inversión | 2761217.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2761217.36, modificado:2761217.36}} | Rehabilitación para acreditación del Centro de Salud Huehuetla | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 25989 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Gral Felipe Ángeles 585, Centro, 43420 Centro, Hgo., México, lon:-98.07855606, lat:20.46083136}} | 44105 | 44227 | 2761217.36 | 2761217.36 | 2761217.36 | 1698732.42 | 1698732.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.52}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | HID200401878161 | Proyecto de inversión | 891847.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891847.87, modificado:891847.87}} | Rehabilitación para acreditación del Centro de Salud Tasquillo | 13 | Hidalgo | 58 | Tasquillo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 15122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Vicente Aguirre 3, San Antonio, Hgo., México, lon:-99.31112766, lat:20.5520158}} | 44105 | 44227 | 891847.87 | 891847.87 | 891847.87 | 672533.56 | 672533.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | HID200401873254 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE GUAENICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL BUENA | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARDONAL | 2020/FAPFM015005 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.5, meta_modificada:202.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:El Buena, Hgo., México, lon:-99.1445681, lat:20.633596}} | 44160 | 44184 | 44285.84 | 150000 | 44285.84 | 44285.84 | 44285.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SOP-FAPFM-AD-2020/005, contratista:ING HERIBERTO SANCHES BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1873254/proyecto_INICIO, 1873254/proyecto_PROCESO, 1873254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401875685 | Adquisición | 151902.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151902.79, modificado:151902.79}} | Sistema de tierra física para protección del equipamiento electromecánico en pozos operados por el Organismo, ante las descargas atmosféricas y disturbios en la transmisión de energía eléctrica | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 12 | N | 0 | 0 | 267862 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av. Industrial La Paz 200, Industrial la Paz, 42092 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7474226, lat:20.0918923}} | 44193 | 44285 | 151902.79 | 151902.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401876675 | Adquisición | 181946.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181946.46, modificado:181946.46}} | GASTOS DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO PARA EL SUBPROGRAMA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | AGENCIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO | 2020/FASPH-00581 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio S/N, Fraccionamiento Colosio II, sobre carretera Pachuca- Actopan, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.78837585, lat:20.12344081}} | 44154 | 44286 | 181946.46 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Adquisición de blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir, muebles de oficina y estantería y muebles excepto de oficina y estantería con la autorización de Rendimientos Financieros., trimestre:4.0, usuario:marianapelcastrer, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872379 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1475117.19}} | Construcción de muro de contención de la comunidad del Sabino carretera principal de Las Barrancas, municipio de Acatlán Hidalgo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00483 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.3, meta_modificada:177.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.40514183, lat:20.13830915}} | 44131 | 44196 | 1475117.19 | 1475117.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872381 | Proyecto de inversión | 1267350.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267350.36, modificado:1229328.28}} | Pavimentación asfáltica 1a etapa, La Huapilla | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00485 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:112, direccion:Gral Lázaro Cárdenas 39, Hidalgo, México, lon:-99.14637566, lat:20.50293328}} | 44131 | 44196 | 1229328.28 | 1229328.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401876716 | Adquisición | 325600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325600.0, modificado:325600.0}} | Adquisición de automóvil y computadoras para el Programa en Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Hidalguense de las Mujeres | 13-PAIMEF20-21 | N | 0 | 0 | 13609 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Parque Hidalgo 180, Parque Hidalgo, 42050 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.73254299, lat:20.12043373}} | 44116 | 44196 | 325600 | 305394.4 | 305394.4 | 305394.4 | 305394.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872384 | Proyecto de inversión | 1841096.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841096.15, modificado:1814654.65}} | Construcción de pavimentación asfáltica calle Paseo de Arboledas | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00487 | N | 0 | 0 | 2578 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.45, meta_modificada:190.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:10, direccion:Paseo ARBOLEDAS, Hidalgo, México, lon:-98.92654181, lat:19.86741621}} | 44132 | 44196 | 1814654.65 | 1814654.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872386 | Proyecto de inversión | 6741653.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6741653.98, modificado:6741653.98}} | Construcción de pavimentación hidráulica calle Camino a Los Reyes Tizayuca | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00488 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Hgo., México, lon:-98.9375174, lat:19.87053407}} | 44132 | 44196 | 6741653.98 | 6539779.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872387 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Pavimentación hidráulica en calle de acceso a barrio Tlaxcantitla | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00489 | N | 0 | 0 | 1532 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2135.53, meta_modificada:2135.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Felipe Ángeles 555, Tlaxcantitla, Xochiatipan, Hgo., México, lon:-98.28935623, lat:20.8349889}} | 44133 | 44196 | 2000000 | 1940482.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872393 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Pavimentación hidráulica calle Madero y 5 de Febrero | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00492 | N | 0 | 0 | 836 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.24, meta_modificada:963.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Olivos, Hidalgo, México, lon:-99.39155638, lat:20.1847082}} | 44133 | 44196 | 1250000 | 1212637.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872399 | Proyecto de inversión | 2877000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2877000.0, modificado:2877000.0}} | Pavimentación hidráulica de acceso Santa María Daxtho | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00510 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:423.7, meta_modificada:423.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Hgo., México, lon:-99.38592911, lat:20.13222498}} | 44134 | 44196 | 2877000 | 2798355.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872403 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | Pavimentación hidráulica Xithi 1era Sección | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00509 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.13, meta_modificada:296.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.39592838, lat:20.23558322}} | 44134 | 44196 | 2100000 | 2079335.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872414 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Pavimentación hidráulica calle sin nombre | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00505 | N | 0 | 0 | 2305 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1100.31, meta_modificada:1100.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:38, direccion:Unnamed Road, Santa María Catzotipan, Hgo., México, lon:-98.61162901, lat:21.04166878}} | 44134 | 44196 | 1000000 | 991999.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872418 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO DAXTHA | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACTOPAN | 2020/FAPFM003007 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.3, meta_modificada:1094.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:DOBLACERO CORTE, DOBLEZ Y PROYECTOS INDUSTRIALES, Cerrada Veracruz, Hidalgo, México, lon:-98.97488594, lat:20.27830015}} | 44166 | 44196 | 2200000 | 2200000 | 1763263.24 | 658363.37 | 658363.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-CMIA-FAPFM-2020/007, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1872418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401872421 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE NORTE | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACTOPAN | 2020/FAPFM003009 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.9, meta_modificada:305.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Norte 8, La Floresta, 42500 Actopan, Hgo., México, lon:-98.93510342, lat:20.27244286}} | 44166 | 44196 | 300000 | 300000 | 300000 | 152805.87 | 152805.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-CMIA-FAPFM-2020/009, contratista:COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES SAN JAVIER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTOPAN, HIDALGO., monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1872421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401874082 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE TURISMO | 2020/FAFEF-00747 | S | 3132 | 3007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Avenida Principal, San Camilo, Pachuquilla, Hgo., México, lon:-98.7041422, lat:20.0791655}} | 44207 | 44253 | 1000000 | 998175.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar modificado, recaudado., trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Verificar modificado, recaudado., trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Verificar modificado, recaudado., trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Verificar modificado, recaudado., trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-14}, obs5: {observación:se devuelve a solicitud del ente, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-15}, obs6: {observación:se devuelve a solicitud del ente, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-15}, obs7: {observación:se devuelve a solicitud del ente, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-15}, obs8: {observación:se devuelve a solicitud del ente, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | HID200401872430 | Proyecto de inversión | 1320513.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320513.16, modificado:1315245.0}} | Pavimentación de concreto hidráulico, calle: Benito Juárez y Niños Héroes | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00504 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:Av. Hidalgo 22, Bothi baji, Hgo., México, lon:-98.94570351, lat:20.24307262}} | 44134 | 44196 | 1315245 | 1315245 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872433 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Pavimento concreto hidráulico calle Michoacán, barrio Metepec | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00502 | N | 0 | 0 | 939 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.91, meta_modificada:223.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:Morelos, Acatlán, Hgo., México, lon:-98.43493581, lat:20.14969113}} | 44134 | 44196 | 1000000 | 998654.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872438 | Proyecto de inversión | 1072270.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072270.63, modificado:1072270.63}} | Construcción de pavimentación de carpeta asfáltica (primera etapa) en calle Centenario y calle Vicente Guerrero | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00500 | N | 0 | 0 | 8551 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:42300, Centenario 10, Centro, 42300 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.21927273, lat:20.48733109}} | 44134 | 44196 | 1072270.63 | 1036892.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872445 | Proyecto de inversión | 2244869.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244869.91, modificado:2244869.91}} | Pavimentación hidráulica calle Emiliano Zapata | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00496 | N | 0 | 0 | 13884 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2231.66, meta_modificada:2231.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:9, direccion:Emiliano Zapata, Presas, Hgo., México, lon:-99.2575264, lat:20.15541203}} | 44134 | 44196 | 2244869.91 | 2199666.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872464 | Proyecto de inversión | 2392103.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392103.11, modificado:2364375.29}} | Remodelación de mercado municipal 2a etapa | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00515 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cda. 5 de Mayo 14, Centro, 5ta Demarcación, 42700 Mixquiahuala, Hgo., México, lon:-99.21470761, lat:20.23015218}} | 44138 | 44196 | 2364375.29 | 2364375.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872465 | Proyecto de inversión | 3230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3230000.0, modificado:3230000.0}} | Pavimentación hidráulica de Fraccionamiento Progreso | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00516 | N | 0 | 0 | 25510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3688.0, meta_modificada:3688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:23, direccion:domicilio conocido, lon:-99.189505, lat:20.248204}} | 44138 | 44196 | 3230000 | 3132697.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872469 | Proyecto de inversión | 1077947.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077947.34, modificado:1045585.11}} | Pavimentación hidráulica de la calle Ixmiquilpan, localidad de La Loma López Rayón | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00517 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:114, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.25479054, lat:20.4976674}} | 44138 | 44196 | 1045585.11 | 1045585.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872471 | Proyecto de inversión | 8717186.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8717186.75, modificado:8542030.92}} | Pavimentación hidráulica de la calle Niños Héroes | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00520 | N | 0 | 0 | 1344 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Niños Heroes 69, 3ra Demarcación, 42700 Mixquiahuala, Hgo., México, lon:-99.20577049, lat:20.23606642}} | 44138 | 44196 | 8542030.92 | 8542030.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401873444 | Proyecto de inversión | 161390.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161390.95, modificado:160204.28}} | PERFORACIÓN PARA POZO DE AGUA POTABLE EN SAN GABRIEL AZTECA, MUNICIPIO DE ZEMPOALA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00438 | N | 0 | 0 | 1009 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:17, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.61637115, lat:19.88313607}} | 44118 | 44196 | 160204.28 | 160204.28 | 158635.81 | 158635.81 | 158635.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.57}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica $77,403.57; Pagado al 31/12/2020 $0.00, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401874110 | Proyecto de inversión | 751484.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751484.45, modificado:736465.94}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. LOS MEDRANO (ETAPA 2/3), LOCALIDAD DE LA CAÑADA, MPIO DE ATOTONILCO DE TULA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00441 | N | 0 | 0 | 1697 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:5, direccion:Venustiano Carranza, Hidalgo, México, lon:-99.24070358, lat:19.99754736}} | 44120 | 44196 | 736465.94 | 736465.94 | 603348.74 | 603348.74 | 603343.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.77}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica $15,029.69; Pagado al 31/12/2020 $3,152.88, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401874112 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA" C.C.T. 13DPB0206G, EN LA LOCALIDAD DE EL BUENA | 13 | Hidalgo | 15 | Cardonal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CARDONAL | 2020/FAPFM015006 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.47, meta_modificada:946.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.14353251, lat:20.63308547}} | 44169 | 44215 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SOP-FAPFM-AD-2020/006, contratista:GABRIELA BARRERA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE CARDONAL, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1874112/proyecto_PROCESO, 1874112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401874132 | Proyecto de inversión | 4004154.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004154.48, modificado:3974712.85}} | PERFORACIÓN PARA POZO DE AGUA POTABLE EN SAN GABRIEL AZTECA, MUNICIPIO DE ZEMPOALA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00438 | N | 0 | 0 | 1009 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:17, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.61587763, lat:19.87815189}} | 44118 | 44196 | 3974712.85 | 3974712.85 | 3935555.14 | 3935555.14 | 3935555.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.55}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión de Obra $77,403.98; Pagado al 31/12/2020 $0.00, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401874168 | Proyecto de inversión | 983106.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983106.99, modificado:981215.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS ROMEROS ETAPA UNA DE DIEZ, LOCALIDAD DE LOS ROMEROS, MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00370 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.8, meta_modificada:375.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Los Romeros, Hgo., México, lon:-98.41503382, lat:20.02924187}} | 44105 | 44196 | 981215.6 | 981215.6 | 883069.32 | 883069.32 | 883069.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.21}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión Técnica de la Obra $23,581.14; Pagado al 31/12/2020 $0.00, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401878505 | Proyecto de inversión | 715258.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715258.71, modificado:715258.71}} | Mantenimiento y rehabilitación al Almacén Central | 13 | Hidalgo | 48 | Pachuca de Soto | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 277375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Actopan MZP LT16, Parque de Poblamiento 1a. Secc, Parque de Poblamiento, 42032 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.77464294, lat:20.12235282}} | 44105 | 44227 | 715258.71 | 715258.71 | 715258.71 | 155974.17 | 155974.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.81}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | HID200401878542 | Proyecto de inversión | 176765.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176765.44, modificado:176765.44}} | Sustitución de Obra eléctrica del Centro de Salud Xuchitlán | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 35547 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Plaza Juárez 13, Centro, 42640 San Salvador, Hgo., México, lon:-99.01405692, lat:20.28516355}} | 44105 | 44227 | 175765.44 | 175765.44 | 175765.44 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | HID200401872512 | Proyecto de inversión | 2357391.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357391.75, modificado:2357391.75}} | Construcción de pavimentación asfáltica en Av. Cuahutémoc | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00524 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:19, direccion:Cuauhtémoc, Tepojaco, Hgo., México, lon:-98.93876195, lat:19.84618485}} | 44144 | 44196 | 2357391.75 | 2285347.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872514 | Proyecto de inversión | 647604.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647604.93, modificado:647604.93}} | Pavimentación hidráulica de calle Circuito Niños Héroes, Manzana El Vixtha (1ra. etapa) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00526 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.10798788, lat:20.41780291}} | 44144 | 44196 | 647604.93 | 628185.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872515 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Pavimentación hidráulica en calle Ciprés, col. Los Pinos, Delegación Xochitlán, Progreso de Obregón, Hgo. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00530 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.69, meta_modificada:123.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:Bugambilias 10, Potreros, 42730 Progreso, Hgo., México, lon:-99.19610381, lat:20.24685744}} | 44144 | 44196 | 1000000 | 941291.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872519 | Proyecto de inversión | 2311335.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311335.68, modificado:2311335.68}} | Construcción de pavimento hidráulico en Valle La Unión San Joaquín, Valle San José Fracc Valles de Pachuca | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00534 | N | 0 | 0 | 256443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2093.0, meta_modificada:2093.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Valle San Jose 12, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.79671216, lat:20.11860527}} | 44144 | 44196 | 2311335.68 | 2241565.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872521 | Proyecto de inversión | 615688.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615688.47, modificado:615688.47}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico y drenaje pluvial en calle 23 de Marzo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00535 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.27, meta_modificada:555.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:23 de Marzo 6, Centro, 43150 Tlanchinol, Hgo., México, lon:-98.66038084, lat:20.98898381}} | 44144 | 44196 | 615688.47 | 612222.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872522 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Pavimentación hidráulica en calle Santos Degollado esq. con calle Guadalupe Victoria | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00536 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.28, meta_modificada:100.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:65, direccion:Calle Guadalupe Victoria 518, Casa Grande, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., México, lon:-98.88387859, lat:20.11120057}} | 44144 | 44196 | 1000000 | 997341.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872523 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en camino Nicolás Flores - Zimapán | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00538 | N | 0 | 0 | 722 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1034.6, meta_modificada:1034.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Nicolás Flores - Zimapán, Hidalgo, México, lon:-99.15045261, lat:20.77043962}} | 44144 | 44196 | 1000000 | 995997.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872524 | Proyecto de inversión | 847071.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847071.03, modificado:847071.03}} | Pavimentación asfáltica en calle Plata en la col. Fundición Alta | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00540 | N | 0 | 0 | 2313 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3650.0, meta_modificada:3650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 82 96, Fundición Alta, 42524 Actopan, Hgo., México, lon:-98.92851591, lat:20.27372605}} | 44145 | 44196 | 847071.03 | 821606.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872526 | Proyecto de inversión | 1915996.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915996.17, modificado:1915996.17}} | Pavimentación asfáltica de calle Montevideo Pozo Grande - Daxtha | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00541 | N | 0 | 0 | 29066 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1676.0, meta_modificada:1676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:Calle 8 de Diciembre 49, Pozo Grande, 42505 Actopan, Hgo., México, lon:-98.96946788, lat:20.27294608}} | 44145 | 44196 | 1915996.17 | 1858554.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872527 | Proyecto de inversión | 1015725.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015725.7, modificado:1015725.7}} | Empedrado ahogado calle Isaac Rivera Corchado | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00542 | N | 0 | 0 | 554 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.27, meta_modificada:171.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:23, direccion:Isaac Rivera Corchado, Hidalgo, México, lon:-99.62760687, lat:20.37613025}} | 44145 | 44196 | 1015725.7 | 1004885.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872537 | Proyecto de inversión | 3212947.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3212947.8, modificado:3212947.8}} | Construcción de pavimento hidráulico, drenaje sanitario y agua potable en calle Presas | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00549 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3080.0, meta_modificada:3080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:13, direccion:HGO 30, Presas, Hgo., México, lon:-99.23046291, lat:20.15948603}} | 44145 | 44196 | 3212947.8 | 3132544.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872538 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Pavimentación hidráulica en calle Insurgentes | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00550 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:5, direccion:Av. Constitución 6, Huitel, Hgo., México, lon:-99.27228928, lat:20.1643354}} | 44145 | 44196 | 1300000 | 1284924.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872544 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Pavimentación hidráulica calle Francisco Xavier Mina | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00556 | N | 0 | 0 | 30488 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Francisco Javier Mina 22, Col del Trabajo, 43976 Tepeapulco, Hgo., México, lon:-98.54939103, lat:19.78771333}} | 44145 | 44196 | 2000000 | 1940490.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872545 | Proyecto de inversión | 3191051.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3191051.01, modificado:3191051.01}} | Rehabilitación de acceso principal Llano a Huixcazdha, 2da etapa | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00559 | N | 0 | 0 | 2191 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:16, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.7822094, lat:20.32241385}} | 44147 | 44196 | 3191051.01 | 3095172.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872547 | Proyecto de inversión | 1889906.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889906.37, modificado:1889906.37}} | Construcción de pavimentación asfáltica en calle Guadalupe Ángeles | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00562 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:HGO 30, Hidalgo, México, lon:-99.19745564, lat:20.31513958}} | 44147 | 44196 | 1889906.37 | 1877456.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872549 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Calle Libertad de Cultos, col. Benito Juárez (Pavimentación hidráulica) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00564 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.44983816, lat:20.13495483}} | 44148 | 44196 | 500000 | 498936.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre autorizado de la obra es Calle Libertad de Cultos, col. Benito Juárez, se agrega al final del nombre "Pavimentación hidráulica", trimestre:4.0, usuario:juliocsantosj, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | HID200401872552 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Pavimentación hidráulica en calle Canal Requena | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00565 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:9, direccion:Calle Allende 69, Presas, Hgo., México, lon:-99.23589706, lat:20.15703358}} | 44148 | 44196 | 1700000 | 1685094.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872553 | Proyecto de inversión | 1851382.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851382.02, modificado:1851382.02}} | Reconstrucción de calle de acceso a col. Benito Juárez | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00567 | N | 0 | 0 | 2792 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:Calle Benito Juárez 206, Centro, Benito Juárez, Hgo., México, lon:-98.80674362, lat:19.89084409}} | 44148 | 44196 | 1851382.02 | 1840076.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401880234 | Adquisición | 68045.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68045.6, modificado:68045.6}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 87442 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Ignacio Ramírez, San Francisco 1ra, 42854 Tepeji del Rio de Ocampo, Hgo., México, lon:-99.3464808, lat:19.9009446}} | 44105 | 44227 | 68045.6 | 68045.6 | 68045.6 | 4709.6 | 4709.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.92}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401880238 | Adquisición | 2345992.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345992.57, modificado:2345992.57}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico | 13 | Hidalgo | 12 | Atotonilco el Grande | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 27443 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Avenida Juarez, Centro, Atotonilco el Grande, Hgo., México, lon:-98.6682116, lat:20.286485}} | 44105 | 44227 | 2345992.57 | 1505141.45 | 1505141.45 | 872767.36 | 872767.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:37.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401880244 | Adquisición | 532181.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532181.33, modificado:532181.33}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico | 13 | Hidalgo | 81 | Zacualtipán de Ángeles | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 34720 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Ocampo, Chililiapa, Zacualtipán, Hgo., México, lon:-98.6583682, lat:20.6506808}} | 44105 | 44227 | 532181.33 | 290177.48 | 290177.48 | 275097.48 | 275097.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:51.69}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872558 | Proyecto de inversión | 1635517.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635517.37, modificado:1635517.37}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario en calle Joaquín Medina y Agapito Lara | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00571 | N | 0 | 0 | 670 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1619.22, meta_modificada:1619.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Joaquín Medina 8, Centro, Tlanchinol, Hgo., México, lon:-98.65982831, lat:20.98997549}} | 44152 | 44196 | 1635517.37 | 1632542.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872565 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Empedrado con huellas de concreto en camino acceso a Rinconada | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00573 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.85, meta_modificada:316.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:20, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.30481911, lat:20.51317308}} | 44152 | 44196 | 1500000 | 1455020.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872576 | Proyecto de inversión | 1832119.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832119.63, modificado:1832119.63}} | Construcción de pavimento hidráulico en calle Ignacio López Rayón | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00578 | N | 0 | 0 | 526 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2010.0, meta_modificada:2010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:25, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.27052975, lat:20.48402955}} | 44154 | 44196 | 1832119.63 | 1831365.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872599 | Proyecto de inversión | 801664.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801664.88, modificado:801664.88}} | Construcción de pavimentación hidráulica en calle rey Moctezuma (La Cima) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00588 | N | 0 | 0 | 760 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.9, meta_modificada:124.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HGO 115, Picacho, Epazoyucan, Hgo., México, lon:-98.63236248, lat:20.02324923}} | 44155 | 44196 | 801664.88 | 796156.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872600 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Remodelación de la plaza principal Jagüey de Téllez | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00590 | N | 0 | 0 | 3266 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6289.4, meta_modificada:6289.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Seguridad Social 1, Jagüey de Téllez, Hgo., México, lon:-98.78633738, lat:19.98037684}} | 44155 | 44196 | 4000000 | 3997654.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872618 | Proyecto de inversión | 7006116.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7006116.19, modificado:7006116.19}} | Construcción de puente vehicular en San Pedro Tlaquilpan | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00694 | N | 0 | 0 | 2126 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:29, direccion:Calle de los Faisanes, Tlaquilpan, Hgo., México, lon:-98.75232697, lat:19.94672606}} | 44181 | 44196 | 7006116.19 | 7004397.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872671 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Pavimentación hidráulica Tuzancoac | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00696 | N | 0 | 0 | 572 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2324.0, meta_modificada:2324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:23, direccion:Unnamed Road, Tuzancoac, Hgo., México, lon:-98.55429411, lat:20.85672644}} | 44181 | 44196 | 4000000 | 3997798.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872676 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción de pavimento hidráulico calle sin nombre | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00697 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:552.9, meta_modificada:552.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:25, direccion:Unnamed Road, Hgo., México, lon:-98.57508659, lat:20.64973195}} | 44181 | 44196 | 3000000 | 2998357.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872678 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Empedrado de camino del campanario a Capula | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00698 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.5, meta_modificada:199.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:47, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.92068386, lat:20.08545767}} | 44181 | 44196 | 500000 | 499700.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872684 | Proyecto de inversión | 446174.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446174.68, modificado:446174.68}} | Construcción de guarniciones y banquetas en la calle 21 de Marzo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00699 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.4, meta_modificada:258.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:142, direccion:21 de Marzo, Hidalgo, México, lon:-99.18884039, lat:20.49990844}} | 44181 | 44196 | 446174.68 | 445849.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872686 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Construcción de pavimento hidráulico calle Independencia | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00700 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.5, meta_modificada:330.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Independencia 2009, 11 de Abril, Zacualtipán, Hgo., México, lon:-98.66627097, lat:20.64871796}} | 44181 | 44196 | 1700000 | 1698954.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872687 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Pavimentación hidráulica calle principal | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00704 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1554.0, meta_modificada:1554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.76352787, lat:20.83190047}} | 44182 | 44196 | 1500000 | 1498995.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872700 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Pavimentación de carpeta asfáltica en el fraccionamiento Haciendas | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00708 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.5, meta_modificada:112.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Roble 13, La Hacienda, 42500 Actopan, Hgo., México, lon:-98.93636942, lat:20.27885366}} | 44183 | 44196 | 500000 | 498978.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872714 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Pavimentación primer retorno Quetzalcoatl | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00714 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1054.0, meta_modificada:1054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Primer Quetzalcóatl 112, Aquiles Serdán, 42034 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.75573874, lat:20.11664079}} | 44183 | 44196 | 2000000 | 1998667.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872719 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en la calle principal de Aguacatitla | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00725 | N | 0 | 0 | 57035 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2312.0, meta_modificada:2312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.44779968, lat:21.11322758}} | 44187 | 44196 | 2350000 | 2348756.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401871977 | Proyecto de inversión | 105423 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105423.0, modificado:105423.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MORELOS - 270950 | 13 | Hidalgo | 31 | Jacala de Ledezma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA | 270950 | S | 34 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR S/N BARRIO EL CALVARIO, 42200 JACALA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE CALLE VÍCTOR MONTER Y CALLE JAIME NUNO, FRENTE A ALMACÉN DICONSA, lon:-99.19026009, lat:21.0100902}} | 44166 | 44195 | 105423 | 105423 | 105423 | 104059.76 | 104059.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:106/FAISM/2020, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, monto:105423.0, importe_modificado:105423.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1871977/proyecto_INICIO, 1871977/proyecto_FIN, 1871977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401872766 | Proyecto de inversión | 498700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:498700.0, modificado:498500.0}} | Estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo para el desarrollo del proyecto vialidad de acceso al Cuartel General de Seguridad Pública, municipio de Pachuca de Soto en el Estado de Hidalgo. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FEIEF-01596 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Altar 103, Colosio, 42084 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.78756046, lat:20.12335014}} | 44102 | 44196 | 498500 | 498500 | 426860.28 | 426860.28 | 426860.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FEIEF-SOPOT-EP-014, contratista:Christopher Magloire Ortiz Vidal, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:498500.0, importe_modificado:498500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.86}} | {1872766/proyecto_PROCESO, 1872766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872776 | Proyecto de inversión | 729722.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:729722.41, modificado:729722.41}} | Reconstrucción asfáltica de calle Corregidora | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FEIEF-00662 | N | 0 | 0 | 697 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Corregidora 288, Guadalupe, 42500 Actopan, Hgo., México, lon:-98.93096209, lat:20.2789241}} | 44166 | 44196 | 729722.41 | 728747.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FEIEF-SOPOT-MU-224, contratista:TX CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:728747.35, importe_modificado:728747.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1872776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872781 | Proyecto de inversión | 1509089.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1509089.19, modificado:1509089.19}} | Construcción de pavimentación hidráulica en calle Mármol | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FEIEF-00667 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:La Esperanza 193, El Rosario, Coacuilco, Hgo., México, lon:-98.5868454, lat:21.1061213}} | 44166 | 44196 | 1509089.19 | 1507484.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FEIEF-SOPOT-MU-245, contratista:REINALDO HERNANDEZ GARCIA, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1507484.16, importe_modificado:1507484.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1872781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872782 | Proyecto de inversión | 1773639.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1773639.08, modificado:1773639.08}} | Rehabilitación asfáltica de calle Central con Oriente 7 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FEIEF-00668 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Oriente 7 LT11, Parque de Poblamiento, 43000 Huejutla, Hgo., México, lon:-98.38220358, lat:21.15427723}} | 44166 | 44196 | 1773639.08 | 1772654.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FEIEF-SOPOT-MU-246, contratista:COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORAS TANTOYUCA S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1772654.38, importe_modificado:1772654.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1872782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872783 | Proyecto de inversión | 3058646.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3058646.94, modificado:3058646.94}} | Empedrado ahogado Libramiento Las Rosas | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FEIEF-00673 | N | 0 | 0 | 5260 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle Las Rosas, Morelos, Tecozautla, Hgo., México, lon:-99.64342117, lat:20.54206995}} | 44166 | 44196 | 3058646.94 | 3057003.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FEIEF-SOPOT-MU-251, contratista:MIGUEL ANGEL LOPEZ JUAREZ, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3057003.23, importe_modificado:3057003.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1872783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872797 | Proyecto de inversión | 1903958.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1903958.83, modificado:1903958.83}} | Pavimentación de Avenida Revolución | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FEIEF-00722 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:491.25, meta_modificada:491.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:40, direccion:Unnamed Road, Hgo., México, lon:-99.15179372, lat:20.39096436}} | 44187 | 44196 | 1903958.83 | 1902654.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FEIEF-SOPOT-MU-288, contratista:RFM Constructores, S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1902654.38, importe_modificado:1902654.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1872797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872806 | Proyecto de inversión | 525344.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:525344.54, modificado:525344.54}} | Empedrado callejón Guelatao | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FEIEF-00724 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.78, meta_modificada:104.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Molango-Atezca 21, Zacatempa, Molango, Hgo., México, lon:-98.72891665, lat:20.79098284}} | 44187 | 44196 | 525344.54 | 524965.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FEIEF-SOPOT-MU-295, contratista:EYLA PAMELA MARTÍNEZ VALDEZ, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:524965.47, importe_modificado:524965.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1872806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872808 | Proyecto de inversión | 490037.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:490037.94, modificado:490037.94}} | Pavimentación hidráulica Cerrada de Emiliano Zapata | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FEIEF-01614 | N | 0 | 0 | 4566 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:9, direccion:Emiliano Zapata, Huitel, Hgo., México, lon:-99.2650795, lat:20.15903784}} | 44195 | 44196 | 490037.94 | 488597.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FEIEF-SOPOT-MU-306, contratista:INFRAESTRUCTURA GC S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:488597.42, importe_modificado:488597.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1872808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401876458 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 53173 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 53173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 44013 | 44071 | 348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1876458/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La acción fue cancelada por el incumplimiento al contrato por parte de la empresa contratada, posteriormente se hará el reintegro de dicha acción, trimestre:4.0, usuario:joserbanoso, fecha:2021-01-13}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401872377 | Proyecto de inversión | 1035874.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035874.48, modificado:1027687.49}} | Pavimentación hidráulica en calle Sonora | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00481 | N | 0 | 0 | 1029 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:34, direccion:Av Morelos 27, Orizabita, Hgo., México, lon:-99.20763731, lat:20.58164859}} | 44126 | 44196 | 1027687.49 | 1027687.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872383 | Proyecto de inversión | 137469.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137469.28, modificado:137469.28}} | Construcción de guarniciones y banquetas cerrada Morelia | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00484 | N | 0 | 0 | 1034 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.2, meta_modificada:151.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Cda. De Morelia, Zacamulpa, Hgo., México, lon:-99.25878704, lat:20.00436262}} | 44131 | 44196 | 137469.28 | 136194.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872391 | Proyecto de inversión | 869951.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869951.6, modificado:869951.6}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Tulipanes | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00491 | N | 0 | 0 | 5199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.35, meta_modificada:969.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Los Sauces 32, Sta Anita, Santa Anita, Hgo., México, lon:-98.66381407, lat:20.98876845}} | 44133 | 44196 | 869951.6 | 843882.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872396 | Proyecto de inversión | 832000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832000.0, modificado:832000.0}} | Construcción de empedrado ahogado | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00494 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1158.37, meta_modificada:1158.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.64633942, lat:20.48561751}} | 44133 | 44196 | 832000 | 830618.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872398 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | Pavimentación hidráulica de calle Insurgentes y Jiménez | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00511 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2175.6, meta_modificada:2175.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:MIGUEL HIDALGO 200, Hidalgo, México, lon:-99.40062761, lat:20.1973253}} | 44134 | 44196 | 2100000 | 2038729.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872406 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | Pavimentación hidráulica de calle al panteón 1era etapa | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00508 | N | 0 | 0 | 841 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:Unnamed Road, Hgo., México, lon:-99.38729167, lat:20.15094008}} | 44134 | 44196 | 2100000 | 2040218.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872410 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción de pavimentación hidráulica de calle de acceso a Pachiquitla | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00507 | N | 0 | 0 | 1158 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:551.5, meta_modificada:551.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:18, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.33591938, lat:20.84672034}} | 44134 | 44196 | 3000000 | 2908143.37 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872412 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción de pavimentación hidráulica de calle acceso a Zacatlán | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00506 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:764.4, meta_modificada:764.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:29, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.27334881, lat:20.82088991}} | 44134 | 44196 | 2000000 | 1941774.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872432 | Proyecto de inversión | 748701.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748701.29, modificado:746180.0}} | Pavimentación de concreto hidráulico en calle de acceso a la clínica de Santa María Magdalena | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00503 | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:A Actopan Nte., Hidalgo, México, lon:-98.85819912, lat:20.29717881}} | 44134 | 44196 | 746180 | 746180 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872435 | Proyecto de inversión | 1882719.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882719.37, modificado:1882719.37}} | Pavimentación hidráulica calle Javier Rojo Gómez | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00501 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:Calle República del Salvador 12, Bóvedas, Atotonilco de Tula, Hgo., México, lon:-99.22370911, lat:20.02369277}} | 44134 | 44196 | 1882719.37 | 1870243.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872440 | Proyecto de inversión | 928938.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928938.21, modificado:901083.7}} | Construcción de techado de cancha de usos múltiples en Esc. Preescolar "El Mezquital" CCT 13DJN0188D | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00499 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.46, meta_modificada:339.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.15585995, lat:20.5116256}} | 44134 | 44196 | 901083.7 | 901083.7 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:complementar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:complementar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:complementar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:complementar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | HID200401872441 | Proyecto de inversión | 1684912.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684912.89, modificado:1654100.14}} | Pavimentación asfáltica de la calle Ignacio Allende | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00498 | N | 0 | 0 | 1081 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:411.0, meta_modificada:411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:Carr. Tepeitic - Mixquiahuala, Tepeitic, Hgo., México, lon:-99.29447114, lat:20.24247368}} | 44134 | 44196 | 1654100.14 | 1654100.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872442 | Proyecto de inversión | 7813300.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7813300.21, modificado:7624215.45}} | Pavimentación de concreto hidráulico de la Av. de Ignacio Zaragoza Sur | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00497 | N | 0 | 0 | 552 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:Ignacio Zaragoza 138, 6ta Demarcación, 42700 Mixquiahuala, Hgo., México, lon:-99.23242092, lat:20.21544865}} | 44134 | 44196 | 7624215.45 | 7624215.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401875671 | Adquisición | 1576890 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576890.0, modificado:1480376.14}} | Suministro e instalación de variadores de velocidad para plantas de bombeo: 150 H.P. Acayuca y Tezontle, 50 H.P.- Nopancalco eq. 6, 100 H.P.- Trigueros eq. 1 y 350 H.P.- la Paz II, para rectificación del factor de potencia y con ello evitar los consumos altos de energía eléctrica | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales | 11 | N | 0 | 0 | 267859 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Av. Industrial La Paz 200, Industrial la Paz, 42092 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.74743462, lat:20.091987}} | 44193 | 44251 | 1480376.14 | 1480376.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401876614 | Proyecto de inversión | 2008000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514080.0, modificado:514080.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:493920.0, modificado:493920.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN PEDRO ETAPA TRES DE CUATRO - 11472 | 13 | Hidalgo | 58 | Tasquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 11472 | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2014.9, meta_modificada:2014.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:23, direccion:AVENIDA HIDALGO RANCHERIA SAN PEDRO, 42386 SAN PEDRO, TASQUILLO HIDALGO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE LA PAZ, CALLE SINALOA DEL CENTRO DE TASQUILLO TOMAR LA AV JUAREZ EN DIRECCION A ZIMAPAN AVANZAR 3.5 KM Y GIRAR A LA IZQ. EN DIRE, lon:-99.38900359, lat:20.54098765}} | 43997 | 44089 | 514080 | 514080 | 514080 | 514080 | 514080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OFICIO NO.CEAA-1019/2020, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO), convocante:MUNICIPIO DE TASQUILLO, monto:2008000.0, importe_modificado:2008000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2014.9}} | {1876614/proyecto_INICIO, 1876614/proyecto_FIN, 1876614/proyecto_INICIO, 1876614/proyecto_FIN, 1876614/proyecto_PROCESO, 1876614/proyecto_FIN, 1876614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA AL 100% PERO SOLO SE REPORTA LA APORTACION MUNICIPAL., trimestre:4.0, usuario:isabelmunozg, fecha:2021-01-14}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401876639 | Adquisición | 1034713.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034713.54, modificado:1034713.54}} | GASTOS DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SUBPROGRAMA PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 2020/FASPH-00580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:San José Palma Gorda, Hgo., México, lon:-98.7516026, lat:20.0225269}} | 44154 | 44286 | 1034713.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Adquisición de bienes informáticos y equipos y aparatos audiovisuales con la autorización de Rendimientos Financieros., trimestre:4.0, usuario:marianapelcastrer, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:Los recursos económicos serán aplicados para la ejecución del proyecto denominado Inversión en Seguridad Pública con oficio de autorización numero SEFINP-A-FASPH/GI-2020-2315-00865, trimestre:4.0, usuario:marianapelcastrer, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:Se rechaza información para su corrección., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs6: {observación:Se rechaza información para su corrección., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs7: {observación:Se rechaza información para su corrección., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs8: {observación:Se rechaza información para su corrección., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs9: {observación:Se rechaza información para su corrección.(2), trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs10: {observación:Se rechaza información para su corrección.(2), trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs11: {observación:Se rechaza información para su corrección.(2), trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs12: {observación:Se rechaza información para su corrección.(2), trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}}
2020 | 4 | HID200401872463 | Proyecto de inversión | 557352.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557352.07, modificado:557352.07}} | Construcción de pavimento asfáltico en calle Jasso | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00514 | N | 0 | 0 | 920 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:52, direccion:Unnamed Road, El Comal, Hgo., México, lon:-98.85246456, lat:20.03612127}} | 44138 | 44196 | 557352.07 | 555785.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872468 | Proyecto de inversión | 1780772.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780772.98, modificado:1780772.98}} | Pavimentación hidráulica calle sin nombre col. La Cruz | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00518 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:3, direccion:Los Truenos, La Cruz, Teltipán de Juárez, Hgo., México, lon:-99.19482708, lat:20.11453524}} | 44138 | 44196 | 1780772.98 | 1756091.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872472 | Proyecto de inversión | 3939073.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3939073.43, modificado:3939073.43}} | Construcción de pavimentación asfáltica e hidráulica camino Las Partidas | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00523 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:11, direccion:Morelos, Rancho Don Antonio, Los Olmos Tizayuca HGO, Hgo., México, lon:-98.92673492, lat:19.87899942}} | 44144 | 44196 | 3939073.43 | 3821809.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401876695 | Proyecto de inversión | 96731.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96731.28, modificado:96731.28}} | AGENCIA DE MINISTERIOS PÚBLICOS | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | 2020/FASPH-00675 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.16, meta_modificada:141.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle Cayetano Gómez Pérez, Centro, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7388448, lat:20.1243764}} | 44168 | 44286 | 96731.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Mejoramiento de la Agencia de Ministerios Públicos que consiste en la sustitución de falsos plafones dañados, ajustes y conexiones con la autorización de Rendimientos Financieros., trimestre:4.0, usuario:marianapelcastrer, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:Los recursos económicos serán aplicados para la ejecución del proyecto denominado Inversión en Seguridad Pública con oficio de autorización numero SEFINP-A-FASPH/GI-2020-3013-01008, trimestre:4.0, usuario:marianapelcastrer, fecha:2021-01-25}} | {obs1: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:No se observa que el proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:Se rechaza información para su corrección., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs6: {observación:Se rechaza información para su corrección., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs7: {observación:Se rechaza información para su corrección., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs8: {observación:Se rechaza información para su corrección., trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs9: {observación:Se rechaza información para su corrección.(2), trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs10: {observación:Se rechaza información para su corrección.(2), trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs11: {observación:Se rechaza información para su corrección.(2), trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}, obs12: {observación:Se rechaza información para su corrección.(2), trimestre:4.0, usuario:sherlynahernandezb, fecha:2021-01-25}}
2020 | 4 | HID200401872513 | Proyecto de inversión | 2825358.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2825358.33, modificado:2825358.33}} | Pavimentación hidráulica Av. del ejido, El Salitre. 1er atapa | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00525 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:427.8, meta_modificada:427.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:19, direccion:14 de Feb 18, El Salitre, 42780 El Salitre, Hgo., México, lon:-99.23509777, lat:20.12783799}} | 44144 | 44196 | 2825358.33 | 2740313.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872517 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Pavimentación de concreto hidráulico calle Los Pinos col. Agustín Olvera | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00532 | N | 0 | 0 | 1027 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.44655514, lat:20.11779933}} | 44144 | 44196 | 1000000 | 997737.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:revisar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:revisar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:revisar nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | HID200401872518 | Proyecto de inversión | 4185099.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4185099.28, modificado:4185099.28}} | Construcción de pavimento hidráulico en varias calles en la colonia 15 de Septiembre | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00533 | N | 0 | 0 | 256232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4234.72, meta_modificada:4234.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle José María Morelos y Pavón 11, 15 de Septiembre, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.77512574, lat:20.12768185}} | 44144 | 44196 | 4185099.28 | 4058079.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872528 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construcción de guarniciones y banquetas de calle principal | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00543 | N | 0 | 0 | 621 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.5, meta_modificada:1032.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:23, direccion:A San Juanico, Hidalgo, México, lon:-99.23178792, lat:20.51109302}} | 44145 | 44196 | 600000 | 581463.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872535 | Proyecto de inversión | 796293.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796293.76, modificado:796293.76}} | Pavimentación asfáltica calle 20 de Noviembre | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00547 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 68, 5ta Demarcación, 42700 Mixquiahuala de Juárez, Hgo., México, lon:-99.22575831, lat:20.22762031}} | 44145 | 44196 | 796293.76 | 783598.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872536 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | Rehabilitación de pavimentación asfáltica en calle Reforma | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00548 | N | 0 | 0 | 25510 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:42700, Av Reforma 38-46, Centro, 6ta Demarcación, 42700 Mixquiahuala, Hgo., México, lon:-99.21615601, lat:20.22620083}} | 44145 | 44196 | 2100000 | 2035992.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872539 | Proyecto de inversión | 1054882.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054882.85, modificado:1054882.85}} | Construcción de pavimentación asfáltica cerrada Querétaro | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00551 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.4, meta_modificada:222.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:8, direccion:C. Querétaro 55, Huitzila, Hgo., México, lon:-98.95405591, lat:19.81105203}} | 44145 | 44196 | 1054882.85 | 1023190.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872540 | Proyecto de inversión | 2598853.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598853.68, modificado:2598853.68}} | Construcción de pavimentación asfáltica en calle Guadalupe Victoria | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00552 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Calle Guadalupe Victoria Sur, El Bondho, 42730 Progreso, Hgo., México, lon:-99.18798208, lat:20.23642882}} | 44145 | 44196 | 2598853.68 | 2522282.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872541 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Pavimentación hidráulica en calles 16 de Septiembre y Lirios | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00553 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2031.0, meta_modificada:2031.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle Lirios 11, Potreros, 42730 Progreso, Hgo., México, lon:-99.19746637, lat:20.24671149}} | 44145 | 44196 | 2000000 | 1939778.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872543 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Pavimentación hidráulica en calle La Loma | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00555 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:La Tijera, La Magdalena, San Bartolo Tutotepec, Hgo., México, lon:-98.20461988, lat:20.3951981}} | 44145 | 44196 | 1000000 | 970500 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872546 | Proyecto de inversión | 423872.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423872.29, modificado:422138.65}} | Pavimentación hidráulica de calle 2a. cerrada de Diego Alarcón de Ocaña | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00560 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.5, meta_modificada:58.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Diego Alarcón de Ocaña 7, La Media Luna, 42305 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.22899306, lat:20.48438634}} | 44147 | 44196 | 422138.65 | 422138.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872556 | Proyecto de inversión | 1485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1485000.0}} | Construcción de pavimentación hidráulica en calle Villa de Ayala | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00569 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.74, meta_modificada:245.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Villa Ayala, 7ma Demarcación, 42700 Mixquiahuala, Hgo., México, lon:-99.22267914, lat:20.23507989}} | 44152 | 44196 | 1485000 | 1483965.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872560 | Proyecto de inversión | 1455800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455800.0, modificado:1455800.0}} | Pavimentación hidráulica de calle en la comunidad de El Barrón | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00572 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:83, direccion:A Mina El Carrizal, Hidalgo, México, lon:-99.41025138, lat:20.76626643}} | 44152 | 44196 | 1455800 | 1412222.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872568 | Proyecto de inversión | 1900001.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900001.06, modificado:1900001.06}} | Pavimentación asfáltica de calle Pirules en la comunidad del Huaxtho | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00568 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3524.48, meta_modificada:3524.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:Lázaro Cárdenas 1, Col. Zuñiga, 42600 El Huaxtho, Hgo., México, lon:-98.96668911, lat:20.23248267}} | 44152 | 44196 | 1900001.06 | 1842911.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872573 | Proyecto de inversión | 1961719.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961719.03, modificado:1961719.03}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario en calle Ilusión | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00577 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1906.92, meta_modificada:1906.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Del Pozo 67, Hidalgo, Hgo., México, lon:-98.66053104, lat:20.99129271}} | 44154 | 44196 | 1961719.03 | 1957671.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401873436 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:980014.88}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. LOS MEDRANO (ETAPA 2/3), LOCALIDAD DE LA CAÑADA, MPIO DE ATOTONILCO DE TULA | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | 2020/FAFEF-00441 | N | 0 | 0 | 1697 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:5, direccion:Calle Republica de Uruguay 2, Bóvedas, 42980 Atotonilco de Tula, Hgo., México, lon:-99.22027588, lat:20.00948396}} | 44105 | 44196 | 980014.88 | 980014.88 | 802905.43 | 802905.43 | 802905.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.78}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Autorizado para Supervisión de Obra $35,069.28; pagado al 31/12/2020 $7,356.72, trimestre:4.0, usuario:areliescalantec, fecha:2021-01-07}} | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401869958 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE JOSE MARIA MORELOS - LAGUNA SECA - 266827 | 13 | Hidalgo | 31 | Jacala de Ledezma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO | 266827 | S | 3980 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1484.8, meta_modificada:1484.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR S/N COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 42201 JOSÉ MARÍA MORELOS, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , CAMINO A LA CHIRIMOYA, lon:-99.17333419, lat:21.09273364}} | 44166 | 44195 | 800000 | 800000 | 800000 | 793103.45 | 793103.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:53/FAISM/2020, contratista:Diseños y Construcciones Sano, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1420.0}} | {1869958/proyecto_PROCESO, 1869958/proyecto_INICIO, 1869958/proyecto_PROCESO, 1869958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401872586 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Pavimentación con concreto hidráulico y drenaje en la localidad de La Unión, municipio de Acatlán Hidalgo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00585 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.41381073, lat:20.23087196}} | 44155 | 44196 | 3000000 | 2909995.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872589 | Proyecto de inversión | 1148040.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148040.19, modificado:1148040.19}} | Pavimentación asfáltica en barrio de San Antonio | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00586 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.5, meta_modificada:137.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 26_B, San Antonio, 42302 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.21581268, lat:20.4910647}} | 44155 | 44196 | 1148040.19 | 1113600.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872605 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación de la red de agua potable y pavimentación hidráulica en la calle Guadalupe Victoria, sector Casa Grande, San Agustín Tlaxiaca | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00592 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:65, direccion:Calle Guadalupe Victoria 510, Casa Grande, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., México, lon:-98.88525724, lat:20.110989}} | 44155 | 44196 | 1000000 | 998950.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872612 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Pavimentación hidráulica en calle del Sol y calle El Puente | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00681 | N | 0 | 0 | 508 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1389.6, meta_modificada:1389.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:Luis Echeverría 19, Panales, Hgo., México, lon:-99.2673111, lat:20.46658098}} | 44169 | 44196 | 1000000 | 999005.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872615 | Proyecto de inversión | 2493938.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493938.14, modificado:2493938.14}} | Reposición de pozo profundo del sistema de agua potable de Patria Nueva | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00693 | N | 0 | 0 | 1752 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:13, direccion:Av. Reforma, Patria Nueva, Hgo., México, lon:-99.053936, lat:20.37021633}} | 44181 | 44196 | 2493938.14 | 2491654.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872624 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Construcción de pavimentación hidráulica en calle Pablo Felman | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00695 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Hgo., México, lon:-99.18238699, lat:20.38616732}} | 44181 | 44196 | 700000 | 699654.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401869985 | Proyecto de inversión | 221029.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221029.37, modificado:221029.37}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JACALA - 266887 | 13 | Hidalgo | 31 | Jacala de Ledezma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA | 266887 | S | 6700 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:CALLE LA PALMA INTERIOR S/N COLONIA LA PALMA, 42210 LA PALMA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA PLAMA PLANTA DE BOMBEO NUMERO 3, lon:-99.06673318, lat:20.88057624}} | 44166 | 44195 | 221029.37 | 221029.37 | 221029.37 | 218171.23 | 218171.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61/FAISM/2020, contratista:RAUL GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, monto:221029.37, importe_modificado:221029.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869985/proyecto_FIN, 1869985/proyecto_PROCESO, 1869985/proyecto_INICIO, 1869985/proyecto_PROCESO, 1869985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401872690 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | Repavimentación en concreto hidráulico de calle Paraíso | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00705 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:509.0, meta_modificada:509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Héroes de 1847, El Calvario, Jacala, Hgo., México, lon:-99.19006348, lat:21.01352838}} | 44182 | 44196 | 1450000 | 1448954.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401880864 | Adquisición | 117918.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117918.15, modificado:117918.15}} | Adquisición de Equipo Medico y de Laboartorio | 13 | Hidalgo | 27 | Huehuetla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 25989 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Zaragoza 13, Centro, Huehuetla, Hgo., México, lon:-98.07641029, lat:20.46006741}} | 44105 | 44227 | 117918.15 | 117918.15 | 117918.15 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401880869 | Adquisición | 1159145.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159145.1, modificado:1159145.1}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 56429 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carlos Mayorga 55, Chapultepec, 42500 Actopan, Hgo., México, lon:-98.939736, lat:20.262735}} | 44105 | 44227 | 1159145.1 | 1117883.77 | 1117883.77 | 236712.82 | 236712.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:20.42}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872694 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción de pavimento hidráulico en calle Arboledas | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00706 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:331.8, meta_modificada:331.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:45, direccion:Francisco Villa 19, La Garita, Zacualtipán, Hgo., México, lon:-98.64095092, lat:20.647463}} | 44182 | 44196 | 1500000 | 1498687.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872696 | Proyecto de inversión | 1907864.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907864.45, modificado:1907864.45}} | Techado de cancha de basquetbol en escuela Primaria Ignacio Zaragoza CCT 13DPB0205T | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00707 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:12, direccion:Unnamed Road, El Cerrote, Hgo., México, lon:-99.28617239, lat:20.65752244}} | 44182 | 44196 | 1907864.45 | 1905654.34 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872702 | Proyecto de inversión | 360403.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360403.01, modificado:360403.01}} | Pavimentación calle Torres, Daxtha | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00709 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:Vía de los Reyes, Hidalgo, México, lon:-98.97417784, lat:20.27567345}} | 44183 | 44196 | 360403.01 | 359874.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872706 | Proyecto de inversión | 2827085.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2827085.47, modificado:2827085.47}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la comunidad de Apilol | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00710 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:12, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.53235364, lat:21.10517043}} | 44183 | 44196 | 2827085.47 | 2825654.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872707 | Proyecto de inversión | 306071.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306071.54, modificado:306071.54}} | Ampliación de red de drenaje sanitario en calle Camino Viejo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00711 | N | 0 | 0 | 1852 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:28, direccion:HGO 30, Tula, Hgo., México, lon:-99.16731834, lat:20.42025626}} | 44183 | 44196 | 306071.54 | 305654.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872709 | Proyecto de inversión | 2251587.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251587.13, modificado:2251587.13}} | Construcción de techado en escuela telesecundaria 366 en la comunidad de Venustiano Carranza | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00712 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.25, meta_modificada:731.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:59, direccion:San Pedro (detrás del, Hotel Royal Spa, Hgo., México, lon:-99.33269262, lat:20.75218108}} | 44183 | 44196 | 2251587.13 | 2250327.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872712 | Proyecto de inversión | 337142.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337142.52, modificado:337142.52}} | Drenaje sanitario en calle Leona Vicario | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00713 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Leona Vicario 6, San Miguel, 42302 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.21153724, lat:20.48988382}} | 44183 | 44196 | 337142.52 | 336987.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872716 | Proyecto de inversión | 2491458.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491458.58, modificado:2491458.58}} | Pavimentación de calles en la localidad de Toctitlan | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00715 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2565.76, meta_modificada:2565.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:47, direccion:Unnamed Road, Toctitlán, Hgo., México, lon:-98.58135223, lat:21.01072406}} | 44186 | 44196 | 2491458.58 | 2490156.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872723 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Construcción de huellas de concreto hidráulico en calle rumbo a auditorio de usos múltiples | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00738 | N | 0 | 0 | 18388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.82, meta_modificada:682.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, direccion:Lib. al Cardonal, Cardonal, Hgo., México, lon:-99.13395166, lat:20.57950417}} | 44194 | 44196 | 700000 | 697256.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872731 | Proyecto de inversión | 769200.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769200.06, modificado:769200.06}} | Construcción de estacionamiento en Hospital Cinta Larga de la colonia 1ra demarcación Poniente | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00561 | N | 0 | 0 | 1081 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1262.8, meta_modificada:1262.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:HGO 30, Motobatha, Hgo., México, lon:-99.2250824, lat:20.18874618}} | 44147 | 44196 | 769200.06 | 753081.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401880876 | Adquisición | 85949.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85949.17, modificado:85949.17}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 48576 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 100, Los Capulines, 43908 Apan, Hgo., México, lon:-98.46479416, lat:19.71306105}} | 44105 | 44227 | 85949.17 | 41066.32 | 41066.32 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401880931 | Adquisición | 2672354.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2672354.15, modificado:2672354.15}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 19902 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Luis Pasteur 265, Valle Verde, 43060 Atlapexco, Hgo., México, lon:-98.3484773, lat:21.0212754}} | 44105 | 44227 | 2672354.15 | 2672354.15 | 2672354.15 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872748 | Proyecto de inversión | 159995.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159995.09, modificado:159589.38}} | REMODELACIÓN OFICINAS SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 2020/FAPFM051006 | N | 0 | 0 | 254808 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Calle San Francisco 179, La Providencia, 42186 La Providencia, Hgo., México, lon:-98.71635318, lat:20.06822117}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Cto. la Providencia 98, 42186 La Providencia, Hgo., México, lon:-98.71738851, lat:20.06819598}, geo3: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Blvd. La Providencia, La Providencia, Hgo., México, lon:-98.71638, lat:20.06865954}} | 44137 | 44176 | 159589.38 | 159589.38 | 159589.38 | 110127.83 | 110127.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2020/FAPFM051006-AD-12-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR H.A. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:159589.38, importe_modificado:159589.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.69}} | {1872748/proyecto_PROCESO, 1872748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401872768 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en calle Nantho | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FEIEF-01597 | N | 0 | 0 | 924 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.1424489, lat:20.63340677}} | 44160 | 44196 | 900000 | 898678.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FEIEF-SOPOT-MU-169, contratista:SHD CONSTRUCCIONES S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:898678.87, importe_modificado:898678.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1872768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872769 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción de pavimento hidráulico en cuadro principal Plaza Bicentenario | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FEIEF-00638 | N | 0 | 0 | 1922 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.8, meta_modificada:125.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.14127946, lat:20.61379616}} | 44166 | 44196 | 1000000 | 998013.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FEIEF-SOPOT-MU-213, contratista:JOSAFAT ANGELES GUERRERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:998013.21, importe_modificado:998013.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1872769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401878527 | Proyecto de inversión | 529366.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529366.28, modificado:529366.28}} | Mantenimiento de Trabajos eléctricos para la sustitución del tomógrafo en el Hospital General Tula | 13 | Hidalgo | 76 | Tula de Allende | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 109093 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calz Melchor Ocampo 10, El Cielito, 42803 Tula de Allende, Hgo., México, lon:-99.33561087, lat:20.05286746}} | 44105 | 44227 | 529366.28 | 529366.28 | 529366.28 | 230980.7 | 230980.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.63}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | HID200401880956 | Adquisición | 168686.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168686.39, modificado:168686.39}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 73 | Tlanchinol | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 39772 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Doria 2, Centro, Tlanchinol, Hgo., México, lon:-98.660236, lat:20.98971004}} | 44105 | 44227 | 168686.39 | 168686.39 | 168686.39 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401880971 | Adquisición | 225457 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225457.0, modificado:225457.0}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 18986 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo 1, Centro, 43440 San Bartolo Tutotepec, Hgo., México, lon:-98.20171237, lat:20.39937139}} | 44105 | 44227 | 225457 | 180574.15 | 180574.15 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401880979 | Adquisición | 1281612.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281612.99, modificado:1281612.99}} | Adquisición de Mobiliario,Equipo medico y de Laboratorio | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 16587 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Alameda, La Alameda, Molango, Hgo., México, lon:-98.7335257, lat:20.7867336}} | 44105 | 44227 | 1281612.99 | 1236730.14 | 1236730.14 | 35281.83 | 35281.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve información a solicitud del organismo., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se devuelve información a solicitud del organismo., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se devuelve información a solicitud del organismo., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se devuelve información a solicitud del organismo., trimestre:4.0, usuario:teresalopezc, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401872771 | Proyecto de inversión | 766144.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:766144.62, modificado:766144.62}} | Construcción de pavimentación asfáltica en calle sin nombre | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FEIEF-00639 | N | 0 | 0 | 2321 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.26, meta_modificada:129.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:General, Generales Azuara 14, Centro, 43000 Huejutla, Hgo., México, lon:-98.4168148, lat:21.1383871}} | 44166 | 44196 | 766144.62 | 765199.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FEIEF-SOPOT-MU-237, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:765199.6, importe_modificado:765199.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1872771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872772 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción de pavimentación hidráulica en Av. Luciano Villeda | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FEIEF-00640 | N | 0 | 0 | 424 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:983.5, meta_modificada:983.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:DELEGACIÒN, DELEGACIÒN DE LA LAGUNTA, Estado de Hidalgo, México, lon:-99.23939466, lat:20.66495115}} | 44166 | 44196 | 1000000 | 998200.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FEIEF-SOPOT-MU-033, contratista:JOSAFAT ANGELES GUERRERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:998200.97, importe_modificado:998200.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1872772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872774 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción de pavimentación en camino a San Miguel Huatengo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FEIEF-00643 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:Unnamed Road, San Pedro Huatengo, Hgo., México, lon:-98.40265274, lat:20.05109364}} | 44166 | 44196 | 1000000 | 999357.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FEIEF-SOPOT-MU-189, contratista:Grupo PERCASTEGUI, S.A de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:999357.96, importe_modificado:999357.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1872774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872784 | Proyecto de inversión | 1171533.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1171533.47, modificado:1171533.47}} | Construcción de huellas de concreto hidráulico en las manzanas loma 1 y centro | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FEIEF-01608 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.0, meta_modificada:1445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:31, direccion:México 85, Hidalgo, México, lon:-99.25855637, lat:20.8405439}} | 44172 | 44196 | 1171533.47 | 1169365.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FEIEF-SOPOT-MU-232, contratista:PROTASIO ABREU HERNÁNDEZ, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1169365.87, importe_modificado:1169365.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1872784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872786 | Proyecto de inversión | 2213010.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2213010.44, modificado:2213010.44}} | Construcción de red de alcantarillado sanitario de la colonia San Isidro Labrador fracción A | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FEIEF-01609 | N | 0 | 0 | 256584 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2011.0, meta_modificada:2011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:San Isidro Labrador, Loma Bonita, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.81337404, lat:20.11263116}} | 44172 | 44196 | 2213010.44 | 2210998.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FEIEF-SOPOT-AL-004, contratista:GARBAZY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2210998.65, importe_modificado:2210998.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1872786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872788 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción de pavimento camino E.C. Orizabita - Villa de la Paz - Granaditas | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FEIEF-01610 | N | 0 | 0 | 1029 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5460.0, meta_modificada:5460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Av San Luis Potosí 36, Orizabita, Hgo., México, lon:-99.20928955, lat:20.58474212}} | 44172 | 44196 | 3000000 | 2998965.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FEIEF-SOPOT-MU-228, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2998965.75, importe_modificado:2998965.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1872788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872790 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Empedrado de camino del José María Pino Suárez a Colonia Montecillos, José María Pino Suárez | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FEIEF-00716 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.55, meta_modificada:143.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:11, direccion:Chihuahua, Hidalgo, México, lon:-98.88738155, lat:20.07886762}} | 44186 | 44196 | 500000 | 499387.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FEIEF-SOPOT-MU-289, contratista:JOSAFAT ANGELES GUERRERO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:499387.56, importe_modificado:499387.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1872790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872793 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Pavimentación asfáltica Avenida Principal 11 de Octubre, Capula | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FEIEF-00717 | N | 0 | 0 | 509 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.15584922, lat:20.51321327}} | 44186 | 44196 | 3500000 | 3497874.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FEIEF-SOPOT-MU-290, contratista:Mario Alberto Zendejas Velázquez, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3497874.51, importe_modificado:3497874.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1872793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872794 | Proyecto de inversión | 1039874.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1039874.48, modificado:1039874.48}} | Construcción de pavimento hidráulico en calle Miguel Arteaga | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FEIEF-00718 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.8, meta_modificada:226.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Abelardo Rivera 3, Cacala, Zacualtipán, Hgo., México, lon:-98.66667867, lat:20.64317599}} | 44186 | 44196 | 1039874.48 | 1028957.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FEIEF-SOPOT-MU-287, contratista:CIRIACO TOMAS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1028957.64, importe_modificado:1028957.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1872794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872795 | Proyecto de inversión | 3993883.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3993883.81, modificado:3993883.81}} | Construcción de pavimentación hidráulica en calle sin nombre en la localidad de Lindavista | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FEIEF-00719 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.8, meta_modificada:248.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:102, direccion:Gómez Farías, Hidalgo, México, lon:-98.80095005, lat:20.02258897}} | 44186 | 44196 | 3993883.81 | 3991613.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FEIEF-SOPOT-MU-291, contratista:Juan Manuel Medina Silis, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3991613.61, importe_modificado:3991613.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1872795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872803 | Proyecto de inversión | 3470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3470000.0, modificado:3470000.0}} | Guarniciones y banquetas Av. Revolución y pavimentación hidráulica de acceso al panteón de Jagüey Téllez | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FEIEF-00720 | N | 0 | 0 | 3266 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Calle Revolución 307, Jagüey de Téllez, Hgo., México, lon:-98.78715277, lat:19.98175821}} | 44186 | 44196 | 3470000 | 3468674.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FEIEF-SOPOT-MU-292, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:3468674.12, importe_modificado:3468674.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1872803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872805 | Proyecto de inversión | 468188.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:468188.09, modificado:468188.09}} | Empedrado callejón José María Morelos | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FEIEF-00723 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.65, meta_modificada:140.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:José María Morelos 4, Sta Cruz 2da Secc, Molango, Hgo., México, lon:-98.72791886, lat:20.78619335}} | 44187 | 44196 | 468188.09 | 467987.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FEIEF-SOPOT-MU-293, contratista:EYLA PAMELA MARTÍNEZ VALDEZ, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:467987.63, importe_modificado:467987.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1872805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872807 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Estudio y proyecto para el sistema de agua de Zacualtipán de Ángeles | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FEIEF-01613 | N | 0 | 0 | 23125 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Kiosco Municipal Zacualtipan, Morelos 100, Centro, Zacualtipán, Hgo., México, lon:-98.65398645, lat:20.64503337}} | 44194 | 44196 | 10000000 | 9965482.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NOR-2020-ADE-FEIEF-SOPOT-EP-016, contratista:Telesforo Pintado Escalante, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:9965482.64, importe_modificado:9965482.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1872807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401872809 | Proyecto de inversión | 15497854.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.549785469E7, modificado:1.549785469E7}} | Construcción de alcantarillado sanitario y dos plantas de tratamiento para beneficiar a las localidades de Cuesta Blanca y Manzana del Piñón, municipio de Cardonal, Hidalgo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FNREG-00637 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5241.1, meta_modificada:5241.1}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9271.57, meta_modificada:9271.57}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.07522202, lat:20.64386874}} | 44166 | 44196 | 15497854.69 | 15299760.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF-2020-LP-FONREGION-SOPOT-AP-004, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1.529976045E7, importe_modificado:1.529976045E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1872809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar tipo de recurso, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:verificar tipo de recurso, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:verificar tipo de recurso, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:verificar tipo de recurso, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs5: {observación:No se observa que se hayan transferido recurso de este programa en 2020. Verificar las fuentes de financiamiento., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:No se observa que se hayan transferido recurso de este programa en 2020. Verificar las fuentes de financiamiento., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:No se observa que se hayan transferido recurso de este programa en 2020. Verificar las fuentes de financiamiento., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:No se observa que se hayan transferido recurso de este programa en 2020. Verificar las fuentes de financiamiento., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | HID200401878571 | Proyecto de inversión | 1229785.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229785.37, modificado:1229785.37}} | Mantenimiento anual de obra civil de 13 cámaras de red de frio | 13 | Hidalgo | 77 | Tulancingo de Bravo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 161069 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Av Juárez Norte 4, San José Caltengo, 43624 Tulancingo de Bravo, Hgo., México, lon:-98.36615324, lat:20.0958964}} | 44105 | 44227 | 1229785.37 | 1229785.37 | 1229785.37 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | HID200401870070 | Proyecto de inversión | 148179.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148179.66, modificado:148179.66}} | REUBICACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA - 267084 | 13 | Hidalgo | 31 | Jacala de Ledezma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA | 267084 | S | 600 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR S/N COLONIA EL AGUAJE, 42200 JACALA, JACALA DE LEDEZMA HIDALGO ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DEL BARRIO, lon:-99.18624863, lat:20.99961508}} | 44166 | 44195 | 148179.66 | 148179.66 | 148179.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:82/FAISM/2020, contratista:RAUL GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, monto:148179.67, importe_modificado:148179.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1870070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401877999 | Proyecto de inversión | 337381.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337381.68, modificado:337381.68}} | Rehabilitación para acreditación del Centro de Salud la Peña | 13 | Hidalgo | 49 | Pisaflores | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 17379 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Independencia, Allende, Hgo., México, lon:-99.0010643, lat:21.19177438}} | 44105 | 44227 | 337381.68 | 337381.68 | 337381.68 | 314072.75 | 314072.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.09}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | HID200401878043 | Proyecto de inversión | 502384.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502384.01, modificado:502384.01}} | Rehabilitación para acreditación del Centro de Salud Santa Maria | 13 | Hidalgo | 33 | Juárez Hidalgo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO |  | N | 0 | 0 | 3108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:HGO 37, Centro, Juárez Hidalgo, Hgo., México, lon:-98.82957458, lat:20.78179491}} | 44105 | 44227 | 502384.01 | 502384.01 | 502384.01 | 150715.2 | 150715.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:4.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs6: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs7: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}, obs8: {observación:Se devuelve información para solventación de observaciones, trimestre:4.0, usuario:gregoriamendozah, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | HID200401872778 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Pavimentación asfáltica en calle Centro de Desarrollo Integral | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FEIEF-00664 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:50, direccion:Unnamed Road, Hgo., México, lon:-99.15607452, lat:20.41341896}} | 44166 | 44196 | 1000000 | 998316.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2020-ADM-FEIEF-SOPOT-MU-234, contratista:GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECI S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:998316.76, importe_modificado:998316.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1872778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200401873111 | Proyecto de inversión | 754589 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754589.0, modificado:754589.0}} | Rehabilitacion de calle con pavimento asfaltico San Antonio | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2020/FAPFM030001 | N | 0 | 0 | 3480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:San Antonio, 42302 Ixmiquilpan, Hgo., México, lon:-99.2162139, lat:20.4893023}} | 43831 | 44196 | 111412 | 111412 | 111412 | 111412 | 111412 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200401873931 | Adquisición | 385841.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385841.65, modificado:385841.65}} | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 13 | Hidalgo | 3 | Actopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2020/FAPFM003325 | N | 0 | 0 | 56000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Hidalgo 13, Centro Nte, 42500 Actopan, Hgo., México, lon:-98.94237757, lat:20.26898073}} | 44166 | 44227 | 385841.65 | 385841.65 | 16240 | 16240 | 16240 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1873931/proyecto_PROCESO, 1873931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO (OXIGENO Y GENERADORES),QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA, POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, trimestre:4.0, usuario:gilbertosantillanr, fecha:2021-01-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160200714289 | Proyecto de inversión | 269140.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269140.72, modificado:671953.04}} | Mejoramiento De Modulo De Sanitarios En Escuela Preparatoria Federal Por Cooperacion Francisco Villa Cct 13sbc2175a - 59984 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATLAPEXCO | 59984 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:625.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:33, direccion:CALLE C.E. ATLAPEXCO - CALNALI COLONIA TECOLOTITLA, 43060 TECOLOTITLA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE C.E. ATLAPEXCO CALNALI Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL ATLAPEXCO CALNALI EN EL PRIMER ACCESO , lon:-98.36121785, lat:21.00811257}} | 42551 | 42612 | 671953.04 | 671953.04 | 671953.04 | 671953.04 | 671953.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-INVFAISM-2016-001, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:671953.04, importe_modificado:671953.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:625.71}} | {815856/proyecto_PROCESO, 815856/proyecto_FIN, 815856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se llena avance físico financiero después de la revisión de la documentación comprobatoria que tiene anexa al expediente de obra, trimestre:4.0, usuario:maximofloresc, fecha:2021-01-07}, obs2: {observación:SE ANEXAN FOTOS TOMADOS DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE DICHA OBRA, trimestre:4.0, usuario:maximofloresc, fecha:2021-01-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID16160300768442 | Proyecto de inversión | 223287.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223287.88, modificado:497326.61}} | Mejoramiento De Escuela Jose Vasconcelos - 293120 | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 293120 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:45, direccion:PUEBLO , 00000 TLAHICA, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA IGLESIA, lon:-98.35945075, lat:21.05387239}} | 42556 | 42615 | 497326.61 | 497326.61 | 497326.61 | 497326.61 | 497326.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FAISM-AD-2016-030, contratista:KARLA CELINA FAYAD CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:497326.61, importe_modificado:497326.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {872570/proyecto_INICIO, 872570/proyecto_FIN, 872570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE LLENA ESTE APARTADO ENBASE A LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO, trimestre:4.0, usuario:maximofloresc, fecha:2021-01-07}} | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID17170200861006 | Proyecto de inversión | 1550791.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550791.9, modificado:1549026.0}} | Construcción De Techado En Escuela Tele Secundaria - 82673 | 13 | Hidalgo | 30 | Ixmiquilpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICPAL | 82673 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1168.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:29, direccion:BARRIO EL MANDHO, 42327 EL MANDHO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE LINDAVISTA, CALLE 15 DE MAYO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL BARRI, lon:-99.23533785, lat:20.50042318}} | 42898 | 42947 | 1549026 | 1549026 | 1549026 | 1549026 | 1549026 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIX-AD-N 20-FAISM/2017, contratista:CONSTRUCTORA MARCASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, monto:1550791.9, importe_modificado:1549026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1168.09}} | {970022/proyecto_INICIO, 970022/proyecto_PROCESO, 970022/proyecto_INICIO, 970022/proyecto_PROCESO, 970022/proyecto_FIN, 970022/proyecto_PROCESO, 970022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301299908 | Proyecto de inversión | 683153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:68315.38, modificado:65849.97}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614838.42, modificado:614838.42}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO EL BATEY COL LOS CHAVARRÍAS - 131668 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 131668 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE CONTRERAS COLONIA LOS CHAVARRIA, 42660TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGOENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y, CALLE FELIPE CONTRERAS RUIZ SE LOCALIZA EN LA ÚLTIMA CALLE DEL LADO SUR SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-99.10109609, lat:20.25229385}} | 43221 | 43312 | 680688.39 | 680688.39 | 680688.39 | 680688.39 | 680688.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-I3P-2018/FAISM023037-03, contratista:RAUL GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:680688.39, importe_modificado:680688.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1299908/proyecto_INICIO, 1299908/proyecto_FIN, 1299908/proyecto_PROCESO, 1299908/proyecto_INICIO, 1299908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180301328874 | Proyecto de inversión | 116259.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116259.14, modificado:116259.14}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 269306 | 13 | Hidalgo | 44 | Nopala de Villagrán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 269306 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO A LA LOMA DEL PROGRESO AMPLIACION MARAVILLAS, 42490MARAVILLAS, NOPALA DE VILLAGRÁN HIDALGOENTRECALLE DE ACCESO A LA COLONIA EL LINDERO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE DEL LINDERO SE UBICA AUN COSTADO DE LA VIA DEL FERROCARRIL Y CAMINO A , lon:-99.58304948, lat:20.20959028}} | 43367 | 43420 | 116259.14 | 116259.14 | 116259.14 | 116259.14 | 116259.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DMOPDU/CONT/ADM2016-2020/ADJ/DIR-027-2018, contratista:ADÁN MORALES MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRÁN, monto:116258.92, importe_modificado:116258.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1328874/proyecto_INICIO, 1328874/proyecto_PROCESO, 1328874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID180401445295 | Proyecto de inversión | 2265542 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247201.78, modificado:247201.78}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:885569.22, modificado:885569.22}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:254, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132771.0, modificado:1132771.0}} | APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE GUERRERO CAMINO A SAN APARICIO EN ALMOLOYA - 373650 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | 373650 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.35, meta_modificada:28.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:39, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA ALMOLOYA, 43740 ALMOLOYA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, SE HARA UNA APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, lon:-98.31931314, lat:20.01886113}} | 43437 | 43465 | 2265542 | 2265542 | 2265542 | 2265542 | 2265542 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-IR-HABITAT-03/18, contratista:JAEL OLMEDO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, monto:2262445.22, importe_modificado:2265542.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.35}} | {1445295/proyecto_INICIO, 1445295/proyecto_PROCESO, 1445295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190201546648 | Proyecto de inversión | 1723623.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723623.29, modificado:1723623.29}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA CENTRO - 93416 | 13 | Hidalgo | 67 | Tezontepec de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | 93416 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE COLONIA TEZONTEPEC DE ALDAMA CENTRO, 42760 TEZONTEPEC DE ALDAMA, TEZONTEPEC DE ALDAMA HIDALGO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE CORREGIDORA, SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD DE TEZONTEPEC DE ALDAMA, lon:-99.27170516, lat:20.19067582}} | 43556 | 43830 | 1723623.29 | 1723623.29 | 1723623.29 | 1723623.29 | 1723623.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTA/DOP/FAISM/2019/C030, contratista:HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA, monto:1723623.29, importe_modificado:1723623.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1546648/proyecto_INICIO, 1546648/proyecto_PROCESO, 1546648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190301576536 | Proyecto de inversión | 12701531.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.270153199E7, modificado:1.270153199E7}} | Construcción del Hospital Integral 12 camas de Zimapan | 13 | Hidalgo | 84 | Zimapán | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Hidalgo | Convenio E.II.59/0818 | N | 0 | 0 | 40201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Zimapán, Hgo., México, lon:-99.35056686, lat:20.57951924}} | 43313 | 43830 | 12701531.99 | 12701531.99 | 12701531.99 | 12701531.99 | 12701531.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401600521 | Proyecto de inversión | 20800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.08E7, modificado:2.044745763E7}} | Reconstrucción de lateral Felipe Ángeles, tramo Tec de Pachuca-Aeropuerto Km 0+000 al Km 3+000 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FEIEF-01051 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Felipe Angeles, Venta Prieta, Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.77254009, lat:20.08465157}} | 43747 | 43830 | 20447457.63 | 20447457.63 | 20447457.63 | 20447457.63 | 20447457.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-LP-FEIEF-SOPOT-VUR-016, contratista:Grupo GOLER, S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1.972943886E7, importe_modificado:2.044745763E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1600521/proyecto_INICIO, 1600521/proyecto_PROCESO, 1600521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401600525 | Proyecto de inversión | 25300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.53E7, modificado:2.616989284E7}} | Reconstrucción de lateral Felipe Ángeles, tramo Lienzo Charro-Ford Km 0+000 al Km 2+400 | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FEIEF-01050 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. Felipe Ángeles LB, Pachoacan, 42083 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.78030777, lat:20.06754095}} | 43747 | 43830 | 26169892.84 | 26169892.84 | 26169892.84 | 26169892.84 | 26169892.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-LP-FEIEF-SOPOT-VUR-015, contratista:Contratistas, Planeación y Comercialización, S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:2.399990905E7, importe_modificado:2.616989284E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1600525/proyecto_INICIO, 1600525/proyecto_PROCESO, 1600525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401600528 | Proyecto de inversión | 210000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.1E8, modificado:5.963711239E7}} | Distribuidor múltiple en Galerías | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FEIEF-01048 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Blvd. Felipe Ángeles 2003, Venta Prieta, 42083 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.76867771, lat:20.09587625}} | 43747 | 43830 | 59637112.39 | 59637112.39 | 59637112.39 | 59637112.39 | 59637112.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-LP-FEIEF-SOPOT-VUR-024, contratista:Grupo Comercial y Constructor Agua Blanca, S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1.9879037467E8, importe_modificado:5.963711239E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1600528/proyecto_INICIO, 1600528/proyecto_PROCESO, 1600528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401600532 | Proyecto de inversión | 190432817.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.9043281738E8, modificado:5.408347751E7}} | Distribuidor vial Venta Prieta (Km 85+800) | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FEIEF-01173 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard, Felipe Angeles S/N, Venta Prieta, 42080 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.77148867, lat:20.0885813}} | 43783 | 43830 | 54083477.51 | 54083477.51 | 54083477.51 | 54083477.51 | 54083477.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOR-2019-LP-FEIEF-SOPOT-VUR-023, contratista:Camerino Verde Pelcastre, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1.8027825835E8, importe_modificado:5.408347751E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1600532/proyecto_INICIO, 1600532/proyecto_PROCESO, 1600532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID190401600605 | Proyecto de inversión | 9830508.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9830508.47, modificado:9496423.32}} | Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para beneficiar a la localidad de Tonchitlan en el municipio de Tianguistengo | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FNREG-01250 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.11, meta_modificada:107.11}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.17, meta_modificada:5000.17}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:47, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.51809502, lat:20.75960515}} | 43796 | 43830 | 9496423.32 | 9496423.32 | 9496423.32 | 9496423.32 | 9496423.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF-2019-LP-FONREGION-SOPOT-AL-005, contratista:BOLA Materiales y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:9496423.32, importe_modificado:9496423.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.11}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.17}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:372.0}} | {1600605/proyecto_INICIO, 1600605/proyecto_PROCESO, 1600605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401600611 | Proyecto de inversión | 10181285.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.018128538E7, modificado:9826171.8}} | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales, para beneficiar a la localidad de El Sitio en el municipio de Santiago de Anaya | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FNREG-01254 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.88, meta_modificada:319.88}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6912.0, meta_modificada:6912.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:15, direccion:Av. la Palma, Hidalgo, México, lon:-98.9252758, lat:20.34486837}} | 43797 | 43830 | 9826171.8 | 9826171.8 | 9826171.8 | 9826171.8 | 9826171.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF-2019-LP-FONREGION-SOPOT-AL-003, contratista:Antonio Mandujano Cerrilla, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:9826171.8, importe_modificado:9826171.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.88}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6912.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:410.0}} | {1600611/proyecto_INICIO, 1600611/proyecto_PROCESO, 1600611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401600613 | Proyecto de inversión | 12092079.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.20920799E7, modificado:1.166734683E7}} | Reconstrucción de sistema de drenaje sanitario en la cabecera municipal del municipio de Huehuetla | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FNREG-01252 | N | 0 | 0 | 2821 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle Morelos 114, Centro, 43420 Centro, Hgo., México, lon:-98.07366371, lat:20.45813741}} | 43797 | 43830 | 11667346.83 | 11667346.83 | 11667346.83 | 11667346.83 | 11667346.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF-2019-LP-FONREGION-SOPOT-AL-006, contratista:Constructora AIRAM JM, S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1.166734683E7, importe_modificado:1.166734683E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1600613/proyecto_INICIO, 1600613/proyecto_PROCESO, 1600613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401600617 | Proyecto de inversión | 13954384.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.395438457E7, modificado:1.347011587E7}} | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales, para beneficiar a la localidad de Villa Hermosa en el municipio de Nicolas Flores | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FNREG-01251 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.99, meta_modificada:710.99}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5528.41, meta_modificada:5528.41}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:25, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-99.1367197, lat:20.73267612}} | 43797 | 43830 | 13470115.87 | 13470115.87 | 13470115.87 | 13470115.87 | 13470115.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF-2019-LP-FONREGION-SOPOT-AL-002, contratista:Claudia Elizabeth Covarrubias Torres, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1.347011587E7, importe_modificado:1.347011587E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.99}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5528.41}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:581.0}} | {1600617/proyecto_INICIO, 1600617/proyecto_PROCESO, 1600617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401600620 | Proyecto de inversión | 18692060.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.869206067E7, modificado:1.801639645E7}} | Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (2da. etapa) para beneficiar a la localidad de Pino Suárez en el municipio de Tepetitlán | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2019/FNREG-01255 | N | 0 | 0 | 1073 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2445.69, meta_modificada:2445.69}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24760.27, meta_modificada:24760.27}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:989.0, meta_modificada:989.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:Hidalgo Tula de Allende - Tasquillo, San Antonio, Hgo., México, lon:-99.42129135, lat:20.24319341}} | 43797 | 43830 | 18016396.45 | 18016396.45 | 18016396.45 | 18016396.45 | 18016396.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PF-2019-LP-FONREGION-SOPOT-AL-004, contratista:GONZALEZ ANGELES BERNARDO, convocante:SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1.801639645E7, importe_modificado:1.801639645E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2445.69}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24760.27}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:989.0}} | {1600620/proyecto_PROCESO, 1600620/proyecto_INICIO, 1600620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:se devuelve para su revisión, trimestre:4.0, usuario:mariadcruzg, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401669309 | Proyecto de inversión | 381617.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:380617.65, modificado:380617.65}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.26, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE NIÑOS HEROES COLONIA TEPANTITLA EN CUAUTEPEC - 284568 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO | 284568 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA TEPANTITLA EN CUAUTEPEC, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA COLONIA TEPANTITLA EN L, lon:-98.34636031, lat:20.05522416}} | 43826 | 43830 | 381617.65 | 381617.65 | 381617.65 | 381617.65 | 381617.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-AD-FAISM-REND-63/19, contratista:OCTAVIO MARQUEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, monto:904420.34, importe_modificado:904420.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.0}} | {1669309/proyecto_INICIO, 1669309/proyecto_FIN, 1669309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID190401690579 | Proyecto de inversión | 3069032.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3069032.61, modificado:3064366.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. ETAPA) | 13 | Hidalgo | 11 | Atlapexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 2019/FAISM011030 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2122.0, meta_modificada:2122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Hidalgo, México, lon:-98.39361906, lat:21.04215944}} | 43840 | 43840 | 3064366.39 | 3064366.39 | 3064366.39 | 3064366.39 | 3064366.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-INV-INPI-PROII-2019-001, contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:3064366.39, importe_modificado:3064366.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2122.0}} | {1690579/proyecto_FIN, 1690579/proyecto_PROCESO, 1690579/proyecto_INICIO, 1690579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se llena información avance físico financiero según documentación comprobatoria ingresada en expediente de obra, trimestre:4.0, usuario:maximofloresc, fecha:2021-01-07}} | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTO CONTABLE PAGADO, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTO CONTABLE PAGADO, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTO CONTABLE PAGADO, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA VERIFICAR MOMENTO CONTABLE PAGADO, trimestre:4.0, usuario:teresalopezcr, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200101703490 | Adquisición | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | TERMINAL DIGITAL PORTÁTIL (RADIO) | 13 | Hidalgo | 61 | Tepeapulco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPEAPULCO |  | N | 0 | 0 | 49850 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Av Independencia 14, Centro, 43970 Tepeapulco, Hgo., México, lon:-98.55259895, lat:19.78519957}} | 43936 | 44180 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200101703485 | Adquisición | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | TERMINAL DIGITAL MÓVIL (RADIO) | 13 | Hidalgo | 61 | Tepeapulco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPEAPULCO |  | N | 0 | 0 | 49850 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Av Independencia 71A, Centro, 43990 Centro, Hgo., México, lon:-98.55268478, lat:19.78479575}} | 43936 | 44180 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201706261 | Proyecto de inversión | 3680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3680000.0, modificado:3680000.0}} | CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA - 40846 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 40846 | S | 72 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE L. RAMIREZ PUEBLO ALTO, 43050 HUAUTLA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE HEORICO COLEGIO MILITAR Y CALLE JOSE GUADARRAMA MARQUEZ, LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE BARRIO ALTO DE HUAUT, lon:-98.28870702, lat:21.03084089}} | 44013 | 44134 | 3680000 | 3680000 | 3680000 | 3680000 | 3680000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-041, contratista:MARIA REYNA CISNEROS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:3680000.0, importe_modificado:3680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1706261/proyecto_INICIO, 1706261/proyecto_FIN, 1706261/proyecto_PROCESO, 1706261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706265 | Proyecto de inversión | 2875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2875000.0, modificado:2875000.0}} | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO - 40980 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 40980 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:27, direccion:PUEBLO EL LINDERO, 43051 EL LINDERO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL LINDERO., lon:-98.17874839, lat:21.08434124}} | 44013 | 44134 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-LP-002, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:2875000.0, importe_modificado:2875000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1706265/proyecto_INICIO, 1706265/proyecto_PROCESO, 1706265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706270 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO SECUNDARIO A LA LOCALIDAD DE EL LINDERO - 41160 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 41160 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:27, direccion:PUEBLO EL LINDERO, 43051 EL LINDERO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE A PAVIMENTAR ES EL ACCESO SECUNDARIO DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-98.17898769, lat:21.08374131}} | 44013 | 44073 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-033, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1706270/proyecto_INICIO, 1706270/proyecto_PROCESO, 1706270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706272 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO SECUNDARIO A LA LOCALIDAD DE CHALINGO - 41188 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 41188 | S | 351 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:18, direccion:PUEBLO CHALINGO, 43050 CHALINGO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE A PAVIMENTAR ES EL ACCESO SECUNDARIO DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA RUMBO A LA LOCALIDAD DE TZACUALA., lon:-98.22265466, lat:21.10006194}} | 44013 | 44073 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-031, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1706272/proyecto_INICIO, 1706272/proyecto_PROCESO, 1706272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706274 | Proyecto de inversión | 394535.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394535.34, modificado:394535.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHILITECO - 41236 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 41236 | S | 168 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:PUEBLO CHILITECO, 43052 CHILITECO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE A PAVIMENTAR ES UN TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-98.21676745, lat:21.06256982}} | 44013 | 44043 | 394535.34 | 394535.34 | 394535.34 | 394535.34 | 394535.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-030, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:394535.34, importe_modificado:394535.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {1706274/proyecto_INICIO, 1706274/proyecto_PROCESO, 1706274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706278 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE AV.ARQ. GUILLERMO ROSSELL DE LA LAMA, EN BARRIO HONDO EJIDO, DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA - 41360 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 41360 | S | 513 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2190.0, meta_modificada:2190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ARQ GUILLERMO ROSSELL DE LA LAMA PUEBLO HONDO, 43050 HUAUTLA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EL BARRIO HONDO EJIDO ES LA AV. ARQ ROSSELL DE LA LAMA ESTA A LA SALIDA DE HUAUTLA RUMBO AL C, lon:-98.28057516, lat:21.04191018}} | 44013 | 44104 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-012, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2190.0}} | {1706278/proyecto_INICIO, 1706278/proyecto_PROCESO, 1706278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201705641 | Proyecto de inversión | 1003084.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003084.27, modificado:1059019.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AJACUBA LOCALIDAD AJACUBA ASENTAMIENTO AJACUBA CENTRO EN CALLE QUETZALCOATL TERCERA SECCION - 3376 | 13 | Hidalgo | 5 | Ajacuba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AJACUBA | 3376 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE QUETZALCOATL COLONIA AJACUBA CENTRO, 42150 AJACUBA, AJACUBA HIDALGO ENTRE CALLE HUEMAC Y CALLE SANTA JACOBA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE QUETZALCOATL DE LA LOCALIDAD DE AJACUBA, lon:-99.1290471, lat:20.08674234}} | 43997 | 44042 | 1059019.83 | 1059019.83 | 1059019.83 | 1059019.83 | 1059019.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IOE-MAJ-2020/FAISM005-3376, contratista:RICARDO LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE AJACUBA, monto:1059019.83, importe_modificado:1059019.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}} | {1705641/proyecto_INICIO, 1705641/proyecto_PROCESO, 1705641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201705657 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TAMOYON II - 4895 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 4895 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:39, direccion:CALLE PEDRO NICOLAS CRUZ PUEBLO TAMOYÓN II, 43053 TAMOYÓN II, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE PEDRO NICOLAS TORRES Y CALLE JUAN FERMIN ESTRADA, LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TAMOYON, lon:-98.21280574, lat:21.01704205}} | 43997 | 44089 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-009, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE, S.A. DE C.V. ANTONIA GIMENEZ LUGO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1705657/proyecto_INICIO, 1705657/proyecto_FIN, 1705657/proyecto_PROCESO, 1705657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201705662 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL IXTLE - 4979 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 4979 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL IXTLE, 43052 EL IXTLE, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD EL IXTLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-98.16112547, lat:21.04497718}} | 43997 | 44089 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-005, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1705662/proyecto_INICIO, 1705662/proyecto_FIN, 1705662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201705663 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AQUETZPALCO - 5010 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 5010 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO AQUETZPALCO, 43052 AQUETZPALCO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE PROCEDE., LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE AQUETZPALCO., lon:-98.20157602, lat:21.04376403}} | 43997 | 44089 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-003, contratista:MARIA REYNA CISNEROS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1705663/proyecto_INICIO, 1705663/proyecto_PROCESO, 1705663/proyecto_FIN, 1705663/proyecto_PROCESO, 1705663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201705666 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHALINGO - 5042 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 5042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:18, direccion:CALLE S/N PUEBLO CHALINGO, 43050 CHALINGO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CHALINGO A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-98.22034812, lat:21.09944168}} | 43997 | 44089 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-004, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1705666/proyecto_INICIO, 1705666/proyecto_FIN, 1705666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201705674 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE FRACCIONAMIENTO NUÑEZ SOTO - 5145 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 5145 | S | 24 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:78, direccion:CALLE S/N PUEBLO NUÑEZ SOTO, 43054 FRACCIONAMIENTO NÚÑEZ SOTO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE 30 DE MARZO Y CALLE 2002, LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE NUNEZ SOTO A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE L, lon:-98.29044586, lat:21.05353905}} | 43997 | 44089 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-025, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1705674/proyecto_INICIO, 1705674/proyecto_FIN, 1705674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201705675 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHALACUACO - 5171 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 5171 | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, direccion:CALLE S/N PUEBLO CHALACUACO, 43053 CHALACUACO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CHALACUACO., lon:-98.21610016, lat:20.97752553}} | 43997 | 44089 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-022, contratista:JENNY GONZALEZ REDONDO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1705675/proyecto_INICIO, 1705675/proyecto_PROCESO, 1705675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201705677 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA - 5233 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 5233 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:60, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA PUERTA, 43055 LA PUERTA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 3 DE MAYO, LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA PUERTA., lon:-98.27218176, lat:21.04898152}} | 43997 | 44089 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1705677/proyecto_INICIO, 1705677/proyecto_FIN, 1705677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201705679 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL BARBECHO - 5287 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 5287 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO EL BARBECHO, 43054 EL BARBECHO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE PROCEDE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL BARBECHO A UN CO, lon:-98.30613405, lat:21.02874832}} | 43997 | 44089 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-024, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1705679/proyecto_INICIO, 1705679/proyecto_PROCESO, 1705679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201705680 | Proyecto de inversión | 1495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495000.0, modificado:1495000.0}} | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHIPILA - 5495 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 5495 | S | 23 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:21, direccion:CALLE S/N PUEBLO CHIPILA, 43053 CHIPILA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CHIPILA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-98.25976252, lat:20.99188553}} | 43997 | 44089 | 1495000 | 1495000 | 1495000 | 1495000 | 1495000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-008, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE, S.A. DE C.V. ANTONIA GIMENEZ LUGO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1495000.0, importe_modificado:1495000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1705680/proyecto_INICIO, 1705680/proyecto_FIN, 1705680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201705682 | Proyecto de inversión | 1495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495000.0, modificado:1495000.0}} | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TZACUALA - 5520 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 5520 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:50, direccion:CALLE S/N PUEBLO TZACOALA, 43059 TZACUALA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TZACOALA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-98.22807318, lat:21.10742248}} | 43997 | 44089 | 1495000 | 1495000 | 1495000 | 1495000 | 1495000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-010, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE, S.A. DE C.V. ANTONIA GIMENEZ LUGO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1495000.0, importe_modificado:1495000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1705682/proyecto_INICIO, 1705682/proyecto_FIN, 1705682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201705694 | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725000.0, modificado:1725000.0}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COATZACOATL - 5640 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 5640 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:12, direccion:CALLE S/N PUEBLO COATZACOATL, 43059 COATZACOATL, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE COATZACOATL A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-98.27799037, lat:21.06529763}} | 43997 | 44089 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-002, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1725000.0, importe_modificado:1725000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1705694/proyecto_INICIO, 1705694/proyecto_PROCESO, 1705694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201705699 | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725000.0, modificado:1725000.0}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COATENAHUATL - 5669 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 5669 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:CALLE S/N PUEBLO COATENÁHUATL, 43055 COATENÁHUATL, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE COATENAHUATL A UN COSTADO DE LA IG, lon:-98.28595498, lat:21.0640474}} | 43997 | 44089 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-007, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1725000.0, importe_modificado:1725000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1705699/proyecto_INICIO, 1705699/proyecto_PROCESO, 1705699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201705709 | Proyecto de inversión | 1840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840000.0, modificado:1840000.0}} | CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE HUEMACO - 5706 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 5706 | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:23, direccion:CALLE S/N PUEBLO HUEMACO, 43056 HUEMACO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE HUEMACO A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-98.26905333, lat:20.96317474}} | 43997 | 44089 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-001, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1840000.0, importe_modificado:1840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1705709/proyecto_INICIO, 1705709/proyecto_PROCESO, 1705709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201705729 | Proyecto de inversión | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1380000.0}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COATZONCO - 5936 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 5936 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CALLE S/N PUEBLO COATZONCO, 43050 COATZONCO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE COATZONCO A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD., lon:-98.30260523, lat:20.98954336}} | 43997 | 44089 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-006, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1380000.0, importe_modificado:1380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1705729/proyecto_INICIO, 1705729/proyecto_PROCESO, 1705729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201705735 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PRINCIPAL Y DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL PAJONAL - 6016 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 6016 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:31, direccion:CALLE S/N PUEBLO EL PAJONAL, 43052 EL PAJONAL, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , CALLE HUAUTLA TERRERILLOS LA CALLE A PAVIMENTAR ES UN TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL Y DE ACCESO A ESTA LOCALIDAD EL TRAMO ES DE LA GALERA PUBLICA A LA EN, lon:-98.17502235, lat:21.06851815}} | 43997 | 44058 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-009, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {1705735/proyecto_INICIO, 1705735/proyecto_PROCESO, 1705735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706128 | Proyecto de inversión | 792000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:792000.0}} | CONSTRUCCION DE 8 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE COAMITLA - 21670 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 21670 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:10, direccion:PUEBLO COAMITLA, 43053 COAMITLA, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMNBRE, CALLE SIN NOMBRE LOS SANITARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE COAMITLA A 1 KM DE LA CARRETERA HUAUTLA, lon:-98.26125987, lat:21.06244181}} | 43997 | 44089 | 792000 | 792000 | 792000 | 792000 | 792000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-032, contratista:ZURIBETH PALACIOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:792000.0, importe_modificado:792000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1706128/proyecto_INICIO, 1706128/proyecto_PROCESO, 1706128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201705841 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, EN LA LOCALIDAD DE CHALACUACO - 7317 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 7317 | S | 40 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:367.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, direccion:PUEBLO CHALACUACO, 43053 CHALACUACO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR ES EL ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA INICIA EN LA GALERA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.21619335, lat:20.97794729}} | 43997 | 44058 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-012, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.5}} | {1705841/proyecto_INICIO, 1705841/proyecto_PROCESO, 1705841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706218 | Proyecto de inversión | 1840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840000.0, modificado:1840000.0}} | CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TAMOYON PRIMERO - 34273 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 34273 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:38, direccion:PUEBLO TAMOYÓN I, 43052 TAMOYÓN I, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LAS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TAMOYON I, lon:-98.24735082, lat:21.0239262}} | 44013 | 44104 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-011, contratista:MARIA REYNA CISNEROS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1840000.0, importe_modificado:1840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1706218/proyecto_INICIO, 1706218/proyecto_PROCESO, 1706218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706221 | Proyecto de inversión | 1001000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001000.0, modificado:1001000.0}} | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TEPECO - 34580 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 34580 | S | 34 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:42, direccion:CALLE NINOS HEROES PUEBLO TEPECO, 43052 TEPECO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, LOS CUARTOS PARA BAÑO SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TEPECO., lon:-98.18635959, lat:21.06304177}} | 44013 | 44104 | 1001000 | 1001000 | 1001000 | 1001000 | 1001000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-AD-029, contratista:JENNY GONZALEZ REDONDO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1001000.0, importe_modificado:1001000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1706221/proyecto_INICIO, 1706221/proyecto_PROCESO, 1706221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706223 | Proyecto de inversión | 1265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265000.0, modificado:1265000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 34792 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 34792 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:64, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO, 43050 VICENTE GUERRERO, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LOS CUARTOS ESTAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.28834731, lat:21.06248938}} | 44013 | 44104 | 1265000 | 1265000 | 1265000 | 1265000 | 1265000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-INV-013, contratista:CONSTRUCTORA VIGOM, S.A. DE CV. LEON JOSE GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:1265000.0, importe_modificado:1265000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1706223/proyecto_INICIO, 1706223/proyecto_PROCESO, 1706223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706229 | Proyecto de inversión | 2070000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070000.0, modificado:2070000.0}} | CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS CEREZOS - 35250 | 13 | Hidalgo | 25 | Huautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTLA | 35250 | S | 41 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO LOS CEREZOS, 43054 LOS CEREZOS, HUAUTLA HIDALGO ENTRE CALLE NINOS HEROES Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LOS CEREZ, lon:-98.24650353, lat:21.0269288}} | 44013 | 44104 | 2070000 | 2070000 | 2070000 | 2070000 | 2070000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU-2020-FAISM-LP-001, contratista:MARIA REYNA CISNEROS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA, monto:2070000.0, importe_modificado:2070000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1706229/proyecto_INICIO, 1706229/proyecto_PROCESO, 1706229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706230 | Proyecto de inversión | 335326.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335326.97, modificado:335326.97}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS DON QUIJOTE DE LA MANCHA CLAVE13DJN0950J - 35253 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APAN | 35253 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE COLONIA SAN MIGUEL DEL ARCO, 43904 APAN, APAN HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MARGARITA MICHELLENA, CALLE MORELOS IRIENTE CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS DON QUIJOTE DE LA MA, lon:-98.44272513, lat:19.70912799}} | 44013 | 44104 | 335326.97 | 335326.97 | 335326.97 | 335326.97 | 335326.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/FAISM-037-2020, contratista:ING. ISRAEL CASTILLO BALTAZAR, convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:335326.97, importe_modificado:335326.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1706230/proyecto_INICIO, 1706230/proyecto_PROCESO, 1706230/proyecto_FIN, 1706230/proyecto_PROCESO, 1706230/proyecto_FIN, 1706230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706235 | Proyecto de inversión | 435296.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435296.35, modificado:435296.35}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO CAIC - 35478 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APAN | 35478 | S | 37 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2175.0, meta_modificada:2175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO SUR COLONIA CENTRO, 43900 APAN, APAN HIDALGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE QUINTIN RUEDA VILLAGRAN, CALLE MORELOS PONIENTE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO CAIC UBICADO SOBR, lon:-98.45417279, lat:19.70757127}} | 44013 | 44073 | 435296.35 | 435296.35 | 435296.35 | 435296.35 | 435296.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/FAISM-039-2020, contratista:ING. JOSE BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:435296.35, importe_modificado:435296.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2175.0}} | {1706235/proyecto_INICIO, 1706235/proyecto_PROCESO, 1706235/proyecto_INICIO, 1706235/proyecto_PROCESO, 1706235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201706236 | Proyecto de inversión | 984706.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984706.34, modificado:984706.34}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES MORELOS - 36322 | 13 | Hidalgo | 8 | Apan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE APAN | 36322 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.0, meta_modificada:917.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PONIENTE COLONIA CENTRO, 43900 APAN, APAN HIDALGO ENTRE CALLE OCAMPO NORTE Y CALLE ALDAMA SUR, CALLE LAURO L. MENDEZ CONSTRUCCION DE BANQUETAS GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES , lon:-98.45281364, lat:19.70864011}} | 44013 | 44073 | 984706.34 | 984706.34 | 984706.34 | 984706.34 | 984706.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/FAISM-038-2020, contratista:ING. JOSÉ BAUTISTA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE APAN, monto:984706.34, importe_modificado:984706.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.0}} | {1706236/proyecto_INICIO, 1706236/proyecto_PROCESO, 1706236/proyecto_INICIO, 1706236/proyecto_FIN, 1706236/proyecto_PROCESO, 1706236/proyecto_FIN, 1706236/proyecto_INICIO, 1706236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200201708116 | Proyecto de inversión | 45654312.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.565431251E7, modificado:4.565431251E7}} | Rehabilitación de carreteras estatales, tramos diversos de las regiones Pachuca y Tizayuca. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00119 | N | 0 | 0 | 2665018 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.36, meta_modificada:14.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Blvd. del Minero 1601, San Bartolo, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.7683022, lat:20.12470004}} | 43938 | 44196 | 45654312.51 | 45654312.51 | 45654312.51 | 45654312.51 | 45654312.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.36}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201709676 | Proyecto de inversión | 196914.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196914.64, modificado:196914.64}} | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION | 13 | Hidalgo | 63 | Tepeji del Río de Ocampo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | 2020/FOSEG-00052-3 | N | 0 | 0 | 80916 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Av. Melchor Ocampo 56, Praderas de Tepeji, 42854 Tepeji del Rio de Ocampo, Hgo., México, lon:-99.34112549, lat:19.90105361}} | 43831 | 44196 | 196914.64 | 196914.64 | 196914.64 | 196914.64 | 196914.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710432 | Proyecto de inversión | 3620026.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3620026.2, modificado:3620026.2}} | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE USO URBANO EN SAN JOAQUIN | 13 | Hidalgo | 59 | Tecozautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 13-01/2020 | N | 0 | 0 | 1067 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:San Joaquín, Hgo., México, lon:-99.7767914, lat:20.5055763}} | 44009 | 44165 | 3620026.2 | 3620026.2 | 3620026.2 | 3620026.2 | 3620026.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAA-OP-PROAGUA-AR-05/2020, contratista:PEAR Z, ASESORIA, LOGISTCA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, monto:3547635.08, importe_modificado:3547635.08}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1710432/proyecto_INICIO, 1710432/proyecto_PROCESO, 1710432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU ELIMINACION, trimestre:4.0, usuario:analmejiaca, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU ELIMINACION, trimestre:4.0, usuario:analmejiaca, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU ELIMINACION, trimestre:4.0, usuario:analmejiaca, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU ELIMINACION, trimestre:4.0, usuario:analmejiaca, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | HID200201708114 | Proyecto de inversión | 64514947.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.451494744E7, modificado:6.451494744E7}} | Rehabilitación de carreteras estatales, tramos diversos de las regiones Huejutla y Tepeji del Río. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00118 | N | 0 | 0 | 2665018 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Blvd. del Minero 1601, San Bartolo, 42039 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.76842022, lat:20.12468996}} | 43938 | 44196 | 64514947.44 | 64514947.44 | 64514947.44 | 64514947.44 | 64514947.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201708115 | Proyecto de inversión | 51239972.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.12399724E7, modificado:5.12399724E7}} | Rehabilitación de carreteras estatales, tramos diversos de las regiones Huichapan, Ixmiquilpan y Metztitlán. | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2020/FAFEF-00117 | N | 0 | 0 | 2665018 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.05, meta_modificada:13.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Blvd. del Minero 1120, Parque de Poblamiento, 42032 Pachuca de Soto, Hgo., México, lon:-98.76846313, lat:20.12468996}} | 44019 | 44019 | 51239972.4 | 51239972.4 | 51239972.4 | 51239972.4 | 51239972.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.05}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200201710851 | Proyecto de inversión | 1335975.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335975.54, modificado:1335975.54}} | AMPLIACIÓN DEL JUZGADO DE CONTROL TULA DE ALLENDE | 13 | Hidalgo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | 2020/FASPH-00167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.28, meta_modificada:957.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Tula de Allende, Hgo., México, lon:-99.3395636, lat:20.0535516}} | 44006 | 44286 | 1335975.54 | 1335975.54 | 1335975.54 | 1335975.54 | 1335975.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | HID200301725216 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN SECCIÓN PANTEÓN - 10920 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 10920 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:13, direccion:PUEBLO LAGUNILLA, 42644 LAGUNILLA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EL DREN, A UN COSTADO DEL PANTEÓN Y EL CONAFE DE LA SECCIÓN PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN S, lon:-99.03855684, lat:20.34436788}} | 43983 | 44043 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/008, contratista:MARIA REYNA CISNEROS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.0}} | {1725216/proyecto_INICIO, 1725216/proyecto_FIN, 1725216/proyecto_PROCESO, 1725216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725612 | Proyecto de inversión | 195854.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195854.25, modificado:195854.25}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BO. LOS MATA CRUZ DE MUJER - 12128 | 13 | Hidalgo | 45 | Omitlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO OMITLAN DE JAUREZ | 12128 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:10, direccion:CALLE LOS MATA BARRIO CRUZ DE MUJER, 43575 CRUZ DE MUJER, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , BARRIO LOS MATA LOCALIDAD CRUZ DE MUJER, lon:-98.59835505, lat:20.15370291}} | 43983 | 44196 | 195854.25 | 195854.25 | 195854.25 | 195854.25 | 195854.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3129/2020, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ, monto:1213855.53, importe_modificado:1213855.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:249.0}} | {1725612/proyecto_PROCESO, 1725612/proyecto_INICIO, 1725612/proyecto_PROCESO, 1725612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725968 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CERRITO - 13149 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 13149 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:20, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL ACAMBAY, 42645 SAN MIGUEL ACAMBAY, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE EL EJIDO Y CALLE SAN MIGUEL ACAMBAY, A UN COSTADO DEL CERRO EL PACHECO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACAMBAY PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE , lon:-99.05561065, lat:20.27133136}} | 44013 | 44074 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/021, contratista:FRANCISCO JAVIER ANGELES, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.0}} | {1725968/proyecto_INICIO, 1725968/proyecto_FIN, 1725968/proyecto_INICIO, 1725968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726331 | Proyecto de inversión | 1030675.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030675.83, modificado:1030675.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD COYUTLA ASENTAMIENTO COYUTLA - 14120 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 14120 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1202.0, meta_modificada:1202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:101, direccion:PUEBLO COYUTLA, 43127 COYUTLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 19 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.84632794, lat:21.05528787}} | 44044 | 44104 | 1030675.83 | 1030675.83 | 1030675.83 | 1030675.83 | 1030675.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-INV-OBRA-FAISM-2020-062-015, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:1029180.13, importe_modificado:1030675.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1202.0}} | {1726331/proyecto_PROCESO, 1726331/proyecto_INICIO, 1726331/proyecto_FIN, 1726331/proyecto_PROCESO, 1726331/proyecto_FIN, 1726331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723264 | Proyecto de inversión | 1209492.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209492.32, modificado:1209492.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOLOTLA, MUNICIPIO DE LOLOTLA - 4778 | 13 | Hidalgo | 34 | Lolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOLOTLA | 4778 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1131.0, meta_modificada:1131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE BLAS MARIN PUEBLO LOLOTLA CENTRO, 43140 LOLOTLA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CARRETERA PACHUCA - HUEJUTLA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BLAS MARIN LA CUAL ES LA VÍA PRINCIPAL DE A, lon:-98.71790867, lat:20.84224722}} | 43997 | 44074 | 1209492.32 | 1209492.32 | 1209492.32 | 1209492.32 | 1209492.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLOP-2020/FAISM034002, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOCIF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:1209492.32, importe_modificado:1209492.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1131.0}} | {1723264/proyecto_INICIO, 1723264/proyecto_PROCESO, 1723264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301724041 | Proyecto de inversión | 560489.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560489.16, modificado:560489.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALFONSO MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE XALCUATLA, MUNICIPIO DE LOLOTLA - 7471 | 13 | Hidalgo | 34 | Lolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOLOTLA HIDALGO | 7471 | S | 270 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA LOCALIDAD - CALLE ALFONSO MARTINEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO XALCUATLA, 43146 XALCUATLA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE ALFONSO RAMIREZ Y CARRETERA A CHANTASCO, CAMINO A LA C, lon:-98.76514554, lat:21.18459955}} | 43997 | 44074 | 560489.16 | 560489.16 | 560489.16 | 560489.16 | 560489.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLOP-2020/FAISM034009, contratista:PROMOTORA SOLAR HIDLAGUENSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:560489.16, importe_modificado:560489.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1724041/proyecto_INICIO, 1724041/proyecto_PROCESO, 1724041/proyecto_INICIO, 1724041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301724046 | Proyecto de inversión | 1150691.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150691.63, modificado:1150691.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORREGIDORA, EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACO, MUNICIPIO DE LOLOTLA - 7478 | 13 | Hidalgo | 34 | Lolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOLOTLA HIDALGO | 7478 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1127.0, meta_modificada:1127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALMACEN DE COCA COLA - CENTRO DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO IXTLAHUACO, 43141 IXTLAHUACO, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE PEDRO ESCOBEDO Y CALLE ACCESO A SANTA LUCIA, CARRE, lon:-98.70315975, lat:20.88202881}} | 43997 | 44074 | 1150691.63 | 1150691.63 | 1150691.63 | 1150691.63 | 1150691.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLOP-2020/FAISM034015, contratista:RICARDO CANO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:1150691.63, importe_modificado:1150691.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1127.0}} | {1724046/proyecto_INICIO, 1724046/proyecto_PROCESO, 1724046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301724065 | Proyecto de inversión | 317599.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317599.04, modificado:317599.04}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ELOXOCHITLÁN LOCALIDAD ELOXOCHITLÁN ASENTAMIENTO ELOXOCHITLÁN CENTRO - 7502 | 13 | Hidalgo | 20 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN | 7502 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO ELOXOCHITLÁN CENTRO, 43330 ELOXOCHITLÁN, ELOXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LA CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA DENTRO DEL AGEB 87 EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.80322419, lat:20.73788045}} | 44027 | 44074 | 317599.04 | 317599.04 | 317599.04 | 317599.04 | 317599.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEL-2020-FAISM/PAV.HGO/AD-03, contratista:Irasema Vargas Zamora, convocante:Municipio Eloxochitlán, monto:317599.04, importe_modificado:317599.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.0}} | {1724065/proyecto_INICIO, 1724065/proyecto_FIN, 1724065/proyecto_PROCESO, 1724065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725264 | Proyecto de inversión | 410775.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410775.95, modificado:410775.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD XILITLA ASENTAMIENTO XILITLA - 11081 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPEHUACAN DE GUERRERO | 11081 | S | 93 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:29, direccion:PUEBLO XILITLA, 43130 XILITLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 22 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.80525368, lat:21.07146122}} | 44044 | 44104 | 410775.95 | 410775.95 | 410775.95 | 410775.95 | 410775.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-002, contratista:RICARDO CANO GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:410202.37, importe_modificado:410775.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.0}} | {1725264/proyecto_INICIO, 1725264/proyecto_PROCESO, 1725264/proyecto_INICIO, 1725264/proyecto_PROCESO, 1725264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725654 | Proyecto de inversión | 318468.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318468.72, modificado:318468.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FERROCARRILERO - 12252 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12252 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:13, direccion:CALLE FERROCARRILERO PUEBLO LAGUNILLA, 42644 LAGUNILLA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE GENERAL FELIPE ÁNGELES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO LAREDO Y EL PUENTE SUBTERRÁNEO EN LA COMUNI, lon:-99.02910847, lat:20.33912675}} | 44013 | 44074 | 318468.72 | 318468.72 | 318468.72 | 318468.72 | 318468.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/028, contratista:FRANCISCO JAVIER ANGELES, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:318468.72, importe_modificado:318468.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.0}} | {1725654/proyecto_INICIO, 1725654/proyecto_FIN, 1725654/proyecto_PROCESO, 1725654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301722943 | Proyecto de inversión | 1274000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274000.0, modificado:1274000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (LLENADO DE TANQUE, PUERTO EL CIGARRO A TANQUE UBICADO EN EL PLAN BARRIO EL BORDO) EN LA LOCALIDAD DE JILIAPAN. - 3662 | 13 | Hidalgo | 47 | Pacula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3662 | S | 520 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:PUEBLO JILIAPAN, 42250 JILIAPAN, PACULA HIDALGO ENTRE TERRACERIA RUMBO A MIXQUIAHUALES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLEJON PUERTO DEL CIGARRO SE LOCALIZA A LO LARGO DE TERRACERÍA RUMBO A LA LOCALIDAD DE MIXQUIAHUALES CO, lon:-99.34897291, lat:20.98436902}} | 44013 | 44134 | 1274000 | 1274000 | 1274000 | 1274000 | 1274000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MPA-INT-OP-FAISM-2020-002, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL MEZQUITAL, convocante:MUNICIPIO DE PACULA, monto:1271850.0, importe_modificado:1274000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1950.0}} | {1722943/proyecto_INICIO, 1722943/proyecto_FIN, 1722943/proyecto_PROCESO, 1722943/proyecto_FIN, 1722943/proyecto_INICIO, 1722943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301722947 | Proyecto de inversión | 1008803.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008803.3, modificado:1008803.3}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL EN EL SALTO EPAZOYUCAN HGO - 3679 | 13 | Hidalgo | 22 | Epazoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA EPAZOYUCAN | 3679 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1348.0, meta_modificada:1348.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SALTO, 43590 EL SALTO, EPAZOYUCAN HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA CANCHA DEL CENTRO, lon:-98.64194685, lat:19.96178302}} | 44025 | 44085 | 1008803.3 | 1008803.3 | 1008803.3 | 1008803.3 | 1008803.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/AD/2020/FAISM022001, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN, monto:1008803.3, importe_modificado:1008803.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1348.2}} | {1722947/proyecto_INICIO, 1722947/proyecto_FIN, 1722947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725664 | Proyecto de inversión | 779155 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779155.0, modificado:779155.0}} | CONSTRCCION DE CANALETA DE AGUA PLUVIAL CON BANQUETA EN CALLE EMILIANO ZAPATA PAPATLATLA - 12288 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 12288 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:643.0, meta_modificada:643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO BARRIO AXOMOL, 43230 PAPATLATLA, CALNALI HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA HACIA LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.45099933, lat:20.90421528}} | 43983 | 44073 | 779155 | 779155 | 779155 | 779155 | 779155 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-011, contratista:DARIO BADILLO GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:779155.0, importe_modificado:779155.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:643.0}} | {1725664/proyecto_PROCESO, 1725664/proyecto_INICIO, 1725664/proyecto_PROCESO, 1725664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301724112 | Proyecto de inversión | 751000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751000.0, modificado:751000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR LA GRAN FAMILIA, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO (PRESIDIO) - 7634 | 13 | Hidalgo | 47 | Pacula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7634 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.2, meta_modificada:169.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:23, direccion:CALLE DIEGO RIVERA RANCHERIA VICENTE GUERRERO (PRESIDIO), 42241 VICENTE GUERRERO (PRESIDIO), PACULA HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EL MIGRANTE, CALLE DIEGO RIVERA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL P, lon:-99.31114229, lat:21.05131606}} | 44013 | 44134 | 751000 | 751000 | 751000 | 751000 | 751000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-INT-OP-FAISM-2020-005, contratista:EUGENIO CRUZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PACULA, monto:751000.0, importe_modificado:751000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.2}} | {1724112/proyecto_INICIO, 1724112/proyecto_FIN, 1724112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301724541 | Proyecto de inversión | 152787 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152787.0, modificado:152787.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA ALAMEDA EN LA LOCALIDAD DE COL EL ROSARIO - 8939 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 8939 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:CERRADA ALAMEDA INTERIOR SN COLONIA EL ROSARIO, 42660 EL ROSARIO, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO Y , AVENIDA 12 DE DICIEMBRE SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD A UNA DISTANCIA DE 240.00 METROS D, lon:-99.03875713, lat:20.25696706}} | 44075 | 44135 | 152787 | 152787 | 152787 | 152787 | 152787 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2020/FAISM023019-18, contratista:INFRAESTRUCTURA GC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:152787.0, importe_modificado:152787.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {1724541/proyecto_INICIO, 1724541/proyecto_PROCESO, 1724541/proyecto_FIN, 1724541/proyecto_PROCESO, 1724541/proyecto_FIN, 1724541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725701 | Proyecto de inversión | 241531.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241531.28, modificado:241531.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV LAGUNILLA A BOXTHA CHICO - 12379 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12379 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:13, direccion:AVENIDA LAGUNILLA - BOXTHA CHICO PUEBLO LAGUNILLA, 42644 LAGUNILLA, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE GENERAL FELIPE ÁNGELES Y CARRETERA MÉXICO LAREDO, A UN COSTADO DEL INVERNADERO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA PERTENECIENTE AL, lon:-99.03174887, lat:20.33992148}} | 44013 | 44074 | 241531.28 | 241531.28 | 241531.28 | 241531.28 | 241531.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/026, contratista:FRANCISCO JAVIER ANGELES, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:241531.28, importe_modificado:241531.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {1725701/proyecto_INICIO, 1725701/proyecto_FIN, 1725701/proyecto_INICIO, 1725701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726043 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALTO TEPA - 13379 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 13379 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:20, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL ACAMBAY, 42645 SAN MIGUEL ACAMBAY, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE SAN MIGUEL ACAMBAY A PACHECO DE ALLENDE Y CALLE EL EJIDO, A UN COSTADO DE LA AVENIDA PACHECO A SAN MIGUEL ACAMBAY A PACHECO DE ALLENDE EN L, lon:-99.05492107, lat:20.27021421}} | 44013 | 44074 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/020, contratista:FRANCISCO JAVIER ANGELES, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1726043/proyecto_INICIO, 1726043/proyecto_PROCESO, 1726043/proyecto_FIN, 1726043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301722993 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD MANGAS TEZONTEPEC DE ALDAMA - 3828 | 13 | Hidalgo | 67 | Tezontepec de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | 3828 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1233.0, meta_modificada:1233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:6, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA MANGAS, 42763 MANGAS, TEZONTEPEC DE ALDAMA HIDALGO ENTRE CALLE JOSE MARTI Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE JOSE MARTI Y CALLE EMILIANO ZAPATA A UN COSTADO DE, lon:-99.25519712, lat:20.18533285}} | 43983 | 44042 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTA/DOP/FAISM/2020/002, contratista:JUAN CARLOS LEMUS RODRIGUEZ, convocante:Municipio de Tezontepec de Aldama, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1233.0}} | {1722993/proyecto_INICIO, 1722993/proyecto_FIN, 1722993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723000 | Proyecto de inversión | 4495796.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495796.58, modificado:4495796.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SAN SALVADOR SAN ANTONIO - 3861 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 3861 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN SALVADOR SAN ANTONIO PUEBLO SAN SALVADOR, 42640 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE 16 DE ENERO DE 1869, CIRCUITO VICENTE GUERRERO A UN COSTADO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN SALVAD, lon:-99.01427431, lat:20.28307048}} | 43983 | 44074 | 4495796.58 | 4495796.58 | 4495796.58 | 4495796.58 | 4495796.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/002, contratista:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:4495796.58, importe_modificado:4495796.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8400.0}} | {1723000/proyecto_INICIO, 1723000/proyecto_FIN, 1723000/proyecto_PROCESO, 1723000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301724568 | Proyecto de inversión | 992600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992600.0, modificado:992600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CALNALI LOCALIDAD SAN ANDRÉS ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS CHICHAYOTLA - 9039 | 13 | Hidalgo | 14 | Calnali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9039 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:BARRIO SAN ANDRÉS (SAN ANDRÉS CHICHAYOTLA), 43230 SAN ANDRÉS (SAN ANDRÉS CHICHAYOTLA), CALNALI HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISPERSOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES UBICADOS CERCA DE LA IGLESIA Y ESCUELA DE LA LOC, lon:-98.56422913, lat:20.9269505}} | 43981 | 44073 | 992600 | 992600 | 992600 | 992600 | 992600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-2020-FAISM-AD-006, contratista:JORGE AMPARO SERNA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CALNALI, monto:992600.0, importe_modificado:992600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:164.0}} | {1724568/proyecto_INICIO, 1724568/proyecto_PROCESO, 1724568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725334 | Proyecto de inversión | 898257 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898257.0, modificado:898257.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL PROGRESO - BANCO, EN LA LOCALIDAD DE EL BANCO - 11244 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 11244 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27900.0, meta_modificada:41.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:CALLE EL PROGRESO-BANCO RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 43448 EL BANCO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CAMINO PIEDRA BLANCA Y CAMINO CUEVA AHUMADA, LA REHABILITACIÓN DE CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO, lon:-98.29872097, lat:20.37828241}} | 44002 | 44094 | 898257 | 898257 | 898257 | 898257 | 898257 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-30-2020-SBT-2020/FAISM053030, contratista:ORLANDO GAYOSSO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:898257.0, importe_modificado:898257.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.85}} | {1725334/proyecto_INICIO, 1725334/proyecto_PROCESO, 1725334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725336 | Proyecto de inversión | 401179.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401179.6, modificado:401179.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS PALMAS SAN JUAN TILCUAUTLA - 11250 | 13 | Hidalgo | 52 | San Agustín Tlaxiaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN TLAXUACA | 11250 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:19, direccion:CALLE LAS PALMAS PUEBLO SAN JUAN TILCUAUTLA, 42160 SAN JUAN TILCUAUTLA, SAN AGUSTÍN TLAXIACA HIDALGO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA PEÑAS BLANCAS, CALLE NARCISO MENDOZA CALLE LAS PALMAS UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.8233673, lat:20.15181954}} | 43983 | 44074 | 401179.6 | 401179.6 | 401179.6 | 401179.6 | 401179.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2020/FAISM/11250, contratista:FELIPE CRUZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXICA, monto:401179.6, importe_modificado:401179.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:406.0}} | {1725336/proyecto_INICIO, 1725336/proyecto_PROCESO, 1725336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725347 | Proyecto de inversión | 361488 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361488.0, modificado:361488.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO - 11274 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 11274 | S | 123 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4410.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:70, direccion:CALLE SAN MATEO PUEBLO SAN MATEO, 43446 SAN MATEO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CAMINO EL DENXE. Y CAMINO SAN JERÓNIMO, LA REHABILITACIÓN SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL EL CAMINO DE SAN MATEO A 1026.50 METROS DEL CENTR, lon:-98.15130278, lat:20.45149274}} | 44002 | 44094 | 361488 | 361488 | 361488 | 361488 | 361488 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-36-2020-SBT-2020/FAISM053036, contratista:ORLANDO GAYOSSO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:361488.0, importe_modificado:361488.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {1725347/proyecto_PROCESO, 1725347/proyecto_INICIO, 1725347/proyecto_PROCESO, 1725347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725716 | Proyecto de inversión | 34218.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34218.44, modificado:34218.44}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BARRIO PEÑA LARGA, LOS ROSALES - 12411 | 13 | Hidalgo | 45 | Omitlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OMITLÁN DE JUAREZ | 12411 | S | 244 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:21, direccion:CALLE PEÑA LARGA BARRIO PEÑA LARGA, 43567 RINCÓN CHICO, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , BARRIO PEÑA LARGA LOCALIDAD RINCÓN CHICO, lon:-98.64836783, lat:20.18902796}} | 43983 | 44196 | 34218.44 | 34218.44 | 34218.44 | 34218.44 | 34218.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3129/2020, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ, monto:1213855.53, importe_modificado:1213855.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}} | {1725716/proyecto_INICIO, 1725716/proyecto_PROCESO, 1725716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726079 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TUNA BLANCA - 13521 | 13 | Hidalgo | 54 | San Salvador | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 13521 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE TUNA BLANCA PUEBLO BÓXTHA CHICO, 42644 BÓXTHA CHICO, SAN SALVADOR HIDALGO ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE EL CORTES, A UN COSTADO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE BOXTHA CHICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO.., lon:-99.03899095, lat:20.33168721}} | 44013 | 44074 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAISM-MSS-2020/025, contratista:MARIA REYNA CISNEROS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:427.0}} | {1726079/proyecto_INICIO, 1726079/proyecto_PROCESO, 1726079/proyecto_FIN, 1726079/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725354 | Proyecto de inversión | 589725.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589725.36, modificado:589725.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SIN NOMBRE, EN LOCALIDAD DE IXTLAHUACO, MUNICIPIO DE LOLOTLA. - 11303 | 13 | Hidalgo | 34 | Lolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOLOTLA HIDALGO | 11303 | S | 145 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA LOCALIDAD - CENTRO DE SALUD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO IXTLAHUACO, 43141 IXTLAHUACO, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE AMANCIO ESCUDERO Y CALLE PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE LA LO, lon:-98.70525295, lat:20.8843584}} | 43997 | 44074 | 589725.36 | 589725.36 | 589725.36 | 589725.36 | 589725.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLOP-2020/FAISM034013, contratista:ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION VAISER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:589725.36, importe_modificado:589725.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {1725354/proyecto_INICIO, 1725354/proyecto_PROCESO, 1725354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725356 | Proyecto de inversión | 725207.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725207.45, modificado:725207.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHALMA, MUNICIPIO DE LOLOTLA - 11308 | 13 | Hidalgo | 34 | Lolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOLOTLA HIDALGO | 11308 | S | 231 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA LOCALIDAD - CALLE HACIA LA CANCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO CHALMA, 43142 CHALMA, LOLOTLA HIDALGO ENTRE CALLE CARRETERA LOLOTLA A CALNALI Y , LA OBRA SE LOCALIZA PARAL, lon:-98.69282278, lat:20.87530321}} | 43997 | 44074 | 725207.45 | 725207.45 | 725207.45 | 725207.45 | 725207.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLOP-2020/FAISM034018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOCIF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOLOTLA, monto:725207.45, importe_modificado:725207.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.0}} | {1725356/proyecto_INICIO, 1725356/proyecto_PROCESO, 1725356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725751 | Proyecto de inversión | 992590.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992590.1, modificado:992590.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD AMOLA DE OCAMPO ASENTAMIENTO AMOLA DE OCAMPO - 12523 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 12523 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:PUEBLO AMOLA DE OCAMPO, 43127 AMOLA DE OCAMPO, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 31 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.89580581, lat:21.07074805}} | 44044 | 44104 | 992590.1 | 992590.1 | 992590.1 | 992590.1 | 992590.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-020, contratista:ROBERTO ÁNGELES MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:992021.64, importe_modificado:992590.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {1725751/proyecto_INICIO, 1725751/proyecto_PROCESO, 1725751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725754 | Proyecto de inversión | 714585.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714585.2, modificado:714585.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD ACATLAJAPA ASENTAMIENTO ACATLAJAPA - 12542 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 12542 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:116, direccion:PUEBLO ACATLAJAPA, 43127 ACATLAJAPA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 35 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.87287153, lat:21.0672517}} | 44044 | 44104 | 714585.2 | 714585.2 | 714585.2 | 714585.2 | 714585.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-010, contratista:CONSTRUCTORA AIRAM JM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:713786.55, importe_modificado:714585.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.0}} | {1725754/proyecto_INICIO, 1725754/proyecto_PROCESO, 1725754/proyecto_FIN, 1725754/proyecto_PROCESO, 1725754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723411 | Proyecto de inversión | 890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890000.0, modificado:890000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LIBRAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES. - 5227 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 5227 | S | 573 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1135.0, meta_modificada:767.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:CALLE LIBRAMIENTO PUEBLO SAN ANDRÉS, 43455 SAN ANDRÉS, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL ENCINAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LIBRAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE, lon:-98.0973833, lat:20.50223596}} | 44002 | 44094 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-01-2020-SBT-2020/FAISM053001, contratista:MARCOS MIGUELES CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:890000.0, importe_modificado:890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:767.5}} | {1723411/proyecto_INICIO, 1723411/proyecto_PROCESO, 1723411/proyecto_FIN, 1723411/proyecto_PROCESO, 1723411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301724658 | Proyecto de inversión | 206919.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206919.74, modificado:206919.74}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE BARRIO CENTRO DE SAN ANTONIO EL PASO - 9281 | 13 | Hidalgo | 45 | Omitlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO DE OMITLÁN DE JUAREZ | 9281 | S | 682 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN ANTONIO EL PASO BARRIO SAN ANTONIO EL PASO, 43570 SAN ANTONIO EL PASO, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE BARRIO CENTRO DE SAN ANTONIO EL PASO, lon:-98.61567694, lat:20.14462777}} | 43983 | 44196 | 206919.74 | 206919.74 | 206919.74 | 206919.74 | 206919.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3129/2020, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ, monto:1213855.53, importe_modificado:1213855.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:208.0}} | {1724658/proyecto_PROCESO, 1724658/proyecto_INICIO, 1724658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725027 | Proyecto de inversión | 319921.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319921.82, modificado:319921.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD ACOYOTLA ASENTAMIENTO ACOYOTLA - 10313 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 10313 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:PUEBLO ACOYOTLA, 43130 ACOYOTLA, TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 35 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.7801939, lat:21.12672792}} | 44044 | 44135 | 319921.82 | 319921.82 | 319921.82 | 319921.82 | 319921.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-001, contratista:COLUMEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:318329.84, importe_modificado:319921.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.0}} | {1725027/proyecto_INICIO, 1725027/proyecto_PROCESO, 1725027/proyecto_FIN, 1725027/proyecto_INICIO, 1725027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725420 | Proyecto de inversión | 131878.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131878.48, modificado:131878.48}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BO. EL PLAN EN MORELOS - 11508 | 13 | Hidalgo | 45 | Omitlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ | 11508 | S | 114 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CALLE EL PLAN BARRIO MORELOS, 43569 MORELOS, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE Y , LOCALIDAD MOLEROS BARRIO EL PLAN, lon:-98.64837607, lat:20.2090335}} | 43983 | 44196 | 131878.48 | 131878.48 | 131878.48 | 131878.48 | 131878.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3129/2020, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ, monto:1213855.53, importe_modificado:1213855.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:445.0}} | {1725420/proyecto_PROCESO, 1725420/proyecto_INICIO, 1725420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301722650 | Proyecto de inversión | 92230.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92230.93, modificado:92230.93}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAMINO PRINCIPAL A EL RIO DEL MAZTRANZO - 2418 | 13 | Hidalgo | 45 | Omitlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ | 2418 | S | 682 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CALLE RIO EL MAESTRANZO INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO EL PASO, 43570 SAN ANTONIO EL PASO, OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO ENTRE CALLE LA QUEBRACHA Y CALLE CRUZ DE MUJER, BRECHA MIXQUIAPAN BARRIO LA QUEBRACHA LOCALIDAD SAN ANTONIO E, lon:-98.6190489, lat:20.1510073}} | 43983 | 44196 | 92230.93 | 92230.93 | 92230.93 | 92230.93 | 92230.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3129/2020, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE OMITLAN DE JUAREZ, monto:1213855.53, importe_modificado:1213855.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}} | {1722650/proyecto_PROCESO, 1722650/proyecto_INICIO, 1722650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301722659 | Proyecto de inversión | 1473000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473000.0, modificado:1473000.0}} | REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE PRESAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA - 2473 | 13 | Hidalgo | 67 | Tezontepec de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | 2473 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:9, direccion:CALLE 16 DE ENERO INTERIOR SN COLONIA PRESAS, 42760 PRESAS, TEZONTEPEC DE ALDAMA HIDALGO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y FRENTE A ES, lon:-99.25231407, lat:20.16003009}} | 43983 | 44074 | 1473000 | 1473000 | 1473000 | 1473000 | 1473000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTA/DOP/FAISM/2020/C001, contratista:COMERCIALIZADORA Y CON STRUCCIONES FYE S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA, monto:1473000.0, importe_modificado:1473000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {1722659/proyecto_INICIO, 1722659/proyecto_PROCESO, 1722659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723443 | Proyecto de inversión | 73024.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73024.9, modificado:73024.9}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA LOS HERNÁNDEZ EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD - 5339 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 5339 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CERRADA LOS HERNANDEZ INTERIOR SN COLONIA LA COMUNIDAD, 42660 LA COMUNIDAD, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE AVENIDA TEPATEPEC Y , CERRADA GERVIC SE UBICA EN LA ZONA OESTE DE LA LOCALIDAD A UNA DISTANCIA DE 220 METROS DE LA E, lon:-99.07813154, lat:20.24888674}} | 44044 | 44104 | 73024.9 | 73024.9 | 73024.9 | 73024.9 | 73024.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2020/FAISM023004-02, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR H.A. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:73024.9, importe_modificado:73024.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {1723443/proyecto_INICIO, 1723443/proyecto_FIN, 1723443/proyecto_PROCESO, 1723443/proyecto_FIN, 1723443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301724234 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, modificado:324000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN PREESCOLAR ANTELINA CHAVEZ RUIZ, EN LA LOCALIDAD DE JILIAPAN - 8052 | 13 | Hidalgo | 47 | Pacula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8052 | S | 34 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:8, direccion:CALLE ANTELINA CHAVEZ RUIZ PUEBLO JILIAPAN, 42250 JILIAPAN, PACULA HIDALGO ENTRE CALLE ANTELINA CHAVEZ RUIZ Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS I PAVON, CALLE SAN JOSE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSIC, lon:-99.34435116, lat:20.98105073}} | 44013 | 44104 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPA-INT-OP-FAISM-2020-006, contratista:ARTURO WILLIAMS TREJO LEAL, convocante:MUNICIPIO DE PACULA, monto:324000.0, importe_modificado:324000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}} | {1724234/proyecto_INICIO, 1724234/proyecto_PROCESO, 1724234/proyecto_FIN, 1724234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301726172 | Proyecto de inversión | 510500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510500.0, modificado:510500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ALTA, EN LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO - 13792 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 13792 | S | 184 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.0, meta_modificada:511.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:56, direccion:CALLE ALTA PUEBLO PIE DEL CERRO, 43443 PIE DEL CERRO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO MEDIA CUESTA, LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALTA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCAL, lon:-98.19691724, lat:20.41044645}} | 44002 | 44094 | 510500 | 510500 | 510500 | 510500 | 510500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-28-2020-SBT-2020/FAISM053028, contratista:JESÚS CARLOS GARCÍA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:510500.0, importe_modificado:510500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.2}} | {1726172/proyecto_FIN, 1726172/proyecto_PROCESO, 1726172/proyecto_FIN, 1726172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301722719 | Proyecto de inversión | 1467271 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467271.0, modificado:1467271.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN ESCUELA TELESECUNDARIA 370, EN LA LOCALIDAD DE PACULA - 2743 | 13 | Hidalgo | 47 | Pacula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2743 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.66, meta_modificada:502.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LIC. ALFONSO I MORIN PUEBLO PACULA, 42240 PACULA, PACULA HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALFONSO I MORIN SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 370 UBICADA, lon:-99.29573711, lat:21.04924582}} | 44013 | 44134 | 1467271 | 1467271 | 1467271 | 1467271 | 1467271 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP-OP-CONT-INV-EST-2020/FAISM047001-003, contratista:JOSE BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PACULA, monto:1465370.21, importe_modificado:1467271.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.66}} | {1722719/proyecto_INICIO, 1722719/proyecto_PROCESO, 1722719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723460 | Proyecto de inversión | 96372.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96372.05, modificado:96372.05}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TAMAULIPAS TRAMO ENTRE CALLES CHIAPAS Y BAJA CALIFORNIA NORTE EN BARRIO LOS SERRANOS DE LA LOCALIDAD DE DENGANTZHA - 5431 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 5431 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:CALLE TAMAULIPAS INTERIOR SN PUEBLO DENGANTZHA, 42666 DENGANTZHA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE Y CALLE CHIAPAS, CALLE HIDALGO SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD A 150 METROS CON DIRECCIÓN, lon:-99.12015037, lat:20.27266614}} | 44044 | 44104 | 96372.05 | 96372.05 | 96372.05 | 96372.05 | 96372.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2020/FAISM023015-13, contratista:ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION VAISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:96372.05, importe_modificado:96372.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {1723460/proyecto_INICIO, 1723460/proyecto_PROCESO, 1723460/proyecto_FIN, 1723460/proyecto_INICIO, 1723460/proyecto_PROCESO, 1723460/proyecto_INICIO, 1723460/proyecto_PROCESO, 1723460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301724695 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL EN EL COBAEH PLANTEL ATENGO CCT 13ECB00480 - 9362 | 13 | Hidalgo | 67 | Tezontepec de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | 9362 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:3, direccion:CALLE DEL TRABAJO COLONIA ATENGO, 42760 ATENGO, TEZONTEPEC DE ALDAMA HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICTORIA, SOBRE CALLE DEL TRABAJO CASI ESQUINA CON EMILIANO ZAPATA, A 300 METROS DEL LUGAR CONOCIDO COMO EL TÚNEL, lon:-99.32559136, lat:20.16784617}} | 43983 | 44043 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTA/DOP/FAISM/2020/C027, contratista:JUAN CARLOS LEMUS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1724695/proyecto_INICIO, 1724695/proyecto_FIN, 1724695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723137 | Proyecto de inversión | 175219.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175219.21, modificado:175219.21}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 15AVA CERRADA DE ALLENDE EN COLONIA 2DA DEMARCACIÓN DE LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC - 4409 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 4409 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CERRADA 15AVA. CERRADA DE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA 2DA. DEMARCACIÓN, 42660 TEPATEPEC, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE ALLENDE Y , CARRETERA LIBRAMIENTO TEPATEPEC SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE CALLE , lon:-99.09173289, lat:20.23612577}} | 44044 | 44104 | 175219.21 | 175219.21 | 175219.21 | 175219.21 | 175219.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2020/FAISM023012-10, contratista:ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION VAISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:175219.21, importe_modificado:175219.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1723137/proyecto_FIN, 1723137/proyecto_INICIO, 1723137/proyecto_PROCESO, 1723137/proyecto_FIN, 1723137/proyecto_INICIO, 1723137/proyecto_PROCESO, 1723137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723139 | Proyecto de inversión | 881845 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881845.0, modificado:881845.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE. - 4411 | 13 | Hidalgo | 47 | Pacula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4411 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL MEZQUITE, 42259 EL MEZQUITE, PACULA HIDALGO ENTRE TERRACERIA RUMBO A LA ESCUELA Y TERRACERIA RUMBO A LA IGLESIA, TERRACERIA RUMBO AL CENTRO SE ENCUENTRA LOCALIZADA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN LA LOC, lon:-99.28927496, lat:20.893756}} | 44013 | 44134 | 881845 | 881845 | 881845 | 881845 | 881845 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP-OP-CONT-AD-EST-2020/FAISM047005-0011, contratista:EUGENIO CRUZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PACULA, monto:880732.91, importe_modificado:881845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1723139/proyecto_INICIO, 1723139/proyecto_FIN, 1723139/proyecto_PROCESO, 1723139/proyecto_FIN, 1723139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723490 | Proyecto de inversión | 210179.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210179.24, modificado:210179.24}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 1RA CERRADA DE 15 DE MAYO EN BARRIO EL REPRESO DE LA LOCALIDAD DE LA MORA - 5551 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 5551 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:52, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO TEPATEPEC - EL MENDOZA KILÓMETRO 0 + 880 INTERIOR SN COLONIA LA MORA, 42666 EL REPRESO, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CARRETERA TEPATEPEC-EL MENDOZA Y , SE UBICA EN LA PARTE ESTE DE L, lon:-99.08669477, lat:20.25966666}} | 44044 | 44104 | 210179.24 | 210179.24 | 210179.24 | 210179.24 | 210179.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2020/FAISM023001-26, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:210179.24, importe_modificado:210179.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {1723490/proyecto_INICIO, 1723490/proyecto_PROCESO, 1723490/proyecto_FIN, 1723490/proyecto_INICIO, 1723490/proyecto_FIN, 1723490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723499 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO. - 5583 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 5583 | S | 63 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:650.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIE DEL CERRO, 43443 PIE DEL CERRO, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CALLE EL CENTRO Y CALLE ALTA, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PIE DEL , lon:-98.19889334, lat:20.40979799}} | 44004 | 44096 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-09-2020-SBT-2020/FAISM053009, contratista:ORLANDO GAYOSSO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.5}} | {1723499/proyecto_INICIO, 1723499/proyecto_PROCESO, 1723499/proyecto_INICIO, 1723499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301724267 | Proyecto de inversión | 65655.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65655.64, modificado:65655.64}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA MORA - 8153 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 8153 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA LA MORA, 42666 LA MORA, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , CALLE RICARDO FLORES MAGÓN SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD A 120 METROS DE LA ESCUELA , lon:-99.0931926, lat:20.2601193}} | 44044 | 44104 | 65655.64 | 65655.64 | 65655.64 | 65655.64 | 65655.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2020/FAISM023003-25, contratista:XICUCO HIDALGO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:65655.64, importe_modificado:65655.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {1724267/proyecto_INICIO, 1724267/proyecto_PROCESO, 1724267/proyecto_FIN, 1724267/proyecto_PROCESO, 1724267/proyecto_FIN, 1724267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301725851 | Proyecto de inversión | 199282.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199282.32, modificado:199282.32}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN TEPEHUACÁN DE GUERRERO LOCALIDAD CHOQUINTLA SAN NICOLÁS CHOQUINTLA ASENTAMIENTO CHOQUINTLA SAN NICOLÁS CHOQUINTLA - 12799 | 13 | Hidalgo | 62 | Tepehuacán de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUACAN DE GUERRERO | 12799 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:PUEBLO CHOQUINTLA (SAN NICOLÁS CHOQUINTLA), 43124 CHOQUINTLA (SAN NICOLÁS CHOQUINTLA), TEPEHUACÁN DE GUERRERO HIDALGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 22 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.90914494, lat:20.9931688}} | 44044 | 44104 | 199282.32 | 199282.32 | 199282.32 | 199282.32 | 199282.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-ADJ-OBRA-FAISM-2020-062-069, contratista:ERNESTO SALAZAR SAENZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, monto:199282.32, importe_modificado:199282.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1725851/proyecto_INICIO, 1725851/proyecto_PROCESO, 1725851/proyecto_INICIO, 1725851/proyecto_PROCESO, 1725851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301722573 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ATOTONILCO - 2001 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 2001 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN FRANCISCO ATOTONILCO, 43728 SAN FRANCISCO ATOTONILCO, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE COLOMBIA, CALLE SAN FRANCISCO ATOTONILCO - SAN JUAN SE ENCUENYTRA AL SURESTE DE LA LOCAL, lon:-98.15179288, lat:20.19367088}} | 43983 | 44043 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-029, contratista:JUAN MANUEL TORRES DURAN, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1722573/proyecto_INICIO, 1722573/proyecto_FIN, 1722573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301722574 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA. - 2004 | 13 | Hidalgo | 2 | Acaxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN HIDALGO | 2004 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHIMALAPA, 43728 CHIMALAPA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO ENTRE CARRETERA CHIMALAPA-CHACHAHUANTLA Y CALLE DE LA DELEGACIÓN, CALLE DE LA IGLESIA LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD ACCESO POR C, lon:-98.15800674, lat:20.18489252}} | 43983 | 44058 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOP/AD-FAISM-2020-021, contratista:HECTOR GAYOSSO ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1722574/proyecto_INICIO, 1722574/proyecto_FIN, 1722574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301722746 | Proyecto de inversión | 1719000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719000.0, modificado:1719000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS. - 2929 | 13 | Hidalgo | 47 | Pacula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2929 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.57, meta_modificada:675.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:18, direccion:RANCHERIA POTRERILLOS, 42256 POTRERILLOS, PACULA HIDALGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 13DPR0318X UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS A UN COSTADO DE, lon:-99.30374601, lat:20.97639573}} | 44013 | 44134 | 1719000 | 1719000 | 1719000 | 1719000 | 1719000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP-OP-CONT-INV-EST-2020/FAISM047004-06-05, contratista:ARQ. BIO INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PACULA, monto:1717652.37, importe_modificado:1719000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.57}} | {1722746/proyecto_INICIO, 1722746/proyecto_PROCESO, 1722746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723154 | Proyecto de inversión | 1181500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181500.0, modificado:1181500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE PANUAYA TEZONTEPEC DE ALDAMA - 4443 | 13 | Hidalgo | 67 | Tezontepec de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEZONTEPEC DE ALDAMA | 4443 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:CALLE PLAZA CIVICA INTERIOR SN COLONIA PANUAYA, 42763 PANUAYA, TEZONTEPEC DE ALDAMA HIDALGO ENTRE CALLE COSTITUCION Y , CALLE INSURGENTES LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE PANUAYA SE UBICA ENTRE LAS CALLES CONSTIT, lon:-99.26276693, lat:20.19365971}} | 43983 | 44042 | 1181500 | 1181500 | 1181500 | 1181500 | 1181500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTA/DOP/FAISM/2020/C008, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZONTEPEC DE ALDAMA, monto:1181500.0, importe_modificado:1181500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1723154/proyecto_INICIO, 1723154/proyecto_PROCESO, 1723154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723507 | Proyecto de inversión | 162740.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162740.27, modificado:162740.27}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 3RA CERRADA DE 15 DE MAYO EN BARRIO EL REPRESO DE LA LOCALIDAD DE LA MORA - 5637 | 13 | Hidalgo | 23 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO | 5637 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:52, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE SN TRAMO TEPATEPEC - EL MENDOZA KILÓMETRO 1 + 210 INTERIOR SN BARRIO LA MORA, 42666 EL REPRESO, FRANCISCO I. MADERO HIDALGO ENTRE CARRETERA TEPATEPEC-EL MENDOZA Y , SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE DE LA, lon:-99.08841504, lat:20.2611174}} | 44044 | 44104 | 162740.27 | 162740.27 | 162740.27 | 162740.27 | 162740.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFIM-AD-2020/FAISM023014-12, contratista:ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION VAISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, monto:162740.27, importe_modificado:162740.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {1723507/proyecto_FIN, 1723507/proyecto_PROCESO, 1723507/proyecto_INICIO, 1723507/proyecto_FIN, 1723507/proyecto_PROCESO, 1723507/proyecto_INICIO, 1723507/proyecto_PROCESO, 1723507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | HID200301723519 | Proyecto de inversión | 774000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774000.0, modificado:774000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL - 5697 | 13 | Hidalgo | 53 | San Bartolo Tutotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 5697 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PEDREGAL, 43443 EL PEDREGAL, SAN BARTOLO TUTOTEPEC HIDALGO ENTRE CARRETERA CANDEJE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL ENTRE LA , lon:-98.19346843, lat:20.4238084}} | 44002 | 44094 | 774000 | 774000 | 774000 | 774000 | 774000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-04-2020-SBT-2020/FAISM053004, contratista:ORLANDO GAYOSSO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, monto:774000.0, importe_modificado:774000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | {1723519/proyecto_PROCESO, 1723519/proyecto_INICIO, 1723519/proyecto_FIN, 1723519/proyecto_PROCESO, 1723519/proyecto_FIN, 1723519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física , trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2021-01-18}}