TLA200401820154 | 2020 | 4 | Metros lineales | 49 | 41.25 | 41.25 | 100
TLA200401823424 | 2020 | 4 | Otros | 170 | 170 | 170 | 100
TLA200401823437 | 2020 | 4 | Otros | 125 | 125 | 125 | 100
TLA200401823438 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100
TLA200401826858 | 2020 | 4 | Metros lineales | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 100
TLA200401819455 | 2020 | 4 | Metros lineales | 373 | 373 | 373 | 100
TLA200401820169 | 2020 | 4 | Otros | 1056 | 1056 | 1056 | 100
TLA200401820542 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1642 | 1642 | 1642 | 100
TLA200401821385 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 398 | 398 | 398 | 100
TLA200401821392 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
TLA200401822375 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 364 | 100
TLA200401823457 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 273 | 273 | 273 | 100
TLA200401825759 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401829012 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401829017 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401822565 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280 | 1280 | 100
TLA200401819530 | 2020 | 4 | Otros | 1642 | 1642 | 1642 | 100
TLA200401822015 | 2020 | 4 | Otros | 23 | 23 | 23 | 100
TLA200401822029 | 2020 | 4 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
TLA200401823489 | 2020 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
TLA200401829038 | 2020 | 4 | Otros | 20 | 20 | 20 | 100
TLA200401819557 | 2020 | 4 | Otros | 150 | 150 | 150 | 100
TLA200401820210 | 2020 | 4 | Otros | 1420 | 1420 | 1420 | 100
TLA200401822045 | 2020 | 4 | Metros lineales | 530 | 530 | 530 | 100
TLA200401822507 | 2020 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
TLA200401831170 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 146.99 | 146.99 | 146.99 | 100
TLA200401819590 | 2020 | 4 | Otros | 250 | 250 | 250 | 100
TLA200401820237 | 2020 | 4 | Otros | 1325 | 1325 | 1325 | 100
TLA200401821453 | 2020 | 4 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
TLA200401821468 | 2020 | 4 | Otros | 597 | 597.2 | 597.2 | 100
TLA200401823537 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 383.64 | 383.64 | 383.64 | 100
TLA200401829084 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 419 | 419 | 419 | 100
TLA200401820254 | 2020 | 4 | Otros | 1310 | 1310 | 1310 | 100
TLA200401820258 | 2020 | 4 | Celdas solares | 25 | 25 | 25 | 100
TLA200401820262 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1472 | 1472 | 1472 | 100
TLA200401821476 | 2020 | 4 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
TLA200401821482 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401821491 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1248 | 1247.69 | 1247.69 | 100
TLA200401822089 | 2020 | 4 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100
TLA200401826978 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 255.25 | 255.25 | 255.25 | 100
TLA200401831213 | 2020 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
TLA200401819703 | 2020 | 4 | Otros | 1366 | 1366 | 1366 | 100
TLA200401820293 | 2020 | 4 | Otros | 1262 | 1262 | 1262 | 100
TLA200401821502 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401821509 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401822128 | 2020 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
TLA200401819742 | 2020 | 4 | Otros | 480 | 480 | 480 | 100
TLA200401820298 | 2020 | 4 | Celdas solares | 35 | 35 | 35 | 100
TLA200401820305 | 2020 | 4 | Celdas solares | 25 | 25 | 25 | 100
TLA200401822135 | 2020 | 4 | Metros lineales | 2 | 2 | 2 | 100
TLA200401865090 | 2020 | 4 | Metros lineales | 11 | 11 | 11 | 100
TLA200401864490 | 2020 | 4 | Metros lineales | 740 | 1485.14 | 1485.14 | 100
TLA200401854533 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 103 | 113.1 | 113.1 | 100
TLA200401854535 | 2020 | 4 | Otros | 177.3 | 177.3 | 177.3 | 100
TLA200401854538 | 2020 | 4 | Otros | 152.5 | 221.4 | 221.4 | 100
TLA200401863788 | 2020 | 4 | Otros | 313.1 | 216.6 | 216.6 | 100
TLA200401854575 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 100.86 | 100.86 | 100.86 | 100
TLA200401865865 | 2020 | 4 | Otros | 315 | 315 | 315 | 100
TLA200401864688 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1605.1 | 1284.59 | 1284.59 | 100
TLA200401864138 | 2020 | 4 | Metros lineales | 152.83 | 152.83 | 152.83 | 100
TLA200401854587 | 2020 | 4 | Metros lineales | 227 | 227 | 227 | 100
TLA200401854496 | 2020 | 4 | Metros lineales | 358 | 357.95 | 357.95 | 100
TLA200401863906 | 2020 | 4 | Metros lineales | 205 | 205.4 | 205.4 | 100
TLA200401863418 | 2020 | 4 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
TLA200401863396 | 2020 | 4 | Metros lineales | 195.5 | 195.5 | 195.5 | 100
TLA200401865929 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 601 | 601 | 601 | 100
TLA200401864686 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 769.99 | 769.99 | 769.99 | 100
TLA200401865041 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401865539 | 2020 | 4 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
TLA200401866291 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401864499 | 2020 | 4 | Otros | 314 | 313.69 | 313.69 | 100
TLA200401854300 | 2020 | 4 | Metros lineales | 72 | 72 | 72 | 100
TLA200401863467 | 2020 | 4 | Metros lineales | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 100
TLA200401865942 | 2020 | 4 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
TLA200401865952 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
TLA200401866328 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 770.8 | 770.8 | 770.8 | 100
TLA200401854391 | 2020 | 4 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
TLA200401854610 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 598.76 | 600 | 600 | 100
TLA200401854320 | 2020 | 4 | Otros | 24 | 1200 | 1200 | 100
TLA200401854483 | 2020 | 4 | Metros lineales | 31 | 31 | 31 | 100
TLA200401863492 | 2020 | 4 | Otros | 249 | 249 | 249 | 100
TLA200401863501 | 2020 | 4 | Otros | 315.1 | 315.1 | 315.1 | 100
TLA200401865213 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 110.51 | 110.51 | 110.51 | 100
TLA200401866345 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401864550 | 2020 | 4 | Otros | 210 | 307.91 | 307.91 | 100
TLA200401854332 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401865181 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 146 | 146 | 146 | 100
TLA200401863518 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 470 | 470 | 470 | 100
TLA200401865613 | 2020 | 4 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
TLA200401866368 | 2020 | 4 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100
TLA200401864257 | 2020 | 4 | Metros lineales | 160.4 | 160.4 | 160.4 | 100
TLA200401864585 | 2020 | 4 | Metros lineales | 305 | 316.63 | 316.63 | 100
TLA200401854355 | 2020 | 4 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
TLA200401865975 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 401.8 | 401.8 | 401.8 | 100
TLA200401866406 | 2020 | 4 | Otros | 75 | 75 | 75 | 100
TLA200401864601 | 2020 | 4 | Metros lineales | 32 | 32 | 32 | 100
TLA200401854371 | 2020 | 4 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
TLA200401863569 | 2020 | 4 | Metros lineales | 178.8 | 178.8 | 178.8 | 100
TLA200401863573 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1834.11 | 1834.11 | 1834.11 | 100
TLA200401863577 | 2020 | 4 | Metros lineales | 81 | 81 | 81 | 100
TLA200401865660 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1283 | 1283 | 1283 | 100
TLA200401864315 | 2020 | 4 | Otros | 161.4 | 70 | 70 | 100
TLA200401854400 | 2020 | 4 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
TLA200401854405 | 2020 | 4 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
TLA200401863813 | 2020 | 4 | Metros lineales | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 100
TLA200401866437 | 2020 | 4 | Metros lineales | 63 | 63 | 63 | 100
TLA200401864339 | 2020 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401854432 | 2020 | 4 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
TLA200401864381 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401863611 | 2020 | 4 | Metros lineales | 442.6 | 442.6 | 442.6 | 100
TLA200401854444 | 2020 | 4 | Metros lineales | 6 | 6 | 6 | 100
TLA200401854455 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 232.68 | 232.68 | 232.68 | 100
TLA200401852633 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 376.46 | 376.46 | 376.46 | 100
TLA200401863891 | 2020 | 4 | Metros lineales | 970 | 970 | 970 | 100
TLA200401865729 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401866100 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401863974 | 2020 | 4 | Metros lineales | 479.8 | 479.8 | 479.8 | 100
TLA200401864387 | 2020 | 4 | Metros lineales | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 100
TLA200401854484 | 2020 | 4 | Metros lineales | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 100
TLA200401863665 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 2764 | 2764 | 2764 | 100
TLA200401863676 | 2020 | 4 | Metros lineales | 59 | 59 | 59 | 100
TLA200401852639 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 935 | 935 | 935 | 100
TLA200401864008 | 2020 | 4 | Metros lineales | 461.38 | 461.38 | 461.38 | 100
TLA200401854505 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1616.6 | 1616.63 | 1616.63 | 100
TLA200401865769 | 2020 | 4 | Metros lineales | 170 | 177.48 | 177.48 | 100
TLA200401864436 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 781.89 | 781.89 | 781.89 | 100
TLA200401854517 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 990.18 | 990.18 | 990.18 | 100
TLA200401854525 | 2020 | 4 | Otros | 250 | 250 | 250 | 100
TLA200401854531 | 2020 | 4 | Metros lineales | 103 | 103 | 103 | 100
TLA200401865056 | 2020 | 4 | Metros lineales | 18 | 18 | 18 | 100
TLA200401864065 | 2020 | 4 | Metros lineales | 77.85 | 77.85 | 77.85 | 100
TLA200401864459 | 2020 | 4 | Otros | 70 | 70 | 70 | 100
TLA200401864463 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 723.62 | 723.62 | 723.62 | 100
TLA200401864775 | 2020 | 4 | Celdas solares | 16 | 16 | 16 | 100
TLA200401848232 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1495.2 | 1495.27 | 1495.27 | 100
TLA200401853327 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401853386 | 2020 | 4 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
TLA200401847262 | 2020 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
TLA200401853451 | 2020 | 4 | Metros lineales | 21 | 21 | 21 | 100
TLA200401846309 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 62 | 62 | 62 | 100
TLA200401847327 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401847406 | 2020 | 4 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
TLA200401853657 | 2020 | 4 | Metros lineales | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 100
TLA200401854206 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 728.07 | 728.07 | 728.07 | 100
TLA200401850648 | 2020 | 4 | Metros lineales | 136.22 | 136.22 | 136.22 | 100
TLA200401851741 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1593.1 | 1593.13 | 1593.13 | 100
TLA200401851757 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1737 | 1737 | 1737 | 100
TLA200401854214 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1507 | 1507.38 | 1507.38 | 100
TLA200401851373 | 2020 | 4 | Metros lineales | 225 | 224.69 | 224.69 | 100
TLA200401854001 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 930.2 | 930.2 | 930.2 | 100
TLA200401845112 | 2020 | 4 | Otros | 27 | 27 | 27 | 100
TLA200401850678 | 2020 | 4 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
TLA200401851772 | 2020 | 4 | Otros | 398.68 | 398.68 | 398.68 | 100
TLA200401846159 | 2020 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401850311 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 3153.5 | 3153.52 | 3153.52 | 100
TLA200401850327 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 225.7 | 225.7 | 225.7 | 100
TLA200401847489 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401847622 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 393 | 393 | 393 | 100
TLA200401854271 | 2020 | 4 | Metros lineales | 278 | 278 | 278 | 100
TLA200401848562 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401850348 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401851833 | 2020 | 4 | Otros | 275 | 320 | 320 | 100
TLA200401851471 | 2020 | 4 | Metros lineales | 504.3 | 495.3 | 495.3 | 100
TLA200401851480 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 730.85 | 730.85 | 730.85 | 100
TLA200401850383 | 2020 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
TLA200401845813 | 2020 | 4 | Otros | 189 | 154 | 154 | 100
TLA200401854002 | 2020 | 4 | Metros lineales | 107 | 107 | 107 | 100
TLA200401842975 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
TLA200401854010 | 2020 | 4 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
TLA200401849272 | 2020 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401842998 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 522.37 | 522.37 | 522.37 | 100
TLA200401844909 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 61 | 61 | 61 | 100
TLA200401850745 | 2020 | 4 | Vivienda | 7 | 4 | 4 | 100
TLA200401851929 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1870.9 | 1870.9 | 1870.9 | 100
TLA200401851949 | 2020 | 4 | Metros lineales | 184 | 184.2 | 184.2 | 100
TLA200401843025 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401843030 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 310.62 | 310.62 | 310.62 | 100
TLA200401854057 | 2020 | 4 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
TLA200401854071 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1638 | 1160.41 | 1160.41 | 100
TLA200401843035 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401850512 | 2020 | 4 | Otros | 91.52 | 91.52 | 91.52 | 100
TLA200401850809 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401854087 | 2020 | 4 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
TLA200401854046 | 2020 | 4 | Otros | 250 | 301.5 | 301.5 | 100
TLA200401849499 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 2531.2 | 2531.2 | 2531.2 | 100
TLA200401850811 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
TLA200401848767 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 745.88 | 745.88 | 745.88 | 100
TLA200401850553 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 113.07 | 113.07 | 113.07 | 100
TLA200401843696 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 335 | 335 | 335 | 100
TLA200401851686 | 2020 | 4 | Otros | 744 | 744 | 744 | 100
TLA200401854171 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1116.9 | 1119.9 | 1119.9 | 100
TLA200401854184 | 2020 | 4 | Otros | 72 | 500 | 500 | 100
TLA200401846051 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 280.15 | 280.15 | 280.15 | 100
TLA200401843740 | 2020 | 4 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
TLA200401849220 | 2020 | 4 | Metros lineales | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 100
TLA200401850636 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 41 | 41.27 | 41.27 | 100
TLA200401853159 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401854646 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 954.45 | 954.45 | 954.45 | 100
TLA200401852299 | 2020 | 4 | Metros lineales | 162.9 | 162.9 | 162.9 | 100
TLA200401853190 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 410 | 410 | 410 | 100
TLA200401853240 | 2020 | 4 | Metros lineales | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 100
TLA200401854711 | 2020 | 4 | Metros lineales | 440 | 440 | 440 | 100
TLA200401843898 | 2020 | 4 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
TLA200401847868 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401849571 | 2020 | 4 | Metros lineales | 75.97 | 75.97 | 75.97 | 100
TLA200401850091 | 2020 | 4 | Otros | 200 | 200 | 200 | 100
TLA200401842740 | 2020 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
TLA200401849601 | 2020 | 4 | Metros lineales | 207.83 | 207.83 | 207.83 | 100
TLA200401851983 | 2020 | 4 | Otros | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 100
TLA200401844192 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401853271 | 2020 | 4 | Otros | 293.8 | 293.8 | 293.8 | 100
TLA200401842763 | 2020 | 4 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
TLA200401849638 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 654 | 654.1 | 654.1 | 100
TLA200401851991 | 2020 | 4 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
TLA200401853160 | 2020 | 4 | Metros lineales | 228.3 | 228.3 | 228.3 | 100
TLA200401842788 | 2020 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
TLA200401852020 | 2020 | 4 | Otros | 85 | 545 | 545 | 100
TLA200401842811 | 2020 | 4 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
TLA200401850188 | 2020 | 4 | Otros | 454.07 | 454.07 | 454.07 | 100
TLA200401852053 | 2020 | 4 | Metros lineales | 234 | 234 | 234 | 100
TLA200401843889 | 2020 | 4 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
TLA200401852346 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1336 | 1336 | 1336 | 100
TLA200401843342 | 2020 | 4 | Metros lineales | 174.5 | 174.5 | 174.5 | 100
TLA200401845203 | 2020 | 4 | Metros lineales | 403 | 403 | 403 | 100
TLA200401845205 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401852357 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1348 | 1316 | 1316 | 100
TLA200401845229 | 2020 | 4 | Otros | 911.25 | 911.25 | 911.25 | 100
TLA200401850237 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401852085 | 2020 | 4 | Metros lineales | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 100
TLA200401852385 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 390.6 | 388.83 | 388.83 | 100
TLA200401853857 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401845246 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401852122 | 2020 | 4 | Otros | 637 | 637 | 637 | 100
TLA200401853865 | 2020 | 4 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
TLA200401848061 | 2020 | 4 | Metros lineales | 84 | 84 | 84 | 100
TLA200401850282 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401845735 | 2020 | 4 | Otros | 148 | 148 | 148 | 100
TLA200401853100 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 616.83 | 616.83 | 616.83 | 100
TLA200401853915 | 2020 | 4 | Metros lineales | 123 | 123 | 123 | 100
TLA200401853818 | 2020 | 4 | Metros lineales | 123 | 123 | 123 | 100
TLA200401854735 | 2020 | 4 | Metros lineales | 215.2 | 215.2 | 215.2 | 100
TLA200401853114 | 2020 | 4 | Metros lineales | 341 | 341 | 341 | 100
TLA200401853940 | 2020 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
TLA200401853951 | 2020 | 4 | Metros lineales | 730 | 730 | 730 | 100
TLA200401853955 | 2020 | 4 | Metros lineales | 133.53 | 133.53 | 133.53 | 100
TLA200401852203 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 936.7 | 888.64 | 888.64 | 100
TLA200401852217 | 2020 | 4 | Metros lineales | 249 | 245.2 | 245.2 | 100
TLA200401853149 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 100
TLA200401845280 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401869194 | 2020 | 4 | Otros | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 100
TLA200401869568 | 2020 | 4 | Otros | 30 | 30 | 30 | 100
TLA200401869625 | 2020 | 4 | Metros lineales | 50 | 113 | 113 | 100
TLA200401869635 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 282.76 | 282.76 | 282.76 | 100
TLA200401870872 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401870877 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1483.4 | 1483.4 | 1483.4 | 100
TLA200401867313 | 2020 | 4 | Otros | 267 | 267 | 267 | 100
TLA200401867320 | 2020 | 4 | Metros lineales | 115.35 | 115.35 | 115.35 | 100
TLA200401868909 | 2020 | 4 | Otros | 120 | 120 | 120 | 100
TLA200401870888 | 2020 | 4 | Metros lineales | 207.7 | 207.7 | 207.7 | 100
TLA200401867333 | 2020 | 4 | Metros lineales | 72 | 72 | 72 | 100
TLA200401868948 | 2020 | 4 | Metros lineales | 129.3 | 130.8 | 130.8 | 100
TLA200401869311 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 583.2 | 579.87 | 579.87 | 100
TLA200401869322 | 2020 | 4 | Metros lineales | 197.25 | 197.25 | 197.25 | 100
TLA200401870921 | 2020 | 4 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
TLA200401867365 | 2020 | 4 | Metros lineales | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 100
TLA200401881589 | 2020 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401876696 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 230 | 100
TLA200401870958 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 310.45 | 310.45 | 310.45 | 100
TLA200401870966 | 2020 | 4 | Metros lineales | 522.8 | 522.8 | 522.8 | 100
TLA200401869401 | 2020 | 4 | Otros | 234 | 234 | 234 | 100
TLA200401869408 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 621.54 | 604.45 | 604.45 | 100
TLA200401869788 | 2020 | 4 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
TLA200401867450 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 3087.2 | 3087.2 | 3087.2 | 100
TLA200401878031 | 2020 | 4 | Luminaria | 65 | 65 | 65 | 100
TLA200401867540 | 2020 | 4 | Metros lineales | 199.4 | 199.4 | 199.4 | 100
TLA200401869124 | 2020 | 4 | Otros | 120 | 86 | 86 | 100
TLA200401869499 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 177.5 | 177.5 | 177.5 | 100
TLA200401867574 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 838.02 | 838.02 | 838.02 | 100
TLA200401867934 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 2186.1 | 2186.1 | 2186.1 | 100
TLA200401868000 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 2262.7 | 2262.7 | 2262.7 | 100
TLA200401868375 | 2020 | 4 | Metros lineales | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 100
TLA200401867775 | 2020 | 4 | Metros lineales | 378 | 378 | 378 | 100
TLA200401867628 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
TLA200401868027 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401867787 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 468.14 | 468.14 | 468.14 | 100
TLA200401867664 | 2020 | 4 | Otros | 193 | 193 | 193 | 100
TLA200401867695 | 2020 | 4 | Otros | 85 | 85 | 85 | 100
TLA200401868076 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401868817 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401868470 | 2020 | 4 | Metros lineales | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 100
TLA200401867734 | 2020 | 4 | Otros | 50 | 56 | 56 | 100
TLA200401867599 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 948.25 | 948.25 | 948.25 | 100
TLA200401867750 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401867763 | 2020 | 4 | Otros | 120 | 120 | 120 | 100
TLA200401868426 | 2020 | 4 | Otros | 120 | 120 | 120 | 100
TLA200401867700 | 2020 | 4 | Otros | 117 | 117 | 117 | 100
TLA200401867849 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 375.64 | 375.64 | 375.64 | 100
TLA200401867930 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 158 | 141.38 | 141.38 | 100
TLA200401868568 | 2020 | 4 | Otros | 120 | 120 | 120 | 100
TLA200401868384 | 2020 | 4 | Metros lineales | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 100
TLA200401867900 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401871706 | 2020 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
TLA200401871721 | 2020 | 4 | Metros lineales | 185.65 | 185.65 | 185.65 | 100
TLA200401871738 | 2020 | 4 | Metros lineales | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 100
TLA200401871044 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401871011 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401871012 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 710 | 710 | 710 | 100
TLA200401871762 | 2020 | 4 | Metros lineales | 526 | 526 | 526 | 100
TLA200401871473 | 2020 | 4 | Otros | 1450 | 1450 | 1450 | 100
TLA200401871672 | 2020 | 4 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
TLA200401871038 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 417.24 | 417.24 | 417.24 | 100
TLA200401871045 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 367.48 | 367.48 | 367.48 | 100
TLA200401871780 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 813.3 | 813.8 | 813.8 | 100
TLA200401871783 | 2020 | 4 | Metros lineales | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100
TLA200401871788 | 2020 | 4 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
TLA200401872295 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401872297 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401871068 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 322.02 | 322.02 | 322.02 | 100
TLA200401871439 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401871798 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100
TLA200401871808 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401877495 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401871835 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 131.34 | 131.34 | 131.34 | 100
TLA200401871099 | 2020 | 4 | Metros lineales | 28.82 | 28.82 | 28.82 | 100
TLA200401871855 | 2020 | 4 | Otros | 5372.95 | 5372.95 | 5372.95 | 100
TLA200401878489 | 2020 | 4 | Vehículos | 5 | 5 | 5 | 100
TLA200401871125 | 2020 | 4 | Metros lineales | 420 | 400 | 400 | 100
TLA200401871136 | 2020 | 4 | Metros lineales | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 100
TLA200401871510 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 455.13 | 455.13 | 455.13 | 100
TLA200401871862 | 2020 | 4 | Otros | 112 | 112 | 112 | 100
TLA200401871147 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
TLA200401871148 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401871886 | 2020 | 4 | Celdas solares | 10 | 10 | 10 | 100
TLA200401871891 | 2020 | 4 | Otros | 13 | 13 | 13 | 100
TLA200401876892 | 2020 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401871923 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 398 | 398 | 398 | 100
TLA200401871930 | 2020 | 4 | Metros lineales | 196702 | 184 | 184 | 100
TLA200401871931 | 2020 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
TLA200401871219 | 2020 | 4 | Otros | 480 | 480 | 480 | 100
TLA200401871221 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 453 | 453 | 453 | 100
TLA200401871588 | 2020 | 4 | Otros | 11027.5 | 11027.5 | 11027.5 | 100
TLA200401871959 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 208 | 208 | 208 | 100
TLA200401871960 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
TLA200401871964 | 2020 | 4 | Metros lineales | 205.75 | 100 | 100 | 100
TLA200401877869 | 2020 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401871975 | 2020 | 4 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
TLA200401871987 | 2020 | 4 | Metros lineales | 303 | 303 | 303 | 100
TLA200401871988 | 2020 | 4 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
TLA200401871273 | 2020 | 4 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | 100
TLA200401872000 | 2020 | 4 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
TLA200401872003 | 2020 | 4 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
TLA200401872004 | 2020 | 4 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
TLA200401877974 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 100
TLA200401871676 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401872026 | 2020 | 4 | Celdas solares | 9 | 9 | 9 | 100
TLA200401871333 | 2020 | 4 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | 100
TLA200401871320 | 2020 | 4 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | 100
TLA200401871946 | 2020 | 4 | Celdas solares | 8 | 8 | 8 | 100
TLA200401871979 | 2020 | 4 | Celdas solares | 6 | 6 | 6 | 100
TLA200401869842 | 2020 | 4 | Metros lineales | 136.8 | 105.38 | 105.38 | 100
TLA200401870594 | 2020 | 4 | Metros lineales | 478 | 478 | 478 | 100
TLA200401872296 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401872299 | 2020 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401866986 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 302 | 302 | 302 | 100
TLA200401874040 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401874043 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401870598 | 2020 | 4 | Metros lineales | 440 | 440 | 440 | 100
TLA200401867016 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 543.6 | 543.6 | 543.6 | 100
TLA200401869905 | 2020 | 4 | Metros lineales | 252.33 | 210 | 210 | 100
TLA200401866664 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 5484.1 | 5484.1 | 5484.1 | 100
TLA200401867070 | 2020 | 4 | Metros lineales | 220 | 200 | 200 | 100
TLA200401867073 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401870457 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1010.5 | 1010.55 | 1010.55 | 100
TLA200401866700 | 2020 | 4 | Otros | 345 | 345 | 345 | 100
TLA200401870690 | 2020 | 4 | Metros lineales | 245.91 | 245.91 | 245.91 | 100
TLA200401870710 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 449.8 | 449.8 | 449.8 | 100
TLA200401866727 | 2020 | 4 | Celdas solares | 30 | 30 | 30 | 100
TLA200401867104 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 100
TLA200401870718 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 971.58 | 971.58 | 971.58 | 100
TLA200401870733 | 2020 | 4 | Metros lineales | 172 | 172 | 172 | 100
TLA200401867170 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1760.6 | 1760.6 | 1760.6 | 100
TLA200401866820 | 2020 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
TLA200401866828 | 2020 | 4 | Metros lineales | 387.79 | 368.14 | 368.14 | 100
TLA200401867217 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1352.3 | 1352.3 | 1352.3 | 100
TLA200401870807 | 2020 | 4 | Metros lineales | 408 | 408 | 408 | 100
TLA200401867271 | 2020 | 4 | Metros lineales | 374.85 | 374.85 | 374.85 | 100
TLA200401870524 | 2020 | 4 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".